## Task_Table1
ID | Indicators | Unique_ID | Unique_ID_Predecessors | WBS | Deadline | תחום | אחריות | מרכז_אספקה | מבנה | סימוכין_ללו_ז | שם_פעילות | Percent_Complete | Total_Slack | מספר_חודשים_מחתימת_חוזה | Duration | Start_Date | Finish_Date | Baseline_Start | Baseline_Finish | Predecessors | Successors
0 |  | 0 |  | 0 | NA | [5 empty] | לוח זמנים מרהס 01.09.22 | 0.46000000000000002 | 0d | 0 | 2119.8 d | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
1 |  | 1904 |  | 1 | NA | [5 empty] | כללי | 0.80000000000000004 | 0d | 0 | 2119.8 d | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
2 |  | 994 |  | 1.1 | 14/07/2020 |  | מזמין |  |  |  | חתימת חוזה עם זכיין | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 |  | 4FS+311d,32,33,34,96,133,1257,1258,8292FS+72d,11416,1370,1407,1472,1536,1605,1671,1733,1805,1906,1970,2034,2164,2228,2356,2424,2490,2554,2620,2684,2748,6499,6530FS+0.06d,6576FS+0.5d,6760FS+0.4d,6668FS+0.4d,6622FS+0.4d,6806FS+0.4d,6852FS+0.4d,6898FS+0.4...
3 |  | 1922 | 2024 | 1.2 | 28/07/2020 | [5 empty] | Kickoff - PMR#0 | 1 | 0d | 0.5 | 0 d | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 28 July 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 96 | 2912,2917,2922,2927,2932,2937,2942,2947,2952,2957,2962,2972,2982,2988,2993,2998,3003,3008,3013,7866,7871,7891,7881,7876,7896,7901,7906,7911,7916,7921,7946,7952,7957,7962,7967,7972,7977,7982,7987,7992,7997,11943,11948,11953,11958,11964,11969,11974,11979...
4 |  | 808 | 994FS+311d | 1.3 | 14/07/2021 | [5 empty] | חתימה על הסכמי הפרויקט | 1 | 0d | 12 | 0 d | 10 August 2021 11:00 | 10 August 2021 11:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 2FS+311d | 103FS+163d,112FS+327d,120FS+300d
5 |  | 2978 |  | 1.4 | NA | [5 empty] | PMR | 0 | 1d | 0 | 1665.67 d | 16 March 2021 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2027 8:00
6 |  | 2979 | 994 | 1.4.1 | NA |  |  |  |  | סיכום סקר מנהלים PMR 23.08.2020 | PMR 1 | 1 | 0d | 6 | 0 d | 16 March 2021 8:00 | 16 March 2021 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 2 | 7
7 |  | 2980 | 2979 | 1.4.2 | 13/07/2021 | [5 empty] | PMR 2 | 1 | 0d | 12 | 0 d | 14 December 2021 8:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 6 | 8
8 |  | 2981 | 2980 | 1.4.3 | 13/01/2022 | [5 empty] | PMR 3 - בוטל ע"י המזמין | 1 | 0d | 18 | 0 d | 07 August 2022 8:00 | 07 August 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 7 | 9
9 |  | 2982 | 2981 | 1.4.4 | 13/07/2022 | [5 empty] | PMR 4 | 0 | -80.33d | 24 | 0 d | 01 November 2022 8:00 | 01 November 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 8 | 10
10 |  | 2983 | 2982 | 1.4.5 | 12/01/2023 | [5 empty] | PMR 5 | 0 | 1d | 30 | 0 d | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 9 | 11
11 |  | 2984 | 2983 | 1.4.6 | 13/07/2023 | [5 empty] | PMR 6 | 0 | 1d | 36 | 0 d | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 10 | 12
12 |  | 2985 | 2984 | 1.4.7 | 11/01/2024 | [5 empty] | PMR 7 | 0 | 1d | 42 | 0 d | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 | 13
13 |  | 2986 | 2985 | 1.4.8 | 11/07/2024 | [5 empty] | PMR 8 | 0 | 1d | 48 | 0 d | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 12 | 14
14 |  | 2987 | 2986 | 1.4.9 | 13/01/2025 | [5 empty] | PMR 9 | 0 | 1d | 54 | 0 d | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 | 15
15 |  | 2988 | 2987 | 1.4.10 | 13/07/2025 | [5 empty] | PMR 10 | 0 | 1d | 60 | 0 d | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 14 | 16
16 |  | 2989 | 2988 | 1.4.11 | 13/01/2026 | [5 empty] | PMR 11 | 0 | 1d | 66 | 0 d | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 15 | 17
17 |  | 2990 | 2989 | 1.4.12 | 13/07/2026 | [5 empty] | PMR 12 | 0 | 1d | 72 | 0 d | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 16 | 18
18 |  | 2991 | 2990 | 1.4.13 | 13/01/2027 | [5 empty] | PMR 13 | 0 | 1d | 78 | 0 d | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 17 | 19
19 |  | 1913 | 1576,2515,2669,2799,985,2991,14475 | 1.5 | 14/03/2027 | [5 empty] | אישור הפעלה מלא - סיום מבצוע מרהס | 0 | -209.13d | 80 | 0 d | 07 December 2027 9:12 | 07 December 2027 9:12 | 14 March 2027 11:00 | 14 March 2027 11:00 | 1366,53,79,6495,11465,18,13504
20 |  | 2965 |  | 1.6 | NA | [5 empty] | אבני דרך | 0 | -137.54d | 0 | 1671.54 d | 30 July 2020 14:00 | 05 June 2026 9:50 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
21 |  | 14285 |  | 1.6.1 | NA | [5 empty] | אבני דרך - סגירה פיננסית | 1 | 0d | 0 | 261.67 d | 13 September 2020 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 July 2021 8:00
22 |  | 14286 | 994FS+61ed | 1.6.1.1 | 13/09/2020 | [5 empty] | מינוי בנק מארגן | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 2FS+61ed
23 |  | 14287 | 994FS+91ed | 1.6.1.2 | 13/10/2020 | [5 empty] | מינוי יועצים להליך ה-Due Diligence | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 2FS+91ed
24 |  | 14288 | 994FS+62ed | 1.6.1.3 | 13/10/2020 | [5 empty] | חתימה על מסמך עקרונות מחייב והגשתו למזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 September 2020 8:00 | 14 September 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 2FS+62ed
25 |  | 14289 | 994FS+213ed | 1.6.1.4 | 12/02/2021 | [5 empty] | הגשת כלל הסכמי הפרויקט | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 2FS+213ed
26 |  | 14290 | 994FS+247ed | 1.6.1.5 | 13/04/2021 | [5 empty] | הגשת הסכמי המימון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 March 2021 8:00 | 18 March 2021 8:00 | 13 April 2021 8:00 | 13 April 2021 8:00 | 2FS+247ed
27 |  | 14291 | 994FS+392ed | 1.6.1.6 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לכלל הסכמי הפרויקט, לרבות הסכמי המימון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
28 |  | 14292 | 994FS+392ed | 1.6.1.7 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין למודל הפיננסי המעודכן (כולל ספר הנחות ופירוט עלויות) ורשימת שינויים שתפרט את מקור השינויים והשפעתם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
29 |  | 14293 | 994FS+392ed | 1.6.1.8 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לזהות מממני החוב הבכיר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
30 |  | 14294 | 994FS+392ed | 1.6.1.9 | 13/07/2021 | [5 empty] | חתימת נציג מממני החוב הבכיר על הסכם ישיר מול המזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
31 |  | 1905 |  | 1.6.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | אבני דרך הנדסיות - תערוכות מוצרים | 0 | -172.33d | 0 | 105 d | 26 October 2022 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 10 February 2022 11:00 | 08 September 2022 14:00
32 |  | 809 | 994,3077 | 1.6.2.1 | 13/03/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר בניין | 0 | -172.33d | 20 | 0 d | 26 October 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 2,103
33 |  | 1911 | 994,3084 | 1.6.2.2 | 13/10/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | -113d | 27 | 0 d | 05 March 2023 17:00 | 05 March 2023 17:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 2,112
34 |  | 810 | 994,3087 | 1.6.2.3 | 13/10/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | -113d | 27 | 0 d | 05 March 2023 17:00 | 05 March 2023 17:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 2,120
35 |  | 1908 |  | 1.6.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבני דרך תקשוביות | 0 | -137.54d | 0 | 1665.54 d | 06 August 2020 17:00 | 05 June 2026 9:50 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
36 |  | 2451 |  | 1.6.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכות תקשוב (בכללותו) | 0 | -178d | 0 | 594.83 d | 28 December 2020 15:30 | 30 January 2023 11:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 17:00
37 |  | 2452 | 2457,2444,7257,7283,7311,7328 | 1.6.3.1.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 December 2020 15:30 | 28 December 2020 15:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 170,136,256,199,234,286
38 |  | 2453 | 2482,7250,7265,7291,7319 | 1.6.3.1.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SPDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -14.38mo | 11 | 0 mo | 25 August 2022 11:48 | 25 August 2022 11:48 | 13 June 2021 12:00 | 13 June 2021 12:00 | 288,183,263,206,241
39 |  | 2454 | 9192 | 1.6.3.1.3 | 13/05/2022 | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -8.4mo | 22 | 0 mo | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 12 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 313
40 |  | 2455 | 9025,9033,9040,9047,9054 | 1.6.3.1.4 | 13/06/2022 | תקשוב |  |  |  |  | SCDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -7.39mo | 23 | 0 mo | 29 January 2023 15:00 | 29 January 2023 15:00 | 13 June 2022 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 190,277,223,248,304
41 |  | 7772 |  | 1.6.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה | 0 | -137.54d | 0 | 1665.54 d | 06 August 2020 17:00 | 05 June 2026 9:50 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
42 |  | 10009 | 10008 | 1.6.3.2.1 | 13/08/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS | 1 | 0d | 1 | 0 d | 06 August 2020 17:00 | 06 August 2020 17:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 315
43 |  | 2490 | 2441,9004,16785 | 1.6.3.2.2 | 13/10/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 20 January 2021 15:30 | 20 January 2021 15:30 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 133,323,330
44 |  | 17462 | 17186 | 1.6.3.2.3 | 13/10/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 February 2021 17:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 339 | 1261
45 |  | 2492 | 9011,16799,17510,17518,18228 | 1.6.3.2.4 | 13/04/2021 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 0 | -18.64mo | 9 | 0 mo | 14 November 2022 11:36 | 14 November 2022 11:36 | 13 April 2021 9:00 | 13 April 2021 9:00 | 347,371,1261,378,354 | 47
46 |  | 2495 | 7336,9018,16807,16814,16821,16835,17511,19845 | 1.6.3.2.5 | 13/07/2021 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 0 | -20.32mo | 12 | 0 mo | 30 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 13 July 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 293,391,421,407,414,428,1263,400
47 |  | 2493 | 2492,18372,19455 | 1.6.3.2.6 | 13/03/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 0 | -9.46mo | 20 | 0 mo | 02 January 2023 14:00 | 02 January 2023 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 45,546,10986
48 |  | 2498 | 2497 | 1.6.3.2.7 | 13/04/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 0 | -10.32mo | 21 | 0 mo | 30 January 2023 17:00 | 30 January 2023 17:00 | 07 April 2022 17:00 | 07 April 2022 17:00 | 548 | 10960,550FS-21d
49 |  | 2502 | 2501 | 1.6.3.2.8 | 13/10/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | POC - המערך הייעודי | 0 | -10.34mo | 27 | 0 mo | 25 August 2023 9:30 | 25 August 2023 9:30 | 22 September 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 628
50 |  | 2512 | 16748,18378 | 1.6.3.2.9 | 13/02/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | -7.56mo | 31 | 0 mo | 05 October 2023 11:00 | 05 October 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 637,635 | 718
51 |  | 2513 | 2505 | 1.6.3.2.10 | 12/05/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | -8.57mo | 34 | 0 mo | 28 January 2024 9:00 | 28 January 2024 9:00 | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 718 | 722
52 |  | 2514 | 2507 | 1.6.3.2.11 | 13/06/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הדרכה והכשרה בסביבת האינטגרציה | 0 | -8.46mo | 35 | 0 mo | 23 February 2024 9:00 | 23 February 2024 9:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 722
53 |  | 2515 | 2866 | 1.6.3.2.12 | 12/12/2025 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום העתקה ומיגרציה של סביבת האינטגרציה למתחם הקבע | 0 | -5.73mo | 65 | 0 mo | 05 June 2026 9:50 | 05 June 2026 9:50 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 11398 | 19
54 |  | 2546 |  | 1.6.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -324.56d | 0 | 549.52 d | 04 November 2020 8:18 | 06 October 2022 10:00 | 13 September 2020 15:00 | 27 June 2021 14:00
55 |  | 2535 | 7669 | 1.6.3.3.1 | 13/09/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 8:18 | 04 November 2020 8:18 | 13 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 747
56 |  | 2537 | 7678,16843 | 1.6.3.3.2 | 13/12/2020 | תקשוב |  |  |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב (19) | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 28 June 2021 16:18 | 28 June 2021 16:18 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | 757,766
57 |  | 2547 | 7687,16851,18078 | 1.6.3.3.3 | 13/08/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב | 0 | -13.52mo | 13 | 0 mo | 06 October 2022 10:00 | 06 October 2022 10:00 | 27 June 2021 14:00 | 27 June 2021 14:00 | 775,782,789
58 |  | 2583 |  | 1.6.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -190.07d | 0 | 678.47 d | 30 November 2020 16:24 | 18 April 2023 14:36 | 13 October 2020 16:00 | 12 August 2022 12:00
59 |  | 2574 | 7645,16436 | 1.6.3.4.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 798,806
60 |  | 2581 | 7653,16445,16452,17357 | 1.6.3.4.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 08 March 2021 16:00 | 08 March 2021 16:00 | 828,821,814,836
61 |  | 2576 | 7661,16467,16474,16495,18163,18177,19874 | 1.6.3.4.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -11.46mo | 15 | 0 mo | 22 September 2022 14:36 | 22 September 2022 14:36 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | 919,865,850,890,877,933,897
62 |  | 2579 | 9209,9210 | 1.6.3.4.4 | 12/08/2022 | תקשוב |  |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -7.92mo | 25 | 0 mo | 18 April 2023 14:36 | 18 April 2023 14:36 | 12 August 2022 12:00 | 12 August 2022 12:00 | 934,935
63 |  | 2612 |  | 1.6.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -318.8d | 0 | 546.54 d | 22 November 2020 15:12 | 26 October 2022 8:06 | 13 October 2020 16:00 | 11 August 2021 11:00
64 |  | 2602 | 7344 | 1.6.3.5.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 943
65 |  | 2606 | 7342,16881 | 1.6.3.5.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 05 September 2021 12:54 | 05 September 2021 12:54 | 11 March 2021 15:00 | 11 March 2021 15:00 | 951,958
66 |  | 2605 | 7358,16896 | 1.6.3.5.3 | 13/08/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים | 0 | -14.01mo | 13 | 0 mo | 26 October 2022 8:06 | 26 October 2022 8:06 | 11 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | 966,973
67 |  | 2637 |  | 1.6.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -170.33d | 0 | 558.77 d | 07 December 2020 13:06 | 24 November 2022 14:00 | 12 November 2020 16:00 | 08 February 2022 14:00
68 |  | 2627 | 7367,16904 | 1.6.3.6.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכות טכנולוגיות | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 07 December 2020 13:06 | 07 December 2020 13:06 | 12 November 2020 16:00 | 12 November 2020 16:00 | 983,991
69 |  | 2630 | 7376,16912,16919 | 1.6.3.6.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות טכנולוגיות | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 19 September 2021 17:00 | 19 September 2021 17:00 | 13 April 2021 15:00 | 13 April 2021 15:00 | 1007,1016,999
70 |  | 2631 | 7383,16927,16934,16941,16948 | 1.6.3.6.3 | 13/04/2022 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות טכנלוגיות | 0 | -7.1mo | 21 | 0 mo | 24 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 1031,1044,1051,1058,1024 | 1059
71 |  | 2666 |  | 1.6.3.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -134.5d | 0 | 905.33 d | 27 January 2021 12:30 | 28 March 2024 9:30 | 13 January 2021 16:00 | 28 September 2023 16:00
72 |  | 2641 | 7390 | 1.6.3.7.1 | 13/01/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SRR מערכת מידע מנהלתית | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 27 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 1071 | 1260
73 |  | 2643 | 7400,5893 | 1.6.3.7.2 | 13/05/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR - מערכת מידע מנהלתית | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 24 October 2021 15:18 | 24 October 2021 15:18 | 13 May 2021 9:00 | 13 May 2021 9:00 | 1083,1260
74 |  | 2645 | 7397,2948 | 1.6.3.7.3 | 13/10/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR - מערכת מידע מנהלתי | 0 | -10.49mo | 15 | 0 mo | 25 August 2022 9:30 | 25 August 2022 9:30 | 30 August 2021 16:00 | 30 August 2021 16:00 | 1098,1262
75 |  | 2667 | 2649,9347,9346,9345,9344,9343,9342,9341,9358,9357,9356,9355,9354,9353,9352,9351,9350,9364,9363,9362,9361,9360,9359,9349,9340,9371,9370,9369,9375,9374,9373,9372,9368,9367,9366,9365,9338 | 1.6.3.7.4 | 13/11/2022 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -5.52mo | 28 | 0 mo | 01 May 2023 12:30 | 01 May 2023 12:30 | 06 October 2022 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1138,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136
76 |  | 7777 | 2652 | 1.6.3.7.5 | 13/01/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -5.94mo | 30 | 0 mo | 16 July 2023 9:30 | 16 July 2023 9:30 | 09 January 2023 13:00 | 09 January 2023 13:00 | 1141
77 |  | 7776 | 2656 | 1.6.3.7.6 | 13/06/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע מנהלתית | 0 | -5.85mo | 35 | 0 mo | 07 December 2023 15:30 | 07 December 2023 15:30 | 06 June 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | 6377
78 |  | 2668 | 9392 | 1.6.3.7.7 | 13/09/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -5.24mo | 38 | 0 mo | 20 February 2024 12:30 | 20 February 2024 12:30 | 20 August 2023 10:00 | 20 August 2023 10:00 | 6381 | 1143,1198
79 |  | 2669 | 9390 | 1.6.3.7.8 | 13/10/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | ARR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -5.6mo | 39 | 0 mo | 28 March 2024 9:30 | 28 March 2024 9:30 | 28 September 2023 16:00 | 28 September 2023 16:00 | 6383 | 19
80 |  | 2683 |  | 1.6.3.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -268.67d | 0 | 550.57 d | 17 December 2020 8:54 | 24 November 2022 14:00 | 06 January 2021 12:00 | 13 December 2021 17:00
81 |  | 2673 | 7414 | 1.6.3.8.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 06 January 2021 12:00 | 06 January 2021 12:00 | 1152 | 1154
82 |  | 2675 | 7413 | 1.6.3.8.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים | 1 | 0mo | 11 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 10 June 2021 11:00 | 10 June 2021 11:00 | 1159 | 1161
83 |  | 2677 | 7427 | 1.6.3.8.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים | 0 | -11.19mo | 17 | 0 mo | 24 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 1166
84 |  | 2707 |  | 1.6.3.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | -143d | 0 | 544 d | 17 January 2021 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 15:00
85 |  | 2700 | 9404 | 1.6.3.9.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 January 2021 14:00 | 17 January 2021 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 1174
86 |  | 2704 | 9411 | 1.6.3.9.2 | 13/12/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - תפעול ואחזקה, הבטחת איכות ומוקדי תקשוב לזכיין ולמזמין | 0 | -7.84mo | 17 | 0 mo | 07 August 2022 15:00 | 07 August 2022 15:00 | 07 December 2021 12:00 | 07 December 2021 12:00 | 1190 | 1198
87 |  | 2702 | 9418 | 1.6.3.9.3 | 13/06/2022 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - תפעול ואחזקה והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | -5.96mo | 23 | 0 mo | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 13 June 2022 15:00 | 13 June 2022 15:00 | 1197 | 3088,3107,3108,3109,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8084,8085,8086,8087,8088,8096,8097,8098,12044,12045,12046,12047,12048,12049,12051,12052,12053,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,12050,12054,8083,8089
88 |  | 1907 |  | 1.6.4 | NA | תפעול |  |  |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 49.67d | 0 | 938.67 d | 30 July 2020 14:00 | 13 November 2023 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 17 August 2023 14:00
89 |  | 2993 | 2995 | 1.6.4.1 | 13/08/2020 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון באחזקה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 30 July 2020 14:00 | 30 July 2020 14:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 1257 | 2912,2917,2922,2927,2932,2937,2942,2947,2952,2957,2962,2972,2982,2988,2993,2998,3003,3008,3013,7866,7871,7891,7881,7876,7896,7901,7906,7911,7916,7921,7946,7952,7957,7962,7967,7972,7977,7982,7987,7992,7997,11943,11948,11953,11958,11964,11969,11974,11979...
90 |  | 2996 | 2997 | 1.6.4.2 | 13/08/2020 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון בהסעדה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 1258 | 2912,2917,2922,2927,2932,2937,2942,2947,2952,2957,2962,2972,2982,2988,2993,2998,3003,3008,3013,7866,7871,7891,7881,7876,7896,7901,7906,7911,7916,7921,7946,7952,7957,7962,7967,7972,7977,7982,7987,7992,7997,11943,11948,11953,11958,11964,11969,11974,11979...
91 |  | 2718 | 2048,2047,2043,2042,2041,2040,2039,10340,14364,14366,14367,14368,14369,14370,14371,14373,18393,18624,18625,2722,19336 | 1.6.4.3 | 12/11/2021 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 5 - אישור תוכניות עקרונית להפעלה | 0 | -281.22d | 16 | 0 d | 09 November 2022 16:00 | 09 November 2022 16:00 | 13 September 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 1273,1275,1283,1284,1285,1286,1287,1289,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1288,1290,1293,1294,1308,1306 | 1313,1314FS-25d
92 |  | 1915 | 2725,10341,17432,18621,19128,18617,18618,2721,2724 | 1.6.4.4 | 13/11/2022 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 6 - אישור תכניות מפורטות להפעלה | 0 | 1d | 28 | 0 d | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 1315,1317,1267,1269,1309,1310,1311,1313,1314 | 1270,1360,6489,11454,1316SF-47d
93 |  | 2999 | 3071 | 1.6.4.5 | 12/01/2024 | תפעול |  |  |  |  | קבלת נתונים להתחשבנות | 0 | 49.67d | 42 | 0 d | 13 November 2023 11:00 | 13 November 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 1270 | 6434
94 |  | 2966 |  | 1.7 | NA | [5 empty] | פעילויות ביצוע | 0.80000000000000004 | 977.69d | 0 | 1142.11 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 9:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
95 |  | 2025 |  | 1.7.1 | NA | [5 empty] | פעילויות הנדסיות | 0.26000000000000001 | 1291.69d | 0 | 828.11 d | 14 July 2020 8:00 | 08 June 2023 9:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2022 14:00
96 |  | 2024 | 994 | 1.7.1.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | הכנות ל- Kickoff | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 8:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 28 July 2020 14:00 | 2 | 3
97 |  | 16416 | 994FS+5d | 1.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון |  |  |  | הגשת טבלת קידוד למבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 8:00 | 20 July 2020 11:00 | 20 July 2020 11:00 | 2FS+5d | 1321
98 |  | 3076 |  | 1.7.1.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכות מוצרים | 0.17999999999999999 | 1291.69d | 0 | 262.78 d | 03 July 2022 8:00 | 08 June 2023 9:00 | 29 October 2021 11:00 | 08 September 2022 14:00
99 |  | 3075 |  | 1.7.1.3.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר שלב א' | 0.28999999999999998 | 1376.13d | 0 | 178.33 d | 03 July 2022 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 10 February 2022 11:00
100 |  | 3078 | 3077SF-30ed | 1.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1486.47d | 0 | 0 d | 25 September 2022 14:00 | 25 September 2022 14:00 | 29 October 2021 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 103SF-30ed
101 |  | 20463 |  | 1.7.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | קבלת תכניות סופיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 July 2022 8:00 | 03 July 2022 8:00 | NA | NA |  | 102
102 |  | 20464 | 20463 | 1.7.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | התארגנות לתערוכה מכרז ספקים | 0.58999999999999997 | -172.33d | 0 | 85 d | 03 July 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 101 | 103
103 |  | 3077 | 808FS+163d,20464 | 1.7.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | -172.33d | 0 | 1 d | 25 October 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 06 December 2021 11:00 | 12 December 2021 14:00 | 4FS+163d,102 | 100SF-30ed,32,112FS+100d,104
104 |  | 3074 | 3077 | 1.7.1.3.1.5 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | -67.56d | 0 | 21 d | 26 October 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 27 December 2021 11:00 | 103 | 105
105 |  | 3073 | 3074 | 1.7.1.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מועד הזמנה | 0 | -75.33d | 0 | 0 d | 24 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 27 December 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | 104 | 106
106 |  | 14276 | 3073 | 1.7.1.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | -75.33d | 0 | 1 d | 24 November 2022 14:00 | 25 November 2022 14:00 | 20 January 2022 11:00 | 26 January 2022 14:00 | 105 | 107
107 |  | 14277 | 14276 | 1.7.1.3.1.8 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | -66.89d | 0 | 21 d | 27 November 2022 8:00 | 25 December 2022 17:00 | 26 January 2022 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 106 | 108
108 |  | 14278 | 14277 | 1.7.1.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מועד הזמנה | 0 | -75.33d | 0 | 0 d | 25 December 2022 17:00 | 25 December 2022 17:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 107 | 109
109 |  | 20465 | 14278 | 1.7.1.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | אספקה לאתר | 0 | -75.33d | 0 | 44 d | 26 December 2022 8:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 108 | 5881
110 |  | 3082 |  | 1.7.1.3.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | -88.67d | 0 | 101.11 d | 28 January 2023 14:00 | 08 June 2023 9:00 | 29 April 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00
111 |  | 3085 | 3084SF-30ed | 1.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1392.8d | 0 | 0 d | 28 January 2023 14:00 | 28 January 2023 14:00 | 29 April 2022 8:00 | 29 April 2022 8:00 | 112SF-30ed
112 |  | 3084 | 808FS+327d,3077FS+100d | 1.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 2 | 0 | -113d | 0 | 5 d | 27 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 08 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | 4FS+327d,103FS+100d | 113,111SF-30ed,33,120SS
113 |  | 3083 | 3084 | 1.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1133.69d | 0 | 21 d | 06 March 2023 8:00 | 03 April 2023 17:00 | 14 June 2022 14:00 | 29 June 2022 11:00 | 112 | 114
114 |  | 3081 | 3083 | 1.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1291.13d | 0 | 0 d | 03 April 2023 17:00 | 03 April 2023 17:00 | 29 June 2022 11:00 | 29 June 2022 11:00 | 113 | 115FS+20d
115 |  | 14279 | 3081FS+20d | 1.7.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 1291.13d | 0 | 5 d | 03 May 2023 11:00 | 09 May 2023 14:00 | 24 July 2022 14:00 | 29 July 2022 14:00 | 114FS+20d | 116
116 |  | 14280 | 14279 | 1.7.1.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1133.36d | 0 | 21 d | 09 May 2023 14:00 | 08 June 2023 9:00 | 31 July 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00 | 115 | 117
117 |  | 14281 | 14280 | 1.7.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1291.69d | 0 | 0 d | 08 June 2023 9:00 | 08 June 2023 9:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 116
118 |  | 3080 |  | 1.7.1.3.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | -88.67d | 0 | 101.11 d | 28 January 2023 14:00 | 08 June 2023 9:00 | 26 May 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00
119 |  | 3088 | 3087SF-30ed | 1.7.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1392.8d | 0 | 0 d | 28 January 2023 14:00 | 28 January 2023 14:00 | 26 May 2022 14:00 | 26 May 2022 14:00 | 120SF-30ed
120 |  | 3087 | 808FS+300d,3084SS | 1.7.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 3 | 0 | -113d | 0 | 5 d | 27 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 04 July 2022 14:00 | 10 July 2022 17:00 | 4FS+300d,112SS | 119SF-30ed,121,34
121 |  | 3086 | 3087 | 1.7.1.3.3.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1133.69d | 0 | 21 d | 06 March 2023 8:00 | 03 April 2023 17:00 | 11 July 2022 8:00 | 25 July 2022 14:00 | 120 | 122
122 |  | 3079 | 3086 | 1.7.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1291.13d | 0 | 0 d | 03 April 2023 17:00 | 03 April 2023 17:00 | 25 July 2022 14:00 | 25 July 2022 14:00 | 121 | 123FS+20d
123 |  | 14282 | 3079FS+20d | 1.7.1.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 1291.13d | 0 | 5 d | 03 May 2023 11:00 | 09 May 2023 14:00 | 18 August 2022 14:00 | 24 August 2022 17:00 | 122FS+20d | 124
124 |  | 14283 | 14282 | 1.7.1.3.3.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1133.36d | 0 | 21 d | 09 May 2023 14:00 | 08 June 2023 9:00 | 25 August 2022 8:00 | 08 September 2022 14:00 | 123 | 125
125 |  | 14284 | 14283 | 1.7.1.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1291.69d | 0 | 0 d | 08 June 2023 9:00 | 08 June 2023 9:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 124
126 |  | 16736 |  | 1.7.1.4 | NA | [5 empty] | קבלני משנה | 0 | -240.33d | 0 | 416.33 d | 10 May 2021 8:00 | 31 October 2022 8:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00
127 |  | 16735 |  | 1.7.1.4.1 | NA | [5 empty] | ספק אוטומציה | 0 | -240.33d | 0 | 416.33 d | 10 May 2021 8:00 | 31 October 2022 8:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00
128 |  | 17654 | 994FS+172d | 1.7.1.4.1.1 | NA |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת מזכר הבנות - ספק מחסנים אוטומטיים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | NA | NA | 2FS+172d | 8135,8166,12079,545
129 |  | 16737 | 994FS+172d | 1.7.1.4.1.2 | 14/02/2021 |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת הסכמי ספק האוטומציה למזמין | 1 | 0d | 7 | 0 d | 23 December 2021 8:00 | 23 December 2021 8:00 | 16 October 2020 14:00 | 16 October 2020 14:00 | 2FS+172d | 130FS+38d
130 |  | 16738 | 16737FS+38d | 1.7.1.4.1.3 | 14/07/2021 |  | מזמין |  |  |  | אישור הסכם ספק האוטומציה | 0 | -364.33d | 12 | 0 d | 31 October 2022 8:00 | 31 October 2022 8:00 | 31 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 129FS+38d
131 |  | 2440 |  | 1.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | פעילויות תקשוב | 0.75 | 977.69d | 0 | 1142.11 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 9:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
132 |  | 2511 |  | 1.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | היבטי מחשוב ותוכנה(הערכות למימוש) | 1 | 0d | 0 | 106 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2020 14:00
133 |  | 2441 | 994 | 1.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות הניהולי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 14 July 2020 8:00 | 29 July 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 July 2020 14:00 | 2 | 43,134,135,137,1341,11424,978,1066,318,325,742,793,801,938,986,1147,800,977,985
134 |  | 2442 | 2441 | 1.7.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות המקצועי | 1 | 0mo | 0 | 3.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 29 October 2020 11:00 | 133 | 136FF
135 |  | 2443 | 2441 | 1.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פירוק תכולות העבודה לאבני דרך | 1 | 0mo | 0 | 1 mo | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 133 | 136,142
136 |  | 2444 | 2443,2442FF | 1.7.2.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון על למימוש מערכות מידע ותשתיות תקשוב בפרויקט | 1 | 0d | 0 | 69 d | 28 August 2020 8:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 August 2020 8:00 | 27 November 2020 14:00 | 135,134FF | 37
137 |  | 2445 | 2441 | 1.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ומבדק לוח זמנים | 1 | 0mo | 0 | 1.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 133 | 139
138 |  | 2449 |  | 1.7.2.1.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ניהול סיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00
139 |  | 2450 | 2445 | 1.7.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ועדכון הסיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 137 | 165,251,194,229,281
140 |  | 16754 |  | 1.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | בקרת איכות | 1 | 0d | 0 | 227.78 d | 28 August 2020 8:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA
141 |  | 17193 |  | 1.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 32.98 d | 28 August 2020 8:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA
142 |  | 16756 | 2443 | 1.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 9 d | 28 August 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | NA | NA | 135 | 143,144FS+1.9ew
143 |  | 16757 | 16756 | 1.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 08 September 2020 14:00 | 16 September 2020 17:00 | NA | NA | 142 | 144
144 |  | 16758 | 16756FS+1.9ew,16757 | 1.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 8:00 | 22 September 2020 17:00 | NA | NA | 142FS+1.9ew,143 | 145,744
145 |  | 16759 | 16758 | 1.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 September 2020 8:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 144 | 146
146 |  | 16760 | 16759 | 1.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 145 | 147
147 |  | 16761 | 16760 | 1.7.2.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 146 | 149
148 |  | 17200 |  | 1.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 47.92 d | 11 October 2020 13:48 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA
149 |  | 17199 | 16761 | 1.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 29 d | 11 October 2020 13:48 | 16 November 2020 10:48 | NA | NA | 147 | 150,151FS+1.9ew
150 |  | 17198 | 17199 | 1.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 464 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 16 November 2020 10:48 | 23 November 2020 16:48 | NA | NA | 149 | 151
151 |  | 17197 | 17198,17199FS+1.9ew | 1.7.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 150,149FS+1.9ew | 152
152 |  | 17196 | 17197 | 1.7.2.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 01 December 2020 8:00 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 151 | 153
153 |  | 17195 | 17196 | 1.7.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 152 | 154
154 |  | 17194 | 17195 | 1.7.2.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 153 | 156
155 |  | 17207 |  | 1.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 1 | 0d | 0 | 146.88 d | 09 December 2020 10:06 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA
156 |  | 17206 | 17194 | 1.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 109 d | 09 December 2020 10:06 | 26 April 2021 10:06 | NA | NA | 154 | 157,158FS+1.3ew
157 |  | 17205 | 17206 | 1.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 818 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 26 April 2021 10:06 | 05 May 2021 8:18 | NA | NA | 156 | 158
158 |  | 17204 | 17205,17206FS+1.3ew | 1.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 May 2021 12:30 | 06 May 2021 12:30 | NA | NA | 157,156FS+1.3ew | 159
159 |  | 17203 | 17204 | 1.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 902 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 06 May 2021 12:30 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 158 | 160
160 |  | 17202 | 17203 | 1.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 159 | 161
161 |  | 17201 | 17202 | 1.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 160
162 |  | 2510 |  | 1.7.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0.69999999999999996 | 1293.58d | 0 | 756.22 d | 11 October 2020 14:00 | 06 June 2023 10:00 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00
163 |  | 2456 |  | 1.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבטחת מידע, הגנה בסייבר וניהול הרשאות | 0.66000000000000003 | -144d | 0 | 729.42 d | 11 October 2020 14:00 | 02 May 2023 14:48 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00
164 |  | 7247 |  | 1.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
165 |  | 7246 | 2450 | 1.7.2.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 139 | 166,167FS+2ew
166 |  | 7245 | 7246 | 1.7.2.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 165 | 167
167 |  | 7244 | 7245,7246FS+2ew | 1.7.2.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 166,165FS+2ew | 168
168 |  | 7242 | 7244 | 1.7.2.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 8:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 167 | 169
169 |  | 7241 | 7242 | 1.7.2.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 168 | 170
170 |  | 2457 | 7241 | 1.7.2.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 169 | 37,172
171 |  | 7239 |  | 1.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.95999999999999996 | -19d | 0 | 475.92 d | 28 December 2020 15:30 | 25 August 2022 11:48 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
172 |  | 2458 | 2457 | 1.7.2.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SPDR | 1 | 0d | 0 | 105 d | 28 December 2020 15:30 | 10 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 170 | 173,174FS+5.5ew
173 |  | 7254 | 2458 | 1.7.2.3.1.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 855 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.4 w | 10 May 2021 12:30 | 23 May 2021 15:54 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 172 | 174
174 |  | 7253 | 7254,2458FS+5.5ew | 1.7.2.3.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 June 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 173,172FS+5.5ew | 175
175 |  | 7252 | 7253 | 1.7.2.3.1.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1025 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.7 w | 22 June 2021 8:00 | 20 July 2021 16:42 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 174 | 176
176 |  | 7251 | 7252 | 1.7.2.3.1.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 10.6 w | 20 July 2021 16:42 | 11 October 2021 11:18 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 175 | 183,177
177 |  | 18221 | 7251 | 1.7.2.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 1266 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 11 October 2021 11:18 | 24 October 2021 11:18 | NA | NA | 176 | 178
178 |  | 18222 | 18221 | 1.7.2.3.1.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 23 d | 24 October 2021 11:18 | 21 November 2021 14:18 | NA | NA | 177 | 183,179
179 |  | 19374 | 18222 | 1.7.2.3.1.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1416 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 21 November 2021 14:18 | 16 December 2021 14:18 | NA | NA | 178 | 180
180 |  | 19375 | 19374 | 1.7.2.3.1.2.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 44 d | 16 December 2021 14:18 | 09 February 2022 11:18 | NA | NA | 179 | 183,181
181 |  | 20382 | 19375 | 1.7.2.3.1.2.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | ללא סימוכין | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 74 d | 09 February 2022 11:18 | 26 May 2022 10:18 | NA | NA | 180 | 182
182 |  | 20383 | 20382 | 1.7.2.3.1.2.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.98999999999999999 | -61.02w | 0 | 9.5 w | 26 May 2022 10:18 | 02 August 2022 11:48 | NA | NA | 181 | 183
183 |  | 7250 | 7251,18222,19375,20383 | 1.7.2.3.1.2.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0 | -53.6w | 0 | 3 w | 02 August 2022 11:48 | 25 August 2022 11:48 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 176,178,180,182 | 38,185
184 |  | 9019 |  | 1.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 7.0000000000000007E-2 | -53.33d | 0 | 99.33 d | 25 August 2022 11:48 | 05 January 2023 11:48 | 13 June 2021 12:00 | 11 April 2022 17:00
185 |  | 9020 | 7250 | 1.7.2.3.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0.14000000000000001 | -169.76d | 0 | 46 d | 25 August 2022 11:48 | 01 November 2022 8:48 | 13 June 2021 12:00 | 03 February 2022 15:00 | 183 | 186,187FS+2ew,191
186 |  | 9021 | 9020 | 1.7.2.3.1.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -23.98w | 0 | 1 w | 01 November 2022 8:48 | 08 November 2022 14:48 | 03 February 2022 15:00 | 14 February 2022 9:00 | 185 | 187
187 |  | 9022 | 9020FS+2ew,9021 | 1.7.2.3.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -55.53d | 0 | 1 d | 15 November 2022 8:48 | 21 November 2022 8:48 | 17 February 2022 8:00 | 20 February 2022 9:00 | 185FS+2ew,186 | 188
188 |  | 9023 | 9022 | 1.7.2.3.1.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | -24.82w | 0 | 2 w | 21 November 2022 8:48 | 06 December 2022 11:48 | 20 February 2022 9:00 | 08 March 2022 16:00 | 187 | 189
189 |  | 9024 | 9023 | 1.7.2.3.1.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | -28.07w | 0 | 1 w | 06 December 2022 11:48 | 13 December 2022 11:48 | 08 March 2022 16:00 | 15 March 2022 16:00 | 188 | 190
190 |  | 9025 | 9024 | 1.7.2.3.1.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -24.82w | 0 | 3 w | 13 December 2022 11:48 | 05 January 2023 11:48 | 15 March 2022 16:00 | 11 April 2022 17:00 | 189 | 40
191 |  | 9055 | 9020 | 1.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי סייבר | 0 | -7.07mo | 0 | 6 mo | 01 November 2022 8:48 | 02 May 2023 14:48 | 03 February 2022 15:00 | 04 August 2022 15:00 | 185 | 6346
192 |  | 2468 |  | 1.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IP+ קישוריות לתמסורות + אינטרנט | 0.60999999999999999 | -148.09d | 0 | 707.76 d | 11 October 2020 14:00 | 31 March 2023 11:48 | 11 October 2020 14:00 | 12 July 2022 15:00
193 |  | 7289 |  | 1.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 12 January 2021 16:00
194 |  | 7288 | 2450 | 1.7.2.3.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 06 November 2020 14:00 | 139 | 195,196FS+2.1ew
195 |  | 7287 | 7288 | 1.7.2.3.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 08 November 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 194 | 196
196 |  | 7286 | 7287,7288FS+2.1ew | 1.7.2.3.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 22 November 2020 8:00 | 22 November 2020 17:00 | 195,194FS+2.1ew | 197
197 |  | 7285 | 7286 | 1.7.2.3.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 23 November 2020 8:00 | 09 December 2020 15:00 | 196 | 198
198 |  | 7284 | 7285 | 1.7.2.3.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 09 December 2020 15:00 | 16 December 2020 15:00 | 197 | 199
199 |  | 7283 | 7284 | 1.7.2.3.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 16 December 2020 15:00 | 12 January 2021 16:00 | 198 | 37,201
200 |  | 7297 |  | 1.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 216.4 d | 28 December 2020 12:12 | 04 October 2021 15:48 | 12 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
201 |  | 7296 | 7283 | 1.7.2.3.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 68 d | 28 December 2020 12:12 | 22 March 2021 12:12 | 12 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 199 | 202,203FS+1.9ew
202 |  | 7295 | 7296 | 1.7.2.3.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 751 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 22 March 2021 12:12 | 25 March 2021 12:12 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 201 | 203
203 |  | 7294 | 7295,7296FS+1.9ew | 1.7.2.3.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 April 2021 8:00 | 05 April 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 202,201FS+1.9ew | 204
204 |  | 7293 | 7294 | 1.7.2.3.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 860 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 06 April 2021 8:00 | 23 May 2021 12:24 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 203 | 205
205 |  | 7292 | 7293 | 1.7.2.3.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 23 May 2021 12:24 | 29 June 2021 9:42 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 204 | 206
206 |  | 7291 | 7292 | 1.7.2.3.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 11.1 w | 29 June 2021 9:42 | 04 October 2021 15:48 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 205 | 38,208
207 |  | 9034 |  | 1.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.94999999999999996 | -19d | 0 | 260.22 d | 04 October 2021 15:48 | 25 August 2022 14:48 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
208 |  | 9035 | 7291 | 1.7.2.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 84 d | 04 October 2021 15:48 | 16 January 2022 15:48 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 206 | 214,215FS+2ew,224,225,209
209 |  | 19376 | 9035 | 1.7.2.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מספר 1527 | אי הסכמת המזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 January 2022 15:48 | 18 January 2022 15:48 | NA | NA | 208 | 210
210 |  | 19377 | 19376 | 1.7.2.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 2 d | 18 January 2022 15:48 | 20 January 2022 15:48 | NA | NA | 209 | 211,213
211 |  | 19378 | 19377 | 1.7.2.3.2.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 January 2022 15:48 | 28 February 2022 15:48 | NA | NA | 210 | 214,212
212 |  | 19518 | 19378 | 1.7.2.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 3 d | 28 February 2022 15:48 | 03 March 2022 15:48 | NA | NA | 211 | 214
213 |  | 20085 | 19377 | 1.7.2.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1817 | מענה מזמין בנושא ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 38 d | 20 January 2022 15:48 | 15 March 2022 15:48 | NA | NA | 210 | 219
214 |  | 9036 | 9035,19378,19518 | 1.7.2.3.2.3.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1761 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 03 March 2022 15:48 | 21 March 2022 9:48 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 208,211,212 | 215FS+1d
215 |  | 9037 | 9035FS+2ew,9036FS+1d | 1.7.2.3.2.3.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 March 2022 9:48 | 28 March 2022 9:48 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 208FS+2ew,214FS+1d | 216
216 |  | 9038 | 9037 | 1.7.2.3.2.3.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1801 | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 28 March 2022 9:48 | 30 March 2022 9:48 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 215 | 217
217 |  | 9039 | 9038 | 1.7.2.3.2.3.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 30 March 2022 9:48 | 12 April 2022 13:42 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 216 | 223,218
218 |  | 20385 | 9039 | 1.7.2.3.2.3.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1964 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 12 April 2022 13:42 | 10 May 2022 12:42 | NA | NA | 217 | 220
219 |  | 20084 | 20085 | 1.7.2.3.2.3.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 47 d | 15 March 2022 15:48 | 16 May 2022 9:48 | NA | NA | 213 | 223
220 |  | 20384 | 20385 | 1.7.2.3.2.3.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשה SCDR | 1 | 0d | 0 | 41 d | 10 May 2022 12:42 | 30 June 2022 15:42 | NA | NA | 218 | 223,221
221 |  | 21096 | 20384 | 1.7.2.3.2.3.14 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2297 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 30 June 2022 15:42 | 26 July 2022 11:48 | NA | NA | 220 | 222
222 |  | 21097 | 21096 | 1.7.2.3.2.3.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשה SCDR | 0.87 | -148.76d | 0 | 6 d | 26 July 2022 11:48 | 02 August 2022 14:48 | NA | NA | 221 | 223
223 |  | 9040 | 9039,20084,20384,21097 | 1.7.2.3.2.3.16 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -23.15w | 0 | 3 w | 02 August 2022 14:48 | 25 August 2022 14:48 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 217,219,220,222 | 40,224
224 |  | 9059 | 9035,9040 | 1.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IP | 0 | -6.17mo | 0 | 7 mo | 25 August 2022 14:48 | 31 March 2023 11:48 | 10 February 2022 9:00 | 12 July 2022 15:00 | 208,223 | 6346
225 |  | 10346 | 9035 | 1.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | אספקת תמסורת ע"י המזמין | 0 | -128.33d | 0 | 0 d | 02 August 2022 8:00 | 02 August 2022 8:00 | 10 February 2022 9:00 | 10 February 2022 9:00 | 208 | 226
226 |  | 10345 | 10346 | 1.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | קישור לרשת המיתוג של המזמין באמצעות תמסורת אבנט | 0 | -5.35mo | 0 | 7 mo | 02 August 2022 8:00 | 07 March 2023 14:00 | 10 February 2022 9:00 | 12 July 2022 15:00 | 225 | 6346
227 |  | 2474 |  | 1.7.2.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ארכיטקטורה וממשקים | 0.82999999999999996 | -50.33d | 0 | 657.78 d | 11 October 2020 14:00 | 29 January 2023 15:00 | 11 October 2020 14:00 | 18 April 2022 16:00
228 |  | 7317 |  | 1.7.2.3.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 11 January 2021 16:00
229 |  | 7316 | 2450 | 1.7.2.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 05 November 2020 14:00 | 139 | 230,231FS+2.1ew
230 |  | 7315 | 7316 | 1.7.2.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 05 November 2020 14:00 | 15 November 2020 17:00 | 229 | 231
231 |  | 7314 | 7315,7316FS+2.1ew | 1.7.2.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 19 November 2020 14:00 | 20 November 2020 14:00 | 230,229FS+2.1ew | 232
232 |  | 7313 | 7314 | 1.7.2.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 22 November 2020 8:00 | 08 December 2020 15:00 | 231 | 233
233 |  | 7312 | 7313 | 1.7.2.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 08 December 2020 15:00 | 15 December 2020 15:00 | 232 | 234
234 |  | 7311 | 7312 | 1.7.2.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 15 December 2020 15:00 | 11 January 2021 16:00 | 233 | 37,236
235 |  | 7310 |  | 1.7.2.3.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 216.31 d | 28 December 2020 12:12 | 04 October 2021 15:00 | 11 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
236 |  | 7324 | 7311 | 1.7.2.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 12:12 | 09 May 2021 9:12 | 11 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 234 | 237,238FS+3ew
237 |  | 7323 | 7324 | 1.7.2.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 835 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 9:12 | 12 May 2021 9:12 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 236 | 238
238 |  | 7322 | 7323,7324FS+3ew | 1.7.2.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 8:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 237,236FS+3ew | 239
239 |  | 7321 | 7322 | 1.7.2.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 8:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 238 | 240
240 |  | 7320 | 7321 | 1.7.2.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 24 June 2021 13:06 | 11 July 2021 13:24 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 239 | 241
241 |  | 7319 | 7320 | 1.7.2.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 9.6 w | 11 July 2021 13:24 | 04 October 2021 15:00 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 240 | 38,243
242 |  | 9041 |  | 1.7.2.3.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.71999999999999997 | -50.33d | 0 | 378.33 d | 04 October 2021 15:00 | 29 January 2023 15:00 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
243 |  | 9042 | 7319 | 1.7.2.3.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0.81000000000000005 | -180.22d | 0 | 328 d | 04 October 2021 15:00 | 28 November 2022 12:00 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 241 | 244,245FS+2ew
244 |  | 9043 | 9042 | 1.7.2.3.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -27.39w | 0 | 1 w | 28 November 2022 12:00 | 06 December 2022 9:00 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 243 | 245
245 |  | 9044 | 9042FS+2ew,9043 | 1.7.2.3.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -62.89d | 0 | 1 d | 12 December 2022 12:00 | 13 December 2022 12:00 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 243FS+2ew,244 | 246
246 |  | 9045 | 9044 | 1.7.2.3.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | -27.71w | 0 | 2 w | 13 December 2022 12:00 | 28 December 2022 15:00 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 245 | 247
247 |  | 9046 | 9045 | 1.7.2.3.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | -31.31w | 0 | 1 w | 28 December 2022 15:00 | 04 January 2023 15:00 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 246 | 248
248 |  | 9047 | 9046 | 1.7.2.3.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -27.71w | 0 | 3 w | 04 January 2023 15:00 | 29 January 2023 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 247 | 40
249 |  | 2462 |  | 1.7.2.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IT + ציוד קצה היקפי | 0.85999999999999999 | -96d | 0 | 658.61 d | 11 October 2020 14:00 | 30 January 2023 13:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 June 2022 12:00
250 |  | 7263 |  | 1.7.2.3.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
251 |  | 7262 | 2450 | 1.7.2.3.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 139 | 252,253FS+2ew
252 |  | 7261 | 7262 | 1.7.2.3.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 251 | 253
253 |  | 7260 | 7261,7262FS+2ew | 1.7.2.3.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 252,251FS+2ew | 254
254 |  | 7259 | 7260 | 1.7.2.3.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 8:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 253 | 255
255 |  | 7258 | 7259 | 1.7.2.3.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 254 | 256
256 |  | 7257 | 7258 | 1.7.2.3.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 255 | 37,258
257 |  | 7271 |  | 1.7.2.3.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 215.94 d | 28 December 2020 15:30 | 04 October 2021 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
258 |  | 7270 | 7257 | 1.7.2.3.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 15:30 | 09 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 256 | 259,260FS+3ew
259 |  | 7269 | 7270 | 1.7.2.3.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 836 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 12:30 | 12 May 2021 12:30 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 258 | 260
260 |  | 7268 | 7269,7270FS+3ew | 1.7.2.3.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 8:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 259,258FS+3ew | 261
261 |  | 7267 | 7268 | 1.7.2.3.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 8:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 260 | 262
262 |  | 7266 | 7267 | 1.7.2.3.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 24 June 2021 13:06 | 11 July 2021 13:24 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 261 | 263
263 |  | 7265 | 7266 | 1.7.2.3.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 9.6 w | 11 July 2021 13:24 | 04 October 2021 15:00 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 262 | 38,265,266
264 |  | 9027 |  | 1.7.2.3.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 283.17 d | 04 October 2021 15:00 | 22 September 2022 16:30 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
265 |  | 9028 | 7265 | 1.7.2.3.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 119 d | 04 October 2021 15:00 | 28 February 2022 15:00 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 263 | 269,274FS+2ew,267
266 |  | 19337 | 7265 | 1.7.2.3.4.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת סקר איומים SCDR | 1 | 0d | 0 | 112 d | 04 October 2021 15:00 | 20 February 2022 12:00 | NA | NA | 263 | 269,268
267 |  | 19519 | 9028 | 1.7.2.3.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 3 d | 28 February 2022 15:00 | 03 March 2022 15:00 | NA | NA | 265 | 269
268 |  | 20088 | 19337 | 1.7.2.3.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | מענה מזמין סקר איומים SCDR | 1 | 0d | 0 | 17 d | 20 February 2022 12:00 | 15 March 2022 12:00 | NA | NA | 266 | 269,271
269 |  | 9029 | 9028,19337,19519,20088 | 1.7.2.3.4.3.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1761 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 03 March 2022 15:00 | 21 March 2022 9:00 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 265,266,267,268 | 274,270
270 |  | 20086 | 9029 | 1.7.2.3.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1808 | ביטול מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 9 d | 21 March 2022 9:00 | 03 April 2022 9:00 | NA | NA | 269 | 272
271 |  | 20386 | 20088 | 1.7.2.3.4.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת סקר איומים SCDR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 15 March 2022 12:00 | 16 May 2022 15:00 | NA | NA | 268 | 277
272 |  | 20087 | 20086 | 1.7.2.3.4.3.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 73 d | 03 April 2022 9:00 | 05 July 2022 15:00 | NA | NA | 270 | 274FS+2ew,273
273 |  | 21098 | 20087 | 1.7.2.3.4.3.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3.5 w | 05 July 2022 15:00 | 02 August 2022 13:30 | NA | NA | 272 | 274
274 |  | 9030 | 9028FS+2ew,9029,20087FS+2ew,21098 | 1.7.2.3.4.3.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 August 2022 13:30 | 08 August 2022 13:30 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 265FS+2ew,269,272FS+2ew,273 | 275
275 |  | 9031 | 9030 | 1.7.2.3.4.3.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 August 2022 13:30 | 23 August 2022 16:30 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 274 | 276
276 |  | 9032 | 9031 | 1.7.2.3.4.3.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 23 August 2022 16:30 | 30 August 2022 16:30 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 275 | 277
277 |  | 9033 | 9032,20386 | 1.7.2.3.4.3.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0.12 | -15.46w | 0 | 3 w | 30 August 2022 16:30 | 22 September 2022 16:30 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 276,271 | 40,278
278 |  | 9056 | 9033 | 1.7.2.3.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IT | 0 | -4.12mo | 0 | 4 mo | 22 September 2022 16:30 | 30 January 2023 13:30 | 10 February 2022 9:00 | 13 June 2022 12:00 | 277 | 6346
279 |  | 2480 |  | 1.7.2.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | שו"ב נו"ב | 0.65000000000000002 | 1293.58d | 0 | 756.22 d | 11 October 2020 14:00 | 06 June 2023 10:00 | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 11:00
280 |  | 7334 |  | 1.7.2.3.5.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 06 January 2021 12:00
281 |  | 7333 | 2450 | 1.7.2.3.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 01 November 2020 14:00 | 139 | 282,283FS+2.1ew
282 |  | 7332 | 7333 | 1.7.2.3.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 281 | 283
283 |  | 7331 | 7332,7333FS+2.1ew | 1.7.2.3.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | 282,281FS+2.1ew | 284
284 |  | 7330 | 7331 | 1.7.2.3.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | 283 | 285
285 |  | 7329 | 7330 | 1.7.2.3.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | 284 | 286
286 |  | 7328 | 7329 | 1.7.2.3.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 285 | 37,288
287 |  | 7327 |  | 1.7.2.3.5.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 216.48 d | 28 December 2020 12:12 | 04 October 2021 16:30 | 06 January 2021 12:00 | 14 June 2021 17:00
288 |  | 2482 | 7328 | 1.7.2.3.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט של המערכת היעודית(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 102 d | 28 December 2020 12:12 | 05 May 2021 15:12 | 06 January 2021 12:00 | 04 April 2021 15:00 | 286 | 38,289,290FS+3ew
289 |  | 7340 | 2482 | 1.7.2.3.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 837 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 05 May 2021 15:12 | 12 May 2021 15:12 | 04 April 2021 15:00 | 13 April 2021 9:00 | 288 | 290
290 |  | 7339 | 7340,2482FS+3ew | 1.7.2.3.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 May 2021 15:12 | 27 May 2021 15:12 | 20 April 2021 9:00 | 21 April 2021 9:00 | 289,288FS+3ew | 291
291 |  | 7338 | 7339 | 1.7.2.3.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 904 | סיכום סקר SPDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 27 May 2021 15:12 | 14 June 2021 9:12 | 21 April 2021 9:00 | 09 May 2021 16:00 | 290 | 292
292 |  | 7337 | 7338 | 1.7.2.3.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 14 June 2021 9:12 | 27 June 2021 13:06 | 09 May 2021 16:00 | 18 May 2021 16:00 | 291 | 293,295
293 |  | 7336 | 7337 | 1.7.2.3.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 11.4 w | 27 June 2021 13:06 | 04 October 2021 16:30 | 18 May 2021 16:00 | 14 June 2021 17:00 | 292 | 46,296
294 |  | 9048 |  | 1.7.2.3.5.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.89000000000000001 | -67.64d | 0 | 382.99 d | 27 June 2021 13:06 | 03 November 2022 16:00 | 15 June 2021 8:00 | 13 June 2022 17:00
295 |  | 20387 | 7337 | 1.7.2.3.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת סקר איומים | 1 | 0d | 0 | 253 d | 27 June 2021 13:06 | 16 May 2022 13:06 | NA | NA | 292
296 |  | 9049 | 7336 | 1.7.2.3.5.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 214 d | 04 October 2021 16:30 | 29 June 2022 16:30 | 15 June 2021 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 293 | 300,301FS+2ew,297
297 |  | 21099 | 9049 | 1.7.2.3.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 4 d | 29 June 2022 16:30 | 05 July 2022 10:30 | NA | NA | 296 | 298
298 |  | 21100 | 21099 | 1.7.2.3.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2300 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 05 July 2022 10:30 | 26 July 2022 13:12 | NA | NA | 297 | 299
299 |  | 21101 | 21100 | 1.7.2.3.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.90000000000000002 | -34.63w | 0 | 1 w | 26 July 2022 13:12 | 02 August 2022 13:12 | NA | NA | 298 | 300
300 |  | 9050 | 9049,21101 | 1.7.2.3.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -30.59w | 0 | 1 w | 02 August 2022 13:12 | 10 August 2022 10:12 | 15 March 2022 11:00 | 23 March 2022 15:00 | 296,299 | 301
301 |  | 9051 | 9049FS+2ew,9050 | 1.7.2.3.5.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -71d | 0 | 1 d | 15 August 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | 29 March 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 296FS+2ew,300 | 302
302 |  | 9052 | 9051 | 1.7.2.3.5.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | -30.91w | 0 | 2 w | 16 August 2022 8:00 | 31 August 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 09 May 2022 16:00 | 301 | 303
303 |  | 9053 | 9052 | 1.7.2.3.5.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | -34.95w | 0 | 4.6 w | 31 August 2022 11:00 | 07 October 2022 11:36 | 09 May 2022 16:00 | 16 May 2022 16:00 | 302 | 304
304 |  | 9054 | 9053 | 1.7.2.3.5.3.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -30.8w | 0 | 3 w | 09 October 2022 8:00 | 03 November 2022 16:00 | 16 May 2022 16:00 | 13 June 2022 17:00 | 303 | 40,305,306
305 |  | 9061 | 9054 | 1.7.2.3.5.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי שו"ב נו"ב | 0 | -8.19mo | 0 | 7 mo | 03 November 2022 16:00 | 06 June 2023 10:00 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 304 | 6346
306 |  | 16366 | 9054 | 1.7.2.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ממשק למערכת שו"ב נו"ב צהלית | 0 | 53.9mo | 0 | 7 mo | 03 November 2022 16:00 | 06 June 2023 10:00 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 304
307 |  | 9186 |  | 1.7.2.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -202.33d | 0 | 53.33 d | 24 November 2022 14:00 | 30 January 2023 11:00 | 08 February 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00
308 |  | 9187 | 7687,7661,7358,7383,7397,7427,16467,16474,16495,16851,16896,16927,16934,16941,16948,18078,18163,18177,19874 | 1.7.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -201.89d | 0 | 3 d | 24 November 2022 14:00 | 28 November 2022 17:00 | 08 February 2022 14:00 | 04 March 2022 14:00 | 775,919,966,1031,1098,1166,865,850,890,782,973,1044,1051,1058,1024,789,877,933,897 | 309,310FS+2w
309 |  | 9188 | 9187 | 1.7.2.3.6.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -30.75w | 0 | 1 w | 29 November 2022 8:00 | 06 December 2022 14:00 | 06 March 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 308 | 310
310 |  | 9189 | 9187FS+2w,9188 | 1.7.2.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -201.89d | 0 | 1 d | 13 December 2022 8:00 | 13 December 2022 17:00 | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 17:00 | 308FS+2w,309 | 311
311 |  | 9190 | 9189 | 1.7.2.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית ע"י המזמין | 0 | -31.51w | 0 | 2 w | 14 December 2022 8:00 | 29 December 2022 11:00 | 21 March 2022 8:00 | 06 April 2022 15:00 | 310 | 312
312 |  | 9191 | 9190 | 1.7.2.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -35.51w | 0 | 1 w | 29 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 06 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 311 | 313
313 |  | 9192 | 9191 | 1.7.2.3.6.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -31.51w | 0 | 3 w | 05 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 13 April 2022 15:00 | 12 May 2022 14:00 | 312 | 39,6340,6341,11308,13023
314 |  | 2489 |  | 1.7.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI) | 0.55000000000000004 | -141.11d | 0 | 1142.11 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 9:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
315 |  | 10008 | 994 | 1.7.2.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  | תכתובת מס' 204 | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS ואישור החברה המיישמת | 1 | 0d | 0 | 20 d | 14 July 2020 8:00 | 06 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 42
316 |  | 16778 |  | 1.7.2.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 159.33 d | 29 July 2020 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA
317 |  | 8998 |  | 1.7.2.4.2.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה, ציוד קצה ייעודי - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.23 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 13:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
318 |  | 8999 | 994,2441 | 1.7.2.4.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,133 | 319,320FS+2ew,10910
319 |  | 9000 | 8999 | 1.7.2.4.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:18 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 318 | 320,332
320 |  | 9001 | 8999FS+2ew,9000 | 1.7.2.4.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 318FS+2ew,319 | 321
321 |  | 9002 | 9001 | 1.7.2.4.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 8:00 | 15 November 2020 12:30 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 320 | 322
322 |  | 9003 | 9002 | 1.7.2.4.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 15 November 2020 12:30 | 23 November 2020 8:36 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 321 | 323
323 |  | 9004 | 9003 | 1.7.2.4.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 7.5 w | 23 November 2020 8:36 | 20 January 2021 13:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 322 | 43,342SS,349SS,356SS,373SS
324 |  | 16779 |  | 1.7.2.4.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD, הנדסת מערכת - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.5 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA
325 |  | 16780 | 994,2441 | 1.7.2.4.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | NA | NA | 2,133 | 326,327FS+2ew
326 |  | 16781 | 16780 | 1.7.2.4.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:18 | NA | NA | 325 | 327
327 |  | 16782 | 16780FS+2ew,16781 | 1.7.2.4.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | NA | NA | 325FS+2ew,326 | 328
328 |  | 16783 | 16782 | 1.7.2.4.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 8:00 | 15 November 2020 12:30 | NA | NA | 327 | 329
329 |  | 16784 | 16783 | 1.7.2.4.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 4.1 w | 15 November 2020 12:30 | 14 December 2020 8:36 | NA | NA | 328 | 330
330 |  | 16785 | 16784 | 1.7.2.4.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 4.9 w | 14 December 2020 8:36 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA | 329 | 43
331 |  | 17192 |  | 1.7.2.4.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - SRR | 1 | 0d | 0 | 88.3 d | 28 October 2020 11:18 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA
332 |  | 17191 | 9000 | 1.7.2.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 October 2020 11:18 | 16 November 2020 11:18 | NA | NA | 319 | 333,334FS+1.9ew
333 |  | 17190 | 17191 | 1.7.2.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 470 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 16 November 2020 11:18 | 25 November 2020 9:30 | NA | NA | 332 | 334
334 |  | 17189 | 17191FS+1.9ew,17190 | 1.7.2.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 332FS+1.9ew,333 | 335
335 |  | 17188 | 17189 | 1.7.2.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 516 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 01 December 2020 8:00 | 14 December 2020 13:42 | NA | NA | 334 | 336
336 |  | 17187 | 17188 | 1.7.2.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 552 | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 2.1 w | 14 December 2020 13:42 | 29 December 2020 9:48 | NA | NA | 335 | 339,337
337 |  | 17463 | 17187 | 1.7.2.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 610 | בדיקת SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 29 December 2020 9:48 | 19 January 2021 12:30 | NA | NA | 336 | 338
338 |  | 17464 | 17463 | 1.7.2.4.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 19 January 2021 12:30 | 31 January 2021 15:12 | NA | NA | 337 | 339
339 |  | 17186 | 17187,17464 | 1.7.2.4.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 668 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 January 2021 15:12 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 336,338 | 44
340 |  | 16800 |  | 1.7.2.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.94999999999999996 | -50.67d | 0 | 561.67 d | 23 November 2020 8:36 | 14 November 2022 11:36 | NA | NA
341 |  | 9005 |  | 1.7.2.4.3.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR | 1 | 0d | 0 | 118.64 d | 23 November 2020 8:36 | 21 April 2021 8:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 April 2021 9:00
342 |  | 9006 | 9004SS | 1.7.2.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 41 d | 23 November 2020 8:36 | 12 January 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 03 February 2021 10:00 | 323SS | 343,344FS+1.9ew,10922
343 |  | 9007 | 9006 | 1.7.2.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 619 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 January 2021 11:36 | 24 January 2021 16:06 | 03 February 2021 10:00 | 11 February 2021 14:00 | 342 | 344
344 |  | 9008 | 9006FS+1.9ew,9007 | 1.7.2.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 17:00 | 17 February 2021 10:00 | 18 February 2021 10:00 | 342FS+1.9ew,343 | 345
345 |  | 9009 | 9008 | 1.7.2.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 693 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 27 January 2021 8:00 | 22 February 2021 14:18 | 18 February 2021 10:00 | 08 March 2021 17:00 | 344 | 346
346 |  | 9010 | 9009 | 1.7.2.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 22 February 2021 14:18 | 07 March 2021 13:06 | 09 March 2021 8:00 | 15 March 2021 17:00 | 345 | 347
347 |  | 9011 | 9010 | 1.7.2.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 794 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 07 March 2021 13:06 | 21 April 2021 8:24 | 16 March 2021 8:00 | 13 April 2021 9:00 | 346 | 45,381SS
348 |  | 16786 |  | 1.7.2.4.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR | 1 | 0d | 0 | 308.38 d | 23 November 2020 8:36 | 21 December 2021 15:00 | NA | NA
349 |  | 16787 | 9004SS | 1.7.2.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 64 d | 23 November 2020 8:36 | 09 February 2021 14:36 | NA | NA | 323SS | 350,351FS+1.8ew
350 |  | 16788 | 16787 | 1.7.2.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 684 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 09 February 2021 14:36 | 17 February 2021 11:36 | NA | NA | 349 | 351
351 |  | 16789 | 16787FS+1.8ew,16788 | 1.7.2.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 8:00 | 22 February 2021 17:00 | NA | NA | 349FS+1.8ew,350 | 352
352 |  | 16790 | 16789 | 1.7.2.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 747 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 23 February 2021 8:00 | 24 March 2021 12:48 | NA | NA | 351 | 353
353 |  | 16791 | 16790 | 1.7.2.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 14.7 w | 24 March 2021 12:48 | 11 July 2021 12:30 | NA | NA | 352 | 354
354 |  | 18228 | 16791 | 1.7.2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1433 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 11 July 2021 12:30 | 21 December 2021 15:00 | NA | NA | 353 | 45,402SS,409SS
355 |  | 16793 |  | 1.7.2.4.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 1 | 0d | 0 | 412.72 d | 23 November 2020 8:36 | 01 May 2022 12:06 | NA | NA
356 |  | 16794 | 9004SS | 1.7.2.4.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 223 d | 23 November 2020 8:36 | 30 August 2021 14:36 | NA | NA | 323SS | 357,358FS+17d
357 |  | 16795 | 16794 | 1.7.2.4.3.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1299 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 4.2 w | 30 August 2021 14:36 | 12 October 2021 10:48 | NA | NA | 356 | 358
358 |  | 16796 | 16794FS+17d,16795 | 1.7.2.4.3.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2021 10:48 | 13 October 2021 10:48 | NA | NA | 356FS+17d,357 | 359
359 |  | 16797 | 16796 | 1.7.2.4.3.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1285 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 13 October 2021 10:48 | 02 November 2021 12:18 | NA | NA | 358 | 360
360 |  | 16798 | 16797 | 1.7.2.4.3.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 5.8 w | 02 November 2021 12:18 | 13 December 2021 11:06 | NA | NA | 359 | 371,361
361 |  | 18836 | 16798 | 1.7.2.4.3.3.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1428 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 December 2021 11:06 | 20 December 2021 11:06 | NA | NA | 360 | 362
362 |  | 18835 | 18836 | 1.7.2.4.3.3.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 14 d | 20 December 2021 11:06 | 06 January 2022 8:06 | NA | NA | 361 | 371,363,365
363 |  | 19406 | 18835 | 1.7.2.4.3.3.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1591 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 06 January 2022 8:06 | 03 February 2022 8:06 | NA | NA | 362 | 364
364 |  | 19407 | 19406 | 1.7.2.4.3.3.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 6 d | 03 February 2022 8:06 | 10 February 2022 11:06 | NA | NA | 363 | 366
365 |  | 19408 | 18835 | 1.7.2.4.3.3.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1654 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 06 January 2022 8:06 | 15 February 2022 8:06 | NA | NA | 362 | 366
366 |  | 19409 | 19408,19407 | 1.7.2.4.3.3.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 6 d | 15 February 2022 11:06 | 22 February 2022 14:06 | NA | NA | 365,364 | 371,367
367 |  | 19834 | 19409 | 1.7.2.4.3.3.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1694 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 22 February 2022 14:06 | 03 March 2022 14:06 | NA | NA | 366 | 368FS+4d
368 |  | 19835 | 19834FS+4d | 1.7.2.4.3.3.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 March 2022 8:06 | 10 March 2022 8:06 | NA | NA | 367FS+4d | 369,370
369 |  | 19836 | 19835,19837FF+1d | 1.7.2.4.3.3.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1873 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 10 March 2022 9:36 | 14 April 2022 14:06 | NA | NA | 368,370FF+1d
370 |  | 19837 | 19835 | 1.7.2.4.3.3.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 28 d | 10 March 2022 8:06 | 13 April 2022 14:06 | NA | NA | 368 | 371,369FF+1d
371 |  | 16799 | 16798,18835,19409,19837 | 1.7.2.4.3.3.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1910 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 13 April 2022 14:06 | 01 May 2022 12:06 | NA | NA | 360,362,366,370 | 45,416FS+5ew,431FS+7.7w,449FS+44d,473FS+45d,474FS+44d,482FS+44d,490FS+44d
372 |  | 17512 |  | 1.7.2.4.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR | 0.88 | -50.67d | 0 | 561.67 d | 23 November 2020 8:36 | 14 November 2022 11:36 | NA | NA
373 |  | 17513 | 9004SS | 1.7.2.4.3.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.94999999999999996 | -486.07d | 0 | 511 d | 23 November 2020 8:36 | 01 September 2022 14:36 | NA | NA | 323SS | 374,375FS+2ew
374 |  | 17514 | 17513 | 1.7.2.4.3.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -74.74w | 0 | 1 w | 01 September 2022 14:36 | 11 September 2022 11:36 | NA | NA | 373 | 375
375 |  | 17515 | 17513FS+2ew,17514 | 1.7.2.4.3.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -427.84d | 0 | 1 d | 15 September 2022 14:36 | 18 September 2022 14:36 | NA | NA | 373FS+2ew,374 | 376
376 |  | 17516 | 17515 | 1.7.2.4.3.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -75.5w | 0 | 2 w | 18 September 2022 14:36 | 11 October 2022 11:36 | NA | NA | 375 | 377
377 |  | 17517 | 17516 | 1.7.2.4.3.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -85.72w | 0 | 1 w | 11 October 2022 11:36 | 20 October 2022 11:36 | NA | NA | 376 | 378
378 |  | 17518 | 17517 | 1.7.2.4.3.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -75.6w | 0 | 3 w | 20 October 2022 11:36 | 14 November 2022 11:36 | NA | NA | 377 | 45,423SS
379 |  | 16836 |  | 1.7.2.4.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.77000000000000002 | -139.17d | 0 | 587.77 d | 07 March 2021 13:06 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA
380 |  | 9012 |  | 1.7.2.4.4.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR | 1 | 0d | 0 | 260.83 d | 07 March 2021 13:06 | 06 February 2022 8:36 | 13 April 2021 9:00 | 13 July 2021 14:00
381 |  | 9013 | 9011SS | 1.7.2.4.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 75 d | 07 March 2021 13:06 | 13 June 2021 13:06 | 13 April 2021 9:00 | 05 May 2021 12:00 | 347SS | 382,383FS+3d
382 |  | 9014 | 9013 | 1.7.2.4.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 922 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 June 2021 13:06 | 20 June 2021 13:06 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | 381
383 |  | 9015 | 9013FS+3d | 1.7.2.4.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 13:06 | 17 June 2021 13:06 | 21 May 2021 12:00 | 23 May 2021 15:00 | 381FS+3d | 384
384 |  | 9016 | 9015 | 1.7.2.4.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 988 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 17 June 2021 13:06 | 12 July 2021 13:06 | 23 May 2021 15:00 | 09 June 2021 12:00 | 383 | 385
385 |  | 9017 | 9016 | 1.7.2.4.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 July 2021 13:06 | 22 July 2021 11:36 | 09 June 2021 12:00 | 16 June 2021 12:00 | 384 | 391,386
386 |  | 18224 | 9017 | 1.7.2.4.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 1279 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 75 d | 22 July 2021 11:36 | 31 October 2021 14:36 | NA | NA | 385 | 387
387 |  | 18223 | 18224 | 1.7.2.4.4.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 8 d | 31 October 2021 14:36 | 10 November 2021 8:36 | NA | NA | 386 | 391,388
388 |  | 18837 | 18223 | 1.7.2.4.4.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 1434 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 10 November 2021 8:36 | 21 December 2021 8:36 | NA | NA | 387 | 389
389 |  | 18838 | 18837 | 1.7.2.4.4.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 33 d | 21 December 2021 8:36 | 31 January 2022 8:36 | NA | NA | 388 | 391,390
390 |  | 19410 | 18838 | 1.7.2.4.4.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 2 d | 31 January 2022 8:36 | 02 February 2022 8:36 | NA | NA | 389
391 |  | 9018 | 9017,18223,18838 | 1.7.2.4.4.1.11 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 1608 | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0d | 0 | 4 d | 31 January 2022 8:36 | 06 February 2022 8:36 | 16 June 2021 13:00 | 13 July 2021 14:00 | 385,387,389 | 46,545,729SS-32d,728FS-17d,393
392 |  | 19839 |  | 1.7.2.4.4.2 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - לוגית - CDR | 0.90000000000000002 | -18.44d | 0 | 185.31 d | 06 February 2022 8:36 | 29 September 2022 14:24 | NA | NA
393 |  | 19840 | 9018 | 1.7.2.4.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 95 d | 06 February 2022 8:36 | 07 June 2022 8:36 | NA | NA | 391 | 396,397FS+2ew,394
394 |  | 20847 | 19840 | 1.7.2.4.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 2137 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 07 June 2022 8:36 | 20 June 2022 14:18 | NA | NA | 393 | 395
395 |  | 20848 | 20847 | 1.7.2.4.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 6.1 w | 20 June 2022 14:18 | 02 August 2022 10:24 | NA | NA | 394 | 396
396 |  | 19841 | 19840,20848 | 1.7.2.4.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 02 August 2022 10:24 | 09 August 2022 16:24 | NA | NA | 393,395 | 397
397 |  | 19842 | 19840FS+2ew,19841 | 1.7.2.4.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 August 2022 16:24 | 10 August 2022 16:24 | NA | NA | 393FS+2ew,396 | 398
398 |  | 19843 | 19842 | 1.7.2.4.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 10 August 2022 16:24 | 28 August 2022 10:24 | NA | NA | 397 | 399
399 |  | 19844 | 19843 | 1.7.2.4.4.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת CDR | 0.83999999999999997 | -61.16w | 0 | 1 w | 28 August 2022 10:24 | 04 September 2022 10:24 | NA | NA | 398 | 400
400 |  | 19845 | 19844 | 1.7.2.4.4.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -53.75w | 0 | 3 w | 04 September 2022 10:24 | 29 September 2022 14:24 | NA | NA | 399 | 46
401 |  | 16808 |  | 1.7.2.4.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי - CDR | 0.83999999999999997 | -45.5d | 0 | 396.5 d | 11 July 2021 12:30 | 05 December 2022 11:00 | NA | NA
402 |  | 16809 | 18228SS | 1.7.2.4.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -398.5d | 0 | 351 d | 11 July 2021 12:30 | 03 October 2022 12:30 | NA | NA | 354SS | 403,404FS+2ew
403 |  | 16810 | 16809 | 1.7.2.4.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -61.42w | 0 | 1 w | 03 October 2022 12:30 | 16 October 2022 8:30 | NA | NA | 402 | 404
404 |  | 16811 | 16809FS+2ew,16810 | 1.7.2.4.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -138.11d | 0 | 1 d | 18 October 2022 8:00 | 18 October 2022 17:00 | NA | NA | 402FS+2ew,403 | 405
405 |  | 16812 | 16811 | 1.7.2.4.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -61.22w | 0 | 2 w | 19 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA | 404 | 406
406 |  | 16813 | 16812 | 1.7.2.4.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -69.41w | 0 | 1 w | 03 November 2022 11:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 405 | 407
407 |  | 16814 | 16813 | 1.7.2.4.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -61.22w | 0 | 3 w | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 11:00 | NA | NA | 406 | 46
408 |  | 16815 |  | 1.7.2.4.4.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD - CDR | 0.82999999999999996 | -49.89d | 0 | 375.89 d | 11 July 2021 12:30 | 09 November 2022 11:30 | NA | NA
409 |  | 16816 | 18228SS | 1.7.2.4.4.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93000000000000005 | -371.83d | 0 | 326 d | 11 July 2021 12:30 | 29 August 2022 15:30 | NA | NA | 354SS | 410,411FS+2ew
410 |  | 16817 | 16816 | 1.7.2.4.4.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -57.21w | 0 | 1 w | 29 August 2022 15:30 | 06 September 2022 12:30 | NA | NA | 409 | 411
411 |  | 16818 | 16816FS+2ew,16817 | 1.7.2.4.4.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -328.5d | 0 | 1 d | 12 September 2022 15:30 | 13 September 2022 15:30 | NA | NA | 409FS+2ew,410 | 412
412 |  | 16819 | 16818 | 1.7.2.4.4.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -57.97w | 0 | 2 w | 13 September 2022 15:30 | 03 October 2022 13:30 | NA | NA | 411 | 413
413 |  | 16820 | 16819 | 1.7.2.4.4.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -65.87w | 0 | 1 w | 03 October 2022 13:30 | 13 October 2022 16:30 | NA | NA | 412 | 414
414 |  | 16821 | 16820 | 1.7.2.4.4.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -58.05w | 0 | 3 w | 13 October 2022 16:30 | 09 November 2022 11:30 | NA | NA | 413 | 46
415 |  | 16801 |  | 1.7.2.4.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 0.45000000000000001 | -49.33d | 0 | 112.33 d | 06 June 2022 8:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA
416 |  | 16802 | 16799FS+5ew | 1.7.2.4.4.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.73999999999999999 | -366d | 0 | 63 d | 06 June 2022 8:00 | 22 August 2022 14:00 | NA | NA | 371FS+5ew | 417,418FS+2ew
417 |  | 16803 | 16802 | 1.7.2.4.4.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -56.29w | 0 | 1 w | 22 August 2022 14:00 | 30 August 2022 11:00 | NA | NA | 416 | 418
418 |  | 16804 | 16802FS+2ew,16803 | 1.7.2.4.4.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -323.33d | 0 | 1 d | 05 September 2022 14:00 | 06 September 2022 14:00 | NA | NA | 416FS+2ew,417 | 419
419 |  | 16805 | 16804 | 1.7.2.4.4.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -57.06w | 0 | 2 w | 06 September 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 418 | 420
420 |  | 16806 | 16805 | 1.7.2.4.4.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -64.82w | 0 | 1 w | 22 September 2022 8:00 | 03 October 2022 11:00 | NA | NA | 419 | 421
421 |  | 16807 | 16806 | 1.7.2.4.4.5.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -57.04w | 0 | 3 w | 03 October 2022 11:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA | 420 | 46,10988
422 |  | 16829 |  | 1.7.2.4.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ה BI - CDR | 0 | -487.67d | 0 | 130.27 d | 20 October 2022 11:36 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA
423 |  | 16830 | 17518SS | 1.7.2.4.4.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -485.73d | 0 | 80 d | 20 October 2022 11:36 | 27 January 2023 8:36 | NA | NA | 378SS | 424,425FS+2ew
424 |  | 16831 | 16830 | 1.7.2.4.4.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -75.1w | 0 | 1 w | 29 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 423 | 425
425 |  | 16832 | 16830FS+2ew,16831 | 1.7.2.4.4.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -429.89d | 0 | 1 d | 12 February 2023 8:00 | 12 February 2023 17:00 | NA | NA | 423FS+2ew,424 | 426
426 |  | 16833 | 16832 | 1.7.2.4.4.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -75.86w | 0 | 2 w | 13 February 2023 8:00 | 28 February 2023 11:00 | NA | NA | 425 | 427
427 |  | 16834 | 16833 | 1.7.2.4.4.6.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -86.06w | 0 | 1 w | 28 February 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 426 | 428
428 |  | 16835 | 16834 | 1.7.2.4.4.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -75.86w | 0 | 3 w | 07 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 427 | 46
429 |  | 9057 |  | 1.7.2.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים | 0.14000000000000001 | -121.88d | 0 | 180.99 d | 28 June 2022 12:06 | 16 February 2023 15:00 | 13 July 2021 14:00 | 16 January 2022 17:00
430 |  | 18258 |  | 1.7.2.4.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אספקה נכנסת | 0.72999999999999998 | 0d | 0 | 35 d | 04 July 2022 12:48 | 16 August 2022 12:48 | NA | NA
431 |  | 18259 | 16799FS+7.7w | 1.7.2.4.5.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0.93000000000000005 | -145.7d | 0 | 22 d | 04 July 2022 12:48 | 03 August 2022 12:48 | NA | NA | 371FS+7.7w | 432FS-13d,434FS+1d,537SS+40d
432 |  | 18260 | 18259FS-13d | 1.7.2.4.5.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0.52000000000000002 | -145.7d | 0 | 22 d | 17 July 2022 12:48 | 16 August 2022 12:48 | NA | NA | 431FS-13d | 435
433 |  | 18261 |  | 1.7.2.4.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -165.26d | 0 | 33 d | 04 August 2022 12:48 | 14 September 2022 12:48 | NA | NA
434 |  | 18262 | 18259FS+1d | 1.7.2.4.5.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -145.7d | 0 | 21 d | 04 August 2022 12:48 | 04 September 2022 12:48 | NA | NA | 431FS+1d | 437FS+1d,435FS-13d
435 |  | 18263 | 18260,18262FS-13d | 1.7.2.4.5.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -145.7d | 0 | 21 d | 16 August 2022 12:48 | 14 September 2022 12:48 | NA | NA | 432,434FS-13d | 438,550
436 |  | 18264 |  | 1.7.2.4.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -134.37d | 0 | 31.11 d | 05 September 2022 12:48 | 24 October 2022 10:48 | NA | NA
437 |  | 18265 | 18262FS+1d | 1.7.2.4.5.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -111.48d | 0 | 21 d | 05 September 2022 12:48 | 11 October 2022 15:48 | NA | NA | 434FS+1d | 438FS-21d
438 |  | 18266 | 18263,18265FS-21d | 1.7.2.4.5.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -118.48d | 0 | 21 d | 14 September 2022 12:48 | 24 October 2022 10:48 | NA | NA | 435,437FS-21d | 440FS+1d
439 |  | 18267 |  | 1.7.2.4.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -134.37d | 0 | 32 d | 25 October 2022 10:48 | 04 December 2022 10:48 | NA | NA
440 |  | 18268 | 18266FS+1d | 1.7.2.4.5.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -118.48d | 0 | 19 d | 25 October 2022 10:48 | 21 November 2022 10:48 | NA | NA | 438FS+1d | 443FS+1d,441FS-12d
441 |  | 18269 | 18268FS-12d | 1.7.2.4.5.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -116.48d | 0 | 21 d | 03 November 2022 10:48 | 04 December 2022 10:48 | NA | NA | 440FS-12d | 444
442 |  | 18270 |  | 1.7.2.4.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | שינוע פנימי | 0 | -133.59d | 0 | 30.33 d | 22 November 2022 10:48 | 29 December 2022 10:48 | NA | NA
443 |  | 18271 | 18268FS+1d | 1.7.2.4.5.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -118.48d | 0 | 18 d | 22 November 2022 10:48 | 18 December 2022 10:48 | NA | NA | 440FS+1d | 446FS+1d,444FS-12d
444 |  | 18272 | 18269,18271FS-12d | 1.7.2.4.5.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -116.48d | 0 | 19 d | 04 December 2022 10:48 | 29 December 2022 10:48 | NA | NA | 441,443FS-12d | 447
445 |  | 18273 |  | 1.7.2.4.5.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -133.59d | 0 | 36 d | 19 December 2022 10:48 | 01 February 2023 10:48 | NA | NA
446 |  | 18274 | 18271FS+1d | 1.7.2.4.5.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -118.48d | 0 | 22 d | 19 December 2022 10:48 | 18 January 2023 10:48 | NA | NA | 443FS+1d | 447FS-12d,499FS+1d
447 |  | 18275 | 18272,18274FS-12d | 1.7.2.4.5.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -118.48d | 0 | 22 d | 02 January 2023 10:48 | 01 February 2023 10:48 | NA | NA | 444,446FS-12d | 500
448 |  | 18281 |  | 1.7.2.4.5.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אוטומציה | 0 | -198.72d | 0 | 153.11 d | 02 August 2022 8:00 | 16 February 2023 15:00 | NA | NA
449 |  | 18282 | 16799FS+44d | 1.7.2.4.5.7.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית תשתית תקשרות עם יוטרון | 0 | -175.17d | 0 | 12 d | 02 August 2022 8:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 371FS+44d | 450FS+1d,451
450 |  | 18283 | 18282FS+1d,19838 | 1.7.2.4.5.7.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול סטטוס רכיבים | 0 | -175.17d | 0 | 10 d | 21 August 2022 8:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 449FS+1d,473 | 452FS+1d
451 |  | 18284 | 18282,19838 | 1.7.2.4.5.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תשתית וניהול סטטוסים | 0 | -175.17d | 0 | 19 d | 18 August 2022 8:00 | 13 September 2022 17:00 | NA | NA | 449,473 | 453
452 |  | 18285 | 18283FS+1d | 1.7.2.4.5.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הכנסה - פיזור לאחסנה משטחים | 0 | -175.17d | 0 | 12 d | 05 September 2022 8:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 450FS+1d | 453FS-7d,454FS+1d
453 |  | 18286 | 18284,18285FS-7d | 1.7.2.4.5.7.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תנועות הכנסה - פיזור לאחרסנה משטחים | 0 | -175.17d | 0 | 10 d | 14 September 2022 8:00 | 02 October 2022 12:00 | NA | NA | 451,452FS-7d | 455
454 |  | 18287 | 18285FS+1d | 1.7.2.4.5.7.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הכנסה - משטחים | 0 | -175.17d | 0 | 10 d | 22 September 2022 8:00 | 13 October 2022 11:00 | NA | NA | 452FS+1d | 455FS-7d,456FS+1d
455 |  | 18288 | 18286,18287FS-7d | 1.7.2.4.5.7.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות טיפול בחריגים משטחים | 0 | -175.17d | 0 | 10 d | 02 October 2022 12:00 | 20 October 2022 15:00 | NA | NA | 453,454FS-7d | 457
456 |  | 18289 | 18287FS+1d | 1.7.2.4.5.7.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הוצאה - ליקוט וריענון משטחים | 0 | -175.17d | 0 | 10 d | 16 October 2022 11:00 | 31 October 2022 15:00 | NA | NA | 454FS+1d | 457FS-7d,458FS+1d
457 |  | 18290 | 18288,18289FS-7d | 1.7.2.4.5.7.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ליקוט ורענון משטחים | 0 | -175.17d | 0 | 10 d | 20 October 2022 15:00 | 03 November 2022 15:00 | NA | NA | 455,456FS-7d | 459,550
458 |  | 18291 | 18289FS+1d | 1.7.2.4.5.7.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הוצאה - משטחים | 0 | -141.94d | 0 | 9 d | 01 November 2022 15:00 | 14 November 2022 15:00 | NA | NA | 456FS+1d | 459FS-7d,460FS+1d
459 |  | 18292 | 18290,18291FS-7d | 1.7.2.4.5.7.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות טיפול בחריגים משטחים | 0 | -117.94d | 0 | 9 d | 03 November 2022 15:00 | 16 November 2022 15:00 | NA | NA | 457,458FS-7d | 461
460 |  | 18293 | 18291FS+1d | 1.7.2.4.5.7.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירה משטחים | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 15 November 2022 15:00 | 29 November 2022 15:00 | NA | NA | 458FS+1d | 461FS-7d,462FS+1d
461 |  | 18294 | 18292,18293FS-7d | 1.7.2.4.5.7.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות - ספירת משטחים | 0 | -119.94d | 0 | 10 d | 20 November 2022 15:00 | 04 December 2022 15:00 | NA | NA | 459,460FS-7d | 463
462 |  | 18295 | 18293FS+1d | 1.7.2.4.5.7.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הכנסה - פיזור לאחסנה מיכלים | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 30 November 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | NA | NA | 460FS+1d | 463FS-7d,464FS+1d
463 |  | 18296 | 18294,18295FS-7d | 1.7.2.4.5.7.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פיזור לאחסנה מיכלים | 0 | -120.94d | 0 | 10 d | 05 December 2022 15:00 | 19 December 2022 15:00 | NA | NA | 461,462FS-7d | 465
464 |  | 18297 | 18295FS+1d | 1.7.2.4.5.7.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הכנסה - מיכלים | 0 | -141.94d | 0 | 9 d | 15 December 2022 15:00 | 28 December 2022 15:00 | NA | NA | 462FS+1d | 465FS-7d,466FS+1d
465 |  | 18298 | 18296,18297FS-7d | 1.7.2.4.5.7.17 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פיזור לאחסנה וטיפול בחריגים מיכלים | 0 | -120.94d | 0 | 9 d | 19 December 2022 15:00 | 01 January 2023 15:00 | NA | NA | 463,464FS-7d | 467
466 |  | 18299 | 18297FS+1d | 1.7.2.4.5.7.18 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הוצאה - ליקוט, שקילה וריענון מיכלים | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 29 December 2022 15:00 | 12 January 2023 15:00 | NA | NA | 464FS+1d | 467FS-7d,468FS+1d
467 |  | 18300 | 18298,18299FS-7d | 1.7.2.4.5.7.19 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ליקוט, שקילה ורענון מיכלים | 0 | -122.94d | 0 | 10 d | 03 January 2023 15:00 | 17 January 2023 15:00 | NA | NA | 465,466FS-7d | 469
468 |  | 18301 | 18299FS+1d | 1.7.2.4.5.7.20 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הוצאה- מיכלים | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 15 January 2023 15:00 | 29 January 2023 15:00 | NA | NA | 466FS+1d | 469FS-7d,470FS+1d
469 |  | 18302 | 18300,18301FS-7d | 1.7.2.4.5.7.21 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ליקוט, שקילה, ורענון וטיפול בחריגים מיכלים | 0 | -123.94d | 0 | 10 d | 18 January 2023 15:00 | 01 February 2023 15:00 | NA | NA | 467,468FS-7d | 471
470 |  | 18303 | 18301FS+1d | 1.7.2.4.5.7.22 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירה - מיכלים | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 30 January 2023 15:00 | 13 February 2023 15:00 | NA | NA | 468FS+1d | 471FS-7d,513FS+1d
471 |  | 18304 | 18302,18303FS-7d | 1.7.2.4.5.7.23 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ספירת מיכלים | 0 | -124.94d | 0 | 10 d | 02 February 2023 15:00 | 16 February 2023 15:00 | NA | NA | 469,470FS-7d | 514
472 |  | 18311 |  | 1.7.2.4.5.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ממשקים | 0.28000000000000003 | -96.11d | 0 | 155.22 d | 28 June 2022 12:06 | 16 January 2023 14:06 | NA | NA
473 |  | 19838 | 16799FS+45d | 1.7.2.4.5.8.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית תשתית תקשרות עם יוטרון | 0.95999999999999996 | -185.84d | 0 | 29 d | 28 June 2022 12:06 | 03 August 2022 9:06 | NA | NA | 371FS+45d | 450,451
474 |  | 18312 | 16799FS+44d | 1.7.2.4.5.8.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (1-4) תשתיות ממשקים+תשתיות נתונים | 0.41999999999999998 | -142.07d | 0 | 48 d | 04 July 2022 16:06 | 08 September 2022 16:06 | NA | NA | 371FS+44d | 475,476,550
475 |  | 18313 | 18312 | 1.7.2.4.5.8.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת פיתוח | 0 | -119.84d | 0 | 8 d | 08 September 2022 16:06 | 20 September 2022 16:06 | NA | NA | 474 | 477FS+1d,476FS+1d
476 |  | 18314 | 18312,18313FS+1d | 1.7.2.4.5.8.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (5 - 8, 22- 24, 29-33, 39, 40) אספקה נכנסת יישום | 0 | -119.84d | 0 | 24 d | 21 September 2022 16:06 | 03 November 2022 14:06 | NA | NA | 474,475FS+1d | 478FS+1d
477 |  | 18315 | 18313FS+1d | 1.7.2.4.5.8.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת פיתוח | 0 | -105.84d | 0 | 11 d | 21 September 2022 16:06 | 16 October 2022 10:06 | NA | NA | 475FS+1d | 478,479,480
478 |  | 18316 | 18314FS+1d,18315 | 1.7.2.4.5.8.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (9-11, 17) אספקה יוצאת הזמנות יישום | 0 | -119.84d | 0 | 20 d | 06 November 2022 14:06 | 04 December 2022 14:06 | NA | NA | 476FS+1d,477 | 479FS+1d
479 |  | 18317 | 18315,18316FS+1d | 1.7.2.4.5.8.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (12 - 15, 25) אספקה יוצאת טרנזיט, החלפות ותיקונים יישום | 0 | -119.84d | 0 | 20 d | 05 December 2022 14:06 | 02 January 2023 14:06 | NA | NA | 477,478FS+1d | 480FS+1d
480 |  | 18318 | 18315,18317FS+1d | 1.7.2.4.5.8.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (18 - 21, 34, 35) אספקה יוצאת מכירה יישום | 0 | -119.84d | 0 | 9 d | 03 January 2023 14:06 | 16 January 2023 14:06 | NA | NA | 477,479FS+1d | 504FS+1d
481 |  | 18322 |  | 1.7.2.4.5.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | דוחות | 0.17000000000000001 | -103.62d | 0 | 138.78 d | 04 July 2022 16:06 | 02 January 2023 14:06 | NA | NA
482 |  | 18323 | 16799FS+44d | 1.7.2.4.5.9.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת טרום קבלה | 0.91000000000000003 | -91.84d | 0 | 22 d | 04 July 2022 16:06 | 03 August 2022 16:06 | NA | NA | 371FS+44d | 483FS+1d
483 |  | 18324 | 18323FS+1d | 1.7.2.4.5.9.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת שוטף | 0 | -91.84d | 0 | 8 d | 04 August 2022 16:06 | 16 August 2022 16:06 | NA | NA | 482FS+1d | 484FS+1d
484 |  | 18325 | 18324FS+1d | 1.7.2.4.5.9.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -91.84d | 0 | 22 d | 17 August 2022 16:06 | 18 September 2022 16:06 | NA | NA | 483FS+1d | 485FS+1d
485 |  | 18326 | 18325FS+1d | 1.7.2.4.5.9.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירות מלאי | 0 | -91.84d | 0 | 22 d | 19 September 2022 16:06 | 30 October 2022 14:06 | NA | NA | 484FS+1d | 486FS+1d
486 |  | 18327 | 18326FS+1d | 1.7.2.4.5.9.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -91.84d | 0 | 11 d | 31 October 2022 14:06 | 15 November 2022 14:06 | NA | NA | 485FS+1d | 487FS+1d
487 |  | 18328 | 18327FS+1d | 1.7.2.4.5.9.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פעילויות ערך מוסף | 0 | -91.84d | 0 | 11 d | 16 November 2022 14:06 | 01 December 2022 14:06 | NA | NA | 486FS+1d | 488FS+1d
488 |  | 18329 | 18328FS+1d | 1.7.2.4.5.9.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -91.84d | 0 | 21 d | 04 December 2022 14:06 | 02 January 2023 14:06 | NA | NA | 487FS+1d | 528FS+1d,630
489 |  | 18330 |  | 1.7.2.4.5.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מדבקות, התראות | 0.37 | -39.67d | 0 | 64.33 d | 04 July 2022 16:06 | 21 September 2022 16:06 | NA | NA
490 |  | 18331 | 16799FS+44d | 1.7.2.4.5.10.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0.91000000000000003 | -197.07d | 0 | 22 d | 04 July 2022 16:06 | 03 August 2022 16:06 | NA | NA | 371FS+44d | 491FS+1d
491 |  | 18332 | 18331FS+1d | 1.7.2.4.5.10.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -197.07d | 0 | 12 d | 04 August 2022 16:06 | 22 August 2022 16:06 | NA | NA | 490FS+1d | 492FS+1d
492 |  | 18333 | 18332FS+1d | 1.7.2.4.5.10.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -197.07d | 0 | 14 d | 23 August 2022 16:06 | 12 September 2022 16:06 | NA | NA | 491FS+1d | 493FS+1d
493 |  | 18334 | 18333FS+1d | 1.7.2.4.5.10.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -197.07d | 0 | 6 d | 13 September 2022 16:06 | 21 September 2022 16:06 | NA | NA | 492FS+1d | 495FS+1d,550
494 |  | 18335 |  | 1.7.2.4.5.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | התאמת ועיצוב מסכים | 0 | -223.29d | 0 | 31.11 d | 22 September 2022 16:06 | 10 November 2022 14:06 | NA | NA
495 |  | 18336 | 18334FS+1d | 1.7.2.4.5.11.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -197.07d | 0 | 22 d | 22 September 2022 16:06 | 02 November 2022 14:06 | NA | NA | 493FS+1d | 496FS+1d
496 |  | 18337 | 18336FS+1d | 1.7.2.4.5.11.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -197.07d | 0 | 5 d | 03 November 2022 14:06 | 10 November 2022 14:06 | NA | NA | 495FS+1d | 532FS+1d
497 |  | 18338 |  | 1.7.2.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | המשך פיתוח מערכת ייעודית | 0 | -223.07d | 0 | 173.54 d | 13 November 2022 14:06 | 21 June 2023 13:00 | NA | NA
498 |  | 18276 |  | 1.7.2.4.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | שאלונים | 0 | -134.48d | 0 | 60.33 d | 19 January 2023 10:48 | 04 April 2023 10:48 | NA | NA
499 |  | 18277 | 18274FS+1d | 1.7.2.4.6.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח שאלוני טרום פריקה וטרום קבלה | 0 | -118.48d | 0 | 21 d | 19 January 2023 10:48 | 19 February 2023 10:48 | NA | NA | 446FS+1d | 501FS+1d,500FS-12d
500 |  | 18278 | 18275,18277FS-12d | 1.7.2.4.6.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פיתוח שאלוני טרום פריקה וטרום קבלה | 0 | -118.48d | 0 | 21 d | 01 February 2023 10:48 | 02 March 2023 10:48 | NA | NA | 447,499FS-12d | 502
501 |  | 18279 | 18277FS+1d | 1.7.2.4.6.1.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח שאלונים לאחר וסיום קבלה | 0 | -116.48d | 0 | 20 d | 20 February 2023 10:48 | 20 March 2023 10:48 | NA | NA | 499FS+1d | 502FS-14d,510
502 |  | 18280 | 18278,18279FS-14d | 1.7.2.4.6.1.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות שאלונים לאחר וסיום קבלה | 0 | -118.48d | 0 | 23 d | 02 March 2023 10:48 | 04 April 2023 10:48 | NA | NA | 500,501FS-14d | 511
503 |  | 18339 |  | 1.7.2.4.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ממשקים | 0 | -136.84d | 0 | 96.33 d | 17 January 2023 14:06 | 22 May 2023 8:06 | NA | NA
504 |  | 18319 | 18318FS+1d | 1.7.2.4.6.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (44-48) אישור כניסה ויציאה | 0 | -119.84d | 0 | 17 d | 17 January 2023 14:06 | 09 February 2023 14:06 | NA | NA | 480FS+1d | 505FS+1d
505 |  | 18320 | 18319FS+1d | 1.7.2.4.6.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (26 - 28, 36-38, 71, 72) ניהול מלאי | 0 | -119.84d | 0 | 22 d | 12 February 2023 14:06 | 14 March 2023 14:06 | NA | NA | 504FS+1d | 506FS+1d
506 |  | 18321 | 18320FS+1d | 1.7.2.4.6.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (41-43, 66, 67) ניהול הפצה | 0 | -119.84d | 0 | 18 d | 15 March 2023 14:06 | 13 April 2023 13:06 | NA | NA | 505FS+1d | 507FS+1d
507 |  | 18340 | 18321FS+1d | 1.7.2.4.6.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (49-51) שילוט+מיקום רכב | 0 | -119.84d | 0 | 11 d | 16 April 2023 13:06 | 03 May 2023 8:06 | NA | NA | 506FS+1d | 508FS+1d
508 |  | 18341 | 18340FS+1d | 1.7.2.4.6.2.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (61-64) בקרה | 0 | -119.84d | 0 | 12 d | 04 May 2023 8:06 | 22 May 2023 8:06 | NA | NA | 507FS+1d | 641FS-20d
509 |  | 18342 |  | 1.7.2.4.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | פורטל ספקים | 0 | -134.81d | 0 | 39 d | 20 March 2023 10:48 | 11 May 2023 13:48 | NA | NA
510 |  | 18343 | 18279 | 1.7.2.4.6.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ועיצוב פורטל ספקים | 0 | -115.48d | 0 | 24 d | 20 March 2023 10:48 | 27 April 2023 13:48 | NA | NA | 501 | 511FS-16d
511 |  | 18344 | 18280,18343FS-16d | 1.7.2.4.6.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פורטל ספקים | 0 | -118.48d | 0 | 23 d | 04 April 2023 10:48 | 11 May 2023 13:48 | NA | NA | 502,510FS-16d | 715,641FS-15d
512 |  | 18345 |  | 1.7.2.4.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אוטומציה | 0 | -161.06d | 0 | 97.78 d | 14 February 2023 15:00 | 21 June 2023 13:00 | NA | NA
513 |  | 18305 | 18303FS+1d | 1.7.2.4.6.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | משקל רכב | 0 | -141.94d | 0 | 8 d | 14 February 2023 15:00 | 26 February 2023 15:00 | NA | NA | 470FS+1d | 514FS-7d,515FS+1d
514 |  | 18306 | 18304,18305FS-7d | 1.7.2.4.6.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות משקל רכב | 0 | -124.94d | 0 | 8 d | 16 February 2023 15:00 | 28 February 2023 15:00 | NA | NA | 471,513FS-7d | 516
515 |  | 18307 | 18305FS+1d | 1.7.2.4.6.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | משקל משטחים | 0 | -141.94d | 0 | 8 d | 27 February 2023 15:00 | 09 March 2023 15:00 | NA | NA | 513FS+1d | 516FS-7d,517FS+1d
516 |  | 18308 | 18306,18307FS-7d | 1.7.2.4.6.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות משקל משטחים | 0 | -124.94d | 0 | 8 d | 28 February 2023 15:00 | 12 March 2023 15:00 | NA | NA | 514,515FS-7d | 518
517 |  | 18309 | 18307FS+1d | 1.7.2.4.6.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מדידת פריטים | 0 | -141.94d | 0 | 8 d | 12 March 2023 15:00 | 22 March 2023 15:00 | NA | NA | 515FS+1d | 518FS-7d,519
518 |  | 18310 | 18308,18309FS-7d | 1.7.2.4.6.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות מדידת פריטים | 0 | -125.94d | 0 | 8 d | 13 March 2023 15:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | 516,517FS-7d | 520,630
519 |  | 18346 | 18309 | 1.7.2.4.6.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | VLM | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 22 March 2023 15:00 | 09 April 2023 10:00 | NA | NA | 517 | 520FS-6d,521FS+1d
520 |  | 18347 | 18310,18346FS-6d | 1.7.2.4.6.4.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות VLM | 0 | -128.94d | 0 | 10 d | 28 March 2023 15:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 518,519FS-6d | 522
521 |  | 18348 | 18346FS+1d | 1.7.2.4.6.4.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | PBL | 0 | -141.94d | 0 | 10 d | 10 April 2023 10:00 | 27 April 2023 9:00 | NA | NA | 519FS+1d | 522FS-6d,523FS+1d
522 |  | 18349 | 18347,18348FS-6d | 1.7.2.4.6.4.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות PBL | 0 | -129.94d | 0 | 10 d | 17 April 2023 14:00 | 03 May 2023 9:00 | NA | NA | 520,521FS-6d | 524
523 |  | 18350 | 18348FS+1d | 1.7.2.4.6.4.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | PBV | 0 | -141.94d | 0 | 8 d | 30 April 2023 9:00 | 10 May 2023 9:00 | NA | NA | 521FS+1d | 524FS-6d,525FS+1d
524 |  | 18351 | 18349,18350FS-6d | 1.7.2.4.6.4.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות PBV | 0 | -129.94d | 0 | 8 d | 03 May 2023 9:00 | 15 May 2023 9:00 | NA | NA | 522,523FS-6d | 526
525 |  | 18352 | 18350FS+1d | 1.7.2.4.6.4.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | AGV | 0 | -141.94d | 0 | 20 d | 11 May 2023 9:00 | 08 June 2023 13:00 | NA | NA | 523FS+1d | 526FS-6d
526 |  | 18353 | 18351,18352FS-6d | 1.7.2.4.6.4.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות AGV | 0 | -141.94d | 0 | 15 d | 31 May 2023 13:00 | 21 June 2023 13:00 | NA | NA | 524,525FS-6d | 715,641FS-20d
527 |  | 18354 |  | 1.7.2.4.6.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | דוחות | 0 | -103.84d | 0 | 52 d | 03 January 2023 14:06 | 08 March 2023 14:06 | NA | NA
528 |  | 18355 | 18329FS+1d | 1.7.2.4.6.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת חריגים | 0 | -91.84d | 0 | 6 d | 03 January 2023 14:06 | 11 January 2023 14:06 | NA | NA | 488FS+1d | 529FS+1d
529 |  | 18356 | 18355FS+1d | 1.7.2.4.6.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -91.84d | 0 | 22 d | 12 January 2023 14:06 | 13 February 2023 14:06 | NA | NA | 528FS+1d | 530FS+1d
530 |  | 18357 | 18356FS+1d | 1.7.2.4.6.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -91.84d | 0 | 16 d | 14 February 2023 14:06 | 08 March 2023 14:06 | NA | NA | 529FS+1d | 715,641
531 |  | 18358 |  | 1.7.2.4.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | התאמת ועיצוב מסכים | 0 | -223.07d | 0 | 96.33 d | 13 November 2022 14:06 | 12 March 2023 14:06 | NA | NA
532 |  | 18359 | 18337FS+1d | 1.7.2.4.6.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -197.07d | 0 | 16 d | 13 November 2022 14:06 | 05 December 2022 14:06 | NA | NA | 496FS+1d | 533FS+1d,550
533 |  | 18360 | 18359FS+1d | 1.7.2.4.6.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -93.84d | 0 | 22 d | 06 December 2022 14:06 | 05 January 2023 14:06 | NA | NA | 532FS+1d | 534FS+1d
534 |  | 18361 | 18360FS+1d | 1.7.2.4.6.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -93.84d | 0 | 22 d | 08 January 2023 14:06 | 07 February 2023 14:06 | NA | NA | 533FS+1d | 535FS+1d
535 |  | 18362 | 18361FS+1d | 1.7.2.4.6.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -93.84d | 0 | 22 d | 08 February 2023 14:06 | 12 March 2023 14:06 | NA | NA | 534FS+1d | 715,641
536 |  | 16749 |  | 1.7.2.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל POC | 0 | -63.31d | 0 | 151.11 d | 29 August 2022 12:48 | 14 March 2023 10:48 | NA | NA
537 |  | 18363 | 18259SS+40d | 1.7.2.4.7.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -55.98d | 0 | 21 d | 29 August 2022 12:48 | 29 September 2022 16:48 | NA | NA | 431SS+40d | 538FS+1d
538 |  | 18364 | 18363FS+1d | 1.7.2.4.7.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -55.98d | 0 | 3 d | 02 October 2022 16:48 | 09 October 2022 11:48 | NA | NA | 537FS+1d | 539FS+1d
539 |  | 18365 | 18364FS+1d | 1.7.2.4.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -55.98d | 0 | 22 d | 11 October 2022 15:48 | 14 November 2022 10:48 | NA | NA | 538FS+1d | 540FS+1d
540 |  | 18366 | 18365FS+1d | 1.7.2.4.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -55.98d | 0 | 21 d | 15 November 2022 10:48 | 14 December 2022 10:48 | NA | NA | 539FS+1d | 541FS+1d
541 |  | 18367 | 18366FS+1d | 1.7.2.4.7.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -55.98d | 0 | 22 d | 15 December 2022 10:48 | 16 January 2023 10:48 | NA | NA | 540FS+1d | 542FS+1d
542 |  | 18368 | 18367FS+1d | 1.7.2.4.7.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -55.98d | 0 | 3 d | 17 January 2023 10:48 | 22 January 2023 10:48 | NA | NA | 541FS+1d | 543FS+1d
543 |  | 18369 | 18368FS+1d | 1.7.2.4.7.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -55.98d | 0 | 20 d | 23 January 2023 10:48 | 20 February 2023 10:48 | NA | NA | 542FS+1d | 544FS+1d
544 |  | 18370 | 18369FS+1d | 1.7.2.4.7.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה לציוד קצה | 0 | -55.98d | 0 | 15 d | 21 February 2023 10:48 | 14 March 2023 10:48 | NA | NA | 543FS+1d | 715
545 |  | 2496 | 1540,9018,17654,19848,19454 | 1.7.2.4.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה | 0 | -247.72d | 0 | 20 d | 17 November 2022 11:00 | 12 December 2022 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | 10947,391,128,10949,10985 | 547SS,546
546 |  | 18372 | 2496 | 1.7.2.4.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | קונפיגורציה למערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -219.06d | 0 | 15 d | 12 December 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | NA | NA | 545 | 548,47,550
547 |  | 17358 | 2496SS | 1.7.2.4.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות תומכות תקשוב | 0 | -245.72d | 0 | 35 d | 17 November 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | NA | NA | 545SS | 548,550
548 |  | 2497 | 17358,18372 | 1.7.2.4.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תשתית קישוריות והתממשקות עם מערכת ERP צהלית | 0 | -247.72d | 0 | 23 d | 02 January 2023 14:00 | 30 January 2023 17:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 April 2022 17:00 | 547,546 | 48
549 |  | 2499 |  | 1.7.2.4.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א | 0 | -248.17d | 0 | 68.83 d | 04 January 2023 14:00 | 30 March 2023 12:30 | 08 April 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00
550 |  | 20098 | 2498FS-21d,18312,18372,18967,18263,18290,18334,18359,19453FS-19d,17358 | 1.7.2.4.12.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הקמת נתוני תשתית ל POC | 0 | -247.72d | 0 | 7 d | 04 January 2023 14:00 | 12 January 2023 17:00 | NA | NA | 48FS-21d,474,546,730,435,457,493,532,10984FS-19d,547 | 554,556
551 |  | 20099 |  | 1.7.2.4.12.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -219.72d | 0 | 13.5 d | 15 January 2023 8:00 | 01 February 2023 12:30 | NA | NA
552 |  | 20100 |  | 1.7.2.4.12.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיאום קבלת ספקים | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 15 January 2023 8:00 | 15 January 2023 17:00 | NA | NA
553 |  | 20101 |  | 1.7.2.4.12.2.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיאום קבלה | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 15 January 2023 8:00 | 15 January 2023 12:30 | NA | NA
554 |  | 20102 | 20098 | 1.7.2.4.12.2.1.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיאום עם משלוח חול ימי - פניה לנמל או יזום מהמשלח | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 15 January 2023 8:00 | 15 January 2023 12:30 | NA | NA | 550 | 556
555 |  | 20103 |  | 1.7.2.4.12.2.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הקצאת רמפה וחלון זמן | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 15 January 2023 12:30 | 15 January 2023 17:00 | NA | NA
556 |  | 20104 | 20102,20098 | 1.7.2.4.12.2.1.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון והקצאת רמפה לרכב ספק ועדכון הספק ומערכת ה SAP | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 15 January 2023 12:30 | 15 January 2023 17:00 | NA | NA | 554,550 | 559
557 |  | 20105 |  | 1.7.2.4.12.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלה למלאי | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 16 January 2023 8:00 | 17 January 2023 17:00 | NA | NA
558 |  | 20106 |  | 1.7.2.4.12.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יצירת מטענים במארזים אחודים | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 16 January 2023 8:00 | 16 January 2023 12:30 | NA | NA
559 |  | 20107 | 20104 | 1.7.2.4.12.2.2.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאימות בין צפי למלאי שהתקבל | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 16 January 2023 8:00 | 16 January 2023 12:30 | NA | NA | 556 | 561
560 |  | 20108 |  | 1.7.2.4.12.2.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יצירת מטענים במארזים לא אחודים | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 16 January 2023 12:30 | 16 January 2023 17:00 | NA | NA
561 |  | 20109 | 20107 | 1.7.2.4.12.2.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מנוהלי משקל, שונות נפחית ומשקלית | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 16 January 2023 12:30 | 16 January 2023 17:00 | NA | NA | 559 | 563
562 |  | 20110 |  | 1.7.2.4.12.2.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלה למלאי מוויסות בין מרחבים | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 17 January 2023 8:00 | 17 January 2023 12:30 | NA | NA
563 |  | 20111 | 20109 | 1.7.2.4.12.2.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קליטה מהירה על פי צפי קליטה ממרחב אחר | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 17 January 2023 8:00 | 17 January 2023 12:30 | NA | NA | 561 | 565
564 |  | 20112 |  | 1.7.2.4.12.2.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פעולות משלימות לקבלה | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 17 January 2023 12:30 | 17 January 2023 17:00 | NA | NA
565 |  | 20113 | 20111 | 1.7.2.4.12.2.2.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | השלמת נתוני היררכיית מארזים ומידות למלאי שהתקבל על פי פריט, יצרן, אצווה | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 17 January 2023 12:30 | 17 January 2023 17:00 | NA | NA | 563 | 568
566 |  | 20114 |  | 1.7.2.4.12.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אחסנה | 0 | -219.72d | 0 | 10 d | 18 January 2023 8:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA
567 |  | 20115 |  | 1.7.2.4.12.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה לאחסנה | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 18 January 2023 8:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA
568 |  | 20116 | 20113 | 1.7.2.4.12.2.3.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית מצבור | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 18 January 2023 8:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA | 565 | 570
569 |  | 20117 |  | 1.7.2.4.12.2.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יצירת משימת אחסנה | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 19 January 2023 8:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA
570 |  | 20118 | 20116 | 1.7.2.4.12.2.3.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | למטענים במצבור | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 19 January 2023 8:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 568 | 572
571 |  | 20119 |  | 1.7.2.4.12.2.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור לאחסון | 0 | -219.72d | 0 | 8 d | 22 January 2023 8:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA
572 |  | 20120 | 20118 | 1.7.2.4.12.2.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | במידוף קונבנציונאלי | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 22 January 2023 8:00 | 22 January 2023 12:30 | NA | NA | 570 | 573
573 |  | 20121 | 20120 | 1.7.2.4.12.2.3.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | באחסנה אוטומטית משטחים | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 22 January 2023 12:30 | 24 January 2023 12:30 | NA | NA | 572 | 574
574 |  | 20122 | 20121 | 1.7.2.4.12.2.3.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | במחסן אנכי (במידה ויהיה) | 0 | -219.72d | 0 | 0 d | 24 January 2023 12:30 | 24 January 2023 12:30 | NA | NA | 573 | 575
575 |  | 20123 | 20122 | 1.7.2.4.12.2.3.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | באחסנה אוטומטית מיכלים | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 24 January 2023 12:30 | 26 January 2023 12:30 | NA | NA | 574 | 576
576 |  | 20124 | 20123 | 1.7.2.4.12.2.3.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בהערמה עצמית | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 26 January 2023 12:30 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | 575 | 577
577 |  | 20125 | 20124 | 1.7.2.4.12.2.3.3.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור מלאי ממצבור | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 29 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 576 | 578
578 |  | 20126 | 20125 | 1.7.2.4.12.2.3.3.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינוע למתחם תפעול אחר | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 30 January 2023 8:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA | 577 | 580
579 |  | 20127 |  | 1.7.2.4.12.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת ספק למתחם | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 01 February 2023 8:00 | 01 February 2023 12:30 | NA | NA
580 |  | 20128 | 20126 | 1.7.2.4.12.2.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עדכון חיבור רכב לרמפה | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 01 February 2023 8:00 | 01 February 2023 12:30 | NA | NA | 578 | 584
581 |  | 20129 |  | 1.7.2.4.12.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -219.72d | 0 | 13 d | 01 February 2023 12:30 | 20 February 2023 12:30 | NA | NA
582 |  | 20130 |  | 1.7.2.4.12.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בהזמנות | 0 | -219.72d | 0 | 3 d | 01 February 2023 12:30 | 06 February 2023 12:30 | NA | NA
583 |  | 20131 |  | 1.7.2.4.12.3.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול גלי ליקוט | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 01 February 2023 12:30 | 05 February 2023 12:30 | NA | NA
584 |  | 20132 | 20128 | 1.7.2.4.12.3.1.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניה ושיוך הזמנות לגל באופן ידני | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 01 February 2023 12:30 | 01 February 2023 17:00 | NA | NA | 580 | 585
585 |  | 20133 | 20132 | 1.7.2.4.12.3.1.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניה ושיוך הזמנות לגל באופן אוטומטי | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 02 February 2023 8:00 | 02 February 2023 17:00 | NA | NA | 584 | 586
586 |  | 20134 | 20133 | 1.7.2.4.12.3.1.1.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון גלי ליקוט והזמנות באופן ידני | 0 | -219.72d | 0 | 0.5 d | 05 February 2023 8:00 | 05 February 2023 12:30 | NA | NA | 585 | 588
587 |  | 20135 |  | 1.7.2.4.12.3.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שחרור גלי ליקוט | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 05 February 2023 12:30 | 06 February 2023 12:30 | NA | NA
588 |  | 20136 | 20134 | 1.7.2.4.12.3.1.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שחרור אוטומטי / ידני | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 05 February 2023 12:30 | 06 February 2023 12:30 | NA | NA | 586 | 591
589 |  | 20137 |  | 1.7.2.4.12.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ליקוט | 0 | -219.72d | 0 | 6 d | 06 February 2023 12:30 | 14 February 2023 12:30 | NA | NA
590 |  | 20138 |  | 1.7.2.4.12.3.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ליקוט באוטומציה | 0 | -219.72d | 0 | 5 d | 06 February 2023 12:30 | 13 February 2023 12:30 | NA | NA
591 |  | 20139 | 20136 | 1.7.2.4.12.3.2.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מחסן משטחים אוטומטי | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 06 February 2023 12:30 | 08 February 2023 12:30 | NA | NA | 588 | 592
592 |  | 20140 | 20139 | 1.7.2.4.12.3.2.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מחסן מיכלים אוטומטי | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 08 February 2023 12:30 | 12 February 2023 12:30 | NA | NA | 591 | 593
593 |  | 20141 | 20140 | 1.7.2.4.12.3.2.1.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פריט מסווג | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 12 February 2023 12:30 | 13 February 2023 12:30 | NA | NA | 592 | 595
594 |  | 20142 |  | 1.7.2.4.12.3.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קונבנציונאלי | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 13 February 2023 12:30 | 14 February 2023 12:30 | NA | NA
595 |  | 20143 | 20141 | 1.7.2.4.12.3.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מידוף קונבנציונאלי | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 13 February 2023 12:30 | 14 February 2023 12:30 | NA | NA | 593 | 598
596 |  | 20144 |  | 1.7.2.4.12.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת משלוחים | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 14 February 2023 12:30 | 15 February 2023 12:30 | NA | NA
597 |  | 20145 |  | 1.7.2.4.12.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אריזה | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 14 February 2023 12:30 | 15 February 2023 12:30 | NA | NA
598 |  | 20146 | 20143 | 1.7.2.4.12.3.3.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הוספת פרטי אריזה מנוהלים | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 14 February 2023 12:30 | 15 February 2023 12:30 | NA | NA | 595 | 601
599 |  | 20147 |  | 1.7.2.4.12.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניפוק ומסירת משלוחים | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 15 February 2023 12:30 | 19 February 2023 12:30 | NA | NA
600 |  | 20148 |  | 1.7.2.4.12.3.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מסירת משלוחים | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 15 February 2023 12:30 | 19 February 2023 12:30 | NA | NA
601 |  | 20149 | 20146 | 1.7.2.4.12.3.4.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדלפק איסוף עצמי ושילוח | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 15 February 2023 12:30 | 16 February 2023 12:30 | NA | NA | 598 | 602
602 |  | 20150 | 20149 | 1.7.2.4.12.3.4.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע העמסה למשאית ושילוח | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 16 February 2023 12:30 | 19 February 2023 12:30 | NA | NA | 601 | 604
603 |  | 20151 |  | 1.7.2.4.12.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך מסירה מבוקר | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 19 February 2023 12:30 | 20 February 2023 12:30 | NA | NA
604 |  | 20152 | 20150 | 1.7.2.4.12.3.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מלאי מסווג | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 19 February 2023 12:30 | 20 February 2023 12:30 | NA | NA | 602 | 608
605 |  | 20153 |  | 1.7.2.4.12.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי שוטף | 0 | -219.72d | 0 | 11 d | 20 February 2023 12:30 | 07 March 2023 12:30 | NA | NA
606 |  | 20154 |  | 1.7.2.4.12.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענון | 0 | -219.72d | 0 | 7 d | 20 February 2023 12:30 | 01 March 2023 12:30 | NA | NA
607 |  | 20155 |  | 1.7.2.4.12.4.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שגרתי | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 20 February 2023 12:30 | 22 February 2023 12:30 | NA | NA
608 |  | 20156 | 20152 | 1.7.2.4.12.4.1.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בין מיקמי/אזורי ליקוט באותו מתחם | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 20 February 2023 12:30 | 21 February 2023 12:30 | NA | NA | 604 | 609
609 |  | 20157 | 20156 | 1.7.2.4.12.4.1.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בין מתחמים | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 21 February 2023 12:30 | 22 February 2023 12:30 | NA | NA | 608 | 611
610 |  | 20158 |  | 1.7.2.4.12.4.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פעילויות ערך מוסף | 0 | -219.72d | 0 | 5 d | 22 February 2023 12:30 | 01 March 2023 12:30 | NA | NA
611 |  | 20159 | 20157 | 1.7.2.4.12.4.1.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עדכון נתוני האריזה של המוצר | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 22 February 2023 12:30 | 26 February 2023 12:30 | NA | NA | 609 | 613
612 |  | 20160 |  | 1.7.2.4.12.4.1.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך בקבלה | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 26 February 2023 12:30 | 27 February 2023 12:30 | NA | NA
613 |  | 20161 | 20159 | 1.7.2.4.12.4.1.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מאפייני פריט | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 26 February 2023 12:30 | 27 February 2023 12:30 | NA | NA | 611 | 615
614 |  | 20162 |  | 1.7.2.4.12.4.1.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך במלאי קיים | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 27 February 2023 12:30 | 01 March 2023 12:30 | NA | NA
615 |  | 20163 | 20161 | 1.7.2.4.12.4.1.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | דרישה מקפ"ע | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 27 February 2023 12:30 | 01 March 2023 12:30 | NA | NA | 613 | 617
616 |  | 20164 |  | 1.7.2.4.12.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -219.72d | 0 | 4 d | 01 March 2023 12:30 | 07 March 2023 12:30 | NA | NA
617 |  | 20165 | 20163 | 1.7.2.4.12.4.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בקרת איכות ושימור ציוד למלאי מבוקר | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 01 March 2023 12:30 | 02 March 2023 12:30 | NA | NA | 615 | 619
618 |  | 20166 |  | 1.7.2.4.12.4.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירת מלאי | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 02 March 2023 12:30 | 06 March 2023 12:30 | NA | NA
619 |  | 20167 | 20165 | 1.7.2.4.12.4.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מחזורית | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 02 March 2023 12:30 | 05 March 2023 12:30 | NA | NA | 617 | 620
620 |  | 20168 | 20167 | 1.7.2.4.12.4.2.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יזומה | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 05 March 2023 12:30 | 06 March 2023 12:30 | NA | NA | 619 | 622
621 |  | 20169 |  | 1.7.2.4.12.4.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול אחסנה | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 06 March 2023 12:30 | 07 March 2023 12:30 | NA | NA
622 |  | 20170 | 20168 | 1.7.2.4.12.4.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור מלאי על פי דרישת שרידות | 0 | -219.72d | 0 | 1 d | 06 March 2023 12:30 | 07 March 2023 12:30 | NA | NA | 620 | 624
623 |  | 20171 |  | 1.7.2.4.12.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנת גרסה לאחר תיקון | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 07 March 2023 12:30 | 09 March 2023 12:30 | NA | NA
624 |  | 20172 | 20170 | 1.7.2.4.12.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנה ובדיקת תקינות | 0 | -219.72d | 0 | 2 d | 07 March 2023 12:30 | 09 March 2023 12:30 | NA | NA | 622 | 626
625 |  | 20173 |  | 1.7.2.4.12.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות לאחר התקנת גרסה | 0 | -219.72d | 0 | 15 d | 09 March 2023 12:30 | 30 March 2023 12:30 | NA | NA
626 |  | 20174 | 20172 | 1.7.2.4.12.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע בדיקות אינטגרציה חוזרות לשלבים בהם נדרשו תיקונים | 0 | -219.72d | 0 | 15 d | 09 March 2023 12:30 | 30 March 2023 12:30 | NA | NA | 624 | 627FF,628,10999
627 |  | 2500 | 20174FF | 1.7.2.4.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א | 0 | -27.62w | 0 | 2 w | 16 March 2023 12:30 | 30 March 2023 12:30 | 10 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 626FF | 628
628 |  | 2501 | 2500,19469,19470,19415,20174 | 1.7.2.4.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע POC שלב א | 0 | -248.17d | 0 | 23 d | 27 July 2023 15:30 | 25 August 2023 9:30 | 24 August 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 627,11000,11001,734,626 | 49,630FS-40d,639SS
629 |  | 2503 |  | 1.7.2.4.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT | 0 | -181.44d | 0 | 72.11 d | 02 July 2023 8:00 | 02 October 2023 12:00 | 22 September 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00
630 |  | 18373 | 18310,18329,2501FS-40d | 1.7.2.4.15.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -159.56d | 0 | 14 d | 02 July 2023 8:00 | 19 July 2023 17:00 | NA | NA | 518,488,628FS-40d | 631FS+1d,636SS
631 |  | 18374 | 18373FS+1d | 1.7.2.4.15.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -159.56d | 0 | 10 d | 23 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 630FS+1d | 632FS+1d
632 |  | 18375 | 18374FS+1d | 1.7.2.4.15.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -159.56d | 0 | 9 d | 07 August 2023 8:00 | 17 August 2023 17:00 | NA | NA | 631FS+1d | 633FS+1d
633 |  | 18376 | 18375FS+1d | 1.7.2.4.15.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -159.56d | 0 | 9 d | 21 August 2023 8:00 | 31 August 2023 17:00 | NA | NA | 632FS+1d | 634FS+1d
634 |  | 18377 | 18376FS+1d | 1.7.2.4.15.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -159.56d | 0 | 9 d | 04 September 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA | 633FS+1d | 635FS+1d
635 |  | 18378 | 18377FS+1d | 1.7.2.4.15.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה לציוד קצה | 0 | -159.56d | 0 | 8 d | 19 September 2023 8:00 | 02 October 2023 12:00 | NA | NA | 634FS+1d | 50,6387,637
636 |  | 17359 | 18373SS | 1.7.2.4.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT תומך תקשוב | 0 | -181.33d | 0 | 75 d | 02 July 2023 8:00 | 05 October 2023 11:00 | NA | NA | 630SS | 637
637 |  | 16748 | 17359,18378 | 1.7.2.4.17 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | TRR | 0 | -181.33d | 0 | 0 d | 05 October 2023 11:00 | 05 October 2023 11:00 | NA | NA | 636,635 | 50
638 |  | 9058 |  | 1.7.2.4.18 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | המערך הייעודי, בדיקות אינטגרציה כולל ביצוע תיקונים | 0 | -237.33d | 0 | 68.28 d | 27 July 2023 15:30 | 24 October 2023 12:00 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00
639 |  | 20175 | 2501SS | 1.7.2.4.18.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הקמת נתוני תשתית ל FAT | 0 | -237.33d | 0 | 24 d | 27 July 2023 15:30 | 27 August 2023 12:30 | NA | NA | 628SS | 641
640 |  | 20176 |  | 1.7.2.4.18.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום ספקים ושיוך לרמפה (כולל חריגות והתראות) | 0 | -208.89d | 0 | 3 d | 27 August 2023 12:30 | 30 August 2023 12:30 | NA | NA
641 |  | 20177 | 18341FS-20d,18344FS-15d,18353FS-20d,18357,18362,20175 | 1.7.2.4.18.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת הזמנה מ SAP | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 27 August 2023 12:30 | 27 August 2023 17:00 | NA | NA | 508FS-20d,511FS-15d,526FS-20d,530,535,639 | 642
642 |  | 20178 | 20177 | 1.7.2.4.18.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום בפורטל ע"י הספק | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 28 August 2023 8:00 | 28 August 2023 12:30 | NA | NA | 641 | 643
643 |  | 20179 | 20178 | 1.7.2.4.18.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום שו"ב מול הספק | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 28 August 2023 12:30 | 28 August 2023 17:00 | NA | NA | 642 | 644
644 |  | 20180 | 20179 | 1.7.2.4.18.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום רמפות לספק | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 29 August 2023 8:00 | 29 August 2023 12:30 | NA | NA | 643 | 645
645 |  | 20181 | 20180 | 1.7.2.4.18.2.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 29 August 2023 12:30 | 30 August 2023 12:30 | NA | NA | 644 | 647
646 |  | 20182 |  | 1.7.2.4.18.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת הספק במתחם | 0 | -208.89d | 0 | 2.5 d | 30 August 2023 12:30 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA
647 |  | 20183 | 20181 | 1.7.2.4.18.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כניסת הספק בשער | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 30 August 2023 12:30 | 30 August 2023 17:00 | NA | NA | 645 | 648
648 |  | 20184 | 20183 | 1.7.2.4.18.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכוונה לרמפה מתאימה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 31 August 2023 8:00 | 31 August 2023 12:30 | NA | NA | 647 | 649
649 |  | 20185 | 20184 | 1.7.2.4.18.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פריקה + שאלונים | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 31 August 2023 12:30 | 31 August 2023 17:00 | NA | NA | 648 | 650
650 |  | 20186 | 20185 | 1.7.2.4.18.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 03 September 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA | 649 | 652
651 |  | 20187 |  | 1.7.2.4.18.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך הקליטה (כל סוגי הקליטה) | 0 | -208.89d | 0 | 5 d | 04 September 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA
652 |  | 20188 | 20186 | 1.7.2.4.18.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טרום קבלה + שאלונים | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 04 September 2023 8:00 | 04 September 2023 12:30 | NA | NA | 650 | 653
653 |  | 20189 | 20188 | 1.7.2.4.18.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קליטה מרכש, קליטה כל סוגי הויסותים, טרנזיט | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 04 September 2023 12:30 | 04 September 2023 17:00 | NA | NA | 652 | 654
654 |  | 20190 | 20189 | 1.7.2.4.18.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מדידה ושקילת פריטים חדשים | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 05 September 2023 8:00 | 05 September 2023 12:30 | NA | NA | 653 | 655
655 |  | 20191 | 20190 | 1.7.2.4.18.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עדכון הררכיות אריזה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 05 September 2023 12:30 | 05 September 2023 17:00 | NA | NA | 654 | 656
656 |  | 20192 | 20191 | 1.7.2.4.18.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סיום קליטה כולל באוטומציה | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 06 September 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA | 655 | 657
657 |  | 20193 | 20192 | 1.7.2.4.18.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 07 September 2023 8:00 | 07 September 2023 17:00 | NA | NA | 656 | 658
658 |  | 20194 | 20193 | 1.7.2.4.18.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 10 September 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 657 | 660
659 |  | 20195 |  | 1.7.2.4.18.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור | 0 | -208.89d | 0 | 3.5 d | 11 September 2023 8:00 | 14 September 2023 12:30 | NA | NA
660 |  | 20196 | 20194 | 1.7.2.4.18.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך פיזור לאוטומציה | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 11 September 2023 8:00 | 11 September 2023 17:00 | NA | NA | 658 | 661
661 |  | 20197 | 20196 | 1.7.2.4.18.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך פיזור קונבנציונלי | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 12 September 2023 8:00 | 12 September 2023 12:30 | NA | NA | 660 | 662
662 |  | 20198 | 20197 | 1.7.2.4.18.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העברה לשינוע פנימי | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 12 September 2023 12:30 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 661 | 663
663 |  | 20199 | 20198 | 1.7.2.4.18.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור למחסן היעד | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 13 September 2023 8:00 | 13 September 2023 12:30 | NA | NA | 662 | 664
664 |  | 20200 | 20199 | 1.7.2.4.18.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 13 September 2023 12:30 | 14 September 2023 12:30 | NA | NA | 663 | 666
665 |  | 20201 |  | 1.7.2.4.18.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינוע פנימי | 0 | -208.89d | 0 | 1.5 d | 14 September 2023 12:30 | 18 September 2023 17:00 | NA | NA
666 |  | 20202 | 20200 | 1.7.2.4.18.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינוע בין מחסנים בתוך המרחב | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 14 September 2023 12:30 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA | 664 | 667
667 |  | 20203 | 20202 | 1.7.2.4.18.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 18 September 2023 8:00 | 18 September 2023 17:00 | NA | NA | 666 | 669
668 |  | 20204 |  | 1.7.2.4.18.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירות מלאי | 0 | -208.89d | 0 | 2 d | 19 September 2023 8:00 | 20 September 2023 17:00 | NA | NA
669 |  | 20205 | 20203 | 1.7.2.4.18.7.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כל סוגי הספירות | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 19 September 2023 8:00 | 19 September 2023 12:30 | NA | NA | 667 | 670
670 |  | 20206 | 20205 | 1.7.2.4.18.7.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 19 September 2023 12:30 | 19 September 2023 17:00 | NA | NA | 669 | 671
671 |  | 20207 | 20206 | 1.7.2.4.18.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 20 September 2023 8:00 | 20 September 2023 17:00 | NA | NA | 670 | 673
672 |  | 20208 |  | 1.7.2.4.18.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול המלאי | 0 | -208.89d | 0 | 3 d | 21 September 2023 8:00 | 27 September 2023 12:00 | NA | NA
673 |  | 20209 | 20207 | 1.7.2.4.18.8.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינויים ועדכוני מלאי | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 21 September 2023 8:00 | 21 September 2023 12:30 | NA | NA | 671 | 674
674 |  | 20210 | 20209 | 1.7.2.4.18.8.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עבודות ערך מוסף (פק"ע) | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 21 September 2023 12:30 | 21 September 2023 17:00 | NA | NA | 673 | 675
675 |  | 20211 | 20210 | 1.7.2.4.18.8.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עבודות ייזומות ע"י המערכת הייעודית | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 24 September 2023 8:00 | 24 September 2023 12:30 | NA | NA | 674 | 676
676 |  | 20212 | 20211 | 1.7.2.4.18.8.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 24 September 2023 12:30 | 26 September 2023 12:00 | NA | NA | 675 | 677
677 |  | 20213 | 20212 | 1.7.2.4.18.8.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 26 September 2023 12:00 | 27 September 2023 12:00 | NA | NA | 676 | 679
678 |  | 20214 |  | 1.7.2.4.18.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענונים | 0 | -208.89d | 0 | 2.5 d | 27 September 2023 12:00 | 01 October 2023 16:30 | NA | NA
679 |  | 20215 | 20213 | 1.7.2.4.18.9.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענון שגרה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 27 September 2023 12:00 | 27 September 2023 16:30 | NA | NA | 677 | 680
680 |  | 20216 | 20215 | 1.7.2.4.18.9.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענון חם | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 27 September 2023 16:30 | 28 September 2023 12:00 | NA | NA | 679 | 681
681 |  | 20217 | 20216 | 1.7.2.4.18.9.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שרידות מלאי | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 28 September 2023 12:00 | 28 September 2023 16:30 | NA | NA | 680 | 682
682 |  | 20218 | 20217 | 1.7.2.4.18.9.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 28 September 2023 16:30 | 01 October 2023 16:30 | NA | NA | 681 | 684
683 |  | 20219 |  | 1.7.2.4.18.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מקבלת הזמנות להספקה עד לתכנון גלים | 0 | -208.89d | 0 | 4 d | 01 October 2023 16:30 | 05 October 2023 16:30 | NA | NA
684 |  | 20220 | 20218 | 1.7.2.4.18.10.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת הזמנות מהמזמין | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 01 October 2023 16:30 | 02 October 2023 12:00 | NA | NA | 682 | 685
685 |  | 20221 | 20220 | 1.7.2.4.18.10.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הוספת הזמנות לא מתוכננות לתכנון | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 02 October 2023 12:00 | 02 October 2023 16:30 | NA | NA | 684 | 686
686 |  | 20222 | 20221 | 1.7.2.4.18.10.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון ראשוני ב WMS | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 02 October 2023 16:30 | 03 October 2023 12:00 | NA | NA | 685 | 687
687 |  | 20223 | 20222 | 1.7.2.4.18.10.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון ההובלות ב TMS על בסיס התכנון הראשוני | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 03 October 2023 12:00 | 03 October 2023 16:30 | NA | NA | 686 | 688
688 |  | 20224 | 20223 | 1.7.2.4.18.10.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת אישור ממערכת ההובלה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 03 October 2023 16:30 | 04 October 2023 12:00 | NA | NA | 687 | 689
689 |  | 20225 | 20224 | 1.7.2.4.18.10.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון גלים | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 04 October 2023 12:00 | 04 October 2023 16:30 | NA | NA | 688 | 690
690 |  | 20226 | 20225 | 1.7.2.4.18.10.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 04 October 2023 16:30 | 05 October 2023 16:30 | NA | NA | 689 | 692
691 |  | 20227 |  | 1.7.2.4.18.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך הליקוט | 0 | -208.89d | 0 | 3 d | 05 October 2023 16:30 | 10 October 2023 16:30 | NA | NA
692 |  | 20228 | 20226 | 1.7.2.4.18.11.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שחרור גלי ליקוט | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 05 October 2023 16:30 | 08 October 2023 12:00 | NA | NA | 690 | 693
693 |  | 20229 | 20228 | 1.7.2.4.18.11.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 08 October 2023 12:00 | 08 October 2023 16:30 | NA | NA | 692 | 694
694 |  | 20230 | 20229 | 1.7.2.4.18.11.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע הליקוט בכלל המערכות (אוטומציה/קונבנציונלי) | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 08 October 2023 16:30 | 09 October 2023 12:00 | NA | NA | 693 | 695
695 |  | 20231 | 20230 | 1.7.2.4.18.11.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכי הבקרה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 09 October 2023 12:00 | 09 October 2023 16:30 | NA | NA | 694 | 696
696 |  | 20232 | 20231 | 1.7.2.4.18.11.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע עבודות נוספות באריזה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 09 October 2023 16:30 | 10 October 2023 12:00 | NA | NA | 695 | 697
697 |  | 20233 | 20232 | 1.7.2.4.18.11.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העברת המלאי לרציפי שילוח/אחריות המזמין (אספקה ראשית) | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 10 October 2023 12:00 | 10 October 2023 16:30 | NA | NA | 696 | 699
698 |  | 20234 |  | 1.7.2.4.18.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכי מכירה | 0 | -208.89d | 0 | 3.5 d | 10 October 2023 16:30 | 16 October 2023 12:00 | NA | NA
699 |  | 20235 | 20233 | 1.7.2.4.18.12.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מכירה פריטית | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 10 October 2023 16:30 | 11 October 2023 12:00 | NA | NA | 697 | 700
700 |  | 20236 | 20235 | 1.7.2.4.18.12.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מכירת LOT | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 11 October 2023 12:00 | 11 October 2023 16:30 | NA | NA | 699 | 701
701 |  | 20237 | 20236 | 1.7.2.4.18.12.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מכירת מחסן עולמי | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 11 October 2023 16:30 | 12 October 2023 12:00 | NA | NA | 700 | 702
702 |  | 20238 | 20237 | 1.7.2.4.18.12.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שקילה ביציאה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 12 October 2023 12:00 | 12 October 2023 16:30 | NA | NA | 701 | 703
703 |  | 20239 | 20238 | 1.7.2.4.18.12.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת אישור ליציאה מהשער | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 12 October 2023 16:30 | 15 October 2023 12:00 | NA | NA | 702 | 704
704 |  | 20240 | 20239 | 1.7.2.4.18.12.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 15 October 2023 12:00 | 16 October 2023 12:00 | NA | NA | 703 | 706
705 |  | 20241 |  | 1.7.2.4.18.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכי העמסה, שילוח ויציאה מהשער | 0 | -208.89d | 0 | 4 d | 16 October 2023 12:00 | 22 October 2023 12:00 | NA | NA
706 |  | 20242 | 20240 | 1.7.2.4.18.13.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העמסה באספקה ראשית | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 16 October 2023 12:00 | 16 October 2023 16:30 | NA | NA | 704 | 707
707 |  | 20243 | 20242 | 1.7.2.4.18.13.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העמסה באספקה משקית | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 16 October 2023 16:30 | 17 October 2023 12:00 | NA | NA | 706 | 708
708 |  | 20244 | 20243 | 1.7.2.4.18.13.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הפקת מסמכי שילוח | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 17 October 2023 12:00 | 17 October 2023 16:30 | NA | NA | 707 | 709
709 |  | 20245 | 20244 | 1.7.2.4.18.13.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הפקת מסמכים נלווים (חומ"ס וכו') | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 17 October 2023 16:30 | 18 October 2023 12:00 | NA | NA | 708 | 710
710 |  | 20246 | 20245 | 1.7.2.4.18.13.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שקילה ביציאה | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 18 October 2023 12:00 | 18 October 2023 16:30 | NA | NA | 709 | 711
711 |  | 20247 | 20246 | 1.7.2.4.18.13.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת אישור ליציאה מהשער | 0 | -208.89d | 0 | 0.5 d | 18 October 2023 16:30 | 19 October 2023 12:00 | NA | NA | 710 | 712
712 |  | 20248 | 20247 | 1.7.2.4.18.13.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -208.89d | 0 | 1 d | 19 October 2023 12:00 | 22 October 2023 12:00 | NA | NA | 711 | 714,718,716
713 |  | 20249 |  | 1.7.2.4.18.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנת גרסה לאחר תיקון | 0 | -208.89d | 0 | 2 d | 22 October 2023 12:00 | 24 October 2023 12:00 | NA | NA
714 |  | 20250 | 20248 | 1.7.2.4.18.14.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנה ובדיקת תקינות | 0 | -208.89d | 0 | 2 d | 22 October 2023 12:00 | 24 October 2023 12:00 | NA | NA | 712 | 715
715 |  | 9208 | 18344,18353,18357,18362,18370,20250 | 1.7.2.4.19 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות | 0 | -236.78d | 0 | 42 d | 24 October 2023 12:00 | 14 December 2023 15:00 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 511,526,530,535,544,714 | 718,720FS-1mo
716 |  | 18379 | 20248 | 1.7.2.4.20 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | השלמת הקמת תשתיות נתונים לשלב ה FAT | 0 | -206.56d | 0 | 22 d | 22 October 2023 12:00 | 21 November 2023 12:00 | NA | NA | 712 | 717
717 |  | 18380 | 18379 | 1.7.2.4.21 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה FAT | 0 | -206.56d | 0 | 15 d | 21 November 2023 12:00 | 12 December 2023 12:00 | NA | NA | 716 | 718
718 |  | 2505 | 2512,9208,18380,20248 | 1.7.2.4.22 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) | 0 | -236.78d | 0 | 35 d | 14 December 2023 15:00 | 28 January 2024 9:00 | 04 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 50,715,717,712 | 51,6366,6365,6368
719 |  | 9582 |  | 1.7.2.4.23 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | -197.11d | 0 | 187.33 d | 15 November 2023 12:00 | 11 July 2024 9:00 | 12 May 2023 8:00 | 22 October 2023 11:00
720 |  | 17438 | 9208FS-1mo | 1.7.2.4.23.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | גיוס כח אדם וביצוע סיווג | 0 | -8.21mo | 0 | 2 mo | 15 November 2023 12:00 | 14 January 2024 12:00 | NA | NA | 715FS-1mo | 721
721 |  | 17437 | 17438 | 1.7.2.4.23.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת ערכת הדרכה לתמיכה בתהליכי המעבר | 0 | -197.11d | 0 | 5 d | 14 January 2024 12:00 | 19 January 2024 12:00 | NA | NA | 720 | 722
722 |  | 2507 | 2513,17437 | 1.7.2.4.23.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה ראשונית והכשרת צוות ראשון | 0 | -203.11d | 0 | 22 d | 28 January 2024 9:00 | 23 February 2024 9:00 | 12 May 2023 8:00 | 09 June 2023 11:00 | 51,721 | 52
723 |  | 9583 | 2520 | 1.7.2.4.23.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | -5.88mo | 0 | 1 mo | 09 May 2024 12:00 | 10 June 2024 12:00 | 20 August 2023 11:00 | 19 September 2023 14:00 | 1336 | 724
724 |  | 9584 | 9583 | 1.7.2.4.23.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | -5.88mo | 0 | 1 mo | 10 June 2024 12:00 | 11 July 2024 9:00 | 19 September 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 723 | 6427
725 |  | 7684 |  | 1.7.2.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  |  |  |  | רכש תשתיות מחשוב לסביבות הפיתוח | 0.93000000000000005 | -40.33d | 0 | 442.39 d | 13 April 2021 13:30 | 07 November 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 18 October 2021 14:00
726 |  | 2533 | 7678FS-25d,16843FS-25d | 1.7.2.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | רכש ציוד ליבה | 1 | 0mo | 0 | 5.3 mo | 13 April 2021 13:30 | 30 September 2021 8:36 | 14 December 2020 8:00 | 12 April 2021 14:00 | 757FS-25d,766FS-25d | 934,727
727 |  | 18156 | 2533 | 1.7.2.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | אספקת ציוד ליבה | 1 | 0d | 0 | 155 d | 30 September 2021 8:36 | 10 April 2022 11:36 | NA | NA | 726 | 10979
728 |  | 19411 | 9018FS-17d | 1.7.2.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | יציאה לרכש מחשוב קצה | 1 | 0d | 0 | 100 d | 16 January 2022 8:36 | 22 May 2022 11:36 | NA | NA | 391FS-17d | 729,730
729 |  | 2534 | 9018SS-32d,19411 | 1.7.2.5.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | אספקת ציוד מחשוב קצה | 1 | 0d | 0 | 80 d | 22 May 2022 11:36 | 30 August 2022 8:36 | 13 July 2021 14:00 | 18 October 2021 14:00 | 391SS-32d,728 | 10979FS-27d
730 |  | 18967 | 19411 | 1.7.2.5.5 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | יציאה לרכש ציוד תקשוב ייעודי (מסופונים) | 1 | 0d | 0 | 37 d | 22 May 2022 11:36 | 07 July 2022 11:36 | NA | NA | 728 | 550
731 |  | 19412 |  | 1.7.2.5.6 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | הזמנת רכש לכלי שינוע | 1 | 0d | 0 | 7 d | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA |  | 732FS+17d
732 |  | 19413 | 19412FS+17d | 1.7.2.5.7 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | הזמנת רכש לעמדת מדידה ושקילה של פריטים | 0 | -40.33d | 0 | 7 d | 02 September 2022 8:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | 731FS+17d | 733FS+9d
733 |  | 19414 | 19413FS+9d | 1.7.2.5.8 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | הזמנת רכש לציוד עזר תפעולי | 0 | -40.33d | 0 | 14 d | 22 September 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | NA | NA | 732FS+9d | 734
734 |  | 19415 | 19414 | 1.7.2.5.9 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | אספקת הציוד התפעולי | 0 | -40.33d | 0 | 15 d | 19 October 2022 14:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | 733 | 628
735 |  | 19416 |  | 1.7.2.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  |  |  |  | אספקת הציוד הייעודי לאתר | 1 | 0d | 0 | 119.33 d | 15 March 2022 8:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA
736 |  | 19417 |  | 1.7.2.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | ייצור המסועים | 1 | 0d | 0 | 50 d | 15 March 2022 8:00 | 18 May 2022 11:00 | NA | NA |  | 737
737 |  | 19418 | 19417 | 1.7.2.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | שילוח לאתר | 1 | 0d | 0 | 22 d | 18 May 2022 11:00 | 15 June 2022 14:00 | NA | NA | 736 | 10992
738 |  | 19419 |  | 1.7.2.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | ייצור ארונות חשמל | 1 | 0d | 0 | 59 d | 06 May 2022 8:00 | 19 July 2022 14:00 | NA | NA |  | 739
739 |  | 19420 | 19419 | 1.7.2.6.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | אספקת ארונות חשמל לאתר | 1 | 0d | 0 | 20 d | 19 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 738 | 10993
740 |  | 2531 |  | 1.7.2.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.93999999999999995 | -43.82d | 0 | 625.89 d | 29 July 2020 14:00 | 06 October 2022 10:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 March 2022 14:00
741 |  | 2532 |  | 1.7.2.7.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 76.37 d | 29 July 2020 14:00 | 04 November 2020 8:18 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00
742 |  | 7674 | 994,2441 | 1.7.2.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 29 July 2020 14:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 July 2020 14:00 | 2,133 | 743,744FS+2ew
743 |  | 7673 | 7674 | 1.7.2.7.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | 742 | 744
744 |  | 7672 | 7673,7674FS+2ew,16758 | 1.7.2.7.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 29 September 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | 743,742FS+2ew,144 | 745
745 |  | 7671 | 7672 | 1.7.2.7.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | 744 | 746
746 |  | 7670 | 7671 | 1.7.2.7.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 02 October 2020 8:00 | 11 October 2020 12:12 | 19 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 745 | 747
747 |  | 7669 | 7670 | 1.7.2.7.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 11 October 2020 12:12 | 04 November 2020 8:18 | 26 August 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00 | 746 | 55,750SS,759SS
748 |  | 16844 |  | 1.7.2.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA
749 |  | 2536 |  | 1.7.2.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.32 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 12:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 December 2020 17:00
750 |  | 7683 | 7669SS | 1.7.2.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | 13 September 2020 15:00 | 07 October 2020 9:00 | 747SS | 751,752FS+1d
751 |  | 7682 | 7683 | 1.7.2.7.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | 07 October 2020 9:00 | 15 October 2020 12:00 | 750 | 752
752 |  | 7681 | 7682,7683FS+1d | 1.7.2.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 21 October 2020 9:00 | 22 October 2020 9:00 | 751,750FS+1d | 753
753 |  | 7680 | 7681 | 1.7.2.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 8:00 | 06 January 2021 9:48 | 22 October 2020 9:00 | 09 November 2020 16:00 | 752 | 754
754 |  | 7679 | 7680 | 1.7.2.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 9:48 | 19 January 2021 8:36 | 09 November 2020 16:00 | 16 November 2020 16:00 | 753 | 757,755
755 |  | 17472 | 7679 | 1.7.2.7.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 8:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | 754 | 757FF,756
756 |  | 17522 | 17472 | 1.7.2.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 7:36 | NA | NA | 755 | 757FF+10d
757 |  | 7678 | 7679,17472FF,17522FF+10d | 1.7.2.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 8:36 | 28 June 2021 12:06 | 16 November 2020 16:00 | 13 December 2020 17:00 | 754,755FF,756FF+10d | 56,726FS-25d,769SS,777SS
758 |  | 16837 |  | 1.7.2.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA
759 |  | 16838 | 7669SS | 1.7.2.7.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | NA | NA | 747SS | 760,761FS+2.8ew
760 |  | 16839 | 16838 | 1.7.2.7.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | NA | NA | 759 | 761
761 |  | 16840 | 16838FS+2.8ew,16839 | 1.7.2.7.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 January 2021 8:00 | 05 January 2021 17:00 | NA | NA | 759FS+2.8ew,760 | 762
762 |  | 16841 | 16840 | 1.7.2.7.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 618 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 06 January 2021 8:00 | 24 January 2021 12:12 | NA | NA | 761 | 763
763 |  | 16842 | 16841 | 1.7.2.7.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 24 January 2021 12:12 | 01 February 2021 8:18 | NA | NA | 762 | 766,764
764 |  | 17473 | 16842 | 1.7.2.7.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 01 February 2021 8:18 | 08 March 2021 14:18 | NA | NA | 763 | 766FF,765
765 |  | 17523 | 17473 | 1.7.2.7.2.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 14:18 | 14 April 2021 10:18 | NA | NA | 764 | 766FF+10d
766 |  | 16843 | 16842,17473FF,17523FF+10d | 1.7.2.7.2.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 18 w | 01 February 2021 8:18 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA | 763,764FF,765FF+10d | 56,726FS-25d,784
767 |  | 16859 |  | 1.7.2.7.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.91000000000000003 | -43.82d | 0 | 488.16 d | 19 January 2021 8:36 | 06 October 2022 10:00 | NA | NA
768 |  | 2540 |  | 1.7.2.7.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.93000000000000005 | -39d | 0 | 478.77 d | 19 January 2021 8:36 | 19 September 2022 15:30 | 14 December 2020 8:00 | 27 June 2021 14:00
769 |  | 7692 | 7678SS | 1.7.2.7.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 400 d | 19 January 2021 8:36 | 14 June 2022 11:36 | 14 December 2020 8:00 | 19 April 2021 11:00 | 757SS | 771,772FS+2ew,770
770 |  | 21102 | 7692 | 1.7.2.7.3.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 5.9 w | 14 June 2022 11:36 | 25 July 2022 15:30 | NA | NA | 769 | 771
771 |  | 7691 | 7692,21102 | 1.7.2.7.3.1.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.91000000000000003 | -48.91w | 0 | 1 w | 25 July 2022 15:30 | 02 August 2022 12:30 | 19 April 2021 11:00 | 27 April 2021 15:00 | 769,770 | 772
772 |  | 7690 | 7691,7692FS+2ew | 1.7.2.7.3.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -277.17d | 0 | 1 d | 02 August 2022 12:30 | 03 August 2022 12:30 | 03 May 2021 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 771,769FS+2ew | 773
773 |  | 7689 | 7690 | 1.7.2.7.3.1.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -48.91w | 0 | 2 w | 03 August 2022 12:30 | 18 August 2022 15:30 | 04 May 2021 11:00 | 24 May 2021 12:00 | 772 | 774
774 |  | 7688 | 7689 | 1.7.2.7.3.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -55.62w | 0 | 1 w | 18 August 2022 15:30 | 25 August 2022 15:30 | 24 May 2021 12:00 | 31 May 2021 12:00 | 773 | 775
775 |  | 7687 | 7688 | 1.7.2.7.3.1.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -48.91w | 0 | 3 w | 25 August 2022 15:30 | 19 September 2022 15:30 | 31 May 2021 13:00 | 27 June 2021 14:00 | 774 | 57,308
776 |  | 16845 |  | 1.7.2.7.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.92000000000000004 | -43.56d | 0 | 487.89 d | 19 January 2021 8:36 | 04 October 2022 12:36 | NA | NA
777 |  | 16846 | 7678SS | 1.7.2.7.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 438 d | 19 January 2021 8:36 | 31 July 2022 14:36 | NA | NA | 757SS | 778,779FS+2ew
778 |  | 16847 | 16846 | 1.7.2.7.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.22 | -49.6w | 0 | 1 w | 31 July 2022 14:36 | 08 August 2022 11:36 | NA | NA | 777 | 779
779 |  | 16848 | 16846FS+2ew,16847 | 1.7.2.7.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -285.4d | 0 | 1 d | 14 August 2022 14:36 | 15 August 2022 14:36 | NA | NA | 777FS+2ew,778 | 780
780 |  | 16849 | 16848 | 1.7.2.7.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -50.36w | 0 | 2 w | 15 August 2022 14:36 | 31 August 2022 8:36 | NA | NA | 779 | 781
781 |  | 16850 | 16849 | 1.7.2.7.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -57.31w | 0 | 1 w | 31 August 2022 8:36 | 07 September 2022 8:36 | NA | NA | 780 | 782
782 |  | 16851 | 16850 | 1.7.2.7.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -50.36w | 0 | 3 w | 07 September 2022 8:36 | 04 October 2022 12:36 | NA | NA | 781 | 57,308
783 |  | 18072 |  | 1.7.2.7.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - CDR | 0.89000000000000001 | -43.97d | 0 | 362.3 d | 28 June 2021 16:18 | 06 October 2022 10:00 | NA | NA
784 |  | 18073 | 16843 | 1.7.2.7.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 312 d | 28 June 2021 16:18 | 31 July 2022 13:18 | NA | NA | 766 | 785,786FS+2ew
785 |  | 18074 | 18073 | 1.7.2.7.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.25 | -50.1w | 0 | 1 w | 31 July 2022 13:18 | 08 August 2022 10:18 | NA | NA | 784 | 786
786 |  | 18075 | 18073FS+2ew,18074 | 1.7.2.7.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -114.78d | 0 | 1 d | 15 August 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 784FS+2ew,785 | 787
787 |  | 18076 | 18075 | 1.7.2.7.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -50.41w | 0 | 2 w | 16 August 2022 8:00 | 31 August 2022 11:00 | NA | NA | 786 | 788
788 |  | 18077 | 18076 | 1.7.2.7.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -57.35w | 0 | 1 w | 31 August 2022 11:00 | 07 September 2022 11:00 | NA | NA | 787 | 789
789 |  | 18078 | 18077 | 1.7.2.7.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -50.41w | 0 | 3 w | 07 September 2022 11:00 | 06 October 2022 10:00 | NA | NA | 788 | 57,308
790 |  | 2571 |  | 1.7.2.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.93999999999999995 | -190.07d | 0 | 776.4 d | 29 July 2020 14:00 | 18 April 2023 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2022 12:00
791 |  | 16437 |  | 1.7.2.8.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
792 |  | 2572 |  | 1.7.2.8.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 16:00
793 |  | 7650 | 994,2441 | 1.7.2.8.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 2,133 | 794,795FS+2ew
794 |  | 7649 | 7650 | 1.7.2.8.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 9:36 | 03 August 2020 8:00 | 11 August 2020 11:00 | 793 | 795
795 |  | 7648 | 7649,7650FS+2ew | 1.7.2.8.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 17:00 | 794,793FS+2ew | 796
796 |  | 7647 | 7648 | 1.7.2.8.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 18 August 2020 8:00 | 03 September 2020 15:00 | 795 | 797
797 |  | 7646 | 7647 | 1.7.2.8.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | 796 | 798
798 |  | 7645 | 7646 | 1.7.2.8.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | 797 | 59,823SS,816SS,809SS,830SS
799 |  | 16430 |  | 1.7.2.8.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.8 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
800 |  | 17114 | 2441 | 1.7.2.8.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 49 d | 29 July 2020 14:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 133 | 803
801 |  | 16431 | 994,2441 | 1.7.2.8.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,133 | 802,803FS+1.2ew
802 |  | 16432 | 16431 | 1.7.2.8.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 801 | 803
803 |  | 16433 | 16431FS+1.2ew,16432,17114 | 1.7.2.8.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 801FS+1.2ew,802,800 | 804
804 |  | 16434 | 16433 | 1.7.2.8.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 803 | 805
805 |  | 16435 | 16434 | 1.7.2.8.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 804 | 806
806 |  | 16436 | 16435 | 1.7.2.8.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 805 | 59
807 |  | 16438 |  | 1.7.2.8.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00
808 |  | 16446 |  | 1.7.2.8.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00
809 |  | 16447 | 7645SS | 1.7.2.8.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 10 November 2020 14:54 | 25 January 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 31 December 2020 13:00 | 798SS | 810,811FS+1.9ew
810 |  | 16448 | 16447 | 1.7.2.8.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 656 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:54 | 07 February 2021 12:30 | 31 December 2020 13:00 | 10 January 2021 16:00 | 809 | 811
811 |  | 16449 | 16447FS+1.9ew,16448 | 1.7.2.8.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 17:00 | 14 January 2021 13:00 | 15 January 2021 13:00 | 809FS+1.9ew,810 | 812
812 |  | 16450 | 16449 | 1.7.2.8.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 700 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 09 February 2021 8:00 | 25 February 2021 12:12 | 17 January 2021 8:00 | 02 February 2021 15:00 | 811 | 813
813 |  | 16451 | 16450 | 1.7.2.8.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 25 February 2021 12:12 | 07 March 2021 12:30 | 02 February 2021 15:00 | 09 February 2021 15:00 | 812 | 814
814 |  | 16452 | 16451 | 1.7.2.8.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 25.1 w | 07 March 2021 12:30 | 06 October 2021 11:36 | 09 February 2021 15:00 | 08 March 2021 16:00 | 813 | 60,839FS-25d
815 |  | 16439 |  | 1.7.2.8.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 07 March 2021 11:00
816 |  | 16440 | 7645SS | 1.7.2.8.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 October 2020 16:00 | 29 December 2020 13:00 | 798SS | 817,818FS+2ew
817 |  | 16441 | 16440 | 1.7.2.8.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 29 December 2020 13:00 | 06 January 2021 16:00 | 816 | 818
818 |  | 16442 | 16440FS+2ew,16441 | 1.7.2.8.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 12 January 2021 13:00 | 13 January 2021 13:00 | 816FS+2ew,817 | 819
819 |  | 16443 | 16442 | 1.7.2.8.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 January 2021 13:00 | 01 February 2021 10:00 | 818 | 820
820 |  | 16444 | 16443 | 1.7.2.8.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 01 February 2021 10:00 | 08 February 2021 10:00 | 819 | 821
821 |  | 16445 | 16444 | 1.7.2.8.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 08 February 2021 10:00 | 07 March 2021 11:00 | 820 | 60,852FS-82d,867FS-82d
822 |  | 2573 |  | 1.7.2.8.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה + חמ"ל אבטחה - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.2 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 10:42 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00
823 |  | 7658 | 7645SS | 1.7.2.8.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 74 d | 10 November 2020 14:54 | 10 February 2021 8:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | 798SS | 824,825FS+1.7ew
824 |  | 7657 | 7658 | 1.7.2.8.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 683 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 10 February 2021 8:54 | 17 February 2021 14:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | 823 | 825
825 |  | 7656 | 7657,7658FS+1.7ew | 1.7.2.8.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 8:00 | 22 February 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | 824,823FS+1.7ew | 826
826 |  | 7655 | 7656 | 1.7.2.8.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 740 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 23 February 2021 8:00 | 17 March 2021 17:00 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | 825 | 827
827 |  | 7654 | 7655 | 1.7.2.8.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 18 March 2021 8:00 | 25 March 2021 13:06 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | 826 | 828
828 |  | 7653 | 7654 | 1.7.2.8.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 22.6 w | 25 March 2021 13:06 | 06 October 2021 10:42 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | 827 | 60,879FS-68d,892
829 |  | 17351 |  | 1.7.2.8.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס + מערכת בקרת כניסה ו LPR - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.17 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 10:24 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00
830 |  | 17352 | 7645SS | 1.7.2.8.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 79 d | 10 November 2020 14:54 | 16 February 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | 798SS | 831,832FS+2.2ew
831 |  | 17353 | 17352 | 1.7.2.8.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 692 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 16 February 2021 11:54 | 22 February 2021 11:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | 830 | 832
832 |  | 17354 | 17352FS+2.2ew,17353 | 1.7.2.8.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 04 March 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | 830FS+2.2ew,831 | 833
833 |  | 17355 | 17354 | 1.7.2.8.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 749 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 07 March 2021 8:00 | 24 March 2021 8:18 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | 832 | 834
834 |  | 17356 | 17355 | 1.7.2.8.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 March 2021 8:18 | 06 April 2021 11:00 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | 833 | 836,835
835 |  | 17742 | 17356 | 1.7.2.8.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 38 d | 06 April 2021 11:00 | 26 May 2021 17:00 | NA | NA | 834 | 836FF+2w
836 |  | 17357 | 17356,17742FF+2w | 1.7.2.8.2.4.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 21.4 w | 06 April 2021 11:00 | 06 October 2021 10:24 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | 834,835FF+2w | 60,899FS-76d,921FS-45d
837 |  | 16453 |  | 1.7.2.8.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.96999999999999997 | -41.76d | 0 | 376.64 d | 02 June 2021 14:48 | 22 September 2022 14:36 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00
838 |  | 16468 |  | 1.7.2.8.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - CDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 334.57 d | 02 June 2021 14:48 | 02 August 2022 10:54 | 08 March 2021 16:00 | 03 October 2021 14:00
839 |  | 16469 | 16452FS-25d | 1.7.2.8.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 June 2021 14:48 | 13 July 2021 14:48 | 08 March 2021 16:00 | 22 July 2021 13:00 | 814FS-25d | 840FS-2d,841FF
840 |  | 16470 | 16469FS-2d | 1.7.2.8.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 986 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 July 2021 14:48 | 12 July 2021 14:48 | 22 July 2021 13:00 | 01 August 2021 16:00 | 839FS-2d | 841
841 |  | 16471 | 16469FF,16470 | 1.7.2.8.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2021 14:48 | 13 July 2021 14:48 | 05 August 2021 13:00 | 06 August 2021 13:00 | 839FF,840 | 842
842 |  | 16472 | 16471 | 1.7.2.8.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1132 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 13 July 2021 14:48 | 25 August 2021 11:12 | 08 August 2021 8:00 | 24 August 2021 15:00 | 841 | 843
843 |  | 16473 | 16472 | 1.7.2.8.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 2.4 w | 25 August 2021 11:12 | 14 September 2021 10:36 | 24 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 842 | 850,844
844 |  | 18388 | 16473 | 1.7.2.8.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1289 1296 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 5.7 w | 14 September 2021 10:36 | 03 November 2021 16:18 | NA | NA | 843 | 845
845 |  | 18387 | 18388 | 1.7.2.8.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 52 d | 03 November 2021 16:18 | 06 January 2022 16:18 | NA | NA | 844 | 850,846
846 |  | 19379 | 18387 | 1.7.2.8.3.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 06 January 2022 16:18 | 06 February 2022 16:18 | NA | NA | 845 | 847
847 |  | 19380 | 19379 | 1.7.2.8.3.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 06 February 2022 16:18 | 24 February 2022 13:18 | NA | NA | 846 | 850,848
848 |  | 20390 | 19380 | 1.7.2.8.3.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 63 d | 24 February 2022 13:18 | 16 May 2022 16:18 | NA | NA | 847 | 849
849 |  | 20391 | 20390 | 1.7.2.8.3.1.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 May 2022 16:18 | 26 May 2022 16:18 | NA | NA | 848 | 850
850 |  | 16474 | 16473,18387,19380,20391 | 1.7.2.8.3.1.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0.98999999999999999 | -36.25w | 0 | 16.3 w | 24 February 2022 13:18 | 02 August 2022 10:54 | 31 August 2021 15:00 | 03 October 2021 14:00 | 843,845,847,849 | 61,308,934
851 |  | 16461 |  | 1.7.2.8.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0.94999999999999996 | -19d | 0 | 340.71 d | 18 June 2021 9:30 | 25 August 2022 9:54 | 08 March 2021 16:00 | 29 September 2021 9:00
852 |  | 16462 | 16445FS-82d | 1.7.2.8.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 9:30 | 13 July 2021 12:30 | 08 March 2021 16:00 | 19 July 2021 13:00 | 821FS-82d | 853,854FF
853 |  | 16463 | 16462 | 1.7.2.8.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1042 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 19 July 2021 13:00 | 27 July 2021 16:00 | 852 | 854FF
854 |  | 16464 | 16462FF,16463FF | 1.7.2.8.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 July 2021 13:06 | 26 July 2021 13:06 | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 13:00 | 852FF,853FF | 855
855 |  | 16465 | 16464 | 1.7.2.8.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1131 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 26 July 2021 13:06 | 25 August 2021 8:54 | 03 August 2021 13:00 | 22 August 2021 10:00 | 854 | 856
856 |  | 16466 | 16465 | 1.7.2.8.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 25 August 2021 8:54 | 14 September 2021 13:24 | 22 August 2021 10:00 | 29 August 2021 10:00 | 855 | 865,857
857 |  | 18395 | 16466 | 1.7.2.8.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1290 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 14 September 2021 13:24 | 03 November 2021 8:54 | NA | NA | 856 | 858
858 |  | 18394 | 18395 | 1.7.2.8.3.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 03 November 2021 8:54 | 28 November 2021 11:54 | NA | NA | 857 | 865,859
859 |  | 18839 | 18394 | 1.7.2.8.3.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1453 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 24 d | 28 November 2021 11:54 | 30 December 2021 11:54 | NA | NA | 858 | 860
860 |  | 18840 | 18839 | 1.7.2.8.3.2.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 30 December 2021 11:54 | 24 January 2022 14:54 | NA | NA | 859 | 865,861
861 |  | 19381 | 18840 | 1.7.2.8.3.2.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1670 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 24 January 2022 14:54 | 23 February 2022 14:54 | NA | NA | 860 | 862
862 |  | 19382 | 19381 | 1.7.2.8.3.2.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 16 d | 23 February 2022 14:54 | 15 March 2022 14:54 | NA | NA | 861 | 865,863
863 |  | 20089 | 19382 | 1.7.2.8.3.2.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1893 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 15 March 2022 14:54 | 26 April 2022 9:54 | NA | NA | 862 | 864
864 |  | 20090 | 20089 | 1.7.2.8.3.2.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.98999999999999999 | -252.88d | 0 | 77 d | 26 April 2022 9:54 | 02 August 2022 9:54 | NA | NA | 863 | 865
865 |  | 16467 | 16466,18394,18840,19382,20090 | 1.7.2.8.3.2.14 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -39.23w | 0 | 3 w | 02 August 2022 9:54 | 25 August 2022 9:54 | 29 August 2021 10:00 | 29 September 2021 9:00 | 856,858,860,862,864 | 61,308,934
866 |  | 18157 |  | 1.7.2.8.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מיגון היקפי - CDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 322.14 d | 18 June 2021 9:30 | 02 August 2022 13:48 | 08 March 2021 16:00 | 29 September 2021 9:00
867 |  | 18158 | 16445FS-82d | 1.7.2.8.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 9:30 | 13 July 2021 12:30 | 08 March 2021 16:00 | 19 July 2021 13:00 | 821FS-82d | 868,869FS+2.9ew
868 |  | 18159 | 18158 | 1.7.2.8.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 19 July 2021 13:00 | 27 July 2021 16:00 | 867 | 869
869 |  | 18160 | 18158FS+2.9ew,18159 | 1.7.2.8.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 17:00 | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 13:00 | 867FS+2.9ew,868 | 870
870 |  | 18161 | 18160 | 1.7.2.8.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1191 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.1 w | 04 August 2021 8:00 | 30 September 2021 11:06 | 03 August 2021 13:00 | 22 August 2021 10:00 | 869 | 871
871 |  | 18162 | 18161 | 1.7.2.8.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 8.4 w | 30 September 2021 11:06 | 28 November 2021 16:30 | 22 August 2021 10:00 | 29 August 2021 10:00 | 870 | 877,872
872 |  | 18842 | 18162 | 1.7.2.8.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1425 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 16:30 | 19 December 2021 16:30 | NA | NA | 871 | 873
873 |  | 18841 | 18842 | 1.7.2.8.3.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 19 December 2021 16:30 | 06 January 2022 13:30 | NA | NA | 872 | 877,874
874 |  | 19383 | 18841 | 1.7.2.8.3.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1614 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:30 | 07 February 2022 13:30 | NA | NA | 873 | 875
875 |  | 19384 | 19383 | 1.7.2.8.3.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 77 d | 07 February 2022 13:30 | 16 May 2022 13:30 | NA | NA | 874 | 877,876
876 |  | 20392 | 19384 | 1.7.2.8.3.3.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | אישור מזמין לסקר איומים סייבר | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 May 2022 13:30 | 26 May 2022 13:30 | NA | NA | 875 | 877
877 |  | 18163 | 18162,18841,19384,20392 | 1.7.2.8.3.3.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0.98999999999999999 | -36.31w | 0 | 8.3 w | 26 May 2022 13:30 | 02 August 2022 13:48 | 29 August 2021 10:00 | 29 September 2021 9:00 | 871,873,875,876 | 61,308,934
878 |  | 16489 |  | 1.7.2.8.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה - CDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 307.73 d | 06 July 2021 8:36 | 02 August 2022 9:12 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00
879 |  | 16490 | 7653FS-68d | 1.7.2.8.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 25 d | 06 July 2021 8:36 | 05 August 2021 11:36 | 08 March 2021 16:00 | 03 August 2021 10:00 | 828FS-68d | 880,881FS+4ew
880 |  | 16491 | 16490 | 1.7.2.8.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1108 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 05 August 2021 11:36 | 19 August 2021 13:24 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | 879 | 881
881 |  | 16492 | 16490FS+4ew,16491 | 1.7.2.8.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 September 2021 11:36 | 05 September 2021 11:36 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | 879FS+4ew,880 | 882
882 |  | 16493 | 16492 | 1.7.2.8.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1337 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 7.8 w | 05 September 2021 11:36 | 15 November 2021 11:24 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | 881 | 883
883 |  | 16494 | 16493 | 1.7.2.8.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 4.2 w | 15 November 2021 11:24 | 14 December 2021 12:36 | 06 September 2021 7:00 | 15 September 2021 10:00 | 882 | 884
884 |  | 18844 | 16494 | 1.7.2.8.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1444 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 6 d | 14 December 2021 12:36 | 22 December 2021 12:36 | NA | NA | 883 | 885
885 |  | 18843 | 18844 | 1.7.2.8.3.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 22 December 2021 12:36 | 06 January 2022 9:36 | NA | NA | 884 | 886
886 |  | 19385 | 18843 | 1.7.2.8.3.4.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1656 | מענה מזמין - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 30 d | 06 January 2022 9:36 | 17 February 2022 9:36 | NA | NA | 885 | 887
887 |  | 19386 | 19385 | 1.7.2.8.3.4.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 17 February 2022 9:36 | 24 February 2022 12:36 | NA | NA | 886 | 888
888 |  | 20393 | 19386 | 1.7.2.8.3.4.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1961 | מענה מזמין - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 51 d | 24 February 2022 12:36 | 10 May 2022 11:36 | NA | NA | 887 | 889,892
889 |  | 20394 | 20393 | 1.7.2.8.3.4.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 10 May 2022 11:36 | 16 May 2022 14:36 | NA | NA | 888 | 890
890 |  | 16495 | 20394 | 1.7.2.8.3.4.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0.98999999999999999 | -36.22w | 0 | 9.6 w | 16 May 2022 14:36 | 02 August 2022 9:12 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | 889 | 61,308,934
891 |  | 19868 |  | 1.7.2.8.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמ"ל אבטחה - CDR | 0.87 | -42d | 0 | 281.43 d | 06 October 2021 10:42 | 22 September 2022 14:36 | NA | NA
892 |  | 19869 | 7653,20393 | 1.7.2.8.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 206 d | 06 October 2021 10:42 | 29 June 2022 8:18 | NA | NA | 828,888 | 893,894FS+2ew
893 |  | 19870 | 19869 | 1.7.2.8.3.5.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.97999999999999998 | -42.48w | 0 | 4.3 w | 29 June 2022 8:18 | 02 August 2022 11:36 | NA | NA | 892 | 894
894 |  | 19871 | 19870,19869FS+2ew | 1.7.2.8.3.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -95.07d | 0 | 1 d | 02 August 2022 11:36 | 08 August 2022 11:36 | NA | NA | 893,892FS+2ew | 895
895 |  | 19872 | 19871 | 1.7.2.8.3.5.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -42.84w | 0 | 2 w | 08 August 2022 11:36 | 23 August 2022 14:36 | NA | NA | 894 | 896
896 |  | 19873 | 19872 | 1.7.2.8.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -48.72w | 0 | 1 w | 23 August 2022 14:36 | 30 August 2022 14:36 | NA | NA | 895 | 897
897 |  | 19874 | 19873 | 1.7.2.8.3.5.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -42.85w | 0 | 3 w | 30 August 2022 14:36 | 22 September 2022 14:36 | NA | NA | 896 | 61,308,934
898 |  | 2575 |  | 1.7.2.8.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס - CDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 315.78 d | 25 June 2021 11:18 | 02 August 2022 9:18 | 08 March 2021 16:00 | 21 September 2021 16:00
899 |  | 7666 | 17357FS-76d | 1.7.2.8.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 June 2021 11:18 | 25 July 2021 8:18 | 08 March 2021 16:00 | 12 July 2021 10:00 | 836FS-76d | 900,901FS+2ew
900 |  | 7665 | 7666 | 1.7.2.8.3.6.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1071 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 25 July 2021 8:18 | 08 August 2021 15:12 | 12 July 2021 10:00 | 20 July 2021 14:00 | 899 | 901
901 |  | 7664 | 7665,7666FS+2ew | 1.7.2.8.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | 26 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 900,899FS+2ew | 902
902 |  | 7663 | 7664 | 1.7.2.8.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1130 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 10 August 2021 8:00 | 25 August 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 901 | 903
903 |  | 7662 | 7663 | 1.7.2.8.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 4.7 w | 25 August 2021 11:00 | 05 October 2021 10:42 | 13 August 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | 902 | 919,904
904 |  | 18225 | 7662 | 1.7.2.8.3.6.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1265 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 13 d | 05 October 2021 10:42 | 24 October 2021 10:42 | NA | NA | 903 | 905
905 |  | 18226 | 18225 | 1.7.2.8.3.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 October 2021 10:42 | 16 November 2021 10:42 | NA | NA | 904 | 919,906
906 |  | 18396 | 18226 | 1.7.2.8.3.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 16 November 2021 10:42 | 28 November 2021 16:42 | NA | NA | 905 | 919,907
907 |  | 18846 | 18396 | 1.7.2.8.3.6.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1431 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 16:42 | 19 December 2021 16:42 | NA | NA | 906 | 908
908 |  | 18845 | 18846 | 1.7.2.8.3.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 19 December 2021 16:42 | 06 January 2022 13:42 | NA | NA | 907 | 919,909,910
909 |  | 19387 | 18845 | 1.7.2.8.3.6.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1618 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:42 | 07 February 2022 13:42 | NA | NA | 908
910 |  | 19388 | 18845 | 1.7.2.8.3.6.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1615 | מענה מזמין ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:42 | 07 February 2022 13:42 | NA | NA | 908 | 911
911 |  | 19389 | 19388 | 1.7.2.8.3.6.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 12 d | 07 February 2022 13:42 | 22 February 2022 10:42 | NA | NA | 910 | 912
912 |  | 19390 | 19389 | 1.7.2.8.3.6.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 February 2022 10:42 | 28 February 2022 13:42 | NA | NA | 911 | 919,913
913 |  | 19520 | 19390 | 1.7.2.8.3.6.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 3 d | 28 February 2022 13:42 | 03 March 2022 13:42 | NA | NA | 912 | 914
914 |  | 19521 | 19520 | 1.7.2.8.3.6.16 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1714 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 4 d | 03 March 2022 13:42 | 09 March 2022 13:42 | NA | NA | 913 | 915
915 |  | 19522 | 19521 | 1.7.2.8.3.6.17 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 19 d | 09 March 2022 13:42 | 01 April 2022 13:42 | NA | NA | 914 | 919,916
916 |  | 20091 | 19522 | 1.7.2.8.3.6.18 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1894 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 03 April 2022 8:00 | 26 April 2022 12:00 | NA | NA | 915 | 917
917 |  | 20092 | 20091 | 1.7.2.8.3.6.19 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים לניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 9 d | 26 April 2022 12:00 | 09 May 2022 12:00 | NA | NA | 916 | 919,918
918 |  | 20395 | 20092 | 1.7.2.8.3.6.20 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | ללא סימוכין | מענה מזמין לניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 14 d | 09 May 2022 12:00 | 26 May 2022 9:00 | NA | NA | 917 | 919
919 |  | 7661 | 7662,18226,18396,18845,19390,19522,20092,20395 | 1.7.2.8.3.6.21 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0.98999999999999999 | -36.22w | 0 | 8.3 w | 26 May 2022 9:00 | 02 August 2022 9:18 | 22 August 2021 8:00 | 21 September 2021 16:00 | 903,905,906,908,912,915,917,918 | 61,308,934
920 |  | 18171 |  | 1.7.2.8.3.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR - CDR | 0.94999999999999996 | -19d | 0 | 303.97 d | 03 August 2021 11:18 | 25 August 2022 11:00 | 08 March 2021 16:00 | 21 September 2021 16:00
921 |  | 18172 | 17357FS-45d | 1.7.2.8.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 August 2021 11:18 | 31 August 2021 14:18 | 08 March 2021 16:00 | 12 July 2021 10:00 | 836FS-45d | 922,923FS+1ew
922 |  | 18173 | 18172 | 1.7.2.8.3.7.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 31 August 2021 14:18 | 12 September 2021 15:18 | 12 July 2021 10:00 | 20 July 2021 14:00 | 921 | 923
923 |  | 18174 | 18172FS+1ew,18173 | 1.7.2.8.3.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 17:00 | 26 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 921FS+1ew,922 | 924
924 |  | 18175 | 18174 | 1.7.2.8.3.7.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1255 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.1 w | 14 September 2021 8:00 | 21 October 2021 13:06 | 27 July 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 923 | 925
925 |  | 18176 | 18175 | 1.7.2.8.3.7.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 3.9 w | 21 October 2021 13:06 | 17 November 2021 17:00 | 13 August 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | 924 | 933,926
926 |  | 18848 | 18176 | 1.7.2.8.3.7.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1409 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 18 November 2021 8:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 925 | 927
927 |  | 18847 | 18848 | 1.7.2.8.3.7.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 13 d | 14 December 2021 8:00 | 29 December 2021 14:00 | NA | NA | 926 | 933,928
928 |  | 18961 | 18847 | 1.7.2.8.3.7.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1509 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 29 December 2021 14:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA | 927 | 929
929 |  | 18962 | 18961 | 1.7.2.8.3.7.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 45 d | 13 January 2022 14:00 | 10 March 2022 11:00 | NA | NA | 928 | 933,930
930 |  | 19523 | 18962 | 1.7.2.8.3.7.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1750 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 5 d | 10 March 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA | 929 | 932,931
931 |  | 20396 | 19523 | 1.7.2.8.3.7.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת סקר איומים | 1 | 0d | 0 | 46 d | 17 March 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 930
932 |  | 19524 | 19523 | 1.7.2.8.3.7.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.98999999999999999 | -253d | 0 | 108 d | 17 March 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 930 | 933
933 |  | 18177 | 18176,18847,18962,19524 | 1.7.2.8.3.7.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -39.25w | 0 | 3 w | 02 August 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 22 August 2021 8:00 | 21 September 2021 16:00 | 925,927,929,932 | 61,308,934
934 |  | 9209 | 7661,2597,2533,16467,16474,16495,18163,18177,19874 | 1.7.2.8.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח והקמת שד"ב מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -7.92mo | 0 | 5 mo | 22 September 2022 14:36 | 28 February 2023 14:36 | 24 October 2021 12:00 | 06 July 2022 15:00 | 919,1347,726,865,850,890,877,933,897 | 62,935
935 |  | 9210 | 9209 | 1.7.2.8.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -190.07d | 0 | 37 d | 28 February 2023 14:36 | 18 April 2023 14:36 | 06 July 2022 15:00 | 12 August 2022 12:00 | 934 | 62
936 |  | 2599 |  | 1.7.2.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.92000000000000004 | -49.44d | 0 | 637.68 d | 29 July 2020 14:00 | 26 October 2022 8:06 | 14 July 2020 8:00 | 11 August 2021 11:00
937 |  | 7350 |  | 1.7.2.9.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 91.13 d | 29 July 2020 14:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
938 |  | 7349 | 994,2441 | 1.7.2.9.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,133 | 939,940FS+1.6ew
939 |  | 7348 | 7349 | 1.7.2.9.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 938 | 940
940 |  | 7347 | 7348,7349FS+1.6ew | 1.7.2.9.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 939,938FS+1.6ew | 941
941 |  | 7346 | 7347 | 1.7.2.9.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 940 | 942
942 |  | 7345 | 7346 | 1.7.2.9.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 941 | 943
943 |  | 7344 | 7345 | 1.7.2.9.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 942 | 64,946SS,953SS
944 |  | 16874 |  | 1.7.2.9.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 242.21 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 12:54 | NA | NA
945 |  | 7343 |  | 1.7.2.9.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 242.21 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 12:54 | 13 October 2020 16:00 | 11 March 2021 15:00
946 |  | 7355 | 7344SS | 1.7.2.9.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 13 October 2020 16:00 | 04 January 2021 16:00 | 943SS | 947FF,948FF
947 |  | 7354 | 7355FF | 1.7.2.9.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 04 January 2021 16:00 | 13 January 2021 10:00 | 946FF | 948FF
948 |  | 7353 | 7354FF,7355FF | 1.7.2.9.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 18 January 2021 16:00 | 19 January 2021 16:00 | 947FF,946FF | 949
949 |  | 7352 | 7353 | 1.7.2.9.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 19 January 2021 16:00 | 07 February 2021 14:00 | 948 | 950
950 |  | 7351 | 7352 | 1.7.2.9.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 9:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 14:00 | 949 | 951
951 |  | 7342 | 7351 | 1.7.2.9.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 8.9 w | 27 June 2021 9:00 | 05 September 2021 12:54 | 14 February 2021 14:00 | 11 March 2021 15:00 | 950 | 65,961SS
952 |  | 16875 |  | 1.7.2.9.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 241.83 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 9:30 | NA | NA
953 |  | 16876 | 7344SS | 1.7.2.9.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | 943SS | 954,955FS+5ed
954 |  | 16877 | 16876 | 1.7.2.9.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 953 | 955FF
955 |  | 16878 | 16876FS+5ed,16877FF | 1.7.2.9.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 953FS+5ed,954FF | 956
956 |  | 16879 | 16878 | 1.7.2.9.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 8:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | 955 | 957
957 |  | 16880 | 16879 | 1.7.2.9.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | 956 | 958
958 |  | 16881 | 16880 | 1.7.2.9.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 22 July 2021 13:06 | 05 September 2021 9:30 | NA | NA | 957 | 65,968SS
959 |  | 16882 |  | 1.7.2.9.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.85999999999999999 | -49.44d | 0 | 375.9 d | 27 June 2021 9:00 | 26 October 2022 8:06 | NA | NA
960 |  | 7362 |  | 1.7.2.9.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - CDR | 0.87 | -52d | 0 | 375 d | 27 June 2021 9:00 | 25 October 2022 9:00 | 11 March 2021 15:00 | 11 August 2021 11:00
961 |  | 7364 | 7342SS | 1.7.2.9.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -337.44d | 0 | 323 d | 27 June 2021 9:00 | 11 August 2022 9:00 | 11 March 2021 15:00 | 06 June 2021 12:00 | 951SS | 962,963FS+2ew
962 |  | 7363 | 7364 | 1.7.2.9.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -51.61w | 0 | 1 w | 11 August 2022 9:00 | 18 August 2022 15:00 | 06 June 2021 13:00 | 14 June 2021 16:00 | 961 | 963
963 |  | 7361 | 7363,7364FS+2ew | 1.7.2.9.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -118.78d | 0 | 1 d | 29 August 2022 8:00 | 29 August 2022 17:00 | 20 June 2021 12:00 | 21 June 2021 12:00 | 962,961FS+2ew | 964
964 |  | 7360 | 7361 | 1.7.2.9.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -52.18w | 0 | 2 w | 30 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 21 June 2021 13:00 | 08 July 2021 10:00 | 963 | 965
965 |  | 7359 | 7360 | 1.7.2.9.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -59.35w | 0 | 1 w | 14 September 2022 11:00 | 21 September 2022 11:00 | 08 July 2021 10:00 | 15 July 2021 10:00 | 964 | 966
966 |  | 7358 | 7359 | 1.7.2.9.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -52.18w | 0 | 3 w | 21 September 2022 11:00 | 25 October 2022 9:00 | 15 July 2021 10:00 | 11 August 2021 11:00 | 965 | 66,308,1194
967 |  | 16890 |  | 1.7.2.9.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.84999999999999998 | -49.44d | 0 | 354.44 d | 22 July 2021 13:06 | 26 October 2022 8:06 | NA | NA
968 |  | 16891 | 16881SS | 1.7.2.9.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.95999999999999996 | -340.9d | 0 | 305 d | 22 July 2021 13:06 | 15 August 2022 16:06 | NA | NA | 958SS | 969,970FS+2ew
969 |  | 16892 | 16891 | 1.7.2.9.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -52.1w | 0 | 1 w | 15 August 2022 16:06 | 23 August 2022 13:06 | NA | NA | 968 | 970
970 |  | 16893 | 16891FS+2ew,16892 | 1.7.2.9.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -119.68d | 0 | 1 d | 29 August 2022 16:06 | 30 August 2022 16:06 | NA | NA | 968FS+2ew,969 | 971
971 |  | 16894 | 16893 | 1.7.2.9.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -52.34w | 0 | 2 w | 30 August 2022 16:06 | 15 September 2022 10:06 | NA | NA | 970 | 972
972 |  | 16895 | 16894 | 1.7.2.9.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -59.51w | 0 | 1 w | 15 September 2022 10:06 | 22 September 2022 10:06 | NA | NA | 971 | 973
973 |  | 16896 | 16895 | 1.7.2.9.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -52.34w | 0 | 3 w | 22 September 2022 10:06 | 26 October 2022 8:06 | NA | NA | 972 | 66,308,1194
974 |  | 2624 |  | 1.7.2.10 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0.79000000000000004 | -125.67d | 0 | 1113.67 d | 29 July 2020 14:00 | 21 June 2024 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 13 October 2023 11:00
975 |  | 16897 |  | 1.7.2.10.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA
976 |  | 7372 |  | 1.7.2.10.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, טלפוניה שחורה ואדומה, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.03 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 11:18 | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 16:00
977 |  | 17118 | 2441 | 1.7.2.10.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 50 d | 29 July 2020 14:00 | 01 October 2020 17:00 | NA | NA | 133 | 980
978 |  | 7373 | 2441 | 1.7.2.10.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 03 September 2020 11:00 | 133 | 979,980FS+2ew
979 |  | 7371 | 7373 | 1.7.2.10.1.1.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 11 October 2020 14:00 | 22 October 2020 9:30 | 03 September 2020 11:00 | 13 September 2020 15:00 | 978 | 980
980 |  | 7370 | 7371,7373FS+2ew,17118 | 1.7.2.10.1.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 8:00 | 26 October 2020 17:00 | 17 September 2020 11:00 | 18 September 2020 11:00 | 979,978FS+2ew,977 | 981
981 |  | 7369 | 7370 | 1.7.2.10.1.1.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 27 October 2020 8:00 | 08 November 2020 12:30 | 21 September 2020 8:00 | 11 October 2020 15:00 | 980 | 982
982 |  | 7368 | 7369 | 1.7.2.10.1.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 08 November 2020 12:30 | 16 November 2020 8:36 | 11 October 2020 15:00 | 18 October 2020 15:00 | 981 | 983
983 |  | 7367 | 7368 | 1.7.2.10.1.1.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 16 November 2020 8:36 | 07 December 2020 11:18 | 18 October 2020 15:00 | 12 November 2020 16:00 | 982 | 68,1001SS,1009SS,994SS
984 |  | 16898 |  | 1.7.2.10.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה, מערכות בקרת מבנים - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA
985 |  | 17119 | 2441 | 1.7.2.10.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 52 d | 29 July 2020 14:00 | 05 October 2020 11:00 | NA | NA | 133 | 988
986 |  | 16899 | 2441 | 1.7.2.10.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 58 d | 29 July 2020 14:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 133 | 987,988FS+2ew
987 |  | 16900 | 16899 | 1.7.2.10.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 12 October 2020 14:00 | 22 October 2020 8:18 | NA | NA | 986 | 988
988 |  | 16901 | 16899FS+2ew,16900,17119 | 1.7.2.10.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 14:00 | 27 October 2020 14:00 | NA | NA | 986FS+2ew,987,985 | 989
989 |  | 16902 | 16901 | 1.7.2.10.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 ו 459 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 27 October 2020 14:00 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | 988 | 990
990 |  | 16903 | 16902 | 1.7.2.10.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 22 November 2020 10:06 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | 989 | 991
991 |  | 16904 | 16903 | 1.7.2.10.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 22 November 2020 10:06 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA | 990 | 68
992 |  | 16905 |  | 1.7.2.10.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 241.27 d | 16 November 2020 8:36 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA
993 |  | 16913 |  | 1.7.2.10.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 111.67 d | 16 November 2020 8:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA
994 |  | 16914 | 7367SS | 1.7.2.10.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 16 November 2020 8:36 | 13 January 2021 14:36 | NA | NA | 983SS | 995,996FS+2ew
995 |  | 16915 | 16914 | 1.7.2.10.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 13 January 2021 14:36 | 21 January 2021 11:36 | NA | NA | 994 | 996
996 |  | 16916 | 16914FS+2ew,16915 | 1.7.2.10.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 27 January 2021 14:36 | 28 January 2021 14:36 | NA | NA | 994FS+2ew,995 | 997
997 |  | 16917 | 16916 | 1.7.2.10.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 678 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 28 January 2021 14:36 | 15 February 2021 8:36 | NA | NA | 996 | 998
998 |  | 16918 | 16917 | 1.7.2.10.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 15 February 2021 8:36 | 22 February 2021 8:36 | NA | NA | 997 | 999
999 |  | 16919 | 16918 | 1.7.2.10.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 758 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5 w | 22 February 2021 8:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA | 998 | 69,1019
1000 |  | 7366 |  | 1.7.2.10.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - PDR | 1 | 0d | 0 | 241.08 d | 16 November 2020 8:36 | 19 September 2021 15:18 | 12 November 2020 16:00 | 13 April 2021 15:00
1001 |  | 7381 | 7367SS | 1.7.2.10.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 16 November 2020 8:36 | 25 January 2021 11:36 | 12 November 2020 16:00 | 03 February 2021 16:00 | 983SS | 1002,1003FS+2ew
1002 |  | 7380 | 7381 | 1.7.2.10.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 657 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:36 | 07 February 2021 12:12 | 03 February 2021 16:00 | 14 February 2021 10:00 | 1001 | 1003
1003 |  | 7379 | 7380,7381FS+2ew | 1.7.2.10.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 11:36 | 09 February 2021 11:36 | 17 February 2021 16:00 | 18 February 2021 16:00 | 1002,1001FS+2ew | 1004
1004 |  | 7378 | 7379 | 1.7.2.10.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 714 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 09 February 2021 11:36 | 07 March 2021 12:48 | 18 February 2021 16:00 | 09 March 2021 14:00 | 1003 | 1005
1005 |  | 7377 | 7378 | 1.7.2.10.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 07 March 2021 12:48 | 17 March 2021 11:18 | 09 March 2021 14:00 | 16 March 2021 14:00 | 1004 | 1007,1006
1006 |  | 17743 | 7377 | 1.7.2.10.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 53 d | 17 March 2021 11:18 | 27 May 2021 8:18 | NA | NA | 1005 | 1007FF+2w
1007 |  | 7376 | 7377,17743FF+2w | 1.7.2.10.2.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1172 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 22 w | 17 March 2021 11:18 | 19 September 2021 15:18 | 16 March 2021 14:00 | 13 April 2021 15:00 | 1005,1006FF+2w | 69,1026,1046
1008 |  | 16906 |  | 1.7.2.10.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה, מולטימדיה- PDR | 1 | 0d | 0 | 241.27 d | 16 November 2020 8:36 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA
1009 |  | 16907 | 7367SS | 1.7.2.10.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 80 d | 16 November 2020 8:36 | 22 February 2021 14:36 | NA | NA | 983SS | 1010,1011FS+1.9ew
1010 |  | 16908 | 16907 | 1.7.2.10.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 709 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 22 February 2021 14:36 | 03 March 2021 12:48 | NA | NA | 1009 | 1011
1011 |  | 16909 | 16907FS+1.9ew,16908 | 1.7.2.10.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 March 2021 8:00 | 08 March 2021 17:00 | NA | NA | 1009FS+1.9ew,1010 | 1012
1012 |  | 16910 | 16909 | 1.7.2.10.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 791 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5 w | 09 March 2021 8:00 | 20 April 2021 15:00 | NA | NA | 1011 | 1013
1013 |  | 16911 | 16910 | 1.7.2.10.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 20 April 2021 15:00 | 20 May 2021 15:00 | NA | NA | 1012 | 1016,1014
1014 |  | 17828 | 16911 | 1.7.2.10.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 899 | התייחסות המזמין לסקר מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3 w | 20 May 2021 15:00 | 14 June 2021 15:00 | NA | NA | 1013 | 1015
1015 |  | 17829 | 17828 | 1.7.2.10.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 14 June 2021 15:00 | 11 July 2021 13:48 | NA | NA | 1014 | 1016
1016 |  | 16912 | 16911,17829 | 1.7.2.10.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1172 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 8.2 w | 11 July 2021 13:48 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA | 1013,1015 | 69,1053,1033
1017 |  | 16920 |  | 1.7.2.10.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.81999999999999995 | -52.19d | 0 | 464.6 d | 04 April 2021 11:36 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA
1018 |  | 16942 |  | 1.7.2.10.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - CDR | 0.84999999999999998 | -50.67d | 0 | 455.67 d | 04 April 2021 11:36 | 14 November 2022 11:36 | NA | NA
1019 |  | 16943 | 16919 | 1.7.2.10.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -192.62d | 0 | 405 d | 04 April 2021 11:36 | 01 September 2022 14:36 | NA | NA | 999 | 1020,1021FS+2ew
1020 |  | 16944 | 16943 | 1.7.2.10.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -29.31w | 0 | 1 w | 01 September 2022 14:36 | 11 September 2022 11:36 | NA | NA | 1019 | 1021
1021 |  | 16945 | 16943FS+2ew,16944 | 1.7.2.10.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -170.4d | 0 | 1 d | 15 September 2022 14:36 | 18 September 2022 14:36 | NA | NA | 1019FS+2ew,1020 | 1022
1022 |  | 16946 | 16945 | 1.7.2.10.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -30.07w | 0 | 2 w | 18 September 2022 14:36 | 11 October 2022 11:36 | NA | NA | 1021 | 1023
1023 |  | 16947 | 16946 | 1.7.2.10.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -34.05w | 0 | 1 w | 11 October 2022 11:36 | 20 October 2022 11:36 | NA | NA | 1022 | 1024
1024 |  | 16948 | 16947 | 1.7.2.10.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -30.17w | 0 | 3 w | 20 October 2022 11:36 | 14 November 2022 11:36 | NA | NA | 1023 | 70,308
1025 |  | 7375 |  | 1.7.2.10.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני - CDR | 0.79000000000000004 | -49.86d | 0 | 326.86 d | 19 September 2021 15:18 | 14 November 2022 17:00 | 13 April 2021 15:00 | 08 February 2022 14:00
1026 |  | 7388 | 7376 | 1.7.2.10.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.90000000000000002 | -194.03d | 0 | 277 d | 19 September 2021 15:18 | 04 September 2022 12:18 | 13 April 2021 15:00 | 03 December 2021 12:00 | 1007 | 1027,1028FS+2ew
1027 |  | 7387 | 7388 | 1.7.2.10.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -29.44w | 0 | 1 w | 04 September 2022 12:18 | 12 September 2022 9:18 | 05 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 1026 | 1028
1028 |  | 7386 | 7387,7388FS+2ew | 1.7.2.10.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -69.56d | 0 | 1 d | 19 September 2022 8:00 | 19 September 2022 17:00 | 17 December 2021 12:00 | 19 December 2021 15:00 | 1027,1026FS+2ew | 1029
1029 |  | 7385 | 7386 | 1.7.2.10.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -30.29w | 0 | 2 w | 20 September 2022 8:00 | 12 October 2022 14:00 | 19 December 2021 15:00 | 05 January 2022 12:00 | 1028 | 1030
1030 |  | 7384 | 7385 | 1.7.2.10.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -34.27w | 0 | 1 w | 12 October 2022 14:00 | 21 October 2022 14:00 | 05 January 2022 12:00 | 12 January 2022 12:00 | 1029 | 1031
1031 |  | 7383 | 7384 | 1.7.2.10.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -30.27w | 0 | 3 w | 23 October 2022 8:00 | 14 November 2022 17:00 | 12 January 2022 13:00 | 08 February 2022 14:00 | 1030 | 70,308
1032 |  | 16921 |  | 1.7.2.10.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה - CDR | 0.88 | -48.32d | 0 | 298.89 d | 20 September 2021 7:00 | 06 October 2022 10:00 | NA | NA
1033 |  | 19391 | 16912 | 1.7.2.10.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת חומרים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 67 d | 20 September 2021 7:00 | 14 December 2021 14:00 | NA | NA | 1016 | 1034
1034 |  | 19392 | 19391 | 1.7.2.10.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1656 | מענה מזמין ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 26 d | 14 December 2021 14:00 | 19 January 2022 14:00 | NA | NA | 1033 | 1035
1035 |  | 19393 | 19392 | 1.7.2.10.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 27 d | 19 January 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | NA | NA | 1034 | 1037,1036
1036 |  | 20389 | 19393 | 1.7.2.10.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2033 | אישור מזמין לניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 64 d | 22 February 2022 11:00 | 25 May 2022 10:00 | NA | NA | 1035 | 1044
1037 |  | 16922 | 19393 | 1.7.2.10.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 101 d | 22 February 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 1035 | 1040,1041FS+2ew,1038
1038 |  | 21103 | 16922 | 1.7.2.10.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2301 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 30 June 2022 14:00 | 26 July 2022 10:06 | NA | NA | 1037 | 1039
1039 |  | 21104 | 21103 | 1.7.2.10.3.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.91000000000000003 | -162.79d | 0 | 6 d | 26 July 2022 10:06 | 02 August 2022 13:06 | NA | NA | 1038 | 1040
1040 |  | 16923 | 16922,21104 | 1.7.2.10.3.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -25.39w | 0 | 1 w | 02 August 2022 13:06 | 10 August 2022 10:06 | NA | NA | 1037,1039 | 1041
1041 |  | 16924 | 16922FS+2ew,16923 | 1.7.2.10.3.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -59.56d | 0 | 1 d | 15 August 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 1037FS+2ew,1040 | 1042
1042 |  | 16925 | 16924 | 1.7.2.10.3.3.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -25.88w | 0 | 2 w | 16 August 2022 8:00 | 31 August 2022 11:00 | NA | NA | 1041 | 1043
1043 |  | 16926 | 16925 | 1.7.2.10.3.3.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -29.33w | 0 | 1 w | 31 August 2022 11:00 | 07 September 2022 11:00 | NA | NA | 1042 | 1044
1044 |  | 16927 | 16926,20389 | 1.7.2.10.3.3.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -25.88w | 0 | 3 w | 07 September 2022 11:00 | 06 October 2022 10:00 | NA | NA | 1043,1036 | 70,308
1045 |  | 16928 |  | 1.7.2.10.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טלוויזיה רב ערוצית - CDR | 0.77000000000000002 | -52.19d | 0 | 335.19 d | 19 September 2021 15:18 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA
1046 |  | 16929 | 7376 | 1.7.2.10.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.88 | -200.03d | 0 | 283 d | 19 September 2021 15:18 | 11 September 2022 15:18 | NA | NA | 1007 | 1047,1048FS+2ew
1047 |  | 16930 | 16929 | 1.7.2.10.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -30.38w | 0 | 1 w | 11 September 2022 15:18 | 19 September 2022 12:18 | NA | NA | 1046 | 1048
1048 |  | 16931 | 16929FS+2ew,16930 | 1.7.2.10.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -71.56d | 0 | 1 d | 03 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | NA | NA | 1046FS+2ew,1047 | 1049
1049 |  | 16932 | 16931 | 1.7.2.10.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -31.63w | 0 | 2 w | 04 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 1048 | 1050
1050 |  | 16933 | 16932 | 1.7.2.10.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -35.75w | 0 | 1 w | 25 October 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA | 1049 | 1051
1051 |  | 16934 | 16933 | 1.7.2.10.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -31.63w | 0 | 3 w | 01 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA | 1050 | 70,308
1052 |  | 16935 |  | 1.7.2.10.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה - CDR | 0.81000000000000005 | -49.33d | 0 | 316.33 d | 20 September 2021 7:00 | 01 November 2022 17:00 | NA | NA
1053 |  | 16936 | 16912 | 1.7.2.10.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -184.22d | 0 | 267 d | 20 September 2021 7:00 | 22 August 2022 17:00 | NA | NA | 1016 | 1054,1055FS+2ew
1054 |  | 16937 | 16936 | 1.7.2.10.3.5.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -27.94w | 0 | 1 w | 23 August 2022 8:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 1053 | 1055
1055 |  | 16938 | 16936FS+2ew,16937 | 1.7.2.10.3.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -66.56d | 0 | 1 d | 06 September 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | NA | NA | 1053FS+2ew,1054 | 1056
1056 |  | 16939 | 16938 | 1.7.2.10.3.5.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -28.71w | 0 | 2 w | 07 September 2022 8:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | 1055 | 1057
1057 |  | 16940 | 16939 | 1.7.2.10.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -32.51w | 0 | 1 w | 22 September 2022 11:00 | 03 October 2022 14:00 | NA | NA | 1056 | 1058
1058 |  | 16941 | 16940 | 1.7.2.10.3.5.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -28.69w | 0 | 3 w | 03 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | NA | NA | 1057 | 70,308
1059 |  | 14301 | 2631 | 1.7.2.10.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC - שלב א (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -6.43mo | 0 | 6 mo | 24 November 2022 14:00 | 28 May 2023 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 70 | 1060,6348,1061
1060 |  | 9585 | 14301 | 1.7.2.10.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | -125.67d | 0 | 96 d | 18 February 2024 8:00 | 21 June 2024 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 1059
1061 |  | 2634 | 9247,14301 | 1.7.2.10.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | -5.24mo | 0 | 3 mo | 18 February 2024 8:00 | 21 May 2024 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 6361,1059 | 1063
1062 |  | 2635 | 9247 | 1.7.2.10.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | -5.24mo | 0 | 3 mo | 18 February 2024 8:00 | 21 May 2024 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 6361 | 1063
1063 |  | 2636 | 2635,2634 | 1.7.2.10.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכת צוות המטמיעים | 0 | -5.24mo | 0 | 1 mo | 22 May 2024 8:00 | 21 June 2024 14:00 | 11 September 2023 8:00 | 13 October 2023 11:00 | 1062,1061 | 6427
1064 |  | 2638 |  | 1.7.2.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0.46000000000000002 | -80.17d | 0 | 1068.17 d | 29 July 2020 14:00 | 19 April 2024 9:30 | 29 July 2020 14:00 | 22 October 2023 10:00
1065 |  | 7396 |  | 1.7.2.11.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית, מערכת ה BI - SRR | 1 | 0d | 0 | 144.83 d | 29 July 2020 14:00 | 27 January 2021 12:30 | 29 July 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
1066 |  | 7395 | 2441 | 1.7.2.11.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 98 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 133 | 1067,1068FS+2ew
1067 |  | 7394 | 7395 | 1.7.2.11.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 493 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 01 December 2020 8:00 | 07 December 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 1066 | 1068
1068 |  | 7393 | 7394,7395FS+2ew | 1.7.2.11.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 December 2020 8:00 | 15 December 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 1067,1066FS+2ew | 1069
1069 |  | 7392 | 7393 | 1.7.2.11.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 563 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 16 December 2020 8:00 | 28 December 2020 12:30 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 1068 | 1070
1070 |  | 7391 | 7392 | 1.7.2.11.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 28 December 2020 12:30 | 04 January 2021 12:30 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 1069 | 1071
1071 |  | 7390 | 7391 | 1.7.2.11.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 635 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 04 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 1070 | 72,1074SS,1086
1072 |  | 16762 |  | 1.7.2.11.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 226.64 d | 04 January 2021 12:30 | 24 October 2021 15:18 | NA | NA
1073 |  | 7406 |  | 1.7.2.11.2.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית + בקרת תצורה + BI'S + AI - PDR | 1 | 0d | 0 | 226.64 d | 04 January 2021 12:30 | 24 October 2021 15:18 | 13 January 2021 16:00 | 13 May 2021 9:00
1074 |  | 7405 | 7390SS | 1.7.2.11.2.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 89 d | 04 January 2021 12:30 | 27 April 2021 9:30 | 13 January 2021 16:00 | 04 March 2021 10:00 | 1071SS | 1075,1076FS+1.5ew
1075 |  | 7404 | 7405 | 1.7.2.11.2.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 817 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 April 2021 9:30 | 05 May 2021 11:36 | 04 March 2021 10:00 | 14 March 2021 14:00 | 1074 | 1076
1076 |  | 7403 | 7404,7405FS+1.5ew | 1.7.2.11.2.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 17:00 | 18 March 2021 10:00 | 19 March 2021 10:00 | 1075,1074FS+1.5ew | 1077
1077 |  | 7402 | 7403 | 1.7.2.11.2.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 905 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4 w | 11 May 2021 8:00 | 14 June 2021 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 07 April 2021 15:00 | 1076 | 1078
1078 |  | 7401 | 7402 | 1.7.2.11.2.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 14 June 2021 9:00 | 28 June 2021 9:00 | 07 April 2021 15:00 | 16 April 2021 9:00 | 1077 | 1083,1079
1079 |  | 17971 | 7401 | 1.7.2.11.2.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1041 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3.6 w | 28 June 2021 9:00 | 26 July 2021 12:36 | NA | NA | 1078 | 1080
1080 |  | 17972 | 17971 | 1.7.2.11.2.1.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 14 d | 26 July 2021 12:36 | 12 August 2021 9:36 | NA | NA | 1079 | 1083,1081
1081 |  | 18155 | 17972 | 1.7.2.11.2.1.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1144 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 12 August 2021 9:36 | 05 September 2021 13:30 | NA | NA | 1080 | 1082
1082 |  | 18154 | 18155 | 1.7.2.11.2.1.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 22 d | 05 September 2021 13:30 | 10 October 2021 13:30 | NA | NA | 1081 | 1083
1083 |  | 7400 | 7401,17972,18154 | 1.7.2.11.2.1.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1262 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 10 October 2021 13:30 | 24 October 2021 15:18 | 18 April 2021 8:00 | 13 May 2021 9:00 | 1078,1080,1082 | 73,1092FF
1084 |  | 16770 |  | 1.7.2.11.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR | 0.95999999999999996 | -19d | 0 | 451.33 d | 27 January 2021 12:30 | 25 August 2022 9:30 | NA | NA
1085 |  | 7409 |  | 1.7.2.11.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | BI'S + מערכת מידע מנהלתית - CDR | 0.95999999999999996 | -19d | 0 | 451.33 d | 27 January 2021 12:30 | 25 August 2022 9:30 | 13 May 2021 9:00 | 30 August 2021 16:00
1086 |  | 7410 | 7390 | 1.7.2.11.3.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 244 d | 27 January 2021 12:30 | 08 December 2021 9:30 | 13 May 2021 9:00 | 24 June 2021 9:00 | 1071 | 1091,1092FS+2ew,1087
1087 |  | 18849 | 7410 | 1.7.2.11.3.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת חומרים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 December 2021 9:30 | 14 December 2021 12:30 | NA | NA | 1086 | 1091,1088
1088 |  | 18963 | 18849 | 1.7.2.11.3.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 22 d | 14 December 2021 12:30 | 10 January 2022 15:30 | NA | NA | 1087 | 1091,1089
1089 |  | 18964 | 18963 | 1.7.2.11.3.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1530 | מענה המזמין | 1 | 0d | 0 | 6 d | 10 January 2022 15:30 | 18 January 2022 15:30 | NA | NA | 1088 | 1090,1093
1090 |  | 18965 | 18964 | 1.7.2.11.3.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 4 d | 18 January 2022 15:30 | 24 January 2022 9:30 | NA | NA | 1089 | 1091
1091 |  | 7408 | 7410,18849,18963,18965 | 1.7.2.11.3.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1585 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 24 January 2022 9:30 | 02 February 2022 9:30 | 24 June 2021 9:00 | 04 July 2021 12:00 | 1086,1087,1088,1090 | 1092
1092 |  | 7407 | 7408,7410FS+2ew,7400FF | 1.7.2.11.3.1.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | 08 July 2021 9:00 | 09 July 2021 9:00 | 1091,1086FS+2ew,1083FF | 1094
1093 |  | 19394 | 18964 | 1.7.2.11.3.1.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת חומרים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 28 d | 18 January 2022 15:30 | 22 February 2022 12:30 | NA | NA | 1089 | 1094
1094 |  | 7399 | 7407,19394 | 1.7.2.11.3.1.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1732 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 22 February 2022 12:30 | 15 March 2022 15:12 | 11 July 2021 8:00 | 27 July 2021 15:00 | 1092,1093 | 1095
1095 |  | 7398 | 7399 | 1.7.2.11.3.1.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 13 w | 15 March 2022 15:12 | 19 June 2022 12:12 | 27 July 2021 15:00 | 03 August 2021 15:00 | 1094 | 1098,1096
1096 |  | 20832 | 7398 | 1.7.2.11.3.1.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2146 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 June 2022 12:12 | 26 June 2022 12:12 | NA | NA | 1095 | 1097
1097 |  | 20833 | 20832 | 1.7.2.11.3.1.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0.98999999999999999 | -44.62w | 0 | 5.3 w | 26 June 2022 12:12 | 02 August 2022 9:30 | NA | NA | 1096 | 1098
1098 |  | 7397 | 7398,20833 | 1.7.2.11.3.1.13 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -39.23w | 0 | 3 w | 02 August 2022 9:30 | 25 August 2022 9:30 | 03 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | 1095,1097 | 74,308,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108SS,1109SS,1110SS,1111SS,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119SS,1120,1121,1122SS,1123,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136
1099 |  | 9348 |  | 1.7.2.11.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | פיתוח מודולים | 0 | -123.5d | 0 | 166 d | 02 August 2022 9:30 | 05 March 2023 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00
1100 |  | 9347 | 7397 | 1.7.2.11.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול שליטה ובקרה - מוקד מרכזי (CRM) | 0 | 25.5d | 0 | 21 d | 25 August 2022 9:30 | 20 September 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098 | 75,1138FF
1101 |  | 9346 | 7397 | 1.7.2.11.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול מדידה ארגונית ומדידת עמידה ב - SLA | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 25 August 2022 9:30 | 20 September 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098 | 75,1138FF,1107,1112,1118,1121
1102 |  | 9345 | 7397,9360 | 1.7.2.11.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול פיננסי | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 18 December 2022 9:30 | 12 January 2023 9:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1120 | 75,1138FF,1106,1113,1114,1115,1116,1132
1103 |  | 9344 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול דיווחי זכיין | 0 | -58.5d | 0 | 21 d | 26 October 2022 12:30 | 21 November 2022 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1107 | 75,1138FF,1128,1129
1104 |  | 9343 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול BI | 0 | -16.5d | 0 | 21 d | 26 October 2022 12:30 | 21 November 2022 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1107 | 75,1138FF
1105 |  | 9342 | 7397,9341 | 1.7.2.11.4.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול בקרת מבנים | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 07 February 2023 12:30 | 05 March 2023 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1106 | 75,1138FF,1126
1106 |  | 9341 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול בקרת כניסה | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 12 January 2023 9:30 | 07 February 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1102 | 75,1138FF,1105
1107 |  | 9358 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול האיכות | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 20 September 2022 12:30 | 26 October 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1101 | 75,1138FF,1103,1104,1117,1123,1131
1108 |  | 9357 | 7397SS | 1.7.2.11.4.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול תוכנית עבודה | 0 | 44.5d | 0 | 21 d | 02 August 2022 9:30 | 28 August 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098SS | 75,1138FF
1109 |  | 9356 | 7397SS | 1.7.2.11.4.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול הכשרות, אימונים ותרגילים | 0 | 44.5d | 0 | 21 d | 02 August 2022 9:30 | 28 August 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098SS | 75,1138FF
1110 |  | 9355 | 7397SS | 1.7.2.11.4.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול מתקנים - ניהול הקצאת מתחמים ושטחי מבנה | 0 | 44.5d | 0 | 21 d | 02 August 2022 9:30 | 28 August 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098SS | 75,1138FF
1111 |  | 9354 | 7397SS | 1.7.2.11.4.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול אחזקת מבנים ומערכות | 0 | 44.5d | 0 | 21 d | 02 August 2022 9:30 | 28 August 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098SS | 75,1138FF
1112 |  | 9353 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.13 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול משובים | 0 | 4.5d | 0 | 21 d | 20 September 2022 12:30 | 26 October 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1101 | 75,1138FF
1113 |  | 9352 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.14 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול פורטל המחנה | 0 | -79.5d | 0 | 21 d | 12 January 2023 9:30 | 07 February 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1102 | 75,1138FF
1114 |  | 9351 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.15 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול הודעות ומידע | 0 | -79.5d | 0 | 21 d | 12 January 2023 9:30 | 07 February 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1102 | 75,1138FF
1115 |  | 9350 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.16 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול המידע, הידע והארכיון | 0 | -79.5d | 0 | 21 d | 12 January 2023 9:30 | 07 February 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1102 | 75,1138FF
1116 |  | 9364 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.17 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול מסמכים | 0 | -79.5d | 0 | 21 d | 12 January 2023 9:30 | 07 February 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1102 | 75,1138FF
1117 |  | 9363 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.18 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול הסעדה | 0 | -16.5d | 0 | 21 d | 26 October 2022 12:30 | 21 November 2022 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1107 | 75,1138FF
1118 |  | 9362 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.19 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול מעקב אחר ביקורות, אירועים וטיפולים | 0 | -16.5d | 0 | 21 d | 20 September 2022 12:30 | 26 October 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1101 | 75,1138FF,1125
1119 |  | 9361 | 7397SS | 1.7.2.11.4.20 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול אחזקת אמצעי שינוע | 0 | 44.5d | 0 | 21 d | 02 August 2022 9:30 | 28 August 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098SS | 75,1138FF
1120 |  | 9360 | 7397,9340 | 1.7.2.11.4.21 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול מחסן | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 21 November 2022 15:30 | 18 December 2022 9:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1123 | 75,1138FF,1102
1121 |  | 9359 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.22 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול נהלים | 0 | 4.5d | 0 | 21 d | 20 September 2022 12:30 | 26 October 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1101 | 75,1138FF
1122 |  | 9349 | 7397SS | 1.7.2.11.4.23 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול צי רכב | 0 | 44.5d | 0 | 21 d | 02 August 2022 9:30 | 28 August 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098SS | 75,1138FF
1123 |  | 9340 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.24 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול משאבי אנוש | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 26 October 2022 12:30 | 21 November 2022 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1107 | 75,1138FF,1120
1124 |  | 9339 |  | 1.7.2.11.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | פיתוח ממשקים | 0 | -142.5d | 0 | 189 d | 25 August 2022 9:30 | 01 May 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00
1125 |  | 9371 | 7397,9362 | 1.7.2.11.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת ניהול שיחות במודקי התפעול CTI | 0 | -16.5d | 0 | 21 d | 26 October 2022 12:30 | 21 November 2022 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1118 | 75,1138FF
1126 |  | 9370 | 7397,9342 | 1.7.2.11.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת בקרת מבנים | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 05 March 2023 15:30 | 30 March 2023 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1105 | 75,1138FF,1127
1127 |  | 9369 | 7397,9370 | 1.7.2.11.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 30 March 2023 15:30 | 01 May 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1126 | 75,1138FF
1128 |  | 9375 | 7397,9344 | 1.7.2.11.5.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | ממשק ל DWH | 0 | -37.5d | 0 | 21 d | 21 November 2022 15:30 | 18 December 2022 9:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1103 | 75,1138FF
1129 |  | 9374 | 7397,9344 | 1.7.2.11.5.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת MOM | 0 | -58.5d | 0 | 21 d | 21 November 2022 15:30 | 18 December 2022 9:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1103 | 75,1138FF,1130
1130 |  | 9373 | 7397,9374 | 1.7.2.11.5.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת SOC | 0 | -58.5d | 0 | 21 d | 18 December 2022 9:30 | 12 January 2023 9:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1129 | 75,1138FF
1131 |  | 9372 | 7397,9358 | 1.7.2.11.5.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -16.5d | 0 | 21 d | 26 October 2022 12:30 | 21 November 2022 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1107 | 75,1138FF
1132 |  | 9368 | 7397,9345 | 1.7.2.11.5.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | פורטל המחנה | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 12 January 2023 9:30 | 07 February 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1102 | 75,1138FF,1133
1133 |  | 9367 | 7397,9368 | 1.7.2.11.5.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת רכש זכיין | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 07 February 2023 12:30 | 05 March 2023 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1132 | 75,1138FF,1134
1134 |  | 9366 | 7397,9367 | 1.7.2.11.5.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת בקרת כניסה | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 05 March 2023 15:30 | 30 March 2023 15:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1133 | 75,1138FF,1135
1135 |  | 9365 | 7397,9366 | 1.7.2.11.5.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת BI Of BIs | 0 | -142.5d | 0 | 21 d | 30 March 2023 15:30 | 01 May 2023 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098,1134 | 75,1138FF
1136 |  | 9338 | 7397 | 1.7.2.11.5.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת ERP צהלית | 0 | 25.5d | 0 | 21 d | 25 August 2022 9:30 | 20 September 2022 12:30 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 1098 | 75,1138FF
1137 |  | 9388 |  | 1.7.2.11.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | -142.5d | 0 | 48 d | 26 February 2023 12:30 | 01 May 2023 12:30 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00
1138 |  | 2649 | 9338FF,9365FF,9366FF,9371FF,9370FF,9369FF,9375FF,9374FF,9373FF,9372FF,9368FF,9367FF,9340FF,9349FF,9347FF,9346FF,9345FF,9344FF,9343FF,9342FF,9341FF,9358FF,9357FF,9356FF,9355FF,9354FF,9353FF,9352FF,9351FF,9350FF,9364FF,9363FF,9362FF,9361FF,9360FF,9359FF | 1.7.2.11.6.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | -5.94mo | 0 | 2 mo | 26 February 2023 12:30 | 01 May 2023 12:30 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00 | 1136FF,1135FF,1134FF,1125FF,1126FF,1127FF,1128FF,1129FF,1130FF,1131FF,1132FF,1133FF,1123FF,1122FF,1100FF,1101FF,1102FF,1103FF,1104FF,1105FF,1106FF,1107FF,1108FF,1109FF,1110FF,1111FF,1112FF,1113FF,1114FF,1115FF,1116FF,1117FF,1118FF,1119FF,1120FF,1121FF | 75,1140
1139 |  | 9386 |  | 1.7.2.11.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -142.5d | 0 | 60 d | 01 May 2023 12:30 | 16 July 2023 9:30 | 06 October 2022 16:00 | 09 January 2023 13:00
1140 |  | 2651 | 2649 | 1.7.2.11.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנת תוכנית בדיקות | 0 | -5.94mo | 0 | 1.5 mo | 01 May 2023 12:30 | 15 June 2023 12:30 | 06 October 2022 16:00 | 11 December 2022 10:00 | 1138 | 1141
1141 |  | 2652 | 2651 | 1.7.2.11.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | אישור תוכנית הבדיקות | 0 | -5.94mo | 0 | 1 mo | 15 June 2023 12:30 | 16 July 2023 9:30 | 11 December 2022 10:00 | 09 January 2023 13:00 | 1140 | 76,6372
1142 |  | 9391 |  | 1.7.2.11.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | -80.17d | 0 | 48 d | 20 February 2024 12:30 | 19 April 2024 9:30 | 20 August 2023 10:00 | 22 October 2023 10:00
1143 |  | 2647 | 2668 | 1.7.2.11.8.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | -3.34mo | 0 | 1 mo | 20 February 2024 12:30 | 20 March 2024 15:30 | 20 August 2023 10:00 | 19 September 2023 13:00 | 78 | 1144
1144 |  | 2648 | 2647 | 1.7.2.11.8.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | -3.34mo | 0 | 1 mo | 20 March 2024 15:30 | 19 April 2024 9:30 | 19 September 2023 13:00 | 22 October 2023 10:00 | 1143 | 6427
1145 |  | 2671 |  | 1.7.2.12 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.90000000000000002 | -62.13d | 0 | 662 d | 29 July 2020 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 17:00
1146 |  | 7420 |  | 1.7.2.12.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 111.43 d | 29 July 2020 14:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 06 January 2021 12:00
1147 |  | 7419 | 994,2441 | 1.7.2.12.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 68 d | 29 July 2020 14:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 01 November 2020 14:00 | 2,133 | 1148,1149FS+2ew
1148 |  | 7418 | 7419 | 1.7.2.12.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 1147 | 1149
1149 |  | 7417 | 7418,7419FS+2ew | 1.7.2.12.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | 1148,1147FS+2ew | 1150
1150 |  | 7416 | 7417 | 1.7.2.12.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | 1149 | 1151
1151 |  | 7415 | 7416 | 1.7.2.12.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | 1150 | 1152
1152 |  | 7414 | 7415 | 1.7.2.12.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 1151 | 81
1153 |  | 7426 |  | 1.7.2.12.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 207.43 d | 17 December 2020 8:54 | 05 September 2021 12:48 | 06 January 2021 12:00 | 10 June 2021 11:00
1154 |  | 7425 | 2673 | 1.7.2.12.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 8:54 | 24 May 2021 8:54 | 06 January 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | 81 | 1155FS+1w,1156FS+4ew
1155 |  | 7424 | 7425FS+1w | 1.7.2.12.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 01 April 2021 13:00 | 11 April 2021 16:00 | 1154FS+1w | 1156
1156 |  | 7423 | 7424,7425FS+4ew | 1.7.2.12.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | 18 April 2021 9:00 | 19 April 2021 9:00 | 1155,1154FS+4ew | 1157
1157 |  | 7422 | 7423 | 1.7.2.12.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 974 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 29 June 2021 8:00 | 08 July 2021 11:18 | 19 April 2021 9:00 | 05 May 2021 16:00 | 1156 | 1158
1158 |  | 7421 | 7422 | 1.7.2.12.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 11:18 | 22 July 2021 11:18 | 05 May 2021 16:00 | 12 May 2021 16:00 | 1157 | 1159
1159 |  | 7413 | 7421 | 1.7.2.12.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1147 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 22 July 2021 11:18 | 05 September 2021 12:48 | 12 May 2021 16:00 | 10 June 2021 11:00 | 1158 | 82
1160 |  | 7412 |  | 1.7.2.12.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.80000000000000004 | -62.13d | 0 | 343.13 d | 05 September 2021 12:48 | 24 November 2022 14:00 | 10 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00
1161 |  | 7432 | 2675 | 1.7.2.12.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.92000000000000004 | -267.87d | 0 | 281 d | 05 September 2021 12:48 | 30 August 2022 9:48 | 10 June 2021 11:00 | 04 October 2021 11:00 | 82 | 1162FS+2w,1163FS+4ew
1162 |  | 7431 | 7432FS+2w | 1.7.2.12.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -41.35w | 0 | 1 w | 14 September 2022 12:48 | 22 September 2022 9:48 | 04 October 2021 11:00 | 12 October 2021 15:00 | 1161FS+2w | 1163
1163 |  | 7430 | 7431,7432FS+4ew | 1.7.2.12.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -95d | 0 | 1 d | 03 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 1162,1161FS+4ew | 1164
1164 |  | 7429 | 7430 | 1.7.2.12.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -42w | 0 | 2 w | 04 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 09 November 2021 16:00 | 1163 | 1165
1165 |  | 7428 | 7429 | 1.7.2.12.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -47.41w | 0 | 1 w | 25 October 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | 09 November 2021 16:00 | 16 November 2021 16:00 | 1164 | 1166
1166 |  | 7427 | 7428 | 1.7.2.12.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -42w | 0 | 3 w | 01 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 16 November 2021 16:00 | 13 December 2021 17:00 | 1165 | 83,308
1167 |  | 2698 |  | 1.7.2.13 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0.83999999999999997 | -77.17d | 0 | 1078.17 d | 14 July 2020 8:00 | 16 April 2024 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 17 October 2023 16:00
1168 |  | 9398 |  | 1.7.2.13.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 149.33 d | 14 July 2020 8:00 | 17 January 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2021 16:00
1169 |  | 9399 | 994 | 1.7.2.13.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 101 d | 14 July 2020 8:00 | 18 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 2 | 1170,1171FS+1.8ew,2906SS+20d
1170 |  | 9400 | 9399 | 1.7.2.13.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | התקבל במייל ב 25.1.20. תכתובת מס' 474 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 18 November 2020 11:00 | 25 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 1169 | 1171
1171 |  | 9401 | 9399FS+1.8ew,9400 | 1.7.2.13.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 December 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 1169FS+1.8ew,1170 | 1172
1172 |  | 9402 | 9401 | 1.7.2.13.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 520 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 02 December 2020 8:00 | 15 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 1171 | 1173
1173 |  | 9403 | 9402 | 1.7.2.13.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 December 2020 13:42 | 21 December 2020 16:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 1172 | 1174
1174 |  | 9404 | 9403 | 1.7.2.13.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 603 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 21 December 2020 16:42 | 17 January 2021 14:00 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 1173 | 85,1176
1175 |  | 9405 |  | 1.7.2.13.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 445.11 d | 17 January 2021 14:00 | 07 August 2022 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 07 December 2021 12:00
1176 |  | 9406 | 9404 | 1.7.2.13.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 203 d | 17 January 2021 14:00 | 07 October 2021 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | 1174 | 1182,1183FS+2ew,1177
1177 |  | 18850 | 9406 | 1.7.2.13.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1275 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 07 October 2021 14:00 | 28 October 2021 14:00 | NA | NA | 1176 | 1182,1178
1178 |  | 18966 | 18850 | 1.7.2.13.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 57 d | 28 October 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | NA | NA | 1177 | 1182,1179,1180
1179 |  | 19395 | 18966 | 1.7.2.13.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 28 d | 07 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | NA | NA | 1178 | 1182
1180 |  | 19396 | 18966 | 1.7.2.13.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 09 January 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA | 1178 | 1181
1181 |  | 19525 | 19396 | 1.7.2.13.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 17 February 2022 8:00 | 07 March 2022 17:00 | NA | NA | 1180 | 1182
1182 |  | 9407 | 9406,18850,18966,19395,19525 | 1.7.2.13.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1758 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 08 March 2022 8:00 | 21 March 2022 13:42 | 26 September 2021 13:00 | 04 October 2021 16:00 | 1176,1177,1178,1179,1181 | 1183
1183 |  | 9408 | 9406FS+2ew,9407 | 1.7.2.13.2.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 March 2022 13:42 | 22 March 2022 13:42 | 11 October 2021 16:00 | 12 October 2021 16:00 | 1176FS+2ew,1182 | 1184
1184 |  | 9409 | 9408 | 1.7.2.13.2.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 22 March 2022 13:42 | 27 April 2022 13:12 | 12 October 2021 16:00 | 03 November 2021 11:00 | 1183 | 1185
1185 |  | 9410 | 9409 | 1.7.2.13.2.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 27 April 2022 13:12 | 19 May 2022 16:12 | 03 November 2021 11:00 | 10 November 2021 11:00 | 1184 | 1190,1186
1186 |  | 20834 | 9410 | 1.7.2.13.2.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2089 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 19 May 2022 16:12 | 13 June 2022 15:00 | NA | NA | 1185 | 1187
1187 |  | 20835 | 20834 | 1.7.2.13.2.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 4 d | 13 June 2022 15:00 | 19 June 2022 9:00 | NA | NA | 1186 | 1190,1188
1188 |  | 21105 | 20835 | 1.7.2.13.2.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2191 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 19 June 2022 9:00 | 04 July 2022 12:00 | NA | NA | 1187 | 1189
1189 |  | 21106 | 21105 | 1.7.2.13.2.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 8 d | 04 July 2022 12:00 | 13 July 2022 15:00 | NA | NA | 1188 | 1190
1190 |  | 9411 | 9410,20835,21106 | 1.7.2.13.2.15 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.78000000000000003 | -29.27w | 0 | 3 w | 13 July 2022 15:00 | 07 August 2022 15:00 | 10 November 2021 11:00 | 07 December 2021 12:00 | 1185,1187,1189 | 86,1192
1191 |  | 9412 |  | 1.7.2.13.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0 | -143d | 0 | 98.89 d | 07 August 2022 15:00 | 18 December 2022 11:00 | 07 December 2021 12:00 | 13 June 2022 15:00
1192 |  | 9413 | 9411 | 1.7.2.13.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -124.22d | 0 | 27 d | 07 August 2022 15:00 | 09 September 2022 9:00 | 07 December 2021 12:00 | 04 April 2022 9:00 | 1190 | 1193,1194FS+2ew
1193 |  | 9414 | 9413 | 1.7.2.13.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -18.63w | 0 | 1 w | 11 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 April 2022 9:00 | 12 April 2022 12:00 | 1192 | 1194
1194 |  | 9415 | 9413FS+2ew,9414,7358,16896 | 1.7.2.13.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -50.44d | 0 | 1 d | 31 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 18 April 2022 9:00 | 19 April 2022 9:00 | 1192FS+2ew,1193,966,973 | 1195
1195 |  | 9416 | 9415 | 1.7.2.13.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -22.33w | 0 | 2 w | 01 November 2022 8:00 | 16 November 2022 11:00 | 19 April 2022 9:00 | 09 May 2022 14:00 | 1194 | 1196
1196 |  | 9417 | 9416 | 1.7.2.13.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -25.24w | 0 | 1 w | 16 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 09 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 1195 | 1197
1197 |  | 9418 | 9417 | 1.7.2.13.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -22.33w | 0 | 3 w | 23 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 13 June 2022 15:00 | 1196 | 87,1198
1198 |  | 2705 | 2704,9418,2668 | 1.7.2.13.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת כלל הנהלים הנדרשים | 0 | -77.17d | 0 | 45 d | 20 February 2024 12:30 | 16 April 2024 9:30 | 20 August 2023 10:00 | 17 October 2023 16:00 | 86,1197,78 | 6427
1199 |  | 14341 |  | 1.7.3 | NA | ביטחון |  |  |  |  | פעילויות ביטחון | 0.96999999999999997 | 356.89d | 0 | 572.44 d | 12 October 2020 8:00 | 13 October 2022 12:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00
1200 |  | 18859 |  | 1.7.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מרכז אספקה - דרום | 1 | 0d | 0 | 541.67 d | 12 October 2020 8:00 | 29 August 2022 11:00 | NA | NA
1201 |  | 14342 | 994FS+90ed | 1.7.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - דרום | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed | 1202
1202 |  | 18862 | 14342 | 1.7.3.1.2 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | NA | NA | 1201 | 1203
1203 |  | 18863 | 18862 | 1.7.3.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 79 d | 02 November 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1202 | 1204
1204 |  | 18864 | 18863 | 1.7.3.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 30 d | 07 February 2021 14:00 | 16 March 2021 11:00 | NA | NA | 1203 | 1205
1205 |  | 18865 | 18864 | 1.7.3.1.5 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 37 d | 16 March 2021 11:00 | 10 May 2021 15:00 | NA | NA | 1204 | 1206
1206 |  | 18866 | 18865 | 1.7.3.1.6 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 12 d | 10 May 2021 15:00 | 27 May 2021 12:00 | NA | NA | 1205 | 1207
1207 |  | 18867 | 18866 | 1.7.3.1.7 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 68 d | 27 May 2021 12:00 | 31 August 2021 12:00 | NA | NA | 1206 | 1208
1208 |  | 18855 | 18867 | 1.7.3.1.8 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 74 d | 31 August 2021 12:00 | 08 December 2021 12:00 | NA | NA | 1207 | 1209
1209 |  | 18868 | 18855 | 1.7.3.1.9 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1575 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 37 d | 08 December 2021 12:00 | 30 January 2022 12:00 | NA | NA | 1208 | 1210
1210 |  | 18970 | 18868 | 1.7.3.1.10 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 37 d | 30 January 2022 12:00 | 16 March 2022 12:00 | NA | NA | 1209 | 1218,1211
1211 |  | 19849 | 18970 | 1.7.3.1.11 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1874 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 16 March 2022 12:00 | 14 April 2022 12:00 | NA | NA | 1210 | 1212
1212 |  | 19850 | 19849 | 1.7.3.1.12 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 6 d | 14 April 2022 12:00 | 24 April 2022 9:00 | NA | NA | 1211 | 1218,1213
1213 |  | 20458 | 19850 | 1.7.3.1.13 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 24 April 2022 9:00 | 17 May 2022 13:00 | NA | NA | 1212 | 1214
1214 |  | 20459 | 20458 | 1.7.3.1.14 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 13 d | 17 May 2022 13:00 | 02 June 2022 10:00 | NA | NA | 1213 | 1218,1215
1215 |  | 21049 | 20459 | 1.7.3.1.15 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 02 June 2022 10:00 | 30 June 2022 10:00 | NA | NA | 1214 | 1216
1216 |  | 21050 | 21049 | 1.7.3.1.16 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | שולחן עגול | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 1215 | 1218,1217
1217 |  | 21107 | 21050 | 1.7.3.1.17 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 3 d | 29 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 1216 | 1218
1218 |  | 18971 | 18970,19850,20459,21050,21107 | 1.7.3.1.18 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | קבלת אישור תכנית ביטחון מחנה דרום | 1 | 0d | 0 | 19 d | 02 August 2022 11:00 | 29 August 2022 11:00 | NA | NA | 1210,1212,1214,1216,1217 | 3309,3355,3400,3445,3490,4146,4278,4359,4461,4537,4601,4660,4811,4898,4960,5132,5220,5290,5350,5475,5542,5661,5718,5843,5901,5960,6020,3532
1219 |  | 18860 |  | 1.7.3.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מרכז אספקה - מרכז | 0.95999999999999996 | 356.89d | 0 | 572.44 d | 12 October 2020 8:00 | 13 October 2022 12:00 | NA | NA
1220 |  | 14343 | 994FS+90ed | 1.7.3.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - מרכז | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed | 1221
1221 |  | 18869 | 14343 | 1.7.3.2.2 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | NA | NA | 1220 | 1222
1222 |  | 18870 | 18869 | 1.7.3.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 75 d | 02 November 2020 8:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1221 | 1223
1223 |  | 18871 | 18870 | 1.7.3.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 02 February 2021 11:00 | 14 March 2021 11:00 | NA | NA | 1222 | 1224
1224 |  | 18872 | 18871 | 1.7.3.2.5 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 14 March 2021 11:00 | 10 May 2021 15:00 | NA | NA | 1223 | 1225
1225 |  | 18873 | 18872 | 1.7.3.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 39 d | 10 May 2021 15:00 | 30 June 2021 9:00 | NA | NA | 1224 | 1226
1226 |  | 18874 | 18873 | 1.7.3.2.7 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 30 June 2021 9:00 | 29 July 2021 9:00 | NA | NA | 1225 | 1227
1227 |  | 18856 | 18874 | 1.7.3.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 143 d | 29 July 2021 9:00 | 30 January 2022 12:00 | NA | NA | 1226 | 1232,1228
1228 |  | 19851 | 18856 | 1.7.3.2.9 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 46 d | 30 January 2022 12:00 | 04 April 2022 12:00 | NA | NA | 1227 | 1229
1229 |  | 19852 | 19851 | 1.7.3.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 26 d | 04 April 2022 12:00 | 09 May 2022 12:00 | NA | NA | 1228 | 1232,1230
1230 |  | 21051 | 19852 | 1.7.3.2.11 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 09 May 2022 12:00 | 29 May 2022 12:00 | NA | NA | 1229 | 1231
1231 |  | 21052 | 21051 | 1.7.3.2.12 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0.94999999999999996 | 356.56d | 0 | 81 d | 29 May 2022 12:00 | 07 September 2022 9:00 | NA | NA | 1230 | 1232
1232 |  | 18957 | 18856,19852,21052 | 1.7.3.2.13 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | קבלת אישור תכנית ביטחון מחנה מרכז | 0 | 314.89d | 0 | 21 d | 07 September 2022 9:00 | 13 October 2022 12:00 | NA | NA | 1227,1229,1231 | 8730,8845,8911,8990,9088,9172,9287,9351,9416,9472,9535,9621,9673,9770,9820,9974,10026,10076,10122,10173,10220,10407,10544,10647,10722,10843,10887
1233 |  | 18861 |  | 1.7.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מרכז אספקה - צפון | 0.95999999999999996 | 297.89d | 0 | 567.44 d | 12 October 2020 8:00 | 03 October 2022 15:00 | NA | NA
1234 |  | 14344 | 994FS+90ed | 1.7.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - צפון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed | 1235
1235 |  | 18875 | 14344 | 1.7.3.3.2 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 October 2020 8:00 | 01 November 2020 17:00 | NA | NA | 1234 | 1236
1236 |  | 18876 | 18875 | 1.7.3.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 78 d | 02 November 2020 8:00 | 05 February 2021 11:00 | NA | NA | 1235 | 1237
1237 |  | 18877 | 18876 | 1.7.3.3.4 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 42 d | 05 February 2021 11:00 | 30 March 2021 17:00 | NA | NA | 1236 | 1238
1238 |  | 18878 | 18877 | 1.7.3.3.5 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 27 d | 31 March 2021 8:00 | 10 May 2021 12:00 | NA | NA | 1237 | 1239
1239 |  | 18879 | 18878 | 1.7.3.3.6 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 31 d | 10 May 2021 12:00 | 20 June 2021 12:00 | NA | NA | 1238 | 1240
1240 |  | 18880 | 18879 | 1.7.3.3.7 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 20 June 2021 12:00 | 19 September 2021 11:00 | NA | NA | 1239 | 1241
1241 |  | 18857 | 18880 | 1.7.3.3.8 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 49 d | 19 September 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00 | NA | NA | 1240 | 1242
1242 |  | 18858 | 18857 | 1.7.3.3.9 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1424 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 22 November 2021 8:00 | 20 December 2021 17:00 | NA | NA | 1241 | 1243
1243 |  | 18955 | 18858 | 1.7.3.3.10 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 25 d | 21 December 2021 8:00 | 20 January 2022 11:00 | NA | NA | 1242 | 1244
1244 |  | 18956 | 18955 | 1.7.3.3.11 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 20 January 2022 11:00 | 27 February 2022 11:00 | NA | NA | 1243 | 1245
1245 |  | 19332 | 18956 | 1.7.3.3.12 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 27 February 2022 11:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 1244 | 1255,1246
1246 |  | 19853 | 19332 | 1.7.3.3.13 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 13 d | 17 March 2022 8:00 | 04 April 2022 17:00 | NA | NA | 1245 | 1247
1247 |  | 19854 | 19853 | 1.7.3.3.14 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 April 2022 8:00 | 06 April 2022 17:00 | NA | NA | 1246 | 1255,1248
1248 |  | 20251 | 19854 | 1.7.3.3.15 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 07 April 2022 8:00 | 08 May 2022 16:00 | NA | NA | 1247 | 1249
1249 |  | 20252 | 20251 | 1.7.3.3.16 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 May 2022 16:00 | 23 May 2022 13:00 | NA | NA | 1248 | 1255,1250
1250 |  | 20460 | 20252 | 1.7.3.3.17 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 23 May 2022 13:00 | 25 May 2022 13:00 | NA | NA | 1249 | 1251
1251 |  | 20461 | 20460 | 1.7.3.3.18 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 7 d | 25 May 2022 13:00 | 02 June 2022 16:00 | NA | NA | 1250 | 1255,1252
1252 |  | 21053 | 20461 | 1.7.3.3.19 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 02 June 2022 16:00 | 27 June 2022 16:00 | NA | NA | 1251 | 1253
1253 |  | 21054 | 21053 | 1.7.3.3.20 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | שולחן עגול | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2022 8:00 | 12 July 2022 17:00 | NA | NA | 1252 | 1255,1254
1254 |  | 21108 | 21054 | 1.7.3.3.21 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 40 d | 13 July 2022 8:00 | 31 August 2022 11:00 | NA | NA | 1253 | 1255
1255 |  | 19333 | 19332,19854,20252,20461,21054,21108 | 1.7.3.3.22 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור תכנית ביטחון מחנה צפון | 8.0000000000000002E-2 | 263d | 0 | 21 d | 31 August 2022 11:00 | 03 October 2022 15:00 | NA | NA | 1245,1247,1249,1251,1253,1254 | 12419,12488,12556,12623,12701,12769
1256 |  | 2994 |  | 1.7.4 | NA | [5 empty] | פעילויות תפעול | 0.93000000000000005 | 1167.13d | 0 | 952.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2023 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 August 2023 14:00
1257 |  | 2995 | 994 | 1.7.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 192 | הגשה ואישור בעל נסיון באחזקה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 14 July 2020 8:00 | 30 July 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 89
1258 |  | 2997 | 994 | 1.7.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 214 | הגשה ואישור בעל נסיון בהסעדה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 90
1259 |  | 17471 |  | 1.7.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 465 d | 15 February 2021 8:00 | 03 October 2022 11:00 | NA | NA
1260 |  | 5893 | 2641 | 1.7.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית | 1 | 0d | 0 | 104 d | 15 February 2021 8:00 | 28 June 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 72 | 73,1262
1261 |  | 17510 | 17462 | 1.7.4.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית | 1 | 0d | 0 | 340 d | 15 February 2021 8:00 | 25 April 2022 11:00 | NA | NA | 44 | 45,1263
1262 |  | 2948 | 5893 | 1.7.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (מנהלתיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0.97999999999999998 | -239d | 0 | 320 d | 28 June 2021 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 07 July 2021 10:00 | 1260 | 74
1263 |  | 17511 | 17510 | 1.7.4.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (ייעודיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0.62 | -348.33d | 0 | 125 d | 25 April 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | NA | NA | 1261 | 46
1264 |  | 3058 |  | 1.7.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מדידת נתוני מק"טים | 0.95999999999999996 | 27.67d | 0 | 518 d | 11 December 2020 11:00 | 03 October 2022 17:00 | 08 December 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00
1265 |  | 17434 | 994FS+5mo | 1.7.4.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | בחירת ספק וחתימה על הסכם | 1 | 0d | 0 | 176 d | 11 December 2020 11:00 | 22 July 2021 11:00 | NA | NA | 2FS+5mo | 1266
1266 |  | 17433 | 17434 | 1.7.4.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנון מפורט והערכות הספק | 1 | 0d | 0 | 51 d | 22 July 2021 11:00 | 30 September 2021 17:00 | NA | NA | 1265 | 1267
1267 |  | 17432 | 17433 | 1.7.4.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מדידת מק"טים בפועל, בקצב ממוצע של לפחות 600 מקטים ביום - דרום | 1 | 0d | 0 | 121 d | 01 October 2021 8:00 | 28 February 2022 11:00 | NA | NA | 1266 | 92,1268
1268 |  | 18620 | 17432 | 1.7.4.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מדידת מק"טים בפועל, בקצב ממוצע של לפחות 600 מקטים ביום - מרכז | 1 | 0d | 0 | 109 d | 28 February 2022 11:00 | 17 July 2022 11:00 | NA | NA | 1267 | 1269
1269 |  | 18621 | 18620 | 1.7.4.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מדידת מק"טים בפועל, בקצב ממוצע של לפחות 600 מקטים ביום - צפון | 0.63 | 27.67d | 0 | 61 d | 17 July 2022 11:00 | 03 October 2022 17:00 | NA | NA | 1268 | 92
1270 |  | 3071 | 1915 | 1.7.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | איסוף נתונים להתחשבנות והצגת מבנה התמחיר של קבלן המשנה | 0 | 2.07mo | 0 | 12 mo | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2023 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 92 | 93
1271 |  | 2049 |  | 1.7.4.6 | NA | תפעול |  |  |  |  | תכניות עקרוניות להפעלה לכלל המחנות | 0.98999999999999999 | -44.22d | 0 | 574.89 d | 02 November 2020 14:00 | 09 November 2022 16:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00
1272 |  | 18392 |  | 1.7.4.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשת תכניות עקרוניות להפעלה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 8:00 | NA | NA
1273 |  | 2048 | 2713 | 1.7.4.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תפיסת ההפעלה של הזכיין | 1 | 0d | 0 | 292 d | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2907 | 91
1274 |  | 14365 |  | 1.7.4.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית המעבר מפורטת | 1 | 0d | 0 | 292 d | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00
1275 |  | 2047 | 2016 | 1.7.4.6.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית הדרכה מפורטת | 1 | 0d | 0 | 292 d | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1276 |  | 14364 | 2016 | 1.7.4.6.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מינוי בעלי תפקידים וכח אדם | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1277 |  | 14366 | 2016 | 1.7.4.6.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | פירוט משאבים מתוכננים לצורך תכנית העברה | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1278 |  | 14367 | 2016 | 1.7.4.6.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | היערכות להקמת מערך השליטה והבקרה על הליך המעבר והאכלוס | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1279 |  | 14368 | 2016 | 1.7.4.6.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוח זמנים להצגת תכניות השירות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1280 |  | 14369 | 2016 | 1.7.4.6.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי ביצוע בדיקות תפעוליות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1281 |  | 14370 | 2016 | 1.7.4.6.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי הרצות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1282 |  | 14371 | 2016 | 1.7.4.6.3.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי המבצוע | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91,1290
1283 |  | 2043 | 2016 | 1.7.4.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית גיבוי לעצירה בזמן המעבר | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1284 |  | 2042 | 2016 | 1.7.4.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | כח אדם - אישור מבנה ארגוני עקרוני, מינוי מנהל בסיס ובעלי תפקיד מרכזיים | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1285 |  | 2041 | 2016 | 1.7.4.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית רכש לציוד ואמצעים | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1286 |  | 2040 | 2016 | 1.7.4.6.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת קבלני משנה | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1287 |  | 2039 | 2016 | 1.7.4.6.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית בקרת איכות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1288 |  | 14373 | 2016 | 1.7.4.6.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת עדכונים ושינויים | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91,1290
1289 |  | 10340 | 2016 | 1.7.4.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תפיסת הפעלה מפורטת | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 2908 | 91
1290 |  | 18393 | 14371,14373 | 1.7.4.6.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה נוספת בהתאם לבקשת המזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 November 2021 17:00 | 10 November 2021 17:00 | NA | NA | 1282,1288 | 91,1291
1291 |  | 18622 | 18393 | 1.7.4.6.12 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1371 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 11 November 2021 8:00 | 30 November 2021 17:00 | NA | NA | 1290 | 1292
1292 |  | 18623 | 18622 | 1.7.4.6.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 01 December 2021 8:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA | 1291 | 1293
1293 |  | 18624 | 18623 | 1.7.4.6.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 17:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA | 1292 | 91,1294
1294 |  | 18625 | 18624 | 1.7.4.6.15 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1613 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 13 January 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | NA | NA | 1293 | 91,1295
1295 |  | 19335 | 18625 | 1.7.4.6.16 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 25 d | 08 February 2022 8:00 | 10 March 2022 11:00 | NA | NA | 1294 | 1296
1296 |  | 19334 | 19335 | 1.7.4.6.17 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 March 2022 11:00 | 10 March 2022 11:00 | NA | NA | 1295 | 1306,1297
1297 |  | 20081 | 19334 | 1.7.4.6.18 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1847 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 March 2022 11:00 | 11 April 2022 11:00 | NA | NA | 1296 | 1298
1298 |  | 20082 | 20081 | 1.7.4.6.19 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 28 d | 11 April 2022 11:00 | 18 May 2022 11:00 | NA | NA | 1297 | 1299
1299 |  | 20083 | 20082 | 1.7.4.6.20 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 May 2022 11:00 | 18 May 2022 11:00 | NA | NA | 1298 | 1306,1300
1300 |  | 20726 | 20083 | 1.7.4.6.21 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 31 d | 18 May 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 1299 | 1301
1301 |  | 20727 | 20726 | 1.7.4.6.22 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 03 July 2022 11:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 1300 | 1302
1302 |  | 20728 | 20727 | 1.7.4.6.23 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 July 2022 11:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 1301 | 1306,1303
1303 |  | 21474 | 20728 | 1.7.4.6.24 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 0.92000000000000004 | -248.44d | 0 | 28 d | 28 July 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | NA | NA | 1302 | 1304
1304 |  | 21475 | 21474 | 1.7.4.6.25 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 0 | -282.33d | 0 | 21 d | 06 September 2022 11:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 1303 | 1305
1305 |  | 21476 | 21475 | 1.7.4.6.26 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 0 | -282.33d | 0 | 0 d | 06 October 2022 17:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 1304 | 1306
1306 |  | 19336 | 19334,20083,20728,21476 | 1.7.4.6.27 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת אישור תכניות עקרוניות להפעלה | 0 | -249.22d | 0 | 21 d | 09 October 2022 8:00 | 09 November 2022 16:00 | NA | NA | 1296,1299,1302,1305 | 91,3034,3035,12005,12006,8023,8024,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3036,3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056
1307 |  | 2726 |  | 1.7.4.7 | NA | [5 empty] | תוכניות מפורטות להפעלה לכלל המחנות | 0.72999999999999998 | 1455.13d | 0 | 194 d | 03 March 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | 13 September 2021 11:00 | 31 July 2022 17:00
1308 |  | 2722 |  | 1.7.4.7.1 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתוני מלאי ראשונים מהמזמין ברמת מחסן כולל פירוט העברתם ממחסני המוצא למחסני היעד | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 8:00 | 13 September 2021 11:00 | 30 November 2021 17:00 |  | 1313FS+17d,91
1309 |  | 19128 |  | 1.7.4.7.2 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתוני מלאי מפורטים מהמזמין ברמת מחסן כולל פירוט העברתם ממחסני המוצא למחסני היעד | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | NA | NA |  | 92
1310 |  | 18617 |  | 1.7.4.7.3 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתונים מלאים מהמזמין הכוללים: קטלוג, מיפוי, היקפים ומדיניות המזמין לגבי המלאי - מחנה דרום | 0 | -50.67d | 0 | 0 d | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | NA | NA |  | 92,3027,3029,3030
1311 |  | 18618 |  | 1.7.4.7.4 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתונים מלאים מהמזמין הכוללים: קטלוג, מיפוי, היקפים ומדיניות המזמין לגבי המלאי - מחנה מרכז | 0 | -17.33d | 0 | 0 d | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | NA | NA |  | 92,8016,8018,8019,8023,8024
1312 |  | 18619 |  | 1.7.4.7.5 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתונים מלאים מהמזמין הכוללים: קטלוג, מיפוי, היקפים ומדיניות המזמין לגבי המלאי - מחנה צפון | 0 | -73.44d | 0 | 0 d | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | NA | NA |  | 11998,12008,12010,12011,12012,12013,12014,12015,12000,12001,12002,12003,12004,12005,12006,12017,12018
1313 |  | 2721 | 2718,2722FS+17d | 1.7.4.7.6 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת תמהיל הקורסים לפיתוח להכשרת ותרגול עי המזמין | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 November 2022 8:00 | 13 November 2022 8:00 | 30 January 2022 8:00 | 19 April 2022 14:00 | 91,1308FS+17d | 92
1314 |  | 2724 | 2718FS-25d | 1.7.4.7.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | נהלים - מיפוי הנהלים | 0.73999999999999999 | 17.44d | 0 | 40 d | 27 July 2022 14:00 | 23 October 2022 13:00 | 19 April 2022 14:00 | 12 June 2022 14:00 | 91FS-25d | 92
1315 |  | 2725 |  | 1.7.4.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוחות זמנים לתכנית המעבר | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 May 2022 8:00 | 21 June 2022 14:00 | 12 June 2022 14:00 | 31 July 2022 17:00 |  | 92,1317FF
1316 |  | 2723 | 1915SF-47d | 1.7.4.7.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | דיגום מערכות ופירטי ציוד | 0.72999999999999998 | 1494.8d | 0 | 35 d | 02 August 2022 8:00 | 13 September 2022 17:00 | 01 December 2021 8:00 | 28 January 2022 14:00 | 92SF-47d
1317 |  | 10341 | 2725FF | 1.7.4.7.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוחות זמנים, נהלי עבודה, דיגום מערכות ופריטי ציוד, מיפוי המלאי, קורסים | 0.60999999999999999 | 1.61mo | 0 | 4 mo | 17 May 2022 14:00 | 15 September 2022 17:00 | 30 January 2022 8:00 | 30 June 2022 11:00 | 1315FF | 92
1318 |  | 1546 |  | 2 | NA |  |  | דרום |  |  | שפיר - מרכזי אספקה - דרום | 0.46999999999999997 | 724.13d | 0 | 1395.67 d | 14 July 2020 8:00 | 29 May 2025 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
1319 |  | 2967 |  | 2.1 | NA |  |  | דרום |  |  | אבני דרך | 0 | -252.67d | 0 | 1310.33 d | 29 October 2020 14:00 | 29 May 2025 14:00 | 13 September 2020 17:00 | 12 July 2024 14:00
1320 |  | 1547 |  | 2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | -295.33d | 0 | 1117.33 d | 29 October 2020 14:00 | 24 September 2024 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 12 September 2023 17:00
1321 |  | 1555 | 3096,16416 | 2.1.1.1 | 13/10/2020 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס דרום (תוכנית אב) | 1 | 0d | 3 | 0 d | 29 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1380,97
1322 |  | 1556 | 1932,3103,3152,3194,3248,3326,3404,3578,3752,4214,4676,5138,5600,5631,5662,5692,5722,5752,5784,5816,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,10023,10045,16385,16410,17255 | 2.1.1.2 | 13/12/2020 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 1א - אישור תכנון ראשוני לבסיס דרום ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 5 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | 1357,1418,1483,1547,1616,1682,1744,1816,1917,1981,2045,2175,2239,2367,2435,2501,2565,2631,2695,2759,2912,2917,2922,2927,2932,2937,2942,2947,2952,2957,2962,2972,2982,2988,2993,2998,3003,3008,3013,2113,2967,2305,2977,2821
1323 |  | 17571 | 3092,3335,4223,10032,16395,5671,5731,5825 | 2.1.1.3 | 13/04/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 9 | 0 d | 02 February 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | NA | NA | 1437,1701,2000,2132,2324,2454,2584,2778
1324 |  | 1557 | 1933,3203,3257,3413,3587,3761,4685,5147,5609,5640,5701,5761,5793,17265 | 2.1.1.4 | 13/04/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 9 | 0 d | 16 June 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 13 April 2021 16:00 | 1358,1568,1637,1765,1837,1938,2066,2196,2260,2388,2522,2652,2716,2842
1325 |  | 1558 | 3124,3163,3337,4225,10034,16398,5673,5733,5827 | 2.1.1.5 | 13/06/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 1 | 0d | 11 | 0 d | 04 July 2022 17:00 | 04 July 2022 17:00 | 13 June 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 1440,1503,1704,2003,2135,2327,2457,2587,2781
1326 |  | 1559 | 17568 | 2.1.1.6 | 13/10/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אישור עלייה על הקרקע – דרום | 1 | 0d | 15 | 0 d | 19 August 2021 8:00 | 19 August 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 1385 | 3263FS-3mo,3545FS+150d
1327 |  | 1561 | 3205,3259,3415,3589,3763,4687,5149,5611,5642,5703,5763,5795,17268 | 2.1.1.7 | 13/08/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - דרום | 0 | -384.33d | 13 | 0 d | 24 December 2022 11:00 | 24 December 2022 11:00 | 13 August 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1571,1640,1768,1843,1941,2069,2199,2263,2392,2525,2655,2719,2845
1328 |  | 1562 | 2717,3090,3172,3346,4234,10043,16408,5682,5742,5836,19532,19541,19549,19573,19565,19589,19597,19613,20857,20867,20896,20935,20954,20982,21002,21021,21048 | 2.1.1.8 | 13/08/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 0 | -428.78d | 13 | 0 d | 16 February 2023 15:00 | 16 February 2023 15:00 | 13 August 2021 8:00 | 13 August 2021 8:00 | 1359,1457,1520,1721,2021,2152,2344,2474,2604,2798,1448,1712,2143,2335,2789,2465,2595,1511,1469,1533,1730,2031,2161,2353,2487,2617,2807
1329 |  | 1563 | 2717,3214,3268,3424,3598,3772,4696,5158,5620,5651,5712,5772,5804,17278,19803,19605,19621,19581,19777,19557,19761,19769,19629,19645,19653,19661,19793,20877,20887,20906,20916,20925,20945,20963,20973,20992,21011,21030,21039,19637,21064,21074,21394,21404,2... | 2.1.1.9 | 13/10/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - דרום | 0 | -405.33d | 15 | 0 d | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 13 October 2021 16:00 | 13 October 2021 16:00 | 1359,1589,1658,1792,1865,1958,2086,2216,2281,2410,2542,2672,2736,2863,2894,1579,1949,2077,2207,2533,2663,2727,1855,1648,1782,2400,2884,1602,1668,1802,1875,1967,2099,2225,2291,2420,2551,2681,2745,2271,2873,2904,1883,1893,1903
1330 |  | 1566 | 8000,19057 | 2.1.1.10 | 13/09/2022 | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - דרום | 0 | -198d | 26 | 0 d | 31 May 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 3974,5065 | 6346,6345,6396
1331 |  | 1569 | 7999,9247,19058 | 2.1.1.11 | 13/06/2023 | הנדסה |  | דרום |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - דרום | 0 | -198d | 35 | 0 d | 16 February 2024 14:00 | 16 February 2024 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 3975,6361,5066
1332 |  | 1571 | 8032,8452,8114,9332,8237,9107,9177,8334,8483,8575,9762,9740,9573,8843,8948,8665,8340,8392,8202,8225,8168,8411,13362,13370,14169,15081,15086,17791,17827,15098,15092,20431 | 2.1.1.12 | 13/09/2023 | הנדסה |  | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - דרום | 0 | -295.33d | 38 | 0 d | 24 September 2024 11:00 | 24 September 2024 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4157,4290,4370,4472,4548,4612,4671,4822,4909,4971,5143,5231,5301,5486,5361,5553,5672,5729,5854,5912,5971,6031,5373,4834,4683,6044,3853,3590,3669,3877,3867,4737 | 6424,6418
1333 |  | 1577 |  | 2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | -251.33d | 0 | 1163.96 d | 04 November 2020 11:24 | 02 December 2024 11:00 | 13 September 2020 17:00 | 12 December 2023 14:00
1334 |  | 2566 |  | 2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -251.33d | 0 | 214.89 d | 27 February 2024 12:00 | 02 December 2024 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 12 December 2023 14:00
1335 |  | 2518 | 9219 | 2.1.2.1.1 | 13/07/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR - דרום | 0 | -7.56mo | 36 | 0 mo | 27 February 2024 12:00 | 27 February 2024 12:00 | 18 June 2023 17:00 | 18 June 2023 17:00 | 6387
1336 |  | 2520 | 9211,9217 | 2.1.2.1.2 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום | 0 | -7.78mo | 38 | 0 mo | 09 May 2024 12:00 | 09 May 2024 12:00 | 20 August 2023 11:00 | 20 August 2023 11:00 | 6366,6370 | 723
1337 |  | 2522 | 9222,9221,9224,9223 | 2.1.2.1.3 | 13/10/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - דרום | 0 | -9.87mo | 39 | 0 mo | 07 August 2024 9:00 | 07 August 2024 9:00 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6389,6390,6391,6392 | 6424,6409,13477,6418
1338 |  | 7778 | 2760,2759,2758,2061,9225,9220,9231,9230,9233,9232 | 2.1.2.1.4 | 13/12/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -275.67d | 41 | 0 d | 02 December 2024 11:00 | 02 December 2024 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 3107,3108,3109,6426,6409,6410,6411,6406,6412,6413 | 6427
1339 |  | 2526 | 9228 | 2.1.2.1.5 | 12/01/2024 | תקשוב |  | דרום |  |  | Go Live Readiness - אישור תקניות תקשובי (ARR) - דרום (כולל בה"ס משני) | 0 | -9.64mo | 42 | 0 mo | 07 November 2024 9:00 | 07 November 2024 9:00 | 12 December 2023 14:00 | 12 December 2023 14:00 | 6414 | 6434
1340 |  | 2567 |  | 2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -313.11d | 0 | 560.07 d | 04 November 2020 11:24 | 25 October 2022 9:00 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2021 15:00
1341 |  | 2551 | 2441,10296,14174,16130,16131,16133,16134 | 2.1.2.2.1 | 13/09/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2020 17:00 | 133,6136,6118,6119,6120,6122,6123
1342 |  | 2568 | 10297 | 2.1.2.2.2 | 13/01/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 June 2021 12:06 | 28 June 2021 12:06 | 10 January 2021 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6171
1343 |  | 2569 | 7712,16963 | 2.1.2.2.3 | 13/09/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - דרום | 0 | -13.05mo | 14 | 0 mo | 25 October 2022 9:00 | 25 October 2022 9:00 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | 6179,6186
1344 |  | 2596 |  | 2.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -228.18d | 0 | 498.91 d | 30 November 2020 16:24 | 25 August 2022 15:36 | 12 November 2020 10:00 | 24 October 2021 12:00
1345 |  | 2587 | 7507,16503 | 2.1.2.3.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | 6195,6203
1346 |  | 2590 | 7515 | 2.1.2.3.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 09 May 2021 10:00 | 09 May 2021 10:00 | 6228 | 6231FS-82d,6246FS-82d
1347 |  | 2597 | 16533,18170 | 2.1.2.3.3 | 12/11/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 0 | -9.51mo | 16 | 0 mo | 25 August 2022 15:36 | 25 August 2022 15:36 | 24 October 2021 12:00 | 24 October 2021 12:00 | 6244,6256 | 934
1348 |  | 2622 |  | 2.1.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -314.01d | 0 | 546.54 d | 22 November 2020 15:12 | 26 October 2022 8:06 | 12 November 2020 10:00 | 13 September 2021 15:00
1349 |  | 2615 | 7529 | 2.1.2.4.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | 6264
1350 |  | 2617 | 7537,16979 | 2.1.2.4.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 05 September 2021 12:54 | 05 September 2021 12:54 | 02 May 2021 12:00 | 02 May 2021 12:00 | 6288,6295
1351 |  | 2619 | 7544,16994 | 2.1.2.4.3 | 13/09/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - דרום | 0 | -13.08mo | 14 | 0 mo | 26 October 2022 8:06 | 26 October 2022 8:06 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | 6303,6310 | 6359,11326
1352 |  | 2697 |  | 2.1.2.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -243d | 0 | 550.57 d | 17 December 2020 8:54 | 24 November 2022 14:00 | 11 February 2021 10:00 | 13 January 2022 14:00
1353 |  | 2686 | 7554 | 2.1.2.5.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - דרום | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 11 February 2021 10:00 | 11 February 2021 10:00 | 6318 | 6326
1354 |  | 2688 | 7561 | 2.1.2.5.2 | 13/07/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - דרום | 1 | 0mo | 12 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 13 July 2021 15:00 | 13 July 2021 15:00 | 6331 | 6333
1355 |  | 2690 | 7568 | 2.1.2.5.3 | 13/01/2022 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - דרום | 0 | -10.13mo | 18 | 0 mo | 24 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 13 January 2022 14:00 | 13 January 2022 14:00 | 6338
1356 |  | 1931 |  | 2.1.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -252.67d | 0 | 1307.67 d | 02 November 2020 14:00 | 29 May 2025 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 12 July 2024 14:00
1357 |  | 1932 | 2016,2019,2713,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,10045,10339,16410 | 2.1.3.1 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2908,2909,2907,2912,2917,2922,2927,2932,2937,2942,2947,2952,2957,2962,2972,2982,2988,2993,2998,3003,3008,3013,2967,2906,2977 | 1322
1358 |  | 1933 | 5911,5912,5913,5914,5915,5916,5917,5918,5919,5920,5921,5922,5923,5924,5925,5926,5927,5928,5860,10047,16411 | 2.1.3.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2913,2918,2923,2928,2933,2938,2943,2948,2953,2958,2963,2973,2983,2989,2994,2999,3004,3009,3014,2968,2978 | 1324
1359 |  | 2717 | 2030,2031,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935,5936,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948,5949,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960,5961,5962,5963,5964,10048,10049,16412,16413 | 2.1.3.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -338.78d | 0 | 0 d | 28 October 2022 12:00 | 28 October 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2914,2915,2919,2920,2924,2925,2929,2930,2934,2935,2939,2940,2944,2945,2949,2950,2954,2955,2959,2960,2964,2965,2974,2975,2984,2985,2990,2991,2995,2996,3000,3001,3005,3006,3010,3011,3015,3016,2969,2970,2979,2980 | 1328,1329
1360 |  | 1570 | 1915,10342,19924 | 2.1.3.4 | 13/07/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - דרום | 0 | -121d | 36 | 0 d | 14 December 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | 28 February 2023 16:00 | 28 February 2023 16:00 | 92,3037,3063
1361 |  | 1572 | 2749,2748,2747,2746,2745,2743,2742,2741,2740,2739,10343,19937,19949 | 2.1.3.5 | 13/10/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - דרום | 0 | -159.89d | 39 | 0 d | 02 May 2024 13:00 | 02 May 2024 13:00 | 19 June 2023 10:00 | 19 June 2023 10:00 | 3065,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,4314,3076,3082,3106
1362 |  | 1573 | 2771,2770,2769,2768,2767,2766,2765,2764,2763,2762,2761 | 2.1.3.6 | 13/12/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - דרום | 0 | -5.56d | 41 | 0 d | 20 December 2023 16:00 | 20 December 2023 16:00 | 03 July 2023 16:00 | 03 July 2023 16:00 | 3088,3089,3090,3091,3092,3093,3095,3096,3097,3098,3099 | 6427
1363 |  | 2998 | 2760,2759,2758,2061 | 2.1.3.7 | 13/12/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -275.67d | 41 | 0 d | 02 December 2024 11:00 | 02 December 2024 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 3107,3108,3109,6426 | 6427
1364 |  | 1574 | 3002,19959,19960,19961,19962 | 2.1.3.8 | 13/02/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה דרום | 0 | -252.67d | 43 | 0 d | 26 December 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | 06 February 2024 11:00 | 06 February 2024 11:00 | 6434,6430,6431,6432,6433 | 6415,6443
1365 |  | 1575 | 2059 | 2.1.3.9 | 13/06/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה דרום | 0 | -251.67d | 47 | 0 d | 27 April 2025 17:00 | 27 April 2025 17:00 | 13 June 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 6443 | 6446
1366 |  | 1576 | 2060,2529,2564,14718,14905,14920,14950,14986,17156,21199,21197,21192,21190,21187,21185,21178,21180,21173,21171,21166,21130,21123,21121 | 2.1.3.10 | 11/07/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב דרום | 0 | -10.53mo | 48 | 0 mo | 29 May 2025 14:00 | 29 May 2025 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 6446,6415,6363,3545,3709,3733,3748,3610,3601,3846,3844,3834,3832,3822,3820,3808,3810,3798,3796,3784,3786,3774,3772 | 19,11458
1367 |  | 2968 |  | 2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון | 0.72999999999999998 | 1031.24d | 0 | 1088.56 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2024 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 July 2023 16:00
1368 |  | 1600 |  | 2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.87 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1369 |  | 3102 |  | 2.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנית אב - בסיס דרום | 1 | 0d | 0 | 85.33 d | 14 July 2020 8:00 | 29 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 13:00
1370 |  | 3101 | 994 | 2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 24 d | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 2 | 1371
1371 |  | 3100 | 3101 | 2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 1370 | 1372
1372 |  | 3099 | 3100,14174,16130,16131,16133,16134 | 2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 1371,6118,6119,6120,6122,6123 | 1373,1374
1373 |  | 3113 | 3099 | 2.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  | תכתובת מס' 224 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 27 August 2020 8:00 | 03 September 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | 1372 | 1374FF+5d
1374 |  | 3097 | 3113FF+5d,3099 | 2.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 18 August 2020 14:00 | 10 September 2020 17:00 | 18 August 2020 14:00 | 22 September 2020 10:00 | 1373FF+5d,1372 | 1380,1375
1375 |  | 14473 | 3097 | 2.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 11 September 2020 8:00 | 29 September 2020 11:00 | 22 September 2020 10:00 | 30 September 2020 16:00 | 1374 | 1376
1376 |  | 14472 | 14473 | 2.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 11:00 | 29 September 2020 11:00 | 30 September 2020 16:00 | 30 September 2020 16:00 | 1375 | 1380,1377
1377 |  | 17210 | 14472 | 2.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 358 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 29 September 2020 11:00 | 18 October 2020 11:00 | NA | NA | 1376 | 1378
1378 |  | 17209 | 17210 | 2.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 October 2020 11:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | 1377 | 1379
1379 |  | 17208 | 17209 | 2.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 October 2020 14:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | 1378 | 1380
1380 |  | 3096 | 3097,14472,17208 | 2.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 405 | קבלת אישור לתכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 30 September 2020 16:00 | 13 October 2020 13:00 | 1374,1376,1379 | 1321,1409FF+1.5d,1474FF+1.5d,1538FF+1.5d,1607FF+1.5d,1673FF+1.5d,1735FF+1.5d,1807FF+1.5d,1908FF+1.5d,1972FF+1.5d,2036FF+1.5d,2166FF+1.5d,2230FF+1.5d,2358FF+1.5d,2426FF+1.5d,2492FF+1.5d,2556FF+1.5d,2622FF+1.5d,2686FF+1.5d,2750FF+1.5d,2912FS-14.5d,2917FS...
1381 |  | 6891 |  | 2.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | ולמ"ב - בסיס דרום | 1 | 0d | 0 | 318 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00
1382 |  | 6890 | 994 | 2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  | תכתובת מס' 1101 | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 1 | 0d | 0 | 318 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 2 | 1440FF,1503FF,1571FF,1640FF,1704FF,1768FF,1843FF,1941FF,2003FF,2069FF,2199FF,2263FF,2392FF,2457FF,2525FF,2587FF,2655FF,2719FF,2781FF,2135FF,2327FF,2845FF
1383 |  | 17570 |  | 2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 25.67 d | 19 July 2021 8:00 | 19 August 2021 8:00 | NA | NA
1384 |  | 17569 |  | 2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 July 2021 8:00 | 19 July 2021 8:00 | NA | NA |  | 1385
1385 |  | 17568 | 17569 | 2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1113 | אישור היתר עב' עפר | 1 | 0ed | 0 | 31 ed | 19 July 2021 8:00 | 19 August 2021 8:00 | NA | NA | 1384 | 1326,3267,3268,3849FS+45d,3859FS+45d,3869FS+45d,4686
1386 |  | 17976 |  | 2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר תשתיות | 1 | 0d | 0 | 234 d | 03 August 2021 8:00 | 30 May 2022 8:00 | NA | NA
1387 |  | 17977 |  | 2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר תשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | NA | NA |  | 1388
1388 |  | 17978 | 17977 | 2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 2056 | אישור היתר תשתיות | 1 | 0ed | 0 | 300 ed | 03 August 2021 8:00 | 30 May 2022 8:00 | NA | NA | 1387
1389 |  | 17982 |  | 2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 257.33 d | 31 October 2021 8:00 | 18 September 2022 8:00 | NA | NA
1390 |  | 17983 |  | 2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | NA | NA |  | 1391
1391 |  | 17984 | 17983 | 2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0.94999999999999996 | -64.88ed | 0 | 322 ed | 31 October 2021 8:00 | 18 September 2022 8:00 | NA | NA | 1390 | 5974,3675FS+4d,3715,3595,3738
1392 |  | 17744 |  | 2.2.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 35 d | 14 June 2021 8:00 | 26 July 2021 17:00 | NA | NA
1393 |  | 17745 |  | 2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 8:00 | NA | NA |  | 1394
1394 |  | 17746 | 17745 | 2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1064 | אישור היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 31 d | 14 June 2021 8:00 | 26 July 2021 17:00 | NA | NA | 1393 | 3263
1395 |  | 17979 |  | 2.2.1.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב (אזור התארגנות 2) | 1 | 0d | 0 | 18.11 d | 01 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA
1396 |  | 17980 |  | 2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | NA | NA |  | 1397
1397 |  | 17981 | 17980 | 2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1193 | אישור היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב | 1 | 0d | 0 | 15 d | 01 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | 1396
1398 |  | 17747 |  | 2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 64 d | 21 April 2021 8:00 | 12 July 2021 8:00 | NA | NA
1399 |  | 17748 |  | 2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2021 8:00 | 21 April 2021 8:00 | NA | NA |  | 1400
1400 |  | 17749 | 17748 | 2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1013 | אישור היתר הריסת מבנים | 1 | 0ed | 0 | 82 ed | 21 April 2021 8:00 | 12 July 2021 8:00 | NA | NA | 1399 | 3265
1401 |  | 19890 |  | 2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 47 d | 01 June 2022 8:00 | 31 July 2022 8:00 | NA | NA
1402 |  | 19891 |  | 2.2.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 8:00 | 01 June 2022 8:00 | NA | NA |  | 1403
1403 |  | 19892 | 19891 | 2.2.1.9.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס 2331 | אישור היתר גדר היקפית | 1 | 0ed | 0 | 60 ed | 01 June 2022 8:00 | 31 July 2022 8:00 | NA | NA | 1402 | 3773
1404 |  | 3093 |  | 2.2.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.84999999999999998 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1405 |  | 3106 |  | 2.2.1.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.93999999999999995 | -50d | 0 | 669.44 d | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2021 16:00
1406 |  | 3108 |  | 2.2.1.10.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1407 |  | 3112 | 994 | 2.2.1.10.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1409
1408 |  | 14536 | 3110FS-25d | 2.2.1.10.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1410FS-25d
1409 |  | 3111 | 3112,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1407,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1410
1410 |  | 3110 | 3111,5838 | 2.2.1.10.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1409,2912 | 1411,1408FS-25d,1412
1411 |  | 3109 | 3110 | 2.2.1.10.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1410 | 1412FF+10d
1412 |  | 3107 | 3109FF+10d,3110 | 2.2.1.10.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1411FF+10d,1410 | 1413
1413 |  | 3105 | 3107 | 2.2.1.10.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1412 | 1414
1414 |  | 3104 | 3105 | 2.2.1.10.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1413 | 1418,1415
1415 |  | 17371 | 3104 | 2.2.1.10.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1414 | 1416
1416 |  | 17370 | 17371 | 2.2.1.10.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1415 | 1417
1417 |  | 17369 | 17370 | 2.2.1.10.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1416 | 1418
1418 |  | 3103 | 3104,17369 | 2.2.1.10.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1414,1417 | 1322,1420FF-2d,2913FS-1d,1439
1419 |  | 3121 |  | 2.2.1.10.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 24 November 2020 8:00 | 13 April 2021 16:00
1420 |  | 3120 | 3103FF-2d | 2.2.1.10.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 1418FF-2d | 1422
1421 |  | 14537 | 3118FS-17d | 2.2.1.10.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1423FS-17d
1422 |  | 3119 | 3120,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1420,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1423
1423 |  | 3118 | 3119,5911 | 2.2.1.10.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1422,2913 | 1424,1421FS-17d,1425
1424 |  | 3117 | 3118 | 2.2.1.10.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1423 | 1425FF+5d
1425 |  | 3116 | 3117FF+5d,3118 | 2.2.1.10.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1424FF+5d,1423 | 1426
1426 |  | 3115 | 3116,16143FF,16146FF,16187FF | 2.2.1.10.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1425,6149FF,6154FF,6273FF | 1427
1427 |  | 3114 | 3115 | 2.2.1.10.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1426 | 1437,1428
1428 |  | 17575 | 3114 | 2.2.1.10.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1427 | 1429
1429 |  | 17574 | 17575,16141FF | 2.2.1.10.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1428,6147FF | 1430
1430 |  | 17573 | 17574 | 2.2.1.10.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1429 | 1437,1431
1431 |  | 18088 | 17573 | 2.2.1.10.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 1430 | 1432
1432 |  | 18087 | 18088,17361FF,10308FF | 2.2.1.10.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1431,6150FF,6322FF | 1433
1433 |  | 18086 | 18087 | 2.2.1.10.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1432 | 1437,1434
1434 |  | 18806 | 18086 | 2.2.1.10.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 1433 | 1435
1435 |  | 18807 | 18806 | 2.2.1.10.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 1434 | 1436
1436 |  | 18808 | 18807 | 2.2.1.10.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 1435 | 1437
1437 |  | 3092 | 3114,17573,18086,18808 | 2.2.1.10.1.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1427,1430,1433,1436 | 2914,2915,1323,1443
1438 |  | 3091 |  | 2.2.1.10.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 355.67 d | 08 March 2021 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 June 2021 11:00
1439 |  | 14476 | 3103 | 2.2.1.10.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 240 d | 08 March 2021 11:00 | 11 January 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1418 | 1440
1440 |  | 3124 | 6890FF,14476 | 2.2.1.10.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 2069 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 147 ed | 11 January 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 1382FF,1439 | 1325,3896,3967,3984,3926,4050,4113,3966
1441 |  | 3129 |  | 2.2.1.10.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0.75 | -50d | 0 | 222.33 d | 02 February 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00
1442 |  | 19533 |  | 2.2.1.10.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 97.44 d | 02 February 2022 9:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA
1443 |  | 19527 | 3092 | 2.2.1.10.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 9:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 1437 | 1444
1444 |  | 19528 | 19527 | 2.2.1.10.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 1443 | 1445,3896,3926,3984,4050,4113,3967,3966
1445 |  | 19529 | 19528 | 2.2.1.10.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | 1444 | 1446,1450SS
1446 |  | 19530 | 19529 | 2.2.1.10.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 1445 | 1447
1447 |  | 19531 | 19530 | 2.2.1.10.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 1446 | 1448
1448 |  | 19532 | 19531 | 2.2.1.10.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 1447 | 1328,1459
1449 |  | 19534 |  | 2.2.1.10.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.82999999999999996 | -17.11d | 0 | 119.44 d | 01 May 2022 12:00 | 02 October 2022 13:00 | NA | NA
1450 |  | 3131 | 19529SS | 2.2.1.10.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | 1445SS | 1452
1451 |  | 14538 | 3128FS-25d | 2.2.1.10.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 1453FS-25d
1452 |  | 3130 | 3131,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16195FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 9:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 1450,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6281FF,6161FF,6162FF | 1453
1453 |  | 3128 | 3130 | 2.2.1.10.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 9:00 | 01 June 2022 9:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 1452 | 1451FS-25d,1454,3900,3930,3989,4055,4117,1462
1454 |  | 3126 | 3128 | 2.2.1.10.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 9:00 | 28 July 2022 9:00 | 13 June 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 1453 | 1455
1455 |  | 3125 | 3126 | 2.2.1.10.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0.89000000000000001 | -322.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 1454 | 1456
1456 |  | 3122 | 3125 | 2.2.1.10.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | 1455 | 1457
1457 |  | 3090 | 3122 | 2.2.1.10.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.44d | 0 | 15 d | 07 September 2022 9:00 | 02 October 2022 13:00 | 21 July 2021 8:00 | 12 August 2021 16:00 | 1456 | 1328,3998,4063
1458 |  | 21229 |  | 2.2.1.10.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -295.78d | 0 | 23.33 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA
1459 |  | 21228 | 19532 | 2.2.1.10.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -295.78d | 0 | 0 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 8:00 | NA | NA | 1448 | 1460
1460 |  | 21227 | 21228 | 2.2.1.10.1.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור | 0 | -260.67d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 1459 | 3929,3989,4055
1461 |  | 20849 |  | 2.2.1.10.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.59999999999999998 | -50.33d | 0 | 128.33 d | 01 June 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA
1462 |  | 20850 | 3128 | 2.2.1.10.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 74 d | 01 June 2022 9:00 | 01 September 2022 12:00 | NA | NA | 1453 | 1464
1463 |  | 20851 | 20853FS-25d | 2.2.1.10.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 12:00 | 07 August 2022 12:00 | NA | NA | 1465FS-25d
1464 |  | 20852 | 20850,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16195FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 0.14000000000000001 | -355.44d | 0 | 4 d | 01 September 2022 12:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 1462,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6281FF,6161FF,6162FF | 1465
1465 |  | 20853 | 20852,2030,2031 | 2.2.1.10.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 0 | -355.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 15:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 1464,2914,2915 | 1463FS-25d,1466
1466 |  | 20854 | 20853 | 2.2.1.10.1.4.4.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | מענה מזמין | 0 | -312.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | NA | NA | 1465 | 1467
1467 |  | 20855 | 20854 | 2.2.1.10.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0 | -355.11d | 0 | 10 d | 13 October 2022 9:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 1466 | 1468
1468 |  | 20856 | 20855 | 2.2.1.10.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -355.11d | 0 | 0 d | 27 October 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 1467 | 1469
1469 |  | 20857 | 20856 | 2.2.1.10.1.4.4.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.33d | 0 | 15 d | 27 October 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA | 1468 | 1328,3907,3938,3973,3998,4001,4064
1470 |  | 3143 |  | 2.2.1.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.88 | 1416.13d | 0 | 703.67 d | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2021 16:00
1471 |  | 3144 |  | 2.2.1.10.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1472 |  | 3145 | 994 | 2.2.1.10.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1474
1473 |  | 14539 | 3147FS-25d | 2.2.1.10.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1475FS-25d
1474 |  | 3146 | 3145,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1472,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1475
1475 |  | 3147 | 3146,5839 | 2.2.1.10.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1474,2917 | 1476,1473FS-25d,1477
1476 |  | 3148 | 3147 | 2.2.1.10.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1475 | 1477FF+10d
1477 |  | 3149 | 3148FF+10d,3147 | 2.2.1.10.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1476FF+10d,1475 | 1478
1478 |  | 3150 | 3149 | 2.2.1.10.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1477 | 1479
1479 |  | 3151 | 3150 | 2.2.1.10.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1478 | 1483,1480
1480 |  | 17374 | 3151 | 2.2.1.10.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1479 | 1481
1481 |  | 17373 | 17374 | 2.2.1.10.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1480 | 1482
1482 |  | 17372 | 17373 | 2.2.1.10.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1481 | 1483
1483 |  | 3152 | 3151,17372 | 2.2.1.10.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1479,1482 | 1322,1485FF-2d,2918FS-1d,1502
1484 |  | 3153 |  | 2.2.1.10.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 390 d | 02 February 2021 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 24 November 2020 8:00 | 13 April 2021 16:00
1485 |  | 3154 | 3152FF-2d | 2.2.1.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 14:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 1483FF-2d | 1487
1486 |  | 14540 | 3156FS-17d | 2.2.1.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1488FS-17d
1487 |  | 3155 | 3154,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1485,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1488
1488 |  | 3156 | 3155,5912 | 2.2.1.10.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1487,2918 | 1489,1486FS-17d,1490
1489 |  | 3157 | 3156 | 2.2.1.10.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1488 | 1490FF+5d
1490 |  | 3158 | 3157FF+5d,3156 | 2.2.1.10.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1489FF+5d,1488 | 1491
1491 |  | 3159 | 3158,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1490,6149FF,6154FF | 1492
1492 |  | 3160 | 3159 | 2.2.1.10.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1491 | 1500,1493
1493 |  | 17594 | 3160 | 2.2.1.10.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1492 | 1494
1494 |  | 17593 | 17594,16141FF | 2.2.1.10.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1493,6147FF | 1495
1495 |  | 17592 | 17593 | 2.2.1.10.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1494 | 1500,1496
1496 |  | 18091 | 17592 | 2.2.1.10.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 1495 | 1497
1497 |  | 19129 | 18091 | 2.2.1.10.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת תכנון פונקציונאלי ואדריכלי | 1 | 0d | 0 | 161 d | 11 August 2021 12:00 | 06 March 2022 15:00 | NA | NA | 1496 | 1500,1498
1498 |  | 19510 | 19129 | 2.2.1.10.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 1825 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 March 2022 15:00 | 05 April 2022 15:00 | NA | NA | 1497 | 1499
1499 |  | 19511 | 19510 | 2.2.1.10.2.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 05 April 2022 15:00 | 17 April 2022 12:00 | NA | NA | 1498 | 1500,1506
1500 |  | 3161 | 3160,17592,19129,19511 | 2.2.1.10.2.2.16 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 17 April 2022 12:00 | 16 June 2022 11:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1492,1495,1497,1499 | 1513,2919,2920
1501 |  | 3162 |  | 2.2.1.10.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 377.67 d | 08 March 2021 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 June 2021 11:00
1502 |  | 14477 | 3152 | 2.2.1.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 340 d | 08 March 2021 11:00 | 17 May 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1483 | 1503
1503 |  | 3163 | 6890FF,14477 | 2.2.1.10.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 2198 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 48 ed | 17 May 2022 17:00 | 04 July 2022 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 1382FF,1502 | 1325,4164,4187,4207
1504 |  | 3164 |  | 2.2.1.10.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0.51000000000000001 | 1416.13d | 0 | 196.89 d | 17 April 2022 12:00 | 29 December 2022 17:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00
1505 |  | 19607 |  | 2.2.1.10.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 121 d | 17 April 2022 12:00 | 18 September 2022 9:00 | NA | NA
1506 |  | 19608 | 19511 | 2.2.1.10.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 54 d | 17 April 2022 12:00 | 27 June 2022 9:00 | NA | NA | 1499 | 1507
1507 |  | 19609 | 19608 | 2.2.1.10.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 9:00 | 27 June 2022 9:00 | NA | NA | 1506 | 1508,4164,4187,4207
1508 |  | 19610 | 19609 | 2.2.1.10.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 9:00 | 20 July 2022 9:00 | NA | NA | 1507 | 1509
1509 |  | 19611 | 19610 | 2.2.1.10.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 9:00 | 28 August 2022 9:00 | NA | NA | 1508 | 1510
1510 |  | 19612 | 19611 | 2.2.1.10.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 9:00 | 28 August 2022 9:00 | NA | NA | 1509 | 1511
1511 |  | 19613 | 19612 | 2.2.1.10.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.33000000000000002 | -275.44d | 0 | 15 d | 28 August 2022 9:00 | 18 September 2022 9:00 | NA | NA | 1510 | 1328
1512 |  | 19614 |  | 2.2.1.10.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.58999999999999997 | -27d | 0 | 110.78 d | 16 June 2022 11:00 | 10 November 2022 12:00 | NA | NA
1513 |  | 3165 | 3161 | 2.2.1.10.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 55 d | 16 June 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | 1500 | 1515
1514 |  | 14541 | 3167FS-25d | 2.2.1.10.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 July 2022 8:00 | 21 July 2022 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 1516FS-25d
1515 |  | 3166 | 3165,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 1513,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1516
1516 |  | 3167 | 3166 | 2.2.1.10.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 17:00 | 29 August 2022 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 1515 | 1514FS-25d,1517,4169,4212,1525
1517 |  | 3169 | 3167 | 2.2.1.10.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0.14000000000000001 | -307d | 0 | 21 d | 30 August 2022 8:00 | 02 October 2022 12:00 | 13 June 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 1516 | 1518
1518 |  | 3170 | 3169 | 2.2.1.10.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -349.11d | 0 | 10 d | 02 October 2022 12:00 | 20 October 2022 12:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 1517 | 1519
1519 |  | 3171 | 3170 | 2.2.1.10.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -349.11d | 0 | 0 d | 20 October 2022 12:00 | 20 October 2022 12:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | 1518 | 1520
1520 |  | 3172 | 3171 | 2.2.1.10.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -308d | 0 | 15 d | 20 October 2022 12:00 | 10 November 2022 12:00 | 21 July 2021 8:00 | 12 August 2021 16:00 | 1519 | 1328,4181,4220
1521 |  | 21230 |  | 2.2.1.10.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -278d | 0 | 23.33 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA
1522 |  | 21231 |  | 2.2.1.10.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -278d | 0 | 0 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 8:00 | NA | NA |  | 1523
1523 |  | 21232 | 21231 | 2.2.1.10.2.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור | 0 | -245d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 1522 | 4167,4190,4210
1524 |  | 20858 |  | 2.2.1.10.2.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 2.9999999999999999E-2 | 1416.13d | 0 | 91 d | 30 August 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA
1525 |  | 20859 | 3167 | 2.2.1.10.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 8.0000000000000002E-2 | -390d | 0 | 36 d | 30 August 2022 8:00 | 23 October 2022 17:00 | NA | NA | 1516 | 1527
1526 |  | 20860 | 20862FS-25d | 2.2.1.10.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1491.13d | 0 | 0 d | 19 September 2022 8:00 | 19 September 2022 8:00 | NA | NA | 1528FS-25d
1527 |  | 20861 | 20859,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -390d | 0 | 5 d | 24 October 2022 8:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | 1525,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1528
1528 |  | 20862 | 20861,5929,5930 | 2.2.1.10.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -390d | 0 | 0 d | 30 October 2022 11:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | 1527,2919,2920 | 1526FS-25d,1529,1530
1529 |  | 20863 | 20862 | 2.2.1.10.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 0 | -389.33d | 0 | 6 d | 30 October 2022 11:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | 1528 | 1530FF+15d
1530 |  | 20864 | 20862,20863FF+15d | 2.2.1.10.2.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -343.56d | 0 | 21 d | 30 October 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | 1528,1529FF+15d | 1531
1531 |  | 20865 | 20864 | 2.2.1.10.2.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -390d | 0 | 10 d | 28 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 1530 | 1532
1532 |  | 20866 | 20865 | 2.2.1.10.2.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -390d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 1531 | 1533
1533 |  | 20867 | 20866 | 2.2.1.10.2.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -343.56d | 0 | 15 d | 11 December 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 1532 | 1328,4178,4199,4221
1534 |  | 3185 |  | 2.2.1.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.77000000000000002 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1535 |  | 3186 |  | 2.2.1.10.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1536 |  | 3187 | 994 | 2.2.1.10.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1538
1537 |  | 14542 | 3189FS-25d | 2.2.1.10.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1539FS-25d
1538 |  | 3188 | 3187,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1536,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1539
1539 |  | 3189 | 3188,5840 | 2.2.1.10.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1538,2922 | 1540,1537FS-25d,1541
1540 |  | 3190 | 3189 | 2.2.1.10.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1539 | 1541FF+10d
1541 |  | 3191 | 3190FF+10d,3189 | 2.2.1.10.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1540FF+10d,1539 | 1542
1542 |  | 3192 | 3191 | 2.2.1.10.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1541 | 1543
1543 |  | 3193 | 3192 | 2.2.1.10.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1542 | 1547,1544
1544 |  | 17377 | 3193 | 2.2.1.10.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1543 | 1545
1545 |  | 17376 | 17377 | 2.2.1.10.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1544 | 1546
1546 |  | 17375 | 17376 | 2.2.1.10.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1545 | 1547
1547 |  | 3194 | 3193,17375 | 2.2.1.10.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1543,1546 | 1322,1549FF-2d,2923FS-1d,1570
1548 |  | 3195 |  | 2.2.1.10.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1549 |  | 3196 | 3194FF-2d | 2.2.1.10.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1547FF-2d | 1551
1550 |  | 14543 | 3198FS-17d | 2.2.1.10.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1552FS-17d
1551 |  | 3197 | 3196,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1549,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1552
1552 |  | 3198 | 3197,5913 | 2.2.1.10.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1551,2923 | 1553,1550FS-17d,1554
1553 |  | 3199 | 3198 | 2.2.1.10.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1552 | 1554FF+5d
1554 |  | 3200 | 3199FF+5d,3198 | 2.2.1.10.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1553FF+5d,1552 | 1555
1555 |  | 3201 | 3200,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1554,6149FF,6154FF | 1556
1556 |  | 3202 | 3201 | 2.2.1.10.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1555 | 1568,1557
1557 |  | 17578 | 3202,16141FF | 2.2.1.10.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1556,6147FF | 1558
1558 |  | 17577 | 17578 | 2.2.1.10.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1557 | 1559
1559 |  | 17576 | 17577 | 2.2.1.10.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1558 | 1568,1560
1560 |  | 18180 | 17576 | 2.2.1.10.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 1559 | 1561
1561 |  | 18179 | 18180 | 2.2.1.10.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1560 | 1562
1562 |  | 18178 | 18179 | 2.2.1.10.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1561 | 1568,1563
1563 |  | 19471 | 18178 | 2.2.1.10.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 1562 | 1564
1564 |  | 19472 | 19471 | 2.2.1.10.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1563 | 1565
1565 |  | 19473 | 19472 | 2.2.1.10.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1564 | 1568,1566
1566 |  | 20309 | 19473 | 2.2.1.10.3.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 1565 | 1567FS+2d
1567 |  | 20310 | 20309FS+2d | 2.2.1.10.3.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 1566FS+2d | 1568
1568 |  | 3203 | 3202,17576,18178,19473,20310 | 2.2.1.10.3.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1556,1559,1562,1565,1567 | 1324,1581,2924,2925,1574SS
1569 |  | 3204 |  | 2.2.1.10.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.85999999999999999 | 0d | 0 | 449 d | 08 March 2021 11:00 | 04 October 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1570 |  | 14478 | 3194 | 2.2.1.10.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 382 d | 08 March 2021 11:00 | 10 July 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1547 | 1571
1571 |  | 3205 | 6890FF,14478 | 2.2.1.10.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0.62 | -416.88ed | 0 | 86 ed | 10 July 2022 14:00 | 04 October 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,1570 | 1327,4295
1572 |  | 3206 |  | 2.2.1.10.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.34000000000000002 | 1357.13d | 0 | 233.22 d | 17 May 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1573 |  | 19599 |  | 2.2.1.10.3.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
1574 |  | 19600 | 3203SS | 2.2.1.10.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -322.11d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 1568SS | 1575
1575 |  | 19601 | 19600 | 2.2.1.10.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 1574 | 1576,4295
1576 |  | 19602 | 19601 | 2.2.1.10.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 1575 | 1577
1577 |  | 19603 | 19602 | 2.2.1.10.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 1576 | 1578
1578 |  | 19604 | 19603 | 2.2.1.10.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 1577 | 1579
1579 |  | 19605 | 19604 | 2.2.1.10.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 1578 | 1329
1580 |  | 19606 |  | 2.2.1.10.3.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
1581 |  | 3207 | 3203 | 2.2.1.10.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -406.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1568 | 1583
1582 |  | 14544 | 3209FS-25d | 2.2.1.10.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1584FS-25d
1583 |  | 3208 | 3207,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1581,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1584
1584 |  | 3209 | 3208 | 2.2.1.10.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1583 | 1585,1582FS-25d,1586,4300,4318,1594
1585 |  | 3210 | 3209 | 2.2.1.10.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1584 | 1586FF+15d
1586 |  | 3211 | 3210FF+15d,3209 | 2.2.1.10.3.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1585FF+15d,1584 | 1587
1587 |  | 3212 | 3211 | 2.2.1.10.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1586 | 1588
1588 |  | 3213 | 3212 | 2.2.1.10.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1587 | 1589
1589 |  | 3214 | 3213 | 2.2.1.10.3.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1588 | 1329,4324
1590 |  | 21233 |  | 2.2.1.10.3.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -191.33d | 0 | 23.33 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA
1591 |  | 21234 |  | 2.2.1.10.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -191.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 8:00 | NA | NA |  | 1592
1592 |  | 21235 | 21234 | 2.2.1.10.3.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור | 0 | -169d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 1591 | 4298
1593 |  | 20868 |  | 2.2.1.10.3.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -406.11d | 0 | 127.56 d | 29 September 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA
1594 |  | 20869 | 3209 | 2.2.1.10.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -406.11d | 0 | 64 d | 29 September 2022 15:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | 1584 | 1596
1595 |  | 20870 | 20872FS-25d | 2.2.1.10.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1440.69d | 0 | 0 d | 30 November 2022 9:00 | 30 November 2022 9:00 | NA | NA | 1597FS-25d
1596 |  | 20871 | 20869,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 1594,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1597
1597 |  | 20872 | 20871,5931,5932 | 2.2.1.10.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 1596,2924,2925 | 1595FS-25d,1598,1599
1598 |  | 20873 | 20872 | 2.2.1.10.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 0 | -405.44d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 9:00 | NA | NA | 1597 | 1599FF+15d
1599 |  | 20874 | 20872,20873FF+15d | 2.2.1.10.3.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -357.89d | 0 | 21 d | 01 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 1597,1598FF+15d | 1600
1600 |  | 20875 | 20874 | 2.2.1.10.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -406.33d | 0 | 11 d | 30 January 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 1599 | 1601
1601 |  | 20876 | 20875 | 2.2.1.10.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -406.33d | 0 | 0 d | 12 February 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 1600 | 1602
1602 |  | 20877 | 20876 | 2.2.1.10.3.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -358d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 1601 | 1329,4307,4325
1603 |  | 3239 |  | 2.2.1.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.82999999999999996 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1604 |  | 3240 |  | 2.2.1.10.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1605 |  | 3241 | 994 | 2.2.1.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1607
1606 |  | 14545 | 3243FS-25d | 2.2.1.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1608FS-25d
1607 |  | 3242 | 3241,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1605,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1608
1608 |  | 3243 | 3242,5841 | 2.2.1.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1607,2927 | 1609,1606FS-25d,1610
1609 |  | 3244 | 3243 | 2.2.1.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1608 | 1610FF+10d
1610 |  | 3245 | 3244FF+10d,3243 | 2.2.1.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1609FF+10d,1608 | 1611
1611 |  | 3246 | 3245 | 2.2.1.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1610 | 1612
1612 |  | 3247 | 3246 | 2.2.1.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1611 | 1616,1613
1613 |  | 17380 | 3247 | 2.2.1.10.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1612 | 1614
1614 |  | 17379 | 17380 | 2.2.1.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1613 | 1615
1615 |  | 17378 | 17379 | 2.2.1.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1614 | 1616
1616 |  | 3248 | 3247,17378 | 2.2.1.10.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1612,1615 | 1322,1618FF-2d,2928FS-1d,1639
1617 |  | 3249 |  | 2.2.1.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1618 |  | 3250 | 3248FF-2d | 2.2.1.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1616FF-2d | 1620
1619 |  | 14546 | 3252FS-17d | 2.2.1.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1621FS-17d
1620 |  | 3251 | 3250,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1618,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1621
1621 |  | 3252 | 3251,5914 | 2.2.1.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1620,2928 | 1622,1619FS-17d,1623
1622 |  | 3253 | 3252 | 2.2.1.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1621 | 1623FF+5d
1623 |  | 3254 | 3253FF+5d,3252 | 2.2.1.10.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1622FF+5d,1621 | 1624
1624 |  | 3255 | 3254,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1623,6149FF,6154FF | 1625
1625 |  | 3256 | 3255 | 2.2.1.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1624 | 1637,1626
1626 |  | 17618 | 3256,16141FF | 2.2.1.10.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1625,6147FF | 1627
1627 |  | 17617 | 17618 | 2.2.1.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1626 | 1628
1628 |  | 17616 | 17617 | 2.2.1.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1627 | 1637,1629
1629 |  | 18183 | 17616 | 2.2.1.10.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 1628 | 1630
1630 |  | 18182 | 18183 | 2.2.1.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1629 | 1631
1631 |  | 18181 | 18182 | 2.2.1.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1630 | 1637,1632
1632 |  | 19474 | 18181 | 2.2.1.10.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 1631 | 1633
1633 |  | 19475 | 19474 | 2.2.1.10.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1632 | 1634
1634 |  | 19476 | 19475 | 2.2.1.10.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1633 | 1637,1635
1635 |  | 20312 | 19476 | 2.2.1.10.4.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 1634 | 1636FS+2d
1636 |  | 20313 | 20312FS+2d | 2.2.1.10.4.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 1635FS+2d | 1637
1637 |  | 3257 | 3256,17616,18181,19476,20313 | 2.2.1.10.4.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1625,1628,1631,1634,1636 | 1324,1650,2929,2930,1643SS
1638 |  | 3258 |  | 2.2.1.10.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 359.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1639 |  | 14479 | 3248 | 2.2.1.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 264 d | 08 March 2021 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1616 | 1640
1640 |  | 3259 | 6890FF,14479 | 2.2.1.10.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 123 ed | 09 February 2022 17:00 | 12 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,1639 | 1327,4375
1641 |  | 3260 |  | 2.2.1.10.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0.35999999999999999 | 1357.13d | 0 | 233.22 d | 17 May 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1642 |  | 19639 |  | 2.2.1.10.4.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
1643 |  | 19640 | 3257SS | 2.2.1.10.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -322.11d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 1637SS | 1644
1644 |  | 19641 | 19640 | 2.2.1.10.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 1643 | 1645,4375
1645 |  | 19642 | 19641 | 2.2.1.10.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 1644 | 1646
1646 |  | 19643 | 19642 | 2.2.1.10.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 1645 | 1647
1647 |  | 19644 | 19643 | 2.2.1.10.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 1646 | 1648
1648 |  | 19645 | 19644 | 2.2.1.10.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 1647 | 1329
1649 |  | 19646 |  | 2.2.1.10.4.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
1650 |  | 3261 | 3257 | 2.2.1.10.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -406.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1637 | 1652
1651 |  | 14547 | 3263FS-25d | 2.2.1.10.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1653FS-25d
1652 |  | 3262 | 3261,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1650,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1653
1653 |  | 3263 | 3262 | 2.2.1.10.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1652 | 1654,1651FS-25d,1655,4381,1660
1654 |  | 3264 | 3263 | 2.2.1.10.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1653 | 1655FF+15d
1655 |  | 3265 | 3264FF+15d,3263 | 2.2.1.10.4.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1654FF+15d,1653 | 1656
1656 |  | 3266 | 3265 | 2.2.1.10.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1655 | 1657
1657 |  | 3267 | 3266 | 2.2.1.10.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1656 | 1658
1658 |  | 3268 | 3267 | 2.2.1.10.4.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1657 | 1329,4408
1659 |  | 20878 |  | 2.2.1.10.4.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -406.11d | 0 | 127.56 d | 29 September 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA
1660 |  | 20879 | 3263 | 2.2.1.10.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0 | -406.11d | 0 | 64 d | 29 September 2022 15:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | 1653 | 1662
1661 |  | 20880 | 20882FS-25d | 2.2.1.10.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1440.69d | 0 | 0 d | 30 November 2022 9:00 | 30 November 2022 9:00 | NA | NA | 1663FS-25d
1662 |  | 20881 | 20879,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 1660,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1663
1663 |  | 20882 | 20881,5934,5933 | 2.2.1.10.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 1662,2930,2929 | 1661FS-25d,1664,1665
1664 |  | 20883 | 20882 | 2.2.1.10.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 0 | -405.44d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 9:00 | NA | NA | 1663 | 1665FF+15d
1665 |  | 20884 | 20882,20883FF+15d | 2.2.1.10.4.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -357.89d | 0 | 21 d | 01 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 1663,1664FF+15d | 1666
1666 |  | 20885 | 20884 | 2.2.1.10.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -406.33d | 0 | 11 d | 30 January 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 1665 | 1667
1667 |  | 20886 | 20885 | 2.2.1.10.4.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -406.33d | 0 | 0 d | 12 February 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 1666 | 1668
1668 |  | 20887 | 20886 | 2.2.1.10.4.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -358d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 1667 | 1329,4402,4409,4427
1669 |  | 3317 |  | 2.2.1.10.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -50d | 0 | 669.44 d | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1670 |  | 3318 |  | 2.2.1.10.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1671 |  | 3319 | 994 | 2.2.1.10.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1673
1672 |  | 14548 | 3321FS-25d | 2.2.1.10.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1674FS-25d
1673 |  | 3320 | 3319,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1671,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1674
1674 |  | 3321 | 3320,5842 | 2.2.1.10.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1673,2932 | 1675,1672FS-25d,1676
1675 |  | 3322 | 3321 | 2.2.1.10.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1674 | 1676FF+10d
1676 |  | 3323 | 3322FF+10d,3321 | 2.2.1.10.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1675FF+10d,1674 | 1677
1677 |  | 3324 | 3323 | 2.2.1.10.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1676 | 1678
1678 |  | 3325 | 3324 | 2.2.1.10.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1677 | 1682,1679
1679 |  | 17383 | 3325 | 2.2.1.10.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1678 | 1680
1680 |  | 17382 | 17383 | 2.2.1.10.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1679 | 1681
1681 |  | 17381 | 17382 | 2.2.1.10.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1680 | 1682
1682 |  | 3326 | 3325,17381 | 2.2.1.10.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1678,1681 | 1322,1684FF-2d,2933FS-1d,1703
1683 |  | 3327 |  | 2.2.1.10.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1684 |  | 3328 | 3326FF-2d | 2.2.1.10.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1682FF-2d | 1686
1685 |  | 14549 | 3330FS-17d | 2.2.1.10.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1687FS-17d
1686 |  | 3329 | 3328,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1684,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1687
1687 |  | 3330 | 3329,5915 | 2.2.1.10.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1686,2933 | 1688,1685FS-17d,1689
1688 |  | 3331 | 3330 | 2.2.1.10.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1687 | 1689FF+5d
1689 |  | 3332 | 3331FF+5d,3330 | 2.2.1.10.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1688FF+5d,1687 | 1690
1690 |  | 3333 | 3332,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1689,6149FF,6154FF | 1691
1691 |  | 3334 | 3333 | 2.2.1.10.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1690 | 1701,1692
1692 |  | 17597 | 3334 | 2.2.1.10.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1691 | 1693
1693 |  | 17596 | 17597,16141FF | 2.2.1.10.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1692,6147FF | 1694
1694 |  | 17595 | 17596 | 2.2.1.10.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1693 | 1701,1695
1695 |  | 18094 | 17595 | 2.2.1.10.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 1694 | 1696
1696 |  | 18093 | 18094,17361FF,10308FF | 2.2.1.10.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1695,6150FF,6322FF | 1697
1697 |  | 18092 | 18093 | 2.2.1.10.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1696 | 1701,1698
1698 |  | 18812 | 18092 | 2.2.1.10.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 1697 | 1699
1699 |  | 18813 | 18812 | 2.2.1.10.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 1698 | 1700
1700 |  | 18814 | 18813 | 2.2.1.10.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 1699 | 1701
1701 |  | 3335 | 3334,17595,18092,18814 | 2.2.1.10.5.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1691,1694,1697,1700 | 2934,2935,1323,1707
1702 |  | 3336 |  | 2.2.1.10.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 312.56 d | 08 March 2021 11:00 | 11 April 2022 13:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1703 |  | 14480 | 3326 | 2.2.1.10.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 151 d | 08 March 2021 11:00 | 20 September 2021 13:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1682 | 1704
1704 |  | 3337 | 6890FF,14480 | 2.2.1.10.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 1846 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 203 ed | 20 September 2021 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,1703 | 1325,4478
1705 |  | 3338 |  | 2.2.1.10.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 0.79000000000000004 | -50d | 0 | 222.33 d | 02 February 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1706 |  | 19535 |  | 2.2.1.10.5.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 97.44 d | 02 February 2022 9:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA
1707 |  | 19536 | 3335 | 2.2.1.10.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 9:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 1701 | 1708
1708 |  | 19537 | 19536 | 2.2.1.10.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 1707 | 1709,4478
1709 |  | 19538 | 19537 | 2.2.1.10.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | 1708 | 1710,1714SS
1710 |  | 19539 | 19538 | 2.2.1.10.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 1709 | 1711
1711 |  | 19540 | 19539 | 2.2.1.10.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 1710 | 1712
1712 |  | 19541 | 19540 | 2.2.1.10.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 1711 | 1328
1713 |  | 19542 |  | 2.2.1.10.5.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.82999999999999996 | -17.11d | 0 | 119.44 d | 01 May 2022 12:00 | 02 October 2022 13:00 | NA | NA
1714 |  | 3339 | 19538SS | 2.2.1.10.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1709SS | 1716
1715 |  | 14550 | 3341FS-25d | 2.2.1.10.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1717FS-25d
1716 |  | 3340 | 3339,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1714,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1717
1717 |  | 3341 | 3340 | 2.2.1.10.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 9:00 | 01 June 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1716 | 1715FS-25d,1718,4484,4501,1723
1718 |  | 3343 | 3341 | 2.2.1.10.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 9:00 | 28 July 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1717 | 1719
1719 |  | 3344 | 3343 | 2.2.1.10.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0.89000000000000001 | -322.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1718 | 1720
1720 |  | 3345 | 3344 | 2.2.1.10.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1719 | 1721
1721 |  | 3346 | 3345 | 2.2.1.10.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.44d | 0 | 15 d | 07 September 2022 9:00 | 02 October 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1720 | 1328,4503
1722 |  | 20888 |  | 2.2.1.10.5.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.59999999999999998 | -50.33d | 0 | 128.33 d | 01 June 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA
1723 |  | 20889 | 3341 | 2.2.1.10.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 74 d | 01 June 2022 9:00 | 01 September 2022 12:00 | NA | NA | 1717 | 1725
1724 |  | 20890 | 20892FS-25d | 2.2.1.10.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 12:00 | 07 August 2022 12:00 | NA | NA | 1726FS-25d
1725 |  | 20891 | 20889,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 0.14000000000000001 | -355.44d | 0 | 4 d | 01 September 2022 12:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 1723,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1726
1726 |  | 20892 | 20891,5936,5935 | 2.2.1.10.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 0 | -355.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 15:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 1725,2935,2934 | 1724FS-25d,1727
1727 |  | 20893 | 20892 | 2.2.1.10.5.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | מענה מזמין | 0 | -312.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | NA | NA | 1726 | 1728
1728 |  | 20894 | 20893 | 2.2.1.10.5.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0 | -355.11d | 0 | 10 d | 13 October 2022 9:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 1727 | 1729
1729 |  | 20895 | 20894 | 2.2.1.10.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -355.11d | 0 | 0 d | 27 October 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 1728 | 1730
1730 |  | 20896 | 20895 | 2.2.1.10.5.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.33d | 0 | 15 d | 27 October 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA | 1729 | 1328,4493,4504
1731 |  | 3395 |  | 2.2.1.10.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.88 | 1368.69d | 0 | 751.11 d | 14 July 2020 8:00 | 27 February 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1732 |  | 3396 |  | 2.2.1.10.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1733 |  | 3397 | 994 | 2.2.1.10.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1735
1734 |  | 14551 | 3399FS-25d | 2.2.1.10.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1736FS-25d
1735 |  | 3398 | 3397,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1733,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1736
1736 |  | 3399 | 3398,5843 | 2.2.1.10.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1735,2937 | 1737,1734FS-25d,1738
1737 |  | 3400 | 3399 | 2.2.1.10.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1736 | 1738FF+10d
1738 |  | 3401 | 3400FF+10d,3399 | 2.2.1.10.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1737FF+10d,1736 | 1739
1739 |  | 3402 | 3401 | 2.2.1.10.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1738 | 1740
1740 |  | 3403 | 3402 | 2.2.1.10.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1739 | 1744,1741
1741 |  | 17386 | 3403 | 2.2.1.10.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1740 | 1742
1742 |  | 17385 | 17386 | 2.2.1.10.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1741 | 1743
1743 |  | 17384 | 17385 | 2.2.1.10.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1742 | 1744
1744 |  | 3404 | 3403,17384 | 2.2.1.10.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1740,1743 | 1322,1746FF-2d,2938FS-1d,1767
1745 |  | 3405 |  | 2.2.1.10.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1746 |  | 3406 | 3404FF-2d | 2.2.1.10.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1744FF-2d | 1748
1747 |  | 14552 | 3408FS-17d | 2.2.1.10.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1749FS-17d
1748 |  | 3407 | 3406,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1746,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1749
1749 |  | 3408 | 3407,5916 | 2.2.1.10.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1748,2938 | 1750,1747FS-17d,1751
1750 |  | 3409 | 3408 | 2.2.1.10.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1749 | 1751FF+5d
1751 |  | 3410 | 3409FF+5d,3408 | 2.2.1.10.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1750FF+5d,1749 | 1752
1752 |  | 3411 | 3410 | 2.2.1.10.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1751 | 1753
1753 |  | 3412 | 3411 | 2.2.1.10.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1752 | 1765,1754
1754 |  | 17621 | 3412 | 2.2.1.10.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1753 | 1755
1755 |  | 17620 | 17621 | 2.2.1.10.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1754 | 1756
1756 |  | 17619 | 17620 | 2.2.1.10.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1755 | 1765,1757
1757 |  | 18186 | 17619 | 2.2.1.10.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 1756 | 1758
1758 |  | 18185 | 18186 | 2.2.1.10.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1757 | 1759
1759 |  | 18184 | 18185 | 2.2.1.10.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1758 | 1765,1760
1760 |  | 19477 | 18184 | 2.2.1.10.6.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 1759 | 1761
1761 |  | 19478 | 19477 | 2.2.1.10.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1760 | 1762
1762 |  | 19479 | 19478 | 2.2.1.10.6.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1761 | 1765,1763
1763 |  | 20315 | 19479 | 2.2.1.10.6.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 1762 | 1764FS+2d
1764 |  | 20316 | 20315FS+2d | 2.2.1.10.6.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 1763FS+2d | 1765
1765 |  | 3413 | 3412,17619,18184,19479,20316 | 2.2.1.10.6.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1753,1756,1759,1762,1764 | 1324,1784,2939,2940,1777SS
1766 |  | 3414 |  | 2.2.1.10.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בניה - SN | 1 | 0d | 0 | 345.33 d | 08 March 2021 11:00 | 24 May 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1767 |  | 14481 | 3404 | 2.2.1.10.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 08 March 2021 11:00 | 10 November 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1744 | 1768
1768 |  | 3415 | 6890FF,14481 | 2.2.1.10.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2029 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 195 ed | 10 November 2021 14:00 | 24 May 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,1767 | 1327,4553,4615,4674
1769 |  | 20379 |  | 2.2.1.10.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בניה - SL | 1 | 0d | 0 | 8.67 d | 12 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | NA | NA
1770 |  | 20380 |  | 2.2.1.10.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 June 2022 8:00 | 12 June 2022 8:00 | NA | NA |  | 1771
1771 |  | 20381 | 20380 | 2.2.1.10.6.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2142 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 10 ed | 12 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | NA | NA | 1770
1772 |  | 20455 |  | 2.2.1.10.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בנייה - 330 | 1 | 0d | 0 | 60.67 d | 24 March 2022 8:00 | 12 June 2022 8:00 | NA | NA
1773 |  | 20456 |  | 2.2.1.10.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 March 2022 8:00 | 24 March 2022 8:00 | NA | NA |  | 1774
1774 |  | 20457 | 20456 | 2.2.1.10.6.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 80 ed | 24 March 2022 8:00 | 12 June 2022 8:00 | NA | NA | 1773 | 4687
1775 |  | 3416 |  | 2.2.1.10.6.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0.38 | 1368.69d | 0 | 221.67 d | 17 May 2022 15:00 | 27 February 2023 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1776 |  | 19647 |  | 2.2.1.10.6.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.66000000000000003 | -35.78d | 0 | 135.44 d | 17 May 2022 15:00 | 13 November 2022 10:00 | NA | NA
1777 |  | 19648 | 3413SS | 2.2.1.10.6.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 76 d | 17 May 2022 15:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | 1765SS | 1778
1778 |  | 19649 | 19648 | 2.2.1.10.6.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 August 2022 12:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | 1777 | 1779,4553,4615,4674
1779 |  | 19650 | 19649 | 2.2.1.10.6.6.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0.46000000000000002 | -271.11d | 0 | 21 d | 21 August 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 1778 | 1780
1780 |  | 19651 | 19650 | 2.2.1.10.6.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -308.44d | 0 | 12 d | 19 September 2022 12:00 | 11 October 2022 15:00 | NA | NA | 1779 | 1781
1781 |  | 19652 | 19651 | 2.2.1.10.6.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -308.44d | 0 | 0 d | 11 October 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | NA | NA | 1780 | 1782
1782 |  | 19653 | 19652 | 2.2.1.10.6.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -271.56d | 0 | 21 d | 11 October 2022 15:00 | 13 November 2022 10:00 | NA | NA | 1781 | 1329
1783 |  | 19654 |  | 2.2.1.10.6.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46999999999999997 | -63.11d | 0 | 131.11 d | 16 June 2022 15:00 | 06 December 2022 13:00 | NA | NA
1784 |  | 3417 | 3413 | 2.2.1.10.6.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0.92000000000000004 | -394.11d | 0 | 68 d | 16 June 2022 15:00 | 08 September 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1765 | 1786
1785 |  | 14553 | 3419FS-25d | 2.2.1.10.6.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 August 2022 15:00 | 15 August 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1787FS-25d
1786 |  | 3418 | 3417,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.6.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 0 | -394.11d | 0 | 5 d | 08 September 2022 15:00 | 15 September 2022 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1784,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1787
1787 |  | 3419 | 3418 | 2.2.1.10.6.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 0 | -394.11d | 0 | 0 d | 15 September 2022 9:00 | 15 September 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1786 | 1788,1785FS-25d,1789,4559,4576,4621,4638,4678,1794
1788 |  | 3420 | 3419 | 2.2.1.10.6.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 0 | -327.44d | 0 | 6 d | 15 September 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1787 | 1789FF+15d
1789 |  | 3421 | 3420FF+15d,3419 | 2.2.1.10.6.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0 | -288.78d | 0 | 21 d | 15 September 2022 9:00 | 24 October 2022 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1788FF+15d,1787 | 1790
1790 |  | 3422 | 3421 | 2.2.1.10.6.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -327.89d | 0 | 11 d | 24 October 2022 16:00 | 07 November 2022 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1789 | 1791
1791 |  | 3423 | 3422 | 2.2.1.10.6.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -327.89d | 0 | 0 d | 07 November 2022 13:00 | 07 November 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1790 | 1792
1792 |  | 3424 | 3423 | 2.2.1.10.6.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -288.89d | 0 | 21 d | 07 November 2022 13:00 | 06 December 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1791 | 1329,4578,4640,4703
1793 |  | 20897 |  | 2.2.1.10.6.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -394.11d | 0 | 125 d | 15 September 2022 9:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA
1794 |  | 20898 | 3419 | 2.2.1.10.6.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0 | -394.11d | 0 | 61 d | 15 September 2022 9:00 | 09 December 2022 12:00 | NA | NA | 1787 | 1796
1795 |  | 20899 | 20901FS-25d | 2.2.1.10.6.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1452.69d | 0 | 0 d | 15 November 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | 1797FS-25d
1796 |  | 20900 | 20898,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.6.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 0 | -394.11d | 0 | 5 d | 09 December 2022 12:00 | 15 December 2022 15:00 | NA | NA | 1794,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 1797
1797 |  | 20901 | 20900,5937,5938 | 2.2.1.10.6.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 0 | -394.11d | 0 | 0 d | 15 December 2022 15:00 | 15 December 2022 15:00 | NA | NA | 1796,2939,2940 | 1795FS-25d,1798,1799
1798 |  | 20902 | 20901 | 2.2.1.10.6.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 0 | -393.44d | 0 | 6 d | 15 December 2022 15:00 | 23 December 2022 9:00 | NA | NA | 1797 | 1799FF+15d
1799 |  | 20903 | 20901,20902FF+15d | 2.2.1.10.6.6.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0 | -347.67d | 0 | 21 d | 15 December 2022 15:00 | 15 January 2023 15:00 | NA | NA | 1797,1798FF+15d | 1800
1800 |  | 20904 | 20903 | 2.2.1.10.6.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -394.78d | 0 | 11 d | 15 January 2023 15:00 | 29 January 2023 12:00 | NA | NA | 1799 | 1801
1801 |  | 20905 | 20904 | 2.2.1.10.6.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.78d | 0 | 0 d | 29 January 2023 12:00 | 29 January 2023 12:00 | NA | NA | 1800 | 1802
1802 |  | 20906 | 20905 | 2.2.1.10.6.6.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -347.78d | 0 | 21 d | 29 January 2023 12:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA | 1801 | 1329,4568,4579,4630,4641,4701,4704
1803 |  | 3569 |  | 2.2.1.10.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.56999999999999995 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1804 |  | 3570 |  | 2.2.1.10.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1805 |  | 3571 | 994 | 2.2.1.10.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1807
1806 |  | 14554 | 3573FS-25d | 2.2.1.10.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1808FS-25d
1807 |  | 3572 | 3571,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1805,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1808
1808 |  | 3573 | 3572,5844 | 2.2.1.10.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1807,2942 | 1809,1806FS-25d,1810
1809 |  | 3574 | 3573 | 2.2.1.10.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1808 | 1810FF+10d
1810 |  | 3575 | 3574FF+10d,3573 | 2.2.1.10.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1809FF+10d,1808 | 1811
1811 |  | 3576 | 3575 | 2.2.1.10.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1810 | 1812
1812 |  | 3577 | 3576 | 2.2.1.10.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1811 | 1816,1813
1813 |  | 17389 | 3577 | 2.2.1.10.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1812 | 1814
1814 |  | 17388 | 17389 | 2.2.1.10.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1813 | 1815
1815 |  | 17387 | 17388 | 2.2.1.10.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1814 | 1816
1816 |  | 3578 | 3577,17387 | 2.2.1.10.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1812,1815 | 1322,1818FF-2d,2943FS-1d,1839
1817 |  | 3579 |  | 2.2.1.10.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1818 |  | 3580 | 3578FF-2d | 2.2.1.10.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1816FF-2d | 1820
1819 |  | 14555 | 3582FS-17d | 2.2.1.10.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1821FS-17d
1820 |  | 3581 | 3580,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1818,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1821
1821 |  | 3582 | 3581,5917 | 2.2.1.10.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1820,2943 | 1822,1819FS-17d,1823
1822 |  | 3583 | 3582 | 2.2.1.10.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1821 | 1823FF+5d
1823 |  | 3584 | 3583FF+5d,3582 | 2.2.1.10.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1822FF+5d,1821 | 1824
1824 |  | 3585 | 3584 | 2.2.1.10.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1823 | 1825
1825 |  | 3586 | 3585 | 2.2.1.10.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1824 | 1837,1826
1826 |  | 17624 | 3586 | 2.2.1.10.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1825 | 1827
1827 |  | 17623 | 17624 | 2.2.1.10.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1826 | 1828
1828 |  | 17622 | 17623 | 2.2.1.10.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1827 | 1837,1829
1829 |  | 18189 | 17622 | 2.2.1.10.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 1828 | 1830
1830 |  | 18188 | 18189 | 2.2.1.10.7.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1829 | 1831
1831 |  | 18187 | 18188 | 2.2.1.10.7.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1830 | 1837,1832
1832 |  | 19480 | 18187 | 2.2.1.10.7.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 1831 | 1833
1833 |  | 19481 | 19480 | 2.2.1.10.7.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1832 | 1834
1834 |  | 19482 | 19481 | 2.2.1.10.7.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1833 | 1837,1835
1835 |  | 20318 | 19482 | 2.2.1.10.7.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 1834 | 1836FS+2d
1836 |  | 20319 | 20318FS+2d | 2.2.1.10.7.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 1835FS+2d | 1837
1837 |  | 3587 | 3586,17622,18187,19482,20319 | 2.2.1.10.7.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1825,1828,1831,1834,1836 | 1324,1857,2944,2945,1850SS,1878SS,1885
1838 |  | 3588 |  | 2.2.1.10.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר בניה - SM | 0.63 | -64d | 0 | 509 d | 08 March 2021 11:00 | 24 December 2022 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1839 |  | 14482 | 3578 | 2.2.1.10.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 08 March 2021 11:00 | 10 November 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1816 | 1843,1840
1840 |  | 19372 | 14482 | 2.2.1.10.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 169 d | 10 November 2021 14:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | 1839 | 1843,1841
1841 |  | 21522 | 19372 | 2.2.1.10.7.3.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 2102 | דחיית ההיתר | 1 | 0ed | 0 | 2 ed | 12 June 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00 | NA | NA | 1840 | 1842
1842 |  | 21523 | 21522 | 2.2.1.10.7.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה לאחר הטמעת הערות המזמין | 0.77000000000000002 | -390d | 0 | 84 d | 14 June 2022 11:00 | 29 September 2022 11:00 | NA | NA | 1841 | 1843
1843 |  | 3589 | 6890FF,14482,19372,21523 | 2.2.1.10.7.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור היתר בניה | 0 | -497.75ed | 0 | 86 ed | 29 September 2022 11:00 | 24 December 2022 11:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,1839,1840,1842 | 1327,4754,4825
1844 |  | 20698 |  | 2.2.1.10.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר בניה - 320 | 0 | -203.67d | 0 | 61.67 d | 14 September 2022 8:00 | 09 December 2022 8:00 | NA | NA
1845 |  | 20699 |  | 2.2.1.10.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 0 | -203.67d | 0 | 0 d | 14 September 2022 8:00 | 14 September 2022 8:00 | NA | NA |  | 1846
1846 |  | 20700 | 20699 | 2.2.1.10.7.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור היתר בניה | 0 | -255ed | 0 | 86 ed | 14 September 2022 8:00 | 09 December 2022 8:00 | NA | NA | 1845 | 4754
1847 |  | 3590 |  | 2.2.1.10.7.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0.37 | 1357.13d | 0 | 233.22 d | 17 May 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1848 |  | 21415 |  | 2.2.1.10.7.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - 320 | 0.38 | 1368.69d | 0 | 221.67 d | 17 May 2022 15:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA
1849 |  | 19623 |  | 2.2.1.10.7.5.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.66000000000000003 | -35.78d | 0 | 135.44 d | 17 May 2022 15:00 | 13 November 2022 10:00 | NA | NA
1850 |  | 19624 | 3587SS | 2.2.1.10.7.5.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 76 d | 17 May 2022 15:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | 1837SS | 1851
1851 |  | 19625 | 19624 | 2.2.1.10.7.5.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 August 2022 12:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | 1850 | 1852,4754,4825
1852 |  | 19626 | 19625 | 2.2.1.10.7.5.1.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0.46000000000000002 | -271.11d | 0 | 21 d | 21 August 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 1851 | 1853
1853 |  | 19627 | 19626 | 2.2.1.10.7.5.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -308.44d | 0 | 12 d | 19 September 2022 12:00 | 11 October 2022 15:00 | NA | NA | 1852 | 1854
1854 |  | 19628 | 19627 | 2.2.1.10.7.5.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -308.44d | 0 | 0 d | 11 October 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | NA | NA | 1853 | 1855
1855 |  | 19629 | 19628 | 2.2.1.10.7.5.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -271.56d | 0 | 21 d | 11 October 2022 15:00 | 13 November 2022 10:00 | NA | NA | 1854 | 1329
1856 |  | 19630 |  | 2.2.1.10.7.5.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46999999999999997 | -63.11d | 0 | 131.11 d | 16 June 2022 15:00 | 06 December 2022 13:00 | NA | NA
1857 |  | 3591 | 3587 | 2.2.1.10.7.5.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0.92000000000000004 | -394.11d | 0 | 68 d | 16 June 2022 15:00 | 08 September 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1837 | 1859
1858 |  | 14556 | 3593FS-25d | 2.2.1.10.7.5.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 August 2022 15:00 | 15 August 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1860FS-25d
1859 |  | 3592 | 3591 | 2.2.1.10.7.5.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -394.11d | 0 | 5 d | 08 September 2022 15:00 | 15 September 2022 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1857 | 1860
1860 |  | 3593 | 3592 | 2.2.1.10.7.5.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -394.11d | 0 | 0 d | 15 September 2022 9:00 | 15 September 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1859 | 1861,1858FS-25d,1862,4759,4829,1867
1861 |  | 3594 | 3593 | 2.2.1.10.7.5.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -327.44d | 0 | 6 d | 15 September 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1860 | 1862FF+15d
1862 |  | 3595 | 3594FF+15d,3593 | 2.2.1.10.7.5.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -288.78d | 0 | 21 d | 15 September 2022 9:00 | 24 October 2022 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1861FF+15d,1860 | 1863
1863 |  | 3596 | 3595 | 2.2.1.10.7.5.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -327.89d | 0 | 11 d | 24 October 2022 16:00 | 07 November 2022 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1862 | 1864
1864 |  | 3597 | 3596 | 2.2.1.10.7.5.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -327.89d | 0 | 0 d | 07 November 2022 13:00 | 07 November 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1863 | 1865
1865 |  | 3598 | 3597 | 2.2.1.10.7.5.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -288.89d | 0 | 21 d | 07 November 2022 13:00 | 06 December 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1864 | 1329,4778
1866 |  | 20907 |  | 2.2.1.10.7.5.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -394.11d | 0 | 125 d | 15 September 2022 9:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA
1867 |  | 20908 | 3593 | 2.2.1.10.7.5.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -394.11d | 0 | 61 d | 15 September 2022 9:00 | 09 December 2022 12:00 | NA | NA | 1860 | 1869
1868 |  | 20909 | 20911FS-25d | 2.2.1.10.7.5.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1452.69d | 0 | 0 d | 15 November 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | 1870FS-25d
1869 |  | 20910 | 20908 | 2.2.1.10.7.5.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -394.11d | 0 | 5 d | 09 December 2022 12:00 | 15 December 2022 15:00 | NA | NA | 1867 | 1870
1870 |  | 20911 | 20910,5939,5940 | 2.2.1.10.7.5.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -394.11d | 0 | 0 d | 15 December 2022 15:00 | 15 December 2022 15:00 | NA | NA | 1869,2944,2945 | 1868FS-25d,1871,1872
1871 |  | 20912 | 20911 | 2.2.1.10.7.5.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -393.44d | 0 | 6 d | 15 December 2022 15:00 | 23 December 2022 9:00 | NA | NA | 1870 | 1872FF+15d
1872 |  | 20913 | 20911,20912FF+15d | 2.2.1.10.7.5.1.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -347.67d | 0 | 21 d | 15 December 2022 15:00 | 15 January 2023 15:00 | NA | NA | 1870,1871FF+15d | 1873
1873 |  | 20914 | 20913 | 2.2.1.10.7.5.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -394.78d | 0 | 11 d | 15 January 2023 15:00 | 29 January 2023 12:00 | NA | NA | 1872 | 1874
1874 |  | 20915 | 20914 | 2.2.1.10.7.5.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.78d | 0 | 0 d | 29 January 2023 12:00 | 29 January 2023 12:00 | NA | NA | 1873 | 1875
1875 |  | 20916 | 20915 | 2.2.1.10.7.5.1.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -347.78d | 0 | 21 d | 29 January 2023 12:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA | 1874 | 1329,4765,4779
1876 |  | 21416 |  | 2.2.1.10.7.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - SM | 0.35999999999999999 | 1357.13d | 0 | 233.22 d | 17 May 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA
1877 |  | 21388 |  | 2.2.1.10.7.5.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
1878 |  | 21389 | 3587SS | 2.2.1.10.7.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -322.11d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 1837SS | 1879
1879 |  | 21390 | 21389 | 2.2.1.10.7.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 1878 | 1880,4754,4825
1880 |  | 21391 | 21390 | 2.2.1.10.7.5.2.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 1879 | 1881
1881 |  | 21392 | 21391 | 2.2.1.10.7.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 1880 | 1882
1882 |  | 21393 | 21392 | 2.2.1.10.7.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 1881 | 1883
1883 |  | 21394 | 21393 | 2.2.1.10.7.5.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 1882 | 1329
1884 |  | 21395 |  | 2.2.1.10.7.5.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
1885 |  | 21396 | 3587 | 2.2.1.10.7.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -406.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1837 | 1887
1886 |  | 21397 | 21399FS-25d | 2.2.1.10.7.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1888FS-25d
1887 |  | 21398 | 21396 | 2.2.1.10.7.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1885 | 1888
1888 |  | 21399 | 21398 | 2.2.1.10.7.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1887 | 1886FS-25d,1889,1890,4759,4829,1895
1889 |  | 21400 | 21399 | 2.2.1.10.7.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1888 | 1890FF+15d
1890 |  | 21401 | 21399,21400FF+15d | 2.2.1.10.7.5.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1888,1889FF+15d | 1891
1891 |  | 21402 | 21401 | 2.2.1.10.7.5.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1890 | 1892
1892 |  | 21403 | 21402 | 2.2.1.10.7.5.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1891 | 1893
1893 |  | 21404 | 21403 | 2.2.1.10.7.5.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1892 | 1329,4778
1894 |  | 21405 |  | 2.2.1.10.7.5.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -406.11d | 0 | 127.56 d | 29 September 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA
1895 |  | 21406 | 21399 | 2.2.1.10.7.5.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -406.11d | 0 | 64 d | 29 September 2022 15:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | 1888 | 1897
1896 |  | 21407 | 21409FS-25d | 2.2.1.10.7.5.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1440.69d | 0 | 0 d | 30 November 2022 9:00 | 30 November 2022 9:00 | NA | NA | 1898FS-25d
1897 |  | 21408 | 21406 | 2.2.1.10.7.5.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 1895 | 1898
1898 |  | 21409 | 21408,5939,5940 | 2.2.1.10.7.5.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 1897,2944,2945 | 1896FS-25d,1899,1900
1899 |  | 21410 | 21409 | 2.2.1.10.7.5.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -405.44d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 9:00 | NA | NA | 1898 | 1900FF+15d
1900 |  | 21411 | 21409,21410FF+15d | 2.2.1.10.7.5.2.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -357.89d | 0 | 21 d | 01 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 1898,1899FF+15d | 1901
1901 |  | 21412 | 21411 | 2.2.1.10.7.5.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -406.33d | 0 | 11 d | 30 January 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 1900 | 1902
1902 |  | 21413 | 21412 | 2.2.1.10.7.5.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -406.33d | 0 | 0 d | 12 February 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 1901 | 1903
1903 |  | 21414 | 21413 | 2.2.1.10.7.5.2.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -358d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 1902 | 1329,4765,4779
1904 |  | 3743 |  | 2.2.1.10.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.93999999999999995 | -56.67d | 0 | 677 d | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1905 |  | 3744 |  | 2.2.1.10.8.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1906 |  | 3745 | 994 | 2.2.1.10.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1908
1907 |  | 14557 | 3747FS-25d | 2.2.1.10.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1909FS-25d
1908 |  | 3746 | 3745,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1906,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1909
1909 |  | 3747 | 3746,5845 | 2.2.1.10.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1908,2947 | 1910,1907FS-25d,1911
1910 |  | 3748 | 3747 | 2.2.1.10.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1909 | 1911FF+10d
1911 |  | 3749 | 3748FF+10d,3747 | 2.2.1.10.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1910FF+10d,1909 | 1912
1912 |  | 3750 | 3749 | 2.2.1.10.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1911 | 1913
1913 |  | 3751 | 3750 | 2.2.1.10.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1912 | 1917,1914
1914 |  | 17392 | 3751 | 2.2.1.10.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1913 | 1915
1915 |  | 17391 | 17392 | 2.2.1.10.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1914 | 1916
1916 |  | 17390 | 17391 | 2.2.1.10.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1915 | 1917
1917 |  | 3752 | 3751,17390 | 2.2.1.10.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1913,1916 | 1322,1919FF-2d,2948FS-1d,1940
1918 |  | 3753 |  | 2.2.1.10.8.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1919 |  | 3754 | 3752FF-2d | 2.2.1.10.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1917FF-2d | 1921
1920 |  | 14558 | 3756FS-17d | 2.2.1.10.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1922FS-17d
1921 |  | 3755 | 3754,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1919,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1922
1922 |  | 3756 | 3755,5918 | 2.2.1.10.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1921,2948 | 1923,1920FS-17d,1924
1923 |  | 3757 | 3756 | 2.2.1.10.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1922 | 1924FF+5d
1924 |  | 3758 | 3757FF+5d,3756 | 2.2.1.10.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1923FF+5d,1922 | 1925
1925 |  | 3759 | 3758 | 2.2.1.10.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1924 | 1926
1926 |  | 3760 | 3759 | 2.2.1.10.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1925 | 1938,1927
1927 |  | 17627 | 3760 | 2.2.1.10.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1926 | 1928
1928 |  | 17626 | 17627 | 2.2.1.10.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1927 | 1929
1929 |  | 17625 | 17626 | 2.2.1.10.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 1928 | 1938,1930
1930 |  | 18192 | 17625 | 2.2.1.10.8.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 1929 | 1931
1931 |  | 18191 | 18192 | 2.2.1.10.8.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1930 | 1932
1932 |  | 18190 | 18191 | 2.2.1.10.8.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 1931 | 1938,1933
1933 |  | 19483 | 18190 | 2.2.1.10.8.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 1932 | 1934,1944
1934 |  | 19484 | 19483 | 2.2.1.10.8.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1933 | 1935
1935 |  | 19485 | 19484 | 2.2.1.10.8.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 1934 | 1938,1936
1936 |  | 20321 | 19485 | 2.2.1.10.8.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 1935 | 1937FS+2d,2949,2950
1937 |  | 20322 | 20321FS+2d | 2.2.1.10.8.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 1936FS+2d | 1938
1938 |  | 3761 | 3760,17625,18190,19485,20322 | 2.2.1.10.8.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1926,1929,1932,1935,1937 | 1324
1939 |  | 3762 |  | 2.2.1.10.8.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 359.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1940 |  | 14483 | 3752 | 2.2.1.10.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 264 d | 08 March 2021 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1917 | 1941
1941 |  | 3763 | 6890FF,14483 | 2.2.1.10.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 123 ed | 09 February 2022 17:00 | 12 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,1940 | 1327,4839
1942 |  | 3764 |  | 2.2.1.10.8.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.72999999999999998 | -56.67d | 0 | 195 d | 17 March 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1943 |  | 19615 |  | 2.2.1.10.8.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62.44 d | 17 March 2022 8:00 | 06 June 2022 15:00 | NA | NA
1944 |  | 19616 | 19483 | 2.2.1.10.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 37 d | 17 March 2022 8:00 | 03 May 2022 11:00 | NA | NA | 1933 | 1945
1945 |  | 19617 | 19616 | 2.2.1.10.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 11:00 | 03 May 2022 11:00 | NA | NA | 1944 | 1946,4839
1946 |  | 19618 | 19617 | 2.2.1.10.8.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 11:00 | 19 May 2022 15:00 | NA | NA | 1945 | 1947,1951SS
1947 |  | 19619 | 19618 | 2.2.1.10.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 15:00 | 06 June 2022 15:00 | NA | NA | 1946 | 1948
1948 |  | 19620 | 19619 | 2.2.1.10.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 15:00 | 06 June 2022 15:00 | NA | NA | 1947 | 1949
1949 |  | 19621 | 19620 | 2.2.1.10.8.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 15:00 | 06 June 2022 15:00 | NA | NA | 1948 | 1329
1950 |  | 19622 |  | 2.2.1.10.8.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -23.67d | 0 | 126.56 d | 01 May 2022 15:00 | 16 October 2022 11:00 | NA | NA
1951 |  | 3765 | 19618SS | 2.2.1.10.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 11:00 | 26 May 2022 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1946SS | 1953
1952 |  | 14559 | 3767FS-25d | 2.2.1.10.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1954FS-25d
1953 |  | 3766 | 3765 | 2.2.1.10.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 26 May 2022 14:00 | 01 June 2022 17:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1951 | 1954
1954 |  | 3767 | 3766 | 2.2.1.10.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 17:00 | 01 June 2022 17:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1953 | 1952FS-25d,1955,4844,1960
1955 |  | 3769 | 3767 | 2.2.1.10.8.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 02 June 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1954 | 1956
1956 |  | 3770 | 3769 | 2.2.1.10.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0.85999999999999999 | -287.67d | 0 | 33 d | 29 July 2022 8:00 | 07 September 2022 17:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1955 | 1957
1957 |  | 3771 | 3770 | 2.2.1.10.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -287.67d | 0 | 0 d | 07 September 2022 17:00 | 07 September 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1956 | 1958
1958 |  | 3772 | 3771 | 2.2.1.10.8.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -253.11d | 0 | 21 d | 08 September 2022 8:00 | 16 October 2022 11:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1957 | 1329,4864
1959 |  | 20917 |  | 2.2.1.10.8.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.56999999999999995 | -58d | 0 | 135 d | 02 June 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA
1960 |  | 20918 | 3767 | 2.2.1.10.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 June 2022 8:00 | 31 August 2022 11:00 | NA | NA | 1954 | 1962
1961 |  | 20919 | 20921FS-25d | 2.2.1.10.8.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 11:00 | 07 August 2022 11:00 | NA | NA | 1963FS-25d
1962 |  | 20920 | 20918 | 2.2.1.10.8.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 0.33000000000000002 | -321d | 0 | 5 d | 31 August 2022 11:00 | 06 September 2022 14:00 | NA | NA | 1960 | 1963
1963 |  | 20921 | 20920 | 2.2.1.10.8.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 0 | -321d | 0 | 0 d | 06 September 2022 14:00 | 06 September 2022 14:00 | NA | NA | 1962 | 1961FS-25d,1964
1964 |  | 20922 | 20921 | 2.2.1.10.8.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | מענה מזמין | 0 | -282.33d | 0 | 21 d | 06 September 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 1963 | 1965
1965 |  | 20923 | 20922 | 2.2.1.10.8.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0 | -320.67d | 0 | 11 d | 13 October 2022 8:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA | 1964 | 1966
1966 |  | 20924 | 20923 | 2.2.1.10.8.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.67d | 0 | 0 d | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA | 1965 | 1967
1967 |  | 20925 | 20924 | 2.2.1.10.8.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -282.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA | 1966 | 1329,4853,4865
1968 |  | 4205 |  | 2.2.1.10.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.83999999999999997 | 1376.69d | 0 | 743.11 d | 14 July 2020 8:00 | 16 February 2023 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1969 |  | 4206 |  | 2.2.1.10.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1970 |  | 4207 | 994 | 2.2.1.10.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1972
1971 |  | 14560 | 4209FS-25d | 2.2.1.10.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1973FS-25d
1972 |  | 4208 | 4207,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1970,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 1973
1973 |  | 4209 | 4208,5846 | 2.2.1.10.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1972,2952 | 1974,1971FS-25d,1975
1974 |  | 4210 | 4209 | 2.2.1.10.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1973 | 1975FF+10d
1975 |  | 4211 | 4210FF+10d,4209 | 2.2.1.10.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1974FF+10d,1973 | 1976
1976 |  | 4212 | 4211 | 2.2.1.10.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1975 | 1977
1977 |  | 4213 | 4212 | 2.2.1.10.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1976 | 1981,1978
1978 |  | 17395 | 4213 | 2.2.1.10.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1977 | 1979
1979 |  | 17394 | 17395 | 2.2.1.10.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1978 | 1980
1980 |  | 17393 | 17394 | 2.2.1.10.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1979 | 1981
1981 |  | 4214 | 4213,17393 | 2.2.1.10.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1977,1980 | 1322,1983FF-2d,2953FS-1d,2002
1982 |  | 4215 |  | 2.2.1.10.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1983 |  | 4216 | 4214FF-2d | 2.2.1.10.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1981FF-2d | 1985
1984 |  | 14561 | 4218FS-17d | 2.2.1.10.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1986FS-17d
1985 |  | 4217 | 4216,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1983,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 1986
1986 |  | 4218 | 4217,5919 | 2.2.1.10.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1985,2953 | 1987,1984FS-17d,1988
1987 |  | 4219 | 4218 | 2.2.1.10.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1986 | 1988FF+5d
1988 |  | 4220 | 4219FF+5d,4218 | 2.2.1.10.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1987FF+5d,1986 | 1989
1989 |  | 4221 | 4220 | 2.2.1.10.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1988 | 1990
1990 |  | 4222 | 4221 | 2.2.1.10.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1989 | 2000,1991
1991 |  | 17600 | 4222 | 2.2.1.10.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1990 | 1992
1992 |  | 17599 | 17600 | 2.2.1.10.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1991 | 1993
1993 |  | 17598 | 17599 | 2.2.1.10.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1992 | 2000,1994
1994 |  | 18097 | 17598 | 2.2.1.10.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 1993 | 1995
1995 |  | 18096 | 18097 | 2.2.1.10.9.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1994 | 1996
1996 |  | 18095 | 18096 | 2.2.1.10.9.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1995 | 2000,1997
1997 |  | 18815 | 18095 | 2.2.1.10.9.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 1996 | 1998
1998 |  | 18816 | 18815 | 2.2.1.10.9.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 1997 | 1999
1999 |  | 18817 | 18816 | 2.2.1.10.9.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 1998 | 2000
2000 |  | 4223 | 4222,17598,18095,18817 | 2.2.1.10.9.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1990,1993,1996,1999 | 2013,2954,2955,1323,2006,2023
2001 |  | 4224 |  | 2.2.1.10.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 363.33 d | 08 March 2021 11:00 | 16 June 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2002 |  | 14484 | 4214 | 2.2.1.10.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 324 d | 08 March 2021 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1981 | 2003
2003 |  | 4225 | 6890FF,14484 | 2.2.1.10.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 2121 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 51 ed | 26 April 2022 14:00 | 16 June 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2002 | 1325,4914
2004 |  | 4226 |  | 2.2.1.10.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0.46000000000000002 | 1376.69d | 0 | 296 d | 02 February 2022 9:00 | 16 February 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2005 |  | 19805 |  | 2.2.1.10.9.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.79000000000000004 | -35.11d | 0 | 216.78 d | 02 February 2022 9:00 | 10 November 2022 16:00 | NA | NA
2006 |  | 19806 | 4223 | 2.2.1.10.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 158 d | 02 February 2022 9:00 | 21 August 2022 9:00 | NA | NA | 2000 | 2007
2007 |  | 19807 | 19806 | 2.2.1.10.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 August 2022 9:00 | 21 August 2022 9:00 | NA | NA | 2006 | 2008,4914,2013
2008 |  | 19808 | 19807 | 2.2.1.10.9.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0.46999999999999997 | -376.56d | 0 | 21 d | 21 August 2022 9:00 | 19 September 2022 9:00 | NA | NA | 2007 | 2009
2009 |  | 19809 | 19808 | 2.2.1.10.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -428.11d | 0 | 12 d | 19 September 2022 9:00 | 11 October 2022 12:00 | NA | NA | 2008 | 2010
2010 |  | 19810 | 19809 | 2.2.1.10.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -428.11d | 0 | 0 d | 11 October 2022 12:00 | 11 October 2022 12:00 | NA | NA | 2009 | 2011
2011 |  | 19811 | 19810 | 2.2.1.10.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -376.89d | 0 | 21 d | 11 October 2022 12:00 | 10 November 2022 16:00 | NA | NA | 2010 | 2023SS
2012 |  | 19812 |  | 2.2.1.10.9.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.14000000000000001 | -55.44d | 0 | 75.44 d | 15 August 2022 15:00 | 27 November 2022 13:00 | NA | NA
2013 |  | 4227 | 4223,19807 | 2.2.1.10.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0.66000000000000003 | -362.44d | 0 | 16 d | 21 August 2022 9:00 | 08 September 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2000,2007 | 2015
2014 |  | 14562 | 4229FS-25d | 2.2.1.10.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 August 2022 15:00 | 15 August 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2016FS-25d
2015 |  | 4228 | 4227,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 0 | -362.44d | 0 | 5 d | 08 September 2022 15:00 | 15 September 2022 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2013,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2016
2016 |  | 4229 | 4228 | 2.2.1.10.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 0 | -362.44d | 0 | 0 d | 15 September 2022 9:00 | 15 September 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2015 | 2017,2014FS-25d,2018,4919
2017 |  | 4230 | 4229 | 2.2.1.10.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 0 | -361.78d | 0 | 6 d | 15 September 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 2016 | 2018FF+15d
2018 |  | 4231 | 4230FF+15d,4229 | 2.2.1.10.9.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0 | -319.11d | 0 | 21 d | 15 September 2022 9:00 | 24 October 2022 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2017FF+15d,2016 | 2019
2019 |  | 4232 | 4231 | 2.2.1.10.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -362.22d | 0 | 10 d | 24 October 2022 16:00 | 06 November 2022 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2018 | 2020
2020 |  | 4233 | 4232 | 2.2.1.10.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -362.22d | 0 | 0 d | 06 November 2022 13:00 | 06 November 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2019 | 2021
2021 |  | 4234 | 4233 | 2.2.1.10.9.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -319.11d | 0 | 15 d | 06 November 2022 13:00 | 27 November 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2020 | 1328,4940
2022 |  | 20926 |  | 2.2.1.10.9.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -428.11d | 0 | 102.33 d | 11 October 2022 12:00 | 16 February 2023 15:00 | NA | NA
2023 |  | 20927 | 4223,19811SS | 2.2.1.10.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0 | -428.11d | 0 | 46 d | 11 October 2022 12:00 | 09 December 2022 9:00 | NA | NA | 2000,2011SS | 2025
2024 |  | 20928 | 20930FS-25d | 2.2.1.10.9.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1453.02d | 0 | 0 d | 15 November 2022 9:00 | 15 November 2022 9:00 | NA | NA | 2026FS-25d
2025 |  | 20929 | 20927,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.9.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 0 | -428.11d | 0 | 5 d | 09 December 2022 9:00 | 15 December 2022 12:00 | NA | NA | 2023,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2026
2026 |  | 20930 | 20929,5943,5944 | 2.2.1.10.9.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 0 | -428.11d | 0 | 0 d | 15 December 2022 12:00 | 15 December 2022 12:00 | NA | NA | 2025,2954,2955 | 2024FS-25d,2027,2028
2027 |  | 20931 | 20930 | 2.2.1.10.9.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 0 | -427.44d | 0 | 6 d | 15 December 2022 12:00 | 22 December 2022 15:00 | NA | NA | 2026 | 2028FF+15d
2028 |  | 20932 | 20930,20931FF+15d | 2.2.1.10.9.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0 | -377.67d | 0 | 21 d | 15 December 2022 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | 2026,2027FF+15d | 2029
2029 |  | 20933 | 20932 | 2.2.1.10.9.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -428.78d | 0 | 10 d | 15 January 2023 12:00 | 26 January 2023 15:00 | NA | NA | 2028 | 2030
2030 |  | 20934 | 20933 | 2.2.1.10.9.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -428.78d | 0 | 0 d | 26 January 2023 15:00 | 26 January 2023 15:00 | NA | NA | 2029 | 2031
2031 |  | 20935 | 20934 | 2.2.1.10.9.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -378.33d | 0 | 15 d | 26 January 2023 15:00 | 16 February 2023 15:00 | NA | NA | 2030 | 1328,4930,4941
2032 |  | 4667 |  | 2.2.1.10.10 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.88 | 1407.36d | 0 | 712.44 d | 14 July 2020 8:00 | 10 January 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
2033 |  | 4668 |  | 2.2.1.10.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2034 |  | 4669 | 994 | 2.2.1.10.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2036
2035 |  | 14563 | 4671FS-25d | 2.2.1.10.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2037FS-25d
2036 |  | 4670 | 4669,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2034,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2037
2037 |  | 4671 | 4670,5847 | 2.2.1.10.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2036,2957 | 2038,2035FS-25d,2039
2038 |  | 4672 | 4671 | 2.2.1.10.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2037 | 2039FF+10d
2039 |  | 4673 | 4672FF+10d,4671 | 2.2.1.10.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2038FF+10d,2037 | 2040
2040 |  | 4674 | 4673 | 2.2.1.10.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2039 | 2041
2041 |  | 4675 | 4674 | 2.2.1.10.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2040 | 2045,2042
2042 |  | 17398 | 4675 | 2.2.1.10.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2041 | 2043
2043 |  | 17397 | 17398 | 2.2.1.10.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2042 | 2044
2044 |  | 17396 | 17397 | 2.2.1.10.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2043 | 2045
2045 |  | 4676 | 4675,17396 | 2.2.1.10.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2041,2044 | 1322,2047FF-2d,2958FS-1d,2068
2046 |  | 4677 |  | 2.2.1.10.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
2047 |  | 4678 | 4676FF-2d | 2.2.1.10.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2045FF-2d | 2049
2048 |  | 14564 | 4680FS-17d | 2.2.1.10.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 2050FS-17d
2049 |  | 4679 | 4678,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2047,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2050
2050 |  | 4680 | 4679,5920 | 2.2.1.10.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 2049,2958 | 2051,2048FS-17d,2052
2051 |  | 4681 | 4680 | 2.2.1.10.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 2050 | 2052FF+5d
2052 |  | 4682 | 4681FF+5d,4680 | 2.2.1.10.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 2051FF+5d,2050 | 2053
2053 |  | 4683 | 4682 | 2.2.1.10.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 2052 | 2054
2054 |  | 4684 | 4683 | 2.2.1.10.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 2053 | 2066,2055
2055 |  | 17630 | 4684 | 2.2.1.10.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2054 | 2056
2056 |  | 17629 | 17630 | 2.2.1.10.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2055 | 2057
2057 |  | 17628 | 17629 | 2.2.1.10.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2056 | 2066,2058
2058 |  | 18195 | 17628 | 2.2.1.10.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2057 | 2059
2059 |  | 18194 | 18195 | 2.2.1.10.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2058 | 2060
2060 |  | 18193 | 18194 | 2.2.1.10.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2059 | 2066,2061
2061 |  | 19486 | 18193 | 2.2.1.10.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2060 | 2062,2072
2062 |  | 19487 | 19486 | 2.2.1.10.10.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2061 | 2063
2063 |  | 19488 | 19487 | 2.2.1.10.10.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2062 | 2066,2064
2064 |  | 20324 | 19488 | 2.2.1.10.10.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2063 | 2066,2065FS+2d
2065 |  | 20462 | 20324FS+2d | 2.2.1.10.10.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2064FS+2d | 2066
2066 |  | 4685 | 4684,17628,18193,19488,20324,20462 | 2.2.1.10.10.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 2054,2057,2060,2063,2064,2065 | 1324,2079,2959,2960
2067 |  | 4686 |  | 2.2.1.10.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 355.67 d | 08 March 2021 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2068 |  | 14485 | 4676 | 2.2.1.10.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 240 d | 08 March 2021 11:00 | 11 January 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2045 | 2069
2069 |  | 4687 | 6890FF,14485 | 2.2.1.10.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 2069 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 147 ed | 11 January 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2068 | 1327,4987,5017,5058
2070 |  | 4688 |  | 2.2.1.10.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0.52000000000000002 | 1407.36d | 0 | 230.44 d | 17 March 2022 8:00 | 10 January 2023 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2071 |  | 19575 |  | 2.2.1.10.10.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 152.11 d | 17 March 2022 8:00 | 28 September 2022 15:00 | NA | NA
2072 |  | 19576 | 19486 | 2.2.1.10.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 79 d | 17 March 2022 8:00 | 27 June 2022 11:00 | NA | NA | 2061 | 2073
2073 |  | 19577 | 19576 | 2.2.1.10.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 11:00 | 27 June 2022 11:00 | NA | NA | 2072 | 2074,4987,5017,5058
2074 |  | 19578 | 19577 | 2.2.1.10.10.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 11:00 | 20 July 2022 11:00 | NA | NA | 2073 | 2075
2075 |  | 19579 | 19578 | 2.2.1.10.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 11:00 | 28 August 2022 11:00 | NA | NA | 2074 | 2076
2076 |  | 19580 | 19579 | 2.2.1.10.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 11:00 | 28 August 2022 11:00 | NA | NA | 2075 | 2077
2077 |  | 19581 | 19580 | 2.2.1.10.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.22 | -244.44d | 0 | 21 d | 28 August 2022 11:00 | 28 September 2022 15:00 | NA | NA | 2076 | 1329
2078 |  | 19582 |  | 2.2.1.10.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.56000000000000005 | -35.33d | 0 | 117.44 d | 16 June 2022 15:00 | 20 November 2022 10:00 | NA | NA
2079 |  | 4689 | 4685 | 2.2.1.10.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 54 d | 16 June 2022 15:00 | 23 August 2022 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2066 | 2081
2080 |  | 14565 | 4691FS-25d | 2.2.1.10.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 July 2022 15:00 | 28 July 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2082FS-25d
2081 |  | 4690 | 4689,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 9:00 | 29 August 2022 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2079,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2082
2082 |  | 4691 | 4690 | 2.2.1.10.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2081 | 2080FS-25d,2083,4991,5021,5076,5077,2091
2083 |  | 4693 | 4691 | 2.2.1.10.10.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | מענה מזמין | 0.17000000000000001 | -276.11d | 0 | 21 d | 29 August 2022 12:00 | 29 September 2022 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2082 | 2084
2084 |  | 4694 | 4693 | 2.2.1.10.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -313.56d | 0 | 11 d | 29 September 2022 16:00 | 20 October 2022 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2083 | 2085
2085 |  | 4695 | 4694 | 2.2.1.10.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -313.56d | 0 | 0 d | 20 October 2022 10:00 | 20 October 2022 10:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2084 | 2086
2086 |  | 4696 | 4695 | 2.2.1.10.10.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -276.56d | 0 | 21 d | 20 October 2022 10:00 | 20 November 2022 10:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2085 | 1329,5079
2087 |  | 21236 |  | 2.2.1.10.10.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -263.33d | 0 | 23.33 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA
2088 |  | 21237 |  | 2.2.1.10.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -263.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 8:00 | NA | NA |  | 2089
2089 |  | 21238 | 21237 | 2.2.1.10.10.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור | 0 | -232.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 2088 | 4989,5020,5058
2090 |  | 20936 |  | 2.2.1.10.10.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 4.0000000000000001E-2 | 1407.36d | 0 | 100.33 d | 29 August 2022 12:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA
2091 |  | 20937 | 4691 | 2.2.1.10.10.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0.10000000000000001 | -356.11d | 0 | 37 d | 29 August 2022 12:00 | 24 October 2022 12:00 | NA | NA | 2082 | 2093
2092 |  | 20938 | 20940FS-25d | 2.2.1.10.10.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1490.69d | 0 | 0 d | 19 September 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 2094FS-25d
2093 |  | 20939 | 20937,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.10.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -356.11d | 0 | 5 d | 24 October 2022 12:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2091,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2094
2094 |  | 20940 | 20939,5945,5946 | 2.2.1.10.10.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 15:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2093,2959,2960 | 2092FS-25d,2095,2096
2095 |  | 20941 | 20940 | 2.2.1.10.10.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 0 | -355.44d | 0 | 6 d | 30 October 2022 15:00 | 07 November 2022 9:00 | NA | NA | 2094 | 2096FF+15d
2096 |  | 20942 | 20940,20941FF+15d | 2.2.1.10.10.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -313.67d | 0 | 21 d | 30 October 2022 15:00 | 28 November 2022 15:00 | NA | NA | 2094,2095FF+15d | 2097
2097 |  | 20943 | 20942 | 2.2.1.10.10.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -356.11d | 0 | 11 d | 28 November 2022 15:00 | 12 December 2022 12:00 | NA | NA | 2096 | 2098
2098 |  | 20944 | 20943 | 2.2.1.10.10.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 12 December 2022 12:00 | 12 December 2022 12:00 | NA | NA | 2097 | 2099
2099 |  | 20945 | 20944 | 2.2.1.10.10.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.78d | 0 | 21 d | 12 December 2022 12:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA | 2098 | 1329,4998,5029,5064,5080
2100 |  | 10014 |  | 2.2.1.10.11 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -50d | 0 | 669.44 d | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
2101 |  | 10015 |  | 2.2.1.10.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2102 |  | 10016 | 994 | 2.2.1.10.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2104
2103 |  | 14566 | 10018FS-25d | 2.2.1.10.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2105FS-25d
2104 |  | 10017 | 10016,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2102,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2105
2105 |  | 10018 | 10017,5847 | 2.2.1.10.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2104,2957 | 2106,2103FS-25d,2107
2106 |  | 10019 | 10018 | 2.2.1.10.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2105 | 2107FF+10d
2107 |  | 10020 | 10019FF+10d,10018 | 2.2.1.10.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2106FF+10d,2105 | 2108
2108 |  | 10021 | 10020 | 2.2.1.10.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2107 | 2109
2109 |  | 10022 | 10021 | 2.2.1.10.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2108 | 2113,2110
2110 |  | 17401 | 10022 | 2.2.1.10.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2109 | 2111
2111 |  | 17400 | 17401 | 2.2.1.10.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2110 | 2112
2112 |  | 17399 | 17400 | 2.2.1.10.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2111 | 2113
2113 |  | 10023 | 10022,17399 | 2.2.1.10.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2109,2112 | 1322,2115FF-2d,2958FS-1d,2134
2114 |  | 10024 |  | 2.2.1.10.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
2115 |  | 10025 | 10023FF-2d | 2.2.1.10.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2113FF-2d | 2117
2116 |  | 14567 | 10027FS-17d | 2.2.1.10.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 2118FS-17d
2117 |  | 10026 | 10025,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2115,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2118
2118 |  | 10027 | 10026,5920 | 2.2.1.10.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 2117,2958 | 2119,2116FS-17d,2120
2119 |  | 10028 | 10027 | 2.2.1.10.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 2118 | 2120FF+5d
2120 |  | 10029 | 10028FF+5d,10027 | 2.2.1.10.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 2119FF+5d,2118 | 2121
2121 |  | 10030 | 10029 | 2.2.1.10.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 2120 | 2122
2122 |  | 10031 | 10030 | 2.2.1.10.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 2121 | 2132,2123
2123 |  | 17603 | 10031 | 2.2.1.10.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 2122 | 2124
2124 |  | 17602 | 17603 | 2.2.1.10.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2123 | 2125
2125 |  | 17601 | 17602 | 2.2.1.10.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2124 | 2132,2126
2126 |  | 18100 | 17601 | 2.2.1.10.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 2125 | 2127
2127 |  | 18099 | 18100 | 2.2.1.10.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2126 | 2128
2128 |  | 18098 | 18099 | 2.2.1.10.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2127 | 2132,2129
2129 |  | 18818 | 18098 | 2.2.1.10.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 2128 | 2130
2130 |  | 18819 | 18818 | 2.2.1.10.11.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2129 | 2131
2131 |  | 18820 | 18819 | 2.2.1.10.11.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2130 | 2132
2132 |  | 10032 | 10031,17601,18098,18820 | 2.2.1.10.11.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 2122,2125,2128,2131 | 2964,2965,1323,2138
2133 |  | 10033 |  | 2.2.1.10.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 312.56 d | 08 March 2021 11:00 | 11 April 2022 13:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2134 |  | 14486 | 10023 | 2.2.1.10.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 151 d | 08 March 2021 11:00 | 20 September 2021 13:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2113 | 2135
2135 |  | 10034 | 6890FF,14486 | 2.2.1.10.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 1846 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 203 ed | 20 September 2021 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2134 | 1325,5165
2136 |  | 10035 |  | 2.2.1.10.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 0.79000000000000004 | -50d | 0 | 222.33 d | 02 February 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2137 |  | 19543 |  | 2.2.1.10.11.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 97.44 d | 02 February 2022 9:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA
2138 |  | 19544 | 10032 | 2.2.1.10.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 9:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 2132 | 2139
2139 |  | 19545 | 19544 | 2.2.1.10.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 2138 | 2140,5165
2140 |  | 19546 | 19545 | 2.2.1.10.11.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | 2139 | 2141,2145SS
2141 |  | 19547 | 19546 | 2.2.1.10.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2140 | 2142
2142 |  | 19548 | 19547 | 2.2.1.10.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2141 | 2143
2143 |  | 19549 | 19548 | 2.2.1.10.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2142 | 1328
2144 |  | 19550 |  | 2.2.1.10.11.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.82999999999999996 | -17.11d | 0 | 119.44 d | 01 May 2022 12:00 | 02 October 2022 13:00 | NA | NA
2145 |  | 10036 | 19546SS | 2.2.1.10.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2140SS | 2147
2146 |  | 14568 | 10038FS-25d | 2.2.1.10.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2148FS-25d
2147 |  | 10037 | 10036,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2145,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2148
2148 |  | 10038 | 10037 | 2.2.1.10.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 9:00 | 01 June 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2147 | 2146FS-25d,2149,5170,2154
2149 |  | 10040 | 10038 | 2.2.1.10.11.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 9:00 | 28 July 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2148 | 2150
2150 |  | 10041 | 10040 | 2.2.1.10.11.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0.89000000000000001 | -322.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2149 | 2151
2151 |  | 10042 | 10041 | 2.2.1.10.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2150 | 2152
2152 |  | 10043 | 10042 | 2.2.1.10.11.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.44d | 0 | 15 d | 07 September 2022 9:00 | 02 October 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2151 | 1328,5185
2153 |  | 20946 |  | 2.2.1.10.11.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.59999999999999998 | -50.33d | 0 | 128.33 d | 01 June 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA
2154 |  | 20947 | 10038 | 2.2.1.10.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 74 d | 01 June 2022 9:00 | 01 September 2022 12:00 | NA | NA | 2148 | 2156
2155 |  | 20948 | 20950FS-25d | 2.2.1.10.11.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 12:00 | 07 August 2022 12:00 | NA | NA | 2157FS-25d
2156 |  | 20949 | 20947,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.11.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 0.14000000000000001 | -355.44d | 0 | 4 d | 01 September 2022 12:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 2154,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2157
2157 |  | 20950 | 20949,5947,5948 | 2.2.1.10.11.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 0 | -355.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 15:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 2156,2964,2965 | 2155FS-25d,2158
2158 |  | 20951 | 20950 | 2.2.1.10.11.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | מענה מזמין | 0 | -312.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | NA | NA | 2157 | 2159
2159 |  | 20952 | 20951 | 2.2.1.10.11.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0 | -355.11d | 0 | 10 d | 13 October 2022 9:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 2158 | 2160
2160 |  | 20953 | 20952 | 2.2.1.10.11.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -355.11d | 0 | 0 d | 27 October 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 2159 | 2161
2161 |  | 20954 | 20953 | 2.2.1.10.11.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.33d | 0 | 15 d | 27 October 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA | 2160 | 1328,5179,5186
2162 |  | 5129 |  | 2.2.1.10.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.94999999999999996 | -57.22d | 0 | 677 d | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
2163 |  | 5130 |  | 2.2.1.10.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2164 |  | 5131 | 994 | 2.2.1.10.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2166
2165 |  | 14569 | 5133FS-25d | 2.2.1.10.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2167FS-25d
2166 |  | 5132 | 5131,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2164,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2167
2167 |  | 5133 | 5132,5848,10045 | 2.2.1.10.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2166,2962,2967 | 2168,2165FS-25d,2169
2168 |  | 5134 | 5133 | 2.2.1.10.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2167 | 2169FF+10d
2169 |  | 5135 | 5134FF+10d,5133 | 2.2.1.10.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2168FF+10d,2167 | 2170
2170 |  | 5136 | 5135 | 2.2.1.10.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2169 | 2171
2171 |  | 5137 | 5136 | 2.2.1.10.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2170 | 2175,2172
2172 |  | 17404 | 5137 | 2.2.1.10.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2171 | 2173
2173 |  | 17403 | 17404 | 2.2.1.10.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2172 | 2174
2174 |  | 17402 | 17403 | 2.2.1.10.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2173 | 2175
2175 |  | 5138 | 5137,17402 | 2.2.1.10.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2171,2174 | 1322,2177FF-2d,2963FS-1d,2968FS-1d,2198
2176 |  | 5139 |  | 2.2.1.10.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
2177 |  | 5140 | 5138FF-2d | 2.2.1.10.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2175FF-2d | 2179
2178 |  | 14570 | 5142FS-17d | 2.2.1.10.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 2180FS-17d
2179 |  | 5141 | 5140,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2177,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2180
2180 |  | 5142 | 5141,5921,10047 | 2.2.1.10.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 2179,2963,2968 | 2181,2178FS-17d,2182
2181 |  | 5143 | 5142 | 2.2.1.10.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 2180 | 2182FF+5d
2182 |  | 5144 | 5143FF+5d,5142 | 2.2.1.10.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 2181FF+5d,2180 | 2183
2183 |  | 5145 | 5144 | 2.2.1.10.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 2182 | 2184
2184 |  | 5146 | 5145 | 2.2.1.10.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 2183 | 2196,2185
2185 |  | 17633 | 5146 | 2.2.1.10.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2184 | 2186
2186 |  | 17632 | 17633 | 2.2.1.10.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2185 | 2187
2187 |  | 17631 | 17632 | 2.2.1.10.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2186 | 2196,2188
2188 |  | 18198 | 17631 | 2.2.1.10.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2187 | 2189
2189 |  | 18197 | 18198 | 2.2.1.10.12.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2188 | 2190
2190 |  | 18196 | 18197 | 2.2.1.10.12.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2189 | 2196,2191,2202
2191 |  | 19489 | 18196 | 2.2.1.10.12.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2190 | 2192
2192 |  | 19490 | 19489 | 2.2.1.10.12.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2191 | 2193
2193 |  | 19491 | 19490 | 2.2.1.10.12.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2192 | 2196,2194
2194 |  | 20327 | 19491 | 2.2.1.10.12.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2193 | 2195FS+2d,2969,2970
2195 |  | 20328 | 20327FS+2d | 2.2.1.10.12.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2194FS+2d | 2196
2196 |  | 5147 | 5146,17631,18196,19491,20328 | 2.2.1.10.12.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 2184,2187,2190,2193,2195 | 1324
2197 |  | 5148 |  | 2.2.1.10.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 345.33 d | 08 March 2021 11:00 | 24 May 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2198 |  | 14487 | 5138 | 2.2.1.10.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 08 March 2021 11:00 | 10 November 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2175 | 2199
2199 |  | 5149 | 6890FF,14487 | 2.2.1.10.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2029 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 195 ed | 10 November 2021 14:00 | 24 May 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2198 | 1327,5235
2200 |  | 5150 |  | 2.2.1.10.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 0.76000000000000001 | -57.22d | 0 | 219.67 d | 15 February 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2201 |  | 19771 |  | 2.2.1.10.12.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 86.44 d | 15 February 2022 8:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA
2202 |  | 19772 | 18196 | 2.2.1.10.12.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2190 | 2203
2203 |  | 19773 | 19772 | 2.2.1.10.12.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2202 | 2204,5235
2204 |  | 19774 | 19773 | 2.2.1.10.12.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 9:00 | NA | NA | 2203 | 2205,2209SS
2205 |  | 19775 | 19774 | 2.2.1.10.12.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2204 | 2206
2206 |  | 19776 | 19775 | 2.2.1.10.12.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2205 | 2207
2207 |  | 19777 | 19776 | 2.2.1.10.12.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2206 | 1329
2208 |  | 19778 |  | 2.2.1.10.12.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -23.33d | 0 | 125.67 d | 01 May 2022 15:00 | 13 October 2022 15:00 | NA | NA
2209 |  | 5151 | 19774SS | 2.2.1.10.12.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2204SS | 2211
2210 |  | 14571 | 5153FS-25d | 2.2.1.10.12.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2212FS-25d
2211 |  | 5152 | 5151,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.12.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2209,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2212
2212 |  | 5153 | 5152 | 2.2.1.10.12.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2211 | 2210FS-25d,2213,5240,2218
2213 |  | 5155 | 5153 | 2.2.1.10.12.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2212 | 2214
2214 |  | 5156 | 5155 | 2.2.1.10.12.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0.88 | -287.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2213 | 2215
2215 |  | 5157 | 5156 | 2.2.1.10.12.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -287.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2214 | 2216
2216 |  | 5158 | 5157 | 2.2.1.10.12.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -252.56d | 0 | 21 d | 07 September 2022 12:00 | 13 October 2022 15:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2215 | 1329,5255
2217 |  | 20955 |  | 2.2.1.10.12.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.56999999999999995 | -58.56d | 0 | 135.56 d | 01 June 2022 12:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA
2218 |  | 20956 | 5153 | 2.2.1.10.12.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 73 d | 01 June 2022 12:00 | 31 August 2022 15:00 | NA | NA | 2212 | 2220
2219 |  | 20957 | 20959FS-25d | 2.2.1.10.12.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 August 2022 12:00 | 05 August 2022 12:00 | NA | NA | 2221FS-25d
2220 |  | 20958 | 20956,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.12.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 0.31 | -320.44d | 0 | 4 d | 31 August 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2218,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2221
2221 |  | 20959 | 20958,10048,10049 | 2.2.1.10.12.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 0 | -320.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2220,2969,2970 | 2219FS-25d,2222
2222 |  | 20960 | 20959 | 2.2.1.10.12.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | מענה מזמין | 0 | -281.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2221 | 2223
2223 |  | 20961 | 20960 | 2.2.1.10.12.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0 | -320.11d | 0 | 11 d | 12 October 2022 12:00 | 28 October 2022 9:00 | NA | NA | 2222 | 2224
2224 |  | 20962 | 20961 | 2.2.1.10.12.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.11d | 0 | 0 d | 28 October 2022 9:00 | 28 October 2022 9:00 | NA | NA | 2223 | 2225
2225 |  | 20963 | 20962 | 2.2.1.10.12.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -282.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA | 2224 | 1329,5249,5256
2226 |  | 5591 |  | 2.2.1.10.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.72999999999999998 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
2227 |  | 5592 |  | 2.2.1.10.13.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2228 |  | 5593 | 994 | 2.2.1.10.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2230
2229 |  | 14572 | 5595FS-25d | 2.2.1.10.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2231FS-25d
2230 |  | 5594 | 5593,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2228,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2231
2231 |  | 5595 | 5594,5849 | 2.2.1.10.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2230,2972 | 2232,2229FS-25d,2233
2232 |  | 5596 | 5595 | 2.2.1.10.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2231 | 2233FF+10d
2233 |  | 5597 | 5596FF+10d,5595 | 2.2.1.10.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2232FF+10d,2231 | 2234
2234 |  | 5598 | 5597 | 2.2.1.10.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2233 | 2235
2235 |  | 5599 | 5598 | 2.2.1.10.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2234 | 2239,2236
2236 |  | 17407 | 5599 | 2.2.1.10.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2235 | 2237
2237 |  | 17406 | 17407 | 2.2.1.10.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2236 | 2238
2238 |  | 17405 | 17406 | 2.2.1.10.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2237 | 2239
2239 |  | 5600 | 5599,17405 | 2.2.1.10.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2235,2238 | 1322,2241FF-2d,2973FS-1d,2262
2240 |  | 5601 |  | 2.2.1.10.13.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
2241 |  | 5602 | 5600FF-2d | 2.2.1.10.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2239FF-2d | 2243
2242 |  | 14573 | 5604FS-17d | 2.2.1.10.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 2244FS-17d
2243 |  | 5603 | 5602,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2241,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2244
2244 |  | 5604 | 5603,5922 | 2.2.1.10.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 2243,2973 | 2245,2242FS-17d,2246
2245 |  | 5605 | 5604 | 2.2.1.10.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 2244 | 2246FF+5d
2246 |  | 5606 | 5605FF+5d,5604 | 2.2.1.10.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 2245FF+5d,2244 | 2247
2247 |  | 5607 | 5606 | 2.2.1.10.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 2246 | 2248
2248 |  | 5608 | 5607 | 2.2.1.10.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 2247 | 2260,2249
2249 |  | 17636 | 5608 | 2.2.1.10.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2248 | 2250
2250 |  | 17635 | 17636 | 2.2.1.10.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2249 | 2251
2251 |  | 17634 | 17635 | 2.2.1.10.13.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2250 | 2260,2252
2252 |  | 18201 | 17634 | 2.2.1.10.13.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2251 | 2253
2253 |  | 18200 | 18201 | 2.2.1.10.13.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2252 | 2254
2254 |  | 18199 | 18200 | 2.2.1.10.13.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2253 | 2260,2255
2255 |  | 19492 | 18199 | 2.2.1.10.13.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2254 | 2256
2256 |  | 19493 | 19492 | 2.2.1.10.13.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2255 | 2257
2257 |  | 19494 | 19493 | 2.2.1.10.13.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2256 | 2260,2258
2258 |  | 20330 | 19494 | 2.2.1.10.13.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2257 | 2259FS+2d
2259 |  | 20331 | 20330FS+2d | 2.2.1.10.13.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2258FS+2d | 2260
2260 |  | 5609 | 5608,17634,18199,19494,20331 | 2.2.1.10.13.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 2248,2251,2254,2257,2259 | 1324,2273,2974,2975,2266SS
2261 |  | 5610 |  | 2.2.1.10.13.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר בניה | 0.72999999999999998 | -36d | 0 | 472 d | 08 March 2021 11:00 | 08 November 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2262 |  | 14488 | 5600 | 2.2.1.10.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת היתר בניה | 0.97999999999999998 | -356.67d | 0 | 436 d | 08 March 2021 11:00 | 14 September 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2239 | 2263
2263 |  | 5611 | 6890FF,14488 | 2.2.1.10.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | אישור היתר בניה | 0 | -451.88ed | 0 | 55 ed | 14 September 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2262 | 1327,5364,5306
2264 |  | 5612 |  | 2.2.1.10.13.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0.35999999999999999 | 1357.13d | 0 | 233.22 d | 17 May 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2265 |  | 19631 |  | 2.2.1.10.13.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
2266 |  | 19632 | 5609SS | 2.2.1.10.13.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -322.11d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2260SS | 2267
2267 |  | 19633 | 19632 | 2.2.1.10.13.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2266 | 2268,5306,5364
2268 |  | 19634 | 19633 | 2.2.1.10.13.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2267 | 2269
2269 |  | 19635 | 19634 | 2.2.1.10.13.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2268 | 2270
2270 |  | 19636 | 19635 | 2.2.1.10.13.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2269 | 2271
2271 |  | 19637 | 19636 | 2.2.1.10.13.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 2270 | 1329
2272 |  | 19638 |  | 2.2.1.10.13.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
2273 |  | 5613 | 5609 | 2.2.1.10.13.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -406.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2260 | 2275
2274 |  | 14574 | 5615FS-25d | 2.2.1.10.13.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2276FS-25d
2275 |  | 5614 | 5613,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.13.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2273,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2276
2276 |  | 5615 | 5614 | 2.2.1.10.13.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2275 | 2277,2274FS-25d,2278,5368,5310,2283
2277 |  | 5616 | 5615 | 2.2.1.10.13.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 2276 | 2278FF+15d
2278 |  | 5617 | 5616FF+15d,5615 | 2.2.1.10.13.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2277FF+15d,2276 | 2279
2279 |  | 5618 | 5617 | 2.2.1.10.13.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2278 | 2280
2280 |  | 5619 | 5618 | 2.2.1.10.13.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2279 | 2281
2281 |  | 5620 | 5619 | 2.2.1.10.13.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2280 | 1329,5327
2282 |  | 20964 |  | 2.2.1.10.13.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -406.11d | 0 | 127.56 d | 29 September 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA
2283 |  | 20965 | 5615 | 2.2.1.10.13.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0 | -406.11d | 0 | 64 d | 29 September 2022 15:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | 2276 | 2285
2284 |  | 20966 | 20968FS-25d | 2.2.1.10.13.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1440.69d | 0 | 0 d | 30 November 2022 9:00 | 30 November 2022 9:00 | NA | NA | 2286FS-25d
2285 |  | 20967 | 20965,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.13.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 2283,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2286
2286 |  | 20968 | 20967,5949,5950 | 2.2.1.10.13.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 2285,2974,2975 | 2284FS-25d,2287,2288
2287 |  | 20969 | 20968 | 2.2.1.10.13.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 0 | -405.44d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 9:00 | NA | NA | 2286 | 2288FF+15d
2288 |  | 20970 | 20968,20969FF+15d | 2.2.1.10.13.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -357.89d | 0 | 21 d | 01 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 2286,2287FF+15d | 2289
2289 |  | 20971 | 20970 | 2.2.1.10.13.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -406.33d | 0 | 11 d | 30 January 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 2288 | 2290
2290 |  | 20972 | 20971 | 2.2.1.10.13.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -406.33d | 0 | 0 d | 12 February 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 2289 | 2291
2291 |  | 20973 | 20972 | 2.2.1.10.13.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -358d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 2290 | 1329,5316,5328
2292 |  | 16375 |  | 2.2.1.10.14 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.93999999999999995 | -50d | 0 | 669.44 d | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
2293 |  | 16376 |  | 2.2.1.10.14.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2294 |  | 16377 | 994 | 2.2.1.10.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2296
2295 |  | 16378 | 16380FS-25d | 2.2.1.10.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2297FS-25d
2296 |  | 16379 | 16377,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2294,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2297
2297 |  | 16380 | 16379,16410 | 2.2.1.10.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2296,2977 | 2295FS-25d,2298,2299
2298 |  | 16381 | 16380 | 2.2.1.10.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2297 | 2299FF+10d
2299 |  | 16382 | 16381FF+10d,16380 | 2.2.1.10.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2298FF+10d,2297 | 2300
2300 |  | 16383 | 16382 | 2.2.1.10.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2299 | 2301
2301 |  | 16384 | 16383 | 2.2.1.10.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2300 | 2305,2302
2302 |  | 17410 | 16384 | 2.2.1.10.14.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2301 | 2303
2303 |  | 17409 | 17410 | 2.2.1.10.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2302 | 2304
2304 |  | 17408 | 17409 | 2.2.1.10.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2303 | 2305
2305 |  | 16385 | 16384,17408 | 2.2.1.10.14.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2301,2304 | 1322,2307FF-2d,2326,2978FS-1d
2306 |  | 16386 |  | 2.2.1.10.14.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
2307 |  | 16387 | 16385FF-2d | 2.2.1.10.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2305FF-2d | 2309
2308 |  | 16388 | 16390FS-17d | 2.2.1.10.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 2310FS-17d
2309 |  | 16389 | 16387,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2307,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2310
2310 |  | 16390 | 16389,16411 | 2.2.1.10.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 2309,2978 | 2308FS-17d,2311,2312
2311 |  | 16391 | 16390 | 2.2.1.10.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 2310 | 2312FF+5d
2312 |  | 16392 | 16391FF+5d,16390 | 2.2.1.10.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 2311FF+5d,2310 | 2313
2313 |  | 16393 | 16392 | 2.2.1.10.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 2312 | 2314
2314 |  | 16394 | 16393 | 2.2.1.10.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 2313 | 2324,2315
2315 |  | 17606 | 16394 | 2.2.1.10.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 2314 | 2316
2316 |  | 17605 | 17606 | 2.2.1.10.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2315 | 2317
2317 |  | 17604 | 17605 | 2.2.1.10.14.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2316 | 2324,2318
2318 |  | 18103 | 17604 | 2.2.1.10.14.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 2317 | 2319
2319 |  | 18102 | 18103 | 2.2.1.10.14.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2318 | 2320
2320 |  | 18101 | 18102 | 2.2.1.10.14.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2319 | 2324,2321
2321 |  | 18823 | 18101 | 2.2.1.10.14.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 2320 | 2322
2322 |  | 18822 | 18823 | 2.2.1.10.14.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2321 | 2323
2323 |  | 18821 | 18822 | 2.2.1.10.14.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2322 | 2324
2324 |  | 16395 | 16394,17604,18101,18821 | 2.2.1.10.14.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 2314,2317,2320,2323 | 2979,2980,1323,2330
2325 |  | 16396 |  | 2.2.1.10.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 363.67 d | 08 March 2021 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2326 |  | 16397 | 16385 | 2.2.1.10.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 340 d | 08 March 2021 11:00 | 17 May 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2305 | 2327
2327 |  | 16398 | 16397,6890FF | 2.2.1.10.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 2122 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 30 ed | 17 May 2022 17:00 | 16 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 2326,1382FF | 1325,5389
2328 |  | 16399 |  | 2.2.1.10.14.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 0.79000000000000004 | -50d | 0 | 222.33 d | 02 February 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2329 |  | 19567 |  | 2.2.1.10.14.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 97.44 d | 02 February 2022 9:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA
2330 |  | 19568 | 16395 | 2.2.1.10.14.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 9:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 2324 | 2331
2331 |  | 19569 | 19568 | 2.2.1.10.14.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 2330 | 2332,5389
2332 |  | 19570 | 19569 | 2.2.1.10.14.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | 2331 | 2333,2337SS
2333 |  | 19571 | 19570 | 2.2.1.10.14.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2332 | 2334
2334 |  | 19572 | 19571 | 2.2.1.10.14.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2333 | 2335
2335 |  | 19573 | 19572 | 2.2.1.10.14.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2334 | 1328
2336 |  | 19574 |  | 2.2.1.10.14.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.82999999999999996 | -17.11d | 0 | 119.44 d | 01 May 2022 12:00 | 02 October 2022 13:00 | NA | NA
2337 |  | 16400 | 19570SS | 2.2.1.10.14.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2332SS | 2339
2338 |  | 16401 | 16403FS-25d | 2.2.1.10.14.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2340FS-25d
2339 |  | 16402 | 16400,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.14.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2337,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2340
2340 |  | 16403 | 16402 | 2.2.1.10.14.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 9:00 | 01 June 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2339 | 2338FS-25d,2341,5395,2346
2341 |  | 16405 | 16403 | 2.2.1.10.14.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 9:00 | 28 July 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2340 | 2342
2342 |  | 16406 | 16405 | 2.2.1.10.14.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0.89000000000000001 | -322.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2341 | 2343
2343 |  | 16407 | 16406 | 2.2.1.10.14.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2342 | 2344
2344 |  | 16408 | 16407 | 2.2.1.10.14.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.44d | 0 | 15 d | 07 September 2022 9:00 | 02 October 2022 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2343 | 1328,5417
2345 |  | 20974 |  | 2.2.1.10.14.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.59999999999999998 | -50.33d | 0 | 128.33 d | 01 June 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA
2346 |  | 20975 | 16403 | 2.2.1.10.14.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 74 d | 01 June 2022 9:00 | 01 September 2022 12:00 | NA | NA | 2340 | 2348
2347 |  | 20976 | 20978FS-25d | 2.2.1.10.14.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 12:00 | 07 August 2022 12:00 | NA | NA | 2349FS-25d
2348 |  | 20977 | 20975,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.14.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 0.14000000000000001 | -355.44d | 0 | 4 d | 01 September 2022 12:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 2346,6157FF,6221FF,6325FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2349
2349 |  | 20978 | 20977,16412,16413 | 2.2.1.10.14.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 0 | -355.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 15:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 2348,2979,2980 | 2347FS-25d,2350
2350 |  | 20979 | 20978 | 2.2.1.10.14.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | מענה מזמין | 0 | -312.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | NA | NA | 2349 | 2351
2351 |  | 20980 | 20979 | 2.2.1.10.14.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0 | -355.11d | 0 | 10 d | 13 October 2022 9:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 2350 | 2352
2352 |  | 20981 | 20980 | 2.2.1.10.14.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -355.11d | 0 | 0 d | 27 October 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 2351 | 2353
2353 |  | 20982 | 20981 | 2.2.1.10.14.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.33d | 0 | 15 d | 27 October 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA | 2352 | 1328,5419
2354 |  | 5622 |  | 2.2.1.10.15 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.78000000000000003 | 1357.13d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
2355 |  | 5623 |  | 2.2.1.10.15.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2356 |  | 5624 | 994 | 2.2.1.10.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2358
2357 |  | 14575 | 5626FS-25d | 2.2.1.10.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2359FS-25d
2358 |  | 5625 | 5624,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2356,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2359,2360
2359 |  | 5626 | 5625,5850 | 2.2.1.10.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2358,2982 | 2360,2357FS-25d,2361
2360 |  | 5627 | 5626,5625 | 2.2.1.10.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2359,2358 | 2361FF+10d
2361 |  | 5628 | 5627FF+10d,5626 | 2.2.1.10.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2360FF+10d,2359 | 2362
2362 |  | 5629 | 5628 | 2.2.1.10.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2361 | 2363
2363 |  | 5630 | 5629 | 2.2.1.10.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2362 | 2367,2364
2364 |  | 17413 | 5630 | 2.2.1.10.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2363 | 2365
2365 |  | 17412 | 17413 | 2.2.1.10.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2364 | 2366
2366 |  | 17411 | 17412 | 2.2.1.10.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2365 | 2367
2367 |  | 5631 | 5630,17411 | 2.2.1.10.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2363,2366 | 1322,2369FF-2d,2983FS-1d,2390
2368 |  | 5632 |  | 2.2.1.10.15.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
2369 |  | 5633 | 5631FF-2d | 2.2.1.10.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2367FF-2d | 2371
2370 |  | 14576 | 5635FS-17d | 2.2.1.10.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 2372FS-17d
2371 |  | 5634 | 5633,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2369,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2372
2372 |  | 5635 | 5634,5923 | 2.2.1.10.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 2371,2983 | 2373,2370FS-17d,2374
2373 |  | 5636 | 5635 | 2.2.1.10.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 2372 | 2374FF+5d
2374 |  | 5637 | 5636FF+5d,5635 | 2.2.1.10.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 2373FF+5d,2372 | 2375
2375 |  | 5638 | 5637 | 2.2.1.10.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 2374 | 2376
2376 |  | 5639 | 5638 | 2.2.1.10.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 2375 | 2388,2377
2377 |  | 17639 | 5639 | 2.2.1.10.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2376 | 2378
2378 |  | 17638 | 17639 | 2.2.1.10.15.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2377 | 2379
2379 |  | 17637 | 17638 | 2.2.1.10.15.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2378 | 2388,2380
2380 |  | 18204 | 17637 | 2.2.1.10.15.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2379 | 2381
2381 |  | 18203 | 18204 | 2.2.1.10.15.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2380 | 2382
2382 |  | 18202 | 18203 | 2.2.1.10.15.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2381 | 2388,2383
2383 |  | 19495 | 18202 | 2.2.1.10.15.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2382 | 2384
2384 |  | 19496 | 19495 | 2.2.1.10.15.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2383 | 2385
2385 |  | 19497 | 19496 | 2.2.1.10.15.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2384 | 2388,2386
2386 |  | 20333 | 19497 | 2.2.1.10.15.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2385 | 2387FS+2d
2387 |  | 20334 | 20333FS+2d | 2.2.1.10.15.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2386FS+2d | 2388
2388 |  | 5640 | 5639,17637,18202,19497,20334 | 2.2.1.10.15.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 2376,2379,2382,2385,2387 | 1324,2402,2984,2985,2395SS
2389 |  | 5641 |  | 2.2.1.10.15.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר בניה | 0.85999999999999999 | 1481.13d | 0 | 449 d | 08 March 2021 11:00 | 04 October 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2390 |  | 14489 | 5631 | 2.2.1.10.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 382 d | 08 March 2021 11:00 | 10 July 2022 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2367 | 2392,2391
2391 |  | 21524 | 14489 | 2.2.1.10.15.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת סקר סיכונים | 0 | 1496.8d | 0 | 0 d | 12 September 2022 8:00 | 12 September 2022 8:00 | NA | NA | 2390
2392 |  | 5642 | 6890FF,14489 | 2.2.1.10.15.3.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | אישור היתר בניה | 0.62 | -416.88ed | 0 | 86 ed | 10 July 2022 14:00 | 04 October 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2390 | 1327,5490
2393 |  | 5643 |  | 2.2.1.10.15.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0.35999999999999999 | 1357.13d | 0 | 233.22 d | 17 May 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
2394 |  | 19655 |  | 2.2.1.10.15.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
2395 |  | 19656 | 5640SS | 2.2.1.10.15.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -322.11d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2388SS | 2396
2396 |  | 19657 | 19656 | 2.2.1.10.15.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2395 | 2397,5490
2397 |  | 19658 | 19657 | 2.2.1.10.15.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2396 | 2398
2398 |  | 19659 | 19658 | 2.2.1.10.15.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2397 | 2399
2399 |  | 19660 | 19659 | 2.2.1.10.15.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2398 | 2400
2400 |  | 19661 | 19660 | 2.2.1.10.15.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 2399 | 1329
2401 |  | 19662 |  | 2.2.1.10.15.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
2402 |  | 5644 | 5640 | 2.2.1.10.15.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -406.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2388 | 2404
2403 |  | 14577 | 5646FS-25d | 2.2.1.10.15.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2405FS-25d
2404 |  | 5645 | 5644 | 2.2.1.10.15.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2402 | 2405
2405 |  | 5646 | 5645 | 2.2.1.10.15.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2404 | 2406,2403FS-25d,2407,5494,2412
2406 |  | 5647 | 5646 | 2.2.1.10.15.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 2405 | 2407FF+15d
2407 |  | 5648 | 5647FF+15d,5646 | 2.2.1.10.15.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2406FF+15d,2405 | 2408
2408 |  | 5649 | 5648 | 2.2.1.10.15.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2407 | 2409
2409 |  | 5650 | 5649 | 2.2.1.10.15.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2408 | 2410
2410 |  | 5651 | 5650 | 2.2.1.10.15.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2409 | 1329,5507
2411 |  | 20983 |  | 2.2.1.10.15.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -406.11d | 0 | 127.56 d | 29 September 2022 15:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA
2412 |  | 20984 | 5646 | 2.2.1.10.15.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0 | -406.11d | 0 | 64 d | 29 September 2022 15:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | 2405 | 2414
2413 |  | 20985 | 20987FS-25d | 2.2.1.10.15.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1440.69d | 0 | 0 d | 30 November 2022 9:00 | 30 November 2022 9:00 | NA | NA | 2415FS-25d
2414 |  | 20986 | 20984 | 2.2.1.10.15.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 2412 | 2415
2415 |  | 20987 | 20986,5951,5952 | 2.2.1.10.15.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | 2414,2984,2985 | 2413FS-25d,2416,2417
2416 |  | 20988 | 20987 | 2.2.1.10.15.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 0 | -405.44d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 9:00 | NA | NA | 2415 | 2417FF+15d
2417 |  | 20989 | 20987,20988FF+15d | 2.2.1.10.15.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -357.89d | 0 | 21 d | 01 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 2415,2416FF+15d | 2418
2418 |  | 20990 | 20989 | 2.2.1.10.15.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -406.33d | 0 | 11 d | 30 January 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 2417 | 2419
2419 |  | 20991 | 20990 | 2.2.1.10.15.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -406.33d | 0 | 0 d | 12 February 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | 2418 | 2420
2420 |  | 20992 | 20991 | 2.2.1.10.15.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -358d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 2419 | 1329,5500,5508
2421 |  | 5652 |  | 2.2.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.93000000000000005 | 1415.02d | 0 | 704.78 d | 14 July 2020 8:00 | 01 January 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2422 |  | 5653 |  | 2.2.1.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.88 | 1415.02d | 0 | 704.78 d | 14 July 2020 8:00 | 01 January 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2423 |  | 5654 |  | 2.2.1.11.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2424 |  | 5655 | 994 | 2.2.1.11.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2426
2425 |  | 14578 | 5657FS-25d | 2.2.1.11.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2427FS-25d
2426 |  | 5656 | 5655,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2424,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2427
2427 |  | 5657 | 5656,5851 | 2.2.1.11.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2426,2988 | 2428,2425FS-25d,2429
2428 |  | 5658 | 5657 | 2.2.1.11.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2427 | 2429FF+10d
2429 |  | 5659 | 5658FF+10d,5657 | 2.2.1.11.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2428FF+10d,2427 | 2430
2430 |  | 5660 | 5659 | 2.2.1.11.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2429 | 2431
2431 |  | 5661 | 5660 | 2.2.1.11.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2430 | 2435,2432
2432 |  | 17416 | 5661 | 2.2.1.11.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2431 | 2433
2433 |  | 17415 | 17416 | 2.2.1.11.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2432 | 2434
2434 |  | 17414 | 17415 | 2.2.1.11.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2433 | 2435
2435 |  | 5662 | 5661,17414 | 2.2.1.11.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2431,2434 | 1322,2437FF-2d,2989FS-1d,2456
2436 |  | 5663 |  | 2.2.1.11.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2437 |  | 5664 | 5662FF-2d | 2.2.1.11.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2435FF-2d | 2439
2438 |  | 14579 | 5666FS-17d | 2.2.1.11.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 2440FS-17d
2439 |  | 5665 | 5664,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 2437,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2440
2440 |  | 5666 | 5665,5924 | 2.2.1.11.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2439,2989 | 2441,2438FS-17d,2442
2441 |  | 5667 | 5666 | 2.2.1.11.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 2440 | 2442FF+5d
2442 |  | 5668 | 5667FF+5d,5666 | 2.2.1.11.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 2441FF+5d,2440 | 2443
2443 |  | 5669 | 5668 | 2.2.1.11.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 2442 | 2444
2444 |  | 5670 | 5669 | 2.2.1.11.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 2443 | 2454,2445
2445 |  | 17609 | 5670 | 2.2.1.11.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 2444 | 2446
2446 |  | 17608 | 17609 | 2.2.1.11.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2445 | 2447
2447 |  | 17607 | 17608 | 2.2.1.11.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2446 | 2454,2448
2448 |  | 18106 | 17607 | 2.2.1.11.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 2447 | 2449
2449 |  | 18105 | 18106,10305FF | 2.2.1.11.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2448,6268FF | 2450
2450 |  | 18104 | 18105 | 2.2.1.11.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2449 | 2454,2451
2451 |  | 18824 | 18104 | 2.2.1.11.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 2450 | 2452
2452 |  | 18825 | 18824 | 2.2.1.11.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2451 | 2453
2453 |  | 18826 | 18825 | 2.2.1.11.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2452 | 2454
2454 |  | 5671 | 5670,17607,18104,18826 | 2.2.1.11.1.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 2444,2447,2450,2453 | 2990,2991,1323,2460
2455 |  | 5672 |  | 2.2.1.11.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 344.67 d | 08 March 2021 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2456 |  | 14490 | 5662 | 2.2.1.11.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 261 d | 08 March 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2435 | 2457
2457 |  | 5673 | 6890FF,14490 | 2.2.1.11.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 2017 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 106 ed | 06 February 2022 17:00 | 23 May 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2456 | 1325,5561,5558
2458 |  | 5674 |  | 2.2.1.11.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.57999999999999996 | 1415.02d | 0 | 257.67 d | 02 February 2022 9:00 | 01 January 2023 12:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
2459 |  | 19583 |  | 2.2.1.11.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 181 d | 02 February 2022 9:00 | 18 September 2022 12:00 | NA | NA
2460 |  | 19584 | 5671 | 2.2.1.11.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 114 d | 02 February 2022 9:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | 2454 | 2461
2461 |  | 19585 | 19584 | 2.2.1.11.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 12:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | 2460 | 2462,5558,2467
2462 |  | 19586 | 19585 | 2.2.1.11.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 12:00 | 20 July 2022 12:00 | NA | NA | 2461 | 2463
2463 |  | 19587 | 19586 | 2.2.1.11.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | 2462 | 2464
2464 |  | 19588 | 19587 | 2.2.1.11.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | 2463 | 2465
2465 |  | 19589 | 19588 | 2.2.1.11.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.29999999999999999 | -275.78d | 0 | 15 d | 28 August 2022 12:00 | 18 September 2022 12:00 | NA | NA | 2464 | 1328
2466 |  | 19590 |  | 2.2.1.11.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.56000000000000005 | -27d | 0 | 101.11 d | 27 June 2022 12:00 | 09 November 2022 10:00 | NA | NA
2467 |  | 5675 | 19585 | 2.2.1.11.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 46 d | 27 June 2022 12:00 | 23 August 2022 9:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 2461 | 2469
2468 |  | 14580 | 5677FS-25d | 2.2.1.11.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 July 2022 15:00 | 28 July 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 2470FS-25d
2469 |  | 5676 | 5675,10299FF,10303FF,16173FF,16174FF,10306FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 9:00 | 29 August 2022 12:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2467,6157FF,6221FF,6158FF,6160FF,6276FF,6161FF,6162FF | 2470
2470 |  | 5677 | 5676 | 2.2.1.11.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2469 | 2468FS-25d,2471,5565,2479
2471 |  | 5679 | 5677 | 2.2.1.11.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0.17000000000000001 | -306.44d | 0 | 21 d | 29 August 2022 12:00 | 29 September 2022 16:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 2470 | 2472
2472 |  | 5680 | 5679 | 2.2.1.11.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -347.89d | 0 | 10 d | 29 September 2022 16:00 | 19 October 2022 10:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 2471 | 2473
2473 |  | 5681 | 5680 | 2.2.1.11.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -347.89d | 0 | 0 d | 19 October 2022 10:00 | 19 October 2022 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 2472 | 2474
2474 |  | 5682 | 5681 | 2.2.1.11.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -306.78d | 0 | 15 d | 19 October 2022 10:00 | 09 November 2022 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 2473 | 1328,5581,5609
2475 |  | 21239 |  | 2.2.1.11.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -234.33d | 0 | 23.33 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA
2476 |  | 21240 |  | 2.2.1.11.1.4.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -234.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 8:00 | NA | NA |  | 2477
2477 |  | 21241 | 21240 | 2.2.1.11.1.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור | 0 | -206.67d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 2476 | 5562
2478 |  | 20993 |  | 2.2.1.11.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 4.0000000000000001E-2 | 1415.02d | 0 | 92.67 d | 29 August 2022 12:00 | 01 January 2023 12:00 | NA | NA
2479 |  | 20994 | 5677 | 2.2.1.11.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.10000000000000001 | -390.44d | 0 | 37 d | 29 August 2022 12:00 | 24 October 2022 12:00 | NA | NA | 2470 | 2481
2480 |  | 20995 | 20997FS-25d | 2.2.1.11.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1490.69d | 0 | 0 d | 19 September 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 2482FS-25d
2481 |  | 20996 | 20994,10299FF,10303FF,16173FF,16174FF,10306FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -390.44d | 0 | 5 d | 24 October 2022 12:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2479,6157FF,6221FF,6158FF,6160FF,6276FF,6161FF,6162FF | 2482
2482 |  | 20997 | 20996,5953,5954 | 2.2.1.11.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -390.44d | 0 | 0 d | 30 October 2022 15:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2481,2990,2991 | 2480FS-25d,2483,2484
2483 |  | 20998 | 20997 | 2.2.1.11.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 0 | -389.78d | 0 | 6 d | 30 October 2022 15:00 | 07 November 2022 9:00 | NA | NA | 2482 | 2484FF+15d
2484 |  | 20999 | 20997,20998FF+15d | 2.2.1.11.1.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -344d | 0 | 21 d | 30 October 2022 15:00 | 28 November 2022 15:00 | NA | NA | 2482,2483FF+15d | 2485
2485 |  | 21000 | 20999 | 2.2.1.11.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -390.44d | 0 | 10 d | 28 November 2022 15:00 | 11 December 2022 12:00 | NA | NA | 2484 | 2486
2486 |  | 21001 | 21000 | 2.2.1.11.1.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -390.44d | 0 | 0 d | 11 December 2022 12:00 | 11 December 2022 12:00 | NA | NA | 2485 | 2487
2487 |  | 21002 | 21001 | 2.2.1.11.1.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -344d | 0 | 15 d | 11 December 2022 12:00 | 01 January 2023 12:00 | NA | NA | 2486 | 1328,5584,5611
2488 |  | 5683 |  | 2.2.1.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.94999999999999996 | -57.67d | 0 | 677.44 d | 14 July 2020 8:00 | 28 November 2022 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2489 |  | 5684 |  | 2.2.1.11.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2490 |  | 5685 | 994 | 2.2.1.11.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2492
2491 |  | 14581 | 5687FS-25d | 2.2.1.11.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2493FS-25d
2492 |  | 5686 | 5685,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2490,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2493
2493 |  | 5687 | 5686,5852 | 2.2.1.11.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2492,2993 | 2494,2491FS-25d,2495
2494 |  | 5688 | 5687 | 2.2.1.11.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2493 | 2495FF+10d
2495 |  | 5689 | 5688FF+10d,5687 | 2.2.1.11.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2494FF+10d,2493 | 2496
2496 |  | 5690 | 5689 | 2.2.1.11.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2495 | 2497
2497 |  | 5691 | 5690 | 2.2.1.11.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2496 | 2501,2498
2498 |  | 17419 | 5691 | 2.2.1.11.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2497 | 2499
2499 |  | 17418 | 17419 | 2.2.1.11.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2498 | 2500
2500 |  | 17417 | 17418 | 2.2.1.11.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2499 | 2501
2501 |  | 5692 | 5691,17417 | 2.2.1.11.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2497,2500 | 1322,2503FF-2d,2994FS-1d,2524
2502 |  | 5693 |  | 2.2.1.11.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2503 |  | 5694 | 5692FF-2d | 2.2.1.11.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2501FF-2d | 2505
2504 |  | 14582 | 5696FS-17d | 2.2.1.11.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 2506FS-17d
2505 |  | 5695 | 5694,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 2503,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2506
2506 |  | 5696 | 5695,5925 | 2.2.1.11.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2505,2994 | 2507,2504FS-17d,2508
2507 |  | 5697 | 5696 | 2.2.1.11.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 2506 | 2508FF+5d
2508 |  | 5698 | 5697FF+5d,5696 | 2.2.1.11.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 2507FF+5d,2506 | 2509
2509 |  | 5699 | 5698 | 2.2.1.11.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 2508 | 2510
2510 |  | 5700 | 5699 | 2.2.1.11.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 2509 | 2522,2511
2511 |  | 17642 | 5700 | 2.2.1.11.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2510 | 2512
2512 |  | 17641 | 17642 | 2.2.1.11.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2511 | 2513
2513 |  | 17640 | 17641 | 2.2.1.11.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2512 | 2522,2514
2514 |  | 18207 | 17640 | 2.2.1.11.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2513 | 2515
2515 |  | 18206 | 18207 | 2.2.1.11.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2514 | 2516
2516 |  | 18205 | 18206 | 2.2.1.11.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2515 | 2522,2517,2528
2517 |  | 19498 | 18205 | 2.2.1.11.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2516 | 2518
2518 |  | 19499 | 19498 | 2.2.1.11.2.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2517 | 2519
2519 |  | 19500 | 19499 | 2.2.1.11.2.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2518 | 2522,2520
2520 |  | 20336 | 19500 | 2.2.1.11.2.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2519 | 2521FS+2d,2995,2996
2521 |  | 20337 | 20336FS+2d | 2.2.1.11.2.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2520FS+2d | 2522
2522 |  | 5701 | 5700,17640,18205,19500,20337 | 2.2.1.11.2.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 2510,2513,2516,2519,2521 | 1324
2523 |  | 5702 |  | 2.2.1.11.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2524 |  | 14491 | 5692 | 2.2.1.11.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2501 | 2525
2525 |  | 5703 | 6890FF,14491 | 2.2.1.11.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2524 | 1327,5676
2526 |  | 5704 |  | 2.2.1.11.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0.75 | -57.67d | 0 | 220.11 d | 15 February 2022 8:00 | 28 November 2022 12:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
2527 |  | 19551 |  | 2.2.1.11.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 86.44 d | 15 February 2022 8:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA
2528 |  | 19552 | 18205 | 2.2.1.11.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2516 | 2529
2529 |  | 19553 | 19552 | 2.2.1.11.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2528 | 2530,5676
2530 |  | 19554 | 19553 | 2.2.1.11.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 9:00 | NA | NA | 2529 | 2531,2535SS
2531 |  | 19555 | 19554 | 2.2.1.11.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2530 | 2532
2532 |  | 19556 | 19555 | 2.2.1.11.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2531 | 2533
2533 |  | 19557 | 19556 | 2.2.1.11.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2532 | 1329
2534 |  | 19558 |  | 2.2.1.11.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -23.33d | 0 | 125.67 d | 01 May 2022 15:00 | 13 October 2022 15:00 | NA | NA
2535 |  | 5705 | 19554SS | 2.2.1.11.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 2530SS | 2537
2536 |  | 14583 | 5707FS-25d | 2.2.1.11.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 2538FS-25d
2537 |  | 5706 | 5705,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2535,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2538
2538 |  | 5707 | 5706 | 2.2.1.11.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2537 | 2536FS-25d,2539,5682,2544
2539 |  | 5709 | 5707 | 2.2.1.11.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 2538 | 2540
2540 |  | 5710 | 5709 | 2.2.1.11.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0.88 | -287.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 2539 | 2541
2541 |  | 5711 | 5710 | 2.2.1.11.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -287.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 2540 | 2542
2542 |  | 5712 | 5711 | 2.2.1.11.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -252.56d | 0 | 21 d | 07 September 2022 12:00 | 13 October 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 2541 | 1329,5694
2543 |  | 21003 |  | 2.2.1.11.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.56999999999999995 | -58d | 0 | 136 d | 01 June 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
2544 |  | 21004 | 5707 | 2.2.1.11.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 74 d | 01 June 2022 12:00 | 01 September 2022 15:00 | NA | NA | 2538 | 2546
2545 |  | 21005 | 21007FS-25d | 2.2.1.11.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 15:00 | 07 August 2022 15:00 | NA | NA | 2547FS-25d
2546 |  | 21006 | 21004,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 5.9999999999999998E-2 | -321.44d | 0 | 4 d | 01 September 2022 15:00 | 07 September 2022 9:00 | NA | NA | 2544,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2547
2547 |  | 21007 | 21006,5955,5956 | 2.2.1.11.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -321.44d | 0 | 0 d | 07 September 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | NA | NA | 2546,2995,2996 | 2545FS-25d,2548
2548 |  | 21008 | 21007 | 2.2.1.11.2.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 07 September 2022 9:00 | 13 October 2022 12:00 | NA | NA | 2547 | 2549
2549 |  | 21009 | 21008 | 2.2.1.11.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 11 d | 13 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2548 | 2550
2550 |  | 21010 | 21009 | 2.2.1.11.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2549 | 2551
2551 |  | 21011 | 21010 | 2.2.1.11.2.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 2550 | 1329,5695
2552 |  | 5713 |  | 2.2.1.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.89000000000000001 | 1415.02d | 0 | 704.78 d | 14 July 2020 8:00 | 01 January 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2553 |  | 5714 |  | 2.2.1.11.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2554 |  | 5715 | 994 | 2.2.1.11.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2556
2555 |  | 14584 | 5717FS-25d | 2.2.1.11.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2557FS-25d
2556 |  | 5716 | 5715,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2554,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2557
2557 |  | 5717 | 5716,5853 | 2.2.1.11.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2556,2998 | 2558,2555FS-25d,2559
2558 |  | 5718 | 5717 | 2.2.1.11.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2557 | 2559FF+10d
2559 |  | 5719 | 5718FF+10d,5717 | 2.2.1.11.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2558FF+10d,2557 | 2560
2560 |  | 5720 | 5719 | 2.2.1.11.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2559 | 2561
2561 |  | 5721 | 5720 | 2.2.1.11.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2560 | 2565,2562
2562 |  | 17422 | 5721 | 2.2.1.11.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2561 | 2563
2563 |  | 17421 | 17422 | 2.2.1.11.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2562 | 2564
2564 |  | 17420 | 17421 | 2.2.1.11.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2563 | 2565
2565 |  | 5722 | 5721,17420 | 2.2.1.11.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2561,2564 | 1322,2567FF-2d,2999FS-1d,2586
2566 |  | 5723 |  | 2.2.1.11.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2567 |  | 5724 | 5722FF-2d | 2.2.1.11.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2565FF-2d | 2569
2568 |  | 14585 | 5726FS-17d | 2.2.1.11.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 2570FS-17d
2569 |  | 5725 | 5724,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 2567,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2570
2570 |  | 5726 | 5725,5926 | 2.2.1.11.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2569,2999 | 2571,2568FS-17d,2572
2571 |  | 5727 | 5726 | 2.2.1.11.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 2570 | 2572FF+5d
2572 |  | 5728 | 5727FF+5d,5726 | 2.2.1.11.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 2571FF+5d,2570 | 2573
2573 |  | 5729 | 5728,16185FF,16186FF,16187FF | 2.2.1.11.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 2572,6270FF,6271FF,6273FF | 2574
2574 |  | 5730 | 5729 | 2.2.1.11.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 2573 | 2584,2575
2575 |  | 17612 | 5730 | 2.2.1.11.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 2574 | 2576
2576 |  | 17611 | 17612,10302FF,16178FF,16180FF | 2.2.1.11.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2575,6209FF,6210FF,6212FF | 2577
2577 |  | 17610 | 17611 | 2.2.1.11.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2576 | 2584,2578
2578 |  | 18109 | 17610 | 2.2.1.11.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 2577 | 2579
2579 |  | 18108 | 18109,10305FF | 2.2.1.11.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2578,6268FF | 2580
2580 |  | 18107 | 18108 | 2.2.1.11.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2579 | 2584,2581
2581 |  | 18827 | 18107 | 2.2.1.11.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 2580 | 2582
2582 |  | 18828 | 18827 | 2.2.1.11.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2581 | 2583
2583 |  | 18829 | 18828 | 2.2.1.11.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2582 | 2584
2584 |  | 5731 | 5730,17610,18107,18829 | 2.2.1.11.3.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 2574,2577,2580,2583 | 2597,3000,3001,1323,2590
2585 |  | 5732 |  | 2.2.1.11.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 359.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2586 |  | 14492 | 5722 | 2.2.1.11.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 264 d | 08 March 2021 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2565 | 2587
2587 |  | 5733 | 6890FF,14492 | 2.2.1.11.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 123 ed | 09 February 2022 17:00 | 12 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2586 | 1325,5733
2588 |  | 5734 |  | 2.2.1.11.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0.57999999999999996 | 1415.02d | 0 | 257.67 d | 02 February 2022 9:00 | 01 January 2023 12:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
2589 |  | 19591 |  | 2.2.1.11.3.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 181 d | 02 February 2022 9:00 | 18 September 2022 12:00 | NA | NA
2590 |  | 19592 | 5731 | 2.2.1.11.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 114 d | 02 February 2022 9:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | 2584 | 2591
2591 |  | 19593 | 19592 | 2.2.1.11.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 12:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | 2590 | 2592,5733,2597
2592 |  | 19594 | 19593 | 2.2.1.11.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 12:00 | 20 July 2022 12:00 | NA | NA | 2591 | 2593
2593 |  | 19595 | 19594 | 2.2.1.11.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | 2592 | 2594
2594 |  | 19596 | 19595 | 2.2.1.11.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | 2593 | 2595
2595 |  | 19597 | 19596 | 2.2.1.11.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.29999999999999999 | -275.78d | 0 | 15 d | 28 August 2022 12:00 | 18 September 2022 12:00 | NA | NA | 2594 | 1328
2596 |  | 19598 |  | 2.2.1.11.3.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.56000000000000005 | -27d | 0 | 101.11 d | 27 June 2022 12:00 | 09 November 2022 10:00 | NA | NA
2597 |  | 5735 | 5731,19593 | 2.2.1.11.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 46 d | 27 June 2022 12:00 | 23 August 2022 9:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 2584,2591 | 2599
2598 |  | 14586 | 5737FS-25d | 2.2.1.11.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 July 2022 12:00 | 20 July 2022 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 2600FS-25d
2599 |  | 5736 | 5735,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16195FF,16192FF,16193FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 9:00 | 29 August 2022 12:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2597,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6281FF,6278FF,6279FF,6161FF,6162FF | 2600
2600 |  | 5737 | 5736 | 2.2.1.11.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2599 | 2598FS-25d,2601,5740,2609
2601 |  | 5739 | 5737 | 2.2.1.11.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0.17000000000000001 | -306.44d | 0 | 21 d | 29 August 2022 12:00 | 29 September 2022 16:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 2600 | 2602
2602 |  | 5740 | 5739 | 2.2.1.11.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -347.89d | 0 | 10 d | 29 September 2022 16:00 | 19 October 2022 10:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 2601 | 2603
2603 |  | 5741 | 5740 | 2.2.1.11.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -347.89d | 0 | 0 d | 19 October 2022 10:00 | 19 October 2022 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 2602 | 2604
2604 |  | 5742 | 5741 | 2.2.1.11.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -306.78d | 0 | 15 d | 19 October 2022 10:00 | 09 November 2022 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 2603 | 1328,5760
2605 |  | 21242 |  | 2.2.1.11.3.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -258.67d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA
2606 |  | 21243 |  | 2.2.1.11.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -258.67d | 0 | 0 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 8:00 | NA | NA |  | 2607
2607 |  | 21244 | 21243 | 2.2.1.11.3.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור | 0 | -258.67d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | 2606 | 5736
2608 |  | 21012 |  | 2.2.1.11.3.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 4.0000000000000001E-2 | 1415.02d | 0 | 92.67 d | 29 August 2022 12:00 | 01 January 2023 12:00 | NA | NA
2609 |  | 21013 | 5737 | 2.2.1.11.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0.10000000000000001 | -390.44d | 0 | 37 d | 29 August 2022 12:00 | 24 October 2022 12:00 | NA | NA | 2600 | 2611
2610 |  | 21014 | 21016FS-25d | 2.2.1.11.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1490.69d | 0 | 0 d | 19 September 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 2612FS-25d
2611 |  | 21015 | 21013,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16195FF,16192FF,16193FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -390.44d | 0 | 5 d | 24 October 2022 12:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2609,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6281FF,6278FF,6279FF,6161FF,6162FF | 2612
2612 |  | 21016 | 21015,5957,5958 | 2.2.1.11.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -390.44d | 0 | 0 d | 30 October 2022 15:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2611,3000,3001 | 2610FS-25d,2613,2614
2613 |  | 21017 | 21016 | 2.2.1.11.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 0 | -389.78d | 0 | 6 d | 30 October 2022 15:00 | 07 November 2022 9:00 | NA | NA | 2612 | 2614FF+15d
2614 |  | 21018 | 21016,21017FF+15d | 2.2.1.11.3.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -344d | 0 | 21 d | 30 October 2022 15:00 | 28 November 2022 15:00 | NA | NA | 2612,2613FF+15d | 2615
2615 |  | 21019 | 21018 | 2.2.1.11.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -390.44d | 0 | 10 d | 28 November 2022 15:00 | 11 December 2022 12:00 | NA | NA | 2614 | 2616
2616 |  | 21020 | 21019 | 2.2.1.11.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -390.44d | 0 | 0 d | 11 December 2022 12:00 | 11 December 2022 12:00 | NA | NA | 2615 | 2617
2617 |  | 21021 | 21020 | 2.2.1.11.3.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -344d | 0 | 15 d | 11 December 2022 12:00 | 01 January 2023 12:00 | NA | NA | 2616 | 1328,5761
2618 |  | 5743 |  | 2.2.1.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.94999999999999996 | -57.22d | 0 | 677 d | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2619 |  | 5744 |  | 2.2.1.11.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2620 |  | 5745 | 994 | 2.2.1.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2622
2621 |  | 14587 | 5747FS-25d | 2.2.1.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2623FS-25d
2622 |  | 5746 | 5745,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2620,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2623
2623 |  | 5747 | 5746,5854 | 2.2.1.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2622,3003 | 2624,2621FS-25d,2625
2624 |  | 5748 | 5747 | 2.2.1.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2623 | 2625FF+10d
2625 |  | 5749 | 5748FF+10d,5747 | 2.2.1.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2624FF+10d,2623 | 2626
2626 |  | 5750 | 5749 | 2.2.1.11.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2625 | 2627
2627 |  | 5751 | 5750 | 2.2.1.11.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2626 | 2631,2628
2628 |  | 17425 | 5751 | 2.2.1.11.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2627 | 2629
2629 |  | 17424 | 17425 | 2.2.1.11.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2628 | 2630
2630 |  | 17423 | 17424 | 2.2.1.11.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2629 | 2631
2631 |  | 5752 | 5751,17423 | 2.2.1.11.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2627,2630 | 1322,2633FF-2d,3004FS-1d,2654
2632 |  | 5753 |  | 2.2.1.11.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 384.44 d | 02 February 2021 8:00 | 08 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2633 |  | 5754 | 5752FF-2d | 2.2.1.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2631FF-2d | 2635
2634 |  | 14588 | 5756FS-17d | 2.2.1.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 2636FS-17d
2635 |  | 5755 | 5754,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 2633,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2636
2636 |  | 5756 | 5755,5927 | 2.2.1.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2635,3004 | 2637,2634FS-17d,2638
2637 |  | 5757 | 5756 | 2.2.1.11.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 2636 | 2638FF+5d
2638 |  | 5758 | 5757FF+5d,5756 | 2.2.1.11.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 2637FF+5d,2636 | 2639
2639 |  | 5759 | 5758 | 2.2.1.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 2638 | 2640
2640 |  | 5760 | 5759 | 2.2.1.11.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 2639 | 2652,2641
2641 |  | 17645 | 5760 | 2.2.1.11.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2640 | 2642
2642 |  | 17644 | 17645 | 2.2.1.11.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2641 | 2643
2643 |  | 17643 | 17644 | 2.2.1.11.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2642 | 2652,2644
2644 |  | 18210 | 17643 | 2.2.1.11.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2643 | 2645
2645 |  | 18209 | 18210 | 2.2.1.11.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2644 | 2646
2646 |  | 18208 | 18209 | 2.2.1.11.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2645 | 2652,2647,2658
2647 |  | 19501 | 18208 | 2.2.1.11.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2646 | 2648
2648 |  | 19502 | 19501 | 2.2.1.11.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2647 | 2649
2649 |  | 19503 | 19502 | 2.2.1.11.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2648 | 2652,2650
2650 |  | 20339 | 19503 | 2.2.1.11.4.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2649 | 2651FS+2d,3005,3006
2651 |  | 20340 | 20339FS+2d | 2.2.1.11.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2650FS+2d | 2652
2652 |  | 5761 | 5760,17643,18208,19503,20340 | 2.2.1.11.4.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 17 May 2022 15:00 | 08 June 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 2640,2643,2646,2649,2651 | 1324
2653 |  | 5762 |  | 2.2.1.11.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2654 |  | 14493 | 5752 | 2.2.1.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2631 | 2655
2655 |  | 5763 | 6890FF,14493 | 2.2.1.11.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2654 | 1327,5858
2656 |  | 5764 |  | 2.2.1.11.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 0.76000000000000001 | -57.22d | 0 | 219.67 d | 15 February 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
2657 |  | 19755 |  | 2.2.1.11.4.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 86.44 d | 15 February 2022 8:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA
2658 |  | 19756 | 18208 | 2.2.1.11.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2646 | 2659
2659 |  | 19757 | 19756 | 2.2.1.11.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2658 | 2660,5858
2660 |  | 19758 | 19757 | 2.2.1.11.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 9:00 | NA | NA | 2659 | 2661,2665SS
2661 |  | 19759 | 19758 | 2.2.1.11.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2660 | 2662
2662 |  | 19760 | 19759 | 2.2.1.11.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2661 | 2663
2663 |  | 19761 | 19760 | 2.2.1.11.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2662 | 1329
2664 |  | 19762 |  | 2.2.1.11.4.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -23.33d | 0 | 125.67 d | 01 May 2022 15:00 | 13 October 2022 15:00 | NA | NA
2665 |  | 5765 | 19758SS | 2.2.1.11.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 2660SS | 2667
2666 |  | 14589 | 5767FS-25d | 2.2.1.11.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 2668FS-25d
2667 |  | 5766 | 5765,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2665,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2668
2668 |  | 5767 | 5766 | 2.2.1.11.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2667 | 2666FS-25d,2669,5864,2674
2669 |  | 5769 | 5767 | 2.2.1.11.4.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 2668 | 2670
2670 |  | 5770 | 5769 | 2.2.1.11.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0.88 | -287.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 2669 | 2671
2671 |  | 5771 | 5770 | 2.2.1.11.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -287.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 2670 | 2672
2672 |  | 5772 | 5771 | 2.2.1.11.4.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -252.56d | 0 | 21 d | 07 September 2022 12:00 | 13 October 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 2671 | 1329,5876
2673 |  | 21022 |  | 2.2.1.11.4.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.56999999999999995 | -58.56d | 0 | 135.56 d | 01 June 2022 12:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA
2674 |  | 21023 | 5767 | 2.2.1.11.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 73 d | 01 June 2022 12:00 | 31 August 2022 15:00 | NA | NA | 2668 | 2676
2675 |  | 21024 | 21026FS-25d | 2.2.1.11.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 August 2022 12:00 | 05 August 2022 12:00 | NA | NA | 2677FS-25d
2676 |  | 21025 | 21023,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 0.31 | -320.44d | 0 | 4 d | 31 August 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2674,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2677
2677 |  | 21026 | 21025,5959,5960 | 2.2.1.11.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 0 | -320.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2676,3005,3006 | 2675FS-25d,2678
2678 |  | 21027 | 21026 | 2.2.1.11.4.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | מענה מזמין | 0 | -281.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2677 | 2679
2679 |  | 21028 | 21027 | 2.2.1.11.4.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0 | -320.11d | 0 | 11 d | 12 October 2022 12:00 | 28 October 2022 9:00 | NA | NA | 2678 | 2680
2680 |  | 21029 | 21028 | 2.2.1.11.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.11d | 0 | 0 d | 28 October 2022 9:00 | 28 October 2022 9:00 | NA | NA | 2679 | 2681
2681 |  | 21030 | 21029 | 2.2.1.11.4.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -282.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA | 2680 | 1329,5877
2682 |  | 5775 |  | 2.2.1.11.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.94999999999999996 | -57.22d | 0 | 677 d | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2683 |  | 5776 |  | 2.2.1.11.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2684 |  | 5777 | 994 | 2.2.1.11.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2686
2685 |  | 14590 | 5779FS-25d | 2.2.1.11.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2687FS-25d
2686 |  | 5778 | 5777,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2684,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2687
2687 |  | 5779 | 5778,5855 | 2.2.1.11.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2686,3008 | 2688,2685FS-25d,2689
2688 |  | 5780 | 5779 | 2.2.1.11.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2687 | 2689FF+10d
2689 |  | 5781 | 5780FF+10d,5779 | 2.2.1.11.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2688FF+10d,2687 | 2690
2690 |  | 5782 | 5781 | 2.2.1.11.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2689 | 2691
2691 |  | 5783 | 5782 | 2.2.1.11.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2690 | 2695,2692
2692 |  | 17428 | 5783 | 2.2.1.11.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2691 | 2693
2693 |  | 17427 | 17428 | 2.2.1.11.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2692 | 2694
2694 |  | 17426 | 17427 | 2.2.1.11.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2693 | 2695
2695 |  | 5784 | 5783,17426 | 2.2.1.11.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2691,2694 | 1322,2697FF-2d,3009FS-1d,2718
2696 |  | 5785 |  | 2.2.1.11.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2697 |  | 5786 | 5784FF-2d | 2.2.1.11.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2695FF-2d | 2699
2698 |  | 14591 | 5788FS-17d | 2.2.1.11.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 2700FS-17d
2699 |  | 5787 | 5786,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 2697,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2700
2700 |  | 5788 | 5787,5928 | 2.2.1.11.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2699,3009 | 2701,2698FS-17d,2702
2701 |  | 5789 | 5788 | 2.2.1.11.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 2700 | 2702FF+5d
2702 |  | 5790 | 5789FF+5d,5788 | 2.2.1.11.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 2701FF+5d,2700 | 2703
2703 |  | 5791 | 5790 | 2.2.1.11.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 2702 | 2704
2704 |  | 5792 | 5791 | 2.2.1.11.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 2703 | 2716,2705
2705 |  | 17648 | 5792 | 2.2.1.11.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2704 | 2706
2706 |  | 17647 | 17648 | 2.2.1.11.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2705 | 2707
2707 |  | 17646 | 17647 | 2.2.1.11.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2706 | 2716,2708
2708 |  | 18213 | 17646 | 2.2.1.11.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2707 | 2709
2709 |  | 18212 | 18213 | 2.2.1.11.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2708 | 2710
2710 |  | 18211 | 18212 | 2.2.1.11.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2709 | 2716,2711,2722
2711 |  | 19504 | 18211 | 2.2.1.11.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2710 | 2712
2712 |  | 19505 | 19504 | 2.2.1.11.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2711 | 2713
2713 |  | 19506 | 19505 | 2.2.1.11.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2712 | 2716,2714
2714 |  | 20342 | 19506 | 2.2.1.11.5.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2713 | 2715FS+2d,3010,3011
2715 |  | 20343 | 20342FS+2d | 2.2.1.11.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2714FS+2d | 2716
2716 |  | 5793 | 5792,17646,18211,19506,20343 | 2.2.1.11.5.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 2704,2707,2710,2713,2715 | 1324
2717 |  | 5794 |  | 2.2.1.11.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2718 |  | 14494 | 5784 | 2.2.1.11.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2695 | 2719
2719 |  | 5795 | 6890FF,14494 | 2.2.1.11.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2718 | 1327,5916
2720 |  | 5796 |  | 2.2.1.11.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0.76000000000000001 | -57.22d | 0 | 219.67 d | 15 February 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
2721 |  | 19763 |  | 2.2.1.11.5.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 86.44 d | 15 February 2022 8:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA
2722 |  | 19764 | 18211 | 2.2.1.11.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2710 | 2723
2723 |  | 19765 | 19764 | 2.2.1.11.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 2722 | 2724,5916
2724 |  | 19766 | 19765 | 2.2.1.11.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 9:00 | NA | NA | 2723 | 2725,2729SS
2725 |  | 19767 | 19766 | 2.2.1.11.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2724 | 2726
2726 |  | 19768 | 19767 | 2.2.1.11.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2725 | 2727
2727 |  | 19769 | 19768 | 2.2.1.11.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 9:00 | 06 June 2022 9:00 | NA | NA | 2726 | 1329
2728 |  | 19770 |  | 2.2.1.11.5.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -23.33d | 0 | 125.67 d | 01 May 2022 15:00 | 13 October 2022 15:00 | NA | NA
2729 |  | 5797 | 19766SS | 2.2.1.11.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 2724SS | 2731
2730 |  | 14592 | 5799FS-25d | 2.2.1.11.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 2732FS-25d
2731 |  | 5798 | 5797,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2729,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2732
2732 |  | 5799 | 5798 | 2.2.1.11.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2731 | 2730FS-25d,2733,5922,2738
2733 |  | 5801 | 5799 | 2.2.1.11.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 2732 | 2734
2734 |  | 5802 | 5801 | 2.2.1.11.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0.88 | -287.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 2733 | 2735
2735 |  | 5803 | 5802 | 2.2.1.11.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -287.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 12:00 | 07 September 2022 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 2734 | 2736
2736 |  | 5804 | 5803 | 2.2.1.11.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -252.56d | 0 | 21 d | 07 September 2022 12:00 | 13 October 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 2735 | 1329,5937
2737 |  | 21031 |  | 2.2.1.11.5.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.56999999999999995 | -58.56d | 0 | 135.56 d | 01 June 2022 12:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA
2738 |  | 21032 | 5799 | 2.2.1.11.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 73 d | 01 June 2022 12:00 | 31 August 2022 15:00 | NA | NA | 2732 | 2740
2739 |  | 21033 | 21035FS-25d | 2.2.1.11.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 August 2022 12:00 | 05 August 2022 12:00 | NA | NA | 2741FS-25d
2740 |  | 21034 | 21032,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0.31 | -320.44d | 0 | 4 d | 31 August 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2738,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2741
2741 |  | 21035 | 21034,5961,5962 | 2.2.1.11.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -320.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2740,3010,3011 | 2739FS-25d,2742
2742 |  | 21036 | 21035 | 2.2.1.11.5.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -281.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2741 | 2743
2743 |  | 21037 | 21036 | 2.2.1.11.5.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -320.11d | 0 | 11 d | 12 October 2022 12:00 | 28 October 2022 9:00 | NA | NA | 2742 | 2744
2744 |  | 21038 | 21037 | 2.2.1.11.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.11d | 0 | 0 d | 28 October 2022 9:00 | 28 October 2022 9:00 | NA | NA | 2743 | 2745
2745 |  | 21039 | 21038 | 2.2.1.11.5.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -282.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 8:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA | 2744 | 1329,5938
2746 |  | 5807 |  | 2.2.1.11.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -50d | 0 | 669.44 d | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
2747 |  | 5808 |  | 2.2.1.11.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
2748 |  | 5809 | 994 | 2.2.1.11.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 2750
2749 |  | 14593 | 5811FS-25d | 2.2.1.11.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 2751FS-25d
2750 |  | 5810 | 5809,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 2748,1380FF+1.5d,6126FF,6127FF,6128FF,6130FF | 2751
2751 |  | 5811 | 5810,5856 | 2.2.1.11.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 2750,3013 | 2752,2749FS-25d,2753
2752 |  | 5812 | 5811 | 2.2.1.11.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 2751 | 2753FF+10d
2753 |  | 5813 | 5812FF+10d,5811 | 2.2.1.11.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 2752FF+10d,2751 | 2754
2754 |  | 5814 | 5813 | 2.2.1.11.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2753 | 2755
2755 |  | 5815 | 5814 | 2.2.1.11.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 2754 | 2759,2756
2756 |  | 17431 | 5815 | 2.2.1.11.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2755 | 2757
2757 |  | 17430 | 17431 | 2.2.1.11.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2756 | 2758
2758 |  | 17429 | 17430 | 2.2.1.11.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2757 | 2759
2759 |  | 5816 | 5815,17429 | 2.2.1.11.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 2755,2758 | 1322,2761FF-2d,3014FS-1d,2780
2760 |  | 5817 |  | 2.2.1.11.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 8:00 | 02 February 2022 9:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2761 |  | 5818 | 5816FF-2d | 2.2.1.11.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 2759FF-2d | 2763
2762 |  | 14594 | 5820FS-17d | 2.2.1.11.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 2764FS-17d
2763 |  | 5819 | 5818,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 2761,6142FF,6144FF,6148FF,6146FF,6151FF,6152FF | 2764
2764 |  | 5820 | 5819,5860 | 2.2.1.11.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 2763,3014 | 2765,2762FS-17d,2766
2765 |  | 5821 | 5820 | 2.2.1.11.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 2764 | 2766FF+5d
2766 |  | 5822 | 5821FF+5d,5820 | 2.2.1.11.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 2765FF+5d,2764 | 2767
2767 |  | 5823 | 5822 | 2.2.1.11.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 2766 | 2768
2768 |  | 5824 | 5823 | 2.2.1.11.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 2767 | 2778,2769
2769 |  | 17615 | 5824 | 2.2.1.11.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 2768 | 2770
2770 |  | 17614 | 17615,10301FF | 2.2.1.11.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2769,6207FF | 2771
2771 |  | 17613 | 17614 | 2.2.1.11.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 2770 | 2778,2772
2772 |  | 18112 | 17613 | 2.2.1.11.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | 2771 | 2773
2773 |  | 18111 | 18112,10305FF | 2.2.1.11.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2772,6268FF | 2774
2774 |  | 18110 | 18111 | 2.2.1.11.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 2773 | 2778,2775
2775 |  | 18830 | 18110 | 2.2.1.11.6.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 9:00 | 02 December 2021 9:00 | NA | NA | 2774 | 2776
2776 |  | 18831 | 18830 | 2.2.1.11.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2775 | 2777
2777 |  | 18832 | 18831 | 2.2.1.11.6.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:00 | 12 January 2022 9:00 | NA | NA | 2776 | 2778
2778 |  | 5825 | 5824,17613,18110,16159FF,18832 | 2.2.1.11.6.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:00 | 02 February 2022 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 2768,2771,2774,6214FF,2777 | 3015,3016,1323,2784
2779 |  | 5826 |  | 2.2.1.11.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
2780 |  | 14495 | 5816 | 2.2.1.11.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 2759 | 2781
2781 |  | 5827 | 6890FF,14495 | 2.2.1.11.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1382FF,2780 | 1325,5975
2782 |  | 5828 |  | 2.2.1.11.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0.79000000000000004 | -50d | 0 | 222.33 d | 02 February 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
2783 |  | 19559 |  | 2.2.1.11.6.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 97.44 d | 02 February 2022 9:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA
2784 |  | 19560 | 5825 | 2.2.1.11.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 9:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 2778 | 2785
2785 |  | 19561 | 19560 | 2.2.1.11.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | 2784 | 2786,5975
2786 |  | 19562 | 19561 | 2.2.1.11.6.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | 2785 | 2787,2791SS
2787 |  | 19563 | 19562 | 2.2.1.11.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2786 | 2788
2788 |  | 19564 | 19563 | 2.2.1.11.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2787 | 2789
2789 |  | 19565 | 19564 | 2.2.1.11.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | 2788 | 1328
2790 |  | 19566 |  | 2.2.1.11.6.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.82999999999999996 | -17.11d | 0 | 119.44 d | 01 May 2022 12:00 | 02 October 2022 13:00 | NA | NA
2791 |  | 5829 | 19562SS | 2.2.1.11.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 2786SS | 2793
2792 |  | 14595 | 5831FS-25d | 2.2.1.11.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 2794FS-25d
2793 |  | 5830 | 5829,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2791,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2794
2794 |  | 5831 | 5830 | 2.2.1.11.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 9:00 | 01 June 2022 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 2793 | 2792FS-25d,2795,5981,5984,2800
2795 |  | 5833 | 5831 | 2.2.1.11.6.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 9:00 | 28 July 2022 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 2794 | 2796
2796 |  | 5834 | 5833 | 2.2.1.11.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0.89000000000000001 | -322.11d | 0 | 33 d | 28 July 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 2795 | 2797
2797 |  | 5835 | 5834 | 2.2.1.11.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 07 September 2022 9:00 | 07 September 2022 9:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 2796 | 2798
2798 |  | 5836 | 5835 | 2.2.1.11.6.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.44d | 0 | 15 d | 07 September 2022 9:00 | 02 October 2022 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 2797 | 1328,5995
2799 |  | 21040 |  | 2.2.1.11.6.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.59999999999999998 | -50.33d | 0 | 128.33 d | 01 June 2022 9:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA
2800 |  | 21041 | 5831 | 2.2.1.11.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 74 d | 01 June 2022 9:00 | 01 September 2022 12:00 | NA | NA | 2794 | 2802
2801 |  | 21042 | 21044FS-25d | 2.2.1.11.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 August 2022 12:00 | 07 August 2022 12:00 | NA | NA | 2803FS-25d
2802 |  | 21043 | 21041,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0.14000000000000001 | -355.44d | 0 | 4 d | 01 September 2022 12:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 2800,6157FF,6221FF,6276FF,6158FF,6160FF,6161FF,6162FF | 2803
2803 |  | 21044 | 21043,5963,5964 | 2.2.1.11.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -355.44d | 0 | 0 d | 06 September 2022 15:00 | 06 September 2022 15:00 | NA | NA | 2802,3015,3016 | 2801FS-25d,2804
2804 |  | 21045 | 21044 | 2.2.1.11.6.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -312.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | NA | NA | 2803 | 2805
2805 |  | 21046 | 21045 | 2.2.1.11.6.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -355.11d | 0 | 10 d | 13 October 2022 9:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 2804 | 2806
2806 |  | 21047 | 21046 | 2.2.1.11.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -355.11d | 0 | 0 d | 27 October 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | NA | NA | 2805 | 2807
2807 |  | 21048 | 21047 | 2.2.1.11.6.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.33d | 0 | 15 d | 27 October 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | NA | NA | 2806 | 1328,5996
2808 |  | 17245 |  | 2.2.1.12 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבני טרפו - בסיס דרום | 0.72999999999999998 | 1407.36d | 0 | 712.44 d | 14 July 2020 8:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA
2809 |  | 17246 |  | 2.2.1.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA
2810 |  | 17247 | 994 | 2.2.1.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2812
2811 |  | 17248 | 17250FS-25d | 2.2.1.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | NA | NA | 2813FS-25d
2812 |  | 17249 | 17247,3096FF+1.5d | 2.2.1.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 2810,1380FF+1.5d | 2813
2813 |  | 17250 | 17249,5856 | 2.2.1.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 2812,3013 | 2811FS-25d,2814,2815
2814 |  | 17251 | 17250 | 2.2.1.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | NA | NA | 2813 | 2815FF+10d
2815 |  | 17252 | 17250,17251FF+10d | 2.2.1.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | NA | NA | 2813,2814FF+10d | 2816
2816 |  | 17253 | 17252 | 2.2.1.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 2815 | 2817
2817 |  | 17254 | 17253 | 2.2.1.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 2816 | 2821,2818
2818 |  | 17470 | 17254 | 2.2.1.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 2817 | 2819
2819 |  | 17469 | 17470 | 2.2.1.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2818 | 2820
2820 |  | 17468 | 17469 | 2.2.1.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 2819 | 2821
2821 |  | 17255 | 17254,17468 | 2.2.1.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 2817,2820 | 1322,2823FF-2d,2844
2822 |  | 17256 |  | 2.2.1.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 8:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
2823 |  | 17257 | 17255FF-2d | 2.2.1.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | NA | NA | 2821FF-2d | 2825
2824 |  | 17258 | 17260FS-17d | 2.2.1.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | NA | NA | 2826FS-17d
2825 |  | 17259 | 17257 | 2.2.1.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 2823 | 2826
2826 |  | 17260 | 17259 | 2.2.1.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 2825 | 2824FS-17d,2827,2828
2827 |  | 17261 | 17260 | 2.2.1.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | NA | NA | 2826 | 2828FF+5d
2828 |  | 17262 | 17260,17261FF+5d | 2.2.1.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | NA | NA | 2826,2827FF+5d | 2829
2829 |  | 17263 | 17262 | 2.2.1.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | 2828 | 2830
2830 |  | 17264 | 17263 | 2.2.1.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | 2829 | 2842,2831
2831 |  | 17650 | 17264 | 2.2.1.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 2830 | 2832
2832 |  | 17649 | 17650 | 2.2.1.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 8:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2831 | 2833
2833 |  | 17651 | 17649 | 2.2.1.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | 2832 | 2842,2834
2834 |  | 18216 | 17651 | 2.2.1.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | 2833 | 2835
2835 |  | 18215 | 18216 | 2.2.1.12.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 8:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2834 | 2836
2836 |  | 18214 | 18215 | 2.2.1.12.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | 2835 | 2842,2837
2837 |  | 19507 | 18214 | 2.2.1.12.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 8:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | 2836 | 2838
2838 |  | 19508 | 19507 | 2.2.1.12.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 8:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2837 | 2839
2839 |  | 19509 | 19508 | 2.2.1.12.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | 2838 | 2842,2840
2840 |  | 20345 | 19509 | 2.2.1.12.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | 2839 | 2841FS+2d
2841 |  | 20346 | 20345FS+2d | 2.2.1.12.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | 2840FS+2d | 2842
2842 |  | 17265 | 17264,17651,18214,19509,20346 | 2.2.1.12.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | NA | NA | 2830,2833,2836,2839,2841 | 1324,2855,2848SS,2879SS,2886
2843 |  | 17266 |  | 2.2.1.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | היתר בניה מבנים 821-825 | 1 | 0d | 0 | 350 d | 08 March 2021 11:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA
2844 |  | 17267 | 17255 | 2.2.1.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 116 d | 08 March 2021 11:00 | 03 August 2021 14:00 | NA | NA | 2821 | 2845
2845 |  | 17268 | 17267,6890FF | 2.2.1.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 2056 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 300 ed | 03 August 2021 14:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA | 2844,1382FF | 1327,3272,3415,3460,3505
2846 |  | 17269 |  | 2.2.1.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט מבנים 821-825 | 0.40999999999999998 | 1407.36d | 0 | 183 d | 17 May 2022 15:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA
2847 |  | 19779 |  | 2.2.1.12.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
2848 |  | 19780 | 17265SS | 2.2.1.12.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -102.56d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2842SS | 2849
2849 |  | 19781 | 19780 | 2.2.1.12.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -102.56d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2848 | 2850
2850 |  | 19782 | 19781 | 2.2.1.12.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -89.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2849 | 2851
2851 |  | 19783 | 19782 | 2.2.1.12.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -101.44d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2850 | 2852
2852 |  | 19784 | 19783 | 2.2.1.12.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -101.44d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2851 | 2853
2853 |  | 19785 | 19784 | 2.2.1.12.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -89.67d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 2852 | 3273,3325,3370,3415,3460
2854 |  | 19786 |  | 2.2.1.12.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
2855 |  | 17270 | 17265 | 2.2.1.12.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -356.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | NA | NA | 2842 | 2857
2856 |  | 17271 | 17273FS-25d | 2.2.1.12.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | NA | NA | 2858FS-25d
2857 |  | 17272 | 17270 | 2.2.1.12.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -356.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | NA | NA | 2855 | 2858
2858 |  | 17273 | 17272 | 2.2.1.12.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | NA | NA | 2857 | 2856FS-25d,2859,2860,3280,3332,3377,3422,3467,2865
2859 |  | 17274 | 17273 | 2.2.1.12.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | NA | NA | 2858 | 2860FF+15d
2860 |  | 17275 | 17273,17274FF+15d | 2.2.1.12.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | NA | NA | 2858,2859FF+15d | 2861
2861 |  | 17276 | 17275 | 2.2.1.12.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | NA | NA | 2860 | 2862
2862 |  | 17277 | 17276 | 2.2.1.12.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | NA | NA | 2861 | 2863
2863 |  | 17278 | 17277 | 2.2.1.12.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA | 2862 | 1329,3297,3343,3388,3433,3478
2864 |  | 21055 |  | 2.2.1.12.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -350.11d | 0 | 83.33 d | 19 September 2022 12:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA
2865 |  | 21056 | 17273 | 2.2.1.12.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -356.11d | 0 | 14 d | 29 September 2022 15:00 | 24 October 2022 12:00 | NA | NA | 2858 | 2867
2866 |  | 21057 | 21059FS-25d | 2.2.1.12.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1490.69d | 0 | 0 d | 19 September 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 2868FS-25d
2867 |  | 21058 | 21056 | 2.2.1.12.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -356.11d | 0 | 5 d | 24 October 2022 12:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2865 | 2868
2868 |  | 21059 | 21058 | 2.2.1.12.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 15:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2867 | 2866FS-25d,2869,2870
2869 |  | 21060 | 21059 | 2.2.1.12.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -355.44d | 0 | 6 d | 30 October 2022 15:00 | 07 November 2022 9:00 | NA | NA | 2868 | 2870FF+15d
2870 |  | 21061 | 21059,21060FF+15d | 2.2.1.12.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -313.67d | 0 | 21 d | 30 October 2022 15:00 | 28 November 2022 15:00 | NA | NA | 2868,2869FF+15d | 2871
2871 |  | 21062 | 21061 | 2.2.1.12.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -356.11d | 0 | 11 d | 28 November 2022 15:00 | 12 December 2022 12:00 | NA | NA | 2870 | 2872
2872 |  | 21063 | 21062 | 2.2.1.12.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 12 December 2022 12:00 | 12 December 2022 12:00 | NA | NA | 2871 | 2873
2873 |  | 21064 | 21063 | 2.2.1.12.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.78d | 0 | 21 d | 12 December 2022 12:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA | 2872 | 1329,3292,3296,3342,3387,3432,3477
2874 |  | 19887 |  | 2.2.1.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | היתר בניה מבנה 880 | 0 | -98.67d | 0 | 61.67 d | 14 September 2022 8:00 | 09 December 2022 8:00 | NA | NA
2875 |  | 19888 |  | 2.2.1.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 0 | -98.67d | 0 | 0 d | 14 September 2022 8:00 | 14 September 2022 8:00 | NA | NA |  | 2876
2876 |  | 19889 | 19888 | 2.2.1.12.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0 | -123.88ed | 0 | 86 ed | 14 September 2022 8:00 | 09 December 2022 8:00 | NA | NA | 2875 | 3505
2877 |  | 19804 |  | 2.2.1.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט מבנה 880 | 0.40999999999999998 | 1407.36d | 0 | 183 d | 17 May 2022 15:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA
2878 |  | 19787 |  | 2.2.1.12.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.59999999999999998 | -59d | 0 | 148 d | 17 May 2022 15:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA
2879 |  | 19788 | 17265SS | 2.2.1.12.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.96999999999999997 | -322.11d | 0 | 89 d | 17 May 2022 15:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2842SS | 2880
2880 |  | 19789 | 19788 | 2.2.1.12.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 06 September 2022 9:00 | 06 September 2022 9:00 | NA | NA | 2879 | 2881,3505
2881 |  | 19790 | 19789 | 2.2.1.12.6.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 06 September 2022 9:00 | 12 October 2022 12:00 | NA | NA | 2880 | 2882
2882 |  | 19791 | 19790 | 2.2.1.12.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -321.11d | 0 | 12 d | 12 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2881 | 2883
2883 |  | 19792 | 19791 | 2.2.1.12.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 12:00 | 30 October 2022 12:00 | NA | NA | 2882 | 2884
2884 |  | 19793 | 19792 | 2.2.1.12.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -282.78d | 0 | 21 d | 30 October 2022 12:00 | 28 November 2022 12:00 | NA | NA | 2883 | 1329
2885 |  | 19794 |  | 2.2.1.12.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.44 | -63.89d | 0 | 140.89 d | 16 June 2022 15:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA
2886 |  | 19795 | 17265 | 2.2.1.12.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -356.11d | 0 | 77 d | 16 June 2022 15:00 | 20 September 2022 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 2842 | 2888
2887 |  | 19796 | 19798FS-25d | 2.2.1.12.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 August 2022 9:00 | 26 August 2022 9:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 2889FS-25d
2888 |  | 19797 | 19795 | 2.2.1.12.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -356.11d | 0 | 5 d | 20 September 2022 12:00 | 29 September 2022 15:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2886 | 2889
2889 |  | 19798 | 19797 | 2.2.1.12.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 29 September 2022 15:00 | 29 September 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 2888 | 2887FS-25d,2890,2891,3510,2896
2890 |  | 19799 | 19798 | 2.2.1.12.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -336.44d | 0 | 6 d | 29 September 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 2889 | 2891FF+15d
2891 |  | 19800 | 19798,19799FF+15d | 2.2.1.12.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -297d | 0 | 21 d | 29 September 2022 15:00 | 06 November 2022 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 2889,2890FF+15d | 2892
2892 |  | 19801 | 19800 | 2.2.1.12.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -337.44d | 0 | 11 d | 06 November 2022 9:00 | 18 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 2891 | 2893
2893 |  | 19802 | 19801 | 2.2.1.12.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -337.44d | 0 | 0 d | 18 November 2022 12:00 | 18 November 2022 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 2892 | 2894
2894 |  | 19803 | 19802 | 2.2.1.12.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -297.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 8:00 | 18 December 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 2893 | 1329,3123,3122,3518
2895 |  | 21065 |  | 2.2.1.12.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -350.11d | 0 | 83.33 d | 19 September 2022 12:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA
2896 |  | 21066 | 19798 | 2.2.1.12.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -356.11d | 0 | 14 d | 29 September 2022 15:00 | 24 October 2022 12:00 | NA | NA | 2889 | 2898
2897 |  | 21067 | 21069FS-25d | 2.2.1.12.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1490.69d | 0 | 0 d | 19 September 2022 12:00 | 19 September 2022 12:00 | NA | NA | 2899FS-25d
2898 |  | 21068 | 21066 | 2.2.1.12.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -356.11d | 0 | 5 d | 24 October 2022 12:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2896 | 2899
2899 |  | 21069 | 21068,5941,5942 | 2.2.1.12.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 30 October 2022 15:00 | 30 October 2022 15:00 | NA | NA | 2898,2949,2950 | 2897FS-25d,2900,2901
2900 |  | 21070 | 21069 | 2.2.1.12.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -355.44d | 0 | 6 d | 30 October 2022 15:00 | 07 November 2022 9:00 | NA | NA | 2899 | 2901FF+15d
2901 |  | 21071 | 21069,21070FF+15d | 2.2.1.12.6.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -313.67d | 0 | 21 d | 30 October 2022 15:00 | 28 November 2022 15:00 | NA | NA | 2899,2900FF+15d | 2902
2902 |  | 21072 | 21071 | 2.2.1.12.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -356.11d | 0 | 11 d | 28 November 2022 15:00 | 12 December 2022 12:00 | NA | NA | 2901 | 2903
2903 |  | 21073 | 21072 | 2.2.1.12.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.11d | 0 | 0 d | 12 December 2022 12:00 | 12 December 2022 12:00 | NA | NA | 2902 | 2904
2904 |  | 21074 | 21073 | 2.2.1.12.6.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -313.78d | 0 | 21 d | 12 December 2022 12:00 | 10 January 2023 12:00 | NA | NA | 2903 | 1329,3123,3122,3517
2905 |  | 2018 |  | 2.2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.37 | 1031.24d | 0 | 1076.56 d | 28 July 2020 14:00 | 02 May 2024 13:00 | 28 July 2020 14:00 | 03 July 2023 16:00
2906 |  | 10339 | 9399SS+20d | 2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכת התחום התקשובי - תפיסת ההפעלה - תמיכה בטיפולי שירות לוגיסטי תפעולי בשירותים מנהלתיים', מנגנוני ניהול ותיאום של מוקדי התקשוב, מדרגות הפעלה, מנגנוני בקרה, תכנית המעבר בהיבט התקשובי | 1 | 0d | 0 | 38 d | 07 August 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 07 August 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 1169SS+20d | 1357
2907 |  | 2713 | 994FS+12d | 2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תפיסת הפעלה | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 1357,1273
2908 |  | 2016 | 994FS+12d | 2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תוכנית מעבר | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 1357,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289
2909 |  | 2019 | 994FS+12d | 2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ניהול סיכונים תפעוליים | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 1357
2910 |  | 5890 |  | 2.2.2.5 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2911 |  | 5889 |  | 2.2.2.5.1 | NA | תפעול |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 546.28 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00
2912 |  | 5838 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1410
2913 |  | 5911 | 3103FS-1d | 2.2.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1418FS-1d | 1423,1358
2914 |  | 2030 | 3092 | 2.2.2.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 1437 | 1359,1465
2915 |  | 2031 | 3092 | 2.2.2.5.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 1437 | 1359,1465
2916 |  | 5888 |  | 2.2.2.5.2 | NA |  |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.72999999999999998 | 0d | 0 | 571.83 d | 12 October 2020 12:30 | 13 October 2022 11:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00
2917 |  | 5839 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1475
2918 |  | 5912 | 3152FS-1d | 2.2.2.5.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1483FS-1d | 1358,1488
2919 |  | 5929 | 3161 | 2.2.2.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.69999999999999996 | -379d | 0 | 90 d | 16 June 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 1500 | 1359,1528
2920 |  | 5930 | 3161 | 2.2.2.5.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.69999999999999996 | -379d | 0 | 90 d | 16 June 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 1500 | 1359,1528
2921 |  | 5887 |  | 2.2.2.5.3 | NA |  |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.66000000000000003 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2922 |  | 5840 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1539
2923 |  | 5913 | 3194FS-1d | 2.2.2.5.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1547FS-1d | 1358,1552
2924 |  | 5931 | 3203 | 2.2.2.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1568 | 1359,1597
2925 |  | 5932 | 3203 | 2.2.2.5.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1568 | 1359,1597
2926 |  | 5886 |  | 2.2.2.5.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.66000000000000003 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2927 |  | 5841 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1608
2928 |  | 5914 | 3248FS-1d | 2.2.2.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1616FS-1d | 1358,1621
2929 |  | 5933 | 3257 | 2.2.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1637 | 1359,1663
2930 |  | 5934 | 3257 | 2.2.2.5.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1637 | 1359,1663
2931 |  | 5885 |  | 2.2.2.5.5 | NA |  |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 546.28 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2932 |  | 5842 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1674
2933 |  | 5915 | 3326FS-1d | 2.2.2.5.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1682FS-1d | 1358,1687
2934 |  | 5935 | 3335 | 2.2.2.5.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1701 | 1359,1726
2935 |  | 5936 | 3335 | 2.2.2.5.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1701 | 1359,1726
2936 |  | 5884 |  | 2.2.2.5.6 | NA |  |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.66000000000000003 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2937 |  | 5843 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1736
2938 |  | 5916 | 3404FS-1d | 2.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1744FS-1d | 1358,1749
2939 |  | 5937 | 3413 | 2.2.2.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1765 | 1359,1797
2940 |  | 5938 | 3413 | 2.2.2.5.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1765 | 1359,1797
2941 |  | 5883 |  | 2.2.2.5.7 | NA |  |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.66000000000000003 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2942 |  | 5844 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1808
2943 |  | 5917 | 3578FS-1d | 2.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1816FS-1d | 1358,1821
2944 |  | 5939 | 3587 | 2.2.2.5.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1837 | 1359,1870,1898
2945 |  | 5940 | 3587 | 2.2.2.5.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1837 | 1359,1870,1898
2946 |  | 5882 |  | 2.2.2.5.8 | NA |  |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.72999999999999998 | 0d | 0 | 581.61 d | 12 October 2020 12:30 | 27 October 2022 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2947 |  | 5845 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1909
2948 |  | 5918 | 3752FS-1d | 2.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1917FS-1d | 1358,1922
2949 |  | 5941 | 20321 | 2.2.2.5.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.70999999999999996 | -354.44d | 0 | 125 d | 15 May 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1936 | 1359,2899
2950 |  | 5942 | 20321 | 2.2.2.5.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.70999999999999996 | -354.44d | 0 | 125 d | 15 May 2022 15:00 | 27 October 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1936 | 1359,2899
2951 |  | 5881 |  | 2.2.2.5.9 | NA |  |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 561.28 d | 12 October 2020 12:30 | 22 September 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2952 |  | 5846 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,1973
2953 |  | 5919 | 4214FS-1d | 2.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1981FS-1d | 1358,1986
2954 |  | 5943 | 4223 | 2.2.2.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.91000000000000003 | -368.44d | 0 | 185 d | 02 February 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2000 | 1359,2026
2955 |  | 5944 | 4223 | 2.2.2.5.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.91000000000000003 | -368.44d | 0 | 185 d | 02 February 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2000 | 1359,2026
2956 |  | 5880 |  | 2.2.2.5.10 | NA |  |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.81000000000000005 | 0d | 0 | 561.28 d | 12 October 2020 12:30 | 22 September 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2957 |  | 5847 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2037,2105
2958 |  | 5920 | 4676FS-1d,10023FS-1d | 2.2.2.5.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2045FS-1d,2113FS-1d | 1358,2050,2118
2959 |  | 5945 | 4685 | 2.2.2.5.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.79000000000000004 | -334.11d | 0 | 79 d | 16 June 2022 15:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2066 | 1359,2094
2960 |  | 5946 | 4685 | 2.2.2.5.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.79000000000000004 | -334.11d | 0 | 79 d | 16 June 2022 15:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2066 | 1359,2094
2961 |  | 5879 |  | 2.2.2.5.11 | NA |  |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 546.28 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2962 |  | 5848 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2167
2963 |  | 5921 | 5138FS-1d | 2.2.2.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2175FS-1d | 1358,2180
2964 |  | 5947 | 10032 | 2.2.2.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2132 | 1359,2157
2965 |  | 5948 | 10032 | 2.2.2.5.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2132 | 1359,2157
2966 |  | 10044 |  | 2.2.2.5.12 | NA |  |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 545.61 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2967 |  | 10045 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2167
2968 |  | 10047 | 5138FS-1d | 2.2.2.5.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2175FS-1d | 1358,2180
2969 |  | 10048 | 20327 | 2.2.2.5.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2194 | 1359,2221
2970 |  | 10049 | 20327 | 2.2.2.5.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2194 | 1359,2221
2971 |  | 5878 |  | 2.2.2.5.13 | NA |  |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.66000000000000003 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2972 |  | 5849 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2231
2973 |  | 5922 | 5600FS-1d | 2.2.2.5.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2239FS-1d | 1358,2244
2974 |  | 5949 | 5609 | 2.2.2.5.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2260 | 1359,2286
2975 |  | 5950 | 5609 | 2.2.2.5.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2260 | 1359,2286
2976 |  | 16409 |  | 2.2.2.5.14 | NA |  |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 546.28 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2977 |  | 16410 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2297
2978 |  | 16411 | 16385FS-1d | 2.2.2.5.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2305FS-1d | 1358,2310
2979 |  | 16412 | 16395 | 2.2.2.5.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2324 | 1359,2349
2980 |  | 16413 | 16395 | 2.2.2.5.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2324 | 1359,2349
2981 |  | 5877 |  | 2.2.2.5.15 | NA |  |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.66000000000000003 | 0d | 0 | 582.28 d | 12 October 2020 12:30 | 28 October 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
2982 |  | 5850 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2359
2983 |  | 5923 | 5631FS-1d | 2.2.2.5.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2367FS-1d | 1358,2372
2984 |  | 5951 | 5640 | 2.2.2.5.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2388 | 1359,2415
2985 |  | 5952 | 5640 | 2.2.2.5.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.63 | -355.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 28 October 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 2388 | 1359,2415
2986 |  | 5891 |  | 2.2.2.6 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.95999999999999996 | 0d | 0 | 561.28 d | 12 October 2020 12:30 | 22 September 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
2987 |  | 5876 |  | 2.2.2.6.1 | NA |  |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 561.28 d | 12 October 2020 12:30 | 22 September 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
2988 |  | 5851 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2427
2989 |  | 5924 | 5662FS-1d | 2.2.2.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2435FS-1d | 1358,2440
2990 |  | 5953 | 5671 | 2.2.2.6.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.91000000000000003 | -368.44d | 0 | 185 d | 02 February 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2454 | 1359,2482
2991 |  | 5954 | 5671 | 2.2.2.6.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.91000000000000003 | -368.44d | 0 | 185 d | 02 February 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2454 | 1359,2482
2992 |  | 5875 |  | 2.2.2.6.2 | NA |  |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 545.61 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
2993 |  | 5852 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2493
2994 |  | 5925 | 5692FS-1d | 2.2.2.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2501FS-1d | 1358,2506
2995 |  | 5955 | 20336 | 2.2.2.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2520 | 1359,2547
2996 |  | 5956 | 20336 | 2.2.2.6.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2520 | 1359,2547
2997 |  | 5874 |  | 2.2.2.6.3 | NA |  |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 561.28 d | 12 October 2020 12:30 | 22 September 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
2998 |  | 5853 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2557
2999 |  | 5926 | 5722FS-1d | 2.2.2.6.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2565FS-1d | 1358,2570
3000 |  | 5957 | 5731 | 2.2.2.6.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.91000000000000003 | -368.44d | 0 | 185 d | 02 February 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2584 | 1359,2612
3001 |  | 5958 | 5731 | 2.2.2.6.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.91000000000000003 | -368.44d | 0 | 185 d | 02 February 2022 9:00 | 22 September 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2584 | 1359,2612
3002 |  | 5873 |  | 2.2.2.6.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 545.61 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
3003 |  | 5854 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2623
3004 |  | 5927 | 5752FS-1d | 2.2.2.6.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2631FS-1d | 1358,2636
3005 |  | 5959 | 20339 | 2.2.2.6.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2650 | 1359,2677
3006 |  | 5960 | 20339 | 2.2.2.6.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2650 | 1359,2677
3007 |  | 5872 |  | 2.2.2.6.5 | NA |  |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 545.61 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
3008 |  | 5855 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2687
3009 |  | 5928 | 5784FS-1d | 2.2.2.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2695FS-1d | 1358,2700
3010 |  | 5961 | 20342 | 2.2.2.6.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2714 | 1359,2741
3011 |  | 5962 | 20342 | 2.2.2.6.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -318.44d | 0 | 89 d | 15 May 2022 15:00 | 04 September 2022 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2714 | 1359,2741
3012 |  | 5871 |  | 2.2.2.6.6 | NA |  |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 546.28 d | 12 October 2020 12:30 | 04 September 2022 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
3013 |  | 5856 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,1380FS-14.5d | 1322,1357,2751,2813
3014 |  | 5860 | 5816FS-1d | 2.2.2.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 2759FS-1d | 1358,2764
3015 |  | 5963 | 5825 | 2.2.2.6.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2778 | 1359,2803
3016 |  | 5964 | 5825 | 2.2.2.6.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -353.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 9:00 | 04 September 2022 15:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 2778 | 1359,2803
3017 |  | 2734 |  | 2.2.2.7 | NA |  |  | דרום |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0.01 | -121d | 0 | 460.67 d | 02 May 2022 8:00 | 14 December 2023 11:00 | 01 August 2022 8:00 | 28 February 2023 16:00
3018 |  | 2731 | 19336 | 2.2.2.7.1 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 1306 | 3058,11989
3019 |  | 14374 | 19336 | 2.2.2.7.2 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הדרכה | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 1306 | 3058,11990
3020 |  | 14375 | 19336 | 2.2.2.7.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות - שירותי זכיין | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 1306 | 3058,11991
3021 |  | 14376 | 19336 | 2.2.2.7.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הרצה - שירותי זכיין | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 1306 | 3058,11992
3022 |  | 14377 | 19336 | 2.2.2.7.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית המבצוע | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 1306 | 3058,11993
3023 |  | 2730 | 19336 | 2.2.2.7.6 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 30 August 2022 11:00 | 02 October 2022 17:00 | 1306 | 3058,11994
3024 |  | 2729 | 19336 | 2.2.2.7.7 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | ניהול האיכות | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | 03 October 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | 1306 | 3058,11995
3025 |  | 19893 |  | 2.2.2.7.8 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת - תוכניות עבודה להעברת המלאים | 4.0000000000000001E-2 | -159.89d | 0 | 348.22 d | 02 May 2022 8:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA
3026 |  | 19894 |  | 2.2.2.7.8.1 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | הכנת תוכנית עבודה הכוללת את סדר העברת המלאים ואופן הביצוע | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA
3027 |  | 19895 | 18617 | 2.2.2.7.8.1.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ניתוח מלאים בבסיסי המוצא ותכנון המלאים במחסני היעד | 0 | -50.67d | 0 | 92 d | 13 November 2022 8:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | 1310 | 3058
3028 |  | 19896 |  | 2.2.2.7.8.1.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | תכנית אכלוס מלאים | 0 | -50.67d | 0 | 72 d | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA
3029 |  | 19897 | 18617 | 2.2.2.7.8.1.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | בניית תשתיות נתונים ותשתיות פיזיות | 0 | -1.28mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 1310 | 3058
3030 |  | 19898 | 18617 | 2.2.2.7.8.1.2.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | בניית תכנית אכלוס מלאים | 0 | -2.11mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 1310 | 3058,3031,3032,3033
3031 |  | 19899 | 19898 | 2.2.2.7.8.1.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנית האמצעים והתשתיות | 0 | -50.67d | 0 | 20 d | 09 February 2023 8:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | 3030 | 3058
3032 |  | 17443 | 19898 | 2.2.2.7.8.1.4 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנית כח אדם | 0 | -50.67d | 0 | 20 d | 09 February 2023 8:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | 3030 | 3058
3033 |  | 19900 | 19898 | 2.2.2.7.8.1.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | רכש אמצעי עזר לתכנית המעבר | 0 | -50.67d | 0 | 20 d | 09 February 2023 8:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | 3030 | 3058
3034 |  | 19901 | 19336 | 2.2.2.7.8.1.6 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנון אופן ספירות מלאי | 0 | -1.2mo | 0 | 3 mo | 09 November 2022 16:00 | 07 February 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3035 |  | 19902 | 19336 | 2.2.2.7.8.1.7 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ניתוח תהליכים לפי מאפייני מלאי | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3036 |  | 19903 | 19336 | 2.2.2.7.8.1.8 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנון הקצאת שטחי עבודה במחנות המוצא | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3037 |  | 10342 |  | 2.2.2.7.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה התקשובי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום - אפיון המענה התקשובי (מערכת ותשתית) | 0.76000000000000001 | -39.67d | 0 | 95 d | 02 May 2022 8:00 | 29 August 2022 17:00 | 01 August 2022 8:00 | 05 February 2023 11:00 |  | 1360,3058,3067,3084,12008,8026
3038 |  | 19904 |  | 2.2.2.7.8.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תוכנית ביטחון מפורטת לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA
3039 |  | 19905 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תכנון מהלך הטיפול בהכשרי הביטחון | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,3067,12010,8028
3040 |  | 19906 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הכנת רשימות תיוג לתדרוך בעלי תפקידים | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,3067,12011,8029
3041 |  | 19907 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד ברמת בלמ"ס | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,3067,12012,8030
3042 |  | 19908 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד מסווג | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,3067,12013,8031
3043 |  | 19909 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.5 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | פיתוח טבלת מענה לאירועים חריגים - מקרים ותגובות | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,12014,8032
3044 |  | 19910 | 19336 | 2.2.2.7.9 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של תחום הבטיחות לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,8033
3045 |  | 19911 | 19336 | 2.2.2.7.10 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תוכנית בקרת איכות לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,8034
3046 |  | 19912 | 19336 | 2.2.2.7.11 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תוכנית שליטה ובקרה לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,8035
3047 |  | 19913 | 19336 | 2.2.2.7.12 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | היערכות בסיסי האספקה האחרים למתן מענה מוגבר בעת ביצוע המעבר לבסיס אחר | 0 | -204.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,12015,8036,12017,12018
3048 |  | 19914 | 19336 | 2.2.2.7.13 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית גיבוי ועצירה בזמן מעבר | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,8037
3049 |  | 19915 |  | 2.2.2.7.14 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה המנהלתי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA
3050 |  | 19925 | 19336 | 2.2.2.7.14.1 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | שירותי הסעדה | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3051 |  | 19926 | 19336 | 2.2.2.7.14.2 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | שירותי ניקיון | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3052 |  | 19927 | 19336 | 2.2.2.7.14.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | שירותי אחזקה וטיפול בתקלות | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3053 |  | 19928 | 19336 | 2.2.2.7.14.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הפעלת מוקדים | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3054 |  | 19929 | 19336 | 2.2.2.7.14.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058
3055 |  | 19916 | 19336 | 2.2.2.7.15 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית ההובלה והשינוע | 0 | -159.89d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3058,8044
3056 |  | 19917 | 19336 | 2.2.2.7.16 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | -203.67d | 0 | 203 d | 09 November 2022 16:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 1306 | 3057FF,3058,12019,8045
3057 |  | 19918 | 19917FF | 2.2.2.7.17 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | -6.66mo | 0 | 3 mo | 24 April 2023 13:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 3056FF | 3058
3058 |  | 19919 | 19918,19917,19916,19929,19928,19927,19926,19925,19914,19913,19912,19911,19910,19909,19908,19907,19906,19905,10342,19903,19902,19901,19900,17443,19899,19898,19897,19895,2729,2730,14377,14376,14375,14374,2731 | 2.2.2.7.18 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תכניות סופיות להפעלה | 0 | -159.89d | 0 | 0 d | 25 July 2023 10:00 | 25 July 2023 10:00 | NA | NA | 3057,3056,3055,3054,3053,3052,3051,3050,3048,3047,3046,3045,3044,3043,3042,3041,3040,3039,3037,3036,3035,3034,3033,3032,3031,3030,3029,3027,3024,3023,3022,3021,3020,3019,3018 | 3059
3059 |  | 19920 | 19919 | 2.2.2.7.19 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -140.78d | 0 | 21 d | 25 July 2023 10:00 | 23 August 2023 10:00 | NA | NA | 3058 | 3060
3060 |  | 19921 | 19920 | 2.2.2.7.20 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -159.89d | 0 | 21 d | 23 August 2023 10:00 | 19 September 2023 13:00 | NA | NA | 3059 | 3061,3065,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3107,3108,3109
3061 |  | 19922 | 19921 | 2.2.2.7.21 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -107.44d | 0 | 21 d | 19 September 2023 13:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | 3060 | 3062
3062 |  | 19923 | 19922 | 2.2.2.7.22 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -121d | 0 | 21 d | 20 October 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00 | NA | NA | 3061 | 3063
3063 |  | 19924 | 19923 | 2.2.2.7.23 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | אישור תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -106.89d | 0 | 21 d | 15 November 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | NA | NA | 3062 | 1360
3064 |  | 2744 |  | 2.2.2.8 | NA |  |  | דרום |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -109.89d | 0 | 172.67 d | 25 July 2023 10:00 | 27 February 2024 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00
3065 |  | 2749 | 19921 | 2.2.2.8.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3066 |  | 19930 |  | 2.2.2.8.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | תוכנית ההובלה | 0 | -92.22d | 0 | 72 d | 25 July 2023 10:00 | 25 October 2023 13:00 | NA | NA
3067 |  | 19931 | 10342,19905,19906,19907,19908 | 2.2.2.8.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תוכנית הובלה ושינוע מעודכנת | 0 | -92.22d | 0 | 72 d | 25 July 2023 10:00 | 25 October 2023 13:00 | NA | NA | 3037,3039,3040,3041,3042 | 3077
3068 |  | 2748 | 19921 | 2.2.2.8.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | נהלים | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3069 |  | 2747 | 19921 | 2.2.2.8.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | ציוד הזכיין | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3070 |  | 2746 | 19921 | 2.2.2.8.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3071 |  | 2745 | 19921 | 2.2.2.8.6 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3072 |  | 2743 | 19921 | 2.2.2.8.7 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3073 |  | 2742 | 19921 | 2.2.2.8.8 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3074 |  | 2741 | 19921 | 2.2.2.8.9 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3075 |  | 2740 | 19921 | 2.2.2.8.10 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3076 |  | 10343 | 19921 | 2.2.2.8.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | -109.89d | 0 | 45 d | 19 September 2023 13:00 | 16 November 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 3060 | 1361,3077
3077 |  | 19932 | 10343,2740,2741,2742,2743,2745,2746,2747,2748,19931,2749 | 2.2.2.8.12 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -109.89d | 0 | 0 d | 16 November 2023 10:00 | 16 November 2023 10:00 | NA | NA | 3076,3075,3074,3073,3072,3071,3070,3069,3068,3067,3065 | 3078
3078 |  | 19933 | 19932 | 2.2.2.8.13 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -109.89d | 0 | 21 d | 16 November 2023 10:00 | 12 December 2023 13:00 | NA | NA | 3077 | 3079
3079 |  | 19934 | 19933 | 2.2.2.8.14 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -109.89d | 0 | 10 d | 12 December 2023 13:00 | 25 December 2023 10:00 | NA | NA | 3078 | 3080
3080 |  | 19935 | 19934 | 2.2.2.8.15 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -109.89d | 0 | 21 d | 25 December 2023 10:00 | 19 January 2024 10:00 | NA | NA | 3079 | 3081
3081 |  | 19936 | 19935 | 2.2.2.8.16 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -109.89d | 0 | 10 d | 19 January 2024 10:00 | 31 January 2024 16:00 | NA | NA | 3080 | 3082
3082 |  | 19937 | 19936 | 2.2.2.8.17 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס | 0 | -109.89d | 0 | 21 d | 31 January 2024 16:00 | 27 February 2024 10:00 | NA | NA | 3081 | 1361
3083 |  | 19938 |  | 2.2.2.9 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | פיתוח מענה תקשובי לתכנית המעבר | 0 | 1145.13d | 0 | 362 d | 30 August 2022 8:00 | 10 December 2023 14:00 | NA | NA
3084 |  | 19939 | 10342 | 2.2.2.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש | 0 | 1145.13d | 0 | 145 d | 30 August 2022 8:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 3037 | 3085SS,3086
3085 |  | 19940 | 19939SS | 2.2.2.9.2 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | דרום |  |  | פיתוח | 0 | 1145.13d | 0 | 145 d | 30 August 2022 8:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 3084SS | 3086
3086 |  | 19941 | 19940,19939 | 2.2.2.9.3 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | דרום |  |  | בדיקות והתקנות | 0 | 1145.13d | 0 | 217 d | 07 March 2023 11:00 | 10 December 2023 14:00 | NA | NA | 3085,3084
3087 |  | 2772 |  | 2.2.2.10 | NA |  |  | דרום |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | -159.89d | 0 | 178 d | 19 September 2023 13:00 | 02 May 2024 13:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00
3088 |  | 2771 | 2702,19921 | 2.2.2.10.1 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3089 |  | 2770 | 2702,19921 | 2.2.2.10.2 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3090 |  | 2769 | 2702,19921 | 2.2.2.10.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3091 |  | 2768 | 2702,19921 | 2.2.2.10.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3092 |  | 2767 | 2702,19921 | 2.2.2.10.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3093 |  | 2766 | 2702,19921 | 2.2.2.10.6 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה: תכנית אחזקה ותכנית הצטיידות | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3094 |  | 19942 | 2702,19921 | 2.2.2.10.7 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | טבלת משאבים | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | NA | NA | 87,3060 | 3101
3095 |  | 2765 | 2702,19921 | 2.2.2.10.8 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3096 |  | 2764 | 2702,19921 | 2.2.2.10.9 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | דיווח מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3097 |  | 2763 | 2702,19921 | 2.2.2.10.10 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3098 |  | 2762 | 2702,19921 | 2.2.2.10.11 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3099 |  | 2761 | 2702,19921 | 2.2.2.10.12 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1362,6409,6410,3101
3100 |  | 19943 | 2702,19921 | 2.2.2.10.13 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | חומר הסברה | 0 | -159.89d | 0 | 73 d | 19 September 2023 13:00 | 20 December 2023 16:00 | NA | NA | 87,3060 | 3101
3101 |  | 19944 | 19943,2761,2762,2763,2764,2765,19942,2766,2767,2768,2769,2770,2771 | 2.2.2.10.14 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשה לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -159.89d | 0 | 0 d | 20 December 2023 16:00 | 20 December 2023 16:00 | NA | NA | 3100,3099,3098,3097,3096,3095,3094,3093,3092,3091,3090,3089,3088 | 3102
3102 |  | 19945 | 19944 | 2.2.2.10.15 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -159.89d | 0 | 21 d | 20 December 2023 16:00 | 16 January 2024 10:00 | NA | NA | 3101 | 3103
3103 |  | 19946 | 19945 | 2.2.2.10.16 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -159.89d | 0 | 21 d | 16 January 2024 10:00 | 11 February 2024 13:00 | NA | NA | 3102 | 3104
3104 |  | 19947 | 19946 | 2.2.2.10.17 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -159.89d | 0 | 21 d | 11 February 2024 13:00 | 07 March 2024 13:00 | NA | NA | 3103 | 3105
3105 |  | 19948 | 19947 | 2.2.2.10.18 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -159.89d | 0 | 21 d | 07 March 2024 13:00 | 02 April 2024 16:00 | NA | NA | 3104 | 3106
3106 |  | 19949 | 19948 | 2.2.2.10.19 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | אישור תוכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -159.89d | 0 | 21 d | 02 April 2024 16:00 | 02 May 2024 13:00 | NA | NA | 3105 | 1361
3107 |  | 2760 | 2702,19921 | 2.2.2.10.20 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -103.22d | 0 | 125 d | 19 September 2023 13:00 | 22 February 2024 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1363,1338,6409,6410
3108 |  | 2759 | 2702,19921 | 2.2.2.10.21 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -103.22d | 0 | 125 d | 19 September 2023 13:00 | 22 February 2024 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1363,1338,6409,6410
3109 |  | 2758 | 2702,19921 | 2.2.2.10.22 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | -103.22d | 0 | 125 d | 19 September 2023 13:00 | 22 February 2024 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 87,3060 | 1363,1338,6409,6410
3110 |  | 11194 |  | 2.3 | NA |  |  | דרום |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 1133.47d | 0 | 432.56 d | 17 June 2022 12:00 | 25 December 2023 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 November 2022 11:00
3111 |  | 17316 |  | 2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1272.47d | 0 | 67.67 d | 30 March 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA
3112 |  | 17317 | 7712,8416SF-1mo | 2.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 54.09emo | 0 | 3 emo | 30 March 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA | 6179,6022SF-1mo
3113 |  | 17319 |  | 2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1248.58d | 0 | 140.33 d | 31 January 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA
3114 |  | 17318 | 8414SF-1mo | 2.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 53.03emo | 0 | 6 emo | 31 January 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 6026SF-1mo
3115 |  | 17320 |  | 2.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 1248.58d | 0 | 140.33 d | 31 January 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA
3116 |  | 17321 | 8414SF-1mo | 2.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 53.03emo | 0 | 6 emo | 31 January 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 6026SF-1mo
3117 |  | 17336 |  | 2.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 1253.13d | 0 | 92 d | 23 March 2023 17:00 | 21 July 2023 17:00 | NA | NA
3118 |  | 17335 | 21192 | 2.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 53.32emo | 0 | 4 emo | 23 March 2023 17:00 | 21 July 2023 17:00 | NA | NA | 3834
3119 |  | 14757 |  | 2.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | גנרטור | 0 | 1281.36d | 0 | 189.67 d | 24 October 2022 9:00 | 21 June 2023 9:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00
3120 |  | 14756 | 15694SF-25d | 2.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 54.33emo | 0 | 8 emo | 24 October 2022 9:00 | 21 June 2023 9:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00 | 3300SF-25d
3121 |  | 14762 |  | 2.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מגדלי קירור | 0 | -111.11d | 0 | 178.44 d | 10 January 2023 12:00 | 24 August 2023 13:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00
3122 |  | 19855 | 19803,21074 | 2.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | יציאה למכרז | 0 | -111.11d | 0 | 45 d | 10 January 2023 12:00 | 07 March 2023 9:00 | NA | NA | 2894,2904 | 3123
3123 |  | 14758 | 19803,19855,21074 | 2.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | -111.11d | 0 | 45 d | 07 March 2023 9:00 | 07 May 2023 9:00 | 24 April 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 2894,3122,2904 | 3125,3124
3124 |  | 17475 | 14758 | 2.3.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | -96.78d | 0 | 21 d | 07 May 2023 9:00 | 05 June 2023 13:00 | 21 June 2022 8:00 | 24 July 2022 17:00 | 3123 | 3125
3125 |  | 14760 | 14758,17475 | 2.3.6.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | -142.21ed | 0 | 80 ed | 05 June 2023 13:00 | 24 August 2023 13:00 | 25 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 3123,3124 | 3525
3126 |  | 15893 |  | 2.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1258.36d | 0 | 200.33 d | 08 November 2022 9:00 | 19 July 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 02 June 2022 11:00
3127 |  | 15892 | 15890SF | 2.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1398.69d | 0 | 60 d | 08 November 2022 9:00 | 20 January 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | 3128SF
3128 |  | 15890 | 15696SF-12d | 2.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 53.4emo | 0 | 6 emo | 20 January 2023 12:00 | 19 July 2023 12:00 | 27 February 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 3302SF-12d | 3127SF
3129 |  | 15902 |  | 2.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | שנאים | 0 | 1268.36d | 0 | 155.67 d | 20 December 2022 15:00 | 06 July 2023 15:00 | 11 November 2021 11:00 | 15 May 2022 14:00
3130 |  | 15901 | 17476SF | 2.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 1409.02d | 0 | 15 d | 20 December 2022 15:00 | 08 January 2023 15:00 | 11 November 2021 11:00 | 05 January 2022 17:00 | 3131SF
3131 |  | 17476 | 15899SF | 2.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 1215.91d | 0 | 21 d | 08 January 2023 15:00 | 06 February 2023 15:00 | 06 January 2022 8:00 | 08 February 2022 17:00 | 3132SF | 3130SF
3132 |  | 15899 | 15695SF-12d | 2.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 53.83emo | 0 | 5 emo | 06 February 2023 15:00 | 06 July 2023 15:00 | 08 February 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 3301SF-12d | 3131SF
3133 |  | 21385 |  | 2.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | לוחות חשמל מנ"מ | 0 | 1258.36d | 0 | 200.33 d | 08 November 2022 9:00 | 19 July 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 02 June 2022 11:00
3134 |  | 21386 | 21387SF | 2.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מנ"מ | 0 | 1398.69d | 0 | 60 d | 08 November 2022 9:00 | 20 January 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | 3135SF
3135 |  | 21387 | 15696SF-12d | 2.3.9.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 53.4emo | 0 | 6 emo | 20 January 2023 12:00 | 19 July 2023 12:00 | 27 February 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 3302SF-12d | 3134SF
3136 |  | 15912 |  | 2.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מאזני גשר | 0 | 1145.13d | 0 | 60.33 d | 26 September 2023 14:00 | 10 December 2023 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00
3137 |  | 15911 | 14718SF-12d | 2.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 1457.8ed | 0 | 75 ed | 26 September 2023 14:00 | 10 December 2023 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 3545SF-12d
3138 |  | 15916 |  | 2.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 1377.8d | 0 | 65.33 d | 27 November 2022 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 20 April 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00
3139 |  | 15915 | 15883SF | 2.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 1755.8ed | 0 | 80 ed | 27 November 2022 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 20 April 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 6041SF
3140 |  | 11199 |  | 2.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1295.47d | 0 | 160 d | 11 November 2022 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 28 October 2022 11:00
3141 |  | 15926 |  | 2.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מסגרות חרש | 0 | 1403.47d | 0 | 52 d | 11 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 17:00
3142 |  | 15925 | 7981SF-40d,18989SF-40d | 2.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1403.47d | 0 | 20 d | 11 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3901SF-40d,4992SF-40d | 3143
3143 |  | 15927 | 15925 | 2.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1786.8ed | 0 | 40 ed | 06 December 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 18 January 2022 17:00 | 3142
3144 |  | 14724 |  | 2.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1295.47d | 0 | 132.33 d | 15 December 2022 14:00 | 04 June 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00
3145 |  | 14723 | 14721SF | 2.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1392.8d | 0 | 35 d | 15 December 2022 14:00 | 28 January 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 3146SF
3146 |  | 14721 | 8077SF-12d,18791SF-12d | 2.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1646.93ed | 0 | 127 ed | 28 January 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 25 April 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | 4046SF-12d,4109SF-12d | 3145SF
3147 |  | 14003 |  | 2.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1133.47d | 0 | 228 d | 08 March 2023 8:00 | 25 December 2023 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 29 July 2022 11:00
3148 |  | 15928 |  | 2.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 1310.47d | 0 | 51 d | 08 March 2023 8:00 | 15 May 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
3149 |  | 15929 | 15931SF | 2.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1341.47d | 0 | 20 d | 08 March 2023 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3150SF
3150 |  | 15931 | 8435SF-12d,8434SF-12d | 2.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1666.93ed | 0 | 43 ed | 02 April 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 December 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00 | 4171SF-12d,4170SF-12d | 3149SF
3151 |  | 14004 |  | 2.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 1133.47d | 0 | 145 d | 25 June 2023 11:00 | 25 December 2023 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 29 July 2022 11:00
3152 |  | 14005 | 14007SF | 2.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 1233.47d | 0 | 45 d | 25 June 2023 11:00 | 20 August 2023 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 3153SF
3153 |  | 14007 | 8436SF-12d,20372SF-12d | 2.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1443.05ed | 0 | 127 ed | 20 August 2023 8:00 | 25 December 2023 8:00 | 24 March 2022 8:00 | 29 July 2022 11:00 | 4184SF-12d,4203SF-12d | 3152SF
3154 |  | 14012 |  | 2.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 1214.47d | 0 | 241.33 d | 11 November 2022 8:00 | 12 September 2023 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 November 2022 11:00
3155 |  | 15932 |  | 2.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 1406.47d | 0 | 49.33 d | 11 November 2022 8:00 | 11 January 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 14 January 2022 14:00
3156 |  | 15933 | 15935SF | 2.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1435.8d | 0 | 20 d | 11 November 2022 8:00 | 06 December 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3157SF
3157 |  | 15935 | 8581SF-12d | 2.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1790.93ed | 0 | 36 ed | 06 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 09 December 2021 8:00 | 14 January 2022 14:00 | 4301SF-12d | 3156SF
3158 |  | 14013 |  | 2.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 1214.47d | 0 | 152.67 d | 01 March 2023 8:00 | 12 September 2023 8:00 | 29 March 2022 8:00 | 10 November 2022 11:00
3159 |  | 14014 | 14016SF | 2.3.14.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1322.13d | 0 | 45 d | 01 March 2023 8:00 | 01 May 2023 8:00 | 29 March 2022 8:00 | 25 May 2022 17:00 | 3160SF
3160 |  | 14016 | 8591SF-12d | 2.3.14.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1547.05ed | 0 | 134 ed | 01 May 2023 8:00 | 12 September 2023 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 4311SF-12d | 3159SF
3161 |  | 14416 |  | 2.3.14.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש (ל 3 בסיסים) | 0 | 1214.47d | 0 | 175 d | 01 February 2023 11:00 | 12 September 2023 8:00 | 20 February 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00
3162 |  | 14417 | 14419SF | 2.3.14.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1344.47d | 0 | 45 d | 01 February 2023 11:00 | 29 March 2023 8:00 | 20 February 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 3163SF
3163 |  | 14419 | 14420SF-12d | 2.3.14.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מערכות כביסה וייבוש | 0 | 1547.05ed | 0 | 167 ed | 29 March 2023 8:00 | 12 September 2023 8:00 | 22 May 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00 | 4313SF-12d | 3162SF
3164 |  | 15937 |  | 2.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0 | 1419.8d | 0 | 65.33 d | 29 September 2022 11:00 | 26 December 2022 11:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00
3165 |  | 15938 |  | 2.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות חרש | 0 | 1419.8d | 0 | 65.33 d | 29 September 2022 11:00 | 26 December 2022 11:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00
3166 |  | 15939 | 15941SF | 2.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1465.13d | 0 | 20 d | 29 September 2022 11:00 | 31 October 2022 11:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 3167SF
3167 |  | 15941 | 9287SF-12d | 2.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1806.93ed | 0 | 56 ed | 31 October 2022 11:00 | 26 December 2022 11:00 | 18 November 2021 11:00 | 12 January 2022 17:00 | 4384SF-12d | 3166SF
3168 |  | 14017 |  | 2.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK | 2.9999999999999999E-2 | 1396.8d | 0 | 167.33 d | 20 June 2022 14:00 | 23 January 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 02 September 2022 11:00
3169 |  | 15942 |  | 2.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מסגרות חרש | 8.0000000000000002E-2 | 1470.8d | 0 | 93.33 d | 20 June 2022 14:00 | 24 October 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00
3170 |  | 15943 | 15945SF | 2.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.46000000000000002 | 1492.47d | 0 | 21 d | 20 June 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3171SF
3171 |  | 15945 | 8180SF-12d | 2.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1869.93ed | 0 | 38 ed | 16 September 2022 11:00 | 24 October 2022 11:00 | 09 December 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 4486SF-12d | 3170SF
3172 |  | 14018 |  | 2.3.16.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ציוד למחסן | 0 | 1396.8d | 0 | 105.33 d | 05 September 2022 11:00 | 23 January 2023 14:00 | 31 January 2022 11:00 | 02 September 2022 11:00
3173 |  | 14019 | 14021SF | 2.3.16.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | הכנת SD | 0 | 1457.13d | 0 | 45 d | 05 September 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 31 January 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 3174SF
3174 |  | 14021 | 8186SF-12d | 2.3.16.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1778.8ed | 0 | 75 ed | 09 November 2022 14:00 | 23 January 2023 14:00 | 29 April 2022 8:00 | 02 September 2022 11:00 | 4496SF-12d | 3173SF
3175 |  | 15946 |  | 2.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מבנה SL | 0 | 1383.8d | 0 | 60.67 d | 25 November 2022 8:00 | 08 February 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00
3176 |  | 15947 |  | 2.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מסגרות חרש | 0 | 1383.8d | 0 | 60.67 d | 25 November 2022 8:00 | 08 February 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00
3177 |  | 15948 | 15950SF | 2.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1424.47d | 0 | 20 d | 25 November 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3178SF
3178 |  | 15950 | 8957SF-12d | 2.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1762.93ed | 0 | 50 ed | 20 December 2022 11:00 | 08 February 2023 11:00 | 09 December 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00 | 4562SF-12d | 3177SF
3179 |  | 15951 |  | 2.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | 1394.13d | 0 | 55 d | 20 November 2022 11:00 | 26 January 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
3180 |  | 15952 |  | 2.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מסגרות חרש | 0 | 1394.13d | 0 | 55 d | 20 November 2022 11:00 | 26 January 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
3181 |  | 15953 | 15955SF | 2.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1429.13d | 0 | 20 d | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3182SF
3182 |  | 15955 | 9123SF-12d | 2.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1775.93ed | 0 | 43 ed | 14 December 2022 11:00 | 26 January 2023 11:00 | 09 December 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00 | 4624SF-12d | 3181SF
3183 |  | 15956 |  | 2.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 1409.13d | 0 | 71 d | 07 October 2022 8:00 | 08 January 2023 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00
3184 |  | 15957 |  | 2.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | מסגרות חרש | 0 | 1409.13d | 0 | 71 d | 07 October 2022 8:00 | 08 January 2023 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00
3185 |  | 15958 | 15960SF | 2.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1460.13d | 0 | 20 d | 07 October 2022 8:00 | 06 November 2022 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 02 August 2021 11:00 | 3186SF
3186 |  | 15960 | 9182SF-12d | 2.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1793.8ed | 0 | 63 ed | 06 November 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 03 September 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00 | 4678SF-12d | 3185SF
3187 |  | 14022 |  | 2.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 1216.13d | 0 | 168.33 d | 07 February 2023 14:00 | 10 September 2023 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00
3188 |  | 15961 |  | 2.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות חרש | 0 | 1345.13d | 0 | 39.33 d | 07 February 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
3189 |  | 15962 | 15964SF | 2.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1370.47d | 0 | 14 d | 07 February 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 3190SF
3190 |  | 15964 | 8283SF-12d | 2.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1714.93ed | 0 | 32 ed | 24 February 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 12 January 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 4760SF-12d | 3189SF
3191 |  | 14023 |  | 2.3.20.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד למחסן | 0 | 1216.13d | 0 | 146.33 d | 07 March 2023 8:00 | 10 September 2023 11:00 | 30 December 2021 14:00 | 04 August 2022 11:00
3192 |  | 14024 | 14026SF | 2.3.20.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SD | 0 | 1317.47d | 0 | 45 d | 07 March 2023 8:00 | 06 May 2023 11:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 3193SF
3193 |  | 14026 | 8293SF-12d,8294SF-12d | 2.3.20.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1548.93ed | 0 | 127 ed | 06 May 2023 11:00 | 10 September 2023 11:00 | 30 March 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 4769SF-12d,4770SF-12d | 3192SF
3194 |  | 15965 |  | 2.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מבנה 126 SM | 0 | 1320.13d | 0 | 35.67 d | 15 March 2023 8:00 | 03 May 2023 8:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00
3195 |  | 15966 |  | 2.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מסגרות חרש | 0 | 1320.13d | 0 | 35.67 d | 15 March 2023 8:00 | 03 May 2023 8:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00
3196 |  | 15967 | 15969SF | 2.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1341.8d | 0 | 14 d | 15 March 2023 8:00 | 01 April 2023 8:00 | 28 December 2021 14:00 | 14 January 2022 11:00 | 3197SF
3197 |  | 15969 | 9516SF-12d | 2.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1679.05ed | 0 | 32 ed | 01 April 2023 8:00 | 03 May 2023 8:00 | 16 February 2022 14:00 | 20 March 2022 11:00 | 4829SF-12d | 3196SF
3198 |  | 14027 |  | 2.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 1305.8d | 0 | 202 d | 29 August 2022 11:00 | 21 May 2023 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 04 August 2022 17:00
3199 |  | 15970 |  | 2.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 2.9999999999999999E-2 | 1473.8d | 0 | 34 d | 29 August 2022 11:00 | 20 October 2022 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 02 February 2022 17:00
3200 |  | 15971 | 15973SF | 2.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.23999999999999999 | 1492.8d | 0 | 15 d | 29 August 2022 11:00 | 16 September 2022 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 3201SF
3201 |  | 15973 | 8701SF | 2.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1874.05ed | 0 | 34 ed | 16 September 2022 8:00 | 20 October 2022 8:00 | 15 December 2021 14:00 | 02 February 2022 17:00 | 4845SF | 3200SF
3202 |  | 14028 |  | 2.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 1429.8d | 0 | 74 d | 02 September 2022 11:00 | 13 December 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00
3203 |  | 14029 | 14031SF | 2.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 1484.8d | 0 | 19 d | 02 September 2022 11:00 | 29 September 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 3204SF
3204 |  | 14031 | 8709SF | 2.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1819.8ed | 0 | 75 ed | 29 September 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | 4856SF | 3203SF
3205 |  | 17095 |  | 2.3.22.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1305.8d | 0 | 171.33 d | 13 October 2022 11:00 | 21 May 2023 11:00 | NA | NA
3206 |  | 17096 | 17098SF | 2.3.22.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 1447.13d | 0 | 30 d | 13 October 2022 11:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA | 3207SF
3207 |  | 17098 | 17089SF | 2.3.22.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1660.93ed | 0 | 180 ed | 22 November 2022 11:00 | 21 May 2023 11:00 | NA | NA | 4858SF | 3206SF
3208 |  | 15974 |  | 2.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI | 0 | 1276.69d | 0 | 175.78 d | 15 November 2022 14:00 | 27 June 2023 9:00 | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2022 11:00
3209 |  | 15975 |  | 2.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מסגרות חרש | 0 | 1399.69d | 0 | 52.78 d | 15 November 2022 14:00 | 19 January 2023 12:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00
3210 |  | 15976 | 15978SF | 2.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1432.47d | 0 | 20 d | 15 November 2022 14:00 | 10 December 2022 12:00 | 13 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 3211SF
3211 |  | 15978 | 8523SF-12d,18952SF-12d | 2.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1782.88ed | 0 | 40 ed | 10 December 2022 12:00 | 19 January 2023 12:00 | 06 December 2021 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 4921SF-12d,4922SF-12d | 3210SF
3212 |  | 16361 |  | 2.3.23.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ציוד למחסן | 0 | 1276.69d | 0 | 148.67 d | 19 December 2022 12:00 | 27 June 2023 9:00 | 28 March 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00
3213 |  | 16362 | 16364SF | 2.3.23.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | הכנת SD | 0 | 1380.36d | 0 | 45 d | 19 December 2022 12:00 | 13 February 2023 9:00 | 28 March 2022 8:00 | 24 May 2022 17:00 | 3214SF
3214 |  | 16364 | 8534SF-12d | 2.3.23.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1624.01ed | 0 | 134 ed | 13 February 2023 9:00 | 27 June 2023 9:00 | 28 June 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 4933SF-12d | 3213SF
3215 |  | 13994 |  | 2.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מבנה 309 | 2.9999999999999999E-2 | 1373.69d | 0 | 192.33 d | 17 June 2022 12:00 | 21 February 2023 9:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00
3216 |  | 15979 |  | 2.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מסגרות חרש | 0.11 | 1477.69d | 0 | 88.33 d | 17 June 2022 12:00 | 12 October 2022 15:00 | 15 November 2021 14:00 | 08 March 2022 16:00
3217 |  | 15980 | 15982SF | 2.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.77000000000000002 | 1499.69d | 0 | 15 d | 17 June 2022 12:00 | 07 September 2022 15:00 | 15 November 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 3218SF
3218 |  | 15982 | 9697SF | 2.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1881.76ed | 0 | 35 ed | 07 September 2022 15:00 | 12 October 2022 15:00 | 12 January 2022 10:00 | 08 March 2022 16:00 | 5171SF | 3217SF
3219 |  | 13999 |  | 2.3.24.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | 1373.69d | 0 | 126.33 d | 07 September 2022 12:00 | 21 February 2023 9:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00
3220 |  | 14000 | 14002SF | 2.3.24.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SD | 0 | 1455.02d | 0 | 45 d | 07 September 2022 12:00 | 13 November 2022 9:00 | 21 October 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 3221SF
3221 |  | 14002 | 9706SF | 2.3.24.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1750.01ed | 0 | 100 ed | 13 November 2022 9:00 | 21 February 2023 9:00 | 18 January 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 5183SF | 3220SF
3222 |  | 14034 |  | 2.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 8.0000000000000002E-2 | 1423.8d | 0 | 139.33 d | 21 June 2022 14:00 | 21 December 2022 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 04 August 2022 17:00
3223 |  | 15983 |  | 2.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות חרש | 0.13 | 1478.47d | 0 | 84.67 d | 21 June 2022 14:00 | 12 October 2022 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 15 February 2022 16:00
3224 |  | 15984 | 15986SF | 2.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.63 | 1496.8d | 0 | 20 d | 21 June 2022 14:00 | 12 September 2022 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 3225SF
3225 |  | 15986 | 9526SF | 2.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1882.05ed | 0 | 30 ed | 12 September 2022 8:00 | 12 October 2022 8:00 | 22 December 2021 10:00 | 15 February 2022 16:00 | 5241SF | 3224SF
3226 |  | 14035 |  | 2.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ציוד למחסן | 7.0000000000000007E-2 | 1423.8d | 0 | 100 d | 09 August 2022 11:00 | 21 December 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00
3227 |  | 14036 | 14038SF | 2.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SD | 0.72999999999999998 | 1496.8d | 0 | 27 d | 09 August 2022 11:00 | 12 September 2022 8:00 | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 3228SF
3228 |  | 14038 | 9534SF | 2.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1812.05ed | 0 | 100 ed | 12 September 2022 8:00 | 21 December 2022 8:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | 5252SF | 3227SF
3229 |  | 14044 |  | 2.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1250.13d | 0 | 144.67 d | 25 January 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 08 August 2022 13:00
3230 |  | 15987 |  | 2.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1354.13d | 0 | 40.67 d | 25 January 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 23 January 2022 8:00 | 13 April 2022 13:00
3231 |  | 15988 | 15990SF | 2.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1380.8d | 0 | 14 d | 25 January 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | 23 January 2022 8:00 | 08 February 2022 14:00 | 3232SF
3232 |  | 15990 | 8900SF-12d | 2.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1726.8ed | 0 | 32 ed | 12 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 March 2022 10:00 | 13 April 2022 13:00 | 5311SF-12d | 3231SF
3233 |  | 14045 |  | 2.3.26.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 1250.13d | 0 | 142.33 d | 29 January 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 08 August 2022 13:00
3234 |  | 14046 | 14048SF | 2.3.26.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 1347.47d | 0 | 45 d | 29 January 2023 11:00 | 25 March 2023 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 3235SF
3235 |  | 14048 | 8909SF-12d | 2.3.26.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1590.93ed | 0 | 127 ed | 25 March 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | 03 April 2022 10:00 | 08 August 2022 13:00 | 5320SF-12d | 3234SF
3236 |  | 14039 |  | 2.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD | 0 | 1206.13d | 0 | 145 d | 21 March 2023 8:00 | 26 September 2023 8:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00
3237 |  | 14040 |  | 2.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | ציוד למחסן | 0 | 1206.13d | 0 | 145 d | 21 March 2023 8:00 | 26 September 2023 8:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00
3238 |  | 14041 | 14043SF | 2.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | הכנת SD | 0 | 1306.13d | 0 | 45 d | 21 March 2023 8:00 | 21 May 2023 8:00 | 03 December 2021 11:00 | 27 January 2022 17:00 | 3239SF
3239 |  | 14043 | 8808SF-12d | 2.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1533.05ed | 0 | 128 ed | 21 May 2023 8:00 | 26 September 2023 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 5440SF-12d | 3238SF
3240 |  | 15991 |  | 2.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | סככה 315, 316 | 0 | 1308.13d | 0 | 37.33 d | 28 March 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 15 April 2022 13:00
3241 |  | 15992 |  | 2.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | מסגרות חרש | 0 | 1308.13d | 0 | 37.33 d | 28 March 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 15 April 2022 13:00
3242 |  | 15993 | 15995SF | 2.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1331.47d | 0 | 14 d | 28 March 2023 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 3243SF
3243 |  | 15995 | 9579SF-12d | 2.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1664.8ed | 0 | 30 ed | 17 April 2023 14:00 | 17 May 2023 14:00 | 16 March 2022 10:00 | 15 April 2022 13:00 | 5368SF-12d | 3242SF
3244 |  | 14049 |  | 2.3.29 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 1261.13d | 0 | 207.67 d | 26 October 2022 11:00 | 16 July 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00
3245 |  | 15996 |  | 2.3.29.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 1408.13d | 0 | 60.67 d | 26 October 2022 11:00 | 09 January 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 January 2022 11:00
3246 |  | 15997 | 15999SF | 2.3.29.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1448.8d | 0 | 20 d | 26 October 2022 11:00 | 20 November 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3247SF
3247 |  | 15999 | 8636SF-12d | 2.3.29.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1792.8ed | 0 | 50 ed | 20 November 2022 14:00 | 09 January 2023 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 27 January 2022 11:00 | 5495SF-12d | 3246SF
3248 |  | 14050 |  | 2.3.29.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 1261.13d | 0 | 142.67 d | 15 January 2023 11:00 | 16 July 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 05 July 2022 17:00
3249 |  | 14051 | 14053SF | 2.3.29.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 1358.8d | 0 | 45 d | 15 January 2023 11:00 | 10 March 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 25 January 2022 17:00 | 3250SF
3250 |  | 14053 | 8694SF-12d | 2.3.29.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1604.8ed | 0 | 128 ed | 10 March 2023 14:00 | 16 July 2023 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 5504SF-12d | 3249SF
3251 |  | 18948 |  | 2.3.30 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB | 0 | 1134.91d | 0 | 195 d | 19 April 2023 10:02 | 22 December 2023 10:02 | NA | NA
3252 |  | 20724 | 18949SF | 2.3.30.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | SD ציוד מטבח | 0 | 1244.91d | 0 | 85 d | 19 April 2023 10:02 | 04 August 2023 13:02 | NA | NA | 3253SF
3253 |  | 18949 | 20725SF | 2.3.30.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | הזמנת ציוד מטבח | 0 | 1134.91d | 0 | 110 d | 04 August 2023 13:02 | 22 December 2023 10:02 | NA | NA | 3254SF | 3252SF
3254 |  | 20725 | 18433SF-10d | 2.3.30.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | אספקת ציוד מטבח | 0 | 1134.91d | 0 | 0 d | 22 December 2023 10:02 | 22 December 2023 10:02 | NA | NA | 5607SF-10d | 3253SF
3255 |  | 18893 |  | 2.3.31 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 1209.8d | 0 | 136 d | 27 March 2023 14:00 | 19 September 2023 8:00 | NA | NA
3256 |  | 18894 |  | 2.3.31.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1209.8d | 0 | 136 d | 27 March 2023 14:00 | 19 September 2023 8:00 | NA | NA
3257 |  | 18895 | 18896SF | 2.3.31.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1310.8d | 0 | 35 d | 27 March 2023 14:00 | 15 May 2023 8:00 | NA | NA | 3258SF
3258 |  | 18896 | 18891SF-12d | 2.3.31.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1540.05ed | 0 | 127 ed | 15 May 2023 8:00 | 19 September 2023 8:00 | NA | NA | 5838SF-12d | 3257SF
3259 |  | 2969 |  | 2.4 | NA |  |  | דרום |  |  | ביצוע | 0.33000000000000002 | 724.13d | 0 | 1395.67 d | 14 July 2020 8:00 | 29 May 2025 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
3260 |  | 1608 |  | 2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | עבודות כלליות במחנה דרום | 0.19 | 989.13d | 0 | 942.33 d | 07 March 2021 8:00 | 27 June 2024 8:00 | 08 July 2021 8:00 | 03 November 2023 11:00
3261 |  | 17519 |  | 2.4.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | NA | NA |  | 3262
3262 |  | 17341 | 17519 | 2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קידוחי ניסיון | 1 | 0d | 0 | 19 d | 29 March 2021 8:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 3261 | 3268
3263 |  | 1609 | 1559FS-3mo,17746 | 2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור אתר עבודה - שטח התארגנות א | 1 | 0d | 0 | 47 d | 27 July 2021 8:00 | 30 September 2021 11:00 | 08 July 2021 8:00 | 08 July 2021 8:00 | 1326FS-3mo,1394 | 3264SS
3264 |  | 1610 | 1609SS | 2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הקמת מבני התארגנות לזכיין + הקמת מנהלת למזמין | 1 | 0d | 0 | 112 d | 22 July 2021 8:00 | 15 December 2021 11:00 | 08 July 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 3263SS | 3266,3548FS-25d,3612FS-25d,3624,3592FS-25d
3265 |  | 17830 | 17749 | 2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הריסת סככות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 12 July 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | NA | NA | 1400
3266 |  | 16414 | 1610 | 2.4.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0.98999999999999999 | 1529.13d | 0 | 183 d | 15 December 2021 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 05 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 3264
3267 |  | 18153 | 17568 | 2.4.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות חישוף | 1 | 0d | 0 | 55 d | 20 September 2021 8:00 | 30 November 2021 9:00 | NA | NA | 1385 | 4476SS+8d,3268SS,4974SS+25d
3268 |  | 14710 | 17341,17568,18153SS | 2.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר (מגרש) | 1 | 0d | 0 | 143 d | 20 September 2021 8:00 | 18 March 2022 9:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 January 2022 11:00 | 3262,1385,3267SS | 3882SS+17d,4160SS+17d,4293SS+17d,4373SS,4551SS+17d,4753SS,4837SS+17d,4912SS+17d,5164SS+17d,5234SS+17d,5305SS+17d,5489SS+45d,5388SS+40d,3414SS+50d,3459SS+50d,3504SS+50d
3269 |  | 19139 |  | 2.4.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבני טרפו | 2.9999999999999999E-2 | 1081.91d | 0 | 647.78 d | 23 November 2021 15:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA
3270 |  | 15682 |  | 2.4.1.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 1130.36d | 0 | 424.11 d | 03 July 2022 8:00 | 28 December 2023 9:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2022 14:00
3271 |  | 15683 |  | 2.4.1.9.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.10000000000000001 | -101.44d | 0 | 131.11 d | 03 July 2022 8:00 | 21 December 2022 12:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00
3272 |  | 15684 | 17268 | 2.4.1.9.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 03 July 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 2845 | 3273
3273 |  | 15685 | 15684,19785 | 2.4.1.9.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -101.44d | 0 | 12 d | 28 November 2022 12:00 | 13 December 2022 9:00 | 11 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 3272,2853 | 3276,3274
3274 |  | 19140 | 15685 | 2.4.1.9.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -101.44d | 0 | 7 d | 13 December 2022 9:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | 3273 | 3276
3275 |  | 15686 |  | 2.4.1.9.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -101.44d | 0 | 115 d | 21 December 2022 12:00 | 17 May 2023 12:00 | 07 December 2021 14:00 | 04 April 2022 11:00
3276 |  | 15687 | 15685,19140 | 2.4.1.9.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -101.44d | 0 | 20 d | 21 December 2022 12:00 | 15 January 2023 15:00 | 07 December 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | 3273,3274 | 3278,3277
3277 |  | 19141 | 15687 | 2.4.1.9.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -101.44d | 0 | 10 d | 15 January 2023 15:00 | 27 January 2023 9:00 | NA | NA | 3276 | 3278
3278 |  | 15688 | 15687,19141 | 2.4.1.9.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -101.44d | 0 | 5 d | 27 January 2023 9:00 | 02 February 2023 12:00 | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 3276,3277 | 3323,3280
3279 |  | 19142 |  | 2.4.1.9.1.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | שלד ק' מרתף | 0 | -62.44d | 0 | 40 d | 02 February 2023 12:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA
3280 |  | 19143 | 15688,17273 | 2.4.1.9.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת קירות | 0 | -62.44d | 0 | 25 d | 02 February 2023 12:00 | 06 March 2023 9:00 | NA | NA | 3278,2858 | 3281
3281 |  | 19144 | 19143 | 2.4.1.9.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -62.44d | 0 | 15 d | 06 March 2023 9:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | 3280 | 3283
3282 |  | 19145 |  | 2.4.1.9.1.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.25+ | 0 | -62.44d | 0 | 28 d | 23 March 2023 15:00 | 02 May 2023 15:00 | NA | NA
3283 |  | 19146 | 19144 | 2.4.1.9.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -62.44d | 0 | 18 d | 23 March 2023 15:00 | 18 April 2023 15:00 | NA | NA | 3281 | 3284
3284 |  | 19147 | 19146 | 2.4.1.9.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת תקרה | 0 | -62.44d | 0 | 10 d | 18 April 2023 15:00 | 02 May 2023 15:00 | NA | NA | 3283 | 3285
3285 |  | 19148 | 19147 | 2.4.1.9.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת מעקות | 0 | -62.44d | 0 | 12 d | 02 May 2023 15:00 | 17 May 2023 12:00 | NA | NA | 3284 | 3287FS+12d,3290,3296
3286 |  | 15690 |  | 2.4.1.9.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -47.44d | 0 | 50 d | 02 June 2023 9:00 | 03 August 2023 9:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00
3287 |  | 15691 | 19148FS+12d | 2.4.1.9.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | -47.44d | 0 | 25 d | 02 June 2023 9:00 | 03 July 2023 15:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 3285FS+12d | 3300,3288
3288 |  | 19149 | 15691 | 2.4.1.9.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -34.44d | 0 | 25 d | 03 July 2023 15:00 | 03 August 2023 9:00 | NA | NA | 3287 | 3307
3289 |  | 19150 |  | 2.4.1.9.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | בור למיכל דלק לגנרטור | 0 | 4.56d | 0 | 23 d | 17 May 2023 12:00 | 15 June 2023 15:00 | NA | NA
3290 |  | 19151 | 19148 | 2.4.1.9.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | חפירת בור למיכל דלק | 0 | 4.56d | 0 | 6 d | 17 May 2023 12:00 | 24 May 2023 15:00 | NA | NA | 3285 | 3291
3291 |  | 19152 | 19151 | 2.4.1.9.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יריעת HDPE | 0 | 4.56d | 0 | 4 d | 24 May 2023 15:00 | 31 May 2023 9:00 | NA | NA | 3290 | 3292
3292 |  | 19154 | 21064,19152 | 2.4.1.9.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת מיכל דלק וחיבור צנרת | 0 | 4.56d | 0 | 4 d | 31 May 2023 9:00 | 05 June 2023 12:00 | NA | NA | 2873,3291 | 3294,3293
3293 |  | 21383 | 19154 | 2.4.1.9.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | מילוי | 0 | 4.56d | 0 | 3 d | 05 June 2023 12:00 | 08 June 2023 12:00 | NA | NA | 3292 | 3294
3294 |  | 19155 | 19154,21383 | 2.4.1.9.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת משטח בטון מעל הבור | 0 | 4.56d | 0 | 6 d | 08 June 2023 12:00 | 15 June 2023 15:00 | NA | NA | 3292,3293 | 3307
3295 |  | 15692 |  | 2.4.1.9.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -62.44d | 0 | 90 d | 17 May 2023 12:00 | 06 September 2023 15:00 | 04 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00
3296 |  | 15693 | 19148,21064 | 2.4.1.9.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | צנרת מערכות | 0 | -62.44d | 0 | 25 d | 17 May 2023 12:00 | 19 June 2023 9:00 | 04 April 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 3285,2873 | 3300,3297
3297 |  | 19165 | 15693,17278 | 2.4.1.9.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | טיח פנים | 0 | -62.44d | 0 | 12 d | 19 June 2023 9:00 | 03 July 2023 15:00 | NA | NA | 3296,2863 | 3298
3298 |  | 19166 | 19165 | 2.4.1.9.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | מסגרות | 0 | -62.44d | 0 | 10 d | 03 July 2023 15:00 | 16 July 2023 12:00 | NA | NA | 3297 | 3299
3299 |  | 19167 | 19166 | 2.4.1.9.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | צבע | 0 | -62.44d | 0 | 5 d | 16 July 2023 12:00 | 21 July 2023 12:00 | NA | NA | 3298 | 3300
3300 |  | 15694 | 15691,15693,19167 | 2.4.1.9.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | -62.44d | 0 | 21 d | 21 July 2023 12:00 | 16 August 2023 15:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 3287,3296,3299 | 3301SS,3120SF-25d
3301 |  | 15695 | 15694SS | 2.4.1.9.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | -62.44d | 0 | 10 d | 21 July 2023 12:00 | 03 August 2023 9:00 | 17 June 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 3300SS | 3302,3132SF-12d
3302 |  | 15696 | 15695 | 2.4.1.9.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג + מנ"מ | 0 | -62.44d | 0 | 10 d | 03 August 2023 9:00 | 15 August 2023 15:00 | 03 July 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 3301 | 3303,3128SF-12d,3135SF-12d
3303 |  | 19168 | 15696 | 2.4.1.9.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -62.44d | 0 | 10 d | 15 August 2023 15:00 | 28 August 2023 12:00 | NA | NA | 3302 | 3304
3304 |  | 19169 | 19168 | 2.4.1.9.1.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -62.44d | 0 | 2 d | 28 August 2023 12:00 | 30 August 2023 12:00 | NA | NA | 3303 | 3307,3305
3305 |  | 21382 | 19169 | 2.4.1.9.1.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | בדיקות אינטגרציה לגנרטורים | 0 | -62.44d | 0 | 6 d | 30 August 2023 12:00 | 06 September 2023 15:00 | NA | NA | 3304 | 3307
3306 |  | 19171 |  | 2.4.1.9.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -62.44d | 0 | 21 d | 06 September 2023 15:00 | 06 October 2023 9:00 | NA | NA
3307 |  | 19172 | 19155,19149,19169,21382 | 2.4.1.9.1.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -62.44d | 0 | 0 d | 06 September 2023 15:00 | 06 September 2023 15:00 | NA | NA | 3294,3288,3304,3305 | 3308
3308 |  | 19173 | 19172 | 2.4.1.9.1.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | בדיקות קבלה | 0 | -62.44d | 0 | 21 d | 06 September 2023 15:00 | 06 October 2023 9:00 | NA | NA | 3307 | 3309
3309 |  | 19174 | 19173,18971 | 2.4.1.9.1.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -62.44d | 0 | 0 d | 06 October 2023 9:00 | 06 October 2023 9:00 | NA | NA | 3308,1218 | 3311
3310 |  | 19175 |  | 2.4.1.9.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -62.44d | 0 | 18 d | 06 October 2023 9:00 | 29 October 2023 12:00 | NA | NA
3311 |  | 19176 | 19174 | 2.4.1.9.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | השחלת כבילה | 0 | -62.44d | 0 | 15 d | 06 October 2023 9:00 | 25 October 2023 9:00 | NA | NA | 3309 | 3315,3312
3312 |  | 19177 | 19176 | 2.4.1.9.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | הדברת מזיקים | 0 | -62.44d | 0 | 3 d | 25 October 2023 9:00 | 29 October 2023 12:00 | NA | NA | 3311 | 3315,3314
3313 |  | 19178 |  | 2.4.1.9.1.8 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 821 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -62.44d | 0 | 25 d | 29 October 2023 12:00 | 28 November 2023 15:00 | NA | NA
3314 |  | 19179 | 19177 | 2.4.1.9.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -47.44d | 0 | 10 d | 29 October 2023 12:00 | 09 November 2023 15:00 | NA | NA | 3312 | 3318
3315 |  | 19180 | 19176,19177 | 2.4.1.9.1.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 821 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -62.44d | 0 | 25 d | 29 October 2023 12:00 | 28 November 2023 15:00 | NA | NA | 3311,3312 | 3318
3316 |  | 19181 |  | 2.4.1.9.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | הרצות ומסירות | 0 | -37.11d | 0 | 49.33 d | 29 October 2023 9:00 | 28 December 2023 9:00 | NA | NA
3317 |  | 19182 | 19185SF-60ed | 2.4.1.9.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1179.69d | 0 | 0 d | 29 October 2023 9:00 | 29 October 2023 9:00 | NA | NA | 3320SF-60ed
3318 |  | 19183 | 19179,19180 | 2.4.1.9.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -62.44d | 0 | 12 d | 28 November 2023 15:00 | 13 December 2023 12:00 | NA | NA | 3314,3315 | 3319
3319 |  | 19184 | 19183 | 2.4.1.9.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -62.44d | 0 | 12 d | 13 December 2023 12:00 | 28 December 2023 9:00 | NA | NA | 3318 | 3320
3320 |  | 19185 | 19184 | 2.4.1.9.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -62.44d | 0 | 0 d | 28 December 2023 9:00 | 28 December 2023 9:00 | NA | NA | 3319 | 3317SF-60ed,6418
3321 |  | 15698 |  | 2.4.1.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | -101.44d | 0 | 248 d | 02 February 2023 12:00 | 15 December 2023 12:00 | 14 February 2022 8:00 | 22 September 2022 14:00
3322 |  | 15699 |  | 2.4.1.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -101.44d | 0 | 24 d | 02 February 2023 12:00 | 05 March 2023 9:00 | 14 February 2022 8:00 | 18 March 2022 11:00
3323 |  | 15700 | 15688 | 2.4.1.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | חפירה | 0 | -101.44d | 0 | 1 d | 02 February 2023 12:00 | 03 February 2023 12:00 | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 3278 | 3325,3324
3324 |  | 18230 | 15700 | 2.4.1.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | מילוי | 0 | -101.44d | 0 | 1 d | 03 February 2023 12:00 | 05 February 2023 15:00 | NA | NA | 3323 | 3325
3325 |  | 15701 | 15700,18230,19785 | 2.4.1.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -101.44d | 0 | 15 d | 05 February 2023 15:00 | 23 February 2023 12:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 3323,3324,2853 | 3328,3326
3326 |  | 19186 | 15701 | 2.4.1.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -101.44d | 0 | 7 d | 23 February 2023 12:00 | 05 March 2023 9:00 | NA | NA | 3325 | 3328
3327 |  | 15702 |  | 2.4.1.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד | 0 | -101.44d | 0 | 87 d | 05 March 2023 9:00 | 26 June 2023 12:00 | 04 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00
3328 |  | 15703 | 15701,19186 | 2.4.1.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -101.44d | 0 | 17 d | 05 March 2023 9:00 | 26 March 2023 9:00 | 04 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 3325,3326 | 3330,3369,3329
3329 |  | 19187 | 15703 | 2.4.1.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -52.44d | 0 | 8 d | 26 March 2023 9:00 | 04 April 2023 12:00 | NA | NA | 3328 | 3330
3330 |  | 15704 | 15703,19187 | 2.4.1.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -52.44d | 0 | 7 d | 04 April 2023 12:00 | 16 April 2023 15:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 3328,3329 | 3332
3331 |  | 19188 |  | 2.4.1.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד ק' מרתף | 0 | -52.44d | 0 | 22 d | 16 April 2023 15:00 | 15 May 2023 12:00 | NA | NA
3332 |  | 19189 | 15704,17273 | 2.4.1.9.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת קירות | 0 | -52.44d | 0 | 12 d | 16 April 2023 15:00 | 02 May 2023 15:00 | NA | NA | 3330,2858 | 3333
3333 |  | 19190 | 19189 | 2.4.1.9.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -52.44d | 0 | 10 d | 02 May 2023 15:00 | 15 May 2023 12:00 | NA | NA | 3332 | 3335
3334 |  | 19191 |  | 2.4.1.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | -52.44d | 0 | 23 d | 15 May 2023 12:00 | 13 June 2023 15:00 | NA | NA
3335 |  | 19192 | 19190 | 2.4.1.9.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -52.44d | 0 | 15 d | 15 May 2023 12:00 | 04 June 2023 12:00 | NA | NA | 3333 | 3336
3336 |  | 19193 | 19192 | 2.4.1.9.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת תקרה | 0 | -52.44d | 0 | 8 d | 04 June 2023 12:00 | 13 June 2023 15:00 | NA | NA | 3335 | 3337
3337 |  | 19194 | 19193 | 2.4.1.9.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת מעקות | 0 | -52.44d | 0 | 10 d | 13 June 2023 15:00 | 26 June 2023 12:00 | NA | NA | 3336 | 3339FS+12d,3342
3338 |  | 15706 |  | 2.4.1.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -52.44d | 0 | 40 d | 11 July 2023 9:00 | 29 August 2023 12:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00
3339 |  | 15707 | 19194FS+12d | 2.4.1.9.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום גגות | 0 | -52.44d | 0 | 20 d | 11 July 2023 9:00 | 04 August 2023 9:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 3337FS+12d | 3340
3340 |  | 19195 | 15707 | 2.4.1.9.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -52.44d | 0 | 20 d | 04 August 2023 9:00 | 29 August 2023 12:00 | NA | NA | 3339 | 3353
3341 |  | 15708 |  | 2.4.1.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 1216.36d | 0 | 61 d | 26 June 2023 12:00 | 10 September 2023 9:00 | 08 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00
3342 |  | 15709 | 19194,21064 | 2.4.1.9.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | צנרת מערכות | 0 | 1216.36d | 0 | 22 d | 26 June 2023 12:00 | 23 July 2023 15:00 | 08 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 3337,2873 | 3343
3343 |  | 19196 | 15709,17278 | 2.4.1.9.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | טיח פנים | 0 | 1216.36d | 0 | 10 d | 23 July 2023 15:00 | 04 August 2023 9:00 | NA | NA | 3342,2863 | 3344
3344 |  | 19197 | 19196 | 2.4.1.9.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | מסגרות | 0 | 1216.36d | 0 | 4 d | 04 August 2023 9:00 | 09 August 2023 12:00 | NA | NA | 3343 | 3345
3345 |  | 19198 | 19197 | 2.4.1.9.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | צבע | 0 | 1216.36d | 0 | 4 d | 09 August 2023 12:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | 3344 | 3346
3346 |  | 15711 | 19198 | 2.4.1.9.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת שנאים | 0 | 1216.36d | 0 | 10 d | 14 August 2023 15:00 | 27 August 2023 12:00 | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 3345 | 3347
3347 |  | 15712 | 15711 | 2.4.1.9.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת לוח חשמל מ"ג | 0 | 1216.36d | 0 | 5 d | 27 August 2023 12:00 | 01 September 2023 12:00 | 15 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 3346 | 3349,3348SS
3348 |  | 21380 | 15712SS | 2.4.1.9.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | 1216.36d | 0 | 5 d | 27 August 2023 12:00 | 01 September 2023 12:00 | NA | NA | 3347SS | 3349
3349 |  | 19199 | 15712,21380 | 2.4.1.9.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | 1216.36d | 0 | 3 d | 01 September 2023 12:00 | 05 September 2023 15:00 | NA | NA | 3347,3348 | 3351,3350
3350 |  | 21381 | 19199 | 2.4.1.9.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | 1216.36d | 0 | 2 d | 05 September 2023 15:00 | 07 September 2023 15:00 | NA | NA | 3349 | 3351
3351 |  | 19200 | 19199,21381 | 2.4.1.9.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | 1216.36d | 0 | 1 d | 07 September 2023 15:00 | 10 September 2023 9:00 | NA | NA | 3349,3350
3352 |  | 19202 |  | 2.4.1.9.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -52.44d | 0 | 21 d | 29 August 2023 12:00 | 27 September 2023 15:00 | NA | NA
3353 |  | 19203 | 19195 | 2.4.1.9.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -52.44d | 0 | 0 d | 29 August 2023 12:00 | 29 August 2023 12:00 | NA | NA | 3340 | 3354
3354 |  | 19204 | 19203 | 2.4.1.9.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | בדיקות קבלה | 0 | -52.44d | 0 | 21 d | 29 August 2023 12:00 | 27 September 2023 15:00 | NA | NA | 3353 | 3355
3355 |  | 19205 | 19204,18971 | 2.4.1.9.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -52.44d | 0 | 0 d | 27 September 2023 15:00 | 27 September 2023 15:00 | NA | NA | 3354,1218 | 3357
3356 |  | 19206 |  | 2.4.1.9.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -52.44d | 0 | 18 d | 27 September 2023 15:00 | 19 October 2023 15:00 | NA | NA
3357 |  | 19207 | 19205 | 2.4.1.9.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | השחלת כבילה | 0 | -52.44d | 0 | 15 d | 27 September 2023 15:00 | 16 October 2023 15:00 | NA | NA | 3355 | 3361,3358
3358 |  | 19208 | 19207 | 2.4.1.9.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | הדברת מזיקים | 0 | -52.44d | 0 | 3 d | 16 October 2023 15:00 | 19 October 2023 15:00 | NA | NA | 3357 | 3361,3360
3359 |  | 19209 |  | 2.4.1.9.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 822 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -52.44d | 0 | 22 d | 19 October 2023 15:00 | 16 November 2023 9:00 | NA | NA
3360 |  | 19210 | 19208 | 2.4.1.9.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -40.44d | 0 | 10 d | 19 October 2023 15:00 | 01 November 2023 12:00 | NA | NA | 3358 | 3364
3361 |  | 19211 | 19207,19208 | 2.4.1.9.2.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 822 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -52.44d | 0 | 22 d | 19 October 2023 15:00 | 16 November 2023 9:00 | NA | NA | 3357,3358 | 3364
3362 |  | 19212 |  | 2.4.1.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | הרצות ומסירות | 0 | -27.11d | 0 | 49.33 d | 16 October 2023 12:00 | 15 December 2023 12:00 | NA | NA
3363 |  | 19213 | 19216SF-60ed | 2.4.1.9.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1189.69d | 0 | 0 d | 16 October 2023 12:00 | 16 October 2023 12:00 | NA | NA | 3366SF-60ed
3364 |  | 19214 | 19210,19211 | 2.4.1.9.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -52.44d | 0 | 12 d | 16 November 2023 9:00 | 30 November 2023 15:00 | NA | NA | 3360,3361 | 3365
3365 |  | 19215 | 19214 | 2.4.1.9.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -52.44d | 0 | 12 d | 30 November 2023 15:00 | 15 December 2023 12:00 | NA | NA | 3364 | 3366
3366 |  | 19216 | 19215 | 2.4.1.9.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -52.44d | 0 | 0 d | 15 December 2023 12:00 | 15 December 2023 12:00 | NA | NA | 3365 | 3363SF-60ed,6418
3367 |  | 15714 |  | 2.4.1.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | -101.44d | 0 | 265.44 d | 26 March 2023 9:00 | 26 February 2024 13:00 | 24 April 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00
3368 |  | 15715 |  | 2.4.1.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -101.44d | 0 | 23 d | 26 March 2023 9:00 | 27 April 2023 12:00 | 24 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00
3369 |  | 15716 | 15703 | 2.4.1.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | חפירה | 0 | -101.44d | 0 | 1 d | 26 March 2023 9:00 | 27 March 2023 9:00 | 24 April 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 3328 | 3370
3370 |  | 15717 | 15716,19785 | 2.4.1.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -101.44d | 0 | 15 d | 27 March 2023 9:00 | 17 April 2023 15:00 | 10 May 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 3369,2853 | 3373,3371
3371 |  | 19217 | 15717 | 2.4.1.9.3.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 823 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -101.44d | 0 | 7 d | 17 April 2023 15:00 | 27 April 2023 12:00 | NA | NA | 3370 | 3373
3372 |  | 15718 |  | 2.4.1.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד | 0 | -101.44d | 0 | 87 d | 27 April 2023 12:00 | 14 August 2023 15:00 | 08 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00
3373 |  | 15719 | 15717,19217 | 2.4.1.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -101.44d | 0 | 17 d | 27 April 2023 12:00 | 18 May 2023 12:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 3370,3371 | 3375,3374
3374 |  | 19218 | 15719 | 2.4.1.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -101.44d | 0 | 8 d | 18 May 2023 12:00 | 30 May 2023 9:00 | NA | NA | 3373 | 3375
3375 |  | 15720 | 15719,19218 | 2.4.1.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -101.44d | 0 | 7 d | 30 May 2023 9:00 | 07 June 2023 12:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 3373,3374 | 3377
3376 |  | 19219 |  | 2.4.1.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד ק' מרתף | 0 | -101.44d | 0 | 22 d | 07 June 2023 12:00 | 04 July 2023 15:00 | NA | NA
3377 |  | 19220 | 15720,17273 | 2.4.1.9.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת קירות | 0 | -101.44d | 0 | 12 d | 07 June 2023 12:00 | 22 June 2023 9:00 | NA | NA | 3375,2858 | 3378
3378 |  | 19221 | 19220 | 2.4.1.9.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -101.44d | 0 | 10 d | 22 June 2023 9:00 | 04 July 2023 15:00 | NA | NA | 3377 | 3380
3379 |  | 19222 |  | 2.4.1.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | -101.44d | 0 | 23 d | 04 July 2023 15:00 | 02 August 2023 9:00 | NA | NA
3380 |  | 19223 | 19221 | 2.4.1.9.3.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -101.44d | 0 | 15 d | 04 July 2023 15:00 | 23 July 2023 15:00 | NA | NA | 3378 | 3381
3381 |  | 19224 | 19223 | 2.4.1.9.3.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת תקרה | 0 | -101.44d | 0 | 8 d | 23 July 2023 15:00 | 02 August 2023 9:00 | NA | NA | 3380 | 3382
3382 |  | 19225 | 19224 | 2.4.1.9.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת מעקות | 0 | -101.44d | 0 | 10 d | 02 August 2023 9:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | 3381 | 3384FS+12d,3387
3383 |  | 15722 |  | 2.4.1.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -92.44d | 0 | 40 d | 29 August 2023 12:00 | 22 October 2023 9:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00
3384 |  | 15723 | 19225FS+12d | 2.4.1.9.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום גגות | 0 | -92.44d | 0 | 20 d | 29 August 2023 12:00 | 26 September 2023 15:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 3382FS+12d | 3385
3385 |  | 19226 | 15723 | 2.4.1.9.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -92.44d | 0 | 20 d | 26 September 2023 15:00 | 22 October 2023 9:00 | NA | NA | 3384 | 3398
3386 |  | 15724 |  | 2.4.1.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -101.44d | 0 | 61 d | 14 August 2023 15:00 | 01 November 2023 12:00 | 09 August 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00
3387 |  | 15725 | 19225,21064 | 2.4.1.9.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צנרת מערכות | 0 | -101.44d | 0 | 22 d | 14 August 2023 15:00 | 11 September 2023 9:00 | 09 August 2022 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 3382,2873 | 3388
3388 |  | 19227 | 15725,17278 | 2.4.1.9.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | טיח פנים | 0 | -101.44d | 0 | 10 d | 11 September 2023 9:00 | 26 September 2023 15:00 | NA | NA | 3387,2863 | 3389
3389 |  | 19228 | 19227 | 2.4.1.9.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | מסגרות | 0 | -101.44d | 0 | 4 d | 26 September 2023 15:00 | 02 October 2023 9:00 | NA | NA | 3388 | 3390
3390 |  | 19229 | 19228 | 2.4.1.9.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צבע ראשון | 0 | -101.44d | 0 | 4 d | 02 October 2023 9:00 | 06 October 2023 9:00 | NA | NA | 3389 | 3391
3391 |  | 15727 | 19229,19260,19302,19718 | 2.4.1.9.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת שנאים | 0 | -101.44d | 0 | 10 d | 06 October 2023 9:00 | 18 October 2023 15:00 | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | 3390,3435,3480,3520 | 3392
3392 |  | 15729 | 15727 | 2.4.1.9.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -101.44d | 0 | 5 d | 18 October 2023 15:00 | 25 October 2023 9:00 | 09 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | 3391 | 3394,3393SS
3393 |  | 21417 | 15729SS | 2.4.1.9.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -101.44d | 0 | 5 d | 18 October 2023 15:00 | 25 October 2023 9:00 | NA | NA | 3392SS | 3394
3394 |  | 19230 | 15729,21417 | 2.4.1.9.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -101.44d | 0 | 3 d | 25 October 2023 9:00 | 29 October 2023 12:00 | NA | NA | 3392,3393 | 3396,3395
3395 |  | 21418 | 19230 | 2.4.1.9.3.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | -101.44d | 0 | 2 d | 29 October 2023 12:00 | 31 October 2023 12:00 | NA | NA | 3394 | 3396
3396 |  | 19231 | 19230,21418 | 2.4.1.9.3.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -101.44d | 0 | 1 d | 31 October 2023 12:00 | 01 November 2023 12:00 | NA | NA | 3394,3395 | 3398
3397 |  | 19233 |  | 2.4.1.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -110.89d | 0 | 21 d | 13 November 2023 13:00 | 08 December 2023 13:00 | NA | NA
3398 |  | 19234 | 19226,19723,19231 | 2.4.1.9.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -110.89d | 0 | 0 d | 13 November 2023 13:00 | 13 November 2023 13:00 | NA | NA | 3385,3528,3396 | 3399
3399 |  | 19235 | 19234 | 2.4.1.9.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | בדיקות קבלה | 0 | -110.89d | 0 | 21 d | 13 November 2023 13:00 | 08 December 2023 13:00 | NA | NA | 3398 | 3400
3400 |  | 19236 | 19235,18971 | 2.4.1.9.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -110.89d | 0 | 0 d | 08 December 2023 13:00 | 08 December 2023 13:00 | NA | NA | 3399,1218 | 3402
3401 |  | 19237 |  | 2.4.1.9.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -110.89d | 0 | 18 d | 08 December 2023 13:00 | 31 December 2023 16:00 | NA | NA
3402 |  | 19238 | 19236 | 2.4.1.9.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | השחלת כבילה | 0 | -110.89d | 0 | 15 d | 08 December 2023 13:00 | 27 December 2023 13:00 | NA | NA | 3400 | 3406,3403
3403 |  | 19239 | 19238 | 2.4.1.9.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | הדברת מזיקים | 0 | -110.89d | 0 | 3 d | 27 December 2023 13:00 | 31 December 2023 16:00 | NA | NA | 3402 | 3406,3405
3404 |  | 19240 |  | 2.4.1.9.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 823 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -110.89d | 0 | 22 d | 31 December 2023 16:00 | 28 January 2024 10:00 | NA | NA
3405 |  | 19241 | 19239 | 2.4.1.9.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -98.89d | 0 | 10 d | 31 December 2023 16:00 | 12 January 2024 10:00 | NA | NA | 3403 | 3409
3406 |  | 19242 | 19238,19239 | 2.4.1.9.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 823 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -110.89d | 0 | 22 d | 31 December 2023 16:00 | 28 January 2024 10:00 | NA | NA | 3402,3403 | 3409
3407 |  | 19243 |  | 2.4.1.9.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הרצות ומסירות | 0 | -86.89d | 0 | 48 d | 28 December 2023 13:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA
3408 |  | 19244 | 19247SF-60ed | 2.4.1.9.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1129.91d | 0 | 0 d | 28 December 2023 13:00 | 28 December 2023 13:00 | NA | NA | 3411SF-60ed
3409 |  | 19245 | 19241,19242 | 2.4.1.9.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -110.89d | 0 | 12 d | 28 January 2024 10:00 | 11 February 2024 16:00 | NA | NA | 3405,3406 | 3410
3410 |  | 19246 | 19245 | 2.4.1.9.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -110.89d | 0 | 12 d | 11 February 2024 16:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA | 3409 | 3411
3411 |  | 19247 | 19246 | 2.4.1.9.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -110.89d | 0 | 0 d | 26 February 2024 13:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA | 3410 | 3408SF-60ed,6418
3412 |  | 15731 |  | 2.4.1.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 824 |  | מבנה 824 - טרפו | 7.0000000000000007E-2 | 1187.36d | 0 | 542.33 d | 23 November 2021 15:00 | 18 October 2023 15:00 | 21 June 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00
3413 |  | 15732 |  | 2.4.1.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.51000000000000001 | -5.44d | 0 | 309.33 d | 23 November 2021 15:00 | 25 December 2022 15:00 | 21 June 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00
3414 |  | 15733 | 14710SS+50d | 2.4.1.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 23 November 2021 15:00 | 22 December 2021 9:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 3268SS+50d | 3415
3415 |  | 15734 | 15733,17268,19785 | 2.4.1.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -5.44d | 0 | 15 d | 28 November 2022 12:00 | 16 December 2022 9:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 3414,2845,2853 | 3418,3416
3416 |  | 19248 | 15734 | 2.4.1.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -5.44d | 0 | 7 d | 16 December 2022 9:00 | 25 December 2022 15:00 | NA | NA | 3415 | 3418
3417 |  | 15735 |  | 2.4.1.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד | 0 | -5.44d | 0 | 87 d | 25 December 2022 15:00 | 14 April 2023 12:00 | 09 August 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00
3418 |  | 15736 | 15734,19248 | 2.4.1.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -5.44d | 0 | 17 d | 25 December 2022 15:00 | 15 January 2023 15:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 3415,3416 | 3420,3419
3419 |  | 19249 | 15736 | 2.4.1.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -5.44d | 0 | 8 d | 15 January 2023 15:00 | 25 January 2023 9:00 | NA | NA | 3418 | 3420
3420 |  | 15737 | 15736,19249 | 2.4.1.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -5.44d | 0 | 7 d | 25 January 2023 9:00 | 02 February 2023 12:00 | 09 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 3418,3419 | 3422
3421 |  | 19251 |  | 2.4.1.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד ק' מרתף | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 02 February 2023 12:00 | 01 March 2023 15:00 | NA | NA
3422 |  | 19252 | 15737,17273 | 2.4.1.9.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת קירות | 0 | -5.44d | 0 | 12 d | 02 February 2023 12:00 | 17 February 2023 9:00 | NA | NA | 3420,2858 | 3423
3423 |  | 19253 | 19252 | 2.4.1.9.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 17 February 2023 9:00 | 01 March 2023 15:00 | NA | NA | 3422 | 3425
3424 |  | 19254 |  | 2.4.1.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | -5.44d | 0 | 23 d | 01 March 2023 15:00 | 30 March 2023 9:00 | NA | NA
3425 |  | 19255 | 19253 | 2.4.1.9.4.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -5.44d | 0 | 15 d | 01 March 2023 15:00 | 20 March 2023 15:00 | NA | NA | 3423 | 3426
3426 |  | 19256 | 19255 | 2.4.1.9.4.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת תקרה | 0 | -5.44d | 0 | 8 d | 20 March 2023 15:00 | 30 March 2023 9:00 | NA | NA | 3425 | 3427
3427 |  | 19257 | 19256 | 2.4.1.9.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת מעקות | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 30 March 2023 9:00 | 14 April 2023 12:00 | NA | NA | 3426 | 3429FS+12d,3432
3428 |  | 15739 |  | 2.4.1.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 3.56d | 0 | 40 d | 01 May 2023 15:00 | 21 June 2023 9:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00
3429 |  | 15740 | 19257FS+12d | 2.4.1.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום גגות | 0 | 3.56d | 0 | 20 d | 01 May 2023 15:00 | 28 May 2023 9:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 3427FS+12d | 3430
3430 |  | 19250 | 15740 | 2.4.1.9.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 3.56d | 0 | 20 d | 28 May 2023 9:00 | 21 June 2023 9:00 | NA | NA | 3429 | 3443
3431 |  | 15741 |  | 2.4.1.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -5.44d | 0 | 61 d | 14 April 2023 12:00 | 02 July 2023 15:00 | 30 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00
3432 |  | 15742 | 19257,21064 | 2.4.1.9.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | צנרת מערכות | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 14 April 2023 12:00 | 14 May 2023 12:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 3427,2873 | 3433
3433 |  | 19258 | 15742,17278 | 2.4.1.9.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | טיח פנים | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 14 May 2023 12:00 | 28 May 2023 9:00 | NA | NA | 3432,2863 | 3434
3434 |  | 19259 | 19258 | 2.4.1.9.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | מסגרות | 0 | -5.44d | 0 | 4 d | 28 May 2023 9:00 | 01 June 2023 9:00 | NA | NA | 3433 | 3435
3435 |  | 19260 | 19259 | 2.4.1.9.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צבע ראשון | 0 | -5.44d | 0 | 4 d | 01 June 2023 9:00 | 06 June 2023 12:00 | NA | NA | 3434 | 3391,3436
3436 |  | 15744 | 19260 | 2.4.1.9.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת שנאים | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 06 June 2023 12:00 | 19 June 2023 9:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 3435 | 3437
3437 |  | 15745 | 15744 | 2.4.1.9.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -5.44d | 0 | 5 d | 19 June 2023 9:00 | 25 June 2023 12:00 | 05 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 3436 | 3439,3438SS
3438 |  | 21419 | 15745SS | 2.4.1.9.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -5.44d | 0 | 5 d | 19 June 2023 9:00 | 25 June 2023 12:00 | NA | NA | 3437SS | 3439
3439 |  | 19261 | 15745,21419 | 2.4.1.9.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -5.44d | 0 | 3 d | 25 June 2023 12:00 | 28 June 2023 12:00 | NA | NA | 3437,3438 | 3441,3440
3440 |  | 21420 | 19261 | 2.4.1.9.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | -5.44d | 0 | 2 d | 28 June 2023 12:00 | 30 June 2023 12:00 | NA | NA | 3439 | 3441
3441 |  | 19262 | 19261,21420 | 2.4.1.9.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -5.44d | 0 | 1 d | 30 June 2023 12:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | 3439,3440 | 3443
3442 |  | 19264 |  | 2.4.1.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -5.44d | 0 | 21 d | 02 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA
3443 |  | 19265 | 19250,19262 | 2.4.1.9.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -5.44d | 0 | 0 d | 02 July 2023 15:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | 3430,3441 | 3444
3444 |  | 19266 | 19265 | 2.4.1.9.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | בדיקות קבלה | 0 | -5.44d | 0 | 21 d | 02 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA | 3443 | 3445
3445 |  | 19267 | 19266,18971 | 2.4.1.9.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -5.44d | 0 | 0 d | 27 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA | 3444,1218 | 3447
3446 |  | 19268 |  | 2.4.1.9.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -5.44d | 0 | 18 d | 27 July 2023 15:00 | 20 August 2023 9:00 | NA | NA
3447 |  | 19269 | 19267 | 2.4.1.9.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | השחלת כבילה | 0 | -5.44d | 0 | 15 d | 27 July 2023 15:00 | 15 August 2023 15:00 | NA | NA | 3445 | 3451,3448
3448 |  | 19270 | 19269 | 2.4.1.9.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | הדברת מזיקים | 0 | -5.44d | 0 | 3 d | 15 August 2023 15:00 | 20 August 2023 9:00 | NA | NA | 3447 | 3451,3450
3449 |  | 19271 |  | 2.4.1.9.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 824 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 20 August 2023 9:00 | 15 September 2023 9:00 | NA | NA
3450 |  | 19272 | 19270 | 2.4.1.9.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 6.56d | 0 | 10 d | 20 August 2023 9:00 | 31 August 2023 12:00 | NA | NA | 3448 | 3454
3451 |  | 19273 | 19269,19270 | 2.4.1.9.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 824 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 20 August 2023 9:00 | 15 September 2023 9:00 | NA | NA | 3447,3448 | 3454
3452 |  | 19274 |  | 2.4.1.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הרצות ומסירות | 0 | 16.67d | 0 | 46.11 d | 19 August 2023 15:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA
3453 |  | 19275 | 19278SF-60ed | 2.4.1.9.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1233.47d | 0 | 0 d | 19 August 2023 15:00 | 19 August 2023 15:00 | NA | NA | 3456SF-60ed
3454 |  | 19276 | 19272,19273 | 2.4.1.9.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -5.44d | 0 | 12 d | 15 September 2023 9:00 | 04 October 2023 9:00 | NA | NA | 3450,3451 | 3455
3455 |  | 19277 | 19276 | 2.4.1.9.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -5.44d | 0 | 12 d | 04 October 2023 9:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA | 3454 | 3456
3456 |  | 19278 | 19277 | 2.4.1.9.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -5.44d | 0 | 0 d | 18 October 2023 15:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA | 3455 | 3453SF-60ed,6418
3457 |  | 19279 |  | 2.4.1.9.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מבנה 825 - טרפו | 7.0000000000000007E-2 | 1187.36d | 0 | 542.33 d | 23 November 2021 15:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA
3458 |  | 19280 |  | 2.4.1.9.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | עב' עפר + ביסוס | 0.51000000000000001 | -5.44d | 0 | 309.33 d | 23 November 2021 15:00 | 25 December 2022 15:00 | NA | NA
3459 |  | 19281 | 14710SS+50d | 2.4.1.9.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 23 November 2021 15:00 | 22 December 2021 9:00 | NA | NA | 3268SS+50d | 3460
3460 |  | 19282 | 19281,17268,19785 | 2.4.1.9.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת כלונסאות | 0 | -5.44d | 0 | 15 d | 28 November 2022 12:00 | 16 December 2022 9:00 | NA | NA | 3459,2845,2853 | 3463,3461
3461 |  | 19283 | 19282 | 2.4.1.9.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -5.44d | 0 | 7 d | 16 December 2022 9:00 | 25 December 2022 15:00 | NA | NA | 3460 | 3463
3462 |  | 19284 |  | 2.4.1.9.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | שלד | 0 | -5.44d | 0 | 87 d | 25 December 2022 15:00 | 14 April 2023 12:00 | NA | NA
3463 |  | 19285 | 19282,19283 | 2.4.1.9.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -5.44d | 0 | 17 d | 25 December 2022 15:00 | 15 January 2023 15:00 | NA | NA | 3460,3461 | 3465,3464
3464 |  | 19286 | 19285 | 2.4.1.9.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -5.44d | 0 | 8 d | 15 January 2023 15:00 | 25 January 2023 9:00 | NA | NA | 3463 | 3465
3465 |  | 19287 | 19285,19286 | 2.4.1.9.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -5.44d | 0 | 7 d | 25 January 2023 9:00 | 02 February 2023 12:00 | NA | NA | 3463,3464 | 3467
3466 |  | 19288 |  | 2.4.1.9.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | שלד ק' מרתף | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 02 February 2023 12:00 | 01 March 2023 15:00 | NA | NA
3467 |  | 19289 | 19287,17273 | 2.4.1.9.5.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת קירות | 0 | -5.44d | 0 | 12 d | 02 February 2023 12:00 | 17 February 2023 9:00 | NA | NA | 3465,2858 | 3468
3468 |  | 19290 | 19289 | 2.4.1.9.5.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 17 February 2023 9:00 | 01 March 2023 15:00 | NA | NA | 3467 | 3470
3469 |  | 19291 |  | 2.4.1.9.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | -5.44d | 0 | 23 d | 01 March 2023 15:00 | 30 March 2023 9:00 | NA | NA
3470 |  | 19292 | 19290 | 2.4.1.9.5.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -5.44d | 0 | 15 d | 01 March 2023 15:00 | 20 March 2023 15:00 | NA | NA | 3468 | 3471
3471 |  | 19293 | 19292 | 2.4.1.9.5.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת תקרה | 0 | -5.44d | 0 | 8 d | 20 March 2023 15:00 | 30 March 2023 9:00 | NA | NA | 3470 | 3472
3472 |  | 19294 | 19293 | 2.4.1.9.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת מעקות | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 30 March 2023 9:00 | 14 April 2023 12:00 | NA | NA | 3471 | 3474FS+12d,3477
3473 |  | 19295 |  | 2.4.1.9.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 3.56d | 0 | 40 d | 01 May 2023 15:00 | 21 June 2023 9:00 | NA | NA
3474 |  | 19296 | 19294FS+12d | 2.4.1.9.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | איטום גגות | 0 | 3.56d | 0 | 20 d | 01 May 2023 15:00 | 28 May 2023 9:00 | NA | NA | 3472FS+12d | 3475
3475 |  | 19297 | 19296 | 2.4.1.9.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | חיפוי חזיתות | 0 | 3.56d | 0 | 20 d | 28 May 2023 9:00 | 21 June 2023 9:00 | NA | NA | 3474 | 3488
3476 |  | 19298 |  | 2.4.1.9.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -5.44d | 0 | 61 d | 14 April 2023 12:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA
3477 |  | 19299 | 19294,21064 | 2.4.1.9.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | צנרת מערכות | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 14 April 2023 12:00 | 14 May 2023 12:00 | NA | NA | 3472,2873 | 3478
3478 |  | 19300 | 19299,17278 | 2.4.1.9.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | טיח פנים | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 14 May 2023 12:00 | 28 May 2023 9:00 | NA | NA | 3477,2863 | 3479
3479 |  | 19301 | 19300 | 2.4.1.9.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מסגרות | 0 | -5.44d | 0 | 4 d | 28 May 2023 9:00 | 01 June 2023 9:00 | NA | NA | 3478 | 3480
3480 |  | 19302 | 19301 | 2.4.1.9.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | צבע ראשון | 0 | -5.44d | 0 | 4 d | 01 June 2023 9:00 | 06 June 2023 12:00 | NA | NA | 3479 | 3391,3481
3481 |  | 19303 | 19302 | 2.4.1.9.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת שנאים | 0 | -5.44d | 0 | 10 d | 06 June 2023 12:00 | 19 June 2023 9:00 | NA | NA | 3480 | 3482
3482 |  | 19304 | 19303 | 2.4.1.9.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -5.44d | 0 | 5 d | 19 June 2023 9:00 | 25 June 2023 12:00 | NA | NA | 3481 | 3484,3483SS
3483 |  | 21421 | 19304SS | 2.4.1.9.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -5.44d | 0 | 5 d | 19 June 2023 9:00 | 25 June 2023 12:00 | NA | NA | 3482SS | 3484
3484 |  | 19305 | 19304,21421 | 2.4.1.9.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -5.44d | 0 | 3 d | 25 June 2023 12:00 | 28 June 2023 12:00 | NA | NA | 3482,3483 | 3486,3485
3485 |  | 21422 | 19305 | 2.4.1.9.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | -5.44d | 0 | 2 d | 28 June 2023 12:00 | 30 June 2023 12:00 | NA | NA | 3484 | 3486
3486 |  | 19306 | 19305,21422 | 2.4.1.9.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -5.44d | 0 | 1 d | 30 June 2023 12:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | 3484,3485 | 3488
3487 |  | 19308 |  | 2.4.1.9.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -5.44d | 0 | 21 d | 02 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA
3488 |  | 19309 | 19297,19306 | 2.4.1.9.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -5.44d | 0 | 0 d | 02 July 2023 15:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | 3475,3486 | 3489
3489 |  | 19310 | 19309 | 2.4.1.9.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | בדיקות קבלה | 0 | -5.44d | 0 | 21 d | 02 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA | 3488 | 3490
3490 |  | 19311 | 19310,18971 | 2.4.1.9.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -5.44d | 0 | 0 d | 27 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA | 3489,1218 | 3492
3491 |  | 19312 |  | 2.4.1.9.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -5.44d | 0 | 18 d | 27 July 2023 15:00 | 20 August 2023 9:00 | NA | NA
3492 |  | 19313 | 19311 | 2.4.1.9.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | השחלת כבילה | 0 | -5.44d | 0 | 15 d | 27 July 2023 15:00 | 15 August 2023 15:00 | NA | NA | 3490 | 3496,3493
3493 |  | 19314 | 19313 | 2.4.1.9.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הדברת מזיקים | 0 | -5.44d | 0 | 3 d | 15 August 2023 15:00 | 20 August 2023 9:00 | NA | NA | 3492 | 3496,3495
3494 |  | 19315 |  | 2.4.1.9.5.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 20 August 2023 9:00 | 15 September 2023 9:00 | NA | NA
3495 |  | 19316 | 19314 | 2.4.1.9.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 6.56d | 0 | 10 d | 20 August 2023 9:00 | 31 August 2023 12:00 | NA | NA | 3493 | 3499
3496 |  | 19317 | 19313,19314 | 2.4.1.9.5.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -5.44d | 0 | 22 d | 20 August 2023 9:00 | 15 September 2023 9:00 | NA | NA | 3492,3493 | 3499
3497 |  | 19318 |  | 2.4.1.9.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הרצות ומסירות | 0 | 16.67d | 0 | 46.11 d | 19 August 2023 15:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA
3498 |  | 19319 | 19322SF-60ed | 2.4.1.9.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1233.47d | 0 | 0 d | 19 August 2023 15:00 | 19 August 2023 15:00 | NA | NA | 3501SF-60ed
3499 |  | 19320 | 19316,19317 | 2.4.1.9.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -5.44d | 0 | 12 d | 15 September 2023 9:00 | 04 October 2023 9:00 | NA | NA | 3495,3496 | 3500
3500 |  | 19321 | 19320 | 2.4.1.9.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -5.44d | 0 | 12 d | 04 October 2023 9:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA | 3499 | 3501
3501 |  | 19322 | 19321 | 2.4.1.9.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -5.44d | 0 | 0 d | 18 October 2023 15:00 | 18 October 2023 15:00 | NA | NA | 3500 | 3498SF-60ed,6418
3502 |  | 19695 |  | 2.4.1.9.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 880 |  | מבנה 880 | 4.0000000000000001E-2 | 1081.91d | 0 | 472.56 d | 03 July 2022 8:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA
3503 |  | 19696 |  | 2.4.1.9.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.53000000000000003 | -92.67d | 0 | 141.33 d | 03 July 2022 8:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA
3504 |  | 19697 | 14710SS+50d | 2.4.1.9.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 3268SS+50d | 3505
3505 |  | 19698 | 19697,17268,19889,19789 | 2.4.1.9.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -92.67d | 0 | 13 d | 09 December 2022 8:00 | 25 December 2022 17:00 | NA | NA | 3504,2845,2876,2880 | 3508,3506
3506 |  | 19699 | 19698 | 2.4.1.9.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -92.67d | 0 | 7 d | 26 December 2022 8:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA | 3505 | 3508
3507 |  | 19700 |  | 2.4.1.9.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | שלד | 0 | -92.67d | 0 | 68 d | 03 January 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA
3508 |  | 19701 | 19698,19699 | 2.4.1.9.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -92.67d | 0 | 15 d | 03 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 3505,3506 | 3509
3509 |  | 19703 | 19701 | 2.4.1.9.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -92.67d | 0 | 10 d | 22 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 3508 | 3510
3510 |  | 19708 | 19703,19798 | 2.4.1.9.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -92.67d | 0 | 18 d | 02 February 2023 14:00 | 24 February 2023 14:00 | NA | NA | 3509,2889 | 3511
3511 |  | 19706 | 19708 | 2.4.1.9.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת תקרה מפלס 5.00+ | 0 | -92.67d | 0 | 15 d | 26 February 2023 8:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 3510 | 3512
3512 |  | 19710 | 19706 | 2.4.1.9.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת מעקות | 0 | -92.67d | 0 | 10 d | 15 March 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA | 3511 | 3514FS+12d,3517
3513 |  | 19711 |  | 2.4.1.9.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 15.33d | 0 | 40 d | 16 April 2023 8:00 | 06 June 2023 14:00 | NA | NA
3514 |  | 19712 | 19710FS+12d | 2.4.1.9.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | איטום גגות | 0 | 15.33d | 0 | 20 d | 16 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 3512FS+12d | 3515
3515 |  | 19713 | 19712 | 2.4.1.9.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 15.33d | 0 | 20 d | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | NA | NA | 3514 | 3530
3516 |  | 19714 |  | 2.4.1.9.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -110.89d | 0 | 178.22 d | 28 March 2023 11:00 | 13 November 2023 13:00 | NA | NA
3517 |  | 19715 | 19710,21074 | 2.4.1.9.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | צנרת מערכות | 0 | -92.67d | 0 | 30 d | 28 March 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 3512,2904 | 3518
3518 |  | 19716 | 19715,19803 | 2.4.1.9.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | טיח פנים | 0 | -92.67d | 0 | 10 d | 09 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 3517,2894 | 3519
3519 |  | 19717 | 19716 | 2.4.1.9.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | מסגרות | 0 | -92.67d | 0 | 4 d | 22 May 2023 8:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA | 3518 | 3520
3520 |  | 19718 | 19717 | 2.4.1.9.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | צבע ראשון | 0 | -92.67d | 0 | 4 d | 28 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 3519 | 3391,3521
3521 |  | 19740 | 19718 | 2.4.1.9.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת ציוד: צ'ילרים | 0 | -92.67d | 0 | 75 d | 01 June 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | NA | NA | 3520 | 3522SS,3526
3522 |  | 19741 | 19740SS | 2.4.1.9.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת ציוד משאבות מ"א | 0 | -92.67d | 0 | 50 d | 01 June 2023 11:00 | 02 August 2023 11:00 | NA | NA | 3521SS | 3526,3523
3523 |  | 19720 | 19741 | 2.4.1.9.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -92.67d | 0 | 50 d | 02 August 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA | 3522 | 3526,3524SS
3524 |  | 19742 | 19720SS | 2.4.1.9.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת לוחות מ"א | 0 | -92.67d | 0 | 50 d | 02 August 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA | 3523SS | 3525SS
3525 |  | 19743 | 19742SS,14760 | 2.4.1.9.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | -110.89d | 0 | 50 d | 24 August 2023 13:00 | 29 October 2023 16:00 | NA | NA | 3524SS,3125 | 3526
3526 |  | 19721 | 19720,19743,19741,19740 | 2.4.1.9.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -110.89d | 0 | 5 d | 29 October 2023 16:00 | 05 November 2023 10:00 | NA | NA | 3523,3525,3522,3521 | 3528,3527
3527 |  | 19722 | 19721 | 2.4.1.9.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -110.89d | 0 | 2 d | 05 November 2023 10:00 | 07 November 2023 10:00 | NA | NA | 3526 | 3528
3528 |  | 19723 | 19721,19722 | 2.4.1.9.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | צבע סופי ותיקונים + ניקיון | 0 | -110.89d | 0 | 5 d | 07 November 2023 10:00 | 13 November 2023 13:00 | NA | NA | 3526,3527 | 3398,3530
3529 |  | 19724 |  | 2.4.1.9.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -110.89d | 0 | 21 d | 13 November 2023 13:00 | 08 December 2023 13:00 | NA | NA
3530 |  | 19725 | 19713,19723 | 2.4.1.9.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -110.89d | 0 | 0 d | 13 November 2023 13:00 | 13 November 2023 13:00 | NA | NA | 3515,3528 | 3531
3531 |  | 19726 | 19725 | 2.4.1.9.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | בדיקות קבלה | 0 | -110.89d | 0 | 21 d | 13 November 2023 13:00 | 08 December 2023 13:00 | NA | NA | 3530 | 3532
3532 |  | 19727 | 19726,18971 | 2.4.1.9.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -110.89d | 0 | 0 d | 08 December 2023 13:00 | 08 December 2023 13:00 | NA | NA | 3531,1218 | 3534
3533 |  | 19728 |  | 2.4.1.9.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -110.89d | 0 | 18 d | 08 December 2023 13:00 | 31 December 2023 16:00 | NA | NA
3534 |  | 19729 | 19727 | 2.4.1.9.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | השחלת כבילה | 0 | -110.89d | 0 | 15 d | 08 December 2023 13:00 | 27 December 2023 13:00 | NA | NA | 3532 | 3538,3535
3535 |  | 19730 | 19729 | 2.4.1.9.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | הדברת מזיקים | 0 | -110.89d | 0 | 3 d | 27 December 2023 13:00 | 31 December 2023 16:00 | NA | NA | 3534 | 3538,3537
3536 |  | 19731 |  | 2.4.1.9.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 880 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -110.89d | 0 | 22 d | 31 December 2023 16:00 | 28 January 2024 10:00 | NA | NA
3537 |  | 19732 | 19730 | 2.4.1.9.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -98.89d | 0 | 10 d | 31 December 2023 16:00 | 12 January 2024 10:00 | NA | NA | 3535 | 3541
3538 |  | 19733 | 19729,19730 | 2.4.1.9.6.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 880 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -110.89d | 0 | 22 d | 31 December 2023 16:00 | 28 January 2024 10:00 | NA | NA | 3534,3535 | 3541
3539 |  | 19734 |  | 2.4.1.9.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הרצות ומסירות | 0 | -86.89d | 0 | 48 d | 28 December 2023 13:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA
3540 |  | 19735 | 19738SF-60ed | 2.4.1.9.6.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1129.91d | 0 | 0 d | 28 December 2023 13:00 | 28 December 2023 13:00 | NA | NA | 3543SF-60ed
3541 |  | 19736 | 19732,19733 | 2.4.1.9.6.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -110.89d | 0 | 12 d | 28 January 2024 10:00 | 11 February 2024 16:00 | NA | NA | 3537,3538 | 3542
3542 |  | 19737 | 19736 | 2.4.1.9.6.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -110.89d | 0 | 12 d | 11 February 2024 16:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA | 3541 | 3543
3543 |  | 19738 | 19737 | 2.4.1.9.6.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -110.89d | 0 | 0 d | 26 February 2024 13:00 | 26 February 2024 13:00 | NA | NA | 3542 | 3540SF-60ed,6418
3544 |  | 15747 |  | 2.4.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 12.33d | 0 | 144 d | 25 December 2023 11:00 | 27 June 2024 8:00 | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00
3545 |  | 14718 | 1559FS+150d,14349SF-3mo | 2.4.1.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 0.51mo | 0 | 6 mo | 25 December 2023 11:00 | 27 June 2024 8:00 | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 1326FS+150d,6418SF-3mo | 1366,3137SF-12d
3546 |  | 14880 |  | 2.4.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כבישים דרום | 8.9999999999999997E-2 | 1000.13d | 0 | 603 d | 01 May 2022 8:00 | 13 June 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2023 11:00
3547 |  | 14881 |  | 2.4.1.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 | 0 | -206.33d | 0 | 498 d | 01 September 2022 17:00 | 04 June 2024 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00
3548 |  | 17750 | 1610FS-25d | 2.4.1.11.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | -206.33d | 0 | 0 d | 01 September 2022 17:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 3264FS-25d | 3550
3549 |  | 17751 |  | 2.4.1.11.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב א - נתיב תנועה + שביל אופניים | 0 | -206.33d | 0 | 207 d | 02 September 2022 8:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA
3550 |  | 17752 | 17750 | 2.4.1.11.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור והסדרי תנועה | 0 | -206.33d | 0 | 6 d | 02 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 3548 | 3552,3551
3551 |  | 21488 | 17752 | 2.4.1.11.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | העתקת קו חשמל תאם | 0 | -206.33d | 0 | 5 d | 09 September 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | 3550 | 3552
3552 |  | 17753 | 17752,21488 | 2.4.1.11.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | -206.33d | 0 | 34 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | 3550,3551 | 3554,3553
3553 |  | 17754 | 17753 | 2.4.1.11.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -206.33d | 0 | 60 d | 07 November 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 3552 | 3554SS+14d
3554 |  | 17755 | 17753,17754SS+14d | 2.4.1.11.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל ותאורה | 0 | -206.33d | 0 | 60 d | 24 November 2022 11:00 | 06 February 2023 17:00 | NA | NA | 3552,3553SS+14d | 3555SS+19d
3555 |  | 17756 | 17755SS+19d | 2.4.1.11.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | -206.33d | 0 | 50 d | 18 December 2022 14:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 3554SS+19d | 3556
3556 |  | 17757 | 17756 | 2.4.1.11.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -206.33d | 0 | 11 d | 17 February 2023 11:00 | 02 March 2023 17:00 | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 3555 | 3557
3557 |  | 17758 | 17757 | 2.4.1.11.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -206.33d | 0 | 22 d | 03 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 3556 | 3558
3558 |  | 17759 | 17758 | 2.4.1.11.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -206.33d | 0 | 6 d | 30 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | NA | NA | 3557 | 3559,3560SS
3559 |  | 17760 | 17759 | 2.4.1.11.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1331.13d | 0 | 6 d | 09 April 2023 11:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | 3558
3560 |  | 17761 | 17759SS | 2.4.1.11.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -206.33d | 0 | 34 d | 30 March 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 3558SS | 3561
3561 |  | 17762 | 17761 | 2.4.1.11.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -206.33d | 0 | 7 d | 16 May 2023 14:00 | 24 May 2023 17:00 | NA | NA | 3560 | 3562
3562 |  | 17763 | 17762 | 2.4.1.11.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -206.33d | 0 | 5 d | 25 May 2023 7:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 3561 | 3564
3563 |  | 17764 |  | 2.4.1.11.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ב | 0 | -206.33d | 0 | 80 d | 01 June 2023 11:00 | 07 September 2023 17:00 | NA | NA
3564 |  | 17765 | 17763 | 2.4.1.11.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -206.33d | 0 | 19 d | 01 June 2023 11:00 | 25 June 2023 14:00 | NA | NA | 3562 | 3565
3565 |  | 17766 | 17765 | 2.4.1.11.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -206.33d | 0 | 14 d | 25 June 2023 14:00 | 12 July 2023 11:00 | NA | NA | 3564 | 3566
3566 |  | 17767 | 17766 | 2.4.1.11.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -206.33d | 0 | 18 d | 12 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 3565 | 3567
3567 |  | 17768 | 17767 | 2.4.1.11.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -206.33d | 0 | 6 d | 03 August 2023 11:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | 3566 | 3568,3569SS
3568 |  | 17769 | 17768 | 2.4.1.11.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1234.13d | 0 | 6 d | 10 August 2023 14:00 | 17 August 2023 17:00 | NA | NA | 3567
3569 |  | 17770 | 17768SS | 2.4.1.11.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -206.33d | 0 | 17 d | 03 August 2023 11:00 | 24 August 2023 11:00 | NA | NA | 3567SS | 3570
3570 |  | 17771 | 17770 | 2.4.1.11.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -206.33d | 0 | 7 d | 24 August 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | NA | NA | 3569 | 3571
3571 |  | 17772 | 17771 | 2.4.1.11.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -206.33d | 0 | 5 d | 03 September 2023 8:00 | 07 September 2023 17:00 | NA | NA | 3570 | 3573
3572 |  | 17773 |  | 2.4.1.11.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ג + מדרכה | 0 | -206.33d | 0 | 110 d | 08 September 2023 8:00 | 25 January 2024 14:00 | NA | NA
3573 |  | 17774 | 17772 | 2.4.1.11.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -206.33d | 0 | 19 d | 08 September 2023 8:00 | 05 October 2023 11:00 | NA | NA | 3571 | 3575,3574
3574 |  | 17775 | 17774 | 2.4.1.11.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -206.33d | 0 | 14 d | 05 October 2023 11:00 | 23 October 2023 11:00 | NA | NA | 3573 | 3575
3575 |  | 17776 | 17774,17775 | 2.4.1.11.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תקשורת | 0 | -206.33d | 0 | 28 d | 23 October 2023 11:00 | 26 November 2023 17:00 | NA | NA | 3573,3574 | 3576
3576 |  | 17777 | 17776 | 2.4.1.11.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -206.33d | 0 | 15 d | 27 November 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 3575 | 3577
3577 |  | 17778 | 17777 | 2.4.1.11.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -206.33d | 0 | 6 d | 14 December 2023 14:00 | 21 December 2023 17:00 | NA | NA | 3576 | 3578,3579SS
3578 |  | 17779 | 17778 | 2.4.1.11.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1129.13d | 0 | 6 d | 22 December 2023 8:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 3577
3579 |  | 17780 | 17778SS | 2.4.1.11.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -206.33d | 0 | 22 d | 14 December 2023 14:00 | 10 January 2024 17:00 | NA | NA | 3577SS | 3580
3580 |  | 17781 | 17780 | 2.4.1.11.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -206.33d | 0 | 7 d | 11 January 2024 8:00 | 19 January 2024 11:00 | NA | NA | 3579 | 3581
3581 |  | 17782 | 17781 | 2.4.1.11.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -206.33d | 0 | 5 d | 19 January 2024 11:00 | 25 January 2024 14:00 | NA | NA | 3580 | 3583
3582 |  | 17783 |  | 2.4.1.11.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ד | 0 | -206.33d | 0 | 101 d | 25 January 2024 14:00 | 04 June 2024 14:00 | NA | NA
3583 |  | 17784 | 17782 | 2.4.1.11.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש + חפירה | 0 | -206.33d | 0 | 19 d | 25 January 2024 14:00 | 18 February 2024 17:00 | NA | NA | 3581 | 3584
3584 |  | 17785 | 17784 | 2.4.1.11.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -206.33d | 0 | 17 d | 19 February 2024 8:00 | 10 March 2024 17:00 | NA | NA | 3583 | 3585
3585 |  | 17786 | 17785 | 2.4.1.11.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | -206.33d | 0 | 10 d | 11 March 2024 8:00 | 22 March 2024 11:00 | NA | NA | 3584 | 3586
3586 |  | 17787 | 17786 | 2.4.1.11.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -206.33d | 0 | 7 d | 22 March 2024 11:00 | 31 March 2024 17:00 | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 3585 | 3587
3587 |  | 17788 | 17787 | 2.4.1.11.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -206.33d | 0 | 14 d | 01 April 2024 8:00 | 17 April 2024 14:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 3586 | 3588
3588 |  | 17789 | 17788 | 2.4.1.11.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -206.33d | 0 | 22 d | 17 April 2024 14:00 | 20 May 2024 17:00 | NA | NA | 3587 | 3589
3589 |  | 17790 | 17789 | 2.4.1.11.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -206.33d | 0 | 7 d | 21 May 2024 8:00 | 29 May 2024 11:00 | NA | NA | 3588 | 3590
3590 |  | 17791 | 17790 | 2.4.1.11.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -206.33d | 0 | 5 d | 29 May 2024 11:00 | 04 June 2024 14:00 | NA | NA | 3589 | 1332
3591 |  | 17145 |  | 2.4.1.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 11 - מקטע גישה למערך הכניסה | 0.29999999999999999 | 305.33d | 0 | 189 d | 15 May 2022 8:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA
3592 |  | 17146 | 1610FS-25d | 2.4.1.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 May 2022 8:00 | 19 May 2022 17:00 | NA | NA | 3264FS-25d | 3593
3593 |  | 17147 | 17146 | 2.4.1.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 15 d | 20 May 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA | 3592 | 3594
3594 |  | 17148 | 17147 | 2.4.1.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 17 d | 09 June 2022 8:00 | 29 June 2022 17:00 | NA | NA | 3593 | 3595,3603
3595 |  | 17149 | 17148,17984 | 2.4.1.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 226.33d | 0 | 14 d | 18 September 2022 8:00 | 12 October 2022 11:00 | NA | NA | 3594,1391 | 3596
3596 |  | 17150 | 17149 | 2.4.1.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 226.33d | 0 | 14 d | 12 October 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 3595 | 3597
3597 |  | 17151 | 17150 | 2.4.1.11.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 226.33d | 0 | 22 d | 01 November 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | NA | NA | 3596 | 3598
3598 |  | 17152 | 17151 | 2.4.1.11.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 226.33d | 0 | 14 d | 28 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 3597 | 3599
3599 |  | 17153 | 17152 | 2.4.1.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 226.33d | 0 | 14 d | 15 December 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | NA | NA | 3598 | 3600,3608
3600 |  | 17154 | 17153 | 2.4.1.11.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 305.33d | 0 | 5 d | 02 January 2023 11:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | 3599 | 3601
3601 |  | 17156 | 17154 | 2.4.1.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 305.33d | 0 | 5 d | 08 January 2023 14:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 3600 | 1366,6434
3602 |  | 14978 |  | 2.4.1.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מערך כניסה | 0.17000000000000001 | 226.33d | 0 | 204.67 d | 02 August 2022 8:00 | 25 April 2023 10:00 | 02 October 2022 11:00 | 03 November 2023 11:00
3603 |  | 14979 | 17148 | 2.4.1.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 02 August 2022 8:00 | 08 August 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 11 October 2022 17:00 | 3594 | 3604
3604 |  | 14980 | 14979 | 2.4.1.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 19 d | 08 August 2022 11:00 | 31 August 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 3603 | 3605
3605 |  | 14981 | 14980 | 2.4.1.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 287.33d | 0 | 19 d | 02 September 2022 8:00 | 29 September 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 3604 | 3606
3606 |  | 14982 | 14981 | 2.4.1.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 287.33d | 0 | 5 d | 29 September 2022 11:00 | 06 October 2022 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 3605 | 3607
3607 |  | 14983 | 14982 | 2.4.1.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 287.33d | 0 | 5 d | 07 October 2022 8:00 | 18 October 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 3606 | 3608
3608 |  | 14984 | 14983,17153 | 2.4.1.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 226.33d | 0 | 27 d | 02 January 2023 11:00 | 03 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 3607,3599 | 3609
3609 |  | 14985 | 14984 | 2.4.1.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 226.33d | 0 | 12 d | 05 February 2023 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 3608 | 3610
3610 |  | 14986 | 14985 | 2.4.1.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 226.33d | 0 | 50 d | 19 February 2023 14:00 | 25 April 2023 10:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 3609 | 1366,6434
3611 |  | 17184 |  | 2.4.1.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - כביש קיים חדש | 0 | -212.33d | 0 | 504 d | 01 September 2022 17:00 | 13 June 2024 11:00 | NA | NA
3612 |  | 17792 | 1610FS-25d | 2.4.1.11.4.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | -212.33d | 0 | 0 d | 01 September 2022 17:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 3264FS-25d | 3613
3613 |  | 17183 | 17792 | 2.4.1.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -212.33d | 0 | 6 d | 02 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 3612 | 3615
3614 |  | 17181 |  | 2.4.1.11.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מעביר מים | 0 | -212.33d | 0 | 108 d | 09 September 2022 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA
3615 |  | 17180 | 17183 | 2.4.1.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | -212.33d | 0 | 6 d | 09 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | 3613 | 3616,3625
3616 |  | 17179 | 17180 | 2.4.1.11.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | החלפת קרקע | 0 | -165.33d | 0 | 7 d | 18 September 2022 8:00 | 29 September 2022 11:00 | NA | NA | 3615 | 3617
3617 |  | 17178 | 17179 | 2.4.1.11.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בטון רזה | 0 | -165.33d | 0 | 2 d | 29 September 2022 11:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | 3616 | 3618
3618 |  | 17177 | 17178 | 2.4.1.11.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | יסודות ושיני גישה | 0 | -165.33d | 0 | 15 d | 02 October 2022 14:00 | 26 October 2022 17:00 | NA | NA | 3617 | 3619
3619 |  | 17176 | 17177 | 2.4.1.11.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קירות | 0 | -165.33d | 0 | 15 d | 27 October 2022 8:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | 3618 | 3620
3620 |  | 17175 | 17176 | 2.4.1.11.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקרה | 0 | -165.33d | 0 | 15 d | 15 November 2022 8:00 | 02 December 2022 14:00 | NA | NA | 3619 | 3621
3621 |  | 17174 | 17175 | 2.4.1.11.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | איטום | 0 | -165.33d | 0 | 15 d | 04 December 2022 8:00 | 21 December 2022 14:00 | NA | NA | 3620 | 3622
3622 |  | 17173 | 17174 | 2.4.1.11.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי חוזר | 0 | -165.33d | 0 | 15 d | 21 December 2022 14:00 | 09 January 2023 14:00 | NA | NA | 3621 | 3623
3623 |  | 17172 | 17173 | 2.4.1.11.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השלמת תשתיות חשמל תאורה וניקוז | 0 | -165.33d | 0 | 18 d | 09 January 2023 14:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 3622 | 3632
3624 |  | 17793 | 1610 | 2.4.1.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בניית תט"ז | 0 | -163.33d | 0 | 150 d | 02 September 2022 8:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 3264 | 3627
3625 |  | 17171 | 17180 | 2.4.1.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | -212.33d | 0 | 35 d | 18 September 2022 8:00 | 09 November 2022 14:00 | NA | NA | 3615 | 3626,3628FS-18d
3626 |  | 17170 | 17171 | 2.4.1.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל | 0 | -212.33d | 0 | 60 d | 09 November 2022 14:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 3625 | 3628SS+10d
3627 |  | 17794 | 17793 | 2.4.1.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק תשתיות חשמל קיימות וניתוקי חשמל | 0 | -163.33d | 0 | 10 d | 16 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 3624 | 3637
3628 |  | 17169 | 17170SS+10d,17171FS-18d | 2.4.1.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -212.33d | 0 | 60 d | 22 November 2022 11:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | 3626SS+10d,3625FS-18d | 3629SS+6d
3629 |  | 17168 | 17169SS+6d | 2.4.1.11.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ביוב | 0 | -212.33d | 0 | 66 d | 29 November 2022 14:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 3628SS+6d | 3631,3630
3630 |  | 17795 | 17168 | 2.4.1.11.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית מים | 0 | -212.33d | 0 | 18 d | 19 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 3629 | 3631
3631 |  | 17167 | 17168,17795 | 2.4.1.11.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 13 March 2023 14:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 3629,3630 | 3632
3632 |  | 17166 | 17167,17172 | 2.4.1.11.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 30 March 2023 11:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 3631,3623 | 3633
3633 |  | 17165 | 17166 | 2.4.1.11.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 20 April 2023 8:00 | 10 May 2023 11:00 | NA | NA | 3632 | 3634
3634 |  | 17164 | 17165 | 2.4.1.11.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -212.33d | 0 | 8 d | 10 May 2023 11:00 | 19 May 2023 14:00 | NA | NA | 3633 | 3635,3636SS
3635 |  | 17163 | 17164 | 2.4.1.11.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1298.13d | 0 | 8 d | 21 May 2023 8:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA | 3634
3636 |  | 17162 | 17164SS | 2.4.1.11.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -212.33d | 0 | 19 d | 10 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | NA | NA | 3634SS | 3637
3637 |  | 17160 | 17794,17162 | 2.4.1.11.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -212.33d | 0 | 4 d | 04 June 2023 14:00 | 08 June 2023 14:00 | NA | NA | 3627,3636 | 3638
3638 |  | 17796 | 17160 | 2.4.1.11.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -212.33d | 0 | 5 d | 08 June 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 3637 | 3640
3639 |  | 17797 |  | 2.4.1.11.4.19 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ב + הקמת משקל | 0 | -212.33d | 0 | 97 d | 15 June 2023 8:00 | 16 October 2023 17:00 | NA | NA
3640 |  | 17798 | 17796 | 2.4.1.11.4.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -212.33d | 0 | 4 d | 15 June 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 3638 | 3641
3641 |  | 17799 | 17798 | 2.4.1.11.4.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | -212.33d | 0 | 18 d | 20 June 2023 11:00 | 12 July 2023 11:00 | NA | NA | 3640 | 3642
3642 |  | 17800 | 17799 | 2.4.1.11.4.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 12 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 3641 | 3643
3643 |  | 17801 | 17800 | 2.4.1.11.4.19.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | -212.33d | 0 | 18 d | 30 July 2023 11:00 | 21 August 2023 11:00 | NA | NA | 3642 | 3644
3644 |  | 17802 | 17801 | 2.4.1.11.4.19.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 21 August 2023 11:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA | 3643 | 3645
3645 |  | 17803 | 17802 | 2.4.1.11.4.19.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -212.33d | 0 | 8 d | 07 September 2023 8:00 | 18 September 2023 14:00 | NA | NA | 3644 | 3646,3647SS
3646 |  | 17804 | 17803 | 2.4.1.11.4.19.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1202.13d | 0 | 8 d | 18 September 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA | 3645
3647 |  | 17805 | 17803SS | 2.4.1.11.4.19.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -212.33d | 0 | 19 d | 07 September 2023 8:00 | 04 October 2023 11:00 | NA | NA | 3645SS | 3648
3648 |  | 17806 | 17805 | 2.4.1.11.4.19.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -212.33d | 0 | 5 d | 04 October 2023 11:00 | 10 October 2023 14:00 | NA | NA | 3647 | 3649
3649 |  | 17807 | 17806 | 2.4.1.11.4.19.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -212.33d | 0 | 5 d | 10 October 2023 14:00 | 16 October 2023 17:00 | NA | NA | 3648 | 3651
3650 |  | 17808 |  | 2.4.1.11.4.20 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ג | 0 | -212.33d | 0 | 116 d | 17 October 2023 8:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA
3651 |  | 17809 | 17807 | 2.4.1.11.4.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -212.33d | 0 | 13 d | 17 October 2023 8:00 | 01 November 2023 14:00 | NA | NA | 3649 | 3652
3652 |  | 17810 | 17809 | 2.4.1.11.4.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תאורה | 0 | -212.33d | 0 | 28 d | 01 November 2023 14:00 | 06 December 2023 11:00 | NA | NA | 3651 | 3653
3653 |  | 17811 | 17810 | 2.4.1.11.4.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 06 December 2023 11:00 | 24 December 2023 11:00 | NA | NA | 3652 | 3654
3654 |  | 17812 | 17811 | 2.4.1.11.4.20.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | -212.33d | 0 | 18 d | 24 December 2023 11:00 | 15 January 2024 11:00 | NA | NA | 3653 | 3655
3655 |  | 17813 | 17812 | 2.4.1.11.4.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 15 January 2024 11:00 | 31 January 2024 17:00 | NA | NA | 3654 | 3656
3656 |  | 17814 | 17813 | 2.4.1.11.4.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -212.33d | 0 | 8 d | 01 February 2024 8:00 | 11 February 2024 14:00 | NA | NA | 3655 | 3657,3658SS
3657 |  | 17815 | 17814 | 2.4.1.11.4.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1086.13d | 0 | 8 d | 11 February 2024 14:00 | 20 February 2024 17:00 | NA | NA | 3656
3658 |  | 17816 | 17814SS | 2.4.1.11.4.20.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -212.33d | 0 | 19 d | 01 February 2024 8:00 | 25 February 2024 11:00 | NA | NA | 3656SS | 3659
3659 |  | 17817 | 17816 | 2.4.1.11.4.20.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -212.33d | 0 | 5 d | 25 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA | 3658 | 3660
3660 |  | 17818 | 17817 | 2.4.1.11.4.20.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -212.33d | 0 | 5 d | 01 March 2024 11:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA | 3659 | 3662
3661 |  | 17819 |  | 2.4.1.11.4.21 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ד | 0 | -212.33d | 0 | 73 d | 07 March 2024 14:00 | 13 June 2024 11:00 | NA | NA
3662 |  | 17820 | 17818 | 2.4.1.11.4.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש ומדרכה קיימים | 0 | -212.33d | 0 | 13 d | 07 March 2024 14:00 | 24 March 2024 14:00 | NA | NA | 3660 | 3663
3663 |  | 17821 | 17820 | 2.4.1.11.4.21.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -212.33d | 0 | 13 d | 24 March 2024 14:00 | 09 April 2024 11:00 | NA | NA | 3662 | 3664
3664 |  | 17822 | 17821 | 2.4.1.11.4.21.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 09 April 2024 11:00 | 30 April 2024 14:00 | NA | NA | 3663 | 3665
3665 |  | 17823 | 17822 | 2.4.1.11.4.21.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -212.33d | 0 | 8 d | 30 April 2024 14:00 | 09 May 2024 17:00 | NA | NA | 3664 | 3666,3667SS
3666 |  | 17824 | 17823 | 2.4.1.11.4.21.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | -209.33d | 0 | 8 d | 10 May 2024 8:00 | 21 May 2024 17:00 | NA | NA | 3665 | 3668
3667 |  | 17825 | 17823SS | 2.4.1.11.4.21.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -212.33d | 0 | 19 d | 30 April 2024 14:00 | 26 May 2024 11:00 | NA | NA | 3665SS | 3668
3668 |  | 17826 | 17824,17825 | 2.4.1.11.4.21.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | -212.33d | 0 | 10 d | 26 May 2024 11:00 | 06 June 2024 14:00 | NA | NA | 3666,3667 | 3669
3669 |  | 17827 | 17826 | 2.4.1.11.4.21.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -212.33d | 0 | 4 d | 06 June 2024 14:00 | 13 June 2024 11:00 | NA | NA | 3668 | 1332
3670 |  | 14891 |  | 2.4.1.11.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 3 | 0.22 | 156.33d | 0 | 348 d | 01 May 2022 8:00 | 23 July 2023 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 05 April 2023 10:00
3671 |  | 14892 |  | 2.4.1.11.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 01 May 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 |  | 3672
3672 |  | 14893 | 14892 | 2.4.1.11.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 03 May 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 22 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 3671 | 3673
3673 |  | 14894 | 14893 | 2.4.1.11.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 14 d | 16 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 3672 | 3677,3711,3675,3676
3674 |  | 20740 |  | 2.4.1.11.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק ראשון - 3052 (כיכר כביש 6) - 3060 (כביש 2) | 0.5 | 246.33d | 0 | 165.33 d | 12 June 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA
3675 |  | 14896 | 14894,17984FS+4d | 2.4.1.11.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 156.33d | 0 | 10 d | 22 September 2022 8:00 | 12 October 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 3673,1391FS+4d | 3677,3680,3683
3676 |  | 14897 | 14894 | 2.4.1.11.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 41 d | 12 June 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 3673 | 3680,3684
3677 |  | 14895 | 14894,14896 | 2.4.1.11.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 287.33d | 0 | 6 d | 12 October 2022 11:00 | 21 October 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 3673,3675 | 3680,3678
3678 |  | 14900 | 14895 | 2.4.1.11.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 287.33d | 0 | 8 d | 23 October 2022 8:00 | 01 November 2022 11:00 | 30 September 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 3677 | 3681,3679
3679 |  | 14899 | 14900 | 2.4.1.11.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 287.33d | 0 | 8 d | 01 November 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 3678 | 3680
3680 |  | 14898 | 14897,14896,14895,14899 | 2.4.1.11.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 287.33d | 0 | 5 d | 10 November 2022 14:00 | 16 November 2022 17:00 | 21 August 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 3676,3675,3677,3679 | 3681
3681 |  | 14901 | 14900,14916,14898 | 2.4.1.11.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 246.33d | 0 | 4 d | 06 January 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 27 October 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 3678,3721,3680 | 3706
3682 |  | 20741 |  | 2.4.1.11.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק שני - חתך 3035 (כיכר כביש 8) - 3052 (כיכר כביש 6) | 0.12 | 247.33d | 0 | 123.33 d | 01 August 2022 11:00 | 10 January 2023 14:00 | NA | NA
3683 |  | 20742 | 14896 | 2.4.1.11.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 156.33d | 0 | 17 d | 12 October 2022 11:00 | 04 November 2022 11:00 | NA | NA | 3675 | 3691,3685
3684 |  | 20743 | 14897 | 2.4.1.11.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 3676 | 3688,3685,3692
3685 |  | 20744 | 20743,20742 | 2.4.1.11.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 247.33d | 0 | 10 d | 04 November 2022 11:00 | 16 November 2022 17:00 | NA | NA | 3684,3683 | 3688,3687,3686
3686 |  | 20745 | 20744 | 2.4.1.11.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 247.33d | 0 | 12 d | 17 November 2022 8:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | 3685 | 3687
3687 |  | 20746 | 20744,20745 | 2.4.1.11.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 247.33d | 0 | 12 d | 01 December 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | NA | NA | 3685,3686 | 3688
3688 |  | 20747 | 20743,20744,20746 | 2.4.1.11.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 247.33d | 0 | 12 d | 16 December 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00 | NA | NA | 3684,3685,3687 | 3689
3689 |  | 20748 | 20747 | 2.4.1.11.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 247.33d | 0 | 8 d | 01 January 2023 11:00 | 10 January 2023 14:00 | NA | NA | 3688 | 3706
3690 |  | 20749 |  | 2.4.1.11.5.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק שלישי - חתך 3020 (כיכר כביש 4) - 3035 (כיכר כביש 8) | 0.12 | 230.33d | 0 | 130.33 d | 14 August 2022 8:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA
3691 |  | 20750 | 20742 | 2.4.1.11.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 156.33d | 0 | 17 d | 04 November 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 3683 | 3699,3693
3692 |  | 20751 | 20743 | 2.4.1.11.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 August 2022 8:00 | 25 August 2022 11:00 | NA | NA | 3684 | 3696,3693,3700
3693 |  | 20752 | 20751,20750 | 2.4.1.11.5.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 25 November 2022 11:00 | 07 December 2022 17:00 | NA | NA | 3692,3691 | 3696,3695,3694
3694 |  | 20753 | 20752 | 2.4.1.11.5.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 230.33d | 0 | 12 d | 08 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | NA | NA | 3693 | 3695
3695 |  | 20754 | 20752,20753 | 2.4.1.11.5.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 230.33d | 0 | 12 d | 22 December 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | 3693,3694 | 3696
3696 |  | 20755 | 20751,20752,20754 | 2.4.1.11.5.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 230.33d | 0 | 12 d | 06 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 3692,3693,3695 | 3697
3697 |  | 20756 | 20755 | 2.4.1.11.5.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 230.33d | 0 | 8 d | 22 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 3696 | 3706
3698 |  | 20757 |  | 2.4.1.11.5.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק רביעי - חתך 3001 (שער דרומי) - 3020 (כיכר כביש 4) | 7.0000000000000007E-2 | 202.33d | 0 | 148.33 d | 25 August 2022 11:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA
3699 |  | 20758 | 20750 | 2.4.1.11.5.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 156.33d | 0 | 20 d | 25 November 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA | 3691 | 3738,3701
3700 |  | 20759 | 20751 | 2.4.1.11.5.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0.41999999999999998 | 273.67d | 0 | 15 d | 25 August 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA | 3692 | 3704,3701
3701 |  | 20760 | 20759,20758 | 2.4.1.11.5.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 202.33d | 0 | 12 d | 20 December 2022 14:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 3700,3699 | 3704,3703,3702
3702 |  | 20761 | 20760 | 2.4.1.11.5.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 202.33d | 0 | 14 d | 04 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 3701 | 3703
3703 |  | 20762 | 20760,20761 | 2.4.1.11.5.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 202.33d | 0 | 14 d | 22 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 3701,3702 | 3704
3704 |  | 20763 | 20759,20760,20762 | 2.4.1.11.5.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 202.33d | 0 | 14 d | 08 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | NA | NA | 3700,3701,3703 | 3705
3705 |  | 20764 | 20763 | 2.4.1.11.5.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 202.33d | 0 | 8 d | 26 February 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 3704 | 3706
3706 |  | 14902 | 14901,14917,20764,20756,20748 | 2.4.1.11.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 156.33d | 0 | 18 d | 08 May 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 22 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 3681,3730,3705,3697,3689 | 3707,3758
3707 |  | 14903 | 14902 | 2.4.1.11.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 156.33d | 0 | 27 d | 31 May 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 3706 | 3708
3708 |  | 14904 | 14903 | 2.4.1.11.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 156.33d | 0 | 11 d | 04 July 2023 8:00 | 17 July 2023 14:00 | 16 March 2023 11:00 | 29 March 2023 17:00 | 3707 | 3709
3709 |  | 14905 | 14904 | 2.4.1.11.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 156.33d | 0 | 5 d | 17 July 2023 14:00 | 23 July 2023 17:00 | 30 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 3708 | 1366,6434
3710 |  | 14906 |  | 2.4.1.11.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 4 | 0.26000000000000001 | 191.33d | 0 | 287.67 d | 02 June 2022 8:00 | 09 June 2023 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 28 June 2023 11:00
3711 |  | 14907 | 14894 | 2.4.1.11.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 02 June 2022 8:00 | 06 June 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 3673 | 3712
3712 |  | 14908 | 14907 | 2.4.1.11.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 7 d | 06 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 3711 | 3713
3713 |  | 14909 | 14908 | 2.4.1.11.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 9 d | 14 June 2022 14:00 | 26 June 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 3712 | 3717,3716,3724
3714 |  | 20765 |  | 2.4.1.11.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק ראשון - חתך 4040 (כביש 2) - 4020 (כיכר כביש 8) | 0.20000000000000001 | 246.33d | 0 | 127.33 d | 24 July 2022 8:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA
3715 |  | 14911 | 17984,14912 | 2.4.1.11.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 227.33d | 0 | 20 d | 18 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00 | 27 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 1391,3716 | 3717,3723
3716 |  | 14912 | 14909 | 2.4.1.11.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 20 d | 24 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 3713 | 3720,3717,3715
3717 |  | 14910 | 14909,14912,14911 | 2.4.1.11.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 246.33d | 0 | 12 d | 23 October 2022 8:00 | 06 November 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 3713,3716,3715 | 3720,3718
3718 |  | 14915 | 14910 | 2.4.1.11.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 246.33d | 0 | 14 d | 06 November 2022 14:00 | 23 November 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 3717 | 3719
3719 |  | 14914 | 14915 | 2.4.1.11.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 246.33d | 0 | 14 d | 23 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3718 | 3720
3720 |  | 14913 | 14912,14910,14914 | 2.4.1.11.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 246.33d | 0 | 14 d | 11 December 2022 11:00 | 27 December 2022 17:00 | 25 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 3716,3717,3719 | 3721
3721 |  | 14916 | 14913 | 2.4.1.11.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 246.33d | 0 | 8 d | 28 December 2022 8:00 | 06 January 2023 11:00 | 22 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 3720 | 3730,3681
3722 |  | 20766 |  | 2.4.1.11.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק שני - חתך 4020 (כיכר כביש 8) - 4000 (כיכר כביש 3) | 0.27000000000000002 | 227.33d | 0 | 169.67 d | 26 June 2022 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA
3723 |  | 20767 | 14911 | 2.4.1.11.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 227.33d | 0 | 20 d | 23 October 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | 3715 | 3753,3725
3724 |  | 20768 | 14909 | 2.4.1.11.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 30 d | 26 June 2022 11:00 | 01 August 2022 17:00 | NA | NA | 3713 | 3728,3725
3725 |  | 20769 | 20768,20767 | 2.4.1.11.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 227.33d | 0 | 12 d | 16 November 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | 3724,3723 | 3726
3726 |  | 20770 | 20769 | 2.4.1.11.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 227.33d | 0 | 14 d | 30 November 2022 14:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | 3725 | 3727
3727 |  | 20771 | 20770 | 2.4.1.11.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 227.33d | 0 | 14 d | 18 December 2022 14:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 3726 | 3728
3728 |  | 20772 | 20768,20771 | 2.4.1.11.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 227.33d | 0 | 14 d | 04 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 3724,3727 | 3729
3729 |  | 20773 | 20772 | 2.4.1.11.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 227.33d | 0 | 8 d | 22 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 3728 | 3730
3730 |  | 14917 | 14916,14947,20773 | 2.4.1.11.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 156.33d | 0 | 3 d | 04 May 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | 3721,3745,3729 | 3731,3706
3731 |  | 14918 | 14917 | 2.4.1.11.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 191.33d | 0 | 14 d | 08 May 2023 11:00 | 24 May 2023 17:00 | 16 March 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 3730 | 3732
3732 |  | 14919 | 14918 | 2.4.1.11.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 191.33d | 0 | 7 d | 25 May 2023 7:00 | 04 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 3731 | 3733
3733 |  | 14920 | 14919 | 2.4.1.11.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 191.33d | 0 | 5 d | 04 June 2023 14:00 | 09 June 2023 14:00 | 22 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 3732 | 1366,6434
3734 |  | 14936 |  | 2.4.1.11.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 6 | 5.9999999999999998E-2 | 192.33d | 0 | 263.33 d | 03 July 2022 8:00 | 08 June 2023 14:00 | 24 July 2022 8:00 | 17 August 2023 14:00
3735 |  | 14937 |  | 2.4.1.11.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 July 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 24 July 2022 8:00 | 24 July 2022 17:00 |  | 3736
3736 |  | 14938 | 14937 | 2.4.1.11.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 July 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 25 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3735 | 3737
3737 |  | 14939 | 14938 | 2.4.1.11.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 07 July 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 28 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 3736 | 3738
3738 |  | 14941 | 14939,17984,20758 | 2.4.1.11.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 156.33d | 0 | 20 d | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 3737,1391,3699 | 3739
3739 |  | 14942 | 14941 | 2.4.1.11.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 156.33d | 0 | 20 d | 15 January 2023 8:00 | 07 February 2023 17:00 | 18 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 3738 | 3740
3740 |  | 14940 | 14942 | 2.4.1.11.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 156.33d | 0 | 12 d | 08 February 2023 8:00 | 22 February 2023 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3739 | 3741
3741 |  | 14945 | 14940 | 2.4.1.11.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 156.33d | 0 | 14 d | 22 February 2023 14:00 | 12 March 2023 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 3740 | 3744,3742
3742 |  | 14944 | 14945 | 2.4.1.11.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 156.33d | 0 | 14 d | 12 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 3741 | 3743
3743 |  | 14943 | 14944 | 2.4.1.11.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 156.33d | 0 | 14 d | 29 March 2023 11:00 | 18 April 2023 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 3742 | 3744
3744 |  | 14946 | 14945,14943 | 2.4.1.11.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 156.33d | 0 | 8 d | 19 April 2023 8:00 | 30 April 2023 17:00 | 13 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 3741,3743 | 3745
3745 |  | 14947 | 14946 | 2.4.1.11.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 156.33d | 0 | 3 d | 01 May 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 20 December 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 3744 | 3746,3730
3746 |  | 14948 | 14947 | 2.4.1.11.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 192.33d | 0 | 20 d | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 04 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 3745 | 3747
3747 |  | 14949 | 14948 | 2.4.1.11.7.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 192.33d | 0 | 3 d | 30 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 11 August 2023 11:00 | 3746 | 3748
3748 |  | 14950 | 14949 | 2.4.1.11.7.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 192.33d | 0 | 5 d | 02 June 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 3747 | 1366,6434
3749 |  | 20774 |  | 2.4.1.11.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 8 | 0.13 | 183.33d | 0 | 272.33 d | 03 July 2022 8:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA
3750 |  | 20775 |  | 2.4.1.11.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 July 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA |  | 3751
3751 |  | 20776 | 20775 | 2.4.1.11.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 July 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | NA | NA | 3750 | 3752
3752 |  | 20777 | 20776 | 2.4.1.11.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 07 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | NA | NA | 3751 | 3753
3753 |  | 20778 | 20767,20777 | 2.4.1.11.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 304.33d | 0 | 10 d | 16 November 2022 8:00 | 28 November 2022 14:00 | NA | NA | 3723,3752 | 3754
3754 |  | 20779 | 20778 | 2.4.1.11.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 304.33d | 0 | 6 d | 28 November 2022 14:00 | 05 December 2022 17:00 | NA | NA | 3753 | 3755
3755 |  | 20780 | 20779 | 2.4.1.11.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 304.33d | 0 | 8 d | 06 December 2022 8:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 3754 | 3757,3756
3756 |  | 20781 | 20780 | 2.4.1.11.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 304.33d | 0 | 5 d | 15 December 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00 | NA | NA | 3755 | 3757
3757 |  | 20782 | 20780,20781 | 2.4.1.11.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 304.33d | 0 | 4 d | 21 December 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 3755,3756 | 3758
3758 |  | 20783 | 20782,14902 | 2.4.1.11.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 183.33d | 0 | 1 d | 31 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 3757,3706 | 3759
3759 |  | 20784 | 20783 | 2.4.1.11.8.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 183.33d | 0 | 8 d | 01 June 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | NA | NA | 3758 | 3760
3760 |  | 20785 | 20784 | 2.4.1.11.8.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 183.33d | 0 | 2 d | 12 June 2023 8:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 3759 | 3761
3761 |  | 20786 | 20785 | 2.4.1.11.8.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 183.33d | 0 | 5 d | 14 June 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 3760 | 6434
3762 |  | 14966 |  | 2.4.1.11.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | כביש 10 - דרך פטרול | 8.9999999999999997E-2 | 86.33d | 0 | 276 d | 01 July 2022 8:00 | 23 June 2023 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 May 2023 17:00
3763 |  | 21111 |  | 2.4.1.11.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 302 - 145 | 0.34999999999999998 | 191.33d | 0 | 171 d | 01 July 2022 8:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA
3764 |  | 21113 |  | 2.4.1.11.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 July 2022 8:00 | 31 July 2022 14:00 | NA | NA |  | 3765
3765 |  | 21114 | 21113 | 2.4.1.11.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 August 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | NA | NA | 3764 | 3766,3776
3766 |  | 21115 | 21114 | 2.4.1.11.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 15 August 2022 11:00 | 26 August 2022 14:00 | NA | NA | 3765 | 3768
3767 |  | 21116 |  | 2.4.1.11.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0.63 | 86.33d | 0 | 81 d | 01 July 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | NA | NA |  | 3768,3779,3773
3768 |  | 21117 | 21116,21115 | 2.4.1.11.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 88.33d | 0 | 35 d | 19 October 2022 14:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | 3767,3766 | 3769,3780
3769 |  | 21118 | 21117 | 2.4.1.11.9.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 88.33d | 0 | 35 d | 01 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 3768 | 3781,3770
3770 |  | 21119 | 21118 | 2.4.1.11.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 168.33d | 0 | 10 d | 15 January 2023 8:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | 3769 | 3771,3782
3771 |  | 21120 | 21119 | 2.4.1.11.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 191.33d | 0 | 5 d | 26 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 3770 | 3772
3772 |  | 21121 | 21120 | 2.4.1.11.9.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 191.33d | 0 | 5 d | 01 February 2023 14:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 3771 | 1366,6418
3773 |  | 21122 | 21116,19892 | 2.4.1.11.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 181.33d | 0 | 15 d | 19 October 2022 14:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | 3767,1403 | 3774,3785
3774 |  | 21123 | 21122 | 2.4.1.11.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 261.33d | 0 | 5 d | 07 November 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 3773 | 1366,6418
3775 |  | 21124 |  | 2.4.1.11.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 302 - 350 | 0 | 99.33d | 0 | 128 d | 02 September 2022 8:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA
3776 |  | 21125 | 21114 | 2.4.1.11.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 99.33d | 0 | 7 d | 02 September 2022 8:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | 3765 | 3779,3788,3777
3777 |  | 21162 | 21125 | 2.4.1.11.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 99.33d | 0 | 3 d | 11 September 2022 14:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 3776 | 3778
3778 |  | 21163 | 21162 | 2.4.1.11.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 99.33d | 0 | 7 d | 14 September 2022 14:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 3777 | 3779
3779 |  | 21126 | 21116,21125,21163 | 2.4.1.11.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 86.33d | 0 | 20 d | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 3767,3776,3778 | 3780,3791,3785
3780 |  | 21127 | 21117,21126 | 2.4.1.11.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 103.33d | 0 | 15 d | 01 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA | 3768,3779 | 3781,3792
3781 |  | 21128 | 21118,21127 | 2.4.1.11.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 88.33d | 0 | 15 d | 15 January 2023 8:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 3769,3780 | 3793,3782
3782 |  | 21164 | 21128,21119 | 2.4.1.11.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 163.33d | 0 | 7 d | 01 February 2023 14:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | 3781,3770 | 3783,3794
3783 |  | 21165 | 21164 | 2.4.1.11.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 183.33d | 0 | 3 d | 10 February 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 3782 | 3784
3784 |  | 21166 | 21165 | 2.4.1.11.9.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 183.33d | 0 | 3 d | 14 February 2023 11:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 3783 | 1366,6418
3785 |  | 21129 | 21126,21122 | 2.4.1.11.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 176.33d | 0 | 13 d | 14 November 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | 3779,3773 | 3786,3797
3786 |  | 21130 | 21129 | 2.4.1.11.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 245.33d | 0 | 3 d | 29 November 2022 14:00 | 02 December 2022 14:00 | NA | NA | 3785 | 1366,6418
3787 |  | 21131 |  | 2.4.1.11.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 350 - 405 | 0 | 112.33d | 0 | 137 d | 11 September 2022 14:00 | 09 March 2023 11:00 | NA | NA
3788 |  | 21132 | 21125 | 2.4.1.11.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 112.33d | 0 | 7 d | 11 September 2022 14:00 | 19 September 2022 17:00 | NA | NA | 3776 | 3791,3800,3789
3789 |  | 21167 | 21132 | 2.4.1.11.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 112.33d | 0 | 3 d | 20 September 2022 8:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 3788 | 3790
3790 |  | 21168 | 21167 | 2.4.1.11.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 112.33d | 0 | 7 d | 23 September 2022 8:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 3789 | 3791
3791 |  | 21134 | 21126,21132,21168 | 2.4.1.11.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 86.33d | 0 | 22 d | 14 November 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | 3779,3788,3790 | 3792,3803,3797
3792 |  | 21135 | 21127,21134 | 2.4.1.11.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 103.33d | 0 | 16 d | 20 December 2022 14:00 | 09 January 2023 14:00 | NA | NA | 3780,3791 | 3793,3804
3793 |  | 21136 | 21128,21135 | 2.4.1.11.9.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 88.33d | 0 | 16 d | 01 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 3781,3792 | 3805,3794
3794 |  | 21169 | 21136,21164 | 2.4.1.11.9.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 154.33d | 0 | 7 d | 21 February 2023 14:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA | 3793,3782 | 3795
3795 |  | 21170 | 21169 | 2.4.1.11.9.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 154.33d | 0 | 3 d | 02 March 2023 8:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | 3794 | 3796
3796 |  | 21171 | 21170 | 2.4.1.11.9.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 154.33d | 0 | 3 d | 06 March 2023 11:00 | 09 March 2023 11:00 | NA | NA | 3795 | 3806,1366,6418
3797 |  | 21172 | 21134,21129 | 2.4.1.11.9.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 167.33d | 0 | 13 d | 11 December 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 3791,3785 | 3798,3809
3798 |  | 21173 | 21172 | 2.4.1.11.9.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 223.33d | 0 | 3 d | 27 December 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 3797 | 1366,6418
3799 |  | 21137 |  | 2.4.1.11.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 405 - 500 | 0 | 127.33d | 0 | 150 d | 20 September 2022 8:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA
3800 |  | 21138 | 21132 | 2.4.1.11.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 127.33d | 0 | 7 d | 20 September 2022 8:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | 3788 | 3803,3812,3801
3801 |  | 21174 | 21138 | 2.4.1.11.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 127.33d | 0 | 3 d | 02 October 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 3800 | 3802
3802 |  | 21175 | 21174 | 2.4.1.11.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 127.33d | 0 | 7 d | 07 October 2022 8:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 3801 | 3803
3803 |  | 21140 | 21134,21138,21175 | 2.4.1.11.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 86.33d | 0 | 25 d | 11 December 2022 11:00 | 10 January 2023 14:00 | NA | NA | 3791,3800,3802 | 3804,3815,3809
3804 |  | 21141 | 21135,21140 | 2.4.1.11.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 102.33d | 0 | 20 d | 10 January 2023 14:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | 3792,3803 | 3805,3816
3805 |  | 21142 | 21136,21141 | 2.4.1.11.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 88.33d | 0 | 20 d | 21 February 2023 14:00 | 17 March 2023 14:00 | NA | NA | 3793,3804 | 3817,3806
3806 |  | 21176 | 21142,21171 | 2.4.1.11.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 147.33d | 0 | 7 d | 19 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 3805,3796 | 3807
3807 |  | 21177 | 21176 | 2.4.1.11.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 147.33d | 0 | 3 d | 27 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 3806 | 3808
3808 |  | 21178 | 21177 | 2.4.1.11.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 147.33d | 0 | 3 d | 30 March 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA | 3807 | 1366,6418
3809 |  | 21179 | 21140,21172 | 2.4.1.11.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 155.33d | 0 | 13 d | 10 January 2023 14:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | 3803,3797 | 3810,3821
3810 |  | 21180 | 21179 | 2.4.1.11.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 198.33d | 0 | 3 d | 26 January 2023 11:00 | 30 January 2023 14:00 | NA | NA | 3809 | 1366,6418
3811 |  | 21143 |  | 2.4.1.11.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 500 - 555 | 0 | 128.33d | 0 | 158 d | 02 October 2022 14:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA
3812 |  | 21144 | 21138 | 2.4.1.11.9.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 128.33d | 0 | 7 d | 02 October 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | NA | NA | 3800 | 3815,3825,3824,3813
3813 |  | 21181 | 21144 | 2.4.1.11.9.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 145.33d | 0 | 3 d | 14 October 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 3812 | 3814
3814 |  | 21182 | 21181 | 2.4.1.11.9.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 145.33d | 0 | 7 d | 20 October 2022 14:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | 3813 | 3815
3815 |  | 21146 | 21140,21144,21182 | 2.4.1.11.9.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 86.33d | 0 | 20 d | 10 January 2023 14:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | 3803,3812,3814 | 3816,3827,3821
3816 |  | 21147 | 21141,21146 | 2.4.1.11.9.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 102.33d | 0 | 15 d | 05 February 2023 8:00 | 22 February 2023 14:00 | NA | NA | 3804,3815 | 3817,3828
3817 |  | 21148 | 21142,21147 | 2.4.1.11.9.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 88.33d | 0 | 15 d | 19 March 2023 8:00 | 05 April 2023 13:00 | NA | NA | 3805,3816 | 3829,3818
3818 |  | 21183 | 21148 | 2.4.1.11.9.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 132.33d | 0 | 7 d | 07 April 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | 3817 | 3819
3819 |  | 21184 | 21183 | 2.4.1.11.9.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 132.33d | 0 | 3 d | 18 April 2023 8:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 3818 | 3820
3820 |  | 21185 | 21184 | 2.4.1.11.9.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 132.33d | 0 | 3 d | 21 April 2023 8:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 3819 | 1366,6418
3821 |  | 21186 | 21179,21146 | 2.4.1.11.9.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 148.33d | 0 | 13 d | 05 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 3809,3815 | 3822,3833
3822 |  | 21187 | 21186 | 2.4.1.11.9.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 178.33d | 0 | 3 d | 20 February 2023 14:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 3821 | 1366,6418
3823 |  | 21149 |  | 2.4.1.11.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 1 - 63 | 0 | 115.33d | 0 | 168 d | 14 October 2022 11:00 | 17 May 2023 14:00 | NA | NA
3824 |  | 21150 | 21144 | 2.4.1.11.9.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | כריתת עצים | 0 | 128.33d | 0 | 15 d | 14 October 2022 11:00 | 04 November 2022 11:00 | NA | NA | 3812 | 3825
3825 |  | 21151 | 21144,21150 | 2.4.1.11.9.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף ועבודות עפר | 0 | 128.33d | 0 | 8 d | 04 November 2022 11:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | 3812,3824 | 3827,3826,3836
3826 |  | 21152 | 21151 | 2.4.1.11.9.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק גדר קיימת וגידור בתוך בסיס | 0 | 128.33d | 0 | 24 d | 15 November 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 3825 | 3827
3827 |  | 21153 | 21146,21151,21152 | 2.4.1.11.9.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 86.33d | 0 | 23 d | 05 February 2023 8:00 | 05 March 2023 11:00 | NA | NA | 3815,3825,3826 | 3828,3839,3833
3828 |  | 21154 | 21147,21153 | 2.4.1.11.9.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 94.33d | 0 | 17 d | 05 March 2023 11:00 | 26 March 2023 11:00 | NA | NA | 3816,3827 | 3829,3840
3829 |  | 21155 | 21148,21154 | 2.4.1.11.9.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 88.33d | 0 | 17 d | 07 April 2023 8:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 3817,3828 | 3841,3830
3830 |  | 21188 | 21155 | 2.4.1.11.9.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 115.33d | 0 | 7 d | 02 May 2023 8:00 | 10 May 2023 11:00 | NA | NA | 3829 | 3831
3831 |  | 21189 | 21188 | 2.4.1.11.9.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 115.33d | 0 | 3 d | 10 May 2023 11:00 | 14 May 2023 14:00 | NA | NA | 3830 | 3832
3832 |  | 21190 | 21189 | 2.4.1.11.9.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 115.33d | 0 | 3 d | 14 May 2023 14:00 | 17 May 2023 14:00 | NA | NA | 3831 | 1366,6418
3833 |  | 21191 | 21153,21186 | 2.4.1.11.9.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 138.33d | 0 | 13 d | 05 March 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 3827,3821 | 3834,3845
3834 |  | 21192 | 21191 | 2.4.1.11.9.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 155.33d | 0 | 3 d | 21 March 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 3833 | 1366,3118,6418
3835 |  | 21156 |  | 2.4.1.11.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 63 - 145 | 0 | 86.33d | 0 | 174 d | 15 November 2022 8:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA
3836 |  | 21157 | 21151 | 2.4.1.11.9.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 150.33d | 0 | 10 d | 15 November 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA | 3825 | 3837
3837 |  | 21193 | 21157 | 2.4.1.11.9.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 150.33d | 0 | 5 d | 27 November 2022 14:00 | 02 December 2022 14:00 | NA | NA | 3836 | 3838
3838 |  | 21194 | 21193 | 2.4.1.11.9.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 150.33d | 0 | 10 d | 04 December 2022 8:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 3837 | 3839
3839 |  | 21159 | 21153,21194 | 2.4.1.11.9.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 86.33d | 0 | 25 d | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 3827,3838 | 3840
3840 |  | 21160 | 21154,21159 | 2.4.1.11.9.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 86.33d | 0 | 20 d | 04 April 2023 14:00 | 03 May 2023 17:00 | NA | NA | 3828,3839 | 3841
3841 |  | 21161 | 21155,21160 | 2.4.1.11.9.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 86.33d | 0 | 20 d | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 3829,3840 | 3842
3842 |  | 21195 | 21161 | 2.4.1.11.9.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 86.33d | 0 | 10 d | 30 May 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | NA | NA | 3841 | 3843
3843 |  | 21196 | 21195 | 2.4.1.11.9.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 86.33d | 0 | 5 d | 12 June 2023 8:00 | 18 June 2023 11:00 | NA | NA | 3842 | 3844
3844 |  | 21197 | 21196 | 2.4.1.11.9.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 86.33d | 0 | 5 d | 18 June 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 3843 | 1366,6418
3845 |  | 21198 | 21191 | 2.4.1.11.9.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 138.33d | 0 | 15 d | 21 March 2023 8:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 3833 | 3846
3846 |  | 21199 | 21198 | 2.4.1.11.9.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 138.33d | 0 | 5 d | 10 April 2023 11:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | 3845 | 1366,6418
3847 |  | 15418 |  | 2.4.1.12 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח כללי | 0.67000000000000004 | 1420.47d | 0 | 336 d | 21 October 2021 11:00 | 25 December 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 11 June 2023 14:00
3848 |  | 15082 |  | 2.4.1.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חניון - 333 | 0.72999999999999998 | 1462.13d | 0 | 294.33 d | 21 October 2021 11:00 | 03 November 2022 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 29 December 2022 14:00
3849 |  | 15083 | 17568FS+45d | 2.4.1.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 1385FS+45d | 3850
3850 |  | 15084 | 15083 | 2.4.1.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 3849 | 3851
3851 |  | 15085 | 15084 | 2.4.1.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 November 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 3850 | 3853,3852
3852 |  | 18389 | 15085 | 2.4.1.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 15 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 3851 | 3853
3853 |  | 15086 | 15085,18389 | 2.4.1.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 60 d | 02 May 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 3851,3852 | 1332,3854
3854 |  | 20731 | 15086 | 2.4.1.12.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0.69999999999999996 | 14d | 0 | 54 d | 18 July 2022 8:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 3853 | 3855FS-30d
3855 |  | 20732 | 20731FS-30d | 2.4.1.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0.40999999999999998 | 1462.13d | 0 | 34 d | 16 August 2022 11:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 3854FS-30d | 3856
3856 |  | 20733 | 20732 | 2.4.1.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 1462.13d | 0 | 14 d | 30 September 2022 11:00 | 24 October 2022 17:00 | NA | NA | 3855 | 3857
3857 |  | 20730 | 20733 | 2.4.1.12.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 1462.13d | 0 | 8 d | 25 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA | 3856
3858 |  | 15087 |  | 2.4.1.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חניון - 332 | 0.64000000000000001 | 208d | 0 | 317 d | 21 October 2021 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 15 February 2023 17:00
3859 |  | 15088 | 17568FS+45d | 2.4.1.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 1385FS+45d | 3860
3860 |  | 15089 | 15088 | 2.4.1.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 01 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 3859 | 3861
3861 |  | 15090 | 15089 | 2.4.1.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 November 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | 3860 | 3863,3862
3862 |  | 18390 | 15090 | 2.4.1.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 15 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 3861 | 3863
3863 |  | 15091 | 15090,18390 | 2.4.1.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 32 d | 02 February 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 3861,3862 | 3867,3864
3864 |  | 20734 | 15091 | 2.4.1.12.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0.70999999999999996 | 208d | 0 | 54 d | 17 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 3863 | 3865
3865 |  | 20735 | 20734 | 2.4.1.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 208d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 3864 | 3866
3866 |  | 20736 | 20735 | 2.4.1.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 208d | 0 | 14 d | 26 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | 3865 | 3867
3867 |  | 15092 | 15091,20736 | 2.4.1.12.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 208d | 0 | 15 d | 13 November 2022 14:00 | 01 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 3863,3866 | 3877,1332
3868 |  | 15093 |  | 2.4.1.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חניון - 331 | 0.63 | 208d | 0 | 336 d | 21 October 2021 11:00 | 25 December 2022 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 18 May 2023 11:00
3869 |  | 15094 | 17568FS+45d | 2.4.1.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 1385FS+45d | 3870
3870 |  | 15095 | 15094 | 2.4.1.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 3869 | 3871
3871 |  | 15096 | 15095 | 2.4.1.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 November 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 3870 | 3873,3872
3872 |  | 18391 | 15096 | 2.4.1.12.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 15 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 3871 | 3873
3873 |  | 15097 | 15096,18391 | 2.4.1.12.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 35 d | 02 February 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 3871,3872 | 3877,3874
3874 |  | 20737 | 15097 | 2.4.1.12.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0.69999999999999996 | 222.67d | 0 | 54 d | 18 July 2022 8:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 3873 | 3875
3875 |  | 20738 | 20737 | 2.4.1.12.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 222.67d | 0 | 20 d | 22 September 2022 8:00 | 26 October 2022 17:00 | NA | NA | 3874 | 3876
3876 |  | 20739 | 20738 | 2.4.1.12.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 222.67d | 0 | 14 d | 27 October 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 3875 | 3877
3877 |  | 15098 | 15092,15097,20739 | 2.4.1.12.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 208d | 0 | 19 d | 01 December 2022 11:00 | 25 December 2022 14:00 | 24 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 3867,3873,3876 | 1332
3878 |  | 1615 |  | 2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0.11 | 917.13d | 0 | 854.56 d | 03 October 2021 12:00 | 24 September 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3879 |  | 7783 |  | 2.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 8.9999999999999997E-2 | 917.13d | 0 | 845.56 d | 13 October 2021 15:00 | 24 September 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3880 |  | 1616 |  | 2.4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.13 | 917.13d | 0 | 845.56 d | 13 October 2021 15:00 | 24 September 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3881 |  | 18385 |  | 2.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר | 0.87 | 1465.47d | 0 | 297.22 d | 13 October 2021 15:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA
3882 |  | 1617 | 14710SS+17d | 2.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 October 2021 15:00 | 25 November 2021 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 3268SS+17d | 3883,3884,4130
3883 |  | 18384 | 1617 | 2.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 151 d | 28 December 2021 8:00 | 06 July 2022 11:00 | NA | NA | 3882 | 4113,5017
3884 |  | 20253 | 1617,18688 | 2.4.2.1.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קיר קרקע משוריין | 0.14999999999999999 | 1465.47d | 0 | 34 d | 26 June 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA | 3882,3926
3885 |  | 18642 |  | 2.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | Mini-Load | 0.19 | -188.33d | 0 | 455.67 d | 13 March 2022 8:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA
3886 |  | 18643 |  | 2.4.2.1.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנות לביצוע | 0.41999999999999998 | -87d | 0 | 272 d | 13 March 2022 8:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA
3887 |  | 18644 |  | 2.4.2.1.1.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מדפים | 0 | -140.67d | 0 | 124 d | 15 September 2022 8:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA
3888 |  | 18648 |  | 2.4.2.1.1.2.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור מדפים- Mini Load | 0 | -140.67d | 0 | 110 d | 15 September 2022 8:00 | 08 February 2023 11:00 | NA | NA |  | 3889
3889 |  | 18649 | 18648 | 2.4.2.1.1.2.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -140.67d | 0 | 14 d | 08 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | 3888 | 3909
3890 |  | 18651 |  | 2.4.2.1.1.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עגורנים | 0.67000000000000004 | -22d | 0 | 207 d | 13 March 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA
3891 |  | 18653 |  | 2.4.2.1.1.2.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 71 d | 13 March 2022 8:00 | 12 June 2022 14:00 | NA | NA |  | 3892
3892 |  | 18654 | 18653 | 2.4.2.1.1.2.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור | 0.57999999999999996 | -47.33d | 0 | 114 d | 12 June 2022 14:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 3891 | 3893
3893 |  | 18655 | 18654 | 2.4.2.1.1.2.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -47.33d | 0 | 22 d | 10 November 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | 3892 | 3911
3894 |  | 7974 |  | 2.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביצוע | 8.9999999999999997E-2 | -188.33d | 0 | 383 d | 14 June 2022 11:00 | 19 October 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 23 April 2023 17:00
3895 |  | 7975 |  | 2.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 50 d | 14 June 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
3896 |  | 1618 | 3124,19528,8017 | 2.4.2.1.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 50 d | 14 June 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 1440,1444,3984 | 3898
3897 |  | 7976 |  | 2.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 5.9999999999999998E-2 | -167d | 0 | 197 d | 15 August 2022 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 11 August 2022 14:00
3898 |  | 7978 | 1618 | 2.4.2.1.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 1 | 0d | 0 | 9 d | 15 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 3896 | 3900,3899
3899 |  | 7977 | 7978 | 2.4.2.1.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.28999999999999998 | -188.33d | 0 | 21 d | 25 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 3898 | 3900
3900 |  | 7979 | 7978,7977,3128 | 2.4.2.1.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -188.33d | 0 | 25 d | 21 September 2022 8:00 | 01 November 2022 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 3898,3899,1453 | 3901
3901 |  | 7981 | 7979 | 2.4.2.1.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -188.33d | 0 | 45 d | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 3900 | 3902SS+30d,3907,3142SF-40d,3904
3902 |  | 7980 | 7981SS+30d | 2.4.2.1.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -188.33d | 0 | 30 d | 08 December 2022 8:00 | 13 January 2023 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 3901SS+30d | 3904,3903
3903 |  | 7982 | 7980 | 2.4.2.1.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -188.33d | 0 | 35 d | 15 January 2023 8:00 | 26 February 2023 17:00 | 24 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 3902 | 3904
3904 |  | 7985 | 7980,7981,7982 | 2.4.2.1.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -188.33d | 0 | 32 d | 27 February 2023 8:00 | 09 April 2023 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 3902,3901,3903 | 3909,3905FF+15d
3905 |  | 18834 | 7987FS-25d,7985FF+15d | 2.4.2.1.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -188.33d | 0 | 40 d | 07 March 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | NA | NA | 3907FS-25d,3904FF+15d | 3909
3906 |  | 7988 |  | 2.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -188.33d | 0 | 233 d | 27 December 2022 8:00 | 19 October 2023 17:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 April 2023 17:00
3907 |  | 7987 | 7981,20857 | 2.4.2.1.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -181.33d | 0 | 75 d | 27 December 2022 8:00 | 29 March 2023 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 3901,1469 | 3908FS-13d,3905FS-25d
3908 |  | 7991 | 7987FS-13d | 2.4.2.1.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -171.33d | 0 | 18 d | 13 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 20 November 2022 8:00 | 11 December 2022 17:00 | 3907FS-13d | 3909
3909 |  | 7990 | 7991,18649,18834,7985 | 2.4.2.1.1.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף Mini-Load | 0 | -188.33d | 0 | 109 d | 01 May 2023 8:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 3908,3889,3905,3904 | 4144,3911SS+5w,3910FS-66d
3910 |  | 18657 | 7990FS-66d | 2.4.2.1.1.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -176.33d | 0 | 81 d | 23 June 2023 11:00 | 05 October 2023 11:00 | NA | NA | 3909FS-66d | 4144
3911 |  | 18658 | 18655,7990SS+5w | 2.4.2.1.1.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית | 0 | -188.33d | 0 | 22 d | 06 June 2023 8:00 | 03 July 2023 11:00 | NA | NA | 3893,3909SS+5w | 3912SS+2w
3912 |  | 18659 | 18658SS+2w | 2.4.2.1.1.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית | 0 | -188.33d | 0 | 39 d | 20 June 2023 8:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 3911SS+2w | 3913SS+2w
3913 |  | 18660 | 18659SS+2w | 2.4.2.1.1.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה עגורן | 0 | -188.33d | 0 | 85 d | 04 July 2023 8:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | 3912SS+2w | 4144
3914 |  | 18677 |  | 2.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תפעולית | 0.13 | 1128.13d | 0 | 446.33 d | 07 June 2022 14:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA
3915 |  | 18678 |  | 2.4.2.1.1.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנות לביצוע - מסועי משטחים | 0.27000000000000002 | 1395.13d | 0 | 174.33 d | 14 June 2022 8:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA
3916 |  | 18679 |  | 2.4.2.1.1.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | HBW | 0.27000000000000002 | -132.33d | 0 | 172.33 d | 16 June 2022 8:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA
3917 |  | 21479 |  | 2.4.2.1.1.3.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 June 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA
3918 |  | 18681 |  | 2.4.2.1.1.3.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט וייצור מסועי משטחים | 0 | -140.67d | 0 | 88 d | 02 September 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA |  | 3919
3919 |  | 18682 | 18681 | 2.4.2.1.1.3.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -140.67d | 0 | 21 d | 30 December 2022 8:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | 3918 | 3944,3945
3920 |  | 18680 |  | 2.4.2.1.1.3.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | Mini-Load | 0.28000000000000003 | 1399.13d | 0 | 170.33 d | 14 June 2022 8:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA
3921 |  | 21483 |  | 2.4.2.1.1.3.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 14 June 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA |  | 3922
3922 |  | 18684 | 21483 | 2.4.2.1.1.3.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט וייצור מסועים מיני 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -26d | 0 | 88 d | 02 September 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 3921 | 3923,3950
3923 |  | 18685 | 18684 | 2.4.2.1.1.3.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | 1399.13d | 0 | 17 d | 30 December 2022 8:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 3922
3924 |  | 18705 |  | 2.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביצוע | 8.9999999999999997E-2 | -246.33d | 0 | 446.33 d | 07 June 2022 14:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA
3925 |  | 18687 |  | 2.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0.81000000000000005 | -7d | 0 | 87 d | 07 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA
3926 |  | 18688 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0.88 | -268.33d | 0 | 80 d | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 1440,1444 | 3927,3884
3927 |  | 18689 | 18688 | 2.4.2.1.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -268.33d | 0 | 7 d | 14 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA | 3926 | 3929
3928 |  | 18690 |  | 2.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -295.33d | 0 | 210 d | 06 November 2022 11:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA
3929 |  | 18691 | 18689,21227 | 2.4.2.1.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -295.33d | 0 | 20 d | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 3927,1460 | 3930
3930 |  | 18692 | 18691,3128 | 2.4.2.1.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -295.33d | 0 | 40 d | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | NA | NA | 3929,1453 | 3931,3932
3931 |  | 18693 | 18692 | 2.4.2.1.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -295.33d | 0 | 45 d | 18 January 2023 14:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | 3930 | 3932FS-10d,3939,3934
3932 |  | 18694 | 18692,18693FS-10d | 2.4.2.1.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -295.33d | 0 | 35 d | 02 March 2023 14:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 3930,3931FS-10d | 3933
3933 |  | 18695 | 18694 | 2.4.2.1.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -295.33d | 0 | 20 d | 18 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 3932 | 3940,3939,3938,3934
3934 |  | 18696 | 18693,18695 | 2.4.2.1.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -290.33d | 0 | 35 d | 15 May 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 3931,3933 | 3936
3935 |  | 18697 | 18972 | 2.4.2.1.1.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -295.33d | 0 | 25 d | 04 June 2023 11:00 | 04 July 2023 14:00 | NA | NA | 3938 | 3936
3936 |  | 18698 | 18972,18697,18696 | 2.4.2.1.1.3.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -295.33d | 0 | 20 d | 04 July 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 3938,3935,3934 | 4144,3941,3944FS+10d,3950FS+10d
3937 |  | 18699 |  | 2.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -269.33d | 0 | 208.33 d | 10 April 2023 8:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA
3938 |  | 18972 | 18695,20857 | 2.4.2.1.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מערכות כבדות תלויות על גבי קונסט' תקרה | 0 | -295.33d | 0 | 15 d | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | NA | NA | 3933,1469 | 3939FS-5d,3935,3936
3939 |  | 18700 | 18693,18695,18972FS-5d | 2.4.2.1.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -280.33d | 0 | 20 d | 29 May 2023 8:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 3931,3933,3938FS-5d | 3940SS
3940 |  | 18701 | 18700SS,18695 | 2.4.2.1.1.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -280.33d | 0 | 85 d | 29 May 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 3939SS,3933 | 3941FS-20d
3941 |  | 18703 | 18701FS-20d,18698 | 2.4.2.1.1.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -280.33d | 0 | 25 d | 16 August 2023 14:00 | 18 September 2023 11:00 | NA | NA | 3940FS-20d,3936 | 3942FS-50d
3942 |  | 18704 | 18703FS-50d | 2.4.2.1.1.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -280.33d | 0 | 63 d | 17 July 2023 11:00 | 05 October 2023 17:00 | NA | NA | 3941FS-50d | 4144,3944SS+5d
3943 |  | 18707 |  | 2.4.2.1.1.3.2.3.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסועי משטחים - HBW | 0 | -295.33d | 0 | 208.33 d | 10 April 2023 8:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA
3944 |  | 18708 | 18682,7993SS+4w,18704SS+5d,18698FS+10d | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית - מחסן | 0 | -295.33d | 0 | 33 d | 10 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | NA | NA | 3919,3972SS+4w,3942SS+5d,3936FS+10d | 3946
3945 |  | 18715 | 7993,18682 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית - מחסן אוטומטי | 0 | -176d | 0 | 9 d | 10 April 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 3972,3919 | 3947
3946 |  | 18709 | 18708 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית - מחסן | 0 | -295.33d | 0 | 32 d | 21 September 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | NA | NA | 3944 | 3948SS+2w
3947 |  | 18716 | 18715 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית - מחסן אוטומטי | 0 | -176d | 0 | 12 d | 23 April 2023 8:00 | 08 May 2023 17:00 | NA | NA | 3945 | 3948
3948 |  | 18710 | 18709SS+2w,18716 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה מסועי משטחים | 0 | -295.33d | 0 | 68 d | 08 October 2023 14:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA | 3946SS+2w,3947 | 4144,4125
3949 |  | 18711 |  | 2.4.2.1.1.3.2.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסועי משטחים - Mini-Load | 0 | -201.67d | 0 | 67.67 d | 10 August 2023 11:00 | 06 November 2023 11:00 | NA | NA
3950 |  | 18712 | 18684,18698FS+10d | 2.4.2.1.1.3.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית- 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -201.67d | 0 | 45 d | 10 August 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 3922,3936FS+10d | 3951SS+2w
3951 |  | 18713 | 18712SS+2w | 2.4.2.1.1.3.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית | 0 | -201.67d | 0 | 45 d | 24 August 2023 11:00 | 23 October 2023 11:00 | NA | NA | 3950SS+2w | 3952SS+2w
3952 |  | 18714 | 18713SS+2w | 2.4.2.1.1.3.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה מסועים משטחים | 0 | -201.67d | 0 | 45 d | 07 September 2023 11:00 | 06 November 2023 11:00 | NA | NA | 3951SS+2w | 4144
3953 |  | 7997 |  | 2.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | HBW | 0.20999999999999999 | 1303.8d | 0 | 338 d | 13 March 2022 8:00 | 23 May 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 April 2023 14:00
3954 |  | 18661 |  | 2.4.2.1.1.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנות לביצוע | 0.45000000000000001 | 1432.8d | 0 | 209 d | 13 March 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA
3955 |  | 18662 |  | 2.4.2.1.1.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עוגנים + מדפים | 0.25 | 1459.47d | 0 | 93 d | 05 July 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA
3956 |  | 18663 |  | 2.4.2.1.1.4.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור עוגנים + אספקה | 0 | -27.34ew | 0 | 5 ew | 01 September 2022 17:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA |  | 3968
3957 |  | 18664 |  | 2.4.2.1.1.4.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור מדפים - מחסן משטחים | 1 | 0d | 0 | 44 d | 05 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA |  | 3959,3972,3958
3958 |  | 21481 | 18664 | 2.4.2.1.1.4.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח ראשון | 0.19 | 1485.47d | 0 | 23 d | 28 August 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 3957 | 3971
3959 |  | 18665 | 18664 | 2.4.2.1.1.4.1.1.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח שני לתחילת התקנות | 0.14999999999999999 | -138d | 0 | 28 d | 28 August 2022 14:00 | 06 October 2022 14:00 | NA | NA | 3957 | 3972,3967FF-10d,3960
3960 |  | 21482 | 18665 | 2.4.2.1.1.4.1.1.5 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח שלישי | 0 | -83d | 0 | 21 d | 06 October 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | 3959 | 3972FF+30d
3961 |  | 18666 |  | 2.4.2.1.1.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עגורני משטחים | 0.66000000000000003 | -21d | 0 | 209 d | 13 March 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA
3962 |  | 18667 |  | 2.4.2.1.1.4.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט + ייצור עגורנים | 0.72999999999999998 | -57.33d | 0 | 188 d | 13 March 2022 8:00 | 14 November 2022 11:00 | NA | NA |  | 3963
3963 |  | 18668 | 18667 | 2.4.2.1.1.4.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -57.33d | 0 | 21 d | 14 November 2022 11:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | 3962 | 3975
3964 |  | 18706 |  | 2.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביצוע | 0 | -176d | 0 | 197.67 d | 06 September 2022 8:00 | 23 May 2023 11:00 | NA | NA
3965 |  | 8004 |  | 2.4.2.1.1.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -176d | 0 | 197.67 d | 06 September 2022 8:00 | 23 May 2023 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 26 March 2023 17:00
3966 |  | 21490 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קורות יסוד | 0 | -176d | 0 | 12 d | 06 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA | 1440,1444 | 3967,3970
3967 |  | 7995 | 3124,19528,18665FF-10d,21490 | 2.4.2.1.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -176d | 0 | 37 d | 20 September 2022 14:00 | 15 November 2022 14:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 1440,1444,3959FF-10d,3966 | 3968
3968 |  | 18670 | 7995,18663 | 2.4.2.1.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת עוגנים | 0 | -176d | 0 | 7 d | 15 November 2022 14:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 3967,3956 | 3969
3969 |  | 18671 | 18670 | 2.4.2.1.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת שכבת רצפה שנייה | 0 | -176d | 0 | 7 d | 24 November 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | NA | NA | 3968 | 3972,3970
3970 |  | 7994 | 21490,18671 | 2.4.2.1.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות | 0 | -133.67d | 0 | 10 d | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 3966,3969 | 3974
3971 |  | 18672 | 7993SF-10d,21481 | 2.4.2.1.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת השטח לקבלת המכולות | 0 | 1448.47d | 0 | 0 d | 21 November 2022 8:00 | 21 November 2022 8:00 | NA | NA | 3972SF-10d,3958
3972 |  | 7993 | 18664,18671,18665,21482FF+30d | 2.4.2.1.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | -176d | 0 | 102 d | 02 December 2022 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 22 February 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 3957,3969,3959,3960FF+30d | 3971SF-10d,3973SS+6w,3974SS+8w,3976FS-30d,3980,3944SS+4w,3945
3973 |  | 18673 | 7993SS+6w,20857 | 2.4.2.1.1.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -168.67d | 0 | 77 d | 13 January 2023 11:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 3972SS+6w,1469 | 3974FF
3974 |  | 8000 | 7993SS+8w,18673FF,7994 | 2.4.2.1.1.4.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה + איטום | 0 | -169d | 0 | 66 d | 27 January 2023 11:00 | 23 April 2023 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 12 September 2022 11:00 | 3972SS+8w,3973FF,3970 | 3975SS+4w,1330,6346,6345,6396,4140
3975 |  | 7999 | 8000SS+4w,18668 | 2.4.2.1.1.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית | 0 | -119.67d | 0 | 16 d | 24 February 2023 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 23 January 2023 17:00 | 3974SS+4w,3963 | 1331,4144,4125FS-25d,3977SS+2w,3976FF+7d
3976 |  | 18676 | 7993FS-30d,7999FF+7d | 2.4.2.1.1.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מסילות | 0 | 1318.47d | 0 | 48 d | 01 March 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 3972FS-30d,3975FF+7d
3977 |  | 18674 | 7999SS+2w | 2.4.2.1.1.4.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית | 0 | -119.67d | 0 | 22 d | 10 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | NA | NA | 3975SS+2w | 3978SS+2w
3978 |  | 18675 | 18674SS+2w | 2.4.2.1.1.4.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה עגורן | 0 | -119.67d | 0 | 44 d | 24 March 2023 11:00 | 23 May 2023 11:00 | NA | NA | 3977SS+2w | 4125
3979 |  | 8003 |  | 2.4.2.1.1.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -53d | 0 | 25 d | 10 April 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00
3980 |  | 8005 | 7993 | 2.4.2.1.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -53d | 0 | 25 d | 10 April 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 3972 | 3981SS
3981 |  | 8002 | 8005SS | 2.4.2.1.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -53d | 0 | 15 d | 10 April 2023 8:00 | 01 May 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 3980SS | 4144
3982 |  | 8013 |  | 2.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני) - 101 | 4.0000000000000001E-2 | -212d | 0 | 411.67 d | 08 June 2022 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 27 March 2023 17:00
3983 |  | 8018 |  | 2.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 57 d | 08 June 2022 8:00 | 17 August 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00
3984 |  | 8017 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2022 8:00 | 14 June 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 1440,1444 | 3987,3985SS+7d,3896
3985 |  | 18725 | 8017SS+7d | 2.4.2.1.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 50 d | 16 June 2022 11:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA | 3984SS+7d | 3987
3986 |  | 8016 |  | 2.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0.10000000000000001 | -133.67d | 0 | 151.67 d | 17 August 2022 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 10 July 2022 11:00
3987 |  | 8015 | 8017,18725 | 2.4.2.1.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.71999999999999997 | -193.33d | 0 | 18 d | 17 August 2022 11:00 | 08 September 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 3984,3985 | 3988
3988 |  | 18726 | 8015 | 2.4.2.1.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה מפלס 4.85- | 0 | -193.33d | 0 | 20 d | 08 September 2022 11:00 | 11 October 2022 11:00 | NA | NA | 3987 | 3989
3989 |  | 18727 | 18726,3128,21227 | 2.4.2.1.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' מרתף ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס | 0 | -212d | 0 | 15 d | 06 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 3988,1453,1460 | 3990,3998
3990 |  | 18728 | 18727 | 2.4.2.1.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | -212d | 0 | 30 d | 24 November 2022 8:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | 3989 | 3991,4000
3991 |  | 18729 | 18728 | 2.4.2.1.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 8.00+ | 0 | -212d | 0 | 30 d | 01 January 2023 8:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | 3990 | 3992,4018
3992 |  | 8024 | 18729 | 2.4.2.1.1.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות + מבנים על הגג | 0 | -151d | 0 | 20 d | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 15 June 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 3991 | 3994FS+12d
3993 |  | 8029 |  | 2.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -171d | 0 | 150 d | 17 March 2023 11:00 | 28 September 2023 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00
3994 |  | 8031 | 8024FS+12d | 2.4.2.1.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -151d | 0 | 65 d | 17 March 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 3992FS+12d | 3995
3995 |  | 8030 | 8031,8045,8061 | 2.4.2.1.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -171d | 0 | 65 d | 06 July 2023 14:00 | 28 September 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 3994,4008,4026 | 4144
3996 |  | 8021 |  | 2.4.2.1.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -212d | 0 | 283 d | 24 November 2022 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 27 March 2023 17:00
3997 |  | 9420 |  | 2.4.2.1.1.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -178.67d | 0 | 128 d | 24 November 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00
3998 |  | 9419 | 18727,3090,20857 | 2.4.2.1.1.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -178.67d | 0 | 128 d | 24 November 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 3989,1457,1469 | 6345
3999 |  | 8037 |  | 2.4.2.1.1.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -171d | 0 | 212 d | 01 January 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00
4000 |  | 8051 | 18728 | 2.4.2.1.1.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -171d | 0 | 25 d | 01 January 2023 8:00 | 31 January 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 3990 | 4001FS-10d
4001 |  | 8050 | 8051FS-10d,20857 | 2.4.2.1.1.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -171d | 0 | 35 d | 18 January 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 4000FS-10d,1469 | 4002FS-22d
4002 |  | 8049 | 8050FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -171d | 0 | 35 d | 03 February 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | 20 April 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 4001FS-22d | 4003FS-22d
4003 |  | 8048 | 8049FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -171d | 0 | 35 d | 20 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 4002FS-22d | 4004FS-22d
4004 |  | 8047 | 8048FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -171d | 0 | 35 d | 08 March 2023 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 25 May 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 4003FS-22d | 4006FS-27d,4007,4005FS-10d
4005 |  | 8172 | 8047FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -171d | 0 | 20 d | 10 April 2023 8:00 | 07 May 2023 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 4004FS-10d | 4006FS-10d
4006 |  | 8046 | 8047FS-27d,8172FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -171d | 0 | 25 d | 24 April 2023 8:00 | 25 May 2023 13:00 | 08 July 2022 8:00 | 08 August 2022 14:00 | 4004FS-27d,4005FS-10d | 4008FS-10d,4009FS-25d
4007 |  | 8052 | 8047 | 2.4.2.1.1.5.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -143d | 0 | 15 d | 24 April 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 4004 | 4008
4008 |  | 8045 | 8052,8046FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -143d | 0 | 15 d | 14 May 2023 11:00 | 01 June 2023 17:00 | 27 July 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 4007,4006FS-10d | 3995
4009 |  | 8044 | 8046FS-25d | 2.4.2.1.1.5.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -171d | 0 | 40 d | 24 April 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 4006FS-25d | 4010FS-10d
4010 |  | 8043 | 8044FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -171d | 0 | 25 d | 02 June 2023 8:00 | 03 July 2023 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 4009FS-10d | 4011FS-10d
4011 |  | 8042 | 8043FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -171d | 0 | 25 d | 21 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 4010FS-10d | 4012FS-12d
4012 |  | 8041 | 8042FS-12d | 2.4.2.1.1.5.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -171d | 0 | 20 d | 06 July 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 4011FS-12d | 4013FS-10d
4013 |  | 8040 | 8041FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -171d | 0 | 25 d | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 4012FS-10d | 4014FS-5d
4014 |  | 8039 | 8040FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -171d | 0 | 15 d | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 04 November 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 4013FS-5d | 4015FS-5d
4015 |  | 8035 | 8039FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -171d | 0 | 15 d | 25 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 4014FS-5d | 4016FS-5d
4016 |  | 8034 | 8035FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -171d | 0 | 15 d | 06 September 2023 14:00 | 28 September 2023 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 4015FS-5d | 4144
4017 |  | 8053 |  | 2.4.2.1.1.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -212d | 0 | 223 d | 06 February 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 27 March 2023 17:00
4018 |  | 8054 | 18729 | 2.4.2.1.1.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -212d | 0 | 25 d | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 3991 | 4019FS-12d
4019 |  | 8055 | 8054FS-12d | 2.4.2.1.1.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -212d | 0 | 35 d | 22 February 2023 11:00 | 07 April 2023 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 4018FS-12d | 4020FS-22d
4020 |  | 8056 | 8055FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -212d | 0 | 35 d | 10 March 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 4019FS-22d | 4021FS-22d
4021 |  | 8057 | 8056FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -212d | 0 | 35 d | 27 March 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 4020FS-22d | 4022FS-22d
4022 |  | 8058 | 8057FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -212d | 0 | 35 d | 14 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 4021FS-22d | 4024FS-27d,4025,4023FS-10d
4023 |  | 8173 | 8058FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -212d | 0 | 20 d | 17 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 4022FS-10d | 4024FS-10d,4037
4024 |  | 8059 | 8058FS-27d,8173FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -212d | 0 | 25 d | 31 May 2023 8:00 | 30 June 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 4022FS-27d,4023FS-10d | 4026FS-10d,4027FS-25d,4039
4025 |  | 8060 | 8058 | 2.4.2.1.1.5.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -171d | 0 | 15 d | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 04 October 2022 10:00 | 28 October 2022 14:00 | 4022 | 4026,4046
4026 |  | 8061 | 8059FS-10d,8060 | 2.4.2.1.1.5.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -171d | 0 | 15 d | 19 June 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 4024FS-10d,4025 | 3995
4027 |  | 8062 | 8059FS-25d | 2.4.2.1.1.5.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -212d | 0 | 40 d | 31 May 2023 8:00 | 19 July 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 29 November 2022 11:00 | 4024FS-25d | 4028FS-10d
4028 |  | 8063 | 8062FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -212d | 0 | 25 d | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 4027FS-10d | 4029FS-10d
4029 |  | 8064 | 8063FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -212d | 0 | 25 d | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 05 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | 4028FS-10d | 4030FS-10d
4030 |  | 8065 | 8064FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -212d | 0 | 20 d | 13 August 2023 14:00 | 06 September 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 4029FS-10d | 4031FS-10d
4031 |  | 8066 | 8065FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -212d | 0 | 25 d | 25 August 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 05 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 4030FS-10d | 4032FS-5d
4032 |  | 8067 | 8066FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -212d | 0 | 15 d | 20 September 2023 11:00 | 11 October 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 4031FS-5d | 4033FS-5d
4033 |  | 8068 | 8067FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -212d | 0 | 15 d | 05 October 2023 8:00 | 23 October 2023 17:00 | 12 February 2023 8:00 | 01 March 2023 14:00 | 4032FS-5d | 4034FS-5d
4034 |  | 8069 | 8068FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -212d | 0 | 15 d | 17 October 2023 14:00 | 05 November 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 4033FS-5d | 4035FS-4d
4035 |  | 8070 | 8069FS-4d | 2.4.2.1.1.5.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -212d | 0 | 15 d | 31 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 09 March 2023 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 4034FS-4d | 4144
4036 |  | 8071 |  | 2.4.2.1.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -196d | 0 | 110 d | 12 June 2023 14:00 | 30 October 2023 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 07 March 2023 17:00
4037 |  | 8086 | 8173 | 2.4.2.1.1.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -196d | 0 | 20 d | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 4023 | 4038FS-5d
4038 |  | 8085 | 8086FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -196d | 0 | 20 d | 30 June 2023 11:00 | 25 July 2023 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 4037FS-5d | 4039FS-5d
4039 |  | 8084 | 8085FS-5d,8059 | 2.4.2.1.1.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -196d | 0 | 20 d | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 4038FS-5d,4024 | 4040FS-5d
4040 |  | 8083 | 8084FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -196d | 0 | 25 d | 07 August 2023 11:00 | 06 September 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 4039FS-5d | 4041FS-5d
4041 |  | 8082 | 8083FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -196d | 0 | 15 d | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 4040FS-5d | 4042FS-5d
4042 |  | 8081 | 8082FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -196d | 0 | 15 d | 13 September 2023 8:00 | 04 October 2023 17:00 | 24 January 2023 8:00 | 10 February 2023 14:00 | 4041FS-5d | 4043
4043 |  | 8080 | 8081 | 2.4.2.1.1.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -196d | 0 | 10 d | 05 October 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | 12 February 2023 8:00 | 23 February 2023 11:00 | 4042 | 4044
4044 |  | 8079 | 8080 | 2.4.2.1.1.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -196d | 0 | 10 d | 17 October 2023 14:00 | 30 October 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 4043 | 4144
4045 |  | 8078 |  | 2.4.2.1.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -171d | 0 | 80 d | 19 June 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00
4046 |  | 8077 | 8060 | 2.4.2.1.1.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -171d | 0 | 15 d | 19 June 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 4025 | 4047,3146SF-12d
4047 |  | 8076 | 8077 | 2.4.2.1.1.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -171d | 0 | 65 d | 06 July 2023 14:00 | 28 September 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 4046 | 4144
4048 |  | 18730 |  | 2.4.2.1.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (דרומי) - 102 | 2.9999999999999999E-2 | 1169.47d | 0 | 405 d | 07 June 2022 14:00 | 09 November 2023 14:00 | NA | NA
4049 |  | 18731 |  | 2.4.2.1.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA
4050 |  | 18732 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 28 d | 07 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 1440,1444 | 4051
4051 |  | 18733 | 18732 | 2.4.2.1.1.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 4050 | 4053
4052 |  | 18734 |  | 2.4.2.1.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -204.67d | 0 | 122.33 d | 11 September 2022 8:00 | 19 February 2023 11:00 | NA | NA
4053 |  | 18735 | 18733 | 2.4.2.1.1.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -204.67d | 0 | 20 d | 11 September 2022 8:00 | 12 October 2022 14:00 | NA | NA | 4051 | 4054
4054 |  | 18736 | 18735 | 2.4.2.1.1.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה מפלס 0.25- | 0 | -204.67d | 0 | 17 d | 12 October 2022 14:00 | 04 November 2022 14:00 | NA | NA | 4053 | 4055
4055 |  | 18737 | 18736,3128,21227 | 2.4.2.1.1.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | -205d | 0 | 34 d | 06 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4054,1453,1460 | 4056,4063
4056 |  | 18738 | 18737 | 2.4.2.1.1.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 8.00+ | 0 | -205d | 0 | 34 d | 18 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 4055 | 4057,4081
4057 |  | 18739 | 18738 | 2.4.2.1.1.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות + מבנים על הגג | 0 | -141d | 0 | 17 d | 29 January 2023 11:00 | 19 February 2023 11:00 | NA | NA | 4056 | 4059FS+12d
4058 |  | 18740 |  | 2.4.2.1.1.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -141d | 0 | 130 d | 06 March 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA
4059 |  | 18741 | 18739FS+12d | 2.4.2.1.1.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -141d | 0 | 65 d | 06 March 2023 8:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 4057FS+12d | 4060
4060 |  | 18742 | 18741 | 2.4.2.1.1.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -141d | 0 | 65 d | 31 May 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | 4059 | 4144
4061 |  | 18743 |  | 2.4.2.1.1.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -171d | 0 | 257 d | 18 December 2022 11:00 | 09 November 2023 14:00 | NA | NA
4062 |  | 18744 |  | 2.4.2.1.1.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -160d | 0 | 212 d | 18 December 2022 11:00 | 11 September 2023 17:00 | NA | NA
4063 |  | 18745 | 18737,3090 | 2.4.2.1.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -160d | 0 | 25 d | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | 4055,1457 | 4064FS-10d
4064 |  | 18746 | 18745FS-10d,20857 | 2.4.2.1.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -160d | 0 | 35 d | 05 January 2023 8:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | 4063FS-10d,1469 | 4065FS-22d
4065 |  | 18747 | 18746FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -160d | 0 | 35 d | 22 January 2023 8:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | 4064FS-22d | 4066FS-22d
4066 |  | 18748 | 18747FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -160d | 0 | 35 d | 06 February 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA | 4065FS-22d | 4067FS-22d
4067 |  | 18749 | 18748FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -160d | 0 | 35 d | 22 February 2023 11:00 | 07 April 2023 14:00 | NA | NA | 4066FS-22d | 4069FS-27d,4070,4068FS-10d
4068 |  | 18750 | 18749FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -160d | 0 | 20 d | 26 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 4067FS-10d | 4069FS-10d
4069 |  | 18751 | 18749FS-27d,18750FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -160d | 0 | 25 d | 09 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | 4067FS-27d,4068FS-10d | 4071FS-10d,4072FS-25d
4070 |  | 18752 | 18749 | 2.4.2.1.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 1307.47d | 0 | 15 d | 09 April 2023 8:00 | 30 April 2023 14:00 | NA | NA | 4067 | 4071
4071 |  | 18753 | 18751FS-10d,18752 | 2.4.2.1.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 1307.47d | 0 | 15 d | 30 April 2023 14:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 4069FS-10d,4070
4072 |  | 18754 | 18751FS-25d | 2.4.2.1.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -160d | 0 | 40 d | 09 April 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 4069FS-25d | 4073FS-10d
4073 |  | 18755 | 18754FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -160d | 0 | 25 d | 18 May 2023 11:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | 4072FS-10d | 4074FS-10d
4074 |  | 18756 | 18755FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -160d | 0 | 25 d | 07 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | NA | NA | 4073FS-10d | 4075FS-12d
4075 |  | 18757 | 18756FS-12d | 2.4.2.1.1.6.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -160d | 0 | 20 d | 23 June 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | NA | NA | 4074FS-12d | 4076FS-10d
4076 |  | 18758 | 18757FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -160d | 0 | 25 d | 05 July 2023 14:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | 4075FS-10d | 4077FS-5d
4077 |  | 18759 | 18758FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -160d | 0 | 15 d | 31 July 2023 8:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 4076FS-5d | 4078FS-5d
4078 |  | 18760 | 18759FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -160d | 0 | 15 d | 11 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | NA | NA | 4077FS-5d | 4079FS-5d
4079 |  | 18761 | 18760FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -160d | 0 | 15 d | 24 August 2023 8:00 | 11 September 2023 17:00 | NA | NA | 4078FS-5d | 4144
4080 |  | 18762 |  | 2.4.2.1.1.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -205d | 0 | 223 d | 29 January 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | NA | NA
4081 |  | 18763 | 18738 | 2.4.2.1.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -205d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 4056 | 4082FS-12d
4082 |  | 18764 | 18763FS-12d | 2.4.2.1.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -205d | 0 | 35 d | 14 February 2023 8:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | 4081FS-12d | 4083FS-22d
4083 |  | 18765 | 18764FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -205d | 0 | 35 d | 01 March 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA | 4082FS-22d | 4084FS-22d
4084 |  | 18766 | 18765FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -205d | 0 | 35 d | 17 March 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 4083FS-22d | 4085FS-22d
4085 |  | 18767 | 18766FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -205d | 0 | 35 d | 03 April 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 4084FS-22d | 4087FS-27d,4088,4086FS-10d
4086 |  | 18768 | 18767FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -205d | 0 | 20 d | 09 May 2023 8:00 | 04 June 2023 11:00 | NA | NA | 4085FS-10d | 4087FS-10d,4100
4087 |  | 18769 | 18767FS-27d,18768FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -205d | 0 | 25 d | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 4085FS-27d,4086FS-10d | 4089FS-10d,4090FS-25d,4102,5831
4088 |  | 18770 | 18767 | 2.4.2.1.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -164d | 0 | 15 d | 21 May 2023 14:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA | 4085 | 4089,4109
4089 |  | 18771 | 18769FS-10d,18770 | 2.4.2.1.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 1275.47d | 0 | 15 d | 09 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 4087FS-10d,4088
4090 |  | 18772 | 18769FS-25d | 2.4.2.1.1.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -205d | 0 | 40 d | 21 May 2023 14:00 | 10 July 2023 17:00 | NA | NA | 4087FS-25d | 4091FS-10d
4091 |  | 18773 | 18772FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -205d | 0 | 25 d | 28 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 4090FS-10d | 4092FS-10d
4092 |  | 18774 | 18773FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -205d | 0 | 25 d | 17 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 4091FS-10d | 4093FS-10d
4093 |  | 18775 | 18774FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -205d | 0 | 20 d | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 4092FS-10d | 4094FS-10d
4094 |  | 18776 | 18775FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -205d | 0 | 25 d | 16 August 2023 14:00 | 18 September 2023 11:00 | NA | NA | 4093FS-10d | 4095FS-5d
4095 |  | 18777 | 18776FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -205d | 0 | 15 d | 11 September 2023 8:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 4094FS-5d | 4096FS-5d
4096 |  | 18778 | 18777FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -205d | 0 | 15 d | 26 September 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | NA | NA | 4095FS-5d | 4097FS-5d
4097 |  | 18779 | 18778FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -205d | 0 | 15 d | 09 October 2023 11:00 | 26 October 2023 17:00 | NA | NA | 4096FS-5d | 4098FS-4d
4098 |  | 18780 | 18779FS-4d | 2.4.2.1.1.6.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -205d | 0 | 15 d | 23 October 2023 8:00 | 09 November 2023 14:00 | NA | NA | 4097FS-4d | 4144
4099 |  | 18781 |  | 2.4.2.1.1.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -189d | 0 | 110 d | 04 June 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA
4100 |  | 18782 | 18768 | 2.4.2.1.1.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -189d | 0 | 20 d | 04 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 4086 | 4101FS-5d
4101 |  | 18783 | 18782FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -189d | 0 | 20 d | 22 June 2023 8:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 4100FS-5d | 4102FS-5d
4102 |  | 18784 | 18769,18783FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -189d | 0 | 20 d | 11 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 4087,4101FS-5d | 4103FS-5d
4103 |  | 18785 | 18784FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -189d | 0 | 25 d | 30 July 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 4102FS-5d | 4104FS-5d
4104 |  | 18786 | 18785FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -189d | 0 | 15 d | 23 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 4103FS-5d | 4105FS-5d
4105 |  | 18787 | 18786FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -189d | 0 | 15 d | 04 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | NA | NA | 4104FS-5d | 4106
4106 |  | 18788 | 18787 | 2.4.2.1.1.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -189d | 0 | 10 d | 26 September 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 4105 | 4107
4107 |  | 18789 | 18788 | 2.4.2.1.1.6.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -189d | 0 | 10 d | 09 October 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA | 4106 | 4144
4108 |  | 18790 |  | 2.4.2.1.1.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -164d | 0 | 80 d | 09 June 2023 11:00 | 18 September 2023 11:00 | NA | NA
4109 |  | 18791 | 18770 | 2.4.2.1.1.6.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -164d | 0 | 15 d | 09 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 4088 | 4110,3146SF-12d
4110 |  | 18792 | 18791 | 2.4.2.1.1.6.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -164d | 0 | 65 d | 28 June 2023 11:00 | 18 September 2023 11:00 | NA | NA | 4109 | 4144
4111 |  | 18793 |  | 2.4.2.1.1.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה פסולת | 0 | -7d | 0 | 136 d | 04 September 2022 8:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA
4112 |  | 18794 |  | 2.4.2.1.1.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -7d | 0 | 10 d | 04 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA
4113 |  | 18795 | 18384,3124,19528 | 2.4.2.1.1.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -7d | 0 | 10 d | 04 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA | 3883,1440,1444 | 4115
4114 |  | 18796 |  | 2.4.2.1.1.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -7d | 0 | 51 d | 15 September 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA
4115 |  | 18797 | 18795 | 2.4.2.1.1.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -7d | 0 | 12 d | 15 September 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA | 4113 | 4116
4116 |  | 18798 | 18797 | 2.4.2.1.1.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה | 0 | -7d | 0 | 12 d | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 4115 | 4117
4117 |  | 18799 | 18798,3128 | 2.4.2.1.1.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -7d | 0 | 17 d | 25 October 2022 14:00 | 15 November 2022 14:00 | NA | NA | 4116,1453 | 4118
4118 |  | 18800 | 18799 | 2.4.2.1.1.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | -7d | 0 | 10 d | 15 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | 4117 | 4120FS+12d,4123
4119 |  | 18801 |  | 2.4.2.1.1.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 1390.47d | 0 | 40 d | 13 December 2022 8:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA
4120 |  | 18802 | 18800FS+12d | 2.4.2.1.1.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 1390.47d | 0 | 20 d | 13 December 2022 8:00 | 05 January 2023 17:00 | NA | NA | 4118FS+12d | 4121
4121 |  | 18803 | 18802 | 2.4.2.1.1.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 1390.47d | 0 | 20 d | 06 January 2023 8:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 4120
4122 |  | 18804 |  | 2.4.2.1.1.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -7d | 0 | 75 d | 28 November 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA
4123 |  | 18805 | 18800 | 2.4.2.1.1.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -7d | 0 | 75 d | 28 November 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 4118 | 4144
4124 |  | 18722 |  | 2.4.2.1.1.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנה - אינטגרציה | 0 | -295.33d | 0 | 211 d | 31 December 2023 14:00 | 24 September 2024 11:00 | NA | NA
4125 |  | 14362 | 7999FS-25d,9249,18675,18710 | 2.4.2.1.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אינטגרציה MFC-PLC | 0 | -295.33d | 0 | 70 d | 31 December 2023 14:00 | 26 March 2024 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 3975FS-25d,6346,3978,3948 | 4126
4126 |  | 18719 | 14362,8074 | 2.4.2.1.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אינטגרציה מלאה WMS-WCS | 0 | -295.33d | 0 | 62 d | 26 March 2024 14:00 | 18 June 2024 14:00 | NA | NA | 4125,4146 | 4127
4127 |  | 18720 | 18719 | 2.4.2.1.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | לימוד לקוח | 0 | -295.33d | 0 | 34 d | 18 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00 | NA | NA | 4126 | 4128
4128 |  | 18724 | 18720 | 2.4.2.1.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | Flows Adjustments | 0 | -295.33d | 0 | 45 d | 30 July 2024 14:00 | 24 September 2024 11:00 | NA | NA | 4127 | 4157
4129 |  | 14987 |  | 2.4.2.1.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0.26000000000000001 | -151.33d | 0 | 393 d | 13 April 2022 8:00 | 31 August 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00
4130 |  | 14988 | 1617 | 2.4.2.1.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 8 d | 13 April 2022 8:00 | 24 April 2022 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 3882 | 4131,4263,4345,4447,4524,4739,5206FS+3d,5276,5528,6033,5375
4131 |  | 14989 | 14988 | 2.4.2.1.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 12 d | 24 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 4130 | 4132
4132 |  | 14990 | 14989 | 2.4.2.1.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 28 d | 10 May 2022 14:00 | 15 June 2022 11:00 | 14 October 2022 8:00 | 20 November 2022 17:00 | 4131 | 4140,4133
4133 |  | 21289 | 14990 | 2.4.2.1.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביוב | 0 | -47d | 0 | 7 d | 01 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 4132 | 4134
4134 |  | 21290 | 21289 | 2.4.2.1.1.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ניקוז | 0 | -47d | 0 | 20 d | 09 November 2022 11:00 | 04 December 2022 14:00 | NA | NA | 4133 | 4136,4135
4135 |  | 21291 | 21290 | 2.4.2.1.1.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות תקשורת | 0 | -47d | 0 | 7 d | 04 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | NA | NA | 4134 | 4136
4136 |  | 21292 | 21290,21291 | 2.4.2.1.1.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -47d | 0 | 5 d | 13 December 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | 4134,4135 | 4138,4137
4137 |  | 21293 | 21292 | 2.4.2.1.1.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות מיזוג אויר | 0 | -47d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | 4136 | 4138
4138 |  | 21294 | 21292,21293 | 2.4.2.1.1.9.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות חשמל | 0 | -47d | 0 | 8 d | 01 January 2023 8:00 | 10 January 2023 11:00 | NA | NA | 4136,4137 | 4139
4139 |  | 21295 | 21294 | 2.4.2.1.1.9.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תאורה | 0 | -47d | 0 | 5 d | 10 January 2023 11:00 | 16 January 2023 14:00 | NA | NA | 4138 | 4140
4140 |  | 14991 | 14990,8000,19057,21295 | 2.4.2.1.1.9.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -151.33d | 0 | 15 d | 31 May 2023 11:00 | 19 June 2023 11:00 | 21 November 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 4132,3974,5065,4139 | 4141
4141 |  | 14992 | 14991 | 2.4.2.1.1.9.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -151.33d | 0 | 6 d | 19 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 4140 | 4142
4142 |  | 14993 | 14992 | 2.4.2.1.1.9.13 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -151.33d | 0 | 54 d | 26 June 2023 14:00 | 31 August 2023 14:00 | 16 December 2022 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 4141 | 4144
4143 |  | 8088 |  | 2.4.2.1.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -246.33d | 0 | 21 d | 31 December 2023 14:00 | 25 January 2024 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00
4144 |  | 8087 | 8030,8034,8070,8079,8076,8002,7990,7999,14993,18657,18704,18698,18710,18714,18761,18780,18789,18792,18660,18742,18805 | 2.4.2.1.1.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -246.33d | 0 | 0 d | 31 December 2023 14:00 | 31 December 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 3995,4016,4035,4044,4047,3981,3909,3975,4142,3910,3942,3936,3948,3952,4079,4098,4107,4110,3913,4060,4123 | 4145
4145 |  | 8075 | 8087 | 2.4.2.1.1.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -246.33d | 0 | 21 d | 31 December 2023 14:00 | 25 January 2024 14:00 | 24 April 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 4144 | 4146
4146 |  | 8074 | 8075,18971 | 2.4.2.1.1.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -246.33d | 0 | 0 d | 25 January 2024 14:00 | 25 January 2024 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 4145,1218 | 4148,6050,4126
4147 |  | 8095 |  | 2.4.2.1.1.11 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -197.33d | 0 | 30 d | 25 January 2024 14:00 | 03 March 2024 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00
4148 |  | 8094 | 8074 | 2.4.2.1.1.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -197.33d | 0 | 25 d | 25 January 2024 14:00 | 26 February 2024 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 4146 | 4152,4149FF+5d
4149 |  | 15419 | 8094FF+5d | 2.4.2.1.1.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -197.33d | 0 | 10 d | 20 February 2024 8:00 | 03 March 2024 14:00 | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 4148FF+5d | 4152,4151
4150 |  | 8091 |  | 2.4.2.1.1.12 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -197.33d | 0 | 30 d | 03 March 2024 14:00 | 09 April 2024 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00
4151 |  | 8073 | 15419 | 2.4.2.1.1.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -182.33d | 0 | 15 d | 03 March 2024 14:00 | 21 March 2024 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 4149 | 4155
4152 |  | 8099 | 8094,15419 | 2.4.2.1.1.12.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -197.33d | 0 | 30 d | 03 March 2024 14:00 | 09 April 2024 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 4148,4149 | 4155
4153 |  | 8089 |  | 2.4.2.1.1.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -197.33d | 0 | 130 d | 09 April 2024 11:00 | 24 September 2024 11:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
4154 |  | 9764 | 8032SF-60ed | 2.4.2.1.1.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 965.13d | 0 | 0 d | 26 July 2024 11:00 | 26 July 2024 11:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 4157SF-60ed
4155 |  | 8072 | 8099,8073 | 2.4.2.1.1.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -197.33d | 0 | 20 d | 09 April 2024 11:00 | 07 May 2024 17:00 | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 4152,4151 | 4156FS-8d
4156 |  | 8033 | 8072FS-8d | 2.4.2.1.1.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -197.33d | 0 | 20 d | 25 April 2024 11:00 | 23 May 2024 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 4155FS-8d | 4157
4157 |  | 8032 | 8033,18724 | 2.4.2.1.1.13.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -295.33d | 0 | 0 d | 24 September 2024 11:00 | 24 September 2024 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4156,4128 | 6424,4154SF-60ed,1332,6085,6418
4158 |  | 1632 |  | 2.4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 2.9999999999999999E-2 | 935.47d | 0 | 805.33 d | 10 November 2021 8:00 | 01 September 2024 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
4159 |  | 8423 |  | 2.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 38 d | 10 November 2021 8:00 | 27 December 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
4160 |  | 1633 | 14710SS+17d | 2.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 31 d | 10 November 2021 8:00 | 17 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 3268SS+17d | 4164,4293SS+10d,4373SS,5557SS,5675SS,5732SS,5857SS,5915SS,5974SS,4161,4187,4207
4161 |  | 18231 | 1633 | 2.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 7 d | 19 December 2021 8:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | 4160 | 4164,4187,4207
4162 |  | 8424 |  | 2.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן + רצפה תפעולית | 0 | -252d | 0 | 417 d | 04 September 2022 8:00 | 20 February 2024 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 28 February 2023 14:00
4163 |  | 20354 |  | 2.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -252d | 0 | 29 d | 04 September 2022 8:00 | 19 October 2022 11:00 | NA | NA
4164 |  | 1634 | 1633,3163,18231,19609 | 2.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -252d | 0 | 22 d | 04 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 4160,1503,4161,1507 | 4168,4165
4165 |  | 20348 | 1634 | 2.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -252d | 0 | 7 d | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | NA | NA | 4164 | 4167
4166 |  | 8425 |  | 2.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -266d | 0 | 339 d | 06 November 2022 11:00 | 08 January 2024 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 July 2022 11:00
4167 |  | 8431 | 20348,21232 | 2.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -266d | 0 | 20 d | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 23 January 2022 17:00 | 4165,1523 | 4169,4168
4168 |  | 8432 | 1634,8431 | 2.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -266d | 0 | 30 d | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 04 January 2022 17:00 | 4164,4167 | 4169
4169 |  | 8430 | 8431,8432,3167 | 2.4.2.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון + חזיתות משווי גובה | 0 | -266d | 0 | 85 d | 06 January 2023 8:00 | 24 April 2023 17:00 | 24 January 2022 8:00 | 23 February 2022 11:00 | 4167,4168,1516 | 4171,4170
4170 |  | 8434 | 8430 | 2.4.2.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -266d | 0 | 42 d | 25 April 2023 7:00 | 18 June 2023 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 4169 | 4172,3150SF-12d,4171FS-15d
4171 |  | 8435 | 8430,8434FS-15d | 2.4.2.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -266d | 0 | 32 d | 31 May 2023 8:00 | 09 July 2023 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 4169,4170FS-15d | 3150SF-12d,4173
4172 |  | 8433 | 8434 | 2.4.2.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -256d | 0 | 35 d | 19 June 2023 8:00 | 31 July 2023 17:00 | 01 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 4170 | 4173FF+12d
4173 |  | 8429 | 8433FF+12d,8435 | 2.4.2.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -266d | 0 | 40 d | 10 July 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 20 April 2022 8:00 | 23 May 2022 17:00 | 4172FF+12d,4171 | 4174,4272,4179FS-10d
4174 |  | 8428 | 8429 | 2.4.2.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה ראשונה | 0 | -266d | 0 | 35 d | 28 August 2023 11:00 | 13 October 2023 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 4173 | 4178FS+10d,4179SS-10d,4182,4183,4175
4175 |  | 20349 | 8428 | 2.4.2.1.2.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בידוד רצפה | 0 | -251d | 0 | 20 d | 13 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | 4174 | 4176
4176 |  | 20350 | 20349,20351FS+5d | 2.4.2.1.2.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה סופית | 0 | -266d | 0 | 35 d | 26 November 2023 14:00 | 08 January 2024 14:00 | NA | NA | 4175,4178FS+5d | 4184,4181
4177 |  | 8427 |  | 2.4.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -211d | 0 | 150 d | 15 August 2023 14:00 | 20 February 2024 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00
4178 |  | 20351 | 8428FS+10d,20867 | 2.4.2.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות קירור - התקנת מערכות כבדות | 0 | -266d | 0 | 20 d | 26 October 2023 8:00 | 20 November 2023 11:00 | NA | NA | 4174FS+10d,1533 | 4176FS+5d
4179 |  | 8440 | 8429FS-10d,8428SS-10d | 2.4.2.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -211d | 0 | 150 d | 15 August 2023 14:00 | 20 February 2024 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4173FS-10d,4174SS-10d | 4180SS+3mo
4180 |  | 20352 | 8440SS+3mo | 2.4.2.1.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות בידוד (פנלים, רצפה+קירות+תקרה) | 0 | -211d | 0 | 18 d | 16 November 2023 8:00 | 07 December 2023 17:00 | NA | NA | 4179SS+3mo | 4276
4181 |  | 20388 | 20350,3172 | 2.4.2.1.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר | 0 | -261d | 0 | 25 d | 08 January 2024 14:00 | 07 February 2024 17:00 | NA | NA | 4176,1520 | 4276
4182 |  | 8438 | 8428 | 2.4.2.1.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -196d | 0 | 25 d | 13 October 2023 11:00 | 13 November 2023 17:00 | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 4174 | 4184SS,4276
4183 |  | 8441 | 8428 | 2.4.2.1.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | -181d | 0 | 15 d | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 28 September 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 4174 | 4276
4184 |  | 8436 | 8438SS,20350 | 2.4.2.1.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | -266d | 0 | 30 d | 08 January 2024 14:00 | 14 February 2024 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 4182SS,4176 | 3153SF-12d,4276
4185 |  | 20353 |  | 2.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן קפוא + מקורר | 0 | -247d | 0 | 423 d | 04 September 2022 8:00 | 27 February 2024 17:00 | NA | NA
4186 |  | 20355 |  | 2.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -247d | 0 | 13 d | 04 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA
4187 |  | 20356 | 1633,3163,18231,19609 | 2.4.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -247d | 0 | 6 d | 04 September 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 4160,1503,4161,1507 | 4188
4188 |  | 20357 | 20356 | 2.4.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -247d | 0 | 7 d | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 4187 | 4190
4189 |  | 20358 |  | 2.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -277d | 0 | 280 d | 06 November 2022 11:00 | 26 October 2023 17:00 | NA | NA
4190 |  | 20359 | 20357,21232 | 2.4.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -277d | 0 | 15 d | 06 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 4188,1523 | 4191
4191 |  | 20360 | 20359 | 2.4.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -277d | 0 | 25 d | 24 November 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | 4190 | 4192
4192 |  | 20361 | 20360 | 2.4.2.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -277d | 0 | 30 d | 25 December 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 4191 | 4193FS-10d,4194
4193 |  | 20362 | 20361FS-10d | 2.4.2.1.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -267d | 0 | 30 d | 18 January 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | NA | NA | 4192FS-10d | 4195
4194 |  | 20363 | 20361 | 2.4.2.1.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -277d | 0 | 30 d | 31 January 2023 11:00 | 08 March 2023 17:00 | NA | NA | 4192 | 4195,4200
4195 |  | 20364 | 20363,20362 | 2.4.2.1.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה ראשונה | 0 | -277d | 0 | 25 d | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 4194,4193 | 4196,4199,4200
4196 |  | 20365 | 20364,20366SF | 2.4.2.1.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בידוד רצפה | 0 | 1205.47d | 0 | 15 d | 04 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | NA | NA | 4195,4197SF
4197 |  | 20366 | 20368,20370 | 2.4.2.1.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה סופית | 0 | -277d | 0 | 25 d | 26 September 2023 14:00 | 26 October 2023 17:00 | NA | NA | 4199,4201 | 4196SF,4203
4198 |  | 20367 |  | 2.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -277d | 0 | 255 d | 11 April 2023 7:00 | 27 February 2024 17:00 | NA | NA
4199 |  | 20368 | 20364,20867 | 2.4.2.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות קירור - התקנת מערכות כבדות | 0 | -167d | 0 | 20 d | 11 April 2023 7:00 | 08 May 2023 17:00 | NA | NA | 4195,1533 | 4197
4200 |  | 20369 | 20363,20364 | 2.4.2.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -277d | 0 | 90 d | 11 April 2023 7:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 4194,4195 | 4201FS-20d
4201 |  | 20370 | 20369FS-20d | 2.4.2.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות בידוד (פנלים, רצפה+קירות+תקרה) | 0 | -277d | 0 | 60 d | 11 July 2023 8:00 | 26 September 2023 14:00 | NA | NA | 4200FS-20d | 4202FF,4197
4202 |  | 8445 | 20370FF | 2.4.2.1.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | -247d | 0 | 35 d | 10 August 2023 11:00 | 26 September 2023 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 4201FF | 4276,4203FS-5d
4203 |  | 20372 | 8445FS-5d,20366 | 2.4.2.1.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | -277d | 0 | 75 d | 27 October 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | NA | NA | 4202FS-5d,4197 | 4204,3153SF-12d
4204 |  | 20373 | 20372 | 2.4.2.1.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -277d | 0 | 25 d | 28 January 2024 14:00 | 27 February 2024 17:00 | NA | NA | 4203 | 4276
4205 |  | 8459 |  | 2.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | משרדים | 0 | -208d | 0 | 354 d | 04 September 2022 8:00 | 04 December 2023 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00
4206 |  | 20374 |  | 2.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -176d | 0 | 11 d | 04 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA
4207 |  | 20375 | 1633,3163,18231,19609 | 2.4.2.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -176d | 0 | 4 d | 04 September 2022 8:00 | 07 September 2022 17:00 | NA | NA | 4160,1503,4161,1507 | 4208
4208 |  | 20376 | 20375 | 2.4.2.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -176d | 0 | 7 d | 08 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 4207 | 4210
4209 |  | 8460 |  | 2.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -208d | 0 | 155 d | 06 November 2022 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 05 January 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00
4210 |  | 20377 | 20376,21232 | 2.4.2.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -208d | 0 | 20 d | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 4208,1523 | 4211
4211 |  | 8458 | 20377 | 2.4.2.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה | 0 | -208d | 0 | 25 d | 30 November 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | 05 January 2022 8:00 | 04 February 2022 11:00 | 4210 | 4212
4212 |  | 8457 | 8458,3167 | 2.4.2.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -208d | 0 | 45 d | 01 January 2023 8:00 | 24 February 2023 11:00 | 04 February 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 4211,1516 | 4213,4220
4213 |  | 8456 | 8457 | 2.4.2.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -208d | 0 | 45 d | 24 February 2023 11:00 | 24 April 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 4212 | 4214,4241
4214 |  | 8462 | 8456 | 2.4.2.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | -182d | 0 | 20 d | 25 April 2023 7:00 | 21 May 2023 14:00 | 13 June 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 4213 | 4216
4215 |  | 8466 |  | 2.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -182d | 0 | 130 d | 21 May 2023 14:00 | 02 November 2023 11:00 | 07 July 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00
4216 |  | 8465 | 8462 | 2.4.2.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -182d | 0 | 65 d | 21 May 2023 14:00 | 10 August 2023 11:00 | 07 July 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 4214 | 4217,4261
4217 |  | 8464 | 8465 | 2.4.2.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -182d | 0 | 65 d | 10 August 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 4216 | 4276
4218 |  | 8461 |  | 2.4.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -208d | 0 | 221 d | 24 February 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 25 January 2023 17:00
4219 |  | 15566 |  | 2.4.2.1.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -163d | 0 | 176 d | 24 February 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00
4220 |  | 15567 | 8457,3172 | 2.4.2.1.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -163d | 0 | 35 d | 24 February 2023 11:00 | 10 April 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 4212,1520 | 4221FS-13d
4221 |  | 15568 | 15567FS-13d,20867 | 2.4.2.1.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -163d | 0 | 20 d | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 4220FS-13d,1533 | 4222FS-13d
4222 |  | 15569 | 15568FS-13d | 2.4.2.1.2.4.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -163d | 0 | 20 d | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 4221FS-13d | 4223FS-12d
4223 |  | 15570 | 15569FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -163d | 0 | 20 d | 14 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 26 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 4222FS-12d | 4224FS-12d
4224 |  | 15571 | 15570FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -163d | 0 | 30 d | 25 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 4223FS-12d | 4225FS-15d
4225 |  | 15572 | 15571FS-15d | 2.4.2.1.2.4.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -163d | 0 | 25 d | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 4224FS-15d | 4229FS-15d,4226FS-5d
4226 |  | 15625 | 15572FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -163d | 0 | 8 d | 09 June 2023 11:00 | 19 June 2023 17:00 | 19 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 4225FS-5d | 4227FS-3d
4227 |  | 15624 | 15625FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -163d | 0 | 10 d | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 4226FS-3d | 4228FS-2d
4228 |  | 15623 | 15624FS-2d | 2.4.2.1.2.4.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -163d | 0 | 6 d | 26 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 4227FS-2d | 4229FS-3d
4229 |  | 15573 | 15572FS-15d,15623FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -163d | 0 | 25 d | 29 June 2023 11:00 | 30 July 2023 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 4225FS-15d,4228FS-3d | 4230FS-7d
4230 |  | 15574 | 15573FS-7d | 2.4.2.1.2.4.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -163d | 0 | 15 d | 21 July 2023 11:00 | 09 August 2023 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 4229FS-7d | 4231,4232,4233,4235
4231 |  | 15575 | 15574 | 2.4.2.1.2.4.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | -159d | 0 | 8 d | 09 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 4230 | 4236
4232 |  | 15576 | 15574 | 2.4.2.1.2.4.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | -161d | 0 | 10 d | 09 August 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 4230 | 4236
4233 |  | 15577 | 15574 | 2.4.2.1.2.4.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -163d | 0 | 12 d | 09 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 4230 | 4234FS-5d,4236
4234 |  | 15578 | 15577FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -139d | 0 | 12 d | 17 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 30 September 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 4233FS-5d | 4235FS-3d
4235 |  | 15579 | 15574,15578FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -139d | 0 | 7 d | 29 August 2023 11:00 | 06 September 2023 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 4230,4234FS-3d | 4276
4236 |  | 15581 | 15575,15576,15577 | 2.4.2.1.2.4.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | -163d | 0 | 10 d | 24 August 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 4231,4232,4233 | 4237FS-5d
4237 |  | 15582 | 15581FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | -163d | 0 | 15 d | 30 August 2023 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 4236FS-5d | 4238
4238 |  | 15583 | 15582 | 2.4.2.1.2.4.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -163d | 0 | 5 d | 19 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 4237 | 4239
4239 |  | 15584 | 15583 | 2.4.2.1.2.4.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -163d | 0 | 10 d | 27 September 2023 14:00 | 10 October 2023 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 4238 | 4276
4240 |  | 15604 |  | 2.4.2.1.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -208d | 0 | 176 d | 25 April 2023 7:00 | 04 December 2023 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00
4241 |  | 15605 | 8456 | 2.4.2.1.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -208d | 0 | 35 d | 25 April 2023 7:00 | 09 June 2023 11:00 | 13 June 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 4213 | 4242FS-13d
4242 |  | 15606 | 15605FS-13d | 2.4.2.1.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -208d | 0 | 20 d | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 10 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 4241FS-13d | 4243FS-13d
4243 |  | 15607 | 15606FS-13d | 2.4.2.1.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -208d | 0 | 20 d | 02 June 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 4242FS-13d | 4244FS-12d
4244 |  | 15608 | 15607FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -208d | 0 | 20 d | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 28 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 4243FS-12d | 4245FS-12d
4245 |  | 15609 | 15608FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -208d | 0 | 30 d | 22 June 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 4244FS-12d | 4246FS-15d
4246 |  | 15610 | 15609FS-15d | 2.4.2.1.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -208d | 0 | 25 d | 11 July 2023 8:00 | 10 August 2023 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 4245FS-15d | 4250FS-15d,4247FS-5d
4247 |  | 15628 | 15610FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -208d | 0 | 8 d | 04 August 2023 8:00 | 14 August 2023 14:00 | 19 September 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 4246FS-5d | 4248FS-3d
4248 |  | 15627 | 15628FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -208d | 0 | 10 d | 10 August 2023 11:00 | 22 August 2023 17:00 | 29 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 4247FS-3d | 4249FS-2d
4249 |  | 15626 | 15627FS-2d | 2.4.2.1.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -208d | 0 | 6 d | 21 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 4248FS-2d | 4250FS-3d
4250 |  | 15611 | 15610FS-15d,15626FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -208d | 0 | 25 d | 24 August 2023 8:00 | 27 September 2023 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 4246FS-15d,4249FS-3d | 4251FS-7d
4251 |  | 15612 | 15611FS-7d | 2.4.2.1.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -208d | 0 | 15 d | 15 September 2023 8:00 | 08 October 2023 11:00 | 10 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 4250FS-7d | 4252,4253,4254,4256
4252 |  | 15613 | 15612 | 2.4.2.1.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | -204d | 0 | 8 d | 08 October 2023 11:00 | 17 October 2023 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 4251 | 4257
4253 |  | 15614 | 15612 | 2.4.2.1.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | -206d | 0 | 10 d | 08 October 2023 11:00 | 19 October 2023 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 4251 | 4257
4254 |  | 15615 | 15612 | 2.4.2.1.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -208d | 0 | 12 d | 08 October 2023 11:00 | 22 October 2023 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 4251 | 4255FS-5d,4257
4255 |  | 15616 | 15615FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -184d | 0 | 12 d | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 4254FS-5d | 4256FS-3d
4256 |  | 15617 | 15612,15616FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -184d | 0 | 7 d | 27 October 2023 8:00 | 05 November 2023 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 4251,4255FS-3d | 4276
4257 |  | 15619 | 15613,15614,15615 | 2.4.2.1.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | -208d | 0 | 10 d | 23 October 2023 8:00 | 03 November 2023 11:00 | 14 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 4252,4253,4254 | 4258FS-5d
4258 |  | 15620 | 15619FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | -208d | 0 | 15 d | 29 October 2023 11:00 | 15 November 2023 17:00 | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 4257FS-5d | 4259
4259 |  | 15621 | 15620 | 2.4.2.1.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -208d | 0 | 5 d | 16 November 2023 8:00 | 22 November 2023 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 13 January 2023 11:00 | 4258 | 4260
4260 |  | 15622 | 15621 | 2.4.2.1.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -208d | 0 | 10 d | 22 November 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 4259 | 4276
4261 |  | 20378 | 8465 | 2.4.2.1.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד (צ'ילרים) - משרדים | 0 | -137d | 0 | 20 d | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA | 4216 | 4276
4262 |  | 14994 |  | 2.4.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0.20999999999999999 | -176d | 0 | 426.67 d | 24 April 2022 14:00 | 25 October 2023 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00
4263 |  | 14995 | 14988 | 2.4.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 29 May 2022 11:00 | 4130 | 4264
4264 |  | 14996 | 14995 | 2.4.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 28 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 4263 | 4265
4265 |  | 14997 | 14996 | 2.4.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 16 d | 10 May 2022 14:00 | 30 May 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 4264 | 4272,4266
4266 |  | 21296 | 14997 | 2.4.2.1.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביוב | 0 | 41d | 0 | 24 d | 06 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 4265 | 4267
4267 |  | 21297 | 21296 | 2.4.2.1.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ניקוז | 0 | 41d | 0 | 12 d | 13 October 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA | 4266 | 4269,4268
4268 |  | 21298 | 21297 | 2.4.2.1.2.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תשתיות תקשורת | 0 | 41d | 0 | 4 d | 31 October 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | NA | NA | 4267 | 4269
4269 |  | 21299 | 21297,21298 | 2.4.2.1.2.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 41d | 0 | 5 d | 04 November 2022 8:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 4267,4268 | 4270
4270 |  | 21300 | 21299 | 2.4.2.1.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תשתיות חשמל | 0 | 41d | 0 | 8 d | 10 November 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 4269 | 4271
4271 |  | 21301 | 21300 | 2.4.2.1.2.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תאורה | 0 | 41d | 0 | 5 d | 21 November 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | 4270 | 4272
4272 |  | 14998 | 14997,8429,21301 | 2.4.2.1.2.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -176d | 0 | 16 d | 28 August 2023 11:00 | 18 September 2023 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 4265,4173,4271 | 4273
4273 |  | 14999 | 14998 | 2.4.2.1.2.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -176d | 0 | 6 d | 18 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 4272 | 4274
4274 |  | 15000 | 14999 | 2.4.2.1.2.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -176d | 0 | 23 d | 27 September 2023 14:00 | 25 October 2023 17:00 | 25 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 4273 | 4276
4275 |  | 8448 |  | 2.4.2.1.2.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -277d | 0 | 21 d | 27 February 2024 17:00 | 25 March 2024 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00
4276 |  | 8447 | 8445,8464,15000,15579,15584,15617,15622,8436,8441,8438,20352,20373,20378,20388 | 2.4.2.1.2.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -277d | 0 | 0 d | 27 February 2024 17:00 | 27 February 2024 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 4202,4217,4274,4235,4239,4256,4260,4184,4183,4182,4180,4204,4261,4181 | 4277
4277 |  | 8446 | 8447 | 2.4.2.1.2.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -277d | 0 | 21 d | 28 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 4276 | 4278
4278 |  | 8444 | 8446,18971 | 2.4.2.1.2.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -277d | 0 | 0 d | 25 March 2024 11:00 | 25 March 2024 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 4277,1218 | 4280,6051
4279 |  | 8451 |  | 2.4.2.1.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -277d | 0 | 33 d | 25 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 10 May 2023 17:00
4280 |  | 8450 | 8444 | 2.4.2.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -277d | 0 | 28 d | 25 March 2024 11:00 | 02 May 2024 11:00 | 27 March 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 4278 | 4284,4281FF+5d
4281 |  | 15420 | 8450FF+5d | 2.4.2.1.2.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -277d | 0 | 10 d | 24 April 2024 8:00 | 08 May 2024 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 4280FF+5d | 4284,4283
4282 |  | 8449 |  | 2.4.2.1.2.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -277d | 0 | 40 d | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00
4283 |  | 15618 | 15420 | 2.4.2.1.2.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -257d | 0 | 20 d | 08 May 2024 14:00 | 04 June 2024 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 4281 | 4287
4284 |  | 8443 | 8450,15420 | 2.4.2.1.2.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות גמר ומערכות הנדסיות + תקשוב אקטיבי | 0 | -277d | 0 | 40 d | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 4280,4281 | 4287
4285 |  | 8455 |  | 2.4.2.1.2.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -277d | 0 | 51 d | 01 July 2024 8:00 | 01 September 2024 17:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00
4286 |  | 9765 | 8452SF-60ed | 2.4.2.1.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 983.47d | 0 | 0 d | 03 July 2024 17:00 | 03 July 2024 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 4290SF-60ed
4287 |  | 8454 | 8443,15618 | 2.4.2.1.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -277d | 0 | 35 d | 01 July 2024 8:00 | 12 August 2024 17:00 | 06 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 4284,4283 | 4289FS-19d,4288
4288 |  | 16744 | 8454 | 2.4.2.1.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | -276d | 0 | 15 d | 13 August 2024 8:00 | 30 August 2024 14:00 | NA | NA | 4287 | 4290
4289 |  | 8453 | 8454FS-19d | 2.4.2.1.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -277d | 0 | 35 d | 21 July 2024 8:00 | 01 September 2024 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 4287FS-19d | 4290
4290 |  | 8452 | 8453,16744 | 2.4.2.1.2.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -277d | 0 | 0 d | 01 September 2024 17:00 | 01 September 2024 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4289,4288 | 6424,4286SF-60ed,1332,6086,6418
4291 |  | 1648 |  | 2.4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 4.0000000000000001E-2 | 1021.47d | 0 | 703.33 d | 30 November 2021 8:00 | 16 May 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
4292 |  | 8106 |  | 2.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0.54000000000000004 | -189.33d | 0 | 262.67 d | 30 November 2021 8:00 | 03 November 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
4293 |  | 1649 | 14710SS+17d,1633SS+10d | 2.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2021 8:00 | 30 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 3268SS+17d,4160SS+10d | 4298,4295,4294
4294 |  | 18232 | 1649 | 2.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 01 December 2021 8:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | 4293 | 4295
4295 |  | 14764 | 1649,3205,18232,19601 | 2.4.2.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | -189.33d | 0 | 19 d | 06 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 4293,1571,4294,1575 | 4298,4317
4296 |  | 8576 |  | 2.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | -191d | 0 | 338 d | 06 November 2022 11:00 | 07 January 2024 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 03 May 2023 14:00
4297 |  | 8577 |  | 2.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | -191d | 0 | 180 d | 06 November 2022 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 29 August 2022 14:00
4298 |  | 8578 | 1649,14764,21235 | 2.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -191d | 0 | 28 d | 06 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | 4293,4295,1592 | 4299,4317
4299 |  | 8579 | 8578 | 2.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | -191d | 0 | 25 d | 11 December 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 17 December 2021 8:00 | 17 January 2022 14:00 | 4298 | 4300FS-12d
4300 |  | 8580 | 8579FS-12d,3209 | 2.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -191d | 0 | 25 d | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 17 January 2022 14:00 | 16 February 2022 17:00 | 4299FS-12d,1584 | 4301
4301 |  | 8581 | 8580 | 2.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | -191d | 0 | 20 d | 26 January 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 4300 | 4302,3157SF-12d
4302 |  | 8582 | 8581 | 2.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | -191d | 0 | 32 d | 20 February 2023 11:00 | 30 March 2023 17:00 | 29 March 2022 8:00 | 10 May 2022 11:00 | 4301 | 4303
4303 |  | 8583 | 8582 | 2.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | -191d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 10 May 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 4302 | 4304FF+12d
4304 |  | 8584 | 8583FF+12d | 2.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | -191d | 0 | 30 d | 18 April 2023 14:00 | 28 May 2023 17:00 | 02 June 2022 11:00 | 11 July 2022 11:00 | 4303FF+12d | 4305
4305 |  | 8585 | 8584 | 2.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | -191d | 0 | 20 d | 29 May 2023 8:00 | 21 June 2023 17:00 | 11 July 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 4304 | 4307,4353
4306 |  | 8586 |  | 2.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -191d | 0 | 158 d | 22 June 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 03 May 2023 14:00
4307 |  | 8587 | 8585,20877 | 2.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -191d | 0 | 70 d | 22 June 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 4305,1602 | 4308SS,4310FS-10d
4308 |  | 8588 | 8587SS | 2.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | -166d | 0 | 10 d | 22 June 2023 8:00 | 04 July 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 4307SS | 4309
4309 |  | 8589 | 8588 | 2.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | דלתות | 0 | -166d | 0 | 25 d | 04 July 2023 14:00 | 03 August 2023 17:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 4308 | 4310
4310 |  | 8590 | 8587FS-10d,8589 | 2.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | -191d | 0 | 18 d | 04 September 2023 14:00 | 29 September 2023 14:00 | 16 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 4307FS-10d,4309 | 4311,4314
4311 |  | 8591 | 8590 | 2.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מידוף | 0 | -191d | 0 | 40 d | 01 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 4310 | 4312SS,4357,4313SS,3160SF-12d
4312 |  | 8592 | 8591SS | 2.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ציוד | 0 | -151d | 0 | 40 d | 01 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 4311SS | 4357
4313 |  | 14420 | 8591SS | 2.4.2.1.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | -191d | 0 | 80 d | 01 October 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 4311SS | 4357,3163SF-12d
4314 |  | 2739 | 8590 | 2.4.2.1.3.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין - מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | -6.63mo | 0 | 2 mo | 01 October 2023 8:00 | 28 November 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 4310 | 1361,4357
4315 |  | 8593 |  | 2.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | משרדים | 0 | -76.33d | 0 | 195.33 d | 11 December 2022 8:00 | 14 August 2023 17:00 | 17 December 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00
4316 |  | 8598 |  | 2.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | -64d | 0 | 54 d | 11 December 2022 8:00 | 14 February 2023 17:00 | 17 December 2021 8:00 | 22 February 2022 11:00
4317 |  | 8600 | 8578,14764 | 2.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | -64d | 0 | 17 d | 11 December 2022 8:00 | 30 December 2022 14:00 | 17 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 4298,4295 | 4318
4318 |  | 8601 | 8600,3209 | 2.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -64d | 0 | 25 d | 01 January 2023 8:00 | 31 January 2023 11:00 | 07 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 4317,1584 | 4324,4319
4319 |  | 8624 | 8601 | 2.4.2.1.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | -64d | 0 | 12 d | 31 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 4318 | 4324,4321FS+12d
4320 |  | 8625 |  | 2.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -61.33d | 0 | 114.33 d | 01 March 2023 14:00 | 26 July 2023 17:00 | 09 March 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00
4321 |  | 8626 | 8624FS+12d | 2.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | -7d | 0 | 30 d | 01 March 2023 14:00 | 09 April 2023 17:00 | 09 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 4319FS+12d | 4322
4322 |  | 8627 | 8626,8612 | 2.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | -61.33d | 0 | 30 d | 20 June 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 4321,4333 | 4357
4323 |  | 8602 |  | 2.4.2.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -76.33d | 0 | 141.33 d | 15 February 2023 8:00 | 14 August 2023 17:00 | 22 February 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00
4324 |  | 8603 | 8601,8624,3214 | 2.4.2.1.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | -64d | 0 | 12 d | 15 February 2023 8:00 | 01 March 2023 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 08 March 2022 17:00 | 4318,4319,1589 | 4325FS-3d
4325 |  | 8604 | 8603FS-3d,20877 | 2.4.2.1.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 13 March 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 06 March 2022 8:00 | 20 March 2022 14:00 | 4324FS-3d,1602 | 4326FS-3d
4326 |  | 8605 | 8604FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 24 March 2023 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 4325FS-3d | 4327FS-3d
4327 |  | 8606 | 8605FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 04 April 2023 14:00 | 23 April 2023 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 4326FS-3d | 4328FS-3d
4328 |  | 8607 | 8606FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בגר | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 19 April 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 4327FS-3d | 4329FS-3d
4329 |  | 8608 | 8607FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 02 May 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 4328FS-3d | 4330FS-3d
4330 |  | 8609 | 8608FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -76.33d | 0 | 7 d | 12 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | 01 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 4329FS-3d | 4331FS-2d
4331 |  | 8610 | 8609FS-2d | 2.4.2.1.3.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -76.33d | 0 | 10 d | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 4330FS-2d | 4332FS-2d
4332 |  | 8611 | 8610FS-2d | 2.4.2.1.3.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -76.33d | 0 | 5 d | 30 May 2023 11:00 | 05 June 2023 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 24 May 2022 17:00 | 4331FS-2d | 4333
4333 |  | 8612 | 8611 | 2.4.2.1.3.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 05 June 2023 14:00 | 20 June 2023 11:00 | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 4332 | 4334FS-7d,4322
4334 |  | 8613 | 8612FS-7d | 2.4.2.1.3.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -76.33d | 0 | 12 d | 12 June 2023 8:00 | 26 June 2023 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | 4333FS-7d | 4335,4336,4337,4339
4335 |  | 8614 | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | -71.33d | 0 | 5 d | 26 June 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 4334 | 4340
4336 |  | 8615 | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | -76.33d | 0 | 10 d | 26 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 4334 | 4340
4337 |  | 8616 | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -76.33d | 0 | 10 d | 26 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 4334 | 4338FS-5d,4340
4338 |  | 8617 | 8616FS-5d | 2.4.2.1.3.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | -58.33d | 0 | 10 d | 03 July 2023 8:00 | 14 July 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 4337FS-5d | 4339
4339 |  | 8618 | 8613,8617 | 2.4.2.1.3.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -58.33d | 0 | 7 d | 14 July 2023 11:00 | 23 July 2023 17:00 | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 4334,4338 | 4357
4340 |  | 8620 | 8614,8615,8616 | 2.4.2.1.3.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | -76.33d | 0 | 10 d | 09 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 4335,4336,4337 | 4341FS-5d,4357
4341 |  | 8621 | 8620FS-5d | 2.4.2.1.3.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | -76.33d | 0 | 15 d | 14 July 2023 11:00 | 02 August 2023 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 4340FS-5d | 4342,4357
4342 |  | 8622 | 8621 | 2.4.2.1.3.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | -76.33d | 0 | 5 d | 02 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 4341 | 4343FS-2d,4357
4343 |  | 8623 | 8622FS-2d | 2.4.2.1.3.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -76.33d | 0 | 7 d | 06 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | 27 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 4342FS-2d | 4357
4344 |  | 15001 |  | 2.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0.29999999999999999 | -56d | 0 | 350.67 d | 24 April 2022 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00
4345 |  | 15002 | 14988 | 2.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 3 d | 24 April 2022 14:00 | 27 April 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 4130 | 4346
4346 |  | 15003 | 15002 | 2.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 27 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 4345 | 4347
4347 |  | 15004 | 15003 | 2.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 10 May 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 4346 | 4353,4348
4348 |  | 21302 | 15004 | 2.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ביוב | 0 | 99d | 0 | 6 d | 01 November 2022 8:00 | 08 November 2022 11:00 | NA | NA | 4347 | 4349
4349 |  | 21303 | 21302 | 2.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ניקוז | 0 | 99d | 0 | 7 d | 08 November 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 4348 | 4351,4350
4350 |  | 21304 | 21303 | 2.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תשתיות תקשורת | 0 | 99d | 0 | 6 d | 16 November 2022 14:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 4349 | 4351
4351 |  | 21305 | 21303,21304 | 2.4.2.1.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 99d | 0 | 5 d | 24 November 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 4349,4350 | 4352
4352 |  | 21306 | 21305 | 2.4.2.1.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תשתיות חשמל | 0 | 99d | 0 | 5 d | 30 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | 4351 | 4353
4353 |  | 15005 | 15004,8585,21306 | 2.4.2.1.3.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מצע | 0 | -56d | 0 | 13 d | 22 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 4347,4305,4352 | 4354
4354 |  | 15006 | 15005 | 2.4.2.1.3.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אספלט | 0 | -56d | 0 | 5 d | 09 July 2023 8:00 | 13 July 2023 17:00 | 14 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 4353 | 4355
4355 |  | 15007 | 15006 | 2.4.2.1.3.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -56d | 0 | 5 d | 14 July 2023 8:00 | 20 July 2023 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 4354 | 4357
4356 |  | 8113 |  | 2.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -191d | 0 | 21 d | 07 January 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00
4357 |  | 8112 | 8620,8621,8622,8623,8591,8592,8627,8618,14420,2739,15007 | 2.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -191d | 0 | 0 d | 07 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 4340,4341,4342,4343,4311,4312,4322,4339,4313,4314,4355 | 4358
4358 |  | 8111 | 8112 | 2.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | -191d | 0 | 21 d | 07 January 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 4357 | 4359
4359 |  | 8110 | 8111,18971 | 2.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -191d | 0 | 0 d | 01 February 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 4358,1218 | 4361,6052
4360 |  | 8116 |  | 2.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -191d | 0 | 15 d | 01 February 2024 14:00 | 20 February 2024 14:00 | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00
4361 |  | 8115 | 8110 | 2.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | -191d | 0 | 10 d | 01 February 2024 14:00 | 14 February 2024 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 4359 | 4365,4362
4362 |  | 15421 | 8115 | 2.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | -191d | 0 | 5 d | 14 February 2024 11:00 | 20 February 2024 14:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 4361 | 4365,4364
4363 |  | 8119 |  | 2.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -191d | 0 | 29 d | 20 February 2024 14:00 | 27 March 2024 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
4364 |  | 8619 | 15421 | 2.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -174d | 0 | 12 d | 20 February 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 4362 | 4368
4365 |  | 8118 | 8115,15421 | 2.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -191d | 0 | 29 d | 20 February 2024 14:00 | 27 March 2024 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 4361,4362 | 4368
4366 |  | 8120 |  | 2.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | -182.33d | 0 | 44.67 d | 17 March 2024 11:00 | 16 May 2024 11:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
4367 |  | 9766 | 8114SF-60ed | 2.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1066.13d | 0 | 0 d | 17 March 2024 11:00 | 17 March 2024 11:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 4370SF-60ed
4368 |  | 8117 | 8118,8619 | 2.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -191d | 0 | 20 d | 27 March 2024 11:00 | 21 April 2024 14:00 | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 4365,4364 | 4369FS-4d
4369 |  | 8121 | 8117FS-4d | 2.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -191d | 0 | 20 d | 16 April 2024 11:00 | 16 May 2024 11:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 4368FS-4d | 4370
4370 |  | 8114 | 8121 | 2.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -191d | 0 | 0 d | 16 May 2024 11:00 | 16 May 2024 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4369 | 6424,4367SF-60ed,1332,6087,6418
4371 |  | 1772 |  | 2.4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 5.9999999999999998E-2 | 1080.8d | 0 | 648.67 d | 24 November 2021 8:00 | 27 February 2024 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 28 April 2023 11:00
4372 |  | 9279 |  | 2.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.58999999999999997 | -131.67d | 0 | 254.67 d | 24 November 2021 8:00 | 18 October 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00
4373 |  | 9281 | 14710SS,1633SS | 2.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 3268SS,4160SS | 4379,4392,4375,4374
4374 |  | 18233 | 9281 | 2.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 26 d | 25 November 2021 8:00 | 27 December 2021 14:00 | NA | NA | 4373 | 4375
4375 |  | 14763 | 9281,3259,18233,19641 | 2.4.2.1.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 15 September 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | 25 October 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 4373,1640,4374,1644 | 4379,4392,4376
4376 |  | 19323 | 14763 | 2.4.2.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -131.67d | 0 | 7 d | 04 October 2022 7:00 | 18 October 2022 17:00 | NA | NA | 4375 | 4379
4377 |  | 9506 |  | 2.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד | 0 | -131.67d | 0 | 181 d | 19 October 2022 8:00 | 05 June 2023 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 May 2022 14:00
4378 |  | 9282 |  | 2.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - מחסן + משרדים | 0 | -131.67d | 0 | 139.67 d | 19 October 2022 8:00 | 11 April 2023 10:00 | 12 November 2021 11:00 | 15 April 2022 14:00
4379 |  | 9283 | 9281,14763,19323 | 2.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -131.67d | 0 | 22 d | 19 October 2022 8:00 | 15 November 2022 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 09 December 2021 14:00 | 4373,4375,4376 | 4380,4392
4380 |  | 9284 | 9283 | 2.4.2.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה- משרדים | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 15 November 2022 11:00 | 29 November 2022 17:00 | 09 December 2021 14:00 | 31 December 2021 14:00 | 4379 | 4385,4392,4381
4381 |  | 19324 | 9284,3263 | 2.4.2.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קירות + עמודים - משרדים | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 30 November 2022 8:00 | 14 December 2022 14:00 | NA | NA | 4380,1653 | 4382
4382 |  | 19325 | 19324 | 2.4.2.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת תקרה - משרדים | 0 | -131.67d | 0 | 15 d | 14 December 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | NA | NA | 4381 | 4383,4408FS+7d
4383 |  | 19326 | 19325 | 2.4.2.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עמודי בטון | 0 | -131.67d | 0 | 6 d | 02 January 2023 14:00 | 09 January 2023 17:00 | NA | NA | 4382 | 4384
4384 |  | 9287 | 19326 | 2.4.2.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' תקרה | 0 | -131.67d | 0 | 20 d | 10 January 2023 8:00 | 02 February 2023 17:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 4383 | 4385,4388,3167SF-12d
4385 |  | 9285 | 9284,9287 | 2.4.2.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -131.67d | 0 | 7 d | 03 February 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 4380,4384 | 4386,4392
4386 |  | 9286 | 9285 | 2.4.2.1.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 1364.8d | 0 | 6 d | 12 February 2023 14:00 | 19 February 2023 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 4385 | 4387
4387 |  | 9289 | 9286 | 2.4.2.1.4.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות | 0 | 1364.8d | 0 | 10 d | 20 February 2023 8:00 | 03 March 2023 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 4386
4388 |  | 9288 | 9287 | 2.4.2.1.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי תקרה | 0 | -96.67d | 0 | 12 d | 03 February 2023 8:00 | 17 February 2023 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 4384 | 4402
4389 |  | 19327 | 9291,9292,9293 | 2.4.2.1.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שתית רצפה | 0 | -115.33d | 0 | 4 d | 26 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 4402,4403,4404 | 4390
4390 |  | 19328 | 19327 | 2.4.2.1.4.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | רצפה מונחת | 0 | -115.33d | 0 | 8 d | 30 March 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA | 4389 | 4405,4455
4391 |  | 9336 |  | 2.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - משרדים מחוץ למחסן | 0 | -131.67d | 0 | 71 d | 12 February 2023 14:00 | 15 May 2023 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00
4392 |  | 9381 | 9281,9283,9284,9285,14763 | 2.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -131.67d | 0 | 15 d | 12 February 2023 14:00 | 02 March 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 4373,4379,4380,4385,4375 | 4393,4398
4393 |  | 9380 | 9381 | 2.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 02 March 2023 11:00 | 16 March 2023 17:00 | 25 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 4392 | 4394
4394 |  | 9379 | 9380 | 2.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת קירות ועומדים | 0 | -131.67d | 0 | 22 d | 17 March 2023 8:00 | 17 April 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 4393 | 4396,4395
4395 |  | 19329 | 9379 | 2.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת תקרה | 0 | -131.67d | 0 | 10 d | 17 April 2023 11:00 | 01 May 2023 11:00 | NA | NA | 4394 | 4396
4396 |  | 9378 | 9379,19329 | 2.4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת מעקות | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 01 May 2023 11:00 | 15 May 2023 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 4394,4395 | 4426
4397 |  | 9377 |  | 2.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מתחם יבילים | 0 | 1293.8d | 0 | 72 d | 02 March 2023 11:00 | 05 June 2023 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 19 May 2022 14:00
4398 |  | 19330 | 9381 | 2.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מתחם יבילים | 0 | 53.91mo | 0 | 3 mo | 02 March 2023 11:00 | 05 June 2023 17:00 | NA | NA | 4392
4399 |  | 9507 |  | 2.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -131.67d | 0 | 223 d | 11 January 2023 8:00 | 23 October 2023 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00
4400 |  | 19331 |  | 2.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -69.33d | 0 | 160.67 d | 11 January 2023 8:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA
4401 |  | 9290 |  | 2.4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -115.33d | 0 | 67 d | 13 March 2023 14:00 | 09 June 2023 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00
4402 |  | 9291 | 9288,20887 | 2.4.2.1.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ספרינקלרים | 0 | -115.33d | 0 | 10 d | 13 March 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 4388,1668 | 4403SS,4389
4403 |  | 9292 | 9291SS | 2.4.2.1.4.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -115.33d | 0 | 7 d | 13 March 2023 14:00 | 21 March 2023 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 4402SS | 4404SS,4389
4404 |  | 9293 | 9292SS | 2.4.2.1.4.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | דלתות | 0 | -115.33d | 0 | 10 d | 13 March 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 4403SS | 4389
4405 |  | 9295 | 19328 | 2.4.2.1.4.3.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | מידוף | 0 | -25.33d | 0 | 45 d | 11 April 2023 10:00 | 09 June 2023 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 4390 | 4406SS
4406 |  | 9296 | 9295SS | 2.4.2.1.4.3.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | ציוד | 0 | -25.33d | 0 | 45 d | 11 April 2023 10:00 | 09 June 2023 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 4405SS | 4459
4407 |  | 9297 |  | 2.4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -69.33d | 0 | 160.67 d | 11 January 2023 8:00 | 03 August 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00
4408 |  | 9298 | 19325FS+7d,3268 | 2.4.2.1.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | -31.67d | 0 | 15 d | 11 January 2023 8:00 | 29 January 2023 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | 4382FS+7d,1658 | 4409FS-3d
4409 |  | 9299 | 9298FS-3d,20887 | 2.4.2.1.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -69.33d | 0 | 12 d | 13 March 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 4408FS-3d,1668 | 4410FS-3d
4410 |  | 9300 | 9299FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -69.33d | 0 | 12 d | 24 March 2023 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 4409FS-3d | 4411FS-3d
4411 |  | 9301 | 9300FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -69.33d | 0 | 12 d | 04 April 2023 14:00 | 23 April 2023 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 4410FS-3d | 4412FS-3d
4412 |  | 9302 | 9301FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | -69.33d | 0 | 15 d | 19 April 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 4411FS-3d | 4413FS-3d
4413 |  | 9303 | 9302FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | -69.33d | 0 | 18 d | 05 May 2023 8:00 | 29 May 2023 11:00 | 18 April 2022 8:00 | 15 May 2022 14:00 | 4412FS-3d | 4414FS-10d
4414 |  | 9307 | 9303FS-10d | 2.4.2.1.4.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -69.33d | 0 | 18 d | 15 May 2023 14:00 | 07 June 2023 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 4413FS-10d | 4415FS-6d
4415 |  | 9308 | 9307FS-6d | 2.4.2.1.4.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -69.33d | 0 | 12 d | 31 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 4414FS-6d | 4416,4417,4418,4420
4416 |  | 9309 | 9308 | 2.4.2.1.4.3.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | -64.33d | 0 | 5 d | 15 June 2023 8:00 | 21 June 2023 11:00 | 03 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 4415 | 4421
4417 |  | 9310 | 9308 | 2.4.2.1.4.3.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | -69.33d | 0 | 10 d | 15 June 2023 8:00 | 27 June 2023 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 4415 | 4421
4418 |  | 9311 | 9308 | 2.4.2.1.4.3.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -69.33d | 0 | 10 d | 15 June 2023 8:00 | 27 June 2023 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 4415 | 4419FS-5d,4421
4419 |  | 9312 | 9311FS-5d | 2.4.2.1.4.3.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 21 June 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00 | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 4418FS-5d | 4420
4420 |  | 9313 | 9308,9312 | 2.4.2.1.4.3.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 04 July 2023 8:00 | 12 July 2023 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 4415,4419 | 4459
4421 |  | 9315 | 9309,9310,9311 | 2.4.2.1.4.3.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | -69.33d | 0 | 10 d | 27 June 2023 14:00 | 10 July 2023 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 4416,4417,4418 | 4422FS-5d,4459
4422 |  | 9316 | 9315FS-5d | 2.4.2.1.4.3.1.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | -69.33d | 0 | 15 d | 04 July 2023 8:00 | 21 July 2023 14:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 4421FS-5d | 4423,4459
4423 |  | 9317 | 9316 | 2.4.2.1.4.3.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | -69.33d | 0 | 5 d | 23 July 2023 8:00 | 27 July 2023 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 4422 | 4424FS-2d,4459
4424 |  | 9318 | 9317FS-2d | 2.4.2.1.4.3.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -69.33d | 0 | 7 d | 26 July 2023 8:00 | 03 August 2023 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 4423FS-2d | 4459
4425 |  | 9481 |  | 2.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מחוץ למחסן | 0 | -131.67d | 0 | 126 d | 16 May 2023 8:00 | 23 October 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00
4426 |  | 9482 | 9378 | 2.4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 16 May 2023 8:00 | 31 May 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 4396 | 4427FS-3d
4427 |  | 9483 | 9482FS-3d,20887 | 2.4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 28 May 2023 14:00 | 12 June 2023 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 4426FS-3d,1668 | 4428FS-3d
4428 |  | 9484 | 9483FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 08 June 2023 8:00 | 22 June 2023 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 4427FS-3d | 4429FS-3d
4429 |  | 9485 | 9484FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 19 June 2023 14:00 | 04 July 2023 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 4428FS-3d | 4430FS-3d
4430 |  | 9486 | 9485FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 30 June 2023 8:00 | 14 July 2023 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 4429FS-3d | 4431FS-3d
4431 |  | 9487 | 9486FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 11 July 2023 14:00 | 26 July 2023 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 4430FS-3d | 4432FS-3d
4432 |  | 9488 | 9487FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -131.67d | 0 | 7 d | 23 July 2023 11:00 | 31 July 2023 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 4431FS-3d | 4433FS-2d
4433 |  | 9489 | 9488FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -131.67d | 0 | 10 d | 28 July 2023 11:00 | 09 August 2023 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 4432FS-2d | 4434FS-2d
4434 |  | 9490 | 9489FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -131.67d | 0 | 5 d | 08 August 2023 8:00 | 14 August 2023 11:00 | 27 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 4433FS-2d | 4435
4435 |  | 9491 | 9490 | 2.4.2.1.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -131.67d | 0 | 5 d | 14 August 2023 11:00 | 20 August 2023 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 4434 | 4436FS-2d
4436 |  | 9492 | 9491FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 17 August 2023 11:00 | 31 August 2023 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 4435FS-2d | 4437,4438,4439,4441
4437 |  | 9493 | 9492 | 2.4.2.1.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | -126.67d | 0 | 5 d | 01 September 2023 8:00 | 07 September 2023 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 4436 | 4442
4438 |  | 9494 | 9492 | 2.4.2.1.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | -131.67d | 0 | 10 d | 01 September 2023 8:00 | 13 September 2023 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 4436 | 4442
4439 |  | 9495 | 9492 | 2.4.2.1.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -131.67d | 0 | 10 d | 01 September 2023 8:00 | 13 September 2023 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 4436 | 4440FS-5d,4442
4440 |  | 9496 | 9495FS-5d | 2.4.2.1.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | -114.67d | 0 | 10 d | 07 September 2023 11:00 | 20 September 2023 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 07 September 2022 17:00 | 4439FS-5d | 4441
4441 |  | 9497 | 9492,9496 | 2.4.2.1.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -114.67d | 0 | 7 d | 21 September 2023 8:00 | 02 October 2023 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 4436,4440 | 4459
4442 |  | 9499 | 9493,9494,9495 | 2.4.2.1.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | -131.67d | 0 | 10 d | 13 September 2023 14:00 | 29 September 2023 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 4437,4438,4439 | 4443FS-5d
4443 |  | 9500 | 9499FS-5d | 2.4.2.1.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | -131.67d | 0 | 15 d | 21 September 2023 8:00 | 11 October 2023 17:00 | 08 September 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | 4442FS-5d | 4444
4444 |  | 9501 | 9500 | 2.4.2.1.4.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | -131.67d | 0 | 5 d | 12 October 2023 8:00 | 18 October 2023 11:00 | 30 September 2022 8:00 | 07 October 2022 14:00 | 4443 | 4445FS-2d
4445 |  | 9502 | 9501FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -131.67d | 0 | 6 d | 16 October 2023 11:00 | 23 October 2023 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | 4444FS-2d | 4459
4446 |  | 15008 |  | 2.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | פיתוח אזורי - 380 | 0.17999999999999999 | -115.33d | 0 | 408 d | 24 April 2022 14:00 | 03 October 2023 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00
4447 |  | 15009 | 14988 | 2.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | 4130 | 4448
4448 |  | 15010 | 15009 | 2.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 8:00 | 12 May 2022 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 4447 | 4449
4449 |  | 15011 | 15010 | 2.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 25 d | 12 May 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 4448 | 4456,4455SS+10d,4450
4450 |  | 21307 | 15011 | 2.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ביוב | 0 | -31d | 0 | 14 d | 01 November 2022 8:00 | 17 November 2022 14:00 | NA | NA | 4449 | 4451
4451 |  | 21308 | 21307 | 2.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ניקוז | 0 | -31d | 0 | 7 d | 17 November 2022 14:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | 4450 | 4453,4452
4452 |  | 21309 | 21308 | 2.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תשתיות תקשורת | 0 | -31d | 0 | 14 d | 27 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | 4451 | 4453
4453 |  | 21310 | 21308,21309 | 2.4.2.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -31d | 0 | 5 d | 14 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 4451,4452 | 4454
4454 |  | 21311 | 21310 | 2.4.2.1.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תשתיות חשמל | 0 | -31d | 0 | 5 d | 20 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 4453 | 4455
4455 |  | 17346 | 15011SS+10d,19328,21311 | 2.4.2.1.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת גז | 0 | -4.81mo | 0 | 4 mo | 11 April 2023 10:00 | 11 August 2023 14:00 | NA | NA | 4449SS+10d,4390,4454 | 4456
4456 |  | 15012 | 15011,17346 | 2.4.2.1.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מצע | 0 | -115.33d | 0 | 28 d | 13 August 2023 8:00 | 15 September 2023 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 4449,4455 | 4457
4457 |  | 15013 | 15012 | 2.4.2.1.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אספלט | 0 | -115.33d | 0 | 11 d | 15 September 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 4456 | 4459
4458 |  | 9321 |  | 2.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -131.67d | 0 | 21 d | 23 October 2023 14:00 | 17 November 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00
4459 |  | 9322 | 9296,9315,9316,9317,9318,9313,9497,9502,15013 | 2.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -131.67d | 0 | 0 d | 23 October 2023 14:00 | 23 October 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 4406,4421,4422,4423,4424,4420,4441,4445,4457 | 4460
4460 |  | 9323 | 9322 | 2.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | בדיקות קבלה | 0 | -131.67d | 0 | 21 d | 23 October 2023 14:00 | 17 November 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 4459 | 4461
4461 |  | 9324 | 9323,18971 | 2.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -131.67d | 0 | 0 d | 17 November 2023 14:00 | 17 November 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 4460,1218 | 4463,6053
4462 |  | 9325 |  | 2.4.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -131.67d | 0 | 17 d | 19 November 2023 8:00 | 08 December 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
4463 |  | 9326 | 9324 | 2.4.2.1.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | השחלת כבילה | 0 | -131.67d | 0 | 12 d | 19 November 2023 8:00 | 03 December 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 4461 | 4467,6078,4464
4464 |  | 15422 | 9326 | 2.4.2.1.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הדברת מזיקים | 0 | -131.67d | 0 | 5 d | 03 December 2023 14:00 | 08 December 2023 14:00 | 27 January 2023 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 4463 | 4467,6078,4466
4465 |  | 9327 |  | 2.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -131.67d | 0 | 25 d | 10 December 2023 8:00 | 09 January 2024 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00
4466 |  | 9498 | 15422 | 2.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -118.67d | 0 | 12 d | 10 December 2023 8:00 | 24 December 2023 14:00 | 02 February 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 4464 | 4470
4467 |  | 9328 | 9326,15422 | 2.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -131.67d | 0 | 25 d | 10 December 2023 8:00 | 09 January 2024 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 4463,4464 | 4470
4468 |  | 9329 |  | 2.4.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצות ומסירות | 0 | -123.67d | 0 | 48 d | 29 December 2023 14:00 | 27 February 2024 14:00 | 27 February 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00
4469 |  | 9767 | 9332SF-60ed | 2.4.2.1.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1128.8d | 0 | 0 d | 29 December 2023 14:00 | 29 December 2023 14:00 | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 4472SF-60ed
4470 |  | 9330 | 9328,9498 | 2.4.2.1.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -131.67d | 0 | 25 d | 09 January 2024 11:00 | 08 February 2024 14:00 | 06 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 4467,4466 | 4471FS-10d
4471 |  | 9331 | 9330FS-10d | 2.4.2.1.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -131.67d | 0 | 25 d | 28 January 2024 11:00 | 27 February 2024 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 4470FS-10d | 4472
4472 |  | 9332 | 9331 | 2.4.2.1.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -131.67d | 0 | 0 d | 27 February 2024 14:00 | 27 February 2024 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 4471 | 6424,4469SF-60ed,1332,6088,6418
4473 |  | 7784 |  | 2.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0.12 | 949.47d | 0 | 822.22 d | 03 October 2021 12:00 | 14 August 2024 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
4474 |  | 1662 |  | 2.4.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.19 | 1162.69d | 0 | 609 d | 03 October 2021 12:00 | 19 November 2023 9:00 | 13 October 2021 8:00 | 01 August 2023 17:00
4475 |  | 8174 |  | 2.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 193.22 d | 03 October 2021 12:00 | 01 June 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 16 November 2021 14:00
4476 |  | 1663 | 18153SS+8d | 2.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 21 d | 03 October 2021 12:00 | 28 October 2021 12:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 3267SS+8d | 4482,4753,4478,4477
4477 |  | 18234 | 1663 | 2.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 28 October 2021 12:00 | 25 November 2021 15:00 | NA | NA | 4476
4478 |  | 14766 | 1663,3337,19537 | 2.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 4 d | 22 May 2022 8:00 | 25 May 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 4476,1704,1708 | 4482,4479
4479 |  | 18639 | 14766 | 2.4.2.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 26 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 4478 | 4482
4480 |  | 8175 |  | 2.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחסן | 0.25 | 61.33d | 0 | 186 d | 19 June 2022 8:00 | 13 February 2023 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 17 March 2023 11:00
4481 |  | 8177 |  | 2.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0.28999999999999998 | 23.33d | 0 | 176 d | 19 June 2022 8:00 | 31 January 2023 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 05 July 2022 17:00
4482 |  | 8184 | 1663,14766,18639 | 2.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.80000000000000004 | -3.67d | 0 | 77 d | 19 June 2022 8:00 | 21 September 2022 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | 4476,4478,4479 | 4483FF,4484,4500
4483 |  | 18640 | 8184FF | 2.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | 23.33d | 0 | 10 d | 08 September 2022 14:00 | 21 September 2022 11:00 | NA | NA | 4482FF | 4484
4484 |  | 8182 | 18640,8184,3341 | 2.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עמודי בטון | 0 | 23.33d | 0 | 30 d | 21 September 2022 11:00 | 07 November 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 30 January 2022 11:00 | 4483,4482,1717 | 4485SS+7d,4486
4485 |  | 18641 | 8182SS+7d | 2.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קירות בטון היקפיים | 0 | 26.33d | 0 | 20 d | 04 October 2022 7:00 | 03 November 2022 14:00 | NA | NA | 4484SS+7d | 4486
4486 |  | 8180 | 18641,8182 | 2.4.2.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' תקרה | 0 | 23.33d | 0 | 32 d | 08 November 2022 8:00 | 16 December 2022 14:00 | 01 March 2022 14:00 | 31 March 2022 17:00 | 4485,4484 | 4489,4487,3171SF-12d
4487 |  | 8181 | 8180 | 2.4.2.2.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 43.33d | 0 | 8 d | 18 December 2022 8:00 | 27 December 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 01 March 2022 14:00 | 4486 | 4488
4488 |  | 8178 | 8181 | 2.4.2.2.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות | 0 | 43.33d | 0 | 9 d | 27 December 2022 11:00 | 06 January 2023 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 4487 | 4531
4489 |  | 8179 | 8180 | 2.4.2.2.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי תקרה | 0 | 23.33d | 0 | 10 d | 18 December 2022 8:00 | 29 December 2022 11:00 | 01 April 2022 8:00 | 13 May 2022 11:00 | 4486 | 4493
4490 |  | 8183 | 8190,8189,8188 | 2.4.2.2.1.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שתית רצפה | 0 | 23.33d | 0 | 5 d | 13 January 2023 8:00 | 19 January 2023 11:00 | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 4493,4494,4495 | 4491
4491 |  | 8176 | 8183 | 2.4.2.2.1.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת רצפה | 0 | 23.33d | 0 | 10 d | 19 January 2023 11:00 | 31 January 2023 17:00 | 29 May 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 4490 | 4496FS+5d,4531
4492 |  | 8191 |  | 2.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 23.33d | 0 | 37 d | 29 December 2022 11:00 | 13 February 2023 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 17 March 2023 11:00
4493 |  | 8190 | 8179,20896 | 2.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ספרינקלרים | 0 | 23.33d | 0 | 11 d | 29 December 2022 11:00 | 11 January 2023 17:00 | 06 July 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 4489,1730 | 4494SS,4490
4494 |  | 8189 | 8190SS | 2.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | 23.33d | 0 | 6 d | 29 December 2022 11:00 | 05 January 2023 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 4493SS | 4495SS,4490
4495 |  | 8188 | 8189SS | 2.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תאורה | 0 | 23.33d | 0 | 12 d | 29 December 2022 11:00 | 12 January 2023 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 4494SS | 4490
4496 |  | 8186 | 8176FS+5d | 2.4.2.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | מידוף | 0 | 61.33d | 0 | 5 d | 07 February 2023 11:00 | 13 February 2023 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 4491FS+5d | 4497SS,3174SF-12d
4497 |  | 8185 | 8186SS | 2.4.2.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ציוד | 0 | 61.33d | 0 | 5 d | 07 February 2023 11:00 | 13 February 2023 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 4496SS | 4535
4498 |  | 8196 |  | 2.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -3.67d | 0 | 174 d | 21 September 2022 11:00 | 09 May 2023 14:00 | 30 January 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
4499 |  | 8241 |  | 2.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0 | -3.67d | 0 | 47 d | 21 September 2022 11:00 | 28 November 2022 17:00 | 30 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00
4500 |  | 8240 | 8184 | 2.4.2.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת רצפה | 0 | -3.67d | 0 | 15 d | 21 September 2022 11:00 | 19 October 2022 17:00 | 30 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | 4482 | 4501
4501 |  | 8239 | 8240,3341 | 2.4.2.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | -3.67d | 0 | 32 d | 20 October 2022 8:00 | 28 November 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 4500,1717 | 4503
4502 |  | 8238 |  | 2.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -3.67d | 0 | 127 d | 29 November 2022 8:00 | 09 May 2023 14:00 | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
4503 |  | 8270 | 8239,3346 | 2.4.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בניה + חגורות | 0 | -3.67d | 0 | 12 d | 29 November 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 4501,1721 | 4504FS-3d
4504 |  | 8269 | 8270FS-3d,20896 | 2.4.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -3.67d | 0 | 12 d | 09 December 2022 11:00 | 25 December 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 4503FS-3d,1730 | 4505FS-3d
4505 |  | 8268 | 8269FS-3d | 2.4.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -3.67d | 0 | 12 d | 21 December 2022 8:00 | 04 January 2023 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | 4504FS-3d | 4506FS-3d
4506 |  | 8267 | 8268FS-3d | 2.4.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -3.67d | 0 | 12 d | 01 January 2023 14:00 | 16 January 2023 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 4505FS-3d | 4507
4507 |  | 8266 | 8267 | 2.4.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בגר | 0 | -3.67d | 0 | 10 d | 16 January 2023 11:00 | 27 January 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 4506 | 4508
4508 |  | 8265 | 8266 | 2.4.2.2.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ריצוף | 0 | -3.67d | 0 | 5 d | 29 January 2023 8:00 | 02 February 2023 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 4507 | 4509
4509 |  | 8264 | 8265 | 2.4.2.2.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -3.67d | 0 | 7 d | 03 February 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 4508 | 4510FS-2d
4510 |  | 8263 | 8264FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -3.67d | 0 | 10 d | 09 February 2023 11:00 | 21 February 2023 17:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 4509FS-2d | 4511FS-2d
4511 |  | 8262 | 8263FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -3.67d | 0 | 5 d | 20 February 2023 8:00 | 26 February 2023 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | 4510FS-2d | 4512
4512 |  | 8261 | 8262 | 2.4.2.2.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -3.67d | 0 | 5 d | 26 February 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 4511 | 4513FS-2d
4513 |  | 8260 | 8261FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -3.67d | 0 | 12 d | 01 March 2023 11:00 | 15 March 2023 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 4512FS-2d | 4514,4515,4516,4518
4514 |  | 8259 | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מסגרות | 0 | 1.33d | 0 | 5 d | 16 March 2023 8:00 | 22 March 2023 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 4513 | 4519
4515 |  | 8258 | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אלומיניום | 0 | -3.67d | 0 | 10 d | 16 March 2023 8:00 | 28 March 2023 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 4513 | 4519
4516 |  | 8257 | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -3.67d | 0 | 10 d | 16 March 2023 8:00 | 28 March 2023 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 4513 | 4517FS-5d,4519
4517 |  | 8256 | 8257FS-5d | 2.4.2.2.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | השלמת מערכות | 0 | 14.33d | 0 | 10 d | 22 March 2023 11:00 | 03 April 2023 17:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 4516FS-5d | 4518
4518 |  | 8255 | 8260,8256 | 2.4.2.2.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 14.33d | 0 | 7 d | 04 April 2023 8:00 | 16 April 2023 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 4513,4517 | 4535
4519 |  | 8253 | 8259,8258,8257 | 2.4.2.2.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | נגרות סופית | 0 | -3.67d | 0 | 10 d | 28 March 2023 14:00 | 11 April 2023 13:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | 4514,4515,4516 | 4520FS-5d
4520 |  | 8252 | 8253FS-5d | 2.4.2.2.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צבע סופי | 0 | -3.67d | 0 | 15 d | 04 April 2023 8:00 | 25 April 2023 13:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 4519FS-5d | 4521
4521 |  | 8251 | 8252 | 2.4.2.2.1.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סגירת תקרות | 0 | -3.67d | 0 | 5 d | 27 April 2023 8:00 | 03 May 2023 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | 4520 | 4522FS-2d
4522 |  | 8250 | 8251FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -3.67d | 0 | 7 d | 01 May 2023 11:00 | 09 May 2023 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 4521FS-2d | 4535
4523 |  | 15014 |  | 2.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | פיתוח אזורי - SK | 0.26000000000000001 | 23.33d | 0 | 266.33 d | 24 April 2022 14:00 | 31 March 2023 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00
4524 |  | 15015 | 14988 | 2.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 4130 | 4525
4525 |  | 15016 | 15015 | 2.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 28 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 4524 | 4526
4526 |  | 15017 | 15016 | 2.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 16 d | 10 May 2022 14:00 | 30 May 2022 14:00 | 19 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 4525 | 4531,4527
4527 |  | 21312 | 15017 | 2.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ניקוז | 0 | 43.33d | 0 | 12 d | 01 December 2022 8:00 | 15 December 2022 14:00 | NA | NA | 4526 | 4529,4528
4528 |  | 21313 | 21312 | 2.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תשתיות תקשורת | 0 | 43.33d | 0 | 6 d | 15 December 2022 14:00 | 22 December 2022 17:00 | NA | NA | 4527 | 4529
4529 |  | 21314 | 21312,21313 | 2.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 43.33d | 0 | 6 d | 23 December 2022 8:00 | 30 December 2022 11:00 | NA | NA | 4527,4528 | 4530
4530 |  | 21315 | 21314 | 2.4.2.2.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תשתיות חשמל | 0 | 43.33d | 0 | 6 d | 30 December 2022 11:00 | 06 January 2023 14:00 | NA | NA | 4529 | 4531
4531 |  | 15018 | 15017,8178,8176,21315 | 2.4.2.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מצע | 0 | 23.33d | 0 | 11 d | 01 February 2023 8:00 | 14 February 2023 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 4526,4488,4491,4530 | 4532
4532 |  | 15019 | 15018 | 2.4.2.2.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אספלט | 0 | 23.33d | 0 | 4 d | 14 February 2023 14:00 | 19 February 2023 17:00 | 22 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 4531 | 4533
4533 |  | 15020 | 15019 | 2.4.2.2.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SK |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 23.33d | 0 | 33 d | 20 February 2023 8:00 | 31 March 2023 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | 4532 | 4535
4534 |  | 8248 |  | 2.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -49.78d | 0 | 21 d | 06 July 2023 12:00 | 01 August 2023 15:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00
4535 |  | 8247 | 8250,8185,8255,15020,20450 | 2.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -49.78d | 0 | 0 d | 06 July 2023 12:00 | 06 July 2023 12:00 | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 4522,4497,4518,4533,4718 | 4536
4536 |  | 8246 | 8247 | 2.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | בדיקות קבלה | 0 | -49.78d | 0 | 21 d | 06 July 2023 12:00 | 01 August 2023 15:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 4535 | 4537
4537 |  | 8245 | 8246,18971 | 2.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -49.78d | 0 | 0 d | 01 August 2023 15:00 | 01 August 2023 15:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 4536,1218 | 4539,6055
4538 |  | 8244 |  | 2.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -49.78d | 0 | 15 d | 01 August 2023 15:00 | 20 August 2023 15:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00
4539 |  | 8243 | 8245 | 2.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | השחלת כבילה | 0 | -49.78d | 0 | 10 d | 01 August 2023 15:00 | 14 August 2023 12:00 | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 4537 | 4543,4540
4540 |  | 15423 | 8243 | 2.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הדברת מזיקים | 0 | -49.78d | 0 | 5 d | 14 August 2023 12:00 | 20 August 2023 15:00 | 30 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 4539 | 4543,4542
4541 |  | 8273 |  | 2.4.2.2.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -49.78d | 0 | 30 d | 20 August 2023 15:00 | 29 September 2023 12:00 | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00
4542 |  | 8254 | 15423 | 2.4.2.2.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -31.78d | 0 | 12 d | 20 August 2023 15:00 | 04 September 2023 12:00 | 07 May 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 4540 | 4546
4543 |  | 8272 | 8243,15423 | 2.4.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -49.78d | 0 | 30 d | 20 August 2023 15:00 | 29 September 2023 12:00 | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 4539,4540 | 4546
4544 |  | 8275 |  | 2.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצות ומסירות | 0 | -43.78d | 0 | 46 d | 20 September 2023 9:00 | 19 November 2023 9:00 | 02 June 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00
4545 |  | 9768 | 8237SF-60ed | 2.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1208.69d | 0 | 0 d | 20 September 2023 9:00 | 20 September 2023 9:00 | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 4548SF-60ed
4546 |  | 8274 | 8272,8254 | 2.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -49.78d | 0 | 25 d | 29 September 2023 12:00 | 31 October 2023 9:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | 4543,4542 | 4547FS-10d
4547 |  | 8271 | 8274FS-10d | 2.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -49.78d | 0 | 25 d | 18 October 2023 12:00 | 19 November 2023 9:00 | 02 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 4546FS-10d | 4548
4548 |  | 8237 | 8271 | 2.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -49.78d | 0 | 0 d | 19 November 2023 9:00 | 19 November 2023 9:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 4547 | 4545SF-60ed,6424,1332,6090,6418
4549 |  | 1676 |  | 2.4.2.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | מבנה SL | 0.02 | 1135.69d | 0 | 592.78 d | 25 November 2021 8:00 | 21 December 2023 12:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00
4550 |  | 18386 |  | 2.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | עב' עפר + ביסוס | 0.40000000000000002 | -68.67d | 0 | 259.67 d | 25 November 2021 8:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA
4551 |  | 8950 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 3268SS+17d | 4557,4553,4552
4552 |  | 18235 | 8950 | 2.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 16 d | 26 November 2021 8:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 4551 | 4553,4615,4674
4553 |  | 14768 | 8950,3415,18235,19649 | 2.4.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | יציקת כלונסאות | 0 | -68.67d | 0 | 13 d | 15 September 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 4551,1768,4552,1778 | 4557,4554
4554 |  | 19339 | 14768 | 2.4.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -68.67d | 0 | 12 d | 06 October 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA | 4553 | 4557
4555 |  | 8952 |  | 2.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מחסן | 0 | -68.67d | 0 | 214 d | 26 October 2022 11:00 | 24 July 2023 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00
4556 |  | 8953 |  | 2.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שלד | 0 | -68.67d | 0 | 134 d | 26 October 2022 11:00 | 11 April 2023 13:00 | 12 November 2021 11:00 | 18 September 2022 14:00
4557 |  | 8954 | 8950,14768,19339 | 2.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -68.67d | 0 | 35 d | 26 October 2022 11:00 | 08 December 2022 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 4551,4553,4554 | 4558FF,4559,4576,4575
4558 |  | 19340 | 8954FF | 2.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -68.67d | 0 | 10 d | 27 November 2022 8:00 | 08 December 2022 11:00 | NA | NA | 4557FF | 4559
4559 |  | 8956 | 19340,8954,3419 | 2.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | עמודי בטון | 0 | -68.67d | 0 | 30 d | 08 December 2022 11:00 | 15 January 2023 11:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4558,4557,1787 | 4560SS+7d,4561
4560 |  | 19341 | 8956SS+7d | 2.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -65.67d | 0 | 20 d | 18 December 2022 8:00 | 10 January 2023 17:00 | NA | NA | 4559SS+7d | 4561
4561 |  | 8958 | 19341,8956 | 2.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קונסט' תקרה | 0 | -68.67d | 0 | 32 d | 15 January 2023 11:00 | 22 February 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 4560,4559 | 4562,4564
4562 |  | 8957 | 8958 | 2.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 1354.8d | 0 | 8 d | 23 February 2023 8:00 | 05 March 2023 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 4561 | 3178SF-12d,4563
4563 |  | 8960 | 8957 | 2.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חיפוי קירות | 0 | 1354.8d | 0 | 9 d | 05 March 2023 14:00 | 15 March 2023 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 4562
4564 |  | 8959 | 8958 | 2.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חיפוי תקרה | 0 | -68.67d | 0 | 10 d | 23 February 2023 8:00 | 07 March 2023 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 4561 | 4568
4565 |  | 8955 | 8963,8964,8965 | 2.4.2.2.2.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שתית רצפה | 0 | -68.67d | 0 | 5 d | 22 March 2023 11:00 | 28 March 2023 14:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 4568,4569,4570 | 4566
4566 |  | 8961 | 8955 | 2.4.2.2.2.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | יציקת רצפה | 0 | -68.67d | 0 | 10 d | 28 March 2023 14:00 | 11 April 2023 13:00 | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 4565 | 4571FS+5d,4747
4567 |  | 8962 |  | 2.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -68.67d | 0 | 107 d | 07 March 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 April 2023 10:00
4568 |  | 8963 | 8959,20906 | 2.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | ספרינקלרים | 0 | -68.67d | 0 | 11 d | 07 March 2023 14:00 | 21 March 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 4564,1802 | 4569SS,4565
4569 |  | 8964 | 8963SS | 2.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -68.67d | 0 | 6 d | 07 March 2023 14:00 | 14 March 2023 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 4568SS | 4570SS,4565
4570 |  | 8965 | 8964SS | 2.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תאורה | 0 | -68.67d | 0 | 12 d | 07 March 2023 14:00 | 22 March 2023 11:00 | 16 August 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 4569SS | 4565
4571 |  | 8967 | 8961FS+5d | 2.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SL |  | מידוף | 0 | -68.67d | 0 | 75 d | 19 April 2023 11:00 | 24 July 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 4566FS+5d | 4572SS
4572 |  | 8968 | 8967SS | 2.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SL |  | ציוד | 0 | -68.67d | 0 | 75 d | 19 April 2023 11:00 | 24 July 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 4571SS | 4599
4573 |  | 8970 |  | 2.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | משרדים | 0 | -76.78d | 0 | 187.11 d | 08 December 2022 11:00 | 02 August 2023 15:00 | 05 August 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00
4574 |  | 9064 |  | 2.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שלד | 0 | -68.67d | 0 | 47 d | 08 December 2022 11:00 | 05 February 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00
4575 |  | 19342 | 8954 | 2.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | יציקת רצפה | 0 | -68.67d | 0 | 15 d | 08 December 2022 11:00 | 27 December 2022 11:00 | NA | NA | 4557 | 4576
4576 |  | 9066 | 8954,19342,3419 | 2.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.00+ | 0 | -68.67d | 0 | 32 d | 27 December 2022 11:00 | 05 February 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 4557,4575,1787 | 4578
4577 |  | 9071 |  | 2.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -76.78d | 0 | 140.11 d | 05 February 2023 11:00 | 02 August 2023 15:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00
4578 |  | 9072 | 9066,3424 | 2.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | בניה + חגורות | 0 | -68.67d | 0 | 15 d | 05 February 2023 11:00 | 22 February 2023 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 4576,1792 | 4579FS-5d
4579 |  | 9073 | 9072FS-5d,20906 | 2.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -76.78d | 0 | 15 d | 27 February 2023 12:00 | 17 March 2023 9:00 | 11 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 4578FS-5d,1802 | 4580FS-5d
4580 |  | 9074 | 9073FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -76.78d | 0 | 15 d | 12 March 2023 9:00 | 29 March 2023 15:00 | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | 4579FS-5d | 4581FS-5d
4581 |  | 9075 | 9074FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -76.78d | 0 | 15 d | 23 March 2023 12:00 | 14 April 2023 9:00 | 07 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 4580FS-5d | 4582FS-5d
4582 |  | 9076 | 9075FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | בגר | 0 | -76.78d | 0 | 15 d | 05 April 2023 8:00 | 28 April 2023 9:00 | 20 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 4581FS-5d | 4583FS-5d
4583 |  | 9077 | 9076FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | ריצוף | 0 | -76.78d | 0 | 12 d | 20 April 2023 12:00 | 07 May 2023 15:00 | 01 December 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 4582FS-5d | 4584FS-3d
4584 |  | 9078 | 9077FS-3d | 2.4.2.2.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -76.78d | 0 | 7 d | 03 May 2023 12:00 | 11 May 2023 15:00 | 13 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 4583FS-3d | 4585FS-2d
4585 |  | 9079 | 9078FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -76.78d | 0 | 10 d | 09 May 2023 15:00 | 22 May 2023 12:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | 4584FS-2d | 4586FS-2d
4586 |  | 9080 | 9079FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -76.78d | 0 | 5 d | 19 May 2023 9:00 | 25 May 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 4585FS-2d | 4587
4587 |  | 9081 | 9080 | 2.4.2.2.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -76.78d | 0 | 5 d | 25 May 2023 11:00 | 01 June 2023 15:00 | 04 January 2023 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 4586 | 4588FS-2d
4588 |  | 9082 | 9081FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -76.78d | 0 | 12 d | 30 May 2023 15:00 | 14 June 2023 12:00 | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 4587FS-2d | 4589,4590,4591,4593
4589 |  | 9083 | 9082 | 2.4.2.2.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מסגרות | 0 | -71.78d | 0 | 5 d | 14 June 2023 12:00 | 20 June 2023 15:00 | 23 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 4588 | 4594
4590 |  | 9084 | 9082 | 2.4.2.2.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | אלומיניום | 0 | -76.78d | 0 | 10 d | 14 June 2023 12:00 | 27 June 2023 9:00 | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 4588 | 4594
4591 |  | 9085 | 9082 | 2.4.2.2.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -76.78d | 0 | 10 d | 14 June 2023 12:00 | 27 June 2023 9:00 | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 4588 | 4592FS-5d,4594
4592 |  | 9086 | 9085FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | השלמת מערכות | 0 | -58.78d | 0 | 10 d | 20 June 2023 15:00 | 03 July 2023 12:00 | 29 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 4591FS-5d | 4593
4593 |  | 9087 | 9082,9086 | 2.4.2.2.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -58.78d | 0 | 7 d | 03 July 2023 12:00 | 11 July 2023 15:00 | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | 4588,4592 | 4599
4594 |  | 9089 | 9083,9084,9085 | 2.4.2.2.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | נגרות סופית | 0 | -76.78d | 0 | 10 d | 27 June 2023 9:00 | 09 July 2023 15:00 | 03 February 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 4589,4590,4591 | 4595FS-5d,4599
4595 |  | 9090 | 9089FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | צבע סופי | 0 | -76.78d | 0 | 15 d | 03 July 2023 12:00 | 21 July 2023 9:00 | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 4594FS-5d | 4596,4599
4596 |  | 9091 | 9090 | 2.4.2.2.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | סגירת תקרות | 0 | -76.78d | 0 | 5 d | 21 July 2023 9:00 | 27 July 2023 12:00 | 28 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 4595 | 4597FS-2d,4599
4597 |  | 9092 | 9091FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -76.78d | 0 | 7 d | 25 July 2023 12:00 | 02 August 2023 15:00 | 05 March 2023 8:00 | 13 March 2023 11:00 | 4596FS-2d | 4599
4598 |  | 9096 |  | 2.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -76.78d | 0 | 21 d | 02 August 2023 15:00 | 29 August 2023 9:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00
4599 |  | 9097 | 9089,9090,9091,9092,8968,9087 | 2.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -76.78d | 0 | 0 d | 02 August 2023 15:00 | 02 August 2023 15:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 4594,4595,4596,4597,4572,4593 | 4600
4600 |  | 9098 | 9097 | 2.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | בדיקות קבלה | 0 | -76.78d | 0 | 21 d | 02 August 2023 15:00 | 29 August 2023 9:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 4599 | 4601
4601 |  | 9099 | 9098,18971 | 2.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -76.78d | 0 | 0 d | 29 August 2023 9:00 | 29 August 2023 9:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 4600,1218 | 4603,6056
4602 |  | 9100 |  | 2.4.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -76.78d | 0 | 25 d | 29 August 2023 9:00 | 02 October 2023 15:00 | 07 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00
4603 |  | 9101 | 9099 | 2.4.2.2.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | השחלת כבילה | 0 | -76.78d | 0 | 20 d | 29 August 2023 9:00 | 26 September 2023 12:00 | 07 May 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 4601 | 4607,4604
4604 |  | 15424 | 9101 | 2.4.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | הדברת מזיקים | 0 | -76.78d | 0 | 5 d | 26 September 2023 12:00 | 02 October 2023 15:00 | 01 June 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 4603 | 4607,4606
4605 |  | 9102 |  | 2.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -76.78d | 0 | 30 d | 02 October 2023 15:00 | 08 November 2023 12:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00
4606 |  | 9088 | 15424 | 2.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -58.78d | 0 | 12 d | 02 October 2023 15:00 | 17 October 2023 12:00 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 4604 | 4610
4607 |  | 9103 | 9101,15424 | 2.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -76.78d | 0 | 30 d | 02 October 2023 15:00 | 08 November 2023 12:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 4603,4604 | 4610
4608 |  | 9104 |  | 2.4.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | הרצות ומסירות | 0 | -62.44d | 0 | 49.33 d | 22 October 2023 12:00 | 21 December 2023 12:00 | 28 June 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00
4609 |  | 9769 | 9107SF-60ed | 2.4.2.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1185.02d | 0 | 0 d | 22 October 2023 12:00 | 22 October 2023 12:00 | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 4612SF-60ed
4610 |  | 9105 | 9103,9088 | 2.4.2.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -76.78d | 0 | 20 d | 08 November 2023 12:00 | 03 December 2023 15:00 | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 4607,4606 | 4611FS-5d
4611 |  | 9106 | 9105FS-5d | 2.4.2.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -76.78d | 0 | 20 d | 27 November 2023 12:00 | 21 December 2023 12:00 | 02 August 2023 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 4610FS-5d | 4612
4612 |  | 9107 | 9106 | 2.4.2.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -76.78d | 0 | 0 d | 21 December 2023 12:00 | 21 December 2023 12:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 4611 | 6424,4609SF-60ed,1332,6091,6418
4613 |  | 8989 |  | 2.4.2.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | -53.33d | 0 | 353.44 d | 02 September 2022 8:00 | 03 December 2023 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00
4614 |  | 9117 |  | 2.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -53.33d | 0 | 25 d | 02 September 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
4615 |  | 14769 | 3415,18235,19649 | 2.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת כלונסאות | 0 | -53.33d | 0 | 13 d | 02 September 2022 8:00 | 18 September 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 1768,4552,1778 | 4619,4616
4616 |  | 19343 | 14769 | 2.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -53.33d | 0 | 12 d | 19 September 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | NA | NA | 4615 | 4619
4617 |  | 9136 |  | 2.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מחסן | 0 | -53.33d | 0 | 212.44 d | 11 October 2022 11:00 | 09 July 2023 15:00 | 12 November 2021 11:00 | 17 April 2023 14:00
4618 |  | 9119 |  | 2.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | -53.33d | 0 | 137.44 d | 11 October 2022 11:00 | 02 April 2023 9:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 August 2022 11:00
4619 |  | 9120 | 14769,19343 | 2.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -53.33d | 0 | 35 d | 11 October 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 4615,4616 | 4627,4637,4620FF,4621
4620 |  | 19344 | 9120FF | 2.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -53.33d | 0 | 10 d | 14 November 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 4619FF | 4621
4621 |  | 9122 | 9120,19344,3419 | 2.4.2.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עמודי בטון | 0 | -53.33d | 0 | 30 d | 25 November 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4619,4620,1787 | 4622SS+7d,4623
4622 |  | 19345 | 9122SS+7d | 2.4.2.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -50.33d | 0 | 20 d | 05 December 2022 8:00 | 28 December 2022 17:00 | NA | NA | 4621SS+7d | 4623
4623 |  | 9124 | 19345,9122 | 2.4.2.2.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' תקרה | 0 | -53.33d | 0 | 32 d | 02 January 2023 11:00 | 09 February 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 4622,4621 | 4624,4626
4624 |  | 9123 | 9124 | 2.4.2.2.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 1365.13d | 0 | 8 d | 10 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 4623 | 3182SF-12d,4625
4625 |  | 9126 | 9123 | 2.4.2.2.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות | 0 | 1365.13d | 0 | 9 d | 20 February 2023 14:00 | 02 March 2023 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 4624
4626 |  | 9125 | 9124 | 2.4.2.2.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי תקרה | 0 | -53.33d | 0 | 10 d | 10 February 2023 8:00 | 22 February 2023 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 4623 | 4630
4627 |  | 9121 | 9120,9138,9139,9140 | 2.4.2.2.3.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שתית רצפה | 0 | -56.78d | 0 | 5 d | 14 March 2023 9:00 | 20 March 2023 12:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 4619,4630,4631,4632 | 4628
4628 |  | 9127 | 9121 | 2.4.2.2.3.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | רצפת בטון | 0 | -56.78d | 0 | 10 d | 20 March 2023 12:00 | 02 April 2023 9:00 | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 4627 | 4633,4747
4629 |  | 9137 |  | 2.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -56.78d | 0 | 102 d | 27 February 2023 12:00 | 09 July 2023 15:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00
4630 |  | 9138 | 9125,20906 | 2.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ספרינקלרים | 0 | -56.78d | 0 | 11 d | 27 February 2023 12:00 | 13 March 2023 9:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 4626,1802 | 4631SS,4627
4631 |  | 9139 | 9138SS | 2.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -56.78d | 0 | 6 d | 27 February 2023 12:00 | 06 March 2023 15:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 4630SS | 4632SS,4627
4632 |  | 9140 | 9139SS | 2.4.2.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תאורה | 0 | -56.78d | 0 | 12 d | 27 February 2023 12:00 | 14 March 2023 9:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 4631SS | 4627
4633 |  | 9142 | 9127 | 2.4.2.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | מידוף | 0 | -56.78d | 0 | 75 d | 02 April 2023 9:00 | 09 July 2023 15:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 4628 | 4634SS
4634 |  | 9143 | 9142SS | 2.4.2.2.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | ציוד | 0 | -56.78d | 0 | 75 d | 02 April 2023 9:00 | 09 July 2023 15:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 4633SS | 4658
4635 |  | 9131 |  | 2.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | משרדים | 0 | -61.78d | 0 | 182.44 d | 25 November 2022 11:00 | 16 July 2023 9:00 | 14 December 2021 8:00 | 28 June 2022 14:00
4636 |  | 9132 |  | 2.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | -42.33d | 0 | 47 d | 25 November 2022 11:00 | 23 January 2023 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 01 February 2022 11:00
4637 |  | 9135 | 9120 | 2.4.2.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת רצפה | 0 | -42.33d | 0 | 15 d | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 31 December 2021 14:00 | 4619 | 4638
4638 |  | 9133 | 9135,3419 | 2.4.2.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.00+ | 0 | -42.33d | 0 | 32 d | 14 December 2022 11:00 | 23 January 2023 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 4637,1787 | 4640
4639 |  | 9144 |  | 2.4.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -61.78d | 0 | 135.44 d | 23 January 2023 11:00 | 16 July 2023 9:00 | 01 February 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00
4640 |  | 9145 | 9133,3424 | 2.4.2.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בניה + חגורות | 0 | -42.33d | 0 | 12 d | 23 January 2023 11:00 | 06 February 2023 17:00 | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 17:00 | 4638,1792 | 4641FS-3d
4641 |  | 9146 | 9145FS-3d,20906 | 2.4.2.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -61.78d | 0 | 12 d | 27 February 2023 12:00 | 14 March 2023 9:00 | 13 February 2022 8:00 | 27 February 2022 14:00 | 4640FS-3d,1802 | 4642FS-3d
4642 |  | 9147 | 9146FS-3d | 2.4.2.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -61.78d | 0 | 12 d | 09 March 2023 15:00 | 24 March 2023 12:00 | 23 February 2022 11:00 | 09 March 2022 17:00 | 4641FS-3d | 4643FS-3d
4643 |  | 9148 | 9147FS-3d | 2.4.2.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -61.78d | 0 | 12 d | 21 March 2023 12:00 | 05 April 2023 8:00 | 07 March 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 4642FS-3d | 4644
4644 |  | 9149 | 9148 | 2.4.2.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בגר | 0 | -61.78d | 0 | 7 d | 05 April 2023 8:00 | 17 April 2023 12:00 | 21 March 2022 14:00 | 29 March 2022 17:00 | 4643 | 4645
4645 |  | 9150 | 9149 | 2.4.2.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ריצוף | 0 | -61.78d | 0 | 12 d | 17 April 2023 12:00 | 03 May 2023 12:00 | 30 March 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 4644 | 4646
4646 |  | 9154 | 9150 | 2.4.2.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -61.78d | 0 | 8 d | 03 May 2023 12:00 | 14 May 2023 9:00 | 13 April 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | 4645 | 4647FS-2d
4647 |  | 9155 | 9154FS-2d | 2.4.2.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -61.78d | 0 | 12 d | 10 May 2023 15:00 | 25 May 2023 11:00 | 21 April 2022 7:00 | 09 May 2022 11:00 | 4646FS-2d | 4648,4649,4650,4652
4648 |  | 9156 | 9155 | 2.4.2.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מסגרות | 0 | -56.78d | 0 | 5 d | 25 May 2023 11:00 | 01 June 2023 15:00 | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 4647 | 4653
4649 |  | 9157 | 9155 | 2.4.2.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אלומיניום | 0 | -61.78d | 0 | 10 d | 25 May 2023 11:00 | 08 June 2023 9:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 4647 | 4653
4650 |  | 9158 | 9155 | 2.4.2.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -61.78d | 0 | 10 d | 25 May 2023 11:00 | 08 June 2023 9:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 4647 | 4651FS-5d,4653
4651 |  | 9159 | 9158FS-5d | 2.4.2.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | השלמת מערכות | 0 | -43.78d | 0 | 10 d | 01 June 2023 15:00 | 14 June 2023 12:00 | 15 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 4650FS-5d | 4652
4652 |  | 9160 | 9155,9159 | 2.4.2.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -43.78d | 0 | 7 d | 14 June 2023 12:00 | 22 June 2023 15:00 | 27 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 4647,4651 | 4658
4653 |  | 9162 | 9156,9157,9158 | 2.4.2.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | נגרות סופית | 0 | -61.78d | 0 | 10 d | 08 June 2023 9:00 | 20 June 2023 15:00 | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 4648,4649,4650 | 4654FS-5d,4658
4654 |  | 9163 | 9162FS-5d | 2.4.2.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צבע סופי | 0 | -61.78d | 0 | 15 d | 14 June 2023 12:00 | 03 July 2023 12:00 | 27 May 2022 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 4653FS-5d | 4655,4658
4655 |  | 9164 | 9163 | 2.4.2.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סגירת תקרות | 0 | -61.78d | 0 | 5 d | 03 July 2023 12:00 | 09 July 2023 15:00 | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 4654 | 4656FS-2d,4658
4656 |  | 9165 | 9164FS-2d | 2.4.2.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -61.78d | 0 | 7 d | 06 July 2023 12:00 | 16 July 2023 9:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 4655FS-2d | 4658
4657 |  | 9166 |  | 2.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -61.78d | 0 | 21 d | 16 July 2023 9:00 | 10 August 2023 9:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00
4658 |  | 9167 | 9162,9163,9164,9165,9143,9160,15027 | 2.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -61.78d | 0 | 0 d | 16 July 2023 9:00 | 16 July 2023 9:00 | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 4653,4654,4655,4656,4634,4652,4749 | 4659
4659 |  | 9168 | 9167 | 2.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | בדיקות קבלה | 0 | -61.78d | 0 | 21 d | 16 July 2023 9:00 | 10 August 2023 9:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 4658 | 4660
4660 |  | 9169 | 9168,18971 | 2.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -61.78d | 0 | 0 d | 10 August 2023 9:00 | 10 August 2023 9:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 4659,1218 | 4662,6057
4661 |  | 9170 |  | 2.4.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -61.78d | 0 | 25 d | 10 August 2023 9:00 | 10 September 2023 15:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00
4662 |  | 9171 | 9169 | 2.4.2.2.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | השחלת כבילה | 0 | -61.78d | 0 | 20 d | 10 August 2023 9:00 | 04 September 2023 12:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 4660 | 4666,4663
4663 |  | 15425 | 9171 | 2.4.2.2.3.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | הדברת מזיקים | 0 | -61.78d | 0 | 5 d | 04 September 2023 12:00 | 10 September 2023 15:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 4662 | 4666,4665
4664 |  | 9172 |  | 2.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -61.78d | 0 | 30 d | 10 September 2023 15:00 | 20 October 2023 12:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00
4665 |  | 9161 | 15425 | 2.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -43.78d | 0 | 12 d | 10 September 2023 15:00 | 28 September 2023 12:00 | 15 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 4663 | 4669
4666 |  | 9173 | 9171,15425 | 2.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -61.78d | 0 | 30 d | 10 September 2023 15:00 | 20 October 2023 12:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 4662,4663 | 4669
4667 |  | 9174 |  | 2.4.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצות ומסירות | 0 | -48.78d | 0 | 48 d | 04 October 2023 15:00 | 03 December 2023 15:00 | 06 July 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00
4668 |  | 9770 | 9177SF-60ed | 2.4.2.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1198.69d | 0 | 0 d | 04 October 2023 15:00 | 04 October 2023 15:00 | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 4671SF-60ed
4669 |  | 9175 | 9173,9161 | 2.4.2.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -61.78d | 0 | 20 d | 20 October 2023 12:00 | 14 November 2023 15:00 | 23 July 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 4666,4665 | 4670FS-5d
4670 |  | 9176 | 9175FS-5d | 2.4.2.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -61.78d | 0 | 20 d | 08 November 2023 12:00 | 03 December 2023 15:00 | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | 4669FS-5d | 4671
4671 |  | 9177 | 9176 | 2.4.2.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -61.78d | 0 | 0 d | 03 December 2023 15:00 | 03 December 2023 15:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 4670 | 6424,4668SF-60ed,1332,6092,6418
4672 |  | 9178 |  | 2.4.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 104.67d | 0 | 187 d | 02 September 2022 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 22 March 2022 14:00
4673 |  | 9204 |  | 2.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 104.67d | 0 | 7 d | 02 September 2022 8:00 | 11 September 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00
4674 |  | 14767 | 3415,18235,19649 | 2.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת כלונסאות | 0 | 104.67d | 0 | 7 d | 02 September 2022 8:00 | 11 September 2022 14:00 | 17 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 1768,4552,1778 | 4676FS+60d
4675 |  | 9205 |  | 2.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | שלד | 0 | 104.67d | 0 | 115 d | 05 December 2022 8:00 | 30 April 2023 17:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 March 2022 11:00
4676 |  | 9180 | 14767FS+60d | 2.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 104.67d | 0 | 20 d | 05 December 2022 8:00 | 28 December 2022 17:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 4674FS+60d | 4677
4677 |  | 9181 | 9180 | 2.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת רצפה | 0 | 104.67d | 0 | 20 d | 29 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 4676 | 4678
4678 |  | 9182 | 9181,3419 | 2.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קונסטר' פלדה | 0 | 104.67d | 0 | 35 d | 23 January 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 4677,1787 | 4679,3186SF-12d
4679 |  | 9183 | 9182 | 2.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | חיפוי תקרה | 0 | 104.67d | 0 | 40 d | 07 March 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 26 January 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 4678 | 4682
4680 |  | 14170 |  | 2.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הרצות ומסירות | 0 | 143.67d | 0 | 44 d | 08 March 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | 21 January 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00
4681 |  | 14172 | 14169SF-60ed | 2.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1361.13d | 0 | 0 d | 08 March 2023 11:00 | 08 March 2023 11:00 | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 4683SF-60ed
4682 |  | 14171 | 9183 | 2.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 104.67d | 0 | 5 d | 01 May 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 4679 | 4683
4683 |  | 14169 | 14171 | 2.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 104.67d | 0 | 0 d | 07 May 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 4682 | 1332,4681SF-60ed,6093
4684 |  | 20399 |  | 2.4.2.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | מבנה 330 | 0.12 | 1185.69d | 0 | 395.11 d | 30 May 2022 8:00 | 20 October 2023 12:00 | NA | NA
4685 |  | 20400 |  | 2.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.75 | -36.67d | 0 | 96.67 d | 30 May 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA
4686 |  | 20401 | 17568 | 2.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 60 d | 30 May 2022 8:00 | 12 August 2022 11:00 | NA | NA | 1385 | 4687
4687 |  | 20402 | 20401,20457 | 2.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -40.33d | 0 | 13 d | 02 September 2022 8:00 | 18 September 2022 17:00 | NA | NA | 4686,1774 | 4688
4688 |  | 20403 | 20402 | 2.4.2.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -40.33d | 0 | 7 d | 19 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 4687 | 4690
4689 |  | 20404 |  | 2.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | שלד | 0 | -40.33d | 0 | 118 d | 30 September 2022 11:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA
4690 |  | 20416 | 20403 | 2.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד (כולל הגרעין) | 0 | -40.33d | 0 | 30 d | 30 September 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 4688 | 4692,4691
4691 |  | 20417 | 20416 | 2.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עמודי יסוד | 0 | -40.33d | 0 | 8 d | 14 November 2022 8:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 4690 | 4692
4692 |  | 20418 | 20416,20417 | 2.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | יציקת רצפה (כולל הגרעין) | 0 | -40.33d | 0 | 22 d | 23 November 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA | 4690,4691 | 4693
4693 |  | 20419 | 20418 | 2.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קירות גרעין | 0 | -40.33d | 0 | 16 d | 20 December 2022 14:00 | 09 January 2023 14:00 | NA | NA | 4692 | 4696,4694
4694 |  | 20420 | 20419 | 2.4.2.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | תקרת גרעין | 0 | -40.33d | 0 | 11 d | 09 January 2023 14:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 4693 | 4695
4695 |  | 20421 | 20420 | 2.4.2.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | יציקת מעקות גרעין | 0 | -40.33d | 0 | 10 d | 23 January 2023 11:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | 4694 | 4703
4696 |  | 20422 | 20419 | 2.4.2.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קירות סככות | 0 | 43.67d | 0 | 21 d | 09 January 2023 14:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | 4693 | 4698,4697
4697 |  | 20423 | 20422 | 2.4.2.2.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עמודי פלדה | 0 | 43.67d | 0 | 4 d | 05 February 2023 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 4696 | 4698
4698 |  | 20424 | 20422,20423 | 2.4.2.2.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קונסט' פלדה - גג | 0 | 43.67d | 0 | 10 d | 09 February 2023 8:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 4696,4697 | 4699
4699 |  | 20425 | 20424 | 2.4.2.2.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | חיפוי גג | 0 | 43.67d | 0 | 7 d | 21 February 2023 14:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA | 4698 | 4701
4700 |  | 20405 |  | 2.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | עבודות גמר ומערכות סככות | 0 | 43.67d | 0 | 45 d | 02 March 2023 8:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA
4701 |  | 20406 | 20425,20906 | 2.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | אינסטלציה, חשמל, ספרינקלרים | 0 | 43.67d | 0 | 45 d | 02 March 2023 8:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 4699,1802 | 4724
4702 |  | 20434 |  | 2.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עבודות גמר ומערכות גרעין | 0 | -40.33d | 0 | 136.44 d | 05 February 2023 8:00 | 28 July 2023 12:00 | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
4703 |  | 20435 | 20421,3424 | 2.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | בניה + חגורות | 0 | -40.33d | 0 | 12 d | 05 February 2023 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 4695,1792 | 4704FS-3d
4704 |  | 20436 | 20435FS-3d,20906 | 2.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -49.78d | 0 | 12 d | 27 February 2023 12:00 | 14 March 2023 9:00 | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 4703FS-3d,1802 | 4705FS-3d
4705 |  | 20437 | 20436FS-3d | 2.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -49.78d | 0 | 12 d | 09 March 2023 15:00 | 24 March 2023 12:00 | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | 4704FS-3d | 4706FS-3d
4706 |  | 20438 | 20437FS-3d | 2.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -49.78d | 0 | 12 d | 21 March 2023 12:00 | 05 April 2023 8:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 4705FS-3d | 4707
4707 |  | 20439 | 20438 | 2.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | בגר | 0 | -49.78d | 0 | 10 d | 05 April 2023 8:00 | 20 April 2023 12:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 4706 | 4708
4708 |  | 20440 | 20439 | 2.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | ריצוף | 0 | -49.78d | 0 | 5 d | 20 April 2023 12:00 | 28 April 2023 9:00 | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 4707 | 4709
4709 |  | 20441 | 20440 | 2.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -49.78d | 0 | 7 d | 28 April 2023 9:00 | 07 May 2023 15:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 4708 | 4710FS-2d
4710 |  | 20442 | 20441FS-2d | 2.4.2.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -49.78d | 0 | 10 d | 04 May 2023 12:00 | 17 May 2023 9:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 4709FS-2d | 4711FS-2d
4711 |  | 20443 | 20442FS-2d | 2.4.2.2.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -49.78d | 0 | 5 d | 15 May 2023 9:00 | 21 May 2023 12:00 | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | 4710FS-2d | 4712
4712 |  | 20444 | 20443 | 2.4.2.2.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -49.78d | 0 | 5 d | 21 May 2023 12:00 | 28 May 2023 15:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 4711 | 4713FS-2d
4713 |  | 20445 | 20444FS-2d | 2.4.2.2.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -49.78d | 0 | 12 d | 24 May 2023 12:00 | 09 June 2023 9:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 4712FS-2d | 4714,4715,4716,4718
4714 |  | 20446 | 20445 | 2.4.2.2.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מסגרות | 0 | -21.78d | 0 | 5 d | 09 June 2023 9:00 | 15 June 2023 12:00 | 04 July 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 4713 | 4719
4715 |  | 20447 | 20445 | 2.4.2.2.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | אלומיניום | 0 | -26.78d | 0 | 10 d | 09 June 2023 9:00 | 21 June 2023 15:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 4713 | 4719
4716 |  | 20448 | 20445 | 2.4.2.2.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -49.78d | 0 | 10 d | 09 June 2023 9:00 | 21 June 2023 15:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 4713 | 4717FS-5d,4719
4717 |  | 20449 | 20448FS-5d | 2.4.2.2.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | השלמת מערכות | 0 | -49.78d | 0 | 10 d | 15 June 2023 12:00 | 28 June 2023 9:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 4716FS-5d | 4718
4718 |  | 20450 | 20445,20449 | 2.4.2.2.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -49.78d | 0 | 7 d | 28 June 2023 9:00 | 06 July 2023 12:00 | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 4713,4717 | 4535
4719 |  | 20451 | 20446,20447,20448 | 2.4.2.2.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | נגרות סופית | 0 | -26.78d | 0 | 10 d | 21 June 2023 15:00 | 04 July 2023 12:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | 4714,4715,4716 | 4720FS-5d
4720 |  | 20452 | 20451FS-5d | 2.4.2.2.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | צבע סופי | 0 | -26.78d | 0 | 15 d | 28 June 2023 9:00 | 17 July 2023 9:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 4719FS-5d | 4721
4721 |  | 20453 | 20452 | 2.4.2.2.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | סגירת תקרות | 0 | -26.78d | 0 | 5 d | 17 July 2023 9:00 | 23 July 2023 12:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | 4720 | 4722FS-2d
4722 |  | 20454 | 20453FS-2d | 2.4.2.2.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -26.78d | 0 | 7 d | 20 July 2023 9:00 | 28 July 2023 12:00 | 14 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 4721FS-2d | 4724
4723 |  | 20407 |  | 2.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -26.78d | 0 | 21 d | 28 July 2023 12:00 | 23 August 2023 15:00 | NA | NA
4724 |  | 20408 | 20406,20454 | 2.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -26.78d | 0 | 0 d | 28 July 2023 12:00 | 28 July 2023 12:00 | NA | NA | 4701,4722 | 4725
4725 |  | 20409 | 20408 | 2.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | בדיקות קבלה | 0 | -26.78d | 0 | 21 d | 28 July 2023 12:00 | 23 August 2023 15:00 | NA | NA | 4724 | 4726
4726 |  | 20410 | 20409 | 2.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -26.78d | 0 | 0 d | 23 August 2023 15:00 | 23 August 2023 15:00 | NA | NA | 4725 | 4728,6058
4727 |  | 20411 |  | 2.4.2.2.5.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -26.78d | 0 | 10 d | 23 August 2023 15:00 | 05 September 2023 12:00 | NA | NA
4728 |  | 20412 | 20410 | 2.4.2.2.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330 |  | השחלת כבילה | 0 | -26.78d | 0 | 7 d | 23 August 2023 15:00 | 01 September 2023 9:00 | NA | NA | 4726 | 4729
4729 |  | 20413 | 20412 | 2.4.2.2.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330 |  | הדברת מזיקים | 0 | -26.78d | 0 | 3 d | 01 September 2023 9:00 | 05 September 2023 12:00 | NA | NA | 4728 | 4731,4732
4730 |  | 20414 |  | 2.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -26.78d | 0 | 10 d | 05 September 2023 12:00 | 19 September 2023 9:00 | NA | NA
4731 |  | 20415 | 20413 | 2.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 1214.69d | 0 | 5 d | 05 September 2023 12:00 | 11 September 2023 15:00 | NA | NA | 4729
4732 |  | 20426 | 20413 | 2.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -26.78d | 0 | 10 d | 05 September 2023 12:00 | 19 September 2023 9:00 | NA | NA | 4729 | 4735
4733 |  | 20427 |  | 2.4.2.2.5.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | הרצות ומסירות | 0 | -4.44d | 0 | 46.33 d | 21 August 2023 12:00 | 20 October 2023 12:00 | NA | NA
4734 |  | 20428 | 20431SF-60ed | 2.4.2.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1232.02d | 0 | 0 d | 21 August 2023 12:00 | 21 August 2023 12:00 | NA | NA | 4737SF-60ed
4735 |  | 20429 | 20426 | 2.4.2.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -26.78d | 0 | 12 d | 19 September 2023 9:00 | 05 October 2023 15:00 | NA | NA | 4732 | 4736
4736 |  | 20430 | 20429 | 2.4.2.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -26.78d | 0 | 12 d | 05 October 2023 15:00 | 20 October 2023 12:00 | NA | NA | 4735 | 4737
4737 |  | 20431 | 20430 | 2.4.2.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -26.78d | 0 | 0 d | 20 October 2023 12:00 | 20 October 2023 12:00 | NA | NA | 4736 | 4734SF-60ed,6094,1332,6418
4738 |  | 15021 |  | 2.4.2.2.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 330, SL, SN | 0.39000000000000001 | -43.67d | 0 | 328.33 d | 24 April 2022 14:00 | 22 June 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 18 January 2023 14:00
4739 |  | 15022 | 14988 | 2.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | 4130 | 4740,4885,5145SS
4740 |  | 15023 | 15022 | 2.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 28 April 2022 14:00 | 11 May 2022 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 4739 | 4741
4741 |  | 15024 | 15023 | 2.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 32 d | 11 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 14 October 2022 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 4740 | 4747,4742
4742 |  | 21316 | 15024 | 2.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0.76000000000000001 | 67.33d | 0 | 35 d | 01 August 2022 8:00 | 12 September 2022 17:00 | NA | NA | 4741 | 4743
4743 |  | 21317 | 21316 | 2.4.2.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 67.33d | 0 | 20 d | 13 September 2022 8:00 | 14 October 2022 14:00 | NA | NA | 4742 | 4745,4744
4744 |  | 21318 | 21317 | 2.4.2.2.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 67.33d | 0 | 12 d | 18 October 2022 8:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA | 4743 | 4745
4745 |  | 21319 | 21317,21318 | 2.4.2.2.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 67.33d | 0 | 9 d | 01 November 2022 14:00 | 13 November 2022 11:00 | NA | NA | 4743,4744 | 4746
4746 |  | 21320 | 21319 | 2.4.2.2.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 67.33d | 0 | 9 d | 13 November 2022 11:00 | 23 November 2022 14:00 | NA | NA | 4745 | 4747
4747 |  | 15025 | 15024,9127,8961,21320 | 2.4.2.2.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -43.67d | 0 | 24 d | 13 April 2023 8:00 | 14 May 2023 17:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 4741,4628,4566,4746 | 4748
4748 |  | 15026 | 15025 | 2.4.2.2.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -43.67d | 0 | 9 d | 15 May 2023 8:00 | 25 May 2023 10:00 | 12 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 4747 | 4749
4749 |  | 15027 | 15026 | 2.4.2.2.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -43.67d | 0 | 22 d | 25 May 2023 10:00 | 22 June 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 4748 | 4658
4750 |  | 7806 |  | 2.4.2.2.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 4.0000000000000001E-2 | 1005.13d | 0 | 745.56 d | 28 October 2021 12:00 | 05 June 2024 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00
4751 |  | 1937 |  | 2.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 4.0000000000000001E-2 | 1005.13d | 0 | 745.56 d | 28 October 2021 12:00 | 05 June 2024 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00
4752 |  | 8276 |  | 2.4.2.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0.68000000000000005 | -207.33d | 0 | 347.56 d | 28 October 2021 12:00 | 15 January 2023 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00
4753 |  | 8277 | 1663,14710SS | 2.4.2.2.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 28 October 2021 12:00 | 15 December 2021 15:00 | 18 October 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 4476,3268SS | 4757FS+15d,4773FS+30d,4754,4825
4754 |  | 14787 | 8277,3589,19625,20700,21390 | 2.4.2.2.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | -207.33d | 0 | 18 d | 25 December 2022 8:00 | 15 January 2023 17:00 | 24 October 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 4753,1843,1851,1846,1879 | 4757,4773
4755 |  | 8278 |  | 2.4.2.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מחסן | 0 | -207.33d | 0 | 299 d | 16 January 2023 8:00 | 29 January 2024 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2023 11:00
4756 |  | 8279 |  | 2.4.2.2.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | -207.33d | 0 | 132 d | 16 January 2023 8:00 | 03 July 2023 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00
4757 |  | 8280 | 8277FS+15d,14787 | 2.4.2.2.7.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -207.33d | 0 | 22 d | 16 January 2023 8:00 | 12 February 2023 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 02 February 2022 11:00 | 4753FS+15d,4754 | 4758
4758 |  | 8287 | 8280 | 2.4.2.2.7.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | רצפת בטון | 0 | -207.33d | 0 | 18 d | 12 February 2023 11:00 | 06 March 2023 11:00 | 02 February 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 4757 | 4759
4759 |  | 8282 | 8287,3593,21399 | 2.4.2.2.7.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -207.33d | 0 | 30 d | 06 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 4758,1860,1888 | 4760
4760 |  | 8283 | 8282 | 2.4.2.2.7.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' קירות | 0 | -207.33d | 0 | 12 d | 16 April 2023 8:00 | 01 May 2023 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 4759 | 4761,3190SF-12d
4761 |  | 8284 | 8283 | 2.4.2.2.7.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' תקרה | 0 | -207.33d | 0 | 18 d | 02 May 2023 8:00 | 23 May 2023 17:00 | 18 April 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 4760 | 4762
4762 |  | 8285 | 8284 | 2.4.2.2.7.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי תקרה | 0 | -207.33d | 0 | 20 d | 24 May 2023 8:00 | 19 June 2023 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 4761 | 4763FF+12d
4763 |  | 8286 | 8285FF+12d | 2.4.2.2.7.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות | 0 | -207.33d | 0 | 10 d | 21 June 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 4762FF+12d | 4765,4797
4764 |  | 8288 |  | 2.4.2.2.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -207.33d | 0 | 167 d | 04 July 2023 8:00 | 29 January 2024 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00
4765 |  | 8289 | 8286,20916,21414 | 2.4.2.2.7.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -207.33d | 0 | 55 d | 04 July 2023 8:00 | 10 September 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 4763,1875,1903 | 4766SS,4768
4766 |  | 8290 | 8289SS | 2.4.2.2.7.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חלונות אלומיניום | 0 | -175.33d | 0 | 8 d | 04 July 2023 8:00 | 13 July 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 4765SS | 4767
4767 |  | 8291 | 8290 | 2.4.2.2.7.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | דלתות | 0 | -175.33d | 0 | 15 d | 13 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 03 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 4766 | 4768
4768 |  | 8292 | 8291,8289 | 2.4.2.2.7.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד וצבע | 0 | -207.33d | 0 | 12 d | 10 September 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00 | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 4767,4765 | 4769
4769 |  | 8293 | 8292 | 2.4.2.2.7.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | מידוף | 0 | -207.33d | 0 | 100 d | 28 September 2023 8:00 | 29 January 2024 17:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 4768 | 4770SS,3193SF-12d
4770 |  | 8294 | 8293SS | 2.4.2.2.7.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד | 0 | -207.33d | 0 | 100 d | 28 September 2023 8:00 | 29 January 2024 17:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 4769SS | 4809,3193SF-12d
4771 |  | 8295 |  | 2.4.2.2.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -98.33d | 0 | 190 d | 16 January 2023 8:00 | 13 September 2023 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00
4772 |  | 8296 |  | 2.4.2.2.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | -98.33d | 0 | 65 d | 16 January 2023 8:00 | 05 April 2023 13:00 | 06 January 2022 8:00 | 27 March 2022 17:00
4773 |  | 8335 | 8277FS+30d,14787 | 2.4.2.2.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -98.33d | 0 | 20 d | 16 January 2023 8:00 | 08 February 2023 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2022 11:00 | 4753FS+30d,4754 | 4774
4774 |  | 8297 | 8335 | 2.4.2.2.7.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת רצפה | 0 | -98.33d | 0 | 15 d | 09 February 2023 8:00 | 27 February 2023 17:00 | 31 January 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 4773 | 4775
4775 |  | 8298 | 8297 | 2.4.2.2.7.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -98.33d | 0 | 20 d | 28 February 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 18 February 2022 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 4774 | 4776,4797
4776 |  | 8541 | 8298 | 2.4.2.2.7.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת מעקות | 0 | -98.33d | 0 | 10 d | 24 March 2023 8:00 | 05 April 2023 13:00 | 15 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 4775 | 4778,4827
4777 |  | 8299 |  | 2.4.2.2.7.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -98.33d | 0 | 125 d | 07 April 2023 8:00 | 13 September 2023 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00
4778 |  | 8300 | 8541,3598,21404 | 2.4.2.2.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בניה + חגורות | 0 | -98.33d | 0 | 12 d | 07 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 4776,1865,1893 | 4779FS-3d
4779 |  | 8301 | 8300FS-3d,20916,21414 | 2.4.2.2.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -98.33d | 0 | 12 d | 20 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 4778FS-3d,1875,1903 | 4780FS-3d
4780 |  | 8302 | 8301FS-3d | 2.4.2.2.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -98.33d | 0 | 12 d | 03 May 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 4779FS-3d | 4781FS-3d
4781 |  | 8303 | 8302FS-3d | 2.4.2.2.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -98.33d | 0 | 12 d | 14 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 01 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 4780FS-3d | 4782FS-3d
4782 |  | 8304 | 8303FS-3d | 2.4.2.2.7.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בגר | 0 | -98.33d | 0 | 15 d | 25 May 2023 7:00 | 13 June 2023 17:00 | 13 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 4781FS-3d | 4783
4783 |  | 8305 | 8304 | 2.4.2.2.7.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריצוף | 0 | -98.33d | 0 | 5 d | 14 June 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 4782 | 4784
4784 |  | 8309 | 8305 | 2.4.2.2.7.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -98.33d | 0 | 7 d | 20 June 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 4783 | 4785FS-2d
4785 |  | 8310 | 8309FS-2d | 2.4.2.2.7.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -98.33d | 0 | 12 d | 26 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 4784FS-2d | 4786,4787,4788,4790
4786 |  | 8311 | 8310 | 2.4.2.2.7.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות | 0 | -93.33d | 0 | 5 d | 11 July 2023 11:00 | 17 July 2023 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 4785 | 4791
4787 |  | 8312 | 8310 | 2.4.2.2.7.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אלומיניום | 0 | -98.33d | 0 | 10 d | 11 July 2023 11:00 | 23 July 2023 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 4785 | 4791
4788 |  | 8313 | 8310 | 2.4.2.2.7.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -98.33d | 0 | 10 d | 11 July 2023 11:00 | 23 July 2023 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 4785 | 4789FS-5d,4791
4789 |  | 8314 | 8313FS-5d | 2.4.2.2.7.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת מערכות | 0 | -68.33d | 0 | 10 d | 17 July 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 4788FS-5d | 4790
4790 |  | 8315 | 8310,8314 | 2.4.2.2.7.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -68.33d | 0 | 7 d | 30 July 2023 11:00 | 07 August 2023 14:00 | 18 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 4785,4789 | 4809
4791 |  | 8317 | 8311,8312,8313 | 2.4.2.2.7.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | נגרות סופית | 0 | -98.33d | 0 | 10 d | 24 July 2023 8:00 | 04 August 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 4786,4787,4788 | 4792FS-5d
4792 |  | 8318 | 8317FS-5d | 2.4.2.2.7.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צבע סופי | 0 | -98.33d | 0 | 15 d | 30 July 2023 11:00 | 16 August 2023 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 4791FS-5d | 4793
4793 |  | 8319 | 8318 | 2.4.2.2.7.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סגירת תקרות | 0 | -98.33d | 0 | 5 d | 17 August 2023 8:00 | 23 August 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 4792 | 4794FS-2d
4794 |  | 8320 | 8319FS-2d | 2.4.2.2.7.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -98.33d | 0 | 7 d | 21 August 2023 11:00 | 29 August 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 4793FS-2d | 4809,4795
4795 |  | 13961 | 8320 | 2.4.2.2.7.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריהוט | 0 | -98.33d | 0 | 12 d | 29 August 2023 14:00 | 13 September 2023 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 4794 | 4809
4796 |  | 15028 |  | 2.4.2.2.7.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | פיתוח אזורי - 320, SM | 0 | -113.33d | 0 | 73 d | 04 July 2023 8:00 | 05 October 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00
4797 |  | 15029 | 8298,8286 | 2.4.2.2.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חישוף | 0 | -113.33d | 0 | 3 d | 04 July 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 4775,4763 | 4798
4798 |  | 15030 | 15029 | 2.4.2.2.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עיבוד שתית | 0 | -113.33d | 0 | 5 d | 07 July 2023 8:00 | 13 July 2023 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 4797 | 4799
4799 |  | 15031 | 15030 | 2.4.2.2.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות עפר | 0 | -113.33d | 0 | 11 d | 13 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 03 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 4798 | 4805,4800
4800 |  | 21321 | 15031 | 2.4.2.2.7.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ביוב | 0 | -113.33d | 0 | 6 d | 27 July 2023 8:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | 4799 | 4801
4801 |  | 21322 | 21321 | 2.4.2.2.7.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ניקוז | 0 | -113.33d | 0 | 6 d | 03 August 2023 11:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | 4800 | 4803,4802
4802 |  | 21323 | 21322 | 2.4.2.2.7.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תשתיות תקשורת | 0 | -113.33d | 0 | 4 d | 10 August 2023 14:00 | 15 August 2023 17:00 | NA | NA | 4801 | 4803
4803 |  | 21324 | 21322,21323 | 2.4.2.2.7.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -113.33d | 0 | 6 d | 16 August 2023 8:00 | 23 August 2023 11:00 | NA | NA | 4801,4802 | 4804
4804 |  | 21325 | 21324 | 2.4.2.2.7.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תשתיות חשמל | 0 | -113.33d | 0 | 6 d | 23 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 4803 | 4805
4805 |  | 15032 | 15031,21325 | 2.4.2.2.7.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מצע | 0 | -113.33d | 0 | 15 d | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 4799,4804 | 4806
4806 |  | 15033 | 15032 | 2.4.2.2.7.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אספלט | 0 | -113.33d | 0 | 6 d | 19 September 2023 14:00 | 28 September 2023 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 4805 | 4807
4807 |  | 15034 | 15033 | 2.4.2.2.7.1.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנים 320, SM |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -113.33d | 0 | 5 d | 29 September 2023 8:00 | 05 October 2023 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 4806 | 4809
4808 |  | 8323 |  | 2.4.2.2.7.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -207.33d | 0 | 21 d | 29 January 2024 17:00 | 25 February 2024 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00
4809 |  | 8324 | 8294,8320,8563,8315,13961,15034 | 2.4.2.2.7.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -207.33d | 0 | 0 d | 29 January 2024 17:00 | 29 January 2024 17:00 | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 4770,4794,4956,4790,4795,4807 | 4810
4810 |  | 8325 | 8324 | 2.4.2.2.7.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | בדיקות קבלה | 0 | -207.33d | 0 | 21 d | 30 January 2024 8:00 | 25 February 2024 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 4809 | 4811
4811 |  | 8326 | 8325,18971 | 2.4.2.2.7.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -207.33d | 0 | 0 d | 25 February 2024 11:00 | 25 February 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 4810,1218 | 4813,6059
4812 |  | 8327 |  | 2.4.2.2.7.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -207.33d | 0 | 25 d | 25 February 2024 11:00 | 26 March 2024 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00
4813 |  | 8328 | 8326 | 2.4.2.2.7.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | השחלת כבילה | 0 | -207.33d | 0 | 20 d | 25 February 2024 11:00 | 20 March 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 4811 | 4817,4814
4814 |  | 15426 | 8328 | 2.4.2.2.7.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הדברת מזיקים | 0 | -207.33d | 0 | 5 d | 20 March 2024 11:00 | 26 March 2024 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 4813 | 4817,4816
4815 |  | 8329 |  | 2.4.2.2.7.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -207.33d | 0 | 25 d | 26 March 2024 14:00 | 30 April 2024 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00
4816 |  | 8316 | 15426 | 2.4.2.2.7.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -194.33d | 0 | 12 d | 26 March 2024 14:00 | 10 April 2024 11:00 | 29 March 2023 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 4814 | 4820
4817 |  | 8330 | 8328,15426 | 2.4.2.2.7.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -207.33d | 0 | 25 d | 26 March 2024 14:00 | 30 April 2024 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 4813,4814 | 4820
4818 |  | 8331 |  | 2.4.2.2.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצות ומסירות | 0 | -191d | 0 | 44.33 d | 06 April 2024 14:00 | 05 June 2024 14:00 | 09 April 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00
4819 |  | 9972 | 8334SF-60ed | 2.4.2.2.7.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1049.47d | 0 | 0 d | 06 April 2024 14:00 | 06 April 2024 14:00 | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 4822SF-60ed
4820 |  | 8332 | 8330,9517,8316 | 2.4.2.2.7.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -207.33d | 0 | 20 d | 30 April 2024 14:00 | 27 May 2024 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 4817,4830,4816 | 4821FS-12d
4821 |  | 8333 | 8332FS-12d | 2.4.2.2.7.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -207.33d | 0 | 20 d | 10 May 2024 8:00 | 05 June 2024 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 4820FS-12d | 4822
4822 |  | 8334 | 8333 | 2.4.2.2.7.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -207.33d | 0 | 0 d | 05 June 2024 14:00 | 05 June 2024 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 4821 | 6424,4819SF-60ed,1332,6095,6418
4823 |  | 7796 |  | 2.4.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | סככה SM | 0 | 95.67d | 0 | 168 d | 25 December 2022 8:00 | 25 July 2023 17:00 | 24 October 2021 14:00 | 14 July 2022 11:00
4824 |  | 9511 |  | 2.4.2.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 95.67d | 0 | 10 d | 25 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00
4825 |  | 14786 | 3589,8277,19625,21390 | 2.4.2.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | 95.67d | 0 | 10 d | 25 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 1843,4753,1851,1879 | 4827
4826 |  | 9513 |  | 2.4.2.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | שלד | 0 | 22.67d | 0 | 75 d | 07 April 2023 8:00 | 13 July 2023 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00
4827 |  | 9514 | 8541,14786 | 2.4.2.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 22.67d | 0 | 15 d | 07 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 4776,4825 | 4828
4828 |  | 9515 | 9514 | 2.4.2.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת רצפה | 0 | 22.67d | 0 | 15 d | 30 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 4827 | 4829
4829 |  | 9516 | 9515,3593,21399 | 2.4.2.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קונסטר' פלדה | 0 | 22.67d | 0 | 20 d | 17 May 2023 14:00 | 12 June 2023 17:00 | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 4828,1860,1888 | 4830,3197SF-12d
4830 |  | 9517 | 9516 | 2.4.2.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | חיפוי תקרה | 0 | 22.67d | 0 | 25 d | 13 June 2023 8:00 | 13 July 2023 11:00 | 31 May 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 4829 | 4820,4833
4831 |  | 13374 |  | 2.4.2.2.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הרצות ומסירות | 0 | 79d | 0 | 48.33 d | 26 May 2023 17:00 | 25 July 2023 17:00 | 15 May 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00
4832 |  | 13373 | 13370SF-60ed | 2.4.2.2.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1301.47d | 0 | 0 d | 26 May 2023 17:00 | 26 May 2023 17:00 | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 4834SF-60ed
4833 |  | 13371 | 9517 | 2.4.2.2.7.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 40.67d | 0 | 10 d | 13 July 2023 11:00 | 25 July 2023 17:00 | 03 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 4830 | 4834
4834 |  | 13370 | 13371 | 2.4.2.2.7.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 40.67d | 0 | 0 d | 25 July 2023 17:00 | 25 July 2023 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 4833 | 4832SF-60ed,6424,1332,6096,6418
4835 |  | 1690 |  | 2.4.2.2.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.10000000000000001 | 1165.8d | 0 | 562.67 d | 25 November 2021 8:00 | 14 November 2023 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 June 2023 17:00
4836 |  | 8468 |  | 2.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 217.67 d | 25 November 2021 8:00 | 24 August 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00
4837 |  | 8469 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 25 November 2021 8:00 | 28 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 3268SS+17d | 4839,4838
4838 |  | 18237 | 8469 | 2.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 4837 | 4839
4839 |  | 1691 | 8469,3763,18237,19617 | 2.4.2.2.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 31 July 2022 8:00 | 15 August 2022 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 4837,1941,4838,1945 | 4842,4840FS+1d
4840 |  | 18626 | 1691FS+1d | 2.4.2.2.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 16 August 2022 14:00 | 24 August 2022 17:00 | NA | NA | 4839FS+1d | 4842
4841 |  | 8696 |  | 2.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | שלד | 0 | -30.67d | 0 | 68 d | 11 September 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 22 May 2022 17:00
4842 |  | 8697 | 1691,18626 | 2.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -30.67d | 0 | 20 d | 11 September 2022 8:00 | 12 October 2022 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 4839,4840 | 4843FF
4843 |  | 18627 | 8697FF | 2.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -30.67d | 0 | 5 d | 03 October 2022 8:00 | 12 October 2022 14:00 | NA | NA | 4842FF | 4844
4844 |  | 8699 | 18627,3767 | 2.4.2.2.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עמודי בטון | 0 | -30.67d | 0 | 4 d | 12 October 2022 14:00 | 19 October 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 4843,1954 | 4845
4845 |  | 8701 | 8699 | 2.4.2.2.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | -30.67d | 0 | 12 d | 20 October 2022 8:00 | 03 November 2022 14:00 | 08 March 2022 8:00 | 07 April 2022 11:00 | 4844 | 4849,4846,3201SF
4846 |  | 18628 | 8701 | 2.4.2.2.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | 12.33d | 0 | 6 d | 03 November 2022 14:00 | 10 November 2022 17:00 | NA | NA | 4845 | 4847,4864,4861
4847 |  | 8700 | 18628 | 2.4.2.2.8.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 123.33d | 0 | 4 d | 11 November 2022 8:00 | 16 November 2022 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 07 March 2022 17:00 | 4846 | 4848
4848 |  | 8703 | 8700 | 2.4.2.2.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | 123.33d | 0 | 6 d | 16 November 2022 11:00 | 23 November 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 4847 | 4893
4849 |  | 8702 | 8701 | 2.4.2.2.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | -30.67d | 0 | 3 d | 03 November 2022 14:00 | 07 November 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 4845 | 4853
4850 |  | 18630 | 8705,8706,8707 | 2.4.2.2.8.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | שתית רצפה | 0 | -46.67d | 0 | 2 d | 06 December 2022 11:00 | 08 December 2022 11:00 | NA | NA | 4853,4854,4855 | 4851
4851 |  | 8698 | 18630 | 2.4.2.2.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | -46.67d | 0 | 4 d | 08 December 2022 11:00 | 13 December 2022 14:00 | 14 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 4850 | 4856
4852 |  | 8704 |  | 2.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -46.67d | 0 | 174 d | 28 November 2022 8:00 | 06 July 2023 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00
4853 |  | 8705 | 8702,20925 | 2.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ספרינקלרים | 0 | -46.67d | 0 | 5 d | 28 November 2022 8:00 | 04 December 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 30 August 2022 14:00 | 4849,1967 | 4854SS,4850
4854 |  | 8706 | 8705SS | 2.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -46.67d | 0 | 4 d | 28 November 2022 8:00 | 01 December 2022 17:00 | 23 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 4853SS | 4855SS,4850
4855 |  | 8707 | 8706SS | 2.4.2.2.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תאורה | 0 | -46.67d | 0 | 7 d | 28 November 2022 8:00 | 06 December 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 4854SS | 4850
4856 |  | 8709 | 8698 | 2.4.2.2.8.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | -46.67d | 0 | 25 d | 13 December 2022 14:00 | 12 January 2023 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 4851 | 4857SS,3204SF
4857 |  | 8710 | 8709SS | 2.4.2.2.8.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ציוד | 0 | -46.67d | 0 | 25 d | 13 December 2022 14:00 | 12 January 2023 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 4856SS | 4896,4858FS+99d
4858 |  | 17089 | 8710FS+99d | 2.4.2.2.8.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | -46.67d | 0 | 37 d | 21 May 2023 11:00 | 06 July 2023 11:00 | NA | NA | 4857FS+99d | 4896,3207SF
4859 |  | 8502 |  | 2.4.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 8.33d | 0 | 132 d | 11 November 2022 8:00 | 27 April 2023 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00
4860 |  | 8506 |  | 2.4.2.2.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 13.33d | 0 | 127 d | 11 November 2022 8:00 | 20 April 2023 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00
4861 |  | 8505 | 18628 | 2.4.2.2.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 50.33d | 0 | 45 d | 11 November 2022 8:00 | 05 January 2023 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 4846 | 4862
4862 |  | 8504 | 8505,8721 | 2.4.2.2.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 13.33d | 0 | 45 d | 21 February 2023 8:00 | 20 April 2023 11:00 | 27 May 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 4861,4873 | 4896
4863 |  | 8711 |  | 2.4.2.2.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 8.33d | 0 | 132 d | 11 November 2022 8:00 | 27 April 2023 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00
4864 |  | 8712 | 18628,3772 | 2.4.2.2.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 12.33d | 0 | 12 d | 11 November 2022 8:00 | 25 November 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 4846,1958 | 4865FS-3d
4865 |  | 8713 | 8712FS-3d,20925 | 2.4.2.2.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 8.33d | 0 | 12 d | 28 November 2022 8:00 | 12 December 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 4864FS-3d,1967 | 4866FS-3d
4866 |  | 8714 | 8713FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 8.33d | 0 | 12 d | 08 December 2022 11:00 | 22 December 2022 17:00 | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 4865FS-3d | 4867FS-3d
4867 |  | 8715 | 8714FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 8.33d | 0 | 12 d | 20 December 2022 8:00 | 03 January 2023 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 4866FS-3d | 4868FS-3d
4868 |  | 8716 | 8715FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 8.33d | 0 | 15 d | 30 December 2022 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 4867FS-3d | 4869FS-3d
4869 |  | 8717 | 8716FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 8.33d | 0 | 10 d | 15 January 2023 11:00 | 26 January 2023 14:00 | 18 April 2022 8:00 | 01 May 2022 14:00 | 4868FS-3d | 4870FS-3d
4870 |  | 8718 | 8717FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 8.33d | 0 | 7 d | 23 January 2023 14:00 | 31 January 2023 17:00 | 27 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 4869FS-3d | 4871FS-2d
4871 |  | 8719 | 8718FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 8.33d | 0 | 10 d | 30 January 2023 8:00 | 10 February 2023 11:00 | 03 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 4870FS-2d | 4872FS-2d
4872 |  | 8720 | 8719FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 8.33d | 0 | 5 d | 08 February 2023 11:00 | 14 February 2023 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 4871FS-2d | 4873
4873 |  | 8721 | 8720 | 2.4.2.2.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 8.33d | 0 | 5 d | 14 February 2023 14:00 | 20 February 2023 17:00 | 22 May 2022 8:00 | 26 May 2022 17:00 | 4872 | 4874FS-2d,4862
4874 |  | 8722 | 8721FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 8.33d | 0 | 12 d | 19 February 2023 8:00 | 05 March 2023 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 4873FS-2d | 4875,4876,4877,4879
4875 |  | 8723 | 8722 | 2.4.2.2.8.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 13.33d | 0 | 5 d | 05 March 2023 14:00 | 10 March 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 4874 | 4880
4876 |  | 8724 | 8722 | 2.4.2.2.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 8.33d | 0 | 10 d | 05 March 2023 14:00 | 16 March 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 4874 | 4880
4877 |  | 8725 | 8722 | 2.4.2.2.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 8.33d | 0 | 10 d | 05 March 2023 14:00 | 16 March 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 4874 | 4878FS-5d,4880
4878 |  | 8726 | 8725FS-5d | 2.4.2.2.8.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 26.33d | 0 | 10 d | 12 March 2023 8:00 | 23 March 2023 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 4877FS-5d | 4879
4879 |  | 8727 | 8722,8726 | 2.4.2.2.8.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 26.33d | 0 | 7 d | 23 March 2023 11:00 | 31 March 2023 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 4874,4878 | 4896
4880 |  | 8729 | 8723,8724,8725 | 2.4.2.2.8.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 8.33d | 0 | 10 d | 17 March 2023 8:00 | 29 March 2023 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 4875,4876,4877 | 4881FS-5d,4896
4881 |  | 8730 | 8729FS-5d | 2.4.2.2.8.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 8.33d | 0 | 15 d | 23 March 2023 11:00 | 13 April 2023 17:00 | 28 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 4880FS-5d | 4882,4896
4882 |  | 8731 | 8730 | 2.4.2.2.8.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 8.33d | 0 | 5 d | 14 April 2023 8:00 | 20 April 2023 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 4881 | 4883FS-2d,4896
4883 |  | 8732 | 8731FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 8.33d | 0 | 7 d | 18 April 2023 11:00 | 27 April 2023 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 4882FS-2d | 4896
4884 |  | 15035 |  | 2.4.2.2.8.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0.41999999999999998 | 123.33d | 0 | 165.33 d | 28 April 2022 14:00 | 01 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00
4885 |  | 15036 | 15022 | 2.4.2.2.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 4739 | 4886
4886 |  | 15037 | 15036 | 2.4.2.2.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 6 d | 01 May 2022 8:00 | 09 May 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 4885 | 4887
4887 |  | 15038 | 15037 | 2.4.2.2.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 4886 | 4893,4888
4888 |  | 21326 | 15038 | 2.4.2.2.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ביוב | 0.56000000000000005 | 144.67d | 0 | 39 d | 07 August 2022 8:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 4887 | 4889
4889 |  | 21327 | 21326 | 2.4.2.2.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ניקוז | 0 | 144.67d | 0 | 6 d | 23 September 2022 8:00 | 04 October 2022 13:00 | NA | NA | 4888 | 4891,4890
4890 |  | 21328 | 21327 | 2.4.2.2.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 144.67d | 0 | 4 d | 06 October 2022 8:00 | 13 October 2022 11:00 | NA | NA | 4889 | 4891
4891 |  | 21329 | 21327,21328 | 2.4.2.2.8.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 144.67d | 0 | 5 d | 13 October 2022 11:00 | 21 October 2022 14:00 | NA | NA | 4889,4890 | 4892
4892 |  | 21330 | 21329 | 2.4.2.2.8.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תשתיות חשמל | 0 | 144.67d | 0 | 5 d | 23 October 2022 8:00 | 27 October 2022 17:00 | NA | NA | 4891 | 4893
4893 |  | 15039 | 15038,8703,21330 | 2.4.2.2.8.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 123.33d | 0 | 5 d | 23 November 2022 14:00 | 29 November 2022 17:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 4887,4848,4892 | 4894
4894 |  | 15040 | 15039 | 2.4.2.2.8.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 123.33d | 0 | 2 d | 30 November 2022 8:00 | 01 December 2022 17:00 | 13 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 4893 | 4896
4895 |  | 8487 |  | 2.4.2.2.8.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -46.67d | 0 | 21 d | 06 July 2023 11:00 | 01 August 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00
4896 |  | 8486 | 8504,8729,8730,8731,8732,8710,8727,15040,17089 | 2.4.2.2.8.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -46.67d | 0 | 0 d | 06 July 2023 11:00 | 06 July 2023 11:00 | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 4862,4880,4881,4882,4883,4857,4879,4894,4858 | 4897
4897 |  | 8485 | 8486 | 2.4.2.2.8.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | -46.67d | 0 | 21 d | 06 July 2023 11:00 | 01 August 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 4896 | 4898
4898 |  | 8484 | 8485,18971 | 2.4.2.2.8.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -46.67d | 0 | 0 d | 01 August 2023 14:00 | 01 August 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 4897,1218 | 4900,6060
4899 |  | 8489 |  | 2.4.2.2.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -46.67d | 0 | 25 d | 01 August 2023 14:00 | 31 August 2023 17:00 | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00
4900 |  | 8488 | 8484 | 2.4.2.2.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | -46.67d | 0 | 20 d | 01 August 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | 15 February 2023 8:00 | 12 March 2023 11:00 | 4898 | 4904,4901
4901 |  | 15427 | 8488 | 2.4.2.2.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | -46.67d | 0 | 5 d | 27 August 2023 8:00 | 31 August 2023 17:00 | 12 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 4900 | 4904,4903
4902 |  | 8491 |  | 2.4.2.2.8.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -46.67d | 0 | 25 d | 01 September 2023 8:00 | 05 October 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00
4903 |  | 8728 | 15427 | 2.4.2.2.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -33.67d | 0 | 12 d | 01 September 2023 8:00 | 15 September 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 4901 | 4907
4904 |  | 8490 | 8488,15427 | 2.4.2.2.8.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -46.67d | 0 | 25 d | 01 September 2023 8:00 | 05 October 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 4900,4901 | 4907
4905 |  | 8494 |  | 2.4.2.2.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | -33.67d | 0 | 45 d | 15 September 2023 14:00 | 14 November 2023 14:00 | 02 April 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00
4906 |  | 9973 | 8483SF-60ed | 2.4.2.2.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1210.8d | 0 | 0 d | 15 September 2023 14:00 | 15 September 2023 14:00 | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 4909SF-60ed
4907 |  | 8493 | 8490,8728 | 2.4.2.2.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -46.67d | 0 | 20 d | 05 October 2023 14:00 | 30 October 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 4904,4903 | 4908FS-8d
4908 |  | 8492 | 8493FS-8d | 2.4.2.2.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -46.67d | 0 | 20 d | 20 October 2023 11:00 | 14 November 2023 14:00 | 08 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 4907FS-8d | 4909
4909 |  | 8483 | 8492 | 2.4.2.2.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -46.67d | 0 | 0 d | 14 November 2023 14:00 | 14 November 2023 14:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 4908 | 6424,4906SF-60ed,1332,6097,6418
4910 |  | 1717 |  | 2.4.2.2.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 8.0000000000000002E-2 | 1077.69d | 0 | 685 d | 13 October 2021 15:00 | 03 March 2024 9:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
4911 |  | 8507 |  | 2.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עב' עפר + ביסוס | 0.62 | 0d | 0 | 285 d | 13 October 2021 15:00 | 12 October 2022 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00
4912 |  | 1718 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 18 d | 13 October 2021 15:00 | 04 November 2021 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 3268SS+17d | 4918,5389,4914,4913
4913 |  | 18238 | 1718 | 2.4.2.2.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 44 d | 04 November 2021 15:00 | 29 December 2021 12:00 | NA | NA | 4912 | 4914
4914 |  | 14770 | 1718,4225,18238,19807 | 2.4.2.2.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת כלונסאות | 0.34999999999999998 | -127.78d | 0 | 30 d | 21 August 2022 9:00 | 29 September 2022 15:00 | 18 October 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 4912,2003,4913,2007 | 4918,4915SS+7d
4915 |  | 18950 | 14770SS+7d | 2.4.2.2.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בדיקת כלונסאות | 0.12 | -134.78d | 0 | 30 d | 29 August 2022 12:00 | 12 October 2022 15:00 | NA | NA | 4914SS+7d | 4918
4916 |  | 8528 |  | 2.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | -134.78d | 0 | 288 d | 12 October 2022 15:00 | 16 October 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 27 April 2023 11:00
4917 |  | 8518 |  | 2.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | -134.78d | 0 | 213 d | 12 October 2022 15:00 | 11 July 2023 15:00 | 11 November 2021 11:00 | 23 August 2022 11:00
4918 |  | 8519 | 1718,14770,18950 | 2.4.2.2.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -134.78d | 0 | 50 d | 12 October 2022 15:00 | 15 December 2022 15:00 | 11 November 2021 11:00 | 12 December 2021 17:00 | 4912,4914,4915 | 4937,4919
4919 |  | 8521 | 8519,4229 | 2.4.2.2.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עמודי בטון | 0 | -134.78d | 0 | 40 d | 15 December 2022 15:00 | 03 February 2023 9:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 4918,2016 | 4920SS+7d,4921,4922
4920 |  | 18951 | 8521SS+7d | 2.4.2.2.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קירות בטון היקפיים טרומיים | 0 | -128.78d | 0 | 27 d | 25 December 2022 12:00 | 26 January 2023 15:00 | NA | NA | 4919SS+7d | 4921,4922
4921 |  | 8523 | 18951,8521 | 2.4.2.2.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה - 343 | 0 | -134.78d | 0 | 35 d | 03 February 2023 9:00 | 19 March 2023 12:00 | 21 March 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 4920,4919 | 4924,4926,3211SF-12d
4922 |  | 18952 | 8521,18951 | 2.4.2.2.9.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה - 313 | 0 | 1342.69d | 0 | 30 d | 03 February 2023 9:00 | 13 March 2023 9:00 | NA | NA | 4919,4920 | 4923,3211SF-12d
4923 |  | 18953 | 18952 | 2.4.2.2.9.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה - 340, 350 | 0 | 1342.69d | 0 | 15 d | 13 March 2023 9:00 | 30 March 2023 15:00 | NA | NA | 4922
4924 |  | 8522 | 8523 | 2.4.2.2.9.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | -111.78d | 0 | 25 d | 19 March 2023 12:00 | 21 April 2023 12:00 | 13 February 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 4921 | 4925
4925 |  | 8525 | 8522 | 2.4.2.2.9.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות | 0 | -111.78d | 0 | 15 d | 21 April 2023 12:00 | 11 May 2023 15:00 | 27 May 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 4924 | 4927
4926 |  | 8524 | 8523 | 2.4.2.2.9.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי תקרה | 0 | -134.78d | 0 | 25 d | 19 March 2023 12:00 | 21 April 2023 12:00 | 28 April 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 4921 | 4930
4927 |  | 8520 | 8530,8532,8533,8525 | 2.4.2.2.9.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שתית רצפה | 0 | -134.78d | 0 | 7 d | 11 June 2023 12:00 | 19 June 2023 15:00 | 13 December 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00 | 4930,4931,4932,4925 | 4928
4928 |  | 8526 | 8520 | 2.4.2.2.9.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת רצפה | 0 | -134.78d | 0 | 18 d | 19 June 2023 15:00 | 11 July 2023 15:00 | 05 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 4927 | 4933,5160SS
4929 |  | 8529 |  | 2.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -134.78d | 0 | 138 d | 21 April 2023 12:00 | 16 October 2023 12:00 | 23 August 2022 11:00 | 27 April 2023 11:00
4930 |  | 8530 | 8524,20935 | 2.4.2.2.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ספרינקלרים | 0 | -134.78d | 0 | 18 d | 21 April 2023 12:00 | 16 May 2023 9:00 | 23 August 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 4926,2031 | 4931FS-5d,4927
4931 |  | 8532 | 8530FS-5d | 2.4.2.2.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -134.78d | 0 | 18 d | 09 May 2023 15:00 | 01 June 2023 15:00 | 05 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 4930FS-5d | 4932FS-5d,4927
4932 |  | 8533 | 8532FS-5d | 2.4.2.2.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תאורה | 0 | -134.78d | 0 | 12 d | 25 May 2023 11:00 | 11 June 2023 12:00 | 11 December 2022 8:00 | 01 January 2023 17:00 | 4931FS-5d | 4933,4927
4933 |  | 8534 | 8533,8526 | 2.4.2.2.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | מידוף | 0 | -134.78d | 0 | 75 d | 11 July 2023 15:00 | 16 October 2023 12:00 | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 4932,4928 | 4934SS,3214SF-12d
4934 |  | 8535 | 8534SS | 2.4.2.2.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ציוד | 0 | -134.78d | 0 | 75 d | 11 July 2023 15:00 | 16 October 2023 12:00 | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 4933SS | 4958
4935 |  | 8517 |  | 2.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -71.78d | 0 | 175 d | 15 December 2022 15:00 | 26 July 2023 12:00 | 13 December 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00
4936 |  | 8536 |  | 2.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | -71.78d | 0 | 47 d | 15 December 2022 15:00 | 12 February 2023 15:00 | 13 December 2021 8:00 | 24 January 2022 17:00
4937 |  | 8538 | 8519 | 2.4.2.2.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת רצפה | 0 | -71.78d | 0 | 15 d | 15 December 2022 15:00 | 03 January 2023 15:00 | 13 December 2021 8:00 | 30 December 2021 14:00 | 4918 | 4938
4938 |  | 8539 | 8538 | 2.4.2.2.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -71.78d | 0 | 32 d | 03 January 2023 15:00 | 12 February 2023 15:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 January 2022 17:00 | 4937 | 4940
4939 |  | 8542 |  | 2.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -71.78d | 0 | 128 d | 12 February 2023 15:00 | 26 July 2023 12:00 | 25 January 2022 8:00 | 05 July 2022 17:00
4940 |  | 8543 | 8539,4234 | 2.4.2.2.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בניה + חגורות | 0 | -71.78d | 0 | 15 d | 12 February 2023 15:00 | 02 March 2023 12:00 | 25 January 2022 8:00 | 11 February 2022 14:00 | 4938,2021 | 4941FS-3d
4941 |  | 8544 | 8543FS-3d,20935 | 2.4.2.2.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -71.78d | 0 | 12 d | 27 February 2023 12:00 | 14 March 2023 9:00 | 08 February 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 4940FS-3d,2031 | 4942FS-3d
4942 |  | 8545 | 8544FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -71.78d | 0 | 12 d | 09 March 2023 15:00 | 24 March 2023 12:00 | 20 February 2022 11:00 | 06 March 2022 17:00 | 4941FS-3d | 4943FS-3d
4943 |  | 8546 | 8545FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -71.78d | 0 | 12 d | 21 March 2023 12:00 | 05 April 2023 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 4942FS-3d | 4944FS-3d
4944 |  | 8547 | 8546FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בגר | 0 | -71.78d | 0 | 15 d | 02 April 2023 9:00 | 23 April 2023 15:00 | 14 March 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 4943FS-3d | 4945FS-3d
4945 |  | 8548 | 8547FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ריצוף | 0 | -71.78d | 0 | 12 d | 19 April 2023 12:00 | 05 May 2023 12:00 | 29 March 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 4944FS-3d | 4946
4946 |  | 8552 | 8548 | 2.4.2.2.9.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -71.78d | 0 | 5 d | 05 May 2023 12:00 | 11 May 2023 15:00 | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | 4945 | 4947FS-2d
4947 |  | 8553 | 8552FS-2d | 2.4.2.2.9.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -71.78d | 0 | 12 d | 09 May 2023 15:00 | 24 May 2023 12:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 4946FS-2d | 4948,4949,4950,4952
4948 |  | 8554 | 8553 | 2.4.2.2.9.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מסגרות | 0 | -66.78d | 0 | 5 d | 24 May 2023 12:00 | 31 May 2023 15:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 4947 | 4953
4949 |  | 8555 | 8553 | 2.4.2.2.9.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אלומיניום | 0 | -71.78d | 0 | 10 d | 24 May 2023 12:00 | 07 June 2023 9:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 4947 | 4953
4950 |  | 8556 | 8553 | 2.4.2.2.9.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -71.78d | 0 | 10 d | 24 May 2023 12:00 | 07 June 2023 9:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 4947 | 4951FS-5d,4953
4951 |  | 8557 | 8556FS-5d | 2.4.2.2.9.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | השלמת מערכות | 0 | -43.78d | 0 | 10 d | 31 May 2023 15:00 | 13 June 2023 12:00 | 10 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 4950FS-5d | 4952
4952 |  | 8558 | 8553,8557 | 2.4.2.2.9.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -43.78d | 0 | 7 d | 13 June 2023 12:00 | 21 June 2023 15:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 4947,4951 | 4958
4953 |  | 8560 | 8554,8555,8556 | 2.4.2.2.9.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | נגרות סופית | 0 | -71.78d | 0 | 12 d | 07 June 2023 9:00 | 21 June 2023 15:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 4948,4949,4950 | 4954FS-5d,4958
4954 |  | 8561 | 8560FS-5d | 2.4.2.2.9.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צבע סופי | 0 | -71.78d | 0 | 15 d | 15 June 2023 12:00 | 04 July 2023 12:00 | 25 May 2022 8:00 | 13 June 2022 17:00 | 4953FS-5d | 4955,4958
4955 |  | 8562 | 8561 | 2.4.2.2.9.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סגירת תקרות | 0 | -71.78d | 0 | 10 d | 04 July 2023 12:00 | 17 July 2023 9:00 | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 4954 | 4956FS-2d,4958
4956 |  | 8563 | 8562FS-2d | 2.4.2.2.9.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -71.78d | 0 | 10 d | 13 July 2023 15:00 | 26 July 2023 12:00 | 23 June 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 4955FS-2d | 4809,4958
4957 |  | 8564 |  | 2.4.2.2.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -134.78d | 0 | 21 d | 16 October 2023 12:00 | 10 November 2023 12:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00
4958 |  | 8565 | 8560,8561,8562,8563,8535,8558,15046 | 2.4.2.2.9.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -134.78d | 0 | 0 d | 16 October 2023 12:00 | 16 October 2023 12:00 | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 4953,4954,4955,4956,4934,4952,5161 | 4959
4959 |  | 8566 | 8565 | 2.4.2.2.9.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | בדיקות קבלה | 0 | -134.78d | 0 | 21 d | 16 October 2023 12:00 | 10 November 2023 12:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 4958 | 4960
4960 |  | 8567 | 8566,18971 | 2.4.2.2.9.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -134.78d | 0 | 0 d | 10 November 2023 12:00 | 10 November 2023 12:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 4959,1218 | 4962,6061
4961 |  | 8568 |  | 2.4.2.2.9.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -134.78d | 0 | 25 d | 10 November 2023 12:00 | 12 December 2023 9:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00
4962 |  | 8569 | 8567 | 2.4.2.2.9.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | השחלת כבילה | 0 | -134.78d | 0 | 20 d | 10 November 2023 12:00 | 05 December 2023 15:00 | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 4960 | 4966,4963
4963 |  | 15428 | 8569 | 2.4.2.2.9.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הדברת מזיקים | 0 | -134.78d | 0 | 5 d | 05 December 2023 15:00 | 12 December 2023 9:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 4962 | 4966,4965
4964 |  | 8570 |  | 2.4.2.2.9.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -134.78d | 0 | 30 d | 12 December 2023 9:00 | 17 January 2024 15:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
4965 |  | 8559 | 15428 | 2.4.2.2.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -116.78d | 0 | 12 d | 12 December 2023 9:00 | 26 December 2023 15:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 4963 | 4969
4966 |  | 8571 | 8569,15428 | 2.4.2.2.9.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -134.78d | 0 | 30 d | 12 December 2023 9:00 | 17 January 2024 15:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 4962,4963 | 4969
4967 |  | 8572 |  | 2.4.2.2.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצות ומסירות | 0 | -122.78d | 0 | 48 d | 03 January 2024 9:00 | 03 March 2024 9:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
4968 |  | 9974 | 8575SF-60ed | 2.4.2.2.9.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1125.69d | 0 | 0 d | 03 January 2024 9:00 | 03 January 2024 9:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 4971SF-60ed
4969 |  | 8573 | 8571,8559 | 2.4.2.2.9.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -134.78d | 0 | 20 d | 17 January 2024 15:00 | 12 February 2024 9:00 | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 4966,4965 | 4970FS-4d
4970 |  | 8574 | 8573FS-4d | 2.4.2.2.9.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -134.78d | 0 | 20 d | 06 February 2024 15:00 | 03 March 2024 9:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 4969FS-4d | 4971
4971 |  | 8575 | 8574 | 2.4.2.2.9.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -134.78d | 0 | 0 d | 03 March 2024 9:00 | 03 March 2024 9:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4970 | 6424,4968SF-60ed,1332,6098,6418
4972 |  | 1730 |  | 2.4.2.2.10 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.13 | 949.47d | 0 | 805.22 d | 24 October 2021 12:00 | 14 August 2024 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 September 2023 14:00
4973 |  | 9741 |  | 2.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 24 October 2021 12:00 | 25 November 2021 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00
4974 |  | 18219 | 18153SS+25d | 2.4.2.2.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 12 d | 24 October 2021 12:00 | 08 November 2021 9:00 | NA | NA | 3267SS+25d | 4975
4975 |  | 18239 | 18219 | 2.4.2.2.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 08 November 2021 9:00 | 25 November 2021 15:00 | NA | NA | 4974
4976 |  | 18973 |  | 2.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | Mini-Load | 0.16 | -232d | 0 | 499.33 d | 13 March 2022 8:00 | 13 December 2023 11:00 | NA | NA
4977 |  | 18974 |  | 2.4.2.2.10.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | הכנות לביצוע | 0.41999999999999998 | -87d | 0 | 272 d | 13 March 2022 8:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA
4978 |  | 18975 |  | 2.4.2.2.10.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | מדפים | 0 | -122.67d | 0 | 124 d | 15 September 2022 8:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA
4979 |  | 18976 |  | 2.4.2.2.10.2.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור מדפים- Mini Load | 0 | -122.67d | 0 | 110 d | 15 September 2022 8:00 | 08 February 2023 11:00 | NA | NA |  | 4980
4980 |  | 18977 | 18976 | 2.4.2.2.10.2.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -122.67d | 0 | 14 d | 08 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | 4979 | 5000
4981 |  | 18978 |  | 2.4.2.2.10.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | עגורנים | 0.67000000000000004 | -22d | 0 | 207 d | 13 March 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA
4982 |  | 18979 |  | 2.4.2.2.10.2.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 71 d | 13 March 2022 8:00 | 12 June 2022 14:00 | NA | NA |  | 4983
4983 |  | 18980 | 18979 | 2.4.2.2.10.2.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור | 0.57999999999999996 | -23.33d | 0 | 114 d | 12 June 2022 14:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 4982 | 4984
4984 |  | 18981 | 18980 | 2.4.2.2.10.2.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -23.33d | 0 | 22 d | 10 November 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | 4983 | 5002
4985 |  | 18982 |  | 2.4.2.2.10.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביצוע | 4.0000000000000001E-2 | -232d | 0 | 412 d | 03 July 2022 8:00 | 13 December 2023 11:00 | NA | NA
4986 |  | 18983 |  | 2.4.2.2.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA
4987 |  | 18984 | 4687,19577 | 2.4.2.2.10.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 2069,2073 | 4989
4988 |  | 18985 |  | 2.4.2.2.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -232d | 0 | 200 d | 06 November 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA
4989 |  | 18986 | 18984,21238 | 2.4.2.2.10.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שתית רצפה | 0 | -232d | 0 | 15 d | 06 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 4987,2089 | 4991,4990
4990 |  | 18987 | 18986 | 2.4.2.2.10.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -232d | 0 | 25 d | 24 November 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | 4989 | 4991
4991 |  | 18988 | 18986,18987,4691 | 2.4.2.2.10.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -232d | 0 | 25 d | 25 December 2022 14:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | 4989,4990,2082 | 4992
4992 |  | 18989 | 18988 | 2.4.2.2.10.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' קירות | 0 | -232d | 0 | 45 d | 25 January 2023 8:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA | 4991 | 4993SS+30d,4998,3142SF-40d,4995
4993 |  | 18990 | 18989SS+30d | 2.4.2.2.10.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' תקרה | 0 | -204d | 0 | 30 d | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 4992SS+30d | 4994
4994 |  | 18991 | 18990 | 2.4.2.2.10.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -204d | 0 | 35 d | 11 April 2023 7:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | 4993 | 4995FF+12d
4995 |  | 18992 | 18991FF+12d,18989 | 2.4.2.2.10.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | -204d | 0 | 32 d | 02 May 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 4994FF+12d,4992 | 5000
4996 |  | 18993 | 18995FS-25d | 2.4.2.2.10.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -232d | 0 | 40 d | 29 May 2023 8:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 4998FS-25d | 5000
4997 |  | 18994 |  | 2.4.2.2.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -232d | 0 | 208 d | 21 March 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | NA | NA
4998 |  | 18995 | 18989,20945 | 2.4.2.2.10.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -232d | 0 | 75 d | 21 March 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 4992,2099 | 4996FS-25d,4999FS-13d
4999 |  | 18996 | 18995FS-13d | 2.4.2.2.10.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | -222d | 0 | 18 d | 12 June 2023 14:00 | 04 July 2023 14:00 | NA | NA | 4998FS-13d | 5000
5000 |  | 18997 | 18977,18992,18993,18996 | 2.4.2.2.10.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מידוף Mini-Load | 0 | -232d | 0 | 87 d | 17 July 2023 11:00 | 05 November 2023 14:00 | NA | NA | 4980,4995,4996,4999 | 5002SS+5w,5001FS-50d
5001 |  | 18998 | 18997FS-50d | 2.4.2.2.10.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -232d | 0 | 81 d | 31 August 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | NA | NA | 5000FS-50d | 5130
5002 |  | 18999 | 18981,18997SS+5w | 2.4.2.2.10.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית | 0 | -226d | 0 | 12 d | 21 August 2023 11:00 | 04 September 2023 17:00 | NA | NA | 4984,5000SS+5w | 5003SS+2w
5003 |  | 19000 | 18999SS+2w | 2.4.2.2.10.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית | 0 | -226d | 0 | 39 d | 04 September 2023 11:00 | 25 October 2023 14:00 | NA | NA | 5002SS+2w | 5004SS+2w
5004 |  | 19001 | 19000SS+2w | 2.4.2.2.10.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה עגורן | 0 | -226d | 0 | 61 d | 19 September 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | NA | NA | 5003SS+2w | 5130
5005 |  | 19002 |  | 2.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מחסן רגיל + רצפה תפעולית | 8.9999999999999997E-2 | -263d | 0 | 458 d | 14 June 2022 8:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA
5006 |  | 19003 |  | 2.4.2.2.10.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | הכנות לביצוע - מסועי משטחים | 0.27000000000000002 | -73.33d | 0 | 174.33 d | 14 June 2022 8:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA
5007 |  | 19004 |  | 2.4.2.2.10.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | HBW | 0.27000000000000002 | -132.33d | 0 | 172.33 d | 16 June 2022 8:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA
5008 |  | 21484 |  | 2.4.2.2.10.3.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 June 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  | 5009
5009 |  | 19005 | 21484 | 2.4.2.2.10.3.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט וייצור מסועי משטחים | 0 | -140.67d | 0 | 88 d | 02 September 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 5008 | 5010
5010 |  | 19006 | 19005 | 2.4.2.2.10.3.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -140.67d | 0 | 21 d | 30 December 2022 8:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | 5009 | 5036,5037
5011 |  | 19007 |  | 2.4.2.2.10.3.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | Mini-Load | 0.28000000000000003 | -69.33d | 0 | 170.33 d | 14 June 2022 8:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA
5012 |  | 21485 |  | 2.4.2.2.10.3.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 14 June 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA |  | 5013
5013 |  | 19008 | 21485 | 2.4.2.2.10.3.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון וייצור מסועים מיני 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -69.33d | 0 | 88 d | 02 September 2022 8:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 5012 | 5014,5042
5014 |  | 19009 | 19008 | 2.4.2.2.10.3.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -69.33d | 0 | 17 d | 30 December 2022 8:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 5013 | 5042
5015 |  | 19010 |  | 2.4.2.2.10.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביצוע | 2.9999999999999999E-2 | -263d | 0 | 427.67 d | 21 July 2022 8:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA
5016 |  | 19011 |  | 2.4.2.2.10.3.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 22 d | 21 July 2022 8:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA
5017 |  | 19012 | 18384,4687,19577 | 2.4.2.2.10.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 15 d | 21 July 2022 8:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | 3883,2069,2073 | 5018
5018 |  | 19013 | 19012 | 2.4.2.2.10.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 09 August 2022 8:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA | 5017 | 5020
5019 |  | 19014 |  | 2.4.2.2.10.3.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -263d | 0 | 245 d | 06 November 2022 11:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA
5020 |  | 19015 | 19013,21238 | 2.4.2.2.10.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -263d | 0 | 20 d | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 5018,2089 | 5021,5075
5021 |  | 19016 | 19015,4691 | 2.4.2.2.10.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -263d | 0 | 50 d | 30 November 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 5020,2082 | 5022,5023
5022 |  | 19017 | 19016 | 2.4.2.2.10.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' תקרה | 0 | -263d | 0 | 60 d | 31 January 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 5021 | 5023FS-5d,5024,5030
5023 |  | 19018 | 19016,19017FS-5d | 2.4.2.2.10.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' קירות | 0 | -258d | 0 | 40 d | 11 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | NA | NA | 5021,5022FS-5d | 5025FS-5d
5024 |  | 19019 | 19017 | 2.4.2.2.10.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי תקרה | 0 | -263d | 0 | 30 d | 18 April 2023 14:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | 5022 | 5031,5030,5029
5025 |  | 19020 | 19018FS-5d | 2.4.2.2.10.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | -258d | 0 | 35 d | 29 May 2023 8:00 | 10 July 2023 17:00 | NA | NA | 5023FS-5d | 5027
5026 |  | 19021 | 19024 | 2.4.2.2.10.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שתית רצפה | 0 | -263d | 0 | 25 d | 15 June 2023 14:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 5029 | 5027
5027 |  | 19022 | 19020,19021,19024 | 2.4.2.2.10.3.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון | 0 | -263d | 0 | 45 d | 17 July 2023 11:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 5025,5026,5029 | 5032,5034,5042FS+10d
5028 |  | 19023 |  | 2.4.2.2.10.3.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -263d | 0 | 196 d | 18 May 2023 11:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA
5029 |  | 19024 | 19019,20945 | 2.4.2.2.10.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מערכות כבדות תלויות על גבי קונסט' תקרה | 0 | -263d | 0 | 15 d | 29 May 2023 8:00 | 15 June 2023 14:00 | NA | NA | 5024,2099 | 5026,5027,5030FS-5d
5030 |  | 19025 | 19017,19019,19024FS-5d | 2.4.2.2.10.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -255.33d | 0 | 20 d | 09 June 2023 11:00 | 04 July 2023 14:00 | NA | NA | 5022,5024,5029FS-5d | 5031SS
5031 |  | 19026 | 19019,19025SS | 2.4.2.2.10.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -255.33d | 0 | 85 d | 09 June 2023 11:00 | 26 September 2023 14:00 | NA | NA | 5024,5030SS | 5032FS-20d,5034,5036SS+10d
5032 |  | 19027 | 19022,19026FS-20d | 2.4.2.2.10.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | דלתות | 0 | -197d | 0 | 25 d | 11 September 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | NA | NA | 5027,5031FS-20d | 5033FS-50d
5033 |  | 19028 | 19027FS-50d | 2.4.2.2.10.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | -197d | 0 | 63 d | 10 August 2023 11:00 | 31 October 2023 11:00 | NA | NA | 5032FS-50d | 5130
5034 |  | 19065 | 19026,19022 | 2.4.2.2.10.3.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | מידוף | 0 | -214d | 0 | 45 d | 26 September 2023 14:00 | 21 November 2023 11:00 | NA | NA | 5031,5027 | 5130
5035 |  | 19029 |  | 2.4.2.2.10.3.2.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מסועי משטחים - HBW | 0 | -255.33d | 0 | 139.33 d | 18 May 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA
5036 |  | 19030 | 19006,19055SS+4w,19026SS+10d | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית - מחסן | 0 | -255.33d | 0 | 33 d | 22 June 2023 8:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 5010,5063SS+4w,5031SS+10d | 5038
5037 |  | 19031 | 19006,19055 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית - מחסן אוטומטי | 0 | -205d | 0 | 9 d | 18 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 5010,5063 | 5039
5038 |  | 19032 | 19030 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית - מחסן | 0 | -255.33d | 0 | 32 d | 02 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 5036 | 5040SS+2w
5039 |  | 19033 | 19031 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית - מחסן אוטומטי | 0 | -205d | 0 | 12 d | 31 May 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA | 5037 | 5040
5040 |  | 19034 | 19032SS+2w,19033 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה מסועי משטחים | 0 | -255.33d | 0 | 68 d | 16 August 2023 8:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 5038SS+2w,5039 | 5130,5125
5041 |  | 19035 |  | 2.4.2.2.10.3.2.3.8 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מסועי משטחים - Mini-Load | 0 | -263d | 0 | 94 d | 26 September 2023 14:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA
5042 |  | 19036 | 19008,19009,19022FS+10d | 2.4.2.2.10.3.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית- 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -263d | 0 | 25 d | 26 September 2023 14:00 | 26 October 2023 17:00 | NA | NA | 5013,5014,5027FS+10d | 5043
5043 |  | 19037 | 19036 | 2.4.2.2.10.3.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית | 0 | -263d | 0 | 32 d | 27 October 2023 8:00 | 05 December 2023 17:00 | NA | NA | 5042 | 5044
5044 |  | 19038 | 19037 | 2.4.2.2.10.3.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה מסועים משטחים | 0 | -263d | 0 | 37 d | 06 December 2023 8:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA | 5043 | 5130
5045 |  | 19039 |  | 2.4.2.2.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | HBW | 0.23000000000000001 | 1274.8d | 0 | 367 d | 13 March 2022 8:00 | 28 June 2023 17:00 | NA | NA
5046 |  | 19040 |  | 2.4.2.2.10.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | הכנות לביצוע | 0.55000000000000004 | 1432.8d | 0 | 209 d | 13 March 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA
5047 |  | 19041 |  | 2.4.2.2.10.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | עוגנים + מדפים | 0.38 | 1459.47d | 0 | 93 d | 05 July 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA
5048 |  | 19042 |  | 2.4.2.2.10.4.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור עוגנים + אספקה | 0 | -148.33d | 0 | 24 d | 02 September 2022 8:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA |  | 5059
5049 |  | 19043 |  | 2.4.2.2.10.4.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור מדפים - מחסן משטחים | 1 | 0d | 0 | 44 d | 05 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA |  | 5050,5063,5051
5050 |  | 19044 | 19043 | 2.4.2.2.10.4.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח ראשון | 0.19 | 1485.47d | 0 | 23 d | 28 August 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 5049 | 5062
5051 |  | 21486 | 19043 | 2.4.2.2.10.4.1.1.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח שני לתחילת התקנות | 0.14999999999999999 | -134d | 0 | 28 d | 28 August 2022 14:00 | 06 October 2022 14:00 | NA | NA | 5049 | 5052,5063
5052 |  | 21487 | 21486 | 2.4.2.2.10.4.1.1.5 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח שלישי | 0 | -83d | 0 | 21 d | 06 October 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | 5051 | 5063FF+30d
5053 |  | 19045 |  | 2.4.2.2.10.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | עגורני משטחים | 0.66000000000000003 | -21d | 0 | 209 d | 13 March 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA
5054 |  | 19046 |  | 2.4.2.2.10.4.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט + ייצור עגורנים | 0.72999999999999998 | -57.33d | 0 | 188 d | 13 March 2022 8:00 | 14 November 2022 11:00 | NA | NA |  | 5055
5055 |  | 19047 | 19046 | 2.4.2.2.10.4.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -57.33d | 0 | 21 d | 14 November 2022 11:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | 5054 | 5066
5056 |  | 19048 |  | 2.4.2.2.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביצוע | 0 | -205d | 0 | 185.67 d | 06 November 2022 11:00 | 28 June 2023 17:00 | NA | NA
5057 |  | 19049 |  | 2.4.2.2.10.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -205d | 0 | 185.67 d | 06 November 2022 11:00 | 28 June 2023 17:00 | NA | NA
5058 |  | 19050 | 4687,19577,21238 | 2.4.2.2.10.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -205d | 0 | 37 d | 06 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | 2069,2073,2089 | 5059
5059 |  | 19051 | 19042,19050 | 2.4.2.2.10.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | התקנת עוגנים | 0 | -205d | 0 | 7 d | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA | 5048,5058 | 5060
5060 |  | 19052 | 19051 | 2.4.2.2.10.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | יציקת שכבת רצפה שנייה | 0 | -205d | 0 | 7 d | 29 December 2022 14:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 5059 | 5063,5061
5061 |  | 19053 | 19052 | 2.4.2.2.10.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות | 0 | -162.67d | 0 | 10 d | 08 January 2023 11:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 5060 | 5065
5062 |  | 19054 | 19055SF-10d,19044 | 2.4.2.2.10.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הכנת השטח לקבלת המכולות | 0 | 1419.47d | 0 | 0 d | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 5063SF-10d,5050
5063 |  | 19055 | 19043,19052,21486,21487FF+30d | 2.4.2.2.10.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | הרכבת מידוף | 0 | -205d | 0 | 102 d | 08 January 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 5049,5060,5051,5052FF+30d | 5036SS+4w,5037,5062SF-10d,5064SS+6w,5065SS+8w,5067FS-30d,5071
5064 |  | 19056 | 19055SS+6w,20945 | 2.4.2.2.10.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -197.67d | 0 | 77 d | 19 February 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 5063SS+6w,2099 | 5065FF
5065 |  | 19057 | 19053,19055SS+8w,19056FF | 2.4.2.2.10.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות + תקרה + איטום | 0 | -198d | 0 | 66 d | 05 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA | 5061,5063SS+8w,5064FF | 5066SS+4w,1330,6346,6345,6396,4140
5066 |  | 19058 | 19047,19057SS+4w | 2.4.2.2.10.4.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית | 0 | -148.67d | 0 | 16 d | 02 April 2023 11:00 | 24 April 2023 17:00 | NA | NA | 5055,5065SS+4w | 1331,5068SS+2w,5067FF+7d,5125FS-25d
5067 |  | 19059 | 19055FS-30d,19058FF+7d | 2.4.2.2.10.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מסילות | 0 | 1289.47d | 0 | 48 d | 09 April 2023 8:00 | 11 June 2023 14:00 | NA | NA | 5063FS-30d,5066FF+7d
5068 |  | 19060 | 19058SS+2w | 2.4.2.2.10.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית | 0 | -148.67d | 0 | 22 d | 19 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | NA | NA | 5066SS+2w | 5069SS+2w
5069 |  | 19061 | 19060SS+2w | 2.4.2.2.10.4.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה עגורן | 0 | -148.67d | 0 | 44 d | 04 May 2023 11:00 | 28 June 2023 17:00 | NA | NA | 5068SS+2w | 5125
5070 |  | 19062 |  | 2.4.2.2.10.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -82d | 0 | 25 d | 18 May 2023 11:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA
5071 |  | 19063 | 19055 | 2.4.2.2.10.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | דלתות | 0 | -82d | 0 | 25 d | 18 May 2023 11:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | 5063 | 5072SS
5072 |  | 19064 | 19063SS | 2.4.2.2.10.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | -82d | 0 | 15 d | 18 May 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | NA | NA | 5071SS | 5130
5073 |  | 19072 |  | 2.4.2.2.10.5 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | משרדים - צפוני + דרומי | 0 | -83d | 0 | 149 d | 30 November 2022 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA
5074 |  | 19076 |  | 2.4.2.2.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -83d | 0 | 28 d | 30 November 2022 11:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA
5075 |  | 19078 | 19015 | 2.4.2.2.10.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון | 0 | -83d | 0 | 8 d | 30 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 5020 | 5076,5077
5076 |  | 19079 | 19078,4691 | 2.4.2.2.10.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד משרדים צפוני | 0 | -83d | 0 | 20 d | 11 December 2022 8:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | 5075,2082 | 5079
5077 |  | 19080 | 19078,4691 | 2.4.2.2.10.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד משרדים דרומי | 0 | -60d | 0 | 15 d | 11 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | NA | NA | 5075,2082 | 5102
5078 |  | 19081 |  | 2.4.2.2.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים צפוני | 0 | -83d | 0 | 121 d | 04 January 2023 8:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA
5079 |  | 19082 | 19079,4696 | 2.4.2.2.10.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | -83d | 0 | 10 d | 04 January 2023 8:00 | 16 January 2023 14:00 | NA | NA | 5076,2086 | 5080FS-2d
5080 |  | 19083 | 19082FS-2d,20945 | 2.4.2.2.10.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -83d | 0 | 10 d | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA | 5079FS-2d,2099 | 5081FS-2d
5081 |  | 19084 | 19083FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -83d | 0 | 10 d | 24 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 5080FS-2d | 5082FS-2d
5082 |  | 19085 | 19084FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -83d | 0 | 10 d | 02 February 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 5081FS-2d | 5083FS-2d
5083 |  | 19086 | 19085FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בגר | 0 | -83d | 0 | 10 d | 13 February 2023 8:00 | 24 February 2023 11:00 | NA | NA | 5082FS-2d | 5085,5084FS-2d
5084 |  | 19087 | 19086FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריצוף | 0 | -83d | 0 | 10 d | 22 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | NA | NA | 5083FS-2d | 5086,5085FS-3d
5085 |  | 19088 | 19086,19087FS-3d | 2.4.2.2.10.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -83d | 0 | 7 d | 02 March 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | NA | NA | 5083,5084FS-3d | 5086,5087
5086 |  | 19089 | 19087,19088 | 2.4.2.2.10.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -83d | 0 | 9 d | 12 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | NA | NA | 5084,5085 | 5088,5087FS-2d
5087 |  | 19090 | 19088,19089FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -83d | 0 | 5 d | 20 March 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 5085,5086FS-2d | 5088
5088 |  | 19091 | 19089,19090 | 2.4.2.2.10.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -83d | 0 | 5 d | 27 March 2023 8:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | 5086,5087 | 5096,5089,5091,5093
5089 |  | 19092 | 19091 | 2.4.2.2.10.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -83d | 0 | 6 d | 02 April 2023 11:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 5088 | 5090FS-5d,5091FS-5d,5093FS-5d,5092
5090 |  | 19093 | 19092FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מסגרות | 0 | -69d | 0 | 8 d | 03 April 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 5089FS-5d | 5096
5091 |  | 19094 | 19091,19092FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אלומיניום | 0 | -73d | 0 | 12 d | 03 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA | 5088,5089FS-5d | 5096
5092 |  | 19095 | 19092 | 2.4.2.2.10.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -83d | 0 | 7 d | 11 April 2023 7:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA | 5089 | 5093
5093 |  | 19096 | 19091,19092FS-5d,19095 | 2.4.2.2.10.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -83d | 0 | 10 d | 20 April 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 5088,5089FS-5d,5092 | 5094FS-5d
5094 |  | 19097 | 19096FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | -83d | 0 | 10 d | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 5093FS-5d | 5095FS-5d
5095 |  | 19098 | 19097FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -83d | 0 | 10 d | 04 May 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 5094FS-5d | 5096SS
5096 |  | 19099 | 19091,19093,19094,19098SS | 2.4.2.2.10.5.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | נגרות סופית | 0 | -83d | 0 | 10 d | 04 May 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 5088,5090,5091,5095SS | 5097FS-2d
5097 |  | 19100 | 19099FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צבע סופי | 0 | -83d | 0 | 6 d | 15 May 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | NA | NA | 5096FS-2d | 5098FS-3d
5098 |  | 19101 | 19100FS-3d | 2.4.2.2.10.5.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | -83d | 0 | 7 d | 18 May 2023 11:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | 5097FS-3d | 5099FS-4d
5099 |  | 19102 | 19101FS-4d | 2.4.2.2.10.5.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -83d | 0 | 10 d | 22 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | 5098FS-4d | 5100FS-7d
5100 |  | 19103 | 19102FS-7d | 2.4.2.2.10.5.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריהוט | 0 | -83d | 0 | 10 d | 28 May 2023 8:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 5099FS-7d | 5130
5101 |  | 19104 |  | 2.4.2.2.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים דרומי | 0 | -60d | 0 | 103 d | 28 December 2022 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA
5102 |  | 19105 | 19080 | 2.4.2.2.10.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | -60d | 0 | 9 d | 28 December 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | 5077 | 5103FS-2d
5103 |  | 19106 | 19105FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -60d | 0 | 9 d | 06 January 2023 8:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | 5102FS-2d | 5104FS-2d
5104 |  | 19107 | 19106FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -60d | 0 | 9 d | 15 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA | 5103FS-2d | 5105FS-2d
5105 |  | 19108 | 19107FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -60d | 0 | 9 d | 24 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 5104FS-2d | 5106FS-2d
5106 |  | 19109 | 19108FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בגר | 0 | -60d | 0 | 9 d | 01 February 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | NA | NA | 5105FS-2d | 5108,5107FS-2d
5107 |  | 19110 | 19109FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריצוף | 0 | -60d | 0 | 9 d | 09 February 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | NA | NA | 5106FS-2d | 5109,5108FS-2d
5108 |  | 19111 | 19109,19110FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -60d | 0 | 6 d | 19 February 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 5106,5107FS-2d | 5109,5110
5109 |  | 19112 | 19110,19111 | 2.4.2.2.10.5.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -60d | 0 | 8 d | 26 February 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | 5107,5108 | 5111,5110FS-2d
5110 |  | 19113 | 19111,19112FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -60d | 0 | 4 d | 06 March 2023 8:00 | 09 March 2023 17:00 | NA | NA | 5108,5109FS-2d | 5111
5111 |  | 19114 | 19112,19113 | 2.4.2.2.10.5.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -60d | 0 | 5 d | 10 March 2023 8:00 | 16 March 2023 11:00 | NA | NA | 5109,5110 | 5119,5112,5114,5116
5112 |  | 19115 | 19114 | 2.4.2.2.10.5.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -60d | 0 | 6 d | 16 March 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 5111 | 5113FS-5d,5114FS-5d,5116FS-4d,5115
5113 |  | 19116 | 19115FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מסגרות | 0 | -49d | 0 | 7 d | 17 March 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 5112FS-5d | 5119
5114 |  | 19117 | 19114,19115FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אלומיניום | 0 | -53d | 0 | 11 d | 17 March 2023 11:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | 5111,5112FS-5d | 5119
5115 |  | 19118 | 19115 | 2.4.2.2.10.5.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -60d | 0 | 7 d | 23 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | 5112 | 5116
5116 |  | 19119 | 19114,19115FS-4d,19118 | 2.4.2.2.10.5.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -60d | 0 | 8 d | 02 April 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | NA | NA | 5111,5112FS-4d,5115 | 5117FS-5d
5117 |  | 19120 | 19119FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | -60d | 0 | 8 d | 05 April 2023 10:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 5116FS-5d | 5118FS-5d
5118 |  | 19121 | 19120FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -60d | 0 | 8 d | 11 April 2023 7:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 5117FS-5d | 5119SS
5119 |  | 19122 | 19114,19116,19117,19121SS | 2.4.2.2.10.5.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | נגרות סופית | 0 | -60d | 0 | 8 d | 11 April 2023 7:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 5111,5113,5114,5118SS | 5120FS-2d
5120 |  | 19123 | 19122FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צבע סופי | 0 | -60d | 0 | 6 d | 19 April 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA | 5119FS-2d | 5121FS-3d
5121 |  | 19124 | 19123FS-3d | 2.4.2.2.10.5.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | -60d | 0 | 7 d | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 5120FS-3d | 5122FS-4d
5122 |  | 19125 | 19124FS-4d | 2.4.2.2.10.5.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -60d | 0 | 8 d | 28 April 2023 11:00 | 08 May 2023 17:00 | NA | NA | 5121FS-4d | 5123FS-7d
5123 |  | 19126 | 19125FS-7d | 2.4.2.2.10.5.3.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריהוט | 0 | -60d | 0 | 8 d | 30 April 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | 5122FS-7d | 5130
5124 |  | 19067 |  | 2.4.2.2.10.6 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תוכנה - אינטגרציה | 0 | -263d | 0 | 218.67 d | 12 November 2023 11:00 | 14 August 2024 17:00 | NA | NA
5125 |  | 19068 | 19034,19058FS-25d,19061 | 2.4.2.2.10.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | אינטגרציה MFC-PLC | 0 | -255.33d | 0 | 70 d | 12 November 2023 11:00 | 06 February 2024 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 5040,5066FS-25d,5069 | 5126
5126 |  | 19069 | 19068,9753 | 2.4.2.2.10.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | אינטגרציה מלאה WMS-WCS | 0 | -263d | 0 | 62 d | 15 February 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA | 5125,5131 | 5127
5127 |  | 19070 | 19069 | 2.4.2.2.10.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | לימוד לקוח | 0 | -263d | 0 | 34 d | 06 May 2024 14:00 | 20 June 2024 11:00 | NA | NA | 5126 | 5128
5128 |  | 19071 | 19070 | 2.4.2.2.10.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | Flows Adjustments | 0 | -263d | 0 | 45 d | 20 June 2024 11:00 | 14 August 2024 17:00 | NA | NA | 5127 | 5143
5129 |  | 9751 |  | 2.4.2.2.10.7 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -263d | 0 | 21 d | 21 January 2024 11:00 | 15 February 2024 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00
5130 |  | 9752 | 15046,19001,19064,19065,19034,19038,19028,19103,19126,18998 | 2.4.2.2.10.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -263d | 0 | 0 d | 21 January 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 5161,5004,5072,5034,5040,5044,5033,5100,5123,5001 | 5131
5131 |  | 9753 | 9752 | 2.4.2.2.10.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | -263d | 0 | 21 d | 21 January 2024 11:00 | 15 February 2024 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 5130 | 5132,5126
5132 |  | 9754 | 9753,18971 | 2.4.2.2.10.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -236d | 0 | 0 d | 15 February 2024 11:00 | 15 February 2024 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 5131,1218 | 5134,6062
5133 |  | 9755 |  | 2.4.2.2.10.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -236d | 0 | 23 d | 15 February 2024 11:00 | 14 March 2024 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00
5134 |  | 9756 | 9754 | 2.4.2.2.10.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | -236d | 0 | 18 d | 15 February 2024 11:00 | 08 March 2024 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 5132 | 5138,5135
5135 |  | 15429 | 9756 | 2.4.2.2.10.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | -236d | 0 | 5 d | 08 March 2024 11:00 | 14 March 2024 14:00 | 08 May 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 5134 | 5138,5137
5136 |  | 9757 |  | 2.4.2.2.10.9 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -236d | 0 | 40 d | 14 March 2024 14:00 | 07 May 2024 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00
5137 |  | 16422 | 15429 | 2.4.2.2.10.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -214d | 0 | 18 d | 14 March 2024 14:00 | 05 April 2024 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 5135 | 5141
5138 |  | 9758 | 9756,15429 | 2.4.2.2.10.9.2 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -236d | 0 | 40 d | 14 March 2024 14:00 | 07 May 2024 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 5134,5135 | 5141
5139 |  | 9759 |  | 2.4.2.2.10.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | -236d | 0 | 78 d | 07 May 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | 03 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00
5140 |  | 9975 | 9762SF-60ed | 2.4.2.2.10.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 998.8d | 0 | 0 d | 15 June 2024 17:00 | 15 June 2024 17:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 5143SF-60ed
5141 |  | 9760 | 9758,16422 | 2.4.2.2.10.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -236d | 0 | 30 d | 07 May 2024 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 5138,5137 | 5142FS-9d
5142 |  | 9761 | 9760FS-9d | 2.4.2.2.10.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -236d | 0 | 30 d | 04 June 2024 11:00 | 12 July 2024 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 5141FS-9d | 5143
5143 |  | 9762 | 9761,19071 | 2.4.2.2.10.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -263d | 0 | 0 d | 14 August 2024 17:00 | 14 August 2024 17:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 5142,5128 | 6424,5140SF-60ed,1332,6099,6418
5144 |  | 15041 |  | 2.4.2.2.11 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - SI, SG | 0.20999999999999999 | -129.78d | 0 | 363.44 d | 24 April 2022 14:00 | 06 August 2023 9:00 | 23 August 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00
5145 |  | 15042 | 15022SS | 2.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 4739SS | 5146
5146 |  | 15043 | 15042 | 2.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 01 May 2022 8:00 | 11 May 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 5145 | 5147
5147 |  | 15044 | 15043 | 2.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 17 d | 11 May 2022 14:00 | 01 June 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 06 October 2022 14:00 | 5146 | 5160,5149,5155
5148 |  | 21331 |  | 2.4.2.2.11.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פיתוח אזורי SG | 0 | 52.67d | 0 | 39 d | 02 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | NA | NA
5149 |  | 21332 | 15044 | 2.4.2.2.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 52.67d | 0 | 7 d | 02 September 2022 8:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | 5147 | 5150
5150 |  | 21333 | 21332 | 2.4.2.2.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 52.67d | 0 | 14 d | 11 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | 5149 | 5152,5151
5151 |  | 21334 | 21333 | 2.4.2.2.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 52.67d | 0 | 6 d | 02 October 2022 14:00 | 13 October 2022 11:00 | NA | NA | 5150 | 5152
5152 |  | 21335 | 21333,21334 | 2.4.2.2.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 52.67d | 0 | 6 d | 13 October 2022 11:00 | 23 October 2022 17:00 | NA | NA | 5150,5151 | 5153
5153 |  | 21336 | 21335 | 2.4.2.2.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 52.67d | 0 | 6 d | 24 October 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | NA | NA | 5152 | 5160
5154 |  | 21337 |  | 2.4.2.2.11.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פיתוח אזורי SI | 0 | 56.67d | 0 | 35 d | 02 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA
5155 |  | 21338 | 15044 | 2.4.2.2.11.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 56.67d | 0 | 6 d | 02 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 5147 | 5156
5156 |  | 21339 | 21338 | 2.4.2.2.11.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 56.67d | 0 | 10 d | 09 September 2022 11:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 5155 | 5158,5157
5157 |  | 21340 | 21339 | 2.4.2.2.11.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 56.67d | 0 | 6 d | 22 September 2022 8:00 | 03 October 2022 14:00 | NA | NA | 5156 | 5158
5158 |  | 21341 | 21339,21340 | 2.4.2.2.11.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 56.67d | 0 | 6 d | 03 October 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | NA | NA | 5156,5157 | 5159
5159 |  | 21342 | 21341 | 2.4.2.2.11.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 56.67d | 0 | 7 d | 14 October 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 5158 | 5160
5160 |  | 15045 | 15044,8526SS,21336,21342 | 2.4.2.2.11.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -129.78d | 0 | 27 d | 19 June 2023 15:00 | 23 July 2023 12:00 | 06 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 5147,4928SS,5153,5159 | 5161
5161 |  | 15046 | 15045 | 2.4.2.2.11.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -129.78d | 0 | 11 d | 23 July 2023 12:00 | 06 August 2023 9:00 | 14 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 5160 | 4958,5130
5162 |  | 7807 |  | 2.4.2.2.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.20999999999999999 | 1202.69d | 0 | 560 d | 13 October 2021 15:00 | 29 September 2023 12:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
5163 |  | 9690 |  | 2.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 176 d | 13 October 2021 15:00 | 22 May 2022 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 23 November 2021 17:00
5164 |  | 9691 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 51 d | 13 October 2021 15:00 | 15 December 2021 15:00 | 13 October 2021 8:00 | 21 October 2021 11:00 | 3268SS+17d | 5168,5165
5165 |  | 14771 | 9691,10034,19545 | 2.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 12:00 | 17 May 2022 12:00 | 21 October 2021 11:00 | 23 November 2021 17:00 | 5164,2135,2139 | 5168,5166SS+7d
5166 |  | 18631 | 14771SS+7d | 2.4.2.2.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 13 May 2022 9:00 | 22 May 2022 15:00 | NA | NA | 5165SS+7d | 5168
5167 |  | 9692 |  | 2.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | שלד | 0.40000000000000002 | -9.78d | 0 | 208 d | 22 May 2022 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 24 November 2021 8:00 | 12 July 2022 11:00
5168 |  | 9693 | 9691,14771,18631 | 2.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.89000000000000001 | -9.78d | 0 | 93 d | 22 May 2022 15:00 | 15 September 2022 9:00 | 24 November 2021 8:00 | 05 January 2022 17:00 | 5164,5165,5166 | 5169FF,5170
5169 |  | 18632 | 9693FF | 2.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -9.78d | 0 | 10 d | 02 September 2022 12:00 | 15 September 2022 9:00 | NA | NA | 5168FF | 5170
5170 |  | 9695 | 18632,9693,10038 | 2.4.2.2.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עמודי בטון | 0 | -9.78d | 0 | 16 d | 15 September 2022 9:00 | 12 October 2022 15:00 | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 5169,5168,2148 | 5185,5171
5171 |  | 9697 | 9695 | 2.4.2.2.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' תקרה | 0 | -9.78d | 0 | 34 d | 12 October 2022 15:00 | 27 November 2022 9:00 | 21 April 2022 7:00 | 24 May 2022 17:00 | 5170 | 5172,5175,3218SF
5172 |  | 18633 | 9697 | 2.4.2.2.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -9.78d | 0 | 11 d | 27 November 2022 9:00 | 09 December 2022 12:00 | NA | NA | 5171 | 5173
5173 |  | 9696 | 18633 | 2.4.2.2.12.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | -9.78d | 0 | 8 d | 09 December 2022 12:00 | 20 December 2022 9:00 | 14 April 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 5172 | 5174
5174 |  | 9699 | 9696 | 2.4.2.2.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות | 0 | -9.78d | 0 | 10 d | 20 December 2022 9:00 | 01 January 2023 15:00 | 17 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 5173 | 5179,5176,5214
5175 |  | 9698 | 9697 | 2.4.2.2.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי תקרה | 0 | 30.22d | 0 | 10 d | 27 November 2022 9:00 | 08 December 2022 12:00 | 25 May 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 5171 | 5176
5176 |  | 18634 | 9699,9701,9702,9703,9698 | 2.4.2.2.12.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | שתית רצפה | 0 | -9.78d | 0 | 5 d | 26 January 2023 15:00 | 02 February 2023 9:00 | NA | NA | 5174,5179,5180,5181,5175 | 5177
5177 |  | 9694 | 18634 | 2.4.2.2.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת רצפה | 0 | -9.78d | 0 | 10 d | 02 February 2023 9:00 | 14 February 2023 15:00 | 06 January 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 5176 | 5182FS+5d
5178 |  | 9700 |  | 2.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -9.78d | 0 | 116 d | 01 January 2023 15:00 | 30 May 2023 15:00 | 12 July 2022 11:00 | 16 May 2023 11:00
5179 |  | 9701 | 9699,20954 | 2.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ספרינקלרים | 0 | -9.78d | 0 | 13 d | 01 January 2023 15:00 | 17 January 2023 12:00 | 12 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 5174,2161 | 5180SS,5176
5180 |  | 9702 | 9701SS | 2.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -9.78d | 0 | 7 d | 01 January 2023 15:00 | 10 January 2023 9:00 | 12 July 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 5179SS | 5181,5176
5181 |  | 9703 | 9702 | 2.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תאורה | 0 | -9.78d | 0 | 14 d | 10 January 2023 9:00 | 26 January 2023 15:00 | 06 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 5180 | 5176
5182 |  | 9705 | 9694FS+5d | 2.4.2.2.12.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | מידוף | 0 | -9.78d | 0 | 75 d | 21 February 2023 9:00 | 30 May 2023 15:00 | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 5177FS+5d | 5183SS
5183 |  | 9706 | 9705SS | 2.4.2.2.12.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | -9.78d | 0 | 75 d | 21 February 2023 9:00 | 30 May 2023 15:00 | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 5182SS | 5218,3221SF
5184 |  | 9707 |  | 2.4.2.2.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 26.89d | 0 | 142.33 d | 12 October 2022 15:00 | 11 April 2023 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 19 September 2022 14:00
5185 |  | 9708 | 9695,10043 | 2.4.2.2.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בניה + חגורות | 0 | 45.22d | 0 | 12 d | 12 October 2022 15:00 | 30 October 2022 15:00 | 14 April 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 5170,2152 | 5186FS-3d
5186 |  | 9709 | 9708FS-3d,20954 | 2.4.2.2.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 26.89d | 0 | 12 d | 17 November 2022 15:00 | 02 December 2022 12:00 | 27 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 5185FS-3d,2161 | 5187FS-3d
5187 |  | 9710 | 9709FS-3d | 2.4.2.2.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 26.89d | 0 | 12 d | 29 November 2022 12:00 | 14 December 2022 9:00 | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 17:00 | 5186FS-3d | 5188FS-3d
5188 |  | 9711 | 9710FS-3d | 2.4.2.2.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 26.89d | 0 | 12 d | 11 December 2022 9:00 | 25 December 2022 15:00 | 22 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 5187FS-3d | 5189FS-3d
5189 |  | 9712 | 9711FS-3d | 2.4.2.2.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בגר | 0 | 26.89d | 0 | 10 d | 21 December 2022 12:00 | 03 January 2023 9:00 | 01 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 5188FS-3d | 5190
5190 |  | 9713 | 9712 | 2.4.2.2.12.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ריצוף | 0 | 26.89d | 0 | 5 d | 03 January 2023 9:00 | 09 January 2023 12:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 5189 | 5191
5191 |  | 9714 | 9713 | 2.4.2.2.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 26.89d | 0 | 7 d | 09 January 2023 12:00 | 17 January 2023 15:00 | 21 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 5190 | 5192FS-2d
5192 |  | 9715 | 9714FS-2d | 2.4.2.2.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 26.89d | 0 | 10 d | 15 January 2023 15:00 | 27 January 2023 9:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 5191FS-2d | 5193FS-2d
5193 |  | 9716 | 9715FS-2d | 2.4.2.2.12.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 26.89d | 0 | 5 d | 25 January 2023 9:00 | 31 January 2023 12:00 | 07 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 5192FS-2d | 5194
5194 |  | 9717 | 9716 | 2.4.2.2.12.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 26.89d | 0 | 5 d | 31 January 2023 12:00 | 06 February 2023 15:00 | 13 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 5193 | 5195FS-2d
5195 |  | 9718 | 9717FS-2d | 2.4.2.2.12.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 26.89d | 0 | 12 d | 03 February 2023 12:00 | 19 February 2023 12:00 | 17 July 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 5194FS-2d | 5196,5197,5198,5200
5196 |  | 9719 | 9718 | 2.4.2.2.12.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מסגרות | 0 | 31.89d | 0 | 5 d | 19 February 2023 12:00 | 24 February 2023 12:00 | 01 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 5195 | 5201
5197 |  | 9720 | 9718 | 2.4.2.2.12.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אלומיניום | 0 | 26.89d | 0 | 10 d | 19 February 2023 12:00 | 02 March 2023 15:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 5195 | 5201
5198 |  | 9721 | 9718 | 2.4.2.2.12.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 26.89d | 0 | 10 d | 19 February 2023 12:00 | 02 March 2023 15:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 5195 | 5199FS-5d,5201
5199 |  | 9722 | 9721FS-5d | 2.4.2.2.12.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | השלמת מערכות | 0 | 44.89d | 0 | 10 d | 24 February 2023 12:00 | 09 March 2023 9:00 | 07 August 2022 14:00 | 18 August 2022 17:00 | 5198FS-5d | 5200
5200 |  | 9723 | 9718,9722 | 2.4.2.2.12.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 44.89d | 0 | 7 d | 09 March 2023 9:00 | 17 March 2023 12:00 | 19 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 5195,5199 | 5218
5201 |  | 9725 | 9719,9720,9721 | 2.4.2.2.12.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | נגרות סופית | 0 | 26.89d | 0 | 10 d | 02 March 2023 15:00 | 15 March 2023 12:00 | 14 August 2022 8:00 | 25 August 2022 11:00 | 5196,5197,5198 | 5202FS-5d,5218
5202 |  | 9726 | 9725FS-5d | 2.4.2.2.12.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צבע סופי | 0 | 26.89d | 0 | 15 d | 09 March 2023 9:00 | 28 March 2023 9:00 | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 5201FS-5d | 5203,5218
5203 |  | 9727 | 9726 | 2.4.2.2.12.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סגירת תקרות | 0 | 26.89d | 0 | 5 d | 28 March 2023 9:00 | 03 April 2023 12:00 | 07 September 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 5202 | 5204FS-2d,5218
5204 |  | 9728 | 9727FS-2d | 2.4.2.2.12.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 26.89d | 0 | 7 d | 31 March 2023 9:00 | 11 April 2023 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 5203FS-2d | 5218
5205 |  | 15047 |  | 2.4.2.2.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | פיתוח אזורי - 309 | 0.33000000000000002 | 87.22d | 0 | 209.44 d | 27 April 2022 14:00 | 24 January 2023 15:00 | 14 December 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00
5206 |  | 15048 | 14988FS+3d | 2.4.2.2.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 27 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 4130FS+3d | 5207
5207 |  | 15049 | 15048 | 2.4.2.2.12.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 01 May 2022 8:00 | 03 May 2022 17:00 | 16 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 5206 | 5208
5208 |  | 15050 | 15049 | 2.4.2.2.12.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 04 May 2022 7:00 | 12 May 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 5207 | 5214,5209
5209 |  | 21343 | 15050 | 2.4.2.2.12.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ביוב | 0.56000000000000005 | 127.67d | 0 | 39 d | 07 August 2022 8:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 5208 | 5210
5210 |  | 21344 | 21343 | 2.4.2.2.12.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ניקוז | 0 | 127.67d | 0 | 14 d | 23 September 2022 8:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 5209 | 5212,5211
5211 |  | 21345 | 21344 | 2.4.2.2.12.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 127.67d | 0 | 6 d | 20 October 2022 14:00 | 27 October 2022 17:00 | NA | NA | 5210 | 5212
5212 |  | 21346 | 21344,21345 | 2.4.2.2.12.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 127.67d | 0 | 6 d | 28 October 2022 8:00 | 04 November 2022 11:00 | NA | NA | 5210,5211 | 5213
5213 |  | 21347 | 21346 | 2.4.2.2.12.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תשתיות חשמל | 0 | 127.67d | 0 | 6 d | 04 November 2022 11:00 | 11 November 2022 14:00 | NA | NA | 5212 | 5214
5214 |  | 15051 | 15050,9699,21347 | 2.4.2.2.12.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מצע | 0 | 87.22d | 0 | 6 d | 01 January 2023 15:00 | 09 January 2023 9:00 | 27 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 5208,5174,5213 | 5215
5215 |  | 15052 | 15051 | 2.4.2.2.12.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אספלט | 0 | 87.22d | 0 | 2 d | 09 January 2023 9:00 | 11 January 2023 9:00 | 04 January 2023 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 5214 | 5216
5216 |  | 15053 | 15052 | 2.4.2.2.12.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן 309 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 87.22d | 0 | 11 d | 11 January 2023 9:00 | 24 January 2023 15:00 | 06 January 2023 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 5215 | 5218
5217 |  | 9729 |  | 2.4.2.2.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -9.78d | 0 | 21 d | 30 May 2023 15:00 | 26 June 2023 9:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00
5218 |  | 9730 | 9725,9726,9727,9728,9723,9706,15053 | 2.4.2.2.12.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -9.78d | 0 | 0 d | 30 May 2023 15:00 | 30 May 2023 15:00 | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 5201,5202,5203,5204,5200,5183,5216 | 5219
5219 |  | 9731 | 9730 | 2.4.2.2.12.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | בדיקות קבלה | 0 | -9.78d | 0 | 21 d | 30 May 2023 15:00 | 26 June 2023 9:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 5218 | 5220
5220 |  | 9732 | 9731,18971 | 2.4.2.2.12.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -9.78d | 0 | 0 d | 26 June 2023 9:00 | 26 June 2023 9:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 5219,1218 | 5222,6063
5221 |  | 9733 |  | 2.4.2.2.12.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -9.78d | 0 | 15 d | 26 June 2023 9:00 | 13 July 2023 15:00 | 12 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00
5222 |  | 9734 | 9732 | 2.4.2.2.12.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | השחלת כבילה | 0 | -9.78d | 0 | 10 d | 26 June 2023 9:00 | 07 July 2023 12:00 | 12 June 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 5220 | 5226,5223
5223 |  | 15430 | 9734 | 2.4.2.2.12.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הדברת מזיקים | 0 | -9.78d | 0 | 5 d | 07 July 2023 12:00 | 13 July 2023 15:00 | 25 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 5222 | 5226,5225
5224 |  | 9735 |  | 2.4.2.2.12.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -9.78d | 0 | 25 d | 13 July 2023 15:00 | 14 August 2023 12:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
5225 |  | 9724 | 15430 | 2.4.2.2.12.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 3.22d | 0 | 12 d | 13 July 2023 15:00 | 28 July 2023 12:00 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 5223 | 5229
5226 |  | 9736 | 9734,15430 | 2.4.2.2.12.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -9.78d | 0 | 25 d | 13 July 2023 15:00 | 14 August 2023 12:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 5222,5223 | 5229
5227 |  | 9737 |  | 2.4.2.2.12.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצות ומסירות | 0 | 1.56d | 0 | 46.33 d | 31 July 2023 12:00 | 29 September 2023 12:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
5228 |  | 9976 | 9740SF-60ed | 2.4.2.2.12.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1249.02d | 0 | 0 d | 31 July 2023 12:00 | 31 July 2023 12:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 5231SF-60ed
5229 |  | 9738 | 9736,9724 | 2.4.2.2.12.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -9.78d | 0 | 25 d | 14 August 2023 12:00 | 13 September 2023 15:00 | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 5226,5225 | 5230FS-15d
5230 |  | 9739 | 9738FS-15d | 2.4.2.2.12.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -9.78d | 0 | 25 d | 27 August 2023 9:00 | 29 September 2023 12:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 5229FS-15d | 5231
5231 |  | 9740 | 9739 | 2.4.2.2.12.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -9.78d | 0 | 0 d | 29 September 2023 12:00 | 29 September 2023 12:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 5230 | 6424,5228SF-60ed,1332,6100,6418
5232 |  | 1744 |  | 2.4.2.2.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.16 | 1198.8d | 0 | 563.89 d | 13 October 2021 15:00 | 04 October 2023 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 July 2023 17:00
5233 |  | 9518 |  | 2.4.2.2.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 193.89 d | 13 October 2021 15:00 | 14 June 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00
5234 |  | 9520 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 51 d | 13 October 2021 15:00 | 15 December 2021 15:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 3268SS+17d | 5238,5235
5235 |  | 14772 | 9520,5149,19773 | 2.4.2.2.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 24 May 2022 14:00 | 06 June 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5234,2199,2203 | 5238,5236
5236 |  | 18635 | 14772 | 2.4.2.2.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 06 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | NA | NA | 5235 | 5238
5237 |  | 9521 |  | 2.4.2.2.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | שלד | 0.26000000000000001 | 77.33d | 0 | 104.67 d | 28 July 2022 8:00 | 14 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 10 June 2022 14:00
5238 |  | 9522 | 9520,14772,18635 | 2.4.2.2.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.59999999999999998 | 7d | 0 | 49 d | 28 July 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 31 December 2021 14:00 | 5234,5235,5236 | 5247,5239FF,5240
5239 |  | 18636 | 9522FF | 2.4.2.2.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | 7d | 0 | 10 d | 14 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 5238FF | 5240
5240 |  | 9524 | 18636,9522,5153 | 2.4.2.2.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עמודי בטון | 0 | 7d | 0 | 6 d | 30 September 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 28 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | 5239,5238,2212 | 5243,5255,5241
5241 |  | 9526 | 9524 | 2.4.2.2.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' תקרה | 0 | 71d | 0 | 20 d | 12 October 2022 8:00 | 08 November 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 5240 | 5245,5242,3225SF
5242 |  | 18637 | 9526 | 2.4.2.2.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | 89d | 0 | 7 d | 08 November 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 5241 | 5243
5243 |  | 9525 | 9524,18637 | 2.4.2.2.13.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 89d | 0 | 5 d | 16 November 2022 14:00 | 22 November 2022 17:00 | 13 March 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 5240,5242 | 5244
5244 |  | 9528 | 9525 | 2.4.2.2.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות | 0 | 89d | 0 | 6 d | 23 November 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 5243 | 5284
5245 |  | 9527 | 9526 | 2.4.2.2.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי תקרה | 0 | 71d | 0 | 5 d | 08 November 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 5241 | 5249
5246 |  | 18638 | 9530,9531,9532 | 2.4.2.2.13.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | שתית רצפה | 0 | 60.33d | 0 | 2 d | 06 December 2022 11:00 | 08 December 2022 11:00 | NA | NA | 5249,5250,5251 | 5247
5247 |  | 9523 | 9522,18638 | 2.4.2.2.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת רצפה | 0 | 60.33d | 0 | 5 d | 08 December 2022 11:00 | 14 December 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 27 January 2022 17:00 | 5238,5246 | 5252FS+5d
5248 |  | 9529 |  | 2.4.2.2.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 60.33d | 0 | 64 d | 28 November 2022 8:00 | 14 February 2023 14:00 | 12 June 2022 8:00 | 26 February 2023 14:00
5249 |  | 9530 | 9527,20963 | 2.4.2.2.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ספרינקלרים | 0 | 60.33d | 0 | 7 d | 28 November 2022 8:00 | 06 December 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 5245,2225 | 5250SS,5246
5250 |  | 9531 | 9530SS | 2.4.2.2.13.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | 60.33d | 0 | 4 d | 28 November 2022 8:00 | 01 December 2022 17:00 | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 5249SS | 5251SS,5246
5251 |  | 9532 | 9531SS | 2.4.2.2.13.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תאורה | 0 | 60.33d | 0 | 7 d | 28 November 2022 8:00 | 06 December 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 5250SS | 5246,5284
5252 |  | 9534 | 9523FS+5d | 2.4.2.2.13.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | מידוף | 0 | 60.33d | 0 | 45 d | 21 December 2022 8:00 | 14 February 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 5247FS+5d | 5253SS,3228SF
5253 |  | 9535 | 9534SS | 2.4.2.2.13.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ציוד | 0 | 60.33d | 0 | 45 d | 21 December 2022 8:00 | 14 February 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 5252SS | 5288
5254 |  | 9540 |  | 2.4.2.2.13.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -13.67d | 0 | 171.89 d | 13 October 2022 15:00 | 22 May 2023 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00
5255 |  | 9541 | 9524,5158 | 2.4.2.2.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בניה + חגורות | 0 | 5.22d | 0 | 20 d | 13 October 2022 15:00 | 10 November 2022 9:00 | 13 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 5240,2216 | 5256FS-5d
5256 |  | 9542 | 9541FS-5d,20963 | 2.4.2.2.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -13.67d | 0 | 15 d | 28 November 2022 8:00 | 15 December 2022 14:00 | 31 March 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 5255FS-5d,2225 | 5257FS-5d
5257 |  | 9543 | 9542FS-5d | 2.4.2.2.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -13.67d | 0 | 15 d | 09 December 2022 11:00 | 28 December 2022 11:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 5256FS-5d | 5258FS-5d
5258 |  | 9544 | 9543FS-5d | 2.4.2.2.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -13.67d | 0 | 15 d | 22 December 2022 8:00 | 09 January 2023 17:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 5257FS-5d | 5259FS-8d
5259 |  | 9545 | 9544FS-8d | 2.4.2.2.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בגר | 0 | -13.67d | 0 | 20 d | 30 December 2022 11:00 | 24 January 2023 14:00 | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 5258FS-8d | 5260FS-3d
5260 |  | 9546 | 9545FS-3d | 2.4.2.2.13.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ריצוף | 0 | -13.67d | 0 | 12 d | 20 January 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | 27 May 2022 8:00 | 12 June 2022 17:00 | 5259FS-3d | 5261FS-3d
5261 |  | 9547 | 9546FS-3d | 2.4.2.2.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -13.67d | 0 | 10 d | 01 February 2023 8:00 | 13 February 2023 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 5260FS-3d | 5262FS-2d
5262 |  | 9548 | 9547FS-2d | 2.4.2.2.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -13.67d | 0 | 12 d | 10 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 5261FS-2d | 5263FS-2d
5263 |  | 9549 | 9548FS-2d | 2.4.2.2.13.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -13.67d | 0 | 7 d | 23 February 2023 8:00 | 03 March 2023 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 5262FS-2d | 5264
5264 |  | 9550 | 9549 | 2.4.2.2.13.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -13.67d | 0 | 10 d | 03 March 2023 11:00 | 15 March 2023 17:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 5263 | 5265FS-2d
5265 |  | 9551 | 9550FS-2d | 2.4.2.2.13.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -13.67d | 0 | 12 d | 14 March 2023 8:00 | 28 March 2023 14:00 | 19 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 5264FS-2d | 5266,5267,5268,5270
5266 |  | 9552 | 9551 | 2.4.2.2.13.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות | 0 | -8.67d | 0 | 5 d | 28 March 2023 14:00 | 03 April 2023 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 5265 | 5271
5267 |  | 9553 | 9551 | 2.4.2.2.13.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אלומיניום | 0 | -13.67d | 0 | 10 d | 28 March 2023 14:00 | 11 April 2023 13:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 5265 | 5271
5268 |  | 9554 | 9551 | 2.4.2.2.13.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -13.67d | 0 | 10 d | 28 March 2023 14:00 | 11 April 2023 13:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 5265 | 5269FS-5d,5271
5269 |  | 9555 | 9554FS-5d | 2.4.2.2.13.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | השלמת מערכות | 0 | 4.33d | 0 | 10 d | 04 April 2023 8:00 | 19 April 2023 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 5268FS-5d | 5270
5270 |  | 9556 | 9551,9555 | 2.4.2.2.13.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 4.33d | 0 | 7 d | 19 April 2023 11:00 | 30 April 2023 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 5265,5269 | 5288
5271 |  | 9558 | 9552,9553,9554 | 2.4.2.2.13.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | נגרות סופית | 0 | -13.67d | 0 | 10 d | 13 April 2023 8:00 | 25 April 2023 13:00 | 16 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 5266,5267,5268 | 5272FS-5d,5288
5272 |  | 9559 | 9558FS-5d | 2.4.2.2.13.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צבע סופי | 0 | -13.67d | 0 | 15 d | 19 April 2023 11:00 | 09 May 2023 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 5271FS-5d | 5273,5288
5273 |  | 9560 | 9559 | 2.4.2.2.13.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סגירת תקרות | 0 | -13.67d | 0 | 5 d | 09 May 2023 14:00 | 15 May 2023 17:00 | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 5272 | 5274FS-2d,5288
5274 |  | 9561 | 9560FS-2d | 2.4.2.2.13.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -13.67d | 0 | 7 d | 14 May 2023 8:00 | 22 May 2023 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 5273FS-2d | 5288
5275 |  | 15054 |  | 2.4.2.2.13.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | פיתוח אזורי - 306 | 0.27000000000000002 | 83d | 0 | 206.67 d | 24 April 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00
5276 |  | 15055 | 14988 | 2.4.2.2.13.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 4130 | 5277
5277 |  | 15056 | 15055 | 2.4.2.2.13.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 6 d | 28 April 2022 14:00 | 08 May 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 5276 | 5278
5278 |  | 15057 | 15056 | 2.4.2.2.13.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 13 d | 08 May 2022 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 5277 | 5284,5279
5279 |  | 21348 | 15057 | 2.4.2.2.13.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ביוב | 0 | 83d | 0 | 4 d | 01 November 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 5278 | 5280
5280 |  | 21349 | 21348 | 2.4.2.2.13.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ניקוז | 0 | 83d | 0 | 9 d | 06 November 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 5279 | 5282,5281
5281 |  | 21350 | 21349 | 2.4.2.2.13.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 83d | 0 | 6 d | 16 November 2022 14:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 5280 | 5282
5282 |  | 21351 | 21349,21350 | 2.4.2.2.13.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 83d | 0 | 3 d | 24 November 2022 8:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | 5280,5281 | 5283
5283 |  | 21352 | 21351 | 2.4.2.2.13.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תשתיות חשמל | 0 | 83d | 0 | 8 d | 28 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | 5282 | 5284
5284 |  | 15058 | 15057,9528,9532,21352 | 2.4.2.2.13.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מצע | 0 | 83d | 0 | 15 d | 07 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 5278,5244,5251,5283 | 5285
5285 |  | 15059 | 15058 | 2.4.2.2.13.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אספלט | 0 | 83d | 0 | 6 d | 26 December 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 5284 | 5286
5286 |  | 15060 | 15059 | 2.4.2.2.13.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 306 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 83d | 0 | 12 d | 03 January 2023 8:00 | 17 January 2023 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 5285 | 5288
5287 |  | 9562 |  | 2.4.2.2.13.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -13.67d | 0 | 21 d | 22 May 2023 11:00 | 18 June 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00
5288 |  | 9563 | 9558,9559,9560,9561,9535,9556,15060 | 2.4.2.2.13.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -13.67d | 0 | 0 d | 22 May 2023 11:00 | 22 May 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 5271,5272,5273,5274,5253,5270,5286 | 5289
5289 |  | 9564 | 9563 | 2.4.2.2.13.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | בדיקות קבלה | 0 | -13.67d | 0 | 21 d | 22 May 2023 11:00 | 18 June 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 5288 | 5290
5290 |  | 9565 | 9564,18971 | 2.4.2.2.13.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -13.67d | 0 | 0 d | 18 June 2023 14:00 | 18 June 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 5289,1218 | 5292,6064
5291 |  | 9566 |  | 2.4.2.2.13.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -13.67d | 0 | 20 d | 18 June 2023 14:00 | 12 July 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00
5292 |  | 9567 | 9565 | 2.4.2.2.13.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | השחלת כבילה | 0 | -13.67d | 0 | 15 d | 18 June 2023 14:00 | 06 July 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 5290 | 5296,5293
5293 |  | 15431 | 9567 | 2.4.2.2.13.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הדברת מזיקים | 0 | -13.67d | 0 | 5 d | 06 July 2023 11:00 | 12 July 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 5292 | 5296,5295
5294 |  | 9568 |  | 2.4.2.2.13.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -13.67d | 0 | 25 d | 12 July 2023 14:00 | 13 August 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00
5295 |  | 9557 | 15431 | 2.4.2.2.13.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -0.67d | 0 | 12 d | 12 July 2023 14:00 | 27 July 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | 5293 | 5299
5296 |  | 9569 | 9567,15431 | 2.4.2.2.13.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -13.67d | 0 | 25 d | 12 July 2023 14:00 | 13 August 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 5292,5293 | 5299
5297 |  | 9570 |  | 2.4.2.2.13.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצות ומסירות | 0 | -7.67d | 0 | 46 d | 05 August 2023 14:00 | 04 October 2023 14:00 | 13 May 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00
5298 |  | 9977 | 9573SF-60ed | 2.4.2.2.13.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1244.8d | 0 | 0 d | 05 August 2023 14:00 | 05 August 2023 14:00 | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 5301SF-60ed
5299 |  | 9571 | 9569,9557 | 2.4.2.2.13.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -13.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 11:00 | 12 September 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 5296,5295 | 5300FS-10d
5300 |  | 9572 | 9571FS-10d | 2.4.2.2.13.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -13.67d | 0 | 25 d | 31 August 2023 8:00 | 04 October 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 5299FS-10d | 5301
5301 |  | 9573 | 9572 | 2.4.2.2.13.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -13.67d | 0 | 0 d | 04 October 2023 14:00 | 04 October 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 5300 | 6424,5298SF-60ed,1332,6101,6418
5302 |  | 7808 |  | 2.4.2.2.14 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 5.9999999999999998E-2 | 1064.13d | 0 | 544 d | 24 April 2022 14:00 | 19 March 2024 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00
5303 |  | 7809 |  | 2.4.2.2.14.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | -104.33d | 0 | 440 d | 02 September 2022 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00
5304 |  | 8844 |  | 2.4.2.2.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -148.33d | 0 | 66 d | 02 September 2022 8:00 | 02 December 2022 14:00 | 21 October 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00
5305 |  | 8895 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.14.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | -104.33d | 0 | 2 d | 02 September 2022 8:00 | 05 September 2022 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 3268SS+17d | 5306
5306 |  | 8845 | 8895,5611,19633 | 2.4.2.2.14.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | -148.33d | 0 | 20 d | 08 November 2022 14:00 | 02 December 2022 14:00 | 27 October 2021 14:00 | 21 November 2021 17:00 | 5305,2263,2267 | 5308FS+30d,5364
5307 |  | 8896 |  | 2.4.2.2.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | שלד | 0 | -148.33d | 0 | 113 d | 09 January 2023 14:00 | 04 June 2023 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00
5308 |  | 8897 | 8845FS+30d | 2.4.2.2.14.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -148.33d | 0 | 15 d | 09 January 2023 14:00 | 27 January 2023 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 5306FS+30d | 5309
5309 |  | 8898 | 8897 | 2.4.2.2.14.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | -148.33d | 0 | 16 d | 27 January 2023 11:00 | 16 February 2023 11:00 | 18 March 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 5308 | 5310
5310 |  | 8899 | 8898,5615 | 2.4.2.2.14.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -148.33d | 0 | 35 d | 16 February 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 5309,2276 | 5311,5324,5327
5311 |  | 8900 | 8899 | 2.4.2.2.14.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | -148.33d | 0 | 12 d | 31 March 2023 11:00 | 18 April 2023 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 5310 | 5312SS,3232SF-12d
5312 |  | 8901 | 8900SS | 2.4.2.2.14.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | -148.33d | 0 | 22 d | 31 March 2023 11:00 | 02 May 2023 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 5311SS | 5313
5313 |  | 8902 | 8901 | 2.4.2.2.14.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | -148.33d | 0 | 18 d | 03 May 2023 8:00 | 24 May 2023 17:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 5312 | 5314FS-3d
5314 |  | 8903 | 8902FS-3d | 2.4.2.2.14.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | -148.33d | 0 | 10 d | 22 May 2023 8:00 | 04 June 2023 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 5313FS-3d | 5316,5383
5315 |  | 8904 |  | 2.4.2.2.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -148.33d | 0 | 132 d | 04 June 2023 14:00 | 17 November 2023 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00
5316 |  | 8905 | 8903,20973 | 2.4.2.2.14.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -148.33d | 0 | 50 d | 04 June 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 5314,2291 | 5317SS,5319FS-13d
5317 |  | 8906 | 8905SS | 2.4.2.2.14.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | -123.33d | 0 | 15 d | 04 June 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 5316SS | 5318
5318 |  | 8907 | 8906 | 2.4.2.2.14.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | -123.33d | 0 | 7 d | 22 June 2023 11:00 | 30 June 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 5317 | 5319FS-10d
5319 |  | 8908 | 8905FS-13d,8907FS-10d | 2.4.2.2.14.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -148.33d | 0 | 20 d | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 06 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 5316FS-13d,5318FS-10d | 5320
5320 |  | 8909 | 8908 | 2.4.2.2.14.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | -148.33d | 0 | 75 d | 14 August 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 5319 | 5321SS,3235SF-12d
5321 |  | 8910 | 8909SS | 2.4.2.2.14.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -148.33d | 0 | 75 d | 14 August 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 5320SS | 5348
5322 |  | 8911 |  | 2.4.2.2.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | -89.33d | 0 | 120 d | 31 March 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00
5323 |  | 8912 |  | 2.4.2.2.14.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | -82.33d | 0 | 113 d | 31 March 2023 11:00 | 24 August 2023 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00
5324 |  | 8913 | 8899 | 2.4.2.2.14.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | -59.33d | 0 | 45 d | 31 March 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 19 July 2022 14:00 | 5310 | 5325
5325 |  | 8914 | 8913,8925 | 2.4.2.2.14.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | -82.33d | 0 | 45 d | 29 June 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 5324,5336 | 5348
5326 |  | 8915 |  | 2.4.2.2.14.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -89.33d | 0 | 120 d | 31 March 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00
5327 |  | 8916 | 8899,5620 | 2.4.2.2.14.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | -89.33d | 0 | 10 d | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 5310,2281 | 5328FS-3d
5328 |  | 8917 | 8916FS-3d,20973 | 2.4.2.2.14.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -89.33d | 0 | 12 d | 11 April 2023 10:00 | 28 April 2023 14:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 5327FS-3d,2291 | 5329FS-3d
5329 |  | 8918 | 8917FS-3d | 2.4.2.2.14.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -89.33d | 0 | 12 d | 24 April 2023 11:00 | 10 May 2023 11:00 | 14 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 5328FS-3d | 5330FS-3d
5330 |  | 8919 | 8918FS-3d | 2.4.2.2.14.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -89.33d | 0 | 12 d | 07 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 5329FS-3d | 5331
5331 |  | 8920 | 8919 | 2.4.2.2.14.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בגר | 0 | -89.33d | 0 | 6 d | 22 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 5330 | 5332
5332 |  | 8921 | 8920 | 2.4.2.2.14.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | -89.33d | 0 | 3 d | 30 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 5331 | 5333
5333 |  | 8922 | 8921 | 2.4.2.2.14.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -89.33d | 0 | 7 d | 02 June 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 5332 | 5334
5334 |  | 8923 | 8922 | 2.4.2.2.14.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -89.33d | 0 | 10 d | 12 June 2023 8:00 | 23 June 2023 11:00 | 29 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 5333 | 5335FS-2d
5335 |  | 8924 | 8923FS-2d | 2.4.2.2.14.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -89.33d | 0 | 5 d | 21 June 2023 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 14 August 2022 17:00 | 5334FS-2d | 5336
5336 |  | 8925 | 8924 | 2.4.2.2.14.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -89.33d | 0 | 2 d | 27 June 2023 14:00 | 29 June 2023 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 5335 | 5325,5337
5337 |  | 8926 | 8925 | 2.4.2.2.14.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -89.33d | 0 | 12 d | 29 June 2023 14:00 | 14 July 2023 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 5336 | 5338,5339,5340,5342
5338 |  | 8927 | 8926 | 2.4.2.2.14.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | -84.33d | 0 | 5 d | 14 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 5337 | 5343
5339 |  | 8928 | 8926 | 2.4.2.2.14.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | -89.33d | 0 | 10 d | 14 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 5337 | 5343
5340 |  | 8929 | 8926 | 2.4.2.2.14.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -89.33d | 0 | 10 d | 14 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 5337 | 5341FS-5d,5343
5341 |  | 8930 | 8929FS-5d | 2.4.2.2.14.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | -71.33d | 0 | 10 d | 20 July 2023 14:00 | 02 August 2023 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 5340FS-5d | 5342
5342 |  | 8931 | 8926,8930 | 2.4.2.2.14.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -71.33d | 0 | 7 d | 02 August 2023 11:00 | 10 August 2023 14:00 | 19 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 5337,5341 | 5348
5343 |  | 8933 | 8927,8928,8929 | 2.4.2.2.14.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | -89.33d | 0 | 10 d | 27 July 2023 8:00 | 08 August 2023 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 5338,5339,5340 | 5344FS-5d,5348
5344 |  | 8934 | 8933FS-5d | 2.4.2.2.14.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | -89.33d | 0 | 15 d | 02 August 2023 11:00 | 21 August 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 5343FS-5d | 5345,5348
5345 |  | 8935 | 8934 | 2.4.2.2.14.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | -89.33d | 0 | 5 d | 21 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 24 October 2022 14:00 | 5344 | 5346FS-2d,5348
5346 |  | 8936 | 8935FS-2d | 2.4.2.2.14.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -89.33d | 0 | 7 d | 24 August 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | 21 October 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 5345FS-2d | 5348
5347 |  | 8937 |  | 2.4.2.2.14.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -148.33d | 0 | 21 d | 17 November 2023 11:00 | 13 December 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00
5348 |  | 8938 | 8914,8933,8934,8935,8936,8910,8931,15067 | 2.4.2.2.14.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -148.33d | 0 | 0 d | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 5325,5343,5344,5345,5346,5321,5342,5385 | 5349
5349 |  | 8939 | 8938 | 2.4.2.2.14.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | -148.33d | 0 | 21 d | 17 November 2023 11:00 | 13 December 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 5348 | 5350
5350 |  | 8940 | 8939,18971 | 2.4.2.2.14.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -148.33d | 0 | 0 d | 13 December 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 5349,1218 | 5352,6066
5351 |  | 8941 |  | 2.4.2.2.14.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -148.33d | 0 | 25 d | 13 December 2023 14:00 | 14 January 2024 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00
5352 |  | 8942 | 8940 | 2.4.2.2.14.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | -148.33d | 0 | 20 d | 13 December 2023 14:00 | 07 January 2024 17:00 | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 5350 | 5356,5353
5353 |  | 16367 | 8942 | 2.4.2.2.14.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | -148.33d | 0 | 5 d | 08 January 2024 8:00 | 14 January 2024 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 5352 | 5356,5355
5354 |  | 8943 |  | 2.4.2.2.14.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -148.33d | 0 | 25 d | 14 January 2024 11:00 | 13 February 2024 14:00 | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00
5355 |  | 8932 | 16367 | 2.4.2.2.14.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -135.33d | 0 | 12 d | 14 January 2024 11:00 | 28 January 2024 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 5353 | 5359
5356 |  | 8944 | 8942,16367 | 2.4.2.2.14.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -148.33d | 0 | 25 d | 14 January 2024 11:00 | 13 February 2024 14:00 | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 5352,5353 | 5359
5357 |  | 8945 |  | 2.4.2.2.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | -128.33d | 0 | 48 d | 19 January 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00
5358 |  | 9979 | 8948SF-60ed | 2.4.2.2.14.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1112.13d | 0 | 0 d | 19 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 5361SF-60ed
5359 |  | 8946 | 8944,8932 | 2.4.2.2.14.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -148.33d | 0 | 20 d | 13 February 2024 14:00 | 08 March 2024 14:00 | 11 April 2023 7:00 | 08 May 2023 17:00 | 5356,5355 | 5360FS-12d
5360 |  | 8947 | 8946FS-12d | 2.4.2.2.14.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -148.33d | 0 | 20 d | 23 February 2024 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 23 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 5359FS-12d | 5361
5361 |  | 8948 | 8947 | 2.4.2.2.14.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -148.33d | 0 | 0 d | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 5360 | 6424,5358SF-60ed,1332,6102,6418
5362 |  | 7819 |  | 2.4.2.2.14.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 33.67d | 0 | 192 d | 04 December 2022 8:00 | 03 August 2023 11:00 | 22 November 2021 8:00 | 20 July 2022 14:00
5363 |  | 9574 |  | 2.4.2.2.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 04 December 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00
5364 |  | 9575 | 8845,5611,19633 | 2.4.2.2.14.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 04 December 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 5306,2263,2267 | 5366FS+100d
5365 |  | 9576 |  | 2.4.2.2.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | שלד | 0 | 33.67d | 0 | 70 d | 24 April 2023 11:00 | 21 July 2023 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00
5366 |  | 9577 | 9575FS+100d | 2.4.2.2.14.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 24 April 2023 11:00 | 14 May 2023 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 5364FS+100d | 5367
5367 |  | 9578 | 9577 | 2.4.2.2.14.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 14 May 2023 14:00 | 02 June 2023 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 5366 | 5368
5368 |  | 9579 | 9578,5615 | 2.4.2.2.14.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 33.67d | 0 | 18 d | 02 June 2023 11:00 | 25 June 2023 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 5367,2276 | 5369,3243SF-12d
5369 |  | 9580 | 9579 | 2.4.2.2.14.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 33.67d | 0 | 22 d | 25 June 2023 14:00 | 21 July 2023 14:00 | 12 June 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 5368 | 5372
5370 |  | 13365 |  | 2.4.2.2.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 73d | 0 | 49.33 d | 04 June 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 21 May 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00
5371 |  | 13366 | 13362SF-60ed | 2.4.2.2.14.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1295.47d | 0 | 0 d | 04 June 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 5373SF-60ed
5372 |  | 13363 | 9580 | 2.4.2.2.14.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 23 July 2023 8:00 | 03 August 2023 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 5369 | 5373
5373 |  | 13362 | 13363 | 2.4.2.2.14.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 33.67d | 0 | 0 d | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 5372 | 6424,1332,5371SF-60ed,6103,6418
5374 |  | 15061 |  | 2.4.2.2.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ | 0.39000000000000001 | -102.33d | 0 | 391 d | 24 April 2022 14:00 | 07 September 2023 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00
5375 |  | 15062 | 14988 | 2.4.2.2.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 27 July 2022 17:00 | 4130 | 5376
5376 |  | 15063 | 15062 | 2.4.2.2.14.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 01 May 2022 8:00 | 11 May 2022 14:00 | 28 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 5375 | 5377
5377 |  | 15064 | 15063 | 2.4.2.2.14.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 19 d | 11 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 5376 | 5383,5378
5378 |  | 21353 | 15064 | 2.4.2.2.14.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ביוב | 0.76000000000000001 | 92.33d | 0 | 35 d | 01 August 2022 8:00 | 12 September 2022 17:00 | NA | NA | 5377 | 5379
5379 |  | 21354 | 21353 | 2.4.2.2.14.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ניקוז | 0 | 92.33d | 0 | 12 d | 13 September 2022 8:00 | 30 September 2022 14:00 | NA | NA | 5378 | 5381,5380
5380 |  | 21355 | 21354 | 2.4.2.2.14.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תשתיות תקשורת | 0 | 92.33d | 0 | 9 d | 02 October 2022 8:00 | 18 October 2022 17:00 | NA | NA | 5379 | 5381
5381 |  | 21356 | 21354,21355 | 2.4.2.2.14.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 92.33d | 0 | 7 d | 19 October 2022 8:00 | 27 October 2022 11:00 | NA | NA | 5379,5380 | 5382
5382 |  | 21357 | 21356 | 2.4.2.2.14.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תשתיות חשמל | 0 | 92.33d | 0 | 7 d | 27 October 2022 11:00 | 04 November 2022 14:00 | NA | NA | 5381 | 5383
5383 |  | 15065 | 15064,8747,8903,21357 | 2.4.2.2.14.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מצע | 0 | -102.33d | 0 | 20 d | 10 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 5377,5410,5314,5382 | 5384
5384 |  | 15066 | 15065 | 2.4.2.2.14.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | -102.33d | 0 | 8 d | 03 August 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 28 September 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 5383 | 5385
5385 |  | 15067 | 15066 | 2.4.2.2.14.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -102.33d | 0 | 21 d | 14 August 2023 8:00 | 07 September 2023 17:00 | 12 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 5384 | 5348,5473
5386 |  | 1758 |  | 2.4.2.2.15 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.11 | 1050.13d | 0 | 543 d | 15 May 2022 8:00 | 04 April 2024 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00
5387 |  | 8733 |  | 2.4.2.2.15.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 50.67 d | 15 May 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00
5388 |  | 18229 | 14710SS+40d | 2.4.2.2.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | NA | NA | 3268SS+40d | 5389
5389 |  | 1759 | 1718,18229,16398,19569 | 2.4.2.2.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת כלונסאות - קומת מרתף | 1 | 0d | 0 | 16 d | 17 June 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 4912,5388,2327,2331 | 5393,5390FS+1d
5390 |  | 18912 | 1759FS+1d | 2.4.2.2.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 08 July 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 5389FS+1d | 5393
5391 |  | 8738 |  | 2.4.2.2.15.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | שלד | 7.0000000000000007E-2 | -162.33d | 0 | 259 d | 08 August 2022 8:00 | 10 July 2023 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00
5392 |  | 18913 |  | 2.4.2.2.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קומת מרתף | 0.17000000000000001 | -62d | 0 | 100 d | 08 August 2022 8:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA
5393 |  | 8739 | 1759,18912 | 2.4.2.2.15.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 16 d | 08 August 2022 8:00 | 26 August 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 5389,5390 | 5394
5394 |  | 8740 | 8739 | 2.4.2.2.15.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת רצפה מפלס 4.90- | 0.23000000000000001 | -162.33d | 0 | 22 d | 28 August 2022 8:00 | 22 September 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | 5393 | 5395
5395 |  | 8802 | 8740,16403 | 2.4.2.2.15.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קירות שלד ק' מרתף עד מפלס ±0.00 | 0 | -162.33d | 0 | 35 d | 23 September 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 05 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 5394,2340 | 5410,5397,5396
5396 |  | 19127 | 8802 | 2.4.2.2.15.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת תקרה ק' מרתף | 0 | -162.33d | 0 | 27 d | 16 November 2022 8:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA | 5395 | 5398FF
5397 |  | 18914 | 8802 | 2.4.2.2.15.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום קירות | 0 | -162.33d | 0 | 5 d | 16 November 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA | 5395 | 5398
5398 |  | 18915 | 18914,19127FF | 2.4.2.2.15.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מילוי | 0 | -162.33d | 0 | 22 d | 22 November 2022 11:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA | 5397,5396FF | 5400
5399 |  | 18916 |  | 2.4.2.2.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קומת קרקע | 0 | -162.33d | 0 | 146 d | 19 December 2022 14:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA
5400 |  | 18917 | 18915 | 2.4.2.2.15.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת כלונסאות - קומת קרקע | 0 | -162.33d | 0 | 3 d | 19 December 2022 14:00 | 22 December 2022 14:00 | NA | NA | 5398 | 5402,5401FS+3d
5401 |  | 18918 | 18917FS+3d | 2.4.2.2.15.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -162.33d | 0 | 7 d | 27 December 2022 8:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 5400FS+3d | 5402
5402 |  | 18919 | 18917,18918 | 2.4.2.2.15.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -162.33d | 0 | 16 d | 04 January 2023 11:00 | 24 January 2023 11:00 | NA | NA | 5400,5401 | 5403
5403 |  | 18920 | 18919 | 2.4.2.2.15.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת רצפה ק' קרקע כולל מפלס ±0.00 | 0 | -162.33d | 0 | 12 d | 24 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 5402 | 5405
5404 |  | 18921 |  | 2.4.2.2.15.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מפלס 3.50+ 4.50+ | 0 | -162.33d | 0 | 71 d | 08 February 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA
5405 |  | 18922 | 18920 | 2.4.2.2.15.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קירות שלד ק' קרקע עד מפלס 3.50+ 4.50+ | 0 | -162.33d | 0 | 45 d | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 5403 | 5408,5406,5417FS-10d
5406 |  | 18923 | 18922 | 2.4.2.2.15.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תקרת שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.50+ 4.50+ | 0 | -128.33d | 0 | 26 d | 04 April 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 5405 | 5410
5407 |  | 18924 |  | 2.4.2.2.15.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מפלס 7.20+ | 0 | -162.33d | 0 | 60 d | 04 April 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA
5408 |  | 18925 | 18922 | 2.4.2.2.15.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קירות שלד ק' קרקע עד מפלס 7.20+ | 0 | -162.33d | 0 | 35 d | 04 April 2023 14:00 | 22 May 2023 17:00 | NA | NA | 5405 | 5409
5409 |  | 18926 | 18925 | 2.4.2.2.15.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תקרת שלד ק' קרקע כולל מפלס 7.20+ | 0 | -162.33d | 0 | 25 d | 23 May 2023 8:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 5408 | 5410
5410 |  | 8747 | 8802,18926,18923 | 2.4.2.2.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת מעקות | 0 | -162.33d | 0 | 13 d | 23 June 2023 11:00 | 10 July 2023 11:00 | 22 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 5395,5409,5406 | 5412FS+12d,5443,5437,5383
5411 |  | 8748 |  | 2.4.2.2.15.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -130.33d | 0 | 65 d | 25 July 2023 8:00 | 16 October 2023 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00
5412 |  | 8749 | 8747FS+12d | 2.4.2.2.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות | 0 | -130.33d | 0 | 30 d | 25 July 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 5410FS+12d | 5413
5413 |  | 8750 | 8749 | 2.4.2.2.15.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי פאנל פח מבודד | 0 | -130.33d | 0 | 35 d | 30 August 2023 14:00 | 16 October 2023 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 5412 | 5473
5414 |  | 18954 |  | 2.4.2.2.15.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -145.33d | 0 | 192 d | 23 March 2023 8:00 | 24 November 2023 14:00 | NA | NA
5415 |  | 18927 |  | 2.4.2.2.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - ק' מרתף | 0 | -52.33d | 0 | 99 d | 23 March 2023 8:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA
5416 |  | 18928 |  | 2.4.2.2.15.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חדרי תקשורת ושרתים | 0 | -52.33d | 0 | 61 d | 23 March 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | NA | NA
5417 |  | 18929 | 18922FS-10d,16408 | 2.4.2.2.15.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -52.33d | 0 | 5 d | 23 March 2023 8:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 5405FS-10d,2344 | 5418,5424
5418 |  | 18930 | 18929 | 2.4.2.2.15.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -52.33d | 0 | 5 d | 29 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 5417 | 5422,5426,5430,5419,5425
5419 |  | 18931 | 18930,20982 | 2.4.2.2.15.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות :מים, מא, ספרינקלרים | 0 | -52.33d | 0 | 30 d | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 5418,2353 | 5426,5430,5420
5420 |  | 18932 | 18931 | 2.4.2.2.15.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קונסט' רצפה | 0 | -52.33d | 0 | 4 d | 16 May 2023 14:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 5419 | 5422,5421
5421 |  | 18933 | 18932 | 2.4.2.2.15.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות: חשמל | 0 | -52.33d | 0 | 15 d | 22 May 2023 8:00 | 09 June 2023 14:00 | NA | NA | 5420 | 5422
5422 |  | 18934 | 18930,18932,18933 | 2.4.2.2.15.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | השלמת רצפה צפה לאחר המערכות | 0 | -52.33d | 0 | 2 d | 11 June 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | NA | NA | 5418,5420,5421 | 5431
5423 |  | 18935 |  | 2.4.2.2.15.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חדרי UPS | 0 | -34.33d | 0 | 38 d | 29 March 2023 11:00 | 19 May 2023 14:00 | NA | NA
5424 |  | 18936 | 18929 | 2.4.2.2.15.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -16.33d | 0 | 5 d | 29 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 5417 | 5428
5425 |  | 18937 | 18930 | 2.4.2.2.15.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -21.33d | 0 | 5 d | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 5418 | 5429
5426 |  | 18938 | 18930,18931 | 2.4.2.2.15.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בטון מוחלק - חדר UPS | 0 | -34.33d | 0 | 3 d | 16 May 2023 14:00 | 19 May 2023 14:00 | NA | NA | 5418,5419 | 5431
5427 |  | 18939 |  | 2.4.2.2.15.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מסדרון + מיקומי יחידות מ"א | 0 | -41.33d | 0 | 40 d | 04 April 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA
5428 |  | 18940 | 18936 | 2.4.2.2.15.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -16.33d | 0 | 5 d | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 5424 | 5430
5429 |  | 18941 | 18937 | 2.4.2.2.15.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -21.33d | 0 | 5 d | 13 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 5425 | 5430
5430 |  | 18942 | 18930,18931,18941,18940 | 2.4.2.2.15.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ריצוף - גרניט פורצלן | 0 | -41.33d | 0 | 10 d | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 5418,5419,5429,5428 | 5431
5431 |  | 18943 | 18934,18938,18942 | 2.4.2.2.15.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -52.33d | 0 | 10 d | 13 June 2023 8:00 | 25 June 2023 14:00 | NA | NA | 5422,5426,5430 | 5432
5432 |  | 18944 | 18943 | 2.4.2.2.15.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | נגרות סופית | 0 | -52.33d | 0 | 5 d | 25 June 2023 14:00 | 30 June 2023 14:00 | NA | NA | 5431 | 5433
5433 |  | 18945 | 18944 | 2.4.2.2.15.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סופי | 0 | -52.33d | 0 | 6 d | 02 July 2023 8:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 5432 | 5434
5434 |  | 18946 | 18945 | 2.4.2.2.15.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -52.33d | 0 | 5 d | 09 July 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | NA | NA | 5433 | 5435
5435 |  | 18947 | 18946 | 2.4.2.2.15.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בדיקות קבלה + מעבר לתאורה שחורה | 0 | -52.33d | 0 | 12 d | 14 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 5434 | 6395
5436 |  | 8803 |  | 2.4.2.2.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן + מבואת כניסה מלגזות | 0 | -162.33d | 0 | 109 d | 10 July 2023 11:00 | 24 November 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00
5437 |  | 8804 | 8747 | 2.4.2.2.15.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -162.33d | 0 | 50 d | 10 July 2023 11:00 | 10 September 2023 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 5410 | 5438FS-13d
5438 |  | 8805 | 8804FS-13d | 2.4.2.2.15.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -162.33d | 0 | 25 d | 24 August 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 5437FS-13d | 5439
5439 |  | 8807 | 8805 | 2.4.2.2.15.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -162.33d | 0 | 10 d | 28 September 2023 8:00 | 10 October 2023 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 5438 | 5440
5440 |  | 8808 | 8807 | 2.4.2.2.15.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | מידוף | 0 | -162.33d | 0 | 37 d | 10 October 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 5439 | 5441SS,3239SF-12d
5441 |  | 8809 | 8808SS | 2.4.2.2.15.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | ציוד | 0 | -162.33d | 0 | 37 d | 10 October 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 5440SS | 5473
5442 |  | 8810 |  | 2.4.2.2.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -149.33d | 0 | 96 d | 10 July 2023 11:00 | 08 November 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 24 October 2022 14:00
5443 |  | 8811 | 8747 | 2.4.2.2.15.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בניה + חגורות | 0 | -149.33d | 0 | 10 d | 10 July 2023 11:00 | 21 July 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 5410 | 5444FS-3d
5444 |  | 8812 | 8811FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -149.33d | 0 | 12 d | 18 July 2023 14:00 | 02 August 2023 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 5443FS-3d | 5445FS-3d
5445 |  | 8813 | 8812FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -149.33d | 0 | 12 d | 30 July 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 5444FS-3d | 5446FS-3d
5446 |  | 8814 | 8813FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -149.33d | 0 | 12 d | 09 August 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 5445FS-3d | 5447FS-3d
5447 |  | 8815 | 8814FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר | 0 | -149.33d | 0 | 10 d | 21 August 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | 24 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 5446FS-3d | 5448FS-3d
5448 |  | 8816 | 8815FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ריצוף | 0 | -149.33d | 0 | 13 d | 29 August 2023 14:00 | 14 September 2023 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 5447FS-3d | 5449
5449 |  | 8820 | 8816 | 2.4.2.2.15.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -149.33d | 0 | 5 d | 14 September 2023 11:00 | 21 September 2023 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 5448 | 5450FS-2d
5450 |  | 8821 | 8820FS-2d | 2.4.2.2.15.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -149.33d | 0 | 5 d | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 17 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 5449FS-2d | 5451,5452,5453,5455
5451 |  | 8822 | 8821 | 2.4.2.2.15.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מסגרות | 0 | -144.33d | 0 | 5 d | 28 September 2023 8:00 | 04 October 2023 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 5450 | 5456
5452 |  | 8823 | 8821 | 2.4.2.2.15.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אלומיניום | 0 | -149.33d | 0 | 10 d | 28 September 2023 8:00 | 10 October 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 5450 | 5456
5453 |  | 8824 | 8821 | 2.4.2.2.15.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -149.33d | 0 | 10 d | 28 September 2023 8:00 | 10 October 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 5450 | 5454FS-5d,5456
5454 |  | 8825 | 8824FS-5d | 2.4.2.2.15.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | השלמת מערכות | 0 | -137.33d | 0 | 10 d | 04 October 2023 11:00 | 16 October 2023 17:00 | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 5453FS-5d | 5455
5455 |  | 8826 | 8821,8825 | 2.4.2.2.15.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -137.33d | 0 | 7 d | 17 October 2023 8:00 | 25 October 2023 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 5450,5454 | 5473
5456 |  | 8828 | 8822,8823,8824 | 2.4.2.2.15.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | נגרות סופית | 0 | -149.33d | 0 | 10 d | 10 October 2023 14:00 | 23 October 2023 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 5451,5452,5453 | 5457FS-3d,5473
5457 |  | 8829 | 8828FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סופי | 0 | -149.33d | 0 | 7 d | 19 October 2023 8:00 | 27 October 2023 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 5456FS-3d | 5458,5473
5458 |  | 8830 | 8829 | 2.4.2.2.15.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סגירת תקרות | 0 | -149.33d | 0 | 5 d | 27 October 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 06 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 5457 | 5459FS-2d,5473
5459 |  | 8831 | 8830FS-2d | 2.4.2.2.15.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -149.33d | 0 | 7 d | 31 October 2023 14:00 | 08 November 2023 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 5458FS-2d | 5473
5460 |  | 21358 |  | 2.4.2.2.15.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | פיתוח אזורי - SD | 0.56000000000000005 | 131.33d | 0 | 121.33 d | 10 June 2022 8:00 | 17 November 2022 11:00 | NA | NA
5461 |  | 21359 |  | 2.4.2.2.15.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 10 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00 | NA | NA |  | 5462
5462 |  | 21360 | 21359 | 2.4.2.2.15.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 13 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | 5461 | 5463
5463 |  | 21361 | 21360 | 2.4.2.2.15.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 35 d | 16 June 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA | 5462 | 5469,5464
5464 |  | 21362 | 21361 | 2.4.2.2.15.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ביוב | 0.67000000000000004 | 131.33d | 0 | 40 d | 01 August 2022 8:00 | 19 September 2022 11:00 | NA | NA | 5463 | 5465
5465 |  | 21363 | 21362 | 2.4.2.2.15.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ניקוז | 0 | 131.33d | 0 | 5 d | 19 September 2022 11:00 | 28 September 2022 14:00 | NA | NA | 5464 | 5467,5466
5466 |  | 21364 | 21363 | 2.4.2.2.15.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תשתיות תקשורת | 0 | 131.33d | 0 | 6 d | 28 September 2022 14:00 | 07 October 2022 11:00 | NA | NA | 5465 | 5467
5467 |  | 21365 | 21363,21364 | 2.4.2.2.15.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 131.33d | 0 | 7 d | 07 October 2022 11:00 | 20 October 2022 17:00 | NA | NA | 5465,5466 | 5468
5468 |  | 21366 | 21365 | 2.4.2.2.15.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תשתיות חשמל | 0 | 131.33d | 0 | 6 d | 21 October 2022 8:00 | 28 October 2022 11:00 | NA | NA | 5467 | 5469
5469 |  | 21367 | 21361,21366 | 2.4.2.2.15.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מצע | 0 | 131.33d | 0 | 5 d | 28 October 2022 11:00 | 03 November 2022 14:00 | NA | NA | 5463,5468 | 5470
5470 |  | 21368 | 21367 | 2.4.2.2.15.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אספלט | 0 | 131.33d | 0 | 2 d | 03 November 2022 14:00 | 06 November 2022 17:00 | NA | NA | 5469 | 5471
5471 |  | 21369 | 21368 | 2.4.2.2.15.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן SD |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 131.33d | 0 | 9 d | 07 November 2022 8:00 | 17 November 2022 11:00 | NA | NA | 5470 | 5473
5472 |  | 8832 |  | 2.4.2.2.15.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -162.33d | 0 | 21 d | 24 November 2023 14:00 | 20 December 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00
5473 |  | 8833 | 8828,8829,8830,8831,8809,8750,8826,15067,21369 | 2.4.2.2.15.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -162.33d | 0 | 0 d | 24 November 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 5456,5457,5458,5459,5441,5413,5455,5385,5471 | 5474
5474 |  | 8834 | 8833 | 2.4.2.2.15.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | בדיקות קבלה | 0 | -162.33d | 0 | 21 d | 26 November 2023 8:00 | 20 December 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 5473 | 5475
5475 |  | 8835 | 8834,18971 | 2.4.2.2.15.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -162.33d | 0 | 0 d | 20 December 2023 17:00 | 20 December 2023 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 5474,1218 | 5477,6065
5476 |  | 8836 |  | 2.4.2.2.15.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -162.33d | 0 | 25 d | 21 December 2023 8:00 | 21 January 2024 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00
5477 |  | 8837 | 8835 | 2.4.2.2.15.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | השחלת כבילה | 0 | -162.33d | 0 | 20 d | 21 December 2023 8:00 | 15 January 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 5475 | 5481,5478
5478 |  | 15432 | 8837 | 2.4.2.2.15.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הדברת מזיקים | 0 | -162.33d | 0 | 5 d | 15 January 2024 11:00 | 21 January 2024 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 5477 | 5481,5480
5479 |  | 8838 |  | 2.4.2.2.15.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -162.33d | 0 | 25 d | 21 January 2024 14:00 | 20 February 2024 17:00 | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00
5480 |  | 8827 | 15432 | 2.4.2.2.15.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -149.33d | 0 | 12 d | 21 January 2024 14:00 | 05 February 2024 11:00 | 26 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 5478 | 5484
5481 |  | 8839 | 8837,15432 | 2.4.2.2.15.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -162.33d | 0 | 25 d | 21 January 2024 14:00 | 20 February 2024 17:00 | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 5477,5478 | 5484
5482 |  | 8840 |  | 2.4.2.2.15.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצות ומסירות | 0 | -149d | 0 | 49.33 d | 04 February 2024 17:00 | 04 April 2024 17:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00
5483 |  | 9978 | 8843SF-60ed | 2.4.2.2.15.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1099.47d | 0 | 0 d | 04 February 2024 17:00 | 04 February 2024 17:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 5486SF-60ed
5484 |  | 8841 | 8839,8827 | 2.4.2.2.15.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -162.33d | 0 | 22 d | 21 February 2024 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 5481,5480 | 5485FS-8d
5485 |  | 8842 | 8841FS-8d | 2.4.2.2.15.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -162.33d | 0 | 22 d | 10 March 2024 8:00 | 04 April 2024 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 5484FS-8d | 5486
5486 |  | 8843 | 8842 | 2.4.2.2.15.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -162.33d | 0 | 0 d | 04 April 2024 17:00 | 04 April 2024 17:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 5485 | 6424,5483SF-60ed,1332,6104,6418
5487 |  | 1786 |  | 2.4.2.2.16 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.26000000000000001 | 1065.13d | 0 | 669.56 d | 17 November 2021 12:00 | 18 March 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 16 April 2023 14:00
5488 |  | 8628 |  | 2.4.2.2.16.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0.93999999999999995 | -48.56d | 0 | 268.56 d | 17 November 2021 12:00 | 30 October 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
5489 |  | 8629 | 14710SS+45d | 2.4.2.2.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 1 | 0d | 0 | 220 d | 17 November 2021 12:00 | 21 August 2022 9:00 | 13 October 2021 8:00 | 31 October 2021 17:00 | 3268SS+45d | 5490
5490 |  | 8630 | 8629,5642,19657 | 2.4.2.2.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ביסוס | 0 | -147.33d | 0 | 15 d | 06 October 2022 8:00 | 30 October 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 5489,2392,2396 | 5492
5491 |  | 8632 |  | 2.4.2.2.16.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | שלד | 0 | -147.33d | 0 | 120 d | 30 October 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 April 2022 14:00
5492 |  | 8633 | 8630 | 2.4.2.2.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -147.33d | 0 | 22 d | 30 October 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | 5490 | 5493
5493 |  | 8634 | 8633 | 2.4.2.2.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | יציקת רצפה | 0 | -147.33d | 0 | 18 d | 25 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 16 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 5492 | 5494
5494 |  | 8635 | 8634,5646 | 2.4.2.2.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -147.33d | 0 | 30 d | 18 December 2022 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 5493,2405 | 5495,5507
5495 |  | 8636 | 8635 | 2.4.2.2.16.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' קירות | 0 | -147.33d | 0 | 15 d | 24 January 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 5494 | 5496SS,3247SF-12d
5496 |  | 8637 | 8636SS | 2.4.2.2.16.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' תקרה | 0 | -147.33d | 0 | 25 d | 24 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 5495SS | 5497
5497 |  | 8638 | 8637 | 2.4.2.2.16.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי תקרה | 0 | -147.33d | 0 | 20 d | 23 February 2023 14:00 | 20 March 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 5496 | 5498FS-5d
5498 |  | 8639 | 8638FS-5d | 2.4.2.2.16.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות | 0 | -147.33d | 0 | 10 d | 14 March 2023 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 5497FS-5d | 5500,5536
5499 |  | 8689 |  | 2.4.2.2.16.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -147.33d | 0 | 187 d | 27 March 2023 11:00 | 22 November 2023 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00
5500 |  | 8690 | 8639,20992 | 2.4.2.2.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -147.33d | 0 | 80 d | 27 March 2023 11:00 | 10 July 2023 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 5498,2420 | 5501SS,5503FS-13d
5501 |  | 8691 | 8690SS | 2.4.2.2.16.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | -103.33d | 0 | 8 d | 27 March 2023 11:00 | 05 April 2023 13:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 5500SS | 5502
5502 |  | 8692 | 8691 | 2.4.2.2.16.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | דלתות | 0 | -103.33d | 0 | 15 d | 07 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 5501 | 5503
5503 |  | 8693 | 8690FS-13d,8692 | 2.4.2.2.16.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -147.33d | 0 | 30 d | 23 June 2023 11:00 | 31 July 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 5500FS-13d,5502 | 5504,5536
5504 |  | 8694 | 8693 | 2.4.2.2.16.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | מידוף | 0 | -147.33d | 0 | 90 d | 31 July 2023 11:00 | 22 November 2023 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 5503 | 5505SS,3250SF-12d
5505 |  | 8695 | 8694SS | 2.4.2.2.16.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | ציוד | 0 | -147.33d | 0 | 90 d | 31 July 2023 11:00 | 22 November 2023 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 5504SS | 5540
5506 |  | 8666 |  | 2.4.2.2.16.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -64.33d | 0 | 154 d | 24 January 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00
5507 |  | 8667 | 8635,5651 | 2.4.2.2.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בניה + חגורות | 0 | -34.33d | 0 | 12 d | 24 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 5494,2410 | 5508FS-3d
5508 |  | 8668 | 8667FS-3d,20992 | 2.4.2.2.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -64.33d | 0 | 12 d | 13 March 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 17:00 | 5507FS-3d,2420 | 5509FS-3d
5509 |  | 8669 | 8668FS-3d | 2.4.2.2.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -64.33d | 0 | 12 d | 24 March 2023 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 08 March 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 5508FS-3d | 5510FS-3d
5510 |  | 8670 | 8669FS-3d | 2.4.2.2.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -64.33d | 0 | 12 d | 04 April 2023 14:00 | 23 April 2023 11:00 | 18 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 5509FS-3d | 5511FS-3d
5511 |  | 8671 | 8670FS-3d | 2.4.2.2.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בגר | 0 | -64.33d | 0 | 10 d | 19 April 2023 8:00 | 02 May 2023 17:00 | 30 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 5510FS-3d | 5512
5512 |  | 8672 | 8671 | 2.4.2.2.16.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ריצוף | 0 | -64.33d | 0 | 5 d | 03 May 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 5511 | 5513
5513 |  | 8673 | 8672 | 2.4.2.2.16.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -64.33d | 0 | 7 d | 09 May 2023 11:00 | 17 May 2023 14:00 | 18 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 5512 | 5514FS-2d
5514 |  | 8674 | 8673FS-2d | 2.4.2.2.16.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -64.33d | 0 | 10 d | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 25 April 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 5513FS-2d | 5515FS-2d
5515 |  | 8675 | 8674FS-2d | 2.4.2.2.16.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -64.33d | 0 | 5 d | 25 May 2023 7:00 | 01 June 2023 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 5514FS-2d | 5516
5516 |  | 8676 | 8675 | 2.4.2.2.16.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -64.33d | 0 | 5 d | 01 June 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 5515 | 5517FS-2d
5517 |  | 8677 | 8676FS-2d | 2.4.2.2.16.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -64.33d | 0 | 12 d | 05 June 2023 14:00 | 20 June 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 5516FS-2d | 5518,5519,5520,5522
5518 |  | 8678 | 8677 | 2.4.2.2.16.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מסגרות | 0 | -59.33d | 0 | 5 d | 20 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 5517 | 5523
5519 |  | 8679 | 8677 | 2.4.2.2.16.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אלומיניום | 0 | -64.33d | 0 | 10 d | 20 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 5517 | 5523
5520 |  | 8680 | 8677 | 2.4.2.2.16.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -64.33d | 0 | 10 d | 20 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 5517 | 5521FS-5d,5523
5521 |  | 8681 | 8680FS-5d | 2.4.2.2.16.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | השלמת מערכות | 0 | -46.33d | 0 | 10 d | 26 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 5520FS-5d | 5522
5522 |  | 8682 | 8677,8681 | 2.4.2.2.16.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -46.33d | 0 | 7 d | 09 July 2023 11:00 | 17 July 2023 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 5517,5521 | 5540
5523 |  | 8684 | 8678,8679,8680 | 2.4.2.2.16.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | נגרות סופית | 0 | -64.33d | 0 | 10 d | 03 July 2023 8:00 | 14 July 2023 11:00 | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 5518,5519,5520 | 5524FS-5d,5540
5524 |  | 8685 | 8684FS-5d | 2.4.2.2.16.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צבע סופי | 0 | -64.33d | 0 | 15 d | 09 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 5523FS-5d | 5525,5540
5525 |  | 8686 | 8685 | 2.4.2.2.16.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סגירת תקרות | 0 | -64.33d | 0 | 5 d | 27 July 2023 8:00 | 02 August 2023 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 5524 | 5526FS-2d,5540
5526 |  | 8687 | 8686FS-2d | 2.4.2.2.16.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -64.33d | 0 | 7 d | 31 July 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 5525FS-2d | 5540
5527 |  | 15068 |  | 2.4.2.2.16.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0.52000000000000002 | -73.33d | 0 | 375 d | 24 April 2022 14:00 | 20 August 2023 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00
5528 |  | 15069 | 14988 | 2.4.2.2.16.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 24 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 21 August 2022 11:00 | 4130 | 5529
5529 |  | 15070 | 15069 | 2.4.2.2.16.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 26 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 5528 | 5530
5530 |  | 15071 | 15070 | 2.4.2.2.16.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 35 d | 01 May 2022 8:00 | 15 June 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 5529 | 5536,5531
5531 |  | 21370 | 15071 | 2.4.2.2.16.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ביוב | 0.67000000000000004 | 137.33d | 0 | 40 d | 01 August 2022 8:00 | 19 September 2022 11:00 | NA | NA | 5530 | 5532
5532 |  | 21371 | 21370 | 2.4.2.2.16.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ניקוז | 0 | 137.33d | 0 | 14 d | 19 September 2022 11:00 | 13 October 2022 14:00 | NA | NA | 5531 | 5534,5533
5533 |  | 21372 | 21371 | 2.4.2.2.16.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תשתיות תקשורת | 0 | 137.33d | 0 | 5 d | 13 October 2022 14:00 | 23 October 2022 11:00 | NA | NA | 5532 | 5534
5534 |  | 21373 | 21371,21372 | 2.4.2.2.16.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 137.33d | 0 | 6 d | 23 October 2022 11:00 | 30 October 2022 14:00 | NA | NA | 5532,5533 | 5535
5535 |  | 21374 | 21373 | 2.4.2.2.16.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תשתיות חשמל | 0 | 137.33d | 0 | 6 d | 30 October 2022 14:00 | 06 November 2022 17:00 | NA | NA | 5534 | 5536
5536 |  | 15072 | 15071,8639,8693,21374 | 2.4.2.2.16.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מצע | 0 | -73.33d | 0 | 5 d | 31 July 2023 11:00 | 06 August 2023 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 5530,5498,5503,5535 | 5537
5537 |  | 15073 | 15072 | 2.4.2.2.16.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אספלט | 0 | -73.33d | 0 | 2 d | 06 August 2023 14:00 | 08 August 2023 14:00 | 07 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 5536 | 5538
5538 |  | 15074 | 15073 | 2.4.2.2.16.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -73.33d | 0 | 9 d | 08 August 2023 14:00 | 20 August 2023 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 5537 | 5540
5539 |  | 8654 |  | 2.4.2.2.16.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -147.33d | 0 | 21 d | 22 November 2023 14:00 | 18 December 2023 17:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00
5540 |  | 8655 | 8684,8685,8686,8687,8695,8682,15074 | 2.4.2.2.16.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -147.33d | 0 | 0 d | 22 November 2023 14:00 | 22 November 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 5523,5524,5525,5526,5505,5522,5538 | 5541
5541 |  | 8656 | 8655 | 2.4.2.2.16.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | בדיקות קבלה | 0 | -147.33d | 0 | 21 d | 22 November 2023 14:00 | 18 December 2023 17:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 5540 | 5542
5542 |  | 8657 | 8656,18971 | 2.4.2.2.16.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -147.33d | 0 | 0 d | 18 December 2023 17:00 | 18 December 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 5541,1218 | 5544,6067
5543 |  | 8658 |  | 2.4.2.2.16.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -147.33d | 0 | 13 d | 19 December 2023 8:00 | 03 January 2024 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00
5544 |  | 8659 | 8657 | 2.4.2.2.16.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | השחלת כבילה | 0 | -147.33d | 0 | 10 d | 19 December 2023 8:00 | 31 December 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 5542 | 5548,6080,5545
5545 |  | 15433 | 8659 | 2.4.2.2.16.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הדברת מזיקים | 0 | -147.33d | 0 | 3 d | 31 December 2023 14:00 | 03 January 2024 14:00 | 25 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 5544 | 5548,6080,5547
5546 |  | 8660 |  | 2.4.2.2.16.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -147.33d | 0 | 25 d | 03 January 2024 14:00 | 04 February 2024 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00
5547 |  | 8683 | 15433 | 2.4.2.2.16.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -134.33d | 0 | 12 d | 03 January 2024 14:00 | 18 January 2024 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | 5545 | 5551
5548 |  | 8661 | 8659,15433 | 2.4.2.2.16.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -147.33d | 0 | 25 d | 03 January 2024 14:00 | 04 February 2024 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 5544,5545 | 5551
5549 |  | 8662 |  | 2.4.2.2.16.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצות ומסירות | 0 | -134.33d | 0 | 48 d | 18 January 2024 11:00 | 18 March 2024 11:00 | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00
5550 |  | 9981 | 8665SF-60ed | 2.4.2.2.16.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1113.13d | 0 | 0 d | 18 January 2024 11:00 | 18 January 2024 11:00 | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 5553SF-60ed
5551 |  | 8663 | 8661,8683 | 2.4.2.2.16.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -147.33d | 0 | 25 d | 04 February 2024 11:00 | 05 March 2024 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 30 March 2023 17:00 | 5548,5547 | 5552FS-15d
5552 |  | 8664 | 8663FS-15d | 2.4.2.2.16.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -147.33d | 0 | 25 d | 15 February 2024 14:00 | 18 March 2024 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 5551FS-15d | 5553
5553 |  | 8665 | 8664 | 2.4.2.2.16.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -147.33d | 0 | 0 d | 18 March 2024 11:00 | 18 March 2024 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 5552 | 6424,5550SF-60ed,1332,6105,6418
5554 |  | 1800 |  | 2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 7.0000000000000007E-2 | 953.8d | 0 | 787 d | 10 November 2021 8:00 | 09 August 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00
5555 |  | 1801 |  | 2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 978.47d | 0 | 762.33 d | 10 November 2021 8:00 | 10 July 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00
5556 |  | 8337 |  | 2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 221.33 d | 10 November 2021 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00
5557 |  | 18220 | 1633SS | 2.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 8:00 | 23 December 2021 17:00 | NA | NA | 4160SS | 5558
5558 |  | 1805 | 5673,18220,19585 | 2.4.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 2457,5557,2461 | 5561,5559
5559 |  | 18399 | 1805 | 2.4.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 5558 | 5561
5560 |  | 8338 |  | 2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שלד | 7.0000000000000007E-2 | -71d | 0 | 161.33 d | 21 August 2022 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 26 December 2021 14:00 | 25 July 2022 17:00
5561 |  | 1806 | 1805,5673,18399 | 2.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.35999999999999999 | -209.67d | 0 | 30 d | 21 August 2022 8:00 | 29 September 2022 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 5558,2457,5559 | 5562
5562 |  | 1807 | 1806,21241 | 2.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -234d | 0 | 16 d | 06 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 5561,2477 | 5563
5563 |  | 1808 | 1807 | 2.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום ראשי כלונס ובטון רזה | 0 | -234d | 0 | 8 d | 25 November 2022 8:00 | 05 December 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 5562 | 5564,6041
5564 |  | 18400 | 1808 | 2.4.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | יציקת רצפה | 0 | -234d | 0 | 10 d | 05 December 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 5563 | 5565
5565 |  | 18401 | 18400,5677 | 2.4.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -234d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 5564,2470 | 5567,5566
5566 |  | 19133 | 18401 | 2.4.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בניית קירות חוץ | 0 | -234d | 0 | 8 d | 12 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | 5565 | 5567
5567 |  | 18402 | 18401,19133 | 2.4.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קורות | 0 | -234d | 0 | 10 d | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 5565,5566 | 5568,5569
5568 |  | 18403 | 18402 | 2.4.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תקרה מקשית | 0 | -234d | 0 | 14 d | 03 February 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | NA | NA | 5567 | 5570,5581,5609
5569 |  | 18404 | 18402 | 2.4.3.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -71d | 0 | 14 d | 03 February 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | NA | NA | 5567 | 5570
5570 |  | 18405 | 18403,18404 | 2.4.3.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מעקות + מבנה על הגג | 0 | -71d | 0 | 20 d | 21 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 5568,5569 | 5572FS+12d,5575FS+14d
5571 |  | 18484 |  | 2.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -29d | 0 | 55 d | 02 April 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA
5572 |  | 18485 | 18405FS+12d | 2.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -29d | 0 | 30 d | 02 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | NA | NA | 5570FS+12d | 5573
5573 |  | 18486 | 18485 | 2.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קולונדה - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -29d | 0 | 25 d | 14 May 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA | 5572 | 5659
5574 |  | 18487 |  | 2.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות חוץ מבנה | 0 | -71d | 0 | 95 d | 04 April 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA
5575 |  | 19134 | 18405FS+14d | 2.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בניית פיגום | 0 | -71d | 0 | 4 d | 04 April 2023 11:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 5570FS+14d | 5576
5576 |  | 18488 | 19134 | 2.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | -71d | 0 | 25 d | 11 April 2023 7:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 5575 | 5577
5577 |  | 18489 | 18488 | 2.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום קירות חוץ | 0 | -71d | 0 | 6 d | 15 May 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | NA | NA | 5576 | 5578
5578 |  | 18490 | 18489 | 2.4.3.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי חוץ | 0 | -71d | 0 | 60 d | 22 May 2023 14:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | 5577 | 5659
5579 |  | 8339 |  | 2.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -234d | 0 | 292 d | 21 February 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 21 March 2023 17:00
5580 |  | 18406 |  | 2.4.3.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - מטבח | 0 | -233.56d | 0 | 291.56 d | 21 February 2023 11:00 | 26 February 2024 13:02 | NA | NA
5581 |  | 18407 | 18403,5682 | 2.4.3.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | השלמות בינוי ומחיצות | 0 | -233.56d | 0 | 10 d | 21 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | 5568,2474 | 5582
5582 |  | 18408 | 18407 | 2.4.3.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -233.56d | 0 | 22 d | 06 March 2023 8:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | 5581 | 5583
5583 |  | 18409 | 18408 | 2.4.3.1.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בטון הגנה | 0 | -233.56d | 0 | 3 d | 02 April 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5582 | 5584
5584 |  | 18410 | 18409,21002 | 2.4.3.1.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביצוע צנרת מערכות ברצפה וקירות | 0 | -233.56d | 0 | 20 d | 05 April 2023 10:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 5583,2487 | 5585
5585 |  | 18411 | 18410 | 2.4.3.1.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביטון צנרת מערכות ברצפה | 0 | -233.56d | 0 | 4 d | 04 May 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | 5584 | 5586,5587
5586 |  | 18412 | 18411 | 2.4.3.1.5.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת פנלים לחדרי קירור | 0 | -97d | 0 | 18 d | 10 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | 5585 | 5601
5587 |  | 18413 | 18411 | 2.4.3.1.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת תעלות נירוסטה + ביטון | 0 | -233.56d | 0 | 5 d | 10 May 2023 8:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 5585 | 5588
5588 |  | 18414 | 18413 | 2.4.3.1.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום קירות | 0 | -233.56d | 0 | 12 d | 16 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 5587 | 5592,5590,5589FS-6d
5589 |  | 18415 | 18414FS-6d | 2.4.3.1.5.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -233.56d | 0 | 20 d | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 5588FS-6d | 5590FS-10d
5590 |  | 18416 | 18414,18415FS-10d | 2.4.3.1.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -233.56d | 0 | 20 d | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA | 5588,5589FS-10d | 5591,5642,5632,5650
5591 |  | 18417 | 18416 | 2.4.3.1.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צבע ראשון | 0 | -233.56d | 0 | 5 d | 30 June 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | 5590 | 5592FS-15d
5592 |  | 18418 | 18414,18417FS-15d | 2.4.3.1.5.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף (קלינקרים) | 0 | -233.56d | 0 | 37 d | 19 June 2023 8:00 | 02 August 2023 17:00 | NA | NA | 5588,5591FS-15d | 5594FS-10d,5601,5593FS-2d
5593 |  | 18419 | 18418FS-2d | 2.4.3.1.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | פנל סניטרי | 0 | -233.56d | 0 | 12 d | 01 August 2023 8:00 | 15 August 2023 14:00 | NA | NA | 5592FS-2d | 5594FS-2d
5594 |  | 18420 | 18418FS-10d,18419FS-2d | 2.4.3.1.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי קירות | 0 | -233.56d | 0 | 15 d | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA | 5592FS-10d,5593FS-2d | 5595FS-2d
5595 |  | 18421 | 18420FS-2d | 2.4.3.1.5.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | רובה אפוקסי | 0 | -233.56d | 0 | 14 d | 29 August 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA | 5594FS-2d | 5596FS-2d
5596 |  | 18422 | 18421FS-2d | 2.4.3.1.5.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קונסט' תקרות מונמכות | 0 | -233.56d | 0 | 17 d | 13 September 2023 8:00 | 08 October 2023 11:00 | NA | NA | 5595FS-2d | 5597FS-7.11d
5597 |  | 18423 | 18422FS-7.11d | 2.4.3.1.5.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חשמל | 0 | -233.56d | 0 | 23 d | 28 September 2023 13:01 | 26 October 2023 16:01 | NA | NA | 5596FS-7.11d | 5598FS-13.33d
5598 |  | 18424 | 18423FS-13.33d | 2.4.3.1.5.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -233.56d | 0 | 23 d | 10 October 2023 16:02 | 08 November 2023 10:02 | NA | NA | 5597FS-13.33d | 5599FS-14d
5599 |  | 18425 | 18424FS-14d | 2.4.3.1.5.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מנדפים | 0 | -233.56d | 0 | 25 d | 22 October 2023 13:02 | 21 November 2023 16:02 | NA | NA | 5598FS-14d | 5601,5600SS+10d
5600 |  | 18426 | 18425SS+10d | 2.4.3.1.5.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -230.56d | 0 | 25 d | 02 November 2023 16:02 | 04 December 2023 13:02 | NA | NA | 5599SS+10d | 5605,5638
5601 |  | 18427 | 18412,18418,18425 | 2.4.3.1.5.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת מדחס ולוח פיקוד לחדרי קירור | 0 | -233.56d | 0 | 15 d | 21 November 2023 16:02 | 10 December 2023 16:02 | NA | NA | 5586,5592,5599 | 5602
5602 |  | 18428 | 18427 | 2.4.3.1.5.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מסגרות - הרכבת דלתות | 0 | -233.56d | 0 | 4 d | 10 December 2023 16:02 | 14 December 2023 16:02 | NA | NA | 5601 | 5603SS
5603 |  | 18429 | 18428SS | 2.4.3.1.5.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -233.56d | 0 | 6 d | 10 December 2023 16:02 | 18 December 2023 10:02 | NA | NA | 5602SS | 5604
5604 |  | 18430 | 18429 | 2.4.3.1.5.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -233.56d | 0 | 3 d | 18 December 2023 10:02 | 21 December 2023 10:02 | NA | NA | 5603 | 5605
5605 |  | 18431 | 18426,18430 | 2.4.3.1.5.1.25 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -233.56d | 0 | 10 d | 21 December 2023 10:02 | 02 January 2024 16:02 | NA | NA | 5600,5604 | 5606
5606 |  | 18432 | 18431 | 2.4.3.1.5.1.26 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -233.56d | 0 | 6 d | 02 January 2024 16:02 | 10 January 2024 10:02 | NA | NA | 5605 | 5607FS-5d
5607 |  | 18433 | 18432FS-5d | 2.4.3.1.5.1.27 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת ציוד | 0 | -233.56d | 0 | 43 d | 03 January 2024 16:02 | 26 February 2024 13:02 | NA | NA | 5606FS-5d | 5659,3254SF-10d
5608 |  | 18434 |  | 2.4.3.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - חדר אוכל | 0 | -234d | 0 | 292 d | 21 February 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | NA | NA
5609 |  | 18435 | 18403,5682 | 2.4.3.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בניה + משקופים | 0 | -234d | 0 | 35 d | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5568,2474 | 5611FS-20d,5610
5610 |  | 18436 | 18435 | 2.4.3.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -234d | 0 | 22 d | 05 April 2023 10:00 | 07 May 2023 17:00 | NA | NA | 5609 | 5611
5611 |  | 18437 | 18435FS-20d,18436,21002 | 2.4.3.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -234d | 0 | 35 d | 08 May 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | NA | NA | 5609FS-20d,5610,2487 | 5612FS-22d
5612 |  | 18438 | 18437FS-22d | 2.4.3.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -234d | 0 | 35 d | 23 May 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | 5611FS-22d | 5613FS-22d
5613 |  | 18439 | 18438FS-22d | 2.4.3.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -234d | 0 | 35 d | 09 June 2023 11:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA | 5612FS-22d | 5615FS-20d,5614FS-10d,5627
5614 |  | 18440 | 18439FS-10d | 2.4.3.1.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -234d | 0 | 20 d | 11 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 5613FS-10d | 5615FS-10d
5615 |  | 18441 | 18439FS-20d,18440FS-10d | 2.4.3.1.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -234d | 0 | 40 d | 23 July 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 5613FS-20d,5614FS-10d | 5616FS-15d
5616 |  | 18442 | 18441FS-15d | 2.4.3.1.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -234d | 0 | 28 d | 23 August 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA | 5615FS-15d | 5617FS-15d,5628
5617 |  | 18443 | 18442FS-15d | 2.4.3.1.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף | 0 | -234d | 0 | 40 d | 07 September 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | NA | NA | 5616FS-15d | 5618FS-10d,5628
5618 |  | 18444 | 18443FS-10d | 2.4.3.1.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -234d | 0 | 20 d | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | NA | NA | 5617FS-10d | 5620,5619FS-10d
5619 |  | 18445 | 18444FS-10d | 2.4.3.1.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -234d | 0 | 25 d | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | NA | NA | 5618FS-10d | 5622,5638
5620 |  | 18446 | 18444 | 2.4.3.1.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מסגרות | 0 | -234d | 0 | 6 d | 13 November 2023 8:00 | 20 November 2023 11:00 | NA | NA | 5618 | 5621SS
5621 |  | 18447 | 18446SS | 2.4.3.1.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -234d | 0 | 20 d | 13 November 2023 8:00 | 06 December 2023 17:00 | NA | NA | 5620SS | 5622FS-5d
5622 |  | 18448 | 18445,18447FS-5d | 2.4.3.1.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -234d | 0 | 25 d | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | NA | NA | 5619,5621FS-5d | 5623FS-16d
5623 |  | 18449 | 18448FS-16d | 2.4.3.1.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -234d | 0 | 30 d | 12 December 2023 11:00 | 17 January 2024 17:00 | NA | NA | 5622FS-16d | 5624FS-5d,5626FS-10d
5624 |  | 18450 | 18449FS-5d | 2.4.3.1.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -229d | 0 | 10 d | 11 January 2024 14:00 | 24 January 2024 11:00 | NA | NA | 5623FS-5d | 5625
5625 |  | 18451 | 18450 | 2.4.3.1.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -229d | 0 | 5 d | 24 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | NA | NA | 5624 | 5629
5626 |  | 18452 | 18449FS-10d | 2.4.3.1.5.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -234d | 0 | 30 d | 05 January 2024 11:00 | 12 February 2024 11:00 | NA | NA | 5623FS-10d | 5629FS-5d
5627 |  | 18453 | 18439,18472 | 2.4.3.1.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מערכות על הגג | 0 | -187d | 0 | 60 d | 17 October 2023 14:00 | 31 December 2023 11:00 | NA | NA | 5613,5646 | 5659
5628 |  | 18454 | 18442,18443 | 2.4.3.1.5.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -185d | 0 | 30 d | 31 October 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | NA | NA | 5616,5617 | 5629
5629 |  | 18455 | 18451,18452FS-5d,18454 | 2.4.3.1.5.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -234d | 0 | 10 d | 06 February 2024 8:00 | 18 February 2024 14:00 | NA | NA | 5625,5626FS-5d,5628 | 5630FS-8d
5630 |  | 18456 | 18455FS-8d | 2.4.3.1.5.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריהוט | 0 | -234d | 0 | 15 d | 08 February 2024 8:00 | 26 February 2024 17:00 | NA | NA | 5629FS-8d | 5659
5631 |  | 18457 |  | 2.4.3.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר משאבות | 0 | -230.56d | 0 | 188.56 d | 30 June 2023 11:00 | 22 February 2024 10:02 | NA | NA
5632 |  | 18458 | 18416 | 2.4.3.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקוני בטונים חדר משאבות | 0 | -188d | 0 | 5 d | 30 June 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | 5590 | 5633
5633 |  | 18459 | 18458 | 2.4.3.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מערכות בתקרה וקירות חדר משאבות | 0 | -188d | 0 | 30 d | 06 July 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 5632 | 5634
5634 |  | 18460 | 18459 | 2.4.3.1.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | יציקת שיפועים ברצפה | 0 | -188d | 0 | 8 d | 13 August 2023 14:00 | 22 August 2023 17:00 | NA | NA | 5633 | 5635
5635 |  | 18461 | 18460 | 2.4.3.1.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום | 0 | -188d | 0 | 20 d | 23 August 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | NA | NA | 5634 | 5637,5636
5636 |  | 18462 | 18461 | 2.4.3.1.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -188d | 0 | 10 d | 18 September 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 5635 | 5637
5637 |  | 18463 | 18461,18462 | 2.4.3.1.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים וצבע ראשון | 0 | -188d | 0 | 8 d | 03 October 2023 8:00 | 12 October 2023 11:00 | NA | NA | 5635,5636 | 5638
5638 |  | 18464 | 18426,18445,18463 | 2.4.3.1.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | התקנת משאבות | 0 | -230.56d | 0 | 30 d | 04 December 2023 13:02 | 10 January 2024 10:02 | NA | NA | 5600,5619,5637 | 5639
5639 |  | 18465 | 18464 | 2.4.3.1.5.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת אביזרי חשמל, אינסט' סניטרית, מנ"מ | 0 | -230.56d | 0 | 15 d | 10 January 2024 10:02 | 29 January 2024 10:02 | NA | NA | 5638 | 5640
5640 |  | 18466 | 18465 | 2.4.3.1.5.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הפעלות והרצות | 0 | -230.56d | 0 | 20 d | 29 January 2024 10:02 | 22 February 2024 10:02 | NA | NA | 5639 | 5659
5641 |  | 18467 |  | 2.4.3.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר אשפה ודחסנית | 0 | -187d | 0 | 112 d | 30 June 2023 11:00 | 20 November 2023 11:00 | NA | NA
5642 |  | 18468 | 18416 | 2.4.3.1.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תשתית דחסנית | 0 | -187d | 0 | 25 d | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 5590 | 5643
5643 |  | 18469 | 18468 | 2.4.3.1.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ניקיון והכנה לאיטום | 0 | -187d | 0 | 10 d | 01 August 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 5642 | 5644
5644 |  | 18470 | 18469 | 2.4.3.1.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום | 0 | -187d | 0 | 10 d | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 5643 | 5645
5645 |  | 18471 | 18470 | 2.4.3.1.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף או בטון מוחלק | 0 | -187d | 0 | 15 d | 25 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5644 | 5647,5646
5646 |  | 18472 | 18471 | 2.4.3.1.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צנרת חשמל, מ"א, ספרינקלרים וקירור | 0 | -187d | 0 | 25 d | 13 September 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | NA | NA | 5645 | 5627,5647
5647 |  | 18473 | 18471,18472 | 2.4.3.1.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי | 0 | -154d | 0 | 7 d | 17 October 2023 14:00 | 25 October 2023 17:00 | NA | NA | 5645,5646 | 5648
5648 |  | 18474 | 18473 | 2.4.3.1.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שער גלילה חדר דחסנית | 0 | -154d | 0 | 20 d | 26 October 2023 8:00 | 20 November 2023 11:00 | NA | NA | 5647 | 5659
5649 |  | 18475 |  | 2.4.3.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות | 0 | -120d | 0 | 78 d | 30 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA
5650 |  | 18476 | 18416 | 2.4.3.1.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -120d | 0 | 25 d | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 5590 | 5651FS-17d
5651 |  | 18477 | 18476FS-17d | 2.4.3.1.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -120d | 0 | 25 d | 11 July 2023 8:00 | 10 August 2023 11:00 | NA | NA | 5650FS-17d | 5652FS-17d
5652 |  | 18478 | 18477FS-17d | 2.4.3.1.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -120d | 0 | 25 d | 20 July 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | NA | NA | 5651FS-17d | 5653FS-17d
5653 |  | 18479 | 18478FS-17d | 2.4.3.1.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -120d | 0 | 25 d | 31 July 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | NA | NA | 5652FS-17d | 5654FS-12d
5654 |  | 18480 | 18479FS-12d | 2.4.3.1.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -120d | 0 | 20 d | 15 August 2023 14:00 | 08 September 2023 14:00 | NA | NA | 5653FS-12d | 5655FS-8d
5655 |  | 18481 | 18480FS-8d | 2.4.3.1.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -120d | 0 | 15 d | 30 August 2023 11:00 | 19 September 2023 11:00 | NA | NA | 5654FS-8d | 5656FS-5d
5656 |  | 18482 | 18481FS-5d | 2.4.3.1.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -120d | 0 | 12 d | 12 September 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA | 5655FS-5d | 5657FS-5d
5657 |  | 18483 | 18482FS-5d | 2.4.3.1.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -120d | 0 | 12 d | 21 September 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 5656FS-5d | 5659
5658 |  | 8348 |  | 2.4.3.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -234d | 0 | 21 d | 26 February 2024 17:00 | 24 March 2024 11:00 | 21 March 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00
5659 |  | 8347 | 15081,18433,18456,18466,18474,18483,18486,18490,18453 | 2.4.3.1.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -234d | 0 | 0 d | 26 February 2024 17:00 | 26 February 2024 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 6044,5607,5630,5640,5648,5657,5573,5578,5627 | 5660
5660 |  | 8346 | 8347 | 2.4.3.1.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | -234d | 0 | 21 d | 27 February 2024 8:00 | 24 March 2024 11:00 | 22 March 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 5659 | 5661
5661 |  | 8345 | 8346,18971 | 2.4.3.1.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -234d | 0 | 0 d | 24 March 2024 11:00 | 24 March 2024 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 5660,1218 | 5663,6069
5662 |  | 8344 |  | 2.4.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -234d | 0 | 13 d | 24 March 2024 11:00 | 08 April 2024 17:00 | 20 April 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00
5663 |  | 8343 | 8345 | 2.4.3.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | -234d | 0 | 10 d | 24 March 2024 11:00 | 04 April 2024 14:00 | 20 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 5661 | 5667,5664
5664 |  | 15434 | 8343 | 2.4.3.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | -234d | 0 | 3 d | 04 April 2024 14:00 | 08 April 2024 17:00 | 04 May 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 5663 | 5667,5666
5665 |  | 8342 |  | 2.4.3.1.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -234d | 0 | 23 d | 09 April 2024 8:00 | 10 May 2024 14:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00
5666 |  | 16423 | 15434 | 2.4.3.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -223d | 0 | 12 d | 09 April 2024 8:00 | 24 April 2024 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 22 May 2023 17:00 | 5664 | 5670
5667 |  | 8341 | 8343,15434 | 2.4.3.1.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -234d | 0 | 23 d | 09 April 2024 8:00 | 10 May 2024 14:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 5663,5664 | 5670
5668 |  | 8351 |  | 2.4.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | -234d | 0 | 46 d | 11 May 2024 11:00 | 10 July 2024 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00
5669 |  | 9982 | 8340SF-60ed | 2.4.3.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1024.47d | 0 | 0 d | 11 May 2024 11:00 | 11 May 2024 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 5672SF-60ed
5670 |  | 8350 | 8341,16423 | 2.4.3.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -234d | 0 | 38 d | 12 May 2024 8:00 | 30 June 2024 17:00 | 15 June 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 5667,5666 | 5671FS-30d
5671 |  | 8349 | 8350FS-30d | 2.4.3.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -234d | 0 | 38 d | 22 May 2024 14:00 | 10 July 2024 11:00 | 25 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 5670FS-30d | 5672
5672 |  | 8340 | 8349 | 2.4.3.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -234d | 0 | 0 d | 10 July 2024 11:00 | 10 July 2024 11:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 5671 | 6424,5669SF-60ed,1332,6107,6418
5673 |  | 1835 |  | 2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.12 | 1110.8d | 0 | 630 d | 10 November 2021 8:00 | 21 January 2024 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2023 11:00
5674 |  | 8352 |  | 2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 194 d | 10 November 2021 8:00 | 11 July 2022 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00
5675 |  | 1836 | 1633SS | 2.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 8:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 4160SS | 5681,5679,5676
5676 |  | 14773 | 1836,5703,19553 | 2.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 23 June 2022 8:00 | 30 June 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 5675,2525,2529 | 5679,5677FS+1d
5677 |  | 18491 | 14773FS+1d | 2.4.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 8 d | 01 July 2022 11:00 | 11 July 2022 17:00 | NA | NA | 5676FS+1d | 5679
5678 |  | 8353 |  | 2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | שלד כולל מפלס 5.00+ | 0.29999999999999999 | -82d | 0 | 131 d | 12 July 2022 8:00 | 30 December 2022 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00
5679 |  | 8355 | 1836,14773,18491 | 2.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 34 d | 12 July 2022 8:00 | 22 August 2022 17:00 | 07 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5675,5676,5677 | 5681,5680
5680 |  | 18492 | 8355 | 2.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בטון רזה + איטום | 0.57999999999999996 | -101.67d | 0 | 15 d | 23 August 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA | 5679 | 5681
5681 |  | 1837 | 1836,8355,18492 | 2.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת רצפה | 0 | -101.67d | 0 | 18 d | 11 September 2022 8:00 | 07 October 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 5675,5679,5680 | 5682
5682 |  | 1838 | 1837,5707 | 2.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -101.67d | 0 | 25 d | 07 October 2022 11:00 | 13 November 2022 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 5681,2538 | 5686,5683
5683 |  | 18495 | 1838 | 2.4.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קורות | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 13 November 2022 11:00 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA | 5682 | 5684,5685
5684 |  | 18496 | 18495 | 2.4.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תקרה מקשית | 0 | -101.67d | 0 | 17 d | 24 November 2022 14:00 | 15 December 2022 14:00 | NA | NA | 5683 | 5686
5685 |  | 18497 | 18495 | 2.4.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -94.67d | 0 | 10 d | 24 November 2022 14:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | 5683 | 5686
5686 |  | 8356 | 1838,18496,18497 | 2.4.3.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת מעקות | 0 | -101.67d | 0 | 12 d | 15 December 2022 14:00 | 30 December 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5682,5684,5685 | 5694,5688FS+12d
5687 |  | 8396 |  | 2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -40.67d | 0 | 125 d | 15 January 2023 11:00 | 23 June 2023 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 12 August 2022 14:00
5688 |  | 8397 | 8356FS+12d | 2.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות | 0 | -28.67d | 0 | 12 d | 15 January 2023 11:00 | 29 January 2023 17:00 | 14 February 2022 8:00 | 10 April 2022 14:00 | 5686FS+12d | 5692,5689FS+14d
5689 |  | 18498 | 8397FS+14d | 2.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרבצה | 0 | -28.67d | 0 | 10 d | 15 February 2023 14:00 | 28 February 2023 11:00 | NA | NA | 5688FS+14d | 5690
5690 |  | 18499 | 18498 | 2.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום | 0 | -28.67d | 0 | 7 d | 28 February 2023 11:00 | 08 March 2023 14:00 | NA | NA | 5689 | 5691
5691 |  | 8399 | 18499 | 2.4.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -28.67d | 0 | 25 d | 08 March 2023 14:00 | 10 April 2023 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 5690 | 5716,5692
5692 |  | 8398 | 8368,8397,8399 | 2.4.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי חזיתות | 0 | -40.67d | 0 | 45 d | 28 April 2023 8:00 | 23 June 2023 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 5701,5688,5691 | 5716
5693 |  | 8358 |  | 2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -101.67d | 0 | 198 d | 30 December 2022 11:00 | 07 September 2023 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00
5694 |  | 8359 | 8356,5712 | 2.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בניה + חגורות | 0 | -101.67d | 0 | 30 d | 30 December 2022 11:00 | 06 February 2023 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 5686,2542 | 5695FS-10d
5695 |  | 8360 | 8359FS-10d,21011 | 2.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -101.67d | 0 | 18 d | 24 January 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 10 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 5694FS-10d,2551 | 5696FS-10d
5696 |  | 8361 | 8360FS-10d | 2.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -101.67d | 0 | 18 d | 03 February 2023 8:00 | 26 February 2023 11:00 | 20 March 2022 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 5695FS-10d | 5697FS-10d
5697 |  | 8362 | 8361FS-10d | 2.4.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -101.67d | 0 | 18 d | 13 February 2023 14:00 | 07 March 2023 14:00 | 30 March 2022 8:00 | 20 April 2022 17:00 | 5696FS-10d | 5700FS-12d,5699FS-10d,5698
5698 |  | 18500 | 8362 | 2.4.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בטון מוחלק | 0 | -101.67d | 0 | 7 d | 07 March 2023 14:00 | 15 March 2023 17:00 | NA | NA | 5697 | 5699
5699 |  | 8363 | 8362FS-10d,18500 | 2.4.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בגר | 0 | -101.67d | 0 | 18 d | 16 March 2023 8:00 | 09 April 2023 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 5697FS-10d,5698 | 5700FS-12d
5700 |  | 8364 | 8362FS-12d,8363FS-12d | 2.4.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ריצוף | 0 | -101.67d | 0 | 18 d | 23 March 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 11 May 2022 11:00 | 5697FS-12d,5699FS-12d | 5701
5701 |  | 8368 | 8364 | 2.4.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -101.67d | 0 | 7 d | 18 April 2023 11:00 | 27 April 2023 17:00 | 11 May 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 5700 | 5702,5692
5702 |  | 8369 | 8368 | 2.4.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 28 April 2023 8:00 | 10 May 2023 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 5701 | 5703,5704FS-7d,5706FS-7d,5705FS-7d
5703 |  | 8370 | 8369 | 2.4.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מסגרות | 0 | -67.67d | 0 | 10 d | 10 May 2023 14:00 | 23 May 2023 11:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 5702 | 5709
5704 |  | 8371 | 8369FS-7d | 2.4.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אלומיניום | 0 | -75.67d | 0 | 25 d | 02 May 2023 11:00 | 02 June 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 5702FS-7d | 5709
5705 |  | 18501 | 8369FS-7d | 2.4.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ספרינקלרים | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 02 May 2023 11:00 | 14 May 2023 17:00 | NA | NA | 5702FS-7d | 5706
5706 |  | 8372 | 8369FS-7d,18501 | 2.4.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -101.67d | 0 | 15 d | 15 May 2023 8:00 | 02 June 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 5702FS-7d,5705 | 5707FS-10d
5707 |  | 8373 | 8372FS-10d | 2.4.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | השלמת מערכות | 0 | -101.67d | 0 | 30 d | 21 May 2023 11:00 | 27 June 2023 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 5706FS-10d | 5708
5708 |  | 8374 | 8373 | 2.4.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -101.67d | 0 | 6 d | 28 June 2023 8:00 | 05 July 2023 11:00 | 11 July 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 5707 | 5709
5709 |  | 8376 | 8370,8371,8374 | 2.4.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | נגרות סופית | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 05 July 2023 11:00 | 17 July 2023 17:00 | 19 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 5703,5704,5708 | 5710FS-5d
5710 |  | 8377 | 8376FS-5d | 2.4.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צבע סופי | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 11 July 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | 5709FS-5d | 5711FS-5d,5716
5711 |  | 8378 | 8377FS-5d | 2.4.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סגירת תקרות | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 18 July 2023 8:00 | 30 July 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 5710FS-5d | 5713FS-7d,5716,5712
5712 |  | 18502 | 8378 | 2.4.3.2.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אפוקסי | 0 | -101.67d | 0 | 7 d | 30 July 2023 14:00 | 07 August 2023 17:00 | NA | NA | 5711 | 5713FS-3d
5713 |  | 8379 | 8378FS-7d,18502FS-3d | 2.4.3.2.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -101.67d | 0 | 15 d | 03 August 2023 14:00 | 22 August 2023 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 5711FS-7d,5712FS-3d | 5714FS-10d,5716
5714 |  | 8380 | 8379FS-10d | 2.4.3.2.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ציוד וריהוט | 0 | -101.67d | 0 | 23 d | 10 August 2023 8:00 | 07 September 2023 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 5713FS-10d | 5716
5715 |  | 8381 |  | 2.4.3.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -101.67d | 0 | 21 d | 07 September 2023 11:00 | 06 October 2023 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00
5716 |  | 8382 | 8377,8378,8379,8380,8399,8398 | 2.4.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -101.67d | 0 | 0 d | 07 September 2023 11:00 | 07 September 2023 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 5710,5711,5713,5714,5691,5692 | 5717
5717 |  | 8383 | 8382 | 2.4.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | בדיקות קבלה | 0 | -101.67d | 0 | 21 d | 07 September 2023 11:00 | 06 October 2023 14:00 | 09 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 5716 | 5718
5718 |  | 8384 | 8383,18971 | 2.4.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -101.67d | 0 | 0 d | 06 October 2023 14:00 | 06 October 2023 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 5717,1218 | 5720,6070
5719 |  | 8385 |  | 2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -101.67d | 0 | 13 d | 08 October 2023 8:00 | 23 October 2023 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00
5720 |  | 8386 | 8384 | 2.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | השחלת כבילה | 0 | -101.67d | 0 | 10 d | 08 October 2023 8:00 | 19 October 2023 11:00 | 13 October 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 5718 | 5724,5721
5721 |  | 15435 | 8386 | 2.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | הדברת מזיקים | 0 | -101.67d | 0 | 3 d | 19 October 2023 11:00 | 23 October 2023 14:00 | 27 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 5720 | 5724,5723
5722 |  | 8387 |  | 2.4.3.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -101.67d | 0 | 45 d | 23 October 2023 14:00 | 18 December 2023 11:00 | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00
5723 |  | 8375 | 15435 | 2.4.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -76.67d | 0 | 20 d | 23 October 2023 14:00 | 16 November 2023 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 5721 | 5727
5724 |  | 8388 | 8386,15435 | 2.4.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -101.67d | 0 | 45 d | 23 October 2023 14:00 | 18 December 2023 11:00 | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 5720,5721 | 5727
5725 |  | 8389 |  | 2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצות ומסירות | 0 | -81.67d | 0 | 48 d | 22 November 2023 17:00 | 21 January 2024 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00
5726 |  | 9983 | 8392SF-60ed | 2.4.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1158.8d | 0 | 0 d | 22 November 2023 17:00 | 22 November 2023 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 5729SF-60ed
5727 |  | 8390 | 8388,8375 | 2.4.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -101.67d | 0 | 20 d | 18 December 2023 11:00 | 11 January 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 5724,5723 | 5728FS-12d
5728 |  | 8391 | 8390FS-12d | 2.4.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -101.67d | 0 | 20 d | 27 December 2023 14:00 | 21 January 2024 17:00 | 05 January 2023 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 5727FS-12d | 5729
5729 |  | 8392 | 8391 | 2.4.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -101.67d | 0 | 0 d | 21 January 2024 17:00 | 21 January 2024 17:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 5728 | 6424,5726SF-60ed,1332,6108,6418
5730 |  | 1847 |  | 2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 953.8d | 0 | 787 d | 10 November 2021 8:00 | 09 August 2024 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 July 2023 13:24
5731 |  | 8197 |  | 2.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 243 d | 10 November 2021 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2021 11:00
5732 |  | 1848 | 1633SS | 2.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 8:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 4160SS | 5738,5736,5733
5733 |  | 14774 | 1848,5733,19593 | 2.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 14 July 2022 8:00 | 25 August 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 5732,2587,2591 | 5736,5734
5734 |  | 18503 | 14774 | 2.4.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בדיקת כלונסאות | 0.46999999999999997 | -223.67d | 0 | 12 d | 26 August 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA | 5733 | 5736
5735 |  | 8198 |  | 2.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד | 0 | -258.67d | 0 | 173 d | 02 November 2022 14:00 | 11 June 2023 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 02 May 2022 14:00
5736 |  | 8199 | 1848,14774,18503,21244 | 2.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -258.67d | 0 | 6 d | 02 November 2022 14:00 | 09 November 2022 17:00 | 09 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 5732,5733,5734,2607 | 5738,5737
5737 |  | 18504 | 8199 | 2.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום רצפה | 0 | -258.67d | 0 | 10 d | 10 November 2022 8:00 | 22 November 2022 14:00 | NA | NA | 5736 | 5738
5738 |  | 1849 | 1848,8199,18504 | 2.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת רצפה | 0 | -258.67d | 0 | 22 d | 22 November 2022 14:00 | 19 December 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 16 January 2022 14:00 | 5732,5736,5737 | 5740
5739 |  | 18505 |  | 2.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.00+ | 0 | -258.67d | 0 | 40 d | 20 December 2022 8:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA
5740 |  | 18506 | 1849,5737 | 2.4.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | -258.67d | 0 | 22 d | 20 December 2022 8:00 | 16 January 2023 11:00 | NA | NA | 5738,2600 | 5741,5743
5741 |  | 18507 | 18506 | 2.4.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קורות | 0 | -258.67d | 0 | 12 d | 16 January 2023 11:00 | 30 January 2023 17:00 | NA | NA | 5740 | 5742
5742 |  | 18508 | 18507 | 2.4.3.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה (לוחדים + טופינג) | 0 | -258.67d | 0 | 6 d | 31 January 2023 8:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA | 5741 | 5745
5743 |  | 18509 | 18506 | 2.4.3.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה מקשית | 0 | -255.67d | 0 | 15 d | 16 January 2023 11:00 | 02 February 2023 17:00 | NA | NA | 5740 | 5745
5744 |  | 18510 |  | 2.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 8.00+ | 0 | -258.67d | 0 | 40 d | 07 February 2023 11:00 | 28 March 2023 14:00 | NA | NA
5745 |  | 18511 | 18508,18509 | 2.4.3.3.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | -258.67d | 0 | 22 d | 07 February 2023 11:00 | 06 March 2023 14:00 | NA | NA | 5742,5743 | 5746,5748,5760FS-5d
5746 |  | 18512 | 18511 | 2.4.3.3.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קורות | 0 | -258.67d | 0 | 12 d | 06 March 2023 14:00 | 21 March 2023 11:00 | NA | NA | 5745 | 5747
5747 |  | 18513 | 18512 | 2.4.3.3.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה (לוחדים + טופינג) | 0 | -258.67d | 0 | 6 d | 21 March 2023 11:00 | 28 March 2023 14:00 | NA | NA | 5746 | 5750
5748 |  | 18514 | 18511 | 2.4.3.3.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה מקשית | 0 | -255.67d | 0 | 15 d | 06 March 2023 14:00 | 24 March 2023 11:00 | NA | NA | 5745 | 5750
5749 |  | 18515 |  | 2.4.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 12.00+ | 0 | -258.67d | 0 | 40 d | 28 March 2023 14:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA
5750 |  | 18516 | 18513,18514 | 2.4.3.3.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | -258.67d | 0 | 22 d | 28 March 2023 14:00 | 30 April 2023 11:00 | NA | NA | 5747,5748 | 5751,5753,5783FS-5d
5751 |  | 18517 | 18516 | 2.4.3.3.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קורות | 0 | -258.67d | 0 | 12 d | 30 April 2023 11:00 | 14 May 2023 17:00 | NA | NA | 5750 | 5752
5752 |  | 18518 | 18517 | 2.4.3.3.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה (לוחדים + טופינג) | 0 | -258.67d | 0 | 6 d | 15 May 2023 8:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | 5751 | 5754
5753 |  | 18519 | 18516 | 2.4.3.3.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה מקשית | 0 | -255.67d | 0 | 15 d | 30 April 2023 11:00 | 17 May 2023 17:00 | NA | NA | 5750 | 5754
5754 |  | 8201 | 18519,18518 | 2.4.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 22 May 2023 11:00 | 11 June 2023 11:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 5753,5752 | 5756FS+12d,5806FS-5d
5755 |  | 13691 |  | 2.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -140.67d | 0 | 70 d | 26 June 2023 8:00 | 20 September 2023 17:00 | 02 May 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00
5756 |  | 13690 | 8201FS+12d | 2.4.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | -140.67d | 0 | 30 d | 26 June 2023 8:00 | 01 August 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 5754FS+12d | 5757
5757 |  | 13689 | 13690 | 2.4.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי חזיתות | 0 | -140.67d | 0 | 40 d | 01 August 2023 14:00 | 20 September 2023 17:00 | 12 June 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | 5756 | 5841
5758 |  | 8200 |  | 2.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -258.67d | 0 | 278 d | 28 February 2023 11:00 | 15 February 2024 17:00 | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24
5759 |  | 18520 |  | 2.4.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות ק' קרקע | 0 | -191.67d | 0 | 211 d | 28 February 2023 11:00 | 26 November 2023 11:00 | NA | NA
5760 |  | 18521 | 18511FS-5d,5742 | 2.4.3.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | -191.67d | 0 | 30 d | 28 February 2023 11:00 | 07 April 2023 11:00 | NA | NA | 5745FS-5d,2604 | 5761FS-18d
5761 |  | 18522 | 18521FS-18d,21021 | 2.4.3.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -191.67d | 0 | 30 d | 15 March 2023 8:00 | 24 April 2023 14:00 | NA | NA | 5760FS-18d,2617 | 5762FS-18d
5762 |  | 18523 | 18522FS-18d | 2.4.3.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -191.67d | 0 | 30 d | 29 March 2023 14:00 | 10 May 2023 14:00 | NA | NA | 5761FS-18d | 5763FS-18d
5763 |  | 18524 | 18523FS-18d | 2.4.3.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -191.67d | 0 | 30 d | 17 April 2023 11:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | 5762FS-18d | 5764FS-18d
5764 |  | 18525 | 18524FS-18d | 2.4.3.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בגר | 0 | -191.67d | 0 | 35 d | 03 May 2023 11:00 | 16 June 2023 11:00 | NA | NA | 5763FS-18d | 5766,5765FS-18d
5765 |  | 18526 | 18525FS-18d | 2.4.3.3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | -191.67d | 0 | 35 d | 24 May 2023 11:00 | 07 July 2023 11:00 | NA | NA | 5764FS-18d | 5767,5766FS-5d
5766 |  | 18527 | 18525,18526FS-5d | 2.4.3.3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -191.67d | 0 | 12 d | 02 July 2023 11:00 | 16 July 2023 17:00 | NA | NA | 5764,5765FS-5d | 5767FS-5d,5768
5767 |  | 18528 | 18526,18527FS-5d | 2.4.3.3.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -191.67d | 0 | 15 d | 10 July 2023 14:00 | 28 July 2023 11:00 | NA | NA | 5765,5766FS-5d | 5769,5768FS-3d
5768 |  | 18529 | 18527,18528FS-3d | 2.4.3.3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -191.67d | 0 | 8 d | 25 July 2023 11:00 | 03 August 2023 14:00 | NA | NA | 5766,5767FS-3d | 5769FS-4d
5769 |  | 18530 | 18528,18529FS-4d | 2.4.3.3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -191.67d | 0 | 15 d | 30 July 2023 14:00 | 17 August 2023 11:00 | NA | NA | 5767,5768FS-4d | 5777,5770FS-5d,5773,5774
5770 |  | 18531 | 18530FS-5d | 2.4.3.3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -191.67d | 0 | 15 d | 11 August 2023 8:00 | 29 August 2023 17:00 | NA | NA | 5769FS-5d | 5772FS-5d,5773FS-5d,5774FS-5d,5771FS-5d
5771 |  | 18532 | 18531FS-5d | 2.4.3.3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ספרינקלרים | 0 | -191.67d | 0 | 20 d | 23 August 2023 14:00 | 18 September 2023 17:00 | NA | NA | 5770FS-5d | 5774FS-10d
5772 |  | 18533 | 18531FS-5d | 2.4.3.3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | -175.67d | 0 | 14 d | 23 August 2023 14:00 | 10 September 2023 14:00 | NA | NA | 5770FS-5d | 5777
5773 |  | 18534 | 18530,18531FS-5d | 2.4.3.3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | -181.67d | 0 | 20 d | 23 August 2023 14:00 | 18 September 2023 17:00 | NA | NA | 5769,5770FS-5d | 5777
5774 |  | 18535 | 18530,18531FS-5d,18532FS-10d | 2.4.3.3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -191.67d | 0 | 20 d | 05 September 2023 11:00 | 03 October 2023 14:00 | NA | NA | 5769,5770FS-5d,5771FS-10d | 5775FS-12d
5775 |  | 18536 | 18535FS-12d | 2.4.3.3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -191.67d | 0 | 22 d | 14 September 2023 14:00 | 16 October 2023 11:00 | NA | NA | 5774FS-12d | 5776FS-7d
5776 |  | 18537 | 18536FS-7d | 2.4.3.3.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -191.67d | 0 | 15 d | 08 October 2023 8:00 | 25 October 2023 14:00 | NA | NA | 5775FS-7d | 5778FS-10d
5777 |  | 18538 | 18530,18533,18534 | 2.4.3.3.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | -181.67d | 0 | 12 d | 19 September 2023 8:00 | 05 October 2023 14:00 | NA | NA | 5769,5772,5773 | 5778FS-4d
5778 |  | 18539 | 18537FS-10d,18538FS-4d | 2.4.3.3.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | -191.67d | 0 | 15 d | 13 October 2023 8:00 | 31 October 2023 17:00 | NA | NA | 5776FS-10d,5777FS-4d | 5779FS-3d
5779 |  | 18540 | 18539FS-3d | 2.4.3.3.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | -191.67d | 0 | 7 d | 29 October 2023 8:00 | 06 November 2023 11:00 | NA | NA | 5778FS-3d | 5780FS-4d
5780 |  | 18541 | 18540FS-4d | 2.4.3.3.4.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -191.67d | 0 | 12 d | 01 November 2023 8:00 | 15 November 2023 14:00 | NA | NA | 5779FS-4d | 5781FS-7d
5781 |  | 18542 | 18541FS-7d | 2.4.3.3.4.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריהוט | 0 | -191.67d | 0 | 15 d | 07 November 2023 11:00 | 26 November 2023 11:00 | NA | NA | 5780FS-7d | 5841
5782 |  | 18543 |  | 2.4.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות ק' ראשונה | 0 | -231.67d | 0 | 211 d | 21 April 2023 11:00 | 14 January 2024 14:00 | NA | NA
5783 |  | 18544 | 18516FS-5d | 2.4.3.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | -231.67d | 0 | 30 d | 21 April 2023 11:00 | 31 May 2023 14:00 | NA | NA | 5750FS-5d | 5784FS-18d
5784 |  | 18545 | 18544FS-18d | 2.4.3.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -231.67d | 0 | 30 d | 08 May 2023 14:00 | 15 June 2023 11:00 | NA | NA | 5783FS-18d | 5785FS-18d
5785 |  | 18546 | 18545FS-18d | 2.4.3.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -231.67d | 0 | 30 d | 23 May 2023 11:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | 5784FS-18d | 5786FS-18d
5786 |  | 18547 | 18546FS-18d | 2.4.3.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -231.67d | 0 | 30 d | 08 June 2023 8:00 | 14 July 2023 14:00 | NA | NA | 5785FS-18d | 5787FS-18d
5787 |  | 18548 | 18547FS-18d | 2.4.3.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בגר | 0 | -231.67d | 0 | 35 d | 22 June 2023 14:00 | 04 August 2023 14:00 | NA | NA | 5786FS-18d | 5789,5788FS-18d
5788 |  | 18549 | 18548FS-18d | 2.4.3.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | -231.67d | 0 | 35 d | 13 July 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | NA | NA | 5787FS-18d | 5790,5789FS-5d
5789 |  | 18550 | 18548,18549FS-5d | 2.4.3.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -231.67d | 0 | 12 d | 20 August 2023 14:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA | 5787,5788FS-5d | 5790FS-5d,5791
5790 |  | 18551 | 18549,18550FS-5d | 2.4.3.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 29 August 2023 8:00 | 15 September 2023 14:00 | NA | NA | 5788,5789FS-5d | 5792,5791FS-3d
5791 |  | 18552 | 18550,18551FS-3d | 2.4.3.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -231.67d | 0 | 8 d | 12 September 2023 14:00 | 26 September 2023 11:00 | NA | NA | 5789,5790FS-3d | 5792FS-4d
5792 |  | 18553 | 18551,18552FS-4d | 2.4.3.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 19 September 2023 8:00 | 09 October 2023 17:00 | NA | NA | 5790,5791FS-4d | 5800,5793FS-5d,5796,5797
5793 |  | 18554 | 18553FS-5d | 2.4.3.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 03 October 2023 14:00 | 22 October 2023 14:00 | NA | NA | 5792FS-5d | 5795FS-5d,5796FS-5d,5797FS-5d,5794FS-5d
5794 |  | 18555 | 18554FS-5d | 2.4.3.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ספרינקלרים | 0 | -231.67d | 0 | 20 d | 16 October 2023 11:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | 5793FS-5d | 5797FS-10d
5795 |  | 18556 | 18554FS-5d | 2.4.3.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | -215.67d | 0 | 14 d | 16 October 2023 11:00 | 01 November 2023 17:00 | NA | NA | 5793FS-5d | 5800
5796 |  | 18557 | 18553,18554FS-5d | 2.4.3.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | -221.67d | 0 | 20 d | 16 October 2023 11:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | 5792,5793FS-5d | 5800
5797 |  | 18558 | 18553,18554FS-5d,18555FS-10d | 2.4.3.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -231.67d | 0 | 20 d | 29 October 2023 8:00 | 21 November 2023 17:00 | NA | NA | 5792,5793FS-5d,5794FS-10d | 5798FS-12d
5798 |  | 18559 | 18558FS-12d | 2.4.3.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -231.67d | 0 | 22 d | 07 November 2023 11:00 | 04 December 2023 14:00 | NA | NA | 5797FS-12d | 5799FS-7d
5799 |  | 18560 | 18559FS-7d | 2.4.3.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 26 November 2023 11:00 | 13 December 2023 17:00 | NA | NA | 5798FS-7d | 5801FS-10d
5800 |  | 18561 | 18553,18556,18557 | 2.4.3.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | -221.67d | 0 | 12 d | 09 November 2023 11:00 | 23 November 2023 17:00 | NA | NA | 5792,5795,5796 | 5801FS-4d
5801 |  | 18562 | 18560FS-10d,18561FS-4d | 2.4.3.3.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 01 December 2023 11:00 | 20 December 2023 11:00 | NA | NA | 5799FS-10d,5800FS-4d | 5802FS-3d
5802 |  | 18563 | 18562FS-3d | 2.4.3.3.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | -231.67d | 0 | 7 d | 17 December 2023 11:00 | 25 December 2023 14:00 | NA | NA | 5801FS-3d | 5803FS-4d
5803 |  | 18564 | 18563FS-4d | 2.4.3.3.4.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -231.67d | 0 | 12 d | 20 December 2023 11:00 | 03 January 2024 17:00 | NA | NA | 5802FS-4d | 5804FS-7d
5804 |  | 18565 | 18564FS-7d | 2.4.3.3.4.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריהוט | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 26 December 2023 14:00 | 14 January 2024 14:00 | NA | NA | 5803FS-7d | 5841
5805 |  | 18566 |  | 2.4.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות ק' שניה | 0 | -258.67d | 0 | 205 d | 05 June 2023 8:00 | 15 February 2024 17:00 | NA | NA
5806 |  | 18567 | 8201FS-5d | 2.4.3.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 05 June 2023 8:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | 5754FS-5d | 5807FS-19d
5807 |  | 18568 | 18567FS-19d | 2.4.3.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 18 June 2023 14:00 | 25 July 2023 11:00 | NA | NA | 5806FS-19d | 5808FS-19d
5808 |  | 18569 | 18568FS-19d | 2.4.3.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 02 July 2023 11:00 | 07 August 2023 17:00 | NA | NA | 5807FS-19d | 5809FS-19d
5809 |  | 18570 | 18569FS-19d | 2.4.3.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 16 July 2023 8:00 | 21 August 2023 14:00 | NA | NA | 5808FS-19d | 5810FS-18d
5810 |  | 18571 | 18570FS-18d | 2.4.3.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בגר | 0 | -258.67d | 0 | 35 d | 30 July 2023 14:00 | 11 September 2023 14:00 | NA | NA | 5809FS-18d | 5812,5811FS-18d,5829
5811 |  | 18572 | 18571FS-18d | 2.4.3.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | -258.67d | 0 | 35 d | 20 August 2023 14:00 | 05 October 2023 14:00 | NA | NA | 5810FS-18d | 5813,5812FS-6d,5838
5812 |  | 18573 | 18571,18572FS-6d | 2.4.3.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -258.67d | 0 | 12 d | 28 September 2023 11:00 | 12 October 2023 17:00 | NA | NA | 5810,5811FS-6d | 5813FS-5d,5814
5813 |  | 18574 | 18572,18573FS-5d | 2.4.3.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 08 October 2023 8:00 | 25 October 2023 14:00 | NA | NA | 5811,5812FS-5d | 5815,5814FS-3d
5814 |  | 18575 | 18573,18574FS-3d | 2.4.3.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -258.67d | 0 | 8 d | 22 October 2023 14:00 | 31 October 2023 17:00 | NA | NA | 5812,5813FS-3d | 5815FS-4d
5815 |  | 18576 | 18574,18575FS-4d | 2.4.3.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 26 October 2023 14:00 | 14 November 2023 14:00 | NA | NA | 5813,5814FS-4d | 5823,5816FS-5d,5819,5820
5816 |  | 18577 | 18576FS-5d | 2.4.3.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 08 November 2023 11:00 | 27 November 2023 11:00 | NA | NA | 5815FS-5d | 5818FS-5d,5819FS-5d,5820FS-5d,5817FS-7d
5817 |  | 18578 | 18577FS-7d | 2.4.3.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ספרינקלרים | 0 | -258.67d | 0 | 20 d | 19 November 2023 8:00 | 12 December 2023 17:00 | NA | NA | 5816FS-7d | 5820FS-10d
5818 |  | 18579 | 18577FS-5d | 2.4.3.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | -244.67d | 0 | 14 d | 21 November 2023 8:00 | 07 December 2023 14:00 | NA | NA | 5816FS-5d | 5823
5819 |  | 18580 | 18576,18577FS-5d | 2.4.3.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | -250.67d | 0 | 20 d | 21 November 2023 8:00 | 14 December 2023 17:00 | NA | NA | 5815,5816FS-5d | 5823
5820 |  | 18581 | 18576,18577FS-5d,18578FS-10d | 2.4.3.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -258.67d | 0 | 20 d | 30 November 2023 11:00 | 25 December 2023 14:00 | NA | NA | 5815,5816FS-5d,5817FS-10d | 5821FS-12d
5821 |  | 18582 | 18581FS-12d | 2.4.3.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -258.67d | 0 | 22 d | 11 December 2023 8:00 | 07 January 2024 11:00 | NA | NA | 5820FS-12d | 5822FS-7d
5822 |  | 18583 | 18582FS-7d | 2.4.3.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 28 December 2023 14:00 | 16 January 2024 14:00 | NA | NA | 5821FS-7d | 5824FS-10d
5823 |  | 18584 | 18576,18579,18580 | 2.4.3.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | -250.67d | 0 | 12 d | 15 December 2023 8:00 | 29 December 2023 14:00 | NA | NA | 5815,5818,5819 | 5824FS-4d
5824 |  | 18585 | 18583FS-10d,18584FS-4d | 2.4.3.3.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 04 January 2024 8:00 | 22 January 2024 17:00 | NA | NA | 5822FS-10d,5823FS-4d | 5825FS-3d
5825 |  | 18586 | 18585FS-3d | 2.4.3.3.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | -258.67d | 0 | 7 d | 18 January 2024 14:00 | 28 January 2024 11:00 | NA | NA | 5824FS-3d | 5826FS-4d
5826 |  | 18587 | 18586FS-4d | 2.4.3.3.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -258.67d | 0 | 12 d | 23 January 2024 8:00 | 06 February 2024 14:00 | NA | NA | 5825FS-4d | 5827FS-7d
5827 |  | 18588 | 18587FS-7d | 2.4.3.3.4.3.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריהוט | 0 | -258.67d | 0 | 15 d | 29 January 2024 11:00 | 15 February 2024 17:00 | NA | NA | 5826FS-7d | 5841
5828 |  | 18881 |  | 2.4.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות | 0 | -243.67d | 0 | 110 d | 11 September 2023 14:00 | 29 January 2024 11:00 | NA | NA
5829 |  | 18882 | 18571 | 2.4.3.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -243.67d | 0 | 20 d | 11 September 2023 14:00 | 09 October 2023 17:00 | NA | NA | 5810 | 5830FS-5d
5830 |  | 18883 | 18882FS-5d | 2.4.3.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -243.67d | 0 | 20 d | 03 October 2023 14:00 | 27 October 2023 14:00 | NA | NA | 5829FS-5d | 5831FS-5d
5831 |  | 18884 | 18883FS-5d,18769 | 2.4.3.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -243.67d | 0 | 20 d | 22 October 2023 14:00 | 15 November 2023 14:00 | NA | NA | 5830FS-5d,4087 | 5832FS-5d
5832 |  | 18885 | 18884FS-5d | 2.4.3.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -243.67d | 0 | 25 d | 09 November 2023 11:00 | 10 December 2023 17:00 | NA | NA | 5831FS-5d | 5833FS-5d
5833 |  | 18886 | 18885FS-5d | 2.4.3.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -243.67d | 0 | 15 d | 04 December 2023 14:00 | 22 December 2023 11:00 | NA | NA | 5832FS-5d | 5834FS-5d
5834 |  | 18887 | 18886FS-5d | 2.4.3.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -243.67d | 0 | 15 d | 17 December 2023 11:00 | 03 January 2024 17:00 | NA | NA | 5833FS-5d | 5835
5835 |  | 18888 | 18887 | 2.4.3.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -243.67d | 0 | 10 d | 04 January 2024 8:00 | 16 January 2024 14:00 | NA | NA | 5834 | 5836
5836 |  | 18889 | 18888 | 2.4.3.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -243.67d | 0 | 10 d | 16 January 2024 14:00 | 29 January 2024 11:00 | NA | NA | 5835 | 5841
5837 |  | 18890 |  | 2.4.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מעליות | 0 | -230.67d | 0 | 80 d | 05 October 2023 14:00 | 12 January 2024 11:00 | NA | NA
5838 |  | 18891 | 18572 | 2.4.3.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלב א' | 0 | -230.67d | 0 | 15 d | 05 October 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | NA | NA | 5811 | 5839,3258SF-12d
5839 |  | 18892 | 18891 | 2.4.3.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלב ב' | 0 | -230.67d | 0 | 65 d | 24 October 2023 14:00 | 12 January 2024 11:00 | NA | NA | 5838 | 5841
5840 |  | 8207 |  | 2.4.3.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -258.67d | 0 | 21 d | 15 February 2024 17:00 | 13 March 2024 11:00 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24
5841 |  | 8206 | 13689,18542,18565,18588,18892,18889 | 2.4.3.3.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -258.67d | 0 | 0 d | 15 February 2024 17:00 | 15 February 2024 17:00 | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 5757,5781,5804,5827,5839,5836 | 5842
5842 |  | 8205 | 8206 | 2.4.3.3.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | -258.67d | 0 | 21 d | 16 February 2024 8:00 | 13 March 2024 11:00 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 5841 | 5843
5843 |  | 8204 | 8205,18971 | 2.4.3.3.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -258.67d | 0 | 0 d | 13 March 2024 11:00 | 13 March 2024 11:00 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 5842,1218 | 5845,6071
5844 |  | 8210 |  | 2.4.3.3.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 13 March 2024 11:00 | 18 April 2024 17:00 | 12 February 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24
5845 |  | 8209 | 8204 | 2.4.3.3.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | -258.67d | 0 | 25 d | 13 March 2024 11:00 | 12 April 2024 14:00 | 12 February 2023 13:24 | 14 March 2023 16:24 | 5843 | 5849,5846FF+5d
5846 |  | 15436 | 8209FF+5d | 2.4.3.3.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | -258.67d | 0 | 10 d | 07 April 2024 14:00 | 18 April 2024 17:00 | 08 March 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 5845FF+5d | 5849,5848
5847 |  | 8208 |  | 2.4.3.3.9 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -258.67d | 0 | 40 d | 19 April 2024 8:00 | 14 June 2024 14:00 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24
5848 |  | 16424 | 15436 | 2.4.3.3.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -238.67d | 0 | 20 d | 19 April 2024 8:00 | 20 May 2024 11:00 | 21 March 2023 10:24 | 18 April 2023 10:24 | 5846 | 5852
5849 |  | 8203 | 8209,15436 | 2.4.3.3.9.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -258.67d | 0 | 40 d | 19 April 2024 8:00 | 14 June 2024 14:00 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 5845,5846 | 5852,6359SS+9d
5850 |  | 8213 |  | 2.4.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | -255.67d | 0 | 48 d | 10 June 2024 11:00 | 09 August 2024 11:00 | 11 May 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24
5851 |  | 10337 | 8202SF-60ed | 2.4.3.3.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1001.8d | 0 | 0 d | 10 June 2024 11:00 | 10 June 2024 11:00 | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 5854SF-60ed
5852 |  | 8212 | 8203,16424 | 2.4.3.3.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 16 June 2024 8:00 | 22 July 2024 14:00 | 14 May 2023 16:24 | 21 June 2023 13:24 | 5849,5848 | 5853FS-15d
5853 |  | 8211 | 8212FS-15d | 2.4.3.3.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -258.67d | 0 | 30 d | 03 July 2024 14:00 | 09 August 2024 11:00 | 02 June 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 5852FS-15d | 5854
5854 |  | 8202 | 8211 | 2.4.3.3.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -258.67d | 0 | 0 d | 09 August 2024 11:00 | 09 August 2024 11:00 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 5853 | 6424,1332,5851SF-60ed,6109,6418
5855 |  | 1862 |  | 2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.14999999999999999 | 1137.13d | 0 | 603.67 d | 10 November 2021 8:00 | 19 December 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 05 April 2023 10:00
5856 |  | 8214 |  | 2.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 175.33 d | 10 November 2021 8:00 | 19 June 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00
5857 |  | 1863 | 1633SS | 2.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 8:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 4160SS | 5863,5861,5858
5858 |  | 14775 | 1863,5763,19757 | 2.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 26 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 5857,2655,2659 | 5861,5859FS-2d
5859 |  | 18589 | 14775FS-2d | 2.4.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 31 May 2022 11:00 | 19 June 2022 11:00 | NA | NA | 5858FS-2d | 5861
5860 |  | 8215 |  | 2.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | שלד כולל מפלס 4.00+ | 0.45000000000000001 | -51.67d | 0 | 117 d | 23 June 2022 8:00 | 24 November 2022 14:00 | 04 November 2021 8:00 | 10 February 2022 14:00
5861 |  | 8216 | 1863,14775,18589 | 2.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 37 d | 23 June 2022 8:00 | 08 August 2022 11:00 | 04 November 2021 8:00 | 29 November 2021 11:00 | 5857,5858,5859 | 5863,5862
5862 |  | 18590 | 8216 | 2.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בטון רזה + איטום | 1 | 0d | 0 | 10 d | 08 August 2022 11:00 | 19 August 2022 14:00 | NA | NA | 5861 | 5863
5863 |  | 1864 | 1863,8216,18590 | 2.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת רצפה | 0.67000000000000004 | -51.67d | 0 | 16 d | 21 August 2022 8:00 | 08 September 2022 14:00 | 29 November 2021 11:00 | 21 December 2021 11:00 | 5857,5861,5862 | 5864
5864 |  | 18591 | 1864,5767 | 2.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -51.67d | 0 | 22 d | 08 September 2022 14:00 | 13 October 2022 14:00 | NA | NA | 5863,2668 | 5865
5865 |  | 18592 | 18591 | 2.4.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קורות | 0 | -51.67d | 0 | 10 d | 13 October 2022 14:00 | 28 October 2022 11:00 | NA | NA | 5864 | 5866,5867
5866 |  | 18593 | 18592 | 2.4.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תקרה מקשית | 0 | -51.67d | 0 | 12 d | 28 October 2022 11:00 | 13 November 2022 11:00 | NA | NA | 5865 | 5868
5867 |  | 18594 | 18592 | 2.4.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -49.67d | 0 | 10 d | 28 October 2022 11:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 5865 | 5868
5868 |  | 1866 | 18594,18593 | 2.4.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת מעקות | 0 | -51.67d | 0 | 10 d | 13 November 2022 11:00 | 24 November 2022 14:00 | 27 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 5867,5866 | 5870FS+12d,5876
5869 |  | 8235 |  | 2.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 19.33d | 0 | 103 d | 09 December 2022 11:00 | 19 April 2023 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00
5870 |  | 8234 | 1866FS+12d | 2.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות | 0 | 19.33d | 0 | 12 d | 09 December 2022 11:00 | 25 December 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 5868FS+12d | 5871FS+14d
5871 |  | 18596 | 8234FS+14d | 2.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרבצה | 0 | 19.33d | 0 | 8 d | 11 January 2023 8:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | 5870FS+14d | 5872
5872 |  | 18595 | 18596 | 2.4.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום | 0 | 19.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 11:00 | 27 January 2023 14:00 | NA | NA | 5871 | 5873
5873 |  | 8220 | 18595 | 2.4.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 19.33d | 0 | 25 d | 29 January 2023 8:00 | 28 February 2023 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 5872 | 5899,5874
5874 |  | 8233 | 8220 | 2.4.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 19.33d | 0 | 38 d | 28 February 2023 11:00 | 19 April 2023 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 5873 | 5899
5875 |  | 14812 |  | 2.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -75.33d | 0 | 209.67 d | 24 November 2022 14:00 | 16 August 2023 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00
5876 |  | 14813 | 1866,5772 | 2.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בניה + חגורות | 0 | -51.67d | 0 | 20 d | 24 November 2022 14:00 | 19 December 2022 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | 5868,2672 | 5877FS-12d
5877 |  | 14814 | 14813FS-12d,21030 | 2.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -51.67d | 0 | 22 d | 05 December 2022 11:00 | 01 January 2023 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 5876FS-12d,2681 | 5878FS-14d
5878 |  | 14815 | 14814FS-14d | 2.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -51.67d | 0 | 22 d | 14 December 2022 14:00 | 10 January 2023 17:00 | 06 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 5877FS-14d | 5879FS-14d
5879 |  | 14816 | 14815FS-14d | 2.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -51.67d | 0 | 22 d | 25 December 2022 11:00 | 20 January 2023 11:00 | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 5878FS-14d | 5881FS-9d,5880FS-14d
5880 |  | 14817 | 14816FS-14d | 2.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בגר | 0 | -51.67d | 0 | 22 d | 03 January 2023 14:00 | 30 January 2023 17:00 | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 5879FS-14d | 5881FS-9d
5881 |  | 14818 | 14816FS-9d,14817FS-9d,20465 | 2.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ריצוף | 0 | -75.33d | 0 | 18 d | 17 February 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 5879FS-9d,5880FS-9d,109 | 5882FS-7d
5882 |  | 14819 | 14818FS-7d | 2.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -75.33d | 0 | 15 d | 03 March 2023 8:00 | 21 March 2023 17:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 5881FS-7d | 5883FS-10d
5883 |  | 14820 | 14819FS-10d | 2.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -75.33d | 0 | 20 d | 09 March 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 5882FS-10d | 5884FS-3d
5884 |  | 14821 | 14820FS-3d | 2.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -75.33d | 0 | 10 d | 30 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 5883FS-3d | 5885FS-5d
5885 |  | 14822 | 14821FS-5d | 2.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -75.33d | 0 | 15 d | 07 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 5884FS-5d | 5886FS-2d
5886 |  | 14823 | 14822FS-2d | 2.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -75.33d | 0 | 10 d | 25 April 2023 10:00 | 09 May 2023 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 5885FS-2d | 5887,5888FS-7d,5890FS-7d,5889FS-2d
5887 |  | 14824 | 14823 | 2.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מסגרות | 0 | -53.33d | 0 | 8 d | 09 May 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 5886 | 5893
5888 |  | 14825 | 14823FS-7d | 2.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אלומיניום | 0 | -53.33d | 0 | 15 d | 01 May 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 5886FS-7d | 5893
5889 |  | 18597 | 14823FS-2d | 2.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ספרינקלרים | 0 | -75.33d | 0 | 8 d | 07 May 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 5886FS-2d | 5890
5890 |  | 14826 | 14823FS-7d,18597 | 2.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -75.33d | 0 | 15 d | 16 May 2023 14:00 | 05 June 2023 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 5886FS-7d,5889 | 5891FS-8d
5891 |  | 14827 | 14826FS-8d | 2.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | השלמת מערכות | 0 | -75.33d | 0 | 15 d | 25 May 2023 7:00 | 13 June 2023 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 5890FS-8d | 5892FS-5d
5892 |  | 14828 | 14827FS-5d | 2.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -75.33d | 0 | 12 d | 07 June 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 5891FS-5d | 5893FS-5d
5893 |  | 14830 | 14824,14825,14828FS-5d | 2.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | נגרות סופית | 0 | -75.33d | 0 | 14 d | 16 June 2023 8:00 | 03 July 2023 17:00 | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 5887,5888,5892FS-5d | 5894FS-3d
5894 |  | 14831 | 14830FS-3d | 2.4.3.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צבע סופי | 0 | -75.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 14:00 | 12 July 2023 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 5893FS-3d | 5895FS-3d
5895 |  | 14832 | 14831FS-3d | 2.4.3.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סגירת תקרות | 0 | -75.33d | 0 | 10 d | 09 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 5894FS-3d | 5896FS-7d
5896 |  | 14833 | 14832FS-7d | 2.4.3.4.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -75.33d | 0 | 12 d | 12 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 5895FS-7d | 5897FS-5d
5897 |  | 14834 | 14833FS-5d | 2.4.3.4.4.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | -75.33d | 0 | 22 d | 20 July 2023 14:00 | 16 August 2023 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 5896FS-5d | 5899
5898 |  | 8224 |  | 2.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -75.33d | 0 | 21 d | 16 August 2023 17:00 | 12 September 2023 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00
5899 |  | 8223 | 8220,14834,8233 | 2.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -75.33d | 0 | 0 d | 16 August 2023 17:00 | 16 August 2023 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 5873,5897,5874 | 5900
5900 |  | 8222 | 8223 | 2.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | בדיקות קבלה | 0 | -75.33d | 0 | 21 d | 17 August 2023 8:00 | 12 September 2023 11:00 | 01 November 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 5899 | 5901
5901 |  | 8221 | 8222,18971 | 2.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -75.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 5900,1218 | 5903,6072
5902 |  | 8229 |  | 2.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -75.33d | 0 | 14 d | 12 September 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00
5903 |  | 8228 | 8221 | 2.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | השחלת כבילה | 0 | -75.33d | 0 | 10 d | 12 September 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 5901 | 5907,5904
5904 |  | 15437 | 8228 | 2.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | הדברת מזיקים | 0 | -75.33d | 0 | 4 d | 28 September 2023 8:00 | 03 October 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 5903 | 5907,5906
5905 |  | 8227 |  | 2.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -75.33d | 0 | 35 d | 03 October 2023 11:00 | 15 November 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
5906 |  | 14829 | 15437 | 2.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -55.33d | 0 | 15 d | 03 October 2023 11:00 | 22 October 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 5904 | 5910
5907 |  | 8226 | 8228,15437 | 2.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -75.33d | 0 | 35 d | 03 October 2023 11:00 | 15 November 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 5903,5904 | 5910
5908 |  | 8232 |  | 2.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצות ומסירות | 0 | -55d | 0 | 48.33 d | 20 October 2023 17:00 | 19 December 2023 17:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00
5909 |  | 9984 | 8225SF-60ed | 2.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1185.47d | 0 | 0 d | 20 October 2023 17:00 | 20 October 2023 17:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 5912SF-60ed
5910 |  | 8231 | 8226,14829 | 2.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -75.33d | 0 | 20 d | 15 November 2023 11:00 | 10 December 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 5907,5906 | 5911FS-12d
5911 |  | 8230 | 8231FS-12d | 2.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -75.33d | 0 | 20 d | 26 November 2023 8:00 | 19 December 2023 17:00 | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 5910FS-12d | 5912
5912 |  | 8225 | 8230 | 2.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -75.33d | 0 | 0 d | 19 December 2023 17:00 | 19 December 2023 17:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 5911 | 6424,5909SF-60ed,1332,6110,6418
5913 |  | 1875 |  | 2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.14000000000000001 | 1130.13d | 0 | 610.67 d | 10 November 2021 8:00 | 28 December 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 April 2023 11:00
5914 |  | 8125 |  | 2.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 164.67 d | 10 November 2021 8:00 | 03 June 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 08 November 2021 11:00
5915 |  | 1876 | 1633SS | 2.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 8:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 4160SS | 5919,5916
5916 |  | 14776 | 1876,5795,19765 | 2.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 19 May 2022 8:00 | 26 May 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 5915,2719,2723 | 5919,5917
5917 |  | 18598 | 14776 | 2.4.3.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 26 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA | 5916 | 5919
5918 |  | 8129 |  | 2.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד | 0.39000000000000001 | -78d | 0 | 140 d | 28 June 2022 8:00 | 27 December 2022 17:00 | 08 November 2021 11:00 | 17 March 2022 11:00
5919 |  | 8128 | 1876,14776,18598 | 2.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 40 d | 28 June 2022 8:00 | 16 August 2022 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 5915,5916,5917 | 5921,5920
5920 |  | 18599 | 8128 | 2.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בטון רזה + איטום | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | NA | NA | 5919 | 5921
5921 |  | 8127 | 8128,18599 | 2.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -82.33d | 0 | 14 d | 25 August 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | 02 December 2021 11:00 | 24 December 2021 11:00 | 5919,5920 | 5922
5922 |  | 18600 | 8127,5799 | 2.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -82.33d | 0 | 20 d | 12 September 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | NA | NA | 5921,2732 | 5924,5923
5923 |  | 19135 | 18600 | 2.4.3.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניית קירות חוץ | 0 | -82.33d | 0 | 6 d | 14 October 2022 11:00 | 24 October 2022 17:00 | NA | NA | 5922 | 5924
5924 |  | 18601 | 18600,19135 | 2.4.3.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קורות | 0 | -82.33d | 0 | 12 d | 25 October 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 5922,5923 | 5925
5925 |  | 18602 | 18601 | 2.4.3.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תקרה מקשית כולל מפלס 4.00+ 5.17+ | 0 | -82.33d | 0 | 12 d | 08 November 2022 14:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 5924 | 5926
5926 |  | 18603 | 18602 | 2.4.3.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קירות + לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים כולל מפלס 7.50+ | 0 | -82.33d | 0 | 18 d | 23 November 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 5925 | 5927
5927 |  | 8123 | 18603 | 2.4.3.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת מעקות | 0 | -82.33d | 0 | 10 d | 15 December 2022 11:00 | 27 December 2022 17:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 5926 | 5929FS+12d,5937,5930FS+14d
5928 |  | 8156 |  | 2.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 1.67d | 0 | 87 d | 11 January 2023 14:00 | 03 May 2023 17:00 | 01 April 2022 8:00 | 21 September 2022 14:00
5929 |  | 8155 | 8123FS+12d | 2.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות | 0 | 1384.13d | 0 | 22 d | 11 January 2023 14:00 | 07 February 2023 17:00 | 01 April 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 5927FS+12d
5930 |  | 19136 | 8123FS+14d | 2.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניית פיגום | 0 | -0.33d | 0 | 4 d | 15 January 2023 8:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA | 5927FS+14d | 5931
5931 |  | 18604 | 19136 | 2.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרבצה | 0 | -0.33d | 0 | 8 d | 19 January 2023 8:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA | 5930 | 5932
5932 |  | 18605 | 18604 | 2.4.3.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום | 0 | -0.33d | 0 | 6 d | 29 January 2023 14:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA | 5931 | 5934,5933
5933 |  | 19137 | 18605 | 2.4.3.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בידוד טרמי | 0 | -0.33d | 0 | 4 d | 06 February 2023 8:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | 5932 | 5934
5934 |  | 8153 | 18605,19137 | 2.4.3.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -0.33d | 0 | 25 d | 10 February 2023 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 5932,5933 | 5935
5935 |  | 8158 | 8153 | 2.4.3.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -0.33d | 0 | 38 d | 13 March 2023 14:00 | 03 May 2023 17:00 | 04 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 5934 | 5958
5936 |  | 8122 |  | 2.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -82.33d | 0 | 181 d | 28 December 2022 8:00 | 14 August 2023 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00
5937 |  | 8151 | 8123,5804 | 2.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | -82.33d | 0 | 22 d | 28 December 2022 8:00 | 24 January 2023 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 5927,2736 | 5938FS-14d
5938 |  | 8148 | 8151FS-14d,21039 | 2.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -82.33d | 0 | 22 d | 06 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 5937FS-14d,2745 | 5939FS-14d
5939 |  | 8149 | 8148FS-14d | 2.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -82.33d | 0 | 22 d | 17 January 2023 8:00 | 13 February 2023 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 5938FS-14d | 5940FS-14d
5940 |  | 8150 | 8149FS-14d | 2.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -82.33d | 0 | 22 d | 26 January 2023 11:00 | 22 February 2023 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 16 May 2022 14:00 | 5939FS-14d | 5944FS-8d,5942FS-14d,5941FS-2d
5941 |  | 19138 | 8150FS-2d | 2.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | משקופים עיוורים | 0 | -82.33d | 0 | 5 d | 20 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 5940FS-2d | 5942FS-2d
5942 |  | 8159 | 8150FS-14d,19138FS-2d | 2.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בגר | 0 | -82.33d | 0 | 22 d | 23 February 2023 14:00 | 22 March 2023 17:00 | 27 April 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 5940FS-14d,5941FS-2d | 5944FS-8d,5943
5943 |  | 18606 | 8159 | 2.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ספרינקלרים | 0 | -82.33d | 0 | 8 d | 23 March 2023 8:00 | 02 April 2023 14:00 | NA | NA | 5942 | 5944FS-2d
5944 |  | 8146 | 8150FS-8d,8159FS-8d,18606FS-2d | 2.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | -82.33d | 0 | 18 d | 30 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 5940FS-8d,5942FS-8d,5943FS-2d | 5945FS-10d
5945 |  | 8142 | 8146FS-10d | 2.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -82.33d | 0 | 20 d | 11 April 2023 10:00 | 09 May 2023 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 5944FS-10d | 5946FS-3d
5946 |  | 8141 | 8142FS-3d | 2.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -82.33d | 0 | 8 d | 05 May 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 5945FS-3d | 5947,5948FS-3d,5949FS-4d
5947 |  | 8140 | 8141 | 2.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | -66.33d | 0 | 10 d | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 5946 | 5952
5948 |  | 8139 | 8141FS-3d | 2.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | -73.33d | 0 | 20 d | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 5946FS-3d | 5952
5949 |  | 8138 | 8141FS-4d | 2.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -82.33d | 0 | 20 d | 10 May 2023 11:00 | 05 June 2023 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 5946FS-4d | 5950FS-10d
5950 |  | 8137 | 8138FS-10d | 2.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | -82.33d | 0 | 20 d | 23 May 2023 8:00 | 18 June 2023 11:00 | 29 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 5949FS-10d | 5951FS-5d
5951 |  | 8136 | 8137FS-5d | 2.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -82.33d | 0 | 12 d | 12 June 2023 8:00 | 26 June 2023 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 5950FS-5d | 5952FS-7d
5952 |  | 8134 | 8140,8139,8136FS-7d | 2.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | -82.33d | 0 | 14 d | 18 June 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | 25 August 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 5947,5948,5951FS-7d | 5953
5953 |  | 8133 | 8134 | 2.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | -82.33d | 0 | 5 d | 05 July 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 06 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 5952 | 5954FS-2d,5958
5954 |  | 8132 | 8133FS-2d | 2.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | -82.33d | 0 | 8 d | 09 July 2023 11:00 | 18 July 2023 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 5953FS-2d | 5955FS-5d,5958
5955 |  | 8131 | 8132FS-5d | 2.4.3.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -82.33d | 0 | 8 d | 12 July 2023 11:00 | 21 July 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 5954FS-5d | 5958,5956FS-3d
5956 |  | 10338 | 8131FS-3d | 2.4.3.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריהוט | 0 | -82.33d | 0 | 22 d | 18 July 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | 12 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 5955FS-3d | 5958
5957 |  | 8164 |  | 2.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -82.33d | 0 | 21 d | 14 August 2023 17:00 | 10 September 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00
5958 |  | 8163 | 8133,8132,8131,10338,8158 | 2.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -82.33d | 0 | 0 d | 14 August 2023 17:00 | 14 August 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 5953,5954,5955,5956,5935 | 5959
5959 |  | 8162 | 8163 | 2.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | -82.33d | 0 | 21 d | 15 August 2023 8:00 | 10 September 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 5958 | 5960
5960 |  | 8161 | 8162,18971 | 2.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -82.33d | 0 | 0 d | 10 September 2023 11:00 | 10 September 2023 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 5959,1218 | 5962,6073
5961 |  | 8167 |  | 2.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -82.33d | 0 | 13 d | 10 September 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00 | 11 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00
5962 |  | 8166 | 8161 | 2.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | -82.33d | 0 | 10 d | 10 September 2023 11:00 | 22 September 2023 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 5960 | 5966,5963
5963 |  | 15438 | 8166 | 2.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | -82.33d | 0 | 3 d | 26 September 2023 8:00 | 28 September 2023 17:00 | 22 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 5962 | 5966,5965
5964 |  | 8165 |  | 2.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -82.33d | 0 | 45 d | 29 September 2023 8:00 | 23 November 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00
5965 |  | 8135 | 15438 | 2.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -49.33d | 0 | 12 d | 29 September 2023 8:00 | 13 October 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 5963 | 5969
5966 |  | 8160 | 8166,15438 | 2.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -82.33d | 0 | 45 d | 29 September 2023 8:00 | 23 November 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 5962,5963 | 5969
5967 |  | 8171 |  | 2.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | -61d | 0 | 49.33 d | 29 October 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00
5968 |  | 9985 | 8168SF-60ed | 2.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1179.47d | 0 | 0 d | 29 October 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 5971SF-60ed
5969 |  | 8170 | 8160,8135 | 2.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -82.33d | 0 | 20 d | 23 November 2023 14:00 | 18 December 2023 17:00 | 20 February 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 5966,5965 | 5970FS-12d
5970 |  | 8169 | 8170FS-12d | 2.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -82.33d | 0 | 20 d | 04 December 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 5969FS-12d | 5971
5971 |  | 8168 | 8169 | 2.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -82.33d | 0 | 0 d | 28 December 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 5970 | 6424,5968SF-60ed,1332,6111,6418
5972 |  | 1890 |  | 2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0 | -51.33d | 0 | 331 d | 18 September 2022 8:00 | 20 November 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 December 2022 14:00
5973 |  | 8400 |  | 2.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -51.33d | 0 | 17 d | 18 September 2022 8:00 | 18 October 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00
5974 |  | 1891 | 1633SS,17984 | 2.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | -51.33d | 0 | 3 d | 18 September 2022 8:00 | 20 September 2022 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 4160SS,1391 | 5978,5975
5975 |  | 14778 | 1891,5827,19561 | 2.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -51.33d | 0 | 5 d | 21 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 5974,2781,2785 | 5978,5976FS+2d
5976 |  | 18607 | 14778FS+2d | 2.4.3.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 03 October 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | 5975FS+2d | 5978
5977 |  | 8401 |  | 2.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד | 0 | -51.33d | 0 | 91 d | 18 October 2022 14:00 | 07 February 2023 17:00 | 04 November 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00
5978 |  | 8405 | 1891,14778,18607 | 2.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 18 October 2022 14:00 | 26 October 2022 17:00 | 04 November 2021 8:00 | 22 November 2021 17:00 | 5974,5975,5976 | 5980,5979
5979 |  | 18608 | 8405 | 2.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בטון רזה + איטום | 0 | -51.33d | 0 | 5 d | 27 October 2022 8:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | 5978 | 5980
5980 |  | 8404 | 8405,18608 | 2.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -51.33d | 0 | 9 d | 02 November 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 23 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 5978,5979 | 5981,5984
5981 |  | 8403 | 8404,5831 | 2.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.75+ 5.75+ | 0 | -51.33d | 0 | 25 d | 14 November 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 5980,2794 | 5982
5982 |  | 8402 | 8403 | 2.4.3.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת מעקות | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 14 December 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 5981 | 5989FS+12d,5995
5983 |  | 18609 |  | 2.4.3.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | כניסת רכבים | 0 | 60.67d | 0 | 70 d | 14 November 2022 8:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA
5984 |  | 18610 | 8404,5831 | 2.4.3.6.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת עמודים (10 יחידות) | 0 | 60.67d | 0 | 5 d | 14 November 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | 5980,2794 | 5985
5985 |  | 18611 | 18610 | 2.4.3.6.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה | 0 | 60.67d | 0 | 35 d | 20 November 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | NA | NA | 5984 | 5986
5986 |  | 18612 | 18611 | 2.4.3.6.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קירוי גג | 0 | 60.67d | 0 | 20 d | 02 January 2023 11:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | 5985 | 5987
5987 |  | 18613 | 18612 | 2.4.3.6.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרכבת 5 עמדות שמירה | 0 | 60.67d | 0 | 10 d | 26 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 5986 | 6018
5988 |  | 8410 |  | 2.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -16.33d | 0 | 100 d | 10 January 2023 14:00 | 18 May 2023 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00
5989 |  | 8409 | 8402FS+12d | 2.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | -16.33d | 0 | 12 d | 10 January 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 5982FS+12d | 5990FS+14d
5990 |  | 18615 | 8409FS+14d | 2.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרבצה | 0 | -16.33d | 0 | 8 d | 12 February 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 5989FS+14d | 5991
5991 |  | 18614 | 18615 | 2.4.3.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום | 0 | -16.33d | 0 | 6 d | 21 February 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | NA | NA | 5990 | 5992
5992 |  | 8407 | 18614 | 2.4.3.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -16.33d | 0 | 25 d | 01 March 2023 8:00 | 31 March 2023 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 5991 | 6018,5993
5993 |  | 8408 | 8407 | 2.4.3.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -16.33d | 0 | 35 d | 31 March 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 5992 | 6018
5994 |  | 13779 |  | 2.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -51.33d | 0 | 147 d | 27 December 2022 8:00 | 02 July 2023 17:00 | 24 January 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00
5995 |  | 13780 | 8402,5836 | 2.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 27 December 2022 8:00 | 10 January 2023 14:00 | 24 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 5982,2798 | 5996FS-3d
5996 |  | 13781 | 13780FS-3d,21048 | 2.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 06 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 03 February 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 5995FS-3d,2807 | 5997FS-3d
5997 |  | 13782 | 13781FS-3d | 2.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 18 January 2023 8:00 | 01 February 2023 14:00 | 15 February 2022 8:00 | 01 March 2022 14:00 | 5996FS-3d | 5998FS-3d
5998 |  | 13783 | 13782FS-3d | 2.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 29 January 2023 14:00 | 13 February 2023 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 5997FS-3d | 5999
5999 |  | 13784 | 13783 | 2.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בגר | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 13 February 2023 11:00 | 27 February 2023 17:00 | 13 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 5998 | 6001,6000
6000 |  | 13785 | 13784 | 2.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 28 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 5999 | 6002,6001FS-3d
6001 |  | 13786 | 13784,13785FS-3d | 2.4.3.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 08 March 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | 05 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 5999,6000FS-3d | 6002FS-3d,6003
6002 |  | 13787 | 13785,13786FS-3d | 2.4.3.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 16 March 2023 14:00 | 31 March 2023 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 6000,6001FS-3d | 6004,6003FS-3d
6003 |  | 13788 | 13786,13787FS-3d | 2.4.3.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 28 March 2023 11:00 | 05 April 2023 13:00 | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 6001,6002FS-3d | 6004
6004 |  | 13789 | 13787,13788 | 2.4.3.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -51.33d | 0 | 5 d | 07 April 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 6002,6003 | 6012,6005,6007,6009
6005 |  | 13790 | 13789 | 2.4.3.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 16 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 6004 | 6006FS-5d,6007FS-5d,6009FS-5d,6008
6006 |  | 13791 | 13790FS-5d | 2.4.3.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | -39.33d | 0 | 10 d | 21 April 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 6005FS-5d | 6012
6007 |  | 13792 | 13789,13790FS-5d | 2.4.3.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | -49.33d | 0 | 20 d | 21 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 19 June 2022 11:00 | 6004,6005FS-5d | 6012
6008 |  | 18616 | 13790 | 2.4.3.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ספרינקלרים | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 30 April 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | NA | NA | 6005 | 6009
6009 |  | 13793 | 13789,13790FS-5d,18616 | 2.4.3.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 08 May 2023 11:00 | 19 May 2023 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 6004,6005FS-5d,6008 | 6010FS-5d
6010 |  | 13794 | 13793FS-5d | 2.4.3.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 14 May 2023 14:00 | 28 May 2023 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 6009FS-5d | 6011FS-5d
6011 |  | 13795 | 13794FS-5d | 2.4.3.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 21 May 2023 8:00 | 02 June 2023 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 6010FS-5d | 6018,6012SS
6012 |  | 13797 | 13789,13791,13792,13795SS | 2.4.3.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | -51.33d | 0 | 10 d | 21 May 2023 8:00 | 02 June 2023 11:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 6004,6006,6007,6011SS | 6013FS-3d
6013 |  | 13798 | 13797FS-3d | 2.4.3.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 30 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 6012FS-3d | 6014FS-3d
6014 |  | 13799 | 13798FS-3d | 2.4.3.6.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | -51.33d | 0 | 7 d | 04 June 2023 14:00 | 12 June 2023 17:00 | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 6013FS-3d | 6015FS-4d
6015 |  | 13800 | 13799FS-4d | 2.4.3.6.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -51.33d | 0 | 12 d | 07 June 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 6014FS-4d | 6016FS-7d
6016 |  | 13801 | 13800FS-7d | 2.4.3.6.4.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | -51.33d | 0 | 15 d | 14 June 2023 8:00 | 02 July 2023 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 6015FS-7d | 6018
6017 |  | 8421 |  | 2.4.3.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -51.33d | 0 | 21 d | 02 July 2023 17:00 | 27 July 2023 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00
6018 |  | 8420 | 8407,13795,13801,18613,8408 | 2.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -51.33d | 0 | 0 d | 02 July 2023 17:00 | 02 July 2023 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 5992,6011,6016,5987,5993 | 6019
6019 |  | 8419 | 8420 | 2.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | -51.33d | 0 | 21 d | 03 July 2023 8:00 | 27 July 2023 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 6018 | 6020
6020 |  | 8418 | 8419,18971 | 2.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -51.33d | 0 | 0 d | 27 July 2023 17:00 | 27 July 2023 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 6019,1218 | 6022,6074
6021 |  | 8417 |  | 2.4.3.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -51.33d | 0 | 25 d | 28 July 2023 8:00 | 28 August 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00
6022 |  | 8416 | 8418 | 2.4.3.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | -51.33d | 0 | 20 d | 28 July 2023 8:00 | 22 August 2023 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 6020 | 6026,6082,6023,3112SF-1mo
6023 |  | 15439 | 8416 | 2.4.3.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | -51.33d | 0 | 5 d | 22 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 6022 | 6026,6082,6025
6024 |  | 8415 |  | 2.4.3.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -51.33d | 0 | 35 d | 28 August 2023 14:00 | 13 October 2023 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00
6025 |  | 13796 | 15439 | 2.4.3.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -31.33d | 0 | 15 d | 28 August 2023 14:00 | 15 September 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 6023 | 6029
6026 |  | 8414 | 8416,15439 | 2.4.3.6.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -51.33d | 0 | 35 d | 28 August 2023 14:00 | 13 October 2023 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 6022,6023 | 6029,3114SF-1mo,3116SF-1mo
6027 |  | 8422 |  | 2.4.3.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | -35.33d | 0 | 46 d | 21 September 2023 14:00 | 20 November 2023 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00
6028 |  | 9986 | 8411SF-60ed | 2.4.3.6.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1207.13d | 0 | 0 d | 21 September 2023 14:00 | 21 September 2023 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 6031SF-60ed
6029 |  | 8413 | 8414,13796 | 2.4.3.6.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -51.33d | 0 | 20 d | 15 October 2023 8:00 | 07 November 2023 17:00 | 21 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 6026,6025 | 6030FS-10d
6030 |  | 8412 | 8413FS-10d | 2.4.3.6.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -51.33d | 0 | 20 d | 26 October 2023 11:00 | 20 November 2023 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 6029FS-10d | 6031
6031 |  | 8411 | 8412 | 2.4.3.6.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -51.33d | 0 | 0 d | 20 November 2023 14:00 | 20 November 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 6030 | 6424,6028SF-60ed,1332,6112,6418
6032 |  | 15075 |  | 2.4.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0.20000000000000001 | -27.67d | 0 | 320.33 d | 24 April 2022 14:00 | 13 June 2023 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00
6033 |  | 15076 | 14988 | 2.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 6 d | 24 April 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 4130 | 6034
6034 |  | 15077 | 15076 | 2.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 May 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 6033 | 6035
6035 |  | 15078 | 15077 | 2.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 22 d | 16 May 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 6034 | 6042,6041,6036
6036 |  | 21375 | 15078 | 2.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | -27.67d | 0 | 12 d | 01 December 2022 8:00 | 15 December 2022 14:00 | NA | NA | 6035 | 6037
6037 |  | 21376 | 21375 | 2.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -27.67d | 0 | 20 d | 15 December 2022 14:00 | 09 January 2023 17:00 | NA | NA | 6036 | 6039,6038
6038 |  | 21377 | 21376 | 2.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | -27.67d | 0 | 9 d | 10 January 2023 8:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | 6037 | 6039
6039 |  | 21378 | 21376,21377 | 2.4.3.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -27.67d | 0 | 12 d | 20 January 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA | 6037,6038 | 6040
6040 |  | 21379 | 21378 | 2.4.3.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | -27.67d | 0 | 9 d | 05 February 2023 11:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | 6039 | 6041
6041 |  | 15883 | 15078,1808,21379 | 2.4.3.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | -27.67d | 0 | 25 d | 15 February 2023 14:00 | 19 March 2023 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 6035,5563,6040 | 6042,3139SF
6042 |  | 15079 | 15078,15883 | 2.4.3.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -27.67d | 0 | 17 d | 19 March 2023 11:00 | 10 April 2023 14:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 6035,6041 | 6043
6043 |  | 15080 | 15079 | 2.4.3.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -27.67d | 0 | 6 d | 10 April 2023 14:00 | 19 April 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 6042 | 6044
6044 |  | 15081 | 15080 | 2.4.3.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -27.67d | 0 | 42 d | 19 April 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 6043 | 1332,5659
6045 |  | 10357 |  | 2.4.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ביטחון | 0 | 1059.47d | 0 | 224.33 d | 18 June 2023 14:00 | 25 March 2024 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 12 June 2023 14:00
6046 |  | 14352 | 2059SF-18emo | 2.4.4.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1269.8d | 0 | 0 d | 05 July 2023 11:00 | 05 July 2023 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 6443SF-18emo
6047 |  | 10358 |  | 2.4.4.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1059.47d | 0 | 224.33 d | 18 June 2023 14:00 | 25 March 2024 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
6048 |  | 10388 |  | 2.4.4.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1059.47d | 0 | 224.33 d | 18 June 2023 14:00 | 25 March 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
6049 |  | 10390 |  | 2.4.4.2.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1059.47d | 0 | 103.33 d | 17 November 2023 14:00 | 25 March 2024 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00
6050 |  | 10361 | 8074 | 2.4.4.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1107.13d | 0 | 0 d | 25 January 2024 14:00 | 25 January 2024 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 4146
6051 |  | 10365 | 8444 | 2.4.4.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1059.47d | 0 | 0 d | 25 March 2024 11:00 | 25 March 2024 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 4278
6052 |  | 10364 | 8110 | 2.4.4.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SE | 0 | 1101.47d | 0 | 0 d | 01 February 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 4359
6053 |  | 10363 | 9324 | 2.4.4.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 380 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 380 | 0 | 1162.8d | 0 | 0 d | 17 November 2023 14:00 | 17 November 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 4461
6054 |  | 10391 |  | 2.4.4.2.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1083.13d | 0 | 200.67 d | 18 June 2023 14:00 | 25 February 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
6055 |  | 10362 | 8245 | 2.4.4.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SK |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SK | 0 | 1247.69d | 0 | 0 d | 01 August 2023 15:00 | 01 August 2023 15:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 4537
6056 |  | 10360 | 9099 | 2.4.4.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מעבר לתאורה שחורה במבנים 330, SL | 0 | 1225.69d | 0 | 0 d | 29 August 2023 9:00 | 29 August 2023 9:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 4601
6057 |  | 10359 | 9169 | 2.4.4.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SN |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SN | 0 | 1240.69d | 0 | 0 d | 10 August 2023 9:00 | 10 August 2023 9:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 4660
6058 |  | 20432 | 20410 | 2.4.4.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 330 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 330 | 0 | 1229.69d | 0 | 0 d | 23 August 2023 15:00 | 23 August 2023 15:00 | NA | NA | 4726
6059 |  | 10375 | 8326 | 2.4.4.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מעבר לתאורה שחורה במבנים 320, SM | 0 | 1083.13d | 0 | 0 d | 25 February 2024 11:00 | 25 February 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 4811
6060 |  | 10374 | 8484 | 2.4.4.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 303 |  | מעבר לתאורה שחורה בלמס במבנה 303 | 0 | 1247.8d | 0 | 0 d | 01 August 2023 14:00 | 01 August 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 4898
6061 |  | 10373 | 8567 | 2.4.4.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SI |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SI | 0 | 1168.69d | 0 | 0 d | 10 November 2023 12:00 | 10 November 2023 12:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 4960
6062 |  | 10372 | 9754 | 2.4.4.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | דרום | אחסנה SG |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה אחסנה SG | 0 | 1090.47d | 0 | 0 d | 15 February 2024 11:00 | 15 February 2024 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 5132
6063 |  | 10371 | 9732 | 2.4.4.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן 309 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 309 | 0 | 1277.69d | 0 | 0 d | 26 June 2023 9:00 | 26 June 2023 9:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 5220
6064 |  | 10370 | 9565 | 2.4.4.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 306 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 306 | 0 | 1283.8d | 0 | 0 d | 18 June 2023 14:00 | 18 June 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 5290
6065 |  | 10369 | 8835 | 2.4.4.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SD |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SD | 0 | 1136.13d | 0 | 0 d | 20 December 2023 17:00 | 20 December 2023 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 5475
6066 |  | 10368 | 8940 | 2.4.4.2.1.2.12 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SJ |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SJ | 0 | 1142.13d | 0 | 0 d | 13 December 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 5350
6067 |  | 10366 | 8657 | 2.4.4.2.1.2.13 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SH |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SH | 0 | 1138.13d | 0 | 0 d | 18 December 2023 17:00 | 18 December 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 5542
6068 |  | 10389 |  | 2.4.4.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1060.47d | 0 | 190.67 d | 27 July 2023 17:00 | 24 March 2024 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 April 2023 17:00
6069 |  | 10387 | 8345 | 2.4.4.2.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AB |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AB | 0 | 1060.47d | 0 | 0 d | 24 March 2024 11:00 | 24 March 2024 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 5661
6070 |  | 10386 | 8384 | 2.4.4.2.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AE | 0 | 1196.8d | 0 | 0 d | 06 October 2023 14:00 | 06 October 2023 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 5718
6071 |  | 10385 | 8204 | 2.4.4.2.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AC |  | מעבר לתאורה שחורה בלמס במבנה AC | 0 | 1068.8d | 0 | 0 d | 13 March 2024 11:00 | 13 March 2024 11:00 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 5843
6072 |  | 10384 | 8221 | 2.4.4.2.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 117 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 117 | 0 | 1214.13d | 0 | 0 d | 12 September 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 5901
6073 |  | 10383 | 8161 | 2.4.4.2.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 113 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 113 | 0 | 1216.13d | 0 | 0 d | 10 September 2023 11:00 | 10 September 2023 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 5960
6074 |  | 10382 | 8418 | 2.4.4.2.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 201 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 201 | 0 | 1251.13d | 0 | 0 d | 27 July 2023 17:00 | 27 July 2023 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 6020
6075 |  | 14326 |  | 2.4.4.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 1125.13d | 0 | 101 d | 28 August 2023 14:00 | 03 January 2024 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00
6076 |  | 14327 |  | 2.4.4.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1125.13d | 0 | 20.67 d | 08 December 2023 14:00 | 03 January 2024 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
6077 |  | 14328 |  | 2.4.4.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1145.8d | 0 | 0 d | 08 December 2023 14:00 | 08 December 2023 14:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
6078 |  | 14330 | 9326,15422 | 2.4.4.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1145.8d | 0 | 0 d | 08 December 2023 14:00 | 08 December 2023 14:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 4463,4464
6079 |  | 14331 |  | 2.4.4.3.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1125.13d | 0 | 0 d | 03 January 2024 14:00 | 03 January 2024 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00
6080 |  | 14332 | 8659,15433 | 2.4.4.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1125.13d | 0 | 0 d | 03 January 2024 14:00 | 03 January 2024 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 5544,5545
6081 |  | 14333 |  | 2.4.4.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1226.13d | 0 | 0 d | 28 August 2023 14:00 | 28 August 2023 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00
6082 |  | 14329 | 8416,15439 | 2.4.4.3.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1226.13d | 0 | 0 d | 28 August 2023 14:00 | 28 August 2023 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 6022,6023
6083 |  | 14205 |  | 2.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 917.13d | 0 | 400 d | 07 May 2023 11:00 | 24 September 2024 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00
6084 |  | 14217 |  | 2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 917.13d | 0 | 163.67 d | 27 February 2024 14:00 | 24 September 2024 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00
6085 |  | 14206 | 8032 | 2.4.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 917.13d | 0 | 0 d | 24 September 2024 11:00 | 24 September 2024 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4157
6086 |  | 14207 | 8452 | 2.4.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 935.47d | 0 | 0 d | 01 September 2024 17:00 | 01 September 2024 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4290
6087 |  | 14208 | 8114 | 2.4.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 1021.47d | 0 | 0 d | 16 May 2024 11:00 | 16 May 2024 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4370
6088 |  | 14209 | 9332 | 2.4.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 380 מטכ"לי | 0 | 1080.8d | 0 | 0 d | 27 February 2024 14:00 | 27 February 2024 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 4472
6089 |  | 14218 |  | 2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 949.47d | 0 | 367.67 d | 07 May 2023 11:00 | 14 August 2024 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00
6090 |  | 14210 | 8237 | 2.4.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SK | 0 | 1162.69d | 0 | 0 d | 19 November 2023 9:00 | 19 November 2023 9:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 4548
6091 |  | 14211 | 9107 | 2.4.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 330, SL, SN | 0 | 1135.69d | 0 | 0 d | 21 December 2023 12:00 | 21 December 2023 12:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 4612
6092 |  | 14212 | 9177 | 2.4.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SN | 0 | 1150.69d | 0 | 0 d | 03 December 2023 15:00 | 03 December 2023 15:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 4671
6093 |  | 14219 | 14169 | 2.4.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SN | 0 | 1317.13d | 0 | 0 d | 07 May 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 4683
6094 |  | 20433 | 20431 | 2.4.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 330 | 0 | 1185.69d | 0 | 0 d | 20 October 2023 12:00 | 20 October 2023 12:00 | NA | NA | 4737
6095 |  | 14213 | 8334 | 2.4.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 320, SM | 0 | 1005.13d | 0 | 0 d | 05 June 2024 14:00 | 05 June 2024 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 4822
6096 |  | 14220 | 13370 | 2.4.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SM | 0 | 1253.13d | 0 | 0 d | 25 July 2023 17:00 | 25 July 2023 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 4834
6097 |  | 14214 | 8483 | 2.4.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | 1165.8d | 0 | 0 d | 14 November 2023 14:00 | 14 November 2023 14:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 4909
6098 |  | 14215 | 8575 | 2.4.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SI | 0 | 1077.69d | 0 | 0 d | 03 March 2024 9:00 | 03 March 2024 9:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 4971
6099 |  | 14216 | 9762 | 2.4.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: אחסנה SG | 0 | 949.47d | 0 | 0 d | 14 August 2024 17:00 | 14 August 2024 17:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 5143
6100 |  | 14190 | 9740 | 2.4.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: במחסן 309 | 0 | 1202.69d | 0 | 0 d | 29 September 2023 12:00 | 29 September 2023 12:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 5231
6101 |  | 14191 | 9573 | 2.4.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 306 | 0 | 1198.8d | 0 | 0 d | 04 October 2023 14:00 | 04 October 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 5301
6102 |  | 14193 | 8948 | 2.4.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 1064.13d | 0 | 0 d | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 5361
6103 |  | 14221 | 13362 | 2.4.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ | 0 | 1246.13d | 0 | 0 d | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 5373
6104 |  | 14192 | 8843 | 2.4.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SD | 0 | 1050.13d | 0 | 0 d | 04 April 2024 17:00 | 04 April 2024 17:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 5486
6105 |  | 14194 | 8665 | 2.4.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SH | 0 | 1065.13d | 0 | 0 d | 18 March 2024 11:00 | 18 March 2024 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 5553
6106 |  | 14222 |  | 2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 953.8d | 0 | 207.33 d | 20 November 2023 14:00 | 09 August 2024 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 August 2023 14:00
6107 |  | 14195 | 8340 | 2.4.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 978.47d | 0 | 0 d | 10 July 2024 11:00 | 10 July 2024 11:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 5672
6108 |  | 14196 | 8392 | 2.4.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE | 0 | 1110.8d | 0 | 0 d | 21 January 2024 17:00 | 21 January 2024 17:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 5729
6109 |  | 14197 | 8202 | 2.4.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 953.8d | 0 | 0 d | 09 August 2024 11:00 | 09 August 2024 11:00 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 5854
6110 |  | 14198 | 8225 | 2.4.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 117 | 0 | 1137.13d | 0 | 0 d | 19 December 2023 17:00 | 19 December 2023 17:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 5912
6111 |  | 14199 | 8168 | 2.4.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 1130.13d | 0 | 0 d | 28 December 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 5971
6112 |  | 14200 | 8411 | 2.4.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 1161.13d | 0 | 0 d | 20 November 2023 14:00 | 20 November 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 6031
6113 |  | 2565 |  | 2.4.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | פעילויות תקשוב | 0.82999999999999996 | 725.13d | 0 | 1394.67 d | 14 July 2020 8:00 | 28 May 2025 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
6114 |  | 2548 |  | 2.4.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.97999999999999998 | 1470.02d | 0 | 649.78 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2022 9:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2021 15:00
6115 |  | 2549 |  | 2.4.6.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 89.71 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
6116 |  | 16129 |  | 2.4.6.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
6117 |  | 14173 |  | 2.4.6.1.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
6118 |  | 14174 | 994 | 2.4.6.1.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 1372,1341
6119 |  | 16130 | 994 | 2.4.6.1.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 1372,1341
6120 |  | 16131 | 994 | 2.4.6.1.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 1372,1341
6121 |  | 16132 |  | 2.4.6.1.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
6122 |  | 16133 | 994 | 2.4.6.1.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 1372,1341
6123 |  | 16134 | 994 | 2.4.6.1.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 1372,1341
6124 |  | 16135 |  | 2.4.6.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
6125 |  | 16136 |  | 2.4.6.1.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
6126 |  | 16138 | 994 | 2.4.6.1.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 1409FF,1538FF,1607FF,1673FF,1735FF,1807FF,1908FF,1972FF,2036FF,2166FF,2230FF,2358FF,2426FF,2492FF,2556FF,2622FF,2686FF,2750FF,2104FF,1474FF,2296FF
6127 |  | 16139 | 994 | 2.4.6.1.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 1409FF,1538FF,1607FF,1673FF,1735FF,1807FF,1908FF,1972FF,2036FF,2166FF,2230FF,2358FF,2426FF,2492FF,2556FF,2622FF,2686FF,2750FF,2104FF,1474FF,2296FF
6128 |  | 16144 | 994 | 2.4.6.1.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 1409FF,1538FF,1607FF,1673FF,1735FF,1807FF,1908FF,1972FF,2036FF,2166FF,2230FF,2358FF,2426FF,2492FF,2556FF,2622FF,2686FF,2750FF,2104FF,1474FF,2296FF
6129 |  | 16149 |  | 2.4.6.1.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
6130 |  | 16147 | 994 | 2.4.6.1.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 1409FF,1538FF,1607FF,1673FF,1735FF,1807FF,1908FF,1972FF,2036FF,2166FF,2230FF,2358FF,2426FF,2492FF,2556FF,2622FF,2686FF,2750FF,2104FF,1474FF,2296FF
6131 |  | 7700 | 994 | 2.4.6.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 July 2020 14:00 | 2 | 6132,6133FS+2ew
6132 |  | 7699 | 7700 | 2.4.6.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | 6131 | 6133
6133 |  | 7698 | 7699,7700FS+2ew | 2.4.6.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | 6132,6131FS+2ew | 6134
6134 |  | 7697 | 7698 | 2.4.6.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | 6133 | 6135,6154
6135 |  | 7696 | 7697 | 2.4.6.1.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 19 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 6134 | 6136
6136 |  | 10296 | 7696 | 2.4.6.1.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 26 August 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00 | 6135 | 1341,6140SS,6142SS,6144SS,6157SS,6158SS,6160SS,6164SS,6148SS,6146SS,6147SS,6161SS,6162SS,6149SS,6150SS,6151SS,6152SS
6137 |  | 2552 |  | 2.4.6.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1577.22d | 0 | 479.8 d | 01 October 2020 15:00 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6138 |  | 16161 |  | 2.4.6.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1645.22d | 0 | 411.8 d | 01 October 2020 15:00 | 08 March 2022 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6139 |  | 16160 |  | 2.4.6.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 1645.22d | 0 | 405 d | 11 October 2020 10:12 | 08 March 2022 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6140 |  | 16166 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | 1645.22d | 0 | 405 d | 11 October 2020 10:12 | 08 March 2022 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS
6141 |  | 16168 |  | 2.4.6.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6142 |  | 16167 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1422FF,1487FF,1551FF,1620FF,1686FF,1748FF,1820FF,1921FF,1985FF,2049FF,2179FF,2243FF,2371FF,2439FF,2505FF,2569FF,2635FF,2699FF,2763FF,2117FF,2309FF
6143 |  | 16164 |  | 2.4.6.1.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6144 |  | 16169 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1422FF,1487FF,1551FF,1620FF,1686FF,1748FF,1820FF,1921FF,1985FF,2049FF,2179FF,2243FF,2371FF,2439FF,2505FF,2569FF,2635FF,2699FF,2763FF,2117FF,2309FF
6145 |  | 17128 |  | 2.4.6.1.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 285 d | 11 October 2020 10:12 | 11 October 2021 10:12 | NA | NA
6146 |  | 16140 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 6136SS | 1422FF,1487FF,1551FF,1620FF,1686FF,1748FF,1820FF,1921FF,1985FF,2049FF,2179FF,2243FF,2371FF,2439FF,2505FF,2569FF,2635FF,2699FF,2763FF,2117FF,2309FF
6147 |  | 16141 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 195 d | 11 October 2020 10:12 | 14 June 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 6136SS | 1429FF,1494FF,1557FF,1626FF,1693FF
6148 |  | 16145 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 6136SS | 1422FF,1487FF,1551FF,1620FF,1686FF,1748FF,1820FF,1921FF,1985FF,2049FF,2179FF,2243FF,2371FF,2439FF,2505FF,2569FF,2635FF,2699FF,2763FF,2117FF,2309FF
6149 |  | 16143 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 11 October 2020 10:12 | 04 May 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 6136SS | 1426FF,1491FF,1555FF,1624FF,1690FF
6150 |  | 17361 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 285 d | 11 October 2020 10:12 | 11 October 2021 10:12 | NA | NA | 6136SS | 1432FF,1696FF
6151 |  | 16142 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 6136SS | 1422FF,1487FF,1551FF,1620FF,1686FF,1748FF,1820FF,1921FF,1985FF,2049FF,2179FF,2243FF,2371FF,2439FF,2505FF,2569FF,2635FF,2699FF,2763FF,2117FF,2309FF
6152 |  | 17362 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | NA | NA | 6136SS | 1422FF,1487FF,1551FF,1620FF,1686FF,1748FF,1820FF,1921FF,1985FF,2049FF,2179FF,2243FF,2371FF,2439FF,2505FF,2569FF,2635FF,2699FF,2763FF,2117FF,2309FF
6153 |  | 16148 |  | 2.4.6.1.2.1.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
6154 |  | 16146 | 7697 | 2.4.6.1.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 6134 | 1426FF,1491FF,1555FF,1624FF,1690FF
6155 |  | 16163 |  | 2.4.6.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6156 |  | 16172 |  | 2.4.6.1.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6157 |  | 10299 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.98999999999999999 | -313.58d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2469FF,2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6158 |  | 16173 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.98999999999999999 | -313.58d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2469FF,2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6159 |  | 16175 |  | 2.4.6.1.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
6160 |  | 16174 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.98999999999999999 | -313.58d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2469FF,2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6161 |  | 16162 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.98999999999999999 | -313.58d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2469FF,2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6162 |  | 16165 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.98999999999999999 | -313.58d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 6136SS | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2469FF,2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6163 |  | 16949 |  | 2.4.6.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.54 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:06 | NA | NA
6164 |  | 7710 | 10296SS | 2.4.6.1.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 10:12 | 16 December 2020 10:12 | 14 September 2020 8:00 | 03 November 2020 14:00 | 6136SS | 6165,6166FS+1d
6165 |  | 7709 | 7710 | 2.4.6.1.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 10:12 | 20 December 2020 10:12 | 03 November 2020 14:00 | 11 November 2020 17:00 | 6164 | 6166
6166 |  | 7708 | 7709,7710FS+1d | 2.4.6.1.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 17 November 2020 14:00 | 18 November 2020 14:00 | 6165,6164FS+1d | 6167
6167 |  | 7707 | 7708 | 2.4.6.1.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 8:00 | 06 January 2021 9:48 | 18 November 2020 14:00 | 07 December 2020 11:00 | 6166 | 6168
6168 |  | 7706 | 7707 | 2.4.6.1.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 9:48 | 19 January 2021 8:36 | 07 December 2020 11:00 | 14 December 2020 11:00 | 6167 | 6171,6169
6169 |  | 17474 | 7706 | 2.4.6.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 8:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | 6168 | 6171FF,6170
6170 |  | 17524 | 17474 | 2.4.6.1.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 7:36 | NA | NA | 6169 | 6171FF+10d
6171 |  | 10297 | 7706,17474FF,17524FF+10d | 2.4.6.1.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 8:36 | 28 June 2021 12:06 | 14 December 2020 11:00 | 10 January 2021 12:00 | 6168,6169FF,6170FF+10d | 1342,6174SS,6181SS
6172 |  | 16971 |  | 2.4.6.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.91000000000000003 | -50.04d | 0 | 499.04 d | 19 January 2021 8:36 | 25 October 2022 9:00 | NA | NA
6173 |  | 2556 |  | 2.4.6.1.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.92000000000000004 | -42d | 0 | 481.8 d | 19 January 2021 8:36 | 22 September 2022 15:48 | 10 January 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00
6174 |  | 7717 | 10297SS | 2.4.6.1.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 400 d | 19 January 2021 8:36 | 14 June 2022 11:36 | 10 January 2021 15:00 | 05 July 2021 12:00 | 6171SS | 6175,6176FS+2ew
6175 |  | 7716 | 7717 | 2.4.6.1.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.97999999999999998 | -46w | 0 | 6.2 w | 14 June 2022 11:36 | 02 August 2022 12:48 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | 6174 | 6176
6176 |  | 7715 | 7716,7717FS+2ew | 2.4.6.1.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -104.76d | 0 | 1 d | 02 August 2022 12:48 | 08 August 2022 12:48 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 6175,6174FS+2ew | 6177
6177 |  | 7714 | 7715 | 2.4.6.1.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -46w | 0 | 2 w | 08 August 2022 12:48 | 23 August 2022 15:48 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 6176 | 6178
6178 |  | 7713 | 7714 | 2.4.6.1.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -52.35w | 0 | 1 w | 23 August 2022 15:48 | 30 August 2022 15:48 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | 6177 | 6179
6179 |  | 7712 | 7713 | 2.4.6.1.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -46w | 0 | 3 w | 30 August 2022 15:48 | 22 September 2022 15:48 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | 6178 | 1343,3112
6180 |  | 16957 |  | 2.4.6.1.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.90000000000000002 | -50.04d | 0 | 499.04 d | 19 January 2021 8:36 | 25 October 2022 9:00 | NA | NA
6181 |  | 16958 | 10297SS | 2.4.6.1.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -317.18d | 0 | 449 d | 19 January 2021 8:36 | 14 August 2022 11:36 | NA | NA | 6171SS | 6182,6183FS+2ew
6182 |  | 16959 | 16958 | 2.4.6.1.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -48.38w | 0 | 1 w | 14 August 2022 11:36 | 22 August 2022 8:36 | NA | NA | 6181 | 6183
6183 |  | 16960 | 16958FS+2ew,16959 | 2.4.6.1.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -111.22d | 0 | 1 d | 29 August 2022 8:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA | 6181FS+2ew,6182 | 6184
6184 |  | 16961 | 16960 | 2.4.6.1.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -48.73w | 0 | 2 w | 30 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 6183 | 6185
6185 |  | 16962 | 16961 | 2.4.6.1.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -55.43w | 0 | 1 w | 14 September 2022 11:00 | 21 September 2022 11:00 | NA | NA | 6184 | 6186
6186 |  | 16963 | 16962 | 2.4.6.1.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -48.73w | 0 | 3 w | 21 September 2022 11:00 | 25 October 2022 9:00 | NA | NA | 6185 | 1343
6187 |  | 2584 |  | 2.4.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.98999999999999999 | 1509.96d | 0 | 609.84 d | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2022 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 24 October 2021 12:00
6188 |  | 7513 |  | 2.4.6.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
6189 |  | 16496 |  | 2.4.6.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2020 17:00
6190 |  | 7512 | 994 | 2.4.6.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 01 September 2020 11:00 | 2 | 6191,6192FS+2ew
6191 |  | 7511 | 7512 | 2.4.6.2.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 9:36 | 01 September 2020 11:00 | 09 September 2020 15:00 | 6190 | 6192
6192 |  | 7510 | 7511,7512FS+2ew | 2.4.6.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 15 September 2020 11:00 | 16 September 2020 11:00 | 6191,6190FS+2ew | 6193
6193 |  | 7509 | 7510 | 2.4.6.2.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 16 September 2020 11:00 | 08 October 2020 9:00 | 6192 | 6194
6194 |  | 7508 | 7509 | 2.4.6.2.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 08 October 2020 9:00 | 15 October 2020 9:00 | 6193 | 6195
6195 |  | 7507 | 7508 | 2.4.6.2.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 15 October 2020 9:00 | 11 November 2020 10:00 | 6194 | 1345,6223SS,6209SS,6210SS,6212SS,6221SS,6215SS,6216SS,6217SS,6218SS,6214SS,6207SS
6196 |  | 16497 |  | 2.4.6.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
6197 |  | 17115 | 994 | 2.4.6.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 6200
6198 |  | 16498 | 994 | 2.4.6.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 2 | 6199,6200FS+1.2ew
6199 |  | 16499 | 16498 | 2.4.6.2.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | 6198 | 6200
6200 |  | 16500 | 16498FS+1.2ew,16499,17115 | 2.4.6.2.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | 6198FS+1.2ew,6199,6197 | 6201
6201 |  | 16501 | 16500 | 2.4.6.2.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 6200 | 6202
6202 |  | 16502 | 16501 | 2.4.6.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 11 October 2020 9:00 | 18 October 2020 9:00 | 6201 | 6203
6203 |  | 16503 | 16502 | 2.4.6.2.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 18 October 2020 9:00 | 12 November 2020 10:00 | 6202 | 1345
6204 |  | 7521 |  | 2.4.6.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1577.03d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
6205 |  | 16176 |  | 2.4.6.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6206 |  | 16150 |  | 2.4.6.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון היקפי | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
6207 |  | 10301 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 6195SS | 2770FF
6208 |  | 16177 |  | 2.4.6.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6209 |  | 10302 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6195SS | 2576FF
6210 |  | 16178 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6195SS | 2576FF
6211 |  | 16179 |  | 2.4.6.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6212 |  | 16180 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 1 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6195SS | 2576FF
6213 |  | 17131 |  | 2.4.6.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | NA | NA
6214 |  | 16159 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 340 d | 10 November 2020 14:54 | 18 January 2022 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 6195SS | 2778FF
6215 |  | 16154 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 6195SS
6216 |  | 16155 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 6195SS
6217 |  | 16156 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 6195SS
6218 |  | 16157 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 6195SS
6219 |  | 16182 |  | 2.4.6.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
6220 |  | 16181 |  | 2.4.6.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
6221 |  | 10303 | 7507SS | 2.4.6.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.98999999999999999 | -313.77d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | 6195SS | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2469FF,2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6222 |  | 16504 |  | 2.4.6.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 16:00
6223 |  | 7520 | 7507SS | 2.4.6.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 22 February 2021 10:00 | 6195SS | 6224,6225FS+2ew
6224 |  | 7519 | 7520 | 2.4.6.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 22 February 2021 10:00 | 02 March 2021 14:00 | 6223 | 6225
6225 |  | 7518 | 7519,7520FS+2ew | 2.4.6.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 March 2021 10:00 | 09 March 2021 10:00 | 6224,6223FS+2ew | 6226
6226 |  | 7517 | 7518 | 2.4.6.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 09 March 2021 10:00 | 25 March 2021 17:00 | 6225 | 6227
6227 |  | 7516 | 7517 | 2.4.6.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 26 March 2021 8:00 | 04 April 2021 11:00 | 6226 | 6228
6228 |  | 7515 | 7516 | 2.4.6.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 04 April 2021 11:00 | 02 May 2021 16:00 | 6227 | 1346
6229 |  | 16519 |  | 2.4.6.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.96999999999999997 | -19d | 0 | 341.34 d | 18 June 2021 9:30 | 25 August 2022 15:36 | 09 May 2021 10:00 | 24 October 2021 12:00
6230 |  | 16527 |  | 2.4.6.2.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0.93999999999999995 | -19d | 0 | 341.34 d | 18 June 2021 9:30 | 25 August 2022 15:36 | 09 May 2021 10:00 | 10 October 2021 12:00
6231 |  | 16528 | 2590FS-82d | 2.4.6.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 9:30 | 13 July 2021 12:30 | 09 May 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | 1346FS-82d | 6232,6233FF
6232 |  | 16529 | 16528 | 2.4.6.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1042 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 29 July 2021 16:00 | 09 August 2021 10:00 | 6231 | 6233FF
6233 |  | 16530 | 16528FF,16529FF | 2.4.6.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 July 2021 13:06 | 26 July 2021 13:06 | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | 6231FF,6232FF | 6234
6234 |  | 16531 | 16530 | 2.4.6.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1131 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 26 July 2021 13:06 | 25 August 2021 8:54 | 15 August 2021 10:00 | 31 August 2021 17:00 | 6233 | 6235
6235 |  | 16532 | 16531 | 2.4.6.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 25 August 2021 8:54 | 14 September 2021 13:24 | 01 September 2021 8:00 | 10 September 2021 11:00 | 6234 | 6244,6236
6236 |  | 18398 | 16532 | 2.4.6.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1290 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 14 September 2021 13:24 | 03 November 2021 8:54 | NA | NA | 6235 | 6237
6237 |  | 18397 | 18398 | 2.4.6.2.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 03 November 2021 8:54 | 28 November 2021 11:54 | NA | NA | 6236 | 6244,6238
6238 |  | 18851 | 18397 | 2.4.6.2.3.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1453 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 24 d | 28 November 2021 11:54 | 30 December 2021 11:54 | NA | NA | 6237 | 6239
6239 |  | 18852 | 18851 | 2.4.6.2.3.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 30 December 2021 11:54 | 24 January 2022 14:54 | NA | NA | 6238 | 6244,6240
6240 |  | 19397 | 18852 | 2.4.6.2.3.1.10 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1670 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 24 January 2022 14:54 | 23 February 2022 14:54 | NA | NA | 6239 | 6241
6241 |  | 19398 | 19397 | 2.4.6.2.3.1.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 16 d | 23 February 2022 14:54 | 15 March 2022 14:54 | NA | NA | 6240 | 6244,6242
6242 |  | 20093 | 19398 | 2.4.6.2.3.1.12 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1893 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 15 March 2022 14:54 | 26 April 2022 9:54 | NA | NA | 6241 | 6243
6243 |  | 20094 | 20093 | 2.4.6.2.3.1.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0.98999999999999999 | -40.38w | 0 | 13.7 w | 26 April 2022 9:54 | 02 August 2022 15:36 | NA | NA | 6242 | 6244
6244 |  | 16533 | 16532,18397,18852,19398,20094 | 2.4.6.2.3.1.14 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -35.64w | 0 | 3 w | 02 August 2022 15:36 | 25 August 2022 15:36 | 12 September 2021 8:00 | 10 October 2021 12:00 | 6235,6237,6239,6241,6243 | 1347
6245 |  | 18164 |  | 2.4.6.2.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון היקפי - CDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 322.14 d | 18 June 2021 9:30 | 02 August 2022 13:48 | 09 May 2021 10:00 | 10 October 2021 12:00
6246 |  | 18165 | 2590FS-82d | 2.4.6.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 9:30 | 13 July 2021 12:30 | 09 May 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | 1346FS-82d | 6247,6248FS+2.9ew
6247 |  | 18166 | 18165 | 2.4.6.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 29 July 2021 16:00 | 09 August 2021 10:00 | 6246 | 6248
6248 |  | 18167 | 18165FS+2.9ew,18166 | 2.4.6.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 17:00 | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | 6246FS+2.9ew,6247 | 6249
6249 |  | 18168 | 18167 | 2.4.6.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס 1191 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.1 w | 04 August 2021 8:00 | 30 September 2021 11:06 | 15 August 2021 10:00 | 31 August 2021 17:00 | 6248 | 6250
6250 |  | 18169 | 18168 | 2.4.6.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 8.4 w | 30 September 2021 11:06 | 28 November 2021 16:30 | 01 September 2021 8:00 | 10 September 2021 11:00 | 6249 | 6256,6251
6251 |  | 18853 | 18169 | 2.4.6.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1425 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 16:30 | 19 December 2021 16:30 | NA | NA | 6250 | 6252
6252 |  | 18854 | 18853 | 2.4.6.2.3.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 19 December 2021 16:30 | 06 January 2022 13:30 | NA | NA | 6251 | 6256,6253
6253 |  | 19399 | 18854 | 2.4.6.2.3.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1614 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:30 | 07 February 2022 13:30 | NA | NA | 6252 | 6254
6254 |  | 19400 | 19399 | 2.4.6.2.3.2.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 77 d | 07 February 2022 13:30 | 16 May 2022 13:30 | NA | NA | 6253 | 6256,6255
6255 |  | 20397 | 19400 | 2.4.6.2.3.2.10 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | ללא סימוכין | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 May 2022 13:30 | 26 May 2022 13:30 | NA | NA | 6254 | 6256
6256 |  | 18170 | 18169,18854,19400,20397 | 2.4.6.2.3.2.11 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0.98999999999999999 | -32.6w | 0 | 8.3 w | 26 May 2022 13:30 | 02 August 2022 13:48 | 12 September 2021 8:00 | 10 October 2021 12:00 | 6250,6252,6254,6255 | 1347
6257 |  | 2613 |  | 2.4.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.96999999999999997 | -49.44d | 0 | 650.68 d | 14 July 2020 8:00 | 26 October 2022 8:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2021 15:00
6258 |  | 7535 |  | 2.4.6.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
6259 |  | 7534 | 994 | 2.4.6.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 2 | 6260,6261FS+1.6ew
6260 |  | 7533 | 7534 | 2.4.6.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | 6259 | 6261
6261 |  | 7532 | 7533,7534FS+1.6ew | 2.4.6.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | 6260,6259FS+1.6ew | 6262
6262 |  | 7531 | 7532 | 2.4.6.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 6261 | 6263
6263 |  | 7530 | 7531 | 2.4.6.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 18 October 2020 9:00 | 6262 | 6264
6264 |  | 7529 | 7530 | 2.4.6.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 18 October 2020 9:00 | 12 November 2020 10:00 | 6263 | 1349,6283SS,6290SS,6268SS,6270SS,6271SS,6273SS,6276SS,6278SS,6279SS,6281SS
6265 |  | 7543 |  | 2.4.6.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 12:00
6266 |  | 16184 |  | 2.4.6.3.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 286 d | 04 November 2020 11:00 | 05 November 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6267 |  | 16183 |  | 2.4.6.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 1 | 0d | 0 | 286 d | 04 November 2020 11:00 | 05 November 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6268 |  | 10305 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 286 d | 04 November 2020 11:00 | 05 November 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6264SS | 2449FF,2579FF,2773FF
6269 |  | 16188 |  | 2.4.6.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6270 |  | 16185 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6264SS | 2573FF
6271 |  | 16186 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6264SS | 2573FF
6272 |  | 16189 |  | 2.4.6.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
6273 |  | 16187 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 6264SS | 1426FF,2573FF
6274 |  | 16190 |  | 2.4.6.3.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
6275 |  | 16194 |  | 2.4.6.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
6276 |  | 10306 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 6264SS | 2537FF,2599FF,2667FF,2731FF,2793FF,2469FF,2481FF,2546FF,2611FF,2676FF,2740FF,2802FF
6277 |  | 16191 |  | 2.4.6.3.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
6278 |  | 16192 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 6264SS | 2599FF,2611FF
6279 |  | 16193 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 6264SS | 2599FF,2611FF
6280 |  | 16196 |  | 2.4.6.3.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
6281 |  | 16195 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 6264SS | 1452FF,2599FF,1464FF,2611FF
6282 |  | 16972 |  | 2.4.6.3.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 1 | 0d | 0 | 242.21 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 12:54 | NA | NA
6283 |  | 7542 | 7529SS | 2.4.6.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 21 February 2021 10:00 | 6264SS | 6284FF,6285FF
6284 |  | 7541 | 7542FF | 2.4.6.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 21 February 2021 10:00 | 01 March 2021 14:00 | 6283FF | 6285FF
6285 |  | 7540 | 7541FF,7542FF | 2.4.6.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 07 March 2021 10:00 | 08 March 2021 10:00 | 6284FF,6283FF | 6286
6286 |  | 7539 | 7540 | 2.4.6.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 08 March 2021 10:00 | 24 March 2021 17:00 | 6285 | 6287
6287 |  | 7538 | 7539 | 2.4.6.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 9:00 | 25 March 2021 8:00 | 01 April 2021 17:00 | 6286 | 6288
6288 |  | 7537 | 7538 | 2.4.6.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 8.9 w | 27 June 2021 9:00 | 05 September 2021 12:54 | 04 April 2021 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 6287 | 1350,6298SS
6289 |  | 16973 |  | 2.4.6.3.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 241.83 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 9:30 | NA | NA
6290 |  | 16974 | 7529SS | 2.4.6.3.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | 6264SS | 6291,6292FS+5ed
6291 |  | 16975 | 16974 | 2.4.6.3.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 6290 | 6292FF
6292 |  | 16976 | 16974FS+5ed,16975FF | 2.4.6.3.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 6290FS+5ed,6291FF | 6293
6293 |  | 16977 | 16976 | 2.4.6.3.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 8:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | 6292 | 6294
6294 |  | 16978 | 16977 | 2.4.6.3.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | 6293 | 6295
6295 |  | 16979 | 16978 | 2.4.6.3.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 22 July 2021 13:06 | 05 September 2021 9:30 | NA | NA | 6294 | 1350,6305SS
6296 |  | 16980 |  | 2.4.6.3.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.85999999999999999 | -49.44d | 0 | 375.9 d | 27 June 2021 9:00 | 26 October 2022 8:06 | NA | NA
6297 |  | 7548 |  | 2.4.6.3.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.87 | -52d | 0 | 375 d | 27 June 2021 9:00 | 25 October 2022 9:00 | 02 May 2021 12:00 | 13 September 2021 15:00
6298 |  | 7550 | 7537SS | 2.4.6.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -315.22d | 0 | 323 d | 27 June 2021 9:00 | 11 August 2022 9:00 | 02 May 2021 12:00 | 05 July 2021 12:00 | 6288SS | 6299,6300FS+2ew
6299 |  | 7549 | 7550 | 2.4.6.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -48.16w | 0 | 1 w | 11 August 2022 9:00 | 18 August 2022 15:00 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | 6298 | 6300
6300 |  | 7547 | 7549,7550FS+2ew | 2.4.6.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -111.22d | 0 | 1 d | 29 August 2022 8:00 | 29 August 2022 17:00 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 6299,6298FS+2ew | 6301
6301 |  | 7546 | 7547 | 2.4.6.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -48.73w | 0 | 2 w | 30 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 6300 | 6302
6302 |  | 7545 | 7546 | 2.4.6.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -55.43w | 0 | 1 w | 14 September 2022 11:00 | 21 September 2022 11:00 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | 6301 | 6303
6303 |  | 7544 | 7545 | 2.4.6.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -48.73w | 0 | 3 w | 21 September 2022 11:00 | 25 October 2022 9:00 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | 6302 | 1351
6304 |  | 16988 |  | 2.4.6.3.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.84999999999999998 | -49.44d | 0 | 354.44 d | 22 July 2021 13:06 | 26 October 2022 8:06 | NA | NA
6305 |  | 16989 | 16979SS | 2.4.6.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.95999999999999996 | -318.68d | 0 | 305 d | 22 July 2021 13:06 | 15 August 2022 16:06 | NA | NA | 6295SS | 6306,6307FS+2ew
6306 |  | 16990 | 16989 | 2.4.6.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -48.65w | 0 | 1 w | 15 August 2022 16:06 | 23 August 2022 13:06 | NA | NA | 6305 | 6307
6307 |  | 16991 | 16989FS+2ew,16990 | 2.4.6.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -112.12d | 0 | 1 d | 29 August 2022 16:06 | 30 August 2022 16:06 | NA | NA | 6305FS+2ew,6306 | 6308
6308 |  | 16992 | 16991 | 2.4.6.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -48.88w | 0 | 2 w | 30 August 2022 16:06 | 15 September 2022 10:06 | NA | NA | 6307 | 6309
6309 |  | 16993 | 16992 | 2.4.6.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -55.59w | 0 | 1 w | 15 September 2022 10:06 | 22 September 2022 10:06 | NA | NA | 6308 | 6310
6310 |  | 16994 | 16993 | 2.4.6.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -48.88w | 0 | 3 w | 22 September 2022 10:06 | 26 October 2022 8:06 | NA | NA | 6309 | 1351
6311 |  | 2684 |  | 2.4.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.95999999999999996 | -62.13d | 0 | 675 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 14:00
6312 |  | 7558 |  | 2.4.6.4.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 11 February 2021 10:00
6313 |  | 7560 | 994 | 2.4.6.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2020 11:00 | 2 | 6314,6315FS+2ew
6314 |  | 7559 | 7560 | 2.4.6.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 07 December 2020 11:00 | 15 December 2020 15:00 | 6313 | 6315
6315 |  | 7557 | 7559,7560FS+2ew | 2.4.6.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 21 December 2020 11:00 | 22 December 2020 11:00 | 6314,6313FS+2ew | 6316
6316 |  | 7556 | 7557 | 2.4.6.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 22 December 2020 11:00 | 10 January 2021 9:00 | 6315 | 6317
6317 |  | 7555 | 7556 | 2.4.6.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 10 January 2021 9:00 | 17 January 2021 9:00 | 6316 | 6318
6318 |  | 7554 | 7555 | 2.4.6.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 17 January 2021 9:00 | 11 February 2021 10:00 | 6317 | 1353
6319 |  | 7567 |  | 2.4.6.4.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 543 d | 14 July 2020 8:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 July 2021 15:00
6320 |  | 16198 |  | 2.4.6.4.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 355 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00
6321 |  | 16197 |  | 2.4.6.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 1 | 0d | 0 | 355 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00
6322 |  | 10308 | 994 | 2.4.6.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 1 | 0d | 0 | 355 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2 | 1432FF,1696FF
6323 |  | 16199 |  | 2.4.6.4.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 543 d | 14 July 2020 8:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00
6324 |  | 16360 |  | 2.4.6.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 543 d | 14 July 2020 8:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00
6325 |  | 10309 | 994 | 2.4.6.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | -314d | 0 | 543 d | 14 July 2020 8:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00 | 2 | 1452FF,1515FF,1583FF,1652FF,1716FF,1786FF,2015FF,2081FF,2147FF,2211FF,2275FF,2339FF,1464FF,1527FF,1596FF,1662FF,1725FF,1796FF,2025FF,2093FF,2156FF,2220FF,2285FF,2348FF
6326 |  | 7566 | 2686 | 2.4.6.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 8:54 | 24 May 2021 8:54 | 11 February 2021 10:00 | 05 May 2021 13:00 | 1353 | 6327FS+1w,6328FS+4ew
6327 |  | 7565 | 7566FS+1w | 2.4.6.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | 6326FS+1w | 6328
6328 |  | 7564 | 7565,7566FS+4ew | 2.4.6.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | 21 May 2021 13:00 | 23 May 2021 16:00 | 6327,6326FS+4ew | 6329
6329 |  | 7563 | 7564 | 2.4.6.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 974 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 29 June 2021 8:00 | 08 July 2021 11:18 | 23 May 2021 16:00 | 09 June 2021 14:00 | 6328 | 6330
6330 |  | 7562 | 7563 | 2.4.6.4.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 11:18 | 22 July 2021 11:18 | 09 June 2021 14:00 | 16 June 2021 14:00 | 6329 | 6331
6331 |  | 7561 | 7562 | 2.4.6.4.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1147 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 22 July 2021 11:18 | 05 September 2021 12:48 | 16 June 2021 14:00 | 13 July 2021 15:00 | 6330 | 1354
6332 |  | 7553 |  | 2.4.6.4.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.80000000000000004 | -62.13d | 0 | 343.13 d | 05 September 2021 12:48 | 24 November 2022 14:00 | 13 July 2021 15:00 | 13 January 2022 14:00
6333 |  | 7573 | 2688 | 2.4.6.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.92000000000000004 | -245.53d | 0 | 281 d | 05 September 2021 12:48 | 30 August 2022 9:48 | 13 July 2021 15:00 | 08 November 2021 15:00 | 1354 | 6334FS+2w,6335FS+4ew
6334 |  | 7572 | 7573FS+2w | 2.4.6.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -37.7w | 0 | 1 w | 14 September 2022 12:48 | 22 September 2022 9:48 | 08 November 2021 15:00 | 17 November 2021 9:00 | 6333FS+2w | 6335
6335 |  | 7571 | 7572,7573FS+4ew | 2.4.6.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -86.33d | 0 | 1 d | 03 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | 22 November 2021 15:00 | 23 November 2021 15:00 | 6334,6333FS+4ew | 6336
6336 |  | 7570 | 7571 | 2.4.6.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -37.94w | 0 | 2 w | 04 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 23 November 2021 15:00 | 12 December 2021 12:00 | 6335 | 6337
6337 |  | 7569 | 7570 | 2.4.6.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -42.88w | 0 | 1 w | 25 October 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | 12 December 2021 12:00 | 19 December 2021 12:00 | 6336 | 6338
6338 |  | 7568 | 7569 | 2.4.6.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -37.94w | 0 | 3 w | 01 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 19 December 2021 13:00 | 13 January 2022 14:00 | 6337 | 1355
6339 |  | 9242 |  | 2.4.6.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -159.67d | 0 | 116.33 d | 30 January 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 10 March 2023 8:00
6340 |  | 9245 | 9251SF-25d,9192 | 2.4.6.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | -6.65mo | 0 | 4 mo | 30 January 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 6345SF-25d,313 | 6350
6341 |  | 16372 | 9192 | 2.4.6.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -6.65mo | 0 | 4 mo | 30 January 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 313 | 6348,6349,6350
6342 |  | 9337 | 9269SF-25d | 2.4.6.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 1.57mo | 0 | 4 mo | 23 February 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 10 March 2023 8:00 | 6395SF-25d | 6400
6343 |  | 9250 |  | 2.4.6.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -198d | 0 | 340.33 d | 31 May 2023 11:00 | 05 August 2024 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 28 September 2023 16:00
6344 |  | 9508 |  | 2.4.6.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -198d | 0 | 41 d | 31 May 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00
6345 |  | 9251 | 8000,1566,9419,19057 | 2.4.6.6.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -198d | 0 | 6 d | 31 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 3974,1330,3998,5065 | 6346,6340SF-25d
6346 |  | 9249 | 8000,1566,9251,9055,9059,10345,9056,9061,19057 | 2.4.6.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -198d | 0 | 35 d | 07 June 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 19 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 3974,1330,6345,191,224,226,278,305,5065 | 6348,6349,6350,6356,6357,6352,6353,6354,6355,4125
6347 |  | 9248 |  | 2.4.6.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת מערכות בדרום | 0 | -198d | 0 | 72 d | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
6348 |  | 9261 | 9249,16372,14301 | 2.4.6.6.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -8.25mo | 0 | 3 mo | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6346,6341,1059 | 6361,6396,6385
6349 |  | 9260 | 9249,16372 | 2.4.6.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -8.25mo | 0 | 3 mo | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6346,6341 | 6361,6396,6385
6350 |  | 9263 | 9249,16372,9245 | 2.4.6.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -8.25mo | 0 | 3 mo | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6346,6341,6340 | 6361,6396,6385
6351 |  | 14302 |  | 2.4.6.6.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | -198d | 0 | 72 d | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
6352 |  | 14308 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | -198d | 0 | 0 d | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 6346 | 6356,6357
6353 |  | 14306 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | -198d | 0 | 0 d | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 6346 | 6356,6357
6354 |  | 14305 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | -198d | 0 | 0 d | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 6346 | 6356,6357
6355 |  | 14307 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | -198d | 0 | 0 d | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 6346 | 6356,6357
6356 |  | 14304 | 9249,14308,14306,14305,14307 | 2.4.6.6.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | -8.25mo | 0 | 3 mo | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6346,6352,6353,6354,6355 | 6361
6357 |  | 14303 | 9249,14308,14306,14305,14307 | 2.4.6.6.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | -8.25mo | 0 | 3 mo | 20 July 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6346,6352,6353,6354,6355 | 6361
6358 |  | 9840 |  | 2.4.6.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -229.67d | 0 | 72 d | 05 May 2024 11:00 | 05 August 2024 11:00 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24
6359 |  | 2620 | 2619,8203SS+9d | 2.4.6.6.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -9.57mo | 0 | 3 mo | 05 May 2024 11:00 | 05 August 2024 11:00 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 1351,5849SS+9d | 6409,13477
6360 |  | 9841 |  | 2.4.6.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -198d | 0 | 96 d | 22 October 2023 11:00 | 16 February 2024 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00
6361 |  | 9247 | 9261,9260,9263,14304,14303 | 2.4.6.6.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | -8.25mo | 0 | 4 mo | 22 October 2023 11:00 | 16 February 2024 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 6348,6349,6350,6356,6357 | 1331,6363,6387FF,1061,1062
6362 |  | 9842 |  | 2.4.6.6.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 40.33d | 0 | 72 d | 18 February 2024 8:00 | 21 May 2024 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00
6363 |  | 2564 | 9247 | 2.4.6.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 1.68mo | 0 | 3 mo | 18 February 2024 8:00 | 21 May 2024 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 6361 | 1366
6364 |  | 9212 |  | 2.4.6.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -236.78d | 0 | 80.33 d | 28 January 2024 9:00 | 09 May 2024 12:00 | 11 May 2023 8:00 | 20 August 2023 11:00
6365 |  | 9213 | 2505 | 2.4.6.6.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכת מערכת לצוות דרום (בסביבת האינטגרציה) | 0 | -156.78d | 0 | 25 d | 28 January 2024 9:00 | 27 February 2024 12:00 | 11 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 718 | 6370
6366 |  | 9211 | 2505 | 2.4.6.6.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -41.78w | 0 | 2 w | 28 January 2024 9:00 | 11 February 2024 9:00 | 11 May 2023 8:00 | 24 May 2023 17:00 | 718 | 1336,6367,6389SS
6367 |  | 9218 | 9211 | 2.4.6.6.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת המערכת לבסיס דרום | 0 | -187.11d | 0 | 44 d | 11 February 2024 9:00 | 04 April 2024 12:00 | 25 May 2023 7:00 | 19 July 2023 14:00 | 6366 | 6370
6368 |  | 18382 | 2505 | 2.4.6.6.6.4 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | השלמת תשתיות נתונים לשלב ה SAT | 0 | -160.33d | 0 | 22 d | 28 January 2024 9:00 | 27 February 2024 9:00 | NA | NA | 718 | 6369
6369 |  | 18383 | 18382 | 2.4.6.6.6.5 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה SAT | 0 | -160.33d | 0 | 22 d | 27 February 2024 9:00 | 28 March 2024 9:00 | NA | NA | 6368 | 6370
6370 |  | 9217 | 9218,9213,18383 | 2.4.6.6.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | -187.11d | 0 | 25 d | 04 April 2024 12:00 | 09 May 2024 12:00 | 19 July 2023 14:00 | 20 August 2023 11:00 | 6367,6365,6369 | 1336,6389FF+20d
6371 |  | 9238 |  | 2.4.6.6.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -140.5d | 0 | 205 d | 16 July 2023 9:30 | 28 March 2024 9:30 | 09 January 2023 13:00 | 28 September 2023 16:00
6372 |  | 9237 | 2652 | 2.4.6.6.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מנהלתית דרום | 0 | -140.5d | 0 | 25 d | 16 July 2023 9:30 | 15 August 2023 12:30 | 09 January 2023 13:00 | 08 February 2023 16:00 | 1141 | 6373,6375
6373 |  | 9236 | 9237 | 2.4.6.6.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | -130.5d | 0 | 30 d | 15 August 2023 12:30 | 22 September 2023 9:30 | 08 February 2023 16:00 | 17 March 2023 13:00 | 6372 | 6375FF+10d
6374 |  | 9389 |  | 2.4.6.6.7.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | FAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -140.5d | 0 | 90 d | 15 August 2023 12:30 | 07 December 2023 15:30 | 08 February 2023 16:00 | 06 June 2023 13:00
6375 |  | 2654 | 9237,9236FF+10d | 2.4.6.6.7.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | -140.5d | 0 | 50 d | 15 August 2023 12:30 | 19 October 2023 12:30 | 08 February 2023 16:00 | 14 April 2023 13:00 | 6372,6373FF+10d | 6376
6376 |  | 2655 | 2654 | 2.4.6.6.7.3.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | -5.85mo | 0 | 0 mo | 19 October 2023 12:30 | 19 October 2023 12:30 | 14 April 2023 13:00 | 14 April 2023 13:00 | 6375 | 6377
6377 |  | 2656 | 2655 | 2.4.6.6.7.3.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | -140.5d | 0 | 40 d | 19 October 2023 12:30 | 07 December 2023 15:30 | 14 April 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | 6376 | 77,6379
6378 |  | 9235 |  | 2.4.6.6.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -134.5d | 0 | 60 d | 07 December 2023 15:30 | 20 February 2024 12:30 | 06 June 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00
6379 |  | 9394 | 2656 | 2.4.6.6.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | -134.5d | 0 | 35 d | 07 December 2023 15:30 | 21 January 2024 9:30 | 06 June 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | 6377 | 6380
6380 |  | 9393 | 9394 | 2.4.6.6.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | -134.5d | 0 | 0 d | 21 January 2024 9:30 | 21 January 2024 9:30 | 19 July 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | 6379 | 6381
6381 |  | 9392 | 9393 | 2.4.6.6.7.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | -134.5d | 0 | 25 d | 21 January 2024 9:30 | 20 February 2024 12:30 | 19 July 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00 | 6380 | 6389FF+20d,6383,78
6382 |  | 9843 |  | 2.4.6.6.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | -134.5d | 0 | 30 d | 20 February 2024 12:30 | 28 March 2024 9:30 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00
6383 |  | 9390 | 9392 | 2.4.6.6.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | -134.5d | 0 | 30 d | 20 February 2024 12:30 | 28 March 2024 9:30 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00 | 6381 | 79,13055
6384 |  | 10330 |  | 2.4.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -157.33d | 0 | 155 d | 22 October 2023 11:00 | 03 May 2024 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00
6385 |  | 10329 | 9261,9260,9263 | 2.4.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | -157.33d | 0 | 155 d | 22 October 2023 11:00 | 03 May 2024 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 6348,6349,6350 | 6404FF
6386 |  | 9265 |  | 2.4.6.8 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -181.44d | 0 | 120 d | 02 October 2023 12:00 | 27 February 2024 12:00 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00
6387 |  | 9219 | 9247FF,18378 | 2.4.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -7.56mo | 0 | 5 mo | 02 October 2023 12:00 | 27 February 2024 12:00 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 6361FF,635 | 1335
6388 |  | 9216 |  | 2.4.6.9 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | -236.78d | 0 | 150 d | 28 January 2024 9:00 | 07 August 2024 9:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00
6389 |  | 9222 | 9211SS,9217FF+20d,9392FF+20d | 2.4.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | -236.78d | 0 | 150 d | 28 January 2024 9:00 | 07 August 2024 9:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6366SS,6370FF+20d,6381FF+20d | 6390SS,1337
6390 |  | 9221 | 9222SS | 2.4.6.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | -236.78d | 0 | 150 d | 28 January 2024 9:00 | 07 August 2024 9:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6389SS | 6391SS,1337
6391 |  | 9224 | 9221SS | 2.4.6.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | -236.78d | 0 | 150 d | 28 January 2024 9:00 | 07 August 2024 9:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6390SS | 6392SS,1337
6392 |  | 9223 | 9224SS | 2.4.6.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | -236.78d | 0 | 150 d | 28 January 2024 9:00 | 07 August 2024 9:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6391SS | 1337,6408SS+45d
6393 |  | 9268 |  | 2.4.6.10 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -157.33d | 0 | 220 d | 30 July 2023 11:00 | 03 May 2024 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00
6394 |  | 9509 |  | 2.4.6.10.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -117.33d | 0 | 130 d | 30 July 2023 11:00 | 09 January 2024 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00
6395 |  | 9269 | 18947 | 2.4.6.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מעבר לתאורה שחורה במתחם ה DC | 0 | -52.33d | 0 | 0 d | 30 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 5435 | 6396,6342SF-25d
6396 |  | 9270 | 9269,8000,1566,9261,9260,9263,19057 | 2.4.6.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -117.33d | 0 | 65 d | 22 October 2023 11:00 | 09 January 2024 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 6395,3974,1330,6348,6349,6350,5065 | 6398,6399,6400,6401,6402
6397 |  | 9271 |  | 2.4.6.10.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חיבור מערכות למתקן משני בדרום | 0 | -117.33d | 0 | 25 d | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00
6398 |  | 9272 | 9270 | 2.4.6.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -117.33d | 0 | 25 d | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 6396 | 6404
6399 |  | 9273 | 9270 | 2.4.6.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -117.33d | 0 | 25 d | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 6396 | 6404
6400 |  | 9274 | 9270,9337 | 2.4.6.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -117.33d | 0 | 25 d | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 6396,6342 | 6404
6401 |  | 9278 | 9270 | 2.4.6.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -117.33d | 0 | 25 d | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 6396 | 6404
6402 |  | 9277 | 9270 | 2.4.6.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | -117.33d | 0 | 25 d | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 6396 | 6404
6403 |  | 9510 |  | 2.4.6.10.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 31 March 2024 8:00 | 03 May 2024 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00
6404 |  | 9276 | 9272,9273,9274,9278,9277,10329FF | 2.4.6.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 31 March 2024 8:00 | 03 May 2024 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 6398,6399,6400,6401,6402,6385FF | 6409,13477
6405 |  | 9267 |  | 2.4.6.11 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הדרכות | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00
6406 |  | 9230 | 9231SS | 2.4.6.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 6411SS | 6412SS,1338,6414
6407 |  | 9226 |  | 2.4.6.12 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | -231.44d | 0 | 150 d | 22 March 2024 12:00 | 01 October 2024 15:00 | 07 July 2023 8:00 | 12 November 2023 11:00
6408 |  | 9921 | 9223SS+45d | 2.4.6.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | -171.44d | 0 | 45 d | 22 March 2024 12:00 | 23 May 2024 9:00 | 07 July 2023 8:00 | 31 August 2023 14:00 | 6392SS+45d | 6409
6409 |  | 9225 | 2522,2620,9276,9921,2771,2770,2769,2768,2767,2766,2765,2764,2763,2762,2761,2760,2759,2758 | 2.4.6.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 1337,6359,6404,6408,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3095,3096,3097,3098,3099,3107,3108,3109 | 6410SS,1338,6414
6410 |  | 9220 | 9225SS,2771,2770,2769,2768,2767,2766,2765,2764,2763,2762,2761,2760,2759,2758 | 2.4.6.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 6409SS,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3095,3096,3097,3098,3099,3107,3108,3109 | 6411SS,1338,6414
6411 |  | 9231 | 9220SS | 2.4.6.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 6410SS | 6406SS,1338,6414
6412 |  | 9233 | 9230SS | 2.4.6.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 6406SS | 6413SS,1338,6414
6413 |  | 9232 | 9233SS | 2.4.6.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -231.44d | 0 | 45 d | 07 August 2024 9:00 | 01 October 2024 15:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 6412SS | 1338,6414
6414 |  | 9228 | 9225,9220,9231,9230,9233,9232 | 2.4.6.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | -231.44d | 0 | 25 d | 01 October 2024 15:00 | 07 November 2024 9:00 | 12 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 6409,6410,6411,6406,6412,6413 | 1339,6434
6415 |  | 2529 | 1574 | 2.4.6.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | -252.67d | 0 | 121 d | 26 December 2024 11:00 | 28 May 2025 14:00 | 06 February 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 1364 | 1366,6443SS
6416 |  | 2058 |  | 2.4.7 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | פעילויות תפעול | 0 | -251.67d | 0 | 313 d | 22 April 2024 7:00 | 29 May 2025 14:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 July 2024 14:00
6417 |  | 17444 | 14349SF-2mo | 2.4.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 40.21mo | 0 | 3 mo | 22 April 2024 7:00 | 26 July 2024 11:00 | NA | NA | 6418SF-2mo
6418 |  | 14349 | 1571,2522,8032,8114,8168,8202,8225,8334,8340,8392,8411,8452,8483,8575,8665,8843,8948,9107,9177,9332,9573,9740,9762,8237,13362,13370,19216,19185,19247,19278,19322,19738,20431,21199,21197,21192,21190,21187,21185,21180,21178,21173,21171,21130,21166,21123,... | 2.4.7.2 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -275.67d | 0 | 0 d | 24 September 2024 11:00 | 24 September 2024 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 1332,1337,4157,4370,5971,5854,5912,4822,5672,5729,6031,4290,4909,4971,5553,5486,5361,4612,4671,4472,5301,5231,5143,4548,5373,4834,3366,3320,3411,3456,3501,3543,4737,3846,3844,3834,3832,3822,3820,3810,3808,3798,3796,3786,3784,3774,3772 | 6426,6424,6417SF-2mo,3545SF-3mo
6419 |  | 17445 | 2062SF-2mo | 2.4.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | -10.49mo | 0 | 3 mo | 22 April 2024 7:00 | 26 July 2024 11:00 | NA | NA | 6424SF-2mo | 6420
6420 |  | 20254 | 17445 | 2.4.7.4 | NA | ביטחון | מזמין+זכיין | דרום |  |  | הדרכה ותרגול כ"א מזמין בהפעלת מערכות מיגון ואבטחה (חמ"ל אבטחה, מכלול כניסה רכוב, מכלול כניסה רגלי) | 0 | -251.67d | 0 | 90 d | 26 July 2024 11:00 | 20 November 2024 14:00 | NA | NA | 6419 | 6427,6421
6421 |  | 20255 | 20254 | 2.4.7.5 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | העברת שליטה על ניהול המערכות למזמין | 0 | -251.67d | 0 | 0 d | 20 November 2024 14:00 | 20 November 2024 14:00 | NA | NA | 6420 | 6422
6422 |  | 20256 | 20255 | 2.4.7.6 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | הזנת בסיס הנתונים במערכות הביטחון (מערכת אישורי כניסה) | 0 | -251.67d | 0 | 7 d | 20 November 2024 14:00 | 28 November 2024 17:00 | NA | NA | 6421 | 6423
6423 |  | 20257 | 20256 | 2.4.7.7 | NA | ביטחון |  |  |  |  | העברת אחריות מלאה על הפעלת המכלולים הבאים לידי המזמין: חמ"ל אבטחה, מכלולי כניסה, מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -251.67d | 0 | 1 d | 29 November 2024 8:00 | 01 December 2024 11:00 | NA | NA | 6422 | 6427
6424 |  | 2062 | 1571,2522,8032,8114,8168,8202,8225,8334,8340,8392,8411,8452,8483,8575,8665,8843,8948,9107,9177,9332,9573,9740,9762,8237,13362,13370,14349 | 2.4.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -275.67d | 0 | 26 d | 24 September 2024 11:00 | 31 October 2024 14:00 | 13 September 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | 1332,1337,4157,4370,5971,5854,5912,4822,5672,5729,6031,4290,4909,4971,5553,5486,5361,4612,4671,4472,5301,5231,5143,4548,5373,4834,6418 | 6426,6419SF-2mo
6425 |  | 17446 | 2061SF-2mo | 2.4.7.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 39.13mo | 0 | 3 mo | 29 May 2024 11:00 | 28 August 2024 8:00 | NA | NA | 6426SF-2mo
6426 |  | 2061 | 2062,14349 | 2.4.7.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -275.67d | 0 | 25 d | 31 October 2024 14:00 | 02 December 2024 11:00 | 18 October 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 6424,6418 | 1363,1338,6425SF-2mo
6427 |  | 2773 | 1573,2998,7778,9584,2636,2648,2705,20254,20257 | 2.4.7.11 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -252.67d | 0 | 20 d | 02 December 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 1362,1363,1338,724,1063,1144,1198,6420,6423 | 6434,13077,6430FF,6431FF,6432FF,6433FF
6428 |  | 17435 | 3002SF | 2.4.7.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | איתור וגיוס כח אדם להעברת המלאים וביצוע הדרכות | 0 | -10.53mo | 0 | 3 mo | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6434SF | 6443
6429 |  | 19958 |  | 2.4.7.13 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | היבטי ביטחון לביצוע העברת המלאים | 0 | -252.67d | 0 | 72 d | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA
6430 |  | 19959 | 2773FF | 2.4.7.13.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | טיפול בהכשרי ביטחון לעובדי קבלן הביצוע ע"פ רמות הסיווג הנדרשות | 0 | -10.53mo | 0 | 3 mo | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6427FF | 6445,1364
6431 |  | 19960 | 2773FF | 2.4.7.13.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תדרוכי אבטחת מידע | 0 | -252.67d | 0 | 72 d | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6427FF | 6445,1364
6432 |  | 19961 | 2773FF | 2.4.7.13.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תאומים מול מחנות המוצא והיעד - אישורי כניסה והתנהלות בתחומי מחנות פעילים | 0 | -252.67d | 0 | 72 d | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6427FF | 6445,1364
6433 |  | 19962 | 2773FF | 2.4.7.13.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תדרוך מלווים של המזמין | 0 | -252.67d | 0 | 72 d | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6427FF | 6445,1364
6434 |  | 3002 | 2773,2999,2526,9228,14905,14920,14950,14986,17156,20786 | 2.4.7.14 | NA |  |  | דרום |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -252.67d | 0 | 0 d | 26 December 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 06 February 2024 11:00 | 6427,93,1339,6414,3709,3733,3748,3610,3601,3761 | 1364,6428SF,6445
6435 |  | 19950 |  | 2.4.7.15 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | מנהלת המעבר | 0 | -156.67d | 0 | 219 d | 24 July 2024 11:00 | 28 April 2025 17:00 | NA | NA
6436 |  | 19951 | 19953SF | 2.4.7.15.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | היערכות להפעלת מנהלת המעבר - הגדרת בע"ת, סיווג, עזרי דיווח ושליטה, הכשרה וכו' | 0 | 36.3mo | 0 | 4 mo | 24 July 2024 11:00 | 26 November 2024 8:00 | NA | NA | 6438SF
6437 |  | 19952 | 19953SF | 2.4.7.15.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מנהלת פרויקט העברת המלאים - הכשרי ביטחון, תדרוכים ותרגול מקרים ותגובות | 0 | 36.3mo | 0 | 4 mo | 24 July 2024 11:00 | 26 November 2024 8:00 | NA | NA | 6438SF
6438 |  | 19953 | 2059SS-25d | 2.4.7.15.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | פעילות מנהלת המעבר | 0 | -252.67d | 0 | 123 d | 26 November 2024 8:00 | 28 April 2025 17:00 | NA | NA | 6443SS-25d | 6437SF,6436SF,6446
6439 |  | 19954 |  | 2.4.7.16 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -154.67d | 0 | 96 d | 25 August 2024 8:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA
6440 |  | 19955 | 2059SS-4mo | 2.4.7.16.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -6.44mo | 0 | 4 mo | 25 August 2024 8:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6443SS-4mo | 6446
6441 |  | 19956 | 2059SS-3mo | 2.4.7.16.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -6.44mo | 0 | 3 mo | 23 September 2024 11:00 | 26 December 2024 11:00 | NA | NA | 6443SS-3mo | 6446
6442 |  | 19957 | 2059SF-60d | 2.4.7.17 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | דו"ח הכנה מפורט למעבר - העברת פקודת המעבר הכוללת את הנדרש לביצוע ההעברה | 0 | 906.13d | 0 | 0 d | 10 October 2024 8:00 | 10 October 2024 8:00 | NA | NA | 6443SF-60d
6443 |  | 2059 | 1574,2529SS,17435 | 2.4.7.18 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -252.67d | 0 | 97 d | 26 December 2024 11:00 | 27 April 2025 17:00 | 06 February 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 1364,6415SS,6428 | 1365,6046SF-18emo,6444SS,6438SS-25d,6440SS-4mo,6441SS-3mo,6442SF-60d
6444 |  | 17439 | 2059SS | 2.4.7.19 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -251.67d | 0 | 97 d | 26 December 2024 11:00 | 27 April 2025 17:00 | NA | NA | 6443SS | 6446
6445 |  | 17447 | 3002,19959,19960,19961,19962 | 2.4.7.20 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -9.44mo | 0 | 3 mo | 26 December 2024 11:00 | 25 March 2025 14:00 | NA | NA | 6434,6430,6431,6432,6433 | 6446
6446 |  | 2060 | 1575,17439,17447,19953,19955,19956 | 2.4.7.21 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -10.53mo | 0 | 1 mo | 29 April 2025 8:00 | 29 May 2025 14:00 | 13 June 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 1365,6444,6445,6438,6440,6441 | 1366
6447 |  | 1182 |  | 3 | NA |  |  | מרכז |  |  | שפיר - מרכז אספקה - מרכז | 0.38 | 434.26d | 0 | 1685.54 d | 14 July 2020 8:00 | 05 June 2026 9:50 | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 17:00
6448 |  | 2970 |  | 3.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | אבני דרך | 0 | -160.87d | 0 | 1595.83 d | 04 November 2020 11:24 | 05 June 2026 9:50 | 12 October 2020 16:00 | 13 November 2025 17:00
6449 |  | 1183 |  | 3.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | -140.67d | 0 | 1271.33 d | 28 December 2020 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 November 2024 11:00
6450 |  | 1191 | 5975 | 3.1.1.1 | 13/12/2020 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס מרכז (תוכנית אב) | 1 | 0d | 5 | 0 d | 28 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 6509
6451 |  | 1192 | 2788,5988,6018,6052,6090,6136,6168,6200,6232,6329,6359,6389,6419,6450,6480,6510,6540,6570,6600,6630,6660,6690,6720,10059,10119,10149,10179,10209,17289,17535 | 3.1.1.2 | 13/05/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1ב - אישור תכנון ראשוני מלא לבסיס מרכז ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 10 | 0 d | 05 August 2021 12:50 | 05 August 2021 12:50 | 13 May 2021 17:00 | 13 May 2021 17:00 | 6486,6544,6590,6774,6682,6636,6820,6866,6912,6958,7004,7050,7280,7327,7373,7419,7465,7511,7557,7603,7649,7695,7741,6728,7142,7188,7234,7787,7833,7096
6452 |  | 1193 | 2789,5997,6027,6061,6099,6145,6177,6209,6241,6338,6368,6398,6428,6459,6489,6519,6549,6579,6609,6639,6669,6699,6729,10068,10128,10158,10188,10218,17299,17545 | 3.1.1.3 | 13/09/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2ב - אישור תכנון סופי מלא - בסיס מרכז כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -322.67d | 14 | 0 d | 06 November 2022 11:00 | 06 November 2022 11:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6487,6560,6606,6790,6698,6652,6836,6882,6928,6974,7020,7066,7296,7343,7389,7435,7481,7527,7573,7619,7665,7711,7757,6744,7158,7204,7250,7803,7849,7112
6453 |  | 1194 | 5999,6029,6611,6147,6179,6370,6400,6430,6461,6581,6671,17302 | 3.1.1.4 | 13/12/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | -260.2d | 17 | 0 d | 14 November 2022 15:50 | 14 November 2022 15:50 | 12 December 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 6563,6609,7576,6655,6839,7023,7069,7299,7346,7530,7668,7852
6454 |  | 1195 | 17586,17987,18152 | 3.1.1.5 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אישור עלייה על הקרקע – מרכז | 0 | -161d | 19 | 0 d | 05 September 2022 8:00 | 05 September 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 6514,6520,6517 | 8287FS-3mo,8291FS-3mo,8637,9785,10187
6455 |  | 2992 |  | 3.1.1.6 | 14/07/2021 | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | מסירת מבנה להקמת סביבת אינטגרציה | 1 | 0d | 12 | 0 d | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 |  | 10947
6456 |  | 1196 | 2791,6008,6038,6620,6156,6188,6379,6409,6439,6470,6590,6680,17312 | 3.1.1.7 | 13/12/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | -300.67d | 17 | 0 d | 03 January 2023 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 13 December 2021 16:00 | 13 December 2021 16:00 | 6488,6573,6619,7586,6665,6849,7033,7079,7309,7356,7540,7678,7862
6457 |  | 1197 | 6063,6101,6211,6243,6340,6491,6521,6551,6641,6701,6731,10070,10130,10160,10190,10220,17548 | 3.1.1.8 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - מרכז | 0 | -209.34d | 19 | 0 d | 14 November 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6793,6701,6885,6931,6977,7392,7438,7484,7622,7714,7760,6747,7161,7207,7253,7806,7115
6458 |  | 1198 | 2791,6072,6110,6220,6252,6349,6500,6530,6560,6650,6710,6740,10079,10139,10169,10199,10229,17558 | 3.1.1.9 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - מרכז | 0 | -288.67d | 19 | 0 d | 19 February 2023 17:00 | 19 February 2023 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 6488,6803,6711,6895,6941,6987,7402,7448,7494,7632,7724,7770,6757,7171,7217,7263,7816,7125
6459 |  | 1200 | 11256 | 3.1.1.10 | 13/02/2023 | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - מרכז | 0 | -8.72mo | 31 | 0 mo | 08 November 2023 15:50 | 08 November 2023 15:50 | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 8643
6460 |  | 1202 | 9426 | 3.1.1.11 | 13/10/2023 | הנדסה |  | מרכז |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - מרכז | 0 | -185.67d | 39 | 0 d | 05 June 2024 11:00 | 05 June 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 11313
6461 |  | 1204 | 11351,11456,11519,11573,11602,11681,11765,11892,11954,12029,12113,12208,12239,12298,12336,12366,12394,12422,12489,12535,12558,12588,12637,12663,12723,12783,12964,12988,13044,13102,13261,13308,13931,15326 | 3.1.1.12 | 13/12/2024 | הנדסה |  | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - מרכז | 0 | -5.86mo | 53 | 0 mo | 11 June 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 8741,8856,8922,9001,9015,9099,9183,9298,9362,9427,9483,9558,9570,9632,9684,9705,9719,9734,9781,9831,9985,10037,10087,10133,10184,10231,10418,10555,10658,10733,10854,10898,9546,9691 | 11374,11376
6462 |  | 1214 |  | 3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | -181.54d | 0 | 1451.83 d | 04 November 2020 11:24 | 04 December 2025 15:50 | 12 October 2020 16:00 | 13 March 2025 14:00
6463 |  | 2776 |  | 3.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -181.54d | 0 | 211.2 d | 06 March 2025 11:00 | 04 December 2025 15:50 | 09 July 2024 11:00 | 13 March 2025 14:00
6464 |  | 2173 | 9453 | 3.1.2.1.1 | 13/09/2024 | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR - מרכז | 0 | -5.65mo | 50 | 0 mo | 06 March 2025 11:00 | 06 March 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 11342
6465 |  | 2175 | 9438 | 3.1.2.1.2 | 13/12/2024 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- מרכז | 0 | -5.78mo | 53 | 0 mo | 09 June 2025 11:00 | 09 June 2025 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 11331
6466 |  | 2176 | 9455,9456,9457,9458 | 3.1.2.1.3 | 13/01/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - מרכז | 0 | -6.07mo | 54 | 0 mo | 10 July 2025 14:00 | 10 July 2025 14:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 11344,11345,11346,11347 | 11374,11376
6467 |  | 7779 | 2854,2855,2856,2863,9472,9473,9474,9475,9476,9477 | 3.1.2.1.4 | 13/03/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -160.2d | 56 | 0 d | 06 October 2025 11:50 | 06 October 2025 11:50 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 8096,8097,8098,11378,11364,11365,11366,11361,11367,11368 | 11385
6468 |  | 2177 | 9479 | 3.1.2.1.5 | 13/04/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - מרכז (כולל בה"ס משני) | 0 | -7.56mo | 57 | 0 mo | 04 December 2025 15:50 | 04 December 2025 15:50 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 11369
6469 |  | 2777 |  | 3.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -317.67d | 0 | 585.29 d | 04 November 2020 11:24 | 24 November 2022 14:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2021 15:00
6470 |  | 2235 | 7720,14179,16201,16202,16204,16205 | 3.1.2.2.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 12 October 2020 16:00 | 12 October 2020 16:00 | 11110,11092,11093,11094,11096,11097
6471 |  | 2237 | 7727 | 3.1.2.2.2 | 12/02/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 12 February 2021 13:00 | 12 February 2021 13:00 | 11145 | 11148,11155
6472 |  | 2241 | 7735,17010 | 3.1.2.2.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 0 | -13.24mo | 15 | 0 mo | 24 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | 11153,11160
6473 |  | 2778 |  | 3.1.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -255.22d | 0 | 550.56 d | 30 November 2020 17:00 | 08 November 2022 13:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2021 17:00
6474 |  | 2288 | 7434,16569 | 3.1.2.3.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 11169,11177
6475 |  | 2291 | 7442 | 3.1.2.3.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 1 | 0mo | 11 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 11202 | 11205
6476 |  | 2295 | 16599 | 3.1.2.3.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 0 | -10.63mo | 17 | 0 mo | 08 November 2022 13:00 | 08 November 2022 13:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 11210
6477 |  | 2779 |  | 3.1.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -353.46d | 0 | 606.66 d | 22 November 2020 15:12 | 08 January 2023 15:06 | 01 December 2020 16:00 | 13 October 2021 12:00
6478 |  | 2330 | 7460 | 3.1.2.4.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 01 December 2020 16:00 | 01 December 2020 16:00 | 11218 | 11237,11244
6479 |  | 2332 | 7467,17025,19881 | 3.1.2.4.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 0 | -14.45mo | 11 | 0 mo | 28 August 2022 12:06 | 28 August 2022 12:06 | 11 May 2021 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11242,11249,11259
6480 |  | 2334 | 7475,17040 | 3.1.2.4.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - מרכז | 0 | -14.73mo | 15 | 0 mo | 08 January 2023 15:06 | 08 January 2023 15:06 | 13 October 2021 12:00 | 13 October 2021 12:00 | 11267,11274
6481 |  | 2780 |  | 3.1.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -173.96d | 0 | 568.9 d | 17 December 2020 8:54 | 18 December 2022 11:00 | 10 March 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00
6482 |  | 2419 | 7484 | 3.1.2.5.1 | 12/03/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - מרכז | 1 | 0mo | 8 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 10 March 2021 12:00 | 11282 | 11290,11286,11289
6483 |  | 2421 | 7483 | 3.1.2.5.2 | 12/08/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - מרכז | 1 | 0mo | 13 | 0 mo | 03 May 2022 14:24 | 03 May 2022 14:24 | 12 August 2021 9:00 | 12 August 2021 9:00 | 11298 | 11300
6484 |  | 2423 | 7499 | 3.1.2.5.3 | 13/02/2022 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - מרכז | 0 | -9.88mo | 19 | 0 mo | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 11305
6485 |  | 2787 |  | 3.1.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -160.87d | 0 | 1505.54 d | 23 February 2021 17:00 | 05 June 2026 9:50 | 11 March 2021 14:00 | 13 November 2025 17:00
6486 |  | 2788 | 6742,6748,6754,6760,6766,6772,6778,6784,6790,6796,6802,6808,6814,6820,6827,6833,6839,6845,6851,6857,6863,6869,10231,10243,10249,10255,10261,17560 | 3.1.3.1 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 17:00 | 23 February 2021 17:00 | 11 March 2021 14:00 | 11 March 2021 14:00 | 7866,7871,7891,7881,7876,7896,7901,7906,7911,7916,7921,7946,7952,7957,7962,7967,7972,7977,7982,7987,7992,7997,7886,7931,7936,7941,8002,7926 | 6451
6487 |  | 2789 | 6744,6750,6756,6762,6768,6774,6780,6786,6792,6798,6804,6810,6816,6822,6829,6835,6841,6847,6853,6859,6865,6871,10233,10245,10251,10257,10263,17561 | 3.1.3.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 September 2021 15:36 | 05 September 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7867,7872,7892,7882,7877,7897,7902,7907,7912,7917,7922,7947,7953,7958,7963,7968,7973,7978,7983,7988,7993,7998,7887,7932,7937,7942,8003,7927 | 6452
6488 |  | 2791 | 6745,6746,6751,6752,6757,6758,6763,6764,6769,6770,6775,6776,6781,6782,6787,6788,6793,6794,6799,6800,6805,6806,6811,6812,6817,6818,6823,6824,6830,6831,6836,6837,6842,6843,6848,6849,6854,6855,6860,6861,6866,6867,6872,6873,10234,10235,10246,10247,10252,10... | 3.1.3.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -279d | 0 | 0 d | 07 December 2022 14:00 | 07 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7868,7869,7873,7874,7893,7894,7883,7884,7878,7879,7898,7899,7903,7904,7908,7909,7913,7914,7918,7919,7923,7924,7948,7949,7954,7955,7959,7960,7964,7965,7969,7970,7974,7975,7979,7980,7984,7985,7989,7990,7994,7995,7999,8000,7888,7889,7933,7934,7938,7939,79... | 6456,6458
6489 |  | 2794 | 2826,1915,10349,17448,20047 | 3.1.3.4 | 13/09/2024 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - מרכז | 0 | -121.56d | 50 | 0 d | 17 February 2025 13:00 | 17 February 2025 13:00 | 08 February 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 8045,92,8026,8046,8052
6490 |  | 2795 | 2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838,2839,2840,2841,10350,14465,14466,14467,20055 | 3.1.3.5 | 13/01/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - מרכז | 0 | -111.56d | 54 | 0 d | 05 June 2025 13:00 | 05 June 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8054,8057,8058,8059,8060,8061,8062,8063,8064,9045,8065,9126,9208,9385,8071
6491 |  | 2796 | 2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,20060,20061,20067 | 3.1.3.6 | 13/03/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - מרכז | 0 | -118.67d | 56 | 0 d | 11 August 2025 17:00 | 11 August 2025 17:00 | 08 August 2024 11:00 | 08 August 2024 11:00 | 8077,8078,8079,8080,8081,8082,8084,8085,8086,8087,8088,8083,8089,8095 | 11385
6492 |  | 3001 | 2854,2855,2856,2863 | 3.1.3.7 | 13/03/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -159.01d | 56 | 0 d | 05 October 2025 11:06 | 05 October 2025 11:06 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 8096,8097,8098,11378 | 11385
6493 |  | 2797 | 3045,2880 | 3.1.3.8 | 13/05/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה מרכז | 0 | -6.7mo | 58 | 0 mo | 04 December 2025 15:50 | 04 December 2025 15:50 | 11 May 2025 17:00 | 11 May 2025 17:00 | 11387,11460 | 11395
6494 |  | 2798 | 2865 | 3.1.3.9 | 13/10/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה מרכז | 0 | -160.87d | 63 | 0 d | 04 May 2026 15:50 | 04 May 2026 15:50 | 13 October 2025 10:00 | 13 October 2025 10:00 | 11395 | 11398
6495 |  | 2799 | 2866,9433,9480,14714,15126,15157,15172,15187,15202,15217,15229,15238,15247,15256,21521 | 3.1.3.10 | 13/11/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב מרכז | 0 | -6.7mo | 64 | 0 mo | 05 June 2026 9:50 | 05 June 2026 9:50 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 11398,11340,11371,8441,8457,8509,8524,8539,8554,8569,8581,8590,8599,8608,8493 | 19
6496 |  | 1235 |  | 3.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכנון | 0.62 | 665.8d | 0 | 1454 d | 14 July 2020 8:00 | 11 August 2025 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 August 2024 11:00
6497 |  | 1236 |  | 3.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.80000000000000004 | 1374.8d | 0 | 745 d | 14 July 2020 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6498 |  | 5973 |  | 3.2.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנית אב - בסיס מרכז | 1 | 0d | 0 | 133 d | 14 July 2020 8:00 | 28 December 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6499 |  | 5972 | 994 | 3.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 56 d | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2020 11:00 | 2 | 6500
6500 |  | 5971 | 5972 | 3.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 6499 | 6501
6501 |  | 5970 | 5971,14179,16201,16202,16204,16205 | 3.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 6500,11092,11093,11094,11096,11097 | 6502,6503
6502 |  | 5969 | 5970 | 3.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 30 September 2020 8:00 | 07 October 2020 11:00 | 30 September 2020 8:00 | 07 October 2020 11:00 | 6501 | 6503FF+10d
6503 |  | 5968 | 5969FF+10d,5970 | 3.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 379 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 30 September 2020 8:00 | 22 October 2020 17:00 | 30 September 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 6502FF+10d,6501 | 6504
6504 |  | 5967 | 5968 | 3.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 23 October 2020 8:00 | 12 November 2020 17:00 | 02 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 6503 | 6505
6505 |  | 5976 | 5967 | 3.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 November 2020 17:00 | 12 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 6504 | 6509,6506
6506 |  | 17350 | 5976 | 3.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 483 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 13 November 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | NA | NA | 6505 | 6507
6507 |  | 17349 | 17350 | 3.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 December 2020 8:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 6506 | 6508
6508 |  | 17348 | 17349 | 3.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 6507 | 6509
6509 |  | 5975 | 5976,17348 | 3.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 557 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 12 d | 10 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 10 November 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 6505,6508 | 6450,6532,6578,6762,6670,6624,6808,6854,6900,6946,6992,7038,7268,7315,7361,7407,7453,7499,7545,7591,7637,7683,7729,7866FS-15d,7871FS-15d,7891FS-15d,7881FS-15d,7876FS-15d,7896FS-15d,7901FS-15d,7906FS-15d,7911FS-15d,7916FS-15d,7921FS-15d,7946FS-15d,7952F...
6510 |  | 6895 |  | 3.2.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | ולמ"ב - בסיס מרכז | 1 | 0d | 0 | 473 d | 14 July 2020 8:00 | 06 March 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6511 |  | 6896 | 994 | 3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  | תכתובת מס' 1703 | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 1 | 0d | 0 | 473 d | 14 July 2020 8:00 | 06 March 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 2 | 6563FF,6609FF,6793FF,6701FF,6655FF,6839FF,6885FF,6931FF,6977FF,7023FF,7069FF,7299FF,7346FF,7392FF,7438FF,7484FF,7530FF,7576FF,7622FF,7668FF,7714FF,7760FF,6747FF,7161FF,7207FF,7253FF,7806FF,7852FF,7115FF
6512 |  | 17588 |  | 3.2.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 126.67 d | 03 October 2021 8:00 | 08 March 2022 8:00 | NA | NA
6513 |  | 17587 |  | 3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | NA | NA |  | 6514
6514 |  | 17586 | 17587 | 3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1712 | אישור היתר עב' עפר | 1 | 0ed | 0 | 156 ed | 03 October 2021 8:00 | 08 March 2022 8:00 | NA | NA | 6513 | 6454,8613,8744,8859,8925,9004,9019,9102,9187,9301,9365,9430,9487,9573,9694,9708,9722,9737,9785,9835,9988,10040,10136,10187,10234,10421,10558,10661,10736,10857,8423,8307,8300,8324,8341,8358
6515 |  | 18150 |  | 3.2.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 88.67 d | 18 November 2021 8:00 | 08 March 2022 8:00 | NA | NA
6516 |  | 18151 | 5992 | 3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | NA | NA | 6549 | 6517
6517 |  | 18152 | 18151 | 3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1712 | אישור היתר גידור + דרך פטרול | 1 | 0ed | 0 | 110 ed | 18 November 2021 8:00 | 08 March 2022 8:00 | NA | NA | 6516 | 6454
6518 |  | 17985 |  | 3.2.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר תשתיות | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 150.67 d | 27 February 2022 8:00 | 05 September 2022 8:00 | NA | NA
6519 |  | 17986 | 5996 | 3.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר תשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 February 2022 8:00 | 27 February 2022 8:00 | NA | NA | 6553 | 6520
6520 |  | 17987 | 17986 | 3.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר תשתיות | 0.97999999999999998 | -203.63ed | 0 | 190 ed | 27 February 2022 8:00 | 05 September 2022 8:00 | NA | NA | 6519 | 6454
6521 |  | 18958 |  | 3.2.1.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים + חומת גדר | 0.22 | 31d | 0 | 175 d | 09 February 2022 8:00 | 17 September 2022 8:00 | NA | NA
6522 |  | 18959 |  | 3.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים + חומת גדר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2022 8:00 | 09 February 2022 8:00 | NA | NA |  | 6523
6523 |  | 18960 | 18959 | 3.2.1.6.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים + חומת גדר | 0.22 | 48.13ed | 0 | 220 ed | 09 February 2022 8:00 | 17 September 2022 8:00 | NA | NA | 6522 | 8302
6524 |  | 17831 |  | 3.2.1.7 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר הריסת מבנים ותשתיות | 1 | 0d | 0 | 40.33 d | 26 September 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | NA | NA
6525 |  | 17832 |  | 3.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים ותשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 September 2021 8:00 | 26 September 2021 8:00 | NA | NA |  | 6526
6526 |  | 17833 | 17832 | 3.2.1.7.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1340 | אישור היתר הריסת מבנים ותשתיות | 1 | 0ed | 0 | 51 ed | 26 September 2021 8:00 | 16 November 2021 8:00 | NA | NA | 6525 | 8304,8296
6527 |  | 5974 |  | 3.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.79000000000000004 | 1374.8d | 0 | 744.94 d | 14 July 2020 8:32 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6528 |  | 5979 |  | 3.2.1.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.78000000000000003 | 1412.8d | 0 | 706.94 d | 14 July 2020 8:32 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
6529 |  | 5980 |  | 3.2.1.8.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 307.48 d | 14 July 2020 8:32 | 05 August 2021 12:50 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6530 |  | 5981 | 994FS+0.06d | 3.2.1.8.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 8:32 | 16 February 2021 14:32 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.06d | 6532
6531 |  | 14596 | 5983FS-20d | 3.2.1.8.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 14:32 | 28 January 2021 14:32 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6533FS-20d
6532 |  | 5982 | 5981,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 16 February 2021 14:32 | 23 February 2021 8:32 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6530,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6533
6533 |  | 5983 | 5982,6742 | 3.2.1.8.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 8:32 | 23 February 2021 8:32 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6532,7866 | 6534,6531FS-20d,6535
6534 |  | 5984 | 5983 | 3.2.1.8.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 February 2021 8:32 | 08 March 2021 14:32 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6533 | 6535FF+5d
6535 |  | 5985 | 5984FF+5d,5983 | 3.2.1.8.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 8:32 | 24 March 2021 8:32 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6534FF+5d,6533 | 6536FS-0.3d
6536 |  | 5986 | 5985FS-0.3d | 3.2.1.8.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 20 d | 23 March 2021 14:50 | 20 April 2021 11:50 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6535FS-0.3d | 6537
6537 |  | 5987 | 5986 | 3.2.1.8.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 11:50 | 20 April 2021 11:50 | 09 April 2021 17:00 | 09 April 2021 17:00 | 6536 | 6544,6538
6538 |  | 17657 | 5987 | 3.2.1.8.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 11:50 | 19 May 2021 15:50 | NA | NA | 6537 | 6539
6539 |  | 17656 | 17657 | 3.2.1.8.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 19 May 2021 15:50 | 15 June 2021 9:50 | NA | NA | 6538 | 6540
6540 |  | 17655 | 17656 | 3.2.1.8.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 9:50 | 15 June 2021 9:50 | NA | NA | 6539 | 6544,6541
6541 |  | 17993 | 17655 | 3.2.1.8.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 9:50 | 18 July 2021 9:50 | NA | NA | 6540 | 6542
6542 |  | 17992 | 17993 | 3.2.1.8.1.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 18 July 2021 9:50 | 26 July 2021 12:50 | NA | NA | 6541 | 6543
6543 |  | 17991 | 17992 | 3.2.1.8.1.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 12:50 | 26 July 2021 12:50 | NA | NA | 6542 | 6544
6544 |  | 5988 | 5987,17655,17991 | 3.2.1.8.1.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 12:50 | 05 August 2021 12:50 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6537,6540,6543 | 6451,6546SS,7867,6562
6545 |  | 5989 |  | 3.2.1.8.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.46 d | 26 July 2021 12:50 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
6546 |  | 5990 | 5988SS | 3.2.1.8.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 12:50 | 11 August 2021 9:50 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6544SS | 6548,6547
6547 |  | 14597 | 5990 | 3.2.1.8.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 9:50 | 11 August 2021 9:50 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6546
6548 |  | 5991 | 5990,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 9:50 | 17 August 2021 12:50 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6546,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6549
6549 |  | 5992 | 5991,6744 | 3.2.1.8.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:50 | 17 August 2021 12:50 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6548,7867 | 6550,6551,6516
6550 |  | 5993 | 5992 | 3.2.1.8.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 12:50 | 03 October 2021 9:50 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6549 | 6551FF+5d
6551 |  | 5994 | 5993FF+5d,5992 | 3.2.1.8.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 12:50 | 21 October 2021 9:50 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6550FF+5d,6549 | 6552
6552 |  | 5995 | 5994 | 3.2.1.8.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 96 d | 21 October 2021 9:50 | 16 February 2022 15:50 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 6551 | 6553
6553 |  | 5996 | 5995 | 3.2.1.8.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 15:50 | 16 February 2022 15:50 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 6552 | 6560,6519,6554
6554 |  | 19813 | 5996 | 3.2.1.8.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 15:50 | 13 April 2022 15:50 | NA | NA | 6553 | 6555
6555 |  | 19814 | 19813 | 3.2.1.8.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 13 April 2022 15:50 | 29 May 2022 12:50 | NA | NA | 6554 | 6556
6556 |  | 19815 | 19814 | 3.2.1.8.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 12:50 | 29 May 2022 12:50 | NA | NA | 6555 | 6560,6557
6557 |  | 21084 | 19815 | 3.2.1.8.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 12:50 | 07 July 2022 12:50 | NA | NA | 6556 | 6558
6558 |  | 21200 | 21084 | 3.2.1.8.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 6557 | 6559
6559 |  | 21201 | 21200 | 3.2.1.8.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 6558 | 6560
6560 |  | 5997 | 5996,19815,21201 | 3.2.1.8.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 6553,6556,6559 | 6452,6565,7868,7869,8135
6561 |  | 5998 |  | 3.2.1.8.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 359 d | 05 August 2021 12:50 | 14 November 2022 15:50 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
6562 |  | 14496 | 5988 | 3.2.1.8.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0.94999999999999996 | -268.54d | 0 | 323 d | 05 August 2021 12:50 | 20 September 2022 15:50 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 6544 | 6563
6563 |  | 5999 | 6896FF,14496 | 3.2.1.8.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | -335.95ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 15:50 | 14 November 2022 15:50 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 6511FF,6562 | 6453,8617,8639,8637
6564 |  | 6000 |  | 3.2.1.8.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
6565 |  | 6001 | 5997 | 3.2.1.8.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 6560 | 6567
6566 |  | 14598 | 6003FS-25d | 3.2.1.8.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 6568FS-25d
6567 |  | 6002 | 6001,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 6565,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6568
6568 |  | 6003 | 6002,6745,6746,16293,16318 | 3.2.1.8.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 6567,7868,7869,11195,11289 | 6569,6566FS-25d,6570
6569 |  | 6004 | 6003 | 3.2.1.8.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 6568 | 6570FF+15d
6570 |  | 6005 | 6004FF+15d,6003 | 3.2.1.8.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 6569FF+15d,6568 | 6571
6571 |  | 6006 | 6005 | 3.2.1.8.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 6570 | 6572
6572 |  | 6007 | 6006 | 3.2.1.8.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 6571 | 6573
6573 |  | 6008 | 6007 | 3.2.1.8.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 6572 | 6456
6574 |  | 6009 |  | 3.2.1.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.83999999999999997 | 1412.8d | 0 | 706.5 d | 14 July 2020 12:30 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
6575 |  | 6010 |  | 3.2.1.8.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 12:30 | 05 August 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6576 |  | 6011 | 994FS+0.5d | 3.2.1.8.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.5d | 6578
6577 |  | 14599 | 6013FS-21d | 3.2.1.8.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 9:30 | 28 January 2021 9:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6579FS-21d
6578 |  | 6012 | 6011,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 9:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6576,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6579
6579 |  | 6013 | 6012,6748 | 3.2.1.8.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6578,7871 | 6580,6577FS-21d,6581
6580 |  | 6014 | 6013 | 3.2.1.8.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 9:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6579 | 6581FF+5d
6581 |  | 6015 | 6014FF+5d,6013 | 3.2.1.8.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6580FF+5d,6579 | 6582
6582 |  | 6016 | 6015 | 3.2.1.8.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 9:30 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6581 | 6583
6583 |  | 6017 | 6016 | 3.2.1.8.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 9:30 | 20 April 2021 9:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6582 | 6590,6584
6584 |  | 17660 | 6017 | 3.2.1.8.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 9:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | 6583 | 6585
6585 |  | 17659 | 17660 | 3.2.1.8.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 6584 | 6586
6586 |  | 17658 | 17659 | 3.2.1.8.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 6585 | 6590,6587
6587 |  | 17996 | 17658 | 3.2.1.8.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 16:30 | 18 July 2021 16:30 | NA | NA | 6586 | 6588
6588 |  | 17995 | 17996 | 3.2.1.8.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 16:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 6587 | 6589
6589 |  | 17994 | 17995 | 3.2.1.8.2.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 10:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 6588 | 6590
6590 |  | 6018 | 6017,17658,17994 | 3.2.1.8.2.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 10:30 | 05 August 2021 10:30 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6583,6586,6589 | 6451,6592SS+0.5d,7872,6608FS+0.5d
6591 |  | 6019 |  | 3.2.1.8.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.22 d | 26 July 2021 15:00 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
6592 |  | 6020 | 6018SS+0.5d | 3.2.1.8.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 15:00 | 11 August 2021 12:00 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6590SS+0.5d | 6594,6593FF
6593 |  | 14600 | 6020FF | 3.2.1.8.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6592FF
6594 |  | 6021 | 6020,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 12:00 | 17 August 2021 15:00 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6592,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6595
6595 |  | 6022 | 6021,6750 | 3.2.1.8.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 15:00 | 17 August 2021 15:00 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6594,7872 | 6596,6597
6596 |  | 6023 | 6022 | 3.2.1.8.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 15:00 | 03 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6595 | 6597FF+5d
6597 |  | 6024 | 6023FF+5d,6022 | 3.2.1.8.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 15:00 | 21 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6596FF+5d,6595 | 6598
6598 |  | 6025 | 6024 | 3.2.1.8.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 12:00 | 16 February 2022 9:00 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 6597 | 6599
6599 |  | 6026 | 6025 | 3.2.1.8.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 9:00 | 16 February 2022 9:00 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 6598 | 6606,6600
6600 |  | 19816 | 6026 | 3.2.1.8.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 9:00 | 13 April 2022 9:00 | NA | NA | 6599 | 6601
6601 |  | 19817 | 19816 | 3.2.1.8.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 9:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | 6600 | 6602
6602 |  | 19818 | 19817 | 3.2.1.8.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 15:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | 6601 | 6606,6603
6603 |  | 21085 | 19818 | 3.2.1.8.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 15:00 | 07 July 2022 15:00 | NA | NA | 6602 | 6604
6604 |  | 21202 | 21085 | 3.2.1.8.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 6603 | 6605
6605 |  | 21203 | 21202 | 3.2.1.8.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 6604 | 6606
6606 |  | 6027 | 6026,19818,21203 | 3.2.1.8.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 6599,6602,6605 | 6452,6611,7873,7874,8745
6607 |  | 6028 |  | 3.2.1.8.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.80000000000000004 | 0d | 0 | 330.44 d | 05 August 2021 15:00 | 04 October 2022 9:00 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
6608 |  | 14498 | 6018FS+0.5d | 3.2.1.8.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 289 d | 05 August 2021 15:00 | 10 August 2022 9:00 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 6590FS+0.5d | 6609
6609 |  | 6029 | 6896FF,14498 | 3.2.1.8.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0.40999999999999998 | -294.67ed | 0 | 55 ed | 10 August 2022 9:00 | 04 October 2022 9:00 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 6511FF,6608 | 6453,8745
6610 |  | 6030 |  | 3.2.1.8.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
6611 |  | 6031 | 6027 | 3.2.1.8.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 6606 | 6613
6612 |  | 14601 | 6033FS-25d | 3.2.1.8.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 6614FS-25d
6613 |  | 6032 | 6031,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 6611,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6614
6614 |  | 6033 | 6032,6751,6752,16293,16318 | 3.2.1.8.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 6613,7873,7874,11195,11289 | 6615,6612FS-25d,6616
6615 |  | 6034 | 6033 | 3.2.1.8.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 6614 | 6616FF+15d
6616 |  | 6035 | 6034FF+15d,6033 | 3.2.1.8.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 6615FF+15d,6614 | 6617
6617 |  | 6036 | 6035 | 3.2.1.8.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 6616 | 6618
6618 |  | 6037 | 6036 | 3.2.1.8.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 6617 | 6619
6619 |  | 6038 | 6037 | 3.2.1.8.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 6618 | 6456
6620 |  | 6127 |  | 3.2.1.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.92000000000000004 | 1412.8d | 0 | 706.6 d | 14 July 2020 11:36 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6621 |  | 6128 |  | 3.2.1.8.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6622 |  | 6129 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6624
6623 |  | 14602 | 6131FS-21d | 3.2.1.8.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6625FS-21d
6624 |  | 6130 | 6129,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6622,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6625
6625 |  | 6131 | 6130,6766 | 3.2.1.8.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6624,7876 | 6626,6623FS-21d,6627
6626 |  | 6132 | 6131 | 3.2.1.8.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6625 | 6627FF+5d
6627 |  | 6133 | 6132FF+5d,6131 | 3.2.1.8.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6626FF+5d,6625 | 6628
6628 |  | 6134 | 6133 | 3.2.1.8.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6627 | 6629
6629 |  | 6135 | 6134 | 3.2.1.8.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6628 | 6636,6630
6630 |  | 17663 | 6135 | 3.2.1.8.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6629 | 6631
6631 |  | 17662 | 17663 | 3.2.1.8.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6630 | 6632
6632 |  | 17661 | 17662 | 3.2.1.8.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6631 | 6636,6633
6633 |  | 17999 | 17661 | 3.2.1.8.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6632 | 6634
6634 |  | 17998 | 17999 | 3.2.1.8.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6633 | 6635
6635 |  | 17997 | 17998 | 3.2.1.8.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6634 | 6636
6636 |  | 6136 | 6135,17661,17997 | 3.2.1.8.3.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6629,6632,6635 | 6451,6638SS+0.5d,7877,6654FS+0.5d
6637 |  | 6137 |  | 3.2.1.8.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6638 |  | 6138 | 6136SS+0.5d | 3.2.1.8.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6636SS+0.5d | 6640,6639FF
6639 |  | 14603 | 6138FF | 3.2.1.8.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6638FF
6640 |  | 6139 | 6138,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6638,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6641
6641 |  | 6140 | 6139,6768 | 3.2.1.8.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6640,7877 | 6642,6643
6642 |  | 6141 | 6140 | 3.2.1.8.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6641 | 6643FF+5d
6643 |  | 6142 | 6141FF+5d,6140 | 3.2.1.8.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6642FF+5d,6641 | 6644
6644 |  | 6143 | 6142 | 3.2.1.8.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6643 | 6645
6645 |  | 6144 | 6143 | 3.2.1.8.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6644 | 6652,6646
6646 |  | 19819 | 6144 | 3.2.1.8.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 6645 | 6647
6647 |  | 19820 | 19819 | 3.2.1.8.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 6646 | 6648
6648 |  | 19821 | 19820 | 3.2.1.8.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 6647 | 6652,6649
6649 |  | 21204 | 19821 | 3.2.1.8.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 6648 | 6650
6650 |  | 21205 | 21204 | 3.2.1.8.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 6649 | 6651
6651 |  | 21206 | 21205 | 3.2.1.8.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 6650 | 6652
6652 |  | 6145 | 6144,19821,21206 | 3.2.1.8.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6645,6648,6651 | 6452,6657,7878,7879
6653 |  | 6146 |  | 3.2.1.8.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 302 d | 05 August 2021 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6654 |  | 14497 | 6136FS+0.5d | 3.2.1.8.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 234 d | 05 August 2021 14:06 | 01 June 2022 14:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6636FS+0.5d | 6655
6655 |  | 6147 | 6896FF,14497 | 3.2.1.8.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 2462 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 85 ed | 01 June 2022 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6654 | 6453,8860
6656 |  | 6148 |  | 3.2.1.8.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6657 |  | 6149 | 6145 | 3.2.1.8.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6652 | 6659
6658 |  | 14604 | 6151FS-25d | 3.2.1.8.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6660FS-25d
6659 |  | 6150 | 6149,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6657,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6660
6660 |  | 6151 | 6150,6769,6770,16293,16318 | 3.2.1.8.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6659,7878,7879,11195,11289 | 6661,6658FS-25d,6662
6661 |  | 6152 | 6151 | 3.2.1.8.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6660 | 6662FF+15d
6662 |  | 6153 | 6152FF+15d,6151 | 3.2.1.8.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6661FF+15d,6660 | 6663
6663 |  | 6154 | 6153 | 3.2.1.8.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6662 | 6664
6664 |  | 6155 | 6154 | 3.2.1.8.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6663 | 6665
6665 |  | 6156 | 6155 | 3.2.1.8.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6664 | 6456
6666 |  | 6081 |  | 3.2.1.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6667 |  | 6082 |  | 3.2.1.8.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6668 |  | 6083 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6670
6669 |  | 14605 | 6085FS-21d | 3.2.1.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6671FS-21d
6670 |  | 6084 | 6083,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6668,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6671
6671 |  | 6085 | 6084,6760 | 3.2.1.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6670,7881 | 6672,6669FS-21d,6673
6672 |  | 6086 | 6085 | 3.2.1.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6671 | 6673FF+5d
6673 |  | 6087 | 6086FF+5d,6085 | 3.2.1.8.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6672FF+5d,6671 | 6674
6674 |  | 6088 | 6087 | 3.2.1.8.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6673 | 6675
6675 |  | 6089 | 6088 | 3.2.1.8.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6674 | 6682,6676
6676 |  | 17666 | 6089 | 3.2.1.8.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6675 | 6677
6677 |  | 17665 | 17666 | 3.2.1.8.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6676 | 6678
6678 |  | 17664 | 17665 | 3.2.1.8.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6677 | 6682,6679
6679 |  | 18029 | 17664 | 3.2.1.8.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6678 | 6680
6680 |  | 18028 | 18029 | 3.2.1.8.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6679 | 6681
6681 |  | 18027 | 18028 | 3.2.1.8.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6680 | 6682
6682 |  | 6090 | 6089,17664,18027 | 3.2.1.8.4.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6675,6678,6681 | 6451,6684SS,7882,7887,6700FS+0.5d
6683 |  | 6091 |  | 3.2.1.8.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6684 |  | 6092 | 6090SS | 3.2.1.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6682SS | 6686
6685 |  | 14606 | 6094FS-18d | 3.2.1.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6687FS-18d
6686 |  | 6093 | 6092,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6684,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6687
6687 |  | 6094 | 6093,6762 | 3.2.1.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6686,7882 | 6688,6685FS-18d,6689
6688 |  | 6095 | 6094 | 3.2.1.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6687 | 6689FF+5d
6689 |  | 6096 | 6095FF+5d,6094 | 3.2.1.8.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6688FF+5d,6687 | 6690
6690 |  | 6097 | 6096,17364FF,10316FF | 3.2.1.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6689,11124FF,11286FF | 6691
6691 |  | 6098 | 6097 | 3.2.1.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6690 | 6698,6692
6692 |  | 20258 | 6098 | 3.2.1.8.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 6691 | 6693
6693 |  | 20259 | 20258 | 3.2.1.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6692 | 6694
6694 |  | 20260 | 20259 | 3.2.1.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6693 | 6698,6695
6695 |  | 21423 | 20260 | 3.2.1.8.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 6694 | 6696
6696 |  | 21424 | 21423 | 3.2.1.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6695 | 6697
6697 |  | 21425 | 21424 | 3.2.1.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6696 | 6698
6698 |  | 6099 | 6098,16225FF,16212FF,16298FF,20260,21425 | 3.2.1.8.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6691,11114FF,11122FF,11222FF,6694,6697 | 6452,6703,7883,7884,7888,7889
6699 |  | 6100 |  | 3.2.1.8.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6700 |  | 14500 | 6090FS+0.5d | 3.2.1.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6682FS+0.5d | 6701
6701 |  | 6101 | 6896FF,14500 | 3.2.1.8.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6700 | 6457,8929
6702 |  | 6102 |  | 3.2.1.8.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6703 |  | 6103 | 6099 | 3.2.1.8.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6698 | 6705
6704 |  | 14607 | 6105FS-25d | 3.2.1.8.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6706FS-25d
6705 |  | 6104 | 6103,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6703,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6706
6706 |  | 6105 | 6104,6763,6764,16293,16318 | 3.2.1.8.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6705,7883,7884,11195,11289 | 6707,6704FS-25d,6708
6707 |  | 6106 | 6105 | 3.2.1.8.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6706 | 6708FF+15d
6708 |  | 6107 | 6106FF+15d,6105 | 3.2.1.8.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6707FF+15d,6706 | 6709
6709 |  | 6108 | 6107 | 3.2.1.8.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6708 | 6710
6710 |  | 6109 | 6108 | 3.2.1.8.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6709 | 6711
6711 |  | 6110 | 6109 | 3.2.1.8.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6710 | 6458
6712 |  | 10050 |  | 3.2.1.8.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6713 |  | 10051 |  | 3.2.1.8.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6714 |  | 10052 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6716
6715 |  | 14608 | 10054FS-21d | 3.2.1.8.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6717FS-21d
6716 |  | 10053 | 10052,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6714,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6717
6717 |  | 10054 | 10053,10231 | 3.2.1.8.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6716,7886 | 6718,6715FS-21d,6719
6718 |  | 10055 | 10054 | 3.2.1.8.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6717 | 6719FF+5d
6719 |  | 10056 | 10055FF+5d,10054 | 3.2.1.8.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6718FF+5d,6717 | 6720
6720 |  | 10057 | 10056 | 3.2.1.8.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6719 | 6721
6721 |  | 10058 | 10057 | 3.2.1.8.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6720 | 6728,6722
6722 |  | 17669 | 10058 | 3.2.1.8.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6721 | 6723
6723 |  | 17668 | 17669 | 3.2.1.8.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6722 | 6724
6724 |  | 17667 | 17668 | 3.2.1.8.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6723 | 6728,6725
6725 |  | 18032 | 17667 | 3.2.1.8.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6724 | 6726
6726 |  | 18031 | 18032 | 3.2.1.8.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6725 | 6727
6727 |  | 18030 | 18031 | 3.2.1.8.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6726 | 6728
6728 |  | 10059 | 10058,17667,18030 | 3.2.1.8.5.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6721,6724,6727 | 6451,6730SS,7882,7887,6746FS+0.5d
6729 |  | 10060 |  | 3.2.1.8.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6730 |  | 10061 | 10059SS | 3.2.1.8.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6728SS | 6732
6731 |  | 14609 | 10063FS-18d | 3.2.1.8.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6733FS-18d
6732 |  | 10062 | 10061,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6730,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6733
6733 |  | 10063 | 10062,10233 | 3.2.1.8.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6732,7887 | 6734,6731FS-18d,6735
6734 |  | 10064 | 10063 | 3.2.1.8.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6733 | 6735FF+5d
6735 |  | 10065 | 10064FF+5d,10063 | 3.2.1.8.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6734FF+5d,6733 | 6736
6736 |  | 10066 | 10065 | 3.2.1.8.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6735 | 6737
6737 |  | 10067 | 10066 | 3.2.1.8.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6736 | 6744,6738
6738 |  | 20261 | 10067 | 3.2.1.8.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 6737 | 6739
6739 |  | 20262 | 20261 | 3.2.1.8.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6738 | 6740
6740 |  | 20263 | 20262 | 3.2.1.8.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6739 | 6744,6741
6741 |  | 21426 | 20263 | 3.2.1.8.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 6740 | 6742
6742 |  | 21427 | 21426 | 3.2.1.8.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6741 | 6743
6743 |  | 21428 | 21427 | 3.2.1.8.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6742 | 6744
6744 |  | 10068 | 10067,20263,21428 | 3.2.1.8.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6737,6740,6743 | 6452,6749,7883,7884,7888,7889
6745 |  | 10069 |  | 3.2.1.8.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6746 |  | 14501 | 10059FS+0.5d | 3.2.1.8.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6728FS+0.5d | 6747
6747 |  | 10070 | 6896FF,14501 | 3.2.1.8.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6746 | 6457,9005FS+8d
6748 |  | 10071 |  | 3.2.1.8.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6749 |  | 10072 | 10068 | 3.2.1.8.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6744 | 6751
6750 |  | 14610 | 10074FS-25d | 3.2.1.8.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6752FS-25d
6751 |  | 10073 | 10072,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6749,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6752
6752 |  | 10074 | 10073,16293,16318,10234,10235 | 3.2.1.8.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6751,11195,11289,7888,7889 | 6753,6750FS-25d,6754
6753 |  | 10075 | 10074 | 3.2.1.8.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6752 | 6754FF+15d
6754 |  | 10076 | 10075FF+15d,10074 | 3.2.1.8.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6753FF+15d,6752 | 6755
6755 |  | 10077 | 10076 | 3.2.1.8.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6754 | 6756
6756 |  | 10078 | 10077 | 3.2.1.8.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6755 | 6757
6757 |  | 10079 | 10078 | 3.2.1.8.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6756 | 6458
6758 |  | 6043 |  | 3.2.1.8.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6759 |  | 6044 |  | 3.2.1.8.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6760 |  | 6045 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6762
6761 |  | 14611 | 6047FS-21d | 3.2.1.8.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6763FS-21d
6762 |  | 6046 | 6045,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6760,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6763
6763 |  | 6047 | 6046,6754 | 3.2.1.8.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6762,7891 | 6764,6761FS-21d,6765
6764 |  | 6048 | 6047 | 3.2.1.8.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6763 | 6765FF+5d
6765 |  | 6049 | 6048FF+5d,6047 | 3.2.1.8.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6764FF+5d,6763 | 6766
6766 |  | 6050 | 6049 | 3.2.1.8.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6765 | 6767
6767 |  | 6051 | 6050 | 3.2.1.8.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6766 | 6774,6768
6768 |  | 17672 | 6051 | 3.2.1.8.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6767 | 6769
6769 |  | 17671 | 17672 | 3.2.1.8.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6768 | 6770
6770 |  | 17670 | 17671 | 3.2.1.8.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6769 | 6774,6771
6771 |  | 18035 | 17670 | 3.2.1.8.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6770 | 6772
6772 |  | 18034 | 18035 | 3.2.1.8.6.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6771 | 6773
6773 |  | 18033 | 18034 | 3.2.1.8.6.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6772 | 6774
6774 |  | 6052 | 6051,17670,18033 | 3.2.1.8.6.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6767,6770,6773 | 6451,6776SS,7892,6792FS+0.5d
6775 |  | 6053 |  | 3.2.1.8.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6776 |  | 6054 | 6052SS | 3.2.1.8.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6774SS | 6778
6777 |  | 14612 | 6056FS-18d | 3.2.1.8.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6779FS-18d
6778 |  | 6055 | 6054,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6776,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6779
6779 |  | 6056 | 6055,6756 | 3.2.1.8.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6778,7892 | 6780,6777FS-18d,6781
6780 |  | 6057 | 6056 | 3.2.1.8.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6779 | 6781FF+5d
6781 |  | 6058 | 6057FF+5d,6056 | 3.2.1.8.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6780FF+5d,6779 | 6782
6782 |  | 6059 | 6058,17364FF,10316FF | 3.2.1.8.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6781,11124FF,11286FF | 6783
6783 |  | 6060 | 6059 | 3.2.1.8.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6782 | 6790,6784
6784 |  | 20264 | 6060 | 3.2.1.8.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 6783 | 6785
6785 |  | 20265 | 20264 | 3.2.1.8.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6784 | 6786
6786 |  | 20266 | 20265 | 3.2.1.8.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6785 | 6790,6787
6787 |  | 21429 | 20266 | 3.2.1.8.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 6786 | 6788
6788 |  | 21430 | 21429 | 3.2.1.8.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6787 | 6789
6789 |  | 21431 | 21430 | 3.2.1.8.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6788 | 6790
6790 |  | 6061 | 6060,16225FF,16212FF,16298FF,20266,21431 | 3.2.1.8.6.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6783,11114FF,11122FF,11222FF,6786,6789 | 6452,6795,7893,7894
6791 |  | 6062 |  | 3.2.1.8.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6792 |  | 14502 | 6052FS+0.5d | 3.2.1.8.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6774FS+0.5d | 6793
6793 |  | 6063 | 6896FF,14502 | 3.2.1.8.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6792 | 6457,9021
6794 |  | 6064 |  | 3.2.1.8.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6795 |  | 6065 | 6061 | 3.2.1.8.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6790 | 6797
6796 |  | 14613 | 6067FS-25d | 3.2.1.8.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6798FS-25d
6797 |  | 6066 | 6065,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6795,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6798
6798 |  | 6067 | 6066,6757,6758,16293,16318 | 3.2.1.8.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6797,7893,7894,11195,11289 | 6799,6796FS-25d,6800
6799 |  | 6068 | 6067 | 3.2.1.8.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6798 | 6800FF+15d
6800 |  | 6069 | 6068FF+15d,6067 | 3.2.1.8.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6799FF+15d,6798 | 6801
6801 |  | 6070 | 6069 | 3.2.1.8.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6800 | 6802
6802 |  | 6071 | 6070 | 3.2.1.8.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6801 | 6803
6803 |  | 6072 | 6071 | 3.2.1.8.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6802 | 6458
6804 |  | 6159 |  | 3.2.1.8.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.80000000000000004 | 1418.47d | 0 | 700.93 d | 14 July 2020 11:36 | 27 December 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6805 |  | 6160 |  | 3.2.1.8.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6806 |  | 6161 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6808
6807 |  | 14614 | 6163FS-21d | 3.2.1.8.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6809FS-21d
6808 |  | 6162 | 6161,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6806,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6809
6809 |  | 6163 | 6162,6772 | 3.2.1.8.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6808,7896 | 6810,6807FS-21d,6811
6810 |  | 6164 | 6163 | 3.2.1.8.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6809 | 6811FF+5d
6811 |  | 6165 | 6164FF+5d,6163 | 3.2.1.8.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6810FF+5d,6809 | 6812
6812 |  | 6166 | 6165 | 3.2.1.8.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6811 | 6813
6813 |  | 6167 | 6166 | 3.2.1.8.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6812 | 6820,6814
6814 |  | 17675 | 6167 | 3.2.1.8.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6813 | 6815
6815 |  | 17674 | 17675 | 3.2.1.8.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6814 | 6816
6816 |  | 17673 | 17674 | 3.2.1.8.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6815 | 6820,6817
6817 |  | 18002 | 17673 | 3.2.1.8.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6816 | 6818
6818 |  | 18001 | 18002 | 3.2.1.8.7.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6817 | 6819
6819 |  | 18000 | 18001 | 3.2.1.8.7.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6818 | 6820
6820 |  | 6168 | 6167,17673,18000 | 3.2.1.8.7.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6813,6816,6819 | 6451,6822SS+0.5d,7897,6838FS+0.5d
6821 |  | 6169 |  | 3.2.1.8.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 326.66 d | 26 July 2021 14:06 | 14 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6822 |  | 6170 | 6168SS+0.5d | 3.2.1.8.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6820SS+0.5d | 6824,6823FF
6823 |  | 14615 | 6170FF | 3.2.1.8.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6822FF
6824 |  | 6171 | 6170,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6822,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6825
6825 |  | 6172 | 6171,6774 | 3.2.1.8.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6824,7897 | 6826,6827
6826 |  | 6173 | 6172 | 3.2.1.8.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6825 | 6827FF+5d
6827 |  | 6174 | 6173FF+5d,6172 | 3.2.1.8.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6826FF+5d,6825 | 6828
6828 |  | 6175 | 6174 | 3.2.1.8.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6827 | 6829
6829 |  | 6176 | 6175 | 3.2.1.8.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6828 | 6836,6830
6830 |  | 19822 | 6176 | 3.2.1.8.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 6829 | 6831
6831 |  | 19823 | 19822 | 3.2.1.8.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 6830 | 6832
6832 |  | 19824 | 19823 | 3.2.1.8.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 6831 | 6836,6833
6833 |  | 21087 | 19824 | 3.2.1.8.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 6832 | 6834
6834 |  | 21207 | 21087 | 3.2.1.8.7.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 6833 | 6835
6835 |  | 21208 | 21207 | 3.2.1.8.7.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -295d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 6834 | 6836
6836 |  | 6177 | 6176,19824,21208 | 3.2.1.8.7.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -259d | 0 | 0 d | 14 September 2022 14:00 | 14 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6829,6832,6835 | 6452,6841,7898,7899,9103
6837 |  | 6178 |  | 3.2.1.8.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -36d | 0 | 346 d | 05 August 2021 14:06 | 30 October 2022 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6838 |  | 14503 | 6168FS+0.5d | 3.2.1.8.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.98999999999999999 | -255.68d | 0 | 310 d | 05 August 2021 14:06 | 05 September 2022 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6820FS+0.5d | 6839
6839 |  | 6179 | 6896FF,14503 | 3.2.1.8.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | -320.75ed | 0 | 55 ed | 05 September 2022 11:06 | 30 October 2022 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6838 | 6453,9103
6840 |  | 6180 |  | 3.2.1.8.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -295d | 0 | 75.67 d | 14 September 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6841 |  | 6181 | 6177 | 3.2.1.8.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -295d | 0 | 20 d | 14 September 2022 14:00 | 19 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6836 | 6843
6842 |  | 14616 | 6183FS-25d | 3.2.1.8.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1494.13d | 0 | 0 d | 14 September 2022 14:00 | 14 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6844FS-25d
6843 |  | 6182 | 6181,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -295d | 0 | 5 d | 19 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6841,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6844
6844 |  | 6183 | 6182,6775,6776,16293,16318 | 3.2.1.8.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -295d | 0 | 0 d | 25 October 2022 17:00 | 25 October 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6843,7898,7899,11195,11289 | 6845,6842FS-25d,6846
6845 |  | 6184 | 6183 | 3.2.1.8.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 0 | -294.33d | 0 | 6 d | 26 October 2022 8:00 | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6844 | 6846FF+15d
6846 |  | 6185 | 6184FF+15d,6183 | 3.2.1.8.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -261d | 0 | 21 d | 26 October 2022 8:00 | 23 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6845FF+15d,6844 | 6847
6847 |  | 6186 | 6185 | 3.2.1.8.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -295d | 0 | 10 d | 24 November 2022 8:00 | 06 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6846 | 6848
6848 |  | 6187 | 6186 | 3.2.1.8.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -295d | 0 | 0 d | 06 December 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6847 | 6849
6849 |  | 6188 | 6187 | 3.2.1.8.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -261d | 0 | 15 d | 06 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6848 | 6456
6850 |  | 6191 |  | 3.2.1.8.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6851 |  | 6192 |  | 3.2.1.8.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6852 |  | 6193 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6854
6853 |  | 14617 | 6195FS-21d | 3.2.1.8.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6855FS-21d
6854 |  | 6194 | 6193,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6852,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6855
6855 |  | 6195 | 6194,6778 | 3.2.1.8.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6854,7901 | 6856,6853FS-21d,6857
6856 |  | 6196 | 6195 | 3.2.1.8.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6855 | 6857FF+5d
6857 |  | 6197 | 6196FF+5d,6195 | 3.2.1.8.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6856FF+5d,6855 | 6858
6858 |  | 6198 | 6197 | 3.2.1.8.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6857 | 6859
6859 |  | 6199 | 6198 | 3.2.1.8.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6858 | 6866,6860
6860 |  | 17678 | 6199 | 3.2.1.8.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6859 | 6861
6861 |  | 17677 | 17678 | 3.2.1.8.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6860 | 6862
6862 |  | 17676 | 17677 | 3.2.1.8.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6861 | 6866,6863
6863 |  | 18038 | 17676 | 3.2.1.8.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6862 | 6864
6864 |  | 18037 | 18038 | 3.2.1.8.8.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6863 | 6865
6865 |  | 18036 | 18037 | 3.2.1.8.8.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6864 | 6866
6866 |  | 6200 | 6199,17676,18036 | 3.2.1.8.8.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6859,6862,6865 | 6451,6868SS,7902,6884FS+0.5d
6867 |  | 6201 |  | 3.2.1.8.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6868 |  | 6202 | 6200SS | 3.2.1.8.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6866SS | 6870
6869 |  | 14618 | 6204FS-18d | 3.2.1.8.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6871FS-18d
6870 |  | 6203 | 6202,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6868,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6871
6871 |  | 6204 | 6203,6780 | 3.2.1.8.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6870,7902 | 6872,6869FS-18d,6873
6872 |  | 6205 | 6204 | 3.2.1.8.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6871 | 6873FF+5d
6873 |  | 6206 | 6205FF+5d,6204 | 3.2.1.8.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6872FF+5d,6871 | 6874
6874 |  | 6207 | 6206,17364FF,10316FF | 3.2.1.8.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6873,11124FF,11286FF | 6875
6875 |  | 6208 | 6207 | 3.2.1.8.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6874 | 6882,6876
6876 |  | 20267 | 6208 | 3.2.1.8.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 6875 | 6877
6877 |  | 20268 | 20267 | 3.2.1.8.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6876 | 6878
6878 |  | 20269 | 20268 | 3.2.1.8.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6877 | 6882,6879
6879 |  | 21432 | 20269 | 3.2.1.8.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 6878 | 6880
6880 |  | 21433 | 21432 | 3.2.1.8.8.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6879 | 6881
6881 |  | 21434 | 21433 | 3.2.1.8.8.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6880 | 6882
6882 |  | 6209 | 6208,16225FF,16212FF,16298FF,20269,21434 | 3.2.1.8.8.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6875,11114FF,11122FF,11222FF,6878,6881 | 6452,6887,7903,7904
6883 |  | 6210 |  | 3.2.1.8.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6884 |  | 14504 | 6200FS+0.5d | 3.2.1.8.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6866FS+0.5d | 6885
6885 |  | 6211 | 6896FF,14504 | 3.2.1.8.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6884 | 6457,9188
6886 |  | 6212 |  | 3.2.1.8.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6887 |  | 6213 | 6209 | 3.2.1.8.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6882 | 6889
6888 |  | 14619 | 6215FS-25d | 3.2.1.8.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6890FS-25d
6889 |  | 6214 | 6213,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6887,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6890
6890 |  | 6215 | 6214,6781,6782,16293,16318 | 3.2.1.8.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6889,7903,7904,11195,11289 | 6891,6888FS-25d,6892
6891 |  | 6216 | 6215 | 3.2.1.8.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6890 | 6892FF+15d
6892 |  | 6217 | 6216FF+15d,6215 | 3.2.1.8.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6891FF+15d,6890 | 6893
6893 |  | 6218 | 6217 | 3.2.1.8.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6892 | 6894
6894 |  | 6219 | 6218 | 3.2.1.8.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6893 | 6895
6895 |  | 6220 | 6219 | 3.2.1.8.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6894 | 6458
6896 |  | 6223 |  | 3.2.1.8.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6897 |  | 6224 |  | 3.2.1.8.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6898 |  | 6225 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6900
6899 |  | 14620 | 6227FS-21d | 3.2.1.8.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6901FS-21d
6900 |  | 6226 | 6225,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6898,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6901
6901 |  | 6227 | 6226,6784 | 3.2.1.8.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6900,7906 | 6902,6899FS-21d,6903
6902 |  | 6228 | 6227 | 3.2.1.8.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6901 | 6903FF+5d
6903 |  | 6229 | 6228FF+5d,6227 | 3.2.1.8.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6902FF+5d,6901 | 6904
6904 |  | 6230 | 6229 | 3.2.1.8.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6903 | 6905
6905 |  | 6231 | 6230 | 3.2.1.8.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6904 | 6912,6906
6906 |  | 17681 | 6231 | 3.2.1.8.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6905 | 6907
6907 |  | 17680 | 17681 | 3.2.1.8.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6906 | 6908
6908 |  | 17679 | 17680 | 3.2.1.8.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6907 | 6912,6909
6909 |  | 18041 | 17679 | 3.2.1.8.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6908 | 6910
6910 |  | 18040 | 18041 | 3.2.1.8.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6909 | 6911
6911 |  | 18039 | 18040 | 3.2.1.8.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6910 | 6912
6912 |  | 6232 | 6231,17679,18039 | 3.2.1.8.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6905,6908,6911 | 6451,6914SS,7907,6930FS+0.5d
6913 |  | 6233 |  | 3.2.1.8.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6914 |  | 6234 | 6232SS | 3.2.1.8.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6912SS | 6916
6915 |  | 14621 | 6236FS-18d | 3.2.1.8.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6917FS-18d
6916 |  | 6235 | 6234,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6914,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6917
6917 |  | 6236 | 6235,6786 | 3.2.1.8.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6916,7907 | 6918,6915FS-18d,6919
6918 |  | 6237 | 6236 | 3.2.1.8.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6917 | 6919FF+5d
6919 |  | 6238 | 6237FF+5d,6236 | 3.2.1.8.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6918FF+5d,6917 | 6920
6920 |  | 6239 | 6238,17364FF,10316FF | 3.2.1.8.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6919,11124FF,11286FF | 6921
6921 |  | 6240 | 6239 | 3.2.1.8.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6920 | 6928,6922
6922 |  | 20270 | 6240 | 3.2.1.8.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 6921 | 6923
6923 |  | 20271 | 20270 | 3.2.1.8.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6922 | 6924
6924 |  | 20272 | 20271 | 3.2.1.8.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6923 | 6928,6925
6925 |  | 21435 | 20272 | 3.2.1.8.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 6924 | 6926
6926 |  | 21436 | 21435 | 3.2.1.8.9.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6925 | 6927
6927 |  | 21437 | 21436 | 3.2.1.8.9.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6926 | 6928
6928 |  | 6241 | 6240,16225FF,16212FF,16298FF,20272,21437 | 3.2.1.8.9.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6921,11114FF,11122FF,11222FF,6924,6927 | 6452,6933,7908,7909
6929 |  | 6242 |  | 3.2.1.8.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6930 |  | 14505 | 6232FS+0.5d | 3.2.1.8.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6912FS+0.5d | 6931
6931 |  | 6243 | 6896FF,14505 | 3.2.1.8.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6930 | 6457,9302
6932 |  | 6244 |  | 3.2.1.8.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6933 |  | 6245 | 6241 | 3.2.1.8.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6928 | 6935
6934 |  | 14622 | 6247FS-25d | 3.2.1.8.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6936FS-25d
6935 |  | 6246 | 6245,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6933,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6936
6936 |  | 6247 | 6246,6787,6788,16293,16318 | 3.2.1.8.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6935,7908,7909,11195,11289 | 6937,6934FS-25d,6938
6937 |  | 6248 | 6247 | 3.2.1.8.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6936 | 6938FF+15d
6938 |  | 6249 | 6248FF+15d,6247 | 3.2.1.8.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6937FF+15d,6936 | 6939
6939 |  | 6250 | 6249 | 3.2.1.8.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6938 | 6940
6940 |  | 6251 | 6250 | 3.2.1.8.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6939 | 6941
6941 |  | 6252 | 6251 | 3.2.1.8.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6940 | 6458
6942 |  | 6320 |  | 3.2.1.8.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6943 |  | 6321 |  | 3.2.1.8.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6944 |  | 6322 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6946
6945 |  | 14623 | 6324FS-21d | 3.2.1.8.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6947FS-21d
6946 |  | 6323 | 6322,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6944,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6947
6947 |  | 6324 | 6323,6790 | 3.2.1.8.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6946,7911 | 6948,6945FS-21d,6949
6948 |  | 6325 | 6324 | 3.2.1.8.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6947 | 6949FF+5d
6949 |  | 6326 | 6325FF+5d,6324 | 3.2.1.8.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6948FF+5d,6947 | 6950
6950 |  | 6327 | 6326 | 3.2.1.8.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6949 | 6951
6951 |  | 6328 | 6327 | 3.2.1.8.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6950 | 6958,6952
6952 |  | 17684 | 6328 | 3.2.1.8.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6951 | 6953
6953 |  | 17683 | 17684 | 3.2.1.8.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6952 | 6954
6954 |  | 17682 | 17683 | 3.2.1.8.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6953 | 6958,6955
6955 |  | 18044 | 17682 | 3.2.1.8.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 6954 | 6956
6956 |  | 18043 | 18044 | 3.2.1.8.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6955 | 6957
6957 |  | 18042 | 18043 | 3.2.1.8.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 6956 | 6958
6958 |  | 6329 | 6328,17682,18042 | 3.2.1.8.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6951,6954,6957 | 6451,6960SS,7912,6976FS+0.5d
6959 |  | 6330 |  | 3.2.1.8.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
6960 |  | 6331 | 6329SS | 3.2.1.8.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 6958SS | 6962
6961 |  | 14624 | 6333FS-18d | 3.2.1.8.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 6963FS-18d
6962 |  | 6332 | 6331,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6960,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 6963
6963 |  | 6333 | 6332,6792 | 3.2.1.8.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 6962,7912 | 6964,6961FS-18d,6965
6964 |  | 6334 | 6333 | 3.2.1.8.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 6963 | 6965FF+5d
6965 |  | 6335 | 6334FF+5d,6333 | 3.2.1.8.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 6964FF+5d,6963 | 6966
6966 |  | 6336 | 6335,17364FF,10316FF | 3.2.1.8.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 6965,11124FF,11286FF | 6967
6967 |  | 6337 | 6336 | 3.2.1.8.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 6966 | 6974,6968
6968 |  | 20273 | 6337 | 3.2.1.8.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 6967 | 6969
6969 |  | 20274 | 20273 | 3.2.1.8.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6968 | 6970
6970 |  | 20275 | 20274 | 3.2.1.8.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 6969 | 6974,6971
6971 |  | 21438 | 20275 | 3.2.1.8.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 6970 | 6972
6972 |  | 21439 | 21438 | 3.2.1.8.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6971 | 6973
6973 |  | 21440 | 21439 | 3.2.1.8.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 6972 | 6974
6974 |  | 6338 | 6337,16225FF,16212FF,16298FF,20275,21440 | 3.2.1.8.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 6967,11114FF,11122FF,11222FF,6970,6973 | 6452,6979,7913,7914
6975 |  | 6339 |  | 3.2.1.8.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
6976 |  | 14506 | 6329FS+0.5d | 3.2.1.8.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 6958FS+0.5d | 6977
6977 |  | 6340 | 6896FF,14506 | 3.2.1.8.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,6976 | 6457,9366FS+13d
6978 |  | 6341 |  | 3.2.1.8.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
6979 |  | 6342 | 6338 | 3.2.1.8.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 6974 | 6981
6980 |  | 14625 | 6344FS-25d | 3.2.1.8.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 6982FS-25d
6981 |  | 6343 | 6342,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 6979,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 6982
6982 |  | 6344 | 6343,6793,6794,16293,16318 | 3.2.1.8.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 6981,7913,7914,11195,11289 | 6983,6980FS-25d,6984
6983 |  | 6345 | 6344 | 3.2.1.8.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 6982 | 6984FF+15d
6984 |  | 6346 | 6345FF+15d,6344 | 3.2.1.8.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 6983FF+15d,6982 | 6985
6985 |  | 6347 | 6346 | 3.2.1.8.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 6984 | 6986
6986 |  | 6348 | 6347 | 3.2.1.8.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 6985 | 6987
6987 |  | 6349 | 6348 | 3.2.1.8.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 6986 | 6458
6988 |  | 6350 |  | 3.2.1.8.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.79000000000000004 | 1418.47d | 0 | 700.93 d | 14 July 2020 11:36 | 27 December 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
6989 |  | 6351 |  | 3.2.1.8.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
6990 |  | 6352 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 6992
6991 |  | 14626 | 6354FS-21d | 3.2.1.8.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 6993FS-21d
6992 |  | 6353 | 6352,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 6990,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 6993
6993 |  | 6354 | 6353,6796 | 3.2.1.8.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 6992,7916 | 6994,6991FS-21d,6995
6994 |  | 6355 | 6354 | 3.2.1.8.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 6993 | 6995FF+5d
6995 |  | 6356 | 6355FF+5d,6354 | 3.2.1.8.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 6994FF+5d,6993 | 6996
6996 |  | 6357 | 6356 | 3.2.1.8.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 6995 | 6997
6997 |  | 6358 | 6357 | 3.2.1.8.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 6996 | 7004,6998
6998 |  | 17687 | 6358 | 3.2.1.8.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 6997 | 6999
6999 |  | 17686 | 17687 | 3.2.1.8.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6998 | 7000
7000 |  | 17685 | 17686 | 3.2.1.8.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 6999 | 7004,7001
7001 |  | 18005 | 17685 | 3.2.1.8.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7000 | 7002
7002 |  | 18004 | 18005 | 3.2.1.8.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7001 | 7003
7003 |  | 18003 | 18004 | 3.2.1.8.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7002 | 7004
7004 |  | 6359 | 6358,17685,18003 | 3.2.1.8.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 6997,7000,7003 | 6451,7006SS+0.5d,7917,7022FS+0.5d
7005 |  | 6360 |  | 3.2.1.8.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 326.66 d | 26 July 2021 14:06 | 14 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7006 |  | 6361 | 6359SS+0.5d | 3.2.1.8.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7004SS+0.5d | 7008,7007FF
7007 |  | 14627 | 6361FF | 3.2.1.8.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7006FF
7008 |  | 6362 | 6361,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7006,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7009
7009 |  | 6363 | 6362,6798 | 3.2.1.8.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7008,7917 | 7010,7011
7010 |  | 6364 | 6363 | 3.2.1.8.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7009 | 7011FF+5d
7011 |  | 6365 | 6364FF+5d,6363 | 3.2.1.8.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7010FF+5d,7009 | 7012
7012 |  | 6366 | 6365 | 3.2.1.8.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7011 | 7013
7013 |  | 6367 | 6366 | 3.2.1.8.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7012 | 7020,7014
7014 |  | 19825 | 6367 | 3.2.1.8.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7013 | 7015
7015 |  | 19826 | 19825 | 3.2.1.8.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7014 | 7016
7016 |  | 19827 | 19826 | 3.2.1.8.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7015 | 7020,7017
7017 |  | 21088 | 19827 | 3.2.1.8.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7016 | 7018
7018 |  | 21209 | 21088 | 3.2.1.8.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7017 | 7019
7019 |  | 21210 | 21209 | 3.2.1.8.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -295d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7018 | 7020
7020 |  | 6368 | 6367,19827,21210 | 3.2.1.8.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -259d | 0 | 0 d | 14 September 2022 14:00 | 14 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7013,7016,7019 | 6452,7025,7918,7919,9431
7021 |  | 6369 |  | 3.2.1.8.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7022 |  | 14507 | 6359FS+0.5d | 3.2.1.8.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -267.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7004FS+0.5d | 7023
7023 |  | 6370 | 6896FF,14507 | 3.2.1.8.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | -335.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7022 | 6453,9431
7024 |  | 6371 |  | 3.2.1.8.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -295d | 0 | 75.67 d | 14 September 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7025 |  | 6372 | 6368 | 3.2.1.8.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -295d | 0 | 20 d | 14 September 2022 14:00 | 19 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7020 | 7027
7026 |  | 14628 | 6374FS-25d | 3.2.1.8.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1494.13d | 0 | 0 d | 14 September 2022 14:00 | 14 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7028FS-25d
7027 |  | 6373 | 6372,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -295d | 0 | 5 d | 19 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7025,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7028
7028 |  | 6374 | 6373,6799,6800,16293,16318 | 3.2.1.8.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -295d | 0 | 0 d | 25 October 2022 17:00 | 25 October 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7027,7918,7919,11195,11289 | 7029,7026FS-25d,7030
7029 |  | 6375 | 6374 | 3.2.1.8.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 0 | -294.33d | 0 | 6 d | 26 October 2022 8:00 | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7028 | 7030FF+15d
7030 |  | 6376 | 6375FF+15d,6374 | 3.2.1.8.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -261d | 0 | 21 d | 26 October 2022 8:00 | 23 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7029FF+15d,7028 | 7031
7031 |  | 6377 | 6376 | 3.2.1.8.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -295d | 0 | 10 d | 24 November 2022 8:00 | 06 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7030 | 7032
7032 |  | 6378 | 6377 | 3.2.1.8.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -295d | 0 | 0 d | 06 December 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7031 | 7033
7033 |  | 6379 | 6378 | 3.2.1.8.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -261d | 0 | 15 d | 06 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7032 | 6456
7034 |  | 6380 |  | 3.2.1.8.12 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | 0.79000000000000004 | 1412.8d | 0 | 706.6 d | 14 July 2020 11:36 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7035 |  | 6381 |  | 3.2.1.8.12.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7036 |  | 6382 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7038
7037 |  | 14629 | 6384FS-21d | 3.2.1.8.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7039FS-21d
7038 |  | 6383 | 6382,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7036,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7039
7039 |  | 6384 | 6383,6802 | 3.2.1.8.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7038,7921 | 7040,7037FS-21d,7041
7040 |  | 6385 | 6384 | 3.2.1.8.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7039 | 7041FF+5d
7041 |  | 6386 | 6385FF+5d,6384 | 3.2.1.8.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7040FF+5d,7039 | 7042
7042 |  | 6387 | 6386 | 3.2.1.8.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7041 | 7043
7043 |  | 6388 | 6387 | 3.2.1.8.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7042 | 7050,7044
7044 |  | 17690 | 6388 | 3.2.1.8.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7043 | 7045
7045 |  | 17689 | 17690 | 3.2.1.8.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7044 | 7046
7046 |  | 17688 | 17689 | 3.2.1.8.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7045 | 7050,7047
7047 |  | 18008 | 17688 | 3.2.1.8.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7046 | 7048
7048 |  | 18007 | 18008 | 3.2.1.8.12.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7047 | 7049
7049 |  | 18006 | 18007 | 3.2.1.8.12.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7048 | 7050
7050 |  | 6389 | 6388,17688,18006 | 3.2.1.8.12.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7043,7046,7049 | 6451,7052SS+0.5d,7922,7932,7937,7942,7068FS+0.5d
7051 |  | 6390 |  | 3.2.1.8.12.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7052 |  | 6391 | 6389SS+0.5d | 3.2.1.8.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7050SS+0.5d | 7054,7053FF
7053 |  | 14630 | 6391FF | 3.2.1.8.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7052FF
7054 |  | 6392 | 6391,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7052,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7055
7055 |  | 6393 | 6392,6804 | 3.2.1.8.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7054,7922 | 7056,7057
7056 |  | 6394 | 6393 | 3.2.1.8.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7055 | 7057FF+5d
7057 |  | 6395 | 6394FF+5d,6393 | 3.2.1.8.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7056FF+5d,7055 | 7058
7058 |  | 6396 | 6395 | 3.2.1.8.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7057 | 7059
7059 |  | 6397 | 6396 | 3.2.1.8.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7058 | 7066,7060
7060 |  | 19828 | 6397 | 3.2.1.8.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7059 | 7061
7061 |  | 19829 | 19828 | 3.2.1.8.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7060 | 7062
7062 |  | 19830 | 19829 | 3.2.1.8.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7061 | 7066,7063
7063 |  | 21089 | 19830 | 3.2.1.8.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7062 | 7064
7064 |  | 21211 | 21089 | 3.2.1.8.12.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7063 | 7065
7065 |  | 21212 | 21211 | 3.2.1.8.12.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7064 | 7066
7066 |  | 6398 | 6397,19830,21212 | 3.2.1.8.12.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7059,7062,7065 | 6452,7071,7923,7924,7933,7934,7938,7939,7943,7944,9491
7067 |  | 6399 |  | 3.2.1.8.12.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7068 |  | 14508 | 6389FS+0.5d | 3.2.1.8.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -267.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7050FS+0.5d | 7069
7069 |  | 6400 | 6896FF,14508 | 3.2.1.8.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | -335.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7068 | 6453,9491
7070 |  | 6401 |  | 3.2.1.8.12.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7071 |  | 6402 | 6398 | 3.2.1.8.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7066 | 7073
7072 |  | 14631 | 6404FS-25d | 3.2.1.8.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7074FS-25d
7073 |  | 6403 | 6402,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7071,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7074
7074 |  | 6404 | 6403,6805,6806,16293,16318 | 3.2.1.8.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7073,7923,7924,11195,11289 | 7075,7072FS-25d,7076
7075 |  | 6405 | 6404 | 3.2.1.8.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7074 | 7076FF+15d
7076 |  | 6406 | 6405FF+15d,6404 | 3.2.1.8.12.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7075FF+15d,7074 | 7077
7077 |  | 6407 | 6406 | 3.2.1.8.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7076 | 7078
7078 |  | 6408 | 6407 | 3.2.1.8.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7077 | 7079
7079 |  | 6409 | 6408 | 3.2.1.8.12.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7078 | 6456
7080 |  | 17525 |  | 3.2.1.8.13 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7081 |  | 17526 |  | 3.2.1.8.13.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7082 |  | 17527 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7084
7083 |  | 17528 | 17530FS-21d | 3.2.1.8.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7085FS-21d
7084 |  | 17529 | 17527,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7082,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7085
7085 |  | 17530 | 17529,6802,17560 | 3.2.1.8.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7084,7921,7926 | 7083FS-21d,7086,7087
7086 |  | 17531 | 17530 | 3.2.1.8.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7085 | 7087FF+5d
7087 |  | 17532 | 17530,17531FF+5d | 3.2.1.8.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7085,7086FF+5d | 7088
7088 |  | 17533 | 17532 | 3.2.1.8.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7087 | 7089
7089 |  | 17534 | 17533 | 3.2.1.8.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7088 | 7096,7090
7090 |  | 17693 | 17534 | 3.2.1.8.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7089 | 7091
7091 |  | 17692 | 17693 | 3.2.1.8.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7090 | 7092
7092 |  | 17691 | 17692 | 3.2.1.8.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7091 | 7096,7093
7093 |  | 18047 | 17691 | 3.2.1.8.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7092 | 7094
7094 |  | 18046 | 18047 | 3.2.1.8.13.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7093 | 7095
7095 |  | 18045 | 18046 | 3.2.1.8.13.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7094 | 7096
7096 |  | 17535 | 17534,17691,18045 | 3.2.1.8.13.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7089,7092,7095 | 6451,7098SS,7932,7937,7942,7114FS+0.5d,7927
7097 |  | 17536 |  | 3.2.1.8.13.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7098 |  | 17537 | 17535SS | 3.2.1.8.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7096SS | 7100
7099 |  | 17538 | 17540SF-18d | 3.2.1.8.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7101SF-18d
7100 |  | 17539 | 17537,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7098,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7101
7101 |  | 17540 | 17539,17561 | 3.2.1.8.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7100,7927 | 7102,7103,7099SF-18d
7102 |  | 17541 | 17540 | 3.2.1.8.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7101 | 7103FF+5d
7103 |  | 17542 | 17540,17541FF+5d | 3.2.1.8.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7101,7102FF+5d | 7104
7104 |  | 17543 | 17542 | 3.2.1.8.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7103 | 7105
7105 |  | 17544 | 17543 | 3.2.1.8.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7104 | 7112,7106
7106 |  | 20276 | 17544 | 3.2.1.8.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7105 | 7107
7107 |  | 20277 | 20276 | 3.2.1.8.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7106 | 7108
7108 |  | 20278 | 20277 | 3.2.1.8.13.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7107 | 7112,7109
7109 |  | 21441 | 20278 | 3.2.1.8.13.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7108 | 7110
7110 |  | 21442 | 21441 | 3.2.1.8.13.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7109 | 7111
7111 |  | 21443 | 21442 | 3.2.1.8.13.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7110 | 7112
7112 |  | 17545 | 17544,20278,21443 | 3.2.1.8.13.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7105,7108,7111 | 6452,7117,7933,7934,7938,7939,7943,7944,7928,7929
7113 |  | 17546 |  | 3.2.1.8.13.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7114 |  | 17547 | 17535FS+0.5d | 3.2.1.8.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7096FS+0.5d | 7115
7115 |  | 17548 | 17547,6896FF | 3.2.1.8.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 7114,6511FF | 6457,9574
7116 |  | 17549 |  | 3.2.1.8.13.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7117 |  | 17550 | 17545 | 3.2.1.8.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7112 | 7119
7118 |  | 17551 | 17553FS-25d | 3.2.1.8.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7120FS-25d
7119 |  | 17552 | 17550,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7117,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7120
7120 |  | 17553 | 17552,16293,16318,17562,17563 | 3.2.1.8.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7119,11195,11289,7928,7929 | 7118FS-25d,7121,7122
7121 |  | 17554 | 17553 | 3.2.1.8.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7120 | 7122FF+15d
7122 |  | 17555 | 17553,17554FF+15d | 3.2.1.8.13.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7120,7121FF+15d | 7123
7123 |  | 17556 | 17555 | 3.2.1.8.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7122 | 7124
7124 |  | 17557 | 17556 | 3.2.1.8.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7123 | 7125
7125 |  | 17558 | 17557 | 3.2.1.8.13.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7124 | 6458
7126 |  | 10110 |  | 3.2.1.8.14 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7127 |  | 10111 |  | 3.2.1.8.14.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7128 |  | 10112 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7130
7129 |  | 14635 | 10114FS-21d | 3.2.1.8.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7131FS-21d
7130 |  | 10113 | 10112,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7128,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7131
7131 |  | 10114 | 10113,10243 | 3.2.1.8.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7130,7931 | 7132,7129FS-21d,7133
7132 |  | 10115 | 10114 | 3.2.1.8.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7131 | 7133FF+5d
7133 |  | 10116 | 10115FF+5d,10114 | 3.2.1.8.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7132FF+5d,7131 | 7134
7134 |  | 10117 | 10116 | 3.2.1.8.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7133 | 7135
7135 |  | 10118 | 10117 | 3.2.1.8.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7134 | 7142,7136
7136 |  | 17696 | 10118 | 3.2.1.8.14.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7135 | 7137
7137 |  | 17695 | 17696 | 3.2.1.8.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7136 | 7138
7138 |  | 17694 | 17695 | 3.2.1.8.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7137 | 7142,7139
7139 |  | 18050 | 17694 | 3.2.1.8.14.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7138 | 7140
7140 |  | 18049 | 18050 | 3.2.1.8.14.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7139 | 7141
7141 |  | 18048 | 18049 | 3.2.1.8.14.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7140 | 7142
7142 |  | 10119 | 10118,17694,18048 | 3.2.1.8.14.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7135,7138,7141 | 6451,7144SS,7932,7937,7942,7160FS+0.5d
7143 |  | 10120 |  | 3.2.1.8.14.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7144 |  | 10121 | 10119SS | 3.2.1.8.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7142SS | 7146
7145 |  | 14636 | 10123FS-18d | 3.2.1.8.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7147FS-18d
7146 |  | 10122 | 10121,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7144,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7147
7147 |  | 10123 | 10122,10245 | 3.2.1.8.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7146,7932 | 7148,7145FS-18d,7149
7148 |  | 10124 | 10123 | 3.2.1.8.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7147 | 7149FF+5d
7149 |  | 10125 | 10124FF+5d,10123 | 3.2.1.8.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7148FF+5d,7147 | 7150
7150 |  | 10126 | 10125 | 3.2.1.8.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7149 | 7151
7151 |  | 10127 | 10126 | 3.2.1.8.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7150 | 7158,7152
7152 |  | 20279 | 10127 | 3.2.1.8.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7151 | 7153
7153 |  | 20280 | 20279 | 3.2.1.8.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7152 | 7154
7154 |  | 20281 | 20280 | 3.2.1.8.14.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7153 | 7158,7155
7155 |  | 21444 | 20281 | 3.2.1.8.14.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7154 | 7156
7156 |  | 21445 | 21444 | 3.2.1.8.14.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7155 | 7157
7157 |  | 21446 | 21445 | 3.2.1.8.14.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7156 | 7158
7158 |  | 10128 | 10127,20281,21446 | 3.2.1.8.14.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7151,7154,7157 | 6452,7163,7933,7934,7938,7939,7943,7944
7159 |  | 10129 |  | 3.2.1.8.14.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7160 |  | 14510 | 10119FS+0.5d | 3.2.1.8.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7142FS+0.5d | 7161
7161 |  | 10130 | 6896FF,14510 | 3.2.1.8.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7160 | 6457,9695
7162 |  | 10131 |  | 3.2.1.8.14.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7163 |  | 10132 | 10128 | 3.2.1.8.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7158 | 7165
7164 |  | 14637 | 10134FS-25d | 3.2.1.8.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7166FS-25d
7165 |  | 10133 | 10132,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7163,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7166
7166 |  | 10134 | 10133,10246,10247,16293,16318 | 3.2.1.8.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7165,7933,7934,11195,11289 | 7167,7164FS-25d,7168
7167 |  | 10135 | 10134 | 3.2.1.8.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7166 | 7168FF+15d
7168 |  | 10136 | 10135FF+15d,10134 | 3.2.1.8.14.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7167FF+15d,7166 | 7169
7169 |  | 10137 | 10136 | 3.2.1.8.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7168 | 7170
7170 |  | 10138 | 10137 | 3.2.1.8.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7169 | 7171
7171 |  | 10139 | 10138 | 3.2.1.8.14.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7170 | 6458
7172 |  | 10140 |  | 3.2.1.8.15 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7173 |  | 10141 |  | 3.2.1.8.15.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7174 |  | 10142 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7176
7175 |  | 14638 | 10144FS-21d | 3.2.1.8.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7177FS-21d
7176 |  | 10143 | 10142,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7174,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7177
7177 |  | 10144 | 10143,10249 | 3.2.1.8.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7176,7936 | 7178,7175FS-21d,7179
7178 |  | 10145 | 10144 | 3.2.1.8.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7177 | 7179FF+5d
7179 |  | 10146 | 10145FF+5d,10144 | 3.2.1.8.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7178FF+5d,7177 | 7180
7180 |  | 10147 | 10146 | 3.2.1.8.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7179 | 7181
7181 |  | 10148 | 10147 | 3.2.1.8.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7180 | 7188,7182
7182 |  | 17699 | 10148 | 3.2.1.8.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7181 | 7183
7183 |  | 17698 | 17699 | 3.2.1.8.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7182 | 7184
7184 |  | 17697 | 17698 | 3.2.1.8.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7183 | 7188,7185
7185 |  | 18082 | 17697 | 3.2.1.8.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7184 | 7186
7186 |  | 18081 | 18082 | 3.2.1.8.15.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7185 | 7187
7187 |  | 18080 | 18081 | 3.2.1.8.15.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7186 | 7188
7188 |  | 10149 | 10148,17697,18080 | 3.2.1.8.15.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7181,7184,7187 | 6451,7190SS,7932,7937,7942,7206FS+0.5d
7189 |  | 10150 |  | 3.2.1.8.15.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7190 |  | 10151 | 10149SS | 3.2.1.8.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7188SS | 7192
7191 |  | 14639 | 10153FS-18d | 3.2.1.8.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7193FS-18d
7192 |  | 10152 | 10151,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7190,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7193
7193 |  | 10153 | 10152,10251 | 3.2.1.8.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7192,7937 | 7194,7191FS-18d,7195
7194 |  | 10154 | 10153 | 3.2.1.8.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7193 | 7195FF+5d
7195 |  | 10155 | 10154FF+5d,10153 | 3.2.1.8.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7194FF+5d,7193 | 7196
7196 |  | 10156 | 10155 | 3.2.1.8.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7195 | 7197
7197 |  | 10157 | 10156 | 3.2.1.8.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7196 | 7204,7198
7198 |  | 20282 | 10157 | 3.2.1.8.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7197 | 7199
7199 |  | 20283 | 20282 | 3.2.1.8.15.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7198 | 7200
7200 |  | 20284 | 20283 | 3.2.1.8.15.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7199 | 7204,7201
7201 |  | 21447 | 20284 | 3.2.1.8.15.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7200 | 7202
7202 |  | 21448 | 21447 | 3.2.1.8.15.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7201 | 7203
7203 |  | 21449 | 21448 | 3.2.1.8.15.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7202 | 7204
7204 |  | 10158 | 10157,20284,21449 | 3.2.1.8.15.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7197,7200,7203 | 6452,7209,7933,7934,7938,7939,7943,7944
7205 |  | 10159 |  | 3.2.1.8.15.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7206 |  | 14511 | 10149FS+0.5d | 3.2.1.8.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7188FS+0.5d | 7207
7207 |  | 10160 | 6896FF,14511 | 3.2.1.8.15.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7206 | 6457,9709
7208 |  | 10161 |  | 3.2.1.8.15.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7209 |  | 10162 | 10158 | 3.2.1.8.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7204 | 7211
7210 |  | 14640 | 10164FS-25d | 3.2.1.8.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7212FS-25d
7211 |  | 10163 | 10162,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7209,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7212
7212 |  | 10164 | 10163,10252,10253,16293,16318 | 3.2.1.8.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7211,7938,7939,11195,11289 | 7213,7210FS-25d,7214
7213 |  | 10165 | 10164 | 3.2.1.8.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7212 | 7214FF+15d
7214 |  | 10166 | 10165FF+15d,10164 | 3.2.1.8.15.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7213FF+15d,7212 | 7215
7215 |  | 10167 | 10166 | 3.2.1.8.15.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7214 | 7216
7216 |  | 10168 | 10167 | 3.2.1.8.15.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7215 | 7217
7217 |  | 10169 | 10168 | 3.2.1.8.15.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7216 | 6458
7218 |  | 10170 |  | 3.2.1.8.16 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7219 |  | 10171 |  | 3.2.1.8.16.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7220 |  | 10172 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7222
7221 |  | 14641 | 10174FS-21d | 3.2.1.8.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7223FS-21d
7222 |  | 10173 | 10172,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.16.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7220,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7223
7223 |  | 10174 | 10173,10255 | 3.2.1.8.16.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7222,7941 | 7224,7221FS-21d,7225
7224 |  | 10175 | 10174 | 3.2.1.8.16.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7223 | 7225FF+5d
7225 |  | 10176 | 10175FF+5d,10174 | 3.2.1.8.16.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7224FF+5d,7223 | 7226
7226 |  | 10177 | 10176 | 3.2.1.8.16.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7225 | 7227
7227 |  | 10178 | 10177 | 3.2.1.8.16.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7226 | 7234,7228
7228 |  | 17702 | 10178 | 3.2.1.8.16.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7227 | 7229
7229 |  | 17701 | 17702 | 3.2.1.8.16.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7228 | 7230
7230 |  | 17700 | 17701 | 3.2.1.8.16.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7229 | 7234,7231
7231 |  | 18085 | 17700 | 3.2.1.8.16.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7230 | 7232
7232 |  | 18084 | 18085 | 3.2.1.8.16.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7231 | 7233
7233 |  | 18083 | 18084 | 3.2.1.8.16.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7232 | 7234
7234 |  | 10179 | 10178,17700,18083 | 3.2.1.8.16.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7227,7230,7233 | 6451,7236SS,7932,7937,7942,7252FS+0.5d
7235 |  | 10180 |  | 3.2.1.8.16.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7236 |  | 10181 | 10179SS | 3.2.1.8.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7234SS | 7238
7237 |  | 14642 | 10183FS-18d | 3.2.1.8.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7239FS-18d
7238 |  | 10182 | 10181,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7236,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7239
7239 |  | 10183 | 10182,10257 | 3.2.1.8.16.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7238,7942 | 7240,7237FS-18d,7241
7240 |  | 10184 | 10183 | 3.2.1.8.16.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7239 | 7241FF+5d
7241 |  | 10185 | 10184FF+5d,10183 | 3.2.1.8.16.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7240FF+5d,7239 | 7242
7242 |  | 10186 | 10185 | 3.2.1.8.16.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7241 | 7243
7243 |  | 10187 | 10186 | 3.2.1.8.16.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7242 | 7250,7244
7244 |  | 20285 | 10187 | 3.2.1.8.16.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7243 | 7245
7245 |  | 20286 | 20285 | 3.2.1.8.16.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7244 | 7246
7246 |  | 20287 | 20286 | 3.2.1.8.16.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7245 | 7250,7247
7247 |  | 21450 | 20287 | 3.2.1.8.16.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7246 | 7248
7248 |  | 21451 | 21450 | 3.2.1.8.16.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7247 | 7249
7249 |  | 21452 | 21451 | 3.2.1.8.16.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7248 | 7250
7250 |  | 10188 | 10187,20287,21452 | 3.2.1.8.16.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7243,7246,7249 | 6452,7255,7933,7934,7938,7939,7943,7944
7251 |  | 10189 |  | 3.2.1.8.16.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7252 |  | 14512 | 10179FS+0.5d | 3.2.1.8.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7234FS+0.5d | 7253
7253 |  | 10190 | 6896FF,14512 | 3.2.1.8.16.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7252 | 6457,9724
7254 |  | 10191 |  | 3.2.1.8.16.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7255 |  | 10192 | 10188 | 3.2.1.8.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7250 | 7257
7256 |  | 14643 | 10194FS-25d | 3.2.1.8.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7258FS-25d
7257 |  | 10193 | 10192,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7255,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7258
7258 |  | 10194 | 10193,10258,10259,16293,16318 | 3.2.1.8.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7257,7943,7944,11195,11289 | 7259,7256FS-25d,7260
7259 |  | 10195 | 10194 | 3.2.1.8.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7258 | 7260FF+15d
7260 |  | 10196 | 10195FF+15d,10194 | 3.2.1.8.16.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7259FF+15d,7258 | 7261
7261 |  | 10197 | 10196 | 3.2.1.8.16.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7260 | 7262
7262 |  | 10198 | 10197 | 3.2.1.8.16.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7261 | 7263
7263 |  | 10199 | 10198 | 3.2.1.8.16.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7262 | 6458
7264 |  | 6410 |  | 3.2.1.8.17 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.92000000000000004 | 1412.8d | 0 | 706.6 d | 14 July 2020 11:36 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7265 |  | 6411 |  | 3.2.1.8.17.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7266 |  | 6412 | 994FS+0.4d | 3.2.1.8.17.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7268
7267 |  | 14644 | 6414FS-21d | 3.2.1.8.17.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7269FS-21d
7268 |  | 6413 | 6412,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.8.17.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7266,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7269
7269 |  | 6414 | 6413,6808 | 3.2.1.8.17.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7268,7946 | 7270,7267FS-21d,7271
7270 |  | 6415 | 6414 | 3.2.1.8.17.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7269 | 7271FF+5d
7271 |  | 6416 | 6415FF+5d,6414 | 3.2.1.8.17.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7270FF+5d,7269 | 7272
7272 |  | 6417 | 6416 | 3.2.1.8.17.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7271 | 7273
7273 |  | 6418 | 6417 | 3.2.1.8.17.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7272 | 7280,7274
7274 |  | 17705 | 6418 | 3.2.1.8.17.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7273 | 7275
7275 |  | 17704 | 17705 | 3.2.1.8.17.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7274 | 7276
7276 |  | 17703 | 17704 | 3.2.1.8.17.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7275 | 7280,7277
7277 |  | 18011 | 17703 | 3.2.1.8.17.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7276 | 7278
7278 |  | 18010 | 18011 | 3.2.1.8.17.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7277 | 7279
7279 |  | 18009 | 18010 | 3.2.1.8.17.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7278 | 7280
7280 |  | 6419 | 6418,17703,18009 | 3.2.1.8.17.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7273,7276,7279 | 6451,7282SS+0.5d,7947,7298FS+0.5d
7281 |  | 6420 |  | 3.2.1.8.17.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7282 |  | 6421 | 6419SS+0.5d | 3.2.1.8.17.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7280SS+0.5d | 7284,7283
7283 |  | 14645 | 6421 | 3.2.1.8.17.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7282
7284 |  | 6422 | 6421,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.8.17.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7282,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7285
7285 |  | 6423 | 6422,6810 | 3.2.1.8.17.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7284,7947 | 7286,7287
7286 |  | 6424 | 6423 | 3.2.1.8.17.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7285 | 7287FF+5d
7287 |  | 6425 | 6424FF+5d,6423 | 3.2.1.8.17.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7286FF+5d,7285 | 7288
7288 |  | 6426 | 6425 | 3.2.1.8.17.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7287 | 7289
7289 |  | 6427 | 6426 | 3.2.1.8.17.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7288 | 7296,7290
7290 |  | 19831 | 6427 | 3.2.1.8.17.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7289 | 7291
7291 |  | 19832 | 19831 | 3.2.1.8.17.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7290 | 7292
7292 |  | 19833 | 19832 | 3.2.1.8.17.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7291 | 7296,7293
7293 |  | 21090 | 19833 | 3.2.1.8.17.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7292 | 7294
7294 |  | 21213 | 21090 | 3.2.1.8.17.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7293 | 7295
7295 |  | 21214 | 21213 | 3.2.1.8.17.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7294 | 7296
7296 |  | 6428 | 6427,19833,21214 | 3.2.1.8.17.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7289,7292,7295 | 6452,7301,7948,7949
7297 |  | 6429 |  | 3.2.1.8.17.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 302 d | 05 August 2021 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7298 |  | 14513 | 6419FS+0.5d | 3.2.1.8.17.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 234 d | 05 August 2021 14:06 | 01 June 2022 14:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7280FS+0.5d | 7299
7299 |  | 6430 | 6896FF,14513 | 3.2.1.8.17.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 2462 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 85 ed | 01 June 2022 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7298 | 6453,9739
7300 |  | 6431 |  | 3.2.1.8.17.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7301 |  | 6432 | 6428 | 3.2.1.8.17.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7296 | 7303
7302 |  | 14646 | 6434FS-25d | 3.2.1.8.17.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7304FS-25d
7303 |  | 6433 | 6432,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.8.17.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7301,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7304
7304 |  | 6434 | 6433,6811,6812,16293,16318 | 3.2.1.8.17.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7303,7948,7949,11195,11289 | 7305,7302FS-25d,7306
7305 |  | 6435 | 6434 | 3.2.1.8.17.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7304 | 7306FF+15d
7306 |  | 6436 | 6435FF+15d,6434 | 3.2.1.8.17.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7305FF+15d,7304 | 7307
7307 |  | 6437 | 6436 | 3.2.1.8.17.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7306 | 7308
7308 |  | 6438 | 6437 | 3.2.1.8.17.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7307 | 7309
7309 |  | 6439 | 6438 | 3.2.1.8.17.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7308 | 6456
7310 |  | 6440 |  | 3.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.80000000000000004 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7311 |  | 6441 |  | 3.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.79000000000000004 | 1412.8d | 0 | 706.6 d | 14 July 2020 11:36 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7312 |  | 6442 |  | 3.2.1.9.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7313 |  | 6443 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7315
7314 |  | 14647 | 6445FS-21d | 3.2.1.9.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7316FS-21d
7315 |  | 6444 | 6443,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7313,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7316
7316 |  | 6445 | 6444,6814 | 3.2.1.9.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7315,7952 | 7317,7314FS-21d,7318
7317 |  | 6446 | 6445 | 3.2.1.9.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7316 | 7318FF+5d
7318 |  | 6447 | 6446FF+5d,6445 | 3.2.1.9.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7317FF+5d,7316 | 7319
7319 |  | 6448 | 6447 | 3.2.1.9.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7318 | 7320
7320 |  | 6449 | 6448 | 3.2.1.9.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7319 | 7327,7321
7321 |  | 17708 | 6449 | 3.2.1.9.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7320 | 7322
7322 |  | 17707 | 17708 | 3.2.1.9.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7321 | 7323
7323 |  | 17706 | 17707 | 3.2.1.9.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7322 | 7327,7324
7324 |  | 18014 | 17706 | 3.2.1.9.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7323 | 7325
7325 |  | 18013 | 18014 | 3.2.1.9.1.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7324 | 7326
7326 |  | 18012 | 18013 | 3.2.1.9.1.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7325 | 7327
7327 |  | 6450 | 6449,17706,18012 | 3.2.1.9.1.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7320,7323,7326 | 6451,7329SS+0.5d,7953,7345FS+0.5d
7328 |  | 6451 |  | 3.2.1.9.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7329 |  | 6452 | 6450SS+0.5d | 3.2.1.9.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7327SS+0.5d | 7331,7330FF
7330 |  | 14648 | 6452FF | 3.2.1.9.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7329FF
7331 |  | 6453 | 6452,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7329,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7332
7332 |  | 6454 | 6453,6816 | 3.2.1.9.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7331,7953 | 7333,7334
7333 |  | 6455 | 6454 | 3.2.1.9.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7332 | 7334FF+5d
7334 |  | 6456 | 6455FF+5d,6454 | 3.2.1.9.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7333FF+5d,7332 | 7335
7335 |  | 6457 | 6456 | 3.2.1.9.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7334 | 7336
7336 |  | 6458 | 6457 | 3.2.1.9.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7335 | 7343,7337
7337 |  | 19856 | 6458 | 3.2.1.9.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7336 | 7338
7338 |  | 19857 | 19856 | 3.2.1.9.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7337 | 7339
7339 |  | 19858 | 19857 | 3.2.1.9.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7338 | 7343,7340
7340 |  | 21091 | 19858 | 3.2.1.9.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7339 | 7341
7341 |  | 21215 | 21091 | 3.2.1.9.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7340 | 7342
7342 |  | 21216 | 21215 | 3.2.1.9.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7341 | 7343
7343 |  | 6459 | 6458,19858,21216 | 3.2.1.9.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7336,7339,7342 | 6452,7348,7954,7955,9838,9927
7344 |  | 6460 |  | 3.2.1.9.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7345 |  | 14514 | 6450FS+0.5d | 3.2.1.9.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -267.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7327FS+0.5d | 7346
7346 |  | 6461 | 6896FF,14514 | 3.2.1.9.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | אישור היתר בניה | 0 | -335.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7345 | 6453,9838,9927
7347 |  | 6462 |  | 3.2.1.9.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7348 |  | 6463 | 6459 | 3.2.1.9.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7343 | 7350
7349 |  | 14649 | 6465FS-25d | 3.2.1.9.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7351FS-25d
7350 |  | 6464 | 6463,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7348,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7351
7351 |  | 6465 | 6464,6817,6818,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7350,7954,7955,11195,11230,11232,11233,11235 | 7352,7349FS-25d,7353
7352 |  | 6466 | 6465 | 3.2.1.9.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7351 | 7353FF+15d
7353 |  | 6467 | 6466FF+15d,6465 | 3.2.1.9.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7352FF+15d,7351 | 7354
7354 |  | 6468 | 6467 | 3.2.1.9.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7353 | 7355
7355 |  | 6469 | 6468 | 3.2.1.9.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7354 | 7356
7356 |  | 6470 | 6469 | 3.2.1.9.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7355 | 6456
7357 |  | 6471 |  | 3.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7358 |  | 6472 |  | 3.2.1.9.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7359 |  | 6473 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7361
7360 |  | 14650 | 6475FS-21d | 3.2.1.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7362FS-21d
7361 |  | 6474 | 6473,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7359,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7362
7362 |  | 6475 | 6474,6820 | 3.2.1.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7361,7957 | 7363,7360FS-21d,7364
7363 |  | 6476 | 6475 | 3.2.1.9.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7362 | 7364FF+5d
7364 |  | 6477 | 6476FF+5d,6475 | 3.2.1.9.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7363FF+5d,7362 | 7365
7365 |  | 6478 | 6477 | 3.2.1.9.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7364 | 7366
7366 |  | 6479 | 6478 | 3.2.1.9.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7365 | 7373,7367
7367 |  | 17711 | 6479 | 3.2.1.9.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7366 | 7368
7368 |  | 17710 | 17711 | 3.2.1.9.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7367 | 7369
7369 |  | 17709 | 17710 | 3.2.1.9.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7368 | 7373,7370
7370 |  | 18053 | 17709 | 3.2.1.9.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7369 | 7371
7371 |  | 18052 | 18053 | 3.2.1.9.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7370 | 7372
7372 |  | 18051 | 18052 | 3.2.1.9.2.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7371 | 7373
7373 |  | 6480 | 6479,17709,18051 | 3.2.1.9.2.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7366,7369,7372 | 6451,7375SS,7958,7391FS+0.5d
7374 |  | 6481 |  | 3.2.1.9.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7375 |  | 6482 | 6480SS | 3.2.1.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7373SS | 7377
7376 |  | 14651 | 6484FS-18d | 3.2.1.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7378FS-18d
7377 |  | 6483 | 6482,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7375,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7378
7378 |  | 6484 | 6483,6822 | 3.2.1.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7377,7958 | 7379,7376FS-18d,7380
7379 |  | 6485 | 6484 | 3.2.1.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7378 | 7380FF+5d
7380 |  | 6486 | 6485FF+5d,6484 | 3.2.1.9.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7379FF+5d,7378 | 7381
7381 |  | 6487 | 6486 | 3.2.1.9.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7380 | 7382
7382 |  | 6488 | 6487 | 3.2.1.9.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7381 | 7389,7383
7383 |  | 20288 | 6488 | 3.2.1.9.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7382 | 7384
7384 |  | 20289 | 20288 | 3.2.1.9.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7383 | 7385
7385 |  | 20290 | 20289 | 3.2.1.9.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7384 | 7389,7386
7386 |  | 21453 | 20290 | 3.2.1.9.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7385 | 7387
7387 |  | 21454 | 21453 | 3.2.1.9.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7386 | 7388
7388 |  | 21455 | 21454 | 3.2.1.9.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7387 | 7389
7389 |  | 6489 | 6488,20290,21455 | 3.2.1.9.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7382,7385,7388 | 6452,7394,7959,7960
7390 |  | 6490 |  | 3.2.1.9.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7391 |  | 14515 | 6480FS+0.5d | 3.2.1.9.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7373FS+0.5d | 7392
7392 |  | 6491 | 6896FF,14515 | 3.2.1.9.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7391 | 6457,9989
7393 |  | 6492 |  | 3.2.1.9.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7394 |  | 6493 | 6489 | 3.2.1.9.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7389 | 7396
7395 |  | 14652 | 6495FS-25d | 3.2.1.9.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7397FS-25d
7396 |  | 6494 | 6493,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7394,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7397
7397 |  | 6495 | 6494,6823,6824,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7396,7959,7960,11195,11230,11232,11233,11235 | 7398,7395FS-25d,7399
7398 |  | 6496 | 6495 | 3.2.1.9.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7397 | 7399FF+15d
7399 |  | 6497 | 6496FF+15d,6495 | 3.2.1.9.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7398FF+15d,7397 | 7400
7400 |  | 6498 | 6497 | 3.2.1.9.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7399 | 7401
7401 |  | 6499 | 6498 | 3.2.1.9.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7400 | 7402
7402 |  | 6500 | 6499 | 3.2.1.9.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7401 | 6458
7403 |  | 6501 |  | 3.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7404 |  | 6502 |  | 3.2.1.9.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7405 |  | 6503 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7407
7406 |  | 14653 | 6505FS-21d | 3.2.1.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7408FS-21d
7407 |  | 6504 | 6503,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7405,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7408
7408 |  | 6505 | 6504,6827 | 3.2.1.9.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7407,7962 | 7409,7406FS-21d,7410
7409 |  | 6506 | 6505 | 3.2.1.9.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7408 | 7410FF+5d
7410 |  | 6507 | 6506FF+5d,6505 | 3.2.1.9.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7409FF+5d,7408 | 7411
7411 |  | 6508 | 6507 | 3.2.1.9.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7410 | 7412
7412 |  | 6509 | 6508 | 3.2.1.9.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7411 | 7419,7413
7413 |  | 17714 | 6509 | 3.2.1.9.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7412 | 7414
7414 |  | 17713 | 17714 | 3.2.1.9.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7413 | 7415
7415 |  | 17712 | 17713 | 3.2.1.9.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7414 | 7419,7416
7416 |  | 18056 | 17712 | 3.2.1.9.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7415 | 7417
7417 |  | 18055 | 18056 | 3.2.1.9.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7416 | 7418
7418 |  | 18054 | 18055 | 3.2.1.9.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7417 | 7419
7419 |  | 6510 | 6509,17712,18054 | 3.2.1.9.3.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7412,7415,7418 | 6451,7421SS,7963,7437FS+0.5d
7420 |  | 6511 |  | 3.2.1.9.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7421 |  | 6512 | 6510SS | 3.2.1.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7419SS | 7423
7422 |  | 14654 | 6514FS-18d | 3.2.1.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7424FS-18d
7423 |  | 6513 | 6512,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7421,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7424
7424 |  | 6514 | 6513,6829 | 3.2.1.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7423,7963 | 7425,7422FS-18d,7426
7425 |  | 6515 | 6514 | 3.2.1.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7424 | 7426FF+5d
7426 |  | 6516 | 6515FF+5d,6514 | 3.2.1.9.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7425FF+5d,7424 | 7427
7427 |  | 6517 | 6516 | 3.2.1.9.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7426 | 7428
7428 |  | 6518 | 6517 | 3.2.1.9.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7427 | 7435,7429
7429 |  | 20291 | 6518 | 3.2.1.9.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7428 | 7430
7430 |  | 20292 | 20291 | 3.2.1.9.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7429 | 7431
7431 |  | 20293 | 20292 | 3.2.1.9.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7430 | 7435,7432
7432 |  | 21459 | 20293 | 3.2.1.9.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7431 | 7433
7433 |  | 21460 | 21459 | 3.2.1.9.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7432 | 7434
7434 |  | 21461 | 21460 | 3.2.1.9.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7433 | 7435
7435 |  | 6519 | 6518,20293,21461 | 3.2.1.9.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7428,7431,7434 | 6452,7440,7964,7965
7436 |  | 6520 |  | 3.2.1.9.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7437 |  | 14516 | 6510FS+0.5d | 3.2.1.9.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7419FS+0.5d | 7438
7438 |  | 6521 | 6896FF,14516 | 3.2.1.9.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7437 | 6457,10044,10090
7439 |  | 6522 |  | 3.2.1.9.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7440 |  | 6523 | 6519 | 3.2.1.9.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7435 | 7442
7441 |  | 14655 | 6525FS-25d | 3.2.1.9.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7443FS-25d
7442 |  | 6524 | 6523,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7440,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7443
7443 |  | 6525 | 6524,6830,6831,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7442,7964,7965,11195,11230,11232,11233,11235 | 7444,7441FS-25d,7445
7444 |  | 6526 | 6525 | 3.2.1.9.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7443 | 7445FF+15d
7445 |  | 6527 | 6526FF+15d,6525 | 3.2.1.9.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7444FF+15d,7443 | 7446
7446 |  | 6528 | 6527 | 3.2.1.9.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7445 | 7447
7447 |  | 6529 | 6528 | 3.2.1.9.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7446 | 7448
7448 |  | 6530 | 6529 | 3.2.1.9.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7447 | 6458
7449 |  | 6531 |  | 3.2.1.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.77000000000000002 | 1379.4d | 0 | 740 d | 14 July 2020 11:36 | 14 February 2023 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7450 |  | 6532 |  | 3.2.1.9.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7451 |  | 6533 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7453
7452 |  | 14656 | 6535FS-21d | 3.2.1.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7454FS-21d
7453 |  | 6534 | 6533,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7451,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7454
7454 |  | 6535 | 6534,6833 | 3.2.1.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7453,7967 | 7455,7452FS-21d,7456
7455 |  | 6536 | 6535 | 3.2.1.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7454 | 7456FF+5d
7456 |  | 6537 | 6536FF+5d,6535 | 3.2.1.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7455FF+5d,7454 | 7457
7457 |  | 6538 | 6537 | 3.2.1.9.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7456 | 7458
7458 |  | 6539 | 6538 | 3.2.1.9.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7457 | 7465,7459
7459 |  | 17717 | 6539 | 3.2.1.9.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7458 | 7460
7460 |  | 17716 | 17717 | 3.2.1.9.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7459 | 7461
7461 |  | 17715 | 17716 | 3.2.1.9.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7460 | 7465,7462
7462 |  | 18059 | 17715 | 3.2.1.9.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7461 | 7463
7463 |  | 18058 | 18059 | 3.2.1.9.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7462 | 7464
7464 |  | 18057 | 18058 | 3.2.1.9.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7463 | 7465
7465 |  | 6540 | 6539,17715,18057 | 3.2.1.9.4.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7458,7461,7464 | 6451,7467SS,7968,7483FS+0.5d
7466 |  | 6541 |  | 3.2.1.9.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 0.90000000000000002 | -23.44d | 0 | 357.56 d | 26 July 2021 9:36 | 01 November 2022 14:36 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7467 |  | 6542 | 6540SS | 3.2.1.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7465SS | 7469
7468 |  | 14657 | 6544FS-18d | 3.2.1.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7470FS-18d
7469 |  | 6543 | 6542,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7467,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7470
7470 |  | 6544 | 6543,6835 | 3.2.1.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7469,7968 | 7471,7468FS-18d,7472
7471 |  | 6545 | 6544 | 3.2.1.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7470 | 7472FF+5d
7472 |  | 6546 | 6545FF+5d,6544 | 3.2.1.9.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7471FF+5d,7470 | 7473
7473 |  | 6547 | 6546 | 3.2.1.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7472 | 7474
7474 |  | 6548 | 6547 | 3.2.1.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7473 | 7481,7475
7475 |  | 20294 | 6548 | 3.2.1.9.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7474 | 7476
7476 |  | 20295 | 20294 | 3.2.1.9.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7475 | 7477
7477 |  | 20296 | 20295 | 3.2.1.9.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7476 | 7481,7478
7478 |  | 21456 | 20296 | 3.2.1.9.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7477 | 7479
7479 |  | 21457 | 21456 | 3.2.1.9.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0.48999999999999999 | -320.4d | 0 | 33 d | 14 August 2022 10:36 | 22 September 2022 16:36 | NA | NA | 7478 | 7480
7480 |  | 21458 | 21457 | 3.2.1.9.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.4d | 0 | 0 d | 22 September 2022 16:36 | 22 September 2022 16:36 | NA | NA | 7479 | 7481
7481 |  | 6549 | 6548,20296,21458 | 3.2.1.9.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -281.73d | 0 | 21 d | 22 September 2022 16:36 | 01 November 2022 14:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7474,7477,7480 | 6452,7486,7969,7970
7482 |  | 6550 |  | 3.2.1.9.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7483 |  | 14517 | 6540FS+0.5d | 3.2.1.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7465FS+0.5d | 7484
7484 |  | 6551 | 6896FF,14517 | 3.2.1.9.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7483 | 6457,10138
7485 |  | 6552 |  | 3.2.1.9.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | -284.07d | 0 | 84.33 d | 01 November 2022 14:36 | 14 February 2023 8:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7486 |  | 6553 | 6549 | 3.2.1.9.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | -284.07d | 0 | 22 d | 01 November 2022 14:36 | 29 November 2022 8:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7481 | 7488
7487 |  | 14658 | 6555FS-25d | 3.2.1.9.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1461.73d | 0 | 0 d | 03 November 2022 14:36 | 03 November 2022 14:36 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7489FS-25d
7488 |  | 6554 | 6553,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | -284.07d | 0 | 5 d | 29 November 2022 8:36 | 05 December 2022 11:36 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7486,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7489
7489 |  | 6555 | 6554,6836,6837,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | -284.07d | 0 | 0 d | 05 December 2022 11:36 | 05 December 2022 11:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7488,7969,7970,11195,11230,11232,11233,11235 | 7490,7487FS-25d,7491
7490 |  | 6556 | 6555 | 3.2.1.9.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 0 | -283.4d | 0 | 6 d | 05 December 2022 11:36 | 12 December 2022 14:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7489 | 7491FF+15d
7491 |  | 6557 | 6556FF+15d,6555 | 3.2.1.9.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | -251.4d | 0 | 21 d | 05 December 2022 11:36 | 03 January 2023 11:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7490FF+15d,7489 | 7492
7492 |  | 6558 | 6557 | 3.2.1.9.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | -284.07d | 0 | 10 d | 03 January 2023 11:36 | 16 January 2023 8:36 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7491 | 7493
7493 |  | 6559 | 6558 | 3.2.1.9.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -284.07d | 0 | 0 d | 16 January 2023 8:36 | 16 January 2023 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7492 | 7494
7494 |  | 6560 | 6559 | 3.2.1.9.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -251.4d | 0 | 21 d | 16 January 2023 8:36 | 14 February 2023 8:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7493 | 6458
7495 |  | 6561 |  | 3.2.1.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.79000000000000004 | 1412.8d | 0 | 706.6 d | 14 July 2020 11:36 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7496 |  | 6562 |  | 3.2.1.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7497 |  | 6563 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7499
7498 |  | 14659 | 6565FS-21d | 3.2.1.9.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7500FS-21d
7499 |  | 6564 | 6563,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7497,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7500
7500 |  | 6565 | 6564,6839 | 3.2.1.9.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7499,7972 | 7501,7498FS-21d,7502
7501 |  | 6566 | 6565 | 3.2.1.9.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7500 | 7502FF+5d
7502 |  | 6567 | 6566FF+5d,6565 | 3.2.1.9.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7501FF+5d,7500 | 7503
7503 |  | 6568 | 6567 | 3.2.1.9.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7502 | 7504
7504 |  | 6569 | 6568 | 3.2.1.9.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7503 | 7511,7505
7505 |  | 17720 | 6569 | 3.2.1.9.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7504 | 7506
7506 |  | 17719 | 17720 | 3.2.1.9.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7505 | 7507
7507 |  | 17718 | 17719 | 3.2.1.9.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7506 | 7511,7508
7508 |  | 18017 | 17718 | 3.2.1.9.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7507 | 7509
7509 |  | 18016 | 18017 | 3.2.1.9.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7508 | 7510
7510 |  | 18015 | 18016 | 3.2.1.9.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7509 | 7511
7511 |  | 6570 | 6569,17718,18015 | 3.2.1.9.5.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7504,7507,7510 | 6451,7513SS+0.5d,7973,7529FS+0.5d
7512 |  | 6571 |  | 3.2.1.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7513 |  | 6572 | 6570SS+0.5d | 3.2.1.9.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7511SS+0.5d | 7515,7514FF
7514 |  | 14660 | 6572FF | 3.2.1.9.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7513FF
7515 |  | 6573 | 6572,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7513,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7516
7516 |  | 6574 | 6573,6841 | 3.2.1.9.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7515,7973 | 7517,7518
7517 |  | 6575 | 6574 | 3.2.1.9.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7516 | 7518FF+5d
7518 |  | 6576 | 6575FF+5d,6574 | 3.2.1.9.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7517FF+5d,7516 | 7519
7519 |  | 6577 | 6576 | 3.2.1.9.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7518 | 7520
7520 |  | 6578 | 6577 | 3.2.1.9.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7519 | 7527,7521
7521 |  | 19862 | 6578 | 3.2.1.9.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7520 | 7522
7522 |  | 19863 | 19862 | 3.2.1.9.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7521 | 7523
7523 |  | 19864 | 19863 | 3.2.1.9.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7522 | 7527,7524
7524 |  | 21092 | 19864 | 3.2.1.9.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7523 | 7525
7525 |  | 21217 | 21092 | 3.2.1.9.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7524 | 7526
7526 |  | 21218 | 21217 | 3.2.1.9.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7525 | 7527
7527 |  | 6579 | 6578,19864,14177FF,16244FF,16240FF,16241FF,16242FF,16243FF,21218 | 3.2.1.9.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7520,7523,11181FF,11188FF,11189FF,11190FF,11191FF,11192FF,7526 | 6452,7532,7974,7975,10188
7528 |  | 6580 |  | 3.2.1.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7529 |  | 14518 | 6570FS+0.5d | 3.2.1.9.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -267.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7511FS+0.5d | 7530
7530 |  | 6581 | 6896FF,14518 | 3.2.1.9.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | -335.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7529 | 6453,10188
7531 |  | 6582 |  | 3.2.1.9.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7532 |  | 6583 | 6579 | 3.2.1.9.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7527 | 7534
7533 |  | 14661 | 6585FS-25d | 3.2.1.9.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7535FS-25d
7534 |  | 6584 | 6583,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7532,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7535
7535 |  | 6585 | 6584,6842,6843,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7534,7974,7975,11195,11230,11232,11233,11235 | 7536,7533FS-25d,7537
7536 |  | 6586 | 6585 | 3.2.1.9.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7535 | 7537FF+15d
7537 |  | 6587 | 6586FF+15d,6585 | 3.2.1.9.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7536FF+15d,7535 | 7538
7538 |  | 6588 | 6587 | 3.2.1.9.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7537 | 7539
7539 |  | 6589 | 6588 | 3.2.1.9.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7538 | 7540
7540 |  | 6590 | 6589 | 3.2.1.9.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7539 | 6456
7541 |  | 6591 |  | 3.2.1.9.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.92000000000000004 | 1412.8d | 0 | 706.5 d | 14 July 2020 12:30 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
7542 |  | 6592 |  | 3.2.1.9.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 12:30 | 05 August 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7543 |  | 6593 | 994FS+0.5d | 3.2.1.9.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.5d | 7545
7544 |  | 14662 | 6595FS-21d | 3.2.1.9.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 9:30 | 28 January 2021 9:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7546FS-21d
7545 |  | 6594 | 6593,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 9:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7543,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7546
7546 |  | 6595 | 6594,6845 | 3.2.1.9.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7545,7977 | 7547,7544FS-21d,7548
7547 |  | 6596 | 6595 | 3.2.1.9.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 9:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7546 | 7548FF+5d
7548 |  | 6597 | 6596FF+5d,6595 | 3.2.1.9.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7547FF+5d,7546 | 7549
7549 |  | 6598 | 6597 | 3.2.1.9.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 9:30 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7548 | 7550
7550 |  | 6599 | 6598 | 3.2.1.9.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 9:30 | 20 April 2021 9:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7549 | 7557,7551
7551 |  | 17723 | 6599 | 3.2.1.9.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 9:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | 7550 | 7552
7552 |  | 17722 | 17723 | 3.2.1.9.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 7551 | 7553
7553 |  | 17721 | 17722 | 3.2.1.9.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 7552 | 7557,7554
7554 |  | 18020 | 17721 | 3.2.1.9.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 16:30 | 18 July 2021 16:30 | NA | NA | 7553 | 7555
7555 |  | 18019 | 18020 | 3.2.1.9.6.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 16:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 7554 | 7556
7556 |  | 18018 | 18019 | 3.2.1.9.6.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 10:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 7555 | 7557
7557 |  | 6600 | 6599,17721,18018 | 3.2.1.9.6.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 10:30 | 05 August 2021 10:30 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7550,7553,7556 | 6451,7559SS+0.5d,7978,7575FS+0.5d
7558 |  | 6601 |  | 3.2.1.9.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.22 d | 26 July 2021 15:00 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
7559 |  | 6602 | 6600SS+0.5d | 3.2.1.9.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 15:00 | 11 August 2021 12:00 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7557SS+0.5d | 7561,7560FF
7560 |  | 14663 | 6602FF | 3.2.1.9.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7559FF
7561 |  | 6603 | 6602,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 12:00 | 17 August 2021 15:00 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7559,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7562
7562 |  | 6604 | 6603,6847 | 3.2.1.9.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 15:00 | 17 August 2021 15:00 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7561,7978 | 7563,7564
7563 |  | 6605 | 6604 | 3.2.1.9.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 15:00 | 03 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7562 | 7564FF+5d
7564 |  | 6606 | 6605FF+5d,6604 | 3.2.1.9.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 15:00 | 21 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7563FF+5d,7562 | 7565
7565 |  | 6607 | 6606 | 3.2.1.9.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 12:00 | 16 February 2022 9:00 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 7564 | 7566
7566 |  | 6608 | 6607 | 3.2.1.9.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 9:00 | 16 February 2022 9:00 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 7565 | 7573,7567
7567 |  | 19859 | 6608 | 3.2.1.9.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 9:00 | 13 April 2022 9:00 | NA | NA | 7566 | 7568
7568 |  | 19860 | 19859 | 3.2.1.9.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 9:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | 7567 | 7569
7569 |  | 19861 | 19860 | 3.2.1.9.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 15:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | 7568 | 7573,7570
7570 |  | 21093 | 19861 | 3.2.1.9.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 15:00 | 07 July 2022 15:00 | NA | NA | 7569 | 7571
7571 |  | 21219 | 21093 | 3.2.1.9.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7570 | 7572
7572 |  | 21220 | 21219 | 3.2.1.9.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7571 | 7573
7573 |  | 6609 | 6608,19861,21220 | 3.2.1.9.6.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 7566,7569,7572 | 6452,7578,7979,7980,10235
7574 |  | 6610 |  | 3.2.1.9.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 262 d | 05 August 2021 15:00 | 07 July 2022 12:00 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
7575 |  | 14499 | 6600FS+0.5d | 3.2.1.9.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 166 d | 05 August 2021 15:00 | 07 March 2022 12:00 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 7557FS+0.5d | 7576
7576 |  | 6611 | 6896FF,14499 | 3.2.1.9.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 2207 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 122 ed | 07 March 2022 12:00 | 07 July 2022 12:00 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 6511FF,7575 | 6453,10235
7577 |  | 6612 |  | 3.2.1.9.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
7578 |  | 6613 | 6609 | 3.2.1.9.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 7573 | 7580
7579 |  | 14664 | 6615FS-25d | 3.2.1.9.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 7581FS-25d
7580 |  | 6614 | 6613,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 7578,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7581
7581 |  | 6615 | 6614,6848,6849,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 7580,7979,7980,11195,11230,11232,11233,11235 | 7582,7579FS-25d,7583
7582 |  | 6616 | 6615 | 3.2.1.9.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 7581 | 7583FF+15d
7583 |  | 6617 | 6616FF+15d,6615 | 3.2.1.9.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 7582FF+15d,7581 | 7584
7584 |  | 6618 | 6617 | 3.2.1.9.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 7583 | 7585
7585 |  | 6619 | 6618 | 3.2.1.9.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 7584 | 7586
7586 |  | 6620 | 6619 | 3.2.1.9.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 7585 | 6456
7587 |  | 6621 |  | 3.2.1.9.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7588 |  | 6622 |  | 3.2.1.9.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7589 |  | 6623 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7591
7590 |  | 14665 | 6625FS-21d | 3.2.1.9.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7592FS-21d
7591 |  | 6624 | 6623,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7589,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7592
7592 |  | 6625 | 6624,6851 | 3.2.1.9.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7591,7982 | 7593,7590FS-21d,7594
7593 |  | 6626 | 6625 | 3.2.1.9.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7592 | 7594FF+5d
7594 |  | 6627 | 6626FF+5d,6625 | 3.2.1.9.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7593FF+5d,7592 | 7595
7595 |  | 6628 | 6627 | 3.2.1.9.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7594 | 7596
7596 |  | 6629 | 6628 | 3.2.1.9.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7595 | 7603,7597
7597 |  | 17726 | 6629 | 3.2.1.9.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7596 | 7598
7598 |  | 17725 | 17726 | 3.2.1.9.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7597 | 7599
7599 |  | 17724 | 17725 | 3.2.1.9.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7598 | 7603,7600
7600 |  | 18062 | 17724 | 3.2.1.9.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7599 | 7601
7601 |  | 18061 | 18062 | 3.2.1.9.7.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7600 | 7602
7602 |  | 18060 | 18061 | 3.2.1.9.7.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7601 | 7603
7603 |  | 6630 | 6629,17724,18060 | 3.2.1.9.7.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7596,7599,7602 | 6451,7605SS,7983,7621FS+0.5d
7604 |  | 6631 |  | 3.2.1.9.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7605 |  | 6632 | 6630SS | 3.2.1.9.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7603SS | 7607
7606 |  | 14666 | 6634FS-18d | 3.2.1.9.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7608FS-18d
7607 |  | 6633 | 6632,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7605,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7608
7608 |  | 6634 | 6633,6853 | 3.2.1.9.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7607,7983 | 7609,7606FS-18d,7610
7609 |  | 6635 | 6634 | 3.2.1.9.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7608 | 7610FF+5d
7610 |  | 6636 | 6635FF+5d,6634 | 3.2.1.9.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7609FF+5d,7608 | 7611
7611 |  | 6637 | 6636 | 3.2.1.9.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7610 | 7612
7612 |  | 6638 | 6637 | 3.2.1.9.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7611 | 7619,7613
7613 |  | 20297 | 6638 | 3.2.1.9.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7612 | 7614
7614 |  | 20298 | 20297 | 3.2.1.9.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7613 | 7615
7615 |  | 20299 | 20298 | 3.2.1.9.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7614 | 7619,7616
7616 |  | 21462 | 20299 | 3.2.1.9.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7615 | 7617
7617 |  | 21463 | 21462 | 3.2.1.9.7.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7616 | 7618
7618 |  | 21464 | 21463 | 3.2.1.9.7.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7617 | 7619
7619 |  | 6639 | 6638,10311FF,16288FF,16289FF,16302FF,16303FF,16304FF,20299,21464 | 3.2.1.9.7.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7612,11183FF,11184FF,11186FF,11224FF,11225FF,11227FF,7615,7618 | 6452,7624,7984,7985
7620 |  | 6640 |  | 3.2.1.9.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7621 |  | 14519 | 6630FS+0.5d | 3.2.1.9.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7603FS+0.5d | 7622
7622 |  | 6641 | 6896FF,14519 | 3.2.1.9.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7621 | 6457,10422
7623 |  | 6642 |  | 3.2.1.9.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7624 |  | 6643 | 6639 | 3.2.1.9.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7619 | 7626
7625 |  | 14667 | 6645FS-25d | 3.2.1.9.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7627FS-25d
7626 |  | 6644 | 6643,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7624,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7627
7627 |  | 6645 | 6644,6854,6855,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7626,7984,7985,11195,11230,11232,11233,11235 | 7628,7625FS-25d,7629
7628 |  | 6646 | 6645 | 3.2.1.9.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7627 | 7629FF+15d
7629 |  | 6647 | 6646FF+15d,6645 | 3.2.1.9.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7628FF+15d,7627 | 7630
7630 |  | 6648 | 6647 | 3.2.1.9.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7629 | 7631
7631 |  | 6649 | 6648 | 3.2.1.9.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7630 | 7632
7632 |  | 6650 | 6649 | 3.2.1.9.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7631 | 6458
7633 |  | 6651 |  | 3.2.1.9.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.88 | 1412.8d | 0 | 706.6 d | 14 July 2020 11:36 | 03 January 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7634 |  | 6652 |  | 3.2.1.9.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7635 |  | 6653 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7637
7636 |  | 14668 | 6655FS-21d | 3.2.1.9.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7638FS-21d
7637 |  | 6654 | 6653,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7635,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7638
7638 |  | 6655 | 6654,6857 | 3.2.1.9.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7637,7987 | 7639,7636FS-21d,7640
7639 |  | 6656 | 6655 | 3.2.1.9.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7638 | 7640FF+5d
7640 |  | 6657 | 6656FF+5d,6655 | 3.2.1.9.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7639FF+5d,7638 | 7641
7641 |  | 6658 | 6657 | 3.2.1.9.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7640 | 7642
7642 |  | 6659 | 6658 | 3.2.1.9.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7641 | 7649,7643
7643 |  | 17729 | 6659 | 3.2.1.9.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7642 | 7644
7644 |  | 17728 | 17729 | 3.2.1.9.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7643 | 7645
7645 |  | 17727 | 17728 | 3.2.1.9.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7644 | 7649,7646
7646 |  | 18023 | 17727 | 3.2.1.9.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7645 | 7647
7647 |  | 18022 | 18023 | 3.2.1.9.8.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7646 | 7648
7648 |  | 18021 | 18022 | 3.2.1.9.8.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7647 | 7649
7649 |  | 6660 | 6659,17727,18021 | 3.2.1.9.8.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7642,7645,7648 | 6451,7651SS+0.5d,7988,7667FS+0.5d
7650 |  | 6661 |  | 3.2.1.9.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7651 |  | 6662 | 6660SS+0.5d | 3.2.1.9.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7649SS+0.5d | 7653,7652FF
7652 |  | 14669 | 6662FF | 3.2.1.9.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7651FF
7653 |  | 6663 | 6662,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7651,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7654
7654 |  | 6664 | 6663,6859 | 3.2.1.9.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7653,7988 | 7655,7656
7655 |  | 6665 | 6664 | 3.2.1.9.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7654 | 7656FF+5d
7656 |  | 6666 | 6665FF+5d,6664 | 3.2.1.9.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7655FF+5d,7654 | 7657
7657 |  | 6667 | 6666 | 3.2.1.9.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7656 | 7658
7658 |  | 6668 | 6667 | 3.2.1.9.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7657 | 7665,7659
7659 |  | 19865 | 6668 | 3.2.1.9.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7658 | 7660
7660 |  | 19866 | 19865 | 3.2.1.9.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7659 | 7661
7661 |  | 19867 | 19866 | 3.2.1.9.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7660 | 7665,7662
7662 |  | 21094 | 19867 | 3.2.1.9.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7661 | 7663
7663 |  | 21221 | 21094 | 3.2.1.9.8.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7662 | 7664
7664 |  | 21222 | 21221 | 3.2.1.9.8.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7663 | 7665
7665 |  | 6669 | 6668,19867,21222 | 3.2.1.9.8.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7658,7661,7664 | 6452,7670,7989,7990,10559
7666 |  | 6670 |  | 3.2.1.9.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר בניה | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 321.33 d | 05 August 2021 14:06 | 19 September 2022 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7667 |  | 14520 | 6660FS+0.5d | 3.2.1.9.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 277 d | 05 August 2021 14:06 | 26 July 2022 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7649FS+0.5d | 7668
7668 |  | 6671 | 6896FF,14520 | 3.2.1.9.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | אישור היתר בניה | 0.68000000000000005 | -279.75ed | 0 | 55 ed | 26 July 2022 11:06 | 19 September 2022 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7667 | 6453,10559
7669 |  | 6672 |  | 3.2.1.9.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7670 |  | 6673 | 6669 | 3.2.1.9.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7665 | 7672
7671 |  | 14670 | 6675FS-25d | 3.2.1.9.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7673FS-25d
7672 |  | 6674 | 6673,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7670,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7673
7673 |  | 6675 | 6674,6860,6861,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7672,7989,7990,11195,11230,11232,11233,11235 | 7674,7671FS-25d,7675
7674 |  | 6676 | 6675 | 3.2.1.9.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7673 | 7675FF+15d
7675 |  | 6677 | 6676FF+15d,6675 | 3.2.1.9.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7674FF+15d,7673 | 7676
7676 |  | 6678 | 6677 | 3.2.1.9.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7675 | 7677
7677 |  | 6679 | 6678 | 3.2.1.9.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7676 | 7678
7678 |  | 6680 | 6679 | 3.2.1.9.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7677 | 6456
7679 |  | 6681 |  | 3.2.1.9.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.81999999999999995 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7680 |  | 6682 |  | 3.2.1.9.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7681 |  | 6683 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7683
7682 |  | 14671 | 6685FS-21d | 3.2.1.9.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7684FS-21d
7683 |  | 6684 | 6683,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7681,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7684
7684 |  | 6685 | 6684,6863 | 3.2.1.9.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7683,7992 | 7685,7682FS-21d,7686
7685 |  | 6686 | 6685 | 3.2.1.9.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7684 | 7686FF+5d
7686 |  | 6687 | 6686FF+5d,6685 | 3.2.1.9.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7685FF+5d,7684 | 7687
7687 |  | 6688 | 6687 | 3.2.1.9.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7686 | 7688
7688 |  | 6689 | 6688 | 3.2.1.9.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7687 | 7695,7689
7689 |  | 17732 | 6689 | 3.2.1.9.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7688 | 7690
7690 |  | 17731 | 17732 | 3.2.1.9.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7689 | 7691
7691 |  | 17730 | 17731 | 3.2.1.9.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7690 | 7695,7692
7692 |  | 18065 | 17730 | 3.2.1.9.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7691 | 7693
7693 |  | 18064 | 18065 | 3.2.1.9.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7692 | 7694
7694 |  | 18063 | 18064 | 3.2.1.9.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7693 | 7695
7695 |  | 6690 | 6689,17730,18063 | 3.2.1.9.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7688,7691,7694 | 6451,7697SS,7993,7713FS+0.5d
7696 |  | 6691 |  | 3.2.1.9.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7697 |  | 6692 | 6690SS | 3.2.1.9.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7695SS | 7699
7698 |  | 14672 | 6694FS-18d | 3.2.1.9.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7700FS-18d
7699 |  | 6693 | 6692,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7697,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7700
7700 |  | 6694 | 6693,6865 | 3.2.1.9.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7699,7993 | 7701,7698FS-18d,7702
7701 |  | 6695 | 6694 | 3.2.1.9.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7700 | 7702FF+5d
7702 |  | 6696 | 6695FF+5d,6694 | 3.2.1.9.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7701FF+5d,7700 | 7703
7703 |  | 6697 | 6696 | 3.2.1.9.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7702 | 7704
7704 |  | 6698 | 6697 | 3.2.1.9.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7703 | 7711,7705
7705 |  | 20300 | 6698 | 3.2.1.9.9.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7704 | 7706
7706 |  | 20301 | 20300 | 3.2.1.9.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7705 | 7707
7707 |  | 20302 | 20301 | 3.2.1.9.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7706 | 7711,7708
7708 |  | 21465 | 20302 | 3.2.1.9.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7707 | 7709
7709 |  | 21466 | 21465 | 3.2.1.9.9.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7708 | 7710
7710 |  | 21467 | 21466 | 3.2.1.9.9.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7709 | 7711
7711 |  | 6699 | 6698,20302,21467 | 3.2.1.9.9.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7704,7707,7710 | 6452,7716,7994,7995
7712 |  | 6700 |  | 3.2.1.9.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר בניה | 0.80000000000000004 | 0d | 0 | 330.44 d | 05 August 2021 14:06 | 04 October 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7713 |  | 14521 | 6690FS+0.5d | 3.2.1.9.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 289 d | 05 August 2021 14:06 | 10 August 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7695FS+0.5d | 7714
7714 |  | 6701 | 6896FF,14521 | 3.2.1.9.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | אישור היתר בניה | 0.40999999999999998 | -232.63ed | 0 | 55 ed | 10 August 2022 8:06 | 04 October 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7713 | 6457,10662
7715 |  | 6702 |  | 3.2.1.9.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7716 |  | 6703 | 6699 | 3.2.1.9.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7711 | 7718
7717 |  | 14673 | 6705FS-25d | 3.2.1.9.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7719FS-25d
7718 |  | 6704 | 6703,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7716,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7719
7719 |  | 6705 | 6704,6866,6867,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7718,7994,7995,11195,11230,11232,11233,11235 | 7720,7717FS-25d,7721
7720 |  | 6706 | 6705 | 3.2.1.9.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7719 | 7721FF+15d
7721 |  | 6707 | 6706FF+15d,6705 | 3.2.1.9.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7720FF+15d,7719 | 7722
7722 |  | 6708 | 6707 | 3.2.1.9.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7721 | 7723
7723 |  | 6709 | 6708 | 3.2.1.9.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7722 | 7724
7724 |  | 6710 | 6709 | 3.2.1.9.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7723 | 6458
7725 |  | 6711 |  | 3.2.1.9.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7726 |  | 6712 |  | 3.2.1.9.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7727 |  | 6713 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7729
7728 |  | 14674 | 6715FS-21d | 3.2.1.9.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7730FS-21d
7729 |  | 6714 | 6713,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7727,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7730
7730 |  | 6715 | 6714,6869,10261 | 3.2.1.9.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7729,7997,8002 | 7731,7728FS-21d,7732
7731 |  | 6716 | 6715 | 3.2.1.9.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7730 | 7732FF+5d
7732 |  | 6717 | 6716FF+5d,6715 | 3.2.1.9.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7731FF+5d,7730 | 7733
7733 |  | 6718 | 6717 | 3.2.1.9.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7732 | 7734
7734 |  | 6719 | 6718 | 3.2.1.9.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7733 | 7741,7735
7735 |  | 17735 | 6719 | 3.2.1.9.10.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7734 | 7736
7736 |  | 17734 | 17735 | 3.2.1.9.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7735 | 7737
7737 |  | 17733 | 17734 | 3.2.1.9.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7736 | 7741,7738
7738 |  | 18068 | 17733 | 3.2.1.9.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7737 | 7739
7739 |  | 18067 | 18068 | 3.2.1.9.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7738 | 7740
7740 |  | 18066 | 18067 | 3.2.1.9.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7739 | 7741
7741 |  | 6720 | 6719,17733,18066 | 3.2.1.9.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7734,7737,7740 | 6451,7743SS,7998,8003,7759FS+0.5d
7742 |  | 6721 |  | 3.2.1.9.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7743 |  | 6722 | 6720SS | 3.2.1.9.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7741SS | 7745
7744 |  | 14675 | 6724FS-18d | 3.2.1.9.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7746FS-18d
7745 |  | 6723 | 6722,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7743,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7746
7746 |  | 6724 | 6723,6871,10263 | 3.2.1.9.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7745,7998,8003 | 7747,7744FS-18d,7748
7747 |  | 6725 | 6724 | 3.2.1.9.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7746 | 7748FF+5d
7748 |  | 6726 | 6725FF+5d,6724 | 3.2.1.9.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7747FF+5d,7746 | 7749
7749 |  | 6727 | 6726 | 3.2.1.9.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7748 | 7750
7750 |  | 6728 | 6727 | 3.2.1.9.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7749 | 7757,7751
7751 |  | 20303 | 6728 | 3.2.1.9.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7750 | 7752
7752 |  | 20304 | 20303 | 3.2.1.9.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7751 | 7753
7753 |  | 20305 | 20304 | 3.2.1.9.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7752 | 7757,7754
7754 |  | 21468 | 20305 | 3.2.1.9.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7753 | 7755
7755 |  | 21469 | 21468 | 3.2.1.9.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7754 | 7756
7756 |  | 21470 | 21469 | 3.2.1.9.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7755 | 7757
7757 |  | 6729 | 6728,20305,21470 | 3.2.1.9.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7750,7753,7756 | 6452,7762,7999,8000,8004,8005
7758 |  | 6730 |  | 3.2.1.9.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7759 |  | 14522 | 6720FS+0.5d | 3.2.1.9.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7741FS+0.5d | 7760
7760 |  | 6731 | 6896FF,14522 | 3.2.1.9.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7759 | 6457,10737
7761 |  | 6732 |  | 3.2.1.9.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7762 |  | 6733 | 6729 | 3.2.1.9.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7757 | 7764
7763 |  | 14676 | 6735FS-25d | 3.2.1.9.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7765FS-25d
7764 |  | 6734 | 6733,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7762,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7765
7765 |  | 6735 | 6734,6872,6873,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7764,7999,8000,11195,11230,11232,11233,11235 | 7766,7763FS-25d,7767
7766 |  | 6736 | 6735 | 3.2.1.9.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7765 | 7767FF+15d
7767 |  | 6737 | 6736FF+15d,6735 | 3.2.1.9.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7766FF+15d,7765 | 7768
7768 |  | 6738 | 6737 | 3.2.1.9.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7767 | 7769
7769 |  | 6739 | 6738 | 3.2.1.9.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7768 | 7770
7770 |  | 6740 | 6739 | 3.2.1.9.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7769 | 6458
7771 |  | 10200 |  | 3.2.1.9.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.77000000000000002 | 1374.8d | 0 | 744.6 d | 14 July 2020 11:36 | 19 February 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
7772 |  | 10201 |  | 3.2.1.9.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
7773 |  | 10202 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 7775
7774 |  | 14677 | 10204FS-21d | 3.2.1.9.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 7776FS-21d
7775 |  | 10203 | 10202,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 7773,6509,11100FF,11101FF,11102FF,11104FF | 7776
7776 |  | 10204 | 10203,10261 | 3.2.1.9.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 7775,8002 | 7777,7774FS-21d,7778
7777 |  | 10205 | 10204 | 3.2.1.9.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 7776 | 7778FF+5d
7778 |  | 10206 | 10205FF+5d,10204 | 3.2.1.9.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 7777FF+5d,7776 | 7779
7779 |  | 10207 | 10206 | 3.2.1.9.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 7778 | 7780
7780 |  | 10208 | 10207 | 3.2.1.9.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 7779 | 7787,7781
7781 |  | 17738 | 10208 | 3.2.1.9.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7780 | 7782
7782 |  | 17737 | 17738 | 3.2.1.9.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7781 | 7783
7783 |  | 17736 | 17737 | 3.2.1.9.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7782 | 7787,7784
7784 |  | 18071 | 17736 | 3.2.1.9.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7783 | 7785
7785 |  | 18070 | 18071 | 3.2.1.9.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7784 | 7786
7786 |  | 18069 | 18070 | 3.2.1.9.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7785 | 7787
7787 |  | 10209 | 10208,17736,18069 | 3.2.1.9.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 7780,7783,7786 | 6451,7789SS,8003,7805FS+0.5d
7788 |  | 10210 |  | 3.2.1.9.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -23.38d | 0 | 360.82 d | 26 July 2021 9:36 | 06 November 2022 11:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
7789 |  | 10211 | 10209SS | 3.2.1.9.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 9:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 7787SS | 7791
7790 |  | 14678 | 10213FS-18d | 3.2.1.9.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 7792FS-18d
7791 |  | 10212 | 10211,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 8:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7789,11116FF,11118FF,11120FF,11121FF,11123FF,11128FF,11125FF,11126FF | 7792
7792 |  | 10213 | 10212,10263 | 3.2.1.9.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 8:36 | 06 September 2021 8:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 7791,8003 | 7793,7790FS-18d,7794
7793 |  | 10214 | 10213 | 3.2.1.9.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 8:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 7792 | 7794FF+5d
7794 |  | 10215 | 10214FF+5d,10213 | 3.2.1.9.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 8:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 7793FF+5d,7792 | 7795
7795 |  | 10216 | 10215 | 3.2.1.9.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 7794 | 7796
7796 |  | 10217 | 10216 | 3.2.1.9.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 7795 | 7803,7797
7797 |  | 20306 | 10217 | 3.2.1.9.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | 7796 | 7798
7798 |  | 20307 | 20306 | 3.2.1.9.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7797 | 7799
7799 |  | 20308 | 20307 | 3.2.1.9.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | 7798 | 7803,7800
7800 |  | 21471 | 20308 | 3.2.1.9.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | 7799 | 7801
7801 |  | 21472 | 21471 | 3.2.1.9.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0.39000000000000001 | -323.73d | 0 | 33 d | 17 August 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7800 | 7802
7802 |  | 21473 | 21472 | 3.2.1.9.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -323.73d | 0 | 0 d | 30 September 2022 13:36 | 30 September 2022 13:36 | NA | NA | 7801 | 7803
7803 |  | 10218 | 10217,20308,21473 | 3.2.1.9.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -284.33d | 0 | 21 d | 02 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 7796,7799,7802 | 6452,7808,7999,8000,8004,8005
7804 |  | 10219 |  | 3.2.1.9.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר בניה | 0.66000000000000003 | -36d | 0 | 358 d | 05 August 2021 14:06 | 14 November 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
7805 |  | 14523 | 10209FS+0.5d | 3.2.1.9.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת היתר בניה | 0.95999999999999996 | -217.68d | 0 | 322 d | 05 August 2021 14:06 | 20 September 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 7787FS+0.5d | 7806
7806 |  | 10220 | 6896FF,14523 | 3.2.1.9.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | אישור היתר בניה | 0 | -273.63ed | 0 | 55 ed | 20 September 2022 8:06 | 14 November 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 6511FF,7805 | 6457,10858
7807 |  | 10221 |  | 3.2.1.9.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 85.67 d | 06 November 2022 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
7808 |  | 10222 | 10218 | 3.2.1.9.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | -287.33d | 0 | 22 d | 06 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 7803 | 7810
7809 |  | 14679 | 10224FS-25d | 3.2.1.9.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1458.47d | 0 | 0 d | 08 November 2022 11:00 | 08 November 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 7811FS-25d
7810 |  | 10223 | 10222,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | -287.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 7808,11131FF,11132FF,11134FF,11135FF,11136FF | 7811
7811 |  | 10224 | 10223,10264,10265,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.9.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | -287.33d | 0 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 7810,8004,8005,11195,11230,11232,11233,11235 | 7812,7809FS-25d,7813
7812 |  | 10225 | 10224 | 3.2.1.9.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 0 | -286.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 7811 | 7813FF+15d
7813 |  | 10226 | 10225FF+15d,10224 | 3.2.1.9.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | -254.67d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 7812FF+15d,7811 | 7814
7814 |  | 10227 | 10226 | 3.2.1.9.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | -288d | 0 | 10 d | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 7813 | 7815
7815 |  | 10228 | 10227 | 3.2.1.9.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -288d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 7814 | 7816
7816 |  | 10229 | 10228 | 3.2.1.9.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -255.33d | 0 | 21 d | 22 January 2023 8:00 | 19 February 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 7815 | 6458
7817 |  | 17279 |  | 3.2.1.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבני טרפו (מבנה דחוף) - בסיס מרכז | 0.93000000000000005 | 1412.8d | 0 | 707 d | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2023 14:00 | NA | NA
7818 |  | 17280 |  | 3.2.1.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 307.18 d | 14 July 2020 8:00 | 05 August 2021 9:36 | NA | NA
7819 |  | 17281 | 994 | 3.2.1.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 8:00 | 16 February 2021 14:00 | NA | NA | 2 | 7821FS+0.4d
7820 |  | 17282 | 17284FS-21d | 3.2.1.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | NA | NA | 7822FS-21d
7821 |  | 17283 | 17281FS+0.4d,5975 | 3.2.1.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | 7819FS+0.4d,6509 | 7822
7822 |  | 17284 | 17283 | 3.2.1.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | 7821 | 7820FS-21d,7823,7824
7823 |  | 17285 | 17284 | 3.2.1.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | NA | NA | 7822 | 7824FF+5d
7824 |  | 17286 | 17284,17285FF+5d | 3.2.1.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | NA | NA | 7822,7823FF+5d | 7825
7825 |  | 17287 | 17286 | 3.2.1.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | NA | NA | 7824 | 7826
7826 |  | 17288 | 17287 | 3.2.1.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | NA | NA | 7825 | 7833,7827
7827 |  | 17741 | 17288 | 3.2.1.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 7826 | 7828
7828 |  | 17740 | 17741 | 3.2.1.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7827 | 7829
7829 |  | 17739 | 17740 | 3.2.1.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 7828 | 7833,7830
7830 |  | 18026 | 17739 | 3.2.1.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 7829 | 7831
7831 |  | 18025 | 18026 | 3.2.1.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7830 | 7832
7832 |  | 18024 | 18025 | 3.2.1.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 7831 | 7833
7833 |  | 17289 | 17288,17739,18024 | 3.2.1.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | NA | NA | 7826,7829,7832 | 6451,7835SS+0.5d,7851FS+0.5d
7834 |  | 17290 |  | 3.2.1.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -5.67d | 0 | 332.32 d | 26 July 2021 14:06 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA
7835 |  | 17291 | 17289SS+0.5d | 3.2.1.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | NA | NA | 7833SS+0.5d | 7837,7836FF
7836 |  | 17292 | 17291FF | 3.2.1.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | NA | NA | 7835FF
7837 |  | 17293 | 17291 | 3.2.1.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | NA | NA | 7835 | 7838
7838 |  | 17294 | 17293 | 3.2.1.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | NA | NA | 7837 | 7839,7840
7839 |  | 17295 | 17294 | 3.2.1.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | NA | NA | 7838 | 7840FF+5d
7840 |  | 17296 | 17294,17295FF+5d | 3.2.1.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | NA | NA | 7838,7839FF+5d | 7841
7841 |  | 17297 | 17296 | 3.2.1.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 8:06 | NA | NA | 7840 | 7842
7842 |  | 17298 | 17297 | 3.2.1.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 8:06 | 16 February 2022 8:06 | NA | NA | 7841 | 7849,7843
7843 |  | 19884 | 17298 | 3.2.1.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 8:06 | 13 April 2022 8:06 | NA | NA | 7842 | 7844
7844 |  | 19885 | 19884 | 3.2.1.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 8:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7843 | 7845
7845 |  | 19886 | 19885 | 3.2.1.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | 7844 | 7849,7846
7846 |  | 21095 | 19886 | 3.2.1.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | 7845 | 7847
7847 |  | 21223 | 21095 | 3.2.1.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 8:00 | 08 August 2022 8:00 | NA | NA | 7846 | 7848
7848 |  | 21224 | 21223 | 3.2.1.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 0.68000000000000005 | -300d | 0 | 31 d | 08 August 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 7847 | 7849
7849 |  | 17299 | 17298,19886,21224 | 3.2.1.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -264d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 7842,7845,7848 | 6452,7854,8109
7850 |  | 17300 |  | 3.2.1.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | היתר בניה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 309.67 d | 05 August 2021 14:06 | 05 September 2022 8:06 | NA | NA
7851 |  | 17301 | 17289FS+0.5d | 3.2.1.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 159 d | 05 August 2021 14:06 | 27 February 2022 8:06 | NA | NA | 7833FS+0.5d | 7852
7852 |  | 17302 | 17301,6896FF | 3.2.1.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0.97999999999999998 | -265.63ed | 0 | 190 ed | 27 February 2022 8:06 | 05 September 2022 8:06 | NA | NA | 7851,6511FF | 6453,8309,8325,8342,8359,8376,8392,8408,8424
7853 |  | 17303 |  | 3.2.1.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 75.67 d | 21 September 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | NA | NA
7854 |  | 17304 | 17299 | 3.2.1.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -300.67d | 0 | 20 d | 21 September 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 7849 | 7856
7855 |  | 17305 | 17307FS-25d | 3.2.1.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1488.47d | 0 | 0 d | 21 September 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 7857FS-25d
7856 |  | 17306 | 17304 | 3.2.1.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -300.67d | 0 | 5 d | 26 October 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | NA | NA | 7854 | 7857
7857 |  | 17307 | 17306 | 3.2.1.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | NA | NA | 7856 | 7855FS-25d,7858,7859
7858 |  | 17308 | 17307 | 3.2.1.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -300d | 0 | 6 d | 02 November 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 7857 | 7859FF+15d
7859 |  | 17309 | 17307,17308FF+15d | 3.2.1.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -266d | 0 | 21 d | 02 November 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | NA | NA | 7857,7858FF+15d | 7860
7860 |  | 17310 | 17309 | 3.2.1.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -300.67d | 0 | 10 d | 01 December 2022 8:00 | 13 December 2022 14:00 | NA | NA | 7859 | 7861
7861 |  | 17311 | 17310 | 3.2.1.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -300.67d | 0 | 0 d | 13 December 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | NA | NA | 7860 | 7862
7862 |  | 17312 | 17311 | 3.2.1.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -266d | 0 | 15 d | 13 December 2022 14:00 | 03 January 2023 14:00 | NA | NA | 7861 | 6456
7863 |  | 2801 |  | 3.2.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.14999999999999999 | -118.67d | 0 | 1336 d | 09 December 2020 11:00 | 11 August 2025 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 08 August 2024 11:00
7864 |  | 6886 |  | 3.2.2.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.62 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7865 |  | 6741 |  | 3.2.2.1.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
7866 |  | 6742 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6533,6486
7867 |  | 6744 | 5988 | 3.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2021 12:50 | 15 August 2021 9:50 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6544 | 6549,6487
7868 |  | 6745 | 5997 | 3.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 6560 | 6488,6568
7869 |  | 6746 | 5997 | 3.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 6560 | 6488,6568
7870 |  | 6747 |  | 3.2.2.1.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
7871 |  | 6748 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6579
7872 |  | 6750 | 6018 | 3.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2021 10:30 | 13 August 2021 13:30 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6590 | 6595,6487
7873 |  | 6751 | 6027 | 3.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 6606 | 6488,6614
7874 |  | 6752 | 6027 | 3.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 6606 | 6488,6614
7875 |  | 6765 |  | 3.2.2.1.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7876 |  | 6766 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6625
7877 |  | 6768 | 6136 | 3.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2021 9:36 | 13 August 2021 12:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6636 | 6641,6487
7878 |  | 6769 | 6145 | 3.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6652 | 6488,6660
7879 |  | 6770 | 6145 | 3.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6652 | 6488,6660
7880 |  | 6759 |  | 3.2.2.1.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7881 |  | 6760 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6671
7882 |  | 6762 | 6090,10059 | 3.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6682,6728 | 6687,6487
7883 |  | 6763 | 6099,10068 | 3.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6698,6744 | 6488,6706
7884 |  | 6764 | 6099,10068 | 3.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6698,6744 | 6488,6706
7885 |  | 10230 |  | 3.2.2.1.5 | NA |  |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7886 |  | 10231 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6717
7887 |  | 10233 | 6090,10059 | 3.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6682,6728 | 6487,6733
7888 |  | 10234 | 6099,10068 | 3.2.2.1.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6698,6744 | 6488,6752
7889 |  | 10235 | 6099,10068 | 3.2.2.1.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6698,6744 | 6488,6752
7890 |  | 6753 |  | 3.2.2.1.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7891 |  | 6754 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6763
7892 |  | 6756 | 6052 | 3.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6774 | 6779,6487
7893 |  | 6757 | 6061 | 3.2.2.1.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6790 | 6488,6798
7894 |  | 6758 | 6061 | 3.2.2.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6790 | 6488,6798
7895 |  | 6771 |  | 3.2.2.1.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -293d | 0 | 530.67 d | 09 December 2020 11:00 | 23 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7896 |  | 6772 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6809
7897 |  | 6774 | 6168 | 3.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6820 | 6825,6487
7898 |  | 6775 | 6177 | 3.2.2.1.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -293d | 0 | 23 d | 14 September 2022 14:00 | 23 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6836 | 6488,6844
7899 |  | 6776 | 6177 | 3.2.2.1.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -293d | 0 | 23 d | 14 September 2022 14:00 | 23 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6836 | 6488,6844
7900 |  | 6777 |  | 3.2.2.1.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7901 |  | 6778 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6855
7902 |  | 6780 | 6200 | 3.2.2.1.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6866 | 6871,6487
7903 |  | 6781 | 6209 | 3.2.2.1.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6882 | 6488,6890
7904 |  | 6782 | 6209 | 3.2.2.1.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6882 | 6488,6890
7905 |  | 6783 |  | 3.2.2.1.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7906 |  | 6784 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6901
7907 |  | 6786 | 6232 | 3.2.2.1.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6912 | 6917,6487
7908 |  | 6787 | 6241 | 3.2.2.1.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6928 | 6488,6936
7909 |  | 6788 | 6241 | 3.2.2.1.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6928 | 6488,6936
7910 |  | 6789 |  | 3.2.2.1.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7911 |  | 6790 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6947
7912 |  | 6792 | 6329 | 3.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 6958 | 6963,6487
7913 |  | 6793 | 6338 | 3.2.2.1.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6974 | 6488,6982
7914 |  | 6794 | 6338 | 3.2.2.1.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 6974 | 6488,6982
7915 |  | 6795 |  | 3.2.2.1.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -293d | 0 | 530.67 d | 09 December 2020 11:00 | 23 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7916 |  | 6796 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,6993
7917 |  | 6798 | 6359 | 3.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7004 | 7009,6487
7918 |  | 6799 | 6368 | 3.2.2.1.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -293d | 0 | 23 d | 14 September 2022 14:00 | 23 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7020 | 6488,7028
7919 |  | 6800 | 6368 | 3.2.2.1.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -293d | 0 | 23 d | 14 September 2022 14:00 | 23 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7020 | 6488,7028
7920 |  | 6801 |  | 3.2.2.1.12 | NA |  |  | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | -294.67d | 0 | 532.33 d | 09 December 2020 11:00 | 25 October 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7921 |  | 6802 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7039,7085
7922 |  | 6804 | 6389 | 3.2.2.1.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7050 | 7055,6487
7923 |  | 6805 | 6398 | 3.2.2.1.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -294.67d | 0 | 19 d | 21 September 2022 14:00 | 25 October 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066 | 6488,7074
7924 |  | 6806 | 6398 | 3.2.2.1.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -294.67d | 0 | 19 d | 21 September 2022 14:00 | 25 October 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066 | 6488,7074
7925 |  | 17559 |  | 3.2.2.1.13 | NA |  |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7926 |  | 17560 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7085
7927 |  | 17561 | 17535 | 3.2.2.1.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7096 | 6487,7101
7928 |  | 17562 | 17545 | 3.2.2.1.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7112 | 6488,7120
7929 |  | 17563 | 17545 | 3.2.2.1.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7112 | 6488,7120
7930 |  | 10242 |  | 3.2.2.1.14 | NA |  |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.64000000000000001 | -284.33d | 0 | 565.33 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7931 |  | 10243 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7131
7932 |  | 10245 | 6389,10119,10149,10179,17535 | 3.2.2.1.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7050,7142,7188,7234,7096 | 6487,7147
7933 |  | 10246 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -284.33d | 0 | 24 d | 06 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066,7158,7204,7250,7112 | 6488,7166
7934 |  | 10247 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -284.33d | 0 | 24 d | 06 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066,7158,7204,7250,7112 | 6488,7166
7935 |  | 10248 |  | 3.2.2.1.15 | NA |  |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.64000000000000001 | -284.33d | 0 | 565.33 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7936 |  | 10249 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7177
7937 |  | 10251 | 6389,10119,10149,10179,17535 | 3.2.2.1.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7050,7142,7188,7234,7096 | 6487,7193
7938 |  | 10252 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -284.33d | 0 | 24 d | 06 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066,7158,7204,7250,7112 | 6488,7212
7939 |  | 10253 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -284.33d | 0 | 24 d | 06 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066,7158,7204,7250,7112 | 6488,7212
7940 |  | 10254 |  | 3.2.2.1.16 | NA |  |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.64000000000000001 | -284.33d | 0 | 565.33 d | 09 December 2020 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7941 |  | 10255 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.16.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7223
7942 |  | 10257 | 6389,10119,10149,10179,17535 | 3.2.2.1.16.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7050,7142,7188,7234,7096 | 6487,7239
7943 |  | 10258 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.16.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -284.33d | 0 | 24 d | 06 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066,7158,7204,7250,7112 | 6488,7258
7944 |  | 10259 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.16.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -284.33d | 0 | 24 d | 06 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7066,7158,7204,7250,7112 | 6488,7258
7945 |  | 6807 |  | 3.2.2.1.17 | NA |  |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7946 |  | 6808 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.17.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7269
7947 |  | 6810 | 6419 | 3.2.2.1.17.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7280 | 7285,6487
7948 |  | 6811 | 6428 | 3.2.2.1.17.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7296 | 6488,7304
7949 |  | 6812 | 6428 | 3.2.2.1.17.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7296 | 6488,7304
7950 |  | 6825 |  | 3.2.2.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.62 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7951 |  | 6813 |  | 3.2.2.2.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7952 |  | 6814 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7316
7953 |  | 6816 | 6450 | 3.2.2.2.1.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7327 | 7332,6487
7954 |  | 6817 | 6459 | 3.2.2.2.1.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7343 | 6488,7351
7955 |  | 6818 | 6459 | 3.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7343 | 6488,7351
7956 |  | 6819 |  | 3.2.2.2.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7957 |  | 6820 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7362
7958 |  | 6822 | 6480 | 3.2.2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7373 | 7378,6487
7959 |  | 6823 | 6489 | 3.2.2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7389 | 6488,7397
7960 |  | 6824 | 6489 | 3.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7389 | 6488,7397
7961 |  | 6826 |  | 3.2.2.2.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7962 |  | 6827 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7408
7963 |  | 6829 | 6510 | 3.2.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7419 | 7424,6487
7964 |  | 6830 | 6519 | 3.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7435 | 6488,7443
7965 |  | 6831 | 6519 | 3.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7435 | 6488,7443
7966 |  | 6832 |  | 3.2.2.2.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.63 | -283.07d | 0 | 564.07 d | 09 December 2020 11:00 | 04 December 2022 11:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7967 |  | 6833 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7454
7968 |  | 6835 | 6540 | 3.2.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7465 | 7470,6487
7969 |  | 6836 | 6549 | 3.2.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -283.07d | 0 | 26 d | 01 November 2022 14:36 | 04 December 2022 11:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7481 | 6488,7489
7970 |  | 6837 | 6549 | 3.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -283.07d | 0 | 26 d | 01 November 2022 14:36 | 04 December 2022 11:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7481 | 6488,7489
7971 |  | 6838 |  | 3.2.2.2.5 | NA |  |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7972 |  | 6839 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7500
7973 |  | 6841 | 6570 | 3.2.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7511 | 7516,6487
7974 |  | 6842 | 6579 | 3.2.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7527 | 6488,7535
7975 |  | 6843 | 6579 | 3.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7527 | 6488,7535
7976 |  | 6844 |  | 3.2.2.2.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
7977 |  | 6845 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7546
7978 |  | 6847 | 6600 | 3.2.2.2.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 10:30 | 15 August 2021 16:30 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7557 | 7562,6487
7979 |  | 6848 | 6609 | 3.2.2.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 7573 | 6488,7581
7980 |  | 6849 | 6609 | 3.2.2.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 7573 | 6488,7581
7981 |  | 6850 |  | 3.2.2.2.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7982 |  | 6851 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7592
7983 |  | 6853 | 6630 | 3.2.2.2.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7603 | 7608,6487
7984 |  | 6854 | 6639 | 3.2.2.2.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7619 | 6488,7627
7985 |  | 6855 | 6639 | 3.2.2.2.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7619 | 6488,7627
7986 |  | 6856 |  | 3.2.2.2.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -298.67d | 0 | 536.33 d | 09 December 2020 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7987 |  | 6857 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7638
7988 |  | 6859 | 6660 | 3.2.2.2.8.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 9:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7649 | 7654,6487
7989 |  | 6860 | 6669 | 3.2.2.2.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7665 | 6488,7673
7990 |  | 6861 | 6669 | 3.2.2.2.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -298.67d | 0 | 23 d | 21 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7665 | 6488,7673
7991 |  | 6862 |  | 3.2.2.2.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7992 |  | 6863 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7684
7993 |  | 6865 | 6690 | 3.2.2.2.9.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7695 | 7700,6487
7994 |  | 6866 | 6699 | 3.2.2.2.9.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7711 | 6488,7719
7995 |  | 6867 | 6699 | 3.2.2.2.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7711 | 6488,7719
7996 |  | 6868 |  | 3.2.2.2.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
7997 |  | 6869 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7730
7998 |  | 6871 | 6720 | 3.2.2.2.10.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7741 | 7746,6487
7999 |  | 6872 | 6729,10218 | 3.2.2.2.10.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7757,7803 | 6488,7765
8000 |  | 6873 | 6729,10218 | 3.2.2.2.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7757,7803 | 6488,7765
8001 |  | 10260 |  | 3.2.2.2.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.63 | -286.33d | 0 | 567.33 d | 09 December 2020 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
8002 |  | 10261 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,6509FS-15d | 6486,7730,7776
8003 |  | 10263 | 6720,10209 | 3.2.2.2.11.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 9:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 7741,7787 | 7746,6487,7792
8004 |  | 10264 | 6729,10218 | 3.2.2.2.11.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7757,7803 | 6488,7811
8005 |  | 10265 | 6729,10218 | 3.2.2.2.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -286.33d | 0 | 26 d | 06 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 7757,7803 | 6488,7811
8006 |  | 2825 |  | 3.2.2.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -122.22d | 0 | 703.56 d | 30 August 2022 8:00 | 17 February 2025 13:00 | 04 August 2022 8:00 | 08 February 2024 14:00
8007 |  | 2828 | 2909 | 3.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 11989 | 8047
8008 |  | 14392 | 14407 | 3.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הדרכה | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 11990 | 8047
8009 |  | 14393 | 14408 | 3.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות - שירותי זכיין | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 11991 | 8047
8010 |  | 14394 | 14409 | 3.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הרצה - שירותי זכיין | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 11992 | 8047
8011 |  | 14395 | 14410 | 3.2.2.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית המבצוע | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 11993 | 8047
8012 |  | 2829 | 2910 | 3.2.2.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 11 December 2022 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 11994 | 8047
8013 |  | 2830 | 2911 | 3.2.2.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ניהול האיכות | 0 | -147.56d | 0 | 119 d | 21 April 2024 10:00 | 22 September 2024 13:00 | 08 February 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 11995 | 8047
8014 |  | 20012 |  | 3.2.2.3.8 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת - תוכניות עבודה להעברת המלאים | 0 | -148.56d | 0 | 589.22 d | 30 August 2022 8:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA
8015 |  | 20013 |  | 3.2.2.3.8.1 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הכנת תוכנית עבודה הכוללת את סדר העברת המלאים ואופן הביצוע | 0 | -148.56d | 0 | 589.22 d | 30 August 2022 8:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA
8016 |  | 20014 | 18618 | 3.2.2.3.8.1.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | ניתוח מלאים בבסיסי המוצא ותכנון המלאים במחסני היעד | 0 | 128.67d | 0 | 260 d | 13 November 2022 8:00 | 09 October 2023 14:00 | NA | NA | 1311 | 8047,8056
8017 |  | 20015 |  | 3.2.2.3.8.1.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנית אכלוס מלאים | 0 | -17.33d | 0 | 140 d | 13 November 2022 8:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA
8018 |  | 20016 | 18618 | 3.2.2.3.8.1.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | בניית תשתיות נתונים ותשתיות פיזיות | 0 | 272.67d | 0 | 116 d | 13 November 2022 8:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 1311 | 8047,8056
8019 |  | 20017 | 18618 | 3.2.2.3.8.1.2.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | בניית תכנית אכלוס מלאים | 0 | -17.33d | 0 | 140 d | 13 November 2022 8:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 1311 | 8020,8021,8039,8040,8041,8042,8043,8047
8020 |  | 20018 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנית האמצעים והתשתיות | 0 | -0.72mo | 0 | 2 mo | 09 May 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 8019 | 8022,8025,8047,8056
8021 |  | 20019 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.4 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנית כח אדם | 0 | -16.33d | 0 | 265 d | 09 May 2023 11:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | 8019 | 8047,8056
8022 |  | 20020 | 20018 | 3.2.2.3.8.1.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | רכש אמצעי עזר לתכנית המעבר | 0 | -16.33d | 0 | 217 d | 09 July 2023 11:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | 8020 | 8047,8056
8023 |  | 20021 | 19336,18618 | 3.2.2.3.8.1.6 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנון אופן ספירות מלאי | 0 | 9.19mo | 0 | 7 mo | 13 November 2022 8:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 1306,1311 | 8047,8056
8024 |  | 20022 | 19336,18618 | 3.2.2.3.8.1.7 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | ניתוח תהליכים לפי מאפייני מלאי | 0 | 9.19mo | 0 | 7 mo | 13 November 2022 8:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 1306,1311 | 8047,8056
8025 |  | 20023 | 20018 | 3.2.2.3.8.1.8 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנון הקצאת שטחי עבודה במחנות המוצא | 0 | -17.33d | 0 | 218 d | 09 July 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | 8020 | 8047,8056
8026 |  | 10349 | 10342 | 3.2.2.3.8.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה התקשובי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז - אפיון המענה התקשובי (מערכת ותשתית) | 0 | -39.67d | 0 | 95 d | 30 August 2022 8:00 | 04 January 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 18 October 2023 11:00 | 3037 | 6489,8047,8056,8073
8027 |  | 20024 |  | 3.2.2.3.8.1.10 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תוכנית ביטחון מפורטת לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA
8028 |  | 20025 | 19905 | 3.2.2.3.8.1.10.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תכנון מהלך הטיפול בהכשרי הביטחון | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3039 | 8047,8056
8029 |  | 20026 | 19906 | 3.2.2.3.8.1.10.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הכנת רשימות תיוג לתדרוך בעלי תפקידים | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3040 | 8047,8056
8030 |  | 20027 | 19907 | 3.2.2.3.8.1.10.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד ברמת בלמ"ס | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3041 | 8047,8056
8031 |  | 20028 | 19908 | 3.2.2.3.8.1.10.4 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד מסווג | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3042 | 8047,8056
8032 |  | 20029 | 19909 | 3.2.2.3.8.1.10.5 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | פיתוח טבלת מענה לאירועים חריגים - מקרים ותגובות | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3043 | 8047,8056
8033 |  | 20030 | 19910 | 3.2.2.3.8.1.11 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של תחום הבטיחות לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3044 | 8047,8056
8034 |  | 20031 | 19911 | 3.2.2.3.8.1.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תוכנית בקרת איכות לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3045 | 8047,8056
8035 |  | 20032 | 19912 | 3.2.2.3.8.1.13 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תוכנית שליטה ובקרה לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3046 | 8047,8056
8036 |  | 20033 | 19913 | 3.2.2.3.8.1.14 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | היערכות בסיסי האספקה האחרים למתן מענה מוגבר בעת ביצוע המעבר לבסיס אחר | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3047 | 8047,8056
8037 |  | 20034 | 19914 | 3.2.2.3.8.1.15 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית גיבוי ועצירה בזמן מעבר | 0 | -148.56d | 0 | 336 d | 25 July 2023 10:00 | 23 September 2024 13:00 | NA | NA | 3048 | 8047,8056
8038 |  | 20035 |  | 3.2.2.3.8.1.16 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה המנהלתי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA
8039 |  | 20036 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.1 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | שירותי הסעדה | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | 8019 | 8047,8056
8040 |  | 20037 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.2 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | שירותי ניקיון | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | 8019 | 8047,8056
8041 |  | 20038 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.3 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | שירותי אחזקה וטיפול בתקלות | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | 8019 | 8047,8056
8042 |  | 20039 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.4 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הפעלת מוקדים | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | 8019 | 8047,8056
8043 |  | 20040 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.5 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | 8019 | 8047,8056
8044 |  | 20041 | 19916 | 3.2.2.3.9 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנית ההובלה והשינוע | 0 | -149.56d | 0 | 337 d | 25 July 2023 10:00 | 24 September 2024 13:00 | NA | NA | 3055 | 8045FF,8047,8056
8045 |  | 2826 | 19917,20041FF | 3.2.2.3.10 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | -149.56d | 0 | 336 d | 26 July 2023 10:00 | 24 September 2024 13:00 | 13 October 2023 8:00 | 08 February 2024 14:00 | 3056,8044FF | 6489,8046FF,8047
8046 |  | 17448 | 2826FF | 3.2.2.3.11 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | -6.23mo | 0 | 4 mo | 27 May 2024 13:00 | 24 September 2024 13:00 | NA | NA | 8045FF | 6489,8047
8047 |  | 20042 | 17448,2826,20041,20040,20039,20038,20037,20036,20034,20033,20032,20031,20030,20029,20028,20027,20026,20025,10349,20023,20022,20021,20020,20019,20018,20017,20016,20014,2830,2829,14395,14394,14393,14392,2828 | 3.2.2.3.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תכניות סופיות להפעלה | 0 | -149.56d | 0 | 0 d | 24 September 2024 13:00 | 24 September 2024 13:00 | NA | NA | 8046,8045,8044,8043,8042,8041,8040,8039,8037,8036,8035,8034,8033,8032,8031,8030,8029,8028,8026,8025,8024,8023,8022,8021,8020,8019,8018,8016,8013,8012,8011,8010,8009,8008,8007 | 8048
8048 |  | 20043 | 20042 | 3.2.2.3.13 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -131.22d | 0 | 21 d | 24 September 2024 13:00 | 29 October 2024 16:00 | NA | NA | 8047 | 8049
8049 |  | 20044 | 20043 | 3.2.2.3.14 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -149.89d | 0 | 21 d | 29 October 2024 16:00 | 25 November 2024 10:00 | NA | NA | 8048 | 8050,8054,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8083,8084,8085,8086,8087,8088,8089,8096,8097,8098,8057,8058,8059,8060,8061,8062,8063,8064,8065
8050 |  | 20045 | 20044 | 3.2.2.3.15 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -107.89d | 0 | 21 d | 25 November 2024 10:00 | 24 December 2024 10:00 | NA | NA | 8049 | 8051
8051 |  | 20046 | 20045 | 3.2.2.3.16 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -122.22d | 0 | 21 d | 24 December 2024 10:00 | 19 January 2025 13:00 | NA | NA | 8050 | 8052
8052 |  | 20047 | 20046 | 3.2.2.3.17 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | אישור תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -107.22d | 0 | 21 d | 19 January 2025 13:00 | 17 February 2025 13:00 | NA | NA | 8051 | 6489
8053 |  | 2831 |  | 3.2.2.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -111.56d | 0 | 197 d | 24 September 2024 13:00 | 05 June 2025 13:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00
8054 |  | 2832 | 20044 | 3.2.2.4.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8055 |  | 20048 |  | 3.2.2.4.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תוכנית ההובלה | 0 | -111.56d | 0 | 114 d | 24 September 2024 13:00 | 18 February 2025 10:00 | NA | NA
8056 |  | 20049 | 20014,20016,20018,20019,20020,20021,20022,20023,10349,20025,20026,20027,20028,20029,20030,20031,20032,20033,20034,20036,20037,20038,20039,20040,20041 | 3.2.2.4.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תוכנית הובלה ושינוע מעודכנת | 0 | -111.56d | 0 | 114 d | 24 September 2024 13:00 | 18 February 2025 10:00 | NA | NA | 8016,8018,8020,8021,8022,8023,8024,8025,8026,8028,8029,8030,8031,8032,8033,8034,8035,8036,8037,8039,8040,8041,8042,8043,8044 | 8066
8057 |  | 2833 | 20044 | 3.2.2.4.3 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | נהלים | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8058 |  | 2834 | 20044 | 3.2.2.4.4 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | ציוד הזכיין | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8059 |  | 2835 | 20044 | 3.2.2.4.5 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8060 |  | 2836 | 20044 | 3.2.2.4.6 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8061 |  | 2837 | 20044 | 3.2.2.4.7 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8062 |  | 2838 | 20044 | 3.2.2.4.8 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8063 |  | 2839 | 20044 | 3.2.2.4.9 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8064 |  | 2840 | 20044 | 3.2.2.4.10 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8065 |  | 10350 | 20044 | 3.2.2.4.11 | NA | תפעול | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | -110.56d | 0 | 68 d | 25 November 2024 10:00 | 17 February 2025 10:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 8049 | 6490,8066
8066 |  | 20050 | 10350,2840,2839,2838,2837,2836,2835,2834,2833,20049,2832 | 3.2.2.4.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -111.56d | 0 | 0 d | 18 February 2025 10:00 | 18 February 2025 10:00 | NA | NA | 8065,8064,8063,8062,8061,8060,8059,8058,8057,8056,8054 | 8067
8067 |  | 20051 | 20050 | 3.2.2.4.13 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -111.56d | 0 | 21 d | 18 February 2025 10:00 | 16 March 2025 13:00 | NA | NA | 8066 | 8068
8068 |  | 20052 | 20051 | 3.2.2.4.14 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -111.56d | 0 | 10 d | 16 March 2025 13:00 | 27 March 2025 16:00 | NA | NA | 8067 | 8069
8069 |  | 20053 | 20052 | 3.2.2.4.15 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -111.56d | 0 | 21 d | 27 March 2025 16:00 | 24 April 2025 16:00 | NA | NA | 8068 | 8070
8070 |  | 20054 | 20053 | 3.2.2.4.16 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -111.56d | 0 | 10 d | 24 April 2025 16:00 | 08 May 2025 16:00 | NA | NA | 8069 | 8071
8071 |  | 20055 | 20054 | 3.2.2.4.17 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס | 0 | -111.56d | 0 | 21 d | 08 May 2025 16:00 | 05 June 2025 13:00 | NA | NA | 8070 | 6490
8072 |  | 20056 |  | 3.2.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | פיתוח מענה תקשובי לתכנית המעבר | 0 | -39.67d | 0 | 569 d | 04 January 2023 11:00 | 30 December 2024 14:00 | NA | NA
8073 |  | 20057 | 10349 | 3.2.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש | 0 | -39.67d | 0 | 200 d | 04 January 2023 11:00 | 14 September 2023 11:00 | NA | NA | 8026 | 8074SS,8075
8074 |  | 20058 | 20057SS | 3.2.2.5.2 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | פיתוח | 0 | -39.67d | 0 | 200 d | 04 January 2023 11:00 | 14 September 2023 11:00 | NA | NA | 8073SS | 8075
8075 |  | 20059 | 20058,20057 | 3.2.2.5.3 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | בדיקות והתקנות | 0 | -39.67d | 0 | 369 d | 14 September 2023 11:00 | 30 December 2024 14:00 | NA | NA | 8074,8073 | 11365
8076 |  | 2842 |  | 3.2.2.6 | NA |  |  | מרכז |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | -149.89d | 0 | 206.11 d | 25 November 2024 10:00 | 11 August 2025 17:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00
8077 |  | 2843 | 2702,20044 | 3.2.2.6.1 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,8090
8078 |  | 2844 | 2702,20044 | 3.2.2.6.2 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8079 |  | 2845 | 2702,20044 | 3.2.2.6.3 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8080 |  | 2846 | 2702,20044 | 3.2.2.6.4 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8081 |  | 2847 | 2702,20044 | 3.2.2.6.5 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8082 |  | 2848 | 2702,20044 | 3.2.2.6.6 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה: תכנית אחזקה ותכנית הצטיידות | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8083 |  | 20060 | 2702,20044 | 3.2.2.6.7 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | טבלת משאבים | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | NA | NA | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8084 |  | 2849 | 2702,20044 | 3.2.2.6.8 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8085 |  | 2850 | 2702,20044 | 3.2.2.6.9 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8086 |  | 2851 | 2702,20044 | 3.2.2.6.10 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8087 |  | 2852 | 2702,20044 | 3.2.2.6.11 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8088 |  | 2853 | 2702,20044 | 3.2.2.6.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8089 |  | 20061 | 2702,20044 | 3.2.2.6.13 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | חומר הסברה | 0 | -118.67d | 0 | 93 d | 25 November 2024 10:00 | 19 March 2025 13:00 | NA | NA | 87,8049 | 6491,11364,11365,8090
8090 |  | 20062 | 20061,2853,2852,2851,2850,2849,20060,2848,2847,2846,2845,2844,2843 | 3.2.2.6.14 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשה לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -118.67d | 0 | 0 d | 19 March 2025 13:00 | 19 March 2025 13:00 | NA | NA | 8089,8088,8087,8086,8085,8084,8083,8082,8081,8080,8079,8078,8077 | 8091
8091 |  | 20063 | 20062 | 3.2.2.6.15 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -104.56d | 0 | 21 d | 19 March 2025 13:00 | 20 April 2025 13:00 | NA | NA | 8090 | 8092
8092 |  | 20064 | 20063 | 3.2.2.6.16 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -118.56d | 0 | 21 d | 20 April 2025 13:00 | 18 May 2025 10:00 | NA | NA | 8091 | 8093
8093 |  | 20065 | 20064 | 3.2.2.6.17 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -104.44d | 0 | 21 d | 18 May 2025 10:00 | 17 June 2025 14:00 | NA | NA | 8092 | 8094
8094 |  | 20066 | 20065 | 3.2.2.6.18 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -118.67d | 0 | 21 d | 17 June 2025 14:00 | 13 July 2025 17:00 | NA | NA | 8093 | 8095
8095 |  | 20067 | 20066 | 3.2.2.6.19 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | אישור תוכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -104.44d | 0 | 21 d | 14 July 2025 8:00 | 11 August 2025 17:00 | NA | NA | 8094 | 6491
8096 |  | 2854 | 2702,20044 | 3.2.2.6.20 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -149.89d | 0 | 139 d | 25 November 2024 10:00 | 19 May 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6492,6467,11364,11365
8097 |  | 2855 | 2702,20044 | 3.2.2.6.21 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -149.89d | 0 | 139 d | 25 November 2024 10:00 | 19 May 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6492,6467,11364,11365
8098 |  | 2856 | 2702,20044 | 3.2.2.6.22 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | -149.89d | 0 | 139 d | 25 November 2024 10:00 | 19 May 2025 13:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 87,8049 | 6492,6467,11364,11365
8099 |  | 14054 |  | 3.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 238.67d | 0 | 577.34 d | 21 September 2022 14:00 | 01 October 2024 14:06 | 13 September 2021 8:00 | 27 March 2024 13:00
8100 |  | 17323 |  | 3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1219.8d | 0 | 72.67 d | 07 June 2023 11:00 | 05 September 2023 11:00 | NA | NA
8101 |  | 17322 | 7735,12329SF-1mo | 3.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 51.8emo | 0 | 3 emo | 07 June 2023 11:00 | 05 September 2023 11:00 | NA | NA | 11153,9675SF-1mo
8102 |  | 17325 |  | 3.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1191.24d | 0 | 141.33 d | 16 April 2023 8:00 | 13 October 2023 8:00 | NA | NA
8103 |  | 17324 | 12331SF-1mo | 3.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 50.54emo | 0 | 6 emo | 16 April 2023 8:00 | 13 October 2023 8:00 | NA | NA | 9679SF-1mo
8104 |  | 17327 |  | 3.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 1191.24d | 0 | 141.33 d | 16 April 2023 8:00 | 13 October 2023 8:00 | NA | NA
8105 |  | 17326 | 12331SF-1mo | 3.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 50.54emo | 0 | 6 emo | 16 April 2023 8:00 | 13 October 2023 8:00 | NA | NA | 9679SF-1mo
8106 |  | 15889 |  | 3.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | גנרטור | 0 | 1359.46d | 0 | 120 d | 11 October 2022 8:06 | 10 March 2023 8:06 | 16 December 2021 8:00 | 15 June 2022 17:00
8107 |  | 15888 | 15760SF+12d | 3.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 57.77emo | 0 | 5 emo | 11 October 2022 8:06 | 10 March 2023 8:06 | 16 December 2021 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 8318SF+12d
8108 |  | 15887 |  | 3.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מגדלי קירור | 0 | 395.67d | 0 | 137.67 d | 21 September 2022 14:00 | 21 March 2023 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00
8109 |  | 15886 | 17299 | 3.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | 396.11d | 0 | 45 d | 21 September 2022 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 7849 | 8110
8110 |  | 17477 | 15886 | 3.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | 349.56d | 0 | 21 d | 27 November 2022 11:00 | 26 December 2022 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 8109 | 8111
8111 |  | 15884 | 17477 | 3.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | 505.88ed | 0 | 85 ed | 26 December 2022 11:00 | 21 March 2023 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 8110 | 8336
8112 |  | 15898 |  | 3.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1347.46d | 0 | 126.33 d | 20 October 2022 8:06 | 26 March 2023 8:06 | 13 February 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00
8113 |  | 15897 | 15895SF | 3.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1423.79d | 0 | 50 d | 20 October 2022 8:06 | 21 December 2022 8:06 | 13 February 2022 8:00 | 28 April 2022 11:00 | 8114SF
8114 |  | 15895 | 15762SF | 3.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1717.05ed | 0 | 95 ed | 21 December 2022 8:06 | 26 March 2023 8:06 | 09 May 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 8320SF | 8113SF
8115 |  | 15906 |  | 3.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | שנאים | 0 | 1359.46d | 0 | 115.34 d | 19 October 2022 8:00 | 10 March 2023 8:06 | 13 February 2022 8:00 | 16 August 2022 14:00
8116 |  | 15905 | 17478SF | 3.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 1439.8d | 0 | 35 d | 19 October 2022 8:00 | 01 December 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 8117SF
8117 |  | 17478 | 15903SF | 3.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 1242.69d | 0 | 21 d | 01 December 2022 8:00 | 30 December 2022 8:06 | 10 April 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 8118SF | 8116SF
8118 |  | 15903 | 15761SF | 3.3.7.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 1733.05ed | 0 | 70 ed | 30 December 2022 8:06 | 10 March 2023 8:06 | 15 May 2022 11:00 | 16 August 2022 14:00 | 8319SF | 8117SF
8119 |  | 15910 |  | 3.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | אינסט' סניטרית | 0 | 1053.13d | 0 | 141.67 d | 10 October 2023 8:00 | 02 April 2024 8:00 | 05 March 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00
8120 |  | 15909 | 17479SF | 3.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 1149.8d | 0 | 45 d | 10 October 2023 8:00 | 04 December 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 8121SF
8121 |  | 17479 | 15907SF | 3.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 1128.8d | 0 | 21 d | 04 December 2023 14:00 | 31 December 2023 8:00 | 03 May 2023 8:00 | 06 June 2023 17:00 | 8122SF | 8120SF
8122 |  | 15907 | 15879SF-12d | 3.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת משאבות | 0 | 1344.05ed | 0 | 93 ed | 31 December 2023 8:00 | 02 April 2024 8:00 | 06 June 2023 14:00 | 06 September 2023 17:00 | 8437SF-12d | 8121SF
8123 |  | 15914 |  | 3.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מאזני גשר | 0 | 1119.13d | 0 | 24.67 d | 12 December 2023 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 22 June 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00
8124 |  | 15913 | 14714SF-30d | 3.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 1426.05ed | 0 | 30 ed | 12 December 2023 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 22 June 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 8441SF-30d
8125 |  | 15918 |  | 3.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 1222.12d | 0 | 72.67 d | 05 June 2023 8:06 | 03 September 2023 8:06 | 20 November 2022 8:00 | 20 February 2023 11:00
8126 |  | 15917 | 15919SF-25d | 3.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 1556.05ed | 0 | 90 ed | 05 June 2023 8:06 | 03 September 2023 8:06 | 20 November 2022 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 10903SF-25d
8127 |  | 14055 |  | 3.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1050.26d | 0 | 438.2 d | 21 September 2022 14:00 | 04 April 2024 15:50 | 13 September 2021 8:00 | 20 June 2023 11:00
8128 |  | 16000 |  | 3.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 1345.26d | 0 | 68 d | 03 January 2023 9:50 | 28 March 2023 9:50 | 20 February 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00
8129 |  | 16001 | 16003SF | 3.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1393.26d | 0 | 20 d | 03 January 2023 9:50 | 27 January 2023 9:50 | 20 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 8130SF
8130 |  | 16003 | 11236SF-12d | 3.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1714.97ed | 0 | 60 ed | 27 January 2023 9:50 | 28 March 2023 9:50 | 19 April 2022 8:00 | 16 June 2022 17:00 | 8622SF-12d | 8129SF
8131 |  | 14056 |  | 3.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 1050.26d | 0 | 151 d | 02 October 2023 9:50 | 04 April 2024 15:50 | 14 November 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00
8132 |  | 14057 | 14059SF | 3.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1156.26d | 0 | 45 d | 02 October 2023 9:50 | 26 November 2023 15:50 | 14 November 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 8133SF
8133 |  | 14059 | 11246SF-12d | 3.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1341.72ed | 0 | 130 ed | 26 November 2023 15:50 | 04 April 2024 15:50 | 10 February 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 8632SF-12d | 8132SF
8134 |  | 14060 |  | 3.3.11.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 1182.26d | 0 | 306.2 d | 21 September 2022 14:00 | 25 October 2023 9:50 | 13 September 2021 8:00 | 16 January 2023 16:00
8135 |  | 14061 | 5997,17654 | 3.3.11.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1368.47d | 0 | 45 d | 21 September 2022 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 13 September 2021 8:00 | 11 November 2021 14:00 | 6560,128 | 8136
8136 |  | 14063 | 11254SF-12d,14061 | 3.3.11.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 1355.26d | 0 | 75 d | 13 December 2022 9:50 | 15 March 2023 12:50 | 15 December 2021 10:00 | 22 May 2022 10:00 | 8641SF-12d,8135
8137 |  | 14064 | 11257SF-12d | 3.3.11.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1503.97ed | 0 | 164 ed | 14 May 2023 9:50 | 25 October 2023 9:50 | 04 August 2022 13:00 | 16 January 2023 16:00 | 8644SF-12d
8138 |  | 14725 |  | 3.3.11.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1125.26d | 0 | 133 d | 19 July 2023 12:50 | 03 January 2024 12:50 | 03 August 2022 11:00 | 28 February 2023 12:00
8139 |  | 14726 | 14728SF | 3.3.11.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1223.26d | 0 | 35 d | 19 July 2023 12:50 | 31 August 2023 12:50 | 03 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | 8140SF
8140 |  | 14728 | 11335SF-12d | 3.3.11.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1433.85ed | 0 | 125 ed | 31 August 2023 12:50 | 03 January 2024 12:50 | 27 October 2022 12:00 | 28 February 2023 12:00 | 8718SF-12d | 8139SF
8141 |  | 14065 |  | 3.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1073.58d | 0 | 296.22 d | 26 February 2023 11:00 | 07 March 2024 10:00 | 28 April 2022 11:00 | 07 August 2023 13:00
8142 |  | 16004 |  | 3.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 1283.58d | 0 | 70.33 d | 16 March 2023 16:00 | 18 June 2023 16:00 | 03 July 2022 8:00 | 23 October 2022 12:00
8143 |  | 16005 | 16007SF | 3.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1333.91d | 0 | 20 d | 16 March 2023 16:00 | 13 April 2023 16:00 | 03 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 8144SF
8144 |  | 16007 | 11366SF-12d | 3.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1632.72ed | 0 | 66 ed | 13 April 2023 16:00 | 18 June 2023 16:00 | 17 August 2022 15:00 | 23 October 2022 12:00 | 8758SF-12d | 8143SF
8145 |  | 14066 |  | 3.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן | 0 | 1073.58d | 0 | 149 d | 01 September 2023 10:00 | 07 March 2024 10:00 | 02 January 2023 8:00 | 07 August 2023 13:00
8146 |  | 14067 | 14069SF | 3.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1177.58d | 0 | 45 d | 01 September 2023 10:00 | 31 October 2023 10:00 | 02 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 8147SF
8147 |  | 14069 | 11377SF-12d | 3.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1369.97ed | 0 | 128 ed | 31 October 2023 10:00 | 07 March 2024 10:00 | 30 March 2023 10:00 | 07 August 2023 13:00 | 8769SF-12d | 8146SF
8148 |  | 14729 |  | 3.3.12.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1228.58d | 0 | 141.22 d | 26 February 2023 11:00 | 24 August 2023 16:00 | 28 April 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00
8149 |  | 14730 | 14732SF | 3.3.12.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1334.8d | 0 | 35 d | 26 February 2023 11:00 | 12 April 2023 16:00 | 28 April 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 8150SF
8150 |  | 14732 | 11440SF-12d | 3.3.12.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1565.72ed | 0 | 134 ed | 12 April 2023 16:00 | 24 August 2023 16:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 8833SF-12d | 8149SF
8151 |  | 14070 |  | 3.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 | 0 | 1187.12d | 0 | 296 d | 02 October 2022 14:06 | 19 October 2023 8:06 | 24 February 2022 11:00 | 27 February 2023 12:00
8152 |  | 16008 |  | 3.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 1415.12d | 0 | 68 d | 02 October 2022 14:06 | 01 January 2023 11:06 | 24 February 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00
8153 |  | 16009 | 16011SF | 3.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1463.12d | 0 | 20 d | 02 October 2022 14:06 | 02 November 2022 11:06 | 24 February 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 8154SF
8154 |  | 16011 | 11465SF-12d | 3.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1800.92ed | 0 | 60 ed | 02 November 2022 11:06 | 01 January 2023 11:06 | 24 April 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 8867SF-12d | 8153SF
8155 |  | 14071 |  | 3.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 1187.12d | 0 | 141.33 d | 20 April 2023 14:06 | 19 October 2023 8:06 | 20 July 2022 14:00 | 27 February 2023 12:00
8156 |  | 14072 | 14074SF | 3.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SD | 0 | 1283.46d | 0 | 45 d | 20 April 2023 14:06 | 19 June 2023 8:06 | 20 July 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 8157SF
8157 |  | 14074 | 11477SF-12d | 3.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1510.05ed | 0 | 122 ed | 19 June 2023 8:06 | 19 October 2023 8:06 | 26 October 2022 12:00 | 27 February 2023 12:00 | 8877SF-12d | 8156SF
8158 |  | 16012 |  | 3.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0 | 1013.8d | 0 | 457.33 d | 24 October 2022 8:00 | 26 May 2024 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 14 August 2023 17:00
8159 |  | 16013 |  | 3.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות חרש | 0 | 1297.8d | 0 | 60.33 d | 12 March 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 10 April 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00
8160 |  | 16014 | 16016SF | 3.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1338.13d | 0 | 20 d | 12 March 2023 14:00 | 05 April 2023 14:00 | 10 April 2022 8:00 | 06 May 2022 11:00 | 8161SF
8161 |  | 16016 | 11527SF-12d | 3.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1650.8ed | 0 | 56 ed | 05 April 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 8934SF-12d | 8160SF
8162 |  | 16712 |  | 3.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 1013.8d | 0 | 145 d | 23 November 2023 8:00 | 26 May 2024 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00
8163 |  | 16713 | 16715SF | 3.3.14.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 1113.8d | 0 | 45 d | 23 November 2023 8:00 | 17 January 2024 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | 8164SF
8164 |  | 16715 | 11536SF-12d | 3.3.14.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן רגיל | 0 | 1289.8ed | 0 | 130 ed | 17 January 2024 14:00 | 26 May 2024 14:00 | 09 April 2023 11:00 | 14 August 2023 17:00 | 8944SF-12d | 8163SF
8165 |  | 16716 |  | 3.3.14.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 1180.8d | 0 | 290.33 d | 24 October 2022 8:00 | 26 October 2023 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 04 January 2023 14:00
8166 |  | 16717 | 17654,16719SF | 3.3.14.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 1426.13d | 0 | 45 d | 24 October 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 128,8167SF
8167 |  | 16719 | 16705SF | 3.3.14.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 1734.8ed | 0 | 80 ed | 18 December 2022 14:00 | 08 March 2023 14:00 | 15 December 2021 14:00 | 22 May 2022 14:00 | 8951SF | 8166SF
8168 |  | 16720 | 16700SF | 3.3.14.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1502.8ed | 0 | 165 ed | 14 May 2023 14:00 | 26 October 2023 14:00 | 24 July 2022 14:00 | 04 January 2023 14:00 | 8954SF
8169 |  | 16017 |  | 3.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 1249.12d | 0 | 38.01 d | 14 June 2023 8:00 | 31 July 2023 11:06 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00
8170 |  | 16018 |  | 3.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | מסגרות חרש | 0 | 1249.12d | 0 | 38.01 d | 14 June 2023 8:00 | 31 July 2023 11:06 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00
8171 |  | 16019 | 16021SF | 3.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1273.13d | 0 | 14 d | 14 June 2023 8:00 | 01 July 2023 11:06 | 06 September 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | 8172SF
8172 |  | 16021 | 11580SF-12d | 3.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1589.92ed | 0 | 30 ed | 01 July 2023 11:06 | 31 July 2023 11:06 | 06 November 2022 9:00 | 06 December 2022 12:00 | 9010SF-12d | 8171SF
8173 |  | 14411 |  | 3.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 1071.12d | 0 | 239.67 d | 15 May 2023 8:06 | 11 March 2024 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 9:00
8174 |  | 16022 |  | 3.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות חרש | 0 | 1239.12d | 0 | 71.67 d | 15 May 2023 8:06 | 13 August 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 27 November 2022 16:00
8175 |  | 16023 | 16025SF | 3.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1290.79d | 0 | 20 d | 15 May 2023 8:06 | 09 June 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 8176SF
8176 |  | 16025 | 11616SF-12d | 3.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1577.05ed | 0 | 65 ed | 09 June 2023 8:06 | 13 August 2023 8:06 | 22 September 2022 10:00 | 27 November 2022 16:00 | 9031SF-12d | 8175SF
8177 |  | 14753 |  | 3.3.16.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 1071.12d | 0 | 196 d | 09 July 2023 11:06 | 11 March 2024 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 9:00
8178 |  | 14412 | 14414SF | 3.3.16.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SD | 0 | 1222.12d | 0 | 45 d | 09 July 2023 11:06 | 03 September 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | 8179SF
8179 |  | 14414 | 14379SF-12d | 3.3.16.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 1366.05ed | 0 | 190 ed | 03 September 2023 8:06 | 11 March 2024 8:06 | 02 November 2022 9:00 | 11 May 2023 9:00 | 9044SF-12d | 8178SF
8180 |  | 14733 |  | 3.3.16.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1106.12d | 0 | 135.01 d | 09 August 2023 14:00 | 28 January 2024 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 30 April 2023 11:00
8181 |  | 14734 | 14736SF | 3.3.16.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1206.13d | 0 | 35 d | 09 August 2023 14:00 | 24 September 2023 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 8182SF
8182 |  | 14736 | 11664SF-12d | 3.3.16.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1409.05ed | 0 | 126 ed | 24 September 2023 8:06 | 28 January 2024 8:06 | 22 December 2022 8:00 | 30 April 2023 11:00 | 9076SF-12d | 8181SF
8183 |  | 14080 |  | 3.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 976.12d | 0 | 425 d | 18 January 2023 8:06 | 14 July 2024 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 14 September 2023 17:00
8184 |  | 16026 |  | 3.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 1336.12d | 0 | 65 d | 18 January 2023 8:06 | 10 April 2023 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00
8185 |  | 16027 | 16029SF | 3.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1381.12d | 0 | 20 d | 18 January 2023 8:06 | 12 February 2023 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00 | 8186SF
8186 |  | 16029 | 13835SF-12d | 3.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1701.92ed | 0 | 57 ed | 12 February 2023 11:06 | 10 April 2023 11:06 | 22 May 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 9109SF-12d | 8185SF
8187 |  | 14081 |  | 3.3.17.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 976.12d | 0 | 140 d | 15 January 2024 11:06 | 14 July 2024 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00
8188 |  | 14082 | 14084SF | 3.3.17.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1071.12d | 0 | 45 d | 15 January 2024 11:06 | 11 March 2024 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 8189SF
8189 |  | 14084 | 13840SF-12d | 3.3.17.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1241.05ed | 0 | 125 ed | 11 March 2024 8:06 | 14 July 2024 8:06 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | 9120SF-12d | 8188SF
8190 |  | 16420 |  | 3.3.17.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למרפדיה | 0 | 1001.12d | 0 | 141.34 d | 13 December 2023 11:00 | 11 June 2024 7:06 | 08 February 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00
8191 |  | 16419 | 16418SF | 3.3.17.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1097.47d | 0 | 45 d | 13 December 2023 11:00 | 07 February 2024 7:06 | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 8192SF
8192 |  | 16418 | 16417SF-12d | 3.3.17.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - ציוד מרפדיה | 0 | 1274.09ed | 0 | 125 ed | 07 February 2024 7:06 | 11 June 2024 7:06 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | 9125SF-12d | 8191SF
8193 |  | 14085 |  | 3.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0 | 911.12d | 0 | 442.01 d | 19 March 2023 8:00 | 01 October 2024 14:06 | 08 July 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00
8194 |  | 16030 |  | 3.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מסגרות חרש | 0 | 1281.12d | 0 | 72.01 d | 19 March 2023 8:00 | 21 June 2023 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 09 November 2022 13:00
8195 |  | 16031 | 16033SF | 3.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1333.13d | 0 | 20 d | 19 March 2023 8:00 | 15 April 2023 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 8196SF
8196 |  | 16033 | 11774SF-12d | 3.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1629.92ed | 0 | 67 ed | 15 April 2023 11:06 | 21 June 2023 11:06 | 05 September 2022 10:00 | 09 November 2022 13:00 | 9193SF-12d | 8195SF
8197 |  | 14086 |  | 3.3.18.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ציוד למחסן | 0 | 911.12d | 0 | 361.33 d | 02 July 2023 14:06 | 01 October 2024 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00
8198 |  | 16726 |  | 3.3.18.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מידוף + ציוד | 0 | 1008.12d | 0 | 143.01 d | 03 December 2023 11:00 | 02 June 2024 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 30 October 2023 17:00
8199 |  | 14087 | 14089SF | 3.3.18.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 1106.13d | 0 | 45 d | 03 December 2023 11:00 | 27 January 2024 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 8200SF
8200 |  | 14089 | 11785SF-12d,16721SF-12d | 3.3.18.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד | 0 | 1282.8ed | 0 | 127 ed | 27 January 2024 14:06 | 02 June 2024 14:06 | 26 June 2023 8:00 | 30 October 2023 17:00 | 9203SF-12d,9204SF-12d | 8199SF
8201 |  | 16731 |  | 3.3.18.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 993.12d | 0 | 279.33 d | 02 July 2023 14:06 | 23 June 2024 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 06 November 2023 16:00
8202 |  | 16730 | 16728SF-12d | 3.3.18.2.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 1197.46d | 0 | 75 d | 02 July 2023 14:06 | 06 October 2023 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 8203SF-12d
8203 |  | 16728 | 16722SF-12d | 3.3.18.2.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1262.05ed | 0 | 245 ed | 22 October 2023 8:06 | 23 June 2024 8:06 | 07 March 2023 10:00 | 06 November 2023 16:00 | 9205SF-12d | 8202SF-12d
8204 |  | 16727 |  | 3.3.18.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכת PBL | 0 | 911.12d | 0 | 261.67 d | 06 November 2023 11:06 | 01 October 2024 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 27 March 2024 13:00
8205 |  | 16734 | 16732SF | 3.3.18.2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 1097.79d | 0 | 75 d | 06 November 2023 11:06 | 06 February 2024 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 29 June 2023 14:00 | 8206SF
8206 |  | 16732 | 16724SF-12d | 3.3.18.2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכת PBL | 0 | 1161.8ed | 0 | 238 ed | 06 February 2024 14:06 | 01 October 2024 14:06 | 02 August 2023 10:00 | 27 March 2024 13:00 | 9207SF-12d | 8205SF
8207 |  | 14737 |  | 3.3.18.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1048.12d | 0 | 139.67 d | 18 October 2023 11:06 | 08 April 2024 11:06 | 01 December 2022 14:00 | 25 June 2023 17:00
8208 |  | 14738 | 14740SF | 3.3.18.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1152.79d | 0 | 35 d | 18 October 2023 11:06 | 30 November 2023 11:06 | 01 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 8209SF
8209 |  | 14740 | 11876SF-12d | 3.3.18.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1337.92ed | 0 | 130 ed | 30 November 2023 11:06 | 08 April 2024 11:06 | 15 February 2023 14:00 | 25 June 2023 17:00 | 9275SF-12d | 8208SF
8210 |  | 14090 |  | 3.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0 | 1005.12d | 0 | 144.33 d | 05 December 2023 8:06 | 05 June 2024 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00
8211 |  | 14091 |  | 3.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד למחסן | 0 | 1005.12d | 0 | 144.33 d | 05 December 2023 8:06 | 05 June 2024 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00
8212 |  | 16739 |  | 3.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מערכת רדיו-שאטל | 0 | 1005.12d | 0 | 144.33 d | 05 December 2023 8:06 | 05 June 2024 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00
8213 |  | 14092 | 14094SF | 3.3.19.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 1104.46d | 0 | 45 d | 05 December 2023 8:06 | 29 January 2024 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 8214SF
8214 |  | 14094 | 11911SF-12d | 3.3.19.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - מערכת רדיו-שאטל + מידוף | 0 | 1279.8ed | 0 | 128 ed | 29 January 2024 14:06 | 05 June 2024 14:06 | 19 June 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | 9315SF-12d | 8213SF
8215 |  | 16743 |  | 3.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד | 0 | 1005.12d | 0 | 143.33 d | 06 December 2023 8:06 | 05 June 2024 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 06 November 2023 17:00
8216 |  | 16742 | 16740SF | 3.3.19.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 1103.46d | 0 | 45 d | 06 December 2023 8:06 | 30 January 2024 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 30 May 2023 11:00 | 8217SF
8217 |  | 16740 | 11912SF-12d | 3.3.19.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | 1279.8ed | 0 | 127 ed | 30 January 2024 14:06 | 05 June 2024 14:06 | 03 July 2023 8:00 | 06 November 2023 17:00 | 9317SF-12d | 8216SF
8218 |  | 14095 |  | 3.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 1094.12d | 0 | 237.68 d | 17 April 2023 11:00 | 11 February 2024 14:06 | 14 July 2022 14:00 | 07 June 2023 14:00
8219 |  | 16034 |  | 3.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות חרש | 0 | 1260.12d | 0 | 71.68 d | 17 April 2023 11:00 | 17 July 2023 14:06 | 14 July 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00
8220 |  | 16035 | 16037SF | 3.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1311.8d | 0 | 20 d | 17 April 2023 11:00 | 13 May 2023 14:06 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 8221SF
8221 |  | 16037 | 11963SF-12d | 3.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1603.8ed | 0 | 65 ed | 13 May 2023 14:06 | 17 July 2023 14:06 | 11 September 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | 9371SF-12d | 8220SF
8222 |  | 14096 |  | 3.3.20.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד למחסן | 0 | 1094.12d | 0 | 149.67 d | 07 August 2023 8:06 | 11 February 2024 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 07 June 2023 14:00
8223 |  | 14097 | 14099SF | 3.3.20.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SD | 0 | 1198.79d | 0 | 45 d | 07 August 2023 8:06 | 04 October 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 8224SF
8224 |  | 14099 | 11976SF-12d | 3.3.20.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1394.8ed | 0 | 130 ed | 04 October 2023 14:06 | 11 February 2024 14:06 | 29 January 2023 14:00 | 07 June 2023 14:00 | 9383SF-12d | 8223SF
8225 |  | 14100 |  | 3.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 1091.12d | 0 | 235 d | 24 April 2023 11:06 | 14 February 2024 14:06 | 21 July 2022 8:00 | 15 June 2023 17:00
8226 |  | 16038 |  | 3.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 1254.12d | 0 | 72 d | 24 April 2023 11:06 | 25 July 2023 8:06 | 21 July 2022 8:00 | 21 November 2022 14:00
8227 |  | 16039 | 16041SF | 3.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1306.12d | 0 | 20 d | 24 April 2023 11:06 | 21 May 2023 8:06 | 21 July 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 8228SF
8228 |  | 16041 | 12038SF-12d | 3.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1596.05ed | 0 | 65 ed | 21 May 2023 8:06 | 25 July 2023 8:06 | 16 September 2022 8:00 | 21 November 2022 14:00 | 9436SF-12d | 8227SF
8229 |  | 14101 |  | 3.3.21.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 1091.12d | 0 | 150.68 d | 09 August 2023 8:00 | 14 February 2024 14:06 | 09 November 2022 14:00 | 15 June 2023 17:00
8230 |  | 14102 | 14104SF | 3.3.21.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 1196.8d | 0 | 45 d | 09 August 2023 8:00 | 07 October 2023 14:06 | 09 November 2022 14:00 | 04 January 2023 11:00 | 8231SF
8231 |  | 14104 | 13871SF-12d | 3.3.21.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1391.8ed | 0 | 130 ed | 07 October 2023 14:06 | 14 February 2024 14:06 | 07 February 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 9445SF-12d | 8230SF
8232 |  | 14105 |  | 3.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1172.12d | 0 | 222.67 d | 25 January 2023 14:06 | 07 November 2023 8:06 | 21 April 2022 10:00 | 12 March 2023 15:00
8233 |  | 16042 |  | 3.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1333.12d | 0 | 61.67 d | 25 January 2023 14:06 | 16 April 2023 8:06 | 21 April 2022 10:00 | 09 August 2022 17:00
8234 |  | 16043 | 16045SF | 3.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1374.79d | 0 | 20 d | 25 January 2023 14:06 | 20 February 2023 8:06 | 21 April 2022 10:00 | 18 May 2022 17:00 | 8235SF
8235 |  | 16045 | 13882SF-12d | 3.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1696.05ed | 0 | 55 ed | 20 February 2023 8:06 | 16 April 2023 8:06 | 15 June 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 9496SF-12d | 8234SF
8236 |  | 14106 |  | 3.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 1172.12d | 0 | 140.34 d | 12 May 2023 8:00 | 07 November 2023 8:06 | 02 August 2022 14:00 | 12 March 2023 15:00
8237 |  | 14107 | 14109SF | 3.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 1267.47d | 0 | 45 d | 12 May 2023 8:00 | 08 July 2023 8:06 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 8238SF
8238 |  | 14109 | 13891SF-12d | 3.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1491.05ed | 0 | 122 ed | 08 July 2023 8:06 | 07 November 2023 8:06 | 08 November 2022 15:00 | 12 March 2023 15:00 | 9505SF-12d | 8237SF
8239 |  | 16046 |  | 3.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 1426.8d | 0 | 46 d | 21 October 2022 8:00 | 18 December 2022 8:00 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00
8240 |  | 16047 |  | 3.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1426.8d | 0 | 46 d | 21 October 2022 8:00 | 18 December 2022 8:00 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00
8241 |  | 16048 | 16050SF | 3.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1458.8d | 0 | 14 d | 21 October 2022 8:00 | 08 November 2022 8:00 | 27 July 2022 11:00 | 14 August 2022 11:00 | 8242SF
8242 |  | 16050 | 12183SF | 3.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1815.05ed | 0 | 40 ed | 08 November 2022 8:00 | 18 December 2022 8:00 | 15 September 2022 8:00 | 26 October 2022 11:00 | 9553SF | 8241SF
8243 |  | 16051 |  | 3.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 1332.8d | 0 | 34.67 d | 28 February 2023 14:00 | 16 April 2023 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00
8244 |  | 16052 |  | 3.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1332.8d | 0 | 34.67 d | 28 February 2023 14:00 | 16 April 2023 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00
8245 |  | 16053 | 16055SF | 3.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1353.47d | 0 | 14 d | 28 February 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 8246SF
8246 |  | 16055 | 12215SF-12d | 3.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1695.93ed | 0 | 30 ed | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 11:00 | 23 October 2022 9:00 | 22 November 2022 12:00 | 9565SF-12d | 8245SF
8247 |  | 14110 |  | 3.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 1242.12d | 0 | 215 d | 09 November 2022 14:06 | 08 August 2023 14:06 | 19 July 2022 8:00 | 22 May 2023 11:00
8248 |  | 16057 |  | 3.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות חרש | 0 | 1384.12d | 0 | 73 d | 09 November 2022 14:06 | 08 February 2023 8:06 | 19 July 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00
8249 |  | 16058 | 16060SF | 3.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1437.12d | 0 | 20 d | 09 November 2022 14:06 | 05 December 2022 8:06 | 19 July 2022 8:00 | 11 August 2022 17:00 | 8250SF
8250 |  | 16060 | 12248SF-12d | 3.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1763.05ed | 0 | 65 ed | 05 December 2022 8:06 | 08 February 2023 8:06 | 14 September 2022 14:00 | 20 November 2022 11:00 | 9580SF-12d | 8249SF
8251 |  | 14111 |  | 3.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ציוד למחסן | 0 | 1242.12d | 0 | 144 d | 06 February 2023 8:06 | 08 August 2023 14:06 | 14 October 2022 11:00 | 22 May 2023 11:00
8252 |  | 14112 | 14114SF | 3.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SD | 0 | 1341.12d | 0 | 45 d | 06 February 2023 8:06 | 02 April 2023 14:06 | 14 October 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 8253SF
8253 |  | 14114 | 12259SF-12d | 3.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1581.8ed | 0 | 128 ed | 02 April 2023 14:06 | 08 August 2023 14:06 | 13 January 2023 8:00 | 22 May 2023 11:00 | 9590SF-12d | 8252SF
8254 |  | 16061 |  | 3.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 1293.12d | 0 | 65.01 d | 12 March 2023 14:00 | 06 June 2023 14:06 | 08 August 2022 8:00 | 08 December 2022 12:00
8255 |  | 16062 |  | 3.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | מסגרות חרש | 0 | 1293.12d | 0 | 65.01 d | 12 March 2023 14:00 | 06 June 2023 14:06 | 08 August 2022 8:00 | 08 December 2022 12:00
8256 |  | 16063 | 16065SF | 3.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1338.13d | 0 | 20 d | 12 March 2023 14:00 | 05 April 2023 14:06 | 08 August 2022 8:00 | 31 August 2022 17:00 | 8257SF
8257 |  | 16065 | 12343SF-12d | 3.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1644.8ed | 0 | 62 ed | 05 April 2023 14:06 | 06 June 2023 14:06 | 11 October 2022 15:00 | 08 December 2022 12:00 | 9700SF-12d | 8256SF
8258 |  | 16066 |  | 3.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 1248.12d | 0 | 64.33 d | 12 May 2023 8:06 | 01 August 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00
8259 |  | 16067 |  | 3.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | מסגרות חרש | 0 | 1248.12d | 0 | 64.33 d | 12 May 2023 8:06 | 01 August 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00
8260 |  | 16068 | 16070SF | 3.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1292.46d | 0 | 20 d | 12 May 2023 8:06 | 07 June 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 8261SF
8261 |  | 16070 | 12374SF-12d | 3.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1588.92ed | 0 | 55 ed | 07 June 2023 11:06 | 01 August 2023 11:06 | 05 December 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 9714SF-12d | 8260SF
8262 |  | 16072 |  | 3.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 1238.12d | 0 | 64.33 d | 24 May 2023 14:06 | 14 August 2023 8:06 | 27 October 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00
8263 |  | 16073 |  | 3.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | מסגרות חרש | 0 | 1238.12d | 0 | 64.33 d | 24 May 2023 14:06 | 14 August 2023 8:06 | 27 October 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00
8264 |  | 16074 | 16076SF | 3.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1282.46d | 0 | 20 d | 24 May 2023 14:06 | 20 June 2023 8:06 | 27 October 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | 8265SF
8265 |  | 16076 | 12402SF-12d | 3.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1576.05ed | 0 | 55 ed | 20 June 2023 8:06 | 14 August 2023 8:06 | 23 December 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00 | 9729SF-12d | 8264SF
8266 |  | 16077 |  | 3.3.29 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 | 0 | 1401.12d | 0 | 64.33 d | 31 October 2022 8:06 | 18 January 2023 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00
8267 |  | 16078 |  | 3.3.29.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מסגרות חרש | 0 | 1401.12d | 0 | 64.33 d | 31 October 2022 8:06 | 18 January 2023 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00
8268 |  | 16079 | 16081SF | 3.3.29.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1445.46d | 0 | 20 d | 31 October 2022 8:06 | 24 November 2022 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 8269SF
8269 |  | 16081 | 12459SF-12d | 3.3.29.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1784.05ed | 0 | 55 ed | 24 November 2022 8:06 | 18 January 2023 8:06 | 29 June 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 9745SF-12d | 8268SF
8270 |  | 16082 |  | 3.3.30 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 1349.12d | 0 | 66.33 d | 01 January 2023 8:06 | 23 March 2023 8:06 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00
8271 |  | 16083 |  | 3.3.30.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מסגרות חרש | 0 | 1349.12d | 0 | 66.33 d | 01 January 2023 8:06 | 23 March 2023 8:06 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00
8272 |  | 16084 | 16086SF | 3.3.30.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1395.46d | 0 | 20 d | 01 January 2023 8:06 | 25 January 2023 8:06 | 09 March 2022 11:00 | 03 April 2022 14:00 | 8273SF
8273 |  | 16086 | 12498SF-12d | 3.3.30.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1720.05ed | 0 | 57 ed | 25 January 2023 8:06 | 23 March 2023 8:06 | 09 May 2022 8:00 | 04 July 2022 14:00 | 9792SF-12d | 8272SF
8274 |  | 14754 |  | 3.3.31 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 6.67d | 0 | 151 d | 21 July 2023 11:00 | 28 January 2024 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00
8275 |  | 21285 |  | 3.3.31.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום - הכנות לבצוע | 0 | 6.67d | 0 | 151 d | 21 July 2023 11:00 | 28 January 2024 14:00 | NA | NA
8276 |  | 21286 | 20621 | 3.3.31.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מדידה והזמנה | 0 | 6.67d | 0 | 7 d | 21 July 2023 11:00 | 30 July 2023 17:00 | NA | NA | 10252 | 8277
8277 |  | 21287 | 21286 | 3.3.31.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ייצור ואספקה - אלומיניום | 0 | 0.28mo | 0 | 6 mo | 31 July 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | NA | NA | 8276 | 10387
8278 |  | 14741 |  | 3.3.31.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1111.47d | 0 | 134.67 d | 03 August 2023 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 11 October 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00
8279 |  | 14742 | 14744SF | 3.3.31.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1211.13d | 0 | 35 d | 03 August 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | 11 October 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 8280SF
8280 |  | 14744 | 12947SF-12d | 3.3.31.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1415.93ed | 0 | 128 ed | 15 September 2023 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 10402SF-12d | 8279SF
8281 |  | 14755 |  | 3.3.32 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 1238.12d | 0 | 138.67 d | 16 February 2023 14:06 | 14 August 2023 8:06 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00
8282 |  | 14745 |  | 3.3.32.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1238.12d | 0 | 138.67 d | 16 February 2023 14:06 | 14 August 2023 8:06 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00
8283 |  | 14746 | 14748SF | 3.3.32.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1341.79d | 0 | 35 d | 16 February 2023 14:06 | 02 April 2023 8:06 | 06 May 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 8284SF
8284 |  | 14748 | 13683SF-12d | 3.3.32.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1576.05ed | 0 | 134 ed | 02 April 2023 8:06 | 14 August 2023 8:06 | 24 July 2022 10:00 | 04 December 2022 16:00 | 10539SF-12d | 8283SF
8285 |  | 2971 |  | 3.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | ביצוע | 0.29999999999999999 | 434.26d | 0 | 1685.54 d | 14 July 2020 8:00 | 05 June 2026 9:50 | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 17:00
8286 |  | 1242 |  | 3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | עבודות כלליות במחנה מרכז | 0.17000000000000001 | 661.13d | 0 | 1386.67 d | 13 October 2020 14:00 | 17 August 2025 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 April 2025 11:00
8287 |  | 1243 | 1195FS-3mo | 3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור אתר העבודה לעבודות הקמת מבנה מנהלת המזמין ומבנה האינטגרציה בהתאם לשלב א' | 1 | 0d | 0 | 86 d | 15 November 2021 14:00 | 01 March 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 6454FS-3mo | 8297SS
8288 |  | 19370 |  | 3.4.1.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2434 | קבלת שטח 3 א' | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 August 2022 8:00 | 24 August 2022 8:00 | NA | NA |  | 8289
8289 |  | 19371 | 19370 | 3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור שטח 3 א' | 0.42999999999999999 | 132.67d | 0 | 18 d | 24 August 2022 8:00 | 14 September 2022 17:00 | NA | NA | 8288 | 10040,10136
8290 |  | 19526 |  | 3.4.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | קבלת היתר נת"י | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 May 2022 8:00 | 15 May 2022 8:00 | NA | NA |  | 8291
8291 |  | 1244 | 1195FS-3mo,19526 | 3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מכלול כניסה זמני למחנה | 1 | 0mo | 0 | 2 mo | 15 May 2022 8:00 | 13 July 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 6454FS-3mo,8290
8292 |  | 1245 | 994FS+72d | 3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | סקר תשתיות | 1 | 0mo | 0 | 2.5 mo | 13 October 2020 14:00 | 27 December 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2020 11:00 | 2FS+72d
8293 |  | 17521 |  | 3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הגשת היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | NA | NA |  | 8294
8294 |  | 17520 | 17521 | 3.4.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 71 d | 07 March 2021 8:00 | 07 June 2021 14:00 | NA | NA | 8293 | 8295
8295 |  | 17345 | 17520 | 3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קידוחי ניסיון | 1 | 0d | 0 | 61 d | 07 July 2021 8:00 | 26 September 2021 17:00 | NA | NA | 8294 | 8300
8296 |  | 18146 | 17833 | 3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע הריסות (מגרש 3) | 1 | 0d | 0 | 53 d | 16 November 2021 8:00 | 19 January 2022 17:00 | NA | NA | 6526 | 8300
8297 |  | 1247 | 1243SS | 3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מבני התארגנות ליזם במגרש 7 | 1 | 0mo | 0 | 8.5 mo | 15 November 2021 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 8287SS | 8299FF,8298SS
8298 |  | 19066 | 1247SS | 3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מבנה מזמין | 0.77000000000000002 | 1412.47d | 0 | 300 d | 15 November 2021 14:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | 8297SS | 8299
8299 |  | 16415 | 1247FF,19066 | 3.4.1.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0 | 1412.47d | 0 | 24 d | 05 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 8297FF,8298
8300 |  | 14711 | 17345,18146,17586 | 3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר - התארגנות | 1 | 0mo | 0 | 3.5 mo | 08 March 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 8295,8296,6514 | 8304
8301 |  | 19338 |  | 3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | פינוי קרקע מזוהמת | 0.91000000000000003 | 1492.47d | 0 | 136 d | 29 March 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA
8302 |  | 21110 | 18960 | 3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת חומת בטון | 0 | 1.29mo | 0 | 21 mo | 18 September 2022 8:00 | 27 June 2024 17:00 | NA | NA | 6523 | 8303FF+5mo
8303 |  | 17360 | 21110FF+5mo | 3.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גדר היקפית (אינדוקטיבית) | 0 | 1.29mo | 0 | 21 mo | 22 February 2023 14:00 | 28 November 2024 17:00 | NA | NA | 8302FF+5mo | 11374
8304 |  | 1929 | 994,12558,14711,17833 | 3.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת הריסת מבנים 6.1, 6.2, 6.3 וסלילת אספלט | 0 | -6.63mo | 0 | 7 mo | 26 December 2024 11:06 | 28 July 2025 8:06 | 28 March 2024 11:00 | 02 July 2024 17:00 | 2,9985,8300,6526 | 11387,11374
8305 |  | 15748 |  | 3.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | מבנה 820 - תחנת כח | 0.01 | 404.32d | 0 | 291.34 d | 26 April 2022 8:00 | 09 May 2023 8:06 | 13 February 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00
8306 |  | 15749 |  | 3.4.1.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.10000000000000001 | 51.32d | 0 | 122.34 d | 26 April 2022 8:00 | 30 September 2022 8:06 | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00
8307 |  | 15750 | 17586 | 3.4.1.19.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 April 2022 8:00 | 26 April 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 06 March 2022 17:00 | 6514 | 8309,8308
8308 |  | 19361 | 15750 | 3.4.1.19.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 1 d | 27 April 2022 8:00 | 27 April 2022 17:00 | NA | NA | 8307 | 8309
8309 |  | 15751 | 15750,19361,17302 | 3.4.1.19.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 51.32d | 0 | 18 d | 05 September 2022 8:06 | 30 September 2022 8:06 | 07 March 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 8307,8308,7852 | 8311
8310 |  | 15752 |  | 3.4.1.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 83 d | 30 September 2022 8:06 | 17 January 2023 14:06 | 29 March 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00
8311 |  | 15753 | 15751 | 3.4.1.19.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 25 d | 30 September 2022 8:06 | 07 November 2022 11:06 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 8309 | 8312
8312 |  | 15754 | 15753 | 3.4.1.19.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 23 d | 07 November 2022 11:06 | 05 December 2022 14:06 | 29 April 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 8311 | 8313
8313 |  | 15755 | 15754 | 3.4.1.19.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 35 d | 05 December 2022 14:06 | 17 January 2023 14:06 | 30 May 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 8312 | 8315,8317,8327
8314 |  | 15756 |  | 3.4.1.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום | 0 | 404.32d | 0 | 30 d | 17 January 2023 14:06 | 23 February 2023 11:06 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00
8315 |  | 15757 | 15755 | 3.4.1.19.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום גגות | 0 | 404.32d | 0 | 30 d | 17 January 2023 14:06 | 23 February 2023 11:06 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 8313 | 8318
8316 |  | 15758 |  | 3.4.1.19.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 404.32d | 0 | 86 d | 17 January 2023 14:06 | 09 May 2023 8:06 | 13 July 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00
8317 |  | 15759 | 15755 | 3.4.1.19.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 416.32d | 0 | 18 d | 17 January 2023 14:06 | 08 February 2023 14:06 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 8313 | 8318
8318 |  | 15760 | 15757,15759 | 3.4.1.19.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 404.32d | 0 | 12 d | 23 February 2023 11:06 | 10 March 2023 8:06 | 19 August 2022 8:00 | 02 September 2022 14:00 | 8315,8317 | 8319,8107SF+12d
8319 |  | 15761 | 15760 | 3.4.1.19.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת שנאים | 0 | 404.32d | 0 | 12 d | 10 March 2023 8:06 | 26 March 2023 8:06 | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 8318 | 8320,8118SF
8320 |  | 15762 | 15761 | 3.4.1.19.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 404.32d | 0 | 12 d | 26 March 2023 8:06 | 11 April 2023 7:06 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 8319 | 8321,8114SF
8321 |  | 15763 | 15762 | 3.4.1.19.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | כבילה | 0 | 404.32d | 0 | 20 d | 11 April 2023 7:06 | 09 May 2023 8:06 | 11 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 8320 | 8739
8322 |  | 15764 |  | 3.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 138d | 0 | 250.68 d | 02 September 2022 8:00 | 25 July 2023 14:06 | 30 May 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00
8323 |  | 15765 |  | 3.4.1.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 137.32d | 0 | 16.68 d | 02 September 2022 8:00 | 22 September 2022 14:06 | 30 May 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00
8324 |  | 15766 | 17586 | 3.4.1.20.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | חפירה | 0 | 138d | 0 | 1 d | 02 September 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 6514 | 8325
8325 |  | 15767 | 15766,17302 | 3.4.1.20.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 137.32d | 0 | 15 d | 05 September 2022 8:06 | 22 September 2022 14:06 | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 8324,7852 | 8327
8326 |  | 15768 |  | 3.4.1.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 50 d | 17 January 2023 14:06 | 20 March 2023 14:06 | 13 July 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00
8327 |  | 15769 | 15755,15767 | 3.4.1.20.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 17 January 2023 14:06 | 05 February 2023 14:06 | 13 July 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 8313,8325 | 8328
8328 |  | 15770 | 15769 | 3.4.1.20.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 05 February 2023 14:06 | 23 February 2023 11:06 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 8327 | 8329
8329 |  | 15771 | 15770 | 3.4.1.20.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 23 February 2023 11:06 | 20 March 2023 14:06 | 19 August 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 8328 | 8331,8333,8344
8330 |  | 15772 |  | 3.4.1.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 342.32d | 0 | 30 d | 20 March 2023 14:06 | 01 May 2023 14:06 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00
8331 |  | 15773 | 15771 | 3.4.1.20.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 342.32d | 0 | 30 d | 20 March 2023 14:06 | 01 May 2023 14:06 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 8329 | 8334
8332 |  | 15774 |  | 3.4.1.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 342.32d | 0 | 98 d | 20 March 2023 14:06 | 25 July 2023 14:06 | 13 September 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00
8333 |  | 15775 | 15771 | 3.4.1.20.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 354.32d | 0 | 18 d | 20 March 2023 14:06 | 14 April 2023 11:06 | 13 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 8329 | 8334
8334 |  | 15776 | 15773,15775 | 3.4.1.20.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 342.32d | 0 | 12 d | 01 May 2023 14:06 | 16 May 2023 11:06 | 31 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 8331,8333 | 8335
8335 |  | 15777 | 15776 | 3.4.1.20.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 342.32d | 0 | 12 d | 16 May 2023 11:06 | 01 June 2023 8:06 | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 8334 | 8336
8336 |  | 15778 | 15777,15884 | 3.4.1.20.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 342.32d | 0 | 12 d | 01 June 2023 8:06 | 15 June 2023 14:06 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 8335,8111 | 8337
8337 |  | 15779 | 15778 | 3.4.1.20.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 342.32d | 0 | 12 d | 15 June 2023 14:06 | 30 June 2023 11:06 | 14 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 8336 | 8338
8338 |  | 15780 | 15779 | 3.4.1.20.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 342.32d | 0 | 20 d | 30 June 2023 11:06 | 25 July 2023 14:06 | 28 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 8337 | 8739
8339 |  | 15781 |  | 3.4.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 188d | 0 | 320.68 d | 02 September 2022 8:00 | 24 October 2023 8:06 | 01 August 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00
8340 |  | 15782 |  | 3.4.1.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 187.32d | 0 | 16.68 d | 02 September 2022 8:00 | 22 September 2022 14:06 | 01 August 2022 11:00 | 06 September 2022 17:00
8341 |  | 15783 | 17586 | 3.4.1.21.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מילוי | 0 | 188d | 0 | 1 d | 02 September 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 6514 | 8342
8342 |  | 15784 | 15783,17302 | 3.4.1.21.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 187.32d | 0 | 15 d | 05 September 2022 8:06 | 22 September 2022 14:06 | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 8341,7852 | 8344
8343 |  | 15785 |  | 3.4.1.21.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 70 d | 20 March 2023 14:06 | 21 June 2023 8:06 | 13 September 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00
8344 |  | 15786 | 15771,15784 | 3.4.1.21.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 20 March 2023 14:06 | 17 April 2023 14:06 | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 8329,8342 | 8345
8345 |  | 15787 | 15786 | 3.4.1.21.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 17 April 2023 14:06 | 14 May 2023 11:06 | 18 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 8344 | 8346
8346 |  | 15788 | 15787 | 3.4.1.21.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 30 d | 14 May 2023 11:06 | 21 June 2023 8:06 | 11 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 8345 | 8348,8350,8361
8347 |  | 15789 |  | 3.4.1.21.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 272.32d | 0 | 30 d | 21 June 2023 8:06 | 27 July 2023 14:06 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00
8348 |  | 15790 | 15788 | 3.4.1.21.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 272.32d | 0 | 30 d | 21 June 2023 8:06 | 27 July 2023 14:06 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 8346 | 8351
8349 |  | 15791 |  | 3.4.1.21.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 272.32d | 0 | 98 d | 21 June 2023 8:06 | 24 October 2023 8:06 | 19 December 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00
8350 |  | 15792 | 15788 | 3.4.1.21.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 284.32d | 0 | 18 d | 21 June 2023 8:06 | 13 July 2023 8:06 | 19 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | 8346 | 8351
8351 |  | 15793 | 15790,15792 | 3.4.1.21.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 27 July 2023 14:06 | 11 August 2023 11:06 | 25 January 2023 8:00 | 08 February 2023 14:00 | 8348,8350 | 8352
8352 |  | 15794 | 15793 | 3.4.1.21.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 11 August 2023 11:06 | 27 August 2023 11:06 | 08 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 8351 | 8353
8353 |  | 15795 | 15794 | 3.4.1.21.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 27 August 2023 11:06 | 11 September 2023 8:06 | 23 February 2023 11:00 | 09 March 2023 17:00 | 8352 | 8354
8354 |  | 15796 | 15795 | 3.4.1.21.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 11 September 2023 8:06 | 28 September 2023 14:06 | 10 March 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 8353 | 8355
8355 |  | 15797 | 15796 | 3.4.1.21.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 272.32d | 0 | 20 d | 28 September 2023 14:06 | 24 October 2023 8:06 | 26 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 8354 | 8739
8356 |  | 15798 |  | 3.4.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 189.32d | 0 | 403.68 d | 02 September 2022 8:00 | 04 February 2024 8:06 | 18 October 2022 11:00 | 06 August 2023 11:00
8357 |  | 15799 |  | 3.4.1.22.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 254.32d | 0 | 19.68 d | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 8:06 | 18 October 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00
8358 |  | 15800 | 17586 | 3.4.1.22.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מילוי | 0 | 255d | 0 | 1 d | 02 September 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 6514 | 8359
8359 |  | 15801 | 15800,17302 | 3.4.1.22.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 254.32d | 0 | 18 d | 05 September 2022 8:06 | 30 September 2022 8:06 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 8358,7852 | 8361
8360 |  | 15802 |  | 3.4.1.22.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 83 d | 21 June 2023 8:06 | 05 October 2023 8:06 | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 17:00
8361 |  | 15803 | 15788,15801 | 3.4.1.22.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 25 d | 21 June 2023 8:06 | 21 July 2023 11:06 | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 8346,8359 | 8362
8362 |  | 15804 | 15803 | 3.4.1.22.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 23 d | 21 July 2023 11:06 | 20 August 2023 8:06 | 18 January 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 8361 | 8363,8375
8363 |  | 15805 | 15804 | 3.4.1.22.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 35 d | 20 August 2023 8:06 | 05 October 2023 8:06 | 16 February 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 8362 | 8365,8367,8378
8364 |  | 15806 |  | 3.4.1.22.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 189.32d | 0 | 30 d | 05 October 2023 8:06 | 12 November 2023 8:06 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00
8365 |  | 15807 | 15805 | 3.4.1.22.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 189.32d | 0 | 30 d | 05 October 2023 8:06 | 12 November 2023 8:06 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 8363 | 8368
8366 |  | 15808 |  | 3.4.1.22.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 189.32d | 0 | 98 d | 05 October 2023 8:06 | 04 February 2024 8:06 | 31 March 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00
8367 |  | 15809 | 15805 | 3.4.1.22.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 201.32d | 0 | 18 d | 05 October 2023 8:06 | 27 October 2023 8:06 | 31 March 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 8363 | 8368
8368 |  | 15810 | 15807,15809 | 3.4.1.22.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 189.32d | 0 | 12 d | 12 November 2023 8:06 | 26 November 2023 14:06 | 12 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 8365,8367 | 8369
8369 |  | 15811 | 15810 | 3.4.1.22.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 189.32d | 0 | 12 d | 26 November 2023 14:06 | 11 December 2023 11:06 | 29 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 8368 | 8370
8370 |  | 15812 | 15811 | 3.4.1.22.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 189.32d | 0 | 12 d | 11 December 2023 11:06 | 26 December 2023 8:06 | 12 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 8369 | 8371
8371 |  | 15813 | 15812 | 3.4.1.22.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 189.32d | 0 | 12 d | 26 December 2023 8:06 | 09 January 2024 14:06 | 27 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 8370 | 8372
8372 |  | 15814 | 15813 | 3.4.1.22.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 189.32d | 0 | 20 d | 09 January 2024 14:06 | 04 February 2024 8:06 | 12 July 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 8371 | 8739
8373 |  | 15815 |  | 3.4.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 825 |  | מבנה 825 - טרפו | 0 | 70.32d | 0 | 171 d | 20 August 2023 8:06 | 21 March 2024 8:06 | 16 February 2023 8:00 | 22 September 2023 11:00
8374 |  | 15816 |  | 3.4.1.23.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 70.32d | 0 | 16 d | 20 August 2023 8:06 | 07 September 2023 14:06 | 16 February 2023 8:00 | 21 March 2023 14:00
8375 |  | 15817 | 15804 | 3.4.1.23.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | חפירה | 0 | 70.32d | 0 | 1 d | 20 August 2023 8:06 | 21 August 2023 8:06 | 16 February 2023 8:00 | 02 March 2023 14:00 | 8362 | 8376
8376 |  | 15818 | 15817,17302 | 3.4.1.23.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 70.32d | 0 | 15 d | 21 August 2023 8:06 | 07 September 2023 14:06 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 8375,7852 | 8378
8377 |  | 15819 |  | 3.4.1.23.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 50 d | 05 October 2023 8:06 | 06 December 2023 8:06 | 31 March 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00
8378 |  | 15820 | 15805,15818 | 3.4.1.23.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 05 October 2023 8:06 | 24 October 2023 8:06 | 31 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 8363,8376 | 8379,8391
8379 |  | 15821 | 15820 | 3.4.1.23.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 24 October 2023 8:06 | 12 November 2023 8:06 | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 8378 | 8380
8380 |  | 15822 | 15821 | 3.4.1.23.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 12 November 2023 8:06 | 06 December 2023 8:06 | 12 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 8379 | 8382,8384,8394
8381 |  | 15823 |  | 3.4.1.23.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 151.32d | 0 | 30 d | 06 December 2023 8:06 | 11 January 2024 14:06 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00
8382 |  | 15824 | 15822 | 3.4.1.23.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 151.32d | 0 | 30 d | 06 December 2023 8:06 | 11 January 2024 14:06 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 8380 | 8385
8383 |  | 15825 |  | 3.4.1.23.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 151.32d | 0 | 86 d | 06 December 2023 8:06 | 21 March 2024 8:06 | 07 June 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00
8384 |  | 15826 | 15822 | 3.4.1.23.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 163.32d | 0 | 18 d | 06 December 2023 8:06 | 28 December 2023 8:06 | 07 June 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 8380 | 8385
8385 |  | 15827 | 15824,15826 | 3.4.1.23.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 151.32d | 0 | 12 d | 11 January 2024 14:06 | 26 January 2024 11:06 | 14 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 8382,8384 | 8386
8386 |  | 15828 | 15827 | 3.4.1.23.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 151.32d | 0 | 12 d | 26 January 2024 11:06 | 11 February 2024 11:06 | 30 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 8385 | 8387
8387 |  | 15829 | 15828 | 3.4.1.23.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 151.32d | 0 | 12 d | 11 February 2024 11:06 | 26 February 2024 8:06 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 8386 | 8388
8388 |  | 15830 | 15829 | 3.4.1.23.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 151.32d | 0 | 20 d | 26 February 2024 8:06 | 21 March 2024 8:06 | 28 August 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 8387 | 8739
8389 |  | 15831 |  | 3.4.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 827 |  | מבנה 827 - טרפו | 0 | 59.32d | 0 | 171 d | 24 October 2023 8:06 | 28 May 2024 8:06 | 23 April 2023 8:00 | 26 November 2023 14:00
8390 |  | 15832 |  | 3.4.1.24.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 59.32d | 0 | 27 d | 24 October 2023 8:06 | 26 November 2023 14:06 | 23 April 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00
8391 |  | 15833 | 15820 | 3.4.1.24.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 59.32d | 0 | 12 d | 24 October 2023 8:06 | 07 November 2023 14:06 | 23 April 2023 8:00 | 08 May 2023 17:00 | 8378 | 8392
8392 |  | 15834 | 15833,17302 | 3.4.1.24.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 59.32d | 0 | 15 d | 07 November 2023 14:06 | 26 November 2023 14:06 | 09 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 8391,7852 | 8394
8393 |  | 15835 |  | 3.4.1.24.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 50 d | 06 December 2023 8:06 | 06 February 2024 8:06 | 07 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00
8394 |  | 15836 | 15822,15834 | 3.4.1.24.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 06 December 2023 8:06 | 25 December 2023 8:06 | 07 June 2023 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 8380,8392 | 8395,8407
8395 |  | 15837 | 15836 | 3.4.1.24.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 25 December 2023 8:06 | 11 January 2024 14:06 | 26 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 8394 | 8396
8396 |  | 15838 | 15837 | 3.4.1.24.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 11 January 2024 14:06 | 06 February 2024 8:06 | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 8395 | 8398,8400,8410
8397 |  | 15839 |  | 3.4.1.24.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 101.32d | 0 | 30 d | 06 February 2024 8:06 | 13 March 2024 14:06 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00
8398 |  | 15840 | 15838 | 3.4.1.24.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 101.32d | 0 | 30 d | 06 February 2024 8:06 | 13 March 2024 14:06 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 8396 | 8401
8399 |  | 15841 |  | 3.4.1.24.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 101.32d | 0 | 86 d | 06 February 2024 8:06 | 28 May 2024 8:06 | 08 August 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00
8400 |  | 15842 | 15838 | 3.4.1.24.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 113.32d | 0 | 18 d | 06 February 2024 8:06 | 28 February 2024 8:06 | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 8396 | 8401
8401 |  | 15843 | 15840,15842 | 3.4.1.24.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 101.32d | 0 | 12 d | 13 March 2024 14:06 | 28 March 2024 11:06 | 14 September 2023 8:00 | 02 October 2023 17:00 | 8398,8400 | 8402
8402 |  | 15844 | 15843 | 3.4.1.24.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 101.32d | 0 | 12 d | 28 March 2024 11:06 | 12 April 2024 8:06 | 03 October 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | 8401 | 8403
8403 |  | 15845 | 15844 | 3.4.1.24.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 101.32d | 0 | 12 d | 12 April 2024 8:06 | 01 May 2024 11:06 | 17 October 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 8402 | 8404
8404 |  | 15846 | 15845 | 3.4.1.24.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 101.32d | 0 | 20 d | 01 May 2024 11:06 | 28 May 2024 8:06 | 01 November 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 8403 | 8739
8405 |  | 15847 |  | 3.4.1.25 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מיתוג - 833 |  | מבנה 833 - תחנת מיתוג | 0 | 51.32d | 0 | 171 d | 25 December 2023 8:06 | 30 July 2024 11:06 | 26 June 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00
8406 |  | 15848 |  | 3.4.1.25.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 59.32d | 0 | 27 d | 25 December 2023 8:06 | 26 January 2024 11:06 | 26 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00
8407 |  | 15849 | 15836 | 3.4.1.25.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 59.32d | 0 | 12 d | 25 December 2023 8:06 | 08 January 2024 14:06 | 26 June 2023 11:00 | 10 July 2023 17:00 | 8394 | 8408
8408 |  | 15850 | 15849,17302 | 3.4.1.25.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 59.32d | 0 | 15 d | 08 January 2024 14:06 | 26 January 2024 11:06 | 11 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 8407,7852 | 8410
8409 |  | 15851 |  | 3.4.1.25.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 51.32d | 0 | 50 d | 06 February 2024 8:06 | 08 April 2024 8:06 | 08 August 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00
8410 |  | 15852 | 15838,15850 | 3.4.1.25.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 06 February 2024 8:06 | 25 February 2024 8:06 | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 8396,8408 | 8411
8411 |  | 15853 | 15852 | 3.4.1.25.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 51.32d | 0 | 15 d | 25 February 2024 8:06 | 13 March 2024 14:06 | 27 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 8410 | 8412
8412 |  | 15854 | 15853 | 3.4.1.25.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 13 March 2024 14:06 | 08 April 2024 8:06 | 14 September 2023 8:00 | 12 October 2023 11:00 | 8411 | 8414,8416
8413 |  | 15855 |  | 3.4.1.25.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 51.32d | 0 | 30 d | 08 April 2024 8:06 | 20 May 2024 14:06 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00
8414 |  | 15856 | 15854 | 3.4.1.25.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 51.32d | 0 | 30 d | 08 April 2024 8:06 | 20 May 2024 14:06 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 8412 | 8417
8415 |  | 15857 |  | 3.4.1.25.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 51.32d | 0 | 86 d | 08 April 2024 8:06 | 30 July 2024 11:06 | 12 October 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00
8416 |  | 15858 | 15854 | 3.4.1.25.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 63.32d | 0 | 18 d | 08 April 2024 8:06 | 03 May 2024 11:06 | 12 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 8412 | 8417
8417 |  | 15859 | 15856,15858 | 3.4.1.25.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 51.32d | 0 | 12 d | 20 May 2024 14:06 | 04 June 2024 11:06 | 19 November 2023 11:00 | 03 December 2023 17:00 | 8414,8416 | 8418
8418 |  | 15860 | 15859 | 3.4.1.25.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 51.32d | 0 | 12 d | 04 June 2024 11:06 | 20 June 2024 11:06 | 04 December 2023 8:00 | 18 December 2023 14:00 | 8417 | 8419
8419 |  | 15861 | 15860 | 3.4.1.25.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 51.32d | 0 | 12 d | 20 June 2024 11:06 | 05 July 2024 8:06 | 18 December 2023 14:00 | 02 January 2024 11:00 | 8418 | 8420
8420 |  | 15862 | 15861 | 3.4.1.25.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 51.32d | 0 | 20 d | 05 July 2024 8:06 | 30 July 2024 11:06 | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 8419 | 8739
8421 |  | 15863 |  | 3.4.1.26 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | מבנה 840 - מאגר מים | 0 | 258d | 0 | 507 d | 02 September 2022 8:00 | 17 June 2024 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 24 December 2023 17:00
8422 |  | 15864 |  | 3.4.1.26.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 258d | 0 | 312 d | 02 September 2022 8:00 | 12 October 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00
8423 |  | 15865 | 17586 | 3.4.1.26.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | מילוי | 0 | 258d | 0 | 4 d | 02 September 2022 8:00 | 07 September 2022 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 6514 | 8424FS+290d
8424 |  | 15866 | 15865FS+290d,17302 | 3.4.1.26.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 258d | 0 | 18 d | 18 September 2023 14:00 | 12 October 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 8423FS+290d,7852 | 8426
8425 |  | 15867 |  | 3.4.1.26.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד | 0 | 258d | 0 | 103 d | 12 October 2023 14:00 | 16 February 2024 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00
8426 |  | 15868 | 15866 | 3.4.1.26.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 258d | 0 | 25 d | 12 October 2023 14:00 | 13 November 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 8424 | 8427
8427 |  | 15869 | 15868 | 3.4.1.26.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת רצפה | 0 | 258d | 0 | 23 d | 13 November 2023 11:00 | 11 December 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 8426 | 8428
8428 |  | 15870 | 15869 | 3.4.1.26.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 258d | 0 | 35 d | 11 December 2023 14:00 | 23 January 2024 14:00 | 22 June 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 8427 | 8431,8429
8429 |  | 15871 | 15870 | 3.4.1.26.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | בניית חדר משאבות | 0 | 258d | 0 | 20 d | 23 January 2024 14:00 | 16 February 2024 14:00 | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 8428 | 8434,8441
8430 |  | 15872 |  | 3.4.1.26.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום | 0 | 266d | 0 | 60 d | 23 January 2024 14:00 | 07 April 2024 11:00 | 04 August 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00
8431 |  | 15873 | 15870 | 3.4.1.26.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום גגות | 0 | 266d | 0 | 30 d | 23 January 2024 14:00 | 29 February 2024 11:00 | 04 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | 8428 | 8436,8432
8432 |  | 15874 | 15873 | 3.4.1.26.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום פנימי | 0 | 266d | 0 | 30 d | 29 February 2024 11:00 | 07 April 2024 11:00 | 11 September 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 8431 | 8437
8433 |  | 15875 |  | 3.4.1.26.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 258d | 0 | 92 d | 18 February 2024 8:00 | 17 June 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00
8434 |  | 15876 | 15871 | 3.4.1.26.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 258d | 0 | 18 d | 18 February 2024 8:00 | 10 March 2024 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 8429 | 8435
8435 |  | 15877 | 15876 | 3.4.1.26.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת צנרת מים | 0 | 258d | 0 | 18 d | 11 March 2024 8:00 | 01 April 2024 17:00 | 21 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 8434 | 8436
8436 |  | 15878 | 15873,15877 | 3.4.1.26.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 258d | 0 | 12 d | 02 April 2024 8:00 | 16 April 2024 14:00 | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 8431,8435 | 8437
8437 |  | 15879 | 15874,15878 | 3.4.1.26.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת משאבות | 0 | 258d | 0 | 12 d | 16 April 2024 14:00 | 05 May 2024 17:00 | 31 October 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | 8432,8436 | 8438,8122SF-12d
8438 |  | 15880 | 15879 | 3.4.1.26.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 258d | 0 | 12 d | 06 May 2024 8:00 | 21 May 2024 17:00 | 15 November 2023 8:00 | 29 November 2023 14:00 | 8437 | 8439
8439 |  | 15881 | 15880 | 3.4.1.26.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | כבילה | 0 | 258d | 0 | 20 d | 22 May 2024 8:00 | 17 June 2024 14:00 | 29 November 2023 14:00 | 24 December 2023 17:00 | 8438 | 11387
8440 |  | 15882 |  | 3.4.1.27 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 350d | 0 | 144 d | 18 February 2024 8:00 | 20 August 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00
8441 |  | 14714 | 15871 | 3.4.1.27.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 14.58mo | 0 | 6 mo | 18 February 2024 8:00 | 20 August 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 8429 | 6495,8124SF-30d
8442 |  | 15111 |  | 3.4.1.28 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד מזרח | 5.0000000000000003E-2 | 66d | 0 | 415.67 d | 28 April 2022 8:00 | 16 October 2023 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 April 2023 11:00
8443 |  | 15112 |  | 3.4.1.28.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 30 d | 28 April 2022 8:00 | 07 June 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 |  | 8444,8451
8444 |  | 15113 | 15112 | 3.4.1.28.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 66d | 0 | 25 d | 02 September 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 8443 | 8445
8445 |  | 15114 | 15113 | 3.4.1.28.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 66d | 0 | 80 d | 11 October 2022 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 8444 | 8446FF+25d,8453
8446 |  | 15115 | 15114FF+25d | 3.4.1.28.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 66d | 0 | 80 d | 14 November 2022 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 06 May 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 8445FF+25d | 8447FF+25d
8447 |  | 15116 | 15115FF+25d | 3.4.1.28.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 66d | 0 | 80 d | 14 December 2022 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 8446FF+25d | 8448FF+25d
8448 |  | 15117 | 15116FF+25d | 3.4.1.28.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 66d | 0 | 80 d | 15 January 2023 8:00 | 27 April 2023 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 8447FF+25d | 8449SS+25d
8449 |  | 15118 | 15117SS+25d | 3.4.1.28.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 66d | 0 | 190 d | 14 February 2023 11:00 | 16 October 2023 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 8448SS+25d | 8457
8450 |  | 15119 |  | 3.4.1.29 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד צפון | 2.9999999999999999E-2 | 66d | 0 | 530.67 d | 02 August 2022 8:00 | 14 June 2024 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00
8451 |  | 15120 | 15112 | 3.4.1.29.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 15 d | 02 August 2022 8:00 | 19 August 2022 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | 8443 | 8452
8452 |  | 15121 | 15120 | 3.4.1.29.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 256d | 0 | 25 d | 02 September 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 8451 | 8453
8453 |  | 15122 | 15114,15121 | 3.4.1.29.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 176d | 0 | 80 d | 20 January 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 8445,8452 | 8454FF+25d
8454 |  | 15123 | 15122FF+25d | 3.4.1.29.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 176d | 0 | 80 d | 20 February 2023 14:00 | 05 June 2023 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 8453FF+25d | 8455FF+25d
8455 |  | 15124 | 15123FF+25d | 3.4.1.29.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 176d | 0 | 80 d | 23 March 2023 8:00 | 05 July 2023 17:00 | 14 September 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | 8454FF+25d | 8456FF+25d
8456 |  | 15125 | 15124FF+25d | 3.4.1.29.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 176d | 0 | 80 d | 27 April 2023 14:00 | 06 August 2023 14:00 | 25 October 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 8455FF+25d | 8457SS+25d
8457 |  | 15126 | 15118,15125SS+25d | 3.4.1.29.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 66d | 0 | 190 d | 17 October 2023 8:00 | 14 June 2024 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 8449,8456SS+25d | 6495,8571
8458 |  | 15127 |  | 3.4.1.30 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כבישים מרכז | 8.9999999999999997E-2 | 66d | 0 | 943.67 d | 28 April 2022 8:00 | 17 August 2025 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 17 April 2025 11:00
8459 |  | 15128 |  | 3.4.1.30.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 2 | 7.0000000000000007E-2 | 599.67d | 0 | 321.67 d | 18 August 2022 8:00 | 09 October 2023 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00
8460 |  | 15129 |  | 3.4.1.30.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 18 August 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 |  | 8461
8461 |  | 15130 | 15129 | 3.4.1.30.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 7 d | 23 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 8460 | 8462
8462 |  | 15131 | 15130 | 3.4.1.30.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 8.0000000000000002E-2 | 755.33d | 0 | 16 d | 31 August 2022 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 8461 | 8464
8463 |  | 21491 |  | 3.4.1.30.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | שלב א' | 0 | 599.67d | 0 | 121 d | 02 April 2023 8:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA
8464 |  | 21492 | 21493SS,15131 | 3.4.1.30.1.4.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | העתקת קו מ"ג ע"י המזמין | 0 | 607.67d | 0 | 0 d | 02 April 2023 8:00 | 02 April 2023 8:00 | NA | NA | 8465SS,8462 | 8468
8465 |  | 21493 |  | 3.4.1.30.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | התקנת תחנת אוטובוס חלופית | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 April 2023 8:00 | 02 April 2023 17:00 | NA | NA |  | 8464SS,8466
8466 |  | 21494 | 21493 | 3.4.1.30.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כריתת עצים | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 03 April 2023 8:00 | 04 April 2023 17:00 | NA | NA | 8465 | 8467
8467 |  | 21495 | 21494 | 3.4.1.30.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 599.67d | 0 | 5 d | 05 April 2023 7:00 | 13 April 2023 17:00 | NA | NA | 8466 | 8468
8468 |  | 21496 | 21492,21495 | 3.4.1.30.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עמוד חשמל מתכת לפירוק (מ"ג) כולל הריסת הבסיס | 0 | 599.67d | 0 | 3 d | 14 April 2023 8:00 | 18 April 2023 11:00 | NA | NA | 8464,8467 | 8469
8469 |  | 21497 | 21496 | 3.4.1.30.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מבנה מחסן צבאי לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 8 d | 18 April 2023 11:00 | 30 April 2023 11:00 | NA | NA | 8468 | 8470
8470 |  | 21498 | 21497 | 3.4.1.30.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | שטח אספלט לקרצוף | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 30 April 2023 11:00 | 02 May 2023 11:00 | NA | NA | 8469 | 8471
8471 |  | 21499 | 21498 | 3.4.1.30.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קו תקשורת לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 May 2023 11:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | 8470 | 8472SS
8472 |  | 21500 | 21499SS | 3.4.1.30.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קו מים לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 May 2023 11:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | 8471SS | 8473SS
8473 |  | 21501 | 21500SS | 3.4.1.30.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קו סניקה לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 May 2023 11:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | 8472SS | 8474
8474 |  | 21502 | 21501 | 3.4.1.30.1.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה | 0 | 599.67d | 0 | 20 d | 03 May 2023 11:00 | 29 May 2023 14:00 | NA | NA | 8473 | 8475
8475 |  | 21503 | 21502 | 3.4.1.30.1.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד חרסית (כולל שכבת מילוי חומר מעורבב) | 0 | 599.67d | 0 | 5 d | 29 May 2023 14:00 | 04 June 2023 17:00 | NA | NA | 8474 | 8476
8476 |  | 21504 | 21503 | 3.4.1.30.1.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מילוי נברר (40 ס"מ) | 0 | 599.67d | 0 | 8 d | 05 June 2023 8:00 | 14 June 2023 11:00 | NA | NA | 8475 | 8477
8477 |  | 21505 | 21504 | 3.4.1.30.1.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו ביוב | 0 | 599.67d | 0 | 7 d | 14 June 2023 11:00 | 22 June 2023 14:00 | NA | NA | 8476 | 8478
8478 |  | 21506 | 21505 | 3.4.1.30.1.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו ניקוז | 0 | 599.67d | 0 | 10 d | 22 June 2023 14:00 | 05 July 2023 11:00 | NA | NA | 8477 | 8479
8479 |  | 21507 | 21506 | 3.4.1.30.1.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו תאורה | 0 | 599.67d | 0 | 6 d | 05 July 2023 11:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | 8478 | 8480SS
8480 |  | 21508 | 21507SS | 3.4.1.30.1.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו מים | 0 | 599.67d | 0 | 6 d | 05 July 2023 11:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | 8479SS | 8481
8481 |  | 21509 | 21508 | 3.4.1.30.1.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו תקשורת (אדומה + שחורה) | 0 | 599.67d | 0 | 4 d | 12 July 2023 14:00 | 17 July 2023 17:00 | NA | NA | 8480 | 8482
8482 |  | 21510 | 21509 | 3.4.1.30.1.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מילוי נברר שכבה אחרונה (20 ס"מ) | 0 | 599.67d | 0 | 4 d | 18 July 2023 8:00 | 23 July 2023 11:00 | NA | NA | 8481 | 8483
8483 |  | 21511 | 21510 | 3.4.1.30.1.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מילוי מצע (2 שכבות) | 0 | 599.67d | 0 | 9 d | 23 July 2023 11:00 | 02 August 2023 14:00 | NA | NA | 8482 | 8484
8484 |  | 21512 | 21511 | 3.4.1.30.1.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אבן שפה | 0 | 599.67d | 0 | 4 d | 02 August 2023 14:00 | 07 August 2023 17:00 | NA | NA | 8483 | 8485
8485 |  | 21513 | 21512 | 3.4.1.30.1.4.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע אספלט | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 08 August 2023 8:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 8484 | 8486
8486 |  | 21514 | 21513 | 3.4.1.30.1.4.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע מדרכות | 0 | 599.67d | 0 | 10 d | 10 August 2023 8:00 | 22 August 2023 14:00 | NA | NA | 8485 | 8487
8487 |  | 21515 | 21514 | 3.4.1.30.1.4.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | באפר | 0 | 599.67d | 0 | 10 d | 22 August 2023 14:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA | 8486 | 8489
8488 |  | 21516 |  | 3.4.1.30.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | שלב ב | 0 | 599.67d | 0 | 26 d | 04 September 2023 11:00 | 09 October 2023 17:00 | NA | NA
8489 |  | 21517 | 21515 | 3.4.1.30.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | העתקת תנועה | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 04 September 2023 11:00 | 06 September 2023 11:00 | NA | NA | 8487 | 8490
8490 |  | 21518 | 21517 | 3.4.1.30.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף, קרצוף ותשתיות לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 3 d | 06 September 2023 11:00 | 10 September 2023 14:00 | NA | NA | 8489 | 8491
8491 |  | 21519 | 21518 | 3.4.1.30.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה ועיבוד שתית ומילוי | 0 | 599.67d | 0 | 3 d | 10 September 2023 14:00 | 13 September 2023 14:00 | NA | NA | 8490 | 8492
8492 |  | 21520 | 21519 | 3.4.1.30.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת תשתיות | 0 | 599.67d | 0 | 12 d | 13 September 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | NA | NA | 8491 | 8493
8493 |  | 21521 | 21520 | 3.4.1.30.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת מילוי עד סלילה | 0 | 599.67d | 0 | 6 d | 02 October 2023 14:00 | 09 October 2023 17:00 | NA | NA | 8492 | 6495
8494 |  | 15143 |  | 3.4.1.30.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 3 | 0.20999999999999999 | 532.67d | 0 | 477 d | 28 April 2022 8:00 | 31 December 2023 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 April 2023 17:00
8495 |  | 15144 |  | 3.4.1.30.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 56 d | 28 April 2022 8:00 | 08 July 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 |  | 8496
8496 |  | 15145 | 15144 | 3.4.1.30.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 10 July 2022 8:00 | 20 July 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 8495 | 8497
8497 |  | 15146 | 15145 | 3.4.1.30.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0.47999999999999998 | 288.67d | 0 | 75 d | 20 July 2022 11:00 | 31 October 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 8496 | 8498,8511
8498 |  | 15147 | 15146 | 3.4.1.30.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 288.67d | 0 | 13 d | 31 October 2022 14:00 | 16 November 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 8497 | 8499
8499 |  | 15148 | 15147 | 3.4.1.30.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 288.67d | 0 | 15 d | 16 November 2022 11:00 | 05 December 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 8498 | 8500
8500 |  | 15149 | 15148 | 3.4.1.30.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 288.67d | 0 | 15 d | 05 December 2022 11:00 | 22 December 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 8499 | 8502,8501SS+7d
8501 |  | 17347 | 15149SS+7d | 3.4.1.30.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צנרת גז | 0 | 12.03mo | 0 | 4 mo | 13 December 2022 14:00 | 13 April 2023 17:00 | NA | NA | 8500SS+7d | 8502
8502 |  | 15150 | 15149,17347 | 3.4.1.30.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 288.67d | 0 | 15 d | 14 April 2023 8:00 | 04 May 2023 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 8500,8501 | 8503
8503 |  | 15151 | 15150 | 3.4.1.30.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 288.67d | 0 | 12 d | 04 May 2023 11:00 | 18 May 2023 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 8502 | 8504
8504 |  | 15152 | 15151 | 3.4.1.30.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 288.67d | 0 | 15 d | 19 May 2023 8:00 | 07 June 2023 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 8503 | 8505
8505 |  | 15153 | 15152 | 3.4.1.30.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 288.67d | 0 | 31 d | 08 June 2023 8:00 | 16 July 2023 17:00 | 18 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 8504 | 8506,8520
8506 |  | 15154 | 15153 | 3.4.1.30.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 288.67d | 0 | 12 d | 17 July 2023 8:00 | 31 July 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 8505 | 8507,8521
8507 |  | 15155 | 15154 | 3.4.1.30.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 288.67d | 0 | 106 d | 31 July 2023 14:00 | 12 December 2023 17:00 | 23 November 2022 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 8506 | 8508,8522
8508 |  | 15156 | 15155 | 3.4.1.30.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 532.67d | 0 | 10 d | 13 December 2023 8:00 | 25 December 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 8507 | 8509
8509 |  | 15157 | 15156 | 3.4.1.30.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 532.67d | 0 | 5 d | 25 December 2023 14:00 | 31 December 2023 17:00 | 18 April 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 8508 | 6495
8510 |  | 15158 |  | 3.4.1.30.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 5 | 0 | 491.67d | 0 | 378 d | 31 October 2022 14:00 | 20 February 2024 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 June 2023 14:00
8511 |  | 15159 | 15146 | 3.4.1.30.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 508.67d | 0 | 3 d | 31 October 2022 14:00 | 03 November 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 8497 | 8512
8512 |  | 15160 | 15159 | 3.4.1.30.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 508.67d | 0 | 5 d | 03 November 2022 14:00 | 09 November 2022 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 8511 | 8513
8513 |  | 15161 | 15160 | 3.4.1.30.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 508.67d | 0 | 10 d | 10 November 2022 8:00 | 22 November 2022 14:00 | 13 May 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 8512 | 8514,8526
8514 |  | 15162 | 15161 | 3.4.1.30.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 526.67d | 0 | 7 d | 22 November 2022 14:00 | 30 November 2022 17:00 | 26 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 8513 | 8515
8515 |  | 15163 | 15162 | 3.4.1.30.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 526.67d | 0 | 8 d | 01 December 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 8514 | 8516
8516 |  | 15164 | 15163 | 3.4.1.30.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 526.67d | 0 | 8 d | 11 December 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 8515 | 8517
8517 |  | 15165 | 15164 | 3.4.1.30.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 526.67d | 0 | 8 d | 21 December 2022 8:00 | 30 December 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 8516 | 8518
8518 |  | 15166 | 15165 | 3.4.1.30.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 526.67d | 0 | 6 d | 30 December 2022 11:00 | 06 January 2023 14:00 | 05 July 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 8517 | 8519
8519 |  | 15167 | 15166 | 3.4.1.30.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 526.67d | 0 | 8 d | 08 January 2023 8:00 | 17 January 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 8518 | 8520
8520 |  | 15168 | 15153,15167 | 3.4.1.30.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 385.67d | 0 | 15 d | 17 July 2023 8:00 | 03 August 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 8505,8519 | 8521,8535
8521 |  | 15169 | 15154,15168 | 3.4.1.30.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 385.67d | 0 | 6 d | 03 August 2023 14:00 | 10 August 2023 17:00 | 24 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 8506,8520 | 8522,8536
8522 |  | 15170 | 15155,15169 | 3.4.1.30.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 288.67d | 0 | 47 d | 13 December 2023 8:00 | 08 February 2024 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 8507,8521 | 8523,8537
8523 |  | 15171 | 15170 | 3.4.1.30.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 491.67d | 0 | 4 d | 08 February 2024 14:00 | 13 February 2024 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 8522 | 8524
8524 |  | 15172 | 15171 | 3.4.1.30.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 491.67d | 0 | 5 d | 14 February 2024 8:00 | 20 February 2024 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 16 June 2023 14:00 | 8523 | 6495
8525 |  | 15173 |  | 3.4.1.30.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 6 | 0 | 457.67d | 0 | 394 d | 22 November 2022 14:00 | 02 April 2024 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 28 July 2023 14:00
8526 |  | 15174 | 15161 | 3.4.1.30.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 508.67d | 0 | 3 d | 22 November 2022 14:00 | 25 November 2022 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 8513 | 8527
8527 |  | 15175 | 15174 | 3.4.1.30.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 508.67d | 0 | 5 d | 27 November 2022 8:00 | 01 December 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 8526 | 8528
8528 |  | 15176 | 15175 | 3.4.1.30.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 508.67d | 0 | 11 d | 02 December 2022 8:00 | 15 December 2022 14:00 | 06 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 8527 | 8529,8541
8529 |  | 15177 | 15176 | 3.4.1.30.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 529.67d | 0 | 8 d | 15 December 2022 14:00 | 26 December 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 8528 | 8530
8530 |  | 15178 | 15177 | 3.4.1.30.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 26 December 2022 11:00 | 06 January 2023 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 8529 | 8531
8531 |  | 15179 | 15178 | 3.4.1.30.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 08 January 2023 8:00 | 19 January 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 8530 | 8532
8532 |  | 15180 | 15179 | 3.4.1.30.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 19 January 2023 11:00 | 31 January 2023 17:00 | 25 July 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 8531 | 8533
8533 |  | 15181 | 15180 | 3.4.1.30.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 529.67d | 0 | 7 d | 01 February 2023 8:00 | 09 February 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 8532 | 8534
8534 |  | 15182 | 15181 | 3.4.1.30.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 09 February 2023 11:00 | 21 February 2023 17:00 | 15 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 8533 | 8535
8535 |  | 15183 | 15168,15182 | 3.4.1.30.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 402.67d | 0 | 17 d | 03 August 2023 14:00 | 24 August 2023 14:00 | 24 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 8520,8534 | 8536,8550
8536 |  | 15184 | 15169,15183 | 3.4.1.30.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 415.67d | 0 | 6 d | 24 August 2023 14:00 | 31 August 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 8521,8535 | 8537,8551
8537 |  | 15185 | 15170,15184 | 3.4.1.30.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 288.67d | 0 | 33 d | 08 February 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 8522,8536 | 8538,8552
8538 |  | 15186 | 15185 | 3.4.1.30.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 457.67d | 0 | 5 d | 20 March 2024 14:00 | 26 March 2024 17:00 | 17 July 2023 11:00 | 23 July 2023 14:00 | 8537 | 8539
8539 |  | 15187 | 15186 | 3.4.1.30.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 457.67d | 0 | 5 d | 27 March 2024 8:00 | 02 April 2024 11:00 | 23 July 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | 8538 | 6495
8540 |  | 15188 |  | 3.4.1.30.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 7 | 0 | 411.67d | 0 | 421 d | 15 December 2022 14:00 | 03 June 2024 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 27 September 2023 14:00
8541 |  | 15189 | 15176 | 3.4.1.30.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 508.67d | 0 | 4 d | 15 December 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 8528 | 8542
8542 |  | 15190 | 15189 | 3.4.1.30.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 508.67d | 0 | 7 d | 21 December 2022 8:00 | 29 December 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 8541 | 8543
8543 |  | 15191 | 15190 | 3.4.1.30.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 508.67d | 0 | 15 d | 29 December 2022 11:00 | 17 January 2023 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 8542 | 8544
8544 |  | 15192 | 15191 | 3.4.1.30.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 508.67d | 0 | 10 d | 17 January 2023 11:00 | 29 January 2023 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 8543 | 8545
8545 |  | 15193 | 15192 | 3.4.1.30.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 30 January 2023 8:00 | 13 February 2023 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 8544 | 8546
8546 |  | 15194 | 15193 | 3.4.1.30.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 13 February 2023 14:00 | 28 February 2023 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 8545 | 8547
8547 |  | 15195 | 15194 | 3.4.1.30.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 28 February 2023 11:00 | 14 March 2023 17:00 | 01 September 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 8546 | 8548
8548 |  | 15196 | 15195 | 3.4.1.30.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 508.67d | 0 | 9 d | 15 March 2023 8:00 | 26 March 2023 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 8547 | 8549
8549 |  | 15197 | 15196 | 3.4.1.30.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 26 March 2023 14:00 | 11 April 2023 13:00 | 02 October 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 8548 | 8550
8550 |  | 15198 | 15183,15197 | 3.4.1.30.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 402.67d | 0 | 22 d | 24 August 2023 14:00 | 21 September 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 11 December 2022 17:00 | 8535,8549 | 8551,8565
8551 |  | 15199 | 15184,15198 | 3.4.1.30.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 424.67d | 0 | 8 d | 22 September 2023 8:00 | 04 October 2023 14:00 | 12 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 8536,8550 | 8552,8566
8552 |  | 15200 | 15185,15199 | 3.4.1.30.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 288.67d | 0 | 44 d | 20 March 2024 14:00 | 20 May 2024 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 08 September 2023 14:00 | 8537,8551 | 8553,8567
8553 |  | 15201 | 15200 | 3.4.1.30.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 411.67d | 0 | 7 d | 20 May 2024 11:00 | 28 May 2024 14:00 | 10 September 2023 8:00 | 19 September 2023 11:00 | 8552 | 8554
8554 |  | 15202 | 15201 | 3.4.1.30.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 411.67d | 0 | 5 d | 28 May 2024 14:00 | 03 June 2024 17:00 | 19 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 8553 | 6495
8555 |  | 15203 |  | 3.4.1.30.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 8 | 0.32000000000000001 | 377.67d | 0 | 606 d | 01 June 2022 8:00 | 17 July 2024 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 08 November 2023 14:00
8556 |  | 15204 |  | 3.4.1.30.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0.75 | 531.67d | 0 | 100 d | 01 June 2022 8:00 | 11 October 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 25 July 2022 17:00 |  | 8557
8557 |  | 15205 | 15204 | 3.4.1.30.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 531.67d | 0 | 5 d | 11 October 2022 14:00 | 19 October 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 8556 | 8558
8558 |  | 15206 | 15205 | 3.4.1.30.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 531.67d | 0 | 9 d | 20 October 2022 8:00 | 31 October 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 8557 | 8559,8571
8559 |  | 15207 | 15206 | 3.4.1.30.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 603.67d | 0 | 9 d | 31 October 2022 14:00 | 10 November 2022 17:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 8558 | 8560
8560 |  | 15208 | 15207 | 3.4.1.30.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 603.67d | 0 | 10 d | 11 November 2022 8:00 | 23 November 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 8559 | 8561
8561 |  | 15209 | 15208 | 3.4.1.30.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 603.67d | 0 | 10 d | 23 November 2022 14:00 | 06 December 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 8560 | 8562
8562 |  | 15210 | 15209 | 3.4.1.30.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 603.67d | 0 | 10 d | 06 December 2022 11:00 | 18 December 2022 17:00 | 16 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 8561 | 8563
8563 |  | 15211 | 15210 | 3.4.1.30.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 603.67d | 0 | 8 d | 19 December 2022 8:00 | 28 December 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 8562 | 8564
8564 |  | 15212 | 15211 | 3.4.1.30.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 603.67d | 0 | 10 d | 28 December 2022 11:00 | 09 January 2023 17:00 | 19 October 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 8563 | 8565
8565 |  | 15213 | 15198,15212 | 3.4.1.30.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 402.67d | 0 | 14 d | 22 September 2023 8:00 | 11 October 2023 17:00 | 12 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 8550,8564 | 8566,8578
8566 |  | 15214 | 15199,15213 | 3.4.1.30.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 457.67d | 0 | 5 d | 12 October 2023 8:00 | 18 October 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 8551,8565 | 8567,8579
8567 |  | 15215 | 15200,15214 | 3.4.1.30.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 288.67d | 0 | 35 d | 20 May 2024 11:00 | 03 July 2024 14:00 | 10 September 2023 8:00 | 25 October 2023 17:00 | 8552,8566 | 8568,8590
8568 |  | 15216 | 15215 | 3.4.1.30.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 377.67d | 0 | 6 d | 03 July 2024 14:00 | 10 July 2024 17:00 | 26 October 2023 8:00 | 02 November 2023 11:00 | 8567 | 8569
8569 |  | 15217 | 15216 | 3.4.1.30.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 377.67d | 0 | 5 d | 11 July 2024 8:00 | 17 July 2024 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 November 2023 14:00 | 8568 | 6495
8570 |  | 15218 |  | 3.4.1.30.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 10 | 0 | 66d | 0 | 208 d | 14 June 2024 11:00 | 04 March 2025 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 30 August 2024 14:00
8571 |  | 15219 | 15206,15126 | 3.4.1.30.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 66d | 0 | 5 d | 14 June 2024 11:00 | 20 June 2024 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 8558,8457 | 8572
8572 |  | 15220 | 15219 | 3.4.1.30.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 66d | 0 | 9 d | 20 June 2024 14:00 | 02 July 2024 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 8571 | 8573
8573 |  | 15221 | 15220 | 3.4.1.30.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 66d | 0 | 19 d | 02 July 2024 11:00 | 25 July 2024 11:00 | 28 December 2023 8:00 | 21 January 2024 11:00 | 8572 | 8574,8583
8574 |  | 15222 | 15221 | 3.4.1.30.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 66d | 0 | 29 d | 25 July 2024 11:00 | 29 August 2024 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 25 February 2024 17:00 | 8573 | 8575
8575 |  | 15223 | 15222 | 3.4.1.30.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 66d | 0 | 29 d | 30 August 2024 8:00 | 07 October 2024 17:00 | 26 February 2024 8:00 | 01 April 2024 14:00 | 8574 | 8576
8576 |  | 15224 | 15223 | 3.4.1.30.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 66d | 0 | 23 d | 08 October 2024 8:00 | 07 November 2024 17:00 | 01 April 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 8575 | 8577
8577 |  | 15225 | 15224 | 3.4.1.30.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 66d | 0 | 29 d | 08 November 2024 8:00 | 13 December 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 10 June 2024 14:00 | 8576 | 8578
8578 |  | 15226 | 15213,15225 | 3.4.1.30.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 66d | 0 | 28 d | 15 December 2024 8:00 | 17 January 2025 11:00 | 10 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 8565,8577 | 8579,8588
8579 |  | 15227 | 15214,15226 | 3.4.1.30.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 102d | 0 | 11 d | 17 January 2025 11:00 | 30 January 2025 17:00 | 16 July 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 8566,8578 | 8580,8589
8580 |  | 15228 | 15227 | 3.4.1.30.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 196d | 0 | 21 d | 31 January 2025 8:00 | 26 February 2025 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 8579 | 8581
8581 |  | 15229 | 15228 | 3.4.1.30.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 196d | 0 | 5 d | 26 February 2025 11:00 | 04 March 2025 14:00 | 25 August 2024 14:00 | 30 August 2024 14:00 | 8580 | 6495
8582 |  | 15230 |  | 3.4.1.30.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 1 | 0 | 66d | 0 | 255 d | 25 July 2024 11:00 | 16 June 2025 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 13 December 2024 11:00
8583 |  | 15231 | 15221 | 3.4.1.30.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 115d | 0 | 9 d | 25 July 2024 11:00 | 05 August 2024 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 8573 | 8584
8584 |  | 15232 | 15231 | 3.4.1.30.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 115d | 0 | 33 d | 06 August 2024 8:00 | 15 September 2024 17:00 | 31 January 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | 8583 | 8585
8585 |  | 15233 | 15232 | 3.4.1.30.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 115d | 0 | 33 d | 16 September 2024 8:00 | 31 October 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | 22 April 2024 13:00 | 8584 | 8586,8592
8586 |  | 15234 | 15233 | 3.4.1.30.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 115d | 0 | 7 d | 31 October 2024 14:00 | 10 November 2024 11:00 | 24 April 2024 8:00 | 05 May 2024 14:00 | 8585 | 8587
8587 |  | 15235 | 15234 | 3.4.1.30.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 115d | 0 | 7 d | 10 November 2024 11:00 | 18 November 2024 14:00 | 05 May 2024 14:00 | 15 May 2024 11:00 | 8586 | 8588
8588 |  | 15236 | 15226,15235 | 3.4.1.30.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 66d | 0 | 47 d | 17 January 2025 11:00 | 17 March 2025 11:00 | 16 July 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 8578,8587 | 8589,8597
8589 |  | 15237 | 15227,15236 | 3.4.1.30.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 66d | 0 | 20 d | 17 March 2025 11:00 | 10 April 2025 11:00 | 12 September 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 8579,8588 | 8590,8598
8590 |  | 15238 | 15215,15237 | 3.4.1.30.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 66d | 0 | 50 d | 10 April 2025 11:00 | 16 June 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 13 December 2024 11:00 | 8567,8589 | 8599,6495
8591 |  | 15239 |  | 3.4.1.30.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 2 | 0 | 66d | 0 | 230 d | 31 October 2024 14:00 | 17 August 2025 17:00 | 24 April 2024 8:00 | 13 February 2025 11:00
8592 |  | 15240 | 15233 | 3.4.1.30.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 132d | 0 | 5 d | 31 October 2024 14:00 | 06 November 2024 17:00 | 24 April 2024 8:00 | 02 May 2024 11:00 | 8585 | 8593
8593 |  | 15241 | 15240 | 3.4.1.30.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 132d | 0 | 17 d | 07 November 2024 8:00 | 27 November 2024 17:00 | 02 May 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | 8592 | 8594
8594 |  | 15242 | 15241 | 3.4.1.30.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 132d | 0 | 17 d | 28 November 2024 8:00 | 18 December 2024 17:00 | 26 May 2024 8:00 | 17 June 2024 11:00 | 8593 | 8595,8601SS
8595 |  | 15243 | 15242 | 3.4.1.30.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 150d | 0 | 5 d | 19 December 2024 8:00 | 25 December 2024 11:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 8594 | 8596
8596 |  | 15244 | 15243 | 3.4.1.30.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 150d | 0 | 5 d | 25 December 2024 11:00 | 31 December 2024 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 28 June 2024 14:00 | 8595 | 8597
8597 |  | 15245 | 15236,15244 | 3.4.1.30.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 89d | 0 | 25 d | 17 March 2025 11:00 | 17 April 2025 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 15 October 2024 17:00 | 8588,8596 | 8598,8606SS
8598 |  | 15246 | 15237,15245 | 3.4.1.30.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 89d | 0 | 10 d | 17 April 2025 14:00 | 02 May 2025 11:00 | 16 October 2024 7:00 | 31 October 2024 11:00 | 8589,8597 | 8599,8607
8599 |  | 15247 | 15246,15238 | 3.4.1.30.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 66d | 0 | 50 d | 17 June 2025 8:00 | 17 August 2025 17:00 | 13 December 2024 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 8598,8590 | 8608SS,6495
8600 |  | 15248 |  | 3.4.1.30.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מערך כניסה | 0 | 66d | 0 | 208 d | 28 November 2024 8:00 | 17 August 2025 17:00 | 17 June 2024 11:00 | 17 April 2025 11:00
8601 |  | 15249 | 15242SS | 3.4.1.30.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 132d | 0 | 5 d | 28 November 2024 8:00 | 04 December 2024 11:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 8594SS | 8602
8602 |  | 15250 | 15249 | 3.4.1.30.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 132d | 0 | 19 d | 04 December 2024 11:00 | 27 December 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 8601 | 8603
8603 |  | 15251 | 15250 | 3.4.1.30.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 132d | 0 | 19 d | 27 December 2024 11:00 | 20 January 2025 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 8602 | 8604
8604 |  | 15252 | 15251 | 3.4.1.30.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 132d | 0 | 5 d | 20 January 2025 14:00 | 26 January 2025 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | 8603 | 8605
8605 |  | 15253 | 15252 | 3.4.1.30.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 132d | 0 | 5 d | 27 January 2025 8:00 | 02 February 2025 11:00 | 15 August 2024 8:00 | 21 August 2024 11:00 | 8604 | 8606
8606 |  | 15254 | 15245SS,15253 | 3.4.1.30.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 97d | 0 | 27 d | 17 March 2025 11:00 | 21 April 2025 14:00 | 16 October 2024 7:00 | 21 November 2024 11:00 | 8597SS,8605 | 8607
8607 |  | 15255 | 15246,15254 | 3.4.1.30.10.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 89d | 0 | 12 d | 02 May 2025 11:00 | 18 May 2025 11:00 | 21 November 2024 11:00 | 05 December 2024 17:00 | 8598,8606 | 8608
8608 |  | 15256 | 15255,15247SS | 3.4.1.30.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 66d | 0 | 50 d | 17 June 2025 8:00 | 17 August 2025 17:00 | 13 February 2025 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 8607,8599SS | 6495
8609 |  | 1253 |  | 3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 2.9999999999999999E-2 | 722.8d | 0 | 886 d | 24 April 2022 8:00 | 01 June 2025 10:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 November 2024 11:00
8610 |  | 7829 |  | 3.4.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 2.9999999999999999E-2 | 722.8d | 0 | 879.33 d | 02 May 2022 8:00 | 01 June 2025 10:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00
8611 |  | 1254 |  | 3.4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 2.9999999999999999E-2 | 757.26d | 0 | 844.87 d | 02 May 2022 8:00 | 16 April 2025 12:50 | 13 February 2022 8:00 | 30 July 2024 11:00
8612 |  | 19355 |  | 3.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר | 0.77000000000000002 | 0d | 0 | 127 d | 02 May 2022 8:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA
8613 |  | 19356 | 17586 | 3.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 May 2022 8:00 | 11 May 2022 14:00 | NA | NA | 6514 | 8614
8614 |  | 19357 | 19356 | 3.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מילוי | 0.76000000000000001 | -187.33d | 0 | 120 d | 11 May 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | 8613 | 8617,8637,8653
8615 |  | 11228 |  | 3.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | -181.54d | 0 | 535 d | 14 November 2022 15:50 | 23 September 2024 9:50 | 13 February 2022 8:00 | 05 January 2024 11:00
8616 |  | 11229 |  | 3.4.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 14 November 2022 15:50 | 21 December 2022 12:50 | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00
8617 |  | 11231 | 5999,19357 | 3.4.2.1.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 14 November 2022 15:50 | 21 December 2022 12:50 | 20 February 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 6563,8614 | 8619,8653
8618 |  | 11232 |  | 3.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -181.54d | 0 | 260 d | 21 December 2022 12:50 | 17 November 2023 9:50 | 29 March 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00
8619 |  | 11233 | 11231 | 3.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 21 December 2022 12:50 | 27 January 2023 9:50 | 29 March 2022 8:00 | 08 May 2022 11:00 | 8617 | 8620
8620 |  | 11234 | 11233 | 3.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 27 January 2023 9:50 | 06 March 2023 9:50 | 08 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 8619 | 8621
8621 |  | 11235 | 11234 | 3.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודים תקרות בינים לאזור ציוד אוטומציה | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 06 March 2023 9:50 | 14 April 2023 12:50 | 15 June 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 8620 | 8622
8622 |  | 11236 | 11235 | 3.4.2.1.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 14 April 2023 12:50 | 23 May 2023 15:50 | 21 July 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 8621 | 8623,8130SF-12d
8623 |  | 11237 | 11236 | 3.4.2.1.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 23 May 2023 15:50 | 30 June 2023 12:50 | 28 August 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 8622 | 8624
8624 |  | 11238 | 11237 | 3.4.2.1.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -181.54d | 0 | 40 d | 30 June 2023 12:50 | 20 August 2023 9:50 | 12 October 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 8623 | 8625FS-5d
8625 |  | 11239 | 11238FS-5d | 3.4.2.1.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 13 August 2023 15:50 | 20 September 2023 12:50 | 27 November 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 8624FS-5d | 8626
8626 |  | 11240 | 11239 | 3.4.2.1.1.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -181.54d | 0 | 45 d | 20 September 2023 12:50 | 17 November 2023 9:50 | 03 January 2023 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 8625 | 8628
8627 |  | 11241 |  | 3.4.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -181.54d | 0 | 245 d | 17 November 2023 9:50 | 23 September 2024 9:50 | 27 February 2023 14:00 | 05 January 2024 11:00
8628 |  | 11242 | 11240 | 3.4.2.1.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -181.54d | 0 | 120 d | 17 November 2023 9:50 | 14 April 2024 12:50 | 27 February 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 8626 | 8629SS,8631FS-13d
8629 |  | 11243 | 11242SS | 3.4.2.1.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -154.54d | 0 | 75 d | 17 November 2023 9:50 | 18 February 2024 15:50 | 27 February 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 8628SS | 8630FS-10d
8630 |  | 11244 | 11243FS-10d | 3.4.2.1.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -154.54d | 0 | 25 d | 06 February 2024 9:50 | 07 March 2024 12:50 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 8629FS-10d | 8631FS-10d
8631 |  | 11245 | 11242FS-13d,11244FS-10d | 3.4.2.1.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -181.54d | 0 | 18 d | 28 March 2024 12:50 | 19 April 2024 12:50 | 16 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 8628FS-13d,8630FS-10d | 8632
8632 |  | 11246 | 11245 | 3.4.2.1.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | -181.54d | 0 | 105 d | 19 April 2024 12:50 | 04 September 2024 9:50 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 8631 | 8728,8634SS,8633FS-25d,8133SF-12d
8633 |  | 14458 | 11246FS-25d,9426 | 3.4.2.1.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -181.54d | 0 | 40 d | 04 August 2024 15:50 | 23 September 2024 9:50 | 17 November 2023 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 8632FS-25d,11313 | 8728
8634 |  | 11247 | 11246SS | 3.4.2.1.1.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | -166.54d | 0 | 105 d | 19 April 2024 12:50 | 04 September 2024 9:50 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 8632SS | 8728
8635 |  | 11248 |  | 3.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | -209.2d | 0 | 448 d | 14 November 2022 15:50 | 05 June 2024 12:50 | 13 February 2022 8:00 | 08 September 2023 14:00
8636 |  | 11249 |  | 3.4.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | -209.2d | 0 | 45 d | 14 November 2022 15:50 | 09 January 2023 12:50 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00
8637 |  | 11250 | 1195,5999,19357 | 3.4.2.1.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | -209.2d | 0 | 45 d | 14 November 2022 15:50 | 09 January 2023 12:50 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 6454,6563,8614 | 8639
8638 |  | 11251 |  | 3.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -209.2d | 0 | 388 d | 09 January 2023 12:50 | 17 May 2024 12:50 | 08 April 2022 11:00 | 21 August 2023 17:00
8639 |  | 11252 | 11250,5999 | 3.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -209.2d | 0 | 30 d | 09 January 2023 12:50 | 15 February 2023 9:50 | 08 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 8637,6563 | 8640
8640 |  | 11253 | 11252 | 3.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות | 0 | -209.2d | 0 | 35 d | 15 February 2023 9:50 | 30 March 2023 9:50 | 18 May 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 8639 | 8641
8641 |  | 11254 | 11253 | 3.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | -209.2d | 0 | 100 d | 30 March 2023 9:50 | 07 August 2023 12:50 | 03 July 2022 8:00 | 13 November 2022 14:00 | 8640 | 8642,8136SF-12d
8642 |  | 11255 | 11254 | 3.4.2.1.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | -209.2d | 0 | 30 d | 07 August 2023 12:50 | 13 September 2023 9:50 | 13 November 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 8641 | 8643
8643 |  | 11256 | 11255 | 3.4.2.1.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | -209.2d | 0 | 43 d | 13 September 2023 9:50 | 08 November 2023 15:50 | 20 December 2022 11:00 | 10 February 2023 14:00 | 8642 | 8644,8647,6459,8721
8644 |  | 11257 | 11256 | 3.4.2.1.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | -94.54d | 0 | 100 d | 08 November 2023 15:50 | 11 March 2024 15:50 | 12 February 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | 8643 | 8728,8645FS-25d,8137SF-12d
8645 |  | 14459 | 11257FS-25d | 3.4.2.1.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -94.54d | 0 | 75 d | 09 February 2024 9:50 | 17 May 2024 12:50 | 19 May 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 8644FS-25d | 8650
8646 |  | 11258 |  | 3.4.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -94.54d | 0 | 165 d | 08 November 2023 15:50 | 05 June 2024 12:50 | 12 February 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00
8647 |  | 11259 | 11256 | 3.4.2.1.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -94.54d | 0 | 140 d | 08 November 2023 15:50 | 03 May 2024 12:50 | 12 February 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 8643 | 8648FS-35d
8648 |  | 11260 | 11259FS-35d | 3.4.2.1.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -94.54d | 0 | 50 d | 18 March 2024 9:50 | 23 May 2024 15:50 | 27 June 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 8647FS-35d | 8649FS-20d
8649 |  | 11261 | 11260FS-20d | 3.4.2.1.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -94.54d | 0 | 25 d | 25 April 2024 9:50 | 30 May 2024 9:50 | 03 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 8648FS-20d | 8650FS-10d
8650 |  | 11262 | 11261FS-10d,14459 | 3.4.2.1.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -94.54d | 0 | 15 d | 17 May 2024 12:50 | 05 June 2024 12:50 | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 8649FS-10d,8645 | 8728
8651 |  | 11263 |  | 3.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | -145.54d | 0 | 469 d | 21 December 2022 12:50 | 08 August 2024 15:50 | 29 March 2022 8:00 | 22 November 2023 11:00
8652 |  | 11264 |  | 3.4.2.1.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -145.54d | 0 | 25 d | 21 December 2022 12:50 | 22 January 2023 9:50 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00
8653 |  | 11265 | 11231,19357 | 3.4.2.1.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -145.54d | 0 | 25 d | 21 December 2022 12:50 | 22 January 2023 9:50 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 8617,8614 | 8655
8654 |  | 11266 |  | 3.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -145.54d | 0 | 220 d | 22 January 2023 9:50 | 30 October 2023 12:50 | 29 April 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
8655 |  | 11268 | 11265 | 3.4.2.1.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -145.54d | 0 | 30 d | 22 January 2023 9:50 | 27 February 2023 15:50 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 8653 | 8657
8656 |  | 11269 |  | 3.4.2.1.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה קרקע | 0 | -145.54d | 0 | 90 d | 27 February 2023 15:50 | 25 June 2023 12:50 | 08 June 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00
8657 |  | 11270 | 11268 | 3.4.2.1.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת 0.0 | 0 | -145.54d | 0 | 15 d | 27 February 2023 15:50 | 17 March 2023 12:50 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 8655 | 8658
8658 |  | 11271 | 11270 | 3.4.2.1.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | -145.54d | 0 | 35 d | 17 March 2023 12:50 | 04 May 2023 15:50 | 27 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 8657 | 8659
8659 |  | 11272 | 11271 | 3.4.2.1.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 4.76+ | 0 | -145.54d | 0 | 40 d | 04 May 2023 15:50 | 25 June 2023 12:50 | 09 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 8658 | 8661,8670
8660 |  | 11273 |  | 3.4.2.1.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה א | 0 | -145.54d | 0 | 75 d | 25 June 2023 12:50 | 28 September 2023 15:50 | 02 October 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00
8661 |  | 11274 | 11272 | 3.4.2.1.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | -145.54d | 0 | 35 d | 25 June 2023 12:50 | 07 August 2023 12:50 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 8659 | 8662
8662 |  | 11275 | 11274 | 3.4.2.1.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 9.0+ | 0 | -145.54d | 0 | 40 d | 07 August 2023 12:50 | 28 September 2023 15:50 | 21 November 2022 8:00 | 09 January 2023 11:00 | 8661 | 8664,8687
8663 |  | 11276 |  | 3.4.2.1.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומת גג | 0 | -18.54d | 0 | 25 d | 28 September 2023 15:50 | 30 October 2023 12:50 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00
8664 |  | 11277 | 11275 | 3.4.2.1.1.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון +קירות ותקרת ח"מ | 0 | -18.54d | 0 | 25 d | 28 September 2023 15:50 | 30 October 2023 12:50 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 8662 | 8666FS+12d,8706FS+12d
8665 |  | 11278 |  | 3.4.2.1.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -18.54d | 0 | 85 d | 14 November 2023 9:50 | 27 February 2024 9:50 | 23 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00
8666 |  | 11280 | 11277FS+12d | 3.4.2.1.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -18.54d | 0 | 25 d | 14 November 2023 9:50 | 14 December 2023 12:50 | 23 February 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 8664FS+12d | 8667
8667 |  | 11282 | 11280 | 3.4.2.1.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -18.54d | 0 | 60 d | 14 December 2023 12:50 | 27 February 2024 9:50 | 27 March 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 8666 | 8728
8668 |  | 11283 |  | 3.4.2.1.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -145.54d | 0 | 324 d | 25 June 2023 12:50 | 08 August 2024 15:50 | 02 October 2022 11:00 | 22 November 2023 11:00
8669 |  | 11284 |  | 3.4.2.1.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | -44.54d | 0 | 223 d | 25 June 2023 12:50 | 29 March 2024 12:50 | 02 October 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00
8670 |  | 11285 | 11272 | 3.4.2.1.1.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -44.54d | 0 | 30 d | 25 June 2023 12:50 | 01 August 2023 9:50 | 02 October 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 8659 | 8671FS-20d
8671 |  | 11286 | 11285FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -44.54d | 0 | 35 d | 06 July 2023 15:50 | 20 August 2023 9:50 | 20 October 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 8670FS-20d | 8672FS-25d
8672 |  | 11287 | 11286FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -44.54d | 0 | 35 d | 19 July 2023 12:50 | 31 August 2023 12:50 | 02 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 8671FS-25d | 8673FS-25d
8673 |  | 11288 | 11287FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -44.54d | 0 | 35 d | 01 August 2023 9:50 | 13 September 2023 9:50 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 8672FS-25d | 8674FS-25d
8674 |  | 11289 | 11288FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -44.54d | 0 | 35 d | 13 August 2023 15:50 | 28 September 2023 15:50 | 27 November 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 8673FS-25d | 8728,8675FS-20d,8676FS-27d,8677
8675 |  | 11290 | 11289FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -44.54d | 0 | 40 d | 31 August 2023 12:50 | 24 October 2023 9:50 | 15 December 2022 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 8674FS-20d | 8676FS-20d
8676 |  | 11291 | 11289FS-27d,11290FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -44.54d | 0 | 40 d | 28 September 2023 15:50 | 17 November 2023 9:50 | 09 January 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 8674FS-27d,8675FS-20d | 8678FS-10d,8679FS-25d
8677 |  | 11292 | 11289 | 3.4.2.1.1.4.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -4.54d | 0 | 15 d | 28 September 2023 15:50 | 17 October 2023 15:50 | 09 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 8674 | 8678
8678 |  | 11293 | 11291FS-10d,11292 | 3.4.2.1.1.4.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -19.54d | 0 | 30 d | 05 November 2023 15:50 | 12 December 2023 12:50 | 15 February 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 8676FS-10d,8677 | 8681
8679 |  | 11294 | 11291FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -44.54d | 0 | 75 d | 17 October 2023 15:50 | 18 January 2024 9:50 | 27 January 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 8676FS-25d | 8680FS-15d
8680 |  | 11295 | 11294FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -44.54d | 0 | 25 d | 31 December 2023 12:50 | 30 January 2024 15:50 | 14 April 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 8679FS-15d | 8681FS-15d
8681 |  | 11296 | 11293,11295FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -44.54d | 0 | 25 d | 11 January 2024 15:50 | 12 February 2024 12:50 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 8678,8680FS-15d | 8682FS-12d
8682 |  | 11297 | 11296FS-12d | 3.4.2.1.1.4.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -44.54d | 0 | 20 d | 28 January 2024 15:50 | 21 February 2024 15:50 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 8681FS-12d | 8683FS-10d
8683 |  | 11298 | 11297FS-10d | 3.4.2.1.1.4.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -44.54d | 0 | 25 d | 09 February 2024 9:50 | 11 March 2024 15:50 | 29 May 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 8682FS-10d | 8684FS-7d
8684 |  | 11299 | 11298FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -44.54d | 0 | 15 d | 03 March 2024 12:50 | 21 March 2024 9:50 | 20 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | 8683FS-7d | 8685FS-8d
8685 |  | 11300 | 11299FS-8d | 3.4.2.1.1.4.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -44.54d | 0 | 15 d | 11 March 2024 15:50 | 29 March 2024 12:50 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 8684FS-8d | 8728
8686 |  | 11302 |  | 3.4.2.1.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | -145.54d | 0 | 249 d | 28 September 2023 15:50 | 08 August 2024 15:50 | 09 January 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00
8687 |  | 11303 | 11275 | 3.4.2.1.1.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -145.54d | 0 | 30 d | 28 September 2023 15:50 | 05 November 2023 15:50 | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 8662 | 8688FS-20d
8688 |  | 11304 | 11303FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -145.54d | 0 | 35 d | 11 October 2023 12:50 | 23 November 2023 12:50 | 22 January 2023 8:00 | 05 March 2023 17:00 | 8687FS-20d | 8689FS-25d
8689 |  | 11305 | 11304FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -145.54d | 0 | 35 d | 24 October 2023 9:50 | 06 December 2023 9:50 | 02 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 8688FS-25d | 8690FS-25d
8690 |  | 11306 | 11305FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -145.54d | 0 | 35 d | 05 November 2023 15:50 | 18 December 2023 15:50 | 15 February 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 8689FS-25d | 8691FS-25d
8691 |  | 11307 | 11306FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -145.54d | 0 | 35 d | 17 November 2023 9:50 | 31 December 2023 12:50 | 27 February 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 8690FS-25d | 8692FS-20d,8693FS-27d,8694
8692 |  | 11308 | 11307FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -145.54d | 0 | 40 d | 06 December 2023 9:50 | 24 January 2024 12:50 | 17 March 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 8691FS-20d | 8693FS-20d,8709
8693 |  | 11309 | 11307FS-27d,11308FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -145.54d | 0 | 40 d | 31 December 2023 12:50 | 18 February 2024 15:50 | 14 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 8691FS-27d,8692FS-20d | 8695FS-10d,8696FS-25d,8711
8694 |  | 11310 | 11307 | 3.4.2.1.1.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -105.54d | 0 | 15 d | 31 December 2023 12:50 | 18 January 2024 9:50 | 14 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 8691 | 8695,8718
8695 |  | 11311 | 11309FS-10d,11310 | 3.4.2.1.1.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -120.54d | 0 | 30 d | 06 February 2024 9:50 | 13 March 2024 15:50 | 23 May 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 8693FS-10d,8694 | 8698
8696 |  | 11312 | 11309FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -145.54d | 0 | 75 d | 18 January 2024 9:50 | 19 April 2024 12:50 | 04 May 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 8693FS-25d | 8697FS-15d
8697 |  | 11313 | 11312FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -145.54d | 0 | 25 d | 01 April 2024 15:50 | 06 May 2024 15:50 | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 8696FS-15d | 8698FS-15d
8698 |  | 11314 | 11311,11313FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -145.54d | 0 | 25 d | 14 April 2024 12:50 | 20 May 2024 15:50 | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 8695,8697FS-15d | 8699FS-12d
8699 |  | 11315 | 11314FS-12d | 3.4.2.1.1.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -145.54d | 0 | 20 d | 03 May 2024 12:50 | 30 May 2024 9:50 | 16 August 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 8698FS-12d | 8700FS-10d
8700 |  | 11316 | 11315FS-10d | 3.4.2.1.1.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -145.54d | 0 | 25 d | 17 May 2024 12:50 | 19 June 2024 12:50 | 29 August 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | 8699FS-10d | 8701FS-7d
8701 |  | 11317 | 11316FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -145.54d | 0 | 15 d | 09 June 2024 15:50 | 30 June 2024 9:50 | 21 September 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 8700FS-7d | 8702FS-8d
8702 |  | 11319 | 11317FS-8d | 3.4.2.1.1.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -145.54d | 0 | 15 d | 19 June 2024 12:50 | 08 July 2024 12:50 | 03 October 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 8701FS-8d | 8703FS-7d
8703 |  | 11320 | 11319FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | -145.54d | 0 | 20 d | 30 June 2024 9:50 | 24 July 2024 9:50 | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 8702FS-7d | 8704FS-7d
8704 |  | 11321 | 11320FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -145.54d | 0 | 20 d | 15 July 2024 15:50 | 08 August 2024 15:50 | 29 October 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 8703FS-7d | 8728
8705 |  | 11322 |  | 3.4.2.1.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 52.46d | 0 | 14 d | 14 November 2023 9:50 | 30 November 2023 15:50 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00
8706 |  | 11323 | 11277FS+12d | 3.4.2.1.1.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בסיסים למערכות | 0 | 52.46d | 0 | 14 d | 14 November 2023 9:50 | 30 November 2023 15:50 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 8664FS+12d | 8707SS
8707 |  | 11324 | 11323SS | 3.4.2.1.1.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 52.46d | 0 | 14 d | 14 November 2023 9:50 | 30 November 2023 15:50 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 8706SS | 8728
8708 |  | 11325 |  | 3.4.2.1.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -101.54d | 0 | 110 d | 24 January 2024 12:50 | 16 June 2024 12:50 | 11 May 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00
8709 |  | 11326 | 11308 | 3.4.2.1.1.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | טיח פנים | 0 | -101.54d | 0 | 20 d | 24 January 2024 12:50 | 18 February 2024 15:50 | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 8692 | 8710FS-5d
8710 |  | 11327 | 11326FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | -101.54d | 0 | 20 d | 12 February 2024 12:50 | 07 March 2024 12:50 | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 8709FS-5d | 8711FS-5d
8711 |  | 11328 | 11309,11327FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -101.54d | 0 | 20 d | 01 March 2024 9:50 | 26 March 2024 12:50 | 19 June 2023 8:00 | 12 July 2023 17:00 | 8693,8710FS-5d | 8712FS-5d
8712 |  | 11329 | 11328FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -101.54d | 0 | 25 d | 20 March 2024 9:50 | 19 April 2024 12:50 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 8711FS-5d | 8713FS-5d
8713 |  | 11330 | 11329FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -101.54d | 0 | 15 d | 14 April 2024 12:50 | 06 May 2024 15:50 | 01 August 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | 8712FS-5d | 8714FS-5d
8714 |  | 11331 | 11330FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מאחזי יד | 0 | -101.54d | 0 | 15 d | 30 April 2024 12:50 | 20 May 2024 15:50 | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 8713FS-5d | 8715
8715 |  | 11332 | 11331 | 3.4.2.1.1.4.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | -101.54d | 0 | 10 d | 20 May 2024 15:50 | 02 June 2024 12:50 | 31 August 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 8714 | 8716
8716 |  | 11333 | 11332 | 3.4.2.1.1.4.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -101.54d | 0 | 10 d | 02 June 2024 12:50 | 16 June 2024 12:50 | 13 September 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 8715 | 8728
8717 |  | 11334 |  | 3.4.2.1.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -66.54d | 0 | 80 d | 18 January 2024 9:50 | 30 April 2024 12:50 | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00
8718 |  | 11335 | 11310 | 3.4.2.1.1.4.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -66.54d | 0 | 15 d | 18 January 2024 9:50 | 06 February 2024 9:50 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 8694 | 8719,8140SF-12d
8719 |  | 11336 | 11335 | 3.4.2.1.1.4.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -66.54d | 0 | 65 d | 06 February 2024 9:50 | 30 April 2024 12:50 | 23 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 8718 | 8728
8720 |  | 15257 |  | 3.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0 | -51.54d | 0 | 122 d | 08 November 2023 15:50 | 08 April 2024 9:50 | 12 February 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00
8721 |  | 15258 | 11256 | 3.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | -51.54d | 0 | 7 d | 08 November 2023 15:50 | 17 November 2023 9:50 | 12 February 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 8643 | 8722
8722 |  | 15259 | 15258 | 3.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | -51.54d | 0 | 12 d | 17 November 2023 9:50 | 03 December 2023 9:50 | 20 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 8721 | 8723
8723 |  | 15260 | 15259 | 3.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | -51.54d | 0 | 27 d | 03 December 2023 9:50 | 04 January 2024 12:50 | 07 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 8722 | 8724
8724 |  | 15261 | 15260 | 3.4.2.1.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -51.54d | 0 | 26 d | 04 January 2024 12:50 | 06 February 2024 9:50 | 11 April 2023 7:00 | 16 May 2023 11:00 | 8723 | 8725
8725 |  | 15262 | 15261 | 3.4.2.1.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -51.54d | 0 | 10 d | 06 February 2024 9:50 | 18 February 2024 15:50 | 16 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 8724 | 8726
8726 |  | 15263 | 15262 | 3.4.2.1.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -51.54d | 0 | 40 d | 18 February 2024 15:50 | 08 April 2024 9:50 | 30 May 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 8725 | 8728
8727 |  | 11339 |  | 3.4.2.1.1.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -181.54d | 0 | 21 d | 23 September 2024 9:50 | 22 October 2024 15:50 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00
8728 |  | 11340 | 11246,11247,11257,11262,11282,11289,11321,11324,11333,11336,11300,14458,15263 | 3.4.2.1.1.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -181.54d | 0 | 0 d | 23 September 2024 9:50 | 23 September 2024 9:50 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 8632,8634,8644,8650,8667,8674,8704,8707,8716,8719,8685,8633,8726 | 8729
8729 |  | 11341 | 11340 | 3.4.2.1.1.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -181.54d | 0 | 21 d | 23 September 2024 9:50 | 22 October 2024 15:50 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 8728 | 8730
8730 |  | 11342 | 11341,18957 | 3.4.2.1.1.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -181.54d | 0 | 0 d | 22 October 2024 15:50 | 22 October 2024 15:50 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 8729,1232 | 8732,11007
8731 |  | 11343 |  | 3.4.2.1.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -181.54d | 0 | 40 d | 22 October 2024 15:50 | 12 December 2024 12:50 | 31 January 2024 14:00 | 20 March 2024 17:00
8732 |  | 11344 | 11342 | 3.4.2.1.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 22 October 2024 15:50 | 01 December 2024 9:50 | 31 January 2024 14:00 | 08 March 2024 11:00 | 8730 | 8736,8733
8733 |  | 15440 | 11344 | 3.4.2.1.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -181.54d | 0 | 10 d | 01 December 2024 9:50 | 12 December 2024 12:50 | 08 March 2024 11:00 | 20 March 2024 17:00 | 8732 | 8736,11350FS+79d,8735
8734 |  | 11345 |  | 3.4.2.1.1.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -98.87d | 0 | 45 d | 12 December 2024 12:50 | 06 February 2025 9:50 | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00
8735 |  | 11318 | 15440 | 3.4.2.1.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -73.87d | 0 | 20 d | 12 December 2024 12:50 | 06 January 2025 15:50 | 21 March 2024 8:00 | 15 April 2024 11:00 | 8733 | 8739
8736 |  | 11346 | 11344,15440 | 3.4.2.1.1.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -98.87d | 0 | 45 d | 12 December 2024 12:50 | 06 February 2025 9:50 | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 8732,8733 | 8739
8737 |  | 11347 |  | 3.4.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -98.87d | 0 | 55 d | 06 February 2025 9:50 | 16 April 2025 12:50 | 21 May 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00
8738 |  | 11348 | 11351SF-60ed | 3.4.2.1.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 805.13d | 0 | 0 d | 15 February 2025 12:50 | 15 February 2025 12:50 | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 8741SF-60ed
8739 |  | 11349 | 11346,15763,15780,15797,15814,15830,15846,15862,11318 | 3.4.2.1.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -98.87d | 0 | 35 d | 06 February 2025 9:50 | 21 March 2025 9:50 | 21 May 2024 14:00 | 04 July 2024 17:00 | 8736,8321,8338,8355,8372,8388,8404,8420,8735 | 8740FS-15d
8740 |  | 11350 | 11349FS-15d | 3.4.2.1.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -98.87d | 0 | 35 d | 03 March 2025 12:50 | 16 April 2025 12:50 | 17 June 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 8739FS-15d | 8741
8741 |  | 11351 | 11350 | 3.4.2.1.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -98.87d | 0 | 0 d | 16 April 2025 12:50 | 16 April 2025 12:50 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 8740 | 8738SF-60ed,6461,11050
8742 |  | 1270 |  | 3.4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 2.9999999999999999E-2 | 785.58d | 0 | 796.22 d | 29 May 2022 8:00 | 11 March 2025 13:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00
8743 |  | 11352 |  | 3.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0.73999999999999999 | -45.22d | 0 | 125.22 d | 29 May 2022 8:00 | 10 November 2022 10:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00
8744 |  | 11353 | 17586 | 3.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מילוי | 0.96999999999999997 | -50.33d | 0 | 80 d | 29 May 2022 8:00 | 05 September 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 6514 | 8745
8745 |  | 11354 | 11353,6029,6027 | 3.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -70.56d | 0 | 25 d | 04 October 2022 9:00 | 10 November 2022 10:00 | 18 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 8744,6609,6606 | 8748
8746 |  | 11355 |  | 3.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | -70.56d | 0 | 533 d | 10 November 2022 10:00 | 16 September 2024 13:00 | 23 March 2022 14:00 | 06 May 2024 14:00
8747 |  | 11356 |  | 3.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -70.56d | 0 | 315 d | 10 November 2022 10:00 | 14 December 2023 10:00 | 23 March 2022 14:00 | 31 May 2023 17:00
8748 |  | 11357 | 11354 | 3.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -70.56d | 0 | 35 d | 10 November 2022 10:00 | 23 December 2022 10:00 | 23 March 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 8745 | 8749FS-10d,8776
8749 |  | 11358 | 11357FS-10d | 3.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -70.56d | 0 | 25 d | 11 December 2022 16:00 | 11 January 2023 10:00 | 01 May 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 8748FS-10d | 8751,8753
8750 |  | 13988 |  | 3.4.2.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון | 0 | -70.56d | 0 | 135 d | 11 January 2023 10:00 | 03 July 2023 13:00 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00
8751 |  | 11359 | 11358 | 3.4.2.1.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון היקפיים | 0 | 39.44d | 0 | 25 d | 11 January 2023 10:00 | 10 February 2023 13:00 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 8749 | 8758
8752 |  | 11360 |  | 3.4.2.1.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים | 0 | -70.56d | 0 | 135 d | 11 January 2023 10:00 | 03 July 2023 13:00 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00
8753 |  | 11361 | 11358 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 3 מ | 0 | -70.56d | 0 | 25 d | 11 January 2023 10:00 | 10 February 2023 13:00 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 8749 | 8754
8754 |  | 11362 | 11361 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 6 מ+ גלריות | 0 | -70.56d | 0 | 30 d | 10 February 2023 13:00 | 20 March 2023 13:00 | 05 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 8753 | 8755
8755 |  | 11363 | 11362 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 9 מ | 0 | -70.56d | 0 | 25 d | 20 March 2023 13:00 | 23 April 2023 16:00 | 17 August 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 8754 | 8756
8756 |  | 11364 | 11363 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד12 מ+ גלריות | 0 | -70.56d | 0 | 30 d | 23 April 2023 16:00 | 01 June 2023 16:00 | 16 September 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 8755 | 8757
8757 |  | 11365 | 11364 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 17 | 0 | -70.56d | 0 | 25 d | 01 June 2023 16:00 | 03 July 2023 13:00 | 09 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 8756 | 8758
8758 |  | 11366 | 11359,11365 | 3.4.2.1.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -70.56d | 0 | 22 d | 03 July 2023 13:00 | 30 July 2023 16:00 | 11 December 2022 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 8751,8757 | 8759SS+10d,8144SF-12d
8759 |  | 11367 | 11366SS+10d | 3.4.2.1.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -70.56d | 0 | 35 d | 16 July 2023 10:00 | 28 August 2023 10:00 | 22 December 2022 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 8758SS+10d | 8760
8760 |  | 11368 | 11367 | 3.4.2.1.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -70.56d | 0 | 30 d | 28 August 2023 10:00 | 08 October 2023 10:00 | 03 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 8759 | 8761FS-5d
8761 |  | 11369 | 11368FS-5d | 3.4.2.1.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -70.56d | 0 | 20 d | 01 October 2023 16:00 | 25 October 2023 16:00 | 07 March 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 8760FS-5d | 8762,8836
8762 |  | 11370 | 11369 | 3.4.2.1.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -70.56d | 0 | 40 d | 25 October 2023 16:00 | 14 December 2023 10:00 | 31 March 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 8761 | 8764
8763 |  | 11371 |  | 3.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -70.56d | 0 | 218 d | 14 December 2023 10:00 | 16 September 2024 13:00 | 01 June 2023 8:00 | 06 May 2024 14:00
8764 |  | 11372 | 11370 | 3.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -70.56d | 0 | 80 d | 14 December 2023 10:00 | 21 March 2024 16:00 | 01 June 2023 8:00 | 22 October 2023 17:00 | 8762 | 8765SS+45d,8769
8765 |  | 11373 | 11372SS+45d | 3.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -35.56d | 0 | 25 d | 07 February 2024 16:00 | 10 March 2024 13:00 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 8764SS+45d | 8766SS
8766 |  | 11374 | 11373SS | 3.4.2.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -35.56d | 0 | 25 d | 07 February 2024 16:00 | 10 March 2024 13:00 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 8765SS | 8843,8767SS+14d,8769SS
8767 |  | 11375 | 11374SS+14d | 3.4.2.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | -22.56d | 0 | 45 d | 25 February 2024 16:00 | 21 April 2024 13:00 | 13 August 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 8766SS+14d | 8768
8768 |  | 11376 | 11375 | 3.4.2.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -22.56d | 0 | 18 d | 21 April 2024 13:00 | 19 May 2024 13:00 | 11 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 8767 | 8771FS-25d
8769 |  | 11377 | 11374SS,11372 | 3.4.2.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | -70.56d | 0 | 90 d | 21 March 2024 16:00 | 18 July 2024 13:00 | 23 October 2023 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 8766SS,8764 | 8770SS,8147SF-12d
8770 |  | 11378 | 11377SS | 3.4.2.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד | 0 | -70.56d | 0 | 90 d | 21 March 2024 16:00 | 18 July 2024 13:00 | 14 November 2023 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 8769SS | 8771FS-25d
8771 |  | 11379 | 11376FS-25d,11378FS-25d | 3.4.2.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | -70.56d | 0 | 50 d | 18 June 2024 10:00 | 19 August 2024 10:00 | 04 March 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 8768FS-25d,8770FS-25d | 8843,8772
8772 |  | 16745 | 11379 | 3.4.2.1.2.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | -70.56d | 0 | 23 d | 19 August 2024 10:00 | 16 September 2024 13:00 | NA | NA | 8771 | 8843
8773 |  | 11380 |  | 3.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אגף משרדים | 0 | 42.44d | 0 | 321 d | 23 December 2022 10:00 | 02 February 2024 13:00 | 15 May 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00
8774 |  | 11381 |  | 3.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 42.44d | 0 | 160 d | 23 December 2022 10:00 | 16 July 2023 10:00 | 15 May 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00
8775 |  | 11382 |  | 3.4.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומת קרקע | 0 | 42.44d | 0 | 70 d | 23 December 2022 10:00 | 20 March 2023 13:00 | 15 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00
8776 |  | 11383 | 11357 | 3.4.2.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפה מפלס 0.0 | 0 | 42.44d | 0 | 25 d | 23 December 2022 10:00 | 23 January 2023 16:00 | 15 May 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 8748 | 8777
8777 |  | 11384 | 11383 | 3.4.2.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 23 January 2023 16:00 | 10 February 2023 13:00 | 16 June 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 8776 | 8778,8779
8778 |  | 11385 | 11384 | 3.4.2.1.2.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות בטון חוץ | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 10 February 2023 13:00 | 01 March 2023 13:00 | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 8777 | 8779
8779 |  | 11386 | 11384,11385 | 3.4.2.1.2.3.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומת קרקע +8.7 | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 01 March 2023 13:00 | 20 March 2023 13:00 | 24 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 8777,8778 | 8781,8793FS+14d
8780 |  | 11387 |  | 3.4.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה א | 0 | 42.44d | 0 | 45 d | 20 March 2023 13:00 | 19 May 2023 10:00 | 10 August 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00
8781 |  | 11388 | 11386 | 3.4.2.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 20 March 2023 13:00 | 09 April 2023 16:00 | 10 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 8779 | 8782,8783
8782 |  | 11389 | 11388 | 3.4.2.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 09 April 2023 16:00 | 01 May 2023 13:00 | 29 August 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 8781 | 8783
8783 |  | 11390 | 11388,11389 | 3.4.2.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומה א +12.9 | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 01 May 2023 13:00 | 19 May 2023 10:00 | 16 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 8781,8782 | 8785,8811
8784 |  | 11391 |  | 3.4.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גג קומה טכנית | 0 | 42.44d | 0 | 45 d | 19 May 2023 10:00 | 16 July 2023 10:00 | 13 October 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00
8785 |  | 11392 | 11390 | 3.4.2.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 19 May 2023 10:00 | 08 June 2023 10:00 | 13 October 2022 8:00 | 02 November 2022 17:00 | 8783 | 8786
8786 |  | 11393 | 11392 | 3.4.2.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 08 June 2023 10:00 | 27 June 2023 10:00 | 03 November 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 8785 | 8787
8787 |  | 11394 | 11393 | 3.4.2.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 27 June 2023 10:00 | 16 July 2023 10:00 | 22 November 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 8786 | 8789,8829
8788 |  | 11395 |  | 3.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 42.44d | 0 | 130 d | 16 July 2023 10:00 | 26 December 2023 16:00 | 11 December 2022 8:00 | 24 May 2023 14:00
8789 |  | 11396 | 11394 | 3.4.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 42.44d | 0 | 65 d | 16 July 2023 10:00 | 08 October 2023 10:00 | 11 December 2022 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 8787 | 8790
8790 |  | 11397 | 11396 | 3.4.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 42.44d | 0 | 65 d | 08 October 2023 10:00 | 26 December 2023 16:00 | 28 February 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 8789 | 8836
8791 |  | 11398 |  | 3.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 106.44d | 0 | 237 d | 07 April 2023 13:00 | 02 February 2024 13:00 | 28 August 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00
8792 |  | 11399 |  | 3.4.2.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 137.44d | 0 | 206 d | 07 April 2023 13:00 | 26 December 2023 16:00 | 28 August 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00
8793 |  | 11400 | 11386FS+14d | 3.4.2.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 137.44d | 0 | 20 d | 07 April 2023 13:00 | 05 May 2023 13:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 8779FS+14d | 8794FS-10d
8794 |  | 11401 | 11400FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 137.44d | 0 | 35 d | 21 April 2023 13:00 | 07 June 2023 10:00 | 09 September 2022 8:00 | 01 November 2022 17:00 | 8793FS-10d | 8795FS-25d
8795 |  | 11402 | 11401FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 137.44d | 0 | 35 d | 05 May 2023 13:00 | 19 June 2023 16:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 8794FS-25d | 8796FS-25d
8796 |  | 11403 | 11402FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 137.44d | 0 | 35 d | 18 May 2023 10:00 | 02 July 2023 13:00 | 12 October 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 8795FS-25d | 8797FS-25d
8797 |  | 11404 | 11403FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 137.44d | 0 | 35 d | 31 May 2023 16:00 | 13 July 2023 16:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 8796FS-25d | 8798FS-20d,8800
8798 |  | 11405 | 11404FS-20d | 3.4.2.1.2.3.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 137.44d | 0 | 30 d | 19 June 2023 16:00 | 26 July 2023 13:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 8797FS-20d | 8799FS-20d
8799 |  | 11406 | 11405FS-20d,11407FS-27d | 3.4.2.1.2.3.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 137.44d | 0 | 40 d | 02 July 2023 13:00 | 20 August 2023 16:00 | 27 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 8798FS-20d,8800FS-27d | 8802FS-25d,8801FS-10d
8800 |  | 11407 | 11404 | 3.4.2.1.2.3.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 139.44d | 0 | 15 d | 13 July 2023 16:00 | 01 August 2023 16:00 | 08 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 8797 | 8799FS-27d,8801
8801 |  | 11408 | 11406FS-10d,11407 | 3.4.2.1.2.3.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 157.44d | 0 | 20 d | 08 August 2023 10:00 | 01 September 2023 10:00 | 03 January 2023 8:00 | 26 January 2023 17:00 | 8799FS-10d,8800 | 8804
8802 |  | 11409 | 11406FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 137.44d | 0 | 60 d | 20 July 2023 10:00 | 05 October 2023 16:00 | 15 December 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 8799FS-25d | 8803FS-15d
8803 |  | 11410 | 11409FS-15d | 3.4.2.1.2.3.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 137.44d | 0 | 25 d | 13 September 2023 16:00 | 18 October 2023 13:00 | 08 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | 8802FS-15d | 8804FS-15d
8804 |  | 11411 | 11408,11410FS-15d | 3.4.2.1.2.3.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 137.44d | 0 | 25 d | 29 September 2023 13:00 | 31 October 2023 10:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 8801,8803FS-15d | 8805FS-12d
8805 |  | 11412 | 11411FS-12d | 3.4.2.1.2.3.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 137.44d | 0 | 20 d | 16 October 2023 13:00 | 09 November 2023 13:00 | 09 March 2023 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 8804FS-12d | 8806FS-10d
8806 |  | 11413 | 11412FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 137.44d | 0 | 25 d | 29 October 2023 10:00 | 28 November 2023 13:00 | 21 March 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 8805FS-10d | 8807FS-7d
8807 |  | 11414 | 11413FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 137.44d | 0 | 15 d | 20 November 2023 10:00 | 07 December 2023 16:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 8806FS-7d | 8808FS-8d
8808 |  | 11415 | 11414FS-8d | 3.4.2.1.2.3.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 137.44d | 0 | 15 d | 28 November 2023 13:00 | 17 December 2023 13:00 | 25 April 2023 7:00 | 15 May 2023 11:00 | 8807FS-8d | 8809FS-7d
8809 |  | 11416 | 11415FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 137.44d | 0 | 15 d | 07 December 2023 16:00 | 26 December 2023 16:00 | 07 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 8808FS-7d | 8843
8810 |  | 11417 |  | 3.4.2.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 106.44d | 0 | 206 d | 19 May 2023 10:00 | 02 February 2024 13:00 | 13 October 2022 8:00 | 03 July 2023 14:00
8811 |  | 11418 | 11390 | 3.4.2.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 106.44d | 0 | 20 d | 19 May 2023 10:00 | 14 June 2023 13:00 | 13 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 8783 | 8812FS-10d
8812 |  | 11419 | 11418FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 106.44d | 0 | 35 d | 01 June 2023 16:00 | 16 July 2023 10:00 | 27 October 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 8811FS-10d | 8813FS-25d
8813 |  | 11420 | 11419FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 106.44d | 0 | 35 d | 14 June 2023 13:00 | 27 July 2023 13:00 | 09 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 8812FS-25d | 8814FS-25d
8814 |  | 11421 | 11420FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 106.44d | 0 | 35 d | 27 June 2023 10:00 | 09 August 2023 10:00 | 22 November 2022 8:00 | 03 January 2023 17:00 | 8813FS-25d | 8815FS-25d
8815 |  | 11422 | 11421FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 106.44d | 0 | 35 d | 09 July 2023 16:00 | 21 August 2023 16:00 | 04 December 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | 8814FS-25d | 8816FS-20d,8817FS-27d,8818
8816 |  | 11423 | 11422FS-20d | 3.4.2.1.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 106.44d | 0 | 30 d | 27 July 2023 13:00 | 03 September 2023 13:00 | 22 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 8815FS-20d | 8817FS-20d
8817 |  | 11424 | 11422FS-27d,11423FS-20d | 3.4.2.1.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 106.44d | 0 | 40 d | 09 August 2023 10:00 | 01 October 2023 16:00 | 04 January 2023 8:00 | 22 February 2023 11:00 | 8815FS-27d,8816FS-20d | 8819FS-10d,8820FS-25d
8818 |  | 11425 | 11422 | 3.4.2.1.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 121.44d | 0 | 15 d | 21 August 2023 16:00 | 08 September 2023 13:00 | 16 January 2023 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 8815 | 8819,8833
8819 |  | 11426 | 11424FS-10d,11425 | 3.4.2.1.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 116.44d | 0 | 20 d | 14 September 2023 16:00 | 13 October 2023 10:00 | 09 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 8817FS-10d,8818 | 8821
8820 |  | 11427 | 11424FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 106.44d | 0 | 60 d | 28 August 2023 10:00 | 13 November 2023 16:00 | 23 January 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 8817FS-25d | 8821FS-15d
8821 |  | 11428 | 11427FS-15d,11426 | 3.4.2.1.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 106.44d | 0 | 25 d | 25 October 2023 16:00 | 26 November 2023 13:00 | 19 March 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | 8820FS-15d,8819 | 8822FS-15d
8822 |  | 11429 | 11428FS-15d | 3.4.2.1.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 106.44d | 0 | 25 d | 07 November 2023 13:00 | 07 December 2023 16:00 | 31 March 2023 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 8821FS-15d | 8827,8823FS-12d
8823 |  | 11430 | 11429FS-12d | 3.4.2.1.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 106.44d | 0 | 20 d | 23 November 2023 10:00 | 18 December 2023 13:00 | 19 April 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 8822FS-12d | 8824FS-10d
8824 |  | 11431 | 11430FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 106.44d | 0 | 25 d | 05 December 2023 16:00 | 05 January 2024 10:00 | 03 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 8823FS-10d | 8826FS-8d,8825FS-7d
8825 |  | 15629 | 11431FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 106.44d | 0 | 15 d | 27 December 2023 16:00 | 15 January 2024 16:00 | 28 May 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 8824FS-7d | 8826FS-8d
8826 |  | 11433 | 11431FS-8d,15629FS-8d | 3.4.2.1.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 106.44d | 0 | 15 d | 05 January 2024 10:00 | 24 January 2024 10:00 | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | 8824FS-8d,8825FS-8d | 8827FS-7d
8827 |  | 11434 | 11429,11433FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 106.44d | 0 | 15 d | 15 January 2024 16:00 | 02 February 2024 13:00 | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 8822,8826FS-7d | 8843
8828 |  | 11435 |  | 3.4.2.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת גג טכני | 0 | 227.44d | 0 | 40 d | 16 July 2023 10:00 | 03 September 2023 13:00 | 11 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00
8829 |  | 11436 | 11394 | 3.4.2.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 227.44d | 0 | 14 d | 16 July 2023 10:00 | 01 August 2023 16:00 | 11 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 8787 | 8830,8831SS
8830 |  | 11437 | 11436 | 3.4.2.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 227.44d | 0 | 12 d | 01 August 2023 16:00 | 16 August 2023 13:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 8829 | 8831
8831 |  | 11438 | 11436SS,11437 | 3.4.2.1.2.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | 227.44d | 0 | 14 d | 16 August 2023 13:00 | 03 September 2023 13:00 | 11 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 8829SS,8830 | 8843
8832 |  | 11439 |  | 3.4.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 142.44d | 0 | 80 d | 08 September 2023 13:00 | 20 December 2023 13:00 | 03 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00
8833 |  | 11440 | 11425 | 3.4.2.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב א | 0 | 142.44d | 0 | 15 d | 08 September 2023 13:00 | 01 October 2023 16:00 | 03 February 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 8818 | 8834,8150SF-12d
8834 |  | 11441 | 11440 | 3.4.2.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב ב | 0 | 142.44d | 0 | 65 d | 01 October 2023 16:00 | 20 December 2023 13:00 | 22 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 8833 | 8843
8835 |  | 15264 |  | 3.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 42.44d | 0 | 95 d | 26 December 2023 16:00 | 22 April 2024 12:00 | 24 May 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00
8836 |  | 15265 | 11369,11397 | 3.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 42.44d | 0 | 5 d | 26 December 2023 16:00 | 02 January 2024 10:00 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 8761,8790 | 8837
8837 |  | 15266 | 15265 | 3.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 42.44d | 0 | 9 d | 02 January 2024 10:00 | 12 January 2024 13:00 | 01 June 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 8836 | 8838
8838 |  | 15267 | 15266 | 3.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 42.44d | 0 | 20 d | 12 January 2024 13:00 | 06 February 2024 16:00 | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 8837 | 8839
8839 |  | 15268 | 15267 | 3.4.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 42.44d | 0 | 15 d | 06 February 2024 16:00 | 25 February 2024 16:00 | 06 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | 8838 | 8840
8840 |  | 15269 | 15268 | 3.4.2.1.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 42.44d | 0 | 6 d | 25 February 2024 16:00 | 04 March 2024 10:00 | 25 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 8839 | 8841
8841 |  | 15270 | 15269 | 3.4.2.1.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 42.44d | 0 | 40 d | 04 March 2024 10:00 | 22 April 2024 12:00 | 02 August 2023 8:00 | 21 September 2023 11:00 | 8840 | 8843
8842 |  | 11444 |  | 3.4.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -70.56d | 0 | 21 d | 16 September 2024 13:00 | 14 October 2024 16:00 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00
8843 |  | 11445 | 11374,11379,11416,11434,11438,11441,15270,16745 | 3.4.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -70.56d | 0 | 0 d | 16 September 2024 13:00 | 16 September 2024 13:00 | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 8766,8771,8809,8827,8831,8834,8841,8772 | 8844
8844 |  | 11446 | 11445 | 3.4.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -70.56d | 0 | 21 d | 16 September 2024 13:00 | 14 October 2024 16:00 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 8843 | 8845
8845 |  | 11447 | 11446,18957 | 3.4.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -70.56d | 0 | 0 d | 14 October 2024 16:00 | 14 October 2024 16:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 8844,1232 | 8847,11008
8846 |  | 11448 |  | 3.4.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -70.56d | 0 | 30 d | 14 October 2024 16:00 | 24 November 2024 13:00 | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00
8847 |  | 11449 | 11447 | 3.4.2.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -70.56d | 0 | 25 d | 14 October 2024 16:00 | 18 November 2024 10:00 | 03 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | 8845 | 8851,8848FF+5d
8848 |  | 15441 | 11449FF+5d | 3.4.2.1.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -70.56d | 0 | 10 d | 11 November 2024 16:00 | 24 November 2024 13:00 | 30 June 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 8847FF+5d | 8851,8850
8849 |  | 11450 |  | 3.4.2.1.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -70.56d | 0 | 40 d | 24 November 2024 13:00 | 12 January 2025 16:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00
8850 |  | 11432 | 15441 | 3.4.2.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -48.56d | 0 | 15 d | 24 November 2024 13:00 | 12 December 2024 10:00 | 11 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 8848 | 8854
8851 |  | 11451 | 11449,15441 | 3.4.2.1.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -70.56d | 0 | 40 d | 24 November 2024 13:00 | 12 January 2025 16:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 8847,8848 | 8854FS-3d
8852 |  | 11452 |  | 3.4.2.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -70.56d | 0 | 50 d | 08 January 2025 13:00 | 11 March 2025 13:00 | 02 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00
8853 |  | 11453 | 11456SF-60ed | 3.4.2.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 833.58d | 0 | 0 d | 10 January 2025 13:00 | 10 January 2025 13:00 | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 8856SF-60ed
8854 |  | 11454 | 11451FS-3d,11432 | 3.4.2.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -70.56d | 0 | 35 d | 08 January 2025 13:00 | 20 February 2025 13:00 | 02 September 2024 8:00 | 18 October 2024 11:00 | 8851FS-3d,8850 | 8855FS-20d
8855 |  | 11455 | 11454FS-20d | 3.4.2.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -70.56d | 0 | 35 d | 27 January 2025 13:00 | 11 March 2025 13:00 | 25 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 8854FS-20d | 8856
8856 |  | 11456 | 11455 | 3.4.2.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -70.56d | 0 | 0 d | 11 March 2025 13:00 | 11 March 2025 13:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 8855 | 8853SF-60ed,6461,11051
8857 |  | 1965 |  | 3.4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 5.9999999999999998E-2 | 921.12d | 0 | 660.68 d | 29 May 2022 8:00 | 19 September 2024 8:06 | 18 February 2022 8:00 | 28 March 2024 11:00
8858 |  | 11457 |  | 3.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.71999999999999997 | 64.99d | 0 | 102.68 d | 29 May 2022 8:00 | 11 October 2022 11:06 | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00
8859 |  | 11458 | 17586 | 3.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 59 d | 29 May 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 24 February 2022 11:00 | 6514 | 8860
8860 |  | 11459 | 11458,6147 | 3.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת כלונסאות | 0.25 | 64.99d | 0 | 24 d | 25 August 2022 14:06 | 28 September 2022 11:06 | 23 March 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 8859,6655 | 8864,8861
8861 |  | 20787 | 11459 | 3.4.2.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 64.99d | 0 | 7 d | 28 September 2022 11:06 | 11 October 2022 11:06 | NA | NA | 8860 | 8864
8862 |  | 11460 |  | 3.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מחסן | 0 | 64.99d | 0 | 429 d | 11 October 2022 11:06 | 05 April 2024 8:06 | 14 April 2022 14:00 | 20 October 2023 14:00
8863 |  | 11461 |  | 3.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 64.99d | 0 | 201 d | 11 October 2022 11:06 | 25 June 2023 14:06 | 14 April 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00
8864 |  | 11462 | 11459,20787 | 3.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 64.99d | 0 | 32 d | 11 October 2022 11:06 | 22 November 2022 11:06 | 14 April 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 8860,8861 | 8865
8865 |  | 11463 | 11462 | 3.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שתית רצפה | 0 | 64.99d | 0 | 22 d | 22 November 2022 11:06 | 19 December 2022 14:06 | 27 May 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 8864 | 8866
8866 |  | 11464 | 11463 | 3.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 64.99d | 0 | 22 d | 19 December 2022 14:06 | 16 January 2023 8:06 | 24 June 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 8865 | 8867,8881
8867 |  | 11465 | 11464 | 3.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' קירות | 0 | 64.99d | 0 | 18 d | 16 January 2023 8:06 | 07 February 2023 8:06 | 21 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 8866 | 8868,8154SF-12d
8868 |  | 11466 | 11465 | 3.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | 64.99d | 0 | 30 d | 07 February 2023 8:06 | 15 March 2023 14:06 | 14 August 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 8867 | 8869
8869 |  | 11467 | 11466 | 3.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | 64.99d | 0 | 25 d | 15 March 2023 14:06 | 19 April 2023 8:06 | 19 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 8868 | 8870FF+12d
8870 |  | 11468 | 11467FF+12d | 3.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות | 0 | 64.99d | 0 | 15 d | 16 April 2023 8:06 | 05 May 2023 8:06 | 26 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 8869FF+12d | 8871
8871 |  | 11469 | 11468 | 3.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | רצפת בטון | 0 | 64.99d | 0 | 40 d | 05 May 2023 8:06 | 25 June 2023 14:06 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 8870 | 8873,8902
8872 |  | 11472 |  | 3.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 64.99d | 0 | 228 d | 25 June 2023 14:06 | 05 April 2024 8:06 | 03 January 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00
8873 |  | 11473 | 11469 | 3.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 64.99d | 0 | 90 d | 25 June 2023 14:06 | 18 October 2023 8:06 | 03 January 2023 8:00 | 28 April 2023 11:00 | 8871 | 8874SS,8876FS-5d
8874 |  | 11474 | 11473SS | 3.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 114.99d | 0 | 10 d | 25 June 2023 14:06 | 07 July 2023 8:06 | 03 January 2023 8:00 | 15 January 2023 14:00 | 8873SS | 8875
8875 |  | 11475 | 11474 | 3.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | דלתות | 0 | 114.99d | 0 | 25 d | 07 July 2023 8:06 | 07 August 2023 14:06 | 15 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 8874 | 8876
8876 |  | 11476 | 11475,11473FS-5d | 3.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד וצבע | 0 | 64.99d | 0 | 18 d | 11 October 2023 14:06 | 02 November 2023 14:06 | 20 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 8875,8873FS-5d | 8877,8902
8877 |  | 11477 | 11476 | 3.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | מידוף אוטומטי | 0 | 64.99d | 0 | 125 d | 02 November 2023 14:06 | 05 April 2024 8:06 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 8876 | 8878SS,8157SF-12d
8878 |  | 11478 | 11477SS | 3.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד | 0 | 64.99d | 0 | 125 d | 02 November 2023 14:06 | 05 April 2024 8:06 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 8877SS | 8909
8879 |  | 11479 |  | 3.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | משרדים וחדרים טכניים | 0 | 277.99d | 0 | 140 d | 16 January 2023 8:06 | 13 July 2023 11:06 | 21 July 2022 14:00 | 20 January 2023 14:00
8880 |  | 11480 |  | 3.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 277.99d | 0 | 35 d | 16 January 2023 8:06 | 28 February 2023 8:06 | 21 July 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00
8881 |  | 11481 | 11464 | 3.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 277.99d | 0 | 15 d | 16 January 2023 8:06 | 02 February 2023 14:06 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 8866 | 8882
8882 |  | 11482 | 11481 | 3.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 277.99d | 0 | 20 d | 02 February 2023 14:06 | 28 February 2023 8:06 | 09 August 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 8881 | 8884
8883 |  | 11483 |  | 3.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 277.99d | 0 | 105 d | 28 February 2023 8:06 | 13 July 2023 11:06 | 04 September 2022 8:00 | 20 January 2023 14:00
8884 |  | 11484 | 11482 | 3.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 277.99d | 0 | 12 d | 28 February 2023 8:06 | 14 March 2023 14:06 | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 8882 | 8885FS-3d
8885 |  | 11485 | 11484FS-3d | 3.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 277.99d | 0 | 12 d | 10 March 2023 11:06 | 26 March 2023 11:06 | 14 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 8884FS-3d | 8886FS-3d
8886 |  | 11486 | 11485FS-3d | 3.4.2.1.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 277.99d | 0 | 12 d | 22 March 2023 8:06 | 07 April 2023 8:06 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 8885FS-3d | 8887FS-3d
8887 |  | 11487 | 11486FS-3d | 3.4.2.1.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 277.99d | 0 | 12 d | 02 April 2023 14:06 | 20 April 2023 8:06 | 14 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 8886FS-3d | 8888
8888 |  | 11488 | 11487 | 3.4.2.1.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בגר | 0 | 277.99d | 0 | 3 d | 20 April 2023 8:06 | 24 April 2023 11:06 | 01 November 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 8887 | 8889
8889 |  | 11489 | 11488 | 3.4.2.1.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ריצוף | 0 | 277.99d | 0 | 8 d | 24 April 2023 11:06 | 05 May 2023 8:06 | 04 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 8888 | 8890
8890 |  | 11493 | 11489 | 3.4.2.1.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 277.99d | 0 | 5 d | 05 May 2023 8:06 | 11 May 2023 11:06 | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 8889 | 8891FS-2d
8891 |  | 11494 | 11493FS-2d | 3.4.2.1.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 277.99d | 0 | 12 d | 09 May 2023 11:06 | 24 May 2023 8:06 | 17 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 8890FS-2d | 8892,8893,8894,8896
8892 |  | 11495 | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות | 0 | 282.99d | 0 | 5 d | 24 May 2023 8:06 | 31 May 2023 11:06 | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 8891 | 8897,8909
8893 |  | 11496 | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אלומיניום | 0 | 277.99d | 0 | 10 d | 24 May 2023 8:06 | 06 June 2023 14:06 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 8891 | 8897,8909
8894 |  | 11497 | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 277.99d | 0 | 10 d | 24 May 2023 8:06 | 06 June 2023 14:06 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 8891 | 8895FS-5d,8897
8895 |  | 11498 | 11497FS-5d | 3.4.2.1.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 295.99d | 0 | 10 d | 31 May 2023 11:06 | 13 June 2023 8:06 | 08 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 8894FS-5d | 8896
8896 |  | 11499 | 11494,11498 | 3.4.2.1.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 295.99d | 0 | 7 d | 13 June 2023 8:06 | 21 June 2023 11:06 | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 8891,8895 | 8909
8897 |  | 11501 | 11495,11496,11497 | 3.4.2.1.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | נגרות סופית | 0 | 277.99d | 0 | 10 d | 06 June 2023 14:06 | 19 June 2023 11:06 | 15 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 8892,8893,8894 | 8898FS-5d
8898 |  | 11502 | 11501FS-5d | 3.4.2.1.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צבע סופי | 0 | 277.99d | 0 | 15 d | 13 June 2023 8:06 | 02 July 2023 8:06 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 8897FS-5d | 8909,8899
8899 |  | 11503 | 11502 | 3.4.2.1.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 277.99d | 0 | 5 d | 02 July 2023 8:06 | 07 July 2023 8:06 | 09 January 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 8898 | 8900FS-2d
8900 |  | 11504 | 11503FS-2d | 3.4.2.1.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 277.99d | 0 | 7 d | 05 July 2023 8:06 | 13 July 2023 11:06 | 12 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 8899FS-2d | 8909
8901 |  | 15271 |  | 3.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 159.99d | 0 | 30 d | 02 November 2023 14:06 | 10 December 2023 14:06 | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00
8902 |  | 15272 | 11469,11476 | 3.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חישוף | 0 | 159.99d | 0 | 2 d | 02 November 2023 14:06 | 06 November 2023 8:06 | 15 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 8871,8876 | 8903
8903 |  | 15273 | 15272 | 3.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 159.99d | 0 | 3 d | 06 November 2023 8:06 | 09 November 2023 8:06 | 17 May 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 8902 | 8904
8904 |  | 15274 | 15273 | 3.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות עפר | 0 | 159.99d | 0 | 6 d | 09 November 2023 8:06 | 16 November 2023 11:06 | 21 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 8903 | 8905
8905 |  | 15275 | 15274 | 3.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מצע | 0 | 159.99d | 0 | 5 d | 16 November 2023 11:06 | 22 November 2023 14:06 | 30 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 8904 | 8906
8906 |  | 15276 | 15275 | 3.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אספלט | 0 | 159.99d | 0 | 2 d | 22 November 2023 14:06 | 26 November 2023 8:06 | 05 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 8905 | 8907
8907 |  | 15277 | 15276 | 3.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 159.99d | 0 | 12 d | 26 November 2023 8:06 | 10 December 2023 14:06 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 8906 | 8909
8908 |  | 11507 |  | 3.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 64.99d | 0 | 21 d | 05 April 2024 8:06 | 06 May 2024 8:06 | 20 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00
8909 |  | 11508 | 11478,11504,11499,11496,11495,11502,15277 | 3.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 64.99d | 0 | 0 d | 05 April 2024 8:06 | 05 April 2024 8:06 | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 8878,8900,8896,8893,8892,8898,8907 | 8910
8910 |  | 11509 | 11508 | 3.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | 64.99d | 0 | 21 d | 05 April 2024 8:06 | 06 May 2024 8:06 | 22 October 2023 8:00 | 15 November 2023 17:00 | 8909 | 8911
8911 |  | 11510 | 11509,18957 | 3.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 64.99d | 0 | 0 d | 06 May 2024 8:06 | 06 May 2024 8:06 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 8910,1232 | 8913,11009
8912 |  | 11511 |  | 3.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 64.99d | 0 | 30 d | 06 May 2024 8:06 | 14 June 2024 11:06 | 16 November 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00
8913 |  | 11512 | 11510 | 3.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | השחלת כבילה | 0 | 64.99d | 0 | 25 d | 06 May 2024 8:06 | 06 June 2024 14:06 | 16 November 2023 8:00 | 17 December 2023 14:00 | 8911 | 8917,11041,8914
8914 |  | 15442 | 11512 | 3.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | 64.99d | 0 | 5 d | 06 June 2024 14:06 | 14 June 2024 11:06 | 17 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 8913 | 8917,11041,8916
8915 |  | 11513 |  | 3.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 64.99d | 0 | 30 d | 14 June 2024 11:06 | 22 July 2024 11:06 | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00
8916 |  | 11500 | 15442 | 3.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 82.99d | 0 | 12 d | 14 June 2024 11:06 | 30 June 2024 11:06 | 24 December 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 8914 | 8920
8917 |  | 11514 | 11512,15442 | 3.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 64.99d | 0 | 30 d | 14 June 2024 11:06 | 22 July 2024 11:06 | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 8913,8914 | 8920
8918 |  | 11515 |  | 3.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | 66.32d | 0 | 49.33 d | 21 July 2024 8:06 | 19 September 2024 8:06 | 28 January 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00
8919 |  | 11516 | 11519SF-60ed | 3.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 970.46d | 0 | 0 d | 21 July 2024 8:06 | 21 July 2024 8:06 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 8922SF-60ed
8920 |  | 11517 | 11514,11500 | 3.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 64.99d | 0 | 30 d | 22 July 2024 11:06 | 28 August 2024 8:06 | 29 January 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | 8917,8916 | 8921FS-12d
8921 |  | 11518 | 11517FS-12d | 3.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 64.99d | 0 | 30 d | 13 August 2024 11:06 | 19 September 2024 8:06 | 20 February 2024 14:00 | 28 March 2024 11:00 | 8920FS-12d | 8922
8922 |  | 11519 | 11518 | 3.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 64.99d | 0 | 0 d | 19 September 2024 8:06 | 19 September 2024 8:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 8921 | 8919SF-60ed,6461,11052
8923 |  | 1979 |  | 3.4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.02 | 722.8d | 0 | 859 d | 29 May 2022 8:00 | 01 June 2025 10:00 | 13 February 2022 11:00 | 27 September 2024 11:00
8924 |  | 19359 |  | 3.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עב' עפר | 0.34999999999999998 | 0d | 0 | 161 d | 29 May 2022 8:00 | 25 December 2022 11:00 | NA | NA
8925 |  | 11521 | 17586 | 3.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 3 d | 29 May 2022 8:00 | 31 May 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 6514 | 8929,9004,8926
8926 |  | 19360 | 11521 | 3.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מילוי | 0.33000000000000002 | -133.33d | 0 | 125 d | 13 July 2022 8:00 | 25 December 2022 11:00 | NA | NA | 8925 | 8929,8949
8927 |  | 16694 |  | 3.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מחסן | 0 | -133.33d | 0 | 569 d | 25 December 2022 11:00 | 19 December 2024 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2024 14:00
8928 |  | 11520 |  | 3.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -133.33d | 0 | 45 d | 25 December 2022 11:00 | 17 February 2023 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 21 April 2022 10:00
8929 |  | 11522 | 11521,6101,19360 | 3.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | יציקת כלונסאות | 0 | -133.33d | 0 | 45 d | 25 December 2022 11:00 | 17 February 2023 14:00 | 24 February 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 8925,6701,8926 | 8931
8930 |  | 11523 |  | 3.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | -133.33d | 0 | 262 d | 19 February 2023 8:00 | 17 January 2024 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 03 April 2023 14:00
8931 |  | 11524 | 11522 | 3.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -133.33d | 0 | 35 d | 19 February 2023 8:00 | 02 April 2023 17:00 | 21 April 2022 10:00 | 07 June 2022 17:00 | 8929 | 8932
8932 |  | 11525 | 11524 | 3.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שתית רצפה | 0 | -133.33d | 0 | 25 d | 03 April 2023 8:00 | 08 May 2023 14:00 | 08 June 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00 | 8931 | 8933
8933 |  | 11526 | 11525 | 3.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קירות ועמודים תקרות ביניים | 0 | -133.33d | 0 | 30 d | 08 May 2023 14:00 | 15 June 2023 11:00 | 18 July 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 8932 | 8934,8962
8934 |  | 11527 | 11526 | 3.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | -133.33d | 0 | 35 d | 15 June 2023 11:00 | 28 July 2023 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 13 October 2022 11:00 | 8933 | 8935,8161SF-12d
8935 |  | 11528 | 11527 | 3.4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | -133.33d | 0 | 35 d | 28 July 2023 11:00 | 10 September 2023 14:00 | 13 October 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | 8934 | 8936
8936 |  | 11529 | 11528 | 3.4.2.1.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי תקרה | 0 | -133.33d | 0 | 40 d | 10 September 2023 14:00 | 01 November 2023 17:00 | 28 November 2022 14:00 | 16 January 2023 17:00 | 8935 | 8937FS-8d
8937 |  | 11530 | 11529FS-8d | 3.4.2.1.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | -133.33d | 0 | 30 d | 23 October 2023 14:00 | 29 November 2023 11:00 | 06 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 8936FS-8d | 8940,8938,8981
8938 |  | 13829 | 11530 | 3.4.2.1.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | -133.33d | 0 | 40 d | 29 November 2023 11:00 | 17 January 2024 14:00 | 13 February 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 8937 | 8940
8939 |  | 11531 |  | 3.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -133.33d | 0 | 262 d | 17 January 2024 14:00 | 19 December 2024 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 14 April 2024 14:00
8940 |  | 11532 | 11530,13829 | 3.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -133.33d | 0 | 90 d | 17 January 2024 14:00 | 12 May 2024 14:00 | 03 April 2023 14:00 | 11 September 2023 11:00 | 8937,8938 | 8941SS,8943FS-13d
8941 |  | 11533 | 11532SS | 3.4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | -79.33d | 0 | 8 d | 17 January 2024 14:00 | 28 January 2024 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 8940SS | 8942,8981
8942 |  | 11534 | 11533 | 3.4.2.1.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | -79.33d | 0 | 25 d | 28 January 2024 11:00 | 27 February 2024 14:00 | 17 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 8941 | 8943FS-10d,8981
8943 |  | 11535 | 11532FS-13d,11534FS-10d | 3.4.2.1.4.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -133.33d | 0 | 35 d | 22 April 2024 10:00 | 10 June 2024 11:00 | 25 August 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 8940FS-13d,8942FS-10d | 8944
8944 |  | 11536 | 11535 | 3.4.2.1.4.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | -133.33d | 0 | 125 d | 10 June 2024 11:00 | 18 November 2024 17:00 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 8943 | 8946SS,8945FS-25d,8164SF-12d
8945 |  | 14462 | 11536FS-25d | 3.4.2.1.4.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -133.33d | 0 | 50 d | 15 October 2024 14:00 | 19 December 2024 11:00 | 12 February 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 8944FS-25d | 8988
8946 |  | 11537 | 11536SS | 3.4.2.1.4.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | -108.33d | 0 | 125 d | 10 June 2024 11:00 | 18 November 2024 17:00 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 8944SS | 8988
8947 |  | 16703 |  | 3.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מחסן אוטומטי | 0 | 30.67d | 0 | 405 d | 25 December 2022 11:00 | 23 May 2024 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 19 September 2023 14:00
8948 |  | 16702 |  | 3.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | 30.67d | 0 | 390 d | 25 December 2022 11:00 | 02 May 2024 17:00 | 15 April 2022 8:00 | 30 August 2023 14:00
8949 |  | 16707 | 19360 | 3.4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | 30.67d | 0 | 30 d | 25 December 2022 11:00 | 30 January 2023 17:00 | 15 April 2022 8:00 | 25 May 2022 11:00 | 8926 | 8950
8950 |  | 16706 | 16707 | 3.4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עמודים וקירות | 0 | 30.67d | 0 | 30 d | 31 January 2023 8:00 | 08 March 2023 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 8949 | 8951
8951 |  | 16705 | 16706 | 3.4.2.1.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הרכבת מידוף | 0 | 30.67d | 0 | 100 d | 08 March 2023 14:00 | 16 July 2023 17:00 | 03 July 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 8950 | 8952,8167SF
8952 |  | 16704 | 16705 | 3.4.2.1.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 30.67d | 0 | 35 d | 17 July 2023 8:00 | 28 August 2023 17:00 | 14 November 2022 8:00 | 26 December 2022 17:00 | 8951 | 8953
8953 |  | 16701 | 16704 | 3.4.2.1.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 29 August 2023 8:00 | 26 October 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 8952 | 8954,8957
8954 |  | 16700 | 16701 | 3.4.2.1.4.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 30.67d | 0 | 100 d | 26 October 2023 14:00 | 27 February 2024 14:00 | 20 February 2023 14:00 | 29 June 2023 14:00 | 8953 | 8955FS-25d,8168SF
8955 |  | 16699 | 16700FS-25d | 3.4.2.1.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 30.67d | 0 | 75 d | 28 January 2024 11:00 | 02 May 2024 17:00 | 30 May 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 8954FS-25d | 8960
8956 |  | 16698 |  | 3.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 30.67d | 0 | 165 d | 26 October 2023 14:00 | 23 May 2024 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00
8957 |  | 16709 | 16701 | 3.4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 30.67d | 0 | 140 d | 26 October 2023 14:00 | 16 April 2024 17:00 | 20 February 2023 14:00 | 17 August 2023 17:00 | 8953 | 8958FS-35d
8958 |  | 16708 | 16709FS-35d | 3.4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | 30.67d | 0 | 50 d | 05 March 2024 8:00 | 09 May 2024 11:00 | 06 July 2023 8:00 | 05 September 2023 17:00 | 8957FS-35d | 8959FS-20d
8959 |  | 16697 | 16708FS-20d | 3.4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | 30.67d | 0 | 25 d | 10 April 2024 14:00 | 16 May 2024 17:00 | 13 August 2023 8:00 | 12 September 2023 11:00 | 8958FS-20d | 8960FS-10d
8960 |  | 16696 | 16699,16697FS-10d | 3.4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | 30.67d | 0 | 15 d | 03 May 2024 8:00 | 23 May 2024 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 8955,8959FS-10d | 8988
8961 |  | 11538 |  | 3.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מזרחי ומערבי | 0 | 164.67d | 0 | 136 d | 15 June 2023 11:00 | 04 December 2023 14:00 | 23 August 2022 14:00 | 17 February 2023 11:00
8962 |  | 11539 | 11526 | 3.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | 164.67d | 0 | 12 d | 15 June 2023 11:00 | 29 June 2023 17:00 | 23 August 2022 14:00 | 07 September 2022 11:00 | 8933 | 8963FS-3d
8963 |  | 11540 | 11539FS-3d | 3.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 164.67d | 0 | 12 d | 27 June 2023 8:00 | 11 July 2023 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | 8962FS-3d | 8964FS-3d
8964 |  | 11541 | 11540FS-3d | 3.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 164.67d | 0 | 12 d | 07 July 2023 11:00 | 23 July 2023 11:00 | 14 September 2022 14:00 | 03 October 2022 14:00 | 8963FS-3d | 8965FS-3d
8965 |  | 11542 | 11541FS-3d | 3.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 164.67d | 0 | 12 d | 19 July 2023 8:00 | 02 August 2023 14:00 | 29 September 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 8964FS-3d | 8966FS-3d
8966 |  | 11543 | 11542FS-3d | 3.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | 164.67d | 0 | 12 d | 30 July 2023 14:00 | 14 August 2023 11:00 | 14 October 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 8965FS-3d | 8988,8967
8967 |  | 11544 | 11543 | 3.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בגר | 0 | 164.67d | 0 | 10 d | 14 August 2023 11:00 | 25 August 2023 14:00 | 01 November 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 8966 | 8968
8968 |  | 11545 | 11544 | 3.4.2.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ריצוף | 0 | 164.67d | 0 | 18 d | 27 August 2023 8:00 | 18 September 2023 17:00 | 14 November 2022 8:00 | 05 December 2022 17:00 | 8967 | 8969
8969 |  | 11549 | 11545 | 3.4.2.1.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 164.67d | 0 | 10 d | 19 September 2023 8:00 | 03 October 2023 14:00 | 06 December 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 8968 | 8970FS-2d
8970 |  | 11550 | 11549FS-2d | 3.4.2.1.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 164.67d | 0 | 12 d | 01 October 2023 14:00 | 16 October 2023 11:00 | 15 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 8969FS-2d | 8971,8972,8973,8975
8971 |  | 11551 | 11550 | 3.4.2.1.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות | 0 | 169.67d | 0 | 5 d | 16 October 2023 11:00 | 22 October 2023 14:00 | 30 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 8970 | 8976
8972 |  | 11552 | 11550 | 3.4.2.1.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אלומיניום | 0 | 164.67d | 0 | 10 d | 16 October 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | 30 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 8970 | 8976
8973 |  | 11553 | 11550 | 3.4.2.1.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 164.67d | 0 | 10 d | 16 October 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | 30 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 8970 | 8974FS-3d,8976
8974 |  | 11554 | 11553FS-3d | 3.4.2.1.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | 180.67d | 0 | 10 d | 24 October 2023 14:00 | 06 November 2023 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 8973FS-3d | 8975
8975 |  | 11555 | 11550,11554 | 3.4.2.1.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 180.67d | 0 | 7 d | 06 November 2023 11:00 | 14 November 2023 14:00 | 20 January 2023 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 8970,8974 | 8988
8976 |  | 11557 | 11551,11552,11553 | 3.4.2.1.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | נגרות סופית | 0 | 164.67d | 0 | 10 d | 29 October 2023 8:00 | 09 November 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 8971,8972,8973 | 8977FS-5d
8977 |  | 11558 | 11557FS-5d | 3.4.2.1.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צבע סופי | 0 | 164.67d | 0 | 15 d | 03 November 2023 8:00 | 21 November 2023 17:00 | 18 January 2023 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 8976FS-5d | 8978
8978 |  | 11559 | 11558 | 3.4.2.1.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | 164.67d | 0 | 5 d | 22 November 2023 8:00 | 28 November 2023 11:00 | 06 February 2023 8:00 | 12 February 2023 11:00 | 8977 | 8979FS-2d
8979 |  | 11560 | 11559FS-2d | 3.4.2.1.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 164.67d | 0 | 7 d | 26 November 2023 11:00 | 04 December 2023 14:00 | 09 February 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 8978FS-2d | 8988
8980 |  | 15278 |  | 3.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | פיתוח אזורי - SG | 0 | 25.67d | 0 | 70 d | 27 February 2024 14:00 | 29 May 2024 14:00 | 18 May 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00
8981 |  | 15279 | 11530,11533,11534 | 3.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חישוף | 0 | 25.67d | 0 | 5 d | 27 February 2024 14:00 | 04 March 2024 17:00 | 18 May 2023 14:00 | 24 May 2023 17:00 | 8937,8941,8942 | 8982
8982 |  | 15280 | 15279 | 3.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עיבוד שתית | 0 | 25.67d | 0 | 8 d | 05 March 2024 8:00 | 14 March 2024 11:00 | 25 May 2023 7:00 | 05 June 2023 14:00 | 8981 | 8983
8983 |  | 15281 | 15280 | 3.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 25.67d | 0 | 18 d | 14 March 2024 11:00 | 05 April 2024 11:00 | 05 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 8982 | 8984
8984 |  | 15282 | 15281 | 3.4.2.1.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מצע | 0 | 25.67d | 0 | 25 d | 05 April 2024 11:00 | 10 May 2024 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 July 2023 17:00 | 8983 | 8985
8985 |  | 15283 | 15282 | 3.4.2.1.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אספלט | 0 | 25.67d | 0 | 10 d | 10 May 2024 11:00 | 24 May 2024 11:00 | 28 July 2023 8:00 | 09 August 2023 14:00 | 8984 | 8986
8986 |  | 15284 | 15283 | 3.4.2.1.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SG |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 25.67d | 0 | 4 d | 24 May 2024 11:00 | 29 May 2024 14:00 | 09 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | 8985 | 8988
8987 |  | 11561 |  | 3.4.2.1.4.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -133.33d | 0 | 21 d | 19 December 2024 11:00 | 14 January 2025 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00
8988 |  | 11562 | 11537,11543,11555,11560,14462,15284,16696 | 3.4.2.1.4.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -133.33d | 0 | 0 d | 19 December 2024 11:00 | 19 December 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 8946,8966,8975,8979,8945,8986,8960 | 8989
8989 |  | 11563 | 11562 | 3.4.2.1.4.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | -133.33d | 0 | 21 d | 19 December 2024 11:00 | 14 January 2025 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 8988 | 8990
8990 |  | 11564 | 11563,18957 | 3.4.2.1.4.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -133.33d | 0 | 0 d | 14 January 2025 14:00 | 14 January 2025 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 8989,1232 | 8992,11010
8991 |  | 11565 |  | 3.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -133.33d | 0 | 25 d | 14 January 2025 14:00 | 13 February 2025 17:00 | 15 May 2024 14:00 | 17 June 2024 14:00
8992 |  | 11566 | 11564 | 3.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | -133.33d | 0 | 20 d | 14 January 2025 14:00 | 07 February 2025 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 09 June 2024 17:00 | 8990 | 8996,8993
8993 |  | 15443 | 11566 | 3.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | -133.33d | 0 | 5 d | 09 February 2025 8:00 | 13 February 2025 17:00 | 10 June 2024 8:00 | 17 June 2024 14:00 | 8992 | 8996,8995
8994 |  | 11567 |  | 3.4.2.1.4.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -133.33d | 0 | 35 d | 14 February 2025 8:00 | 30 March 2025 11:00 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00
8995 |  | 11556 | 15443 | 3.4.2.1.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -110.33d | 0 | 12 d | 14 February 2025 8:00 | 28 February 2025 14:00 | 17 June 2024 14:00 | 02 July 2024 11:00 | 8993 | 8999
8996 |  | 11568 | 11566,15443 | 3.4.2.1.4.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -133.33d | 0 | 35 d | 14 February 2025 8:00 | 30 March 2025 11:00 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00 | 8992,8993 | 8999
8997 |  | 11569 |  | 3.4.2.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | -133.33d | 0 | 48 d | 30 March 2025 11:00 | 01 June 2025 10:00 | 29 July 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00
8998 |  | 11570 | 11573SF-60ed | 3.4.2.1.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 767.91d | 0 | 0 d | 02 April 2025 10:00 | 02 April 2025 10:00 | 29 July 2024 11:00 | 29 July 2024 11:00 | 9001SF-60ed
8999 |  | 11571 | 11568,11556 | 3.4.2.1.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -133.33d | 0 | 30 d | 30 March 2025 11:00 | 08 May 2025 17:00 | 30 July 2024 14:00 | 05 September 2024 11:00 | 8996,8995 | 9000FS-12d
9000 |  | 11572 | 11571FS-12d | 3.4.2.1.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -133.33d | 0 | 30 d | 23 April 2025 8:00 | 01 June 2025 10:00 | 21 August 2024 14:00 | 27 September 2024 11:00 | 8999FS-12d | 9001
9001 |  | 11573 | 11572 | 3.4.2.1.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -133.33d | 0 | 0 d | 01 June 2025 10:00 | 01 June 2025 10:00 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | 9000 | 8998SF-60ed,6461,11053
9002 |  | 7830 |  | 3.4.2.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 379d | 0 | 300.01 d | 18 September 2022 8:00 | 12 October 2023 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00
9003 |  | 11574 |  | 3.4.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 335.99d | 0 | 51.01 d | 18 September 2022 8:00 | 29 November 2022 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00
9004 |  | 11575 | 11521,17586 | 3.4.2.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | מילוי | 0 | 379d | 0 | 3 d | 18 September 2022 8:00 | 20 September 2022 17:00 | 24 February 2022 14:00 | 28 February 2022 17:00 | 8925,6514 | 9010,9005
9005 |  | 11576 | 11575,10070FS+8d | 3.4.2.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 335.99d | 0 | 5 d | 23 November 2022 11:06 | 29 November 2022 14:06 | 21 April 2022 10:00 | 28 April 2022 14:00 | 9004,6747FS+8d | 9008,9007FS+150d
9006 |  | 11577 |  | 3.4.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | שלד | 0 | 335.99d | 0 | 89 d | 08 June 2023 14:06 | 01 October 2023 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 02 March 2023 17:00
9007 |  | 13830 | 11576FS+150d | 3.4.2.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 335.99d | 0 | 17 d | 08 June 2023 14:06 | 29 June 2023 14:06 | 14 November 2022 8:00 | 04 December 2022 17:00 | 9005FS+150d | 9008
9008 |  | 11578 | 11576,13830 | 3.4.2.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת רצפה | 0 | 335.99d | 0 | 15 d | 29 June 2023 14:06 | 18 July 2023 14:06 | 05 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | 9005,9007 | 9009
9009 |  | 11579 | 11578 | 3.4.2.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 335.99d | 0 | 22 d | 18 July 2023 14:06 | 15 August 2023 8:06 | 22 December 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00 | 9008 | 9010
9010 |  | 11580 | 11575,11579 | 3.4.2.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 335.99d | 0 | 15 d | 15 August 2023 8:06 | 03 September 2023 8:06 | 19 January 2023 8:00 | 06 February 2023 17:00 | 9004,9009 | 9011,8172SF-12d
9011 |  | 11581 | 11580 | 3.4.2.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | חיפוי תקרה | 0 | 335.99d | 0 | 20 d | 03 September 2023 8:06 | 01 October 2023 11:06 | 07 February 2023 8:00 | 02 March 2023 17:00 | 9010 | 9014
9012 |  | 11598 |  | 3.4.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הרצות ומסירות | 0 | 372.32d | 0 | 46.33 d | 13 August 2023 14:06 | 12 October 2023 14:06 | 14 January 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00
9013 |  | 11599 | 11602SF-60ed | 3.4.2.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1238.46d | 0 | 0 d | 13 August 2023 14:06 | 13 August 2023 14:06 | 14 January 2023 14:00 | 14 January 2023 14:00 | 9015SF-60ed
9014 |  | 11601 | 11581 | 3.4.2.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 335.99d | 0 | 10 d | 01 October 2023 11:06 | 12 October 2023 14:06 | 03 March 2023 8:00 | 15 March 2023 14:00 | 9011 | 9015
9015 |  | 11602 | 11601 | 3.4.2.1.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 335.99d | 0 | 0 d | 12 October 2023 14:06 | 12 October 2023 14:06 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 9014 | 9013SF-60ed,6461,11054
9016 |  | 7840 |  | 3.4.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0.02 | 751.12d | 0 | 857.68 d | 24 April 2022 8:00 | 24 April 2025 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
9017 |  | 1283 |  | 3.4.2.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 44.67d | 0 | 627.68 d | 03 October 2022 8:00 | 16 December 2024 8:06 | 24 February 2022 14:00 | 11 April 2024 11:00
9018 |  | 11603 |  | 3.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -1.01d | 0 | 91.68 d | 03 October 2022 8:00 | 30 January 2023 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00
9019 |  | 11604 | 11683,17586 | 3.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חפירה | 0 | 44.67d | 0 | 2 d | 03 October 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 09 March 2022 11:00 | 9102,6514 | 9021,9020
9020 |  | 19358 | 11604 | 3.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מילוי | 0 | 44.67d | 0 | 4 d | 06 October 2022 11:00 | 13 October 2022 14:00 | NA | NA | 9019 | 9021
9021 |  | 11605 | 11604,11684,6063,19358 | 3.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -1.01d | 0 | 40 d | 12 December 2022 11:06 | 30 January 2023 14:06 | 06 April 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00 | 9019,9103,6793,9020 | 9023
9022 |  | 11606 |  | 3.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד | 0 | -1.01d | 0 | 226 d | 30 January 2023 14:06 | 15 November 2023 11:06 | 29 May 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00
9023 |  | 11608 | 11605 | 3.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -1.01d | 0 | 35 d | 30 January 2023 14:06 | 14 March 2023 14:06 | 29 May 2022 14:00 | 12 July 2022 14:00 | 9021 | 9025
9024 |  | 11609 |  | 3.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומת מסד | 0 | -1.01d | 0 | 92 d | 14 March 2023 14:06 | 12 July 2023 11:06 | 12 July 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00
9025 |  | 11610 | 11608 | 3.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת רצפה | 0 | -1.01d | 0 | 30 d | 14 March 2023 14:06 | 24 April 2023 11:06 | 12 July 2022 14:00 | 18 August 2022 11:00 | 9023 | 9026
9026 |  | 11611 | 11610 | 3.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עמודים + קירות + ח"מ | 0 | -1.01d | 0 | 35 d | 24 April 2023 11:06 | 08 June 2023 14:06 | 18 August 2022 11:00 | 04 October 2022 13:00 | 9025 | 9027
9027 |  | 11612 | 11611 | 3.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה מפלס +3.52 | 0 | -1.01d | 0 | 27 d | 08 June 2023 14:06 | 12 July 2023 11:06 | 06 October 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | 9026 | 9029,9038,9047
9028 |  | 11613 |  | 3.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומה טכנית וגג | 0 | 54.99d | 0 | 99 d | 12 July 2023 11:06 | 15 November 2023 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 15 March 2023 14:00
9029 |  | 11614 | 11612 | 3.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות חיצוניים | 0 | 54.99d | 0 | 27 d | 12 July 2023 11:06 | 15 August 2023 8:06 | 14 November 2022 8:00 | 16 December 2022 11:00 | 9027 | 9030FS-5d,9032
9030 |  | 11615 | 11614FS-5d | 3.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות ח"מ | 0 | 54.99d | 0 | 20 d | 08 August 2023 14:06 | 03 September 2023 8:06 | 11 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 9029FS-5d | 9031FS-5d,9032
9031 |  | 11616 | 11615FS-5d | 3.4.2.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונס' גלריה טכנית +5.0 | 0 | 54.99d | 0 | 47 d | 27 August 2023 14:06 | 27 October 2023 11:06 | 29 December 2022 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 9030FS-5d | 9039,8176SF-12d
9032 |  | 11617 | 11614,11615 | 3.4.2.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה +7.48 | 0 | 97.99d | 0 | 37 d | 03 September 2023 8:06 | 22 October 2023 11:06 | 04 January 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 9029,9030 | 9033
9033 |  | 11618 | 11617 | 3.4.2.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעקות בטון | 0 | 97.99d | 0 | 20 d | 22 October 2023 11:06 | 15 November 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 9032 | 9035FS+12d
9034 |  | 11619 |  | 3.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 97.99d | 0 | 55 d | 30 November 2023 8:06 | 06 February 2024 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 12 June 2023 17:00
9035 |  | 11620 | 11618FS+12d | 3.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום גגות | 0 | 97.99d | 0 | 25 d | 30 November 2023 8:06 | 31 December 2023 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 04 May 2023 17:00 | 9033FS+12d | 9036
9036 |  | 11622 | 11620,11636 | 3.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 97.99d | 0 | 30 d | 31 December 2023 14:06 | 06 February 2024 11:06 | 05 May 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | 9035,9052 | 9079SS
9037 |  | 11623 |  | 3.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -1.01d | 0 | 280 d | 12 July 2023 11:06 | 03 July 2024 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 03 November 2023 14:00
9038 |  | 11624 | 11612 | 3.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -1.01d | 0 | 125 d | 12 July 2023 11:06 | 18 December 2023 8:06 | 14 November 2022 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 9027 | 9040FS-10d
9039 |  | 11625 | 11616 | 3.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 54.99d | 0 | 25 d | 27 October 2023 11:06 | 28 November 2023 8:06 | 26 February 2023 8:00 | 28 March 2023 11:00 | 9031 | 9042
9040 |  | 11626 | 11624FS-10d | 3.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חלונות אלומניום | 0 | -1.01d | 0 | 30 d | 05 December 2023 11:06 | 11 January 2024 8:06 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 9038FS-10d | 9041
9041 |  | 11627 | 11626 | 3.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | דלתות | 0 | -1.01d | 0 | 20 d | 11 January 2024 8:06 | 05 February 2024 11:06 | 16 May 2023 14:00 | 11 June 2023 17:00 | 9040 | 9042
9042 |  | 11628 | 11625,11627 | 3.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד וצבע | 0 | -1.01d | 0 | 40 d | 05 February 2024 11:06 | 25 March 2024 14:06 | 12 June 2023 8:00 | 31 July 2023 11:00 | 9039,9041 | 9043,9044,9045
9043 |  | 11629 | 11628 | 3.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | -1.01d | 0 | 75 d | 25 March 2024 14:06 | 03 July 2024 11:06 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | 9042 | 9086
9044 |  | 14379 | 11628 | 3.4.2.2.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | -1.01d | 0 | 75 d | 25 March 2024 14:06 | 03 July 2024 11:06 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | 9042 | 9086,8179SF-12d
9045 |  | 2841 | 11628 | 3.4.2.2.1.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 355 - בימ"ל מכני אחוד | 0 | 7.49mo | 0 | 2 mo | 25 March 2024 14:06 | 29 May 2024 11:06 | 31 July 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 9042 | 6490
9046 |  | 11630 |  | 3.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מכלול משרדים | 0 | 14.99d | 0 | 264 d | 12 July 2023 11:06 | 13 June 2024 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 15 October 2023 17:00
9047 |  | 11631 | 11612 | 3.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בניה + חגורות | 0 | 14.99d | 0 | 42 d | 12 July 2023 11:06 | 03 September 2023 8:06 | 14 November 2022 8:00 | 04 January 2023 11:00 | 9027 | 9048FS-10d
9048 |  | 11632 | 11631FS-10d | 3.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 21 August 2023 11:06 | 21 September 2023 14:06 | 22 December 2022 14:00 | 23 January 2023 11:00 | 9047FS-10d | 9049FS-10d
9049 |  | 11633 | 11632FS-10d | 3.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 08 September 2023 8:06 | 12 October 2023 14:06 | 10 January 2023 14:00 | 09 February 2023 17:00 | 9048FS-10d | 9050FS-10d,9067
9050 |  | 11634 | 11633FS-10d | 3.4.2.2.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 01 October 2023 11:06 | 31 October 2023 14:06 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 9049FS-10d | 9051FS-10d
9051 |  | 11635 | 11634FS-10d | 3.4.2.2.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ספרינקלרים | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 19 October 2023 8:06 | 19 November 2023 14:06 | 16 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 9050FS-10d | 9086,9052FS-12d
9052 |  | 11636 | 11635FS-12d | 3.4.2.2.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בגר | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 05 November 2023 8:06 | 05 December 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 9051FS-12d | 9053FS-10d,9067,9036
9053 |  | 11637 | 11636FS-10d | 3.4.2.2.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף | 0 | 14.99d | 0 | 30 d | 22 November 2023 14:06 | 29 December 2023 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 9052FS-10d | 9069,9054
9054 |  | 11641 | 11637 | 3.4.2.2.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 14.99d | 0 | 20 d | 29 December 2023 11:06 | 23 January 2024 14:06 | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9053 | 9055FS-10d
9055 |  | 11642 | 11641FS-10d | 3.4.2.2.1.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 11 January 2024 8:06 | 11 February 2024 14:06 | 16 May 2023 14:00 | 18 June 2023 11:00 | 9054FS-10d | 9056FS-10d,9058,9076
9056 |  | 11643 | 11642FS-10d | 3.4.2.2.1.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 30 January 2024 8:06 | 29 February 2024 11:06 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | 9055FS-10d | 9061,9057FS-10d
9057 |  | 11644 | 11643FS-10d | 3.4.2.2.1.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אלומיניום חלונות | 0 | 14.99d | 0 | 25 d | 18 February 2024 8:06 | 19 March 2024 11:06 | 23 June 2023 11:00 | 24 July 2023 17:00 | 9056FS-10d | 9061
9058 |  | 11645 | 11642 | 3.4.2.2.1.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 19.99d | 0 | 25 d | 11 February 2024 14:06 | 13 March 2024 8:06 | 18 June 2023 11:00 | 18 July 2023 14:00 | 9055 | 9059FS-10d,9061
9059 |  | 11646 | 11645FS-10d | 3.4.2.2.1.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 54.99d | 0 | 25 d | 29 February 2024 11:06 | 01 April 2024 8:06 | 06 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 9058FS-10d | 9060
9060 |  | 11647 | 11646 | 3.4.2.2.1.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 54.99d | 0 | 14 d | 01 April 2024 8:06 | 17 April 2024 14:06 | 06 August 2023 14:00 | 23 August 2023 11:00 | 9059 | 9086
9061 |  | 11649 | 11643,11644,11645 | 3.4.2.2.1.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | נגרות | 0 | 14.99d | 0 | 10 d | 19 March 2024 11:06 | 01 April 2024 8:06 | 25 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 9056,9057,9058 | 9062
9062 |  | 11650 | 11649 | 3.4.2.2.1.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צבע סופי | 0 | 14.99d | 0 | 18 d | 01 April 2024 8:06 | 24 April 2024 11:06 | 06 August 2023 14:00 | 28 August 2023 14:00 | 9061 | 9063FS-4d
9063 |  | 11651 | 11650FS-4d | 3.4.2.2.1.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סגירת תקרות | 0 | 14.99d | 0 | 15 d | 17 April 2024 14:06 | 10 May 2024 8:06 | 23 August 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | 9062FS-4d | 9064
9064 |  | 11652 | 11651 | 3.4.2.2.1.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 14.99d | 0 | 10 d | 10 May 2024 8:06 | 24 May 2024 8:06 | 11 September 2023 11:00 | 26 September 2023 17:00 | 9063 | 9065FS-5d
9065 |  | 11653 | 11652FS-5d | 3.4.2.2.1.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד וריהוט | 0 | 14.99d | 0 | 20 d | 19 May 2024 8:06 | 13 June 2024 11:06 | 18 September 2023 14:00 | 15 October 2023 17:00 | 9064FS-5d | 9086
9066 |  | 11654 |  | 3.4.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות | 0 | 18.99d | 0 | 145 d | 05 December 2023 11:06 | 06 June 2024 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 10 October 2023 14:00
9067 |  | 11655 | 11633,11636 | 3.4.2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | טיח פנים | 0 | 18.99d | 0 | 25 d | 05 December 2023 11:06 | 04 January 2024 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 10 May 2023 11:00 | 9049,9052 | 9068
9068 |  | 11656 | 11655 | 3.4.2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מדרגות | 0 | 18.99d | 0 | 21 d | 04 January 2024 14:06 | 31 January 2024 8:06 | 10 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 9067 | 9069
9069 |  | 11657 | 11637,11656 | 3.4.2.2.1.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 18.99d | 0 | 25 d | 31 January 2024 8:06 | 01 March 2024 11:06 | 06 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 9053,9068 | 9070
9070 |  | 11658 | 11657 | 3.4.2.2.1.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 18.99d | 0 | 25 d | 01 March 2024 11:06 | 02 April 2024 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 9069 | 9071
9071 |  | 11659 | 11658 | 3.4.2.2.1.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 18.99d | 0 | 21 d | 02 April 2024 8:06 | 01 May 2024 14:06 | 07 August 2023 14:00 | 01 September 2023 14:00 | 9070 | 9072
9072 |  | 11660 | 11659 | 3.4.2.2.1.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 18.99d | 0 | 10 d | 01 May 2024 14:06 | 15 May 2024 14:06 | 03 September 2023 8:00 | 14 September 2023 11:00 | 9071 | 9073FS-2d
9073 |  | 11661 | 11660FS-2d | 3.4.2.2.1.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 18.99d | 0 | 12 d | 12 May 2024 11:06 | 28 May 2024 11:06 | 12 September 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 9072FS-2d | 9074FS-2d
9074 |  | 11662 | 11661FS-2d | 3.4.2.2.1.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 18.99d | 0 | 10 d | 26 May 2024 11:06 | 06 June 2024 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 10 October 2023 14:00 | 9073FS-2d | 9086
9075 |  | 11663 |  | 3.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות | 0 | 28.99d | 0 | 80 d | 11 February 2024 14:06 | 26 May 2024 11:06 | 18 June 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00
9076 |  | 11664 | 11642 | 3.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב א' | 0 | 28.99d | 0 | 15 d | 11 February 2024 14:06 | 29 February 2024 11:06 | 18 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 9055 | 9077,8182SF-12d
9077 |  | 11665 | 11664 | 3.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב ב' | 0 | 28.99d | 0 | 65 d | 29 February 2024 11:06 | 26 May 2024 11:06 | 06 July 2023 8:00 | 27 September 2023 17:00 | 9076 | 9086
9078 |  | 15285 |  | 3.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | פיתוח אזורי - 355 | 0 | 97.99d | 0 | 45 d | 31 December 2023 14:06 | 25 February 2024 11:06 | 05 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00
9079 |  | 15286 | 11622SS | 3.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חישוף | 0 | 97.99d | 0 | 3 d | 31 December 2023 14:06 | 03 January 2024 14:06 | 05 May 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 9036SS | 9080
9080 |  | 15287 | 15286 | 3.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עיבוד שתית | 0 | 97.99d | 0 | 5 d | 03 January 2024 14:06 | 10 January 2024 8:06 | 09 May 2023 11:00 | 15 May 2023 14:00 | 9079 | 9081
9081 |  | 15288 | 15287 | 3.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות עפר | 0 | 97.99d | 0 | 10 d | 10 January 2024 8:06 | 22 January 2024 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 9080 | 9082
9082 |  | 15289 | 15288 | 3.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מצע | 0 | 97.99d | 0 | 11 d | 22 January 2024 14:06 | 05 February 2024 11:06 | 29 May 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | 9081 | 9083
9083 |  | 15290 | 15289 | 3.4.2.2.1.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אספלט | 0 | 97.99d | 0 | 4 d | 05 February 2024 11:06 | 09 February 2024 11:06 | 12 June 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 9082 | 9084
9084 |  | 15291 | 15290 | 3.4.2.2.1.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 355 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 97.99d | 0 | 12 d | 09 February 2024 11:06 | 25 February 2024 11:06 | 16 June 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00 | 9083 | 9086
9085 |  | 11669 |  | 3.4.2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -1.01d | 0 | 21 d | 03 July 2024 11:06 | 29 July 2024 14:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
9086 |  | 11670 | 11629,11635,11647,11653,11662,11665,14379,15291 | 3.4.2.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -1.01d | 0 | 0 d | 03 July 2024 11:06 | 03 July 2024 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9043,9051,9060,9065,9074,9077,9044,9084 | 9087
9087 |  | 11671 | 11670 | 3.4.2.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | בדיקות קבלה | 0 | -1.01d | 0 | 21 d | 03 July 2024 11:06 | 29 July 2024 14:06 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 9086 | 9088
9088 |  | 11672 | 11671,18957 | 3.4.2.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -1.01d | 0 | 0 d | 29 July 2024 14:06 | 29 July 2024 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 9087,1232 | 9090,11012
9089 |  | 11673 |  | 3.4.2.2.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -1.01d | 0 | 25 d | 29 July 2024 14:06 | 29 August 2024 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 31 December 2023 14:00
9090 |  | 11674 | 11672 | 3.4.2.2.1.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | השחלת כבילה | 0 | -1.01d | 0 | 20 d | 29 July 2024 14:06 | 22 August 2024 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 9088 | 9094,9091
9091 |  | 15444 | 11674 | 3.4.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הדברת מזיקים | 0 | -1.01d | 0 | 5 d | 22 August 2024 14:06 | 29 August 2024 8:06 | 25 December 2023 11:00 | 31 December 2023 14:00 | 9090 | 9094,9093
9092 |  | 11675 |  | 3.4.2.2.1.11 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -1.01d | 0 | 35 d | 29 August 2024 8:06 | 14 October 2024 11:06 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00
9093 |  | 11648 | 15444 | 3.4.2.2.1.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.99d | 0 | 18 d | 29 August 2024 8:06 | 20 September 2024 8:06 | 31 December 2023 14:00 | 22 January 2024 14:00 | 9091 | 9097
9094 |  | 11676 | 11674,15444 | 3.4.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -1.01d | 0 | 35 d | 29 August 2024 8:06 | 14 October 2024 11:06 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00 | 9090,9091 | 9097
9095 |  | 11677 |  | 3.4.2.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצות ומסירות | 0 | -1.01d | 0 | 48 d | 14 October 2024 11:06 | 16 December 2024 8:06 | 11 February 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00
9096 |  | 11678 | 11681SF-60ed | 3.4.2.2.1.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 900.8d | 0 | 0 d | 17 October 2024 8:06 | 17 October 2024 8:06 | 11 February 2024 11:00 | 11 February 2024 11:00 | 9099SF-60ed
9097 |  | 11679 | 11676,11648 | 3.4.2.2.1.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -1.01d | 0 | 30 d | 14 October 2024 11:06 | 24 November 2024 8:06 | 12 February 2024 14:00 | 20 March 2024 11:00 | 9094,9093 | 9098FS-12d
9098 |  | 11680 | 11679FS-12d | 3.4.2.2.1.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -1.01d | 0 | 30 d | 08 November 2024 8:06 | 16 December 2024 8:06 | 05 March 2024 14:00 | 11 April 2024 11:00 | 9097FS-12d | 9099
9099 |  | 11681 | 11680 | 3.4.2.2.1.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -1.01d | 0 | 0 d | 16 December 2024 8:06 | 16 December 2024 8:06 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 9098 | 9096SF-60ed,6461,11056
9100 |  | 1295 |  | 3.4.2.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 763.12d | 0 | 818.68 d | 29 May 2022 8:00 | 08 April 2025 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 August 2024 11:00
9101 |  | 11682 |  | 3.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0.57999999999999996 | -51.68d | 0 | 150.68 d | 29 May 2022 8:00 | 12 December 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 06 April 2022 14:00
9102 |  | 11683 | 17586 | 3.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מילוי | 0.78000000000000003 | -76.33d | 0 | 99 d | 29 May 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 6514 | 9103,9019
9103 |  | 11684 | 11683,6179,6177 | 3.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | -93.01d | 0 | 35 d | 30 October 2022 11:06 | 12 December 2022 11:06 | 22 February 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 9102,6839,6836 | 9106,9021
9104 |  | 11685 |  | 3.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מכבסה ואחסון | 0 | -93.01d | 0 | 557 d | 12 December 2022 11:06 | 21 November 2024 14:06 | 06 April 2022 14:00 | 19 March 2024 11:00
9105 |  | 13831 |  | 3.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | -93.01d | 0 | 272 d | 12 December 2022 11:06 | 22 November 2023 14:06 | 06 April 2022 14:00 | 22 March 2023 17:00
9106 |  | 13832 | 11684 | 3.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -93.01d | 0 | 30 d | 12 December 2022 11:06 | 18 January 2023 8:06 | 06 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | 9103 | 9107,9129
9107 |  | 13833 | 13832 | 3.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | -93.01d | 0 | 27 d | 18 January 2023 8:06 | 20 February 2023 14:06 | 17 May 2022 8:00 | 20 June 2022 14:00 | 9106 | 9108
9108 |  | 13834 | 13833 | 3.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -93.01d | 0 | 50 d | 20 February 2023 14:06 | 27 April 2023 14:06 | 20 June 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 9107 | 9109
9109 |  | 13835 | 13834 | 3.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | -93.01d | 0 | 34 d | 27 April 2023 14:06 | 11 June 2023 8:06 | 21 August 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 9108 | 9110,8186SF-12d
9110 |  | 13836 | 13835 | 3.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | -93.01d | 0 | 34 d | 11 June 2023 8:06 | 23 July 2023 8:06 | 07 October 2022 8:00 | 23 November 2022 11:00 | 9109 | 9111
9111 |  | 13837 | 13836 | 3.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | -93.01d | 0 | 40 d | 23 July 2023 8:06 | 10 September 2023 11:06 | 23 November 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 9110 | 9112FF+12d
9112 |  | 13838 | 13837FF+12d | 3.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | -93.01d | 0 | 30 d | 18 August 2023 8:06 | 28 September 2023 8:06 | 20 December 2022 14:00 | 26 January 2023 11:00 | 9111FF+12d | 9113
9113 |  | 13839 | 13838 | 3.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | -93.01d | 0 | 45 d | 28 September 2023 8:06 | 22 November 2023 14:06 | 26 January 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 9112 | 9115,9163,9124
9114 |  | 11697 |  | 3.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר, מערכות מבנה וציוד יעודי | 0 | -93.01d | 0 | 285 d | 22 November 2023 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00
9115 |  | 11698 | 13839 | 3.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -93.01d | 0 | 125 d | 22 November 2023 14:06 | 26 April 2024 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 9113 | 9119,9116FF+5d
9116 |  | 11699 | 11698FF+5d | 3.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | -93.01d | 0 | 25 d | 01 April 2024 8:06 | 06 May 2024 8:06 | 06 August 2023 14:00 | 05 September 2023 17:00 | 9115FF+5d | 9117FS-15d
9117 |  | 11700 | 11699FS-15d | 3.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חלונות אלומניום | 0 | -93.01d | 0 | 30 d | 12 April 2024 11:06 | 26 May 2024 11:06 | 18 August 2023 8:00 | 27 September 2023 17:00 | 9116FS-15d | 9118FS-10d,9119
9118 |  | 11701 | 11700FS-10d | 3.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | דלתות | 0 | -93.01d | 0 | 20 d | 12 May 2024 11:06 | 06 June 2024 14:06 | 12 September 2023 11:00 | 10 October 2023 14:00 | 9117FS-10d | 9119
9119 |  | 11702 | 11698,11700,11701 | 3.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | -93.01d | 0 | 40 d | 06 June 2024 14:06 | 28 July 2024 14:06 | 10 October 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | 9115,9117,9118 | 9121,9120,9122,9126
9120 |  | 13840 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | מידוף | 0 | -93.01d | 0 | 90 d | 28 July 2024 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 29 November 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 9119 | 9170,8189SF-12d
9121 |  | 11703 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ציוד | 0 | -93.01d | 0 | 90 d | 28 July 2024 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 29 November 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 9119 | 9170
9122 |  | 14378 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | -83.01d | 0 | 80 d | 28 July 2024 14:06 | 10 November 2024 11:06 | 29 November 2023 8:00 | 06 March 2024 14:00 | 9119 | 9170
9123 |  | 17108 |  | 3.4.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מרפדיה | 0 | -58.01d | 0 | 250 d | 22 November 2023 14:06 | 07 October 2024 8:06 | NA | NA
9124 |  | 17107 | 13839 | 3.4.2.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות + עב' גמר | 0 | -58.01d | 0 | 170 d | 22 November 2023 14:06 | 27 June 2024 8:06 | NA | NA | 9113 | 9125
9125 |  | 16417 | 17107 | 3.4.2.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכות וציוד ייעודי למרפדיה | 0 | -58.01d | 0 | 80 d | 27 June 2024 8:06 | 07 October 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 06 March 2024 14:00 | 9124 | 9170,8192SF-12d
9126 |  | 14465 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | 3.53mo | 0 | 2 mo | 28 July 2024 14:06 | 25 September 2024 11:06 | 29 November 2023 8:00 | 26 January 2024 14:00 | 9119 | 6490
9127 |  | 11704 |  | 3.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | משרדים צפוני+דרומי | 0 | 109.99d | 0 | 324 d | 18 January 2023 8:06 | 03 March 2024 14:06 | 17 May 2022 8:00 | 09 July 2023 11:00
9128 |  | 11705 |  | 3.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | 109.99d | 0 | 77 d | 18 January 2023 8:06 | 27 April 2023 14:06 | 17 May 2022 8:00 | 21 August 2022 14:00
9129 |  | 11707 | 13832 | 3.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 109.99d | 0 | 25 d | 18 January 2023 8:06 | 17 February 2023 11:06 | 17 May 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 9106 | 9130FS-3d
9130 |  | 11708 | 11707FS-3d | 3.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 109.99d | 0 | 40 d | 14 February 2023 11:06 | 04 April 2023 14:06 | 14 June 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 9129FS-3d | 9131
9131 |  | 11709 | 11708 | 3.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 04 April 2023 14:06 | 27 April 2023 14:06 | 02 August 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 9130 | 9133,9135,9163
9132 |  | 11717 |  | 3.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 331.99d | 0 | 25 d | 27 April 2023 14:06 | 30 May 2023 11:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00
9133 |  | 11718 | 11709 | 3.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 331.99d | 0 | 25 d | 27 April 2023 14:06 | 30 May 2023 11:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 9131 | 9170
9134 |  | 11719 |  | 3.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 109.99d | 0 | 247 d | 27 April 2023 14:06 | 03 March 2024 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 09 July 2023 11:00
9135 |  | 11720 | 11709 | 3.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 109.99d | 0 | 30 d | 27 April 2023 14:06 | 05 June 2023 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 9131 | 9136FS-3d,9141
9136 |  | 11721 | 11720FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 01 June 2023 11:06 | 20 June 2023 11:06 | 23 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00 | 9135FS-3d | 9137FS-3d
9137 |  | 11722 | 11721FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 16 June 2023 8:06 | 05 July 2023 8:06 | 18 October 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | 9136FS-3d | 9138FS-3d
9138 |  | 11723 | 11722FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 02 July 2023 8:06 | 19 July 2023 14:06 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 9137FS-3d | 9139FS-3d
9139 |  | 11724 | 11723FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ספרינקלרים | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 16 July 2023 14:06 | 09 August 2023 14:06 | 17 November 2022 8:00 | 12 December 2022 11:00 | 9138FS-3d | 9170,9140FS-3d
9140 |  | 11725 | 11724FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בגר | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 06 August 2023 14:06 | 30 August 2023 14:06 | 08 December 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 9139FS-3d | 9155,9141FS-5d
9141 |  | 11726 | 11720,11725FS-5d | 3.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 109.99d | 0 | 25 d | 24 August 2023 11:06 | 28 September 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 26 January 2023 11:00 | 9135,9140FS-5d | 9142
9142 |  | 11730 | 11726 | 3.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 28 September 2023 8:06 | 23 October 2023 11:06 | 26 January 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 9141 | 9143FS-5d
9143 |  | 11731 | 11730FS-5d | 3.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 17 October 2023 8:06 | 05 November 2023 8:06 | 14 February 2023 11:00 | 05 March 2023 11:00 | 9142FS-5d | 9145,9144,9146
9144 |  | 11732 | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 120.99d | 0 | 10 d | 05 November 2023 8:06 | 16 November 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 9143 | 9149
9145 |  | 11733 | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אלומניום | 0 | 109.99d | 0 | 21 d | 05 November 2023 8:06 | 30 November 2023 8:06 | 05 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 9143 | 9149
9146 |  | 11735 | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 110.99d | 0 | 20 d | 05 November 2023 8:06 | 29 November 2023 8:06 | 05 March 2023 11:00 | 29 March 2023 11:00 | 9143 | 9147FS-10d,9149
9147 |  | 11736 | 11735FS-10d | 3.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 130.99d | 0 | 20 d | 16 November 2023 11:06 | 11 December 2023 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 9146FS-10d | 9151,9148
9148 |  | 11737 | 11736 | 3.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 164.99d | 0 | 12 d | 11 December 2023 14:06 | 26 December 2023 11:06 | 13 April 2023 14:00 | 30 April 2023 17:00 | 9147 | 9170
9149 |  | 15631 | 11735,11732,11733 | 3.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | נגרות | 0 | 109.99d | 0 | 10 d | 30 November 2023 8:06 | 12 December 2023 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 9146,9144,9145 | 9150
9150 |  | 15630 | 15631 | 3.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 12 December 2023 14:06 | 07 January 2024 8:06 | 16 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 9149 | 9151
9151 |  | 11739 | 11736,15630 | 3.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 109.99d | 0 | 12 d | 07 January 2024 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 9147,9150 | 9153,9152
9152 |  | 11740 | 11739 | 3.4.2.2.2.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 109.99d | 0 | 14 d | 21 January 2024 14:06 | 07 February 2024 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 9151 | 9170,9153FS-5d
9153 |  | 11741 | 11739,11740FS-5d | 3.4.2.2.2.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ציוד וריהוט | 0 | 109.99d | 0 | 25 d | 01 February 2024 8:06 | 03 March 2024 14:06 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 9151,9152FS-5d | 9170
9154 |  | 11742 |  | 3.4.2.2.2.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדרי מדרגות | 0 | 177.99d | 0 | 79 d | 30 August 2023 14:06 | 10 December 2023 14:06 | 02 January 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00
9155 |  | 11743 | 11725 | 3.4.2.2.2.3.3.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | טיח פנים | 0 | 177.99d | 0 | 10 d | 30 August 2023 14:06 | 12 September 2023 11:06 | 02 January 2023 11:00 | 13 January 2023 14:00 | 9140 | 9156
9156 |  | 11744 | 11743 | 3.4.2.2.2.3.3.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מדרגות | 0 | 177.99d | 0 | 14 d | 12 September 2023 11:06 | 03 October 2023 11:06 | 15 January 2023 8:00 | 31 January 2023 14:00 | 9155 | 9157
9157 |  | 11745 | 11744 | 3.4.2.2.2.3.3.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 177.99d | 0 | 14 d | 03 October 2023 11:06 | 20 October 2023 8:06 | 31 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | 9156 | 9158
9158 |  | 11746 | 11745 | 3.4.2.2.2.3.3.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 177.99d | 0 | 10 d | 20 October 2023 8:06 | 01 November 2023 14:06 | 17 February 2023 11:00 | 01 March 2023 17:00 | 9157 | 9159
9159 |  | 11747 | 11746 | 3.4.2.2.2.3.3.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 177.99d | 0 | 10 d | 01 November 2023 14:06 | 14 November 2023 11:06 | 02 March 2023 8:00 | 14 March 2023 14:00 | 9158 | 9160
9160 |  | 11748 | 11747 | 3.4.2.2.2.3.3.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 177.99d | 0 | 12 d | 14 November 2023 11:06 | 29 November 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 9159 | 9161
9161 |  | 11749 | 11748 | 3.4.2.2.2.3.3.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 177.99d | 0 | 9 d | 29 November 2023 8:06 | 10 December 2023 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00 | 9160 | 9170
9162 |  | 15292 |  | 3.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 94.99d | 0 | 97 d | 22 November 2023 14:06 | 21 March 2024 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 26 July 2023 17:00
9163 |  | 15293 | 13839,11709 | 3.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 94.99d | 0 | 6 d | 22 November 2023 14:06 | 30 November 2023 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 9113,9131 | 9164
9164 |  | 15294 | 15293 | 3.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 94.99d | 0 | 9 d | 30 November 2023 8:06 | 11 December 2023 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 13 April 2023 14:00 | 9163 | 9165
9165 |  | 15295 | 15294 | 3.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 94.99d | 0 | 21 d | 11 December 2023 14:06 | 07 January 2024 8:06 | 13 April 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 9164 | 9166
9166 |  | 15296 | 15295 | 3.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מצע | 0 | 94.99d | 0 | 17 d | 07 January 2024 8:06 | 28 January 2024 8:06 | 11 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 9165 | 9167
9167 |  | 15297 | 15296 | 3.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 94.99d | 0 | 6 d | 28 January 2024 8:06 | 04 February 2024 11:06 | 02 June 2023 11:00 | 09 June 2023 14:00 | 9166 | 9168
9168 |  | 15298 | 15297 | 3.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 94.99d | 0 | 38 d | 04 February 2024 11:06 | 21 March 2024 11:06 | 11 June 2023 8:00 | 26 July 2023 17:00 | 9167 | 9170
9169 |  | 11753 |  | 3.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -93.01d | 0 | 21 d | 21 November 2024 14:06 | 18 December 2024 8:06 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00
9170 |  | 11754 | 11703,11718,11724,11737,11740,11741,11749,13840,14378,15298,16417 | 3.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -93.01d | 0 | 0 d | 21 November 2024 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | 9121,9133,9139,9148,9152,9153,9161,9120,9122,9168,9125 | 9171
9171 |  | 11755 | 11754 | 3.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | -93.01d | 0 | 21 d | 21 November 2024 14:06 | 18 December 2024 8:06 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00 | 9170 | 9172
9172 |  | 11756 | 11755,18957 | 3.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -93.01d | 0 | 0 d | 18 December 2024 8:06 | 18 December 2024 8:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 9171,1232 | 9174,11013
9173 |  | 11757 |  | 3.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -93.01d | 0 | 20 d | 18 December 2024 8:06 | 12 January 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 13 May 2024 10:00
9174 |  | 11758 | 11756 | 3.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | -93.01d | 0 | 15 d | 18 December 2024 8:06 | 06 January 2025 8:06 | 14 April 2024 14:00 | 06 May 2024 17:00 | 9172 | 9178,9175
9175 |  | 15445 | 11758 | 3.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | -93.01d | 0 | 5 d | 06 January 2025 8:06 | 12 January 2025 11:06 | 07 May 2024 8:00 | 13 May 2024 10:00 | 9174 | 9178,9177
9176 |  | 11759 |  | 3.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -93.01d | 0 | 25 d | 12 January 2025 11:06 | 11 February 2025 14:06 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00
9177 |  | 11738 | 15445 | 3.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -80.01d | 0 | 12 d | 12 January 2025 11:06 | 27 January 2025 8:06 | 13 May 2024 10:00 | 29 May 2024 11:00 | 9175 | 9181
9178 |  | 11760 | 11758,15445 | 3.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -93.01d | 0 | 25 d | 12 January 2025 11:06 | 11 February 2025 14:06 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00 | 9174,9175 | 9181
9179 |  | 11761 |  | 3.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | -90.01d | 0 | 48 d | 07 February 2025 11:06 | 08 April 2025 11:06 | 15 June 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00
9180 |  | 11762 | 11765SF-60ed | 3.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 811.12d | 0 | 0 d | 07 February 2025 11:06 | 07 February 2025 11:06 | 15 June 2024 11:00 | 15 June 2024 11:00 | 9183SF-60ed
9181 |  | 11763 | 11760,11738 | 3.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -93.01d | 0 | 30 d | 11 February 2025 14:06 | 20 March 2025 11:06 | 16 June 2024 14:00 | 23 July 2024 11:00 | 9178,9177 | 9182FS-15d
9182 |  | 11764 | 11763FS-15d | 3.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -93.01d | 0 | 30 d | 02 March 2025 14:06 | 08 April 2025 11:06 | 08 July 2024 14:00 | 14 August 2024 11:00 | 9181FS-15d | 9183
9183 |  | 11765 | 11764 | 3.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -93.01d | 0 | 0 d | 08 April 2025 11:06 | 08 April 2025 11:06 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | 9182 | 9180SF-60ed,6461,11057
9184 |  | 1307 |  | 3.4.2.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 4.0000000000000001E-2 | 753.12d | 0 | 855.68 d | 24 April 2022 8:00 | 22 April 2025 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
9185 |  | 11766 |  | 3.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מחסן | 0.11 | -103.01d | 0 | 741.68 d | 24 April 2022 8:00 | 01 December 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 19 June 2024 14:00
9186 |  | 11767 |  | 3.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' עפר + ביסוס | 0.57999999999999996 | -65.68d | 0 | 199.68 d | 24 April 2022 8:00 | 08 January 2023 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 28 April 2022 14:00
9187 |  | 11768 | 17586 | 3.4.2.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מילוי | 0.78000000000000003 | -82.33d | 0 | 134 d | 24 April 2022 8:00 | 18 October 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 02 March 2022 17:00 | 6514 | 9188
9188 |  | 11769 | 11768,6211 | 3.4.2.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | יציקת כלונסאות | 0 | -103.01d | 0 | 45 d | 14 November 2022 8:06 | 08 January 2023 14:06 | 03 March 2022 8:00 | 28 April 2022 14:00 | 9187,6885 | 9190
9189 |  | 11770 |  | 3.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | -103.01d | 0 | 298 d | 08 January 2023 14:06 | 21 January 2024 14:06 | 28 April 2022 14:00 | 12 July 2023 11:00
9190 |  | 11771 | 11769 | 3.4.2.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -103.01d | 0 | 40 d | 08 January 2023 14:06 | 27 February 2023 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 9188 | 9191,9211
9191 |  | 11772 | 11771 | 3.4.2.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שתית רצפה | 0 | -103.01d | 0 | 20 d | 27 February 2023 8:06 | 23 March 2023 8:06 | 03 July 2022 11:00 | 10 August 2022 17:00 | 9190 | 9197,9192
9192 |  | 11773 | 11772 | 3.4.2.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ועמודים תקרות בינים | 0 | -103.01d | 0 | 80 d | 23 March 2023 8:06 | 06 July 2023 8:06 | 11 August 2022 8:00 | 16 December 2022 11:00 | 9191 | 9193
9193 |  | 11774 | 11773 | 3.4.2.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | -103.01d | 0 | 32 d | 06 July 2023 8:06 | 15 August 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 25 January 2023 11:00 | 9192 | 9194,8196SF-12d
9194 |  | 11775 | 11774 | 3.4.2.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | -103.01d | 0 | 35 d | 15 August 2023 8:06 | 01 October 2023 11:06 | 25 January 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 9193 | 9195FS-12d
9195 |  | 11776 | 11775FS-12d | 3.4.2.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי תקרה | 0 | -103.01d | 0 | 35 d | 12 September 2023 11:06 | 29 October 2023 14:06 | 01 March 2023 8:00 | 16 April 2023 17:00 | 9194FS-12d | 9196FS-5d
9196 |  | 11777 | 11776FS-5d | 3.4.2.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות | 0 | -103.01d | 0 | 28 d | 23 October 2023 11:06 | 27 November 2023 8:06 | 09 April 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | 9195FS-5d | 9197
9197 |  | 11778 | 11772,11777 | 3.4.2.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפת בטון | 0 | -103.01d | 0 | 45 d | 27 November 2023 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 16 May 2023 14:00 | 12 July 2023 11:00 | 9191,9196 | 9199,9200
9198 |  | 11779 |  | 3.4.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -103.01d | 0 | 244 d | 21 January 2024 14:06 | 01 December 2024 11:06 | 12 July 2023 11:00 | 19 June 2024 14:00
9199 |  | 11780 | 11778 | 3.4.2.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -103.01d | 0 | 90 d | 21 January 2024 14:06 | 16 May 2024 14:06 | 12 July 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 9197 | 9285,9202FS-5d,9201FF
9200 |  | 11781 | 11778 | 3.4.2.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חלונות אלומיניום | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 21 January 2024 14:06 | 05 February 2024 11:06 | 12 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 9197 | 9201,9278
9201 |  | 11782 | 11781,11780FF | 3.4.2.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | -103.01d | 0 | 15 d | 24 April 2024 11:06 | 16 May 2024 14:06 | 16 November 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 9200,9199FF | 9202FS-5d
9202 |  | 11783 | 11782FS-5d,11780FS-5d | 3.4.2.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -103.01d | 0 | 30 d | 09 May 2024 8:06 | 18 June 2024 14:06 | 29 November 2023 8:00 | 04 January 2024 14:00 | 9201FS-5d,9199FS-5d | 9208,9204,9205FS+15d,9203
9203 |  | 11785 | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -64.01d | 0 | 90 d | 18 June 2024 14:06 | 10 October 2024 8:06 | 04 January 2024 14:00 | 26 April 2024 11:00 | 9202 | 9285,8200SF-12d
9204 |  | 16721 | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | -103.01d | 0 | 65 d | 18 June 2024 14:06 | 06 September 2024 11:06 | 04 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | 9202 | 9206FS-15d,8200SF-12d
9205 |  | 16722 | 11783FS+15d | 3.4.2.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | -39.01d | 0 | 50 d | 07 July 2024 14:06 | 06 September 2024 11:06 | 23 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | 9202FS+15d | 9285,8203SF-12d
9206 |  | 16723 | 16721FS-15d | 3.4.2.2.3.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת מסועים וליקוט מונחה אור (PBL) | 0 | -103.01d | 0 | 47 d | 19 August 2024 14:06 | 21 October 2024 8:06 | 06 March 2024 14:00 | 07 May 2024 17:00 | 9204FS-15d | 9207
9207 |  | 16724 | 16723 | 3.4.2.2.3.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת PBL ולמסועים | 0 | -103.01d | 0 | 32 d | 21 October 2024 8:06 | 01 December 2024 11:06 | 08 May 2024 8:00 | 19 June 2024 14:00 | 9206 | 9285,8206SF-12d
9208 |  | 14466 | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 302-303 מתחם ציוד רפואה ראשי | 0 | -0.92mo | 0 | 2 mo | 18 June 2024 14:06 | 16 August 2024 11:06 | 04 January 2024 14:00 | 04 March 2024 14:00 | 9202 | 6490,9285
9209 |  | 11801 |  | 3.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | -14.01d | 0 | 413 d | 27 February 2023 8:06 | 07 August 2024 8:06 | 03 July 2022 11:00 | 14 December 2023 14:00
9210 |  | 11804 |  | 3.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | -14.01d | 0 | 138 d | 27 February 2023 8:06 | 22 August 2023 11:06 | 03 July 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00
9211 |  | 11806 | 11771 | 3.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפה 0.0 | 0 | -14.01d | 0 | 20 d | 27 February 2023 8:06 | 23 March 2023 8:06 | 03 July 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 9190 | 9213
9212 |  | 11807 |  | 3.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת קרקע | 0 | -14.01d | 0 | 45 d | 23 March 2023 8:06 | 23 May 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00
9213 |  | 11808 | 11806 | 3.4.2.2.3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | -14.01d | 0 | 20 d | 23 March 2023 8:06 | 20 April 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 9211 | 9214SS,9215
9214 |  | 11809 | 11808SS | 3.4.2.2.3.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | -14.01d | 0 | 20 d | 23 March 2023 8:06 | 20 April 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 9213SS | 9215
9215 |  | 11810 | 11808,11809 | 3.4.2.2.3.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומת קרקע +4.0 | 0 | -14.01d | 0 | 25 d | 20 April 2023 8:06 | 23 May 2023 8:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 9213,9214 | 9229,9217
9216 |  | 11811 |  | 3.4.2.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומה א | 0 | -14.01d | 0 | 45 d | 23 May 2023 8:06 | 18 July 2023 14:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
9217 |  | 11812 | 11810 | 3.4.2.2.3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | -14.01d | 0 | 20 d | 23 May 2023 8:06 | 18 June 2023 11:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 9215 | 9218FS-20d
9218 |  | 11813 | 11812FS-20d | 3.4.2.2.3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | -14.01d | 0 | 20 d | 23 May 2023 8:06 | 18 June 2023 11:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 9217FS-20d | 9219
9219 |  | 11814 | 11813 | 3.4.2.2.3.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומה א +8.0 | 0 | -14.01d | 0 | 25 d | 18 June 2023 11:06 | 18 July 2023 14:06 | 26 October 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00 | 9218 | 9221,9245,9225
9220 |  | 11815 |  | 3.4.2.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת גג | 0 | 138.99d | 0 | 28 d | 18 July 2023 14:06 | 22 August 2023 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00
9221 |  | 11816 | 11814 | 3.4.2.2.3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעקות בטון | 0 | 138.99d | 0 | 15 d | 18 July 2023 14:06 | 06 August 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 9219 | 9222SS
9222 |  | 11817 | 11816SS | 3.4.2.2.3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ח"מ | 0 | 138.99d | 0 | 15 d | 18 July 2023 14:06 | 06 August 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 9221SS | 9223
9223 |  | 11818 | 11817 | 3.4.2.2.3.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרת ח"מ | 0 | 138.99d | 0 | 13 d | 06 August 2023 14:06 | 22 August 2023 11:06 | 14 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 9222 | 9225FS+12d
9224 |  | 11819 |  | 3.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 138.99d | 0 | 55 d | 06 September 2023 8:06 | 16 November 2023 11:06 | 15 January 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00
9225 |  | 11820 | 11814,11818FS+12d | 3.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות | 0 | 138.99d | 0 | 25 d | 06 September 2023 8:06 | 10 October 2023 14:06 | 15 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 9219,9223FS+12d | 9226
9226 |  | 11822 | 11820 | 3.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי חזיתות | 0 | 138.99d | 0 | 30 d | 10 October 2023 14:06 | 16 November 2023 11:06 | 14 February 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 9225 | 9278
9227 |  | 11823 |  | 3.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -14.01d | 0 | 348 d | 23 May 2023 8:06 | 07 August 2024 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 14 December 2023 14:00
9228 |  | 11824 |  | 3.4.2.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | 140.99d | 0 | 193 d | 23 May 2023 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 21 September 2022 8:00 | 02 June 2023 11:00
9229 |  | 11825 | 11810 | 3.4.2.2.3.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | 140.99d | 0 | 18 d | 23 May 2023 8:06 | 15 June 2023 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 23 October 2022 17:00 | 9215 | 9230FS-10d
9230 |  | 11826 | 11825FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 140.99d | 0 | 30 d | 02 June 2023 11:06 | 10 July 2023 11:06 | 06 October 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 9229FS-10d | 9231FS-20d
9231 |  | 11827 | 11826FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 140.99d | 0 | 30 d | 15 June 2023 8:06 | 23 July 2023 8:06 | 24 October 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 9230FS-20d | 9232FS-20d
9232 |  | 11828 | 11827FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 140.99d | 0 | 30 d | 27 June 2023 14:06 | 03 August 2023 11:06 | 04 November 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 9231FS-20d | 9233FS-20d
9233 |  | 11829 | 11828FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | 140.99d | 0 | 30 d | 10 July 2023 11:06 | 16 August 2023 8:06 | 17 November 2022 8:00 | 23 December 2022 14:00 | 9232FS-20d | 9285,9234FS-8d,9236
9234 |  | 11830 | 11829FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | 140.99d | 0 | 18 d | 06 August 2023 14:06 | 28 August 2023 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 9233FS-8d | 9235FS-8d
9235 |  | 11831 | 11830FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 140.99d | 0 | 30 d | 18 August 2023 8:06 | 28 September 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 01 February 2023 14:00 | 9234FS-8d | 9237FS-10d,9236FS-5d
9236 |  | 11832 | 11829,11831FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 140.99d | 0 | 15 d | 19 September 2023 14:06 | 10 October 2023 14:06 | 26 January 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | 9233,9235FS-5d | 9237FS-5d
9237 |  | 11833 | 11831FS-10d,11832FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 140.99d | 0 | 10 d | 04 October 2023 11:06 | 17 October 2023 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 9235FS-10d,9236FS-5d | 9239,9238
9238 |  | 11835 | 11833 | 3.4.2.2.3.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 140.99d | 0 | 14 d | 17 October 2023 8:06 | 02 November 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | 9237 | 9285,9239FS-5d
9239 |  | 11836 | 11833,11835FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 140.99d | 0 | 30 d | 27 October 2023 11:06 | 04 December 2023 11:06 | 03 March 2023 8:00 | 11 April 2023 10:00 | 9237,9238FS-5d | 9240FS-10d
9240 |  | 11837 | 11836FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 140.99d | 0 | 25 d | 21 November 2023 14:06 | 22 December 2023 8:06 | 28 March 2023 11:00 | 02 May 2023 17:00 | 9239FS-10d | 9241FS-10d
9241 |  | 11838 | 11837FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 140.99d | 0 | 20 d | 10 December 2023 14:06 | 03 January 2024 14:06 | 19 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 9240FS-10d | 9242FS-5d,9243
9242 |  | 11839 | 11838FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 147.99d | 0 | 12 d | 28 December 2023 11:06 | 12 January 2024 8:06 | 09 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | 9241FS-5d | 9285
9243 |  | 11841 | 11838 | 3.4.2.2.3.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 140.99d | 0 | 14 d | 03 January 2024 14:06 | 21 January 2024 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 02 June 2023 11:00 | 9241 | 9285
9244 |  | 11843 |  | 3.4.2.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | -14.01d | 0 | 218 d | 18 July 2023 14:06 | 16 April 2024 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 28 August 2023 14:00
9245 |  | 11844 | 11814 | 3.4.2.2.3.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | -14.01d | 0 | 18 d | 18 July 2023 14:06 | 09 August 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 9219 | 9246FS-10d
9246 |  | 11845 | 11844FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -14.01d | 0 | 30 d | 28 July 2023 8:06 | 04 September 2023 8:06 | 06 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 9245FS-10d | 9247FS-20d
9247 |  | 11846 | 11845FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -14.01d | 0 | 30 d | 09 August 2023 14:06 | 15 September 2023 11:06 | 18 December 2022 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 9246FS-20d | 9248FS-20d
9248 |  | 11847 | 11846FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -14.01d | 0 | 30 d | 22 August 2023 11:06 | 02 October 2023 11:06 | 30 December 2022 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 9247FS-20d | 9249FS-20d
9249 |  | 11848 | 11847FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | -14.01d | 0 | 30 d | 04 September 2023 8:06 | 15 October 2023 8:06 | 11 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | 9248FS-20d | 9285,9250FS-8d,9251FS-20d,9252
9250 |  | 11849 | 11848FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | -14.01d | 0 | 18 d | 04 October 2023 11:06 | 26 October 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | 9249FS-8d | 9251FS-8d,9266
9251 |  | 11850 | 11848FS-20d,11849FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 70.99d | 0 | 30 d | 17 October 2023 8:06 | 22 November 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 9249FS-20d,9250FS-8d | 9253FS-10d,9252
9252 |  | 11851 | 11848,11850 | 3.4.2.2.3.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 70.99d | 0 | 15 d | 22 November 2023 14:06 | 11 December 2023 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 9249,9251 | 9285,9253FS-5d
9253 |  | 11852 | 11850FS-10d,11851FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 70.99d | 0 | 10 d | 05 December 2023 11:06 | 18 December 2023 8:06 | 13 April 2023 14:00 | 27 April 2023 14:00 | 9251FS-10d,9252FS-5d | 9285,9254
9254 |  | 11854 | 11852 | 3.4.2.2.3.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 70.99d | 0 | 14 d | 18 December 2023 8:06 | 03 January 2024 14:06 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 9253 | 9285,9255FS-5d,9263
9255 |  | 11855 | 11854FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 70.99d | 0 | 30 d | 28 December 2023 11:06 | 04 February 2024 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 15 June 2023 17:00 | 9254FS-5d | 9285,9256FS-12d
9256 |  | 11856 | 11855FS-12d | 3.4.2.2.3.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 70.99d | 0 | 25 d | 19 January 2024 11:06 | 20 February 2024 8:06 | 01 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 9255FS-12d | 9257FS-10d
9257 |  | 11857 | 11856FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 70.99d | 0 | 20 d | 07 February 2024 11:06 | 03 March 2024 14:06 | 20 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | 9256FS-10d | 9258FS-7d
9258 |  | 11858 | 11857FS-7d | 3.4.2.2.3.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 70.99d | 0 | 12 d | 23 February 2024 8:06 | 10 March 2024 8:06 | 06 July 2023 8:00 | 20 July 2023 14:00 | 9257FS-7d | 9259FS-8d
9259 |  | 11860 | 11858FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 70.99d | 0 | 14 d | 28 February 2024 11:06 | 17 March 2024 11:06 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | 9258FS-8d | 9285,9260FS-5d
9260 |  | 11861 | 11860FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 70.99d | 0 | 20 d | 11 March 2024 8:06 | 04 April 2024 8:06 | 23 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 9259FS-5d | 9285,9261FS-10d
9261 |  | 11862 | 11861FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריהוט | 0 | 70.99d | 0 | 20 d | 22 March 2024 11:06 | 16 April 2024 14:06 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 9260FS-10d | 9285
9262 |  | 11863 |  | 3.4.2.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 130.99d | 0 | 24 d | 03 January 2024 14:06 | 02 February 2024 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00
9263 |  | 11864 | 11854 | 3.4.2.2.3.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | 130.99d | 0 | 10 d | 03 January 2024 14:06 | 16 January 2024 11:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 9254 | 9264
9264 |  | 11865 | 11864 | 3.4.2.2.3.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד + צבע | 0 | 130.99d | 0 | 14 d | 16 January 2024 11:06 | 02 February 2024 8:06 | 29 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 9263 | 9285
9265 |  | 11866 |  | 3.4.2.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חדר מדרגות | 0 | -14.01d | 0 | 145 d | 26 October 2023 11:06 | 24 April 2024 11:06 | 02 March 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00
9266 |  | 11867 | 11849 | 3.4.2.2.3.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | טיח פנים | 0 | -14.01d | 0 | 14 d | 26 October 2023 11:06 | 13 November 2023 11:06 | 02 March 2023 8:00 | 19 March 2023 17:00 | 9250 | 9267
9267 |  | 11868 | 11867 | 3.4.2.2.3.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מדרגות | 0 | -14.01d | 0 | 21 d | 13 November 2023 11:06 | 08 December 2023 11:06 | 20 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 9266 | 9268
9268 |  | 11869 | 11868 | 3.4.2.2.3.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -14.01d | 0 | 21 d | 08 December 2023 11:06 | 03 January 2024 14:06 | 18 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 9267 | 9269
9269 |  | 11870 | 11869 | 3.4.2.2.3.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | -14.01d | 0 | 24 d | 03 January 2024 14:06 | 02 February 2024 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00 | 9268 | 9270
9270 |  | 11871 | 11870 | 3.4.2.2.3.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -14.01d | 0 | 21 d | 02 February 2024 8:06 | 28 February 2024 11:06 | 15 June 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 9269 | 9271
9271 |  | 11872 | 11871 | 3.4.2.2.3.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מאחזי יד | 0 | -14.01d | 0 | 14 d | 28 February 2024 11:06 | 17 March 2024 11:06 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | 9270 | 9272
9272 |  | 11873 | 11872 | 3.4.2.2.3.2.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | -14.01d | 0 | 15 d | 17 March 2024 11:06 | 04 April 2024 8:06 | 28 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 9271 | 9273
9273 |  | 11874 | 11873 | 3.4.2.2.3.2.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -14.01d | 0 | 15 d | 04 April 2024 8:06 | 24 April 2024 11:06 | 16 August 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | 9272 | 9275
9274 |  | 11875 |  | 3.4.2.2.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעליות | 0 | -14.01d | 0 | 80 d | 24 April 2024 11:06 | 07 August 2024 8:06 | 04 September 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00
9275 |  | 11876 | 11874 | 3.4.2.2.3.2.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב א' | 0 | -14.01d | 0 | 15 d | 24 April 2024 11:06 | 16 May 2024 14:06 | 04 September 2023 8:00 | 22 September 2023 14:00 | 9273 | 9276,8209SF-12d
9276 |  | 11877 | 11876 | 3.4.2.2.3.2.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב ב' | 0 | -14.01d | 0 | 65 d | 16 May 2024 14:06 | 07 August 2024 8:06 | 26 September 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00 | 9275 | 9285
9277 |  | 15299 |  | 3.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | פיתוח אזורי - SB | 0 | 73.99d | 0 | 55 d | 05 February 2024 11:06 | 12 April 2024 11:06 | 27 July 2023 8:00 | 06 October 2023 11:00
9278 |  | 15300 | 11822,11781 | 3.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חישוף | 0 | 73.99d | 0 | 4 d | 05 February 2024 11:06 | 09 February 2024 11:06 | 27 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 9226,9200 | 9279
9279 |  | 15301 | 15300 | 3.4.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עיבוד שתית | 0 | 73.99d | 0 | 6 d | 09 February 2024 11:06 | 18 February 2024 8:06 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 9278 | 9280
9280 |  | 15302 | 15301 | 3.4.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות עפר | 0 | 73.99d | 0 | 13 d | 18 February 2024 8:06 | 04 March 2024 14:06 | 08 August 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 9279 | 9281
9281 |  | 15303 | 15302 | 3.4.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מצע | 0 | 73.99d | 0 | 16 d | 04 March 2024 14:06 | 24 March 2024 14:06 | 24 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 9280 | 9282
9282 |  | 15304 | 15303 | 3.4.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אספלט | 0 | 73.99d | 0 | 6 d | 24 March 2024 14:06 | 01 April 2024 8:06 | 13 September 2023 11:00 | 21 September 2023 14:00 | 9281 | 9283
9283 |  | 15305 | 15304 | 3.4.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SB |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 73.99d | 0 | 10 d | 01 April 2024 8:06 | 12 April 2024 11:06 | 21 September 2023 14:00 | 06 October 2023 11:00 | 9282 | 9285
9284 |  | 11880 |  | 3.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -103.01d | 0 | 21 d | 01 December 2024 11:06 | 26 December 2024 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00
9285 |  | 11881 | 11780,11785,11829,11835,11841,11848,11851,11852,11854,11855,11860,11861,11862,11865,11877,14466,15305,11839,16724,16722 | 3.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -103.01d | 0 | 0 d | 01 December 2024 11:06 | 01 December 2024 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 19 June 2024 14:00 | 9199,9203,9233,9238,9243,9249,9252,9253,9254,9255,9259,9260,9261,9264,9276,9208,9283,9242,9207,9205 | 9286
9286 |  | 11882 | 11881 | 3.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | בדיקות קבלה | 0 | -103.01d | 0 | 21 d | 01 December 2024 11:06 | 26 December 2024 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00 | 9285 | 9287
9287 |  | 11883 | 11882,18957 | 3.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -103.01d | 0 | 0 d | 26 December 2024 11:06 | 26 December 2024 11:06 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | 9286,1232 | 9289FS-12d,11014
9288 |  | 11884 |  | 3.4.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -103.01d | 0 | 25 d | 11 December 2024 14:06 | 12 January 2025 11:06 | 01 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00
9289 |  | 11885 | 11883FS-12d | 3.4.2.2.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | השחלת כבילה | 0 | -103.01d | 0 | 20 d | 11 December 2024 14:06 | 06 January 2025 8:06 | 01 July 2024 11:00 | 25 July 2024 11:00 | 9287FS-12d | 9293,9290
9290 |  | 15446 | 11885 | 3.4.2.2.3.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הדברת מזיקים | 0 | -103.01d | 0 | 5 d | 06 January 2025 8:06 | 12 January 2025 11:06 | 25 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00 | 9289 | 9293,9292
9291 |  | 11886 |  | 3.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -103.01d | 0 | 30 d | 12 January 2025 11:06 | 18 February 2025 8:06 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00
9292 |  | 11859 | 15446 | 3.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -88.01d | 0 | 15 d | 12 January 2025 11:06 | 30 January 2025 8:06 | 31 July 2024 14:00 | 19 August 2024 14:00 | 9290 | 9296
9293 |  | 11887 | 11885,15446 | 3.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -103.01d | 0 | 30 d | 12 January 2025 11:06 | 18 February 2025 8:06 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00 | 9289,9290 | 9296
9294 |  | 11888 |  | 3.4.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצות ומסירות | 0 | -103.01d | 0 | 50 d | 18 February 2025 8:06 | 22 April 2025 14:06 | 06 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00
9295 |  | 11889 | 11892FS-60ed | 3.4.2.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 799.47d | 0 | 0 d | 21 February 2025 14:06 | 21 February 2025 14:06 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | 9298FS-60ed
9296 |  | 11890 | 11887,11859 | 3.4.2.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -103.01d | 0 | 35 d | 18 February 2025 8:06 | 02 April 2025 8:06 | 06 September 2024 11:00 | 25 October 2024 11:00 | 9293,9292 | 9297FS-20d
9297 |  | 11891 | 11890FS-20d | 3.4.2.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -103.01d | 0 | 35 d | 09 March 2025 8:06 | 22 April 2025 14:06 | 25 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 9296FS-20d | 9298
9298 |  | 11892 | 11891 | 3.4.2.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -103.01d | 0 | 0 d | 22 April 2025 14:06 | 22 April 2025 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 9297 | 9295FS-60ed,6461,11058
9299 |  | 1335 |  | 3.4.2.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 5.9999999999999998E-2 | 751.12d | 0 | 851.01 d | 02 May 2022 8:00 | 24 April 2025 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
9300 |  | 11893 |  | 3.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עב' עפר + ביסוס | 0.63 | -63.01d | 0 | 183.01 d | 02 May 2022 8:00 | 27 December 2022 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 08 April 2022 14:00
9301 |  | 11894 | 17586 | 3.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מילוי | 0.81999999999999995 | -77d | 0 | 120 d | 02 May 2022 8:00 | 03 October 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 6514 | 9302
9302 |  | 11895 | 11894,6243 | 3.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת כלונסאות | 0 | -105.01d | 0 | 35 d | 14 November 2022 8:06 | 27 December 2022 8:06 | 24 February 2022 14:00 | 08 April 2022 14:00 | 9301,6931 | 9305FS-7d
9303 |  | 11896 |  | 3.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מבנה 306 - מזון, 311 - אחסנה, 347 - ערכות | 0 | -105.01d | 0 | 556 d | 18 December 2022 14:06 | 27 November 2024 8:06 | 31 March 2022 11:00 | 06 June 2024 14:00
9304 |  | 11897 |  | 3.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | -105.01d | 0 | 301 d | 18 December 2022 14:06 | 03 January 2024 14:06 | 31 March 2022 11:00 | 31 May 2023 11:00
9305 |  | 11898 | 11895FS-7d | 3.4.2.2.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -105.01d | 0 | 60 d | 18 December 2022 14:06 | 02 March 2023 8:06 | 31 March 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 9302FS-7d | 9306FS-4d
9306 |  | 11899 | 11898FS-4d | 3.4.2.2.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שתית רצפה | 0 | -105.01d | 0 | 30 d | 26 February 2023 8:06 | 03 April 2023 14:06 | 13 June 2022 11:00 | 19 July 2022 17:00 | 9305FS-4d | 9307FS-5d
9307 |  | 11900 | 11899FS-5d | 3.4.2.2.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -105.01d | 0 | 110 d | 28 March 2023 11:06 | 17 August 2023 8:06 | 13 July 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | 9306FS-5d | 9308FS-45d
9308 |  | 11901 | 11900FS-45d | 3.4.2.2.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת תקרה | 0 | -105.01d | 0 | 110 d | 22 June 2023 11:06 | 09 November 2023 8:06 | 31 October 2022 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 9307FS-45d | 9309
9309 |  | 11905 | 11901 | 3.4.2.2.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפת בטון | 0 | -105.01d | 0 | 45 d | 09 November 2023 8:06 | 03 January 2024 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 9308 | 9315FS+14d,9320SS,9311,9342
9310 |  | 11906 |  | 3.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -105.01d | 0 | 255 d | 03 January 2024 14:06 | 27 November 2024 8:06 | 31 May 2023 11:00 | 06 June 2024 14:00
9311 |  | 11907 | 11905 | 3.4.2.2.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -105.01d | 0 | 90 d | 03 January 2024 14:06 | 25 April 2024 11:06 | 31 May 2023 11:00 | 29 October 2023 14:00 | 9309 | 9312FS-50d,9314
9312 |  | 11908 | 11907FS-50d | 3.4.2.2.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חלונות אלומיניום | 0 | -95.01d | 0 | 10 d | 22 February 2024 8:06 | 05 March 2024 14:06 | 24 August 2023 11:00 | 05 September 2023 17:00 | 9311FS-50d | 9314,9313
9313 |  | 11909 | 11908 | 3.4.2.2.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | דלתות | 0 | -95.01d | 0 | 30 d | 05 March 2024 14:06 | 11 April 2024 11:06 | 06 September 2023 8:00 | 16 October 2023 17:00 | 9312 | 9349,9315,9314
9314 |  | 11910 | 11908,11909,11907 | 3.4.2.2.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד וצבע | 0 | -105.01d | 0 | 42 d | 25 April 2024 11:06 | 23 June 2024 8:06 | 29 October 2023 14:00 | 19 December 2023 17:00 | 9312,9313,9311 | 9317FS-25d,9315
9315 |  | 11911 | 11905FS+14d,11910,11909 | 3.4.2.2.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת רדיו-שאטל כולל מידוף + אצטבאות משטחים קונבנציונאליות | 0 | -105.01d | 0 | 90 d | 23 June 2024 8:06 | 14 October 2024 11:06 | 20 December 2023 8:00 | 21 April 2024 17:00 | 9309FS+14d,9314,9313 | 9317SS,9316FS-25d,8214SF-12d
9316 |  | 16725 | 11911FS-25d | 3.4.2.2.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת רדיו שאטל | 0 | -105.01d | 0 | 58 d | 10 September 2024 14:06 | 27 November 2024 8:06 | 21 March 2024 11:00 | 06 June 2024 14:00 | 9315FS-25d | 9349
9317 |  | 11912 | 11910FS-25d,11911SS | 3.4.2.2.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | -82.01d | 0 | 100 d | 23 June 2024 8:06 | 29 October 2024 14:06 | 20 December 2023 8:00 | 21 April 2024 17:00 | 9314FS-25d,9315SS | 9349,8217SF-12d
9318 |  | 11913 |  | 3.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -70.01d | 0 | 265 d | 09 November 2023 8:06 | 11 October 2024 8:06 | 30 March 2023 11:00 | 01 March 2024 11:00
9319 |  | 11914 |  | 3.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | -70.01d | 0 | 75 d | 09 November 2023 8:06 | 09 February 2024 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 06 July 2023 17:00
9320 |  | 11915 | 11905SS | 3.4.2.2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפה | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 09 November 2023 8:06 | 04 December 2023 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 28 April 2023 14:00 | 9309SS | 9321,9342
9321 |  | 11916 | 11915 | 3.4.2.2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) +איטום | 0 | -70.01d | 0 | 55 d | 04 December 2023 11:06 | 09 February 2024 11:06 | 30 April 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 9320 | 9323
9322 |  | 13841 |  | 3.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -70.01d | 0 | 190 d | 09 February 2024 11:06 | 11 October 2024 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 01 March 2024 11:00
9323 |  | 13842 | 11916 | 3.4.2.2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בניה + חגורות | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 09 February 2024 11:06 | 05 March 2024 14:06 | 07 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 9321 | 9324FS-10d
9324 |  | 13843 | 13842FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 22 February 2024 8:06 | 18 March 2024 11:06 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 9323FS-10d | 9325FS-10d
9325 |  | 13844 | 13843FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 05 March 2024 14:06 | 31 March 2024 8:06 | 01 August 2023 11:00 | 25 August 2023 11:00 | 9324FS-10d | 9326FS-10d
9326 |  | 13845 | 13844FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 18 March 2024 11:06 | 11 April 2024 11:06 | 14 August 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00 | 9325FS-10d | 9327FS-10d
9327 |  | 13846 | 13845FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בגר | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 31 March 2024 8:06 | 25 April 2024 11:06 | 25 August 2023 11:00 | 20 September 2023 14:00 | 9326FS-10d | 9328FS-7d
9328 |  | 13847 | 13846FS-7d | 3.4.2.2.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ריצוף | 0 | -70.01d | 0 | 15 d | 15 April 2024 14:06 | 08 May 2024 8:06 | 11 September 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | 9327FS-7d | 9329
9329 |  | 13851 | 13847 | 3.4.2.2.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -70.01d | 0 | 12 d | 08 May 2024 8:06 | 24 May 2024 8:06 | 03 October 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | 9328 | 9330
9330 |  | 13852 | 13851 | 3.4.2.2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -70.01d | 0 | 25 d | 24 May 2024 8:06 | 26 June 2024 8:06 | 18 October 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 9329 | 9331
9331 |  | 13853 | 13852 | 3.4.2.2.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מסגרות | 0 | -70.01d | 0 | 10 d | 26 June 2024 8:06 | 08 July 2024 14:06 | 17 November 2023 11:00 | 29 November 2023 17:00 | 9330 | 9332,9333,9334
9332 |  | 13854 | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אלומיניום | 0 | -57.01d | 0 | 20 d | 08 July 2024 14:06 | 01 August 2024 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 9331 | 9337
9333 |  | 13855 | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -57.01d | 0 | 20 d | 08 July 2024 14:06 | 01 August 2024 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 9331 | 9337
9334 |  | 13856 | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | השלמת מערכות | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 08 July 2024 14:06 | 01 August 2024 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 9331 | 9335FS-5d
9335 |  | 13857 | 13856FS-5d | 3.4.2.2.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -70.01d | 0 | 12 d | 26 July 2024 11:06 | 11 August 2024 11:06 | 19 December 2023 8:00 | 02 January 2024 14:00 | 9334FS-5d | 9339FS-5d,9336
9336 |  | 13859 | 13857 | 3.4.2.2.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | נגרות סופית | 0 | -70.01d | 0 | 14 d | 11 August 2024 11:06 | 28 August 2024 8:06 | 02 January 2024 14:00 | 19 January 2024 11:00 | 9335 | 9340,9337FS-8d
9337 |  | 13860 | 13854,13855,13859FS-8d | 3.4.2.2.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צבע סופי | 0 | -70.01d | 0 | 18 d | 18 August 2024 14:06 | 09 September 2024 14:06 | 10 January 2024 8:00 | 31 January 2024 17:00 | 9332,9333,9336FS-8d | 9338FS-5d
9338 |  | 13861 | 13860FS-5d | 3.4.2.2.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סגירת תקרות | 0 | -70.01d | 0 | 10 d | 03 September 2024 11:06 | 16 September 2024 8:06 | 25 January 2024 14:00 | 07 February 2024 11:00 | 9337FS-5d | 9339FS-5d
9339 |  | 13862 | 13857FS-5d,13861FS-5d | 3.4.2.2.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -70.01d | 0 | 12 d | 09 September 2024 14:06 | 24 September 2024 11:06 | 01 February 2024 8:00 | 15 February 2024 14:00 | 9335FS-5d,9338FS-5d | 9340FS-8d
9340 |  | 13863 | 13859,13862FS-8d | 3.4.2.2.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ציוד וריהוט | 0 | -70.01d | 0 | 20 d | 15 September 2024 8:06 | 11 October 2024 8:06 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 9336,9339FS-8d | 9349
9341 |  | 15306 |  | 3.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | פיתוח אזורי - SC | 0 | 52.99d | 0 | 97 d | 03 January 2024 14:06 | 07 May 2024 8:06 | 31 May 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00
9342 |  | 15307 | 11905,11915 | 3.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חישוף | 0 | 52.99d | 0 | 6 d | 03 January 2024 14:06 | 11 January 2024 8:06 | 31 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 9309,9320 | 9343
9343 |  | 15308 | 15307 | 3.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עיבוד שתית | 0 | 52.99d | 0 | 9 d | 11 January 2024 8:06 | 22 January 2024 14:06 | 07 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 9342 | 9344
9344 |  | 15309 | 15308 | 3.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות עפר | 0 | 52.99d | 0 | 20 d | 22 January 2024 14:06 | 15 February 2024 14:06 | 19 June 2023 11:00 | 13 July 2023 11:00 | 9343 | 9345
9345 |  | 15310 | 15309 | 3.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מצע | 0 | 52.99d | 0 | 15 d | 15 February 2024 14:06 | 05 March 2024 14:06 | 13 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 9344 | 9346
9346 |  | 15311 | 15310 | 3.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אספלט | 0 | 52.99d | 0 | 6 d | 05 March 2024 14:06 | 13 March 2024 8:06 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 9345 | 9347
9347 |  | 15312 | 15311 | 3.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SC |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 52.99d | 0 | 41 d | 13 March 2024 8:06 | 07 May 2024 8:06 | 08 August 2023 14:00 | 02 October 2023 11:00 | 9346 | 9349
9348 |  | 11942 |  | 3.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -105.01d | 0 | 21 d | 27 November 2024 8:06 | 23 December 2024 11:06 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00
9349 |  | 11943 | 11909,11912,13863,15312,16725 | 3.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -105.01d | 0 | 0 d | 27 November 2024 8:06 | 27 November 2024 8:06 | 06 June 2024 14:00 | 06 June 2024 14:00 | 9313,9317,9340,9347,9316 | 9350
9350 |  | 11944 | 11943 | 3.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | בדיקות קבלה | 0 | -105.01d | 0 | 21 d | 27 November 2024 8:06 | 23 December 2024 11:06 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00 | 9349 | 9351
9351 |  | 11945 | 11944,18957 | 3.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -105.01d | 0 | 0 d | 23 December 2024 11:06 | 23 December 2024 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | 9350,1232 | 9353,11015
9352 |  | 11946 |  | 3.4.2.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -105.01d | 0 | 25 d | 23 December 2024 11:06 | 22 January 2025 14:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 August 2024 17:00
9353 |  | 11947 | 11945 | 3.4.2.2.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | השחלת כבילה | 0 | -105.01d | 0 | 20 d | 23 December 2024 11:06 | 16 January 2025 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 29 July 2024 14:00 | 9351 | 9357,9354
9354 |  | 15447 | 11947 | 3.4.2.2.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הדברת מזיקים | 0 | -105.01d | 0 | 5 d | 16 January 2025 11:06 | 22 January 2025 14:06 | 29 July 2024 14:00 | 04 August 2024 17:00 | 9353 | 9357,9356
9355 |  | 11948 |  | 3.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -105.01d | 0 | 30 d | 22 January 2025 14:06 | 28 February 2025 11:06 | 05 August 2024 8:00 | 10 September 2024 14:00
9356 |  | 13858 | 15447 | 3.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -90.01d | 0 | 15 d | 22 January 2025 14:06 | 10 February 2025 14:06 | 05 August 2024 8:00 | 22 August 2024 14:00 | 9354 | 9360
9357 |  | 11949 | 11947,15447 | 3.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -105.01d | 0 | 30 d | 22 January 2025 14:06 | 28 February 2025 11:06 | 05 August 2024 8:00 | 10 September 2024 14:00 | 9353,9354 | 9360
9358 |  | 11950 |  | 3.4.2.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומסירות | 0 | -100.34d | 0 | 47.67 d | 23 February 2025 14:06 | 24 April 2025 14:06 | 10 September 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00
9359 |  | 11951 | 11954SF-60ed | 3.4.2.2.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 798.79d | 0 | 0 d | 23 February 2025 14:06 | 23 February 2025 14:06 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | 9362SF-60ed
9360 |  | 11952 | 11949,13858 | 3.4.2.2.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -105.01d | 0 | 30 d | 28 February 2025 11:06 | 07 April 2025 11:06 | 10 September 2024 14:00 | 21 October 2024 17:00 | 9357,9356 | 9361FS-17d
9361 |  | 11953 | 11952FS-17d | 3.4.2.2.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -105.01d | 0 | 30 d | 17 March 2025 11:06 | 24 April 2025 14:06 | 01 October 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00 | 9360FS-17d | 9362
9362 |  | 11954 | 11953 | 3.4.2.2.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -105.01d | 0 | 0 d | 24 April 2025 14:06 | 24 April 2025 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 9361 | 9359SF-60ed,6461,11059
9363 |  | 1347 |  | 3.4.2.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 75.67d | 0 | 584.68 d | 02 October 2022 8:00 | 21 October 2024 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 21 March 2024 11:00
9364 |  | 11955 |  | 3.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 42.99d | 0 | 57.68 d | 02 October 2022 8:00 | 18 December 2022 14:06 | 03 March 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00
9365 |  | 11956 | 17586 | 3.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מילוי | 0 | 75.67d | 0 | 10 d | 02 October 2022 8:00 | 19 October 2022 17:00 | 03 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 6514 | 9366,9487
9366 |  | 11957 | 11956,6340FS+13d | 3.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 42.99d | 0 | 15 d | 29 November 2022 14:06 | 18 December 2022 14:06 | 28 April 2022 14:00 | 18 May 2022 17:00 | 9365,6977FS+13d | 9368FS+100d,9491
9367 |  | 11959 |  | 3.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | שלד | 0 | 42.99d | 0 | 156 d | 24 April 2023 11:06 | 09 November 2023 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 14 April 2023 14:00
9368 |  | 11960 | 11957FS+100d | 3.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 42.99d | 0 | 23 d | 24 April 2023 11:06 | 24 May 2023 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 30 October 2022 11:00 | 9366FS+100d | 9369
9369 |  | 11961 | 11960 | 3.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת רצפה | 0 | 42.99d | 0 | 20 d | 24 May 2023 8:06 | 19 June 2023 11:06 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 9368 | 9370FS-5d,9374
9370 |  | 11962 | 11961FS-5d | 3.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 42.99d | 0 | 40 d | 13 June 2023 8:06 | 01 August 2023 11:06 | 17 November 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 9369FS-5d | 9371,9372,9374,9387
9371 |  | 11963 | 11962 | 3.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' קירות | 0 | 42.99d | 0 | 18 d | 01 August 2023 11:06 | 23 August 2023 11:06 | 05 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 9370 | 9376,9372SS+10d,8221SF-12d
9372 |  | 11964 | 11962,11963SS+10d | 3.4.2.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' תקרה | 0 | 42.99d | 0 | 28 d | 14 August 2023 8:06 | 18 September 2023 14:06 | 18 January 2023 8:00 | 21 February 2023 14:00 | 9370,9371SS+10d | 9373
9373 |  | 11965 | 11964 | 3.4.2.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי תקרה | 0 | 42.99d | 0 | 25 d | 18 September 2023 14:06 | 22 October 2023 11:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 9372 | 9374,9407
9374 |  | 11966 | 11961,11962,11965 | 3.4.2.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות | 0 | 42.99d | 0 | 15 d | 22 October 2023 11:06 | 09 November 2023 8:06 | 24 March 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 9369,9370,9373 | 9379FS-7d,9383,9445,9407
9375 |  | 11967 |  | 3.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 151.99d | 0 | 45 d | 23 August 2023 11:06 | 22 October 2023 11:06 | 27 January 2023 11:00 | 23 March 2023 17:00
9376 |  | 11968 | 11963 | 3.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות | 0 | 151.99d | 0 | 20 d | 23 August 2023 11:06 | 18 September 2023 14:06 | 27 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | 9371 | 9377
9377 |  | 11970 | 11968 | 3.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 151.99d | 0 | 25 d | 18 September 2023 14:06 | 22 October 2023 11:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 9376 | 9407
9378 |  | 11971 |  | 3.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - אגף אחסנה וייצור | 0 | 42.99d | 0 | 165 d | 31 October 2023 14:06 | 28 May 2024 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00
9379 |  | 11972 | 11966FS-7d | 3.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 42.99d | 0 | 60 d | 31 October 2023 14:06 | 14 January 2024 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | 9374FS-7d | 9380FS-20d,9383FS-20d
9380 |  | 11973 | 11972FS-20d | 3.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 42.99d | 0 | 25 d | 20 December 2023 8:06 | 19 January 2024 11:06 | 29 May 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 9379FS-20d | 9381FS-5d,9382
9381 |  | 11974 | 11973FS-5d | 3.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | דלתות | 0 | 42.99d | 0 | 10 d | 14 January 2024 11:06 | 25 January 2024 14:06 | 22 June 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | 9380FS-5d | 9382
9382 |  | 11975 | 11973,11974 | 3.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 42.99d | 0 | 25 d | 25 January 2024 14:06 | 26 February 2024 11:06 | 05 July 2023 8:00 | 04 August 2023 11:00 | 9380,9381 | 9414,9383,9385
9383 |  | 11976 | 11966,11972FS-20d,11975 | 3.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | מידוף | 0 | 42.99d | 0 | 70 d | 26 February 2024 11:06 | 28 May 2024 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 9374,9379FS-20d,9382 | 9384SS,8224SF-12d
9384 |  | 11977 | 11976SS | 3.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד | 0 | 42.99d | 0 | 70 d | 26 February 2024 11:06 | 28 May 2024 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 9383SS | 9414
9385 |  | 14467 | 11975 | 3.4.2.2.5.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 354 - בית דפוס | 0 | 2.71mo | 0 | 2 mo | 26 February 2024 11:06 | 26 April 2024 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 9382 | 6490,9414
9386 |  | 11992 |  | 3.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 58.99d | 0 | 220 d | 01 August 2023 11:06 | 07 May 2024 8:06 | 05 January 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00
9387 |  | 11993 | 11962 | 3.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בניה + חגורות | 0 | 58.99d | 0 | 35 d | 01 August 2023 11:06 | 13 September 2023 11:06 | 05 January 2023 11:00 | 17 February 2023 11:00 | 9370 | 9388FS-25d
9388 |  | 11994 | 11993FS-25d | 3.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 58.99d | 0 | 35 d | 14 August 2023 8:06 | 29 September 2023 8:06 | 18 January 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | 9387FS-25d | 9389FS-25d
9389 |  | 11995 | 11994FS-25d | 3.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 58.99d | 0 | 35 d | 25 August 2023 11:06 | 11 October 2023 14:06 | 30 January 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | 9388FS-25d | 9390FS-25d
9390 |  | 11996 | 11995FS-25d | 3.4.2.2.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 58.99d | 0 | 35 d | 07 September 2023 8:06 | 24 October 2023 11:06 | 12 February 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 9389FS-25d | 9391FS-25d
9391 |  | 11997 | 11996FS-25d | 3.4.2.2.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ספרינקלרים | 0 | 58.99d | 0 | 35 d | 20 September 2023 14:06 | 06 November 2023 8:06 | 23 February 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 9390FS-25d | 9414,9392FS-10d,9393
9392 |  | 11998 | 11997FS-10d | 3.4.2.2.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בגר | 0 | 58.99d | 0 | 25 d | 24 October 2023 11:06 | 23 November 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 9391FS-10d | 9394FS-10d
9393 |  | 11999 | 11997 | 3.4.2.2.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 83.99d | 0 | 10 d | 06 November 2023 8:06 | 17 November 2023 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 9391 | 9395
9394 |  | 12000 | 11998FS-10d | 3.4.2.2.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריצוף | 0 | 58.99d | 0 | 30 d | 12 November 2023 11:06 | 19 December 2023 8:06 | 18 April 2023 8:00 | 28 May 2023 11:00 | 9392FS-10d | 9395
9395 |  | 12004 | 11999,12000 | 3.4.2.2.5.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 58.99d | 0 | 14 d | 19 December 2023 8:06 | 04 January 2024 14:06 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 9393,9394 | 9396FS-7d
9396 |  | 12005 | 12004FS-7d | 3.4.2.2.5.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד + צבע | 0 | 58.99d | 0 | 25 d | 27 December 2023 11:06 | 28 January 2024 8:06 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | 9395FS-7d | 9402FS-10d,9397,9398,9399
9397 |  | 12006 | 12005 | 3.4.2.2.5.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות | 0 | 80.99d | 0 | 21 d | 28 January 2024 8:06 | 22 February 2024 8:06 | 06 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 9396 | 9402
9398 |  | 12007 | 12005 | 3.4.2.2.5.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אלומיניום | 0 | 71.99d | 0 | 30 d | 28 January 2024 8:06 | 04 March 2024 14:06 | 06 July 2023 8:00 | 11 August 2023 14:00 | 9396 | 9402
9399 |  | 12008 | 12005 | 3.4.2.2.5.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונס' תקרות אקוסטיות | 0 | 58.99d | 0 | 21 d | 28 January 2024 8:06 | 22 February 2024 8:06 | 06 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 9396 | 9400FS-10d
9400 |  | 12009 | 12008FS-10d | 3.4.2.2.5.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת מערכות | 0 | 58.99d | 0 | 20 d | 09 February 2024 11:06 | 05 March 2024 14:06 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 9399FS-10d | 9403FS-9d,9401
9401 |  | 15635 | 12009 | 3.4.2.2.5.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 58.99d | 0 | 10 d | 05 March 2024 14:06 | 18 March 2024 11:06 | 14 August 2023 8:00 | 25 August 2023 11:00 | 9400 | 9403
9402 |  | 12011 | 12005FS-10d,12006,12007 | 3.4.2.2.5.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | נגרות | 0 | 71.99d | 0 | 15 d | 04 March 2024 14:06 | 22 March 2024 11:06 | 13 August 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 9396FS-10d,9397,9398 | 9405
9403 |  | 12012 | 12009FS-9d,15635 | 3.4.2.2.5.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סגירת תקרות | 0 | 58.99d | 0 | 15 d | 18 March 2024 11:06 | 05 April 2024 8:06 | 25 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 9400FS-9d,9401 | 9404FS-8d
9404 |  | 12013 | 12012FS-8d | 3.4.2.2.5.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 58.99d | 0 | 15 d | 26 March 2024 14:06 | 14 April 2024 14:06 | 04 September 2023 8:00 | 22 September 2023 14:00 | 9403FS-8d | 9405FS-5d
9405 |  | 12014 | 12011,12013FS-5d | 3.4.2.2.5.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריהוט | 0 | 58.99d | 0 | 20 d | 08 April 2024 11:06 | 07 May 2024 8:06 | 15 September 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00 | 9402,9404FS-5d | 9414
9406 |  | 15313 |  | 3.4.2.2.5.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | פיתוח אזורי - 354 | 0 | 136.99d | 0 | 64 d | 09 November 2023 8:06 | 28 January 2024 8:06 | 16 April 2023 8:00 | 05 July 2023 17:00
9407 |  | 15314 | 11965,11966,11970 | 3.4.2.2.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חישוף | 0 | 136.99d | 0 | 4 d | 09 November 2023 8:06 | 14 November 2023 11:06 | 16 April 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 9373,9374,9377 | 9408
9408 |  | 15315 | 15314 | 3.4.2.2.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עיבוד שתית | 0 | 136.99d | 0 | 6 d | 14 November 2023 11:06 | 21 November 2023 14:06 | 20 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 9407 | 9409
9409 |  | 15316 | 15315 | 3.4.2.2.5.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות עפר | 0 | 136.99d | 0 | 13 d | 21 November 2023 14:06 | 07 December 2023 11:06 | 30 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 9408 | 9410
9410 |  | 15317 | 15316 | 3.4.2.2.5.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מצע | 0 | 136.99d | 0 | 9 d | 07 December 2023 11:06 | 19 December 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 28 May 2023 11:00 | 9409 | 9411
9411 |  | 15318 | 15317 | 3.4.2.2.5.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אספלט | 0 | 136.99d | 0 | 3 d | 19 December 2023 8:06 | 22 December 2023 8:06 | 28 May 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 9410 | 9412
9412 |  | 15319 | 15318 | 3.4.2.2.5.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 354 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 136.99d | 0 | 29 d | 22 December 2023 8:06 | 28 January 2024 8:06 | 31 May 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 9411 | 9414
9413 |  | 12017 |  | 3.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 42.99d | 0 | 21 d | 28 May 2024 11:06 | 25 June 2024 8:06 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00
9414 |  | 12018 | 11975,11977,11997,12014,14467,15319 | 3.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 42.99d | 0 | 0 d | 28 May 2024 11:06 | 28 May 2024 11:06 | 02 November 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00 | 9382,9384,9391,9405,9385,9412 | 9415
9415 |  | 12019 | 12018 | 3.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | בדיקות קבלה | 0 | 42.99d | 0 | 21 d | 28 May 2024 11:06 | 25 June 2024 8:06 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | 9414 | 9416
9416 |  | 12020 | 12019,18957 | 3.4.2.2.5.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 42.99d | 0 | 0 d | 25 June 2024 8:06 | 25 June 2024 8:06 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | 9415,1232 | 9418,11016
9417 |  | 12021 |  | 3.4.2.2.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 42.99d | 0 | 20 d | 25 June 2024 8:06 | 19 July 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 24 December 2023 11:00
9418 |  | 12022 | 12020 | 3.4.2.2.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | השחלת כבילה | 0 | 42.99d | 0 | 15 d | 25 June 2024 8:06 | 14 July 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 17 December 2023 17:00 | 9416 | 9422,9419
9419 |  | 15448 | 12022 | 3.4.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הדברת מזיקים | 0 | 42.99d | 0 | 5 d | 14 July 2024 8:06 | 19 July 2024 8:06 | 18 December 2023 8:00 | 24 December 2023 11:00 | 9418 | 9422,9421
9420 |  | 12023 |  | 3.4.2.2.5.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 42.99d | 0 | 30 d | 19 July 2024 8:06 | 26 August 2024 8:06 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00
9421 |  | 12010 | 15448 | 3.4.2.2.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 57.99d | 0 | 15 d | 19 July 2024 8:06 | 07 August 2024 8:06 | 24 December 2023 11:00 | 10 January 2024 17:00 | 9419 | 9425
9422 |  | 12024 | 12022,15448 | 3.4.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 42.99d | 0 | 30 d | 19 July 2024 8:06 | 26 August 2024 8:06 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00 | 9418,9419 | 9425
9423 |  | 12025 |  | 3.4.2.2.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצות ומסירות | 0 | 45.66d | 0 | 44.67 d | 22 August 2024 8:06 | 21 October 2024 8:06 | 21 January 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00
9424 |  | 12026 | 12029SF-60ed | 3.4.2.2.5.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 943.79d | 0 | 0 d | 22 August 2024 8:06 | 22 August 2024 8:06 | 21 January 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 9427SF-60ed
9425 |  | 12027 | 12024,12010 | 3.4.2.2.5.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 42.99d | 0 | 25 d | 26 August 2024 8:06 | 25 September 2024 11:06 | 30 January 2024 8:00 | 29 February 2024 11:00 | 9422,9421 | 9426FS-8d
9426 |  | 12028 | 12027FS-8d | 3.4.2.2.5.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 42.99d | 0 | 25 d | 16 September 2024 8:06 | 21 October 2024 8:06 | 20 February 2024 8:00 | 21 March 2024 11:00 | 9425FS-8d | 9427
9427 |  | 12029 | 12028 | 3.4.2.2.5.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 42.99d | 0 | 0 d | 21 October 2024 8:06 | 21 October 2024 8:06 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 9426 | 9424SF-60ed,6461,11060
9428 |  | 1359 |  | 3.4.2.2.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0 | 74.67d | 0 | 589.68 d | 11 September 2022 8:00 | 08 October 2024 8:06 | 24 February 2022 14:00 | 07 March 2024 14:00
9429 |  | 12031 |  | 3.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 51.99d | 0 | 60.68 d | 11 September 2022 8:00 | 05 December 2022 8:06 | 24 February 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00
9430 |  | 12032 | 17586 | 3.4.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מילוי | 0 | 74.67d | 0 | 21 d | 11 September 2022 8:00 | 13 October 2022 14:00 | 24 February 2022 14:00 | 02 March 2022 17:00 | 6514 | 9431,9785
9431 |  | 12033 | 12032,6370,6368 | 3.4.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | 51.99d | 0 | 17 d | 14 November 2022 8:06 | 05 December 2022 8:06 | 10 April 2022 8:00 | 01 May 2022 17:00 | 9430,7023,7020 | 9433FS+100d,9786
9432 |  | 12034 |  | 3.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | שלד | 0 | 51.99d | 0 | 163 d | 09 April 2023 11:06 | 05 November 2023 8:06 | 05 September 2022 11:00 | 04 April 2023 14:00
9433 |  | 12035 | 12033FS+100d | 3.4.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51.99d | 0 | 25 d | 09 April 2023 11:06 | 12 May 2023 11:06 | 05 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 9431FS+100d | 9434
9434 |  | 12036 | 12035 | 3.4.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | 51.99d | 0 | 20 d | 12 May 2023 11:06 | 07 June 2023 14:06 | 13 October 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 9433 | 9435,9436FS-3d
9435 |  | 12037 | 12036 | 3.4.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 51.99d | 0 | 50 d | 07 June 2023 14:06 | 08 August 2023 14:06 | 09 November 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | 9434 | 9436,9448
9436 |  | 12038 | 12036FS-3d,12037 | 3.4.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | 51.99d | 0 | 18 d | 08 August 2023 14:06 | 30 August 2023 14:06 | 10 January 2023 14:00 | 01 February 2023 14:00 | 9434FS-3d,9435 | 9437SS,8228SF-12d
9437 |  | 12039 | 12038SS | 3.4.2.2.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 51.99d | 0 | 28 d | 08 August 2023 14:06 | 12 September 2023 11:06 | 10 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 9436SS | 9438
9438 |  | 12040 | 12039 | 3.4.2.2.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 51.99d | 0 | 25 d | 12 September 2023 11:06 | 17 October 2023 8:06 | 14 February 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 9437 | 9439
9439 |  | 12041 | 12040 | 3.4.2.2.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | 51.99d | 0 | 15 d | 17 October 2023 8:06 | 05 November 2023 8:06 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 9438 | 9441,9468
9440 |  | 13866 |  | 3.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנים ומאצרה | 0 | 51.99d | 0 | 165 d | 05 November 2023 8:06 | 31 May 2024 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00
9441 |  | 13867 | 12041 | 3.4.2.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 51.99d | 0 | 60 d | 05 November 2023 8:06 | 17 January 2024 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 9439 | 9442FS-20d,9445FS-20d
9442 |  | 13868 | 13867FS-20d | 3.4.2.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 51.99d | 0 | 25 d | 24 December 2023 11:06 | 23 January 2024 14:06 | 30 May 2023 11:00 | 29 June 2023 14:00 | 9441FS-20d | 9443FS-5d,9444
9443 |  | 13869 | 13868FS-5d | 3.4.2.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | דלתות | 0 | 51.99d | 0 | 10 d | 17 January 2024 11:06 | 30 January 2024 8:06 | 23 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 9442FS-5d | 9444
9444 |  | 13870 | 13868,13869 | 3.4.2.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 51.99d | 0 | 25 d | 30 January 2024 8:06 | 29 February 2024 11:06 | 06 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 9442,9443 | 9445
9445 |  | 13871 | 13867FS-20d,13870,11966 | 3.4.2.2.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | מידוף | 0 | 51.99d | 0 | 70 d | 29 February 2024 11:06 | 31 May 2024 11:06 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9441FS-20d,9444,9374 | 9446SS,8231SF-12d
9446 |  | 13872 | 13871SS | 3.4.2.2.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ציוד | 0 | 51.99d | 0 | 70 d | 29 February 2024 11:06 | 31 May 2024 11:06 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9445SS | 9470
9447 |  | 12077 |  | 3.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 174.99d | 0 | 110 d | 08 August 2023 14:06 | 26 December 2023 11:06 | 10 January 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00
9448 |  | 12078 | 12037 | 3.4.2.2.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | 174.99d | 0 | 8 d | 08 August 2023 14:06 | 18 August 2023 8:06 | 10 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 9435 | 9449
9449 |  | 12079 | 12078 | 3.4.2.2.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 174.99d | 0 | 8 d | 18 August 2023 8:06 | 28 August 2023 14:06 | 20 January 2023 8:00 | 30 January 2023 14:00 | 9448 | 9450
9450 |  | 12080 | 12079 | 3.4.2.2.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 174.99d | 0 | 8 d | 28 August 2023 14:06 | 07 September 2023 8:06 | 30 January 2023 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 9449 | 9451
9451 |  | 12081 | 12080 | 3.4.2.2.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 174.99d | 0 | 8 d | 07 September 2023 8:06 | 18 September 2023 14:06 | 09 February 2023 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 9450 | 9452
9452 |  | 12082 | 12081 | 3.4.2.2.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ספרינקלרים | 0 | 174.99d | 0 | 8 d | 18 September 2023 14:06 | 01 October 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 9451 | 9465FS-7d,9453,9454
9453 |  | 12083 | 12082 | 3.4.2.2.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בגר | 0 | 174.99d | 0 | 5 d | 01 October 2023 11:06 | 06 October 2023 11:06 | 01 March 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 9452 | 9456,9455,9454
9454 |  | 12084 | 12082,12083 | 3.4.2.2.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 174.99d | 0 | 7 d | 06 October 2023 11:06 | 16 October 2023 8:06 | 07 March 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 9452,9453 | 9456,9455
9455 |  | 12085 | 12083,12084 | 3.4.2.2.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | 174.99d | 0 | 4 d | 16 October 2023 8:06 | 20 October 2023 8:06 | 15 March 2023 14:00 | 20 March 2023 17:00 | 9453,9454 | 9456
9456 |  | 12089 | 12083,12084,12085 | 3.4.2.2.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 174.99d | 0 | 5 d | 20 October 2023 8:06 | 26 October 2023 11:06 | 21 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | 9453,9454,9455 | 9457
9457 |  | 12090 | 12089 | 3.4.2.2.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד + צבע | 0 | 174.99d | 0 | 10 d | 26 October 2023 11:06 | 08 November 2023 8:06 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 9456 | 9464FS-7d,9458,9459,9460
9458 |  | 12091 | 12090 | 3.4.2.2.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | 174.99d | 0 | 10 d | 08 November 2023 8:06 | 20 November 2023 14:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 9457 | 9463
9459 |  | 12092 | 12090 | 3.4.2.2.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | 174.99d | 0 | 10 d | 08 November 2023 8:06 | 20 November 2023 14:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 9457 | 9463
9460 |  | 12093 | 12090 | 3.4.2.2.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 175.99d | 0 | 10 d | 08 November 2023 8:06 | 20 November 2023 14:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 9457 | 9461FS-14d
9461 |  | 12094 | 12093FS-14d | 3.4.2.2.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | 175.99d | 0 | 12 d | 02 November 2023 14:06 | 17 November 2023 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 9460FS-14d | 9464FS-7d,9462
9462 |  | 15636 | 12094 | 3.4.2.2.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 175.99d | 0 | 10 d | 17 November 2023 11:06 | 30 November 2023 8:06 | 21 April 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 9461 | 9464
9463 |  | 12096 | 12091,12092 | 3.4.2.2.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | נגרות | 0 | 174.99d | 0 | 9 d | 20 November 2023 14:06 | 01 December 2023 8:06 | 24 April 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | 9458,9459 | 9470,9464
9464 |  | 12097 | 12090FS-7d,12094FS-7d,12096,15636 | 3.4.2.2.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | 174.99d | 0 | 5 d | 01 December 2023 8:06 | 07 December 2023 11:06 | 07 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 9457FS-7d,9461FS-7d,9463,9462 | 9470,9465
9465 |  | 12098 | 12082FS-7d,12097 | 3.4.2.2.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 174.99d | 0 | 5 d | 07 December 2023 11:06 | 13 December 2023 14:06 | 12 May 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | 9452FS-7d,9464 | 9470,9466
9466 |  | 13873 | 12098 | 3.4.2.2.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריהוט | 0 | 174.99d | 0 | 10 d | 13 December 2023 14:06 | 26 December 2023 11:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 9465 | 9470
9467 |  | 12099 |  | 3.4.2.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 106.99d | 0 | 110 d | 05 November 2023 8:06 | 19 March 2024 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00
9468 |  | 12100 | 12041 | 3.4.2.2.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי | 0 | 106.99d | 0 | 110 d | 05 November 2023 8:06 | 19 March 2024 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 9439 | 9470
9469 |  | 12101 |  | 3.4.2.2.6.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 51.99d | 0 | 21 d | 31 May 2024 11:06 | 28 June 2024 8:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
9470 |  | 12102 | 12096,12097,12098,12100,13872,13873 | 3.4.2.2.6.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 51.99d | 0 | 0 d | 31 May 2024 11:06 | 31 May 2024 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9463,9464,9465,9468,9446,9466 | 9471
9471 |  | 12103 | 12102 | 3.4.2.2.6.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 51.99d | 0 | 21 d | 31 May 2024 11:06 | 28 June 2024 8:06 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 9470 | 9472
9472 |  | 12104 | 12103,18957 | 3.4.2.2.6.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 51.99d | 0 | 0 d | 28 June 2024 8:06 | 28 June 2024 8:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 9471,1232 | 9474,11017
9473 |  | 12105 |  | 3.4.2.2.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 51.99d | 0 | 20 d | 28 June 2024 8:06 | 23 July 2024 11:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00
9474 |  | 12106 | 12104 | 3.4.2.2.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | 51.99d | 0 | 15 d | 28 June 2024 8:06 | 17 July 2024 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 18 December 2023 17:00 | 9472 | 9478,9475
9475 |  | 15449 | 12106 | 3.4.2.2.6.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 51.99d | 0 | 5 d | 17 July 2024 8:06 | 23 July 2024 11:06 | 19 December 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 9474 | 9478,9477
9476 |  | 12107 |  | 3.4.2.2.6.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 51.99d | 0 | 25 d | 23 July 2024 11:06 | 22 August 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00
9477 |  | 12095 | 15449 | 3.4.2.2.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 61.99d | 0 | 15 d | 23 July 2024 11:06 | 11 August 2024 11:06 | 25 December 2023 11:00 | 11 January 2024 17:00 | 9475 | 9481
9478 |  | 12108 | 12106,15449 | 3.4.2.2.6.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 51.99d | 0 | 25 d | 23 July 2024 11:06 | 22 August 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00 | 9474,9475 | 9481
9479 |  | 12109 |  | 3.4.2.2.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 62.99d | 0 | 46 d | 09 August 2024 8:06 | 08 October 2024 8:06 | 07 January 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00
9480 |  | 12110 | 12113SF-60ed | 3.4.2.2.6.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 954.12d | 0 | 0 d | 09 August 2024 8:06 | 09 August 2024 8:06 | 07 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 9483SF-60ed
9481 |  | 12111 | 12108,12095 | 3.4.2.2.6.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 51.99d | 0 | 20 d | 22 August 2024 14:06 | 17 September 2024 8:06 | 24 January 2024 14:00 | 18 February 2024 17:00 | 9478,9477 | 9482FS-5d
9482 |  | 12112 | 12111FS-5d | 3.4.2.2.6.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 51.99d | 0 | 20 d | 10 September 2024 14:06 | 08 October 2024 8:06 | 12 February 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 9481FS-5d | 9483
9483 |  | 12113 | 12112 | 3.4.2.2.6.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 51.99d | 0 | 0 d | 08 October 2024 8:06 | 08 October 2024 8:06 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 9482 | 9480SF-60ed,6461,11061
9484 |  | 7871 |  | 3.4.2.2.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | 0 | 172.67d | 0 | 487.68 d | 20 October 2022 8:00 | 01 July 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00
9485 |  | 19366 |  | 3.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מבנה SJ | 0 | 172.67d | 0 | 487.68 d | 20 October 2022 8:00 | 01 July 2024 11:06 | NA | NA
9486 |  | 19364 |  | 3.4.2.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | עב' עפר | 0 | 172.67d | 0 | 5 d | 20 October 2022 8:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA
9487 |  | 13876 | 11956,17586 | 3.4.2.2.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | חפירה | 0 | 172.67d | 0 | 2 d | 20 October 2022 8:00 | 23 October 2022 11:00 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 9365,6514 | 9491,9635,9488
9488 |  | 19365 | 13876 | 3.4.2.2.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מילוי | 0 | 172.67d | 0 | 3 d | 23 October 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA | 9487 | 9491,9549,9561
9489 |  | 13874 |  | 3.4.2.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 129.99d | 0 | 440 d | 18 December 2022 14:06 | 01 July 2024 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 05 December 2023 11:00
9490 |  | 13875 |  | 3.4.2.2.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ביסוס | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 18 December 2022 14:06 | 11 January 2023 14:06 | 09 March 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00
9491 |  | 13877 | 13876,11957,6400,19365,6398 | 3.4.2.2.7.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 18 December 2022 14:06 | 11 January 2023 14:06 | 19 May 2022 8:00 | 14 June 2022 11:00 | 9487,9366,7069,9488,7066 | 9493
9492 |  | 13878 |  | 3.4.2.2.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 129.99d | 0 | 154 d | 11 January 2023 14:06 | 27 July 2023 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00
9493 |  | 13879 | 13877 | 3.4.2.2.7.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 129.99d | 0 | 25 d | 11 January 2023 14:06 | 12 February 2023 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 14 July 2022 14:00 | 9491 | 9494
9494 |  | 13880 | 13879 | 3.4.2.2.7.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 12 February 2023 11:06 | 08 March 2023 11:06 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 9493 | 9495
9495 |  | 13881 | 13880 | 3.4.2.2.7.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 129.99d | 0 | 40 d | 08 March 2023 11:06 | 02 May 2023 8:06 | 09 August 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 9494 | 9496,9509,9512
9496 |  | 13882 | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 02 May 2023 8:06 | 28 May 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 9495 | 9497SS+10d,8235SF-12d
9497 |  | 13883 | 13882SS+10d | 3.4.2.2.7.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 129.99d | 0 | 30 d | 14 May 2023 14:06 | 21 June 2023 11:06 | 19 October 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 9496SS+10d | 9498
9498 |  | 13884 | 13883 | 3.4.2.2.7.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 21 June 2023 11:06 | 16 July 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | 9497 | 9499FS-3d
9499 |  | 13885 | 13884FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 129.99d | 0 | 12 d | 12 July 2023 11:06 | 27 July 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00 | 9498FS-3d | 9501
9500 |  | 13886 |  | 3.4.2.2.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 129.99d | 0 | 167 d | 27 July 2023 8:06 | 22 February 2024 8:06 | 01 January 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00
9501 |  | 13887 | 13885 | 3.4.2.2.7.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 129.99d | 0 | 75 d | 27 July 2023 8:06 | 31 October 2023 14:06 | 01 January 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 9499 | 9502SS,9504FS-13d
9502 |  | 13888 | 13887SS | 3.4.2.2.7.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 166.99d | 0 | 10 d | 27 July 2023 8:06 | 08 August 2023 14:06 | 01 January 2023 11:00 | 12 January 2023 14:00 | 9501SS | 9503
9503 |  | 13889 | 13888 | 3.4.2.2.7.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 166.99d | 0 | 15 d | 08 August 2023 14:06 | 27 August 2023 14:06 | 12 January 2023 14:00 | 31 January 2023 14:00 | 9502 | 9504
9504 |  | 13890 | 13887FS-13d,13889 | 3.4.2.2.7.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 129.99d | 0 | 30 d | 16 October 2023 8:06 | 21 November 2023 14:06 | 19 March 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 9501FS-13d,9503 | 9505
9505 |  | 13891 | 13890 | 3.4.2.2.7.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 129.99d | 0 | 75 d | 21 November 2023 14:06 | 22 February 2024 8:06 | 30 April 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 9504 | 9506SS,8238SF-12d
9506 |  | 13892 | 13891SS | 3.4.2.2.7.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 129.99d | 0 | 75 d | 21 November 2023 14:06 | 22 February 2024 8:06 | 30 April 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 9505SS | 9533
9507 |  | 13893 |  | 3.4.2.2.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 204.99d | 0 | 161 d | 02 May 2023 8:06 | 21 November 2023 14:06 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00
9508 |  | 13894 |  | 3.4.2.2.7.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 209.99d | 0 | 156 d | 02 May 2023 8:06 | 15 November 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 20 April 2023 17:00
9509 |  | 13895 | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 275.99d | 0 | 45 d | 02 May 2023 8:06 | 27 June 2023 14:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | 9495 | 9510
9510 |  | 13896 | 13895,13907 | 3.4.2.2.7.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 209.99d | 0 | 45 d | 18 September 2023 14:06 | 15 November 2023 11:06 | 21 February 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 9509,9521 | 9533
9511 |  | 13897 |  | 3.4.2.2.7.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 204.99d | 0 | 161 d | 02 May 2023 8:06 | 21 November 2023 14:06 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00
9512 |  | 13898 | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 204.99d | 0 | 25 d | 02 May 2023 8:06 | 02 June 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | 9495 | 9513FS-3d
9513 |  | 13899 | 13898FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 204.99d | 0 | 12 d | 30 May 2023 11:06 | 14 June 2023 8:06 | 03 November 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | 9512FS-3d | 9514FS-3d
9514 |  | 13900 | 13899FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 204.99d | 0 | 12 d | 11 June 2023 8:06 | 25 June 2023 14:06 | 15 November 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 9513FS-3d | 9515FS-3d
9515 |  | 13901 | 13900FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 204.99d | 0 | 12 d | 21 June 2023 11:06 | 06 July 2023 8:06 | 25 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | 9514FS-3d | 9516FS-3d
9516 |  | 13902 | 13901FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 204.99d | 0 | 25 d | 03 July 2023 8:06 | 02 August 2023 11:06 | 07 December 2022 8:00 | 06 January 2023 11:00 | 9515FS-3d | 9517FS-3d
9517 |  | 13903 | 13902FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 204.99d | 0 | 12 d | 30 July 2023 11:06 | 14 August 2023 8:06 | 03 January 2023 11:00 | 17 January 2023 17:00 | 9516FS-3d | 9518
9518 |  | 13904 | 13903 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 204.99d | 0 | 4 d | 14 August 2023 8:06 | 18 August 2023 8:06 | 18 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 9517 | 9519
9519 |  | 13905 | 13904 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 204.99d | 0 | 7 d | 18 August 2023 8:06 | 27 August 2023 14:06 | 23 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 9518 | 9520
9520 |  | 13906 | 13905 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 204.99d | 0 | 2 d | 27 August 2023 14:06 | 29 August 2023 14:06 | 31 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 9519 | 9521
9521 |  | 13907 | 13906 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 204.99d | 0 | 15 d | 29 August 2023 14:06 | 18 September 2023 14:06 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 9520 | 9510,9522FS-2d
9522 |  | 13908 | 13907FS-2d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 204.99d | 0 | 12 d | 14 September 2023 11:06 | 03 October 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 06 March 2023 11:00 | 9521FS-2d | 9523,9524,9525,9527
9523 |  | 13909 | 13908 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 209.99d | 0 | 5 d | 03 October 2023 11:06 | 09 October 2023 14:06 | 06 March 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 9522 | 9528
9524 |  | 13910 | 13908 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 204.99d | 0 | 10 d | 03 October 2023 11:06 | 16 October 2023 8:06 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 9522 | 9528
9525 |  | 13911 | 13908 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 204.99d | 0 | 10 d | 03 October 2023 11:06 | 16 October 2023 8:06 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 9522 | 9526FS-5d,9528
9526 |  | 13912 | 13911FS-5d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 222.99d | 0 | 10 d | 09 October 2023 14:06 | 22 October 2023 11:06 | 12 March 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 9525FS-5d | 9527
9527 |  | 13913 | 13908,13912 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 222.99d | 0 | 7 d | 22 October 2023 11:06 | 30 October 2023 14:06 | 24 March 2023 8:00 | 02 April 2023 14:00 | 9522,9526 | 9533
9528 |  | 13915 | 13909,13910,13911 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 204.99d | 0 | 10 d | 16 October 2023 8:06 | 27 October 2023 11:06 | 19 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 9523,9524,9525 | 9529FS-5d,9533
9529 |  | 13916 | 13915FS-5d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 204.99d | 0 | 15 d | 22 October 2023 11:06 | 09 November 2023 8:06 | 24 March 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 9528FS-5d | 9530,9533
9530 |  | 13917 | 13916 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 204.99d | 0 | 5 d | 09 November 2023 8:06 | 15 November 2023 11:06 | 16 April 2023 8:00 | 20 April 2023 17:00 | 9529 | 9531FS-2d,9533
9531 |  | 13918 | 13917FS-2d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 204.99d | 0 | 7 d | 13 November 2023 11:06 | 21 November 2023 14:06 | 19 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 9530FS-2d | 9533
9532 |  | 13919 |  | 3.4.2.2.7.1.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 129.99d | 0 | 21 d | 22 February 2024 8:06 | 19 March 2024 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00
9533 |  | 13920 | 13892,13896,13913,13915,13916,13917,13918 | 3.4.2.2.7.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 129.99d | 0 | 0 d | 22 February 2024 8:06 | 22 February 2024 8:06 | 01 August 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 9506,9510,9527,9528,9529,9530,9531 | 9534
9534 |  | 13921 | 13920 | 3.4.2.2.7.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | 129.99d | 0 | 21 d | 22 February 2024 8:06 | 19 March 2024 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00 | 9533 | 9535
9535 |  | 13922 | 13921,18957 | 3.4.2.2.7.1.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 129.99d | 0 | 0 d | 19 March 2024 11:06 | 19 March 2024 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 9534,1232 | 9537,11018
9536 |  | 13923 |  | 3.4.2.2.7.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 129.99d | 0 | 25 d | 19 March 2024 11:06 | 18 April 2024 14:06 | 27 August 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00
9537 |  | 13924 | 13922 | 3.4.2.2.7.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 19 March 2024 11:06 | 12 April 2024 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 21 September 2023 14:00 | 9535 | 9541,9538
9538 |  | 15450 | 13924 | 3.4.2.2.7.1.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | 129.99d | 0 | 5 d | 12 April 2024 11:06 | 18 April 2024 14:06 | 21 September 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | 9537 | 9541,9540
9539 |  | 13925 |  | 3.4.2.2.7.1.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 129.99d | 0 | 25 d | 18 April 2024 14:06 | 26 May 2024 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00
9540 |  | 13914 | 15450 | 3.4.2.2.7.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 142.99d | 0 | 12 d | 18 April 2024 14:06 | 08 May 2024 8:06 | 01 October 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | 9538 | 9544
9541 |  | 13926 | 13924,15450 | 3.4.2.2.7.1.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 129.99d | 0 | 25 d | 18 April 2024 14:06 | 26 May 2024 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | 9537,9538 | 9544
9542 |  | 13927 |  | 3.4.2.2.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 147.32d | 0 | 45.33 d | 02 May 2024 11:06 | 01 July 2024 11:06 | 06 October 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00
9543 |  | 13928 | 13931SF-60ed | 3.4.2.2.7.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1031.46d | 0 | 0 d | 02 May 2024 11:06 | 02 May 2024 11:06 | 06 October 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 9546SF-60ed
9544 |  | 13929 | 13926,13914 | 3.4.2.2.7.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 26 May 2024 11:06 | 20 June 2024 14:06 | 31 October 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | 9541,9540 | 9545FS-12d
9545 |  | 13930 | 13929FS-12d | 3.4.2.2.7.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 129.99d | 0 | 20 d | 04 June 2024 14:06 | 01 July 2024 11:06 | 10 November 2023 8:00 | 05 December 2023 11:00 | 9544FS-12d | 9546
9546 |  | 13931 | 13930 | 3.4.2.2.7.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 129.99d | 0 | 0 d | 01 July 2024 11:06 | 01 July 2024 11:06 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 9545 | 9543SF-60ed,6461,11062
9547 |  | 7841 |  | 3.4.2.2.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 350.67d | 0 | 101 d | 26 October 2022 11:00 | 28 February 2023 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 26 February 2023 17:00
9548 |  | 12177 |  | 3.4.2.2.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 350.67d | 0 | 6 d | 26 October 2022 11:00 | 02 November 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00
9549 |  | 14782 | 19365 | 3.4.2.2.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 350.67d | 0 | 6 d | 26 October 2022 11:00 | 02 November 2022 14:00 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 9488 | 9551
9550 |  | 12180 |  | 3.4.2.2.7.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 350.67d | 0 | 85 d | 02 November 2022 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 01 November 2022 11:00 | 14 February 2023 11:00
9551 |  | 12181 | 14782 | 3.4.2.2.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 350.67d | 0 | 18 d | 02 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 9549 | 9552
9552 |  | 12182 | 12181 | 3.4.2.2.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 350.67d | 0 | 18 d | 24 November 2022 14:00 | 16 December 2022 14:00 | 23 November 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00 | 9551 | 9553
9553 |  | 12183 | 12182 | 3.4.2.2.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 350.67d | 0 | 22 d | 18 December 2022 8:00 | 12 January 2023 17:00 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 9552 | 9554,8242SF
9554 |  | 12184 | 12183 | 3.4.2.2.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 350.67d | 0 | 27 d | 13 January 2023 8:00 | 15 February 2023 14:00 | 11 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 9553 | 9557,9686
9555 |  | 12204 |  | 3.4.2.2.7.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 549.67d | 0 | 48 d | 30 December 2022 11:00 | 28 February 2023 11:00 | 28 December 2022 17:00 | 26 February 2023 17:00
9556 |  | 12205 | 12208SF-60ed | 3.4.2.2.7.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1415.8d | 0 | 0 d | 30 December 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | 28 December 2022 17:00 | 28 December 2022 17:00 | 9558SF-60ed
9557 |  | 12207 | 12184 | 3.4.2.2.7.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 511.67d | 0 | 10 d | 15 February 2023 14:00 | 28 February 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | 26 February 2023 17:00 | 9554 | 9558
9558 |  | 12208 | 12207 | 3.4.2.2.7.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 511.67d | 0 | 0 d | 28 February 2023 11:00 | 28 February 2023 11:00 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | 9557 | 9556SF-60ed,6461,11063
9559 |  | 7851 |  | 3.4.2.2.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 248.67d | 0 | 203 d | 26 October 2022 11:00 | 10 July 2023 14:00 | 20 June 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00
9560 |  | 12209 |  | 3.4.2.2.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 248.67d | 0 | 8 d | 26 October 2022 11:00 | 04 November 2022 14:00 | 20 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00
9561 |  | 14783 | 19365 | 3.4.2.2.7.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 248.67d | 0 | 8 d | 26 October 2022 11:00 | 04 November 2022 14:00 | 22 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 9488 | 9563FS+110d
9562 |  | 12212 |  | 3.4.2.2.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 248.67d | 0 | 75 d | 21 March 2023 11:00 | 27 June 2023 17:00 | 28 November 2022 14:00 | 28 February 2023 17:00
9563 |  | 12213 | 14783FS+110d | 3.4.2.2.7.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 248.67d | 0 | 15 d | 21 March 2023 11:00 | 10 April 2023 14:00 | 28 November 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | 9561FS+110d | 9565,9564
9564 |  | 12214 | 12213 | 3.4.2.2.7.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 248.67d | 0 | 15 d | 10 April 2023 14:00 | 02 May 2023 11:00 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 9563 | 9565
9565 |  | 12215 | 12213,12214 | 3.4.2.2.7.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 248.67d | 0 | 20 d | 02 May 2023 11:00 | 28 May 2023 14:00 | 04 January 2023 11:00 | 29 January 2023 14:00 | 9563,9564 | 9566,8246SF-12d
9566 |  | 12216 | 12215 | 3.4.2.2.7.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 248.67d | 0 | 25 d | 28 May 2023 14:00 | 27 June 2023 17:00 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 9565 | 9569,9686
9567 |  | 12235 |  | 3.4.2.2.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 446.67d | 0 | 47 d | 11 May 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 12 January 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00
9568 |  | 12236 | 12239SF-60ed | 3.4.2.2.7.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1312.8d | 0 | 0 d | 11 May 2023 14:00 | 11 May 2023 14:00 | 12 January 2023 14:00 | 12 January 2023 14:00 | 9570SF-60ed
9569 |  | 12238 | 12216 | 3.4.2.2.7.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 409.67d | 0 | 10 d | 28 June 2023 8:00 | 10 July 2023 14:00 | 01 March 2023 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 9566 | 9570
9570 |  | 12239 | 12238 | 3.4.2.2.7.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 409.67d | 0 | 0 d | 10 July 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 9569 | 9568SF-60ed,6461,11064
9571 |  | 7882 |  | 3.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 185d | 0 | 470.01 d | 02 September 2022 8:00 | 26 April 2024 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00
9572 |  | 12240 |  | 3.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 177.99d | 0 | 62.01 d | 02 September 2022 8:00 | 28 November 2022 14:06 | 14 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00
9573 |  | 12241 | 17586 | 3.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מילוי | 0 | 185d | 0 | 5 d | 02 September 2022 8:00 | 08 September 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 6514 | 9577FS+50d,9574
9574 |  | 14779 | 12241,17548 | 3.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 177.99d | 0 | 12 d | 14 November 2022 8:06 | 28 November 2022 14:06 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 9573,7115 | 9577
9575 |  | 12243 |  | 3.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחסנים | 0 | 177.99d | 0 | 312 d | 28 November 2022 14:06 | 28 December 2023 11:06 | 28 September 2022 11:00 | 03 November 2023 14:00
9576 |  | 12244 |  | 3.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 177.99d | 0 | 140 d | 28 November 2022 14:06 | 25 May 2023 7:06 | 28 September 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00
9577 |  | 12245 | 12241FS+50d,14779 | 3.4.2.2.8.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 177.99d | 0 | 22 d | 28 November 2022 14:06 | 26 December 2022 8:06 | 28 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 9573FS+50d,9574 | 9578,9593
9578 |  | 12246 | 12245 | 3.4.2.2.8.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | רצפת בטון | 0 | 177.99d | 0 | 18 d | 26 December 2022 8:06 | 17 January 2023 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 9577 | 9579
9579 |  | 12247 | 12246 | 3.4.2.2.8.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 177.99d | 0 | 30 d | 17 January 2023 8:06 | 22 February 2023 14:06 | 23 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 9578 | 9580
9580 |  | 12248 | 12247 | 3.4.2.2.8.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' קירות | 0 | 177.99d | 0 | 15 d | 22 February 2023 14:06 | 13 March 2023 14:06 | 30 December 2022 8:00 | 17 January 2023 17:00 | 9579 | 9581,8250SF-12d
9581 |  | 12249 | 12248 | 3.4.2.2.8.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' תקרה | 0 | 177.99d | 0 | 25 d | 13 March 2023 14:06 | 17 April 2023 8:06 | 18 January 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 9580 | 9582
9582 |  | 12250 | 12249 | 3.4.2.2.8.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי תקרה | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 17 April 2023 8:06 | 12 May 2023 11:06 | 17 February 2023 11:00 | 14 March 2023 14:00 | 9581 | 9583
9583 |  | 12251 | 12250 | 3.4.2.2.8.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות | 0 | 177.99d | 0 | 10 d | 12 May 2023 11:06 | 25 May 2023 7:06 | 14 March 2023 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 9582 | 9585,9686
9584 |  | 12253 |  | 3.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 177.99d | 0 | 172 d | 25 May 2023 7:06 | 28 December 2023 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00
9585 |  | 12254 | 12251 | 3.4.2.2.8.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 177.99d | 0 | 60 d | 25 May 2023 7:06 | 08 August 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 9583 | 9619,9586SS,9588
9586 |  | 12255 | 12254SS | 3.4.2.2.8.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חלונות אלומיניום | 0 | 212.99d | 0 | 10 d | 25 May 2023 7:06 | 07 June 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 9585SS | 9587
9587 |  | 12256 | 12255 | 3.4.2.2.8.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | דלתות | 0 | 212.99d | 0 | 15 d | 07 June 2023 14:06 | 26 June 2023 14:06 | 10 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 9586 | 9588
9588 |  | 12257 | 12256,12254 | 3.4.2.2.8.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד וצבע | 0 | 177.99d | 0 | 12 d | 08 August 2023 14:06 | 23 August 2023 11:06 | 15 June 2023 8:00 | 29 June 2023 14:00 | 9587,9585 | 9589
9589 |  | 12258 | 12257 | 3.4.2.2.8.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | מידוף אוטומטי | 0 | 177.99d | 0 | 100 d | 23 August 2023 11:06 | 28 December 2023 11:06 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9588 | 9590SS
9590 |  | 12259 | 12258SS | 3.4.2.2.8.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ציוד | 0 | 177.99d | 0 | 100 d | 23 August 2023 11:06 | 28 December 2023 11:06 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9589SS | 9619,8253SF-12d
9591 |  | 12260 |  | 3.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 252.99d | 0 | 215 d | 26 December 2022 8:06 | 27 September 2023 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 31 July 2023 11:00
9592 |  | 12261 |  | 3.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 252.99d | 0 | 45 d | 26 December 2022 8:06 | 19 February 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00
9593 |  | 12263 | 12245 | 3.4.2.2.8.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת רצפה | 0 | 252.99d | 0 | 15 d | 26 December 2022 8:06 | 12 January 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 9577 | 9594
9594 |  | 13937 | 12263 | 3.4.2.2.8.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 252.99d | 0 | 20 d | 12 January 2023 14:06 | 07 February 2023 8:06 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 9593 | 9595
9595 |  | 13936 | 13937 | 3.4.2.2.8.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת מעקות | 0 | 252.99d | 0 | 10 d | 07 February 2023 8:06 | 19 February 2023 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 9594 | 9597
9596 |  | 13938 |  | 3.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 252.99d | 0 | 170 d | 19 February 2023 14:06 | 27 September 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 31 July 2023 11:00
9597 |  | 13939 | 13936 | 3.4.2.2.8.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בניה + חגורות | 0 | 252.99d | 0 | 22 d | 19 February 2023 14:06 | 19 March 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 9595 | 9598FS-3d
9598 |  | 13940 | 13939FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 252.99d | 0 | 12 d | 14 March 2023 14:06 | 29 March 2023 11:06 | 19 January 2023 8:00 | 02 February 2023 14:00 | 9597FS-3d | 9599FS-3d
9599 |  | 13941 | 13940FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 252.99d | 0 | 12 d | 26 March 2023 11:06 | 11 April 2023 10:06 | 30 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 9598FS-3d | 9600FS-3d
9600 |  | 13942 | 13941FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 252.99d | 0 | 12 d | 07 April 2023 8:06 | 24 April 2023 11:06 | 10 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 9599FS-3d | 9601FS-3d
9601 |  | 13943 | 13942FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בגר | 0 | 252.99d | 0 | 25 d | 20 April 2023 8:06 | 23 May 2023 8:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 9600FS-3d | 9602FS-3d
9602 |  | 13944 | 13943FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריצוף | 0 | 252.99d | 0 | 12 d | 18 May 2023 14:06 | 04 June 2023 14:06 | 21 March 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 9601FS-3d | 9603
9603 |  | 13945 | 13944 | 3.4.2.2.8.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 252.99d | 0 | 4 d | 04 June 2023 14:06 | 08 June 2023 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 11 April 2023 10:00 | 9602 | 9604
9604 |  | 13946 | 13945 | 3.4.2.2.8.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 252.99d | 0 | 7 d | 08 June 2023 14:06 | 18 June 2023 11:06 | 11 April 2023 10:00 | 20 April 2023 17:00 | 9603 | 9605
9605 |  | 13947 | 13946 | 3.4.2.2.8.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 252.99d | 0 | 2 d | 18 June 2023 11:06 | 20 June 2023 11:06 | 21 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 9604 | 9606
9606 |  | 13948 | 13947 | 3.4.2.2.8.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 252.99d | 0 | 15 d | 20 June 2023 11:06 | 09 July 2023 11:06 | 24 April 2023 11:00 | 14 May 2023 14:00 | 9605 | 9607FS-2d
9607 |  | 13949 | 13948FS-2d | 3.4.2.2.8.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 252.99d | 0 | 12 d | 06 July 2023 8:06 | 20 July 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 9606FS-2d | 9608,9609,9610,9612
9608 |  | 13950 | 13949 | 3.4.2.2.8.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות | 0 | 257.99d | 0 | 5 d | 20 July 2023 14:06 | 27 July 2023 8:06 | 28 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 9607 | 9613
9609 |  | 13951 | 13949 | 3.4.2.2.8.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אלומיניום | 0 | 252.99d | 0 | 10 d | 20 July 2023 14:06 | 02 August 2023 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 9607 | 9613
9610 |  | 13952 | 13949 | 3.4.2.2.8.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 252.99d | 0 | 10 d | 20 July 2023 14:06 | 02 August 2023 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 9607 | 9611FS-5d,9613
9611 |  | 13953 | 13952FS-5d | 3.4.2.2.8.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | השלמת מערכות | 0 | 282.99d | 0 | 10 d | 27 July 2023 8:06 | 08 August 2023 14:06 | 02 June 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 9610FS-5d | 9612
9612 |  | 13954 | 13949,13953 | 3.4.2.2.8.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 282.99d | 0 | 7 d | 08 August 2023 14:06 | 17 August 2023 8:06 | 15 June 2023 8:00 | 23 June 2023 11:00 | 9607,9611 | 9619
9613 |  | 13956 | 13950,13951,13952 | 3.4.2.2.8.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | נגרות סופית | 0 | 252.99d | 0 | 10 d | 02 August 2023 11:06 | 15 August 2023 8:06 | 08 June 2023 14:00 | 21 June 2023 11:00 | 9608,9609,9610 | 9614FS-5d
9614 |  | 13957 | 13956FS-5d | 3.4.2.2.8.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צבע סופי | 0 | 252.99d | 0 | 15 d | 08 August 2023 14:06 | 27 August 2023 14:06 | 15 June 2023 8:00 | 03 July 2023 17:00 | 9613FS-5d | 9615
9615 |  | 13958 | 13957 | 3.4.2.2.8.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סגירת תקרות | 0 | 252.99d | 0 | 5 d | 27 August 2023 14:06 | 03 September 2023 8:06 | 04 July 2023 8:00 | 10 July 2023 11:00 | 9614 | 9616FS-2d
9616 |  | 13959 | 13958FS-2d | 3.4.2.2.8.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 252.99d | 0 | 7 d | 30 August 2023 14:06 | 08 September 2023 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 16 July 2023 14:00 | 9615FS-2d | 9617
9617 |  | 13960 | 13959 | 3.4.2.2.8.3.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריהוט | 0 | 252.99d | 0 | 12 d | 08 September 2023 8:06 | 27 September 2023 8:06 | 16 July 2023 14:00 | 31 July 2023 11:00 | 9616 | 9619
9618 |  | 12286 |  | 3.4.2.2.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 177.99d | 0 | 21 d | 28 December 2023 11:06 | 23 January 2024 14:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
9619 |  | 12287 | 12254,12259,13954,13960,15326 | 3.4.2.2.8.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 177.99d | 0 | 0 d | 28 December 2023 11:06 | 28 December 2023 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 9585,9590,9612,9617,9691 | 9620
9620 |  | 12288 | 12287 | 3.4.2.2.8.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | בדיקות קבלה | 0 | 177.99d | 0 | 21 d | 28 December 2023 11:06 | 23 January 2024 14:06 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 9619 | 9621
9621 |  | 12289 | 12288,18957 | 3.4.2.2.8.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 177.99d | 0 | 0 d | 23 January 2024 14:06 | 23 January 2024 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 9620,1232 | 9623,11019
9622 |  | 12290 |  | 3.4.2.2.8.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 23 January 2024 14:06 | 18 February 2024 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00
9623 |  | 12291 | 12289 | 3.4.2.2.8.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | השחלת כבילה | 0 | 177.99d | 0 | 15 d | 23 January 2024 14:06 | 11 February 2024 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 18 December 2023 17:00 | 9621 | 9627,9624
9624 |  | 15451 | 12291 | 3.4.2.2.8.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הדברת מזיקים | 0 | 177.99d | 0 | 5 d | 11 February 2024 14:06 | 18 February 2024 8:06 | 19 December 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 9623 | 9627,9626
9625 |  | 12292 |  | 3.4.2.2.8.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 18 February 2024 8:06 | 13 March 2024 8:06 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00
9626 |  | 13955 | 15451 | 3.4.2.2.8.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 185.99d | 0 | 12 d | 18 February 2024 8:06 | 03 March 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 08 January 2024 17:00 | 9624 | 9630
9627 |  | 12293 | 12291,15451 | 3.4.2.2.8.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 18 February 2024 8:06 | 13 March 2024 8:06 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00 | 9623,9624 | 9630
9628 |  | 12294 |  | 3.4.2.2.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצות ומסירות | 0 | 190.99d | 0 | 48 d | 26 February 2024 11:06 | 26 April 2024 11:06 | 01 January 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00
9629 |  | 12295 | 12298SF-60ed | 3.4.2.2.8.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1082.12d | 0 | 0 d | 26 February 2024 11:06 | 26 February 2024 11:06 | 01 January 2024 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 9632SF-60ed
9630 |  | 12296 | 12293,13955 | 3.4.2.2.8.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 13 March 2024 8:06 | 07 April 2024 11:06 | 18 January 2024 11:00 | 12 February 2024 14:00 | 9627,9626 | 9631FS-5d
9631 |  | 12297 | 12296FS-5d | 3.4.2.2.8.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 01 April 2024 8:06 | 26 April 2024 11:06 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 9630FS-5d | 9632
9632 |  | 12298 | 12297 | 3.4.2.2.8.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 177.99d | 0 | 0 d | 26 April 2024 11:06 | 26 April 2024 11:06 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 9631 | 9629SF-60ed,6461,11065
9633 |  | 7872 |  | 3.4.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מחסן 346 | 0 | 261.67d | 0 | 354 d | 23 October 2022 11:00 | 12 January 2024 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2023 14:00
9634 |  | 12299 |  | 3.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ביסוס | 0 | 261.67d | 0 | 7 d | 23 October 2022 11:00 | 31 October 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00
9635 |  | 12300 | 13876 | 3.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 261.67d | 0 | 7 d | 23 October 2022 11:00 | 31 October 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00 | 9487 | 9637
9636 |  | 12302 |  | 3.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | שלד | 0 | 261.67d | 0 | 128 d | 31 October 2022 14:00 | 09 April 2023 14:00 | 21 February 2022 14:00 | 02 August 2022 14:00
9637 |  | 12303 | 12300 | 3.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 261.67d | 0 | 18 d | 31 October 2022 14:00 | 22 November 2022 14:00 | 21 February 2022 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 9635 | 9638
9638 |  | 12304 | 12303 | 3.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת רצפה | 0 | 261.67d | 0 | 16 d | 22 November 2022 14:00 | 12 December 2022 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 04 April 2022 14:00 | 9637 | 9639
9639 |  | 12305 | 12304 | 3.4.2.2.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 261.67d | 0 | 30 d | 12 December 2022 14:00 | 18 January 2023 11:00 | 04 April 2022 14:00 | 13 May 2022 14:00 | 9638 | 9640,9652
9640 |  | 12306 | 12305 | 3.4.2.2.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' קירות | 0 | 261.67d | 0 | 15 d | 18 January 2023 11:00 | 06 February 2023 11:00 | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 9639 | 9641
9641 |  | 12307 | 12306 | 3.4.2.2.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' תקרה | 0 | 261.67d | 0 | 20 d | 06 February 2023 11:00 | 02 March 2023 11:00 | 01 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 9640 | 9642
9642 |  | 12308 | 12307 | 3.4.2.2.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי תקרה | 0 | 261.67d | 0 | 17 d | 02 March 2023 11:00 | 23 March 2023 11:00 | 28 June 2022 8:00 | 18 July 2022 17:00 | 9641 | 9643
9643 |  | 12309 | 12308 | 3.4.2.2.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות | 0 | 261.67d | 0 | 12 d | 23 March 2023 11:00 | 09 April 2023 14:00 | 19 July 2022 8:00 | 02 August 2022 14:00 | 9642 | 9645
9644 |  | 12311 |  | 3.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנ מטפי רק"ם | 0 | 261.67d | 0 | 120 d | 09 April 2023 14:00 | 08 September 2023 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00
9645 |  | 12312 | 12309 | 3.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 261.67d | 0 | 45 d | 09 April 2023 14:00 | 07 June 2023 17:00 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 9643 | 9646SS
9646 |  | 12313 | 12312SS | 3.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 261.67d | 0 | 25 d | 09 April 2023 14:00 | 12 May 2023 14:00 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | 9645SS | 9647
9647 |  | 12314 | 12313 | 3.4.2.2.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות | 0 | 261.67d | 0 | 10 d | 14 May 2023 8:00 | 25 May 2023 10:00 | 02 September 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | 9646 | 9648
9648 |  | 12315 | 12314 | 3.4.2.2.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 261.67d | 0 | 15 d | 25 May 2023 10:00 | 14 June 2023 11:00 | 14 September 2022 14:00 | 11 October 2022 11:00 | 9647 | 9649
9649 |  | 12316 | 12315 | 3.4.2.2.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | מידוף | 0 | 261.67d | 0 | 70 d | 14 June 2023 11:00 | 08 September 2023 11:00 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 9648 | 9650SS
9650 |  | 12317 | 12316SS | 3.4.2.2.9.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | ציוד | 0 | 261.67d | 0 | 70 d | 14 June 2023 11:00 | 08 September 2023 11:00 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 9649SS | 9671
9651 |  | 13962 |  | 3.4.2.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 299.67d | 0 | 146 d | 18 January 2023 11:00 | 24 July 2023 11:00 | 15 May 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00
9652 |  | 13963 | 12305 | 3.4.2.2.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בניה + חגורות | 0 | 299.67d | 0 | 12 d | 18 January 2023 11:00 | 01 February 2023 17:00 | 15 May 2022 8:00 | 29 May 2022 14:00 | 9639 | 9653
9653 |  | 13964 | 13963 | 3.4.2.2.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 299.67d | 0 | 8 d | 02 February 2023 8:00 | 12 February 2023 14:00 | 29 May 2022 14:00 | 08 June 2022 17:00 | 9652 | 9654
9654 |  | 13965 | 13964 | 3.4.2.2.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 299.67d | 0 | 8 d | 12 February 2023 14:00 | 21 February 2023 17:00 | 09 June 2022 8:00 | 19 June 2022 14:00 | 9653 | 9655
9655 |  | 13966 | 13965 | 3.4.2.2.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 299.67d | 0 | 8 d | 22 February 2023 8:00 | 03 March 2023 11:00 | 19 June 2022 14:00 | 28 June 2022 17:00 | 9654 | 9656
9656 |  | 13967 | 13966 | 3.4.2.2.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ספרינקלרים | 0 | 299.67d | 0 | 8 d | 03 March 2023 11:00 | 13 March 2023 17:00 | 29 June 2022 8:00 | 08 July 2022 11:00 | 9655 | 9668FS-7d,9657
9657 |  | 13968 | 13967 | 3.4.2.2.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בגר | 0 | 299.67d | 0 | 20 d | 14 March 2023 8:00 | 09 April 2023 14:00 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 9656 | 9659,9658
9658 |  | 13970 | 13968 | 3.4.2.2.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריצוף | 0 | 299.67d | 0 | 12 d | 09 April 2023 14:00 | 25 April 2023 13:00 | 02 August 2022 14:00 | 17 August 2022 11:00 | 9657 | 9659
9659 |  | 13972 | 13968,13970 | 3.4.2.2.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 299.67d | 0 | 5 d | 27 April 2023 8:00 | 03 May 2023 11:00 | 17 August 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 9657,9658 | 9660
9660 |  | 13973 | 13972 | 3.4.2.2.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד + צבע | 0 | 299.67d | 0 | 10 d | 03 May 2023 11:00 | 15 May 2023 17:00 | 23 August 2022 14:00 | 05 September 2022 11:00 | 9659 | 9667FS-7d,9661,9662,9663
9661 |  | 13974 | 13973 | 3.4.2.2.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מסגרות | 0 | 316.67d | 0 | 10 d | 16 May 2023 8:00 | 29 May 2023 14:00 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 9660 | 9666
9662 |  | 13975 | 13973 | 3.4.2.2.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | אלומיניום | 0 | 316.67d | 0 | 10 d | 16 May 2023 8:00 | 29 May 2023 14:00 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 9660 | 9666
9663 |  | 13976 | 13973 | 3.4.2.2.9.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 299.67d | 0 | 10 d | 16 May 2023 8:00 | 29 May 2023 14:00 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 9660 | 9664FS-5d
9664 |  | 13977 | 13976FS-5d | 3.4.2.2.9.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת מערכות | 0 | 299.67d | 0 | 12 d | 22 May 2023 11:00 | 06 June 2023 17:00 | 11 September 2022 14:00 | 29 September 2022 11:00 | 9663FS-5d | 9667FS-7d,9665
9665 |  | 15681 | 13977 | 3.4.2.2.9.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 299.67d | 0 | 10 d | 07 June 2023 8:00 | 19 June 2023 14:00 | 29 September 2022 11:00 | 18 October 2022 14:00 | 9664 | 9666
9666 |  | 13979 | 13974,13975,15681 | 3.4.2.2.9.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות וחלונות | 0 | 299.67d | 0 | 8 d | 19 June 2023 14:00 | 28 June 2023 17:00 | 18 October 2022 14:00 | 27 October 2022 17:00 | 9661,9662,9665 | 9667
9667 |  | 13980 | 13973FS-7d,13977FS-7d,13979 | 3.4.2.2.9.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סגירת תקרות | 0 | 299.67d | 0 | 5 d | 29 June 2023 8:00 | 05 July 2023 11:00 | 28 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | 9660FS-7d,9664FS-7d,9666 | 9668
9668 |  | 13981 | 13967FS-7d,13980 | 3.4.2.2.9.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 299.67d | 0 | 5 d | 05 July 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 03 November 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 9656FS-7d,9667 | 9669
9669 |  | 13982 | 13981 | 3.4.2.2.9.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריהוט | 0 | 299.67d | 0 | 10 d | 11 July 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 9668 | 9671
9670 |  | 12324 |  | 3.4.2.2.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 261.67d | 0 | 21 d | 08 September 2023 11:00 | 08 October 2023 17:00 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00
9671 |  | 12325 | 12317,13982 | 3.4.2.2.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 261.67d | 0 | 0 d | 08 September 2023 11:00 | 08 September 2023 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 9650,9669 | 9672
9672 |  | 12326 | 12325 | 3.4.2.2.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | בדיקות קבלה | 0 | 261.67d | 0 | 21 d | 08 September 2023 11:00 | 08 October 2023 17:00 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 9671 | 9673
9673 |  | 12327 | 12326,18957 | 3.4.2.2.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 261.67d | 0 | 0 d | 08 October 2023 17:00 | 08 October 2023 17:00 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 9672,1232 | 9675,11020
9674 |  | 12328 |  | 3.4.2.2.9.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 261.67d | 0 | 13 d | 09 October 2023 8:00 | 24 October 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00
9675 |  | 12329 | 12327 | 3.4.2.2.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | השחלת כבילה | 0 | 261.67d | 0 | 10 d | 09 October 2023 8:00 | 20 October 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | 9673 | 9679,11043,9676,8101SF-1mo
9676 |  | 15452 | 12329 | 3.4.2.2.9.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | הדברת מזיקים | 0 | 261.67d | 0 | 3 d | 20 October 2023 11:00 | 24 October 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 9675 | 9679,11043,9678
9677 |  | 12330 |  | 3.4.2.2.9.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 261.67d | 0 | 30 d | 24 October 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00
9678 |  | 13978 | 15452 | 3.4.2.2.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 261.67d | 0 | 15 d | 24 October 2023 14:00 | 12 November 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | 9676 | 9679
9679 |  | 12331 | 12329,15452,13978 | 3.4.2.2.9.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 261.67d | 0 | 15 d | 12 November 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 09 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 9675,9676,9678 | 9682,8103SF-1mo,8105SF-1mo
9680 |  | 12332 |  | 3.4.2.2.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצות ומסירות | 0 | 276d | 0 | 49.33 d | 13 November 2023 11:00 | 12 January 2024 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00
9681 |  | 12333 | 12336SF-60ed | 3.4.2.2.9.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1167.13d | 0 | 0 d | 13 November 2023 11:00 | 13 November 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9684SF-60ed
9682 |  | 12334 | 12331 | 3.4.2.2.9.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 261.67d | 0 | 20 d | 30 November 2023 11:00 | 25 December 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 9679 | 9683FS-5d
9683 |  | 12335 | 12334FS-5d | 3.4.2.2.9.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 261.67d | 0 | 20 d | 19 December 2023 11:00 | 12 January 2024 11:00 | 19 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 9682FS-5d | 9684
9684 |  | 12336 | 12335 | 3.4.2.2.9.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 261.67d | 0 | 0 d | 12 January 2024 11:00 | 12 January 2024 11:00 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 9683 | 9681SF-60ed,6461,11066
9685 |  | 15320 |  | 3.4.2.2.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - SJ, SF, 346 | 0 | 248.67d | 0 | 75 d | 28 June 2023 8:00 | 02 October 2023 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00
9686 |  | 15321 | 12184,12216,12251 | 3.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 248.67d | 0 | 5 d | 28 June 2023 8:00 | 04 July 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 9554,9566,9583 | 9687
9687 |  | 15322 | 15321 | 3.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 248.67d | 0 | 9 d | 04 July 2023 11:00 | 14 July 2023 14:00 | 02 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 9686 | 9688
9688 |  | 15323 | 15322 | 3.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 248.67d | 0 | 19 d | 16 July 2023 8:00 | 07 August 2023 17:00 | 17 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 9687 | 9689
9689 |  | 15324 | 15323 | 3.4.2.2.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 248.67d | 0 | 27 d | 08 August 2023 8:00 | 10 September 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 9688 | 9690
9690 |  | 15325 | 15324 | 3.4.2.2.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 248.67d | 0 | 11 d | 10 September 2023 14:00 | 27 September 2023 11:00 | 15 June 2023 8:00 | 28 June 2023 14:00 | 9689 | 9691
9691 |  | 15326 | 15325 | 3.4.2.2.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 248.67d | 0 | 4 d | 27 September 2023 11:00 | 02 October 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 03 July 2023 17:00 | 9690 | 6461,9619
9692 |  | 7861 |  | 3.4.2.2.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 418.67d | 0 | 237.68 d | 02 October 2022 8:00 | 03 August 2023 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 22 February 2023 14:00
9693 |  | 12337 |  | 3.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 389.99d | 0 | 33.68 d | 02 October 2022 8:00 | 18 November 2022 8:06 | 27 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00
9694 |  | 12338 | 17586 | 3.4.2.2.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | חפירה | 0 | 418.67d | 0 | 1 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 27 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 6514 | 9695
9695 |  | 12339 | 12338,10130 | 3.4.2.2.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 389.99d | 0 | 4 d | 14 November 2022 8:06 | 18 November 2022 8:06 | 30 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | 9694,7161 | 9697FS+125d
9696 |  | 12340 |  | 3.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | שלד | 0 | 389.99d | 0 | 74 d | 25 April 2023 10:06 | 28 July 2023 8:06 | 17 November 2022 8:00 | 16 February 2023 11:00
9697 |  | 12341 | 12339FS+125d | 3.4.2.2.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 389.99d | 0 | 14 d | 25 April 2023 10:06 | 14 May 2023 14:06 | 17 November 2022 8:00 | 04 December 2022 17:00 | 9695FS+125d | 9698
9698 |  | 12342 | 12341 | 3.4.2.2.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת רצפה | 0 | 389.99d | 0 | 12 d | 14 May 2023 14:06 | 30 May 2023 11:06 | 05 December 2022 8:00 | 19 December 2022 14:00 | 9697 | 9700,9699
9699 |  | 13360 | 12342 | 3.4.2.2.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 389.99d | 0 | 18 d | 30 May 2023 11:06 | 21 June 2023 11:06 | 19 December 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | 9698 | 9700
9700 |  | 12343 | 12342,13360 | 3.4.2.2.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 389.99d | 0 | 12 d | 21 June 2023 11:06 | 06 July 2023 8:06 | 10 January 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | 9698,9699 | 9701,8257SF-12d
9701 |  | 12344 | 12343 | 3.4.2.2.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | חיפוי תקרה | 0 | 389.99d | 0 | 18 d | 06 July 2023 8:06 | 28 July 2023 8:06 | 25 January 2023 11:00 | 16 February 2023 11:00 | 9700 | 9704
9702 |  | 12362 |  | 3.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הרצות ומסירות | 0 | 434.32d | 0 | 49.33 d | 04 June 2023 11:06 | 03 August 2023 11:06 | 24 December 2022 14:00 | 22 February 2023 14:00
9703 |  | 12363 | 12366SF-60ed | 3.4.2.2.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1295.46d | 0 | 0 d | 04 June 2023 11:06 | 04 June 2023 11:06 | 24 December 2022 14:00 | 24 December 2022 14:00 | 9705SF-60ed
9704 |  | 12365 | 12344 | 3.4.2.2.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 389.99d | 0 | 5 d | 28 July 2023 8:06 | 03 August 2023 11:06 | 16 February 2023 11:00 | 22 February 2023 14:00 | 9701 | 9705
9705 |  | 12366 | 12365 | 3.4.2.2.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 389.99d | 0 | 0 d | 03 August 2023 11:06 | 03 August 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | 9704 | 9703SF-60ed,6461,11067
9706 |  | 7892 |  | 3.4.2.2.12 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 373.67d | 0 | 282.68 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2023 11:06 | 06 June 2022 8:00 | 01 May 2023 17:00
9707 |  | 12367 |  | 3.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 344.99d | 0 | 33.68 d | 02 October 2022 8:00 | 18 November 2022 8:06 | 06 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00
9708 |  | 12368 | 17586 | 3.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | חפירה | 0 | 373.67d | 0 | 1 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 6514 | 9709
9709 |  | 12369 | 12368,10160 | 3.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 344.99d | 0 | 4 d | 14 November 2022 8:06 | 18 November 2022 8:06 | 08 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00 | 9708,7207 | 9711FS+170d
9710 |  | 12370 |  | 3.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | שלד | 0 | 344.99d | 0 | 74 d | 22 June 2023 11:06 | 26 September 2023 8:06 | 19 January 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00
9711 |  | 12371 | 12369FS+170d | 3.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 344.99d | 0 | 14 d | 22 June 2023 11:06 | 10 July 2023 11:06 | 19 January 2023 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 9709FS+170d | 9712
9712 |  | 12372 | 12371 | 3.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת רצפה | 0 | 344.99d | 0 | 12 d | 10 July 2023 11:06 | 25 July 2023 8:06 | 06 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 9711 | 9713
9713 |  | 12373 | 12372 | 3.4.2.2.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 344.99d | 0 | 18 d | 25 July 2023 8:06 | 16 August 2023 8:06 | 20 February 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | 9712 | 9714
9714 |  | 12374 | 12373 | 3.4.2.2.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 344.99d | 0 | 12 d | 16 August 2023 8:06 | 30 August 2023 14:06 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 9713 | 9715,8261SF-12d
9715 |  | 12375 | 12374 | 3.4.2.2.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | חיפוי תקרה | 0 | 344.99d | 0 | 18 d | 30 August 2023 14:06 | 26 September 2023 8:06 | 29 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 9714 | 9718
9716 |  | 12390 |  | 3.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הרצות ומסירות | 0 | 384.99d | 0 | 45 d | 03 August 2023 11:06 | 02 October 2023 11:06 | 02 March 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00
9717 |  | 12391 | 12394SF-60ed | 3.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1246.12d | 0 | 0 d | 03 August 2023 11:06 | 03 August 2023 11:06 | 02 March 2023 17:00 | 02 March 2023 17:00 | 9719SF-60ed
9718 |  | 12393 | 12375 | 3.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 344.99d | 0 | 5 d | 26 September 2023 8:06 | 02 October 2023 11:06 | 24 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 9715 | 9719
9719 |  | 12394 | 12393 | 3.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 344.99d | 0 | 0 d | 02 October 2023 11:06 | 02 October 2023 11:06 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | 9718 | 9717SF-60ed,6461,11068
9720 |  | 7902 |  | 3.4.2.2.13 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 361.67d | 0 | 292.68 d | 02 October 2022 8:00 | 15 October 2023 8:06 | 13 June 2022 11:00 | 21 May 2023 17:00
9721 |  | 12395 |  | 3.4.2.2.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 334.99d | 0 | 33.68 d | 02 October 2022 8:00 | 18 November 2022 8:06 | 13 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00
9722 |  | 12396 | 17586 | 3.4.2.2.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | חפירה | 0 | 361.67d | 0 | 2 d | 02 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | 13 June 2022 11:00 | 15 June 2022 11:00 | 6514 | 9724,9723
9723 |  | 19368 | 12396 | 3.4.2.2.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | מילוי | 0 | 361.67d | 0 | 1 d | 04 October 2022 7:00 | 06 October 2022 11:00 | NA | NA | 9722 | 9724
9724 |  | 12397 | 12396,10190,19368 | 3.4.2.2.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 334.99d | 0 | 4 d | 14 November 2022 8:06 | 18 November 2022 8:06 | 15 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 9722,7253,9723 | 9726FS+180d
9725 |  | 12398 |  | 3.4.2.2.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | שלד | 0 | 334.99d | 0 | 74 d | 05 July 2023 8:06 | 08 October 2023 14:06 | 08 February 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00
9726 |  | 12399 | 12397FS+180d | 3.4.2.2.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 334.99d | 0 | 14 d | 05 July 2023 8:06 | 23 July 2023 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 9724FS+180d | 9727
9727 |  | 12400 | 12399 | 3.4.2.2.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת רצפה | 0 | 334.99d | 0 | 12 d | 23 July 2023 8:06 | 06 August 2023 14:06 | 26 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 9726 | 9728
9728 |  | 12401 | 12400 | 3.4.2.2.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 334.99d | 0 | 18 d | 06 August 2023 14:06 | 28 August 2023 14:06 | 12 March 2023 14:00 | 03 April 2023 14:00 | 9727 | 9729
9729 |  | 12402 | 12401 | 3.4.2.2.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 334.99d | 0 | 12 d | 28 August 2023 14:06 | 12 September 2023 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 9728 | 9730,8265SF-12d
9730 |  | 12403 | 12402 | 3.4.2.2.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | חיפוי תקרה | 0 | 334.99d | 0 | 18 d | 12 September 2023 11:06 | 08 October 2023 14:06 | 21 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 9729 | 9733
9731 |  | 12418 |  | 3.4.2.2.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הרצות ומסירות | 0 | 374.99d | 0 | 45 d | 16 August 2023 8:06 | 15 October 2023 8:06 | 22 March 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00
9732 |  | 12419 | 12422SF-60ed | 3.4.2.2.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1236.12d | 0 | 0 d | 16 August 2023 8:06 | 16 August 2023 8:06 | 22 March 2023 17:00 | 22 March 2023 17:00 | 9734SF-60ed
9733 |  | 12421 | 12403 | 3.4.2.2.13.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 334.99d | 0 | 5 d | 08 October 2023 14:06 | 15 October 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 21 May 2023 17:00 | 9730 | 9734
9734 |  | 12422 | 12421 | 3.4.2.2.13.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 334.99d | 0 | 0 d | 15 October 2023 8:06 | 15 October 2023 8:06 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | 9733 | 9732SF-60ed,6461,11069
9735 |  | 7912 |  | 3.4.2.2.14 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 5.0000000000000003E-2 | 932.12d | 0 | 616.68 d | 10 July 2022 8:00 | 05 September 2024 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 14 February 2024 14:00
9736 |  | 12452 |  | 3.4.2.2.14.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.56000000000000005 | 75.99d | 0 | 69.68 d | 10 July 2022 8:00 | 11 October 2022 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00
9737 |  | 12453 | 17586 | 3.4.2.2.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 10 July 2022 8:00 | 10 July 2022 17:00 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 6514 | 9739,9738
9738 |  | 19367 | 12453 | 3.4.2.2.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 11 July 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | NA | NA | 9737 | 9739
9739 |  | 12454 | 12453,6430,19367 | 3.4.2.2.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | יציקת כלונסאות | 0.25 | 75.99d | 0 | 24 d | 25 August 2022 14:06 | 28 September 2022 11:06 | 29 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 9737,7299,9738 | 9742,9740
9740 |  | 20788 | 12454 | 3.4.2.2.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 75.99d | 0 | 7 d | 28 September 2022 11:06 | 11 October 2022 11:06 | NA | NA | 9739 | 9742
9741 |  | 12455 |  | 3.4.2.2.14.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שלד | 0 | 75.99d | 0 | 210 d | 11 October 2022 11:06 | 06 July 2023 8:06 | 21 June 2022 14:00 | 17 March 2023 14:00
9742 |  | 12456 | 12454,20788 | 3.4.2.2.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 75.99d | 0 | 35 d | 11 October 2022 11:06 | 25 November 2022 11:06 | 21 June 2022 14:00 | 03 August 2022 14:00 | 9739,9740 | 9743
9743 |  | 12457 | 12456 | 3.4.2.2.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שתית רצפה | 0 | 75.99d | 0 | 20 d | 25 November 2022 11:06 | 20 December 2022 14:06 | 03 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | 9742 | 9744
9744 |  | 12458 | 12457 | 3.4.2.2.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 75.99d | 0 | 50 d | 20 December 2022 14:06 | 20 February 2023 14:06 | 29 August 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 9743 | 9745FS-15d
9745 |  | 12459 | 12458FS-15d | 3.4.2.2.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קונסט' תקרה | 0 | 75.99d | 0 | 45 d | 01 February 2023 14:06 | 29 March 2023 11:06 | 20 October 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 9744FS-15d | 9746FS-10d,8269SF-12d
9746 |  | 12460 | 12459FS-10d | 3.4.2.2.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי תקרה | 0 | 75.99d | 0 | 45 d | 16 March 2023 14:06 | 16 May 2023 14:06 | 04 December 2022 8:00 | 27 January 2023 11:00 | 9745FS-10d | 9747
9747 |  | 12461 | 12460 | 3.4.2.2.14.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | רצפת בטון | 0 | 75.99d | 0 | 40 d | 16 May 2023 14:06 | 06 July 2023 8:06 | 27 January 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 9746 | 9749,9761
9748 |  | 12462 |  | 3.4.2.2.14.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 75.99d | 0 | 226 d | 06 July 2023 8:06 | 14 April 2024 14:06 | 19 March 2023 8:00 | 01 October 2023 11:00
9749 |  | 12463 | 12461 | 3.4.2.2.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בניה + חגורות | 0 | 75.99d | 0 | 15 d | 06 July 2023 8:06 | 25 July 2023 8:06 | 19 March 2023 8:00 | 05 April 2023 13:00 | 9747 | 9757,9768,9750
9750 |  | 12464 | 12463 | 3.4.2.2.14.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 75.99d | 0 | 70 d | 25 July 2023 8:06 | 23 October 2023 11:06 | 07 April 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 9749 | 9751,9753
9751 |  | 12465 | 12464 | 3.4.2.2.14.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בגר | 0 | 76.99d | 0 | 10 d | 23 October 2023 11:06 | 05 November 2023 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 9750 | 9752
9752 |  | 12466 | 12465 | 3.4.2.2.14.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריצוף | 0 | 76.99d | 0 | 4 d | 05 November 2023 8:06 | 09 November 2023 8:06 | 19 July 2023 14:00 | 24 July 2023 17:00 | 9751 | 9755
9753 |  | 12467 | 12464 | 3.4.2.2.14.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 75.99d | 0 | 10 d | 23 October 2023 11:06 | 05 November 2023 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 9750 | 9754
9754 |  | 12471 | 12467 | 3.4.2.2.14.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי קירות | 0 | 75.99d | 0 | 5 d | 05 November 2023 8:06 | 10 November 2023 8:06 | 19 July 2023 14:00 | 25 July 2023 17:00 | 9753 | 9755
9755 |  | 12472 | 12471,12466 | 3.4.2.2.14.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | דלתות וחלונות | 0 | 75.99d | 0 | 14 d | 10 November 2023 8:06 | 28 November 2023 8:06 | 26 July 2023 8:00 | 11 August 2023 14:00 | 9754,9752 | 9756
9756 |  | 12473 | 12472 | 3.4.2.2.14.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | סיוד וצבע | 0 | 75.99d | 0 | 12 d | 28 November 2023 8:06 | 12 December 2023 14:06 | 13 August 2023 8:00 | 27 August 2023 14:00 | 9755 | 9757
9757 |  | 12474 | 12463,12473 | 3.4.2.2.14.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 75.99d | 0 | 10 d | 12 December 2023 14:06 | 25 December 2023 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 07 September 2023 17:00 | 9749,9756 | 9768,9759,9758
9758 |  | 17652 | 12474 | 3.4.2.2.14.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | 75.99d | 0 | 75 d | 25 December 2023 11:06 | 26 March 2024 14:06 | NA | NA | 9757 | 9759
9759 |  | 13985 | 12474,17652 | 3.4.2.2.14.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריהוט | 0 | 75.99d | 0 | 15 d | 26 March 2024 14:06 | 14 April 2024 14:06 | 08 September 2023 8:00 | 01 October 2023 11:00 | 9757,9758 | 9768
9760 |  | 15327 |  | 3.4.2.2.14.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - 341, 326 | 0 | 266.99d | 0 | 35 d | 06 July 2023 8:06 | 18 August 2023 8:06 | 19 March 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00
9761 |  | 15328 | 12461 | 3.4.2.2.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 266.99d | 0 | 2 d | 06 July 2023 8:06 | 09 July 2023 11:06 | 19 March 2023 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 9747 | 9762
9762 |  | 15329 | 15328 | 3.4.2.2.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 266.99d | 0 | 4 d | 09 July 2023 11:06 | 13 July 2023 11:06 | 21 March 2023 8:00 | 26 March 2023 11:00 | 9761 | 9763
9763 |  | 15330 | 15329 | 3.4.2.2.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 266.99d | 0 | 9 d | 13 July 2023 11:06 | 25 July 2023 8:06 | 26 March 2023 11:00 | 05 April 2023 13:00 | 9762 | 9764
9764 |  | 15331 | 15330 | 3.4.2.2.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 266.99d | 0 | 12 d | 25 July 2023 8:06 | 08 August 2023 14:06 | 07 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 9763 | 9765
9765 |  | 15332 | 15331 | 3.4.2.2.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 266.99d | 0 | 4 d | 08 August 2023 14:06 | 14 August 2023 8:06 | 24 April 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 9764 | 9766
9766 |  | 15333 | 15332 | 3.4.2.2.14.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 266.99d | 0 | 4 d | 14 August 2023 8:06 | 18 August 2023 8:06 | 01 May 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 9765 | 9768
9767 |  | 12477 |  | 3.4.2.2.14.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 75.99d | 0 | 21 d | 14 April 2024 14:06 | 15 May 2024 14:06 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00
9768 |  | 12478 | 12463,12474,13985,15333 | 3.4.2.2.14.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 75.99d | 0 | 0 d | 14 April 2024 14:06 | 14 April 2024 14:06 | 01 October 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 9749,9757,9759,9766 | 9769
9769 |  | 12479 | 12478 | 3.4.2.2.14.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | בדיקות קבלה | 0 | 75.99d | 0 | 21 d | 14 April 2024 14:06 | 15 May 2024 14:06 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 9768 | 9770
9770 |  | 12480 | 12479,18957 | 3.4.2.2.14.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 75.99d | 0 | 0 d | 15 May 2024 14:06 | 15 May 2024 14:06 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 9769,1232 | 9772,11021
9771 |  | 12481 |  | 3.4.2.2.14.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 75.99d | 0 | 25 d | 15 May 2024 14:06 | 17 June 2024 14:06 | 26 October 2023 11:00 | 26 November 2023 17:00
9772 |  | 12482 | 12480 | 3.4.2.2.14.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השחלת כבילה | 0 | 75.99d | 0 | 20 d | 15 May 2024 14:06 | 10 June 2024 8:06 | 26 October 2023 11:00 | 20 November 2023 14:00 | 9770 | 9776,9773
9773 |  | 15453 | 12482 | 3.4.2.2.14.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הדברת מזיקים | 0 | 75.99d | 0 | 5 d | 10 June 2024 8:06 | 17 June 2024 14:06 | 20 November 2023 14:00 | 26 November 2023 17:00 | 9772 | 9776,9775
9774 |  | 12483 |  | 3.4.2.2.14.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 75.99d | 0 | 25 d | 17 June 2024 14:06 | 18 July 2024 8:06 | 27 November 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00
9775 |  | 16425 | 15453 | 3.4.2.2.14.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 88.99d | 0 | 12 d | 17 June 2024 14:06 | 02 July 2024 11:06 | 27 November 2023 8:00 | 11 December 2023 14:00 | 9773 | 9779
9776 |  | 12484 | 12482,15453 | 3.4.2.2.14.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 75.99d | 0 | 25 d | 17 June 2024 14:06 | 18 July 2024 8:06 | 27 November 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00 | 9772,9773 | 9779
9777 |  | 12485 |  | 3.4.2.2.14.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצות ומסירות | 0 | 85.32d | 0 | 49.33 d | 07 July 2024 11:06 | 05 September 2024 11:06 | 16 December 2023 14:00 | 14 February 2024 14:00
9778 |  | 12486 | 12489SF-60ed | 3.4.2.2.14.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 981.46d | 0 | 0 d | 07 July 2024 11:06 | 07 July 2024 11:06 | 16 December 2023 14:00 | 16 December 2023 14:00 | 9781SF-60ed
9779 |  | 12487 | 12484,16425 | 3.4.2.2.14.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 75.99d | 0 | 25 d | 18 July 2024 8:06 | 18 August 2024 14:06 | 27 December 2023 11:00 | 26 January 2024 14:00 | 9776,9775 | 9780FS-10d
9780 |  | 12488 | 12487FS-10d | 3.4.2.2.14.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 75.99d | 0 | 25 d | 06 August 2024 8:06 | 05 September 2024 11:06 | 15 January 2024 11:00 | 14 February 2024 14:00 | 9779FS-10d | 9781
9781 |  | 12489 | 12488 | 3.4.2.2.14.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 75.99d | 0 | 0 d | 05 September 2024 11:06 | 05 September 2024 11:06 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | 9780 | 9778SF-60ed,6461,11070
9782 |  | 7923 |  | 3.4.2.2.15 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 270.67d | 0 | 384.68 d | 13 October 2022 14:00 | 13 February 2024 14:06 | 03 March 2022 8:00 | 20 July 2023 14:00
9783 |  | 12490 |  | 3.4.2.2.15.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | אזורי אחסון | 0 | 235.99d | 0 | 295.68 d | 13 October 2022 14:00 | 26 October 2023 11:06 | 03 March 2022 8:00 | 27 March 2023 11:00
9784 |  | 12491 |  | 3.4.2.2.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 235.99d | 0 | 59.68 d | 13 October 2022 14:00 | 29 December 2022 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00
9785 |  | 12492 | 12032,1195,17586 | 3.4.2.2.15.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות עפר | 0 | 270.67d | 0 | 5 d | 13 October 2022 14:00 | 23 October 2022 11:00 | 03 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 9430,6454,6514 | 9786
9786 |  | 12493 | 12492,12033 | 3.4.2.2.15.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 235.99d | 0 | 20 d | 05 December 2022 8:06 | 29 December 2022 8:06 | 02 May 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00 | 9785,9431 | 9789,9788
9787 |  | 12494 |  | 3.4.2.2.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 235.99d | 0 | 153 d | 29 December 2022 8:06 | 12 July 2023 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00
9788 |  | 13986 | 12493 | 3.4.2.2.15.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 235.99d | 0 | 35 d | 29 December 2022 8:06 | 10 February 2023 8:06 | 27 May 2022 11:00 | 11 July 2022 14:00 | 9786 | 9789,9804
9789 |  | 12495 | 12493,13986 | 3.4.2.2.15.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שתית רצפה | 0 | 235.99d | 0 | 15 d | 10 February 2023 8:06 | 01 March 2023 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 9786,9788 | 9790,9795,9791
9790 |  | 12496 | 12495 | 3.4.2.2.15.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות בטון | 0 | 235.99d | 0 | 30 d | 01 March 2023 8:06 | 09 April 2023 11:06 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | 9789 | 9792,9795
9791 |  | 12497 | 12495 | 3.4.2.2.15.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 249.99d | 0 | 30 d | 01 March 2023 8:06 | 09 April 2023 11:06 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | 9789 | 9793
9792 |  | 12498 | 12496 | 3.4.2.2.15.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית קירות | 0 | 235.99d | 0 | 14 d | 09 April 2023 11:06 | 30 April 2023 8:06 | 05 September 2022 11:00 | 21 September 2022 17:00 | 9790 | 9793,8273SF-12d
9793 |  | 12499 | 12497,12498 | 3.4.2.2.15.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית סככות וגגונים | 0 | 235.99d | 0 | 14 d | 30 April 2023 8:06 | 16 May 2023 14:06 | 22 September 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 9791,9792 | 9795,9794
9794 |  | 14788 | 12499 | 3.4.2.2.15.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 235.99d | 0 | 20 d | 16 May 2023 14:06 | 12 June 2023 8:06 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | 9793 | 9795
9795 |  | 12500 | 12495,12496,12499,14788 | 3.4.2.2.15.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משטחי בטון | 0 | 235.99d | 0 | 25 d | 12 June 2023 8:06 | 12 July 2023 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | 9789,9790,9793,9794 | 9797
9796 |  | 12501 |  | 3.4.2.2.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 235.99d | 0 | 83 d | 12 July 2023 11:06 | 26 October 2023 11:06 | 14 December 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00
9797 |  | 12502 | 12500 | 3.4.2.2.15.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 235.99d | 0 | 8 d | 12 July 2023 11:06 | 23 July 2023 8:06 | 14 December 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 9795 | 9798
9798 |  | 12503 | 12502 | 3.4.2.2.15.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, ספרינקלרים | 0 | 235.99d | 0 | 45 d | 23 July 2023 8:06 | 15 September 2023 11:06 | 25 December 2022 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 9797 | 9801,9799
9799 |  | 12504 | 12503 | 3.4.2.2.15.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 242.99d | 0 | 18 d | 15 September 2023 11:06 | 11 October 2023 14:06 | 17 February 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 9798 | 9800
9800 |  | 12505 | 12504,12506 | 3.4.2.2.15.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 235.99d | 0 | 5 d | 20 October 2023 8:06 | 26 October 2023 11:06 | 21 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | 9799,9801 | 9818
9801 |  | 12506 | 12503 | 3.4.2.2.15.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ציוד ושערי כניסה | 0 | 235.99d | 0 | 25 d | 15 September 2023 11:06 | 20 October 2023 8:06 | 17 February 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | 9798 | 9800
9802 |  | 12507 |  | 3.4.2.2.15.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 271.99d | 0 | 165 d | 10 February 2023 8:06 | 08 September 2023 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00
9803 |  | 12510 |  | 3.4.2.2.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 271.99d | 0 | 64 d | 10 February 2023 8:06 | 05 May 2023 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00
9804 |  | 12512 | 13986 | 3.4.2.2.15.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | רצפה | 0 | 271.99d | 0 | 14 d | 10 February 2023 8:06 | 28 February 2023 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 9788 | 9805
9805 |  | 12513 | 12512 | 3.4.2.2.15.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 271.99d | 0 | 14 d | 28 February 2023 8:06 | 16 March 2023 14:06 | 28 July 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 9804 | 9806
9806 |  | 12514 | 12513 | 3.4.2.2.15.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות | 0 | 271.99d | 0 | 22 d | 16 March 2023 14:06 | 17 April 2023 8:06 | 15 August 2022 11:00 | 11 September 2022 14:00 | 9805 | 9807
9807 |  | 12515 | 12514 | 3.4.2.2.15.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תקרת בטון | 0 | 271.99d | 0 | 14 d | 17 April 2023 8:06 | 05 May 2023 8:06 | 11 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | 9806 | 9809
9808 |  | 12516 |  | 3.4.2.2.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 271.99d | 0 | 101 d | 05 May 2023 8:06 | 08 September 2023 8:06 | 02 October 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00
9809 |  | 12517 | 12515 | 3.4.2.2.15.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 271.99d | 0 | 8 d | 05 May 2023 8:06 | 15 May 2023 14:06 | 02 October 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | 9807 | 9810
9810 |  | 12518 | 12517 | 3.4.2.2.15.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 271.99d | 0 | 35 d | 15 May 2023 14:06 | 28 June 2023 14:06 | 18 October 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | 9809 | 9812,9811
9811 |  | 14464 | 12518 | 3.4.2.2.15.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בגר | 0 | 271.99d | 0 | 4 d | 28 June 2023 14:06 | 04 July 2023 8:06 | 30 November 2022 14:00 | 05 December 2022 17:00 | 9810 | 9812
9812 |  | 12519 | 12518,14464 | 3.4.2.2.15.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריצוף | 0 | 271.99d | 0 | 2 d | 04 July 2023 8:06 | 06 July 2023 8:06 | 06 December 2022 8:00 | 07 December 2022 17:00 | 9810,9811 | 9813
9813 |  | 12520 | 12519 | 3.4.2.2.15.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | דלתות וחלונות | 0 | 271.99d | 0 | 10 d | 06 July 2023 8:06 | 18 July 2023 14:06 | 08 December 2022 8:00 | 20 December 2022 14:00 | 9812 | 9814
9814 |  | 12521 | 12520 | 3.4.2.2.15.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 271.99d | 0 | 20 d | 18 July 2023 14:06 | 13 August 2023 8:06 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 9813 | 9815
9815 |  | 12522 | 12521 | 3.4.2.2.15.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 271.99d | 0 | 7 d | 13 August 2023 8:06 | 21 August 2023 11:06 | 15 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 9814 | 9818,9816
9816 |  | 13987 | 12522 | 3.4.2.2.15.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריהוט | 0 | 271.99d | 0 | 15 d | 21 August 2023 11:06 | 08 September 2023 8:06 | 23 January 2023 11:00 | 09 February 2023 17:00 | 9815 | 9818
9817 |  | 12523 |  | 3.4.2.2.15.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 235.99d | 0 | 21 d | 26 October 2023 11:06 | 21 November 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00
9818 |  | 12524 | 12505,12522,13987 | 3.4.2.2.15.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 235.99d | 0 | 0 d | 26 October 2023 11:06 | 26 October 2023 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 9800,9815,9816 | 9819
9819 |  | 12525 | 12524 | 3.4.2.2.15.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | בדיקות קבלה | 0 | 235.99d | 0 | 21 d | 26 October 2023 11:06 | 21 November 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 9818 | 9820
9820 |  | 12526 | 12525,18957 | 3.4.2.2.15.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 235.99d | 0 | 0 d | 21 November 2023 14:06 | 21 November 2023 14:06 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | 9819,1232 | 9822,11022
9821 |  | 12527 |  | 3.4.2.2.15.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 235.99d | 0 | 13 d | 21 November 2023 14:06 | 07 December 2023 11:06 | 25 April 2023 10:00 | 12 May 2023 11:00
9822 |  | 12528 | 12526 | 3.4.2.2.15.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | השחלת כבילה | 0 | 235.99d | 0 | 10 d | 21 November 2023 14:06 | 04 December 2023 11:06 | 25 April 2023 10:00 | 09 May 2023 11:00 | 9820 | 9826,9823
9823 |  | 15454 | 12528 | 3.4.2.2.15.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | הדברת מזיקים | 0 | 235.99d | 0 | 3 d | 04 December 2023 11:06 | 07 December 2023 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 9822 | 9826,9825
9824 |  | 12529 |  | 3.4.2.2.15.5 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 235.99d | 0 | 20 d | 07 December 2023 11:06 | 01 January 2024 14:06 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00
9825 |  | 16426 | 15454 | 3.4.2.2.15.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 245.99d | 0 | 10 d | 07 December 2023 11:06 | 20 December 2023 8:06 | 12 May 2023 11:00 | 24 May 2023 17:00 | 9823 | 9829
9826 |  | 12530 | 12528,15454 | 3.4.2.2.15.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 235.99d | 0 | 20 d | 07 December 2023 11:06 | 01 January 2024 14:06 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 9822,9823 | 9829
9827 |  | 12531 |  | 3.4.2.2.15.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצות ומסירות | 0 | 249d | 0 | 48.01 d | 15 December 2023 14:06 | 13 February 2024 14:06 | 21 May 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00
9828 |  | 12532 | 12535SF-60ed | 3.4.2.2.15.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1140.13d | 0 | 0 d | 15 December 2023 14:06 | 15 December 2023 14:06 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 9831SF-60ed
9829 |  | 12533 | 12530,16426 | 3.4.2.2.15.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 235.99d | 0 | 20 d | 01 January 2024 14:06 | 25 January 2024 14:06 | 07 June 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | 9826,9825 | 9830FS-5d
9830 |  | 12534 | 12533FS-5d | 3.4.2.2.15.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 235.99d | 0 | 20 d | 19 January 2024 11:06 | 13 February 2024 14:06 | 26 June 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 9829FS-5d | 9831
9831 |  | 12535 | 12534 | 3.4.2.2.15.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 235.99d | 0 | 0 d | 13 February 2024 14:06 | 13 February 2024 14:06 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 9830 | 9828SF-60ed,6461,11071
9832 |  | 1395 |  | 3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 715.47d | 0 | 909.33 d | 03 April 2022 8:00 | 11 June 2025 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00
9833 |  | 1396 |  | 3.4.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.01 | 846.12d | 0 | 778.68 d | 03 April 2022 8:00 | 26 December 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 28 March 2024 11:00
9834 |  | 12537 |  | 3.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 19 d | 03 April 2022 8:00 | 26 April 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00
9835 |  | 19349 | 17586 | 3.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 19 d | 03 April 2022 8:00 | 26 April 2022 17:00 | NA | NA | 6514 | 9838,9927
9836 |  | 20466 |  | 3.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מטבח וחדר אוכל | 0 | -159.01d | 0 | 472 d | 14 November 2022 8:06 | 05 July 2024 11:06 | NA | NA
9837 |  | 20467 |  | 3.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביסוס | 0 | -159.01d | 0 | 34 d | 14 November 2022 8:06 | 26 December 2022 8:06 | NA | NA
9838 |  | 12538 | 6461,19349,6459 | 3.4.3.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת כלונסאות | 0 | -159.01d | 0 | 27 d | 14 November 2022 8:06 | 16 December 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00 | 7346,9835,7343 | 9839
9839 |  | 20468 | 12538 | 3.4.3.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -159.01d | 0 | 7 d | 16 December 2022 11:06 | 26 December 2022 8:06 | NA | NA | 9838 | 9841
9840 |  | 12539 |  | 3.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד | 0 | -159.01d | 0 | 147 d | 26 December 2022 8:06 | 02 July 2023 8:06 | 16 May 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00
9841 |  | 20469 | 20468 | 3.4.3.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -159.01d | 0 | 22 d | 26 December 2022 8:06 | 22 January 2023 11:06 | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 9839 | 9842
9842 |  | 20470 | 20469 | 3.4.3.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -159.01d | 0 | 24 d | 22 January 2023 11:06 | 20 February 2023 14:06 | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 9841 | 9843
9843 |  | 20471 | 20470 | 3.4.3.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום ראשי כלונס ובטון רזה | 0 | -159.01d | 0 | 12 d | 20 February 2023 14:06 | 07 March 2023 11:06 | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 9842 | 9844
9844 |  | 20472 | 20471 | 3.4.3.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת רצפה | 0 | -159.01d | 0 | 16 d | 07 March 2023 11:06 | 27 March 2023 11:06 | NA | NA | 9843 | 9845
9845 |  | 20473 | 20472 | 3.4.3.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים | 0 | -159.01d | 0 | 16 d | 27 March 2023 11:06 | 19 April 2023 8:06 | NA | NA | 9844 | 9846
9846 |  | 20474 | 20473 | 3.4.3.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קורות | 0 | -159.01d | 0 | 21 d | 19 April 2023 8:06 | 16 May 2023 14:06 | NA | NA | 9845 | 9847
9847 |  | 20475 | 20474 | 3.4.3.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -159.01d | 0 | 16 d | 16 May 2023 14:06 | 06 June 2023 14:06 | NA | NA | 9846 | 9848,9858,9886
9848 |  | 20476 | 20475 | 3.4.3.1.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מעקות + מבנה על הגג | 0 | -5.01d | 0 | 20 d | 06 June 2023 14:06 | 02 July 2023 8:06 | NA | NA | 9847 | 9850FS+12d,9853FS+20ed
9849 |  | 20477 |  | 3.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -5.01d | 0 | 125 d | 16 July 2023 14:06 | 21 December 2023 8:06 | NA | NA
9850 |  | 20478 | 20476FS+12d | 3.4.3.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -5.01d | 0 | 30 d | 16 July 2023 14:06 | 22 August 2023 11:06 | NA | NA | 9848FS+12d | 9851FS+70d
9851 |  | 20479 | 20478FS+70d | 3.4.3.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קולונדה - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -5.01d | 0 | 25 d | 20 November 2023 14:06 | 21 December 2023 8:06 | NA | NA | 9850FS+70d | 9972
9852 |  | 20480 |  | 3.4.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות חוץ מבנה | 0 | 20d | 0 | 95 d | 23 July 2023 8:00 | 20 November 2023 14:00 | NA | NA
9853 |  | 20481 | 20476FS+20ed | 3.4.3.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 20d | 0 | 25 d | 23 July 2023 8:00 | 22 August 2023 11:00 | NA | NA | 9848FS+20ed | 9854
9854 |  | 20482 | 20481 | 3.4.3.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום קירות חוץ | 0 | 20d | 0 | 10 d | 22 August 2023 11:00 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA | 9853 | 9855
9855 |  | 20483 | 20482 | 3.4.3.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי חוץ | 0 | 20d | 0 | 60 d | 04 September 2023 8:00 | 20 November 2023 14:00 | NA | NA | 9854 | 9972
9856 |  | 12543 |  | 3.4.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -159.01d | 0 | 311 d | 06 June 2023 14:06 | 05 July 2024 11:06 | 05 December 2022 8:00 | 12 October 2023 11:00
9857 |  | 20484 |  | 3.4.3.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - מטבח | 0 | -158.57d | 0 | 310.56 d | 06 June 2023 14:06 | 04 July 2024 16:08 | NA | NA
9858 |  | 20485 | 20475 | 3.4.3.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמות בינוי ומחיצות | 0 | -158.57d | 0 | 14 d | 06 June 2023 14:06 | 23 June 2023 11:06 | NA | NA | 9847 | 9859
9859 |  | 20486 | 20485 | 3.4.3.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -158.57d | 0 | 25 d | 23 June 2023 11:06 | 25 July 2023 8:06 | NA | NA | 9858 | 9860
9860 |  | 20487 | 20486 | 3.4.3.1.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בטון הגנה | 0 | -158.57d | 0 | 4 d | 25 July 2023 8:06 | 30 July 2023 11:06 | NA | NA | 9859 | 9861
9861 |  | 20488 | 20487 | 3.4.3.1.2.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביצוע צנרת מערכות ברצפה וקירות | 0 | -158.57d | 0 | 24 d | 30 July 2023 11:06 | 28 August 2023 14:06 | NA | NA | 9860 | 9862
9862 |  | 20489 | 20488 | 3.4.3.1.2.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביטון צנרת מערכות ברצפה | 0 | -158.57d | 0 | 5 d | 28 August 2023 14:06 | 04 September 2023 8:06 | NA | NA | 9861 | 9863,9864
9863 |  | 20490 | 20489 | 3.4.3.1.2.5.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת פנלים לחדרי קירור | 0 | -21.01d | 0 | 20 d | 04 September 2023 8:06 | 02 October 2023 11:06 | NA | NA | 9862 | 9878
9864 |  | 20491 | 20489 | 3.4.3.1.2.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת תעלות נירוסטה + ביטון | 0 | -158.57d | 0 | 7 d | 04 September 2023 8:06 | 12 September 2023 11:06 | NA | NA | 9862 | 9865
9865 |  | 20492 | 20491 | 3.4.3.1.2.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום קירות | 0 | -158.57d | 0 | 12 d | 12 September 2023 11:06 | 01 October 2023 11:06 | NA | NA | 9864 | 9869,9867,9866FS-6d
9866 |  | 20493 | 20492FS-6d | 3.4.3.1.2.5.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -158.57d | 0 | 20 d | 20 September 2023 14:06 | 18 October 2023 8:06 | NA | NA | 9865FS-6d | 9867FS-10d
9867 |  | 20494 | 20492,20493FS-10d | 3.4.3.1.2.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -158.57d | 0 | 20 d | 05 October 2023 11:06 | 30 October 2023 14:06 | NA | NA | 9865,9866FS-10d | 9868,9909,9917
9868 |  | 20495 | 20494 | 3.4.3.1.2.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע ראשון | 0 | -158.57d | 0 | 5 d | 30 October 2023 14:06 | 06 November 2023 8:06 | NA | NA | 9867 | 9869FS-15d
9869 |  | 20496 | 20492,20495FS-15d | 3.4.3.1.2.5.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף (קלינקרים) | 0 | -158.57d | 0 | 37 d | 18 October 2023 8:06 | 03 December 2023 11:06 | NA | NA | 9865,9868FS-15d | 9871FS-10d,9878,9870FS-2d
9870 |  | 20497 | 20496FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | פנל סניטרי | 0 | -158.57d | 0 | 12 d | 30 November 2023 8:06 | 14 December 2023 14:06 | NA | NA | 9869FS-2d | 9871FS-2d
9871 |  | 20498 | 20496FS-10d,20497FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי קירות | 0 | -158.57d | 0 | 15 d | 12 December 2023 14:06 | 31 December 2023 14:06 | NA | NA | 9869FS-10d,9870FS-2d | 9872FS-2d
9872 |  | 20499 | 20498FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | רובה אפוקסי | 0 | -158.57d | 0 | 14 d | 28 December 2023 11:06 | 15 January 2024 11:06 | NA | NA | 9871FS-2d | 9873FS-2d
9873 |  | 20500 | 20499FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קונסט' תקרות מונמכות | 0 | -158.57d | 0 | 17 d | 12 January 2024 8:06 | 02 February 2024 8:06 | NA | NA | 9872FS-2d | 9874FS-7.11d
9874 |  | 20501 | 20500FS-7.11d | 3.4.3.1.2.5.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חשמל | 0 | -158.57d | 0 | 23 d | 24 January 2024 13:07 | 21 February 2024 16:07 | NA | NA | 9873FS-7.11d | 9875FS-13.33d
9875 |  | 20502 | 20501FS-13.33d | 3.4.3.1.2.5.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -158.57d | 0 | 23 d | 05 February 2024 16:08 | 05 March 2024 10:08 | NA | NA | 9874FS-13.33d | 9876FS-14d
9876 |  | 20503 | 20502FS-14d | 3.4.3.1.2.5.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מנדפים | 0 | -158.57d | 0 | 26 d | 16 February 2024 10:08 | 19 March 2024 16:08 | NA | NA | 9875FS-14d | 9878,9877SS+10d
9877 |  | 20504 | 20503SS+10d | 3.4.3.1.2.5.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -144.57d | 0 | 26 d | 28 February 2024 16:08 | 01 April 2024 13:08 | NA | NA | 9876SS+10d | 9882
9878 |  | 20505 | 20490,20496,20503 | 3.4.3.1.2.5.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת מדחס ולוח פיקוד לחדרי קירור | 0 | -158.57d | 0 | 15 d | 19 March 2024 16:08 | 07 April 2024 16:08 | NA | NA | 9863,9869,9876 | 9879
9879 |  | 20506 | 20505 | 3.4.3.1.2.5.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מסגרות - הרכבת דלתות | 0 | -158.57d | 0 | 4 d | 07 April 2024 16:08 | 11 April 2024 16:08 | NA | NA | 9878 | 9880SS
9880 |  | 20507 | 20506SS | 3.4.3.1.2.5.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -158.57d | 0 | 6 d | 07 April 2024 16:08 | 15 April 2024 10:08 | NA | NA | 9879SS | 9881
9881 |  | 20508 | 20507 | 3.4.3.1.2.5.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -158.57d | 0 | 3 d | 15 April 2024 10:08 | 18 April 2024 10:08 | NA | NA | 9880 | 9882
9882 |  | 20509 | 20504,20508 | 3.4.3.1.2.5.1.25 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -158.57d | 0 | 10 d | 18 April 2024 10:08 | 05 May 2024 13:08 | NA | NA | 9877,9881 | 9883
9883 |  | 20510 | 20509 | 3.4.3.1.2.5.1.26 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -158.57d | 0 | 7 d | 05 May 2024 13:08 | 15 May 2024 10:08 | NA | NA | 9882 | 9884FS-5d
9884 |  | 20511 | 20510FS-5d | 3.4.3.1.2.5.1.27 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת ציוד | 0 | -158.57d | 0 | 45 d | 07 May 2024 13:08 | 04 July 2024 16:08 | NA | NA | 9883FS-5d | 9972
9885 |  | 20512 |  | 3.4.3.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - חדר אוכל | 0 | -159.01d | 0 | 311 d | 06 June 2023 14:06 | 05 July 2024 11:06 | NA | NA
9886 |  | 20513 | 20475 | 3.4.3.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בניה + משקופים | 0 | -159.01d | 0 | 38 d | 06 June 2023 14:06 | 24 July 2023 8:06 | NA | NA | 9847 | 9888FS-20d,9887
9887 |  | 20514 | 20513 | 3.4.3.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -159.01d | 0 | 22 d | 24 July 2023 8:06 | 20 August 2023 11:06 | NA | NA | 9886 | 9888
9888 |  | 20515 | 20513FS-20d,20514 | 3.4.3.1.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -159.01d | 0 | 38 d | 20 August 2023 11:06 | 09 October 2023 14:06 | NA | NA | 9886FS-20d,9887 | 9889FS-22d
9889 |  | 20516 | 20515FS-22d | 3.4.3.1.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -159.01d | 0 | 38 d | 08 September 2023 8:06 | 29 October 2023 14:06 | NA | NA | 9888FS-22d | 9890FS-22d
9890 |  | 20517 | 20516FS-22d | 3.4.3.1.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -159.01d | 0 | 38 d | 02 October 2023 11:06 | 17 November 2023 11:06 | NA | NA | 9889FS-22d | 9892FS-20d,9891FS-10d,9904
9891 |  | 20518 | 20517FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -159.01d | 0 | 20 d | 06 November 2023 8:06 | 30 November 2023 8:06 | NA | NA | 9890FS-10d | 9892FS-10d
9892 |  | 20519 | 20517FS-20d,20518FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -159.01d | 0 | 40 d | 17 November 2023 11:06 | 07 January 2024 8:06 | NA | NA | 9890FS-20d,9891FS-10d | 9893FS-15d
9893 |  | 20520 | 20519FS-15d | 3.4.3.1.2.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -159.01d | 0 | 28 d | 19 December 2023 8:06 | 22 January 2024 14:06 | NA | NA | 9892FS-15d | 9894FS-15d,9905
9894 |  | 20521 | 20520FS-15d | 3.4.3.1.2.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף | 0 | -159.01d | 0 | 42 d | 03 January 2024 14:06 | 25 February 2024 11:06 | NA | NA | 9893FS-15d | 9895FS-10d,9905
9895 |  | 20522 | 20521FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -159.01d | 0 | 22 d | 12 February 2024 14:06 | 11 March 2024 8:06 | NA | NA | 9894FS-10d | 9897,9896FS-10d
9896 |  | 20523 | 20522FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -159.01d | 0 | 25 d | 27 February 2024 11:06 | 28 March 2024 14:06 | NA | NA | 9895FS-10d | 9899
9897 |  | 20524 | 20522 | 3.4.3.1.2.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מסגרות | 0 | -159.01d | 0 | 6 d | 11 March 2024 8:06 | 18 March 2024 11:06 | NA | NA | 9895 | 9898SS
9898 |  | 20525 | 20524SS | 3.4.3.1.2.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -159.01d | 0 | 20 d | 11 March 2024 8:06 | 04 April 2024 8:06 | NA | NA | 9897SS | 9899FS-5d
9899 |  | 20526 | 20523,20525FS-5d | 3.4.3.1.2.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -159.01d | 0 | 26 d | 28 March 2024 14:06 | 05 May 2024 8:06 | NA | NA | 9896,9898FS-5d | 9900FS-16d
9900 |  | 20527 | 20526FS-16d | 3.4.3.1.2.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -159.01d | 0 | 32 d | 10 April 2024 11:06 | 26 May 2024 11:06 | NA | NA | 9899FS-16d | 9901FS-5d,9903FS-10d
9901 |  | 20528 | 20527FS-5d | 3.4.3.1.2.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -154.01d | 0 | 10 d | 20 May 2024 8:06 | 31 May 2024 11:06 | NA | NA | 9900FS-5d | 9902
9902 |  | 20529 | 20528 | 3.4.3.1.2.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -154.01d | 0 | 5 d | 31 May 2024 11:06 | 06 June 2024 14:06 | NA | NA | 9901 | 9906
9903 |  | 20530 | 20527FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -159.01d | 0 | 30 d | 12 May 2024 11:06 | 20 June 2024 14:06 | NA | NA | 9900FS-10d | 9906FS-5d
9904 |  | 20531 | 20517,20550 | 3.4.3.1.2.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מערכות על הגג | 0 | 1033.12d | 0 | 60 d | 12 February 2024 14:06 | 30 April 2024 14:06 | NA | NA | 9890,9913
9905 |  | 20532 | 20520,20521 | 3.4.3.1.2.5.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -105.01d | 0 | 30 d | 25 February 2024 11:06 | 02 April 2024 8:06 | NA | NA | 9893,9894 | 9906
9906 |  | 20533 | 20529,20530FS-5d,20532 | 3.4.3.1.2.5.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -159.01d | 0 | 10 d | 14 June 2024 11:06 | 27 June 2024 8:06 | NA | NA | 9902,9903FS-5d,9905 | 9907FS-8d
9907 |  | 20534 | 20533FS-8d | 3.4.3.1.2.5.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריהוט | 0 | -159.01d | 0 | 15 d | 17 June 2024 14:06 | 05 July 2024 11:06 | NA | NA | 9906FS-8d | 9972
9908 |  | 20545 |  | 3.4.3.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר אשפה ודחסנית | 0 | -75.01d | 0 | 112 d | 30 October 2023 14:06 | 17 March 2024 11:06 | NA | NA
9909 |  | 20546 | 20494 | 3.4.3.1.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תשתית דחסנית | 0 | -75.01d | 0 | 25 d | 30 October 2023 14:06 | 30 November 2023 8:06 | NA | NA | 9867 | 9910
9910 |  | 20547 | 20546 | 3.4.3.1.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ניקיון והכנה לאיטום | 0 | -75.01d | 0 | 10 d | 30 November 2023 8:06 | 12 December 2023 14:06 | NA | NA | 9909 | 9911
9911 |  | 20548 | 20547 | 3.4.3.1.2.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום | 0 | -75.01d | 0 | 10 d | 12 December 2023 14:06 | 25 December 2023 11:06 | NA | NA | 9910 | 9912
9912 |  | 20549 | 20548 | 3.4.3.1.2.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף או בטון מוחלק | 0 | -75.01d | 0 | 15 d | 25 December 2023 11:06 | 12 January 2024 8:06 | NA | NA | 9911 | 9914,9913
9913 |  | 20550 | 20549 | 3.4.3.1.2.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת חשמל, מ"א, ספרינקלרים וקירור | 0 | -75.01d | 0 | 25 d | 12 January 2024 8:06 | 12 February 2024 14:06 | NA | NA | 9912 | 9904,9914
9914 |  | 20551 | 20549,20550 | 3.4.3.1.2.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי | 0 | -75.01d | 0 | 7 d | 12 February 2024 14:06 | 21 February 2024 8:06 | NA | NA | 9912,9913 | 9915
9915 |  | 20552 | 20551 | 3.4.3.1.2.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שער גלילה חדר דחסנית | 0 | -75.01d | 0 | 20 d | 21 February 2024 8:06 | 17 March 2024 11:06 | NA | NA | 9914 | 9972
9916 |  | 20553 |  | 3.4.3.1.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות | 0 | -41.01d | 0 | 78 d | 30 October 2023 14:06 | 04 February 2024 11:06 | NA | NA
9917 |  | 20554 | 20494 | 3.4.3.1.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -41.01d | 0 | 25 d | 30 October 2023 14:06 | 30 November 2023 8:06 | NA | NA | 9867 | 9918FS-17d
9918 |  | 20555 | 20554FS-17d | 3.4.3.1.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -41.01d | 0 | 25 d | 09 November 2023 8:06 | 10 December 2023 14:06 | NA | NA | 9917FS-17d | 9919FS-17d
9919 |  | 20556 | 20555FS-17d | 3.4.3.1.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -41.01d | 0 | 25 d | 19 November 2023 14:06 | 20 December 2023 8:06 | NA | NA | 9918FS-17d | 9920FS-17d
9920 |  | 20557 | 20556FS-17d | 3.4.3.1.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -41.01d | 0 | 25 d | 29 November 2023 8:06 | 29 December 2023 11:06 | NA | NA | 9919FS-17d | 9921FS-12d
9921 |  | 20558 | 20557FS-12d | 3.4.3.1.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -41.01d | 0 | 20 d | 14 December 2023 14:06 | 09 January 2024 8:06 | NA | NA | 9920FS-12d | 9922FS-8d
9922 |  | 20559 | 20558FS-8d | 3.4.3.1.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -41.01d | 0 | 15 d | 29 December 2023 11:06 | 17 January 2024 11:06 | NA | NA | 9921FS-8d | 9923FS-5d
9923 |  | 20560 | 20559FS-5d | 3.4.3.1.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -41.01d | 0 | 12 d | 11 January 2024 8:06 | 25 January 2024 14:06 | NA | NA | 9922FS-5d | 9924FS-5d
9924 |  | 20561 | 20560FS-5d | 3.4.3.1.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -41.01d | 0 | 12 d | 19 January 2024 11:06 | 04 February 2024 11:06 | NA | NA | 9923FS-5d | 9972
9925 |  | 20562 |  | 3.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | כוורת | 0 | -40.01d | 0 | 353 d | 14 November 2022 8:06 | 02 February 2024 8:06 | NA | NA
9926 |  | 20563 |  | 3.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -40.01d | 0 | 16 d | 14 November 2022 8:06 | 04 December 2022 8:06 | NA | NA
9927 |  | 20565 | 6461,19349,6459 | 3.4.3.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת כלונסאות | 0 | -40.01d | 0 | 9 d | 14 November 2022 8:06 | 24 November 2022 11:06 | NA | NA | 7346,9835,7343 | 9928
9928 |  | 20566 | 20565 | 3.4.3.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -40.01d | 0 | 7 d | 24 November 2022 11:06 | 04 December 2022 8:06 | NA | NA | 9927 | 9930
9929 |  | 20567 |  | 3.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד | 0 | -40.01d | 0 | 133 d | 04 December 2022 8:06 | 22 May 2023 8:06 | NA | NA
9930 |  | 20568 | 20566 | 3.4.3.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 04 December 2022 8:06 | 21 December 2022 14:06 | NA | NA | 9928 | 9931
9931 |  | 20569 | 20568 | 3.4.3.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת רצפה | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 21 December 2022 14:06 | 05 January 2023 11:06 | NA | NA | 9930 | 9933
9932 |  | 20570 |  | 3.4.3.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 5.10+ | 0 | -40.01d | 0 | 47 d | 05 January 2023 11:06 | 05 March 2023 11:06 | NA | NA
9933 |  | 20571 | 20569 | 3.4.3.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים | 0 | -40.01d | 0 | 20 d | 05 January 2023 11:06 | 30 January 2023 14:06 | NA | NA | 9931 | 9934
9934 |  | 20572 | 20571 | 3.4.3.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קורות | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 30 January 2023 14:06 | 17 February 2023 11:06 | NA | NA | 9933 | 9935
9935 |  | 20573 | 20572 | 3.4.3.1.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 17 February 2023 11:06 | 05 March 2023 11:06 | NA | NA | 9934 | 9937
9936 |  | 20574 |  | 3.4.3.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 8.50+ | 0 | -40.01d | 0 | 47 d | 05 March 2023 11:06 | 07 May 2023 11:06 | NA | NA
9937 |  | 20575 | 20573 | 3.4.3.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים | 0 | -40.01d | 0 | 20 d | 05 March 2023 11:06 | 29 March 2023 11:06 | NA | NA | 9935 | 9938
9938 |  | 20576 | 20575 | 3.4.3.1.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קורות | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 29 March 2023 11:06 | 20 April 2023 8:06 | NA | NA | 9937 | 9939
9939 |  | 20577 | 20576 | 3.4.3.1.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 20 April 2023 8:06 | 07 May 2023 11:06 | NA | NA | 9938 | 9940
9940 |  | 20578 | 20577 | 3.4.3.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת מעקות | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 07 May 2023 11:06 | 22 May 2023 8:06 | NA | NA | 9939 | 9942FS+12d,9945FS+20ed,9949
9941 |  | 20579 |  | 3.4.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום | 0 | 1263.12d | 0 | 30 d | 06 June 2023 14:06 | 13 July 2023 11:06 | NA | NA
9942 |  | 20580 | 20578FS+12d | 3.4.3.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | 1263.12d | 0 | 10 d | 06 June 2023 14:06 | 19 June 2023 11:06 | NA | NA | 9940FS+12d | 9943
9943 |  | 20581 | 20580 | 3.4.3.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קולונדה - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 1263.12d | 0 | 20 d | 19 June 2023 11:06 | 13 July 2023 11:06 | NA | NA | 9942
9944 |  | 20582 |  | 3.4.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות חוץ מבנה | 0 | 1220.12d | 0 | 70 d | 11 June 2023 8:06 | 05 September 2023 8:06 | NA | NA
9945 |  | 20583 | 20578FS+20ed | 3.4.3.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 1220.12d | 0 | 15 d | 11 June 2023 8:06 | 28 June 2023 14:06 | NA | NA | 9940FS+20ed | 9946
9946 |  | 20584 | 20583 | 3.4.3.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום קירות חוץ | 0 | 1220.12d | 0 | 10 d | 28 June 2023 14:06 | 11 July 2023 11:06 | NA | NA | 9945 | 9947
9947 |  | 20585 | 20584 | 3.4.3.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי חוץ | 0 | 1220.12d | 0 | 45 d | 11 July 2023 11:06 | 05 September 2023 8:06 | NA | NA | 9946
9948 |  | 20590 |  | 3.4.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -40.01d | 0 | 204 d | 22 May 2023 8:06 | 02 February 2024 8:06 | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00
9949 |  | 20591 | 20578 | 3.4.3.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בניה + חגורות | 0 | -40.01d | 0 | 22 d | 22 May 2023 8:06 | 19 June 2023 11:06 | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | 9940 | 9950FS-12d
9950 |  | 20592 | 20591FS-12d | 3.4.3.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -40.01d | 0 | 24 d | 04 June 2023 14:06 | 04 July 2023 8:06 | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 9949FS-12d | 9951FS-14d
9951 |  | 20593 | 20592FS-14d | 3.4.3.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -40.01d | 0 | 24 d | 16 June 2023 8:06 | 16 July 2023 14:06 | 06 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 9950FS-14d | 9952FS-14d
9952 |  | 20594 | 20593FS-14d | 3.4.3.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -40.01d | 0 | 24 d | 28 June 2023 14:06 | 28 July 2023 8:06 | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 9951FS-14d | 9954FS-9d,9953FS-14d
9953 |  | 20595 | 20594FS-14d | 3.4.3.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בגר | 0 | -40.01d | 0 | 24 d | 11 July 2023 11:06 | 09 August 2023 14:06 | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 9952FS-14d | 9954FS-9d
9954 |  | 20596 | 20594FS-9d,20595FS-9d | 3.4.3.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף | 0 | -40.01d | 0 | 22 d | 30 July 2023 11:06 | 25 August 2023 11:06 | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 9952FS-9d,9953FS-9d | 9955FS-7d
9955 |  | 20597 | 20596FS-7d | 3.4.3.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 17 August 2023 8:06 | 05 September 2023 8:06 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 9954FS-7d | 9956FS-10d
9956 |  | 20598 | 20597FS-10d | 3.4.3.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -40.01d | 0 | 20 d | 23 August 2023 11:06 | 18 September 2023 14:06 | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 9955FS-10d | 9957FS-3d
9957 |  | 20599 | 20598FS-3d | 3.4.3.1.3.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -40.01d | 0 | 10 d | 13 September 2023 11:06 | 29 September 2023 8:06 | 25 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 9956FS-3d | 9958FS-5d
9958 |  | 20600 | 20599FS-5d | 3.4.3.1.3.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 20 September 2023 14:06 | 11 October 2023 14:06 | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 9957FS-5d | 9959FS-2d
9959 |  | 20601 | 20600FS-2d | 3.4.3.1.3.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -40.01d | 0 | 10 d | 09 October 2023 14:06 | 22 October 2023 11:06 | 12 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 9958FS-2d | 9960,9961FS-7d,9963FS-7d,9962FS-2d
9960 |  | 20602 | 20601 | 3.4.3.1.3.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מסגרות | 0 | -18.01d | 0 | 8 d | 22 October 2023 11:06 | 31 October 2023 14:06 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 9959 | 9966
9961 |  | 20603 | 20601FS-7d | 3.4.3.1.3.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -18.01d | 0 | 15 d | 12 October 2023 14:06 | 31 October 2023 14:06 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 9959FS-7d | 9966
9962 |  | 20604 | 20601FS-2d | 3.4.3.1.3.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -40.01d | 0 | 8 d | 19 October 2023 8:06 | 29 October 2023 14:06 | NA | NA | 9959FS-2d | 9963
9963 |  | 20605 | 20601FS-7d,20604 | 3.4.3.1.3.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 29 October 2023 14:06 | 16 November 2023 11:06 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 9959FS-7d,9962 | 9964FS-8d
9964 |  | 20606 | 20605FS-8d | 3.4.3.1.3.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -40.01d | 0 | 15 d | 07 November 2023 8:06 | 26 November 2023 8:06 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 9963FS-8d | 9965FS-5d
9965 |  | 20607 | 20606FS-5d | 3.4.3.1.3.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 19 November 2023 14:06 | 04 December 2023 11:06 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 9964FS-5d | 9966FS-5d
9966 |  | 20608 | 20602,20603,20607FS-5d | 3.4.3.1.3.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -40.01d | 0 | 14 d | 28 November 2023 8:06 | 14 December 2023 14:06 | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 9960,9961,9965FS-5d | 9967FS-3d
9967 |  | 20609 | 20608FS-3d | 3.4.3.1.3.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -40.01d | 0 | 10 d | 11 December 2023 14:06 | 24 December 2023 11:06 | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 9966FS-3d | 9968FS-3d
9968 |  | 20610 | 20609FS-3d | 3.4.3.1.3.5.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -40.01d | 0 | 12 d | 20 December 2023 8:06 | 03 January 2024 14:06 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 9967FS-3d | 9969FS-7d
9969 |  | 20611 | 20610FS-7d | 3.4.3.1.3.5.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -40.01d | 0 | 14 d | 26 December 2023 11:06 | 12 January 2024 8:06 | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 9968FS-7d | 9970FS-5d
9970 |  | 20612 | 20611FS-5d | 3.4.3.1.3.5.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | -40.01d | 0 | 22 d | 07 January 2024 8:06 | 02 February 2024 8:06 | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 9969FS-5d | 9972
9971 |  | 12546 |  | 3.4.3.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -159.01d | 0 | 21 d | 05 July 2024 11:06 | 31 July 2024 14:06 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00
9972 |  | 12547 | 20479,20483,20511,20534,20552,20561,20612 | 3.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -159.01d | 0 | 0 d | 05 July 2024 11:06 | 05 July 2024 11:06 | 12 October 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 9851,9855,9884,9907,9915,9924,9970 | 9973
9973 |  | 12548 | 12547 | 3.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | -159.01d | 0 | 21 d | 05 July 2024 11:06 | 31 July 2024 14:06 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | 9972 | 9974
9974 |  | 12549 | 12548,18957 | 3.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -159.01d | 0 | 0 d | 31 July 2024 14:06 | 31 July 2024 14:06 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 9973,1232 | 9976,11024
9975 |  | 12550 |  | 3.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -159.01d | 0 | 20 d | 31 July 2024 14:06 | 26 August 2024 8:06 | 07 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00
9976 |  | 12551 | 12549 | 3.4.3.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | -159.01d | 0 | 15 d | 31 July 2024 14:06 | 19 August 2024 14:06 | 07 November 2023 14:00 | 26 November 2023 14:00 | 9974 | 9980,9977
9977 |  | 15455 | 12551 | 3.4.3.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | -159.01d | 0 | 5 d | 19 August 2024 14:06 | 26 August 2024 8:06 | 26 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 9976 | 9980,9979
9978 |  | 12552 |  | 3.4.3.1.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -159.01d | 0 | 35 d | 26 August 2024 8:06 | 10 October 2024 8:06 | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00
9979 |  | 16427 | 15455 | 3.4.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -139.01d | 0 | 15 d | 26 August 2024 8:06 | 12 September 2024 14:06 | 03 December 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 9977 | 9983
9980 |  | 12553 | 12551,15455 | 3.4.3.1.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -159.01d | 0 | 35 d | 26 August 2024 8:06 | 10 October 2024 8:06 | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00 | 9976,9977 | 9983
9981 |  | 12554 |  | 3.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | -159.01d | 0 | 60 d | 10 October 2024 8:06 | 26 December 2024 11:06 | 15 January 2024 8:00 | 28 March 2024 11:00
9982 |  | 12555 | 12558SF-60ed | 3.4.3.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 895.46d | 0 | 0 d | 27 October 2024 11:06 | 27 October 2024 11:06 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 9985SF-60ed
9983 |  | 12556 | 12553,16427 | 3.4.3.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -159.01d | 0 | 40 d | 10 October 2024 8:06 | 02 December 2024 11:06 | 15 January 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 9980,9979 | 9984FS-20d
9984 |  | 12557 | 12556FS-20d | 3.4.3.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -159.01d | 0 | 40 d | 07 November 2024 8:06 | 26 December 2024 11:06 | 08 February 2024 8:00 | 28 March 2024 11:00 | 9983FS-20d | 9985
9985 |  | 12558 | 12557 | 3.4.3.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -159.01d | 0 | 0 d | 26 December 2024 11:06 | 26 December 2024 11:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 9984 | 9982SF-60ed,6461,8304,11073
9986 |  | 1411 |  | 3.4.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.01 | 924.12d | 0 | 700.68 d | 03 April 2022 8:00 | 16 September 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 29 December 2023 11:00
9987 |  | 12559 |  | 3.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.23999999999999999 | 67.99d | 0 | 195.68 d | 03 April 2022 8:00 | 14 December 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00
9988 |  | 12560 | 17586 | 3.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 8 d | 03 April 2022 8:00 | 12 April 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 6514 | 9989
9989 |  | 12561 | 12560,6491 | 3.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 67.99d | 0 | 25 d | 14 November 2022 8:06 | 14 December 2022 11:06 | 18 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00 | 9988,7392 | 9992,9991,10044
9990 |  | 12562 |  | 3.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד | 0 | 67.99d | 0 | 175 d | 14 December 2022 11:06 | 25 July 2023 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 07 November 2022 14:00
9991 |  | 13384 | 12561 | 3.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 14 December 2022 11:06 | 20 January 2023 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 28 April 2022 14:00 | 9989 | 9992
9992 |  | 12563 | 12561,13384 | 3.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת רצפה מפלס 0.90- ±0.00 | 0 | 67.99d | 0 | 35 d | 20 January 2023 8:06 | 05 March 2023 11:06 | 28 April 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 9989,9991 | 9993,9995
9993 |  | 13385 | 12563 | 3.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | טריבונות | 0 | 97.99d | 0 | 30 d | 05 March 2023 11:06 | 13 April 2023 14:06 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | 9992 | 9999
9994 |  | 13386 |  | 3.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד ק' קרקע | 0 | 67.99d | 0 | 34 d | 05 March 2023 11:06 | 19 April 2023 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00
9995 |  | 13388 | 12563 | 3.4.3.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 67.99d | 0 | 20 d | 05 March 2023 11:06 | 29 March 2023 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 9992 | 9996,9998SS
9996 |  | 13387 | 13388 | 3.4.3.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 4.55+ 5.25+ | 0 | 123.99d | 0 | 14 d | 29 March 2023 11:06 | 19 April 2023 8:06 | 08 July 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00 | 9995 | 10000
9997 |  | 13389 |  | 3.4.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אודיטוריום | 0 | 67.99d | 0 | 90 d | 05 March 2023 11:06 | 29 June 2023 14:06 | 14 June 2022 11:00 | 11 October 2022 11:00
9998 |  | 13391 | 13388SS | 3.4.3.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 67.99d | 0 | 60 d | 05 March 2023 11:06 | 23 May 2023 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 26 August 2022 14:00 | 9995SS | 9999
9999 |  | 13390 | 13391,13385 | 3.4.3.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 7.85+ 8.90+ 13.45 | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 23 May 2023 8:06 | 29 June 2023 14:06 | 28 August 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 9998,9993 | 10000
10000 |  | 13392 | 13387,13390 | 3.4.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת מעקות | 0 | 67.99d | 0 | 20 d | 29 June 2023 14:06 | 25 July 2023 8:06 | 11 October 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | 9996,9999 | 10002SS
10001 |  | 12567 |  | 3.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 67.99d | 0 | 234 d | 29 June 2023 14:06 | 17 April 2024 14:06 | 11 October 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00
10002 |  | 12568 | 13392SS | 3.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בינוי + חגורות | 0 | 67.99d | 0 | 40 d | 29 June 2023 14:06 | 18 August 2023 8:06 | 11 October 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | 10000SS | 10003FS-20d
10003 |  | 12569 | 12568FS-20d | 3.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 25 July 2023 8:06 | 30 August 2023 14:06 | 07 November 2022 14:00 | 14 December 2022 11:00 | 10002FS-20d | 10004FS-20d
10004 |  | 13400 | 12569FS-20d | 3.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 06 August 2023 14:06 | 12 September 2023 11:06 | 20 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 10003FS-20d | 10005FS-20d
10005 |  | 13399 | 13400FS-20d | 3.4.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 18 August 2023 8:06 | 28 September 2023 8:06 | 01 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 10004FS-20d | 10006FS-20d
10006 |  | 13420 | 13399FS-20d | 3.4.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בגר | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 30 August 2023 14:06 | 10 October 2023 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 10005FS-20d | 10007FS-15d
10007 |  | 13419 | 13420FS-15d | 3.4.3.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריצוף | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 19 September 2023 14:06 | 29 October 2023 14:06 | 02 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 10006FS-15d | 10008
10008 |  | 13418 | 13419 | 3.4.3.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 67.99d | 0 | 5 d | 29 October 2023 14:06 | 05 November 2023 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 10007 | 10009
10009 |  | 13417 | 13418 | 3.4.3.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 67.99d | 0 | 8 d | 05 November 2023 8:06 | 14 November 2023 11:06 | 14 February 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 10008 | 10010
10010 |  | 13416 | 13417 | 3.4.3.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 67.99d | 0 | 3 d | 14 November 2023 11:06 | 17 November 2023 11:06 | 23 February 2023 14:00 | 27 February 2023 17:00 | 10009 | 10011
10011 |  | 13415 | 13416 | 3.4.3.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 67.99d | 0 | 20 d | 17 November 2023 11:06 | 12 December 2023 14:06 | 28 February 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 10010 | 10012FS-10d
10012 |  | 13414 | 13415FS-10d | 3.4.3.2.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 67.99d | 0 | 28 d | 30 November 2023 8:06 | 03 January 2024 14:06 | 12 March 2023 14:00 | 18 April 2023 17:00 | 10011FS-10d | 10013FS-10d,10014FS-10d,10015FS-7d
10013 |  | 13413 | 13414FS-10d | 3.4.3.2.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מסגרות | 0 | 72.99d | 0 | 20 d | 22 December 2023 8:06 | 16 January 2024 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 02 May 2023 17:00 | 10012FS-10d | 10018
10014 |  | 13412 | 13414FS-10d | 3.4.3.2.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אלומיניום | 0 | 67.99d | 0 | 25 d | 22 December 2023 8:06 | 22 January 2024 14:06 | 03 April 2023 14:00 | 09 May 2023 11:00 | 10012FS-10d | 10018
10015 |  | 13411 | 13414FS-7d | 3.4.3.2.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 119.99d | 0 | 18 d | 26 December 2023 11:06 | 17 January 2024 11:06 | 09 April 2023 11:00 | 03 May 2023 17:00 | 10012FS-7d | 10016FS-10d
10016 |  | 13410 | 13411FS-10d | 3.4.3.2.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת מערכות | 0 | 119.99d | 0 | 22 d | 04 January 2024 14:06 | 01 February 2024 8:06 | 20 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 10015FS-10d | 10017
10017 |  | 13409 | 13410 | 3.4.3.2.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 119.99d | 0 | 10 d | 01 February 2024 8:06 | 13 February 2024 14:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 10016 | 10024
10018 |  | 13407 | 13413,13412 | 3.4.3.2.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | נגרות סופית | 0 | 67.99d | 0 | 15 d | 22 January 2024 14:06 | 09 February 2024 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 10013,10014 | 10019FS-5d
10019 |  | 13405 | 13407FS-5d | 3.4.3.2.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צבע סופי | 0 | 67.99d | 0 | 20 d | 04 February 2024 11:06 | 28 February 2024 11:06 | 22 May 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 10018FS-5d | 10020FS-5d
10020 |  | 13404 | 13405FS-5d | 3.4.3.2.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סגירת תקרות | 0 | 67.99d | 0 | 15 d | 22 February 2024 8:06 | 12 March 2024 8:06 | 11 June 2023 8:00 | 28 June 2023 14:00 | 10019FS-5d | 10021FS-10d,10024
10021 |  | 13421 | 13404FS-10d | 3.4.3.2.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 67.99d | 0 | 20 d | 28 February 2024 11:06 | 24 March 2024 14:06 | 16 June 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 10020FS-10d | 10022FS-10d,10024
10022 |  | 12575 | 13421FS-10d | 3.4.3.2.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריהוט (לרבות הקמת במה +חדר תפאורה והצטיידות מיוחדת) | 0 | 67.99d | 0 | 30 d | 12 March 2024 8:06 | 17 April 2024 14:06 | 28 June 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 10021FS-10d | 10024
10023 |  | 12576 |  | 3.4.3.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 67.99d | 0 | 21 d | 17 April 2024 14:06 | 20 May 2024 8:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00
10024 |  | 12577 | 12575,13409,13404,13421 | 3.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 67.99d | 0 | 0 d | 17 April 2024 14:06 | 17 April 2024 14:06 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 10022,10017,10020,10021 | 10025
10025 |  | 12578 | 12577 | 3.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | בדיקות קבלה | 0 | 67.99d | 0 | 21 d | 17 April 2024 14:06 | 20 May 2024 8:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 10024 | 10026
10026 |  | 12579 | 12578,18957 | 3.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 67.99d | 0 | 0 d | 20 May 2024 8:06 | 20 May 2024 8:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 10025,1232 | 10028,11025
10027 |  | 12580 |  | 3.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 67.99d | 0 | 20 d | 20 May 2024 8:06 | 14 June 2024 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00
10028 |  | 12581 | 12579 | 3.4.3.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | השחלת כבילה | 0 | 67.99d | 0 | 15 d | 20 May 2024 8:06 | 06 June 2024 14:06 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 10026 | 10032,10029
10029 |  | 15456 | 12581 | 3.4.3.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | הדברת מזיקים | 0 | 67.99d | 0 | 5 d | 06 June 2024 14:06 | 14 June 2024 11:06 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 10028 | 10032,10031
10030 |  | 12582 |  | 3.4.3.2.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 67.99d | 0 | 35 d | 14 June 2024 11:06 | 28 July 2024 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 09 November 2023 17:00
10031 |  | 13408 | 15456 | 3.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 82.99d | 0 | 20 d | 14 June 2024 11:06 | 09 July 2024 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 23 October 2023 11:00 | 10029 | 10035
10032 |  | 12583 | 12581,15456 | 3.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 67.99d | 0 | 35 d | 14 June 2024 11:06 | 28 July 2024 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 09 November 2023 17:00 | 10028,10029 | 10035
10033 |  | 12584 |  | 3.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצות ומסירות | 0 | 75.99d | 0 | 48 d | 18 July 2024 8:06 | 16 September 2024 8:06 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00
10034 |  | 12585 | 12588SF-60ed | 3.4.3.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 972.12d | 0 | 0 d | 18 July 2024 8:06 | 18 July 2024 8:06 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 10037SF-60ed
10035 |  | 12586 | 12583,13408 | 3.4.3.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 67.99d | 0 | 25 d | 28 July 2024 14:06 | 28 August 2024 8:06 | 10 November 2023 8:00 | 11 December 2023 14:00 | 10032,10031 | 10036FS-10d
10036 |  | 12587 | 12586FS-10d | 3.4.3.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 67.99d | 0 | 25 d | 15 August 2024 11:06 | 16 September 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 29 December 2023 11:00 | 10035FS-10d | 10037
10037 |  | 12588 | 12587 | 3.4.3.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 67.99d | 0 | 0 d | 16 September 2024 8:06 | 16 September 2024 8:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 10036 | 10034SF-60ed,6461,11074
10038 |  | 7932 |  | 3.4.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0 | 159.67d | 0 | 519.68 d | 02 October 2022 8:00 | 28 July 2024 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 29 December 2023 11:00
10039 |  | 19352 |  | 3.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | עב' עפר | 0 | 159.67d | 0 | 3 d | 02 October 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | NA | NA
10040 |  | 19353 | 17586,19371 | 3.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | חפירה | 0 | 159.67d | 0 | 1 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 6514,8289 | 10041
10041 |  | 19354 | 19353 | 3.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | מילוי | 0 | 159.67d | 0 | 2 d | 03 October 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | NA | NA | 10040 | 10044,10090
10042 |  | 1424 |  | 3.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מבנה AE 116-123 | 0 | 107.99d | 0 | 465 d | 14 December 2022 11:06 | 28 July 2024 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 29 December 2023 11:00
10043 |  | 12589 |  | 3.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ביסוס | 0 | 107.99d | 0 | 18 d | 14 December 2022 11:06 | 05 January 2023 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00
10044 |  | 12590 | 12561,6521,19354 | 3.4.3.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 107.99d | 0 | 18 d | 14 December 2022 11:06 | 05 January 2023 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00 | 9989,7438,10041 | 10046FS+35d,10090
10045 |  | 12591 |  | 3.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד | 0 | 107.99d | 0 | 97 d | 17 February 2023 11:06 | 23 June 2023 11:06 | 19 July 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
10046 |  | 12592 | 12590FS+35d | 3.4.3.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 107.99d | 0 | 25 d | 17 February 2023 11:06 | 21 March 2023 8:06 | 19 July 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 10044FS+35d | 10047
10047 |  | 12593 | 12592 | 3.4.3.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת רצפה | 0 | 107.99d | 0 | 23 d | 21 March 2023 8:06 | 21 April 2023 8:06 | 18 August 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 10046 | 10048
10048 |  | 12594 | 12593 | 3.4.3.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.25+ | 0 | 107.99d | 0 | 35 d | 21 April 2023 8:06 | 06 June 2023 14:06 | 15 September 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 10047 | 10049
10049 |  | 12595 | 12594 | 3.4.3.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת מעקות | 0 | 107.99d | 0 | 14 d | 06 June 2023 14:06 | 23 June 2023 11:06 | 08 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 10048 | 10055,10051FS+12d
10050 |  | 12597 |  | 3.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 150.99d | 0 | 144 d | 09 July 2023 11:06 | 07 January 2024 8:06 | 11 December 2022 11:00 | 12 June 2023 17:00
10051 |  | 12598 | 12595FS+12d | 3.4.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות | 0 | 204.99d | 0 | 30 d | 09 July 2023 11:06 | 15 August 2023 8:06 | 11 December 2022 11:00 | 16 January 2023 17:00 | 10049FS+12d | 10052
10052 |  | 12599 | 12598,12611 | 3.4.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 150.99d | 0 | 30 d | 24 October 2023 11:06 | 30 November 2023 8:06 | 24 March 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 10051,10061 | 10053
10053 |  | 12600 | 12599 | 3.4.3.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 150.99d | 0 | 30 d | 30 November 2023 8:06 | 07 January 2024 8:06 | 05 May 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | 10052 | 10074
10054 |  | 12601 |  | 3.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 107.99d | 0 | 199 d | 23 June 2023 11:06 | 28 February 2024 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00
10055 |  | 12602 | 12595 | 3.4.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בניה + חגורות | 0 | 107.99d | 0 | 30 d | 23 June 2023 11:06 | 31 July 2023 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 10049 | 10056FS-10d
10056 |  | 12603 | 12602FS-10d | 3.4.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 18 July 2023 14:06 | 13 August 2023 8:06 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 10055FS-10d | 10057FS-10d
10057 |  | 12604 | 12603FS-10d | 3.4.3.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 31 July 2023 11:06 | 24 August 2023 11:06 | 02 January 2023 11:00 | 26 January 2023 11:00 | 10056FS-10d | 10058FS-10d
10058 |  | 12605 | 12604FS-10d | 3.4.3.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 13 August 2023 8:06 | 06 September 2023 8:06 | 15 January 2023 8:00 | 07 February 2023 17:00 | 10057FS-10d | 10059FS-10d
10059 |  | 12606 | 12605FS-10d | 3.4.3.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בגר | 0 | 107.99d | 0 | 35 d | 24 August 2023 11:06 | 10 October 2023 14:06 | 26 January 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 10058FS-10d | 10060FS-10d
10060 |  | 12607 | 12606FS-10d | 3.4.3.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ריצוף | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 28 September 2023 8:06 | 23 October 2023 11:06 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 10059FS-10d | 10061
10061 |  | 12611 | 12607 | 3.4.3.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 107.99d | 0 | 1 d | 23 October 2023 11:06 | 24 October 2023 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 10060 | 10062,10052
10062 |  | 12612 | 12611 | 3.4.3.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 107.99d | 0 | 25 d | 24 October 2023 11:06 | 23 November 2023 14:06 | 24 March 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 10061 | 10063
10063 |  | 12613 | 12612 | 3.4.3.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מסגרות | 0 | 107.99d | 0 | 10 d | 23 November 2023 14:06 | 06 December 2023 11:06 | 30 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 10062 | 10064,10065,10066
10064 |  | 12614 | 12613 | 3.4.3.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אלומיניום | 0 | 120.99d | 0 | 20 d | 06 December 2023 11:06 | 31 December 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 10063 | 10069
10065 |  | 12615 | 12613 | 3.4.3.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 120.99d | 0 | 20 d | 06 December 2023 11:06 | 31 December 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 10063 | 10069
10066 |  | 12616 | 12613 | 3.4.3.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת מערכות | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 06 December 2023 11:06 | 31 December 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 10063 | 10067FS-5d
10067 |  | 12617 | 12616FS-5d | 3.4.3.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 107.99d | 0 | 12 d | 25 December 2023 11:06 | 09 January 2024 8:06 | 31 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 10066FS-5d | 10071FS-5d,10074,10068
10068 |  | 12619 | 12617 | 3.4.3.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | נגרות סופית | 0 | 107.99d | 0 | 14 d | 09 January 2024 8:06 | 25 January 2024 14:06 | 15 June 2023 8:00 | 02 July 2023 17:00 | 10067 | 10072,10069FS-8d,10074
10069 |  | 12620 | 12614,12615,12619FS-8d | 3.4.3.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צבע סופי | 0 | 107.99d | 0 | 18 d | 16 January 2024 11:06 | 07 February 2024 11:06 | 22 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | 10064,10065,10068FS-8d | 10070FS-5d,10074
10070 |  | 12621 | 12620FS-5d | 3.4.3.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סגירת תקרות | 0 | 107.99d | 0 | 10 d | 01 February 2024 8:06 | 13 February 2024 14:06 | 09 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 10069FS-5d | 10071FS-5d,10074
10071 |  | 12622 | 12617FS-5d,12621FS-5d | 3.4.3.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 107.99d | 0 | 12 d | 07 February 2024 11:06 | 22 February 2024 8:06 | 14 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | 10067FS-5d,10070FS-5d | 10072FS-10d,10074
10072 |  | 12623 | 12619,12622FS-10d | 3.4.3.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ציוד וריהוט | 0 | 107.99d | 0 | 15 d | 09 February 2024 11:06 | 28 February 2024 11:06 | 17 July 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 10068,10071FS-10d | 10074
10073 |  | 12625 |  | 3.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 107.99d | 0 | 21 d | 28 February 2024 11:06 | 25 March 2024 14:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00
10074 |  | 12626 | 12623,12617,12619,12620,12621,12622,12600 | 3.4.3.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 107.99d | 0 | 0 d | 28 February 2024 11:06 | 28 February 2024 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 10072,10067,10068,10069,10070,10071,10053 | 10075
10075 |  | 12627 | 12626 | 3.4.3.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בדיקות קבלה | 0 | 107.99d | 0 | 21 d | 28 February 2024 11:06 | 25 March 2024 14:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 10074 | 10076
10076 |  | 12628 | 12627,18957 | 3.4.3.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 107.99d | 0 | 0 d | 25 March 2024 14:06 | 25 March 2024 14:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 10075,1232 | 10078,11026
10077 |  | 12629 |  | 3.4.3.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 25 March 2024 14:06 | 18 April 2024 14:06 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00
10078 |  | 12630 | 12628 | 3.4.3.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השחלת כבילה | 0 | 107.99d | 0 | 15 d | 25 March 2024 14:06 | 12 April 2024 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 10076 | 10082,10079
10079 |  | 15457 | 12630 | 3.4.3.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הדברת מזיקים | 0 | 107.99d | 0 | 5 d | 12 April 2024 11:06 | 18 April 2024 14:06 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 10078 | 10082,10081
10080 |  | 12631 |  | 3.4.3.3.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 107.99d | 0 | 45 d | 18 April 2024 14:06 | 20 June 2024 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 22 November 2023 14:00
10081 |  | 12618 | 15457 | 3.4.3.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 132.99d | 0 | 20 d | 18 April 2024 14:06 | 20 May 2024 8:06 | 28 September 2023 8:00 | 23 October 2023 11:00 | 10079 | 10085
10082 |  | 12632 | 12630,15457 | 3.4.3.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 107.99d | 0 | 45 d | 18 April 2024 14:06 | 20 June 2024 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 22 November 2023 14:00 | 10078,10079 | 10085
10083 |  | 12633 |  | 3.4.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצות ומסירות | 0 | 124.66d | 0 | 46.67 d | 29 May 2024 14:06 | 28 July 2024 14:06 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00
10084 |  | 12634 | 12637SF-60ed | 3.4.3.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1010.79d | 0 | 0 d | 29 May 2024 14:06 | 29 May 2024 14:06 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 10087SF-60ed
10085 |  | 12635 | 12632,12618 | 3.4.3.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 20 June 2024 14:06 | 16 July 2024 8:06 | 22 November 2023 14:00 | 17 December 2023 17:00 | 10082,10081 | 10086FS-10d
10086 |  | 12636 | 12635FS-10d | 3.4.3.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 107.99d | 0 | 20 d | 03 July 2024 11:06 | 28 July 2024 14:06 | 05 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 10085FS-10d | 10087
10087 |  | 12637 | 12636 | 3.4.3.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 107.99d | 0 | 0 d | 28 July 2024 14:06 | 28 July 2024 14:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 10086 | 10084SF-60ed,6461,11075
10088 |  | 7924 |  | 3.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מבנה AE 117-118 | 0 | 109.99d | 0 | 445 d | 05 January 2023 11:06 | 25 July 2024 11:06 | 13 April 2022 8:00 | 27 December 2023 11:00
10089 |  | 12638 |  | 3.4.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ביסוס | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 05 January 2023 11:06 | 24 January 2023 11:06 | 13 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00
10090 |  | 12639 | 12590,6521,19354 | 3.4.3.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 05 January 2023 11:06 | 24 January 2023 11:06 | 13 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00 | 10044,7438,10041 | 10131,10092FS+35d
10091 |  | 12640 |  | 3.4.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד | 0 | 109.99d | 0 | 78 d | 08 March 2023 11:06 | 19 June 2023 11:06 | 07 August 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00
10092 |  | 12641 | 12639FS+35d | 3.4.3.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.99d | 0 | 22 d | 08 March 2023 11:06 | 04 April 2023 14:06 | 07 August 2022 8:00 | 01 September 2022 17:00 | 10090FS+35d | 10093
10093 |  | 12642 | 12641 | 3.4.3.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 04 April 2023 14:06 | 04 May 2023 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 10092 | 10094FS-4d
10094 |  | 12643 | 12642FS-4d | 3.4.3.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | 109.99d | 0 | 32 d | 30 April 2023 8:06 | 08 June 2023 14:06 | 22 September 2022 8:00 | 10 November 2022 14:00 | 10093FS-4d | 10095FS-4d
10095 |  | 12644 | 12643FS-4d | 3.4.3.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת מעקות | 0 | 109.99d | 0 | 12 d | 04 June 2023 14:06 | 19 June 2023 11:06 | 06 November 2022 14:00 | 21 November 2022 11:00 | 10094FS-4d | 10097FS+12d,10101
10096 |  | 12645 |  | 3.4.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 151.99d | 0 | 127 d | 04 July 2023 8:06 | 11 December 2023 14:06 | 06 December 2022 8:00 | 16 May 2023 14:00
10097 |  | 12646 | 12644FS+12d | 3.4.3.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות | 0 | 183.99d | 0 | 30 d | 04 July 2023 8:06 | 09 August 2023 14:06 | 06 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 10095FS+12d | 10098
10098 |  | 12647 | 12646,14845 | 3.4.3.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 151.99d | 0 | 35 d | 19 September 2023 14:06 | 05 November 2023 8:06 | 20 February 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 10097,10107 | 10099
10099 |  | 12648 | 12647 | 3.4.3.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 151.99d | 0 | 30 d | 05 November 2023 8:06 | 11 December 2023 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 10098 | 10120
10100 |  | 14835 |  | 3.4.3.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 109.99d | 0 | 181 d | 19 June 2023 11:06 | 01 February 2024 8:06 | 21 November 2022 11:00 | 09 July 2023 11:00
10101 |  | 14836 | 12644 | 3.4.3.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בניה + חגורות | 0 | 109.99d | 0 | 22 d | 19 June 2023 11:06 | 16 July 2023 14:06 | 21 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 10095 | 10102FS-10d
10102 |  | 14837 | 14836FS-10d | 3.4.3.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 109.99d | 0 | 22 d | 04 July 2023 8:06 | 31 July 2023 11:06 | 06 December 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 10101FS-10d | 10103FS-14d
10103 |  | 14838 | 14837FS-14d | 3.4.3.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 109.99d | 0 | 22 d | 13 July 2023 11:06 | 09 August 2023 14:06 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 10102FS-14d | 10104FS-14d
10104 |  | 14839 | 14838FS-14d | 3.4.3.3.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 109.99d | 0 | 22 d | 24 July 2023 8:06 | 20 August 2023 11:06 | 26 December 2022 8:00 | 22 January 2023 11:00 | 10103FS-14d | 10106FS-8d,10105FS-14d
10105 |  | 14840 | 14839FS-14d | 3.4.3.3.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בגר | 0 | 109.99d | 0 | 22 d | 02 August 2023 11:06 | 29 August 2023 14:06 | 04 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 10104FS-14d | 10106FS-8d
10106 |  | 14841 | 14839FS-8d,14840FS-8d | 3.4.3.3.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ריצוף | 0 | 109.99d | 0 | 18 d | 20 August 2023 11:06 | 11 September 2023 11:06 | 22 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 10104FS-8d,10105FS-8d | 10107
10107 |  | 14845 | 14841 | 3.4.3.3.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 109.99d | 0 | 6 d | 11 September 2023 11:06 | 19 September 2023 14:06 | 13 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 10106 | 10108,10098
10108 |  | 14846 | 14845 | 3.4.3.3.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 109.99d | 0 | 25 d | 19 September 2023 14:06 | 23 October 2023 11:06 | 20 February 2023 14:00 | 22 March 2023 17:00 | 10107 | 10109,10110FS-7d,10111FS-7d
10109 |  | 14847 | 14846 | 3.4.3.3.3.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מסגרות | 0 | 124.99d | 0 | 10 d | 23 October 2023 11:06 | 05 November 2023 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 10108 | 10114
10110 |  | 14848 | 14846FS-7d | 3.4.3.3.3.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אלומיניום | 0 | 121.99d | 0 | 20 d | 15 October 2023 8:06 | 08 November 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 10108FS-7d | 10114
10111 |  | 14849 | 14846FS-7d | 3.4.3.3.3.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 15 October 2023 8:06 | 08 November 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 10108FS-7d | 10112FS-10d
10112 |  | 14850 | 14849FS-10d | 3.4.3.3.3.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת מערכות | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 26 October 2023 11:06 | 20 November 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 10111FS-10d | 10113FS-5d
10113 |  | 14851 | 14850FS-5d | 3.4.3.3.3.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 109.99d | 0 | 12 d | 14 November 2023 11:06 | 29 November 2023 8:06 | 18 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 10112FS-5d | 10114FS-5d
10114 |  | 14853 | 14847,14848,14851FS-5d | 3.4.3.3.3.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | נגרות סופית | 0 | 109.99d | 0 | 14 d | 22 November 2023 14:06 | 10 December 2023 14:06 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 10109,10110,10113FS-5d | 10115FS-5d
10115 |  | 14854 | 14853FS-5d | 3.4.3.3.3.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צבע סופי | 0 | 109.99d | 0 | 18 d | 04 December 2023 11:06 | 26 December 2023 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 10114FS-5d | 10116FS-5d
10116 |  | 14855 | 14854FS-5d | 3.4.3.3.3.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סגירת תקרות | 0 | 109.99d | 0 | 10 d | 20 December 2023 8:06 | 01 January 2024 14:06 | 25 May 2023 7:00 | 07 June 2023 14:00 | 10115FS-5d | 10117FS-7d
10117 |  | 14856 | 14855FS-7d | 3.4.3.3.3.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 109.99d | 0 | 12 d | 24 December 2023 11:06 | 08 January 2024 8:06 | 30 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 10116FS-7d | 10118FS-5d
10118 |  | 14857 | 14856FS-5d | 3.4.3.3.3.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | 109.99d | 0 | 25 d | 01 January 2024 14:06 | 01 February 2024 8:06 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 10117FS-5d | 10120
10119 |  | 12651 |  | 3.4.3.3.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 109.99d | 0 | 21 d | 01 February 2024 8:06 | 27 February 2024 11:06 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00
10120 |  | 12652 | 12648,14857 | 3.4.3.3.3.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 109.99d | 0 | 0 d | 01 February 2024 8:06 | 01 February 2024 8:06 | 09 July 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | 10099,10118 | 10121
10121 |  | 12653 | 12652 | 3.4.3.3.3.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בדיקות קבלה | 0 | 109.99d | 0 | 21 d | 01 February 2024 8:06 | 27 February 2024 11:06 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 10120 | 10122
10122 |  | 12654 | 12653,18957 | 3.4.3.3.3.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 109.99d | 0 | 0 d | 27 February 2024 11:06 | 27 February 2024 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 10121,1232 | 10124,11027
10123 |  | 12655 |  | 3.4.3.3.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 109.99d | 0 | 20 d | 27 February 2024 11:06 | 22 March 2024 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00
10124 |  | 12656 | 12654 | 3.4.3.3.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השחלת כבילה | 0 | 109.99d | 0 | 15 d | 27 February 2024 11:06 | 17 March 2024 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 22 August 2023 11:00 | 10122 | 10128,10125
10125 |  | 15458 | 12656 | 3.4.3.3.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הדברת מזיקים | 0 | 109.99d | 0 | 5 d | 17 March 2024 11:06 | 22 March 2024 11:06 | 22 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 10124 | 10128,10127
10126 |  | 12657 |  | 3.4.3.3.3.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 109.99d | 0 | 40 d | 22 March 2024 11:06 | 16 May 2024 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00
10127 |  | 14852 | 15458 | 3.4.3.3.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 134.99d | 0 | 15 d | 22 March 2024 11:06 | 10 April 2024 11:06 | 28 August 2023 14:00 | 15 September 2023 11:00 | 10125 | 10131
10128 |  | 12658 | 12656,15458 | 3.4.3.3.3.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 109.99d | 0 | 40 d | 22 March 2024 11:06 | 16 May 2024 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00 | 10124,10125 | 10131
10129 |  | 12659 |  | 3.4.3.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצות ומסירות | 0 | 109.99d | 0 | 55 d | 16 May 2024 14:06 | 25 July 2024 11:06 | 20 October 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00
10130 |  | 12660 | 12663SF-60ed | 3.4.3.3.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1014.12d | 0 | 0 d | 26 May 2024 11:06 | 26 May 2024 11:06 | 28 October 2023 11:00 | 28 October 2023 11:00 | 10133SF-60ed
10131 |  | 12661 | 12639,12658,14852 | 3.4.3.3.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 109.99d | 0 | 35 d | 16 May 2024 14:06 | 01 July 2024 11:06 | 20 October 2023 8:00 | 03 December 2023 11:00 | 10090,10128,10127 | 10132FS-15d
10132 |  | 12662 | 12661FS-15d | 3.4.3.3.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 109.99d | 0 | 35 d | 11 June 2024 7:06 | 25 July 2024 11:06 | 14 November 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 10131FS-15d | 10133
10133 |  | 12663 | 12662 | 3.4.3.3.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 109.99d | 0 | 0 d | 25 July 2024 11:06 | 25 July 2024 11:06 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 10132 | 10130SF-60ed,6461,11076
10134 |  | 1435 |  | 3.4.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0 | 122.67d | 0 | 547.68 d | 02 October 2022 8:00 | 01 September 2024 11:06 | 16 May 2022 14:00 | 05 March 2024 11:00
10135 |  | 12664 |  | 3.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 122.67d | 0 | 59.68 d | 02 October 2022 8:00 | 20 December 2022 14:06 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00
10136 |  | 19350 | 17586,19371 | 3.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חפירה | 0 | 122.67d | 0 | 1 d | 02 October 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 6514,8289 | 10137
10137 |  | 19351 | 19350 | 3.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מילוי | 0 | 122.67d | 0 | 1 d | 03 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | NA | NA | 10136 | 10138
10138 |  | 12666 | 13106,6551,19351 | 3.4.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 79.99d | 0 | 8 d | 01 December 2022 14:06 | 12 December 2022 11:06 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 10737,7484,10137 | 10141FS+100d,10139
10139 |  | 20586 | 12666 | 3.4.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 172.99d | 0 | 7 d | 12 December 2022 11:06 | 20 December 2022 14:06 | NA | NA | 10138 | 10141
10140 |  | 12667 |  | 3.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | שלד | 0 | 79.99d | 0 | 94 d | 18 April 2023 8:06 | 15 August 2023 8:06 | 20 October 2022 11:00 | 16 February 2023 17:00
10141 |  | 12669 | 12666FS+100d,20586 | 3.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 79.99d | 0 | 16 d | 18 April 2023 8:06 | 09 May 2023 11:06 | 20 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 10138FS+100d,10139 | 10142
10142 |  | 12670 | 12669 | 3.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 79.99d | 0 | 24 d | 09 May 2023 11:06 | 08 June 2023 14:06 | 21 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 10141 | 10143
10143 |  | 12671 | 12670 | 3.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קירות ועמודים | 0 | 79.99d | 0 | 17 d | 08 June 2023 14:06 | 29 June 2023 14:06 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 10142 | 10147,10144
10144 |  | 20587 | 12671 | 3.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קורות | 0 | 79.99d | 0 | 12 d | 29 June 2023 14:06 | 14 July 2023 11:06 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 10143 | 10145,10146
10145 |  | 20588 | 20587 | 3.4.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תקרה מקשית | 0 | 82.99d | 0 | 12 d | 14 July 2023 11:06 | 30 July 2023 11:06 | NA | NA | 10144 | 10147
10146 |  | 20589 | 20587 | 3.4.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | 79.99d | 0 | 15 d | 14 July 2023 11:06 | 02 August 2023 11:06 | NA | NA | 10144 | 10147
10147 |  | 12674 | 12671,20589,20588 | 3.4.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת מעקות | 0 | 79.99d | 0 | 10 d | 02 August 2023 11:06 | 15 August 2023 8:06 | 31 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 10143,10146,10145 | 10171,10152,10149FS+12d
10148 |  | 13456 |  | 3.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 144.99d | 0 | 123 d | 29 August 2023 14:06 | 01 February 2024 8:06 | 05 March 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00
10149 |  | 13455 | 12674FS+12d | 3.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות | 0 | 207.99d | 0 | 30 d | 29 August 2023 14:06 | 09 October 2023 14:06 | 05 March 2023 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 10147FS+12d | 10150
10150 |  | 13454 | 13455,13441 | 3.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 144.99d | 0 | 30 d | 26 December 2023 11:06 | 01 February 2024 8:06 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 10149,10158 | 10171
10151 |  | 13431 |  | 3.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 79.99d | 0 | 200 d | 15 August 2023 8:06 | 22 April 2024 7:06 | 17 February 2023 8:00 | 01 November 2023 11:00
10152 |  | 13432 | 12674 | 3.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בניה + חגורות | 0 | 79.99d | 0 | 30 d | 15 August 2023 8:06 | 21 September 2023 14:06 | 17 February 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 10147 | 10153FS-10d
10153 |  | 13433 | 13432FS-10d | 3.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 08 September 2023 8:06 | 06 October 2023 11:06 | 14 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 10152FS-10d | 10154FS-10d
10154 |  | 13434 | 13433FS-10d | 3.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 21 September 2023 14:06 | 19 October 2023 8:06 | 27 March 2023 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 10153FS-10d | 10155FS-10d
10155 |  | 13435 | 13434FS-10d | 3.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 06 October 2023 11:06 | 31 October 2023 14:06 | 10 April 2023 8:00 | 07 May 2023 17:00 | 10154FS-10d | 10156FS-10d
10156 |  | 13436 | 13435FS-10d | 3.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בגר | 0 | 79.99d | 0 | 25 d | 19 October 2023 8:06 | 19 November 2023 14:06 | 24 April 2023 8:00 | 25 May 2023 13:00 | 10155FS-10d | 10157FS-10d
10157 |  | 13437 | 13436FS-10d | 3.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ריצוף | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 07 November 2023 8:06 | 01 December 2023 8:06 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 10156FS-10d | 10158
10158 |  | 13441 | 13437 | 3.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 01 December 2023 8:06 | 26 December 2023 11:06 | 08 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 10157 | 10159FS-10d,10150
10159 |  | 13442 | 13441FS-10d | 3.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 79.99d | 0 | 25 d | 13 December 2023 14:06 | 14 January 2024 11:06 | 21 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 10158FS-10d | 10160
10160 |  | 13443 | 13442 | 3.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מסגרות | 0 | 79.99d | 0 | 10 d | 14 January 2024 11:06 | 25 January 2024 14:06 | 21 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 10159 | 10161,10162,10163
10161 |  | 13444 | 13443 | 3.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אלומיניום | 0 | 92.99d | 0 | 20 d | 25 January 2024 14:06 | 20 February 2024 8:06 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 10160 | 10166
10162 |  | 13445 | 13443 | 3.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 92.99d | 0 | 20 d | 25 January 2024 14:06 | 20 February 2024 8:06 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 10160 | 10166
10163 |  | 13446 | 13443 | 3.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת מערכות | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 25 January 2024 14:06 | 20 February 2024 8:06 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 10160 | 10164FS-5d
10164 |  | 13447 | 13446FS-5d | 3.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 79.99d | 0 | 12 d | 13 February 2024 14:06 | 28 February 2024 11:06 | 22 August 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 10163FS-5d | 10168FS-5d,10171,10165
10165 |  | 13449 | 13447 | 3.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | נגרות סופית | 0 | 79.99d | 0 | 14 d | 28 February 2024 11:06 | 17 March 2024 11:06 | 05 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | 10164 | 10169,10166FS-8d,10171
10166 |  | 13450 | 13444,13445,13449FS-8d | 3.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צבע סופי | 0 | 79.99d | 0 | 18 d | 06 March 2024 14:06 | 28 March 2024 14:06 | 13 September 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 10161,10162,10165FS-8d | 10167FS-5d,10171
10167 |  | 13451 | 13450FS-5d | 3.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סגירת תקרות | 0 | 79.99d | 0 | 10 d | 22 March 2024 11:06 | 04 April 2024 8:06 | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 10166FS-5d | 10168FS-5d,10171
10168 |  | 13452 | 13447FS-5d,13451FS-5d | 3.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 79.99d | 0 | 12 d | 28 March 2024 14:06 | 12 April 2024 11:06 | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | 10164FS-5d,10167FS-5d | 10169FS-8d,10171
10169 |  | 13453 | 13449,13452FS-8d | 3.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ציוד וריהוט | 0 | 79.99d | 0 | 15 d | 03 April 2024 8:06 | 22 April 2024 7:06 | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 10165,10168FS-8d | 10171
10170 |  | 12711 |  | 3.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 79.99d | 0 | 21 d | 22 April 2024 7:06 | 23 May 2024 8:06 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00
10171 |  | 12712 | 12674,13447,13449,13450,13451,13452,13453,13454 | 3.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 79.99d | 0 | 0 d | 22 April 2024 7:06 | 22 April 2024 7:06 | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 10147,10164,10165,10166,10167,10168,10169,10150 | 10172
10172 |  | 12713 | 12712 | 3.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | בדיקות קבלה | 0 | 79.99d | 0 | 21 d | 22 April 2024 7:06 | 23 May 2024 8:06 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 10171 | 10173
10173 |  | 12714 | 12713,18957 | 3.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 79.99d | 0 | 0 d | 23 May 2024 8:06 | 23 May 2024 8:06 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 10172,1232 | 10175,11028
10174 |  | 12715 |  | 3.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 79.99d | 0 | 25 d | 23 May 2024 8:06 | 25 June 2024 8:06 | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00
10175 |  | 12716 | 12714 | 3.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | השחלת כבילה | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 23 May 2024 8:06 | 18 June 2024 14:06 | 27 November 2023 14:00 | 21 December 2023 14:00 | 10173 | 10179,10176
10176 |  | 15459 | 12716 | 3.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | הדברת מזיקים | 0 | 79.99d | 0 | 5 d | 18 June 2024 14:06 | 25 June 2024 8:06 | 21 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 10175 | 10179,10178
10177 |  | 12717 |  | 3.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 79.99d | 0 | 25 d | 25 June 2024 8:06 | 25 July 2024 11:06 | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00
10178 |  | 13448 | 15459 | 3.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 89.99d | 0 | 15 d | 25 June 2024 8:06 | 14 July 2024 8:06 | 28 December 2023 8:00 | 15 January 2024 17:00 | 10176 | 10182
10179 |  | 12718 | 12716,15459 | 3.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 79.99d | 0 | 25 d | 25 June 2024 8:06 | 25 July 2024 11:06 | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 10175,10176 | 10182
10180 |  | 12719 |  | 3.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצות ומסירות | 0 | 97.99d | 0 | 48 d | 03 July 2024 11:06 | 01 September 2024 11:06 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00
10181 |  | 12720 | 12723SF-60ed | 3.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 984.12d | 0 | 0 d | 03 July 2024 11:06 | 03 July 2024 11:06 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 10184SF-60ed
10182 |  | 12721 | 12718,13448 | 3.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 25 July 2024 11:06 | 19 August 2024 14:06 | 28 January 2024 14:00 | 21 February 2024 14:00 | 10179,10178 | 10183FS-10d
10183 |  | 12722 | 12721FS-10d | 3.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 79.99d | 0 | 20 d | 07 August 2024 8:06 | 01 September 2024 11:06 | 09 February 2024 8:00 | 05 March 2024 11:00 | 10182FS-10d | 10184
10184 |  | 12723 | 12722 | 3.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 79.99d | 0 | 0 d | 01 September 2024 11:06 | 01 September 2024 11:06 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 10183 | 10181SF-60ed,6461,11077
10185 |  | 1446 |  | 3.4.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0 | 128.67d | 0 | 455 d | 01 December 2022 8:00 | 02 July 2024 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 31 January 2024 14:00
10186 |  | 12725 |  | 3.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 128.67d | 0 | 23 d | 01 December 2022 8:00 | 29 December 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00
10187 |  | 12727 | 13264,1195,17586 | 3.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מילוי | 0 | 128.67d | 0 | 1 d | 01 December 2022 8:00 | 01 December 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 10858,6454,6514 | 10190FS+140d,10188
10188 |  | 14780 | 12727,6581,6579 | 3.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 246.67d | 0 | 22 d | 02 December 2022 8:00 | 29 December 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 10187,7530,7527 | 10190
10189 |  | 12728 |  | 3.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 128.67d | 0 | 65 d | 30 May 2023 14:00 | 18 August 2023 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 20 March 2023 14:00
10190 |  | 12729 | 12727FS+140d,14780 | 3.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 30 May 2023 14:00 | 18 June 2023 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 10187FS+140d,10188 | 10191
10191 |  | 12730 | 12729 | 3.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 18 June 2023 14:00 | 06 July 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 10190 | 10192
10192 |  | 12731 | 12730 | 3.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) | 0 | 128.67d | 0 | 20 d | 06 July 2023 11:00 | 31 July 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 10191 | 10193
10193 |  | 12732 | 12731 | 3.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת מעקות | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 31 July 2023 14:00 | 18 August 2023 11:00 | 01 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 10192 | 10199,10195
10194 |  | 13802 |  | 3.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 143.67d | 0 | 128 d | 18 August 2023 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00
10195 |  | 13803 | 12732 | 3.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 181.67d | 0 | 30 d | 18 August 2023 11:00 | 28 September 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | 10193 | 10196
10196 |  | 13804 | 13803,12744 | 3.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 143.67d | 0 | 30 d | 14 November 2023 14:00 | 21 December 2023 11:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 July 2023 14:00 | 10195,10205 | 10197
10197 |  | 13805 | 13804 | 3.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 143.67d | 0 | 30 d | 21 December 2023 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 25 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 10196 | 10218
10198 |  | 12733 |  | 3.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 128.67d | 0 | 143 d | 18 August 2023 11:00 | 14 February 2024 17:00 | 20 March 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00
10199 |  | 12734 | 12732 | 3.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 128.67d | 0 | 12 d | 18 August 2023 11:00 | 03 September 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 10193 | 10200FS-3d
10200 |  | 12735 | 12734FS-3d | 3.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 128.67d | 0 | 12 d | 30 August 2023 8:00 | 13 September 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 10199FS-3d | 10201FS-3d
10201 |  | 12736 | 12735FS-3d | 3.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 128.67d | 0 | 12 d | 10 September 2023 14:00 | 28 September 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 10200FS-3d | 10202FS-3d
10202 |  | 12737 | 12736FS-3d | 3.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 128.67d | 0 | 12 d | 22 September 2023 8:00 | 09 October 2023 17:00 | 27 April 2023 11:00 | 11 May 2023 17:00 | 10201FS-3d | 10203
10203 |  | 12739 | 12737 | 3.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 128.67d | 0 | 18 d | 10 October 2023 8:00 | 31 October 2023 17:00 | 12 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 10202 | 10204
10204 |  | 12740 | 12739 | 3.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 128.67d | 0 | 8 d | 01 November 2023 8:00 | 10 November 2023 11:00 | 05 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 10203 | 10205
10205 |  | 12744 | 12740 | 3.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 128.67d | 0 | 3 d | 10 November 2023 11:00 | 14 November 2023 14:00 | 14 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 10204 | 10212,10206,10208,10209,10196
10206 |  | 12745 | 12744 | 3.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 128.67d | 0 | 14 d | 14 November 2023 14:00 | 01 December 2023 11:00 | 19 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 10205 | 10218,10207FS-5d,10208FS-5d,10209FS-5d
10207 |  | 13375 | 12745FS-5d | 3.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 184.67d | 0 | 10 d | 26 November 2023 11:00 | 07 December 2023 14:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 10206FS-5d | 10218
10208 |  | 12746 | 12744,12745FS-5d | 3.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 128.67d | 0 | 30 d | 26 November 2023 11:00 | 01 January 2024 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 10205,10206FS-5d | 10218,10212
10209 |  | 12747 | 12744,12745FS-5d | 3.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 168.67d | 0 | 12 d | 26 November 2023 11:00 | 10 December 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 10205,10206FS-5d | 10210FS-5d
10210 |  | 12748 | 12747FS-5d | 3.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 168.67d | 0 | 12 d | 04 December 2023 14:00 | 19 December 2023 11:00 | 09 July 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 10209FS-5d | 10211FS-5d
10211 |  | 12749 | 12748FS-5d | 3.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 168.67d | 0 | 12 d | 13 December 2023 8:00 | 27 December 2023 14:00 | 17 July 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 10210FS-5d | 10218
10212 |  | 12751 | 12744,12746 | 3.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 128.67d | 0 | 10 d | 02 January 2024 8:00 | 14 January 2024 14:00 | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 10205,10208 | 10213FS-4d
10213 |  | 13382 | 12751FS-4d | 3.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 128.67d | 0 | 10 d | 09 January 2024 11:00 | 21 January 2024 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 10212FS-4d | 10214FS-3d
10214 |  | 13381 | 13382FS-3d | 3.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 128.67d | 0 | 7 d | 17 January 2024 14:00 | 25 January 2024 17:00 | 22 August 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | 10213FS-3d | 10215FS-4d
10215 |  | 13380 | 13381FS-4d | 3.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 128.67d | 0 | 12 d | 22 January 2024 8:00 | 05 February 2024 14:00 | 25 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 10214FS-4d | 10216FS-7d
10216 |  | 13379 | 13380FS-7d | 3.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 28 January 2024 11:00 | 14 February 2024 17:00 | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 10215FS-7d | 10218
10217 |  | 12771 |  | 3.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 128.67d | 0 | 21 d | 14 February 2024 17:00 | 12 March 2024 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00
10218 |  | 12772 | 12745,12746,12749,13379,13805,13375 | 3.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 128.67d | 0 | 0 d | 14 February 2024 17:00 | 14 February 2024 17:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 10206,10208,10211,10216,10197,10207 | 10219
10219 |  | 12773 | 12772 | 3.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 128.67d | 0 | 21 d | 15 February 2024 8:00 | 12 March 2024 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 10218 | 10220
10220 |  | 12774 | 12773,18957 | 3.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 128.67d | 0 | 0 d | 12 March 2024 11:00 | 12 March 2024 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 10219,1232 | 10222,11029
10221 |  | 12775 |  | 3.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 128.67d | 0 | 25 d | 12 March 2024 11:00 | 11 April 2024 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00
10222 |  | 12776 | 12774 | 3.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 128.67d | 0 | 20 d | 12 March 2024 11:00 | 05 April 2024 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 10220 | 10226,10223
10223 |  | 15460 | 12776 | 3.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 128.67d | 0 | 5 d | 05 April 2024 11:00 | 11 April 2024 14:00 | 13 November 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 10222 | 10226,10225
10224 |  | 12777 |  | 3.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 128.67d | 0 | 30 d | 11 April 2024 14:00 | 24 May 2024 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00
10225 |  | 12750 | 15460 | 3.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 143.67d | 0 | 15 d | 11 April 2024 14:00 | 05 May 2024 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | 10223 | 10229
10226 |  | 12778 | 12776,15460 | 3.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 128.67d | 0 | 30 d | 11 April 2024 14:00 | 24 May 2024 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 10222,10223 | 10229
10227 |  | 12779 |  | 3.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 144d | 0 | 45.33 d | 03 May 2024 14:00 | 02 July 2024 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 31 January 2024 14:00
10228 |  | 12780 | 12783SF-60ed | 3.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1030.13d | 0 | 0 d | 03 May 2024 14:00 | 03 May 2024 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 10231SF-60ed
10229 |  | 12781 | 12778,12750 | 3.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 128.67d | 0 | 20 d | 24 May 2024 11:00 | 19 June 2024 17:00 | 26 December 2023 8:00 | 18 January 2024 17:00 | 10226,10225 | 10230FS-10d
10230 |  | 12782 | 12781FS-10d | 3.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 128.67d | 0 | 20 d | 06 June 2024 8:00 | 02 July 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 10229FS-10d | 10231
10231 |  | 12783 | 12782 | 3.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 128.67d | 0 | 0 d | 02 July 2024 14:00 | 02 July 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 10230 | 10228SF-60ed,6461,11078
10232 |  | 1458 |  | 3.4.3.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.01 | 715.47d | 0 | 909.33 d | 03 April 2022 8:00 | 11 June 2025 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00
10233 |  | 12784 |  | 3.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' עפר + ביסוס | 0.72999999999999998 | -7d | 0 | 147.33 d | 03 April 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00
10234 |  | 12785 | 17586 | 3.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חפירת מרתף | 1 | 0d | 0 | 14 d | 03 April 2022 8:00 | 19 April 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 March 2022 17:00 | 6514 | 10235
10235 |  | 12786 | 12785,6611,6609 | 3.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת כלונסאות | 0.79000000000000004 | -185.67d | 0 | 19 d | 15 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 09 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 10234,7576,7573 | 10238,10236
10236 |  | 20613 | 12786 | 3.4.3.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -185.67d | 0 | 7 d | 30 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 10235 | 10238
10237 |  | 12788 |  | 3.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד | 0 | -185.67d | 0 | 317 d | 13 October 2022 8:00 | 21 November 2023 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 10 May 2023 17:00
10238 |  | 13457 | 12786,20613 | 3.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -185.67d | 0 | 30 d | 13 October 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 10235,10236 | 10241,10239
10239 |  | 21245 | 13457 | 3.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום רצפה | 0 | -185.67d | 0 | 10 d | 22 November 2022 8:00 | 04 December 2022 14:00 | NA | NA | 10238 | 10241
10240 |  | 13467 |  | 3.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' מרתף כולל מפלס ±0.00+ | 0 | -185.67d | 0 | 80 d | 04 December 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00
10241 |  | 12790 | 13457,21245 | 3.4.3.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת רצפת מרתף | 0 | -185.67d | 0 | 25 d | 04 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 10238,10239 | 10242
10242 |  | 20614 | 12790 | 3.4.3.6.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -185.67d | 0 | 40 d | 04 January 2023 8:00 | 22 February 2023 11:00 | NA | NA | 10241 | 10243
10243 |  | 20615 | 20614 | 3.4.3.6.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -185.67d | 0 | 15 d | 22 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | 10242 | 10245,10269FS+3ew,10273FS+3ew
10244 |  | 13466 |  | 3.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.12+ | 0 | -156d | 0 | 39 d | 13 March 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00
10245 |  | 20616 | 20615 | 3.4.3.6.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -156d | 0 | 25 d | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 10243 | 10246
10246 |  | 20617 | 20616 | 3.4.3.6.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -156d | 0 | 14 d | 16 April 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 10245 | 10248,10293FS+3ew
10247 |  | 13465 |  | 3.4.3.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.97+ | 0 | -156d | 0 | 31 d | 04 May 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00
10248 |  | 20618 | 20617 | 3.4.3.6.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -156d | 0 | 17 d | 04 May 2023 14:00 | 25 May 2023 13:00 | NA | NA | 10246 | 10249
10249 |  | 20619 | 20618 | 3.4.3.6.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -156d | 0 | 14 d | 28 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | 10248 | 10251,10311FS+3ew
10250 |  | 13464 |  | 3.4.3.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.82+ | 0 | -156d | 0 | 31 d | 13 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00
10251 |  | 20620 | 20619 | 3.4.3.6.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -156d | 0 | 17 d | 13 June 2023 14:00 | 04 July 2023 14:00 | NA | NA | 10249 | 10252
10252 |  | 20621 | 20620 | 3.4.3.6.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -156d | 0 | 14 d | 04 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 10251 | 10254,10329,8276
10253 |  | 13463 |  | 3.4.3.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שלישית כולל מפלס 15.67+ | 0 | -156d | 0 | 31 d | 21 July 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00
10254 |  | 20622 | 20621 | 3.4.3.6.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -156d | 0 | 17 d | 21 July 2023 11:00 | 11 August 2023 11:00 | NA | NA | 10252 | 10255
10255 |  | 20623 | 20622 | 3.4.3.6.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -156d | 0 | 14 d | 11 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 10254 | 10257,10347FS+3ew
10256 |  | 13462 |  | 3.4.3.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' רביעית כולל מפלס 19.52+ | 0 | -156d | 0 | 30 d | 29 August 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00
10257 |  | 20624 | 20623 | 3.4.3.6.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -156d | 0 | 17 d | 29 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | NA | NA | 10255 | 10258
10258 |  | 20625 | 20624 | 3.4.3.6.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -156d | 0 | 13 d | 20 September 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 10257 | 10259,10365FS+3ew
10259 |  | 13460 | 20625 | 3.4.3.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד קומה טכנית | 0 | -123.33d | 0 | 20 d | 09 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 10258 | 10260
10260 |  | 13459 | 13460 | 3.4.3.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת מעקות | 0 | -123.33d | 0 | 15 d | 02 November 2023 11:00 | 21 November 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 10259 | 10262FS+12d,10263
10261 |  | 12824 |  | 3.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -123.33d | 0 | 190 d | 21 November 2023 11:00 | 19 July 2024 14:00 | 28 May 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00
10262 |  | 12826 | 13459FS+12d | 3.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות | 0 | -90.33d | 0 | 25 d | 06 December 2023 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 28 May 2023 8:00 | 16 July 2023 11:00 | 10260FS+12d | 10265
10263 |  | 20626 | 13459 | 3.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | -123.33d | 0 | 45 d | 21 November 2023 11:00 | 15 January 2024 17:00 | NA | NA | 10260 | 10264
10264 |  | 20627 | 20626 | 3.4.3.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום קירות חוץ | 0 | -123.33d | 0 | 25 d | 16 January 2024 8:00 | 15 February 2024 11:00 | NA | NA | 10263 | 10265
10265 |  | 12828 | 12826,20627 | 3.4.3.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי חוץ | 0 | -123.33d | 0 | 120 d | 15 February 2024 11:00 | 19 July 2024 14:00 | 15 September 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 10262,10264 | 10405,10389SS,10391
10266 |  | 12829 |  | 3.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -185.67d | 0 | 424 d | 03 April 2023 11:00 | 24 September 2024 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00
10267 |  | 12830 |  | 3.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות מרתף | 0 | -185.67d | 0 | 240 d | 03 April 2023 11:00 | 02 February 2024 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00
10268 |  | 21249 |  | 3.4.3.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות - חדרים טכניים | 0 | 1175.47d | 0 | 165 d | 03 April 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | NA | NA
10269 |  | 21246 | 20615FS+3ew | 3.4.3.6.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר - קירות | 0 | 1175.47d | 0 | 14 d | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 10243FS+3ew | 10270
10270 |  | 21247 | 21246 | 3.4.3.6.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סיד תקרות | 0 | 1175.47d | 0 | 7 d | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 10269 | 10271
10271 |  | 21248 | 21247 | 3.4.3.6.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מערכות :מים, מ"א, חשמל וספרינקלרים - בהתאם לסוג החדר | 0 | 48.98mo | 0 | 6 mo | 03 May 2023 14:00 | 02 November 2023 11:00 | NA | NA | 10270
10272 |  | 21250 |  | 3.4.3.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -185.67d | 0 | 240 d | 03 April 2023 11:00 | 02 February 2024 14:00 | NA | NA
10273 |  | 21251 | 20615FS+3ew | 3.4.3.6.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -185.67d | 0 | 20 d | 03 April 2023 11:00 | 02 May 2023 14:00 | NA | NA | 10243FS+3ew | 10275FS-10d,10274FF
10274 |  | 21252 | 21251FF | 3.4.3.6.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -185.67d | 0 | 7 d | 23 April 2023 8:00 | 02 May 2023 14:00 | NA | NA | 10273FF | 10279FS-22d,10287,10275SS
10275 |  | 21253 | 21251FS-10d,21252SS | 3.4.3.6.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -185.67d | 0 | 30 d | 23 April 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 10273FS-10d,10274SS | 10276FS-17d
10276 |  | 21254 | 21253FS-17d | 3.4.3.6.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -185.67d | 0 | 45 d | 10 May 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | NA | NA | 10275FS-17d | 10277FS-15d
10277 |  | 21255 | 21254FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -185.67d | 0 | 30 d | 18 June 2023 8:00 | 24 July 2023 14:00 | NA | NA | 10276FS-15d | 10279FS-27d,10278,10280
10278 |  | 21256 | 21255 | 3.4.3.6.4.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -172.67d | 0 | 5 d | 24 July 2023 14:00 | 30 July 2023 17:00 | NA | NA | 10277 | 10279FS-7d
10279 |  | 21257 | 21252FS-22d,21255FS-27d,21256FS-7d | 3.4.3.6.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -172.67d | 0 | 15 d | 21 July 2023 11:00 | 09 August 2023 11:00 | NA | NA | 10274FS-22d,10277FS-27d,10278FS-7d | 10286FS-12d,10282FS-7d
10280 |  | 21258 | 21255 | 3.4.3.6.4.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסט' רצפה צפה | 0 | -185.67d | 0 | 12 d | 24 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA | 10277 | 10281
10281 |  | 21259 | 21258 | 3.4.3.6.4.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | רצפה צפה | 0 | -185.67d | 0 | 7 d | 08 August 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 10280 | 10282
10282 |  | 21260 | 21257FS-7d,21259 | 3.4.3.6.4.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -185.67d | 0 | 30 d | 16 August 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | NA | NA | 10279FS-7d,10281 | 10283FS-15d
10283 |  | 21261 | 21260FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -185.67d | 0 | 30 d | 04 September 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | NA | NA | 10282FS-15d | 10284FS-15d
10284 |  | 21262 | 21261FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -185.67d | 0 | 25 d | 26 September 2023 14:00 | 26 October 2023 17:00 | NA | NA | 10283FS-15d | 10286FS-12d,10285
10285 |  | 21263 | 21262 | 3.4.3.6.4.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -165.67d | 0 | 20 d | 27 October 2023 8:00 | 21 November 2023 11:00 | NA | NA | 10284 | 10290
10286 |  | 21264 | 21257FS-12d,21262FS-12d | 3.4.3.6.4.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -185.67d | 0 | 20 d | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | NA | NA | 10279FS-12d,10284FS-12d | 10287FS-14d
10287 |  | 21265 | 21252,21264FS-14d | 3.4.3.6.4.1.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -185.67d | 0 | 35 d | 19 October 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | NA | NA | 10274,10286FS-14d | 10288FS-12d
10288 |  | 21266 | 21265FS-12d | 3.4.3.6.4.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -185.67d | 0 | 25 d | 17 November 2023 8:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | 10287FS-12d | 10289FS-12d
10289 |  | 21267 | 21266FS-12d | 3.4.3.6.4.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -185.67d | 0 | 25 d | 04 December 2023 8:00 | 03 January 2024 11:00 | NA | NA | 10288FS-12d | 10290FS-15d
10290 |  | 21268 | 21263,21267FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -185.67d | 0 | 35 d | 15 December 2023 11:00 | 28 January 2024 14:00 | NA | NA | 10285,10289FS-15d | 10291FS-10d
10291 |  | 21269 | 21268FS-10d | 3.4.3.6.4.1.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -185.67d | 0 | 15 d | 16 January 2024 8:00 | 02 February 2024 14:00 | NA | NA | 10290FS-10d | 10405,11312
10292 |  | 12837 |  | 3.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -8.33d | 0 | 236 d | 28 May 2023 8:00 | 17 March 2024 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 30 July 2023 17:00
10293 |  | 12838 | 20617FS+3ew | 3.4.3.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -8.33d | 0 | 20 d | 28 May 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 10246FS+3ew | 10295,10294FF
10294 |  | 21270 | 12838FF | 3.4.3.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -8.33d | 0 | 7 d | 12 June 2023 14:00 | 20 June 2023 17:00 | NA | NA | 10293FF | 10295
10295 |  | 12839 | 12838,21270 | 3.4.3.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -8.33d | 0 | 22 d | 21 June 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 10293,10294 | 10296FS-7d
10296 |  | 12840 | 12839FS-7d | 3.4.3.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -8.33d | 0 | 22 d | 10 July 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 03 November 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 10295FS-7d | 10297FS-7d
10297 |  | 12841 | 12840FS-7d | 3.4.3.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -8.33d | 0 | 22 d | 27 July 2023 14:00 | 23 August 2023 17:00 | 20 November 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 10296FS-7d | 10298
10298 |  | 21271 | 12841 | 3.4.3.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -8.33d | 0 | 5 d | 24 August 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | NA | NA | 10297 | 10299FS-7d
10299 |  | 12843 | 21271FS-7d | 3.4.3.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -8.33d | 0 | 25 d | 22 August 2023 8:00 | 22 September 2023 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 10298FS-7d | 10304FS-10d,10300FS-7d
10300 |  | 14876 | 12843FS-7d | 3.4.3.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -8.33d | 0 | 20 d | 13 September 2023 8:00 | 11 October 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 10299FS-7d | 10301FS-7d
10301 |  | 14877 | 14876FS-7d | 3.4.3.6.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -8.33d | 0 | 25 d | 03 October 2023 8:00 | 02 November 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 10300FS-7d | 10302FS-7d
10302 |  | 14878 | 14877FS-7d | 3.4.3.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -8.33d | 0 | 25 d | 25 October 2023 8:00 | 24 November 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 10301FS-7d | 10304FS-11d,10303
10303 |  | 21272 | 14878 | 3.4.3.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | 23.67d | 0 | 20 d | 24 November 2023 11:00 | 19 December 2023 14:00 | NA | NA | 10302 | 10308
10304 |  | 12844 | 12843FS-10d,14878FS-11d | 3.4.3.6.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -8.33d | 0 | 20 d | 12 November 2023 8:00 | 05 December 2023 17:00 | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 10299FS-10d,10302FS-11d | 10305FS-12d
10305 |  | 12845 | 12844FS-12d | 3.4.3.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -8.33d | 0 | 35 d | 21 November 2023 11:00 | 03 January 2024 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 10304FS-12d | 10306FS-10d
10306 |  | 12847 | 12845FS-10d | 3.4.3.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -8.33d | 0 | 25 d | 21 December 2023 14:00 | 22 January 2024 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 10305FS-10d | 10307FS-10d
10307 |  | 12848 | 12847FS-10d | 3.4.3.6.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -8.33d | 0 | 25 d | 09 January 2024 14:00 | 08 February 2024 17:00 | 17 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 10306FS-10d | 10308FS-10d
10308 |  | 12851 | 21272,12848FS-10d | 3.4.3.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -8.33d | 0 | 35 d | 28 January 2024 14:00 | 11 March 2024 14:00 | 23 June 2023 8:00 | 24 July 2023 14:00 | 10303,10307FS-10d | 10309FS-10d
10309 |  | 12852 | 12851FS-10d | 3.4.3.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -8.33d | 0 | 15 d | 28 February 2024 8:00 | 17 March 2024 17:00 | 12 July 2023 8:00 | 30 July 2023 17:00 | 10308FS-10d | 10405
10310 |  | 13471 |  | 3.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | -39.33d | 0 | 236 d | 04 July 2023 14:00 | 25 April 2024 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 23 August 2023 17:00
10311 |  | 13472 | 20619FS+3ew | 3.4.3.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -39.33d | 0 | 20 d | 04 July 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 10249FS+3ew | 10313,10312FF
10312 |  | 13476 | 13472FF | 3.4.3.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -39.33d | 0 | 7 d | 20 July 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 10311FF | 10317,10323,10313
10313 |  | 13473 | 13472,13476 | 3.4.3.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -39.33d | 0 | 22 d | 30 July 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 10311,10312 | 10314FS-7d
10314 |  | 13474 | 13473FS-7d | 3.4.3.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -39.33d | 0 | 22 d | 16 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 16 December 2022 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 10313FS-7d | 10315FS-7d
10315 |  | 13475 | 13474FS-7d | 3.4.3.6.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -39.33d | 0 | 22 d | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | 02 January 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 10314FS-7d | 10316
10316 |  | 21273 | 13475 | 3.4.3.6.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -39.33d | 0 | 5 d | 05 October 2023 8:00 | 11 October 2023 11:00 | NA | NA | 10315 | 10317FS-7d
10317 |  | 13477 | 13476,21273FS-7d | 3.4.3.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -39.33d | 0 | 25 d | 03 October 2023 8:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 10312,10316FS-7d | 10322FS-10d,10318FS-7d
10318 |  | 14873 | 13477FS-7d | 3.4.3.6.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -39.33d | 0 | 20 d | 25 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 06 March 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 10317FS-7d | 10319FS-7d
10319 |  | 14874 | 14873FS-7d | 3.4.3.6.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -39.33d | 0 | 25 d | 09 November 2023 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 10318FS-7d | 10320FS-7d
10320 |  | 14875 | 14874FS-7d | 3.4.3.6.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -39.33d | 0 | 25 d | 03 December 2023 8:00 | 02 January 2024 11:00 | 28 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 10319FS-7d | 10322FS-11d,10321
10321 |  | 21274 | 14875 | 3.4.3.6.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -7.33d | 0 | 20 d | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | NA | NA | 10320 | 10326
10322 |  | 13478 | 13477FS-10d,14875FS-11d | 3.4.3.6.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -39.33d | 0 | 20 d | 19 December 2023 14:00 | 12 January 2024 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 10317FS-10d,10320FS-11d | 10323FS-12d
10323 |  | 13479 | 13476,13478FS-12d | 3.4.3.6.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -39.33d | 0 | 35 d | 29 December 2023 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 10312,10322FS-12d | 10324FS-10d
10324 |  | 13481 | 13479FS-10d | 3.4.3.6.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -39.33d | 0 | 25 d | 29 January 2024 14:00 | 28 February 2024 17:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 10323FS-10d | 10325FS-10d
10325 |  | 13482 | 13481FS-10d | 3.4.3.6.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -39.33d | 0 | 25 d | 16 February 2024 11:00 | 18 March 2024 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 10324FS-10d | 10326FS-10d
10326 |  | 13485 | 21274,13482FS-10d | 3.4.3.6.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -39.33d | 0 | 35 d | 06 March 2024 11:00 | 18 April 2024 11:00 | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 10321,10325FS-10d | 10327FS-10d
10327 |  | 13486 | 13485FS-10d | 3.4.3.6.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -39.33d | 0 | 15 d | 07 April 2024 8:00 | 25 April 2024 17:00 | 06 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | 10326FS-10d | 10405
10328 |  | 13490 |  | 3.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | -53.33d | 0 | 236 d | 21 July 2023 11:00 | 17 May 2024 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 October 2023 11:00
10329 |  | 13491 | 20621 | 3.4.3.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -53.33d | 0 | 20 d | 21 July 2023 11:00 | 15 August 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 10252 | 10330FF,10331
10330 |  | 13495 | 13491FF | 3.4.3.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -53.33d | 0 | 7 d | 07 August 2023 11:00 | 15 August 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 10329FF | 10341,10331
10331 |  | 13492 | 13495,13491 | 3.4.3.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -53.33d | 0 | 22 d | 15 August 2023 14:00 | 11 September 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 10330,10329 | 10332FS-7d
10332 |  | 13493 | 13492FS-7d | 3.4.3.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -53.33d | 0 | 22 d | 03 September 2023 14:00 | 03 October 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | 10331FS-7d | 10333FS-7d
10333 |  | 13494 | 13493FS-7d | 3.4.3.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -53.33d | 0 | 22 d | 22 September 2023 11:00 | 22 October 2023 17:00 | 14 February 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 10332FS-7d | 10334
10334 |  | 21275 | 13494 | 3.4.3.6.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -53.33d | 0 | 5 d | 23 October 2023 8:00 | 29 October 2023 11:00 | NA | NA | 10333 | 10335FS-7d
10335 |  | 13496 | 21275FS-7d | 3.4.3.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -53.33d | 0 | 25 d | 19 October 2023 14:00 | 20 November 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 10334FS-7d | 10340FS-10d,10336FS-7d
10336 |  | 14870 | 13496FS-7d | 3.4.3.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -53.33d | 0 | 20 d | 12 November 2023 8:00 | 05 December 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 10335FS-7d | 10337FS-7d
10337 |  | 14871 | 14870FS-7d | 3.4.3.6.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -53.33d | 0 | 25 d | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 10336FS-7d | 10338FS-7d
10338 |  | 14872 | 14871FS-7d | 3.4.3.6.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -53.33d | 0 | 25 d | 19 December 2023 14:00 | 18 January 2024 17:00 | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 10337FS-7d | 10340FS-11d,10339
10339 |  | 21276 | 14872 | 3.4.3.6.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -21.33d | 0 | 20 d | 19 January 2024 8:00 | 13 February 2024 11:00 | NA | NA | 10338 | 10344
10340 |  | 13497 | 13496FS-10d,14872FS-11d | 3.4.3.6.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -53.33d | 0 | 20 d | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 10335FS-10d,10338FS-11d | 10341FS-12d
10341 |  | 13498 | 13495,13497FS-12d | 3.4.3.6.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -53.33d | 0 | 35 d | 16 January 2024 8:00 | 27 February 2024 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 10330,10340FS-12d | 10342FS-10d,10387,10390
10342 |  | 13500 | 13498FS-10d | 3.4.3.6.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -53.33d | 0 | 25 d | 15 February 2024 11:00 | 17 March 2024 17:00 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 10341FS-10d | 10343FS-10d
10343 |  | 13501 | 13500FS-10d | 3.4.3.6.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -53.33d | 0 | 25 d | 05 March 2024 11:00 | 04 April 2024 14:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 10342FS-10d | 10344FS-10d
10344 |  | 13504 | 21276,13501FS-10d | 3.4.3.6.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -53.33d | 0 | 35 d | 24 March 2024 11:00 | 09 May 2024 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | 10339,10343FS-10d | 10345FS-10d
10345 |  | 13505 | 13504FS-10d | 3.4.3.6.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -53.33d | 0 | 15 d | 25 April 2024 8:00 | 17 May 2024 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 10344FS-10d | 10405
10346 |  | 13509 |  | 3.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 3 | 0 | -107.33d | 0 | 243 d | 19 September 2023 11:00 | 24 July 2024 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00
10347 |  | 13510 | 20623FS+3ew | 3.4.3.6.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -107.33d | 0 | 20 d | 19 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 10255FS+3ew | 10348FF
10348 |  | 13514 | 13510FF | 3.4.3.6.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -107.33d | 0 | 7 d | 08 October 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 10347FF | 10353FS-22d,10359,10349
10349 |  | 13511 | 13514 | 3.4.3.6.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -107.33d | 0 | 22 d | 16 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 24 February 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 10348 | 10350FS-7d
10350 |  | 13512 | 13511FS-7d | 3.4.3.6.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -107.33d | 0 | 22 d | 03 November 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 May 2023 14:00 | 10349FS-7d | 10351FS-7d
10351 |  | 13513 | 13512FS-7d | 3.4.3.6.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -107.33d | 0 | 22 d | 22 November 2023 11:00 | 19 December 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 22 May 2023 14:00 | 10350FS-7d | 10352
10352 |  | 21277 | 13513 | 3.4.3.6.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -107.33d | 0 | 5 d | 19 December 2023 14:00 | 25 December 2023 17:00 | NA | NA | 10351 | 10353
10353 |  | 13515 | 13514FS-22d,21277 | 3.4.3.6.4.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -107.33d | 0 | 25 d | 26 December 2023 8:00 | 25 January 2024 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 10348FS-22d,10352 | 10358FS-10d,10354FS-7d
10354 |  | 14867 | 13515FS-7d | 3.4.3.6.4.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -107.33d | 0 | 20 d | 17 January 2024 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 10353FS-7d | 10355FS-7d
10355 |  | 14868 | 14867FS-7d | 3.4.3.6.4.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -107.33d | 0 | 25 d | 01 February 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 10354FS-7d | 10356FS-7d
10356 |  | 14869 | 14868FS-7d | 3.4.3.6.4.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -107.33d | 0 | 25 d | 25 February 2024 8:00 | 26 March 2024 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 10355FS-7d | 10358FS-11d,10357
10357 |  | 21278 | 14869 | 3.4.3.6.4.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -75.33d | 0 | 20 d | 26 March 2024 11:00 | 19 April 2024 11:00 | NA | NA | 10356 | 10362
10358 |  | 13516 | 13515FS-10d,14869FS-11d | 3.4.3.6.4.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -107.33d | 0 | 20 d | 12 March 2024 14:00 | 05 April 2024 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | 10353FS-10d,10356FS-11d | 10359FS-12d
10359 |  | 13517 | 13514,13516FS-12d | 3.4.3.6.4.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -107.33d | 0 | 35 d | 22 March 2024 8:00 | 08 May 2024 14:00 | 19 July 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 10348,10358FS-12d | 10360FS-10d
10360 |  | 13519 | 13517FS-10d | 3.4.3.6.4.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -107.33d | 0 | 25 d | 24 April 2024 8:00 | 28 May 2024 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 20 September 2023 11:00 | 10359FS-10d | 10361FS-10d
10361 |  | 13520 | 13519FS-10d | 3.4.3.6.4.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -107.33d | 0 | 25 d | 16 May 2024 11:00 | 18 June 2024 11:00 | 06 September 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 10360FS-10d | 10362FS-10d
10362 |  | 13523 | 21278,13520FS-10d | 3.4.3.6.4.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -107.33d | 0 | 35 d | 04 June 2024 11:00 | 18 July 2024 14:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 10357,10361FS-10d | 10363FS-10d
10363 |  | 13524 | 13523FS-10d | 3.4.3.6.4.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -107.33d | 0 | 15 d | 07 July 2024 11:00 | 24 July 2024 17:00 | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 10362FS-10d | 10405
10364 |  | 13528 |  | 3.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 4 | 0 | -157.33d | 0 | 237 d | 30 October 2023 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 06 February 2024 17:00
10365 |  | 13529 | 20625FS+3ew | 3.4.3.6.4.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -157.33d | 0 | 20 d | 30 October 2023 11:00 | 23 November 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 10258FS+3ew | 10366
10366 |  | 13533 | 13529 | 3.4.3.6.4.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -157.33d | 0 | 7 d | 23 November 2023 11:00 | 01 December 2023 14:00 | 02 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 10365 | 10377,10393,10367
10367 |  | 13530 | 13533 | 3.4.3.6.4.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -157.33d | 0 | 22 d | 03 December 2023 8:00 | 28 December 2023 17:00 | 11 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | 10366 | 10368FS-7d
10368 |  | 13531 | 13530FS-7d | 3.4.3.6.4.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -157.33d | 0 | 22 d | 20 December 2023 14:00 | 16 January 2024 17:00 | 30 April 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 10367FS-7d | 10369FS-7d
10369 |  | 13532 | 13531FS-7d | 3.4.3.6.4.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -157.33d | 0 | 22 d | 08 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 10368FS-7d | 10402,10370
10370 |  | 21279 | 13532 | 3.4.3.6.4.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -157.33d | 0 | 5 d | 05 February 2024 8:00 | 11 February 2024 11:00 | NA | NA | 10369 | 10371FS-7d
10371 |  | 13534 | 21279FS-7d | 3.4.3.6.4.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 01 February 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 10370FS-7d | 10372FS-7d
10372 |  | 14864 | 13534FS-7d | 3.4.3.6.4.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -157.33d | 0 | 20 d | 25 February 2024 8:00 | 19 March 2024 17:00 | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 10371FS-7d | 10373FS-7d
10373 |  | 14865 | 14864FS-7d | 3.4.3.6.4.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 11 March 2024 14:00 | 10 April 2024 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 10372FS-7d | 10374FS-7d
10374 |  | 14866 | 14865FS-7d | 3.4.3.6.4.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 02 April 2024 14:00 | 07 May 2024 14:00 | 10 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 10373FS-7d | 10376FS-11d,10375
10375 |  | 21280 | 14866 | 3.4.3.6.4.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -131.33d | 0 | 20 d | 07 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | NA | NA | 10374 | 10380
10376 |  | 13535 | 14866FS-11d | 3.4.3.6.4.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -157.33d | 0 | 20 d | 19 April 2024 11:00 | 20 May 2024 14:00 | 15 August 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | 10374FS-11d | 10377FS-13d
10377 |  | 13536 | 13533,13535FS-13d | 3.4.3.6.4.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -157.33d | 0 | 35 d | 02 May 2024 11:00 | 18 June 2024 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 10366,10376FS-13d | 10378FS-10d,10388
10378 |  | 13538 | 13536FS-10d | 3.4.3.6.4.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 04 June 2024 11:00 | 07 July 2024 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 10377FS-10d | 10379FS-15d
10379 |  | 13539 | 13538FS-15d | 3.4.3.6.4.6.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 18 June 2024 11:00 | 18 July 2024 14:00 | 29 October 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | 10378FS-15d | 10385FS-10d,10380FS-10d
10380 |  | 13542 | 21280,13539FS-10d | 3.4.3.6.4.6.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -157.33d | 0 | 35 d | 07 July 2024 11:00 | 19 August 2024 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | 10375,10379FS-10d | 10381FS-10d,10405
10381 |  | 13543 | 13542FS-10d | 3.4.3.6.4.6.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -157.33d | 0 | 15 d | 06 August 2024 14:00 | 25 August 2024 14:00 | 19 December 2023 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 10380FS-10d | 10405,10383FS-10d
10382 |  | 21288 |  | 3.4.3.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות | 0 | -157.33d | 0 | 65 d | 07 July 2024 11:00 | 24 September 2024 17:00 | NA | NA
10383 |  | 13544 | 13543FS-10d | 3.4.3.6.4.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 13 August 2024 8:00 | 12 September 2024 11:00 | 26 December 2023 8:00 | 25 January 2024 11:00 | 10381FS-10d | 10405,10384FS-15d
10384 |  | 13545 | 13544FS-15d | 3.4.3.6.4.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ציוד וריהוט | 0 | -157.33d | 0 | 25 d | 25 August 2024 14:00 | 24 September 2024 17:00 | 07 January 2024 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 10383FS-15d | 10405
10385 |  | 13540 | 13539FS-10d | 3.4.3.6.4.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -107.33d | 0 | 15 d | 07 July 2024 11:00 | 24 July 2024 17:00 | 16 November 2023 8:00 | 04 December 2023 17:00 | 10379FS-10d | 10405
10386 |  | 21281 |  | 3.4.3.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות ואלומיניום | 0 | -142.33d | 0 | 149 d | 28 February 2024 8:00 | 05 September 2024 17:00 | NA | NA
10387 |  | 13547 | 21287,13498 | 3.4.3.6.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום - ק.0 עד ק.2 | 0 | -18.33d | 0 | 25 d | 28 February 2024 8:00 | 29 March 2024 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | 8277,10341 | 10405
10388 |  | 21282 | 13536 | 3.4.3.6.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום - ק.3 עד ק.4 | 0 | -142.33d | 0 | 20 d | 18 June 2024 11:00 | 12 July 2024 11:00 | NA | NA | 10377 | 10389,10405
10389 |  | 21283 | 12828SS,21282 | 3.4.3.6.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת קירות מסך | 0 | -142.33d | 0 | 45 d | 12 July 2024 11:00 | 05 September 2024 17:00 | NA | NA | 10265SS,10388 | 10405
10390 |  | 21284 | 13498 | 3.4.3.6.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות - ק.מרתף עד ק.2 | 0 | -28.33d | 0 | 35 d | 28 February 2024 8:00 | 10 April 2024 17:00 | NA | NA | 10341 | 10405
10391 |  | 12846 | 12828 | 3.4.3.6.4.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות - ק.3 עד ק.4 | 0 | -123.33d | 0 | 20 d | 21 July 2024 8:00 | 13 August 2024 17:00 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 10265 | 10405
10392 |  | 12937 |  | 3.4.3.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות | 0 | -30.33d | 0 | 108 d | 03 December 2023 8:00 | 14 April 2024 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00
10393 |  | 12938 | 13533 | 3.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | טיח פנים | 0 | -30.33d | 0 | 35 d | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00 | 21 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 10366 | 10394FS-22d
10394 |  | 12939 | 12938FS-22d | 3.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת מדרגות | 0 | -30.33d | 0 | 35 d | 18 December 2023 14:00 | 30 January 2024 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 10393FS-22d | 10395FS-22d
10395 |  | 12940 | 12939FS-22d | 3.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -30.33d | 0 | 35 d | 03 January 2024 11:00 | 15 February 2024 11:00 | 23 August 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 10394FS-22d | 10396FS-22d
10396 |  | 12941 | 12940FS-22d | 3.4.3.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -30.33d | 0 | 35 d | 19 January 2024 8:00 | 03 March 2024 11:00 | 07 September 2023 14:00 | 24 October 2023 17:00 | 10395FS-22d | 10397FS-20d
10397 |  | 12942 | 12941FS-20d | 3.4.3.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -30.33d | 0 | 30 d | 07 February 2024 8:00 | 14 March 2024 14:00 | 01 October 2023 8:00 | 06 November 2023 14:00 | 10396FS-20d | 10398FS-10d
10398 |  | 12943 | 12942FS-10d | 3.4.3.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -30.33d | 0 | 20 d | 03 March 2024 11:00 | 27 March 2024 11:00 | 25 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 10397FS-10d | 10399FS-7d
10399 |  | 12944 | 12943FS-7d | 3.4.3.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -30.33d | 0 | 14 d | 19 March 2024 8:00 | 04 April 2024 14:00 | 09 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 10398FS-7d | 10400FS-7d
10400 |  | 12945 | 12944FS-7d | 3.4.3.6.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -30.33d | 0 | 14 d | 27 March 2024 11:00 | 14 April 2024 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 10399FS-7d | 10405
10401 |  | 12946 |  | 3.4.3.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות | 0 | -94.33d | 0 | 120 d | 05 February 2024 8:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 04 December 2023 17:00
10402 |  | 12947 | 13532 | 3.4.3.6.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב א' | 0 | -94.33d | 0 | 30 d | 05 February 2024 8:00 | 12 March 2024 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | 10369 | 10403,8280SF-12d
10403 |  | 12948 | 12947 | 3.4.3.6.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב ב' | 0 | -94.33d | 0 | 90 d | 12 March 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 11 August 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 10402 | 10405
10404 |  | 12952 |  | 3.4.3.6.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -157.33d | 0 | 21 d | 24 September 2024 17:00 | 27 October 2024 11:00 | 06 February 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00
10405 |  | 12953 | 12945,12948,13542,13544,13545,12828,13524,13505,13486,12852,13684,13547,21269,13543,21282,21283,21284,12846,13540 | 3.4.3.6.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -157.33d | 0 | 0 d | 24 September 2024 17:00 | 24 September 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 10400,10403,10380,10383,10384,10265,10363,10345,10327,10309,10540,10387,10291,10381,10388,10389,10390,10391,10385 | 10406
10406 |  | 12954 | 12953 | 3.4.3.6.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בדיקות קבלה | 0 | -157.33d | 0 | 21 d | 25 September 2024 8:00 | 27 October 2024 11:00 | 07 February 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 10405 | 10407
10407 |  | 12955 | 12954,18957 | 3.4.3.6.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -157.33d | 0 | 0 d | 27 October 2024 11:00 | 27 October 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 10406,1232 | 10409,11030
10408 |  | 12956 |  | 3.4.3.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -157.33d | 0 | 50 d | 27 October 2024 11:00 | 26 December 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00
10409 |  | 12957 | 12955 | 3.4.3.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השחלת כבילה | 0 | -157.33d | 0 | 40 d | 27 October 2024 11:00 | 15 December 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 22 April 2024 13:00 | 10407 | 10413,10410FF+10d
10410 |  | 15461 | 12957FF+10d | 3.4.3.6.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הדברת מזיקים | 0 | -157.33d | 0 | 15 d | 09 December 2024 11:00 | 26 December 2024 17:00 | 16 April 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 10409FF+10d | 10413,10412
10411 |  | 12958 |  | 3.4.3.6.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -157.33d | 0 | 60 d | 27 December 2024 8:00 | 11 March 2025 14:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00
10412 |  | 13548 | 15461 | 3.4.3.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -120.67d | 0 | 40 d | 27 December 2024 8:00 | 14 February 2025 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 10410 | 10416
10413 |  | 12959 | 12957,15461 | 3.4.3.6.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -157.33d | 0 | 60 d | 27 December 2024 8:00 | 11 March 2025 14:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 10409,10410 | 10416,11326
10414 |  | 12960 |  | 3.4.3.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצות ומסירות | 0 | -140.67d | 0 | 70 d | 11 March 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 25 July 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00
10415 |  | 12961 | 12964SF-60ed | 3.4.3.6.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 759.8d | 0 | 0 d | 12 April 2025 11:00 | 12 April 2025 11:00 | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 10418SF-60ed
10416 |  | 12962 | 12959,13548 | 3.4.3.6.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -140.67d | 0 | 40 d | 11 March 2025 14:00 | 04 May 2025 11:00 | 25 July 2024 8:00 | 12 September 2024 11:00 | 10413,10412 | 10417FS-10d
10417 |  | 12963 | 12962FS-10d | 3.4.3.6.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -140.67d | 0 | 40 d | 20 April 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 01 September 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 10416FS-10d | 10418
10418 |  | 12964 | 12963 | 3.4.3.6.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -140.67d | 0 | 0 d | 11 June 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 10417 | 10415SF-60ed,6461,11079
10419 |  | 1479 |  | 3.4.3.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 931.12d | 0 | 693.68 d | 03 April 2022 8:00 | 06 September 2024 11:06 | 15 March 2022 14:00 | 09 February 2024 11:00
10420 |  | 12965 |  | 3.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0.11 | 82.32d | 0 | 187.68 d | 03 April 2022 8:00 | 05 December 2022 8:06 | 15 March 2022 14:00 | 11 April 2022 17:00
10421 |  | 12966 | 17586 | 3.4.3.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 2 d | 03 April 2022 8:00 | 04 April 2022 17:00 | 15 March 2022 14:00 | 21 March 2022 17:00 | 6514 | 10425FS+50d,10426,10662,10422
10422 |  | 14781 | 12966,6641 | 3.4.3.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 72.32d | 0 | 10 d | 14 November 2022 8:06 | 25 November 2022 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 11 April 2022 17:00 | 10421,7622 | 10425FS+17d,10423
10423 |  | 20628 | 14781 | 3.4.3.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 82.32d | 0 | 7 d | 25 November 2022 11:06 | 05 December 2022 8:06 | NA | NA | 10422 | 10425
10424 |  | 12967 |  | 3.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד | 0 | 72.32d | 0 | 163 d | 16 December 2022 11:06 | 12 July 2023 11:06 | 25 May 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00
10425 |  | 12968 | 12966FS+50d,14781FS+17d,20628 | 3.4.3.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 72.32d | 0 | 18 d | 16 December 2022 11:06 | 08 January 2023 14:06 | 25 May 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | 10421FS+50d,10422FS+17d,10423 | 10426
10426 |  | 12969 | 12966,12968 | 3.4.3.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 72.32d | 0 | 21 d | 08 January 2023 14:06 | 02 February 2023 14:06 | 27 June 2022 8:00 | 25 July 2022 11:00 | 10421,10425 | 10428
10427 |  | 12970 |  | 3.4.3.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.12+ | 0 | 72.32d | 0 | 28 d | 02 February 2023 14:06 | 09 March 2023 11:06 | 25 July 2022 11:00 | 01 September 2022 17:00
10428 |  | 20630 | 12969 | 3.4.3.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 72.32d | 0 | 13 d | 02 February 2023 14:06 | 19 February 2023 14:06 | NA | NA | 10426 | 10429
10429 |  | 20631 | 20630 | 3.4.3.7.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 72.32d | 0 | 15 d | 19 February 2023 14:06 | 09 March 2023 11:06 | NA | NA | 10428 | 10431,10447
10430 |  | 12971 |  | 3.4.3.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.97+ | 0 | 72.32d | 0 | 28 d | 09 March 2023 11:06 | 17 April 2023 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00
10431 |  | 20632 | 20631 | 3.4.3.7.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 72.32d | 0 | 13 d | 09 March 2023 11:06 | 26 March 2023 11:06 | NA | NA | 10429 | 10432
10432 |  | 20633 | 20632 | 3.4.3.7.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 72.32d | 0 | 15 d | 26 March 2023 11:06 | 17 April 2023 8:06 | NA | NA | 10431 | 10434,10467
10433 |  | 12972 |  | 3.4.3.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.82+ | 0 | 72.32d | 0 | 28 d | 17 April 2023 8:06 | 23 May 2023 8:06 | 23 October 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00
10434 |  | 20634 | 20633 | 3.4.3.7.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 72.32d | 0 | 13 d | 17 April 2023 8:06 | 04 May 2023 8:06 | NA | NA | 10432 | 10435
10435 |  | 20635 | 20634 | 3.4.3.7.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 72.32d | 0 | 15 d | 04 May 2023 8:06 | 23 May 2023 8:06 | NA | NA | 10434 | 10437,10487
10436 |  | 20629 |  | 3.4.3.7.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' שלישית כולל מפלס 15.67+ | 0 | 72.32d | 0 | 28 d | 23 May 2023 8:06 | 27 June 2023 14:06 | NA | NA
10437 |  | 20636 | 20635 | 3.4.3.7.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 72.32d | 0 | 13 d | 23 May 2023 8:06 | 08 June 2023 14:06 | NA | NA | 10435 | 10438
10438 |  | 20637 | 20636 | 3.4.3.7.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 72.32d | 0 | 15 d | 08 June 2023 14:06 | 27 June 2023 14:06 | NA | NA | 10437 | 10439,10508
10439 |  | 12973 | 20637 | 3.4.3.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | 138.99d | 0 | 12 d | 27 June 2023 14:06 | 12 July 2023 11:06 | 30 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 10438 | 10441,10442FS+20ed
10440 |  | 13551 |  | 3.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 138.99d | 0 | 153 d | 12 July 2023 11:06 | 21 January 2024 14:06 | 15 December 2022 11:00 | 13 June 2023 17:00
10441 |  | 13550 | 12973 | 3.4.3.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | 186.99d | 0 | 30 d | 12 July 2023 11:06 | 18 August 2023 8:06 | 15 December 2022 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 10439 | 10444
10442 |  | 20660 | 12973FS+20ed | 3.4.3.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 138.99d | 0 | 37 d | 01 August 2023 11:06 | 15 September 2023 11:06 | NA | NA | 10439FS+20ed | 10443
10443 |  | 20661 | 20660 | 3.4.3.7.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום קירות חוץ | 0 | 138.99d | 0 | 25 d | 15 September 2023 11:06 | 20 October 2023 8:06 | NA | NA | 10442 | 10444
10444 |  | 13549 | 13550,20661 | 3.4.3.7.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי חוץ | 0 | 138.99d | 0 | 75 d | 20 October 2023 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 17 April 2023 8:00 | 13 June 2023 17:00 | 10441,10443 | 10542
10445 |  | 12974 |  | 3.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 74.99d | 0 | 313 d | 09 March 2023 11:06 | 09 April 2024 11:06 | 02 September 2022 8:00 | 15 September 2023 11:00
10446 |  | 13604 |  | 3.4.3.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 183.99d | 0 | 204 d | 09 March 2023 11:06 | 27 November 2023 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 29 May 2023 11:00
10447 |  | 13605 | 20631 | 3.4.3.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 09 March 2023 11:06 | 03 April 2023 14:06 | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 10429 | 10448FS-10d
10448 |  | 13606 | 13605FS-10d | 3.4.3.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 22 March 2023 8:06 | 19 April 2023 8:06 | 14 September 2022 14:00 | 19 October 2022 14:00 | 10447FS-10d | 10449FS-10d
10449 |  | 13607 | 13606FS-10d | 3.4.3.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 03 April 2023 14:06 | 03 May 2023 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 10448FS-10d | 10450FS-10d
10450 |  | 13608 | 13607FS-10d | 3.4.3.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 19 April 2023 8:06 | 15 May 2023 14:06 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | 10449FS-10d | 10451FS-5d
10451 |  | 13609 | 13608FS-5d | 3.4.3.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 183.99d | 0 | 15 d | 09 May 2023 11:06 | 29 May 2023 11:06 | 07 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 10450FS-5d | 10452FS-5d,10453FS-8d
10452 |  | 13610 | 13609FS-5d | 3.4.3.7.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 22 May 2023 8:06 | 16 June 2023 8:06 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 10451FS-5d | 10453FS-5d
10453 |  | 13611 | 13609FS-8d,13610FS-5d | 3.4.3.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 183.99d | 0 | 12 d | 11 June 2023 8:06 | 25 June 2023 14:06 | 08 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | 10451FS-8d,10452FS-5d | 10454FS-3d
10454 |  | 13612 | 13611FS-3d | 3.4.3.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 183.99d | 0 | 15 d | 21 June 2023 11:06 | 10 July 2023 11:06 | 19 December 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | 10453FS-3d | 10455FS-3d
10455 |  | 13613 | 13612FS-3d | 3.4.3.7.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 183.99d | 0 | 7 d | 06 July 2023 8:06 | 14 July 2023 11:06 | 03 January 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 10454FS-3d | 10456
10456 |  | 13614 | 13613 | 3.4.3.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 183.99d | 0 | 10 d | 14 July 2023 11:06 | 27 July 2023 8:06 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 10455 | 10457
10457 |  | 13615 | 13614 | 3.4.3.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 183.99d | 0 | 25 d | 27 July 2023 8:06 | 27 August 2023 14:06 | 24 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 10456 | 10458
10458 |  | 13616 | 13615 | 3.4.3.7.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 183.99d | 0 | 10 d | 27 August 2023 14:06 | 08 September 2023 8:06 | 23 February 2023 14:00 | 08 March 2023 11:00 | 10457 | 10459,10460,10461
10459 |  | 13617 | 13616 | 3.4.3.7.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 201.99d | 0 | 20 d | 08 September 2023 8:06 | 06 October 2023 11:06 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 10458 | 10464
10460 |  | 13618 | 13616 | 3.4.3.7.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 08 September 2023 8:06 | 06 October 2023 11:06 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 10458 | 10464,10461FS-10d
10461 |  | 13619 | 13616,13618FS-10d | 3.4.3.7.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 183.99d | 0 | 20 d | 21 September 2023 14:06 | 19 October 2023 8:06 | 21 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 10458,10460FS-10d | 10462FS-5d
10462 |  | 13620 | 13619FS-5d | 3.4.3.7.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 183.99d | 0 | 12 d | 12 October 2023 14:06 | 27 October 2023 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 27 April 2023 14:00 | 10461FS-5d | 10463FS-5d
10463 |  | 13622 | 13620FS-5d | 3.4.3.7.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 183.99d | 0 | 14 d | 22 October 2023 11:06 | 08 November 2023 8:06 | 20 April 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 10462FS-5d | 10464FS-8d
10464 |  | 13623 | 13617,13618,13622FS-8d | 3.4.3.7.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 183.99d | 0 | 18 d | 29 October 2023 14:06 | 20 November 2023 14:06 | 30 April 2023 8:00 | 21 May 2023 17:00 | 10459,10460,10463FS-8d | 10465FS-5d
10465 |  | 13624 | 13623FS-5d | 3.4.3.7.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 183.99d | 0 | 10 d | 14 November 2023 11:06 | 27 November 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 10464FS-5d | 10542
10466 |  | 13627 |  | 3.4.3.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 155.99d | 0 | 204 d | 17 April 2023 8:06 | 31 December 2023 14:06 | 23 October 2022 8:00 | 06 July 2023 17:00
10467 |  | 13628 | 20633 | 3.4.3.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 17 April 2023 8:06 | 12 May 2023 11:06 | 23 October 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 10432 | 10468FS-10d
10468 |  | 13629 | 13628FS-10d | 3.4.3.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 01 May 2023 8:06 | 25 May 2023 7:06 | 03 November 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | 10467FS-10d | 10469FS-10d
10469 |  | 13630 | 13629FS-10d | 3.4.3.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 12 May 2023 11:06 | 07 June 2023 14:06 | 16 November 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | 10468FS-10d | 10470FS-10d
10470 |  | 13631 | 13630FS-10d | 3.4.3.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 25 May 2023 7:06 | 20 June 2023 11:06 | 28 November 2022 14:00 | 22 December 2022 14:00 | 10469FS-10d | 10471FS-5d
10471 |  | 13632 | 13631FS-5d | 3.4.3.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 155.99d | 0 | 15 d | 14 June 2023 8:06 | 03 July 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 10470FS-5d | 10472FS-5d,10473FS-8d
10472 |  | 13633 | 13632FS-5d | 3.4.3.7.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 26 June 2023 14:06 | 20 July 2023 14:06 | 29 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 10471FS-5d | 10473FS-5d
10473 |  | 13634 | 13632FS-8d,13633FS-5d | 3.4.3.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 155.99d | 0 | 12 d | 14 July 2023 11:06 | 30 July 2023 11:06 | 17 January 2023 8:00 | 31 January 2023 14:00 | 10471FS-8d,10472FS-5d | 10474FS-3d
10474 |  | 13635 | 13634FS-3d | 3.4.3.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 155.99d | 0 | 15 d | 26 July 2023 8:06 | 14 August 2023 8:06 | 27 January 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | 10473FS-3d | 10475FS-3d
10475 |  | 13636 | 13635FS-3d | 3.4.3.7.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 155.99d | 0 | 7 d | 09 August 2023 14:06 | 18 August 2023 8:06 | 12 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 10474FS-3d | 10476
10476 |  | 13637 | 13636 | 3.4.3.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 155.99d | 0 | 10 d | 18 August 2023 8:06 | 30 August 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | 10475 | 10477
10477 |  | 13638 | 13637 | 3.4.3.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 155.99d | 0 | 25 d | 30 August 2023 14:06 | 04 October 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 10476 | 10478
10478 |  | 13639 | 13638 | 3.4.3.7.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 155.99d | 0 | 10 d | 04 October 2023 11:06 | 17 October 2023 8:06 | 04 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 10477 | 10479,10480,10481
10479 |  | 13640 | 13639 | 3.4.3.7.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 173.99d | 0 | 20 d | 17 October 2023 8:06 | 10 November 2023 8:06 | 20 April 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 10478 | 10484
10480 |  | 13641 | 13639 | 3.4.3.7.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 17 October 2023 8:06 | 10 November 2023 8:06 | 20 April 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 10478 | 10484,10481FS-10d
10481 |  | 13642 | 13639,13641FS-10d | 3.4.3.7.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 155.99d | 0 | 20 d | 29 October 2023 14:06 | 22 November 2023 14:06 | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 10478,10480FS-10d | 10482FS-5d
10482 |  | 13643 | 13642FS-5d | 3.4.3.7.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 155.99d | 0 | 12 d | 16 November 2023 11:06 | 01 December 2023 8:06 | 23 May 2023 8:00 | 07 June 2023 14:00 | 10481FS-5d | 10483FS-5d
10483 |  | 13645 | 13643FS-5d | 3.4.3.7.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 155.99d | 0 | 14 d | 26 November 2023 8:06 | 12 December 2023 14:06 | 01 June 2023 11:00 | 19 June 2023 11:00 | 10482FS-5d | 10484FS-8d
10484 |  | 13646 | 13640,13641,13645FS-8d | 3.4.3.7.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 155.99d | 0 | 18 d | 03 December 2023 11:06 | 25 December 2023 11:06 | 08 June 2023 14:00 | 30 June 2023 14:00 | 10479,10480,10483FS-8d | 10485FS-5d
10485 |  | 13647 | 13646FS-5d | 3.4.3.7.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 155.99d | 0 | 10 d | 19 December 2023 8:06 | 31 December 2023 14:06 | 25 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 10484FS-5d | 10542
10486 |  | 13650 |  | 3.4.3.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 100.32d | 0 | 219 d | 23 May 2023 8:06 | 22 February 2024 8:06 | 30 November 2022 14:00 | 15 September 2023 11:00
10487 |  | 13651 | 20635 | 3.4.3.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 100.32d | 0 | 20 d | 23 May 2023 8:06 | 18 June 2023 11:06 | 30 November 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | 10435 | 10488FS-10d
10488 |  | 13652 | 13651FS-10d | 3.4.3.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 100.32d | 0 | 20 d | 05 June 2023 14:06 | 29 June 2023 14:06 | 13 December 2022 11:00 | 06 January 2023 11:00 | 10487FS-10d | 10489FS-10d
10489 |  | 13653 | 13652FS-10d | 3.4.3.7.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 100.32d | 0 | 20 d | 18 June 2023 11:06 | 12 July 2023 11:06 | 26 December 2022 8:00 | 18 January 2023 17:00 | 10488FS-10d | 10490FS-10d
10490 |  | 13654 | 13653FS-10d | 3.4.3.7.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 100.32d | 0 | 20 d | 29 June 2023 14:06 | 25 July 2023 8:06 | 06 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 10489FS-10d | 10491FS-5d,10539
10491 |  | 13655 | 13654FS-5d | 3.4.3.7.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 112.99d | 0 | 15 d | 18 July 2023 14:06 | 06 August 2023 14:06 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 10490FS-5d | 10492FS-5d,10493FS-5d,10530
10492 |  | 13656 | 13655FS-5d | 3.4.3.7.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 112.99d | 0 | 20 d | 31 July 2023 11:06 | 24 August 2023 11:06 | 07 February 2023 8:00 | 02 March 2023 17:00 | 10491FS-5d | 10493FS-5d
10493 |  | 13657 | 13655FS-5d,13656FS-5d | 3.4.3.7.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 112.99d | 0 | 12 d | 18 August 2023 8:06 | 03 September 2023 8:06 | 26 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 10491FS-5d,10492FS-5d | 10494FS-3d
10494 |  | 13658 | 13657FS-3d | 3.4.3.7.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 112.99d | 0 | 15 d | 29 August 2023 14:06 | 18 September 2023 14:06 | 08 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 10493FS-3d | 10495FS-3d
10495 |  | 13659 | 13658FS-3d | 3.4.3.7.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 112.99d | 0 | 7 d | 13 September 2023 11:06 | 26 September 2023 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 31 March 2023 11:00 | 10494FS-3d | 10496
10496 |  | 13660 | 13659 | 3.4.3.7.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 112.99d | 0 | 10 d | 26 September 2023 8:06 | 08 October 2023 14:06 | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | 10495 | 10497
10497 |  | 13661 | 13660 | 3.4.3.7.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 112.99d | 0 | 25 d | 08 October 2023 14:06 | 08 November 2023 8:06 | 17 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 10496 | 10498
10498 |  | 13662 | 13661 | 3.4.3.7.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 112.99d | 0 | 10 d | 08 November 2023 8:06 | 20 November 2023 14:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 10497 | 10499,10500,10501
10499 |  | 13663 | 13662 | 3.4.3.7.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 135.99d | 0 | 20 d | 20 November 2023 14:06 | 14 December 2023 14:06 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 10498 | 10504
10500 |  | 13664 | 13662 | 3.4.3.7.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 112.99d | 0 | 20 d | 20 November 2023 14:06 | 14 December 2023 14:06 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 10498 | 10504,10501FS-10d
10501 |  | 13665 | 13662,13664FS-10d | 3.4.3.7.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 112.99d | 0 | 20 d | 03 December 2023 11:06 | 27 December 2023 11:06 | 14 June 2023 8:00 | 09 July 2023 11:00 | 10498,10500FS-10d | 10502FS-5d
10502 |  | 13666 | 13665FS-5d | 3.4.3.7.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 112.99d | 0 | 12 d | 21 December 2023 8:06 | 04 January 2024 14:06 | 03 July 2023 8:00 | 17 July 2023 14:00 | 10501FS-5d | 10506FS-5d,10503
10503 |  | 13668 | 13666 | 3.4.3.7.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 112.99d | 0 | 14 d | 04 January 2024 14:06 | 22 January 2024 14:06 | 17 July 2023 14:00 | 03 August 2023 11:00 | 10502 | 10504FS-8d
10504 |  | 13669 | 13663,13664,13668FS-8d | 3.4.3.7.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 112.99d | 0 | 18 d | 12 January 2024 8:06 | 04 February 2024 11:06 | 25 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 10499,10500,10503FS-8d | 10505FS-5d
10505 |  | 13670 | 13669FS-5d | 3.4.3.7.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 112.99d | 0 | 10 d | 29 January 2024 8:06 | 09 February 2024 11:06 | 09 August 2023 14:00 | 22 August 2023 11:00 | 10504FS-5d | 10506FS-5d
10506 |  | 13671 | 13666FS-5d,13670FS-5d | 3.4.3.7.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 112.99d | 0 | 15 d | 04 February 2024 11:06 | 22 February 2024 8:06 | 16 August 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | 10502FS-5d,10505FS-5d | 10542
10507 |  | 20638 |  | 3.4.3.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 3 | 0 | 72.32d | 0 | 229 d | 27 June 2023 14:06 | 09 April 2024 11:06 | NA | NA
10508 |  | 20639 | 20637 | 3.4.3.7.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 72.32d | 0 | 20 d | 27 June 2023 14:06 | 23 July 2023 8:06 | NA | NA | 10438 | 10509FS-10d
10509 |  | 20640 | 20639FS-10d | 3.4.3.7.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 72.32d | 0 | 20 d | 10 July 2023 11:06 | 03 August 2023 11:06 | NA | NA | 10508FS-10d | 10510FS-10d
10510 |  | 20641 | 20640FS-10d | 3.4.3.7.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 72.32d | 0 | 20 d | 23 July 2023 8:06 | 16 August 2023 8:06 | NA | NA | 10509FS-10d | 10511FS-10d
10511 |  | 20642 | 20641FS-10d | 3.4.3.7.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 72.32d | 0 | 20 d | 03 August 2023 11:06 | 28 August 2023 14:06 | NA | NA | 10510FS-10d | 10512FS-5d,10539
10512 |  | 20643 | 20642FS-5d | 3.4.3.7.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 74.99d | 0 | 15 d | 22 August 2023 11:06 | 10 September 2023 11:06 | NA | NA | 10511FS-5d | 10513FS-5d,10514FS-5d,10530
10513 |  | 20644 | 20643FS-5d | 3.4.3.7.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 74.99d | 0 | 20 d | 04 September 2023 8:06 | 02 October 2023 11:06 | NA | NA | 10512FS-5d | 10514FS-5d
10514 |  | 20645 | 20643FS-5d,20644FS-5d | 3.4.3.7.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 74.99d | 0 | 12 d | 26 September 2023 8:06 | 10 October 2023 14:06 | NA | NA | 10512FS-5d,10513FS-5d | 10515FS-3d
10515 |  | 20646 | 20645FS-3d | 3.4.3.7.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 74.99d | 0 | 15 d | 06 October 2023 11:06 | 25 October 2023 11:06 | NA | NA | 10514FS-3d | 10516FS-3d
10516 |  | 20647 | 20646FS-3d | 3.4.3.7.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 74.99d | 0 | 7 d | 22 October 2023 11:06 | 30 October 2023 14:06 | NA | NA | 10515FS-3d | 10517
10517 |  | 20648 | 20647 | 3.4.3.7.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 74.99d | 0 | 10 d | 30 October 2023 14:06 | 12 November 2023 11:06 | NA | NA | 10516 | 10518
10518 |  | 20649 | 20648 | 3.4.3.7.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 74.99d | 0 | 25 d | 12 November 2023 11:06 | 12 December 2023 14:06 | NA | NA | 10517 | 10519
10519 |  | 20650 | 20649 | 3.4.3.7.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 74.99d | 0 | 10 d | 12 December 2023 14:06 | 25 December 2023 11:06 | NA | NA | 10518 | 10520,10521,10522
10520 |  | 20651 | 20650 | 3.4.3.7.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 97.99d | 0 | 20 d | 25 December 2023 11:06 | 18 January 2024 11:06 | NA | NA | 10519 | 10525
10521 |  | 20652 | 20650 | 3.4.3.7.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 74.99d | 0 | 20 d | 25 December 2023 11:06 | 18 January 2024 11:06 | NA | NA | 10519 | 10525,10522FS-10d
10522 |  | 20653 | 20650,20652FS-10d | 3.4.3.7.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 74.99d | 0 | 20 d | 07 January 2024 8:06 | 31 January 2024 8:06 | NA | NA | 10519,10521FS-10d | 10523FS-5d
10523 |  | 20654 | 20653FS-5d | 3.4.3.7.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 74.99d | 0 | 12 d | 24 January 2024 14:06 | 08 February 2024 11:06 | NA | NA | 10522FS-5d | 10527FS-5d,10524
10524 |  | 20655 | 20654 | 3.4.3.7.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 74.99d | 0 | 14 d | 08 February 2024 11:06 | 26 February 2024 11:06 | NA | NA | 10523 | 10528,10525FS-8d
10525 |  | 20656 | 20651,20652,20655FS-8d | 3.4.3.7.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 74.99d | 0 | 18 d | 15 February 2024 14:06 | 10 March 2024 8:06 | NA | NA | 10520,10521,10524FS-8d | 10526FS-5d
10526 |  | 20657 | 20656FS-5d | 3.4.3.7.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 74.99d | 0 | 10 d | 03 March 2024 14:06 | 15 March 2024 8:06 | NA | NA | 10525FS-5d | 10527FS-5d
10527 |  | 20658 | 20654FS-5d,20657FS-5d | 3.4.3.7.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 74.99d | 0 | 15 d | 10 March 2024 8:06 | 27 March 2024 14:06 | NA | NA | 10523FS-5d,10526FS-5d | 10528FS-10d
10528 |  | 20659 | 20655,20658FS-10d | 3.4.3.7.4.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ציוד וריהוט | 0 | 74.99d | 0 | 20 d | 15 March 2024 8:06 | 09 April 2024 11:06 | NA | NA | 10524,10527FS-10d | 10542
10529 |  | 13673 |  | 3.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות | 0 | 164.99d | 0 | 79 d | 10 September 2023 11:06 | 20 December 2023 8:06 | 13 February 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00
10530 |  | 13674 | 13655,20643 | 3.4.3.7.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | טיח פנים | 0 | 164.99d | 0 | 28 d | 10 September 2023 11:06 | 18 October 2023 8:06 | 13 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 10491,10512 | 10531FS-20d
10531 |  | 13675 | 13674FS-20d | 3.4.3.7.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת מדרגות | 0 | 164.99d | 0 | 28 d | 20 September 2023 14:06 | 27 October 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 10530FS-20d | 10532FS-20d
10532 |  | 13676 | 13675FS-20d | 3.4.3.7.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 164.99d | 0 | 28 d | 03 October 2023 11:06 | 07 November 2023 8:06 | 05 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 10531FS-20d | 10533FS-20d
10533 |  | 13677 | 13676FS-20d | 3.4.3.7.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 164.99d | 0 | 28 d | 12 October 2023 14:06 | 16 November 2023 11:06 | 14 March 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 10532FS-20d | 10534FS-18d
10534 |  | 13678 | 13677FS-18d | 3.4.3.7.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 164.99d | 0 | 25 d | 25 October 2023 11:06 | 26 November 2023 8:06 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 10533FS-18d | 10535FS-10d
10535 |  | 13679 | 13678FS-10d | 3.4.3.7.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 164.99d | 0 | 20 d | 13 November 2023 11:06 | 07 December 2023 11:06 | 18 April 2023 8:00 | 14 May 2023 14:00 | 10534FS-10d | 10536FS-7d
10536 |  | 13680 | 13679FS-7d | 3.4.3.7.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 164.99d | 0 | 12 d | 29 November 2023 8:06 | 13 December 2023 14:06 | 05 May 2023 8:00 | 19 May 2023 14:00 | 10535FS-7d | 10537FS-7d
10537 |  | 13681 | 13680FS-7d | 3.4.3.7.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 164.99d | 0 | 12 d | 05 December 2023 11:06 | 20 December 2023 8:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 10536FS-7d | 10542
10538 |  | 13682 |  | 3.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מעליות | 0 | 72.32d | 0 | 80 d | 28 August 2023 14:06 | 08 December 2023 11:06 | 31 January 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00
10539 |  | 13683 | 13654,20642 | 3.4.3.7.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב א' | 0 | 72.32d | 0 | 20 d | 28 August 2023 14:06 | 26 September 2023 8:06 | 31 January 2023 14:00 | 24 February 2023 14:00 | 10490,10511 | 10540,8284SF-12d
10540 |  | 13684 | 13683 | 3.4.3.7.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב ב' | 0 | 72.32d | 0 | 60 d | 26 September 2023 8:06 | 08 December 2023 11:06 | 26 February 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 10539 | 10405,10542
10541 |  | 12976 |  | 3.4.3.7.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 74.99d | 0 | 21 d | 09 April 2024 11:06 | 09 May 2024 8:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00
10542 |  | 12977 | 13684,13681,13624,13647,13731,13549,20659,13671,20687 | 3.4.3.7.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 74.99d | 0 | 0 d | 09 April 2024 11:06 | 09 April 2024 11:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | 10540,10537,10465,10485,10614,10444,10528,10506,10632 | 10543
10543 |  | 12978 | 12977 | 3.4.3.7.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | 74.99d | 0 | 21 d | 09 April 2024 11:06 | 09 May 2024 8:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | 10542 | 10544
10544 |  | 12979 | 12978,18957 | 3.4.3.7.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 74.99d | 0 | 0 d | 09 May 2024 8:06 | 09 May 2024 8:06 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | 10543,1232 | 10546,11031
10545 |  | 12980 |  | 3.4.3.7.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 74.99d | 0 | 25 d | 09 May 2024 8:06 | 11 June 2024 7:06 | 16 October 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00
10546 |  | 12981 | 12979 | 3.4.3.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | 74.99d | 0 | 20 d | 09 May 2024 8:06 | 04 June 2024 14:06 | 16 October 2023 8:00 | 08 November 2023 17:00 | 10544 | 10550,10547
10547 |  | 15462 | 12981 | 3.4.3.7.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | 74.99d | 0 | 5 d | 04 June 2024 14:06 | 11 June 2024 7:06 | 09 November 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00 | 10546 | 10550,10549
10548 |  | 12982 |  | 3.4.3.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 74.99d | 0 | 35 d | 11 June 2024 7:06 | 25 July 2024 11:06 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00
10549 |  | 13667 | 15462 | 3.4.3.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 84.99d | 0 | 25 d | 11 June 2024 7:06 | 14 July 2024 8:06 | 15 November 2023 11:00 | 15 December 2023 14:00 | 10547 | 10553
10550 |  | 12983 | 12981,15462 | 3.4.3.7.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 74.99d | 0 | 35 d | 11 June 2024 7:06 | 25 July 2024 11:06 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 10546,10547 | 10553
10551 |  | 12984 |  | 3.4.3.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | 89.32d | 0 | 49.33 d | 08 July 2024 11:06 | 06 September 2024 11:06 | 11 December 2023 11:00 | 09 February 2024 11:00
10552 |  | 12985 | 12988SF-60ed | 3.4.3.7.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 980.46d | 0 | 0 d | 08 July 2024 11:06 | 08 July 2024 11:06 | 11 December 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 10555SF-60ed
10553 |  | 12986 | 12983,13667 | 3.4.3.7.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 74.99d | 0 | 25 d | 25 July 2024 11:06 | 26 August 2024 8:06 | 28 December 2023 11:00 | 28 January 2024 17:00 | 10550,10549 | 10554FS-15d
10554 |  | 12987 | 12986FS-15d | 3.4.3.7.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 74.99d | 0 | 25 d | 07 August 2024 8:06 | 06 September 2024 11:06 | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 10553FS-15d | 10555
10555 |  | 12988 | 12987 | 3.4.3.7.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 74.99d | 0 | 0 d | 06 September 2024 11:06 | 06 September 2024 11:06 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | 10554 | 10552SF-60ed,6461,11080
10556 |  | 1495 |  | 3.4.3.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0 | 984.47d | 0 | 614.33 d | 08 May 2022 8:00 | 02 July 2024 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 30 November 2023 14:00
10557 |  | 12989 |  | 3.4.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.17000000000000001 | 128.33d | 0 | 130.33 d | 08 May 2022 8:00 | 26 October 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00
10558 |  | 19347 | 17586 | 3.4.3.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 4 d | 08 May 2022 8:00 | 11 May 2022 17:00 | NA | NA | 6514 | 10559
10559 |  | 12991 | 6671,19347,6669 | 3.4.3.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 128.33d | 0 | 13 d | 21 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 7668,10558,7665 | 10562,10560
10560 |  | 20662 | 12991 | 3.4.3.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 128.33d | 0 | 7 d | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 10559 | 10562
10561 |  | 12992 |  | 3.4.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד | 0 | 128.33d | 0 | 166 d | 26 October 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00
10562 |  | 12994 | 12991,20662 | 3.4.3.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 128.33d | 0 | 25 d | 26 October 2022 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 10559,10560 | 10564,10563
10563 |  | 20663 | 12994 | 3.4.3.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בטון רזה + איטום | 0 | 128.33d | 0 | 5 d | 27 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | NA | NA | 10562 | 10564
10564 |  | 13688 | 12994,20663 | 3.4.3.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 128.33d | 0 | 25 d | 02 December 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 21 April 2022 10:00 | 25 May 2022 11:00 | 10562,10563 | 10566
10565 |  | 13687 |  | 3.4.3.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.69+ | 0 | 128.33d | 0 | 31 d | 03 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00
10566 |  | 20665 | 13688 | 3.4.3.8.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קירות ועמודים | 0 | 128.33d | 0 | 17 d | 03 January 2023 8:00 | 23 January 2023 17:00 | NA | NA | 10564 | 10567
10567 |  | 20666 | 20665 | 3.4.3.8.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת תקרה | 0 | 128.33d | 0 | 14 d | 24 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | NA | NA | 10566 | 10569,10582
10568 |  | 13686 |  | 3.4.3.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.38+ | 0 | 128.33d | 0 | 31 d | 09 February 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 08 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00
10569 |  | 20667 | 20666 | 3.4.3.8.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קירות ועמודים | 0 | 128.33d | 0 | 17 d | 09 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | NA | NA | 10567 | 10570
10570 |  | 20668 | 20667 | 3.4.3.8.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת תקרה | 0 | 128.33d | 0 | 14 d | 02 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA | 10569 | 10572,10599
10571 |  | 20664 |  | 3.4.3.8.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.07+ | 0 | 128.33d | 0 | 31 d | 20 March 2023 14:00 | 02 May 2023 14:00 | NA | NA
10572 |  | 20669 | 20668 | 3.4.3.8.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קירות ועמודים | 0 | 128.33d | 0 | 17 d | 20 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 10570 | 10573
10573 |  | 20670 | 20669 | 3.4.3.8.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת תקרה | 0 | 128.33d | 0 | 14 d | 13 April 2023 11:00 | 02 May 2023 14:00 | NA | NA | 10572 | 10574,10617
10574 |  | 13685 | 20670 | 3.4.3.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת מעקות + מבנים על הגג | 0 | 189.33d | 0 | 18 d | 02 May 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00 | 10573 | 10576FS+12d,10577FS+20ed
10575 |  | 13006 |  | 3.4.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 182.33d | 0 | 148 d | 09 June 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 08 September 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00
10576 |  | 13008 | 13685FS+12d | 3.4.3.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בטון שיפועים + איטום גגות | 0 | 225.33d | 0 | 30 d | 09 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 08 September 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | 10574FS+12d | 10579
10577 |  | 20690 | 13685FS+20ed | 3.4.3.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 190.33d | 0 | 37 d | 13 June 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 10574FS+20ed | 10578
10578 |  | 20691 | 20690 | 3.4.3.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום קירות חוץ | 0 | 190.33d | 0 | 25 d | 30 July 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 10577 | 10579
10579 |  | 13010 | 13008,13722,20678,20691 | 3.4.3.8.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי חוץ | 0 | 182.33d | 0 | 75 d | 07 September 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 10576,10605,10623,10578 | 10645
10580 |  | 13011 |  | 3.4.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 128.33d | 0 | 294 d | 09 February 2023 14:00 | 18 February 2024 14:00 | 08 July 2022 11:00 | 20 June 2023 11:00
10581 |  | 13692 |  | 3.4.3.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 199.33d | 0 | 223 d | 09 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 24 April 2023 11:00
10582 |  | 13693 | 20666 | 3.4.3.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 199.33d | 0 | 25 d | 09 February 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | 10567 | 10583FS-10d
10583 |  | 13694 | 13693FS-10d | 3.4.3.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 199.33d | 0 | 22 d | 28 February 2023 14:00 | 27 March 2023 17:00 | 27 July 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 10582FS-10d | 10584FS-10d
10584 |  | 13695 | 13694FS-10d | 3.4.3.8.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 199.33d | 0 | 22 d | 15 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 11 August 2022 8:00 | 07 September 2022 11:00 | 10583FS-10d | 10585FS-10d
10585 |  | 13696 | 13695FS-10d | 3.4.3.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 199.33d | 0 | 22 d | 30 March 2023 8:00 | 01 May 2023 14:00 | 25 August 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | 10584FS-10d | 10586FS-10d
10586 |  | 13697 | 13696FS-10d | 3.4.3.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 199.33d | 0 | 40 d | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 09 September 2022 11:00 | 08 November 2022 14:00 | 10585FS-10d | 10587FS-10d
10587 |  | 13698 | 13697FS-10d | 3.4.3.8.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 199.33d | 0 | 25 d | 28 May 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 27 October 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | 10586FS-10d | 10588
10588 |  | 13702 | 13698 | 3.4.3.8.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 199.33d | 0 | 15 d | 27 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 27 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 10587 | 10589
10589 |  | 13703 | 13702 | 3.4.3.8.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 199.33d | 0 | 27 d | 16 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 17 January 2023 17:00 | 10588 | 10590
10590 |  | 13704 | 13703 | 3.4.3.8.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 199.33d | 0 | 10 d | 17 August 2023 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 18 January 2023 8:00 | 30 January 2023 14:00 | 10589 | 10591,10592,10593
10591 |  | 13705 | 13704 | 3.4.3.8.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 30 August 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 10590 | 10596
10592 |  | 13706 | 13704 | 3.4.3.8.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 199.33d | 0 | 22 d | 30 August 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 10590 | 10596,10593FS-10d
10593 |  | 13707 | 13704,13706FS-10d | 3.4.3.8.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 199.33d | 0 | 22 d | 14 September 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 13 March 2023 14:00 | 10590,10592FS-10d | 10594FS-5d
10594 |  | 13708 | 13707FS-5d | 3.4.3.8.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 199.33d | 0 | 12 d | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | 07 March 2023 11:00 | 21 March 2023 17:00 | 10593FS-5d | 10595FS-5d
10595 |  | 13709 | 13708FS-5d | 3.4.3.8.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 199.33d | 0 | 14 d | 17 October 2023 14:00 | 03 November 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 02 April 2023 14:00 | 10594FS-5d | 10596FS-8d
10596 |  | 13710 | 13705,13706,13709FS-8d | 3.4.3.8.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 199.33d | 0 | 18 d | 25 October 2023 8:00 | 15 November 2023 17:00 | 23 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 10591,10592,10595FS-8d | 10597FS-5d
10597 |  | 13711 | 13710FS-5d | 3.4.3.8.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 199.33d | 0 | 10 d | 09 November 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 10596FS-5d | 10645
10598 |  | 13712 |  | 3.4.3.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 174.33d | 0 | 217 d | 20 March 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00
10599 |  | 13713 | 20668 | 3.4.3.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 174.33d | 0 | 25 d | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 10570 | 10600FS-10d
10600 |  | 13714 | 13713FS-10d | 3.4.3.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 174.33d | 0 | 22 d | 10 April 2023 8:00 | 09 May 2023 17:00 | 08 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 10599FS-10d | 10601FS-10d
10601 |  | 13715 | 13714FS-10d | 3.4.3.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 174.33d | 0 | 22 d | 27 April 2023 11:00 | 24 May 2023 14:00 | 23 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | 10600FS-10d | 10602FS-10d
10602 |  | 13716 | 13715FS-10d | 3.4.3.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 174.33d | 0 | 22 d | 12 May 2023 8:00 | 09 June 2023 11:00 | 18 October 2022 14:00 | 14 November 2022 17:00 | 10601FS-10d | 10603FS-10d
10603 |  | 13717 | 13716FS-10d | 3.4.3.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 174.33d | 0 | 22 d | 29 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 02 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | 10602FS-10d | 10604FS-10d,10636
10604 |  | 13718 | 13717FS-10d | 3.4.3.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 174.33d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 17 November 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 10603FS-10d | 10605
10605 |  | 13722 | 13718 | 3.4.3.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 174.33d | 0 | 15 d | 13 July 2023 8:00 | 31 July 2023 17:00 | 18 December 2022 14:00 | 05 January 2023 11:00 | 10604 | 10606,10579
10606 |  | 13723 | 13722 | 3.4.3.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 174.33d | 0 | 27 d | 01 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 05 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 10605 | 10607
10607 |  | 13724 | 13723 | 3.4.3.8.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 174.33d | 0 | 10 d | 03 September 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | 08 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 10606 | 10608,10609,10610
10608 |  | 13725 | 13724 | 3.4.3.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 196.33d | 0 | 20 d | 15 September 2023 8:00 | 13 October 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 10607 | 10613
10609 |  | 13726 | 13724 | 3.4.3.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 174.33d | 0 | 22 d | 15 September 2023 8:00 | 16 October 2023 14:00 | 20 February 2023 14:00 | 19 March 2023 17:00 | 10607 | 10613,10610FS-10d
10610 |  | 13727 | 13724,13726FS-10d | 3.4.3.8.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 174.33d | 0 | 22 d | 04 October 2023 8:00 | 31 October 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 10607,10609FS-10d | 10611FS-5d
10611 |  | 13728 | 13727FS-5d | 3.4.3.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 174.33d | 0 | 12 d | 25 October 2023 8:00 | 08 November 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 10610FS-5d | 10612FS-5d
10612 |  | 13729 | 13728FS-5d | 3.4.3.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 174.33d | 0 | 14 d | 02 November 2023 11:00 | 20 November 2023 11:00 | 07 April 2023 8:00 | 27 April 2023 14:00 | 10611FS-5d | 10613FS-8d
10613 |  | 13730 | 13725,13726,13729FS-8d | 3.4.3.8.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 174.33d | 0 | 18 d | 09 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 17 April 2023 8:00 | 10 May 2023 11:00 | 10608,10609,10612FS-8d | 10614FS-5d
10614 |  | 13731 | 13730FS-5d | 3.4.3.8.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 174.33d | 0 | 10 d | 26 November 2023 14:00 | 07 December 2023 17:00 | 04 May 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 10613FS-5d | 10542,10615FS-5d
10615 |  | 13733 | 13731FS-5d | 3.4.3.8.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 174.33d | 0 | 17 d | 03 December 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00 | 10 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 10614FS-5d | 10645
10616 |  | 20671 |  | 3.4.3.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 128.33d | 0 | 232 d | 02 May 2023 14:00 | 18 February 2024 14:00 | NA | NA
10617 |  | 20672 | 20670 | 3.4.3.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 128.33d | 0 | 25 d | 02 May 2023 14:00 | 04 June 2023 11:00 | NA | NA | 10573 | 10618FS-10d
10618 |  | 20673 | 20672FS-10d | 3.4.3.8.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 21 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 10617FS-10d | 10619FS-10d
10619 |  | 20674 | 20673FS-10d | 3.4.3.8.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 06 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA | 10618FS-10d | 10620FS-10d
10620 |  | 20675 | 20674FS-10d | 3.4.3.8.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 21 June 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | NA | NA | 10619FS-10d | 10621FS-10d
10621 |  | 20676 | 20675FS-10d | 3.4.3.8.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 05 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 10620FS-10d | 10622FS-10d,10636
10622 |  | 20677 | 20676FS-10d | 3.4.3.8.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 128.33d | 0 | 25 d | 20 July 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | NA | NA | 10621FS-10d | 10623
10623 |  | 20678 | 20677 | 3.4.3.8.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 128.33d | 0 | 15 d | 21 August 2023 8:00 | 07 September 2023 14:00 | NA | NA | 10622 | 10624,10579
10624 |  | 20679 | 20678 | 3.4.3.8.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 128.33d | 0 | 27 d | 07 September 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | NA | NA | 10623 | 10625
10625 |  | 20680 | 20679 | 3.4.3.8.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 128.33d | 0 | 10 d | 15 October 2023 14:00 | 26 October 2023 17:00 | NA | NA | 10624 | 10626,10627,10628
10626 |  | 20681 | 20680 | 3.4.3.8.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 150.33d | 0 | 20 d | 27 October 2023 8:00 | 21 November 2023 11:00 | NA | NA | 10625 | 10631
10627 |  | 20682 | 20680 | 3.4.3.8.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 27 October 2023 8:00 | 23 November 2023 11:00 | NA | NA | 10625 | 10631,10628FS-10d
10628 |  | 20683 | 20680,20682FS-10d | 3.4.3.8.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 12 November 2023 8:00 | 07 December 2023 17:00 | NA | NA | 10625,10627FS-10d | 10629FS-5d
10629 |  | 20684 | 20683FS-5d | 3.4.3.8.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 128.33d | 0 | 12 d | 03 December 2023 8:00 | 17 December 2023 14:00 | NA | NA | 10628FS-5d | 10630FS-5d
10630 |  | 20685 | 20684FS-5d | 3.4.3.8.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 128.33d | 0 | 14 d | 11 December 2023 11:00 | 27 December 2023 17:00 | NA | NA | 10629FS-5d | 10631FS-8d
10631 |  | 20686 | 20681,20682,20685FS-8d | 3.4.3.8.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 128.33d | 0 | 18 d | 18 December 2023 14:00 | 09 January 2024 14:00 | NA | NA | 10626,10627,10630FS-8d | 10632FS-5d
10632 |  | 20687 | 20686FS-5d | 3.4.3.8.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 128.33d | 0 | 10 d | 03 January 2024 11:00 | 15 January 2024 17:00 | NA | NA | 10631FS-5d | 10542,10633FS-5d
10633 |  | 20688 | 20687FS-5d | 3.4.3.8.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 128.33d | 0 | 17 d | 09 January 2024 14:00 | 30 January 2024 14:00 | NA | NA | 10632FS-5d | 10634FS-7d
10634 |  | 20689 | 20688FS-7d | 3.4.3.8.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ציוד וריהוט | 0 | 128.33d | 0 | 22 d | 22 January 2024 11:00 | 18 February 2024 14:00 | NA | NA | 10633FS-7d | 10645
10635 |  | 13734 |  | 3.4.3.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות | 0 | 150.99d | 0 | 79 d | 16 October 2023 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 11 April 2023 7:00 | 21 July 2023 11:00
10636 |  | 13735 | 13717,15521,15540,20676 | 3.4.3.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | טיח פנים | 0 | 150.99d | 0 | 28 d | 16 October 2023 8:06 | 19 November 2023 14:06 | 11 April 2023 7:00 | 18 May 2023 11:00 | 10603,10782,10801,10621 | 10637FS-20d
10637 |  | 13736 | 13735FS-20d | 3.4.3.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת מדרגות | 0 | 150.99d | 0 | 28 d | 25 October 2023 11:06 | 29 November 2023 8:06 | 23 April 2023 8:00 | 29 May 2023 17:00 | 10636FS-20d | 10638FS-20d
10638 |  | 13737 | 13736FS-20d | 3.4.3.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 150.99d | 0 | 28 d | 05 November 2023 8:06 | 08 December 2023 11:06 | 03 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 10637FS-20d | 10639FS-20d
10639 |  | 13738 | 13737FS-20d | 3.4.3.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 150.99d | 0 | 28 d | 14 November 2023 11:06 | 19 December 2023 8:06 | 14 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 10638FS-20d | 10640FS-18d
10640 |  | 13739 | 13738FS-18d | 3.4.3.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 150.99d | 0 | 25 d | 27 November 2023 8:06 | 27 December 2023 11:06 | 28 May 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 10639FS-18d | 10641FS-10d
10641 |  | 13740 | 13739FS-10d | 3.4.3.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 150.99d | 0 | 20 d | 14 December 2023 14:06 | 09 January 2024 8:06 | 14 June 2023 14:00 | 09 July 2023 17:00 | 10640FS-10d | 10642FS-7d
10642 |  | 13741 | 13740FS-7d | 3.4.3.8.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 150.99d | 0 | 12 d | 31 December 2023 14:06 | 15 January 2024 11:06 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 10641FS-7d | 10643FS-7d
10643 |  | 13742 | 13741FS-7d | 3.4.3.8.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 150.99d | 0 | 12 d | 07 January 2024 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 10642FS-7d | 10645
10644 |  | 13032 |  | 3.4.3.8.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 128.33d | 0 | 21 d | 18 February 2024 14:00 | 14 March 2024 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00
10645 |  | 13033 | 13711,13742,13010,20689,13733 | 3.4.3.8.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 128.33d | 0 | 0 d | 18 February 2024 14:00 | 18 February 2024 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 10597,10643,10579,10634,10615 | 10646
10646 |  | 13034 | 13033 | 3.4.3.8.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | בדיקות קבלה | 0 | 128.33d | 0 | 21 d | 18 February 2024 14:00 | 14 March 2024 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 10645 | 10647
10647 |  | 13035 | 13034,18957 | 3.4.3.8.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 128.33d | 0 | 0 d | 14 March 2024 14:00 | 14 March 2024 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 10646,1232 | 10649,11032
10648 |  | 13036 |  | 3.4.3.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 128.33d | 0 | 13 d | 14 March 2024 14:00 | 31 March 2024 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00
10649 |  | 13037 | 13035 | 3.4.3.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | השחלת כבילה | 0 | 128.33d | 0 | 10 d | 14 March 2024 14:00 | 27 March 2024 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 10647 | 10653,11045,10650
10650 |  | 15463 | 13037 | 3.4.3.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | הדברת מזיקים | 0 | 128.33d | 0 | 3 d | 27 March 2024 11:00 | 31 March 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 10649 | 10653,11045,10652
10651 |  | 13038 |  | 3.4.3.8.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 128.33d | 0 | 35 d | 31 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00
10652 |  | 16428 | 15463 | 3.4.3.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 143.33d | 0 | 20 d | 31 March 2024 14:00 | 25 April 2024 17:00 | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 10650 | 10656
10653 |  | 13039 | 13037,15463 | 3.4.3.8.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 128.33d | 0 | 35 d | 31 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 10649,10650 | 10656
10654 |  | 13040 |  | 3.4.3.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצות ומסירות | 0 | 139d | 0 | 45.67 d | 03 May 2024 17:00 | 02 July 2024 17:00 | 01 October 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00
10655 |  | 13041 | 13044SF-60ed | 3.4.3.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1030.13d | 0 | 0 d | 03 May 2024 17:00 | 03 May 2024 17:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 10658SF-60ed
10656 |  | 13042 | 13039,16428 | 3.4.3.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 128.33d | 0 | 25 d | 19 May 2024 14:00 | 20 June 2024 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 10653,10652 | 10657FS-15d
10657 |  | 13043 | 13042FS-15d | 3.4.3.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 128.33d | 0 | 25 d | 31 May 2024 8:00 | 02 July 2024 17:00 | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 10656FS-15d | 10658
10658 |  | 13044 | 13043 | 3.4.3.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 128.33d | 0 | 0 d | 02 July 2024 17:00 | 02 July 2024 17:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 10657 | 10655SF-60ed,6461,11081
10659 |  | 1509 |  | 3.4.3.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0 | 121.33d | 0 | 502 d | 11 October 2022 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 22 March 2022 8:00 | 16 January 2024 11:00
10660 |  | 13045 |  | 3.4.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 121.33d | 0 | 19 d | 11 October 2022 8:00 | 06 November 2022 11:00 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00
10661 |  | 19348 | 17586 | 3.4.3.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מילוי | 0 | 121.33d | 0 | 3 d | 11 October 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 6514 | 10662
10662 |  | 13047 | 12966,6701,19348 | 3.4.3.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 121.33d | 0 | 9 d | 14 October 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00 | 10421,7714,10661 | 10665FS+85d,10663
10663 |  | 20692 | 13047 | 3.4.3.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 199.33d | 0 | 7 d | 27 October 2022 14:00 | 06 November 2022 11:00 | NA | NA | 10662 | 10665
10664 |  | 13048 |  | 3.4.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד | 0 | 121.33d | 0 | 121 d | 09 February 2023 14:00 | 16 July 2023 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00
10665 |  | 13049 | 13047FS+85d,20692 | 3.4.3.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 09 February 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 10662FS+85d,10663 | 10667,10666
10666 |  | 20693 | 13049 | 3.4.3.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בטון רזה + איטום | 0 | 121.33d | 0 | 5 d | 13 March 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | NA | NA | 10665 | 10667
10667 |  | 13050 | 13049,20693 | 3.4.3.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 121.33d | 0 | 20 d | 19 March 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 10665,10666 | 10669
10668 |  | 13051 |  | 3.4.3.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.80+ | 0 | 121.33d | 0 | 30 d | 16 April 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 26 October 2022 8:00 | 28 November 2022 14:00
10669 |  | 20694 | 13050 | 3.4.3.9.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קירות ועמודים | 0 | 121.33d | 0 | 18 d | 16 April 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | 10667 | 10670
10670 |  | 20695 | 20694 | 3.4.3.9.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת תקרה | 0 | 121.33d | 0 | 12 d | 10 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | 10669 | 10672,10683
10671 |  | 13052 |  | 3.4.3.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.00+ | 0 | 121.33d | 0 | 26 d | 24 May 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 16 November 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00
10672 |  | 20696 | 20695 | 3.4.3.9.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קירות ועמודים | 0 | 121.33d | 0 | 16 d | 24 May 2023 14:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA | 10670 | 10673
10673 |  | 20697 | 20696 | 3.4.3.9.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת תקרה | 0 | 121.33d | 0 | 10 d | 14 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | NA | NA | 10672 | 10674,10701
10674 |  | 13054 | 20697 | 3.4.3.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת מעקות + מבנה על הגג | 0 | 230.67d | 0 | 15 d | 27 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 18 January 2023 17:00 | 10673 | 10676FS+12d,10677FS+20ed
10675 |  | 13055 |  | 3.4.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 233.33d | 0 | 75.67 d | 31 July 2023 8:00 | 05 November 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00
10676 |  | 13057 | 13054FS+12d | 3.4.3.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בטון שיפועים + איטום גגות | 0 | 242.33d | 0 | 15 d | 31 July 2023 8:00 | 17 August 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 12 March 2023 14:00 | 10674FS+12d | 10679
10677 |  | 20701 | 13054FS+20ed | 3.4.3.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 228.67d | 0 | 12 d | 06 August 2023 8:00 | 20 August 2023 14:00 | NA | NA | 10674FS+20ed | 10678
10678 |  | 20702 | 20701 | 3.4.3.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום קירות חוץ | 0 | 228.67d | 0 | 12 d | 20 August 2023 14:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA | 10677 | 10679
10679 |  | 13059 | 13057,20702 | 3.4.3.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי חוץ | 0 | 228.67d | 0 | 37 d | 04 September 2023 11:00 | 23 October 2023 14:00 | 23 March 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 10676,10678 | 10720,10680
10680 |  | 20703 | 13059 | 3.4.3.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 1173.8d | 0 | 10 d | 23 October 2023 14:00 | 05 November 2023 11:00 | NA | NA | 10679
10681 |  | 13743 |  | 3.4.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 121.33d | 0 | 226 d | 24 May 2023 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00
10682 |  | 20704 |  | 3.4.3.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 169.33d | 0 | 178 d | 24 May 2023 14:00 | 04 January 2024 11:00 | NA | NA
10683 |  | 13744 | 20695 | 3.4.3.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 169.33d | 0 | 25 d | 24 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 10670 | 10684FS-10d
10684 |  | 13745 | 13744FS-10d | 3.4.3.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 169.33d | 0 | 20 d | 13 June 2023 14:00 | 07 July 2023 14:00 | 20 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 10683FS-10d | 10685FS-10d
10685 |  | 13746 | 13745FS-10d | 3.4.3.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 169.33d | 0 | 20 d | 26 June 2023 11:00 | 20 July 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 10684FS-10d | 10686FS-10d
10686 |  | 13747 | 13746FS-10d | 3.4.3.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 169.33d | 0 | 20 d | 09 July 2023 8:00 | 01 August 2023 17:00 | 14 February 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 10685FS-10d | 10687FS-10d
10687 |  | 13748 | 13747FS-10d | 3.4.3.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 169.33d | 0 | 20 d | 20 July 2023 11:00 | 14 August 2023 14:00 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 10686FS-10d | 10688FS-5d
10688 |  | 13749 | 13748FS-5d | 3.4.3.9.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 169.33d | 0 | 15 d | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 10687FS-5d | 10689
10689 |  | 13753 | 13749 | 3.4.3.9.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 169.33d | 0 | 5 d | 27 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 10688 | 10690
10690 |  | 13754 | 13753 | 3.4.3.9.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 169.33d | 0 | 25 d | 01 September 2023 11:00 | 05 October 2023 17:00 | 13 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 10689 | 10691
10691 |  | 13755 | 13754 | 3.4.3.9.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 169.33d | 0 | 10 d | 06 October 2023 8:00 | 18 October 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 10690 | 10692SS,10693,10694
10692 |  | 13756 | 13755SS | 3.4.3.9.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 182.33d | 0 | 30 d | 06 October 2023 8:00 | 12 November 2023 17:00 | 16 May 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 10691SS | 10697
10693 |  | 13757 | 13755 | 3.4.3.9.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 182.33d | 0 | 20 d | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 10691 | 10697
10694 |  | 13758 | 13755 | 3.4.3.9.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 169.33d | 0 | 20 d | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 10691 | 10695FS-5d
10695 |  | 13759 | 13758FS-5d | 3.4.3.9.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 169.33d | 0 | 12 d | 06 November 2023 14:00 | 21 November 2023 11:00 | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 10694FS-5d | 10699FS-5d,10696
10696 |  | 13761 | 13759 | 3.4.3.9.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 169.33d | 0 | 14 d | 21 November 2023 11:00 | 07 December 2023 17:00 | 03 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 10695 | 10697FS-8d
10697 |  | 13762 | 13756,13757,13761FS-8d | 3.4.3.9.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 169.33d | 0 | 18 d | 28 November 2023 14:00 | 20 December 2023 14:00 | 10 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 10692,10693,10696FS-8d | 10698FS-5d
10698 |  | 13763 | 13762FS-5d | 3.4.3.9.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 169.33d | 0 | 10 d | 14 December 2023 11:00 | 26 December 2023 17:00 | 26 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 10697FS-5d | 10699FS-5d
10699 |  | 13764 | 13759FS-5d,13763FS-5d | 3.4.3.9.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 169.33d | 0 | 12 d | 20 December 2023 14:00 | 04 January 2024 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 15 August 2023 17:00 | 10695FS-5d,10698FS-5d | 10720
10700 |  | 20705 |  | 3.4.3.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 121.33d | 0 | 200 d | 27 June 2023 11:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA
10701 |  | 20706 | 20697 | 3.4.3.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 27 June 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 02 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 10673 | 10702FS-10d
10702 |  | 20707 | 20706FS-10d | 3.4.3.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 121.33d | 0 | 20 d | 16 July 2023 11:00 | 09 August 2023 11:00 | 20 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 10701FS-10d | 10703FS-10d
10703 |  | 20708 | 20707FS-10d | 3.4.3.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 121.33d | 0 | 20 d | 27 July 2023 14:00 | 21 August 2023 17:00 | 01 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 10702FS-10d | 10704FS-10d
10704 |  | 20709 | 20708FS-10d | 3.4.3.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 121.33d | 0 | 20 d | 09 August 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 10703FS-10d | 10705FS-10d
10705 |  | 20710 | 20709FS-10d | 3.4.3.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 121.33d | 0 | 20 d | 22 August 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 10704FS-10d | 10706FS-5d
10706 |  | 20711 | 20710FS-5d | 3.4.3.9.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 121.33d | 0 | 15 d | 10 September 2023 8:00 | 01 October 2023 17:00 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 10705FS-5d | 10707
10707 |  | 20712 | 20711 | 3.4.3.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 121.33d | 0 | 5 d | 02 October 2023 8:00 | 08 October 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 10706 | 10708
10708 |  | 20713 | 20712 | 3.4.3.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 08 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 10707 | 10709
10709 |  | 20714 | 20713 | 3.4.3.9.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 121.33d | 0 | 10 d | 07 November 2023 14:00 | 20 November 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 10708 | 10710SS,10711,10712
10710 |  | 20715 | 20714SS | 3.4.3.9.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 134.33d | 0 | 30 d | 07 November 2023 14:00 | 14 December 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 10709SS | 10715
10711 |  | 20716 | 20714 | 3.4.3.9.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 134.33d | 0 | 20 d | 20 November 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 10709 | 10715
10712 |  | 20717 | 20714 | 3.4.3.9.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 121.33d | 0 | 20 d | 20 November 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 10709 | 10713FS-5d
10713 |  | 20718 | 20717FS-5d | 3.4.3.9.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 121.33d | 0 | 12 d | 08 December 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00 | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 10712FS-5d | 10717FS-5d,10714
10714 |  | 20719 | 20718 | 3.4.3.9.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 121.33d | 0 | 14 d | 24 December 2023 8:00 | 09 January 2024 14:00 | 03 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 10713 | 10718,10715FS-8d
10715 |  | 20720 | 20715,20716,20719FS-8d | 3.4.3.9.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 121.33d | 0 | 18 d | 31 December 2023 11:00 | 22 January 2024 11:00 | 10 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 10710,10711,10714FS-8d | 10716FS-5d
10716 |  | 20721 | 20720FS-5d | 3.4.3.9.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 121.33d | 0 | 10 d | 16 January 2024 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 26 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 10715FS-5d | 10717FS-5d
10717 |  | 20722 | 20718FS-5d,20721FS-5d | 3.4.3.9.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 121.33d | 0 | 12 d | 22 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | 01 August 2023 11:00 | 15 August 2023 17:00 | 10713FS-5d,10716FS-5d | 10718FS-8d
10718 |  | 20723 | 20719,20722FS-8d | 3.4.3.9.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ציוד וריהוט | 0 | 121.33d | 0 | 30 d | 26 January 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 06 August 2023 14:00 | 12 September 2023 11:00 | 10714,10717FS-8d | 10720
10719 |  | 13090 |  | 3.4.3.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 121.33d | 0 | 21 d | 04 March 2024 11:00 | 29 March 2024 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00
10720 |  | 13091 | 13059,20723,13764 | 3.4.3.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 121.33d | 0 | 0 d | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 10679,10718,10699 | 10721
10721 |  | 13092 | 13091 | 3.4.3.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | 121.33d | 0 | 21 d | 04 March 2024 11:00 | 29 March 2024 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 10720 | 10722
10722 |  | 13093 | 13092,18957 | 3.4.3.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 121.33d | 0 | 0 d | 29 March 2024 11:00 | 29 March 2024 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | 10721,1232 | 10724,11033
10723 |  | 13094 |  | 3.4.3.9.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 121.33d | 0 | 13 d | 29 March 2024 11:00 | 15 April 2024 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 27 October 2023 11:00
10724 |  | 13095 | 13093 | 3.4.3.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | 121.33d | 0 | 10 d | 29 March 2024 11:00 | 10 April 2024 17:00 | 11 October 2023 14:00 | 24 October 2023 11:00 | 10722 | 10728,10725
10725 |  | 15464 | 13095 | 3.4.3.9.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | 121.33d | 0 | 3 d | 11 April 2024 8:00 | 15 April 2024 11:00 | 24 October 2023 11:00 | 27 October 2023 11:00 | 10724 | 10728,10727
10726 |  | 13096 |  | 3.4.3.9.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 15 April 2024 11:00 | 21 May 2024 14:00 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00
10727 |  | 13760 | 15464 | 3.4.3.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 134.33d | 0 | 12 d | 15 April 2024 11:00 | 03 May 2024 11:00 | 27 October 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 10725 | 10731
10728 |  | 13097 | 13095,15464 | 3.4.3.9.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 15 April 2024 11:00 | 21 May 2024 14:00 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00 | 10724,10725 | 10731
10729 |  | 13098 |  | 3.4.3.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | 128d | 0 | 46.67 d | 12 May 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 16 January 2024 11:00
10730 |  | 13099 | 13102SF-60ed | 3.4.3.9.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1024.13d | 0 | 0 d | 12 May 2024 11:00 | 12 May 2024 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 10733SF-60ed
10731 |  | 13100 | 13097,13760 | 3.4.3.9.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 21 May 2024 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 28 November 2023 8:00 | 28 December 2023 11:00 | 10728,10727 | 10732FS-10d
10732 |  | 13101 | 13100FS-10d | 3.4.3.9.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 121.33d | 0 | 25 d | 09 June 2024 14:00 | 11 July 2024 11:00 | 17 December 2023 8:00 | 16 January 2024 11:00 | 10731FS-10d | 10733
10733 |  | 13102 | 13101 | 3.4.3.9.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 121.33d | 0 | 0 d | 11 July 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 10732 | 10730SF-60ed,6461,11082
10734 |  | 1521 |  | 3.4.3.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0 | 874.12d | 0 | 750.68 d | 03 April 2022 8:00 | 21 November 2024 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 19 May 2024 14:00
10735 |  | 13104 |  | 3.4.3.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' עפר + ביסוס | 0.20999999999999999 | 17.99d | 0 | 192.68 d | 03 April 2022 8:00 | 11 December 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00
10736 |  | 13105 | 17586 | 3.4.3.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 6 d | 03 April 2022 8:00 | 10 April 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 6514 | 10737
10737 |  | 13106 | 13105,6731 | 3.4.3.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 17.99d | 0 | 15 d | 14 November 2022 8:06 | 01 December 2022 14:06 | 12 April 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 10736,7760 | 10740,10138,10738
10738 |  | 21075 | 13106 | 3.4.3.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 17.99d | 0 | 7 d | 01 December 2022 14:06 | 11 December 2022 11:06 | NA | NA | 10737 | 10740
10739 |  | 13107 |  | 3.4.3.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד | 0 | 17.99d | 0 | 168 d | 11 December 2022 11:06 | 12 July 2023 11:06 | 16 May 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00
10740 |  | 13109 | 13106,21075 | 3.4.3.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ראשי כלונסאות + קורות יסוד | 0 | 17.99d | 0 | 30 d | 11 December 2022 11:06 | 17 January 2023 8:06 | 16 May 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 10737,10738 | 10741
10741 |  | 13773 | 13109 | 3.4.3.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 17.99d | 0 | 20 d | 17 January 2023 8:06 | 10 February 2023 8:06 | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 10740 | 10743
10742 |  | 13772 |  | 3.4.3.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.10+ | 0 | 17.99d | 0 | 41 d | 10 February 2023 8:06 | 02 April 2023 14:06 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00
10743 |  | 21076 | 13773 | 3.4.3.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קירות ועמודים מפלס 4.10+ 6.54+ | 0 | 17.99d | 0 | 27 d | 10 February 2023 8:06 | 15 March 2023 14:06 | NA | NA | 10741 | 10744
10744 |  | 21077 | 21076 | 3.4.3.10.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תקרה מקשית | 0 | 17.99d | 0 | 14 d | 15 March 2023 14:06 | 02 April 2023 14:06 | NA | NA | 10743 | 10746,10759
10745 |  | 15478 |  | 3.4.3.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע מרכז מבקרים כולל מפלס 6.54+ ושלד ק' ראשונה משרדים כולל מפלס 7.97+ | 0 | 17.99d | 0 | 34 d | 02 April 2023 14:06 | 18 May 2023 14:06 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00
10746 |  | 21078 | 21077 | 3.4.3.10.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קירות ועמודים | 0 | 17.99d | 0 | 20 d | 02 April 2023 14:06 | 02 May 2023 8:06 | NA | NA | 10744 | 10747
10747 |  | 21079 | 21078 | 3.4.3.10.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תקרה מקשית | 0 | 17.99d | 0 | 14 d | 02 May 2023 8:06 | 18 May 2023 14:06 | NA | NA | 10746 | 10749,10819,10778
10748 |  | 13771 |  | 3.4.3.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.82+ | 0 | 17.99d | 0 | 31 d | 18 May 2023 14:06 | 27 June 2023 14:06 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00
10749 |  | 21080 | 21079 | 3.4.3.10.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קירות ועמודים | 0 | 17.99d | 0 | 18 d | 18 May 2023 14:06 | 12 June 2023 8:06 | NA | NA | 10747 | 10750
10750 |  | 21081 | 21080 | 3.4.3.10.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תקרה מקשית | 0 | 17.99d | 0 | 13 d | 12 June 2023 8:06 | 27 June 2023 14:06 | NA | NA | 10749 | 10751,10797
10751 |  | 13775 | 21081 | 3.4.3.10.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת מעקות | 0 | 53.99d | 0 | 12 d | 27 June 2023 14:06 | 12 July 2023 11:06 | 17 January 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 10750 | 10753FS+12d,10841,10754FS+20ed,10900
10752 |  | 13131 |  | 3.4.3.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גג + חיפוי חזיתות | 0 | 46.99d | 0 | 228 d | 27 July 2023 8:06 | 12 May 2024 11:06 | 16 February 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00
10753 |  | 13132 | 13775FS+12d | 3.4.3.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גגות | 0 | 159.99d | 0 | 15 d | 27 July 2023 8:06 | 15 August 2023 8:06 | 16 February 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 10751FS+12d | 10756
10754 |  | 21082 | 13775FS+20ed | 3.4.3.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 130.99d | 0 | 25 d | 01 August 2023 11:06 | 31 August 2023 14:06 | NA | NA | 10751FS+20ed | 10755
10755 |  | 21083 | 21082 | 3.4.3.10.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום קירות חוץ | 0 | 130.99d | 0 | 15 d | 31 August 2023 14:06 | 20 September 2023 14:06 | NA | NA | 10754 | 10756
10756 |  | 13134 | 13132,15542,21083 | 3.4.3.10.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי חוץ | 0 | 46.99d | 0 | 100 d | 04 January 2024 14:06 | 12 May 2024 11:06 | 05 July 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 10753,10806,10755 | 10841
10757 |  | 13135 |  | 3.4.3.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז קישור וגיוס | 0 | 17.99d | 0 | 346 d | 02 April 2023 14:06 | 19 June 2024 14:06 | 04 October 2022 10:00 | 15 December 2023 11:00
10758 |  | 15499 |  | 3.4.3.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 114.99d | 0 | 249 d | 02 April 2023 14:06 | 13 February 2024 14:06 | 04 October 2022 10:00 | 20 August 2023 17:00
10759 |  | 15500 | 21077 | 3.4.3.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 114.99d | 0 | 30 d | 02 April 2023 14:06 | 14 May 2023 14:06 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 10744 | 10760FS-10d
10760 |  | 15501 | 15500FS-10d | 3.4.3.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 114.99d | 0 | 22 d | 02 May 2023 8:06 | 30 May 2023 11:06 | 04 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 10759FS-10d | 10761FS-10d
10761 |  | 15502 | 15501FS-10d | 3.4.3.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 114.99d | 0 | 22 d | 16 May 2023 14:06 | 14 June 2023 8:06 | 20 November 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 10760FS-10d | 10762FS-10d
10762 |  | 15503 | 15502FS-10d | 3.4.3.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 114.99d | 0 | 22 d | 01 June 2023 11:06 | 28 June 2023 14:06 | 04 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | 10761FS-10d | 10763FS-10d
10763 |  | 15504 | 15503FS-10d | 3.4.3.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 114.99d | 0 | 35 d | 16 June 2023 8:06 | 30 July 2023 11:06 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 10762FS-10d | 10764FS-7d
10764 |  | 15505 | 15504FS-7d | 3.4.3.10.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 114.99d | 0 | 20 d | 20 July 2023 14:06 | 15 August 2023 8:06 | 23 January 2023 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 10763FS-7d | 10768,10765
10765 |  | 15565 | 15505 | 3.4.3.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 114.99d | 0 | 10 d | 15 August 2023 8:06 | 27 August 2023 14:06 | 16 February 2023 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 10764 | 10766FS-3d
10766 |  | 15564 | 15565FS-3d | 3.4.3.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 114.99d | 0 | 14 d | 23 August 2023 11:06 | 10 September 2023 11:06 | 24 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 10765FS-3d | 10767
10767 |  | 15563 | 15564 | 3.4.3.10.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 114.99d | 0 | 7 d | 10 September 2023 11:06 | 19 September 2023 14:06 | 14 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 10766 | 10768
10768 |  | 15506 | 15505,15563 | 3.4.3.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 114.99d | 0 | 15 d | 19 September 2023 14:06 | 10 October 2023 14:06 | 22 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 10764,10767 | 10769
10769 |  | 15507 | 15506 | 3.4.3.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 114.99d | 0 | 27 d | 10 October 2023 14:06 | 13 November 2023 11:06 | 13 April 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 10768 | 10770
10770 |  | 15508 | 15507 | 3.4.3.10.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 114.99d | 0 | 10 d | 13 November 2023 11:06 | 26 November 2023 8:06 | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | 10769 | 10771,10772
10771 |  | 15510 | 15508 | 3.4.3.10.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 114.99d | 0 | 22 d | 26 November 2023 8:06 | 22 December 2023 8:06 | 01 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 10770 | 10775,10772FS-10d
10772 |  | 15511 | 15508,15510FS-10d | 3.4.3.10.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 114.99d | 0 | 22 d | 10 December 2023 14:06 | 07 January 2024 8:06 | 15 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 10770,10771FS-10d | 10773FS-5d
10773 |  | 15512 | 15511FS-5d | 3.4.3.10.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 114.99d | 0 | 12 d | 31 December 2023 14:06 | 15 January 2024 11:06 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 10772FS-5d | 10774FS-5d
10774 |  | 15513 | 15512FS-5d | 3.4.3.10.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 114.99d | 0 | 14 d | 09 January 2024 8:06 | 25 January 2024 14:06 | 16 July 2023 11:00 | 01 August 2023 17:00 | 10773FS-5d | 10775FS-8d
10775 |  | 15514 | 15510,15513FS-8d | 3.4.3.10.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 114.99d | 0 | 18 d | 16 January 2024 11:06 | 07 February 2024 11:06 | 23 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | 10771,10774FS-8d | 10776FS-5d
10776 |  | 15515 | 15514FS-5d | 3.4.3.10.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 114.99d | 0 | 10 d | 01 February 2024 8:06 | 13 February 2024 14:06 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 10775FS-5d | 10841
10777 |  | 15516 |  | 3.4.3.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 80.99d | 0 | 249 d | 18 May 2023 14:06 | 26 March 2024 14:06 | 16 November 2022 14:00 | 29 September 2023 14:00
10778 |  | 15517 | 21079 | 3.4.3.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 80.99d | 0 | 30 d | 18 May 2023 14:06 | 26 June 2023 14:06 | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 10747 | 10779FS-10d
10779 |  | 15518 | 15517FS-10d | 3.4.3.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 80.99d | 0 | 22 d | 14 June 2023 8:06 | 11 July 2023 11:06 | 12 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 10778FS-10d | 10780FS-10d
10780 |  | 15519 | 15518FS-10d | 3.4.3.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 80.99d | 0 | 22 d | 28 June 2023 14:06 | 26 July 2023 8:06 | 26 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 10779FS-10d | 10781FS-10d
10781 |  | 15520 | 15519FS-10d | 3.4.3.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 80.99d | 0 | 22 d | 13 July 2023 11:06 | 09 August 2023 14:06 | 10 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 10780FS-10d | 10782FS-7d
10782 |  | 15521 | 15520FS-7d | 3.4.3.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 80.99d | 0 | 30 d | 01 August 2023 11:06 | 07 September 2023 8:06 | 29 January 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 10781FS-7d | 10783FS-10d,10636
10783 |  | 15522 | 15521FS-10d | 3.4.3.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 80.99d | 0 | 25 d | 25 August 2023 11:06 | 29 September 2023 8:06 | 22 February 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 10782FS-10d | 10787,10784
10784 |  | 15562 | 15522 | 3.4.3.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 80.99d | 0 | 10 d | 29 September 2023 8:06 | 11 October 2023 14:06 | 26 March 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 10783 | 10785FS-3d
10785 |  | 15561 | 15562FS-3d | 3.4.3.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 80.99d | 0 | 14 d | 08 October 2023 14:06 | 25 October 2023 11:06 | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 10784FS-3d | 10786
10786 |  | 15560 | 15561 | 3.4.3.10.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 80.99d | 0 | 7 d | 25 October 2023 11:06 | 02 November 2023 14:06 | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 10785 | 10787
10787 |  | 15523 | 15522,15560 | 3.4.3.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 80.99d | 0 | 15 d | 02 November 2023 14:06 | 21 November 2023 14:06 | 03 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 10783,10786 | 10788
10788 |  | 15524 | 15523 | 3.4.3.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 80.99d | 0 | 27 d | 21 November 2023 14:06 | 25 December 2023 11:06 | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 10787 | 10789
10789 |  | 15525 | 15524 | 3.4.3.10.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 80.99d | 0 | 10 d | 25 December 2023 11:06 | 07 January 2024 8:06 | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 10788 | 10790,10791
10790 |  | 15527 | 15525 | 3.4.3.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 80.99d | 0 | 22 d | 07 January 2024 8:06 | 02 February 2024 8:06 | 09 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 10789 | 10794,10791FS-10d
10791 |  | 15528 | 15525,15527FS-10d | 3.4.3.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 80.99d | 0 | 22 d | 21 January 2024 14:06 | 18 February 2024 8:06 | 23 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 10789,10790FS-10d | 10792FS-5d
10792 |  | 15529 | 15528FS-5d | 3.4.3.10.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 80.99d | 0 | 12 d | 11 February 2024 14:06 | 26 February 2024 11:06 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 10791FS-5d | 10793FS-5d
10793 |  | 15530 | 15529FS-5d | 3.4.3.10.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 80.99d | 0 | 14 d | 20 February 2024 8:06 | 07 March 2024 14:06 | 22 August 2023 8:00 | 07 September 2023 14:00 | 10792FS-5d | 10794FS-8d
10794 |  | 15531 | 15527,15530FS-8d | 3.4.3.10.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 80.99d | 0 | 18 d | 27 February 2024 11:06 | 20 March 2024 11:06 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 10790,10793FS-8d | 10795FS-5d
10795 |  | 15532 | 15531FS-5d | 3.4.3.10.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 80.99d | 0 | 10 d | 14 March 2024 8:06 | 26 March 2024 14:06 | 14 September 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | 10794FS-5d | 10841
10796 |  | 15535 |  | 3.4.3.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 17.99d | 0 | 281 d | 27 June 2023 14:06 | 19 June 2024 14:06 | 23 December 2022 11:00 | 15 December 2023 11:00
10797 |  | 15536 | 21081 | 3.4.3.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 17.99d | 0 | 30 d | 27 June 2023 14:06 | 03 August 2023 11:06 | 23 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 10750 | 10798FS-10d
10798 |  | 15537 | 15536FS-10d | 3.4.3.10.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 17.99d | 0 | 22 d | 23 July 2023 8:06 | 18 August 2023 8:06 | 17 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 10797FS-10d | 10799FS-10d
10799 |  | 15538 | 15537FS-10d | 3.4.3.10.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 17.99d | 0 | 22 d | 06 August 2023 14:06 | 03 September 2023 8:06 | 01 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 10798FS-10d | 10800FS-10d
10800 |  | 15539 | 15538FS-10d | 3.4.3.10.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 17.99d | 0 | 22 d | 21 August 2023 11:06 | 18 September 2023 14:06 | 16 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 10799FS-10d | 10801FS-10d
10801 |  | 15540 | 15539FS-10d | 3.4.3.10.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 17.99d | 0 | 30 d | 05 September 2023 8:06 | 16 October 2023 8:06 | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | 10800FS-10d | 10802FS-7d,10636
10802 |  | 15541 | 15540FS-7d | 3.4.3.10.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 17.99d | 0 | 30 d | 06 October 2023 11:06 | 13 November 2023 11:06 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 10801FS-7d | 10806,10803
10803 |  | 15559 | 15541 | 3.4.3.10.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 17.99d | 0 | 10 d | 13 November 2023 11:06 | 26 November 2023 8:06 | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 10802 | 10804FS-3d
10804 |  | 15558 | 15559FS-3d | 3.4.3.10.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 17.99d | 0 | 14 d | 21 November 2023 14:06 | 08 December 2023 11:06 | 21 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 10803FS-3d | 10805
10805 |  | 15557 | 15558 | 3.4.3.10.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 17.99d | 0 | 7 d | 08 December 2023 11:06 | 18 December 2023 8:06 | 08 June 2023 11:00 | 16 June 2023 14:00 | 10804 | 10806
10806 |  | 15542 | 15541,15557 | 3.4.3.10.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 17.99d | 0 | 15 d | 18 December 2023 8:06 | 04 January 2024 14:06 | 18 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 10802,10805 | 10807,10756
10807 |  | 15543 | 15542 | 3.4.3.10.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 17.99d | 0 | 27 d | 04 January 2024 14:06 | 07 February 2024 11:06 | 05 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 10806 | 10808
10808 |  | 15544 | 15543 | 3.4.3.10.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 17.99d | 0 | 10 d | 07 February 2024 11:06 | 20 February 2024 8:06 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 10807 | 10809,10810,10811
10809 |  | 15545 | 15544 | 3.4.3.10.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום מק. 0 עד ק.2 | 0 | 39.99d | 0 | 20 d | 20 February 2024 8:06 | 15 March 2024 8:06 | 21 August 2023 8:00 | 13 September 2023 17:00 | 10808 | 10814
10810 |  | 15546 | 15544 | 3.4.3.10.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 17.99d | 0 | 22 d | 20 February 2024 8:06 | 18 March 2024 11:06 | 21 August 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | 10808 | 10814,10811FS-10d
10811 |  | 15547 | 15544,15546FS-10d | 3.4.3.10.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 17.99d | 0 | 22 d | 05 March 2024 14:06 | 02 April 2024 8:06 | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | 10808,10810FS-10d | 10812FS-5d
10812 |  | 15548 | 15547FS-5d | 3.4.3.10.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 17.99d | 0 | 12 d | 26 March 2024 14:06 | 10 April 2024 11:06 | 28 September 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 10811FS-5d | 10813FS-5d
10813 |  | 15549 | 15548FS-5d | 3.4.3.10.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 17.99d | 0 | 14 d | 04 April 2024 8:06 | 22 April 2024 7:06 | 08 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | 10812FS-5d | 10814FS-8d
10814 |  | 15550 | 15545,15546,15549FS-8d | 3.4.3.10.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 17.99d | 0 | 18 d | 11 April 2024 11:06 | 08 May 2024 8:06 | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 10809,10810,10813FS-8d | 10815FS-5d
10815 |  | 15551 | 15550FS-5d | 3.4.3.10.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 17.99d | 0 | 10 d | 01 May 2024 14:06 | 15 May 2024 14:06 | 31 October 2023 11:00 | 12 November 2023 17:00 | 10814FS-5d | 10816FS-5d
10816 |  | 15552 | 15551FS-5d | 3.4.3.10.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 17.99d | 0 | 17 d | 08 May 2024 8:06 | 30 May 2024 11:06 | 06 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 10815FS-5d | 10817FS-7d
10817 |  | 15553 | 15552FS-7d | 3.4.3.10.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 17.99d | 0 | 22 d | 22 May 2024 8:06 | 19 June 2024 14:06 | 19 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 10816FS-7d | 10841
10818 |  | 13766 |  | 3.4.3.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז מבקרים | 0 | 104.99d | 0 | 225 d | 18 May 2023 14:06 | 26 February 2024 11:06 | 04 October 2022 10:00 | 21 July 2023 11:00
10819 |  | 15480 | 21079 | 3.4.3.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 104.99d | 0 | 25 d | 18 May 2023 14:06 | 20 June 2023 11:06 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 10747 | 10820FS-10d
10820 |  | 15481 | 15480FS-10d | 3.4.3.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 104.99d | 0 | 20 d | 07 June 2023 14:06 | 03 July 2023 8:06 | 30 October 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 10819FS-10d | 10821FS-10d
10821 |  | 15482 | 15481FS-10d | 3.4.3.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 104.99d | 0 | 20 d | 20 June 2023 11:06 | 14 July 2023 11:06 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 10820FS-10d | 10822FS-10d
10822 |  | 15483 | 15482FS-10d | 3.4.3.10.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 104.99d | 0 | 20 d | 03 July 2023 8:06 | 27 July 2023 8:06 | 23 November 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 10821FS-10d | 10823FS-10d
10823 |  | 15484 | 15483FS-10d | 3.4.3.10.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 104.99d | 0 | 20 d | 14 July 2023 11:06 | 08 August 2023 14:06 | 05 December 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 10822FS-10d | 10824FS-5d
10824 |  | 15485 | 15484FS-5d | 3.4.3.10.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 104.99d | 0 | 15 d | 02 August 2023 11:06 | 21 August 2023 11:06 | 23 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 10823FS-5d | 10828,10825
10825 |  | 15556 | 15485 | 3.4.3.10.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 104.99d | 0 | 8 d | 21 August 2023 11:06 | 30 August 2023 14:06 | 11 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 10824 | 10826
10826 |  | 15555 | 15556 | 3.4.3.10.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 104.99d | 0 | 12 d | 30 August 2023 14:06 | 14 September 2023 11:06 | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 10825 | 10827
10827 |  | 15554 | 15555 | 3.4.3.10.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 104.99d | 0 | 5 d | 14 September 2023 11:06 | 21 September 2023 14:06 | 05 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 10826 | 10828
10828 |  | 15486 | 15485,15554 | 3.4.3.10.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 104.99d | 0 | 5 d | 21 September 2023 14:06 | 01 October 2023 11:06 | 12 February 2023 8:00 | 16 February 2023 17:00 | 10824,10827 | 10829
10829 |  | 15487 | 15486 | 3.4.3.10.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 104.99d | 0 | 25 d | 01 October 2023 11:06 | 31 October 2023 14:06 | 17 February 2023 8:00 | 20 March 2023 14:00 | 10828 | 10830
10830 |  | 15488 | 15487 | 3.4.3.10.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 104.99d | 0 | 10 d | 31 October 2023 14:06 | 13 November 2023 11:06 | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 10829 | 10831SS,10832,10833
10831 |  | 15489 | 15488SS | 3.4.3.10.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום | 0 | 122.99d | 0 | 25 d | 31 October 2023 14:06 | 01 December 2023 8:06 | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 10830SS | 10836
10832 |  | 15490 | 15488 | 3.4.3.10.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 117.99d | 0 | 20 d | 13 November 2023 11:06 | 07 December 2023 11:06 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 10830 | 10836
10833 |  | 15491 | 15488 | 3.4.3.10.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 104.99d | 0 | 20 d | 13 November 2023 11:06 | 07 December 2023 11:06 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 10830 | 10834FS-5d
10834 |  | 15492 | 15491FS-5d | 3.4.3.10.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 104.99d | 0 | 12 d | 01 December 2023 8:06 | 17 December 2023 8:06 | 24 April 2023 8:00 | 09 May 2023 17:00 | 10833FS-5d | 10838FS-5d,10835
10835 |  | 15494 | 15492 | 3.4.3.10.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 104.99d | 0 | 14 d | 17 December 2023 8:06 | 02 January 2024 14:06 | 10 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 10834 | 10839,10836FS-8d
10836 |  | 15495 | 15489,15490,15494FS-8d | 3.4.3.10.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 104.99d | 0 | 18 d | 24 December 2023 11:06 | 15 January 2024 11:06 | 17 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 10831,10832,10835FS-8d | 10837FS-5d
10837 |  | 15496 | 15495FS-5d | 3.4.3.10.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 104.99d | 0 | 10 d | 09 January 2024 8:06 | 21 January 2024 14:06 | 04 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 10836FS-5d | 10838FS-5d
10838 |  | 15497 | 15492FS-5d,15496FS-5d | 3.4.3.10.5.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 104.99d | 0 | 12 d | 15 January 2024 11:06 | 30 January 2024 8:06 | 09 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 10834FS-5d,10837FS-5d | 10839FS-8d
10839 |  | 15498 | 15494,15497FS-8d | 3.4.3.10.5.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 104.99d | 0 | 30 d | 19 January 2024 11:06 | 26 February 2024 11:06 | 14 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 10835,10838FS-8d | 10841
10840 |  | 13249 |  | 3.4.3.10.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 17.99d | 0 | 21 d | 19 June 2024 14:06 | 16 July 2024 8:06 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00
10841 |  | 13250 | 13134,13775,15340,15515,15532,15553,15498 | 3.4.3.10.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 17.99d | 0 | 0 d | 19 June 2024 14:06 | 19 June 2024 14:06 | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 10756,10751,10906,10776,10795,10817,10839 | 10842
10842 |  | 13251 | 13250 | 3.4.3.10.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | בדיקות קבלה | 0 | 17.99d | 0 | 21 d | 19 June 2024 14:06 | 16 July 2024 8:06 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 10841 | 10843
10843 |  | 13252 | 13251,18957 | 3.4.3.10.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 17.99d | 0 | 0 d | 16 July 2024 8:06 | 16 July 2024 8:06 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10842,1232 | 10845,11034
10844 |  | 13253 |  | 3.4.3.10.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 17.99d | 0 | 20 d | 16 July 2024 8:06 | 09 August 2024 8:06 | 10 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00
10845 |  | 13254 | 13252 | 3.4.3.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | השחלת כבילה | 0 | 17.99d | 0 | 15 d | 16 July 2024 8:06 | 04 August 2024 8:06 | 10 January 2024 14:00 | 29 January 2024 14:00 | 10843 | 10849,10846
10846 |  | 15465 | 13254 | 3.4.3.10.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | הדברת מזיקים | 0 | 17.99d | 0 | 5 d | 04 August 2024 8:06 | 09 August 2024 8:06 | 29 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 10845 | 10849,10848
10847 |  | 13255 |  | 3.4.3.10.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 17.99d | 0 | 40 d | 09 August 2024 8:06 | 27 September 2024 11:06 | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00
10848 |  | 15493 | 15465 | 3.4.3.10.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 32.99d | 0 | 25 d | 09 August 2024 8:06 | 09 September 2024 14:06 | 05 February 2024 8:00 | 06 March 2024 11:00 | 10846 | 10852
10849 |  | 13256 | 13254,15465 | 3.4.3.10.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 17.99d | 0 | 40 d | 09 August 2024 8:06 | 27 September 2024 11:06 | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 10845,10846 | 10852
10850 |  | 13257 |  | 3.4.3.10.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצות ומסירות | 0 | 22.66d | 0 | 44.67 d | 22 September 2024 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 20 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00
10851 |  | 13258 | 13261SF-60ed | 3.4.3.10.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 918.79d | 0 | 0 d | 22 September 2024 14:06 | 22 September 2024 14:06 | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 10854SF-60ed
10852 |  | 13259 | 13256,15493 | 3.4.3.10.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 17.99d | 0 | 30 d | 27 September 2024 11:06 | 10 November 2024 11:06 | 25 March 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 10849,10848 | 10853FS-20d
10853 |  | 13260 | 13259FS-20d | 3.4.3.10.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 17.99d | 0 | 30 d | 13 October 2024 11:06 | 21 November 2024 14:06 | 07 April 2024 8:00 | 19 May 2024 14:00 | 10852FS-20d | 10854
10854 |  | 13261 | 13260 | 3.4.3.10.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 17.99d | 0 | 0 d | 21 November 2024 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 10853 | 10851SF-60ed,6461,11083
10855 |  | 7933 |  | 3.4.3.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0 | 128.67d | 0 | 465 d | 02 October 2022 8:00 | 20 May 2024 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 January 2024 14:00
10856 |  | 13262 |  | 3.4.3.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 128.67d | 0 | 44 d | 02 October 2022 8:00 | 30 November 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00
10857 |  | 13263 | 17586 | 3.4.3.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות עפר | 0 | 128.67d | 0 | 3 d | 02 October 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | 6514 | 10858FS+31d
10858 |  | 13264 | 13263FS+31d,10220 | 3.4.3.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 128.67d | 0 | 10 d | 18 November 2022 11:00 | 30 November 2022 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 10857FS+31d,7806 | 10860FS+80d,10187
10859 |  | 13265 |  | 3.4.3.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | שלד | 0 | 162.67d | 0 | 105 d | 09 March 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 06 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00
10860 |  | 13266 | 13264FS+80d | 3.4.3.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 162.67d | 0 | 20 d | 09 March 2023 14:00 | 03 April 2023 17:00 | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 10858FS+80d | 10861
10861 |  | 13267 | 13266 | 3.4.3.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת רצפה | 0 | 162.67d | 0 | 18 d | 04 April 2023 8:00 | 01 May 2023 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 10860 | 10862
10862 |  | 13268 | 13267 | 3.4.3.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 162.67d | 0 | 22 d | 01 May 2023 11:00 | 29 May 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 10861 | 10863
10863 |  | 13269 | 13268 | 3.4.3.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 162.67d | 0 | 20 d | 29 May 2023 14:00 | 22 June 2023 14:00 | 18 January 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | 10862 | 10864
10864 |  | 13778 | 13269 | 3.4.3.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי תקרה | 0 | 162.67d | 0 | 25 d | 22 June 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 13 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 10863 | 10897,10866
10865 |  | 14424 |  | 3.4.3.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 162.67d | 0 | 134 d | 24 July 2023 11:00 | 09 January 2024 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00
10866 |  | 14425 | 13778 | 3.4.3.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בניה + חגורות | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 24 July 2023 11:00 | 10 August 2023 17:00 | 15 March 2023 11:00 | 03 April 2023 11:00 | 10864 | 10867FS-8d
10867 |  | 14426 | 14425FS-8d | 3.4.3.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 01 August 2023 14:00 | 20 August 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 10866FS-8d | 10868FS-8d
10868 |  | 14427 | 14426FS-8d | 3.4.3.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 10 August 2023 8:00 | 28 August 2023 17:00 | 02 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 10867FS-8d | 10869FS-8d
10869 |  | 14428 | 14427FS-8d | 3.4.3.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 18 August 2023 11:00 | 06 September 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 10868FS-8d | 10870FS-8d
10870 |  | 14429 | 14428FS-8d | 3.4.3.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בגר | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 28 August 2023 8:00 | 14 September 2023 14:00 | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 10869FS-8d | 10871
10871 |  | 14430 | 14429 | 3.4.3.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ריצוף | 0 | 162.67d | 0 | 10 d | 14 September 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 10870 | 10872
10872 |  | 14434 | 14430 | 3.4.3.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 162.67d | 0 | 5 d | 01 October 2023 14:00 | 06 October 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 10871 | 10873
10873 |  | 14435 | 14434 | 3.4.3.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 08 October 2023 8:00 | 25 October 2023 14:00 | 01 June 2023 8:00 | 19 June 2023 17:00 | 10872 | 10874
10874 |  | 14436 | 14435 | 3.4.3.11.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | מסגרות | 0 | 162.67d | 0 | 8 d | 25 October 2023 14:00 | 05 November 2023 11:00 | 20 June 2023 8:00 | 29 June 2023 11:00 | 10873 | 10875,10876,10877
10875 |  | 14437 | 14436 | 3.4.3.11.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אלומיניום | 0 | 173.67d | 0 | 12 d | 05 November 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 10874 | 10880
10876 |  | 14438 | 14436 | 3.4.3.11.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 175.67d | 0 | 10 d | 05 November 2023 11:00 | 16 November 2023 14:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 10874 | 10880
10877 |  | 14439 | 14436 | 3.4.3.11.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת מערכות | 0 | 162.67d | 0 | 10 d | 05 November 2023 11:00 | 16 November 2023 14:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 10874 | 10878FS-5d
10878 |  | 14440 | 14439FS-5d | 3.4.3.11.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 162.67d | 0 | 12 d | 10 November 2023 11:00 | 26 November 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 10877FS-5d | 10882FS-5d,10879
10879 |  | 14442 | 14440 | 3.4.3.11.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | נגרות סופית | 0 | 162.67d | 0 | 14 d | 26 November 2023 11:00 | 12 December 2023 17:00 | 20 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 10878 | 10883,10880FS-8d
10880 |  | 14443 | 14437,14438,14442FS-8d | 3.4.3.11.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צבע סופי | 0 | 162.67d | 0 | 10 d | 03 December 2023 14:00 | 14 December 2023 17:00 | 27 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 10875,10876,10879FS-8d | 10881FS-2d
10881 |  | 14444 | 14443FS-2d | 3.4.3.11.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סגירת תקרות | 0 | 162.67d | 0 | 10 d | 13 December 2023 8:00 | 25 December 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 10880FS-2d | 10882FS-5d
10882 |  | 14445 | 14440FS-5d,14444FS-5d | 3.4.3.11.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 162.67d | 0 | 12 d | 19 December 2023 11:00 | 02 January 2024 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 10878FS-5d,10881FS-5d | 10883FS-5d
10883 |  | 14446 | 14442,14445FS-5d | 3.4.3.11.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ציוד וריהוט | 0 | 162.67d | 0 | 10 d | 27 December 2023 14:00 | 09 January 2024 11:00 | 22 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 10879,10882FS-5d | 10885
10884 |  | 14447 |  | 3.4.3.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 162.67d | 0 | 21 d | 09 January 2024 11:00 | 04 February 2024 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00
10885 |  | 14448 | 14446 | 3.4.3.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 162.67d | 0 | 0 d | 09 January 2024 11:00 | 09 January 2024 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 10883 | 10886
10886 |  | 14449 | 14448 | 3.4.3.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | בדיקות קבלה | 0 | 162.67d | 0 | 21 d | 09 January 2024 11:00 | 04 February 2024 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 10885 | 10887
10887 |  | 14450 | 14449,18957 | 3.4.3.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 162.67d | 0 | 0 d | 04 February 2024 14:00 | 04 February 2024 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 10886,1232 | 10889,11026,11035
10888 |  | 14451 |  | 3.4.3.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 162.67d | 0 | 13 d | 04 February 2024 14:00 | 20 February 2024 11:00 | 03 October 2023 8:00 | 18 October 2023 14:00
10889 |  | 14452 | 14450 | 3.4.3.11.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | השחלת כבילה | 0 | 162.67d | 0 | 10 d | 04 February 2024 14:00 | 15 February 2024 17:00 | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 10887 | 10893,10890
10890 |  | 15466 | 14452 | 3.4.3.11.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | הדברת מזיקים | 0 | 162.67d | 0 | 3 d | 16 February 2024 8:00 | 20 February 2024 11:00 | 15 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 10889 | 10893,10892
10891 |  | 14453 |  | 3.4.3.11.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 162.67d | 0 | 45 d | 20 February 2024 11:00 | 15 April 2024 17:00 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00
10892 |  | 14441 | 15466 | 3.4.3.11.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 20 February 2024 11:00 | 10 March 2024 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 10890 | 10896
10893 |  | 14454 | 14452,15466 | 3.4.3.11.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 162.67d | 0 | 45 d | 20 February 2024 11:00 | 15 April 2024 17:00 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 10889,10890 | 10896
10894 |  | 13304 |  | 3.4.3.11.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות | 0 | 183d | 0 | 43.33 d | 21 March 2024 11:00 | 20 May 2024 11:00 | 11 November 2023 14:00 | 10 January 2024 14:00
10895 |  | 13305 | 13308SF-60ed | 3.4.3.11.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1062.13d | 0 | 0 d | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 10898SF-60ed
10896 |  | 14455 | 14454,14441 | 3.4.3.11.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות (בינוי) | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 16 April 2024 8:00 | 08 May 2024 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 10893,10892 | 10897FS-7d
10897 |  | 13307 | 13778,14455FS-7d | 3.4.3.11.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 162.67d | 0 | 15 d | 30 April 2024 8:00 | 20 May 2024 11:00 | 24 December 2023 8:00 | 10 January 2024 14:00 | 10864,10896FS-7d | 10898
10898 |  | 13308 | 13307 | 3.4.3.11.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 162.67d | 0 | 0 d | 20 May 2024 11:00 | 20 May 2024 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10897 | 10895SF-60ed,6461,11084
10899 |  | 15334 |  | 3.4.3.12 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0 | 53.99d | 0 | 233 d | 12 July 2023 11:06 | 02 May 2024 14:06 | 17 January 2023 14:00 | 10 November 2023 14:00
10900 |  | 15335 | 13775 | 3.4.3.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 53.99d | 0 | 11 d | 12 July 2023 11:06 | 26 July 2023 8:06 | 17 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 10751 | 10901
10901 |  | 15336 | 15335 | 3.4.3.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 53.99d | 0 | 17 d | 26 July 2023 8:06 | 16 August 2023 8:06 | 31 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 10900 | 10902
10902 |  | 15337 | 15336 | 3.4.3.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 53.99d | 0 | 39 d | 16 August 2023 8:06 | 06 October 2023 11:06 | 21 February 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 10901 | 10904,10903
10903 |  | 15919 | 15337 | 3.4.3.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | 53.99d | 0 | 25 d | 06 October 2023 11:06 | 07 November 2023 8:06 | 13 April 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 10902 | 10904,8126SF-25d
10904 |  | 15338 | 15337,15919 | 3.4.3.12.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 53.99d | 0 | 11 d | 07 November 2023 8:06 | 20 November 2023 14:06 | 16 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 10902,10903 | 10905
10905 |  | 15339 | 15338 | 3.4.3.12.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 53.99d | 0 | 4 d | 20 November 2023 14:06 | 26 November 2023 8:06 | 31 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 10904 | 10906
10906 |  | 15340 | 15339 | 3.4.3.12.7 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 53.99d | 0 | 126 d | 26 November 2023 8:06 | 02 May 2024 14:06 | 05 June 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | 10905 | 10841
10907 |  | 1539 |  | 3.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0.73999999999999999 | 1251.3d | 0 | 792.5 d | 19 October 2020 8:00 | 27 July 2023 15:30 | 13 December 2020 14:00 | 19 October 2021 17:00
10908 |  | 14317 |  | 3.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 427.22 d | 19 October 2020 8:00 | 12 April 2022 13:00 | 13 December 2020 14:00 | 14 June 2021 14:00
10909 |  | 17211 |  | 3.4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 110.67 d | 19 October 2020 8:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA
10910 |  | 17212 | 8999 | 3.4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 63 d | 19 October 2020 8:00 | 04 January 2021 14:00 | NA | NA | 318 | 10911
10911 |  | 17213 | 17212 | 3.4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 10910 | 10912
10912 |  | 17214 | 17213 | 3.4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 10911 | 10913
10913 |  | 17215 | 17214 | 3.4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 641 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 07 January 2021 14:00 | 31 January 2021 14:00 | NA | NA | 10912 | 10914
10914 |  | 17216 | 17215 | 3.4.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 31 January 2021 14:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | 10913 | 10915
10915 |  | 17217 | 17216 | 3.4.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | 10914 | 10916
10916 |  | 17218 | 17217 | 3.4.4.1.1.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 711 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 February 2021 8:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA | 10915 | 10922,10918
10917 |  | 17315 |  | 3.4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | היתר בנייה | 1 | 0d | 0 | 288.44 d | 04 March 2021 8:00 | 08 March 2022 15:00 | NA | NA
10918 |  | 17314 | 17218 | 3.4.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 04 March 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | NA | NA | 10916 | 10920,10919
10919 |  | 18079 | 17314 | 3.4.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת תיקון להיתר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 8:00 | 26 July 2021 8:00 | NA | NA | 10918
10920 |  | 17313 | 17314 | 3.4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1712 | אישור היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 174 d | 29 June 2021 8:00 | 08 March 2022 15:00 | NA | NA | 10918
10921 |  | 17219 |  | 3.4.4.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 316.56 d | 04 March 2021 8:00 | 12 April 2022 13:00 | NA | NA
10922 |  | 17220 | 17218,9006 | 3.4.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 52 d | 04 March 2021 8:00 | 10 May 2021 14:00 | NA | NA | 10916,342 | 10923
10923 |  | 17221 | 17220 | 3.4.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 10 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | 10922 | 10924
10924 |  | 17222 | 17221 | 3.4.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | 10923 | 10925
10925 |  | 17223 | 17222 | 3.4.4.1.3.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 882 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 12 d | 13 May 2021 14:00 | 02 June 2021 9:00 | NA | NA | 10924 | 10926
10926 |  | 17224 | 17223 | 3.4.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 02 June 2021 9:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | 10925 | 10927
10927 |  | 17225 | 17224 | 3.4.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 June 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | 10926 | 10943,10944FF,10928
10928 |  | 17974 | 17225 | 3.4.4.1.3.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1051 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 June 2021 12:00 | 28 July 2021 12:00 | NA | NA | 10927 | 10929
10929 |  | 17973 | 17974 | 3.4.4.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 28 July 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | NA | NA | 10928 | 10930
10930 |  | 17975 | 17973 | 3.4.4.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | NA | NA | 10929 | 10943,10931
10931 |  | 18149 | 17975 | 3.4.4.1.3.10 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1188 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 17 August 2021 12:00 | 30 September 2021 10:00 | NA | NA | 10930 | 10932
10932 |  | 18148 | 18149 | 3.4.4.1.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 30 September 2021 10:00 | 26 October 2021 13:00 | NA | NA | 10931 | 10933
10933 |  | 18147 | 18148 | 3.4.4.1.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 October 2021 13:00 | 26 October 2021 13:00 | NA | NA | 10932 | 10943,10934
10934 |  | 18254 | 18147 | 3.4.4.1.3.13 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1354 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 26 October 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | NA | NA | 10933 | 10935
10935 |  | 18253 | 18254 | 3.4.4.1.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 63 d | 23 November 2021 13:00 | 09 February 2022 10:00 | NA | NA | 10934 | 10936
10936 |  | 18252 | 18253 | 3.4.4.1.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2022 10:00 | 09 February 2022 10:00 | NA | NA | 10935 | 10943,10937
10937 |  | 19130 | 18252 | 3.4.4.1.3.16 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 09 February 2022 10:00 | 22 February 2022 10:00 | NA | NA | 10936 | 10938
10938 |  | 19131 | 19130 | 3.4.4.1.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 22 February 2022 10:00 | 06 March 2022 16:00 | NA | NA | 10937 | 10939
10939 |  | 19132 | 19131 | 3.4.4.1.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 March 2022 16:00 | 06 March 2022 16:00 | NA | NA | 10938 | 10943,10940
10940 |  | 19515 | 19132 | 3.4.4.1.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1775 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 13 d | 06 March 2022 16:00 | 23 March 2022 16:00 | NA | NA | 10939 | 10941
10941 |  | 19516 | 19515 | 3.4.4.1.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 March 2022 16:00 | 05 April 2022 13:00 | NA | NA | 10940 | 10942
10942 |  | 19517 | 19516 | 3.4.4.1.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2022 13:00 | 05 April 2022 13:00 | NA | NA | 10941 | 10943
10943 |  | 17226 | 17225,17975,18147,18252,19132,19517 | 3.4.4.1.3.22 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1850 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 5 d | 05 April 2022 13:00 | 12 April 2022 13:00 | NA | NA | 10927,10930,10933,10936,10939,10942
10944 |  | 14297 | 17225FF | 3.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הוצאת מכרז | 1 | 0d | 0 | 52 d | 22 April 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | 11 March 2021 14:00 | 12 May 2021 17:00 | 10927FF | 10945
10945 |  | 14299 | 14297 | 3.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בחירת קבלן | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 June 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 13 May 2021 8:00 | 14 June 2021 14:00 | 10944 | 10947
10946 |  | 14316 |  | 3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 312 d | 01 August 2021 8:00 | 01 September 2022 11:00 | 15 July 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00
10947 |  | 1540 | 2992,14299 | 3.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 184 d | 01 August 2021 8:00 | 23 March 2022 11:00 | 15 July 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00 | 6455,10945 | 545,11037,10952,10953,10962,10978,10948
10948 |  | 19846 | 1540 | 3.4.4.2.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | עצירת עבודה ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 12 d | 23 March 2022 11:00 | 06 April 2022 17:00 | NA | NA | 10947 | 10949
10949 |  | 19848 | 19846 | 3.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ והרחבה מבנה 135 - השלמה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 07 April 2022 8:00 | 31 July 2022 17:00 | NA | NA | 10948 | 545,11037,10952,10953,10962,10978,10950
10950 |  | 21109 | 19848 | 3.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | השלמות עב' גמר - מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 26 d | 01 August 2022 8:00 | 01 September 2022 11:00 | NA | NA | 10949
10951 |  | 19421 |  | 3.4.4.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה 135 |  | תנאים לתחילת ביצוע וממשקים | 0.29999999999999999 | 1389.8d | 0 | 141 d | 01 August 2022 8:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA
10952 |  | 19422 | 1540,19848 | 3.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תעלות ותשתיות חשמל מוכנות | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 August 2022 8:00 | 01 August 2022 17:00 | NA | NA | 10947,10949 | 10965,10969,10970
10953 |  | 19423 | 1540,19848 | 3.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | חשמל יציב בכל המתקן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 August 2022 8:00 | 01 August 2022 17:00 | NA | NA | 10947,10949 | 10956,10957
10954 |  | 21525 |  | 3.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת תכנית ביטחון למעבר לתאורה סגולה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 August 2022 8:00 | 23 August 2022 8:00 | NA | NA |  | 10955
10955 |  | 21526 | 21525 | 3.4.4.3.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | אישור תכנית ביטחון | 0.38 | -217.5d | 0 | 21 d | 23 August 2022 8:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 10954 | 10956
10956 |  | 19424 | 19423,19432,19433,21526 | 3.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 135 |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | -247.72d | 0 | 10 d | 22 September 2022 11:00 | 12 October 2022 14:00 | NA | NA | 10953,10964,10965,10955 | 10979,11047
10957 |  | 19425 | 19423 | 3.4.4.3.6 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | פתיחת שוחות ברחבי המחנה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 August 2022 8:00 | 02 August 2022 17:00 | NA | NA | 10953 | 10966
10958 |  | 19426 | 19450 | 3.4.4.3.7 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | חיבור תקשורת למבנה | 0 | -188d | 0 | 1 d | 11 November 2022 8:00 | 13 November 2022 11:00 | NA | NA | 10981 | 10982
10959 |  | 19427 | 19450 | 3.4.4.3.8 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | מוכנות גשר פלדה | 0 | -188d | 0 | 1 d | 11 November 2022 8:00 | 13 November 2022 11:00 | NA | NA | 10981 | 10982
10960 |  | 19428 | 2498 | 3.4.4.3.9 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | מוכנות להתמשקות לERP | 0 | 1389.8d | 0 | 1 d | 31 January 2023 8:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA | 48
10961 |  | 19429 |  | 3.4.4.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח | 0.60999999999999999 | 8.67d | 0 | 43 d | 01 August 2022 8:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA
10962 |  | 19430 | 1540,19848 | 3.4.4.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | השחלת כבילת נחושת | 0.67000000000000004 | 11.67d | 0 | 40 d | 01 August 2022 8:00 | 19 September 2022 11:00 | NA | NA | 10947,10949 | 10963FS-25d
10963 |  | 19431 | 19430FS-25d,19433 | 3.4.4.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | חיבור קצוות | 0.45000000000000001 | -247.72d | 0 | 26 d | 18 August 2022 14:00 | 20 September 2022 11:00 | NA | NA | 10962FS-25d,10965 | 10964
10964 |  | 19432 | 19431 | 3.4.4.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | בדיקות ושילוט | 0 | -247.72d | 0 | 2 d | 20 September 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | 10963 | 10956,10979
10965 |  | 19433 | 19422 | 3.4.4.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנה ארונות תקשורת | 1 | 0d | 0 | 2 d | 02 August 2022 8:00 | 03 August 2022 17:00 | NA | NA | 10952 | 10963,10956,11047
10966 |  | 19435 | 19425 | 3.4.4.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | השחלת סיב אופטי | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 August 2022 8:00 | 09 August 2022 11:00 | NA | NA | 10957 | 10967
10967 |  | 19436 | 19435 | 3.4.4.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הלחמות ובדיקות | 1 | 0d | 0 | 2 d | 09 August 2022 11:00 | 11 August 2022 11:00 | NA | NA | 10966 | 10976
10968 |  | 19437 |  | 3.4.4.5 | NA |  |  | מרכז | מבנה 135 |  | מערכות בטחון אמת | 0.53000000000000003 | 1489.13d | 0 | 40.67 d | 02 August 2022 8:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA
10969 |  | 19438 | 19422 | 3.4.4.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | פריסת תשתיות נחושות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 02 August 2022 8:00 | 08 August 2022 11:00 | NA | NA | 10952 | 10973,10971
10970 |  | 19439 | 19422 | 3.4.4.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | פריסת תשתיות מתח נמוך | 0.80000000000000004 | 14d | 0 | 5 d | 02 August 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA | 10952 | 10972FS-15d,10973FS-15d
10971 |  | 19440 | 19438 | 3.4.4.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת שרתים וליבות | 0 | 1489.13d | 0 | 10 d | 02 September 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 10969 | 10975,10974
10972 |  | 19441 | 19439FS-15d | 3.4.4.5.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת אביזרי בקרת כניסה | 0.80000000000000004 | 1498.13d | 0 | 5 d | 16 August 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA | 10970FS-15d | 10974
10973 |  | 19442 | 19438,19439FS-15d | 3.4.4.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנה מצלמות אבטחה | 0.80000000000000004 | 1498.13d | 0 | 5 d | 16 August 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA | 10969,10970FS-15d | 10974
10974 |  | 19443 | 19441,19442,19440 | 3.4.4.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | בדיקות והפעלה | 0 | 1489.13d | 0 | 5 d | 14 September 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 10972,10973,10971 | 10975
10975 |  | 19444 | 19443,19440 | 3.4.4.5.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | מערכות בטחון אמת פעילות | 0 | 1489.13d | 0 | 0 d | 20 September 2022 17:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 10974,10971
10976 |  | 19445 | 19436 | 3.4.4.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | חיבור לחמ"ל המזמינה (המחנה הקיים) | 1 | 0d | 0 | 3 d | 11 August 2022 11:00 | 15 August 2022 14:00 | NA | NA | 10967
10977 |  | 19446 |  | 3.4.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | תשתיות אקטיביות | 0.02 | -69.33d | 0 | 100 d | 01 August 2022 8:00 | 12 December 2022 14:00 | NA | NA
10978 |  | 19447 | 1540,19848 | 3.4.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הלבנה | 0.20000000000000001 | -225.39d | 0 | 5 d | 01 August 2022 8:00 | 07 September 2022 11:00 | NA | NA | 10947,10949 | 10979
10979 |  | 19448 | 19424,19432,19447,18156,2534FS-27d | 3.4.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מתגי BB +FW | 0 | -247.72d | 0 | 10 d | 12 October 2022 14:00 | 27 October 2022 11:00 | NA | NA | 10956,10964,10978,727,729FS-27d | 10980
10980 |  | 19449 | 19448 | 3.4.4.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מתגים עבור שרתים | 0 | -247.72d | 0 | 5 d | 27 October 2022 11:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | 10979 | 10981,10983
10981 |  | 19450 | 19449 | 3.4.4.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת שרתים וליבות | 0 | -209.72d | 0 | 7 d | 02 November 2022 14:00 | 10 November 2022 17:00 | NA | NA | 10980 | 10958,10959,10982,10984
10982 |  | 19451 | 19426,19427,19450 | 3.4.4.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת קישור דרך גשר פלדה | 0 | -188d | 0 | 2 d | 13 November 2022 11:00 | 15 November 2022 11:00 | NA | NA | 10958,10959,10981 | 10986
10983 |  | 19452 | 19449 | 3.4.4.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מתגי משתמשים | 0 | -247.72d | 0 | 8 d | 02 November 2022 14:00 | 13 November 2022 11:00 | NA | NA | 10980 | 10985
10984 |  | 19453 | 19450 | 3.4.4.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מערכות אפליקטיביות | 0 | -209.72d | 0 | 25 d | 11 November 2022 8:00 | 12 December 2022 14:00 | NA | NA | 10981 | 550FS-19d
10985 |  | 19454 | 19452 | 3.4.4.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת תחנות קצה | 0 | -247.72d | 0 | 4 d | 13 November 2022 11:00 | 17 November 2022 11:00 | NA | NA | 10983 | 10986,545
10986 |  | 19455 | 19451,19454 | 3.4.4.6.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 0 | -190d | 0 | 0 d | 17 November 2022 11:00 | 17 November 2022 11:00 | NA | NA | 10982,10985 | 47
10987 |  | 19456 |  | 3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | מערך האוטומציה | 8.0000000000000002E-2 | -240.83d | 0 | 274.83 d | 07 August 2022 8:00 | 27 July 2023 15:30 | NA | NA
10988 |  | 19457 | 16807 | 3.4.4.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח ממשקי מחסן WMS | 0 | -241.67d | 0 | 35 d | 01 November 2022 14:00 | 14 December 2022 14:00 | NA | NA | 421 | 10989
10989 |  | 19458 | 19457 | 3.4.4.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח תוכנה לתהליכים MFC/CMM | 0 | -241.67d | 0 | 7 d | 14 December 2022 14:00 | 22 December 2022 17:00 | NA | NA | 10988 | 10998FS+5w,10990
10990 |  | 19459 | 19458 | 3.4.4.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח ממשקי MINILOAD | 0 | -241.67d | 0 | 10 d | 23 December 2022 8:00 | 04 January 2023 14:00 | NA | NA | 10989 | 10991,10998
10991 |  | 19461 | 19459 | 3.4.4.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח תוכנה מפה דשבורדים אתרים | 0 | -42.65w | 0 | 4 w | 04 January 2023 14:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 10990 | 10998
10992 |  | 19463 | 19418 | 3.4.4.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | התקנה של ציוד מכאני (מסועים) | 0.65000000000000002 | -30.53w | 0 | 6 w | 07 August 2022 8:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | 737 | 10996,10993
10993 |  | 19464 | 19420,19463 | 3.4.4.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת ארונות חשמל/ בקרה | 0 | -173d | 0 | 10 d | 18 September 2022 8:00 | 03 October 2022 14:00 | NA | NA | 739,10992 | 10994SS,10995
10994 |  | 19462 | 19464SS | 3.4.4.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | חישמול אתר | 0 | -165d | 0 | 5 d | 18 September 2022 8:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 10993SS | 10996,10997
10995 |  | 19465 | 19464 | 3.4.4.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בודק חשמל | 0 | -173d | 0 | 3 d | 03 October 2022 14:00 | 11 October 2022 11:00 | NA | NA | 10993 | 10996
10996 |  | 19466 | 19462,19463,19465 | 3.4.4.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | בדיקות I/O | 0 | -173d | 0 | 10 d | 11 October 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 10994,10992,10995 | 11000,10997
10997 |  | 21478 | 19466,19462 | 3.4.4.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | אינטגרציה ראשונית לבדיקת בקרים ע"י צוות בקרה - אי שחור | 0 | -30.53w | 0 | 2 w | 26 October 2022 8:00 | 08 November 2022 17:00 | NA | NA | 10996,10994 | 10998
10998 |  | 19467 | 19458FS+5w,19459,19461,21478 | 3.4.4.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | אינטגרציה בין מערכות במשרדי יוטרון | 0 | -42.65w | 0 | 7 w | 01 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | NA | NA | 10989FS+5w,10990,10991,10997 | 10999
10999 |  | 19468 | 19467,20174 | 3.4.4.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | אינטגרציה תוכנה בקרה - בשטח | 0 | -43.79w | 0 | 12 w | 30 March 2023 12:30 | 28 June 2023 15:30 | NA | NA | 10998,626 | 11000
11000 |  | 19469 | 19468,19466 | 3.4.4.7.13 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | מוכנות יוטרון ל-POC | 0 | -248.17d | 0 | 1 d | 28 June 2023 15:30 | 29 June 2023 15:30 | NA | NA | 10999,10996 | 11001,628
11001 |  | 19470 | 19469 | 3.4.4.7.14 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | הדרכות עבור ה-POC | 0 | -43.79w | 0 | 4 w | 29 June 2023 15:30 | 27 July 2023 15:30 | NA | NA | 11000 | 628
11002 |  | 13309 |  | 3.4.5 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ביטחון | 0 | 830.8d | 0 | 700 d | 31 July 2022 17:00 | 14 January 2025 14:00 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00
11003 |  | 14353 | 2865SF-18emo | 3.4.5.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1000.47d | 0 | 0 d | 12 June 2024 15:50 | 12 June 2024 15:50 | 19 November 2023 8:00 | 19 November 2023 8:00 | 11395SF-18emo
11004 |  | 13339 |  | 3.4.5.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 830.8d | 0 | 700 d | 31 July 2022 17:00 | 14 January 2025 14:00 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00
11005 |  | 13340 |  | 3.4.5.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 830.8d | 0 | 365 d | 08 October 2023 17:00 | 14 January 2025 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00
11006 |  | 13341 |  | 3.4.5.2.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 830.8d | 0 | 198.32 d | 06 May 2024 8:06 | 14 January 2025 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 03 June 2024 11:00
11007 |  | 13342 | 11342 | 3.4.5.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 897.26d | 0 | 0 d | 22 October 2024 15:50 | 22 October 2024 15:50 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 8730
11008 |  | 13343 | 11447 | 3.4.5.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 902.58d | 0 | 0 d | 14 October 2024 16:00 | 14 October 2024 16:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 8845
11009 |  | 13344 | 11510 | 3.4.5.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 314 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 314 | 0 | 1029.12d | 0 | 0 d | 06 May 2024 8:06 | 06 May 2024 8:06 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 8911
11010 |  | 13345 | 11564 | 3.4.5.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SG |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SG | 0 | 830.8d | 0 | 0 d | 14 January 2025 14:00 | 14 January 2025 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 8990
11011 |  | 13350 |  | 3.4.5.2.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 846.12d | 0 | 349.68 d | 08 October 2023 17:00 | 26 December 2024 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00
11012 |  | 13346 | 11672 | 3.4.5.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 355 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 355 | 0 | 963.12d | 0 | 0 d | 29 July 2024 14:06 | 29 July 2024 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 9088
11013 |  | 13347 | 11756 | 3.4.5.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SE | 0 | 853.12d | 0 | 0 d | 18 December 2024 8:06 | 18 December 2024 8:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 9172
11014 |  | 13348 | 11883 | 3.4.5.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SB |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SB | 0 | 846.12d | 0 | 0 d | 26 December 2024 11:06 | 26 December 2024 11:06 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | 9287
11015 |  | 13349 | 11945 | 3.4.5.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SC |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SC | 0 | 849.12d | 0 | 0 d | 23 December 2024 11:06 | 23 December 2024 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | 9351
11016 |  | 13331 | 12020 | 3.4.5.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 354 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 354 | 0 | 991.12d | 0 | 0 d | 25 June 2024 8:06 | 25 June 2024 8:06 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | 9416
11017 |  | 13332 | 12104 | 3.4.5.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SH |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SH | 0 | 988.12d | 0 | 0 d | 28 June 2024 8:06 | 28 June 2024 8:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 9472
11018 |  | 13333 | 13922 | 3.4.5.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SJ |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SJ | 0 | 1064.12d | 0 | 0 d | 19 March 2024 11:06 | 19 March 2024 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 9535
11019 |  | 13336 | 12289 | 3.4.5.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SF |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SF | 0 | 1109.12d | 0 | 0 d | 23 January 2024 14:06 | 23 January 2024 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 9621
11020 |  | 13337 | 12327 | 3.4.5.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 346 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 346 | 0 | 1195.8d | 0 | 0 d | 08 October 2023 17:00 | 08 October 2023 17:00 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 9673
11021 |  | 13322 | 12480 | 3.4.5.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 326 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 326 | 0 | 1022.12d | 0 | 0 d | 15 May 2024 14:06 | 15 May 2024 14:06 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 9770
11022 |  | 13323 | 12526 | 3.4.5.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מתחם 330 |  | מעבר לתאורה שחורה במתחם 330 | 0 | 1160.12d | 0 | 0 d | 21 November 2023 14:06 | 21 November 2023 14:06 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | 9820
11023 |  | 13351 |  | 3.4.5.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 895.47d | 0 | 204.33 d | 04 February 2024 14:00 | 27 October 2024 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 04 March 2024 11:00
11024 |  | 13324 | 12549 | 3.4.5.2.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AB |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AB | 0 | 961.12d | 0 | 0 d | 31 July 2024 14:06 | 31 July 2024 14:06 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 9974
11025 |  | 13325 | 12579 | 3.4.5.2.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 124 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 124 | 0 | 1019.12d | 0 | 0 d | 20 May 2024 8:06 | 20 May 2024 8:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 10026
11026 |  | 13326 | 12628,14450 | 3.4.5.2.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AE 116-123 | 0 | 1059.12d | 0 | 0 d | 25 March 2024 14:06 | 25 March 2024 14:06 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 10076,10887
11027 |  | 13327 | 12654 | 3.4.5.2.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AE 117-118 | 0 | 1081.12d | 0 | 0 d | 27 February 2024 11:06 | 27 February 2024 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 10122
11028 |  | 13328 | 12714 | 3.4.5.2.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 137 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 137 | 0 | 1016.12d | 0 | 0 d | 23 May 2024 8:06 | 23 May 2024 8:06 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 10173
11029 |  | 13329 | 12774 | 3.4.5.2.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 201 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 201 | 0 | 1069.8d | 0 | 0 d | 12 March 2024 11:00 | 12 March 2024 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 10220
11030 |  | 13330 | 12955 | 3.4.5.2.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 895.47d | 0 | 0 d | 27 October 2024 11:00 | 27 October 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 10407
11031 |  | 13316 | 12979 | 3.4.5.2.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AC |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AC | 0 | 1026.12d | 0 | 0 d | 09 May 2024 8:06 | 09 May 2024 8:06 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | 10544
11032 |  | 13317 | 13035 | 3.4.5.2.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 112 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 112 | 0 | 1067.47d | 0 | 0 d | 14 March 2024 14:00 | 14 March 2024 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 10647
11033 |  | 13318 | 13093 | 3.4.5.2.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 113 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 113 | 0 | 1055.47d | 0 | 0 d | 29 March 2024 11:00 | 29 March 2024 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | 10722
11034 |  | 13319 | 13252 | 3.4.5.2.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AF |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AF | 0 | 974.12d | 0 | 0 d | 16 July 2024 8:06 | 16 July 2024 8:06 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10843
11035 |  | 14456 | 14450 | 3.4.5.2.2.12 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 126 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 126 | 0 | 1099.8d | 0 | 0 d | 04 February 2024 14:00 | 04 February 2024 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 10887
11036 |  | 16369 |  | 3.4.5.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 July 2022 17:00 | 31 July 2022 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00
11037 |  | 16368 | 1540,19848 | 3.4.5.2.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 135 + המתחם יגודר ויטופל אבטחתית בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 July 2022 17:00 | 31 July 2022 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 10947,10949
11038 |  | 14318 |  | 3.4.5.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 999.12d | 0 | 478.68 d | 12 October 2022 14:00 | 14 June 2024 11:06 | 17 January 2022 11:00 | 22 December 2023 14:00
11039 |  | 14320 |  | 3.4.5.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 999.12d | 0 | 183.68 d | 24 October 2023 14:00 | 14 June 2024 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00
11040 |  | 14321 |  | 3.4.5.3.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 999.12d | 0 | 0 d | 14 June 2024 11:06 | 14 June 2024 11:06 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00
11041 |  | 14319 | 11512,15442 | 3.4.5.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 999.12d | 0 | 0 d | 14 June 2024 11:06 | 14 June 2024 11:06 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 8913,8914
11042 |  | 14322 |  | 3.4.5.3.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 1182.8d | 0 | 0 d | 24 October 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00
11043 |  | 14323 | 12329,15452 | 3.4.5.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1182.8d | 0 | 0 d | 24 October 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 9675,9676
11044 |  | 14324 |  | 3.4.5.3.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1054.47d | 0 | 0 d | 31 March 2024 14:00 | 31 March 2024 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00
11045 |  | 14325 | 13037,15463 | 3.4.5.3.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1054.47d | 0 | 0 d | 31 March 2024 14:00 | 31 March 2024 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 10649,10650
11046 |  | 16371 |  | 3.4.5.3.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0 | 1477.8d | 0 | 0 d | 12 October 2022 14:00 | 12 October 2022 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00
11047 |  | 16370 | 19433,19424 | 3.4.5.3.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מעבר לתאורה סגולה בסביבת האינטגרציה בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 0 | 1477.8d | 0 | 0 d | 12 October 2022 14:00 | 12 October 2022 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 10965,10956
11048 |  | 14238 |  | 3.4.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 715.47d | 0 | 652.33 d | 28 February 2023 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00
11049 |  | 14253 |  | 3.4.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 722.8d | 0 | 469.32 d | 12 October 2023 14:06 | 01 June 2025 10:00 | 15 March 2023 14:00 | 12 November 2024 17:00
11050 |  | 14239 | 11351 | 3.4.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 757.26d | 0 | 0 d | 16 April 2025 12:50 | 16 April 2025 12:50 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 8741
11051 |  | 14240 | 11456 | 3.4.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 785.58d | 0 | 0 d | 11 March 2025 13:00 | 11 March 2025 13:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 8856
11052 |  | 14241 | 11519 | 3.4.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 314 | 0 | 921.12d | 0 | 0 d | 19 September 2024 8:06 | 19 September 2024 8:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 8922
11053 |  | 14242 | 11573 | 3.4.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SG | 0 | 722.8d | 0 | 0 d | 01 June 2025 10:00 | 01 June 2025 10:00 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | 9001
11054 |  | 14243 | 11602 | 3.4.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 338 | 0 | 1192.12d | 0 | 0 d | 12 October 2023 14:06 | 12 October 2023 14:06 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 9015
11055 |  | 14254 |  | 3.4.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 751.12d | 0 | 616.68 d | 28 February 2023 11:00 | 24 April 2025 14:06 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00
11056 |  | 14244 | 11681 | 3.4.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 355 | 0 | 855.12d | 0 | 0 d | 16 December 2024 8:06 | 16 December 2024 8:06 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 9099
11057 |  | 14245 | 11765 | 3.4.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 763.12d | 0 | 0 d | 08 April 2025 11:06 | 08 April 2025 11:06 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | 9183
11058 |  | 14246 | 11892 | 3.4.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SB | 0 | 753.12d | 0 | 0 d | 22 April 2025 14:06 | 22 April 2025 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 9298
11059 |  | 14247 | 11954 | 3.4.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SC | 0 | 751.12d | 0 | 0 d | 24 April 2025 14:06 | 24 April 2025 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 9362
11060 |  | 14248 | 12029 | 3.4.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 354 | 0 | 899.12d | 0 | 0 d | 21 October 2024 8:06 | 21 October 2024 8:06 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 9427
11061 |  | 14249 | 12113 | 3.4.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 908.12d | 0 | 0 d | 08 October 2024 8:06 | 08 October 2024 8:06 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 9483
11062 |  | 14250 | 13931 | 3.4.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 986.12d | 0 | 0 d | 01 July 2024 11:06 | 01 July 2024 11:06 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 9546
11063 |  | 14251 | 12208 | 3.4.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 315 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 315 | 0 | 1367.8d | 0 | 0 d | 28 February 2023 11:00 | 28 February 2023 11:00 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | 9558
11064 |  | 14252 | 12239 | 3.4.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 316 | 0 | 1265.8d | 0 | 0 d | 10 July 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 9570
11065 |  | 14223 | 12298 | 3.4.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SF | 0 | 1034.12d | 0 | 0 d | 26 April 2024 11:06 | 26 April 2024 11:06 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 9632
11066 |  | 14224 | 12336 | 3.4.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 346 | 0 | 1117.8d | 0 | 0 d | 12 January 2024 11:00 | 12 January 2024 11:00 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 9684
11067 |  | 14225 | 12366 | 3.4.6.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 339 | 0 | 1246.12d | 0 | 0 d | 03 August 2023 11:06 | 03 August 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | 9705
11068 |  | 14226 | 12394 | 3.4.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 340 | 0 | 1201.12d | 0 | 0 d | 02 October 2023 11:06 | 02 October 2023 11:06 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | 9719
11069 |  | 14227 | 12422 | 3.4.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 341 | 0 | 1191.12d | 0 | 0 d | 15 October 2023 8:06 | 15 October 2023 8:06 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | 9734
11070 |  | 14229 | 12489 | 3.4.6.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 326 | 0 | 932.12d | 0 | 0 d | 05 September 2024 11:06 | 05 September 2024 11:06 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | 9781
11071 |  | 14230 | 12535 | 3.4.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מתחם 330 | 0 | 1092.12d | 0 | 0 d | 13 February 2024 14:06 | 13 February 2024 14:06 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 9831
11072 |  | 14255 |  | 3.4.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 715.47d | 0 | 303.33 d | 20 May 2024 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 23 October 2024 13:00
11073 |  | 14231 | 12558 | 3.4.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 846.12d | 0 | 0 d | 26 December 2024 11:06 | 26 December 2024 11:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 9985
11074 |  | 14232 | 12588 | 3.4.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 124 | 0 | 924.12d | 0 | 0 d | 16 September 2024 8:06 | 16 September 2024 8:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 10037
11075 |  | 14233 | 12637 | 3.4.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 116-123 | 0 | 964.12d | 0 | 0 d | 28 July 2024 14:06 | 28 July 2024 14:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 10087
11076 |  | 14234 | 12663 | 3.4.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 117-118 | 0 | 966.12d | 0 | 0 d | 25 July 2024 11:06 | 25 July 2024 11:06 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 10133
11077 |  | 14235 | 12723 | 3.4.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 137 | 0 | 936.12d | 0 | 0 d | 01 September 2024 11:06 | 01 September 2024 11:06 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 10184
11078 |  | 14236 | 12783 | 3.4.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2:מבנה 201 | 0 | 984.8d | 0 | 0 d | 02 July 2024 14:00 | 02 July 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 10231
11079 |  | 14237 | 12964 | 3.4.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 715.47d | 0 | 0 d | 11 June 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 10418
11080 |  | 14256 | 12988 | 3.4.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 931.12d | 0 | 0 d | 06 September 2024 11:06 | 06 September 2024 11:06 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | 10555
11081 |  | 14257 | 13044 | 3.4.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 112 | 0 | 984.47d | 0 | 0 d | 02 July 2024 17:00 | 02 July 2024 17:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 10658
11082 |  | 14258 | 13102 | 3.4.6.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 977.47d | 0 | 0 d | 11 July 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 10733
11083 |  | 14259 | 13261 | 3.4.6.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AF | 0 | 874.12d | 0 | 0 d | 21 November 2024 14:06 | 21 November 2024 14:06 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 10854
11084 |  | 14260 | 13308 | 3.4.6.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 126 | 0 | 1018.8d | 0 | 0 d | 20 May 2024 11:00 | 20 May 2024 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10898
11085 |  | 2774 |  | 3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | פעילויות תקשוב | 0.83999999999999997 | -132.87d | 0 | 1657.54 d | 14 July 2020 8:00 | 30 April 2026 12:50 | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2025 17:00
11086 |  | 15920 |  | 3.4.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00
11087 |  | 15921 | 7720,7732 | 3.4.7.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  | תכתובת מס' 1269 | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 11110,11138 | 11246
11088 |  | 2232 |  | 3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס מרכז | 0.96999999999999997 | -52.83d | 0 | 675 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 15:00
11089 |  | 2233 |  | 3.4.7.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 16:00
11090 |  | 16200 |  | 3.4.7.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
11091 |  | 14180 |  | 3.4.7.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
11092 |  | 14179 | 994 | 3.4.7.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 6501,6470
11093 |  | 16201 | 994 | 3.4.7.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 6501,6470
11094 |  | 16202 | 994 | 3.4.7.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 6501,6470
11095 |  | 16203 |  | 3.4.7.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
11096 |  | 16204 | 994 | 3.4.7.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 6501,6470
11097 |  | 16205 | 994 | 3.4.7.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 6501,6470
11098 |  | 16207 |  | 3.4.7.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
11099 |  | 16206 |  | 3.4.7.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
11100 |  | 16209 | 994 | 3.4.7.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 6532FF,6578FF,6762FF,6670FF,6624FF,6808FF,6854FF,6900FF,6946FF,6992FF,7038FF,7268FF,7315FF,7361FF,7407FF,7453FF,7499FF,7545FF,7591FF,7637FF,7683FF,7729FF,6716FF,7130FF,7176FF,7222FF,7775FF,7084FF
11101 |  | 16210 | 994 | 3.4.7.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 6532FF,6578FF,6762FF,6670FF,6624FF,6808FF,6854FF,6900FF,6946FF,6992FF,7038FF,7268FF,7315FF,7361FF,7407FF,7453FF,7499FF,7545FF,7591FF,7637FF,7683FF,7729FF,6716FF,7130FF,7176FF,7222FF,7775FF,7084FF
11102 |  | 16215 | 994 | 3.4.7.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 6532FF,6578FF,6762FF,6670FF,6624FF,6808FF,6854FF,6900FF,6946FF,6992FF,7038FF,7268FF,7315FF,7361FF,7407FF,7453FF,7499FF,7545FF,7591FF,7637FF,7683FF,7729FF,6716FF,7130FF,7176FF,7222FF,7775FF,7084FF
11103 |  | 16219 |  | 3.4.7.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
11104 |  | 16220 | 994 | 3.4.7.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 6532FF,6578FF,6762FF,6670FF,6624FF,6808FF,6854FF,6900FF,6946FF,6992FF,7038FF,7268FF,7315FF,7361FF,7407FF,7453FF,7499FF,7545FF,7591FF,7637FF,7683FF,7729FF,6716FF,7130FF,7176FF,7222FF,7775FF,7084FF
11105 |  | 7725 | 994 | 3.4.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 2 | 11106,11107FS+2ew
11106 |  | 7724 | 7725 | 3.4.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 03 August 2020 8:00 | 11 August 2020 11:00 | 11105 | 11107
11107 |  | 7723 | 7724,7725FS+2ew | 3.4.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 17:00 | 11106,11105FS+2ew | 11108
11108 |  | 7722 | 7723 | 3.4.7.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 18 August 2020 8:00 | 03 September 2020 15:00 | 11107 | 11109
11109 |  | 7721 | 7722 | 3.4.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | 11108 | 11110
11110 |  | 7720 | 7721 | 3.4.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | 11109 | 6470,11087,11135SS,11136SS,11114SS,11116SS,11118SS,11131SS,11132SS,11134SS,11138SS,11120SS,11121SS,11122SS,11123SS,11124SS,11125SS,11126SS,11128SS
11111 |  | 2236 |  | 3.4.7.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 536.8 d | 01 October 2020 15:00 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11112 |  | 16222 |  | 3.4.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 529.8 d | 01 October 2020 15:00 | 04 August 2022 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11113 |  | 16221 |  | 3.4.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11114 |  | 16225 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | -255.91d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6790FF,6698FF,6882FF,6928FF,6974FF
11115 |  | 16226 |  | 3.4.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11116 |  | 16227 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11117 |  | 16228 |  | 3.4.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11118 |  | 16229 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11119 |  | 17129 |  | 3.4.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | NA | NA
11120 |  | 16216 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11121 |  | 16211 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11122 |  | 16212 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 0.98999999999999999 | -255.91d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 11110SS | 6790FF,6698FF,6882FF,6928FF,6974FF
11123 |  | 16214 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11124 |  | 17364 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 315 d | 11 October 2020 10:12 | 16 November 2021 16:12 | NA | NA | 11110SS | 6782FF,6690FF,6874FF,6920FF,6966FF
11125 |  | 16213 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11126 |  | 17365 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | NA | NA | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11127 |  | 16217 |  | 3.4.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
11128 |  | 16218 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 11110SS | 6548FF,6594FF,6778FF,6686FF,6640FF,6824FF,6870FF,6916FF,6962FF,7008FF,7054FF,7284FF,7331FF,7377FF,7423FF,7469FF,7515FF,7561FF,7607FF,7653FF,7699FF,7745FF,6732FF,7146FF,7192FF,7238FF,7791FF,7100FF
11129 |  | 16231 |  | 3.4.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11130 |  | 16230 |  | 3.4.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11131 |  | 16232 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6567FF,6613FF,6797FF,6705FF,6659FF,6843FF,6889FF,6935FF,6981FF,7027FF,7073FF,7303FF,7350FF,7396FF,7442FF,7488FF,7534FF,7580FF,7626FF,7672FF,7718FF,7764FF,6751FF,7165FF,7211FF,7257FF,7810FF,7119FF
11132 |  | 16233 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6567FF,6613FF,6797FF,6705FF,6659FF,6843FF,6889FF,6935FF,6981FF,7027FF,7073FF,7303FF,7350FF,7396FF,7442FF,7488FF,7534FF,7580FF,7626FF,7672FF,7718FF,7764FF,6751FF,7165FF,7211FF,7257FF,7810FF,7119FF
11133 |  | 16234 |  | 3.4.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
11134 |  | 16236 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6567FF,6613FF,6797FF,6705FF,6659FF,6843FF,6889FF,6935FF,6981FF,7027FF,7073FF,7303FF,7350FF,7396FF,7442FF,7488FF,7534FF,7580FF,7626FF,7672FF,7718FF,7764FF,6751FF,7165FF,7211FF,7257FF,7810FF,7119FF
11135 |  | 16223 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6567FF,6613FF,6797FF,6705FF,6659FF,6843FF,6889FF,6935FF,6981FF,7027FF,7073FF,7303FF,7350FF,7396FF,7442FF,7488FF,7534FF,7580FF,7626FF,7672FF,7718FF,7764FF,6751FF,7165FF,7211FF,7257FF,7810FF,7119FF
11136 |  | 16224 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 11110SS | 6567FF,6613FF,6797FF,6705FF,6659FF,6843FF,6889FF,6935FF,6981FF,7027FF,7073FF,7303FF,7350FF,7396FF,7442FF,7488FF,7534FF,7580FF,7626FF,7672FF,7718FF,7764FF,6751FF,7165FF,7211FF,7257FF,7810FF,7119FF
11137 |  | 16995 |  | 3.4.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA
11138 |  | 7732 | 7720SS | 3.4.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 07 December 2020 13:00 | 11110SS | 11139,11140,11087
11139 |  | 7731 | 7732 | 3.4.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 07 December 2020 13:00 | 15 December 2020 16:00 | 11138 | 11140
11140 |  | 7730 | 7731,7732 | 3.4.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 21 December 2020 13:00 | 22 December 2020 13:00 | 11139,11138 | 11141
11141 |  | 7729 | 7730 | 3.4.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 9:00 | 22 December 2020 13:00 | 10 January 2021 10:00 | 11140 | 11142
11142 |  | 7728 | 7729 | 3.4.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 9:00 | 14 February 2021 10:30 | 10 January 2021 10:00 | 17 January 2021 10:00 | 11141 | 11145,11143
11143 |  | 17564 | 7728 | 3.4.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | 11142 | 11144
11144 |  | 17565 | 17564 | 3.4.7.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | 11143 | 11145FF+33d
11145 |  | 7727 | 7728,17565FF+33d | 3.4.7.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 17 January 2021 10:00 | 11 February 2021 11:00 | 11142,11144FF+33d | 6471
11146 |  | 17003 |  | 3.4.7.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.81999999999999995 | -52.83d | 0 | 398.83 d | 28 June 2021 12:30 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA
11147 |  | 2240 |  | 3.4.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.81999999999999995 | -49.5d | 0 | 390.5 d | 28 June 2021 12:30 | 14 November 2022 17:00 | 12 February 2021 13:00 | 13 October 2021 15:00
11148 |  | 7740 | 2237 | 3.4.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.92000000000000004 | -312.17d | 0 | 341 d | 28 June 2021 12:30 | 04 September 2022 15:30 | 12 February 2021 13:00 | 03 August 2021 10:00 | 6471 | 11149,11150FS+2ew
11149 |  | 7739 | 7740 | 3.4.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -47.62w | 0 | 1 w | 04 September 2022 15:30 | 12 September 2022 12:30 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | 11148 | 11150
11150 |  | 7738 | 7739,7740FS+2ew | 3.4.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -107.67d | 0 | 1 d | 19 September 2022 8:00 | 19 September 2022 17:00 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | 11149,11148FS+2ew | 11151
11151 |  | 7737 | 7738 | 3.4.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -48.24w | 0 | 2 w | 20 September 2022 8:00 | 12 October 2022 14:00 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | 11150 | 11152
11152 |  | 7736 | 7737 | 3.4.7.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -54.76w | 0 | 1 w | 12 October 2022 14:00 | 21 October 2022 14:00 | 06 September 2021 7:00 | 15 September 2021 10:00 | 11151 | 11153
11153 |  | 7735 | 7736 | 3.4.7.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -48.24w | 0 | 3 w | 23 October 2022 8:00 | 14 November 2022 17:00 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | 11152 | 6472,8101
11154 |  | 17004 |  | 3.4.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.81000000000000005 | -52.83d | 0 | 398.83 d | 28 June 2021 12:30 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA
11155 |  | 17005 | 2237 | 3.4.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.91000000000000003 | -317.17d | 0 | 346 d | 28 June 2021 12:30 | 11 September 2022 9:30 | NA | NA | 6471 | 11156,11157FS+2ew
11156 |  | 17006 | 17005 | 3.4.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -48.38w | 0 | 1 w | 11 September 2022 9:30 | 18 September 2022 15:30 | NA | NA | 11155 | 11157
11157 |  | 17007 | 17005FS+2ew,17006 | 3.4.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -109.67d | 0 | 1 d | 03 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | NA | NA | 11155FS+2ew,11156 | 11158
11158 |  | 17008 | 17007 | 3.4.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -49.57w | 0 | 2 w | 04 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 11157 | 11159
11159 |  | 17009 | 17008 | 3.4.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -56.24w | 0 | 1 w | 25 October 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA | 11158 | 11160
11160 |  | 17010 | 17009 | 3.4.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -49.59w | 0 | 3 w | 01 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA | 11159 | 6472
11161 |  | 2285 |  | 3.4.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.97999999999999998 | -50.49d | 0 | 661.56 d | 14 July 2020 8:00 | 08 November 2022 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 17:00
11162 |  | 7440 |  | 3.4.7.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00
11163 |  | 16562 |  | 3.4.7.3.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 09 December 2020 10:00
11164 |  | 7439 | 994 | 3.4.7.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 04 October 2020 11:00 | 2 | 11165,11166FS+2ew
11165 |  | 7438 | 7439 | 3.4.7.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 14:42 | 04 October 2020 11:00 | 12 October 2020 15:00 | 11164 | 11166
11166 |  | 7437 | 7438,7439FS+2ew | 3.4.7.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 18 October 2020 11:00 | 19 October 2020 11:00 | 11165,11164FS+2ew | 11167
11167 |  | 7436 | 7437 | 3.4.7.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 19 October 2020 11:00 | 05 November 2020 9:00 | 11166 | 11168
11168 |  | 7435 | 7436 | 3.4.7.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 05 November 2020 9:00 | 12 November 2020 9:00 | 11167 | 11169
11169 |  | 7434 | 7435 | 3.4.7.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 9:00 | 09 December 2020 10:00 | 11168 | 6474,11197SS,11183SS,11184SS,11186SS,11195SS,11189SS,11190SS,11191SS,11192SS,11188SS
11170 |  | 16563 |  | 3.4.7.3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00
11171 |  | 17116 |  | 3.4.7.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA |  | 11174
11172 |  | 16564 | 994 | 3.4.7.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 11173,11174FS+1.2ew
11173 |  | 16565 | 16564 | 3.4.7.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 06 October 2020 11:00 | 14 October 2020 15:00 | 11172 | 11174
11174 |  | 16566 | 16564FS+1.2ew,16565,17116 | 3.4.7.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 20 October 2020 11:00 | 21 October 2020 11:00 | 11172FS+1.2ew,11173,11171 | 11175
11175 |  | 16567 | 16566 | 3.4.7.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 21 October 2020 11:00 | 09 November 2020 9:00 | 11174 | 11176
11176 |  | 16568 | 16567 | 3.4.7.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 09 November 2020 9:00 | 16 November 2020 9:00 | 11175 | 11177,11181
11177 |  | 16569 | 16568 | 3.4.7.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 16 November 2020 9:00 | 13 December 2020 10:00 | 11176 | 6474
11178 |  | 7445 |  | 3.4.7.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499.13 d | 10 November 2020 13:42 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
11179 |  | 16245 |  | 3.4.7.3.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499.13 d | 10 November 2020 13:42 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
11180 |  | 14178 |  | 3.4.7.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון היקפי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 13:42 | 05 August 2022 13:42 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
11181 |  | 14177 | 16568 | 3.4.7.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 0.98999999999999999 | -262.97d | 0 | 499 d | 10 November 2020 13:42 | 05 August 2022 13:42 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 11176 | 7527FF
11182 |  | 16287 |  | 3.4.7.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
11183 |  | 10311 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.98999999999999999 | -257.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 11169SS | 7619FF
11184 |  | 16288 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.98999999999999999 | -257.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 11169SS | 7619FF
11185 |  | 16290 |  | 3.4.7.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
11186 |  | 16289 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 0.98999999999999999 | -257.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 11169SS | 7619FF
11187 |  | 17132 |  | 3.4.7.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | NA | NA
11188 |  | 16244 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.98999999999999999 | -263.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 11169SS | 7527FF
11189 |  | 16240 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | -263.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 11169SS | 7527FF
11190 |  | 16241 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | -263.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 11169SS | 7527FF
11191 |  | 16242 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | -263.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 11169SS | 7527FF
11192 |  | 16243 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | -263.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 11169SS | 7527FF
11193 |  | 16292 |  | 3.4.7.3.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
11194 |  | 16294 |  | 3.4.7.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
11195 |  | 16293 | 7434SS | 3.4.7.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.98999999999999999 | -238.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 11169SS | 6568,6614,6660,6706,6752,6798,6844,6890,6936,6982,7028,7074,7166,7212,7258,7304,7351,7397,7443,7489,7535,7581,7627,7673,7719,7765,7811,7120
11196 |  | 16570 |  | 3.4.7.3.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 December 2020 14:00 | 03 June 2021 14:00
11197 |  | 7448 | 7434SS | 3.4.7.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 24 March 2021 11:00 | 11169SS | 11198,11199FS+2ew
11198 |  | 7447 | 7448 | 3.4.7.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:00 | 04 April 2021 15:00 | 11197 | 11199
11199 |  | 7446 | 7447,7448FS+2ew | 3.4.7.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 11198,11197FS+2ew | 11200
11200 |  | 7444 | 7446 | 3.4.7.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 11 April 2021 8:00 | 29 April 2021 9:00 | 11199 | 11201
11201 |  | 7443 | 7444 | 3.4.7.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 29 April 2021 9:00 | 06 May 2021 9:00 | 11200 | 11202
11202 |  | 7442 | 7443 | 3.4.7.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 06 May 2021 9:00 | 03 June 2021 14:00 | 11201 | 6475
11203 |  | 7441 |  | 3.4.7.3.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.79000000000000004 | -50.49d | 0 | 310.49 d | 06 October 2021 11:36 | 08 November 2022 13:00 | 11 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00
11204 |  | 16593 |  | 3.4.7.3.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0.79000000000000004 | -50.49d | 0 | 310.49 d | 06 October 2021 11:36 | 08 November 2022 13:00 | 11 June 2021 11:00 | 02 December 2021 14:00
11205 |  | 16594 | 2291 | 3.4.7.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.92000000000000004 | -255.73d | 0 | 260 d | 06 October 2021 11:36 | 28 August 2022 11:36 | 11 June 2021 11:00 | 22 September 2021 11:00 | 6475 | 11206,11207FS+2ew
11206 |  | 16595 | 16594 | 3.4.7.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -39.03w | 0 | 1 w | 28 August 2022 11:36 | 05 September 2022 8:36 | 22 September 2021 11:00 | 30 September 2021 15:00 | 11205 | 11207
11207 |  | 16596 | 16594FS+2ew,16595 | 3.4.7.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -91d | 0 | 1 d | 12 September 2022 8:00 | 12 September 2022 17:00 | 07 October 2021 14:00 | 08 October 2021 14:00 | 11205FS+2ew,11206 | 11208
11208 |  | 16597 | 16596 | 3.4.7.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -39.78w | 0 | 2 w | 13 September 2022 8:00 | 02 October 2022 15:00 | 10 October 2021 8:00 | 31 October 2021 12:00 | 11207 | 11209
11209 |  | 16598 | 16597 | 3.4.7.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -45.02w | 0 | 1 w | 02 October 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | 31 October 2021 12:00 | 07 November 2021 12:00 | 11208 | 11210
11210 |  | 16599 | 16598 | 3.4.7.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -39.86w | 0 | 3 w | 13 October 2022 9:00 | 08 November 2022 13:00 | 07 November 2021 13:00 | 02 December 2021 14:00 | 11209 | 6476
11211 |  | 2328 |  | 3.4.7.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס מרכז | 0.94999999999999996 | -71.51d | 0 | 710.79 d | 14 July 2020 8:00 | 08 January 2023 15:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
11212 |  | 7465 |  | 3.4.7.4.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 01 December 2020 16:00
11213 |  | 7466 | 994 | 3.4.7.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 2 | 11214,11215FS+1.6ew
11214 |  | 7464 | 7466 | 3.4.7.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 24 September 2020 11:00 | 06 October 2020 15:00 | 11213 | 11215
11215 |  | 7463 | 7464,7466FS+1.6ew | 3.4.7.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 11 October 2020 8:00 | 11 October 2020 17:00 | 11214,11213FS+1.6ew | 11216
11216 |  | 7462 | 7463 | 3.4.7.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 12 October 2020 8:00 | 28 October 2020 15:00 | 11215 | 11217
11217 |  | 7461 | 7462 | 3.4.7.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 28 October 2020 15:00 | 04 November 2020 15:00 | 11216 | 11218
11218 |  | 7460 | 7461 | 3.4.7.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 04 November 2020 15:00 | 01 December 2020 16:00 | 11217 | 6478,11222,11224,11225,11227,11230,11232,11233,11235
11219 |  | 7473 |  | 3.4.7.4.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | -13.79d | 0 | 508.79 d | 19 November 2020 14:00 | 28 August 2022 12:06 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11220 |  | 16297 |  | 3.4.7.4.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11221 |  | 16296 |  | 3.4.7.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11222 |  | 16298 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 6790FF,6698FF,6882FF,6928FF,6974FF
11223 |  | 16301 |  | 3.4.7.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11224 |  | 16302 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7619FF
11225 |  | 16303 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7619FF
11226 |  | 16300 |  | 3.4.7.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11227 |  | 16304 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7619FF
11228 |  | 16307 |  | 3.4.7.4.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11229 |  | 16308 |  | 3.4.7.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11230 |  | 16309 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7351,7397,7443,7489,7535,7581,7627,7673,7719,7765,7811
11231 |  | 16310 |  | 3.4.7.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11232 |  | 16311 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7627,7351,7397,7443,7489,7535,7581,7673,7719,7765,7811
11233 |  | 16312 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים בבה"ס מרכז (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7627,7351,7397,7443,7489,7535,7581,7673,7719,7765,7811
11234 |  | 16313 |  | 3.4.7.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
11235 |  | 16314 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 11218 | 7627,7351,7397,7443,7489,7535,7581,7673,7719,7765,7811
11236 |  | 17018 |  | 3.4.7.4.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 1 | 0d | 0 | 316.08 d | 22 November 2020 15:12 | 30 December 2021 12:54 | NA | NA
11237 |  | 7472 | 2330 | 3.4.7.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 206 d | 22 November 2020 15:12 | 09 August 2021 12:12 | 01 December 2020 16:00 | 02 March 2021 10:00 | 6478 | 11238,11239FS+3.5ew
11238 |  | 7471 | 7472 | 3.4.7.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 09 August 2021 12:12 | 17 August 2021 9:12 | 02 March 2021 10:00 | 10 March 2021 14:00 | 11237 | 11239
11239 |  | 7470 | 7471,7472FS+3.5ew | 3.4.7.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 17:00 | 16 March 2021 10:00 | 17 March 2021 10:00 | 11238,11237FS+3.5ew | 11240
11240 |  | 7469 | 7470 | 3.4.7.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1364 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 9 w | 06 September 2021 8:00 | 24 November 2021 15:00 | 17 March 2021 10:00 | 05 April 2021 17:00 | 11239 | 11241
11241 |  | 7468 | 7469 | 3.4.7.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 24 November 2021 15:00 | 14 December 2021 13:48 | 06 April 2021 8:00 | 12 April 2021 17:00 | 11240 | 11242
11242 |  | 7467 | 7468 | 3.4.7.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס 1460 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 2.1 w | 14 December 2021 13:48 | 30 December 2021 12:54 | 13 April 2021 8:00 | 11 May 2021 12:00 | 11241 | 6479,11262SS,11251
11243 |  | 17019 |  | 3.4.7.4.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 470.11 d | 22 November 2020 15:12 | 13 July 2022 10:12 | NA | NA
11244 |  | 17020 | 2330 | 3.4.7.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 364 d | 22 November 2020 15:12 | 28 February 2022 12:12 | NA | NA | 6478 | 11245,11246FS+1.9ew
11245 |  | 17021 | 17020 | 3.4.7.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1727 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 28 February 2022 12:12 | 13 March 2022 12:48 | NA | NA | 11244 | 11246
11246 |  | 17022 | 17020FS+1.9ew,17021,15921 | 3.4.7.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 March 2022 8:00 | 14 March 2022 17:00 | NA | NA | 11244FS+1.9ew,11245,11087 | 11247
11247 |  | 17023 | 17022 | 3.4.7.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1902 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 15 March 2022 8:00 | 27 April 2022 13:30 | NA | NA | 11246 | 11248
11248 |  | 17024 | 17023 | 3.4.7.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 27 April 2022 13:30 | 26 May 2022 16:30 | NA | NA | 11247 | 11249
11249 |  | 17025 | 17024 | 3.4.7.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2246 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.7 w | 26 May 2022 16:30 | 13 July 2022 10:12 | NA | NA | 11248 | 6479,11269SS
11250 |  | 19875 |  | 3.4.7.4.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים AA - PDR | 0.89000000000000001 | -19.67d | 0 | 190.91 d | 30 December 2021 12:54 | 28 August 2022 12:06 | NA | NA
11251 |  | 19876 | 7467 | 3.4.7.4.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 51 d | 30 December 2021 12:54 | 03 March 2022 12:54 | NA | NA | 11242 | 11256FS+2ew,11254,11252
11252 |  | 19882 | 19876 | 3.4.7.4.2.5.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1778 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.6 w | 03 March 2022 12:54 | 24 March 2022 10:30 | NA | NA | 11251 | 11253
11253 |  | 19883 | 19882 | 3.4.7.4.2.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 13 d | 24 March 2022 10:30 | 10 April 2022 10:30 | NA | NA | 11252 | 11254
11254 |  | 19877 | 19876,19883 | 3.4.7.4.2.5.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1924 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 10 April 2022 10:30 | 03 May 2022 14:30 | NA | NA | 11251,11253 | 11256,11255
11255 |  | 20398 | 19877 | 3.4.7.4.2.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 17 d | 03 May 2022 14:30 | 26 May 2022 8:30 | NA | NA | 11254 | 11256FS+7d
11256 |  | 19878 | 19876FS+2ew,19877,20398FS+7d | 3.4.7.4.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 June 2022 8:30 | 08 June 2022 8:30 | NA | NA | 11251FS+2ew,11254,11255FS+7d | 11257
11257 |  | 19879 | 19878 | 3.4.7.4.2.5.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2232 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.6 w | 08 June 2022 8:30 | 06 July 2022 12:06 | NA | NA | 11256 | 11258
11258 |  | 19880 | 19879 | 3.4.7.4.2.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0.93999999999999995 | -62.73w | 0 | 4 w | 06 July 2022 12:06 | 03 August 2022 12:06 | NA | NA | 11257 | 11259
11259 |  | 19881 | 19880 | 3.4.7.4.2.5.9 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -55.18w | 0 | 3 w | 03 August 2022 12:06 | 28 August 2022 12:06 | NA | NA | 11258 | 11262SS,6479
11260 |  | 17026 |  | 3.4.7.4.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.20999999999999999 | -71.51d | 0 | 173.51 d | 26 May 2022 16:30 | 08 January 2023 15:06 | NA | NA
11261 |  | 7481 |  | 3.4.7.4.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0 | -355.46d | 0 | 119.33 d | 03 August 2022 12:06 | 08 January 2023 15:06 | 16 April 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
11262 |  | 7480 | 7467SS,19881SS | 3.4.7.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -355.46d | 0 | 69 d | 03 August 2022 12:06 | 07 November 2022 12:06 | 16 April 2021 13:00 | 02 August 2021 16:00 | 11242SS,11259SS | 11263,11264FS+2ew
11263 |  | 7479 | 7480 | 3.4.7.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -54.47w | 0 | 1 w | 07 November 2022 12:06 | 15 November 2022 9:06 | 02 August 2021 16:00 | 11 August 2021 10:00 | 11262 | 11264
11264 |  | 7478 | 7479,7480FS+2ew | 3.4.7.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -121.79d | 0 | 1 d | 21 November 2022 12:06 | 22 November 2022 12:06 | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 16:00 | 11263,11262FS+2ew | 11265
11265 |  | 7477 | 7478 | 3.4.7.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -55.06w | 0 | 2 w | 22 November 2022 12:06 | 07 December 2022 15:06 | 17 August 2021 16:00 | 05 September 2021 14:00 | 11264 | 11266
11266 |  | 7476 | 7477 | 3.4.7.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -62.43w | 0 | 1 w | 07 December 2022 15:06 | 14 December 2022 15:06 | 05 September 2021 14:00 | 14 September 2021 17:00 | 11265 | 11267
11267 |  | 7475 | 7476 | 3.4.7.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -55.08w | 0 | 3 w | 14 December 2022 15:06 | 08 January 2023 15:06 | 15 September 2021 8:00 | 13 October 2021 12:00 | 11266 | 6480
11268 |  | 17034 |  | 3.4.7.4.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.37 | -48.39d | 0 | 150.39 d | 26 May 2022 16:30 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA
11269 |  | 17035 | 17025SS | 3.4.7.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.52000000000000002 | -334.28d | 0 | 102 d | 26 May 2022 16:30 | 06 October 2022 13:30 | NA | NA | 11249SS | 11270,11271FS+2ew
11270 |  | 17036 | 17035 | 3.4.7.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -51.13w | 0 | 1 w | 06 October 2022 13:30 | 19 October 2022 9:30 | NA | NA | 11269 | 11271
11271 |  | 17037 | 17035FS+2ew,17036 | 3.4.7.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -113.33d | 0 | 1 d | 24 October 2022 8:00 | 24 October 2022 17:00 | NA | NA | 11269FS+2ew,11270 | 11272
11272 |  | 17038 | 17037 | 3.4.7.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -51.45w | 0 | 2 w | 25 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 11271 | 11273
11273 |  | 17039 | 17038 | 3.4.7.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -58.35w | 0 | 1 w | 09 November 2022 11:00 | 16 November 2022 11:00 | NA | NA | 11272 | 11274
11274 |  | 17040 | 17039 | 3.4.7.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -51.47w | 0 | 3 w | 16 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | 11273 | 6480
11275 |  | 2417 |  | 3.4.7.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס מרכז | 0.93999999999999995 | -58.96d | 0 | 693.33 d | 14 July 2020 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
11276 |  | 7488 |  | 3.4.7.5.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 10 March 2021 12:00
11277 |  | 7490 | 994 | 3.4.7.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2021 14:00 | 2 | 11278,11279FS+2ew
11278 |  | 7489 | 7490 | 3.4.7.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 03 January 2021 14:00 | 11 January 2021 17:00 | 11277 | 11279
11279 |  | 7487 | 7489,7490FS+2ew | 3.4.7.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 17 January 2021 14:00 | 18 January 2021 14:00 | 11278,11277FS+2ew | 11280
11280 |  | 7486 | 7487 | 3.4.7.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 18 January 2021 14:00 | 04 February 2021 11:00 | 11279 | 11281
11281 |  | 7485 | 7486 | 3.4.7.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 04 February 2021 11:00 | 11 February 2021 11:00 | 11280 | 11282
11282 |  | 7484 | 7485 | 3.4.7.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 11 February 2021 11:00 | 10 March 2021 12:00 | 11281 | 6482
11283 |  | 7496 |  | 3.4.7.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 470 d | 17 December 2020 8:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
11284 |  | 16316 |  | 3.4.7.5.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 265 d | 17 December 2020 8:54 | 23 November 2021 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00
11285 |  | 16315 |  | 3.4.7.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמי אחסנה | 1 | 0d | 0 | 265 d | 17 December 2020 8:54 | 23 November 2021 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00
11286 |  | 10316 | 2419 | 3.4.7.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 1 | 0d | 0 | 265 d | 17 December 2020 8:54 | 23 November 2021 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00 | 6482 | 6782FF,6690FF,6874FF,6920FF,6966FF
11287 |  | 16317 |  | 3.4.7.5.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 470 d | 17 December 2020 8:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
11288 |  | 16356 |  | 3.4.7.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 470 d | 17 December 2020 8:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
11289 |  | 16318 | 2419 | 3.4.7.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | -238.77d | 0 | 470 d | 17 December 2020 8:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00 | 6482 | 6568,6614,6660,6706,6752,6798,6844,6890,6936,6982,7028,7074,7166,7212,7258,7304,7120
11290 |  | 7495 | 2419 | 3.4.7.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 296 d | 17 December 2020 8:54 | 30 December 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 07 June 2021 9:00 | 6482 | 11291,11292
11291 |  | 7494 | 7495 | 3.4.7.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1504 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 30 December 2021 14:54 | 11 January 2022 9:12 | 07 June 2021 9:00 | 15 June 2021 12:00 | 11290 | 11292FS+4d
11292 |  | 7493 | 7494FS+4d,7495 | 3.4.7.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 January 2022 9:12 | 31 January 2022 9:12 | 21 June 2021 9:00 | 22 June 2021 9:00 | 11291FS+4d,11290 | 11294,11293
11293 |  | 19401 | 7493 | 3.4.7.5.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 8 d | 31 January 2022 9:12 | 09 February 2022 12:12 | NA | NA | 11292 | 11294
11294 |  | 7492 | 7493,19401 | 3.4.7.5.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1701 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 09 February 2022 12:12 | 03 March 2022 11:00 | 22 June 2021 9:00 | 08 July 2021 16:00 | 11292,11293 | 11295
11295 |  | 7491 | 7492 | 3.4.7.5.2.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 03 March 2022 11:00 | 04 April 2022 12:30 | 08 July 2021 16:00 | 15 July 2021 16:00 | 11294 | 11298,11296
11296 |  | 20095 | 7491 | 3.4.7.5.2.9 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1823 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 04 April 2022 12:30 | 05 April 2022 12:30 | NA | NA | 11295 | 11297
11297 |  | 20096 | 20095 | 3.4.7.5.2.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 April 2022 12:30 | 10 April 2022 15:30 | NA | NA | 11296 | 11298
11298 |  | 7483 | 7491,20096 | 3.4.7.5.2.11 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1928 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 10 April 2022 15:30 | 03 May 2022 14:24 | 15 July 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | 11295,11297 | 6483
11299 |  | 7502 |  | 3.4.7.5.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.45000000000000001 | -58.96d | 0 | 173.96 d | 03 May 2022 14:24 | 18 December 2022 11:00 | 12 August 2021 9:00 | 13 February 2022 17:00
11300 |  | 7505 | 2421 | 3.4.7.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.60999999999999999 | -239.71d | 0 | 115 d | 03 May 2022 14:24 | 29 September 2022 8:24 | 12 August 2021 9:00 | 08 December 2021 9:00 | 6483 | 11301FS+2w,11302FS+4ew
11301 |  | 7504 | 7505FS+2w | 3.4.7.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -36.89w | 0 | 1 w | 20 October 2022 14:24 | 30 October 2022 11:24 | 08 December 2021 9:00 | 16 December 2021 12:00 | 11300FS+2w | 11302
11302 |  | 7503 | 7504,7505FS+4ew | 3.4.7.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -83d | 0 | 1 d | 31 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 22 December 2021 9:00 | 23 December 2021 9:00 | 11301,11300FS+4ew | 11303
11303 |  | 7501 | 7503 | 3.4.7.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -37w | 0 | 2 w | 01 November 2022 8:00 | 16 November 2022 11:00 | 23 December 2021 9:00 | 10 January 2022 16:00 | 11302 | 11304
11304 |  | 7500 | 7501 | 3.4.7.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -41.82w | 0 | 1 w | 16 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 10 January 2022 16:00 | 17 January 2022 16:00 | 11303 | 11305
11305 |  | 7499 | 7500 | 3.4.7.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -37w | 0 | 3 w | 23 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2022 16:00 | 13 February 2022 17:00 | 11304 | 6484
11306 |  | 9421 |  | 3.4.7.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -105.54d | 0 | 588.2 d | 30 January 2023 11:00 | 17 February 2025 15:50 | 05 January 2023 8:00 | 02 June 2024 11:00
11307 |  | 9422 | 9425SF-25d | 3.4.7.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | -1.93mo | 0 | 4 mo | 03 September 2023 14:00 | 03 January 2024 11:00 | 05 January 2023 8:00 | 09 May 2023 8:00 | 11312SF-25d | 11317
11308 |  | 16373 | 9192 | 3.4.7.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 5.15mo | 0 | 4 mo | 30 January 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 24 April 2023 8:00 | 23 August 2023 8:00 | 313 | 11316
11309 |  | 9423 | 9460SF-25d | 3.4.7.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | -4.4mo | 0 | 4 mo | 20 October 2024 15:50 | 17 February 2025 15:50 | 29 January 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | 11350SF-25d | 11355
11310 |  | 9424 |  | 3.4.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -185.67d | 0 | 383 d | 04 February 2024 8:00 | 09 June 2025 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2024 14:00
11311 |  | 9838 |  | 3.4.7.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -185.67d | 0 | 95 d | 04 February 2024 8:00 | 05 June 2024 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00
11312 |  | 9425 | 21269 | 3.4.7.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -185.67d | 0 | 5 d | 04 February 2024 8:00 | 08 February 2024 17:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 10291 | 11307SF-25d,11313
11313 |  | 9426 | 9425 | 3.4.7.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -185.67d | 0 | 90 d | 09 February 2024 8:00 | 05 June 2024 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 11312 | 11315,11316,11317,6460,11319,11320,11321,11322,8633
11314 |  | 9427 |  | 3.4.7.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת מערכות במרכז | 0 | -166.33d | 0 | 120 d | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00
11315 |  | 9428 | 9426 | 3.4.7.7.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -6.93mo | 0 | 5 mo | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 11313 | 11338,11351,11336
11316 |  | 9429 | 9426,16373 | 3.4.7.7.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -6.93mo | 0 | 5 mo | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 11313,11308 | 11338,11351,11336
11317 |  | 9430 | 9426,9422 | 3.4.7.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -6.93mo | 0 | 5 mo | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 11313,11307 | 11338,11351,11328SS+3mo,11330FF,11336
11318 |  | 14309 |  | 3.4.7.7.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | -166.33d | 0 | 120 d | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00
11319 |  | 14310 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | -166.33d | 0 | 0 d | 05 June 2024 11:00 | 05 June 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 11313 | 11323,11324
11320 |  | 14311 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | -166.33d | 0 | 0 d | 05 June 2024 11:00 | 05 June 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 11313 | 11323,11324
11321 |  | 14312 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | -166.33d | 0 | 0 d | 05 June 2024 11:00 | 05 June 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 11313 | 11323,11324
11322 |  | 14313 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | -166.33d | 0 | 0 d | 05 June 2024 11:00 | 05 June 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 11313 | 11323,11324
11323 |  | 14314 | 14310,14311,14312,14313 | 3.4.7.7.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | -6.93mo | 0 | 5 mo | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 11319,11320,11321,11322 | 11338
11324 |  | 14315 | 14310,14311,14312,14313 | 3.4.7.7.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | -6.93mo | 0 | 5 mo | 05 June 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 11319,11320,11321,11322 | 11338
11325 |  | 9839 |  | 3.4.7.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | -157.33d | 0 | 60 d | 11 March 2025 14:00 | 28 May 2025 11:00 | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00
11326 |  | 9431 | 2619,12959 | 3.4.7.7.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | -6.56mo | 0 | 2.5 mo | 11 March 2025 14:00 | 28 May 2025 11:00 | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 1351,10413 | 11364
11327 |  | 9434 |  | 3.4.7.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -166.33d | 0 | 216 d | 04 September 2024 8:00 | 09 June 2025 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00
11328 |  | 9435 | 9430SS+3mo | 3.4.7.7.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | -166.33d | 0 | 25 d | 04 September 2024 8:00 | 07 October 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | 11317SS+3mo | 11329SS,11331
11329 |  | 9436 | 9435SS | 3.4.7.7.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -29.35w | 0 | 2 w | 04 September 2024 8:00 | 17 September 2024 17:00 | 05 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | 11328SS | 11330,11333SS
11330 |  | 9437 | 9436,9430FF | 3.4.7.7.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | -166.33d | 0 | 36 d | 18 September 2024 14:00 | 07 November 2024 14:00 | 21 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 11329,11317FF | 11331,11338,11334FF
11331 |  | 9438 | 9437,9435,9453 | 3.4.7.7.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | -6.47mo | 0 | 3 mo | 06 March 2025 11:00 | 09 June 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 11330,11328,11342 | 6465,11344FF+15d
11332 |  | 9439 |  | 3.4.7.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | מרכז |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -166.33d | 0 | 48 d | 04 September 2024 8:00 | 07 November 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00
11333 |  | 9440 | 9436SS | 3.4.7.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מנהלתית מרכז | 0 | -166.33d | 0 | 20 d | 04 September 2024 8:00 | 29 September 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 11329SS | 11334
11334 |  | 9441 | 9440,9437FF | 3.4.7.7.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | -166.33d | 0 | 28 d | 29 September 2024 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 30 January 2024 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 11333,11330FF | 11338
11335 |  | 10332 |  | 3.4.7.7.6 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -155.33d | 0 | 96 d | 07 November 2024 14:00 | 06 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00
11336 |  | 10331 | 9428,9429,9430 | 3.4.7.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | -155.33d | 0 | 96 d | 07 November 2024 14:00 | 06 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 11315,11316,11317 | 11342FF
11337 |  | 9836 |  | 3.4.7.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -166.33d | 0 | 96 d | 07 November 2024 14:00 | 06 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00
11338 |  | 9432 | 9428,9429,9430,9437,9441,14314,14315 | 3.4.7.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | -6.93mo | 0 | 4 mo | 07 November 2024 14:00 | 06 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 11315,11316,11317,11330,11334,11323,11324 | 11340,11342FF,11344
11339 |  | 9837 |  | 3.4.7.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 122.33d | 0 | 72 d | 06 March 2025 11:00 | 09 June 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00
11340 |  | 9433 | 9432 | 3.4.7.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 5.1mo | 0 | 3 mo | 06 March 2025 11:00 | 09 June 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 11338 | 6495
11341 |  | 9452 |  | 3.4.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -155.33d | 0 | 72 d | 08 December 2024 11:00 | 06 March 2025 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00
11342 |  | 9453 | 9432FF,10331FF | 3.4.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -6.47mo | 0 | 3 mo | 08 December 2024 11:00 | 06 March 2025 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 11338FF,11336FF | 11331,6464
11343 |  | 9454 |  | 3.4.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | -166.33d | 0 | 98 d | 06 March 2025 11:00 | 10 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00
11344 |  | 9455 | 9432,9438FF+15d | 3.4.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | -166.33d | 0 | 98 d | 06 March 2025 11:00 | 10 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 11338,11331FF+15d | 11345SS,11364FS-25d,6466
11345 |  | 9456 | 9455SS | 3.4.7.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | -166.33d | 0 | 98 d | 06 March 2025 11:00 | 10 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 11344SS | 11346SS,11364FS-25d,6466
11346 |  | 9457 | 9456SS | 3.4.7.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | -166.33d | 0 | 98 d | 06 March 2025 11:00 | 10 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 11345SS | 11347SS,11364FS-25d,6466
11347 |  | 9458 | 9457SS | 3.4.7.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | -166.33d | 0 | 98 d | 06 March 2025 11:00 | 10 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 11346SS | 11364FS-25d,6466,11363SS+25d
11348 |  | 9459 |  | 3.4.7.10 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -181.54d | 0 | 129 d | 20 March 2025 9:50 | 01 September 2025 12:50 | 04 July 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00
11349 |  | 10011 |  | 3.4.7.10.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -181.54d | 0 | 51 d | 20 March 2025 9:50 | 26 May 2025 12:50 | 04 July 2024 8:00 | 04 September 2024 17:00
11350 |  | 9460 | 15440FS+79d | 3.4.7.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -181.54d | 0 | 6 d | 20 March 2025 9:50 | 27 March 2025 12:50 | 04 July 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 8733FS+79d | 11309SF-25d,11351
11351 |  | 9461 | 9428,9429,9430,9460 | 3.4.7.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -181.54d | 0 | 45 d | 27 March 2025 12:50 | 26 May 2025 12:50 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11315,11316,11317,11350 | 11353,11354,11355,11356,11357
11352 |  | 9462 |  | 3.4.7.10.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חיבור מערכות למתקן משני במרכז | 0 | -181.54d | 0 | 48 d | 26 May 2025 12:50 | 25 July 2025 12:50 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00
11353 |  | 9463 | 9461 | 3.4.7.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -7.56mo | 0 | 2 mo | 26 May 2025 12:50 | 25 July 2025 12:50 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 11351 | 11359
11354 |  | 9464 | 9461 | 3.4.7.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -7.56mo | 0 | 2 mo | 26 May 2025 12:50 | 25 July 2025 12:50 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 11351 | 11359
11355 |  | 9465 | 9461,9423 | 3.4.7.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -7.56mo | 0 | 2 mo | 26 May 2025 12:50 | 25 July 2025 12:50 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 11351,11309 | 11359
11356 |  | 9466 | 9461 | 3.4.7.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -7.56mo | 0 | 2 mo | 26 May 2025 12:50 | 25 July 2025 12:50 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 11351 | 11359
11357 |  | 9467 | 9461 | 3.4.7.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | -7.56mo | 0 | 2 mo | 26 May 2025 12:50 | 25 July 2025 12:50 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 11351 | 11359
11358 |  | 10010 |  | 3.4.7.10.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 25 July 2025 12:50 | 01 September 2025 12:50 | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00
11359 |  | 9468 | 9463,9464,9465,9466,9467 | 3.4.7.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | -181.54d | 0 | 30 d | 25 July 2025 12:50 | 01 September 2025 12:50 | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 11353,11354,11355,11356,11357 | 11364FF+25d
11360 |  | 9469 |  | 3.4.7.11 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הדרכות | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00
11361 |  | 9475 | 9474SS | 3.4.7.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 11366SS | 11367SS,11369,6467
11362 |  | 9471 |  | 3.4.7.12 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | -181.54d | 0 | 140.2 d | 07 April 2025 8:00 | 06 October 2025 11:50 | 08 August 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00
11363 |  | 9920 | 9458SS+25d | 3.4.7.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | -163.33d | 0 | 45 d | 07 April 2025 8:00 | 05 June 2025 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 06 October 2024 14:00 | 11347SS+25d | 11364
11364 |  | 9472 | 9431,9455FS-25d,9456FS-25d,9457FS-25d,9458FS-25d,9468FF+25d,9920,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2854,2855,2856,20060,20061 | 3.4.7.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 11326,11344FS-25d,11345FS-25d,11346FS-25d,11347FS-25d,11359FF+25d,11363,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8084,8085,8086,8087,8088,8096,8097,8098,8083,8089 | 11365SS,11369,6467
11365 |  | 9473 | 9472SS,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2854,2855,2856,20059,20060,20061 | 3.4.7.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 11364SS,8078,8079,8080,8081,8082,8084,8085,8086,8087,8088,8096,8097,8098,8075,8083,8089 | 11366SS,11369,6467
11366 |  | 9474 | 9473SS | 3.4.7.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 11365SS | 11361SS,11369,6467
11367 |  | 9476 | 9475SS | 3.4.7.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 11361SS | 11368SS,11369,6467
11368 |  | 9477 | 9476SS | 3.4.7.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -181.54d | 0 | 77 d | 29 June 2025 12:50 | 06 October 2025 11:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 11367SS | 11369,6467
11369 |  | 9479 | 9472,9473,9474,9475,9476,9477 | 3.4.7.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | -181.54d | 0 | 46 d | 06 October 2025 11:50 | 04 December 2025 15:50 | 16 January 2025 8:00 | 13 March 2025 14:00 | 11364,11365,11366,11361,11367,11368 | 11371,6468,11387,11370
11370 |  | 9397 | 9479 | 3.4.7.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת שליטת המערכת המנהלתית לבסיס מרכז | 0 | -160.87d | 0 | 0 d | 04 December 2025 15:50 | 04 December 2025 15:50 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 11369 | 11387
11371 |  | 9480 | 9479,3045 | 3.4.7.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | -160.87d | 0 | 116 d | 04 December 2025 15:50 | 30 April 2026 12:50 | 12 May 2025 8:00 | 08 October 2025 17:00 | 11369,11387 | 6495,11395SS
11372 |  | 2861 |  | 3.4.8 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | פעילויות תפעול | 0 | -39.01d | 0 | 363.86 d | 24 February 2025 11:06 | 05 June 2026 9:50 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2025 17:00
11373 |  | 17449 | 2862SF-2mo | 3.4.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 30.26mo | 0 | 3 mo | 24 February 2025 11:06 | 27 May 2025 14:06 | NA | NA | 11374SF-2mo
11374 |  | 2862 | 1204,2176,17360,1929 | 3.4.8.2 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -159.01d | 0 | 0 d | 28 July 2025 8:06 | 28 July 2025 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6461,6466,8303,8304 | 11378,11376,11373SF-2mo
11375 |  | 17450 | 14350SF-2mo | 3.4.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 30.26mo | 0 | 3 mo | 24 February 2025 11:06 | 27 May 2025 14:06 | NA | NA | 11376SF-2mo
11376 |  | 14350 | 1204,2176,2862 | 3.4.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -159.01d | 0 | 30 d | 28 July 2025 8:06 | 02 September 2025 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 19 December 2024 17:00 | 6461,6466,11374 | 11378,11375SF-2mo
11377 |  | 17451 | 2863SF-2mo | 3.4.8.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 29.01mo | 0 | 3 mo | 02 April 2025 8:06 | 06 July 2025 8:06 | NA | NA | 11378SF-2mo
11378 |  | 2863 | 2862,14350 | 3.4.8.6 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -28.06w | 0 | 4 w | 02 September 2025 14:06 | 05 October 2025 11:06 | 20 December 2024 8:00 | 16 January 2025 17:00 | 11374,11376 | 6492,6467,11377SF-2mo
11379 |  | 20075 |  | 3.4.8.7 | NA |  |  | מרכז |  |  | היבטי ביטחון לביצוע העברת המלאים | 0 | -160.2d | 0 | 72 d | 29 August 2025 12:50 | 04 December 2025 9:50 | NA | NA
11380 |  | 20076 | 2864FF | 3.4.8.7.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | טיפול בהכשרי ביטחון לעובדי קבלן הביצוע ע"פ רמות הסיווג הנדרשות | 0 | -160.2d | 0 | 72 d | 29 August 2025 12:50 | 04 December 2025 9:50 | NA | NA | 11385FF | 11395
11381 |  | 20077 | 2864FF | 3.4.8.7.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תדרוכי אבטחת מידע | 0 | -160.2d | 0 | 72 d | 29 August 2025 12:50 | 04 December 2025 9:50 | NA | NA | 11385FF | 11395
11382 |  | 20078 | 2864FF | 3.4.8.7.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תאומים מול מחנות המוצא והיעד - אישורי כניסה והתנהלות בתחומי מחנות פעילים | 0 | -160.2d | 0 | 72 d | 29 August 2025 12:50 | 04 December 2025 9:50 | NA | NA | 11385FF | 11395
11383 |  | 20079 | 2864FF | 3.4.8.7.4 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תדרוך מלווים של המזמין | 0 | -160.2d | 0 | 72 d | 29 August 2025 12:50 | 04 December 2025 9:50 | NA | NA | 11385FF | 11395
11384 |  | 20080 | 2865SF-60d | 3.4.8.8 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | דו"ח הכנה מפורט למעבר - העברת פקודת המעבר הכוללת את הנדרש לביצוע ההעברה | 0 | 638.26d | 0 | 0 d | 15 September 2025 9:50 | 15 September 2025 9:50 | NA | NA | 11395SF-60d
11385 |  | 2864 | 2796,3001,7779,2945 | 3.4.8.9 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -28.27w | 0 | 8 w | 06 October 2025 11:50 | 04 December 2025 9:50 | 17 January 2025 8:00 | 13 March 2025 17:00 | 6491,6492,6467,13077 | 11387,13495,11380FF,11381FF,11382FF,11383FF
11386 |  | 17436 | 3045SF | 3.4.8.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | איתור וגיוס כח אדם, ביצוע סיווג והדרכות | 0 | -6.7mo | 0 | 3 mo | 31 August 2025 12:50 | 04 December 2025 15:50 | NA | NA | 11387SF | 11395
11387 |  | 3045 | 2864,1929,9479,9397,15881 | 3.4.8.11 | NA |  |  | מרכז |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -160.87d | 0 | 0 d | 04 December 2025 15:50 | 04 December 2025 15:50 | 14 March 2025 8:00 | 11 May 2025 17:00 | 11385,8304,11369,11370,8439 | 6493,11371,11386SF,11397
11388 |  | 20068 |  | 3.4.8.12 | NA | [5 empty] | מנהלת המעבר | 0 | -159.87d | 0 | 239 d | 01 July 2025 12:50 | 03 May 2026 15:50 | NA | NA
11389 |  | 20069 | 20071SF | 3.4.8.12.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | היערכות להפעלת מנהלת המעבר - הגדרת בע"ת, סיווג, עזרי דיווח ושליטה, הכשרה וכו' | 0 | -0.7mo | 0 | 4 mo | 01 July 2025 12:50 | 04 November 2025 12:50 | NA | NA | 11391SF | 11398
11390 |  | 20070 | 20071SF | 3.4.8.12.2 | NA | ביטחון |  |  |  |  | מנהלת פרויקט העברת המלאים - הכשרי ביטחון, תדרוכים ותרגול מקרים ותגובות | 0 | -0.7mo | 0 | 4 mo | 01 July 2025 12:50 | 04 November 2025 12:50 | NA | NA | 11391SF | 11398
11391 |  | 20071 | 2865SS-25d | 3.4.8.12.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | פעילות מנהלת המעבר | 0 | -159.87d | 0 | 143 d | 04 November 2025 12:50 | 03 May 2026 15:50 | NA | NA | 11395SS-25d | 11389SF,11390SF,11398
11392 |  | 20072 |  | 3.4.8.13 | NA | [5 empty] | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -41.87d | 0 | 96 d | 31 July 2025 15:50 | 04 December 2025 15:50 | NA | NA
11393 |  | 20073 | 2865SS-4mo | 3.4.8.13.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -1.74mo | 0 | 4 mo | 31 July 2025 15:50 | 04 December 2025 15:50 | NA | NA | 11395SS-4mo | 11398
11394 |  | 20074 | 2865SS-3mo | 3.4.8.13.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -1.74mo | 0 | 3 mo | 31 August 2025 12:50 | 04 December 2025 15:50 | NA | NA | 11395SS-3mo | 11398
11395 |  | 2865 | 2797,9480SS,9897SS,17436,20079,20078,20077,20076 | 3.4.8.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -28.39w | 0 | 21 w | 04 December 2025 15:50 | 04 May 2026 15:50 | 12 May 2025 8:00 | 13 October 2025 10:00 | 6493,11371SS,13069SS,11386,11383,11382,11381,11380 | 6494,11003SF-18emo,11396SS,11391SS-25d,11393SS-4mo,11394SS-3mo,11384SF-60d
11396 |  | 17440 | 2865SS | 3.4.8.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -28.39w | 0 | 21 w | 04 December 2025 15:50 | 04 May 2026 15:50 | NA | NA | 11395SS | 11398
11397 |  | 17452 | 3045 | 3.4.8.16 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -4.74mo | 0 | 3 mo | 04 December 2025 15:50 | 04 March 2026 9:50 | NA | NA | 11387 | 11398
11398 |  | 2866 | 2798,17440,17452,20071,20074,20073,20069,20070 | 3.4.8.17 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -160.87d | 0 | 25 d | 04 May 2026 15:50 | 05 June 2026 9:50 | 13 October 2025 10:00 | 13 November 2025 17:00 | 6494,11396,11397,11391,11394,11393,11389,11390 | 53,6495
11399 |  | 1545 |  | 4 | NA |  |  | צפון |  |  | שפיר - מרכז אספקה - צפון | 0.44 | 0d | 0 | 2119.8 d | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
11400 |  | 2972 |  | 4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | אבני דרך | 0 | -206.8d | 0 | 2004.09 d | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2027 12:12 | 10 November 2020 17:00 | 08 February 2027 14:00
11401 |  | 955 |  | 4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | -207.67d | 0 | 1798.5 d | 18 November 2020 9:30 | 28 February 2027 17:00 | 13 November 2020 8:00 | 19 April 2026 14:00
11402 |  | 957 |  | 4.1.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | -171.72d | 0 | 1098.56 d | 18 November 2020 9:30 | 19 September 2024 14:30 | 13 November 2020 8:00 | 13 August 2023 17:00
11403 |  | 958 | 6908 | 4.1.1.1.1 | 13/11/2020 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס צפון (תוכנית אב) | 1 | 0d | 4 | 0 d | 18 November 2020 9:30 | 18 November 2020 9:30 | 13 November 2020 8:00 | 13 November 2020 8:00 | 11479
11404 |  | 959 | 2869,6919,6950,6980,7010,7040,7071,7101,7131,7161,7183,7189,7195,7201,7208,7215,7221,7227,7233,10275 | 4.1.1.1.2 | 12/03/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 1ג - אישור תכנון ראשוני מלא ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 8 | 0 d | 02 May 2021 13:30 | 02 May 2021 13:30 | 12 March 2021 14:00 | 12 March 2021 14:00 | 11451,11505,11556,11606,11656,11753,11793,11833,11873,11913,11943,11948,11953,11958,11964,11969,11974,11979,11984,11702
11405 |  | 17572 | 6928,6989,7019,10284,6959 | 4.1.1.1.3 | 13/07/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 12 | 0 d | 02 February 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | NA | NA | 11524,11625,11675,11721,11575
11406 |  | 960 | 2870,7049,7080,7110,7140,7170 | 4.1.1.1.4 | 13/07/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -355.78d | 12 | 0 d | 18 October 2022 15:00 | 18 October 2022 15:00 | 13 July 2021 16:00 | 13 July 2021 16:00 | 11452,11766,11806,11846,11886,11926
11407 |  | 961 | 6930,6961,6991,7021,10286 | 4.1.1.1.5 | 14/09/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | -283.28d | 14 | 0 d | 08 September 2022 13:30 | 08 September 2022 13:30 | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 11527,11578,11628,11678,11724
11408 |  | 1170 | 17589 | 4.1.1.1.6 | 14/09/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אישור עלייה לקרקע - צפון | 1 | 0mo | 14 | 0 mo | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | 11 September 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | 11484 | 12160,12157
11409 |  | 964 | 2872,6939,6970,7000,7030,10295 | 4.1.1.1.7 | 12/11/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | -309.11d | 16 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 11453,11542,11592,11642,11688,11738
11410 |  | 1171 | 7051,7082,7112,7142,7172 | 4.1.1.1.8 | 11/11/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | -13.35mo | 16 | 0 mo | 27 December 2022 15:00 | 27 December 2022 15:00 | 12 November 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11769,11809,11849,11889,11929
11411 |  | 966 | 2872,7060,7091,7121,7151,7181 | 4.1.1.1.9 | 13/01/2022 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | -322.11d | 18 | 0 d | 02 March 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | 13 January 2022 17:00 | 13 January 2022 17:00 | 11453,11779,11819,11859,11899,11939
11412 |  | 1172 | 10420 | 4.1.1.1.10 | 13/05/2022 | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - צפון א | 0 | -11.47mo | 22 | 0 mo | 05 May 2023 11:30 | 05 May 2023 11:30 | 03 May 2022 17:00 | 03 May 2022 17:00 | 12333 | 12334,13026
11413 |  | 1173 | 9850,10421,14461 | 4.1.1.1.11 | 13/01/2023 | הנדסה |  | צפון |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - צפון א | 0 | -10.77mo | 30 | 0 mo | 10 December 2023 8:30 | 10 December 2023 8:30 | 26 December 2022 17:00 | 26 December 2022 17:00 | 13027,12334,12335
11414 |  | 1174 | 10510,10567,10625,10736,10745,10804,10864,1018,1019,1020,14712,17904,14347 | 4.1.1.1.12 | 13/02/2024 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - צפון שלב א | 0 | -7.16mo | 43 | 0 mo | 19 September 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12430,12499,12567,12634,12642,12712,12780,12160,12157,12158,12159,12229,13072 | 13074,12162SF-3mo
11415 |  | 980 |  | 4.1.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | -207.67d | 0 | 517.67 d | 13 May 2025 8:00 | 28 February 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
11416 |  | 1176 | 994 | 4.1.1.2.1 | 13/05/2025 | הנדסה |  | צפון |  |  | מוכנות איזור אוסקה לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 0.04mo | 58 | 0 mo | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 2 | 13423,13458
11417 |  | 1177 | 9924 | 4.1.1.2.2 | 12/06/2026 | הנדסה |  | צפון |  |  | סיום ביצוע מחסני אוסקה - מחנה צפון | 0 | 3.67mo | 71 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 13456 | 13496
11418 |  | 1006 | 2880 | 4.1.1.2.3 | 13/12/2024 | הנדסה |  | צפון |  |  | התנעת שלב ב' | 0 | -10.44mo | 53 | 0 mo | 02 November 2025 11:00 | 02 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11460 | 13089FS-4mo,13264
11419 |  | 1007 | 11015,11091,11097,11164,11193 | 4.1.1.2.4 | 12/06/2026 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי - מתקני שלב ב - מחנה צפון | 0 | -8.75mo | 71 | 0 mo | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13190,13261,13292,13354,13404 | 13490,13492
11420 |  | 956 |  | 4.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | -186.67d | 0 | 1862.29 d | 04 November 2020 11:24 | 07 May 2027 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 16 July 2026 11:00
11421 |  | 2781 |  | 4.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -186.67d | 0 | 822.61 d | 25 June 2024 14:30 | 07 May 2027 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 16 July 2026 11:00
11422 |  | 9834 |  | 4.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב א' | 0 | -204.44d | 0 | 195.39 d | 25 June 2024 14:30 | 27 February 2025 12:00 | 01 October 2023 14:00 | 09 May 2024 11:00
11423 |  | 2154 | 9870 | 4.1.2.1.1.1 | 13/12/2023 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב א' - צפון | 0 | -6.31mo | 41 | 0 mo | 25 June 2024 14:30 | 25 June 2024 14:30 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 13053
11424 |  | 2156 | 2441,9861 | 4.1.2.1.1.2 | 13/02/2024 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי - צפון | 0 | -6.22mo | 43 | 0 mo | 23 August 2024 11:30 | 23 August 2024 11:30 | 29 November 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | 133,13042
11425 |  | 2157 | 9875,9874,9873,9872 | 4.1.2.1.1.3 | 13/03/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה (שלב א') | 0 | -7.16mo | 44 | 0 mo | 19 September 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 26 December 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 13058,13057,13056,13055 | 11427,13074,13072
11426 |  | 7780 | 2935,2936,2937,2944,9889,9890,9891,9892,9893,9894 | 4.1.2.1.1.4 | 13/05/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -189.44d | 46 | 0 d | 31 December 2024 15:00 | 31 December 2024 15:00 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 12061,12062,12063,13076,13063,13064,13065,13060,13066,13067 | 13077
11427 |  | 2158 | 2157,9896 | 4.1.2.1.1.5 | 13/06/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - שלב א' כולל בה"ס משני | 0 | -8.52mo | 47 | 0 mo | 27 February 2025 12:00 | 27 February 2025 12:00 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 11425,13068 | 13078
11428 |  | 9835 |  | 4.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | -186.67d | 0 | 348.33 d | 19 February 2026 14:00 | 07 May 2027 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 16 July 2026 11:00
11429 |  | 2164 | 9924,9933 | 4.1.2.1.2.1 | 13/04/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב ב' - צפון | 0 | 1.72mo | 69 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 13456,13465
11430 |  | 2166 | 9936,9937,9938,9939 | 4.1.2.1.2.2 | 12/06/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - שלב ב | 0 | 1.69mo | 71 | 0 mo | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 13469,13470,13471,13472 | 11432,13490,13492
11431 |  | 7781 | 2961,9944,9945,9946,9947,9948,9949,9950 | 4.1.2.1.2.3 | 13/08/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | -210d | 73 | 0 d | 07 May 2027 11:00 | 07 May 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 13494,13477,13478,13479,13480,13481,13482,13483 | 13495
11432 |  | 2167 | 2166,9951 | 4.1.2.1.2.4 | 13/09/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) צפון- שלב ב' | 0 | 1.94mo | 74 | 0 mo | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 11430,13484 | 13496
11433 |  | 2782 |  | 4.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -261.17d | 0 | 577.79 d | 04 November 2020 11:24 | 15 November 2022 15:30 | 10 November 2020 17:00 | 13 December 2021 15:00
11434 |  | 2218 | 7742,14183,16247,16248,16250,16251 | 4.1.2.2.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 10 November 2020 17:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832,12814,12815,12816,12818,12819
11435 |  | 2220 | 7750 | 4.1.2.2.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 01 April 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | 12867 | 12870,12877
11436 |  | 2224 | 7757,17056 | 4.1.2.2.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - צפון | 0 | -10.88mo | 17 | 0 mo | 15 November 2022 15:30 | 15 November 2022 15:30 | 13 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | 12875,12882
11437 |  | 2783 |  | 4.1.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -175.8d | 0 | 521.13 d | 30 November 2020 17:00 | 22 September 2022 12:12 | 27 January 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00
11438 |  | 2276 | 7576,16635 | 4.1.2.3.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 27 January 2021 12:00 | 27 January 2021 12:00 | 12891,12899
11439 |  | 2279 | 7584 | 4.1.2.3.2 | 13/08/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 1 | 0mo | 13 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 11 August 2021 9:00 | 11 August 2021 9:00 | 12924
11440 |  | 2283 | 16665 | 4.1.2.3.3 | 13/02/2022 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 0 | -7.33mo | 19 | 0 mo | 22 September 2022 12:12 | 22 September 2022 12:12 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 12938
11441 |  | 2784 |  | 4.1.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -272.44d | 0 | 574.64 d | 22 November 2020 15:12 | 29 November 2022 15:00 | 03 January 2021 10:00 | 13 December 2021 12:00
11442 |  | 2321 | 7599 | 4.1.2.4.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 03 January 2021 10:00 | 12946 | 12965,12972
11443 |  | 2323 | 7606,17071 | 4.1.2.4.2 | 13/08/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 1 | 0mo | 13 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 28 June 2021 16:00 | 28 June 2021 16:00 | 12970,12977
11444 |  | 2325 | 7614,17085 | 4.1.2.4.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - צפון | 0 | -11.35mo | 17 | 0 mo | 29 November 2022 15:00 | 29 November 2022 15:00 | 13 December 2021 12:00 | 13 December 2021 12:00 | 12985,12992
11445 |  | 2785 |  | 4.1.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -170.33d | 0 | 550.57 d | 17 December 2020 8:54 | 24 November 2022 14:00 | 19 April 2021 14:00 | 12 April 2022 17:00
11446 |  | 2405 | 7623 | 4.1.2.5.1 | 13/05/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - צפון | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 19 April 2021 14:00 | 13000 | 13008
11447 |  | 2407 | 7621 | 4.1.2.5.2 | 13/10/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - צפון | 1 | 0mo | 15 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 11 October 2021 12:00 | 11 October 2021 12:00 | 13013
11448 |  | 2409 | 7636 | 4.1.2.5.3 | 13/04/2022 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - צפון | 0 | -7.1mo | 21 | 0 mo | 24 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 12 April 2022 17:00 | 12 April 2022 17:00 | 13020
11449 |  | 1909 |  | 4.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -206.8d | 0 | 1959.63 d | 29 December 2020 12:30 | 04 November 2027 12:12 | 13 January 2021 17:00 | 08 February 2027 14:00
11450 |  | 1918 |  | 4.1.3.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | -250.67d | 0 | 1380.17 d | 29 December 2020 12:30 | 02 November 2025 11:00 | 13 January 2021 17:00 | 11 December 2024 11:00
11451 |  | 2869 | 7183,7189,7195,7201,7208,7215,7221,7227,7233 | 4.1.3.1.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 13 January 2021 17:00 | 13 January 2021 17:00 | 11943,11948,11953,11958,11964,11969,11974,11979,11984 | 11404
11452 |  | 2870 | 7185,7191,7197,7203,7210,7217,7223,7229,7235 | 4.1.3.1.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 04 May 2021 14:00 | 04 May 2021 14:00 | 11944,11949,11954,11959,11965,11970,11975,11980,11985 | 11406
11453 |  | 2872 | 7186,7192,7198,7204,7211,7218,7224,7230,7236,7187,7193,7199,7205,7212,7219,7225,7231,7237 | 4.1.3.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -309.11d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11945,11950,11955,11960,11966,11971,11976,11981,11986,11946,11951,11956,11961,11967,11972,11977,11982,11987 | 11409,11411
11454 |  | 2875 | 2907,1915,10354,17453,19990 | 4.1.3.1.4 | 12/04/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 7א' - אישור תוכניות סופיות להפעלה - צפון | 0 | -120.67d | 45 | 0 d | 16 September 2024 17:00 | 16 September 2024 17:00 | 11 July 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 12019,92,12008,12020,12026
11455 |  | 2876 | 2913,2914,2915,2916,2917,2918,2920,2921,2922,10355,19996 | 4.1.3.1.5 | 12/07/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 8א' - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - צפון | 0 | -120.67d | 48 | 0 d | 15 December 2024 14:00 | 15 December 2024 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | 12028,12029,12030,12031,12032,12033,12034,12035,12452,12036,12042
11456 |  | 2877 | 2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2932,2934,19997,19998,20004 | 4.1.3.1.6 | 13/05/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - צפון | 0 | -152.11d | 46 | 0 d | 15 October 2024 12:00 | 15 October 2024 12:00 | 27 September 2023 11:00 | 27 September 2023 11:00 | 12044,12045,12046,12047,12048,12049,12051,12052,12053,12050,12054,12060 | 13076
11457 |  | 3000 | 2935,2936,2937,2944 | 4.1.3.1.7 | 13/05/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -171.72d | 46 | 0 d | 10 December 2024 8:30 | 10 December 2024 8:30 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 12061,12062,12063,13076 | 13077
11458 |  | 2878 | 3056,1576 | 4.1.3.1.8 | 11/07/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10א' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון | 0 | -10.53mo | 48 | 0 mo | 29 May 2025 14:00 | 29 May 2025 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 13078,1366 | 13083
11459 |  | 2879 | 2946 | 4.1.3.1.9 | 13/11/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב צפון - שלב א (ע"י המזמין) | 0 | -250.67d | 52 | 0 d | 21 September 2025 11:00 | 21 September 2025 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 07 November 2024 14:00 | 13083 | 13086
11460 |  | 2880 | 2947,9897,15389,9868 | 4.1.3.1.10 | 13/12/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה (שלב א) למחנה צפון | 0 | -10.44mo | 53 | 0 mo | 02 November 2025 11:00 | 02 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 13086,13069,12787,13051 | 6493,11418
11461 |  | 1919 |  | 4.1.3.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | -210d | 0 | 141.8 d | 07 May 2027 11:00 | 04 November 2027 12:12 | 25 June 2026 14:00 | 08 February 2027 14:00
11462 |  | 1920 | 2961 | 4.1.3.2.1 | 13/08/2026 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9ב' - סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | -210d | 73 | 0 d | 07 May 2027 11:00 | 07 May 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 13494 | 13495
11463 |  | 1008 | 3055 | 4.1.3.2.2 | 13/10/2026 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10ב' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון שלב ב' | 0 | -8.71mo | 75 | 0 mo | 08 June 2027 11:00 | 08 June 2027 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 13496 | 13500FS+0.8d
11464 |  | 1921 | 2963 | 4.1.3.2.3 | 13/01/2027 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה צפון - שלב ב' (ע"י המזמין) | 0 | -209.13d | 78 | 0 d | 23 September 2027 9:12 | 23 September 2027 9:12 | 10 January 2027 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 13500 | 13503
11465 |  | 985 | 2964 | 4.1.3.2.4 | 12/02/2027 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה למרחב צפון - שלב ב | 0 | -206.8d | 79 | 0 d | 04 November 2027 12:12 | 04 November 2027 12:12 | 08 February 2027 14:00 | 08 February 2027 14:00 | 13503 | 19
11466 |  | 992 |  | 4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון | 0.59999999999999998 | 855.47d | 0 | 1264.33 d | 14 July 2020 8:00 | 15 December 2024 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 October 2023 14:00
11467 |  | 1010 |  | 4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.84999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11468 |  | 6897 |  | 4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנית אב - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 100.83 d | 14 July 2020 8:00 | 18 November 2020 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 17:00
11469 |  | 6898 | 994 | 4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 8:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 20 August 2020 14:00 | 2 | 11470
11470 |  | 6899 | 6898 | 4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 19 August 2020 14:00 | 24 August 2020 17:00 | 20 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | 11469 | 11471
11471 |  | 6900 | 6899,14183,16247,16248,16250,16251 | 4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 August 2020 17:00 | 24 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 11470,12814,12815,12816,12818,12819 | 11472,11473
11472 |  | 6901 | 6900 | 4.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  | תכתובת מס' 260 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 07 September 2020 8:00 | 14 September 2020 11:00 | 26 August 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 11471 | 11473FF
11473 |  | 6902 | 6901FF,6900 | 4.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 25 August 2020 8:00 | 17 September 2020 17:00 | 26 August 2020 8:00 | 01 October 2020 14:00 | 11472FF,11471 | 11474FF+16.5d
11474 |  | 6903 | 6902FF+16.5d | 4.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 18 September 2020 12:30 | 12 October 2020 9:30 | 01 October 2020 14:00 | 12 October 2020 11:00 | 11473FF+16.5d | 11475
11475 |  | 6909 | 6903 | 4.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 9:30 | 12 October 2020 9:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 October 2020 11:00 | 11474 | 11479,11476
11476 |  | 17243 | 6909 | 4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 393 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 12 October 2020 9:30 | 25 October 2020 15:30 | NA | NA | 11475 | 11477
11477 |  | 17242 | 17243 | 4.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 8 d | 25 October 2020 15:30 | 04 November 2020 9:30 | NA | NA | 11476 | 11478
11478 |  | 17241 | 17242 | 4.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 November 2020 9:30 | 04 November 2020 9:30 | NA | NA | 11477 | 11479
11479 |  | 6908 | 6909,17241 | 4.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 453 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 04 November 2020 9:30 | 18 November 2020 9:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 November 2020 17:00 | 11475,11478 | 11403,11496FF,11547FF,11597FF,11647FF,11744FF,11784FF,11824FF,11864FF,11904FF,11943FS-15d,11948FS-15d,11953FS-15d,11958FS-15d,11964FS-15d,11969FS-15d,11974FS-15d,11979FS-15d,11984FS-15d,12160,12157,11693FF
11480 |  | 6904 |  | 4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | ולמ"ב - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 335 d | 14 July 2020 8:00 | 12 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 March 2021 14:00
11481 |  | 6905 | 994 | 4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  | תכתובת מס' 1160 | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 1 | 0d | 0 | 335 d | 14 July 2020 8:00 | 12 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 March 2021 14:00 | 2 | 11527FF,11578FF,11628FF,11678FF,11889FF,11929FF,11724FF
11482 |  | 17591 |  | 4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 58.67 d | 29 July 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | NA | NA |  | 12159
11483 |  | 17590 | 6927 | 4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 July 2021 8:00 | 29 July 2021 8:00 | NA | NA | 11514 | 11484
11484 |  | 17589 | 17590 | 4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1243 | אישור היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0ed | 0 | 81 ed | 29 July 2021 8:00 | 18 October 2021 8:00 | NA | NA | 11483 | 12157,12715,12502,12433,12306,11408
11485 |  | 17988 |  | 4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר תשתיות - שלב א | 1 | 0d | 0 | 124.67 d | 30 September 2021 8:00 | 03 March 2022 8:00 | NA | NA
11486 |  | 17989 | 6927 | 4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר תשתיות - שלב א | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | NA | NA | 11514 | 11487
11487 |  | 17990 | 17989 | 4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1702 | אישור היתר תשתיות - שלב א | 1 | 0ed | 0 | 154 ed | 30 September 2021 8:00 | 03 March 2022 8:00 | NA | NA | 11486
11488 |  | 18143 |  | 4.2.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר כבישים וניקוז - שלב א | 1 | 0d | 0 | 135 d | 21 October 2021 8:00 | 06 April 2022 8:00 | NA | NA
11489 |  | 18144 |  | 4.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר כבישים וניקוז | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 October 2021 8:00 | 21 October 2021 8:00 | NA | NA |  | 11490
11490 |  | 18145 | 18144 | 4.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1830 | אישור היתר כבישים וניקוז | 1 | 0ed | 0 | 167 ed | 21 October 2021 8:00 | 06 April 2022 8:00 | NA | NA | 11489
11491 |  | 6940 |  | 4.2.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 0.95999999999999996 | -24d | 0 | 659.06 d | 14 July 2020 8:00 | 06 November 2022 8:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11492 |  | 6910 |  | 4.2.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.96999999999999997 | -24d | 0 | 659.06 d | 14 July 2020 8:00 | 06 November 2022 8:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 16:00
11493 |  | 6911 |  | 4.2.1.6.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.94 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 13:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11494 |  | 6912 | 994 | 4.2.1.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 130 d | 14 July 2020 8:00 | 23 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11496FS-0.5d
11495 |  | 14680 | 6914FS-25d | 4.2.1.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11497FS-25d
11496 |  | 6913 | 6912FS-0.5d,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 12:30 | 29 December 2020 15:30 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11494FS-0.5d,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11497
11497 |  | 6914 | 6913,7183 | 4.2.1.6.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11496,11943 | 11498,11495FS-25d,11499
11498 |  | 6915 | 6914 | 4.2.1.6.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11497 | 11499FF+8d
11499 |  | 6916 | 6915FF+8d,6914 | 4.2.1.6.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 15:30 | 21 January 2021 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11498FF+8d,11497 | 11500
11500 |  | 6917 | 6916 | 4.2.1.6.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11499 | 11501
11501 |  | 6918 | 6917 | 4.2.1.6.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11500 | 11505,11502
11502 |  | 17482 | 6918 | 4.2.1.6.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 15:30 | 14 March 2021 15:30 | NA | NA | 11501 | 11503
11503 |  | 17481 | 17482 | 4.2.1.6.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 14 March 2021 15:30 | 25 March 2021 9:30 | NA | NA | 11502 | 11504
11504 |  | 17480 | 17481 | 4.2.1.6.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 9:30 | 25 March 2021 9:30 | NA | NA | 11503 | 11505
11505 |  | 6919 | 6918,17480 | 4.2.1.6.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 25 March 2021 9:30 | 02 May 2021 13:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11501,11504 | 11404,11507FF-8d,11944FS-5d,11526FS-0.7d
11506 |  | 6920 |  | 4.2.1.6.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 253.11 d | 12 March 2021 13:30 | 02 February 2022 8:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 16:00
11507 |  | 6921 | 6919FF-8d | 4.2.1.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 13:30 | 21 April 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11505FF-8d | 11509
11508 |  | 14681 | 6923FS-17d | 4.2.1.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 16:30 | 05 April 2021 16:30 | 25 March 2021 16:00 | 25 March 2021 16:00 | 11510FS-17d
11509 |  | 6922 | 6921 | 4.2.1.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 16:30 | 28 April 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11507 | 11510
11510 |  | 6923 | 6922,7185 | 4.2.1.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 16:00 | 28 April 2021 16:00 | 11509,11944 | 11511,11508FS-17d,11512
11511 |  | 6924 | 6923 | 4.2.1.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 13 d | 28 April 2021 10:30 | 13 May 2021 16:30 | 28 April 2021 16:00 | 06 May 2021 10:00 | 11510 | 11512FF+15d
11512 |  | 6925 | 6924FF+15d,6923 | 4.2.1.6.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 28 April 2021 10:30 | 31 May 2021 14:30 | 28 April 2021 16:00 | 02 June 2021 16:00 | 11511FF+15d,11510 | 11513
11513 |  | 6926 | 6925,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 31 May 2021 14:30 | 27 June 2021 8:30 | 02 June 2021 16:00 | 10 June 2021 10:00 | 11512,12838FF,12842FF,12843FF,12844FF,12845FF,12847FF,12848FF | 11514
11514 |  | 6927 | 6926 | 4.2.1.6.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 8:30 | 27 June 2021 8:30 | 10 June 2021 10:00 | 10 June 2021 10:00 | 11513 | 11524,11483,11486,11515
11515 |  | 18115 | 6927 | 4.2.1.6.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 8:30 | 02 August 2021 8:30 | NA | NA | 11514 | 11516
11516 |  | 18114 | 18115 | 4.2.1.6.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 45 d | 02 August 2021 8:30 | 04 October 2021 11:30 | NA | NA | 11515 | 11517
11517 |  | 18113 | 18114 | 4.2.1.6.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 11:30 | 04 October 2021 11:30 | NA | NA | 11516 | 11524,11518
11518 |  | 18242 | 18113 | 4.2.1.6.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 11:30 | 02 November 2021 11:30 | NA | NA | 11517 | 11519
11519 |  | 18241 | 18242 | 4.2.1.6.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 11:30 | 23 December 2021 14:30 | NA | NA | 11518 | 11520
11520 |  | 18240 | 18241 | 4.2.1.6.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 14:30 | 23 December 2021 14:30 | NA | NA | 11519 | 11524,11521
11521 |  | 18897 | 18240 | 4.2.1.6.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 14:30 | 09 January 2022 14:30 | NA | NA | 11520 | 11522
11522 |  | 18898 | 18897 | 4.2.1.6.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 January 2022 14:30 | 16 January 2022 8:30 | NA | NA | 11521 | 11523
11523 |  | 18899 | 18898 | 4.2.1.6.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 8:30 | 16 January 2022 8:30 | NA | NA | 11522 | 11524
11524 |  | 6928 | 6927,18113,18240,18899 | 4.2.1.6.1.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 8:30 | 02 February 2022 8:30 | 10 June 2021 10:00 | 13 July 2021 16:00 | 11514,11517,11520,11523 | 11534,11945,11946,11405,11530
11525 |  | 6929 |  | 4.2.1.6.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 256.33 d | 30 April 2021 13:12 | 23 March 2022 16:12 | 12 March 2021 8:00 | 11 September 2021 17:00
11526 |  | 14525 | 6919FS-0.7d | 4.2.1.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 191 d | 30 April 2021 13:12 | 02 January 2022 16:12 | 12 March 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | 11505FS-0.7d | 11527
11527 |  | 6930 | 6905FF,14525 | 4.2.1.6.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1776 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 80 ed | 02 January 2022 16:12 | 23 March 2022 16:12 | 17 June 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | 11481FF,11526 | 11407,12307,12329
11528 |  | 6931 |  | 4.2.1.6.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -24d | 0 | 212 d | 02 February 2022 8:30 | 06 November 2022 8:30 | 09 June 2021 10:00 | 11 November 2021 16:00
11529 |  | 19687 |  | 4.2.1.6.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 65.78 d | 02 February 2022 8:30 | 25 April 2022 15:30 | NA | NA
11530 |  | 19688 | 6928 | 4.2.1.6.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 55 d | 02 February 2022 8:30 | 11 April 2022 11:30 | NA | NA | 11524 | 11531
11531 |  | 19689 | 19688 | 4.2.1.6.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 April 2022 11:30 | 11 April 2022 11:30 | NA | NA | 11530 | 11532
11532 |  | 19693 | 19689 | 4.2.1.6.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1886 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 10 d | 11 April 2022 11:30 | 25 April 2022 15:30 | NA | NA | 11531 | 12307,12329,12343
11533 |  | 19694 |  | 4.2.1.6.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.80000000000000004 | -24d | 0 | 212 d | 02 February 2022 8:30 | 06 November 2022 8:30 | NA | NA
11534 |  | 6932 | 6928 | 4.2.1.6.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 108 d | 02 February 2022 8:30 | 20 June 2022 8:30 | 09 June 2021 10:00 | 16 August 2021 13:00 | 11524 | 11536
11535 |  | 14682 | 6934FS-15d | 4.2.1.6.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 June 2022 11:30 | 07 June 2022 11:30 | 22 July 2021 10:00 | 22 July 2021 10:00 | 11537FS-15d
11536 |  | 6933 | 6932,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 20 June 2022 8:30 | 26 June 2022 11:30 | 16 August 2021 13:00 | 22 August 2021 16:00 | 11534,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11537
11537 |  | 6934 | 6933,7186,7187,16348,16349,16351 | 4.2.1.6.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 June 2022 11:30 | 26 June 2022 11:30 | 22 August 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 11536,11945,11946,12960,12961,12963 | 11535FS-15d,11539,11538
11538 |  | 21225 | 6934 | 4.2.1.6.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה - שלד וגמרים | 1 | 0d | 0 | 25 d | 26 June 2022 11:30 | 26 July 2022 14:30 | NA | NA | 11537 | 11539
11539 |  | 6936 | 6934,21225 | 4.2.1.6.1.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2396 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 26 July 2022 14:30 | 15 August 2022 14:30 | 22 August 2021 16:00 | 29 September 2021 10:00 | 11537,11538 | 11540
11540 |  | 6937 | 6936 | 4.2.1.6.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0.42999999999999999 | -277.72d | 0 | 34 d | 15 August 2022 14:30 | 29 September 2022 14:30 | 29 September 2021 10:00 | 06 October 2021 13:00 | 11539 | 11541
11541 |  | 6938 | 6937 | 4.2.1.6.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -277.72d | 0 | 0 d | 29 September 2022 14:30 | 29 September 2022 14:30 | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 11540 | 11542
11542 |  | 6939 | 6938 | 4.2.1.6.1.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -245.39d | 0 | 21 d | 29 September 2022 14:30 | 06 November 2022 8:30 | 06 October 2021 13:00 | 11 November 2021 16:00 | 11541 | 11409,12311,12330,12348
11543 |  | 6941 |  | 4.2.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 0.96999999999999997 | -23.33d | 0 | 658.17 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2022 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11544 |  | 6942 |  | 4.2.1.6.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11545 |  | 6943 | 994 | 4.2.1.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11547
11546 |  | 14683 | 6945FS-25d | 4.2.1.6.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11548FS-25d
11547 |  | 6944 | 6943,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11545,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11548
11548 |  | 6945 | 6944,7189 | 4.2.1.6.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11547,11948 | 11549FS+0.5d,11546FS-25d,11550
11549 |  | 6946 | 6945FS+0.5d | 4.2.1.6.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11548FS+0.5d | 11550FF+8d
11550 |  | 6947 | 6946FF+8d,6945 | 4.2.1.6.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11549FF+8d,11548 | 11551
11551 |  | 6948 | 6947 | 4.2.1.6.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11550 | 11552
11552 |  | 6949 | 6948 | 4.2.1.6.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11551 | 11556,11553
11553 |  | 17485 | 6949 | 4.2.1.6.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11552 | 11554
11554 |  | 17484 | 17485 | 4.2.1.6.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11553 | 11555
11555 |  | 17483 | 17484 | 4.2.1.6.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11554 | 11556
11556 |  | 6950 | 6949,17483 | 4.2.1.6.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11552,11555 | 11404,11558FF-7d,11949FS-4d,11577
11557 |  | 6951 |  | 4.2.1.6.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 253.11 d | 14 March 2021 13:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11558 |  | 6952 | 6950FF-7d | 4.2.1.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11556FF-7d | 11560
11559 |  | 14684 | 6954FS-18d | 4.2.1.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11561FS-18d
11560 |  | 6953 | 6952 | 4.2.1.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11558 | 11561
11561 |  | 6954 | 6953,7191 | 4.2.1.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11560,11949 | 11562,11559FS-18d,11563
11562 |  | 6955 | 6954 | 4.2.1.6.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11561 | 11563FF+15d
11563 |  | 6956 | 6955FF+15d,6954 | 4.2.1.6.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11562FF+15d,11561 | 11564
11564 |  | 6957 | 6956 | 4.2.1.6.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11563 | 11565
11565 |  | 6958 | 6957 | 4.2.1.6.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11564 | 11575,11566
11566 |  | 18118 | 6958 | 4.2.1.6.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | 11565 | 11567
11567 |  | 18117 | 18118 | 4.2.1.6.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11566 | 11568
11568 |  | 18116 | 18117 | 4.2.1.6.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 8:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11567 | 11575,11569
11569 |  | 18245 | 18116 | 4.2.1.6.2.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 8:30 | 02 November 2021 8:30 | NA | NA | 11568 | 11570
11570 |  | 18244 | 18245 | 4.2.1.6.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 8:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11569 | 11571
11571 |  | 18243 | 18244 | 4.2.1.6.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11570 | 11575,11572
11572 |  | 18900 | 18243 | 4.2.1.6.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | 11571 | 11573
11573 |  | 18901 | 18900 | 4.2.1.6.2.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11572 | 11574
11574 |  | 18902 | 18901 | 4.2.1.6.2.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11573 | 11575
11575 |  | 6959 | 6958,18116,18243,18902 | 4.2.1.6.2.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11565,11568,11571,11574 | 11585,11950,11951,11405,11581
11576 |  | 6960 |  | 4.2.1.6.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 244.33 d | 02 May 2021 10:30 | 09 March 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11577 |  | 14524 | 6950 | 4.2.1.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 147 d | 02 May 2021 10:30 | 09 November 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11556 | 11578
11578 |  | 6961 | 6905FF,14524 | 4.2.1.6.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1722 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 120 ed | 09 November 2021 13:30 | 09 March 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11481FF,11577 | 11407,12434
11579 |  | 6962 |  | 4.2.1.6.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.83999999999999997 | -23.33d | 0 | 210.44 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11580 |  | 19679 |  | 4.2.1.6.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 49.67 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 11:30 | NA | NA
11581 |  | 19680 | 6959 | 4.2.1.6.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 February 2022 14:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | 11575 | 11582
11582 |  | 19681 | 19680 | 4.2.1.6.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 March 2022 11:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | 11581 | 11583
11583 |  | 19685 | 19681 | 4.2.1.6.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1824 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 29 March 2022 11:30 | 05 April 2022 11:30 | NA | NA | 11582 | 12434
11584 |  | 19686 |  | 4.2.1.6.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.80000000000000004 | -23.33d | 0 | 210.44 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 15:30 | NA | NA
11585 |  | 6963 | 6959 | 4.2.1.6.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 58 d | 02 February 2022 14:30 | 15 April 2022 8:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11575 | 11587
11586 |  | 14685 | 6965FS-15d | 4.2.1.6.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 March 2022 11:30 | 27 March 2022 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11588FS-15d
11587 |  | 6964 | 6963 | 4.2.1.6.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 April 2022 8:30 | 21 April 2022 10:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11585 | 11588
11588 |  | 6965 | 6964,7192,7193 | 4.2.1.6.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2022 10:30 | 21 April 2022 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11587,11950,11951 | 11586FS-15d,11589
11589 |  | 6967 | 6965 | 4.2.1.6.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 2284 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 21 April 2022 10:30 | 20 July 2022 9:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11588 | 11590
11590 |  | 6968 | 6967,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0.65000000000000002 | -277.5d | 0 | 55 d | 20 July 2022 9:30 | 29 September 2022 12:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11589,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11591
11591 |  | 6969 | 6968 | 4.2.1.6.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -277.5d | 0 | 0 d | 29 September 2022 12:30 | 29 September 2022 12:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11590 | 11592
11592 |  | 6970 | 6969 | 4.2.1.6.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -245.17d | 0 | 21 d | 29 September 2022 12:30 | 03 November 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11591 | 11409,12438
11593 |  | 6971 |  | 4.2.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 0.96999999999999997 | -23.33d | 0 | 658.17 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2022 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11594 |  | 6972 |  | 4.2.1.6.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11595 |  | 6973 | 994 | 4.2.1.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11597
11596 |  | 14686 | 6975FS-25d | 4.2.1.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11598FS-25d
11597 |  | 6974 | 6973,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11595,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11598
11598 |  | 6975 | 6974,7195 | 4.2.1.6.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11597,11953 | 11599FS+0.5d,11596FS-25d,11600
11599 |  | 6976 | 6975FS+0.5d | 4.2.1.6.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11598FS+0.5d | 11600FF+8d
11600 |  | 6977 | 6976FF+8d,6975 | 4.2.1.6.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11599FF+8d,11598 | 11601
11601 |  | 6978 | 6977 | 4.2.1.6.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11600 | 11602
11602 |  | 6979 | 6978 | 4.2.1.6.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11601 | 11606,11603
11603 |  | 17488 | 6979 | 4.2.1.6.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11602 | 11604
11604 |  | 17487 | 17488 | 4.2.1.6.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11603 | 11605
11605 |  | 17486 | 17487 | 4.2.1.6.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11604 | 11606
11606 |  | 6980 | 6979,17486 | 4.2.1.6.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11602,11605 | 11404,11608FF-8d,11954FS-4d,11627
11607 |  | 6981 |  | 4.2.1.6.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 254.11 d | 12 March 2021 10:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11608 |  | 6982 | 6980FF-8d | 4.2.1.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 10:30 | 21 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11606FF-8d | 11610
11609 |  | 14687 | 6984FS-18d | 4.2.1.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11611FS-18d
11610 |  | 6983 | 6982 | 4.2.1.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 13:30 | 27 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11608 | 11611
11611 |  | 6984 | 6983,7197 | 4.2.1.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11610,11954 | 11612,11609FS-18d,11613
11612 |  | 6985 | 6984 | 4.2.1.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11611 | 11613FF+15d
11613 |  | 6986 | 6985FF+15d,6984 | 4.2.1.6.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11612FF+15d,11611 | 11614
11614 |  | 6987 | 6986,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11613,12838FF,12842FF,12843FF,12844FF,12845FF,12847FF,12848FF | 11615
11615 |  | 6988 | 6987 | 4.2.1.6.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11614 | 11625,11616
11616 |  | 18121 | 6988 | 4.2.1.6.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | 11615 | 11617
11617 |  | 18120 | 18121 | 4.2.1.6.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11616 | 11618
11618 |  | 18119 | 18120 | 4.2.1.6.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 8:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11617 | 11625,11619
11619 |  | 18248 | 18119 | 4.2.1.6.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 8:30 | 02 November 2021 8:30 | NA | NA | 11618 | 11620
11620 |  | 18247 | 18248 | 4.2.1.6.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 8:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11619 | 11621
11621 |  | 18246 | 18247 | 4.2.1.6.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11620 | 11625,11622
11622 |  | 18903 | 18246 | 4.2.1.6.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | 11621 | 11623
11623 |  | 18904 | 18903 | 4.2.1.6.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11622 | 11624
11624 |  | 18905 | 18904 | 4.2.1.6.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11623 | 11625
11625 |  | 6989 | 6988,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18119,18246,18905 | 4.2.1.6.3.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11615,12840FF,12846FF,12850FF,13004FF,12836FF,11618,11621,11624 | 11635,11955,11956,11405,11631
11626 |  | 6990 |  | 4.2.1.6.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 244.33 d | 02 May 2021 10:30 | 09 March 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11627 |  | 14526 | 6980 | 4.2.1.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 147 d | 02 May 2021 10:30 | 09 November 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11606 | 11628
11628 |  | 6991 | 6905FF,14526 | 4.2.1.6.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1722 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 120 ed | 09 November 2021 13:30 | 09 March 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11481FF,11627 | 11407,12503
11629 |  | 6992 |  | 4.2.1.6.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 0.83999999999999997 | -23.33d | 0 | 210.44 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11630 |  | 19663 |  | 4.2.1.6.3.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 49.67 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 11:30 | NA | NA
11631 |  | 19664 | 6989 | 4.2.1.6.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 February 2022 14:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | 11625 | 11632
11632 |  | 19665 | 19664 | 4.2.1.6.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 March 2022 11:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | 11631 | 11633
11633 |  | 19669 | 19665 | 4.2.1.6.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1824 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 29 March 2022 11:30 | 05 April 2022 11:30 | NA | NA | 11632 | 12503
11634 |  | 19670 |  | 4.2.1.6.3.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 0.80000000000000004 | -23.33d | 0 | 210.44 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 15:30 | NA | NA
11635 |  | 6993 | 6989 | 4.2.1.6.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 58 d | 02 February 2022 14:30 | 15 April 2022 8:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11625 | 11637
11636 |  | 14688 | 6995FS-15d | 4.2.1.6.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 March 2022 11:30 | 27 March 2022 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11638FS-15d
11637 |  | 6994 | 6993 | 4.2.1.6.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 April 2022 8:30 | 21 April 2022 10:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11635 | 11638
11638 |  | 6995 | 6994,7198,7199 | 4.2.1.6.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2022 10:30 | 21 April 2022 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11637,11955,11956 | 11636FS-15d,11639
11639 |  | 6997 | 6995 | 4.2.1.6.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 2284 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 21 April 2022 10:30 | 20 July 2022 9:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11638 | 11640
11640 |  | 6998 | 6997,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 0.65000000000000002 | -277.5d | 0 | 55 d | 20 July 2022 9:30 | 29 September 2022 12:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11639,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11641
11641 |  | 6999 | 6998 | 4.2.1.6.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -277.5d | 0 | 0 d | 29 September 2022 12:30 | 29 September 2022 12:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11640 | 11642
11642 |  | 7000 | 6999 | 4.2.1.6.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -245.17d | 0 | 21 d | 29 September 2022 12:30 | 03 November 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11641 | 11409,12508
11643 |  | 7001 |  | 4.2.1.6.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 0.95999999999999996 | -23.33d | 0 | 658.06 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2022 14:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11644 |  | 7002 |  | 4.2.1.6.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11645 |  | 7003 | 994 | 4.2.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11647
11646 |  | 14689 | 7005FS-25d | 4.2.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11648FS-25d
11647 |  | 7004 | 7003,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11645,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11648
11648 |  | 7005 | 7004,7201 | 4.2.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11647,11958 | 11649FS+0.5d,11646FS-25d,11650
11649 |  | 7006 | 7005FS+0.5d | 4.2.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11648FS+0.5d | 11650FF+8d
11650 |  | 7007 | 7006FF+8d,7005 | 4.2.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11649FF+8d,11648 | 11651
11651 |  | 7008 | 7007 | 4.2.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11650 | 11652
11652 |  | 7009 | 7008 | 4.2.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11651 | 11656,11653
11653 |  | 17491 | 7009 | 4.2.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11652 | 11654
11654 |  | 17490 | 17491 | 4.2.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11653 | 11655
11655 |  | 17489 | 17490 | 4.2.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11654 | 11656
11656 |  | 7010 | 7009,17489 | 4.2.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11652,11655 | 11404,11658FF-7d,11959FS-4d,11677
11657 |  | 7011 |  | 4.2.1.6.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 253.11 d | 14 March 2021 13:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11658 |  | 7012 | 7010FF-7d | 4.2.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11656FF-7d | 11660
11659 |  | 14690 | 7014FS-18d | 4.2.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11661FS-18d
11660 |  | 7013 | 7012 | 4.2.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11658 | 11661
11661 |  | 7014 | 7013,7203 | 4.2.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11660,11959 | 11662,11659FS-18d,11663
11662 |  | 7015 | 7014 | 4.2.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11661 | 11663FF+15d
11663 |  | 7016 | 7015FF+15d,7014 | 4.2.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11662FF+15d,11661 | 11664
11664 |  | 7017 | 7016,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11663,12838FF,12842FF,12843FF,12844FF,12845FF,12847FF,12848FF | 11665
11665 |  | 7018 | 7017 | 4.2.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11664 | 11675,11666
11666 |  | 18124 | 7018 | 4.2.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | 11665 | 11667
11667 |  | 18123 | 18124 | 4.2.1.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11666 | 11668
11668 |  | 18122 | 18123 | 4.2.1.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 8:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11667 | 11675,11669
11669 |  | 18251 | 18122 | 4.2.1.6.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 8:30 | 02 November 2021 8:30 | NA | NA | 11668 | 11670
11670 |  | 18250 | 18251 | 4.2.1.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 8:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11669 | 11671
11671 |  | 18249 | 18250 | 4.2.1.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11670 | 11675,11672
11672 |  | 18906 | 18249 | 4.2.1.6.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | 11671 | 11673
11673 |  | 18907 | 18906 | 4.2.1.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11672 | 11674
11674 |  | 18908 | 18907 | 4.2.1.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11673 | 11675
11675 |  | 7019 | 7018,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18122,18249,18908 | 4.2.1.6.4.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11665,12840FF,12846FF,12850FF,13004FF,12836FF,11668,11671,11674 | 11680,11960,11961,11405
11676 |  | 7020 |  | 4.2.1.6.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | היתר בניה | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 389.33 d | 02 May 2021 10:30 | 08 September 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11677 |  | 14528 | 7010 | 4.2.1.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 282 d | 02 May 2021 10:30 | 26 April 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11656 | 11678
11678 |  | 7021 | 6905FF,14528 | 4.2.1.6.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | אישור היתר בניה | 0.94999999999999996 | -358.85ed | 0 | 135 ed | 26 April 2022 13:30 | 08 September 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11481FF,11677 | 11407,12650
11679 |  | 7022 |  | 4.2.1.6.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -23.33d | 0 | 210.33 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11680 |  | 7023 | 7019 | 4.2.1.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 107 d | 02 February 2022 14:30 | 19 June 2022 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11675 | 11682
11681 |  | 14691 | 7025FS-15d | 4.2.1.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 June 2022 8:30 | 07 June 2022 8:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11683FS-15d
11682 |  | 7024 | 7023 | 4.2.1.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 June 2022 14:30 | 26 June 2022 8:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11680 | 11683
11683 |  | 7025 | 7024,7204,7205 | 4.2.1.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 June 2022 8:30 | 26 June 2022 8:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11682,11960,11961 | 11681FS-15d,11685,11684
11684 |  | 21226 | 7025 | 4.2.1.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה - שלד וגמרים | 1 | 0d | 0 | 25 d | 26 June 2022 8:30 | 26 July 2022 11:30 | NA | NA | 11683 | 11685
11685 |  | 7027 | 7025,21226 | 4.2.1.6.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 2396 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 26 July 2022 11:30 | 15 August 2022 11:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11683,11684 | 11686
11686 |  | 7028 | 7027 | 4.2.1.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 0.44 | -277.39d | 0 | 34 d | 15 August 2022 11:30 | 29 September 2022 11:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11685 | 11687
11687 |  | 7029 | 7028 | 4.2.1.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -277.39d | 0 | 0 d | 29 September 2022 11:30 | 29 September 2022 11:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11686 | 11688
11688 |  | 7030 | 7029 | 4.2.1.6.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -245.06d | 0 | 21 d | 29 September 2022 11:30 | 03 November 2022 14:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11687 | 11409
11689 |  | 10266 |  | 4.2.1.6.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 (מבנה דחוף) | 0.96999999999999997 | -23.33d | 0 | 658.17 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2022 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11690 |  | 10267 |  | 4.2.1.6.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11691 |  | 10268 | 994 | 4.2.1.6.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11693
11692 |  | 14692 | 10270FS-25d | 4.2.1.6.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11694FS-25d
11693 |  | 10269 | 10268,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11691,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11694
11694 |  | 10270 | 10269,7201 | 4.2.1.6.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11693,11958 | 11695FS+0.5d,11692FS-25d,11696
11695 |  | 10271 | 10270FS+0.5d | 4.2.1.6.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11694FS+0.5d | 11696FF+8d
11696 |  | 10272 | 10271FF+8d,10270 | 4.2.1.6.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11695FF+8d,11694 | 11697
11697 |  | 10273 | 10272 | 4.2.1.6.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11696 | 11698
11698 |  | 10274 | 10273 | 4.2.1.6.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11697 | 11702,11699
11699 |  | 17494 | 10274 | 4.2.1.6.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11698 | 11700
11700 |  | 17493 | 17494 | 4.2.1.6.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11699 | 11701
11701 |  | 17492 | 17493 | 4.2.1.6.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11700 | 11702
11702 |  | 10275 | 10274,17492 | 4.2.1.6.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11698,11701 | 11404,11704FF-7d,11959FS-4d,11723
11703 |  | 10276 |  | 4.2.1.6.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 275.11 d | 15 February 2021 10:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11704 |  | 10277 | 10275FF-7d | 4.2.1.6.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 52 d | 15 February 2021 10:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11702FF-7d | 11706
11705 |  | 14693 | 10279FS-18d | 4.2.1.6.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11707FS-18d
11706 |  | 10278 | 10277 | 4.2.1.6.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11704 | 11707
11707 |  | 10279 | 10278,7203 | 4.2.1.6.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11706,11959 | 11708,11705FS-18d,11709
11708 |  | 10280 | 10279 | 4.2.1.6.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11707 | 11709FF+15d
11709 |  | 10281 | 10280FF+15d,10279 | 4.2.1.6.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11708FF+15d,11707 | 11710
11710 |  | 10282 | 10281,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11709,12838FF,12842FF,12843FF,12844FF,12845FF,12847FF,12848FF | 11711
11711 |  | 10283 | 10282 | 4.2.1.6.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11710 | 11721,11712
11712 |  | 18127 | 10283 | 4.2.1.6.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | 11711 | 11713
11713 |  | 18126 | 18127 | 4.2.1.6.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11712 | 11714
11714 |  | 18125 | 18126 | 4.2.1.6.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 8:30 | 04 October 2021 8:30 | NA | NA | 11713 | 11721,11715
11715 |  | 18257 | 18125 | 4.2.1.6.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 8:30 | 02 November 2021 8:30 | NA | NA | 11714 | 11716
11716 |  | 18256 | 18257 | 4.2.1.6.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 8:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11715 | 11717
11717 |  | 18255 | 18256 | 4.2.1.6.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | 11716 | 11721,11718
11718 |  | 18909 | 18255 | 4.2.1.6.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | 11717 | 11719
11719 |  | 18910 | 18909 | 4.2.1.6.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11718 | 11720
11720 |  | 18911 | 18910 | 4.2.1.6.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | 11719 | 11721
11721 |  | 10284 | 10283,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18125,18255,18911 | 4.2.1.6.5.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11711,12840FF,12846FF,12850FF,13004FF,12836FF,11714,11717,11720 | 11731,11405,11727
11722 |  | 10285 |  | 4.2.1.6.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 244.33 d | 02 May 2021 10:30 | 09 March 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11723 |  | 14529 | 10275 | 4.2.1.6.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 147 d | 02 May 2021 10:30 | 09 November 2021 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11702 | 11724
11724 |  | 10286 | 6905FF,14529 | 4.2.1.6.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1722 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 120 ed | 09 November 2021 13:30 | 09 March 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11481FF,11723 | 11407,12716
11725 |  | 10287 |  | 4.2.1.6.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 0.83999999999999997 | -23.33d | 0 | 210.44 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11726 |  | 19671 |  | 4.2.1.6.5.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 49.67 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 11:30 | NA | NA
11727 |  | 19672 | 10284 | 4.2.1.6.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 February 2022 14:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | 11721 | 11728
11728 |  | 19673 | 19672 | 4.2.1.6.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 March 2022 11:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | 11727 | 11729
11729 |  | 19677 | 19673 | 4.2.1.6.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1824 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 29 March 2022 11:30 | 05 April 2022 11:30 | NA | NA | 11728 | 12716
11730 |  | 19678 |  | 4.2.1.6.5.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 0.80000000000000004 | -23.33d | 0 | 210.44 d | 02 February 2022 14:30 | 03 November 2022 15:30 | NA | NA
11731 |  | 10288 | 10284 | 4.2.1.6.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 58 d | 02 February 2022 14:30 | 15 April 2022 8:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11721 | 11733
11732 |  | 14694 | 10290FS-15d | 4.2.1.6.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 March 2022 11:30 | 27 March 2022 11:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11734FS-15d
11733 |  | 10289 | 10288 | 4.2.1.6.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 April 2022 8:30 | 21 April 2022 10:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11731 | 11734
11734 |  | 10290 | 10289 | 4.2.1.6.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2022 10:30 | 21 April 2022 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11733 | 11732FS-15d,11735
11735 |  | 10292 | 10290 | 4.2.1.6.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 2284 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 21 April 2022 10:30 | 20 July 2022 9:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11734 | 11736
11736 |  | 10293 | 10292,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 0.65000000000000002 | -277.5d | 0 | 55 d | 20 July 2022 9:30 | 29 September 2022 12:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11735,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11737
11737 |  | 10294 | 10293 | 4.2.1.6.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -277.5d | 0 | 0 d | 29 September 2022 12:30 | 29 September 2022 12:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11736 | 11738
11738 |  | 10295 | 10294 | 4.2.1.6.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -245.17d | 0 | 21 d | 29 September 2022 12:30 | 03 November 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11737 | 11409,12721
11739 |  | 7061 |  | 4.2.1.7 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.72999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11740 |  | 7031 |  | 4.2.1.7.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.72999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11741 |  | 7032 |  | 4.2.1.7.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11742 |  | 7033 | 994 | 4.2.1.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11744
11743 |  | 14695 | 7035FS-25d | 4.2.1.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11745FS-25d
11744 |  | 7034 | 7033,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11742,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11745
11745 |  | 7035 | 7034,7208 | 4.2.1.7.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11744,11964 | 11746FS+0.5d,11743FS-25d,11747
11746 |  | 7036 | 7035FS+0.5d | 4.2.1.7.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11745FS+0.5d | 11747FF+8d
11747 |  | 7037 | 7036FF+8d,7035 | 4.2.1.7.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11746FF+8d,11745 | 11748
11748 |  | 7038 | 7037 | 4.2.1.7.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11747 | 11749
11749 |  | 7039 | 7038 | 4.2.1.7.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11748 | 11753,11750
11750 |  | 17497 | 7039 | 4.2.1.7.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11749 | 11751
11751 |  | 17496 | 17497 | 4.2.1.7.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11750 | 11752
11752 |  | 17495 | 17496 | 4.2.1.7.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11751 | 11753
11753 |  | 7040 | 7039,17495 | 4.2.1.7.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11749,11752 | 11404,11755FF+12d,11965,11768
11754 |  | 7041 |  | 4.2.1.7.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 0.93999999999999995 | -23.17d | 0 | 441.17 d | 24 March 2021 16:30 | 18 October 2022 15:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11755 |  | 7042 | 7040FF+12d | 4.2.1.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11753FF+12d | 11757
11756 |  | 14696 | 7044FS-37d | 4.2.1.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11758FS-37d
11757 |  | 7043 | 7042 | 4.2.1.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11755 | 11758
11758 |  | 7044 | 7043,7210 | 4.2.1.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11757,11965 | 11759,11756FS-37d,11760
11759 |  | 7045 | 7044 | 4.2.1.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11758 | 11760FF+7d
11760 |  | 7046 | 7045FF+7d,7044 | 4.2.1.7.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11759FF+7d,11758 | 11761
11761 |  | 7047 | 7046,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11760,12838FF,12842FF,12843FF,12844FF,12845FF,12847FF,12848FF | 11762
11762 |  | 7048 | 7047 | 4.2.1.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11761 | 11766,11763
11763 |  | 18130 | 7048 | 4.2.1.7.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | 11762 | 11764
11764 |  | 18129 | 18130 | 4.2.1.7.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0.97999999999999998 | -356.28d | 0 | 306 d | 16 August 2021 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11763 | 11765
11765 |  | 18128 | 18129 | 4.2.1.7.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.28d | 0 | 0 d | 09 September 2022 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11764 | 11766
11766 |  | 7049 | 7048,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18128 | 4.2.1.7.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -313.33d | 0 | 21 d | 11 September 2022 8:00 | 18 October 2022 15:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11762,12840FF,12846FF,12850FF,13004FF,12836FF,11765 | 11406,11771,11966,11967
11767 |  | 7050 |  | 4.2.1.7.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר בניה | 0.60999999999999999 | -64.67d | 0 | 469.67 d | 02 May 2021 10:30 | 27 December 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11768 |  | 14530 | 7040 | 4.2.1.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 0.94999999999999996 | -319.28d | 0 | 405 d | 02 May 2021 10:30 | 02 October 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11753 | 11769
11769 |  | 7051 | 14530 | 4.2.1.7.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | אישור היתר בניה | 0 | -410.85ed | 0 | 86 ed | 02 October 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11768 | 11410
11770 |  | 7052 |  | 4.2.1.7.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 109.33 d | 18 October 2022 15:00 | 02 March 2023 12:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11771 |  | 7053 | 7049 | 4.2.1.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 41 d | 18 October 2022 15:00 | 08 December 2022 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11766 | 11773
11772 |  | 14697 | 7055FS-25d | 4.2.1.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 14 November 2022 9:00 | 14 November 2022 9:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11774FS-25d
11773 |  | 7054 | 7053,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.11d | 0 | 5 d | 08 December 2022 9:00 | 14 December 2022 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11771,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11774
11774 |  | 7055 | 7054,7211,7212 | 4.2.1.7.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11773,11966,11967 | 11775,11772FS-25d,11776
11775 |  | 7056 | 7055 | 4.2.1.7.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 0 | -320.78d | 0 | 6 d | 14 December 2022 12:00 | 21 December 2022 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 11774 | 11776FF+15d
11776 |  | 7057 | 7056FF+15d,7055 | 4.2.1.7.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 14 December 2022 12:00 | 12 January 2023 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11775FF+15d,11774 | 11777
11777 |  | 7058 | 7057 | 4.2.1.7.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -322.11d | 0 | 16 d | 12 January 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11776 | 11778
11778 |  | 7059 | 7058 | 4.2.1.7.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 01 February 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11777 | 11779
11779 |  | 7060 | 7059 | 4.2.1.7.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 01 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11778 | 11411
11780 |  | 7062 |  | 4.2.1.7.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.72999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11781 |  | 7063 |  | 4.2.1.7.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11782 |  | 7064 | 994 | 4.2.1.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11784
11783 |  | 14698 | 7066FS-25d | 4.2.1.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11785FS-25d
11784 |  | 7065 | 7064,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11782,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11785
11785 |  | 7066 | 7065,7215 | 4.2.1.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11784,11969 | 11786FS+0.5d,11783FS-25d,11787
11786 |  | 7067 | 7066FS+0.5d | 4.2.1.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11785FS+0.5d | 11787FF+8d
11787 |  | 7068 | 7067FF+8d,7066 | 4.2.1.7.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11786FF+8d,11785 | 11788
11788 |  | 7069 | 7068 | 4.2.1.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11787 | 11789
11789 |  | 7070 | 7069 | 4.2.1.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11788 | 11793,11790
11790 |  | 17500 | 7070 | 4.2.1.7.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11789 | 11791
11791 |  | 17499 | 17500 | 4.2.1.7.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11790 | 11792
11792 |  | 17498 | 17499 | 4.2.1.7.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11791 | 11793
11793 |  | 7071 | 7070,17498 | 4.2.1.7.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11789,11792 | 11404,11795FF+12d,11970,11808
11794 |  | 7072 |  | 4.2.1.7.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.93999999999999995 | -23.17d | 0 | 441.17 d | 24 March 2021 16:30 | 18 October 2022 15:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11795 |  | 7073 | 7071FF+12d | 4.2.1.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11793FF+12d | 11797
11796 |  | 14699 | 7075FS-37d | 4.2.1.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11798FS-37d
11797 |  | 7074 | 7073 | 4.2.1.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11795 | 11798
11798 |  | 7075 | 7074,7217 | 4.2.1.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11797,11970 | 11799,11796FS-37d,11800
11799 |  | 7076 | 7075 | 4.2.1.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11798 | 11800FF+7d
11800 |  | 7077 | 7076FF+7d,7075 | 4.2.1.7.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11799FF+7d,11798 | 11801
11801 |  | 7078 | 7077,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.7.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11800,12838FF,12842FF,12843FF,12844FF,12845FF,12847FF,12848FF | 11802
11802 |  | 7079 | 7078 | 4.2.1.7.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11801 | 11806,11803
11803 |  | 18133 | 7079 | 4.2.1.7.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | 11802 | 11804
11804 |  | 18132 | 18133 | 4.2.1.7.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0.97999999999999998 | -356.28d | 0 | 306 d | 16 August 2021 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11803 | 11805
11805 |  | 18131 | 18132 | 4.2.1.7.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.28d | 0 | 0 d | 09 September 2022 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11804 | 11806
11806 |  | 7080 | 7079,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18131 | 4.2.1.7.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -313.33d | 0 | 21 d | 11 September 2022 8:00 | 18 October 2022 15:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11802,12840FF,12846FF,12850FF,13004FF,12836FF,11805 | 11406,11811,11971,11972
11807 |  | 7081 |  | 4.2.1.7.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.60999999999999999 | -64.67d | 0 | 469.67 d | 02 May 2021 10:30 | 27 December 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11808 |  | 14531 | 7071 | 4.2.1.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.94999999999999996 | -319.28d | 0 | 405 d | 02 May 2021 10:30 | 02 October 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11793 | 11809
11809 |  | 7082 | 14531 | 4.2.1.7.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | -410.85ed | 0 | 86 ed | 02 October 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11808 | 11410
11810 |  | 7083 |  | 4.2.1.7.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 109.33 d | 18 October 2022 15:00 | 02 March 2023 12:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11811 |  | 7084 | 7080 | 4.2.1.7.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 41 d | 18 October 2022 15:00 | 08 December 2022 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11806 | 11813
11812 |  | 14700 | 7086FS-25d | 4.2.1.7.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 14 November 2022 9:00 | 14 November 2022 9:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11814FS-25d
11813 |  | 7085 | 7084,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -322.11d | 0 | 5 d | 08 December 2022 9:00 | 14 December 2022 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11811,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11814
11814 |  | 7086 | 7085,7218,7219 | 4.2.1.7.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11813,11971,11972 | 11815,11812FS-25d,11816
11815 |  | 7087 | 7086 | 4.2.1.7.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 0 | -320.78d | 0 | 6 d | 14 December 2022 12:00 | 21 December 2022 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 11814 | 11816FF+15d
11816 |  | 7088 | 7087FF+15d,7086 | 4.2.1.7.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 14 December 2022 12:00 | 12 January 2023 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11815FF+15d,11814 | 11817
11817 |  | 7089 | 7088 | 4.2.1.7.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -322.11d | 0 | 16 d | 12 January 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11816 | 11818
11818 |  | 7090 | 7089 | 4.2.1.7.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 01 February 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11817 | 11819
11819 |  | 7091 | 7090 | 4.2.1.7.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 01 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11818 | 11411
11820 |  | 7092 |  | 4.2.1.7.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.72999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11821 |  | 7093 |  | 4.2.1.7.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11822 |  | 7094 | 994 | 4.2.1.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11824
11823 |  | 14701 | 7096FS-25d | 4.2.1.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11825FS-25d
11824 |  | 7095 | 7094,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11822,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11825
11825 |  | 7096 | 7095,7221 | 4.2.1.7.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11824,11974 | 11826FS+0.5d,11823FS-25d,11827
11826 |  | 7097 | 7096FS+0.5d | 4.2.1.7.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11825FS+0.5d | 11827FF+8d
11827 |  | 7098 | 7097FF+8d,7096 | 4.2.1.7.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11826FF+8d,11825 | 11828
11828 |  | 7099 | 7098 | 4.2.1.7.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11827 | 11829
11829 |  | 7100 | 7099 | 4.2.1.7.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11828 | 11833,11830
11830 |  | 17503 | 7100 | 4.2.1.7.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11829 | 11831
11831 |  | 17502 | 17503 | 4.2.1.7.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11830 | 11832
11832 |  | 17501 | 17502 | 4.2.1.7.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11831 | 11833
11833 |  | 7101 | 7100,17501 | 4.2.1.7.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11829,11832 | 11404,11835FF+12d,11975,11848
11834 |  | 7102 |  | 4.2.1.7.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 0.93999999999999995 | -23.17d | 0 | 441.17 d | 24 March 2021 16:30 | 18 October 2022 15:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11835 |  | 7103 | 7101FF+12d | 4.2.1.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11833FF+12d | 11837
11836 |  | 14702 | 7105FS-37d | 4.2.1.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11838FS-37d
11837 |  | 7104 | 7103 | 4.2.1.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11835 | 11838
11838 |  | 7105 | 7104,7223 | 4.2.1.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11837,11975 | 11839,11836FS-37d,11840
11839 |  | 7106 | 7105 | 4.2.1.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11838 | 11840FF+7d
11840 |  | 7107 | 7106FF+7d,7105 | 4.2.1.7.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11839FF+7d,11838 | 11841
11841 |  | 7108 | 7107 | 4.2.1.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11840 | 11842
11842 |  | 7109 | 7108 | 4.2.1.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11841 | 11846,11843
11843 |  | 18136 | 7109 | 4.2.1.7.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | 11842 | 11844
11844 |  | 18135 | 18136 | 4.2.1.7.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0.97999999999999998 | -356.28d | 0 | 306 d | 16 August 2021 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11843 | 11845
11845 |  | 18134 | 18135 | 4.2.1.7.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.28d | 0 | 0 d | 09 September 2022 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11844 | 11846
11846 |  | 7110 | 7109,18134 | 4.2.1.7.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -313.33d | 0 | 21 d | 11 September 2022 8:00 | 18 October 2022 15:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11842,11845 | 11406,11851,11976,11977
11847 |  | 7111 |  | 4.2.1.7.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר בניה | 0.60999999999999999 | -64.67d | 0 | 469.67 d | 02 May 2021 10:30 | 27 December 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11848 |  | 14532 | 7101 | 4.2.1.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת היתר בניה | 0.94999999999999996 | -319.28d | 0 | 405 d | 02 May 2021 10:30 | 02 October 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11833 | 11849
11849 |  | 7112 | 14532 | 4.2.1.7.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | אישור היתר בניה | 0 | -410.85ed | 0 | 86 ed | 02 October 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11848 | 11410
11850 |  | 7113 |  | 4.2.1.7.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 109.33 d | 18 October 2022 15:00 | 02 March 2023 12:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11851 |  | 7114 | 7110 | 4.2.1.7.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 41 d | 18 October 2022 15:00 | 08 December 2022 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11846 | 11853
11852 |  | 14703 | 7116FS-25d | 4.2.1.7.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 14 November 2022 9:00 | 14 November 2022 9:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11854FS-25d
11853 |  | 7115 | 7114,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.11d | 0 | 5 d | 08 December 2022 9:00 | 14 December 2022 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11851,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11854
11854 |  | 7116 | 7115,7224,7225 | 4.2.1.7.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11853,11976,11977 | 11855,11852FS-25d,11856
11855 |  | 7117 | 7116 | 4.2.1.7.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 0 | -320.78d | 0 | 6 d | 14 December 2022 12:00 | 21 December 2022 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 11854 | 11856FF+15d
11856 |  | 7118 | 7117FF+15d,7116 | 4.2.1.7.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 14 December 2022 12:00 | 12 January 2023 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11855FF+15d,11854 | 11857
11857 |  | 7119 | 7118 | 4.2.1.7.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0 | -322.11d | 0 | 16 d | 12 January 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11856 | 11858
11858 |  | 7120 | 7119 | 4.2.1.7.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 01 February 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11857 | 11859
11859 |  | 7121 | 7120 | 4.2.1.7.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 01 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11858 | 11411
11860 |  | 7122 |  | 4.2.1.7.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.72999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11861 |  | 7123 |  | 4.2.1.7.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.78 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11862 |  | 7124 | 994 | 4.2.1.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11864
11863 |  | 14704 | 7126FS-25d | 4.2.1.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11865FS-25d
11864 |  | 7125 | 7124,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11862,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11865
11865 |  | 7126 | 7125,7227 | 4.2.1.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11864,11979 | 11866FS+0.5d,11863FS-25d,11867
11866 |  | 7127 | 7126FS+0.5d | 4.2.1.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11865FS+0.5d | 11867FF+8d
11867 |  | 7128 | 7127FF+8d,7126 | 4.2.1.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 December 2020 11:00 | 27 January 2021 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11866FF+8d,11865 | 11868
11868 |  | 7129 | 7128 | 4.2.1.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 27 January 2021 11:00 | 10 February 2021 17:00 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11867 | 11869
11869 |  | 7130 | 7129 | 4.2.1.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11868 | 11873,11870
11870 |  | 17506 | 7130 | 4.2.1.7.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 11 February 2021 8:00 | 14 March 2021 17:00 | NA | NA | 11869 | 11871
11871 |  | 17505 | 17506 | 4.2.1.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 15 March 2021 8:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | 11870 | 11872
11872 |  | 17504 | 17505 | 4.2.1.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 March 2021 11:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | 11871 | 11873
11873 |  | 7131 | 7130,17504 | 4.2.1.7.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 29 March 2021 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11869,11872 | 11404,11875FF+12d,11980,11888
11874 |  | 7132 |  | 4.2.1.7.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.93999999999999995 | -23d | 0 | 441 d | 25 March 2021 9:00 | 18 October 2022 15:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11875 |  | 7133 | 7131FF+12d | 4.2.1.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 25 March 2021 9:00 | 20 May 2021 9:00 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11873FF+12d | 11877
11876 |  | 14705 | 7135FS-37d | 4.2.1.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 15:00 | 05 April 2021 15:00 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11878FS-37d
11877 |  | 7134 | 7133 | 4.2.1.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 20 May 2021 9:00 | 26 May 2021 12:00 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11875 | 11878
11878 |  | 7135 | 7134,7229 | 4.2.1.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11877,11980 | 11879,11876FS-37d,11880
11879 |  | 7136 | 7135 | 4.2.1.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 26 May 2021 12:00 | 09 June 2021 9:00 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11878 | 11880FF+7d
11880 |  | 7137 | 7136FF+7d,7135 | 4.2.1.7.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 12:00 | 27 June 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11879FF+7d,11878 | 11881
11881 |  | 7138 | 7137 | 4.2.1.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 12:00 | 18 July 2021 12:00 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11880 | 11882
11882 |  | 7139 | 7138 | 4.2.1.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 12:00 | 18 July 2021 12:00 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11881 | 11886,11883
11883 |  | 18139 | 7139 | 4.2.1.7.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 12:00 | 16 August 2021 12:00 | NA | NA | 11882 | 11884
11884 |  | 18138 | 18139 | 4.2.1.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0.97999999999999998 | -356.44d | 0 | 306 d | 16 August 2021 12:00 | 09 September 2022 12:00 | NA | NA | 11883 | 11885
11885 |  | 18137 | 18138 | 4.2.1.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.44d | 0 | 0 d | 09 September 2022 12:00 | 09 September 2022 12:00 | NA | NA | 11884 | 11886
11886 |  | 7140 | 7139,18137 | 4.2.1.7.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -313.33d | 0 | 21 d | 11 September 2022 8:00 | 18 October 2022 15:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11882,11885 | 11406,11891,11981,11982
11887 |  | 7141 |  | 4.2.1.7.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר בניה | 0.60999999999999999 | -64.67d | 0 | 469.67 d | 02 May 2021 12:00 | 27 December 2022 15:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11888 |  | 14533 | 7131 | 4.2.1.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0.94999999999999996 | -319.44d | 0 | 405 d | 02 May 2021 12:00 | 02 October 2022 15:00 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11873 | 11889
11889 |  | 7142 | 6905FF,14533 | 4.2.1.7.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | -410.92ed | 0 | 86 ed | 02 October 2022 15:00 | 27 December 2022 15:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11481FF,11888 | 11410
11890 |  | 7143 |  | 4.2.1.7.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 109.33 d | 18 October 2022 15:00 | 02 March 2023 12:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11891 |  | 7144 | 7140 | 4.2.1.7.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 41 d | 18 October 2022 15:00 | 08 December 2022 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11886 | 11893
11892 |  | 14706 | 7146FS-25d | 4.2.1.7.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 14 November 2022 9:00 | 14 November 2022 9:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11894FS-25d
11893 |  | 7145 | 7144,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -322.11d | 0 | 5 d | 08 December 2022 9:00 | 14 December 2022 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11891,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11894
11894 |  | 7146 | 7145,7230,7231 | 4.2.1.7.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11893,11981,11982 | 11895,11892FS-25d,11896
11895 |  | 7147 | 7146 | 4.2.1.7.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 0 | -320.78d | 0 | 6 d | 14 December 2022 12:00 | 21 December 2022 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 11894 | 11896FF+15d
11896 |  | 7148 | 7147FF+15d,7146 | 4.2.1.7.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 14 December 2022 12:00 | 12 January 2023 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11895FF+15d,11894 | 11897
11897 |  | 7149 | 7148 | 4.2.1.7.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -322.11d | 0 | 16 d | 12 January 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11896 | 11898
11898 |  | 7150 | 7149 | 4.2.1.7.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 01 February 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11897 | 11899
11899 |  | 7151 | 7150 | 4.2.1.7.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 01 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11898 | 11411
11900 |  | 7152 |  | 4.2.1.7.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.72999999999999998 | 1365.69d | 0 | 754.11 d | 14 July 2020 8:00 | 02 March 2023 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
11901 |  | 7153 |  | 4.2.1.7.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
11902 |  | 7154 | 994 | 4.2.1.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 11904
11903 |  | 14707 | 7156FS-25d | 4.2.1.7.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 11905FS-25d
11904 |  | 7155 | 7154,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 11902,11479FF,12822FF,12823FF,12824FF,12826FF | 11905
11905 |  | 7156 | 7155,7233 | 4.2.1.7.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 11904,11984 | 11906FS+0.5d,11903FS-25d,11907
11906 |  | 7157 | 7156FS+0.5d | 4.2.1.7.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 11905FS+0.5d | 11907FF+8d
11907 |  | 7158 | 7157FF+8d,7156 | 4.2.1.7.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 11906FF+8d,11905 | 11908
11908 |  | 7159 | 7158 | 4.2.1.7.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 11907 | 11909
11909 |  | 7160 | 7159 | 4.2.1.7.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11908 | 11913,11910
11910 |  | 17509 | 7160 | 4.2.1.7.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 11909 | 11911
11911 |  | 17508 | 17509 | 4.2.1.7.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11910 | 11912
11912 |  | 17507 | 17508 | 4.2.1.7.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 11911 | 11913
11913 |  | 7161 | 7160,17507 | 4.2.1.7.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 11909,11912 | 11404,11915FF+12d,11985,11928
11914 |  | 7162 |  | 4.2.1.7.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.93999999999999995 | -23.17d | 0 | 441.17 d | 24 March 2021 16:30 | 18 October 2022 15:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
11915 |  | 7163 | 7161FF+12d | 4.2.1.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 11913FF+12d | 11917
11916 |  | 14708 | 7165FS-37d | 4.2.1.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 11918FS-37d
11917 |  | 7164 | 7163 | 4.2.1.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 11915 | 11918
11918 |  | 7165 | 7164,7235 | 4.2.1.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 11917,11985 | 11919,11916FS-37d,11920
11919 |  | 7166 | 7165 | 4.2.1.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 11918 | 11920FF+7d
11920 |  | 7167 | 7166FF+7d,7165 | 4.2.1.7.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 11919FF+7d,11918 | 11921
11921 |  | 7168 | 7167,16325FF | 4.2.1.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 11920,12910FF | 11922
11922 |  | 7169 | 7168 | 4.2.1.7.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 11921 | 11926,11923
11923 |  | 18142 | 7169 | 4.2.1.7.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | 11922 | 11924
11924 |  | 18141 | 18142 | 4.2.1.7.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0.97999999999999998 | -356.28d | 0 | 306 d | 16 August 2021 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11923 | 11925
11925 |  | 18140 | 18141 | 4.2.1.7.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -356.28d | 0 | 0 d | 09 September 2022 10:30 | 09 September 2022 10:30 | NA | NA | 11924 | 11926
11926 |  | 7170 | 7169,14181FF,10320FF,16322FF,16323FF,16324FF,16338FF,18140 | 4.2.1.7.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -313.33d | 0 | 21 d | 11 September 2022 8:00 | 18 October 2022 15:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 11922,12903FF,12911FF,12912FF,12913FF,12914FF,12950FF,11925 | 11406,11931,11986,11987
11927 |  | 7171 |  | 4.2.1.7.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.60999999999999999 | -64.67d | 0 | 469.67 d | 02 May 2021 10:30 | 27 December 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
11928 |  | 14534 | 7161 | 4.2.1.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.94999999999999996 | -319.28d | 0 | 405 d | 02 May 2021 10:30 | 02 October 2022 13:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 11913 | 11929
11929 |  | 7172 | 6905FF,14534 | 4.2.1.7.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | -410.85ed | 0 | 86 ed | 02 October 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 11481FF,11928 | 11410
11930 |  | 7173 |  | 4.2.1.7.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 109.33 d | 18 October 2022 15:00 | 02 March 2023 12:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
11931 |  | 7174 | 7170 | 4.2.1.7.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.11d | 0 | 41 d | 18 October 2022 15:00 | 08 December 2022 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 11926 | 11933
11932 |  | 14709 | 7176FS-25d | 4.2.1.7.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 14 November 2022 9:00 | 14 November 2022 9:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 11934FS-25d
11933 |  | 7175 | 7174,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.11d | 0 | 5 d | 08 December 2022 9:00 | 14 December 2022 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 11931,12853FF,12854FF,12856FF,12857FF,12858FF,12917FF,13007FF | 11934
11934 |  | 7176 | 7175,7236,7237,16346 | 4.2.1.7.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 11933,11986,11987,12958 | 11935,11932FS-25d,11936
11935 |  | 7177 | 7176 | 4.2.1.7.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -320.78d | 0 | 6 d | 14 December 2022 12:00 | 21 December 2022 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 11934 | 11936FF+15d
11936 |  | 7178 | 7177FF+15d,7176 | 4.2.1.7.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 14 December 2022 12:00 | 12 January 2023 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 11935FF+15d,11934 | 11937
11937 |  | 7179 | 7178 | 4.2.1.7.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -322.11d | 0 | 16 d | 12 January 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11936 | 11938
11938 |  | 7180 | 7179 | 4.2.1.7.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.11d | 0 | 0 d | 01 February 2023 12:00 | 01 February 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 11937 | 11939
11939 |  | 7181 | 7180 | 4.2.1.7.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -284.78d | 0 | 21 d | 01 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 11938 | 11411
11940 |  | 2882 |  | 4.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.13 | -121.33d | 0 | 1183.17 d | 25 October 2020 12:30 | 15 December 2024 14:00 | 26 October 2020 11:00 | 26 October 2023 14:00
11941 |  | 7206 |  | 4.2.2.1 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 461.89 d | 25 October 2020 12:30 | 03 June 2022 8:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11942 |  | 7182 |  | 4.2.2.1.1 | NA |  |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 461.89 d | 25 October 2020 12:30 | 03 June 2022 8:30 | 26 October 2020 11:00 | 22 August 2021 16:00
11943 |  | 7183 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 53 d | 25 October 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11497
11944 |  | 7185 | 6919FS-5d | 4.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11505FS-5d | 11510,11452
11945 |  | 7186 | 6928 | 4.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 96 d | 02 February 2022 8:30 | 03 June 2022 8:30 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 11524 | 11537,11453
11946 |  | 7187 | 6928 | 4.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 96 d | 02 February 2022 8:30 | 03 June 2022 8:30 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 11524 | 11537,11453
11947 |  | 7188 |  | 4.2.2.1.2 | NA |  |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 416.56 d | 25 October 2020 12:30 | 05 April 2022 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11948 |  | 7189 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11548
11949 |  | 7191 | 6950FS-4d | 4.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11556FS-4d | 11452,11561
11950 |  | 7192 | 6959 | 4.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11575 | 11453,11588
11951 |  | 7193 | 6959 | 4.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11575 | 11453,11588
11952 |  | 7194 |  | 4.2.2.1.3 | NA |  |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 416.56 d | 25 October 2020 12:30 | 05 April 2022 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11953 |  | 7195 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11598
11954 |  | 7197 | 6980FS-4d | 4.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11606FS-4d | 11452,11611
11955 |  | 7198 | 6989 | 4.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11625 | 11453,11638
11956 |  | 7199 | 6989 | 4.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11625 | 11453,11638
11957 |  | 7200 |  | 4.2.2.1.4 | NA |  |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 416.56 d | 25 October 2020 12:30 | 05 April 2022 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11958 |  | 7201 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11648,11694
11959 |  | 7203 | 7010FS-4d,10275FS-4d | 4.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11656FS-4d,11702FS-4d | 11452,11661,11707
11960 |  | 7204 | 7019 | 4.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11675 | 11453,11683
11961 |  | 7205 | 7019 | 4.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11675 | 11453,11683
11962 |  | 7213 |  | 4.2.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.42999999999999999 | -322.11d | 0 | 609.61 d | 25 October 2020 12:30 | 14 December 2022 12:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11963 |  | 7207 |  | 4.2.2.2.1 | NA |  |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.42999999999999999 | -322.11d | 0 | 609.61 d | 25 October 2020 12:30 | 14 December 2022 12:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11964 |  | 7208 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11745
11965 |  | 7210 | 7040 | 4.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11753 | 11452,11758
11966 |  | 7211 | 7049 | 4.2.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11766 | 11453,11774
11967 |  | 7212 | 7049 | 4.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11766 | 11453,11774
11968 |  | 7214 |  | 4.2.2.2.2 | NA |  |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.42999999999999999 | -322.11d | 0 | 609.61 d | 25 October 2020 12:30 | 14 December 2022 12:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11969 |  | 7215 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11785
11970 |  | 7217 | 7071 | 4.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11793 | 11452,11798
11971 |  | 7218 | 7080 | 4.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11806 | 11453,11814
11972 |  | 7219 | 7080 | 4.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11806 | 11453,11814
11973 |  | 7220 |  | 4.2.2.2.3 | NA |  |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.42999999999999999 | -322.11d | 0 | 609.61 d | 25 October 2020 12:30 | 14 December 2022 12:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11974 |  | 7221 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11825
11975 |  | 7223 | 7101 | 4.2.2.2.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11833 | 11452,11838
11976 |  | 7224 | 7110 | 4.2.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11846 | 11453,11854
11977 |  | 7225 | 7110 | 4.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11846 | 11453,11854
11978 |  | 7226 |  | 4.2.2.2.4 | NA |  |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.42999999999999999 | -322.11d | 0 | 609.61 d | 25 October 2020 12:30 | 14 December 2022 12:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11979 |  | 7227 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11865
11980 |  | 7229 | 7131 | 4.2.2.2.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11873 | 11452,11878
11981 |  | 7230 | 7140 | 4.2.2.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11886 | 11453,11894
11982 |  | 7231 | 7140 | 4.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11886 | 11453,11894
11983 |  | 7232 |  | 4.2.2.2.5 | NA |  |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.42999999999999999 | -322.11d | 0 | 609.61 d | 25 October 2020 12:30 | 14 December 2022 12:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
11984 |  | 7233 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,11479FS-15d | 11404,11451,11905
11985 |  | 7235 | 7161 | 4.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 11913 | 11452,11918
11986 |  | 7236 | 7170 | 4.2.2.2.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11926 | 11453,11934
11987 |  | 7237 | 7170 | 4.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -322.11d | 0 | 46 d | 18 October 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 11926 | 11453,11934
11988 |  | 2906 |  | 4.2.2.3 | NA |  |  | צפון |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -121.33d | 0 | 532 d | 13 November 2022 8:00 | 16 September 2024 17:00 | 03 August 2022 8:00 | 11 July 2023 14:00
11989 |  | 2909 | 2731 | 4.2.2.3.1 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 3018 | 8007,12021
11990 |  | 14407 | 14374 | 4.2.2.3.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הדרכה | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 3019 | 8008,12021
11991 |  | 14408 | 14375 | 4.2.2.3.3 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות - שירותי זכיין | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 3020 | 8009,12021
11992 |  | 14409 | 14376 | 4.2.2.3.4 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הרצה - שירותי זכיין | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 3021 | 8010,12021
11993 |  | 14410 | 14377 | 4.2.2.3.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית המבצוע | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 3022 | 8011,12021
11994 |  | 2910 | 2730 | 4.2.2.3.6 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 10 November 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | 3023 | 8012,12021
11995 |  | 2911 | 2729 | 4.2.2.3.7 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | ניהול האיכות | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 09 December 2022 11:00 | 07 February 2023 11:00 | 3024 | 8013,12021
11996 |  | 19963 |  | 4.2.2.3.8 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת - תוכניות עבודה להעברת המלאים | 0 | -73.44d | 0 | 287 d | 13 November 2022 8:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA
11997 |  | 19964 |  | 4.2.2.3.8.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הכנת תוכנית עבודה הכוללת את סדר העברת המלאים ואופן הביצוע | 0 | -73.44d | 0 | 287 d | 13 November 2022 8:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA
11998 |  | 19965 | 18619 | 4.2.2.3.8.1.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | ניתוח מלאים בבסיסי המוצא ותכנון המלאים במחסני היעד | 0 | -73.44d | 0 | 287 d | 13 November 2022 8:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 1312 | 12021
11999 |  | 19966 |  | 4.2.2.3.8.1.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | תכנית אכלוס מלאים | 0 | -62.44d | 0 | 72 d | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA
12000 |  | 19967 | 18619 | 4.2.2.3.8.1.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | בניית תשתיות נתונים ותשתיות פיזיות | 0 | 5.9mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 1312 | 12021
12001 |  | 19968 | 18619 | 4.2.2.3.8.1.2.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | בניית תכנית אכלוס מלאים | 0 | -2.6mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 1312 | 12021,12002,12003,12004
12002 |  | 19969 | 18619,19968 | 4.2.2.3.8.1.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית האמצעים והתשתיות | 0 | -62.44d | 0 | 44 d | 09 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 1312,12001 | 12007,12021
12003 |  | 19970 | 18619,19968 | 4.2.2.3.8.1.4 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית כח אדם | 0 | 97.56d | 0 | 44 d | 09 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 1312,12001 | 12021
12004 |  | 19971 | 18619,19968 | 4.2.2.3.8.1.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | רכש אמצעי עזר לתכנית המעבר | 0 | 97.56d | 0 | 44 d | 09 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 1312,12001 | 12021
12005 |  | 19972 | 19336,18619 | 4.2.2.3.8.1.6 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנון אופן ספירות מלאי | 0 | 5.9mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 1306,1312 | 12021
12006 |  | 19973 | 19336,18619 | 4.2.2.3.8.1.7 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | ניתוח תהליכים לפי מאפייני מלאי | 0 | 1.9mo | 0 | 7 mo | 13 November 2022 8:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 1306,1312 | 12021
12007 |  | 19974 | 19969 | 4.2.2.3.8.1.8 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנון הקצאת שטחי עבודה במחנות המוצא | 0 | -62.44d | 0 | 160 d | 04 April 2023 14:00 | 29 October 2023 14:00 | NA | NA | 12002 | 12021
12008 |  | 10354 | 18619,10342 | 4.2.2.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה התקשובי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה צפון - אפיון המענה התקשובי (מערכת ותשתית) | 0 | 118.56d | 0 | 95 d | 13 November 2022 8:00 | 09 March 2023 11:00 | 10 November 2022 8:00 | 09 April 2023 14:00 | 1312,3037 | 11454,12021
12009 |  | 19975 |  | 4.2.2.3.10 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תוכנית ביטחון מפורטת לתוכנית המעבר מותאמת למחנה צפון - לאנשי הזכיין בלבד | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA
12010 |  | 19976 | 18619,19905 | 4.2.2.3.10.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תכנון מהלך הטיפול בהכשרי הביטחון | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3039 | 12021
12011 |  | 19977 | 18619,19906 | 4.2.2.3.10.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הכנת רשימות תיוג לתדרוך בעלי תפקידים | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3040 | 12021
12012 |  | 19978 | 18619,19907 | 4.2.2.3.10.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד ברמת בלמ"ס | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3041 | 12021
12013 |  | 19979 | 18619,19908 | 4.2.2.3.10.4 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד מסווג | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3042 | 12021
12014 |  | 19980 | 18619,19909 | 4.2.2.3.10.5 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | פיתוח טבלת מענה לאירועים חריגים - מקרים ותגובות | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3043 | 12021
12015 |  | 19981 | 18619,19913 | 4.2.2.3.11 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | היערכות בסיסי האספקה האחרים למתן מענה מוגבר בעת ביצוע המעבר לבסיס אחר | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3047 | 12021
12016 |  | 19982 |  | 4.2.2.3.12 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה המנהלתי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה צפון | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA
12017 |  | 19983 | 18619,19913 | 4.2.2.3.12.1 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | שירותי אחזקה וטיפול בתקלות | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3047 | 12021
12018 |  | 19984 | 18619,19913 | 4.2.2.3.12.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הפעלת מוקדי זכיין | 0 | -204.67d | 0 | 217 d | 25 July 2023 10:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 1312,3047 | 12021
12019 |  | 2907 | 19917 | 4.2.2.3.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | -203.67d | 0 | 216 d | 25 July 2023 10:00 | 21 April 2024 10:00 | 09 April 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 3056 | 11454,12020FF,12021
12020 |  | 17453 | 2907FF | 4.2.2.3.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | -8.49mo | 0 | 4 mo | 24 December 2023 13:00 | 21 April 2024 10:00 | NA | NA | 12019FF | 11454,12021
12021 |  | 19985 | 17453,2907,19984,19983,19981,19980,19979,19978,19977,19976,10354,19974,19972,19971,19970,2909,14407,14408,14409,14410,2910,2911,19965,19967,19968,19969,19973 | 4.2.2.3.15 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תכניות סופיות להפעלה | 0 | -204.67d | 0 | 0 d | 22 April 2024 9:00 | 22 April 2024 9:00 | NA | NA | 12020,12019,12018,12017,12015,12014,12013,12012,12011,12010,12008,12007,12005,12004,12003,11989,11990,11991,11992,11993,11994,11995,11998,12000,12001,12002,12006 | 12022,12028,12029,12030,12031,12032,12033,12034,12035,12036,12044FS-25d,12045FS-25d,12046FS-25d,12047FS-25d,12048FS-25d,12049FS-25d,12050FS-25d,12051FS-25d,12052FS-25d,12053FS-25d,12054FS-25d
12022 |  | 19986 | 19985 | 4.2.2.3.16 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -176.67d | 0 | 21 d | 22 April 2024 9:00 | 27 May 2024 17:00 | NA | NA | 12021 | 12023
12023 |  | 19987 | 19986 | 4.2.2.3.17 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -201d | 0 | 21 d | 28 May 2024 8:00 | 24 June 2024 14:00 | NA | NA | 12022 | 12024,12061,12062,12063
12024 |  | 19988 | 19987 | 4.2.2.3.18 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -106.33d | 0 | 21 d | 24 June 2024 14:00 | 23 July 2024 14:00 | NA | NA | 12023 | 12025
12025 |  | 19989 | 19988 | 4.2.2.3.19 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -121.33d | 0 | 21 d | 23 July 2024 14:00 | 18 August 2024 17:00 | NA | NA | 12024 | 12026
12026 |  | 19990 | 19989 | 4.2.2.3.20 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | אישור תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -105.67d | 0 | 21 d | 19 August 2024 8:00 | 16 September 2024 17:00 | NA | NA | 12025 | 11454
12027 |  | 2912 |  | 4.2.2.4 | NA |  |  | צפון |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -121.33d | 0 | 181.44 d | 22 April 2024 9:00 | 15 December 2024 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00
12028 |  | 2913 | 19985 | 4.2.2.4.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12029 |  | 2914 | 19985 | 4.2.2.4.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | נהלים | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12030 |  | 2915 | 19985 | 4.2.2.4.3 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | ציוד הזכיין | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12031 |  | 2916 | 19985 | 4.2.2.4.4 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12032 |  | 2917 | 19985 | 4.2.2.4.5 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12033 |  | 2918 | 19985 | 4.2.2.4.6 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12034 |  | 2920 | 19985 | 4.2.2.4.7 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12035 |  | 2921 | 19985 | 4.2.2.4.8 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12036 |  | 10355 | 19985 | 4.2.2.4.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | -120.67d | 0 | 89 d | 22 April 2024 9:00 | 16 August 2024 13:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 12021 | 11455,12037
12037 |  | 19991 | 10355,2921,2920,2918,2917,2916,2915,2914,2913 | 4.2.2.4.10 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -120.67d | 0 | 0 d | 16 August 2024 13:00 | 16 August 2024 13:00 | NA | NA | 12036,12035,12034,12033,12032,12031,12030,12029,12028 | 12038
12038 |  | 19992 | 19991 | 4.2.2.4.11 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -105.11d | 0 | 21 d | 18 August 2024 8:00 | 15 September 2024 17:00 | NA | NA | 12037 | 12039
12039 |  | 19993 | 19992 | 4.2.2.4.12 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -120.78d | 0 | 10 d | 16 September 2024 8:00 | 27 September 2024 11:00 | NA | NA | 12038 | 12040
12040 |  | 19994 | 19993 | 4.2.2.4.13 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -105.56d | 0 | 21 d | 29 September 2024 8:00 | 03 November 2024 11:00 | NA | NA | 12039 | 12041
12041 |  | 19995 | 19994 | 4.2.2.4.14 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -120.67d | 0 | 10 d | 03 November 2024 11:00 | 14 November 2024 14:00 | NA | NA | 12040 | 12042
12042 |  | 19996 | 19995 | 4.2.2.4.15 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס | 0 | -106.33d | 0 | 21 d | 14 November 2024 14:00 | 15 December 2024 14:00 | NA | NA | 12041 | 11455
12043 |  | 2923 |  | 4.2.2.5 | NA |  |  | צפון |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | -204.67d | 0 | 159.89 d | 21 March 2024 13:00 | 15 October 2024 12:00 | 10 August 2023 8:00 | 26 October 2023 14:00
12044 |  | 2924 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.1 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 27 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12045 |  | 2925 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12046 |  | 2926 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.3 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12047 |  | 2927 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.4 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12048 |  | 2928 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.5 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12049 |  | 2929 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.6 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה: תכנית אחזקה ותכנית הצטיידות | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12050 |  | 19997 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.7 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | טבלת משאבים | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | NA | NA | 87,12021FS-25d | 12055,11456,13066,13067
12051 |  | 2930 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.8 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12052 |  | 2932 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.9 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12053 |  | 2934 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.10 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 87,12021FS-25d | 11456,13066,13067,12055
12054 |  | 19998 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.11 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | חומר הסברה | 0 | -204.67d | 0 | 46 d | 21 March 2024 13:00 | 23 May 2024 10:00 | NA | NA | 87,12021FS-25d | 12055,11456,13066,13067
12055 |  | 19999 | 2924,2925,2926,2927,2928,2929,19997,2930,2932,2934,19998 | 4.2.2.5.12 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשה לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -204.67d | 0 | 0 d | 23 May 2024 10:00 | 23 May 2024 10:00 | NA | NA | 12044,12045,12046,12047,12048,12049,12050,12051,12052,12053,12054 | 12056
12056 |  | 20000 | 19999 | 4.2.2.5.13 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 23 May 2024 10:00 | 24 June 2024 14:00 | NA | NA | 12055 | 12057
12057 |  | 20001 | 20000 | 4.2.2.5.14 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -205.33d | 0 | 21 d | 24 June 2024 14:00 | 19 July 2024 14:00 | NA | NA | 12056 | 12058
12058 |  | 20002 | 20001 | 4.2.2.5.15 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -179.67d | 0 | 21 d | 21 July 2024 8:00 | 18 August 2024 17:00 | NA | NA | 12057 | 12059
12059 |  | 20003 | 20002 | 4.2.2.5.16 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -204.67d | 0 | 21 d | 19 August 2024 8:00 | 12 September 2024 17:00 | NA | NA | 12058 | 12060
12060 |  | 20004 | 20003 | 4.2.2.5.17 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | אישור תוכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -179.67d | 0 | 21 d | 15 September 2024 8:00 | 15 October 2024 12:00 | NA | NA | 12059 | 11456,13066,13067
12061 |  | 2935 | 19987 | 4.2.2.5.18 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -201d | 0 | 86 d | 24 June 2024 14:00 | 10 October 2024 14:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 12023 | 11457,11426,13066,13067,13077
12062 |  | 2936 | 19987 | 4.2.2.5.19 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -201d | 0 | 86 d | 24 June 2024 14:00 | 10 October 2024 14:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 12023 | 11457,11426,13066,13067,13077
12063 |  | 2937 | 19987 | 4.2.2.5.20 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | -201d | 0 | 86 d | 24 June 2024 14:00 | 10 October 2024 14:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 12023 | 11457,11426,13066,13067,13077
12064 |  | 14115 |  | 4.3 | NA |  |  | צפון |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 371.47d | 0 | 1128 d | 08 September 2022 8:00 | 23 August 2026 8:00 | 11 March 2021 8:00 | 17 August 2025 11:00
12065 |  | 17329 |  | 4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1227.8d | 0 | 72.67 d | 29 May 2023 8:00 | 27 August 2023 8:00 | NA | NA
12066 |  | 17328 | 10729SF-1mo,7757 | 4.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 52.1emo | 0 | 3 emo | 29 May 2023 8:00 | 27 August 2023 8:00 | NA | NA | 12625SF-1mo,12875
12067 |  | 17331 |  | 4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1199.58d | 0 | 138.67 d | 02 April 2023 11:00 | 29 September 2023 11:00 | NA | NA
12068 |  | 17330 | 10731SF-1mo | 4.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 51emo | 0 | 6 emo | 02 April 2023 11:00 | 29 September 2023 11:00 | NA | NA | 12629SF-1mo
12069 |  | 17333 |  | 4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 1199.58d | 0 | 138.67 d | 02 April 2023 11:00 | 29 September 2023 11:00 | NA | NA
12070 |  | 17332 | 10731SF-1mo | 4.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 51emo | 0 | 6 emo | 02 April 2023 11:00 | 29 September 2023 11:00 | NA | NA | 12629SF-1mo
12071 |  | 14116 |  | 4.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1208.13d | 0 | 289.94 d | 09 September 2022 11:30 | 20 September 2023 14:00 | 11 March 2021 8:00 | 09 September 2022 14:00
12072 |  | 16087 |  | 4.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 1429.13d | 0 | 54 d | 02 October 2022 14:00 | 14 December 2022 11:00 | 25 August 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00
12073 |  | 16088 | 16090SF | 4.3.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1463.13d | 0 | 20 d | 02 October 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 25 August 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | 12074SF
12074 |  | 16090 | 10400SF | 4.3.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1818.93ed | 0 | 42 ed | 02 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 01 November 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00 | 12312SF | 12073SF
12075 |  | 14117 |  | 4.3.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 1208.13d | 0 | 146 d | 16 March 2023 14:00 | 20 September 2023 14:00 | 07 February 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00
12076 |  | 14118 | 14120SF | 4.3.4.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1309.13d | 0 | 45 d | 16 March 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 07 February 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 12077SF
12077 |  | 14120 | 10410SF | 4.3.4.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1538.8ed | 0 | 127 ed | 16 May 2023 14:00 | 20 September 2023 14:00 | 09 May 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 12322SF | 12076SF
12078 |  | 14121 |  | 4.3.4.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 1317.74d | 0 | 180.33 d | 09 September 2022 11:30 | 05 May 2023 11:30 | 11 March 2021 8:00 | 26 April 2022 14:00
12079 |  | 14122 | 17654,14124SF | 4.3.4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1478.08d | 0 | 20 d | 09 September 2022 11:30 | 12 October 2022 11:30 | 11 March 2021 8:00 | 09 May 2021 11:00 | 128,12080SF
12080 |  | 14124 | 10418SF | 4.3.4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 1826.9ed | 0 | 55 ed | 12 October 2022 11:30 | 06 December 2022 11:30 | 13 June 2021 11:00 | 22 November 2021 11:00 | 12331SF | 12079SF
12081 |  | 14125 | 10421SF | 4.3.4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1676.9ed | 0 | 145 ed | 11 December 2022 11:30 | 05 May 2023 11:30 | 22 November 2021 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 12334SF
12082 |  | 14749 |  | 4.3.4.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1225.74d | 0 | 135.67 d | 08 March 2023 8:30 | 29 August 2023 8:30 | 19 December 2021 14:00 | 11 July 2022 13:00
12083 |  | 14750 | 14752SF | 4.3.4.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1326.41d | 0 | 35 d | 08 March 2023 8:30 | 24 April 2023 8:30 | 19 December 2021 14:00 | 31 January 2022 14:00 | 12084SF
12084 |  | 14752 | 10494SF | 4.3.4.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1561.03ed | 0 | 127 ed | 24 April 2023 8:30 | 29 August 2023 8:30 | 06 March 2022 10:00 | 11 July 2022 13:00 | 12407SF | 12083SF
12085 |  | 14126 |  | 4.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 1243.63d | 0 | 252.17 d | 13 September 2022 8:00 | 07 August 2023 9:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 September 2022 14:00
12086 |  | 16091 |  | 4.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 0 | 1429.63d | 0 | 66.17 d | 13 September 2022 8:00 | 13 December 2022 15:30 | 15 October 2021 11:00 | 06 February 2022 16:00
12087 |  | 16092 | 16094SF | 4.3.5.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1475.8d | 0 | 20 d | 13 September 2022 8:00 | 17 October 2022 15:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 12088SF
12088 |  | 16094 | 10518SF | 4.3.5.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1819.74ed | 0 | 57 ed | 17 October 2022 15:30 | 13 December 2022 15:30 | 13 December 2021 10:00 | 06 February 2022 16:00 | 12439SF | 12087SF
12089 |  | 14127 |  | 4.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 1258.63d | 0 | 141 d | 19 January 2023 12:30 | 19 July 2023 9:30 | 07 February 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00
12090 |  | 14128 | 14130SF | 4.3.5.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 1354.63d | 0 | 45 d | 19 January 2023 12:30 | 16 March 2023 9:30 | 07 February 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 12091SF
12091 |  | 14130 | 10527SF | 4.3.5.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1601.99ed | 0 | 125 ed | 16 March 2023 9:30 | 19 July 2023 9:30 | 09 May 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 12448SF | 12090SF
12092 |  | 17103 |  | 4.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1243.63d | 0 | 242.33 d | 28 September 2022 12:30 | 07 August 2023 9:30 | NA | NA
12093 |  | 17104 | 17106SF | 4.3.5.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 1415.97d | 0 | 70 d | 28 September 2022 12:30 | 30 December 2022 9:30 | NA | NA | 12094SF
12094 |  | 17106 | 17093SF | 4.3.5.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1582.99ed | 0 | 220 ed | 30 December 2022 9:30 | 07 August 2023 9:30 | NA | NA | 12451SF | 12093SF
12095 |  | 14131 |  | 4.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 0 | 1201.13d | 0 | 294.33 d | 13 September 2022 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 11 October 2021 11:00 | 22 November 2022 11:00
12096 |  | 16095 |  | 4.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מסגרות חרש | 0 | 1431.13d | 0 | 64.33 d | 13 September 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 11 October 2021 11:00 | 01 February 2022 14:00
12097 |  | 16096 | 16098SF | 4.3.6.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1475.47d | 0 | 20 d | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 11 October 2021 11:00 | 04 November 2021 11:00 | 12098SF
12098 |  | 16098 | 10575SF | 4.3.6.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1820.93ed | 0 | 55 ed | 18 October 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 08 December 2021 8:00 | 01 February 2022 14:00 | 12509SF | 12097SF
12099 |  | 14132 |  | 4.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ציוד למחסן | 0 | 1201.13d | 0 | 148.67 d | 22 March 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 10 April 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00
12100 |  | 14133 | 14135SF | 4.3.6.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | הכנת SD | 0 | 1304.8d | 0 | 45 d | 22 March 2023 11:00 | 22 May 2023 11:00 | 10 April 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 12101SF
12101 |  | 14135 | 10585SF | 4.3.6.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1526.93ed | 0 | 133 ed | 22 May 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 11 July 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 12519SF | 12100SF
12102 |  | 14136 |  | 4.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1299.8d | 0 | 178.33 d | 12 October 2022 11:00 | 29 May 2023 14:00 | 24 October 2021 8:00 | 17 July 2022 11:00
12103 |  | 16099 |  | 4.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1413.8d | 0 | 64.33 d | 12 October 2022 11:00 | 02 January 2023 14:00 | 24 October 2021 8:00 | 14 February 2022 11:00
12104 |  | 16100 | 16102SF | 4.3.7.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1458.13d | 0 | 20 d | 12 October 2022 11:00 | 08 November 2022 14:00 | 24 October 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 12105SF
12105 |  | 16102 | 10687SF | 4.3.7.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1799.8ed | 0 | 55 ed | 08 November 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | 20 December 2021 14:00 | 14 February 2022 11:00 | 12577SF | 12104SF
12106 |  | 14137 |  | 4.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 1299.8d | 0 | 143 d | 28 November 2022 8:00 | 29 May 2023 14:00 | 13 December 2021 11:00 | 17 July 2022 11:00
12107 |  | 14138 | 14140SF | 4.3.7.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 1397.8d | 0 | 45 d | 28 November 2022 8:00 | 22 January 2023 14:00 | 13 December 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | 12108SF
12108 |  | 14140 | 10696SF | 4.3.7.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1652.8ed | 0 | 127 ed | 22 January 2023 14:00 | 29 May 2023 14:00 | 10 March 2022 14:00 | 17 July 2022 11:00 | 12586SF | 12107SF
12109 |  | 16103 |  | 4.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 1407.86d | 0 | 38.61 d | 23 November 2022 8:00 | 09 January 2023 16:30 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00
12110 |  | 16104 |  | 4.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | מסגרות חרש | 0 | 1407.86d | 0 | 38.61 d | 23 November 2022 8:00 | 09 January 2023 16:30 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00
12111 |  | 16105 | 16107SF | 4.3.8.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1432.47d | 0 | 14 d | 23 November 2022 8:00 | 10 December 2022 16:30 | 12 January 2022 14:00 | 30 January 2022 14:00 | 12112SF
12112 |  | 16107 | 10744SF | 4.3.8.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1792.7ed | 0 | 30 ed | 10 December 2022 16:30 | 09 January 2023 16:30 | 03 March 2022 10:00 | 03 April 2022 16:00 | 12641SF | 12111SF
12113 |  | 14141 |  | 4.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 1301.86d | 0 | 180.33 d | 03 October 2022 13:30 | 25 May 2023 9:30 | 03 January 2022 11:00 | 28 September 2022 15:00
12114 |  | 16108 |  | 4.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות חרש | 0 | 1417.86d | 0 | 64.33 d | 03 October 2022 13:30 | 28 December 2022 10:30 | 03 January 2022 11:00 | 27 April 2022 14:00
12115 |  | 16109 | 16111SF | 4.3.9.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1462.19d | 0 | 20 d | 03 October 2022 13:30 | 03 November 2022 10:30 | 03 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 12116SF
12116 |  | 16111 | 10753SF | 4.3.9.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1804.95ed | 0 | 55 ed | 03 November 2022 10:30 | 28 December 2022 10:30 | 02 March 2022 8:00 | 27 April 2022 14:00 | 12655SF | 12115SF
12117 |  | 14142 |  | 4.3.9.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ציוד למחסן | 0 | 1301.86d | 0 | 142.11 d | 25 November 2022 12:30 | 25 May 2023 9:30 | 21 February 2022 14:00 | 28 September 2022 15:00
12118 |  | 14143 | 14145SF | 4.3.9.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SD | 0 | 1398.97d | 0 | 45 d | 25 November 2022 12:30 | 20 January 2023 9:30 | 21 February 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 12119SF
12119 |  | 14145 | 10762SF | 4.3.9.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1656.99ed | 0 | 125 ed | 20 January 2023 9:30 | 25 May 2023 9:30 | 23 May 2022 15:00 | 28 September 2022 15:00 | 12664SF | 12118SF
12120 |  | 14146 |  | 4.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0 | 1227.63d | 0 | 271.83 d | 08 September 2022 8:00 | 27 August 2023 9:30 | 12 September 2021 8:00 | 22 September 2022 17:00
12121 |  | 16112 |  | 4.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 1439.63d | 0 | 59.83 d | 08 September 2022 8:00 | 01 December 2022 9:30 | 12 September 2021 8:00 | 11 January 2022 12:00
12122 |  | 16113 | 16115SF | 4.3.10.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1479.47d | 0 | 20 d | 08 September 2022 8:00 | 08 October 2022 9:30 | 12 September 2021 8:00 | 11 October 2021 11:00 | 12123SF
12123 |  | 16115 | 10812SF | 4.3.10.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1831.99ed | 0 | 54 ed | 08 October 2022 9:30 | 01 December 2022 9:30 | 16 November 2021 15:00 | 11 January 2022 12:00 | 12722SF | 12122SF
12124 |  | 14147 |  | 4.3.10.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 1227.63d | 0 | 143.67 d | 23 February 2023 12:30 | 27 August 2023 9:30 | 18 February 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00
12125 |  | 14148 | 14150SF | 4.3.10.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SD | 0 | 1326.3d | 0 | 45 d | 23 February 2023 12:30 | 24 April 2023 9:30 | 18 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 12126SF
12126 |  | 14150 | 10822SF | 4.3.10.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1562.99ed | 0 | 125 ed | 24 April 2023 9:30 | 27 August 2023 9:30 | 22 May 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | 12732SF | 12125SF
12127 |  | 14151 |  | 4.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | 419.47d | 0 | 158.67 d | 05 December 2025 8:00 | 24 June 2026 8:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
12128 |  | 16116 |  | 4.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 517.47d | 0 | 60.67 d | 05 December 2025 8:00 | 18 February 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00
12129 |  | 16117 | 16119SF | 4.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 558.13d | 0 | 20 d | 05 December 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 12130SF
12130 |  | 16119 | 10978SF | 4.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 656.93ed | 0 | 50 ed | 30 December 2025 11:00 | 18 February 2026 11:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | 13102SF | 12129SF
12131 |  | 14152 |  | 4.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 419.47d | 0 | 146.33 d | 21 December 2025 11:00 | 24 June 2026 8:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
12132 |  | 14153 | 14155SF | 4.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 520.8d | 0 | 45 d | 21 December 2025 11:00 | 14 February 2026 8:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | 12133SF
12133 |  | 14155 | 10964SF | 4.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 531.05ed | 0 | 130 ed | 14 February 2026 8:00 | 24 June 2026 8:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | 13113SF | 12132SF
12134 |  | 14156 |  | 4.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 371.47d | 0 | 207 d | 04 December 2025 14:00 | 23 August 2026 8:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 August 2025 11:00
12135 |  | 16120 |  | 4.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 524.47d | 0 | 54 d | 04 December 2025 14:00 | 10 February 2026 8:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00
12136 |  | 16121 | 16123SF | 4.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 560.47d | 0 | 18 d | 04 December 2025 14:00 | 27 December 2025 8:00 | 11 December 2024 11:00 | 02 January 2025 11:00 | 12137SF
12137 |  | 16123 | 11035SF | 4.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 665.05ed | 0 | 45 ed | 27 December 2025 8:00 | 10 February 2026 8:00 | 05 February 2025 8:00 | 19 March 2025 17:00 | 13200SF | 12136SF
12138 |  | 14157 |  | 4.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 371.47d | 0 | 147.33 d | 17 February 2026 8:00 | 23 August 2026 8:00 | 12 January 2025 8:00 | 17 August 2025 11:00
12139 |  | 14158 | 14160SF | 4.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 473.8d | 0 | 45 d | 17 February 2026 8:00 | 15 April 2026 8:00 | 12 January 2025 8:00 | 07 March 2025 11:00 | 12140SF
12140 |  | 14160 | 11045SF | 4.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 471.05ed | 0 | 130 ed | 15 April 2026 8:00 | 23 August 2026 8:00 | 09 April 2025 14:00 | 17 August 2025 11:00 | 13210SF | 12139SF
12141 |  | 14161 |  | 4.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 415.47d | 0 | 157.67 d | 11 December 2025 11:00 | 29 June 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
12142 |  | 16124 |  | 4.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 512.47d | 0 | 60.67 d | 11 December 2025 11:00 | 24 February 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00
12143 |  | 16125 | 16127SF | 4.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 553.13d | 0 | 20 d | 11 December 2025 11:00 | 05 January 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 12144SF
12144 |  | 16127 | 11117SF | 4.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 650.8ed | 0 | 50 ed | 05 January 2026 14:00 | 24 February 2026 14:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | 13301SF | 12143SF
12145 |  | 14162 |  | 4.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 415.47d | 0 | 146 d | 25 December 2025 14:00 | 29 June 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
12146 |  | 14163 | 14165SF | 4.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 516.47d | 0 | 45 d | 25 December 2025 14:00 | 19 February 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | 12147SF
12147 |  | 14165 | 11126SF | 4.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 525.92ed | 0 | 130 ed | 19 February 2026 11:00 | 29 June 2026 11:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | 13310SF | 12146SF
12148 |  | 17123 |  | 4.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | מתחמי אוסקה | 0 | 713.13d | 0 | 143 d | 11 December 2024 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA
12149 |  | 17124 | 17122SF-135d | 4.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמי אוסקה |  | הכנת SD | 0 | 713.13d | 0 | 45 d | 11 December 2024 14:00 | 05 February 2025 11:00 | NA | NA | 13448SF-135d | 12150FS+21d
12150 |  | 17126 | 17124FS+21d | 4.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 908.8ed | 0 | 100 ed | 03 March 2025 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA | 12149FS+21d
12151 |  | 17111 |  | 4.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 772.47d | 0 | 140.67 d | 29 September 2024 14:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA
12152 |  | 17113 | 17109SF-130d | 4.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | הכנת SD | 0 | 774.8d | 0 | 45 d | 29 September 2024 14:00 | 29 November 2024 8:00 | NA | NA | 13459SF-130d | 12153FS+21d
12153 |  | 17110 | 17113FS+21d | 4.3.15.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 984.93ed | 0 | 92 ed | 25 December 2024 11:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA | 12152FS+21d
12154 |  | 2973 |  | 4.4 | NA |  |  | צפון |  |  | ביצוע | 0.45000000000000001 | 0d | 0 | 2119.8 d | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
12155 |  | 2974 |  | 4.4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב א' | 0.57999999999999996 | 605.47d | 0 | 1514.33 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2025 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2024 11:00
12156 |  | 1017 |  | 4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב א' | 0.68999999999999995 | 992.41d | 0 | 767.39 d | 18 October 2021 8:00 | 23 June 2024 14:30 | 27 June 2021 8:00 | 28 June 2022 17:00
12157 |  | 1019 | 1170,6908,17589 | 4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה בהתאם לשלב א' | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 11408,11479,11484 | 11414,12158
12158 |  | 1020 | 1019 | 4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הקמת מבנה לפיקוח ומבני התארגנות לזכיין | 1 | 0d | 0 | 49 d | 02 November 2021 8:00 | 31 December 2021 14:00 | 27 June 2021 8:00 | 10 September 2021 14:00 | 12157 | 11414,12160FS-13d
12159 |  | 14712 | 17591 | 4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 120 d | 18 October 2021 8:00 | 14 March 2022 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 14 November 2021 17:00 | 11482 | 11414,12327SS
12160 |  | 1018 | 1170,6908,1020FS-13d | 4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנות כניסה זמנית מכביש 3 כולל מבנה כניסה | 1 | 0mo | 0 | 3.1 mo | 02 January 2022 8:00 | 03 April 2022 14:36 | 12 September 2021 8:00 | 28 December 2021 17:00 | 11408,11479,12158FS-13d | 11414
12161 |  | 19369 |  | 4.4.1.1.5 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | התקנת מצלמות | 1 | 0d | 0 | 79 d | 01 March 2022 8:00 | 09 June 2022 17:00 | NA | NA
12162 |  | 14719 | 1174SF-3mo | 4.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עמדת משקל | 0 | 41.35mo | 0 | 6 mo | 20 December 2023 14:30 | 23 June 2024 14:30 | 29 December 2021 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 11414SF-3mo
12163 |  | 1021 |  | 4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים - שלב א' | 0.11 | 978.74d | 0 | 843.72 d | 25 July 2021 8:00 | 10 July 2024 8:30 | 12 September 2021 8:00 | 04 September 2023 17:00
12164 |  | 17839 |  | 4.4.1.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה 710 | 0.17999999999999999 | 1366.13d | 0 | 285 d | 01 March 2022 8:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA
12165 |  | 17840 |  | 4.4.1.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות מקדימות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 01 March 2022 8:00 | 17 March 2022 14:00 | NA | NA
12166 |  | 17841 |  | 4.4.1.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנת דרכי גישה והתארגנות באתר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 01 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | NA | NA |  | 12167
12167 |  | 17842 | 17841 | 4.4.1.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חציבה לפירי מעלית | 1 | 0d | 0 | 4 d | 09 March 2022 11:00 | 14 March 2022 14:00 | NA | NA | 12166 | 12168
12168 |  | 17843 | 17842 | 4.4.1.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התזת בטון בדפנות | 1 | 0d | 0 | 3 d | 14 March 2022 14:00 | 17 March 2022 14:00 | NA | NA | 12167 | 12171
12169 |  | 17844 |  | 4.4.1.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | שלד | 0.20999999999999999 | 1378.13d | 0 | 259 d | 17 March 2022 14:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA
12170 |  | 17845 |  | 4.4.1.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4 | 1 | 0d | 0 | 103 d | 17 March 2022 14:00 | 27 July 2022 11:00 | NA | NA
12171 |  | 17846 | 17843 | 4.4.1.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 17 March 2022 14:00 | 18 March 2022 14:00 | NA | NA | 12168 | 12182,12173,12172
12172 |  | 17847 | 17846 | 4.4.1.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון רזה לקירות פיר המעלית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 20 March 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | NA | NA | 12171 | 12173,12177
12173 |  | 17848 | 17846,17847 | 4.4.1.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 2 d | 23 March 2022 8:00 | 24 March 2022 17:00 | NA | NA | 12171,12172 | 12174
12174 |  | 17849 | 17848 | 4.4.1.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 23 May 2022 8:00 | 24 May 2022 17:00 | NA | NA | 12173 | 12175
12175 |  | 17850 | 17849,17857FF | 4.4.1.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת קירות | 1 | 0d | 0 | 4 d | 22 July 2022 8:00 | 27 July 2022 11:00 | NA | NA | 12174,12182FF
12176 |  | 17851 |  | 4.4.1.2.1.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 March 2022 8:00 | 29 March 2022 11:00 | NA | NA
12177 |  | 17852 | 17847 | 4.4.1.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר (חציבה או מילוי) וחציבה לעמודים | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 March 2022 8:00 | 29 March 2022 11:00 | NA | NA | 12172 | 12179
12178 |  | 17853 |  | 4.4.1.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 308 | 0.41999999999999998 | 1428.47d | 0 | 152 d | 30 May 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA
12179 |  | 17854 | 17852 | 4.4.1.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 30 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 12177 | 12180
12180 |  | 17855 | 17854 | 4.4.1.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 01 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 12179 | 12181
12181 |  | 17856 | 17855 | 4.4.1.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 12 June 2022 8:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 12180 | 12182
12182 |  | 17857 | 17846,17856 | 4.4.1.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה בעוביים 50 ס"מ ו 48 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 36 d | 14 June 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 12171,12181 | 12183,12175FF
12183 |  | 17858 | 17857 | 4.4.1.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 ס"מ ו 40 ס"מ + עמודים בטון | 0.59999999999999998 | 1393.47d | 0 | 49 d | 28 July 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 12182 | 12187,12185,12184SS+14d
12184 |  | 17859 | 17858SS+14d | 4.4.1.2.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה גובה 311.40 בעובי 25 ס"מ | 0 | 274d | 0 | 7 d | 02 September 2022 8:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | 12183SS+14d | 12187,12191FS+14d
12185 |  | 17860 | 17858 | 4.4.1.2.1.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1407.47d | 0 | 18 d | 30 September 2022 8:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA | 12183 | 12186
12186 |  | 17861 | 17860 | 4.4.1.2.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1407.47d | 0 | 12 d | 30 October 2022 8:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | 12185 | 12195
12187 |  | 17862 | 17858,17859 | 4.4.1.2.1.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ | 0 | 1393.47d | 0 | 44 d | 30 September 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 12183,12184 | 12188FS+7d,12195
12188 |  | 17863 | 17862FS+7d | 4.4.1.2.1.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1428.47d | 0 | 5 d | 08 December 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 12187FS+7d
12189 |  | 17864 |  | 4.4.1.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 313.20 | 0 | 274d | 0 | 89.67 d | 02 October 2022 14:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA
12190 |  | 17865 |  | 4.4.1.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א - דרומי | 0 | 274d | 0 | 23 d | 02 October 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA
12191 |  | 17866 | 17859FS+14d | 4.4.1.2.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 274d | 0 | 14 d | 02 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 12184FS+14d | 12192,12201FS-2d,12193
12192 |  | 17867 | 17866 | 4.4.1.2.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1460.13d | 0 | 9 d | 26 October 2022 8:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | 12191
12193 |  | 17868 | 17866 | 4.4.1.2.1.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | 281d | 0 | 5 d | 26 October 2022 8:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 12191 | 12204,12207FS+7d
12194 |  | 17869 |  | 4.4.1.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ב (מבנה מרכזי) | 0 | 1393.47d | 0 | 35 d | 30 November 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA
12195 |  | 17870 | 17861,17862 | 4.4.1.2.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 סמ, 40 ס"מ ו 20 ס"מ | 0 | 1393.47d | 0 | 14 d | 30 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 12186,12187 | 12196,12197
12196 |  | 17871 | 17870 | 4.4.1.2.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1393.47d | 0 | 5 d | 18 December 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | NA | NA | 12195 | 12198
12197 |  | 17872 | 17870 | 4.4.1.2.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 1393.47d | 0 | 5 d | 18 December 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | NA | NA | 12195 | 12198
12198 |  | 17873 | 17871,17872 | 4.4.1.2.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ כולל מפלס 317.05 | 0 | 1393.47d | 0 | 12 d | 23 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 12196,12197 | 12199FS+3d
12199 |  | 17874 | 17873FS+3d | 4.4.1.2.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1393.47d | 0 | 1 d | 11 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 12198FS+3d | 12204
12200 |  | 17875 |  | 4.4.1.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 274d | 0 | 23 d | 24 October 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA
12201 |  | 17876 | 17866FS-2d | 4.4.1.2.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 274d | 0 | 14 d | 24 October 2022 8:00 | 09 November 2022 14:00 | NA | NA | 12191FS-2d | 12202,12203
12202 |  | 17877 | 17876 | 4.4.1.2.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1448.13d | 0 | 9 d | 09 November 2022 14:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 12201
12203 |  | 17878 | 17876 | 4.4.1.2.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | 274d | 0 | 5 d | 09 November 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | 12201 | 12204,12211FS+7d
12204 |  | 17879 | 17868,17874,17878 | 4.4.1.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1393.47d | 0 | 12 d | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | 12193,12199,12203
12205 |  | 17880 |  | 4.4.1.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 314.80 | 0 | 281d | 0 | 52 d | 09 November 2022 14:00 | 12 January 2023 14:00 | NA | NA
12206 |  | 17881 |  | 4.4.1.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 281d | 0 | 28 d | 09 November 2022 14:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA
12207 |  | 17882 | 17868FS+7d | 4.4.1.2.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 281d | 0 | 14 d | 09 November 2022 14:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA | 12193FS+7d | 12208
12208 |  | 17883 | 17882 | 4.4.1.2.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 281d | 0 | 9 d | 27 November 2022 14:00 | 07 December 2022 17:00 | NA | NA | 12207 | 12209
12209 |  | 17884 | 17883 | 4.4.1.2.1.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | 281d | 0 | 5 d | 08 December 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 12208 | 12214,12217FS+7d
12210 |  | 17885 |  | 4.4.1.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 274d | 0 | 28 d | 24 November 2022 11:00 | 28 December 2022 17:00 | NA | NA
12211 |  | 17886 | 17878FS+7d | 4.4.1.2.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 274d | 0 | 14 d | 24 November 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | NA | NA | 12203FS+7d | 12212
12212 |  | 17887 | 17886 | 4.4.1.2.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 274d | 0 | 9 d | 12 December 2022 11:00 | 22 December 2022 14:00 | NA | NA | 12211 | 12213
12213 |  | 17888 | 17887 | 4.4.1.2.1.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | 274d | 0 | 5 d | 22 December 2022 14:00 | 28 December 2022 17:00 | NA | NA | 12212 | 12214,12222FS+7d
12214 |  | 17889 | 17884,17888 | 4.4.1.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1405.13d | 0 | 12 d | 29 December 2022 8:00 | 12 January 2023 14:00 | NA | NA | 12209,12213
12215 |  | 17890 |  | 4.4.1.2.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 318.03 | 0 | 274d | 0 | 44 d | 22 December 2022 14:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA
12216 |  | 17891 |  | 4.4.1.2.1.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 281d | 0 | 37 d | 22 December 2022 14:00 | 06 February 2023 17:00 | NA | NA
12217 |  | 17892 | 17884FS+7d | 4.4.1.2.1.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | 281d | 0 | 18 d | 22 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 12209FS+7d | 12218,12226SS,12219
12218 |  | 17893 | 17892,17901 | 4.4.1.2.1.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 282d | 0 | 2 d | 19 January 2023 8:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 12217,12226 | 12220
12219 |  | 17894 | 17892 | 4.4.1.2.1.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 281d | 0 | 7 d | 15 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 12217 | 12220
12220 |  | 17895 | 17893,17894 | 4.4.1.2.1.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 323.10 | 0 | 281d | 0 | 12 d | 23 January 2023 11:00 | 06 February 2023 17:00 | NA | NA | 12218,12219 | 12227,12233
12221 |  | 17896 |  | 4.4.1.2.1.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 274d | 0 | 32 d | 06 January 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA
12222 |  | 17897 | 17888FS+7d | 4.4.1.2.1.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | 274d | 0 | 15 d | 06 January 2023 11:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | 12213FS+7d | 12223,12226SS,12224
12223 |  | 17898 | 17897,17901 | 4.4.1.2.1.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 279d | 0 | 2 d | 25 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | NA | NA | 12222,12226 | 12225
12224 |  | 17899 | 17897 | 4.4.1.2.1.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 274d | 0 | 7 d | 25 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 12222 | 12225
12225 |  | 17900 | 17898,17899 | 4.4.1.2.1.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 322.93 | 0 | 274d | 0 | 10 d | 02 February 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA | 12223,12224 | 12227,12233SF
12226 |  | 17901 | 17892SS,17897SS | 4.4.1.2.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קיר תומך | 0 | 282d | 0 | 10 d | 06 January 2023 11:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA | 12217SS,12222SS | 12218,12223
12227 |  | 17902 | 17895,17900 | 4.4.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת מעקות | 0 | 274d | 0 | 3 d | 15 February 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 12220,12225 | 12228
12228 |  | 17903 | 17902 | 4.4.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון שיפועים | 0 | 274d | 0 | 6 d | 19 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 12227 | 12229
12229 |  | 17904 | 17903 | 4.4.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום | 0 | 274d | 0 | 3 d | 27 February 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA | 12228 | 11414
12230 |  | 20841 | 20842SF | 4.4.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנה והגשת SD דלתות | 0 | 1468.8d | 0 | 19 d | 22 September 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA | 12231SF
12231 |  | 20842 | 20843SF | 4.4.1.2.1.7 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור SD | 0 | 1268.36d | 0 | 21 d | 26 October 2022 11:00 | 24 November 2022 11:00 | NA | NA | 12232SF | 12230SF
12232 |  | 20843 | 20844SF | 4.4.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | ייצור ואספקת דלתות | 0 | 1385.13d | 0 | 60 d | 24 November 2022 11:00 | 07 February 2023 8:00 | NA | NA | 12233SF | 12231SF
12233 |  | 20844 | 17900SF,17895 | 4.4.1.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת דלתות | 0 | 1378.13d | 0 | 7 d | 07 February 2023 8:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA | 12225SF,12220 | 12232SF
12234 |  | 17905 |  | 4.4.1.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה 711 | 0.90000000000000002 | 1443.8d | 0 | 378.67 d | 25 July 2021 8:00 | 25 November 2022 14:00 | NA | NA
12235 |  | 17906 |  | 4.4.1.2.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות מקדימות | 1 | 0d | 0 | 17.67 d | 25 July 2021 8:00 | 15 August 2021 14:00 | NA | NA
12236 |  | 17907 |  | 4.4.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנת דרכי גישה והתארגנות באתר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 25 July 2021 8:00 | 11 August 2021 14:00 | NA | NA |  | 12237
12237 |  | 17908 | 17907 | 4.4.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חציבה לפירי מעלית | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 August 2021 8:00 | 09 August 2021 11:00 | NA | NA | 12236 | 12238
12238 |  | 17909 | 17908 | 4.4.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התזת בטון בדפנות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 August 2021 11:00 | 15 August 2021 14:00 | NA | NA | 12237 | 12241
12239 |  | 17910 |  | 4.4.1.2.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | שלד | 1 | 0d | 0 | 299.33 d | 13 August 2021 11:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA
12240 |  | 17911 |  | 4.4.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4 | 1 | 0d | 0 | 6 d | 15 August 2021 14:00 | 22 August 2021 17:00 | NA | NA
12241 |  | 17912 | 17909 | 4.4.1.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | NA | NA | 12238 | 12250,12243,12242,12247SS
12242 |  | 17913 | 17912 | 4.4.1.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון רזה לקירות פיר המעלית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 16 August 2021 14:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA | 12241 | 12243,12245FF
12243 |  | 17914 | 17912,17913 | 4.4.1.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 2 d | 19 August 2021 14:00 | 22 August 2021 17:00 | NA | NA | 12241,12242
12244 |  | 17917 |  | 4.4.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 August 2021 11:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA
12245 |  | 17918 | 17913FF | 4.4.1.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר (חציבה או מילוי) וחציבה לעמודים | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 August 2021 11:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA | 12242FF
12246 |  | 17919 |  | 4.4.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4, 308 | 1 | 0d | 0 | 138 d | 15 August 2021 14:00 | 09 February 2022 11:00 | NA | NA
12247 |  | 17920 | 17912SS | 4.4.1.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 15 August 2021 14:00 | 17 August 2021 14:00 | NA | NA | 12241SS | 12248
12248 |  | 17921 | 17920 | 4.4.1.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 August 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | NA | NA | 12247 | 12249FF
12249 |  | 17922 | 17921FF | 4.4.1.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 22 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | NA | NA | 12248FF | 12250
12250 |  | 17923 | 17912,17922 | 4.4.1.2.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה בעוביים 50 ס"מ ו 48 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 14 d | 24 August 2021 8:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 12241,12249 | 12251FS+4d
12251 |  | 17924 | 17923FS+4d | 4.4.1.2.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 ס"מ ו 40 ס"מ + עמודים בטון | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 September 2021 7:00 | 31 October 2021 14:00 | NA | NA | 12250FS+4d | 12255,12253FS+4d,12252SS+16d
12252 |  | 17925 | 17924SS+16d | 4.4.1.2.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה גובה 311.40 בעובי 25 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 22 d | 12 October 2021 14:00 | 24 November 2021 12:30 | NA | NA | 12251SS+16d
12253 |  | 17926 | 17924FS+4d | 4.4.1.2.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 17 d | 04 November 2021 14:00 | 25 November 2021 14:00 | NA | NA | 12251FS+4d | 12254,12255SS
12254 |  | 17927 | 17926 | 4.4.1.2.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 November 2021 14:00 | 30 November 2021 17:00 | NA | NA | 12253 | 12259,12269,12263
12255 |  | 17928 | 17924,17926SS | 4.4.1.2.2.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 57 d | 04 November 2021 14:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12251,12253SS | 12259SS+24d,12256FS+16d,12269SS+31d,12263
12256 |  | 17929 | 17928FS+16d | 4.4.1.2.2.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 February 2022 8:00 | 09 February 2022 11:00 | NA | NA | 12255FS+16d
12257 |  | 17930 |  | 4.4.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 313.20 | 1 | 0d | 0 | 149.67 d | 05 December 2021 11:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA
12258 |  | 17931 |  | 4.4.1.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 1 | 0d | 0 | 27 d | 05 December 2021 11:00 | 06 January 2022 14:00 | NA | NA
12259 |  | 17932 | 17927,17928SS+24d | 4.4.1.2.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 9 d | 05 December 2021 11:00 | 15 December 2021 14:00 | NA | NA | 12254,12255SS+24d | 12260
12260 |  | 17933 | 17932 | 4.4.1.2.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 15 d | 15 December 2021 14:00 | 03 January 2022 14:00 | NA | NA | 12259 | 12261
12261 |  | 17934 | 17933 | 4.4.1.2.2.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 1 | 0d | 0 | 3 d | 03 January 2022 14:00 | 06 January 2022 14:00 | NA | NA | 12260 | 12272,12275
12262 |  | 17935 |  | 4.4.1.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ב (מבנה מרכזי) | 1 | 0d | 0 | 116.67 d | 14 January 2022 8:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA
12263 |  | 17936 | 17927,17928 | 4.4.1.2.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 סמ, 40 ס"מ ו 20 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 15 d | 14 January 2022 8:00 | 01 February 2022 17:00 | NA | NA | 12254,12255 | 12264,12265
12264 |  | 17937 | 17936 | 4.4.1.2.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 02 February 2022 8:00 | 08 February 2022 11:00 | NA | NA | 12263 | 12266
12265 |  | 17938 | 17936 | 4.4.1.2.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 06 June 2022 8:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | 12263
12266 |  | 17939 | 17937 | 4.4.1.2.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ כולל מפלס 317.05 | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 February 2022 11:00 | 22 February 2022 17:00 | NA | NA | 12264 | 12267FS+3d
12267 |  | 17940 | 17939FS+3d | 4.4.1.2.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 March 2022 8:00 | 21 March 2022 17:00 | NA | NA | 12266FS+3d | 12272
12268 |  | 17941 |  | 4.4.1.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 1 | 0d | 0 | 43 d | 13 December 2021 14:00 | 03 February 2022 17:00 | NA | NA
12269 |  | 17942 | 17927,17928SS+31d | 4.4.1.2.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 9 d | 13 December 2021 14:00 | 23 December 2021 17:00 | NA | NA | 12254,12255SS+31d | 12270,12271FS+10d
12270 |  | 17943 | 17942 | 4.4.1.2.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 24 December 2021 8:00 | 03 February 2022 17:00 | NA | NA | 12269 | 12272
12271 |  | 17944 | 17942FS+10d | 4.4.1.2.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 January 2022 14:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12269FS+10d | 12272,12279FS+7d
12272 |  | 17945 | 17934,17940,17944,17943 | 4.4.1.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 1 | 0d | 0 | 7 d | 22 March 2022 8:00 | 30 March 2022 11:00 | NA | NA | 12261,12267,12271,12270 | 12277,12281
12273 |  | 17946 |  | 4.4.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 314.80 | 1 | 0d | 0 | 102.17 d | 06 January 2022 14:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA
12274 |  | 17947 |  | 4.4.1.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 1 | 0d | 0 | 102.17 d | 06 January 2022 14:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA
12275 |  | 17948 | 17934 | 4.4.1.2.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 7 d | 06 January 2022 14:00 | 16 January 2022 11:00 | NA | NA | 12261 | 12276
12276 |  | 17949 | 17948 | 4.4.1.2.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 16 d | 16 January 2022 11:00 | 03 February 2022 17:00 | NA | NA | 12275 | 12277
12277 |  | 17950 | 17949,17945 | 4.4.1.2.2.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 1 | 0d | 0 | 38 d | 04 February 2022 8:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | 12276,12272 | 12282SS+12d,12285FS+5d
12278 |  | 17951 |  | 4.4.1.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 1 | 0d | 0 | 89.17 d | 23 January 2022 14:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA
12279 |  | 17952 | 17944FS+7d | 4.4.1.2.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 22 d | 23 January 2022 14:00 | 18 February 2022 14:00 | NA | NA | 12271FS+7d | 12280
12280 |  | 17953 | 17952 | 4.4.1.2.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 3 d | 20 February 2022 8:00 | 22 February 2022 17:00 | NA | NA | 12279 | 12281
12281 |  | 17954 | 17953,17945 | 4.4.1.2.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 1 | 0d | 0 | 38 d | 23 February 2022 8:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | 12280,12272 | 12282SS+12d,12290FS+5d
12282 |  | 17955 | 17950SS+12d,17954SS+12d | 4.4.1.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 1 | 0d | 0 | 12 d | 09 March 2022 14:00 | 24 March 2022 11:00 | NA | NA | 12277SS+12d,12281SS+12d
12283 |  | 17956 |  | 4.4.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 318.03 | 1 | 0d | 0 | 80.17 d | 22 May 2022 15:30 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA
12284 |  | 17957 |  | 4.4.1.2.2.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 1 | 0d | 0 | 80.17 d | 22 May 2022 15:30 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA
12285 |  | 17958 | 17950FS+5d | 4.4.1.2.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 14 d | 22 May 2022 15:30 | 09 June 2022 12:30 | NA | NA | 12277FS+5d | 12286,12294,12287
12286 |  | 17959 | 17958,17967 | 4.4.1.2.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 28 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 12285,12294
12287 |  | 17960 | 17958 | 4.4.1.2.2.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 1 | 0d | 0 | 7 d | 09 June 2022 12:30 | 19 June 2022 9:30 | NA | NA | 12285 | 12288,12292
12288 |  | 17961 | 17960 | 4.4.1.2.2.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 323.10 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 12287 | 12295
12289 |  | 17962 |  | 4.4.1.2.2.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 1 | 0d | 0 | 80.17 d | 22 May 2022 15:30 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA
12290 |  | 17963 | 17954FS+5d | 4.4.1.2.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 36 d | 22 May 2022 15:30 | 06 July 2022 15:30 | NA | NA | 12281FS+5d | 12291,12294
12291 |  | 17964 | 17963,17967 | 4.4.1.2.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 28 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 12290,12294
12292 |  | 17965 | 17960 | 4.4.1.2.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 1 | 0d | 0 | 7 d | 19 June 2022 9:30 | 27 June 2022 12:30 | NA | NA | 12287 | 12293
12293 |  | 17966 | 17965 | 4.4.1.2.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 322.93 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 31 July 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA | 12292 | 12295,12571
12294 |  | 17967 | 17958,17963 | 4.4.1.2.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קיר תומך | 1 | 0d | 0 | 10 d | 16 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 12285,12290 | 12286,12291
12295 |  | 17968 | 17961,17966 | 4.4.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת מעקות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA | 12288,12293 | 12296
12296 |  | 17969 | 17968 | 4.4.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון שיפועים | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 August 2022 14:00 | 25 August 2022 17:00 | NA | NA | 12295 | 12297
12297 |  | 17970 | 17969 | 4.4.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום | 0 | 33.67d | 0 | 4 d | 12 September 2022 8:00 | 15 September 2022 17:00 | NA | NA | 12296 | 12572
12298 |  | 20836 |  | 4.4.1.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | קבלת תכניות מסגרות ופרזול מעודכנות מהמזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 22 June 2022 8:00 | 22 June 2022 8:00 | NA | NA |  | 12299
12299 |  | 20837 | 20836 | 4.4.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנה והגשת SD דלתות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 22 June 2022 8:00 | 14 July 2022 17:00 | NA | NA | 12298 | 12300
12300 |  | 20838 | 20837 | 4.4.1.2.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור SD | 1 | 0d | 0 | 29 d | 17 July 2022 8:00 | 24 August 2022 17:00 | NA | NA | 12299 | 12301
12301 |  | 20839 | 20838 | 4.4.1.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | ייצור ואספקת דלתות | 0.11 | 1443.8d | 0 | 60 d | 25 August 2022 8:00 | 17 November 2022 11:00 | NA | NA | 12300 | 12302
12302 |  | 20840 | 20839 | 4.4.1.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת דלתות | 0 | 1443.8d | 0 | 7 d | 17 November 2022 11:00 | 25 November 2022 14:00 | NA | NA | 12301
12303 |  | 1022 |  | 4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 5.9999999999999998E-2 | 978.74d | 0 | 781.06 d | 18 October 2021 8:00 | 10 July 2024 8:30 | 12 September 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
12304 |  | 10392 |  | 4.4.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0.13 | -104d | 0 | 658.67 d | 18 October 2021 8:00 | 01 February 2024 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 16 March 2023 14:00
12305 |  | 10393 |  | 4.4.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 174.83 d | 18 October 2021 8:00 | 24 May 2022 12:30 | 12 September 2021 8:00 | 20 October 2021 14:00
12306 |  | 10394 | 17589 | 4.4.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 73 d | 18 October 2021 8:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 20 September 2021 13:00 | 11484 | 12307,12343
12307 |  | 10395 | 10394,6930,19693 | 4.4.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 25 April 2022 15:30 | 24 May 2022 12:30 | 22 September 2021 8:00 | 20 October 2021 14:00 | 12306,11527,11532 | 12309,12343SS
12308 |  | 10396 |  | 4.4.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -104d | 0 | 212 d | 02 September 2022 8:00 | 07 June 2023 14:00 | 20 October 2021 14:00 | 13 July 2022 14:00
12309 |  | 10397 | 10395 | 4.4.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -104d | 0 | 25 d | 02 September 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 20 October 2021 14:00 | 21 November 2021 11:00 | 12307 | 12310
12310 |  | 10398 | 10397 | 4.4.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -104d | 0 | 25 d | 11 October 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 21 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 12309 | 12311
12311 |  | 10399 | 10398,6939 | 4.4.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -104d | 0 | 25 d | 14 November 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 20 January 2022 17:00 | 12310,11542 | 12312
12312 |  | 10400 | 10399 | 4.4.1.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -104d | 0 | 25 d | 14 December 2022 11:00 | 13 January 2023 14:00 | 21 January 2022 8:00 | 21 February 2022 14:00 | 12311 | 12313,12074SF
12313 |  | 10401 | 10400 | 4.4.1.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -104d | 0 | 25 d | 15 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 21 February 2022 14:00 | 23 March 2022 17:00 | 12312 | 12314
12314 |  | 10402 | 10401 | 4.4.1.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -104d | 0 | 35 d | 14 February 2023 11:00 | 29 March 2023 11:00 | 24 March 2022 8:00 | 09 May 2022 14:00 | 12313 | 12315FF+12d
12315 |  | 10403 | 10402FF+12d | 4.4.1.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -104d | 0 | 25 d | 13 March 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 20 April 2022 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 12314FF+12d | 12316
12316 |  | 10404 | 10403 | 4.4.1.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -104d | 0 | 40 d | 17 April 2023 8:00 | 07 June 2023 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 12315 | 12318
12317 |  | 10405 |  | 4.4.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -104d | 0 | 191 d | 07 June 2023 14:00 | 01 February 2024 17:00 | 13 July 2022 14:00 | 16 March 2023 14:00
12318 |  | 10406 | 10404 | 4.4.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -104d | 0 | 82 d | 07 June 2023 14:00 | 18 September 2023 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 12316 | 12319SS,12321FS-13d
12319 |  | 10407 | 10406SS | 4.4.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -104d | 0 | 65 d | 07 June 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 12318SS | 12320FS-10d
12320 |  | 10408 | 10407FS-10d | 4.4.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -104d | 0 | 25 d | 15 August 2023 8:00 | 14 September 2023 11:00 | 20 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | 12319FS-10d | 12321FS-10d
12321 |  | 10409 | 10406FS-13d,10408FS-10d | 4.4.1.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -104d | 0 | 14 d | 03 September 2023 8:00 | 20 September 2023 14:00 | 18 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | 12318FS-13d,12320FS-10d | 12322
12322 |  | 10410 | 10409 | 4.4.1.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | -104d | 0 | 90 d | 20 September 2023 14:00 | 11 January 2024 17:00 | 04 November 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 12321 | 12324SS,12417,12323FS-26d,12077SF
12323 |  | 14460 | 10410FS-26d | 4.4.1.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -104d | 0 | 43 d | 11 December 2023 14:00 | 01 February 2024 17:00 | 23 January 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 12322FS-26d | 12417
12324 |  | 10411 | 10410SS | 4.4.1.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | -90d | 0 | 93 d | 20 September 2023 14:00 | 16 January 2024 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 27 February 2023 17:00 | 12322SS | 12417
12325 |  | 10412 |  | 4.4.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0.11 | -74.39d | 0 | 629.06 d | 18 October 2021 8:00 | 27 December 2023 14:30 | 12 September 2021 8:00 | 03 January 2023 11:00
12326 |  | 10413 |  | 4.4.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 1 | 0d | 0 | 73 d | 18 October 2021 8:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00
12327 |  | 10414 | 14712SS | 4.4.1.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 1 | 0d | 0 | 73 d | 18 October 2021 8:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 12159SS | 12329
12328 |  | 10415 |  | 4.4.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -258.39d | 0 | 358.39 d | 02 September 2022 8:00 | 10 December 2023 8:30 | 13 October 2021 11:00 | 15 December 2022 11:00
12329 |  | 10416 | 10414,6930,19693 | 4.4.1.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -252d | 0 | 20 d | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 13 October 2021 11:00 | 07 November 2021 14:00 | 12327,11527,11532 | 12330
12330 |  | 10417 | 10416,6939 | 4.4.1.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -275.39d | 0 | 25 d | 06 November 2022 8:30 | 06 December 2022 11:30 | 07 November 2021 14:00 | 07 December 2021 17:00 | 12329,11542 | 12331
12331 |  | 10418 | 10417 | 4.4.1.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | -275.39d | 0 | 65 d | 06 December 2022 11:30 | 24 February 2023 8:30 | 08 December 2021 8:00 | 25 February 2022 14:00 | 12330 | 12332,12080SF
12332 |  | 10419 | 10418 | 4.4.1.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | -275.39d | 0 | 20 d | 24 February 2023 8:30 | 21 March 2023 11:30 | 27 February 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 12331 | 12333
12333 |  | 10420 | 10419 | 4.4.1.2.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | -275.39d | 0 | 33 d | 21 March 2023 11:30 | 05 May 2023 11:30 | 23 March 2022 8:00 | 03 May 2022 17:00 | 12332 | 12334,12337,11412,12410
12334 |  | 10421 | 10420,1172 | 4.4.1.2.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | -258.39d | 0 | 111 d | 05 May 2023 11:30 | 22 September 2023 8:30 | 04 May 2022 7:00 | 20 September 2022 17:00 | 12333,11412 | 12417,11413,12335FS-25d,12081SF
12335 |  | 14461 | 10421FS-25d | 4.4.1.2.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -258.39d | 0 | 86 d | 21 August 2023 14:30 | 10 December 2023 8:30 | 21 August 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 12334FS-25d | 12340,12417,11413
12336 |  | 10422 |  | 4.4.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -74.39d | 0 | 187 d | 05 May 2023 11:30 | 27 December 2023 14:30 | 04 May 2022 7:00 | 03 January 2023 11:00
12337 |  | 10423 | 10420 | 4.4.1.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -62.39d | 0 | 145 d | 05 May 2023 11:30 | 06 November 2023 11:30 | 04 May 2022 7:00 | 11 November 2022 14:00 | 12333 | 12338FS-35d
12338 |  | 10424 | 10423FS-35d | 4.4.1.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -62.39d | 0 | 50 d | 21 September 2023 8:30 | 24 November 2023 8:30 | 20 September 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00 | 12337FS-35d | 12339FS-20d
12339 |  | 10425 | 10424FS-20d | 4.4.1.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -62.39d | 0 | 30 d | 31 October 2023 8:30 | 06 December 2023 14:30 | 06 November 2022 14:00 | 13 December 2022 11:00 | 12338FS-20d | 12340FS-10d
12340 |  | 10426 | 10425FS-10d,14461 | 4.4.1.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -74.39d | 0 | 15 d | 10 December 2023 8:30 | 27 December 2023 14:30 | 15 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 12339FS-10d,12335 | 12417
12341 |  | 10427 |  | 4.4.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני+דרומי) | 0.02 | -113.39d | 0 | 515.22 d | 25 April 2022 15:30 | 14 February 2024 8:30 | 22 September 2021 8:00 | 13 March 2023 14:00
12342 |  | 10428 |  | 4.4.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 13 d | 25 April 2022 15:30 | 12 May 2022 15:30 | 22 September 2021 8:00 | 10 October 2021 11:00
12343 |  | 10429 | 10394,10395SS,19693 | 4.4.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 25 April 2022 15:30 | 12 May 2022 15:30 | 22 September 2021 8:00 | 10 October 2021 11:00 | 12306,12307SS,11532 | 12345
12344 |  | 10430 |  | 4.4.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 8.9999999999999997E-2 | -46.39d | 0 | 253.72 d | 03 July 2022 8:00 | 28 May 2023 14:30 | 10 October 2021 11:00 | 17 June 2022 11:00
12345 |  | 10431 | 10429 | 4.4.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.75 | -174.25d | 0 | 25 d | 03 July 2022 8:00 | 09 September 2022 13:15 | 10 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 12343 | 12346
12346 |  | 10432 | 10431 | 4.4.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תלויה | 0 | -174.25d | 0 | 15 d | 09 September 2022 13:15 | 02 October 2022 16:15 | 09 November 2021 14:00 | 28 November 2021 14:00 | 12345 | 12348
12347 |  | 10433 |  | 4.4.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע | 0 | -196.39d | 0 | 70 d | 06 November 2022 8:30 | 31 January 2023 8:30 | 28 November 2021 14:00 | 22 February 2022 14:00
12348 |  | 10434 | 10432,6939 | 4.4.1.2.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | -196.39d | 0 | 25 d | 06 November 2022 8:30 | 06 December 2022 11:30 | 28 November 2021 14:00 | 28 December 2021 17:00 | 12346,11542 | 12349
12349 |  | 10435 | 10434 | 4.4.1.2.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 3.85+ | 0 | -196.39d | 0 | 45 d | 06 December 2022 11:30 | 31 January 2023 8:30 | 29 December 2021 8:00 | 22 February 2022 14:00 | 12348 | 12351,12361,12359
12350 |  | 10436 |  | 4.4.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה | 0 | -113.39d | 0 | 70 d | 31 January 2023 8:30 | 02 May 2023 11:30 | 22 February 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00
12351 |  | 10437 | 10435 | 4.4.1.2.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | -113.39d | 0 | 25 d | 31 January 2023 8:30 | 02 March 2023 11:30 | 22 February 2022 14:00 | 24 March 2022 17:00 | 12349 | 12352
12352 |  | 10438 | 10437 | 4.4.1.2.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 7.70+ | 0 | -113.39d | 0 | 45 d | 02 March 2023 11:30 | 02 May 2023 11:30 | 25 March 2022 8:00 | 23 May 2022 11:00 | 12351 | 12353,12379
12353 |  | 10439 | 10438 | 4.4.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | -46.39d | 0 | 20 d | 02 May 2023 11:30 | 28 May 2023 14:30 | 23 May 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 12352 | 12355FS+12d
12354 |  | 10440 |  | 4.4.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -79.39d | 0 | 163 d | 12 June 2023 11:30 | 03 January 2024 8:30 | 03 July 2022 11:00 | 30 January 2023 14:00
12355 |  | 10441 | 10439FS+12d | 4.4.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -46.39d | 0 | 65 d | 12 June 2023 11:30 | 31 August 2023 8:30 | 03 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | 12353FS+12d | 12356
12356 |  | 10442 | 10441,10455,10473 | 4.4.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -79.39d | 0 | 65 d | 15 October 2023 11:30 | 03 January 2024 8:30 | 10 November 2022 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 12355,12369,12387 | 12417
12357 |  | 10443 |  | 4.4.1.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -196.39d | 0 | 299 d | 31 January 2023 8:30 | 14 February 2024 8:30 | 22 February 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00
12358 |  | 10444 |  | 4.4.1.2.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -196.39d | 0 | 113 d | 31 January 2023 8:30 | 26 June 2023 8:30 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00
12359 |  | 10445 | 10435 | 4.4.1.2.3.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -196.39d | 0 | 113 d | 31 January 2023 8:30 | 26 June 2023 8:30 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 12349 | 13026
12360 |  | 10446 |  | 4.4.1.2.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -35.39d | 0 | 221 d | 31 January 2023 8:30 | 09 November 2023 11:30 | 22 February 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
12361 |  | 10447 | 10435 | 4.4.1.2.3.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -35.39d | 0 | 40 d | 31 January 2023 8:30 | 21 March 2023 11:30 | 22 February 2022 14:00 | 12 April 2022 17:00 | 12349 | 12362FS-25d
12362 |  | 10448 | 10447FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -35.39d | 0 | 35 d | 19 February 2023 8:30 | 03 April 2023 8:30 | 13 March 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 12361FS-25d | 12363FS-25d
12363 |  | 10449 | 10448FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -35.39d | 0 | 35 d | 02 March 2023 11:30 | 18 April 2023 11:30 | 25 March 2022 8:00 | 10 May 2022 14:00 | 12362FS-25d | 12364FS-25d
12364 |  | 10450 | 10449FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -35.39d | 0 | 35 d | 15 March 2023 8:30 | 02 May 2023 11:30 | 06 April 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | 12363FS-25d | 12365FS-25d
12365 |  | 10451 | 10450FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -35.39d | 0 | 35 d | 27 March 2023 14:30 | 15 May 2023 8:30 | 19 April 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | 12364FS-25d | 12367FS-27d,12368,12366FS-20d
12366 |  | 10452 | 10451FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -35.39d | 0 | 30 d | 18 April 2023 11:30 | 28 May 2023 14:30 | 10 May 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 12365FS-20d | 12367FS-20d
12367 |  | 10453 | 10451FS-27d,10452FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -35.39d | 0 | 40 d | 02 May 2023 11:30 | 21 June 2023 14:30 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 12365FS-27d,12366FS-20d | 12369FS-10d,12370FS-25d
12368 |  | 10454 | 10451 | 4.4.1.2.3.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -4.39d | 0 | 15 d | 15 May 2023 8:30 | 04 June 2023 8:30 | 06 June 2022 8:00 | 23 June 2022 14:00 | 12365 | 12369
12369 |  | 10455 | 10453FS-10d,10454 | 4.4.1.2.3.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -9.39d | 0 | 30 d | 09 June 2023 8:30 | 17 July 2023 8:30 | 30 June 2022 8:00 | 05 August 2022 14:00 | 12367FS-10d,12368 | 12356
12370 |  | 10456 | 10453FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -35.39d | 0 | 70 d | 21 May 2023 11:30 | 16 August 2023 11:30 | 12 June 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 12367FS-25d | 12371FS-15d
12371 |  | 10457 | 10456FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -35.39d | 0 | 25 d | 28 July 2023 11:30 | 29 August 2023 8:30 | 18 August 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | 12370FS-15d | 12372FS-15d
12372 |  | 10458 | 10457FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -35.39d | 0 | 25 d | 10 August 2023 8:30 | 10 September 2023 14:30 | 31 August 2022 8:00 | 04 October 2022 13:00 | 12371FS-15d | 12373FS-12d
12373 |  | 10459 | 10458FS-12d | 4.4.1.2.3.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -35.39d | 0 | 20 d | 27 August 2023 8:30 | 21 September 2023 8:30 | 15 September 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 12372FS-12d | 12374FS-10d
12374 |  | 10460 | 10459FS-10d | 4.4.1.2.3.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -35.39d | 0 | 25 d | 07 September 2023 11:30 | 12 October 2023 8:30 | 02 October 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 12373FS-10d | 12375FS-7d
12375 |  | 10461 | 10460FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -35.39d | 0 | 15 d | 03 October 2023 14:30 | 22 October 2023 14:30 | 31 October 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | 12374FS-7d | 12376FS-8d
12376 |  | 10462 | 10461FS-8d | 4.4.1.2.3.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -35.39d | 0 | 15 d | 12 October 2023 8:30 | 31 October 2023 8:30 | 08 November 2022 14:00 | 27 November 2022 14:00 | 12375FS-8d | 12377FS-7d
12377 |  | 10463 | 10462FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -35.39d | 0 | 15 d | 22 October 2023 14:30 | 09 November 2023 11:30 | 18 November 2022 8:00 | 06 December 2022 17:00 | 12376FS-7d | 12417
12378 |  | 10464 |  | 4.4.1.2.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -113.39d | 0 | 229 d | 02 May 2023 11:30 | 14 February 2024 8:30 | 23 May 2022 11:00 | 13 March 2023 14:00
12379 |  | 10465 | 10438 | 4.4.1.2.3.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -113.39d | 0 | 40 d | 02 May 2023 11:30 | 21 June 2023 14:30 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 12352 | 12380FS-25d
12380 |  | 10466 | 10465FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -113.39d | 0 | 35 d | 21 May 2023 11:30 | 04 July 2023 11:30 | 12 June 2022 11:00 | 25 July 2022 11:00 | 12379FS-25d | 12381FS-25d
12381 |  | 10467 | 10466FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -113.39d | 0 | 35 d | 04 June 2023 8:30 | 17 July 2023 8:30 | 23 June 2022 14:00 | 05 August 2022 14:00 | 12380FS-25d | 12382FS-25d
12382 |  | 10468 | 10467FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -113.39d | 0 | 35 d | 15 June 2023 11:30 | 28 July 2023 11:30 | 06 July 2022 11:00 | 18 August 2022 11:00 | 12381FS-25d | 12383FS-25d
12383 |  | 10469 | 10468FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -113.39d | 0 | 35 d | 28 June 2023 8:30 | 10 August 2023 8:30 | 19 July 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | 12382FS-25d | 12385FS-27d,12386,12384FS-20d
12384 |  | 10470 | 10469FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -113.39d | 0 | 30 d | 17 July 2023 8:30 | 22 August 2023 14:30 | 07 August 2022 8:00 | 12 September 2022 14:00 | 12383FS-20d | 12385FS-20d,12398
12385 |  | 10471 | 10469FS-27d,10470FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -113.39d | 0 | 40 d | 28 July 2023 11:30 | 18 September 2023 8:30 | 18 August 2022 11:00 | 14 October 2022 11:00 | 12383FS-27d,12384FS-20d | 12387FS-10d,12388FS-25d,12400
12386 |  | 10472 | 10469 | 4.4.1.2.3.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -74.39d | 0 | 15 d | 10 August 2023 8:30 | 29 August 2023 8:30 | 31 August 2022 8:00 | 18 September 2022 17:00 | 12383 | 12387,12407
12387 |  | 10473 | 10471FS-10d,10472 | 4.4.1.2.3.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -79.39d | 0 | 30 d | 04 September 2023 11:30 | 15 October 2023 11:30 | 28 September 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 12385FS-10d,12386 | 12356
12388 |  | 10474 | 10471FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -113.39d | 0 | 70 d | 16 August 2023 11:30 | 14 November 2023 14:30 | 06 September 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 12385FS-25d | 12389FS-15d
12389 |  | 10475 | 10474FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -113.39d | 0 | 25 d | 26 October 2023 14:30 | 27 November 2023 11:30 | 23 November 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 12388FS-15d | 12390FS-15d
12390 |  | 10476 | 10475FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -113.39d | 0 | 25 d | 08 November 2023 11:30 | 10 December 2023 8:30 | 06 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 12389FS-15d | 12391FS-12d
12391 |  | 10477 | 10476FS-12d | 4.4.1.2.3.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -113.39d | 0 | 20 d | 24 November 2023 8:30 | 19 December 2023 11:30 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | 12390FS-12d | 12392FS-10d
12392 |  | 10478 | 10477FS-10d | 4.4.1.2.3.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -113.39d | 0 | 25 d | 06 December 2023 14:30 | 07 January 2024 11:30 | 03 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 12391FS-10d | 12393FS-7d
12393 |  | 10479 | 10478FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -113.39d | 0 | 15 d | 28 December 2023 14:30 | 16 January 2024 14:30 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 12392FS-7d | 12394FS-8d
12394 |  | 10481 | 10479FS-8d | 4.4.1.2.3.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -113.39d | 0 | 15 d | 07 January 2024 11:30 | 25 January 2024 8:30 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 12393FS-8d | 12395FS-7d
12395 |  | 10482 | 10481FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -113.39d | 0 | 15 d | 16 January 2024 14:30 | 04 February 2024 14:30 | 13 February 2023 11:00 | 02 March 2023 17:00 | 12394FS-7d | 12396FS-7d
12396 |  | 10483 | 10482FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -113.39d | 0 | 15 d | 26 January 2024 8:30 | 14 February 2024 8:30 | 22 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 12395FS-7d | 12417
12397 |  | 10484 |  | 4.4.1.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -84.39d | 0 | 110 d | 22 August 2023 14:30 | 09 January 2024 11:30 | 12 September 2022 14:00 | 05 February 2023 17:00
12398 |  | 10485 | 10470 | 4.4.1.2.3.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -84.39d | 0 | 20 d | 22 August 2023 14:30 | 18 September 2023 8:30 | 12 September 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | 12384 | 12399FS-5d
12399 |  | 10486 | 10485FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -84.39d | 0 | 20 d | 10 September 2023 14:30 | 09 October 2023 8:30 | 06 October 2022 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 12398FS-5d | 12400FS-5d
12400 |  | 10487 | 10471,10486FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -84.39d | 0 | 20 d | 02 October 2023 14:30 | 26 October 2023 14:30 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 12385,12399FS-5d | 12401FS-5d
12401 |  | 10488 | 10487FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -84.39d | 0 | 25 d | 20 October 2023 11:30 | 21 November 2023 8:30 | 17 November 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 12400FS-5d | 12402FS-5d
12402 |  | 10489 | 10488FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -84.39d | 0 | 15 d | 14 November 2023 14:30 | 03 December 2023 14:30 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 12401FS-5d | 12403FS-5d
12403 |  | 10490 | 10489FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -84.39d | 0 | 15 d | 27 November 2023 11:30 | 15 December 2023 8:30 | 25 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 12402FS-5d | 12404
12404 |  | 10491 | 10490 | 4.4.1.2.3.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -84.39d | 0 | 10 d | 15 December 2023 8:30 | 27 December 2023 14:30 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 12403 | 12405
12405 |  | 10492 | 10491 | 4.4.1.2.3.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -84.39d | 0 | 10 d | 27 December 2023 14:30 | 09 January 2024 11:30 | 24 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | 12404 | 12417
12406 |  | 10493 |  | 4.4.1.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -59.39d | 0 | 80 d | 29 August 2023 8:30 | 10 December 2023 8:30 | 19 September 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00
12407 |  | 10494 | 10472 | 4.4.1.2.3.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -59.39d | 0 | 15 d | 29 August 2023 8:30 | 18 September 2023 8:30 | 19 September 2022 8:00 | 14 October 2022 11:00 | 12386 | 12408,12084SF
12408 |  | 10495 | 10494 | 4.4.1.2.3.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -59.39d | 0 | 65 d | 18 September 2023 8:30 | 10 December 2023 8:30 | 14 October 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 12407 | 12417
12409 |  | 15341 |  | 4.4.1.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי -SA | 0 | -60.39d | 0 | 173 d | 05 May 2023 11:30 | 11 December 2023 8:30 | 04 May 2022 7:00 | 16 December 2022 11:00
12410 |  | 15342 | 10420 | 4.4.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | -60.39d | 0 | 10 d | 05 May 2023 11:30 | 18 May 2023 8:30 | 04 May 2022 7:00 | 17 May 2022 17:00 | 12333 | 12411
12411 |  | 15343 | 15342 | 4.4.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | -60.39d | 0 | 15 d | 18 May 2023 8:30 | 07 June 2023 8:30 | 18 May 2022 8:00 | 06 June 2022 17:00 | 12410 | 12412
12412 |  | 15344 | 15343 | 4.4.1.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | -60.39d | 0 | 35 d | 07 June 2023 8:30 | 20 July 2023 8:30 | 07 June 2022 8:00 | 19 July 2022 17:00 | 12411 | 12413
12413 |  | 15345 | 15344 | 4.4.1.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -60.39d | 0 | 22 d | 20 July 2023 8:30 | 16 August 2023 11:30 | 20 July 2022 8:00 | 16 August 2022 11:00 | 12412 | 12414
12414 |  | 15346 | 15345 | 4.4.1.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -60.39d | 0 | 8 d | 16 August 2023 11:30 | 27 August 2023 8:30 | 16 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 12413 | 12415
12415 |  | 15347 | 15346 | 4.4.1.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -60.39d | 0 | 83 d | 27 August 2023 8:30 | 11 December 2023 8:30 | 25 August 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | 12414 | 12417
12416 |  | 10498 |  | 4.4.1.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -113.39d | 0 | 21 d | 14 February 2024 8:30 | 11 March 2024 11:30 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00
12417 |  | 10499 | 10410,10411,10421,10426,10442,10463,10483,10492,10495,14460,14461,15347 | 4.4.1.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -113.39d | 0 | 0 d | 14 February 2024 8:30 | 14 February 2024 8:30 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 12322,12324,12334,12340,12356,12377,12396,12405,12408,12323,12335,12415 | 12418
12418 |  | 10500 | 10499 | 4.4.1.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -113.39d | 0 | 21 d | 14 February 2024 8:30 | 11 March 2024 11:30 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 12417 | 12419
12419 |  | 10501 | 10500,19333 | 4.4.1.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -113.39d | 0 | 0 d | 11 March 2024 11:30 | 11 March 2024 11:30 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 12418,1255 | 12421,12791
12420 |  | 10502 |  | 4.4.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -113.39d | 0 | 30 d | 11 March 2024 11:30 | 17 April 2024 8:30 | 16 April 2023 8:00 | 23 May 2023 17:00
12421 |  | 10503 | 10501 | 4.4.1.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -113.39d | 0 | 25 d | 11 March 2024 11:30 | 10 April 2024 14:30 | 16 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 12419 | 12425,12422FF+5d
12422 |  | 15472 | 10503FF+5d | 4.4.1.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -113.39d | 0 | 10 d | 04 April 2024 11:30 | 17 April 2024 8:30 | 11 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | 12421FF+5d | 12425,12424
12423 |  | 10504 |  | 4.4.1.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -113.39d | 0 | 30 d | 17 April 2024 8:30 | 29 May 2024 14:30 | 24 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00
12424 |  | 10480 | 15472 | 4.4.1.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -103.39d | 0 | 20 d | 17 April 2024 8:30 | 17 May 2024 8:30 | 24 May 2023 8:00 | 19 June 2023 11:00 | 12422 | 12428
12425 |  | 10505 | 10503,15472 | 4.4.1.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -113.39d | 0 | 30 d | 17 April 2024 8:30 | 29 May 2024 14:30 | 24 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00 | 12421,12422 | 12428
12426 |  | 10506 |  | 4.4.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -99.67d | 0 | 45.72 d | 11 May 2024 8:30 | 10 July 2024 8:30 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
12427 |  | 10507 | 10510SF-60ed | 4.4.1.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1024.47d | 0 | 0 d | 11 May 2024 8:30 | 11 May 2024 8:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 12430SF-60ed
12428 |  | 10508 | 10505,10480 | 4.4.1.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -113.39d | 0 | 20 d | 29 May 2024 14:30 | 25 June 2024 11:30 | 02 July 2023 8:00 | 25 July 2023 17:00 | 12425,12424 | 12429FS-8d
12429 |  | 10509 | 10508FS-8d | 4.4.1.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -113.39d | 0 | 20 d | 16 June 2024 8:30 | 10 July 2024 8:30 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 12428FS-8d | 12430
12430 |  | 10510 | 10509 | 4.4.1.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -113.39d | 0 | 0 d | 10 July 2024 8:30 | 10 July 2024 8:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12429 | 12427SF-60ed,11414,12800
12431 |  | 1037 |  | 4.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 5.9999999999999998E-2 | 1086.63d | 0 | 673.17 d | 18 October 2021 8:00 | 20 February 2024 12:30 | 07 December 2021 8:00 | 14 June 2023 17:00
12432 |  | 10511 |  | 4.4.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 152.39 d | 18 October 2021 8:00 | 25 April 2022 11:30 | 07 December 2021 8:00 | 30 December 2021 17:00
12433 |  | 10512 | 17589 | 4.4.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 25 d | 18 October 2021 8:00 | 17 November 2021 11:00 | 07 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 11484 | 12434,12571,12649
12434 |  | 10513 | 10512,6961,19685 | 4.4.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 15 d | 05 April 2022 11:30 | 25 April 2022 11:30 | 13 December 2021 11:00 | 30 December 2021 17:00 | 12433,11578,11583 | 12436
12435 |  | 10514 |  | 4.4.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | שלד | 0.14000000000000001 | -5.5d | 0 | 181.83 d | 24 July 2022 8:00 | 15 March 2023 9:30 | 31 December 2021 8:00 | 30 June 2022 17:00
12436 |  | 10515 | 10513 | 4.4.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 20 d | 24 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 31 December 2021 8:00 | 25 January 2022 11:00 | 12434 | 12437
12437 |  | 10516 | 10515 | 4.4.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | 19d | 0 | 18 d | 02 September 2022 8:00 | 28 September 2022 11:00 | 25 January 2022 11:00 | 16 February 2022 11:00 | 12436 | 12438
12438 |  | 10517 | 10516,6970 | 4.4.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -5.5d | 0 | 32 d | 03 November 2022 15:30 | 13 December 2022 15:30 | 16 February 2022 11:00 | 28 March 2022 11:00 | 12437,11592 | 12439,12455,12458
12439 |  | 10518 | 10517 | 4.4.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' קירות | 0 | -5.5d | 0 | 15 d | 13 December 2022 15:30 | 01 January 2023 15:30 | 28 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 12438 | 12440,12088SF
12440 |  | 10519 | 10518 | 4.4.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | -5.5d | 0 | 25 d | 01 January 2023 15:30 | 01 February 2023 9:30 | 15 April 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00 | 12439 | 12441
12441 |  | 10520 | 10519 | 4.4.1.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | -5.5d | 0 | 22 d | 01 February 2023 9:30 | 28 February 2023 12:30 | 19 May 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00 | 12440 | 12442
12442 |  | 10521 | 10520 | 4.4.1.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | -5.5d | 0 | 12 d | 28 February 2023 12:30 | 15 March 2023 9:30 | 16 June 2022 11:00 | 30 June 2022 17:00 | 12441 | 12444,12479
12443 |  | 10522 |  | 4.4.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -5.5d | 0 | 172 d | 15 March 2023 9:30 | 23 October 2023 15:30 | 01 July 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00
12444 |  | 10523 | 10521 | 4.4.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -5.5d | 0 | 80 d | 15 March 2023 9:30 | 28 June 2023 9:30 | 01 July 2022 8:00 | 18 October 2022 14:00 | 12442 | 12445SS,12447FS-13d,12479
12445 |  | 10524 | 10523SS | 4.4.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 48.5d | 0 | 8 d | 15 March 2023 9:30 | 24 March 2023 12:30 | 01 July 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 12444SS | 12446
12446 |  | 10525 | 10524 | 4.4.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | דלתות | 0 | 48.5d | 0 | 15 d | 24 March 2023 12:30 | 16 April 2023 12:30 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 12445 | 12447FS-10d
12447 |  | 10526 | 10523FS-13d,10525FS-10d | 4.4.1.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -5.5d | 0 | 30 d | 12 June 2023 12:30 | 19 July 2023 9:30 | 22 September 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 12444FS-13d,12446FS-10d | 12448,12452,12450,12451FS+15d
12448 |  | 10527 | 10526 | 4.4.1.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | -5.5d | 0 | 75 d | 19 July 2023 9:30 | 23 October 2023 15:30 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 12447 | 12449SS,12091SF
12449 |  | 10528 | 10527SS | 4.4.1.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -5.5d | 0 | 75 d | 19 July 2023 9:30 | 23 October 2023 15:30 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 12448SS | 12486
12450 |  | 17094 | 10526 | 4.4.1.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 1193.63d | 0 | 65 d | 19 July 2023 9:30 | 11 October 2023 9:30 | NA | NA | 12447
12451 |  | 17093 | 10526FS+15d | 4.4.1.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 4.5d | 0 | 50 d | 07 August 2023 9:30 | 11 October 2023 9:30 | NA | NA | 12447FS+15d | 12486,12094SF
12452 |  | 2922 | 10526 | 4.4.1.2.4.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 303 - מחסן רפואי משני | 0 | 0.9mo | 0 | 2 mo | 19 July 2023 9:30 | 18 September 2023 9:30 | 08 November 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | 12447 | 11455,12486
12453 |  | 10529 |  | 4.4.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 107.5d | 0 | 133 d | 13 December 2022 15:30 | 01 June 2023 15:30 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00
12454 |  | 10530 |  | 4.4.1.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 112.5d | 0 | 128 d | 13 December 2022 15:30 | 25 May 2023 11:30 | 28 March 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00
12455 |  | 10531 | 10517 | 4.4.1.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 150.5d | 0 | 45 d | 13 December 2022 15:30 | 07 February 2023 12:30 | 28 March 2022 11:00 | 25 May 2022 11:00 | 12438 | 12456
12456 |  | 10532 | 10531,10543 | 4.4.1.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 112.5d | 0 | 45 d | 26 March 2023 15:30 | 25 May 2023 11:30 | 12 July 2022 14:00 | 06 September 2022 11:00 | 12455,12467 | 12486
12457 |  | 10533 |  | 4.4.1.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 107.5d | 0 | 133 d | 13 December 2022 15:30 | 01 June 2023 15:30 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00
12458 |  | 10534 | 10517 | 4.4.1.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 107.5d | 0 | 12 d | 13 December 2022 15:30 | 28 December 2022 12:30 | 28 March 2022 11:00 | 11 April 2022 17:00 | 12438 | 12459FS-3d
12459 |  | 10535 | 10534FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 107.5d | 0 | 12 d | 25 December 2022 12:30 | 09 January 2023 9:30 | 07 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | 12458FS-3d | 12460FS-3d
12460 |  | 10536 | 10535FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 107.5d | 0 | 12 d | 04 January 2023 15:30 | 19 January 2023 12:30 | 19 April 2022 11:00 | 06 May 2022 11:00 | 12459FS-3d | 12461FS-3d
12461 |  | 10537 | 10536FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 107.5d | 0 | 12 d | 16 January 2023 12:30 | 31 January 2023 9:30 | 02 May 2022 8:00 | 17 May 2022 17:00 | 12460FS-3d | 12462FS-3d
12462 |  | 10538 | 10537FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 107.5d | 0 | 15 d | 26 January 2023 15:30 | 14 February 2023 15:30 | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 12461FS-3d | 12463
12463 |  | 10539 | 10538 | 4.4.1.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 107.5d | 0 | 8 d | 14 February 2023 15:30 | 24 February 2023 9:30 | 01 June 2022 14:00 | 13 June 2022 11:00 | 12462 | 12464
12464 |  | 10540 | 10539 | 4.4.1.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 107.5d | 0 | 7 d | 24 February 2023 9:30 | 05 March 2023 15:30 | 13 June 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00 | 12463 | 12465FS-2d
12465 |  | 10541 | 10540FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 107.5d | 0 | 10 d | 02 March 2023 12:30 | 15 March 2023 9:30 | 19 June 2022 14:00 | 30 June 2022 17:00 | 12464FS-2d | 12466FS-2d
12466 |  | 10542 | 10541FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 107.5d | 0 | 5 d | 13 March 2023 9:30 | 19 March 2023 12:30 | 29 June 2022 8:00 | 05 July 2022 11:00 | 12465FS-2d | 12467
12467 |  | 10543 | 10542 | 4.4.1.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 107.5d | 0 | 6 d | 19 March 2023 12:30 | 26 March 2023 15:30 | 05 July 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 12466 | 12456,12468FS-2d
12468 |  | 10544 | 10543FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 107.5d | 0 | 12 d | 23 March 2023 12:30 | 09 April 2023 15:30 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | 12467FS-2d | 12469,12470,12471,12473
12469 |  | 10545 | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 112.5d | 0 | 5 d | 09 April 2023 15:30 | 17 April 2023 12:30 | 25 July 2022 11:00 | 31 July 2022 14:00 | 12468 | 12474
12470 |  | 10546 | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 107.5d | 0 | 10 d | 09 April 2023 15:30 | 23 April 2023 15:30 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 12468 | 12474
12471 |  | 10547 | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 107.5d | 0 | 10 d | 09 April 2023 15:30 | 23 April 2023 15:30 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 12468 | 12472FS-5d,12474
12472 |  | 10548 | 10547FS-5d | 4.4.1.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 125.5d | 0 | 10 d | 17 April 2023 12:30 | 01 May 2023 12:30 | 31 July 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | 12471FS-5d | 12473
12473 |  | 10549 | 10544,10548 | 4.4.1.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 125.5d | 0 | 7 d | 01 May 2023 12:30 | 09 May 2023 15:30 | 12 August 2022 8:00 | 21 August 2022 14:00 | 12468,12472 | 12486
12474 |  | 10551 | 10545,10546,10547 | 4.4.1.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 107.5d | 0 | 10 d | 23 April 2023 15:30 | 07 May 2023 15:30 | 07 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 12469,12470,12471 | 12475FS-5d,12486
12475 |  | 10552 | 10551FS-5d | 4.4.1.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 107.5d | 0 | 15 d | 01 May 2023 12:30 | 19 May 2023 9:30 | 12 August 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | 12474FS-5d | 12476,12486
12476 |  | 10553 | 10552 | 4.4.1.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 107.5d | 0 | 5 d | 19 May 2023 9:30 | 25 May 2023 11:30 | 31 August 2022 8:00 | 06 September 2022 11:00 | 12475 | 12477FS-2d,12486
12477 |  | 10554 | 10553FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 107.5d | 0 | 7 d | 23 May 2023 12:30 | 01 June 2023 15:30 | 04 September 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | 12476FS-2d | 12486
12478 |  | 15348 |  | 4.4.1.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0 | 46.5d | 0 | 40 d | 28 June 2023 9:30 | 16 August 2023 12:30 | 18 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
12479 |  | 15349 | 10521,10523 | 4.4.1.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חישוף | 0 | 46.5d | 0 | 2 d | 28 June 2023 9:30 | 30 June 2023 9:30 | 18 October 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 12442,12444 | 12480
12480 |  | 15350 | 15349 | 4.4.1.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 0 | 46.5d | 0 | 4 d | 30 June 2023 9:30 | 05 July 2023 12:30 | 20 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | 12479 | 12481
12481 |  | 15351 | 15350 | 4.4.1.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 46.5d | 0 | 9 d | 05 July 2023 12:30 | 17 July 2023 9:30 | 26 October 2022 8:00 | 06 November 2022 14:00 | 12480 | 12482
12482 |  | 15352 | 15351 | 4.4.1.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 46.5d | 0 | 8 d | 17 July 2023 9:30 | 26 July 2023 12:30 | 06 November 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | 12481 | 12483
12483 |  | 15353 | 15352 | 4.4.1.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 46.5d | 0 | 3 d | 26 July 2023 12:30 | 30 July 2023 15:30 | 16 November 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00 | 12482 | 12484
12484 |  | 15354 | 15353 | 4.4.1.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 303 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 46.5d | 0 | 14 d | 30 July 2023 15:30 | 16 August 2023 12:30 | 20 November 2022 11:00 | 06 December 2022 17:00 | 12483 | 12486
12485 |  | 10555 |  | 4.4.1.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -5.5d | 0 | 21 d | 23 October 2023 15:30 | 19 November 2023 9:30 | 08 February 2023 17:00 | 07 March 2023 11:00
12486 |  | 10556 | 10528,10532,10549,10551,10552,10553,10554,2922,15354,17093 | 4.4.1.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -5.5d | 0 | 0 d | 23 October 2023 15:30 | 23 October 2023 15:30 | 08 February 2023 17:00 | 08 February 2023 17:00 | 12449,12456,12473,12474,12475,12476,12477,12452,12484,12451 | 12487
12487 |  | 10557 | 10556 | 4.4.1.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | -5.5d | 0 | 21 d | 23 October 2023 15:30 | 19 November 2023 9:30 | 09 February 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 12486 | 12488
12488 |  | 10558 | 10557,19333 | 4.4.1.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -5.5d | 0 | 0 d | 19 November 2023 9:30 | 19 November 2023 9:30 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 12487,1255 | 12490,12792
12489 |  | 10559 |  | 4.4.1.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -5.5d | 0 | 25 d | 19 November 2023 9:30 | 19 December 2023 12:30 | 07 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00
12490 |  | 10560 | 10558 | 4.4.1.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | -5.5d | 0 | 20 d | 19 November 2023 9:30 | 13 December 2023 9:30 | 07 March 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | 12488 | 12494,12491
12491 |  | 15473 | 10560 | 4.4.1.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | -5.5d | 0 | 5 d | 13 December 2023 9:30 | 19 December 2023 12:30 | 31 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 12490 | 12494,12493
12492 |  | 10561 |  | 4.4.1.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -5.5d | 0 | 25 d | 19 December 2023 12:30 | 18 January 2024 15:30 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00
12493 |  | 10550 | 15473 | 4.4.1.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 7.5d | 0 | 12 d | 19 December 2023 12:30 | 03 January 2024 9:30 | 09 April 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 12491 | 12497
12494 |  | 10562 | 10560,15473 | 4.4.1.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -5.5d | 0 | 25 d | 19 December 2023 12:30 | 18 January 2024 15:30 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 12490,12491 | 12497
12495 |  | 10563 |  | 4.4.1.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | 16.5d | 0 | 48 d | 22 December 2023 12:30 | 20 February 2024 12:30 | 15 April 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00
12496 |  | 10564 | 10567SF-60ed | 4.4.1.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1134.63d | 0 | 0 d | 22 December 2023 12:30 | 22 December 2023 12:30 | 15 April 2023 17:00 | 15 April 2023 17:00 | 12499SF-60ed
12497 |  | 10565 | 10562,10550 | 4.4.1.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -5.5d | 0 | 20 d | 18 January 2024 15:30 | 13 February 2024 9:30 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 12494,12493 | 12498FS-14d
12498 |  | 10566 | 10565FS-14d | 4.4.1.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -5.5d | 0 | 20 d | 26 January 2024 9:30 | 20 February 2024 12:30 | 21 May 2023 8:00 | 14 June 2023 17:00 | 12497FS-14d | 12499
12499 |  | 10567 | 10566 | 4.4.1.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -5.5d | 0 | 0 d | 20 February 2024 12:30 | 20 February 2024 12:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 12498 | 12496SF-60ed,11414,12801,12782
12500 |  | 1051 |  | 4.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 4.0000000000000001E-2 | 1023.13d | 0 | 736.67 d | 18 October 2021 8:00 | 13 May 2024 10:00 | 14 November 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
12501 |  | 10568 |  | 4.4.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 156.39 d | 18 October 2021 8:00 | 29 April 2022 11:30 | 14 November 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00
12502 |  | 18218 | 17589 | 4.4.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 23 d | 18 October 2021 8:00 | 15 November 2021 11:00 | NA | NA | 11484 | 12503
12503 |  | 10569 | 6991,18218,19669 | 4.4.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 05 April 2022 11:30 | 29 April 2022 11:30 | 14 November 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | 11628,12502,11633 | 12506
12504 |  | 10570 |  | 4.4.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | -69d | 0 | 383 d | 02 September 2022 8:00 | 08 January 2024 17:00 | 07 December 2021 8:00 | 10 April 2023 11:00
12505 |  | 10571 |  | 4.4.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | -69d | 0 | 226 d | 02 September 2022 8:00 | 25 June 2023 14:00 | 07 December 2021 8:00 | 15 September 2022 14:00
12506 |  | 10572 | 10569 | 4.4.1.2.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -69d | 0 | 25 d | 02 September 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 07 December 2021 8:00 | 06 January 2022 11:00 | 12503 | 12507,12523
12507 |  | 10573 | 10572 | 4.4.1.2.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שתית רצפה | 0 | -69d | 0 | 24 d | 11 October 2022 11:00 | 11 November 2022 14:00 | 06 January 2022 11:00 | 04 February 2022 14:00 | 12506 | 12508
12508 |  | 10574 | 10573,7000 | 4.4.1.2.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -69d | 0 | 24 d | 13 November 2022 8:00 | 12 December 2022 11:00 | 06 February 2022 8:00 | 07 March 2022 11:00 | 12507,11642 | 12509
12509 |  | 10575 | 10574 | 4.4.1.2.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' קירות | 0 | -69d | 0 | 32 d | 12 December 2022 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 07 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 12508 | 12510,12098SF
12510 |  | 10576 | 10575 | 4.4.1.2.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' תקרה | 0 | -69d | 0 | 32 d | 20 January 2023 8:00 | 28 February 2023 17:00 | 15 April 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00 | 12509 | 12511
12511 |  | 10577 | 10576 | 4.4.1.2.5.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי תקרה | 0 | -69d | 0 | 37 d | 01 March 2023 8:00 | 18 April 2023 17:00 | 27 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 12510 | 12512FF+12d
12512 |  | 10578 | 10577FF+12d | 4.4.1.2.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות | 0 | -69d | 0 | 28 d | 27 March 2023 11:00 | 04 May 2023 17:00 | 23 June 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 12511FF+12d | 12513
12513 |  | 10579 | 10578 | 4.4.1.2.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | רצפת בטון | 0 | -69d | 0 | 40 d | 05 May 2023 8:00 | 25 June 2023 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 12512 | 12515,12547
12514 |  | 10580 |  | 4.4.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -69d | 0 | 157 d | 25 June 2023 14:00 | 08 January 2024 17:00 | 15 September 2022 14:00 | 10 April 2023 11:00
12515 |  | 10581 | 10579 | 4.4.1.2.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -69d | 0 | 75 d | 25 June 2023 14:00 | 28 September 2023 17:00 | 15 September 2022 14:00 | 27 December 2022 17:00 | 12513 | 12516SS,12518FS-13d
12516 |  | 10582 | 10581SS | 4.4.1.2.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חלונות אלומיניום | 0 | -39d | 0 | 10 d | 25 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 15 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | 12515SS | 12517,12547
12517 |  | 10583 | 10582 | 4.4.1.2.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | דלתות | 0 | -39d | 0 | 22 d | 07 July 2023 8:00 | 03 August 2023 11:00 | 02 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | 12516 | 12518
12518 |  | 10584 | 10581FS-13d,10583 | 4.4.1.2.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד וצבע | 0 | -69d | 0 | 15 d | 10 September 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 12515FS-13d,12517 | 12519
12519 |  | 10585 | 10584 | 4.4.1.2.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | מידוף אוטומטי | 0 | -69d | 0 | 80 d | 02 October 2023 11:00 | 08 January 2024 17:00 | 30 December 2022 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 12518 | 12520SS,12101SF
12520 |  | 10586 | 10585SS | 4.4.1.2.5.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ציוד | 0 | -69d | 0 | 80 d | 02 October 2023 11:00 | 08 January 2024 17:00 | 30 December 2022 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 12519SS | 12554
12521 |  | 10587 |  | 4.4.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 102d | 0 | 187 d | 11 October 2022 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 06 January 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00
12522 |  | 10588 |  | 4.4.1.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | 102d | 0 | 35 d | 11 October 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 06 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00
12523 |  | 10589 | 10572 | 4.4.1.2.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת רצפה | 0 | 102d | 0 | 15 d | 11 October 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 06 January 2022 11:00 | 25 January 2022 11:00 | 12506 | 12524
12524 |  | 10590 | 10589 | 4.4.1.2.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 102d | 0 | 20 d | 01 November 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 25 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 12523 | 12526
12525 |  | 10591 |  | 4.4.1.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 102d | 0 | 152 d | 25 November 2022 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 18 February 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00
12526 |  | 10592 | 10590 | 4.4.1.2.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בניה + חגורות | 0 | 102d | 0 | 12 d | 25 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 06 March 2022 11:00 | 12524 | 12527FS-3d
12527 |  | 10593 | 10592FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 102d | 0 | 12 d | 07 December 2022 8:00 | 21 December 2022 14:00 | 02 March 2022 8:00 | 16 March 2022 14:00 | 12526FS-3d | 12528FS-3d
12528 |  | 10594 | 10593FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 102d | 0 | 12 d | 18 December 2022 14:00 | 02 January 2023 11:00 | 13 March 2022 14:00 | 28 March 2022 11:00 | 12527FS-3d | 12529FS-3d
12529 |  | 10595 | 10594FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 102d | 0 | 12 d | 29 December 2022 8:00 | 12 January 2023 14:00 | 24 March 2022 8:00 | 07 April 2022 14:00 | 12528FS-3d | 12530FS-3d
12530 |  | 10596 | 10595FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בגר | 0 | 102d | 0 | 15 d | 09 January 2023 14:00 | 27 January 2023 11:00 | 04 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | 12529FS-3d | 12531FS-2d
12531 |  | 10597 | 10596FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ריצוף | 0 | 102d | 0 | 10 d | 25 January 2023 11:00 | 06 February 2023 17:00 | 20 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 12530FS-2d | 12532FS-2d
12532 |  | 10598 | 10597FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 102d | 0 | 10 d | 05 February 2023 8:00 | 16 February 2023 11:00 | 02 May 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 12531FS-2d | 12533FS-2d
12533 |  | 10599 | 10598FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 102d | 0 | 12 d | 14 February 2023 11:00 | 28 February 2023 17:00 | 12 May 2022 14:00 | 27 May 2022 11:00 | 12532FS-2d | 12534FS-2d
12534 |  | 10600 | 10599FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 102d | 0 | 7 d | 27 February 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 25 May 2022 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12533FS-2d | 12535
12535 |  | 10601 | 10600 | 4.4.1.2.5.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 102d | 0 | 10 d | 07 March 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 02 June 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 12534 | 12536FS-2d
12536 |  | 10602 | 10601FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 102d | 0 | 12 d | 16 March 2023 14:00 | 31 March 2023 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 28 June 2022 17:00 | 12535FS-2d | 12537,12538,12539,12541
12537 |  | 10603 | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מסגרות | 0 | 107d | 0 | 5 d | 31 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 29 June 2022 8:00 | 05 July 2022 11:00 | 12536 | 12542
12538 |  | 10604 | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אלומיניום | 0 | 102d | 0 | 10 d | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | 29 June 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 12536 | 12542
12539 |  | 10605 | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 102d | 0 | 10 d | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | 29 June 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 12536 | 12540FS-5d,12542
12540 |  | 10606 | 10605FS-5d | 4.4.1.2.5.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | השלמת מערכות | 0 | 130d | 0 | 10 d | 09 April 2023 11:00 | 23 April 2023 11:00 | 05 July 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 12539FS-5d | 12541
12541 |  | 10607 | 10602,10606 | 4.4.1.2.5.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 130d | 0 | 7 d | 23 April 2023 11:00 | 02 May 2023 17:00 | 18 July 2022 8:00 | 26 July 2022 11:00 | 12536,12540 | 12554
12542 |  | 10609 | 10603,10604,10605 | 4.4.1.2.5.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | נגרות סופית | 0 | 102d | 0 | 12 d | 17 April 2023 8:00 | 02 May 2023 17:00 | 11 July 2022 14:00 | 26 July 2022 11:00 | 12537,12538,12539 | 12543FS-5d,12554
12543 |  | 10610 | 10609FS-5d | 4.4.1.2.5.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צבע סופי | 0 | 102d | 0 | 15 d | 25 April 2023 10:00 | 15 May 2023 14:00 | 20 July 2022 8:00 | 07 August 2022 17:00 | 12542FS-5d | 12544,12554
12544 |  | 10611 | 10610 | 4.4.1.2.5.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סגירת תקרות | 0 | 102d | 0 | 10 d | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 08 August 2022 8:00 | 19 August 2022 11:00 | 12543 | 12545FS-2d,12554
12545 |  | 10612 | 10611FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 102d | 0 | 10 d | 25 May 2023 7:00 | 07 June 2023 14:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | 12544FS-2d | 12554
12546 |  | 15355 |  | 4.4.1.2.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | פיתוח אזורי - SI | 0 | 30d | 0 | 48 d | 07 July 2023 8:00 | 04 September 2023 17:00 | 02 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
12547 |  | 15356 | 10579,10582 | 4.4.1.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חישוף | 0 | 30d | 0 | 3 d | 07 July 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 02 October 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 12513,12516 | 12548
12548 |  | 15357 | 15356 | 4.4.1.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עיבוד שתית | 0 | 30d | 0 | 6 d | 11 July 2023 11:00 | 18 July 2023 14:00 | 07 October 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 12547 | 12549
12549 |  | 15358 | 15357 | 4.4.1.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות עפר | 0 | 30d | 0 | 12 d | 18 July 2023 14:00 | 02 August 2023 11:00 | 19 October 2022 14:00 | 03 November 2022 11:00 | 12548 | 12550
12550 |  | 15359 | 15358 | 4.4.1.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מצע | 0 | 30d | 0 | 15 d | 02 August 2023 11:00 | 21 August 2023 11:00 | 03 November 2022 11:00 | 22 November 2022 11:00 | 12549 | 12551
12551 |  | 15360 | 15359 | 4.4.1.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אספלט | 0 | 30d | 0 | 6 d | 21 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | 12550 | 12552
12552 |  | 15361 | 15360 | 4.4.1.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SI |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 30d | 0 | 6 d | 28 August 2023 14:00 | 04 September 2023 17:00 | 29 November 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | 12551 | 12554
12553 |  | 10613 |  | 4.4.1.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -69d | 0 | 21 d | 08 January 2024 17:00 | 04 February 2024 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00
12554 |  | 10614 | 10586,10607,10609,10610,10611,10612,15361 | 4.4.1.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -69d | 0 | 0 d | 08 January 2024 17:00 | 08 January 2024 17:00 | 10 April 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 12520,12541,12542,12543,12544,12545,12552 | 12555
12555 |  | 10615 | 10614 | 4.4.1.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | בדיקות קבלה | 0 | -69d | 0 | 21 d | 09 January 2024 8:00 | 04 February 2024 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 12554 | 12556
12556 |  | 10616 | 10615,19333 | 4.4.1.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -69d | 0 | 0 d | 04 February 2024 11:00 | 04 February 2024 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 12555,1255 | 12558,12793
12557 |  | 10617 |  | 4.4.1.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -69d | 0 | 20 d | 04 February 2024 11:00 | 28 February 2024 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00
12558 |  | 10618 | 10616 | 4.4.1.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | השחלת כבילה | 0 | -69d | 0 | 15 d | 04 February 2024 11:00 | 21 February 2024 17:00 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 12556 | 12562,12559
12559 |  | 15474 | 10618 | 4.4.1.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הדברת מזיקים | 0 | -69d | 0 | 5 d | 22 February 2024 8:00 | 28 February 2024 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | 12558 | 12562,12561
12560 |  | 10619 |  | 4.4.1.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -69d | 0 | 30 d | 28 February 2024 11:00 | 04 April 2024 17:00 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00
12561 |  | 10608 | 15474 | 4.4.1.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -51d | 0 | 12 d | 28 February 2024 11:00 | 13 March 2024 17:00 | 04 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 12559 | 12565
12562 |  | 10620 | 10618,15474 | 4.4.1.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -69d | 0 | 30 d | 28 February 2024 11:00 | 04 April 2024 17:00 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00 | 12558,12559 | 12565
12563 |  | 10621 |  | 4.4.1.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצות ומסירות | 0 | -51.22d | 0 | 44.78 d | 14 March 2024 10:00 | 13 May 2024 10:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
12564 |  | 10622 | 10625SF-60ed | 4.4.1.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1067.91d | 0 | 0 d | 14 March 2024 10:00 | 14 March 2024 10:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 12567SF-60ed
12565 |  | 10623 | 10620,10608 | 4.4.1.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -69d | 0 | 20 d | 05 April 2024 8:00 | 03 May 2024 14:00 | 11 July 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 12562,12561 | 12566FS-13d
12566 |  | 10624 | 10623FS-13d | 4.4.1.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -69d | 0 | 20 d | 14 April 2024 14:00 | 13 May 2024 10:00 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 12565FS-13d | 12567
12567 |  | 10625 | 10624 | 4.4.1.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -69d | 0 | 0 d | 13 May 2024 10:00 | 13 May 2024 10:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12566 | 12564SF-60ed,11414,12802
12568 |  | 7963 |  | 4.4.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 | 0 | 38d | 0 | 378.33 d | 02 September 2022 8:00 | 02 January 2024 17:00 | 13 December 2021 11:00 | 27 June 2023 14:00
12569 |  | 1079 |  | 4.4.1.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 38d | 0 | 378.33 d | 02 September 2022 8:00 | 02 January 2024 17:00 | 13 December 2021 11:00 | 28 March 2023 11:00
12570 |  | 10680 |  | 4.4.1.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 33.67d | 0 | 23.33 d | 02 September 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00
12571 |  | 10681 | 10512,17966 | 4.4.1.2.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 38d | 0 | 2 d | 02 September 2022 8:00 | 05 September 2022 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 15 December 2021 11:00 | 12433,12293 | 12572,12649SS
12572 |  | 10682 | 10681,17970 | 4.4.1.2.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 16 September 2022 8:00 | 06 October 2022 11:00 | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00 | 12571,12297 | 12574
12573 |  | 10683 |  | 4.4.1.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 33.67d | 0 | 124 d | 06 October 2022 11:00 | 13 March 2023 17:00 | 30 December 2021 8:00 | 03 June 2022 14:00
12574 |  | 10684 | 10682 | 4.4.1.2.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 06 October 2022 11:00 | 30 October 2022 14:00 | 30 December 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 12572 | 12575
12575 |  | 10685 | 10684 | 4.4.1.2.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 33.67d | 0 | 17 d | 30 October 2022 14:00 | 20 November 2022 14:00 | 18 January 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | 12574 | 12576
12576 |  | 10686 | 10685 | 4.4.1.2.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 33.67d | 0 | 35 d | 20 November 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | 08 February 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 12575 | 12577,12590,12593
12577 |  | 10687 | 10686 | 4.4.1.2.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 02 January 2023 14:00 | 17 January 2023 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 12576 | 12578,12105SF
12578 |  | 10688 | 10687 | 4.4.1.2.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 33.67d | 0 | 22 d | 17 January 2023 11:00 | 13 February 2023 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 12577 | 12579
12579 |  | 10689 | 10688 | 4.4.1.2.6.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 33.67d | 0 | 18 d | 13 February 2023 14:00 | 07 March 2023 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | 12578 | 12580FS-3d
12580 |  | 10690 | 10689FS-3d | 4.4.1.2.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 33.67d | 0 | 8 d | 03 March 2023 11:00 | 13 March 2023 17:00 | 25 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | 12579FS-3d | 12582,12614
12581 |  | 10691 |  | 4.4.1.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 33.67d | 0 | 132 d | 14 March 2023 8:00 | 29 August 2023 17:00 | 06 June 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
12582 |  | 10692 | 10690 | 4.4.1.2.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 33.67d | 0 | 50 d | 14 March 2023 8:00 | 18 May 2023 17:00 | 06 June 2022 8:00 | 05 August 2022 14:00 | 12580 | 12583SS,12585FS-13d
12583 |  | 10693 | 10692SS | 4.4.1.2.6.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 53.67d | 0 | 10 d | 14 March 2023 8:00 | 26 March 2023 14:00 | 06 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 12582SS | 12584
12584 |  | 10694 | 10693 | 4.4.1.2.6.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 53.67d | 0 | 7 d | 26 March 2023 14:00 | 03 April 2023 17:00 | 17 June 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | 12583 | 12585
12585 |  | 10695 | 10692FS-13d,10694 | 4.4.1.2.6.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 33.67d | 0 | 20 d | 03 May 2023 11:00 | 29 May 2023 14:00 | 21 July 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 12582FS-13d,12584 | 12586
12586 |  | 10696 | 10695 | 4.4.1.2.6.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 33.67d | 0 | 75 d | 29 May 2023 14:00 | 29 August 2023 17:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 12585 | 12587SS,12108SF
12587 |  | 10697 | 10696SS | 4.4.1.2.6.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 33.67d | 0 | 75 d | 29 May 2023 14:00 | 29 August 2023 17:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 12586SS | 12621
12588 |  | 10698 |  | 4.4.1.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 87.67d | 0 | 135 d | 02 January 2023 14:00 | 23 June 2023 14:00 | 23 March 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00
12589 |  | 10699 |  | 4.4.1.2.6.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 92.67d | 0 | 130 d | 02 January 2023 14:00 | 18 June 2023 14:00 | 23 March 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00
12590 |  | 10700 | 10686 | 4.4.1.2.6.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 132.67d | 0 | 45 d | 02 January 2023 14:00 | 27 February 2023 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 19 May 2022 17:00 | 12576 | 12591
12591 |  | 10701 | 10700,10712 | 4.4.1.2.6.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 92.67d | 0 | 45 d | 20 April 2023 11:00 | 18 June 2023 14:00 | 10 July 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 12590,12602 | 12621
12592 |  | 10702 |  | 4.4.1.2.6.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 87.67d | 0 | 135 d | 02 January 2023 14:00 | 23 June 2023 14:00 | 23 March 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00
12593 |  | 10703 | 10686 | 4.4.1.2.6.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 02 January 2023 14:00 | 17 January 2023 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 12576 | 12594FS-3d
12594 |  | 10704 | 10703FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 13 January 2023 8:00 | 27 January 2023 14:00 | 03 April 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 12593FS-3d | 12595FS-3d
12595 |  | 10705 | 10704FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 24 January 2023 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 14 April 2022 8:00 | 29 April 2022 14:00 | 12594FS-3d | 12596FS-3d
12596 |  | 10706 | 10705FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 05 February 2023 11:00 | 19 February 2023 17:00 | 26 April 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 12595FS-3d | 12597FS-3d
12597 |  | 10707 | 10706FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 15 February 2023 14:00 | 02 March 2023 11:00 | 09 May 2022 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 12596FS-3d | 12598
12598 |  | 10708 | 10707 | 4.4.1.2.6.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 02 March 2023 11:00 | 16 March 2023 17:00 | 24 May 2022 11:00 | 08 June 2022 17:00 | 12597 | 12599
12599 |  | 10709 | 10708 | 4.4.1.2.6.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 87.67d | 0 | 7 d | 17 March 2023 8:00 | 26 March 2023 14:00 | 09 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 12598 | 12600FS-2d
12600 |  | 10710 | 10709FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 87.67d | 0 | 10 d | 23 March 2023 11:00 | 04 April 2023 17:00 | 15 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00 | 12599FS-2d | 12601FS-2d
12601 |  | 10711 | 10710FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 87.67d | 0 | 5 d | 03 April 2023 8:00 | 10 April 2023 14:00 | 26 June 2022 8:00 | 30 June 2022 17:00 | 12600FS-2d | 12602
12602 |  | 10712 | 10711 | 4.4.1.2.6.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 87.67d | 0 | 7 d | 10 April 2023 14:00 | 20 April 2023 11:00 | 01 July 2022 8:00 | 10 July 2022 14:00 | 12601 | 12591,12603FS-2d
12603 |  | 10713 | 10712FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 87.67d | 0 | 12 d | 18 April 2023 11:00 | 04 May 2023 11:00 | 07 July 2022 11:00 | 21 July 2022 17:00 | 12602FS-2d | 12604,12605,12606,12608
12604 |  | 10714 | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 92.67d | 0 | 5 d | 04 May 2023 11:00 | 10 May 2023 14:00 | 22 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 12603 | 12609
12605 |  | 10715 | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 87.67d | 0 | 10 d | 04 May 2023 11:00 | 16 May 2023 17:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 12603 | 12609
12606 |  | 10716 | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 87.67d | 0 | 10 d | 04 May 2023 11:00 | 16 May 2023 17:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 12603 | 12607FS-5d,12609
12607 |  | 10717 | 10716FS-5d | 4.4.1.2.6.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 105.67d | 0 | 10 d | 10 May 2023 14:00 | 23 May 2023 11:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 12606FS-5d | 12608
12608 |  | 10718 | 10713,10717 | 4.4.1.2.6.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 105.67d | 0 | 7 d | 23 May 2023 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 10 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 12603,12607 | 12621
12609 |  | 10720 | 10714,10715,10716 | 4.4.1.2.6.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 87.67d | 0 | 10 d | 17 May 2023 8:00 | 30 May 2023 14:00 | 03 August 2022 14:00 | 16 August 2022 11:00 | 12604,12605,12606 | 12610FS-5d,12621
12610 |  | 10721 | 10720FS-5d | 4.4.1.2.6.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 87.67d | 0 | 15 d | 23 May 2023 11:00 | 12 June 2023 11:00 | 10 August 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 12609FS-5d | 12611,12621
12611 |  | 10722 | 10721 | 4.4.1.2.6.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 87.67d | 0 | 5 d | 12 June 2023 11:00 | 18 June 2023 14:00 | 29 August 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | 12610 | 12612FS-2d,12621
12612 |  | 10723 | 10722FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 87.67d | 0 | 7 d | 15 June 2023 11:00 | 23 June 2023 14:00 | 01 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | 12611FS-2d | 12621
12613 |  | 15362 |  | 4.4.1.2.6.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ, 315-316 | 0 | 139.67d | 0 | 26 d | 14 March 2023 8:00 | 18 April 2023 11:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00
12614 |  | 15363 | 10690 | 4.4.1.2.6.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חישוף | 0 | 139.67d | 0 | 2 d | 14 March 2023 8:00 | 15 March 2023 17:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 12580 | 12615
12615 |  | 15364 | 15363 | 4.4.1.2.6.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 0 | 139.67d | 0 | 3 d | 16 March 2023 8:00 | 20 March 2023 11:00 | 08 June 2022 8:00 | 12 June 2022 11:00 | 12614 | 12616
12616 |  | 15365 | 15364 | 4.4.1.2.6.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 139.67d | 0 | 6 d | 20 March 2023 11:00 | 27 March 2023 14:00 | 12 June 2022 11:00 | 19 June 2022 14:00 | 12615 | 12617
12617 |  | 15366 | 15365 | 4.4.1.2.6.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מצע | 0 | 139.67d | 0 | 6 d | 27 March 2023 14:00 | 03 April 2023 17:00 | 19 June 2022 14:00 | 26 June 2022 17:00 | 12616 | 12618
12618 |  | 15367 | 15366 | 4.4.1.2.6.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 139.67d | 0 | 2 d | 04 April 2023 8:00 | 07 April 2023 11:00 | 27 June 2022 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 12617 | 12619
12619 |  | 15368 | 15367 | 4.4.1.2.6.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 139.67d | 0 | 7 d | 07 April 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 29 June 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00 | 12618 | 12621
12620 |  | 10724 |  | 4.4.1.2.6.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.67d | 0 | 21 d | 29 August 2023 17:00 | 28 September 2023 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00
12621 |  | 10725 | 10697,10701,10718,10720,10721,10722,10723,15368 | 4.4.1.2.6.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 33.67d | 0 | 0 d | 29 August 2023 17:00 | 29 August 2023 17:00 | 25 November 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 12587,12591,12608,12609,12610,12611,12612,12619 | 12622
12622 |  | 10726 | 10725 | 4.4.1.2.6.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | בדיקות קבלה | 0 | 33.67d | 0 | 21 d | 30 August 2023 8:00 | 28 September 2023 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 12621 | 12623
12623 |  | 10727 | 10726,19333 | 4.4.1.2.6.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.67d | 0 | 0 d | 28 September 2023 11:00 | 28 September 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 12622,1255 | 12625,12794
12624 |  | 10728 |  | 4.4.1.2.6.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 33.67d | 0 | 25 d | 28 September 2023 11:00 | 29 October 2023 17:00 | 21 December 2022 14:00 | 22 January 2023 11:00
12625 |  | 10729 | 10727 | 4.4.1.2.6.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השחלת כבילה | 0 | 33.67d | 0 | 20 d | 28 September 2023 11:00 | 23 October 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | 12623 | 12629,12798,12626,12066SF-1mo
12626 |  | 15475 | 10729 | 4.4.1.2.6.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הדברת מזיקים | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 23 October 2023 14:00 | 29 October 2023 17:00 | 16 January 2023 8:00 | 22 January 2023 11:00 | 12625 | 12629,12798,12628
12627 |  | 10730 |  | 4.4.1.2.6.1.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.67d | 0 | 25 d | 30 October 2023 8:00 | 29 November 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00
12628 |  | 10719 | 15475 | 4.4.1.2.6.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | צפון | מבנה מסווג 304 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 46.67d | 0 | 12 d | 30 October 2023 8:00 | 13 November 2023 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | 12626 | 12632
12629 |  | 10731 | 10729,15475 | 4.4.1.2.6.1.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.67d | 0 | 25 d | 30 October 2023 8:00 | 29 November 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | 12625,12626 | 12632,12068SF-1mo,12070SF-1mo
12630 |  | 10732 |  | 4.4.1.2.6.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצות ומסירות | 0 | 54d | 0 | 48.33 d | 03 November 2023 17:00 | 02 January 2024 17:00 | 27 January 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00
12631 |  | 10733 | 10736SF-60ed | 4.4.1.2.6.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1174.13d | 0 | 0 d | 03 November 2023 17:00 | 03 November 2023 17:00 | 27 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 12634SF-60ed
12632 |  | 10734 | 10731,10719 | 4.4.1.2.6.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 33.67d | 0 | 20 d | 29 November 2023 11:00 | 24 December 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 17 March 2023 14:00 | 12629,12628 | 12633FS-12d
12633 |  | 10735 | 10734FS-12d | 4.4.1.2.6.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 33.67d | 0 | 20 d | 10 December 2023 8:00 | 02 January 2024 17:00 | 03 March 2023 8:00 | 28 March 2023 11:00 | 12632FS-12d | 12634
12634 |  | 10736 | 10735 | 4.4.1.2.6.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 33.67d | 0 | 0 d | 02 January 2024 17:00 | 02 January 2024 17:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 12633 | 12631SF-60ed,11414,12803
12635 |  | 7943 |  | 4.4.1.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 276.72d | 0 | 122 d | 19 September 2022 10:30 | 27 February 2023 10:30 | 12 January 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00
12636 |  | 10739 |  | 4.4.1.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ביסוס | 0 | 276.72d | 0 | 3 d | 19 September 2022 10:30 | 22 September 2022 10:30 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00
12637 |  | 10740 | 10748 | 4.4.1.2.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 276.72d | 0 | 3 d | 19 September 2022 10:30 | 22 September 2022 10:30 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00 | 12650 | 12639FS+50d
12638 |  | 10741 |  | 4.4.1.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | שלד | 0 | 276.72d | 0 | 63 d | 04 December 2022 10:30 | 19 February 2023 16:30 | 20 March 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00
12639 |  | 10742 | 10740FS+50d | 4.4.1.2.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 276.72d | 0 | 15 d | 04 December 2022 10:30 | 21 December 2022 16:30 | 20 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 12637FS+50d | 12640
12640 |  | 10743 | 10742 | 4.4.1.2.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת רצפה | 0 | 276.72d | 0 | 15 d | 21 December 2022 16:30 | 09 January 2023 16:30 | 06 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 12639 | 12641
12641 |  | 10744 | 10743 | 4.4.1.2.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קונסטר' פלדה | 0 | 276.72d | 0 | 15 d | 09 January 2023 16:30 | 27 January 2023 13:30 | 26 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | 12640 | 12642,12112SF
12642 |  | 10745 | 10744 | 4.4.1.2.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | חיפוי תקרה | 0 | 276.72d | 0 | 18 d | 27 January 2023 13:30 | 19 February 2023 16:30 | 17 May 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00 | 12641 | 11414,12645
12643 |  | 14189 |  | 4.4.1.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הרצות ומסירות | 0 | 324.72d | 0 | 54 d | 21 December 2022 16:30 | 27 February 2023 10:30 | 10 April 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00
12644 |  | 14188 | 14186SF-60ed | 4.4.1.2.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1422.86d | 0 | 0 d | 21 December 2022 16:30 | 21 December 2022 16:30 | 10 April 2022 8:00 | 10 April 2022 8:00 | 12645SF-60ed
12645 |  | 14186 | 10745 | 4.4.1.2.6.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 276.72d | 0 | 6 d | 19 February 2023 16:30 | 27 February 2023 10:30 | 09 June 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00 | 12642 | 12646,12644SF-60ed
12646 |  | 14185 | 14186 | 4.4.1.2.6.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 276.72d | 0 | 0 d | 27 February 2023 10:30 | 27 February 2023 10:30 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 12645 | 12804
12647 |  | 7953 |  | 4.4.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 38d | 0 | 376.28 d | 02 September 2022 8:00 | 31 December 2023 16:30 | 30 December 2021 8:00 | 27 June 2023 14:00
12648 |  | 10746 |  | 4.4.1.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 35.72d | 0 | 13.28 d | 02 September 2022 8:00 | 19 September 2022 10:30 | 30 December 2021 8:00 | 12 January 2022 14:00
12649 |  | 10747 | 10512,10681SS | 4.4.1.2.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 38d | 0 | 3 d | 02 September 2022 8:00 | 06 September 2022 11:00 | 30 December 2021 8:00 | 03 January 2022 11:00 | 12433,12571SS | 12650
12650 |  | 10748 | 10747,7021 | 4.4.1.2.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 35.72d | 0 | 8 d | 08 September 2022 13:30 | 19 September 2022 10:30 | 03 January 2022 11:00 | 12 January 2022 14:00 | 12649,11678 | 12652,12637
12651 |  | 10749 |  | 4.4.1.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | שלד | 0 | 35.72d | 0 | 132 d | 19 September 2022 10:30 | 10 March 2023 13:30 | 15 March 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00
12652 |  | 10750 | 10748 | 4.4.1.2.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 35.72d | 0 | 15 d | 19 September 2022 10:30 | 14 October 2022 13:30 | 15 March 2022 14:00 | 03 April 2022 14:00 | 12650 | 12653
12653 |  | 10751 | 10750 | 4.4.1.2.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת רצפה | 0 | 35.72d | 0 | 18 d | 14 October 2022 13:30 | 08 November 2022 16:30 | 03 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 12652 | 12654
12654 |  | 10752 | 10751 | 4.4.1.2.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 35.72d | 0 | 40 d | 08 November 2022 16:30 | 28 December 2022 10:30 | 26 April 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 12653 | 12655,12668,12671
12655 |  | 10753 | 10752 | 4.4.1.2.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' קירות | 0 | 35.72d | 0 | 12 d | 28 December 2022 10:30 | 11 January 2023 16:30 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 12654 | 12656,12116SF
12656 |  | 10754 | 10753 | 4.4.1.2.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' תקרה | 0 | 35.72d | 0 | 22 d | 11 January 2023 16:30 | 08 February 2023 10:30 | 03 July 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | 12655 | 12657,12692
12657 |  | 10755 | 10754 | 4.4.1.2.6.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי תקרה | 0 | 35.72d | 0 | 18 d | 08 February 2023 10:30 | 02 March 2023 10:30 | 29 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 12656 | 12658FS-3d
12658 |  | 10756 | 10755FS-3d | 4.4.1.2.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות | 0 | 35.72d | 0 | 10 d | 27 February 2023 10:30 | 10 March 2023 13:30 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | 12657FS-3d | 12660
12659 |  | 10757 |  | 4.4.1.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 35.72d | 0 | 132 d | 10 March 2023 13:30 | 27 August 2023 16:30 | 30 August 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00
12660 |  | 10758 | 10756 | 4.4.1.2.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 35.72d | 0 | 50 d | 10 March 2023 13:30 | 16 May 2023 16:30 | 30 August 2022 8:00 | 09 November 2022 14:00 | 12658 | 12661SS,12663FS-13d
12661 |  | 10759 | 10758SS | 4.4.1.2.6.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 60.72d | 0 | 15 d | 10 March 2023 13:30 | 29 March 2023 13:30 | 30 August 2022 8:00 | 16 September 2022 14:00 | 12660SS | 12662
12662 |  | 10760 | 10759 | 4.4.1.2.6.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | דלתות | 0 | 60.72d | 0 | 7 d | 29 March 2023 13:30 | 09 April 2023 13:30 | 18 September 2022 8:00 | 29 September 2022 11:00 | 12661 | 12663FS-10d
12663 |  | 10761 | 10758FS-13d,10760FS-10d | 4.4.1.2.6.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 35.72d | 0 | 20 d | 01 May 2023 10:30 | 25 May 2023 9:30 | 25 October 2022 8:00 | 17 November 2022 17:00 | 12660FS-13d,12662FS-10d | 12664
12664 |  | 10762 | 10761 | 4.4.1.2.6.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | מידוף | 0 | 35.72d | 0 | 75 d | 25 May 2023 9:30 | 27 August 2023 16:30 | 18 November 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 12663 | 12665SS,12119SF
12665 |  | 10763 | 10762SS | 4.4.1.2.6.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 35.72d | 0 | 75 d | 25 May 2023 9:30 | 27 August 2023 16:30 | 18 November 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 12664SS | 12699
12666 |  | 10764 |  | 4.4.1.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | משרדים | 0 | 98.72d | 0 | 128 d | 28 December 2022 10:30 | 11 June 2023 10:30 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00
12667 |  | 10765 |  | 4.4.1.2.6.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 103.72d | 0 | 123 d | 28 December 2022 10:30 | 04 June 2023 16:30 | 17 June 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00
12668 |  | 10766 | 10752 | 4.4.1.2.6.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות | 0 | 136.72d | 0 | 45 d | 28 December 2022 10:30 | 21 February 2023 16:30 | 17 June 2022 11:00 | 11 August 2022 17:00 | 12654 | 12669
12669 |  | 10767 | 10766,10778 | 4.4.1.2.6.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 103.72d | 0 | 45 d | 03 April 2023 16:30 | 04 June 2023 16:30 | 22 September 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | 12668,12680 | 12699
12670 |  | 10768 |  | 4.4.1.2.6.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 98.72d | 0 | 128 d | 28 December 2022 10:30 | 11 June 2023 10:30 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00
12671 |  | 10769 | 10752 | 4.4.1.2.6.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בניה + חגורות | 0 | 98.72d | 0 | 12 d | 28 December 2022 10:30 | 11 January 2023 16:30 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 12654 | 12672FS-3d
12672 |  | 10770 | 10769FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 98.72d | 0 | 12 d | 08 January 2023 16:30 | 23 January 2023 13:30 | 29 June 2022 8:00 | 13 July 2022 14:00 | 12671FS-3d | 12673FS-3d
12673 |  | 10771 | 10770FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 98.72d | 0 | 12 d | 19 January 2023 10:30 | 02 February 2023 16:30 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | 12672FS-3d | 12674FS-3d
12674 |  | 10772 | 10771FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 98.72d | 0 | 12 d | 30 January 2023 16:30 | 14 February 2023 13:30 | 21 July 2022 8:00 | 04 August 2022 14:00 | 12673FS-3d | 12675FS-3d
12675 |  | 10773 | 10772FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בגר | 0 | 98.72d | 0 | 15 d | 10 February 2023 10:30 | 01 March 2023 10:30 | 01 August 2022 14:00 | 19 August 2022 11:00 | 12674FS-3d | 12676
12676 |  | 10774 | 10773 | 4.4.1.2.6.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ריצוף | 0 | 98.72d | 0 | 5 d | 01 March 2023 10:30 | 07 March 2023 13:30 | 19 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 12675 | 12677
12677 |  | 10775 | 10774 | 4.4.1.2.6.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 98.72d | 0 | 5 d | 07 March 2023 13:30 | 13 March 2023 16:30 | 25 August 2022 14:00 | 31 August 2022 17:00 | 12676 | 12678
12678 |  | 10776 | 10775 | 4.4.1.2.6.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 98.72d | 0 | 7 d | 13 March 2023 16:30 | 22 March 2023 10:30 | 01 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | 12677 | 12679
12679 |  | 10777 | 10776 | 4.4.1.2.6.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 98.72d | 0 | 3 d | 22 March 2023 10:30 | 26 March 2023 13:30 | 09 September 2022 11:00 | 13 September 2022 14:00 | 12678 | 12680
12680 |  | 10778 | 10777 | 4.4.1.2.6.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 98.72d | 0 | 7 d | 26 March 2023 13:30 | 03 April 2023 16:30 | 13 September 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | 12679 | 12669,12681FS-2d
12681 |  | 10779 | 10778FS-2d | 4.4.1.2.6.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 98.72d | 0 | 12 d | 31 March 2023 13:30 | 19 April 2023 10:30 | 20 September 2022 8:00 | 12 October 2022 11:00 | 12680FS-2d | 12682,12683,12684,12686
12682 |  | 10780 | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות | 0 | 103.72d | 0 | 5 d | 19 April 2023 10:30 | 25 April 2023 12:30 | 12 October 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 12681 | 12687
12683 |  | 10781 | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אלומיניום | 0 | 98.72d | 0 | 10 d | 19 April 2023 10:30 | 03 May 2023 10:30 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | 12681 | 12687
12684 |  | 10782 | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 98.72d | 0 | 10 d | 19 April 2023 10:30 | 03 May 2023 10:30 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | 12681 | 12685FS-5d,12687
12685 |  | 10783 | 10782FS-5d | 4.4.1.2.6.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | השלמת מערכות | 0 | 116.72d | 0 | 10 d | 25 April 2023 12:30 | 09 May 2023 13:30 | 20 October 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 12684FS-5d | 12686
12686 |  | 10784 | 10779,10783 | 4.4.1.2.6.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 116.72d | 0 | 7 d | 09 May 2023 13:30 | 17 May 2023 16:30 | 02 November 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 12681,12685 | 12699
12687 |  | 10786 | 10780,10781,10782 | 4.4.1.2.6.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | נגרות סופית | 0 | 98.72d | 0 | 10 d | 03 May 2023 10:30 | 15 May 2023 16:30 | 27 October 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 12682,12683,12684 | 12688FS-5d,12699
12688 |  | 10787 | 10786FS-5d | 4.4.1.2.6.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צבע סופי | 0 | 98.72d | 0 | 15 d | 09 May 2023 13:30 | 29 May 2023 13:30 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 12687FS-5d | 12689,12699
12689 |  | 10788 | 10787 | 4.4.1.2.6.3.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סגירת תקרות | 0 | 98.72d | 0 | 5 d | 29 May 2023 13:30 | 04 June 2023 16:30 | 21 November 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00 | 12688 | 12690FS-2d,12699
12690 |  | 10789 | 10788FS-2d | 4.4.1.2.6.3.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 98.72d | 0 | 7 d | 01 June 2023 13:30 | 11 June 2023 10:30 | 24 November 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00 | 12689FS-2d | 12699
12691 |  | 15369 |  | 4.4.1.2.6.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | פיתוח אזורי - 320 | 0 | 42.72d | 0 | 150 d | 08 February 2023 10:30 | 18 August 2023 10:30 | 29 July 2022 11:00 | 09 February 2023 17:00
12692 |  | 15370 | 10754 | 4.4.1.2.6.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חישוף | 0 | 42.72d | 0 | 8 d | 08 February 2023 10:30 | 17 February 2023 13:30 | 29 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | 12656 | 12693
12693 |  | 15371 | 15370 | 4.4.1.2.6.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עיבוד שתית | 0 | 42.72d | 0 | 12 d | 17 February 2023 13:30 | 05 March 2023 13:30 | 09 August 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 12692 | 12694
12694 |  | 15372 | 15371 | 4.4.1.2.6.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 42.72d | 0 | 28 d | 05 March 2023 13:30 | 10 April 2023 13:30 | 23 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 12693 | 12695
12695 |  | 15373 | 15372 | 4.4.1.2.6.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מצע | 0 | 42.72d | 0 | 10 d | 10 April 2023 13:30 | 24 April 2023 13:30 | 30 September 2022 11:00 | 19 October 2022 14:00 | 12694 | 12696
12696 |  | 15374 | 15373 | 4.4.1.2.6.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אספלט | 0 | 42.72d | 0 | 4 d | 24 April 2023 13:30 | 01 May 2023 10:30 | 19 October 2022 14:00 | 24 October 2022 17:00 | 12695 | 12697
12697 |  | 15375 | 15374 | 4.4.1.2.6.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 320 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 42.72d | 0 | 88 d | 01 May 2023 10:30 | 18 August 2023 10:30 | 25 October 2022 8:00 | 09 February 2023 17:00 | 12696 | 12699
12698 |  | 10792 |  | 4.4.1.2.6.3.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 35.72d | 0 | 21 d | 27 August 2023 16:30 | 26 September 2023 10:30 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00
12699 |  | 10793 | 10763,10767,10784,10786,10787,10788,10789,15375 | 4.4.1.2.6.3.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 35.72d | 0 | 0 d | 27 August 2023 16:30 | 27 August 2023 16:30 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 12665,12669,12686,12687,12688,12689,12690,12697 | 12700
12700 |  | 10794 | 10793 | 4.4.1.2.6.3.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | בדיקות קבלה | 0 | 35.72d | 0 | 21 d | 27 August 2023 16:30 | 26 September 2023 10:30 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 12699 | 12701
12701 |  | 10795 | 10794,19333 | 4.4.1.2.6.3.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 35.72d | 0 | 0 d | 26 September 2023 10:30 | 26 September 2023 10:30 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 12700,1255 | 12703,12795
12702 |  | 10796 |  | 4.4.1.2.6.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 35.72d | 0 | 25 d | 26 September 2023 10:30 | 26 October 2023 13:30 | 16 March 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00
12703 |  | 10797 | 10795 | 4.4.1.2.6.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | השחלת כבילה | 0 | 35.72d | 0 | 20 d | 26 September 2023 10:30 | 20 October 2023 10:30 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 12701 | 12707,12704
12704 |  | 15476 | 10797 | 4.4.1.2.6.3.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | הדברת מזיקים | 0 | 35.72d | 0 | 5 d | 20 October 2023 10:30 | 26 October 2023 13:30 | 13 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 12703 | 12707,12706
12705 |  | 10798 |  | 4.4.1.2.6.3.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 35.72d | 0 | 25 d | 26 October 2023 13:30 | 27 November 2023 10:30 | 20 April 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00
12706 |  | 10785 | 15476 | 4.4.1.2.6.3.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 48.72d | 0 | 12 d | 26 October 2023 13:30 | 10 November 2023 10:30 | 20 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 12704 | 12710
12707 |  | 10799 | 10797,15476 | 4.4.1.2.6.3.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 35.72d | 0 | 25 d | 26 October 2023 13:30 | 27 November 2023 10:30 | 20 April 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 12703,12704 | 12710
12708 |  | 10800 |  | 4.4.1.2.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצות ומסירות | 0 | 55.72d | 0 | 48 d | 01 November 2023 16:30 | 31 December 2023 16:30 | 28 April 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00
12709 |  | 10801 | 10804SF-60ed | 4.4.1.2.6.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1175.86d | 0 | 0 d | 01 November 2023 16:30 | 01 November 2023 16:30 | 28 April 2023 14:00 | 28 April 2023 14:00 | 12712SF-60ed
12710 |  | 10802 | 10799,10785 | 4.4.1.2.6.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 35.72d | 0 | 20 d | 27 November 2023 10:30 | 21 December 2023 10:30 | 23 May 2023 8:00 | 18 June 2023 11:00 | 12707,12706 | 12711FS-12d
12711 |  | 10803 | 10802FS-12d | 4.4.1.2.6.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 35.72d | 0 | 20 d | 06 December 2023 13:30 | 31 December 2023 16:30 | 02 June 2023 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 12710FS-12d | 12712
12712 |  | 10804 | 10803 | 4.4.1.2.6.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 35.72d | 0 | 0 d | 31 December 2023 16:30 | 31 December 2023 16:30 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 12711 | 12709SF-60ed,11414,12805
12713 |  | 7964 |  | 4.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 5.9999999999999998E-2 | 1014.63d | 0 | 745.17 d | 18 October 2021 8:00 | 24 May 2024 12:30 | 14 November 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
12714 |  | 10805 |  | 4.4.1.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 157.39 d | 18 October 2021 8:00 | 01 May 2022 14:30 | 14 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00
12715 |  | 18217 | 17589 | 4.4.1.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 17 d | 18 October 2021 8:00 | 07 November 2021 17:00 | NA | NA | 11484 | 12716
12716 |  | 10806 | 10286,18217,19677 | 4.4.1.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 20 d | 05 April 2022 11:30 | 01 May 2022 14:30 | 14 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | 11724,12715,11729 | 12719
12717 |  | 10807 |  | 4.4.1.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן | 4.0000000000000001E-2 | -77.5d | 0 | 426.83 d | 03 July 2022 8:00 | 01 January 2024 9:30 | 24 November 2021 11:00 | 20 March 2023 17:00
12718 |  | 10808 |  | 4.4.1.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0.11 | -77.5d | 0 | 238.83 d | 03 July 2022 8:00 | 08 May 2023 15:30 | 24 November 2021 11:00 | 20 July 2022 17:00
12719 |  | 10809 | 10806 | 4.4.1.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 22 d | 03 July 2022 8:00 | 15 August 2022 14:00 | 24 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 12716 | 12720
12720 |  | 10810 | 10809 | 4.4.1.2.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שתית רצפה | 0 | -57d | 0 | 22 d | 02 September 2022 8:00 | 03 October 2022 14:00 | 21 December 2021 14:00 | 17 January 2022 17:00 | 12719 | 12721
12721 |  | 10811 | 10810,10295 | 4.4.1.2.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -77.5d | 0 | 22 d | 03 November 2022 15:30 | 01 December 2022 9:30 | 18 January 2022 8:00 | 14 February 2022 11:00 | 12720,11738 | 12722,12736
12722 |  | 10812 | 10811 | 4.4.1.2.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' קירות | 0 | -77.5d | 0 | 25 d | 01 December 2022 9:30 | 01 January 2023 15:30 | 14 February 2022 11:00 | 16 March 2022 14:00 | 12721 | 12723,12123SF
12723 |  | 10813 | 10812 | 4.4.1.2.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | -77.5d | 0 | 25 d | 01 January 2023 15:30 | 01 February 2023 9:30 | 16 March 2022 14:00 | 17 April 2022 11:00 | 12722 | 12724
12724 |  | 10814 | 10813 | 4.4.1.2.7.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | -77.5d | 0 | 32 d | 01 February 2023 9:30 | 13 March 2023 9:30 | 17 April 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | 12723 | 12725FF+12d
12725 |  | 10815 | 10814FF+12d | 4.4.1.2.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות | 0 | -77.5d | 0 | 25 d | 24 February 2023 9:30 | 27 March 2023 15:30 | 12 May 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 12724FF+12d | 12726
12726 |  | 10816 | 10815 | 4.4.1.2.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | רצפת בטון | 0 | -77.5d | 0 | 30 d | 27 March 2023 15:30 | 08 May 2023 15:30 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | 12725 | 12728,12760
12727 |  | 10817 |  | 4.4.1.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -77.5d | 0 | 188 d | 08 May 2023 15:30 | 01 January 2024 9:30 | 21 July 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00
12728 |  | 10818 | 10816 | 4.4.1.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -77.5d | 0 | 85 d | 08 May 2023 15:30 | 22 August 2023 15:30 | 21 July 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | 12726 | 12729SS,12760,12731FS-15d
12729 |  | 10819 | 10818SS | 4.4.1.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | -42.5d | 0 | 10 d | 08 May 2023 15:30 | 21 May 2023 12:30 | 21 July 2022 8:00 | 02 August 2022 14:00 | 12728SS | 12730
12730 |  | 10820 | 10819 | 4.4.1.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | דלתות | 0 | -42.5d | 0 | 25 d | 21 May 2023 12:30 | 21 June 2023 15:30 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | 12729 | 12731
12731 |  | 10821 | 10820,10818FS-15d | 4.4.1.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד וצבע | 0 | -77.5d | 0 | 18 d | 03 August 2023 15:30 | 27 August 2023 9:30 | 26 October 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 12730,12728FS-15d | 12732
12732 |  | 10822 | 10821 | 4.4.1.2.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | מידוף | 0 | -77.5d | 0 | 100 d | 27 August 2023 9:30 | 01 January 2024 9:30 | 17 November 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 12731 | 12733SS,12126SF
12733 |  | 10823 | 10822SS | 4.4.1.2.7.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ציוד | 0 | -77.5d | 0 | 100 d | 27 August 2023 9:30 | 01 January 2024 9:30 | 17 November 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 12732SS | 12767
12734 |  | 10824 |  | 4.4.1.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 74.5d | 0 | 160 d | 01 December 2022 9:30 | 22 June 2023 15:30 | 14 February 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00
12735 |  | 10825 |  | 4.4.1.2.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0 | 74.5d | 0 | 35 d | 01 December 2022 9:30 | 13 January 2023 9:30 | 14 February 2022 11:00 | 29 March 2022 11:00
12736 |  | 10826 | 10811 | 4.4.1.2.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 74.5d | 0 | 15 d | 01 December 2022 9:30 | 20 December 2022 9:30 | 14 February 2022 11:00 | 03 March 2022 17:00 | 12721 | 12737
12737 |  | 10827 | 10826 | 4.4.1.2.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | 74.5d | 0 | 20 d | 20 December 2022 9:30 | 13 January 2023 9:30 | 04 March 2022 8:00 | 29 March 2022 11:00 | 12736 | 12739
12738 |  | 10828 |  | 4.4.1.2.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 74.5d | 0 | 125 d | 13 January 2023 9:30 | 22 June 2023 15:30 | 29 March 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00
12739 |  | 10829 | 10827 | 4.4.1.2.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 74.5d | 0 | 10 d | 13 January 2023 9:30 | 25 January 2023 15:30 | 29 March 2022 11:00 | 10 April 2022 17:00 | 12737 | 12740FS-3d
12740 |  | 10830 | 10829FS-3d | 4.4.1.2.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 74.5d | 0 | 12 d | 22 January 2023 15:30 | 06 February 2023 12:30 | 06 April 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 12739FS-3d | 12741FS-3d
12741 |  | 10831 | 10830FS-3d | 4.4.1.2.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 74.5d | 0 | 12 d | 02 February 2023 9:30 | 16 February 2023 15:30 | 18 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 12740FS-3d | 12742FS-3d
12742 |  | 10832 | 10831FS-3d | 4.4.1.2.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 74.5d | 0 | 12 d | 13 February 2023 15:30 | 28 February 2023 12:30 | 01 May 2022 8:00 | 16 May 2022 17:00 | 12741FS-3d | 12743
12743 |  | 10833 | 10832 | 4.4.1.2.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בגר | 0 | 74.5d | 0 | 6 d | 28 February 2023 12:30 | 07 March 2023 15:30 | 17 May 2022 8:00 | 24 May 2022 11:00 | 12742 | 12744
12744 |  | 10834 | 10833 | 4.4.1.2.7.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ריצוף | 0 | 74.5d | 0 | 5 d | 07 March 2023 15:30 | 14 March 2023 9:30 | 24 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 12743 | 12745
12745 |  | 10835 | 10834 | 4.4.1.2.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 74.5d | 0 | 8 d | 14 March 2023 9:30 | 23 March 2023 12:30 | 30 May 2022 14:00 | 09 June 2022 17:00 | 12744 | 12746FS-2d
12746 |  | 10836 | 10835FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 74.5d | 0 | 12 d | 21 March 2023 12:30 | 05 April 2023 8:30 | 08 June 2022 8:00 | 22 June 2022 14:00 | 12745FS-2d | 12747FS-2d
12747 |  | 10837 | 10836FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 74.5d | 0 | 6 d | 03 April 2023 9:30 | 13 April 2023 9:30 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 12746FS-2d | 12748
12748 |  | 10838 | 10837 | 4.4.1.2.7.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 74.5d | 0 | 5 d | 13 April 2023 9:30 | 19 April 2023 12:30 | 28 June 2022 8:00 | 04 July 2022 11:00 | 12747 | 12749FS-2d
12749 |  | 10839 | 10838FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 74.5d | 0 | 12 d | 17 April 2023 12:30 | 03 May 2023 12:30 | 01 July 2022 8:00 | 15 July 2022 14:00 | 12748FS-2d | 12750,12751,12752,12754
12750 |  | 10840 | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות | 0 | 79.5d | 0 | 5 d | 03 May 2023 12:30 | 09 May 2023 15:30 | 17 July 2022 8:00 | 21 July 2022 17:00 | 12749 | 12755
12751 |  | 10841 | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אלומיניום | 0 | 74.5d | 0 | 10 d | 03 May 2023 12:30 | 16 May 2023 9:30 | 17 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 12749 | 12755
12752 |  | 10842 | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 74.5d | 0 | 10 d | 03 May 2023 12:30 | 16 May 2023 9:30 | 17 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 12749 | 12753FS-5d,12755
12753 |  | 10843 | 10842FS-5d | 4.4.1.2.7.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 92.5d | 0 | 10 d | 09 May 2023 15:30 | 22 May 2023 12:30 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 12752FS-5d | 12754
12754 |  | 10844 | 10839,10843 | 4.4.1.2.7.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 92.5d | 0 | 7 d | 22 May 2023 12:30 | 31 May 2023 15:30 | 03 August 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | 12749,12753 | 12767
12755 |  | 10846 | 10840,10841,10842 | 4.4.1.2.7.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | נגרות סופית | 0 | 74.5d | 0 | 10 d | 16 May 2023 9:30 | 29 May 2023 15:30 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 12750,12751,12752 | 12756FS-5d
12756 |  | 10847 | 10846FS-5d | 4.4.1.2.7.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צבע סופי | 0 | 74.5d | 0 | 15 d | 22 May 2023 12:30 | 11 June 2023 12:30 | 03 August 2022 14:00 | 22 August 2022 14:00 | 12755FS-5d | 12757
12757 |  | 10848 | 10847 | 4.4.1.2.7.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 74.5d | 0 | 5 d | 11 June 2023 12:30 | 16 June 2023 12:30 | 22 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | 12756 | 12758FS-2d
12758 |  | 10849 | 10848FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 74.5d | 0 | 7 d | 14 June 2023 12:30 | 22 June 2023 15:30 | 25 August 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 12757FS-2d | 12767
12759 |  | 15376 |  | 4.4.1.2.7.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | -15.5d | 0 | 41 d | 22 August 2023 15:30 | 16 October 2023 12:30 | 14 November 2022 8:00 | 03 January 2023 11:00
12760 |  | 15377 | 10816,10818 | 4.4.1.2.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חישוף | 0 | -15.5d | 0 | 2 d | 22 August 2023 15:30 | 24 August 2023 15:30 | 14 November 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 12726,12728 | 12761
12761 |  | 15378 | 15377 | 4.4.1.2.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עיבוד שתית | 0 | -15.5d | 0 | 4 d | 24 August 2023 15:30 | 30 August 2023 9:30 | 16 November 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | 12760 | 12762
12762 |  | 15379 | 15378 | 4.4.1.2.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות עפר | 0 | -15.5d | 0 | 8 d | 30 August 2023 9:30 | 08 September 2023 12:30 | 21 November 2022 11:00 | 30 November 2022 14:00 | 12761 | 12763
12763 |  | 15380 | 15379 | 4.4.1.2.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מצע | 0 | -15.5d | 0 | 6 d | 08 September 2023 12:30 | 18 September 2023 9:30 | 30 November 2022 14:00 | 07 December 2022 17:00 | 12762 | 12764
12764 |  | 15381 | 15380 | 4.4.1.2.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אספלט | 0 | -15.5d | 0 | 2 d | 18 September 2023 9:30 | 20 September 2023 9:30 | 08 December 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | 12763 | 12765
12765 |  | 15382 | 15381 | 4.4.1.2.7.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -15.5d | 0 | 19 d | 20 September 2023 9:30 | 16 October 2023 12:30 | 11 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 12764 | 12767
12766 |  | 10852 |  | 4.4.1.2.7.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -77.5d | 0 | 21 d | 01 January 2024 9:30 | 26 January 2024 9:30 | 20 March 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00
12767 |  | 10853 | 10823,10844,10849,15382 | 4.4.1.2.7.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -77.5d | 0 | 0 d | 01 January 2024 9:30 | 01 January 2024 9:30 | 20 March 2023 17:00 | 20 March 2023 17:00 | 12733,12754,12758,12765 | 12768
12768 |  | 10854 | 10853 | 4.4.1.2.7.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | -77.5d | 0 | 21 d | 01 January 2024 9:30 | 26 January 2024 9:30 | 21 March 2023 8:00 | 18 April 2023 17:00 | 12767 | 12769
12769 |  | 10855 | 10854,19333 | 4.4.1.2.7.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -77.5d | 0 | 0 d | 26 January 2024 9:30 | 26 January 2024 9:30 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 12768,1255 | 12771,12796
12770 |  | 10856 |  | 4.4.1.2.7.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -77.5d | 0 | 13 d | 26 January 2024 9:30 | 12 February 2024 9:30 | 19 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00
12771 |  | 10857 | 10855 | 4.4.1.2.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | השחלת כבילה | 0 | -77.5d | 0 | 10 d | 26 January 2024 9:30 | 07 February 2024 15:30 | 19 April 2023 8:00 | 02 May 2023 17:00 | 12769 | 12775,12772
12772 |  | 15477 | 10857 | 4.4.1.2.7.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | -77.5d | 0 | 3 d | 07 February 2024 15:30 | 12 February 2024 9:30 | 03 May 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 12771 | 12775,12774
12773 |  | 10858 |  | 4.4.1.2.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -77.5d | 0 | 35 d | 12 February 2024 9:30 | 26 March 2024 9:30 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00
12774 |  | 10845 | 15477 | 4.4.1.2.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -54.5d | 0 | 12 d | 12 February 2024 9:30 | 26 February 2024 15:30 | 07 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | 12772 | 12778
12775 |  | 10859 | 10857,15477 | 4.4.1.2.7.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -77.5d | 0 | 35 d | 12 February 2024 9:30 | 26 March 2024 9:30 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | 12771,12772 | 12778
12776 |  | 10860 |  | 4.4.1.2.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | -76.83d | 0 | 44.67 d | 25 March 2024 12:30 | 24 May 2024 12:30 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
12777 |  | 10861 | 10864SF-60ed | 4.4.1.2.7.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1059.3d | 0 | 0 d | 25 March 2024 12:30 | 25 March 2024 12:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 12780SF-60ed
12778 |  | 10862 | 10859,10845 | 4.4.1.2.7.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -77.5d | 0 | 25 d | 26 March 2024 9:30 | 30 April 2024 9:30 | 20 June 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 12775,12774 | 12779FS-6d
12779 |  | 10863 | 10862FS-6d | 4.4.1.2.7.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -77.5d | 0 | 25 d | 18 April 2024 9:30 | 24 May 2024 12:30 | 13 July 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 12778FS-6d | 12780
12780 |  | 10864 | 10863 | 4.4.1.2.7.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -77.5d | 0 | 0 d | 24 May 2024 12:30 | 24 May 2024 12:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12779 | 12777SF-60ed,11414,12806
12781 |  | 15383 |  | 4.4.1.2.8 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | פיתוח אזורי - 310 | 0 | 164.5d | 0 | 66 d | 20 February 2024 12:30 | 17 May 2024 9:30 | 15 June 2023 8:00 | 04 September 2023 17:00
12782 |  | 15384 | 10567 | 4.4.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חישוף | 0 | 164.5d | 0 | 4 d | 20 February 2024 12:30 | 25 February 2024 15:30 | 15 June 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 12499 | 12783
12783 |  | 15385 | 15384 | 4.4.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עיבוד שתית | 0 | 164.5d | 0 | 7 d | 25 February 2024 15:30 | 05 March 2024 9:30 | 20 June 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 12782 | 12784
12784 |  | 15386 | 15385 | 4.4.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 164.5d | 0 | 14 d | 05 March 2024 9:30 | 21 March 2024 15:30 | 28 June 2023 14:00 | 16 July 2023 14:00 | 12783 | 12785
12785 |  | 15387 | 15386 | 4.4.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מצע | 0 | 164.5d | 0 | 11 d | 21 March 2024 15:30 | 04 April 2024 12:30 | 16 July 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | 12784 | 12786
12786 |  | 15388 | 15387 | 4.4.1.2.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | אספלט | 0 | 164.5d | 0 | 4 d | 04 April 2024 12:30 | 09 April 2024 15:30 | 30 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 12785 | 12787
12787 |  | 15389 | 15388 | 4.4.1.2.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 164.5d | 0 | 26 d | 09 April 2024 15:30 | 17 May 2024 9:30 | 03 August 2023 11:00 | 04 September 2023 17:00 | 12786 | 11460
12788 |  | 11216 |  | 4.4.1.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 1070.74d | 0 | 135.11 d | 26 September 2023 10:30 | 11 March 2024 11:30 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00
12789 |  | 14354 | 2946SF-18emo | 4.4.1.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1147.8d | 0 | 0 d | 06 December 2023 14:00 | 06 December 2023 14:00 | 21 January 2023 8:00 | 21 January 2023 8:00 | 13083SF-18emo
12790 |  | 11215 |  | 4.4.1.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1070.74d | 0 | 135.11 d | 26 September 2023 10:30 | 11 March 2024 11:30 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00
12791 |  | 11214 | 10501 | 4.4.1.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1070.74d | 0 | 0 d | 11 March 2024 11:30 | 11 March 2024 11:30 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 12419
12792 |  | 11213 | 10558 | 4.4.1.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 303 |  | מעבר לתאורה שחורה מבנה 303 | 0 | 1162.63d | 0 | 0 d | 19 November 2023 9:30 | 19 November 2023 9:30 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 12488
12793 |  | 11212 | 10616 | 4.4.1.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SI |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SI | 0 | 1100.13d | 0 | 0 d | 04 February 2024 11:00 | 04 February 2024 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 12556
12794 |  | 11211 | 10727 | 4.4.1.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SJ |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SJ | 0 | 1203.8d | 0 | 0 d | 28 September 2023 11:00 | 28 September 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 12623
12795 |  | 11219 | 10795 | 4.4.1.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 320 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 320 | 0 | 1205.86d | 0 | 0 d | 26 September 2023 10:30 | 26 September 2023 10:30 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 12701
12796 |  | 11210 | 10855 | 4.4.1.3.2.6 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 314 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 314 | 0 | 1106.63d | 0 | 0 d | 26 January 2024 9:30 | 26 January 2024 9:30 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 12769
12797 |  | 14339 |  | 4.4.1.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 1178.8d | 0 | 0 d | 29 October 2023 17:00 | 29 October 2023 17:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00
12798 |  | 14340 | 10729,15475 | 4.4.1.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1178.8d | 0 | 0 d | 29 October 2023 17:00 | 29 October 2023 17:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 12625,12626
12799 |  | 14262 |  | 4.4.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -113.39d | 0 | 390.11 d | 27 February 2023 10:30 | 10 July 2024 8:30 | 16 June 2022 11:00 | 13 August 2023 17:00
12800 |  | 14263 | 10510 | 4.4.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | -113.39d | 0 | 0 d | 10 July 2024 8:30 | 10 July 2024 8:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12430 | 13072
12801 |  | 14264 | 10567 | 4.4.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | -5.5d | 0 | 0 d | 20 February 2024 12:30 | 20 February 2024 12:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 12499 | 13072
12802 |  | 14265 | 10625 | 4.4.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SI | 0 | -69d | 0 | 0 d | 13 May 2024 10:00 | 13 May 2024 10:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12567 | 13072
12803 |  | 14266 | 10736 | 4.4.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 33.67d | 0 | 0 d | 02 January 2024 17:00 | 02 January 2024 17:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 12634 | 13072
12804 |  | 14267 | 14185 | 4.4.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ 315-316 | 0 | 276.72d | 0 | 0 d | 27 February 2023 10:30 | 27 February 2023 10:30 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 12646 | 13072
12805 |  | 14268 | 10804 | 4.4.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 320 | 0 | 35.72d | 0 | 0 d | 31 December 2023 16:30 | 31 December 2023 16:30 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 12712 | 13072
12806 |  | 14269 | 10864 | 4.4.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 314 | 0 | -77.5d | 0 | 0 d | 24 May 2024 12:30 | 24 May 2024 12:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 12780 | 13072
12807 |  | 2775 |  | 4.4.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0.83999999999999997 | 693.02d | 0 | 1426.78 d | 14 July 2020 8:00 | 09 July 2025 9:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 November 2024 11:00
12808 |  | 15923 |  | 4.4.1.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 8:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00
12809 |  | 15922 | 7742 | 4.4.1.5.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  | תכתובת מס' 691 | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 8:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00 | 12832 | 12923
12810 |  | 2215 |  | 4.4.1.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס צפון | 0.97999999999999998 | -49.33d | 0 | 667.5 d | 14 July 2020 8:00 | 15 November 2022 15:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 15:00
12811 |  | 2216 |  | 4.4.1.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
12812 |  | 16246 |  | 4.4.1.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
12813 |  | 14184 |  | 4.4.1.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
12814 |  | 14183 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 11471,11434
12815 |  | 16247 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 11471,11434
12816 |  | 16248 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 11471,11434
12817 |  | 16249 |  | 4.4.1.5.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
12818 |  | 16250 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 11471,11434
12819 |  | 16251 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 11471,11434
12820 |  | 16254 |  | 4.4.1.5.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
12821 |  | 16255 |  | 4.4.1.5.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
12822 |  | 16257 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 11496FF,11547FF,11597FF,11647FF,11744FF,11784FF,11824FF,11864FF,11904FF,11693FF
12823 |  | 16258 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 11496FF,11547FF,11597FF,11647FF,11744FF,11784FF,11824FF,11864FF,11904FF,11693FF
12824 |  | 16263 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 11496FF,11547FF,11597FF,11647FF,11744FF,11784FF,11824FF,11864FF,11904FF,11693FF
12825 |  | 16268 |  | 4.4.1.5.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
12826 |  | 16267 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 11496FF,11547FF,11597FF,11647FF,11744FF,11784FF,11824FF,11864FF,11904FF,11693FF
12827 |  | 7747 | 994 | 4.4.1.5.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 31 August 2020 11:00 | 2 | 12828,12829FS+2ew
12828 |  | 7746 | 7747 | 4.4.1.5.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 31 August 2020 11:00 | 08 September 2020 15:00 | 12827 | 12829
12829 |  | 7745 | 7746,7747FS+2ew | 4.4.1.5.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 14 September 2020 11:00 | 15 September 2020 11:00 | 12828,12827FS+2ew | 12830
12830 |  | 7744 | 7745 | 4.4.1.5.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 15 September 2020 11:00 | 07 October 2020 9:00 | 12829 | 12831
12831 |  | 7743 | 7744 | 4.4.1.5.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 07 October 2020 9:00 | 14 October 2020 9:00 | 12830 | 12832
12832 |  | 7742 | 7743 | 4.4.1.5.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 14 October 2020 9:00 | 10 November 2020 10:00 | 12831 | 11434,12809,12857,12858,12836,12838,12840,12853,12854,12856,12860SS,12842,12843,12844,12845,12850,12846,12847,12848
12833 |  | 2219 |  | 4.4.1.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473.13 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 01 April 2021 12:00
12834 |  | 16269 |  | 4.4.1.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 320 d | 04 November 2020 11:24 | 17 December 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12835 |  | 16270 |  | 4.4.1.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12836 |  | 16273 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11625FF,11675FF,11721FF,11766FF,11806FF
12837 |  | 16276 |  | 4.4.1.5.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12838 |  | 16274 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12839 |  | 16277 |  | 4.4.1.5.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12840 |  | 16275 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11625FF,11675FF,11721FF,11766FF,11806FF
12841 |  | 17130 |  | 4.4.1.5.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 283 d | 04 November 2020 11:24 | 02 November 2021 11:24 | NA | NA
12842 |  | 16264 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12843 |  | 16259 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12844 |  | 16260 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 178 d | 04 November 2020 11:24 | 17 June 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12845 |  | 16262 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12846 |  | 17366 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 283 d | 04 November 2020 11:24 | 02 November 2021 11:24 | NA | NA | 12832 | 11625FF,11675FF,11721FF,11766FF,11806FF
12847 |  | 16261 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12848 |  | 17368 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | NA | NA | 12832 | 11513FF,11614FF,11664FF,11710FF,11761FF,11801FF
12849 |  | 16265 |  | 4.4.1.5.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 320 d | 04 November 2020 11:24 | 17 December 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
12850 |  | 16266 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 320 d | 04 November 2020 11:24 | 17 December 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 12832 | 11625FF,11675FF,11721FF,11766FF,11806FF
12851 |  | 16279 |  | 4.4.1.5.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12852 |  | 16278 |  | 4.4.1.5.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12853 |  | 16282 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
12854 |  | 16283 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
12855 |  | 16284 |  | 4.4.1.5.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
12856 |  | 16285 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
12857 |  | 16271 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
12858 |  | 16272 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 12832 | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
12859 |  | 17041 |  | 4.4.1.5.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA
12860 |  | 7755 | 7742SS | 4.4.1.5.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 11 November 2020 8:00 | 24 January 2021 14:00 | 12832SS | 12861,12862
12861 |  | 7754 | 7755 | 4.4.1.5.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 24 January 2021 14:00 | 01 February 2021 17:00 | 12860 | 12862
12862 |  | 7753 | 7754,7755 | 4.4.1.5.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 07 February 2021 14:00 | 08 February 2021 14:00 | 12861,12860 | 12863
12863 |  | 7752 | 7753 | 4.4.1.5.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 9:00 | 08 February 2021 14:00 | 25 February 2021 11:00 | 12862 | 12864
12864 |  | 7751 | 7752 | 4.4.1.5.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 9:00 | 14 February 2021 10:30 | 25 February 2021 11:00 | 04 March 2021 11:00 | 12863 | 12867,12865
12865 |  | 17567 | 7751 | 4.4.1.5.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | 12864 | 12866
12866 |  | 17566 | 17567 | 4.4.1.5.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | 12865 | 12867FF+6d
12867 |  | 7750 | 7751,17566FF+6d | 4.4.1.5.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 04 March 2021 11:00 | 01 April 2021 12:00 | 12864,12866FF+6d | 11435
12868 |  | 17049 |  | 4.4.1.5.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.81999999999999995 | -49.33d | 0 | 391.33 d | 28 June 2021 12:30 | 15 November 2022 15:30 | NA | NA
12869 |  | 2223 |  | 4.4.1.5.2.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.81999999999999995 | -49.5d | 0 | 390.5 d | 28 June 2021 12:30 | 14 November 2022 17:00 | 01 April 2021 12:00 | 13 December 2021 15:00
12870 |  | 7762 | 2220 | 4.4.1.5.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.92000000000000004 | -261.83d | 0 | 341 d | 28 June 2021 12:30 | 04 September 2022 15:30 | 01 April 2021 12:00 | 04 October 2021 9:00 | 11435 | 12871,12872FS+2ew
12871 |  | 7761 | 7762 | 4.4.1.5.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -39.99w | 0 | 1 w | 04 September 2022 15:30 | 12 September 2022 12:30 | 04 October 2021 9:00 | 12 October 2021 12:00 | 12870 | 12872
12872 |  | 7760 | 7761,7762FS+2ew | 4.4.1.5.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -93d | 0 | 1 d | 19 September 2022 8:00 | 19 September 2022 17:00 | 18 October 2021 9:00 | 19 October 2021 9:00 | 12871,12870FS+2ew | 12873
12873 |  | 7759 | 7760 | 4.4.1.5.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -40.67w | 0 | 2 w | 20 September 2022 8:00 | 12 October 2022 14:00 | 19 October 2021 9:00 | 09 November 2021 14:00 | 12872 | 12874
12874 |  | 7758 | 7759 | 4.4.1.5.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -45.94w | 0 | 1 w | 12 October 2022 14:00 | 21 October 2022 14:00 | 09 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 12873 | 12875
12875 |  | 7757 | 7758 | 4.4.1.5.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -40.65w | 0 | 3 w | 23 October 2022 8:00 | 14 November 2022 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 15:00 | 12874 | 11436,12066
12876 |  | 17050 |  | 4.4.1.5.2.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.81999999999999995 | -49.33d | 0 | 391.33 d | 28 June 2021 12:30 | 15 November 2022 15:30 | NA | NA
12877 |  | 17051 | 2220 | 4.4.1.5.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.92000000000000004 | -262.83d | 0 | 342 d | 28 June 2021 12:30 | 05 September 2022 15:30 | NA | NA | 11435 | 12878,12879FS+2ew
12878 |  | 17052 | 17051 | 4.4.1.5.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -40.17w | 0 | 1 w | 05 September 2022 15:30 | 13 September 2022 12:30 | NA | NA | 12877 | 12879
12879 |  | 17053 | 17051FS+2ew,17052 | 4.4.1.5.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -93.83d | 0 | 1 d | 19 September 2022 15:30 | 20 September 2022 15:30 | NA | NA | 12877FS+2ew,12878 | 12880
12880 |  | 17054 | 17053 | 4.4.1.5.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -40.81w | 0 | 2 w | 20 September 2022 15:30 | 13 October 2022 12:30 | NA | NA | 12879 | 12881
12881 |  | 17055 | 17054 | 4.4.1.5.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -46.09w | 0 | 1 w | 13 October 2022 12:30 | 23 October 2022 15:30 | NA | NA | 12880 | 12882
12882 |  | 17056 | 17055 | 4.4.1.5.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -40.79w | 0 | 3 w | 23 October 2022 15:30 | 15 November 2022 15:30 | NA | NA | 12881 | 11436
12883 |  | 2273 |  | 4.4.1.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.97999999999999998 | 1487.67d | 0 | 632.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2022 12:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
12884 |  | 7581 |  | 4.4.1.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 12:00
12885 |  | 16628 |  | 4.4.1.5.3.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 24 January 2021 10:00
12886 |  | 7582 | 994 | 4.4.1.5.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 2 | 12887,12888FS+2ew
12887 |  | 7580 | 7582 | 4.4.1.5.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 14:42 | 17 November 2020 11:00 | 25 November 2020 15:00 | 12886 | 12888
12888 |  | 7579 | 7580,7582FS+2ew | 4.4.1.5.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 01 December 2020 11:00 | 02 December 2020 11:00 | 12887,12886FS+2ew | 12889
12889 |  | 7578 | 7579 | 4.4.1.5.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 02 December 2020 11:00 | 21 December 2020 9:00 | 12888 | 12890
12890 |  | 7577 | 7578 | 4.4.1.5.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 21 December 2020 9:00 | 28 December 2020 9:00 | 12889 | 12891
12891 |  | 7576 | 7577 | 4.4.1.5.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 28 December 2020 9:00 | 24 January 2021 10:00 | 12890 | 11438,12906SS,12908SS,12917SS,12905SS,12911SS,12912SS,12913SS,12914SS,12903SS,12910SS
12892 |  | 16629 |  | 4.4.1.5.3.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 12:00
12893 |  | 17117 | 994 | 4.4.1.5.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12896
12894 |  | 16630 | 994 | 4.4.1.5.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 14:00 | 2 | 12895,12896FS+1.2ew
12895 |  | 16631 | 16630 | 4.4.1.5.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 22 November 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 12894 | 12896
12896 |  | 16632 | 16630FS+1.2ew,16631,17117 | 4.4.1.5.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 06 December 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 12894FS+1.2ew,12895,12893 | 12897
12897 |  | 16633 | 16632 | 4.4.1.5.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 12896 | 12898
12898 |  | 16634 | 16633 | 4.4.1.5.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 24 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 12897 | 12899
12899 |  | 16635 | 16634 | 4.4.1.5.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 31 December 2020 11:00 | 27 January 2021 12:00 | 12898 | 11438,12906SS,12908SS,12917SS,12905SS,12919SS,12911SS,12912SS,12913SS,12914SS,12903SS,12910SS
12900 |  | 7575 |  | 4.4.1.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1545.03d | 0 | 480.13 d | 10 November 2020 13:42 | 13 July 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
12901 |  | 16328 |  | 4.4.1.5.3.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1545.03d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
12902 |  | 14182 |  | 4.4.1.5.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון היקפי | 1 | 0d | 0 | 291 d | 10 November 2020 14:54 | 18 November 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
12903 |  | 14181 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 1 | 0d | 0 | 291 d | 10 November 2020 14:54 | 18 November 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 12891SS,12899SS | 11926FF
12904 |  | 16330 |  | 4.4.1.5.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
12905 |  | 16329 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 12891SS,12899SS
12906 |  | 16327 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.98999999999999999 | 1645.03d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 12891SS,12899SS
12907 |  | 16331 |  | 4.4.1.5.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
12908 |  | 16332 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 12891SS,12899SS
12909 |  | 17133 |  | 4.4.1.5.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | NA | NA
12910 |  | 16325 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | תכנון גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 12891SS,12899SS | 11921FF
12911 |  | 10320 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 12891SS,12899SS | 11926FF
12912 |  | 16322 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 12891SS,12899SS | 11926FF
12913 |  | 16323 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 12891SS,12899SS | 11926FF
12914 |  | 16324 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 12891SS,12899SS | 11926FF
12915 |  | 16335 |  | 4.4.1.5.3.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
12916 |  | 16334 |  | 4.4.1.5.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
12917 |  | 16333 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.98999999999999999 | -174.1d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00 | 12891SS,12899SS | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
12918 |  | 16636 |  | 4.4.1.5.3.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.43 d | 10 November 2020 13:42 | 06 October 2021 11:36 | 27 January 2021 12:00 | 03 August 2021 14:00
12919 |  | 7589 | 16635SS | 4.4.1.5.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 13:42 | 31 January 2021 13:42 | 27 January 2021 12:00 | 28 May 2021 12:00 | 12899SS | 12920,12921FS+2ew
12920 |  | 7588 | 7589 | 4.4.1.5.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 13:42 | 14 February 2021 10:24 | 30 May 2021 8:00 | 07 June 2021 11:00 | 12919 | 12921
12921 |  | 7587 | 7588,7589FS+2ew | 4.4.1.5.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 11 June 2021 12:00 | 13 June 2021 15:00 | 12920,12919FS+2ew | 12922
12922 |  | 7586 | 7587 | 4.4.1.5.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 June 2021 15:00 | 30 June 2021 12:00 | 12921 | 12923
12923 |  | 7585 | 7586,15922 | 4.4.1.5.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 30 June 2021 12:00 | 07 July 2021 12:00 | 12922,12809 | 12924
12924 |  | 7584 | 7585 | 4.4.1.5.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 07 July 2021 13:00 | 03 August 2021 14:00 | 12923 | 11439,12927SS
12925 |  | 7583 |  | 4.4.1.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.92000000000000004 | -42d | 0 | 440.47 d | 10 March 2021 11:00 | 22 September 2022 12:12 | 11 August 2021 9:00 | 13 February 2022 17:00
12926 |  | 16659 |  | 4.4.1.5.3.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0.92000000000000004 | -42d | 0 | 440.47 d | 10 March 2021 11:00 | 22 September 2022 12:12 | 11 August 2021 9:00 | 02 February 2022 14:00
12927 |  | 16660 | 7584SS | 4.4.1.5.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 122 d | 10 March 2021 11:00 | 12 August 2021 17:00 | 11 August 2021 9:00 | 28 November 2021 15:00 | 12924SS | 12932,12935FS+2ew,12928
12928 |  | 19402 | 16660 | 4.4.1.5.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1121 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 15 August 2021 8:00 | 23 August 2021 10:06 | NA | NA | 12927 | 12929
12929 |  | 19403 | 19402 | 4.4.1.5.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 42 d | 23 August 2021 10:06 | 21 October 2021 10:06 | NA | NA | 12928 | 12930
12930 |  | 19404 | 19403 | 4.4.1.5.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1432 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 43 d | 21 October 2021 10:06 | 21 December 2021 10:06 | NA | NA | 12929 | 12931
12931 |  | 19405 | 19404 | 4.4.1.5.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 121 d | 21 December 2021 10:06 | 22 May 2022 16:06 | NA | NA | 12930 | 12932
12932 |  | 16661 | 16660,19405 | 4.4.1.5.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 2127 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 22 May 2022 16:06 | 16 June 2022 12:12 | 28 November 2021 15:00 | 07 December 2021 9:00 | 12927,12931 | 12935,12933
12933 |  | 20845 | 16661 | 4.4.1.5.3.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 June 2022 12:12 | 30 June 2022 12:12 | NA | NA | 12932 | 12934
12934 |  | 20846 | 20845 | 4.4.1.5.3.3.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.98999999999999999 | -26.93w | 0 | 4 w | 30 June 2022 12:12 | 02 August 2022 9:12 | NA | NA | 12933 | 12935
12935 |  | 16662 | 16660FS+2ew,16661,20846 | 4.4.1.5.3.3.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -62.47d | 0 | 1 d | 02 August 2022 9:12 | 08 August 2022 9:12 | 12 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | 12927FS+2ew,12932,12934 | 12936
12936 |  | 16663 | 16662 | 4.4.1.5.3.3.1.10 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -27.45w | 0 | 2 w | 08 August 2022 9:12 | 23 August 2022 12:12 | 13 December 2021 15:00 | 30 December 2021 12:00 | 12935 | 12937
12937 |  | 16664 | 16663 | 4.4.1.5.3.3.1.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -31.14w | 0 | 1 w | 23 August 2022 12:12 | 30 August 2022 12:12 | 30 December 2021 12:00 | 06 January 2022 12:00 | 12936 | 12938
12938 |  | 16665 | 16664 | 4.4.1.5.3.3.1.12 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -27.45w | 0 | 3 w | 30 August 2022 12:12 | 22 September 2022 12:12 | 06 January 2022 13:00 | 02 February 2022 14:00 | 12937 | 11440
12939 |  | 2319 |  | 4.4.1.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס צפון | 0.95999999999999996 | 1441.02d | 0 | 678.78 d | 14 July 2020 8:00 | 29 November 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 12:00
12940 |  | 7605 |  | 4.4.1.5.4.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00
12941 |  | 7604 | 994 | 4.4.1.5.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 2 | 12942,12943FS+1.6ew
12942 |  | 7603 | 7604 | 4.4.1.5.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 27 October 2020 11:00 | 04 November 2020 15:00 | 12941 | 12943
12943 |  | 7602 | 7603,7604FS+1.6ew | 4.4.1.5.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 10 November 2020 11:00 | 11 November 2020 11:00 | 12942,12941FS+1.6ew | 12944
12944 |  | 7601 | 7602 | 4.4.1.5.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 11 November 2020 11:00 | 30 November 2020 9:00 | 12943 | 12945
12945 |  | 7600 | 7601 | 4.4.1.5.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 30 November 2020 9:00 | 07 December 2020 9:00 | 12944 | 12946
12946 |  | 7599 | 7600 | 4.4.1.5.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 07 December 2020 9:00 | 03 January 2021 10:00 | 12945 | 11442,12950,12952,12953,12955,12958,12960,12961,12963
12947 |  | 7612 |  | 4.4.1.5.4.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1537.47d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
12948 |  | 16336 |  | 4.4.1.5.4.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 280 d | 19 November 2020 14:00 | 14 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
12949 |  | 16337 |  | 4.4.1.5.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 1 | 0d | 0 | 280 d | 19 November 2020 14:00 | 14 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00
12950 |  | 16338 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 280 d | 19 November 2020 14:00 | 14 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00 | 12946 | 11926FF
12951 |  | 16340 |  | 4.4.1.5.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
12952 |  | 16341 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 12946
12953 |  | 16342 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 12946
12954 |  | 16339 |  | 4.4.1.5.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
12955 |  | 16343 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 12946
12956 |  | 16344 |  | 4.4.1.5.4.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1537.47d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
12957 |  | 16345 |  | 4.4.1.5.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.95999999999999996 | 0d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
12958 |  | 16346 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.95999999999999996 | -213.67d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 12946 | 11934
12959 |  | 16347 |  | 4.4.1.5.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.98999999999999999 | 1576.47d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
12960 |  | 16348 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | 1576.47d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 12946 | 11537
12961 |  | 16349 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | 1576.47d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 12946 | 11537
12962 |  | 16350 |  | 4.4.1.5.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 1576.47d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
12963 |  | 16351 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | 1576.47d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 12946 | 11537
12964 |  | 17064 |  | 4.4.1.5.4.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 1 | 0d | 0 | 227.73 d | 22 November 2020 15:12 | 05 September 2021 12:48 | NA | NA
12965 |  | 7611 | 2321 | 4.4.1.5.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 144 d | 22 November 2020 15:12 | 24 May 2021 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 20 April 2021 13:00 | 11442 | 12966,12967FS+2ew
12966 |  | 7610 | 7611 | 4.4.1.5.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.6 w | 24 May 2021 15:12 | 14 June 2021 12:48 | 20 April 2021 13:00 | 28 April 2021 16:00 | 12965 | 12967FS+2d
12967 |  | 7609 | 7610FS+2d,7611FS+2ew | 4.4.1.5.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 12:48 | 17 June 2021 12:48 | 04 May 2021 13:00 | 05 May 2021 13:00 | 12966FS+2d,12965FS+2ew | 12968
12968 |  | 7608 | 7609 | 4.4.1.5.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 981 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 17 June 2021 12:48 | 11 July 2021 16:42 | 05 May 2021 13:00 | 25 May 2021 14:00 | 12967 | 12969
12969 |  | 7607 | 7608 | 4.4.1.5.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 11 July 2021 16:42 | 20 July 2021 8:54 | 25 May 2021 14:00 | 01 June 2021 14:00 | 12968 | 12970
12970 |  | 7606 | 7607 | 4.4.1.5.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.9 w | 20 July 2021 8:54 | 05 September 2021 12:48 | 01 June 2021 14:00 | 28 June 2021 15:00 | 12969 | 11443,12980SS
12971 |  | 17065 |  | 4.4.1.5.4.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 227.37 d | 22 November 2020 15:12 | 05 September 2021 9:30 | NA | NA
12972 |  | 17066 | 2321 | 4.4.1.5.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 149 d | 22 November 2020 15:12 | 31 May 2021 9:12 | NA | NA | 11442 | 12973,12974FS+1.8ew
12973 |  | 17067 | 17066 | 4.4.1.5.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 May 2021 9:12 | 14 June 2021 11:00 | NA | NA | 12972 | 12974FF
12974 |  | 17068 | 17066FS+1.8ew,17067FF | 4.4.1.5.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 12972FS+1.8ew,12973FF | 12975
12975 |  | 17069 | 17068 | 4.4.1.5.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 8:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | 12974 | 12976
12976 |  | 17070 | 17069 | 4.4.1.5.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | 12975 | 12977
12977 |  | 17071 | 17070 | 4.4.1.5.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 22 July 2021 13:06 | 05 September 2021 9:30 | NA | NA | 12976 | 11443,12987SS
12978 |  | 17086 |  | 4.4.1.5.4.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.80000000000000004 | -48.01d | 0 | 385.01 d | 20 July 2021 8:54 | 29 November 2022 15:00 | NA | NA
12979 |  | 7598 |  | 4.4.1.5.4.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.78000000000000003 | -48.01d | 0 | 385.01 d | 20 July 2021 8:54 | 29 November 2022 15:00 | 28 June 2021 16:00 | 13 December 2021 12:00
12980 |  | 7619 | 7606SS | 4.4.1.5.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.88 | -275.43d | 0 | 337 d | 20 July 2021 8:54 | 21 September 2022 8:54 | 28 June 2021 16:00 | 03 October 2021 16:00 | 12970SS | 12981,12982FS+2ew
12981 |  | 7618 | 7619 | 4.4.1.5.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -42.15w | 0 | 1 w | 21 September 2022 8:54 | 03 October 2022 9:54 | 03 October 2021 16:00 | 12 October 2021 10:00 | 12980 | 12982
12982 |  | 7617 | 7618,7619FS+2ew | 4.4.1.5.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -96.67d | 0 | 1 d | 11 October 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 16:00 | 12981,12980FS+2ew | 12983
12983 |  | 7616 | 7617 | 4.4.1.5.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -42.55w | 0 | 2 w | 12 October 2022 8:00 | 30 October 2022 15:00 | 18 October 2021 16:00 | 09 November 2021 11:00 | 12982 | 12984
12984 |  | 7615 | 7616 | 4.4.1.5.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -48.08w | 0 | 1 w | 30 October 2022 15:00 | 06 November 2022 15:00 | 09 November 2021 11:00 | 16 November 2021 11:00 | 12983 | 12985
12985 |  | 7614 | 7615 | 4.4.1.5.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -42.55w | 0 | 3 w | 06 November 2022 15:00 | 29 November 2022 15:00 | 16 November 2021 11:00 | 13 December 2021 12:00 | 12984 | 11444
12986 |  | 17079 |  | 4.4.1.5.4.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.82999999999999996 | -50.32d | 0 | 365.32 d | 22 July 2021 13:06 | 08 November 2022 13:00 | NA | NA
12987 |  | 17080 | 17071SS | 4.4.1.5.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93000000000000005 | -255.9d | 0 | 315 d | 22 July 2021 13:06 | 28 August 2022 13:06 | NA | NA | 12977SS | 12988,12989FS+2ew
12988 |  | 17081 | 17080 | 4.4.1.5.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -39.06w | 0 | 1 w | 28 August 2022 13:06 | 05 September 2022 10:06 | NA | NA | 12987 | 12989
12989 |  | 17082 | 17080FS+2ew,17081 | 4.4.1.5.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -91d | 0 | 1 d | 12 September 2022 8:00 | 12 September 2022 17:00 | NA | NA | 12987FS+2ew,12988 | 12990
12990 |  | 17083 | 17082 | 4.4.1.5.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -39.78w | 0 | 2 w | 13 September 2022 8:00 | 02 October 2022 15:00 | NA | NA | 12989 | 12991
12991 |  | 17084 | 17083 | 4.4.1.5.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -45.02w | 0 | 1 w | 02 October 2022 15:00 | 13 October 2022 9:00 | NA | NA | 12990 | 12992
12992 |  | 17085 | 17084 | 4.4.1.5.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -39.86w | 0 | 3 w | 13 October 2022 9:00 | 08 November 2022 13:00 | NA | NA | 12991 | 11444
12993 |  | 2403 |  | 4.4.1.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס צפון | 0.94999999999999996 | -64.13d | 0 | 675 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2022 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 April 2022 17:00
12994 |  | 7628 |  | 4.4.1.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 19 April 2021 14:00
12995 |  | 7629 | 994 | 4.4.1.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2 | 12996,12997FS+2ew
12996 |  | 7627 | 7629 | 4.4.1.5.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 08 February 2021 11:00 | 16 February 2021 15:00 | 12995 | 12997
12997 |  | 7626 | 7627,7629FS+2ew | 4.4.1.5.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 22 February 2021 11:00 | 23 February 2021 11:00 | 12996,12995FS+2ew | 12998
12998 |  | 7625 | 7626 | 4.4.1.5.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 23 February 2021 11:00 | 14 March 2021 9:00 | 12997 | 12999
12999 |  | 7624 | 7625 | 4.4.1.5.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 14 March 2021 9:00 | 21 March 2021 9:00 | 12998 | 13000
13000 |  | 7623 | 7624 | 4.4.1.5.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 21 March 2021 9:00 | 19 April 2021 14:00 | 12999 | 11446,13007,13004SS
13001 |  | 7622 |  | 4.4.1.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 432.37 d | 30 November 2020 8:36 | 02 June 2022 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2021 12:00
13002 |  | 16354 |  | 4.4.1.5.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 263 d | 30 November 2020 8:36 | 02 November 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00
13003 |  | 16353 |  | 4.4.1.5.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 1 | 0d | 0 | 263 d | 30 November 2020 8:36 | 02 November 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00
13004 |  | 10327 | 994,7623SS | 4.4.1.5.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 1 | 0d | 0 | 263 d | 30 November 2020 8:36 | 02 November 2021 14:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00 | 2,13000SS | 11625FF,11675FF,11721FF,11766FF,11806FF
13005 |  | 16355 |  | 4.4.1.5.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 418 d | 17 December 2020 8:54 | 02 June 2022 11:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00
13006 |  | 16357 |  | 4.4.1.5.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 418 d | 17 December 2020 8:54 | 02 June 2022 11:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00
13007 |  | 16359 | 7623 | 4.4.1.5.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | -173.77d | 0 | 418 d | 17 December 2020 8:54 | 02 June 2022 11:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00 | 13000 | 11536FF,11773FF,11813FF,11853FF,11893FF,11933FF,11590FF,11640FF,11736FF
13008 |  | 7634 | 2405 | 4.4.1.5.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 160 d | 17 December 2020 8:54 | 08 July 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 01 August 2021 14:00 | 11446 | 13009,13010
13009 |  | 7633 | 7634 | 4.4.1.5.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 08 July 2021 8:54 | 12 July 2021 8:54 | 01 August 2021 14:00 | 09 August 2021 17:00 | 13008 | 13010FF
13010 |  | 7632 | 7633FF,7634 | 4.4.1.5.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2021 8:00 | 12 July 2021 17:00 | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | 13009FF,13008 | 13011
13011 |  | 7631 | 7632 | 4.4.1.5.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1043 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 13 July 2021 8:00 | 26 July 2021 13:42 | 16 August 2021 14:00 | 02 September 2021 11:00 | 13010 | 13012
13012 |  | 7630 | 7631 | 4.4.1.5.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 26 July 2021 13:42 | 26 July 2021 13:42 | 02 September 2021 11:00 | 12 September 2021 17:00 | 13011 | 13013
13013 |  | 7621 | 7630 | 4.4.1.5.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1147 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.1 w | 26 July 2021 13:42 | 05 September 2021 12:48 | 13 September 2021 8:00 | 11 October 2021 12:00 | 13012 | 11447,13015
13014 |  | 7642 |  | 4.4.1.5.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.81000000000000005 | -64.13d | 0 | 343.13 d | 05 September 2021 12:48 | 24 November 2022 14:00 | 11 October 2021 12:00 | 12 April 2022 17:00
13015 |  | 7641 | 7621 | 4.4.1.5.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93000000000000005 | -170.53d | 0 | 279 d | 05 September 2021 12:48 | 28 August 2022 9:48 | 11 October 2021 12:00 | 06 February 2022 9:00 | 13013 | 13016FS+2w,13017FS+4ew
13016 |  | 7640 | 7641FS+2w | 4.4.1.5.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -26w | 0 | 1 w | 12 September 2022 12:48 | 20 September 2022 9:48 | 06 February 2022 9:00 | 14 February 2022 12:00 | 13015FS+2w | 13017
13017 |  | 7639 | 7640,7641FS+4ew | 4.4.1.5.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -61d | 0 | 1 d | 03 October 2022 8:00 | 03 October 2022 17:00 | 20 February 2022 9:00 | 21 February 2022 9:00 | 13016,13015FS+4ew | 13018
13018 |  | 7638 | 7639 | 4.4.1.5.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -26.65w | 0 | 2 w | 04 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 21 February 2022 9:00 | 09 March 2022 16:00 | 13017 | 13019
13019 |  | 7637 | 7638 | 4.4.1.5.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -30.06w | 0 | 1 w | 25 October 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | 09 March 2022 16:00 | 16 March 2022 16:00 | 13018 | 13020
13020 |  | 7636 | 7637 | 4.4.1.5.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -26.65w | 0 | 3 w | 01 November 2022 14:00 | 24 November 2022 14:00 | 16 March 2022 16:00 | 12 April 2022 17:00 | 13019 | 11448
13021 |  | 9844 |  | 4.4.1.5.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי , מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -89.72d | 0 | 88.72 d | 30 January 2023 11:00 | 24 May 2023 11:30 | 23 May 2022 11:00 | 14 November 2022 8:00
13022 |  | 9845 | 9849SF-25d | 4.4.1.5.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | -3.79mo | 0 | 3 mo | 20 February 2023 8:30 | 24 May 2023 11:30 | 23 May 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 13026SF-25d | 13029
13023 |  | 16374 | 9192 | 4.4.1.5.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -3.04mo | 0 | 3 mo | 30 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 07 August 2022 8:00 | 14 November 2022 8:00 | 313 | 13031
13024 |  | 9847 |  | 4.4.1.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -196.39d | 0 | 359.33 d | 26 June 2023 8:30 | 23 September 2024 8:30 | 21 September 2022 8:00 | 28 December 2023 14:00
13025 |  | 9848 |  | 4.4.1.5.7.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -196.39d | 0 | 70 d | 26 June 2023 8:30 | 21 September 2023 8:30 | 21 September 2022 8:00 | 26 December 2022 17:00
13026 |  | 9849 | 1172,10445 | 4.4.1.5.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -196.39d | 0 | 6 d | 26 June 2023 8:30 | 03 July 2023 11:30 | 21 September 2022 8:00 | 02 October 2022 14:00 | 11412,12359 | 13022SF-25d,13027
13027 |  | 9850 | 9849 | 4.4.1.5.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -196.39d | 0 | 64 d | 03 July 2023 11:30 | 21 September 2023 8:30 | 02 October 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | 13026 | 13031,13035,13029,11413,13034,13030,13036,13037,13032,13033
13028 |  | 9851 |  | 4.4.1.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון | 0 | -186.06d | 0 | 120 d | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00
13029 |  | 9854 | 9850,9845 | 4.4.1.5.7.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -7.75mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027,13022 | 13049,13039SS+3mo,13041FF,13045FF,13047
13030 |  | 9956 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13031 |  | 9852 | 9850,16374 | 4.4.1.5.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027,13023 | 13049,13047
13032 |  | 9969 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13033 |  | 9971 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13034 |  | 9957 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13035 |  | 9853 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13036 |  | 9965 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13037 |  | 9964 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.9 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | -7.7mo | 0 | 5 mo | 21 September 2023 8:30 | 19 February 2024 11:30 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 13027 | 13049,13047
13038 |  | 9857 |  | 4.4.1.5.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -186.06d | 0 | 193.33 d | 21 December 2023 11:30 | 23 August 2024 11:30 | 26 March 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00
13039 |  | 9858 | 9854SS+3mo | 4.4.1.5.7.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | -186.06d | 0 | 25 d | 21 December 2023 11:30 | 22 January 2024 8:30 | 26 March 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 13029SS+3mo | 13040SS,13042
13040 |  | 9859 | 9858SS | 4.4.1.5.7.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -32.83w | 0 | 2 w | 21 December 2023 11:30 | 04 January 2024 11:30 | 26 March 2023 11:00 | 10 April 2023 14:00 | 13039SS | 13041,13044SS
13041 |  | 9860 | 9859,9854FF | 4.4.1.5.7.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | -186.06d | 0 | 38 d | 04 January 2024 11:30 | 20 February 2024 14:30 | 10 April 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 13040,13029FF | 13042,13049
13042 |  | 9861 | 9858,9860,9870 | 4.4.1.5.7.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | -7.46mo | 0 | 2 mo | 25 June 2024 14:30 | 23 August 2024 11:30 | 01 October 2023 14:00 | 29 November 2023 11:00 | 13039,13041,13053 | 11424,13055FF+15d
13043 |  | 9862 |  | 4.4.1.5.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -185.72d | 0 | 49 d | 21 December 2023 11:30 | 20 February 2024 11:30 | 26 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00
13044 |  | 9863 | 9859SS | 4.4.1.5.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | קישור למערכת מידע מנהלתית דרום | 0 | -185.72d | 0 | 21 d | 21 December 2023 11:30 | 16 January 2024 14:30 | 26 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 13040SS | 13045
13045 |  | 9864 | 9863,9854FF | 4.4.1.5.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | -185.72d | 0 | 28 d | 16 January 2024 14:30 | 20 February 2024 11:30 | 24 April 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 13044,13029FF | 13049
13046 |  | 10334 |  | 4.4.1.5.7.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -177.72d | 0 | 96 d | 19 February 2024 11:30 | 24 June 2024 11:30 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00
13047 |  | 10333 | 9852,9969,9971,9957,9853,9965,9854,9956,9964 | 4.4.1.5.7.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -177.72d | 0 | 96 d | 19 February 2024 11:30 | 24 June 2024 11:30 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00 | 13031,13032,13033,13034,13035,13036,13029,13030,13037 | 13053FF
13048 |  | 9865 |  | 4.4.1.5.7.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -186.06d | 0 | 96 d | 20 February 2024 14:30 | 25 June 2024 14:30 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00
13049 |  | 9866 | 9852,9853,9854,9860,9864,9957,9956,9965,9964,9969,9971 | 4.4.1.5.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -7.75mo | 0 | 4 mo | 20 February 2024 14:30 | 25 June 2024 14:30 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 13031,13035,13029,13041,13045,13034,13030,13036,13037,13032,13033 | 13051,13053FF,13055
13050 |  | 9867 |  | 4.4.1.5.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 62.28d | 0 | 72 d | 25 June 2024 14:30 | 23 September 2024 8:30 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00
13051 |  | 9868 | 9866 | 4.4.1.5.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 2.59mo | 0 | 3 mo | 25 June 2024 14:30 | 23 September 2024 8:30 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00 | 13049 | 11460
13052 |  | 9869 |  | 4.4.1.5.8 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -179.06d | 0 | 72 d | 21 March 2024 8:30 | 25 June 2024 14:30 | 30 June 2023 8:00 | 01 October 2023 14:00
13053 |  | 9870 | 9866FF,10333FF | 4.4.1.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -7.46mo | 0 | 3 mo | 21 March 2024 8:30 | 25 June 2024 14:30 | 30 June 2023 8:00 | 01 October 2023 14:00 | 13049FF,13047FF | 13042,11423
13054 |  | 9871 |  | 4.4.1.5.9 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | -186.06d | 0 | 70 d | 25 June 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00
13055 |  | 9872 | 9866,9861FF+15d,9390 | 4.4.1.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | -186.06d | 0 | 70 d | 25 June 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 13049,13042FF+15d,6383 | 13056SS,13063,11425
13056 |  | 9873 | 9872SS | 4.4.1.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | -186.06d | 0 | 70 d | 25 June 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 13055SS | 13057SS,13063,11425
13057 |  | 9874 | 9873SS | 4.4.1.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | -186.06d | 0 | 70 d | 25 June 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 13056SS | 13058SS,13063,11425
13058 |  | 9875 | 9874SS | 4.4.1.5.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | -186.06d | 0 | 70 d | 25 June 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 13057SS | 13063,11425,13062SS+25d
13059 |  | 9886 |  | 4.4.1.5.10 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | -186.06d | 0 | 60 d | 19 September 2024 14:30 | 09 December 2024 11:30 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00
13060 |  | 9892 | 9891SS | 4.4.1.5.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | -186.06d | 0 | 60 d | 19 September 2024 14:30 | 09 December 2024 11:30 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 13065SS | 13066SS,13068,11426
13061 |  | 9888 |  | 4.4.1.5.11 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | -204.44d | 0 | 123.39 d | 26 July 2024 8:30 | 31 December 2024 15:00 | 01 November 2023 8:00 | 10 March 2024 11:00
13062 |  | 9918 | 9875SS+25d | 4.4.1.5.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | -186.06d | 0 | 45 d | 26 July 2024 8:30 | 19 September 2024 14:30 | 01 November 2023 8:00 | 26 December 2023 14:00 | 13058SS+25d | 13063
13063 |  | 9889 | 9872,9873,9874,9875,9918 | 4.4.1.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | -186.06d | 0 | 60 d | 19 September 2024 14:30 | 09 December 2024 11:30 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 13055,13056,13057,13058,13062 | 13064SS,13068,11426
13064 |  | 9890 | 9889SS | 4.4.1.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | -186.06d | 0 | 60 d | 19 September 2024 14:30 | 09 December 2024 11:30 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 13063SS | 13065SS,13068,11426
13065 |  | 9891 | 9890SS | 4.4.1.5.11.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | -186.06d | 0 | 60 d | 19 September 2024 14:30 | 09 December 2024 11:30 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 13064SS | 13060SS,13068,11426
13066 |  | 9893 | 9892SS,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2932,2934,2935,2936,2937,19997,19998,20004 | 4.4.1.5.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -204.44d | 0 | 60 d | 15 October 2024 12:00 | 31 December 2024 15:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 13060SS,12044,12045,12046,12047,12048,12049,12051,12052,12053,12061,12062,12063,12050,12054,12060 | 13067SS,13068,11426
13067 |  | 9894 | 9893SS,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2932,2934,2935,2936,2937,19997,19998,20004 | 4.4.1.5.11.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -204.44d | 0 | 60 d | 15 October 2024 12:00 | 31 December 2024 15:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 13066SS,12044,12045,12046,12047,12048,12049,12051,12052,12053,12061,12062,12063,12050,12054,12060 | 13068,11426
13068 |  | 9896 | 9889,9890,9891,9892,9893,9894 | 4.4.1.5.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | -204.44d | 0 | 47 d | 31 December 2024 15:00 | 27 February 2025 12:00 | 10 March 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 13063,13064,13065,13060,13066,13067 | 13069,11427,13078
13069 |  | 9897 | 9896,3056 | 4.4.1.5.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | -191.11d | 0 | 102 d | 27 February 2025 12:00 | 09 July 2025 9:00 | 11 July 2024 8:00 | 07 November 2024 11:00 | 13068,13078 | 11395SS,11460,13086
13070 |  | 2942 |  | 4.4.1.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב א' | 0 | -51.72d | 0 | 434.94 d | 17 April 2024 11:30 | 02 November 2025 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 11 December 2024 11:00
13071 |  | 17454 | 14347SF-2mo | 4.4.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 40.35mo | 0 | 3 mo | 17 April 2024 11:30 | 23 July 2024 8:30 | NA | NA | 13072SF-2mo
13072 |  | 14347 | 14263,14264,14265,14266,14267,14268,14269,2157 | 4.4.1.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -171.72d | 0 | 0 d | 19 September 2024 14:30 | 19 September 2024 14:30 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 12800,12801,12802,12803,12804,12805,12806,11425 | 13074,13071SF-2mo,11414
13073 |  | 17455 | 2943SF-2mo | 4.4.1.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 40.35mo | 0 | 3 mo | 17 April 2024 11:30 | 23 July 2024 8:30 | NA | NA | 13074SF-2mo
13074 |  | 2943 | 1174,2157,14347 | 4.4.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -171.72d | 0 | 38 d | 19 September 2024 14:30 | 12 November 2024 8:30 | 26 December 2023 14:00 | 11 February 2024 17:00 | 11414,11425,13072 | 13076,13073SF-2mo
13075 |  | 17456 | 2944SF-2mo | 4.4.1.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 38.77mo | 0 | 3 mo | 09 June 2024 14:30 | 08 September 2024 11:30 | NA | NA | 13076SF-2mo
13076 |  | 2944 | 2943,2877 | 4.4.1.6.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -30.3w | 0 | 4 w | 12 November 2024 8:30 | 10 December 2024 8:30 | 12 February 2024 8:00 | 10 March 2024 17:00 | 13074,11456 | 11457,11426,13075SF-2mo,13077
13077 |  | 2945 | 3000,7780,2773,2935,2936,2937,2944 | 4.4.1.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -33.43w | 0 | 8 w | 31 December 2024 15:00 | 25 February 2025 15:00 | 11 March 2024 8:00 | 09 May 2024 11:00 | 11457,11426,6427,12061,12062,12063,13076 | 13078,11385
13078 |  | 3056 | 2945,2158,9896 | 4.4.1.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -7.96mo | 0 | 0 mo | 27 February 2025 12:00 | 27 February 2025 12:00 | 09 May 2024 11:00 | 10 July 2024 17:00 | 13077,11427,13068 | 11458,13069,13085
13079 |  | 20005 |  | 4.4.1.6.9 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -160.89d | 0 | 108.11 d | 13 January 2025 10:00 | 29 May 2025 14:00 | NA | NA
13080 |  | 20006 | 2946SS-4mo | 4.4.1.6.9.1 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -5.91mo | 0 | 4 mo | 13 January 2025 10:00 | 29 May 2025 14:00 | NA | NA | 13083SS-4mo | 13086
13081 |  | 20007 | 2946SS-3mo | 4.4.1.6.9.2 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -5.91mo | 0 | 3 mo | 16 February 2025 10:00 | 29 May 2025 14:00 | NA | NA | 13083SS-3mo | 13086
13082 |  | 20008 | 2946SF-60d | 4.4.1.6.10 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | דו"ח הכנה מפורט למעבר - העברת פקודת המעבר הכוללת את הנדרש לביצוע ההעברה | 0 | 693.36d | 0 | 0 d | 04 March 2025 10:00 | 04 March 2025 10:00 | NA | NA | 13083SF-60d
13083 |  | 2946 | 2878 | 4.4.1.6.11 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -44.24w | 0 | 16 w | 29 May 2025 14:00 | 21 September 2025 11:00 | 14 July 2024 8:00 | 07 November 2024 14:00 | 11458 | 11459,12789SF-18emo,13084SS,13080SS-4mo,13081SS-3mo,13082SF-60d
13084 |  | 17441 | 2946SS | 4.4.1.6.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -44.24w | 0 | 16 w | 29 May 2025 14:00 | 21 September 2025 11:00 | NA | NA | 13083SS | 13086
13085 |  | 17457 | 3056 | 4.4.1.6.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -6.71mo | 0 | 3 mo | 27 February 2025 12:00 | 01 June 2025 8:00 | NA | NA | 13078 | 13086
13086 |  | 2947 | 2879,9897,17441,17457,20006,20007 | 4.4.1.6.14 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -250.67d | 0 | 28 d | 21 September 2025 11:00 | 02 November 2025 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 11459,13069,13084,13085,13080,13081 | 11460
13087 |  | 1096 |  | 4.4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | -94.33d | 0 | 817.13 d | 31 January 2025 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 11 December 2024 11:00 | 14 March 2027 11:00
13088 |  | 1097 |  | 4.4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב ב' | 0 | -210d | 0 | 131 d | 29 June 2025 11:00 | 15 December 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00
13089 |  | 1098 | 1006FS-4mo | 4.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה במגרש 2 וסידורי כניסה | 0 | -8.75mo | 0 | 4 mo | 29 June 2025 11:00 | 02 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11418FS-4mo | 13096SS,13193SS,13295SS,13357SS,13091,13090
13090 |  | 17127 | 1098 | 4.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הריסת מבנים | 0 | -210d | 0 | 35 d | 02 November 2025 11:00 | 15 December 2025 11:00 | NA | NA | 13089 | 13096SS,13193SS,13295SS,13357SS
13091 |  | 14713 | 1098 | 4.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | -8.75mo | 0 | 1 mo | 02 November 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00 | 13089 | 13096SS,13193SS,13295SS,13357SS
13092 |  | 2975 |  | 4.4.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | -210d | 0 | 385 d | 02 November 2025 11:00 | 28 February 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
13093 |  | 1099 |  | 4.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | -210d | 0 | 385 d | 02 November 2025 11:00 | 28 February 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
13094 |  | 10990 |  | 4.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחסן | 0 | -210d | 0 | 289 d | 02 November 2025 11:00 | 02 November 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 December 2025 11:00
13095 |  | 10967 |  | 4.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -210d | 0 | 23 d | 02 November 2025 11:00 | 30 November 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 January 2025 17:00
13096 |  | 10966 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | -210d | 0 | 5 d | 02 November 2025 11:00 | 07 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 18 December 2024 14:00 | 13089SS,13091SS,13090SS | 13097
13097 |  | 10965 | 10966 | 4.4.2.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -210d | 0 | 18 d | 07 November 2025 11:00 | 30 November 2025 14:00 | 18 December 2024 14:00 | 12 January 2025 17:00 | 13096 | 13099
13098 |  | 10982 |  | 4.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | -210d | 0 | 148 d | 30 November 2025 14:00 | 04 June 2026 17:00 | 13 January 2025 8:00 | 20 July 2025 11:00
13099 |  | 10981 | 10965 | 4.4.2.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -210d | 0 | 28 d | 30 November 2025 14:00 | 04 January 2026 11:00 | 13 January 2025 8:00 | 16 February 2025 14:00 | 13097 | 13100FS-10d,13119
13100 |  | 10980 | 10981FS-10d | 4.4.2.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שתית רצפה | 0 | -210d | 0 | 23 d | 22 December 2025 14:00 | 19 January 2026 17:00 | 04 February 2025 8:00 | 04 March 2025 11:00 | 13099FS-10d | 13101
13101 |  | 10979 | 10980 | 4.4.2.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון | 0 | -210d | 0 | 24 d | 20 January 2026 8:00 | 18 February 2026 11:00 | 04 March 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 13100 | 13102
13102 |  | 10978 | 10979 | 4.4.2.2.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' קירות | 0 | -210d | 0 | 18 d | 18 February 2026 11:00 | 12 March 2026 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 27 April 2025 14:00 | 13101 | 13103SS,12130SF
13103 |  | 10977 | 10978SS | 4.4.2.2.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' תקרה | 0 | -210d | 0 | 28 d | 18 February 2026 11:00 | 24 March 2026 17:00 | 02 April 2025 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 13102SS | 13104,13170
13104 |  | 10976 | 10977 | 4.4.2.2.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי תקרה | 0 | -210d | 0 | 23 d | 25 March 2026 8:00 | 26 April 2026 11:00 | 11 May 2025 14:00 | 10 June 2025 11:00 | 13103 | 13105FF
13105 |  | 10975 | 10976FF | 4.4.2.2.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות | 0 | -210d | 0 | 15 d | 06 April 2026 8:00 | 26 April 2026 11:00 | 21 May 2025 8:00 | 10 June 2025 11:00 | 13104FF | 13106
13106 |  | 10974 | 10975 | 4.4.2.2.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | רצפת בטון | 0 | -210d | 0 | 32 d | 26 April 2026 11:00 | 04 June 2026 17:00 | 10 June 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 13105 | 13108
13107 |  | 10973 |  | 4.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -210d | 0 | 118 d | 05 June 2026 8:00 | 02 November 2026 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
13108 |  | 10972 | 10974 | 4.4.2.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -210d | 0 | 70 d | 05 June 2026 8:00 | 31 August 2026 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 21 October 2025 14:00 | 13106 | 13109SS+15d
13109 |  | 10971 | 10972SS+15d | 4.4.2.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חלונות אלומיניום | 0 | -210d | 0 | 25 d | 24 June 2026 8:00 | 24 July 2026 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 13108SS+15d | 13110SS
13110 |  | 10970 | 10971SS | 4.4.2.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | דלתות | 0 | -210d | 0 | 25 d | 24 June 2026 8:00 | 24 July 2026 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 13109SS | 13111SS+14d,13113SS
13111 |  | 10969 | 10970SS+14d | 4.4.2.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מדרגות פלדה | 0 | -199d | 0 | 35 d | 12 July 2026 8:00 | 23 August 2026 17:00 | 25 August 2025 8:00 | 12 October 2025 17:00 | 13110SS+14d | 13112
13112 |  | 10968 | 10969 | 4.4.2.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד וצבע | 0 | -199d | 0 | 18 d | 24 August 2026 8:00 | 15 September 2026 17:00 | 13 October 2025 7:00 | 05 November 2025 11:00 | 13111 | 13115FS-25d
13113 |  | 10964 | 10970SS | 4.4.2.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | מידוף | 0 | -210d | 0 | 75 d | 24 June 2026 8:00 | 28 September 2026 14:00 | 07 August 2025 8:00 | 14 November 2025 14:00 | 13110SS | 13114SS+18d,12133SF
13114 |  | 10963 | 10964SS+18d | 4.4.2.2.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ציוד | 0 | -210d | 0 | 60 d | 16 July 2026 8:00 | 01 October 2026 14:00 | 29 August 2025 8:00 | 18 November 2025 17:00 | 13113SS+18d | 13115FS-25d
13115 |  | 10962 | 10963FS-25d,10968FS-25d | 4.4.2.2.1.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | -210d | 0 | 35 d | 28 August 2026 8:00 | 14 October 2026 11:00 | 19 November 2025 8:00 | 19 December 2025 11:00 | 13114FS-25d,13112FS-25d | 13177,13116
13116 |  | 16746 | 10962 | 4.4.2.2.1.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | -210d | 0 | 15 d | 14 October 2026 11:00 | 02 November 2026 11:00 | NA | NA | 13115 | 13177
13117 |  | 10989 |  | 4.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | משרדים | 0 | -210d | 0 | 238 d | 04 January 2026 11:00 | 02 November 2026 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00
13118 |  | 10988 |  | 4.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | -210d | 0 | 100 d | 04 January 2026 11:00 | 10 May 2026 17:00 | 16 February 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00
13119 |  | 10987 | 10981 | 4.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת רצפה | 0 | -210d | 0 | 20 d | 04 January 2026 11:00 | 28 January 2026 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 12 March 2025 14:00 | 13099 | 13120
13120 |  | 10986 | 10987 | 4.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -210d | 0 | 30 d | 28 January 2026 11:00 | 05 March 2026 17:00 | 12 March 2025 14:00 | 21 April 2025 11:00 | 13119 | 13121,13128
13121 |  | 10985 | 10986 | 4.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -210d | 0 | 30 d | 06 March 2026 8:00 | 14 April 2026 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 13120 | 13122,13149
13122 |  | 10984 | 10985 | 4.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | -184d | 0 | 20 d | 14 April 2026 11:00 | 10 May 2026 17:00 | 29 May 2025 11:00 | 24 June 2025 17:00 | 13121 | 13124FS+12d
13123 |  | 11012 |  | 4.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -184d | 0 | 100 d | 26 May 2026 14:00 | 30 September 2026 14:00 | 09 July 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00
13124 |  | 11011 | 10984FS+12d | 4.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות | 0 | -184d | 0 | 50 d | 26 May 2026 14:00 | 27 July 2026 14:00 | 09 July 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 13122FS+12d | 13125
13125 |  | 11010 | 11011 | 4.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -184d | 0 | 50 d | 27 July 2026 14:00 | 30 September 2026 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00 | 13124 | 13177
13126 |  | 11009 |  | 4.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -210d | 0 | 188 d | 06 March 2026 8:00 | 02 November 2026 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
13127 |  | 15637 |  | 4.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -180d | 0 | 158 d | 06 March 2026 8:00 | 25 September 2026 10:00 | 21 April 2025 11:00 | 12 November 2025 14:00
13128 |  | 15638 | 10986 | 4.4.2.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | -180d | 0 | 30 d | 06 March 2026 8:00 | 14 April 2026 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 13120 | 13129FS-14d
13129 |  | 15639 | 15638FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -180d | 0 | 20 d | 26 March 2026 8:00 | 21 April 2026 13:00 | 12 May 2025 14:00 | 08 June 2025 11:00 | 13128FS-14d | 13130FS-14d
13130 |  | 15640 | 15639FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -180d | 0 | 20 d | 05 April 2026 8:00 | 30 April 2026 11:00 | 20 May 2025 8:00 | 15 June 2025 14:00 | 13129FS-14d | 13131FS-14d
13131 |  | 15641 | 15640FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -180d | 0 | 20 d | 12 April 2026 11:00 | 07 May 2026 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 22 June 2025 17:00 | 13130FS-14d | 13132FS-14d
13132 |  | 15642 | 15641FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | -180d | 0 | 30 d | 19 April 2026 14:00 | 28 May 2026 14:00 | 05 June 2025 8:00 | 11 July 2025 14:00 | 13131FS-14d | 13133FS-15d
13133 |  | 15643 | 15642FS-15d | 4.4.2.2.1.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | -180d | 0 | 25 d | 10 May 2026 8:00 | 10 June 2026 11:00 | 24 June 2025 8:00 | 24 July 2025 11:00 | 13132FS-15d | 13137FS-15d,13134FS-5d
13134 |  | 15644 | 15643FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -180d | 0 | 8 d | 04 June 2026 8:00 | 14 June 2026 14:00 | 18 July 2025 8:00 | 28 July 2025 14:00 | 13133FS-5d | 13135FS-3d
13135 |  | 15645 | 15644FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -180d | 0 | 10 d | 10 June 2026 11:00 | 22 June 2026 17:00 | 24 July 2025 11:00 | 05 August 2025 17:00 | 13134FS-3d | 13136FS-2d
13136 |  | 15646 | 15645FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -180d | 0 | 6 d | 21 June 2026 8:00 | 28 June 2026 11:00 | 04 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 13135FS-2d | 13137FS-3d
13137 |  | 15647 | 15643FS-15d,15646FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -180d | 0 | 25 d | 24 June 2026 8:00 | 24 July 2026 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 13133FS-15d,13136FS-3d | 13138FS-10d
13138 |  | 15648 | 15647FS-10d | 4.4.2.2.1.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -180d | 0 | 15 d | 13 July 2026 8:00 | 30 July 2026 14:00 | 26 August 2025 8:00 | 12 September 2025 14:00 | 13137FS-10d | 13139,13140,13141,13143
13139 |  | 15649 | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | -178d | 0 | 8 d | 30 July 2026 14:00 | 10 August 2026 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 24 September 2025 14:00 | 13138 | 13144
13140 |  | 15650 | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | -180d | 0 | 10 d | 30 July 2026 14:00 | 12 August 2026 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 26 September 2025 14:00 | 13138 | 13144
13141 |  | 15651 | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -178d | 0 | 12 d | 30 July 2026 14:00 | 14 August 2026 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 29 September 2025 17:00 | 13138 | 13142FS-5d,13144FS-4d
13142 |  | 15652 | 15651FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | -160d | 0 | 12 d | 09 August 2026 11:00 | 23 August 2026 17:00 | 22 September 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | 13141FS-5d | 13143FS-3d
13143 |  | 15653 | 15648,15652FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -160d | 0 | 7 d | 19 August 2026 14:00 | 27 August 2026 17:00 | 08 October 2025 14:00 | 19 October 2025 14:00 | 13138,13142FS-3d | 13177
13144 |  | 15655 | 15649,15650,15651FS-4d | 4.4.2.2.1.2.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | -180d | 0 | 10 d | 12 August 2026 11:00 | 24 August 2026 17:00 | 28 September 2025 8:00 | 15 October 2025 11:00 | 13139,13140,13141FS-4d | 13145FS-5d
13145 |  | 15656 | 15655FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | -180d | 0 | 15 d | 18 August 2026 14:00 | 06 September 2026 14:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | 13144FS-5d | 13146
13146 |  | 15657 | 15656 | 4.4.2.2.1.2.3.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | -180d | 0 | 5 d | 06 September 2026 14:00 | 11 September 2026 13:00 | 28 October 2025 8:00 | 03 November 2025 11:00 | 13145 | 13147FS-2d
13147 |  | 15658 | 15657FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -180d | 0 | 10 d | 09 September 2026 14:00 | 25 September 2026 10:00 | 31 October 2025 8:00 | 12 November 2025 14:00 | 13146FS-2d | 13177
13148 |  | 15659 |  | 4.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -210d | 0 | 158 d | 14 April 2026 11:00 | 02 November 2026 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
13149 |  | 15660 | 10985 | 4.4.2.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | -210d | 0 | 30 d | 14 April 2026 11:00 | 24 May 2026 14:00 | 29 May 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 13121 | 13150FS-14d
13150 |  | 15661 | 15660FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -210d | 0 | 20 d | 05 May 2026 14:00 | 31 May 2026 17:00 | 19 June 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | 13149FS-14d | 13151FS-14d
13151 |  | 15662 | 15661FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -210d | 0 | 20 d | 13 May 2026 8:00 | 08 June 2026 11:00 | 27 June 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 13150FS-14d | 13152FS-14d
13152 |  | 15663 | 15662FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -210d | 0 | 20 d | 20 May 2026 11:00 | 15 June 2026 14:00 | 04 July 2025 11:00 | 29 July 2025 14:00 | 13151FS-14d | 13153FS-14d
13153 |  | 15664 | 15663FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | -210d | 0 | 30 d | 28 May 2026 14:00 | 05 July 2026 14:00 | 13 July 2025 8:00 | 18 August 2025 14:00 | 13152FS-14d | 13154FS-15d
13154 |  | 15665 | 15664FS-15d | 4.4.2.2.1.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | -210d | 0 | 25 d | 16 June 2026 14:00 | 16 July 2026 17:00 | 30 July 2025 14:00 | 31 August 2025 11:00 | 13153FS-15d | 13158FS-15d,13155FS-5d
13155 |  | 15666 | 15665FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -210d | 0 | 8 d | 12 July 2026 8:00 | 21 July 2026 11:00 | 25 August 2025 8:00 | 03 September 2025 11:00 | 13154FS-5d | 13156FS-3d
13156 |  | 15667 | 15666FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -210d | 0 | 10 d | 17 July 2026 8:00 | 29 July 2026 14:00 | 31 August 2025 11:00 | 11 September 2025 14:00 | 13155FS-3d | 13157FS-2d
13157 |  | 15668 | 15667FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -210d | 0 | 6 d | 27 July 2026 14:00 | 03 August 2026 17:00 | 09 September 2025 14:00 | 16 September 2025 17:00 | 13156FS-2d | 13158FS-3d
13158 |  | 15669 | 15665FS-15d,15668FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -210d | 0 | 25 d | 30 July 2026 14:00 | 31 August 2026 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 21 October 2025 14:00 | 13154FS-15d,13157FS-3d | 13159FS-10d
13159 |  | 15670 | 15669FS-10d | 4.4.2.2.1.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -210d | 0 | 15 d | 18 August 2026 14:00 | 06 September 2026 14:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | 13158FS-10d | 13160,13161,13162,13164
13160 |  | 15671 | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | -208d | 0 | 8 d | 06 September 2026 14:00 | 16 September 2026 17:00 | 28 October 2025 8:00 | 06 November 2025 11:00 | 13159 | 13165
13161 |  | 15672 | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | -210d | 0 | 10 d | 06 September 2026 14:00 | 22 September 2026 11:00 | 28 October 2025 8:00 | 09 November 2025 14:00 | 13159 | 13165
13162 |  | 15673 | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -208d | 0 | 12 d | 06 September 2026 14:00 | 24 September 2026 11:00 | 28 October 2025 8:00 | 11 November 2025 14:00 | 13159 | 13163FS-5d,13165FS-4d
13163 |  | 15674 | 15673FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | -190d | 0 | 12 d | 16 September 2026 8:00 | 02 October 2026 13:00 | 05 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | 13162FS-5d | 13164FS-3d
13164 |  | 15675 | 15670,15674FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -190d | 0 | 7 d | 29 September 2026 14:00 | 07 October 2026 17:00 | 17 November 2025 8:00 | 25 November 2025 11:00 | 13159,13163FS-3d | 13177
13165 |  | 15677 | 15671,15672,15673FS-4d | 4.4.2.2.1.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | -210d | 0 | 10 d | 22 September 2026 11:00 | 04 October 2026 17:00 | 09 November 2025 14:00 | 20 November 2025 17:00 | 13160,13161,13162FS-4d | 13166FS-5d
13166 |  | 15678 | 15677FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | -210d | 0 | 15 d | 28 September 2026 14:00 | 16 October 2026 11:00 | 16 November 2025 8:00 | 03 December 2025 14:00 | 13165FS-5d | 13167
13167 |  | 15679 | 15678 | 4.4.2.2.1.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | -210d | 0 | 5 d | 16 October 2026 11:00 | 22 October 2026 14:00 | 03 December 2025 14:00 | 09 December 2025 17:00 | 13166 | 13168FS-2d
13168 |  | 15680 | 15679FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -210d | 0 | 10 d | 20 October 2026 14:00 | 02 November 2026 11:00 | 08 December 2025 8:00 | 19 December 2025 11:00 | 13167FS-2d | 13177
13169 |  | 15390 |  | 4.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | -190d | 0 | 153 d | 25 March 2026 8:00 | 07 October 2026 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 25 November 2025 11:00
13170 |  | 15391 | 10977 | 4.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חישוף | 0 | -190d | 0 | 8 d | 25 March 2026 8:00 | 05 April 2026 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 20 May 2025 17:00 | 13103 | 13171
13171 |  | 15392 | 15391 | 4.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עיבוד שתית | 0 | -190d | 0 | 13 d | 06 April 2026 8:00 | 21 April 2026 13:00 | 21 May 2025 8:00 | 08 June 2025 11:00 | 13170 | 13172
13172 |  | 15393 | 15392 | 4.4.2.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | -190d | 0 | 31 d | 23 April 2026 8:00 | 01 June 2026 17:00 | 08 June 2025 11:00 | 15 July 2025 17:00 | 13171 | 13173
13173 |  | 15394 | 15393 | 4.4.2.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מצע | 0 | -190d | 0 | 15 d | 02 June 2026 8:00 | 19 June 2026 14:00 | 16 July 2025 8:00 | 03 August 2025 17:00 | 13172 | 13174
13174 |  | 15395 | 15394 | 4.4.2.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אספלט | 0 | -190d | 0 | 6 d | 21 June 2026 8:00 | 28 June 2026 11:00 | 04 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 13173 | 13175
13175 |  | 15396 | 15395 | 4.4.2.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 305 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -190d | 0 | 80 d | 28 June 2026 11:00 | 07 October 2026 17:00 | 11 August 2025 11:00 | 25 November 2025 11:00 | 13174 | 13177
13176 |  | 11027 |  | 4.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -210d | 0 | 21 d | 02 November 2026 11:00 | 27 November 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00
13177 |  | 11026 | 10962,11010,15396,15680,15675,15658,15653,16746 | 4.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -210d | 0 | 0 d | 02 November 2026 11:00 | 02 November 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 13115,13125,13175,13168,13164,13147,13143,13116 | 13178
13178 |  | 11025 | 11026 | 4.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | בדיקות קבלה | 0 | -210d | 0 | 21 d | 02 November 2026 11:00 | 27 November 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 13177 | 13179
13179 |  | 11024 | 11025 | 4.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 27 November 2026 11:00 | 27 November 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 13178 | 13181,13408
13180 |  | 11023 |  | 4.4.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -210d | 0 | 25 d | 27 November 2026 11:00 | 28 December 2026 17:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00
13181 |  | 11022 | 11024 | 4.4.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | השחלת כבילה | 0 | -210d | 0 | 20 d | 27 November 2026 11:00 | 22 December 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 08 February 2026 17:00 | 13179 | 13185,13182FF+5d
13182 |  | 15467 | 11022FF+5d | 4.4.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הדברת מזיקים | 0 | -210d | 0 | 10 d | 16 December 2026 11:00 | 28 December 2026 17:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 13181FF+5d | 13185,13184
13183 |  | 11021 |  | 4.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -210d | 0 | 25 d | 29 December 2026 8:00 | 28 January 2027 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00
13184 |  | 15676 | 15467 | 4.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -197d | 0 | 12 d | 29 December 2026 8:00 | 12 January 2027 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | 13182 | 13188
13185 |  | 11020 | 11022,15467 | 4.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -210d | 0 | 25 d | 29 December 2026 8:00 | 28 January 2027 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 13181,13182 | 13188
13186 |  | 11019 |  | 4.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצות ומסירות | 0 | -187d | 0 | 48 d | 30 December 2026 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
13187 |  | 11018 | 11015SF-60ed | 4.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 268.47d | 0 | 0 d | 30 December 2026 17:00 | 30 December 2026 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 13190SF-60ed
13188 |  | 11017 | 11020,15676 | 4.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -210d | 0 | 20 d | 28 January 2027 11:00 | 22 February 2027 14:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | 13185,13184 | 13189FS-15d
13189 |  | 11016 | 11017FS-15d | 4.4.2.2.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -210d | 0 | 20 d | 03 February 2027 14:00 | 28 February 2027 17:00 | 24 March 2026 8:00 | 19 April 2026 14:00 | 13188FS-15d | 13190
13190 |  | 11015 | 11016 | 4.4.2.2.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13189 | 13187SF-60ed,11419,13416
13191 |  | 1113 |  | 4.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | -210d | 0 | 385 d | 02 November 2025 11:00 | 28 February 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
13192 |  | 11028 |  | 4.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -210d | 0 | 17 d | 02 November 2025 11:00 | 23 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00
13193 |  | 11029 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | -210d | 0 | 4 d | 02 November 2025 11:00 | 06 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 13089SS,13091SS,13090SS | 13197,13194
13194 |  | 14784 | 11029 | 4.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | -210d | 0 | 13 d | 06 November 2025 11:00 | 23 November 2025 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 13193 | 13197
13195 |  | 11030 |  | 4.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | -210d | 0 | 287 d | 23 November 2025 11:00 | 19 November 2026 17:00 | 05 January 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00
13196 |  | 11031 |  | 4.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | -210d | 0 | 182 d | 23 November 2025 11:00 | 09 July 2026 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 22 August 2025 14:00
13197 |  | 11032 | 11029,14784 | 4.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -210d | 0 | 22 d | 23 November 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 31 January 2025 14:00 | 13193,13194 | 13198,13216
13198 |  | 11033 | 11032 | 4.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | -210d | 0 | 22 d | 19 December 2025 11:00 | 15 January 2026 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 27 February 2025 17:00 | 13197 | 13199
13199 |  | 11034 | 11033 | 4.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -210d | 0 | 20 d | 15 January 2026 14:00 | 09 February 2026 17:00 | 28 February 2025 8:00 | 25 March 2025 11:00 | 13198 | 13200
13200 |  | 11035 | 11034 | 4.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | -210d | 0 | 28 d | 10 February 2026 8:00 | 16 March 2026 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 30 April 2025 13:00 | 13199 | 13201FS-10d,12137SF
13201 |  | 11036 | 11035FS-10d | 4.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | -210d | 0 | 26 d | 04 March 2026 8:00 | 06 April 2026 17:00 | 17 April 2025 11:00 | 21 May 2025 17:00 | 13200FS-10d | 13202,13241
13202 |  | 11037 | 11036 | 4.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | -210d | 0 | 28 d | 07 April 2026 8:00 | 12 May 2026 17:00 | 22 May 2025 8:00 | 26 June 2025 17:00 | 13201 | 13203FF+12d
13203 |  | 11038 | 11037FF+12d | 4.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | -210d | 0 | 27 d | 24 April 2026 8:00 | 28 May 2026 14:00 | 09 June 2025 11:00 | 11 July 2025 14:00 | 13202FF+12d | 13204
13204 |  | 11039 | 11038 | 4.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | -210d | 0 | 34 d | 28 May 2026 14:00 | 09 July 2026 14:00 | 13 July 2025 8:00 | 22 August 2025 14:00 | 13203 | 13206
13205 |  | 11040 |  | 4.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -210d | 0 | 105 d | 09 July 2026 14:00 | 19 November 2026 17:00 | 24 August 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00
13206 |  | 11041 | 11039 | 4.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -210d | 0 | 60 d | 09 July 2026 14:00 | 25 September 2026 10:00 | 24 August 2025 8:00 | 12 November 2025 14:00 | 13204 | 13207SS,13209FS-13d
13207 |  | 11042 | 11041SS | 4.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | -200d | 0 | 10 d | 09 July 2026 14:00 | 22 July 2026 11:00 | 24 August 2025 8:00 | 04 September 2025 11:00 | 13206SS | 13208
13208 |  | 11043 | 11042 | 4.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | דלתות | 0 | -200d | 0 | 15 d | 22 July 2026 11:00 | 10 August 2026 11:00 | 04 September 2025 11:00 | 24 September 2025 14:00 | 13207 | 13209FS-10d,13210
13209 |  | 11044 | 11041FS-13d,11043FS-10d | 4.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | -210d | 0 | 15 d | 06 September 2026 14:00 | 28 September 2026 14:00 | 28 October 2025 8:00 | 14 November 2025 14:00 | 13206FS-13d,13208FS-10d | 13210FF+43d,13213
13210 |  | 11045 | 11043,11044FF+43d | 4.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | מידוף | 0 | -210d | 0 | 70 d | 23 August 2026 8:00 | 19 November 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 13208,13209FF+43d | 13211SS,13248,13212SS,12140SF
13211 |  | 11046 | 11045SS | 4.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ציוד | 0 | -210d | 0 | 70 d | 23 August 2026 8:00 | 19 November 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 13210SS | 13248
13212 |  | 14421 | 11045SS | 4.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | -210d | 0 | 70 d | 23 August 2026 8:00 | 19 November 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 13210SS | 13248
13213 |  | 14468 | 11044 | 4.4.2.2.2.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307, 308 מכבסה | 0 | -8.46mo | 0 | 1.5 mo | 28 September 2026 14:00 | 11 November 2026 14:00 | 16 November 2025 8:00 | 29 December 2025 17:00 | 13209 | 13248
13214 |  | 11047 |  | 4.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | משרדים | 0 | -113d | 0 | 168 d | 19 December 2025 11:00 | 20 July 2026 11:00 | 02 February 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00
13215 |  | 11048 |  | 4.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | -113d | 0 | 54 d | 19 December 2025 11:00 | 24 February 2026 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 08 April 2025 17:00
13216 |  | 11049 | 11032 | 4.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | -113d | 0 | 17 d | 19 December 2025 11:00 | 09 January 2026 11:00 | 02 February 2025 8:00 | 21 February 2025 14:00 | 13197 | 13217
13217 |  | 11050 | 11049 | 4.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -113d | 0 | 25 d | 09 January 2026 11:00 | 09 February 2026 17:00 | 23 February 2025 8:00 | 25 March 2025 11:00 | 13216 | 13223,13218
13218 |  | 11051 | 11050 | 4.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | -113d | 0 | 12 d | 10 February 2026 8:00 | 24 February 2026 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 08 April 2025 17:00 | 13217 | 13223,13220FS+12d
13219 |  | 11052 |  | 4.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -93d | 0 | 82 d | 11 March 2026 11:00 | 24 June 2026 17:00 | 25 April 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00
13220 |  | 11053 | 11051FS+12d | 4.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | -71d | 0 | 30 d | 11 March 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 25 April 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | 13218FS+12d | 13221
13221 |  | 11054 | 11053,11065 | 4.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | -93d | 0 | 30 d | 18 May 2026 11:00 | 24 June 2026 17:00 | 02 July 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00 | 13220,13229 | 13248
13222 |  | 11055 |  | 4.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -113d | 0 | 114 d | 24 February 2026 14:00 | 20 July 2026 11:00 | 09 April 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00
13223 |  | 11056 | 11050,11051 | 4.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | -113d | 0 | 12 d | 24 February 2026 14:00 | 11 March 2026 11:00 | 09 April 2025 8:00 | 25 April 2025 11:00 | 13217,13218 | 13224FS-3d
13224 |  | 11057 | 11056FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -113d | 0 | 12 d | 08 March 2026 11:00 | 22 March 2026 17:00 | 22 April 2025 11:00 | 08 May 2025 11:00 | 13223FS-3d | 13225FS-3d
13225 |  | 11058 | 11057FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -113d | 0 | 12 d | 18 March 2026 14:00 | 03 April 2026 14:00 | 05 May 2025 11:00 | 19 May 2025 17:00 | 13224FS-3d | 13226FS-3d
13226 |  | 11059 | 11058FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -113d | 0 | 12 d | 30 March 2026 11:00 | 15 April 2026 11:00 | 15 May 2025 14:00 | 30 May 2025 11:00 | 13225FS-3d | 13227FS-3d
13227 |  | 11060 | 11059FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בגר | 0 | -113d | 0 | 12 d | 12 April 2026 11:00 | 28 April 2026 11:00 | 27 May 2025 11:00 | 12 June 2025 11:00 | 13226FS-3d | 13228FS-3d
13228 |  | 11061 | 11060FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | -113d | 0 | 12 d | 24 April 2026 8:00 | 08 May 2026 14:00 | 09 June 2025 11:00 | 23 June 2025 17:00 | 13227FS-3d | 13229
13229 |  | 11065 | 11061 | 4.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -113d | 0 | 7 d | 10 May 2026 8:00 | 18 May 2026 11:00 | 24 June 2025 8:00 | 02 July 2025 11:00 | 13228 | 13221,13230FS-2d
13230 |  | 11066 | 11065FS-2d | 4.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -113d | 0 | 12 d | 15 May 2026 8:00 | 31 May 2026 17:00 | 30 June 2025 11:00 | 14 July 2025 17:00 | 13229FS-2d | 13231,13232,13233,13235
13231 |  | 11067 | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | -108d | 0 | 5 d | 01 June 2026 8:00 | 07 June 2026 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 21 July 2025 11:00 | 13230 | 13236
13232 |  | 11068 | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | -113d | 0 | 10 d | 01 June 2026 8:00 | 12 June 2026 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 13230 | 13236
13233 |  | 11069 | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -113d | 0 | 10 d | 01 June 2026 8:00 | 12 June 2026 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 13230 | 13234FS-5d,13236
13234 |  | 11070 | 11069FS-5d | 4.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | -95d | 0 | 10 d | 07 June 2026 11:00 | 18 June 2026 14:00 | 21 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | 13233FS-5d | 13235
13235 |  | 11071 | 11066,11070 | 4.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -95d | 0 | 7 d | 18 June 2026 14:00 | 28 June 2026 11:00 | 03 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 13230,13234 | 13248
13236 |  | 11073 | 11067,11068,11069 | 4.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | -113d | 0 | 10 d | 12 June 2026 11:00 | 24 June 2026 17:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 13231,13232,13233 | 13237FS-5d,13248
13237 |  | 11074 | 11073FS-5d | 4.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | -113d | 0 | 15 d | 18 June 2026 14:00 | 07 July 2026 14:00 | 03 August 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 13236FS-5d | 13238,13248
13238 |  | 11075 | 11074 | 4.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | -113d | 0 | 5 d | 07 July 2026 14:00 | 13 July 2026 17:00 | 20 August 2025 14:00 | 26 August 2025 17:00 | 13237 | 13239FS-2d,13248
13239 |  | 11076 | 11075FS-2d | 4.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -113d | 0 | 7 d | 12 July 2026 8:00 | 20 July 2026 11:00 | 25 August 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00 | 13238FS-2d | 13248
13240 |  | 15397 |  | 4.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | -173d | 0 | 142 d | 07 April 2026 8:00 | 05 October 2026 17:00 | 22 May 2025 8:00 | 23 November 2025 11:00
13241 |  | 15398 | 11036 | 4.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חישוף | 0 | -173d | 0 | 7 d | 07 April 2026 8:00 | 15 April 2026 11:00 | 22 May 2025 8:00 | 30 May 2025 11:00 | 13201 | 13242
13242 |  | 15399 | 15398 | 4.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | -173d | 0 | 12 d | 15 April 2026 11:00 | 01 May 2026 11:00 | 30 May 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 13241 | 13243
13243 |  | 15400 | 15399 | 4.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | -173d | 0 | 27 d | 01 May 2026 11:00 | 04 June 2026 17:00 | 16 June 2025 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 13242 | 13244
13244 |  | 15401 | 15400 | 4.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מצע | 0 | -173d | 0 | 11 d | 05 June 2026 8:00 | 18 June 2026 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | 13243 | 13245
13245 |  | 15402 | 15401 | 4.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אספלט | 0 | -173d | 0 | 4 d | 18 June 2026 14:00 | 23 June 2026 17:00 | 03 August 2025 8:00 | 06 August 2025 17:00 | 13244 | 13246
13246 |  | 15403 | 15402 | 4.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -173d | 0 | 81 d | 24 June 2026 8:00 | 05 October 2026 17:00 | 07 August 2025 8:00 | 23 November 2025 11:00 | 13245 | 13248
13247 |  | 11079 |  | 4.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -210d | 0 | 21 d | 19 November 2026 17:00 | 16 December 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00
13248 |  | 11080 | 11045,11046,11054,11073,11074,11075,11076,11071,14421,14468,15403 | 4.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -210d | 0 | 0 d | 19 November 2026 17:00 | 19 November 2026 17:00 | 07 January 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 13210,13211,13221,13236,13237,13238,13239,13235,13212,13213,13246 | 13249
13249 |  | 11081 | 11080 | 4.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | -210d | 0 | 21 d | 20 November 2026 8:00 | 16 December 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 13248 | 13250
13250 |  | 11082 | 11081 | 4.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 16 December 2026 11:00 | 16 December 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 13249 | 13252,13409
13251 |  | 11083 |  | 4.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -210d | 0 | 15 d | 16 December 2026 11:00 | 04 January 2027 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 20 February 2026 11:00
13252 |  | 11084 | 11082 | 4.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | -210d | 0 | 10 d | 16 December 2026 11:00 | 28 December 2026 17:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 13250 | 13256,13253
13253 |  | 15468 | 11084 | 4.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | -210d | 0 | 5 d | 29 December 2026 8:00 | 04 January 2027 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 13252 | 13256,13255
13254 |  | 11085 |  | 4.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -210d | 0 | 20 d | 04 January 2027 11:00 | 28 January 2027 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00
13255 |  | 11072 | 15468 | 4.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -202d | 0 | 12 d | 04 January 2027 11:00 | 18 January 2027 17:00 | 20 February 2026 11:00 | 08 March 2026 11:00 | 13253 | 13259
13256 |  | 11086 | 11084,15468 | 4.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -210d | 0 | 20 d | 04 January 2027 11:00 | 28 January 2027 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 13252,13253 | 13259
13257 |  | 11087 |  | 4.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | -187d | 0 | 48 d | 30 December 2026 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
13258 |  | 11088 | 11091SF-60ed | 4.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 268.47d | 0 | 0 d | 30 December 2026 17:00 | 30 December 2026 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 13261SF-60ed
13259 |  | 11089 | 11086,11072 | 4.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -210d | 0 | 20 d | 28 January 2027 11:00 | 22 February 2027 14:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | 13256,13255 | 13260FS-15d
13260 |  | 11090 | 11089FS-15d | 4.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -210d | 0 | 20 d | 03 February 2027 14:00 | 28 February 2027 17:00 | 24 March 2026 8:00 | 19 April 2026 14:00 | 13259FS-15d | 13261
13261 |  | 11091 | 11090 | 4.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13260 | 13258SF-60ed,11419,13417
13262 |  | 1127 |  | 4.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0 | -210d | 0 | 385 d | 02 November 2025 11:00 | 28 February 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
13263 |  | 11092 |  | 4.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס | 0 | -210d | 0 | 17 d | 02 November 2025 11:00 | 23 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00
13264 |  | 1128 | 1006 | 4.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס המבנה | 0 | -210d | 0 | 17 d | 02 November 2025 11:00 | 23 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 11418 | 13266
13265 |  | 11093 |  | 4.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | שלד | 0 | -210d | 0 | 180 d | 23 November 2025 11:00 | 07 July 2026 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00
13266 |  | 1129 | 1128 | 4.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | רצפת מבנה | 0 | -8.75mo | 0 | 4.5 mo | 23 November 2025 11:00 | 06 April 2026 17:00 | 05 January 2025 14:00 | 21 May 2025 17:00 | 13264 | 13267,13268SS+2.5mo
13267 |  | 1130 | 1129 | 4.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עמודים תקרות בינים | 0 | -8.75mo | 0 | 2 mo | 07 April 2026 8:00 | 08 June 2026 11:00 | 22 May 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 13266 | 13268FF+1mo
13268 |  | 1131 | 1129SS+2.5mo,1130FF+1mo | 4.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חיפוי המבנה | 0 | -8.75mo | 0 | 5 mo | 04 February 2026 14:00 | 07 July 2026 14:00 | 20 March 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 13266SS+2.5mo,13267FF+1mo | 13270SS+2mo,13272
13269 |  | 11094 |  | 4.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | -210d | 0 | 156 d | 07 April 2026 8:00 | 22 October 2026 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 09 December 2025 17:00
13270 |  | 1133 | 1131SS+2mo | 4.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | -8.75mo | 0 | 6.5 mo | 07 April 2026 8:00 | 22 October 2026 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 09 December 2025 17:00 | 13268SS+2mo | 13279
13271 |  | 15404 |  | 4.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | פיתוח אזורי - 312 | 0 | -186d | 0 | 60 d | 07 July 2026 14:00 | 23 September 2026 11:00 | 20 August 2025 14:00 | 10 November 2025 14:00
13272 |  | 15405 | 1131 | 4.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חישוף | 0 | -186d | 0 | 4 d | 07 July 2026 14:00 | 12 July 2026 17:00 | 20 August 2025 14:00 | 25 August 2025 17:00 | 13268 | 13273
13273 |  | 15406 | 15405 | 4.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עיבוד שתית | 0 | -186d | 0 | 6 d | 13 July 2026 8:00 | 20 July 2026 11:00 | 26 August 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00 | 13272 | 13274
13274 |  | 15407 | 15406 | 4.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות עפר | 0 | -186d | 0 | 13 d | 20 July 2026 11:00 | 04 August 2026 17:00 | 02 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 13273 | 13275
13275 |  | 15408 | 15407 | 4.4.2.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מצע | 0 | -186d | 0 | 11 d | 05 August 2026 8:00 | 18 August 2026 14:00 | 18 September 2025 8:00 | 06 October 2025 10:00 | 13274 | 13276
13276 |  | 15409 | 15408 | 4.4.2.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | אספלט | 0 | -186d | 0 | 4 d | 18 August 2026 14:00 | 23 August 2026 17:00 | 06 October 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | 13275 | 13277
13277 |  | 15410 | 15409 | 4.4.2.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 312 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -186d | 0 | 22 d | 24 August 2026 8:00 | 23 September 2026 11:00 | 13 October 2025 7:00 | 10 November 2025 14:00 | 13276 | 13279
13278 |  | 11109 |  | 4.4.2.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -210d | 0 | 21 d | 22 October 2026 14:00 | 17 November 2026 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 05 January 2026 11:00
13279 |  | 11108 | 1133,15410 | 4.4.2.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -210d | 0 | 0 d | 22 October 2026 14:00 | 22 October 2026 14:00 | 09 December 2025 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 13270,13277 | 13280
13280 |  | 11107 | 11108 | 4.4.2.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | בדיקות קבלה | 0 | -210d | 0 | 21 d | 22 October 2026 14:00 | 17 November 2026 17:00 | 10 December 2025 8:00 | 05 January 2026 11:00 | 13279 | 13281
13281 |  | 11106 | 11107 | 4.4.2.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 17 November 2026 17:00 | 17 November 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 13280 | 13283,13410
13282 |  | 11105 |  | 4.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -210d | 0 | 20 d | 18 November 2026 8:00 | 13 December 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 29 January 2026 11:00
13283 |  | 11104 | 11106 | 4.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | השחלת כבילה | 0 | -210d | 0 | 15 d | 18 November 2026 8:00 | 06 December 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 22 January 2026 17:00 | 13281 | 13287,13284
13284 |  | 15469 | 11104 | 4.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הדברת מזיקים | 0 | -210d | 0 | 5 d | 07 December 2026 8:00 | 13 December 2026 11:00 | 23 January 2026 8:00 | 29 January 2026 11:00 | 13283 | 13287,13286
13285 |  | 11103 |  | 4.4.2.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -210d | 0 | 25 d | 13 December 2026 11:00 | 12 January 2027 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00
13286 |  | 16429 | 15469 | 4.4.2.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -197d | 0 | 12 d | 13 December 2026 11:00 | 27 December 2026 17:00 | 29 January 2026 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 13284 | 13290
13287 |  | 11102 | 11104,15469 | 4.4.2.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -210d | 0 | 25 d | 13 December 2026 11:00 | 12 January 2027 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | 13283,13284 | 13290
13288 |  | 11101 |  | 4.4.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצות ומסירות | 0 | -200d | 0 | 48 d | 30 December 2026 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
13289 |  | 11100 | 11097SF-60ed | 4.4.2.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 268.47d | 0 | 0 d | 30 December 2026 17:00 | 30 December 2026 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 13292SF-60ed
13290 |  | 11099 | 11102,16429 | 4.4.2.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -210d | 0 | 25 d | 12 January 2027 14:00 | 11 February 2027 17:00 | 02 March 2026 8:00 | 01 April 2026 10:00 | 13287,13286 | 13291FS-12d
13291 |  | 11098 | 11099FS-12d | 4.4.2.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -210d | 0 | 25 d | 28 January 2027 11:00 | 28 February 2027 17:00 | 17 March 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13290FS-12d | 13292
13292 |  | 11097 | 11098 | 4.4.2.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13291 | 13289SF-60ed,11419,13418
13293 |  | 1141 |  | 4.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | -186d | 0 | 361 d | 02 November 2025 11:00 | 29 January 2027 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 March 2026 14:00
13294 |  | 11110 |  | 4.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -186d | 0 | 23 d | 02 November 2025 11:00 | 30 November 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00
13295 |  | 11111 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 0 | -186d | 0 | 15 d | 02 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00 | 13089SS,13091SS,13090SS | 13296
13296 |  | 11112 | 11111 | 4.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | -186d | 0 | 8 d | 20 November 2025 8:00 | 30 November 2025 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00 | 13295 | 13298
13297 |  | 11113 |  | 4.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | שלד | 0 | -186d | 0 | 120 d | 30 November 2025 14:00 | 30 April 2026 11:00 | 08 January 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00
13298 |  | 11114 | 11112 | 4.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -186d | 0 | 22 d | 30 November 2025 14:00 | 26 December 2025 14:00 | 08 January 2025 14:00 | 04 February 2025 17:00 | 13296 | 13299
13299 |  | 11115 | 11114 | 4.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | -186d | 0 | 18 d | 28 December 2025 8:00 | 18 January 2026 17:00 | 05 February 2025 8:00 | 26 February 2025 17:00 | 13298 | 13300
13300 |  | 11116 | 11115 | 4.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -186d | 0 | 30 d | 19 January 2026 8:00 | 24 February 2026 14:00 | 27 February 2025 8:00 | 04 April 2025 14:00 | 13299 | 13301,13313
13301 |  | 11117 | 11116 | 4.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | -186d | 0 | 15 d | 24 February 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 06 April 2025 8:00 | 25 April 2025 11:00 | 13300 | 13302SS,12144SF
13302 |  | 11118 | 11117SS | 4.4.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | -186d | 0 | 25 d | 24 February 2026 14:00 | 26 March 2026 17:00 | 06 April 2025 8:00 | 09 May 2025 11:00 | 13301SS | 13303
13303 |  | 11119 | 11118 | 4.4.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | -186d | 0 | 20 d | 27 March 2026 8:00 | 23 April 2026 17:00 | 09 May 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | 13302 | 13304FS-5d
13304 |  | 11120 | 11119FS-5d | 4.4.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | -186d | 0 | 10 d | 16 April 2026 11:00 | 30 April 2026 11:00 | 28 May 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 13303FS-5d | 13306,13334
13305 |  | 11121 |  | 4.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -186d | 0 | 122 d | 30 April 2026 11:00 | 02 October 2026 13:00 | 11 June 2025 11:00 | 16 November 2025 17:00
13306 |  | 11122 | 11120 | 4.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -186d | 0 | 80 d | 30 April 2026 11:00 | 09 August 2026 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 13304 | 13307SS,13309FS-13d
13307 |  | 11123 | 11122SS | 4.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | -162d | 0 | 8 d | 30 April 2026 11:00 | 10 May 2026 17:00 | 11 June 2025 11:00 | 20 June 2025 14:00 | 13306SS | 13308
13308 |  | 11124 | 11123 | 4.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | דלתות | 0 | -162d | 0 | 15 d | 11 May 2026 8:00 | 29 May 2026 14:00 | 22 June 2025 8:00 | 09 July 2025 14:00 | 13307 | 13309,13310
13309 |  | 11125 | 11122FS-13d,11124 | 4.4.2.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -186d | 0 | 30 d | 23 July 2026 11:00 | 30 August 2026 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 16 October 2025 11:00 | 13306FS-13d,13308 | 13310FS-50d
13310 |  | 11126 | 11125FS-50d,11124 | 4.4.2.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | מידוף | 0 | -186d | 0 | 75 d | 29 June 2026 11:00 | 02 October 2026 13:00 | 08 August 2025 8:00 | 16 November 2025 17:00 | 13309FS-50d,13308 | 13311SS,12147SF
13311 |  | 11127 | 11126SS | 4.4.2.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ציוד | 0 | -186d | 0 | 75 d | 29 June 2026 11:00 | 02 October 2026 13:00 | 08 August 2025 8:00 | 16 November 2025 17:00 | 13310SS | 13341
13312 |  | 11128 |  | 4.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -141d | 0 | 127 d | 24 February 2026 14:00 | 04 August 2026 17:00 | 06 April 2025 8:00 | 14 September 2025 17:00
13313 |  | 11129 | 11116 | 4.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | -141d | 0 | 12 d | 24 February 2026 14:00 | 11 March 2026 11:00 | 06 April 2025 8:00 | 22 April 2025 11:00 | 13300 | 13314FS-3d
13314 |  | 11130 | 11129FS-3d | 4.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -141d | 0 | 12 d | 08 March 2026 11:00 | 22 March 2026 17:00 | 17 April 2025 11:00 | 05 May 2025 11:00 | 13313FS-3d | 13315FS-3d
13315 |  | 11131 | 11130FS-3d | 4.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -141d | 0 | 12 d | 18 March 2026 14:00 | 03 April 2026 14:00 | 29 April 2025 14:00 | 15 May 2025 14:00 | 13314FS-3d | 13316FS-3d
13316 |  | 11132 | 11131FS-3d | 4.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -141d | 0 | 12 d | 30 March 2026 11:00 | 15 April 2026 11:00 | 12 May 2025 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 13315FS-3d | 13317
13317 |  | 11133 | 11132 | 4.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בגר | 0 | -141d | 0 | 10 d | 15 April 2026 11:00 | 29 April 2026 11:00 | 27 May 2025 11:00 | 10 June 2025 11:00 | 13316 | 13318
13318 |  | 11134 | 11133 | 4.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | -141d | 0 | 5 d | 29 April 2026 11:00 | 05 May 2026 14:00 | 10 June 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 13317 | 13319
13319 |  | 11135 | 11134 | 4.4.2.2.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -141d | 0 | 7 d | 05 May 2026 14:00 | 13 May 2026 17:00 | 16 June 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00 | 13318 | 13320FS-2d
13320 |  | 11136 | 11135FS-2d | 4.4.2.2.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -141d | 0 | 10 d | 12 May 2026 8:00 | 25 May 2026 14:00 | 23 June 2025 8:00 | 04 July 2025 11:00 | 13319FS-2d | 13321FS-2d
13321 |  | 11137 | 11136FS-2d | 4.4.2.2.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -141d | 0 | 5 d | 21 May 2026 10:00 | 28 May 2026 14:00 | 02 July 2025 11:00 | 08 July 2025 14:00 | 13320FS-2d | 13322
13322 |  | 11138 | 11137 | 4.4.2.2.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -141d | 0 | 5 d | 28 May 2026 14:00 | 03 June 2026 17:00 | 08 July 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | 13321 | 13323FS-2d
13323 |  | 11139 | 11138FS-2d | 4.4.2.2.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -141d | 0 | 12 d | 02 June 2026 8:00 | 16 June 2026 14:00 | 13 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 13322FS-2d | 13324,13325,13326,13328
13324 |  | 11140 | 11139 | 4.4.2.2.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | -136d | 0 | 5 d | 16 June 2026 14:00 | 22 June 2026 17:00 | 27 July 2025 14:00 | 01 August 2025 14:00 | 13323 | 13329
13325 |  | 11141 | 11139 | 4.4.2.2.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | -141d | 0 | 10 d | 16 June 2026 14:00 | 29 June 2026 11:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 13323 | 13329
13326 |  | 11142 | 11139 | 4.4.2.2.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -141d | 0 | 10 d | 16 June 2026 14:00 | 29 June 2026 11:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 13323 | 13327FS-5d,13329
13327 |  | 11143 | 11142FS-5d | 4.4.2.2.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | -123d | 0 | 10 d | 23 June 2026 8:00 | 05 July 2026 14:00 | 03 August 2025 8:00 | 14 August 2025 11:00 | 13326FS-5d | 13328
13328 |  | 11144 | 11139,11143 | 4.4.2.2.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -123d | 0 | 7 d | 05 July 2026 14:00 | 13 July 2026 17:00 | 14 August 2025 11:00 | 22 August 2025 14:00 | 13323,13327 | 13341
13329 |  | 11146 | 11140,11141,11142 | 4.4.2.2.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | נגרות סופית | 0 | -141d | 0 | 10 d | 29 June 2026 11:00 | 10 July 2026 14:00 | 08 August 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 13324,13325,13326 | 13330FS-5d,13341
13330 |  | 11147 | 11146FS-5d | 4.4.2.2.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צבע סופי | 0 | -141d | 0 | 15 d | 05 July 2026 14:00 | 23 July 2026 11:00 | 14 August 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 13329FS-5d | 13331,13341
13331 |  | 11148 | 11147 | 4.4.2.2.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | -141d | 0 | 5 d | 23 July 2026 11:00 | 29 July 2026 14:00 | 02 September 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | 13330 | 13332FS-2d,13341
13332 |  | 11149 | 11148FS-2d | 4.4.2.2.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -141d | 0 | 7 d | 27 July 2026 14:00 | 04 August 2026 17:00 | 05 September 2025 11:00 | 14 September 2025 17:00 | 13331FS-2d | 13341
13333 |  | 15411 |  | 4.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | -119d | 0 | 55 d | 30 April 2026 11:00 | 08 July 2026 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00
13334 |  | 15412 | 11120 | 4.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חישוף | 0 | -119d | 0 | 3 d | 30 April 2026 11:00 | 04 May 2026 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 15 June 2025 14:00 | 13304 | 13335
13335 |  | 15413 | 15412 | 4.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עיבוד שתית | 0 | -119d | 0 | 6 d | 04 May 2026 14:00 | 11 May 2026 17:00 | 15 June 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | 13334 | 13336
13336 |  | 15414 | 15413 | 4.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר | 0 | -119d | 0 | 12 d | 12 May 2026 8:00 | 27 May 2026 14:00 | 23 June 2025 8:00 | 07 July 2025 14:00 | 13335 | 13337
13337 |  | 15415 | 15414 | 4.4.2.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מצע | 0 | -119d | 0 | 9 d | 27 May 2026 14:00 | 08 June 2026 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 17 July 2025 17:00 | 13336 | 13338
13338 |  | 15416 | 15415 | 4.4.2.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אספלט | 0 | -119d | 0 | 3 d | 08 June 2026 11:00 | 11 June 2026 11:00 | 18 July 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 13337 | 13339
13339 |  | 15417 | 15416 | 4.4.2.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -119d | 0 | 22 d | 11 June 2026 11:00 | 08 July 2026 14:00 | 22 July 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00 | 13338 | 13341
13340 |  | 11152 |  | 4.4.2.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -186d | 0 | 21 d | 02 October 2026 13:00 | 28 October 2026 17:00 | 16 November 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00
13341 |  | 11153 | 11127,11144,11146,11147,11148,11149,15417 | 4.4.2.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -186d | 0 | 0 d | 02 October 2026 13:00 | 02 October 2026 13:00 | 16 November 2025 17:00 | 16 November 2025 17:00 | 13311,13328,13329,13330,13331,13332,13339 | 13342
13342 |  | 11154 | 11153 | 4.4.2.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | -186d | 0 | 21 d | 04 October 2026 8:00 | 28 October 2026 17:00 | 17 November 2025 8:00 | 11 December 2025 17:00 | 13341 | 13343
13343 |  | 11155 | 11154 | 4.4.2.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -186d | 0 | 0 d | 28 October 2026 17:00 | 28 October 2026 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 13342 | 13345,13411
13344 |  | 11156 |  | 4.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -186d | 0 | 15 d | 29 October 2026 8:00 | 16 November 2026 17:00 | 12 December 2025 8:00 | 30 December 2025 17:00
13345 |  | 11157 | 11155 | 4.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | -186d | 0 | 10 d | 29 October 2026 8:00 | 10 November 2026 14:00 | 12 December 2025 8:00 | 24 December 2025 14:00 | 13343 | 13349,13346
13346 |  | 15470 | 11157 | 4.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | -186d | 0 | 5 d | 10 November 2026 14:00 | 16 November 2026 17:00 | 24 December 2025 14:00 | 30 December 2025 17:00 | 13345 | 13349,13348
13347 |  | 11158 |  | 4.4.2.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -186d | 0 | 25 d | 17 November 2026 8:00 | 17 December 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 30 January 2026 11:00
13348 |  | 11145 | 15470 | 4.4.2.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -173d | 0 | 12 d | 17 November 2026 8:00 | 01 December 2026 14:00 | 31 December 2025 8:00 | 14 January 2026 14:00 | 13346 | 13352
13349 |  | 11159 | 11157,15470 | 4.4.2.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -186d | 0 | 25 d | 17 November 2026 8:00 | 17 December 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 30 January 2026 11:00 | 13345,13346 | 13352
13350 |  | 11160 |  | 4.4.2.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | -171.67d | 0 | 49.33 d | 30 November 2026 11:00 | 29 January 2027 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00
13351 |  | 11161 | 11164SF-60ed | 4.4.2.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 293.8d | 0 | 0 d | 30 November 2026 11:00 | 30 November 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 13354SF-60ed
13352 |  | 11162 | 11159,11145 | 4.4.2.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -186d | 0 | 25 d | 17 December 2026 11:00 | 17 January 2027 17:00 | 30 January 2026 11:00 | 02 March 2026 17:00 | 13349,13348 | 13353FS-15d
13353 |  | 11163 | 11162FS-15d | 4.4.2.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -186d | 0 | 25 d | 30 December 2026 8:00 | 29 January 2027 11:00 | 12 February 2026 8:00 | 15 March 2026 14:00 | 13352FS-15d | 13354
13354 |  | 11164 | 11163 | 4.4.2.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -186d | 0 | 0 d | 29 January 2027 11:00 | 29 January 2027 11:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 13353 | 13351SF-60ed,11419,13419
13355 |  | 1156 |  | 4.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | -162d | 0 | 337 d | 02 November 2025 11:00 | 30 December 2026 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 February 2026 17:00
13356 |  | 11166 |  | 4.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -162d | 0 | 15 d | 02 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00
13357 |  | 11167 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | -162d | 0 | 3 d | 02 November 2025 11:00 | 05 November 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 December 2024 14:00 | 13089SS,13091SS,13090SS | 13360,13358
13358 |  | 14785 | 11167 | 4.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -162d | 0 | 12 d | 05 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | 15 December 2024 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 13357 | 13360
13359 |  | 11168 |  | 4.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד | 0 | -162d | 0 | 65 d | 20 November 2025 8:00 | 08 February 2026 17:00 | 30 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00
13360 |  | 11169 | 11167,14785 | 4.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -162d | 0 | 15 d | 20 November 2025 8:00 | 08 December 2025 17:00 | 30 December 2024 11:00 | 16 January 2025 17:00 | 13357,13358 | 13361
13361 |  | 11170 | 11169 | 4.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -162d | 0 | 15 d | 09 December 2025 8:00 | 26 December 2025 14:00 | 17 January 2025 8:00 | 04 February 2025 17:00 | 13360 | 13362
13362 |  | 11171 | 11170 | 4.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | -162d | 0 | 20 d | 28 December 2025 8:00 | 20 January 2026 17:00 | 05 February 2025 8:00 | 02 March 2025 11:00 | 13361 | 13363
13363 |  | 11172 | 11171 | 4.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קומת גג + יציקת מעקות | 0 | -162d | 0 | 15 d | 21 January 2026 8:00 | 08 February 2026 17:00 | 02 March 2025 11:00 | 19 March 2025 17:00 | 13362 | 13365FS+12d,13369
13364 |  | 11173 |  | 4.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -113d | 0 | 90 d | 23 February 2026 14:00 | 18 June 2026 14:00 | 03 April 2025 14:00 | 29 July 2025 14:00
13365 |  | 11174 | 11172FS+12d | 4.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | -113d | 0 | 30 d | 23 February 2026 14:00 | 01 April 2026 10:00 | 03 April 2025 14:00 | 14 May 2025 14:00 | 13363FS+12d | 13366
13366 |  | 11175 | 11174 | 4.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -113d | 0 | 30 d | 01 April 2026 10:00 | 11 May 2026 17:00 | 14 May 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | 13365 | 13367
13367 |  | 11176 | 11175 | 4.4.2.2.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -113d | 0 | 30 d | 12 May 2026 8:00 | 18 June 2026 14:00 | 23 June 2025 8:00 | 29 July 2025 14:00 | 13366 | 13391
13368 |  | 13806 |  | 4.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -162d | 0 | 151 d | 09 February 2026 8:00 | 18 August 2026 14:00 | 20 March 2025 8:00 | 29 September 2025 17:00
13369 |  | 13807 | 11172 | 4.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | -162d | 0 | 12 d | 09 February 2026 8:00 | 23 February 2026 14:00 | 20 March 2025 8:00 | 03 April 2025 14:00 | 13363 | 13370FS-3d
13370 |  | 13808 | 13807FS-3d | 4.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -162d | 0 | 12 d | 19 February 2026 11:00 | 05 March 2026 17:00 | 31 March 2025 14:00 | 16 April 2025 11:00 | 13369FS-3d | 13371FS-3d
13371 |  | 13809 | 13808FS-3d | 4.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -162d | 0 | 12 d | 03 March 2026 8:00 | 17 March 2026 14:00 | 11 April 2025 8:00 | 28 April 2025 14:00 | 13370FS-3d | 13372FS-3d
13372 |  | 13810 | 13809FS-3d | 4.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -162d | 0 | 12 d | 13 March 2026 11:00 | 29 March 2026 11:00 | 24 April 2025 11:00 | 11 May 2025 14:00 | 13371FS-3d | 13373
13373 |  | 13811 | 13810 | 4.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בגר | 0 | -162d | 0 | 12 d | 29 March 2026 11:00 | 14 April 2026 11:00 | 11 May 2025 14:00 | 26 May 2025 11:00 | 13372 | 13375,13374
13374 |  | 13812 | 13811 | 4.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | -162d | 0 | 8 d | 14 April 2026 11:00 | 26 April 2026 11:00 | 26 May 2025 11:00 | 05 June 2025 17:00 | 13373 | 13376,13375
13375 |  | 13813 | 13811,13812 | 4.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -162d | 0 | 10 d | 26 April 2026 11:00 | 07 May 2026 14:00 | 06 June 2025 8:00 | 18 June 2025 14:00 | 13373,13374 | 13376FS-4d,13377
13376 |  | 13814 | 13812,13813FS-4d | 4.4.2.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -162d | 0 | 12 d | 03 May 2026 14:00 | 18 May 2026 11:00 | 13 June 2025 11:00 | 29 June 2025 11:00 | 13374,13375FS-4d | 13378,13377FS-3d
13377 |  | 13815 | 13813,13814FS-3d | 4.4.2.2.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -162d | 0 | 7 d | 14 May 2026 8:00 | 24 May 2026 14:00 | 25 June 2025 8:00 | 03 July 2025 11:00 | 13375,13376FS-3d | 13378FS-3d
13378 |  | 13816 | 13814,13815FS-3d | 4.4.2.2.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -162d | 0 | 6 d | 19 May 2026 11:00 | 27 May 2026 14:00 | 30 June 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 13376,13377FS-3d | 13385,13379FS-3d,13381,13382
13379 |  | 13817 | 13816FS-3d | 4.4.2.2.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -162d | 0 | 14 d | 24 May 2026 14:00 | 10 June 2026 11:00 | 03 July 2025 11:00 | 21 July 2025 11:00 | 13378FS-3d | 13380FS-5d,13381FS-5d,13382FS-5d
13380 |  | 13818 | 13817FS-5d | 4.4.2.2.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | -147d | 0 | 10 d | 04 June 2026 8:00 | 16 June 2026 14:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 13379FS-5d | 13391,13385
13381 |  | 13819 | 13816,13817FS-5d | 4.4.2.2.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | -162d | 0 | 25 d | 04 June 2026 8:00 | 05 July 2026 14:00 | 15 July 2025 8:00 | 14 August 2025 11:00 | 13378,13379FS-5d | 13385
13382 |  | 13820 | 13816,13817FS-5d | 4.4.2.2.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -127d | 0 | 12 d | 04 June 2026 8:00 | 18 June 2026 14:00 | 15 July 2025 8:00 | 29 July 2025 14:00 | 13378,13379FS-5d | 13383FS-5d
13383 |  | 13821 | 13820FS-5d | 4.4.2.2.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | -127d | 0 | 12 d | 12 June 2026 11:00 | 28 June 2026 11:00 | 23 July 2025 11:00 | 06 August 2025 17:00 | 13382FS-5d | 13384FS-5d
13384 |  | 13822 | 13821FS-5d | 4.4.2.2.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -127d | 0 | 12 d | 22 June 2026 8:00 | 06 July 2026 14:00 | 31 July 2025 14:00 | 15 August 2025 11:00 | 13383FS-5d | 13391
13385 |  | 13824 | 13816,13819,13818 | 4.4.2.2.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | -162d | 0 | 10 d | 05 July 2026 14:00 | 16 July 2026 17:00 | 14 August 2025 11:00 | 26 August 2025 17:00 | 13378,13381,13380 | 13386FS-4d
13386 |  | 13825 | 13824FS-4d | 4.4.2.2.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | -162d | 0 | 10 d | 13 July 2026 8:00 | 24 July 2026 11:00 | 21 August 2025 14:00 | 03 September 2025 11:00 | 13385FS-4d | 13387FS-3d
13387 |  | 13826 | 13825FS-3d | 4.4.2.2.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | -162d | 0 | 7 d | 21 July 2026 11:00 | 29 July 2026 14:00 | 31 August 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | 13386FS-3d | 13388FS-4d
13388 |  | 13827 | 13826FS-4d | 4.4.2.2.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -162d | 0 | 12 d | 24 July 2026 11:00 | 09 August 2026 11:00 | 03 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 13387FS-4d | 13389FS-7d
13389 |  | 13828 | 13827FS-7d | 4.4.2.2.5.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | -162d | 0 | 15 d | 30 July 2026 14:00 | 18 August 2026 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 13388FS-7d | 13391
13390 |  | 11179 |  | 4.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -162d | 0 | 21 d | 18 August 2026 14:00 | 14 September 2026 17:00 | 29 September 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00
13391 |  | 11180 | 11176,13822,13828,13818 | 4.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -162d | 0 | 0 d | 18 August 2026 14:00 | 18 August 2026 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 29 September 2025 17:00 | 13367,13384,13389,13380 | 13392
13392 |  | 11181 | 11180 | 4.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | -162d | 0 | 21 d | 18 August 2026 14:00 | 14 September 2026 17:00 | 30 September 2025 8:00 | 30 October 2025 17:00 | 13391 | 13393
13393 |  | 11182 | 11181 | 4.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -162d | 0 | 0 d | 14 September 2026 17:00 | 14 September 2026 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 13392 | 13395,13412
13394 |  | 11183 |  | 4.4.2.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -162d | 0 | 25 d | 15 September 2026 8:00 | 18 October 2026 14:00 | 31 October 2025 8:00 | 01 December 2025 14:00
13395 |  | 11184 | 11182 | 4.4.2.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | -162d | 0 | 20 d | 15 September 2026 8:00 | 12 October 2026 11:00 | 31 October 2025 8:00 | 25 November 2025 11:00 | 13393 | 13399,13414,13396
13396 |  | 15471 | 11184 | 4.4.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | -162d | 0 | 5 d | 12 October 2026 11:00 | 18 October 2026 14:00 | 25 November 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 13395 | 13399,13414,13398
13397 |  | 11185 |  | 4.4.2.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -162d | 0 | 30 d | 18 October 2026 14:00 | 24 November 2026 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00
13398 |  | 13823 | 15471 | 4.4.2.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -147d | 0 | 15 d | 18 October 2026 14:00 | 05 November 2026 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00 | 13396 | 13402
13399 |  | 11186 | 11184,15471 | 4.4.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -162d | 0 | 30 d | 18 October 2026 14:00 | 24 November 2026 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00 | 13395,13396 | 13402
13400 |  | 11189 |  | 4.4.2.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | -142.67d | 0 | 49.33 d | 31 October 2026 17:00 | 30 December 2026 17:00 | 14 December 2025 17:00 | 12 February 2026 17:00
13401 |  | 11190 | 11193SF-60ed | 4.4.2.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 317.8d | 0 | 0 d | 31 October 2026 17:00 | 31 October 2026 17:00 | 14 December 2025 17:00 | 14 December 2025 17:00 | 13404SF-60ed
13402 |  | 11191 | 11186,13823 | 4.4.2.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -162d | 0 | 20 d | 24 November 2026 11:00 | 18 December 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 01 February 2026 14:00 | 13399,13398 | 13403FS-10d
13403 |  | 11192 | 11191FS-10d | 4.4.2.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -162d | 0 | 20 d | 07 December 2026 8:00 | 30 December 2026 17:00 | 20 January 2026 8:00 | 12 February 2026 17:00 | 13402FS-10d | 13404
13404 |  | 11193 | 11192 | 4.4.2.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -162d | 0 | 0 d | 30 December 2026 17:00 | 30 December 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 13403 | 13401SF-60ed,11419,13420
13405 |  | 11227 |  | 4.4.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 280.47d | 0 | 289.2 d | 16 December 2025 9:12 | 16 December 2026 11:00 | 05 April 2025 11:00 | 02 February 2026 14:00
13406 |  | 14355 | 2963SF-18emo | 4.4.2.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 569.67d | 0 | 0 d | 16 December 2025 9:12 | 16 December 2025 9:12 | 05 April 2025 11:00 | 05 April 2025 11:00 | 13500SF-18emo
13407 |  | 11226 |  | 4.4.2.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 280.47d | 0 | 73 d | 14 September 2026 17:00 | 16 December 2026 11:00 | 30 October 2025 17:00 | 02 February 2026 14:00
13408 |  | 11225 | 11024 | 4.4.2.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 305 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 305 | 0 | 295.47d | 0 | 0 d | 27 November 2026 11:00 | 27 November 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 13179
13409 |  | 11224 | 11082 | 4.4.2.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SE | 0 | 280.47d | 0 | 0 d | 16 December 2026 11:00 | 16 December 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 13250
13410 |  | 11223 | 11106 | 4.4.2.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 312 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 312 | 0 | 303.47d | 0 | 0 d | 17 November 2026 17:00 | 17 November 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 13281
13411 |  | 11222 | 11155 | 4.4.2.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SH |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SH | 0 | 319.47d | 0 | 0 d | 28 October 2026 17:00 | 28 October 2026 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 13343
13412 |  | 11221 | 11182 | 4.4.2.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 201 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 201 | 0 | 353.47d | 0 | 0 d | 14 September 2026 17:00 | 14 September 2026 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 13393
13413 |  | 14334 |  | 4.4.2.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 328.47d | 0 | 0 d | 18 October 2026 14:00 | 18 October 2026 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00
13414 |  | 14335 | 11184,15471 | 4.4.2.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 328.47d | 0 | 0 d | 18 October 2026 14:00 | 18 October 2026 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 13395,13396
13415 |  | 14270 |  | 4.4.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 220.47d | 0 | 48 d | 30 December 2026 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 19 April 2026 14:00
13416 |  | 14271 | 11015 | 4.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 | 0 | 220.47d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13190
13417 |  | 14272 | 11091 | 4.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 220.47d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13261
13418 |  | 14273 | 11097 | 4.4.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 312 | 0 | 220.47d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 13292
13419 |  | 14274 | 11164 | 4.4.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 244.47d | 0 | 0 d | 29 January 2027 11:00 | 29 January 2027 11:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 13354
13420 |  | 14275 | 11193 | 4.4.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 268.47d | 0 | 0 d | 30 December 2026 17:00 | 30 December 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 13404
13421 |  | 3067 |  | 4.4.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0 | 0d | 0 | 817.13 d | 31 January 2025 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 31 January 2025 8:00 | 11 March 2027 17:00
13422 |  | 9954 |  | 4.4.2.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטיביות | 0 | 40.67d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00
13423 |  | 9900 | 1176 | 4.4.2.5.1.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | 40.67d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 11416 | 13424SS,13438FS-25d
13424 |  | 9899 | 9900SS | 4.4.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטביות באחריות זכיין | 0 | 40.67d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13423SS | 13438FS-25d
13425 |  | 9997 |  | 4.4.2.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון - שלב ב' | 0 | 40.67d | 0 | 120 d | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00
13426 |  | 9998 | 9906 | 4.4.2.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13438 | 13427SS,13456
13427 |  | 9999 | 9998SS | 4.4.2.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13426SS | 13428SS,13456
13428 |  | 10000 | 9999SS | 4.4.2.5.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13427SS | 13429SS,13456
13429 |  | 10001 | 10000SS | 4.4.2.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13428SS | 13430SS,13456
13430 |  | 10002 | 10001SS | 4.4.2.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13429SS | 13431SS,13456
13431 |  | 10003 | 10002SS | 4.4.2.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13430SS | 13432SS,13456
13432 |  | 10004 | 10003SS | 4.4.2.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13431SS | 13433SS,13456
13433 |  | 10006 | 10004SS | 4.4.2.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 13432SS | 13456
13434 |  | 9901 |  | 4.4.2.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחם אוסקה - מרכז תקשוב משני | 0 | 137.67d | 0 | 301 d | 31 January 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00
13435 |  | 9915 |  | 4.4.2.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 745.13d | 0 | 72 d | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00
13436 |  | 9914 | 9906SF-25d | 4.4.2.5.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 31.05mo | 0 | 3 mo | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 13438SF-25d
13437 |  | 9931 |  | 4.4.2.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00
13438 |  | 9906 | 9900FS-25d,9899FS-25d | 4.4.2.5.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 13423FS-25d,13424FS-25d | 13440,13441,13442,13443,13444,13450,13451,13452,13453,13454,13436SF-25d,13426,13448
13439 |  | 9907 |  | 4.4.2.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות - שלב ב' | 0 | 87.67d | 0 | 48 d | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00
13440 |  | 9908 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה שחורה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 13438 | 13446
13441 |  | 9909 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 13438 | 13446
13442 |  | 9910 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב - למערכות ורשתות באחריות זכיין) | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 13438 | 13446
13443 |  | 9911 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 13438 | 13446
13444 |  | 9912 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מנהלתית | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 13438 | 13446
13445 |  | 9930 |  | 4.4.2.5.3.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 87.67d | 0 | 25 d | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00
13446 |  | 9913 | 9908,9909,9910,9911,9912 | 4.4.2.5.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 87.67d | 0 | 25 d | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 13440,13441,13442,13443,13444 | 13456
13447 |  | 17121 |  | 4.4.2.5.3.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי - מתחמי אוסקה | 0 | 60.67d | 0 | 100 d | 28 July 2025 8:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA
13448 |  | 17122 | 9906 | 4.4.2.5.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 60.67d | 0 | 100 d | 28 July 2025 8:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA | 13438 | 12149SF-135d,13456
13449 |  | 9903 |  | 4.4.2.5.3.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות טכנולוגיות - מתחמי אוסקה | 0 | 52.67d | 0 | 108 d | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00
13450 |  | 9902 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות- התקנת ציוד קצה - מזמין: טלפוניה אדומה (ציוד קצה + רשת אקטיבית), VC, ואמצעים ומערכות לחמלים (מלבד מערכות מולטימדיה) | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 13438 | 13456
13451 |  | 9929 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות - התקנת ציוד קצה - זכיין: טלפוניה שחורה (לב מערכת וציוד קצה), שילוט אלקטרוני, טלוויזיה רב-ערוצית, מעכ' מולטימדיה לחמלים ומוקדים, רשתות אקטיביות ואמצעי קצה, אמצעים ומערכות למוקדי תפעול/תקשוב זכיין, מכלול שליטה מרכזי. | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 13438 | 13456
13452 |  | 9928 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה - התקנת ציוד במתחמי אוסקה, כולל בקרות כניסה, כריזה ושמע, עמדות שוב אבטחה, דלתות מבוקרות וכו' | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 13438 | 13456
13453 |  | 9927 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת ציוד מערכת בקרת מבנים קריטית מסוג 2, בריכוז תקשוב משני | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 13438 | 13456
13454 |  | 9926 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת ציוד קצה יעודי בתכולת הזכיין | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 13438 | 13456
13455 |  | 9925 |  | 4.4.2.5.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00
13456 |  | 9924 | 9902,9929,9928,9927,9926,9998,9999,10000,10001,10002,10003,10004,10006,9913,17122 | 4.4.2.5.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 13450,13451,13452,13453,13454,13426,13427,13428,13429,13430,13431,13432,13433,13446,13448 | 11417,13465FF,11429
13457 |  | 13357 |  | 4.4.2.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 120.67d | 0 | 100 d | 13 May 2025 8:00 | 15 September 2025 11:00 | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00
13458 |  | 13355 | 1176 | 4.4.2.5.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מוכנות מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 120.67d | 0 | 0 d | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 11416 | 13460,13459
13459 |  | 17109 | 13355 | 4.4.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 120.67d | 0 | 100 d | 13 May 2025 8:00 | 15 September 2025 11:00 | NA | NA | 13458 | 12152SF-130d,13465
13460 |  | 13356 | 13355 | 4.4.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים בתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 145.67d | 0 | 75 d | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 13458 | 13465
13461 |  | 9923 |  | 4.4.2.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב - צפון ב' | 0 | 130.67d | 0 | 247 d | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00
13462 |  | 10336 |  | 4.4.2.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 558.13d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00
13463 |  | 10335 | 9933SF | 4.4.2.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 558.13d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 13465SF
13464 |  | 9934 |  | 4.4.2.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00
13465 |  | 9933 | 9924FF,13356,17109 | 4.4.2.5.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 13456FF,13460,13459 | 13469,11429,13467FF,13463SF
13466 |  | 9953 |  | 4.4.2.5.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 91.67d | 0 | 45 d | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00
13467 |  | 9917 | 9933FF | 4.4.2.5.5.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 91.67d | 0 | 45 d | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 13465FF | 13477
13468 |  | 9935 |  | 4.4.2.5.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00
13469 |  | 9936 | 9933 | 4.4.2.5.5.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 13465 | 13470SS,11430
13470 |  | 9937 | 9936SS | 4.4.2.5.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 13469SS | 13471SS,11430
13471 |  | 9938 | 9937SS | 4.4.2.5.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 13470SS | 13472SS,11430
13472 |  | 9939 | 9938SS | 4.4.2.5.5.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 13471SS | 13476SS,11430
13473 |  | 9940 |  | 4.4.2.5.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00
13474 |  | 9941 | 9946SS | 4.4.2.5.5.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13479SS | 13484
13475 |  | 9942 |  | 4.4.2.5.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 46.67d | 0 | 90 d | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00
13476 |  | 9943 | 9939SS | 4.4.2.5.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 13472SS | 13477
13477 |  | 9944 | 9943,2522,2620,9276,9917 | 4.4.2.5.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13476,1337,6359,6404,13467 | 13478SS,13484,11431
13478 |  | 9945 | 9944SS | 4.4.2.5.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13477SS | 13479SS,13484,11431
13479 |  | 9946 | 9945SS | 4.4.2.5.5.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13478SS | 13480SS,13484,11431,13474SS
13480 |  | 9947 | 9946SS | 4.4.2.5.5.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13479SS | 13481SS,13484,11431
13481 |  | 9948 | 9947SS | 4.4.2.5.5.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13480SS | 13482SS,13484,11431
13482 |  | 9949 | 9948SS | 4.4.2.5.5.6.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13481SS | 13483SS,13484,11431
13483 |  | 9950 | 9949SS | 4.4.2.5.5.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצות סימולציות מוקד מרכזי ומוקד משנה | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 13482SS | 13484,11431
13484 |  | 9951 | 9944,9945,9946,9947,9948,9949,9950,9941 | 4.4.2.5.5.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 46.67d | 0 | 25 d | 16 June 2026 8:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 June 2026 8:00 | 16 July 2026 11:00 | 13477,13478,13479,13480,13481,13482,13483,13474 | 11432,13496
13485 |  | 14167 |  | 4.4.2.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | השלמת מערך התקשוב בכללותו - ביצוע סימולציה מלאה להוכחת סיום ההקמות, האינטגרציה והקישוריות בין כלל המערכות והבסיסים (מרחבי ומשני)SFOC | 0 | -209.13d | 0 | 143 d | 09 June 2027 9:12 | 07 December 2027 9:12 | 27 September 2026 11:00 | 11 March 2027 17:00
13486 |  | 14168 | 2963SS | 4.4.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון | 0 | -209.13d | 0 | 47 d | 09 June 2027 9:12 | 08 August 2027 9:12 | 27 September 2026 11:00 | 18 November 2026 14:00 | 13500SS | 13487
13487 |  | 14166 | 14168 | 4.4.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות ותיקונים | 0 | -209.13d | 0 | 96 d | 08 August 2027 9:12 | 07 December 2027 9:12 | 18 November 2026 14:00 | 11 March 2027 17:00 | 13486 | 13504FF
13488 |  | 2959 |  | 4.4.2.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב ב' | 0 | -90d | 0 | 340.47 d | 04 October 2026 8:00 | 07 December 2027 9:12 | 19 April 2026 14:00 | 14 March 2027 11:00
13489 |  | 17458 | 2960SF-2mo | 4.4.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 11.19mo | 0 | 3 mo | 04 October 2026 8:00 | 31 December 2026 8:00 | NA | NA | 13490SF-2mo
13490 |  | 2960 | 2166,1007 | 4.4.2.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -210d | 0 | 0 d | 28 February 2027 17:00 | 28 February 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 11430,11419 | 13494,13492,13489SF-2mo
13491 |  | 17459 | 14351SF-2mo | 4.4.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 11.19mo | 0 | 3 mo | 04 October 2026 8:00 | 31 December 2026 8:00 | NA | NA | 13492SF-2mo
13492 |  | 14351 | 2166,1007,2960 | 4.4.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -210d | 0 | 30 d | 01 March 2027 8:00 | 06 April 2027 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 28 May 2026 14:00 | 11430,11419,13490 | 13494,13491SF-2mo
13493 |  | 17460 | 2961SF-2mo | 4.4.2.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 9.94mo | 0 | 3 mo | 09 November 2026 14:00 | 07 February 2027 8:00 | NA | NA | 13494SF-2mo
13494 |  | 2961 | 2960,14351 | 4.4.2.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -37.06w | 0 | 4 w | 06 April 2027 14:00 | 07 May 2027 11:00 | 28 May 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 13490,13492 | 11462,11431,13493SF-2mo
13495 |  | 2962 | 1920,7781,2864 | 4.4.2.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -8.71mo | 0 | 1 mo | 07 May 2027 11:00 | 08 June 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 26 July 2026 11:00 | 11462,11431,11385 | 13496
13496 |  | 3055 | 2962,1177,2167,9951 | 4.4.2.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -8.71mo | 0 | 0 mo | 08 June 2027 11:00 | 08 June 2027 11:00 | 26 July 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 13495,11417,11432,13484 | 11463,13502
13497 |  | 20009 |  | 4.4.2.6.9 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -124.47d | 0 | 111.33 d | 18 January 2027 9:12 | 09 June 2027 9:12 | NA | NA
13498 |  | 20010 | 2963SS-4mo | 4.4.2.6.9.1 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -4.46mo | 0 | 4 mo | 18 January 2027 9:12 | 09 June 2027 9:12 | NA | NA | 13500SS-4mo | 13503
13499 |  | 20011 | 2963SS-3mo | 4.4.2.6.9.2 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -4.46mo | 0 | 3 mo | 21 February 2027 9:12 | 09 June 2027 9:12 | NA | NA | 13500SS-3mo | 13503
13500 |  | 2963 | 1008FS+0.8d | 4.4.2.6.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -36.91w | 0 | 15 w | 09 June 2027 9:12 | 23 September 2027 9:12 | 27 September 2026 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 11463FS+0.8d | 11464,13486SS,13406SF-18emo,13501SS,13498SS-4mo,13499SS-3mo
13501 |  | 17442 | 2963SS | 4.4.2.6.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -36.91w | 0 | 15 w | 09 June 2027 9:12 | 23 September 2027 9:12 | NA | NA | 13500SS | 13503
13502 |  | 17461 | 3055 | 4.4.2.6.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -8.14mo | 0 | 3 mo | 08 June 2027 11:00 | 06 September 2027 14:00 | NA | NA | 13496 | 13503
13503 |  | 2964 | 1921,17442,17461,20010,20011 | 4.4.2.6.13 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -209.13d | 0 | 32 d | 23 September 2027 9:12 | 04 November 2027 12:12 | 10 January 2027 11:00 | 08 February 2027 14:00 | 11464,13501,13502,13498,13499 | 11465,13504
13504 |  | 14475 | 2964,14166FF | 4.4.2.6.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תרגיל הקמה לשלושת בסיסי מרה"ס | 0 | -209.13d | 0 | 26 d | 04 November 2027 12:12 | 07 December 2027 9:12 | 08 February 2027 14:00 | 14 March 2027 11:00 | 13503,13487FF | 19