## DATA
| type | uid | wbs | parent | generation | start | finish | % Complete | name | comments | parents_chain | שאלות לאיתן
0 | major | 18316 | 1.7.2.4.5.8.5 | 18316 | g0 | 09/06/2022 | 07/07/2022 | 0% | 18316: אספקה יוצאת הזמנות יישום |  | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
1 | minor | 18314 | 1.7.2.4.5.8.3 | 18316 | g1 | 03/05/2022 | 08/06/2022 | 0% | 18314: אספקה נכנסת יישום |  | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
2 | minor | 18312 | 1.7.2.4.5.8.1 | 18316 | g2 | 10/02/2022 | 19/04/2022 | 0% | 18312: תשתיות | אין אחוז התקדמות למשימה שהחלה לכאורה ב-10/2 יש לעדכן | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
3 | minor | 16802 | 1.7.2.4.4.4.1 | 18316 | g3 | 10/02/2022 | 29/04/2022 | 0% | 16802: הכנה והגשת CDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
4 | minor | 18313 | 1.7.2.4.5.8.2 | 18316 | g2 | 19/04/2022 | 02/05/2022 | 0% | 18313: אספקה נכנסת פיתוח |  | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
5 | minor | 18312 | 1.7.2.4.5.8.1 | 18316 | g3 | 10/02/2022 | 19/04/2022 | 0% | 18312: תשתיות | אין אחוז התקדמות למשימה שהחלה לכאורה ב-10/2 יש לעדכן | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
6 | minor | 18315 | 1.7.2.4.5.8.4 | 18316 | g1 | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0% | 18315: אספקה יוצאת פיתוח |  | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
7 | minor | 18313 | 1.7.2.4.5.8.2 | 18316 | g2 | 19/04/2022 | 02/05/2022 | 0% | 18313: אספקה נכנסת פיתוח |  | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
8 | minor | 18312 | 1.7.2.4.5.8.1 | 18316 | g3 | 10/02/2022 | 19/04/2022 | 0% | 18312: תשתיות | אין אחוז התקדמות למשימה שהחלה לכאורה ב-10/2 יש לעדכן | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
9 | major | 18321 | 1.7.2.4.6.2.3 | 18321 | g0 | 27/10/2022 | 22/11/2022 | 0% | 18321: ניהול הפצה |  | ממשקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
10 | minor | 18320 | 1.7.2.4.6.2.2 | 18321 | g1 | 15/09/2022 | 26/10/2022 | 0% | 18320: ניהול מלאי |  | ממשקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
11 | minor | 18319 | 1.7.2.4.6.2.1 | 18321 | g2 | 22/08/2022 | 14/09/2022 | 0% | 18319: אישור כניסה ויציאה |  | ממשקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
12 | minor | 18318 | 1.7.2.4.5.8.7 | 18321 | g3 | 08/08/2022 | 21/08/2022 | 0% | 18318: אספקה יוצאת מכירה יישום |  | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
13 | major | 2492 | 1.6.3.2.4 | 2492 | g0 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0% | 2492: PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
14 | minor | 9011 | 1.7.2.4.3.1.6 | 2492 | g1 | 07/03/2021 | 21/04/2021 | 100% | 9011: בדיקה ואישור PDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
15 | minor | 9010 | 1.7.2.4.3.1.5 | 2492 | g2 | 22/02/2021 | 07/03/2021 | 100% | 9010: תיקון והגשת PDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
16 | minor | 9009 | 1.7.2.4.3.1.4 | 2492 | g3 | 27/01/2021 | 22/02/2021 | 100% | 9009: סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
17 | minor | 16799 | 1.7.2.4.3.3.8 | 2492 | g1 | 10/02/2022 | 07/03/2022 | 0% | 16799: בדיקה ואישור PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
18 | minor | 16798 | 1.7.2.4.3.3.5 | 2492 | g2 | 02/11/2021 | 13/12/2021 | 100% | 16798: תיקון והגשת PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
19 | minor | 16797 | 1.7.2.4.3.3.4 | 2492 | g3 | 13/10/2021 | 02/11/2021 | 100% | 16797: סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
20 | minor | 18835 | 1.7.2.4.3.3.7 | 2492 | g2 | 20/12/2021 | 10/02/2022 | 83% | 18835: תיקון והגשת PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
21 | minor | 18836 | 1.7.2.4.3.3.6 | 2492 | g3 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 100% | 18836: מענה מזמין |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
22 | minor | 17510 | 1.7.4.3.2 | 2492 | g1 | 15/02/2021 | 07/02/2022 | 98% | 17510: הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית->פעילויות תפעול->פעילויות ביצוע->כללי
23 | minor | 17462 | 1.6.3.2.3 | 2492 | g2 | 14/02/2021 | 14/02/2021 | 100% | 17462: SRR - המערך הייעודי |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
24 | minor | 17186 | 1.7.2.4.2.3.8 | 2492 | g3 | 31/01/2021 | 14/02/2021 | 100% | 17186: בדיקה ואישור SRR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - SRR->SRR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
25 | minor | 17518 | 1.7.2.4.3.4.6 | 2492 | g1 | 13/01/2022 | 07/02/2022 | 0% | 17518: בדיקה ואישור PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
26 | minor | 17517 | 1.7.2.4.3.4.5 | 2492 | g2 | 06/01/2022 | 13/01/2022 | 0% | 17517: תיקון והגשת PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
27 | minor | 17516 | 1.7.2.4.3.4.4 | 2492 | g3 | 21/12/2021 | 06/01/2022 | 0% | 17516: סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
28 | minor | 18228 | 1.7.2.4.3.2.6 | 2492 | g1 | 11/07/2021 | 21/12/2021 | 100% | 18228: בדיקה ואישור PDR |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
29 | minor | 16791 | 1.7.2.4.3.2.5 | 2492 | g2 | 24/03/2021 | 11/07/2021 | 100% | 16791: תיקון והגשת PDR |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
30 | minor | 16790 | 1.7.2.4.3.2.4 | 2492 | g3 | 23/02/2021 | 24/03/2021 | 100% | 16790: סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
31 | major | 2495 | 1.6.3.2.5 | 2495 | g0 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | 0% | 2495: CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
32 | minor | 7336 | 1.7.2.3.5.2.6 | 2495 | g1 | 27/06/2021 | 04/10/2021 | 100% | 7336: בדיקה ואישור SPDR |  | SPDR->שו"ב נו"ב->הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
33 | minor | 7337 | 1.7.2.3.5.2.5 | 2495 | g2 | 14/06/2021 | 27/06/2021 | 100% | 7337: תיקון והגשת SPDR |  | SPDR->שו"ב נו"ב->הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
34 | minor | 7338 | 1.7.2.3.5.2.4 | 2495 | g3 | 27/05/2021 | 14/06/2021 | 100% | 7338: סיכום סקר SPDR ע"י המזמין |  | SPDR->שו"ב נו"ב->הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
35 | minor | 9018 | 1.7.2.4.4.1.10 | 2495 | g1 | 31/01/2022 | 23/02/2022 | 11% | 9018: בדיקה ואישור CDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
36 | minor | 9017 | 1.7.2.4.4.1.5 | 2495 | g2 | 12/07/2021 | 22/07/2021 | 100% | 9017: תיקון והגשת CDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
37 | minor | 9016 | 1.7.2.4.4.1.4 | 2495 | g3 | 17/06/2021 | 12/07/2021 | 100% | 9016: סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
38 | minor | 18223 | 1.7.2.4.4.1.7 | 2495 | g2 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | 100% | 18223: הגשת תיקונים |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
39 | minor | 18224 | 1.7.2.4.4.1.6 | 2495 | g3 | 22/07/2021 | 31/10/2021 | 100% | 18224: מענה מזמין |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
40 | minor | 18838 | 1.7.2.4.4.1.9 | 2495 | g2 | 21/12/2021 | 31/01/2022 | 100% | 18838: הגשת תיקונים |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
41 | minor | 18837 | 1.7.2.4.4.1.8 | 2495 | g3 | 10/11/2021 | 21/12/2021 | 100% | 18837: מענה מזמין |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
42 | minor | 16807 | 1.7.2.4.4.4.6 | 2495 | g1 | 08/06/2022 | 03/07/2022 | 0% | 16807: בדיקה ואישור CDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
43 | minor | 16806 | 1.7.2.4.4.4.5 | 2495 | g2 | 31/05/2022 | 08/06/2022 | 0% | 16806: תיקון והגשת CDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
44 | minor | 16805 | 1.7.2.4.4.4.4 | 2495 | g3 | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 0% | 16805: סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
45 | minor | 16814 | 1.7.2.4.4.2.6 | 2495 | g1 | 22/09/2021 | 18/10/2021 | 0% | 16814: בדיקה ואישור CDR |  | ציוד קצה ייעודי - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
46 | minor | 16813 | 1.7.2.4.4.2.5 | 2495 | g2 | 12/09/2021 | 22/09/2021 | 0% | 16813: תיקון והגשת CDR |  | ציוד קצה ייעודי - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
47 | minor | 16812 | 1.7.2.4.4.2.4 | 2495 | g3 | 24/08/2021 | 12/09/2021 | 0% | 16812: סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  | ציוד קצה ייעודי - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
48 | minor | 16821 | 1.7.2.4.4.3.6 | 2495 | g1 | 22/09/2021 | 18/10/2021 | 0% | 16821: בדיקה ואישור CDR |  | מערכת POD - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
49 | minor | 16820 | 1.7.2.4.4.3.5 | 2495 | g2 | 12/09/2021 | 22/09/2021 | 0% | 16820: תיקון והגשת CDR |  | מערכת POD - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
50 | minor | 16819 | 1.7.2.4.4.3.4 | 2495 | g3 | 24/08/2021 | 12/09/2021 | 0% | 16819: סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  | מערכת POD - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
51 | minor | 16835 | 1.7.2.4.4.5.6 | 2495 | g1 | 28/03/2022 | 20/04/2022 | 0% | 16835: בדיקה ואישור CDR |  | מערכת ה BI - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
52 | minor | 16834 | 1.7.2.4.4.5.5 | 2495 | g2 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 0% | 16834: תיקון והגשת CDR |  | מערכת ה BI - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
53 | minor | 16833 | 1.7.2.4.4.5.4 | 2495 | g3 | 03/03/2022 | 21/03/2022 | 0% | 16833: סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  | מערכת ה BI - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
54 | minor | 17511 | 1.7.4.3.4 | 2495 | g1 | 07/02/2022 | 15/04/2022 | 0% | 17511: תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (ייעודיות), בהתאם לסקרים התקשוביים |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית->פעילויות תפעול->פעילויות ביצוע->כללי
55 | minor | 17510 | 1.7.4.3.2 | 2495 | g2 | 15/02/2021 | 07/02/2022 | 98% | 17510: הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית->פעילויות תפעול->פעילויות ביצוע->כללי
56 | minor | 17462 | 1.6.3.2.3 | 2495 | g3 | 14/02/2021 | 14/02/2021 | 100% | 17462: SRR - המערך הייעודי |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
57 | major | 2493 | 1.6.3.2.6 | 2493 | g0 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 0% | 2493: סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
58 | minor | 2492 | 1.6.3.2.4 | 2493 | g1 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 0% | 2492: PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
59 | minor | 9011 | 1.7.2.4.3.1.6 | 2493 | g2 | 07/03/2021 | 21/04/2021 | 100% | 9011: בדיקה ואישור PDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
60 | minor | 9010 | 1.7.2.4.3.1.5 | 2493 | g3 | 22/02/2021 | 07/03/2021 | 100% | 9010: תיקון והגשת PDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
61 | minor | 16799 | 1.7.2.4.3.3.8 | 2493 | g2 | 10/02/2022 | 07/03/2022 | 0% | 16799: בדיקה ואישור PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
62 | minor | 16798 | 1.7.2.4.3.3.5 | 2493 | g3 | 02/11/2021 | 13/12/2021 | 100% | 16798: תיקון והגשת PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
63 | minor | 18835 | 1.7.2.4.3.3.7 | 2493 | g3 | 20/12/2021 | 10/02/2022 | 83% | 18835: תיקון והגשת PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
64 | minor | 17510 | 1.7.4.3.2 | 2493 | g2 | 15/02/2021 | 07/02/2022 | 98% | 17510: הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית->פעילויות תפעול->פעילויות ביצוע->כללי
65 | minor | 17462 | 1.6.3.2.3 | 2493 | g3 | 14/02/2021 | 14/02/2021 | 100% | 17462: SRR - המערך הייעודי |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
66 | minor | 17518 | 1.7.2.4.3.4.6 | 2493 | g2 | 13/01/2022 | 07/02/2022 | 0% | 17518: בדיקה ואישור PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
67 | minor | 17517 | 1.7.2.4.3.4.5 | 2493 | g3 | 06/01/2022 | 13/01/2022 | 0% | 17517: תיקון והגשת PDR |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
68 | minor | 18228 | 1.7.2.4.3.2.6 | 2493 | g2 | 11/07/2021 | 21/12/2021 | 100% | 18228: בדיקה ואישור PDR |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
69 | minor | 16791 | 1.7.2.4.3.2.5 | 2493 | g3 | 24/03/2021 | 11/07/2021 | 100% | 16791: תיקון והגשת PDR |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR->PDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
70 | minor | 18372 | 1.7.2.4.9 | 2493 | g1 | 05/07/2022 | 26/07/2022 | 0% | 18372: קונפיגורציה למערכת מידע לתפעול ייעודי |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
71 | minor | 2496 | 1.7.2.4.8 | 2493 | g2 | 10/06/2022 | 05/07/2022 | 0% | 2496: התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
72 | minor | 1540 | 3.4.4.2.1 | 2493 | g3 | 01/08/2021 | 30/03/2022 | 76% | 1540: שיפוץ מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135->מבנה 135->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
73 | minor | 2545 | 1.7.2.6.4 | 2493 | g3 | 26/05/2022 | 10/06/2022 | 0% | 2545: התקנת תשתיות מחשוב לסביבת אינטגרציה (POC שלב א) |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
74 | minor | 9018 | 1.7.2.4.4.1.10 | 2493 | g3 | 31/01/2022 | 23/02/2022 | 11% | 9018: בדיקה ואישור CDR |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR->CDR->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
75 | minor | 17654 | 1.7.1.4.1.1 | 2493 | g3 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 100% | 17654: הגשת מזכר הבנות - ספק מחסנים אוטומטיים |  | ספק אוטומציה->קבלני משנה->פעילויות הנדסיות->פעילויות ביצוע->כללי
76 | major | 2498 | 1.6.3.2.7 | 2498 | g0 | 28/08/2022 | 28/08/2022 | 0% | 2498: מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | תלות פיזית בלבד ללא כל תלות בפיתוח כלשהוא | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
77 | minor | 2497 | 1.7.2.4.11 | 2498 | g1 | 31/07/2022 | 28/08/2022 | 0% | 2497: הגדרת תשתית קישוריות והתממשקות עם מערכת ERP צהלית |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
78 | minor | 17358 | 1.7.2.4.10 | 2498 | g2 | 10/06/2022 | 31/07/2022 | 0% | 17358: התקנת מערכות תומכות תקשוב |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
79 | minor | 2496 | 1.7.2.4.8 | 2498 | g3 | 10/06/2022 | 05/07/2022 | 0% | 2496: התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
80 | minor | 18372 | 1.7.2.4.9 | 2498 | g2 | 05/07/2022 | 26/07/2022 | 0% | 18372: קונפיגורציה למערכת מידע לתפעול ייעודי |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
81 | minor | 2496 | 1.7.2.4.8 | 2498 | g3 | 10/06/2022 | 05/07/2022 | 0% | 2496: התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
82 | major | 2502 | 1.6.3.2.8 | 2502 | g0 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 0% | 2502: POC - המערך הייעודי | תלוי בפיתוח ממשק תשתיות בלבד | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
83 | minor | 2501 | 1.7.2.4.14 | 2502 | g1 | 25/10/2022 | 23/11/2022 | 0% | 2501: ביצוע POC שלב א |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
84 | minor | 2499 | 1.7.2.4.12 | 2502 | g2 | 14/09/2022 | 25/10/2022 | 0% | 2499: אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
85 | minor | 2498 | 1.6.3.2.7 | 2502 | g3 | 28/08/2022 | 28/08/2022 | 0% | 2498: מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | תלות פיזית בלבד ללא כל תלות בפיתוח כלשהוא | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
86 | minor | 2544 | 1.7.2.6.3 | 2502 | g3 | 31/08/2022 | 06/01/2023 | 0% | 2544: בדיקות התאוששות מקומית ומרוחקת |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
87 | minor | 18312 | 1.7.2.4.5.8.1 | 2502 | g3 | 10/02/2022 | 19/04/2022 | 0% | 18312: תשתיות | אין אחוז התקדמות למשימה שהחלה לכאורה ב-10/2 יש לעדכן | ממשקים->פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
88 | minor | 18319 | 1.7.2.4.6.2.1 | 2502 | g3 | 22/08/2022 | 14/09/2022 | 0% | 18319: אישור כניסה ויציאה |  | ממשקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
89 | minor | 18372 | 1.7.2.4.9 | 2502 | g3 | 05/07/2022 | 26/07/2022 | 0% | 18372: קונפיגורציה למערכת מידע לתפעול ייעודי |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
90 | minor | 2500 | 1.7.2.4.13 | 2502 | g2 | 06/10/2022 | 25/10/2022 | 0% | 2500: הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
91 | minor | 2499 | 1.7.2.4.12 | 2502 | g3 | 14/09/2022 | 25/10/2022 | 0% | 2499: אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
92 | major | 2512 | 1.6.3.2.9 | 2512 | g0 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0% | 2512: TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | חסרים תכלות - חלקי בלבד | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
93 | minor | 16748 | 1.7.2.4.17 | 2512 | g1 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0% | 16748: TRR |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
94 | minor | 17359 | 1.7.2.4.16 | 2512 | g2 | 03/10/2022 | 10/01/2023 | 0% | 17359: הכנת מפרטי בדיקות ל FAT תומך תקשוב |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
95 | minor | 18373 | 1.7.2.4.15.1 | 2512 | g3 | 03/10/2022 | 27/10/2022 | 0% | 18373: אספקה נכנסת |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
96 | minor | 18378 | 1.7.2.4.15.6 | 2512 | g2 | 26/12/2022 | 05/01/2023 | 0% | 18378: אינטגרציה לציוד קצה |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
97 | minor | 18377 | 1.7.2.4.15.5 | 2512 | g3 | 12/12/2022 | 25/12/2022 | 0% | 18377: ניהול הפצה |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
98 | minor | 18378 | 1.7.2.4.15.6 | 2512 | g1 | 26/12/2022 | 05/01/2023 | 0% | 18378: אינטגרציה לציוד קצה |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
99 | minor | 18377 | 1.7.2.4.15.5 | 2512 | g2 | 12/12/2022 | 25/12/2022 | 0% | 18377: ניהול הפצה |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
100 | minor | 18376 | 1.7.2.4.15.4 | 2512 | g3 | 28/11/2022 | 11/12/2022 | 0% | 18376: אספקה יוצאת |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
101 | major | 2513 | 1.6.3.2.10 | 2513 | g0 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 0% | 2513: FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | יש לבדוק שאכן אלה כל התכולות הנדרשות | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי | למה הכוונה אלה כל התכולות הנדרשות ? על אילו תכולות מדובר ?
102 | minor | 2505 | 1.7.2.4.31 | 2513 | g1 | 10/04/2023 | 28/05/2023 | 0% | 2505: ביצוע בדיקות קבלה (FAT) |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
103 | minor | 2512 | 1.6.3.2.9 | 2513 | g2 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0% | 2512: TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | חסרים תכלות - חלקי בלבד | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי | אילו תכולות חסרות ?
104 | minor | 16748 | 1.7.2.4.17 | 2513 | g3 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0% | 16748: TRR |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
105 | minor | 18378 | 1.7.2.4.15.6 | 2513 | g3 | 26/12/2022 | 05/01/2023 | 0% | 18378: אינטגרציה לציוד קצה |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
106 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
107 | minor | 18341 | 1.7.2.4.6.2.5 | 2513 | g3 | 11/12/2022 | 27/12/2022 | 0% | 18341: בקרה |  | ממשקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
108 | minor | 18344 | 1.7.2.4.6.3.2 | 2513 | g3 | 16/11/2022 | 19/12/2022 | 0% | 18344: בדיקות פורטל ספקים |  | פורטל ספקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
109 | minor | 18353 | 1.7.2.4.6.4.14 | 2513 | g3 | 08/12/2022 | 29/12/2022 | 0% | 18353: בדיקות AGV |  | אוטומציה->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
110 | minor | 18357 | 1.7.2.4.6.5.3 | 2513 | g3 | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 0% | 18357: ניהול הפצה |  | דוחות->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
111 | minor | 18362 | 1.7.2.4.6.6.4 | 2513 | g3 | 13/09/2022 | 24/10/2022 | 0% | 18362: ניהול חצר |  | התאמת ועיצוב מסכים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
112 | minor | 2501 | 1.7.2.4.14 | 2513 | g3 | 25/10/2022 | 23/11/2022 | 0% | 2501: ביצוע POC שלב א |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
113 | minor | 9184 | 1.7.2.4.19 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9184: ממשק מערכת בקרת כניסה כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
114 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
115 | minor | 9200 | 1.7.2.4.20 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9200: ממשק מערכת מידע מנהלתית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
116 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
117 | minor | 9199 | 1.7.2.4.21 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9199: ממשק מערכות מולטימדיה ושילוט אלקטרוני כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
118 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
119 | minor | 9198 | 1.7.2.4.22 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9198: ממשק מערכת שו"ב נו"ב כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
120 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
121 | minor | 16366 | 1.7.2.3.5.5 | 2513 | g3 | 27/03/2022 | 03/11/2022 | 0% | 16366: פיתוח ממשק למערכת שו"ב נו"ב צהלית |  | שו"ב נו"ב->הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
122 | minor | 9197 | 1.7.2.4.23 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9197: ממשק מערכת בקרת מבנים כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
123 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
124 | minor | 9196 | 1.7.2.4.24 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9196: ממשק מערכות מיגון ואבטחה כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
125 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
126 | minor | 9195 | 1.7.2.4.25 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9195: ממשק מערכות לאיכון משאית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
127 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
128 | minor | 9194 | 1.7.2.4.26 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9194: ממשק מערכת BI,ML/AI מרכזית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
129 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
130 | minor | 9203 | 1.7.2.4.27 | 2513 | g2 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9203: ממשק מערכת המחסן האוטומטי (WCS) כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
131 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
132 | minor | 9208 | 1.7.2.4.28 | 2513 | g2 | 14/02/2023 | 09/04/2023 | 0% | 9208: בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
133 | minor | 9203 | 1.7.2.4.27 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9203: ממשק מערכת המחסן האוטומטי (WCS) כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
134 | minor | 9195 | 1.7.2.4.25 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9195: ממשק מערכות לאיכון משאית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
135 | minor | 9194 | 1.7.2.4.26 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9194: ממשק מערכת BI,ML/AI מרכזית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
136 | minor | 9196 | 1.7.2.4.24 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9196: ממשק מערכות מיגון ואבטחה כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
137 | minor | 9197 | 1.7.2.4.23 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9197: ממשק מערכת בקרת מבנים כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
138 | minor | 9198 | 1.7.2.4.22 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9198: ממשק מערכת שו"ב נו"ב כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
139 | minor | 9199 | 1.7.2.4.21 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9199: ממשק מערכות מולטימדיה ושילוט אלקטרוני כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
140 | minor | 9200 | 1.7.2.4.20 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9200: ממשק מערכת מידע מנהלתית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
141 | minor | 9184 | 1.7.2.4.19 | 2513 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9184: ממשק מערכת בקרת כניסה כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
142 | minor | 18344 | 1.7.2.4.6.3.2 | 2513 | g3 | 16/11/2022 | 19/12/2022 | 0% | 18344: בדיקות פורטל ספקים |  | פורטל ספקים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
143 | minor | 18353 | 1.7.2.4.6.4.14 | 2513 | g3 | 08/12/2022 | 29/12/2022 | 0% | 18353: בדיקות AGV |  | אוטומציה->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
144 | minor | 18357 | 1.7.2.4.6.5.3 | 2513 | g3 | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 0% | 18357: ניהול הפצה |  | דוחות->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
145 | minor | 18362 | 1.7.2.4.6.6.4 | 2513 | g3 | 13/09/2022 | 24/10/2022 | 0% | 18362: ניהול חצר |  | התאמת ועיצוב מסכים->המשך פיתוח מערכת ייעודית->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
146 | minor | 18370 | 1.7.2.4.7.8 | 2513 | g3 | 29/09/2022 | 26/10/2022 | 0% | 18370: אינטגרציה לציוד קצה |  | הכנת מפרטי בדיקות ל POC->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
147 | minor | 18380 | 1.7.2.4.30 | 2513 | g2 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 0% | 18380: בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה FAT |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
148 | minor | 18379 | 1.7.2.4.29 | 2513 | g3 | 14/02/2023 | 16/03/2023 | 0% | 18379: השלמת הקמת תשתיות נתונים לשלב ה FAT |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
149 | major | 2514 | 1.6.3.2.11 | 2514 | g0 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 0% | 2514: סיום הדרכה והכשרה בסביבת האינטגרציה |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
150 | minor | 2507 | 1.7.2.4.32.3 | 2514 | g1 | 28/05/2023 | 23/06/2023 | 0% | 2507: הדרכה ראשונית והכשרת צוות ראשון | מאוחר מדי | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי | מדוע מאוחר מידי ?
151 | minor | 2513 | 1.6.3.2.10 | 2514 | g2 | 28/05/2023 | 28/05/2023 | 0% | 2513: FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | יש לבדוק שאכן אלה כל התכולות הנדרשות | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
152 | minor | 2505 | 1.7.2.4.31 | 2514 | g3 | 10/04/2023 | 28/05/2023 | 0% | 2505: ביצוע בדיקות קבלה (FAT) |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
153 | minor | 17437 | 1.7.2.4.32.2 | 2514 | g2 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | 0% | 17437: כתיבת ערכת הדרכה לתמיכה בתהליכי המעבר |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
154 | minor | 17438 | 1.7.2.4.32.1 | 2514 | g3 | 08/03/2023 | 11/05/2023 | 0% | 17438: גיוס כח אדם וביצוע סיווג |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש->סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
155 | major | 9859 | 4.4.1.5.7.3.2 | 9859 | g0 | 02/07/2023 | 16/07/2023 | 0% | 9859: התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
156 | minor | 9858 | 4.4.1.5.7.3.1 | 9859 | g1 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 0% | 9858: הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
157 | minor | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | 9859 | g2 | 29/03/2023 | 30/08/2023 | 0% | 9854: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות בצפון->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
158 | minor | 9850 | 4.4.1.5.7.1.2 | 9859 | g3 | 09/01/2023 | 29/03/2023 | 0% | 9850: התקנת תשתיות IT (DC שרתים) |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים)->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
159 | major | 9858 | 4.4.1.5.7.3.1 | 9858 | g0 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 0% | 9858: הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
160 | minor | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | 9858 | g1 | 29/03/2023 | 30/08/2023 | 0% | 9854: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות בצפון->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
161 | minor | 9850 | 4.4.1.5.7.1.2 | 9858 | g2 | 09/01/2023 | 29/03/2023 | 0% | 9850: התקנת תשתיות IT (DC שרתים) |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים)->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
162 | minor | 9849 | 4.4.1.5.7.1.1 | 9858 | g3 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 0% | 9849: העלאת סיווג במתחם ה DC |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים)->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
163 | major | 9860 | 4.4.1.5.7.3.3 | 9860 | g0 | 16/07/2023 | 31/08/2023 | 0% | 9860: התאמת המערכת לבסיס מרכז |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
164 | minor | 9859 | 4.4.1.5.7.3.2 | 9860 | g1 | 02/07/2023 | 16/07/2023 | 0% | 9859: התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
165 | minor | 9858 | 4.4.1.5.7.3.1 | 9860 | g2 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 0% | 9858: הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
166 | minor | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | 9860 | g3 | 29/03/2023 | 30/08/2023 | 0% | 9854: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות בצפון->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
167 | minor | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | 9860 | g1 | 29/03/2023 | 30/08/2023 | 0% | 9854: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות בצפון->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
168 | minor | 9850 | 4.4.1.5.7.1.2 | 9860 | g2 | 09/01/2023 | 29/03/2023 | 0% | 9850: התקנת תשתיות IT (DC שרתים) |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים)->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
169 | minor | 9849 | 4.4.1.5.7.1.1 | 9860 | g3 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 0% | 9849: העלאת סיווג במתחם ה DC |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים)->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
170 | major | 2520 | 2.1.2.1.2 | 2520 | g0 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 0% | 2520: SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום | יש לבדוק שאכן אלה כל התכולות הנדרשות | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->אבני דרך תקשוב->אבני דרך->שפיר - מרכזי אספקה - דרום | למה הכוונה אלה כל התכולות הנדרשות ? על אילו תכולות מדובר ?
171 | minor | 9211 | 2.4.6.6.6.2 | 2520 | g1 | 28/05/2023 | 11/06/2023 | 0% | 9211: התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
172 | minor | 2505 | 1.7.2.4.31 | 2520 | g2 | 10/04/2023 | 28/05/2023 | 0% | 2505: ביצוע בדיקות קבלה (FAT) |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
173 | minor | 2512 | 1.6.3.2.9 | 2520 | g3 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0% | 2512: TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | חסרים תכלות - חלקי בלבד | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
174 | minor | 9058 | 1.7.2.4.18 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 13/02/2023 | 0% | 9058: המערך הייעודי, בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
175 | minor | 9184 | 1.7.2.4.19 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9184: ממשק מערכת בקרת כניסה כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
176 | minor | 9200 | 1.7.2.4.20 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9200: ממשק מערכת מידע מנהלתית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
177 | minor | 9199 | 1.7.2.4.21 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9199: ממשק מערכות מולטימדיה ושילוט אלקטרוני כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
178 | minor | 9198 | 1.7.2.4.22 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9198: ממשק מערכת שו"ב נו"ב כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
179 | minor | 9197 | 1.7.2.4.23 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9197: ממשק מערכת בקרת מבנים כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
180 | minor | 9196 | 1.7.2.4.24 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9196: ממשק מערכות מיגון ואבטחה כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
181 | minor | 9195 | 1.7.2.4.25 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9195: ממשק מערכות לאיכון משאית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
182 | minor | 9194 | 1.7.2.4.26 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9194: ממשק מערכת BI,ML/AI מרכזית כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
183 | minor | 9203 | 1.7.2.4.27 | 2520 | g3 | 29/12/2022 | 14/02/2023 | 0% | 9203: ממשק מערכת המחסן האוטומטי (WCS) כולל בדיקות יחידה |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
184 | minor | 9208 | 1.7.2.4.28 | 2520 | g3 | 14/02/2023 | 09/04/2023 | 0% | 9208: בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
185 | minor | 18380 | 1.7.2.4.30 | 2520 | g3 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 0% | 18380: בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה FAT |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
186 | minor | 9217 | 2.4.6.6.6.6 | 2520 | g1 | 03/08/2023 | 04/09/2023 | 0% | 9217: בדיקות קבלה (SAT) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
187 | minor | 9218 | 2.4.6.6.6.3 | 2520 | g2 | 11/06/2023 | 03/08/2023 | 0% | 9218: התאמת המערכת לבסיס דרום |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
188 | minor | 9211 | 2.4.6.6.6.2 | 2520 | g3 | 28/05/2023 | 11/06/2023 | 0% | 9211: התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
189 | minor | 9213 | 2.4.6.6.6.1 | 2520 | g2 | 28/05/2023 | 27/06/2023 | 0% | 9213: הדרכת מערכת לצוות דרום (בסביבת האינטגרציה) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
190 | minor | 2505 | 1.7.2.4.31 | 2520 | g3 | 10/04/2023 | 28/05/2023 | 0% | 2505: ביצוע בדיקות קבלה (FAT) |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
191 | minor | 18383 | 2.4.6.6.6.5 | 2520 | g2 | 27/06/2023 | 27/07/2023 | 0% | 18383: בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה SAT |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
192 | minor | 18382 | 2.4.6.6.6.4 | 2520 | g3 | 28/05/2023 | 27/06/2023 | 0% | 18382: השלמת תשתיות נתונים לשלב ה SAT |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכזי אספקה - דרום
193 | major | 2156 | 4.1.2.1.1.2 | 2156 | g0 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 0% | 2156: SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי - צפון | לא רלבנטי בשלב זה | שלב א'->הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->אבני דרך תקשוב->אבני דרך->שפיר - מרכז אספקה - צפון
194 | minor | 2441 | 1.7.2.1.1 | 2156 | g1 | 14/07/2020 | 29/07/2020 | 100% | 2441: בניית הצוות הניהולי |  | היבטי מחשוב ותוכנה(הערכות למימוש)->פעילויות תקשוב->פעילויות ביצוע->כללי
195 | minor | 9861 | 4.4.1.5.7.3.4 | 2156 | g1 | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 0% | 9861: בדיקות קבלה (SAT) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
196 | minor | 9858 | 4.4.1.5.7.3.1 | 2156 | g2 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 0% | 9858: הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
197 | minor | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | 2156 | g3 | 29/03/2023 | 30/08/2023 | 0% | 9854: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות בצפון->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
198 | minor | 9860 | 4.4.1.5.7.3.3 | 2156 | g2 | 16/07/2023 | 31/08/2023 | 0% | 9860: התאמת המערכת לבסיס מרכז |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
199 | minor | 9859 | 4.4.1.5.7.3.2 | 2156 | g3 | 02/07/2023 | 16/07/2023 | 0% | 9859: התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
200 | minor | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | 2156 | g3 | 29/03/2023 | 30/08/2023 | 0% | 9854: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות בצפון->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
201 | minor | 9870 | 4.4.1.5.8.1 | 2156 | g2 | 04/10/2023 | 01/01/2024 | 0% | 9870: TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
202 | minor | 9866 | 4.4.1.5.7.6.1 | 2156 | g3 | 31/08/2023 | 01/01/2024 | 0% | 9866: בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
203 | minor | 10333 | 4.4.1.5.7.5.1 | 2156 | g3 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 0% | 10333: רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->שלב א'->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - צפון
204 | major | 2175 | 3.1.2.1.2 | 2175 | g0 | 25/12/2024 | 25/12/2024 | 0% | 2175: SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- מרכז | לא רלבנטי בשלב זה | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו->אבני דרך תקשוב->אבני דרך->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
205 | minor | 9438 | 3.4.7.7.4.4 | 2175 | g1 | 22/09/2024 | 25/12/2024 | 0% | 9438: בדיקות קבלה (SAT) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
206 | minor | 9437 | 3.4.7.7.4.3 | 2175 | g2 | 03/04/2024 | 23/05/2024 | 0% | 9437: התאמת המערכת לבסיס מרכז |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
207 | minor | 9436 | 3.4.7.7.4.2 | 2175 | g3 | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 0% | 9436: התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
208 | minor | 9430 | 3.4.7.7.2.3 | 2175 | g3 | 21/12/2023 | 23/05/2024 | 0% | 9430: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות במרכז->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
209 | minor | 9435 | 3.4.7.7.4.1 | 2175 | g2 | 20/03/2024 | 19/04/2024 | 0% | 9435: הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) |  | מערכת מידע ייעודית->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
210 | minor | 9430 | 3.4.7.7.2.3 | 2175 | g3 | 21/12/2023 | 23/05/2024 | 0% | 9430: מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) |  | התקנת מערכות במרכז->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
211 | minor | 9453 | 3.4.7.8.1 | 2175 | g2 | 24/06/2024 | 22/09/2024 | 0% | 9453: TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
212 | minor | 9432 | 3.4.7.7.7.1 | 2175 | g3 | 23/05/2024 | 22/09/2024 | 0% | 9432: בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
213 | minor | 10331 | 3.4.7.7.6.1 | 2175 | g3 | 23/05/2024 | 22/09/2024 | 0% | 10331: רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות->התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים->פעילויות תקשוב->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
214 | major | 2515 | 1.6.3.2.12 | 2515 | g0 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 0% | 2515: סיום העתקה ומיגרציה של סביבת האינטגרציה למתחם הקבע | יש לבדוק שאכן אלה כל התכולות הנדרשות | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה->אבני דרך תקשוביות->אבני דרך->כללי
215 | minor | 2866 | 3.4.8.13 | 2515 | g1 | 03/11/2025 | 03/12/2025 | 0% | 2866: מבצוע הבסיס |  | פעילויות תפעול->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
216 | minor | 2798 | 3.1.3.9 | 2515 | g2 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 0% | 2798: אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה מרכז |  | אבני דרך תפעוליות->אבני דרך->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
217 | minor | 2865 | 3.4.8.10 | 2515 | g3 | 30/05/2025 | 03/11/2025 | 0% | 2865: העברת ציוד ואכלוס הבסיס |  | פעילויות תפעול->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
218 | minor | 17440 | 3.4.8.11 | 2515 | g2 | 30/05/2025 | 03/11/2025 | 0% | 17440: תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) |  | פעילויות תפעול->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
219 | minor | 2865 | 3.4.8.10 | 2515 | g3 | 30/05/2025 | 03/11/2025 | 0% | 2865: העברת ציוד ואכלוס הבסיס |  | פעילויות תפעול->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
220 | minor | 17452 | 3.4.8.12 | 2515 | g2 | 30/05/2025 | 29/08/2025 | 0% | 17452: השלמת כח אדם זכיין |  | פעילויות תפעול->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז
221 | minor | 3045 | 3.4.8.9 | 2515 | g3 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0% | 3045: מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס |  | פעילויות תפעול->ביצוע->שפיר - מרכז אספקה - מרכז

## Sheet1
UID | תיאור | שלב | Baseline Start | Baseline Finish | Duration | גאנט ינואר 2022 |  |  | גאנט פברואר 2022 |  |  | גאנט אפריל |  |  |  |  | גאנט מאי |  |  |  |  | גאנט יוני |  |  |  |  | גאנט יולי 2022 |  |  |  |  | גאנט ספטמבר 2022 |  |  |  |  | גאנט אוקטובר 2022
[6 empty] | תחילה | סיום | התייחסות | תחילה | סיום | התייחסות | תחילה | סיום | % Complete | התייחסות | דחיה בימים מהתכנית הקודמת | תחילה | סיום | % Complete | התייחסות | דחיה בימים מהתכנית הקודמת | תחילה | סיום | % Complete | התייחסות | דחיה בימים מהתכנית הקודמת | תחילה | סיום | % Complete | התייחסות | דחיה בימים מהתכנית הקודמת | תחילה | סיום | % Complete | התייחסות | דחיה בימים מהתכנית הקודמת | תחילה | סיום | % Complete | התייחסות | דחיה בימים מהתכנית הקודמת
2492 | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | א"ד מרכזיות | 2021-04-13 | 2021-04-13 | [12 empty] | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  |  | 447 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0% | 2. PDR שכבר אמור היה להסתיים נמצא ב-0% ונדחה ל-14/11/2022 – לא נראה הגיוני | 133 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0% |  | 0 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0% |  | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0% |  | 248
16799 | בדיקה ואישור PDR |  | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 0.9 | 2022-01-03 | 2022-01-26 | תאריך הסיום איננו מעודכן. | 2022-02-10 | 2022-03-07 | תאריך הסיום איננו מעודכן. | 2022-04-11 | 2022-05-04 | 0% | תאריך סיום צריך להיות ה-11/05/2022. והסקר הושלם | 58 | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 70% |  | 6 | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 100% |  | -9 | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 100% |  | 0 | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 100% |  | 0 | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 100% |  | -18
17512 | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR |  | 2020-11-23 | 2022-07-04 | 19.6 | 2020-11-23 | 2022-02-07 | תאריך הסיום איננו מעודכן . הערסל אינו מביא לידי ביטוי את כלל הפעילויות שנדרש לבצע בהתאמה לסיכום שולחן עגול שהתקיים בתאריך 25/1/2022 | 2020-11-23 | 2022-02-07 | תאריך הסיום איננו מעודכן . הערסל אינו מביא לידי ביטוי את כלל הפעילויות שנדרש לבצע בהתאמה לסיכום שולחן עגול שהתקיים בתאריך 25/1/2022 | 2020-11-23 | 2022-06-13 | 89% | תאריך הסיום עודכן . אחוז ביצוע לא תואם המציאות | 126 | 2020-11-23 | 2022-07-04 | 91% | פגישת התנעה 27/04/2022 באיחור מהלו"ז, ולכן יש לעדכן את המשימה. אחוז ביצוע לא תואם את המציאות. תאריך ריאלי לסיום המשימה בהגשה ראושנה של ה-PDR מתוכננת ל-3/10/2022 | 21 | 2020-11-23 | 2022-11-14 | 79% | עדיין לא תוקן פגישת התנעה 27/04/2022 באיחור מהלו"ז, ולכן יש לעדכן את המשימה. אחוז ביצוע לא תואם את המציאות. תאריך ריאלי לסיום המשימה בהגשה ראושנה של ה-PDR מתוכננת ל-3/10/2022 | 133 | 2020-11-23 | 2022-11-14 | 84% | עדיין לא תוקן פגישת התנעה 27/04/2022 באיחור מהלו"ז, ולכן יש לעדכן את המשימה. אחוז ביצוע לא תואם את המציאות. תאריך ריאלי לסיום המשימה בהגשה ראושנה של ה-PDR מתוכננת ל-3/10/2022 | 0 | 2020-11-23 | 2022-11-14 | 88% |  | 0 | 2023-03-02 | 2023-07-20 | 0% |  | 108
2495 | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | א"ד מרכזיות | 2021-07-13 | 2021-07-13 | [12 empty] | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  | 426 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0% |  | 199 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0% |  | 0 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0% |  | 0 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0% |  | 259
16801 | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | [20 empty] | 2022-06-06 | 2022-11-01 | 0% | חדש |  | 2022-06-06 | 2022-11-01 | 21% |  | 0 | 2022-06-06 | 2022-11-01 | 45% |  | 0 | 2022-06-06 | 2023-03-02 | 56% |  | -148
16802 | הכנה והגשת CDR |  | 2022-04-13 | 2022-07-05 | 2.7667 | 2021-11-28 | 2022-03-01 | הגאנט מציג תמונה חלקית ולוקה בחסר. היות והגאנט המנוהל ע"י חברת היישום אינו נכלל בגאנט הראשי. לא ברור כיצד ניתן להספיק את כלל הפעילויות המוצגות בגאנט של חברת היישום עד למועד המופיע בגאנט זה. יש לעדכן את ערסל ה CDR בהתאם לסיכום שולחן עגול מתאריך 20/01/2022. כנ"ל לגבי הערסלים בתחום הקמת נתוני התשתית בשלבים השונים. | 2022-02-10 | 2022-04-29 | הגאנט מציג תמונה חלקית ולוקה בחסר. היות והגאנט המנוהל ע"י חברת היישום אינו נכלל בגאנט הראשי. לא ברור כיצד ניתן להספיק את כלל הפעילויות המוצגות בגאנט של חברת היישום עד למועד המופיע בגאנט זה. יש לעדכן את ערסל ה CDR בהתאם לסיכום שולחן עגול מתאריך 17/02/2022. כנ"ל לגבי הערסלים בתחום הקמת נתוני התשתית בשלבים השונים. | 2022-04-11 | 2022-07-05 | 0% | דחיה באישר CDR לחודש 05/09/2022, מהווה סיכון לזמן פיתוח, בדגש למוכנות לבדיקות POC | 67 | 2022-04-13 | 2022-07-05 | 21% | הפגישה הראשונה אמורה להתקיים ב-ב6/6/2023. במקום מה שכתוב 13/04/2022. ישי לעדכן תאריך התחלה בהתאם. מתאריך זה יש לחשב כ-שלושה חודשים לסיום המשימה | 0 | 2022-06-06 | 2022-08-22 | 0% | יש לשים לב שעדיין שלב ה-CDR לא החל | 48 | 2022-06-06 | 2022-08-22 | 34% |  | 0 | 2022-06-06 | 2022-08-22 | 74% |  | 0 | 2022-06-06 | 2022-12-29 | 70% |  | -77
16829 | מערכת ה BI - CDR | [20 empty] | 2022-10-20 | 2023-03-30 | 0% | חדש |  | 2022-10-20 | 2023-03-30 | 0% |  | 0 | 2022-10-20 | 2023-03-30 | 0% |  | 0 | 2023-06-27 | 2023-12-14 | 0% |  | 89
2493 | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | א"ד מרכזיות | 2022-03-07 | 2022-03-07 | [12 empty] | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  |  | 232 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0% |  | 20 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0% | מה הנכון? | 30 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 0% |  | 19 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0% | יש סתירה בין א"ד זו ל-19455 | 199
19455 | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | [11 empty] | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0% |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0% |  | 19 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 0% | מה הנכון? | 41 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0% |  | 18 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0% | סתירה - ראה מעלה | 75
2498 | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | א"ד מרכזיות | 2022-04-07 | 2022-04-07 | [12 empty] | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 230 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0% | איך מוכנות לתהליך האינטגרציה יכול להתבצע לפני סיום ה-CDR? UID: 2495 | 19 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0% |  | 30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0% |  | 19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0% | כניסה לסביבת האינטגרציה | 79
18312 | (1-4) תשתיות ממשקים+תשתיות נתונים | ממשקים | 2022-05-10 | 2022-07-18 | 2.3 | [11 empty] | 2022-05-10 | 2022-07-18 | 0% |  |  | 2022-07-04 | 2022-09-08 | 0% | פיתוח הממשקים ל-POC תשתיות מסתיים ב-08/09/2022 לפני הגשת CDR | 52 | 2022-07-04 | 2022-09-08 | 0% | איך עדיין יש 0% התקדמות? איך התלות המדורגת בשלב ה-CDR באה לידי ביטוי בתכנית. יש לעדכן תאריכי התחלה | 0 | 2022-07-04 | 2022-09-08 | 42% |  | 0 | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 0% | יש צורך לעדכן לתכנית עבודה משותפת. יש לחלק לשניים: 1. תכולת כניסה לסביבת האינטגרציה 2. תכנית תכולות וסבבים ל-22 מפרטים טכניים (סכימה), תכנית הכוללת תהליכים נילווים לשדרים המתקבלים בכל מערכת | 130
18314 | (5, 7, 8, 24, 29-33, 39) אספקה נכנסת יישום | ממשקים | 2022-07-31 | 2022-09-01 | 1.0667 | [11 empty] | 2022-07-31 | 2022-09-01 | 0% |  |  | 2022-09-21 | 2022-11-03 | 0% |  | 63 | 2022-09-21 | 2022-11-03 | 0% | איך עדיין יש 0% התקדמות? איך התלות המדורגת בשלב ה-CDR באה לידי ביטוי בתכנית. יש לעדכן תאריכי התחלה | 0 | 2022-09-21 | 2022-11-03 | 0% |  | 0 | 2023-05-28 | 2023-06-29 | 0% | האמנם כל 22 המפרטים הטכניים, השדרים והיישום שלהם אכן יסתיים בתאריך זה | 206
18316 | (9-11, 17) אספקה יוצאת הזמנות יישום | ממשקים | 2022-09-04 | 2022-10-06 | 1.0667 | [11 empty] | 2022-09-04 | 2022-10-06 | 0% |  |  | 2022-11-06 | 2022-12-04 | 0% |  | 59 | 2022-11-06 | 2022-12-04 | 0% | איך עדיין יש 0% התקדמות? איך התלות המדורגת בשלב ה-CDR באה לידי ביטוי בתכנית. יש לעדכן תאריכי התחלה | 0 | 2022-11-06 | 2022-12-04 | 0% |  | 0 | 2023-03-19 | 2023-04-18 | 0% | האמנם כל 22 המפרטים הטכניים, השדרים והיישום שלהם אכן יסתיים בתאריך זה | 105
18317 | (12, 14, 15, 25) אספקה יוצאת טרנזיט, החלפות ותיקונים יישום | ממשקים | 2022-10-09 | 2022-11-09 | 1.0333 | [11 empty] | 2022-10-09 | 2022-11-09 | 0% |  |  | 2022-12-05 | 2023-01-02 | 0% |  | 54 | 2022-12-05 | 2023-01-02 | 0% | איך עדיין יש 0% התקדמות? איך התלות המדורגת בשלב ה-CDR באה לידי ביטוי בתכנית. יש לעדכן תאריכי התחלה | 0 | 2022-12-05 | 2023-01-02 | 0% |  | 0 | 2023-03-19 | 2023-04-18 | 0% | האמנם כל 22 המפרטים הטכניים, השדרים והיישום שלהם אכן יסתיים בתאריך זה | 76
18318 | (18, 20, 21, 34) אספקה יוצאת מכירה יישום | ממשקים | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 0.43333 | [11 empty] | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 0% |  |  | 2023-01-03 | 2023-01-16 | 0% |  | 54 | 2023-01-03 | 2023-01-16 | 0% | איך עדיין יש 0% התקדמות? איך התלות המדורגת בשלב ה-CDR באה לידי ביטוי בתכנית. יש לעדכן תאריכי התחלה | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-16 | 0% |  | 0 | 2023-03-19 | 2023-03-29 | 0% | האמנם כל 22 המפרטים הטכניים, השדרים והיישום שלהם אכן יסתיים בתאריך זה | 62
9057 | פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים |  | 2021-07-13 | 2022-01-16 | 6.2333 | 2021-11-28 | 2022-10-18 | לא ברור מהגאנט כיצד מבוצעת בקרת העקיבות אל מול התכולות שהוגדרו במסמכי האפיון. על פניו נראה כי חסרות תכולות. | 2022-02-10 | 2022-09-06 | בהתאם לשולחן עגול שהתקיים עם הזכיין ב 17/02/2022 מדובר על ערסל פיתוח כלל התכולות אשר ייבדקו במסגרת ה POC. לא ברור כיצד מבוצעת בקרת העקיבות אל מול התכולות שהוגדרו במסמכי האפיון. | 2022-04-28 | 2022-12-01 | 0% | בתכנית הקיימת יש פירוט למספרי הממשקים. יש הלימה לתחילת ה-POC | 86 | 2022-05-10 | 2022-12-11 | 0% | רוב הממשקים מעודכנים. M4N, יעדכונו בגאנט יוני | 10 | 2022-06-28 | 2023-02-01 | 0% | אכן הממשקים עודכנו דחיה נוספת | 52 | 2022-06-28 | 2023-02-01 | 0% | כל תתי סעיפי הפיתוח נמצאים ב-0% התקדמות, ותחילת הפיתוח החלה לפני סיום ה-CDR. אפשר להבין פיתוח מדורג אבל לא נראה הגיוני להתחיל פיתוח דוחות לפני סיום ה-CDR. למשל: דוחות מדבקות, התראות התאמת ועיצוב מסכים יש לערוך בדיקה מחודשת ותלויות ברורות יותר עבור כל ראש פרק הקשור לאבן דרך זו | 0 | 2022-06-28 | 2023-02-16 | 14% |  | 15 | 2023-01-16 | 2023-08-01 | 0% | האמנם כל 22 המפרטים הטכניים, השדרים והיישום שלהם אכן יסתיים בתאריך זה | -31
9058 | המערך הייעודי, בדיקות אינטגרציה כולל ביצוע תיקונים | FAT | 2022-09-22 | 2023-02-03 | 4.4667 | [11 empty] | 2023-01-22 | 2023-04-27 | 0% | ה-FAT מתחיל כשלושה חודשים לפני ה-TRR - יש לתקן תאריך התחלה |  | 2023-02-28 | 2023-06-20 | 0% | חופף ל-POC, CDR, TRR | 54 | 2023-03-12 | 2023-06-20 | 0% | 1. האם מתייחס לבדיקת תכולות המפותחות בפיתוח הראשוני UID 9057 2. איך ניתן להתחיל ביצוע הבדיקות אם פעילות הכנת מפרטי הבדיקה (UID 2503) התחילה רק מספר ימים לפני ? | 0 | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 0% |  | 126 | 2024-01-02 | 2024-03-27 | 0% | בהנחה שהתכולות יסופוק בחבילות מתאריך ה-23/1/2023 ועד ל27/03/2024. לשם כך יש לספק תכנית תכולות מפורטת. | 70
2498 | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | תלוי אך ורק במוכנות פיזית של הסביבה ולא תלוי בפיתוח | 28/08/2022 | 28/08/2022 | תלוי אך ורק במוכנות פיזית של הסביבה ולא תלוי בפיתוח | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0% | תאריך לא ריאלי בשל חוסר מוכנות המבנה, ותשתיות התקשורת. | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0% | תלוי ב-2496: תאריך השתנה בגלל עיכוב במוכנות המבנה 135 | 86 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0% | תלוי ב-2496: תאריך השתנה בגלל עיכוב במוכנות המבנה 135 | 19 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0% | מהם הממשקים שיהיו מוכנים ליום הראשון של האינטגרציה? מתי מסתיים הפיתוח שלהם? מהם הבדיקות שייעשו לפני היום הראשון לאינטגרציה יש לפרט בתכנית עבודה זו את הפעילויות והתלויות הפרטניות, במיוחד שיש דחיה מכנית לתכנית | 30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0% |  | 19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0% | האמנם כל 22 המפרטים הטכניים, השדרים והיישום שלהם אכן יסתיים בתאריך זה | 79
16749 | הכנת מפרטי בדיקות ל POC | POC | 2022-07-06 | 2023-01-19 | 6.5667 | 2022-04-06 | 2022-10-25 | הכניסה מותנית אך ורק על שורה 18259 פיתוח של אספקה נכנסת ללא בדיקות, וכל הפעילויות האחרות: ניהול מלאי, ניהול חצר, אספקה יוציאת וכו' תלויים בשורה זו בלבד | 2022-04-07 | 2022-10-26 | הכניסה מותנית אך ורק על UID 18259 פיתוח של אספקה נכנסת ללא בדיקות, וכל הפעילויות האחרות: ניהול מלאי, ניהול חצר, אספקה יוציאת וכו' תלויים בשורה זו בלבד | 2022-06-28 | 2023-01-11 | 0% | לא הגיוני, שכן ה-POC מתתיל ב-28/12/2022 פעיולות מספר 2501 | 77 | 2022-07-06 | 2023-01-19 | 0% | מפרטי הבדיקות ל-POC יוכנו בחבילות כמפורט בערסל, וישוחררו במהלך בדיקות האינטגרציה ה-POC | 8 | 2022-08-29 | 2023-03-14 | 0% | דחיה נוספת ב-POC | 54 | 2022-08-29 | 2023-03-14 | 0% | טרם הוגש MTP לשלב ה-POC. אישור MTP מהווה תנאי לתחילת הכנת תסריטי בדיקות. פעילות זו חייבת להסתיים לרבות מתן פרק זמן מתאים לקבלת אישור ולפני ביצוע ה-POC 2501 דרוש הסבר איך מפרטי הבדיקות ל-POC הם לא חלק מה-CDR ולמה הם יהיו בשלב שכבר בדיקות האינטגרציה החלו | 0 | 2022-08-29 | 2023-03-14 | 0% |  | 0 | 2023-03-13 | 2023-09-26 | 0% | בהנחה שהתכולות יסופוק בחבילות מתאריך ה-23/1/2023 ועד ל27/03/2024. לשם כך יש לספק תכנית תכולות מפורטת. יש להחליט האם תכולת "כרטיס הכניסה" היא תכולת ה-POC או 50 התהליכים שדניאל החליט עליהם | -1
2499 | אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א | POC | 2022-04-08 | 2022-08-10 | 4.1333 | [11 empty] | 2022-10-28 | 2023-01-22 | 0% | תלוי במוכנות הפיזית של מתקן האינטגרציה |  | 2022-12-05 | 2023-02-28 | 0% | דחיה נוספת ב-POC | 37 | 2022-12-18 | 2023-03-12 | 0% | כיצד ניתן לבצע בדיקות במקביל לכתיבת תסריטים | 12 | 2023-01-04 | 2023-03-30 | 0% |  | 18 | 2023-06-14 | 2023-09-07 | 0% | לא מעודכן | 76
2500 | הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א | POC | 2022-08-10 | 2022-08-24 | 0.46667 | [11 empty] | 2023-01-08 | 2023-01-22 | 0% | תלוי במוכנות הפיזית של מתקן האינטגרציה |  | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 0% | דחיה נוספת ב-POC | 37 | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 0% |  | 12 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 0% |  | 18 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 0% | לא מעודכן | 147
2501 | ביצוע POC שלב א | POC | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 0.96667 | [11 empty] | 2023-01-22 | 2023-02-19 | 0% | חודש הבדל מהדיווח הקודם. קיימת תלות ב-2496. קיימת בעיה עקרונית שבחודש ימים קלנדרי להספיק ולבצע את כל הבדיקות |  | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 0% | דחיה נוספת ב-POC | 37 | 2023-03-12 | 2023-04-11 | 0% |  | 14 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 0% |  | 136 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 0% | לא מעודכן | 130
2502 | POC - המערך הייעודי |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0 |  |  |  | 23/11/2022 | 23/11/2022 | תלוי בפיתוח ממשק תשתיות בלבד | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0% | כל ממשקי POC מסתיימים לפני הכניסה למבדק | 64 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 0% |  | 24 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0% |  | 37 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0% |  | 14 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% |  | 136 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0% | לא מעודכן | 159
2503 | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT |  | 2022-09-22 | 2023-01-15 | 3.8333 | 2022-10-18 | 2023-01-16 | הכניסה מותנית אך ורק על שורה 18259 פיתוח של אספקה נכנסת ללא בדיקות, וכל הפעילויות האחרות: ניהול מלאי, ניהול חצר, אספקה יוציאת וכו' תלויים בשורה זו בלבד | 2022-10-03 | 2023-01-05 | טופל - הוכנסו תלויות נוספות - לוודא | 2022-12-25 | 2023-03-23 | 0% |  | 77 | 2023-01-02 | 2023-04-02 | 0% |  | 10 | 2023-02-23 | 2023-05-31 | 0% |  | 59 | 2023-02-23 | 2023-05-31 | 0% | חסרה התייחסות לפעילות בניית MTP לשלב ה-FAT, לרבות פרק זמן מספק לקבלת אישור המזמין. אישור MTP מהווה תנאי לתחילת הכנת תסריטי בדיקות טרם בניית MTP נדרש תיאום וסינכרון מול המזמין לגבי בניית תסריטי בדיקה מצד ה-SAP בחתך תהליכי עבודה שאופיינו | 0 | 2023-07-02 | 2023-10-02 | 0% |  | 124 | 2023-12-06 | 2024-03-05 | 0% |  | 65
2513 | FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | א"ד מרכזיות | 2023-05-12 | 2023-05-12 | [12 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  |  | 81 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0% |  | 57 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0% |  | 0 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 0% |  | 123 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0% |  | 162
2514 | סיום הדרכה והכשרה בסביבת האינטגרציה | א"ד מרכזיות | 2023-06-09 | 2023-06-09 | [12 empty] | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | 81 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% |  | 56 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% |  | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0% |  | 122 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 0% |  | 163
2520 | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום | א"ד מרכזיות | 2023-08-20 | 2023-08-20 | [12 empty] | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 85 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0% |  | 52 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0% |  | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0% |  | 126 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0% |  | 164
2512 | TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | TRR | 2023-01-15 | 2023-01-15 | [12 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0% |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0% | דחיה | 59 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0% | מה משמעות סקר ה TRR אם חצי מהתכולה בכלל לא נבדקה עדיין (כלל התכולות שיבדקו במסגרת UID 9208) | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0% |  | 125 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0% |  | 154
9208 | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות | FAT | 2023-02-03 | 2023-04-04 | 2 | [11 empty] | 2023-04-27 | 2023-06-19 | 0% | משך הזמן המקורי הוא 8 חדשים, וכאן התכנון הוא לשישה חדשים בלבד |  | 2023-06-20 | 2023-08-11 | 0% | TRR נמצא בתוך ה-FAT גם בתכנית הבייסליין | 53 | 2023-06-20 | 2023-08-11 | 0% | האם מתייחס לבדיקת תכולות המפותחות בהמשך פיתוח UID 18338 | 0 | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 0% |  | 125 | 2024-03-27 | 2024-05-23 | 0% |  | 104
2505 | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) | FAT | 2023-04-04 | 2023-05-10 | 1.2 | [11 empty] | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 0% |  |  | 2023-08-11 | 2023-09-27 | 0% | דחיה | 57 | 2023-08-11 | 2023-09-27 | 0% |  | 0 | 2023-12-14 | 2024-01-28 | 0% |  | 123 | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 0% |  | 117
9218 | התאמת המערכת לבסיס דרום | S-SAT | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 1.8333 | [11 empty] | 2023-08-15 | 2023-10-12 | 0% |  |  | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 0% | דחיה | 54 | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 0% |  | 0 | 2024-02-11 | 2024-04-04 | 0% |  | 121 | 2024-07-22 | 2024-09-15 | 0% |  | 109
9217 | בדיקות קבלה (SAT) | S-SAT | 2023-07-19 | 2023-08-20 | 1.0667 | [11 empty] | 2023-10-12 | 2023-11-13 | 0% |  |  | 2023-12-05 | 2024-01-04 | 0% | דחיה | 52 | 2023-12-05 | 2024-01-04 | 0% |  | 0 | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 0% |  | 126 | 2024-09-15 | 2024-10-20 | 0% |  | 129
9860 | התאמת המערכת לבסיס מרכז | N-SAT | 2023-04-10 | 2023-05-31 | 1.7 | [11 empty] | 2023-10-04 | 2023-11-20 | 0% | מתחיל לפני שהדרום הסתיים. מה ההסבר לכך? |  | 2023-10-25 | 2023-12-11 | 0% | דחיה | 21 | 2023-11-14 | 2023-12-31 | 0% |  | 20 | 2024-01-04 | 2024-02-20 | 0% |  | 51 | 2024-02-08 | 2024-03-26 | 0% |  | -12
9861 | בדיקות קבלה (SAT) | N-SAT | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 1.9667 | [11 empty] | 2024-03-18 | 2024-05-22 | 0% |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-13 | 0% | דחיה | 22 | 2024-05-01 | 2024-07-03 | 0% |  | 20 | 2024-06-25 | 2024-08-23 | 0% |  | 51 | 2024-08-11 | 2024-10-11 | 0% |  | -12
9437 | התאמת המערכת לבסיס מרכז | C-SAT | 2024-01-21 | 2024-03-05 | 1.4667 | [11 empty] | 2024-05-10 | 2024-06-26 | 0% |  |  | 2024-05-16 | 2024-07-01 | 0% | דחיה | 5 | 2024-06-13 | 2024-07-29 | 0% |  | 28 | 2024-09-18 | 2024-11-07 | 0% |  | 101 | 2024-09-25 | 2024-11-14 | 0% |  | -43
9438 | בדיקות קבלה (SAT) | C-SAT | 2024-07-09 | 2024-10-08 | 3.0333 | [11 empty] | 2024-10-29 | 2025-01-26 | 0% |  |  | 2024-11-03 | 2025-01-30 | 0% | דחיה | 4 | 2024-11-29 | 2025-02-26 | 0% |  | 27 | 2025-03-06 | 2025-06-09 | 0% |  | 103 | 2025-03-13 | 2025-06-16 | 0% |  | -88
18338 | המשך פיתוח מערכת ייעודית |  | 2022-09-11 | 2023-03-26 | 6.5333 | 2022-07-24 | 2022-12-14 | לא ברור כיצב בוצעה החלוקה בין התכולות הנדרשות לפיתוח בין ערסל זה לערסל פיתוח ראשוני UID9057 | 2022-06-16 | 2022-12-29 | בהתאם לשולחן עגול שהתקיים עם הזכיין ב 17/02/2022 מדובר על ערסל פיתוח יתרת התכולות שלא פותחה לקראת ה POC. סיום פיתוח תכולות אלה צמוד לסקר TRR דבר שאינו אפשרי - ראה התייחסות ל UID 16748 | 2022-08-31 | 2023-03-16 | 0% | סיום פיתוח תכולות אלה צמוד לסקר TRR דבר שאינו אפשרי - ראה התייחסות ל UID 16748 | 77 | 2022-09-11 | 2023-03-26 | 0% | הפיתוח אצל הזכיין מתבצע בחבילות, לתחילת ה-TRR יידונו הפרקים שהפיתוח ענורם הסתיים | 10 | 2022-11-13 | 2023-05-24 | 0% |  | 59 | 2022-11-13 | 2023-05-24 | 0% |  | 0 | 2022-11-13 | 2023-06-21 | 0% |  | 28 | 2023-02-16 | 2023-11-30 | 0% |  | -125
18345 | אוטומציה |  | 2022-11-24 | 2023-03-26 | 4.0667 | 2022-08-30 | 2022-12-14 | חסרות תלויות למועדי ההתקשרות עם הספקים הרלוונטיים | 2022-08-22 | 2022-12-29 | חסרות תלויות למועדי ההתקשרות עם הספקים הרלוונטיים | 2022-11-16 | 2023-03-16 | 0% | חסרות תלויות למועדי ההתקשרות עם הספקים הרלוונטיים | 77 | 2022-11-24 | 2023-03-26 | 0% | הזכיין יוסיף ערסל של ספקי אוטומציה בגאנט יוני, ידווח על UID מעודכן | 10 | 2023-01-17 | 2023-05-24 | 0% |  | 59 | 2023-01-17 | 2023-05-24 | 0% |  | 0 | 2023-02-14 | 2023-06-21 | 0% |  | 28 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 0% |  | 39
16748 | TRR |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | לא ברור מדוע התלות המוגדרת לפעילות זו היא עם כתיבת תסריטי בדיקות ל FAT . ה TRR מתקיים כחודש וחצי לאחר ה POC אך סקר זה אמור להתקיים כאשר המערכת יציבה , לאחר מספר סבבי בדיקות, תיקונים ובדיקות חוזרות אשר לא באים לידי ביטוי בגאנט. ה TRR הינו סקר מוכנות לבדיקות אחרונות. לא אמורים להתקיים תהליכי פיתוח הנמשכים לאחר סקר זה. כפי שמסתמן מתכנית הזכיין סקר זה יתקיים לאחר בדיקות פיתוח עבור כל תהליך בנפרד , ובדיקות E2E שיבוצעו במסגרת ה POC בלבד. אם אכן זו הכוונה, לא ברור היכן מבוצעות בדיקות ממשקים, בדיקות אוטומציה, בדיקות דוחות, מסכים והתראות, בדיקות משתמשים, בדיקות רגרסיה, בדיקות אינטגרציה. כמו כן, חסרות בגאנט פעילויות של סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | לא ברור מדוע התלות המוגדרת לפעילות זו היא עם כתיבת תסריטי בדיקות ל FAT בלבד. ה TRR מתקיים כחודש וחצי לאחר ה POC אך סקר זה אמור להתקיים כאשר המערכת יציבה , לאחר מספר סבבי בדיקות, תיקונים ובדיקות חוזרות אשר לא באים לידי ביטוי בגאנט. ה TRR הינו סקר מוכנות לבדיקות אחרונות. לא אמורים להתקיים תהליכי פיתוח הנמשכים לאחר סקר זה. כפי שמסתמן מתכנית הזכיין סקר זה יתקיים לאחר בדיקות פיתוח עבור כל תהליך בנפרד , ובדיקות E2E שיבוצעו במסגרת ה POC בלבד. אם אכן זו הכוונה, לא ברור היכן מבוצעות בדיקות ממשקים, בדיקות אוטומציה, בדיקות דוחות, מסכים והתראות, בדיקות משתמשים, בדיקות רגרסיה, בדיקות אינטגרציה. כמו כן, חסרות בגאנט פעילויות של סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0% | לא ברור מדוע התלות המוגדרת לפעילות זו היא עם כתיבת תסריטי בדיקות ל FAT בלבד. ה TRR מתקיים כחודש וחצי לאחר ה POC אך סקר זה אמור להתקיים כאשר המערכת יציבה , לאחר מספר סבבי בדיקות, תיקונים ובדיקות חוזרות אשר לא באים לידי ביטוי בגאנט. ה TRR הינו סקר מוכנות לבדיקות אחרונות. לא אמורים להתקיים תהליכי פיתוח הנמשכים לאחר סקר זה. כפי שמסתמן מתכנית הזכיין סקר זה יתקיים לאחר בדיקות פיתוח עבור כל תהליך בנפרד , ובדיקות E2E שיבוצעו במסגרת ה POC בלבד. אם אכן זו הכוונה, לא ברור היכן מבוצעות בדיקות ממשקים, בדיקות אוטומציה, בדיקות דוחות, מסכים והתראות, בדיקות משתמשים, בדיקות רגרסיה, בדיקות אינטגרציה. כמו כן, חסרות בגאנט פעילויות של סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 77 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0% | הזכיין הוסיף ערסל 20171 להתקנת גירסא לאחר עדכוני תכנה במהלך ה-POC | 7 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0% |  | 59 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0% |  | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0% |  | 125 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0% |  | 154
9058 | המערך הייעודי, בדיקות אינטגרציה כולל ביצוע תיקונים |  | 2022-09-22 | 2023-02-03 | 4.4667 | 2022-12-14 | 2023-01-29 | לא ברור מה מטרת ביצוע בדיקות היחידה בשלב כה מאוחר בתהליך . כמו כן, לא ברור מה הקשרים בין פעילות זו לסקר ה TRR. | 2022-12-29 | 2023-02-13 | לא ברור מה מטרת ביצוע בדיקות היחידה בשלב כה מאוחר בתהליך . כמו כן, לא ברור מה הקשרים בין פעילות זו לסקר ה TRR. | 2023-03-06 | 2023-06-13 | 0% | מתחיל כחודש לפני אישור TRR. משך לא ריאלי לבדיקות אינטגרציה לכלל התכולות | 120 | 2023-01-22 | 2023-04-27 | 0% | המשך התארך ל-74 ימים במקום 35 יום | -47 | 2023-02-28 | 2023-06-20 | 0% |  | 54 | 2023-03-12 | 2023-06-20 | 0% |  | 0 | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 0% |  | 126 | 2024-01-02 | 2024-03-27 | 0% |  | 70
9208 | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות |  | 2023-02-03 | 2023-04-04 | 2 | 2023-01-31 | 2023-03-23 | לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הדרוש להשלמת בדיקות אלו . לא ברור האם וכיצד באות לידי ביטוי התלויות עם פיתוח המודולים הרלוונטיים במערכת המנהלתית. מה המשמעות של ה POC וה TRR אם בדיקות האינטגרציה הראשונות מתקיימות אחריהם ? כמו כן, משמעותו של סקר ה TRR הינה כי המערכת ברמת בשלות ויציבות גבוהה . לא ברור כיצד ניתן לקיים את הסקר לפני השלמת כלל הפיתוחים וביצוע כלל הבדיקות הנדרשות , לרבות מס' סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 2023-02-14 | 2023-04-09 | לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הדרוש להשלמת בדיקות אלו . לא ברור האם וכיצד באות לידי ביטוי התלויות עם פיתוח המודולים הרלוונטיים במערכת המנהלתית. מה המשמעות של ה POC וה TRR אם בדיקות האינטגרציה הראשונות מתקיימות אחריהם ? כמו כן, משמעותו של סקר ה TRR הינה כי המערכת ברמת בשלות ויציבות גבוהה . לא ברור כיצד ניתן לקיים את הסקר לפני השלמת כלל הפיתוחים וביצוע כלל הבדיקות הנדרשות , לרבות מס' סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 2023-06-13 | 2023-08-03 | 0% | יש להכין ערסל פעילות להשלמת המשימה. לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הדרוש להשלמת בדיקות אלו . לא ברור האם וכיצד באות לידי ביטוי התלויות עם פיתוח המודולים הרלוונטיים במערכת המנהלתית. מה המשמעות של ה POC וה TRR אם בדיקות האינטגרציה הראשונות מתקיימות אחריהם ? כמו כן, משמעותו של סקר ה TRR הינה כי המערכת ברמת בשלות ויציבות גבוהה . לא ברור כיצד ניתן לקיים את הסקר לפני השלמת כלל הפיתוחים וביצוע כלל הבדיקות הנדרשות , לרבות מס' סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 116 | 2023-04-27 | 2023-06-19 | 0% | הזכיין יבצע את השינוי הנדרש במסגרת עדכון גאנט יוני. נמשיך לעקוב אחר ביצוע | -45 | 2023-06-20 | 2023-08-11 | 0% |  | 53 | 2023-06-20 | 2023-08-11 | 0% |  | 0 | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 0% |  | 125 | 2024-03-27 | 2024-05-23 | 0% |  | 104
2505 | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) |  | 2023-04-04 | 2023-05-10 | 1.2 | 2023-03-23 | 2023-05-10 | לא ברור מה ההבדל בין בדיקות האינטגרציה המופיעות ב UID 9208 לבין בדיקות אלו. לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הדרוש להשלמת בדיקות אלו (35 ימי עבודה בלבד). חסרה התייחסות לסבבי תיקון תקלות ובדיקות חוזרות. להערכתנו מדובר על אלפי תסריטי בדיקה שיש לבדוק ובמידת הצורך גם לתקן ולבדוק שוב. | 2023-04-10 | 2023-05-28 | לא ברור מה ההבדל בין בדיקות האינטגרציה המופיעות ב UID 9208 לבין בדיקות אלו. לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הדרוש להשלמת בדיקות אלו (35 ימי עבודה בלבד). חסרה התייחסות לסבבי תיקון תקלות ובדיקות חוזרות. להערכתנו מדובר על אלפי תסריטי בדיקה שיש לבדוק ובמידת הצורך גם לתקן ולבדוק שוב. | 2023-08-06 | 2023-09-19 | 0% | לא ברור מה ההבדל בין בדיקות האינטגרציה המופיעות ב UID 9208 לבין בדיקות אלו. לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הדרוש להשלמת בדיקות אלו (35 ימי עבודה בלבד). חסרה התייחסות לסבבי תיקון תקלות ובדיקות חוזרות. להערכתנו מדובר על אלפי תסריטי בדיקה שיש לבדוק ובמידת הצורך גם לתקן ולבדוק שוב. | 114 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 0% | 35 ימים אלו הוגדרו בתכנית הבייסליין מאושר. עדיין אנו מעריכים שהזמן המוקצה לבדיקות אלו לא ריאלי, שכן יש לבצע סדר גודל 8,000 -10,000 בדיקות | -49 | 2023-08-11 | 2023-09-27 | 0% |  | 57 | 2023-08-11 | 2023-09-27 | 0% |  | 0 | 2023-12-14 | 2024-01-28 | 0% |  | 123 | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 0% |  | 117
9583 | כתיבת נהלי עבודה |  | 2023-08-20 | 2023-09-19 | 1 | 2023-08-20 | 2023-09-19 | לא ברור מדוע מוגדרת תלות עם SAT דרום (UID 2520). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לכתיבת הנהלים. | 2023-09-04 | 2023-10-06 | לא ברור מדוע מוגדרת תלות עם SAT דרום (UID 2520). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לכתיבת הנהלים. | 2023-12-29 | 2024-01-28 | 0% | לא ברור מדוע מוגדרת תלות עם SAT דרום (UID 2520). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לכתיבת הנהלים. | 114 | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 0% | משך הזמן שמוגדר הוא המשך המקורי מהבייסליין וכן התלות היא גם מתוך הבייסליין. יש לתקן את התכנית ולהקדים את הפעילות לפני SAT דרום | -47 | 2024-01-04 | 2024-02-04 | 0% |  | 54 | 2024-01-04 | 2024-02-04 | 0% |  | 0 | 2024-05-09 | 2024-06-10 | 0% |  | 127 | 2024-10-20 | 2024-11-19 | 0% |  | 132
9584 | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה |  | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 1.1 | 2023-09-19 | 2023-10-20 | לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לכתיבת המדריכים ומערך ההדרכה. כיצד תוצרי הפעילות הנמתוארת בערסל זה מתכתבים עם הדרישות המכרזיות ? | 2023-10-06 | 2023-11-06 | לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לכתיבת המדריכים ומערך ההדרכה. כיצד תוצרי הפעילות הנמתוארת בערסל זה מתכתבים עם הדרישות המכרזיות ? | 2024-01-28 | 2024-02-27 | 0% | מבוצע אחרי הדרכת הצוות הראשון - לא הגיוני. לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לכתיבת המדריכים ומערך ההדרכה. כיצד תוצרי הפעילות הנמתוארת בערסל זה מתכתבים עם הדרישות המכרזיות ? | 113 | 2023-12-12 | 2024-01-10 | 0% | משך הזמן שמוגדר הוא המשך המקורי מהבייסליין וכן התלות היא גם מתוך הבייסליין. יש לתקן את התכנית ולהקדים את הפעילות לפני SAT דרום | -48 | 2024-02-04 | 2024-03-04 | 0% |  | 54 | 2024-02-04 | 2024-03-04 | 0% |  | 0 | 2024-06-10 | 2024-07-11 | 0% |  | 129 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0% |  | 132
9348 | פיתוח מודולים |  | 2021-08-30 | 2022-10-06 | 13.4 | 2022-03-07 | 2022-10-12 | לא ברור כיצב באה לידי ביטוי התלות עם פיתוח התכולות המקבילות במערכת המידע הייעודית. | 2022-03-27 | 2022-11-03 | לא ברור כיצב באה לידי ביטוי התלות עם פיתוח התכולות המקבילות במערכת המידע הייעודית. | 2022-06-21 | 2023-01-25 | 0% |  | 83 | 2022-05-26 | 2023-01-01 | 0% | יש לבדוק מול GIV | -24 | 2022-06-06 | 2023-01-06 | 0% |  | 5 | 2022-07-10 | 2023-02-09 | 0% |  | 34 | 2022-08-02 | 2023-03-05 | 0% |  | 24 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 0% |  | -63
9213 | הדרכת מערכת לצוות דרום (בסביבת האינטגרציה) |  | 2023-05-11 | 2023-06-12 | 1.0667 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | לא ברור על בסיס אילו חומרי הדרכה מועברות הדרכות אלו (למה אין תלות עם ערסל כתיבת מדריכים ומערך הדרכה UID 9584). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לביצוע הדרכות אלו. | 2023-05-28 | 2023-06-27 | לא ברור על בסיס אילו חומרי הדרכה מועברות הדרכות אלו (למה אין תלות עם ערסל כתיבת מדריכים ומערך הדרכה UID 9584). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לביצוע הדרכות אלו. | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0% | לא ברור על בסיס אילו חומרי הדרכה מועברות הדרכות אלו (למה אין תלות עם ערסל כתיבת מדריכים ומערך הדרכה UID 9584). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לביצוע הדרכות אלו. | 117 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0% | על חברת שפיר ואוריין - בינת לסדר את הגאנט בהתאם. לא הגיוני לא ברור על בסיס אילו חומרי הדרכה מועברות הדרכות אלו (למה אין תלות עם ערסל כתיבת מדריכים ומערך הדרכה UID 9584). לא ברור כיצד בוצע הניתוח למשך הזמן הנדרש לביצוע הדרכות אלו. | -51 | 2023-09-27 | 2023-10-29 | 0% |  | 58 | 2023-09-27 | 2023-10-29 | 0% |  | 0 | 2024-01-28 | 2024-02-27 | 0% |  | 121 | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 0% |  | 132
2520 | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום |  | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 0 |  |  |  | 04/09/2023 | 04/09/2023 | יש לבדוק שאכן אלה כל התכולות הנדרשות | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0% | חריגה אל מול הלו"ז המכרזי | 116 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0% |  | -46 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0% |  | 52 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0% |  | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0% |  | 126 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0% |  | 164
9217 | בדיקות קבלה (SAT) |  | 2023-07-19 | 2023-08-20 | 1.0667 | 2023-07-19 | 2023-08-18 | לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 2023-08-03 | 2023-09-04 | לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 0% | משך זמן של חודש לבדיקות SAT אינו ריאלי לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. | 116 | 2023-10-12 | 2023-11-13 | 0% | משך הזמן שמוגדר הוא המשך המקורי מהבייסליין וכן התלות היא גם מתוך הבייסליין | -46 | 2023-12-05 | 2024-01-04 | 0% |  | 52 | 2023-12-05 | 2024-01-04 | 0% |  | 0 | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 0% |  | 126 | 2024-09-15 | 2024-10-20 | 0% |  | 129
9219 | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם |  | 2023-01-15 | 2023-06-18 | 5.1333 | 2023-03-21 | 2023-08-22 | לא ברור כיצד סקר יכול להמשך מספר חודשים. אם מדובר על סקרים שונים לכל מערכת, יש לפרט זאת בגאנט. | 2023-03-14 | 2023-08-15 | לא ברור כיצד סקר יכול להמשך מספר חודשים. אם מדובר על סקרים שונים לכל מערכת, יש לפרט זאת בגאנט. | 2023-07-21 | 2023-12-20 | 0% | לא ברור כיצד סקר יכול להמשך מספר חודשים. אם מדובר על סקרים שונים לכל מערכת, יש לפרט זאת בגאנט. | 127 | 2023-08-20 | 2024-01-18 | 0% | לא ברור כיצד סקר יכול להמשך חמישה חודשים ללא פירוט. אם מדובר על סקרים שונים לכל מערכת, יש לפרט זאת בגאנט. | 29 | 2023-07-18 | 2023-12-17 | 0% |  | -32 | 2023-08-02 | 2024-01-01 | 0% |  | 15 | 2023-10-02 | 2024-02-27 | 0% |  | 57 | 2024-03-05 | 2024-08-07 | 0% |  | 7
9216 | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה |  | 2023-05-11 | 2023-09-13 | 4.1667 | 2023-05-11 | 2023-09-12 | לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. לא ברור מה ההבדל בין ערסל בדיקות זה לערסל בדיקות SAT (UID 9217) | 2023-05-28 | 2023-11-01 | לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. לא ברור מה ההבדל בין ערסל בדיקות זה לערסל בדיקות SAT (UID 9217) | 2023-09-19 | 2024-03-25 | 0% | לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. לא ברור מה ההבדל בין ערסל בדיקות זה לערסל בדיקות SAT (UID 9217) | 145 | 2023-08-01 | 2024-02-06 | 0% | משימה לחברת בינת: לא ברור כיצד באות לידי ביטוי התלויות עם ביצוע האינטגרציה לתחום האוטומציה, ציוד הקצה והמערכות המתממשקות. לא ברור כיצד בוצע ניתוח משך הזמן הנדרש לביצוע בדיקות אלה. לא ברור היכן באים לידי ביטוי סבבי תיקונים ובדיקות חוזרות. לא ברור מה ההבדל בין ערסל בדיקות זה לערסל בדיקות SAT (UID 9217) | -48 | 2023-09-27 | 2024-03-31 | 0% |  | 54 | 2023-09-27 | 2024-03-31 | 0% |  | 0 | 2024-01-28 | 2024-08-07 | 0% |  | 129 | 2024-07-09 | 2024-11-14 | 0% |  | -29