## Task_Table1
ID | Indicators | Unique_ID | Unique_ID_Predecessors | WBS | Deadline | תחום | אחריות | מרכז_אספקה | מבנה | סימוכין_ללו_ז | שם_פעילות | Percent_Complete | Total_Slack | מספר_חודשים_מחתימת_חוזה | Duration | Start_Date | Finish_Date | Baseline_Start | Baseline_Finish | Baseline1_Start | Baseline1_Finish | Predecessors | Successors | Summary
0 |  | 0 |  | 0 | NA | [5 empty] | לוח זמנים מרה"ס | 0.46999999999999997 | 0d | 0 | 2170.13 d | 14 July 2020 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 14 July 2020 08:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
1 |  | 1904 |  | 1 | NA | [5 empty] | כללי | 0.77000000000000002 | 0d | 0 | 2170.13 d | 14 July 2020 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 14 July 2020 08:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2 |  | 994 |  | 1.1 | 14/07/2020 |  | מזמין |  |  |  | חתימת חוזה עם זכיין | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 July 2020 08:00 | 14 July 2020 08:00 | 14 July 2020 08:00 | 14 July 2020 08:00 | NA | NA |  | 4FS+311d,32,33,34,96,133,1259,1260,8863FS+72d,11992,1372,1409,1474,1538,1607,1673,1735,1807,1908,1972,2036,2166,2230,2358,2426,2492,2556,2622,2686,2750,6571,6607FS+0.06d,6670FS+0.5d,6922FS+0.4d,6796FS+0.4d,6733FS+0.4d,6985FS+0.4d,7048FS+0.4d,7111FS+0.4... | No
3 |  | 1922 | 2024 | 1.2 | 28/07/2020 | [5 empty] | Kickoff - PMR#0 | 1 | 0d | 0.5 | 0 d | 20 August 2020 08:00 | 20 August 2020 08:00 | 28 July 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | NA | NA | 96 | 2914,2919,2924,2929,2934,2939,2944,2949,2954,2959,2964,2974,2984,2990,2995,3000,3005,3010,3015,8436,8441,8461,8451,8446,8466,8471,8476,8481,8486,8491,8516,8522,8527,8532,8537,8542,8547,8552,8557,8562,8567,12614,12619,12624,12629,12635,12640,12645,12650... | No
4 |  | 808 | 994FS+311d | 1.3 | 14/07/2021 | [5 empty] | חתימה על הסכמי הפרויקט | 1 | 0d | 12 | 0 d | 10 August 2021 11:00 | 10 August 2021 11:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+311d | 103FS+163d,112FS+327d,120FS+300d | No
5 |  | 2978 |  | 1.4 | NA | [5 empty] | PMR | 0 | 1d | 0 | 1665.67 d | 16 March 2021 08:00 | 13 January 2027 08:00 | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2027 08:00 | NA | NA |  |  | Yes
6 |  | 2979 | 994 | 1.4.1 | NA |  |  |  |  | סיכום סקר מנהלים PMR 23.08.2020 | PMR 1 | 1 | 0d | 6 | 0 d | 16 March 2021 08:00 | 16 March 2021 08:00 | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 08:00 | NA | NA | 2 | 7 | No
7 |  | 2980 | 2979 | 1.4.2 | 13/07/2021 | [5 empty] | PMR 2 | 1 | 0d | 12 | 0 d | 14 December 2021 08:00 | 14 December 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | NA | NA | 6 | 8 | No
8 |  | 2981 | 2980 | 1.4.3 | 13/01/2022 | [5 empty] | PMR 3 - בוטל ע"י המזמין | 1 | 0d | 18 | 0 d | 07 August 2022 08:00 | 07 August 2022 08:00 | 13 January 2022 08:00 | 13 January 2022 08:00 | NA | NA | 7 | 9 | No
9 |  | 2982 | 2981 | 1.4.4 | 13/07/2022 | [5 empty] | PMR 4 | 0 | -110.67d | 24 | 0 d | 08 December 2022 08:00 | 08 December 2022 08:00 | 13 July 2022 08:00 | 13 July 2022 08:00 | NA | NA | 8 | 10 | No
10 |  | 2983 | 2982 | 1.4.5 | 12/01/2023 | [5 empty] | PMR 5 | 0 | 1d | 30 | 0 d | 12 January 2023 08:00 | 12 January 2023 08:00 | 12 January 2023 08:00 | 12 January 2023 08:00 | NA | NA | 9 | 11 | No
11 |  | 2984 | 2983 | 1.4.6 | 13/07/2023 | [5 empty] | PMR 6 | 0 | 1d | 36 | 0 d | 13 July 2023 08:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 July 2023 08:00 | NA | NA | 10 | 12 | No
12 |  | 2985 | 2984 | 1.4.7 | 11/01/2024 | [5 empty] | PMR 7 | 0 | 1d | 42 | 0 d | 11 January 2024 08:00 | 11 January 2024 08:00 | 11 January 2024 08:00 | 11 January 2024 08:00 | NA | NA | 11 | 13 | No
13 |  | 2986 | 2985 | 1.4.8 | 11/07/2024 | [5 empty] | PMR 8 | 0 | 1d | 48 | 0 d | 11 July 2024 08:00 | 11 July 2024 08:00 | 11 July 2024 08:00 | 11 July 2024 08:00 | NA | NA | 12 | 14 | No
14 |  | 2987 | 2986 | 1.4.9 | 13/01/2025 | [5 empty] | PMR 9 | 0 | 1d | 54 | 0 d | 13 January 2025 08:00 | 13 January 2025 08:00 | 13 January 2025 08:00 | 13 January 2025 08:00 | NA | NA | 13 | 15 | No
15 |  | 2988 | 2987 | 1.4.10 | 13/07/2025 | [5 empty] | PMR 10 | 0 | 1d | 60 | 0 d | 13 July 2025 08:00 | 13 July 2025 08:00 | 13 July 2025 08:00 | 13 July 2025 08:00 | NA | NA | 14 | 16 | No
16 |  | 2989 | 2988 | 1.4.11 | 13/01/2026 | [5 empty] | PMR 11 | 0 | 1d | 66 | 0 d | 13 January 2026 08:00 | 13 January 2026 08:00 | 13 January 2026 08:00 | 13 January 2026 08:00 | NA | NA | 15 | 17 | No
17 |  | 2990 | 2989 | 1.4.12 | 13/07/2026 | [5 empty] | PMR 12 | 0 | 1d | 72 | 0 d | 13 July 2026 08:00 | 13 July 2026 08:00 | 13 July 2026 08:00 | 13 July 2026 08:00 | NA | NA | 16 | 18 | No
18 |  | 2991 | 2990 | 1.4.13 | 13/01/2027 | [5 empty] | PMR 13 | 0 | 1d | 78 | 0 d | 13 January 2027 08:00 | 13 January 2027 08:00 | 13 January 2027 08:00 | 13 January 2027 08:00 | NA | NA | 17 | 19 | No
19 |  | 1913 | 1576,2515,2669,2799,985,2991,14475 | 1.5 | 14/03/2027 | [5 empty] | אישור הפעלה מלא - סיום מבצוע מרהס | 0 | -259.47d | 80 | 0 d | 07 February 2028 12:12 | 07 February 2028 12:12 | 14 March 2027 11:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA | 1368,53,79,6567,12041,18,14177 |  | No
20 |  | 2965 |  | 1.6 | NA | [5 empty] | אבני דרך | 0 | -168.67d | 0 | 1702.67 d | 30 July 2020 14:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
21 |  | 14285 |  | 1.6.1 | NA | [5 empty] | אבני דרך - סגירה פיננסית | 1 | 0d | 0 | 261.67 d | 13 September 2020 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 13 September 2020 08:00 | 13 July 2021 08:00 | NA | NA |  |  | Yes
22 |  | 14286 | 994FS+61ed | 1.6.1.1 | 13/09/2020 | [5 empty] | מינוי בנק מארגן | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 September 2020 08:00 | 13 September 2020 08:00 | 13 September 2020 08:00 | 13 September 2020 08:00 | NA | NA | 2FS+61ed |  | No
23 |  | 14287 | 994FS+91ed | 1.6.1.2 | 13/10/2020 | [5 empty] | מינוי יועצים להליך ה-Due Diligence | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 October 2020 08:00 | 13 October 2020 08:00 | 13 October 2020 08:00 | 13 October 2020 08:00 | NA | NA | 2FS+91ed |  | No
24 |  | 14288 | 994FS+62ed | 1.6.1.3 | 13/10/2020 | [5 empty] | חתימה על מסמך עקרונות מחייב והגשתו למזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 September 2020 08:00 | 14 September 2020 08:00 | 13 October 2020 08:00 | 13 October 2020 08:00 | NA | NA | 2FS+62ed |  | No
25 |  | 14289 | 994FS+213ed | 1.6.1.4 | 12/02/2021 | [5 empty] | הגשת כלל הסכמי הפרויקט | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 February 2021 08:00 | 12 February 2021 08:00 | 12 February 2021 08:00 | 12 February 2021 08:00 | NA | NA | 2FS+213ed |  | No
26 |  | 14290 | 994FS+247ed | 1.6.1.5 | 13/04/2021 | [5 empty] | הגשת הסכמי המימון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 March 2021 08:00 | 18 March 2021 08:00 | 13 April 2021 08:00 | 13 April 2021 08:00 | NA | NA | 2FS+247ed |  | No
27 |  | 14291 | 994FS+392ed | 1.6.1.6 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לכלל הסכמי הפרויקט, לרבות הסכמי המימון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | NA | NA | 2FS+392ed |  | No
28 |  | 14292 | 994FS+392ed | 1.6.1.7 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין למודל הפיננסי המעודכן (כולל ספר הנחות ופירוט עלויות) ורשימת שינויים שתפרט את מקור השינויים והשפעתם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | NA | NA | 2FS+392ed |  | No
29 |  | 14293 | 994FS+392ed | 1.6.1.8 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לזהות מממני החוב הבכיר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | NA | NA | 2FS+392ed |  | No
30 |  | 14294 | 994FS+392ed | 1.6.1.9 | 13/07/2021 | [5 empty] | חתימת נציג מממני החוב הבכיר על הסכם ישיר מול המזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 August 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | NA | NA | 2FS+392ed |  | No
31 |  | 1905 |  | 1.6.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | אבני דרך הנדסיות - תערוכות מוצרים | 0 | -207.33d | 0 | 85 d | 08 December 2022 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
32 |  | 809 | 994,3077 | 1.6.2.1 | 13/03/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר בניין | 0 | -207.33d | 20 | 0 d | 08 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | NA | NA | 2,103 |  | No
33 |  | 1911 | 994,3084 | 1.6.2.2 | 13/10/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | -128d | 27 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA | 2,112 |  | No
34 |  | 810 | 994,3087 | 1.6.2.3 | 13/10/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | -128d | 27 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA | 2,120 |  | No
35 |  | 1908 |  | 1.6.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבני דרך תקשוביות | 0 | -168.67d | 0 | 1696.67 d | 06 August 2020 17:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
36 |  | 2451 |  | 1.6.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכות תקשוב (בכללותו) | 0 | -348.24d | 0 | 824.17 d | 28 December 2020 15:30 | 19 November 2023 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
37 |  | 2452 | 2457,2444,7257,7283,7311,7328 | 1.6.3.1.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 December 2020 15:30 | 28 December 2020 15:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 170,136,256,199,234,288 |  | No
38 |  | 2453 | 2482,7250,7265,7291,7319 | 1.6.3.1.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SPDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 1 | 0mo | 11 | 0 mo | 25 August 2022 11:48 | 25 August 2022 11:48 | 13 June 2021 12:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA | 290,183,263,206,241 |  | No
39 |  | 2454 | 9192 | 1.6.3.1.3 | 13/05/2022 | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -14.68mo | 22 | 0 mo | 09 August 2023 16:00 | 09 August 2023 16:00 | 12 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | NA | NA | 315 |  | No
40 |  | 2455 | 9025,9033,9040,9047,9054 | 1.6.3.1.4 | 13/06/2022 | תקשוב |  |  |  |  | SCDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -16.97mo | 23 | 0 mo | 19 November 2023 14:00 | 19 November 2023 14:00 | 13 June 2022 17:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 190,279,223,248,306 |  | No
41 |  | 7772 |  | 1.6.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה | 0 | -168.67d | 0 | 1696.67 d | 06 August 2020 17:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
42 |  | 10009 | 10008 | 1.6.3.2.1 | 13/08/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS | 1 | 0d | 1 | 0 d | 06 August 2020 17:00 | 06 August 2020 17:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | NA | NA | 317 |  | No
43 |  | 2490 | 2441,9004,16785 | 1.6.3.2.2 | 13/10/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 20 January 2021 15:30 | 20 January 2021 15:30 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 133,325,332 |  | No
44 |  | 17462 | 17186 | 1.6.3.2.3 | 13/10/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 February 2021 17:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 341 | 1263 | No
45 |  | 2492 | 9011,16799,17510,17518,18228 | 1.6.3.2.4 | 13/04/2021 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 0 | -26.83mo | 9 | 0 mo | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 13 April 2021 09:00 | 13 April 2021 09:00 | NA | NA | 349,373,1263,380,356 | 47 | No
46 |  | 2495 | 7336,9018,16807,16814,16821,16835,17511,19845 | 1.6.3.2.5 | 13/07/2021 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 0 | -28.72mo | 12 | 0 mo | 14 December 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | 13 July 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 295,393,423,409,416,430,1265,402 |  | No
47 |  | 2493 | 2492,18372,19455 | 1.6.3.2.6 | 13/03/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 0 | -15.99mo | 20 | 0 mo | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA | 45,548,11561 |  | No
48 |  | 2498 | 2497 | 1.6.3.2.7 | 13/04/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 0 | -12.86mo | 21 | 0 mo | 19 April 2023 11:00 | 19 April 2023 11:00 | 07 April 2022 17:00 | 07 April 2022 17:00 | NA | NA | 550 | 11535,552FS-21d | No
49 |  | 2502 | 2501 | 1.6.3.2.8 | 13/10/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | POC - המערך הייעודי | 0 | -15.56mo | 27 | 0 mo | 31 January 2024 09:30 | 31 January 2024 09:30 | 22 September 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA | 630 |  | No
50 |  | 2512 | 16748,18378 | 1.6.3.2.9 | 13/02/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | -12.76mo | 31 | 0 mo | 07 March 2024 12:30 | 07 March 2024 12:30 | 15 January 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | NA | NA | 639,637 | 720 | No
51 |  | 2513 | 2505 | 1.6.3.2.10 | 12/05/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | -13.82mo | 34 | 0 mo | 08 July 2024 14:00 | 08 July 2024 14:00 | 12 May 2023 08:00 | 12 May 2023 08:00 | NA | NA | 720 | 724 | No
52 |  | 2514 | 2507 | 1.6.3.2.11 | 13/06/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הדרכה והכשרה בסביבת האינטגרציה | 0 | -13.71mo | 35 | 0 mo | 04 August 2024 17:00 | 04 August 2024 17:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA | 724 |  | No
53 |  | 2515 | 2866 | 1.6.3.2.12 | 12/12/2025 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום העתקה ומיגרציה של סביבת האינטגרציה למתחם הקבע | 0 | -7.03mo | 65 | 0 mo | 14 July 2026 11:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA | 11974 | 19 | No
54 |  | 2546 |  | 1.6.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -415.73d | 0 | 640.7 d | 04 November 2020 08:18 | 01 February 2023 08:36 | 13 September 2020 15:00 | 27 June 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
55 |  | 2535 | 7669 | 1.6.3.3.1 | 13/09/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 08:18 | 04 November 2020 08:18 | 13 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 749 |  | No
56 |  | 2537 | 7678,16843 | 1.6.3.3.2 | 13/12/2020 | תקשוב |  |  |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב (19) | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 28 June 2021 16:18 | 28 June 2021 16:18 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 759,768 |  | No
57 |  | 2547 | 7687,16851,18078 | 1.6.3.3.3 | 13/08/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב | 0 | -17.32mo | 13 | 0 mo | 01 February 2023 08:36 | 01 February 2023 08:36 | 27 June 2021 14:00 | 27 June 2021 14:00 | NA | NA | 777,784,791 |  | No
58 |  | 2583 |  | 1.6.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -279.33d | 0 | 767.73 d | 30 November 2020 16:24 | 09 August 2023 14:00 | 13 October 2020 16:00 | 12 August 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
59 |  | 2574 | 7645,16436 | 1.6.3.4.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 800,808 |  | No
60 |  | 2581 | 7653,16445,16452,17357 | 1.6.3.4.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 08 March 2021 16:00 | 08 March 2021 16:00 | NA | NA | 830,823,816,838 |  | No
61 |  | 2576 | 7661,16467,16474,16495,18163,18177,19874 | 1.6.3.4.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -15.18mo | 15 | 0 mo | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA | 921,868,853,893,880,935,900 |  | No
62 |  | 2579 | 9209,9210 | 1.6.3.4.4 | 12/08/2022 | תקשוב |  |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -11.64mo | 25 | 0 mo | 09 August 2023 14:00 | 09 August 2023 14:00 | 12 August 2022 12:00 | 12 August 2022 12:00 | NA | NA | 936,937 |  | No
63 |  | 2612 |  | 1.6.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -487.02d | 0 | 714.77 d | 22 November 2020 15:12 | 28 May 2023 13:06 | 13 October 2020 16:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
64 |  | 2602 | 7344 | 1.6.3.5.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 945 |  | No
65 |  | 2606 | 7342,16881 | 1.6.3.5.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 05 September 2021 12:54 | 05 September 2021 12:54 | 11 March 2021 15:00 | 11 March 2021 15:00 | NA | NA | 953,960 |  | No
66 |  | 2605 | 7358,16896 | 1.6.3.5.3 | 13/08/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים | 0 | -21.02mo | 13 | 0 mo | 28 May 2023 13:06 | 28 May 2023 13:06 | 11 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA | 968,975 |  | No
67 |  | 2637 |  | 1.6.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -257.48d | 0 | 645.91 d | 07 December 2020 13:06 | 13 March 2023 09:18 | 12 November 2020 16:00 | 08 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
68 |  | 2627 | 7367,16904 | 1.6.3.6.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכות טכנולוגיות | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 07 December 2020 13:06 | 07 December 2020 13:06 | 12 November 2020 16:00 | 12 November 2020 16:00 | NA | NA | 985,993 |  | No
69 |  | 2630 | 7376,16912,16919 | 1.6.3.6.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות טכנולוגיות | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 19 September 2021 17:00 | 19 September 2021 17:00 | 13 April 2021 15:00 | 13 April 2021 15:00 | NA | NA | 1009,1018,1001 |  | No
70 |  | 2631 | 7383,16927,16934,16941,16948 | 1.6.3.6.3 | 13/04/2022 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות טכנלוגיות | 0 | -10.73mo | 21 | 0 mo | 13 March 2023 09:18 | 13 March 2023 09:18 | 08 February 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | NA | NA | 1033,1046,1053,1060,1026 | 1061 | No
71 |  | 2666 |  | 1.6.3.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -248.97d | 0 | 1019.8 d | 27 January 2021 12:30 | 23 August 2024 13:42 | 13 January 2021 16:00 | 28 September 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
72 |  | 2641 | 7390 | 1.6.3.7.1 | 13/01/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SRR מערכת מידע מנהלתית | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 27 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 1073 | 1262 | No
73 |  | 2643 | 7400,5893 | 1.6.3.7.2 | 13/05/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR - מערכת מידע מנהלתית | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 24 October 2021 15:18 | 24 October 2021 15:18 | 13 May 2021 09:00 | 13 May 2021 09:00 | NA | NA | 1085,1262 |  | No
74 |  | 2645 | 7397,2948 | 1.6.3.7.3 | 13/10/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR - מערכת מידע מנהלתי | 0 | -15.26mo | 15 | 0 mo | 24 January 2023 10:42 | 24 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 30 August 2021 16:00 | NA | NA | 1100,1264 |  | No
75 |  | 2667 | 2649,9347,9346,9345,9344,9343,9342,9341,9358,9357,9356,9355,9354,9353,9352,9351,9350,9364,9363,9362,9361,9360,9359,9349,9340,9371,9370,9369,9375,9374,9373,9372,9368,9367,9366,9365,9338 | 1.6.3.7.4 | 13/11/2022 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -10.29mo | 28 | 0 mo | 21 September 2023 13:42 | 21 September 2023 13:42 | 06 October 2022 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1140,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138 |  | No
76 |  | 7777 | 2652 | 1.6.3.7.5 | 13/01/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -10.71mo | 30 | 0 mo | 07 December 2023 10:42 | 07 December 2023 10:42 | 09 January 2023 13:00 | 09 January 2023 13:00 | NA | NA | 1143 |  | No
77 |  | 7776 | 2656 | 1.6.3.7.6 | 13/06/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע מנהלתית | 0 | -10.62mo | 35 | 0 mo | 01 May 2024 13:42 | 01 May 2024 13:42 | 06 June 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | NA | NA | 6449 |  | No
78 |  | 2668 | 9392 | 1.6.3.7.7 | 13/09/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -10.01mo | 38 | 0 mo | 17 July 2024 16:42 | 17 July 2024 16:42 | 20 August 2023 10:00 | 20 August 2023 10:00 | NA | NA | 6453 | 1145,1200 | No
79 |  | 2669 | 9390 | 1.6.3.7.8 | 13/10/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | ARR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -10.37mo | 39 | 0 mo | 23 August 2024 13:42 | 23 August 2024 13:42 | 28 September 2023 16:00 | 28 September 2023 16:00 | NA | NA | 6455 | 19 | No
80 |  | 2683 |  | 1.6.3.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -419.89d | 0 | 701.79 d | 17 December 2020 08:54 | 06 June 2023 10:00 | 06 January 2021 12:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
81 |  | 2673 | 7414 | 1.6.3.8.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 December 2020 08:54 | 17 December 2020 08:54 | 06 January 2021 12:00 | 06 January 2021 12:00 | NA | NA | 1154 | 1156 | No
82 |  | 2675 | 7413 | 1.6.3.8.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים | 1 | 0mo | 11 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 10 June 2021 11:00 | 10 June 2021 11:00 | NA | NA | 1161 | 1163 | No
83 |  | 2677 | 7427 | 1.6.3.8.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים | 0 | -17.5mo | 17 | 0 mo | 06 June 2023 10:00 | 06 June 2023 10:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 1168 |  | No
84 |  | 2707 |  | 1.6.3.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | -263.89d | 0 | 709 d | 17 January 2021 14:00 | 16 July 2023 11:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
85 |  | 2700 | 9404 | 1.6.3.9.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 January 2021 14:00 | 17 January 2021 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 1176 |  | No
86 |  | 2704 | 9411 | 1.6.3.9.2 | 13/12/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - תפעול ואחזקה, הבטחת איכות ומוקדי תקשוב לזכיין ולמזמין | 1 | 0mo | 17 | 0 mo | 07 August 2022 15:00 | 07 August 2022 15:00 | 07 December 2021 12:00 | 07 December 2021 12:00 | NA | NA | 1192 | 1200 | No
87 |  | 2702 | 9418 | 1.6.3.9.3 | 13/06/2022 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - תפעול ואחזקה והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | -12.83mo | 23 | 0 mo | 16 July 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 13 June 2022 15:00 | 13 June 2022 15:00 | NA | NA | 1199 | 3090,3108,3109,3110,8647,8648,8649,8650,8651,8652,8654,8668,8655,8656,8657,8665,8666,8667,12715,12716,12717,12718,12719,12720,12722,12723,12724,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3111,3098,3099,3100,3101,12721,12725,8653,8658 | No
88 |  | 1907 |  | 1.6.4 | NA | תפעול |  |  |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -57d | 0 | 1045.33 d | 30 July 2020 14:00 | 24 March 2024 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
89 |  | 2993 | 2995 | 1.6.4.1 | 13/08/2020 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון באחזקה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 30 July 2020 14:00 | 30 July 2020 14:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | NA | NA | 1259 | 2914,2919,2924,2929,2934,2939,2944,2949,2954,2959,2964,2974,2984,2990,2995,3000,3005,3010,3015,8436,8441,8461,8451,8446,8466,8471,8476,8481,8486,8491,8516,8522,8527,8532,8537,8542,8547,8552,8557,8562,8567,12614,12619,12624,12629,12635,12640,12645,12650... | No
90 |  | 2996 | 2997 | 1.6.4.2 | 13/08/2020 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון בהסעדה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | NA | NA | 1260 | 2914,2919,2924,2929,2934,2939,2944,2949,2954,2959,2964,2974,2984,2990,2995,3000,3005,3010,3015,8436,8441,8461,8451,8446,8466,8471,8476,8481,8486,8491,8516,8522,8527,8532,8537,8542,8547,8552,8557,8562,8567,12614,12619,12624,12629,12635,12640,12645,12650... | No
91 |  | 2718 | 2048,2047,2043,2042,2041,2040,2039,10340,14364,14366,14367,14368,14369,14370,14371,14373,18393,18624,18625,2722,19336 | 1.6.4.3 | 12/11/2021 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 5 - אישור תוכניות עקרונית להפעלה | 0 | -301.67d | 16 | 0 d | 05 December 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 1275,1277,1285,1286,1287,1288,1289,1291,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1290,1292,1295,1296,1310,1308 | 1316FS-25d | No
92 |  | 1915 | 2725,10341,17432,18621,19128,18617,18618,2721,2724,2723 | 1.6.4.4 | 13/11/2022 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 6 - אישור תכניות מפורטות להפעלה | 0 | -105.67d | 28 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 1317,1319,1269,1271,1311,1312,1313,1315,1316,1318 | 1272,1362,6561,12030 | No
93 |  | 2999 | 3071 | 1.6.4.5 | 12/01/2024 | תפעול |  |  |  |  | קבלת נתונים להתחשבנות | 0 | -57d | 42 | 0 d | 24 March 2024 11:00 | 24 March 2024 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 1272 | 6506 | No
94 |  | 2966 |  | 1.7 | NA | [5 empty] | פעילויות ביצוע | 0.77000000000000002 | 902.13d | 0 | 1268 d | 14 July 2020 08:00 | 19 December 2024 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
95 |  | 2025 |  | 1.7.1 | NA | [5 empty] | פעילויות הנדסיות | 0.55000000000000004 | 1325.47d | 0 | 844.67 d | 14 July 2020 08:00 | 28 June 2023 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
96 |  | 2024 | 994 | 1.7.1.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | הכנות ל- Kickoff | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 08:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 28 July 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 3 | No
97 |  | 16416 | 994FS+5d | 1.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון |  |  |  | הגשת טבלת קידוד למבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 August 2020 08:00 | 04 August 2020 08:00 | 20 July 2020 11:00 | 20 July 2020 11:00 | NA | NA | 2FS+5d | 1323 | No
98 |  | 3076 |  | 1.7.1.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכות מוצרים | 0.28999999999999998 | 1325.47d | 0 | 279.33 d | 03 July 2022 08:00 | 28 June 2023 14:00 | 29 October 2021 11:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
99 |  | 3075 |  | 1.7.1.3.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר שלב א' | 0.44 | 1390.8d | 0 | 214 d | 03 July 2022 08:00 | 03 April 2023 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 10 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
100 |  | 3078 | 3077SF-30ed | 1.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1509.47d | 0 | 0 d | 07 November 2022 14:00 | 07 November 2022 14:00 | 29 October 2021 11:00 | 29 October 2021 11:00 | NA | NA | 103SF-30ed |  | No
101 |  | 20463 |  | 1.7.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | קבלת תכניות סופיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 July 2022 08:00 | 03 July 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 102 | No
102 |  | 20464 | 20463 | 1.7.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | התארגנות לתערוכה מכרז ספקים | 0.76000000000000001 | -207.33d | 0 | 120 d | 03 July 2022 08:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 101 | 103 | No
103 |  | 3077 | 808FS+163d,20464 | 1.7.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | -207.33d | 0 | 1 d | 07 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 06 December 2021 11:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA | 4FS+163d,102 | 100SF-30ed,32,112FS+80d,104 | No
104 |  | 3074 | 3077 | 1.7.1.3.1.5 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | -98.56d | 0 | 21 d | 08 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | 103 | 105 | No
105 |  | 3073 | 3074 | 1.7.1.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מועד הזמנה | 0 | -111d | 0 | 0 d | 08 January 2023 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 27 December 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | 104 | 106 | No
106 |  | 14276 | 3073 | 1.7.1.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | -111d | 0 | 1 d | 08 January 2023 14:00 | 09 January 2023 14:00 | 20 January 2022 11:00 | 26 January 2022 14:00 | NA | NA | 105 | 107 | No
107 |  | 14277 | 14276 | 1.7.1.3.1.8 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | -98.56d | 0 | 21 d | 09 January 2023 14:00 | 07 February 2023 14:00 | 26 January 2022 14:00 | 10 February 2022 11:00 | NA | NA | 106 | 108 | No
108 |  | 14278 | 14277 | 1.7.1.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מועד הזמנה | 0 | -111d | 0 | 0 d | 07 February 2023 14:00 | 07 February 2023 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | NA | NA | 107 | 109 | No
109 |  | 20465 | 14278 | 1.7.1.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | אספקה לאתר | 0 | -111d | 0 | 44 d | 07 February 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 108 | 5934 | No
110 |  | 3082 |  | 1.7.1.3.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | -103.33d | 0 | 103 d | 15 February 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 29 April 2022 08:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
111 |  | 3085 | 3084SF-30ed | 1.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1428.47d | 0 | 0 d | 15 February 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | 29 April 2022 08:00 | 29 April 2022 08:00 | NA | NA | 112SF-30ed |  | No
112 |  | 3084 | 808FS+327d,3077FS+80d | 1.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 2 | 0 | -128d | 0 | 5 d | 17 March 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | NA | NA | 4FS+327d,103FS+80d | 113,111SF-30ed,33,120SS | No
113 |  | 3083 | 3084 | 1.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1163.69d | 0 | 21 d | 23 March 2023 14:00 | 27 April 2023 17:00 | 14 June 2022 14:00 | 29 June 2022 11:00 | NA | NA | 112 | 114 | No
114 |  | 3081 | 3083 | 1.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1325.47d | 0 | 0 d | 27 April 2023 17:00 | 27 April 2023 17:00 | 29 June 2022 11:00 | 29 June 2022 11:00 | NA | NA | 113 | 115FS+20d | No
115 |  | 14279 | 3081FS+20d | 1.7.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 1325.47d | 0 | 5 d | 23 May 2023 11:00 | 30 May 2023 14:00 | 24 July 2022 14:00 | 29 July 2022 14:00 | NA | NA | 114FS+20d | 116 | No
116 |  | 14280 | 14279 | 1.7.1.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1163.13d | 0 | 21 d | 30 May 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 31 July 2022 08:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA | 115 | 117 | No
117 |  | 14281 | 14280 | 1.7.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1325.47d | 0 | 0 d | 28 June 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA | 116 |  | No
118 |  | 3080 |  | 1.7.1.3.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | -103.33d | 0 | 103 d | 15 February 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 26 May 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
119 |  | 3088 | 3087SF-30ed | 1.7.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1428.47d | 0 | 0 d | 15 February 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | 26 May 2022 14:00 | 26 May 2022 14:00 | NA | NA | 120SF-30ed |  | No
120 |  | 3087 | 808FS+300d,3084SS | 1.7.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 3 | 0 | -128d | 0 | 5 d | 17 March 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 04 July 2022 14:00 | 10 July 2022 17:00 | NA | NA | 4FS+300d,112SS | 119SF-30ed,121,34,1318FF | No
121 |  | 3086 | 3087 | 1.7.1.3.3.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1163.69d | 0 | 21 d | 23 March 2023 14:00 | 27 April 2023 17:00 | 11 July 2022 08:00 | 25 July 2022 14:00 | NA | NA | 120 | 122 | No
122 |  | 3079 | 3086 | 1.7.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1325.47d | 0 | 0 d | 27 April 2023 17:00 | 27 April 2023 17:00 | 25 July 2022 14:00 | 25 July 2022 14:00 | NA | NA | 121 | 123FS+20d | No
123 |  | 14282 | 3079FS+20d | 1.7.1.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 1325.47d | 0 | 5 d | 23 May 2023 11:00 | 30 May 2023 14:00 | 18 August 2022 14:00 | 24 August 2022 17:00 | NA | NA | 122FS+20d | 124 | No
124 |  | 14283 | 14282 | 1.7.1.3.3.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 1163.13d | 0 | 21 d | 30 May 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 25 August 2022 08:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA | 123 | 125 | No
125 |  | 14284 | 14283 | 1.7.1.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 1325.47d | 0 | 0 d | 28 June 2023 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | NA | NA | 124 |  | No
126 |  | 16736 |  | 1.7.1.4 | NA | [5 empty] | קבלני משנה | 0.81000000000000005 | 0d | 0 | 466 d | 10 May 2021 08:00 | 30 December 2022 11:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
127 |  | 16735 |  | 1.7.1.4.1 | NA | [5 empty] | ספק אוטומציה | 0.81000000000000005 | 0d | 0 | 466 d | 10 May 2021 08:00 | 30 December 2022 11:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
128 |  | 17654 | 994FS+172d | 1.7.1.4.1.1 | NA |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת מזכר הבנות - ספק מחסנים אוטומטיים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 May 2021 08:00 | 10 May 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 2FS+172d | 8705,8736,12750,547 | No
129 |  | 16737 | 994FS+172d | 1.7.1.4.1.2 | 14/02/2021 |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת הסכמי ספק האוטומציה למזמין | 1 | 0d | 7 | 0 d | 23 December 2021 08:00 | 23 December 2021 08:00 | 16 October 2020 14:00 | 16 October 2020 14:00 | NA | NA | 2FS+172d | 130FS+38d | No
130 |  | 16738 | 16737FS+38d | 1.7.1.4.1.3 | 14/07/2021 |  | מזמין |  |  |  | אישור הסכם ספק האוטומציה | 0.81000000000000005 | -414d | 12 | 252 d | 08 February 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | NA | NA | 129FS+38d |  | No
131 |  | 2440 |  | 1.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | פעילויות תקשוב | 0.71999999999999997 | 902.13d | 0 | 1268 d | 14 July 2020 08:00 | 19 December 2024 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
132 |  | 2511 |  | 1.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | היבטי מחשוב ותוכנה(הערכות למימוש) | 1 | 0d | 0 | 106 d | 14 July 2020 08:00 | 24 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 27 November 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
133 |  | 2441 | 994 | 1.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות הניהולי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 14 July 2020 08:00 | 29 July 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 July 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 43,134,135,137,1343,12000,980,1068,320,327,744,795,803,940,988,1149,802,979,987 | No
134 |  | 2442 | 2441 | 1.7.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות המקצועי | 1 | 0mo | 0 | 3.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 29 October 2020 11:00 | NA | NA | 133 | 136FF | No
135 |  | 2443 | 2441 | 1.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פירוק תכולות העבודה לאבני דרך | 1 | 0mo | 0 | 1 mo | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | NA | NA | 133 | 136,142 | No
136 |  | 2444 | 2443,2442FF | 1.7.2.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון על למימוש מערכות מידע ותשתיות תקשוב בפרויקט | 1 | 0d | 0 | 69 d | 28 August 2020 08:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 August 2020 08:00 | 27 November 2020 14:00 | NA | NA | 135,134FF | 37 | No
137 |  | 2445 | 2441 | 1.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ומבדק לוח זמנים | 1 | 0mo | 0 | 1.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | NA | NA | 133 | 139 | No
138 |  | 2449 |  | 1.7.2.1.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ניהול סיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
139 |  | 2450 | 2445 | 1.7.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ועדכון הסיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | NA | NA | 137 | 165,251,194,229,283 | No
140 |  | 16754 |  | 1.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | בקרת איכות | 1 | 0d | 0 | 227.78 d | 28 August 2020 08:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
141 |  | 17193 |  | 1.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 32.98 d | 28 August 2020 08:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
142 |  | 16756 | 2443 | 1.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 9 d | 28 August 2020 08:00 | 08 September 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 135 | 143,144FS+1.9ew | No
143 |  | 16757 | 16756 | 1.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 08 September 2020 14:00 | 16 September 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 142 | 144 | No
144 |  | 16758 | 16756FS+1.9ew,16757 | 1.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 08:00 | 22 September 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 142FS+1.9ew,143 | 145,746 | No
145 |  | 16759 | 16758 | 1.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 September 2020 08:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | NA | NA | 144 | 146 | No
146 |  | 16760 | 16759 | 1.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | NA | NA | 145 | 147 | No
147 |  | 16761 | 16760 | 1.7.2.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | NA | NA | 146 | 149 | No
148 |  | 17200 |  | 1.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 47.92 d | 11 October 2020 13:48 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
149 |  | 17199 | 16761 | 1.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 29 d | 11 October 2020 13:48 | 16 November 2020 10:48 | NA | NA | NA | NA | 147 | 150,151FS+1.9ew | No
150 |  | 17198 | 17199 | 1.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 464 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 16 November 2020 10:48 | 23 November 2020 16:48 | NA | NA | NA | NA | 149 | 151 | No
151 |  | 17197 | 17198,17199FS+1.9ew | 1.7.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 150,149FS+1.9ew | 152 | No
152 |  | 17196 | 17197 | 1.7.2.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 01 December 2020 08:00 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | NA | NA | 151 | 153 | No
153 |  | 17195 | 17196 | 1.7.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | NA | NA | 152 | 154 | No
154 |  | 17194 | 17195 | 1.7.2.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | NA | NA | 153 | 156 | No
155 |  | 17207 |  | 1.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 1 | 0d | 0 | 146.88 d | 09 December 2020 10:06 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
156 |  | 17206 | 17194 | 1.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 109 d | 09 December 2020 10:06 | 26 April 2021 10:06 | NA | NA | NA | NA | 154 | 157,158FS+1.3ew | No
157 |  | 17205 | 17206 | 1.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 818 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 26 April 2021 10:06 | 05 May 2021 08:18 | NA | NA | NA | NA | 156 | 158 | No
158 |  | 17204 | 17205,17206FS+1.3ew | 1.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 May 2021 12:30 | 06 May 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 157,156FS+1.3ew | 159 | No
159 |  | 17203 | 17204 | 1.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 902 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 06 May 2021 12:30 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 158 | 160 | No
160 |  | 17202 | 17203 | 1.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 159 | 161 | No
161 |  | 17201 | 17202 | 1.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 160 |  | No
162 |  | 2510 |  | 1.7.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0.68000000000000005 | 1212.47d | 0 | 887.67 d | 11 October 2020 14:00 | 19 November 2023 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
163 |  | 2456 |  | 1.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבטחת מידע, הגנה בסייבר וניהול הרשאות | 0.68000000000000005 | -144d | 0 | 798.42 d | 11 October 2020 14:00 | 27 July 2023 14:48 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
164 |  | 7247 |  | 1.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
165 |  | 7246 | 2450 | 1.7.2.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | NA | NA | 139 | 166,167FS+2ew | No
166 |  | 7245 | 7246 | 1.7.2.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 08:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 08:00 | 17 November 2020 11:00 | NA | NA | 165 | 167 | No
167 |  | 7244 | 7245,7246FS+2ew | 1.7.2.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | NA | NA | 166,165FS+2ew | 168 | No
168 |  | 7242 | 7244 | 1.7.2.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 08:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 08:00 | 10 December 2020 15:00 | NA | NA | 167 | 169 | No
169 |  | 7241 | 7242 | 1.7.2.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | NA | NA | 168 | 170 | No
170 |  | 2457 | 7241 | 1.7.2.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 169 | 37,172 | No
171 |  | 7239 |  | 1.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 475.92 d | 28 December 2020 15:30 | 25 August 2022 11:48 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
172 |  | 2458 | 2457 | 1.7.2.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SPDR | 1 | 0d | 0 | 105 d | 28 December 2020 15:30 | 10 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | NA | NA | 170 | 173,174FS+5.5ew | No
173 |  | 7254 | 2458 | 1.7.2.3.1.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 855 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.4 w | 10 May 2021 12:30 | 23 May 2021 15:54 | 04 April 2021 08:00 | 12 April 2021 11:00 | NA | NA | 172 | 174 | No
174 |  | 7253 | 7254,2458FS+5.5ew | 1.7.2.3.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 June 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | NA | NA | 173,172FS+5.5ew | 175 | No
175 |  | 7252 | 7253 | 1.7.2.3.1.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1025 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.7 w | 22 June 2021 08:00 | 20 July 2021 16:42 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | NA | NA | 174 | 176 | No
176 |  | 7251 | 7252 | 1.7.2.3.1.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 10.6 w | 20 July 2021 16:42 | 11 October 2021 11:18 | 07 May 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 175 | 183,177 | No
177 |  | 18221 | 7251 | 1.7.2.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 1266 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 11 October 2021 11:18 | 24 October 2021 11:18 | NA | NA | NA | NA | 176 | 178 | No
178 |  | 18222 | 18221 | 1.7.2.3.1.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 23 d | 24 October 2021 11:18 | 21 November 2021 14:18 | NA | NA | NA | NA | 177 | 183,179 | No
179 |  | 19374 | 18222 | 1.7.2.3.1.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1416 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 21 November 2021 14:18 | 16 December 2021 14:18 | NA | NA | NA | NA | 178 | 180 | No
180 |  | 19375 | 19374 | 1.7.2.3.1.2.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 44 d | 16 December 2021 14:18 | 09 February 2022 11:18 | NA | NA | NA | NA | 179 | 183,181 | No
181 |  | 20382 | 19375 | 1.7.2.3.1.2.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | ללא סימוכין | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 74 d | 09 February 2022 11:18 | 26 May 2022 10:18 | NA | NA | NA | NA | 180 | 182 | No
182 |  | 20383 | 20382 | 1.7.2.3.1.2.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0w | 0 | 9.5 w | 26 May 2022 10:18 | 02 August 2022 11:48 | NA | NA | NA | NA | 181 | 183 | No
183 |  | 7250 | 7251,18222,19375,20383 | 1.7.2.3.1.2.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2398 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 02 August 2022 11:48 | 25 August 2022 11:48 | 16 May 2021 08:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA | 176,178,180,182 | 38,185 | No
184 |  | 9019 |  | 1.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.29999999999999999 | -53.91d | 0 | 168.91 d | 25 August 2022 11:48 | 02 April 2023 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 11 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
185 |  | 9020 | 7250 | 1.7.2.3.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0.40999999999999998 | -413.2d | 0 | 115 d | 25 August 2022 11:48 | 25 January 2023 08:48 | 13 June 2021 12:00 | 03 February 2022 15:00 | NA | NA | 183 | 186,187FS+2ew,191 | No
186 |  | 9021 | 9020 | 1.7.2.3.1.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -63.49w | 0 | 1 w | 25 January 2023 08:48 | 01 February 2023 14:48 | 03 February 2022 15:00 | 14 February 2022 09:00 | NA | NA | 185 | 187 | No
187 |  | 9022 | 9020FS+2ew,9021 | 1.7.2.3.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -142.78d | 0 | 1 d | 13 February 2023 08:00 | 13 February 2023 17:00 | 17 February 2022 08:00 | 20 February 2022 09:00 | NA | NA | 185FS+2ew,186 | 188 | No
188 |  | 9023 | 9022 | 1.7.2.3.1.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | -64.24w | 0 | 2 w | 14 February 2023 08:00 | 01 March 2023 11:00 | 20 February 2022 09:00 | 08 March 2022 16:00 | NA | NA | 187 | 189 | No
189 |  | 9024 | 9023 | 1.7.2.3.1.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | -72.73w | 0 | 1 w | 01 March 2023 11:00 | 08 March 2023 11:00 | 08 March 2022 16:00 | 15 March 2022 16:00 | NA | NA | 188 | 190 | No
190 |  | 9025 | 9024 | 1.7.2.3.1.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -64.25w | 0 | 3 w | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 15 March 2022 16:00 | 11 April 2022 17:00 | NA | NA | 189 | 40,243 | No
191 |  | 9055 | 9020 | 1.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי סייבר | 0 | -9.95mo | 0 | 6 mo | 25 January 2023 08:48 | 27 July 2023 14:48 | 03 February 2022 15:00 | 04 August 2022 15:00 | NA | NA | 185 | 6418 | No
192 |  | 2468 |  | 1.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IP+ קישוריות לתמסורות + אינטרנט | 0.65000000000000002 | -168d | 0 | 757.42 d | 11 October 2020 14:00 | 07 June 2023 11:48 | 11 October 2020 14:00 | 12 July 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
193 |  | 7289 |  | 1.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 12 January 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
194 |  | 7288 | 2450 | 1.7.2.3.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 06 November 2020 14:00 | NA | NA | 139 | 195,196FS+2.1ew | No
195 |  | 7287 | 7288 | 1.7.2.3.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 08:00 | 16 November 2020 17:00 | 08 November 2020 08:00 | 16 November 2020 11:00 | NA | NA | 194 | 196 | No
196 |  | 7286 | 7287,7288FS+2.1ew | 1.7.2.3.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 09:48 | 24 November 2020 09:48 | 22 November 2020 08:00 | 22 November 2020 17:00 | NA | NA | 195,194FS+2.1ew | 197 | No
197 |  | 7285 | 7286 | 1.7.2.3.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 09:48 | 07 December 2020 15:30 | 23 November 2020 08:00 | 09 December 2020 15:00 | NA | NA | 196 | 198 | No
198 |  | 7284 | 7285 | 1.7.2.3.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 09 December 2020 15:00 | 16 December 2020 15:00 | NA | NA | 197 | 199 | No
199 |  | 7283 | 7284 | 1.7.2.3.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 16 December 2020 15:00 | 12 January 2021 16:00 | NA | NA | 198 | 37,201 | No
200 |  | 7297 |  | 1.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 216.4 d | 28 December 2020 12:12 | 04 October 2021 15:48 | 12 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
201 |  | 7296 | 7283 | 1.7.2.3.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 68 d | 28 December 2020 12:12 | 22 March 2021 12:12 | 12 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | NA | NA | 199 | 202,203FS+1.9ew | No
202 |  | 7295 | 7296 | 1.7.2.3.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 751 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 22 March 2021 12:12 | 25 March 2021 12:12 | 04 April 2021 08:00 | 12 April 2021 11:00 | NA | NA | 201 | 203 | No
203 |  | 7294 | 7295,7296FS+1.9ew | 1.7.2.3.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 April 2021 08:00 | 05 April 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | NA | NA | 202,201FS+1.9ew | 204 | No
204 |  | 7293 | 7294 | 1.7.2.3.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 860 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 06 April 2021 08:00 | 23 May 2021 12:24 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | NA | NA | 203 | 205 | No
205 |  | 7292 | 7293 | 1.7.2.3.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 23 May 2021 12:24 | 29 June 2021 09:42 | 07 May 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 204 | 206 | No
206 |  | 7291 | 7292 | 1.7.2.3.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 11.1 w | 29 June 2021 09:42 | 04 October 2021 15:48 | 16 May 2021 08:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA | 205 | 38,208 | No
207 |  | 9034 |  | 1.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 309.89 d | 04 October 2021 15:48 | 06 November 2022 11:48 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
208 |  | 9035 | 7291 | 1.7.2.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 84 d | 04 October 2021 15:48 | 16 January 2022 15:48 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 09:00 | NA | NA | 206 | 214,215FS+2ew,224,225,209 | No
209 |  | 19376 | 9035 | 1.7.2.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מספר 1527 | אי הסכמת המזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 January 2022 15:48 | 18 January 2022 15:48 | NA | NA | NA | NA | 208 | 210 | No
210 |  | 19377 | 19376 | 1.7.2.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 2 d | 18 January 2022 15:48 | 20 January 2022 15:48 | NA | NA | NA | NA | 209 | 211,213 | No
211 |  | 19378 | 19377 | 1.7.2.3.2.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 January 2022 15:48 | 28 February 2022 15:48 | NA | NA | NA | NA | 210 | 214,212 | No
212 |  | 19518 | 19378 | 1.7.2.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 3 d | 28 February 2022 15:48 | 03 March 2022 15:48 | NA | NA | NA | NA | 211 | 214 | No
213 |  | 20085 | 19377 | 1.7.2.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1817 | מענה מזמין בנושא ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 38 d | 20 January 2022 15:48 | 15 March 2022 15:48 | NA | NA | NA | NA | 210 | 219 | No
214 |  | 9036 | 9035,19378,19518 | 1.7.2.3.2.3.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1761 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 03 March 2022 15:48 | 21 March 2022 09:48 | 10 February 2022 09:00 | 20 February 2022 12:00 | NA | NA | 208,211,212 | 215FS+1d | No
215 |  | 9037 | 9035FS+2ew,9036FS+1d | 1.7.2.3.2.3.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 March 2022 09:48 | 28 March 2022 09:48 | 24 February 2022 09:00 | 25 February 2022 09:00 | NA | NA | 208FS+2ew,214FS+1d | 216 | No
216 |  | 9038 | 9037 | 1.7.2.3.2.3.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1801 | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 28 March 2022 09:48 | 30 March 2022 09:48 | 27 February 2022 08:00 | 15 March 2022 15:00 | NA | NA | 215 | 217 | No
217 |  | 9039 | 9038 | 1.7.2.3.2.3.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 30 March 2022 09:48 | 12 April 2022 13:42 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | NA | NA | 216 | 223,218 | No
218 |  | 20385 | 9039 | 1.7.2.3.2.3.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1964 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 12 April 2022 13:42 | 10 May 2022 12:42 | NA | NA | NA | NA | 217 | 220 | No
219 |  | 20084 | 20085 | 1.7.2.3.2.3.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 47 d | 15 March 2022 15:48 | 16 May 2022 09:48 | NA | NA | NA | NA | 213 | 223 | No
220 |  | 20384 | 20385 | 1.7.2.3.2.3.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשה SCDR | 1 | 0d | 0 | 41 d | 10 May 2022 12:42 | 30 June 2022 15:42 | NA | NA | NA | NA | 218 | 223,221 | No
221 |  | 21096 | 20384 | 1.7.2.3.2.3.14 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2297 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 30 June 2022 15:42 | 26 July 2022 11:48 | NA | NA | NA | NA | 220 | 222 | No
222 |  | 21097 | 21096 | 1.7.2.3.2.3.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 2297 | תיקון והגשה SCDR | 1 | 0d | 0 | 49 d | 26 July 2022 11:48 | 28 September 2022 11:48 | NA | NA | NA | NA | 221 | 223 | No
223 |  | 9040 | 9039,20084,20384,21097 | 1.7.2.3.2.3.16 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0.89000000000000001 | -30.9w | 0 | 4 w | 28 September 2022 11:48 | 06 November 2022 11:48 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA | 217,219,220,222 | 40,224 | No
224 |  | 9059 | 9035,9040 | 1.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IP | 0 | -8.24mo | 0 | 7 mo | 06 November 2022 11:48 | 07 June 2023 11:48 | 10 February 2022 09:00 | 12 July 2022 15:00 | NA | NA | 208,223 | 6418 | No
225 |  | 10346 | 9035 | 1.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | אספקת תמסורת ע"י המזמין | 0 | -194.67d | 0 | 0 d | 02 November 2022 08:00 | 02 November 2022 08:00 | 10 February 2022 09:00 | 10 February 2022 09:00 | NA | NA | 208 | 226 | No
226 |  | 10345 | 10346 | 1.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | קישור לרשת המיתוג של המזמין באמצעות תמסורת אבנט | 0 | -8.11mo | 0 | 7 mo | 02 November 2022 08:00 | 04 June 2023 11:00 | 10 February 2022 09:00 | 12 July 2022 15:00 | NA | NA | 225 | 6418 | No
227 |  | 2474 |  | 1.7.2.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ארכיטקטורה וממשקים | 0.58999999999999997 | -407.33d | 0 | 887.67 d | 11 October 2020 14:00 | 19 November 2023 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
228 |  | 7317 |  | 1.7.2.3.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 11 January 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
229 |  | 7316 | 2450 | 1.7.2.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 05 November 2020 14:00 | NA | NA | 139 | 230,231FS+2.1ew | No
230 |  | 7315 | 7316 | 1.7.2.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 08:00 | 16 November 2020 17:00 | 05 November 2020 14:00 | 15 November 2020 17:00 | NA | NA | 229 | 231 | No
231 |  | 7314 | 7315,7316FS+2.1ew | 1.7.2.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 09:48 | 24 November 2020 09:48 | 19 November 2020 14:00 | 20 November 2020 14:00 | NA | NA | 230,229FS+2.1ew | 232 | No
232 |  | 7313 | 7314 | 1.7.2.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 09:48 | 07 December 2020 15:30 | 22 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | NA | NA | 231 | 233 | No
233 |  | 7312 | 7313 | 1.7.2.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 08 December 2020 15:00 | 15 December 2020 15:00 | NA | NA | 232 | 234 | No
234 |  | 7311 | 7312 | 1.7.2.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 15 December 2020 15:00 | 11 January 2021 16:00 | NA | NA | 233 | 37,236 | No
235 |  | 7310 |  | 1.7.2.3.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 216.31 d | 28 December 2020 12:12 | 04 October 2021 15:00 | 11 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
236 |  | 7324 | 7311 | 1.7.2.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 12:12 | 09 May 2021 09:12 | 11 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | NA | NA | 234 | 237,238FS+3ew | No
237 |  | 7323 | 7324 | 1.7.2.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 835 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 09:12 | 12 May 2021 09:12 | 04 April 2021 08:00 | 12 April 2021 11:00 | NA | NA | 236 | 238 | No
238 |  | 7322 | 7323,7324FS+3ew | 1.7.2.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | NA | NA | 237,236FS+3ew | 239 | No
239 |  | 7321 | 7322 | 1.7.2.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 08:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | NA | NA | 238 | 240 | No
240 |  | 7320 | 7321 | 1.7.2.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 24 June 2021 13:06 | 11 July 2021 13:24 | 07 May 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 239 | 241 | No
241 |  | 7319 | 7320 | 1.7.2.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 9.6 w | 11 July 2021 13:24 | 04 October 2021 15:00 | 16 May 2021 08:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA | 240 | 38,243 | No
242 |  | 9041 |  | 1.7.2.3.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | -412.11d | 0 | 179.33 d | 02 April 2023 11:00 | 19 November 2023 14:00 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
243 |  | 9042 | 7319,9025 | 1.7.2.3.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | -412.11d | 0 | 131 d | 02 April 2023 11:00 | 18 September 2023 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 09:00 | NA | NA | 241,190 | 244,245FS+2ew | No
244 |  | 9043 | 9042 | 1.7.2.3.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -63.41w | 0 | 1 w | 18 September 2023 11:00 | 27 September 2023 12:00 | 10 February 2022 09:00 | 20 February 2022 12:00 | NA | NA | 243 | 245 | No
245 |  | 9044 | 9042FS+2ew,9043 | 1.7.2.3.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -146.44d | 0 | 1 d | 02 October 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | 24 February 2022 09:00 | 25 February 2022 09:00 | NA | NA | 243FS+2ew,244 | 246 | No
246 |  | 9045 | 9044 | 1.7.2.3.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | -63.47w | 0 | 2 w | 03 October 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 27 February 2022 08:00 | 15 March 2022 15:00 | NA | NA | 245 | 247 | No
247 |  | 9046 | 9045 | 1.7.2.3.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | -71.88w | 0 | 1 w | 18 October 2023 14:00 | 25 October 2023 14:00 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | NA | NA | 246 | 248 | No
248 |  | 9047 | 9046 | 1.7.2.3.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -63.47w | 0 | 3 w | 25 October 2023 14:00 | 19 November 2023 14:00 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA | 247 | 40 | No
249 |  | 2462 |  | 1.7.2.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IT + ציוד קצה היקפי | 0.85999999999999999 | -96d | 0 | 689.76 d | 11 October 2020 14:00 | 09 March 2023 11:51 | 11 October 2020 14:00 | 13 June 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
250 |  | 7263 |  | 1.7.2.3.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
251 |  | 7262 | 2450 | 1.7.2.3.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | NA | NA | 139 | 252,253FS+2ew | No
252 |  | 7261 | 7262 | 1.7.2.3.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 08:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 08:00 | 17 November 2020 11:00 | NA | NA | 251 | 253 | No
253 |  | 7260 | 7261,7262FS+2ew | 1.7.2.3.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | NA | NA | 252,251FS+2ew | 254 | No
254 |  | 7259 | 7260 | 1.7.2.3.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 08:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 08:00 | 10 December 2020 15:00 | NA | NA | 253 | 255 | No
255 |  | 7258 | 7259 | 1.7.2.3.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | NA | NA | 254 | 256 | No
256 |  | 7257 | 7258 | 1.7.2.3.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 255 | 37,258 | No
257 |  | 7271 |  | 1.7.2.3.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 215.94 d | 28 December 2020 15:30 | 04 October 2021 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
258 |  | 7270 | 7257 | 1.7.2.3.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 15:30 | 09 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | NA | NA | 256 | 259,260FS+3ew | No
259 |  | 7269 | 7270 | 1.7.2.3.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 836 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 12:30 | 12 May 2021 12:30 | 04 April 2021 08:00 | 12 April 2021 11:00 | NA | NA | 258 | 260 | No
260 |  | 7268 | 7269,7270FS+3ew | 1.7.2.3.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 08:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | NA | NA | 259,258FS+3ew | 261 | No
261 |  | 7267 | 7268 | 1.7.2.3.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 08:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | NA | NA | 260 | 262 | No
262 |  | 7266 | 7267 | 1.7.2.3.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 24 June 2021 13:06 | 11 July 2021 13:24 | 07 May 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 261 | 263 | No
263 |  | 7265 | 7266 | 1.7.2.3.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 9.6 w | 11 July 2021 13:24 | 04 October 2021 15:00 | 16 May 2021 08:00 | 13 June 2021 12:00 | NA | NA | 262 | 38,265,266 | No
264 |  | 9027 |  | 1.7.2.3.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.94999999999999996 | -19.67d | 0 | 333.98 d | 04 October 2021 15:00 | 05 December 2022 14:51 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
265 |  | 9028 | 7265 | 1.7.2.3.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 119 d | 04 October 2021 15:00 | 28 February 2022 15:00 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 09:00 | NA | NA | 263 | 269,274FS+2ew,267 | No
266 |  | 19337 | 7265 | 1.7.2.3.4.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת סקר איומים SCDR | 1 | 0d | 0 | 112 d | 04 October 2021 15:00 | 20 February 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 263 | 269,268 | No
267 |  | 19519 | 9028 | 1.7.2.3.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 3 d | 28 February 2022 15:00 | 03 March 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 265 | 269 | No
268 |  | 20088 | 19337 | 1.7.2.3.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | מענה מזמין סקר איומים SCDR | 1 | 0d | 0 | 17 d | 20 February 2022 12:00 | 15 March 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 266 | 269,271 | No
269 |  | 9029 | 9028,19337,19519,20088 | 1.7.2.3.4.3.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1761 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 03 March 2022 15:00 | 21 March 2022 09:00 | 10 February 2022 09:00 | 20 February 2022 12:00 | NA | NA | 265,266,267,268 | 274,270 | No
270 |  | 20086 | 9029 | 1.7.2.3.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1808 | ביטול מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 9 d | 21 March 2022 09:00 | 03 April 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 269 | 272 | No
271 |  | 20386 | 20088 | 1.7.2.3.4.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת סקר איומים SCDR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 15 March 2022 12:00 | 16 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 268 | 279 | No
272 |  | 20087 | 20086 | 1.7.2.3.4.3.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 73 d | 03 April 2022 09:00 | 05 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 270 | 274FS+2ew,273 | No
273 |  | 21098 | 20087 | 1.7.2.3.4.3.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3.5 w | 05 July 2022 15:00 | 02 August 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 272 | 274 | No
274 |  | 9030 | 9028FS+2ew,9029,20087FS+2ew,21098 | 1.7.2.3.4.3.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 August 2022 13:30 | 08 August 2022 13:30 | 24 February 2022 09:00 | 25 February 2022 09:00 | NA | NA | 265FS+2ew,269,272FS+2ew,273 | 275 | No
275 |  | 9031 | 9030 | 1.7.2.3.4.3.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 August 2022 13:30 | 23 August 2022 16:30 | 27 February 2022 08:00 | 15 March 2022 15:00 | NA | NA | 274 | 276 | No
276 |  | 9032 | 9031 | 1.7.2.3.4.3.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת 2340 | תיקון והגשת SCDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 23 August 2022 16:30 | 03 October 2022 16:48 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | NA | NA | 275 | 279,277 | No
277 |  | 22200 | 9032 | 1.7.2.3.4.3.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 312 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.70999999999999996 | -23.49w | 0 | 4.55 w | 03 October 2022 16:48 | 10 November 2022 14:51 | NA | NA | NA | NA | 276 | 278 | No
278 |  | 22201 | 22200 | 1.7.2.3.4.3.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -133.09d | 0 | 0 d | 10 November 2022 14:51 | 10 November 2022 14:51 | NA | NA | NA | NA | 277 | 279 | No
279 |  | 9033 | 9032,20386,22201 | 1.7.2.3.4.3.15 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -20.82w | 0 | 3 w | 10 November 2022 14:51 | 05 December 2022 14:51 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | NA | NA | 276,271,278 | 40,280SS | No
280 |  | 9056 | 9033SS | 1.7.2.3.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IT | 0 | -5.42mo | 0 | 4 mo | 10 November 2022 14:51 | 09 March 2023 11:51 | 10 February 2022 09:00 | 13 June 2022 12:00 | NA | NA | 279SS | 6418 | No
281 |  | 2480 |  | 1.7.2.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | שו"ב נו"ב | 0.64000000000000001 | 1232.4d | 0 | 867.73 d | 11 October 2020 14:00 | 25 October 2023 11:36 | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
282 |  | 7334 |  | 1.7.2.3.5.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 06 January 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
283 |  | 7333 | 2450 | 1.7.2.3.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 01 November 2020 14:00 | NA | NA | 139 | 284,285FS+2.1ew | No
284 |  | 7332 | 7333 | 1.7.2.3.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 08:00 | 16 November 2020 17:00 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | NA | NA | 283 | 285 | No
285 |  | 7331 | 7332,7333FS+2.1ew | 1.7.2.3.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 09:48 | 24 November 2020 09:48 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | NA | NA | 284,283FS+2.1ew | 286 | No
286 |  | 7330 | 7331 | 1.7.2.3.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 09:48 | 07 December 2020 15:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | NA | NA | 285 | 287 | No
287 |  | 7329 | 7330 | 1.7.2.3.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 286 | 288 | No
288 |  | 7328 | 7329 | 1.7.2.3.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | NA | NA | 287 | 37,290 | No
289 |  | 7327 |  | 1.7.2.3.5.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 1 | 0d | 0 | 216.48 d | 28 December 2020 12:12 | 04 October 2021 16:30 | 06 January 2021 12:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
290 |  | 2482 | 7328 | 1.7.2.3.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט של המערכת היעודית(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 102 d | 28 December 2020 12:12 | 05 May 2021 15:12 | 06 January 2021 12:00 | 04 April 2021 15:00 | NA | NA | 288 | 38,291,292FS+3ew | No
291 |  | 7340 | 2482 | 1.7.2.3.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 837 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 05 May 2021 15:12 | 12 May 2021 15:12 | 04 April 2021 15:00 | 13 April 2021 09:00 | NA | NA | 290 | 292 | No
292 |  | 7339 | 7340,2482FS+3ew | 1.7.2.3.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 May 2021 15:12 | 27 May 2021 15:12 | 20 April 2021 09:00 | 21 April 2021 09:00 | NA | NA | 291,290FS+3ew | 293 | No
293 |  | 7338 | 7339 | 1.7.2.3.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 904 | סיכום סקר SPDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 27 May 2021 15:12 | 14 June 2021 09:12 | 21 April 2021 09:00 | 09 May 2021 16:00 | NA | NA | 292 | 294 | No
294 |  | 7337 | 7338 | 1.7.2.3.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 14 June 2021 09:12 | 27 June 2021 13:06 | 09 May 2021 16:00 | 18 May 2021 16:00 | NA | NA | 293 | 295,297 | No
295 |  | 7336 | 7337 | 1.7.2.3.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1201 | בדיקה ואישור SPDR | 1 | 0w | 0 | 11.4 w | 27 June 2021 13:06 | 04 October 2021 16:30 | 18 May 2021 16:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 294 | 46,298 | No
296 |  | 9048 |  | 1.7.2.3.5.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0.83999999999999997 | -65.82d | 0 | 494.5 d | 27 June 2021 13:06 | 22 March 2023 08:36 | 15 June 2021 08:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
297 |  | 20387 | 7337 | 1.7.2.3.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת סקר איומים | 1 | 0d | 0 | 253 d | 27 June 2021 13:06 | 16 May 2022 13:06 | NA | NA | NA | NA | 294 |  | No
298 |  | 9049 | 7336 | 1.7.2.3.5.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 214 d | 04 October 2021 16:30 | 29 June 2022 16:30 | 15 June 2021 08:00 | 15 March 2022 11:00 | NA | NA | 295 | 302,303FS+2ew,299 | No
299 |  | 21099 | 9049 | 1.7.2.3.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 1 | 0d | 0 | 4 d | 29 June 2022 16:30 | 05 July 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 298 | 300 | No
300 |  | 21100 | 21099 | 1.7.2.3.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2300 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 05 July 2022 10:30 | 26 July 2022 13:12 | NA | NA | NA | NA | 299 | 301 | No
301 |  | 21101 | 21100 | 1.7.2.3.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.59999999999999998 | -54.63w | 0 | 21 w | 26 July 2022 13:12 | 30 December 2022 10:12 | NA | NA | NA | NA | 300 | 302 | No
302 |  | 9050 | 9049,21101 | 1.7.2.3.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -48.35w | 0 | 1 w | 01 January 2023 08:00 | 08 January 2023 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 23 March 2022 15:00 | NA | NA | 298,301 | 303 | No
303 |  | 9051 | 9049FS+2ew,9050 | 1.7.2.3.5.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | -108.67d | 0 | 1 d | 09 January 2023 08:00 | 09 January 2023 17:00 | 29 March 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | NA | NA | 298FS+2ew,302 | 304 | No
304 |  | 9052 | 9051 | 1.7.2.3.5.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | -48.25w | 0 | 2 w | 10 January 2023 08:00 | 25 January 2023 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 09 May 2022 16:00 | NA | NA | 303 | 305 | No
305 |  | 9053 | 9052 | 1.7.2.3.5.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | -54.48w | 0 | 4.6 w | 25 January 2023 11:00 | 27 February 2023 08:36 | 09 May 2022 16:00 | 16 May 2022 16:00 | NA | NA | 304 | 306 | No
306 |  | 9054 | 9053 | 1.7.2.3.5.3.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | -48.13w | 0 | 3 w | 27 February 2023 08:36 | 22 March 2023 08:36 | 16 May 2022 16:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 305 | 40,307,308 | No
307 |  | 9061 | 9054 | 1.7.2.3.5.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי שו"ב נו"ב | 0 | -12.84mo | 0 | 7 mo | 22 March 2023 08:36 | 25 October 2023 11:36 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 306 | 6418 | No
308 |  | 16366 | 9054 | 1.7.2.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ממשק למערכת שו"ב נו"ב צהלית | 0 | 51.35mo | 0 | 7 mo | 22 March 2023 08:36 | 25 October 2023 11:36 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 306 |  | No
309 |  | 9186 |  | 1.7.2.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -353.11d | 0 | 52.67 d | 06 June 2023 10:00 | 09 August 2023 16:00 | 08 February 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
310 |  | 9187 | 7687,7661,7358,7383,7397,7427,16467,16474,16495,16851,16896,16927,16934,16941,16948,18078,18163,18177,19874 | 1.7.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -353.11d | 0 | 3 d | 06 June 2023 10:00 | 09 June 2023 10:00 | 08 February 2022 14:00 | 04 March 2022 14:00 | NA | NA | 777,921,968,1033,1100,1168,868,853,893,784,975,1046,1053,1060,1026,791,880,935,900 | 311,312FS+2w | No
311 |  | 9188 | 9187 | 1.7.2.3.6.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -54.25w | 0 | 1 w | 11 June 2023 08:00 | 18 June 2023 14:00 | 06 March 2022 08:00 | 14 March 2022 11:00 | NA | NA | 310 | 312 | No
312 |  | 9189 | 9187FS+2w,9188 | 1.7.2.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -353.11d | 0 | 1 d | 23 June 2023 10:00 | 25 June 2023 13:00 | 20 March 2022 08:00 | 20 March 2022 17:00 | NA | NA | 310FS+2w,311 | 313 | No
313 |  | 9190 | 9189 | 1.7.2.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית ע"י המזמין | 0 | -54.94w | 0 | 2 w | 25 June 2023 13:00 | 10 July 2023 16:00 | 21 March 2022 08:00 | 06 April 2022 15:00 | NA | NA | 312 | 314 | No
314 |  | 9191 | 9190 | 1.7.2.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -62.2w | 0 | 1 w | 10 July 2023 16:00 | 17 July 2023 16:00 | 06 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | NA | NA | 313 | 315 | No
315 |  | 9192 | 9191 | 1.7.2.3.6.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | -54.94w | 0 | 3 w | 17 July 2023 16:00 | 09 August 2023 16:00 | 13 April 2022 15:00 | 12 May 2022 14:00 | NA | NA | 314 | 39,6412,6413,11884,13696 | No
316 |  | 2489 |  | 1.7.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI) | 0.44 | 902.13d | 0 | 1268 d | 14 July 2020 08:00 | 19 December 2024 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
317 |  | 10008 | 994 | 1.7.2.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  | תכתובת מס' 204 | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS ואישור החברה המיישמת | 1 | 0d | 0 | 20 d | 14 July 2020 08:00 | 06 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 August 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 42 | No
318 |  | 16778 |  | 1.7.2.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 159.33 d | 29 July 2020 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
319 |  | 8998 |  | 1.7.2.4.2.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה, ציוד קצה ייעודי - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.23 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 13:06 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
320 |  | 8999 | 994,2441 | 1.7.2.4.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 03 August 2020 17:00 | NA | NA | 2,133 | 321,322FS+2ew,11485 | No
321 |  | 9000 | 8999 | 1.7.2.4.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 08:00 | 28 October 2020 11:18 | 04 August 2020 08:00 | 12 August 2020 11:00 | NA | NA | 320 | 322,334 | No
322 |  | 9001 | 8999FS+2ew,9000 | 1.7.2.4.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 08:00 | 02 November 2020 17:00 | 18 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | NA | NA | 320FS+2ew,321 | 323 | No
323 |  | 9002 | 9001 | 1.7.2.4.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 08:00 | 15 November 2020 12:30 | 19 August 2020 08:00 | 06 September 2020 15:00 | NA | NA | 322 | 324 | No
324 |  | 9003 | 9002 | 1.7.2.4.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 15 November 2020 12:30 | 23 November 2020 08:36 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 323 | 325 | No
325 |  | 9004 | 9003 | 1.7.2.4.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 7.5 w | 23 November 2020 08:36 | 20 January 2021 13:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 324 | 43,344SS,351SS,358SS,375SS | No
326 |  | 16779 |  | 1.7.2.4.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD, הנדסת מערכת - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.5 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
327 |  | 16780 | 994,2441 | 1.7.2.4.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2,133 | 328,329FS+2ew | No
328 |  | 16781 | 16780 | 1.7.2.4.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 08:00 | 28 October 2020 11:18 | NA | NA | NA | NA | 327 | 329 | No
329 |  | 16782 | 16780FS+2ew,16781 | 1.7.2.4.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 08:00 | 02 November 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 327FS+2ew,328 | 330 | No
330 |  | 16783 | 16782 | 1.7.2.4.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 08:00 | 15 November 2020 12:30 | NA | NA | NA | NA | 329 | 331 | No
331 |  | 16784 | 16783 | 1.7.2.4.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 4.1 w | 15 November 2020 12:30 | 14 December 2020 08:36 | NA | NA | NA | NA | 330 | 332 | No
332 |  | 16785 | 16784 | 1.7.2.4.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 4.9 w | 14 December 2020 08:36 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 331 | 43 | No
333 |  | 17192 |  | 1.7.2.4.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - SRR | 1 | 0d | 0 | 88.3 d | 28 October 2020 11:18 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
334 |  | 17191 | 9000 | 1.7.2.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 October 2020 11:18 | 16 November 2020 11:18 | NA | NA | NA | NA | 321 | 335,336FS+1.9ew | No
335 |  | 17190 | 17191 | 1.7.2.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 470 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 16 November 2020 11:18 | 25 November 2020 09:30 | NA | NA | NA | NA | 334 | 336 | No
336 |  | 17189 | 17191FS+1.9ew,17190 | 1.7.2.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 334FS+1.9ew,335 | 337 | No
337 |  | 17188 | 17189 | 1.7.2.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 516 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 01 December 2020 08:00 | 14 December 2020 13:42 | NA | NA | NA | NA | 336 | 338 | No
338 |  | 17187 | 17188 | 1.7.2.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 552 | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 2.1 w | 14 December 2020 13:42 | 29 December 2020 09:48 | NA | NA | NA | NA | 337 | 341,339 | No
339 |  | 17463 | 17187 | 1.7.2.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 610 | בדיקת SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 29 December 2020 09:48 | 19 January 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 338 | 340 | No
340 |  | 17464 | 17463 | 1.7.2.4.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 19 January 2021 12:30 | 31 January 2021 15:12 | NA | NA | NA | NA | 339 | 341 | No
341 |  | 17186 | 17187,17464 | 1.7.2.4.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 668 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 January 2021 15:12 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 338,340 | 44 | No
342 |  | 16800 |  | 1.7.2.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.89000000000000001 | -345.54d | 0 | 758.27 d | 23 November 2020 08:36 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
343 |  | 9005 |  | 1.7.2.4.3.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR | 1 | 0d | 0 | 118.64 d | 23 November 2020 08:36 | 21 April 2021 08:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 April 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
344 |  | 9006 | 9004SS | 1.7.2.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 41 d | 23 November 2020 08:36 | 12 January 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 03 February 2021 10:00 | NA | NA | 325SS | 345,346FS+1.9ew,11497 | No
345 |  | 9007 | 9006 | 1.7.2.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 619 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 January 2021 11:36 | 24 January 2021 16:06 | 03 February 2021 10:00 | 11 February 2021 14:00 | NA | NA | 344 | 346 | No
346 |  | 9008 | 9006FS+1.9ew,9007 | 1.7.2.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 17 February 2021 10:00 | 18 February 2021 10:00 | NA | NA | 344FS+1.9ew,345 | 347 | No
347 |  | 9009 | 9008 | 1.7.2.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 693 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 27 January 2021 08:00 | 22 February 2021 14:18 | 18 February 2021 10:00 | 08 March 2021 17:00 | NA | NA | 346 | 348 | No
348 |  | 9010 | 9009 | 1.7.2.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 22 February 2021 14:18 | 07 March 2021 13:06 | 09 March 2021 08:00 | 15 March 2021 17:00 | NA | NA | 347 | 349 | No
349 |  | 9011 | 9010 | 1.7.2.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 794 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 07 March 2021 13:06 | 21 April 2021 08:24 | 16 March 2021 08:00 | 13 April 2021 09:00 | NA | NA | 348 | 45,383SS | No
350 |  | 16786 |  | 1.7.2.4.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR | 1 | 0d | 0 | 308.38 d | 23 November 2020 08:36 | 21 December 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
351 |  | 16787 | 9004SS | 1.7.2.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 64 d | 23 November 2020 08:36 | 09 February 2021 14:36 | NA | NA | NA | NA | 325SS | 352,353FS+1.8ew | No
352 |  | 16788 | 16787 | 1.7.2.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 684 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 09 February 2021 14:36 | 17 February 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 351 | 353 | No
353 |  | 16789 | 16787FS+1.8ew,16788 | 1.7.2.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 351FS+1.8ew,352 | 354 | No
354 |  | 16790 | 16789 | 1.7.2.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 747 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 23 February 2021 08:00 | 24 March 2021 12:48 | NA | NA | NA | NA | 353 | 355 | No
355 |  | 16791 | 16790 | 1.7.2.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 14.7 w | 24 March 2021 12:48 | 11 July 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 354 | 356 | No
356 |  | 18228 | 16791 | 1.7.2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1433 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 11 July 2021 12:30 | 21 December 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 355 | 45,404SS,411SS | No
357 |  | 16793 |  | 1.7.2.4.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 1 | 0d | 0 | 412.72 d | 23 November 2020 08:36 | 01 May 2022 12:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
358 |  | 16794 | 9004SS | 1.7.2.4.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 223 d | 23 November 2020 08:36 | 30 August 2021 14:36 | NA | NA | NA | NA | 325SS | 359,360FS+17d | No
359 |  | 16795 | 16794 | 1.7.2.4.3.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1299 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 4.2 w | 30 August 2021 14:36 | 12 October 2021 10:48 | NA | NA | NA | NA | 358 | 360 | No
360 |  | 16796 | 16794FS+17d,16795 | 1.7.2.4.3.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2021 10:48 | 13 October 2021 10:48 | NA | NA | NA | NA | 358FS+17d,359 | 361 | No
361 |  | 16797 | 16796 | 1.7.2.4.3.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1285 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 13 October 2021 10:48 | 02 November 2021 12:18 | NA | NA | NA | NA | 360 | 362 | No
362 |  | 16798 | 16797 | 1.7.2.4.3.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 5.8 w | 02 November 2021 12:18 | 13 December 2021 11:06 | NA | NA | NA | NA | 361 | 373,363 | No
363 |  | 18836 | 16798 | 1.7.2.4.3.3.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1428 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 December 2021 11:06 | 20 December 2021 11:06 | NA | NA | NA | NA | 362 | 364 | No
364 |  | 18835 | 18836 | 1.7.2.4.3.3.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 14 d | 20 December 2021 11:06 | 06 January 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 363 | 373,365,367 | No
365 |  | 19406 | 18835 | 1.7.2.4.3.3.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1591 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 06 January 2022 08:06 | 03 February 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 364 | 366 | No
366 |  | 19407 | 19406 | 1.7.2.4.3.3.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 6 d | 03 February 2022 08:06 | 10 February 2022 11:06 | NA | NA | NA | NA | 365 | 368 | No
367 |  | 19408 | 18835 | 1.7.2.4.3.3.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1654 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 06 January 2022 08:06 | 15 February 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 364 | 368 | No
368 |  | 19409 | 19408,19407 | 1.7.2.4.3.3.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 6 d | 15 February 2022 11:06 | 22 February 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 367,366 | 373,369 | No
369 |  | 19834 | 19409 | 1.7.2.4.3.3.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1694 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 22 February 2022 14:06 | 03 March 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 368 | 370FS+4d | No
370 |  | 19835 | 19834FS+4d | 1.7.2.4.3.3.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 March 2022 08:06 | 10 March 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 369FS+4d | 371,372 | No
371 |  | 19836 | 19835,19837FF+1d | 1.7.2.4.3.3.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1873 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 10 March 2022 09:36 | 14 April 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 370,372FF+1d |  | No
372 |  | 19837 | 19835 | 1.7.2.4.3.3.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 28 d | 10 March 2022 08:06 | 13 April 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 370 | 373,371FF+1d | No
373 |  | 16799 | 16798,18835,19409,19837 | 1.7.2.4.3.3.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1910 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 13 April 2022 14:06 | 01 May 2022 12:06 | NA | NA | NA | NA | 362,364,368,372 | 45,418FS+5ew | No
374 |  | 17512 |  | 1.7.2.4.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR | 0 | -689.67d | 0 | 108.67 d | 02 March 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
375 |  | 17513 | 9004SS,16807FF+60d | 1.7.2.4.3.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0 | -689.67d | 0 | 60 d | 02 March 2023 11:00 | 21 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 325SS,423FF+60d | 376,377FS+2ew | No
376 |  | 17514 | 17513 | 1.7.2.4.3.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -106.29w | 0 | 1 w | 21 May 2023 11:00 | 29 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 375 | 377 | No
377 |  | 17515 | 17513FS+2ew,17514 | 1.7.2.4.3.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -606.22d | 0 | 1 d | 04 June 2023 11:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 375FS+2ew,376 | 378 | No
378 |  | 17516 | 17515 | 1.7.2.4.3.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -106.98w | 0 | 2 w | 05 June 2023 11:00 | 20 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 377 | 379 | No
379 |  | 17517 | 17516 | 1.7.2.4.3.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -121.41w | 0 | 1 w | 20 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 378 | 380 | No
380 |  | 17518 | 17517 | 1.7.2.4.3.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -106.98w | 0 | 3 w | 27 June 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 379 | 45,425SS | No
381 |  | 16836 |  | 1.7.2.4.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.70999999999999996 | -274.67d | 0 | 789.43 d | 07 March 2021 13:06 | 14 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
382 |  | 9012 |  | 1.7.2.4.4.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR | 1 | 0d | 0 | 260.83 d | 07 March 2021 13:06 | 06 February 2022 08:36 | 13 April 2021 09:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
383 |  | 9013 | 9011SS | 1.7.2.4.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 75 d | 07 March 2021 13:06 | 13 June 2021 13:06 | 13 April 2021 09:00 | 05 May 2021 12:00 | NA | NA | 349SS | 384,385FS+3d | No
384 |  | 9014 | 9013 | 1.7.2.4.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 922 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 June 2021 13:06 | 20 June 2021 13:06 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | NA | NA | 383 |  | No
385 |  | 9015 | 9013FS+3d | 1.7.2.4.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 13:06 | 17 June 2021 13:06 | 21 May 2021 12:00 | 23 May 2021 15:00 | NA | NA | 383FS+3d | 386 | No
386 |  | 9016 | 9015 | 1.7.2.4.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 988 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 17 June 2021 13:06 | 12 July 2021 13:06 | 23 May 2021 15:00 | 09 June 2021 12:00 | NA | NA | 385 | 387 | No
387 |  | 9017 | 9016 | 1.7.2.4.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 July 2021 13:06 | 22 July 2021 11:36 | 09 June 2021 12:00 | 16 June 2021 12:00 | NA | NA | 386 | 393,388 | No
388 |  | 18224 | 9017 | 1.7.2.4.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 1279 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 75 d | 22 July 2021 11:36 | 31 October 2021 14:36 | NA | NA | NA | NA | 387 | 389 | No
389 |  | 18223 | 18224 | 1.7.2.4.4.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 8 d | 31 October 2021 14:36 | 10 November 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 388 | 393,390 | No
390 |  | 18837 | 18223 | 1.7.2.4.4.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 1434 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 10 November 2021 08:36 | 21 December 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 389 | 391 | No
391 |  | 18838 | 18837 | 1.7.2.4.4.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 33 d | 21 December 2021 08:36 | 31 January 2022 08:36 | NA | NA | NA | NA | 390 | 393,392 | No
392 |  | 19410 | 18838 | 1.7.2.4.4.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 2 d | 31 January 2022 08:36 | 02 February 2022 08:36 | NA | NA | NA | NA | 391 |  | No
393 |  | 9018 | 9017,18223,18838 | 1.7.2.4.4.1.11 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 1608 | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0d | 0 | 4 d | 31 January 2022 08:36 | 06 February 2022 08:36 | 16 June 2021 13:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 387,389,391 | 46,547,731SS-32d,730FS-17d,395 | No
394 |  | 19839 |  | 1.7.2.4.4.2 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - לוגית - CDR | 1 | 0d | 0 | 189.64 d | 06 February 2022 08:36 | 06 October 2022 14:24 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
395 |  | 19840 | 9018 | 1.7.2.4.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 95 d | 06 February 2022 08:36 | 07 June 2022 08:36 | NA | NA | NA | NA | 393 | 398,399FS+2ew,396 | No
396 |  | 20847 | 19840 | 1.7.2.4.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 2137 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 07 June 2022 08:36 | 20 June 2022 14:18 | NA | NA | NA | NA | 395 | 397 | No
397 |  | 20848 | 20847 | 1.7.2.4.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 6.1 w | 20 June 2022 14:18 | 02 August 2022 10:24 | NA | NA | NA | NA | 396 | 398 | No
398 |  | 19841 | 19840,20848 | 1.7.2.4.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 02 August 2022 10:24 | 09 August 2022 16:24 | NA | NA | NA | NA | 395,397 | 399 | No
399 |  | 19842 | 19840FS+2ew,19841 | 1.7.2.4.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 August 2022 16:24 | 10 August 2022 16:24 | NA | NA | NA | NA | 395FS+2ew,398 | 400 | No
400 |  | 19843 | 19842 | 1.7.2.4.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 10 August 2022 16:24 | 28 August 2022 10:24 | NA | NA | NA | NA | 399 | 401 | No
401 |  | 19844 | 19843 | 1.7.2.4.4.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 28 August 2022 10:24 | 28 September 2022 10:24 | NA | NA | NA | NA | 400 | 402 | No
402 |  | 19845 | 19844 | 1.7.2.4.4.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 2700 | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0d | 0 | 5 d | 28 September 2022 10:24 | 06 October 2022 14:24 | NA | NA | NA | NA | 401 | 46 | No
403 |  | 16808 |  | 1.7.2.4.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי - CDR | 0.89000000000000001 | -43.5d | 0 | 422.5 d | 11 July 2021 12:30 | 05 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
404 |  | 16809 | 18228SS | 1.7.2.4.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -422.83d | 0 | 379 d | 11 July 2021 12:30 | 13 November 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 356SS | 405,406FS+2ew | No
405 |  | 16810 | 16809 | 1.7.2.4.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -64.95w | 0 | 1 w | 13 November 2022 15:30 | 21 November 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 404 | 406 | No
406 |  | 16811 | 16809FS+2ew,16810 | 1.7.2.4.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -147.11d | 0 | 1 d | 28 November 2022 08:00 | 28 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 404FS+2ew,405 | 407 | No
407 |  | 16812 | 16811 | 1.7.2.4.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -65.33w | 0 | 2 w | 29 November 2022 08:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 406 | 408 | No
408 |  | 16813 | 16812 | 1.7.2.4.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -74.12w | 0 | 1 w | 14 December 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 407 | 409 | No
409 |  | 16814 | 16813 | 1.7.2.4.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -65.33w | 0 | 2 w | 21 December 2022 11:00 | 05 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 408 | 46 | No
410 |  | 16815 |  | 1.7.2.4.4.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD - CDR | 0 | -493.44d | 0 | 126.11 d | 02 November 2022 08:00 | 09 April 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
411 |  | 16816 | 18228SS | 1.7.2.4.4.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -490.67d | 0 | 75 d | 02 November 2022 08:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 356SS | 412,413FS+2ew | No
412 |  | 16817 | 16816 | 1.7.2.4.4.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -75.86w | 0 | 1 w | 02 February 2023 11:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 411 | 413 | No
413 |  | 16818 | 16816FS+2ew,16817 | 1.7.2.4.4.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -434.22d | 0 | 1 d | 16 February 2023 11:00 | 19 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 411FS+2ew,412 | 414 | No
414 |  | 16819 | 16818 | 1.7.2.4.4.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -76.63w | 0 | 2 w | 19 February 2023 11:00 | 06 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 413 | 415 | No
415 |  | 16820 | 16819 | 1.7.2.4.4.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -86.94w | 0 | 1 w | 06 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 414 | 416 | No
416 |  | 16821 | 16820 | 1.7.2.4.4.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -76.63w | 0 | 3 w | 13 March 2023 14:00 | 09 April 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 415 | 46 | No
417 |  | 16801 |  | 1.7.2.4.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 0.56000000000000005 | -50.33d | 0 | 210.33 d | 06 June 2022 08:00 | 02 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
418 |  | 16802 | 16799FS+5ew | 1.7.2.4.4.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.69999999999999996 | -691d | 0 | 160 d | 06 June 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 373FS+5ew | 419,420FS+2ew | No
419 |  | 16803 | 16802 | 1.7.2.4.4.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -106.59w | 0 | 1 w | 01 January 2023 08:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 418 | 420 | No
420 |  | 16804 | 16802FS+2ew,16803 | 1.7.2.4.4.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -608.33d | 0 | 1 d | 15 January 2023 08:00 | 15 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 418FS+2ew,419 | 421,433,436,439,442,445,448,451,475,476,484,492,452 | No
421 |  | 16805 | 16804 | 1.7.2.4.4.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -107.35w | 0 | 2 w | 16 January 2023 08:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 422 | No
422 |  | 16806 | 16805 | 1.7.2.4.4.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -121.94w | 0 | 1 w | 31 January 2023 11:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 421 | 423 | No
423 |  | 16807 | 16806 | 1.7.2.4.4.5.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -107.35w | 0 | 3 w | 07 February 2023 11:00 | 02 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 422 | 46,11563,375FF+60d | No
424 |  | 16829 |  | 1.7.2.4.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ה BI - CDR | 0 | -689.33d | 0 | 134.67 d | 27 June 2023 14:00 | 14 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
425 |  | 16830 | 17518SS | 1.7.2.4.4.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -688d | 0 | 85 d | 27 June 2023 14:00 | 13 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 380SS | 426,427FS+2ew | No
426 |  | 16831 | 16830 | 1.7.2.4.4.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -106.47w | 0 | 1 w | 15 October 2023 08:00 | 22 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 425 | 427 | No
427 |  | 16832 | 16830FS+2ew,16831 | 1.7.2.4.4.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -607.67d | 0 | 1 d | 29 October 2023 08:00 | 29 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 425FS+2ew,426 | 428 | No
428 |  | 16833 | 16832 | 1.7.2.4.4.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -107.24w | 0 | 2 w | 30 October 2023 08:00 | 14 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 427 | 429 | No
429 |  | 16834 | 16833 | 1.7.2.4.4.6.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -121.65w | 0 | 1 w | 14 November 2023 11:00 | 21 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 428 | 430 | No
430 |  | 16835 | 16834 | 1.7.2.4.4.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -107.24w | 0 | 3 w | 21 November 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 429 | 46 | No
431 |  | 9057 |  | 1.7.2.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים | 0 | -372.83d | 0 | 155.44 d | 16 January 2023 08:00 | 01 August 2023 15:00 | 13 July 2021 14:00 | 16 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
432 |  | 18258 |  | 1.7.2.4.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -315.06d | 0 | 35 d | 16 January 2023 08:00 | 27 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
433 |  | 18259 | 16804 | 1.7.2.4.5.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -278.39d | 0 | 22 d | 16 January 2023 08:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 434FS-13d,539SS+40d | No
434 |  | 18260 | 18259FS-13d | 1.7.2.4.5.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -278.39d | 0 | 22 d | 29 January 2023 08:00 | 27 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 433FS-13d | 437 | No
435 |  | 18261 |  | 1.7.2.4.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -315.06d | 0 | 58.67 d | 16 January 2023 08:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
436 |  | 18262 | 16804 | 1.7.2.4.5.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -255.39d | 0 | 21 d | 16 January 2023 08:00 | 13 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 437FS-13d | No
437 |  | 18263 | 18260,18262FS-13d | 1.7.2.4.5.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -278.39d | 0 | 21 d | 28 February 2023 08:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 434,436FS-13d | 552 | No
438 |  | 18264 |  | 1.7.2.4.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | 1405.47d | 0 | 47.33 d | 16 January 2023 08:00 | 14 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
439 |  | 18265 | 16804 | 1.7.2.4.5.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | 1237.02d | 0 | 21 d | 16 January 2023 08:00 | 13 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 440 | No
440 |  | 18266 | 18265 | 1.7.2.4.5.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | 1237.02d | 0 | 21 d | 14 February 2023 08:00 | 14 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 439 |  | No
441 |  | 18267 |  | 1.7.2.4.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ניהול חצר | 0 | 1408.13d | 0 | 45.33 d | 16 January 2023 08:00 | 12 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
442 |  | 18268 | 16804 | 1.7.2.4.5.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | 1239.02d | 0 | 19 d | 16 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 443 | No
443 |  | 18269 | 18268 | 1.7.2.4.5.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | 1239.02d | 0 | 21 d | 12 February 2023 08:00 | 12 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 442 |  | No
444 |  | 18270 |  | 1.7.2.4.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | שינוע פנימי | 0 | 1411.13d | 0 | 41.67 d | 16 January 2023 08:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
445 |  | 18271 | 16804 | 1.7.2.4.5.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | 1242.02d | 0 | 18 d | 16 January 2023 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 446 | No
446 |  | 18272 | 18271 | 1.7.2.4.5.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | 1242.02d | 0 | 19 d | 09 February 2023 08:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 445 |  | No
447 |  | 18273 |  | 1.7.2.4.5.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -138.28d | 0 | 49.33 d | 16 January 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
448 |  | 18274 | 16804 | 1.7.2.4.5.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח | 0 | -122.5d | 0 | 22 d | 16 January 2023 08:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 449,501FS+1d | No
449 |  | 18275 | 18274 | 1.7.2.4.5.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ישום ובדיקות | 0 | -122.5d | 0 | 22 d | 15 February 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 448 | 502 | No
450 |  | 18281 |  | 1.7.2.4.5.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אוטומציה | 0 | -317.06d | 0 | 155.44 d | 16 January 2023 08:00 | 01 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
451 |  | 18282 | 16804 | 1.7.2.4.5.7.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית תשתית תקשרות עם יוטרון | 0 | -280.39d | 0 | 12 d | 16 January 2023 08:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 453,454 | No
452 |  | 18283 | 16804 | 1.7.2.4.5.7.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול סטטוס רכיבים | 0 | 1269.02d | 0 | 10 d | 16 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 |  | No
453 |  | 18284 | 18282 | 1.7.2.4.5.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תשתית וניהול סטטוסים | 0 | 1248.02d | 0 | 19 d | 01 February 2023 08:00 | 27 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 451 |  | No
454 |  | 18285 | 18282 | 1.7.2.4.5.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הכנסה - פיזור לאחסנה משטחים | 0 | -280.39d | 0 | 12 d | 01 February 2023 08:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 451 | 455 | No
455 |  | 18286 | 18285 | 1.7.2.4.5.7.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תנועות הכנסה - פיזור לאחרסנה משטחים | 0 | -280.39d | 0 | 10 d | 19 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 454 | 456,457,458,462 | No
456 |  | 18287 | 18286 | 1.7.2.4.5.7.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הכנסה - משטחים | 0 | 1235.02d | 0 | 10 d | 05 March 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 455 |  | No
457 |  | 18288 | 18286 | 1.7.2.4.5.7.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות טיפול בחריגים משטחים | 0 | 1235.02d | 0 | 10 d | 05 March 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 455 |  | No
458 |  | 18289 | 18286 | 1.7.2.4.5.7.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הוצאה - ליקוט וריענון משטחים | 0 | -280.39d | 0 | 10 d | 05 March 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 455 | 459,460 | No
459 |  | 18290 | 18289 | 1.7.2.4.5.7.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ליקוט ורענון משטחים | 0 | -280.39d | 0 | 10 d | 19 March 2023 08:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 458 | 461,552 | No
460 |  | 18291 | 18289 | 1.7.2.4.5.7.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הוצאה - משטחים | 0 | 1226.02d | 0 | 9 d | 19 March 2023 08:00 | 29 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 458 |  | No
461 |  | 18292 | 18290 | 1.7.2.4.5.7.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות טיפול בחריגים משטחים | 0 | -227.5d | 0 | 9 d | 02 April 2023 08:00 | 17 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 459 | 463 | No
462 |  | 18293 | 18286 | 1.7.2.4.5.7.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירה משטחים | 0 | 1235.02d | 0 | 10 d | 05 March 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 455 |  | No
463 |  | 18294 | 18292 | 1.7.2.4.5.7.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות - ספירת משטחים | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 17 April 2023 16:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 461 | 464 | No
464 |  | 18295 | 18294 | 1.7.2.4.5.7.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הכנסה - פיזור לאחסנה מיכלים | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 03 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 463 | 465 | No
465 |  | 18296 | 18295 | 1.7.2.4.5.7.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פיזור לאחסנה מיכלים | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 17 May 2023 11:00 | 31 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 464 | 467,466 | No
466 |  | 18297 | 18296 | 1.7.2.4.5.7.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הכנסה - מיכלים | 0 | -227.5d | 0 | 9 d | 31 May 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 465 | 468 | No
467 |  | 18298 | 18296 | 1.7.2.4.5.7.17 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פיזור לאחסנה וטיפול בחריגים מיכלים | 0 | -205.5d | 0 | 9 d | 31 May 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 465 | 469 | No
468 |  | 18299 | 18297 | 1.7.2.4.5.7.18 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תנועות הוצאה - ליקוט, שקילה וריענון מיכלים | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 13 June 2023 15:00 | 27 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 466 | 469FS-7d,470FS+1d | No
469 |  | 18300 | 18298,18299FS-7d | 1.7.2.4.5.7.19 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ליקוט, שקילה ורענון מיכלים | 0 | -208.5d | 0 | 10 d | 18 June 2023 15:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 467,468FS-7d | 471 | No
470 |  | 18301 | 18299FS+1d | 1.7.2.4.5.7.20 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בחריגים הוצאה- מיכלים | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 28 June 2023 15:00 | 12 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 468FS+1d | 471FS-7d,472FS+1d | No
471 |  | 18302 | 18300,18301FS-7d | 1.7.2.4.5.7.21 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ליקוט, שקילה, ורענון וטיפול בחריגים מיכלים | 0 | -209.5d | 0 | 10 d | 03 July 2023 15:00 | 17 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 469,470FS-7d | 473 | No
472 |  | 18303 | 18301FS+1d | 1.7.2.4.5.7.22 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירה - מיכלים | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 13 July 2023 15:00 | 27 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 470FS+1d | 473FS-7d,515FS+1d | No
473 |  | 18304 | 18302,18303FS-7d | 1.7.2.4.5.7.23 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות ספירת מיכלים | 0 | -210.5d | 0 | 10 d | 18 July 2023 15:00 | 01 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 471,472FS-7d | 516 | No
474 |  | 18311 |  | 1.7.2.4.5.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ממשקים | 0 | -348.06d | 0 | 129.11 d | 16 January 2023 08:00 | 29 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
475 |  | 19838 | 16804 | 1.7.2.4.5.8.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית תשתית תקשרות עם יוטרון | 0 | 1326.47d | 0 | 127 d | 16 January 2023 08:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 420 |  | No
476 |  | 18312 | 16804 | 1.7.2.4.5.8.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (1-4) תשתיות ממשקים+תשתיות נתונים | 0 | -307.39d | 0 | 81 d | 16 January 2023 08:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 477,478,552 | No
477 |  | 18313 | 18312 | 1.7.2.4.5.8.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת פיתוח | 0 | 1165.02d | 0 | 8 d | 15 May 2023 11:00 | 25 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 476 | 479FS+1d,478FS+1d | No
478 |  | 18314 | 18312,18313FS+1d | 1.7.2.4.5.8.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (5 - 8, 22- 24, 29-33, 39, 40) אספקה נכנסת יישום | 0 | 1165.02d | 0 | 24 d | 28 May 2023 15:00 | 29 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 476,477FS+1d |  | No
479 |  | 18315 | 18313FS+1d | 1.7.2.4.5.8.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת פיתוח | 0 | 1178.02d | 0 | 11 d | 28 May 2023 15:00 | 12 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 477FS+1d |  | No
480 |  | 18316 |  | 1.7.2.4.5.8.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (9-11, 17) אספקה יוצאת הזמנות יישום | 0 | -144.5d | 0 | 20 d | 19 March 2023 08:00 | 18 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  | 481SS | No
481 |  | 18317 | 18316SS | 1.7.2.4.5.8.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (12 - 15, 25) אספקה יוצאת טרנזיט, החלפות ותיקונים יישום | 0 | -144.5d | 0 | 20 d | 19 March 2023 08:00 | 18 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 480SS | 482SS | No
482 |  | 18318 | 18317SS | 1.7.2.4.5.8.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (18 - 21, 34, 35) אספקה יוצאת מכירה יישום | 0 | -144.5d | 0 | 9 d | 19 March 2023 08:00 | 29 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 481SS | 506FS+1d | No
483 |  | 18322 |  | 1.7.2.4.5.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | דוחות | 0 | -222.61d | 0 | 139.44 d | 16 January 2023 08:00 | 12 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
484 |  | 18323 | 16804 | 1.7.2.4.5.9.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת טרום קבלה | 0 | -196.5d | 0 | 22 d | 16 January 2023 08:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 485FS+1d | No
485 |  | 18324 | 18323FS+1d | 1.7.2.4.5.9.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת שוטף | 0 | -196.5d | 0 | 8 d | 16 February 2023 08:00 | 27 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 484FS+1d | 486FS+1d | No
486 |  | 18325 | 18324FS+1d | 1.7.2.4.5.9.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -196.5d | 0 | 22 d | 01 March 2023 08:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 485FS+1d | 487FS+1d | No
487 |  | 18326 | 18325FS+1d | 1.7.2.4.5.9.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירות מלאי | 0 | -196.5d | 0 | 22 d | 03 April 2023 08:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 486FS+1d | 488FS+1d | No
488 |  | 18327 | 18326FS+1d | 1.7.2.4.5.9.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -196.5d | 0 | 11 d | 10 May 2023 11:00 | 25 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 487FS+1d | 489FS+1d | No
489 |  | 18328 | 18327FS+1d | 1.7.2.4.5.9.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פעילויות ערך מוסף | 0 | -196.5d | 0 | 11 d | 28 May 2023 15:00 | 12 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 488FS+1d | 490FS+1d | No
490 |  | 18329 | 18328FS+1d | 1.7.2.4.5.9.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -196.5d | 0 | 21 d | 13 June 2023 15:00 | 12 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 489FS+1d | 530FS+1d,632 | No
491 |  | 18330 |  | 1.7.2.4.5.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מדבקות, התראות | 0 | -372.83d | 0 | 64.33 d | 16 January 2023 08:00 | 04 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
492 |  | 18331 | 16804 | 1.7.2.4.5.10.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -329.39d | 0 | 22 d | 16 January 2023 08:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 420 | 493FS+1d | No
493 |  | 18332 | 18331FS+1d | 1.7.2.4.5.10.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -329.39d | 0 | 12 d | 16 February 2023 08:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 492FS+1d | 494FS+1d | No
494 |  | 18333 | 18332FS+1d | 1.7.2.4.5.10.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -329.39d | 0 | 14 d | 07 March 2023 08:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 493FS+1d | 495FS+1d | No
495 |  | 18334 | 18333FS+1d | 1.7.2.4.5.10.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -329.39d | 0 | 6 d | 28 March 2023 08:00 | 04 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 494FS+1d | 497FS+1d,552 | No
496 |  | 18335 |  | 1.7.2.4.5.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | התאמת ועיצוב מסכים | 0 | -373.72d | 0 | 32.22 d | 09 April 2023 12:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
497 |  | 18336 | 18334FS+1d | 1.7.2.4.5.11.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -329.39d | 0 | 22 d | 09 April 2023 12:00 | 14 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 495FS+1d | 498FS+1d | No
498 |  | 18337 | 18336FS+1d | 1.7.2.4.5.11.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -329.39d | 0 | 5 d | 15 May 2023 11:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 497FS+1d | 534FS+1d | No
499 |  | 18338 |  | 1.7.2.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | המשך פיתוח מערכת ייעודית | 0 | -300.06d | 0 | 224.56 d | 16 February 2023 08:00 | 30 November 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
500 |  | 18276 |  | 1.7.2.4.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | שאלונים | 0 | -139.5d | 0 | 74.67 d | 16 February 2023 08:00 | 24 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
501 |  | 18277 | 18274FS+1d | 1.7.2.4.6.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח שאלוני טרום פריקה וטרום קבלה | 0 | -110.5d | 0 | 21 d | 16 February 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 448FS+1d | 503FS+1d,502FS-12d | No
502 |  | 18278 | 18275,18277FS-12d | 1.7.2.4.6.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פיתוח שאלוני טרום פריקה וטרום קבלה | 0 | -122.5d | 0 | 21 d | 19 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 449,501FS-12d | 504 | No
503 |  | 18279 | 18277FS+1d | 1.7.2.4.6.1.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח שאלונים לאחר וסיום קבלה | 0 | -108.5d | 0 | 20 d | 20 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 501FS+1d | 504FS-14d,512 | No
504 |  | 18280 | 18278,18279FS-14d | 1.7.2.4.6.1.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות שאלונים לאחר וסיום קבלה | 0 | -122.5d | 0 | 23 d | 19 April 2023 16:00 | 24 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 502,503FS-14d | 513 | No
505 |  | 18339 |  | 1.7.2.4.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | ממשקים | 0 | -164.28d | 0 | 95.11 d | 02 April 2023 08:00 | 02 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
506 |  | 18319 | 18318FS+1d | 1.7.2.4.6.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (44-48) אישור כניסה ויציאה | 0 | -144.5d | 0 | 17 d | 02 April 2023 08:00 | 01 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 482FS+1d | 507FS+1d | No
507 |  | 18320 | 18319FS+1d | 1.7.2.4.6.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (26 - 28, 36-38, 71, 72) ניהול מלאי | 0 | -144.5d | 0 | 22 d | 02 May 2023 11:00 | 01 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 506FS+1d | 508FS+1d | No
508 |  | 18321 | 18320FS+1d | 1.7.2.4.6.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (41-43, 66, 67) ניהול הפצה | 0 | -144.5d | 0 | 18 d | 04 June 2023 15:00 | 28 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 507FS+1d | 509FS+1d | No
509 |  | 18340 | 18321FS+1d | 1.7.2.4.6.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (49-51) שילוט+מיקום רכב | 0 | -144.5d | 0 | 11 d | 29 June 2023 15:00 | 16 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 508FS+1d | 510FS+1d | No
510 |  | 18341 | 18340FS+1d | 1.7.2.4.6.2.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | (61-64) בקרה | 0 | -144.5d | 0 | 12 d | 17 July 2023 15:00 | 02 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 509FS+1d | 643FS-20d | No
511 |  | 18342 |  | 1.7.2.4.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | פורטל ספקים | 0 | -139.61d | 0 | 52.22 d | 19 April 2023 16:00 | 26 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
512 |  | 18343 | 18279 | 1.7.2.4.6.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ועיצוב פורטל ספקים | 0 | -107.5d | 0 | 24 d | 19 April 2023 16:00 | 25 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 503 | 513FS-16d | No
513 |  | 18344 | 18280,18343FS-16d | 1.7.2.4.6.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות פורטל ספקים | 0 | -122.5d | 0 | 23 d | 24 May 2023 11:00 | 26 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 504,512FS-16d | 717,643FS-15d | No
514 |  | 18345 |  | 1.7.2.4.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | אוטומציה | 0 | -258.06d | 0 | 96.78 d | 30 July 2023 15:00 | 30 November 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
515 |  | 18305 | 18303FS+1d | 1.7.2.4.6.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | משקל רכב | 0 | -227.5d | 0 | 8 d | 30 July 2023 15:00 | 09 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 472FS+1d | 516FS-7d,517FS+1d | No
516 |  | 18306 | 18304,18305FS-7d | 1.7.2.4.6.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות משקל רכב | 0 | -210.5d | 0 | 8 d | 01 August 2023 15:00 | 13 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 473,515FS-7d | 518 | No
517 |  | 18307 | 18305FS+1d | 1.7.2.4.6.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | משקל משטחים | 0 | -227.5d | 0 | 8 d | 10 August 2023 15:00 | 22 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 515FS+1d | 518FS-7d,519FS+1d | No
518 |  | 18308 | 18306,18307FS-7d | 1.7.2.4.6.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות משקל משטחים | 0 | -210.5d | 0 | 8 d | 13 August 2023 15:00 | 23 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 516,517FS-7d | 520 | No
519 |  | 18309 | 18307FS+1d | 1.7.2.4.6.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מדידת פריטים | 0 | -227.5d | 0 | 8 d | 23 August 2023 15:00 | 04 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 517FS+1d | 520FS-7d,521 | No
520 |  | 18310 | 18308,18309FS-7d | 1.7.2.4.6.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות מדידת פריטים | 0 | -211.5d | 0 | 8 d | 24 August 2023 15:00 | 05 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 518,519FS-7d | 522,632 | No
521 |  | 18346 | 18309 | 1.7.2.4.6.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | VLM | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 04 September 2023 15:00 | 19 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 519 | 522FS-6d,523FS+1d | No
522 |  | 18347 | 18310,18346FS-6d | 1.7.2.4.6.4.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות VLM | 0 | -214.5d | 0 | 10 d | 10 September 2023 15:00 | 27 September 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 520,521FS-6d | 524 | No
523 |  | 18348 | 18346FS+1d | 1.7.2.4.6.4.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | PBL | 0 | -227.5d | 0 | 10 d | 20 September 2023 15:00 | 08 October 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 521FS+1d | 524FS-6d,525FS+1d | No
524 |  | 18349 | 18347,18348FS-6d | 1.7.2.4.6.4.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות PBL | 0 | -215.5d | 0 | 10 d | 28 September 2023 10:00 | 12 October 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 522,523FS-6d | 526 | No
525 |  | 18350 | 18348FS+1d | 1.7.2.4.6.4.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | PBV | 0 | -227.5d | 0 | 8 d | 09 October 2023 10:00 | 19 October 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 523FS+1d | 526FS-6d,527FS+1d | No
526 |  | 18351 | 18349,18350FS-6d | 1.7.2.4.6.4.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות PBV | 0 | -215.5d | 0 | 8 d | 12 October 2023 10:00 | 24 October 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 524,525FS-6d | 528 | No
527 |  | 18352 | 18350FS+1d | 1.7.2.4.6.4.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | AGV | 0 | -227.5d | 0 | 20 d | 22 October 2023 10:00 | 19 November 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 525FS+1d | 528FS-6d | No
528 |  | 18353 | 18351,18352FS-6d | 1.7.2.4.6.4.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות AGV | 0 | -227.5d | 0 | 15 d | 09 November 2023 10:00 | 30 November 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 526,527FS-6d | 717,643FS-20d | No
529 |  | 18354 |  | 1.7.2.4.6.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | דוחות | 0 | -223.61d | 0 | 52.67 d | 13 July 2023 15:00 | 18 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
530 |  | 18355 | 18329FS+1d | 1.7.2.4.6.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת חריגים | 0 | -196.5d | 0 | 6 d | 13 July 2023 15:00 | 23 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 490FS+1d | 531FS+1d | No
531 |  | 18356 | 18355FS+1d | 1.7.2.4.6.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -196.5d | 0 | 22 d | 24 July 2023 15:00 | 23 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 530FS+1d | 532FS+1d | No
532 |  | 18357 | 18356FS+1d | 1.7.2.4.6.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -196.5d | 0 | 16 d | 24 August 2023 15:00 | 18 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 531FS+1d | 717,643 | No
533 |  | 18358 |  | 1.7.2.4.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | התאמת ועיצוב מסכים | 0 | -373.72d | 0 | 95.78 d | 23 May 2023 11:00 | 20 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
534 |  | 18359 | 18337FS+1d | 1.7.2.4.6.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -329.39d | 0 | 16 d | 23 May 2023 11:00 | 14 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 498FS+1d | 535FS+1d,552 | No
535 |  | 18360 | 18359FS+1d | 1.7.2.4.6.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -198.5d | 0 | 22 d | 15 June 2023 15:00 | 17 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 534FS+1d | 536FS+1d | No
536 |  | 18361 | 18360FS+1d | 1.7.2.4.6.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -198.5d | 0 | 22 d | 18 July 2023 15:00 | 17 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 535FS+1d | 537FS+1d | No
537 |  | 18362 | 18361FS+1d | 1.7.2.4.6.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -198.5d | 0 | 22 d | 20 August 2023 15:00 | 20 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 536FS+1d | 717,643 | No
538 |  | 16749 |  | 1.7.2.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל POC | 0 | -182.89d | 0 | 151.89 d | 13 March 2023 08:00 | 26 September 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
539 |  | 18363 | 18259SS+40d | 1.7.2.4.7.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -161d | 0 | 21 d | 13 March 2023 08:00 | 13 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 433SS+40d | 540FS+1d | No
540 |  | 18364 | 18363FS+1d | 1.7.2.4.7.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -161d | 0 | 3 d | 16 April 2023 16:00 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 539FS+1d | 541FS+1d | No
541 |  | 18365 | 18364FS+1d | 1.7.2.4.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -161d | 0 | 22 d | 20 April 2023 16:00 | 24 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 540FS+1d | 542FS+1d | No
542 |  | 18366 | 18365FS+1d | 1.7.2.4.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -161d | 0 | 21 d | 25 May 2023 11:00 | 25 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 541FS+1d | 543FS+1d | No
543 |  | 18367 | 18366FS+1d | 1.7.2.4.7.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -161d | 0 | 22 d | 26 June 2023 15:00 | 26 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 542FS+1d | 544FS+1d | No
544 |  | 18368 | 18367FS+1d | 1.7.2.4.7.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -161d | 0 | 3 d | 27 July 2023 15:00 | 01 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 543FS+1d | 545FS+1d | No
545 |  | 18369 | 18368FS+1d | 1.7.2.4.7.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -161d | 0 | 20 d | 02 August 2023 15:00 | 30 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 544FS+1d | 546FS+1d | No
546 |  | 18370 | 18369FS+1d | 1.7.2.4.7.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה לציוד קצה | 0 | -161d | 0 | 15 d | 31 August 2023 15:00 | 26 September 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 545FS+1d | 717 | No
547 |  | 2496 | 1540,9018,17654,19848,19454 | 1.7.2.4.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה | 0 | -308.72d | 0 | 20 d | 01 February 2023 08:00 | 26 February 2023 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA | 11522,393,128,11524,11560 | 549SS,548 | No
548 |  | 18372 | 2496 | 1.7.2.4.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | קונפיגורציה למערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -272.72d | 0 | 15 d | 26 February 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 547 | 550,47,552 | No
549 |  | 17358 | 2496SS | 1.7.2.4.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות תומכות תקשוב | 0 | -306.72d | 0 | 35 d | 01 February 2023 08:00 | 15 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 547SS | 550,552 | No
550 |  | 2497 | 17358,18372 | 1.7.2.4.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תשתית קישוריות והתממשקות עם מערכת ERP צהלית | 0 | -308.72d | 0 | 23 d | 19 March 2023 11:00 | 19 April 2023 11:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 April 2022 17:00 | NA | NA | 549,548 | 48 | No
551 |  | 2499 |  | 1.7.2.4.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א | 0 | -373.5d | 0 | 68.72 d | 14 June 2023 15:00 | 07 September 2023 12:30 | 08 April 2022 08:00 | 10 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
552 |  | 20098 | 2498FS-21d,18312,18372,18967,18263,18290,18334,18359,19453FS-19d,17358 | 1.7.2.4.12.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הקמת נתוני תשתית ל POC | 0 | -373.17d | 0 | 7 d | 14 June 2023 15:00 | 23 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 48FS-21d,476,548,732,437,459,495,534,11559FS-19d,549 | 556,558 | No
553 |  | 20099 |  | 1.7.2.4.12.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -329.94d | 0 | 13.5 d | 25 June 2023 08:00 | 12 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
554 |  | 20100 |  | 1.7.2.4.12.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיאום קבלת ספקים | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 25 June 2023 08:00 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
555 |  | 20101 |  | 1.7.2.4.12.2.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיאום קבלה | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 25 June 2023 08:00 | 25 June 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
556 |  | 20102 | 20098 | 1.7.2.4.12.2.1.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיאום עם משלוח חול ימי - פניה לנמל או יזום מהמשלח | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 25 June 2023 08:00 | 25 June 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 552 | 558 | No
557 |  | 20103 |  | 1.7.2.4.12.2.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הקצאת רמפה וחלון זמן | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 25 June 2023 12:30 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
558 |  | 20104 | 20102,20098 | 1.7.2.4.12.2.1.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון והקצאת רמפה לרכב ספק ועדכון הספק ומערכת ה SAP | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 25 June 2023 12:30 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 556,552 | 561 | No
559 |  | 20105 |  | 1.7.2.4.12.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלה למלאי | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 26 June 2023 08:00 | 27 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
560 |  | 20106 |  | 1.7.2.4.12.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יצירת מטענים במארזים אחודים | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 26 June 2023 08:00 | 26 June 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
561 |  | 20107 | 20104 | 1.7.2.4.12.2.2.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאימות בין צפי למלאי שהתקבל | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 26 June 2023 08:00 | 26 June 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 558 | 563 | No
562 |  | 20108 |  | 1.7.2.4.12.2.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יצירת מטענים במארזים לא אחודים | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 26 June 2023 12:30 | 26 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
563 |  | 20109 | 20107 | 1.7.2.4.12.2.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מנוהלי משקל, שונות נפחית ומשקלית | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 26 June 2023 12:30 | 26 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 561 | 565 | No
564 |  | 20110 |  | 1.7.2.4.12.2.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלה למלאי מוויסות בין מרחבים | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 27 June 2023 08:00 | 27 June 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
565 |  | 20111 | 20109 | 1.7.2.4.12.2.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קליטה מהירה על פי צפי קליטה ממרחב אחר | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 27 June 2023 08:00 | 27 June 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 563 | 567 | No
566 |  | 20112 |  | 1.7.2.4.12.2.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פעולות משלימות לקבלה | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 27 June 2023 12:30 | 27 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
567 |  | 20113 | 20111 | 1.7.2.4.12.2.2.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | השלמת נתוני היררכיית מארזים ומידות למלאי שהתקבל על פי פריט, יצרן, אצווה | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 27 June 2023 12:30 | 27 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 565 | 570 | No
568 |  | 20114 |  | 1.7.2.4.12.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אחסנה | 0 | -329.94d | 0 | 10 d | 28 June 2023 08:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
569 |  | 20115 |  | 1.7.2.4.12.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה לאחסנה | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 28 June 2023 08:00 | 28 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
570 |  | 20116 | 20113 | 1.7.2.4.12.2.3.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית מצבור | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 28 June 2023 08:00 | 28 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 567 | 572 | No
571 |  | 20117 |  | 1.7.2.4.12.2.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יצירת משימת אחסנה | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 29 June 2023 08:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
572 |  | 20118 | 20116 | 1.7.2.4.12.2.3.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | למטענים במצבור | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 29 June 2023 08:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 570 | 574 | No
573 |  | 20119 |  | 1.7.2.4.12.2.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור לאחסון | 0 | -329.94d | 0 | 8 d | 02 July 2023 08:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
574 |  | 20120 | 20118 | 1.7.2.4.12.2.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | במידוף קונבנציונאלי | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 02 July 2023 08:00 | 02 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 572 | 575 | No
575 |  | 20121 | 20120 | 1.7.2.4.12.2.3.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | באחסנה אוטומטית משטחים | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 02 July 2023 12:30 | 04 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 574 | 576 | No
576 |  | 20122 | 20121 | 1.7.2.4.12.2.3.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | במחסן אנכי (במידה ויהיה) | 0 | -329.94d | 0 | 0 d | 04 July 2023 12:30 | 04 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 575 | 577 | No
577 |  | 20123 | 20122 | 1.7.2.4.12.2.3.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | באחסנה אוטומטית מיכלים | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 04 July 2023 12:30 | 06 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 576 | 578 | No
578 |  | 20124 | 20123 | 1.7.2.4.12.2.3.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בהערמה עצמית | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 06 July 2023 12:30 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 577 | 579 | No
579 |  | 20125 | 20124 | 1.7.2.4.12.2.3.3.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור מלאי ממצבור | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 09 July 2023 08:00 | 09 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 578 | 580 | No
580 |  | 20126 | 20125 | 1.7.2.4.12.2.3.3.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינוע למתחם תפעול אחר | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 10 July 2023 08:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 579 | 582 | No
581 |  | 20127 |  | 1.7.2.4.12.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת ספק למתחם | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 12 July 2023 08:00 | 12 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
582 |  | 20128 | 20126 | 1.7.2.4.12.2.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עדכון חיבור רכב לרמפה | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 12 July 2023 08:00 | 12 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 580 | 586 | No
583 |  | 20129 |  | 1.7.2.4.12.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -329.94d | 0 | 13 d | 12 July 2023 12:30 | 31 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
584 |  | 20130 |  | 1.7.2.4.12.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טיפול בהזמנות | 0 | -329.94d | 0 | 3 d | 12 July 2023 12:30 | 17 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
585 |  | 20131 |  | 1.7.2.4.12.3.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול גלי ליקוט | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 12 July 2023 12:30 | 16 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
586 |  | 20132 | 20128 | 1.7.2.4.12.3.1.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניה ושיוך הזמנות לגל באופן ידני | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 12 July 2023 12:30 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 582 | 587 | No
587 |  | 20133 | 20132 | 1.7.2.4.12.3.1.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניה ושיוך הזמנות לגל באופן אוטומטי | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 13 July 2023 08:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 586 | 588 | No
588 |  | 20134 | 20133 | 1.7.2.4.12.3.1.1.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון גלי ליקוט והזמנות באופן ידני | 0 | -329.94d | 0 | 0.5 d | 16 July 2023 08:00 | 16 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 587 | 590 | No
589 |  | 20135 |  | 1.7.2.4.12.3.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שחרור גלי ליקוט | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 16 July 2023 12:30 | 17 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
590 |  | 20136 | 20134 | 1.7.2.4.12.3.1.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שחרור אוטומטי / ידני | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 16 July 2023 12:30 | 17 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 588 | 593 | No
591 |  | 20137 |  | 1.7.2.4.12.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ליקוט | 0 | -329.94d | 0 | 6 d | 17 July 2023 12:30 | 25 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
592 |  | 20138 |  | 1.7.2.4.12.3.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ליקוט באוטומציה | 0 | -329.94d | 0 | 5 d | 17 July 2023 12:30 | 24 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
593 |  | 20139 | 20136 | 1.7.2.4.12.3.2.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מחסן משטחים אוטומטי | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 17 July 2023 12:30 | 19 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 590 | 594 | No
594 |  | 20140 | 20139 | 1.7.2.4.12.3.2.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מחסן מיכלים אוטומטי | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 19 July 2023 12:30 | 23 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 593 | 595 | No
595 |  | 20141 | 20140 | 1.7.2.4.12.3.2.1.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פריט מסווג | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 23 July 2023 12:30 | 24 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 594 | 597 | No
596 |  | 20142 |  | 1.7.2.4.12.3.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קונבנציונאלי | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 24 July 2023 12:30 | 25 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
597 |  | 20143 | 20141 | 1.7.2.4.12.3.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מידוף קונבנציונאלי | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 24 July 2023 12:30 | 25 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 595 | 600 | No
598 |  | 20144 |  | 1.7.2.4.12.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת משלוחים | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 25 July 2023 12:30 | 26 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
599 |  | 20145 |  | 1.7.2.4.12.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אריזה | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 25 July 2023 12:30 | 26 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
600 |  | 20146 | 20143 | 1.7.2.4.12.3.3.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הוספת פרטי אריזה מנוהלים | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 25 July 2023 12:30 | 26 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 597 | 603 | No
601 |  | 20147 |  | 1.7.2.4.12.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניפוק ומסירת משלוחים | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 26 July 2023 12:30 | 30 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
602 |  | 20148 |  | 1.7.2.4.12.3.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מסירת משלוחים | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 26 July 2023 12:30 | 30 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
603 |  | 20149 | 20146 | 1.7.2.4.12.3.4.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדלפק איסוף עצמי ושילוח | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 26 July 2023 12:30 | 27 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 600 | 604 | No
604 |  | 20150 | 20149 | 1.7.2.4.12.3.4.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע העמסה למשאית ושילוח | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 27 July 2023 12:30 | 30 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 603 | 606 | No
605 |  | 20151 |  | 1.7.2.4.12.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך מסירה מבוקר | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 30 July 2023 12:30 | 31 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
606 |  | 20152 | 20150 | 1.7.2.4.12.3.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מלאי מסווג | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 30 July 2023 12:30 | 31 July 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 604 | 610 | No
607 |  | 20153 |  | 1.7.2.4.12.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי שוטף | 0 | -329.94d | 0 | 11 d | 31 July 2023 12:30 | 15 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
608 |  | 20154 |  | 1.7.2.4.12.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענון | 0 | -329.94d | 0 | 7 d | 31 July 2023 12:30 | 09 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
609 |  | 20155 |  | 1.7.2.4.12.4.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שגרתי | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 31 July 2023 12:30 | 02 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
610 |  | 20156 | 20152 | 1.7.2.4.12.4.1.1.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בין מיקמי/אזורי ליקוט באותו מתחם | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 31 July 2023 12:30 | 01 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 606 | 611 | No
611 |  | 20157 | 20156 | 1.7.2.4.12.4.1.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בין מתחמים | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 01 August 2023 12:30 | 02 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 610 | 613 | No
612 |  | 20158 |  | 1.7.2.4.12.4.1.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פעילויות ערך מוסף | 0 | -329.94d | 0 | 5 d | 02 August 2023 12:30 | 09 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
613 |  | 20159 | 20157 | 1.7.2.4.12.4.1.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עדכון נתוני האריזה של המוצר | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 02 August 2023 12:30 | 06 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 611 | 615 | No
614 |  | 20160 |  | 1.7.2.4.12.4.1.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך בקבלה | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 06 August 2023 12:30 | 07 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
615 |  | 20161 | 20159 | 1.7.2.4.12.4.1.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מאפייני פריט | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 06 August 2023 12:30 | 07 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 613 | 617 | No
616 |  | 20162 |  | 1.7.2.4.12.4.1.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך במלאי קיים | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 07 August 2023 12:30 | 09 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
617 |  | 20163 | 20161 | 1.7.2.4.12.4.1.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | דרישה מקפ"ע | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 07 August 2023 12:30 | 09 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 615 | 619 | No
618 |  | 20164 |  | 1.7.2.4.12.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -329.94d | 0 | 4 d | 09 August 2023 12:30 | 15 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
619 |  | 20165 | 20163 | 1.7.2.4.12.4.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בקרת איכות ושימור ציוד למלאי מבוקר | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 09 August 2023 12:30 | 10 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 617 | 621 | No
620 |  | 20166 |  | 1.7.2.4.12.4.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירת מלאי | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 10 August 2023 12:30 | 14 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
621 |  | 20167 | 20165 | 1.7.2.4.12.4.2.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מחזורית | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 10 August 2023 12:30 | 13 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 619 | 622 | No
622 |  | 20168 | 20167 | 1.7.2.4.12.4.2.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | יזומה | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 13 August 2023 12:30 | 14 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 621 | 624 | No
623 |  | 20169 |  | 1.7.2.4.12.4.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול אחסנה | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 14 August 2023 12:30 | 15 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
624 |  | 20170 | 20168 | 1.7.2.4.12.4.2.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור מלאי על פי דרישת שרידות | 0 | -329.94d | 0 | 1 d | 14 August 2023 12:30 | 15 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 622 | 626 | No
625 |  | 20171 |  | 1.7.2.4.12.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנת גרסה לאחר תיקון | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 15 August 2023 12:30 | 17 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
626 |  | 20172 | 20170 | 1.7.2.4.12.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנה ובדיקת תקינות | 0 | -329.94d | 0 | 2 d | 15 August 2023 12:30 | 17 August 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 624 | 628 | No
627 |  | 20173 |  | 1.7.2.4.12.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות לאחר התקנת גרסה | 0 | -329.94d | 0 | 15 d | 17 August 2023 12:30 | 07 September 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
628 |  | 20174 | 20172 | 1.7.2.4.12.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע בדיקות אינטגרציה חוזרות לשלבים בהם נדרשו תיקונים | 0 | -329.94d | 0 | 15 d | 17 August 2023 12:30 | 07 September 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 626 | 629FF,630,11575 | No
629 |  | 2500 | 20174FF | 1.7.2.4.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א | 0 | -49.74w | 0 | 2 w | 24 August 2023 12:30 | 07 September 2023 12:30 | 10 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | NA | NA | 628FF | 630 | No
630 |  | 2501 | 2500,19469,19470,19415,20174 | 1.7.2.4.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע POC שלב א | 0 | -373.5d | 0 | 23 d | 02 January 2024 15:30 | 31 January 2024 09:30 | 24 August 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA | 629,11576,11577,736,628 | 49,632FS-40d,641SS | No
631 |  | 2503 |  | 1.7.2.4.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT | 0 | -306.83d | 0 | 72.67 d | 06 December 2023 09:30 | 05 March 2024 09:30 | 22 September 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
632 |  | 18373 | 18310,18329,2501FS-40d | 1.7.2.4.15.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה נכנסת | 0 | -270.28d | 0 | 14 d | 06 December 2023 09:30 | 26 December 2023 09:30 | NA | NA | NA | NA | 520,490,630FS-40d | 633FS+1d,638SS | No
633 |  | 18374 | 18373FS+1d | 1.7.2.4.15.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול מלאי | 0 | -270.28d | 0 | 10 d | 27 December 2023 09:30 | 10 January 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 632FS+1d | 634FS+1d | No
634 |  | 18375 | 18374FS+1d | 1.7.2.4.15.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול חצר | 0 | -270.28d | 0 | 9 d | 11 January 2024 09:30 | 24 January 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 633FS+1d | 635FS+1d | No
635 |  | 18376 | 18375FS+1d | 1.7.2.4.15.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אספקה יוצאת | 0 | -270.28d | 0 | 9 d | 25 January 2024 09:30 | 07 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 634FS+1d | 636FS+1d | No
636 |  | 18377 | 18376FS+1d | 1.7.2.4.15.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול הפצה | 0 | -270.28d | 0 | 9 d | 08 February 2024 09:30 | 21 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 635FS+1d | 637FS+1d | No
637 |  | 18378 | 18377FS+1d | 1.7.2.4.15.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה לציוד קצה | 0 | -270.28d | 0 | 8 d | 22 February 2024 09:30 | 05 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 636FS+1d | 50,6459,639 | No
638 |  | 17359 | 18373SS | 1.7.2.4.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT תומך תקשוב | 0 | -306.17d | 0 | 75 d | 06 December 2023 09:30 | 07 March 2024 12:30 | NA | NA | NA | NA | 632SS | 639 | No
639 |  | 16748 | 17359,18378 | 1.7.2.4.17 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | TRR | 0 | -306.17d | 0 | 0 d | 07 March 2024 12:30 | 07 March 2024 12:30 | NA | NA | NA | NA | 638,637 | 50 | No
640 |  | 9058 |  | 1.7.2.4.18 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | המערך הייעודי, בדיקות אינטגרציה כולל ביצוע תיקונים | 0 | -331.67d | 0 | 68.83 d | 02 January 2024 15:30 | 27 March 2024 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
641 |  | 20175 | 2501SS | 1.7.2.4.18.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הקמת נתוני תשתית ל FAT | 0 | -331.67d | 0 | 24 d | 02 January 2024 15:30 | 01 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 630SS | 643 | No
642 |  | 20176 |  | 1.7.2.4.18.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום ספקים ושיוך לרמפה (כולל חריגות והתראות) | 0 | -292.44d | 0 | 3 d | 01 February 2024 09:30 | 06 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
643 |  | 20177 | 18341FS-20d,18344FS-15d,18353FS-20d,18357,18362,20175 | 1.7.2.4.18.2.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת הזמנה מ SAP | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 01 February 2024 09:30 | 01 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 510FS-20d,513FS-15d,528FS-20d,532,537,641 | 644 | No
644 |  | 20178 | 20177 | 1.7.2.4.18.2.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום בפורטל ע"י הספק | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 01 February 2024 14:00 | 04 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 643 | 645 | No
645 |  | 20179 | 20178 | 1.7.2.4.18.2.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום שו"ב מול הספק | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 04 February 2024 09:30 | 04 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 644 | 646 | No
646 |  | 20180 | 20179 | 1.7.2.4.18.2.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תאום רמפות לספק | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 04 February 2024 14:00 | 05 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 645 | 647 | No
647 |  | 20181 | 20180 | 1.7.2.4.18.2.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 05 February 2024 09:30 | 06 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 646 | 649 | No
648 |  | 20182 |  | 1.7.2.4.18.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת הספק במתחם | 0 | -292.44d | 0 | 2.5 d | 06 February 2024 09:30 | 08 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
649 |  | 20183 | 20181 | 1.7.2.4.18.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כניסת הספק בשער | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 06 February 2024 09:30 | 06 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 647 | 650 | No
650 |  | 20184 | 20183 | 1.7.2.4.18.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכוונה לרמפה מתאימה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 06 February 2024 14:00 | 07 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 649 | 651 | No
651 |  | 20185 | 20184 | 1.7.2.4.18.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פריקה + שאלונים | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 07 February 2024 09:30 | 07 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 650 | 652 | No
652 |  | 20186 | 20185 | 1.7.2.4.18.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 07 February 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 651 | 654 | No
653 |  | 20187 |  | 1.7.2.4.18.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך הקליטה (כל סוגי הקליטה) | 0 | -292.44d | 0 | 5 d | 08 February 2024 14:00 | 15 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
654 |  | 20188 | 20186 | 1.7.2.4.18.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | טרום קבלה + שאלונים | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 08 February 2024 14:00 | 11 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 652 | 655 | No
655 |  | 20189 | 20188 | 1.7.2.4.18.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קליטה מרכש, קליטה כל סוגי הויסותים, טרנזיט | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 11 February 2024 09:30 | 11 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 654 | 656 | No
656 |  | 20190 | 20189 | 1.7.2.4.18.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מדידה ושקילת פריטים חדשים | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 11 February 2024 14:00 | 12 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 655 | 657 | No
657 |  | 20191 | 20190 | 1.7.2.4.18.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עדכון הררכיות אריזה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 12 February 2024 09:30 | 12 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 656 | 658 | No
658 |  | 20192 | 20191 | 1.7.2.4.18.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סיום קליטה כולל באוטומציה | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 12 February 2024 14:00 | 13 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 657 | 659 | No
659 |  | 20193 | 20192 | 1.7.2.4.18.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 13 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 658 | 660 | No
660 |  | 20194 | 20193 | 1.7.2.4.18.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 14 February 2024 14:00 | 15 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 659 | 662 | No
661 |  | 20195 |  | 1.7.2.4.18.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור | 0 | -292.44d | 0 | 3.5 d | 15 February 2024 14:00 | 21 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
662 |  | 20196 | 20194 | 1.7.2.4.18.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך פיזור לאוטומציה | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 15 February 2024 14:00 | 18 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 660 | 663 | No
663 |  | 20197 | 20196 | 1.7.2.4.18.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך פיזור קונבנציונלי | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 18 February 2024 14:00 | 19 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 662 | 664 | No
664 |  | 20198 | 20197 | 1.7.2.4.18.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העברה לשינוע פנימי | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 19 February 2024 09:30 | 19 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 663 | 665 | No
665 |  | 20199 | 20198 | 1.7.2.4.18.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיזור למחסן היעד | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 19 February 2024 14:00 | 20 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 664 | 666 | No
666 |  | 20200 | 20199 | 1.7.2.4.18.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 20 February 2024 09:30 | 21 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 665 | 668 | No
667 |  | 20201 |  | 1.7.2.4.18.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינוע פנימי | 0 | -292.44d | 0 | 1.5 d | 21 February 2024 09:30 | 22 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
668 |  | 20202 | 20200 | 1.7.2.4.18.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינוע בין מחסנים בתוך המרחב | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 21 February 2024 09:30 | 21 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 666 | 669 | No
669 |  | 20203 | 20202 | 1.7.2.4.18.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 21 February 2024 14:00 | 22 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 668 | 671 | No
670 |  | 20204 |  | 1.7.2.4.18.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ספירות מלאי | 0 | -292.44d | 0 | 2 d | 22 February 2024 14:00 | 26 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
671 |  | 20205 | 20203 | 1.7.2.4.18.7.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כל סוגי הספירות | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 22 February 2024 14:00 | 25 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 669 | 672 | No
672 |  | 20206 | 20205 | 1.7.2.4.18.7.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 25 February 2024 09:30 | 25 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 671 | 673 | No
673 |  | 20207 | 20206 | 1.7.2.4.18.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 25 February 2024 14:00 | 26 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 672 | 675 | No
674 |  | 20208 |  | 1.7.2.4.18.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול המלאי | 0 | -292.44d | 0 | 3 d | 26 February 2024 14:00 | 29 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
675 |  | 20209 | 20207 | 1.7.2.4.18.8.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שינויים ועדכוני מלאי | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 26 February 2024 14:00 | 27 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 673 | 676 | No
676 |  | 20210 | 20209 | 1.7.2.4.18.8.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עבודות ערך מוסף (פק"ע) | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 27 February 2024 09:30 | 27 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 675 | 677 | No
677 |  | 20211 | 20210 | 1.7.2.4.18.8.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | עבודות ייזומות ע"י המערכת הייעודית | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 27 February 2024 14:00 | 28 February 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 676 | 678 | No
678 |  | 20212 | 20211 | 1.7.2.4.18.8.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 28 February 2024 09:30 | 28 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 677 | 679 | No
679 |  | 20213 | 20212 | 1.7.2.4.18.8.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 28 February 2024 14:00 | 29 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 678 | 681 | No
680 |  | 20214 |  | 1.7.2.4.18.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענונים | 0 | -292.44d | 0 | 2.5 d | 29 February 2024 14:00 | 05 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
681 |  | 20215 | 20213 | 1.7.2.4.18.9.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענון שגרה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 29 February 2024 14:00 | 03 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 679 | 682 | No
682 |  | 20216 | 20215 | 1.7.2.4.18.9.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | רענון חם | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 03 March 2024 09:30 | 03 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 681 | 683 | No
683 |  | 20217 | 20216 | 1.7.2.4.18.9.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שרידות מלאי | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 03 March 2024 14:00 | 04 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 682 | 684 | No
684 |  | 20218 | 20217 | 1.7.2.4.18.9.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 04 March 2024 09:30 | 05 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 683 | 686 | No
685 |  | 20219 |  | 1.7.2.4.18.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מקבלת הזמנות להספקה עד לתכנון גלים | 0 | -292.44d | 0 | 4 d | 05 March 2024 09:30 | 11 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
686 |  | 20220 | 20218 | 1.7.2.4.18.10.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת הזמנות מהמזמין | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 05 March 2024 09:30 | 05 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 684 | 687 | No
687 |  | 20221 | 20220 | 1.7.2.4.18.10.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הוספת הזמנות לא מתוכננות לתכנון | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 05 March 2024 14:00 | 06 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 686 | 688 | No
688 |  | 20222 | 20221 | 1.7.2.4.18.10.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון ראשוני ב WMS | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 06 March 2024 09:30 | 06 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 687 | 689 | No
689 |  | 20223 | 20222 | 1.7.2.4.18.10.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון ההובלות ב TMS על בסיס התכנון הראשוני | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 06 March 2024 14:00 | 07 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 688 | 690 | No
690 |  | 20224 | 20223 | 1.7.2.4.18.10.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת אישור ממערכת ההובלה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 07 March 2024 09:30 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 689 | 691 | No
691 |  | 20225 | 20224 | 1.7.2.4.18.10.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון גלים | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 07 March 2024 14:00 | 10 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 690 | 692 | No
692 |  | 20226 | 20225 | 1.7.2.4.18.10.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 10 March 2024 09:30 | 11 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 691 | 694 | No
693 |  | 20227 |  | 1.7.2.4.18.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליך הליקוט | 0 | -292.44d | 0 | 3 d | 11 March 2024 09:30 | 14 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
694 |  | 20228 | 20226 | 1.7.2.4.18.11.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שחרור גלי ליקוט | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 11 March 2024 09:30 | 11 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 692 | 695 | No
695 |  | 20229 | 20228 | 1.7.2.4.18.11.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניהול משימות | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 11 March 2024 14:00 | 12 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 694 | 696 | No
696 |  | 20230 | 20229 | 1.7.2.4.18.11.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע הליקוט בכלל המערכות (אוטומציה/קונבנציונלי) | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 12 March 2024 09:30 | 12 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 695 | 697 | No
697 |  | 20231 | 20230 | 1.7.2.4.18.11.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכי הבקרה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 12 March 2024 14:00 | 13 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 696 | 698 | No
698 |  | 20232 | 20231 | 1.7.2.4.18.11.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע עבודות נוספות באריזה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 13 March 2024 09:30 | 13 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 697 | 699 | No
699 |  | 20233 | 20232 | 1.7.2.4.18.11.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העברת המלאי לרציפי שילוח/אחריות המזמין (אספקה ראשית) | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 13 March 2024 14:00 | 14 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 698 | 701 | No
700 |  | 20234 |  | 1.7.2.4.18.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכי מכירה | 0 | -292.44d | 0 | 3.5 d | 14 March 2024 09:30 | 19 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
701 |  | 20235 | 20233 | 1.7.2.4.18.12.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מכירה פריטית | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 14 March 2024 09:30 | 14 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 699 | 702 | No
702 |  | 20236 | 20235 | 1.7.2.4.18.12.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מכירת LOT | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 14 March 2024 14:00 | 17 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 701 | 703 | No
703 |  | 20237 | 20236 | 1.7.2.4.18.12.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | מכירת מחסן עולמי | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 17 March 2024 09:30 | 17 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 702 | 704 | No
704 |  | 20238 | 20237 | 1.7.2.4.18.12.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שקילה ביציאה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 17 March 2024 14:00 | 18 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 703 | 705 | No
705 |  | 20239 | 20238 | 1.7.2.4.18.12.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת אישור ליציאה מהשער | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 18 March 2024 09:30 | 18 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 704 | 706 | No
706 |  | 20240 | 20239 | 1.7.2.4.18.12.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 18 March 2024 14:00 | 19 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 705 | 708 | No
707 |  | 20241 |  | 1.7.2.4.18.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכי העמסה, שילוח ויציאה מהשער | 0 | -292.44d | 0 | 4 d | 19 March 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
708 |  | 20242 | 20240 | 1.7.2.4.18.13.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העמסה באספקה ראשית | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 19 March 2024 14:00 | 20 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 706 | 709 | No
709 |  | 20243 | 20242 | 1.7.2.4.18.13.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | העמסה באספקה משקית | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 20 March 2024 09:30 | 20 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 708 | 710 | No
710 |  | 20244 | 20243 | 1.7.2.4.18.13.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הפקת מסמכי שילוח | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 20 March 2024 14:00 | 21 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 709 | 711 | No
711 |  | 20245 | 20244 | 1.7.2.4.18.13.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הפקת מסמכים נלווים (חומ"ס וכו') | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 21 March 2024 09:30 | 21 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 710 | 712 | No
712 |  | 20246 | 20245 | 1.7.2.4.18.13.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | שקילה ביציאה | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 21 March 2024 14:00 | 24 March 2024 09:30 | NA | NA | NA | NA | 711 | 713 | No
713 |  | 20247 | 20246 | 1.7.2.4.18.13.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | קבלת אישור ליציאה מהשער | 0 | -292.44d | 0 | 0.5 d | 24 March 2024 09:30 | 24 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 712 | 714 | No
714 |  | 20248 | 20247 | 1.7.2.4.18.13.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשקים | 0 | -292.44d | 0 | 1 d | 24 March 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 713 | 716,720,718 | No
715 |  | 20249 |  | 1.7.2.4.18.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנת גרסה לאחר תיקון | 0 | -292.44d | 0 | 2 d | 25 March 2024 14:00 | 27 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
716 |  | 20250 | 20248 | 1.7.2.4.18.14.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנה ובדיקת תקינות | 0 | -292.44d | 0 | 2 d | 25 March 2024 14:00 | 27 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 714 | 717 | No
717 |  | 9208 | 18344,18353,18357,18362,18370,20250 | 1.7.2.4.19 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות | 0 | -331.67d | 0 | 42 d | 27 March 2024 14:00 | 23 May 2024 17:00 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | 513,528,532,537,546,716 | 720,722FS-1mo | No
718 |  | 18379 | 20248 | 1.7.2.4.20 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | השלמת הקמת תשתיות נתונים לשלב ה FAT | 0 | -290.78d | 0 | 22 d | 25 March 2024 14:00 | 28 April 2024 09:00 | NA | NA | NA | NA | 714 | 719 | No
719 |  | 18380 | 18379 | 1.7.2.4.21 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה FAT | 0 | -290.78d | 0 | 15 d | 28 April 2024 09:00 | 22 May 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 718 | 720 | No
720 |  | 2505 | 2512,9208,18380,20248 | 1.7.2.4.22 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) | 0 | -331.67d | 0 | 35 d | 24 May 2024 08:00 | 08 July 2024 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 50,717,719,714 | 51,6438,6437,6440 | No
721 |  | 9582 |  | 1.7.2.4.23 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | -323d | 0 | 187.33 d | 18 April 2024 14:00 | 19 December 2024 11:00 | 12 May 2023 08:00 | 22 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
722 |  | 17438 | 9208FS-1mo | 1.7.2.4.23.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | גיוס כח אדם וביצוע סיווג | 0 | -13.46mo | 0 | 2 mo | 18 April 2024 14:00 | 24 June 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 717FS-1mo | 723 | No
723 |  | 17437 | 17438 | 1.7.2.4.23.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת ערכת הדרכה לתמיכה בתהליכי המעבר | 0 | -323d | 0 | 5 d | 25 June 2024 08:00 | 01 July 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 722 | 724 | No
724 |  | 2507 | 2513,17437 | 1.7.2.4.23.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה ראשונית והכשרת צוות ראשון | 0 | -329d | 0 | 22 d | 08 July 2024 14:00 | 04 August 2024 17:00 | 12 May 2023 08:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA | 51,723 | 52 | No
725 |  | 9583 | 2520 | 1.7.2.4.23.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | -11.13mo | 0 | 1 mo | 20 October 2024 11:00 | 19 November 2024 17:00 | 20 August 2023 11:00 | 19 September 2023 14:00 | NA | NA | 1338 | 726 | No
726 |  | 9584 | 9583 | 1.7.2.4.23.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | -11.13mo | 0 | 1 mo | 20 November 2024 08:00 | 19 December 2024 11:00 | 19 September 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | NA | NA | 725 | 6499 | No
727 |  | 7684 |  | 1.7.2.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  |  |  |  | רכש תשתיות מחשוב לסביבות הפיתוח | 0.93000000000000005 | -89.33d | 0 | 491.39 d | 13 April 2021 13:30 | 06 January 2023 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 18 October 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
728 |  | 2533 | 7678FS-25d,16843FS-25d | 1.7.2.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | רכש ציוד ליבה | 1 | 0mo | 0 | 5.3 mo | 13 April 2021 13:30 | 30 September 2021 08:36 | 14 December 2020 08:00 | 12 April 2021 14:00 | NA | NA | 759FS-25d,768FS-25d | 936,729 | No
729 |  | 18156 | 2533 | 1.7.2.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | אספקת ציוד ליבה | 1 | 0d | 0 | 155 d | 30 September 2021 08:36 | 10 April 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 728 | 11554 | No
730 |  | 19411 | 9018FS-17d | 1.7.2.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | יציאה לרכש מחשוב קצה | 1 | 0d | 0 | 100 d | 16 January 2022 08:36 | 22 May 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 393FS-17d | 731,732 | No
731 |  | 2534 | 9018SS-32d,19411 | 1.7.2.5.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | אספקת ציוד מחשוב קצה | 1 | 0d | 0 | 80 d | 22 May 2022 11:36 | 30 August 2022 08:36 | 13 July 2021 14:00 | 18 October 2021 14:00 | NA | NA | 393SS-32d,730 | 11554FS-27d | No
732 |  | 18967 | 19411 | 1.7.2.5.5 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | יציאה לרכש ציוד תקשוב ייעודי (מסופונים) | 1 | 0d | 0 | 37 d | 22 May 2022 11:36 | 07 July 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 730 | 552 | No
733 |  | 19412 |  | 1.7.2.5.6 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | הזמנת רכש לכלי שינוע | 1 | 0d | 0 | 7 d | 23 May 2022 08:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 734FS+17d | No
734 |  | 19413 | 19412FS+17d | 1.7.2.5.7 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | הזמנת רכש לעמדת מדידה ושקילה של פריטים | 0 | -89.33d | 0 | 7 d | 13 November 2022 08:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 733FS+17d | 735FS+9d | No
735 |  | 19414 | 19413FS+9d | 1.7.2.5.8 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | הזמנת רכש לציוד עזר תפעולי | 0 | -89.33d | 0 | 14 d | 01 December 2022 14:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 734FS+9d | 736 | No
736 |  | 19415 | 19414 | 1.7.2.5.9 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | אספקת הציוד התפעולי | 0 | -89.33d | 0 | 15 d | 19 December 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 735 | 630 | No
737 |  | 19416 |  | 1.7.2.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  |  |  |  | אספקת הציוד הייעודי לאתר | 1 | 0d | 0 | 119.33 d | 15 March 2022 08:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
738 |  | 19417 |  | 1.7.2.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | ייצור המסועים | 1 | 0d | 0 | 50 d | 15 March 2022 08:00 | 18 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 739 | No
739 |  | 19418 | 19417 | 1.7.2.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | שילוח לאתר | 1 | 0d | 0 | 22 d | 18 May 2022 11:00 | 15 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 738 | 11567 | No
740 |  | 19419 |  | 1.7.2.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | ייצור ארונות חשמל | 1 | 0d | 0 | 59 d | 06 May 2022 08:00 | 19 July 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 741 | No
741 |  | 19420 | 19419 | 1.7.2.6.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה |  | מבנה 135 |  | אספקת ארונות חשמל לאתר | 1 | 0d | 0 | 20 d | 19 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 740 | 11568 | No
742 |  | 2531 |  | 1.7.2.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.93000000000000005 | -50.33d | 0 | 717.07 d | 29 July 2020 14:00 | 01 February 2023 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
743 |  | 2532 |  | 1.7.2.7.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 76.37 d | 29 July 2020 14:00 | 04 November 2020 08:18 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
744 |  | 7674 | 994,2441 | 1.7.2.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 29 July 2020 14:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 26 July 2020 14:00 | NA | NA | 2,133 | 745,746FS+2ew | No
745 |  | 7673 | 7674 | 1.7.2.7.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | NA | NA | 744 | 746 | No
746 |  | 7672 | 7673,7674FS+2ew,16758 | 1.7.2.7.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 29 September 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | NA | NA | 745,744FS+2ew,144 | 747 | No
747 |  | 7671 | 7672 | 1.7.2.7.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 30 September 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | NA | NA | 746 | 748 | No
748 |  | 7670 | 7671 | 1.7.2.7.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 02 October 2020 08:00 | 11 October 2020 12:12 | 19 August 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 747 | 749 | No
749 |  | 7669 | 7670 | 1.7.2.7.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 11 October 2020 12:12 | 04 November 2020 08:18 | 26 August 2020 08:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 748 | 55,752SS,761SS | No
750 |  | 16844 |  | 1.7.2.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
751 |  | 2536 |  | 1.7.2.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.32 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 12:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
752 |  | 7683 | 7669SS | 1.7.2.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | 13 September 2020 15:00 | 07 October 2020 09:00 | NA | NA | 749SS | 753,754FS+1d | No
753 |  | 7682 | 7683 | 1.7.2.7.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | 07 October 2020 09:00 | 15 October 2020 12:00 | NA | NA | 752 | 754 | No
754 |  | 7681 | 7682,7683FS+1d | 1.7.2.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 21 October 2020 09:00 | 22 October 2020 09:00 | NA | NA | 753,752FS+1d | 755 | No
755 |  | 7680 | 7681 | 1.7.2.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 08:00 | 06 January 2021 09:48 | 22 October 2020 09:00 | 09 November 2020 16:00 | NA | NA | 754 | 756 | No
756 |  | 7679 | 7680 | 1.7.2.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 09:48 | 19 January 2021 08:36 | 09 November 2020 16:00 | 16 November 2020 16:00 | NA | NA | 755 | 759,757 | No
757 |  | 17472 | 7679 | 1.7.2.7.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 08:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 756 | 759FF,758 | No
758 |  | 17522 | 17472 | 1.7.2.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 07:36 | NA | NA | NA | NA | 757 | 759FF+10d | No
759 |  | 7678 | 7679,17472FF,17522FF+10d | 1.7.2.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 08:36 | 28 June 2021 12:06 | 16 November 2020 16:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 756,757FF,758FF+10d | 56,728FS-25d,771SS,779SS | No
760 |  | 16837 |  | 1.7.2.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
761 |  | 16838 | 7669SS | 1.7.2.7.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | NA | NA | NA | NA | 749SS | 762,763FS+2.8ew | No
762 |  | 16839 | 16838 | 1.7.2.7.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | NA | NA | NA | NA | 761 | 763 | No
763 |  | 16840 | 16838FS+2.8ew,16839 | 1.7.2.7.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 January 2021 08:00 | 05 January 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 761FS+2.8ew,762 | 764 | No
764 |  | 16841 | 16840 | 1.7.2.7.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 618 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 06 January 2021 08:00 | 24 January 2021 12:12 | NA | NA | NA | NA | 763 | 765 | No
765 |  | 16842 | 16841 | 1.7.2.7.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 24 January 2021 12:12 | 01 February 2021 08:18 | NA | NA | NA | NA | 764 | 768,766 | No
766 |  | 17473 | 16842 | 1.7.2.7.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 01 February 2021 08:18 | 08 March 2021 14:18 | NA | NA | NA | NA | 765 | 768FF,767 | No
767 |  | 17523 | 17473 | 1.7.2.7.2.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 14:18 | 14 April 2021 10:18 | NA | NA | NA | NA | 766 | 768FF+10d | No
768 |  | 16843 | 16842,17473FF,17523FF+10d | 1.7.2.7.2.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 18 w | 01 February 2021 08:18 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA | NA | NA | 765,766FF,767FF+10d | 56,728FS-25d,786 | No
769 |  | 16859 |  | 1.7.2.7.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.90000000000000002 | -50.33d | 0 | 579.33 d | 19 January 2021 08:36 | 01 February 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
770 |  | 2540 |  | 1.7.2.7.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.93000000000000005 | -48.33d | 0 | 546.6 d | 19 January 2021 08:36 | 22 December 2022 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 27 June 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
771 |  | 7692 | 7678SS | 1.7.2.7.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 400 d | 19 January 2021 08:36 | 14 June 2022 11:36 | 14 December 2020 08:00 | 19 April 2021 11:00 | NA | NA | 759SS | 773,774FS+2ew,772 | No
772 |  | 21102 | 7692 | 1.7.2.7.3.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 15.4 w | 14 June 2022 11:36 | 03 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 771 | 773 | No
773 |  | 7691 | 7692,21102 | 1.7.2.7.3.1.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 04 October 2022 08:00 | 24 October 2022 11:00 | 19 April 2021 11:00 | 27 April 2021 15:00 | NA | NA | 771,772 | 774 | No
774 |  | 7690 | 7691,7692FS+2ew | 1.7.2.7.3.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -337.89d | 0 | 1 d | 06 November 2022 08:00 | 06 November 2022 17:00 | 03 May 2021 11:00 | 04 May 2021 11:00 | NA | NA | 773,771FS+2ew | 775 | No
775 |  | 7689 | 7690 | 1.7.2.7.3.1.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -59.63w | 0 | 2 w | 07 November 2022 08:00 | 22 November 2022 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 24 May 2021 12:00 | NA | NA | 774 | 776 | No
776 |  | 7688 | 7689 | 1.7.2.7.3.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -67.71w | 0 | 1 w | 22 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 24 May 2021 12:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 775 | 777 | No
777 |  | 7687 | 7688 | 1.7.2.7.3.1.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -59.63w | 0 | 3 w | 29 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 31 May 2021 13:00 | 27 June 2021 14:00 | NA | NA | 776 | 57,310 | No
778 |  | 16845 |  | 1.7.2.7.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.89000000000000001 | -50.33d | 0 | 579.33 d | 19 January 2021 08:36 | 01 February 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
779 |  | 16846 | 7678SS | 1.7.2.7.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.95999999999999996 | -415.73d | 0 | 529 d | 19 January 2021 08:36 | 30 November 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 759SS | 780,781FS+2ew | No
780 |  | 16847 | 16846 | 1.7.2.7.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -63.93w | 0 | 1 w | 30 November 2022 14:36 | 08 December 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 779 | 781 | No
781 |  | 16848 | 16846FS+2ew,16847 | 1.7.2.7.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -366.62d | 0 | 1 d | 14 December 2022 14:36 | 15 December 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 779FS+2ew,780 | 782 | No
782 |  | 16849 | 16848 | 1.7.2.7.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -64.7w | 0 | 2 w | 15 December 2022 14:36 | 02 January 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA | 781 | 783 | No
783 |  | 16850 | 16849 | 1.7.2.7.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -73.48w | 0 | 1 w | 02 January 2023 08:36 | 09 January 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA | 782 | 784 | No
784 |  | 16851 | 16850 | 1.7.2.7.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -64.7w | 0 | 3 w | 09 January 2023 08:36 | 01 February 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA | 783 | 57,310 | No
785 |  | 18072 |  | 1.7.2.7.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - CDR | 0.87 | -50.33d | 0 | 445.33 d | 28 June 2021 16:18 | 22 January 2023 13:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
786 |  | 18073 | 16843 | 1.7.2.7.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.95999999999999996 | -411.26d | 0 | 395 d | 28 June 2021 16:18 | 21 November 2022 10:18 | NA | NA | NA | NA | 768 | 787,788FS+2ew | No
787 |  | 18074 | 18073 | 1.7.2.7.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -63.14w | 0 | 1 w | 21 November 2022 10:18 | 28 November 2022 16:18 | NA | NA | NA | NA | 786 | 788 | No
788 |  | 18075 | 18073FS+2ew,18074 | 1.7.2.7.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -142.7d | 0 | 1 d | 05 December 2022 10:18 | 06 December 2022 10:18 | NA | NA | NA | NA | 786FS+2ew,787 | 789 | No
789 |  | 18076 | 18075 | 1.7.2.7.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -63.38w | 0 | 2 w | 06 December 2022 10:18 | 21 December 2022 13:18 | NA | NA | NA | NA | 788 | 790 | No
790 |  | 18077 | 18076 | 1.7.2.7.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -71.93w | 0 | 1 w | 21 December 2022 13:18 | 28 December 2022 13:18 | NA | NA | NA | NA | 789 | 791 | No
791 |  | 18078 | 18077 | 1.7.2.7.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -63.38w | 0 | 3 w | 28 December 2022 13:18 | 22 January 2023 13:18 | NA | NA | NA | NA | 790 | 57,310 | No
792 |  | 2571 |  | 1.7.2.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.88 | -178.27d | 0 | 865.67 d | 29 July 2020 14:00 | 09 August 2023 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 August 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
793 |  | 16437 |  | 1.7.2.8.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
794 |  | 2572 |  | 1.7.2.8.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
795 |  | 7650 | 994,2441 | 1.7.2.8.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 02 August 2020 17:00 | NA | NA | 2,133 | 796,797FS+2ew | No
796 |  | 7649 | 7650 | 1.7.2.8.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 08:00 | 13 October 2020 09:36 | 03 August 2020 08:00 | 11 August 2020 11:00 | NA | NA | 795 | 797 | No
797 |  | 7648 | 7649,7650FS+2ew | 1.7.2.8.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 08:00 | 19 October 2020 17:00 | 17 August 2020 08:00 | 17 August 2020 17:00 | NA | NA | 796,795FS+2ew | 798 | No
798 |  | 7647 | 7648 | 1.7.2.8.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 08:00 | 03 November 2020 14:54 | 18 August 2020 08:00 | 03 September 2020 15:00 | NA | NA | 797 | 799 | No
799 |  | 7646 | 7647 | 1.7.2.8.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | NA | NA | 798 | 800 | No
800 |  | 7645 | 7646 | 1.7.2.8.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | NA | NA | 799 | 59,825SS,818SS,811SS,832SS | No
801 |  | 16430 |  | 1.7.2.8.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.8 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
802 |  | 17114 | 2441 | 1.7.2.8.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 49 d | 29 July 2020 14:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 133 | 805 | No
803 |  | 16431 | 994,2441 | 1.7.2.8.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 03 August 2020 17:00 | NA | NA | 2,133 | 804,805FS+1.2ew | No
804 |  | 16432 | 16431 | 1.7.2.8.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 04 August 2020 08:00 | 12 August 2020 11:00 | NA | NA | 803 | 805 | No
805 |  | 16433 | 16431FS+1.2ew,16432,17114 | 1.7.2.8.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 08:00 | 20 October 2020 17:00 | 18 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | NA | NA | 803FS+1.2ew,804,802 | 806 | No
806 |  | 16434 | 16433 | 1.7.2.8.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 08:00 | 03 November 2020 13:42 | 19 August 2020 08:00 | 06 September 2020 15:00 | NA | NA | 805 | 807 | No
807 |  | 16435 | 16434 | 1.7.2.8.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 806 | 808 | No
808 |  | 16436 | 16435 | 1.7.2.8.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 807 | 59 | No
809 |  | 16438 |  | 1.7.2.8.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
810 |  | 16446 |  | 1.7.2.8.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
811 |  | 16447 | 7645SS | 1.7.2.8.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 10 November 2020 14:54 | 25 January 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 31 December 2020 13:00 | NA | NA | 800SS | 812,813FS+1.9ew | No
812 |  | 16448 | 16447 | 1.7.2.8.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 656 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:54 | 07 February 2021 12:30 | 31 December 2020 13:00 | 10 January 2021 16:00 | NA | NA | 811 | 813 | No
813 |  | 16449 | 16447FS+1.9ew,16448 | 1.7.2.8.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 08:00 | 08 February 2021 17:00 | 14 January 2021 13:00 | 15 January 2021 13:00 | NA | NA | 811FS+1.9ew,812 | 814 | No
814 |  | 16450 | 16449 | 1.7.2.8.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 700 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 09 February 2021 08:00 | 25 February 2021 12:12 | 17 January 2021 08:00 | 02 February 2021 15:00 | NA | NA | 813 | 815 | No
815 |  | 16451 | 16450 | 1.7.2.8.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 25 February 2021 12:12 | 07 March 2021 12:30 | 02 February 2021 15:00 | 09 February 2021 15:00 | NA | NA | 814 | 816 | No
816 |  | 16452 | 16451 | 1.7.2.8.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 25.1 w | 07 March 2021 12:30 | 06 October 2021 11:36 | 09 February 2021 15:00 | 08 March 2021 16:00 | NA | NA | 815 | 60,841FS-25d | No
817 |  | 16439 |  | 1.7.2.8.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 07 March 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
818 |  | 16440 | 7645SS | 1.7.2.8.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 October 2020 16:00 | 29 December 2020 13:00 | NA | NA | 800SS | 819,820FS+2ew | No
819 |  | 16441 | 16440 | 1.7.2.8.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 29 December 2020 13:00 | 06 January 2021 16:00 | NA | NA | 818 | 820 | No
820 |  | 16442 | 16440FS+2ew,16441 | 1.7.2.8.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 12 January 2021 13:00 | 13 January 2021 13:00 | NA | NA | 818FS+2ew,819 | 821 | No
821 |  | 16443 | 16442 | 1.7.2.8.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 08:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 January 2021 13:00 | 01 February 2021 10:00 | NA | NA | 820 | 822 | No
822 |  | 16444 | 16443 | 1.7.2.8.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 01 February 2021 10:00 | 08 February 2021 10:00 | NA | NA | 821 | 823 | No
823 |  | 16445 | 16444 | 1.7.2.8.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 08 February 2021 10:00 | 07 March 2021 11:00 | NA | NA | 822 | 60,855FS-82d,870FS-82d | No
824 |  | 2573 |  | 1.7.2.8.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה + חמ"ל אבטחה - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.2 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 10:42 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
825 |  | 7658 | 7645SS | 1.7.2.8.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 74 d | 10 November 2020 14:54 | 10 February 2021 08:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | NA | NA | 800SS | 826,827FS+1.7ew | No
826 |  | 7657 | 7658 | 1.7.2.8.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 683 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 10 February 2021 08:54 | 17 February 2021 14:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | NA | NA | 825 | 827 | No
827 |  | 7656 | 7657,7658FS+1.7ew | 1.7.2.8.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 08:00 | 22 February 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | NA | NA | 826,825FS+1.7ew | 828 | No
828 |  | 7655 | 7656 | 1.7.2.8.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 740 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 23 February 2021 08:00 | 17 March 2021 17:00 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | NA | NA | 827 | 829 | No
829 |  | 7654 | 7655 | 1.7.2.8.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 18 March 2021 08:00 | 25 March 2021 13:06 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | NA | NA | 828 | 830 | No
830 |  | 7653 | 7654 | 1.7.2.8.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 22.6 w | 25 March 2021 13:06 | 06 October 2021 10:42 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | NA | NA | 829 | 60,882FS-68d,895 | No
831 |  | 17351 |  | 1.7.2.8.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס + מערכת בקרת כניסה ו LPR - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.17 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 10:24 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
832 |  | 17352 | 7645SS | 1.7.2.8.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 79 d | 10 November 2020 14:54 | 16 February 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | NA | NA | 800SS | 833,834FS+2.2ew | No
833 |  | 17353 | 17352 | 1.7.2.8.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 692 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 16 February 2021 11:54 | 22 February 2021 11:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | NA | NA | 832 | 834 | No
834 |  | 17354 | 17352FS+2.2ew,17353 | 1.7.2.8.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 04 March 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | NA | NA | 832FS+2.2ew,833 | 835 | No
835 |  | 17355 | 17354 | 1.7.2.8.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 749 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 07 March 2021 08:00 | 24 March 2021 08:18 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | NA | NA | 834 | 836 | No
836 |  | 17356 | 17355 | 1.7.2.8.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 March 2021 08:18 | 06 April 2021 11:00 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | NA | NA | 835 | 838,837 | No
837 |  | 17742 | 17356 | 1.7.2.8.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 38 d | 06 April 2021 11:00 | 26 May 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 836 | 838FF+2w | No
838 |  | 17357 | 17356,17742FF+2w | 1.7.2.8.2.4.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 21.4 w | 06 April 2021 11:00 | 06 October 2021 10:24 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | NA | NA | 836,837FF+2w | 60,902FS-76d,923FS-45d | No
839 |  | 16453 |  | 1.7.2.8.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.88 | -21.27d | 0 | 465.91 d | 02 June 2021 14:48 | 22 January 2023 11:00 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
840 |  | 16468 |  | 1.7.2.8.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - CDR | 0.91000000000000003 | -19d | 0 | 440.5 d | 02 June 2021 14:48 | 21 December 2022 10:18 | 08 March 2021 16:00 | 03 October 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
841 |  | 16469 | 16452FS-25d | 1.7.2.8.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 June 2021 14:48 | 13 July 2021 14:48 | 08 March 2021 16:00 | 22 July 2021 13:00 | NA | NA | 816FS-25d | 842FS-2d,843FF | No
842 |  | 16470 | 16469FS-2d | 1.7.2.8.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 986 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 July 2021 14:48 | 12 July 2021 14:48 | 22 July 2021 13:00 | 01 August 2021 16:00 | NA | NA | 841FS-2d | 843 | No
843 |  | 16471 | 16469FF,16470 | 1.7.2.8.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2021 14:48 | 13 July 2021 14:48 | 05 August 2021 13:00 | 06 August 2021 13:00 | NA | NA | 841FF,842 | 844 | No
844 |  | 16472 | 16471 | 1.7.2.8.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1132 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 13 July 2021 14:48 | 25 August 2021 11:12 | 08 August 2021 08:00 | 24 August 2021 15:00 | NA | NA | 843 | 845 | No
845 |  | 16473 | 16472 | 1.7.2.8.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 2.4 w | 25 August 2021 11:12 | 14 September 2021 10:36 | 24 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | NA | NA | 844 | 853,846 | No
846 |  | 18388 | 16473 | 1.7.2.8.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1289 1296 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 5.7 w | 14 September 2021 10:36 | 03 November 2021 16:18 | NA | NA | NA | NA | 845 | 847 | No
847 |  | 18387 | 18388 | 1.7.2.8.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 52 d | 03 November 2021 16:18 | 06 January 2022 16:18 | NA | NA | NA | NA | 846 | 853,848 | No
848 |  | 19379 | 18387 | 1.7.2.8.3.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 06 January 2022 16:18 | 06 February 2022 16:18 | NA | NA | NA | NA | 847 | 849 | No
849 |  | 19380 | 19379 | 1.7.2.8.3.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 06 February 2022 16:18 | 24 February 2022 13:18 | NA | NA | NA | NA | 848 | 853,850 | No
850 |  | 20390 | 19380 | 1.7.2.8.3.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 63 d | 24 February 2022 13:18 | 16 May 2022 16:18 | NA | NA | NA | NA | 849 | 851 | No
851 |  | 20391 | 20390 | 1.7.2.8.3.1.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 May 2022 16:18 | 26 May 2022 16:18 | NA | NA | NA | NA | 850 | 853,852 | No
852 |  | 22188 | 20391 | 1.7.2.8.3.1.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 0.84999999999999998 | -339.92d | 0 | 140 d | 26 May 2022 16:18 | 28 November 2022 10:18 | NA | NA | NA | NA | 851 | 853 | No
853 |  | 16474 | 16473,18387,19380,20391,22188 | 1.7.2.8.3.1.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -52.87w | 0 | 3 w | 28 November 2022 10:18 | 21 December 2022 10:18 | 31 August 2021 15:00 | 03 October 2021 14:00 | NA | NA | 845,847,849,851,852 | 61,310,936 | No
854 |  | 16461 |  | 1.7.2.8.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0.89000000000000001 | -19d | 0 | 433.71 d | 18 June 2021 09:30 | 28 December 2022 12:54 | 08 March 2021 16:00 | 29 September 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
855 |  | 16462 | 16445FS-82d | 1.7.2.8.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 09:30 | 13 July 2021 12:30 | 08 March 2021 16:00 | 19 July 2021 13:00 | NA | NA | 823FS-82d | 856,857FF | No
856 |  | 16463 | 16462 | 1.7.2.8.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1042 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 19 July 2021 13:00 | 27 July 2021 16:00 | NA | NA | 855 | 857FF | No
857 |  | 16464 | 16462FF,16463FF | 1.7.2.8.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 July 2021 13:06 | 26 July 2021 13:06 | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 855FF,856FF | 858 | No
858 |  | 16465 | 16464 | 1.7.2.8.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1131 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 26 July 2021 13:06 | 25 August 2021 08:54 | 03 August 2021 13:00 | 22 August 2021 10:00 | NA | NA | 857 | 859 | No
859 |  | 16466 | 16465 | 1.7.2.8.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 25 August 2021 08:54 | 14 September 2021 13:24 | 22 August 2021 10:00 | 29 August 2021 10:00 | NA | NA | 858 | 868,860 | No
860 |  | 18395 | 16466 | 1.7.2.8.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1290 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 14 September 2021 13:24 | 03 November 2021 08:54 | NA | NA | NA | NA | 859 | 861 | No
861 |  | 18394 | 18395 | 1.7.2.8.3.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 03 November 2021 08:54 | 28 November 2021 11:54 | NA | NA | NA | NA | 860 | 868,862 | No
862 |  | 18839 | 18394 | 1.7.2.8.3.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1453 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 24 d | 28 November 2021 11:54 | 30 December 2021 11:54 | NA | NA | NA | NA | 861 | 863 | No
863 |  | 18840 | 18839 | 1.7.2.8.3.2.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 30 December 2021 11:54 | 24 January 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA | 862 | 868,864 | No
864 |  | 19381 | 18840 | 1.7.2.8.3.2.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1670 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 24 January 2022 14:54 | 23 February 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA | 863 | 865 | No
865 |  | 19382 | 19381 | 1.7.2.8.3.2.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 16 d | 23 February 2022 14:54 | 15 March 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA | 864 | 868,866 | No
866 |  | 20089 | 19382 | 1.7.2.8.3.2.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1893 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 15 March 2022 14:54 | 26 April 2022 09:54 | NA | NA | NA | NA | 865 | 867 | No
867 |  | 20090 | 20089 | 1.7.2.8.3.2.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.83999999999999997 | -345.88d | 0 | 170 d | 26 April 2022 09:54 | 05 December 2022 12:54 | NA | NA | NA | NA | 866 | 868 | No
868 |  | 16467 | 16466,18394,18840,19382,20090 | 1.7.2.8.3.2.14 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -53.8w | 0 | 3 w | 05 December 2022 12:54 | 28 December 2022 12:54 | 29 August 2021 10:00 | 29 September 2021 09:00 | NA | NA | 859,861,863,865,867 | 61,310,936 | No
869 |  | 18157 |  | 1.7.2.8.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מיגון היקפי - CDR | 0.90000000000000002 | -19.67d | 0 | 430.56 d | 18 June 2021 09:30 | 25 December 2022 11:30 | 08 March 2021 16:00 | 29 September 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
870 |  | 18158 | 16445FS-82d | 1.7.2.8.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 09:30 | 13 July 2021 12:30 | 08 March 2021 16:00 | 19 July 2021 13:00 | NA | NA | 823FS-82d | 871,872FS+2.9ew | No
871 |  | 18159 | 18158 | 1.7.2.8.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 19 July 2021 13:00 | 27 July 2021 16:00 | NA | NA | 870 | 872 | No
872 |  | 18160 | 18158FS+2.9ew,18159 | 1.7.2.8.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 August 2021 08:00 | 03 August 2021 17:00 | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 870FS+2.9ew,871 | 873 | No
873 |  | 18161 | 18160 | 1.7.2.8.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1191 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.1 w | 04 August 2021 08:00 | 30 September 2021 11:06 | 03 August 2021 13:00 | 22 August 2021 10:00 | NA | NA | 872 | 874 | No
874 |  | 18162 | 18161 | 1.7.2.8.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 8.4 w | 30 September 2021 11:06 | 28 November 2021 16:30 | 22 August 2021 10:00 | 29 August 2021 10:00 | NA | NA | 873 | 880,875 | No
875 |  | 18842 | 18162 | 1.7.2.8.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1425 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 16:30 | 19 December 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 874 | 876 | No
876 |  | 18841 | 18842 | 1.7.2.8.3.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 19 December 2021 16:30 | 06 January 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 875 | 880,877 | No
877 |  | 19383 | 18841 | 1.7.2.8.3.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1614 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:30 | 07 February 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 876 | 878 | No
878 |  | 19384 | 19383 | 1.7.2.8.3.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 77 d | 07 February 2022 13:30 | 16 May 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 877 | 880,879 | No
879 |  | 20392 | 19384 | 1.7.2.8.3.3.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | אישור מזמין לסקר איומים סייבר | 0.84999999999999998 | -301.72d | 0 | 134 d | 16 May 2022 13:30 | 30 November 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 878 | 880 | No
880 |  | 18163 | 18162,18841,19384,20392 | 1.7.2.8.3.3.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -53.25w | 0 | 3 w | 30 November 2022 11:30 | 25 December 2022 11:30 | 29 August 2021 10:00 | 29 September 2021 09:00 | NA | NA | 874,876,878,879 | 61,310,936 | No
881 |  | 16489 |  | 1.7.2.8.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה - CDR | 0.84999999999999998 | -19d | 0 | 437 d | 06 July 2021 08:36 | 18 January 2023 14:36 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
882 |  | 16490 | 7653FS-68d | 1.7.2.8.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 25 d | 06 July 2021 08:36 | 05 August 2021 11:36 | 08 March 2021 16:00 | 03 August 2021 10:00 | NA | NA | 830FS-68d | 883,884FS+4ew | No
883 |  | 16491 | 16490 | 1.7.2.8.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1108 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 05 August 2021 11:36 | 19 August 2021 13:24 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | NA | NA | 882 | 884 | No
884 |  | 16492 | 16490FS+4ew,16491 | 1.7.2.8.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 September 2021 11:36 | 05 September 2021 11:36 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | NA | NA | 882FS+4ew,883 | 885 | No
885 |  | 16493 | 16492 | 1.7.2.8.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1337 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 7.8 w | 05 September 2021 11:36 | 15 November 2021 11:24 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | NA | NA | 884 | 886 | No
886 |  | 16494 | 16493 | 1.7.2.8.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 4.2 w | 15 November 2021 11:24 | 14 December 2021 12:36 | 06 September 2021 07:00 | 15 September 2021 10:00 | NA | NA | 885 | 887 | No
887 |  | 18844 | 16494 | 1.7.2.8.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1444 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 6 d | 14 December 2021 12:36 | 22 December 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 886 | 888 | No
888 |  | 18843 | 18844 | 1.7.2.8.3.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 22 December 2021 12:36 | 06 January 2022 09:36 | NA | NA | NA | NA | 887 | 889 | No
889 |  | 19385 | 18843 | 1.7.2.8.3.4.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1656 | מענה מזמין - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 30 d | 06 January 2022 09:36 | 17 February 2022 09:36 | NA | NA | NA | NA | 888 | 890 | No
890 |  | 19386 | 19385 | 1.7.2.8.3.4.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 17 February 2022 09:36 | 24 February 2022 12:36 | NA | NA | NA | NA | 889 | 891 | No
891 |  | 20393 | 19386 | 1.7.2.8.3.4.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1961 | מענה מזמין - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 51 d | 24 February 2022 12:36 | 10 May 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 890 | 892,895 | No
892 |  | 20394 | 20393 | 1.7.2.8.3.4.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים בסייבר | 0.75 | -363.07d | 0 | 177 d | 10 May 2022 11:36 | 26 December 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 891 | 893 | No
893 |  | 16495 | 20394 | 1.7.2.8.3.4.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -56.48w | 0 | 3 w | 26 December 2022 14:36 | 18 January 2023 14:36 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA | 892 | 61,310,936 | No
894 |  | 19868 |  | 1.7.2.8.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמ"ל אבטחה - CDR | 0.70999999999999996 | -51.27d | 0 | 198.27 d | 10 May 2022 11:36 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
895 |  | 19869 | 7653,20393 | 1.7.2.8.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.90000000000000002 | -365.4d | 0 | 147 d | 10 May 2022 11:36 | 20 November 2022 08:36 | NA | NA | NA | NA | 830,891 | 896,897FS+2ew | No
896 |  | 19870 | 19869 | 1.7.2.8.3.5.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -55.99w | 0 | 1 w | 20 November 2022 08:36 | 27 November 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 895 | 897 | No
897 |  | 19871 | 19870,19869FS+2ew | 1.7.2.8.3.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -125.33d | 0 | 1 d | 05 December 2022 08:00 | 05 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 896,895FS+2ew | 898 | No
898 |  | 19872 | 19871 | 1.7.2.8.3.5.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -56.75w | 0 | 2 w | 06 December 2022 08:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 897 | 899 | No
899 |  | 19873 | 19872 | 1.7.2.8.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -64.35w | 0 | 1 w | 21 December 2022 11:00 | 28 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 898 | 900 | No
900 |  | 19874 | 19873 | 1.7.2.8.3.5.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -56.76w | 0 | 3 w | 28 December 2022 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 899 | 61,310,936 | No
901 |  | 2575 |  | 1.7.2.8.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס - CDR | 0.91000000000000003 | -19d | 0 | 423.08 d | 25 June 2021 11:18 | 22 December 2022 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 21 September 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
902 |  | 7666 | 17357FS-76d | 1.7.2.8.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 June 2021 11:18 | 25 July 2021 08:18 | 08 March 2021 16:00 | 12 July 2021 10:00 | NA | NA | 838FS-76d | 903,904FS+2ew | No
903 |  | 7665 | 7666 | 1.7.2.8.3.6.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1071 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 25 July 2021 08:18 | 08 August 2021 15:12 | 12 July 2021 10:00 | 20 July 2021 14:00 | NA | NA | 902 | 904 | No
904 |  | 7664 | 7665,7666FS+2ew | 1.7.2.8.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 August 2021 08:00 | 09 August 2021 17:00 | 26 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 903,902FS+2ew | 905 | No
905 |  | 7663 | 7664 | 1.7.2.8.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1130 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 10 August 2021 08:00 | 25 August 2021 11:00 | 27 July 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | NA | NA | 904 | 906 | No
906 |  | 7662 | 7663 | 1.7.2.8.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 4.7 w | 25 August 2021 11:00 | 05 October 2021 10:42 | 13 August 2021 08:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 905 | 921,907 | No
907 |  | 18225 | 7662 | 1.7.2.8.3.6.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1265 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 13 d | 05 October 2021 10:42 | 24 October 2021 10:42 | NA | NA | NA | NA | 906 | 908 | No
908 |  | 18226 | 18225 | 1.7.2.8.3.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 October 2021 10:42 | 16 November 2021 10:42 | NA | NA | NA | NA | 907 | 921,909 | No
909 |  | 18396 | 18226 | 1.7.2.8.3.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 16 November 2021 10:42 | 28 November 2021 16:42 | NA | NA | NA | NA | 908 | 921,910 | No
910 |  | 18846 | 18396 | 1.7.2.8.3.6.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1431 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 16:42 | 19 December 2021 16:42 | NA | NA | NA | NA | 909 | 911 | No
911 |  | 18845 | 18846 | 1.7.2.8.3.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 19 December 2021 16:42 | 06 January 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 910 | 921,912,913 | No
912 |  | 19387 | 18845 | 1.7.2.8.3.6.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1618 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:42 | 07 February 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 911 |  | No
913 |  | 19388 | 18845 | 1.7.2.8.3.6.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1615 | מענה מזמין ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:42 | 07 February 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 911 | 914 | No
914 |  | 19389 | 19388 | 1.7.2.8.3.6.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 12 d | 07 February 2022 13:42 | 22 February 2022 10:42 | NA | NA | NA | NA | 913 | 915 | No
915 |  | 19390 | 19389 | 1.7.2.8.3.6.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 February 2022 10:42 | 28 February 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 914 | 921,916 | No
916 |  | 19520 | 19390 | 1.7.2.8.3.6.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 3 d | 28 February 2022 13:42 | 03 March 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 915 | 917 | No
917 |  | 19521 | 19520 | 1.7.2.8.3.6.16 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1714 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 4 d | 03 March 2022 13:42 | 09 March 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 916 | 918 | No
918 |  | 19522 | 19521 | 1.7.2.8.3.6.17 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 19 d | 09 March 2022 13:42 | 01 April 2022 13:42 | NA | NA | NA | NA | 917 | 921,919 | No
919 |  | 20091 | 19522 | 1.7.2.8.3.6.18 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1894 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 03 April 2022 08:00 | 26 April 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 918 | 920 | No
920 |  | 20092 | 20091 | 1.7.2.8.3.6.19 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים לניתוח איומים | 0.87 | -341.11d | 0 | 165 d | 26 April 2022 12:00 | 29 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 919 | 921 | No
921 |  | 7661 | 7662,18226,18396,18845,19390,19522,20092 | 1.7.2.8.3.6.20 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -53.08w | 0 | 3 w | 29 November 2022 12:00 | 22 December 2022 12:00 | 22 August 2021 08:00 | 21 September 2021 16:00 | NA | NA | 906,908,909,911,915,918,920 | 61,310,936 | No
922 |  | 18171 |  | 1.7.2.8.3.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR - CDR | 0.88 | -19d | 0 | 406.97 d | 03 August 2021 11:18 | 10 January 2023 11:00 | 08 March 2021 16:00 | 21 September 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
923 |  | 18172 | 17357FS-45d | 1.7.2.8.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 August 2021 11:18 | 31 August 2021 14:18 | 08 March 2021 16:00 | 12 July 2021 10:00 | NA | NA | 838FS-45d | 924,925FS+1ew | No
924 |  | 18173 | 18172 | 1.7.2.8.3.7.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 31 August 2021 14:18 | 12 September 2021 15:18 | 12 July 2021 10:00 | 20 July 2021 14:00 | NA | NA | 923 | 925 | No
925 |  | 18174 | 18172FS+1ew,18173 | 1.7.2.8.3.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 13 September 2021 08:00 | 13 September 2021 17:00 | 26 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 923FS+1ew,924 | 926 | No
926 |  | 18175 | 18174 | 1.7.2.8.3.7.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1255 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.1 w | 14 September 2021 08:00 | 21 October 2021 13:06 | 27 July 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | NA | NA | 925 | 927 | No
927 |  | 18176 | 18175 | 1.7.2.8.3.7.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 3.9 w | 21 October 2021 13:06 | 17 November 2021 17:00 | 13 August 2021 08:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 926 | 935,928 | No
928 |  | 18848 | 18176 | 1.7.2.8.3.7.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1409 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 18 November 2021 08:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 927 | 929 | No
929 |  | 18847 | 18848 | 1.7.2.8.3.7.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 13 d | 14 December 2021 08:00 | 29 December 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 928 | 935,930 | No
930 |  | 18961 | 18847 | 1.7.2.8.3.7.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1509 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 29 December 2021 14:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 929 | 931 | No
931 |  | 18962 | 18961 | 1.7.2.8.3.7.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 45 d | 13 January 2022 14:00 | 10 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 930 | 935,932 | No
932 |  | 19523 | 18962 | 1.7.2.8.3.7.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1750 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 5 d | 10 March 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 931 | 934,933 | No
933 |  | 20396 | 19523 | 1.7.2.8.3.7.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת סקר איומים | 1 | 0d | 0 | 46 d | 17 March 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 932 |  | No
934 |  | 19524 | 19523 | 1.7.2.8.3.7.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.81999999999999995 | -356d | 0 | 211 d | 17 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 932 | 935 | No
935 |  | 18177 | 18176,18847,18962,19524 | 1.7.2.8.3.7.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -55.35w | 0 | 3 w | 18 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | 22 August 2021 08:00 | 21 September 2021 16:00 | NA | NA | 927,929,931,934 | 61,310,936 | No
936 |  | 9209 | 7661,2597,2533,16467,16474,16495,18163,18177,19874 | 1.7.2.8.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח והקמת שד"ב מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -11.64mo | 0 | 5 mo | 22 January 2023 11:00 | 25 June 2023 14:00 | 24 October 2021 12:00 | 06 July 2022 15:00 | NA | NA | 921,1349,728,868,853,893,880,935,900 | 62,937 | No
937 |  | 9210 | 9209 | 1.7.2.8.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -279.33d | 0 | 37 d | 25 June 2023 14:00 | 09 August 2023 14:00 | 06 July 2022 15:00 | 12 August 2022 12:00 | NA | NA | 936 | 62 | No
938 |  | 2599 |  | 1.7.2.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.85999999999999999 | -50.67d | 0 | 805.9 d | 29 July 2020 14:00 | 28 May 2023 13:06 | 14 July 2020 08:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
939 |  | 7350 |  | 1.7.2.9.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 91.13 d | 29 July 2020 14:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
940 |  | 7349 | 994,2441 | 1.7.2.9.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 03 August 2020 17:00 | NA | NA | 2,133 | 941,942FS+1.6ew | No
941 |  | 7348 | 7349 | 1.7.2.9.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 08:00 | 01 October 2020 09:00 | 04 August 2020 08:00 | 12 August 2020 11:00 | NA | NA | 940 | 942 | No
942 |  | 7347 | 7348,7349FS+1.6ew | 1.7.2.9.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 17:00 | 18 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | NA | NA | 941,940FS+1.6ew | 943 | No
943 |  | 7346 | 7347 | 1.7.2.9.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 08:00 | 27 October 2020 14:54 | 19 August 2020 08:00 | 06 September 2020 15:00 | NA | NA | 942 | 944 | No
944 |  | 7345 | 7346 | 1.7.2.9.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 943 | 945 | No
945 |  | 7344 | 7345 | 1.7.2.9.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 944 | 64,948SS,955SS | No
946 |  | 16874 |  | 1.7.2.9.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 242.21 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 12:54 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
947 |  | 7343 |  | 1.7.2.9.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 242.21 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 12:54 | 13 October 2020 16:00 | 11 March 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
948 |  | 7355 | 7344SS | 1.7.2.9.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 13 October 2020 16:00 | 04 January 2021 16:00 | NA | NA | 945SS | 949FF,950FF | No
949 |  | 7354 | 7355FF | 1.7.2.9.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 04 January 2021 16:00 | 13 January 2021 10:00 | NA | NA | 948FF | 950FF | No
950 |  | 7353 | 7354FF,7355FF | 1.7.2.9.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 18 January 2021 16:00 | 19 January 2021 16:00 | NA | NA | 949FF,948FF | 951 | No
951 |  | 7352 | 7353 | 1.7.2.9.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 19 January 2021 16:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 950 | 952 | No
952 |  | 7351 | 7352 | 1.7.2.9.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 09:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 14:00 | NA | NA | 951 | 953 | No
953 |  | 7342 | 7351 | 1.7.2.9.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 8.9 w | 27 June 2021 09:00 | 05 September 2021 12:54 | 14 February 2021 14:00 | 11 March 2021 15:00 | NA | NA | 952 | 65,963SS | No
954 |  | 16875 |  | 1.7.2.9.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 241.83 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
955 |  | 16876 | 7344SS | 1.7.2.9.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 945SS | 956,957FS+5ed | No
956 |  | 16877 | 16876 | 1.7.2.9.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 955 | 957FF | No
957 |  | 16878 | 16876FS+5ed,16877FF | 1.7.2.9.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 955FS+5ed,956FF | 958 | No
958 |  | 16879 | 16878 | 1.7.2.9.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 08:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | NA | NA | 957 | 959 | No
959 |  | 16880 | 16879 | 1.7.2.9.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | NA | NA | 958 | 960 | No
960 |  | 16881 | 16880 | 1.7.2.9.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 22 July 2021 13:06 | 05 September 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA | 959 | 65,970SS | No
961 |  | 16882 |  | 1.7.2.9.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.77000000000000002 | -50.67d | 0 | 544.12 d | 27 June 2021 09:00 | 28 May 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
962 |  | 7362 |  | 1.7.2.9.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - CDR | 0.84999999999999998 | -52.22d | 0 | 458.22 d | 27 June 2021 09:00 | 05 February 2023 11:00 | 11 March 2021 15:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
963 |  | 7364 | 7342SS | 1.7.2.9.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -420.44d | 0 | 406 d | 27 June 2021 09:00 | 01 December 2022 15:00 | 11 March 2021 15:00 | 06 June 2021 12:00 | NA | NA | 953SS | 964,965FS+2ew | No
964 |  | 7363 | 7364 | 1.7.2.9.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -64.65w | 0 | 1 w | 01 December 2022 15:00 | 11 December 2022 12:00 | 06 June 2021 13:00 | 14 June 2021 16:00 | NA | NA | 963 | 965 | No
965 |  | 7361 | 7363,7364FS+2ew | 1.7.2.9.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -146.44d | 0 | 1 d | 19 December 2022 08:00 | 19 December 2022 17:00 | 20 June 2021 12:00 | 21 June 2021 12:00 | NA | NA | 964,963FS+2ew | 966 | No
966 |  | 7360 | 7361 | 1.7.2.9.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -65.1w | 0 | 2 w | 20 December 2022 08:00 | 04 January 2023 11:00 | 21 June 2021 13:00 | 08 July 2021 10:00 | NA | NA | 965 | 967 | No
967 |  | 7359 | 7360 | 1.7.2.9.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -73.88w | 0 | 1 w | 04 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 08 July 2021 10:00 | 15 July 2021 10:00 | NA | NA | 966 | 968 | No
968 |  | 7358 | 7359 | 1.7.2.9.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -65.1w | 0 | 3 w | 11 January 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | 15 July 2021 10:00 | 11 August 2021 11:00 | NA | NA | 967 | 66,310,1196 | No
969 |  | 16890 |  | 1.7.2.9.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.69999999999999996 | -50.67d | 0 | 522.67 d | 22 July 2021 13:06 | 28 May 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
970 |  | 16891 | 16881SS | 1.7.2.9.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.76000000000000001 | -507.9d | 0 | 472 d | 22 July 2021 13:06 | 20 March 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 960SS | 971,972FS+2ew | No
971 |  | 16892 | 16891 | 1.7.2.9.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -78.2w | 0 | 1 w | 20 March 2023 13:06 | 28 March 2023 10:06 | NA | NA | NA | NA | 970 | 972 | No
972 |  | 16893 | 16891FS+2ew,16892 | 1.7.2.9.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -177.01d | 0 | 1 d | 03 April 2023 13:06 | 04 April 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 970FS+2ew,971 | 973 | No
973 |  | 16894 | 16893 | 1.7.2.9.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -78.43w | 0 | 2 w | 04 April 2023 13:06 | 24 April 2023 15:06 | NA | NA | NA | NA | 972 | 974 | No
974 |  | 16895 | 16894 | 1.7.2.9.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -89.14w | 0 | 1 w | 24 April 2023 15:06 | 03 May 2023 09:06 | NA | NA | NA | NA | 973 | 975 | No
975 |  | 16896 | 16895 | 1.7.2.9.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -78.41w | 0 | 3 w | 03 May 2023 09:06 | 28 May 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 974 | 66,310,1196 | No
976 |  | 2624 |  | 1.7.2.10 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0.81000000000000005 | -237.89d | 0 | 1225.89 d | 29 July 2020 14:00 | 13 November 2024 13:00 | 29 July 2020 14:00 | 13 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
977 |  | 16897 |  | 1.7.2.10.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
978 |  | 7372 |  | 1.7.2.10.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, טלפוניה שחורה ואדומה, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.03 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 11:18 | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
979 |  | 17118 | 2441 | 1.7.2.10.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 50 d | 29 July 2020 14:00 | 01 October 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 133 | 982 | No
980 |  | 7373 | 2441 | 1.7.2.10.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 03 September 2020 11:00 | NA | NA | 133 | 981,982FS+2ew | No
981 |  | 7371 | 7373 | 1.7.2.10.1.1.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 11 October 2020 14:00 | 22 October 2020 09:30 | 03 September 2020 11:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 980 | 982 | No
982 |  | 7370 | 7371,7373FS+2ew,17118 | 1.7.2.10.1.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 08:00 | 26 October 2020 17:00 | 17 September 2020 11:00 | 18 September 2020 11:00 | NA | NA | 981,980FS+2ew,979 | 983 | No
983 |  | 7369 | 7370 | 1.7.2.10.1.1.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 27 October 2020 08:00 | 08 November 2020 12:30 | 21 September 2020 08:00 | 11 October 2020 15:00 | NA | NA | 982 | 984 | No
984 |  | 7368 | 7369 | 1.7.2.10.1.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 08 November 2020 12:30 | 16 November 2020 08:36 | 11 October 2020 15:00 | 18 October 2020 15:00 | NA | NA | 983 | 985 | No
985 |  | 7367 | 7368 | 1.7.2.10.1.1.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 16 November 2020 08:36 | 07 December 2020 11:18 | 18 October 2020 15:00 | 12 November 2020 16:00 | NA | NA | 984 | 68,1003SS,1011SS,996SS | No
986 |  | 16898 |  | 1.7.2.10.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה, מערכות בקרת מבנים - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
987 |  | 17119 | 2441 | 1.7.2.10.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 52 d | 29 July 2020 14:00 | 05 October 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 133 | 990 | No
988 |  | 16899 | 2441 | 1.7.2.10.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 58 d | 29 July 2020 14:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 133 | 989,990FS+2ew | No
989 |  | 16900 | 16899 | 1.7.2.10.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 12 October 2020 14:00 | 22 October 2020 08:18 | NA | NA | NA | NA | 988 | 990 | No
990 |  | 16901 | 16899FS+2ew,16900,17119 | 1.7.2.10.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 14:00 | 27 October 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 988FS+2ew,989,987 | 991 | No
991 |  | 16902 | 16901 | 1.7.2.10.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 ו 459 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 27 October 2020 14:00 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | NA | NA | 990 | 992 | No
992 |  | 16903 | 16902 | 1.7.2.10.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 22 November 2020 10:06 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | NA | NA | 991 | 993 | No
993 |  | 16904 | 16903 | 1.7.2.10.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 22 November 2020 10:06 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA | NA | NA | 992 | 68 | No
994 |  | 16905 |  | 1.7.2.10.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 241.27 d | 16 November 2020 08:36 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
995 |  | 16913 |  | 1.7.2.10.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 111.67 d | 16 November 2020 08:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
996 |  | 16914 | 7367SS | 1.7.2.10.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 16 November 2020 08:36 | 13 January 2021 14:36 | NA | NA | NA | NA | 985SS | 997,998FS+2ew | No
997 |  | 16915 | 16914 | 1.7.2.10.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 13 January 2021 14:36 | 21 January 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 996 | 998 | No
998 |  | 16916 | 16914FS+2ew,16915 | 1.7.2.10.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 27 January 2021 14:36 | 28 January 2021 14:36 | NA | NA | NA | NA | 996FS+2ew,997 | 999 | No
999 |  | 16917 | 16916 | 1.7.2.10.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 678 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 28 January 2021 14:36 | 15 February 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 998 | 1000 | No
1000 |  | 16918 | 16917 | 1.7.2.10.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 15 February 2021 08:36 | 22 February 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 999 | 1001 | No
1001 |  | 16919 | 16918 | 1.7.2.10.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 758 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5 w | 22 February 2021 08:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 1000 | 69,1021 | No
1002 |  | 7366 |  | 1.7.2.10.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - PDR | 1 | 0d | 0 | 241.08 d | 16 November 2020 08:36 | 19 September 2021 15:18 | 12 November 2020 16:00 | 13 April 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
1003 |  | 7381 | 7367SS | 1.7.2.10.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 16 November 2020 08:36 | 25 January 2021 11:36 | 12 November 2020 16:00 | 03 February 2021 16:00 | NA | NA | 985SS | 1004,1005FS+2ew | No
1004 |  | 7380 | 7381 | 1.7.2.10.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 657 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:36 | 07 February 2021 12:12 | 03 February 2021 16:00 | 14 February 2021 10:00 | NA | NA | 1003 | 1005 | No
1005 |  | 7379 | 7380,7381FS+2ew | 1.7.2.10.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 11:36 | 09 February 2021 11:36 | 17 February 2021 16:00 | 18 February 2021 16:00 | NA | NA | 1004,1003FS+2ew | 1006 | No
1006 |  | 7378 | 7379 | 1.7.2.10.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 714 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 09 February 2021 11:36 | 07 March 2021 12:48 | 18 February 2021 16:00 | 09 March 2021 14:00 | NA | NA | 1005 | 1007 | No
1007 |  | 7377 | 7378 | 1.7.2.10.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 07 March 2021 12:48 | 17 March 2021 11:18 | 09 March 2021 14:00 | 16 March 2021 14:00 | NA | NA | 1006 | 1009,1008 | No
1008 |  | 17743 | 7377 | 1.7.2.10.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 53 d | 17 March 2021 11:18 | 27 May 2021 08:18 | NA | NA | NA | NA | 1007 | 1009FF+2w | No
1009 |  | 7376 | 7377,17743FF+2w | 1.7.2.10.2.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1172 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 22 w | 17 March 2021 11:18 | 19 September 2021 15:18 | 16 March 2021 14:00 | 13 April 2021 15:00 | NA | NA | 1007,1008FF+2w | 69,1028,1048 | No
1010 |  | 16906 |  | 1.7.2.10.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה, מולטימדיה- PDR | 1 | 0d | 0 | 241.27 d | 16 November 2020 08:36 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1011 |  | 16907 | 7367SS | 1.7.2.10.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 80 d | 16 November 2020 08:36 | 22 February 2021 14:36 | NA | NA | NA | NA | 985SS | 1012,1013FS+1.9ew | No
1012 |  | 16908 | 16907 | 1.7.2.10.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 709 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 22 February 2021 14:36 | 03 March 2021 12:48 | NA | NA | NA | NA | 1011 | 1013 | No
1013 |  | 16909 | 16907FS+1.9ew,16908 | 1.7.2.10.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 March 2021 08:00 | 08 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1011FS+1.9ew,1012 | 1014 | No
1014 |  | 16910 | 16909 | 1.7.2.10.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 791 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5 w | 09 March 2021 08:00 | 20 April 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1013 | 1015 | No
1015 |  | 16911 | 16910 | 1.7.2.10.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 20 April 2021 15:00 | 20 May 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1014 | 1018,1016 | No
1016 |  | 17828 | 16911 | 1.7.2.10.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 899 | התייחסות המזמין לסקר מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3 w | 20 May 2021 15:00 | 14 June 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1015 | 1017 | No
1017 |  | 17829 | 17828 | 1.7.2.10.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 14 June 2021 15:00 | 11 July 2021 13:48 | NA | NA | NA | NA | 1016 | 1018 | No
1018 |  | 16912 | 16911,17829 | 1.7.2.10.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1172 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 8.2 w | 11 July 2021 13:48 | 19 September 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1015,1017 | 69,1055,1035 | No
1019 |  | 16920 |  | 1.7.2.10.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.83999999999999997 | -50.33d | 0 | 551.74 d | 04 April 2021 11:36 | 13 March 2023 09:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1020 |  | 16942 |  | 1.7.2.10.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - CDR | 0.87 | -50.33d | 0 | 523.33 d | 04 April 2021 11:36 | 06 February 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1021 |  | 16943 | 16919 | 1.7.2.10.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -260.62d | 0 | 473 d | 04 April 2021 11:36 | 05 December 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 1001 | 1022,1023FS+2ew | No
1022 |  | 16944 | 16943 | 1.7.2.10.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -39.93w | 0 | 1 w | 05 December 2022 14:36 | 13 December 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 1021 | 1023 | No
1023 |  | 16945 | 16943FS+2ew,16944 | 1.7.2.10.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -230.62d | 0 | 1 d | 19 December 2022 14:36 | 20 December 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 1021FS+2ew,1022 | 1024 | No
1024 |  | 16946 | 16945 | 1.7.2.10.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -40.7w | 0 | 2 w | 20 December 2022 14:36 | 05 January 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA | 1023 | 1025 | No
1025 |  | 16947 | 16946 | 1.7.2.10.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -45.99w | 0 | 1 w | 05 January 2023 08:36 | 12 January 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA | 1024 | 1026 | No
1026 |  | 16948 | 16947 | 1.7.2.10.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -40.7w | 0 | 3 w | 12 January 2023 08:36 | 06 February 2023 08:36 | NA | NA | NA | NA | 1025 | 70,310 | No
1027 |  | 7375 |  | 1.7.2.10.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני - CDR | 0.83999999999999997 | -50.52d | 0 | 387.52 d | 19 September 2021 15:18 | 29 January 2023 11:00 | 13 April 2021 15:00 | 08 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1028 |  | 7388 | 7376 | 1.7.2.10.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -254.03d | 0 | 337 d | 19 September 2021 15:18 | 27 November 2022 15:18 | 13 April 2021 15:00 | 03 December 2021 12:00 | NA | NA | 1009 | 1029,1030FS+2ew | No
1029 |  | 7387 | 7388 | 1.7.2.10.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -38.89w | 0 | 1 w | 27 November 2022 15:18 | 05 December 2022 12:18 | 05 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 1028 | 1030 | No
1030 |  | 7386 | 7387,7388FS+2ew | 1.7.2.10.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -89.22d | 0 | 1 d | 12 December 2022 08:00 | 12 December 2022 17:00 | 17 December 2021 12:00 | 19 December 2021 15:00 | NA | NA | 1029,1028FS+2ew | 1031 | No
1031 |  | 7385 | 7386 | 1.7.2.10.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -39.69w | 0 | 2 w | 13 December 2022 08:00 | 28 December 2022 11:00 | 19 December 2021 15:00 | 05 January 2022 12:00 | NA | NA | 1030 | 1032 | No
1032 |  | 7384 | 7385 | 1.7.2.10.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -44.86w | 0 | 1 w | 28 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 05 January 2022 12:00 | 12 January 2022 12:00 | NA | NA | 1031 | 1033 | No
1033 |  | 7383 | 7384 | 1.7.2.10.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -39.69w | 0 | 3 w | 04 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 January 2022 13:00 | 08 February 2022 14:00 | NA | NA | 1032 | 70,310 | No
1034 |  | 16921 |  | 1.7.2.10.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה - CDR | 0.89000000000000001 | -48.33d | 0 | 368.9 d | 20 September 2021 07:00 | 05 January 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1035 |  | 19391 | 16912 | 1.7.2.10.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת חומרים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 67 d | 20 September 2021 07:00 | 14 December 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1018 | 1036 | No
1036 |  | 19392 | 19391 | 1.7.2.10.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1656 | מענה מזמין ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 26 d | 14 December 2021 14:00 | 19 January 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1035 | 1037 | No
1037 |  | 19393 | 19392 | 1.7.2.10.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 27 d | 19 January 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1036 | 1039,1038 | No
1038 |  | 20389 | 19393 | 1.7.2.10.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2033 | אישור מזמין לניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 64 d | 22 February 2022 11:00 | 25 May 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 1037 | 1046 | No
1039 |  | 16922 | 19393 | 1.7.2.10.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 101 d | 22 February 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1037 | 1042,1043FS+2ew,1040 | No
1040 |  | 21103 | 16922 | 1.7.2.10.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2301 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 30 June 2022 14:00 | 26 July 2022 10:06 | NA | NA | NA | NA | 1039 | 1041 | No
1041 |  | 21104 | 21103 | 1.7.2.10.3.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -232.79d | 0 | 76 d | 26 July 2022 10:06 | 07 November 2022 13:06 | NA | NA | NA | NA | 1040 | 1042 | No
1042 |  | 16923 | 16922,21104 | 1.7.2.10.3.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -36.37w | 0 | 1 w | 07 November 2022 13:06 | 15 November 2022 10:06 | NA | NA | NA | NA | 1039,1041 | 1043 | No
1043 |  | 16924 | 16922FS+2ew,16923 | 1.7.2.10.3.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -82.46d | 0 | 1 d | 15 November 2022 10:06 | 21 November 2022 10:06 | NA | NA | NA | NA | 1039FS+2ew,1042 | 1044 | No
1044 |  | 16925 | 16924 | 1.7.2.10.3.3.10 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -36.9w | 0 | 2 w | 21 November 2022 10:06 | 06 December 2022 13:06 | NA | NA | NA | NA | 1043 | 1045 | No
1045 |  | 16926 | 16925 | 1.7.2.10.3.3.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -41.73w | 0 | 1 w | 06 December 2022 13:06 | 13 December 2022 13:06 | NA | NA | NA | NA | 1044 | 1046 | No
1046 |  | 16927 | 16926,20389 | 1.7.2.10.3.3.12 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -36.9w | 0 | 3 w | 13 December 2022 13:06 | 05 January 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 1045,1038 | 70,310 | No
1047 |  | 16928 |  | 1.7.2.10.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טלוויזיה רב ערוצית - CDR | 0.77000000000000002 | -50.33d | 0 | 422.33 d | 19 September 2021 15:18 | 13 March 2023 09:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1048 |  | 16929 | 7376 | 1.7.2.10.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.84999999999999998 | -289.03d | 0 | 372 d | 19 September 2021 15:18 | 09 January 2023 15:18 | NA | NA | NA | NA | 1009 | 1049,1050FS+2ew | No
1049 |  | 16930 | 16929 | 1.7.2.10.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -44.36w | 0 | 1 w | 09 January 2023 15:18 | 17 January 2023 12:18 | NA | NA | NA | NA | 1048 | 1050 | No
1050 |  | 16931 | 16929FS+2ew,16930 | 1.7.2.10.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -102.03d | 0 | 1 d | 23 January 2023 15:18 | 24 January 2023 15:18 | NA | NA | NA | NA | 1048FS+2ew,1049 | 1051 | No
1051 |  | 16932 | 16931 | 1.7.2.10.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -45.12w | 0 | 2 w | 24 January 2023 15:18 | 09 February 2023 09:18 | NA | NA | NA | NA | 1050 | 1052 | No
1052 |  | 16933 | 16932 | 1.7.2.10.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -51.01w | 0 | 1 w | 09 February 2023 09:18 | 16 February 2023 09:18 | NA | NA | NA | NA | 1051 | 1053 | No
1053 |  | 16934 | 16933 | 1.7.2.10.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -45.12w | 0 | 3 w | 16 February 2023 09:18 | 13 March 2023 09:18 | NA | NA | NA | NA | 1052 | 70,310 | No
1054 |  | 16935 |  | 1.7.2.10.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה - CDR | 0.84999999999999998 | -50.33d | 0 | 382.33 d | 20 September 2021 07:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1055 |  | 16936 | 16912 | 1.7.2.10.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.94999999999999996 | -249.22d | 0 | 332 d | 20 September 2021 07:00 | 21 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1018 | 1056,1057FS+2ew | No
1056 |  | 16937 | 16936 | 1.7.2.10.3.5.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -38.16w | 0 | 1 w | 21 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1055 | 1057 | No
1057 |  | 16938 | 16936FS+2ew,16937 | 1.7.2.10.3.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -87.89d | 0 | 1 d | 05 December 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1055FS+2ew,1056 | 1058 | No
1058 |  | 16939 | 16938 | 1.7.2.10.3.5.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -38.92w | 0 | 2 w | 06 December 2022 14:00 | 21 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1057 | 1059 | No
1059 |  | 16940 | 16939 | 1.7.2.10.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -43.98w | 0 | 1 w | 22 December 2022 08:00 | 28 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1058 | 1060 | No
1060 |  | 16941 | 16940 | 1.7.2.10.3.5.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -38.92w | 0 | 3 w | 29 December 2022 08:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1059 | 70,310 | No
1061 |  | 14301 | 2631 | 1.7.2.10.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC - שלב א (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -10.06mo | 0 | 6 mo | 13 March 2023 09:18 | 12 September 2023 15:18 | 11 May 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 70 | 1062,6420,1063 | No
1062 |  | 9585 | 14301 | 1.7.2.10.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | -237.89d | 0 | 96 d | 11 July 2024 16:00 | 13 November 2024 13:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | NA | NA | 1061 |  | Yes
1063 |  | 2634 | 9247,14301 | 1.7.2.10.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | -9.91mo | 0 | 3 mo | 11 July 2024 16:00 | 11 October 2024 10:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 6433,1061 | 1065 | No
1064 |  | 2635 | 9247 | 1.7.2.10.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | -9.91mo | 0 | 3 mo | 11 July 2024 16:00 | 11 October 2024 10:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 6433 | 1065 | No
1065 |  | 2636 | 2635,2634 | 1.7.2.10.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכת צוות המטמיעים | 0 | -9.91mo | 0 | 1 mo | 11 October 2024 10:00 | 13 November 2024 13:00 | 11 September 2023 08:00 | 13 October 2023 11:00 | NA | NA | 1064,1063 | 6499 | No
1066 |  | 2638 |  | 1.7.2.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0.46999999999999997 | -194.63d | 0 | 1182.63 d | 29 July 2020 14:00 | 15 September 2024 16:42 | 29 July 2020 14:00 | 22 October 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
1067 |  | 7396 |  | 1.7.2.11.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית, מערכת ה BI - SRR | 1 | 0d | 0 | 144.83 d | 29 July 2020 14:00 | 27 January 2021 12:30 | 29 July 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1068 |  | 7395 | 2441 | 1.7.2.11.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 98 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | NA | NA | 133 | 1069,1070FS+2ew | No
1069 |  | 7394 | 7395 | 1.7.2.11.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 493 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 01 December 2020 08:00 | 07 December 2020 17:00 | 09 November 2020 08:00 | 17 November 2020 11:00 | NA | NA | 1068 | 1070 | No
1070 |  | 7393 | 7394,7395FS+2ew | 1.7.2.11.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 December 2020 08:00 | 15 December 2020 17:00 | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | NA | NA | 1069,1068FS+2ew | 1071 | No
1071 |  | 7392 | 7393 | 1.7.2.11.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 563 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 16 December 2020 08:00 | 28 December 2020 12:30 | 24 November 2020 08:00 | 10 December 2020 15:00 | NA | NA | 1070 | 1072 | No
1072 |  | 7391 | 7392 | 1.7.2.11.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 28 December 2020 12:30 | 04 January 2021 12:30 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | NA | NA | 1071 | 1073 | No
1073 |  | 7390 | 7391 | 1.7.2.11.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 635 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 04 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 1072 | 72,1076SS,1088 | No
1074 |  | 16762 |  | 1.7.2.11.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 226.64 d | 04 January 2021 12:30 | 24 October 2021 15:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1075 |  | 7406 |  | 1.7.2.11.2.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית + בקרת תצורה + BI'S + AI - PDR | 1 | 0d | 0 | 226.64 d | 04 January 2021 12:30 | 24 October 2021 15:18 | 13 January 2021 16:00 | 13 May 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
1076 |  | 7405 | 7390SS | 1.7.2.11.2.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 89 d | 04 January 2021 12:30 | 27 April 2021 09:30 | 13 January 2021 16:00 | 04 March 2021 10:00 | NA | NA | 1073SS | 1077,1078FS+1.5ew | No
1077 |  | 7404 | 7405 | 1.7.2.11.2.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 817 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 April 2021 09:30 | 05 May 2021 11:36 | 04 March 2021 10:00 | 14 March 2021 14:00 | NA | NA | 1076 | 1078 | No
1078 |  | 7403 | 7404,7405FS+1.5ew | 1.7.2.11.2.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 10 May 2021 08:00 | 10 May 2021 17:00 | 18 March 2021 10:00 | 19 March 2021 10:00 | NA | NA | 1077,1076FS+1.5ew | 1079 | No
1079 |  | 7402 | 7403 | 1.7.2.11.2.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 905 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4 w | 11 May 2021 08:00 | 14 June 2021 09:00 | 21 March 2021 08:00 | 07 April 2021 15:00 | NA | NA | 1078 | 1080 | No
1080 |  | 7401 | 7402 | 1.7.2.11.2.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 14 June 2021 09:00 | 28 June 2021 09:00 | 07 April 2021 15:00 | 16 April 2021 09:00 | NA | NA | 1079 | 1085,1081 | No
1081 |  | 17971 | 7401 | 1.7.2.11.2.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1041 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3.6 w | 28 June 2021 09:00 | 26 July 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 1080 | 1082 | No
1082 |  | 17972 | 17971 | 1.7.2.11.2.1.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 14 d | 26 July 2021 12:36 | 12 August 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 1081 | 1085,1083 | No
1083 |  | 18155 | 17972 | 1.7.2.11.2.1.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1144 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 12 August 2021 09:36 | 05 September 2021 13:30 | NA | NA | NA | NA | 1082 | 1084 | No
1084 |  | 18154 | 18155 | 1.7.2.11.2.1.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 22 d | 05 September 2021 13:30 | 10 October 2021 13:30 | NA | NA | NA | NA | 1083 | 1085 | No
1085 |  | 7400 | 7401,17972,18154 | 1.7.2.11.2.1.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1262 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 10 October 2021 13:30 | 24 October 2021 15:18 | 18 April 2021 08:00 | 13 May 2021 09:00 | NA | NA | 1080,1082,1084 | 73,1094FF | No
1086 |  | 16770 |  | 1.7.2.11.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR | 0.89000000000000001 | -19d | 0 | 565.8 d | 27 January 2021 12:30 | 24 January 2023 10:42 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1087 |  | 7409 |  | 1.7.2.11.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | BI'S + מערכת מידע מנהלתית - CDR | 0.89000000000000001 | -19d | 0 | 565.8 d | 27 January 2021 12:30 | 24 January 2023 10:42 | 13 May 2021 09:00 | 30 August 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1088 |  | 7410 | 7390 | 1.7.2.11.3.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 244 d | 27 January 2021 12:30 | 08 December 2021 09:30 | 13 May 2021 09:00 | 24 June 2021 09:00 | NA | NA | 1073 | 1093,1094FS+2ew,1089 | No
1089 |  | 18849 | 7410 | 1.7.2.11.3.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת חומרים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 December 2021 09:30 | 14 December 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 1088 | 1093,1090 | No
1090 |  | 18963 | 18849 | 1.7.2.11.3.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 22 d | 14 December 2021 12:30 | 10 January 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 1089 | 1093,1091 | No
1091 |  | 18964 | 18963 | 1.7.2.11.3.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1530 | מענה המזמין | 1 | 0d | 0 | 6 d | 10 January 2022 15:30 | 18 January 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 1090 | 1092,1095 | No
1092 |  | 18965 | 18964 | 1.7.2.11.3.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 4 d | 18 January 2022 15:30 | 24 January 2022 09:30 | NA | NA | NA | NA | 1091 | 1093 | No
1093 |  | 7408 | 7410,18849,18963,18965 | 1.7.2.11.3.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1585 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 24 January 2022 09:30 | 02 February 2022 09:30 | 24 June 2021 09:00 | 04 July 2021 12:00 | NA | NA | 1088,1089,1090,1092 | 1094 | No
1094 |  | 7407 | 7408,7410FS+2ew,7400FF | 1.7.2.11.3.1.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 February 2022 08:00 | 07 February 2022 17:00 | 08 July 2021 09:00 | 09 July 2021 09:00 | NA | NA | 1093,1088FS+2ew,1085FF | 1096 | No
1095 |  | 19394 | 18964 | 1.7.2.11.3.1.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת חומרים - ניתוח איומים בסייבר | 1 | 0d | 0 | 28 d | 18 January 2022 15:30 | 22 February 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 1091 | 1096 | No
1096 |  | 7399 | 7407,19394 | 1.7.2.11.3.1.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1732 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 22 February 2022 12:30 | 15 March 2022 15:12 | 11 July 2021 08:00 | 27 July 2021 15:00 | NA | NA | 1094,1095 | 1097 | No
1097 |  | 7398 | 7399 | 1.7.2.11.3.1.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 13 w | 15 March 2022 15:12 | 19 June 2022 12:12 | 27 July 2021 15:00 | 03 August 2021 15:00 | NA | NA | 1096 | 1100,1098 | No
1098 |  | 20832 | 7398 | 1.7.2.11.3.1.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2146 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 June 2022 12:12 | 26 June 2022 12:12 | NA | NA | NA | NA | 1097 | 1099 | No
1099 |  | 20833 | 20832 | 1.7.2.11.3.1.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0.67000000000000004 | -64.82w | 0 | 25.5 w | 26 June 2022 12:12 | 01 January 2023 10:42 | NA | NA | NA | NA | 1098 | 1100 | No
1100 |  | 7397 | 7398,20833 | 1.7.2.11.3.1.13 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -57.11w | 0 | 3 w | 01 January 2023 10:42 | 24 January 2023 10:42 | 03 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | NA | NA | 1097,1099 | 74,310,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110SS,1111SS,1112SS,1113SS,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121SS,1122,1123,1124SS,1125,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138 | No
1101 |  | 9348 |  | 1.7.2.11.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | פיתוח מודולים | 0 | -237.97d | 0 | 166 d | 01 January 2023 10:42 | 31 July 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1102 |  | 9347 | 7397 | 1.7.2.11.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול שליטה ובקרה - מוקד מרכזי (CRM) | 0 | -88.97d | 0 | 21 d | 24 January 2023 10:42 | 19 February 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100 | 75,1140FF | No
1103 |  | 9346 | 7397 | 1.7.2.11.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול מדידה ארגונית ומדידת עמידה ב - SLA | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 24 January 2023 10:42 | 19 February 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100 | 75,1140FF,1109,1114,1120,1123 | No
1104 |  | 9345 | 7397,9360 | 1.7.2.11.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול פיננסי | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 12 May 2023 10:42 | 08 June 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1122 | 75,1140FF,1108,1115,1116,1117,1118,1134 | No
1105 |  | 9344 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול דיווחי זכיין | 0 | -172.97d | 0 | 21 d | 16 March 2023 13:42 | 14 April 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1109 | 75,1140FF,1130,1131 | No
1106 |  | 9343 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול BI | 0 | -130.97d | 0 | 21 d | 16 March 2023 13:42 | 14 April 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1109 | 75,1140FF | No
1107 |  | 9342 | 7397,9341 | 1.7.2.11.4.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול בקרת מבנים | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 04 July 2023 16:42 | 31 July 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1108 | 75,1140FF,1128 | No
1108 |  | 9341 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול בקרת כניסה | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 08 June 2023 13:42 | 04 July 2023 16:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1104 | 75,1140FF,1107 | No
1109 |  | 9358 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול האיכות | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 19 February 2023 13:42 | 16 March 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1103 | 75,1140FF,1105,1106,1119,1125,1133 | No
1110 |  | 9357 | 7397SS | 1.7.2.11.4.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול תוכנית עבודה | 0 | -69.97d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:42 | 26 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100SS | 75,1140FF | No
1111 |  | 9356 | 7397SS | 1.7.2.11.4.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול הכשרות, אימונים ותרגילים | 0 | -69.97d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:42 | 26 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100SS | 75,1140FF | No
1112 |  | 9355 | 7397SS | 1.7.2.11.4.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול מתקנים - ניהול הקצאת מתחמים ושטחי מבנה | 0 | -69.97d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:42 | 26 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100SS | 75,1140FF | No
1113 |  | 9354 | 7397SS | 1.7.2.11.4.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול אחזקת מבנים ומערכות | 0 | -69.97d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:42 | 26 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100SS | 75,1140FF | No
1114 |  | 9353 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.13 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול משובים | 0 | -109.97d | 0 | 21 d | 19 February 2023 13:42 | 16 March 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1103 | 75,1140FF | No
1115 |  | 9352 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.14 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול פורטל המחנה | 0 | -193.97d | 0 | 21 d | 08 June 2023 13:42 | 04 July 2023 16:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1104 | 75,1140FF | No
1116 |  | 9351 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.15 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול הודעות ומידע | 0 | -193.97d | 0 | 21 d | 08 June 2023 13:42 | 04 July 2023 16:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1104 | 75,1140FF | No
1117 |  | 9350 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.16 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול המידע, הידע והארכיון | 0 | -193.97d | 0 | 21 d | 08 June 2023 13:42 | 04 July 2023 16:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1104 | 75,1140FF | No
1118 |  | 9364 | 7397,9345 | 1.7.2.11.4.17 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול מסמכים | 0 | -193.97d | 0 | 21 d | 08 June 2023 13:42 | 04 July 2023 16:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1104 | 75,1140FF | No
1119 |  | 9363 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.18 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול הסעדה | 0 | -130.97d | 0 | 21 d | 16 March 2023 13:42 | 14 April 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1109 | 75,1140FF | No
1120 |  | 9362 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.19 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול מעקב אחר ביקורות, אירועים וטיפולים | 0 | -130.97d | 0 | 21 d | 19 February 2023 13:42 | 16 March 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1103 | 75,1140FF,1127 | No
1121 |  | 9361 | 7397SS | 1.7.2.11.4.20 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול אחזקת אמצעי שינוע | 0 | -69.97d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:42 | 26 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100SS | 75,1140FF | No
1122 |  | 9360 | 7397,9340 | 1.7.2.11.4.21 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול מחסן | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 14 April 2023 13:42 | 12 May 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1125 | 75,1140FF,1104 | No
1123 |  | 9359 | 7397,9346 | 1.7.2.11.4.22 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול נהלים | 0 | -109.97d | 0 | 21 d | 19 February 2023 13:42 | 16 March 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1103 | 75,1140FF | No
1124 |  | 9349 | 7397SS | 1.7.2.11.4.23 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול ניהול צי רכב | 0 | -69.97d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:42 | 26 January 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100SS | 75,1140FF | No
1125 |  | 9340 | 7397,9358 | 1.7.2.11.4.24 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מודול משאבי אנוש | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 16 March 2023 13:42 | 14 April 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1109 | 75,1140FF,1122 | No
1126 |  | 9339 |  | 1.7.2.11.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | פיתוח ממשקים | 0 | -256.97d | 0 | 189 d | 24 January 2023 10:42 | 21 September 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1127 |  | 9371 | 7397,9362 | 1.7.2.11.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת ניהול שיחות במודקי התפעול CTI | 0 | -130.97d | 0 | 21 d | 16 March 2023 13:42 | 14 April 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1120 | 75,1140FF | No
1128 |  | 9370 | 7397,9342 | 1.7.2.11.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת בקרת מבנים | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 31 July 2023 10:42 | 25 August 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1107 | 75,1140FF,1129 | No
1129 |  | 9369 | 7397,9370 | 1.7.2.11.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 25 August 2023 10:42 | 21 September 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1128 | 75,1140FF | No
1130 |  | 9375 | 7397,9344 | 1.7.2.11.5.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | ממשק ל DWH | 0 | -151.97d | 0 | 21 d | 14 April 2023 13:42 | 12 May 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1105 | 75,1140FF | No
1131 |  | 9374 | 7397,9344 | 1.7.2.11.5.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת MOM | 0 | -172.97d | 0 | 21 d | 14 April 2023 13:42 | 12 May 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1105 | 75,1140FF,1132 | No
1132 |  | 9373 | 7397,9374 | 1.7.2.11.5.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת SOC | 0 | -172.97d | 0 | 21 d | 12 May 2023 10:42 | 08 June 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1131 | 75,1140FF | No
1133 |  | 9372 | 7397,9358 | 1.7.2.11.5.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -130.97d | 0 | 21 d | 16 March 2023 13:42 | 14 April 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1109 | 75,1140FF | No
1134 |  | 9368 | 7397,9345 | 1.7.2.11.5.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | פורטל המחנה | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 08 June 2023 13:42 | 04 July 2023 16:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1104 | 75,1140FF,1135 | No
1135 |  | 9367 | 7397,9368 | 1.7.2.11.5.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת רכש זכיין | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 04 July 2023 16:42 | 31 July 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1134 | 75,1140FF,1136 | No
1136 |  | 9366 | 7397,9367 | 1.7.2.11.5.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת בקרת כניסה | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 31 July 2023 10:42 | 25 August 2023 10:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1135 | 75,1140FF,1137 | No
1137 |  | 9365 | 7397,9366 | 1.7.2.11.5.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת BI Of BIs | 0 | -256.97d | 0 | 21 d | 25 August 2023 10:42 | 21 September 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100,1136 | 75,1140FF | No
1138 |  | 9338 | 7397 | 1.7.2.11.5.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | מערכת ERP צהלית | 0 | -88.97d | 0 | 21 d | 24 January 2023 10:42 | 19 February 2023 13:42 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1100 | 75,1140FF | No
1139 |  | 9388 |  | 1.7.2.11.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | -256.97d | 0 | 48 d | 23 July 2023 16:42 | 21 September 2023 13:42 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1140 |  | 2649 | 9338FF,9365FF,9366FF,9371FF,9370FF,9369FF,9375FF,9374FF,9373FF,9372FF,9368FF,9367FF,9340FF,9349FF,9347FF,9346FF,9345FF,9344FF,9343FF,9342FF,9341FF,9358FF,9357FF,9356FF,9355FF,9354FF,9353FF,9352FF,9351FF,9350FF,9364FF,9363FF,9362FF,9361FF,9360FF,9359FF | 1.7.2.11.6.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | -10.71mo | 0 | 2 mo | 23 July 2023 16:42 | 21 September 2023 13:42 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00 | NA | NA | 1138FF,1137FF,1136FF,1127FF,1128FF,1129FF,1130FF,1131FF,1132FF,1133FF,1134FF,1135FF,1125FF,1124FF,1102FF,1103FF,1104FF,1105FF,1106FF,1107FF,1108FF,1109FF,1110FF,1111FF,1112FF,1113FF,1114FF,1115FF,1116FF,1117FF,1118FF,1119FF,1120FF,1121FF,1122FF,1123FF | 75,1142 | No
1141 |  | 9386 |  | 1.7.2.11.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  | מבנה 135 |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -256.97d | 0 | 60 d | 21 September 2023 13:42 | 07 December 2023 10:42 | 06 October 2022 16:00 | 09 January 2023 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
1142 |  | 2651 | 2649 | 1.7.2.11.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנת תוכנית בדיקות | 0 | -10.71mo | 0 | 1.5 mo | 21 September 2023 13:42 | 07 November 2023 16:42 | 06 October 2022 16:00 | 11 December 2022 10:00 | NA | NA | 1140 | 1143 | No
1143 |  | 2652 | 2651 | 1.7.2.11.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | אישור תוכנית הבדיקות | 0 | -10.71mo | 0 | 1 mo | 07 November 2023 16:42 | 07 December 2023 10:42 | 11 December 2022 10:00 | 09 January 2023 13:00 | NA | NA | 1142 | 76,6444 | No
1144 |  | 9391 |  | 1.7.2.11.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | -194.63d | 0 | 48 d | 17 July 2024 16:42 | 15 September 2024 16:42 | 20 August 2023 10:00 | 22 October 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
1145 |  | 2647 | 2668 | 1.7.2.11.8.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | -8.11mo | 0 | 1 mo | 17 July 2024 16:42 | 16 August 2024 10:42 | 20 August 2023 10:00 | 19 September 2023 13:00 | NA | NA | 78 | 1146 | No
1146 |  | 2648 | 2647 | 1.7.2.11.8.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | -8.11mo | 0 | 1 mo | 16 August 2024 10:42 | 15 September 2024 16:42 | 19 September 2023 13:00 | 22 October 2023 10:00 | NA | NA | 1145 | 6499 | No
1147 |  | 2671 |  | 1.7.2.12 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.81000000000000005 | -61.36d | 0 | 813.22 d | 29 July 2020 14:00 | 06 June 2023 10:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1148 |  | 7420 |  | 1.7.2.12.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 111.43 d | 29 July 2020 14:00 | 17 December 2020 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 06 January 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1149 |  | 7419 | 994,2441 | 1.7.2.12.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 68 d | 29 July 2020 14:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 01 November 2020 14:00 | NA | NA | 2,133 | 1150,1151FS+2ew | No
1150 |  | 7418 | 7419 | 1.7.2.12.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | NA | NA | 1149 | 1151 | No
1151 |  | 7417 | 7418,7419FS+2ew | 1.7.2.12.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | NA | NA | 1150,1149FS+2ew | 1152 | No
1152 |  | 7416 | 7417 | 1.7.2.12.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 08:00 | 22 November 2020 12:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | NA | NA | 1151 | 1153 | No
1153 |  | 7415 | 7416 | 1.7.2.12.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 08:36 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 1152 | 1154 | No
1154 |  | 7414 | 7415 | 1.7.2.12.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 08:36 | 17 December 2020 08:54 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | NA | NA | 1153 | 81 | No
1155 |  | 7426 |  | 1.7.2.12.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 207.43 d | 17 December 2020 08:54 | 05 September 2021 12:48 | 06 January 2021 12:00 | 10 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
1156 |  | 7425 | 2673 | 1.7.2.12.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 08:54 | 24 May 2021 08:54 | 06 January 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | NA | NA | 81 | 1157FS+1w,1158FS+4ew | No
1157 |  | 7424 | 7425FS+1w | 1.7.2.12.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 01 April 2021 13:00 | 11 April 2021 16:00 | NA | NA | 1156FS+1w | 1158 | No
1158 |  | 7423 | 7424,7425FS+4ew | 1.7.2.12.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 18 April 2021 09:00 | 19 April 2021 09:00 | NA | NA | 1157,1156FS+4ew | 1159 | No
1159 |  | 7422 | 7423 | 1.7.2.12.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 974 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 29 June 2021 08:00 | 08 July 2021 11:18 | 19 April 2021 09:00 | 05 May 2021 16:00 | NA | NA | 1158 | 1160 | No
1160 |  | 7421 | 7422 | 1.7.2.12.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 11:18 | 22 July 2021 11:18 | 05 May 2021 16:00 | 12 May 2021 16:00 | NA | NA | 1159 | 1161 | No
1161 |  | 7413 | 7421 | 1.7.2.12.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1147 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 22 July 2021 11:18 | 05 September 2021 12:48 | 12 May 2021 16:00 | 10 June 2021 11:00 | NA | NA | 1160 | 82 | No
1162 |  | 7412 |  | 1.7.2.12.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.68999999999999995 | -61.36d | 0 | 494.36 d | 05 September 2021 12:48 | 06 June 2023 10:00 | 10 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1163 |  | 7432 | 2675 | 1.7.2.12.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.75 | -419.87d | 0 | 433 d | 05 September 2021 12:48 | 15 March 2023 15:48 | 10 June 2021 11:00 | 04 October 2021 11:00 | NA | NA | 82 | 1164FS+2w,1165FS+4ew | No
1164 |  | 7431 | 7432FS+2w | 1.7.2.12.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -65.15w | 0 | 1 w | 02 April 2023 09:48 | 11 April 2023 10:48 | 04 October 2021 11:00 | 12 October 2021 15:00 | NA | NA | 1163FS+2w | 1165 | No
1165 |  | 7430 | 7431,7432FS+4ew | 1.7.2.12.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -149d | 0 | 1 d | 17 April 2023 08:00 | 17 April 2023 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | NA | NA | 1164,1163FS+4ew | 1166 | No
1166 |  | 7429 | 7430 | 1.7.2.12.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -65.43w | 0 | 2 w | 18 April 2023 08:00 | 04 May 2023 15:00 | 19 October 2021 11:00 | 09 November 2021 16:00 | NA | NA | 1165 | 1167 | No
1167 |  | 7428 | 7429 | 1.7.2.12.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -74.08w | 0 | 1 w | 04 May 2023 15:00 | 11 May 2023 15:00 | 09 November 2021 16:00 | 16 November 2021 16:00 | NA | NA | 1166 | 1168 | No
1168 |  | 7427 | 7428 | 1.7.2.12.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -65.43w | 0 | 3 w | 11 May 2023 15:00 | 06 June 2023 10:00 | 16 November 2021 16:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 1167 | 83,310 | No
1169 |  | 2698 |  | 1.7.2.13 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0.78000000000000003 | -191.63d | 0 | 1192.63 d | 14 July 2020 08:00 | 11 September 2024 13:42 | 14 July 2020 08:00 | 17 October 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1170 |  | 9398 |  | 1.7.2.13.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 149.33 d | 14 July 2020 08:00 | 17 January 2021 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1171 |  | 9399 | 994 | 1.7.2.13.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 101 d | 14 July 2020 08:00 | 18 November 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 November 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 1172,1173FS+1.8ew,2908SS+20d | No
1172 |  | 9400 | 9399 | 1.7.2.13.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | התקבל במייל ב 25.1.20. תכתובת מס' 474 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 18 November 2020 11:00 | 25 November 2020 17:00 | 09 November 2020 08:00 | 17 November 2020 11:00 | NA | NA | 1171 | 1173 | No
1173 |  | 9401 | 9399FS+1.8ew,9400 | 1.7.2.13.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 December 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | NA | NA | 1171FS+1.8ew,1172 | 1174 | No
1174 |  | 9402 | 9401 | 1.7.2.13.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 520 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 02 December 2020 08:00 | 15 December 2020 13:42 | 24 November 2020 08:00 | 10 December 2020 15:00 | NA | NA | 1173 | 1175 | No
1175 |  | 9403 | 9402 | 1.7.2.13.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 December 2020 13:42 | 21 December 2020 16:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | NA | NA | 1174 | 1176 | No
1176 |  | 9404 | 9403 | 1.7.2.13.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 603 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 21 December 2020 16:42 | 17 January 2021 14:00 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | NA | NA | 1175 | 85,1178 | No
1177 |  | 9405 |  | 1.7.2.13.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 445.11 d | 17 January 2021 14:00 | 07 August 2022 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 07 December 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1178 |  | 9406 | 9404 | 1.7.2.13.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 203 d | 17 January 2021 14:00 | 07 October 2021 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | NA | NA | 1176 | 1184,1185FS+2ew,1179 | No
1179 |  | 18850 | 9406 | 1.7.2.13.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס 1275 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 07 October 2021 14:00 | 28 October 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1178 | 1184,1180 | No
1180 |  | 18966 | 18850 | 1.7.2.13.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 57 d | 28 October 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1179 | 1184,1181,1182 | No
1181 |  | 19395 | 18966 | 1.7.2.13.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 28 d | 07 January 2022 08:00 | 10 February 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1180 | 1184 | No
1182 |  | 19396 | 18966 | 1.7.2.13.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 09 January 2022 08:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1180 | 1183 | No
1183 |  | 19525 | 19396 | 1.7.2.13.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 17 February 2022 08:00 | 07 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1182 | 1184 | No
1184 |  | 9407 | 9406,18850,18966,19395,19525 | 1.7.2.13.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1758 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 08 March 2022 08:00 | 21 March 2022 13:42 | 26 September 2021 13:00 | 04 October 2021 16:00 | NA | NA | 1178,1179,1180,1181,1183 | 1185 | No
1185 |  | 9408 | 9406FS+2ew,9407 | 1.7.2.13.2.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 March 2022 13:42 | 22 March 2022 13:42 | 11 October 2021 16:00 | 12 October 2021 16:00 | NA | NA | 1178FS+2ew,1184 | 1186 | No
1186 |  | 9409 | 9408 | 1.7.2.13.2.9 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 22 March 2022 13:42 | 27 April 2022 13:12 | 12 October 2021 16:00 | 03 November 2021 11:00 | NA | NA | 1185 | 1187 | No
1187 |  | 9410 | 9409 | 1.7.2.13.2.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 27 April 2022 13:12 | 19 May 2022 16:12 | 03 November 2021 11:00 | 10 November 2021 11:00 | NA | NA | 1186 | 1192,1188 | No
1188 |  | 20834 | 9410 | 1.7.2.13.2.11 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2089 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 19 May 2022 16:12 | 13 June 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1187 | 1189 | No
1189 |  | 20835 | 20834 | 1.7.2.13.2.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 4 d | 13 June 2022 15:00 | 19 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1188 | 1192,1190 | No
1190 |  | 21105 | 20835 | 1.7.2.13.2.13 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2191 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 19 June 2022 09:00 | 04 July 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1189 | 1191 | No
1191 |  | 21106 | 21105 | 1.7.2.13.2.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 8 d | 04 July 2022 12:00 | 13 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1190 | 1192 | No
1192 |  | 9411 | 9410,20835,21106 | 1.7.2.13.2.15 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2398 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 13 July 2022 15:00 | 07 August 2022 15:00 | 10 November 2021 11:00 | 07 December 2021 12:00 | NA | NA | 1187,1189,1191 | 86,1194 | No
1193 |  | 9412 |  | 1.7.2.13.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0 | -308d | 0 | 202 d | 02 November 2022 08:00 | 16 July 2023 11:00 | 07 December 2021 12:00 | 13 June 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
1194 |  | 9413 | 9411 | 1.7.2.13.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -240.11d | 0 | 81 d | 02 November 2022 08:00 | 09 February 2023 14:00 | 07 December 2021 12:00 | 04 April 2022 09:00 | NA | NA | 1192 | 1195,1196FS+2ew | No
1195 |  | 9414 | 9413 | 1.7.2.13.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -36.78w | 0 | 1 w | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | 04 April 2022 09:00 | 12 April 2022 12:00 | NA | NA | 1194 | 1196 | No
1196 |  | 9415 | 9413FS+2ew,9414,7358,16896 | 1.7.2.13.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -111.11d | 0 | 1 d | 29 May 2023 08:00 | 29 May 2023 17:00 | 18 April 2022 09:00 | 19 April 2022 09:00 | NA | NA | 1194FS+2ew,1195,968,975 | 1197 | No
1197 |  | 9416 | 9415 | 1.7.2.13.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -47.96w | 0 | 2 w | 30 May 2023 08:00 | 14 June 2023 11:00 | 19 April 2022 09:00 | 09 May 2022 14:00 | NA | NA | 1196 | 1198 | No
1198 |  | 9417 | 9416 | 1.7.2.13.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -54.35w | 0 | 1 w | 14 June 2023 11:00 | 21 June 2023 11:00 | 09 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 1197 | 1199 | No
1199 |  | 9418 | 9417 | 1.7.2.13.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -47.96w | 0 | 3 w | 21 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 13 June 2022 15:00 | NA | NA | 1198 | 87,1200 | No
1200 |  | 2705 | 2704,9418,2668 | 1.7.2.13.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת כלל הנהלים הנדרשים | 0 | -191.63d | 0 | 45 d | 17 July 2024 16:42 | 11 September 2024 13:42 | 20 August 2023 10:00 | 17 October 2023 16:00 | NA | NA | 86,1199,78 | 6499 | No
1201 |  | 14341 |  | 1.7.3 | NA | ביטחון |  |  |  |  | פעילויות ביטחון | 0.97999999999999998 | 313.56d | 0 | 615.78 d | 12 October 2020 08:00 | 08 December 2022 12:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | NA | NA |  |  | Yes
1202 |  | 18859 |  | 1.7.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מרכז אספקה - דרום | 1 | 0d | 0 | 541.67 d | 12 October 2020 08:00 | 29 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1203 |  | 14342 | 994FS+90ed | 1.7.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - דרום | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | NA | NA | 2FS+90ed | 1204 | No
1204 |  | 18862 | 14342 | 1.7.3.1.2 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1203 | 1205 | No
1205 |  | 18863 | 18862 | 1.7.3.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 79 d | 02 November 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1204 | 1206 | No
1206 |  | 18864 | 18863 | 1.7.3.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 30 d | 07 February 2021 14:00 | 16 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1205 | 1207 | No
1207 |  | 18865 | 18864 | 1.7.3.1.5 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 37 d | 16 March 2021 11:00 | 10 May 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1206 | 1208 | No
1208 |  | 18866 | 18865 | 1.7.3.1.6 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 12 d | 10 May 2021 15:00 | 27 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1207 | 1209 | No
1209 |  | 18867 | 18866 | 1.7.3.1.7 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 68 d | 27 May 2021 12:00 | 31 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1208 | 1210 | No
1210 |  | 18855 | 18867 | 1.7.3.1.8 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 74 d | 31 August 2021 12:00 | 08 December 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1209 | 1211 | No
1211 |  | 18868 | 18855 | 1.7.3.1.9 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1575 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 37 d | 08 December 2021 12:00 | 30 January 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1210 | 1212 | No
1212 |  | 18970 | 18868 | 1.7.3.1.10 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 37 d | 30 January 2022 12:00 | 16 March 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1211 | 1220,1213 | No
1213 |  | 19849 | 18970 | 1.7.3.1.11 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1874 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 16 March 2022 12:00 | 14 April 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1212 | 1214 | No
1214 |  | 19850 | 19849 | 1.7.3.1.12 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 6 d | 14 April 2022 12:00 | 24 April 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1213 | 1220,1215 | No
1215 |  | 20458 | 19850 | 1.7.3.1.13 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 24 April 2022 09:00 | 17 May 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 1214 | 1216 | No
1216 |  | 20459 | 20458 | 1.7.3.1.14 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 13 d | 17 May 2022 13:00 | 02 June 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 1215 | 1220,1217 | No
1217 |  | 21049 | 20459 | 1.7.3.1.15 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 02 June 2022 10:00 | 30 June 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 1216 | 1218 | No
1218 |  | 21050 | 21049 | 1.7.3.1.16 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | שולחן עגול | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 July 2022 08:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1217 | 1220,1219 | No
1219 |  | 21107 | 21050 | 1.7.3.1.17 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 3 d | 29 July 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1218 | 1220 | No
1220 |  | 18971 | 18970,19850,20459,21050,21107 | 1.7.3.1.18 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 2479 | קבלת אישור תכנית ביטחון מחנה דרום | 1 | 0d | 0 | 19 d | 02 August 2022 11:00 | 29 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1212,1214,1216,1218,1219 | 3311,3357,3402,3447,3492,4198,4330,4412,4514,4590,4654,4713,4864,4951,5013,5185,5273,5343,5403,5528,5595,5714,5771,5896,5954,6013,6073,3534 | No
1221 |  | 18860 |  | 1.7.3.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מרכז אספקה - מרכז | 0.94999999999999996 | 313.56d | 0 | 615.78 d | 12 October 2020 08:00 | 08 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1222 |  | 14343 | 994FS+90ed | 1.7.3.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - מרכז | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | NA | NA | 2FS+90ed | 1223 | No
1223 |  | 18869 | 14343 | 1.7.3.2.2 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1222 | 1224 | No
1224 |  | 18870 | 18869 | 1.7.3.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 75 d | 02 November 2020 08:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1223 | 1225 | No
1225 |  | 18871 | 18870 | 1.7.3.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 02 February 2021 11:00 | 14 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1224 | 1226 | No
1226 |  | 18872 | 18871 | 1.7.3.2.5 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 14 March 2021 11:00 | 10 May 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1225 | 1227 | No
1227 |  | 18873 | 18872 | 1.7.3.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 39 d | 10 May 2021 15:00 | 30 June 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1226 | 1228 | No
1228 |  | 18874 | 18873 | 1.7.3.2.7 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 30 June 2021 09:00 | 29 July 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1227 | 1229 | No
1229 |  | 18856 | 18874 | 1.7.3.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 143 d | 29 July 2021 09:00 | 30 January 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1228 | 1234,1230 | No
1230 |  | 19851 | 18856 | 1.7.3.2.9 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 46 d | 30 January 2022 12:00 | 04 April 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1229 | 1231 | No
1231 |  | 19852 | 19851 | 1.7.3.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 26 d | 04 April 2022 12:00 | 09 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1230 | 1234,1232 | No
1232 |  | 21051 | 19852 | 1.7.3.2.11 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 09 May 2022 12:00 | 29 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1231 | 1233 | No
1233 |  | 21052 | 21051 | 1.7.3.2.12 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0.94999999999999996 | 313.56d | 0 | 124 d | 29 May 2022 12:00 | 09 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1232 | 1234 | No
1234 |  | 18957 | 18856,19852,21052 | 1.7.3.2.13 | NA | ביטחון | מזמין | מרכז |  |  | קבלת אישור תכנית ביטחון מחנה מרכז | 0 | 276.33d | 0 | 21 d | 09 November 2022 12:00 | 08 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1229,1231,1233 | 9301,9416,9482,9561,9660,9745,9860,9924,9990,10046,10109,10195,10247,10344,10394,10548,10600,10651,10697,10748,10795,10982,11119,11222,11297,11418,11462 | No
1235 |  | 18861 |  | 1.7.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מרכז אספקה - צפון | 1 | 0d | 0 | 561.67 d | 12 October 2020 08:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1236 |  | 14344 | 994FS+90ed | 1.7.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - צפון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 08:00 | NA | NA | 2FS+90ed | 1237 | No
1237 |  | 18875 | 14344 | 1.7.3.3.2 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 October 2020 08:00 | 01 November 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1236 | 1238 | No
1238 |  | 18876 | 18875 | 1.7.3.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 78 d | 02 November 2020 08:00 | 05 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1237 | 1239 | No
1239 |  | 18877 | 18876 | 1.7.3.3.4 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 42 d | 05 February 2021 11:00 | 30 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1238 | 1240 | No
1240 |  | 18878 | 18877 | 1.7.3.3.5 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 27 d | 31 March 2021 08:00 | 10 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1239 | 1241 | No
1241 |  | 18879 | 18878 | 1.7.3.3.6 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 31 d | 10 May 2021 12:00 | 20 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1240 | 1242 | No
1242 |  | 18880 | 18879 | 1.7.3.3.7 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 20 June 2021 12:00 | 19 September 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1241 | 1243 | No
1243 |  | 18857 | 18880 | 1.7.3.3.8 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 49 d | 19 September 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1242 | 1244 | No
1244 |  | 18858 | 18857 | 1.7.3.3.9 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1424 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 22 November 2021 08:00 | 20 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1243 | 1245 | No
1245 |  | 18955 | 18858 | 1.7.3.3.10 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 25 d | 21 December 2021 08:00 | 20 January 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1244 | 1246 | No
1246 |  | 18956 | 18955 | 1.7.3.3.11 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 20 January 2022 11:00 | 27 February 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1245 | 1247 | No
1247 |  | 19332 | 18956 | 1.7.3.3.12 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 27 February 2022 11:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1246 | 1257,1248 | No
1248 |  | 19853 | 19332 | 1.7.3.3.13 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 13 d | 17 March 2022 08:00 | 04 April 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1247 | 1249 | No
1249 |  | 19854 | 19853 | 1.7.3.3.14 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 April 2022 08:00 | 06 April 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1248 | 1257,1250 | No
1250 |  | 20251 | 19854 | 1.7.3.3.15 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 07 April 2022 08:00 | 08 May 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1249 | 1251 | No
1251 |  | 20252 | 20251 | 1.7.3.3.16 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 May 2022 16:00 | 23 May 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 1250 | 1257,1252 | No
1252 |  | 20460 | 20252 | 1.7.3.3.17 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 23 May 2022 13:00 | 25 May 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 1251 | 1253 | No
1253 |  | 20461 | 20460 | 1.7.3.3.18 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 7 d | 25 May 2022 13:00 | 02 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1252 | 1257,1254 | No
1254 |  | 21053 | 20461 | 1.7.3.3.19 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 02 June 2022 16:00 | 27 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1253 | 1255 | No
1255 |  | 21054 | 21053 | 1.7.3.3.20 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | שולחן עגול | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2022 08:00 | 12 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1254 | 1257,1256 | No
1256 |  | 21108 | 21054 | 1.7.3.3.21 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 40 d | 13 July 2022 08:00 | 31 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1255 | 1257 | No
1257 |  | 19333 | 19332,19854,20252,20461,21054,21108 | 1.7.3.3.22 | NA | ביטחון | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 2575 | קבלת אישור תכנית ביטחון מחנה צפון | 1 | 0d | 0 | 16 d | 31 August 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1247,1249,1251,1253,1255,1256 | 13092,13161,13229,13296,13374,13442 | No
1258 |  | 2994 |  | 1.7.4 | NA | [5 empty] | פעילויות תפעול | 0.92000000000000004 | -57d | 0 | 1059.33 d | 14 July 2020 08:00 | 24 March 2024 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1259 |  | 2995 | 994 | 1.7.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 192 | הגשה ואישור בעל נסיון באחזקה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 14 July 2020 08:00 | 30 July 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 August 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 89 | No
1260 |  | 2997 | 994 | 1.7.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 214 | הגשה ואישור בעל נסיון בהסעדה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 14 July 2020 08:00 | 13 August 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 August 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 90 | No
1261 |  | 17471 |  | 1.7.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 557 d | 15 February 2021 08:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1262 |  | 5893 | 2641 | 1.7.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית | 1 | 0d | 0 | 104 d | 15 February 2021 08:00 | 28 June 2021 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 72 | 73,1264 | No
1263 |  | 17510 | 17462 | 1.7.4.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית | 1 | 0d | 0 | 340 d | 15 February 2021 08:00 | 25 April 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 44 | 45,1265 | No
1264 |  | 2948 | 5893 | 1.7.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (מנהלתיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 1 | 0d | 0 | 320 d | 28 June 2021 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 07 July 2021 10:00 | NA | NA | 1262 | 74 | No
1265 |  | 17511 | 17510 | 1.7.4.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (ייעודיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0.66000000000000003 | -440.33d | 0 | 217 d | 25 April 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1263 | 46 | No
1266 |  | 3058 |  | 1.7.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מדידת נתוני מק"טים | 0.98999999999999999 | 27.67d | 0 | 518 d | 11 December 2020 11:00 | 03 October 2022 17:00 | 08 December 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1267 |  | 17434 | 994FS+5mo | 1.7.4.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | בחירת ספק וחתימה על הסכם | 1 | 0d | 0 | 176 d | 11 December 2020 11:00 | 22 July 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2FS+5mo | 1268 | No
1268 |  | 17433 | 17434 | 1.7.4.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנון מפורט והערכות הספק | 1 | 0d | 0 | 51 d | 22 July 2021 11:00 | 30 September 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1267 | 1269 | No
1269 |  | 17432 | 17433 | 1.7.4.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מדידת מק"טים בפועל, בקצב ממוצע של לפחות 600 מקטים ביום - דרום | 1 | 0d | 0 | 121 d | 01 October 2021 08:00 | 28 February 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1268 | 92,1270 | No
1270 |  | 18620 | 17432 | 1.7.4.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מדידת מק"טים בפועל, בקצב ממוצע של לפחות 600 מקטים ביום - מרכז | 1 | 0d | 0 | 109 d | 28 February 2022 11:00 | 17 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1269 | 1271 | No
1271 |  | 18621 | 18620 | 1.7.4.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מדידת מק"טים בפועל, בקצב ממוצע של לפחות 600 מקטים ביום - צפון | 0.96999999999999997 | 27.67d | 0 | 61 d | 17 July 2022 11:00 | 03 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1270 | 92 | No
1272 |  | 3071 | 1915 | 1.7.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | איסוף נתונים להתחשבנות והצגת מבנה התמחיר של קבלן המשנה | 0 | -2.38mo | 0 | 12 mo | 23 March 2023 14:00 | 24 March 2024 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 92 | 93 | No
1273 |  | 2049 |  | 1.7.4.6 | NA | תפעול |  |  |  |  | תכניות עקרוניות להפעלה לכלל המחנות | 0.98999999999999999 | -23.67d | 0 | 595.33 d | 02 November 2020 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
1274 |  | 18392 |  | 1.7.4.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשת תכניות עקרוניות להפעלה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 October 2021 08:00 | 07 October 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | No
1275 |  | 2048 | 2713 | 1.7.4.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תפיסת ההפעלה של הזכיין | 1 | 0d | 0 | 292 d | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2909 | 91 | No
1276 |  | 14365 |  | 1.7.4.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית המעבר מפורטת | 1 | 0d | 0 | 292 d | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
1277 |  | 2047 | 2016 | 1.7.4.6.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית הדרכה מפורטת | 1 | 0d | 0 | 292 d | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1278 |  | 14364 | 2016 | 1.7.4.6.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מינוי בעלי תפקידים וכח אדם | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1279 |  | 14366 | 2016 | 1.7.4.6.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | פירוט משאבים מתוכננים לצורך תכנית העברה | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1280 |  | 14367 | 2016 | 1.7.4.6.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | היערכות להקמת מערך השליטה והבקרה על הליך המעבר והאכלוס | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1281 |  | 14368 | 2016 | 1.7.4.6.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוח זמנים להצגת תכניות השירות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1282 |  | 14369 | 2016 | 1.7.4.6.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי ביצוע בדיקות תפעוליות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1283 |  | 14370 | 2016 | 1.7.4.6.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי הרצות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1284 |  | 14371 | 2016 | 1.7.4.6.3.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי המבצוע | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91,1292 | No
1285 |  | 2043 | 2016 | 1.7.4.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית גיבוי לעצירה בזמן המעבר | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1286 |  | 2042 | 2016 | 1.7.4.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | כח אדם - אישור מבנה ארגוני עקרוני, מינוי מנהל בסיס ובעלי תפקיד מרכזיים | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1287 |  | 2041 | 2016 | 1.7.4.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית רכש לציוד ואמצעים | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1288 |  | 2040 | 2016 | 1.7.4.6.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת קבלני משנה | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1289 |  | 2039 | 2016 | 1.7.4.6.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית בקרת איכות | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1290 |  | 14373 | 2016 | 1.7.4.6.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת עדכונים ושינויים | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91,1292 | No
1291 |  | 10340 | 2016 | 1.7.4.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תפיסת הפעלה מפורטת | 1 | 0mo | 0 | 12.17 mo | 02 November 2020 14:00 | 10 November 2021 17:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | 2910 | 91 | No
1292 |  | 18393 | 14371,14373 | 1.7.4.6.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה נוספת בהתאם לבקשת המזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 November 2021 17:00 | 10 November 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1284,1290 | 91,1293 | No
1293 |  | 18622 | 18393 | 1.7.4.6.12 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1371 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 11 November 2021 08:00 | 30 November 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1292 | 1294 | No
1294 |  | 18623 | 18622 | 1.7.4.6.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 01 December 2021 08:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1293 | 1295 | No
1295 |  | 18624 | 18623 | 1.7.4.6.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 17:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1294 | 91,1296 | No
1296 |  | 18625 | 18624 | 1.7.4.6.15 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1613 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 13 January 2022 08:00 | 07 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1295 | 91,1297 | No
1297 |  | 19335 | 18625 | 1.7.4.6.16 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 25 d | 08 February 2022 08:00 | 10 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1296 | 1298 | No
1298 |  | 19334 | 19335 | 1.7.4.6.17 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 March 2022 11:00 | 10 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1297 | 1308,1299 | No
1299 |  | 20081 | 19334 | 1.7.4.6.18 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1847 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 March 2022 11:00 | 11 April 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1298 | 1300 | No
1300 |  | 20082 | 20081 | 1.7.4.6.19 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 28 d | 11 April 2022 11:00 | 18 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1299 | 1301 | No
1301 |  | 20083 | 20082 | 1.7.4.6.20 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 May 2022 11:00 | 18 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1300 | 1308,1302 | No
1302 |  | 20726 | 20083 | 1.7.4.6.21 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 31 d | 18 May 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1301 | 1303 | No
1303 |  | 20727 | 20726 | 1.7.4.6.22 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 03 July 2022 11:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1302 | 1304 | No
1304 |  | 20728 | 20727 | 1.7.4.6.23 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 July 2022 11:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1303 | 1308,1305 | No
1305 |  | 21474 | 20728 | 1.7.4.6.24 | NA | תפעול | מזמין |  |  | תכתובת מס' 2488 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 28 July 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1304 | 1306 | No
1306 |  | 21475 | 21474 | 1.7.4.6.25 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תיקון הערות | 0.92000000000000004 | -302.33d | 0 | 41 d | 06 September 2022 11:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1305 | 1307 | No
1307 |  | 21476 | 21475 | 1.7.4.6.26 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הגשה מתוקנת | 0 | -302.33d | 0 | 0 d | 06 November 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1306 | 1308 | No
1308 |  | 19336 | 19334,20083,20728,21476 | 1.7.4.6.27 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת אישור תכניות עקרוניות להפעלה | 0 | -267d | 0 | 21 d | 06 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1298,1301,1304,1307 | 91,3036,3037,12676,12677,8593,8594,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3038,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058 | No
1309 |  | 2726 |  | 1.7.4.7 | NA | [5 empty] | תוכניות מפורטות להפעלה לכלל המחנות | 0.40000000000000002 | -68d | 0 | 300.67 d | 03 March 2022 08:00 | 23 March 2023 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 31 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1310 |  | 2722 |  | 1.7.4.7.1 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתוני מלאי ראשונים מהמזמין ברמת מחסן כולל פירוט העברתם ממחסני המוצא למחסני היעד | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 March 2022 08:00 | 03 March 2022 08:00 | 13 September 2021 11:00 | 30 November 2021 17:00 | NA | NA |  | 1315FS+17d,91 | No
1311 |  | 19128 |  | 1.7.4.7.2 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתוני מלאי מפורטים מהמזמין ברמת מחסן כולל פירוט העברתם ממחסני המוצא למחסני היעד | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 November 2022 08:00 | 13 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 92 | No
1312 |  | 18617 |  | 1.7.4.7.3 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתונים מלאים מהמזמין הכוללים: קטלוג, מיפוי, היקפים ומדיניות המזמין לגבי המלאי - מחנה דרום | 0 | -50.67d | 0 | 0 d | 13 November 2022 08:00 | 13 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 92,3029,3031,3032 | No
1313 |  | 18618 |  | 1.7.4.7.4 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתונים מלאים מהמזמין הכוללים: קטלוג, מיפוי, היקפים ומדיניות המזמין לגבי המלאי - מחנה מרכז | 0 | -17.33d | 0 | 0 d | 13 November 2022 08:00 | 13 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 92,8586,8588,8589,8593,8594 | No
1314 |  | 18619 |  | 1.7.4.7.5 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת נתונים מלאים מהמזמין הכוללים: קטלוג, מיפוי, היקפים ומדיניות המזמין לגבי המלאי - מחנה צפון | 0 | -73.44d | 0 | 0 d | 13 November 2022 08:00 | 13 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 12669,12679,12681,12682,12683,12684,12685,12686,12671,12672,12673,12674,12675,12676,12677,12688,12689 | No
1315 |  | 2721 | 2722FS+17d | 1.7.4.7.6 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | קבלת תמהיל הקורסים לפיתוח להכשרת ותרגול עי המזמין | 0 | 1d | 0 | 0 d | 13 November 2022 08:00 | 13 November 2022 08:00 | 30 January 2022 08:00 | 19 April 2022 14:00 | NA | NA | 1310FS+17d | 92 | No
1316 |  | 2724 | 2718FS-25d | 1.7.4.7.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | נהלים - מיפוי הנהלים | 0.40000000000000002 | -38d | 0 | 75 d | 27 July 2022 14:00 | 29 December 2022 17:00 | 19 April 2022 14:00 | 12 June 2022 14:00 | NA | NA | 91FS-25d | 92 | No
1317 |  | 2725 |  | 1.7.4.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוחות זמנים לתכנית המעבר | 0.29999999999999999 | -37.67d | 0 | 67 d | 01 May 2022 08:00 | 29 December 2022 14:00 | 12 June 2022 14:00 | 31 July 2022 17:00 | NA | NA |  | 92,1319FF | No
1318 |  | 2723 | 3087FF | 1.7.4.7.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | דיגום מערכות ופירטי ציוד | 0 | -105.67d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 01 December 2021 08:00 | 28 January 2022 14:00 | NA | NA | 120FF | 92 | No
1319 |  | 10341 | 2725FF | 1.7.4.7.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוחות זמנים, נהלי עבודה, דיגום מערכות ופריטי ציוד, מיפוי המלאי, קורסים | 0.60999999999999999 | -1.57mo | 0 | 4 mo | 08 June 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 30 January 2022 08:00 | 30 June 2022 11:00 | NA | NA | 1317FF | 92 | No
1320 |  | 1546 |  | 2 | NA |  |  | דרום |  |  | שפיר - מרכזי אספקה - דרום | 0.48999999999999999 | 724.13d | 0 | 1446 d | 14 July 2020 08:00 | 01 August 2025 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1321 |  | 2967 |  | 2.1 | NA |  |  | דרום |  |  | אבני דרך | 0 | -303d | 0 | 1360.67 d | 29 October 2020 14:00 | 01 August 2025 11:00 | 13 September 2020 17:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1322 |  | 1547 |  | 2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | -345.67d | 0 | 1167.67 d | 29 October 2020 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1323 |  | 1555 | 3096,16416 | 2.1.1.1 | 13/10/2020 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס דרום (תוכנית אב) | 1 | 0d | 3 | 0 d | 29 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1382,97 |  | No
1324 |  | 1556 | 1932,3103,3152,3194,3248,3326,3404,3578,3752,4214,4676,5138,5600,5631,5662,5692,5722,5752,5784,5816,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,10023,10045,16385,16410,17255 | 2.1.1.2 | 13/12/2020 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 1א - אישור תכנון ראשוני לבסיס דרום ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 5 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1359,1420,1485,1549,1618,1684,1746,1818,1919,1983,2047,2177,2241,2369,2437,2503,2567,2633,2697,2761,2914,2919,2924,2929,2934,2939,2944,2949,2954,2959,2964,2974,2984,2990,2995,3000,3005,3010,3015,2115,2969,2307,2979,2823 |  | No
1325 |  | 17571 | 3092,3335,4223,10032,16395,5671,5731,5825 | 2.1.1.3 | 13/04/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 9 | 0 d | 02 February 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1439,1703,2002,2134,2326,2456,2586,2780 |  | No
1326 |  | 1557 | 1933,3203,3257,3413,3587,3761,4685,5147,5609,5640,5701,5761,5793,17265 | 2.1.1.4 | 13/04/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 9 | 0 d | 16 June 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1360,1570,1639,1767,1839,1940,2068,2198,2262,2390,2524,2654,2718,2844 |  | No
1327 |  | 1558 | 3124,3163,3337,4225,10034,16398,5673,5733,5827 | 2.1.1.5 | 13/06/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 1 | 0d | 11 | 0 d | 04 July 2022 17:00 | 04 July 2022 17:00 | 13 June 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | NA | NA | 1442,1505,1706,2005,2137,2329,2459,2589,2783 |  | No
1328 |  | 1559 | 17568 | 2.1.1.6 | 13/10/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אישור עלייה על הקרקע – דרום | 1 | 0d | 15 | 0 d | 19 August 2021 08:00 | 19 August 2021 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 13 October 2021 08:00 | NA | NA | 1387 | 3265FS-3mo,3593FS+150d | No
1329 |  | 1561 | 3205,3259,3415,3589,3763,4687,5149,5611,5642,5703,5763,5795,17268 | 2.1.1.7 | 13/08/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - דרום | 0 | -416.33d | 13 | 0 d | 01 February 2023 14:00 | 01 February 2023 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1573,1642,1770,1845,1943,2071,2201,2265,2394,2527,2657,2721,2847 |  | No
1330 |  | 1562 | 2717,3090,3172,3346,4234,10043,16408,5682,5742,5836,19532,19541,19549,19573,19565,19589,19597,19613,20857,20867,20896,20935,20954,20982,21002,21021,21048 | 2.1.1.8 | 13/08/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 0 | -448.56d | 13 | 0 d | 13 March 2023 16:00 | 13 March 2023 16:00 | 13 August 2021 08:00 | 13 August 2021 08:00 | NA | NA | 1361,1459,1522,1723,2023,2154,2346,2476,2606,2800,1450,1714,2145,2337,2791,2467,2597,1513,1471,1535,1732,2033,2163,2355,2489,2619,2809 |  | No
1331 |  | 1563 | 2717,3214,3268,3424,3598,3772,4696,5158,5620,5651,5712,5772,5804,17278,19803,19605,19621,19581,19777,19557,19761,19769,19629,19645,19653,19661,19793,20877,20887,20906,20916,20925,20945,20963,20973,20992,21011,21030,21039,19637,21064,21074,21394,21404,2... | 2.1.1.9 | 13/10/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - דרום | 0 | -443.11d | 15 | 0 d | 03 May 2023 15:00 | 03 May 2023 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 1361,1591,1660,1794,1867,1960,2088,2218,2283,2412,2544,2674,2738,2865,2896,1581,1951,2079,2209,2535,2665,2729,1857,1650,1784,2402,2886,1604,1670,1804,1877,1969,2101,2227,2293,2422,2553,2683,2747,2273,2875,2906,1885,1895,1905 |  | No
1332 |  | 1566 | 8000,19057 | 2.1.1.10 | 13/09/2022 | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - דרום | 0 | -265.33d | 26 | 0 d | 23 August 2023 17:00 | 23 August 2023 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | NA | NA | 4026,5118 | 6418,6468 | No
1333 |  | 1569 | 7999,9247,19058 | 2.1.1.11 | 13/06/2023 | הנדסה |  | דרום |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - דרום | 0 | -310.22d | 35 | 0 d | 11 July 2024 16:00 | 11 July 2024 16:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | 4027,6433,5119 |  | No
1334 |  | 1571 | 8032,8452,8114,9332,8237,9107,9177,8334,8483,8575,9762,9740,9573,8843,8948,8665,8340,8392,8202,8225,8168,8411,13362,13370,14169,15081,15086,17791,17827,15098,15092,20431 | 2.1.1.12 | 13/09/2023 | הנדסה |  | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - דרום | 0 | -345.67d | 38 | 0 d | 01 December 2024 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4209,4342,4423,4525,4601,4665,4724,4875,4962,5024,5196,5284,5354,5539,5414,5606,5725,5782,5907,5965,6024,6084,5426,4887,4736,6097,3905,3639,3719,3929,3919,4790 | 6496,6490 | No
1335 |  | 1577 |  | 2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | -307.67d | 0 | 1220.29 d | 04 November 2020 11:24 | 09 February 2025 17:00 | 13 September 2020 17:00 | 12 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1336 |  | 2566 |  | 2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -307.67d | 0 | 145.83 d | 07 August 2024 12:30 | 09 February 2025 17:00 | 18 June 2023 17:00 | 12 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1337 |  | 2518 | 9219 | 2.1.2.1.1 | 13/07/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR - דרום | 0 | -12.78mo | 36 | 0 mo | 07 August 2024 12:30 | 07 August 2024 12:30 | 18 June 2023 17:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 6459 |  | No
1338 |  | 2520 | 9211,9217 | 2.1.2.1.2 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום | 0 | -13.03mo | 38 | 0 mo | 20 October 2024 11:00 | 20 October 2024 11:00 | 20 August 2023 11:00 | 20 August 2023 11:00 | NA | NA | 6438,6442 | 725 | No
1339 |  | 2522 | 9222,9221,9224,9223 | 2.1.2.1.3 | 13/10/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - דרום | 0 | -13.04mo | 39 | 0 mo | 14 November 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 6461,6462,6463,6464 | 6496,6481,14150,6490 | No
1340 |  | 7778 | 2760,2759,2758,2061,9225,9220,9231,9230,9233,9232,2764 | 2.1.2.1.4 | 13/12/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -326d | 41 | 0 d | 02 February 2025 14:00 | 02 February 2025 14:00 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | NA | NA | 3108,3109,3110,6498,6481,6482,6483,6478,6484,6485,3111 | 6499 | No
1341 |  | 2526 | 9228 | 2.1.2.1.5 | 12/01/2024 | תקשוב |  | דרום |  |  | Go Live Readiness - אישור תקניות תקשובי (ARR) - דרום (כולל בה"ס משני) | 0 | -12.82mo | 42 | 0 mo | 09 February 2025 17:00 | 09 February 2025 17:00 | 12 December 2023 14:00 | 12 December 2023 14:00 | NA | NA | 6486 | 6506 | No
1342 |  | 2567 |  | 2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -396.33d | 0 | 643.29 d | 04 November 2020 11:24 | 05 February 2023 11:00 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
1343 |  | 2551 | 2441,10296,14174,16130,16131,16133,16134 | 2.1.2.2.1 | 13/09/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 133,6207,6189,6190,6191,6193,6194 |  | No
1344 |  | 2568 | 10297 | 2.1.2.2.2 | 13/01/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 June 2021 12:06 | 28 June 2021 12:06 | 10 January 2021 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6242 |  | No
1345 |  | 2569 | 7712,16963 | 2.1.2.2.3 | 13/09/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - דרום | 0 | -16.51mo | 14 | 0 mo | 05 February 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA | 6250,6257 |  | No
1346 |  | 2596 |  | 2.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -320.28d | 0 | 591.01 d | 30 November 2020 16:24 | 28 December 2022 10:30 | 12 November 2020 10:00 | 24 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1347 |  | 2587 | 7507,16503 | 2.1.2.3.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA | 6266,6274 |  | No
1348 |  | 2590 | 7515 | 2.1.2.3.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 09 May 2021 10:00 | 09 May 2021 10:00 | NA | NA | 6299 | 6302FS-82d,6317FS-82d | No
1349 |  | 2597 | 16533,18170 | 2.1.2.3.3 | 12/11/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 0 | -13.34mo | 16 | 0 mo | 28 December 2022 10:30 | 28 December 2022 10:30 | 24 October 2021 12:00 | 24 October 2021 12:00 | NA | NA | 6315,6328 | 936 | No
1350 |  | 2622 |  | 2.1.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -446.68d | 0 | 679.21 d | 22 November 2020 15:12 | 10 April 2023 08:06 | 12 November 2020 10:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
1351 |  | 2615 | 7529 | 2.1.2.4.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA | 6336 |  | No
1352 |  | 2617 | 7537,16979 | 2.1.2.4.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 05 September 2021 12:54 | 05 September 2021 12:54 | 02 May 2021 12:00 | 02 May 2021 12:00 | NA | NA | 6360,6367 |  | No
1353 |  | 2619 | 7544,16994 | 2.1.2.4.3 | 13/09/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - דרום | 0 | -18.61mo | 14 | 0 mo | 10 April 2023 08:06 | 10 April 2023 08:06 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA | 6375,6382 | 6431,11902 | No
1354 |  | 2697 |  | 2.1.2.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -357.89d | 0 | 665.46 d | 17 December 2020 08:54 | 19 April 2023 10:00 | 11 February 2021 10:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1355 |  | 2686 | 7554 | 2.1.2.5.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - דרום | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 17 December 2020 08:54 | 17 December 2020 08:54 | 11 February 2021 10:00 | 11 February 2021 10:00 | NA | NA | 6390 | 6398 | No
1356 |  | 2688 | 7561 | 2.1.2.5.2 | 13/07/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - דרום | 1 | 0mo | 12 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 13 July 2021 15:00 | 13 July 2021 15:00 | NA | NA | 6403 | 6405 | No
1357 |  | 2690 | 7568 | 2.1.2.5.3 | 13/01/2022 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - דרום | 0 | -14.91mo | 18 | 0 mo | 19 April 2023 10:00 | 19 April 2023 10:00 | 13 January 2022 14:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA | 6410 |  | No
1358 |  | 1931 |  | 2.1.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -303d | 0 | 1358 d | 02 November 2020 14:00 | 01 August 2025 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1359 |  | 1932 | 2016,2019,2713,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,10045,10339,16410 | 2.1.3.1 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | NA | NA | 2910,2911,2909,2914,2919,2924,2929,2934,2939,2944,2949,2954,2959,2964,2974,2984,2990,2995,3000,3005,3010,3015,2969,2908,2979 | 1324 | No
1360 |  | 1933 | 5911,5912,5913,5914,5915,5916,5917,5918,5919,5920,5921,5922,5923,5924,5925,5926,5927,5928,5860,10047,16411 | 2.1.3.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2915,2920,2925,2930,2935,2940,2945,2950,2955,2960,2965,2975,2985,2991,2996,3001,3006,3011,3016,2970,2980 | 1326 | No
1361 |  | 2717 | 2030,2031,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935,5936,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948,5949,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960,5961,5962,5963,5964,10048,10049,16412,16413 | 2.1.3.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -426.78d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2916,2917,2921,2922,2926,2927,2931,2932,2936,2937,2941,2942,2946,2947,2951,2952,2956,2957,2961,2962,2966,2967,2976,2977,2986,2987,2992,2993,2997,2998,3002,3003,3007,3008,3012,3013,3017,3018,2971,2972,2981,2982 | 1330,1331 | No
1362 |  | 1570 | 1915,10342,19924 | 2.1.3.4 | 13/07/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - דרום | 0 | -142d | 36 | 0 d | 09 January 2024 14:00 | 09 January 2024 14:00 | 28 February 2023 16:00 | 28 February 2023 16:00 | NA | NA | 92,3039,3065 |  | No
1363 |  | 1572 | 2749,2748,2747,2746,2745,2743,2742,2741,2740,2739,10343,19937,19949 | 2.1.3.5 | 13/10/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - דרום | 0 | -180.33d | 39 | 0 d | 29 May 2024 14:00 | 29 May 2024 14:00 | 19 June 2023 10:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3067,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,4366,3078,3084,3107 |  | No
1364 |  | 1573 | 2771,2770,2769,2768,2767,2766,2765,2763,2762,2761,2061 | 2.1.3.6 | 13/12/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - דרום | 0 | -326d | 41 | 0 d | 02 February 2025 14:00 | 02 February 2025 14:00 | 03 July 2023 16:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 3090,3091,3092,3093,3094,3095,3097,3098,3099,3100,6498 | 6499 | No
1365 |  | 2998 | 2760,2759,2758,2061,2764 | 2.1.3.7 | 13/12/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -326d | 41 | 0 d | 02 February 2025 14:00 | 02 February 2025 14:00 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | NA | NA | 3108,3109,3110,6498,3111 | 6499 | No
1366 |  | 1574 | 3002,19959,19960,19961,19962 | 2.1.3.8 | 13/02/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה דרום | 0 | -303d | 43 | 0 d | 26 February 2025 14:00 | 26 February 2025 14:00 | 06 February 2024 11:00 | 06 February 2024 11:00 | NA | NA | 6506,6502,6503,6504,6505 | 6487,6515 | No
1367 |  | 1575 | 2059 | 2.1.3.9 | 13/06/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה דרום | 0 | -302d | 47 | 0 d | 01 July 2025 17:00 | 01 July 2025 17:00 | 13 June 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | NA | NA | 6515 | 6518 | No
1368 |  | 1576 | 2060,2529,2564,14718,14905,14920,14950,14986,17156,21199,21197,21192,21190,21187,21185,21178,21180,21173,21171,21166,21130,21123,21121 | 2.1.3.10 | 11/07/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב דרום | 0 | -12.63mo | 48 | 0 mo | 01 August 2025 11:00 | 01 August 2025 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA | 6518,6487,6435,3593,3761,3785,3800,3660,3650,3898,3896,3886,3884,3874,3872,3860,3862,3850,3848,3836,3838,3826,3824 | 19,12034 | No
1369 |  | 2968 |  | 2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון | 0.76000000000000001 | 1061.13d | 0 | 1109 d | 14 July 2020 08:00 | 29 May 2024 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1370 |  | 1600 |  | 2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.89000000000000001 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1371 |  | 3102 |  | 2.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנית אב - בסיס דרום | 1 | 0d | 0 | 85.33 d | 14 July 2020 08:00 | 29 October 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
1372 |  | 3101 | 994 | 2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 24 d | 14 July 2020 08:00 | 12 August 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 August 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1373 | No
1373 |  | 3100 | 3101 | 2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 1372 | 1374 | No
1374 |  | 3099 | 3100,14174,16130,16131,16133,16134 | 2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 1373,6189,6190,6191,6193,6194 | 1375,1376 | No
1375 |  | 3113 | 3099 | 2.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  | תכתובת מס' 224 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 27 August 2020 08:00 | 03 September 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 1374 | 1376FF+5d | No
1376 |  | 3097 | 3113FF+5d,3099 | 2.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 18 August 2020 14:00 | 10 September 2020 17:00 | 18 August 2020 14:00 | 22 September 2020 10:00 | NA | NA | 1375FF+5d,1374 | 1382,1377 | No
1377 |  | 14473 | 3097 | 2.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 11 September 2020 08:00 | 29 September 2020 11:00 | 22 September 2020 10:00 | 30 September 2020 16:00 | NA | NA | 1376 | 1378 | No
1378 |  | 14472 | 14473 | 2.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 11:00 | 29 September 2020 11:00 | 30 September 2020 16:00 | 30 September 2020 16:00 | NA | NA | 1377 | 1382,1379 | No
1379 |  | 17210 | 14472 | 2.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 358 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 29 September 2020 11:00 | 18 October 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1378 | 1380 | No
1380 |  | 17209 | 17210 | 2.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 October 2020 11:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1379 | 1381 | No
1381 |  | 17208 | 17209 | 2.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 October 2020 14:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1380 | 1382 | No
1382 |  | 3096 | 3097,14472,17208 | 2.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 405 | קבלת אישור לתכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 30 September 2020 16:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1376,1378,1381 | 1323,1411FF+1.5d,1476FF+1.5d,1540FF+1.5d,1609FF+1.5d,1675FF+1.5d,1737FF+1.5d,1809FF+1.5d,1910FF+1.5d,1974FF+1.5d,2038FF+1.5d,2168FF+1.5d,2232FF+1.5d,2360FF+1.5d,2428FF+1.5d,2494FF+1.5d,2558FF+1.5d,2624FF+1.5d,2688FF+1.5d,2752FF+1.5d,2914FS-14.5d,2919FS... | No
1383 |  | 6891 |  | 2.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | ולמ"ב - בסיס דרום | 1 | 0d | 0 | 318 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2021 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1384 |  | 6890 | 994 | 2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  | תכתובת מס' 1101 | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 1 | 0d | 0 | 318 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2021 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 1442FF,1505FF,1573FF,1642FF,1706FF,1770FF,1845FF,1943FF,2005FF,2071FF,2201FF,2265FF,2394FF,2459FF,2527FF,2589FF,2657FF,2721FF,2783FF,2137FF,2329FF,2847FF | No
1385 |  | 17570 |  | 2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 25.67 d | 19 July 2021 08:00 | 19 August 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1386 |  | 17569 |  | 2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 July 2021 08:00 | 19 July 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1387 | No
1387 |  | 17568 | 17569 | 2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1113 | אישור היתר עב' עפר | 1 | 0ed | 0 | 31 ed | 19 July 2021 08:00 | 19 August 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1386 | 1328,3269,3270,3901FS+45d,3911FS+45d,3921FS+45d,4739 | No
1388 |  | 17976 |  | 2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר תשתיות | 1 | 0d | 0 | 234 d | 03 August 2021 08:00 | 30 May 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1389 |  | 17977 |  | 2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר תשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 August 2021 08:00 | 03 August 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1390 | No
1390 |  | 17978 | 17977 | 2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 2056 | אישור היתר תשתיות | 1 | 0ed | 0 | 300 ed | 03 August 2021 08:00 | 30 May 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1389 |  | No
1391 |  | 17982 |  | 2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 1 | 0d | 0 | 276.67 d | 31 October 2021 08:00 | 20 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1392 |  | 17983 |  | 2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 October 2021 08:00 | 31 October 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1393 | No
1393 |  | 17984 | 17983 | 2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס 2636 | אישור היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 1 | 0ed | 0 | 354.38 ed | 31 October 2021 08:00 | 20 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1392 | 6027,3751FS+4d,3767,3790 | No
1394 |  | 17744 |  | 2.2.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 35 d | 14 June 2021 08:00 | 26 July 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1395 |  | 17745 |  | 2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 June 2021 08:00 | 14 June 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1396 | No
1396 |  | 17746 | 17745 | 2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1064 | אישור היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 31 d | 14 June 2021 08:00 | 26 July 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1395 | 3265 | No
1397 |  | 17979 |  | 2.2.1.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב (אזור התארגנות 2) | 1 | 0d | 0 | 18.11 d | 01 September 2021 08:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1398 |  | 17980 |  | 2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 September 2021 08:00 | 01 September 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1399 | No
1399 |  | 17981 | 17980 | 2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1193 | אישור היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב | 1 | 0d | 0 | 15 d | 01 September 2021 08:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1398 |  | No
1400 |  | 17747 |  | 2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 64 d | 21 April 2021 08:00 | 12 July 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1401 |  | 17748 |  | 2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2021 08:00 | 21 April 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1402 | No
1402 |  | 17749 | 17748 | 2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1013 | אישור היתר הריסת מבנים | 1 | 0ed | 0 | 82 ed | 21 April 2021 08:00 | 12 July 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1401 | 3267 | No
1403 |  | 19890 |  | 2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 47 d | 01 June 2022 08:00 | 31 July 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1404 |  | 19891 |  | 2.2.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 08:00 | 01 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1405 | No
1405 |  | 19892 | 19891 | 2.2.1.9.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס 2331 | אישור היתר גדר היקפית | 1 | 0ed | 0 | 60 ed | 01 June 2022 08:00 | 31 July 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1404 | 3825 | No
1406 |  | 3093 |  | 2.2.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.87 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1407 |  | 3106 |  | 2.2.1.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.93999999999999995 | -66.33d | 0 | 729.78 d | 14 July 2020 08:00 | 31 January 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 August 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1408 |  | 3108 |  | 2.2.1.10.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1409 |  | 3112 | 994 | 2.2.1.10.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1411 | No
1410 |  | 14536 | 3110FS-25d | 2.2.1.10.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1412FS-25d |  | No
1411 |  | 3111 | 3112,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1409,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1412 | No
1412 |  | 3110 | 3111,5838 | 2.2.1.10.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1411,2914 | 1413,1410FS-25d,1414 | No
1413 |  | 3109 | 3110 | 2.2.1.10.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1412 | 1414FF+10d | No
1414 |  | 3107 | 3109FF+10d,3110 | 2.2.1.10.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1413FF+10d,1412 | 1415 | No
1415 |  | 3105 | 3107 | 2.2.1.10.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1414 | 1416 | No
1416 |  | 3104 | 3105 | 2.2.1.10.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1415 | 1420,1417 | No
1417 |  | 17371 | 3104 | 2.2.1.10.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1416 | 1418 | No
1418 |  | 17370 | 17371 | 2.2.1.10.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1417 | 1419 | No
1419 |  | 17369 | 17370 | 2.2.1.10.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1418 | 1420 | No
1420 |  | 3103 | 3104,17369 | 2.2.1.10.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1416,1419 | 1324,1422FF-2d,2915FS-1d,1441 | No
1421 |  | 3121 |  | 2.2.1.10.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 24 November 2020 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1422 |  | 3120 | 3103FF-2d | 2.2.1.10.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 08:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1420FF-2d | 1424 | No
1423 |  | 14537 | 3118FS-17d | 2.2.1.10.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1425FS-17d |  | No
1424 |  | 3119 | 3120,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1422,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1425 | No
1425 |  | 3118 | 3119,5911 | 2.2.1.10.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1424,2915 | 1426,1423FS-17d,1427 | No
1426 |  | 3117 | 3118 | 2.2.1.10.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1425 | 1427FF+5d | No
1427 |  | 3116 | 3117FF+5d,3118 | 2.2.1.10.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1426FF+5d,1425 | 1428 | No
1428 |  | 3115 | 3116,16143FF,16146FF,16187FF | 2.2.1.10.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1427,6220FF,6225FF,6345FF | 1429 | No
1429 |  | 3114 | 3115 | 2.2.1.10.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1428 | 1439,1430 | No
1430 |  | 17575 | 3114 | 2.2.1.10.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1429 | 1431 | No
1431 |  | 17574 | 17575,16141FF | 2.2.1.10.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1430,6218FF | 1432 | No
1432 |  | 17573 | 17574 | 2.2.1.10.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1431 | 1439,1433 | No
1433 |  | 18088 | 17573 | 2.2.1.10.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1432 | 1434 | No
1434 |  | 18087 | 18088,17361FF,10308FF | 2.2.1.10.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1433,6221FF,6394FF | 1435 | No
1435 |  | 18086 | 18087 | 2.2.1.10.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1434 | 1439,1436 | No
1436 |  | 18806 | 18086 | 2.2.1.10.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1435 | 1437 | No
1437 |  | 18807 | 18806 | 2.2.1.10.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1436 | 1438 | No
1438 |  | 18808 | 18807 | 2.2.1.10.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1437 | 1439 | No
1439 |  | 3092 | 3114,17573,18086,18808 | 2.2.1.10.1.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1429,1432,1435,1438 | 2916,2917,1325,1445 | No
1440 |  | 3091 |  | 2.2.1.10.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 355.67 d | 08 March 2021 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
1441 |  | 14476 | 3103 | 2.2.1.10.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 240 d | 08 March 2021 11:00 | 11 January 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1420 | 1442 | No
1442 |  | 3124 | 6890FF,14476 | 2.2.1.10.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 2069 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 147 ed | 11 January 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | NA | NA | 1384FF,1441 | 1327,3948,4019,4036,3978,4102,4165,4018 | No
1443 |  | 3129 |  | 2.2.1.10.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0.81000000000000005 | -66.33d | 0 | 282.67 d | 02 February 2022 09:00 | 31 January 2023 15:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1444 |  | 19533 |  | 2.2.1.10.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 209.89 d | 02 February 2022 09:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1445 |  | 19527 | 3092 | 2.2.1.10.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 09:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1439 | 1446 | No
1446 |  | 19528 | 19527 | 2.2.1.10.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1445 | 1447,3948,3978,4036,4102,4165,4019,4018 | No
1447 |  | 19529 | 19528 | 2.2.1.10.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1446 | 1448,1452SS | No
1448 |  | 19530 | 19529 | 2.2.1.10.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1447 | 1449 | No
1449 |  | 19531 | 19530 | 2.2.1.10.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1448 | 1450 | No
1450 |  | 19532 | 19531 | 2.2.1.10.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -302.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 16:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1449 | 1330,1461 | No
1451 |  | 19534 |  | 2.2.1.10.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.85999999999999999 | -17d | 0 | 163.33 d | 01 May 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1452 |  | 3131 | 19529SS | 2.2.1.10.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | NA | NA | 1447SS | 1454 | No
1453 |  | 14538 | 3128FS-25d | 2.2.1.10.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 10 May 2021 08:00 | 10 May 2021 08:00 | NA | NA | 1455FS-25d |  | No
1454 |  | 3130 | 3131,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16195FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 09:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 1452,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6353FF,6232FF,6233FF | 1455 | No
1455 |  | 3128 | 3130 | 2.2.1.10.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 09:00 | 01 June 2022 09:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 1454 | 1453FS-25d,1456,3952,3982,4107,4169,1464 | No
1456 |  | 3126 | 3128 | 2.2.1.10.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 09:00 | 28 July 2022 09:00 | 13 June 2021 08:00 | 14 July 2021 14:00 | NA | NA | 1455 | 1457 | No
1457 |  | 3125 | 3126 | 2.2.1.10.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -366.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 09:00 | 10 November 2022 12:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | NA | NA | 1456 | 1458 | No
1458 |  | 3122 | 3125 | 2.2.1.10.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -366.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 12:00 | 10 November 2022 12:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | NA | NA | 1457 | 1459 | No
1459 |  | 3090 | 3122 | 2.2.1.10.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -323d | 0 | 15 d | 10 November 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | 21 July 2021 08:00 | 12 August 2021 16:00 | NA | NA | 1458 | 1330,4050,4115 | No
1460 |  | 21229 |  | 2.2.1.10.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -326.44d | 0 | 23.67 d | 15 November 2022 08:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1461 |  | 21228 | 19532 | 2.2.1.10.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -326.44d | 0 | 0 d | 15 November 2022 08:00 | 15 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1450 | 1462 | No
1462 |  | 21227 | 21228 | 2.2.1.10.1.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור | 0 | -288.33d | 0 | 21 d | 15 November 2022 08:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1461 | 3981,4107 | No
1463 |  | 20849 |  | 2.2.1.10.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.67000000000000004 | -66.67d | 0 | 188.67 d | 01 June 2022 09:00 | 31 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1464 |  | 20850 | 3128 | 2.2.1.10.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0.93999999999999995 | -403.44d | 0 | 122 d | 01 June 2022 09:00 | 10 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1455 | 1466 | No
1465 |  | 20851 | 20853FS-25d | 2.2.1.10.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2022 15:00 | 12 October 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1467FS-25d |  | No
1466 |  | 20852 | 20850,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16195FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 0 | -403.44d | 0 | 4 d | 10 November 2022 09:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1464,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6353FF,6232FF,6233FF | 1467,2917FF | No
1467 |  | 20853 | 20852,2030,2031 | 2.2.1.10.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 0 | -415.44d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1466,2916,2917 | 1465FS-25d,1468 | No
1468 |  | 20854 | 20853 | 2.2.1.10.1.4.4.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | מענה מזמין | 0 | -366.33d | 0 | 21 d | 30 November 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1467 | 1469 | No
1469 |  | 20855 | 20854 | 2.2.1.10.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0 | -415.44d | 0 | 10 d | 29 December 2022 09:00 | 10 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1468 | 1470 | No
1470 |  | 20856 | 20855 | 2.2.1.10.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -415.44d | 0 | 0 d | 10 January 2023 15:00 | 10 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1469 | 1471 | No
1471 |  | 20857 | 20856 | 2.2.1.10.1.4.4.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -366.33d | 0 | 15 d | 10 January 2023 15:00 | 31 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1470 | 1330,3959,3990,4025,4050,4053,4116 | No
1472 |  | 3143 |  | 2.2.1.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.90000000000000002 | 1415.47d | 0 | 754.67 d | 14 July 2020 08:00 | 02 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 August 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1473 |  | 3144 |  | 2.2.1.10.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1474 |  | 3145 | 994 | 2.2.1.10.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1476 | No
1475 |  | 14539 | 3147FS-25d | 2.2.1.10.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1477FS-25d |  | No
1476 |  | 3146 | 3145,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1474,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1477 | No
1477 |  | 3147 | 3146,5839 | 2.2.1.10.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1476,2919 | 1478,1475FS-25d,1479 | No
1478 |  | 3148 | 3147 | 2.2.1.10.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1477 | 1479FF+10d | No
1479 |  | 3149 | 3148FF+10d,3147 | 2.2.1.10.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1478FF+10d,1477 | 1480 | No
1480 |  | 3150 | 3149 | 2.2.1.10.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1479 | 1481 | No
1481 |  | 3151 | 3150 | 2.2.1.10.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1480 | 1485,1482 | No
1482 |  | 17374 | 3151 | 2.2.1.10.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1481 | 1483 | No
1483 |  | 17373 | 17374 | 2.2.1.10.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1482 | 1484 | No
1484 |  | 17372 | 17373 | 2.2.1.10.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1483 | 1485 | No
1485 |  | 3152 | 3151,17372 | 2.2.1.10.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1481,1484 | 1324,1487FF-2d,2920FS-1d,1504 | No
1486 |  | 3153 |  | 2.2.1.10.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 390 d | 02 February 2021 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 24 November 2020 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1487 |  | 3154 | 3152FF-2d | 2.2.1.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 14:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 08:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1485FF-2d | 1489 | No
1488 |  | 14540 | 3156FS-17d | 2.2.1.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1490FS-17d |  | No
1489 |  | 3155 | 3154,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1487,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1490 | No
1490 |  | 3156 | 3155,5912 | 2.2.1.10.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1489,2920 | 1491,1488FS-17d,1492 | No
1491 |  | 3157 | 3156 | 2.2.1.10.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1490 | 1492FF+5d | No
1492 |  | 3158 | 3157FF+5d,3156 | 2.2.1.10.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1491FF+5d,1490 | 1493 | No
1493 |  | 3159 | 3158,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1492,6220FF,6225FF | 1494 | No
1494 |  | 3160 | 3159 | 2.2.1.10.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1493 | 1502,1495 | No
1495 |  | 17594 | 3160 | 2.2.1.10.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1494 | 1496 | No
1496 |  | 17593 | 17594,16141FF | 2.2.1.10.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1495,6218FF | 1497 | No
1497 |  | 17592 | 17593 | 2.2.1.10.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1496 | 1502,1498 | No
1498 |  | 18091 | 17592 | 2.2.1.10.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1497 | 1499 | No
1499 |  | 19129 | 18091 | 2.2.1.10.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת תכנון פונקציונאלי ואדריכלי | 1 | 0d | 0 | 161 d | 11 August 2021 12:00 | 06 March 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1498 | 1502,1500 | No
1500 |  | 19510 | 19129 | 2.2.1.10.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 1825 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 March 2022 15:00 | 05 April 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1499 | 1501 | No
1501 |  | 19511 | 19510 | 2.2.1.10.2.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 05 April 2022 15:00 | 17 April 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1500 | 1502,1508 | No
1502 |  | 3161 | 3160,17592,19129,19511 | 2.2.1.10.2.2.16 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 17 April 2022 12:00 | 16 June 2022 11:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1494,1497,1499,1501 | 1515,2921,2922 | No
1503 |  | 3162 |  | 2.2.1.10.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 377.67 d | 08 March 2021 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
1504 |  | 14477 | 3152 | 2.2.1.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 340 d | 08 March 2021 11:00 | 17 May 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1485 | 1505 | No
1505 |  | 3163 | 6890FF,14477 | 2.2.1.10.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 2198 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 48 ed | 17 May 2022 17:00 | 04 July 2022 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | NA | NA | 1384FF,1504 | 1327,4216,4239,4259 | No
1506 |  | 3164 |  | 2.2.1.10.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0.66000000000000003 | 1415.47d | 0 | 247.89 d | 17 April 2022 12:00 | 02 March 2023 17:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1507 |  | 19607 |  | 2.2.1.10.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 151.44 d | 17 April 2022 12:00 | 03 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1508 |  | 19608 | 19511 | 2.2.1.10.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 54 d | 17 April 2022 12:00 | 27 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1501 | 1509 | No
1509 |  | 19609 | 19608 | 2.2.1.10.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 09:00 | 27 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1508 | 1510,4216,4239,4259 | No
1510 |  | 19610 | 19609 | 2.2.1.10.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 09:00 | 20 July 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1509 | 1511 | No
1511 |  | 19611 | 19610 | 2.2.1.10.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 09:00 | 28 August 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1510 | 1512 | No
1512 |  | 19612 | 19611 | 2.2.1.10.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 09:00 | 28 August 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1511 | 1513 | No
1513 |  | 19613 | 19612 | 2.2.1.10.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.95999999999999996 | -303.44d | 0 | 43 d | 28 August 2022 09:00 | 03 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1512 | 1330 | No
1514 |  | 19614 |  | 2.2.1.10.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.79000000000000004 | -27d | 0 | 131.44 d | 16 June 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1515 |  | 3165 | 3161 | 2.2.1.10.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 55 d | 16 June 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | NA | NA | 1502 | 1517 | No
1516 |  | 14541 | 3167FS-25d | 2.2.1.10.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 July 2022 08:00 | 21 July 2022 08:00 | 10 May 2021 08:00 | 10 May 2021 08:00 | NA | NA | 1518FS-25d |  | No
1517 |  | 3166 | 3165,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 1515,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1518 | No
1518 |  | 3167 | 3166 | 2.2.1.10.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 17:00 | 29 August 2022 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 1517 | 1516FS-25d,1519,4221,4264,1527 | No
1519 |  | 3169 | 3167 | 2.2.1.10.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0.97999999999999998 | -326d | 0 | 40 d | 30 August 2022 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 13 June 2021 08:00 | 14 July 2021 14:00 | NA | NA | 1518 | 1520 | No
1520 |  | 3170 | 3169 | 2.2.1.10.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -369.78d | 0 | 10 d | 02 November 2022 15:00 | 15 November 2022 12:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | NA | NA | 1519 | 1521 | No
1521 |  | 3171 | 3170 | 2.2.1.10.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -369.78d | 0 | 0 d | 15 November 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | NA | NA | 1520 | 1522 | No
1522 |  | 3172 | 3171 | 2.2.1.10.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -326d | 0 | 15 d | 15 November 2022 12:00 | 06 December 2022 12:00 | 21 July 2021 08:00 | 12 August 2021 16:00 | NA | NA | 1521 | 1330,4233,4272 | No
1523 |  | 21230 |  | 2.2.1.10.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -345.67d | 0 | 24.33 d | 30 December 2022 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1524 |  | 21231 |  | 2.2.1.10.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -345.67d | 0 | 0 d | 30 December 2022 08:00 | 30 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1525 | No
1525 |  | 21232 | 21231 | 2.2.1.10.2.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור | 0 | -305.67d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1524 | 4219,4242,4262 | No
1526 |  | 20858 |  | 2.2.1.10.2.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.31 | 1415.47d | 0 | 142 d | 30 August 2022 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1527 |  | 20859 | 3167 | 2.2.1.10.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0.51000000000000001 | -440d | 0 | 86 d | 30 August 2022 08:00 | 23 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1518 | 1529 | No
1528 |  | 20860 | 20862FS-25d | 2.2.1.10.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1491.47d | 0 | 0 d | 29 November 2022 14:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1530FS-25d |  | No
1529 |  | 20861 | 20859,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -440d | 0 | 5 d | 25 December 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1527,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1530,2922FF | No
1530 |  | 20862 | 20861,5929,5930 | 2.2.1.10.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -440d | 0 | 0 d | 29 December 2022 17:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1529,2921,2922 | 1528FS-25d,1531,1532 | No
1531 |  | 20863 | 20862 | 2.2.1.10.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 0 | -439.33d | 0 | 6 d | 30 December 2022 08:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1530 | 1532FF+15d | No
1532 |  | 20864 | 20862,20863FF+15d | 2.2.1.10.2.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -388.22d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1530,1531FF+15d | 1533 | No
1533 |  | 20865 | 20864 | 2.2.1.10.2.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -440.67d | 0 | 10 d | 30 January 2023 08:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1532 | 1534 | No
1534 |  | 20866 | 20865 | 2.2.1.10.2.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -440.67d | 0 | 0 d | 10 February 2023 11:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1533 | 1535 | No
1535 |  | 20867 | 20866 | 2.2.1.10.2.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -388.56d | 0 | 15 d | 12 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1534 | 1330,4230,4251,4273 | No
1536 |  | 3185 |  | 2.2.1.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.84999999999999998 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1537 |  | 3186 |  | 2.2.1.10.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1538 |  | 3187 | 994 | 2.2.1.10.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1540 | No
1539 |  | 14542 | 3189FS-25d | 2.2.1.10.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1541FS-25d |  | No
1540 |  | 3188 | 3187,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1538,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1541 | No
1541 |  | 3189 | 3188,5840 | 2.2.1.10.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1540,2924 | 1542,1539FS-25d,1543 | No
1542 |  | 3190 | 3189 | 2.2.1.10.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1541 | 1543FF+10d | No
1543 |  | 3191 | 3190FF+10d,3189 | 2.2.1.10.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1542FF+10d,1541 | 1544 | No
1544 |  | 3192 | 3191 | 2.2.1.10.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1543 | 1545 | No
1545 |  | 3193 | 3192 | 2.2.1.10.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1544 | 1549,1546 | No
1546 |  | 17377 | 3193 | 2.2.1.10.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1545 | 1547 | No
1547 |  | 17376 | 17377 | 2.2.1.10.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1546 | 1548 | No
1548 |  | 17375 | 17376 | 2.2.1.10.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1547 | 1549 | No
1549 |  | 3194 | 3193,17375 | 2.2.1.10.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1545,1548 | 1324,1551FF-2d,2925FS-1d,1572 | No
1550 |  | 3195 |  | 2.2.1.10.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1551 |  | 3196 | 3194FF-2d | 2.2.1.10.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1549FF-2d | 1553 | No
1552 |  | 14543 | 3198FS-17d | 2.2.1.10.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1554FS-17d |  | No
1553 |  | 3197 | 3196,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1551,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1554 | No
1554 |  | 3198 | 3197,5913 | 2.2.1.10.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1553,2925 | 1555,1552FS-17d,1556 | No
1555 |  | 3199 | 3198 | 2.2.1.10.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1554 | 1556FF+5d | No
1556 |  | 3200 | 3199FF+5d,3198 | 2.2.1.10.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1555FF+5d,1554 | 1557 | No
1557 |  | 3201 | 3200,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1556,6220FF,6225FF | 1558 | No
1558 |  | 3202 | 3201 | 2.2.1.10.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1557 | 1570,1559 | No
1559 |  | 17578 | 3202,16141FF | 2.2.1.10.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1558,6218FF | 1560 | No
1560 |  | 17577 | 17578 | 2.2.1.10.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1559 | 1561 | No
1561 |  | 17576 | 17577 | 2.2.1.10.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1560 | 1570,1562 | No
1562 |  | 18180 | 17576 | 2.2.1.10.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1561 | 1563 | No
1563 |  | 18179 | 18180 | 2.2.1.10.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1562 | 1564 | No
1564 |  | 18178 | 18179 | 2.2.1.10.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1563 | 1570,1565 | No
1565 |  | 19471 | 18178 | 2.2.1.10.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1564 | 1566 | No
1566 |  | 19472 | 19471 | 2.2.1.10.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1565 | 1567 | No
1567 |  | 19473 | 19472 | 2.2.1.10.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1566 | 1570,1568 | No
1568 |  | 20309 | 19473 | 2.2.1.10.3.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1567 | 1569FS+2d | No
1569 |  | 20310 | 20309FS+2d | 2.2.1.10.3.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1568FS+2d | 1570 | No
1570 |  | 3203 | 3202,17576,18178,19473,20310 | 2.2.1.10.3.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1558,1561,1564,1567,1569 | 1326,1583,2926,2927,1576SS | No
1571 |  | 3204 |  | 2.2.1.10.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 467.33 d | 08 March 2021 11:00 | 02 November 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1572 |  | 14478 | 3194 | 2.2.1.10.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 382 d | 08 March 2021 11:00 | 10 July 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1549 | 1573 | No
1573 |  | 3205 | 6890FF,14478 | 2.2.1.10.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0.98999999999999999 | -445.88ed | 0 | 115 ed | 10 July 2022 14:00 | 02 November 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,1572 | 1329,4347 | No
1574 |  | 3206 |  | 2.2.1.10.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.46999999999999997 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1575 |  | 19599 |  | 2.2.1.10.3.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1576 |  | 19600 | 3203SS | 2.2.1.10.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1570SS | 1577 | No
1577 |  | 19601 | 19600 | 2.2.1.10.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1576 | 1578,4347 | No
1578 |  | 19602 | 19601 | 2.2.1.10.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -299.67d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1577 | 1579 | No
1579 |  | 19603 | 19602 | 2.2.1.10.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -340.11d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1578 | 1580 | No
1580 |  | 19604 | 19603 | 2.2.1.10.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -340.11d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1579 | 1581 | No
1581 |  | 19605 | 19604 | 2.2.1.10.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.78d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1580 | 1331 | No
1582 |  | 19606 |  | 2.2.1.10.3.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1583 |  | 3207 | 3203 | 2.2.1.10.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1570 | 1585 | No
1584 |  | 14544 | 3209FS-25d | 2.2.1.10.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1586FS-25d |  | No
1585 |  | 3208 | 3207,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1583,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1586 | No
1586 |  | 3209 | 3208 | 2.2.1.10.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1585 | 1587,1584FS-25d,1588,4352,4370,1596 | No
1587 |  | 3210 | 3209 | 2.2.1.10.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 1586 | 1588FF+15d | No
1588 |  | 3211 | 3210FF+15d,3209 | 2.2.1.10.3.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1587FF+15d,1586 | 1589 | No
1589 |  | 3212 | 3211 | 2.2.1.10.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1588 | 1590 | No
1590 |  | 3213 | 3212 | 2.2.1.10.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1589 | 1591 | No
1591 |  | 3214 | 3213 | 2.2.1.10.3.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1590 | 1331,4376 | No
1592 |  | 21233 |  | 2.2.1.10.3.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -259.67d | 0 | 24.33 d | 30 December 2022 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1593 |  | 21234 |  | 2.2.1.10.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -259d | 0 | 0 d | 30 December 2022 08:00 | 30 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1594 | No
1594 |  | 21235 | 21234 | 2.2.1.10.3.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור | 0 | -229.67d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1593 | 4350 | No
1595 |  | 20868 |  | 2.2.1.10.3.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1596 |  | 20869 | 3209 | 2.2.1.10.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1586 | 1598 | No
1597 |  | 20870 | 20872FS-25d | 2.2.1.10.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1599FS-25d |  | No
1598 |  | 20871 | 20869,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1596,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1599,2927FF | No
1599 |  | 20872 | 20871,5931,5932 | 2.2.1.10.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1598,2926,2927 | 1597FS-25d,1600,1601 | No
1600 |  | 20873 | 20872 | 2.2.1.10.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1599 | 1601FF+15d | No
1601 |  | 20874 | 20872,20873FF+15d | 2.2.1.10.3.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1599,1600FF+15d | 1602 | No
1602 |  | 20875 | 20874 | 2.2.1.10.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1601 | 1603 | No
1603 |  | 20876 | 20875 | 2.2.1.10.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1602 | 1604 | No
1604 |  | 20877 | 20876 | 2.2.1.10.3.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1603 | 1331,4359,4377 | No
1605 |  | 3239 |  | 2.2.1.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.84999999999999998 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1606 |  | 3240 |  | 2.2.1.10.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1607 |  | 3241 | 994 | 2.2.1.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1609 | No
1608 |  | 14545 | 3243FS-25d | 2.2.1.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1610FS-25d |  | No
1609 |  | 3242 | 3241,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1607,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1610 | No
1610 |  | 3243 | 3242,5841 | 2.2.1.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1609,2929 | 1611,1608FS-25d,1612 | No
1611 |  | 3244 | 3243 | 2.2.1.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1610 | 1612FF+10d | No
1612 |  | 3245 | 3244FF+10d,3243 | 2.2.1.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1611FF+10d,1610 | 1613 | No
1613 |  | 3246 | 3245 | 2.2.1.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1612 | 1614 | No
1614 |  | 3247 | 3246 | 2.2.1.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1613 | 1618,1615 | No
1615 |  | 17380 | 3247 | 2.2.1.10.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1614 | 1616 | No
1616 |  | 17379 | 17380 | 2.2.1.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1615 | 1617 | No
1617 |  | 17378 | 17379 | 2.2.1.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1616 | 1618 | No
1618 |  | 3248 | 3247,17378 | 2.2.1.10.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1614,1617 | 1324,1620FF-2d,2930FS-1d,1641 | No
1619 |  | 3249 |  | 2.2.1.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1620 |  | 3250 | 3248FF-2d | 2.2.1.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1618FF-2d | 1622 | No
1621 |  | 14546 | 3252FS-17d | 2.2.1.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1623FS-17d |  | No
1622 |  | 3251 | 3250,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1620,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1623 | No
1623 |  | 3252 | 3251,5914 | 2.2.1.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1622,2930 | 1624,1621FS-17d,1625 | No
1624 |  | 3253 | 3252 | 2.2.1.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1623 | 1625FF+5d | No
1625 |  | 3254 | 3253FF+5d,3252 | 2.2.1.10.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1624FF+5d,1623 | 1626 | No
1626 |  | 3255 | 3254,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1625,6220FF,6225FF | 1627 | No
1627 |  | 3256 | 3255 | 2.2.1.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1626 | 1639,1628 | No
1628 |  | 17618 | 3256,16141FF | 2.2.1.10.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1627,6218FF | 1629 | No
1629 |  | 17617 | 17618 | 2.2.1.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1628 | 1630 | No
1630 |  | 17616 | 17617 | 2.2.1.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1629 | 1639,1631 | No
1631 |  | 18183 | 17616 | 2.2.1.10.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1630 | 1632 | No
1632 |  | 18182 | 18183 | 2.2.1.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1631 | 1633 | No
1633 |  | 18181 | 18182 | 2.2.1.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1632 | 1639,1634 | No
1634 |  | 19474 | 18181 | 2.2.1.10.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1633 | 1635 | No
1635 |  | 19475 | 19474 | 2.2.1.10.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1634 | 1636 | No
1636 |  | 19476 | 19475 | 2.2.1.10.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1635 | 1639,1637 | No
1637 |  | 20312 | 19476 | 2.2.1.10.4.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1636 | 1638FS+2d | No
1638 |  | 20313 | 20312FS+2d | 2.2.1.10.4.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1637FS+2d | 1639 | No
1639 |  | 3257 | 3256,17616,18181,19476,20313 | 2.2.1.10.4.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1627,1630,1633,1636,1638 | 1326,1652,2931,2932,1645SS | No
1640 |  | 3258 |  | 2.2.1.10.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 359.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1641 |  | 14479 | 3248 | 2.2.1.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 264 d | 08 March 2021 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1618 | 1642 | No
1642 |  | 3259 | 6890FF,14479 | 2.2.1.10.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 123 ed | 09 February 2022 17:00 | 12 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,1641 | 1329,4428 | No
1643 |  | 3260 |  | 2.2.1.10.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0.48999999999999999 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1644 |  | 19639 |  | 2.2.1.10.4.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1645 |  | 19640 | 3257SS | 2.2.1.10.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1639SS | 1646 | No
1646 |  | 19641 | 19640 | 2.2.1.10.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1645 | 1647,4428 | No
1647 |  | 19642 | 19641 | 2.2.1.10.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -299.67d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1646 | 1648 | No
1648 |  | 19643 | 19642 | 2.2.1.10.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -340.11d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1647 | 1649 | No
1649 |  | 19644 | 19643 | 2.2.1.10.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -340.11d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1648 | 1650 | No
1650 |  | 19645 | 19644 | 2.2.1.10.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.78d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1649 | 1331 | No
1651 |  | 19646 |  | 2.2.1.10.4.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1652 |  | 3261 | 3257 | 2.2.1.10.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1639 | 1654 | No
1653 |  | 14547 | 3263FS-25d | 2.2.1.10.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1655FS-25d |  | No
1654 |  | 3262 | 3261,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1652,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1655 | No
1655 |  | 3263 | 3262 | 2.2.1.10.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1654 | 1656,1653FS-25d,1657,4434,1662 | No
1656 |  | 3264 | 3263 | 2.2.1.10.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 1655 | 1657FF+15d | No
1657 |  | 3265 | 3264FF+15d,3263 | 2.2.1.10.4.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1656FF+15d,1655 | 1658 | No
1658 |  | 3266 | 3265 | 2.2.1.10.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1657 | 1659 | No
1659 |  | 3267 | 3266 | 2.2.1.10.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1658 | 1660 | No
1660 |  | 3268 | 3267 | 2.2.1.10.4.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1659 | 1331,4461 | No
1661 |  | 20878 |  | 2.2.1.10.4.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1662 |  | 20879 | 3263 | 2.2.1.10.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1655 | 1664 | No
1663 |  | 20880 | 20882FS-25d | 2.2.1.10.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1665FS-25d |  | No
1664 |  | 20881 | 20879,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1662,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1665,2932FF | No
1665 |  | 20882 | 20881,5934,5933 | 2.2.1.10.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1664,2932,2931 | 1663FS-25d,1666,1667 | No
1666 |  | 20883 | 20882 | 2.2.1.10.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1665 | 1667FF+15d | No
1667 |  | 20884 | 20882,20883FF+15d | 2.2.1.10.4.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1665,1666FF+15d | 1668 | No
1668 |  | 20885 | 20884 | 2.2.1.10.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1667 | 1669 | No
1669 |  | 20886 | 20885 | 2.2.1.10.4.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1668 | 1670 | No
1670 |  | 20887 | 20886 | 2.2.1.10.4.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1669 | 1331,4455,4462,4480 | No
1671 |  | 3317 |  | 2.2.1.10.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -62.67d | 0 | 729.78 d | 14 July 2020 08:00 | 31 January 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1672 |  | 3318 |  | 2.2.1.10.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1673 |  | 3319 | 994 | 2.2.1.10.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1675 | No
1674 |  | 14548 | 3321FS-25d | 2.2.1.10.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1676FS-25d |  | No
1675 |  | 3320 | 3319,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1673,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1676 | No
1676 |  | 3321 | 3320,5842 | 2.2.1.10.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1675,2934 | 1677,1674FS-25d,1678 | No
1677 |  | 3322 | 3321 | 2.2.1.10.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1676 | 1678FF+10d | No
1678 |  | 3323 | 3322FF+10d,3321 | 2.2.1.10.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1677FF+10d,1676 | 1679 | No
1679 |  | 3324 | 3323 | 2.2.1.10.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1678 | 1680 | No
1680 |  | 3325 | 3324 | 2.2.1.10.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1679 | 1684,1681 | No
1681 |  | 17383 | 3325 | 2.2.1.10.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1680 | 1682 | No
1682 |  | 17382 | 17383 | 2.2.1.10.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1681 | 1683 | No
1683 |  | 17381 | 17382 | 2.2.1.10.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1682 | 1684 | No
1684 |  | 3326 | 3325,17381 | 2.2.1.10.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1680,1683 | 1324,1686FF-2d,2935FS-1d,1705 | No
1685 |  | 3327 |  | 2.2.1.10.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1686 |  | 3328 | 3326FF-2d | 2.2.1.10.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1684FF-2d | 1688 | No
1687 |  | 14549 | 3330FS-17d | 2.2.1.10.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1689FS-17d |  | No
1688 |  | 3329 | 3328,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1686,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1689 | No
1689 |  | 3330 | 3329,5915 | 2.2.1.10.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1688,2935 | 1690,1687FS-17d,1691 | No
1690 |  | 3331 | 3330 | 2.2.1.10.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1689 | 1691FF+5d | No
1691 |  | 3332 | 3331FF+5d,3330 | 2.2.1.10.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1690FF+5d,1689 | 1692 | No
1692 |  | 3333 | 3332,16143FF,16146FF | 2.2.1.10.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1691,6220FF,6225FF | 1693 | No
1693 |  | 3334 | 3333 | 2.2.1.10.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1692 | 1703,1694 | No
1694 |  | 17597 | 3334 | 2.2.1.10.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1693 | 1695 | No
1695 |  | 17596 | 17597,16141FF | 2.2.1.10.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1694,6218FF | 1696 | No
1696 |  | 17595 | 17596 | 2.2.1.10.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1695 | 1703,1697 | No
1697 |  | 18094 | 17595 | 2.2.1.10.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1696 | 1698 | No
1698 |  | 18093 | 18094,17361FF,10308FF | 2.2.1.10.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1697,6221FF,6394FF | 1699 | No
1699 |  | 18092 | 18093 | 2.2.1.10.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1698 | 1703,1700 | No
1700 |  | 18812 | 18092 | 2.2.1.10.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1699 | 1701 | No
1701 |  | 18813 | 18812 | 2.2.1.10.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1700 | 1702 | No
1702 |  | 18814 | 18813 | 2.2.1.10.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1701 | 1703 | No
1703 |  | 3335 | 3334,17595,18092,18814 | 2.2.1.10.5.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1693,1696,1699,1702 | 2936,2937,1325,1709 | No
1704 |  | 3336 |  | 2.2.1.10.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 312.56 d | 08 March 2021 11:00 | 11 April 2022 13:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1705 |  | 14480 | 3326 | 2.2.1.10.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 151 d | 08 March 2021 11:00 | 20 September 2021 13:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1684 | 1706 | No
1706 |  | 3337 | 6890FF,14480 | 2.2.1.10.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 1846 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 203 ed | 20 September 2021 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,1705 | 1327,4531 | No
1707 |  | 3338 |  | 2.2.1.10.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -62.67d | 0 | 282.67 d | 02 February 2022 09:00 | 31 January 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1708 |  | 19535 |  | 2.2.1.10.5.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 209.89 d | 02 February 2022 09:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1709 |  | 19536 | 3335 | 2.2.1.10.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 09:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1703 | 1710 | No
1710 |  | 19537 | 19536 | 2.2.1.10.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1709 | 1711,4531 | No
1711 |  | 19538 | 19537 | 2.2.1.10.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1710 | 1712,1716SS | No
1712 |  | 19539 | 19538 | 2.2.1.10.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1711 | 1713 | No
1713 |  | 19540 | 19539 | 2.2.1.10.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1712 | 1714 | No
1714 |  | 19541 | 19540 | 2.2.1.10.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -302.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 16:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1713 | 1330 | No
1715 |  | 19542 |  | 2.2.1.10.5.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.85999999999999999 | -17d | 0 | 163.33 d | 01 May 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1716 |  | 3339 | 19538SS | 2.2.1.10.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1711SS | 1718 | No
1717 |  | 14550 | 3341FS-25d | 2.2.1.10.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1719FS-25d |  | No
1718 |  | 3340 | 3339,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 09:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1716,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1719 | No
1719 |  | 3341 | 3340 | 2.2.1.10.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 09:00 | 01 June 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1718 | 1717FS-25d,1720,4537,4554,1725 | No
1720 |  | 3343 | 3341 | 2.2.1.10.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 09:00 | 28 July 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1719 | 1721 | No
1721 |  | 3344 | 3343 | 2.2.1.10.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -366.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 09:00 | 10 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1720 | 1722 | No
1722 |  | 3345 | 3344 | 2.2.1.10.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -366.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 12:00 | 10 November 2022 12:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1721 | 1723 | No
1723 |  | 3346 | 3345 | 2.2.1.10.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -323d | 0 | 15 d | 10 November 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1722 | 1330,4556 | No
1724 |  | 20888 |  | 2.2.1.10.5.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.67000000000000004 | -62.67d | 0 | 188.67 d | 01 June 2022 09:00 | 31 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1725 |  | 20889 | 3341 | 2.2.1.10.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 09:00 | 23 September 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1719 | 1727 | No
1726 |  | 20890 | 20892FS-25d | 2.2.1.10.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1728FS-25d |  | No
1727 |  | 20891 | 20889,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 0.68000000000000005 | -403.44d | 0 | 34 d | 23 September 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1725,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1728,2937FF | No
1728 |  | 20892 | 20891,5936,5935 | 2.2.1.10.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 0 | -415.44d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1727,2937,2936 | 1726FS-25d,1729 | No
1729 |  | 20893 | 20892 | 2.2.1.10.5.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | מענה מזמין | 0 | -366.33d | 0 | 21 d | 30 November 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1728 | 1730 | No
1730 |  | 20894 | 20893 | 2.2.1.10.5.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0 | -415.44d | 0 | 10 d | 29 December 2022 09:00 | 10 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1729 | 1731 | No
1731 |  | 20895 | 20894 | 2.2.1.10.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -415.44d | 0 | 0 d | 10 January 2023 15:00 | 10 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1730 | 1732 | No
1732 |  | 20896 | 20895 | 2.2.1.10.5.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -366.33d | 0 | 15 d | 10 January 2023 15:00 | 31 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1731 | 1330,4546,4557 | No
1733 |  | 3395 |  | 2.2.1.10.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.89000000000000001 | 1398.69d | 0 | 771.44 d | 14 July 2020 08:00 | 23 March 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1734 |  | 3396 |  | 2.2.1.10.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1735 |  | 3397 | 994 | 2.2.1.10.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1737 | No
1736 |  | 14551 | 3399FS-25d | 2.2.1.10.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1738FS-25d |  | No
1737 |  | 3398 | 3397,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1735,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1738 | No
1738 |  | 3399 | 3398,5843 | 2.2.1.10.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1737,2939 | 1739,1736FS-25d,1740 | No
1739 |  | 3400 | 3399 | 2.2.1.10.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1738 | 1740FF+10d | No
1740 |  | 3401 | 3400FF+10d,3399 | 2.2.1.10.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1739FF+10d,1738 | 1741 | No
1741 |  | 3402 | 3401 | 2.2.1.10.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1740 | 1742 | No
1742 |  | 3403 | 3402 | 2.2.1.10.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1741 | 1746,1743 | No
1743 |  | 17386 | 3403 | 2.2.1.10.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1742 | 1744 | No
1744 |  | 17385 | 17386 | 2.2.1.10.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1743 | 1745 | No
1745 |  | 17384 | 17385 | 2.2.1.10.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1744 | 1746 | No
1746 |  | 3404 | 3403,17384 | 2.2.1.10.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1742,1745 | 1324,1748FF-2d,2940FS-1d,1769 | No
1747 |  | 3405 |  | 2.2.1.10.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1748 |  | 3406 | 3404FF-2d | 2.2.1.10.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1746FF-2d | 1750 | No
1749 |  | 14552 | 3408FS-17d | 2.2.1.10.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1751FS-17d |  | No
1750 |  | 3407 | 3406,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1748,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1751 | No
1751 |  | 3408 | 3407,5916 | 2.2.1.10.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1750,2940 | 1752,1749FS-17d,1753 | No
1752 |  | 3409 | 3408 | 2.2.1.10.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1751 | 1753FF+5d | No
1753 |  | 3410 | 3409FF+5d,3408 | 2.2.1.10.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1752FF+5d,1751 | 1754 | No
1754 |  | 3411 | 3410 | 2.2.1.10.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1753 | 1755 | No
1755 |  | 3412 | 3411 | 2.2.1.10.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1754 | 1767,1756 | No
1756 |  | 17621 | 3412 | 2.2.1.10.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1755 | 1757 | No
1757 |  | 17620 | 17621 | 2.2.1.10.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1756 | 1758 | No
1758 |  | 17619 | 17620 | 2.2.1.10.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1757 | 1767,1759 | No
1759 |  | 18186 | 17619 | 2.2.1.10.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1758 | 1760 | No
1760 |  | 18185 | 18186 | 2.2.1.10.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1759 | 1761 | No
1761 |  | 18184 | 18185 | 2.2.1.10.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1760 | 1767,1762 | No
1762 |  | 19477 | 18184 | 2.2.1.10.6.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1761 | 1763 | No
1763 |  | 19478 | 19477 | 2.2.1.10.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1762 | 1764 | No
1764 |  | 19479 | 19478 | 2.2.1.10.6.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1763 | 1767,1765 | No
1765 |  | 20315 | 19479 | 2.2.1.10.6.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1764 | 1766FS+2d | No
1766 |  | 20316 | 20315FS+2d | 2.2.1.10.6.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1765FS+2d | 1767 | No
1767 |  | 3413 | 3412,17619,18184,19479,20316 | 2.2.1.10.6.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1755,1758,1761,1764,1766 | 1326,1786,2941,2942,1779SS | No
1768 |  | 3414 |  | 2.2.1.10.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בניה - SN | 1 | 0d | 0 | 345.33 d | 08 March 2021 11:00 | 24 May 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1769 |  | 14481 | 3404 | 2.2.1.10.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 08 March 2021 11:00 | 10 November 2021 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1746 | 1770 | No
1770 |  | 3415 | 6890FF,14481 | 2.2.1.10.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2029 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 195 ed | 10 November 2021 14:00 | 24 May 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,1769 | 1329,4606,4668,4727 | No
1771 |  | 20379 |  | 2.2.1.10.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בניה - SL | 1 | 0d | 0 | 8.67 d | 12 June 2022 08:00 | 22 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1772 |  | 20380 |  | 2.2.1.10.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 June 2022 08:00 | 12 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1773 | No
1773 |  | 20381 | 20380 | 2.2.1.10.6.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2142 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 10 ed | 12 June 2022 08:00 | 22 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1772 |  | No
1774 |  | 20455 |  | 2.2.1.10.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בנייה - 330 | 1 | 0d | 0 | 60.67 d | 24 March 2022 08:00 | 12 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1775 |  | 20456 |  | 2.2.1.10.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 March 2022 08:00 | 24 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1776 | No
1776 |  | 20457 | 20456 | 2.2.1.10.6.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 80 ed | 24 March 2022 08:00 | 12 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1775 | 4740 | No
1777 |  | 3416 |  | 2.2.1.10.6.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0.52000000000000002 | 1398.69d | 0 | 242 d | 17 May 2022 15:00 | 23 March 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1778 |  | 19647 |  | 2.2.1.10.6.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.79000000000000004 | -35.67d | 0 | 162.78 d | 17 May 2022 15:00 | 15 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1779 |  | 19648 | 3413SS | 2.2.1.10.6.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 76 d | 17 May 2022 15:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1767SS | 1780 | No
1780 |  | 19649 | 19648 | 2.2.1.10.6.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 August 2022 12:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1779 | 1781,4606,4668,4727 | No
1781 |  | 19650 | 19649 | 2.2.1.10.6.6.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0.98999999999999999 | -296.11d | 0 | 46 d | 21 August 2022 12:00 | 02 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 1780 | 1782 | No
1782 |  | 19651 | 19650 | 2.2.1.10.6.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -335.89d | 0 | 12 d | 02 November 2022 10:00 | 16 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1781 | 1783 | No
1783 |  | 19652 | 19651 | 2.2.1.10.6.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -335.89d | 0 | 0 d | 16 November 2022 16:00 | 16 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1782 | 1784 | No
1784 |  | 19653 | 19652 | 2.2.1.10.6.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -296.22d | 0 | 21 d | 16 November 2022 16:00 | 15 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1783 | 1331 | No
1785 |  | 19654 |  | 2.2.1.10.6.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.56000000000000005 | -63.33d | 0 | 184.33 d | 16 June 2022 15:00 | 09 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1786 |  | 3417 | 3413 | 2.2.1.10.6.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -415.11d | 0 | 121 d | 16 June 2022 15:00 | 23 November 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1767 | 1788 | No
1787 |  | 14553 | 3419FS-25d | 2.2.1.10.6.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 September 2022 12:00 | 23 September 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1789FS-25d |  | No
1788 |  | 3418 | 3417,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.6.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 0 | -415.11d | 0 | 5 d | 23 November 2022 15:00 | 30 November 2022 09:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1786,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1789 | No
1789 |  | 3419 | 3418 | 2.2.1.10.6.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 0 | -415.11d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1788 | 1790,1787FS-25d,1791,4612,4629,4674,4691,4731,1796 | No
1790 |  | 3420 | 3419 | 2.2.1.10.6.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 0 | -380.44d | 0 | 6 d | 30 November 2022 09:00 | 07 December 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 1789 | 1791FF+15d | No
1791 |  | 3421 | 3420FF+15d,3419 | 2.2.1.10.6.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0 | -336d | 0 | 21 d | 30 November 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1790FF+15d,1789 | 1792 | No
1792 |  | 3422 | 3421 | 2.2.1.10.6.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -381.11d | 0 | 11 d | 29 December 2022 09:00 | 11 January 2023 15:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1791 | 1793 | No
1793 |  | 3423 | 3422 | 2.2.1.10.6.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -381.11d | 0 | 0 d | 11 January 2023 15:00 | 11 January 2023 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1792 | 1794 | No
1794 |  | 3424 | 3423 | 2.2.1.10.6.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -336.11d | 0 | 21 d | 11 January 2023 15:00 | 09 February 2023 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1793 | 1331,4631,4693,4756 | No
1795 |  | 20897 |  | 2.2.1.10.6.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -415.11d | 0 | 92.33 d | 30 November 2022 09:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1796 |  | 20898 | 3419 | 2.2.1.10.6.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0 | -415.11d | 0 | 29 d | 30 November 2022 09:00 | 04 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1789 | 1798 | No
1797 |  | 20899 | 20901FS-25d | 2.2.1.10.6.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1482.02d | 0 | 0 d | 11 December 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1799FS-25d |  | No
1798 |  | 20900 | 20898,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.6.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 0 | -415.11d | 0 | 5 d | 04 January 2023 15:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1796,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 1799,2942FF | No
1799 |  | 20901 | 20900,5937,5938 | 2.2.1.10.6.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 0 | -415.11d | 0 | 0 d | 11 January 2023 09:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1798,2941,2942 | 1797FS-25d,1800,1801 | No
1800 |  | 20902 | 20901 | 2.2.1.10.6.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 0 | -414.44d | 0 | 6 d | 11 January 2023 09:00 | 18 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1799 | 1801FF+15d | No
1801 |  | 20903 | 20901,20902FF+15d | 2.2.1.10.6.6.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0 | -366d | 0 | 21 d | 11 January 2023 09:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1799,1800FF+15d | 1802 | No
1802 |  | 20904 | 20903 | 2.2.1.10.6.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -415.11d | 0 | 11 d | 09 February 2023 09:00 | 22 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1801 | 1803 | No
1803 |  | 20905 | 20904 | 2.2.1.10.6.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -415.11d | 0 | 0 d | 22 February 2023 15:00 | 22 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1802 | 1804 | No
1804 |  | 20906 | 20905 | 2.2.1.10.6.6.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -366.11d | 0 | 21 d | 22 February 2023 15:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1803 | 1331,4621,4632,4683,4694,4754,4757 | No
1805 |  | 3569 |  | 2.2.1.10.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.62 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1806 |  | 3570 |  | 2.2.1.10.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1807 |  | 3571 | 994 | 2.2.1.10.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1809 | No
1808 |  | 14554 | 3573FS-25d | 2.2.1.10.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1810FS-25d |  | No
1809 |  | 3572 | 3571,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1807,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1810 | No
1810 |  | 3573 | 3572,5844 | 2.2.1.10.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1809,2944 | 1811,1808FS-25d,1812 | No
1811 |  | 3574 | 3573 | 2.2.1.10.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1810 | 1812FF+10d | No
1812 |  | 3575 | 3574FF+10d,3573 | 2.2.1.10.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1811FF+10d,1810 | 1813 | No
1813 |  | 3576 | 3575 | 2.2.1.10.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1812 | 1814 | No
1814 |  | 3577 | 3576 | 2.2.1.10.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1813 | 1818,1815 | No
1815 |  | 17389 | 3577 | 2.2.1.10.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1814 | 1816 | No
1816 |  | 17388 | 17389 | 2.2.1.10.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1815 | 1817 | No
1817 |  | 17387 | 17388 | 2.2.1.10.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1816 | 1818 | No
1818 |  | 3578 | 3577,17387 | 2.2.1.10.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1814,1817 | 1324,1820FF-2d,2945FS-1d,1841 | No
1819 |  | 3579 |  | 2.2.1.10.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1820 |  | 3580 | 3578FF-2d | 2.2.1.10.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1818FF-2d | 1822 | No
1821 |  | 14555 | 3582FS-17d | 2.2.1.10.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1823FS-17d |  | No
1822 |  | 3581 | 3580,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1820,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1823 | No
1823 |  | 3582 | 3581,5917 | 2.2.1.10.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1822,2945 | 1824,1821FS-17d,1825 | No
1824 |  | 3583 | 3582 | 2.2.1.10.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1823 | 1825FF+5d | No
1825 |  | 3584 | 3583FF+5d,3582 | 2.2.1.10.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1824FF+5d,1823 | 1826 | No
1826 |  | 3585 | 3584 | 2.2.1.10.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1825 | 1827 | No
1827 |  | 3586 | 3585 | 2.2.1.10.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1826 | 1839,1828 | No
1828 |  | 17624 | 3586 | 2.2.1.10.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1827 | 1829 | No
1829 |  | 17623 | 17624 | 2.2.1.10.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1828 | 1830 | No
1830 |  | 17622 | 17623 | 2.2.1.10.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1829 | 1839,1831 | No
1831 |  | 18189 | 17622 | 2.2.1.10.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1830 | 1832 | No
1832 |  | 18188 | 18189 | 2.2.1.10.7.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1831 | 1833 | No
1833 |  | 18187 | 18188 | 2.2.1.10.7.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1832 | 1839,1834 | No
1834 |  | 19480 | 18187 | 2.2.1.10.7.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1833 | 1835 | No
1835 |  | 19481 | 19480 | 2.2.1.10.7.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1834 | 1836 | No
1836 |  | 19482 | 19481 | 2.2.1.10.7.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1835 | 1839,1837 | No
1837 |  | 20318 | 19482 | 2.2.1.10.7.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1836 | 1838FS+2d | No
1838 |  | 20319 | 20318FS+2d | 2.2.1.10.7.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1837FS+2d | 1839 | No
1839 |  | 3587 | 3586,17622,18187,19482,20319 | 2.2.1.10.7.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1827,1830,1833,1836,1838 | 1326,1859,2946,2947,1852SS,1880SS,1887 | No
1840 |  | 3588 |  | 2.2.1.10.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר בניה - SM | 0.67000000000000004 | -70d | 0 | 541 d | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1841 |  | 14482 | 3578 | 2.2.1.10.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 08 March 2021 11:00 | 10 November 2021 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1818 | 1845,1842 | No
1842 |  | 19372 | 14482 | 2.2.1.10.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 169 d | 10 November 2021 14:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1841 | 1845,1843 | No
1843 |  | 21522 | 19372 | 2.2.1.10.7.3.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 2102 | דחיית ההיתר | 1 | 0ed | 0 | 2 ed | 12 June 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1842 | 1844 | No
1844 |  | 21523 | 21522 | 2.2.1.10.7.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה לאחר הטמעת הערות המזמין | 0.95999999999999996 | -416d | 0 | 110 d | 14 June 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1843 | 1845 | No
1845 |  | 3589 | 6890FF,14482,19372,21523 | 2.2.1.10.7.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור היתר בניה | 0 | -536.88ed | 0 | 86 ed | 07 November 2022 14:00 | 01 February 2023 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,1841,1842,1844 | 1329,4807,4878 | No
1846 |  | 20698 |  | 2.2.1.10.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר בניה - 320 | 0 | -245.33d | 0 | 70 d | 15 November 2022 08:00 | 09 February 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1847 |  | 20699 |  | 2.2.1.10.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 0 | -245.33d | 0 | 0 d | 15 November 2022 08:00 | 15 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 1848 | No
1848 |  | 20700 | 20699 | 2.2.1.10.7.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור היתר בניה | 0 | -317ed | 0 | 86 ed | 15 November 2022 08:00 | 09 February 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA | 1847 | 4807 | No
1849 |  | 3590 |  | 2.2.1.10.7.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0.5 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1850 |  | 21415 |  | 2.2.1.10.7.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - 320 | 0.52000000000000002 | 1398.69d | 0 | 242 d | 17 May 2022 15:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1851 |  | 19623 |  | 2.2.1.10.7.5.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.79000000000000004 | -35.67d | 0 | 162.78 d | 17 May 2022 15:00 | 15 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1852 |  | 19624 | 3587SS | 2.2.1.10.7.5.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 76 d | 17 May 2022 15:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1839SS | 1853 | No
1853 |  | 19625 | 19624 | 2.2.1.10.7.5.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 August 2022 12:00 | 21 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1852 | 1854,4807,4878 | No
1854 |  | 19626 | 19625 | 2.2.1.10.7.5.1.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0.98999999999999999 | -296.11d | 0 | 46 d | 21 August 2022 12:00 | 02 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 1853 | 1855 | No
1855 |  | 19627 | 19626 | 2.2.1.10.7.5.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -335.89d | 0 | 12 d | 02 November 2022 10:00 | 16 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1854 | 1856 | No
1856 |  | 19628 | 19627 | 2.2.1.10.7.5.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -335.89d | 0 | 0 d | 16 November 2022 16:00 | 16 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1855 | 1857 | No
1857 |  | 19629 | 19628 | 2.2.1.10.7.5.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -296.22d | 0 | 21 d | 16 November 2022 16:00 | 15 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 1856 | 1331 | No
1858 |  | 19630 |  | 2.2.1.10.7.5.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.56000000000000005 | -63.33d | 0 | 184.33 d | 16 June 2022 15:00 | 09 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1859 |  | 3591 | 3587 | 2.2.1.10.7.5.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -415.11d | 0 | 121 d | 16 June 2022 15:00 | 23 November 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1839 | 1861 | No
1860 |  | 14556 | 3593FS-25d | 2.2.1.10.7.5.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 September 2022 12:00 | 23 September 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1862FS-25d |  | No
1861 |  | 3592 | 3591 | 2.2.1.10.7.5.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -415.11d | 0 | 5 d | 23 November 2022 15:00 | 30 November 2022 09:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1859 | 1862 | No
1862 |  | 3593 | 3592 | 2.2.1.10.7.5.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -415.11d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1861 | 1863,1860FS-25d,1864,4812,4882,1869 | No
1863 |  | 3594 | 3593 | 2.2.1.10.7.5.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -380.44d | 0 | 6 d | 30 November 2022 09:00 | 07 December 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 1862 | 1864FF+15d | No
1864 |  | 3595 | 3594FF+15d,3593 | 2.2.1.10.7.5.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -336d | 0 | 21 d | 30 November 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1863FF+15d,1862 | 1865 | No
1865 |  | 3596 | 3595 | 2.2.1.10.7.5.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -381.11d | 0 | 11 d | 29 December 2022 09:00 | 11 January 2023 15:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1864 | 1866 | No
1866 |  | 3597 | 3596 | 2.2.1.10.7.5.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -381.11d | 0 | 0 d | 11 January 2023 15:00 | 11 January 2023 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1865 | 1867 | No
1867 |  | 3598 | 3597 | 2.2.1.10.7.5.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -336.11d | 0 | 21 d | 11 January 2023 15:00 | 09 February 2023 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1866 | 1331,4831 | No
1868 |  | 20907 |  | 2.2.1.10.7.5.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -415.11d | 0 | 92.33 d | 30 November 2022 09:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1869 |  | 20908 | 3593 | 2.2.1.10.7.5.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -415.11d | 0 | 29 d | 30 November 2022 09:00 | 04 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1862 | 1871 | No
1870 |  | 20909 | 20911FS-25d | 2.2.1.10.7.5.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1482.02d | 0 | 0 d | 11 December 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1872FS-25d |  | No
1871 |  | 20910 | 20908 | 2.2.1.10.7.5.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -415.11d | 0 | 5 d | 04 January 2023 15:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1869 | 1872,2947FF | No
1872 |  | 20911 | 20910,5939,5940 | 2.2.1.10.7.5.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -415.11d | 0 | 0 d | 11 January 2023 09:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1871,2946,2947 | 1870FS-25d,1873,1874 | No
1873 |  | 20912 | 20911 | 2.2.1.10.7.5.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -414.44d | 0 | 6 d | 11 January 2023 09:00 | 18 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1872 | 1874FF+15d | No
1874 |  | 20913 | 20911,20912FF+15d | 2.2.1.10.7.5.1.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -366d | 0 | 21 d | 11 January 2023 09:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1872,1873FF+15d | 1875 | No
1875 |  | 20914 | 20913 | 2.2.1.10.7.5.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -415.11d | 0 | 11 d | 09 February 2023 09:00 | 22 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1874 | 1876 | No
1876 |  | 20915 | 20914 | 2.2.1.10.7.5.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -415.11d | 0 | 0 d | 22 February 2023 15:00 | 22 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1875 | 1877 | No
1877 |  | 20916 | 20915 | 2.2.1.10.7.5.1.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -366.11d | 0 | 21 d | 22 February 2023 15:00 | 23 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1876 | 1331,4818,4832 | No
1878 |  | 21416 |  | 2.2.1.10.7.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - SM | 0.48999999999999999 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1879 |  | 21388 |  | 2.2.1.10.7.5.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1880 |  | 21389 | 3587SS | 2.2.1.10.7.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1839SS | 1881 | No
1881 |  | 21390 | 21389 | 2.2.1.10.7.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1880 | 1882,4807,4878 | No
1882 |  | 21391 | 21390 | 2.2.1.10.7.5.2.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -299.67d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1881 | 1883 | No
1883 |  | 21392 | 21391 | 2.2.1.10.7.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -340.11d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1882 | 1884 | No
1884 |  | 21393 | 21392 | 2.2.1.10.7.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -340.11d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1883 | 1885 | No
1885 |  | 21394 | 21393 | 2.2.1.10.7.5.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.78d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1884 | 1331 | No
1886 |  | 21395 |  | 2.2.1.10.7.5.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1887 |  | 21396 | 3587 | 2.2.1.10.7.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1839 | 1889 | No
1888 |  | 21397 | 21399FS-25d | 2.2.1.10.7.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1890FS-25d |  | No
1889 |  | 21398 | 21396 | 2.2.1.10.7.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1887 | 1890 | No
1890 |  | 21399 | 21398 | 2.2.1.10.7.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1889 | 1888FS-25d,1891,1892,4812,4882,1897 | No
1891 |  | 21400 | 21399 | 2.2.1.10.7.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 1890 | 1892FF+15d | No
1892 |  | 21401 | 21399,21400FF+15d | 2.2.1.10.7.5.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1890,1891FF+15d | 1893 | No
1893 |  | 21402 | 21401 | 2.2.1.10.7.5.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1892 | 1894 | No
1894 |  | 21403 | 21402 | 2.2.1.10.7.5.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1893 | 1895 | No
1895 |  | 21404 | 21403 | 2.2.1.10.7.5.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1894 | 1331,4831 | No
1896 |  | 21405 |  | 2.2.1.10.7.5.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1897 |  | 21406 | 21399 | 2.2.1.10.7.5.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1890 | 1899 | No
1898 |  | 21407 | 21409FS-25d | 2.2.1.10.7.5.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1900FS-25d |  | No
1899 |  | 21408 | 21406 | 2.2.1.10.7.5.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1897 | 1900 | No
1900 |  | 21409 | 21408,5939,5940 | 2.2.1.10.7.5.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1899,2946,2947 | 1898FS-25d,1901,1902 | No
1901 |  | 21410 | 21409 | 2.2.1.10.7.5.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1900 | 1902FF+15d | No
1902 |  | 21411 | 21409,21410FF+15d | 2.2.1.10.7.5.2.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1900,1901FF+15d | 1903 | No
1903 |  | 21412 | 21411 | 2.2.1.10.7.5.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1902 | 1904 | No
1904 |  | 21413 | 21412 | 2.2.1.10.7.5.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1903 | 1905 | No
1905 |  | 21414 | 21413 | 2.2.1.10.7.5.2.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1904 | 1331,4818,4832 | No
1906 |  | 3743 |  | 2.2.1.10.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.93999999999999995 | -58.33d | 0 | 725.33 d | 14 July 2020 08:00 | 25 January 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1907 |  | 3744 |  | 2.2.1.10.8.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1908 |  | 3745 | 994 | 2.2.1.10.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1910 | No
1909 |  | 14557 | 3747FS-25d | 2.2.1.10.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1911FS-25d |  | No
1910 |  | 3746 | 3745,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1908,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1911 | No
1911 |  | 3747 | 3746,5845 | 2.2.1.10.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1910,2949 | 1912,1909FS-25d,1913 | No
1912 |  | 3748 | 3747 | 2.2.1.10.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1911 | 1913FF+10d | No
1913 |  | 3749 | 3748FF+10d,3747 | 2.2.1.10.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1912FF+10d,1911 | 1914 | No
1914 |  | 3750 | 3749 | 2.2.1.10.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1913 | 1915 | No
1915 |  | 3751 | 3750 | 2.2.1.10.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1914 | 1919,1916 | No
1916 |  | 17392 | 3751 | 2.2.1.10.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1915 | 1917 | No
1917 |  | 17391 | 17392 | 2.2.1.10.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1916 | 1918 | No
1918 |  | 17390 | 17391 | 2.2.1.10.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1917 | 1919 | No
1919 |  | 3752 | 3751,17390 | 2.2.1.10.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1915,1918 | 1324,1921FF-2d,2950FS-1d,1942 | No
1920 |  | 3753 |  | 2.2.1.10.8.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1921 |  | 3754 | 3752FF-2d | 2.2.1.10.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1919FF-2d | 1923 | No
1922 |  | 14558 | 3756FS-17d | 2.2.1.10.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1924FS-17d |  | No
1923 |  | 3755 | 3754,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1921,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1924 | No
1924 |  | 3756 | 3755,5918 | 2.2.1.10.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1923,2950 | 1925,1922FS-17d,1926 | No
1925 |  | 3757 | 3756 | 2.2.1.10.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1924 | 1926FF+5d | No
1926 |  | 3758 | 3757FF+5d,3756 | 2.2.1.10.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1925FF+5d,1924 | 1927 | No
1927 |  | 3759 | 3758 | 2.2.1.10.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1926 | 1928 | No
1928 |  | 3760 | 3759 | 2.2.1.10.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1927 | 1940,1929 | No
1929 |  | 17627 | 3760 | 2.2.1.10.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1928 | 1930 | No
1930 |  | 17626 | 17627 | 2.2.1.10.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1929 | 1931 | No
1931 |  | 17625 | 17626 | 2.2.1.10.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1930 | 1940,1932 | No
1932 |  | 18192 | 17625 | 2.2.1.10.8.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1931 | 1933 | No
1933 |  | 18191 | 18192 | 2.2.1.10.8.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1932 | 1934 | No
1934 |  | 18190 | 18191 | 2.2.1.10.8.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1933 | 1940,1935 | No
1935 |  | 19483 | 18190 | 2.2.1.10.8.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1934 | 1936,1946 | No
1936 |  | 19484 | 19483 | 2.2.1.10.8.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1935 | 1937 | No
1937 |  | 19485 | 19484 | 2.2.1.10.8.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1936 | 1940,1938 | No
1938 |  | 20321 | 19485 | 2.2.1.10.8.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1937 | 1939FS+2d,2951,2952 | No
1939 |  | 20322 | 20321FS+2d | 2.2.1.10.8.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1938FS+2d | 1940 | No
1940 |  | 3761 | 3760,17625,18190,19485,20322 | 2.2.1.10.8.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1928,1931,1934,1937,1939 | 1326 | No
1941 |  | 3762 |  | 2.2.1.10.8.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 359.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
1942 |  | 14483 | 3752 | 2.2.1.10.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 264 d | 08 March 2021 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1919 | 1943 | No
1943 |  | 3763 | 6890FF,14483 | 2.2.1.10.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 123 ed | 09 February 2022 17:00 | 12 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,1942 | 1329,4892 | No
1944 |  | 3764 |  | 2.2.1.10.8.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.81999999999999995 | -58.33d | 0 | 243.33 d | 17 March 2022 08:00 | 25 January 2023 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1945 |  | 19615 |  | 2.2.1.10.8.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 174.89 d | 17 March 2022 08:00 | 02 November 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1946 |  | 19616 | 19483 | 2.2.1.10.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 37 d | 17 March 2022 08:00 | 03 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1935 | 1947 | No
1947 |  | 19617 | 19616 | 2.2.1.10.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 11:00 | 03 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1946 | 1948,4892 | No
1948 |  | 19618 | 19617 | 2.2.1.10.8.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 11:00 | 19 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1947 | 1949,1953SS | No
1949 |  | 19619 | 19618 | 2.2.1.10.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 15:00 | 06 June 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1948 | 1950 | No
1950 |  | 19620 | 19619 | 2.2.1.10.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 15:00 | 06 June 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 1949 | 1951 | No
1951 |  | 19621 | 19620 | 2.2.1.10.8.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -264.89d | 0 | 100 d | 06 June 2022 15:00 | 02 November 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 1950 | 1331 | No
1952 |  | 19622 |  | 2.2.1.10.8.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.82999999999999996 | -24.33d | 0 | 170.22 d | 01 May 2022 15:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1953 |  | 3765 | 19618SS | 2.2.1.10.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 11:00 | 26 May 2022 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 1948SS | 1955 | No
1954 |  | 14559 | 3767FS-25d | 2.2.1.10.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 1956FS-25d |  | No
1955 |  | 3766 | 3765 | 2.2.1.10.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 26 May 2022 14:00 | 01 June 2022 17:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1953 | 1956 | No
1956 |  | 3767 | 3766 | 2.2.1.10.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 17:00 | 01 June 2022 17:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1955 | 1954FS-25d,1957,4897,1962 | No
1957 |  | 3769 | 3767 | 2.2.1.10.8.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 02 June 2022 08:00 | 28 July 2022 17:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 1956 | 1958 | No
1958 |  | 3770 | 3769 | 2.2.1.10.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -330.67d | 0 | 76 d | 29 July 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1957 | 1959 | No
1959 |  | 3771 | 3770 | 2.2.1.10.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -330.67d | 0 | 0 d | 10 November 2022 11:00 | 10 November 2022 11:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 1958 | 1960 | No
1960 |  | 3772 | 3771 | 2.2.1.10.8.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -291.67d | 0 | 21 d | 10 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 1959 | 1331,4917 | No
1961 |  | 20917 |  | 2.2.1.10.8.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.64000000000000001 | -58.33d | 0 | 183.33 d | 02 June 2022 08:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
1962 |  | 20918 | 3767 | 2.2.1.10.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 91 d | 02 June 2022 08:00 | 23 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1956 | 1964 | No
1963 |  | 20919 | 20921FS-25d | 2.2.1.10.8.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 August 2022 11:00 | 30 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1965FS-25d |  | No
1964 |  | 20920 | 20918 | 2.2.1.10.8.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 0.68999999999999995 | -369d | 0 | 34 d | 23 September 2022 11:00 | 15 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1962 | 1965 | No
1965 |  | 20921 | 20920 | 2.2.1.10.8.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 0 | -369d | 0 | 0 d | 15 November 2022 11:00 | 15 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1964 | 1963FS-25d,1966 | No
1966 |  | 20922 | 20921 | 2.2.1.10.8.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | מענה מזמין | 0 | -325.22d | 0 | 21 d | 15 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1965 | 1967 | No
1967 |  | 20923 | 20922 | 2.2.1.10.8.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0 | -369d | 0 | 11 d | 14 December 2022 11:00 | 27 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1966 | 1968 | No
1968 |  | 20924 | 20923 | 2.2.1.10.8.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -369d | 0 | 0 d | 27 December 2022 17:00 | 27 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1967 | 1969 | No
1969 |  | 20925 | 20924 | 2.2.1.10.8.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -325.33d | 0 | 21 d | 28 December 2022 08:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1968 | 1331,4906,4918 | No
1970 |  | 4205 |  | 2.2.1.10.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.84999999999999998 | 1407.24d | 0 | 762.89 d | 14 July 2020 08:00 | 13 March 2023 16:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
1971 |  | 4206 |  | 2.2.1.10.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
1972 |  | 4207 | 994 | 2.2.1.10.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1974 | No
1973 |  | 14560 | 4209FS-25d | 2.2.1.10.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 1975FS-25d |  | No
1974 |  | 4208 | 4207,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1972,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 1975 | No
1975 |  | 4209 | 4208,5846 | 2.2.1.10.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 1974,2954 | 1976,1973FS-25d,1977 | No
1976 |  | 4210 | 4209 | 2.2.1.10.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 1975 | 1977FF+10d | No
1977 |  | 4211 | 4210FF+10d,4209 | 2.2.1.10.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 1976FF+10d,1975 | 1978 | No
1978 |  | 4212 | 4211 | 2.2.1.10.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1977 | 1979 | No
1979 |  | 4213 | 4212 | 2.2.1.10.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 1978 | 1983,1980 | No
1980 |  | 17395 | 4213 | 2.2.1.10.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1979 | 1981 | No
1981 |  | 17394 | 17395 | 2.2.1.10.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1980 | 1982 | No
1982 |  | 17393 | 17394 | 2.2.1.10.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1981 | 1983 | No
1983 |  | 4214 | 4213,17393 | 2.2.1.10.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 1979,1982 | 1324,1985FF-2d,2955FS-1d,2004 | No
1984 |  | 4215 |  | 2.2.1.10.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
1985 |  | 4216 | 4214FF-2d | 2.2.1.10.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 1983FF-2d | 1987 | No
1986 |  | 14561 | 4218FS-17d | 2.2.1.10.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 1988FS-17d |  | No
1987 |  | 4217 | 4216,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1985,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 1988 | No
1988 |  | 4218 | 4217,5919 | 2.2.1.10.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 1987,2955 | 1989,1986FS-17d,1990 | No
1989 |  | 4219 | 4218 | 2.2.1.10.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 1988 | 1990FF+5d | No
1990 |  | 4220 | 4219FF+5d,4218 | 2.2.1.10.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 1989FF+5d,1988 | 1991 | No
1991 |  | 4221 | 4220 | 2.2.1.10.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1990 | 1992 | No
1992 |  | 4222 | 4221 | 2.2.1.10.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 1991 | 2002,1993 | No
1993 |  | 17600 | 4222 | 2.2.1.10.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1992 | 1994 | No
1994 |  | 17599 | 17600 | 2.2.1.10.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1993 | 1995 | No
1995 |  | 17598 | 17599 | 2.2.1.10.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1994 | 2002,1996 | No
1996 |  | 18097 | 17598 | 2.2.1.10.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 1995 | 1997 | No
1997 |  | 18096 | 18097 | 2.2.1.10.9.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1996 | 1998 | No
1998 |  | 18095 | 18096 | 2.2.1.10.9.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1997 | 2002,1999 | No
1999 |  | 18815 | 18095 | 2.2.1.10.9.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1998 | 2000 | No
2000 |  | 18816 | 18815 | 2.2.1.10.9.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1999 | 2001 | No
2001 |  | 18817 | 18816 | 2.2.1.10.9.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2000 | 2002 | No
2002 |  | 4223 | 4222,17598,18095,18817 | 2.2.1.10.9.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 1992,1995,1998,2001 | 2015,2956,2957,1325,2008,2025 | No
2003 |  | 4224 |  | 2.2.1.10.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 363.33 d | 08 March 2021 11:00 | 16 June 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2004 |  | 14484 | 4214 | 2.2.1.10.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 324 d | 08 March 2021 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 1983 | 2005 | No
2005 |  | 4225 | 6890FF,14484 | 2.2.1.10.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 2121 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 51 ed | 26 April 2022 14:00 | 16 June 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2004 | 1327,4967 | No
2006 |  | 4226 |  | 2.2.1.10.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0.56000000000000005 | 1407.24d | 0 | 315.78 d | 02 February 2022 09:00 | 13 March 2023 16:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2007 |  | 19805 |  | 2.2.1.10.9.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.85999999999999999 | -36.33d | 0 | 246.44 d | 02 February 2022 09:00 | 18 December 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2008 |  | 19806 | 4223 | 2.2.1.10.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 158 d | 02 February 2022 09:00 | 21 August 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2002 | 2009 | No
2009 |  | 19807 | 19806 | 2.2.1.10.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 August 2022 09:00 | 21 August 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2008 | 2010,4967,2015 | No
2010 |  | 19808 | 19807 | 2.2.1.10.9.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0.97999999999999998 | -395.22d | 0 | 47 d | 21 August 2022 09:00 | 02 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2009 | 2011 | No
2011 |  | 19809 | 19808 | 2.2.1.10.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -448.56d | 0 | 12 d | 02 November 2022 16:00 | 17 November 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 2010 | 2012 | No
2012 |  | 19810 | 19809 | 2.2.1.10.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -448.56d | 0 | 0 d | 17 November 2022 13:00 | 17 November 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 2011 | 2013 | No
2013 |  | 19811 | 19810 | 2.2.1.10.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -396d | 0 | 21 d | 17 November 2022 13:00 | 18 December 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 2012 | 2025SS | No
2014 |  | 19812 |  | 2.2.1.10.9.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | -55.67d | 0 | 124.67 d | 21 August 2022 09:00 | 31 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2015 |  | 4227 | 4223,19807 | 2.2.1.10.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0.73999999999999999 | -415.44d | 0 | 69 d | 21 August 2022 09:00 | 23 November 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2002,2009 | 2017 | No
2016 |  | 14562 | 4229FS-25d | 2.2.1.10.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 September 2022 12:00 | 23 September 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2018FS-25d |  | No
2017 |  | 4228 | 4227,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 0 | -415.44d | 0 | 5 d | 23 November 2022 15:00 | 30 November 2022 09:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2015,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2018 | No
2018 |  | 4229 | 4228 | 2.2.1.10.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 0 | -415.44d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2017 | 2019,2016FS-25d,2020,4972 | No
2019 |  | 4230 | 4229 | 2.2.1.10.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 0 | -414.78d | 0 | 6 d | 30 November 2022 09:00 | 07 December 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 2018 | 2020FF+15d | No
2020 |  | 4231 | 4230FF+15d,4229 | 2.2.1.10.9.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0 | -366.33d | 0 | 21 d | 30 November 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2019FF+15d,2018 | 2021 | No
2021 |  | 4232 | 4231 | 2.2.1.10.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -415.44d | 0 | 10 d | 29 December 2022 09:00 | 10 January 2023 15:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2020 | 2022 | No
2022 |  | 4233 | 4232 | 2.2.1.10.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -415.44d | 0 | 0 d | 10 January 2023 15:00 | 10 January 2023 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2021 | 2023 | No
2023 |  | 4234 | 4233 | 2.2.1.10.9.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -366.33d | 0 | 15 d | 10 January 2023 15:00 | 31 January 2023 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2022 | 1330,4993 | No
2024 |  | 20926 |  | 2.2.1.10.9.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -448.56d | 0 | 93.67 d | 17 November 2022 13:00 | 13 March 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2025 |  | 20927 | 4223,19811SS | 2.2.1.10.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0 | -448.56d | 0 | 38 d | 17 November 2022 13:00 | 03 January 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2002,2013SS | 2027 | No
2026 |  | 20928 | 20930FS-25d | 2.2.1.10.9.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1482.91d | 0 | 0 d | 09 December 2022 13:00 | 09 December 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 2028FS-25d |  | No
2027 |  | 20929 | 20927,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.9.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 0 | -448.56d | 0 | 5 d | 03 January 2023 16:00 | 10 January 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 2025,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2028,2957FF | No
2028 |  | 20930 | 20929,5943,5944 | 2.2.1.10.9.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 0 | -448.56d | 0 | 0 d | 10 January 2023 10:00 | 10 January 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 2027,2956,2957 | 2026FS-25d,2029,2030 | No
2029 |  | 20931 | 20930 | 2.2.1.10.9.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 0 | -447.89d | 0 | 6 d | 10 January 2023 10:00 | 17 January 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 2028 | 2030FF+15d | No
2030 |  | 20932 | 20930,20931FF+15d | 2.2.1.10.9.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0 | -395.44d | 0 | 21 d | 10 January 2023 10:00 | 08 February 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 2028,2029FF+15d | 2031 | No
2031 |  | 20933 | 20932 | 2.2.1.10.9.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -448.56d | 0 | 10 d | 08 February 2023 10:00 | 20 February 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2030 | 2032 | No
2032 |  | 20934 | 20933 | 2.2.1.10.9.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -448.56d | 0 | 0 d | 20 February 2023 16:00 | 20 February 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2031 | 2033 | No
2033 |  | 20935 | 20934 | 2.2.1.10.9.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -395.44d | 0 | 15 d | 20 February 2023 16:00 | 13 March 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2032 | 1330,4983,4994 | No
2034 |  | 4667 |  | 2.2.1.10.10 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.90000000000000002 | 1407.47d | 0 | 762.67 d | 14 July 2020 08:00 | 13 March 2023 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2035 |  | 4668 |  | 2.2.1.10.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2036 |  | 4669 | 994 | 2.2.1.10.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2038 | No
2037 |  | 14563 | 4671FS-25d | 2.2.1.10.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2039FS-25d |  | No
2038 |  | 4670 | 4669,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2036,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2039 | No
2039 |  | 4671 | 4670,5847 | 2.2.1.10.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2038,2959 | 2040,2037FS-25d,2041 | No
2040 |  | 4672 | 4671 | 2.2.1.10.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2039 | 2041FF+10d | No
2041 |  | 4673 | 4672FF+10d,4671 | 2.2.1.10.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2040FF+10d,2039 | 2042 | No
2042 |  | 4674 | 4673 | 2.2.1.10.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2041 | 2043 | No
2043 |  | 4675 | 4674 | 2.2.1.10.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2042 | 2047,2044 | No
2044 |  | 17398 | 4675 | 2.2.1.10.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2043 | 2045 | No
2045 |  | 17397 | 17398 | 2.2.1.10.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2044 | 2046 | No
2046 |  | 17396 | 17397 | 2.2.1.10.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2045 | 2047 | No
2047 |  | 4676 | 4675,17396 | 2.2.1.10.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2043,2046 | 1324,2049FF-2d,2960FS-1d,2070 | No
2048 |  | 4677 |  | 2.2.1.10.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2049 |  | 4678 | 4676FF-2d | 2.2.1.10.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2047FF-2d | 2051 | No
2050 |  | 14564 | 4680FS-17d | 2.2.1.10.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 2052FS-17d |  | No
2051 |  | 4679 | 4678,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2049,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2052 | No
2052 |  | 4680 | 4679,5920 | 2.2.1.10.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2051,2960 | 2053,2050FS-17d,2054 | No
2053 |  | 4681 | 4680 | 2.2.1.10.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 2052 | 2054FF+5d | No
2054 |  | 4682 | 4681FF+5d,4680 | 2.2.1.10.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 2053FF+5d,2052 | 2055 | No
2055 |  | 4683 | 4682 | 2.2.1.10.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2054 | 2056 | No
2056 |  | 4684 | 4683 | 2.2.1.10.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2055 | 2068,2057 | No
2057 |  | 17630 | 4684 | 2.2.1.10.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2056 | 2058 | No
2058 |  | 17629 | 17630 | 2.2.1.10.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2057 | 2059 | No
2059 |  | 17628 | 17629 | 2.2.1.10.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2058 | 2068,2060 | No
2060 |  | 18195 | 17628 | 2.2.1.10.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2059 | 2061 | No
2061 |  | 18194 | 18195 | 2.2.1.10.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2060 | 2062 | No
2062 |  | 18193 | 18194 | 2.2.1.10.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2061 | 2068,2063 | No
2063 |  | 19486 | 18193 | 2.2.1.10.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2062 | 2064,2074 | No
2064 |  | 19487 | 19486 | 2.2.1.10.10.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2063 | 2065 | No
2065 |  | 19488 | 19487 | 2.2.1.10.10.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2064 | 2068,2066 | No
2066 |  | 20324 | 19488 | 2.2.1.10.10.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2065 | 2068,2067FS+2d | No
2067 |  | 20462 | 20324FS+2d | 2.2.1.10.10.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2066FS+2d | 2068 | No
2068 |  | 4685 | 4684,17628,18193,19488,20324,20462 | 2.2.1.10.10.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 2056,2059,2062,2065,2066,2067 | 1326,2081,2961,2962 | No
2069 |  | 4686 |  | 2.2.1.10.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 355.67 d | 08 March 2021 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2070 |  | 14485 | 4676 | 2.2.1.10.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 240 d | 08 March 2021 11:00 | 11 January 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2047 | 2071 | No
2071 |  | 4687 | 6890FF,14485 | 2.2.1.10.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 2069 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 147 ed | 11 January 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2070 | 1329,5040,5070,5111 | No
2072 |  | 4688 |  | 2.2.1.10.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0.66000000000000003 | 1407.47d | 0 | 280.67 d | 17 March 2022 08:00 | 13 March 2023 14:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2073 |  | 19575 |  | 2.2.1.10.10.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 177.11 d | 17 March 2022 08:00 | 06 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2074 |  | 19576 | 19486 | 2.2.1.10.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 79 d | 17 March 2022 08:00 | 27 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2063 | 2075 | No
2075 |  | 19577 | 19576 | 2.2.1.10.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 11:00 | 27 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2074 | 2076,5040,5070,5111 | No
2076 |  | 19578 | 19577 | 2.2.1.10.10.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 11:00 | 20 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2075 | 2077 | No
2077 |  | 19579 | 19578 | 2.2.1.10.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 11:00 | 28 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2076 | 2078 | No
2078 |  | 19580 | 19579 | 2.2.1.10.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 11:00 | 28 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2077 | 2079 | No
2079 |  | 19581 | 19580 | 2.2.1.10.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.94999999999999996 | -266.44d | 0 | 43 d | 28 August 2022 11:00 | 06 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2078 | 1331 | No
2080 |  | 19582 |  | 2.2.1.10.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.75 | -34.67d | 0 | 138.11 d | 16 June 2022 15:00 | 14 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2081 |  | 4689 | 4685 | 2.2.1.10.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 54 d | 16 June 2022 15:00 | 23 August 2022 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2068 | 2083 | No
2082 |  | 14565 | 4691FS-25d | 2.2.1.10.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 July 2022 15:00 | 28 July 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2084FS-25d |  | No
2083 |  | 4690 | 4689,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 09:00 | 29 August 2022 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2081,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2084 | No
2084 |  | 4691 | 4690 | 2.2.1.10.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2083 | 2082FS-25d,2085,5044,5074,5129,5130,2093 | No
2085 |  | 4693 | 4691 | 2.2.1.10.10.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | מענה מזמין | 0.98999999999999999 | -295.11d | 0 | 40 d | 29 August 2022 12:00 | 02 November 2022 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2084 | 2086 | No
2086 |  | 4694 | 4693 | 2.2.1.10.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -334.89d | 0 | 11 d | 02 November 2022 10:00 | 15 November 2022 16:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2085 | 2087 | No
2087 |  | 4695 | 4694 | 2.2.1.10.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -334.89d | 0 | 0 d | 15 November 2022 16:00 | 15 November 2022 16:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2086 | 2088 | No
2088 |  | 4696 | 4695 | 2.2.1.10.10.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -295.22d | 0 | 21 d | 15 November 2022 16:00 | 14 December 2022 16:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2087 | 1331,5132 | No
2089 |  | 21236 |  | 2.2.1.10.10.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -331.67d | 0 | 24.33 d | 30 December 2022 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2090 |  | 21237 |  | 2.2.1.10.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -331d | 0 | 0 d | 30 December 2022 08:00 | 30 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 2091 | No
2091 |  | 21238 | 21237 | 2.2.1.10.10.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור | 0 | -293d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2090 | 5042,5073,5111 | No
2092 |  | 20936 |  | 2.2.1.10.10.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.28999999999999998 | 1407.47d | 0 | 150.56 d | 29 August 2022 12:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2093 |  | 20937 | 4691 | 2.2.1.10.10.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0.51000000000000001 | -406.11d | 0 | 87 d | 29 August 2022 12:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2084 | 2095 | No
2094 |  | 20938 | 20940FS-25d | 2.2.1.10.10.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1491.02d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2096FS-25d |  | No
2095 |  | 20939 | 20937,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.10.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -406.11d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2093,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2096,2962FF | No
2096 |  | 20940 | 20939,5945,5946 | 2.2.1.10.10.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 0 | -406.11d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2095,2961,2962 | 2094FS-25d,2097,2098 | No
2097 |  | 20941 | 20940 | 2.2.1.10.10.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 0 | -405.44d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2096 | 2098FF+15d | No
2098 |  | 20942 | 20940,20941FF+15d | 2.2.1.10.10.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -357.89d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2096,2097FF+15d | 2099 | No
2099 |  | 20943 | 20942 | 2.2.1.10.10.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -406.33d | 0 | 11 d | 30 January 2023 08:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2098 | 2100 | No
2100 |  | 20944 | 20943 | 2.2.1.10.10.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -406.33d | 0 | 0 d | 12 February 2023 14:00 | 12 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2099 | 2101 | No
2101 |  | 20945 | 20944 | 2.2.1.10.10.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -358d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2100 | 1331,5051,5082,5117,5133 | No
2102 |  | 10014 |  | 2.2.1.10.11 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -61.67d | 0 | 728.78 d | 14 July 2020 08:00 | 30 January 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2103 |  | 10015 |  | 2.2.1.10.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2104 |  | 10016 | 994 | 2.2.1.10.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2106 | No
2105 |  | 14566 | 10018FS-25d | 2.2.1.10.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2107FS-25d |  | No
2106 |  | 10017 | 10016,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2104,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2107 | No
2107 |  | 10018 | 10017,5847 | 2.2.1.10.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2106,2959 | 2108,2105FS-25d,2109 | No
2108 |  | 10019 | 10018 | 2.2.1.10.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2107 | 2109FF+10d | No
2109 |  | 10020 | 10019FF+10d,10018 | 2.2.1.10.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2108FF+10d,2107 | 2110 | No
2110 |  | 10021 | 10020 | 2.2.1.10.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2109 | 2111 | No
2111 |  | 10022 | 10021 | 2.2.1.10.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2110 | 2115,2112 | No
2112 |  | 17401 | 10022 | 2.2.1.10.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2111 | 2113 | No
2113 |  | 17400 | 17401 | 2.2.1.10.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2112 | 2114 | No
2114 |  | 17399 | 17400 | 2.2.1.10.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2113 | 2115 | No
2115 |  | 10023 | 10022,17399 | 2.2.1.10.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2111,2114 | 1324,2117FF-2d,2960FS-1d,2136 | No
2116 |  | 10024 |  | 2.2.1.10.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2117 |  | 10025 | 10023FF-2d | 2.2.1.10.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2115FF-2d | 2119 | No
2118 |  | 14567 | 10027FS-17d | 2.2.1.10.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 2120FS-17d |  | No
2119 |  | 10026 | 10025,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2117,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2120 | No
2120 |  | 10027 | 10026,5920 | 2.2.1.10.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2119,2960 | 2121,2118FS-17d,2122 | No
2121 |  | 10028 | 10027 | 2.2.1.10.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 2120 | 2122FF+5d | No
2122 |  | 10029 | 10028FF+5d,10027 | 2.2.1.10.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 2121FF+5d,2120 | 2123 | No
2123 |  | 10030 | 10029 | 2.2.1.10.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2122 | 2124 | No
2124 |  | 10031 | 10030 | 2.2.1.10.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2123 | 2134,2125 | No
2125 |  | 17603 | 10031 | 2.2.1.10.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2124 | 2126 | No
2126 |  | 17602 | 17603 | 2.2.1.10.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2125 | 2127 | No
2127 |  | 17601 | 17602 | 2.2.1.10.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2126 | 2134,2128 | No
2128 |  | 18100 | 17601 | 2.2.1.10.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2127 | 2129 | No
2129 |  | 18099 | 18100 | 2.2.1.10.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2128 | 2130 | No
2130 |  | 18098 | 18099 | 2.2.1.10.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2129 | 2134,2131 | No
2131 |  | 18818 | 18098 | 2.2.1.10.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2130 | 2132 | No
2132 |  | 18819 | 18818 | 2.2.1.10.11.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2131 | 2133 | No
2133 |  | 18820 | 18819 | 2.2.1.10.11.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2132 | 2134 | No
2134 |  | 10032 | 10031,17601,18098,18820 | 2.2.1.10.11.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 2124,2127,2130,2133 | 2966,2967,1325,2140 | No
2135 |  | 10033 |  | 2.2.1.10.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 312.56 d | 08 March 2021 11:00 | 11 April 2022 13:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2136 |  | 14486 | 10023 | 2.2.1.10.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 151 d | 08 March 2021 11:00 | 20 September 2021 13:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2115 | 2137 | No
2137 |  | 10034 | 6890FF,14486 | 2.2.1.10.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 1846 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 203 ed | 20 September 2021 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2136 | 1327,5218 | No
2138 |  | 10035 |  | 2.2.1.10.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -61.67d | 0 | 281.67 d | 02 February 2022 09:00 | 30 January 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2139 |  | 19543 |  | 2.2.1.10.11.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 209.89 d | 02 February 2022 09:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2140 |  | 19544 | 10032 | 2.2.1.10.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 09:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2134 | 2141 | No
2141 |  | 19545 | 19544 | 2.2.1.10.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2140 | 2142,5218 | No
2142 |  | 19546 | 19545 | 2.2.1.10.11.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2141 | 2143,2147SS | No
2143 |  | 19547 | 19546 | 2.2.1.10.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2142 | 2144 | No
2144 |  | 19548 | 19547 | 2.2.1.10.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2143 | 2145 | No
2145 |  | 19549 | 19548 | 2.2.1.10.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -302.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 16:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2144 | 1330 | No
2146 |  | 19550 |  | 2.2.1.10.11.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.85999999999999999 | -17d | 0 | 163.33 d | 01 May 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2147 |  | 10036 | 19546SS | 2.2.1.10.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2142SS | 2149 | No
2148 |  | 14568 | 10038FS-25d | 2.2.1.10.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2150FS-25d |  | No
2149 |  | 10037 | 10036,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 09:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2147,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2150 | No
2150 |  | 10038 | 10037 | 2.2.1.10.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 09:00 | 01 June 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2149 | 2148FS-25d,2151,5223,2156 | No
2151 |  | 10040 | 10038 | 2.2.1.10.11.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 09:00 | 28 July 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2150 | 2152 | No
2152 |  | 10041 | 10040 | 2.2.1.10.11.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -366.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 09:00 | 10 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2151 | 2153 | No
2153 |  | 10042 | 10041 | 2.2.1.10.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -366.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 12:00 | 10 November 2022 12:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2152 | 2154 | No
2154 |  | 10043 | 10042 | 2.2.1.10.11.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -323d | 0 | 15 d | 10 November 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2153 | 1330,5238 | No
2155 |  | 20946 |  | 2.2.1.10.11.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.67000000000000004 | -61.67d | 0 | 187.67 d | 01 June 2022 09:00 | 30 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2156 |  | 20947 | 10038 | 2.2.1.10.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 09:00 | 23 September 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2150 | 2158 | No
2157 |  | 20948 | 20950FS-25d | 2.2.1.10.11.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2159FS-25d |  | No
2158 |  | 20949 | 20947,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.11.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 0.68000000000000005 | -403.44d | 0 | 34 d | 23 September 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2156,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2159,2967FF | No
2159 |  | 20950 | 20949,5947,5948 | 2.2.1.10.11.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 0 | -414.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2158,2966,2967 | 2157FS-25d,2160 | No
2160 |  | 20951 | 20950 | 2.2.1.10.11.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | מענה מזמין | 0 | -365.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 09:00 | 28 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2159 | 2161 | No
2161 |  | 20952 | 20951 | 2.2.1.10.11.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0 | -414.44d | 0 | 10 d | 28 December 2022 09:00 | 09 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2160 | 2162 | No
2162 |  | 20953 | 20952 | 2.2.1.10.11.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -414.44d | 0 | 0 d | 09 January 2023 15:00 | 09 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2161 | 2163 | No
2163 |  | 20954 | 20953 | 2.2.1.10.11.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -365.33d | 0 | 15 d | 09 January 2023 15:00 | 30 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2162 | 1330,5232,5239 | No
2164 |  | 5129 |  | 2.2.1.10.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.94999999999999996 | -69.33d | 0 | 736.78 d | 14 July 2020 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2165 |  | 5130 |  | 2.2.1.10.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2166 |  | 5131 | 994 | 2.2.1.10.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2168 | No
2167 |  | 14569 | 5133FS-25d | 2.2.1.10.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2169FS-25d |  | No
2168 |  | 5132 | 5131,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2166,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2169 | No
2169 |  | 5133 | 5132,5848,10045 | 2.2.1.10.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2168,2964,2969 | 2170,2167FS-25d,2171 | No
2170 |  | 5134 | 5133 | 2.2.1.10.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2169 | 2171FF+10d | No
2171 |  | 5135 | 5134FF+10d,5133 | 2.2.1.10.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2170FF+10d,2169 | 2172 | No
2172 |  | 5136 | 5135 | 2.2.1.10.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2171 | 2173 | No
2173 |  | 5137 | 5136 | 2.2.1.10.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2172 | 2177,2174 | No
2174 |  | 17404 | 5137 | 2.2.1.10.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2173 | 2175 | No
2175 |  | 17403 | 17404 | 2.2.1.10.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2174 | 2176 | No
2176 |  | 17402 | 17403 | 2.2.1.10.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2175 | 2177 | No
2177 |  | 5138 | 5137,17402 | 2.2.1.10.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2173,2176 | 1324,2179FF-2d,2965FS-1d,2970FS-1d,2200 | No
2178 |  | 5139 |  | 2.2.1.10.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2179 |  | 5140 | 5138FF-2d | 2.2.1.10.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2177FF-2d | 2181 | No
2180 |  | 14570 | 5142FS-17d | 2.2.1.10.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 2182FS-17d |  | No
2181 |  | 5141 | 5140,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2179,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2182 | No
2182 |  | 5142 | 5141,5921,10047 | 2.2.1.10.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2181,2965,2970 | 2183,2180FS-17d,2184 | No
2183 |  | 5143 | 5142 | 2.2.1.10.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 2182 | 2184FF+5d | No
2184 |  | 5144 | 5143FF+5d,5142 | 2.2.1.10.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 2183FF+5d,2182 | 2185 | No
2185 |  | 5145 | 5144 | 2.2.1.10.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2184 | 2186 | No
2186 |  | 5146 | 5145 | 2.2.1.10.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2185 | 2198,2187 | No
2187 |  | 17633 | 5146 | 2.2.1.10.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2186 | 2188 | No
2188 |  | 17632 | 17633 | 2.2.1.10.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2187 | 2189 | No
2189 |  | 17631 | 17632 | 2.2.1.10.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2188 | 2198,2190 | No
2190 |  | 18198 | 17631 | 2.2.1.10.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2189 | 2191 | No
2191 |  | 18197 | 18198 | 2.2.1.10.12.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2190 | 2192 | No
2192 |  | 18196 | 18197 | 2.2.1.10.12.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2191 | 2198,2193,2204 | No
2193 |  | 19489 | 18196 | 2.2.1.10.12.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2192 | 2194 | No
2194 |  | 19490 | 19489 | 2.2.1.10.12.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2193 | 2195 | No
2195 |  | 19491 | 19490 | 2.2.1.10.12.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2194 | 2198,2196 | No
2196 |  | 20327 | 19491 | 2.2.1.10.12.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2195 | 2197FS+2d,2971,2972 | No
2197 |  | 20328 | 20327FS+2d | 2.2.1.10.12.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2196FS+2d | 2198 | No
2198 |  | 5147 | 5146,17631,18196,19491,20328 | 2.2.1.10.12.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 2186,2189,2192,2195,2197 | 1326 | No
2199 |  | 5148 |  | 2.2.1.10.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 345.33 d | 08 March 2021 11:00 | 24 May 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2200 |  | 14487 | 5138 | 2.2.1.10.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 08 March 2021 11:00 | 10 November 2021 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2177 | 2201 | No
2201 |  | 5149 | 6890FF,14487 | 2.2.1.10.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2029 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 195 ed | 10 November 2021 14:00 | 24 May 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2200 | 1329,5288 | No
2202 |  | 5150 |  | 2.2.1.10.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 0.81999999999999995 | -69.33d | 0 | 279.44 d | 15 February 2022 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2203 |  | 19771 |  | 2.2.1.10.12.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 198.89 d | 15 February 2022 08:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2204 |  | 19772 | 18196 | 2.2.1.10.12.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 08:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2192 | 2205 | No
2205 |  | 19773 | 19772 | 2.2.1.10.12.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2204 | 2206,5288 | No
2206 |  | 19774 | 19773 | 2.2.1.10.12.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2205 | 2207,2211SS | No
2207 |  | 19775 | 19774 | 2.2.1.10.12.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2206 | 2208 | No
2208 |  | 19776 | 19775 | 2.2.1.10.12.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2207 | 2209 | No
2209 |  | 19777 | 19776 | 2.2.1.10.12.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -264.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 09:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2208 | 1331 | No
2210 |  | 19778 |  | 2.2.1.10.12.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.81999999999999995 | -24.33d | 0 | 170.67 d | 01 May 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2211 |  | 5151 | 19774SS | 2.2.1.10.12.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2206SS | 2213 | No
2212 |  | 14571 | 5153FS-25d | 2.2.1.10.12.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2214FS-25d |  | No
2213 |  | 5152 | 5151,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.12.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2211,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2214 | No
2214 |  | 5153 | 5152 | 2.2.1.10.12.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2213 | 2212FS-25d,2215,5293,2220 | No
2215 |  | 5155 | 5153 | 2.2.1.10.12.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2214 | 2216 | No
2216 |  | 5156 | 5155 | 2.2.1.10.12.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0.90000000000000002 | -331.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 12:00 | 10 November 2022 15:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2215 | 2217 | No
2217 |  | 5157 | 5156 | 2.2.1.10.12.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -331.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:00 | 10 November 2022 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2216 | 2218 | No
2218 |  | 5158 | 5157 | 2.2.1.10.12.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -292.11d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2217 | 1331,5308 | No
2219 |  | 20955 |  | 2.2.1.10.12.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.64000000000000001 | -69.33d | 0 | 195.33 d | 01 June 2022 12:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2220 |  | 20956 | 5153 | 2.2.1.10.12.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 12:00 | 28 September 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2214 | 2222 | No
2221 |  | 20957 | 20959FS-25d | 2.2.1.10.12.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 15:00 | 29 August 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2223FS-25d |  | No
2222 |  | 20958 | 20956,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.12.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 0.67000000000000004 | -369.44d | 0 | 34 d | 28 September 2022 09:00 | 15 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2220,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2223,2972FF | No
2223 |  | 20959 | 20958,10048,10049 | 2.2.1.10.12.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 12:00 | 29 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2222,2971,2972 | 2221FS-25d,2224 | No
2224 |  | 20960 | 20959 | 2.2.1.10.12.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | מענה מזמין | 0 | -335.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 12:00 | 28 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2223 | 2225 | No
2225 |  | 20961 | 20960 | 2.2.1.10.12.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0 | -380.44d | 0 | 11 d | 28 December 2022 12:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2224 | 2226 | No
2226 |  | 20962 | 20961 | 2.2.1.10.12.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 11 January 2023 09:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2225 | 2227 | No
2227 |  | 20963 | 20962 | 2.2.1.10.12.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -335.44d | 0 | 21 d | 11 January 2023 09:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2226 | 1331,5302,5309 | No
2228 |  | 5591 |  | 2.2.1.10.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.76000000000000001 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2229 |  | 5592 |  | 2.2.1.10.13.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2230 |  | 5593 | 994 | 2.2.1.10.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2232 | No
2231 |  | 14572 | 5595FS-25d | 2.2.1.10.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2233FS-25d |  | No
2232 |  | 5594 | 5593,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2230,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2233 | No
2233 |  | 5595 | 5594,5849 | 2.2.1.10.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2232,2974 | 2234,2231FS-25d,2235 | No
2234 |  | 5596 | 5595 | 2.2.1.10.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2233 | 2235FF+10d | No
2235 |  | 5597 | 5596FF+10d,5595 | 2.2.1.10.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2234FF+10d,2233 | 2236 | No
2236 |  | 5598 | 5597 | 2.2.1.10.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2235 | 2237 | No
2237 |  | 5599 | 5598 | 2.2.1.10.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2236 | 2241,2238 | No
2238 |  | 17407 | 5599 | 2.2.1.10.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2237 | 2239 | No
2239 |  | 17406 | 17407 | 2.2.1.10.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2238 | 2240 | No
2240 |  | 17405 | 17406 | 2.2.1.10.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2239 | 2241 | No
2241 |  | 5600 | 5599,17405 | 2.2.1.10.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2237,2240 | 1324,2243FF-2d,2975FS-1d,2264 | No
2242 |  | 5601 |  | 2.2.1.10.13.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2243 |  | 5602 | 5600FF-2d | 2.2.1.10.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2241FF-2d | 2245 | No
2244 |  | 14573 | 5604FS-17d | 2.2.1.10.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 2246FS-17d |  | No
2245 |  | 5603 | 5602,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2243,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2246 | No
2246 |  | 5604 | 5603,5922 | 2.2.1.10.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2245,2975 | 2247,2244FS-17d,2248 | No
2247 |  | 5605 | 5604 | 2.2.1.10.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 2246 | 2248FF+5d | No
2248 |  | 5606 | 5605FF+5d,5604 | 2.2.1.10.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 2247FF+5d,2246 | 2249 | No
2249 |  | 5607 | 5606 | 2.2.1.10.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2248 | 2250 | No
2250 |  | 5608 | 5607 | 2.2.1.10.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2249 | 2262,2251 | No
2251 |  | 17636 | 5608 | 2.2.1.10.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2250 | 2252 | No
2252 |  | 17635 | 17636 | 2.2.1.10.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2251 | 2253 | No
2253 |  | 17634 | 17635 | 2.2.1.10.13.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2252 | 2262,2254 | No
2254 |  | 18201 | 17634 | 2.2.1.10.13.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2253 | 2255 | No
2255 |  | 18200 | 18201 | 2.2.1.10.13.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2254 | 2256 | No
2256 |  | 18199 | 18200 | 2.2.1.10.13.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2255 | 2262,2257 | No
2257 |  | 19492 | 18199 | 2.2.1.10.13.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2256 | 2258 | No
2258 |  | 19493 | 19492 | 2.2.1.10.13.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2257 | 2259 | No
2259 |  | 19494 | 19493 | 2.2.1.10.13.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2258 | 2262,2260 | No
2260 |  | 20330 | 19494 | 2.2.1.10.13.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2259 | 2261FS+2d | No
2261 |  | 20331 | 20330FS+2d | 2.2.1.10.13.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2260FS+2d | 2262 | No
2262 |  | 5609 | 5608,17634,18199,19494,20331 | 2.2.1.10.13.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 2250,2253,2256,2259,2261 | 1326,2275,2976,2977,2268SS | No
2263 |  | 5610 |  | 2.2.1.10.13.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר בניה | 0.75 | -44.33d | 0 | 522.33 d | 08 March 2021 11:00 | 09 January 2023 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2264 |  | 14488 | 5600 | 2.2.1.10.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת היתר בניה | 0.97999999999999998 | -398.67d | 0 | 478 d | 08 March 2021 11:00 | 15 November 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2241 | 2265 | No
2265 |  | 5611 | 6890FF,14488 | 2.2.1.10.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | אישור היתר בניה | 0 | -514ed | 0 | 55 ed | 15 November 2022 17:00 | 09 January 2023 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2264 | 1329,5417,5359 | No
2266 |  | 5612 |  | 2.2.1.10.13.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0.48999999999999999 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2267 |  | 19631 |  | 2.2.1.10.13.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2268 |  | 19632 | 5609SS | 2.2.1.10.13.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2262SS | 2269 | No
2269 |  | 19633 | 19632 | 2.2.1.10.13.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2268 | 2270,5359,5417 | No
2270 |  | 19634 | 19633 | 2.2.1.10.13.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -299.67d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2269 | 2271 | No
2271 |  | 19635 | 19634 | 2.2.1.10.13.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -340.11d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2270 | 2272 | No
2272 |  | 19636 | 19635 | 2.2.1.10.13.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -340.11d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2271 | 2273 | No
2273 |  | 19637 | 19636 | 2.2.1.10.13.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.78d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2272 | 1331 | No
2274 |  | 19638 |  | 2.2.1.10.13.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2275 |  | 5613 | 5609 | 2.2.1.10.13.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2262 | 2277 | No
2276 |  | 14574 | 5615FS-25d | 2.2.1.10.13.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2278FS-25d |  | No
2277 |  | 5614 | 5613,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.13.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2275,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2278 | No
2278 |  | 5615 | 5614 | 2.2.1.10.13.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2277 | 2279,2276FS-25d,2280,5421,5363,2285 | No
2279 |  | 5616 | 5615 | 2.2.1.10.13.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 2278 | 2280FF+15d | No
2280 |  | 5617 | 5616FF+15d,5615 | 2.2.1.10.13.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2279FF+15d,2278 | 2281 | No
2281 |  | 5618 | 5617 | 2.2.1.10.13.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2280 | 2282 | No
2282 |  | 5619 | 5618 | 2.2.1.10.13.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2281 | 2283 | No
2283 |  | 5620 | 5619 | 2.2.1.10.13.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2282 | 1331,5380 | No
2284 |  | 20964 |  | 2.2.1.10.13.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2285 |  | 20965 | 5615 | 2.2.1.10.13.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2278 | 2287 | No
2286 |  | 20966 | 20968FS-25d | 2.2.1.10.13.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2288FS-25d |  | No
2287 |  | 20967 | 20965,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.13.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2285,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2288,2977FF | No
2288 |  | 20968 | 20967,5949,5950 | 2.2.1.10.13.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2287,2976,2977 | 2286FS-25d,2289,2290 | No
2289 |  | 20969 | 20968 | 2.2.1.10.13.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2288 | 2290FF+15d | No
2290 |  | 20970 | 20968,20969FF+15d | 2.2.1.10.13.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2288,2289FF+15d | 2291 | No
2291 |  | 20971 | 20970 | 2.2.1.10.13.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2290 | 2292 | No
2292 |  | 20972 | 20971 | 2.2.1.10.13.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2291 | 2293 | No
2293 |  | 20973 | 20972 | 2.2.1.10.13.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2292 | 1331,5369,5381 | No
2294 |  | 16375 |  | 2.2.1.10.14 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.93999999999999995 | -61.67d | 0 | 728.78 d | 14 July 2020 08:00 | 30 January 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2295 |  | 16376 |  | 2.2.1.10.14.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2296 |  | 16377 | 994 | 2.2.1.10.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2298 | No
2297 |  | 16378 | 16380FS-25d | 2.2.1.10.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2299FS-25d |  | No
2298 |  | 16379 | 16377,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2296,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2299 | No
2299 |  | 16380 | 16379,16410 | 2.2.1.10.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2298,2979 | 2297FS-25d,2300,2301 | No
2300 |  | 16381 | 16380 | 2.2.1.10.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2299 | 2301FF+10d | No
2301 |  | 16382 | 16381FF+10d,16380 | 2.2.1.10.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2300FF+10d,2299 | 2302 | No
2302 |  | 16383 | 16382 | 2.2.1.10.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2301 | 2303 | No
2303 |  | 16384 | 16383 | 2.2.1.10.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2302 | 2307,2304 | No
2304 |  | 17410 | 16384 | 2.2.1.10.14.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2303 | 2305 | No
2305 |  | 17409 | 17410 | 2.2.1.10.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2304 | 2306 | No
2306 |  | 17408 | 17409 | 2.2.1.10.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2305 | 2307 | No
2307 |  | 16385 | 16384,17408 | 2.2.1.10.14.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2303,2306 | 1324,2309FF-2d,2328,2980FS-1d | No
2308 |  | 16386 |  | 2.2.1.10.14.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2309 |  | 16387 | 16385FF-2d | 2.2.1.10.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2307FF-2d | 2311 | No
2310 |  | 16388 | 16390FS-17d | 2.2.1.10.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 2312FS-17d |  | No
2311 |  | 16389 | 16387,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2309,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2312 | No
2312 |  | 16390 | 16389,16411 | 2.2.1.10.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2311,2980 | 2310FS-17d,2313,2314 | No
2313 |  | 16391 | 16390 | 2.2.1.10.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 2312 | 2314FF+5d | No
2314 |  | 16392 | 16391FF+5d,16390 | 2.2.1.10.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 2313FF+5d,2312 | 2315 | No
2315 |  | 16393 | 16392 | 2.2.1.10.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2314 | 2316 | No
2316 |  | 16394 | 16393 | 2.2.1.10.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2315 | 2326,2317 | No
2317 |  | 17606 | 16394 | 2.2.1.10.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2316 | 2318 | No
2318 |  | 17605 | 17606 | 2.2.1.10.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2317 | 2319 | No
2319 |  | 17604 | 17605 | 2.2.1.10.14.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2318 | 2326,2320 | No
2320 |  | 18103 | 17604 | 2.2.1.10.14.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2319 | 2321 | No
2321 |  | 18102 | 18103 | 2.2.1.10.14.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2320 | 2322 | No
2322 |  | 18101 | 18102 | 2.2.1.10.14.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2321 | 2326,2323 | No
2323 |  | 18823 | 18101 | 2.2.1.10.14.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2322 | 2324 | No
2324 |  | 18822 | 18823 | 2.2.1.10.14.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2323 | 2325 | No
2325 |  | 18821 | 18822 | 2.2.1.10.14.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2324 | 2326 | No
2326 |  | 16395 | 16394,17604,18101,18821 | 2.2.1.10.14.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 2316,2319,2322,2325 | 2981,2982,1325,2332 | No
2327 |  | 16396 |  | 2.2.1.10.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 363.67 d | 08 March 2021 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2328 |  | 16397 | 16385 | 2.2.1.10.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 340 d | 08 March 2021 11:00 | 17 May 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2307 | 2329 | No
2329 |  | 16398 | 16397,6890FF | 2.2.1.10.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 2122 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 30 ed | 17 May 2022 17:00 | 16 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 2328,1384FF | 1327,5442 | No
2330 |  | 16399 |  | 2.2.1.10.14.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -61.67d | 0 | 281.67 d | 02 February 2022 09:00 | 30 January 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2331 |  | 19567 |  | 2.2.1.10.14.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 209.89 d | 02 February 2022 09:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2332 |  | 19568 | 16395 | 2.2.1.10.14.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 09:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2326 | 2333 | No
2333 |  | 19569 | 19568 | 2.2.1.10.14.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2332 | 2334,5442 | No
2334 |  | 19570 | 19569 | 2.2.1.10.14.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2333 | 2335,2339SS | No
2335 |  | 19571 | 19570 | 2.2.1.10.14.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2334 | 2336 | No
2336 |  | 19572 | 19571 | 2.2.1.10.14.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2335 | 2337 | No
2337 |  | 19573 | 19572 | 2.2.1.10.14.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -302.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 16:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2336 | 1330 | No
2338 |  | 19574 |  | 2.2.1.10.14.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.85999999999999999 | -17d | 0 | 163.33 d | 01 May 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2339 |  | 16400 | 19570SS | 2.2.1.10.14.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2334SS | 2341 | No
2340 |  | 16401 | 16403FS-25d | 2.2.1.10.14.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2342FS-25d |  | No
2341 |  | 16402 | 16400,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.14.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 09:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2339,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2342 | No
2342 |  | 16403 | 16402 | 2.2.1.10.14.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 09:00 | 01 June 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2341 | 2340FS-25d,2343,5448,2348 | No
2343 |  | 16405 | 16403 | 2.2.1.10.14.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 09:00 | 28 July 2022 09:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2342 | 2344 | No
2344 |  | 16406 | 16405 | 2.2.1.10.14.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -366.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 09:00 | 10 November 2022 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2343 | 2345 | No
2345 |  | 16407 | 16406 | 2.2.1.10.14.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -366.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 12:00 | 10 November 2022 12:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2344 | 2346 | No
2346 |  | 16408 | 16407 | 2.2.1.10.14.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -323d | 0 | 15 d | 10 November 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2345 | 1330,5470 | No
2347 |  | 20974 |  | 2.2.1.10.14.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.67000000000000004 | -61.67d | 0 | 187.67 d | 01 June 2022 09:00 | 30 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2348 |  | 20975 | 16403 | 2.2.1.10.14.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 09:00 | 23 September 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2342 | 2350 | No
2349 |  | 20976 | 20978FS-25d | 2.2.1.10.14.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2351FS-25d |  | No
2350 |  | 20977 | 20975,10299FF,10303FF,10309FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.10.14.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 0.68000000000000005 | -403.44d | 0 | 34 d | 23 September 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2348,6228FF,6292FF,6397FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2351,2982FF | No
2351 |  | 20978 | 20977,16412,16413 | 2.2.1.10.14.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 0 | -414.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2350,2981,2982 | 2349FS-25d,2352 | No
2352 |  | 20979 | 20978 | 2.2.1.10.14.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | מענה מזמין | 0 | -365.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 09:00 | 28 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2351 | 2353 | No
2353 |  | 20980 | 20979 | 2.2.1.10.14.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0 | -414.44d | 0 | 10 d | 28 December 2022 09:00 | 09 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2352 | 2354 | No
2354 |  | 20981 | 20980 | 2.2.1.10.14.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -414.44d | 0 | 0 d | 09 January 2023 15:00 | 09 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2353 | 2355 | No
2355 |  | 20982 | 20981 | 2.2.1.10.14.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -365.33d | 0 | 15 d | 09 January 2023 15:00 | 30 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2354 | 1330,5472 | No
2356 |  | 5622 |  | 2.2.1.10.15 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.85999999999999999 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2357 |  | 5623 |  | 2.2.1.10.15.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2358 |  | 5624 | 994 | 2.2.1.10.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2360 | No
2359 |  | 14575 | 5626FS-25d | 2.2.1.10.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2361FS-25d |  | No
2360 |  | 5625 | 5624,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.10.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2358,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2361,2362 | No
2361 |  | 5626 | 5625,5850 | 2.2.1.10.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2360,2984 | 2362,2359FS-25d,2363 | No
2362 |  | 5627 | 5626,5625 | 2.2.1.10.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2361,2360 | 2363FF+10d | No
2363 |  | 5628 | 5627FF+10d,5626 | 2.2.1.10.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2362FF+10d,2361 | 2364 | No
2364 |  | 5629 | 5628 | 2.2.1.10.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2363 | 2365 | No
2365 |  | 5630 | 5629 | 2.2.1.10.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2364 | 2369,2366 | No
2366 |  | 17413 | 5630 | 2.2.1.10.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2365 | 2367 | No
2367 |  | 17412 | 17413 | 2.2.1.10.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2366 | 2368 | No
2368 |  | 17411 | 17412 | 2.2.1.10.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2367 | 2369 | No
2369 |  | 5631 | 5630,17411 | 2.2.1.10.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2365,2368 | 1324,2371FF-2d,2985FS-1d,2392 | No
2370 |  | 5632 |  | 2.2.1.10.15.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2371 |  | 5633 | 5631FF-2d | 2.2.1.10.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2369FF-2d | 2373 | No
2372 |  | 14576 | 5635FS-17d | 2.2.1.10.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 2374FS-17d |  | No
2373 |  | 5634 | 5633,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.10.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2371,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2374 | No
2374 |  | 5635 | 5634,5923 | 2.2.1.10.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2373,2985 | 2375,2372FS-17d,2376 | No
2375 |  | 5636 | 5635 | 2.2.1.10.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | NA | NA | 2374 | 2376FF+5d | No
2376 |  | 5637 | 5636FF+5d,5635 | 2.2.1.10.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 2375FF+5d,2374 | 2377 | No
2377 |  | 5638 | 5637 | 2.2.1.10.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 08:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2376 | 2378 | No
2378 |  | 5639 | 5638 | 2.2.1.10.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | NA | NA | 2377 | 2390,2379 | No
2379 |  | 17639 | 5639 | 2.2.1.10.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2378 | 2380 | No
2380 |  | 17638 | 17639 | 2.2.1.10.15.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2379 | 2381 | No
2381 |  | 17637 | 17638 | 2.2.1.10.15.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2380 | 2390,2382 | No
2382 |  | 18204 | 17637 | 2.2.1.10.15.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2381 | 2383 | No
2383 |  | 18203 | 18204 | 2.2.1.10.15.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2382 | 2384 | No
2384 |  | 18202 | 18203 | 2.2.1.10.15.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2383 | 2390,2385 | No
2385 |  | 19495 | 18202 | 2.2.1.10.15.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2384 | 2386 | No
2386 |  | 19496 | 19495 | 2.2.1.10.15.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2385 | 2387 | No
2387 |  | 19497 | 19496 | 2.2.1.10.15.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2386 | 2390,2388 | No
2388 |  | 20333 | 19497 | 2.2.1.10.15.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2387 | 2389FS+2d | No
2389 |  | 20334 | 20333FS+2d | 2.2.1.10.15.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2388FS+2d | 2390 | No
2390 |  | 5640 | 5639,17637,18202,19497,20334 | 2.2.1.10.15.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 21 March 2021 08:00 | 13 April 2021 16:00 | NA | NA | 2378,2381,2384,2387,2389 | 1326,2404,2986,2987,2397SS | No
2391 |  | 5641 |  | 2.2.1.10.15.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר בניה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 467.33 d | 08 March 2021 11:00 | 02 November 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2392 |  | 14489 | 5631 | 2.2.1.10.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 382 d | 08 March 2021 11:00 | 10 July 2022 14:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2369 | 2394,2393 | No
2393 |  | 21524 | 14489 | 2.2.1.10.15.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת סקר סיכונים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 08:00 | 12 September 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 2392 |  | No
2394 |  | 5642 | 6890FF,14489 | 2.2.1.10.15.3.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | אישור היתר בניה | 0.98999999999999999 | -445.88ed | 0 | 115 ed | 10 July 2022 14:00 | 02 November 2022 14:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2392 | 1329,5543 | No
2395 |  | 5643 |  | 2.2.1.10.15.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0.48999999999999999 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
2396 |  | 19655 |  | 2.2.1.10.15.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2397 |  | 19656 | 5640SS | 2.2.1.10.15.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2390SS | 2398 | No
2398 |  | 19657 | 19656 | 2.2.1.10.15.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2397 | 2399,5543 | No
2399 |  | 19658 | 19657 | 2.2.1.10.15.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -299.67d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2398 | 2400 | No
2400 |  | 19659 | 19658 | 2.2.1.10.15.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -340.11d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2399 | 2401 | No
2401 |  | 19660 | 19659 | 2.2.1.10.15.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -340.11d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2400 | 2402 | No
2402 |  | 19661 | 19660 | 2.2.1.10.15.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.78d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2401 | 1331 | No
2403 |  | 19662 |  | 2.2.1.10.15.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2404 |  | 5644 | 5640 | 2.2.1.10.15.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2390 | 2406 | No
2405 |  | 14577 | 5646FS-25d | 2.2.1.10.15.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2407FS-25d |  | No
2406 |  | 5645 | 5644 | 2.2.1.10.15.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2404 | 2407 | No
2407 |  | 5646 | 5645 | 2.2.1.10.15.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2406 | 2408,2405FS-25d,2409,5547,2414 | No
2408 |  | 5647 | 5646 | 2.2.1.10.15.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 2407 | 2409FF+15d | No
2409 |  | 5648 | 5647FF+15d,5646 | 2.2.1.10.15.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2408FF+15d,2407 | 2410 | No
2410 |  | 5649 | 5648 | 2.2.1.10.15.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2409 | 2411 | No
2411 |  | 5650 | 5649 | 2.2.1.10.15.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2410 | 2412 | No
2412 |  | 5651 | 5650 | 2.2.1.10.15.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2411 | 1331,5560 | No
2413 |  | 20983 |  | 2.2.1.10.15.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2414 |  | 20984 | 5646 | 2.2.1.10.15.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2407 | 2416 | No
2415 |  | 20985 | 20987FS-25d | 2.2.1.10.15.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2417FS-25d |  | No
2416 |  | 20986 | 20984 | 2.2.1.10.15.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2414 | 2417,2987FF | No
2417 |  | 20987 | 20986,5951,5952 | 2.2.1.10.15.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2416,2986,2987 | 2415FS-25d,2418,2419 | No
2418 |  | 20988 | 20987 | 2.2.1.10.15.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2417 | 2419FF+15d | No
2419 |  | 20989 | 20987,20988FF+15d | 2.2.1.10.15.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2417,2418FF+15d | 2420 | No
2420 |  | 20990 | 20989 | 2.2.1.10.15.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2419 | 2421 | No
2421 |  | 20991 | 20990 | 2.2.1.10.15.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2420 | 2422 | No
2422 |  | 20992 | 20991 | 2.2.1.10.15.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2421 | 1331,5553,5561 | No
2423 |  | 5652 |  | 2.2.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.93000000000000005 | 1415.47d | 0 | 754.67 d | 14 July 2020 08:00 | 02 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2424 |  | 5653 |  | 2.2.1.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.90000000000000002 | 1415.47d | 0 | 754.67 d | 14 July 2020 08:00 | 02 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2425 |  | 5654 |  | 2.2.1.11.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2426 |  | 5655 | 994 | 2.2.1.11.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2428 | No
2427 |  | 14578 | 5657FS-25d | 2.2.1.11.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2429FS-25d |  | No
2428 |  | 5656 | 5655,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2426,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2429 | No
2429 |  | 5657 | 5656,5851 | 2.2.1.11.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2428,2990 | 2430,2427FS-25d,2431 | No
2430 |  | 5658 | 5657 | 2.2.1.11.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2429 | 2431FF+10d | No
2431 |  | 5659 | 5658FF+10d,5657 | 2.2.1.11.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2430FF+10d,2429 | 2432 | No
2432 |  | 5660 | 5659 | 2.2.1.11.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2431 | 2433 | No
2433 |  | 5661 | 5660 | 2.2.1.11.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2432 | 2437,2434 | No
2434 |  | 17416 | 5661 | 2.2.1.11.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2433 | 2435 | No
2435 |  | 17415 | 17416 | 2.2.1.11.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2434 | 2436 | No
2436 |  | 17414 | 17415 | 2.2.1.11.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2435 | 2437 | No
2437 |  | 5662 | 5661,17414 | 2.2.1.11.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2433,2436 | 1324,2439FF-2d,2991FS-1d,2458 | No
2438 |  | 5663 |  | 2.2.1.11.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2439 |  | 5664 | 5662FF-2d | 2.2.1.11.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2437FF-2d | 2441 | No
2440 |  | 14579 | 5666FS-17d | 2.2.1.11.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 08:00 | 07 January 2021 08:00 | NA | NA | 2442FS-17d |  | No
2441 |  | 5665 | 5664,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2439,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2442 | No
2442 |  | 5666 | 5665,5924 | 2.2.1.11.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2441,2991 | 2443,2440FS-17d,2444 | No
2443 |  | 5667 | 5666 | 2.2.1.11.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 2442 | 2444FF+5d | No
2444 |  | 5668 | 5667FF+5d,5666 | 2.2.1.11.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | NA | NA | 2443FF+5d,2442 | 2445 | No
2445 |  | 5669 | 5668 | 2.2.1.11.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2444 | 2446 | No
2446 |  | 5670 | 5669 | 2.2.1.11.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2445 | 2456,2447 | No
2447 |  | 17609 | 5670 | 2.2.1.11.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2446 | 2448 | No
2448 |  | 17608 | 17609 | 2.2.1.11.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2447 | 2449 | No
2449 |  | 17607 | 17608 | 2.2.1.11.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2448 | 2456,2450 | No
2450 |  | 18106 | 17607 | 2.2.1.11.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2449 | 2451 | No
2451 |  | 18105 | 18106,10305FF | 2.2.1.11.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2450,6340FF | 2452 | No
2452 |  | 18104 | 18105 | 2.2.1.11.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2451 | 2456,2453 | No
2453 |  | 18824 | 18104 | 2.2.1.11.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2452 | 2454 | No
2454 |  | 18825 | 18824 | 2.2.1.11.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2453 | 2455 | No
2455 |  | 18826 | 18825 | 2.2.1.11.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2454 | 2456 | No
2456 |  | 5671 | 5670,17607,18104,18826 | 2.2.1.11.1.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA | 2446,2449,2452,2455 | 2992,2993,1325,2462 | No
2457 |  | 5672 |  | 2.2.1.11.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 344.67 d | 08 March 2021 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2458 |  | 14490 | 5662 | 2.2.1.11.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 261 d | 08 March 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2437 | 2459 | No
2459 |  | 5673 | 6890FF,14490 | 2.2.1.11.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 2017 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 106 ed | 06 February 2022 17:00 | 23 May 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2458 | 1327,5614,5611 | No
2460 |  | 5674 |  | 2.2.1.11.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.69999999999999996 | 1415.47d | 0 | 307.56 d | 02 February 2022 09:00 | 02 March 2023 17:00 | 19 March 2021 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2461 |  | 19583 |  | 2.2.1.11.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 212.11 d | 02 February 2022 09:00 | 06 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2462 |  | 19584 | 5671 | 2.2.1.11.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 114 d | 02 February 2022 09:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2456 | 2463 | No
2463 |  | 19585 | 19584 | 2.2.1.11.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 12:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2462 | 2464,5611,2469 | No
2464 |  | 19586 | 19585 | 2.2.1.11.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 12:00 | 20 July 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2463 | 2465 | No
2465 |  | 19587 | 19586 | 2.2.1.11.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2464 | 2466 | No
2466 |  | 19588 | 19587 | 2.2.1.11.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2465 | 2467 | No
2467 |  | 19589 | 19588 | 2.2.1.11.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.94999999999999996 | -303.78d | 0 | 43 d | 28 August 2022 12:00 | 06 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 2466 | 1330 | No
2468 |  | 19590 |  | 2.2.1.11.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -27d | 0 | 122.44 d | 27 June 2022 12:00 | 05 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2469 |  | 5675 | 19585 | 2.2.1.11.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 46 d | 27 June 2022 12:00 | 23 August 2022 09:00 | 19 March 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | NA | NA | 2463 | 2471 | No
2470 |  | 14580 | 5677FS-25d | 2.2.1.11.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 July 2022 15:00 | 28 July 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | NA | NA | 2472FS-25d |  | No
2471 |  | 5676 | 5675,10299FF,10303FF,16173FF,16174FF,10306FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 09:00 | 29 August 2022 12:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2469,6228FF,6292FF,6229FF,6231FF,6348FF,6232FF,6233FF | 2472 | No
2472 |  | 5677 | 5676 | 2.2.1.11.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2471 | 2470FS-25d,2473,5618,2481 | No
2473 |  | 5679 | 5677 | 2.2.1.11.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0.98999999999999999 | -325.44d | 0 | 40 d | 29 August 2022 12:00 | 02 November 2022 10:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | NA | NA | 2472 | 2474 | No
2474 |  | 5680 | 5679 | 2.2.1.11.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -369.22d | 0 | 10 d | 02 November 2022 10:00 | 14 November 2022 16:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2473 | 2475 | No
2475 |  | 5681 | 5680 | 2.2.1.11.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -369.22d | 0 | 0 d | 14 November 2022 16:00 | 14 November 2022 16:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2474 | 2476 | No
2476 |  | 5682 | 5681 | 2.2.1.11.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -325.44d | 0 | 15 d | 14 November 2022 16:00 | 05 December 2022 16:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 2475 | 1330,5634,5662 | No
2477 |  | 21239 |  | 2.2.1.11.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -302.67d | 0 | 24.33 d | 30 December 2022 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2478 |  | 21240 |  | 2.2.1.11.1.4.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -302d | 0 | 0 d | 30 December 2022 08:00 | 30 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 2479 | No
2479 |  | 21241 | 21240 | 2.2.1.11.1.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור | 0 | -267.33d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2478 | 5615 | No
2480 |  | 20993 |  | 2.2.1.11.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.31 | 1415.47d | 0 | 142.56 d | 29 August 2022 12:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2481 |  | 20994 | 5677 | 2.2.1.11.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.51000000000000001 | -440.44d | 0 | 87 d | 29 August 2022 12:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2472 | 2483 | No
2482 |  | 20995 | 20997FS-25d | 2.2.1.11.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1491.02d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2484FS-25d |  | No
2483 |  | 20996 | 20994,10299FF,10303FF,16173FF,16174FF,10306FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -440.44d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2481,6228FF,6292FF,6229FF,6231FF,6348FF,6232FF,6233FF | 2484,2993FF | No
2484 |  | 20997 | 20996,5953,5954 | 2.2.1.11.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -440.44d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2483,2992,2993 | 2482FS-25d,2485,2486 | No
2485 |  | 20998 | 20997 | 2.2.1.11.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 0 | -439.78d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2484 | 2486FF+15d | No
2486 |  | 20999 | 20997,20998FF+15d | 2.2.1.11.1.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -388.22d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2484,2485FF+15d | 2487 | No
2487 |  | 21000 | 20999 | 2.2.1.11.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -440.67d | 0 | 10 d | 30 January 2023 08:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2486 | 2488 | No
2488 |  | 21001 | 21000 | 2.2.1.11.1.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -440.67d | 0 | 0 d | 10 February 2023 11:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2487 | 2489 | No
2489 |  | 21002 | 21001 | 2.2.1.11.1.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -388.56d | 0 | 15 d | 12 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2488 | 1330,5637,5664 | No
2490 |  | 5683 |  | 2.2.1.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.94999999999999996 | -69.33d | 0 | 736.78 d | 14 July 2020 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2491 |  | 5684 |  | 2.2.1.11.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2492 |  | 5685 | 994 | 2.2.1.11.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2494 | No
2493 |  | 14581 | 5687FS-25d | 2.2.1.11.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2495FS-25d |  | No
2494 |  | 5686 | 5685,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2492,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2495 | No
2495 |  | 5687 | 5686,5852 | 2.2.1.11.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2494,2995 | 2496,2493FS-25d,2497 | No
2496 |  | 5688 | 5687 | 2.2.1.11.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2495 | 2497FF+10d | No
2497 |  | 5689 | 5688FF+10d,5687 | 2.2.1.11.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2496FF+10d,2495 | 2498 | No
2498 |  | 5690 | 5689 | 2.2.1.11.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2497 | 2499 | No
2499 |  | 5691 | 5690 | 2.2.1.11.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2498 | 2503,2500 | No
2500 |  | 17419 | 5691 | 2.2.1.11.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2499 | 2501 | No
2501 |  | 17418 | 17419 | 2.2.1.11.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2500 | 2502 | No
2502 |  | 17417 | 17418 | 2.2.1.11.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2501 | 2503 | No
2503 |  | 5692 | 5691,17417 | 2.2.1.11.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2499,2502 | 1324,2505FF-2d,2996FS-1d,2526 | No
2504 |  | 5693 |  | 2.2.1.11.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2505 |  | 5694 | 5692FF-2d | 2.2.1.11.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2503FF-2d | 2507 | No
2506 |  | 14582 | 5696FS-17d | 2.2.1.11.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 08:00 | 07 January 2021 08:00 | NA | NA | 2508FS-17d |  | No
2507 |  | 5695 | 5694,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2505,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2508 | No
2508 |  | 5696 | 5695,5925 | 2.2.1.11.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2507,2996 | 2509,2506FS-17d,2510 | No
2509 |  | 5697 | 5696 | 2.2.1.11.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 2508 | 2510FF+5d | No
2510 |  | 5698 | 5697FF+5d,5696 | 2.2.1.11.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | NA | NA | 2509FF+5d,2508 | 2511 | No
2511 |  | 5699 | 5698 | 2.2.1.11.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2510 | 2512 | No
2512 |  | 5700 | 5699 | 2.2.1.11.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2511 | 2524,2513 | No
2513 |  | 17642 | 5700 | 2.2.1.11.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2512 | 2514 | No
2514 |  | 17641 | 17642 | 2.2.1.11.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2513 | 2515 | No
2515 |  | 17640 | 17641 | 2.2.1.11.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2514 | 2524,2516 | No
2516 |  | 18207 | 17640 | 2.2.1.11.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2515 | 2517 | No
2517 |  | 18206 | 18207 | 2.2.1.11.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2516 | 2518 | No
2518 |  | 18205 | 18206 | 2.2.1.11.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2517 | 2524,2519,2530 | No
2519 |  | 19498 | 18205 | 2.2.1.11.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2518 | 2520 | No
2520 |  | 19499 | 19498 | 2.2.1.11.2.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2519 | 2521 | No
2521 |  | 19500 | 19499 | 2.2.1.11.2.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2520 | 2524,2522 | No
2522 |  | 20336 | 19500 | 2.2.1.11.2.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2521 | 2523FS+2d,2997,2998 | No
2523 |  | 20337 | 20336FS+2d | 2.2.1.11.2.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2522FS+2d | 2524 | No
2524 |  | 5701 | 5700,17640,18205,19500,20337 | 2.2.1.11.2.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA | 2512,2515,2518,2521,2523 | 1326 | No
2525 |  | 5702 |  | 2.2.1.11.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2526 |  | 14491 | 5692 | 2.2.1.11.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2503 | 2527 | No
2527 |  | 5703 | 6890FF,14491 | 2.2.1.11.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2526 | 1329,5729 | No
2528 |  | 5704 |  | 2.2.1.11.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0.81999999999999995 | -69.33d | 0 | 279.44 d | 15 February 2022 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 19 March 2021 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2529 |  | 19551 |  | 2.2.1.11.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 198.89 d | 15 February 2022 08:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2530 |  | 19552 | 18205 | 2.2.1.11.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 08:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2518 | 2531 | No
2531 |  | 19553 | 19552 | 2.2.1.11.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2530 | 2532,5729 | No
2532 |  | 19554 | 19553 | 2.2.1.11.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2531 | 2533,2537SS | No
2533 |  | 19555 | 19554 | 2.2.1.11.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2532 | 2534 | No
2534 |  | 19556 | 19555 | 2.2.1.11.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2533 | 2535 | No
2535 |  | 19557 | 19556 | 2.2.1.11.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -264.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 09:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2534 | 1331 | No
2536 |  | 19558 |  | 2.2.1.11.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.81999999999999995 | -24.33d | 0 | 170.67 d | 01 May 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2537 |  | 5705 | 19554SS | 2.2.1.11.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 19 March 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | NA | NA | 2532SS | 2539 | No
2538 |  | 14583 | 5707FS-25d | 2.2.1.11.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | NA | NA | 2540FS-25d |  | No
2539 |  | 5706 | 5705,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2537,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2540 | No
2540 |  | 5707 | 5706 | 2.2.1.11.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2539 | 2538FS-25d,2541,5735,2546 | No
2541 |  | 5709 | 5707 | 2.2.1.11.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | NA | NA | 2540 | 2542 | No
2542 |  | 5710 | 5709 | 2.2.1.11.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0.90000000000000002 | -331.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 12:00 | 10 November 2022 15:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2541 | 2543 | No
2543 |  | 5711 | 5710 | 2.2.1.11.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -331.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:00 | 10 November 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2542 | 2544 | No
2544 |  | 5712 | 5711 | 2.2.1.11.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -292.11d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 2543 | 1331,5747 | No
2545 |  | 21003 |  | 2.2.1.11.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.64000000000000001 | -69.33d | 0 | 195.33 d | 01 June 2022 12:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2546 |  | 21004 | 5707 | 2.2.1.11.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 12:00 | 28 September 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2540 | 2548 | No
2547 |  | 21005 | 21007FS-25d | 2.2.1.11.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 15:00 | 29 August 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2549FS-25d |  | No
2548 |  | 21006 | 21004,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0.67000000000000004 | -369.44d | 0 | 34 d | 28 September 2022 09:00 | 15 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2546,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2549,2998FF | No
2549 |  | 21007 | 21006,5955,5956 | 2.2.1.11.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 12:00 | 29 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2548,2997,2998 | 2547FS-25d,2550 | No
2550 |  | 21008 | 21007 | 2.2.1.11.2.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -335.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 12:00 | 28 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2549 | 2551 | No
2551 |  | 21009 | 21008 | 2.2.1.11.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -380.44d | 0 | 11 d | 28 December 2022 12:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2550 | 2552 | No
2552 |  | 21010 | 21009 | 2.2.1.11.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 11 January 2023 09:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2551 | 2553 | No
2553 |  | 21011 | 21010 | 2.2.1.11.2.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -335.44d | 0 | 21 d | 11 January 2023 09:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2552 | 1331,5748 | No
2554 |  | 5713 |  | 2.2.1.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.90000000000000002 | 1415.47d | 0 | 754.67 d | 14 July 2020 08:00 | 02 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2555 |  | 5714 |  | 2.2.1.11.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2556 |  | 5715 | 994 | 2.2.1.11.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2558 | No
2557 |  | 14584 | 5717FS-25d | 2.2.1.11.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2559FS-25d |  | No
2558 |  | 5716 | 5715,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2556,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2559 | No
2559 |  | 5717 | 5716,5853 | 2.2.1.11.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2558,3000 | 2560,2557FS-25d,2561 | No
2560 |  | 5718 | 5717 | 2.2.1.11.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2559 | 2561FF+10d | No
2561 |  | 5719 | 5718FF+10d,5717 | 2.2.1.11.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2560FF+10d,2559 | 2562 | No
2562 |  | 5720 | 5719 | 2.2.1.11.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2561 | 2563 | No
2563 |  | 5721 | 5720 | 2.2.1.11.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2562 | 2567,2564 | No
2564 |  | 17422 | 5721 | 2.2.1.11.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2563 | 2565 | No
2565 |  | 17421 | 17422 | 2.2.1.11.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2564 | 2566 | No
2566 |  | 17420 | 17421 | 2.2.1.11.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2565 | 2567 | No
2567 |  | 5722 | 5721,17420 | 2.2.1.11.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2563,2566 | 1324,2569FF-2d,3001FS-1d,2588 | No
2568 |  | 5723 |  | 2.2.1.11.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2569 |  | 5724 | 5722FF-2d | 2.2.1.11.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2567FF-2d | 2571 | No
2570 |  | 14585 | 5726FS-17d | 2.2.1.11.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 08:00 | 07 January 2021 08:00 | NA | NA | 2572FS-17d |  | No
2571 |  | 5725 | 5724,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2569,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2572 | No
2572 |  | 5726 | 5725,5926 | 2.2.1.11.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2571,3001 | 2573,2570FS-17d,2574 | No
2573 |  | 5727 | 5726 | 2.2.1.11.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 2572 | 2574FF+5d | No
2574 |  | 5728 | 5727FF+5d,5726 | 2.2.1.11.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | NA | NA | 2573FF+5d,2572 | 2575 | No
2575 |  | 5729 | 5728,16185FF,16186FF,16187FF | 2.2.1.11.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2574,6342FF,6343FF,6345FF | 2576 | No
2576 |  | 5730 | 5729 | 2.2.1.11.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2575 | 2586,2577 | No
2577 |  | 17612 | 5730 | 2.2.1.11.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2576 | 2578 | No
2578 |  | 17611 | 17612,10302FF,16178FF,16180FF | 2.2.1.11.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2577,6280FF,6281FF,6283FF | 2579 | No
2579 |  | 17610 | 17611 | 2.2.1.11.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2578 | 2586,2580 | No
2580 |  | 18109 | 17610 | 2.2.1.11.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2579 | 2581 | No
2581 |  | 18108 | 18109,10305FF | 2.2.1.11.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2580,6340FF | 2582 | No
2582 |  | 18107 | 18108 | 2.2.1.11.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2581 | 2586,2583 | No
2583 |  | 18827 | 18107 | 2.2.1.11.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2582 | 2584 | No
2584 |  | 18828 | 18827 | 2.2.1.11.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2583 | 2585 | No
2585 |  | 18829 | 18828 | 2.2.1.11.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2584 | 2586 | No
2586 |  | 5731 | 5730,17610,18107,18829 | 2.2.1.11.3.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA | 2576,2579,2582,2585 | 2599,3002,3003,1325,2592 | No
2587 |  | 5732 |  | 2.2.1.11.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 359.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2588 |  | 14492 | 5722 | 2.2.1.11.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 264 d | 08 March 2021 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2567 | 2589 | No
2589 |  | 5733 | 6890FF,14492 | 2.2.1.11.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 2083 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 123 ed | 09 February 2022 17:00 | 12 June 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2588 | 1327,5786 | No
2590 |  | 5734 |  | 2.2.1.11.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0.69999999999999996 | 1415.47d | 0 | 307.56 d | 02 February 2022 09:00 | 02 March 2023 17:00 | 19 March 2021 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2591 |  | 19591 |  | 2.2.1.11.3.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 212.11 d | 02 February 2022 09:00 | 06 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2592 |  | 19592 | 5731 | 2.2.1.11.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 114 d | 02 February 2022 09:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2586 | 2593 | No
2593 |  | 19593 | 19592 | 2.2.1.11.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2022 12:00 | 27 June 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2592 | 2594,5786,2599 | No
2594 |  | 19594 | 19593 | 2.2.1.11.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 2285 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2022 12:00 | 20 July 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2593 | 2595 | No
2595 |  | 19595 | 19594 | 2.2.1.11.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 July 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2594 | 2596 | No
2596 |  | 19596 | 19595 | 2.2.1.11.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 August 2022 12:00 | 28 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2595 | 2597 | No
2597 |  | 19597 | 19596 | 2.2.1.11.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.94999999999999996 | -303.78d | 0 | 43 d | 28 August 2022 12:00 | 06 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 2596 | 1330 | No
2598 |  | 19598 |  | 2.2.1.11.3.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.78000000000000003 | -27d | 0 | 122.44 d | 27 June 2022 12:00 | 05 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2599 |  | 5735 | 5731,19593 | 2.2.1.11.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 46 d | 27 June 2022 12:00 | 23 August 2022 09:00 | 19 March 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | NA | NA | 2586,2593 | 2601 | No
2600 |  | 14586 | 5737FS-25d | 2.2.1.11.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 July 2022 12:00 | 20 July 2022 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | NA | NA | 2602FS-25d |  | No
2601 |  | 5736 | 5735,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16195FF,16192FF,16193FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 August 2022 09:00 | 29 August 2022 12:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2599,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6353FF,6350FF,6351FF,6232FF,6233FF | 2602 | No
2602 |  | 5737 | 5736 | 2.2.1.11.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2601 | 2600FS-25d,2603,5793,2611 | No
2603 |  | 5739 | 5737 | 2.2.1.11.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0.98999999999999999 | -325.44d | 0 | 40 d | 29 August 2022 12:00 | 02 November 2022 10:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | NA | NA | 2602 | 2604 | No
2604 |  | 5740 | 5739 | 2.2.1.11.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -369.22d | 0 | 10 d | 02 November 2022 10:00 | 14 November 2022 16:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2603 | 2605 | No
2605 |  | 5741 | 5740 | 2.2.1.11.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -369.22d | 0 | 0 d | 14 November 2022 16:00 | 14 November 2022 16:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2604 | 2606 | No
2606 |  | 5742 | 5741 | 2.2.1.11.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -325.44d | 0 | 15 d | 14 November 2022 16:00 | 05 December 2022 16:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 2605 | 1330,5813 | No
2607 |  | 21242 |  | 2.2.1.11.3.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | רה תכנון מ"א וחשמל | 0 | -326.33d | 0 | 21 d | 30 December 2022 08:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2608 |  | 21243 |  | 2.2.1.11.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | רה תכנון מ"א וחשמל - הגשה | 0 | -326.33d | 0 | 0 d | 30 December 2022 08:00 | 30 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 2609 | No
2609 |  | 21244 | 21243 | 2.2.1.11.3.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור | 0 | -326.33d | 0 | 21 d | 30 December 2022 08:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2608 | 5789 | No
2610 |  | 21012 |  | 2.2.1.11.3.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.31 | 1415.47d | 0 | 142.56 d | 29 August 2022 12:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2611 |  | 21013 | 5737 | 2.2.1.11.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0.51000000000000001 | -440.44d | 0 | 87 d | 29 August 2022 12:00 | 25 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2602 | 2613 | No
2612 |  | 21014 | 21016FS-25d | 2.2.1.11.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1491.02d | 0 | 0 d | 30 November 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2614FS-25d |  | No
2613 |  | 21015 | 21013,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16195FF,16192FF,16193FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -440.44d | 0 | 5 d | 25 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2611,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6353FF,6350FF,6351FF,6232FF,6233FF | 2614,3003FF | No
2614 |  | 21016 | 21015,5957,5958 | 2.2.1.11.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -440.44d | 0 | 0 d | 30 December 2022 12:00 | 30 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2613,3002,3003 | 2612FS-25d,2615,2616 | No
2615 |  | 21017 | 21016 | 2.2.1.11.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 0 | -439.78d | 0 | 6 d | 30 December 2022 12:00 | 08 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2614 | 2616FF+15d | No
2616 |  | 21018 | 21016,21017FF+15d | 2.2.1.11.3.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -388.22d | 0 | 21 d | 01 January 2023 08:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2614,2615FF+15d | 2617 | No
2617 |  | 21019 | 21018 | 2.2.1.11.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -440.67d | 0 | 10 d | 30 January 2023 08:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2616 | 2618 | No
2618 |  | 21020 | 21019 | 2.2.1.11.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -440.67d | 0 | 0 d | 10 February 2023 11:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2617 | 2619 | No
2619 |  | 21021 | 21020 | 2.2.1.11.3.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -388.56d | 0 | 15 d | 12 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2618 | 1330,5814 | No
2620 |  | 5743 |  | 2.2.1.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.94999999999999996 | -69.33d | 0 | 736.78 d | 14 July 2020 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2621 |  | 5744 |  | 2.2.1.11.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2622 |  | 5745 | 994 | 2.2.1.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2624 | No
2623 |  | 14587 | 5747FS-25d | 2.2.1.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2625FS-25d |  | No
2624 |  | 5746 | 5745,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2622,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2625 | No
2625 |  | 5747 | 5746,5854 | 2.2.1.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2624,3005 | 2626,2623FS-25d,2627 | No
2626 |  | 5748 | 5747 | 2.2.1.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2625 | 2627FF+10d | No
2627 |  | 5749 | 5748FF+10d,5747 | 2.2.1.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2626FF+10d,2625 | 2628 | No
2628 |  | 5750 | 5749 | 2.2.1.11.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2627 | 2629 | No
2629 |  | 5751 | 5750 | 2.2.1.11.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2628 | 2633,2630 | No
2630 |  | 17425 | 5751 | 2.2.1.11.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2629 | 2631 | No
2631 |  | 17424 | 17425 | 2.2.1.11.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2630 | 2632 | No
2632 |  | 17423 | 17424 | 2.2.1.11.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2631 | 2633 | No
2633 |  | 5752 | 5751,17423 | 2.2.1.11.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2629,2632 | 1324,2635FF-2d,3006FS-1d,2656 | No
2634 |  | 5753 |  | 2.2.1.11.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 384.44 d | 02 February 2021 08:00 | 08 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2635 |  | 5754 | 5752FF-2d | 2.2.1.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2633FF-2d | 2637 | No
2636 |  | 14588 | 5756FS-17d | 2.2.1.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 08:00 | 07 January 2021 08:00 | NA | NA | 2638FS-17d |  | No
2637 |  | 5755 | 5754,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2635,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2638 | No
2638 |  | 5756 | 5755,5927 | 2.2.1.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2637,3006 | 2639,2636FS-17d,2640 | No
2639 |  | 5757 | 5756 | 2.2.1.11.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 2638 | 2640FF+5d | No
2640 |  | 5758 | 5757FF+5d,5756 | 2.2.1.11.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | NA | NA | 2639FF+5d,2638 | 2641 | No
2641 |  | 5759 | 5758 | 2.2.1.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2640 | 2642 | No
2642 |  | 5760 | 5759 | 2.2.1.11.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2641 | 2654,2643 | No
2643 |  | 17645 | 5760 | 2.2.1.11.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2642 | 2644 | No
2644 |  | 17644 | 17645 | 2.2.1.11.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2643 | 2645 | No
2645 |  | 17643 | 17644 | 2.2.1.11.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2644 | 2654,2646 | No
2646 |  | 18210 | 17643 | 2.2.1.11.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2645 | 2647 | No
2647 |  | 18209 | 18210 | 2.2.1.11.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2646 | 2648 | No
2648 |  | 18208 | 18209 | 2.2.1.11.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2647 | 2654,2649,2660 | No
2649 |  | 19501 | 18208 | 2.2.1.11.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2648 | 2650 | No
2650 |  | 19502 | 19501 | 2.2.1.11.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2649 | 2651 | No
2651 |  | 19503 | 19502 | 2.2.1.11.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2650 | 2654,2652 | No
2652 |  | 20339 | 19503 | 2.2.1.11.4.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2651 | 2653FS+2d,3007,3008 | No
2653 |  | 20340 | 20339FS+2d | 2.2.1.11.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2652FS+2d | 2654 | No
2654 |  | 5761 | 5760,17643,18208,19503,20340 | 2.2.1.11.4.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 17 May 2022 15:00 | 08 June 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA | 2642,2645,2648,2651,2653 | 1326 | No
2655 |  | 5762 |  | 2.2.1.11.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2656 |  | 14493 | 5752 | 2.2.1.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2633 | 2657 | No
2657 |  | 5763 | 6890FF,14493 | 2.2.1.11.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2656 | 1329,5911 | No
2658 |  | 5764 |  | 2.2.1.11.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 0.81999999999999995 | -69.33d | 0 | 279.44 d | 15 February 2022 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 19 March 2021 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2659 |  | 19755 |  | 2.2.1.11.4.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 198.89 d | 15 February 2022 08:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2660 |  | 19756 | 18208 | 2.2.1.11.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 08:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2648 | 2661 | No
2661 |  | 19757 | 19756 | 2.2.1.11.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2660 | 2662,5911 | No
2662 |  | 19758 | 19757 | 2.2.1.11.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2661 | 2663,2667SS | No
2663 |  | 19759 | 19758 | 2.2.1.11.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2662 | 2664 | No
2664 |  | 19760 | 19759 | 2.2.1.11.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2663 | 2665 | No
2665 |  | 19761 | 19760 | 2.2.1.11.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -264.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 09:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2664 | 1331 | No
2666 |  | 19762 |  | 2.2.1.11.4.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.81999999999999995 | -24.33d | 0 | 170.67 d | 01 May 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2667 |  | 5765 | 19758SS | 2.2.1.11.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 19 March 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | NA | NA | 2662SS | 2669 | No
2668 |  | 14589 | 5767FS-25d | 2.2.1.11.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | NA | NA | 2670FS-25d |  | No
2669 |  | 5766 | 5765,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2667,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2670 | No
2670 |  | 5767 | 5766 | 2.2.1.11.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2669 | 2668FS-25d,2671,5917,2676 | No
2671 |  | 5769 | 5767 | 2.2.1.11.4.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | NA | NA | 2670 | 2672 | No
2672 |  | 5770 | 5769 | 2.2.1.11.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0.90000000000000002 | -331.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 12:00 | 10 November 2022 15:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2671 | 2673 | No
2673 |  | 5771 | 5770 | 2.2.1.11.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -331.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:00 | 10 November 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2672 | 2674 | No
2674 |  | 5772 | 5771 | 2.2.1.11.4.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -292.11d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 2673 | 1331,5929 | No
2675 |  | 21022 |  | 2.2.1.11.4.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.64000000000000001 | -69.33d | 0 | 195.33 d | 01 June 2022 12:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2676 |  | 21023 | 5767 | 2.2.1.11.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 12:00 | 28 September 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2670 | 2678 | No
2677 |  | 21024 | 21026FS-25d | 2.2.1.11.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 15:00 | 29 August 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2679FS-25d |  | No
2678 |  | 21025 | 21023,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 0.67000000000000004 | -369.44d | 0 | 34 d | 28 September 2022 09:00 | 15 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2676,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2679,3008FF | No
2679 |  | 21026 | 21025,5959,5960 | 2.2.1.11.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 12:00 | 29 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2678,3007,3008 | 2677FS-25d,2680 | No
2680 |  | 21027 | 21026 | 2.2.1.11.4.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | מענה מזמין | 0 | -335.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 12:00 | 28 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2679 | 2681 | No
2681 |  | 21028 | 21027 | 2.2.1.11.4.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0 | -380.44d | 0 | 11 d | 28 December 2022 12:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2680 | 2682 | No
2682 |  | 21029 | 21028 | 2.2.1.11.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 11 January 2023 09:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2681 | 2683 | No
2683 |  | 21030 | 21029 | 2.2.1.11.4.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -335.44d | 0 | 21 d | 11 January 2023 09:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2682 | 1331,5930 | No
2684 |  | 5775 |  | 2.2.1.11.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.94999999999999996 | -69.33d | 0 | 736.78 d | 14 July 2020 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2685 |  | 5776 |  | 2.2.1.11.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2686 |  | 5777 | 994 | 2.2.1.11.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2688 | No
2687 |  | 14590 | 5779FS-25d | 2.2.1.11.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2689FS-25d |  | No
2688 |  | 5778 | 5777,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2686,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2689 | No
2689 |  | 5779 | 5778,5855 | 2.2.1.11.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2688,3010 | 2690,2687FS-25d,2691 | No
2690 |  | 5780 | 5779 | 2.2.1.11.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2689 | 2691FF+10d | No
2691 |  | 5781 | 5780FF+10d,5779 | 2.2.1.11.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2690FF+10d,2689 | 2692 | No
2692 |  | 5782 | 5781 | 2.2.1.11.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2691 | 2693 | No
2693 |  | 5783 | 5782 | 2.2.1.11.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2692 | 2697,2694 | No
2694 |  | 17428 | 5783 | 2.2.1.11.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2693 | 2695 | No
2695 |  | 17427 | 17428 | 2.2.1.11.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2694 | 2696 | No
2696 |  | 17426 | 17427 | 2.2.1.11.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2695 | 2697 | No
2697 |  | 5784 | 5783,17426 | 2.2.1.11.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2693,2696 | 1324,2699FF-2d,3011FS-1d,2720 | No
2698 |  | 5785 |  | 2.2.1.11.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2699 |  | 5786 | 5784FF-2d | 2.2.1.11.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2697FF-2d | 2701 | No
2700 |  | 14591 | 5788FS-17d | 2.2.1.11.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 08:00 | 07 January 2021 08:00 | NA | NA | 2702FS-17d |  | No
2701 |  | 5787 | 5786,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2699,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2702 | No
2702 |  | 5788 | 5787,5928 | 2.2.1.11.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2701,3011 | 2703,2700FS-17d,2704 | No
2703 |  | 5789 | 5788 | 2.2.1.11.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 2702 | 2704FF+5d | No
2704 |  | 5790 | 5789FF+5d,5788 | 2.2.1.11.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | NA | NA | 2703FF+5d,2702 | 2705 | No
2705 |  | 5791 | 5790 | 2.2.1.11.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2704 | 2706 | No
2706 |  | 5792 | 5791 | 2.2.1.11.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2705 | 2718,2707 | No
2707 |  | 17648 | 5792 | 2.2.1.11.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2706 | 2708 | No
2708 |  | 17647 | 17648 | 2.2.1.11.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2707 | 2709 | No
2709 |  | 17646 | 17647 | 2.2.1.11.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2708 | 2718,2710 | No
2710 |  | 18213 | 17646 | 2.2.1.11.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2709 | 2711 | No
2711 |  | 18212 | 18213 | 2.2.1.11.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2710 | 2712 | No
2712 |  | 18211 | 18212 | 2.2.1.11.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2711 | 2718,2713,2724 | No
2713 |  | 19504 | 18211 | 2.2.1.11.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2712 | 2714 | No
2714 |  | 19505 | 19504 | 2.2.1.11.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2713 | 2715 | No
2715 |  | 19506 | 19505 | 2.2.1.11.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2714 | 2718,2716 | No
2716 |  | 20342 | 19506 | 2.2.1.11.5.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2715 | 2717FS+2d,3012,3013 | No
2717 |  | 20343 | 20342FS+2d | 2.2.1.11.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2716FS+2d | 2718 | No
2718 |  | 5793 | 5792,17646,18211,19506,20343 | 2.2.1.11.5.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA | 2706,2709,2712,2715,2717 | 1326 | No
2719 |  | 5794 |  | 2.2.1.11.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2720 |  | 14494 | 5784 | 2.2.1.11.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2697 | 2721 | No
2721 |  | 5795 | 6890FF,14494 | 2.2.1.11.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2720 | 1329,5969 | No
2722 |  | 5796 |  | 2.2.1.11.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0.81999999999999995 | -69.33d | 0 | 279.44 d | 15 February 2022 08:00 | 09 February 2023 09:00 | 19 March 2021 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2723 |  | 19763 |  | 2.2.1.11.5.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 198.89 d | 15 February 2022 08:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2724 |  | 19764 | 18211 | 2.2.1.11.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 15 February 2022 08:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2712 | 2725 | No
2725 |  | 19765 | 19764 | 2.2.1.11.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2724 | 2726,5969 | No
2726 |  | 19766 | 19765 | 2.2.1.11.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2725 | 2727,2731SS | No
2727 |  | 19767 | 19766 | 2.2.1.11.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2726 | 2728 | No
2728 |  | 19768 | 19767 | 2.2.1.11.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 09:00 | 06 June 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2727 | 2729 | No
2729 |  | 19769 | 19768 | 2.2.1.11.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -264.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 09:00 | 01 November 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2728 | 1331 | No
2730 |  | 19770 |  | 2.2.1.11.5.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.81999999999999995 | -24.33d | 0 | 170.67 d | 01 May 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2731 |  | 5797 | 19766SS | 2.2.1.11.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 19 March 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | NA | NA | 2726SS | 2733 | No
2732 |  | 14592 | 5799FS-25d | 2.2.1.11.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | NA | NA | 2734FS-25d |  | No
2733 |  | 5798 | 5797,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 27 May 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2731,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2734 | No
2734 |  | 5799 | 5798 | 2.2.1.11.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 12:00 | 01 June 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2733 | 2732FS-25d,2735,5975,2740 | No
2735 |  | 5801 | 5799 | 2.2.1.11.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 12:00 | 28 July 2022 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | NA | NA | 2734 | 2736 | No
2736 |  | 5802 | 5801 | 2.2.1.11.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0.90000000000000002 | -331.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 12:00 | 10 November 2022 15:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2735 | 2737 | No
2737 |  | 5803 | 5802 | 2.2.1.11.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -331.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:00 | 10 November 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2736 | 2738 | No
2738 |  | 5804 | 5803 | 2.2.1.11.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -292.11d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:00 | 11 December 2022 15:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 2737 | 1331,5990 | No
2739 |  | 21031 |  | 2.2.1.11.5.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.64000000000000001 | -69.33d | 0 | 195.33 d | 01 June 2022 12:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2740 |  | 21032 | 5799 | 2.2.1.11.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 12:00 | 28 September 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2734 | 2742 | No
2741 |  | 21033 | 21035FS-25d | 2.2.1.11.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 15:00 | 29 August 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2743FS-25d |  | No
2742 |  | 21034 | 21032,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0.67000000000000004 | -369.44d | 0 | 34 d | 28 September 2022 09:00 | 15 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2740,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2743,3013FF | No
2743 |  | 21035 | 21034,5961,5962 | 2.2.1.11.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 12:00 | 29 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2742,3012,3013 | 2741FS-25d,2744 | No
2744 |  | 21036 | 21035 | 2.2.1.11.5.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -335.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 12:00 | 28 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2743 | 2745 | No
2745 |  | 21037 | 21036 | 2.2.1.11.5.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -380.44d | 0 | 11 d | 28 December 2022 12:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2744 | 2746 | No
2746 |  | 21038 | 21037 | 2.2.1.11.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -380.44d | 0 | 0 d | 11 January 2023 09:00 | 11 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2745 | 2747 | No
2747 |  | 21039 | 21038 | 2.2.1.11.5.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -335.44d | 0 | 21 d | 11 January 2023 09:00 | 09 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2746 | 1331,5991 | No
2748 |  | 5807 |  | 2.2.1.11.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -61.67d | 0 | 728.78 d | 14 July 2020 08:00 | 30 January 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2749 |  | 5808 |  | 2.2.1.11.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
2750 |  | 5809 | 994 | 2.2.1.11.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 2752 | No
2751 |  | 14593 | 5811FS-25d | 2.2.1.11.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | NA | NA | 2753FS-25d |  | No
2752 |  | 5810 | 5809,3096FF+1.5d,16138FF,16139FF,16144FF,16147FF | 2.2.1.11.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2750,1382FF+1.5d,6197FF,6198FF,6199FF,6201FF | 2753 | No
2753 |  | 5811 | 5810,5856 | 2.2.1.11.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 2752,3015 | 2754,2751FS-25d,2755 | No
2754 |  | 5812 | 5811 | 2.2.1.11.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | NA | NA | 2753 | 2755FF+10d | No
2755 |  | 5813 | 5812FF+10d,5811 | 2.2.1.11.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 2754FF+10d,2753 | 2756 | No
2756 |  | 5814 | 5813 | 2.2.1.11.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2755 | 2757 | No
2757 |  | 5815 | 5814 | 2.2.1.11.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 19 November 2020 09:00 | NA | NA | 2756 | 2761,2758 | No
2758 |  | 17431 | 5815 | 2.2.1.11.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2757 | 2759 | No
2759 |  | 17430 | 17431 | 2.2.1.11.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2758 | 2760 | No
2760 |  | 17429 | 17430 | 2.2.1.11.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2759 | 2761 | No
2761 |  | 5816 | 5815,17429 | 2.2.1.11.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 09:00 | 13 December 2020 17:00 | NA | NA | 2757,2760 | 1324,2763FF-2d,3016FS-1d,2782 | No
2762 |  | 5817 |  | 2.2.1.11.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 285.11 d | 02 February 2021 08:00 | 02 February 2022 09:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2763 |  | 5818 | 5816FF-2d | 2.2.1.11.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | NA | NA | 2761FF-2d | 2765 | No
2764 |  | 14594 | 5820FS-17d | 2.2.1.11.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 08:00 | 07 January 2021 08:00 | NA | NA | 2766FS-17d |  | No
2765 |  | 5819 | 5818,16167FF,16169FF,16145FF,16140FF,16142FF,17362FF | 2.2.1.11.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2763,6213FF,6215FF,6219FF,6217FF,6222FF,6223FF | 2766 | No
2766 |  | 5820 | 5819,5860 | 2.2.1.11.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2765,3016 | 2767,2764FS-17d,2768 | No
2767 |  | 5821 | 5820 | 2.2.1.11.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 2766 | 2768FF+5d | No
2768 |  | 5822 | 5821FF+5d,5820 | 2.2.1.11.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | NA | NA | 2767FF+5d,2766 | 2769 | No
2769 |  | 5823 | 5822 | 2.2.1.11.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2768 | 2770 | No
2770 |  | 5824 | 5823 | 2.2.1.11.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | NA | NA | 2769 | 2780,2771 | No
2771 |  | 17615 | 5824 | 2.2.1.11.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 08:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2770 | 2772 | No
2772 |  | 17614 | 17615,10301FF | 2.2.1.11.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2771,6278FF | 2773 | No
2773 |  | 17613 | 17614 | 2.2.1.11.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2772 | 2780,2774 | No
2774 |  | 18112 | 17613 | 2.2.1.11.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 1082 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 July 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2773 | 2775 | No
2775 |  | 18111 | 18112,10305FF | 2.2.1.11.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 68 d | 11 August 2021 12:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2774,6340FF | 2776 | No
2776 |  | 18110 | 18111 | 2.2.1.11.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 November 2021 09:00 | 11 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2775 | 2780,2777 | No
2777 |  | 18830 | 18110 | 2.2.1.11.6.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 November 2021 09:00 | 02 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2776 | 2778 | No
2778 |  | 18831 | 18830 | 2.2.1.11.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 December 2021 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2777 | 2779 | No
2779 |  | 18832 | 18831 | 2.2.1.11.6.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 January 2022 09:00 | 12 January 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2778 | 2780 | No
2780 |  | 5825 | 5824,17613,18110,16159FF,18832 | 2.2.1.11.6.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 12 January 2022 09:00 | 02 February 2022 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA | 2770,2773,2776,6285FF,2779 | 3017,3018,1325,2786 | No
2781 |  | 5826 |  | 2.2.1.11.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 325.33 d | 08 March 2021 11:00 | 27 April 2022 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2782 |  | 14495 | 5816 | 2.2.1.11.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 180 d | 08 March 2021 11:00 | 28 October 2021 17:00 | 14 December 2020 08:00 | 19 May 2021 14:00 | NA | NA | 2761 | 2783 | No
2783 |  | 5827 | 6890FF,14495 | 2.2.1.11.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 1906 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 181 ed | 28 October 2021 17:00 | 27 April 2022 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | NA | NA | 1384FF,2782 | 1327,6028 | No
2784 |  | 5828 |  | 2.2.1.11.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0.84999999999999998 | -61.67d | 0 | 281.67 d | 02 February 2022 09:00 | 30 January 2023 15:00 | 19 March 2021 08:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2785 |  | 19559 |  | 2.2.1.11.6.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 209.89 d | 02 February 2022 09:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2786 |  | 19560 | 5825 | 2.2.1.11.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 72 d | 02 February 2022 09:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2780 | 2787 | No
2787 |  | 19561 | 19560 | 2.2.1.11.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 May 2022 12:00 | 03 May 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2786 | 2788,6028 | No
2788 |  | 19562 | 19561 | 2.2.1.11.6.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 2005 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 03 May 2022 12:00 | 19 May 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2787 | 2789,2793SS | No
2789 |  | 19563 | 19562 | 2.2.1.11.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 19 May 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2788 | 2790 | No
2790 |  | 19564 | 19563 | 2.2.1.11.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 June 2022 16:00 | 06 June 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 2789 | 2791 | No
2791 |  | 19565 | 19564 | 2.2.1.11.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -302.22d | 0 | 100 d | 06 June 2022 16:00 | 02 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2790 | 1330 | No
2792 |  | 19566 |  | 2.2.1.11.6.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.85999999999999999 | -17d | 0 | 163.33 d | 01 May 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2793 |  | 5829 | 19562SS | 2.2.1.11.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 May 2022 12:00 | 26 May 2022 15:00 | 19 March 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | NA | NA | 2788SS | 2795 | No
2794 |  | 14595 | 5831FS-25d | 2.2.1.11.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 12:00 | 01 May 2022 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | NA | NA | 2796FS-25d |  | No
2795 |  | 5830 | 5829,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 4 d | 26 May 2022 15:00 | 01 June 2022 09:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2793,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2796 | No
2796 |  | 5831 | 5830 | 2.2.1.11.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 June 2022 09:00 | 01 June 2022 09:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2795 | 2794FS-25d,2797,6034,6037,2802 | No
2797 |  | 5833 | 5831 | 2.2.1.11.6.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 2322 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 June 2022 09:00 | 28 July 2022 09:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | NA | NA | 2796 | 2798 | No
2798 |  | 5834 | 5833 | 2.2.1.11.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -366.11d | 0 | 77 d | 28 July 2022 09:00 | 10 November 2022 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2797 | 2799 | No
2799 |  | 5835 | 5834 | 2.2.1.11.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -366.11d | 0 | 0 d | 10 November 2022 12:00 | 10 November 2022 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | NA | NA | 2798 | 2800 | No
2800 |  | 5836 | 5835 | 2.2.1.11.6.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -323d | 0 | 15 d | 10 November 2022 12:00 | 01 December 2022 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | NA | NA | 2799 | 1330,6048 | No
2801 |  | 21040 |  | 2.2.1.11.6.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.67000000000000004 | -61.67d | 0 | 187.67 d | 01 June 2022 09:00 | 30 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2802 |  | 21041 | 5831 | 2.2.1.11.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 92 d | 01 June 2022 09:00 | 23 September 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2796 | 2804 | No
2803 |  | 21042 | 21044FS-25d | 2.2.1.11.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 12:00 | 29 August 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2805FS-25d |  | No
2804 |  | 21043 | 21041,10299FF,10303FF,10306FF,16173FF,16174FF,16162FF,16165FF | 2.2.1.11.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0.68000000000000005 | -403.44d | 0 | 34 d | 23 September 2022 12:00 | 15 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2802,6228FF,6292FF,6348FF,6229FF,6231FF,6232FF,6233FF | 2805,3018FF | No
2805 |  | 21044 | 21043,5963,5964 | 2.2.1.11.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -414.44d | 0 | 0 d | 29 November 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2804,3017,3018 | 2803FS-25d,2806 | No
2806 |  | 21045 | 21044 | 2.2.1.11.6.4.3.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -365.33d | 0 | 21 d | 29 November 2022 09:00 | 28 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2805 | 2807 | No
2807 |  | 21046 | 21045 | 2.2.1.11.6.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -414.44d | 0 | 10 d | 28 December 2022 09:00 | 09 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2806 | 2808 | No
2808 |  | 21047 | 21046 | 2.2.1.11.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -414.44d | 0 | 0 d | 09 January 2023 15:00 | 09 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2807 | 2809 | No
2809 |  | 21048 | 21047 | 2.2.1.11.6.4.3.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -365.33d | 0 | 15 d | 09 January 2023 15:00 | 30 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2808 | 1330,6049 | No
2810 |  | 17245 |  | 2.2.1.12 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבני טרפו - בסיס דרום | 0.72999999999999998 | 1369.69d | 0 | 800.44 d | 14 July 2020 08:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2811 |  | 17246 |  | 2.2.1.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 08:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2812 |  | 17247 | 994 | 2.2.1.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2 | 2814 | No
2813 |  | 17248 | 17250FS-25d | 2.2.1.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 08:00 | 02 October 2020 08:00 | NA | NA | NA | NA | 2815FS-25d |  | No
2814 |  | 17249 | 17247,3096FF+1.5d | 2.2.1.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2812,1382FF+1.5d | 2815 | No
2815 |  | 17250 | 17249,5856 | 2.2.1.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2814,3015 | 2813FS-25d,2816,2817 | No
2816 |  | 17251 | 17250 | 2.2.1.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2815 | 2817FF+10d | No
2817 |  | 17252 | 17250,17251FF+10d | 2.2.1.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2815,2816FF+10d | 2818 | No
2818 |  | 17253 | 17252 | 2.2.1.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2817 | 2819 | No
2819 |  | 17254 | 17253 | 2.2.1.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2818 | 2823,2820 | No
2820 |  | 17470 | 17254 | 2.2.1.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2819 | 2821 | No
2821 |  | 17469 | 17470 | 2.2.1.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2820 | 2822 | No
2822 |  | 17468 | 17469 | 2.2.1.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2821 | 2823 | No
2823 |  | 17255 | 17254,17468 | 2.2.1.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2819,2822 | 1324,2825FF-2d,2846 | No
2824 |  | 17256 |  | 2.2.1.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 391.11 d | 02 February 2021 08:00 | 16 June 2022 15:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
2825 |  | 17257 | 17255FF-2d | 2.2.1.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 08:00 | 04 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2823FF-2d | 2827 | No
2826 |  | 17258 | 17260FS-17d | 2.2.1.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2828FS-17d |  | No
2827 |  | 17259 | 17257 | 2.2.1.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 08:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2825 | 2828 | No
2828 |  | 17260 | 17259 | 2.2.1.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2827 | 2826FS-17d,2829,2830 | No
2829 |  | 17261 | 17260 | 2.2.1.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2828 | 2830FF+5d | No
2830 |  | 17262 | 17260,17261FF+5d | 2.2.1.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2828,2829FF+5d | 2831 | No
2831 |  | 17263 | 17262 | 2.2.1.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2830 | 2832 | No
2832 |  | 17264 | 17263 | 2.2.1.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2831 | 2844,2833 | No
2833 |  | 17650 | 17264 | 2.2.1.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2832 | 2834 | No
2834 |  | 17649 | 17650 | 2.2.1.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 67 d | 18 June 2021 08:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2833 | 2835 | No
2835 |  | 17651 | 17649 | 2.2.1.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2021 14:00 | 12 September 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2834 | 2844,2836 | No
2836 |  | 18216 | 17651 | 2.2.1.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 1236 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 12 September 2021 14:00 | 14 October 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2835 | 2837 | No
2837 |  | 18215 | 18216 | 2.2.1.12.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 99 d | 15 October 2021 08:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2836 | 2838 | No
2838 |  | 18214 | 18215 | 2.2.1.12.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 February 2022 17:00 | 14 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2837 | 2844,2839 | No
2839 |  | 19507 | 18214 | 2.2.1.12.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 1740 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 15 February 2022 08:00 | 16 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2838 | 2840 | No
2840 |  | 19508 | 19507 | 2.2.1.12.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 17 March 2022 08:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2839 | 2841 | No
2841 |  | 19509 | 19508 | 2.2.1.12.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 01 May 2022 11:00 | 01 May 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2840 | 2844,2842 | No
2842 |  | 20345 | 19509 | 2.2.1.12.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 1980 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 11:00 | 15 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2841 | 2843FS+2d | No
2843 |  | 20346 | 20345FS+2d | 2.2.1.12.2.19 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | מפגש מסכם | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2842FS+2d | 2844 | No
2844 |  | 17265 | 17264,17651,18214,19509,20346 | 2.2.1.12.2.20 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 2128 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 17 May 2022 15:00 | 16 June 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2832,2835,2838,2841,2843 | 1326,2857,2850SS,2881SS,2888 | No
2845 |  | 17266 |  | 2.2.1.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | היתר בניה מבנים 821-825 | 1 | 0d | 0 | 350 d | 08 March 2021 11:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2846 |  | 17267 | 17255 | 2.2.1.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 116 d | 08 March 2021 11:00 | 03 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2823 | 2847 | No
2847 |  | 17268 | 17267,6890FF | 2.2.1.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 2056 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 300 ed | 03 August 2021 14:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2846,1384FF | 1329,3274,3417,3462,3507,3325,3371 | No
2848 |  | 17269 |  | 2.2.1.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט מבנים 821-825, 840 | 0.48999999999999999 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2849 |  | 19779 |  | 2.2.1.12.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2850 |  | 19780 | 17265SS | 2.2.1.12.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2844SS | 2851 | No
2851 |  | 19781 | 19780 | 2.2.1.12.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2850 | 2852 | No
2852 |  | 19782 | 19781 | 2.2.1.12.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -72.33d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2851 | 2853 | No
2853 |  | 19783 | 19782 | 2.2.1.12.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -81.44d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2852 | 2854 | No
2854 |  | 19784 | 19783 | 2.2.1.12.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -81.44d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2853 | 2855 | No
2855 |  | 19785 | 19784 | 2.2.1.12.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -72.33d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2854 | 3275,3327,3462,3549 | No
2856 |  | 19786 |  | 2.2.1.12.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2857 |  | 17270 | 17265 | 2.2.1.12.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2844 | 2859 | No
2858 |  | 17271 | 17273FS-25d | 2.2.1.12.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2860FS-25d |  | No
2859 |  | 17272 | 17270 | 2.2.1.12.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2857 | 2860 | No
2860 |  | 17273 | 17272 | 2.2.1.12.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2859 | 2858FS-25d,2861,2862,3282,3334,3379,3424,3469,2867,3555 | No
2861 |  | 17274 | 17273 | 2.2.1.12.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2860 | 2862FF+15d | No
2862 |  | 17275 | 17273,17274FF+15d | 2.2.1.12.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2860,2861FF+15d | 2863 | No
2863 |  | 17276 | 17275 | 2.2.1.12.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2862 | 2864 | No
2864 |  | 17277 | 17276 | 2.2.1.12.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2863 | 2865 | No
2865 |  | 17278 | 17277 | 2.2.1.12.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2864 | 1331,3299,3345,3390,3435,3480 | No
2866 |  | 21055 |  | 2.2.1.12.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2867 |  | 21056 | 17273 | 2.2.1.12.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2860 | 2869 | No
2868 |  | 21057 | 21059FS-25d | 2.2.1.12.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2870FS-25d |  | No
2869 |  | 21058 | 21056 | 2.2.1.12.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2867 | 2870 | No
2870 |  | 21059 | 21058 | 2.2.1.12.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2869 | 2868FS-25d,2871,2872 | No
2871 |  | 21060 | 21059 | 2.2.1.12.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2870 | 2872FF+15d | No
2872 |  | 21061 | 21059,21060FF+15d | 2.2.1.12.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2870,2871FF+15d | 2873 | No
2873 |  | 21062 | 21061 | 2.2.1.12.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2872 | 2874 | No
2874 |  | 21063 | 21062 | 2.2.1.12.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2873 | 2875 | No
2875 |  | 21064 | 21063 | 2.2.1.12.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2874 | 1331,3294,3298,3344,3389,3434,3479 | No
2876 |  | 19887 |  | 2.2.1.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | היתר בניה מבנה 880 | 0 | -136d | 0 | 70 d | 07 November 2022 08:00 | 01 February 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2877 |  | 19888 |  | 2.2.1.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 0 | -133.67d | 0 | 0 d | 07 November 2022 08:00 | 07 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 2878 | No
2878 |  | 19889 | 19888 | 2.2.1.12.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0 | -177.88ed | 0 | 86 ed | 07 November 2022 08:00 | 01 February 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA | 2877 | 3507 | No
2879 |  | 19804 |  | 2.2.1.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט מבנה 880 | 0.48999999999999999 | 1369.69d | 0 | 271 d | 17 May 2022 15:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2880 |  | 19787 |  | 2.2.1.12.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.77000000000000002 | -35.67d | 0 | 167 d | 17 May 2022 15:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2881 |  | 19788 | 17265SS | 2.2.1.12.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 108 d | 17 May 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2844SS | 2882 | No
2882 |  | 19789 | 19788 | 2.2.1.12.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2881 | 2883,3507 | No
2883 |  | 19790 | 19789 | 2.2.1.12.6.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0.81999999999999995 | -299.67d | 0 | 21 d | 03 October 2022 12:00 | 07 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2882 | 2884 | No
2884 |  | 19791 | 19790 | 2.2.1.12.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -340.11d | 0 | 12 d | 07 November 2022 15:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2883 | 2885 | No
2885 |  | 19792 | 19791 | 2.2.1.12.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -340.11d | 0 | 0 d | 22 November 2022 12:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2884 | 2886 | No
2886 |  | 19793 | 19792 | 2.2.1.12.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.78d | 0 | 21 d | 22 November 2022 12:00 | 21 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2885 | 1331 | No
2887 |  | 19794 |  | 2.2.1.12.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46000000000000002 | 1395.69d | 0 | 221.33 d | 16 June 2022 15:00 | 28 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2888 |  | 19795 | 17265 | 2.2.1.12.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0.65000000000000002 | -443.11d | 0 | 158 d | 16 June 2022 15:00 | 09 January 2023 09:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | NA | NA | 2844 | 2890 | No
2889 |  | 19796 | 19798FS-25d | 2.2.1.12.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1479.02d | 0 | 0 d | 14 December 2022 15:00 | 14 December 2022 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | NA | NA | 2891FS-25d |  | No
2890 |  | 19797 | 19795 | 2.2.1.12.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 09 January 2023 09:00 | 15 January 2023 12:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2888 | 2891 | No
2891 |  | 19798 | 19797 | 2.2.1.12.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2890 | 2889FS-25d,2892,2893,3512,2898 | No
2892 |  | 19799 | 19798 | 2.2.1.12.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -417.44d | 0 | 6 d | 15 January 2023 12:00 | 22 January 2023 15:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | NA | NA | 2891 | 2893FF+15d | No
2893 |  | 19800 | 19798,19799FF+15d | 2.2.1.12.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -368.33d | 0 | 21 d | 15 January 2023 12:00 | 13 February 2023 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | NA | NA | 2891,2892FF+15d | 2894 | No
2894 |  | 19801 | 19800 | 2.2.1.12.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -418.11d | 0 | 11 d | 13 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2893 | 2895 | No
2895 |  | 19802 | 19801 | 2.2.1.12.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -418.11d | 0 | 0 d | 27 February 2023 09:00 | 27 February 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 06 September 2021 09:00 | NA | NA | 2894 | 2896 | No
2896 |  | 19803 | 19802 | 2.2.1.12.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -368.44d | 0 | 21 d | 27 February 2023 09:00 | 28 March 2023 09:00 | 06 September 2021 09:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 2895 | 1331,3125,3124,3520 | No
2897 |  | 21065 |  | 2.2.1.12.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -443.11d | 0 | 84.33 d | 15 January 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
2898 |  | 21066 | 19798 | 2.2.1.12.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -443.11d | 0 | 20 d | 15 January 2023 12:00 | 08 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2891 | 2900 | No
2899 |  | 21067 | 21069FS-25d | 2.2.1.12.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1454.02d | 0 | 0 d | 15 January 2023 12:00 | 15 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2901FS-25d |  | No
2900 |  | 21068 | 21066 | 2.2.1.12.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -443.11d | 0 | 5 d | 08 February 2023 12:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2898 | 2901,2952FF | No
2901 |  | 21069 | 21068,5941,5942 | 2.2.1.12.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 14 February 2023 15:00 | 14 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2900,2951,2952 | 2899FS-25d,2902,2903 | No
2902 |  | 21070 | 21069 | 2.2.1.12.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -442.44d | 0 | 6 d | 14 February 2023 15:00 | 22 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 2901 | 2903FF+15d | No
2903 |  | 21071 | 21069,21070FF+15d | 2.2.1.12.6.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -390.67d | 0 | 21 d | 14 February 2023 15:00 | 15 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2901,2902FF+15d | 2904 | No
2904 |  | 21072 | 21071 | 2.2.1.12.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -443.11d | 0 | 11 d | 15 March 2023 15:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2903 | 2905 | No
2905 |  | 21073 | 21072 | 2.2.1.12.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -443.11d | 0 | 0 d | 29 March 2023 12:00 | 29 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2904 | 2906 | No
2906 |  | 21074 | 21073 | 2.2.1.12.6.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -390.78d | 0 | 21 d | 29 March 2023 12:00 | 03 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 2905 | 1331,3125,3124,3519 | No
2907 |  | 2018 |  | 2.2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.41999999999999998 | 1061.13d | 0 | 1097 d | 28 July 2020 14:00 | 29 May 2024 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2908 |  | 10339 | 9399SS+20d | 2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכת התחום התקשובי - תפיסת ההפעלה - תמיכה בטיפולי שירות לוגיסטי תפעולי בשירותים מנהלתיים', מנגנוני ניהול ותיאום של מוקדי התקשוב, מדרגות הפעלה, מנגנוני בקרה, תכנית המעבר בהיבט התקשובי | 1 | 0d | 0 | 38 d | 07 August 2020 08:00 | 24 September 2020 11:00 | 07 August 2020 08:00 | 24 September 2020 11:00 | NA | NA | 1171SS+20d | 1359 | No
2909 |  | 2713 | 994FS+12d | 2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תפיסת הפעלה | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | NA | NA | 2FS+12d | 1359,1275 | No
2910 |  | 2016 | 994FS+12d | 2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תוכנית מעבר | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | NA | NA | 2FS+12d | 1359,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291 | No
2911 |  | 2019 | 994FS+12d | 2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ניהול סיכונים תפעוליים | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | NA | NA | 2FS+12d | 1359 | No
2912 |  | 5890 |  | 2.2.2.5 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.88 | 0d | 0 | 670.28 d | 12 October 2020 12:30 | 14 February 2023 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2913 |  | 5889 |  | 2.2.2.5.1 | NA | תפעול |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 608.28 d | 12 October 2020 12:30 | 30 November 2022 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2914 |  | 5838 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1412 | No
2915 |  | 5911 | 3103FS-1d | 2.2.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1420FS-1d | 1425,1360 | No
2916 |  | 2030 | 3092 | 2.2.2.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.90000000000000002 | -415.44d | 0 | 232 d | 02 February 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | NA | NA | 1439 | 1361,1467 | No
2917 |  | 2031 | 3092,20852FF | 2.2.2.5.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -403.44d | 0 | 170 d | 02 February 2022 09:00 | 15 November 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | NA | NA | 1439,1466FF | 1361,1467 | No
2918 |  | 5888 |  | 2.2.2.5.2 | NA |  |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 632.83 d | 12 October 2020 12:30 | 29 December 2022 17:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
2919 |  | 5839 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1477 | No
2920 |  | 5912 | 3152FS-1d | 2.2.2.5.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1485FS-1d | 1360,1490 | No
2921 |  | 5929 | 3161 | 2.2.2.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.76000000000000001 | -425d | 0 | 136 d | 16 June 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | NA | NA | 1502 | 1361,1530 | No
2922 |  | 5930 | 3161,20861FF | 2.2.2.5.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.93000000000000005 | -440d | 0 | 90 d | 16 June 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | NA | NA | 1502,1529FF | 1361,1530 | No
2923 |  | 5887 |  | 2.2.2.5.3 | NA |  |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.79000000000000004 | 0d | 0 | 670.28 d | 12 October 2020 12:30 | 14 February 2023 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2924 |  | 5840 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1541 | No
2925 |  | 5913 | 3194FS-1d | 2.2.2.5.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1549FS-1d | 1360,1554 | No
2926 |  | 5931 | 3203 | 2.2.2.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.72999999999999998 | -396.11d | 0 | 141 d | 16 June 2022 15:00 | 19 December 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1570 | 1361,1599 | No
2927 |  | 5932 | 3203,20871FF | 2.2.2.5.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.82999999999999996 | -443.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1570,1598FF | 1361,1599 | No
2928 |  | 5886 |  | 2.2.2.5.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.68999999999999995 | 0d | 0 | 670.28 d | 12 October 2020 12:30 | 14 February 2023 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2929 |  | 5841 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1610 | No
2930 |  | 5914 | 3248FS-1d | 2.2.2.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1618FS-1d | 1360,1623 | No
2931 |  | 5933 | 3257 | 2.2.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.57999999999999996 | -432.11d | 0 | 177 d | 16 June 2022 15:00 | 01 February 2023 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1639 | 1361,1665 | No
2932 |  | 5934 | 3257,20881FF | 2.2.2.5.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.82999999999999996 | -443.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1639,1664FF | 1361,1665 | No
2933 |  | 5885 |  | 2.2.2.5.5 | NA |  |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 608.28 d | 12 October 2020 12:30 | 30 November 2022 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2934 |  | 5842 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1676 | No
2935 |  | 5915 | 3326FS-1d | 2.2.2.5.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1684FS-1d | 1360,1689 | No
2936 |  | 5935 | 3335 | 2.2.2.5.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.90000000000000002 | -415.44d | 0 | 232 d | 02 February 2022 09:00 | 30 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1703 | 1361,1728 | No
2937 |  | 5936 | 3335,20891FF | 2.2.2.5.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -403.44d | 0 | 190 d | 02 February 2022 09:00 | 15 November 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1703,1727FF | 1361,1728 | No
2938 |  | 5884 |  | 2.2.2.5.6 | NA |  |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 642.28 d | 12 October 2020 12:30 | 11 January 2023 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2939 |  | 5843 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1738 | No
2940 |  | 5916 | 3404FS-1d | 2.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1746FS-1d | 1360,1751 | No
2941 |  | 5937 | 3413 | 2.2.2.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.82999999999999996 | -380.11d | 0 | 125 d | 16 June 2022 15:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1767 | 1361,1799 | No
2942 |  | 5938 | 3413,20900FF | 2.2.2.5.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.82999999999999996 | -415.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 11 January 2023 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1767,1798FF | 1361,1799 | No
2943 |  | 5883 |  | 2.2.2.5.7 | NA |  |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 642.28 d | 12 October 2020 12:30 | 11 January 2023 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2944 |  | 5844 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1810 | No
2945 |  | 5917 | 3578FS-1d | 2.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1818FS-1d | 1360,1823 | No
2946 |  | 5939 | 3587 | 2.2.2.5.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.82999999999999996 | -380.11d | 0 | 125 d | 16 June 2022 15:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1839 | 1361,1872,1900 | No
2947 |  | 5940 | 3587,20910FF | 2.2.2.5.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.82999999999999996 | -415.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 11 January 2023 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1839,1871FF | 1361,1872,1900 | No
2948 |  | 5882 |  | 2.2.2.5.8 | NA |  |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.87 | 0d | 0 | 670.28 d | 12 October 2020 12:30 | 14 February 2023 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2949 |  | 5845 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1911 | No
2950 |  | 5918 | 3752FS-1d | 2.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1919FS-1d | 1360,1924 | No
2951 |  | 5941 | 20321 | 2.2.2.5.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.84999999999999998 | -380.44d | 0 | 151 d | 15 May 2022 15:00 | 29 November 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1938 | 1361,2901 | No
2952 |  | 5942 | 20321,21068FF | 2.2.2.5.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.87 | -443.11d | 0 | 125 d | 15 May 2022 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 1938,2900FF | 1361,2901 | No
2953 |  | 5881 |  | 2.2.2.5.9 | NA |  |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 641.39 d | 12 October 2020 12:30 | 10 January 2023 10:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2954 |  | 5846 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,1975 | No
2955 |  | 5919 | 4214FS-1d | 2.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 1983FS-1d | 1360,1988 | No
2956 |  | 5943 | 4223 | 2.2.2.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.91000000000000003 | -414.44d | 0 | 231 d | 02 February 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2002 | 1361,2028 | No
2957 |  | 5944 | 4223,20929FF | 2.2.2.5.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.85999999999999999 | -448.56d | 0 | 220 d | 02 February 2022 09:00 | 10 January 2023 10:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2002,2027FF | 1361,2028 | No
2958 |  | 5880 |  | 2.2.2.5.10 | NA |  |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.88 | 0d | 0 | 633.28 d | 12 October 2020 12:30 | 30 December 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2959 |  | 5847 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2039,2107 | No
2960 |  | 5920 | 4676FS-1d,10023FS-1d | 2.2.2.5.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2047FS-1d,2115FS-1d | 1360,2052,2120 | No
2961 |  | 5945 | 4685 | 2.2.2.5.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.82999999999999996 | -380.11d | 0 | 125 d | 16 June 2022 15:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2068 | 1361,2096 | No
2962 |  | 5946 | 4685,20939FF | 2.2.2.5.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.92000000000000004 | -406.11d | 0 | 90 d | 16 June 2022 15:00 | 30 December 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2068,2095FF | 1361,2096 | No
2963 |  | 5879 |  | 2.2.2.5.11 | NA |  |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 607.28 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2964 |  | 5848 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2169 | No
2965 |  | 5921 | 5138FS-1d | 2.2.2.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2177FS-1d | 1360,2182 | No
2966 |  | 5947 | 10032 | 2.2.2.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.91000000000000003 | -414.44d | 0 | 231 d | 02 February 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2134 | 1361,2159 | No
2967 |  | 5948 | 10032,20949FF | 2.2.2.5.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -403.44d | 0 | 190 d | 02 February 2022 09:00 | 15 November 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2134,2158FF | 1361,2159 | No
2968 |  | 10044 |  | 2.2.2.5.12 | NA |  |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 607.61 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2969 |  | 10045 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2169 | No
2970 |  | 10047 | 5138FS-1d | 2.2.2.5.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2177FS-1d | 1360,2182 | No
2971 |  | 10048 | 20327 | 2.2.2.5.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.84999999999999998 | -380.44d | 0 | 151 d | 15 May 2022 15:00 | 29 November 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2196 | 1361,2223 | No
2972 |  | 10049 | 20327,20958FF | 2.2.2.5.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -369.44d | 0 | 110 d | 15 May 2022 15:00 | 15 November 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2196,2222FF | 1361,2223 | No
2973 |  | 5878 |  | 2.2.2.5.13 | NA |  |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 670.28 d | 12 October 2020 12:30 | 14 February 2023 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2974 |  | 5849 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2233 | No
2975 |  | 5922 | 5600FS-1d | 2.2.2.5.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2241FS-1d | 1360,2246 | No
2976 |  | 5949 | 5609 | 2.2.2.5.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.82999999999999996 | -380.11d | 0 | 125 d | 16 June 2022 15:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2262 | 1361,2288 | No
2977 |  | 5950 | 5609,20967FF | 2.2.2.5.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.82999999999999996 | -443.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2262,2287FF | 1361,2288 | No
2978 |  | 16409 |  | 2.2.2.5.14 | NA |  |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 607.28 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2979 |  | 16410 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2299 | No
2980 |  | 16411 | 16385FS-1d | 2.2.2.5.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2307FS-1d | 1360,2312 | No
2981 |  | 16412 | 16395 | 2.2.2.5.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.91000000000000003 | -414.44d | 0 | 231 d | 02 February 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2326 | 1361,2351 | No
2982 |  | 16413 | 16395,20977FF | 2.2.2.5.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -403.44d | 0 | 190 d | 02 February 2022 09:00 | 15 November 2022 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2326,2350FF | 1361,2351 | No
2983 |  | 5877 |  | 2.2.2.5.15 | NA |  |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 670.28 d | 12 October 2020 12:30 | 14 February 2023 15:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
2984 |  | 5850 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.5.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2361 | No
2985 |  | 5923 | 5631FS-1d | 2.2.2.5.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2369FS-1d | 1360,2374 | No
2986 |  | 5951 | 5640 | 2.2.2.5.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0.82999999999999996 | -380.11d | 0 | 125 d | 16 June 2022 15:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2390 | 1361,2417 | No
2987 |  | 5952 | 5640,20986FF | 2.2.2.5.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.82999999999999996 | -443.11d | 0 | 100 d | 16 June 2022 15:00 | 14 February 2023 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | NA | NA | 2390,2416FF | 1361,2417 | No
2988 |  | 5891 |  | 2.2.2.6 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 633.28 d | 12 October 2020 12:30 | 30 December 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2989 |  | 5876 |  | 2.2.2.6.1 | NA |  |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 633.28 d | 12 October 2020 12:30 | 30 December 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2990 |  | 5851 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2429 | No
2991 |  | 5924 | 5662FS-1d | 2.2.2.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2437FS-1d | 1360,2442 | No
2992 |  | 5953 | 5671 | 2.2.2.6.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.91000000000000003 | -414.44d | 0 | 231 d | 02 February 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2456 | 1361,2484 | No
2993 |  | 5954 | 5671,20996FF | 2.2.2.6.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.93999999999999995 | -440.44d | 0 | 200 d | 02 February 2022 09:00 | 30 December 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2456,2483FF | 1361,2484 | No
2994 |  | 5875 |  | 2.2.2.6.2 | NA |  |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 607.61 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
2995 |  | 5852 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2495 | No
2996 |  | 5925 | 5692FS-1d | 2.2.2.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2503FS-1d | 1360,2508 | No
2997 |  | 5955 | 20336 | 2.2.2.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.84999999999999998 | -380.44d | 0 | 151 d | 15 May 2022 15:00 | 29 November 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2522 | 1361,2549 | No
2998 |  | 5956 | 20336,21006FF | 2.2.2.6.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -369.44d | 0 | 110 d | 15 May 2022 15:00 | 15 November 2022 15:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2522,2548FF | 1361,2549 | No
2999 |  | 5874 |  | 2.2.2.6.3 | NA |  |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 633.28 d | 12 October 2020 12:30 | 30 December 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3000 |  | 5853 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2559 | No
3001 |  | 5926 | 5722FS-1d | 2.2.2.6.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2567FS-1d | 1360,2572 | No
3002 |  | 5957 | 5731 | 2.2.2.6.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.91000000000000003 | -414.44d | 0 | 231 d | 02 February 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2586 | 1361,2614 | No
3003 |  | 5958 | 5731,21015FF | 2.2.2.6.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.93999999999999995 | -440.44d | 0 | 200 d | 02 February 2022 09:00 | 30 December 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2586,2613FF | 1361,2614 | No
3004 |  | 5873 |  | 2.2.2.6.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 607.61 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3005 |  | 5854 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2625 | No
3006 |  | 5927 | 5752FS-1d | 2.2.2.6.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2633FS-1d | 1360,2638 | No
3007 |  | 5959 | 20339 | 2.2.2.6.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.84999999999999998 | -380.44d | 0 | 151 d | 15 May 2022 15:00 | 29 November 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2652 | 1361,2679 | No
3008 |  | 5960 | 20339,21025FF | 2.2.2.6.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -369.44d | 0 | 110 d | 15 May 2022 15:00 | 15 November 2022 15:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2652,2678FF | 1361,2679 | No
3009 |  | 5872 |  | 2.2.2.6.5 | NA |  |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 607.61 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 12:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3010 |  | 5855 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2689 | No
3011 |  | 5928 | 5784FS-1d | 2.2.2.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2697FS-1d | 1360,2702 | No
3012 |  | 5961 | 20342 | 2.2.2.6.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.84999999999999998 | -380.44d | 0 | 151 d | 15 May 2022 15:00 | 29 November 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2716 | 1361,2743 | No
3013 |  | 5962 | 20342,21034FF | 2.2.2.6.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -369.44d | 0 | 110 d | 15 May 2022 15:00 | 15 November 2022 15:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2716,2742FF | 1361,2743 | No
3014 |  | 5871 |  | 2.2.2.6.6 | NA |  |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 607.28 d | 12 October 2020 12:30 | 29 November 2022 09:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3015 |  | 5856 | 1922,2996,2993,3096FS-14.5d | 2.2.2.6.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | NA | NA | 3,90,89,1382FS-14.5d | 1324,1359,2753,2815 | No
3016 |  | 5860 | 5816FS-1d | 2.2.2.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 08:00 | 07 February 2021 14:00 | NA | NA | 2761FS-1d | 1360,2766 | No
3017 |  | 5963 | 5825 | 2.2.2.6.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0.91000000000000003 | -414.44d | 0 | 231 d | 02 February 2022 09:00 | 29 November 2022 09:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2780 | 1361,2805 | No
3018 |  | 5964 | 5825,21043FF | 2.2.2.6.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0.98999999999999999 | -403.44d | 0 | 190 d | 02 February 2022 09:00 | 15 November 2022 12:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | NA | NA | 2780,2804FF | 1361,2805 | No
3019 |  | 2734 |  | 2.2.2.7 | NA |  |  | דרום |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0.02 | -142d | 0 | 481.67 d | 02 May 2022 08:00 | 09 January 2024 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 28 February 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
3020 |  | 2731 | 19336 | 2.2.2.7.1 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12660 | No
3021 |  | 14374 | 19336 | 2.2.2.7.2 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הדרכה | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12661 | No
3022 |  | 14375 | 19336 | 2.2.2.7.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות - שירותי זכיין | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12662 | No
3023 |  | 14376 | 19336 | 2.2.2.7.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הרצה - שירותי זכיין | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12663 | No
3024 |  | 14377 | 19336 | 2.2.2.7.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית המבצוע | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12664 | No
3025 |  | 2730 | 19336 | 2.2.2.7.6 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 30 August 2022 11:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12665 | No
3026 |  | 2729 | 19336 | 2.2.2.7.7 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | ניהול האיכות | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 03 October 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | 1308 | 3060,12666 | No
3027 |  | 19893 |  | 2.2.2.7.8 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת - תוכניות עבודה להעברת המלאים | 7.0000000000000007E-2 | -180.33d | 0 | 368.67 d | 02 May 2022 08:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3028 |  | 19894 |  | 2.2.2.7.8.1 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | הכנת תוכנית עבודה הכוללת את סדר העברת המלאים ואופן הביצוע | 0 | -180.33d | 0 | 221.67 d | 13 November 2022 08:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3029 |  | 19895 | 18617 | 2.2.2.7.8.1.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ניתוח מלאים בבסיסי המוצא ותכנון המלאים במחסני היעד | 0 | -50.67d | 0 | 92 d | 13 November 2022 08:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1312 | 3060 | No
3030 |  | 19896 |  | 2.2.2.7.8.1.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | תכנית אכלוס מלאים | 0 | -50.67d | 0 | 72 d | 13 November 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3031 |  | 19897 | 18617 | 2.2.2.7.8.1.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | בניית תשתיות נתונים ותשתיות פיזיות | 0 | -1.28mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1312 | 3060 | No
3032 |  | 19898 | 18617 | 2.2.2.7.8.1.2.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | בניית תכנית אכלוס מלאים | 0 | -2.11mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1312 | 3060,3033,3034,3035 | No
3033 |  | 19899 | 19898 | 2.2.2.7.8.1.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנית האמצעים והתשתיות | 0 | -50.67d | 0 | 20 d | 09 February 2023 08:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3032 | 3060 | No
3034 |  | 17443 | 19898 | 2.2.2.7.8.1.4 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנית כח אדם | 0 | -50.67d | 0 | 20 d | 09 February 2023 08:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3032 | 3060 | No
3035 |  | 19900 | 19898 | 2.2.2.7.8.1.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | רכש אמצעי עזר לתכנית המעבר | 0 | -50.67d | 0 | 20 d | 09 February 2023 08:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3032 | 3060 | No
3036 |  | 19901 | 19336 | 2.2.2.7.8.1.6 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנון אופן ספירות מלאי | 0 | -2.06mo | 0 | 3 mo | 05 December 2022 14:00 | 03 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3037 |  | 19902 | 19336 | 2.2.2.7.8.1.7 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ניתוח תהליכים לפי מאפייני מלאי | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3038 |  | 19903 | 19336 | 2.2.2.7.8.1.8 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנון הקצאת שטחי עבודה במחנות המוצא | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3039 |  | 10342 |  | 2.2.2.7.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה התקשובי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום - אפיון המענה התקשובי (מערכת ותשתית) | 0.85999999999999999 | -105.67d | 0 | 161 d | 02 May 2022 08:00 | 29 November 2022 14:00 | 01 August 2022 08:00 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA |  | 1362,3060,3069,3086,12679,8596 | No
3040 |  | 19904 |  | 2.2.2.7.8.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תוכנית ביטחון מפורטת לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3041 |  | 19905 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תכנון מהלך הטיפול בהכשרי הביטחון | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,3069,12681,8598 | No
3042 |  | 19906 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הכנת רשימות תיוג לתדרוך בעלי תפקידים | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,3069,12682,8599 | No
3043 |  | 19907 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד ברמת בלמ"ס | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,3069,12683,8600 | No
3044 |  | 19908 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד מסווג | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,3069,12684,8601 | No
3045 |  | 19909 | 19336 | 2.2.2.7.8.3.5 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | פיתוח טבלת מענה לאירועים חריגים - מקרים ותגובות | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,12685,8602 | No
3046 |  | 19910 | 19336 | 2.2.2.7.9 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של תחום הבטיחות לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,8603 | No
3047 |  | 19911 | 19336 | 2.2.2.7.10 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תוכנית בקרת איכות לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,8604 | No
3048 |  | 19912 | 19336 | 2.2.2.7.11 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תוכנית שליטה ובקרה לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,8605 | No
3049 |  | 19913 | 19336 | 2.2.2.7.12 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | היערכות בסיסי האספקה האחרים למתן מענה מוגבר בעת ביצוע המעבר לבסיס אחר | 0 | -225.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,12686,8606,12688,12689 | No
3050 |  | 19914 | 19336 | 2.2.2.7.13 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית גיבוי ועצירה בזמן מעבר | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,8607 | No
3051 |  | 19915 |  | 2.2.2.7.14 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה המנהלתי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה דרום | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3052 |  | 19925 | 19336 | 2.2.2.7.14.1 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | שירותי הסעדה | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3053 |  | 19926 | 19336 | 2.2.2.7.14.2 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | שירותי ניקיון | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3054 |  | 19927 | 19336 | 2.2.2.7.14.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | שירותי אחזקה וטיפול בתקלות | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3055 |  | 19928 | 19336 | 2.2.2.7.14.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הפעלת מוקדים | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3056 |  | 19929 | 19336 | 2.2.2.7.14.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060 | No
3057 |  | 19916 | 19336 | 2.2.2.7.15 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית ההובלה והשינוע | 0 | -180.33d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3060,8614 | No
3058 |  | 19917 | 19336 | 2.2.2.7.16 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | -224.11d | 0 | 203 d | 05 December 2022 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308 | 3059FF,3060,12690,8615 | No
3059 |  | 19918 | 19917FF | 2.2.2.7.17 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | -7.51mo | 0 | 3 mo | 21 May 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3058FF | 3060 | No
3060 |  | 19919 | 19918,19917,19916,19929,19928,19927,19926,19925,19914,19913,19912,19911,19910,19909,19908,19907,19906,19905,10342,19903,19902,19901,19900,17443,19899,19898,19897,19895,2729,2730,14377,14376,14375,14374,2731 | 2.2.2.7.18 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תכניות סופיות להפעלה | 0 | -180.33d | 0 | 0 d | 18 August 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3059,3058,3057,3056,3055,3054,3053,3052,3050,3049,3048,3047,3046,3045,3044,3043,3042,3041,3039,3038,3037,3036,3035,3034,3033,3032,3031,3029,3026,3025,3024,3023,3022,3021,3020 | 3061 | No
3061 |  | 19920 | 19919 | 2.2.2.7.19 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -158.56d | 0 | 21 d | 20 August 2023 08:00 | 18 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3060 | 3062 | No
3062 |  | 19921 | 19920 | 2.2.2.7.20 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 19 September 2023 08:00 | 17 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3061 | 3063,3067,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3111,3098,3099,3100,3101,3108,3109,3110 | No
3063 |  | 19922 | 19921 | 2.2.2.7.21 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -125.78d | 0 | 21 d | 17 October 2023 11:00 | 15 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3062 | 3064 | No
3064 |  | 19923 | 19922 | 2.2.2.7.22 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -142d | 0 | 21 d | 15 November 2023 11:00 | 11 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3063 | 3065 | No
3065 |  | 19924 | 19923 | 2.2.2.7.23 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | אישור תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -125.22d | 0 | 21 d | 11 December 2023 14:00 | 09 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3064 | 1362 | No
3066 |  | 2744 |  | 2.2.2.8 | NA |  |  | דרום |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -130.33d | 0 | 172.67 d | 20 August 2023 08:00 | 22 March 2024 14:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
3067 |  | 2749 | 19921 | 2.2.2.8.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3068 |  | 19930 |  | 2.2.2.8.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | תוכנית ההובלה | 0 | -112.67d | 0 | 72 d | 20 August 2023 08:00 | 20 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3069 |  | 19931 | 10342,19905,19906,19907,19908 | 2.2.2.8.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | תוכנית הובלה ושינוע מעודכנת | 0 | -112.67d | 0 | 72 d | 20 August 2023 08:00 | 20 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3039,3041,3042,3043,3044 | 3079 | No
3070 |  | 2748 | 19921 | 2.2.2.8.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | נהלים | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3071 |  | 2747 | 19921 | 2.2.2.8.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | ציוד הזכיין | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3072 |  | 2746 | 19921 | 2.2.2.8.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3073 |  | 2745 | 19921 | 2.2.2.8.6 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3074 |  | 2743 | 19921 | 2.2.2.8.7 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3075 |  | 2742 | 19921 | 2.2.2.8.8 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3076 |  | 2741 | 19921 | 2.2.2.8.9 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3077 |  | 2740 | 19921 | 2.2.2.8.10 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3078 |  | 10343 | 19921 | 2.2.2.8.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | -130.33d | 0 | 45 d | 17 October 2023 11:00 | 11 December 2023 17:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | NA | NA | 3062 | 1363,3079 | No
3079 |  | 19932 | 10343,2740,2741,2742,2743,2745,2746,2747,2748,19931,2749 | 2.2.2.8.12 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -130.33d | 0 | 0 d | 11 December 2023 17:00 | 11 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3078,3077,3076,3075,3074,3073,3072,3071,3070,3069,3067 | 3080 | No
3080 |  | 19933 | 19932 | 2.2.2.8.13 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -130.33d | 0 | 21 d | 12 December 2023 08:00 | 07 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3079 | 3081 | No
3081 |  | 19934 | 19933 | 2.2.2.8.14 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -130.33d | 0 | 10 d | 07 January 2024 11:00 | 18 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3080 | 3082 | No
3082 |  | 19935 | 19934 | 2.2.2.8.15 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -130.33d | 0 | 21 d | 18 January 2024 14:00 | 13 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3081 | 3083 | No
3083 |  | 19936 | 19935 | 2.2.2.8.16 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -130.33d | 0 | 10 d | 14 February 2024 08:00 | 26 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3082 | 3084 | No
3084 |  | 19937 | 19936 | 2.2.2.8.17 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס | 0 | -130.33d | 0 | 21 d | 26 February 2024 14:00 | 22 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3083 | 1363 | No
3085 |  | 19938 |  | 2.2.2.9 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | פיתוח מענה תקשובי לתכנית המעבר | 0 | 1129.47d | 0 | 362 d | 29 November 2022 14:00 | 29 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3086 |  | 19939 | 10342 | 2.2.2.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש | 0 | 1129.47d | 0 | 145 d | 29 November 2022 14:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3039 | 3087SS,3088 | No
3087 |  | 19940 | 19939SS | 2.2.2.9.2 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | דרום |  |  | פיתוח | 0 | 1129.47d | 0 | 145 d | 29 November 2022 14:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3086SS | 3088 | No
3088 |  | 19941 | 19940,19939 | 2.2.2.9.3 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | דרום |  |  | בדיקות והתקנות | 0 | 1129.47d | 0 | 217 d | 02 June 2023 11:00 | 29 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3087,3086 |  | No
3089 |  | 2772 |  | 2.2.2.10 | NA |  |  | דרום |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | -180.33d | 0 | 178 d | 17 October 2023 11:00 | 29 May 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
3090 |  | 2771 | 2702,19921 | 2.2.2.10.1 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3091 |  | 2770 | 2702,19921 | 2.2.2.10.2 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3092 |  | 2769 | 2702,19921 | 2.2.2.10.3 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3093 |  | 2768 | 2702,19921 | 2.2.2.10.4 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3094 |  | 2767 | 2702,19921 | 2.2.2.10.5 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3095 |  | 2766 | 2702,19921 | 2.2.2.10.6 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה: תכנית אחזקה ותכנית הצטיידות | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3096 |  | 19942 | 2702,19921 | 2.2.2.10.7 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | טבלת משאבים | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 87,3062 | 3102 | No
3097 |  | 2765 | 2702,19921 | 2.2.2.10.8 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3098 |  | 2763 | 2702,19921 | 2.2.2.10.9 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3099 |  | 2762 | 2702,19921 | 2.2.2.10.10 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3100 |  | 2761 | 2702,19921 | 2.2.2.10.11 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1364,6481,6482,3102 | No
3101 |  | 19943 | 2702,19921 | 2.2.2.10.12 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | חומר הסברה | 0 | -180.33d | 0 | 73 d | 17 October 2023 11:00 | 15 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 87,3062 | 3102 | No
3102 |  | 19944 | 19943,2761,2762,2763,2765,19942,2766,2767,2768,2769,2770,2771 | 2.2.2.10.13 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשה לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -180.33d | 0 | 0 d | 15 January 2024 14:00 | 15 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3101,3100,3099,3098,3097,3096,3095,3094,3093,3092,3091,3090 | 3103 | No
3103 |  | 19945 | 19944 | 2.2.2.10.14 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 15 January 2024 14:00 | 09 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3102 | 3104 | No
3104 |  | 19946 | 19945 | 2.2.2.10.15 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 11 February 2024 08:00 | 06 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3103 | 3105 | No
3105 |  | 19947 | 19946 | 2.2.2.10.16 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 07 March 2024 08:00 | 02 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3104 | 3106 | No
3106 |  | 19948 | 19947 | 2.2.2.10.17 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 02 April 2024 11:00 | 01 May 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3105 | 3107 | No
3107 |  | 19949 | 19948 | 2.2.2.10.18 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | אישור תוכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -180.33d | 0 | 21 d | 02 May 2024 08:00 | 29 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3106 | 1363 | No
3108 |  | 2760 | 2702,19921 | 2.2.2.10.19 | NA | תפעול | מזמין | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -123.67d | 0 | 125 d | 17 October 2023 11:00 | 19 March 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1365,1340,6481,6482 | No
3109 |  | 2759 | 2702,19921 | 2.2.2.10.20 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -123.67d | 0 | 125 d | 17 October 2023 11:00 | 19 March 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1365,1340,6481,6482 | No
3110 |  | 2758 | 2702,19921 | 2.2.2.10.21 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | -123.67d | 0 | 125 d | 17 October 2023 11:00 | 19 March 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1365,1340,6481,6482 | No
3111 |  | 2764 | 2702,19921 | 2.2.2.10.22 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | דיווח מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | -123.67d | 0 | 125 d | 17 October 2023 11:00 | 19 March 2024 14:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | NA | NA | 87,3062 | 1365,1340,6481,6482 | No
3112 |  | 11194 |  | 2.3 | NA |  |  | דרום |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0.01 | 1115.13d | 0 | 501.22 d | 17 June 2022 12:00 | 18 March 2024 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3113 |  | 17316 |  | 2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1295.8d | 0 | 71.67 d | 05 May 2023 08:00 | 03 August 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3114 |  | 17317 | 7712,8416SF-1mo | 2.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 54.97emo | 0 | 3 emo | 05 May 2023 08:00 | 03 August 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6250,6075SF-1mo |  | No
3115 |  | 17319 |  | 2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1269.13d | 0 | 140.33 d | 07 March 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3116 |  | 17318 | 8414SF-1mo | 2.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 53.93emo | 0 | 6 emo | 07 March 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6079SF-1mo |  | No
3117 |  | 17320 |  | 2.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 1269.13d | 0 | 140.33 d | 07 March 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3118 |  | 17321 | 8414SF-1mo | 2.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 53.93emo | 0 | 6 emo | 07 March 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6079SF-1mo |  | No
3119 |  | 17336 |  | 2.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 1272.8d | 0 | 96.33 d | 04 May 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3120 |  | 17335 | 21192 | 2.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 54emo | 0 | 4 emo | 04 May 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3886 |  | No
3121 |  | 14757 |  | 2.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | גנרטור | 0 | 1310.56d | 0 | 189.67 d | 16 November 2022 09:00 | 14 July 2023 09:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3122 |  | 14756 | 15694SF-25d | 2.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 55.64emo | 0 | 8 emo | 16 November 2022 09:00 | 14 July 2023 09:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00 | NA | NA | 3302SF-25d |  | No
3123 |  | 14762 |  | 2.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מגדלי קירור | 0 | -199.56d | 0 | 179.11 d | 03 May 2023 15:00 | 15 December 2023 13:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3124 |  | 19855 | 19803,21074 | 2.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | יציאה למכרז | 0 | -199.11d | 0 | 45 d | 03 May 2023 15:00 | 29 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2896,2906 | 3125 | No
3125 |  | 14758 | 19803,19855,21074 | 2.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | -199.11d | 0 | 45 d | 29 June 2023 12:00 | 24 August 2023 09:00 | 24 April 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 2896,3124,2906 | 3127,3126 | No
3126 |  | 17475 | 14758 | 2.3.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | -175.33d | 0 | 21 d | 24 August 2023 09:00 | 26 September 2023 13:00 | 21 June 2022 08:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 3125 | 3127 | No
3127 |  | 14760 | 14758,17475 | 2.3.6.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | -255.21ed | 0 | 80 ed | 26 September 2023 13:00 | 15 December 2023 13:00 | 25 July 2022 08:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 3125,3126 | 3527 | No
3128 |  | 15893 |  | 2.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1289.69d | 0 | 201.67 d | 29 November 2022 15:00 | 11 August 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 02 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3129 |  | 15892 | 15890SF | 2.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1431.36d | 0 | 60 d | 29 November 2022 15:00 | 12 February 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | NA | NA | 3130SF |  | No
3130 |  | 15890 | 15696SF-12d | 2.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 54.7emo | 0 | 6 emo | 12 February 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 27 February 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | NA | NA | 3304SF-12d | 3129SF | No
3131 |  | 15902 |  | 2.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | שנאים | 0 | 1299.69d | 0 | 154.44 d | 15 January 2023 11:00 | 31 July 2023 09:00 | 11 November 2021 11:00 | 15 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3132 |  | 15901 | 17476SF | 2.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 1439.13d | 0 | 15 d | 15 January 2023 11:00 | 02 February 2023 08:00 | 11 November 2021 11:00 | 05 January 2022 17:00 | NA | NA | 3133SF |  | No
3133 |  | 17476 | 15899SF | 2.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 1242.02d | 0 | 21 d | 02 February 2023 08:00 | 03 March 2023 09:00 | 06 January 2022 08:00 | 08 February 2022 17:00 | NA | NA | 3134SF | 3132SF | No
3134 |  | 15899 | 15695SF-12d | 2.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 55.07emo | 0 | 5 emo | 03 March 2023 09:00 | 31 July 2023 09:00 | 08 February 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | NA | NA | 3303SF-12d | 3133SF | No
3135 |  | 21385 |  | 2.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | לוחות חשמל מנ"מ | 0 | 1289.69d | 0 | 201.67 d | 29 November 2022 15:00 | 11 August 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 02 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3136 |  | 21386 | 21387SF | 2.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מנ"מ | 0 | 1431.36d | 0 | 60 d | 29 November 2022 15:00 | 12 February 2023 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | NA | NA | 3137SF |  | No
3137 |  | 21387 | 15696SF-12d | 2.3.9.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 54.7emo | 0 | 6 emo | 12 February 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 27 February 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | NA | NA | 3304SF-12d | 3136SF | No
3138 |  | 15912 |  | 2.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מאזני גשר | 0 | 1145.13d | 0 | 60.33 d | 28 November 2023 08:00 | 11 February 2024 08:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3139 |  | 15911 | 14718SF-12d | 2.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 1457.18ed | 0 | 75 ed | 28 November 2023 08:00 | 11 February 2024 08:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00 | NA | NA | 3593SF-12d |  | No
3140 |  | 15916 |  | 2.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 1418.13d | 0 | 64.67 d | 10 December 2022 11:00 | 28 February 2023 11:00 | 20 April 2022 08:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3141 |  | 15915 | 15883SF | 2.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 1805.05ed | 0 | 80 ed | 10 December 2022 11:00 | 28 February 2023 11:00 | 20 April 2022 08:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 6094SF |  | No
3142 |  | 11199 |  | 2.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1308.8d | 0 | 133 d | 30 January 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 13 April 2021 16:00 | 28 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3143 |  | 15926 |  | 2.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מסגרות חרש | 0 | 1385.13d | 0 | 50.67 d | 05 February 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3144 |  | 15925 | 7981SF-40d,18989SF-40d | 2.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1385.13d | 0 | 20 d | 05 February 2023 11:00 | 01 March 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3953SF-40d,5045SF-40d | 3145 | No
3145 |  | 15927 | 15925 | 2.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1764.05ed | 0 | 40 ed | 01 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 December 2021 08:00 | 18 January 2022 17:00 | NA | NA | 3144 |  | No
3146 |  | 14724 |  | 2.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1308.8d | 0 | 133 d | 30 January 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3147 |  | 14723 | 14721SF | 2.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1406.8d | 0 | 35 d | 30 January 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 3148SF |  | No
3148 |  | 14721 | 8077SF-12d,18791SF-12d | 2.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1664.05ed | 0 | 127 ed | 14 March 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 25 April 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA | 4098SF-12d,4161SF-12d | 3147SF | No
3149 |  | 14003 |  | 2.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1115.13d | 0 | 232 d | 01 June 2023 14:00 | 18 March 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3150 |  | 15928 |  | 2.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 1292.13d | 0 | 55 d | 01 June 2023 14:00 | 09 August 2023 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 20 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3151 |  | 15929 | 15931SF | 2.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1327.13d | 0 | 20 d | 01 June 2023 14:00 | 27 June 2023 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3152SF |  | No
3152 |  | 15931 | 8435SF-12d,8434SF-12d | 2.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1643.18ed | 0 | 43 ed | 27 June 2023 08:00 | 09 August 2023 08:00 | 09 December 2021 08:00 | 20 January 2022 17:00 | NA | NA | 4223SF-12d,4222SF-12d | 3151SF | No
3153 |  | 14004 |  | 2.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 1115.13d | 0 | 148 d | 13 September 2023 14:00 | 18 March 2024 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3154 |  | 14005 | 14007SF | 2.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 1218.13d | 0 | 45 d | 13 September 2023 14:00 | 12 November 2023 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 20 February 2022 11:00 | NA | NA | 3155SF |  | No
3155 |  | 14007 | 8436SF-12d,20372SF-12d | 2.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1420.93ed | 0 | 127 ed | 12 November 2023 14:00 | 18 March 2024 14:00 | 24 March 2022 08:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA | 4236SF-12d,4255SF-12d | 3154SF | No
3156 |  | 14012 |  | 2.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 1196.13d | 0 | 240 d | 06 February 2023 11:00 | 10 December 2023 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3157 |  | 15932 |  | 2.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 1388.13d | 0 | 48 d | 06 February 2023 11:00 | 07 April 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 14 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3158 |  | 15933 | 15935SF | 2.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1416.13d | 0 | 20 d | 06 February 2023 11:00 | 02 March 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3159SF |  | No
3159 |  | 15935 | 8581SF-12d | 2.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1767.05ed | 0 | 36 ed | 02 March 2023 11:00 | 07 April 2023 11:00 | 09 December 2021 08:00 | 14 January 2022 14:00 | NA | NA | 4353SF-12d | 3158SF | No
3160 |  | 14013 |  | 2.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 1196.13d | 0 | 149.67 d | 04 June 2023 11:00 | 10 December 2023 08:00 | 29 March 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3161 |  | 14014 | 14016SF | 2.3.14.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1300.8d | 0 | 45 d | 04 June 2023 11:00 | 29 July 2023 08:00 | 29 March 2022 08:00 | 25 May 2022 17:00 | NA | NA | 3162SF |  | No
3162 |  | 14016 | 8591SF-12d | 2.3.14.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1520.18ed | 0 | 134 ed | 29 July 2023 08:00 | 10 December 2023 08:00 | 29 June 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 4363SF-12d | 3161SF | No
3163 |  | 14416 |  | 2.3.14.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש (ל 3 בסיסים) | 0 | 1196.13d | 0 | 177 d | 30 April 2023 11:00 | 10 December 2023 08:00 | 20 February 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3164 |  | 14417 | 14419SF | 2.3.14.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1328.13d | 0 | 45 d | 30 April 2023 11:00 | 26 June 2023 08:00 | 20 February 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 3165SF |  | No
3165 |  | 14419 | 14420SF-12d | 2.3.14.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מערכות כביסה וייבוש | 0 | 1520.18ed | 0 | 167 ed | 26 June 2023 08:00 | 10 December 2023 08:00 | 22 May 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA | 4365SF-12d | 3164SF | No
3166 |  | 15937 |  | 2.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0 | 1433.02d | 0 | 65.33 d | 21 November 2022 12:00 | 09 February 2023 12:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3167 |  | 15938 |  | 2.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות חרש | 0 | 1433.02d | 0 | 65.33 d | 21 November 2022 12:00 | 09 February 2023 12:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3168 |  | 15939 | 15941SF | 2.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1478.36d | 0 | 20 d | 21 November 2022 12:00 | 15 December 2022 12:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 October 2021 08:00 | NA | NA | 3169SF |  | No
3169 |  | 15941 | 9287SF-12d | 2.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1824.01ed | 0 | 56 ed | 15 December 2022 12:00 | 09 February 2023 12:00 | 18 November 2021 11:00 | 12 January 2022 17:00 | NA | NA | 4437SF-12d | 3168SF | No
3170 |  | 14017 |  | 2.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK | 5.0000000000000003E-2 | 1411.8d | 0 | 202.67 d | 20 June 2022 14:00 | 08 March 2023 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 02 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3171 |  | 15942 |  | 2.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מסגרות חרש | 0.14000000000000001 | 1485.8d | 0 | 128.67 d | 20 June 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 17 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3172 |  | 15943 | 15945SF | 2.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.79000000000000004 | 1516.8d | 0 | 21 d | 20 June 2022 14:00 | 29 October 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3173SF |  | No
3173 |  | 15945 | 8180SF-12d | 2.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1888.93ed | 0 | 38 ed | 29 October 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | 09 December 2021 08:00 | 17 January 2022 17:00 | NA | NA | 4539SF-12d | 3172SF | No
3174 |  | 14018 |  | 2.3.16.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ציוד למחסן | 0 | 1411.8d | 0 | 102 d | 02 November 2022 08:00 | 08 March 2023 08:00 | 31 January 2022 11:00 | 02 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3175 |  | 14019 | 14021SF | 2.3.16.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | הכנת SD | 0 | 1468.8d | 0 | 45 d | 02 November 2022 08:00 | 27 December 2022 14:00 | 31 January 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | NA | NA | 3176SF |  | No
3176 |  | 14021 | 8186SF-12d | 2.3.16.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1797.18ed | 0 | 75 ed | 23 December 2022 08:00 | 08 March 2023 08:00 | 29 April 2022 08:00 | 02 September 2022 11:00 | NA | NA | 4549SF-12d | 3175SF | No
3177 |  | 15946 |  | 2.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מבנה SL | 0 | 1420.8d | 0 | 60.67 d | 12 December 2022 11:00 | 24 February 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 30 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3178 |  | 15947 |  | 2.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מסגרות חרש | 0 | 1420.8d | 0 | 60.67 d | 12 December 2022 11:00 | 24 February 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 30 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3179 |  | 15948 | 15950SF | 2.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1461.47d | 0 | 20 d | 12 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3180SF |  | No
3180 |  | 15950 | 8957SF-12d | 2.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1809.05ed | 0 | 50 ed | 05 January 2023 11:00 | 24 February 2023 11:00 | 09 December 2021 08:00 | 30 January 2022 14:00 | NA | NA | 4615SF-12d | 3179SF | No
3181 |  | 15951 |  | 2.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | 1421.47d | 0 | 55 d | 18 December 2022 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 20 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3182 |  | 15952 |  | 2.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מסגרות חרש | 0 | 1421.47d | 0 | 55 d | 18 December 2022 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 20 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3183 |  | 15953 | 15955SF | 2.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1456.47d | 0 | 20 d | 18 December 2022 14:00 | 11 January 2023 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3184SF |  | No
3184 |  | 15955 | 9123SF-12d | 2.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1809.93ed | 0 | 43 ed | 11 January 2023 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 09 December 2021 08:00 | 20 January 2022 17:00 | NA | NA | 4677SF-12d | 3183SF | No
3185 |  | 15956 |  | 2.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 1441.8d | 0 | 71 d | 03 November 2022 08:00 | 30 January 2023 11:00 | 08 July 2021 08:00 | 05 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3186 |  | 15957 |  | 2.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | מסגרות חרש | 0 | 1441.8d | 0 | 71 d | 03 November 2022 08:00 | 30 January 2023 11:00 | 08 July 2021 08:00 | 05 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3187 |  | 15958 | 15960SF | 2.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1492.8d | 0 | 20 d | 03 November 2022 08:00 | 28 November 2022 11:00 | 08 July 2021 08:00 | 02 August 2021 11:00 | NA | NA | 3188SF |  | No
3188 |  | 15960 | 9182SF-12d | 2.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1834.05ed | 0 | 63 ed | 28 November 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 03 September 2021 08:00 | 05 November 2021 11:00 | NA | NA | 4731SF-12d | 3187SF | No
3189 |  | 14022 |  | 2.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 1228.47d | 0 | 168.33 d | 27 March 2023 08:00 | 30 October 2023 14:00 | 24 November 2021 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3190 |  | 15961 |  | 2.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות חרש | 0 | 1357.47d | 0 | 39.33 d | 27 March 2023 08:00 | 18 May 2023 14:00 | 24 November 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3191 |  | 15962 | 15964SF | 2.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1382.8d | 0 | 14 d | 27 March 2023 08:00 | 16 April 2023 14:00 | 24 November 2021 08:00 | 10 December 2021 14:00 | NA | NA | 3192SF |  | No
3192 |  | 15964 | 8283SF-12d | 2.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1725.93ed | 0 | 32 ed | 16 April 2023 14:00 | 18 May 2023 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 4813SF-12d | 3191SF | No
3193 |  | 14023 |  | 2.3.20.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד למחסן | 0 | 1228.47d | 0 | 145 d | 30 April 2023 08:00 | 30 October 2023 14:00 | 30 December 2021 14:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3194 |  | 14024 | 14026SF | 2.3.20.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SD | 0 | 1328.47d | 0 | 45 d | 30 April 2023 08:00 | 25 June 2023 14:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 February 2022 11:00 | NA | NA | 3195SF |  | No
3195 |  | 14026 | 8293SF-12d,8294SF-12d | 2.3.20.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1560.93ed | 0 | 127 ed | 25 June 2023 14:00 | 30 October 2023 14:00 | 30 March 2022 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 4822SF-12d,4823SF-12d | 3194SF | No
3196 |  | 15965 |  | 2.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מבנה 126 SM | 0 | 1332.47d | 0 | 38.33 d | 02 May 2023 14:00 | 20 June 2023 11:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3197 |  | 15966 |  | 2.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מסגרות חרש | 0 | 1332.47d | 0 | 38.33 d | 02 May 2023 14:00 | 20 June 2023 11:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3198 |  | 15967 | 15969SF | 2.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1356.8d | 0 | 14 d | 02 May 2023 14:00 | 19 May 2023 11:00 | 28 December 2021 14:00 | 14 January 2022 11:00 | NA | NA | 3199SF |  | No
3199 |  | 15969 | 9516SF-12d | 2.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1693.05ed | 0 | 32 ed | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | 16 February 2022 14:00 | 20 March 2022 11:00 | NA | NA | 4882SF-12d | 3198SF | No
3200 |  | 14027 |  | 2.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.01 | 1307.8d | 0 | 250.33 d | 29 August 2022 11:00 | 20 July 2023 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3201 |  | 15970 |  | 2.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 2.9999999999999999E-2 | 1474.8d | 0 | 83.33 d | 29 August 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 02 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3202 |  | 15971 | 15973SF | 2.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.23999999999999999 | 1502.13d | 0 | 15 d | 29 August 2022 11:00 | 16 November 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA | 3203SF |  | No
3203 |  | 15973 | 8701SF | 2.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1875.05ed | 0 | 34 ed | 16 November 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 15 December 2021 14:00 | 02 February 2022 17:00 | NA | NA | 4898SF | 3202SF | No
3204 |  | 14028 |  | 2.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 2.9999999999999999E-2 | 1431.8d | 0 | 109.67 d | 19 September 2022 08:00 | 12 February 2023 08:00 | 02 January 2022 08:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3205 |  | 14029 | 14031SF | 2.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0.39000000000000001 | 1492.13d | 0 | 19 d | 19 September 2022 08:00 | 29 November 2022 08:00 | 02 January 2022 08:00 | 25 February 2022 11:00 | NA | NA | 3206SF |  | No
3206 |  | 14031 | 8709SF | 2.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1821.18ed | 0 | 75 ed | 29 November 2022 08:00 | 12 February 2023 08:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA | 4909SF | 3205SF | No
3207 |  | 17095 |  | 2.3.22.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1307.8d | 0 | 171 d | 15 December 2022 08:00 | 20 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3208 |  | 17096 | 17098SF | 2.3.22.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 1448.8d | 0 | 30 d | 15 December 2022 08:00 | 21 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3209SF |  | No
3209 |  | 17098 | 17089SF | 2.3.22.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1663.05ed | 0 | 180 ed | 21 January 2023 11:00 | 20 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4911SF | 3208SF | No
3210 |  | 15974 |  | 2.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI | 0 | 1298.8d | 0 | 175.67 d | 20 December 2022 14:00 | 01 August 2023 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3211 |  | 15975 |  | 2.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מסגרות חרש | 0 | 1421.8d | 0 | 52.67 d | 20 December 2022 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 January 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3212 |  | 15976 | 15978SF | 2.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1454.47d | 0 | 20 d | 20 December 2022 14:00 | 14 January 2023 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 02 November 2021 17:00 | NA | NA | 3213SF |  | No
3213 |  | 15978 | 8523SF-12d,18952SF-12d | 2.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1810.05ed | 0 | 40 ed | 14 January 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 06 December 2021 14:00 | 12 January 2022 11:00 | NA | NA | 4974SF-12d,4975SF-12d | 3212SF | No
3214 |  | 16361 |  | 2.3.23.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ציוד למחסן | 0 | 1298.8d | 0 | 148.67 d | 23 January 2023 11:00 | 01 August 2023 08:00 | 28 March 2022 08:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3215 |  | 16362 | 16364SF | 2.3.23.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | הכנת SD | 0 | 1402.47d | 0 | 45 d | 23 January 2023 11:00 | 20 March 2023 08:00 | 28 March 2022 08:00 | 24 May 2022 17:00 | NA | NA | 3216SF |  | No
3216 |  | 16364 | 8534SF-12d | 2.3.23.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1651.18ed | 0 | 134 ed | 20 March 2023 08:00 | 01 August 2023 08:00 | 28 June 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 4986SF-12d | 3215SF | No
3217 |  | 13994 |  | 2.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מבנה 309 | 2.9999999999999999E-2 | 1392.8d | 0 | 223.56 d | 17 June 2022 12:00 | 31 March 2023 08:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3218 |  | 15979 |  | 2.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מסגרות חרש | 0.11 | 1496.8d | 0 | 119.56 d | 17 June 2022 12:00 | 23 November 2022 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 08 March 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
3219 |  | 15980 | 15982SF | 2.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0.77000000000000002 | 1525.13d | 0 | 15 d | 17 June 2022 12:00 | 19 October 2022 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | NA | NA | 3220SF |  | No
3220 |  | 15982 | 9697SF | 2.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1902.18ed | 0 | 35 ed | 19 October 2022 08:00 | 23 November 2022 08:00 | 12 January 2022 10:00 | 08 March 2022 16:00 | NA | NA | 5224SF | 3219SF | No
3221 |  | 13999 |  | 2.3.24.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | 1392.8d | 0 | 126.33 d | 26 October 2022 11:00 | 31 March 2023 08:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3222 |  | 14000 | 14002SF | 2.3.24.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SD | 0 | 1474.13d | 0 | 45 d | 26 October 2022 11:00 | 21 December 2022 08:00 | 21 October 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 3223SF |  | No
3223 |  | 14002 | 9706SF | 2.3.24.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1774.18ed | 0 | 100 ed | 21 December 2022 08:00 | 31 March 2023 08:00 | 18 January 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA | 5236SF | 3222SF | No
3224 |  | 14034 |  | 2.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.12 | 1414.36d | 0 | 199.11 d | 21 June 2022 14:00 | 05 March 2023 12:00 | 25 October 2021 14:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3225 |  | 15983 |  | 2.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות חרש | 0.17000000000000001 | 1493.8d | 0 | 119.67 d | 21 June 2022 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 15 February 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
3226 |  | 15984 | 15986SF | 2.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 20 d | 21 June 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA | 3227SF |  | No
3227 |  | 15986 | 9526SF | 2.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ייצור קונסט' פלדה | 7.0000000000000007E-2 | 1898.05ed | 0 | 61 ed | 27 September 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 22 December 2021 10:00 | 15 February 2022 16:00 | NA | NA | 5294SF | 3226SF | No
3228 |  | 14035 |  | 2.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ציוד למחסן | 8.0000000000000002E-2 | 1414.36d | 0 | 159.78 d | 09 August 2022 11:00 | 05 March 2023 12:00 | 02 January 2022 08:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3229 |  | 14036 | 14038SF | 2.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SD | 0.91000000000000003 | 1494.36d | 0 | 27 d | 09 August 2022 11:00 | 25 November 2022 12:00 | 02 January 2022 08:00 | 25 February 2022 11:00 | NA | NA | 3230SF |  | No
3230 |  | 14038 | 9534SF | 2.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1800.01ed | 0 | 100 ed | 25 November 2022 12:00 | 05 March 2023 12:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA | 5305SF | 3229SF | No
3231 |  | 14044 |  | 2.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1250.13d | 0 | 145 d | 28 March 2023 14:00 | 03 October 2023 14:00 | 04 January 2022 08:00 | 08 August 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
3232 |  | 15987 |  | 2.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1354.13d | 0 | 38 d | 02 April 2023 08:00 | 23 May 2023 11:00 | 23 January 2022 08:00 | 13 April 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
3233 |  | 15988 | 15990SF | 2.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1378.13d | 0 | 14 d | 02 April 2023 08:00 | 21 April 2023 11:00 | 23 January 2022 08:00 | 08 February 2022 14:00 | NA | NA | 3234SF |  | No
3234 |  | 15990 | 8900SF-12d | 2.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1721.05ed | 0 | 32 ed | 21 April 2023 11:00 | 23 May 2023 11:00 | 14 March 2022 10:00 | 13 April 2022 13:00 | NA | NA | 5364SF-12d | 3233SF | No
3235 |  | 14045 |  | 2.3.26.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 1250.13d | 0 | 145 d | 28 March 2023 14:00 | 03 October 2023 14:00 | 04 January 2022 08:00 | 08 August 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
3236 |  | 14046 | 14048SF | 2.3.26.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 1350.13d | 0 | 45 d | 28 March 2023 14:00 | 29 May 2023 14:00 | 04 January 2022 08:00 | 28 February 2022 14:00 | NA | NA | 3237SF |  | No
3237 |  | 14048 | 8909SF-12d | 2.3.26.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1587.93ed | 0 | 127 ed | 29 May 2023 14:00 | 03 October 2023 14:00 | 03 April 2022 10:00 | 08 August 2022 13:00 | NA | NA | 5373SF-12d | 3236SF | No
3238 |  | 14039 |  | 2.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD | 0 | 1242.13d | 0 | 146 d | 07 April 2023 11:00 | 13 October 2023 08:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3239 |  | 14040 |  | 2.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | ציוד למחסן | 0 | 1242.13d | 0 | 146 d | 07 April 2023 11:00 | 13 October 2023 08:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3240 |  | 14041 | 14043SF | 2.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | הכנת SD | 0 | 1343.13d | 0 | 45 d | 07 April 2023 11:00 | 07 June 2023 08:00 | 03 December 2021 11:00 | 27 January 2022 17:00 | NA | NA | 3241SF |  | No
3241 |  | 14043 | 8808SF-12d | 2.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1578.18ed | 0 | 128 ed | 07 June 2023 08:00 | 13 October 2023 08:00 | 02 March 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA | 5493SF-12d | 3240SF | No
3242 |  | 15991 |  | 2.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | סככה 315, 316 | 0 | 1308.13d | 0 | 38.67 d | 02 June 2023 08:00 | 20 July 2023 08:00 | 25 January 2022 08:00 | 15 April 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
3243 |  | 15992 |  | 2.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | מסגרות חרש | 0 | 1308.13d | 0 | 38.67 d | 02 June 2023 08:00 | 20 July 2023 08:00 | 25 January 2022 08:00 | 15 April 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
3244 |  | 15993 | 15995SF | 2.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1332.8d | 0 | 14 d | 02 June 2023 08:00 | 20 June 2023 08:00 | 25 January 2022 08:00 | 10 February 2022 14:00 | NA | NA | 3245SF |  | No
3245 |  | 15995 | 9579SF-12d | 2.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1663.18ed | 0 | 30 ed | 20 June 2023 08:00 | 20 July 2023 08:00 | 16 March 2022 10:00 | 15 April 2022 13:00 | NA | NA | 5421SF-12d | 3244SF | No
3246 |  | 14049 |  | 2.3.29 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 1284.69d | 0 | 212 d | 23 November 2022 09:00 | 17 August 2023 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3247 |  | 15996 |  | 2.3.29.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 1436.02d | 0 | 60.67 d | 23 November 2022 09:00 | 06 February 2023 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 27 January 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3248 |  | 15997 | 15999SF | 2.3.29.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1476.69d | 0 | 20 d | 23 November 2022 09:00 | 18 December 2022 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 3249SF |  | No
3249 |  | 15999 | 8636SF-12d | 2.3.29.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1827.01ed | 0 | 50 ed | 18 December 2022 12:00 | 06 February 2023 12:00 | 09 December 2021 08:00 | 27 January 2022 11:00 | NA | NA | 5548SF-12d | 3248SF | No
3250 |  | 14050 |  | 2.3.29.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 1284.69d | 0 | 145.44 d | 13 February 2023 14:00 | 17 August 2023 15:00 | 01 December 2021 11:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3251 |  | 14051 | 14053SF | 2.3.29.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 1385.13d | 0 | 45 d | 13 February 2023 14:00 | 11 April 2023 15:00 | 01 December 2021 11:00 | 25 January 2022 17:00 | NA | NA | 3252SF |  | No
3252 |  | 14053 | 8694SF-12d | 2.3.29.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1634.88ed | 0 | 128 ed | 11 April 2023 15:00 | 17 August 2023 15:00 | 28 February 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA | 5557SF-12d | 3251SF | No
3253 |  | 18948 |  | 2.3.30 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB | 0 | 1116.57d | 0 | 195 d | 16 July 2023 13:02 | 17 March 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3254 |  | 20724 | 18949SF | 2.3.30.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | SD ציוד מטבח | 0 | 1226.57d | 0 | 85 d | 16 July 2023 13:02 | 01 November 2023 13:02 | NA | NA | NA | NA | 3255SF |  | No
3255 |  | 18949 | 20725SF | 2.3.30.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | הזמנת ציוד מטבח | 0 | 1116.57d | 0 | 110 d | 01 November 2023 13:02 | 17 March 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 3256SF | 3254SF | No
3256 |  | 20725 | 18433SF-10d | 2.3.30.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AB |  | אספקת ציוד מטבח | 0 | 1116.57d | 0 | 0 d | 17 March 2024 10:02 | 17 March 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 5660SF-10d | 3255SF | No
3257 |  | 18893 |  | 2.3.31 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 1192.47d | 0 | 135 d | 26 June 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3258 |  | 18894 |  | 2.3.31.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1192.47d | 0 | 135 d | 26 June 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3259 |  | 18895 | 18896SF | 2.3.31.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1292.47d | 0 | 35 d | 26 June 2023 14:00 | 08 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3260SF |  | No
3260 |  | 18896 | 18891SF-12d | 2.3.31.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה AC |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1516.93ed | 0 | 127 ed | 08 August 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5891SF-12d | 3259SF | No
3261 |  | 2969 |  | 2.4 | NA |  |  | דרום |  |  | ביצוע | 0.34999999999999998 | 724.13d | 0 | 1446 d | 14 July 2020 08:00 | 01 August 2025 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3262 |  | 1608 |  | 2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | עבודות כלליות במחנה דרום | 0.20999999999999999 | 989.13d | 0 | 992.67 d | 07 March 2021 08:00 | 28 August 2024 11:00 | 08 July 2021 08:00 | 03 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3263 |  | 17519 |  | 2.4.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 08:00 | 07 March 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3264 | No
3264 |  | 17341 | 17519 | 2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קידוחי ניסיון | 1 | 0d | 0 | 19 d | 29 March 2021 08:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3263 | 3270 | No
3265 |  | 1609 | 1559FS-3mo,17746 | 2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור אתר עבודה - שטח התארגנות א | 1 | 0d | 0 | 47 d | 27 July 2021 08:00 | 30 September 2021 11:00 | 08 July 2021 08:00 | 08 July 2021 08:00 | NA | NA | 1328FS-3mo,1396 | 3266SS | No
3266 |  | 1610 | 1609SS | 2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הקמת מבני התארגנות לזכיין + הקמת מנהלת למזמין | 1 | 0d | 0 | 112 d | 22 July 2021 08:00 | 15 December 2021 11:00 | 08 July 2021 08:00 | 12 October 2021 17:00 | NA | NA | 3265SS | 3268,3596FS-25d,3662FS-25d,3674,3641FS-25d,3599,3675 | No
3267 |  | 17830 | 17749 | 2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הריסת סככות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 12 July 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1402 |  | No
3268 |  | 16414 | 1610 | 2.4.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 1 | 0d | 0 | 183 d | 15 December 2021 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 05 September 2021 08:00 | 12 October 2021 17:00 | NA | NA | 3266 |  | No
3269 |  | 18153 | 17568 | 2.4.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות חישוף | 1 | 0d | 0 | 55 d | 20 September 2021 08:00 | 30 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 1387 | 4529SS+8d,3270SS,5027SS+25d | No
3270 |  | 14710 | 17341,17568,18153SS | 2.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר (מגרש) | 1 | 0d | 0 | 143 d | 20 September 2021 08:00 | 18 March 2022 09:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 January 2022 11:00 | NA | NA | 3264,1387,3269SS | 3934SS+17d,4212SS+17d,4345SS+17d,4426SS,4604SS+17d,4806SS,4890SS+17d,4965SS+17d,5217SS+17d,5287SS+17d,5358SS+17d,5542SS+45d,5441SS+40d,3416SS+50d,3461SS+50d,3506SS+50d | No
3271 |  | 19139 |  | 2.4.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבני טרפו | 4.0000000000000001E-2 | 1043.58d | 0 | 736.44 d | 23 November 2021 15:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3272 |  | 15682 |  | 2.4.1.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | -58.33d | 0 | 337.11 d | 21 November 2022 08:00 | 21 January 2024 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3273 |  | 15683 |  | 2.4.1.9.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -81.44d | 0 | 44.11 d | 21 November 2022 08:00 | 13 January 2023 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3274 |  | 15684 | 17268 | 2.4.1.9.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | חפירה | 0 | -58.33d | 0 | 2 d | 21 November 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 11 November 2021 11:00 | NA | NA | 2847 | 3275 | No
3275 |  | 15685 | 15684,19785 | 2.4.1.9.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -81.44d | 0 | 12 d | 21 December 2022 12:00 | 05 January 2023 09:00 | 11 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | NA | NA | 3274,2855 | 3278,3276 | No
3276 |  | 19140 | 15685 | 2.4.1.9.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -81.44d | 0 | 7 d | 05 January 2023 09:00 | 13 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3275 | 3278 | No
3277 |  | 15686 |  | 2.4.1.9.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -81.44d | 0 | 115 d | 13 January 2023 12:00 | 11 June 2023 15:00 | 07 December 2021 14:00 | 04 April 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3278 |  | 15687 | 15685,19140 | 2.4.1.9.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -81.44d | 0 | 20 d | 13 January 2023 12:00 | 07 February 2023 15:00 | 07 December 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | NA | NA | 3275,3276 | 3280,3279 | No
3279 |  | 19141 | 15687 | 2.4.1.9.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -81.44d | 0 | 10 d | 07 February 2023 15:00 | 20 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3278 | 3280 | No
3280 |  | 15688 | 15687,19141 | 2.4.1.9.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -81.44d | 0 | 5 d | 20 February 2023 12:00 | 26 February 2023 15:00 | 07 January 2022 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 3278,3279 | 3282 | No
3281 |  | 19142 |  | 2.4.1.9.1.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | שלד ק' מרתף | 0 | -81.44d | 0 | 40 d | 26 February 2023 15:00 | 19 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3282 |  | 19143 | 15688,17273 | 2.4.1.9.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת קירות | 0 | -81.44d | 0 | 25 d | 26 February 2023 15:00 | 29 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3280,2860 | 3283 | No
3283 |  | 19144 | 19143 | 2.4.1.9.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -81.44d | 0 | 15 d | 29 March 2023 09:00 | 19 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3282 | 3285 | No
3284 |  | 19145 |  | 2.4.1.9.1.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.25+ | 0 | -81.44d | 0 | 28 d | 19 April 2023 15:00 | 28 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3285 |  | 19146 | 19144 | 2.4.1.9.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -81.44d | 0 | 18 d | 19 April 2023 15:00 | 14 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3283 | 3286 | No
3286 |  | 19147 | 19146 | 2.4.1.9.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת תקרה | 0 | -81.44d | 0 | 10 d | 14 May 2023 12:00 | 28 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3285 | 3287 | No
3287 |  | 19148 | 19147 | 2.4.1.9.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת מעקות | 0 | -81.44d | 0 | 12 d | 28 May 2023 09:00 | 11 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3286 | 3289FS+12d,3292,3298 | No
3288 |  | 15690 |  | 2.4.1.9.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -66.44d | 0 | 50 d | 26 June 2023 12:00 | 27 August 2023 12:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3289 |  | 15691 | 19148FS+12d | 2.4.1.9.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | -66.44d | 0 | 25 d | 26 June 2023 12:00 | 26 July 2023 15:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 3287FS+12d | 3302,3290 | No
3290 |  | 19149 | 15691 | 2.4.1.9.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -53.44d | 0 | 25 d | 26 July 2023 15:00 | 27 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3289 | 3309 | No
3291 |  | 19150 |  | 2.4.1.9.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | בור למיכל דלק לגנרטור | 0 | -14.44d | 0 | 23 d | 11 June 2023 15:00 | 10 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3292 |  | 19151 | 19148 | 2.4.1.9.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | חפירת בור למיכל דלק | 0 | -14.44d | 0 | 6 d | 11 June 2023 15:00 | 19 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3287 | 3293 | No
3293 |  | 19152 | 19151 | 2.4.1.9.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יריעת HDPE | 0 | -14.44d | 0 | 4 d | 19 June 2023 09:00 | 23 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3292 | 3294 | No
3294 |  | 19154 | 21064,19152 | 2.4.1.9.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת מיכל דלק וחיבור צנרת | 0 | -14.44d | 0 | 4 d | 23 June 2023 09:00 | 28 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 2875,3293 | 3296,3295 | No
3295 |  | 21383 | 19154 | 2.4.1.9.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | מילוי | 0 | -14.44d | 0 | 3 d | 28 June 2023 12:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3294 | 3296 | No
3296 |  | 19155 | 19154,21383 | 2.4.1.9.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת משטח בטון מעל הבור | 0 | -14.44d | 0 | 6 d | 02 July 2023 15:00 | 10 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3294,3295 | 3309 | No
3297 |  | 15692 |  | 2.4.1.9.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -81.44d | 0 | 90 d | 11 June 2023 15:00 | 04 October 2023 09:00 | 04 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3298 |  | 15693 | 19148,21064 | 2.4.1.9.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | צנרת מערכות | 0 | -81.44d | 0 | 25 d | 11 June 2023 15:00 | 12 July 2023 09:00 | 04 April 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | NA | NA | 3287,2875 | 3302,3299 | No
3299 |  | 19165 | 15693,17278 | 2.4.1.9.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | טיח פנים | 0 | -81.44d | 0 | 12 d | 12 July 2023 09:00 | 26 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3298,2865 | 3300 | No
3300 |  | 19166 | 19165 | 2.4.1.9.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | מסגרות | 0 | -81.44d | 0 | 10 d | 26 July 2023 15:00 | 08 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3299 | 3301 | No
3301 |  | 19167 | 19166 | 2.4.1.9.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | צבע | 0 | -81.44d | 0 | 5 d | 08 August 2023 12:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3300 | 3302 | No
3302 |  | 15694 | 15691,15693,19167 | 2.4.1.9.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | -81.44d | 0 | 21 d | 14 August 2023 15:00 | 10 September 2023 09:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 3289,3298,3301 | 3303SS,3122SF-25d | No
3303 |  | 15695 | 15694SS | 2.4.1.9.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | -81.44d | 0 | 10 d | 14 August 2023 15:00 | 27 August 2023 12:00 | 17 June 2022 08:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 3302SS | 3304,3134SF-12d | No
3304 |  | 15696 | 15695 | 2.4.1.9.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג + מנ"מ | 0 | -81.44d | 0 | 10 d | 27 August 2023 12:00 | 07 September 2023 15:00 | 03 July 2022 08:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 3303 | 3305,3130SF-12d,3137SF-12d | No
3305 |  | 19168 | 15696 | 2.4.1.9.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -81.44d | 0 | 10 d | 07 September 2023 15:00 | 21 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3304 | 3306 | No
3306 |  | 19169 | 19168 | 2.4.1.9.1.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -81.44d | 0 | 2 d | 21 September 2023 12:00 | 26 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3305 | 3309,3307 | No
3307 |  | 21382 | 19169 | 2.4.1.9.1.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | בדיקות אינטגרציה לגנרטורים | 0 | -81.44d | 0 | 6 d | 26 September 2023 15:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3306 | 3309 | No
3308 |  | 19171 |  | 2.4.1.9.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -81.44d | 0 | 21 d | 04 October 2023 09:00 | 30 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3309 |  | 19172 | 19155,19149,19169,21382 | 2.4.1.9.1.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -81.44d | 0 | 0 d | 04 October 2023 09:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3296,3290,3306,3307 | 3310 | No
3310 |  | 19173 | 19172 | 2.4.1.9.1.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | בדיקות קבלה | 0 | -81.44d | 0 | 21 d | 04 October 2023 09:00 | 30 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3309 | 3311 | No
3311 |  | 19174 | 19173,18971 | 2.4.1.9.1.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -81.44d | 0 | 0 d | 30 October 2023 12:00 | 30 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3310,1220 | 3313,6102 | No
3312 |  | 19175 |  | 2.4.1.9.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -81.44d | 0 | 18 d | 30 October 2023 12:00 | 21 November 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3313 |  | 19176 | 19174 | 2.4.1.9.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | השחלת כבילה | 0 | -81.44d | 0 | 15 d | 30 October 2023 12:00 | 17 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3311 | 3317,3314 | No
3314 |  | 19177 | 19176 | 2.4.1.9.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | הדברת מזיקים | 0 | -81.44d | 0 | 3 d | 17 November 2023 09:00 | 21 November 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3313 | 3317,3316 | No
3315 |  | 19178 |  | 2.4.1.9.1.8 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 821 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -81.44d | 0 | 25 d | 21 November 2023 12:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3316 |  | 19179 | 19177 | 2.4.1.9.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 821 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -66.44d | 0 | 10 d | 21 November 2023 12:00 | 04 December 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3314 | 3320 | No
3317 |  | 19180 | 19176,19177 | 2.4.1.9.1.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 821 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -81.44d | 0 | 25 d | 21 November 2023 12:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3313,3314 | 3320 | No
3318 |  | 19181 |  | 2.4.1.9.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | הרצות ומסירות | 0 | -57.44d | 0 | 48 d | 22 November 2023 12:00 | 21 January 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3319 |  | 19182 | 19185SF-60ed | 2.4.1.9.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1209.69d | 0 | 0 d | 22 November 2023 12:00 | 22 November 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3322SF-60ed |  | No
3320 |  | 19183 | 19179,19180 | 2.4.1.9.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -81.44d | 0 | 12 d | 21 December 2023 15:00 | 05 January 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3316,3317 | 3321 | No
3321 |  | 19184 | 19183 | 2.4.1.9.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -81.44d | 0 | 12 d | 05 January 2024 12:00 | 21 January 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3320 | 3322 | No
3322 |  | 19185 | 19184 | 2.4.1.9.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -81.44d | 0 | 0 d | 21 January 2024 12:00 | 21 January 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3321 | 3319SF-60ed,6490,6147 | No
3323 |  | 15698 |  | 2.4.1.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0.01 | 1227.69d | 0 | 294.78 d | 23 October 2022 08:00 | 31 October 2023 12:00 | 14 February 2022 08:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3324 |  | 15699 |  | 2.4.1.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עב' עפר + ביסוס | 8.0000000000000002E-2 | -15.44d | 0 | 70.78 d | 23 October 2022 08:00 | 17 January 2023 15:00 | 14 February 2022 08:00 | 18 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3325 |  | 15700 | 17268 | 2.4.1.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 October 2022 08:00 | 23 October 2022 17:00 | 14 February 2022 08:00 | 28 February 2022 14:00 | NA | NA | 2847 | 3327,3326 | No
3326 |  | 18230 | 15700 | 2.4.1.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 1 d | 24 October 2022 08:00 | 24 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3325 | 3327 | No
3327 |  | 15701 | 15700,18230,19785 | 2.4.1.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -15.44d | 0 | 15 d | 21 December 2022 12:00 | 09 January 2023 12:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | NA | NA | 3325,3326,2855 | 3330,3328 | No
3328 |  | 19186 | 15701 | 2.4.1.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -15.44d | 0 | 7 d | 09 January 2023 12:00 | 17 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3327 | 3330 | No
3329 |  | 15702 |  | 2.4.1.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד | 0 | -15.44d | 0 | 87 d | 17 January 2023 15:00 | 10 May 2023 09:00 | 04 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3330 |  | 15703 | 15701,19186 | 2.4.1.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -15.44d | 0 | 17 d | 17 January 2023 15:00 | 07 February 2023 15:00 | 04 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | NA | NA | 3327,3328 | 3332,3331 | No
3331 |  | 19187 | 15703 | 2.4.1.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -15.44d | 0 | 8 d | 07 February 2023 15:00 | 17 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3330 | 3332 | No
3332 |  | 15704 | 15703,19187 | 2.4.1.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -15.44d | 0 | 7 d | 17 February 2023 09:00 | 26 February 2023 15:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | NA | NA | 3330,3331 | 3334 | No
3333 |  | 19188 |  | 2.4.1.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד ק' מרתף | 0 | -15.44d | 0 | 22 d | 26 February 2023 15:00 | 26 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3334 |  | 19189 | 15704,17273 | 2.4.1.9.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת קירות | 0 | -15.44d | 0 | 12 d | 26 February 2023 15:00 | 13 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3332,2860 | 3335 | No
3335 |  | 19190 | 19189 | 2.4.1.9.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -15.44d | 0 | 10 d | 13 March 2023 12:00 | 26 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3334 | 3337 | No
3336 |  | 19191 |  | 2.4.1.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | -15.44d | 0 | 23 d | 26 March 2023 09:00 | 27 April 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3337 |  | 19192 | 19190 | 2.4.1.9.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -15.44d | 0 | 15 d | 26 March 2023 09:00 | 16 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3335 | 3338 | No
3338 |  | 19193 | 19192 | 2.4.1.9.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת תקרה | 0 | -15.44d | 0 | 8 d | 16 April 2023 15:00 | 27 April 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3337 | 3339 | No
3339 |  | 19194 | 19193 | 2.4.1.9.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת מעקות | 0 | -15.44d | 0 | 10 d | 27 April 2023 12:00 | 10 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3338 | 3341FS+12d,3344 | No
3340 |  | 15706 |  | 2.4.1.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -15.44d | 0 | 40 d | 24 May 2023 15:00 | 14 July 2023 09:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3341 |  | 15707 | 19194FS+12d | 2.4.1.9.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום גגות | 0 | -15.44d | 0 | 20 d | 24 May 2023 15:00 | 20 June 2023 09:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 3339FS+12d | 3342 | No
3342 |  | 19195 | 15707 | 2.4.1.9.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -15.44d | 0 | 20 d | 20 June 2023 09:00 | 14 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3341 | 3355 | No
3343 |  | 15708 |  | 2.4.1.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 1303.69d | 0 | 61 d | 10 May 2023 09:00 | 25 July 2023 15:00 | 08 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3344 |  | 15709 | 19194,21064 | 2.4.1.9.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | צנרת מערכות | 0 | 1303.69d | 0 | 22 d | 10 May 2023 09:00 | 07 June 2023 12:00 | 08 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 3339,2875 | 3345 | No
3345 |  | 19196 | 15709,17278 | 2.4.1.9.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | טיח פנים | 0 | 1303.69d | 0 | 10 d | 07 June 2023 12:00 | 20 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3344,2865 | 3346 | No
3346 |  | 19197 | 19196 | 2.4.1.9.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | מסגרות | 0 | 1303.69d | 0 | 4 d | 20 June 2023 09:00 | 25 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3345 | 3347 | No
3347 |  | 19198 | 19197 | 2.4.1.9.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | צבע | 0 | 1303.69d | 0 | 4 d | 25 June 2023 12:00 | 29 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3346 | 3348 | No
3348 |  | 15711 | 19198 | 2.4.1.9.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת שנאים | 0 | 1303.69d | 0 | 10 d | 29 June 2023 12:00 | 12 July 2023 09:00 | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 3347 | 3349 | No
3349 |  | 15712 | 15711 | 2.4.1.9.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת לוח חשמל מ"ג | 0 | 1303.69d | 0 | 5 d | 12 July 2023 09:00 | 18 July 2023 12:00 | 15 August 2022 08:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 3348 | 3351,3350SS | No
3350 |  | 21380 | 15712SS | 2.4.1.9.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | 1303.69d | 0 | 5 d | 12 July 2023 09:00 | 18 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3349SS | 3351 | No
3351 |  | 19199 | 15712,21380 | 2.4.1.9.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | 1303.69d | 0 | 3 d | 18 July 2023 12:00 | 21 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3349,3350 | 3353,3352 | No
3352 |  | 21381 | 19199 | 2.4.1.9.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | 1303.69d | 0 | 2 d | 21 July 2023 12:00 | 24 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3351 | 3353 | No
3353 |  | 19200 | 19199,21381 | 2.4.1.9.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | 1303.69d | 0 | 1 d | 24 July 2023 15:00 | 25 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3351,3352 |  | No
3354 |  | 19202 |  | 2.4.1.9.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -15.44d | 0 | 21 d | 14 July 2023 09:00 | 09 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3355 |  | 19203 | 19195 | 2.4.1.9.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -15.44d | 0 | 0 d | 14 July 2023 09:00 | 14 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3342 | 3356 | No
3356 |  | 19204 | 19203 | 2.4.1.9.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | בדיקות קבלה | 0 | -15.44d | 0 | 21 d | 14 July 2023 09:00 | 09 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3355 | 3357 | No
3357 |  | 19205 | 19204,18971 | 2.4.1.9.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -15.44d | 0 | 0 d | 09 August 2023 12:00 | 09 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3356,1220 | 3359,6103 | No
3358 |  | 19206 |  | 2.4.1.9.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -15.44d | 0 | 18 d | 09 August 2023 12:00 | 31 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3359 |  | 19207 | 19205 | 2.4.1.9.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | השחלת כבילה | 0 | -15.44d | 0 | 15 d | 09 August 2023 12:00 | 28 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3357 | 3363,3360 | No
3360 |  | 19208 | 19207 | 2.4.1.9.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | הדברת מזיקים | 0 | -15.44d | 0 | 3 d | 28 August 2023 12:00 | 31 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3359 | 3363,3362 | No
3361 |  | 19209 |  | 2.4.1.9.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 822 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -15.44d | 0 | 22 d | 31 August 2023 12:00 | 02 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3362 |  | 19210 | 19208 | 2.4.1.9.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 822 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -3.44d | 0 | 10 d | 31 August 2023 12:00 | 13 September 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3360 | 3366 | No
3363 |  | 19211 | 19207,19208 | 2.4.1.9.2.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 822 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -15.44d | 0 | 22 d | 31 August 2023 12:00 | 02 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3359,3360 | 3366 | No
3364 |  | 19212 |  | 2.4.1.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | הרצות ומסירות | 0 | 5.56d | 0 | 45 d | 01 September 2023 12:00 | 31 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3365 |  | 19213 | 19216SF-60ed | 2.4.1.9.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1272.69d | 0 | 0 d | 01 September 2023 12:00 | 01 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3368SF-60ed |  | No
3366 |  | 19214 | 19210,19211 | 2.4.1.9.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -15.44d | 0 | 12 d | 02 October 2023 09:00 | 16 October 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3362,3363 | 3367 | No
3367 |  | 19215 | 19214 | 2.4.1.9.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -15.44d | 0 | 12 d | 16 October 2023 15:00 | 31 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3366 | 3368 | No
3368 |  | 19216 | 19215 | 2.4.1.9.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -15.44d | 0 | 0 d | 31 October 2023 12:00 | 31 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3367 | 3365SF-60ed,6490,6148 | No
3369 |  | 15714 |  | 2.4.1.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 2.9999999999999999E-2 | 1043.58d | 0 | 481.56 d | 19 October 2022 08:00 | 21 June 2024 13:00 | 24 April 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3370 |  | 15715 |  | 2.4.1.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.58999999999999997 | 30.67d | 0 | 18.33 d | 19 October 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3371 |  | 15716 | 17268 | 2.4.1.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2022 08:00 | 19 October 2022 17:00 | 24 April 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | NA | NA | 2847 | 3372 | No
3372 |  | 15717 | 15716 | 2.4.1.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 20 October 2022 08:00 | 31 October 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA | 3371 | 3375,3373 | No
3373 |  | 19217 | 15717 | 2.4.1.9.3.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 823 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 30.67d | 0 | 7 d | 02 November 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3372 | 3375 | No
3374 |  | 15718 |  | 2.4.1.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד | 0 | 9.89d | 0 | 107.78 d | 10 November 2022 11:00 | 23 March 2023 12:00 | 08 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3375 |  | 15719 | 15717,19217 | 2.4.1.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 30.67d | 0 | 17 d | 10 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | NA | NA | 3372,3373 | 3377,3376 | No
3376 |  | 19218 | 15719 | 2.4.1.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | 30.67d | 0 | 8 d | 01 December 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3375 | 3377 | No
3377 |  | 15720 | 15719,19218 | 2.4.1.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | 30.67d | 0 | 7 d | 12 December 2022 08:00 | 20 December 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 3375,3376 | 3379 | No
3378 |  | 19219 |  | 2.4.1.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד ק' מרתף | 0 | 9.89d | 0 | 22 d | 15 January 2023 12:00 | 10 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3379 |  | 19220 | 15720,17273 | 2.4.1.9.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת קירות | 0 | 9.89d | 0 | 12 d | 15 January 2023 12:00 | 30 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3377,2860 | 3380 | No
3380 |  | 19221 | 19220 | 2.4.1.9.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | 9.89d | 0 | 10 d | 30 January 2023 09:00 | 10 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3379 | 3382 | No
3381 |  | 19222 |  | 2.4.1.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | 9.89d | 0 | 23 d | 10 February 2023 12:00 | 12 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3382 |  | 19223 | 19221 | 2.4.1.9.3.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | 9.89d | 0 | 15 d | 10 February 2023 12:00 | 01 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3380 | 3383 | No
3383 |  | 19224 | 19223 | 2.4.1.9.3.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת תקרה | 0 | 9.89d | 0 | 8 d | 01 March 2023 12:00 | 12 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3382 | 3384 | No
3384 |  | 19225 | 19224 | 2.4.1.9.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת מעקות | 0 | 9.89d | 0 | 10 d | 12 March 2023 09:00 | 23 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3383 | 3386FS+12d,3389 | No
3385 |  | 15722 |  | 2.4.1.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 18.89d | 0 | 40 d | 09 April 2023 15:00 | 01 June 2023 15:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3386 |  | 15723 | 19225FS+12d | 2.4.1.9.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום גגות | 0 | 18.89d | 0 | 20 d | 09 April 2023 15:00 | 07 May 2023 15:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA | 3384FS+12d | 3387 | No
3387 |  | 19226 | 15723 | 2.4.1.9.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 18.89d | 0 | 20 d | 07 May 2023 15:00 | 01 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3386 | 3400 | No
3388 |  | 15724 |  | 2.4.1.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -45d | 0 | 86.56 d | 03 May 2023 15:00 | 20 August 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3389 |  | 15725 | 19225,21064 | 2.4.1.9.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צנרת מערכות | 0 | -19.44d | 0 | 22 d | 03 May 2023 15:00 | 01 June 2023 09:00 | 09 August 2022 14:00 | 31 August 2022 14:00 | NA | NA | 3384,2875 | 3390 | No
3390 |  | 19227 | 15725,17278 | 2.4.1.9.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | טיח פנים | 0 | -19.44d | 0 | 10 d | 01 June 2023 09:00 | 13 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3389,2865 | 3391 | No
3391 |  | 19228 | 19227 | 2.4.1.9.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | מסגרות | 0 | -19.44d | 0 | 4 d | 13 June 2023 15:00 | 19 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3390 | 3392 | No
3392 |  | 19229 | 19228 | 2.4.1.9.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צבע ראשון | 0 | -19.44d | 0 | 4 d | 19 June 2023 09:00 | 23 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3391 | 3393 | No
3393 |  | 15727 | 19229,19260,19302,19718 | 2.4.1.9.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת שנאים | 0 | -45d | 0 | 10 d | 25 July 2023 11:00 | 06 August 2023 17:00 | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 3392,3437,3482,3522 | 3394 | No
3394 |  | 15729 | 15727 | 2.4.1.9.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -45d | 0 | 5 d | 07 August 2023 08:00 | 13 August 2023 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | NA | NA | 3393 | 3396,3395SS | No
3395 |  | 21417 | 15729SS | 2.4.1.9.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -45d | 0 | 5 d | 07 August 2023 08:00 | 13 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3394SS | 3396 | No
3396 |  | 19230 | 15729,21417 | 2.4.1.9.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -45d | 0 | 3 d | 13 August 2023 11:00 | 16 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3394,3395 | 3398,3397 | No
3397 |  | 21418 | 19230 | 2.4.1.9.3.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | -45d | 0 | 2 d | 16 August 2023 11:00 | 18 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3396 | 3398 | No
3398 |  | 19231 | 19230,21418 | 2.4.1.9.3.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -45d | 0 | 1 d | 18 August 2023 11:00 | 20 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3396,3397 | 3400 | No
3399 |  | 19233 |  | 2.4.1.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -199.56d | 0 | 21 d | 01 March 2024 10:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3400 |  | 19234 | 19226,19723,19231 | 2.4.1.9.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -199.56d | 0 | 0 d | 01 March 2024 10:00 | 01 March 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3387,3530,3398 | 3401 | No
3401 |  | 19235 | 19234 | 2.4.1.9.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | בדיקות קבלה | 0 | -199.56d | 0 | 21 d | 01 March 2024 10:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3400 | 3402 | No
3402 |  | 19236 | 19235,18971 | 2.4.1.9.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -199.56d | 0 | 0 d | 27 March 2024 13:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3401,1220 | 3404,6104 | No
3403 |  | 19237 |  | 2.4.1.9.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -199.56d | 0 | 18 d | 27 March 2024 13:00 | 18 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3404 |  | 19238 | 19236 | 2.4.1.9.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | השחלת כבילה | 0 | -199.56d | 0 | 15 d | 27 March 2024 13:00 | 15 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3402 | 3408,3405 | No
3405 |  | 19239 | 19238 | 2.4.1.9.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | הדברת מזיקים | 0 | -199.56d | 0 | 3 d | 15 April 2024 13:00 | 18 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3404 | 3408,3407 | No
3406 |  | 19240 |  | 2.4.1.9.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 823 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -199.56d | 0 | 22 d | 18 April 2024 13:00 | 21 May 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3407 |  | 19241 | 19239 | 2.4.1.9.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 823 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -187.56d | 0 | 10 d | 18 April 2024 13:00 | 05 May 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 3405 | 3411 | No
3408 |  | 19242 | 19238,19239 | 2.4.1.9.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 823 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -199.56d | 0 | 22 d | 18 April 2024 13:00 | 21 May 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 3404,3405 | 3411 | No
3409 |  | 19243 |  | 2.4.1.9.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הרצות ומסירות | 0 | -180.33d | 0 | 43.22 d | 22 April 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3410 |  | 19244 | 19247SF-60ed | 2.4.1.9.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1086.8d | 0 | 0 d | 22 April 2024 13:00 | 22 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3413SF-60ed |  | No
3411 |  | 19245 | 19241,19242 | 2.4.1.9.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -199.56d | 0 | 12 d | 21 May 2024 16:00 | 05 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3407,3408 | 3412 | No
3412 |  | 19246 | 19245 | 2.4.1.9.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -199.56d | 0 | 12 d | 05 June 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3411 | 3413 | No
3413 |  | 19247 | 19246 | 2.4.1.9.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -199.56d | 0 | 0 d | 21 June 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3412 | 3410SF-60ed,6490,6149 | No
3414 |  | 15731 |  | 2.4.1.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 824 |  | מבנה 824 - טרפו | 0.10000000000000001 | 1223.69d | 0 | 556.33 d | 23 November 2021 15:00 | 05 November 2023 15:00 | 21 June 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3415 |  | 15732 |  | 2.4.1.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.82999999999999996 | 30.67d | 0 | 273.22 d | 23 November 2021 15:00 | 10 November 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3416 |  | 15733 | 14710SS+50d | 2.4.1.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 23 November 2021 15:00 | 22 December 2021 09:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 3270SS+50d | 3417 | No
3417 |  | 15734 | 15733,17268 | 2.4.1.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 11 d | 18 October 2022 08:00 | 31 October 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 3416,2847 | 3420,3418 | No
3418 |  | 19248 | 15734 | 2.4.1.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 30.67d | 0 | 7 d | 02 November 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3417 | 3420 | No
3419 |  | 15735 |  | 2.4.1.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד | 0 | 9.89d | 0 | 107.78 d | 10 November 2022 11:00 | 23 March 2023 12:00 | 09 August 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3420 |  | 15736 | 15734,19248 | 2.4.1.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 30.67d | 0 | 17 d | 10 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 3417,3418 | 3422,3421 | No
3421 |  | 19249 | 15736 | 2.4.1.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | 30.67d | 0 | 8 d | 01 December 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3420 | 3422 | No
3422 |  | 15737 | 15736,19249 | 2.4.1.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | 30.67d | 0 | 7 d | 12 December 2022 08:00 | 20 December 2022 11:00 | 09 September 2022 08:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | 3420,3421 | 3424 | No
3423 |  | 19251 |  | 2.4.1.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד ק' מרתף | 0 | 9.89d | 0 | 22 d | 15 January 2023 12:00 | 10 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3424 |  | 19252 | 15737,17273 | 2.4.1.9.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת קירות | 0 | 9.89d | 0 | 12 d | 15 January 2023 12:00 | 30 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3422,2860 | 3425 | No
3425 |  | 19253 | 19252 | 2.4.1.9.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | 9.89d | 0 | 10 d | 30 January 2023 09:00 | 10 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3424 | 3427 | No
3426 |  | 19254 |  | 2.4.1.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | 9.89d | 0 | 23 d | 10 February 2023 12:00 | 12 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3427 |  | 19255 | 19253 | 2.4.1.9.4.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | 9.89d | 0 | 15 d | 10 February 2023 12:00 | 01 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3425 | 3428 | No
3428 |  | 19256 | 19255 | 2.4.1.9.4.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת תקרה | 0 | 9.89d | 0 | 8 d | 01 March 2023 12:00 | 12 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3427 | 3429 | No
3429 |  | 19257 | 19256 | 2.4.1.9.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת מעקות | 0 | 9.89d | 0 | 10 d | 12 March 2023 09:00 | 23 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3428 | 3431FS+12d,3434 | No
3430 |  | 15739 |  | 2.4.1.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 18.89d | 0 | 40 d | 09 April 2023 15:00 | 01 June 2023 15:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3431 |  | 15740 | 19257FS+12d | 2.4.1.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום גגות | 0 | 18.89d | 0 | 20 d | 09 April 2023 15:00 | 07 May 2023 15:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | NA | NA | 3429FS+12d | 3432 | No
3432 |  | 19250 | 15740 | 2.4.1.9.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 18.89d | 0 | 20 d | 07 May 2023 15:00 | 01 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3431 | 3445 | No
3433 |  | 15741 |  | 2.4.1.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -19.44d | 0 | 61 d | 03 May 2023 15:00 | 19 July 2023 12:00 | 30 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3434 |  | 15742 | 19257,21064 | 2.4.1.9.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | צנרת מערכות | 0 | -19.44d | 0 | 22 d | 03 May 2023 15:00 | 01 June 2023 09:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 3429,2875 | 3435 | No
3435 |  | 19258 | 15742,17278 | 2.4.1.9.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | טיח פנים | 0 | -19.44d | 0 | 10 d | 01 June 2023 09:00 | 13 June 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3434,2865 | 3436 | No
3436 |  | 19259 | 19258 | 2.4.1.9.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | מסגרות | 0 | -19.44d | 0 | 4 d | 13 June 2023 15:00 | 19 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3435 | 3437 | No
3437 |  | 19260 | 19259 | 2.4.1.9.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צבע ראשון | 0 | -19.44d | 0 | 4 d | 19 June 2023 09:00 | 23 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3436 | 3393,3438 | No
3438 |  | 15744 | 19260 | 2.4.1.9.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת שנאים | 0 | -19.44d | 0 | 10 d | 23 June 2023 09:00 | 05 July 2023 15:00 | 22 January 2023 08:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 3437 | 3439 | No
3439 |  | 15745 | 15744 | 2.4.1.9.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -19.44d | 0 | 5 d | 05 July 2023 15:00 | 12 July 2023 09:00 | 05 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA | 3438 | 3441,3440SS | No
3440 |  | 21419 | 15745SS | 2.4.1.9.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -19.44d | 0 | 5 d | 05 July 2023 15:00 | 12 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3439SS | 3441 | No
3441 |  | 19261 | 15745,21419 | 2.4.1.9.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -19.44d | 0 | 3 d | 12 July 2023 09:00 | 16 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3439,3440 | 3443,3442 | No
3442 |  | 21420 | 19261 | 2.4.1.9.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | -19.44d | 0 | 2 d | 16 July 2023 12:00 | 18 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3441 | 3443 | No
3443 |  | 19262 | 19261,21420 | 2.4.1.9.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -19.44d | 0 | 1 d | 18 July 2023 12:00 | 19 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3441,3442 | 3445 | No
3444 |  | 19264 |  | 2.4.1.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -19.44d | 0 | 21 d | 19 July 2023 12:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3445 |  | 19265 | 19250,19262 | 2.4.1.9.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -19.44d | 0 | 0 d | 19 July 2023 12:00 | 19 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3432,3443 | 3446 | No
3446 |  | 19266 | 19265 | 2.4.1.9.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | בדיקות קבלה | 0 | -19.44d | 0 | 21 d | 19 July 2023 12:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3445 | 3447 | No
3447 |  | 19267 | 19266,18971 | 2.4.1.9.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -19.44d | 0 | 0 d | 14 August 2023 15:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3446,1220 | 3449,6105 | No
3448 |  | 19268 |  | 2.4.1.9.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -19.44d | 0 | 18 d | 14 August 2023 15:00 | 05 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3449 |  | 19269 | 19267 | 2.4.1.9.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | השחלת כבילה | 0 | -19.44d | 0 | 15 d | 14 August 2023 15:00 | 01 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3447 | 3453,3450 | No
3450 |  | 19270 | 19269 | 2.4.1.9.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | הדברת מזיקים | 0 | -19.44d | 0 | 3 d | 01 September 2023 12:00 | 05 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3449 | 3453,3452 | No
3451 |  | 19271 |  | 2.4.1.9.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 824 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -19.44d | 0 | 22 d | 05 September 2023 15:00 | 06 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3452 |  | 19272 | 19270 | 2.4.1.9.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | טרפו 824 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -7.44d | 0 | 10 d | 05 September 2023 15:00 | 19 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3450 | 3456 | No
3453 |  | 19273 | 19269,19270 | 2.4.1.9.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | טרפו 824 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -19.44d | 0 | 22 d | 05 September 2023 15:00 | 06 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3449,3450 | 3456 | No
3454 |  | 19274 |  | 2.4.1.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הרצות ומסירות | 0 | 1.56d | 0 | 45 d | 06 September 2023 15:00 | 05 November 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3455 |  | 19275 | 19278SF-60ed | 2.4.1.9.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1268.69d | 0 | 0 d | 06 September 2023 15:00 | 06 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3458SF-60ed |  | No
3456 |  | 19276 | 19272,19273 | 2.4.1.9.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -19.44d | 0 | 12 d | 06 October 2023 09:00 | 22 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3452,3453 | 3457 | No
3457 |  | 19277 | 19276 | 2.4.1.9.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -19.44d | 0 | 12 d | 22 October 2023 09:00 | 05 November 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3456 | 3458 | No
3458 |  | 19278 | 19277 | 2.4.1.9.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -19.44d | 0 | 0 d | 05 November 2023 15:00 | 05 November 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3457 | 3455SF-60ed,6490,6150 | No
3459 |  | 19279 |  | 2.4.1.9.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מבנה 825 - טרפו | 7.0000000000000007E-2 | 1218.69d | 0 | 561.33 d | 23 November 2021 15:00 | 12 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3460 |  | 19280 |  | 2.4.1.9.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | עב' עפר + ביסוס | 0.51000000000000001 | -24.44d | 0 | 328.33 d | 23 November 2021 15:00 | 17 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3461 |  | 19281 | 14710SS+50d | 2.4.1.9.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 23 November 2021 15:00 | 22 December 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3270SS+50d | 3462 | No
3462 |  | 19282 | 19281,17268,19785 | 2.4.1.9.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת כלונסאות | 0 | -24.44d | 0 | 15 d | 21 December 2022 12:00 | 09 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3461,2847,2855 | 3465,3463 | No
3463 |  | 19283 | 19282 | 2.4.1.9.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -24.44d | 0 | 7 d | 09 January 2023 12:00 | 17 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3462 | 3465 | No
3464 |  | 19284 |  | 2.4.1.9.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | שלד | 0 | -24.44d | 0 | 87 d | 17 January 2023 15:00 | 10 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3465 |  | 19285 | 19282,19283 | 2.4.1.9.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -24.44d | 0 | 17 d | 17 January 2023 15:00 | 07 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3462,3463 | 3467,3466 | No
3466 |  | 19286 | 19285 | 2.4.1.9.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -24.44d | 0 | 8 d | 07 February 2023 15:00 | 17 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3465 | 3467 | No
3467 |  | 19287 | 19285,19286 | 2.4.1.9.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת רצפה מפלס 1.00- | 0 | -24.44d | 0 | 7 d | 17 February 2023 09:00 | 26 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3465,3466 | 3469 | No
3468 |  | 19288 |  | 2.4.1.9.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | שלד ק' מרתף | 0 | -24.44d | 0 | 22 d | 26 February 2023 15:00 | 26 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3469 |  | 19289 | 19287,17273 | 2.4.1.9.5.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת קירות | 0 | -24.44d | 0 | 12 d | 26 February 2023 15:00 | 13 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3467,2860 | 3470 | No
3470 |  | 19290 | 19289 | 2.4.1.9.5.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת תקרה מפלס ±0.00 | 0 | -24.44d | 0 | 10 d | 13 March 2023 12:00 | 26 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3469 | 3472 | No
3471 |  | 19291 |  | 2.4.1.9.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.25+ | 0 | -24.44d | 0 | 23 d | 26 March 2023 09:00 | 27 April 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3472 |  | 19292 | 19290 | 2.4.1.9.5.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -24.44d | 0 | 15 d | 26 March 2023 09:00 | 16 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3470 | 3473 | No
3473 |  | 19293 | 19292 | 2.4.1.9.5.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת תקרה | 0 | -24.44d | 0 | 8 d | 16 April 2023 15:00 | 27 April 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3472 | 3474 | No
3474 |  | 19294 | 19293 | 2.4.1.9.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | יציקת מעקות | 0 | -24.44d | 0 | 10 d | 27 April 2023 12:00 | 10 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3473 | 3476FS+12d,3479 | No
3475 |  | 19295 |  | 2.4.1.9.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -15.44d | 0 | 40 d | 24 May 2023 15:00 | 14 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3476 |  | 19296 | 19294FS+12d | 2.4.1.9.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | איטום גגות | 0 | -15.44d | 0 | 20 d | 24 May 2023 15:00 | 20 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3474FS+12d | 3477 | No
3477 |  | 19297 | 19296 | 2.4.1.9.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | חיפוי חזיתות | 0 | -15.44d | 0 | 20 d | 20 June 2023 09:00 | 14 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3476 | 3490 | No
3478 |  | 19298 |  | 2.4.1.9.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -24.44d | 0 | 61 d | 10 May 2023 09:00 | 25 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3479 |  | 19299 | 19294,21064 | 2.4.1.9.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | צנרת מערכות | 0 | -24.44d | 0 | 22 d | 10 May 2023 09:00 | 07 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3474,2875 | 3480 | No
3480 |  | 19300 | 19299,17278 | 2.4.1.9.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | טיח פנים | 0 | -24.44d | 0 | 10 d | 07 June 2023 12:00 | 20 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3479,2865 | 3481 | No
3481 |  | 19301 | 19300 | 2.4.1.9.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מסגרות | 0 | -24.44d | 0 | 4 d | 20 June 2023 09:00 | 25 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3480 | 3482 | No
3482 |  | 19302 | 19301 | 2.4.1.9.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | צבע ראשון | 0 | -24.44d | 0 | 4 d | 25 June 2023 12:00 | 29 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3481 | 3393,3483 | No
3483 |  | 19303 | 19302 | 2.4.1.9.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת שנאים | 0 | -24.44d | 0 | 10 d | 29 June 2023 12:00 | 12 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3482 | 3484 | No
3484 |  | 19304 | 19303 | 2.4.1.9.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -24.44d | 0 | 5 d | 12 July 2023 09:00 | 18 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3483 | 3486,3485SS | No
3485 |  | 21421 | 19304SS | 2.4.1.9.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -24.44d | 0 | 5 d | 12 July 2023 09:00 | 18 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3484SS | 3486 | No
3486 |  | 19305 | 19304,21421 | 2.4.1.9.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -24.44d | 0 | 3 d | 18 July 2023 12:00 | 21 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3484,3485 | 3488,3487 | No
3487 |  | 21422 | 19305 | 2.4.1.9.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | איטום מעברים + סגירת פתחים ברצפה + שילוט | 0 | -24.44d | 0 | 2 d | 21 July 2023 12:00 | 24 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3486 | 3488 | No
3488 |  | 19306 | 19305,21422 | 2.4.1.9.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -24.44d | 0 | 1 d | 24 July 2023 15:00 | 25 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3486,3487 | 3490 | No
3489 |  | 19308 |  | 2.4.1.9.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -24.44d | 0 | 21 d | 25 July 2023 15:00 | 21 August 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3490 |  | 19309 | 19297,19306 | 2.4.1.9.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -24.44d | 0 | 0 d | 25 July 2023 15:00 | 25 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3477,3488 | 3491 | No
3491 |  | 19310 | 19309 | 2.4.1.9.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | בדיקות קבלה | 0 | -24.44d | 0 | 21 d | 25 July 2023 15:00 | 21 August 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3490 | 3492 | No
3492 |  | 19311 | 19310,18971 | 2.4.1.9.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -24.44d | 0 | 0 d | 21 August 2023 09:00 | 21 August 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3491,1220 | 3494,6106 | No
3493 |  | 19312 |  | 2.4.1.9.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -24.44d | 0 | 18 d | 21 August 2023 09:00 | 12 September 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3494 |  | 19313 | 19311 | 2.4.1.9.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | השחלת כבילה | 0 | -24.44d | 0 | 15 d | 21 August 2023 09:00 | 07 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3492 | 3498,3495 | No
3495 |  | 19314 | 19313 | 2.4.1.9.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הדברת מזיקים | 0 | -24.44d | 0 | 3 d | 07 September 2023 15:00 | 12 September 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3494 | 3498,3497 | No
3496 |  | 19315 |  | 2.4.1.9.5.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -24.44d | 0 | 22 d | 12 September 2023 09:00 | 12 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3497 |  | 19316 | 19314 | 2.4.1.9.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -12.44d | 0 | 10 d | 12 September 2023 09:00 | 27 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3495 | 3501 | No
3498 |  | 19317 | 19313,19314 | 2.4.1.9.5.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -24.44d | 0 | 22 d | 12 September 2023 09:00 | 12 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3494,3495 | 3501 | No
3499 |  | 19318 |  | 2.4.1.9.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הרצות ומסירות | 0 | -3.44d | 0 | 45 d | 13 September 2023 09:00 | 12 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3500 |  | 19319 | 19322SF-60ed | 2.4.1.9.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1263.69d | 0 | 0 d | 13 September 2023 09:00 | 13 September 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3503SF-60ed |  | No
3501 |  | 19320 | 19316,19317 | 2.4.1.9.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -24.44d | 0 | 12 d | 12 October 2023 12:00 | 27 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3497,3498 | 3502 | No
3502 |  | 19321 | 19320 | 2.4.1.9.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -24.44d | 0 | 12 d | 27 October 2023 09:00 | 12 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3501 | 3503 | No
3503 |  | 19322 | 19321 | 2.4.1.9.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -24.44d | 0 | 0 d | 12 November 2023 09:00 | 12 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3502 | 3500SF-60ed,6490,6151 | No
3504 |  | 19695 |  | 2.4.1.9.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 880 |  | מבנה 880 | 4.0000000000000001E-2 | 1043.58d | 0 | 561.22 d | 03 July 2022 08:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3505 |  | 19696 |  | 2.4.1.9.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.53000000000000003 | -136d | 0 | 184.67 d | 03 July 2022 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3506 |  | 19697 | 14710SS+50d | 2.4.1.9.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 08:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3270SS+50d | 3507 | No
3507 |  | 19698 | 19697,17268,19889,19789 | 2.4.1.9.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -136d | 0 | 13 d | 01 February 2023 08:00 | 16 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3506,2847,2878,2882 | 3510,3508 | No
3508 |  | 19699 | 19698 | 2.4.1.9.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -136d | 0 | 7 d | 16 February 2023 14:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3507 | 3510 | No
3509 |  | 19700 |  | 2.4.1.9.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | שלד | 0 | -136d | 0 | 68 d | 26 February 2023 11:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3510 |  | 19701 | 19698,19699 | 2.4.1.9.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -136d | 0 | 15 d | 26 February 2023 11:00 | 15 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3507,3508 | 3511 | No
3511 |  | 19703 | 19701 | 2.4.1.9.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -136d | 0 | 10 d | 16 March 2023 08:00 | 28 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3510 | 3512 | No
3512 |  | 19708 | 19703,19798 | 2.4.1.9.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | -136d | 0 | 18 d | 28 March 2023 14:00 | 23 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3511,2891 | 3513 | No
3513 |  | 19706 | 19708 | 2.4.1.9.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת תקרה מפלס 5.00+ | 0 | -136d | 0 | 15 d | 23 April 2023 14:00 | 12 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3512 | 3514 | No
3514 |  | 19710 | 19706 | 2.4.1.9.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | יציקת מעקות | 0 | -136d | 0 | 10 d | 14 May 2023 08:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3513 | 3516FS+12d,3519 | No
3515 |  | 19711 |  | 2.4.1.9.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -28d | 0 | 40 d | 11 June 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3516 |  | 19712 | 19710FS+12d | 2.4.1.9.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | איטום גגות | 0 | -28d | 0 | 20 d | 11 June 2023 11:00 | 05 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3514FS+12d | 3517 | No
3517 |  | 19713 | 19712 | 2.4.1.9.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -28d | 0 | 20 d | 05 July 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3516 | 3532 | No
3518 |  | 19714 |  | 2.4.1.9.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -199.56d | 0 | 223.56 d | 25 May 2023 10:00 | 01 March 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3519 |  | 19715 | 19710,21074 | 2.4.1.9.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | צנרת מערכות | 0 | -136d | 0 | 30 d | 25 May 2023 10:00 | 03 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3514,2906 | 3520 | No
3520 |  | 19716 | 19715,19803 | 2.4.1.9.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | טיח פנים | 0 | -136d | 0 | 10 d | 03 July 2023 11:00 | 14 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3519,2896 | 3521 | No
3521 |  | 19717 | 19716 | 2.4.1.9.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | מסגרות | 0 | -136d | 0 | 4 d | 16 July 2023 08:00 | 19 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3520 | 3522 | No
3522 |  | 19718 | 19717 | 2.4.1.9.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | צבע ראשון | 0 | -136d | 0 | 4 d | 20 July 2023 08:00 | 25 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3521 | 3393,3523 | No
3523 |  | 19740 | 19718 | 2.4.1.9.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת ציוד: צ'ילרים | 0 | -136d | 0 | 75 d | 25 July 2023 11:00 | 29 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3522 | 3524SS,3528 | No
3524 |  | 19741 | 19740SS | 2.4.1.9.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת ציוד משאבות מ"א | 0 | -136d | 0 | 50 d | 25 July 2023 11:00 | 28 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3523SS | 3528,3525 | No
3525 |  | 19720 | 19741 | 2.4.1.9.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת לוחות חשמל מנ"מ | 0 | -136d | 0 | 50 d | 28 September 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3524 | 3528,3526SS | No
3526 |  | 19742 | 19720SS | 2.4.1.9.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת לוחות מ"א | 0 | -136d | 0 | 50 d | 28 September 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3525SS | 3527SS | No
3527 |  | 19743 | 19742SS,14760 | 2.4.1.9.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | -199.56d | 0 | 50 d | 15 December 2023 13:00 | 15 February 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3526SS,3127 | 3528 | No
3528 |  | 19721 | 19720,19743,19741,19740 | 2.4.1.9.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | -199.56d | 0 | 5 d | 15 February 2024 13:00 | 21 February 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 3525,3527,3524,3523 | 3530,3529 | No
3529 |  | 19722 | 19721 | 2.4.1.9.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | בדיקת בודק מוסמך | 0 | -199.56d | 0 | 2 d | 21 February 2024 16:00 | 25 February 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3528 | 3530 | No
3530 |  | 19723 | 19721,19722 | 2.4.1.9.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | צבע סופי ותיקונים + ניקיון | 0 | -199.56d | 0 | 5 d | 25 February 2024 10:00 | 01 March 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3528,3529 | 3400,3532 | No
3531 |  | 19724 |  | 2.4.1.9.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -199.56d | 0 | 21 d | 01 March 2024 10:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3532 |  | 19725 | 19713,19723 | 2.4.1.9.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -199.56d | 0 | 0 d | 01 March 2024 10:00 | 01 March 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3517,3530 | 3533 | No
3533 |  | 19726 | 19725 | 2.4.1.9.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | בדיקות קבלה | 0 | -199.56d | 0 | 21 d | 01 March 2024 10:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3532 | 3534 | No
3534 |  | 19727 | 19726,18971 | 2.4.1.9.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -199.56d | 0 | 0 d | 27 March 2024 13:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3533,1220 | 3536,6107 | No
3535 |  | 19728 |  | 2.4.1.9.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -199.56d | 0 | 18 d | 27 March 2024 13:00 | 18 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3536 |  | 19729 | 19727 | 2.4.1.9.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | השחלת כבילה | 0 | -199.56d | 0 | 15 d | 27 March 2024 13:00 | 15 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3534 | 3540,3537 | No
3537 |  | 19730 | 19729 | 2.4.1.9.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | הדברת מזיקים | 0 | -199.56d | 0 | 3 d | 15 April 2024 13:00 | 18 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3536 | 3540,3539 | No
3538 |  | 19731 |  | 2.4.1.9.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 880 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -199.56d | 0 | 22 d | 18 April 2024 13:00 | 21 May 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3539 |  | 19732 | 19730 | 2.4.1.9.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 880 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -187.56d | 0 | 10 d | 18 April 2024 13:00 | 05 May 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 3537 | 3543 | No
3540 |  | 19733 | 19729,19730 | 2.4.1.9.6.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 880 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -199.56d | 0 | 22 d | 18 April 2024 13:00 | 21 May 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 3536,3537 | 3543 | No
3541 |  | 19734 |  | 2.4.1.9.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הרצות ומסירות | 0 | -180.33d | 0 | 43.22 d | 22 April 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3542 |  | 19735 | 19738SF-60ed | 2.4.1.9.6.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1086.8d | 0 | 0 d | 22 April 2024 13:00 | 22 April 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3545SF-60ed |  | No
3543 |  | 19736 | 19732,19733 | 2.4.1.9.6.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -199.56d | 0 | 12 d | 21 May 2024 16:00 | 05 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3539,3540 | 3544 | No
3544 |  | 19737 | 19736 | 2.4.1.9.6.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -199.56d | 0 | 12 d | 05 June 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3543 | 3545 | No
3545 |  | 19738 | 19737 | 2.4.1.9.6.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 880 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -199.56d | 0 | 0 d | 21 June 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3544 | 3542SF-60ed,6490,6152 | No
3546 |  | 21527 |  | 2.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | מבנה 840 | 0 | 1185.69d | 0 | 312 d | 22 November 2022 09:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3547 |  | 21528 |  | 2.4.1.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 1185.69d | 0 | 38.44 d | 01 December 2022 08:00 | 17 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3548 |  | 21529 |  | 2.4.1.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | מילוי | 0 | 1195.13d | 0 | 7 d | 01 December 2022 08:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3549 | No
3549 |  | 21530 | 21529,19785 | 2.4.1.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 1185.69d | 0 | 15 d | 21 December 2022 12:00 | 09 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3548,2855 | 3553,3550 | No
3550 |  | 21531 | 21530 | 2.4.1.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 1185.69d | 0 | 7 d | 09 January 2023 12:00 | 17 January 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3549 | 3553,3552 | No
3551 |  | 21532 |  | 2.4.1.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | שלד | 0 | 1185.69d | 0 | 73 d | 17 January 2023 15:00 | 20 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3552 |  | 21533 | 21531 | 2.4.1.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | יציקת רצפה - מיכלי מים + גנרטור | 0 | 1441.69d | 0 | 10 d | 17 January 2023 15:00 | 30 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3550 |  | No
3553 |  | 21534 | 21530,21531 | 2.4.1.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 1185.69d | 0 | 15 d | 17 January 2023 15:00 | 05 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3549,3550 | 3554 | No
3554 |  | 21535 | 21534 | 2.4.1.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 1185.69d | 0 | 12 d | 05 February 2023 15:00 | 20 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3553 | 3555 | No
3555 |  | 21536 | 21535,17273 | 2.4.1.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | יציקת קירות + עמודים | 0 | 1185.69d | 0 | 18 d | 20 February 2023 12:00 | 14 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3554,2860 | 3558,3556 | No
3556 |  | 21537 | 21536 | 2.4.1.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | קונסט' פלדה - תקרה | 0 | 1185.69d | 0 | 10 d | 14 March 2023 12:00 | 27 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3555 | 3558,3557 | No
3557 |  | 21538 | 21537 | 2.4.1.10.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | חיפוי תקרה | 0 | 1185.69d | 0 | 10 d | 27 March 2023 09:00 | 10 April 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3556 | 3559 | No
3558 |  | 21539 | 21536,21537 | 2.4.1.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | יציקת תקרה מפלס 4.25+ | 0 | 1189.69d | 0 | 6 d | 27 March 2023 09:00 | 03 April 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3555,3556 | 3559 | No
3559 |  | 21540 | 21538,21539 | 2.4.1.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | יציקת מעקות | 0 | 1185.69d | 0 | 8 d | 10 April 2023 09:00 | 20 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3557,3558 | 3561FS+12d,3564,3563 | No
3560 |  | 21541 |  | 2.4.1.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 1261.69d | 0 | 20 d | 08 May 2023 09:00 | 02 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3561 |  | 21542 | 21540FS+12d | 2.4.1.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | איטום גגות | 0 | 1261.69d | 0 | 20 d | 08 May 2023 09:00 | 02 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3559FS+12d | 3578 | No
3562 |  | 21543 |  | 2.4.1.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 1270.69d | 0 | 227 d | 22 November 2022 09:00 | 04 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3563 |  | 21544 | 21540 | 2.4.1.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | התקנת מיכל למשאבות | 0 | 1281.69d | 0 | 12 d | 20 April 2023 15:00 | 08 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3559 | 3578 | No
3564 |  | 21545 | 21540 | 2.4.1.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | צנרת מערכות: חשמל, תקשורת מ"א | 0 | 1185.69d | 0 | 20 d | 20 April 2023 15:00 | 17 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3559 | 3565 | No
3565 |  | 21546 | 21545 | 2.4.1.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | טיח פנים | 0 | 1185.69d | 0 | 10 d | 17 May 2023 12:00 | 31 May 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3564 | 3566 | No
3566 |  | 21547 | 21546 | 2.4.1.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | מסגרות | 0 | 1185.69d | 0 | 4 d | 31 May 2023 09:00 | 05 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3565 | 3567 | No
3567 |  | 21548 | 21547 | 2.4.1.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | צבע ראשון | 0 | 1185.69d | 0 | 4 d | 05 June 2023 12:00 | 09 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3566 | 3568 | No
3568 |  | 21549 | 21548 | 2.4.1.10.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | ספרינקלרים | 0 | 1185.69d | 0 | 8 d | 09 June 2023 12:00 | 20 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3567 | 3570 | No
3569 |  | 21550 | 21551SF | 2.4.1.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | אספקת משאבות | 0 | 56.44emo | 0 | 7 emo | 22 November 2022 09:00 | 20 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3570SF |  | No
3570 |  | 21551 | 21549 | 2.4.1.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | התקנת ציוד משאבות ומיכלי דלק | 0 | 1185.69d | 0 | 50 d | 20 June 2023 09:00 | 21 August 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3568 | 3569SF,3574,3571SS | No
3571 |  | 21552 | 21551SS | 2.4.1.10.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת גנרטור | 0 | 1311.69d | 0 | 21 d | 20 June 2023 09:00 | 16 July 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3570SS | 3572SS | No
3572 |  | 21553 | 21552SS | 2.4.1.10.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 1312.69d | 0 | 10 d | 20 June 2023 09:00 | 02 July 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3571SS | 3573 | No
3573 |  | 21554 | 21553 | 2.4.1.10.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג + מנ"מ | 0 | 1312.69d | 0 | 10 d | 02 July 2023 15:00 | 14 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3572 |  | No
3574 |  | 21555 | 21551 | 2.4.1.10.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | אביזרי חשמל , כיבוי וגילוי | 0 | 1185.69d | 0 | 5 d | 21 August 2023 09:00 | 27 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3570 | 3576,3575 | No
3575 |  | 21556 | 21555 | 2.4.1.10.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | בדיקת בודק מוסמך למערכות מים | 0 | 1185.69d | 0 | 2 d | 27 August 2023 12:00 | 29 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3574 | 3576 | No
3576 |  | 21557 | 21555,21556 | 2.4.1.10.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | צבע סופי ותיקונים + ניקיון | 0 | 1185.69d | 0 | 5 d | 29 August 2023 12:00 | 04 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3574,3575 | 3578 | No
3577 |  | 21558 |  | 2.4.1.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 1185.69d | 0 | 21 d | 04 September 2023 15:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3578 |  | 21559 | 21542,21544,21557 | 2.4.1.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 1185.69d | 0 | 0 d | 04 September 2023 15:00 | 04 September 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3561,3563,3576 | 3579 | No
3579 |  | 21560 | 21559 | 2.4.1.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | בדיקות קבלה | 0 | 1185.69d | 0 | 21 d | 04 September 2023 15:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3578 | 3580 | No
3580 |  | 21561 | 21560 | 2.4.1.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 1185.69d | 0 | 0 d | 04 October 2023 09:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3579 | 3582,6109 | No
3581 |  | 21562 |  | 2.4.1.10.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 840 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 1185.69d | 0 | 18 d | 04 October 2023 09:00 | 26 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3582 |  | 21563 | 21561 | 2.4.1.10.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 840 |  | השחלת כבילה | 0 | 1185.69d | 0 | 15 d | 04 October 2023 09:00 | 23 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3580 | 3586,3583 | No
3583 |  | 21564 | 21563 | 2.4.1.10.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 840 |  | הדברת מזיקים | 0 | 1185.69d | 0 | 3 d | 23 October 2023 09:00 | 26 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3582 | 3586,3585 | No
3584 |  | 21565 |  | 2.4.1.10.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 840 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 1185.69d | 0 | 22 d | 26 October 2023 09:00 | 22 November 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3585 |  | 21566 | 21564 | 2.4.1.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 840 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 1197.69d | 0 | 10 d | 26 October 2023 09:00 | 07 November 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3583 | 3589 | No
3586 |  | 21567 | 21563,21564 | 2.4.1.10.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 840 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 1185.69d | 0 | 22 d | 26 October 2023 09:00 | 22 November 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3582,3583 | 3589 | No
3587 |  | 21568 |  | 2.4.1.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | הרצות ומסירות | 0 | 1185.69d | 0 | 49.33 d | 22 October 2023 15:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3588 |  | 21569 | 21572SF-60ed | 2.4.1.10.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1235.02d | 0 | 0 d | 22 October 2023 15:00 | 22 October 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3591SF-60ed |  | No
3589 |  | 21570 | 21566,21567 | 2.4.1.10.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 1185.69d | 0 | 12 d | 22 November 2023 12:00 | 07 December 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3585,3586 | 3590 | No
3590 |  | 21571 | 21570 | 2.4.1.10.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 1185.69d | 0 | 12 d | 07 December 2023 09:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3589 | 3591 | No
3591 |  | 21572 | 21571 | 2.4.1.10.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 840 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 1185.69d | 0 | 0 d | 21 December 2023 15:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3590 | 3588SF-60ed,6154 | No
3592 |  | 15747 |  | 2.4.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | -38d | 0 | 144 d | 25 February 2024 14:00 | 28 August 2024 11:00 | 17 April 2022 08:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3593 |  | 14718 | 1559FS+150d,14349SF-3mo | 2.4.1.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | -1.58mo | 0 | 6 mo | 25 February 2024 14:00 | 28 August 2024 11:00 | 17 April 2022 08:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 1328FS+150d,6490SF-3mo | 1368,3139SF-12d | No
3594 |  | 14880 |  | 2.4.1.12 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כבישים דרום | 0.14999999999999999 | 1020.8d | 0 | 632.67 d | 01 May 2022 08:00 | 19 July 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 03 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3595 |  | 14881 |  | 2.4.1.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 | 2.9999999999999999E-2 | 1020.8d | 0 | 513.33 d | 02 October 2022 08:00 | 19 July 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3596 |  | 17750 | 1610FS-25d | 2.4.1.12.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | 1484.13d | 0 | 0 d | 01 December 2022 08:00 | 01 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 3266FS-25d | 3598 | No
3597 |  | 17751 |  | 2.4.1.12.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב א - נתיב תנועה + שביל אופניים | 5.9999999999999998E-2 | 1322.8d | 0 | 211.33 d | 02 October 2022 08:00 | 02 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3598 |  | 17752 | 17750 | 2.4.1.12.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור והסדרי תנועה | 0 | 1484.13d | 0 | 6 d | 01 December 2022 08:00 | 08 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3596 |  | No
3599 |  | 21488 | 1610 | 2.4.1.12.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | העתקת קו חשמל תאם | 0 | -242d | 0 | 14 d | 21 November 2022 08:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3266 | 3601 | No
3600 |  | 17753 |  | 2.4.1.12.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 19 d | 02 October 2022 08:00 | 31 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3602,3601 | No
3601 |  | 17754 | 17753,21488 | 2.4.1.12.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -242d | 0 | 60 d | 07 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3600,3599 | 3602SS+14d | No
3602 |  | 17755 | 17753,17754SS+14d | 2.4.1.12.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל ותאורה | 0 | -242d | 0 | 60 d | 25 December 2022 14:00 | 08 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3600,3601SS+14d | 3603SS+19d | No
3603 |  | 17756 | 17755SS+19d | 2.4.1.12.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | -242d | 0 | 50 d | 17 January 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3602SS+19d | 3604 | No
3604 |  | 17757 | 17756 | 2.4.1.12.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -242d | 0 | 11 d | 20 March 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 02 November 2021 08:00 | 04 November 2021 17:00 | NA | NA | 3603 | 3605 | No
3605 |  | 17758 | 17757 | 2.4.1.12.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -242d | 0 | 22 d | 03 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 05 November 2021 08:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA | 3604 | 3606 | No
3606 |  | 17759 | 17758 | 2.4.1.12.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -242d | 0 | 6 d | 04 May 2023 14:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3605 | 3607,3608SS | No
3607 |  | 17760 | 17759 | 2.4.1.12.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1356.8d | 0 | 6 d | 12 May 2023 08:00 | 19 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3606 |  | No
3608 |  | 17761 | 17759SS | 2.4.1.12.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -242d | 0 | 34 d | 04 May 2023 14:00 | 16 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3606SS | 3609 | No
3609 |  | 17762 | 17761 | 2.4.1.12.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -242d | 0 | 7 d | 18 June 2023 08:00 | 26 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3608 | 3610 | No
3610 |  | 17763 | 17762 | 2.4.1.12.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -242d | 0 | 5 d | 26 June 2023 11:00 | 02 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3609 | 3612 | No
3611 |  | 17764 |  | 2.4.1.12.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ב | 0 | -242d | 0 | 91 d | 02 July 2023 14:00 | 25 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3612 |  | 17765 | 17763 | 2.4.1.12.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -242d | 0 | 19 d | 02 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3610 | 3613 | No
3613 |  | 17766 | 17765 | 2.4.1.12.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -242d | 0 | 14 d | 25 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3612 | 3615,3614 | No
3614 |  | 21712 | 17766 | 2.4.1.12.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצעים | 0 | -242d | 0 | 11 d | 11 August 2023 11:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3613 | 3615 | No
3615 |  | 17767 | 17766,21712 | 2.4.1.12.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -242d | 0 | 18 d | 25 August 2023 08:00 | 18 September 2023 11:00 | 05 November 2021 08:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA | 3613,3614 | 3616 | No
3616 |  | 17768 | 17767 | 2.4.1.12.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -242d | 0 | 6 d | 18 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3615 | 3617,3618SS | No
3617 |  | 17769 | 17768 | 2.4.1.12.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1248.8d | 0 | 6 d | 27 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3616 |  | No
3618 |  | 17770 | 17768SS | 2.4.1.12.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -242d | 0 | 17 d | 18 September 2023 11:00 | 11 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3616SS | 3619 | No
3619 |  | 17771 | 17770 | 2.4.1.12.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -242d | 0 | 7 d | 11 October 2023 11:00 | 19 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3618 | 3620 | No
3620 |  | 17772 | 17771 | 2.4.1.12.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -242d | 0 | 5 d | 19 October 2023 14:00 | 25 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3619 | 3622 | No
3621 |  | 17773 |  | 2.4.1.12.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ג + מדרכה | 0 | -242d | 0 | 110 d | 26 October 2023 08:00 | 10 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3622 |  | 17774 | 17772 | 2.4.1.12.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -242d | 0 | 19 d | 26 October 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3620 | 3624,3623 | No
3623 |  | 17775 | 17774 | 2.4.1.12.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -242d | 0 | 14 d | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3622 | 3624 | No
3624 |  | 17776 | 17774,17775 | 2.4.1.12.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תקשורת | 0 | -242d | 0 | 28 d | 06 December 2023 08:00 | 09 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3622,3623 | 3625 | No
3625 |  | 17777 | 17776 | 2.4.1.12.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -242d | 0 | 15 d | 09 January 2024 14:00 | 28 January 2024 14:00 | 05 November 2021 08:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA | 3624 | 3626 | No
3626 |  | 17778 | 17777 | 2.4.1.12.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -242d | 0 | 6 d | 28 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3625 | 3627,3628SS | No
3627 |  | 17779 | 17778 | 2.4.1.12.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1143.8d | 0 | 6 d | 05 February 2024 08:00 | 12 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3626 |  | No
3628 |  | 17780 | 17778SS | 2.4.1.12.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -242d | 0 | 22 d | 28 January 2024 14:00 | 23 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3626SS | 3629 | No
3629 |  | 17781 | 17780 | 2.4.1.12.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -242d | 0 | 7 d | 25 February 2024 08:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3628 | 3630 | No
3630 |  | 17782 | 17781 | 2.4.1.12.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -242d | 0 | 5 d | 04 March 2024 11:00 | 10 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3629 | 3632 | No
3631 |  | 17783 |  | 2.4.1.12.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ד | 0 | -242d | 0 | 101 d | 10 March 2024 14:00 | 19 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3632 |  | 17784 | 17782 | 2.4.1.12.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש + חפירה | 0 | -242d | 0 | 19 d | 10 March 2024 14:00 | 02 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3630 | 3633 | No
3633 |  | 17785 | 17784 | 2.4.1.12.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -242d | 0 | 17 d | 02 April 2024 14:00 | 24 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3632 | 3634 | No
3634 |  | 17786 | 17785 | 2.4.1.12.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | -242d | 0 | 10 d | 25 April 2024 08:00 | 09 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3633 | 3635 | No
3635 |  | 17787 | 17786 | 2.4.1.12.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -242d | 0 | 7 d | 09 May 2024 14:00 | 20 May 2024 14:00 | 02 November 2021 08:00 | 04 November 2021 17:00 | NA | NA | 3634 | 3636 | No
3636 |  | 17788 | 17787 | 2.4.1.12.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -242d | 0 | 14 d | 20 May 2024 14:00 | 06 June 2024 11:00 | 05 November 2021 08:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA | 3635 | 3637 | No
3637 |  | 17789 | 17788 | 2.4.1.12.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -242d | 0 | 22 d | 06 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3636 | 3638 | No
3638 |  | 17790 | 17789 | 2.4.1.12.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -242d | 0 | 7 d | 05 July 2024 08:00 | 14 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3637 | 3639 | No
3639 |  | 17791 | 17790 | 2.4.1.12.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -242d | 0 | 5 d | 14 July 2024 14:00 | 19 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3638 | 1334 | No
3640 |  | 17145 |  | 2.4.1.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 11 - מקטע גישה למערך הכניסה | 0.32000000000000001 | 277.07d | 0 | 217.27 d | 15 May 2022 08:00 | 17 February 2023 13:24 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3641 |  | 17146 | 1610FS-25d | 2.4.1.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 May 2022 08:00 | 19 May 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3266FS-25d | 3642 | No
3642 |  | 17147 | 17146 | 2.4.1.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 15 d | 20 May 2022 08:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3641 | 3643 | No
3643 |  | 17148 | 17147 | 2.4.1.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 17 d | 09 June 2022 08:00 | 29 June 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3642 | 3652,3645,3644 | No
3644 |  | 17151 | 17148 | 2.4.1.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0.14999999999999999 | 198.07d | 0 | 30 d | 28 September 2022 08:00 | 04 December 2022 10:24 | NA | NA | NA | NA | 3643 | 3647,3646,3645 | No
3645 |  | 17150 | 17148,17151 | 2.4.1.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 198.07d | 0 | 14 d | 04 December 2022 10:24 | 20 December 2022 16:24 | NA | NA | NA | NA | 3643,3644 | 3646 | No
3646 |  | 21713 | 17151,17150 | 2.4.1.12.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 198.07d | 0 | 10 d | 20 December 2022 16:24 | 02 January 2023 13:24 | NA | NA | NA | NA | 3644,3645 | 3647 | No
3647 |  | 17152 | 17151,21713 | 2.4.1.12.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 198.07d | 0 | 14 d | 02 January 2023 13:24 | 19 January 2023 10:24 | NA | NA | NA | NA | 3644,3646 | 3648 | No
3648 |  | 17153 | 17152 | 2.4.1.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 198.07d | 0 | 14 d | 19 January 2023 10:24 | 06 February 2023 10:24 | NA | NA | NA | NA | 3647 | 3649,3658 | No
3649 |  | 17154 | 17153 | 2.4.1.12.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 277.07d | 0 | 5 d | 06 February 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | NA | NA | NA | NA | 3648 | 3650 | No
3650 |  | 17156 | 17154 | 2.4.1.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 277.07d | 0 | 5 d | 12 February 2023 13:24 | 17 February 2023 13:24 | NA | NA | NA | NA | 3649 | 1368,6506 | No
3651 |  | 14978 |  | 2.4.1.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מערך כניסה - טרמינל 2 | 0.26000000000000001 | 198.07d | 0 | 232.93 d | 02 August 2022 08:00 | 01 June 2023 13:24 | 02 October 2022 11:00 | 03 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3652 |  | 14979 | 17148 | 2.4.1.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 02 August 2022 08:00 | 08 August 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 11 October 2022 17:00 | NA | NA | 3643 | 3653 | No
3653 |  | 14980 | 14979 | 2.4.1.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 19 d | 08 August 2022 11:00 | 31 August 2022 11:00 | 12 October 2022 08:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | 3652 | 3654 | No
3654 |  | 14981 | 14980 | 2.4.1.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 16 d | 02 September 2022 08:00 | 21 September 2022 17:00 | 07 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 3653 | 3655 | No
3655 |  | 14982 | 14981 | 2.4.1.12.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 230d | 0 | 5 d | 01 December 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | 3654 | 3657,3656 | No
3656 |  | 22194 | 14982 | 2.4.1.12.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 230d | 0 | 12 d | 07 December 2022 11:00 | 21 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3655 | 3657 | No
3657 |  | 14983 | 14982,22194 | 2.4.1.12.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 230d | 0 | 5 d | 22 December 2022 08:00 | 28 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | NA | NA | 3655,3656 | 3658 | No
3658 |  | 14984 | 14983,17153 | 2.4.1.12.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 198.07d | 0 | 27 d | 06 February 2023 10:24 | 10 March 2023 13:24 | 22 March 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | NA | NA | 3657,3648 | 3659 | No
3659 |  | 14985 | 14984 | 2.4.1.12.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 198.07d | 0 | 12 d | 10 March 2023 13:24 | 26 March 2023 13:24 | 30 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 3658 | 3660 | No
3660 |  | 14986 | 14985 | 2.4.1.12.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 198.07d | 0 | 50 d | 26 March 2023 13:24 | 01 June 2023 13:24 | 30 August 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | NA | NA | 3659 | 1368,6506 | No
3661 |  | 17184 |  | 2.4.1.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - כביש קיים חדש | 0.01 | 1031.13d | 0 | 492 d | 21 October 2022 08:00 | 07 July 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3662 |  | 17792 | 1610FS-25d | 2.4.1.12.4.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | -229.67d | 0 | 0 d | 01 December 2022 08:00 | 01 December 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 3266FS-25d | 3663 | No
3663 |  | 17183 | 17792 | 2.4.1.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -229.67d | 0 | 6 d | 01 December 2022 08:00 | 08 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3662 | 3665 | No
3664 |  | 17181 |  | 2.4.1.12.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מעביר מים | 0 | -229.67d | 0 | 108 d | 08 December 2022 11:00 | 24 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3665 |  | 17180 | 17183 | 2.4.1.12.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | -229.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 11:00 | 15 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3663 | 3666 | No
3666 |  | 17179 | 17180 | 2.4.1.12.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | החלפת קרקע | 0 | -229.67d | 0 | 7 d | 15 December 2022 14:00 | 25 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3665 | 3667 | No
3667 |  | 17178 | 17179 | 2.4.1.12.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בטון רזה | 0 | -229.67d | 0 | 2 d | 25 December 2022 11:00 | 27 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3666 | 3668 | No
3668 |  | 17177 | 17178 | 2.4.1.12.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | יסודות ושיני גישה | 0 | -229.67d | 0 | 15 d | 27 December 2022 11:00 | 15 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3667 | 3669 | No
3669 |  | 17176 | 17177 | 2.4.1.12.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קירות | 0 | -229.67d | 0 | 15 d | 15 January 2023 11:00 | 01 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3668 | 3670 | No
3670 |  | 17175 | 17176 | 2.4.1.12.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקרה | 0 | -229.67d | 0 | 15 d | 02 February 2023 08:00 | 20 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3669 | 3671 | No
3671 |  | 17174 | 17175 | 2.4.1.12.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | איטום | 0 | -229.67d | 0 | 15 d | 21 February 2023 08:00 | 10 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3670 | 3672 | No
3672 |  | 17173 | 17174 | 2.4.1.12.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי חוזר | 0 | -229.67d | 0 | 15 d | 12 March 2023 08:00 | 29 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3671 | 3673 | No
3673 |  | 17172 | 17173 | 2.4.1.12.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השלמת תשתיות חשמל תאורה וניקוז | 0 | -229.67d | 0 | 18 d | 29 March 2023 14:00 | 24 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3672 | 3682 | No
3674 |  | 17793 | 1610 | 2.4.1.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בניית תט"ז | 0 | -203d | 0 | 150 d | 01 November 2022 08:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3266 | 3677 | No
3675 |  | 17171 | 1610 | 2.4.1.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0.27000000000000002 | -231.67d | 0 | 35 d | 21 October 2022 08:00 | 04 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3266 | 3676,3678FS-18d | No
3676 |  | 17170 | 17171 | 2.4.1.12.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל | 0 | -231.67d | 0 | 60 d | 04 December 2022 11:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3675 | 3678SS+10d | No
3677 |  | 17794 | 17793 | 2.4.1.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק תשתיות חשמל קיימות וניתוקי חשמל | 0 | -203d | 0 | 10 d | 10 May 2023 08:00 | 22 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3674 | 3687 | No
3678 |  | 17169 | 17170SS+10d,17171FS-18d | 2.4.1.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -231.67d | 0 | 60 d | 15 December 2022 14:00 | 28 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3676SS+10d,3675FS-18d | 3679SS+6d | No
3679 |  | 17168 | 17169SS+6d | 2.4.1.12.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ביוב | 0 | -231.67d | 0 | 66 d | 23 December 2022 08:00 | 14 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3678SS+6d | 3681,3680 | No
3680 |  | 17795 | 17168 | 2.4.1.12.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית מים | 0 | -231.67d | 0 | 18 d | 15 March 2023 08:00 | 07 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3679 | 3681 | No
3681 |  | 17167 | 17168,17795 | 2.4.1.12.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 07 April 2023 11:00 | 27 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3679,3680 | 3682 | No
3682 |  | 17166 | 17167,17172 | 2.4.1.12.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 28 April 2023 08:00 | 15 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3681,3673 | 3683 | No
3683 |  | 17165 | 17166 | 2.4.1.12.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 16 May 2023 08:00 | 04 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3682 | 3684 | No
3684 |  | 17164 | 17165 | 2.4.1.12.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -231.67d | 0 | 8 d | 05 June 2023 08:00 | 14 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3683 | 3685,3686SS | No
3685 |  | 17163 | 17164 | 2.4.1.12.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1329.13d | 0 | 8 d | 14 June 2023 11:00 | 23 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3684 |  | No
3686 |  | 17162 | 17164SS | 2.4.1.12.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -231.67d | 0 | 19 d | 05 June 2023 08:00 | 27 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3684SS | 3687 | No
3687 |  | 17160 | 17794,17162 | 2.4.1.12.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -231.67d | 0 | 4 d | 28 June 2023 08:00 | 03 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3677,3686 | 3688 | No
3688 |  | 17796 | 17160 | 2.4.1.12.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -231.67d | 0 | 5 d | 03 July 2023 11:00 | 09 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3687 | 3690 | No
3689 |  | 17797 |  | 2.4.1.12.4.19 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ב + הקמת משקל | 0 | -231.67d | 0 | 97 d | 09 July 2023 14:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3690 |  | 17798 | 17796 | 2.4.1.12.4.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -231.67d | 0 | 4 d | 09 July 2023 14:00 | 13 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3688 | 3691 | No
3691 |  | 17799 | 17798 | 2.4.1.12.4.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | -231.67d | 0 | 18 d | 13 July 2023 14:00 | 04 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3690 | 3692 | No
3692 |  | 17800 | 17799 | 2.4.1.12.4.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 06 August 2023 08:00 | 22 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3691 | 3693 | No
3693 |  | 17801 | 17800 | 2.4.1.12.4.19.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | -231.67d | 0 | 18 d | 22 August 2023 14:00 | 13 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3692 | 3694 | No
3694 |  | 17802 | 17801 | 2.4.1.12.4.19.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 13 September 2023 14:00 | 04 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3693 | 3695 | No
3695 |  | 17803 | 17802 | 2.4.1.12.4.19.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -231.67d | 0 | 8 d | 04 October 2023 14:00 | 15 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3694 | 3696,3697SS | No
3696 |  | 17804 | 17803 | 2.4.1.12.4.19.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1233.13d | 0 | 8 d | 15 October 2023 11:00 | 24 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3695 |  | No
3697 |  | 17805 | 17803SS | 2.4.1.12.4.19.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -231.67d | 0 | 19 d | 04 October 2023 14:00 | 27 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3695SS | 3698 | No
3698 |  | 17806 | 17805 | 2.4.1.12.4.19.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -231.67d | 0 | 5 d | 29 October 2023 08:00 | 02 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3697 | 3699 | No
3699 |  | 17807 | 17806 | 2.4.1.12.4.19.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -231.67d | 0 | 5 d | 03 November 2023 08:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3698 | 3701 | No
3700 |  | 17808 |  | 2.4.1.12.4.20 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ג | 0 | -231.67d | 0 | 116 d | 09 November 2023 11:00 | 01 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3701 |  | 17809 | 17807 | 2.4.1.12.4.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | -231.67d | 0 | 13 d | 09 November 2023 11:00 | 26 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3699 | 3702 | No
3702 |  | 17810 | 17809 | 2.4.1.12.4.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תאורה | 0 | -231.67d | 0 | 28 d | 26 November 2023 11:00 | 29 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3701 | 3703 | No
3703 |  | 17811 | 17810 | 2.4.1.12.4.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 31 December 2023 08:00 | 16 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3702 | 3704 | No
3704 |  | 17812 | 17811 | 2.4.1.12.4.20.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | -231.67d | 0 | 18 d | 16 January 2024 14:00 | 07 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3703 | 3705 | No
3705 |  | 17813 | 17812 | 2.4.1.12.4.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 07 February 2024 14:00 | 25 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3704 | 3706 | No
3706 |  | 17814 | 17813 | 2.4.1.12.4.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -231.67d | 0 | 8 d | 25 February 2024 14:00 | 05 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3705 | 3707,3708SS | No
3707 |  | 17815 | 17814 | 2.4.1.12.4.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1117.13d | 0 | 8 d | 06 March 2024 08:00 | 15 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3706 |  | No
3708 |  | 17816 | 17814SS | 2.4.1.12.4.20.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -231.67d | 0 | 19 d | 25 February 2024 14:00 | 19 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3706SS | 3709 | No
3709 |  | 17817 | 17816 | 2.4.1.12.4.20.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -231.67d | 0 | 5 d | 19 March 2024 14:00 | 25 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3708 | 3710 | No
3710 |  | 17818 | 17817 | 2.4.1.12.4.20.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | -231.67d | 0 | 5 d | 26 March 2024 08:00 | 01 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3709 | 3712 | No
3711 |  | 17819 |  | 2.4.1.12.4.21 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ד | 0 | -231.67d | 0 | 73 d | 01 April 2024 11:00 | 07 July 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3712 |  | 17820 | 17818 | 2.4.1.12.4.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש ומדרכה קיימים | 0 | -231.67d | 0 | 13 d | 01 April 2024 11:00 | 16 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3710 | 3713 | No
3713 |  | 17821 | 17820 | 2.4.1.12.4.21.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -231.67d | 0 | 13 d | 17 April 2024 08:00 | 07 May 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3712 | 3714 | No
3714 |  | 17822 | 17821 | 2.4.1.12.4.21.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | -231.67d | 0 | 14 d | 07 May 2024 11:00 | 26 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3713 | 3715 | No
3715 |  | 17823 | 17822 | 2.4.1.12.4.21.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -231.67d | 0 | 8 d | 26 May 2024 14:00 | 04 June 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3714 | 3716,3717SS | No
3716 |  | 17824 | 17823 | 2.4.1.12.4.21.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | -228.67d | 0 | 8 d | 05 June 2024 08:00 | 16 June 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3715 | 3718 | No
3717 |  | 17825 | 17823SS | 2.4.1.12.4.21.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | -231.67d | 0 | 19 d | 26 May 2024 14:00 | 19 June 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3715SS | 3718 | No
3718 |  | 17826 | 17824,17825 | 2.4.1.12.4.21.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | -231.67d | 0 | 10 d | 20 June 2024 08:00 | 02 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3716,3717 | 3719 | No
3719 |  | 17827 | 17826 | 2.4.1.12.4.21.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | -231.67d | 0 | 4 d | 02 July 2024 14:00 | 07 July 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3718 | 1334 | No
3720 |  | 14891 |  | 2.4.1.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 3 | 0.34000000000000002 | 213.67d | 0 | 290.67 d | 01 May 2022 08:00 | 11 May 2023 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
3721 |  | 14892 |  | 2.4.1.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 01 May 2022 08:00 | 02 May 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | NA | NA |  | 3722 | No
3722 |  | 14893 | 14892 | 2.4.1.12.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 03 May 2022 08:00 | 15 May 2022 17:00 | 22 May 2022 08:00 | 03 June 2022 11:00 | NA | NA | 3721 | 3723 | No
3723 |  | 14894 | 14893 | 2.4.1.12.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 14 d | 16 May 2022 08:00 | 01 June 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 3722 | 3753,3763,3752 | No
3724 |  | 20757 |  | 2.4.1.12.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק ראשון - חתך 3001 (שער דרומי) - 3020 (כיכר כביש 4) | 0.34000000000000002 | 232.17d | 0 | 118.5 d | 25 August 2022 11:00 | 29 January 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3725 |  | 20758 | 20759FS-10d | 2.4.1.12.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0.90000000000000002 | 2.5d | 0 | 25 d | 19 September 2022 11:00 | 04 November 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 3726FS-10d | 3790,3728,3734SS+6d,3727FS-5d | No
3726 |  | 20759 | 20751 | 2.4.1.12.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0.90000000000000002 | 8.5d | 0 | 15 d | 25 August 2022 11:00 | 03 November 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 3735 | 3731,3728,3725FS-10d | No
3727 |  | 20761 | 20758FS-5d | 2.4.1.12.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0.17999999999999999 | 232.17d | 0 | 14 d | 30 October 2022 12:30 | 16 November 2022 09:30 | NA | NA | NA | NA | 3725FS-5d | 3730,3728 | No
3728 |  | 20760 | 20759,20758,20761 | 2.4.1.12.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 232.17d | 0 | 12 d | 16 November 2022 09:30 | 30 November 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 3726,3725,3727 | 3731,3730,3729 | No
3729 |  | 22195 | 20760 | 2.4.1.12.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מיזוג אויר | 0 | 232.17d | 0 | 12 d | 30 November 2022 15:30 | 15 December 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 3728 | 3730 | No
3730 |  | 20762 | 20760,20761,22195 | 2.4.1.12.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 232.17d | 0 | 14 d | 15 December 2022 12:30 | 02 January 2023 12:30 | NA | NA | NA | NA | 3728,3727,3729 | 3731 | No
3731 |  | 20763 | 20759,20760,20762 | 2.4.1.12.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 232.17d | 0 | 14 d | 02 January 2023 12:30 | 19 January 2023 09:30 | NA | NA | NA | NA | 3726,3728,3730 | 3732 | No
3732 |  | 20764 | 20763 | 2.4.1.12.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 232.17d | 0 | 8 d | 19 January 2023 09:30 | 29 January 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA | 3731 | 3759,3758 | No
3733 |  | 20749 |  | 2.4.1.12.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק שני - חתך 3020 (כיכר כביש 4) - 3035 (כיכר כביש 8) | 0.28999999999999998 | 235.77d | 0 | 124.9 d | 14 August 2022 08:00 | 24 January 2023 16:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3734 |  | 20750 | 20758SS+6d | 2.4.1.12.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0.90000000000000002 | 235.77d | 0 | 19 d | 29 September 2022 14:00 | 03 November 2022 16:06 | NA | NA | NA | NA | 3725SS+6d | 3736,3743SS | No
3735 |  | 20751 | 20743 | 2.4.1.12.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 August 2022 08:00 | 25 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3744 | 3740,3736,3726 | No
3736 |  | 20752 | 20751,20750 | 2.4.1.12.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 235.77d | 0 | 10 d | 03 November 2022 16:06 | 16 November 2022 13:06 | NA | NA | NA | NA | 3735,3734 | 3740,3739,3737 | No
3737 |  | 20753 | 20752 | 2.4.1.12.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 235.77d | 0 | 12 d | 16 November 2022 13:06 | 01 December 2022 10:06 | NA | NA | NA | NA | 3736 | 3739,3738 | No
3738 |  | 22196 | 20753 | 2.4.1.12.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מיזוג אויר | 0 | 235.77d | 0 | 12 d | 01 December 2022 10:06 | 15 December 2022 16:06 | NA | NA | NA | NA | 3737 | 3739 | No
3739 |  | 20754 | 20752,20753,22196 | 2.4.1.12.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 235.77d | 0 | 12 d | 15 December 2022 16:06 | 30 December 2022 13:06 | NA | NA | NA | NA | 3736,3737,3738 | 3740 | No
3740 |  | 20755 | 20751,20752,20754 | 2.4.1.12.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 235.77d | 0 | 12 d | 30 December 2022 13:06 | 15 January 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 3735,3736,3739 | 3741 | No
3741 |  | 20756 | 20755 | 2.4.1.12.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 235.77d | 0 | 8 d | 15 January 2023 13:06 | 24 January 2023 16:06 | NA | NA | NA | NA | 3740 | 3759,3758 | No
3742 |  | 20741 |  | 2.4.1.12.5.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק שלישי - חתך 3035 (כיכר כביש 8) - 3052 (כיכר כביש 6) | 0.31 | 247.97d | 0 | 122.7 d | 01 August 2022 11:00 | 10 January 2023 08:18 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3743 |  | 20742 | 20750SS | 2.4.1.12.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0.90000000000000002 | 247.97d | 0 | 17 d | 29 September 2022 14:00 | 03 November 2022 14:18 | NA | NA | NA | NA | 3734SS | 3745,3751 | No
3744 |  | 20743 | 14897 | 2.4.1.12.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3752 | 3748,3745,3735 | No
3745 |  | 20744 | 20743,20742 | 2.4.1.12.5.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 247.97d | 0 | 10 d | 03 November 2022 14:18 | 16 November 2022 11:18 | NA | NA | NA | NA | 3744,3743 | 3748,3747,3746 | No
3746 |  | 20745 | 20744 | 2.4.1.12.5.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 247.97d | 0 | 12 d | 16 November 2022 11:18 | 01 December 2022 08:18 | NA | NA | NA | NA | 3745 | 3747 | No
3747 |  | 20746 | 20744,20745 | 2.4.1.12.5.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 247.97d | 0 | 12 d | 01 December 2022 08:18 | 15 December 2022 14:18 | NA | NA | NA | NA | 3745,3746 | 3748 | No
3748 |  | 20747 | 20743,20744,20746 | 2.4.1.12.5.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 247.97d | 0 | 12 d | 15 December 2022 14:18 | 30 December 2022 11:18 | NA | NA | NA | NA | 3744,3745,3747 | 3749 | No
3749 |  | 20748 | 20747 | 2.4.1.12.5.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 247.97d | 0 | 8 d | 30 December 2022 11:18 | 10 January 2023 08:18 | NA | NA | NA | NA | 3748 | 3759,3758 | No
3750 |  | 20740 |  | 2.4.1.12.5.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק רביעי - 3052 (כיכר כביש 6) - 3060 (כביש 2) | 0.5 | 197.67d | 0 | 214 d | 12 June 2022 08:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3751 |  | 14896 | 17984FS+4d,20742 | 2.4.1.12.5.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 260.97d | 0 | 10 d | 03 November 2022 14:18 | 16 November 2022 11:18 | 10 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 1393FS+4d,3743 | 3753,3756 | No
3752 |  | 14897 | 14894 | 2.4.1.12.5.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 41 d | 12 June 2022 08:00 | 01 August 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | NA | NA | 3723 | 3756,3744 | No
3753 |  | 14895 | 14894,14896 | 2.4.1.12.5.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 260.97d | 0 | 6 d | 16 November 2022 11:18 | 23 November 2022 14:18 | 22 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 3723,3751 | 3756,3754 | No
3754 |  | 14900 | 14895 | 2.4.1.12.5.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 260.97d | 0 | 8 d | 23 November 2022 14:18 | 04 December 2022 11:18 | 30 September 2022 08:00 | 27 October 2022 14:00 | NA | NA | 3753 | 3757,3755 | No
3755 |  | 14899 | 14900 | 2.4.1.12.5.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 260.97d | 0 | 8 d | 04 December 2022 11:18 | 13 December 2022 14:18 | 11 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 3754 | 3756 | No
3756 |  | 14898 | 14897,14896,14895,14899 | 2.4.1.12.5.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 260.97d | 0 | 5 d | 13 December 2022 14:18 | 20 December 2022 08:18 | 21 August 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 3752,3751,3753,3755 | 3757 | No
3757 |  | 14901 | 14900,14916,14898 | 2.4.1.12.5.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 197.67d | 0 | 4 d | 08 March 2023 08:00 | 13 March 2023 11:00 | 27 October 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | NA | NA | 3754,3773,3756 | 3759,3758 | No
3758 |  | 14903 | 14901,14917,20764,20756,20748 | 2.4.1.12.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 197.67d | 0 | 27 d | 13 March 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 01 December 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | NA | NA | 3757,3782,3732,3741,3749 | 3760,3759 | No
3759 |  | 14902 | 14901,14917,20764,20756,20748,14903 | 2.4.1.12.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 197.67d | 0 | 18 d | 18 April 2023 14:00 | 11 May 2023 17:00 | 22 November 2022 08:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | 3757,3782,3732,3741,3749,3758 | 3810 | No
3760 |  | 14904 | 14903 | 2.4.1.12.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 215.67d | 0 | 11 d | 18 April 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 16 March 2023 11:00 | 29 March 2023 17:00 | NA | NA | 3758 | 3761 | No
3761 |  | 14905 | 14904 | 2.4.1.12.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 215.67d | 0 | 5 d | 03 May 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | 30 March 2023 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 3760 | 1368,6506 | No
3762 |  | 14906 |  | 2.4.1.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 4 | 0.34999999999999998 | 233.67d | 0 | 245.33 d | 02 June 2022 08:00 | 16 April 2023 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3763 |  | 14907 | 14894 | 2.4.1.12.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 02 June 2022 08:00 | 06 June 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | NA | NA | 3723 | 3764 | No
3764 |  | 14908 | 14907 | 2.4.1.12.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 7 d | 06 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 3763 | 3765 | No
3765 |  | 14909 | 14908 | 2.4.1.12.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 9 d | 14 June 2022 14:00 | 26 June 2022 11:00 | 04 July 2022 08:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 3764 | 3770,3768,3776 | No
3766 |  | 20765 |  | 2.4.1.12.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק ראשון - חתך 4040 (כביש 2) - 4020 (כיכר כביש 8) | 0.25 | 197.67d | 0 | 176 d | 24 July 2022 08:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3767 |  | 14911 | 17984,14912 | 2.4.1.12.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0.46999999999999997 | 197.67d | 0 | 20 d | 21 October 2022 08:00 | 15 November 2022 11:00 | 27 July 2022 08:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 1393,3768 | 3770,3775SS,3769 | No
3768 |  | 14912 | 14909 | 2.4.1.12.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 20 d | 24 July 2022 08:00 | 16 August 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | NA | NA | 3765 | 3772,3770,3767,3769 | No
3769 |  | 14915 | 14912,14911 | 2.4.1.12.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 197.67d | 0 | 30 d | 15 November 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 3768,3767 | 3771,3770 | No
3770 |  | 14910 | 14909,14912,14911,14915 | 2.4.1.12.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 197.67d | 0 | 12 d | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 3765,3768,3767,3769 | 3772,3771 | No
3771 |  | 14914 | 14915,14910 | 2.4.1.12.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 197.67d | 0 | 14 d | 23 January 2023 08:00 | 08 February 2023 14:00 | 09 September 2022 08:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA | 3769,3770 | 3772 | No
3772 |  | 14913 | 14912,14910,14914 | 2.4.1.12.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 197.67d | 0 | 14 d | 08 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 3768,3770,3771 | 3773 | No
3773 |  | 14916 | 14913 | 2.4.1.12.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 197.67d | 0 | 8 d | 26 February 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 22 November 2022 08:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | 3772 | 3782,3757 | No
3774 |  | 20766 |  | 2.4.1.12.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חלק שני - חתך 4020 (כיכר כביש 8) - 4000 (כיכר כביש 3) | 0.42999999999999999 | 242d | 0 | 155 d | 26 June 2022 11:00 | 12 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3775 |  | 20767 | 14911SS | 2.4.1.12.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0.46999999999999997 | 9.33d | 0 | 20 d | 21 October 2022 08:00 | 15 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3767SS | 3805,3778,3777FS-20d | No
3776 |  | 20768 | 14909 | 2.4.1.12.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 30 d | 26 June 2022 11:00 | 01 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3765 | 3780,3778 | No
3777 |  | 20770 | 20767FS-20d | 2.4.1.12.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0.67000000000000004 | 260d | 0 | 14 d | 21 October 2022 08:00 | 07 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3775FS-20d | 3779 | No
3778 |  | 20769 | 20768,20767 | 2.4.1.12.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 242d | 0 | 12 d | 15 November 2022 11:00 | 29 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3776,3775 | 3779 | No
3779 |  | 20771 | 20770,20769 | 2.4.1.12.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 242d | 0 | 14 d | 30 November 2022 08:00 | 16 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3777,3778 | 3780 | No
3780 |  | 20772 | 20768,20771 | 2.4.1.12.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 242d | 0 | 14 d | 18 December 2022 08:00 | 03 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3776,3779 | 3781 | No
3781 |  | 20773 | 20772 | 2.4.1.12.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 242d | 0 | 8 d | 03 January 2023 14:00 | 12 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3780 | 3782 | No
3782 |  | 14917 | 14916,14947,20773 | 2.4.1.12.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 198.67d | 0 | 3 d | 08 March 2023 08:00 | 12 March 2023 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | 3773,3797,3781 | 3783,3759,3758 | No
3783 |  | 14918 | 14917 | 2.4.1.12.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 233.67d | 0 | 14 d | 12 March 2023 11:00 | 28 March 2023 17:00 | 16 March 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | 3782 | 3784 | No
3784 |  | 14919 | 14918 | 2.4.1.12.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 233.67d | 0 | 7 d | 29 March 2023 08:00 | 07 April 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 3783 | 3785 | No
3785 |  | 14920 | 14919 | 2.4.1.12.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 233.67d | 0 | 5 d | 09 April 2023 08:00 | 16 April 2023 14:00 | 22 June 2023 08:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 3784 | 1368,6506 | No
3786 |  | 14936 |  | 2.4.1.12.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 6 | 0.20000000000000001 | 239.07d | 0 | 216.6 d | 03 July 2022 08:00 | 07 April 2023 10:24 | 24 July 2022 08:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3787 |  | 14937 |  | 2.4.1.12.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 July 2022 08:00 | 03 July 2022 17:00 | 24 July 2022 08:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA |  | 3788 | No
3788 |  | 14938 | 14937 | 2.4.1.12.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 July 2022 08:00 | 06 July 2022 17:00 | 25 July 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 3787 | 3789 | No
3789 |  | 14939 | 14938 | 2.4.1.12.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 07 July 2022 08:00 | 12 July 2022 11:00 | 28 July 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 3788 | 3790,3791 | No
3790 |  | 14941 | 14939,17984,20758,14945 | 2.4.1.12.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 203.07d | 0 | 20 d | 05 December 2022 10:24 | 29 December 2022 10:24 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 3789,1393,3725,3792 | 3793 | No
3791 |  | 14942 | 14939 | 2.4.1.12.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0.65000000000000002 | 203.07d | 0 | 36 d | 04 September 2022 08:00 | 17 November 2022 10:24 | 18 August 2022 08:00 | 26 August 2022 11:00 | NA | NA | 3789 | 3793,3792 | No
3792 |  | 14945 | 14942 | 2.4.1.12.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 203.07d | 0 | 14 d | 17 November 2022 10:24 | 05 December 2022 10:24 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 3791 | 3796,3794,3790 | No
3793 |  | 14940 | 14942,14941 | 2.4.1.12.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 203.07d | 0 | 12 d | 29 December 2022 10:24 | 12 January 2023 16:24 | 02 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 3791,3790 | 3794 | No
3794 |  | 14944 | 14945,14940 | 2.4.1.12.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 203.07d | 0 | 14 d | 12 January 2023 16:24 | 30 January 2023 16:24 | 05 September 2022 08:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 3792,3793 | 3795 | No
3795 |  | 14943 | 14944 | 2.4.1.12.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 203.07d | 0 | 14 d | 30 January 2023 16:24 | 16 February 2023 13:24 | 26 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | NA | NA | 3794 | 3796 | No
3796 |  | 14946 | 14945,14943 | 2.4.1.12.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 203.07d | 0 | 8 d | 16 February 2023 13:24 | 27 February 2023 10:24 | 13 December 2022 08:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 3792,3795 | 3797 | No
3797 |  | 14947 | 14946 | 2.4.1.12.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 203.07d | 0 | 3 d | 27 February 2023 10:24 | 02 March 2023 10:24 | 20 December 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 3796 | 3798,3782 | No
3798 |  | 14948 | 14947 | 2.4.1.12.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 239.07d | 0 | 20 d | 02 March 2023 10:24 | 27 March 2023 13:24 | 04 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA | 3797 | 3799 | No
3799 |  | 14949 | 14948 | 2.4.1.12.7.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 239.07d | 0 | 3 d | 27 March 2023 13:24 | 30 March 2023 13:24 | 08 August 2023 11:00 | 11 August 2023 11:00 | NA | NA | 3798 | 3800 | No
3800 |  | 14950 | 14949 | 2.4.1.12.7.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 239.07d | 0 | 5 d | 30 March 2023 13:24 | 07 April 2023 10:24 | 11 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 3799 | 1368,6506 | No
3801 |  | 20774 |  | 2.4.1.12.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 8 | 0.13 | 197.67d | 0 | 258 d | 03 July 2022 08:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3802 |  | 20775 |  | 2.4.1.12.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 July 2022 08:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3803 | No
3803 |  | 20776 | 20775 | 2.4.1.12.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 July 2022 08:00 | 06 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3802 | 3804 | No
3804 |  | 20777 | 20776 | 2.4.1.12.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 07 July 2022 08:00 | 11 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3803 | 3805 | No
3805 |  | 20778 | 20767,20777 | 2.4.1.12.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 305d | 0 | 10 d | 15 November 2022 11:00 | 27 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3775,3804 | 3806 | No
3806 |  | 20779 | 20778 | 2.4.1.12.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 305d | 0 | 6 d | 28 November 2022 08:00 | 05 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3805 | 3807 | No
3807 |  | 20780 | 20779 | 2.4.1.12.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 305d | 0 | 8 d | 05 December 2022 11:00 | 14 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3806 | 3809,3808 | No
3808 |  | 20781 | 20780 | 2.4.1.12.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 305d | 0 | 5 d | 14 December 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3807 | 3809 | No
3809 |  | 20782 | 20780,20781 | 2.4.1.12.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 305d | 0 | 4 d | 21 December 2022 08:00 | 26 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3807,3808 | 3810 | No
3810 |  | 20783 | 20782,14902 | 2.4.1.12.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 197.67d | 0 | 1 d | 12 May 2023 08:00 | 14 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3809,3759 | 3811 | No
3811 |  | 20784 | 20783 | 2.4.1.12.8.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 197.67d | 0 | 8 d | 14 May 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3810 | 3812 | No
3812 |  | 20785 | 20784 | 2.4.1.12.8.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 197.67d | 0 | 2 d | 23 May 2023 14:00 | 25 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3811 | 3813 | No
3813 |  | 20786 | 20785 | 2.4.1.12.8.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 197.67d | 0 | 5 d | 28 May 2023 08:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3812 | 6506 | No
3814 |  | 14966 |  | 2.4.1.12.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | כביש 10 - דרך פטרול | 0.17000000000000001 | 57d | 0 | 305.33 d | 01 July 2022 08:00 | 30 July 2023 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3815 |  | 21111 |  | 2.4.1.12.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 302 - 145 | 0.44 | 172d | 0 | 190.33 d | 01 July 2022 08:00 | 03 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3816 |  | 21113 |  | 2.4.1.12.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 July 2022 08:00 | 31 July 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3817 | No
3817 |  | 21114 | 21113 | 2.4.1.12.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 August 2022 08:00 | 15 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3816 | 3818,3828 | No
3818 |  | 21115 | 21114 | 2.4.1.12.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 15 August 2022 11:00 | 26 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3817 | 3820 | No
3819 |  | 21116 |  | 2.4.1.12.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0.79000000000000004 | 11.33d | 0 | 90 d | 01 July 2022 08:00 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3820,3831,3825,3822FS-30d | No
3820 |  | 21117 | 21116,21115 | 2.4.1.12.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 59d | 0 | 35 d | 24 November 2022 14:00 | 06 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3819,3818 | 3821,3832 | No
3821 |  | 21118 | 21117 | 2.4.1.12.9.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 35 d | 08 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3820 | 3833,3823 | No
3822 |  | 21119 | 21116FS-30d | 2.4.1.12.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0.38 | 242d | 0 | 30 d | 19 October 2022 08:00 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3819FS-30d | 3823,3834SS | No
3823 |  | 21120 | 21119,21118 | 2.4.1.12.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 172d | 0 | 5 d | 20 February 2023 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3822,3821 | 3824 | No
3824 |  | 21121 | 21120 | 2.4.1.12.9.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 172d | 0 | 5 d | 26 February 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3823 | 1368,6490 | No
3825 |  | 21122 | 21116,19892 | 2.4.1.12.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 152d | 0 | 15 d | 24 November 2022 14:00 | 13 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3819,1405 | 3826,3837 | No
3826 |  | 21123 | 21122 | 2.4.1.12.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 232d | 0 | 5 d | 13 December 2022 14:00 | 19 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3825 | 1368,6490 | No
3827 |  | 21124 |  | 2.4.1.12.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 302 - 350 | 0.23999999999999999 | 161d | 0 | 150.33 d | 02 September 2022 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3828 |  | 21125 | 21114 | 2.4.1.12.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 September 2022 08:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3817 | 3831,3840,3829 | No
3829 |  | 21162 | 21125 | 2.4.1.12.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 11 September 2022 14:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3828 | 3830 | No
3830 |  | 21163 | 21162 | 2.4.1.12.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 14 September 2022 14:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3829 | 3831 | No
3831 |  | 21126 | 21116,21125,21163 | 2.4.1.12.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 57d | 0 | 20 d | 24 November 2022 14:00 | 19 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3819,3828,3830 | 3832,3843,3837 | No
3832 |  | 21127 | 21117,21126 | 2.4.1.12.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 74d | 0 | 15 d | 08 January 2023 08:00 | 25 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3820,3831 | 3833,3844 | No
3833 |  | 21128 | 21118,21127 | 2.4.1.12.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 15 d | 20 February 2023 08:00 | 09 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3821,3832 | 3845,3835 | No
3834 |  | 21164 | 21119SS | 2.4.1.12.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0.38 | 246d | 0 | 30 d | 19 October 2022 08:00 | 24 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3822SS | 3835,3846SS | No
3835 |  | 21165 | 21164,21128 | 2.4.1.12.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 161d | 0 | 3 d | 09 March 2023 14:00 | 13 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3834,3833 | 3836 | No
3836 |  | 21166 | 21165 | 2.4.1.12.9.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 161d | 0 | 3 d | 14 March 2023 08:00 | 16 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3835 | 1368,6490 | No
3837 |  | 21129 | 21126,21122 | 2.4.1.12.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 147d | 0 | 13 d | 20 December 2022 08:00 | 04 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3831,3825 | 3838,3849 | No
3838 |  | 21130 | 21129 | 2.4.1.12.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 216d | 0 | 3 d | 04 January 2023 14:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3837 | 1368,6490 | No
3839 |  | 21131 |  | 2.4.1.12.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 350 - 405 | 0.20999999999999999 | 145d | 0 | 146 d | 02 October 2022 08:00 | 07 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3840 |  | 21132 | 21125 | 2.4.1.12.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 October 2022 08:00 | 13 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3828 | 3843,3852,3841 | No
3841 |  | 21167 | 21132 | 2.4.1.12.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 13 October 2022 14:00 | 19 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3840 | 3842 | No
3842 |  | 21168 | 21167 | 2.4.1.12.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 20 October 2022 08:00 | 28 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3841 | 3843 | No
3843 |  | 21134 | 21126,21132,21168 | 2.4.1.12.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 57d | 0 | 22 d | 20 December 2022 08:00 | 16 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3831,3840,3842 | 3844,3855,3849 | No
3844 |  | 21135 | 21127,21134 | 2.4.1.12.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 74d | 0 | 16 d | 25 January 2023 14:00 | 14 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3832,3843 | 3845,3856 | No
3845 |  | 21136 | 21128,21135 | 2.4.1.12.9.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 16 d | 09 March 2023 14:00 | 29 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3833,3844 | 3857,3847 | No
3846 |  | 21169 | 21164SS | 2.4.1.12.9.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0.28000000000000003 | 223d | 0 | 40 d | 19 October 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3834SS | 3847 | No
3847 |  | 21170 | 21169,21136 | 2.4.1.12.9.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 132d | 0 | 3 d | 29 March 2023 14:00 | 02 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3846,3845 | 3848 | No
3848 |  | 21171 | 21170 | 2.4.1.12.9.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 132d | 0 | 3 d | 03 April 2023 08:00 | 07 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3847 | 3858,1368,6490 | No
3849 |  | 21172 | 21134,21129 | 2.4.1.12.9.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 138d | 0 | 13 d | 16 January 2023 11:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3843,3837 | 3850,3861 | No
3850 |  | 21173 | 21172 | 2.4.1.12.9.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 194d | 0 | 3 d | 01 February 2023 08:00 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3849 | 1368,6490 | No
3851 |  | 21137 |  | 2.4.1.12.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 405 - 500 | 0 | 100.67d | 0 | 152.67 d | 02 November 2022 08:00 | 14 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3852 |  | 21138 | 21132 | 2.4.1.12.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 100.67d | 0 | 7 d | 02 November 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3840 | 3855,3864,3853 | No
3853 |  | 21174 | 21138 | 2.4.1.12.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 100.67d | 0 | 3 d | 10 November 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3852 | 3854 | No
3854 |  | 21175 | 21174 | 2.4.1.12.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 100.67d | 0 | 7 d | 14 November 2022 14:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3853 | 3855 | No
3855 |  | 21140 | 21134,21138,21175 | 2.4.1.12.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 57d | 0 | 25 d | 16 January 2023 11:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3843,3852,3854 | 3856,3867,3861 | No
3856 |  | 21141 | 21135,21140 | 2.4.1.12.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 73d | 0 | 20 d | 15 February 2023 14:00 | 12 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3844,3855 | 3857,3868 | No
3857 |  | 21142 | 21136,21141 | 2.4.1.12.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 20 d | 29 March 2023 14:00 | 27 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3845,3856 | 3869,3858 | No
3858 |  | 21176 | 21142,21171 | 2.4.1.12.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 118d | 0 | 7 d | 28 April 2023 08:00 | 07 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3857,3848 | 3859 | No
3859 |  | 21177 | 21176 | 2.4.1.12.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 118d | 0 | 3 d | 07 May 2023 14:00 | 10 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3858 | 3860 | No
3860 |  | 21178 | 21177 | 2.4.1.12.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 118d | 0 | 3 d | 10 May 2023 14:00 | 14 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3859 | 1368,6490 | No
3861 |  | 21179 | 21140,21172 | 2.4.1.12.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 126d | 0 | 13 d | 15 February 2023 14:00 | 03 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3855,3849 | 3862,3873 | No
3862 |  | 21180 | 21179 | 2.4.1.12.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 169d | 0 | 3 d | 03 March 2023 11:00 | 07 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3861 | 1368,6490 | No
3863 |  | 21143 |  | 2.4.1.12.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 500 - 555 | 0 | 101.67d | 0 | 160.67 d | 10 November 2022 11:00 | 02 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3864 |  | 21144 | 21138 | 2.4.1.12.9.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 101.67d | 0 | 7 d | 10 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3852 | 3867,3877,3876,3865 | No
3865 |  | 21181 | 21144 | 2.4.1.12.9.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 118.67d | 0 | 3 d | 20 November 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3864 | 3866 | No
3866 |  | 21182 | 21181 | 2.4.1.12.9.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 118.67d | 0 | 7 d | 23 November 2022 08:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3865 | 3867 | No
3867 |  | 21146 | 21140,21144,21182 | 2.4.1.12.9.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 57d | 0 | 20 d | 15 February 2023 14:00 | 12 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3855,3864,3866 | 3868,3879,3873 | No
3868 |  | 21147 | 21141,21146 | 2.4.1.12.9.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 73d | 0 | 15 d | 13 March 2023 08:00 | 30 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3856,3867 | 3869,3880 | No
3869 |  | 21148 | 21142,21147 | 2.4.1.12.9.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 15 d | 28 April 2023 08:00 | 16 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3857,3868 | 3881,3870 | No
3870 |  | 21183 | 21148 | 2.4.1.12.9.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 103d | 0 | 7 d | 17 May 2023 08:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3869 | 3871 | No
3871 |  | 21184 | 21183 | 2.4.1.12.9.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 103d | 0 | 3 d | 25 May 2023 10:00 | 30 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3870 | 3872 | No
3872 |  | 21185 | 21184 | 2.4.1.12.9.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 103d | 0 | 3 d | 30 May 2023 14:00 | 02 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3871 | 1368,6490 | No
3873 |  | 21186 | 21179,21146 | 2.4.1.12.9.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 119d | 0 | 13 d | 13 March 2023 08:00 | 28 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3861,3867 | 3874,3885 | No
3874 |  | 21187 | 21186 | 2.4.1.12.9.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 149d | 0 | 3 d | 28 March 2023 14:00 | 31 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3873 | 1368,6490 | No
3875 |  | 21149 |  | 2.4.1.12.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 1 - 63 | 0 | 86d | 0 | 170.67 d | 20 November 2022 08:00 | 23 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3876 |  | 21150 | 21144 | 2.4.1.12.9.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | כריתת עצים | 0 | 101.67d | 0 | 15 d | 20 November 2022 08:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3864 | 3877 | No
3877 |  | 21151 | 21144,21150 | 2.4.1.12.9.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף ועבודות עפר | 0 | 101.67d | 0 | 8 d | 07 December 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3864,3876 | 3879,3878,3888 | No
3878 |  | 21152 | 21151 | 2.4.1.12.9.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק גדר קיימת וגידור בתוך בסיס | 0 | 101.67d | 0 | 24 d | 18 December 2022 11:00 | 16 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3877 | 3879 | No
3879 |  | 21153 | 21146,21151,21152 | 2.4.1.12.9.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 57d | 0 | 23 d | 13 March 2023 08:00 | 11 April 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3867,3877,3878 | 3880,3891,3885 | No
3880 |  | 21154 | 21147,21153 | 2.4.1.12.9.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 65d | 0 | 17 d | 13 April 2023 08:00 | 05 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3868,3879 | 3881,3892 | No
3881 |  | 21155 | 21148,21154 | 2.4.1.12.9.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 17 d | 17 May 2023 08:00 | 07 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3869,3880 | 3893,3882 | No
3882 |  | 21188 | 21155 | 2.4.1.12.9.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 86d | 0 | 7 d | 08 June 2023 08:00 | 16 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3881 | 3883 | No
3883 |  | 21189 | 21188 | 2.4.1.12.9.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 86d | 0 | 3 d | 16 June 2023 11:00 | 20 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3882 | 3884 | No
3884 |  | 21190 | 21189 | 2.4.1.12.9.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 86d | 0 | 3 d | 20 June 2023 14:00 | 23 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3883 | 1368,6490 | No
3885 |  | 21191 | 21153,21186 | 2.4.1.12.9.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 109d | 0 | 13 d | 13 April 2023 08:00 | 01 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3879,3873 | 3886,3897 | No
3886 |  | 21192 | 21191 | 2.4.1.12.9.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 126d | 0 | 3 d | 01 May 2023 11:00 | 04 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3885 | 1368,3120,6490 | No
3887 |  | 21156 |  | 2.4.1.12.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חתך 63 - 145 | 0 | 57d | 0 | 176.67 d | 18 December 2022 11:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3888 |  | 21157 | 21151 | 2.4.1.12.9.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 123.67d | 0 | 10 d | 18 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3877 | 3889 | No
3889 |  | 21193 | 21157 | 2.4.1.12.9.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 123.67d | 0 | 5 d | 29 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3888 | 3890 | No
3890 |  | 21194 | 21193 | 2.4.1.12.9.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 123.67d | 0 | 10 d | 05 January 2023 08:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3889 | 3891 | No
3891 |  | 21159 | 21153,21194 | 2.4.1.12.9.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 57d | 0 | 25 d | 13 April 2023 08:00 | 15 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3879,3890 | 3892 | No
3892 |  | 21160 | 21154,21159 | 2.4.1.12.9.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 57d | 0 | 20 d | 16 May 2023 08:00 | 11 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3880,3891 | 3893 | No
3893 |  | 21161 | 21155,21160 | 2.4.1.12.9.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 57d | 0 | 20 d | 11 June 2023 11:00 | 05 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3881,3892 | 3894 | No
3894 |  | 21195 | 21161 | 2.4.1.12.9.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 57d | 0 | 10 d | 05 July 2023 11:00 | 17 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3893 | 3895 | No
3895 |  | 21196 | 21195 | 2.4.1.12.9.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57d | 0 | 5 d | 18 July 2023 08:00 | 24 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3894 | 3896 | No
3896 |  | 21197 | 21196 | 2.4.1.12.9.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 57d | 0 | 5 d | 24 July 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3895 | 1368,6490 | No
3897 |  | 21198 | 21191 | 2.4.1.12.9.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית | 0 | 109d | 0 | 15 d | 01 May 2023 11:00 | 18 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3885 | 3898 | No
3898 |  | 21199 | 21198 | 2.4.1.12.9.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עמודי מצלמות | 0 | 109d | 0 | 5 d | 19 May 2023 08:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 3897 | 1368,6490 | No
3899 |  | 15418 |  | 2.4.1.13 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח כללי | 0.71999999999999997 | 1469.8d | 0 | 337 d | 21 October 2021 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 11 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3900 |  | 15082 |  | 2.4.1.13.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חניון - 333 | 0.85999999999999999 | 1484.6d | 0 | 322.2 d | 21 October 2021 11:00 | 07 December 2022 15:48 | 26 July 2022 08:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3901 |  | 15083 | 17568FS+45d | 2.4.1.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 26 July 2022 08:00 | 07 August 2022 14:00 | NA | NA | 1387FS+45d | 3902 | No
3902 |  | 15084 | 15083 | 2.4.1.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | NA | NA | 3901 | 3903 | No
3903 |  | 15085 | 15084 | 2.4.1.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 November 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 3902 | 3905,3904 | No
3904 |  | 18389 | 15085 | 2.4.1.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 15 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3903 | 3905 | No
3905 |  | 15086 | 15085,18389 | 2.4.1.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 60 d | 02 May 2022 08:00 | 17 July 2022 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA | 3903,3904 | 1334,3906 | No
3906 |  | 20731 | 15086 | 2.4.1.13.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0.90000000000000002 | 23.33d | 0 | 65 d | 18 July 2022 08:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3905 | 3907FS-30d | No
3907 |  | 20732 | 20731FS-30d | 2.4.1.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0.90000000000000002 | 1484.6d | 0 | 52 d | 16 August 2022 11:00 | 08 November 2022 12:48 | NA | NA | NA | NA | 3906FS-30d | 3908 | No
3908 |  | 20733 | 20732 | 2.4.1.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 1484.6d | 0 | 14 d | 08 November 2022 12:48 | 25 November 2022 09:48 | NA | NA | NA | NA | 3907 | 3909FF+10d | No
3909 |  | 20730 | 20733FF+10d | 2.4.1.13.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0.54000000000000004 | 1484.6d | 0 | 20 d | 19 October 2022 12:48 | 07 December 2022 15:48 | NA | NA | NA | NA | 3908FF+10d |  | No
3910 |  | 15087 |  | 2.4.1.13.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חניון - 332 | 0.63 | 207d | 0 | 337 d | 21 October 2021 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 15 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3911 |  | 15088 | 17568FS+45d | 2.4.1.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 1387FS+45d | 3912 | No
3912 |  | 15089 | 15088 | 2.4.1.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 01 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 3911 | 3913 | No
3913 |  | 15090 | 15089 | 2.4.1.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 November 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 3912 | 3915,3914 | No
3914 |  | 18390 | 15090 | 2.4.1.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 15 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3913 | 3915 | No
3915 |  | 15091 | 15090,18390 | 2.4.1.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 32 d | 02 February 2022 08:00 | 17 July 2022 14:00 | 15 December 2022 08:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 3913,3914 | 3919,3916 | No
3916 |  | 20734 | 15091 | 2.4.1.13.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 1 | 0d | 0 | 54 d | 17 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3915 | 3917 | No
3917 |  | 20735 | 20734 | 2.4.1.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 207d | 0 | 20 d | 02 November 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3916 | 3918 | No
3918 |  | 20736 | 20735 | 2.4.1.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 207d | 0 | 14 d | 27 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3917 | 3919FF+10d | No
3919 |  | 15092 | 15091,20736FF+10d | 2.4.1.13.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 4.0000000000000001E-2 | 207d | 0 | 46 d | 28 September 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | NA | NA | 3915,3918FF+10d | 1334 | No
3920 |  | 15093 |  | 2.4.1.13.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | חניון - 331 | 0.64000000000000001 | 207d | 0 | 337 d | 21 October 2021 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 15 December 2022 08:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
3921 |  | 15094 | 17568FS+45d | 2.4.1.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 15 December 2022 08:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 1387FS+45d | 3922 | No
3922 |  | 15095 | 15094 | 2.4.1.13.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 3921 | 3923 | No
3923 |  | 15096 | 15095 | 2.4.1.13.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 November 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | NA | NA | 3922 | 3925,3924 | No
3924 |  | 18391 | 15096 | 2.4.1.13.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 15 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3923 | 3925 | No
3925 |  | 15097 | 15096,18391 | 2.4.1.13.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 35 d | 02 February 2022 08:00 | 17 July 2022 17:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 3923,3924 | 3929,3926 | No
3926 |  | 20737 | 15097 | 2.4.1.13.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 1 | 0d | 0 | 54 d | 18 July 2022 08:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3925 | 3927 | No
3927 |  | 20738 | 20737 | 2.4.1.13.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 207d | 0 | 20 d | 02 November 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3926 | 3928 | No
3928 |  | 20739 | 20738 | 2.4.1.13.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 207d | 0 | 14 d | 27 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3927 | 3929FF+10d | No
3929 |  | 15098 | 15097,20739FF+10d | 2.4.1.13.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 4.0000000000000001E-2 | 207d | 0 | 46 d | 28 September 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 24 April 2023 08:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 3925,3928FF+10d | 1334 | No
3930 |  | 1615 |  | 2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0.14000000000000001 | 917.13d | 0 | 904.89 d | 03 October 2021 12:00 | 01 December 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3931 |  | 7783 |  | 2.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0.14000000000000001 | 917.13d | 0 | 895.89 d | 13 October 2021 15:00 | 01 December 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3932 |  | 1616 |  | 2.4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.17999999999999999 | 936.47d | 0 | 876.56 d | 13 October 2021 15:00 | 06 November 2024 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3933 |  | 18385 |  | 2.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר | 0.92000000000000004 | 1491.47d | 0 | 321.56 d | 13 October 2021 15:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3934 |  | 1617 | 14710SS+17d | 2.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 October 2021 15:00 | 25 November 2021 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 19 October 2021 11:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 3935,3936,4182 | No
3935 |  | 18384 | 1617 | 2.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 151 d | 28 December 2021 08:00 | 06 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3934 | 4165,5070 | No
3936 |  | 20253 | 1617,18688 | 2.4.2.1.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קיר קרקע משוריין | 0.46000000000000002 | 1491.47d | 0 | 34 d | 26 June 2022 14:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3934,3978 |  | No
3937 |  | 18642 |  | 2.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | Mini-Load | 0.28000000000000003 | -215.6d | 0 | 482.93 d | 13 March 2022 08:00 | 22 November 2023 16:24 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3938 |  | 18643 |  | 2.4.2.1.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנות לביצוע | 0.63 | -14d | 0 | 272 d | 13 March 2022 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3939 |  | 18644 |  | 2.4.2.1.1.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מדפים | 0.23999999999999999 | -14d | 0 | 124 d | 15 September 2022 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3940 |  | 18648 |  | 2.4.2.1.1.2.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור מדפים- Mini Load | 0.28000000000000003 | -140.67d | 0 | 110 d | 15 September 2022 08:00 | 08 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3941 | No
3941 |  | 18649 | 18648 | 2.4.2.1.1.2.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -140.67d | 0 | 14 d | 08 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3940 | 3961 | No
3942 |  | 18651 |  | 2.4.2.1.1.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עגורנים | 0.85999999999999999 | -22d | 0 | 207 d | 13 March 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3943 |  | 18653 |  | 2.4.2.1.1.2.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 71 d | 13 March 2022 08:00 | 12 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3944 | No
3944 |  | 18654 | 18653 | 2.4.2.1.1.2.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור | 0.93999999999999995 | -47.33d | 0 | 114 d | 12 June 2022 14:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3943 | 3945 | No
3945 |  | 18655 | 18654 | 2.4.2.1.1.2.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -47.33d | 0 | 22 d | 10 November 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3944 | 3963 | No
3946 |  | 7974 |  | 2.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביצוע | 0.12 | -215.6d | 0 | 410.27 d | 14 June 2022 11:00 | 22 November 2023 16:24 | 13 October 2021 08:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3947 |  | 7975 |  | 2.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 50 d | 14 June 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3948 |  | 1618 | 3124,19528,8017 | 2.4.2.1.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 50 d | 14 June 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA | 1442,1446,4036 | 3950 | No
3949 |  | 7976 |  | 2.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0.16 | -167d | 0 | 224.27 d | 15 August 2022 11:00 | 04 June 2023 16:24 | 18 November 2021 14:00 | 11 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
3950 |  | 7978 | 1618 | 2.4.2.1.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 1 | 0d | 0 | 9 d | 15 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | NA | NA | 3948 | 3952,3951 | No
3951 |  | 7977 | 7978 | 2.4.2.1.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.94999999999999996 | -215.6d | 0 | 32 d | 25 August 2022 14:00 | 03 November 2022 13:24 | 18 November 2021 14:00 | 20 December 2021 11:00 | NA | NA | 3950 | 3952 | No
3952 |  | 7979 | 7978,7977,3128 | 2.4.2.1.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -215.6d | 0 | 25 d | 03 November 2022 13:24 | 05 December 2022 10:24 | 19 January 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | NA | NA | 3950,3951,1455 | 3953 | No
3953 |  | 7981 | 7979 | 2.4.2.1.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -215.6d | 0 | 45 d | 05 December 2022 10:24 | 29 January 2023 16:24 | 22 March 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | NA | NA | 3952 | 3954SS+30d,3959,3144SF-40d,3956 | No
3954 |  | 7980 | 7981SS+30d | 2.4.2.1.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -215.6d | 0 | 30 d | 10 January 2023 16:24 | 16 February 2023 13:24 | 20 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 3953SS+30d | 3956,3955 | No
3955 |  | 7982 | 7980 | 2.4.2.1.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -215.6d | 0 | 35 d | 16 February 2023 13:24 | 31 March 2023 13:24 | 24 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 3954 | 3956 | No
3956 |  | 7985 | 7980,7981,7982 | 2.4.2.1.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -215.6d | 0 | 32 d | 31 March 2023 13:24 | 15 May 2023 16:24 | 23 May 2022 08:00 | 23 June 2022 11:00 | NA | NA | 3954,3953,3955 | 3961,3957FF+15d | No
3957 |  | 18834 | 7987FS-25d,7985FF+15d | 2.4.2.1.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -215.6d | 0 | 40 d | 11 April 2023 12:24 | 04 June 2023 16:24 | NA | NA | NA | NA | 3959FS-25d,3956FF+15d | 3961 | No
3958 |  | 7988 |  | 2.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -215.6d | 0 | 231.16 d | 31 January 2023 15:00 | 22 November 2023 16:24 | 11 August 2022 14:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
3959 |  | 7987 | 7981,20857 | 2.4.2.1.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -210.44d | 0 | 75 d | 31 January 2023 15:00 | 09 May 2023 12:00 | 11 August 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | 3953,1471 | 3960FS-13d,3957FS-25d | No
3960 |  | 7991 | 7987FS-13d | 2.4.2.1.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -200.44d | 0 | 18 d | 21 April 2023 09:00 | 15 May 2023 15:00 | 20 November 2022 08:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | 3959FS-13d | 3961 | No
3961 |  | 7990 | 7991,18649,18834,7985 | 2.4.2.1.1.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף Mini-Load | 0 | -215.6d | 0 | 109 d | 04 June 2023 16:24 | 20 October 2023 10:24 | 12 December 2022 08:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | 3960,3941,3957,3956 | 4196,3963SS+5w,3962FS-66d | No
3962 |  | 18657 | 7990FS-66d | 2.4.2.1.1.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -203.6d | 0 | 81 d | 27 July 2023 10:24 | 08 November 2023 10:24 | NA | NA | NA | NA | 3961FS-66d | 4196 | No
3963 |  | 18658 | 18655,7990SS+5w | 2.4.2.1.1.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית | 0 | -215.6d | 0 | 22 d | 09 July 2023 16:24 | 06 August 2023 10:24 | NA | NA | NA | NA | 3945,3961SS+5w | 3964SS+2w | No
3964 |  | 18659 | 18658SS+2w | 2.4.2.1.1.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית | 0 | -215.6d | 0 | 39 d | 23 July 2023 16:24 | 10 September 2023 10:24 | NA | NA | NA | NA | 3963SS+2w | 3965SS+2w | No
3965 |  | 18660 | 18659SS+2w | 2.4.2.1.1.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה עגורן | 0 | -215.6d | 0 | 85 d | 06 August 2023 16:24 | 22 November 2023 16:24 | NA | NA | NA | NA | 3964SS+2w | 4196 | No
3966 |  | 18677 |  | 2.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תפעולית | 0.14000000000000001 | 1147.47d | 0 | 477.33 d | 07 June 2022 14:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3967 |  | 18678 |  | 2.4.2.1.1.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנות לביצוע - מסועי משטחים | 0.27000000000000002 | 1378.47d | 0 | 241.33 d | 14 June 2022 08:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3968 |  | 18679 |  | 2.4.2.1.1.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | HBW | 0.27000000000000002 | -199.33d | 0 | 239.33 d | 16 June 2022 08:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3969 |  | 21479 |  | 2.4.2.1.1.3.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 June 2022 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | No
3970 |  | 18681 |  | 2.4.2.1.1.3.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט וייצור מסועי משטחים | 0 | -207.67d | 0 | 88 d | 05 December 2022 08:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3971 | No
3971 |  | 18682 | 18681 | 2.4.2.1.1.3.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -207.67d | 0 | 21 d | 23 March 2023 08:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3970 | 3996,3997 | No
3972 |  | 18680 |  | 2.4.2.1.1.3.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | Mini-Load | 0.28000000000000003 | 1382.47d | 0 | 237.33 d | 14 June 2022 08:00 | 16 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3973 |  | 21483 |  | 2.4.2.1.1.3.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 14 June 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 3974 | No
3974 |  | 18684 | 21483 | 2.4.2.1.1.3.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט וייצור מסועים מיני 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -93d | 0 | 88 d | 05 December 2022 08:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3973 | 3975,4002 | No
3975 |  | 18685 | 18684 | 2.4.2.1.1.3.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | 1382.47d | 0 | 17 d | 23 March 2023 08:00 | 16 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3974 |  | No
3976 |  | 18705 |  | 2.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביצוע | 8.9999999999999997E-2 | -277.33d | 0 | 477.33 d | 07 June 2022 14:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3977 |  | 18687 |  | 2.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0.87 | -7d | 0 | 122 d | 07 June 2022 14:00 | 15 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3978 |  | 18688 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0.94999999999999996 | -303.33d | 0 | 80 d | 07 June 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1442,1446 | 3979,3936 | No
3979 |  | 18689 | 18688 | 2.4.2.1.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -303.33d | 0 | 7 d | 07 November 2022 11:00 | 15 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3978 | 3981 | No
3980 |  | 18690 |  | 2.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -326.33d | 0 | 210 d | 14 December 2022 08:00 | 05 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3981 |  | 18691 | 18689,21227 | 2.4.2.1.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -326.33d | 0 | 20 d | 14 December 2022 08:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3979,1462 | 3982 | No
3982 |  | 18692 | 18691,3128 | 2.4.2.1.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -326.33d | 0 | 40 d | 08 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3981,1455 | 3983,3984 | No
3983 |  | 18693 | 18692 | 2.4.2.1.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -326.33d | 0 | 45 d | 26 February 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3982 | 3984FS-10d,3991,3986 | No
3984 |  | 18694 | 18692,18693FS-10d | 2.4.2.1.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -326.33d | 0 | 35 d | 13 April 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3982,3983FS-10d | 3985 | No
3985 |  | 18695 | 18694 | 2.4.2.1.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -326.33d | 0 | 20 d | 30 May 2023 08:00 | 22 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3984 | 3992,3991,3990,3986 | No
3986 |  | 18696 | 18693,18695 | 2.4.2.1.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -321.33d | 0 | 35 d | 23 June 2023 08:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3983,3985 | 3988 | No
3987 |  | 18697 | 18972 | 2.4.2.1.1.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -326.33d | 0 | 25 d | 12 July 2023 08:00 | 11 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3990 | 3988 | No
3988 |  | 18698 | 18972,18697,18696 | 2.4.2.1.1.3.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -326.33d | 0 | 20 d | 11 August 2023 11:00 | 05 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3990,3987,3986 | 4196,3993,3996FS+10d,4002FS+10d | No
3989 |  | 18699 |  | 2.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -289.67d | 0 | 219 d | 08 May 2023 11:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3990 |  | 18972 | 18695,20857 | 2.4.2.1.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מערכות כבדות תלויות על גבי קונסט' תקרה | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 23 June 2023 08:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3985,1471 | 3991FS-5d,3987,3988 | No
3991 |  | 18700 | 18693,18695,18972FS-5d | 2.4.2.1.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -311.33d | 0 | 20 d | 05 July 2023 14:00 | 30 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3983,3985,3990FS-5d | 3992SS | No
3992 |  | 18701 | 18700SS,18695 | 2.4.2.1.1.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -311.33d | 0 | 85 d | 05 July 2023 14:00 | 22 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3991SS,3985 | 3993FS-20d | No
3993 |  | 18703 | 18701FS-20d,18698 | 2.4.2.1.1.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -311.33d | 0 | 25 d | 27 September 2023 14:00 | 29 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3992FS-20d,3988 | 3994FS-50d | No
3994 |  | 18704 | 18703FS-50d | 2.4.2.1.1.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -311.33d | 0 | 63 d | 24 August 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3993FS-50d | 4196,3996SS+5d | No
3995 |  | 18707 |  | 2.4.2.1.1.3.2.3.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסועי משטחים - HBW | 0 | -326.33d | 0 | 219 d | 08 May 2023 11:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
3996 |  | 18708 | 18682,7993SS+4w,18704SS+5d,18698FS+10d | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית - מחסן | 0 | -326.33d | 0 | 33 d | 19 September 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3971,4024SS+4w,3994SS+5d,3988FS+10d | 3998 | No
3997 |  | 18715 | 7993,18682 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית - מחסן אוטומטי | 0 | -196.33d | 0 | 9 d | 08 May 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4024,3971 | 3999 | No
3998 |  | 18709 | 18708 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית - מחסן | 0 | -326.33d | 0 | 32 d | 01 November 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3996 | 4000SS+2w | No
3999 |  | 18716 | 18715 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית - מחסן אוטומטי | 0 | -196.33d | 0 | 12 d | 18 May 2023 14:00 | 04 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3997 | 4000 | No
4000 |  | 18710 | 18709SS+2w,18716 | 2.4.2.1.1.3.2.3.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה מסועי משטחים | 0 | -326.33d | 0 | 68 d | 15 November 2023 11:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 3998SS+2w,3999 | 4196,4177 | No
4001 |  | 18711 |  | 2.4.2.1.1.3.2.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסועי משטחים - Mini-Load | 0 | -232.67d | 0 | 67.67 d | 19 September 2023 11:00 | 13 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4002 |  | 18712 | 18684,18698FS+10d | 2.4.2.1.1.3.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית- 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -232.67d | 0 | 45 d | 19 September 2023 11:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3974,3988FS+10d | 4003SS+2w | No
4003 |  | 18713 | 18712SS+2w | 2.4.2.1.1.3.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית | 0 | -232.67d | 0 | 45 d | 05 October 2023 11:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4002SS+2w | 4004SS+2w | No
4004 |  | 18714 | 18713SS+2w | 2.4.2.1.1.3.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה מסועים משטחים | 0 | -232.67d | 0 | 45 d | 19 October 2023 11:00 | 13 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4003SS+2w | 4196 | No
4005 |  | 7997 |  | 2.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | HBW | 0.46000000000000002 | 1333.8d | 0 | 358.33 d | 13 March 2022 08:00 | 18 June 2023 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4006 |  | 18661 |  | 2.4.2.1.1.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנות לביצוע | 0.92000000000000004 | -21d | 0 | 209 d | 13 March 2022 08:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4007 |  | 18662 |  | 2.4.2.1.1.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עוגנים + מדפים | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 93 d | 05 July 2022 08:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4008 |  | 18663 |  | 2.4.2.1.1.4.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור עוגנים + אספקה | 1 | 0ew | 0 | 6 ew | 01 September 2022 17:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  | 4020 | No
4009 |  | 18664 |  | 2.4.2.1.1.4.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור מדפים - מחסן משטחים | 1 | 0d | 0 | 44 d | 05 July 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 4011,4024,4010 | No
4010 |  | 21481 | 18664 | 2.4.2.1.1.4.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח ראשון | 1 | 0d | 0 | 23 d | 28 August 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4009 | 4023 | No
4011 |  | 18665 | 18664 | 2.4.2.1.1.4.1.1.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח שני לתחילת התקנות | 1 | 0d | 0 | 28 d | 28 August 2022 14:00 | 06 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4009 | 4024,4019FF-10d,4012 | No
4012 |  | 21482 | 18665 | 2.4.2.1.1.4.1.1.5 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח שלישי | 0.81000000000000005 | -83d | 0 | 21 d | 06 October 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4011 | 4024FF+30d | No
4013 |  | 18666 |  | 2.4.2.1.1.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עגורני משטחים | 0.84999999999999998 | -21d | 0 | 209 d | 13 March 2022 08:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4014 |  | 18667 |  | 2.4.2.1.1.4.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט + ייצור עגורנים | 0.94999999999999996 | -57.33d | 0 | 188 d | 13 March 2022 08:00 | 14 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 4015 | No
4015 |  | 18668 | 18667 | 2.4.2.1.1.4.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משלוח לאתר | 0 | -57.33d | 0 | 21 d | 14 November 2022 11:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4014 | 4027 | No
4016 |  | 18706 |  | 2.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביצוע | 5.9999999999999998E-2 | 1333.8d | 0 | 218 d | 06 September 2022 08:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4017 |  | 8004 |  | 2.4.2.1.1.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 5.9999999999999998E-2 | 1333.8d | 0 | 218 d | 06 September 2022 08:00 | 18 June 2023 17:00 | 07 December 2021 14:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4018 |  | 21490 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 24 d | 06 September 2022 08:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1442,1446 | 4019FS-10d,4022 | No
4019 |  | 7995 | 3124,19528,18665FF-10d,21490FS-10d | 2.4.2.1.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון - רפסודה | 0.14999999999999999 | -196.33d | 0 | 37 d | 20 September 2022 14:00 | 11 December 2022 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 1442,1446,4011FF-10d,4018FS-10d | 4020 | No
4020 |  | 18670 | 7995,18663 | 2.4.2.1.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת עוגנים | 0 | -196.33d | 0 | 7 d | 11 December 2022 11:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4019,4008 | 4021 | No
4021 |  | 18671 | 18670 | 2.4.2.1.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת שכבת רצפה שנייה | 0 | -196.33d | 0 | 7 d | 19 December 2022 14:00 | 27 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4020 | 4024,4022 | No
4022 |  | 7994 | 21490,18671 | 2.4.2.1.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות | 0 | -154d | 0 | 10 d | 28 December 2022 08:00 | 09 January 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | NA | NA | 4018,4021 | 4026 | No
4023 |  | 18672 | 7993SF-47d,21481 | 2.4.2.1.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת השטח לקבלת המכולות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2022 08:00 | 29 September 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 4024SF-47d,4010 |  | No
4024 |  | 7993 | 18664,18671,18665,21482FF+30d | 2.4.2.1.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | -196.33d | 0 | 102 d | 28 December 2022 08:00 | 08 May 2023 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | NA | NA | 4009,4021,4011,4012FF+30d | 4023SF-47d,4025SS+6w,4026SS+8w,4028FS-30d,4032,3996SS+4w,3997 | No
4025 |  | 18673 | 7993SS+6w,20857 | 2.4.2.1.1.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -189d | 0 | 77 d | 08 February 2023 08:00 | 18 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4024SS+6w,1471 | 4026FF | No
4026 |  | 8000 | 7993SS+8w,18673FF,7994 | 2.4.2.1.1.4.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה + איטום | 0 | -189.33d | 0 | 66 d | 22 February 2023 08:00 | 18 May 2023 17:00 | 25 July 2022 08:00 | 12 September 2022 11:00 | NA | NA | 4024SS+8w,4025FF,4022 | 4027SS+4w,1332,6418,6417,6468,4192 | No
4027 |  | 7999 | 8000SS+4w,18668 | 2.4.2.1.1.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה מכאנית | 0 | -140d | 0 | 16 d | 22 March 2023 08:00 | 13 April 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 23 January 2023 17:00 | NA | NA | 4026SS+4w,4015 | 1333,4196,4177FS-25d,4029SS+2w,4028FF+7d | No
4028 |  | 18676 | 7993FS-30d,7999FF+7d | 2.4.2.1.1.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מסילות | 0 | 1348.47d | 0 | 48 d | 27 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4024FS-30d,4027FF+7d |  | No
4029 |  | 18674 | 7999SS+2w | 2.4.2.1.1.4.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנה חשמלית | 0 | -140d | 0 | 22 d | 05 April 2023 07:00 | 07 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4027SS+2w | 4030SS+2w | No
4030 |  | 18675 | 18674SS+2w | 2.4.2.1.1.4.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרה עגורן | 0 | -140d | 0 | 44 d | 23 April 2023 08:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4029SS+2w | 4177 | No
4031 |  | 8003 |  | 2.4.2.1.1.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -73.33d | 0 | 25 d | 08 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4032 |  | 8005 | 7993 | 2.4.2.1.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -73.33d | 0 | 25 d | 08 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 08 March 2023 08:00 | 09 April 2023 17:00 | NA | NA | 4024 | 4033SS | No
4033 |  | 8002 | 8005SS | 2.4.2.1.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -73.33d | 0 | 15 d | 08 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 27 March 2023 08:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA | 4032SS | 4196 | No
4034 |  | 8013 |  | 2.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני) - 101 | 5.9999999999999998E-2 | -249d | 0 | 448.67 d | 08 June 2022 08:00 | 03 January 2024 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 27 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4035 |  | 8018 |  | 2.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 57 d | 08 June 2022 08:00 | 17 August 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4036 |  | 8017 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2022 08:00 | 14 June 2022 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | NA | NA | 1442,1446 | 4039,4037SS+7d,3948 | No
4037 |  | 18725 | 8017SS+7d | 2.4.2.1.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 50 d | 16 June 2022 11:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4036SS+7d | 4039 | No
4038 |  | 8016 |  | 2.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0.23999999999999999 | -85d | 0 | 193.67 d | 17 August 2022 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 01 November 2021 08:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4039 |  | 8015 | 8017,18725 | 2.4.2.1.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 22 d | 17 August 2022 11:00 | 13 September 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 4036,4037 | 4040 | No
4040 |  | 18726 | 8015 | 2.4.2.1.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה מפלס 4.85- | 1 | 0d | 0 | 20 d | 29 September 2022 08:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4039 | 4041 | No
4041 |  | 18727 | 18726 | 2.4.2.1.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' מרתף ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס | 4.0000000000000001E-2 | -249d | 0 | 57 d | 31 October 2022 08:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4040 | 4042,4050 | No
4042 |  | 18728 | 18727 | 2.4.2.1.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | -249d | 0 | 30 d | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4041 | 4043,4052 | No
4043 |  | 18729 | 18728 | 2.4.2.1.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 8.00+ | 0 | -249d | 0 | 30 d | 15 February 2023 08:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4042 | 4044,4070 | No
4044 |  | 8024 | 18729 | 2.4.2.1.1.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות + מבנים על הגג | 0 | -193d | 0 | 25 d | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 15 June 2022 08:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 4043 | 4046FS+12d | No
4045 |  | 8029 |  | 2.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -208d | 0 | 145 d | 14 May 2023 11:00 | 13 November 2023 17:00 | 25 July 2022 08:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4046 |  | 8031 | 8024FS+12d | 2.4.2.1.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -193d | 0 | 65 d | 14 May 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 25 July 2022 08:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 4044FS+12d | 4047 | No
4047 |  | 8030 | 8031,8045,8061 | 2.4.2.1.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -208d | 0 | 65 d | 22 August 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 4046,4060,4078 | 4196 | No
4048 |  | 8021 |  | 2.4.2.1.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -249d | 0 | 264.56 d | 31 January 2023 15:00 | 03 January 2024 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 27 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4049 |  | 9420 |  | 2.4.2.1.1.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -234.11d | 0 | 128 d | 31 January 2023 15:00 | 14 July 2023 12:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4050 |  | 9419 | 18727,3090,20857 | 2.4.2.1.1.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -234.11d | 0 | 128 d | 31 January 2023 15:00 | 14 July 2023 12:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | NA | NA | 4041,1459,1471 | 6417 | No
4051 |  | 8037 |  | 2.4.2.1.1.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -208d | 0 | 212 d | 15 February 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4052 |  | 8051 | 18728 | 2.4.2.1.1.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -208d | 0 | 25 d | 15 February 2023 08:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 4042 | 4053FS-10d | No
4053 |  | 8050 | 8051FS-10d,20857 | 2.4.2.1.1.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -208d | 0 | 35 d | 06 March 2023 08:00 | 20 April 2023 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | NA | NA | 4052FS-10d,1471 | 4054FS-22d | No
4054 |  | 8049 | 8050FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -208d | 0 | 35 d | 21 March 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 20 April 2022 08:00 | 06 June 2022 14:00 | NA | NA | 4053FS-22d | 4055FS-22d | No
4055 |  | 8048 | 8049FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -208d | 0 | 35 d | 09 April 2023 08:00 | 24 May 2023 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4054FS-22d | 4056FS-22d | No
4056 |  | 8047 | 8048FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -208d | 0 | 35 d | 27 April 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 25 May 2022 08:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA | 4055FS-22d | 4058FS-27d,4059,4057FS-10d | No
4057 |  | 8172 | 8047FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -208d | 0 | 20 d | 30 May 2023 08:00 | 22 June 2023 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 4056FS-10d | 4058FS-10d | No
4058 |  | 8046 | 8047FS-27d,8172FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -208d | 0 | 25 d | 11 June 2023 14:00 | 11 July 2023 17:00 | 08 July 2022 08:00 | 08 August 2022 14:00 | NA | NA | 4056FS-27d,4057FS-10d | 4060FS-10d,4061FS-25d | No
4059 |  | 8052 | 8047 | 2.4.2.1.1.5.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -180d | 0 | 15 d | 11 June 2023 14:00 | 29 June 2023 11:00 | 08 July 2022 08:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 4056 | 4060 | No
4060 |  | 8045 | 8052,8046FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -180d | 0 | 15 d | 29 June 2023 11:00 | 18 July 2023 11:00 | 27 July 2022 08:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 4059,4058FS-10d | 4047 | No
4061 |  | 8044 | 8046FS-25d | 2.4.2.1.1.5.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -208d | 0 | 40 d | 11 June 2023 14:00 | 30 July 2023 17:00 | 08 July 2022 08:00 | 26 August 2022 11:00 | NA | NA | 4058FS-25d | 4062FS-10d | No
4062 |  | 8043 | 8044FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -208d | 0 | 25 d | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 15 August 2022 08:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 4061FS-10d | 4063FS-10d | No
4063 |  | 8042 | 8043FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -208d | 0 | 25 d | 06 August 2023 11:00 | 05 September 2023 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | NA | NA | 4062FS-10d | 4064FS-12d | No
4064 |  | 8041 | 8042FS-12d | 2.4.2.1.1.5.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -208d | 0 | 20 d | 22 August 2023 08:00 | 14 September 2023 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 4063FS-12d | 4065FS-10d | No
4065 |  | 8040 | 8041FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -208d | 0 | 25 d | 03 September 2023 14:00 | 08 October 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 4064FS-10d | 4066FS-5d | No
4066 |  | 8039 | 8040FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -208d | 0 | 15 d | 02 October 2023 08:00 | 19 October 2023 14:00 | 04 November 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | 4065FS-5d | 4067FS-5d | No
4067 |  | 8035 | 8039FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -208d | 0 | 15 d | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | 4066FS-5d | 4068FS-5d | No
4068 |  | 8034 | 8035FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -208d | 0 | 15 d | 26 October 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4067FS-5d | 4196 | No
4069 |  | 8053 |  | 2.4.2.1.1.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -249d | 0 | 223 d | 23 March 2023 14:00 | 03 January 2024 11:00 | 15 June 2022 08:00 | 27 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4070 |  | 8054 | 18729 | 2.4.2.1.1.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -249d | 0 | 25 d | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 15 June 2022 08:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 4043 | 4071FS-12d | No
4071 |  | 8055 | 8054FS-12d | 2.4.2.1.1.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -249d | 0 | 35 d | 11 April 2023 07:00 | 28 May 2023 17:00 | 30 June 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 4070FS-12d | 4072FS-22d | No
4072 |  | 8056 | 8055FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -249d | 0 | 35 d | 30 April 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 4071FS-22d | 4073FS-22d | No
4073 |  | 8057 | 8056FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -249d | 0 | 35 d | 16 May 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 4072FS-22d | 4074FS-22d | No
4074 |  | 8058 | 8057FS-22d | 2.4.2.1.1.5.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -249d | 0 | 35 d | 02 June 2023 08:00 | 16 July 2023 11:00 | 18 August 2022 08:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA | 4073FS-22d | 4076FS-27d,4077,4075FS-10d | No
4075 |  | 8173 | 8058FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -249d | 0 | 20 d | 03 July 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 4074FS-10d | 4076FS-10d,4089 | No
4076 |  | 8059 | 8058FS-27d,8173FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -249d | 0 | 25 d | 16 July 2023 11:00 | 15 August 2023 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 4074FS-27d,4075FS-10d | 4078FS-10d,4079FS-25d,4091 | No
4077 |  | 8060 | 8058 | 2.4.2.1.1.5.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -208d | 0 | 15 d | 16 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 04 October 2022 10:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA | 4074 | 4078,4098 | No
4078 |  | 8061 | 8059FS-10d,8060 | 2.4.2.1.1.5.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -208d | 0 | 15 d | 03 August 2023 08:00 | 21 August 2023 17:00 | 30 October 2022 08:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 4076FS-10d,4077 | 4047 | No
4079 |  | 8062 | 8059FS-25d | 2.4.2.1.1.5.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -249d | 0 | 40 d | 16 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | 4076FS-25d | 4080FS-10d | No
4080 |  | 8063 | 8062FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -249d | 0 | 25 d | 22 August 2023 08:00 | 22 September 2023 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4079FS-10d | 4081FS-10d | No
4081 |  | 8064 | 8063FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -249d | 0 | 25 d | 10 September 2023 08:00 | 13 October 2023 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | NA | NA | 4080FS-10d | 4082FS-10d | No
4082 |  | 8065 | 8064FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -249d | 0 | 20 d | 02 October 2023 08:00 | 25 October 2023 17:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | 4081FS-10d | 4083FS-10d | No
4083 |  | 8066 | 8065FS-10d | 2.4.2.1.1.5.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -249d | 0 | 25 d | 13 October 2023 11:00 | 13 November 2023 17:00 | 05 January 2023 08:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 4082FS-10d | 4084FS-5d | No
4084 |  | 8067 | 8066FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -249d | 0 | 15 d | 07 November 2023 14:00 | 26 November 2023 14:00 | 30 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | 4083FS-5d | 4085FS-5d | No
4085 |  | 8068 | 8067FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -249d | 0 | 15 d | 20 November 2023 11:00 | 07 December 2023 17:00 | 12 February 2023 08:00 | 01 March 2023 14:00 | NA | NA | 4084FS-5d | 4086FS-5d | No
4086 |  | 8069 | 8068FS-5d | 2.4.2.1.1.5.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -249d | 0 | 15 d | 03 December 2023 08:00 | 20 December 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | NA | NA | 4085FS-5d | 4087FS-4d | No
4087 |  | 8070 | 8069FS-4d | 2.4.2.1.1.5.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -249d | 0 | 15 d | 15 December 2023 11:00 | 03 January 2024 11:00 | 09 March 2023 08:00 | 27 March 2023 17:00 | NA | NA | 4086FS-4d | 4196 | No
4088 |  | 8071 |  | 2.4.2.1.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -233d | 0 | 110 d | 27 July 2023 14:00 | 14 December 2023 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4089 |  | 8086 | 8173 | 2.4.2.1.1.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -233d | 0 | 20 d | 27 July 2023 14:00 | 21 August 2023 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 4075 | 4090FS-5d | No
4090 |  | 8085 | 8086FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -233d | 0 | 20 d | 15 August 2023 14:00 | 08 September 2023 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | 4089FS-5d | 4091FS-5d | No
4091 |  | 8084 | 8085FS-5d,8059 | 2.4.2.1.1.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -233d | 0 | 20 d | 03 September 2023 14:00 | 01 October 2023 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | NA | NA | 4090FS-5d,4076 | 4092FS-5d | No
4092 |  | 8083 | 8084FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -233d | 0 | 25 d | 22 September 2023 11:00 | 25 October 2023 17:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | 4091FS-5d | 4093FS-5d | No
4093 |  | 8082 | 8083FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -233d | 0 | 15 d | 19 October 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA | 4092FS-5d | 4094FS-5d | No
4094 |  | 8081 | 8082FS-5d | 2.4.2.1.1.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -233d | 0 | 15 d | 01 November 2023 11:00 | 20 November 2023 11:00 | 24 January 2023 08:00 | 10 February 2023 14:00 | NA | NA | 4093FS-5d | 4095 | No
4095 |  | 8080 | 8081 | 2.4.2.1.1.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -233d | 0 | 10 d | 20 November 2023 11:00 | 01 December 2023 14:00 | 12 February 2023 08:00 | 23 February 2023 11:00 | NA | NA | 4094 | 4096 | No
4096 |  | 8079 | 8080 | 2.4.2.1.1.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -233d | 0 | 10 d | 03 December 2023 08:00 | 14 December 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | 4095 | 4196 | No
4097 |  | 8078 |  | 2.4.2.1.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -208d | 0 | 80 d | 03 August 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | 30 October 2022 08:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4098 |  | 8077 | 8060 | 2.4.2.1.1.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -208d | 0 | 15 d | 03 August 2023 08:00 | 21 August 2023 17:00 | 30 October 2022 08:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 4077 | 4099,3148SF-12d | No
4099 |  | 8076 | 8077 | 2.4.2.1.1.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -208d | 0 | 65 d | 22 August 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 4098 | 4196 | No
4100 |  | 18730 |  | 2.4.2.1.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (דרומי) - 102 | 2.9999999999999999E-2 | 1188.8d | 0 | 436 d | 07 June 2022 14:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4101 |  | 18731 |  | 2.4.2.1.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4102 |  | 18732 | 3124,19528 | 2.4.2.1.1.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 28 d | 07 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1442,1446 | 4103 | No
4103 |  | 18733 | 18732 | 2.4.2.1.1.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4102 | 4105 | No
4104 |  | 18734 |  | 2.4.2.1.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 5.9999999999999998E-2 | -111.5d | 0 | 141 d | 29 September 2022 08:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4105 |  | 18735 | 18733 | 2.4.2.1.1.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.5 | -226.5d | 0 | 15 d | 29 September 2022 08:00 | 10 November 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 4103 | 4106 | No
4106 |  | 18736 | 18735 | 2.4.2.1.1.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה מפלס 0.25- | 0 | -226.5d | 0 | 17 d | 10 November 2022 15:30 | 01 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 4105 | 4107 | No
4107 |  | 18737 | 18736,3128,21227 | 2.4.2.1.1.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | -236d | 0 | 34 d | 14 December 2022 08:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4106,1455,1462 | 4108,4115 | No
4108 |  | 18738 | 18737 | 2.4.2.1.1.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 8.00+ | 0 | -236d | 0 | 34 d | 25 January 2023 08:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4107 | 4109,4133 | No
4109 |  | 18739 | 18738 | 2.4.2.1.1.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות + מבנים על הגג | 0 | -172d | 0 | 17 d | 08 March 2023 08:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4108 | 4111FS+12d | No
4110 |  | 18740 |  | 2.4.2.1.1.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -172d | 0 | 130 d | 16 April 2023 14:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4111 |  | 18741 | 18739FS+12d | 2.4.2.1.1.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -172d | 0 | 65 d | 16 April 2023 14:00 | 07 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4109FS+12d | 4112 | No
4112 |  | 18742 | 18741 | 2.4.2.1.1.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -172d | 0 | 65 d | 09 July 2023 08:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4111 | 4196 | No
4113 |  | 18743 |  | 2.4.2.1.1.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -202d | 0 | 257 d | 25 January 2023 08:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4114 |  | 18744 |  | 2.4.2.1.1.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -191d | 0 | 212 d | 25 January 2023 08:00 | 23 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4115 |  | 18745 | 18737,3090 | 2.4.2.1.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -191d | 0 | 25 d | 25 January 2023 08:00 | 24 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4107,1459 | 4116FS-10d | No
4116 |  | 18746 | 18745FS-10d,20857 | 2.4.2.1.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -191d | 0 | 35 d | 13 February 2023 08:00 | 27 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4115FS-10d,1471 | 4117FS-22d | No
4117 |  | 18747 | 18746FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -191d | 0 | 35 d | 28 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4116FS-22d | 4118FS-22d | No
4118 |  | 18748 | 18747FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -191d | 0 | 35 d | 16 March 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4117FS-22d | 4119FS-22d | No
4119 |  | 18749 | 18748FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -191d | 0 | 35 d | 02 April 2023 11:00 | 19 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4118FS-22d | 4121FS-27d,4122,4120FS-10d | No
4120 |  | 18750 | 18749FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -191d | 0 | 20 d | 08 May 2023 08:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4119FS-10d | 4121FS-10d | No
4121 |  | 18751 | 18749FS-27d,18750FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -191d | 0 | 25 d | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4119FS-27d,4120FS-10d | 4123FS-10d,4124FS-25d | No
4122 |  | 18752 | 18749 | 2.4.2.1.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 1326.8d | 0 | 15 d | 19 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4119 | 4123 | No
4123 |  | 18753 | 18751FS-10d,18752 | 2.4.2.1.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 1326.8d | 0 | 15 d | 08 June 2023 11:00 | 27 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4121FS-10d,4122 |  | No
4124 |  | 18754 | 18751FS-25d | 2.4.2.1.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -191d | 0 | 40 d | 19 May 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4121FS-25d | 4125FS-10d | No
4125 |  | 18755 | 18754FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -191d | 0 | 25 d | 27 June 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4124FS-10d | 4126FS-10d | No
4126 |  | 18756 | 18755FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -191d | 0 | 25 d | 16 July 2023 11:00 | 15 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4125FS-10d | 4127FS-12d | No
4127 |  | 18757 | 18756FS-12d | 2.4.2.1.1.6.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -191d | 0 | 20 d | 01 August 2023 08:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4126FS-12d | 4128FS-10d | No
4128 |  | 18758 | 18757FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -191d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4127FS-10d | 4129FS-5d | No
4129 |  | 18759 | 18758FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -191d | 0 | 15 d | 06 September 2023 14:00 | 28 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4128FS-5d | 4130FS-5d | No
4130 |  | 18760 | 18759FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -191d | 0 | 15 d | 20 September 2023 11:00 | 11 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4129FS-5d | 4131FS-5d | No
4131 |  | 18761 | 18760FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -191d | 0 | 15 d | 05 October 2023 08:00 | 23 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4130FS-5d | 4196 | No
4132 |  | 18762 |  | 2.4.2.1.1.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -236d | 0 | 223 d | 08 March 2023 08:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4133 |  | 18763 | 18738 | 2.4.2.1.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -236d | 0 | 25 d | 08 March 2023 08:00 | 09 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4108 | 4134FS-12d | No
4134 |  | 18764 | 18763FS-12d | 2.4.2.1.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -236d | 0 | 35 d | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4133FS-12d | 4135FS-22d | No
4135 |  | 18765 | 18764FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -236d | 0 | 35 d | 11 April 2023 07:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4134FS-22d | 4136FS-22d | No
4136 |  | 18766 | 18765FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -236d | 0 | 35 d | 30 April 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4135FS-22d | 4137FS-22d | No
4137 |  | 18767 | 18766FS-22d | 2.4.2.1.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -236d | 0 | 35 d | 16 May 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4136FS-22d | 4139FS-27d,4140,4138FS-10d | No
4138 |  | 18768 | 18767FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -236d | 0 | 20 d | 18 June 2023 08:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4137FS-10d | 4139FS-10d,4152 | No
4139 |  | 18769 | 18767FS-27d,18768FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -236d | 0 | 25 d | 29 June 2023 11:00 | 30 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4137FS-27d,4138FS-10d | 4141FS-10d,4142FS-25d,4154,5884 | No
4140 |  | 18770 | 18767 | 2.4.2.1.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -195d | 0 | 15 d | 29 June 2023 11:00 | 18 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4137 | 4141,4161 | No
4141 |  | 18771 | 18769FS-10d,18770 | 2.4.2.1.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 1294.8d | 0 | 15 d | 18 July 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4139FS-10d,4140 |  | No
4142 |  | 18772 | 18769FS-25d | 2.4.2.1.1.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -236d | 0 | 40 d | 29 June 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4139FS-25d | 4143FS-10d | No
4143 |  | 18773 | 18772FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -236d | 0 | 25 d | 06 August 2023 11:00 | 05 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4142FS-10d | 4144FS-10d | No
4144 |  | 18774 | 18773FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -236d | 0 | 25 d | 24 August 2023 08:00 | 27 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4143FS-10d | 4145FS-10d | No
4145 |  | 18775 | 18774FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -236d | 0 | 20 d | 12 September 2023 08:00 | 10 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4144FS-10d | 4146FS-10d | No
4146 |  | 18776 | 18775FS-10d | 2.4.2.1.1.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -236d | 0 | 25 d | 27 September 2023 14:00 | 29 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4145FS-10d | 4147FS-5d | No
4147 |  | 18777 | 18776FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -236d | 0 | 15 d | 23 October 2023 08:00 | 09 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4146FS-5d | 4148FS-5d | No
4148 |  | 18778 | 18777FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -236d | 0 | 15 d | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4147FS-5d | 4149FS-5d | No
4149 |  | 18779 | 18778FS-5d | 2.4.2.1.1.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -236d | 0 | 15 d | 16 November 2023 08:00 | 04 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4148FS-5d | 4150FS-4d | No
4150 |  | 18780 | 18779FS-4d | 2.4.2.1.1.6.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -236d | 0 | 15 d | 29 November 2023 14:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4149FS-4d | 4196 | No
4151 |  | 18781 |  | 2.4.2.1.1.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -220d | 0 | 110 d | 12 July 2023 08:00 | 28 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4152 |  | 18782 | 18768 | 2.4.2.1.1.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -220d | 0 | 20 d | 12 July 2023 08:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4138 | 4153FS-5d | No
4153 |  | 18783 | 18782FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -220d | 0 | 20 d | 31 July 2023 08:00 | 23 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4152FS-5d | 4154FS-5d | No
4154 |  | 18784 | 18769,18783FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -220d | 0 | 20 d | 17 August 2023 14:00 | 11 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4139,4153FS-5d | 4155FS-5d | No
4155 |  | 18785 | 18784FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -220d | 0 | 25 d | 05 September 2023 14:00 | 10 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4154FS-5d | 4156FS-5d | No
4156 |  | 18786 | 18785FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -220d | 0 | 15 d | 04 October 2023 08:00 | 22 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4155FS-5d | 4157FS-5d | No
4157 |  | 18787 | 18786FS-5d | 2.4.2.1.1.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -220d | 0 | 15 d | 16 October 2023 14:00 | 03 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4156FS-5d | 4158 | No
4158 |  | 18788 | 18787 | 2.4.2.1.1.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -220d | 0 | 10 d | 03 November 2023 11:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4157 | 4159 | No
4159 |  | 18789 | 18788 | 2.4.2.1.1.6.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -220d | 0 | 10 d | 16 November 2023 08:00 | 28 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4158 | 4196 | No
4160 |  | 18790 |  | 2.4.2.1.1.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -195d | 0 | 80 d | 18 July 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4161 |  | 18791 | 18770 | 2.4.2.1.1.6.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -195d | 0 | 15 d | 18 July 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4140 | 4162,3148SF-12d | No
4162 |  | 18792 | 18791 | 2.4.2.1.1.6.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -195d | 0 | 65 d | 06 August 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4161 | 4196 | No
4163 |  | 18793 |  | 2.4.2.1.1.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה פסולת | 0 | -47d | 0 | 136 d | 02 November 2022 08:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4164 |  | 18794 |  | 2.4.2.1.1.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -47d | 0 | 10 d | 02 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4165 |  | 18795 | 18384,3124,19528 | 2.4.2.1.1.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -47d | 0 | 10 d | 02 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3935,1442,1446 | 4167 | No
4166 |  | 18796 |  | 2.4.2.1.1.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -47d | 0 | 51 d | 14 November 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4167 |  | 18797 | 18795 | 2.4.2.1.1.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -47d | 0 | 12 d | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4165 | 4168 | No
4168 |  | 18798 | 18797 | 2.4.2.1.1.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה | 0 | -47d | 0 | 12 d | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4167 | 4169 | No
4169 |  | 18799 | 18798,3128 | 2.4.2.1.1.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -47d | 0 | 17 d | 14 December 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4168,1455 | 4170 | No
4170 |  | 18800 | 18799 | 2.4.2.1.1.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | -47d | 0 | 10 d | 04 January 2023 08:00 | 16 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4169 | 4172FS+12d,4175 | No
4171 |  | 18801 |  | 2.4.2.1.1.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 1400.8d | 0 | 40 d | 31 January 2023 11:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4172 |  | 18802 | 18800FS+12d | 2.4.2.1.1.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 1400.8d | 0 | 20 d | 31 January 2023 11:00 | 24 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4170FS+12d | 4173 | No
4173 |  | 18803 | 18802 | 2.4.2.1.1.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 1400.8d | 0 | 20 d | 24 February 2023 11:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4172 |  | No
4174 |  | 18804 |  | 2.4.2.1.1.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -47d | 0 | 75 d | 16 January 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4175 |  | 18805 | 18800 | 2.4.2.1.1.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -47d | 0 | 75 d | 16 January 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4170 | 4196 | No
4176 |  | 18722 |  | 2.4.2.1.1.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנה - אינטגרציה | 0 | -326.33d | 0 | 211 d | 07 February 2024 11:00 | 06 November 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4177 |  | 14362 | 7999FS-25d,9249,18675,18710 | 2.4.2.1.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אינטגרציה MFC-PLC | 0 | -326.33d | 0 | 70 d | 07 February 2024 11:00 | 07 May 2024 17:00 | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 4027FS-25d,6418,4030,4000 | 4178 | No
4178 |  | 18719 | 14362,8074 | 2.4.2.1.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אינטגרציה מלאה WMS-WCS | 0 | -326.33d | 0 | 62 d | 08 May 2024 08:00 | 26 July 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4177,4198 | 4179 | No
4179 |  | 18720 | 18719 | 2.4.2.1.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | לימוד לקוח | 0 | -326.33d | 0 | 34 d | 26 July 2024 11:00 | 06 September 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4178 | 4180 | No
4180 |  | 18724 | 18720 | 2.4.2.1.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | Flows Adjustments | 0 | -326.33d | 0 | 45 d | 06 September 2024 11:00 | 06 November 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4179 | 4209 | No
4181 |  | 14987 |  | 2.4.2.1.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0.26000000000000001 | -220d | 0 | 461.67 d | 13 April 2022 08:00 | 28 November 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4182 |  | 14988 | 1617 | 2.4.2.1.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 8 d | 13 April 2022 08:00 | 24 April 2022 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 3934 | 4183,4315,4397,4500,4577,4792,5259FS+3d,5329,5581,6086,5428 | No
4183 |  | 14989 | 14988 | 2.4.2.1.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 12 d | 24 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 4182 | 4184 | No
4184 |  | 14990 | 14989 | 2.4.2.1.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 28 d | 10 May 2022 14:00 | 15 June 2022 11:00 | 14 October 2022 08:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 4183 | 4192,4185 | No
4185 |  | 21289 | 14990 | 2.4.2.1.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביוב | 0 | -48d | 0 | 7 d | 02 November 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4184 | 4186 | No
4186 |  | 21290 | 21289 | 2.4.2.1.1.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ניקוז | 0 | -48d | 0 | 20 d | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4185 | 4188,4187 | No
4187 |  | 21291 | 21290 | 2.4.2.1.1.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות תקשורת | 0 | -48d | 0 | 7 d | 05 December 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4186 | 4188 | No
4188 |  | 21292 | 21290,21291 | 2.4.2.1.1.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -48d | 0 | 5 d | 14 December 2022 08:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4186,4187 | 4190,4189 | No
4189 |  | 21293 | 21292 | 2.4.2.1.1.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות מיזוג אויר | 0 | -48d | 0 | 10 d | 20 December 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4188 | 4190 | No
4190 |  | 21294 | 21292,21293 | 2.4.2.1.1.9.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תשתיות חשמל | 0 | -48d | 0 | 8 d | 02 January 2023 08:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4188,4189 | 4191 | No
4191 |  | 21295 | 21294 | 2.4.2.1.1.9.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תאורה | 0 | -48d | 0 | 5 d | 11 January 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4190 | 4192 | No
4192 |  | 14991 | 14990,8000,19057,21295 | 2.4.2.1.1.9.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -220d | 0 | 15 d | 24 August 2023 08:00 | 11 September 2023 17:00 | 21 November 2022 08:00 | 08 December 2022 14:00 | NA | NA | 4184,4026,5118,4191 | 4193 | No
4193 |  | 14992 | 14991 | 2.4.2.1.1.9.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -220d | 0 | 6 d | 12 September 2023 08:00 | 20 September 2023 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | NA | NA | 4192 | 4194 | No
4194 |  | 14993 | 14992 | 2.4.2.1.1.9.13 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -220d | 0 | 54 d | 20 September 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | 16 December 2022 08:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | 4193 | 4196 | No
4195 |  | 8088 |  | 2.4.2.1.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -277.33d | 0 | 21 d | 07 February 2024 11:00 | 04 March 2024 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4196 |  | 8087 | 8030,8034,8070,8079,8076,8002,7990,7999,14993,18657,18704,18698,18710,18714,18761,18780,18789,18792,18660,18742,18805 | 2.4.2.1.1.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -277.33d | 0 | 0 d | 07 February 2024 11:00 | 07 February 2024 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 4047,4068,4087,4096,4099,4033,3961,4027,4194,3962,3994,3988,4000,4004,4131,4150,4159,4162,3965,4112,4175 | 4197 | No
4197 |  | 8075 | 8087 | 2.4.2.1.1.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -277.33d | 0 | 21 d | 07 February 2024 11:00 | 04 March 2024 14:00 | 24 April 2023 08:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 4196 | 4198 | No
4198 |  | 8074 | 8075,18971 | 2.4.2.1.1.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -277.33d | 0 | 0 d | 04 March 2024 14:00 | 04 March 2024 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 4197,1220 | 4200,6112,4178 | No
4199 |  | 8095 |  | 2.4.2.1.1.11 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -228.33d | 0 | 30 d | 04 March 2024 14:00 | 10 April 2024 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4200 |  | 8094 | 8074 | 2.4.2.1.1.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -228.33d | 0 | 25 d | 04 March 2024 14:00 | 03 April 2024 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 4198 | 4204,4201FF+5d | No
4201 |  | 15419 | 8094FF+5d | 2.4.2.1.1.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -228.33d | 0 | 10 d | 28 March 2024 14:00 | 10 April 2024 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 4200FF+5d | 4204,4203 | No
4202 |  | 8091 |  | 2.4.2.1.1.12 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -228.33d | 0 | 30 d | 10 April 2024 11:00 | 22 May 2024 17:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4203 |  | 8073 | 15419 | 2.4.2.1.1.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -213.33d | 0 | 15 d | 10 April 2024 11:00 | 02 May 2024 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 4201 | 4207 | No
4204 |  | 8099 | 8094,15419 | 2.4.2.1.1.12.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -228.33d | 0 | 30 d | 10 April 2024 11:00 | 22 May 2024 17:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 4200,4201 | 4207 | No
4205 |  | 8089 |  | 2.4.2.1.1.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -228.33d | 0 | 130 d | 23 May 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4206 |  | 9764 | 8032SF-60ed | 2.4.2.1.1.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 981.13d | 0 | 0 d | 07 September 2024 17:00 | 07 September 2024 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | NA | NA | 4209SF-60ed |  | No
4207 |  | 8072 | 8099,8073 | 2.4.2.1.1.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -228.33d | 0 | 20 d | 23 May 2024 08:00 | 18 June 2024 14:00 | 04 August 2023 08:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 4204,4203 | 4208FS-8d | No
4208 |  | 8033 | 8072FS-8d | 2.4.2.1.1.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -228.33d | 0 | 20 d | 06 June 2024 14:00 | 03 July 2024 11:00 | 20 August 2023 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4207FS-8d | 4209 | No
4209 |  | 8032 | 8033,18724 | 2.4.2.1.1.13.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -326.33d | 0 | 0 d | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4208,4180 | 6496,4206SF-60ed,1334,6156,6490 | No
4210 |  | 1632 |  | 2.4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 5.9999999999999998E-2 | 917.13d | 0 | 874 d | 10 November 2021 08:00 | 01 December 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4211 |  | 8423 |  | 2.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 38 d | 10 November 2021 08:00 | 27 December 2021 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4212 |  | 1633 | 14710SS+17d | 2.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 31 d | 10 November 2021 08:00 | 17 December 2021 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 19 October 2021 11:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 4216,4345SS+10d,4426SS,5610SS,5728SS,5785SS,5910SS,5968SS,6027SS,4213,4239,4259 | No
4213 |  | 18231 | 1633 | 2.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 7 d | 19 December 2021 08:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4212 | 4216,4239,4259 | No
4214 |  | 8424 |  | 2.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן + רצפה תפעולית | 5.9999999999999998E-2 | -279.67d | 0 | 485.67 d | 04 September 2022 08:00 | 21 May 2024 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4215 |  | 20354 |  | 2.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0.81999999999999995 | 0d | 0 | 49 d | 04 September 2022 08:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4216 |  | 1634 | 1633,3163,18231,19609 | 2.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 04 September 2022 08:00 | 25 October 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA | 4212,1505,4213,1509 | 4220,4217 | No
4217 |  | 20348 | 1634 | 2.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0.40000000000000002 | -272d | 0 | 15 d | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4216 | 4219 | No
4218 |  | 8425 |  | 2.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -334.67d | 0 | 339 d | 30 January 2023 08:00 | 02 April 2024 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4219 |  | 8431 | 20348,21232 | 2.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -334.67d | 0 | 20 d | 30 January 2023 08:00 | 22 February 2023 17:00 | 23 December 2021 11:00 | 23 January 2022 17:00 | NA | NA | 4217,1525 | 4221,4220 | No
4220 |  | 8432 | 1634,8431 | 2.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -334.67d | 0 | 30 d | 23 February 2023 08:00 | 31 March 2023 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 04 January 2022 17:00 | NA | NA | 4216,4219 | 4221 | No
4221 |  | 8430 | 8431,8432,3167 | 2.4.2.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון + חזיתות משווי גובה | 0 | -334.67d | 0 | 85 d | 02 April 2023 08:00 | 20 July 2023 17:00 | 24 January 2022 08:00 | 23 February 2022 11:00 | NA | NA | 4219,4220,1518 | 4223,4222 | No
4222 |  | 8434 | 8430 | 2.4.2.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -334.67d | 0 | 42 d | 21 July 2023 08:00 | 11 September 2023 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | NA | NA | 4221 | 4224,3152SF-12d,4223FS-15d | No
4223 |  | 8435 | 8430,8434FS-15d | 2.4.2.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -334.67d | 0 | 32 d | 23 August 2023 14:00 | 05 October 2023 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA | 4221,4222FS-15d | 3152SF-12d,4225 | No
4224 |  | 8433 | 8434 | 2.4.2.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -324.67d | 0 | 35 d | 11 September 2023 14:00 | 27 October 2023 14:00 | 01 April 2022 08:00 | 03 May 2022 14:00 | NA | NA | 4222 | 4225FF+12d | No
4225 |  | 8429 | 8433FF+12d,8435 | 2.4.2.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -334.67d | 0 | 40 d | 05 October 2023 14:00 | 23 November 2023 17:00 | 20 April 2022 08:00 | 23 May 2022 17:00 | NA | NA | 4224FF+12d,4223 | 4226,4324,4231FS-10d | No
4226 |  | 8428 | 8429 | 2.4.2.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה ראשונה | 0 | -334.67d | 0 | 35 d | 24 November 2023 08:00 | 07 January 2024 11:00 | 24 May 2022 08:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 4225 | 4230FS+10d,4231SS-10d,4234,4235,4227 | No
4227 |  | 20349 | 8428 | 2.4.2.1.2.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בידוד רצפה | 0 | -319.67d | 0 | 20 d | 07 January 2024 11:00 | 31 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4226 | 4228 | No
4228 |  | 20350 | 20349,20351FS+5d | 2.4.2.1.2.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה סופית | 0 | -334.67d | 0 | 35 d | 19 February 2024 11:00 | 02 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4227,4230FS+5d | 4236,4233 | No
4229 |  | 8427 |  | 2.4.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -279.67d | 0 | 150 d | 12 November 2023 14:00 | 21 May 2024 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4230 |  | 20351 | 8428FS+10d,20867 | 2.4.2.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות קירור - התקנת מערכות כבדות | 0 | -334.67d | 0 | 20 d | 18 January 2024 14:00 | 12 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4226FS+10d,1535 | 4228FS+5d | No
4231 |  | 8440 | 8429FS-10d,8428SS-10d | 2.4.2.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -279.67d | 0 | 150 d | 12 November 2023 14:00 | 21 May 2024 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 4225FS-10d,4226SS-10d | 4232SS+3mo | No
4232 |  | 20352 | 8440SS+3mo | 2.4.2.1.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות בידוד (פנלים, רצפה+קירות+תקרה) | 0 | -279.67d | 0 | 18 d | 08 February 2024 14:00 | 01 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4231SS+3mo | 4328 | No
4233 |  | 20388 | 20350,3172 | 2.4.2.1.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר | 0 | -329.67d | 0 | 25 d | 02 April 2024 11:00 | 07 May 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4228,1522 | 4328 | No
4234 |  | 8438 | 8428 | 2.4.2.1.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -264.67d | 0 | 25 d | 07 January 2024 11:00 | 06 February 2024 14:00 | 07 September 2022 08:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | 4226 | 4236SS,4328 | No
4235 |  | 8441 | 8428 | 2.4.2.1.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | -249.67d | 0 | 15 d | 07 January 2024 11:00 | 24 January 2024 17:00 | 28 September 2022 08:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | 4226 | 4328 | No
4236 |  | 8436 | 8438SS,20350 | 2.4.2.1.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | -334.67d | 0 | 30 d | 02 April 2024 11:00 | 13 May 2024 13:00 | 07 September 2022 08:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | 4234SS,4228 | 3155SF-12d,4328 | No
4237 |  | 20353 |  | 2.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן קפוא + מקורר | 0.02 | 1062.13d | 0 | 460.33 d | 23 October 2022 08:00 | 28 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4238 |  | 20355 |  | 2.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0.42999999999999999 | 0d | 0 | 20 d | 23 October 2022 08:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4239 |  | 20356 | 1633,3163,18231,19609 | 2.4.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 23 October 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4212,1505,4213,1509 | 4240 | No
4240 |  | 20357 | 20356 | 2.4.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0.19 | -285.33d | 0 | 14 d | 30 October 2022 11:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4239 | 4242 | No
4241 |  | 20358 |  | 2.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -345.67d | 0 | 280 d | 30 January 2023 08:00 | 19 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4242 |  | 20359 | 20357,21232 | 2.4.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -345.67d | 0 | 15 d | 30 January 2023 08:00 | 16 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4240,1525 | 4243 | No
4243 |  | 20360 | 20359 | 2.4.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -345.67d | 0 | 25 d | 16 February 2023 14:00 | 20 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4242 | 4244 | No
4244 |  | 20361 | 20360 | 2.4.2.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -345.67d | 0 | 30 d | 20 March 2023 11:00 | 01 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4243 | 4245FS-10d,4246 | No
4245 |  | 20362 | 20361FS-10d | 2.4.2.1.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -335.67d | 0 | 30 d | 17 April 2023 11:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 4244FS-10d | 4247 | No
4246 |  | 20363 | 20361 | 2.4.2.1.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -345.67d | 0 | 30 d | 01 May 2023 11:00 | 07 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4244 | 4247,4252 | No
4247 |  | 20364 | 20363,20362 | 2.4.2.1.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה ראשונה | 0 | -345.67d | 0 | 25 d | 08 June 2023 08:00 | 09 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4246,4245 | 4248,4251,4252 | No
4248 |  | 20365 | 20364,20366SF | 2.4.2.1.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בידוד רצפה | 0 | 1187.13d | 0 | 15 d | 01 December 2023 11:00 | 20 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4247,4249SF |  | No
4249 |  | 20366 | 20368,20370 | 2.4.2.1.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה סופית | 0 | -345.67d | 0 | 25 d | 20 December 2023 11:00 | 19 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4251,4253 | 4248SF,4255 | No
4250 |  | 20367 |  | 2.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -345.67d | 0 | 255 d | 09 July 2023 14:00 | 28 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4251 |  | 20368 | 20364,20867 | 2.4.2.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות קירור - התקנת מערכות כבדות | 0 | -235.67d | 0 | 20 d | 09 July 2023 14:00 | 02 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4247,1535 | 4249 | No
4252 |  | 20369 | 20363,20364 | 2.4.2.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -345.67d | 0 | 90 d | 09 July 2023 14:00 | 31 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4246,4247 | 4253FS-20d | No
4253 |  | 20370 | 20369FS-20d | 2.4.2.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות בידוד (פנלים, רצפה+קירות+תקרה) | 0 | -345.67d | 0 | 60 d | 08 October 2023 08:00 | 20 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4252FS-20d | 4254FF,4249 | No
4254 |  | 8445 | 20370FF | 2.4.2.1.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | -315.67d | 0 | 35 d | 07 November 2023 11:00 | 20 December 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 4253FF | 4328,4255FS-5d | No
4255 |  | 20372 | 8445FS-5d,20366 | 2.4.2.1.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | -345.67d | 0 | 75 d | 21 January 2024 08:00 | 22 April 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 4254FS-5d,4249 | 4256,3155SF-12d | No
4256 |  | 20373 | 20372 | 2.4.2.1.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -345.67d | 0 | 25 d | 22 April 2024 10:00 | 28 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4255 | 4328 | No
4257 |  | 8459 |  | 2.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | משרדים | 0.01 | -276.67d | 0 | 389.33 d | 25 October 2022 08:00 | 27 February 2024 14:00 | 05 January 2022 08:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4258 |  | 20374 |  | 2.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0.60999999999999999 | 0d | 0 | 11 d | 25 October 2022 08:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4259 |  | 20375 | 1633,3163,18231,19609 | 2.4.2.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 October 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4212,1505,4213,1509 | 4260 | No
4260 |  | 20376 | 20375 | 2.4.2.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקת כלונסאות | 0.38 | -209.33d | 0 | 7 d | 30 October 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4259 | 4262 | No
4261 |  | 8460 |  | 2.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -276.67d | 0 | 155 d | 30 January 2023 08:00 | 15 August 2023 11:00 | 05 January 2022 08:00 | 06 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4262 |  | 20377 | 20376,21232 | 2.4.2.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -276.67d | 0 | 20 d | 30 January 2023 08:00 | 22 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4260,1525 | 4263 | No
4263 |  | 8458 | 20377 | 2.4.2.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה | 0 | -276.67d | 0 | 25 d | 23 February 2023 08:00 | 26 March 2023 14:00 | 05 January 2022 08:00 | 04 February 2022 11:00 | NA | NA | 4262 | 4264 | No
4264 |  | 8457 | 8458,3167 | 2.4.2.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -276.67d | 0 | 45 d | 26 March 2023 14:00 | 25 May 2023 10:00 | 04 February 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | NA | NA | 4263,1518 | 4265,4272 | No
4265 |  | 8456 | 8457 | 2.4.2.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -276.67d | 0 | 45 d | 25 May 2023 10:00 | 20 July 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 12 June 2022 17:00 | NA | NA | 4264 | 4266,4293 | No
4266 |  | 8462 | 8456 | 2.4.2.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | -250.67d | 0 | 20 d | 21 July 2023 08:00 | 15 August 2023 11:00 | 13 June 2022 08:00 | 06 July 2022 17:00 | NA | NA | 4265 | 4268 | No
4267 |  | 8466 |  | 2.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -250.67d | 0 | 130 d | 15 August 2023 11:00 | 25 January 2024 17:00 | 07 July 2022 08:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4268 |  | 8465 | 8462 | 2.4.2.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -250.67d | 0 | 65 d | 15 August 2023 11:00 | 07 November 2023 11:00 | 07 July 2022 08:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 4266 | 4269,4313 | No
4269 |  | 8464 | 8465 | 2.4.2.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -250.67d | 0 | 65 d | 07 November 2023 11:00 | 25 January 2024 17:00 | 29 September 2022 08:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | 4268 | 4328 | No
4270 |  | 8461 |  | 2.4.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -276.67d | 0 | 221 d | 25 May 2023 10:00 | 27 February 2024 14:00 | 07 April 2022 11:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4271 |  | 15566 |  | 2.4.2.1.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -231.67d | 0 | 176 d | 25 May 2023 10:00 | 02 January 2024 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4272 |  | 15567 | 8457,3172 | 2.4.2.1.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -231.67d | 0 | 35 d | 25 May 2023 10:00 | 09 July 2023 14:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | NA | NA | 4264,1522 | 4273FS-13d | No
4273 |  | 15568 | 15567FS-13d,20867 | 2.4.2.1.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -231.67d | 0 | 20 d | 22 June 2023 14:00 | 17 July 2023 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 4272FS-13d,1535 | 4274FS-13d | No
4274 |  | 15569 | 15568FS-13d | 2.4.2.1.2.4.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -231.67d | 0 | 20 d | 02 July 2023 11:00 | 26 July 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 4273FS-13d | 4275FS-12d | No
4275 |  | 15570 | 15569FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -231.67d | 0 | 20 d | 11 July 2023 14:00 | 04 August 2023 14:00 | 26 May 2022 08:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 4274FS-12d | 4276FS-12d | No
4276 |  | 15571 | 15570FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -231.67d | 0 | 30 d | 21 July 2023 08:00 | 27 August 2023 17:00 | 06 June 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 4275FS-12d | 4277FS-15d | No
4277 |  | 15572 | 15571FS-15d | 2.4.2.1.2.4.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -231.67d | 0 | 25 d | 09 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 4276FS-15d | 4281FS-15d,4278FS-5d | No
4278 |  | 15625 | 15572FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -231.67d | 0 | 8 d | 03 September 2023 11:00 | 12 September 2023 14:00 | 19 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 4277FS-5d | 4279FS-3d | No
4279 |  | 15624 | 15625FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -231.67d | 0 | 10 d | 08 September 2023 11:00 | 21 September 2023 17:00 | 26 July 2022 08:00 | 07 August 2022 14:00 | NA | NA | 4278FS-3d | 4280FS-2d | No
4280 |  | 15623 | 15624FS-2d | 2.4.2.1.2.4.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -231.67d | 0 | 6 d | 20 September 2023 08:00 | 29 September 2023 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | NA | NA | 4279FS-2d | 4281FS-3d | No
4281 |  | 15573 | 15572FS-15d,15623FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -231.67d | 0 | 25 d | 26 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | NA | NA | 4277FS-15d,4280FS-3d | 4282FS-7d | No
4282 |  | 15574 | 15573FS-7d | 2.4.2.1.2.4.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 18 October 2023 11:00 | 06 November 2023 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | NA | NA | 4281FS-7d | 4283,4284,4285,4287 | No
4283 |  | 15575 | 15574 | 2.4.2.1.2.4.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | -227.67d | 0 | 8 d | 06 November 2023 11:00 | 15 November 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 4282 | 4288 | No
4284 |  | 15576 | 15574 | 2.4.2.1.2.4.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | -229.67d | 0 | 10 d | 06 November 2023 11:00 | 17 November 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA | 4282 | 4288 | No
4285 |  | 15577 | 15574 | 2.4.2.1.2.4.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -231.67d | 0 | 12 d | 06 November 2023 11:00 | 20 November 2023 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | NA | NA | 4282 | 4286FS-5d,4288 | No
4286 |  | 15578 | 15577FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -207.67d | 0 | 12 d | 14 November 2023 14:00 | 29 November 2023 11:00 | 30 September 2022 08:00 | 21 October 2022 11:00 | NA | NA | 4285FS-5d | 4287FS-3d | No
4287 |  | 15579 | 15574,15578FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -207.67d | 0 | 7 d | 26 November 2023 11:00 | 04 December 2023 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 4282,4286FS-3d | 4328 | No
4288 |  | 15581 | 15575,15576,15577 | 2.4.2.1.2.4.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | -231.67d | 0 | 10 d | 21 November 2023 08:00 | 03 December 2023 14:00 | 11 October 2022 08:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 4283,4284,4285 | 4289FS-5d | No
4289 |  | 15582 | 15581FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | -231.67d | 0 | 15 d | 27 November 2023 11:00 | 14 December 2023 17:00 | 19 October 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | 4288FS-5d | 4290 | No
4290 |  | 15583 | 15582 | 2.4.2.1.2.4.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -231.67d | 0 | 5 d | 15 December 2023 08:00 | 21 December 2023 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | 4289 | 4291 | No
4291 |  | 15584 | 15583 | 2.4.2.1.2.4.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -231.67d | 0 | 10 d | 21 December 2023 11:00 | 02 January 2024 17:00 | 13 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA | 4290 | 4328 | No
4292 |  | 15604 |  | 2.4.2.1.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -276.67d | 0 | 176 d | 21 July 2023 08:00 | 27 February 2024 14:00 | 13 June 2022 08:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4293 |  | 15605 | 8456 | 2.4.2.1.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -276.67d | 0 | 35 d | 21 July 2023 08:00 | 03 September 2023 11:00 | 13 June 2022 08:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 4265 | 4294FS-13d | No
4294 |  | 15606 | 15605FS-13d | 2.4.2.1.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -276.67d | 0 | 20 d | 17 August 2023 11:00 | 11 September 2023 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | NA | NA | 4293FS-13d | 4295FS-13d | No
4295 |  | 15607 | 15606FS-13d | 2.4.2.1.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -276.67d | 0 | 20 d | 27 August 2023 08:00 | 20 September 2023 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | NA | NA | 4294FS-13d | 4296FS-12d | No
4296 |  | 15608 | 15607FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -276.67d | 0 | 20 d | 05 September 2023 11:00 | 03 October 2023 14:00 | 28 July 2022 08:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 4295FS-12d | 4297FS-12d | No
4297 |  | 15609 | 15608FS-12d | 2.4.2.1.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -276.67d | 0 | 30 d | 14 September 2023 14:00 | 25 October 2023 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA | 4296FS-12d | 4298FS-15d | No
4298 |  | 15610 | 15609FS-15d | 2.4.2.1.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -276.67d | 0 | 25 d | 08 October 2023 08:00 | 07 November 2023 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 4297FS-15d | 4302FS-15d,4299FS-5d | No
4299 |  | 15628 | 15610FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -276.67d | 0 | 8 d | 01 November 2023 08:00 | 10 November 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | NA | NA | 4298FS-5d | 4300FS-3d | No
4300 |  | 15627 | 15628FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -276.67d | 0 | 10 d | 07 November 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 29 September 2022 08:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | 4299FS-3d | 4301FS-2d | No
4301 |  | 15626 | 15627FS-2d | 2.4.2.1.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -276.67d | 0 | 6 d | 16 November 2023 14:00 | 23 November 2023 17:00 | 13 October 2022 08:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 4300FS-2d | 4302FS-3d | No
4302 |  | 15611 | 15610FS-15d,15626FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -276.67d | 0 | 25 d | 21 November 2023 08:00 | 21 December 2023 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | NA | NA | 4298FS-15d,4301FS-3d | 4303FS-7d | No
4303 |  | 15612 | 15611FS-7d | 2.4.2.1.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -276.67d | 0 | 15 d | 13 December 2023 08:00 | 31 December 2023 17:00 | 10 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | 4302FS-7d | 4304,4305,4306,4308 | No
4304 |  | 15613 | 15612 | 2.4.2.1.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | -272.67d | 0 | 8 d | 01 January 2024 08:00 | 10 January 2024 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | NA | NA | 4303 | 4309 | No
4305 |  | 15614 | 15612 | 2.4.2.1.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | -274.67d | 0 | 10 d | 01 January 2024 08:00 | 12 January 2024 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | 4303 | 4309 | No
4306 |  | 15615 | 15612 | 2.4.2.1.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -276.67d | 0 | 12 d | 01 January 2024 08:00 | 15 January 2024 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | 4303 | 4307FS-5d,4309 | No
4307 |  | 15616 | 15615FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -252.67d | 0 | 12 d | 09 January 2024 11:00 | 23 January 2024 17:00 | 07 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 4306FS-5d | 4308FS-3d | No
4308 |  | 15617 | 15612,15616FS-3d | 2.4.2.1.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -252.67d | 0 | 7 d | 21 January 2024 08:00 | 29 January 2024 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 4303,4307FS-3d | 4328 | No
4309 |  | 15619 | 15613,15614,15615 | 2.4.2.1.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | -276.67d | 0 | 10 d | 15 January 2024 14:00 | 28 January 2024 11:00 | 14 December 2022 08:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 4304,4305,4306 | 4310FS-5d | No
4310 |  | 15620 | 15619FS-5d | 2.4.2.1.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | -276.67d | 0 | 15 d | 22 January 2024 08:00 | 08 February 2024 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 4309FS-5d | 4311 | No
4311 |  | 15621 | 15620 | 2.4.2.1.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -276.67d | 0 | 5 d | 08 February 2024 14:00 | 14 February 2024 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 13 January 2023 11:00 | NA | NA | 4310 | 4312 | No
4312 |  | 15622 | 15621 | 2.4.2.1.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -276.67d | 0 | 10 d | 15 February 2024 08:00 | 27 February 2024 14:00 | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA | 4311 | 4328 | No
4313 |  | 20378 | 8465 | 2.4.2.1.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד (צ'ילרים) - משרדים | 0 | -205.67d | 0 | 20 d | 07 November 2023 11:00 | 01 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4268 | 4328 | No
4314 |  | 14994 |  | 2.4.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0.46999999999999997 | -37d | 0 | 487.33 d | 24 April 2022 14:00 | 09 January 2024 11:00 | 24 May 2022 08:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4315 |  | 14995 | 14988 | 2.4.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 24 May 2022 08:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA | 4182 | 4316 | No
4316 |  | 14996 | 14995 | 2.4.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 28 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | NA | NA | 4315 | 4317 | No
4317 |  | 14997 | 14996 | 2.4.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 16 d | 10 May 2022 14:00 | 30 May 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | NA | NA | 4316 | 4324,4318 | No
4318 |  | 21296 | 14997 | 2.4.2.1.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 26 d | 18 September 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4317 | 4319 | No
4319 |  | 21297 | 21296 | 2.4.2.1.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ניקוז | 0 | 271.67d | 0 | 12 d | 02 November 2022 08:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4318 | 4321,4320 | No
4320 |  | 21298 | 21297 | 2.4.2.1.2.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תשתיות תקשורת | 0 | 271.67d | 0 | 4 d | 16 November 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4319 | 4321 | No
4321 |  | 21299 | 21297,21298 | 2.4.2.1.2.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 271.67d | 0 | 5 d | 22 November 2022 08:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4319,4320 | 4322 | No
4322 |  | 21300 | 21299 | 2.4.2.1.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תשתיות חשמל | 0 | 271.67d | 0 | 8 d | 28 November 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4321 | 4323 | No
4323 |  | 21301 | 21300 | 2.4.2.1.2.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תאורה | 0 | 271.67d | 0 | 5 d | 07 December 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4322 | 4324 | No
4324 |  | 14998 | 14997,8429,21301 | 2.4.2.1.2.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0.5 | -236.67d | 0 | 16 d | 01 October 2022 08:00 | 04 December 2023 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 4317,4225,4323 | 4325 | No
4325 |  | 14999 | 14998 | 2.4.2.1.2.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -236.67d | 0 | 6 d | 04 December 2023 14:00 | 11 December 2023 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 4324 | 4326 | No
4326 |  | 15000 | 14999 | 2.4.2.1.2.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -236.67d | 0 | 23 d | 12 December 2023 08:00 | 09 January 2024 11:00 | 25 July 2022 08:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 4325 | 4328 | No
4327 |  | 8448 |  | 2.4.2.1.2.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -345.67d | 0 | 21 d | 28 May 2024 14:00 | 25 June 2024 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4328 |  | 8447 | 8445,8464,15000,15579,15584,15617,15622,8436,8441,8438,20352,20373,20378,20388 | 2.4.2.1.2.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -345.67d | 0 | 0 d | 28 May 2024 14:00 | 28 May 2024 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 4254,4269,4326,4287,4291,4308,4312,4236,4235,4234,4232,4256,4313,4233 | 4329 | No
4329 |  | 8446 | 8447 | 2.4.2.1.2.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -345.67d | 0 | 21 d | 28 May 2024 14:00 | 25 June 2024 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 4328 | 4330 | No
4330 |  | 8444 | 8446,18971 | 2.4.2.1.2.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -345.67d | 0 | 0 d | 25 June 2024 11:00 | 25 June 2024 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 4329,1220 | 4332,6113 | No
4331 |  | 8451 |  | 2.4.2.1.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -345.67d | 0 | 33 d | 25 June 2024 11:00 | 05 August 2024 11:00 | 27 March 2023 08:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4332 |  | 8450 | 8444 | 2.4.2.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -345.67d | 0 | 28 d | 25 June 2024 11:00 | 29 July 2024 17:00 | 27 March 2023 08:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 4330 | 4336,4333FF+5d | No
4333 |  | 15420 | 8450FF+5d | 2.4.2.1.2.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -345.67d | 0 | 10 d | 23 July 2024 14:00 | 05 August 2024 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 4332FF+5d | 4336,4335 | No
4334 |  | 8449 |  | 2.4.2.1.2.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -345.67d | 0 | 40 d | 05 August 2024 11:00 | 23 September 2024 14:00 | 11 May 2023 08:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4335 |  | 15618 | 15420 | 2.4.2.1.2.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -325.67d | 0 | 20 d | 05 August 2024 11:00 | 29 August 2024 11:00 | 11 May 2023 08:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 4333 | 4339 | No
4336 |  | 8443 | 8450,15420 | 2.4.2.1.2.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות גמר ומערכות הנדסיות + תקשוב אקטיבי | 0 | -345.67d | 0 | 40 d | 05 August 2024 11:00 | 23 September 2024 14:00 | 11 May 2023 08:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | 4332,4333 | 4339 | No
4337 |  | 8455 |  | 2.4.2.1.2.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -345.67d | 0 | 51 d | 23 September 2024 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4338 |  | 9765 | 8452SF-60ed | 2.4.2.1.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 960.47d | 0 | 0 d | 02 October 2024 14:00 | 02 October 2024 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | NA | NA | 4342SF-60ed |  | No
4339 |  | 8454 | 8443,15618 | 2.4.2.1.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -345.67d | 0 | 35 d | 23 September 2024 14:00 | 11 November 2024 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | 4336,4335 | 4341FS-19d,4340 | No
4340 |  | 16744 | 8454 | 2.4.2.1.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | -344.67d | 0 | 15 d | 11 November 2024 14:00 | 29 November 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4339 | 4342 | No
4341 |  | 8453 | 8454FS-19d | 2.4.2.1.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -345.67d | 0 | 35 d | 15 October 2024 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 01 August 2023 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4339FS-19d | 4342 | No
4342 |  | 8452 | 8453,16744 | 2.4.2.1.2.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -345.67d | 0 | 0 d | 01 December 2024 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4341,4340 | 6496,4338SF-60ed,1334,6157,6490 | No
4343 |  | 1648 |  | 2.4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 5.0000000000000003E-2 | 1003.13d | 0 | 772 d | 30 November 2021 08:00 | 11 August 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4344 |  | 8106 |  | 2.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0.54000000000000004 | -207.67d | 0 | 281 d | 30 November 2021 08:00 | 25 November 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4345 |  | 1649 | 14710SS+17d,1633SS+10d | 2.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2021 08:00 | 30 November 2021 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 19 October 2021 11:00 | NA | NA | 3270SS+17d,4212SS+10d | 4350,4347,4346 | No
4346 |  | 18232 | 1649 | 2.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 21 d | 01 December 2021 08:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4345 | 4347 | No
4347 |  | 14764 | 1649,3205,18232,19601 | 2.4.2.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | -207.67d | 0 | 19 d | 02 November 2022 14:00 | 25 November 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA | 4345,1573,4346,1577 | 4350,4369 | No
4348 |  | 8576 |  | 2.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | -259.67d | 0 | 338 d | 30 January 2023 08:00 | 01 April 2024 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4349 |  | 8577 |  | 2.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | -259.67d | 0 | 180 d | 30 January 2023 08:00 | 14 September 2023 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4350 |  | 8578 | 1649,14764,21235 | 2.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -259.67d | 0 | 28 d | 30 January 2023 08:00 | 05 March 2023 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | NA | NA | 4345,4347,1594 | 4351,4369 | No
4351 |  | 8579 | 8578 | 2.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | -259.67d | 0 | 25 d | 05 March 2023 14:00 | 04 April 2023 17:00 | 17 December 2021 08:00 | 17 January 2022 14:00 | NA | NA | 4350 | 4352FS-12d | No
4352 |  | 8580 | 8579FS-12d,3209 | 2.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -259.67d | 0 | 25 d | 21 March 2023 11:00 | 24 April 2023 14:00 | 17 January 2022 14:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA | 4351FS-12d,1586 | 4353 | No
4353 |  | 8581 | 8580 | 2.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | -259.67d | 0 | 20 d | 24 April 2023 14:00 | 21 May 2023 11:00 | 17 February 2022 08:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA | 4352 | 4354,3159SF-12d | No
4354 |  | 8582 | 8581 | 2.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | -259.67d | 0 | 32 d | 21 May 2023 11:00 | 29 June 2023 17:00 | 29 March 2022 08:00 | 10 May 2022 11:00 | NA | NA | 4353 | 4355 | No
4355 |  | 8583 | 8582 | 2.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | -259.67d | 0 | 30 d | 30 June 2023 08:00 | 06 August 2023 17:00 | 10 May 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA | 4354 | 4356FF+12d | No
4356 |  | 8584 | 8583FF+12d | 2.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | -259.67d | 0 | 30 d | 16 July 2023 08:00 | 21 August 2023 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 11 July 2022 11:00 | NA | NA | 4355FF+12d | 4357 | No
4357 |  | 8585 | 8584 | 2.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | -259.67d | 0 | 20 d | 21 August 2023 14:00 | 14 September 2023 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 4356 | 4359,4406 | No
4358 |  | 8586 |  | 2.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -259.67d | 0 | 158 d | 14 September 2023 14:00 | 01 April 2024 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4359 |  | 8587 | 8585,20877 | 2.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -259.67d | 0 | 70 d | 14 September 2023 14:00 | 13 December 2023 17:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | NA | NA | 4357,1604 | 4360SS,4362FS-10d | No
4360 |  | 8588 | 8587SS | 2.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | -234.67d | 0 | 10 d | 14 September 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 4359SS | 4361 | No
4361 |  | 8589 | 8588 | 2.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | דלתות | 0 | -234.67d | 0 | 25 d | 01 October 2023 14:00 | 31 October 2023 17:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | NA | NA | 4360 | 4362 | No
4362 |  | 8590 | 8587FS-10d,8589 | 2.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | -259.67d | 0 | 18 d | 01 December 2023 11:00 | 24 December 2023 14:00 | 16 December 2022 08:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 4359FS-10d,4361 | 4363,4366 | No
4363 |  | 8591 | 8590 | 2.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מידוף | 0 | -259.67d | 0 | 40 d | 24 December 2023 14:00 | 11 February 2024 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 4362 | 4364SS,4410,4365SS,3162SF-12d | No
4364 |  | 8592 | 8591SS | 2.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ציוד | 0 | -219.67d | 0 | 40 d | 24 December 2023 14:00 | 11 February 2024 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 4363SS | 4410 | No
4365 |  | 14420 | 8591SS | 2.4.2.1.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | -259.67d | 0 | 80 d | 24 December 2023 14:00 | 01 April 2024 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | NA | NA | 4363SS | 4410,3165SF-12d | No
4366 |  | 2739 | 8590 | 2.4.2.1.3.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין - מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | -9.49mo | 0 | 2 mo | 24 December 2023 14:00 | 21 February 2024 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | 4362 | 1363,4410 | No
4367 |  | 8593 |  | 2.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | משרדים | 0 | -132.67d | 0 | 183 d | 05 March 2023 14:00 | 26 October 2023 14:00 | 17 December 2021 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4368 |  | 8598 |  | 2.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | -132.67d | 0 | 54 d | 05 March 2023 14:00 | 15 May 2023 17:00 | 17 December 2021 08:00 | 22 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4369 |  | 8600 | 8578,14764 | 2.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | -132.67d | 0 | 17 d | 05 March 2023 14:00 | 26 March 2023 14:00 | 17 December 2021 08:00 | 06 January 2022 17:00 | NA | NA | 4350,4347 | 4370 | No
4370 |  | 8601 | 8600,3209 | 2.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -132.67d | 0 | 25 d | 26 March 2023 14:00 | 01 May 2023 11:00 | 07 January 2022 08:00 | 07 February 2022 14:00 | NA | NA | 4369,1586 | 4376,4371 | No
4371 |  | 8624 | 8601 | 2.4.2.1.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 01 May 2023 11:00 | 15 May 2023 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | NA | NA | 4370 | 4376,4373FS+12d | No
4372 |  | 8625 |  | 2.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -117.67d | 0 | 102 d | 31 May 2023 14:00 | 08 October 2023 17:00 | 09 March 2022 08:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4373 |  | 8626 | 8624FS+12d | 2.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | -75.67d | 0 | 30 d | 31 May 2023 14:00 | 07 July 2023 11:00 | 09 March 2022 08:00 | 14 April 2022 14:00 | NA | NA | 4371FS+12d | 4374 | No
4374 |  | 8627 | 8626,8612 | 2.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | -117.67d | 0 | 30 d | 29 August 2023 08:00 | 08 October 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 4373,4385 | 4410 | No
4375 |  | 8602 |  | 2.4.2.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -132.67d | 0 | 129 d | 16 May 2023 08:00 | 26 October 2023 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4376 |  | 8603 | 8601,8624,3214 | 2.4.2.1.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 16 May 2023 08:00 | 31 May 2023 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 08 March 2022 17:00 | NA | NA | 4370,4371,1591 | 4377FS-3d | No
4377 |  | 8604 | 8603FS-3d,20877 | 2.4.2.1.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 28 May 2023 14:00 | 12 June 2023 11:00 | 06 March 2022 08:00 | 20 March 2022 14:00 | NA | NA | 4376FS-3d,1604 | 4378FS-3d | No
4378 |  | 8605 | 8604FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 08 June 2023 08:00 | 22 June 2023 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | NA | NA | 4377FS-3d | 4379FS-3d | No
4379 |  | 8606 | 8605FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 19 June 2023 14:00 | 04 July 2023 11:00 | 28 March 2022 08:00 | 11 April 2022 14:00 | NA | NA | 4378FS-3d | 4380FS-3d | No
4380 |  | 8607 | 8606FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בגר | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 30 June 2023 08:00 | 14 July 2023 14:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | NA | NA | 4379FS-3d | 4381FS-3d | No
4381 |  | 8608 | 8607FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 11 July 2023 14:00 | 26 July 2023 11:00 | 19 April 2022 08:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 4380FS-3d | 4382FS-3d | No
4382 |  | 8609 | 8608FS-3d | 2.4.2.1.3.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -132.67d | 0 | 7 d | 23 July 2023 11:00 | 31 July 2023 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | NA | NA | 4381FS-3d | 4383FS-2d | No
4383 |  | 8610 | 8609FS-2d | 2.4.2.1.3.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -132.67d | 0 | 10 d | 28 July 2023 11:00 | 09 August 2023 17:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | NA | NA | 4382FS-2d | 4384FS-2d | No
4384 |  | 8611 | 8610FS-2d | 2.4.2.1.3.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -132.67d | 0 | 5 d | 08 August 2023 08:00 | 14 August 2023 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 24 May 2022 17:00 | NA | NA | 4383FS-2d | 4385 | No
4385 |  | 8612 | 8611 | 2.4.2.1.3.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 14 August 2023 11:00 | 28 August 2023 17:00 | 25 May 2022 08:00 | 09 June 2022 14:00 | NA | NA | 4384 | 4386FS-7d,4374 | No
4386 |  | 8613 | 8612FS-7d | 2.4.2.1.3.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -132.67d | 0 | 12 d | 20 August 2023 14:00 | 04 September 2023 11:00 | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | NA | NA | 4385FS-7d | 4387,4388,4389,4391 | No
4387 |  | 8614 | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | -127.67d | 0 | 5 d | 04 September 2023 11:00 | 10 September 2023 14:00 | 16 June 2022 08:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4386 | 4392 | No
4388 |  | 8615 | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | -132.67d | 0 | 10 d | 04 September 2023 11:00 | 15 September 2023 14:00 | 16 June 2022 08:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 4386 | 4392 | No
4389 |  | 8616 | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -132.67d | 0 | 10 d | 04 September 2023 11:00 | 15 September 2023 14:00 | 16 June 2022 08:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 4386 | 4390FS-5d,4392 | No
4390 |  | 8617 | 8616FS-5d | 2.4.2.1.3.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | -114.67d | 0 | 10 d | 10 September 2023 14:00 | 26 September 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 4389FS-5d | 4391 | No
4391 |  | 8618 | 8613,8617 | 2.4.2.1.3.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -114.67d | 0 | 7 d | 26 September 2023 11:00 | 04 October 2023 14:00 | 05 July 2022 08:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 4386,4390 | 4410 | No
4392 |  | 8620 | 8614,8615,8616 | 2.4.2.1.3.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | -132.67d | 0 | 10 d | 18 September 2023 08:00 | 02 October 2023 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | NA | NA | 4387,4388,4389 | 4393FS-5d,4410 | No
4393 |  | 8621 | 8620FS-5d | 2.4.2.1.3.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | -132.67d | 0 | 15 d | 26 September 2023 11:00 | 15 October 2023 11:00 | 05 July 2022 08:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA | 4392FS-5d | 4394,4410 | No
4394 |  | 8622 | 8621 | 2.4.2.1.3.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | -132.67d | 0 | 5 d | 15 October 2023 11:00 | 20 October 2023 11:00 | 24 July 2022 08:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 4393 | 4395FS-2d,4410 | No
4395 |  | 8623 | 8622FS-2d | 2.4.2.1.3.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -132.67d | 0 | 7 d | 18 October 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 27 July 2022 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 4394FS-2d | 4410 | No
4396 |  | 15001 |  | 2.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0.33000000000000002 | -124.67d | 0 | 419.33 d | 24 April 2022 14:00 | 17 October 2023 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4397 |  | 15002 | 14988 | 2.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 3 d | 24 April 2022 14:00 | 27 April 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA | 4182 | 4398 | No
4398 |  | 15003 | 15002 | 2.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 27 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | NA | NA | 4397 | 4399 | No
4399 |  | 15004 | 15003 | 2.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 10 May 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | 08 September 2022 08:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA | 4398 | 4406,4400 | No
4400 |  | 21302 | 15004 | 2.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ביוב | 0.56999999999999995 | 92.67d | 0 | 10 d | 26 October 2022 08:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4399 | 4401 | No
4401 |  | 21303 | 21302 | 2.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ניקוז | 0 | 92.67d | 0 | 7 d | 07 November 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4400 | 4403,4402 | No
4402 |  | 21304 | 21303 | 2.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תשתיות תקשורת | 0 | 92.67d | 0 | 6 d | 16 November 2022 08:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4401 | 4403 | No
4403 |  | 21305 | 21303,21304 | 2.4.2.1.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 92.67d | 0 | 5 d | 23 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4401,4402 | 4405,4404 | No
4404 |  | 22197 | 21305 | 2.4.2.1.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מיזוג אויר | 0 | 92.67d | 0 | 7 d | 29 November 2022 14:00 | 07 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4403 | 4405 | No
4405 |  | 21306 | 21305,22197 | 2.4.2.1.3.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תשתיות חשמל | 0 | 92.67d | 0 | 5 d | 08 December 2022 08:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4403,4404 | 4406 | No
4406 |  | 15005 | 15004,8585,21306 | 2.4.2.1.3.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מצע | 0 | -124.67d | 0 | 13 d | 14 September 2023 14:00 | 04 October 2023 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 4399,4357,4405 | 4407 | No
4407 |  | 15006 | 15005 | 2.4.2.1.3.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אספלט | 0 | -124.67d | 0 | 5 d | 04 October 2023 14:00 | 10 October 2023 17:00 | 14 October 2022 08:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 4406 | 4408 | No
4408 |  | 15007 | 15006 | 2.4.2.1.3.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -124.67d | 0 | 5 d | 11 October 2023 08:00 | 17 October 2023 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA | 4407 | 4410 | No
4409 |  | 8113 |  | 2.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -259.67d | 0 | 21 d | 01 April 2024 11:00 | 30 April 2024 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4410 |  | 8112 | 8620,8621,8622,8623,8591,8592,8627,8618,14420,2739,15007 | 2.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -259.67d | 0 | 0 d | 01 April 2024 11:00 | 01 April 2024 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 4392,4393,4394,4395,4363,4364,4374,4391,4365,4366,4408 | 4411 | No
4411 |  | 8111 | 8112 | 2.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | -259.67d | 0 | 21 d | 01 April 2024 11:00 | 30 April 2024 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 4410 | 4412 | No
4412 |  | 8110 | 8111,18971 | 2.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -259.67d | 0 | 0 d | 30 April 2024 17:00 | 30 April 2024 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 4411,1220 | 4414,6114 | No
4413 |  | 8116 |  | 2.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -259.67d | 0 | 15 d | 01 May 2024 08:00 | 21 May 2024 11:00 | 31 May 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4414 |  | 8115 | 8110 | 2.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | -259.67d | 0 | 10 d | 01 May 2024 08:00 | 13 May 2024 13:00 | 31 May 2023 08:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 4412 | 4418,4415 | No
4415 |  | 15421 | 8115 | 2.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | -259.67d | 0 | 5 d | 15 May 2024 08:00 | 21 May 2024 11:00 | 19 June 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 4414 | 4418,4417 | No
4416 |  | 8119 |  | 2.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -259.67d | 0 | 29 d | 21 May 2024 11:00 | 27 June 2024 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4417 |  | 8619 | 15421 | 2.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -242.67d | 0 | 12 d | 21 May 2024 11:00 | 04 June 2024 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | NA | NA | 4415 | 4421 | No
4418 |  | 8118 | 8115,15421 | 2.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -259.67d | 0 | 29 d | 21 May 2024 11:00 | 27 June 2024 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 4414,4415 | 4421 | No
4419 |  | 8120 |  | 2.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | -248d | 0 | 47.67 d | 12 June 2024 14:00 | 11 August 2024 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4420 |  | 9766 | 8114SF-60ed | 2.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1050.8d | 0 | 0 d | 12 June 2024 14:00 | 12 June 2024 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | NA | NA | 4423SF-60ed |  | No
4421 |  | 8117 | 8118,8619 | 2.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -259.67d | 0 | 20 d | 27 June 2024 11:00 | 22 July 2024 14:00 | 01 August 2023 08:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 4418,4417 | 4422FS-4d | No
4422 |  | 8121 | 8117FS-4d | 2.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -259.67d | 0 | 20 d | 17 July 2024 11:00 | 11 August 2024 14:00 | 20 August 2023 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4421FS-4d | 4423 | No
4423 |  | 8114 | 8121 | 2.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -259.67d | 0 | 0 d | 11 August 2024 14:00 | 11 August 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4422 | 6496,4420SF-60ed,1334,6158,6490 | No
4424 |  | 1772 |  | 2.4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 8.9999999999999997E-2 | 1094.02d | 0 | 685.78 d | 24 November 2021 08:00 | 14 April 2024 09:00 | 19 October 2021 11:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4425 |  | 9279 |  | 2.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.58999999999999997 | -162d | 0 | 285 d | 24 November 2021 08:00 | 24 November 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4426 |  | 9281 | 14710SS,1633SS | 2.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 24 November 2021 08:00 | 24 November 2021 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | NA | NA | 3270SS,4212SS | 4432,4445,4428,4427 | No
4427 |  | 18233 | 9281 | 2.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 26 d | 25 November 2021 08:00 | 27 December 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4426 | 4428 | No
4428 |  | 14763 | 9281,3259,18233,19641 | 2.4.2.1.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -162d | 0 | 12 d | 02 November 2022 08:00 | 16 November 2022 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA | 4426,1642,4427,1646 | 4432,4445,4429 | No
4429 |  | 19323 | 14763 | 2.4.2.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -162d | 0 | 7 d | 16 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4428 | 4432 | No
4430 |  | 9506 |  | 2.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד | 0 | -162d | 0 | 187.78 d | 25 November 2022 08:00 | 21 July 2023 09:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4431 |  | 9282 |  | 2.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - מחסן + משרדים | 0 | -162d | 0 | 147.11 d | 25 November 2022 08:00 | 01 June 2023 09:00 | 12 November 2021 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4432 |  | 9283 | 9281,14763,19323 | 2.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -162d | 0 | 22 d | 25 November 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 09 December 2021 14:00 | NA | NA | 4426,4428,4429 | 4433,4445 | No
4433 |  | 9284 | 9283 | 2.4.2.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה- משרדים | 0 | -162d | 0 | 12 d | 22 December 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 09 December 2021 14:00 | 31 December 2021 14:00 | NA | NA | 4432 | 4438,4445,4434 | No
4434 |  | 19324 | 9284,3263 | 2.4.2.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קירות + עמודים - משרדים | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 15 January 2023 12:00 | 30 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4433,1655 | 4435 | No
4435 |  | 19325 | 19324 | 2.4.2.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת תקרה - משרדים | 0 | -168.78d | 0 | 15 d | 30 January 2023 09:00 | 16 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 4434 | 4436,4461FS+7d | No
4436 |  | 19326 | 19325 | 2.4.2.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עמודי בטון | 0 | -168.78d | 0 | 6 d | 16 February 2023 15:00 | 24 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4435 | 4437 | No
4437 |  | 9287 | 19326 | 2.4.2.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' תקרה | 0 | -168.78d | 0 | 20 d | 24 February 2023 09:00 | 21 March 2023 12:00 | 14 February 2022 08:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 4436 | 4438,4441,3169SF-12d | No
4438 |  | 9285 | 9284,9287 | 2.4.2.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -168.78d | 0 | 7 d | 21 March 2023 12:00 | 29 March 2023 15:00 | 02 January 2022 08:00 | 07 February 2022 14:00 | NA | NA | 4433,4437 | 4439,4445 | No
4439 |  | 9286 | 9285 | 2.4.2.1.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 1378.02d | 0 | 6 d | 29 March 2023 15:00 | 07 April 2023 12:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | NA | NA | 4438 | 4440 | No
4440 |  | 9289 | 9286 | 2.4.2.1.4.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות | 0 | 1378.02d | 0 | 10 d | 07 April 2023 12:00 | 21 April 2023 12:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 4439 |  | No
4441 |  | 9288 | 9287 | 2.4.2.1.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי תקרה | 0 | -105.78d | 0 | 12 d | 21 March 2023 12:00 | 05 April 2023 08:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | NA | NA | 4437 | 4455 | No
4442 |  | 19327 | 9291,9292,9293 | 2.4.2.1.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שתית רצפה | 0 | -125.11d | 0 | 4 d | 16 May 2023 12:00 | 21 May 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 4455,4456,4457 | 4443 | No
4443 |  | 19328 | 19327 | 2.4.2.1.4.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | רצפה מונחת | 0 | -125.11d | 0 | 8 d | 21 May 2023 15:00 | 01 June 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4442 | 4458,4508 | No
4444 |  | 9336 |  | 2.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - משרדים מחוץ למחסן | 0 | -168.78d | 0 | 71 d | 29 March 2023 15:00 | 02 July 2023 12:00 | 07 February 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4445 |  | 9381 | 9281,9283,9284,9285,14763 | 2.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -168.78d | 0 | 15 d | 29 March 2023 15:00 | 20 April 2023 12:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | NA | NA | 4426,4432,4433,4438,4428 | 4446,4451 | No
4446 |  | 9380 | 9381 | 2.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 20 April 2023 12:00 | 07 May 2023 15:00 | 25 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 4445 | 4447 | No
4447 |  | 9379 | 9380 | 2.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת קירות ועומדים | 0 | -168.78d | 0 | 22 d | 07 May 2023 15:00 | 05 June 2023 09:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 4446 | 4449,4448 | No
4448 |  | 19329 | 9379 | 2.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת תקרה | 0 | -168.78d | 0 | 10 d | 05 June 2023 09:00 | 16 June 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4447 | 4449 | No
4449 |  | 9378 | 9379,19329 | 2.4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת מעקות | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 16 June 2023 12:00 | 02 July 2023 12:00 | 17 April 2022 08:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 4447,4448 | 4479 | No
4450 |  | 9377 |  | 2.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מתחם יבילים | 0 | 1307.02d | 0 | 72 d | 20 April 2023 12:00 | 21 July 2023 09:00 | 17 April 2022 08:00 | 19 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4451 |  | 19330 | 9381 | 2.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מתחם יבילים | 0 | 54.46mo | 0 | 3 mo | 20 April 2023 12:00 | 21 July 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4445 |  | No
4452 |  | 9507 |  | 2.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -168.78d | 0 | 198.67 d | 28 March 2023 09:00 | 07 December 2023 15:00 | 07 February 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4453 |  | 19331 |  | 2.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -107.11d | 0 | 137 d | 28 March 2023 09:00 | 20 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4454 |  | 9290 |  | 2.4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -125.11d | 0 | 67 d | 03 May 2023 15:00 | 26 July 2023 15:00 | 17 April 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4455 |  | 9291 | 9288,20887 | 2.4.2.1.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ספרינקלרים | 0 | -125.11d | 0 | 10 d | 03 May 2023 15:00 | 16 May 2023 12:00 | 17 April 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 4441,1670 | 4456SS,4442 | No
4456 |  | 9292 | 9291SS | 2.4.2.1.4.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -125.11d | 0 | 7 d | 03 May 2023 15:00 | 12 May 2023 09:00 | 17 April 2022 08:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 4455SS | 4457SS,4442 | No
4457 |  | 9293 | 9292SS | 2.4.2.1.4.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | דלתות | 0 | -125.11d | 0 | 10 d | 03 May 2023 15:00 | 16 May 2023 12:00 | 15 June 2022 08:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 4456SS | 4442 | No
4458 |  | 9295 | 19328 | 2.4.2.1.4.3.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | מידוף | 0 | -63.11d | 0 | 45 d | 01 June 2023 09:00 | 26 July 2023 15:00 | 18 August 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4443 | 4459SS | No
4459 |  | 9296 | 9295SS | 2.4.2.1.4.3.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | ציוד | 0 | -63.11d | 0 | 45 d | 01 June 2023 09:00 | 26 July 2023 15:00 | 18 August 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4458SS | 4512 | No
4460 |  | 9297 |  | 2.4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -107.11d | 0 | 137 d | 28 March 2023 09:00 | 20 September 2023 12:00 | 07 February 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4461 |  | 9298 | 19325FS+7d,3268 | 2.4.2.1.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | -93.11d | 0 | 15 d | 28 March 2023 09:00 | 18 April 2023 15:00 | 07 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | NA | NA | 4435FS+7d,1660 | 4462FS-3d | No
4462 |  | 9299 | 9298FS-3d,20887 | 2.4.2.1.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -107.11d | 0 | 12 d | 03 May 2023 15:00 | 18 May 2023 12:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | NA | NA | 4461FS-3d,1670 | 4463FS-3d | No
4463 |  | 9300 | 9299FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -107.11d | 0 | 12 d | 15 May 2023 12:00 | 31 May 2023 09:00 | 11 March 2022 08:00 | 25 March 2022 14:00 | NA | NA | 4462FS-3d | 4464FS-3d | No
4464 |  | 9301 | 9300FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -107.11d | 0 | 12 d | 28 May 2023 09:00 | 11 June 2023 15:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | NA | NA | 4463FS-3d | 4465FS-3d | No
4465 |  | 9302 | 9301FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | -107.11d | 0 | 15 d | 07 June 2023 12:00 | 26 June 2023 12:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | NA | NA | 4464FS-3d | 4466FS-3d | No
4466 |  | 9303 | 9302FS-3d | 2.4.2.1.4.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | -107.11d | 0 | 18 d | 22 June 2023 09:00 | 14 July 2023 09:00 | 18 April 2022 08:00 | 15 May 2022 14:00 | NA | NA | 4465FS-3d | 4467FS-10d | No
4467 |  | 9307 | 9303FS-10d | 2.4.2.1.4.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -107.11d | 0 | 18 d | 02 July 2023 15:00 | 24 July 2023 15:00 | 01 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | NA | NA | 4466FS-10d | 4468FS-6d | No
4468 |  | 9308 | 9307FS-6d | 2.4.2.1.4.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -107.11d | 0 | 12 d | 17 July 2023 12:00 | 01 August 2023 09:00 | 19 May 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | NA | NA | 4467FS-6d | 4469,4470,4471,4473 | No
4469 |  | 9309 | 9308 | 2.4.2.1.4.3.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | -102.11d | 0 | 5 d | 01 August 2023 09:00 | 07 August 2023 12:00 | 03 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 4468 | 4474 | No
4470 |  | 9310 | 9308 | 2.4.2.1.4.3.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | -107.11d | 0 | 10 d | 01 August 2023 09:00 | 13 August 2023 15:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 4468 | 4474 | No
4471 |  | 9311 | 9308 | 2.4.2.1.4.3.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -107.11d | 0 | 10 d | 01 August 2023 09:00 | 13 August 2023 15:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 4468 | 4472FS-5d,4474 | No
4472 |  | 9312 | 9311FS-5d | 2.4.2.1.4.3.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | -89.11d | 0 | 10 d | 07 August 2023 12:00 | 20 August 2023 09:00 | 12 June 2022 08:00 | 23 June 2022 11:00 | NA | NA | 4471FS-5d | 4473 | No
4473 |  | 9313 | 9308,9312 | 2.4.2.1.4.3.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -89.11d | 0 | 7 d | 20 August 2023 09:00 | 28 August 2023 12:00 | 23 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 4468,4472 | 4512 | No
4474 |  | 9315 | 9309,9310,9311 | 2.4.2.1.4.3.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | -107.11d | 0 | 10 d | 13 August 2023 15:00 | 25 August 2023 09:00 | 17 June 2022 08:00 | 29 June 2022 14:00 | NA | NA | 4469,4470,4471 | 4475FS-5d,4512 | No
4475 |  | 9316 | 9315FS-5d | 2.4.2.1.4.3.1.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | -107.11d | 0 | 15 d | 20 August 2023 09:00 | 06 September 2023 15:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 4474FS-5d | 4476,4512 | No
4476 |  | 9317 | 9316 | 2.4.2.1.4.3.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | -107.11d | 0 | 5 d | 06 September 2023 15:00 | 13 September 2023 09:00 | 12 July 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | NA | NA | 4475 | 4477FS-2d,4512 | No
4477 |  | 9318 | 9317FS-2d | 2.4.2.1.4.3.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -107.11d | 0 | 7 d | 11 September 2023 09:00 | 20 September 2023 12:00 | 15 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 4476FS-2d | 4512 | No
4478 |  | 9481 |  | 2.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מחוץ למחסן | 0 | -168.78d | 0 | 126 d | 02 July 2023 12:00 | 07 December 2023 15:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4479 |  | 9482 | 9378 | 2.4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 02 July 2023 12:00 | 17 July 2023 09:00 | 02 May 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | NA | NA | 4449 | 4480FS-3d | No
4480 |  | 9483 | 9482FS-3d,20887 | 2.4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 12 July 2023 15:00 | 27 July 2023 12:00 | 15 May 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | NA | NA | 4479FS-3d,1670 | 4481FS-3d | No
4481 |  | 9484 | 9483FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 24 July 2023 12:00 | 08 August 2023 09:00 | 26 May 2022 08:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 4480FS-3d | 4482FS-3d | No
4482 |  | 9485 | 9484FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 03 August 2023 15:00 | 18 August 2023 12:00 | 07 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4481FS-3d | 4483FS-3d | No
4483 |  | 9486 | 9485FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 15 August 2023 12:00 | 30 August 2023 09:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 4482FS-3d | 4484FS-3d | No
4484 |  | 9487 | 9486FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 27 August 2023 09:00 | 10 September 2023 15:00 | 29 June 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 4483FS-3d | 4485FS-3d | No
4485 |  | 9488 | 9487FS-3d | 2.4.2.1.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -168.78d | 0 | 7 d | 06 September 2023 12:00 | 14 September 2023 15:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | NA | NA | 4484FS-3d | 4486FS-2d | No
4486 |  | 9489 | 9488FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -168.78d | 0 | 10 d | 12 September 2023 15:00 | 28 September 2023 12:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 4485FS-2d | 4487FS-2d | No
4487 |  | 9490 | 9489FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -168.78d | 0 | 5 d | 26 September 2023 12:00 | 02 October 2023 15:00 | 27 July 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 4486FS-2d | 4488 | No
4488 |  | 9491 | 9490 | 2.4.2.1.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -168.78d | 0 | 5 d | 02 October 2023 15:00 | 09 October 2023 09:00 | 02 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | NA | NA | 4487 | 4489FS-2d | No
4489 |  | 9492 | 9491FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 05 October 2023 15:00 | 20 October 2023 12:00 | 05 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | NA | NA | 4488FS-2d | 4490,4491,4492,4494 | No
4490 |  | 9493 | 9492 | 2.4.2.1.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | -163.78d | 0 | 5 d | 20 October 2023 12:00 | 26 October 2023 15:00 | 21 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | NA | NA | 4489 | 4495 | No
4491 |  | 9494 | 9492 | 2.4.2.1.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | -168.78d | 0 | 10 d | 20 October 2023 12:00 | 02 November 2023 09:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA | 4489 | 4495 | No
4492 |  | 9495 | 9492 | 2.4.2.1.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -168.78d | 0 | 10 d | 20 October 2023 12:00 | 02 November 2023 09:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA | 4489 | 4493FS-5d,4495 | No
4493 |  | 9496 | 9495FS-5d | 2.4.2.1.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | -151.78d | 0 | 10 d | 26 October 2023 15:00 | 08 November 2023 12:00 | 26 August 2022 11:00 | 07 September 2022 17:00 | NA | NA | 4492FS-5d | 4494 | No
4494 |  | 9497 | 9492,9496 | 2.4.2.1.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -151.78d | 0 | 7 d | 08 November 2023 12:00 | 16 November 2023 15:00 | 08 September 2022 08:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 4489,4493 | 4512 | No
4495 |  | 9499 | 9493,9494,9495 | 2.4.2.1.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | -168.78d | 0 | 10 d | 02 November 2023 09:00 | 14 November 2023 15:00 | 01 September 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 4490,4491,4492 | 4496FS-5d | No
4496 |  | 9500 | 9499FS-5d | 2.4.2.1.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | -168.78d | 0 | 15 d | 08 November 2023 12:00 | 27 November 2023 12:00 | 08 September 2022 08:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 4495FS-5d | 4497 | No
4497 |  | 9501 | 9500 | 2.4.2.1.4.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | -168.78d | 0 | 5 d | 27 November 2023 12:00 | 03 December 2023 15:00 | 30 September 2022 08:00 | 07 October 2022 14:00 | NA | NA | 4496 | 4498FS-2d | No
4498 |  | 9502 | 9501FS-2d | 2.4.2.1.4.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -168.78d | 0 | 6 d | 30 November 2023 12:00 | 07 December 2023 15:00 | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | NA | NA | 4497FS-2d | 4512 | No
4499 |  | 15008 |  | 2.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | פיתוח אזורי - 380 | 0.35999999999999999 | -125.11d | 0 | 417.78 d | 24 April 2022 14:00 | 15 October 2023 15:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4500 |  | 15009 | 14988 | 2.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | NA | NA | 4182 | 4501 | No
4501 |  | 15010 | 15009 | 2.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 01 May 2022 08:00 | 12 May 2022 14:00 | 26 May 2022 08:00 | 07 June 2022 14:00 | NA | NA | 4500 | 4502 | No
4502 |  | 15011 | 15010 | 2.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 25 d | 12 May 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 4501 | 4508SS+10d,4503,4509 | No
4503 |  | 21307 | 15011 | 2.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 September 2022 08:00 | 21 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4502 | 4504 | No
4504 |  | 21308 | 21307 | 2.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ניקוז | 0 | 10d | 0 | 7 d | 02 November 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4503 | 4506,4505 | No
4505 |  | 21309 | 21308 | 2.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 10d | 0 | 14 d | 10 November 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4504 | 4506 | No
4506 |  | 21310 | 21308,21309 | 2.4.2.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 10d | 0 | 5 d | 28 November 2022 11:00 | 04 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4504,4505 | 4507 | No
4507 |  | 21311 | 21310 | 2.4.2.1.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תשתיות חשמל | 0 | 10d | 0 | 5 d | 04 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4506 | 4508 | No
4508 |  | 17346 | 15011SS+10d,19328,21311 | 2.4.2.1.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת גז | 0 | -5.21mo | 0 | 4 mo | 01 June 2023 09:00 | 02 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4502SS+10d,4443,4507 | 4510 | No
4509 |  | 15012 | 15011 | 2.4.2.1.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 19 d | 02 October 2022 08:00 | 31 October 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 4502 | 4510 | No
4510 |  | 15013 | 15012,17346 | 2.4.2.1.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אספלט | 0 | -125.11d | 0 | 11 d | 02 October 2023 09:00 | 15 October 2023 15:00 | 04 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 4509,4508 | 4512 | No
4511 |  | 9321 |  | 2.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -168.78d | 0 | 21 d | 07 December 2023 15:00 | 03 January 2024 09:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4512 |  | 9322 | 9296,9315,9316,9317,9318,9313,9497,9502,15013 | 2.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -168.78d | 0 | 0 d | 07 December 2023 15:00 | 07 December 2023 15:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4459,4474,4475,4476,4477,4473,4494,4498,4510 | 4513 | No
4513 |  | 9323 | 9322 | 2.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | בדיקות קבלה | 0 | -168.78d | 0 | 21 d | 07 December 2023 15:00 | 03 January 2024 09:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 4512 | 4514 | No
4514 |  | 9324 | 9323,18971 | 2.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -168.78d | 0 | 0 d | 03 January 2024 09:00 | 03 January 2024 09:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 4513,1220 | 4516,6115 | No
4515 |  | 9325 |  | 2.4.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -168.78d | 0 | 17 d | 03 January 2024 09:00 | 24 January 2024 09:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4516 |  | 9326 | 9324 | 2.4.2.1.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | השחלת כבילה | 0 | -168.78d | 0 | 12 d | 03 January 2024 09:00 | 17 January 2024 15:00 | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | 4514 | 4520,6140,4517 | No
4517 |  | 15422 | 9326 | 2.4.2.1.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הדברת מזיקים | 0 | -168.78d | 0 | 5 d | 17 January 2024 15:00 | 24 January 2024 09:00 | 27 January 2023 08:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA | 4516 | 4520,6140,4519 | No
4518 |  | 9327 |  | 2.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -168.78d | 0 | 25 d | 24 January 2024 09:00 | 23 February 2024 12:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4519 |  | 9498 | 15422 | 2.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -155.78d | 0 | 12 d | 24 January 2024 09:00 | 07 February 2024 15:00 | 02 February 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | 4517 | 4523 | No
4520 |  | 9328 | 9326,15422 | 2.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -168.78d | 0 | 25 d | 24 January 2024 09:00 | 23 February 2024 12:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | 4516,4517 | 4523 | No
4521 |  | 9329 |  | 2.4.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצות ומסירות | 0 | -160.78d | 0 | 48 d | 14 February 2024 09:00 | 14 April 2024 09:00 | 27 February 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4522 |  | 9767 | 9332SF-60ed | 2.4.2.1.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1142.02d | 0 | 0 d | 14 February 2024 09:00 | 14 February 2024 09:00 | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | NA | NA | 4525SF-60ed |  | No
4523 |  | 9330 | 9328,9498 | 2.4.2.1.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -168.78d | 0 | 25 d | 23 February 2024 12:00 | 26 March 2024 09:00 | 06 March 2023 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 4520,4519 | 4524FS-10d | No
4524 |  | 9331 | 9330FS-10d | 2.4.2.1.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -168.78d | 0 | 25 d | 13 March 2024 12:00 | 14 April 2024 09:00 | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA | 4523FS-10d | 4525 | No
4525 |  | 9332 | 9331 | 2.4.2.1.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -168.78d | 0 | 0 d | 14 April 2024 09:00 | 14 April 2024 09:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA | 4524 | 6496,4522SF-60ed,1334,6159,6490 | No
4526 |  | 7784 |  | 2.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0.14999999999999999 | 931.13d | 0 | 890.89 d | 03 October 2021 12:00 | 13 November 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4527 |  | 1662 |  | 2.4.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.20000000000000001 | 1192.69d | 0 | 629.33 d | 03 October 2021 12:00 | 13 December 2023 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4528 |  | 8174 |  | 2.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 193.22 d | 03 October 2021 12:00 | 01 June 2022 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4529 |  | 1663 | 18153SS+8d | 2.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 21 d | 03 October 2021 12:00 | 28 October 2021 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 October 2021 11:00 | NA | NA | 3269SS+8d | 4535,4806,4531,4530 | No
4530 |  | 18234 | 1663 | 2.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 23 d | 28 October 2021 12:00 | 25 November 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 4529 |  | No
4531 |  | 14766 | 1663,3337,19537 | 2.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 4 d | 22 May 2022 08:00 | 25 May 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | NA | NA | 4529,1706,1710 | 4535,4532 | No
4532 |  | 18639 | 14766 | 2.4.2.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 26 May 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4531 | 4535 | No
4533 |  | 8175 |  | 2.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחסן | 0.28999999999999998 | 26d | 0 | 221.33 d | 19 June 2022 08:00 | 28 March 2023 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4534 |  | 8177 |  | 2.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0.34999999999999998 | -12d | 0 | 211.33 d | 19 June 2022 08:00 | 16 March 2023 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4535 |  | 8184 | 1663,14766,18639 | 2.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.94999999999999996 | -32.85d | 0 | 77 d | 19 June 2022 08:00 | 07 November 2022 09:39 | 16 November 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | NA | NA | 4529,4531,4532 | 4536FF,4537,4553 | No
4536 |  | 18640 | 8184FF | 2.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -12d | 0 | 10 d | 02 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4535FF | 4537 | No
4537 |  | 8182 | 18640,8184,3341 | 2.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עמודי בטון | 0 | -12d | 0 | 30 d | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 05 January 2022 08:00 | 30 January 2022 11:00 | NA | NA | 4536,4535,1719 | 4538SS+7d,4539 | No
4538 |  | 18641 | 8182SS+7d | 2.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -9d | 0 | 20 d | 23 November 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4537SS+7d | 4539 | No
4539 |  | 8180 | 18641,8182 | 2.4.2.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' תקרה | 0 | -12d | 0 | 32 d | 21 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 01 March 2022 14:00 | 31 March 2022 17:00 | NA | NA | 4538,4537 | 4542,4540,3173SF-12d | No
4540 |  | 8181 | 8180 | 2.4.2.2.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 8d | 0 | 8 d | 30 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 30 January 2022 11:00 | 01 March 2022 14:00 | NA | NA | 4539 | 4541 | No
4541 |  | 8178 | 8181 | 2.4.2.2.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות | 0 | 8d | 0 | 9 d | 08 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA | 4540 | 4584 | No
4542 |  | 8179 | 8180 | 2.4.2.2.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי תקרה | 0 | -12d | 0 | 10 d | 30 January 2023 11:00 | 10 February 2023 14:00 | 01 April 2022 08:00 | 13 May 2022 11:00 | NA | NA | 4539 | 4546 | No
4543 |  | 8183 | 8190,8189,8188 | 2.4.2.2.1.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שתית רצפה | 0 | -12d | 0 | 5 d | 26 February 2023 14:00 | 03 March 2023 14:00 | 12 December 2021 08:00 | 04 January 2022 17:00 | NA | NA | 4546,4547,4548 | 4544 | No
4544 |  | 8176 | 8183 | 2.4.2.2.1.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת רצפה | 0 | -12d | 0 | 10 d | 05 March 2023 08:00 | 16 March 2023 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA | 4543 | 4549FS+5d,4584 | No
4545 |  | 8191 |  | 2.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -12d | 0 | 37 d | 12 February 2023 08:00 | 28 March 2023 17:00 | 06 July 2022 08:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4546 |  | 8190 | 8179,20896 | 2.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ספרינקלרים | 0 | -12d | 0 | 11 d | 12 February 2023 08:00 | 24 February 2023 11:00 | 06 July 2022 08:00 | 03 November 2022 17:00 | NA | NA | 4542,1732 | 4547SS,4543 | No
4547 |  | 8189 | 8190SS | 2.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -12d | 0 | 6 d | 12 February 2023 08:00 | 19 February 2023 11:00 | 06 July 2022 08:00 | 18 July 2022 14:00 | NA | NA | 4546SS | 4548SS,4543 | No
4548 |  | 8188 | 8189SS | 2.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תאורה | 0 | -12d | 0 | 12 d | 12 February 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | 18 July 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 4547SS | 4543 | No
4549 |  | 8186 | 8176FS+5d | 2.4.2.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | מידוף | 0 | 26d | 0 | 5 d | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 4544FS+5d | 4550SS,3176SF-12d | No
4550 |  | 8185 | 8186SS | 2.4.2.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ציוד | 0 | 26d | 0 | 5 d | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 4549SS | 4588 | No
4551 |  | 8196 |  | 2.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -46.44d | 0 | 187.59 d | 07 November 2022 09:39 | 03 July 2023 09:00 | 30 January 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4552 |  | 8241 |  | 2.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0 | -32.85d | 0 | 47 d | 07 November 2022 09:39 | 03 January 2023 15:39 | 30 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4553 |  | 8240 | 8184 | 2.4.2.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת רצפה | 0 | -32.85d | 0 | 15 d | 07 November 2022 09:39 | 24 November 2022 15:39 | 30 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA | 4535 | 4554 | No
4554 |  | 8239 | 8240,3341 | 2.4.2.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | -32.85d | 0 | 32 d | 24 November 2022 15:39 | 03 January 2023 15:39 | 17 February 2022 08:00 | 14 March 2022 11:00 | NA | NA | 4553,1719 | 4556 | No
4555 |  | 8238 |  | 2.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -46.44d | 0 | 140.59 d | 03 January 2023 15:39 | 03 July 2023 09:00 | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4556 |  | 8270 | 8239,3346 | 2.4.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בניה + חגורות | 0 | -32.85d | 0 | 12 d | 03 January 2023 15:39 | 18 January 2023 12:39 | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA | 4554,1723 | 4557FS-3d | No
4557 |  | 8269 | 8270FS-3d,20896 | 2.4.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -46.44d | 0 | 12 d | 31 January 2023 15:00 | 15 February 2023 12:00 | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | NA | NA | 4556FS-3d,1732 | 4558FS-3d | No
4558 |  | 8268 | 8269FS-3d | 2.4.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -46.44d | 0 | 12 d | 12 February 2023 12:00 | 27 February 2023 09:00 | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | NA | NA | 4557FS-3d | 4559FS-3d | No
4559 |  | 8267 | 8268FS-3d | 2.4.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -46.44d | 0 | 12 d | 22 February 2023 15:00 | 09 March 2023 12:00 | 17 April 2022 08:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 4558FS-3d | 4560 | No
4560 |  | 8266 | 8267 | 2.4.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בגר | 0 | -46.44d | 0 | 10 d | 09 March 2023 12:00 | 22 March 2023 09:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 4559 | 4561 | No
4561 |  | 8265 | 8266 | 2.4.2.2.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ריצוף | 0 | -46.44d | 0 | 5 d | 22 March 2023 09:00 | 28 March 2023 12:00 | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | NA | NA | 4560 | 4562 | No
4562 |  | 8264 | 8265 | 2.4.2.2.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -46.44d | 0 | 7 d | 28 March 2023 12:00 | 07 April 2023 09:00 | 23 May 2022 08:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 4561 | 4563FS-2d | No
4563 |  | 8263 | 8264FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -46.44d | 0 | 10 d | 03 April 2023 15:00 | 19 April 2023 09:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 4562FS-2d | 4564FS-2d | No
4564 |  | 8262 | 8263FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -46.44d | 0 | 5 d | 17 April 2023 09:00 | 23 April 2023 12:00 | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 4563FS-2d | 4565 | No
4565 |  | 8261 | 8262 | 2.4.2.2.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -46.44d | 0 | 5 d | 23 April 2023 12:00 | 01 May 2023 09:00 | 15 June 2022 08:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 4564 | 4566FS-2d | No
4566 |  | 8260 | 8261FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -46.44d | 0 | 12 d | 27 April 2023 15:00 | 12 May 2023 12:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 4565FS-2d | 4567,4568,4569,4571 | No
4567 |  | 8259 | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מסגרות | 0 | -41.44d | 0 | 5 d | 12 May 2023 12:00 | 18 May 2023 15:00 | 04 July 2022 08:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 4566 | 4572 | No
4568 |  | 8258 | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אלומיניום | 0 | -46.44d | 0 | 10 d | 12 May 2023 12:00 | 25 May 2023 08:00 | 04 July 2022 08:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 4566 | 4572 | No
4569 |  | 8257 | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -46.44d | 0 | 10 d | 12 May 2023 12:00 | 25 May 2023 08:00 | 04 July 2022 08:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 4566 | 4570FS-5d,4572 | No
4570 |  | 8256 | 8257FS-5d | 2.4.2.2.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | השלמת מערכות | 0 | -28.44d | 0 | 10 d | 18 May 2023 15:00 | 01 June 2023 12:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 4569FS-5d | 4571 | No
4571 |  | 8255 | 8260,8256 | 2.4.2.2.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -28.44d | 0 | 7 d | 01 June 2023 12:00 | 11 June 2023 09:00 | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 4566,4570 | 4588 | No
4572 |  | 8253 | 8259,8258,8257 | 2.4.2.2.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | נגרות סופית | 0 | -46.44d | 0 | 10 d | 25 May 2023 08:00 | 07 June 2023 15:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 4567,4568,4569 | 4573FS-5d | No
4573 |  | 8252 | 8253FS-5d | 2.4.2.2.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צבע סופי | 0 | -46.44d | 0 | 15 d | 01 June 2023 12:00 | 20 June 2023 12:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 4572FS-5d | 4574 | No
4574 |  | 8251 | 8252 | 2.4.2.2.1.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סגירת תקרות | 0 | -46.44d | 0 | 5 d | 20 June 2023 12:00 | 26 June 2023 15:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 4573 | 4575FS-2d | No
4575 |  | 8250 | 8251FS-2d | 2.4.2.2.1.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -46.44d | 0 | 7 d | 23 June 2023 12:00 | 03 July 2023 09:00 | 14 August 2022 08:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 4574FS-2d | 4588 | No
4576 |  | 15014 |  | 2.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | פיתוח אזורי - SK | 0.26000000000000001 | -12d | 0 | 301.67 d | 24 April 2022 14:00 | 19 May 2023 11:00 | 06 July 2022 08:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4577 |  | 15015 | 14988 | 2.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 06 July 2022 08:00 | 11 July 2022 11:00 | NA | NA | 4182 | 4578 | No
4578 |  | 15016 | 15015 | 2.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 28 April 2022 14:00 | 10 May 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | NA | NA | 4577 | 4579 | No
4579 |  | 15017 | 15016 | 2.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 16 d | 10 May 2022 14:00 | 30 May 2022 14:00 | 19 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | NA | NA | 4578 | 4584,4580 | No
4580 |  | 21312 | 15017 | 2.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ניקוז | 0 | 43.33d | 0 | 12 d | 01 December 2022 08:00 | 15 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4579 | 4582,4581 | No
4581 |  | 21313 | 21312 | 2.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תשתיות תקשורת | 0 | 43.33d | 0 | 6 d | 15 December 2022 14:00 | 22 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4580 | 4582 | No
4582 |  | 21314 | 21312,21313 | 2.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 43.33d | 0 | 6 d | 23 December 2022 08:00 | 30 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4580,4581 | 4583 | No
4583 |  | 21315 | 21314 | 2.4.2.2.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תשתיות חשמל | 0 | 43.33d | 0 | 6 d | 30 December 2022 11:00 | 06 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4582 | 4584 | No
4584 |  | 15018 | 15017,8178,8176,21315 | 2.4.2.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מצע | 0 | -12d | 0 | 11 d | 16 March 2023 11:00 | 29 March 2023 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 4579,4541,4544,4583 | 4585 | No
4585 |  | 15019 | 15018 | 2.4.2.2.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אספלט | 0 | -12d | 0 | 4 d | 30 March 2023 08:00 | 04 April 2023 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | NA | NA | 4584 | 4586 | No
4586 |  | 15020 | 15019 | 2.4.2.2.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SK |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -12d | 0 | 33 d | 04 April 2023 11:00 | 19 May 2023 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 4585 | 4588 | No
4587 |  | 8248 |  | 2.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -70.11d | 0 | 21 d | 01 August 2023 09:00 | 27 August 2023 12:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4588 |  | 8247 | 8250,8185,8255,15020,20450 | 2.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -70.11d | 0 | 0 d | 01 August 2023 09:00 | 01 August 2023 09:00 | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 4575,4550,4571,4586,4771 | 4589 | No
4589 |  | 8246 | 8247 | 2.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | בדיקות קבלה | 0 | -70.11d | 0 | 21 d | 01 August 2023 09:00 | 27 August 2023 12:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 4588 | 4590 | No
4590 |  | 8245 | 8246,18971 | 2.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -70.11d | 0 | 0 d | 27 August 2023 12:00 | 27 August 2023 12:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 4589,1220 | 4592,6117 | No
4591 |  | 8244 |  | 2.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -70.11d | 0 | 15 d | 27 August 2023 12:00 | 14 September 2023 09:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4592 |  | 8243 | 8245 | 2.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | השחלת כבילה | 0 | -70.11d | 0 | 10 d | 27 August 2023 12:00 | 07 September 2023 15:00 | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | NA | NA | 4590 | 4596,4593 | No
4593 |  | 15423 | 8243 | 2.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הדברת מזיקים | 0 | -70.11d | 0 | 5 d | 07 September 2023 15:00 | 14 September 2023 09:00 | 30 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 4592 | 4596,4595 | No
4594 |  | 8273 |  | 2.4.2.2.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -70.11d | 0 | 30 d | 14 September 2023 09:00 | 25 October 2023 09:00 | 07 May 2023 08:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4595 |  | 8254 | 15423 | 2.4.2.2.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -52.11d | 0 | 12 d | 14 September 2023 09:00 | 03 October 2023 09:00 | 07 May 2023 08:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 4593 | 4599 | No
4596 |  | 8272 | 8243,15423 | 2.4.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -70.11d | 0 | 30 d | 14 September 2023 09:00 | 25 October 2023 09:00 | 07 May 2023 08:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | 4592,4593 | 4599 | No
4597 |  | 8275 |  | 2.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצות ומסירות | 0 | -61.33d | 0 | 48.78 d | 14 October 2023 12:00 | 13 December 2023 12:00 | 02 June 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4598 |  | 9768 | 8237SF-60ed | 2.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1241.47d | 0 | 0 d | 14 October 2023 12:00 | 14 October 2023 12:00 | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | NA | NA | 4601SF-60ed |  | No
4599 |  | 8274 | 8272,8254 | 2.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -70.11d | 0 | 25 d | 25 October 2023 09:00 | 24 November 2023 12:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | 4596,4595 | 4600FS-10d | No
4600 |  | 8271 | 8274FS-10d | 2.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -70.11d | 0 | 25 d | 13 November 2023 09:00 | 13 December 2023 12:00 | 02 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 4599FS-10d | 4601 | No
4601 |  | 8237 | 8271 | 2.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -70.11d | 0 | 0 d | 13 December 2023 12:00 | 13 December 2023 12:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 4600 | 4598SF-60ed,6496,1334,6161,6490 | No
4602 |  | 1676 |  | 2.4.2.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | מבנה SL | 4.0000000000000001E-2 | 1165.69d | 0 | 613.11 d | 25 November 2021 08:00 | 16 January 2024 09:00 | 13 October 2021 08:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4603 |  | 18386 |  | 2.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | עב' עפר + ביסוס | 0.79000000000000004 | 0d | 0 | 273 d | 25 November 2021 08:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4604 |  | 8950 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 November 2021 08:00 | 25 November 2021 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 19 October 2021 11:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 4610,4606,4605 | No
4605 |  | 18235 | 8950 | 2.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 16 d | 26 November 2021 08:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4604 | 4606,4668,4727 | No
4606 |  | 14768 | 8950,3415,18235,19649 | 2.4.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 13 October 2022 08:00 | 27 October 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA | 4604,1770,4605,1780 | 4610,4607 | No
4607 |  | 19339 | 14768 | 2.4.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | בדיקת כלונסאות | 0.33000000000000002 | -82d | 0 | 12 d | 27 October 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4606 | 4610 | No
4608 |  | 8952 |  | 2.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מחסן | 0 | -82d | 0 | 214.11 d | 11 November 2022 11:00 | 09 August 2023 12:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
4609 |  | 8953 |  | 2.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שלד | 0 | -82d | 0 | 134.11 d | 11 November 2022 11:00 | 01 May 2023 15:00 | 12 November 2021 11:00 | 18 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4610 |  | 8954 | 8950,14768,19339 | 2.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -82d | 0 | 35 d | 11 November 2022 11:00 | 25 December 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 4604,4606,4607 | 4611FF,4612,4629,4628 | No
4611 |  | 19340 | 8954FF | 2.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -82d | 0 | 10 d | 13 December 2022 08:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4610FF | 4612 | No
4612 |  | 8956 | 19340,8954,3419 | 2.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | עמודי בטון | 0 | -82d | 0 | 30 d | 25 December 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 4611,4610,1789 | 4613SS+7d,4614 | No
4613 |  | 19341 | 8956SS+7d | 2.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -79d | 0 | 20 d | 03 January 2023 08:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4612SS+7d | 4614 | No
4614 |  | 8958 | 19341,8956 | 2.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קונסט' תקרה | 0 | -82d | 0 | 32 d | 31 January 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 4613,4612 | 4615,4617 | No
4615 |  | 8957 | 8958 | 2.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 1391.8d | 0 | 8 d | 12 March 2023 11:00 | 21 March 2023 14:00 | 14 February 2022 08:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 4614 | 3180SF-12d,4616 | No
4616 |  | 8960 | 8957 | 2.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חיפוי קירות | 0 | 1391.8d | 0 | 9 d | 21 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 4615 |  | No
4617 |  | 8959 | 8958 | 2.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חיפוי תקרה | 0 | -82d | 0 | 10 d | 12 March 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 17 April 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 4614 | 4621 | No
4618 |  | 8955 | 8963,8964,8965 | 2.4.2.2.2.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שתית רצפה | 0 | -82.11d | 0 | 5 d | 10 April 2023 09:00 | 17 April 2023 15:00 | 14 December 2021 08:00 | 13 January 2022 11:00 | NA | NA | 4621,4622,4623 | 4619 | No
4619 |  | 8961 | 8955 | 2.4.2.2.2.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | יציקת רצפה | 0 | -82.11d | 0 | 10 d | 17 April 2023 15:00 | 01 May 2023 15:00 | 17 June 2022 08:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA | 4618 | 4624FS+5d | No
4620 |  | 8962 |  | 2.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -82.11d | 0 | 107 d | 23 March 2023 15:00 | 09 August 2023 12:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
4621 |  | 8963 | 8959,20906 | 2.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | ספרינקלרים | 0 | -82.11d | 0 | 11 d | 23 March 2023 15:00 | 09 April 2023 09:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | 4617,1804 | 4622SS,4618 | No
4622 |  | 8964 | 8963SS | 2.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -82.11d | 0 | 6 d | 23 March 2023 15:00 | 31 March 2023 09:00 | 05 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 4621SS | 4623SS,4618 | No
4623 |  | 8965 | 8964SS | 2.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תאורה | 0 | -82.11d | 0 | 12 d | 23 March 2023 15:00 | 10 April 2023 09:00 | 16 August 2022 08:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA | 4622SS | 4618 | No
4624 |  | 8967 | 8961FS+5d | 2.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SL |  | מידוף | 0 | -82.11d | 0 | 75 d | 08 May 2023 09:00 | 09 August 2023 12:00 | 15 December 2022 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 4619FS+5d | 4625SS | No
4625 |  | 8968 | 8967SS | 2.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SL |  | ציוד | 0 | -82.11d | 0 | 75 d | 08 May 2023 09:00 | 09 August 2023 12:00 | 15 December 2022 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 4624SS | 4652 | No
4626 |  | 8970 |  | 2.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | משרדים | 0 | -97.11d | 0 | 194.11 d | 25 December 2022 14:00 | 28 August 2023 12:00 | 05 August 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4627 |  | 9064 |  | 2.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שלד | 0 | -82d | 0 | 47 d | 25 December 2022 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4628 |  | 19342 | 8954 | 2.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | יציקת רצפה | 0 | -82d | 0 | 15 d | 25 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4610 | 4629 | No
4629 |  | 9066 | 8954,19342,3419 | 2.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.00+ | 0 | -82d | 0 | 32 d | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | NA | NA | 4610,4628,1789 | 4631 | No
4630 |  | 9071 |  | 2.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -97.11d | 0 | 147.11 d | 21 February 2023 11:00 | 28 August 2023 12:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4631 |  | 9072 | 9066,3424 | 2.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | בניה + חגורות | 0 | -82d | 0 | 15 d | 21 February 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | NA | NA | 4629,1794 | 4632FS-5d | No
4632 |  | 9073 | 9072FS-5d,20906 | 2.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -97.11d | 0 | 15 d | 23 March 2023 15:00 | 14 April 2023 12:00 | 11 October 2022 08:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 4631FS-5d,1804 | 4633FS-5d | No
4633 |  | 9074 | 9073FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -97.11d | 0 | 15 d | 05 April 2023 11:00 | 28 April 2023 12:00 | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | 4632FS-5d | 4634FS-5d | No
4634 |  | 9075 | 9074FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -97.11d | 0 | 15 d | 20 April 2023 15:00 | 11 May 2023 09:00 | 07 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA | 4633FS-5d | 4635FS-5d | No
4635 |  | 9076 | 9075FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | בגר | 0 | -97.11d | 0 | 15 d | 04 May 2023 15:00 | 23 May 2023 15:00 | 20 November 2022 08:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | 4634FS-5d | 4636FS-5d | No
4636 |  | 9077 | 9076FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | ריצוף | 0 | -97.11d | 0 | 12 d | 17 May 2023 12:00 | 02 June 2023 09:00 | 01 December 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | NA | NA | 4635FS-5d | 4637FS-3d | No
4637 |  | 9078 | 9077FS-3d | 2.4.2.2.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -97.11d | 0 | 7 d | 30 May 2023 09:00 | 07 June 2023 12:00 | 13 December 2022 08:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | 4636FS-3d | 4638FS-2d | No
4638 |  | 9079 | 9078FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -97.11d | 0 | 10 d | 05 June 2023 12:00 | 18 June 2023 09:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | 4637FS-2d | 4639FS-2d | No
4639 |  | 9080 | 9079FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -97.11d | 0 | 5 d | 14 June 2023 15:00 | 21 June 2023 09:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | 4638FS-2d | 4640 | No
4640 |  | 9081 | 9080 | 2.4.2.2.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -97.11d | 0 | 5 d | 21 June 2023 09:00 | 27 June 2023 12:00 | 04 January 2023 08:00 | 10 January 2023 11:00 | NA | NA | 4639 | 4641FS-2d | No
4641 |  | 9082 | 9081FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -97.11d | 0 | 12 d | 25 June 2023 12:00 | 10 July 2023 09:00 | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | 4640FS-2d | 4642,4643,4644,4646 | No
4642 |  | 9083 | 9082 | 2.4.2.2.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | מסגרות | 0 | -92.11d | 0 | 5 d | 10 July 2023 09:00 | 16 July 2023 12:00 | 23 January 2023 08:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 4641 | 4647 | No
4643 |  | 9084 | 9082 | 2.4.2.2.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | אלומיניום | 0 | -97.11d | 0 | 10 d | 10 July 2023 09:00 | 21 July 2023 12:00 | 23 January 2023 08:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 4641 | 4647 | No
4644 |  | 9085 | 9082 | 2.4.2.2.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -97.11d | 0 | 10 d | 10 July 2023 09:00 | 21 July 2023 12:00 | 23 January 2023 08:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 4641 | 4645FS-5d,4647 | No
4645 |  | 9086 | 9085FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | השלמת מערכות | 0 | -79.11d | 0 | 10 d | 16 July 2023 12:00 | 27 July 2023 15:00 | 29 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | NA | NA | 4644FS-5d | 4646 | No
4646 |  | 9087 | 9082,9086 | 2.4.2.2.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -79.11d | 0 | 7 d | 27 July 2023 15:00 | 06 August 2023 12:00 | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | NA | NA | 4641,4645 | 4652 | No
4647 |  | 9089 | 9083,9084,9085 | 2.4.2.2.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | נגרות סופית | 0 | -97.11d | 0 | 10 d | 21 July 2023 12:00 | 03 August 2023 09:00 | 03 February 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | NA | NA | 4642,4643,4644 | 4648FS-5d,4652 | No
4648 |  | 9090 | 9089FS-5d | 2.4.2.2.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | צבע סופי | 0 | -97.11d | 0 | 15 d | 27 July 2023 15:00 | 15 August 2023 15:00 | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 4647FS-5d | 4649,4652 | No
4649 |  | 9091 | 9090 | 2.4.2.2.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | סגירת תקרות | 0 | -97.11d | 0 | 5 d | 15 August 2023 15:00 | 22 August 2023 09:00 | 28 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | NA | NA | 4648 | 4650FS-2d,4652 | No
4650 |  | 9092 | 9091FS-2d | 2.4.2.2.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -97.11d | 0 | 7 d | 20 August 2023 09:00 | 28 August 2023 12:00 | 05 March 2023 08:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | 4649FS-2d | 4652 | No
4651 |  | 9096 |  | 2.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -97.11d | 0 | 21 d | 28 August 2023 12:00 | 26 September 2023 15:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4652 |  | 9097 | 9089,9090,9091,9092,8968,9087 | 2.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -97.11d | 0 | 0 d | 28 August 2023 12:00 | 28 August 2023 12:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 4647,4648,4649,4650,4625,4646 | 4653 | No
4653 |  | 9098 | 9097 | 2.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | בדיקות קבלה | 0 | -97.11d | 0 | 21 d | 28 August 2023 12:00 | 26 September 2023 15:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 4652 | 4654 | No
4654 |  | 9099 | 9098,18971 | 2.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SL |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -97.11d | 0 | 0 d | 26 September 2023 15:00 | 26 September 2023 15:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 4653,1220 | 4656,6118 | No
4655 |  | 9100 |  | 2.4.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -97.11d | 0 | 25 d | 26 September 2023 15:00 | 27 October 2023 09:00 | 07 May 2023 08:00 | 07 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4656 |  | 9101 | 9099 | 2.4.2.2.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | השחלת כבילה | 0 | -97.11d | 0 | 20 d | 26 September 2023 15:00 | 22 October 2023 09:00 | 07 May 2023 08:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 4654 | 4660,4657 | No
4657 |  | 15424 | 9101 | 2.4.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | הדברת מזיקים | 0 | -97.11d | 0 | 5 d | 22 October 2023 09:00 | 27 October 2023 09:00 | 01 June 2023 08:00 | 07 June 2023 11:00 | NA | NA | 4656 | 4660,4659 | No
4658 |  | 9102 |  | 2.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -97.11d | 0 | 30 d | 27 October 2023 09:00 | 04 December 2023 09:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4659 |  | 9088 | 15424 | 2.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SL |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -79.11d | 0 | 12 d | 27 October 2023 09:00 | 12 November 2023 09:00 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 4657 | 4663 | No
4660 |  | 9103 | 9101,15424 | 2.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -97.11d | 0 | 30 d | 27 October 2023 09:00 | 04 December 2023 09:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | 4656,4657 | 4663 | No
4661 |  | 9104 |  | 2.4.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | הרצות ומסירות | 0 | -84.11d | 0 | 48 d | 17 November 2023 09:00 | 16 January 2024 09:00 | 28 June 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4662 |  | 9769 | 9107SF-60ed | 2.4.2.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1213.69d | 0 | 0 d | 17 November 2023 09:00 | 17 November 2023 09:00 | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 4665SF-60ed |  | No
4663 |  | 9105 | 9103,9088 | 2.4.2.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -97.11d | 0 | 20 d | 04 December 2023 09:00 | 28 December 2023 09:00 | 14 July 2023 08:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA | 4660,4659 | 4664FS-5d | No
4664 |  | 9106 | 9105FS-5d | 2.4.2.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -97.11d | 0 | 20 d | 21 December 2023 15:00 | 16 January 2024 09:00 | 02 August 2023 08:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA | 4663FS-5d | 4665 | No
4665 |  | 9107 | 9106 | 2.4.2.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SL |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -97.11d | 0 | 0 d | 16 January 2024 09:00 | 16 January 2024 09:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA | 4664 | 6496,4662SF-60ed,1334,6162,6490 | No
4666 |  | 8989 |  | 2.4.2.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0.02 | 1180.69d | 0 | 350.78 d | 06 October 2022 08:00 | 28 December 2023 09:00 | 13 October 2021 08:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4667 |  | 9117 |  | 2.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0.70999999999999996 | 0d | 0 | 25 d | 06 October 2022 08:00 | 10 November 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4668 |  | 14769 | 3415,18235,19649 | 2.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 06 October 2022 08:00 | 26 October 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA | 1770,4605,1780 | 4672,4669 | No
4669 |  | 19343 | 14769 | 2.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בדיקת כלונסאות | 0.39000000000000001 | -76.33d | 0 | 12 d | 27 October 2022 08:00 | 10 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4668 | 4672 | No
4670 |  | 9136 |  | 2.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מחסן | 0 | -76.33d | 0 | 209.78 d | 10 November 2022 14:00 | 03 August 2023 09:00 | 12 November 2021 11:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4671 |  | 9119 |  | 2.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | -76.33d | 0 | 134.78 d | 10 November 2022 14:00 | 01 May 2023 15:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4672 |  | 9120 | 14769,19343 | 2.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -76.33d | 0 | 35 d | 10 November 2022 14:00 | 23 December 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 4668,4669 | 4680,4690,4673FF,4674 | No
4673 |  | 19344 | 9120FF | 2.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -76.33d | 0 | 10 d | 12 December 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4672FF | 4674 | No
4674 |  | 9122 | 9120,19344,3419 | 2.4.2.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עמודי בטון | 0 | -76.33d | 0 | 30 d | 25 December 2022 08:00 | 30 January 2023 14:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 4672,4673,1789 | 4675SS+7d,4676 | No
4675 |  | 19345 | 9122SS+7d | 2.4.2.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -73.33d | 0 | 20 d | 02 January 2023 11:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4674SS+7d | 4676 | No
4676 |  | 9124 | 19345,9122 | 2.4.2.2.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' תקרה | 0 | -76.33d | 0 | 32 d | 30 January 2023 14:00 | 10 March 2023 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 4675,4674 | 4677,4679 | No
4677 |  | 9123 | 9124 | 2.4.2.2.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 1392.47d | 0 | 8 d | 10 March 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | 14 February 2022 08:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 4676 | 3184SF-12d,4678 | No
4678 |  | 9126 | 9123 | 2.4.2.2.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות | 0 | 1392.47d | 0 | 9 d | 21 March 2023 08:00 | 31 March 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 4677 |  | No
4679 |  | 9125 | 9124 | 2.4.2.2.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי תקרה | 0 | -76.33d | 0 | 10 d | 10 March 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 17 April 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 4676 | 4683 | No
4680 |  | 9121 | 9120,9138,9139,9140 | 2.4.2.2.3.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שתית רצפה | 0 | -77.11d | 0 | 5 d | 10 April 2023 09:00 | 17 April 2023 15:00 | 14 December 2021 08:00 | 13 January 2022 11:00 | NA | NA | 4672,4683,4684,4685 | 4681 | No
4681 |  | 9127 | 9121 | 2.4.2.2.3.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | רצפת בטון | 0 | -77.11d | 0 | 10 d | 17 April 2023 15:00 | 01 May 2023 15:00 | 17 June 2022 08:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA | 4680 | 4686 | No
4682 |  | 9137 |  | 2.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -77.11d | 0 | 102 d | 23 March 2023 15:00 | 03 August 2023 09:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4683 |  | 9138 | 9125,20906 | 2.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ספרינקלרים | 0 | -77.11d | 0 | 11 d | 23 March 2023 15:00 | 09 April 2023 09:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 4679,1804 | 4684SS,4680 | No
4684 |  | 9139 | 9138SS | 2.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -77.11d | 0 | 6 d | 23 March 2023 15:00 | 31 March 2023 09:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 4683SS | 4685SS,4680 | No
4685 |  | 9140 | 9139SS | 2.4.2.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תאורה | 0 | -77.11d | 0 | 12 d | 23 March 2023 15:00 | 10 April 2023 09:00 | 18 August 2022 08:00 | 18 September 2022 14:00 | NA | NA | 4684SS | 4680 | No
4686 |  | 9142 | 9127 | 2.4.2.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | מידוף | 0 | -77.11d | 0 | 75 d | 01 May 2023 15:00 | 03 August 2023 09:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA | 4681 | 4687SS | No
4687 |  | 9143 | 9142SS | 2.4.2.2.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | ציוד | 0 | -77.11d | 0 | 75 d | 01 May 2023 15:00 | 03 August 2023 09:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA | 4686SS | 4711 | No
4688 |  | 9131 |  | 2.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | משרדים | 0 | -82.11d | 0 | 179.78 d | 25 December 2022 08:00 | 09 August 2023 12:00 | 14 December 2021 08:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4689 |  | 9132 |  | 2.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | -65.33d | 0 | 47 d | 25 December 2022 08:00 | 20 February 2023 14:00 | 14 December 2021 08:00 | 01 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4690 |  | 9135 | 9120 | 2.4.2.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת רצפה | 0 | -65.33d | 0 | 15 d | 25 December 2022 08:00 | 11 January 2023 14:00 | 14 December 2021 08:00 | 31 December 2021 14:00 | NA | NA | 4672 | 4691 | No
4691 |  | 9133 | 9135,3419 | 2.4.2.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.00+ | 0 | -65.33d | 0 | 32 d | 11 January 2023 14:00 | 20 February 2023 14:00 | 02 January 2022 08:00 | 01 February 2022 11:00 | NA | NA | 4690,1789 | 4693 | No
4692 |  | 9144 |  | 2.4.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -82.11d | 0 | 132.78 d | 20 February 2023 14:00 | 09 August 2023 12:00 | 01 February 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4693 |  | 9145 | 9133,3424 | 2.4.2.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בניה + חגורות | 0 | -65.33d | 0 | 12 d | 20 February 2023 14:00 | 07 March 2023 11:00 | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 17:00 | NA | NA | 4691,1794 | 4694FS-3d | No
4694 |  | 9146 | 9145FS-3d,20906 | 2.4.2.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -82.11d | 0 | 12 d | 23 March 2023 15:00 | 10 April 2023 09:00 | 13 February 2022 08:00 | 27 February 2022 14:00 | NA | NA | 4693FS-3d,1804 | 4695FS-3d | No
4695 |  | 9147 | 9146FS-3d | 2.4.2.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -82.11d | 0 | 12 d | 04 April 2023 12:00 | 23 April 2023 09:00 | 23 February 2022 11:00 | 09 March 2022 17:00 | NA | NA | 4694FS-3d | 4696FS-3d | No
4696 |  | 9148 | 9147FS-3d | 2.4.2.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -82.11d | 0 | 12 d | 18 April 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 07 March 2022 08:00 | 21 March 2022 14:00 | NA | NA | 4695FS-3d | 4697 | No
4697 |  | 9149 | 9148 | 2.4.2.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בגר | 0 | -82.11d | 0 | 7 d | 04 May 2023 15:00 | 14 May 2023 12:00 | 21 March 2022 14:00 | 29 March 2022 17:00 | NA | NA | 4696 | 4698 | No
4698 |  | 9150 | 9149 | 2.4.2.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ריצוף | 0 | -82.11d | 0 | 12 d | 14 May 2023 12:00 | 30 May 2023 09:00 | 30 March 2022 08:00 | 13 April 2022 14:00 | NA | NA | 4697 | 4699 | No
4699 |  | 9154 | 9150 | 2.4.2.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -82.11d | 0 | 8 d | 30 May 2023 09:00 | 08 June 2023 12:00 | 13 April 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | NA | NA | 4698 | 4700FS-2d | No
4700 |  | 9155 | 9154FS-2d | 2.4.2.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -82.11d | 0 | 12 d | 06 June 2023 12:00 | 21 June 2023 09:00 | 21 April 2022 07:00 | 09 May 2022 11:00 | NA | NA | 4699FS-2d | 4701,4702,4703,4705 | No
4701 |  | 9156 | 9155 | 2.4.2.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מסגרות | 0 | -77.11d | 0 | 5 d | 21 June 2023 09:00 | 27 June 2023 12:00 | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | NA | NA | 4700 | 4706 | No
4702 |  | 9157 | 9155 | 2.4.2.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אלומיניום | 0 | -82.11d | 0 | 10 d | 21 June 2023 09:00 | 03 July 2023 15:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | NA | NA | 4700 | 4706 | No
4703 |  | 9158 | 9155 | 2.4.2.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -82.11d | 0 | 10 d | 21 June 2023 09:00 | 03 July 2023 15:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | NA | NA | 4700 | 4704FS-5d,4706 | No
4704 |  | 9159 | 9158FS-5d | 2.4.2.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | השלמת מערכות | 0 | -64.11d | 0 | 10 d | 27 June 2023 12:00 | 10 July 2023 09:00 | 15 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | NA | NA | 4703FS-5d | 4705 | No
4705 |  | 9160 | 9155,9159 | 2.4.2.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -64.11d | 0 | 7 d | 10 July 2023 09:00 | 18 July 2023 12:00 | 27 May 2022 08:00 | 06 June 2022 14:00 | NA | NA | 4700,4704 | 4711 | No
4706 |  | 9162 | 9156,9157,9158 | 2.4.2.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | נגרות סופית | 0 | -82.11d | 0 | 10 d | 03 July 2023 15:00 | 16 July 2023 12:00 | 22 May 2022 08:00 | 02 June 2022 11:00 | NA | NA | 4701,4702,4703 | 4707FS-5d,4711 | No
4707 |  | 9163 | 9162FS-5d | 2.4.2.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צבע סופי | 0 | -82.11d | 0 | 15 d | 10 July 2023 09:00 | 27 July 2023 15:00 | 27 May 2022 08:00 | 15 June 2022 17:00 | NA | NA | 4706FS-5d | 4708,4711 | No
4708 |  | 9164 | 9163 | 2.4.2.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סגירת תקרות | 0 | -82.11d | 0 | 5 d | 27 July 2023 15:00 | 03 August 2023 09:00 | 16 June 2022 08:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4707 | 4709FS-2d,4711 | No
4709 |  | 9165 | 9164FS-2d | 2.4.2.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -82.11d | 0 | 7 d | 01 August 2023 09:00 | 09 August 2023 12:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 4708FS-2d | 4711 | No
4710 |  | 9166 |  | 2.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -82.11d | 0 | 21 d | 09 August 2023 12:00 | 04 September 2023 15:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4711 |  | 9167 | 9162,9163,9164,9165,9143,9160,15027 | 2.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -82.11d | 0 | 0 d | 09 August 2023 12:00 | 09 August 2023 12:00 | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | NA | NA | 4706,4707,4708,4709,4687,4705,4802 | 4712 | No
4712 |  | 9168 | 9167 | 2.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | בדיקות קבלה | 0 | -82.11d | 0 | 21 d | 09 August 2023 12:00 | 04 September 2023 15:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 4711 | 4713 | No
4713 |  | 9169 | 9168,18971 | 2.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -82.11d | 0 | 0 d | 04 September 2023 15:00 | 04 September 2023 15:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 4712,1220 | 4715,6119 | No
4714 |  | 9170 |  | 2.4.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -82.11d | 0 | 25 d | 04 September 2023 15:00 | 09 October 2023 12:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4715 |  | 9171 | 9169 | 2.4.2.2.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | השחלת כבילה | 0 | -82.11d | 0 | 20 d | 04 September 2023 15:00 | 03 October 2023 09:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA | 4713 | 4719,4716 | No
4716 |  | 15425 | 9171 | 2.4.2.2.3.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | הדברת מזיקים | 0 | -82.11d | 0 | 5 d | 03 October 2023 09:00 | 09 October 2023 12:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | NA | NA | 4715 | 4719,4718 | No
4717 |  | 9172 |  | 2.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -82.11d | 0 | 30 d | 09 October 2023 12:00 | 15 November 2023 09:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4718 |  | 9161 | 15425 | 2.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -64.11d | 0 | 12 d | 09 October 2023 12:00 | 24 October 2023 09:00 | 15 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA | 4716 | 4722 | No
4719 |  | 9173 | 9171,15425 | 2.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -82.11d | 0 | 30 d | 09 October 2023 12:00 | 15 November 2023 09:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA | 4715,4716 | 4722 | No
4720 |  | 9174 |  | 2.4.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצות ומסירות | 0 | -67.78d | 0 | 49.33 d | 29 October 2023 09:00 | 28 December 2023 09:00 | 06 July 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4721 |  | 9770 | 9177SF-60ed | 2.4.2.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1230.02d | 0 | 0 d | 29 October 2023 09:00 | 29 October 2023 09:00 | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | 4724SF-60ed |  | No
4722 |  | 9175 | 9173,9161 | 2.4.2.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -82.11d | 0 | 20 d | 15 November 2023 09:00 | 10 December 2023 12:00 | 23 July 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 4719,4718 | 4723FS-5d | No
4723 |  | 9176 | 9175FS-5d | 2.4.2.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -82.11d | 0 | 20 d | 04 December 2023 09:00 | 28 December 2023 09:00 | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA | 4722FS-5d | 4724 | No
4724 |  | 9177 | 9176 | 2.4.2.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -82.11d | 0 | 0 d | 28 December 2023 09:00 | 28 December 2023 09:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA | 4723 | 6496,4721SF-60ed,1334,6163,6490 | No
4725 |  | 9178 |  | 2.4.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 5.9999999999999998E-2 | 1349.8d | 0 | 187 d | 28 September 2022 08:00 | 29 May 2023 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4726 |  | 9204 |  | 2.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 7 d | 28 September 2022 08:00 | 07 October 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 25 October 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4727 |  | 14767 | 3415,18235,19649 | 2.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 28 September 2022 08:00 | 07 October 2022 14:00 | 17 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | NA | NA | 1770,4605,1780 | 4729FS+60d | No
4728 |  | 9205 |  | 2.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | שלד | 0 | 87d | 0 | 115 d | 26 December 2022 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4729 |  | 9180 | 14767FS+60d | 2.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 87d | 0 | 20 d | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA | 4727FS+60d | 4730 | No
4730 |  | 9181 | 9180 | 2.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת רצפה | 0 | 87d | 0 | 20 d | 19 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 4729 | 4731 | No
4731 |  | 9182 | 9181,3419 | 2.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קונסטר' פלדה | 0 | 87d | 0 | 35 d | 14 February 2023 08:00 | 28 March 2023 17:00 | 14 December 2021 08:00 | 25 January 2022 17:00 | NA | NA | 4730,1789 | 4732,3188SF-12d | No
4732 |  | 9183 | 9182 | 2.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | חיפוי תקרה | 0 | 87d | 0 | 40 d | 29 March 2023 08:00 | 22 May 2023 14:00 | 26 January 2022 08:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 4731 | 4735 | No
4733 |  | 14170 |  | 2.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הרצות ומסירות | 0 | 125d | 0 | 43 d | 30 March 2023 17:00 | 29 May 2023 17:00 | 21 January 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4734 |  | 14172 | 14169SF-60ed | 2.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1392.8d | 0 | 0 d | 30 March 2023 17:00 | 30 March 2023 17:00 | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | NA | NA | 4736SF-60ed |  | No
4735 |  | 14171 | 9183 | 2.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 87d | 0 | 5 d | 22 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 4732 | 4736 | No
4736 |  | 14169 | 14171 | 2.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 87d | 0 | 0 d | 29 May 2023 17:00 | 29 May 2023 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 4735 | 1334,4734SF-60ed,6164 | No
4737 |  | 20399 |  | 2.4.2.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | מבנה 330 | 0.14000000000000001 | 1215.69d | 0 | 415.44 d | 30 May 2022 08:00 | 15 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4738 |  | 20400 |  | 2.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.90000000000000002 | 0d | 0 | 125 d | 30 May 2022 08:00 | 10 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4739 |  | 20401 | 17568 | 2.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 60 d | 30 May 2022 08:00 | 12 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1387 | 4740 | No
4740 |  | 20402 | 20401,20457 | 2.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 11 d | 18 October 2022 08:00 | 31 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4739,1776 | 4741 | No
4741 |  | 20403 | 20402 | 2.4.2.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | בדיקת כלונסאות | 0.14999999999999999 | -68.67d | 0 | 9 d | 31 October 2022 14:00 | 10 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4740 | 4743 | No
4742 |  | 20404 |  | 2.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | שלד | 0 | -68.67d | 0 | 118 d | 11 November 2022 08:00 | 07 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4743 |  | 20416 | 20403 | 2.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד (כולל הגרעין) | 0 | -68.67d | 0 | 30 d | 11 November 2022 08:00 | 18 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4741 | 4745,4744 | No
4744 |  | 20417 | 20416 | 2.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עמודי יסוד | 0 | -68.67d | 0 | 8 d | 19 December 2022 08:00 | 28 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4743 | 4745 | No
4745 |  | 20418 | 20416,20417 | 2.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | יציקת רצפה (כולל הגרעין) | 0 | -68.67d | 0 | 22 d | 28 December 2022 11:00 | 24 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4743,4744 | 4746 | No
4746 |  | 20419 | 20418 | 2.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קירות גרעין | 0 | -68.67d | 0 | 16 d | 24 January 2023 14:00 | 13 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4745 | 4749,4747 | No
4747 |  | 20420 | 20419 | 2.4.2.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | תקרת גרעין | 0 | -68.67d | 0 | 11 d | 13 February 2023 14:00 | 27 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4746 | 4748 | No
4748 |  | 20421 | 20420 | 2.4.2.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | יציקת מעקות גרעין | 0 | -68.67d | 0 | 10 d | 27 February 2023 11:00 | 10 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4747 | 4756 | No
4749 |  | 20422 | 20419 | 2.4.2.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קירות סככות | 0 | 15.33d | 0 | 21 d | 13 February 2023 14:00 | 10 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4746 | 4751,4750 | No
4750 |  | 20423 | 20422 | 2.4.2.2.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עמודי פלדה | 0 | 15.33d | 0 | 4 d | 12 March 2023 08:00 | 15 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4749 | 4751 | No
4751 |  | 20424 | 20422,20423 | 2.4.2.2.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קונסט' פלדה - גג | 0 | 15.33d | 0 | 10 d | 16 March 2023 08:00 | 28 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4749,4750 | 4752 | No
4752 |  | 20425 | 20424 | 2.4.2.2.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | חיפוי גג | 0 | 15.33d | 0 | 7 d | 28 March 2023 14:00 | 07 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4751 | 4754 | No
4753 |  | 20405 |  | 2.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | עבודות גמר ומערכות סככות | 0 | 15.33d | 0 | 45 d | 07 April 2023 11:00 | 06 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4754 |  | 20406 | 20425,20906 | 2.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | אינסטלציה, חשמל, ספרינקלרים | 0 | 15.33d | 0 | 45 d | 07 April 2023 11:00 | 06 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4752,1804 | 4777 | No
4755 |  | 20434 |  | 2.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | עבודות גמר ומערכות גרעין | 0 | -68.67d | 0 | 128.44 d | 12 March 2023 08:00 | 23 August 2023 09:00 | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4756 |  | 20435 | 20421,3424 | 2.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | בניה + חגורות | 0 | -68.67d | 0 | 12 d | 12 March 2023 08:00 | 26 March 2023 14:00 | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA | 4748,1794 | 4757FS-3d | No
4757 |  | 20436 | 20435FS-3d,20906 | 2.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -70.11d | 0 | 12 d | 23 March 2023 15:00 | 10 April 2023 09:00 | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | NA | NA | 4756FS-3d,1804 | 4758FS-3d | No
4758 |  | 20437 | 20436FS-3d | 2.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -70.11d | 0 | 12 d | 04 April 2023 12:00 | 23 April 2023 09:00 | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | NA | NA | 4757FS-3d | 4759FS-3d | No
4759 |  | 20438 | 20437FS-3d | 2.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -70.11d | 0 | 12 d | 18 April 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 17 April 2022 08:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 4758FS-3d | 4760 | No
4760 |  | 20439 | 20438 | 2.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | בגר | 0 | -70.11d | 0 | 10 d | 04 May 2023 15:00 | 17 May 2023 12:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 4759 | 4761 | No
4761 |  | 20440 | 20439 | 2.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | ריצוף | 0 | -70.11d | 0 | 5 d | 17 May 2023 12:00 | 23 May 2023 15:00 | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | NA | NA | 4760 | 4762 | No
4762 |  | 20441 | 20440 | 2.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -70.11d | 0 | 7 d | 23 May 2023 15:00 | 02 June 2023 09:00 | 23 May 2022 08:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 4761 | 4763FS-2d | No
4763 |  | 20442 | 20441FS-2d | 2.4.2.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -70.11d | 0 | 10 d | 31 May 2023 09:00 | 12 June 2023 15:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 4762FS-2d | 4764FS-2d | No
4764 |  | 20443 | 20442FS-2d | 2.4.2.2.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -70.11d | 0 | 5 d | 09 June 2023 12:00 | 15 June 2023 15:00 | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 4763FS-2d | 4765 | No
4765 |  | 20444 | 20443 | 2.4.2.2.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -70.11d | 0 | 5 d | 15 June 2023 15:00 | 22 June 2023 09:00 | 15 June 2022 08:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 4764 | 4766FS-2d | No
4766 |  | 20445 | 20444FS-2d | 2.4.2.2.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -70.11d | 0 | 12 d | 20 June 2023 09:00 | 04 July 2023 15:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 4765FS-2d | 4767,4768,4769,4771 | No
4767 |  | 20446 | 20445 | 2.4.2.2.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | מסגרות | 0 | -42.11d | 0 | 5 d | 04 July 2023 15:00 | 11 July 2023 09:00 | 04 July 2022 08:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 4766 | 4772 | No
4768 |  | 20447 | 20445 | 2.4.2.2.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | אלומיניום | 0 | -47.11d | 0 | 10 d | 04 July 2023 15:00 | 17 July 2023 12:00 | 04 July 2022 08:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 4766 | 4772 | No
4769 |  | 20448 | 20445 | 2.4.2.2.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -70.11d | 0 | 10 d | 04 July 2023 15:00 | 17 July 2023 12:00 | 04 July 2022 08:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 4766 | 4770FS-5d,4772 | No
4770 |  | 20449 | 20448FS-5d | 2.4.2.2.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | השלמת מערכות | 0 | -70.11d | 0 | 10 d | 11 July 2023 09:00 | 23 July 2023 15:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 4769FS-5d | 4771 | No
4771 |  | 20450 | 20445,20449 | 2.4.2.2.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -70.11d | 0 | 7 d | 23 July 2023 15:00 | 01 August 2023 09:00 | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 4766,4770 | 4588 | No
4772 |  | 20451 | 20446,20447,20448 | 2.4.2.2.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | נגרות סופית | 0 | -47.11d | 0 | 10 d | 17 July 2023 12:00 | 30 July 2023 09:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 4767,4768,4769 | 4773FS-5d | No
4773 |  | 20452 | 20451FS-5d | 2.4.2.2.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | צבע סופי | 0 | -47.11d | 0 | 15 d | 23 July 2023 15:00 | 10 August 2023 12:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 4772FS-5d | 4774 | No
4774 |  | 20453 | 20452 | 2.4.2.2.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | סגירת תקרות | 0 | -47.11d | 0 | 5 d | 10 August 2023 12:00 | 16 August 2023 15:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 4773 | 4775FS-2d | No
4775 |  | 20454 | 20453FS-2d | 2.4.2.2.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -47.11d | 0 | 7 d | 14 August 2023 15:00 | 23 August 2023 09:00 | 14 August 2022 08:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 4774FS-2d | 4777 | No
4776 |  | 20407 |  | 2.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -47.11d | 0 | 21 d | 23 August 2023 09:00 | 19 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4777 |  | 20408 | 20406,20454 | 2.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -47.11d | 0 | 0 d | 23 August 2023 09:00 | 23 August 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4754,4775 | 4778 | No
4778 |  | 20409 | 20408 | 2.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | בדיקות קבלה | 0 | -47.11d | 0 | 21 d | 23 August 2023 09:00 | 19 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4777 | 4779 | No
4779 |  | 20410 | 20409 | 2.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -47.11d | 0 | 0 d | 19 September 2023 12:00 | 19 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4778 | 4781,6120 | No
4780 |  | 20411 |  | 2.4.2.2.5.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -47.11d | 0 | 10 d | 19 September 2023 12:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4781 |  | 20412 | 20410 | 2.4.2.2.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330 |  | השחלת כבילה | 0 | -47.11d | 0 | 7 d | 19 September 2023 12:00 | 01 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4779 | 4782 | No
4782 |  | 20413 | 20412 | 2.4.2.2.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330 |  | הדברת מזיקים | 0 | -47.11d | 0 | 3 d | 01 October 2023 09:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4781 | 4784,4785 | No
4783 |  | 20414 |  | 2.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -47.11d | 0 | 10 d | 04 October 2023 09:00 | 16 October 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4784 |  | 20415 | 20413 | 2.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 1244.69d | 0 | 5 d | 04 October 2023 09:00 | 10 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4782 |  | No
4785 |  | 20426 | 20413 | 2.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -47.11d | 0 | 10 d | 04 October 2023 09:00 | 16 October 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 4782 | 4788 | No
4786 |  | 20427 |  | 2.4.2.2.5.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330 |  | הרצות ומסירות | 0 | -25.67d | 0 | 45.44 d | 16 September 2023 09:00 | 15 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
4787 |  | 20428 | 20431SF-60ed | 2.4.2.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1261.13d | 0 | 0 d | 16 September 2023 09:00 | 16 September 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4790SF-60ed |  | No
4788 |  | 20429 | 20426 | 2.4.2.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -47.11d | 0 | 12 d | 16 October 2023 15:00 | 31 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4785 | 4789 | No
4789 |  | 20430 | 20429 | 2.4.2.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -47.11d | 0 | 12 d | 31 October 2023 12:00 | 15 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4788 | 4790 | No
4790 |  | 20431 | 20430 | 2.4.2.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -47.11d | 0 | 0 d | 15 November 2023 09:00 | 15 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4789 | 4787SF-60ed,6165,1334,6490 | No
4791 |  | 15021 |  | 2.4.2.2.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 330, SL, SN | 0.56000000000000005 | 59d | 0 | 225.67 d | 24 April 2022 14:00 | 09 February 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 18 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4792 |  | 15022 | 14988 | 2.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 4182 | 4793,4938,5198SS | No
4793 |  | 15023 | 15022 | 2.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 28 April 2022 14:00 | 11 May 2022 14:00 | 29 September 2022 08:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 4792 | 4794 | No
4794 |  | 15024 | 15023 | 2.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 32 d | 11 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 14 October 2022 08:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 4793 | 4800,4795 | No
4795 |  | 21316 | 15024 | 2.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 1 | 0d | 0 | 35 d | 01 August 2022 08:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4794 | 4796 | No
4796 |  | 21317 | 21316 | 2.4.2.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 59d | 0 | 20 d | 02 November 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4795 | 4798,4797 | No
4797 |  | 21318 | 21317 | 2.4.2.2.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 59d | 0 | 12 d | 27 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4796 | 4798 | No
4798 |  | 21319 | 21317,21318 | 2.4.2.2.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 59d | 0 | 9 d | 12 December 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4796,4797 | 4799 | No
4799 |  | 21320 | 21319 | 2.4.2.2.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 59d | 0 | 9 d | 22 December 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4798 | 4801 | No
4800 |  | 15025 | 15024 | 2.4.2.2.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 24 d | 21 June 2022 14:00 | 20 July 2022 17:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | 4794 | 4801 | No
4801 |  | 15026 | 15025,21320 | 2.4.2.2.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 59d | 0 | 9 d | 03 January 2023 08:00 | 13 January 2023 11:00 | 12 December 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 4800,4799 | 4802 | No
4802 |  | 15027 | 15026 | 2.4.2.2.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 59d | 0 | 22 d | 13 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | NA | NA | 4801 | 4711 | No
4803 |  | 7806 |  | 2.4.2.2.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 4.0000000000000001E-2 | 1017.47d | 0 | 783.56 d | 28 October 2021 12:00 | 24 July 2024 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4804 |  | 1937 |  | 2.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 4.0000000000000001E-2 | 1017.47d | 0 | 783.56 d | 28 October 2021 12:00 | 24 July 2024 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4805 |  | 8276 |  | 2.4.2.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0.68000000000000005 | -245.33d | 0 | 385.56 d | 28 October 2021 12:00 | 02 March 2023 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4806 |  | 8277 | 1663,14710SS | 2.4.2.2.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 28 October 2021 12:00 | 15 December 2021 15:00 | 18 October 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | NA | NA | 4529,3270SS | 4810FS+15d,4826FS+30d,4807,4878 | No
4807 |  | 14787 | 8277,3589,19625,20700,21390 | 2.4.2.2.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | -245.33d | 0 | 18 d | 09 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | 24 October 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | NA | NA | 4806,1845,1853,1848,1881 | 4810,4826 | No
4808 |  | 8278 |  | 2.4.2.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מחסן | 0 | -245.33d | 0 | 299 d | 03 March 2023 08:00 | 17 March 2024 11:00 | 06 January 2022 08:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4809 |  | 8279 |  | 2.4.2.2.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | -245.33d | 0 | 132 d | 03 March 2023 08:00 | 20 August 2023 11:00 | 06 January 2022 08:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4810 |  | 8280 | 8277FS+15d,14787 | 2.4.2.2.7.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -245.33d | 0 | 22 d | 03 March 2023 08:00 | 30 March 2023 11:00 | 06 January 2022 08:00 | 02 February 2022 11:00 | NA | NA | 4806FS+15d,4807 | 4811 | No
4811 |  | 8287 | 8280 | 2.4.2.2.7.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | רצפת בטון | 0 | -245.33d | 0 | 18 d | 30 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 02 February 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | NA | NA | 4810 | 4812 | No
4812 |  | 8282 | 8287,3593,21399 | 2.4.2.2.7.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -245.33d | 0 | 30 d | 25 April 2023 10:00 | 04 June 2023 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | NA | NA | 4811,1862,1890 | 4813 | No
4813 |  | 8283 | 8282 | 2.4.2.2.7.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' קירות | 0 | -245.33d | 0 | 12 d | 04 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | NA | NA | 4812 | 4814,3192SF-12d | No
4814 |  | 8284 | 8283 | 2.4.2.2.7.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' תקרה | 0 | -245.33d | 0 | 18 d | 19 June 2023 11:00 | 11 July 2023 11:00 | 18 April 2022 08:00 | 12 May 2022 11:00 | NA | NA | 4813 | 4815 | No
4815 |  | 8285 | 8284 | 2.4.2.2.7.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי תקרה | 0 | -245.33d | 0 | 20 d | 11 July 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | NA | NA | 4814 | 4816FF+12d | No
4816 |  | 8286 | 8285FF+12d | 2.4.2.2.7.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות | 0 | -245.33d | 0 | 10 d | 07 August 2023 14:00 | 20 August 2023 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4815FF+12d | 4818,4850 | No
4817 |  | 8288 |  | 2.4.2.2.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -245.33d | 0 | 167 d | 20 August 2023 11:00 | 17 March 2024 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4818 |  | 8289 | 8286,20916,21414 | 2.4.2.2.7.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -245.33d | 0 | 55 d | 20 August 2023 11:00 | 30 October 2023 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | NA | NA | 4816,1877,1905 | 4819SS,4821 | No
4819 |  | 8290 | 8289SS | 2.4.2.2.7.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חלונות אלומיניום | 0 | -213.33d | 0 | 8 d | 20 August 2023 11:00 | 29 August 2023 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 4818SS | 4820 | No
4820 |  | 8291 | 8290 | 2.4.2.2.7.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | דלתות | 0 | -213.33d | 0 | 15 d | 29 August 2023 14:00 | 18 September 2023 14:00 | 03 July 2022 08:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 4819 | 4821 | No
4821 |  | 8292 | 8291,8289 | 2.4.2.2.7.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד וצבע | 0 | -245.33d | 0 | 12 d | 30 October 2023 14:00 | 14 November 2023 11:00 | 05 September 2022 08:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 4820,4818 | 4822 | No
4822 |  | 8293 | 8292 | 2.4.2.2.7.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | מידוף | 0 | -245.33d | 0 | 100 d | 14 November 2023 11:00 | 17 March 2024 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 4821 | 4823SS,3195SF-12d | No
4823 |  | 8294 | 8293SS | 2.4.2.2.7.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד | 0 | -245.33d | 0 | 100 d | 14 November 2023 11:00 | 17 March 2024 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 4822SS | 4862,3195SF-12d | No
4824 |  | 8295 |  | 2.4.2.2.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -136.33d | 0 | 190 d | 03 March 2023 08:00 | 02 November 2023 14:00 | 06 January 2022 08:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4825 |  | 8296 |  | 2.4.2.2.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | -136.33d | 0 | 65 d | 03 March 2023 08:00 | 29 May 2023 11:00 | 06 January 2022 08:00 | 27 March 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4826 |  | 8335 | 8277FS+30d,14787 | 2.4.2.2.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -136.33d | 0 | 20 d | 03 March 2023 08:00 | 28 March 2023 11:00 | 06 January 2022 08:00 | 31 January 2022 11:00 | NA | NA | 4806FS+30d,4807 | 4827 | No
4827 |  | 8297 | 8335 | 2.4.2.2.7.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת רצפה | 0 | -136.33d | 0 | 15 d | 28 March 2023 11:00 | 18 April 2023 17:00 | 31 January 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | NA | NA | 4826 | 4828 | No
4828 |  | 8298 | 8297 | 2.4.2.2.7.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -136.33d | 0 | 20 d | 19 April 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | 18 February 2022 08:00 | 15 March 2022 11:00 | NA | NA | 4827 | 4829,4850 | No
4829 |  | 8541 | 8298 | 2.4.2.2.7.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת מעקות | 0 | -136.33d | 0 | 10 d | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 15 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | NA | NA | 4828 | 4831,4880 | No
4830 |  | 8299 |  | 2.4.2.2.7.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -136.33d | 0 | 125 d | 29 May 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 28 March 2022 08:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4831 |  | 8300 | 8541,3598,21404 | 2.4.2.2.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בניה + חגורות | 0 | -136.33d | 0 | 12 d | 29 May 2023 11:00 | 12 June 2023 17:00 | 28 March 2022 08:00 | 11 April 2022 14:00 | NA | NA | 4829,1867,1895 | 4832FS-3d | No
4832 |  | 8301 | 8300FS-3d,20916,21414 | 2.4.2.2.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -136.33d | 0 | 12 d | 08 June 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | NA | NA | 4831FS-3d,1877,1905 | 4833FS-3d | No
4833 |  | 8302 | 8301FS-3d | 2.4.2.2.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -136.33d | 0 | 12 d | 20 June 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | 19 April 2022 08:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 4832FS-3d | 4834FS-3d | No
4834 |  | 8303 | 8302FS-3d | 2.4.2.2.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -136.33d | 0 | 12 d | 02 July 2023 08:00 | 16 July 2023 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | NA | NA | 4833FS-3d | 4835FS-3d | No
4835 |  | 8304 | 8303FS-3d | 2.4.2.2.7.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בגר | 0 | -136.33d | 0 | 15 d | 12 July 2023 11:00 | 31 July 2023 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 4834FS-3d | 4836 | No
4836 |  | 8305 | 8304 | 2.4.2.2.7.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריצוף | 0 | -136.33d | 0 | 5 d | 31 July 2023 11:00 | 06 August 2023 14:00 | 01 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 4835 | 4837 | No
4837 |  | 8309 | 8305 | 2.4.2.2.7.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -136.33d | 0 | 7 d | 06 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 4836 | 4838FS-2d | No
4838 |  | 8310 | 8309FS-2d | 2.4.2.2.7.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -136.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 08:00 | 27 August 2023 14:00 | 15 June 2022 08:00 | 29 June 2022 14:00 | NA | NA | 4837FS-2d | 4839,4840,4841,4843 | No
4839 |  | 8311 | 8310 | 2.4.2.2.7.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות | 0 | -131.33d | 0 | 5 d | 27 August 2023 14:00 | 01 September 2023 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA | 4838 | 4844 | No
4840 |  | 8312 | 8310 | 2.4.2.2.7.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אלומיניום | 0 | -136.33d | 0 | 10 d | 27 August 2023 14:00 | 07 September 2023 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 4838 | 4844 | No
4841 |  | 8313 | 8310 | 2.4.2.2.7.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -136.33d | 0 | 10 d | 27 August 2023 14:00 | 07 September 2023 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 4838 | 4842FS-5d,4844 | No
4842 |  | 8314 | 8313FS-5d | 2.4.2.2.7.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת מערכות | 0 | -106.33d | 0 | 10 d | 03 September 2023 08:00 | 14 September 2023 11:00 | 06 July 2022 08:00 | 18 July 2022 14:00 | NA | NA | 4841FS-5d | 4843 | No
4843 |  | 8315 | 8310,8314 | 2.4.2.2.7.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -106.33d | 0 | 7 d | 14 September 2023 11:00 | 26 September 2023 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 4838,4842 | 4862 | No
4844 |  | 8317 | 8311,8312,8313 | 2.4.2.2.7.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | נגרות סופית | 0 | -136.33d | 0 | 10 d | 08 September 2023 08:00 | 21 September 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 4839,4840,4841 | 4845FS-5d | No
4845 |  | 8318 | 8317FS-5d | 2.4.2.2.7.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צבע סופי | 0 | -136.33d | 0 | 15 d | 14 September 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA | 4844FS-5d | 4846 | No
4846 |  | 8319 | 8318 | 2.4.2.2.7.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סגירת תקרות | 0 | -136.33d | 0 | 5 d | 06 October 2023 11:00 | 12 October 2023 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | NA | NA | 4845 | 4847FS-2d | No
4847 |  | 8320 | 8319FS-2d | 2.4.2.2.7.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -136.33d | 0 | 7 d | 10 October 2023 14:00 | 18 October 2023 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 4846FS-2d | 4862,4848 | No
4848 |  | 13961 | 8320 | 2.4.2.2.7.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריהוט | 0 | -136.33d | 0 | 12 d | 19 October 2023 08:00 | 02 November 2023 14:00 | 18 August 2022 08:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA | 4847 | 4862 | No
4849 |  | 15028 |  | 2.4.2.2.7.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | פיתוח אזורי - 320, SM | 0 | -151.33d | 0 | 73 d | 20 August 2023 11:00 | 21 November 2023 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4850 |  | 15029 | 8298,8286 | 2.4.2.2.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חישוף | 0 | -151.33d | 0 | 3 d | 20 August 2023 11:00 | 23 August 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA | 4828,4816 | 4851 | No
4851 |  | 15030 | 15029 | 2.4.2.2.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עיבוד שתית | 0 | -151.33d | 0 | 5 d | 23 August 2023 11:00 | 29 August 2023 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 4850 | 4852 | No
4852 |  | 15031 | 15030 | 2.4.2.2.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות עפר | 0 | -151.33d | 0 | 11 d | 29 August 2023 14:00 | 12 September 2023 11:00 | 03 July 2022 08:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 4851 | 4858,4853 | No
4853 |  | 21321 | 15031 | 2.4.2.2.7.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ביוב | 0 | -151.33d | 0 | 6 d | 12 September 2023 11:00 | 20 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4852 | 4854 | No
4854 |  | 21322 | 21321 | 2.4.2.2.7.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ניקוז | 0 | -151.33d | 0 | 6 d | 20 September 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4853 | 4856,4855 | No
4855 |  | 21323 | 21322 | 2.4.2.2.7.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תשתיות תקשורת | 0 | -151.33d | 0 | 4 d | 01 October 2023 11:00 | 05 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4854 | 4856 | No
4856 |  | 21324 | 21322,21323 | 2.4.2.2.7.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -151.33d | 0 | 6 d | 05 October 2023 11:00 | 12 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4854,4855 | 4857 | No
4857 |  | 21325 | 21324 | 2.4.2.2.7.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תשתיות חשמל | 0 | -151.33d | 0 | 6 d | 12 October 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4856 | 4858 | No
4858 |  | 15032 | 15031,21325 | 2.4.2.2.7.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מצע | 0 | -151.33d | 0 | 15 d | 20 October 2023 08:00 | 07 November 2023 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | NA | NA | 4852,4857 | 4859 | No
4859 |  | 15033 | 15032 | 2.4.2.2.7.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אספלט | 0 | -151.33d | 0 | 6 d | 08 November 2023 08:00 | 15 November 2023 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 4858 | 4860 | No
4860 |  | 15034 | 15033 | 2.4.2.2.7.1.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנים 320, SM |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -151.33d | 0 | 5 d | 15 November 2023 11:00 | 21 November 2023 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | NA | NA | 4859 | 4862 | No
4861 |  | 8323 |  | 2.4.2.2.7.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -245.33d | 0 | 21 d | 17 March 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4862 |  | 8324 | 8294,8320,8563,8315,13961,15034 | 2.4.2.2.7.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -245.33d | 0 | 0 d | 17 March 2024 11:00 | 17 March 2024 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 4823,4847,5009,4843,4848,4860 | 4863 | No
4863 |  | 8325 | 8324 | 2.4.2.2.7.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | בדיקות קבלה | 0 | -245.33d | 0 | 21 d | 17 March 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 4862 | 4864 | No
4864 |  | 8326 | 8325,18971 | 2.4.2.2.7.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -245.33d | 0 | 0 d | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 4863,1220 | 4866,6121 | No
4865 |  | 8327 |  | 2.4.2.2.7.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -245.33d | 0 | 25 d | 11 April 2024 11:00 | 17 May 2024 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4866 |  | 8328 | 8326 | 2.4.2.2.7.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | השחלת כבילה | 0 | -245.33d | 0 | 20 d | 11 April 2024 11:00 | 09 May 2024 17:00 | 26 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | NA | NA | 4864 | 4870,4867 | No
4867 |  | 15426 | 8328 | 2.4.2.2.7.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הדברת מזיקים | 0 | -245.33d | 0 | 5 d | 10 May 2024 08:00 | 17 May 2024 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | 4866 | 4870,4869 | No
4868 |  | 8329 |  | 2.4.2.2.7.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -245.33d | 0 | 25 d | 19 May 2024 08:00 | 19 June 2024 14:00 | 29 March 2023 08:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4869 |  | 8316 | 15426 | 2.4.2.2.7.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -232.33d | 0 | 12 d | 19 May 2024 08:00 | 02 June 2024 14:00 | 29 March 2023 08:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 4867 | 4873 | No
4870 |  | 8330 | 8328,15426 | 2.4.2.2.7.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -245.33d | 0 | 25 d | 19 May 2024 08:00 | 19 June 2024 14:00 | 29 March 2023 08:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 4866,4867 | 4873 | No
4871 |  | 8331 |  | 2.4.2.2.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצות ומסירות | 0 | -226d | 0 | 47.33 d | 25 May 2024 11:00 | 24 July 2024 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4872 |  | 9972 | 8334SF-60ed | 2.4.2.2.7.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1064.8d | 0 | 0 d | 25 May 2024 11:00 | 25 May 2024 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | NA | NA | 4875SF-60ed |  | No
4873 |  | 8332 | 8330,9517,8316 | 2.4.2.2.7.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -245.33d | 0 | 20 d | 19 June 2024 14:00 | 14 July 2024 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | NA | NA | 4870,4883,4869 | 4874FS-12d | No
4874 |  | 8333 | 8332FS-12d | 2.4.2.2.7.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -245.33d | 0 | 20 d | 30 June 2024 11:00 | 24 July 2024 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 4873FS-12d | 4875 | No
4875 |  | 8334 | 8333 | 2.4.2.2.7.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -245.33d | 0 | 0 d | 24 July 2024 11:00 | 24 July 2024 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 4874 | 6496,4872SF-60ed,1334,6166,6490 | No
4876 |  | 7796 |  | 2.4.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | סככה SM | 0 | 63.67d | 0 | 174 d | 01 February 2023 14:00 | 11 September 2023 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4877 |  | 9511 |  | 2.4.2.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 63.67d | 0 | 10 d | 01 February 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4878 |  | 14786 | 3589,8277,19625,21390 | 2.4.2.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | 63.67d | 0 | 10 d | 01 February 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | NA | NA | 1845,4806,1853,1881 | 4880 | No
4879 |  | 9513 |  | 2.4.2.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | שלד | 0 | -15.33d | 0 | 75 d | 29 May 2023 11:00 | 29 August 2023 14:00 | 28 March 2022 08:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4880 |  | 9514 | 8541,14786 | 2.4.2.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -15.33d | 0 | 15 d | 29 May 2023 11:00 | 15 June 2023 17:00 | 28 March 2022 08:00 | 14 April 2022 14:00 | NA | NA | 4829,4878 | 4881 | No
4881 |  | 9515 | 9514 | 2.4.2.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת רצפה | 0 | -15.33d | 0 | 15 d | 16 June 2023 08:00 | 04 July 2023 17:00 | 14 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 4880 | 4882 | No
4882 |  | 9516 | 9515,3593,21399 | 2.4.2.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קונסטר' פלדה | 0 | -15.33d | 0 | 20 d | 05 July 2023 08:00 | 30 July 2023 11:00 | 06 May 2022 08:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 4881,1862,1890 | 4883,3199SF-12d | No
4883 |  | 9517 | 9516 | 2.4.2.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | חיפוי תקרה | 0 | -15.33d | 0 | 25 d | 30 July 2023 11:00 | 29 August 2023 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 4882 | 4873,4886 | No
4884 |  | 13374 |  | 2.4.2.2.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הרצות ומסירות | 0 | 40.67d | 0 | 48 d | 13 July 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4885 |  | 13373 | 13370SF-60ed | 2.4.2.2.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1313.47d | 0 | 0 d | 13 July 2023 11:00 | 13 July 2023 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | NA | NA | 4887SF-60ed |  | No
4886 |  | 13371 | 9517 | 2.4.2.2.7.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 2.67d | 0 | 10 d | 29 August 2023 14:00 | 11 September 2023 11:00 | 03 July 2022 08:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 4883 | 4887 | No
4887 |  | 13370 | 13371 | 2.4.2.2.7.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 2.67d | 0 | 0 d | 11 September 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 4886 | 4885SF-60ed,6496,1334,6167,6490 | No
4888 |  | 1690 |  | 2.4.2.2.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.10000000000000001 | 1167.8d | 0 | 611 d | 25 November 2021 08:00 | 12 January 2024 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4889 |  | 8468 |  | 2.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 217.67 d | 25 November 2021 08:00 | 24 August 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4890 |  | 8469 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 25 November 2021 08:00 | 28 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 4892,4891 | No
4891 |  | 18237 | 8469 | 2.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4890 | 4892 | No
4892 |  | 1691 | 8469,3763,18237,19617 | 2.4.2.2.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 31 July 2022 08:00 | 15 August 2022 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | NA | NA | 4890,1943,4891,1947 | 4895,4893FS+1d | No
4893 |  | 18626 | 1691FS+1d | 2.4.2.2.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 16 August 2022 14:00 | 24 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4892FS+1d | 4895 | No
4894 |  | 8696 |  | 2.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | שלד | 4.0000000000000001E-2 | 59d | 0 | 85 d | 30 October 2022 08:00 | 10 February 2023 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 22 May 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4895 |  | 8697 | 1691,18626 | 2.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 8.0000000000000002E-2 | -80d | 0 | 38 d | 30 October 2022 08:00 | 14 December 2022 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 4892,4893 | 4896FF | No
4896 |  | 18627 | 8697FF | 2.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -80d | 0 | 5 d | 08 December 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4895FF | 4897 | No
4897 |  | 8699 | 18627,3767 | 2.4.2.2.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עמודי בטון | 0 | -80d | 0 | 4 d | 15 December 2022 08:00 | 20 December 2022 11:00 | 05 January 2022 08:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA | 4896,1956 | 4898 | No
4898 |  | 8701 | 8699 | 2.4.2.2.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | -80d | 0 | 12 d | 20 December 2022 11:00 | 03 January 2023 17:00 | 08 March 2022 08:00 | 07 April 2022 11:00 | NA | NA | 4897 | 4902,4899,3203SF | No
4899 |  | 18628 | 8701 | 2.4.2.2.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -37d | 0 | 6 d | 04 January 2023 08:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4898 | 4900,4917,4914 | No
4900 |  | 8700 | 18628 | 2.4.2.2.8.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 74d | 0 | 4 d | 11 January 2023 11:00 | 16 January 2023 14:00 | 17 February 2022 08:00 | 07 March 2022 17:00 | NA | NA | 4899 | 4901 | No
4901 |  | 8703 | 8700 | 2.4.2.2.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | 74d | 0 | 6 d | 16 January 2023 14:00 | 23 January 2023 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | NA | NA | 4900 | 4946 | No
4902 |  | 8702 | 8701 | 2.4.2.2.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | -80d | 0 | 3 d | 04 January 2023 08:00 | 08 January 2023 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | NA | NA | 4898 | 4906 | No
4903 |  | 18630 | 8705,8706,8707 | 2.4.2.2.8.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | שתית רצפה | 0 | -95d | 0 | 2 d | 03 February 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4906,4907,4908 | 4904 | No
4904 |  | 8698 | 18630 | 2.4.2.2.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | -95d | 0 | 4 d | 06 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 14 December 2021 08:00 | 04 January 2022 17:00 | NA | NA | 4903 | 4909 | No
4905 |  | 8704 |  | 2.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -95d | 0 | 174 d | 26 January 2023 08:00 | 04 September 2023 14:00 | 23 May 2022 08:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4906 |  | 8705 | 8702,20925 | 2.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ספרינקלרים | 0 | -95d | 0 | 5 d | 26 January 2023 08:00 | 01 February 2023 11:00 | 23 May 2022 08:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 4902,1969 | 4907SS,4903 | No
4907 |  | 8706 | 8705SS | 2.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -95d | 0 | 4 d | 26 January 2023 08:00 | 31 January 2023 11:00 | 23 May 2022 08:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | 4906SS | 4908SS,4903 | No
4908 |  | 8707 | 8706SS | 2.4.2.2.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תאורה | 0 | -95d | 0 | 7 d | 26 January 2023 08:00 | 03 February 2023 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 4907SS | 4903 | No
4909 |  | 8709 | 8698 | 2.4.2.2.8.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | -95d | 0 | 25 d | 12 February 2023 08:00 | 14 March 2023 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 4904 | 4910SS,3206SF | No
4910 |  | 8710 | 8709SS | 2.4.2.2.8.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ציוד | 0 | -95d | 0 | 25 d | 12 February 2023 08:00 | 14 March 2023 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 4909SS | 4949,4911FS+99d | No
4911 |  | 17089 | 8710FS+99d | 2.4.2.2.8.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | -95d | 0 | 37 d | 20 July 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4910FS+99d | 4949,3209SF | No
4912 |  | 8502 |  | 2.4.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | -40d | 0 | 131 d | 11 January 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 February 2022 08:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4913 |  | 8506 |  | 2.4.2.2.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | -35d | 0 | 126 d | 11 January 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 17 February 2022 08:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4914 |  | 8505 | 18628 | 2.4.2.2.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 1d | 0 | 45 d | 11 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 17 February 2022 08:00 | 13 April 2022 14:00 | NA | NA | 4899 | 4915 | No
4915 |  | 8504 | 8505,8721 | 2.4.2.2.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -35d | 0 | 45 d | 25 April 2023 07:00 | 21 June 2023 17:00 | 27 May 2022 08:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA | 4914,4926 | 4949 | No
4916 |  | 8711 |  | 2.4.2.2.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -40d | 0 | 131 d | 11 January 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 February 2022 08:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4917 |  | 8712 | 18628,3772 | 2.4.2.2.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | -37d | 0 | 12 d | 11 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 17 February 2022 08:00 | 03 March 2022 14:00 | NA | NA | 4899,1960 | 4918FS-3d | No
4918 |  | 8713 | 8712FS-3d,20925 | 2.4.2.2.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -40d | 0 | 12 d | 26 January 2023 08:00 | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | NA | NA | 4917FS-3d,1969 | 4919FS-3d | No
4919 |  | 8714 | 8713FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -40d | 0 | 12 d | 06 February 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 11 March 2022 08:00 | 25 March 2022 14:00 | NA | NA | 4918FS-3d | 4920FS-3d | No
4920 |  | 8715 | 8714FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -40d | 0 | 12 d | 17 February 2023 08:00 | 03 March 2023 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | NA | NA | 4919FS-3d | 4921FS-3d | No
4921 |  | 8716 | 8715FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בגר | 0 | -40d | 0 | 15 d | 28 February 2023 14:00 | 19 March 2023 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | NA | NA | 4920FS-3d | 4922FS-3d | No
4922 |  | 8717 | 8716FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | -40d | 0 | 10 d | 15 March 2023 11:00 | 27 March 2023 17:00 | 18 April 2022 08:00 | 01 May 2022 14:00 | NA | NA | 4921FS-3d | 4923FS-3d | No
4923 |  | 8718 | 8717FS-3d | 2.4.2.2.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -40d | 0 | 7 d | 23 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | NA | NA | 4922FS-3d | 4924FS-2d | No
4924 |  | 8719 | 8718FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -40d | 0 | 10 d | 30 March 2023 08:00 | 14 April 2023 11:00 | 03 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | NA | NA | 4923FS-2d | 4925FS-2d | No
4925 |  | 8720 | 8719FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -40d | 0 | 5 d | 11 April 2023 07:00 | 18 April 2023 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | NA | NA | 4924FS-2d | 4926 | No
4926 |  | 8721 | 8720 | 2.4.2.2.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -40d | 0 | 5 d | 18 April 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 22 May 2022 08:00 | 26 May 2022 17:00 | NA | NA | 4925 | 4927FS-2d,4915 | No
4927 |  | 8722 | 8721FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -40d | 0 | 12 d | 23 April 2023 08:00 | 08 May 2023 17:00 | 25 May 2022 08:00 | 09 June 2022 14:00 | NA | NA | 4926FS-2d | 4928,4929,4930,4932 | No
4928 |  | 8723 | 8722 | 2.4.2.2.8.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | -35d | 0 | 5 d | 09 May 2023 08:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | NA | NA | 4927 | 4933 | No
4929 |  | 8724 | 8722 | 2.4.2.2.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | -40d | 0 | 10 d | 09 May 2023 08:00 | 21 May 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4927 | 4933 | No
4930 |  | 8725 | 8722 | 2.4.2.2.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -40d | 0 | 10 d | 09 May 2023 08:00 | 21 May 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | NA | NA | 4927 | 4931FS-5d,4933 | No
4931 |  | 8726 | 8725FS-5d | 2.4.2.2.8.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | -22d | 0 | 10 d | 15 May 2023 11:00 | 28 May 2023 17:00 | 16 June 2022 08:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 4930FS-5d | 4932 | No
4932 |  | 8727 | 8722,8726 | 2.4.2.2.8.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -22d | 0 | 7 d | 29 May 2023 08:00 | 06 June 2023 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | NA | NA | 4927,4931 | 4949 | No
4933 |  | 8729 | 8723,8724,8725 | 2.4.2.2.8.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | -40d | 0 | 10 d | 21 May 2023 14:00 | 04 June 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 4928,4929,4930 | 4934FS-5d,4949 | No
4934 |  | 8730 | 8729FS-5d | 2.4.2.2.8.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | -40d | 0 | 15 d | 29 May 2023 08:00 | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 4933FS-5d | 4935,4949 | No
4935 |  | 8731 | 8730 | 2.4.2.2.8.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | -40d | 0 | 5 d | 15 June 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA | 4934 | 4936FS-2d,4949 | No
4936 |  | 8732 | 8731FS-2d | 2.4.2.2.8.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -40d | 0 | 7 d | 20 June 2023 08:00 | 28 June 2023 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 4935FS-2d | 4949 | No
4937 |  | 15035 |  | 2.4.2.2.8.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0.41999999999999998 | 74d | 0 | 214.67 d | 28 April 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4938 |  | 15036 | 15022 | 2.4.2.2.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 4792 | 4939 | No
4939 |  | 15037 | 15036 | 2.4.2.2.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 6 d | 01 May 2022 08:00 | 09 May 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | NA | NA | 4938 | 4940 | No
4940 |  | 15038 | 15037 | 2.4.2.2.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | 4939 | 4946,4941 | No
4941 |  | 21326 | 15038 | 2.4.2.2.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ביוב | 0.56000000000000005 | 104d | 0 | 39 d | 07 August 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4940 | 4942 | No
4942 |  | 21327 | 21326 | 2.4.2.2.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ניקוז | 0 | 104d | 0 | 6 d | 23 November 2022 08:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4941 | 4944,4943 | No
4943 |  | 21328 | 21327 | 2.4.2.2.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 104d | 0 | 4 d | 30 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4942 | 4944 | No
4944 |  | 21329 | 21327,21328 | 2.4.2.2.8.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 104d | 0 | 5 d | 05 December 2022 14:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4942,4943 | 4945 | No
4945 |  | 21330 | 21329 | 2.4.2.2.8.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תשתיות חשמל | 0 | 104d | 0 | 5 d | 12 December 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 4944 | 4946 | No
4946 |  | 15039 | 15038,8703,21330 | 2.4.2.2.8.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 74d | 0 | 5 d | 24 January 2023 08:00 | 30 January 2023 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | NA | NA | 4940,4901,4945 | 4947 | No
4947 |  | 15040 | 15039 | 2.4.2.2.8.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 74d | 0 | 2 d | 30 January 2023 11:00 | 01 February 2023 11:00 | 13 December 2022 08:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 4946 | 4949 | No
4948 |  | 8487 |  | 2.4.2.2.8.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -95d | 0 | 21 d | 04 September 2023 14:00 | 03 October 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4949 |  | 8486 | 8504,8729,8730,8731,8732,8710,8727,15040,17089 | 2.4.2.2.8.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -95d | 0 | 0 d | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 4915,4933,4934,4935,4936,4910,4932,4947,4911 | 4950 | No
4950 |  | 8485 | 8486 | 2.4.2.2.8.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | -95d | 0 | 21 d | 04 September 2023 14:00 | 03 October 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 4949 | 4951 | No
4951 |  | 8484 | 8485,18971 | 2.4.2.2.8.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -95d | 0 | 0 d | 03 October 2023 17:00 | 03 October 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 4950,1220 | 4953,6122 | No
4952 |  | 8489 |  | 2.4.2.2.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -95d | 0 | 25 d | 04 October 2023 08:00 | 03 November 2023 11:00 | 15 February 2023 08:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4953 |  | 8488 | 8484 | 2.4.2.2.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | -95d | 0 | 20 d | 04 October 2023 08:00 | 29 October 2023 11:00 | 15 February 2023 08:00 | 12 March 2023 11:00 | NA | NA | 4951 | 4957,4954 | No
4954 |  | 15427 | 8488 | 2.4.2.2.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | -95d | 0 | 5 d | 29 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 4953 | 4957,4956 | No
4955 |  | 8491 |  | 2.4.2.2.8.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -95d | 0 | 25 d | 03 November 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
4956 |  | 8728 | 15427 | 2.4.2.2.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -82d | 0 | 12 d | 03 November 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | 4954 | 4960 | No
4957 |  | 8490 | 8488,15427 | 2.4.2.2.8.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -95d | 0 | 25 d | 03 November 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA | 4953,4954 | 4960 | No
4958 |  | 8494 |  | 2.4.2.2.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | -77.67d | 0 | 49.33 d | 13 November 2023 14:00 | 12 January 2024 14:00 | 02 April 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4959 |  | 9973 | 8483SF-60ed | 2.4.2.2.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1217.13d | 0 | 0 d | 13 November 2023 14:00 | 13 November 2023 14:00 | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | NA | NA | 4962SF-60ed |  | No
4960 |  | 8493 | 8490,8728 | 2.4.2.2.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -95d | 0 | 20 d | 05 December 2023 08:00 | 28 December 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 4957,4956 | 4961FS-8d | No
4961 |  | 8492 | 8493FS-8d | 2.4.2.2.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -95d | 0 | 20 d | 19 December 2023 14:00 | 12 January 2024 14:00 | 08 May 2023 08:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | 4960FS-8d | 4962 | No
4962 |  | 8483 | 8492 | 2.4.2.2.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -95d | 0 | 0 d | 12 January 2024 14:00 | 12 January 2024 14:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | 4961 | 6496,4959SF-60ed,1334,6168,6490 | No
4963 |  | 1717 |  | 2.4.2.2.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.13 | 1099.8d | 0 | 713.22 d | 13 October 2021 15:00 | 05 April 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4964 |  | 8507 |  | 2.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 285 d | 13 October 2021 15:00 | 12 October 2022 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 11 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4965 |  | 1718 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 18 d | 13 October 2021 15:00 | 04 November 2021 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 October 2021 11:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 4971,5442,4967,4966 | No
4966 |  | 18238 | 1718 | 2.4.2.2.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 44 d | 04 November 2021 15:00 | 29 December 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4965 | 4967 | No
4967 |  | 14770 | 1718,4225,18238,19807 | 2.4.2.2.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 31 d | 21 August 2022 09:00 | 02 October 2022 09:00 | 18 October 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | NA | NA | 4965,2005,4966,2009 | 4971,4968SS+7d | No
4968 |  | 18950 | 14770SS+7d | 2.4.2.2.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 30 d | 29 August 2022 12:00 | 12 October 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 4967SS+7d | 4971 | No
4969 |  | 8528 |  | 2.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | -163d | 0 | 288 d | 20 November 2022 08:00 | 20 November 2023 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4970 |  | 8518 |  | 2.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | -163d | 0 | 213 d | 20 November 2022 08:00 | 15 August 2023 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 23 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4971 |  | 8519 | 1718,14770,18950 | 2.4.2.2.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -163d | 0 | 50 d | 20 November 2022 08:00 | 19 January 2023 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 12 December 2021 17:00 | NA | NA | 4965,4967,4968 | 4990,4972 | No
4972 |  | 8521 | 8519,4229 | 2.4.2.2.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עמודי בטון | 0 | -163d | 0 | 40 d | 19 January 2023 14:00 | 09 March 2023 17:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | NA | NA | 4971,2018 | 4973SS+7d,4974,4975 | No
4973 |  | 18951 | 8521SS+7d | 2.4.2.2.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קירות בטון היקפיים טרומיים | 0 | -157d | 0 | 27 d | 29 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4972SS+7d | 4974,4975 | No
4974 |  | 8523 | 18951,8521 | 2.4.2.2.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה - 343 | 0 | -163d | 0 | 35 d | 10 March 2023 08:00 | 27 April 2023 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | NA | NA | 4973,4972 | 4977,4979,3213SF-12d | No
4975 |  | 18952 | 8521,18951 | 2.4.2.2.9.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה - 313 | 0 | 1364.8d | 0 | 30 d | 10 March 2023 08:00 | 19 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 4972,4973 | 4976,3213SF-12d | No
4976 |  | 18953 | 18952 | 2.4.2.2.9.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה - 340, 350 | 0 | 1364.8d | 0 | 15 d | 19 April 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4975 |  | No
4977 |  | 8522 | 8523 | 2.4.2.2.9.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | -140d | 0 | 25 d | 27 April 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 13 February 2022 08:00 | 21 March 2022 14:00 | NA | NA | 4974 | 4978 | No
4978 |  | 8525 | 8522 | 2.4.2.2.9.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות | 0 | -140d | 0 | 15 d | 30 May 2023 08:00 | 16 June 2023 14:00 | 27 May 2022 08:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 4977 | 4980 | No
4979 |  | 8524 | 8523 | 2.4.2.2.9.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי תקרה | 0 | -163d | 0 | 25 d | 27 April 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 28 April 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | NA | NA | 4974 | 4983 | No
4980 |  | 8520 | 8530,8532,8533,8525 | 2.4.2.2.9.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שתית רצפה | 0 | -163d | 0 | 7 d | 16 July 2023 11:00 | 24 July 2023 14:00 | 13 December 2021 08:00 | 12 January 2022 11:00 | NA | NA | 4983,4984,4985,4978 | 4981 | No
4981 |  | 8526 | 8520 | 2.4.2.2.9.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת רצפה | 0 | -163d | 0 | 18 d | 24 July 2023 14:00 | 15 August 2023 14:00 | 05 July 2022 08:00 | 23 August 2022 11:00 | NA | NA | 4980 | 4986,5213SS | No
4982 |  | 8529 |  | 2.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -163d | 0 | 138 d | 30 May 2023 08:00 | 20 November 2023 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
4983 |  | 8530 | 8524,20935 | 2.4.2.2.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ספרינקלרים | 0 | -163d | 0 | 18 d | 30 May 2023 08:00 | 20 June 2023 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 4979,2033 | 4984FS-5d,4980 | No
4984 |  | 8532 | 8530FS-5d | 2.4.2.2.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -163d | 0 | 18 d | 14 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 05 September 2022 08:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 4983FS-5d | 4985FS-5d,4980 | No
4985 |  | 8533 | 8532FS-5d | 2.4.2.2.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תאורה | 0 | -163d | 0 | 12 d | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 11 December 2022 08:00 | 01 January 2023 17:00 | NA | NA | 4984FS-5d | 4986,4980 | No
4986 |  | 8534 | 8533,8526 | 2.4.2.2.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | מידוף | 0 | -163d | 0 | 75 d | 15 August 2023 14:00 | 20 November 2023 11:00 | 02 January 2023 08:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA | 4985,4981 | 4987SS,3216SF-12d | No
4987 |  | 8535 | 8534SS | 2.4.2.2.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ציוד | 0 | -163d | 0 | 75 d | 15 August 2023 14:00 | 20 November 2023 11:00 | 02 January 2023 08:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA | 4986SS | 5011 | No
4988 |  | 8517 |  | 2.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -100d | 0 | 175 d | 19 January 2023 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 13 December 2021 08:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4989 |  | 8536 |  | 2.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | -100d | 0 | 47 d | 19 January 2023 14:00 | 19 March 2023 14:00 | 13 December 2021 08:00 | 24 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4990 |  | 8538 | 8519 | 2.4.2.2.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת רצפה | 0 | -100d | 0 | 15 d | 19 January 2023 14:00 | 07 February 2023 14:00 | 13 December 2021 08:00 | 30 December 2021 14:00 | NA | NA | 4971 | 4991 | No
4991 |  | 8539 | 8538 | 2.4.2.2.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -100d | 0 | 32 d | 07 February 2023 14:00 | 19 March 2023 14:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 January 2022 17:00 | NA | NA | 4990 | 4993 | No
4992 |  | 8542 |  | 2.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -100d | 0 | 128 d | 19 March 2023 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 25 January 2022 08:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
4993 |  | 8543 | 8539,4234 | 2.4.2.2.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בניה + חגורות | 0 | -100d | 0 | 15 d | 19 March 2023 14:00 | 07 April 2023 14:00 | 25 January 2022 08:00 | 11 February 2022 14:00 | NA | NA | 4991,2023 | 4994FS-3d | No
4994 |  | 8544 | 8543FS-3d,20935 | 2.4.2.2.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -100d | 0 | 12 d | 03 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | NA | NA | 4993FS-3d,2033 | 4995FS-3d | No
4995 |  | 8545 | 8544FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -100d | 0 | 12 d | 17 April 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 06 March 2022 17:00 | NA | NA | 4994FS-3d | 4996FS-3d | No
4996 |  | 8546 | 8545FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -100d | 0 | 12 d | 30 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA | 4995FS-3d | 4997FS-3d | No
4997 |  | 8547 | 8546FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בגר | 0 | -100d | 0 | 15 d | 11 May 2023 08:00 | 30 May 2023 17:00 | 14 March 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | NA | NA | 4996FS-3d | 4998FS-3d | No
4998 |  | 8548 | 8547FS-3d | 2.4.2.2.9.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ריצוף | 0 | -100d | 0 | 12 d | 28 May 2023 08:00 | 11 June 2023 14:00 | 29 March 2022 08:00 | 12 April 2022 14:00 | NA | NA | 4997FS-3d | 4999 | No
4999 |  | 8552 | 8548 | 2.4.2.2.9.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -100d | 0 | 5 d | 11 June 2023 14:00 | 16 June 2023 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | NA | NA | 4998 | 5000FS-2d | No
5000 |  | 8553 | 8552FS-2d | 2.4.2.2.9.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -100d | 0 | 12 d | 14 June 2023 14:00 | 29 June 2023 11:00 | 17 April 2022 08:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 4999FS-2d | 5001,5002,5003,5005 | No
5001 |  | 8554 | 8553 | 2.4.2.2.9.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מסגרות | 0 | -95d | 0 | 5 d | 29 June 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | NA | NA | 5000 | 5006 | No
5002 |  | 8555 | 8553 | 2.4.2.2.9.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אלומיניום | 0 | -100d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 5000 | 5006 | No
5003 |  | 8556 | 8553 | 2.4.2.2.9.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -100d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 5000 | 5004FS-5d,5006 | No
5004 |  | 8557 | 8556FS-5d | 2.4.2.2.9.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | השלמת מערכות | 0 | -72d | 0 | 10 d | 05 July 2023 14:00 | 18 July 2023 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | NA | NA | 5003FS-5d | 5005 | No
5005 |  | 8558 | 8553,8557 | 2.4.2.2.9.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -72d | 0 | 7 d | 18 July 2023 11:00 | 26 July 2023 14:00 | 23 May 2022 08:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 5000,5004 | 5011 | No
5006 |  | 8560 | 8554,8555,8556 | 2.4.2.2.9.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | נגרות סופית | 0 | -100d | 0 | 12 d | 12 July 2023 08:00 | 26 July 2023 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 5001,5002,5003 | 5007FS-5d,5011 | No
5007 |  | 8561 | 8560FS-5d | 2.4.2.2.9.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צבע סופי | 0 | -100d | 0 | 15 d | 20 July 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 25 May 2022 08:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 5006FS-5d | 5008,5011 | No
5008 |  | 8562 | 8561 | 2.4.2.2.9.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סגירת תקרות | 0 | -100d | 0 | 10 d | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 14 June 2022 08:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA | 5007 | 5009FS-2d,5011 | No
5009 |  | 8563 | 8562FS-2d | 2.4.2.2.9.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -100d | 0 | 10 d | 17 August 2023 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | NA | NA | 5008FS-2d | 4862,5011 | No
5010 |  | 8564 |  | 2.4.2.2.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -163d | 0 | 21 d | 20 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5011 |  | 8565 | 8560,8561,8562,8563,8535,8558,15046 | 2.4.2.2.9.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -163d | 0 | 0 d | 20 November 2023 11:00 | 20 November 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA | 5006,5007,5008,5009,4987,5005,5214 | 5012 | No
5012 |  | 8566 | 8565 | 2.4.2.2.9.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | בדיקות קבלה | 0 | -163d | 0 | 21 d | 20 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 5011 | 5013 | No
5013 |  | 8567 | 8566,18971 | 2.4.2.2.9.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -163d | 0 | 0 d | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 5012,1220 | 5015,6123 | No
5014 |  | 8568 |  | 2.4.2.2.9.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -163d | 0 | 25 d | 15 December 2023 11:00 | 15 January 2024 17:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5015 |  | 8569 | 8567 | 2.4.2.2.9.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | השחלת כבילה | 0 | -163d | 0 | 20 d | 15 December 2023 11:00 | 09 January 2024 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 5013 | 5019,5016 | No
5016 |  | 15428 | 8569 | 2.4.2.2.9.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הדברת מזיקים | 0 | -163d | 0 | 5 d | 09 January 2024 14:00 | 15 January 2024 17:00 | 19 June 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 5015 | 5019,5018 | No
5017 |  | 8570 |  | 2.4.2.2.9.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -163d | 0 | 30 d | 16 January 2024 08:00 | 21 February 2024 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5018 |  | 8559 | 15428 | 2.4.2.2.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -145d | 0 | 12 d | 16 January 2024 08:00 | 30 January 2024 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | NA | NA | 5016 | 5022 | No
5019 |  | 8571 | 8569,15428 | 2.4.2.2.9.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -163d | 0 | 30 d | 16 January 2024 08:00 | 21 February 2024 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 5015,5016 | 5022 | No
5020 |  | 8572 |  | 2.4.2.2.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצות ומסירות | 0 | -149.67d | 0 | 49.33 d | 05 February 2024 14:00 | 05 April 2024 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5021 |  | 9974 | 8575SF-60ed | 2.4.2.2.9.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1149.13d | 0 | 0 d | 05 February 2024 14:00 | 05 February 2024 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | NA | NA | 5024SF-60ed |  | No
5022 |  | 8573 | 8571,8559 | 2.4.2.2.9.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -163d | 0 | 20 d | 21 February 2024 14:00 | 17 March 2024 17:00 | 01 August 2023 08:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 5019,5018 | 5023FS-4d | No
5023 |  | 8574 | 8573FS-4d | 2.4.2.2.9.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -163d | 0 | 20 d | 12 March 2024 14:00 | 05 April 2024 14:00 | 20 August 2023 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5022FS-4d | 5024 | No
5024 |  | 8575 | 8574 | 2.4.2.2.9.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -163d | 0 | 0 d | 05 April 2024 14:00 | 05 April 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5023 | 6496,5021SF-60ed,1334,6169,6490 | No
5025 |  | 1730 |  | 2.4.2.2.10 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.17999999999999999 | 931.13d | 0 | 873.89 d | 24 October 2021 12:00 | 13 November 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5026 |  | 9741 |  | 2.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 24 October 2021 12:00 | 25 November 2021 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5027 |  | 18219 | 18153SS+25d | 2.4.2.2.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 12 d | 24 October 2021 12:00 | 08 November 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3269SS+25d | 5028 | No
5028 |  | 18239 | 18219 | 2.4.2.2.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 15 d | 08 November 2021 09:00 | 25 November 2021 15:00 | NA | NA | NA | NA | 5027 |  | No
5029 |  | 18973 |  | 2.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | Mini-Load | 0.23999999999999999 | -300.67d | 0 | 568 d | 13 March 2022 08:00 | 06 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5030 |  | 18974 |  | 2.4.2.2.10.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | הכנות לביצוע | 0.63 | -14d | 0 | 272 d | 13 March 2022 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5031 |  | 18975 |  | 2.4.2.2.10.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | מדפים | 0.23999999999999999 | -14d | 0 | 124 d | 15 September 2022 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5032 |  | 18976 |  | 2.4.2.2.10.2.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור מדפים- Mini Load | 0.28000000000000003 | -122.67d | 0 | 110 d | 15 September 2022 08:00 | 08 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5033 | No
5033 |  | 18977 | 18976 | 2.4.2.2.10.2.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -122.67d | 0 | 14 d | 08 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5032 | 5053 | No
5034 |  | 18978 |  | 2.4.2.2.10.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | עגורנים | 0.85999999999999999 | -22d | 0 | 207 d | 13 March 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5035 |  | 18979 |  | 2.4.2.2.10.2.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 71 d | 13 March 2022 08:00 | 12 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5036 | No
5036 |  | 18980 | 18979 | 2.4.2.2.10.2.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור | 0.93999999999999995 | -23.33d | 0 | 114 d | 12 June 2022 14:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5035 | 5037 | No
5037 |  | 18981 | 18980 | 2.4.2.2.10.2.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -23.33d | 0 | 22 d | 10 November 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5036 | 5055 | No
5038 |  | 18982 |  | 2.4.2.2.10.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביצוע | 4.0000000000000001E-2 | -300.67d | 0 | 480.67 d | 03 July 2022 08:00 | 06 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5039 |  | 18983 |  | 2.4.2.2.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 08:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5040 |  | 18984 | 4687,19577 | 2.4.2.2.10.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 08:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 2071,2075 | 5042 | No
5041 |  | 18985 |  | 2.4.2.2.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -300.67d | 0 | 200 d | 30 January 2023 08:00 | 12 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5042 |  | 18986 | 18984,21238 | 2.4.2.2.10.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שתית רצפה | 0 | -300.67d | 0 | 15 d | 30 January 2023 08:00 | 16 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5040,2091 | 5044,5043 | No
5043 |  | 18987 | 18986 | 2.4.2.2.10.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -300.67d | 0 | 25 d | 16 February 2023 14:00 | 20 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5042 | 5044 | No
5044 |  | 18988 | 18986,18987,4691 | 2.4.2.2.10.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -300.67d | 0 | 25 d | 20 March 2023 11:00 | 23 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5042,5043,2084 | 5045 | No
5045 |  | 18989 | 18988 | 2.4.2.2.10.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' קירות | 0 | -300.67d | 0 | 45 d | 23 April 2023 14:00 | 20 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5044 | 5046SS+30d,5051,3144SF-40d,5048 | No
5046 |  | 18990 | 18989SS+30d | 2.4.2.2.10.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' תקרה | 0 | -272.67d | 0 | 30 d | 01 June 2023 14:00 | 09 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5045SS+30d | 5047 | No
5047 |  | 18991 | 18990 | 2.4.2.2.10.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי ואיטום תקרה | 0 | -272.67d | 0 | 35 d | 09 July 2023 14:00 | 21 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5046 | 5048FF+12d | No
5048 |  | 18992 | 18991FF+12d,18989 | 2.4.2.2.10.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | -272.67d | 0 | 32 d | 27 July 2023 11:00 | 05 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5047FF+12d,5045 | 5053 | No
5049 |  | 18993 | 18995FS-25d | 2.4.2.2.10.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -300.67d | 0 | 40 d | 21 August 2023 14:00 | 12 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5051FS-25d | 5053 | No
5050 |  | 18994 |  | 2.4.2.2.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -300.67d | 0 | 208 d | 20 June 2023 14:00 | 06 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5051 |  | 18995 | 18989,20945 | 2.4.2.2.10.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -300.67d | 0 | 75 d | 20 June 2023 14:00 | 21 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5045,2101 | 5049FS-25d,5052FS-13d | No
5052 |  | 18996 | 18995FS-13d | 2.4.2.2.10.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | -290.67d | 0 | 18 d | 05 September 2023 11:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5051FS-13d | 5053 | No
5053 |  | 18997 | 18977,18992,18993,18996 | 2.4.2.2.10.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מידוף Mini-Load | 0 | -300.67d | 0 | 87 d | 13 October 2023 08:00 | 29 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5033,5048,5049,5052 | 5055SS+5w,5054FS-50d | No
5054 |  | 18998 | 18997FS-50d | 2.4.2.2.10.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -300.67d | 0 | 81 d | 28 November 2023 11:00 | 06 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5053FS-50d | 5183 | No
5055 |  | 18999 | 18981,18997SS+5w | 2.4.2.2.10.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית | 0 | -294.67d | 0 | 12 d | 17 November 2023 08:00 | 01 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5037,5053SS+5w | 5056SS+2w | No
5056 |  | 19000 | 18999SS+2w | 2.4.2.2.10.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית | 0 | -294.67d | 0 | 39 d | 01 December 2023 08:00 | 18 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5055SS+2w | 5057SS+2w | No
5057 |  | 19001 | 19000SS+2w | 2.4.2.2.10.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה עגורן | 0 | -294.67d | 0 | 61 d | 15 December 2023 08:00 | 28 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5056SS+2w | 5183 | No
5058 |  | 19002 |  | 2.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מחסן רגיל + רצפה תפעולית | 8.9999999999999997E-2 | -331.67d | 0 | 526.67 d | 14 June 2022 08:00 | 14 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5059 |  | 19003 |  | 2.4.2.2.10.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | הכנות לביצוע - מסועי משטחים | 0.27000000000000002 | -185.67d | 0 | 286.67 d | 14 June 2022 08:00 | 19 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5060 |  | 19004 |  | 2.4.2.2.10.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | HBW | 0.27000000000000002 | -244.67d | 0 | 284.67 d | 16 June 2022 08:00 | 19 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5061 |  | 21484 |  | 2.4.2.2.10.3.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 June 2022 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5062 | No
5062 |  | 19005 | 21484 | 2.4.2.2.10.3.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט וייצור מסועי משטחים | 0 | -253d | 0 | 88 d | 30 January 2023 08:00 | 23 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5061 | 5063 | No
5063 |  | 19006 | 19005 | 2.4.2.2.10.3.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -253d | 0 | 21 d | 23 May 2023 11:00 | 19 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5062 | 5089,5090 | No
5064 |  | 19007 |  | 2.4.2.2.10.3.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | Mini-Load | 0.28000000000000003 | -181.67d | 0 | 282.67 d | 14 June 2022 08:00 | 14 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5065 |  | 21485 |  | 2.4.2.2.10.3.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 40 d | 14 June 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5066 | No
5066 |  | 19008 | 21485 | 2.4.2.2.10.3.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון וייצור מסועים מיני 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -181.67d | 0 | 88 d | 30 January 2023 08:00 | 23 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5065 | 5067,5095 | No
5067 |  | 19009 | 19008 | 2.4.2.2.10.3.1.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -181.67d | 0 | 17 d | 23 May 2023 11:00 | 14 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5066 | 5095 | No
5068 |  | 19010 |  | 2.4.2.2.10.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביצוע | 2.9999999999999999E-2 | -331.67d | 0 | 496.33 d | 21 July 2022 08:00 | 14 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5069 |  | 19011 |  | 2.4.2.2.10.3.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 22 d | 21 July 2022 08:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5070 |  | 19012 | 18384,4687,19577 | 2.4.2.2.10.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 15 d | 21 July 2022 08:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 3935,2071,2075 | 5071 | No
5071 |  | 19013 | 19012 | 2.4.2.2.10.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 09 August 2022 08:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5070 | 5073 | No
5072 |  | 19014 |  | 2.4.2.2.10.3.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -331.67d | 0 | 245 d | 30 January 2023 08:00 | 07 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5073 |  | 19015 | 19013,21238 | 2.4.2.2.10.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -331.67d | 0 | 20 d | 30 January 2023 08:00 | 22 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5071,2091 | 5074,5128 | No
5074 |  | 19016 | 19015,4691 | 2.4.2.2.10.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -331.67d | 0 | 50 d | 23 February 2023 08:00 | 01 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5073,2084 | 5075,5076 | No
5075 |  | 19017 | 19016 | 2.4.2.2.10.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' תקרה | 0 | -331.67d | 0 | 60 d | 01 May 2023 11:00 | 14 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5074 | 5076FS-5d,5077,5083 | No
5076 |  | 19018 | 19016,19017FS-5d | 2.4.2.2.10.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסט' קירות | 0 | -326.67d | 0 | 40 d | 09 July 2023 14:00 | 27 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5074,5075FS-5d | 5078FS-5d | No
5077 |  | 19019 | 19017 | 2.4.2.2.10.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי תקרה | 0 | -331.67d | 0 | 30 d | 16 July 2023 08:00 | 21 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5075 | 5084,5083,5082 | No
5078 |  | 19020 | 19018FS-5d | 2.4.2.2.10.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | -326.67d | 0 | 35 d | 21 August 2023 14:00 | 06 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5076FS-5d | 5080 | No
5079 |  | 19021 | 19024 | 2.4.2.2.10.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שתית רצפה | 0 | -331.67d | 0 | 25 d | 08 September 2023 11:00 | 12 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5082 | 5080 | No
5080 |  | 19022 | 19020,19021,19024 | 2.4.2.2.10.3.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון | 0 | -331.67d | 0 | 45 d | 13 October 2023 08:00 | 07 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5078,5079,5082 | 5085,5087,5095FS+10d | No
5081 |  | 19023 |  | 2.4.2.2.10.3.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -331.67d | 0 | 196 d | 13 August 2023 11:00 | 14 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5082 |  | 19024 | 19019,20945 | 2.4.2.2.10.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מערכות כבדות תלויות על גבי קונסט' תקרה | 0 | -331.67d | 0 | 15 d | 21 August 2023 14:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5077,2101 | 5079,5080,5083FS-5d | No
5083 |  | 19025 | 19017,19019,19024FS-5d | 2.4.2.2.10.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -324d | 0 | 20 d | 03 September 2023 11:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5075,5077,5082FS-5d | 5084SS | No
5084 |  | 19026 | 19019,19025SS | 2.4.2.2.10.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א | 0 | -324d | 0 | 85 d | 03 September 2023 11:00 | 20 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5077,5083SS | 5085FS-20d,5087,5089SS+10d | No
5085 |  | 19027 | 19022,19026FS-20d | 2.4.2.2.10.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | דלתות | 0 | -265.67d | 0 | 25 d | 07 December 2023 14:00 | 08 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5080,5084FS-20d | 5086FS-50d | No
5086 |  | 19028 | 19027FS-50d | 2.4.2.2.10.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | -265.67d | 0 | 63 d | 07 November 2023 11:00 | 23 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5085FS-50d | 5183 | No
5087 |  | 19065 | 19026,19022 | 2.4.2.2.10.3.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | מידוף | 0 | -282.67d | 0 | 45 d | 20 December 2023 11:00 | 13 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5084,5080 | 5183 | No
5088 |  | 19029 |  | 2.4.2.2.10.3.2.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מסועי משטחים - HBW | 0 | -324d | 0 | 139.33 d | 13 August 2023 11:00 | 04 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5089 |  | 19030 | 19006,19055SS+4w,19026SS+10d | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית - מחסן | 0 | -324d | 0 | 33 d | 14 September 2023 14:00 | 29 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5063,5116SS+4w,5084SS+10d | 5091 | No
5090 |  | 19031 | 19006,19055 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית - מחסן אוטומטי | 0 | -273.67d | 0 | 9 d | 13 August 2023 11:00 | 23 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5063,5116 | 5092 | No
5091 |  | 19032 | 19030 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית - מחסן | 0 | -324d | 0 | 32 d | 30 October 2023 08:00 | 07 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5089 | 5093SS+2w | No
5092 |  | 19033 | 19031 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית - מחסן אוטומטי | 0 | -273.67d | 0 | 12 d | 23 August 2023 14:00 | 07 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5090 | 5093 | No
5093 |  | 19034 | 19032SS+2w,19033 | 2.4.2.2.10.3.2.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה מסועי משטחים | 0 | -324d | 0 | 68 d | 13 November 2023 08:00 | 04 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5091SS+2w,5092 | 5183,5178 | No
5094 |  | 19035 |  | 2.4.2.2.10.3.2.3.8 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | מסועי משטחים - Mini-Load | 0 | -331.67d | 0 | 94 d | 20 December 2023 11:00 | 14 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5095 |  | 19036 | 19008,19009,19022FS+10d | 2.4.2.2.10.3.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית- 50ק"ג+150ק"ג | 0 | -331.67d | 0 | 25 d | 20 December 2023 11:00 | 19 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5066,5067,5080FS+10d | 5096 | No
5096 |  | 19037 | 19036 | 2.4.2.2.10.3.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית | 0 | -331.67d | 0 | 32 d | 21 January 2024 08:00 | 28 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5095 | 5097 | No
5097 |  | 19038 | 19037 | 2.4.2.2.10.3.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה מסועים משטחים | 0 | -331.67d | 0 | 37 d | 28 February 2024 14:00 | 14 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5096 | 5183 | No
5098 |  | 19039 |  | 2.4.2.2.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | HBW | 0.34999999999999998 | 1256.47d | 0 | 435.67 d | 13 March 2022 08:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5099 |  | 19040 |  | 2.4.2.2.10.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | הכנות לביצוע | 0.68000000000000005 | -21d | 0 | 209 d | 13 March 2022 08:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5100 |  | 19041 |  | 2.4.2.2.10.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | עוגנים + מדפים | 0.56000000000000005 | -16d | 0 | 113.33 d | 05 July 2022 08:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5101 |  | 19042 |  | 2.4.2.2.10.4.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור עוגנים + אספקה | 0.41999999999999998 | -32.71ew | 0 | 10.43 ew | 01 September 2022 08:00 | 13 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5112 | No
5102 |  | 19043 |  | 2.4.2.2.10.4.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | ייצור מדפים - מחסן משטחים | 1 | 0d | 0 | 44 d | 05 July 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5103,5116,5104 | No
5103 |  | 19044 | 19043 | 2.4.2.2.10.4.1.1.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח ראשון | 1 | 0d | 0 | 23 d | 28 August 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5102 | 5115 | No
5104 |  | 21486 | 19043 | 2.4.2.2.10.4.1.1.4 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח שני לתחילת התקנות | 0.88 | -154.33d | 0 | 28 d | 28 August 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5102 | 5105,5116 | No
5105 |  | 21487 | 21486 | 2.4.2.2.10.4.1.1.5 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח שלישי | 0 | -103.33d | 0 | 21 d | 06 November 2022 14:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5104 | 5116FF+30d | No
5106 |  | 19045 |  | 2.4.2.2.10.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | אחסנה SG |  | עגורני משטחים | 0.84999999999999998 | -21d | 0 | 209 d | 13 March 2022 08:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5107 |  | 19046 |  | 2.4.2.2.10.4.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט + ייצור עגורנים | 0.94999999999999996 | -57.33d | 0 | 188 d | 13 March 2022 08:00 | 14 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5108 | No
5108 |  | 19047 | 19046 | 2.4.2.2.10.4.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | משלוח לאתר | 0 | -57.33d | 0 | 21 d | 14 November 2022 11:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5107 | 5119 | No
5109 |  | 19048 |  | 2.4.2.2.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | ביצוע | 0 | -273.67d | 0 | 185.67 d | 30 January 2023 08:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5110 |  | 19049 |  | 2.4.2.2.10.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -273.67d | 0 | 185.67 d | 30 January 2023 08:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5111 |  | 19050 | 4687,19577,21238 | 2.4.2.2.10.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון - רפסודה | 0 | -273.67d | 0 | 37 d | 30 January 2023 08:00 | 15 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2071,2075,2091 | 5112 | No
5112 |  | 19051 | 19042,19050 | 2.4.2.2.10.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | התקנת עוגנים | 0 | -273.67d | 0 | 7 d | 16 March 2023 08:00 | 24 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5101,5111 | 5113 | No
5113 |  | 19052 | 19051 | 2.4.2.2.10.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | יציקת שכבת רצפה שנייה | 0 | -273.67d | 0 | 7 d | 24 March 2023 11:00 | 02 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5112 | 5116,5114 | No
5114 |  | 19053 | 19052 | 2.4.2.2.10.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות | 0 | -230d | 0 | 10 d | 03 April 2023 08:00 | 18 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5113 | 5118 | No
5115 |  | 19054 | 19055SF-10d,19044 | 2.4.2.2.10.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הכנת השטח לקבלת המכולות | 0 | 1401.13d | 0 | 0 d | 21 March 2023 11:00 | 21 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5116SF-10d,5103 |  | No
5116 |  | 19055 | 19043,19052,21486,21487FF+30d | 2.4.2.2.10.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | הרכבת מידוף | 0 | -273.67d | 0 | 102 d | 03 April 2023 08:00 | 13 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5102,5113,5104,5105FF+30d | 5089SS+4w,5090,5115SF-10d,5117SS+6w,5118SS+8w,5120FS-30d,5124 | No
5117 |  | 19056 | 19055SS+6w,20945 | 2.4.2.2.10.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -265d | 0 | 77 d | 19 May 2023 08:00 | 23 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5116SS+6w,2101 | 5118FF | No
5118 |  | 19057 | 19053,19055SS+8w,19056FF | 2.4.2.2.10.4.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות + תקרה + איטום | 0 | -265.33d | 0 | 66 d | 04 June 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5114,5116SS+8w,5117FF | 5119SS+4w,1332,6418,4192 | No
5119 |  | 19058 | 19047,19057SS+4w | 2.4.2.2.10.4.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה מכאנית | 0 | -217.33d | 0 | 16 d | 02 July 2023 11:00 | 20 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5108,5118SS+4w | 1333,5121SS+2w,5120FF+7d,5178FS-25d | No
5120 |  | 19059 | 19055FS-30d,19058FF+7d | 2.4.2.2.10.4.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מסילות | 0 | 1271.13d | 0 | 48 d | 06 July 2023 11:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5116FS-30d,5119FF+7d |  | No
5121 |  | 19060 | 19058SS+2w | 2.4.2.2.10.4.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | התקנה חשמלית | 0 | -217.33d | 0 | 22 d | 16 July 2023 11:00 | 11 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5119SS+2w | 5122SS+2w | No
5122 |  | 19061 | 19060SS+2w | 2.4.2.2.10.4.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | בקרה עגורן | 0 | -217.33d | 0 | 44 d | 30 July 2023 11:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5121SS+2w | 5178 | No
5123 |  | 19062 |  | 2.4.2.2.10.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -150.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 11:00 | 12 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5124 |  | 19063 | 19055 | 2.4.2.2.10.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | דלתות | 0 | -150.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 11:00 | 12 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5116 | 5125SS | No
5125 |  | 19064 | 19063SS | 2.4.2.2.10.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | -150.67d | 0 | 15 d | 13 August 2023 11:00 | 30 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5124SS | 5183 | No
5126 |  | 19072 |  | 2.4.2.2.10.5 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | משרדים - צפוני + דרומי | 0 | -151.67d | 0 | 149 d | 23 February 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5127 |  | 19076 |  | 2.4.2.2.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | -151.67d | 0 | 28 d | 23 February 2023 08:00 | 29 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5128 |  | 19078 | 19015 | 2.4.2.2.10.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפת בטון | 0 | -151.67d | 0 | 8 d | 23 February 2023 08:00 | 05 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5073 | 5129,5130 | No
5129 |  | 19079 | 19078,4691 | 2.4.2.2.10.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד משרדים צפוני | 0 | -151.67d | 0 | 20 d | 05 March 2023 14:00 | 29 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5128,2084 | 5132 | No
5130 |  | 19080 | 19078,4691 | 2.4.2.2.10.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד משרדים דרומי | 0 | -128.67d | 0 | 15 d | 05 March 2023 14:00 | 23 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5128,2084 | 5155 | No
5131 |  | 19081 |  | 2.4.2.2.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים צפוני | 0 | -151.67d | 0 | 121 d | 29 March 2023 14:00 | 31 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5132 |  | 19082 | 19079,4696 | 2.4.2.2.10.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 29 March 2023 14:00 | 13 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5129,2088 | 5133FS-2d | No
5133 |  | 19083 | 19082FS-2d,20945 | 2.4.2.2.10.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 10 April 2023 14:00 | 24 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5132FS-2d,2101 | 5134FS-2d | No
5134 |  | 19084 | 19083FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 21 April 2023 11:00 | 05 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5133FS-2d | 5135FS-2d | No
5135 |  | 19085 | 19084FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 03 May 2023 11:00 | 15 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5134FS-2d | 5136FS-2d | No
5136 |  | 19086 | 19085FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בגר | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 14 May 2023 08:00 | 25 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 5135FS-2d | 5138,5137FS-2d | No
5137 |  | 19087 | 19086FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריצוף | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 23 May 2023 11:00 | 05 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5136FS-2d | 5139,5138FS-3d | No
5138 |  | 19088 | 19086,19087FS-3d | 2.4.2.2.10.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -151.67d | 0 | 7 d | 01 June 2023 14:00 | 11 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5136,5137FS-3d | 5139,5140 | No
5139 |  | 19089 | 19087,19088 | 2.4.2.2.10.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -151.67d | 0 | 9 d | 11 June 2023 11:00 | 21 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5137,5138 | 5141,5140FS-2d | No
5140 |  | 19090 | 19088,19089FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -151.67d | 0 | 5 d | 19 June 2023 14:00 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5138,5139FS-2d | 5141 | No
5141 |  | 19091 | 19089,19090 | 2.4.2.2.10.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -151.67d | 0 | 5 d | 26 June 2023 08:00 | 02 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5139,5140 | 5149,5142,5144,5146 | No
5142 |  | 19092 | 19091 | 2.4.2.2.10.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -151.67d | 0 | 6 d | 02 July 2023 11:00 | 09 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5141 | 5143FS-5d,5144FS-5d,5146FS-5d,5145 | No
5143 |  | 19093 | 19092FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מסגרות | 0 | -137.67d | 0 | 8 d | 03 July 2023 11:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5142FS-5d | 5149 | No
5144 |  | 19094 | 19091,19092FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אלומיניום | 0 | -141.67d | 0 | 12 d | 03 July 2023 11:00 | 17 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5141,5142FS-5d | 5149 | No
5145 |  | 19095 | 19092 | 2.4.2.2.10.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -151.67d | 0 | 7 d | 09 July 2023 14:00 | 17 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5142 | 5146 | No
5146 |  | 19096 | 19091,19092FS-5d,19095 | 2.4.2.2.10.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 18 July 2023 08:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5141,5142FS-5d,5145 | 5147FS-5d | No
5147 |  | 19097 | 19096FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 24 July 2023 11:00 | 04 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5146FS-5d | 5148FS-5d | No
5148 |  | 19098 | 19097FS-5d | 2.4.2.2.10.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 30 July 2023 14:00 | 10 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5147FS-5d | 5149SS | No
5149 |  | 19099 | 19091,19093,19094,19098SS | 2.4.2.2.10.5.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | נגרות סופית | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 30 July 2023 14:00 | 10 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5141,5143,5144,5148SS | 5150FS-2d | No
5150 |  | 19100 | 19099FS-2d | 2.4.2.2.10.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צבע סופי | 0 | -151.67d | 0 | 6 d | 09 August 2023 08:00 | 16 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5149FS-2d | 5151FS-3d | No
5151 |  | 19101 | 19100FS-3d | 2.4.2.2.10.5.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | -151.67d | 0 | 7 d | 13 August 2023 11:00 | 21 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5150FS-3d | 5152FS-4d | No
5152 |  | 19102 | 19101FS-4d | 2.4.2.2.10.5.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 16 August 2023 11:00 | 28 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5151FS-4d | 5153FS-7d | No
5153 |  | 19103 | 19102FS-7d | 2.4.2.2.10.5.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריהוט | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 20 August 2023 14:00 | 31 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5152FS-7d | 5183 | No
5154 |  | 19104 |  | 2.4.2.2.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים דרומי | 0 | -128.67d | 0 | 103 d | 23 March 2023 11:00 | 03 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5155 |  | 19105 | 19080 | 2.4.2.2.10.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | -128.67d | 0 | 9 d | 23 March 2023 11:00 | 03 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5130 | 5156FS-2d | No
5156 |  | 19106 | 19105FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -128.67d | 0 | 9 d | 02 April 2023 08:00 | 16 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5155FS-2d | 5157FS-2d | No
5157 |  | 19107 | 19106FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -128.67d | 0 | 9 d | 13 April 2023 08:00 | 24 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5156FS-2d | 5158FS-2d | No
5158 |  | 19108 | 19107FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -128.67d | 0 | 9 d | 21 April 2023 11:00 | 04 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5157FS-2d | 5159FS-2d | No
5159 |  | 19109 | 19108FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | בגר | 0 | -128.67d | 0 | 9 d | 02 May 2023 11:00 | 12 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5158FS-2d | 5161,5160FS-2d | No
5160 |  | 19110 | 19109FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריצוף | 0 | -128.67d | 0 | 9 d | 10 May 2023 14:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5159FS-2d | 5162,5161FS-2d | No
5161 |  | 19111 | 19109,19110FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -128.67d | 0 | 6 d | 19 May 2023 08:00 | 28 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5159,5160FS-2d | 5162,5163 | No
5162 |  | 19112 | 19110,19111 | 2.4.2.2.10.5.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 28 May 2023 14:00 | 06 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5160,5161 | 5164,5163FS-2d | No
5163 |  | 19113 | 19111,19112FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -128.67d | 0 | 4 d | 05 June 2023 08:00 | 08 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5161,5162FS-2d | 5164 | No
5164 |  | 19114 | 19112,19113 | 2.4.2.2.10.5.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -128.67d | 0 | 5 d | 09 June 2023 08:00 | 15 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5162,5163 | 5172,5165,5167,5169 | No
5165 |  | 19115 | 19114 | 2.4.2.2.10.5.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -128.67d | 0 | 6 d | 15 June 2023 11:00 | 22 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5164 | 5166FS-5d,5167FS-5d,5169FS-4d,5168 | No
5166 |  | 19116 | 19115FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | מסגרות | 0 | -117.67d | 0 | 7 d | 16 June 2023 11:00 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5165FS-5d | 5172 | No
5167 |  | 19117 | 19114,19115FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אלומיניום | 0 | -121.67d | 0 | 11 d | 16 June 2023 11:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5164,5165FS-5d | 5172 | No
5168 |  | 19118 | 19115 | 2.4.2.2.10.5.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | -128.67d | 0 | 7 d | 22 June 2023 14:00 | 02 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5165 | 5169 | No
5169 |  | 19119 | 19114,19115FS-4d,19118 | 2.4.2.2.10.5.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 02 July 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5164,5165FS-4d,5168 | 5170FS-5d | No
5170 |  | 19120 | 19119FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 05 July 2023 11:00 | 14 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5169FS-5d | 5171FS-5d | No
5171 |  | 19121 | 19120FS-5d | 2.4.2.2.10.5.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 09 July 2023 14:00 | 18 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5170FS-5d | 5172SS | No
5172 |  | 19122 | 19114,19116,19117,19121SS | 2.4.2.2.10.5.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | נגרות סופית | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 09 July 2023 14:00 | 18 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5164,5166,5167,5171SS | 5173FS-2d | No
5173 |  | 19123 | 19122FS-2d | 2.4.2.2.10.5.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | צבע סופי | 0 | -128.67d | 0 | 6 d | 17 July 2023 08:00 | 24 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5172FS-2d | 5174FS-3d | No
5174 |  | 19124 | 19123FS-3d | 2.4.2.2.10.5.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | -128.67d | 0 | 7 d | 20 July 2023 08:00 | 28 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5173FS-3d | 5175FS-4d | No
5175 |  | 19125 | 19124FS-4d | 2.4.2.2.10.5.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 24 July 2023 11:00 | 02 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5174FS-4d | 5176FS-7d | No
5176 |  | 19126 | 19125FS-7d | 2.4.2.2.10.5.3.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ריהוט | 0 | -128.67d | 0 | 8 d | 25 July 2023 11:00 | 03 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5175FS-7d | 5183 | No
5177 |  | 19067 |  | 2.4.2.2.10.6 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תוכנה - אינטגרציה | 0 | -331.67d | 0 | 218.67 d | 05 February 2024 08:00 | 13 November 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5178 |  | 19068 | 19034,19058FS-25d,19061 | 2.4.2.2.10.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | אינטגרציה MFC-PLC | 0 | -324d | 0 | 70 d | 05 February 2024 08:00 | 05 May 2024 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 5093,5119FS-25d,5122 | 5179 | No
5179 |  | 19069 | 19068,9753 | 2.4.2.2.10.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | אינטגרציה מלאה WMS-WCS | 0 | -331.67d | 0 | 62 d | 16 May 2024 08:00 | 01 August 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5178,5184 | 5180 | No
5180 |  | 19070 | 19069 | 2.4.2.2.10.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | לימוד לקוח | 0 | -331.67d | 0 | 34 d | 02 August 2024 08:00 | 12 September 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5179 | 5181 | No
5181 |  | 19071 | 19070 | 2.4.2.2.10.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | אחסנה SG |  | Flows Adjustments | 0 | -331.67d | 0 | 45 d | 13 September 2024 08:00 | 13 November 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5180 | 5196 | No
5182 |  | 9751 |  | 2.4.2.2.10.7 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -331.67d | 0 | 21 d | 14 April 2024 17:00 | 15 May 2024 17:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5183 |  | 9752 | 15046,19001,19064,19065,19034,19038,19028,19103,19126,18998 | 2.4.2.2.10.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -331.67d | 0 | 0 d | 14 April 2024 17:00 | 14 April 2024 17:00 | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | 5214,5057,5125,5087,5093,5097,5086,5153,5176,5054 | 5184 | No
5184 |  | 9753 | 9752 | 2.4.2.2.10.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | -331.67d | 0 | 21 d | 15 April 2024 08:00 | 15 May 2024 17:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 5183 | 5185,5179 | No
5185 |  | 9754 | 9753,18971 | 2.4.2.2.10.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -304.67d | 0 | 0 d | 15 May 2024 17:00 | 15 May 2024 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 5184,1220 | 5187,6124 | No
5186 |  | 9755 |  | 2.4.2.2.10.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -304.67d | 0 | 23 d | 16 May 2024 08:00 | 14 June 2024 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5187 |  | 9756 | 9754 | 2.4.2.2.10.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | -304.67d | 0 | 18 d | 16 May 2024 08:00 | 06 June 2024 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | NA | NA | 5185 | 5191,5188 | No
5188 |  | 15429 | 9756 | 2.4.2.2.10.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | -304.67d | 0 | 5 d | 07 June 2024 08:00 | 14 June 2024 14:00 | 08 May 2023 08:00 | 14 May 2023 11:00 | NA | NA | 5187 | 5191,5190 | No
5189 |  | 9757 |  | 2.4.2.2.10.9 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -304.67d | 0 | 40 d | 16 June 2024 08:00 | 04 August 2024 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5190 |  | 16422 | 15429 | 2.4.2.2.10.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -282.67d | 0 | 18 d | 16 June 2024 08:00 | 07 July 2024 17:00 | 14 May 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 5188 | 5194 | No
5191 |  | 9758 | 9756,15429 | 2.4.2.2.10.9.2 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -304.67d | 0 | 40 d | 16 June 2024 08:00 | 04 August 2024 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA | 5187,5188 | 5194 | No
5192 |  | 9759 |  | 2.4.2.2.10.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | -304.67d | 0 | 78 d | 04 August 2024 11:00 | 13 November 2024 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5193 |  | 9975 | 9762SF-60ed | 2.4.2.2.10.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 975.47d | 0 | 0 d | 14 September 2024 14:00 | 14 September 2024 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | NA | NA | 5196SF-60ed |  | No
5194 |  | 9760 | 9758,16422 | 2.4.2.2.10.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -304.67d | 0 | 30 d | 04 August 2024 11:00 | 09 September 2024 17:00 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | NA | NA | 5191,5190 | 5195FS-9d | No
5195 |  | 9761 | 9760FS-9d | 2.4.2.2.10.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -304.67d | 0 | 30 d | 29 August 2024 11:00 | 08 October 2024 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 5194FS-9d | 5196 | No
5196 |  | 9762 | 9761,19071 | 2.4.2.2.10.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -331.67d | 0 | 0 d | 13 November 2024 14:00 | 13 November 2024 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 5195,5181 | 6496,5193SF-60ed,1334,6170,6490 | No
5197 |  | 15041 |  | 2.4.2.2.11 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - SI, SG | 0.25 | -158d | 0 | 391.67 d | 24 April 2022 14:00 | 08 September 2023 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5198 |  | 15042 | 15022SS | 2.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 4792SS | 5199 | No
5199 |  | 15043 | 15042 | 2.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 01 May 2022 08:00 | 11 May 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | NA | NA | 5198 | 5200 | No
5200 |  | 15044 | 15043 | 2.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 17 d | 11 May 2022 14:00 | 01 June 2022 14:00 | 08 September 2022 08:00 | 06 October 2022 14:00 | NA | NA | 5199 | 5213,5202,5208 | No
5201 |  | 21331 |  | 2.4.2.2.11.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פיתוח אזורי SG | 0.14000000000000001 | 17.6d | 0 | 53.73 d | 02 October 2022 08:00 | 13 December 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5202 |  | 21332 | 15044 | 2.4.2.2.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0.80000000000000004 | 17.6d | 0 | 7 d | 02 October 2022 08:00 | 03 November 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 5200 | 5203 | No
5203 |  | 21333 | 21332 | 2.4.2.2.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 17.6d | 0 | 14 d | 03 November 2022 11:36 | 21 November 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 5202 | 5205,5204 | No
5204 |  | 21334 | 21333 | 2.4.2.2.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 17.6d | 0 | 6 d | 21 November 2022 11:36 | 28 November 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 5203 | 5205 | No
5205 |  | 21335 | 21333,21334 | 2.4.2.2.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 17.6d | 0 | 6 d | 28 November 2022 14:36 | 06 December 2022 08:36 | NA | NA | NA | NA | 5203,5204 | 5206 | No
5206 |  | 21336 | 21335 | 2.4.2.2.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 17.6d | 0 | 6 d | 06 December 2022 08:36 | 13 December 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 5205 | 5213 | No
5207 |  | 21337 |  | 2.4.2.2.11.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פיתוח אזורי SI | 0 | 16d | 0 | 35 d | 02 November 2022 08:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5208 |  | 21338 | 15044 | 2.4.2.2.11.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 16d | 0 | 6 d | 02 November 2022 08:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5200 | 5209 | No
5209 |  | 21339 | 21338 | 2.4.2.2.11.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 16d | 0 | 10 d | 09 November 2022 11:00 | 21 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5208 | 5211,5210 | No
5210 |  | 21340 | 21339 | 2.4.2.2.11.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 16d | 0 | 6 d | 22 November 2022 08:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5209 | 5211 | No
5211 |  | 21341 | 21339,21340 | 2.4.2.2.11.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 16d | 0 | 6 d | 29 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5209,5210 | 5212 | No
5212 |  | 21342 | 21341 | 2.4.2.2.11.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 16d | 0 | 7 d | 06 December 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5211 | 5213 | No
5213 |  | 15045 | 15044,8526SS,21336,21342 | 2.4.2.2.11.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -158d | 0 | 27 d | 24 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 5200,4981SS,5206,5212 | 5214 | No
5214 |  | 15046 | 15045 | 2.4.2.2.11.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -158d | 0 | 11 d | 27 August 2023 11:00 | 08 September 2023 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | 5213 | 5011,5183 | No
5215 |  | 7807 |  | 2.4.2.2.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.23000000000000001 | 1221.8d | 0 | 591.22 d | 13 October 2021 15:00 | 07 November 2023 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5216 |  | 9690 |  | 2.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 176 d | 13 October 2021 15:00 | 22 May 2022 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 23 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5217 |  | 9691 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 51 d | 13 October 2021 15:00 | 15 December 2021 15:00 | 13 October 2021 08:00 | 21 October 2021 11:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 5221,5218 | No
5218 |  | 14771 | 9691,10034,19545 | 2.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 03 May 2022 12:00 | 17 May 2022 12:00 | 21 October 2021 11:00 | 23 November 2021 17:00 | NA | NA | 5217,2137,2141 | 5221,5219SS+7d | No
5219 |  | 18631 | 14771SS+7d | 2.4.2.2.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 13 May 2022 09:00 | 22 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 5218SS+7d | 5221 | No
5220 |  | 9692 |  | 2.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | שלד | 0.46999999999999997 | -41d | 0 | 239.22 d | 22 May 2022 15:00 | 24 March 2023 14:00 | 24 November 2021 08:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5221 |  | 9693 | 9691,14771,18631 | 2.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 93 d | 22 May 2022 15:00 | 15 September 2022 09:00 | 24 November 2021 08:00 | 05 January 2022 17:00 | NA | NA | 5217,5218,5219 | 5222FF,5223 | No
5222 |  | 18632 | 9693FF | 2.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5221FF | 5223FF+7d | No
5223 |  | 9695 | 18632FF+7d,9693,10038 | 2.4.2.2.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עמודי בטון | 0.32000000000000001 | -41d | 0 | 25 d | 23 October 2022 14:00 | 22 November 2022 17:00 | 18 February 2022 08:00 | 14 April 2022 14:00 | NA | NA | 5222FF+7d,5221,2150 | 5238,5224 | No
5224 |  | 9697 | 9695 | 2.4.2.2.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' תקרה | 0 | -41d | 0 | 34 d | 23 November 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | 21 April 2022 07:00 | 24 May 2022 17:00 | NA | NA | 5223 | 5225,5228,3220SF | No
5225 |  | 18633 | 9697 | 2.4.2.2.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | -41d | 0 | 11 d | 04 January 2023 08:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5224 | 5226 | No
5226 |  | 9696 | 18633 | 2.4.2.2.12.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | -41d | 0 | 8 d | 17 January 2023 14:00 | 26 January 2023 17:00 | 14 April 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | NA | NA | 5225 | 5227 | No
5227 |  | 9699 | 9696 | 2.4.2.2.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות | 0 | -41d | 0 | 10 d | 27 January 2023 08:00 | 08 February 2023 14:00 | 17 June 2022 08:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 5226 | 5232,5229,5267 | No
5228 |  | 9698 | 9697 | 2.4.2.2.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי תקרה | 0 | -1d | 0 | 10 d | 04 January 2023 08:00 | 16 January 2023 14:00 | 25 May 2022 08:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 5224 | 5229 | No
5229 |  | 18634 | 9699,9701,9702,9703,9698 | 2.4.2.2.12.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | שתית רצפה | 0 | -41d | 0 | 5 d | 07 March 2023 08:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5227,5232,5233,5234,5228 | 5230 | No
5230 |  | 9694 | 18634 | 2.4.2.2.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת רצפה | 0 | -41d | 0 | 10 d | 13 March 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 06 January 2022 08:00 | 17 February 2022 17:00 | NA | NA | 5229 | 5235FS+5d | No
5231 |  | 9700 |  | 2.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -41d | 0 | 116 d | 08 February 2023 14:00 | 07 July 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5232 |  | 9701 | 9699,20954 | 2.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ספרינקלרים | 0 | -41d | 0 | 13 d | 08 February 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | 5227,2163 | 5233SS,5229 | No
5233 |  | 9702 | 9701SS | 2.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | -41d | 0 | 7 d | 08 February 2023 14:00 | 16 February 2023 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | NA | NA | 5232SS | 5234,5229 | No
5234 |  | 9703 | 9702 | 2.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תאורה | 0 | -41d | 0 | 14 d | 17 February 2023 08:00 | 06 March 2023 17:00 | 06 September 2022 08:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | 5233 | 5229 | No
5235 |  | 9705 | 9694FS+5d | 2.4.2.2.12.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | מידוף | 0 | -41d | 0 | 75 d | 31 March 2023 08:00 | 07 July 2023 14:00 | 14 December 2022 08:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 5230FS+5d | 5236SS | No
5236 |  | 9706 | 9705SS | 2.4.2.2.12.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | -41d | 0 | 75 d | 31 March 2023 08:00 | 07 July 2023 14:00 | 14 December 2022 08:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 5235SS | 5271,3223SF | No
5237 |  | 9707 |  | 2.4.2.2.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -32.44d | 0 | 163.33 d | 01 December 2022 12:00 | 27 June 2023 15:00 | 14 April 2022 14:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5238 |  | 9708 | 9695,10043 | 2.4.2.2.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בניה + חגורות | 0 | 6.89d | 0 | 12 d | 01 December 2022 12:00 | 16 December 2022 09:00 | 14 April 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | NA | NA | 5223,2154 | 5239FS-3d | No
5239 |  | 9709 | 9708FS-3d,20954 | 2.4.2.2.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -32.44d | 0 | 12 d | 30 January 2023 15:00 | 14 February 2023 12:00 | 27 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | NA | NA | 5238FS-3d,2163 | 5240FS-3d | No
5240 |  | 9710 | 9709FS-3d | 2.4.2.2.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -32.44d | 0 | 12 d | 10 February 2023 09:00 | 26 February 2023 09:00 | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 17:00 | NA | NA | 5239FS-3d | 5241FS-3d | No
5241 |  | 9711 | 9710FS-3d | 2.4.2.2.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -32.44d | 0 | 12 d | 21 February 2023 15:00 | 08 March 2023 12:00 | 22 May 2022 08:00 | 06 June 2022 14:00 | NA | NA | 5240FS-3d | 5242FS-3d | No
5242 |  | 9712 | 9711FS-3d | 2.4.2.2.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בגר | 0 | -32.44d | 0 | 10 d | 05 March 2023 12:00 | 16 March 2023 15:00 | 01 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 5241FS-3d | 5243 | No
5243 |  | 9713 | 9712 | 2.4.2.2.12.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ריצוף | 0 | -32.44d | 0 | 5 d | 16 March 2023 15:00 | 23 March 2023 09:00 | 15 June 2022 08:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 5242 | 5244 | No
5244 |  | 9714 | 9713 | 2.4.2.2.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -32.44d | 0 | 7 d | 23 March 2023 09:00 | 31 March 2023 12:00 | 21 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | NA | NA | 5243 | 5245FS-2d | No
5245 |  | 9715 | 9714FS-2d | 2.4.2.2.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -32.44d | 0 | 10 d | 29 March 2023 12:00 | 13 April 2023 15:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 5244FS-2d | 5246FS-2d | No
5246 |  | 9716 | 9715FS-2d | 2.4.2.2.12.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -32.44d | 0 | 5 d | 10 April 2023 12:00 | 18 April 2023 09:00 | 07 July 2022 08:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 5245FS-2d | 5247 | No
5247 |  | 9717 | 9716 | 2.4.2.2.12.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -32.44d | 0 | 5 d | 18 April 2023 09:00 | 24 April 2023 12:00 | 13 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | NA | NA | 5246 | 5248FS-2d | No
5248 |  | 9718 | 9717FS-2d | 2.4.2.2.12.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -32.44d | 0 | 12 d | 21 April 2023 09:00 | 08 May 2023 12:00 | 17 July 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | NA | NA | 5247FS-2d | 5249,5250,5251,5253 | No
5249 |  | 9719 | 9718 | 2.4.2.2.12.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מסגרות | 0 | -27.44d | 0 | 5 d | 08 May 2023 12:00 | 14 May 2023 15:00 | 01 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | NA | NA | 5248 | 5254 | No
5250 |  | 9720 | 9718 | 2.4.2.2.12.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אלומיניום | 0 | -32.44d | 0 | 10 d | 08 May 2023 12:00 | 21 May 2023 09:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 5248 | 5254 | No
5251 |  | 9721 | 9718 | 2.4.2.2.12.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -32.44d | 0 | 10 d | 08 May 2023 12:00 | 21 May 2023 09:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 5248 | 5252FS-5d,5254 | No
5252 |  | 9722 | 9721FS-5d | 2.4.2.2.12.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | השלמת מערכות | 0 | -14.44d | 0 | 10 d | 14 May 2023 15:00 | 28 May 2023 12:00 | 07 August 2022 14:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA | 5251FS-5d | 5253 | No
5253 |  | 9723 | 9718,9722 | 2.4.2.2.12.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -14.44d | 0 | 7 d | 28 May 2023 12:00 | 05 June 2023 15:00 | 19 August 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 5248,5252 | 5271 | No
5254 |  | 9725 | 9719,9720,9721 | 2.4.2.2.12.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | נגרות סופית | 0 | -32.44d | 0 | 10 d | 21 May 2023 09:00 | 02 June 2023 12:00 | 14 August 2022 08:00 | 25 August 2022 11:00 | NA | NA | 5249,5250,5251 | 5255FS-5d,5271 | No
5255 |  | 9726 | 9725FS-5d | 2.4.2.2.12.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צבע סופי | 0 | -32.44d | 0 | 15 d | 28 May 2023 12:00 | 15 June 2023 09:00 | 19 August 2022 08:00 | 06 September 2022 17:00 | NA | NA | 5254FS-5d | 5256,5271 | No
5256 |  | 9727 | 9726 | 2.4.2.2.12.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סגירת תקרות | 0 | -32.44d | 0 | 5 d | 15 June 2023 09:00 | 21 June 2023 12:00 | 07 September 2022 08:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA | 5255 | 5257FS-2d,5271 | No
5257 |  | 9728 | 9727FS-2d | 2.4.2.2.12.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -32.44d | 0 | 7 d | 19 June 2023 12:00 | 27 June 2023 15:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 5256FS-2d | 5271 | No
5258 |  | 15047 |  | 2.4.2.2.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | פיתוח אזורי - 309 | 0.33000000000000002 | 56d | 0 | 240.67 d | 27 April 2022 14:00 | 03 March 2023 14:00 | 14 December 2022 08:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5259 |  | 15048 | 14988FS+3d | 2.4.2.2.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 27 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 14 December 2022 08:00 | 15 December 2022 17:00 | NA | NA | 4182FS+3d | 5260 | No
5260 |  | 15049 | 15048 | 2.4.2.2.12.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 01 May 2022 08:00 | 03 May 2022 17:00 | 16 December 2022 08:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 5259 | 5261 | No
5261 |  | 15050 | 15049 | 2.4.2.2.12.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 04 May 2022 07:00 | 12 May 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 5260 | 5267,5262 | No
5262 |  | 21343 | 15050 | 2.4.2.2.12.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ביוב | 0.56000000000000005 | 87d | 0 | 39 d | 07 August 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5261 | 5263 | No
5263 |  | 21344 | 21343 | 2.4.2.2.12.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ניקוז | 0 | 87d | 0 | 14 d | 23 November 2022 08:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5262 | 5265,5264 | No
5264 |  | 21345 | 21344 | 2.4.2.2.12.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 87d | 0 | 6 d | 11 December 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5263 | 5265 | No
5265 |  | 21346 | 21344,21345 | 2.4.2.2.12.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 87d | 0 | 6 d | 18 December 2022 11:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5263,5264 | 5266 | No
5266 |  | 21347 | 21346 | 2.4.2.2.12.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תשתיות חשמל | 0 | 87d | 0 | 6 d | 25 December 2022 14:00 | 01 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5265 | 5267 | No
5267 |  | 15051 | 15050,9699,21347 | 2.4.2.2.12.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מצע | 0 | 56d | 0 | 6 d | 08 February 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | 5261,5227,5266 | 5268 | No
5268 |  | 15052 | 15051 | 2.4.2.2.12.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אספלט | 0 | 56d | 0 | 2 d | 16 February 2023 08:00 | 19 February 2023 11:00 | 04 January 2023 08:00 | 05 January 2023 17:00 | NA | NA | 5267 | 5269 | No
5269 |  | 15053 | 15052 | 2.4.2.2.12.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן 309 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 56d | 0 | 11 d | 19 February 2023 11:00 | 03 March 2023 14:00 | 06 January 2023 08:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 5268 | 5271 | No
5270 |  | 9729 |  | 2.4.2.2.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -41d | 0 | 21 d | 07 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5271 |  | 9730 | 9725,9726,9727,9728,9723,9706,15053 | 2.4.2.2.12.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -41d | 0 | 0 d | 07 July 2023 14:00 | 07 July 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 5254,5255,5256,5257,5253,5236,5269 | 5272 | No
5272 |  | 9731 | 9730 | 2.4.2.2.12.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | בדיקות קבלה | 0 | -41d | 0 | 21 d | 09 July 2023 08:00 | 02 August 2023 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 5271 | 5273 | No
5273 |  | 9732 | 9731,18971 | 2.4.2.2.12.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -41d | 0 | 0 d | 02 August 2023 17:00 | 02 August 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 5272,1220 | 5275,6125 | No
5274 |  | 9733 |  | 2.4.2.2.12.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -41d | 0 | 15 d | 03 August 2023 08:00 | 21 August 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5275 |  | 9734 | 9732 | 2.4.2.2.12.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | השחלת כבילה | 0 | -41d | 0 | 10 d | 03 August 2023 08:00 | 15 August 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 5273 | 5279,5276 | No
5276 |  | 15430 | 9734 | 2.4.2.2.12.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הדברת מזיקים | 0 | -41d | 0 | 5 d | 15 August 2023 14:00 | 21 August 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA | 5275 | 5279,5278 | No
5277 |  | 9735 |  | 2.4.2.2.12.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -41d | 0 | 25 d | 22 August 2023 08:00 | 22 September 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5278 |  | 9724 | 15430 | 2.4.2.2.12.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -28d | 0 | 12 d | 22 August 2023 08:00 | 05 September 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | NA | NA | 5276 | 5282 | No
5279 |  | 9736 | 9734,15430 | 2.4.2.2.12.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -41d | 0 | 25 d | 22 August 2023 08:00 | 22 September 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 5275,5276 | 5282 | No
5280 |  | 9737 |  | 2.4.2.2.12.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצות ומסירות | 0 | -31d | 0 | 45 d | 08 September 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5281 |  | 9976 | 9740SF-60ed | 2.4.2.2.12.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1266.8d | 0 | 0 d | 08 September 2023 14:00 | 08 September 2023 14:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | NA | NA | 5284SF-60ed |  | No
5282 |  | 9738 | 9736,9724 | 2.4.2.2.12.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -41d | 0 | 25 d | 22 September 2023 11:00 | 25 October 2023 17:00 | 01 August 2023 08:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA | 5279,5278 | 5283FS-15d | No
5283 |  | 9739 | 9738FS-15d | 2.4.2.2.12.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -41d | 0 | 25 d | 08 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5282FS-15d | 5284 | No
5284 |  | 9740 | 9739 | 2.4.2.2.12.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -41d | 0 | 0 d | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5283 | 6496,5281SF-60ed,1334,6171,6490 | No
5285 |  | 1744 |  | 2.4.2.2.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.17999999999999999 | 1189.36d | 0 | 623.67 d | 13 October 2021 15:00 | 18 December 2023 09:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5286 |  | 9518 |  | 2.4.2.2.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 193.89 d | 13 October 2021 15:00 | 14 June 2022 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5287 |  | 9520 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 51 d | 13 October 2021 15:00 | 15 December 2021 15:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 5291,5288 | No
5288 |  | 14772 | 9520,5149,19773 | 2.4.2.2.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 24 May 2022 14:00 | 06 June 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 5287,2201,2205 | 5291,5289 | No
5289 |  | 18635 | 14772 | 2.4.2.2.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 06 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5288 | 5291 | No
5290 |  | 9521 |  | 2.4.2.2.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | שלד | 0.34000000000000002 | 17.56d | 0 | 164.44 d | 28 July 2022 08:00 | 27 February 2023 09:00 | 01 December 2021 11:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5291 |  | 9522 | 9520,14772,18635 | 2.4.2.2.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.80000000000000004 | -23.8d | 0 | 49 d | 28 July 2022 08:00 | 14 November 2022 12:12 | 01 December 2021 11:00 | 31 December 2021 14:00 | NA | NA | 5287,5288,5289 | 5300,5292FF,5293 | No
5292 |  | 18636 | 9522FF | 2.4.2.2.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קורה מוגבהת (עם משווה גובה) | 0 | -24d | 0 | 10 d | 02 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5291FF | 5293 | No
5293 |  | 9524 | 18636,9522,5153 | 2.4.2.2.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עמודי בטון | 0 | -24d | 0 | 6 d | 14 November 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 28 January 2022 08:00 | 13 March 2022 11:00 | NA | NA | 5292,5291,2214 | 5296,5308,5294 | No
5294 |  | 9526 | 9524 | 2.4.2.2.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' תקרה | 0 | 40d | 0 | 20 d | 22 November 2022 08:00 | 15 December 2022 17:00 | 21 March 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | NA | NA | 5293 | 5298,5295,3227SF | No
5295 |  | 18637 | 9526 | 2.4.2.2.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קירות בטון היקפיים | 0 | 58d | 0 | 7 d | 16 December 2022 08:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5294 | 5296 | No
5296 |  | 9525 | 9524,18637 | 2.4.2.2.13.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' קירות מרישים | 0 | 58d | 0 | 5 d | 25 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | 13 March 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | NA | NA | 5293,5295 | 5297 | No
5297 |  | 9528 | 9525 | 2.4.2.2.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות | 0 | 58d | 0 | 6 d | 01 January 2023 08:00 | 08 January 2023 11:00 | 23 May 2022 08:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 5296 | 5337 | No
5298 |  | 9527 | 9526 | 2.4.2.2.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי תקרה | 0 | 40d | 0 | 5 d | 16 December 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA | 5294 | 5302 | No
5299 |  | 18638 | 9530,9531,9532 | 2.4.2.2.13.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | שתית רצפה | 0 | 0.56d | 0 | 2 d | 17 February 2023 12:00 | 20 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 5302,5303,5304 | 5300 | No
5300 |  | 9523 | 9522,18638 | 2.4.2.2.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת רצפה | 0 | 0.56d | 0 | 5 d | 20 February 2023 15:00 | 27 February 2023 09:00 | 02 January 2022 08:00 | 27 January 2022 17:00 | NA | NA | 5291,5299 | 5305FS+5d | No
5301 |  | 9529 |  | 2.4.2.2.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 0.56d | 0 | 64 d | 09 February 2023 09:00 | 04 May 2023 09:00 | 12 June 2022 08:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5302 |  | 9530 | 9527,20963 | 2.4.2.2.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ספרינקלרים | 0 | 0.56d | 0 | 7 d | 09 February 2023 09:00 | 17 February 2023 12:00 | 12 June 2022 08:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA | 5298,2227 | 5303SS,5299 | No
5303 |  | 9531 | 9530SS | 2.4.2.2.13.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תעלות כבלי חשמל | 0 | 0.56d | 0 | 4 d | 09 February 2023 09:00 | 14 February 2023 12:00 | 12 June 2022 08:00 | 23 June 2022 11:00 | NA | NA | 5302SS | 5304SS,5299 | No
5304 |  | 9532 | 9531SS | 2.4.2.2.13.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תאורה | 0 | 0.56d | 0 | 7 d | 09 February 2023 09:00 | 17 February 2023 12:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 5303SS | 5299,5337 | No
5305 |  | 9534 | 9523FS+5d | 2.4.2.2.13.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | מידוף | 0 | 0.56d | 0 | 45 d | 05 March 2023 12:00 | 04 May 2023 09:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 5300FS+5d | 5306SS,3230SF | No
5306 |  | 9535 | 9534SS | 2.4.2.2.13.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ציוד | 0 | 0.56d | 0 | 45 d | 05 March 2023 12:00 | 04 May 2023 09:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 5305SS | 5341 | No
5307 |  | 9540 |  | 2.4.2.2.13.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -73.44d | 0 | 186.67 d | 11 December 2022 15:00 | 04 August 2023 12:00 | 13 March 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5308 |  | 9541 | 9524,5158 | 2.4.2.2.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בניה + חגורות | 0 | -39.78d | 0 | 20 d | 11 December 2022 15:00 | 04 January 2023 15:00 | 13 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | NA | NA | 5293,2218 | 5309FS-5d | No
5309 |  | 9542 | 9541FS-5d,20963 | 2.4.2.2.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -73.44d | 0 | 15 d | 09 February 2023 09:00 | 28 February 2023 09:00 | 31 March 2022 08:00 | 18 April 2022 17:00 | NA | NA | 5308FS-5d,2227 | 5310FS-5d | No
5310 |  | 9543 | 9542FS-5d | 2.4.2.2.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -73.44d | 0 | 15 d | 21 February 2023 15:00 | 12 March 2023 15:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 5309FS-5d | 5311FS-5d | No
5311 |  | 9544 | 9543FS-5d | 2.4.2.2.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -73.44d | 0 | 15 d | 06 March 2023 12:00 | 24 March 2023 09:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 5310FS-5d | 5312FS-8d | No
5312 |  | 9545 | 9544FS-8d | 2.4.2.2.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בגר | 0 | -73.44d | 0 | 20 d | 14 March 2023 15:00 | 10 April 2023 12:00 | 06 May 2022 08:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 5311FS-8d | 5313FS-3d | No
5313 |  | 9546 | 9545FS-3d | 2.4.2.2.13.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ריצוף | 0 | -73.44d | 0 | 12 d | 04 April 2023 15:00 | 23 April 2023 12:00 | 27 May 2022 08:00 | 12 June 2022 17:00 | NA | NA | 5312FS-3d | 5314FS-3d | No
5314 |  | 9547 | 9546FS-3d | 2.4.2.2.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -73.44d | 0 | 10 d | 19 April 2023 09:00 | 03 May 2023 09:00 | 08 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 5313FS-3d | 5315FS-2d | No
5315 |  | 9548 | 9547FS-2d | 2.4.2.2.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -73.44d | 0 | 12 d | 01 May 2023 09:00 | 15 May 2023 15:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 5314FS-2d | 5316FS-2d | No
5316 |  | 9549 | 9548FS-2d | 2.4.2.2.13.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -73.44d | 0 | 7 d | 12 May 2023 12:00 | 22 May 2023 09:00 | 30 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 5315FS-2d | 5317 | No
5317 |  | 9550 | 9549 | 2.4.2.2.13.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -73.44d | 0 | 10 d | 22 May 2023 09:00 | 04 June 2023 15:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 5316 | 5318FS-2d | No
5318 |  | 9551 | 9550FS-2d | 2.4.2.2.13.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -73.44d | 0 | 12 d | 01 June 2023 12:00 | 16 June 2023 09:00 | 19 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | NA | NA | 5317FS-2d | 5319,5320,5321,5323 | No
5319 |  | 9552 | 9551 | 2.4.2.2.13.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות | 0 | -68.44d | 0 | 5 d | 16 June 2023 09:00 | 22 June 2023 12:00 | 03 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 5318 | 5324 | No
5320 |  | 9553 | 9551 | 2.4.2.2.13.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אלומיניום | 0 | -73.44d | 0 | 10 d | 16 June 2023 09:00 | 28 June 2023 15:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 5318 | 5324 | No
5321 |  | 9554 | 9551 | 2.4.2.2.13.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -73.44d | 0 | 10 d | 16 June 2023 09:00 | 28 June 2023 15:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 5318 | 5322FS-5d,5324 | No
5322 |  | 9555 | 9554FS-5d | 2.4.2.2.13.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | השלמת מערכות | 0 | -55.44d | 0 | 10 d | 22 June 2023 12:00 | 05 July 2023 09:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 5321FS-5d | 5323 | No
5323 |  | 9556 | 9551,9555 | 2.4.2.2.13.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -55.44d | 0 | 7 d | 05 July 2023 09:00 | 13 July 2023 12:00 | 22 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 5318,5322 | 5341 | No
5324 |  | 9558 | 9552,9553,9554 | 2.4.2.2.13.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | נגרות סופית | 0 | -73.44d | 0 | 10 d | 28 June 2023 15:00 | 11 July 2023 12:00 | 16 August 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 5319,5320,5321 | 5325FS-5d,5341 | No
5325 |  | 9559 | 9558FS-5d | 2.4.2.2.13.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צבע סופי | 0 | -73.44d | 0 | 15 d | 05 July 2023 09:00 | 24 July 2023 09:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 5324FS-5d | 5326,5341 | No
5326 |  | 9560 | 9559 | 2.4.2.2.13.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סגירת תקרות | 0 | -73.44d | 0 | 5 d | 24 July 2023 09:00 | 30 July 2023 12:00 | 09 September 2022 08:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA | 5325 | 5327FS-2d,5341 | No
5327 |  | 9561 | 9560FS-2d | 2.4.2.2.13.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -73.44d | 0 | 7 d | 27 July 2023 09:00 | 04 August 2023 12:00 | 13 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 5326FS-2d | 5341 | No
5328 |  | 15054 |  | 2.4.2.2.13.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | פיתוח אזורי - 306 | 0.27000000000000002 | 24.56d | 0 | 265.11 d | 24 April 2022 14:00 | 30 March 2023 12:00 | 12 July 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5329 |  | 15055 | 14988 | 2.4.2.2.13.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 24 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 4182 | 5330 | No
5330 |  | 15056 | 15055 | 2.4.2.2.13.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 6 d | 28 April 2022 14:00 | 08 May 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 5329 | 5331 | No
5331 |  | 15057 | 15056 | 2.4.2.2.13.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 13 d | 08 May 2022 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 25 July 2022 08:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 5330 | 5337,5332 | No
5332 |  | 21348 | 15057 | 2.4.2.2.13.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ביוב | 0 | 82d | 0 | 4 d | 02 November 2022 08:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5331 | 5333 | No
5333 |  | 21349 | 21348 | 2.4.2.2.13.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ניקוז | 0 | 82d | 0 | 9 d | 07 November 2022 11:00 | 17 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5332 | 5335,5334 | No
5334 |  | 21350 | 21349 | 2.4.2.2.13.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תשתיות תקשורת | 0 | 82d | 0 | 6 d | 17 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5333 | 5335 | No
5335 |  | 21351 | 21349,21350 | 2.4.2.2.13.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 82d | 0 | 3 d | 25 November 2022 08:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5333,5334 | 5336 | No
5336 |  | 21352 | 21351 | 2.4.2.2.13.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תשתיות חשמל | 0 | 82d | 0 | 8 d | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5335 | 5337 | No
5337 |  | 15058 | 15057,9528,9532,21352 | 2.4.2.2.13.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מצע | 0 | 24.56d | 0 | 15 d | 17 February 2023 12:00 | 08 March 2023 12:00 | 09 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 5331,5297,5304,5336 | 5338 | No
5338 |  | 15059 | 15058 | 2.4.2.2.13.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אספלט | 0 | 24.56d | 0 | 6 d | 08 March 2023 12:00 | 15 March 2023 15:00 | 28 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | NA | NA | 5337 | 5339 | No
5339 |  | 15060 | 15059 | 2.4.2.2.13.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 306 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 24.56d | 0 | 12 d | 15 March 2023 15:00 | 30 March 2023 12:00 | 05 September 2022 08:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 5338 | 5341 | No
5340 |  | 9562 |  | 2.4.2.2.13.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -73.44d | 0 | 21 d | 04 August 2023 12:00 | 30 August 2023 15:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5341 |  | 9563 | 9558,9559,9560,9561,9535,9556,15060 | 2.4.2.2.13.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -73.44d | 0 | 0 d | 04 August 2023 12:00 | 04 August 2023 12:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 5324,5325,5326,5327,5306,5323,5339 | 5342 | No
5342 |  | 9564 | 9563 | 2.4.2.2.13.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | בדיקות קבלה | 0 | -73.44d | 0 | 21 d | 04 August 2023 12:00 | 30 August 2023 15:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 5341 | 5343 | No
5343 |  | 9565 | 9564,18971 | 2.4.2.2.13.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -73.44d | 0 | 0 d | 30 August 2023 15:00 | 30 August 2023 15:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 5342,1220 | 5345,6126 | No
5344 |  | 9566 |  | 2.4.2.2.13.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -73.44d | 0 | 20 d | 30 August 2023 15:00 | 28 September 2023 09:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5345 |  | 9567 | 9565 | 2.4.2.2.13.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | השחלת כבילה | 0 | -73.44d | 0 | 15 d | 30 August 2023 15:00 | 19 September 2023 15:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | NA | NA | 5343 | 5349,5346 | No
5346 |  | 15431 | 9567 | 2.4.2.2.13.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הדברת מזיקים | 0 | -73.44d | 0 | 5 d | 19 September 2023 15:00 | 28 September 2023 09:00 | 14 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA | 5345 | 5349,5348 | No
5347 |  | 9568 |  | 2.4.2.2.13.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -73.44d | 0 | 25 d | 28 September 2023 09:00 | 29 October 2023 15:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5348 |  | 9557 | 15431 | 2.4.2.2.13.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -60.44d | 0 | 12 d | 28 September 2023 09:00 | 12 October 2023 15:00 | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | NA | NA | 5346 | 5352 | No
5349 |  | 9569 | 9567,15431 | 2.4.2.2.13.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -73.44d | 0 | 25 d | 28 September 2023 09:00 | 29 October 2023 15:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 5345,5346 | 5352 | No
5350 |  | 9570 |  | 2.4.2.2.13.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצות ומסירות | 0 | -65.44d | 0 | 48 d | 19 October 2023 09:00 | 18 December 2023 09:00 | 13 May 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5351 |  | 9977 | 9573SF-60ed | 2.4.2.2.13.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1237.36d | 0 | 0 d | 19 October 2023 09:00 | 19 October 2023 09:00 | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | NA | NA | 5354SF-60ed |  | No
5352 |  | 9571 | 9569,9557 | 2.4.2.2.13.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -73.44d | 0 | 25 d | 29 October 2023 15:00 | 29 November 2023 09:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 5349,5348 | 5353FS-10d | No
5353 |  | 9572 | 9571FS-10d | 2.4.2.2.13.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -73.44d | 0 | 25 d | 16 November 2023 12:00 | 18 December 2023 09:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 5352FS-10d | 5354 | No
5354 |  | 9573 | 9572 | 2.4.2.2.13.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -73.44d | 0 | 0 d | 18 December 2023 09:00 | 18 December 2023 09:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 5353 | 6496,5351SF-60ed,1334,6172,6490 | No
5355 |  | 7808 |  | 2.4.2.2.14 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 8.0000000000000002E-2 | 1064.13d | 0 | 594.33 d | 24 April 2022 14:00 | 26 May 2024 14:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5356 |  | 7809 |  | 2.4.2.2.14.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1064.13d | 0 | 490.33 d | 02 September 2022 08:00 | 26 May 2024 14:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5357 |  | 8844 |  | 2.4.2.2.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 8.9999999999999997E-2 | -114.33d | 0 | 116.33 d | 02 September 2022 08:00 | 02 February 2023 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5358 |  | 8895 | 14710SS+17d | 2.4.2.2.14.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 02 September 2022 08:00 | 05 September 2022 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | NA | NA | 3270SS+17d | 5359 | No
5359 |  | 8845 | 8895,5611,19633 | 2.4.2.2.14.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | -198.67d | 0 | 20 d | 10 January 2023 08:00 | 02 February 2023 17:00 | 27 October 2021 14:00 | 21 November 2021 17:00 | NA | NA | 5358,2265,2269 | 5361FS+30d,5417 | No
5360 |  | 8896 |  | 2.4.2.2.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | שלד | 0 | -198.67d | 0 | 113 d | 13 March 2023 08:00 | 04 August 2023 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5361 |  | 8897 | 8845FS+30d | 2.4.2.2.14.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -198.67d | 0 | 15 d | 13 March 2023 08:00 | 30 March 2023 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | NA | NA | 5359FS+30d | 5362 | No
5362 |  | 8898 | 8897 | 2.4.2.2.14.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | -198.67d | 0 | 16 d | 30 March 2023 14:00 | 23 April 2023 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | NA | NA | 5361 | 5363 | No
5363 |  | 8899 | 8898,5615 | 2.4.2.2.14.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -198.67d | 0 | 35 d | 23 April 2023 14:00 | 07 June 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | NA | NA | 5362,2278 | 5364,5377,5380 | No
5364 |  | 8900 | 8899 | 2.4.2.2.14.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | -198.67d | 0 | 12 d | 08 June 2023 08:00 | 22 June 2023 14:00 | 24 May 2022 08:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 5363 | 5365SS,3234SF-12d | No
5365 |  | 8901 | 8900SS | 2.4.2.2.14.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | -198.67d | 0 | 22 d | 08 June 2023 08:00 | 05 July 2023 11:00 | 24 May 2022 08:00 | 21 June 2022 11:00 | NA | NA | 5364SS | 5366 | No
5366 |  | 8902 | 8901 | 2.4.2.2.14.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | -198.67d | 0 | 18 d | 05 July 2023 11:00 | 27 July 2023 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 5365 | 5367FS-3d | No
5367 |  | 8903 | 8902FS-3d | 2.4.2.2.14.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | -198.67d | 0 | 10 d | 24 July 2023 11:00 | 04 August 2023 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 5366FS-3d | 5369 | No
5368 |  | 8904 |  | 2.4.2.2.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -198.67d | 0 | 132 d | 06 August 2023 08:00 | 18 January 2024 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5369 |  | 8905 | 8903,20973 | 2.4.2.2.14.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -198.67d | 0 | 50 d | 06 August 2023 08:00 | 09 October 2023 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 5367,2293 | 5370SS,5372FS-13d | No
5370 |  | 8906 | 8905SS | 2.4.2.2.14.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | -173.67d | 0 | 15 d | 06 August 2023 08:00 | 23 August 2023 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 5369SS | 5371 | No
5371 |  | 8907 | 8906 | 2.4.2.2.14.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | -173.67d | 0 | 7 d | 23 August 2023 14:00 | 31 August 2023 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 5370 | 5372FS-10d | No
5372 |  | 8908 | 8905FS-13d,8907FS-10d | 2.4.2.2.14.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -198.67d | 0 | 20 d | 21 September 2023 08:00 | 18 October 2023 11:00 | 06 September 2022 08:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA | 5369FS-13d,5371FS-10d | 5373 | No
5373 |  | 8909 | 8908 | 2.4.2.2.14.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | -198.67d | 0 | 75 d | 18 October 2023 11:00 | 18 January 2024 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | 5372 | 5374SS,3237SF-12d | No
5374 |  | 8910 | 8909SS | 2.4.2.2.14.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -198.67d | 0 | 75 d | 18 October 2023 11:00 | 18 January 2024 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | 5373SS | 5401 | No
5375 |  | 8911 |  | 2.4.2.2.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | -139.67d | 0 | 120 d | 08 June 2023 08:00 | 07 November 2023 11:00 | 24 May 2022 08:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5376 |  | 8912 |  | 2.4.2.2.14.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | -132.67d | 0 | 113 d | 08 June 2023 08:00 | 29 October 2023 17:00 | 24 May 2022 08:00 | 21 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5377 |  | 8913 | 8899 | 2.4.2.2.14.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | -109.67d | 0 | 45 d | 08 June 2023 08:00 | 02 August 2023 14:00 | 24 May 2022 08:00 | 19 July 2022 14:00 | NA | NA | 5363 | 5378 | No
5378 |  | 8914 | 8913,8925 | 2.4.2.2.14.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | -132.67d | 0 | 45 d | 31 August 2023 08:00 | 29 October 2023 17:00 | 17 August 2022 08:00 | 21 October 2022 11:00 | NA | NA | 5377,5389 | 5401 | No
5379 |  | 8915 |  | 2.4.2.2.14.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -139.67d | 0 | 120 d | 08 June 2023 08:00 | 07 November 2023 11:00 | 24 May 2022 08:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5380 |  | 8916 | 8899,5620 | 2.4.2.2.14.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | -139.67d | 0 | 10 d | 08 June 2023 08:00 | 20 June 2023 14:00 | 24 May 2022 08:00 | 06 June 2022 14:00 | NA | NA | 5363,2283 | 5381FS-3d | No
5381 |  | 8917 | 8916FS-3d,20973 | 2.4.2.2.14.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -139.67d | 0 | 12 d | 16 June 2023 11:00 | 02 July 2023 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 5380FS-3d,2293 | 5382FS-3d | No
5382 |  | 8918 | 8917FS-3d | 2.4.2.2.14.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -139.67d | 0 | 12 d | 28 June 2023 08:00 | 12 July 2023 14:00 | 14 June 2022 08:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 5381FS-3d | 5383FS-3d | No
5383 |  | 8919 | 8918FS-3d | 2.4.2.2.14.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -139.67d | 0 | 12 d | 09 July 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 5382FS-3d | 5384 | No
5384 |  | 8920 | 8919 | 2.4.2.2.14.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בגר | 0 | -139.67d | 0 | 6 d | 24 July 2023 11:00 | 31 July 2023 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 5383 | 5385 | No
5385 |  | 8921 | 8920 | 2.4.2.2.14.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | -139.67d | 0 | 3 d | 31 July 2023 14:00 | 03 August 2023 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 5384 | 5386 | No
5386 |  | 8922 | 8921 | 2.4.2.2.14.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -139.67d | 0 | 7 d | 03 August 2023 14:00 | 13 August 2023 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | 5385 | 5387 | No
5387 |  | 8923 | 8922 | 2.4.2.2.14.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -139.67d | 0 | 10 d | 13 August 2023 11:00 | 24 August 2023 14:00 | 29 July 2022 08:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 5386 | 5388FS-2d | No
5388 |  | 8924 | 8923FS-2d | 2.4.2.2.14.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -139.67d | 0 | 5 d | 22 August 2023 14:00 | 28 August 2023 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 5387FS-2d | 5389 | No
5389 |  | 8925 | 8924 | 2.4.2.2.14.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -139.67d | 0 | 2 d | 29 August 2023 08:00 | 30 August 2023 17:00 | 15 August 2022 08:00 | 16 August 2022 17:00 | NA | NA | 5388 | 5378,5390 | No
5390 |  | 8926 | 8925 | 2.4.2.2.14.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -139.67d | 0 | 12 d | 31 August 2023 08:00 | 14 September 2023 14:00 | 17 August 2022 08:00 | 31 August 2022 14:00 | NA | NA | 5389 | 5391,5392,5393,5395 | No
5391 |  | 8927 | 8926 | 2.4.2.2.14.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | -134.67d | 0 | 5 d | 14 September 2023 14:00 | 21 September 2023 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | NA | NA | 5390 | 5396 | No
5392 |  | 8928 | 8926 | 2.4.2.2.14.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | -139.67d | 0 | 10 d | 14 September 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA | 5390 | 5396 | No
5393 |  | 8929 | 8926 | 2.4.2.2.14.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -139.67d | 0 | 10 d | 14 September 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA | 5390 | 5394FS-5d,5396 | No
5394 |  | 8930 | 8929FS-5d | 2.4.2.2.14.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 22 September 2023 08:00 | 06 October 2023 14:00 | 07 September 2022 08:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 5393FS-5d | 5395 | No
5395 |  | 8931 | 8926,8930 | 2.4.2.2.14.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -121.67d | 0 | 7 d | 08 October 2023 08:00 | 16 October 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 5390,5394 | 5401 | No
5396 |  | 8933 | 8927,8928,8929 | 2.4.2.2.14.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | -139.67d | 0 | 10 d | 01 October 2023 14:00 | 12 October 2023 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 5391,5392,5393 | 5397FS-5d,5401 | No
5397 |  | 8934 | 8933FS-5d | 2.4.2.2.14.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | -139.67d | 0 | 15 d | 08 October 2023 08:00 | 25 October 2023 14:00 | 19 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | 5396FS-5d | 5398,5401 | No
5398 |  | 8935 | 8934 | 2.4.2.2.14.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | -139.67d | 0 | 5 d | 25 October 2023 14:00 | 31 October 2023 17:00 | 18 October 2022 11:00 | 24 October 2022 14:00 | NA | NA | 5397 | 5399FS-2d,5401 | No
5399 |  | 8936 | 8935FS-2d | 2.4.2.2.14.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -139.67d | 0 | 7 d | 30 October 2023 08:00 | 07 November 2023 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA | 5398FS-2d | 5401 | No
5400 |  | 8937 |  | 2.4.2.2.14.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -198.67d | 0 | 21 d | 18 January 2024 14:00 | 13 February 2024 17:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5401 |  | 8938 | 8914,8933,8934,8935,8936,8910,8931,15067 | 2.4.2.2.14.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -198.67d | 0 | 0 d | 18 January 2024 14:00 | 18 January 2024 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | 5378,5396,5397,5398,5399,5374,5395,5438 | 5402 | No
5402 |  | 8939 | 8938 | 2.4.2.2.14.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | -198.67d | 0 | 21 d | 18 January 2024 14:00 | 13 February 2024 17:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | 5401 | 5403 | No
5403 |  | 8940 | 8939,18971 | 2.4.2.2.14.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -198.67d | 0 | 0 d | 13 February 2024 17:00 | 13 February 2024 17:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | 5402,1220 | 5405,6128 | No
5404 |  | 8941 |  | 2.4.2.2.14.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -198.67d | 0 | 25 d | 14 February 2024 08:00 | 15 March 2024 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5405 |  | 8942 | 8940 | 2.4.2.2.14.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | -198.67d | 0 | 20 d | 14 February 2024 08:00 | 10 March 2024 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | NA | NA | 5403 | 5409,5406 | No
5406 |  | 16367 | 8942 | 2.4.2.2.14.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | -198.67d | 0 | 5 d | 10 March 2024 11:00 | 15 March 2024 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | NA | NA | 5405 | 5409,5408 | No
5407 |  | 8943 |  | 2.4.2.2.14.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -198.67d | 0 | 25 d | 15 March 2024 11:00 | 15 April 2024 17:00 | 09 March 2023 08:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5408 |  | 8932 | 16367 | 2.4.2.2.14.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -185.67d | 0 | 12 d | 15 March 2024 11:00 | 31 March 2024 11:00 | 09 March 2023 08:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 5406 | 5412 | No
5409 |  | 8944 | 8942,16367 | 2.4.2.2.14.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -198.67d | 0 | 25 d | 15 March 2024 11:00 | 15 April 2024 17:00 | 09 March 2023 08:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 5405,5406 | 5412 | No
5410 |  | 8945 |  | 2.4.2.2.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | -183.33d | 0 | 43.33 d | 27 March 2024 14:00 | 26 May 2024 14:00 | 19 March 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5411 |  | 9979 | 8948SF-60ed | 2.4.2.2.14.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1107.47d | 0 | 0 d | 27 March 2024 14:00 | 27 March 2024 14:00 | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | NA | NA | 5414SF-60ed |  | No
5412 |  | 8946 | 8944,8932 | 2.4.2.2.14.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -198.67d | 0 | 20 d | 16 April 2024 08:00 | 15 May 2024 17:00 | 11 April 2023 07:00 | 08 May 2023 17:00 | NA | NA | 5409,5408 | 5413FS-12d | No
5413 |  | 8947 | 8946FS-12d | 2.4.2.2.14.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -198.67d | 0 | 20 d | 30 April 2024 08:00 | 26 May 2024 14:00 | 23 April 2023 08:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 5412FS-12d | 5414 | No
5414 |  | 8948 | 8947 | 2.4.2.2.14.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -198.67d | 0 | 0 d | 26 May 2024 14:00 | 26 May 2024 14:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 5413 | 6496,5411SF-60ed,1334,6173,6490 | No
5415 |  | 7819 |  | 2.4.2.2.14.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | -16.67d | 0 | 192 d | 03 February 2023 08:00 | 08 October 2023 17:00 | 22 November 2021 08:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5416 |  | 9574 |  | 2.4.2.2.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | -16.67d | 0 | 12 d | 03 February 2023 08:00 | 17 February 2023 14:00 | 22 November 2021 08:00 | 06 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5417 |  | 9575 | 8845,5611,19633 | 2.4.2.2.14.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | -16.67d | 0 | 12 d | 03 February 2023 08:00 | 17 February 2023 14:00 | 22 November 2021 08:00 | 06 December 2021 14:00 | NA | NA | 5359,2265,2269 | 5419FS+100d | No
5418 |  | 9576 |  | 2.4.2.2.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | שלד | 0 | -16.67d | 0 | 70 d | 28 June 2023 08:00 | 26 September 2023 11:00 | 08 April 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5419 |  | 9577 | 9575FS+100d | 2.4.2.2.14.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -16.67d | 0 | 15 d | 28 June 2023 08:00 | 16 July 2023 17:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | NA | NA | 5417FS+100d | 5420 | No
5420 |  | 9578 | 9577 | 2.4.2.2.14.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | -16.67d | 0 | 15 d | 17 July 2023 08:00 | 03 August 2023 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | NA | NA | 5419 | 5421 | No
5421 |  | 9579 | 9578,5615 | 2.4.2.2.14.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | -16.67d | 0 | 18 d | 03 August 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 5420,2278 | 5422,3245SF-12d | No
5422 |  | 9580 | 9579 | 2.4.2.2.14.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | -16.67d | 0 | 22 d | 27 August 2023 08:00 | 26 September 2023 11:00 | 12 June 2022 08:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA | 5421 | 5425 | No
5423 |  | 13365 |  | 2.4.2.2.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 18.33d | 0 | 45 d | 09 August 2023 17:00 | 08 October 2023 17:00 | 21 May 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5424 |  | 13366 | 13362SF-60ed | 2.4.2.2.14.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1291.13d | 0 | 0 d | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | NA | NA | 5426SF-60ed |  | No
5425 |  | 13363 | 9580 | 2.4.2.2.14.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -16.67d | 0 | 10 d | 26 September 2023 11:00 | 08 October 2023 17:00 | 08 July 2022 08:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 5422 | 5426 | No
5426 |  | 13362 | 13363 | 2.4.2.2.14.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -16.67d | 0 | 0 d | 08 October 2023 17:00 | 08 October 2023 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 5425 | 6496,1334,5424SF-60ed,6174,6490 | No
5427 |  | 15061 |  | 2.4.2.2.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ | 0.54000000000000004 | 74.75d | 0 | 213.92 d | 24 April 2022 14:00 | 26 January 2023 10:15 | 21 July 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5428 |  | 15062 | 14988 | 2.4.2.2.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 4182 | 5429 | No
5429 |  | 15063 | 15062 | 2.4.2.2.14.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 8 d | 01 May 2022 08:00 | 11 May 2022 14:00 | 28 July 2022 08:00 | 07 August 2022 14:00 | NA | NA | 5428 | 5430 | No
5430 |  | 15064 | 15063 | 2.4.2.2.14.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 19 d | 11 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | 5429 | 5436,5431 | No
5431 |  | 21353 | 15064 | 2.4.2.2.14.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ביוב | 0.84999999999999998 | 74.75d | 0 | 35 d | 01 August 2022 08:00 | 08 November 2022 13:15 | NA | NA | NA | NA | 5430 | 5432 | No
5432 |  | 21354 | 21353 | 2.4.2.2.14.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ניקוז | 0 | 74.75d | 0 | 12 d | 08 November 2022 13:15 | 23 November 2022 10:15 | NA | NA | NA | NA | 5431 | 5434,5433 | No
5433 |  | 21355 | 21354 | 2.4.2.2.14.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תשתיות תקשורת | 0 | 74.75d | 0 | 9 d | 23 November 2022 10:15 | 04 December 2022 16:15 | NA | NA | NA | NA | 5432 | 5434 | No
5434 |  | 21356 | 21354,21355 | 2.4.2.2.14.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 74.75d | 0 | 7 d | 04 December 2022 16:15 | 13 December 2022 10:15 | NA | NA | NA | NA | 5432,5433 | 5435 | No
5435 |  | 21357 | 21356 | 2.4.2.2.14.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תשתיות חשמל | 0 | 74.75d | 0 | 7 d | 13 December 2022 10:15 | 21 December 2022 13:15 | NA | NA | NA | NA | 5434 | 5437 | No
5436 |  | 15065 | 15064 | 2.4.2.2.14.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 20 d | 02 October 2022 08:00 | 01 November 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | NA | NA | 5430 | 5437 | No
5437 |  | 15066 | 15065,21357 | 2.4.2.2.14.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 74.75d | 0 | 8 d | 21 December 2022 13:15 | 01 January 2023 10:15 | 28 September 2022 08:00 | 11 October 2022 17:00 | NA | NA | 5436,5435 | 5438 | No
5438 |  | 15067 | 15066 | 2.4.2.2.14.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 74.75d | 0 | 21 d | 01 January 2023 10:15 | 26 January 2023 10:15 | 12 October 2022 08:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 5437 | 5401,5526 | No
5439 |  | 1758 |  | 2.4.2.2.15 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.14000000000000001 | 1086.13d | 0 | 557.33 d | 15 May 2022 08:00 | 24 April 2024 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
5440 |  | 8733 |  | 2.4.2.2.15.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 50.67 d | 15 May 2022 08:00 | 17 July 2022 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5441 |  | 18229 | 14710SS+40d | 2.4.2.2.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 15 May 2022 08:00 | 01 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3270SS+40d | 5442 | No
5442 |  | 1759 | 1718,18229,16398,19569 | 2.4.2.2.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת כלונסאות - קומת מרתף | 1 | 0d | 0 | 16 d | 17 June 2022 08:00 | 06 July 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | NA | NA | 4965,5441,2329,2333 | 5446,5443FS+1d | No
5443 |  | 18912 | 1759FS+1d | 2.4.2.2.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 08 July 2022 08:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5442FS+1d | 5446 | No
5444 |  | 8738 |  | 2.4.2.2.15.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | שלד | 0.14999999999999999 | -176.67d | 0 | 273.33 d | 08 August 2022 08:00 | 27 July 2023 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5445 |  | 18913 |  | 2.4.2.2.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קומת מרתף | 0.37 | -27d | 0 | 114.33 d | 08 August 2022 08:00 | 05 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5446 |  | 8739 | 1759,18912 | 2.4.2.2.15.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 16 d | 08 August 2022 08:00 | 26 August 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 5442,5443 | 5447 | No
5447 |  | 8740 | 8739 | 2.4.2.2.15.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת רצפה מפלס 4.90- | 1 | 0d | 0 | 22 d | 28 August 2022 08:00 | 20 October 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | NA | NA | 5446 | 5448 | No
5448 |  | 8802 | 8740,16403 | 2.4.2.2.15.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קירות שלד ק' מרתף עד מפלס ±0.00 | 0.27000000000000002 | -176.67d | 0 | 35 d | 21 October 2022 08:00 | 04 December 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | NA | NA | 5447,2342 | 5463,5450,5449 | No
5449 |  | 19127 | 8802 | 2.4.2.2.15.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת תקרה ק' מרתף | 0 | -176.67d | 0 | 27 d | 04 December 2022 11:00 | 05 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5448 | 5451FF | No
5450 |  | 18914 | 8802 | 2.4.2.2.15.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום קירות | 0 | -176.67d | 0 | 5 d | 04 December 2022 11:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5448 | 5451 | No
5451 |  | 18915 | 18914,19127FF | 2.4.2.2.15.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מילוי | 0 | -176.67d | 0 | 22 d | 09 December 2022 11:00 | 05 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5450,5449FF | 5453 | No
5452 |  | 18916 |  | 2.4.2.2.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קומת קרקע | 0 | -176.67d | 0 | 146 d | 05 January 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5453 |  | 18917 | 18915 | 2.4.2.2.15.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת כלונסאות - קומת קרקע | 0 | -176.67d | 0 | 3 d | 05 January 2023 14:00 | 09 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5451 | 5455,5454FS+3d | No
5454 |  | 18918 | 18917FS+3d | 2.4.2.2.15.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -176.67d | 0 | 7 d | 13 January 2023 08:00 | 22 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5453FS+3d | 5455 | No
5455 |  | 18919 | 18917,18918 | 2.4.2.2.15.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -176.67d | 0 | 16 d | 22 January 2023 14:00 | 10 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5453,5454 | 5456 | No
5456 |  | 18920 | 18919 | 2.4.2.2.15.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת רצפה ק' קרקע כולל מפלס ±0.00 | 0 | -176.67d | 0 | 12 d | 10 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5455 | 5458 | No
5457 |  | 18921 |  | 2.4.2.2.15.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מפלס 3.50+ 4.50+ | 0 | -176.67d | 0 | 71 d | 26 February 2023 11:00 | 30 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5458 |  | 18922 | 18920 | 2.4.2.2.15.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קירות שלד ק' קרקע עד מפלס 3.50+ 4.50+ | 0 | -176.67d | 0 | 45 d | 26 February 2023 11:00 | 25 April 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 5456 | 5461,5459,5470FS-10d | No
5459 |  | 18923 | 18922 | 2.4.2.2.15.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תקרת שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.50+ 4.50+ | 0 | -142.67d | 0 | 26 d | 27 April 2023 08:00 | 30 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5458 | 5463 | No
5460 |  | 18924 |  | 2.4.2.2.15.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מפלס 7.20+ | 0 | -176.67d | 0 | 60 d | 27 April 2023 08:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5461 |  | 18925 | 18922 | 2.4.2.2.15.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קירות שלד ק' קרקע עד מפלס 7.20+ | 0 | -176.67d | 0 | 35 d | 27 April 2023 08:00 | 11 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5458 | 5462 | No
5462 |  | 18926 | 18925 | 2.4.2.2.15.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תקרת שלד ק' קרקע כולל מפלס 7.20+ | 0 | -176.67d | 0 | 25 d | 11 June 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5461 | 5463 | No
5463 |  | 8747 | 8802,18926,18923 | 2.4.2.2.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת מעקות | 0 | -176.67d | 0 | 13 d | 11 July 2023 14:00 | 27 July 2023 11:00 | 22 May 2022 08:00 | 09 June 2022 14:00 | NA | NA | 5448,5462,5459 | 5465FS+12d,5496,5490 | No
5464 |  | 8748 |  | 2.4.2.2.15.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -144.67d | 0 | 65 d | 11 August 2023 08:00 | 02 November 2023 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5465 |  | 8749 | 8747FS+12d | 2.4.2.2.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות | 0 | -144.67d | 0 | 30 d | 11 August 2023 08:00 | 18 September 2023 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | NA | NA | 5463FS+12d | 5466 | No
5466 |  | 8750 | 8749 | 2.4.2.2.15.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי פאנל פח מבודד | 0 | -144.67d | 0 | 35 d | 19 September 2023 08:00 | 02 November 2023 17:00 | 19 August 2022 08:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 5465 | 5526 | No
5467 |  | 18954 |  | 2.4.2.2.15.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -159.67d | 0 | 192 d | 13 April 2023 08:00 | 12 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5468 |  | 18927 |  | 2.4.2.2.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - ק' מרתף | 0 | -66.67d | 0 | 99 d | 13 April 2023 08:00 | 16 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5469 |  | 18928 |  | 2.4.2.2.15.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חדרי תקשורת ושרתים | 0 | -66.67d | 0 | 61 d | 13 April 2023 08:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5470 |  | 18929 | 18922FS-10d,16408 | 2.4.2.2.15.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -66.67d | 0 | 5 d | 13 April 2023 08:00 | 19 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5458FS-10d,2346 | 5471,5477 | No
5471 |  | 18930 | 18929 | 2.4.2.2.15.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -66.67d | 0 | 5 d | 19 April 2023 11:00 | 25 April 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 5470 | 5475,5479,5483,5472,5478 | No
5472 |  | 18931 | 18930,20982 | 2.4.2.2.15.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות :מים, מא, ספרינקלרים | 0 | -66.67d | 0 | 30 d | 27 April 2023 08:00 | 04 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5471,2355 | 5479,5483,5473 | No
5473 |  | 18932 | 18931 | 2.4.2.2.15.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קונסט' רצפה | 0 | -66.67d | 0 | 4 d | 05 June 2023 08:00 | 08 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5472 | 5475,5474 | No
5474 |  | 18933 | 18932 | 2.4.2.2.15.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות: חשמל | 0 | -66.67d | 0 | 15 d | 09 June 2023 08:00 | 27 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5473 | 5475 | No
5475 |  | 18934 | 18930,18932,18933 | 2.4.2.2.15.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | השלמת רצפה צפה לאחר המערכות | 0 | -66.67d | 0 | 2 d | 28 June 2023 08:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5471,5473,5474 | 5484 | No
5476 |  | 18935 |  | 2.4.2.2.15.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חדרי UPS | 0 | -48.67d | 0 | 38 d | 19 April 2023 11:00 | 07 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5477 |  | 18936 | 18929 | 2.4.2.2.15.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -30.67d | 0 | 5 d | 19 April 2023 11:00 | 25 April 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 5470 | 5481 | No
5478 |  | 18937 | 18930 | 2.4.2.2.15.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -35.67d | 0 | 5 d | 27 April 2023 08:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5471 | 5482 | No
5479 |  | 18938 | 18930,18931 | 2.4.2.2.15.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בטון מוחלק - חדר UPS | 0 | -48.67d | 0 | 3 d | 05 June 2023 08:00 | 07 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5471,5472 | 5484 | No
5480 |  | 18939 |  | 2.4.2.2.15.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מסדרון + מיקומי יחידות מ"א | 0 | -55.67d | 0 | 40 d | 27 April 2023 08:00 | 16 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5481 |  | 18940 | 18936 | 2.4.2.2.15.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -30.67d | 0 | 5 d | 27 April 2023 08:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5477 | 5483 | No
5482 |  | 18941 | 18937 | 2.4.2.2.15.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -35.67d | 0 | 5 d | 03 May 2023 11:00 | 09 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5478 | 5483 | No
5483 |  | 18942 | 18930,18931,18941,18940 | 2.4.2.2.15.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ריצוף - גרניט פורצלן | 0 | -55.67d | 0 | 10 d | 05 June 2023 08:00 | 16 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5471,5472,5482,5481 | 5484 | No
5484 |  | 18943 | 18934,18938,18942 | 2.4.2.2.15.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -66.67d | 0 | 10 d | 30 June 2023 08:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5475,5479,5483 | 5485 | No
5485 |  | 18944 | 18943 | 2.4.2.2.15.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | נגרות סופית | 0 | -66.67d | 0 | 5 d | 12 July 2023 14:00 | 18 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5484 | 5486 | No
5486 |  | 18945 | 18944 | 2.4.2.2.15.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סופי | 0 | -66.67d | 0 | 6 d | 19 July 2023 08:00 | 26 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5485 | 5487 | No
5487 |  | 18946 | 18945 | 2.4.2.2.15.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -66.67d | 0 | 5 d | 26 July 2023 11:00 | 01 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5486 | 5488 | No
5488 |  | 18947 | 18946 | 2.4.2.2.15.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בדיקות קבלה + מעבר לתאורה שחורה | 0 | -66.67d | 0 | 12 d | 01 August 2023 14:00 | 16 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5487 | 6467 | No
5489 |  | 8803 |  | 2.4.2.2.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן + מבואת כניסה מלגזות | 0 | -176.67d | 0 | 109 d | 27 July 2023 11:00 | 12 December 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5490 |  | 8804 | 8747 | 2.4.2.2.15.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -176.67d | 0 | 50 d | 27 July 2023 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 5463 | 5491FS-13d | No
5491 |  | 8805 | 8804FS-13d | 2.4.2.2.15.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר - קירות | 0 | -176.67d | 0 | 25 d | 11 September 2023 14:00 | 16 October 2023 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 5490FS-13d | 5492 | No
5492 |  | 8807 | 8805 | 2.4.2.2.15.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סיד תקרות | 0 | -176.67d | 0 | 10 d | 16 October 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | 26 July 2022 08:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA | 5491 | 5493 | No
5493 |  | 8808 | 8807 | 2.4.2.2.15.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | מידוף | 0 | -176.67d | 0 | 37 d | 29 October 2023 08:00 | 12 December 2023 17:00 | 19 August 2022 08:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 5492 | 5494SS,3241SF-12d | No
5494 |  | 8809 | 8808SS | 2.4.2.2.15.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | ציוד | 0 | -176.67d | 0 | 37 d | 29 October 2023 08:00 | 12 December 2023 17:00 | 19 August 2022 08:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 5493SS | 5526 | No
5495 |  | 8810 |  | 2.4.2.2.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -163.67d | 0 | 96 d | 27 July 2023 11:00 | 27 November 2023 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 24 October 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5496 |  | 8811 | 8747 | 2.4.2.2.15.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בניה + חגורות | 0 | -163.67d | 0 | 10 d | 27 July 2023 11:00 | 08 August 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 5463 | 5497FS-3d | No
5497 |  | 8812 | 8811FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -163.67d | 0 | 12 d | 06 August 2023 08:00 | 20 August 2023 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 5496FS-3d | 5498FS-3d | No
5498 |  | 8813 | 8812FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -163.67d | 0 | 12 d | 16 August 2023 11:00 | 30 August 2023 17:00 | 06 July 2022 08:00 | 18 July 2022 14:00 | NA | NA | 5497FS-3d | 5499FS-3d | No
5499 |  | 8814 | 8813FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -163.67d | 0 | 12 d | 28 August 2023 08:00 | 11 September 2023 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 5498FS-3d | 5500FS-3d | No
5500 |  | 8815 | 8814FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר | 0 | -163.67d | 0 | 10 d | 07 September 2023 11:00 | 20 September 2023 17:00 | 24 July 2022 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 5499FS-3d | 5501FS-3d | No
5501 |  | 8816 | 8815FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ריצוף | 0 | -163.67d | 0 | 13 d | 18 September 2023 08:00 | 05 October 2023 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 5500FS-3d | 5502 | No
5502 |  | 8820 | 8816 | 2.4.2.2.15.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -163.67d | 0 | 5 d | 05 October 2023 14:00 | 11 October 2023 17:00 | 14 August 2022 08:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA | 5501 | 5503FS-2d | No
5503 |  | 8821 | 8820FS-2d | 2.4.2.2.15.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -163.67d | 0 | 5 d | 10 October 2023 08:00 | 16 October 2023 11:00 | 17 August 2022 08:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 5502FS-2d | 5504,5505,5506,5508 | No
5504 |  | 8822 | 8821 | 2.4.2.2.15.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מסגרות | 0 | -158.67d | 0 | 5 d | 16 October 2023 11:00 | 22 October 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | NA | NA | 5503 | 5509 | No
5505 |  | 8823 | 8821 | 2.4.2.2.15.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אלומיניום | 0 | -163.67d | 0 | 10 d | 16 October 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 5503 | 5509 | No
5506 |  | 8824 | 8821 | 2.4.2.2.15.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -163.67d | 0 | 10 d | 16 October 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 5503 | 5507FS-5d,5509 | No
5507 |  | 8825 | 8824FS-5d | 2.4.2.2.15.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | השלמת מערכות | 0 | -151.67d | 0 | 10 d | 22 October 2023 14:00 | 02 November 2023 17:00 | 05 September 2022 08:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 5506FS-5d | 5508 | No
5508 |  | 8826 | 8821,8825 | 2.4.2.2.15.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -151.67d | 0 | 7 d | 03 November 2023 08:00 | 12 November 2023 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 5503,5507 | 5526 | No
5509 |  | 8828 | 8822,8823,8824 | 2.4.2.2.15.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | נגרות סופית | 0 | -163.67d | 0 | 10 d | 29 October 2023 08:00 | 09 November 2023 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | NA | NA | 5504,5505,5506 | 5510FS-3d,5526 | No
5510 |  | 8829 | 8828FS-3d | 2.4.2.2.15.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סופי | 0 | -163.67d | 0 | 7 d | 06 November 2023 11:00 | 14 November 2023 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | NA | NA | 5509FS-3d | 5511,5526 | No
5511 |  | 8830 | 8829 | 2.4.2.2.15.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סגירת תקרות | 0 | -163.67d | 0 | 5 d | 14 November 2023 14:00 | 20 November 2023 17:00 | 06 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | 5510 | 5512FS-2d,5526 | No
5512 |  | 8831 | 8830FS-2d | 2.4.2.2.15.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -163.67d | 0 | 7 d | 19 November 2023 08:00 | 27 November 2023 11:00 | 13 October 2022 08:00 | 24 October 2022 14:00 | NA | NA | 5511FS-2d | 5526 | No
5513 |  | 21358 |  | 2.4.2.2.15.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | פיתוח אזורי - SD | 0.56000000000000005 | 90.67d | 0 | 162 d | 10 June 2022 08:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5514 |  | 21359 |  | 2.4.2.2.15.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 10 June 2022 08:00 | 13 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 5515 | No
5515 |  | 21360 | 21359 | 2.4.2.2.15.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 13 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5514 | 5516 | No
5516 |  | 21361 | 21360 | 2.4.2.2.15.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 35 d | 16 June 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5515 | 5522,5517 | No
5517 |  | 21362 | 21361 | 2.4.2.2.15.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ביוב | 0.67000000000000004 | 90.67d | 0 | 40 d | 01 August 2022 08:00 | 17 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5516 | 5518 | No
5518 |  | 21363 | 21362 | 2.4.2.2.15.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ניקוז | 0 | 90.67d | 0 | 5 d | 18 November 2022 08:00 | 24 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5517 | 5520,5519 | No
5519 |  | 21364 | 21363 | 2.4.2.2.15.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תשתיות תקשורת | 0 | 90.67d | 0 | 6 d | 24 November 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5518 | 5520 | No
5520 |  | 21365 | 21363,21364 | 2.4.2.2.15.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 90.67d | 0 | 7 d | 01 December 2022 14:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5518,5519 | 5521 | No
5521 |  | 21366 | 21365 | 2.4.2.2.15.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תשתיות חשמל | 0 | 90.67d | 0 | 6 d | 11 December 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5520 | 5522 | No
5522 |  | 21367 | 21361,21366 | 2.4.2.2.15.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מצע | 0 | 90.67d | 0 | 5 d | 18 December 2022 14:00 | 23 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5516,5521 | 5523 | No
5523 |  | 21368 | 21367 | 2.4.2.2.15.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אספלט | 0 | 90.67d | 0 | 2 d | 25 December 2022 08:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5522 | 5524 | No
5524 |  | 21369 | 21368 | 2.4.2.2.15.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן SD |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 90.67d | 0 | 9 d | 27 December 2022 08:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5523 | 5526 | No
5525 |  | 8832 |  | 2.4.2.2.15.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -176.67d | 0 | 21 d | 12 December 2023 17:00 | 08 January 2024 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5526 |  | 8833 | 8828,8829,8830,8831,8809,8750,8826,15067,21369 | 2.4.2.2.15.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -176.67d | 0 | 0 d | 12 December 2023 17:00 | 12 December 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 5509,5510,5511,5512,5494,5466,5508,5438,5524 | 5527 | No
5527 |  | 8834 | 8833 | 2.4.2.2.15.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | בדיקות קבלה | 0 | -176.67d | 0 | 21 d | 13 December 2023 08:00 | 08 January 2024 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 5526 | 5528 | No
5528 |  | 8835 | 8834,18971 | 2.4.2.2.15.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -176.67d | 0 | 0 d | 08 January 2024 11:00 | 08 January 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 5527,1220 | 5530,6127 | No
5529 |  | 8836 |  | 2.4.2.2.15.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -176.67d | 0 | 25 d | 08 January 2024 11:00 | 07 February 2024 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5530 |  | 8837 | 8835 | 2.4.2.2.15.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | השחלת כבילה | 0 | -176.67d | 0 | 20 d | 08 January 2024 11:00 | 01 February 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 5528 | 5534,5531 | No
5531 |  | 15432 | 8837 | 2.4.2.2.15.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הדברת מזיקים | 0 | -176.67d | 0 | 5 d | 01 February 2024 11:00 | 07 February 2024 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | NA | NA | 5530 | 5534,5533 | No
5532 |  | 8838 |  | 2.4.2.2.15.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -176.67d | 0 | 25 d | 07 February 2024 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 26 January 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5533 |  | 8827 | 15432 | 2.4.2.2.15.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -163.67d | 0 | 12 d | 07 February 2024 14:00 | 22 February 2024 11:00 | 26 January 2023 08:00 | 09 February 2023 14:00 | NA | NA | 5531 | 5537 | No
5534 |  | 8839 | 8837,15432 | 2.4.2.2.15.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -176.67d | 0 | 25 d | 07 February 2024 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 26 January 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 5530,5531 | 5537 | No
5535 |  | 8840 |  | 2.4.2.2.15.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצות ומסירות | 0 | -165d | 0 | 47.67 d | 24 February 2024 14:00 | 24 April 2024 14:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
5536 |  | 9978 | 8843SF-60ed | 2.4.2.2.15.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1133.8d | 0 | 0 d | 24 February 2024 14:00 | 24 February 2024 14:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | NA | NA | 5539SF-60ed |  | No
5537 |  | 8841 | 8839,8827 | 2.4.2.2.15.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -176.67d | 0 | 22 d | 10 March 2024 11:00 | 05 April 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | NA | NA | 5534,5533 | 5538FS-8d | No
5538 |  | 8842 | 8841FS-8d | 2.4.2.2.15.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -176.67d | 0 | 22 d | 27 March 2024 08:00 | 24 April 2024 14:00 | 09 March 2023 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5537FS-8d | 5539 | No
5539 |  | 8843 | 8842 | 2.4.2.2.15.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -176.67d | 0 | 0 d | 24 April 2024 14:00 | 24 April 2024 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5538 | 6496,5536SF-60ed,1334,6175,6490 | No
5540 |  | 1786 |  | 2.4.2.2.16 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.26000000000000001 | 1088.69d | 0 | 696.33 d | 17 November 2021 12:00 | 19 April 2024 12:00 | 13 October 2021 08:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5541 |  | 8628 |  | 2.4.2.2.16.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0.93999999999999995 | -66.89d | 0 | 286.89 d | 17 November 2021 12:00 | 21 November 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5542 |  | 8629 | 14710SS+45d | 2.4.2.2.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 1 | 0d | 0 | 220 d | 17 November 2021 12:00 | 21 August 2022 09:00 | 13 October 2021 08:00 | 31 October 2021 17:00 | NA | NA | 3270SS+45d | 5543 | No
5543 |  | 8630 | 8629,5642,19657 | 2.4.2.2.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ביסוס | 0 | -165.67d | 0 | 15 d | 02 November 2022 14:00 | 21 November 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | NA | NA | 5542,2394,2398 | 5545 | No
5544 |  | 8632 |  | 2.4.2.2.16.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | שלד | 0 | -169.78d | 0 | 124.11 d | 21 November 2022 14:00 | 28 April 2023 09:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5545 |  | 8633 | 8630 | 2.4.2.2.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -165.67d | 0 | 22 d | 21 November 2022 14:00 | 18 December 2022 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 5543 | 5546 | No
5546 |  | 8634 | 8633 | 2.4.2.2.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | יציקת רצפה | 0 | -165.67d | 0 | 18 d | 19 December 2022 08:00 | 09 January 2023 17:00 | 16 December 2021 08:00 | 06 January 2022 17:00 | NA | NA | 5545 | 5547 | No
5547 |  | 8635 | 8634,5646 | 2.4.2.2.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -169.78d | 0 | 30 d | 15 January 2023 12:00 | 21 February 2023 09:00 | 07 January 2022 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 5546,2407 | 5548,5560 | No
5548 |  | 8636 | 8635 | 2.4.2.2.16.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' קירות | 0 | -169.78d | 0 | 15 d | 21 February 2023 09:00 | 12 March 2023 09:00 | 14 February 2022 08:00 | 03 March 2022 14:00 | NA | NA | 5547 | 5549SS,3249SF-12d | No
5549 |  | 8637 | 8636SS | 2.4.2.2.16.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' תקרה | 0 | -169.78d | 0 | 25 d | 21 February 2023 09:00 | 23 March 2023 12:00 | 14 February 2022 08:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 5548SS | 5550 | No
5550 |  | 8638 | 8637 | 2.4.2.2.16.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי תקרה | 0 | -169.78d | 0 | 20 d | 23 March 2023 12:00 | 20 April 2023 12:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | NA | NA | 5549 | 5551FS-5d | No
5551 |  | 8639 | 8638FS-5d | 2.4.2.2.16.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות | 0 | -169.78d | 0 | 10 d | 14 April 2023 09:00 | 28 April 2023 09:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | NA | NA | 5550FS-5d | 5553 | No
5552 |  | 8689 |  | 2.4.2.2.16.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -174.11d | 0 | 187 d | 03 May 2023 15:00 | 26 December 2023 09:00 | 17 April 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5553 |  | 8690 | 8639,20992 | 2.4.2.2.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -174.11d | 0 | 80 d | 03 May 2023 15:00 | 11 August 2023 12:00 | 17 April 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 5551,2422 | 5554SS,5556FS-13d | No
5554 |  | 8691 | 8690SS | 2.4.2.2.16.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | -130.11d | 0 | 8 d | 03 May 2023 15:00 | 14 May 2023 12:00 | 17 April 2022 08:00 | 27 April 2022 11:00 | NA | NA | 5553SS | 5555 | No
5555 |  | 8692 | 8691 | 2.4.2.2.16.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | דלתות | 0 | -130.11d | 0 | 15 d | 14 May 2023 12:00 | 02 June 2023 09:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | NA | NA | 5554 | 5556 | No
5556 |  | 8693 | 8690FS-13d,8692 | 2.4.2.2.16.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -174.11d | 0 | 30 d | 26 July 2023 15:00 | 01 September 2023 12:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 5553FS-13d,5555 | 5557 | No
5557 |  | 8694 | 8693 | 2.4.2.2.16.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | מידוף | 0 | -174.11d | 0 | 90 d | 01 September 2023 12:00 | 26 December 2023 09:00 | 18 August 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 5556 | 5558SS,3252SF-12d | No
5558 |  | 8695 | 8694SS | 2.4.2.2.16.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | ציוד | 0 | -174.11d | 0 | 90 d | 01 September 2023 12:00 | 26 December 2023 09:00 | 18 August 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 5557SS | 5593 | No
5559 |  | 8666 |  | 2.4.2.2.16.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -102.11d | 0 | 141 d | 28 March 2023 09:00 | 27 September 2023 15:00 | 14 February 2022 08:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5560 |  | 8667 | 8635,5651 | 2.4.2.2.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בניה + חגורות | 0 | -85.11d | 0 | 12 d | 28 March 2023 09:00 | 14 April 2023 12:00 | 14 February 2022 08:00 | 28 February 2022 14:00 | NA | NA | 5547,2412 | 5561FS-3d | No
5561 |  | 8668 | 8667FS-3d,20992 | 2.4.2.2.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -102.11d | 0 | 12 d | 03 May 2023 15:00 | 18 May 2023 12:00 | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 17:00 | NA | NA | 5560FS-3d,2422 | 5562FS-3d | No
5562 |  | 8669 | 8668FS-3d | 2.4.2.2.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -102.11d | 0 | 12 d | 15 May 2023 12:00 | 31 May 2023 09:00 | 08 March 2022 08:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 5561FS-3d | 5563FS-3d | No
5563 |  | 8670 | 8669FS-3d | 2.4.2.2.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -102.11d | 0 | 12 d | 28 May 2023 09:00 | 11 June 2023 15:00 | 18 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | NA | NA | 5562FS-3d | 5564FS-3d | No
5564 |  | 8671 | 8670FS-3d | 2.4.2.2.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בגר | 0 | -102.11d | 0 | 10 d | 07 June 2023 12:00 | 20 June 2023 09:00 | 30 March 2022 08:00 | 11 April 2022 14:00 | NA | NA | 5563FS-3d | 5565 | No
5565 |  | 8672 | 8671 | 2.4.2.2.16.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ריצוף | 0 | -102.11d | 0 | 5 d | 20 June 2023 09:00 | 26 June 2023 12:00 | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | NA | NA | 5564 | 5566 | No
5566 |  | 8673 | 8672 | 2.4.2.2.16.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -102.11d | 0 | 7 d | 26 June 2023 12:00 | 04 July 2023 15:00 | 18 April 2022 08:00 | 27 April 2022 11:00 | NA | NA | 5565 | 5567FS-2d | No
5567 |  | 8674 | 8673FS-2d | 2.4.2.2.16.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -102.11d | 0 | 10 d | 02 July 2023 15:00 | 14 July 2023 09:00 | 25 April 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | NA | NA | 5566FS-2d | 5568FS-2d | No
5568 |  | 8675 | 8674FS-2d | 2.4.2.2.16.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -102.11d | 0 | 5 d | 12 July 2023 09:00 | 18 July 2023 12:00 | 06 May 2022 08:00 | 12 May 2022 11:00 | NA | NA | 5567FS-2d | 5569 | No
5569 |  | 8676 | 8675 | 2.4.2.2.16.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -102.11d | 0 | 5 d | 18 July 2023 12:00 | 24 July 2023 15:00 | 12 May 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | NA | NA | 5568 | 5570FS-2d | No
5570 |  | 8677 | 8676FS-2d | 2.4.2.2.16.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -102.11d | 0 | 12 d | 21 July 2023 12:00 | 06 August 2023 12:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | NA | NA | 5569FS-2d | 5571,5572,5573,5575 | No
5571 |  | 8678 | 8677 | 2.4.2.2.16.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מסגרות | 0 | -97.11d | 0 | 5 d | 06 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 31 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | NA | NA | 5570 | 5576 | No
5572 |  | 8679 | 8677 | 2.4.2.2.16.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אלומיניום | 0 | -102.11d | 0 | 10 d | 06 August 2023 12:00 | 17 August 2023 15:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 5570 | 5576 | No
5573 |  | 8680 | 8677 | 2.4.2.2.16.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -102.11d | 0 | 10 d | 06 August 2023 12:00 | 17 August 2023 15:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 5570 | 5574FS-5d,5576 | No
5574 |  | 8681 | 8680FS-5d | 2.4.2.2.16.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | השלמת מערכות | 0 | -84.11d | 0 | 10 d | 11 August 2023 12:00 | 24 August 2023 09:00 | 07 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | NA | NA | 5573FS-5d | 5575 | No
5575 |  | 8682 | 8677,8681 | 2.4.2.2.16.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -84.11d | 0 | 7 d | 24 August 2023 09:00 | 01 September 2023 12:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | NA | NA | 5570,5574 | 5593 | No
5576 |  | 8684 | 8678,8679,8680 | 2.4.2.2.16.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | נגרות סופית | 0 | -102.11d | 0 | 10 d | 17 August 2023 15:00 | 30 August 2023 12:00 | 14 June 2022 08:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA | 5571,5572,5573 | 5577FS-5d,5593 | No
5577 |  | 8685 | 8684FS-5d | 2.4.2.2.16.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צבע סופי | 0 | -102.11d | 0 | 15 d | 24 August 2023 09:00 | 12 September 2023 09:00 | 20 June 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA | 5576FS-5d | 5578,5593 | No
5578 |  | 8686 | 8685 | 2.4.2.2.16.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סגירת תקרות | 0 | -102.11d | 0 | 5 d | 12 September 2023 09:00 | 19 September 2023 12:00 | 08 July 2022 08:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 5577 | 5579FS-2d,5593 | No
5579 |  | 8687 | 8686FS-2d | 2.4.2.2.16.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -102.11d | 0 | 7 d | 15 September 2023 09:00 | 27 September 2023 15:00 | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 5578FS-2d | 5593 | No
5580 |  | 15068 |  | 2.4.2.2.16.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0.56000000000000005 | 101.67d | 0 | 200 d | 24 April 2022 14:00 | 09 January 2023 14:00 | 18 August 2022 08:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5581 |  | 15069 | 14988 | 2.4.2.2.16.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 2 d | 24 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 18 August 2022 08:00 | 21 August 2022 11:00 | NA | NA | 4182 | 5582 | No
5582 |  | 15070 | 15069 | 2.4.2.2.16.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 26 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | NA | NA | 5581 | 5583 | No
5583 |  | 15071 | 15070 | 2.4.2.2.16.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 35 d | 01 May 2022 08:00 | 15 June 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | NA | NA | 5582 | 5589,5584 | No
5584 |  | 21370 | 15071 | 2.4.2.2.16.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ביוב | 0.67000000000000004 | 101.67d | 0 | 40 d | 01 August 2022 08:00 | 17 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5583 | 5585 | No
5585 |  | 21371 | 21370 | 2.4.2.2.16.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ניקוז | 0 | 101.67d | 0 | 14 d | 18 November 2022 08:00 | 05 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5584 | 5587,5586 | No
5586 |  | 21372 | 21371 | 2.4.2.2.16.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תשתיות תקשורת | 0 | 101.67d | 0 | 5 d | 06 December 2022 08:00 | 12 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5585 | 5587 | No
5587 |  | 21373 | 21371,21372 | 2.4.2.2.16.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | 101.67d | 0 | 6 d | 12 December 2022 11:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5585,5586 | 5588 | No
5588 |  | 21374 | 21373 | 2.4.2.2.16.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תשתיות חשמל | 0 | 101.67d | 0 | 6 d | 19 December 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5587 | 5590 | No
5589 |  | 15072 | 15071 | 2.4.2.2.16.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מצע | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 October 2022 08:00 | 27 October 2022 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | NA | NA | 5583 | 5590 | No
5590 |  | 15073 | 15072,21374 | 2.4.2.2.16.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אספלט | 0 | 101.67d | 0 | 2 d | 27 December 2022 08:00 | 28 December 2022 17:00 | 07 September 2022 08:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 5589,5588 | 5591 | No
5591 |  | 15074 | 15073 | 2.4.2.2.16.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 101.67d | 0 | 9 d | 29 December 2022 08:00 | 09 January 2023 14:00 | 09 September 2022 08:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA | 5590 | 5593 | No
5592 |  | 8654 |  | 2.4.2.2.16.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -174.11d | 0 | 21 d | 26 December 2023 09:00 | 21 January 2024 12:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5593 |  | 8655 | 8684,8685,8686,8687,8695,8682,15074 | 2.4.2.2.16.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -174.11d | 0 | 0 d | 26 December 2023 09:00 | 26 December 2023 09:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 5576,5577,5578,5579,5558,5575,5591 | 5594 | No
5594 |  | 8656 | 8655 | 2.4.2.2.16.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | בדיקות קבלה | 0 | -174.11d | 0 | 21 d | 26 December 2023 09:00 | 21 January 2024 12:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 5593 | 5595 | No
5595 |  | 8657 | 8656,18971 | 2.4.2.2.16.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -174.11d | 0 | 0 d | 21 January 2024 12:00 | 21 January 2024 12:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 5594,1220 | 5597,6129 | No
5596 |  | 8658 |  | 2.4.2.2.16.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -174.11d | 0 | 13 d | 21 January 2024 12:00 | 06 February 2024 09:00 | 12 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5597 |  | 8659 | 8657 | 2.4.2.2.16.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | השחלת כבילה | 0 | -174.11d | 0 | 10 d | 21 January 2024 12:00 | 01 February 2024 15:00 | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | 5595 | 5601,6142,5598 | No
5598 |  | 15433 | 8659 | 2.4.2.2.16.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הדברת מזיקים | 0 | -174.11d | 0 | 3 d | 01 February 2024 15:00 | 06 February 2024 09:00 | 25 January 2023 08:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 5597 | 5601,6142,5600 | No
5599 |  | 8660 |  | 2.4.2.2.16.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -174.11d | 0 | 25 d | 06 February 2024 09:00 | 07 March 2024 12:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5600 |  | 8683 | 15433 | 2.4.2.2.16.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -161.11d | 0 | 12 d | 06 February 2024 09:00 | 20 February 2024 15:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | NA | NA | 5598 | 5604 | No
5601 |  | 8661 | 8659,15433 | 2.4.2.2.16.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -174.11d | 0 | 25 d | 06 February 2024 09:00 | 07 March 2024 12:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 5597,5598 | 5604 | No
5602 |  | 8662 |  | 2.4.2.2.16.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצות ומסירות | 0 | -159.78d | 0 | 49.33 d | 19 February 2024 12:00 | 19 April 2024 12:00 | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5603 |  | 9981 | 8665SF-60ed | 2.4.2.2.16.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1138.02d | 0 | 0 d | 19 February 2024 12:00 | 19 February 2024 12:00 | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | 5606SF-60ed |  | No
5604 |  | 8663 | 8661,8683 | 2.4.2.2.16.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -174.11d | 0 | 25 d | 07 March 2024 12:00 | 08 April 2024 09:00 | 28 February 2023 14:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | 5601,5600 | 5605FS-15d | No
5605 |  | 8664 | 8663FS-15d | 2.4.2.2.16.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -174.11d | 0 | 25 d | 20 March 2024 09:00 | 19 April 2024 12:00 | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 5604FS-15d | 5606 | No
5606 |  | 8665 | 8664 | 2.4.2.2.16.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -174.11d | 0 | 0 d | 19 April 2024 12:00 | 19 April 2024 12:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 5605 | 6496,5603SF-60ed,1334,6176,6490 | No
5607 |  | 1800 |  | 2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 8.9999999999999997E-2 | 936.47d | 0 | 854.67 d | 10 November 2021 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5608 |  | 1801 |  | 2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 5.9999999999999998E-2 | 960.13d | 0 | 831 d | 10 November 2021 08:00 | 06 October 2024 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5609 |  | 8337 |  | 2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 221.33 d | 10 November 2021 08:00 | 14 August 2022 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 26 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5610 |  | 18220 | 1633SS | 2.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 08:00 | 23 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 4212SS | 5611 | No
5611 |  | 1805 | 5673,18220,19585 | 2.4.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 23 d | 03 July 2022 08:00 | 31 July 2022 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 26 December 2021 14:00 | NA | NA | 2459,5610,2463 | 5614,5612 | No
5612 |  | 18399 | 1805 | 2.4.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5611 | 5614 | No
5613 |  | 8338 |  | 2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שלד | 0.28000000000000003 | -139.67d | 0 | 230 d | 21 August 2022 08:00 | 16 June 2023 11:00 | 26 December 2021 14:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5614 |  | 1806 | 1805,5673,18399 | 2.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.81000000000000005 | -242.67d | 0 | 63 d | 21 August 2022 08:00 | 16 November 2022 11:00 | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | NA | NA | 5611,2459,5612 | 5615 | No
5615 |  | 1807 | 1806,21241 | 2.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -302.67d | 0 | 16 d | 30 January 2023 08:00 | 17 February 2023 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | NA | NA | 5614,2479 | 5616 | No
5616 |  | 1808 | 1807 | 2.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום ראשי כלונס ובטון רזה | 0 | -302.67d | 0 | 8 d | 19 February 2023 08:00 | 28 February 2023 11:00 | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 5615 | 5617,6094 | No
5617 |  | 18400 | 1808 | 2.4.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | יציקת רצפה | 0 | -302.67d | 0 | 10 d | 28 February 2023 11:00 | 12 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5616 | 5618 | No
5618 |  | 18401 | 18400,5677 | 2.4.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -302.67d | 0 | 21 d | 13 March 2023 08:00 | 09 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5617,2472 | 5620,5619 | No
5619 |  | 19133 | 18401 | 2.4.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בניית קירות חוץ | 0 | -302.67d | 0 | 8 d | 09 April 2023 14:00 | 20 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5618 | 5620 | No
5620 |  | 18402 | 18401,19133 | 2.4.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קורות | 0 | -302.67d | 0 | 10 d | 20 April 2023 11:00 | 04 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5618,5619 | 5621,5622 | No
5621 |  | 18403 | 18402 | 2.4.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תקרה מקשית | 0 | -302.67d | 0 | 14 d | 04 May 2023 11:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5620 | 5623,5634,5662 | No
5622 |  | 18404 | 18402 | 2.4.3.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -139.67d | 0 | 14 d | 04 May 2023 11:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5620 | 5623 | No
5623 |  | 18405 | 18403,18404 | 2.4.3.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מעקות + מבנה על הגג | 0 | -139.67d | 0 | 20 d | 22 May 2023 11:00 | 16 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5621,5622 | 5625FS+12d,5628FS+14d | No
5624 |  | 18484 |  | 2.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -97.67d | 0 | 55 d | 02 July 2023 11:00 | 07 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5625 |  | 18485 | 18405FS+12d | 2.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -97.67d | 0 | 30 d | 02 July 2023 11:00 | 07 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5623FS+12d | 5626 | No
5626 |  | 18486 | 18485 | 2.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קולונדה - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -97.67d | 0 | 25 d | 08 August 2023 08:00 | 07 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5625 | 5712 | No
5627 |  | 18487 |  | 2.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות חוץ מבנה | 0 | -139.67d | 0 | 95 d | 04 July 2023 11:00 | 01 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5628 |  | 19134 | 18405FS+14d | 2.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בניית פיגום | 0 | -139.67d | 0 | 4 d | 04 July 2023 11:00 | 09 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5623FS+14d | 5629 | No
5629 |  | 18488 | 19134 | 2.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | -139.67d | 0 | 25 d | 09 July 2023 14:00 | 08 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5628 | 5630 | No
5630 |  | 18489 | 18488 | 2.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום קירות חוץ | 0 | -139.67d | 0 | 6 d | 09 August 2023 08:00 | 16 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5629 | 5631 | No
5631 |  | 18490 | 18489 | 2.4.3.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי חוץ | 0 | -139.67d | 0 | 60 d | 16 August 2023 11:00 | 01 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5630 | 5712 | No
5632 |  | 8339 |  | 2.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -302.67d | 0 | 292 d | 22 May 2023 11:00 | 27 May 2024 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 21 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5633 |  | 18406 |  | 2.4.3.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - מטבח | 0 | -302.23d | 0 | 291.56 d | 22 May 2023 11:00 | 27 May 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5634 |  | 18407 | 18403,5682 | 2.4.3.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | השלמות בינוי ומחיצות | 0 | -302.23d | 0 | 10 d | 22 May 2023 11:00 | 04 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5621,2476 | 5635 | No
5635 |  | 18408 | 18407 | 2.4.3.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -302.23d | 0 | 22 d | 05 June 2023 08:00 | 02 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5634 | 5636 | No
5636 |  | 18409 | 18408 | 2.4.3.1.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בטון הגנה | 0 | -302.23d | 0 | 3 d | 02 July 2023 11:00 | 05 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5635 | 5637 | No
5637 |  | 18410 | 18409,21002 | 2.4.3.1.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביצוע צנרת מערכות ברצפה וקירות | 0 | -302.23d | 0 | 20 d | 05 July 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5636,2489 | 5638 | No
5638 |  | 18411 | 18410 | 2.4.3.1.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביטון צנרת מערכות ברצפה | 0 | -302.23d | 0 | 4 d | 30 July 2023 14:00 | 03 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5637 | 5639,5640 | No
5639 |  | 18412 | 18411 | 2.4.3.1.5.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת פנלים לחדרי קירור | 0 | -165.67d | 0 | 18 d | 03 August 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5638 | 5654 | No
5640 |  | 18413 | 18411 | 2.4.3.1.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת תעלות נירוסטה + ביטון | 0 | -302.23d | 0 | 5 d | 03 August 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5638 | 5641 | No
5641 |  | 18414 | 18413 | 2.4.3.1.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום קירות | 0 | -302.23d | 0 | 12 d | 10 August 2023 08:00 | 24 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5640 | 5645,5643,5642FS-6d | No
5642 |  | 18415 | 18414FS-6d | 2.4.3.1.5.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -302.23d | 0 | 20 d | 17 August 2023 11:00 | 11 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5641FS-6d | 5643FS-10d | No
5643 |  | 18416 | 18414,18415FS-10d | 2.4.3.1.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -302.23d | 0 | 20 d | 30 August 2023 08:00 | 27 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5641,5642FS-10d | 5644,5695,5685,5703 | No
5644 |  | 18417 | 18416 | 2.4.3.1.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צבע ראשון | 0 | -302.23d | 0 | 5 d | 27 September 2023 11:00 | 03 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5643 | 5645FS-15d | No
5645 |  | 18418 | 18414,18417FS-15d | 2.4.3.1.5.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף (קלינקרים) | 0 | -302.23d | 0 | 37 d | 11 September 2023 14:00 | 30 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5641,5644FS-15d | 5647FS-10d,5654,5646FS-2d | No
5646 |  | 18419 | 18418FS-2d | 2.4.3.1.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | פנל סניטרי | 0 | -302.23d | 0 | 12 d | 29 October 2023 08:00 | 12 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5645FS-2d | 5647FS-2d | No
5647 |  | 18420 | 18418FS-10d,18419FS-2d | 2.4.3.1.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי קירות | 0 | -302.23d | 0 | 15 d | 09 November 2023 11:00 | 28 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5645FS-10d,5646FS-2d | 5648FS-2d | No
5648 |  | 18421 | 18420FS-2d | 2.4.3.1.5.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | רובה אפוקסי | 0 | -302.23d | 0 | 14 d | 26 November 2023 11:00 | 12 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5647FS-2d | 5649FS-2d | No
5649 |  | 18422 | 18421FS-2d | 2.4.3.1.5.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קונסט' תקרות מונמכות | 0 | -302.23d | 0 | 17 d | 11 December 2023 08:00 | 31 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5648FS-2d | 5650FS-7.11d | No
5650 |  | 18423 | 18422FS-7.11d | 2.4.3.1.5.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חשמל | 0 | -302.23d | 0 | 23 d | 22 December 2023 10:01 | 19 January 2024 13:01 | NA | NA | NA | NA | 5649FS-7.11d | 5651FS-13.33d | No
5651 |  | 18424 | 18423FS-13.33d | 2.4.3.1.5.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -302.23d | 0 | 23 d | 03 January 2024 13:02 | 31 January 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 5650FS-13.33d | 5652FS-14d | No
5652 |  | 18425 | 18424FS-14d | 2.4.3.1.5.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מנדפים | 0 | -302.23d | 0 | 25 d | 15 January 2024 10:02 | 14 February 2024 13:02 | NA | NA | NA | NA | 5651FS-14d | 5654,5653SS+10d | No
5653 |  | 18426 | 18425SS+10d | 2.4.3.1.5.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -299.23d | 0 | 25 d | 26 January 2024 13:02 | 27 February 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 5652SS+10d | 5658,5691 | No
5654 |  | 18427 | 18412,18418,18425 | 2.4.3.1.5.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת מדחס ולוח פיקוד לחדרי קירור | 0 | -302.23d | 0 | 15 d | 14 February 2024 13:02 | 04 March 2024 13:02 | NA | NA | NA | NA | 5639,5645,5652 | 5655 | No
5655 |  | 18428 | 18427 | 2.4.3.1.5.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מסגרות - הרכבת דלתות | 0 | -302.23d | 0 | 4 d | 04 March 2024 13:02 | 08 March 2024 13:02 | NA | NA | NA | NA | 5654 | 5656SS | No
5656 |  | 18429 | 18428SS | 2.4.3.1.5.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -302.23d | 0 | 6 d | 04 March 2024 13:02 | 11 March 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 5655SS | 5657 | No
5657 |  | 18430 | 18429 | 2.4.3.1.5.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -302.23d | 0 | 3 d | 11 March 2024 16:02 | 14 March 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 5656 | 5658 | No
5658 |  | 18431 | 18426,18430 | 2.4.3.1.5.1.25 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -302.23d | 0 | 10 d | 14 March 2024 16:02 | 27 March 2024 13:02 | NA | NA | NA | NA | 5653,5657 | 5659 | No
5659 |  | 18432 | 18431 | 2.4.3.1.5.1.26 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -302.23d | 0 | 6 d | 27 March 2024 13:02 | 03 April 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 5658 | 5660FS-5d | No
5660 |  | 18433 | 18432FS-5d | 2.4.3.1.5.1.27 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת ציוד | 0 | -302.23d | 0 | 43 d | 28 March 2024 13:02 | 27 May 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 5659FS-5d | 5712,3256SF-10d | No
5661 |  | 18434 |  | 2.4.3.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - חדר אוכל | 0 | -302.67d | 0 | 292 d | 22 May 2023 11:00 | 27 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5662 |  | 18435 | 18403,5682 | 2.4.3.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | בניה + משקופים | 0 | -302.67d | 0 | 35 d | 22 May 2023 11:00 | 05 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5621,2476 | 5664FS-20d,5663 | No
5663 |  | 18436 | 18435 | 2.4.3.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -302.67d | 0 | 22 d | 05 July 2023 11:00 | 01 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5662 | 5664 | No
5664 |  | 18437 | 18435FS-20d,18436,21002 | 2.4.3.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -302.67d | 0 | 35 d | 01 August 2023 14:00 | 13 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5662FS-20d,5663,2489 | 5665FS-22d | No
5665 |  | 18438 | 18437FS-22d | 2.4.3.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -302.67d | 0 | 35 d | 17 August 2023 11:00 | 03 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5664FS-22d | 5666FS-22d | No
5666 |  | 18439 | 18438FS-22d | 2.4.3.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -302.67d | 0 | 35 d | 03 September 2023 11:00 | 19 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5665FS-22d | 5668FS-20d,5667FS-10d,5680 | No
5667 |  | 18440 | 18439FS-10d | 2.4.3.1.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -302.67d | 0 | 20 d | 08 October 2023 08:00 | 31 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5666FS-10d | 5668FS-10d | No
5668 |  | 18441 | 18439FS-20d,18440FS-10d | 2.4.3.1.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -302.67d | 0 | 40 d | 19 October 2023 11:00 | 07 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5666FS-20d,5667FS-10d | 5669FS-15d | No
5669 |  | 18442 | 18441FS-15d | 2.4.3.1.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -302.67d | 0 | 28 d | 20 November 2023 08:00 | 24 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5668FS-15d | 5670FS-15d,5681 | No
5670 |  | 18443 | 18442FS-15d | 2.4.3.1.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף | 0 | -302.67d | 0 | 40 d | 05 December 2023 14:00 | 23 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5669FS-15d | 5671FS-10d,5681 | No
5671 |  | 18444 | 18443FS-10d | 2.4.3.1.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -302.67d | 0 | 20 d | 11 January 2024 11:00 | 05 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5670FS-10d | 5673,5672FS-10d | No
5672 |  | 18445 | 18444FS-10d | 2.4.3.1.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -302.67d | 0 | 25 d | 24 January 2024 08:00 | 23 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5671FS-10d | 5675,5691 | No
5673 |  | 18446 | 18444 | 2.4.3.1.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מסגרות | 0 | -302.67d | 0 | 6 d | 05 February 2024 14:00 | 12 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5671 | 5674SS | No
5674 |  | 18447 | 18446SS | 2.4.3.1.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -302.67d | 0 | 20 d | 05 February 2024 14:00 | 29 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5673SS | 5675FS-5d | No
5675 |  | 18448 | 18445,18447FS-5d | 2.4.3.1.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -302.67d | 0 | 25 d | 23 February 2024 11:00 | 25 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5672,5674FS-5d | 5676FS-16d | No
5676 |  | 18449 | 18448FS-16d | 2.4.3.1.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -302.67d | 0 | 30 d | 06 March 2024 08:00 | 11 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5675FS-16d | 5677FS-5d,5679FS-10d | No
5677 |  | 18450 | 18449FS-5d | 2.4.3.1.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -297.67d | 0 | 10 d | 05 April 2024 11:00 | 17 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5676FS-5d | 5678 | No
5678 |  | 18451 | 18450 | 2.4.3.1.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -297.67d | 0 | 5 d | 18 April 2024 08:00 | 25 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5677 | 5682 | No
5679 |  | 18452 | 18449FS-10d | 2.4.3.1.5.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -302.67d | 0 | 30 d | 31 March 2024 11:00 | 10 May 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5676FS-10d | 5682FS-5d | No
5680 |  | 18453 | 18439,18472 | 2.4.3.1.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מערכות על הגג | 0 | -255.67d | 0 | 60 d | 10 January 2024 11:00 | 24 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5666,5699 | 5712 | No
5681 |  | 18454 | 18442,18443 | 2.4.3.1.5.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -253.67d | 0 | 30 d | 24 January 2024 08:00 | 29 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5669,5670 | 5682 | No
5682 |  | 18455 | 18451,18452FS-5d,18454 | 2.4.3.1.5.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -302.67d | 0 | 10 d | 05 May 2024 11:00 | 19 May 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5678,5679FS-5d,5681 | 5683FS-8d | No
5683 |  | 18456 | 18455FS-8d | 2.4.3.1.5.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריהוט | 0 | -302.67d | 0 | 15 d | 07 May 2024 11:00 | 27 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5682FS-8d | 5712 | No
5684 |  | 18457 |  | 2.4.3.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר משאבות | 0 | -299.23d | 0 | 188.56 d | 27 September 2023 11:00 | 22 May 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5685 |  | 18458 | 18416 | 2.4.3.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקוני בטונים חדר משאבות | 0 | -256.67d | 0 | 5 d | 27 September 2023 11:00 | 03 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5643 | 5686 | No
5686 |  | 18459 | 18458 | 2.4.3.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מערכות בתקרה וקירות חדר משאבות | 0 | -256.67d | 0 | 30 d | 03 October 2023 14:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5685 | 5687 | No
5687 |  | 18460 | 18459 | 2.4.3.1.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | יציקת שיפועים ברצפה | 0 | -256.67d | 0 | 8 d | 09 November 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5686 | 5688 | No
5688 |  | 18461 | 18460 | 2.4.3.1.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום | 0 | -256.67d | 0 | 20 d | 20 November 2023 08:00 | 13 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5687 | 5690,5689 | No
5689 |  | 18462 | 18461 | 2.4.3.1.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -256.67d | 0 | 10 d | 14 December 2023 08:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5688 | 5690 | No
5690 |  | 18463 | 18461,18462 | 2.4.3.1.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים וצבע ראשון | 0 | -256.67d | 0 | 8 d | 26 December 2023 14:00 | 04 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5688,5689 | 5691 | No
5691 |  | 18464 | 18426,18445,18463 | 2.4.3.1.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | התקנת משאבות | 0 | -299.23d | 0 | 30 d | 27 February 2024 10:02 | 03 April 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 5653,5672,5690 | 5692 | No
5692 |  | 18465 | 18464 | 2.4.3.1.5.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת אביזרי חשמל, אינסט' סניטרית, מנ"מ | 0 | -299.23d | 0 | 15 d | 03 April 2024 16:02 | 24 April 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 5691 | 5693 | No
5693 |  | 18466 | 18465 | 2.4.3.1.5.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הפעלות והרצות | 0 | -299.23d | 0 | 20 d | 24 April 2024 10:02 | 22 May 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 5692 | 5712 | No
5694 |  | 18467 |  | 2.4.3.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר אשפה ודחסנית | 0 | -255.67d | 0 | 112 d | 27 September 2023 11:00 | 12 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5695 |  | 18468 | 18416 | 2.4.3.1.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תשתית דחסנית | 0 | -255.67d | 0 | 25 d | 27 September 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5643 | 5696 | No
5696 |  | 18469 | 18468 | 2.4.3.1.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ניקיון והכנה לאיטום | 0 | -255.67d | 0 | 10 d | 29 October 2023 08:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5695 | 5697 | No
5697 |  | 18470 | 18469 | 2.4.3.1.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | איטום | 0 | -255.67d | 0 | 10 d | 09 November 2023 11:00 | 21 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5696 | 5698 | No
5698 |  | 18471 | 18470 | 2.4.3.1.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף או בטון מוחלק | 0 | -255.67d | 0 | 15 d | 22 November 2023 08:00 | 10 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5697 | 5700,5699 | No
5699 |  | 18472 | 18471 | 2.4.3.1.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | צנרת חשמל, מ"א, ספרינקלרים וקירור | 0 | -255.67d | 0 | 25 d | 11 December 2023 08:00 | 10 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5698 | 5680,5700 | No
5700 |  | 18473 | 18471,18472 | 2.4.3.1.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חיפוי | 0 | -222.67d | 0 | 7 d | 10 January 2024 11:00 | 18 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5698,5699 | 5701 | No
5701 |  | 18474 | 18473 | 2.4.3.1.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שער גלילה חדר דחסנית | 0 | -222.67d | 0 | 20 d | 18 January 2024 14:00 | 12 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5700 | 5712 | No
5702 |  | 18475 |  | 2.4.3.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות | 0 | -188.67d | 0 | 78 d | 27 September 2023 11:00 | 01 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5703 |  | 18476 | 18416 | 2.4.3.1.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -188.67d | 0 | 25 d | 27 September 2023 11:00 | 27 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5643 | 5704FS-17d | No
5704 |  | 18477 | 18476FS-17d | 2.4.3.1.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -188.67d | 0 | 25 d | 08 October 2023 08:00 | 07 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5703FS-17d | 5705FS-17d | No
5705 |  | 18478 | 18477FS-17d | 2.4.3.1.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -188.67d | 0 | 25 d | 17 October 2023 11:00 | 16 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5704FS-17d | 5706FS-17d | No
5706 |  | 18479 | 18478FS-17d | 2.4.3.1.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -188.67d | 0 | 25 d | 26 October 2023 14:00 | 27 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5705FS-17d | 5707FS-12d | No
5707 |  | 18480 | 18479FS-12d | 2.4.3.1.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -188.67d | 0 | 20 d | 12 November 2023 14:00 | 06 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5706FS-12d | 5708FS-8d | No
5708 |  | 18481 | 18480FS-8d | 2.4.3.1.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -188.67d | 0 | 15 d | 27 November 2023 11:00 | 14 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5707FS-8d | 5709FS-5d | No
5709 |  | 18482 | 18481FS-5d | 2.4.3.1.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -188.67d | 0 | 12 d | 10 December 2023 08:00 | 24 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5708FS-5d | 5710FS-5d | No
5710 |  | 18483 | 18482FS-5d | 2.4.3.1.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -188.67d | 0 | 12 d | 18 December 2023 11:00 | 01 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5709FS-5d | 5712 | No
5711 |  | 8348 |  | 2.4.3.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -302.67d | 0 | 21 d | 27 May 2024 14:00 | 24 June 2024 11:00 | 21 March 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5712 |  | 8347 | 15081,18433,18456,18466,18474,18483,18486,18490,18453 | 2.4.3.1.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -302.67d | 0 | 0 d | 27 May 2024 14:00 | 27 May 2024 14:00 | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | NA | NA | 6097,5660,5683,5693,5701,5710,5626,5631,5680 | 5713 | No
5713 |  | 8346 | 8347 | 2.4.3.1.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | -302.67d | 0 | 21 d | 27 May 2024 14:00 | 24 June 2024 11:00 | 22 March 2023 08:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 5712 | 5714 | No
5714 |  | 8345 | 8346,18971 | 2.4.3.1.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -302.67d | 0 | 0 d | 24 June 2024 11:00 | 24 June 2024 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 5713,1220 | 5716,6131 | No
5715 |  | 8344 |  | 2.4.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -302.67d | 0 | 13 d | 24 June 2024 11:00 | 09 July 2024 17:00 | 20 April 2023 08:00 | 08 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5716 |  | 8343 | 8345 | 2.4.3.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | -302.67d | 0 | 10 d | 24 June 2024 11:00 | 05 July 2024 14:00 | 20 April 2023 08:00 | 03 May 2023 17:00 | NA | NA | 5714 | 5720,5717 | No
5717 |  | 15434 | 8343 | 2.4.3.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | -302.67d | 0 | 3 d | 07 July 2024 08:00 | 09 July 2024 17:00 | 04 May 2023 08:00 | 08 May 2023 11:00 | NA | NA | 5716 | 5720,5719 | No
5718 |  | 8342 |  | 2.4.3.1.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -302.67d | 0 | 23 d | 10 July 2024 08:00 | 07 August 2024 11:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5719 |  | 16423 | 15434 | 2.4.3.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -291.67d | 0 | 12 d | 10 July 2024 08:00 | 24 July 2024 14:00 | 08 May 2023 11:00 | 22 May 2023 17:00 | NA | NA | 5717 | 5723 | No
5720 |  | 8341 | 8343,15434 | 2.4.3.1.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -302.67d | 0 | 23 d | 10 July 2024 08:00 | 07 August 2024 11:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 5716,5717 | 5723 | No
5721 |  | 8351 |  | 2.4.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | -302.67d | 0 | 46 d | 07 August 2024 11:00 | 06 October 2024 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5722 |  | 9982 | 8340SF-60ed | 2.4.3.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1006.13d | 0 | 0 d | 07 August 2024 11:00 | 07 August 2024 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | NA | NA | 5725SF-60ed |  | No
5723 |  | 8350 | 8341,16423 | 2.4.3.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -302.67d | 0 | 38 d | 07 August 2024 11:00 | 23 September 2024 14:00 | 15 June 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 5720,5719 | 5724FS-30d | No
5724 |  | 8349 | 8350FS-30d | 2.4.3.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -302.67d | 0 | 38 d | 18 August 2024 08:00 | 06 October 2024 11:00 | 25 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | 5723FS-30d | 5725 | No
5725 |  | 8340 | 8349 | 2.4.3.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -302.67d | 0 | 0 d | 06 October 2024 11:00 | 06 October 2024 11:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | 5724 | 6496,5722SF-60ed,1334,6178,6490 | No
5726 |  | 1835 |  | 2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.17000000000000001 | 1141.13d | 0 | 650 d | 10 November 2021 08:00 | 14 February 2024 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5727 |  | 8352 |  | 2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 194 d | 10 November 2021 08:00 | 11 July 2022 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5728 |  | 1836 | 1633SS | 2.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 08:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 17 October 2021 11:00 | NA | NA | 4212SS | 5734,5732,5729 | No
5729 |  | 14773 | 1836,5703,19553 | 2.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 23 June 2022 08:00 | 30 June 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | NA | NA | 5728,2527,2531 | 5732,5730FS+1d | No
5730 |  | 18491 | 14773FS+1d | 2.4.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 8 d | 01 July 2022 11:00 | 11 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5729FS+1d | 5732 | No
5731 |  | 8353 |  | 2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | שלד כולל מפלס 5.00+ | 0.52000000000000002 | -64d | 0 | 151 d | 12 July 2022 08:00 | 24 January 2023 14:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5732 |  | 8355 | 1836,14773,18491 | 2.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 34 d | 12 July 2022 08:00 | 22 August 2022 17:00 | 07 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 5728,5729,5730 | 5734,5733 | No
5733 |  | 18492 | 8355 | 2.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בטון רזה + איטום | 1 | 0d | 0 | 25 d | 23 August 2022 08:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5732 | 5734 | No
5734 |  | 1837 | 1836,8355,18492 | 2.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת רצפה | 0.87 | -121.67d | 0 | 28 d | 22 September 2022 11:00 | 06 November 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 23 December 2021 11:00 | NA | NA | 5728,5732,5733 | 5735 | No
5735 |  | 1838 | 1837,5707 | 2.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -121.67d | 0 | 25 d | 07 November 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 30 January 2022 11:00 | NA | NA | 5734,2540 | 5739,5736 | No
5736 |  | 18495 | 1838 | 2.4.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קורות | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 07 December 2022 11:00 | 19 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5735 | 5737,5738 | No
5737 |  | 18496 | 18495 | 2.4.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תקרה מקשית | 0 | -121.67d | 0 | 17 d | 20 December 2022 08:00 | 09 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5736 | 5739 | No
5738 |  | 18497 | 18495 | 2.4.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -114.67d | 0 | 10 d | 20 December 2022 08:00 | 01 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5736 | 5739 | No
5739 |  | 8356 | 1838,18496,18497 | 2.4.3.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת מעקות | 0 | -121.67d | 0 | 12 d | 10 January 2023 08:00 | 24 January 2023 14:00 | 30 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 5735,5737,5738 | 5747,5741FS+12d | No
5740 |  | 8396 |  | 2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -60.67d | 0 | 125 d | 08 February 2023 11:00 | 18 July 2023 17:00 | 14 February 2022 08:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5741 |  | 8397 | 8356FS+12d | 2.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות | 0 | -48.67d | 0 | 12 d | 08 February 2023 11:00 | 22 February 2023 17:00 | 14 February 2022 08:00 | 10 April 2022 14:00 | NA | NA | 5739FS+12d | 5745,5742FS+14d | No
5742 |  | 18498 | 8397FS+14d | 2.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרבצה | 0 | -48.67d | 0 | 10 d | 13 March 2023 08:00 | 24 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5741FS+14d | 5743 | No
5743 |  | 18499 | 18498 | 2.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום | 0 | -48.67d | 0 | 7 d | 24 March 2023 11:00 | 02 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5742 | 5744 | No
5744 |  | 8399 | 18499 | 2.4.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -48.67d | 0 | 25 d | 03 April 2023 08:00 | 08 May 2023 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 5743 | 5769,5745 | No
5745 |  | 8398 | 8368,8397,8399 | 2.4.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי חזיתות | 0 | -60.67d | 0 | 45 d | 23 May 2023 11:00 | 18 July 2023 17:00 | 17 May 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 5754,5741,5744 | 5769 | No
5746 |  | 8358 |  | 2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -121.67d | 0 | 198 d | 24 January 2023 14:00 | 05 October 2023 14:00 | 14 February 2022 08:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5747 |  | 8359 | 8356,5712 | 2.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בניה + חגורות | 0 | -121.67d | 0 | 30 d | 24 January 2023 14:00 | 02 March 2023 11:00 | 14 February 2022 08:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 5739,2544 | 5748FS-10d | No
5748 |  | 8360 | 8359FS-10d,21011 | 2.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -121.67d | 0 | 18 d | 19 February 2023 08:00 | 12 March 2023 17:00 | 10 March 2022 08:00 | 31 March 2022 17:00 | NA | NA | 5747FS-10d,2553 | 5749FS-10d | No
5749 |  | 8361 | 8360FS-10d | 2.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -121.67d | 0 | 18 d | 28 February 2023 11:00 | 22 March 2023 11:00 | 20 March 2022 14:00 | 11 April 2022 14:00 | NA | NA | 5748FS-10d | 5750FS-10d | No
5750 |  | 8362 | 8361FS-10d | 2.4.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -121.67d | 0 | 18 d | 09 March 2023 14:00 | 31 March 2023 14:00 | 30 March 2022 08:00 | 20 April 2022 17:00 | NA | NA | 5749FS-10d | 5753FS-12d,5752FS-10d,5751 | No
5751 |  | 18500 | 8362 | 2.4.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בטון מוחלק | 0 | -121.67d | 0 | 7 d | 02 April 2023 08:00 | 11 April 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 5750 | 5752 | No
5752 |  | 8363 | 8362FS-10d,18500 | 2.4.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בגר | 0 | -121.67d | 0 | 18 d | 13 April 2023 08:00 | 07 May 2023 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 5750FS-10d,5751 | 5753FS-12d | No
5753 |  | 8364 | 8362FS-12d,8363FS-12d | 2.4.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ריצוף | 0 | -121.67d | 0 | 18 d | 20 April 2023 11:00 | 14 May 2023 17:00 | 17 April 2022 08:00 | 11 May 2022 11:00 | NA | NA | 5750FS-12d,5752FS-12d | 5754 | No
5754 |  | 8368 | 8364 | 2.4.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -121.67d | 0 | 7 d | 15 May 2023 08:00 | 23 May 2023 11:00 | 11 May 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | NA | NA | 5753 | 5755,5745 | No
5755 |  | 8369 | 8368 | 2.4.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 23 May 2023 11:00 | 05 June 2023 17:00 | 17 May 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | NA | NA | 5754 | 5756,5757FS-7d,5759FS-7d,5758FS-7d | No
5756 |  | 8370 | 8369 | 2.4.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מסגרות | 0 | -87.67d | 0 | 10 d | 06 June 2023 08:00 | 18 June 2023 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 5755 | 5762 | No
5757 |  | 8371 | 8369FS-7d | 2.4.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אלומיניום | 0 | -95.67d | 0 | 25 d | 28 May 2023 14:00 | 27 June 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 5755FS-7d | 5762 | No
5758 |  | 18501 | 8369FS-7d | 2.4.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ספרינקלרים | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 28 May 2023 14:00 | 08 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5755FS-7d | 5759 | No
5759 |  | 8372 | 8369FS-7d,18501 | 2.4.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -121.67d | 0 | 15 d | 09 June 2023 08:00 | 27 June 2023 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 5755FS-7d,5758 | 5760FS-10d | No
5760 |  | 8373 | 8372FS-10d | 2.4.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | השלמת מערכות | 0 | -121.67d | 0 | 30 d | 15 June 2023 11:00 | 23 July 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | NA | NA | 5759FS-10d | 5761 | No
5761 |  | 8374 | 8373 | 2.4.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -121.67d | 0 | 6 d | 23 July 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 5760 | 5762 | No
5762 |  | 8376 | 8370,8371,8374 | 2.4.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | נגרות סופית | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 30 July 2023 14:00 | 10 August 2023 17:00 | 19 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA | 5756,5757,5761 | 5763FS-5d | No
5763 |  | 8377 | 8376FS-5d | 2.4.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צבע סופי | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 06 August 2023 08:00 | 17 August 2023 11:00 | 25 July 2022 08:00 | 15 August 2022 17:00 | NA | NA | 5762FS-5d | 5764FS-5d,5769 | No
5764 |  | 8378 | 8377FS-5d | 2.4.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סגירת תקרות | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 11 August 2023 08:00 | 23 August 2023 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | NA | NA | 5763FS-5d | 5766FS-7d,5769,5765 | No
5765 |  | 18502 | 8378 | 2.4.3.2.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אפוקסי | 0 | -121.67d | 0 | 7 d | 23 August 2023 14:00 | 31 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5764 | 5766FS-3d | No
5766 |  | 8379 | 8378FS-7d,18502FS-3d | 2.4.3.2.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -121.67d | 0 | 15 d | 29 August 2023 08:00 | 15 September 2023 14:00 | 14 August 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 5764FS-7d,5765FS-3d | 5767FS-10d,5769 | No
5767 |  | 8380 | 8379FS-10d | 2.4.3.2.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ציוד וריהוט | 0 | -121.67d | 0 | 23 d | 04 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 5766FS-10d | 5769 | No
5768 |  | 8381 |  | 2.4.3.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -121.67d | 0 | 21 d | 05 October 2023 14:00 | 31 October 2023 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5769 |  | 8382 | 8377,8378,8379,8380,8399,8398 | 2.4.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -121.67d | 0 | 0 d | 05 October 2023 14:00 | 05 October 2023 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | NA | NA | 5763,5764,5766,5767,5744,5745 | 5770 | No
5770 |  | 8383 | 8382 | 2.4.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | בדיקות קבלה | 0 | -121.67d | 0 | 21 d | 05 October 2023 14:00 | 31 October 2023 17:00 | 09 September 2022 08:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 5769 | 5771 | No
5771 |  | 8384 | 8383,18971 | 2.4.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -121.67d | 0 | 0 d | 31 October 2023 17:00 | 31 October 2023 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 5770,1220 | 5773,6132 | No
5772 |  | 8385 |  | 2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -121.67d | 0 | 13 d | 01 November 2023 08:00 | 16 November 2023 14:00 | 13 October 2022 08:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5773 |  | 8386 | 8384 | 2.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | השחלת כבילה | 0 | -121.67d | 0 | 10 d | 01 November 2023 08:00 | 13 November 2023 14:00 | 13 October 2022 08:00 | 27 October 2022 14:00 | NA | NA | 5771 | 5777,5774 | No
5774 |  | 15435 | 8386 | 2.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | הדברת מזיקים | 0 | -121.67d | 0 | 3 d | 13 November 2023 14:00 | 16 November 2023 14:00 | 27 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 5773 | 5777,5776 | No
5775 |  | 8387 |  | 2.4.3.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -121.67d | 0 | 45 d | 16 November 2023 14:00 | 11 January 2024 11:00 | 01 November 2022 08:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5776 |  | 8375 | 15435 | 2.4.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -96.67d | 0 | 20 d | 16 November 2023 14:00 | 11 December 2023 17:00 | 01 November 2022 08:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA | 5774 | 5780 | No
5777 |  | 8388 | 8386,15435 | 2.4.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -121.67d | 0 | 45 d | 16 November 2023 14:00 | 11 January 2024 11:00 | 01 November 2022 08:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 5773,5774 | 5780 | No
5778 |  | 8389 |  | 2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצות ומסירות | 0 | -100.33d | 0 | 49.33 d | 16 December 2023 17:00 | 14 February 2024 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5779 |  | 9983 | 8392SF-60ed | 2.4.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1190.47d | 0 | 0 d | 16 December 2023 17:00 | 16 December 2023 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | 5782SF-60ed |  | No
5780 |  | 8390 | 8388,8375 | 2.4.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -121.67d | 0 | 20 d | 11 January 2024 11:00 | 05 February 2024 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | NA | NA | 5777,5776 | 5781FS-12d | No
5781 |  | 8391 | 8390FS-12d | 2.4.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -121.67d | 0 | 20 d | 22 January 2024 08:00 | 14 February 2024 17:00 | 05 January 2023 08:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA | 5780FS-12d | 5782 | No
5782 |  | 8392 | 8391 | 2.4.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -121.67d | 0 | 0 d | 14 February 2024 17:00 | 14 February 2024 17:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA | 5781 | 6496,5779SF-60ed,1334,6179,6490 | No
5783 |  | 1847 |  | 2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 936.47d | 0 | 854.67 d | 10 November 2021 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 10 July 2023 13:24 | NA | NA |  |  | Yes
5784 |  | 8197 |  | 2.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 243 d | 10 November 2021 08:00 | 09 September 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 09 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5785 |  | 1848 | 1633SS | 2.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 08:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 18 October 2021 11:00 | NA | NA | 4212SS | 5791,5789,5786 | No
5786 |  | 14774 | 1848,5733,19593 | 2.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 14 July 2022 08:00 | 25 August 2022 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | NA | NA | 5785,2589,2593 | 5789,5787 | No
5787 |  | 18503 | 14774 | 2.4.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 August 2022 08:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5786 | 5789 | No
5788 |  | 8198 |  | 2.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד | 0 | -326.33d | 0 | 173 d | 25 January 2023 11:00 | 01 September 2023 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5789 |  | 8199 | 1848,14774,18503,21244 | 2.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -326.33d | 0 | 6 d | 25 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | NA | NA | 5785,5786,5787,2609 | 5791,5790 | No
5790 |  | 18504 | 8199 | 2.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום רצפה | 0 | -326.33d | 0 | 10 d | 01 February 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5789 | 5791 | No
5791 |  | 1849 | 1848,8199,18504 | 2.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת רצפה | 0 | -326.33d | 0 | 22 d | 14 February 2023 11:00 | 13 March 2023 14:00 | 16 December 2021 08:00 | 16 January 2022 14:00 | NA | NA | 5785,5789,5790 | 5793 | No
5792 |  | 18505 |  | 2.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.00+ | 0 | -326.33d | 0 | 40 d | 13 March 2023 14:00 | 07 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5793 |  | 18506 | 1849,5737 | 2.4.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | -326.33d | 0 | 22 d | 13 March 2023 14:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 5791,2602 | 5794,5796 | No
5794 |  | 18507 | 18506 | 2.4.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קורות | 0 | -326.33d | 0 | 12 d | 11 April 2023 10:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5793 | 5795 | No
5795 |  | 18508 | 18507 | 2.4.3.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה (לוחדים + טופינג) | 0 | -326.33d | 0 | 6 d | 30 April 2023 08:00 | 07 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5794 | 5798 | No
5796 |  | 18509 | 18506 | 2.4.3.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה מקשית | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 11 April 2023 10:00 | 02 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5793 | 5798 | No
5797 |  | 18510 |  | 2.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 8.00+ | 0 | -326.33d | 0 | 40 d | 07 May 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5798 |  | 18511 | 18508,18509 | 2.4.3.3.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | -326.33d | 0 | 22 d | 07 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5795,5796 | 5799,5801,5813FS-5d | No
5799 |  | 18512 | 18511 | 2.4.3.3.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קורות | 0 | -326.33d | 0 | 12 d | 04 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5798 | 5800 | No
5800 |  | 18513 | 18512 | 2.4.3.3.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה (לוחדים + טופינג) | 0 | -326.33d | 0 | 6 d | 19 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5799 | 5803 | No
5801 |  | 18514 | 18511 | 2.4.3.3.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה מקשית | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 04 June 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5798 | 5803 | No
5802 |  | 18515 |  | 2.4.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 12.00+ | 0 | -326.33d | 0 | 40 d | 26 June 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5803 |  | 18516 | 18513,18514 | 2.4.3.3.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | -326.33d | 0 | 22 d | 26 June 2023 14:00 | 23 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5800,5801 | 5804,5806,5836FS-5d | No
5804 |  | 18517 | 18516 | 2.4.3.3.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קורות | 0 | -326.33d | 0 | 12 d | 24 July 2023 08:00 | 07 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5803 | 5805 | No
5805 |  | 18518 | 18517 | 2.4.3.3.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה (לוחדים + טופינג) | 0 | -326.33d | 0 | 6 d | 07 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5804 | 5807 | No
5806 |  | 18519 | 18516 | 2.4.3.3.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תקרה מקשית | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 24 July 2023 08:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5803 | 5807 | No
5807 |  | 8201 | 18519,18518 | 2.4.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 15 August 2023 08:00 | 01 September 2023 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 5806,5805 | 5809FS+12d,5859FS-5d | No
5808 |  | 13691 |  | 2.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -208.33d | 0 | 70 d | 18 September 2023 14:00 | 15 December 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5809 |  | 13690 | 8201FS+12d | 2.4.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | -208.33d | 0 | 30 d | 18 September 2023 14:00 | 27 October 2023 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | 5807FS+12d | 5810 | No
5810 |  | 13689 | 13690 | 2.4.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי חזיתות | 0 | -208.33d | 0 | 40 d | 27 October 2023 11:00 | 15 December 2023 14:00 | 12 June 2022 08:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 5809 | 5894 | No
5811 |  | 8200 |  | 2.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -326.33d | 0 | 278 d | 29 May 2023 11:00 | 15 May 2024 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | NA | NA |  |  | Yes
5812 |  | 18520 |  | 2.4.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות ק' קרקע | 0 | -259.33d | 0 | 211 d | 29 May 2023 11:00 | 16 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5813 |  | 18521 | 18511FS-5d,5742 | 2.4.3.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | -259.33d | 0 | 30 d | 29 May 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5798FS-5d,2606 | 5814FS-18d | No
5814 |  | 18522 | 18521FS-18d,21021 | 2.4.3.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -259.33d | 0 | 30 d | 13 June 2023 08:00 | 19 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5813FS-18d,2619 | 5815FS-18d | No
5815 |  | 18523 | 18522FS-18d | 2.4.3.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -259.33d | 0 | 30 d | 27 June 2023 14:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5814FS-18d | 5816FS-18d | No
5816 |  | 18524 | 18523FS-18d | 2.4.3.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -259.33d | 0 | 30 d | 12 July 2023 11:00 | 17 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5815FS-18d | 5817FS-18d | No
5817 |  | 18525 | 18524FS-18d | 2.4.3.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בגר | 0 | -259.33d | 0 | 35 d | 27 July 2023 08:00 | 07 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5816FS-18d | 5819,5818FS-18d | No
5818 |  | 18526 | 18525FS-18d | 2.4.3.3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | -259.33d | 0 | 35 d | 17 August 2023 08:00 | 03 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5817FS-18d | 5820,5819FS-5d | No
5819 |  | 18527 | 18525,18526FS-5d | 2.4.3.3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -259.33d | 0 | 12 d | 27 September 2023 08:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5817,5818FS-5d | 5820FS-5d,5821 | No
5820 |  | 18528 | 18526,18527FS-5d | 2.4.3.3.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -259.33d | 0 | 15 d | 05 October 2023 11:00 | 24 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5818,5819FS-5d | 5822,5821FS-3d | No
5821 |  | 18529 | 18527,18528FS-3d | 2.4.3.3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -259.33d | 0 | 8 d | 20 October 2023 08:00 | 30 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5819,5820FS-3d | 5822FS-4d | No
5822 |  | 18530 | 18528,18529FS-4d | 2.4.3.3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -259.33d | 0 | 15 d | 25 October 2023 11:00 | 13 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5820,5821FS-4d | 5830,5823FS-5d,5826,5827 | No
5823 |  | 18531 | 18530FS-5d | 2.4.3.3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -259.33d | 0 | 15 d | 07 November 2023 08:00 | 24 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5822FS-5d | 5825FS-5d,5826FS-5d,5827FS-5d,5824FS-5d | No
5824 |  | 18532 | 18531FS-5d | 2.4.3.3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ספרינקלרים | 0 | -259.33d | 0 | 20 d | 19 November 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5823FS-5d | 5827FS-10d | No
5825 |  | 18533 | 18531FS-5d | 2.4.3.3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | -243.33d | 0 | 14 d | 19 November 2023 14:00 | 06 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5823FS-5d | 5830 | No
5826 |  | 18534 | 18530,18531FS-5d | 2.4.3.3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | -249.33d | 0 | 20 d | 19 November 2023 14:00 | 13 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5822,5823FS-5d | 5830 | No
5827 |  | 18535 | 18530,18531FS-5d,18532FS-10d | 2.4.3.3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -259.33d | 0 | 20 d | 01 December 2023 08:00 | 26 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5822,5823FS-5d,5824FS-10d | 5828FS-12d | No
5828 |  | 18536 | 18535FS-12d | 2.4.3.3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -259.33d | 0 | 22 d | 11 December 2023 14:00 | 07 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5827FS-12d | 5829FS-7d | No
5829 |  | 18537 | 18536FS-7d | 2.4.3.3.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -259.33d | 0 | 15 d | 29 December 2023 11:00 | 17 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5828FS-7d | 5831FS-10d | No
5830 |  | 18538 | 18530,18533,18534 | 2.4.3.3.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | -249.33d | 0 | 12 d | 13 December 2023 14:00 | 28 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5822,5825,5826 | 5831FS-4d | No
5831 |  | 18539 | 18537FS-10d,18538FS-4d | 2.4.3.3.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | -259.33d | 0 | 15 d | 04 January 2024 14:00 | 23 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5829FS-10d,5830FS-4d | 5832FS-3d | No
5832 |  | 18540 | 18539FS-3d | 2.4.3.3.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | -259.33d | 0 | 7 d | 19 January 2024 11:00 | 28 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5831FS-3d | 5833FS-4d | No
5833 |  | 18541 | 18540FS-4d | 2.4.3.3.4.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -259.33d | 0 | 12 d | 23 January 2024 14:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5832FS-4d | 5834FS-7d | No
5834 |  | 18542 | 18541FS-7d | 2.4.3.3.4.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריהוט | 0 | -259.33d | 0 | 15 d | 30 January 2024 08:00 | 16 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5833FS-7d | 5894 | No
5835 |  | 18543 |  | 2.4.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות ק' ראשונה | 0 | -299.33d | 0 | 211 d | 17 July 2023 14:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5836 |  | 18544 | 18516FS-5d | 2.4.3.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | -299.33d | 0 | 30 d | 17 July 2023 14:00 | 23 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5803FS-5d | 5837FS-18d | No
5837 |  | 18545 | 18544FS-18d | 2.4.3.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -299.33d | 0 | 30 d | 01 August 2023 11:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5836FS-18d | 5838FS-18d | No
5838 |  | 18546 | 18545FS-18d | 2.4.3.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -299.33d | 0 | 30 d | 16 August 2023 08:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5837FS-18d | 5839FS-18d | No
5839 |  | 18547 | 18546FS-18d | 2.4.3.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -299.33d | 0 | 30 d | 30 August 2023 14:00 | 10 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5838FS-18d | 5840FS-18d | No
5840 |  | 18548 | 18547FS-18d | 2.4.3.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בגר | 0 | -299.33d | 0 | 35 d | 14 September 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5839FS-18d | 5842,5841FS-18d | No
5841 |  | 18549 | 18548FS-18d | 2.4.3.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | -299.33d | 0 | 35 d | 09 October 2023 14:00 | 21 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5840FS-18d | 5843,5842FS-5d | No
5842 |  | 18550 | 18548,18549FS-5d | 2.4.3.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -299.33d | 0 | 12 d | 15 November 2023 11:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5840,5841FS-5d | 5843FS-5d,5844 | No
5843 |  | 18551 | 18549,18550FS-5d | 2.4.3.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -299.33d | 0 | 15 d | 23 November 2023 14:00 | 12 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5841,5842FS-5d | 5845,5844FS-3d | No
5844 |  | 18552 | 18550,18551FS-3d | 2.4.3.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -299.33d | 0 | 8 d | 08 December 2023 11:00 | 18 December 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5842,5843FS-3d | 5845FS-4d | No
5845 |  | 18553 | 18551,18552FS-4d | 2.4.3.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -299.33d | 0 | 15 d | 13 December 2023 14:00 | 01 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5843,5844FS-4d | 5853,5846FS-5d,5849,5850 | No
5846 |  | 18554 | 18553FS-5d | 2.4.3.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -299.33d | 0 | 15 d | 26 December 2023 11:00 | 14 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5845FS-5d | 5848FS-5d,5849FS-5d,5850FS-5d,5847FS-5d | No
5847 |  | 18555 | 18554FS-5d | 2.4.3.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ספרינקלרים | 0 | -299.33d | 0 | 20 d | 08 January 2024 08:00 | 31 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5846FS-5d | 5850FS-10d | No
5848 |  | 18556 | 18554FS-5d | 2.4.3.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | -283.33d | 0 | 14 d | 08 January 2024 08:00 | 24 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5846FS-5d | 5853 | No
5849 |  | 18557 | 18553,18554FS-5d | 2.4.3.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | -289.33d | 0 | 20 d | 08 January 2024 08:00 | 31 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5845,5846FS-5d | 5853 | No
5850 |  | 18558 | 18553,18554FS-5d,18555FS-10d | 2.4.3.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -299.33d | 0 | 20 d | 19 January 2024 11:00 | 13 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5845,5846FS-5d,5847FS-10d | 5851FS-12d | No
5851 |  | 18559 | 18558FS-12d | 2.4.3.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -299.33d | 0 | 22 d | 30 January 2024 08:00 | 26 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5850FS-12d | 5852FS-7d | No
5852 |  | 18560 | 18559FS-7d | 2.4.3.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -299.33d | 0 | 15 d | 18 February 2024 08:00 | 06 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5851FS-7d | 5854FS-10d | No
5853 |  | 18561 | 18553,18556,18557 | 2.4.3.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | -289.33d | 0 | 12 d | 01 February 2024 08:00 | 15 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5845,5848,5849 | 5854FS-4d | No
5854 |  | 18562 | 18560FS-10d,18561FS-4d | 2.4.3.3.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | -299.33d | 0 | 15 d | 23 February 2024 08:00 | 12 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5852FS-10d,5853FS-4d | 5855FS-3d | No
5855 |  | 18563 | 18562FS-3d | 2.4.3.3.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | -299.33d | 0 | 7 d | 10 March 2024 08:00 | 18 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5854FS-3d | 5856FS-4d | No
5856 |  | 18564 | 18563FS-4d | 2.4.3.3.4.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -299.33d | 0 | 12 d | 13 March 2024 08:00 | 27 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5855FS-4d | 5857FS-7d | No
5857 |  | 18565 | 18564FS-7d | 2.4.3.3.4.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריהוט | 0 | -299.33d | 0 | 15 d | 19 March 2024 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5856FS-7d | 5894 | No
5858 |  | 18566 |  | 2.4.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות ק' שניה | 0 | -326.33d | 0 | 205 d | 27 August 2023 14:00 | 15 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5859 |  | 18567 | 8201FS-5d | 2.4.3.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 27 August 2023 14:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5807FS-5d | 5860FS-19d | No
5860 |  | 18568 | 18567FS-19d | 2.4.3.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 10 September 2023 11:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5859FS-19d | 5861FS-19d | No
5861 |  | 18569 | 18568FS-19d | 2.4.3.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 27 September 2023 08:00 | 02 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5860FS-19d | 5862FS-19d | No
5862 |  | 18570 | 18569FS-19d | 2.4.3.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 10 October 2023 14:00 | 16 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5861FS-19d | 5863FS-18d | No
5863 |  | 18571 | 18570FS-18d | 2.4.3.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | בגר | 0 | -326.33d | 0 | 35 d | 25 October 2023 11:00 | 07 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5862FS-18d | 5865,5864FS-18d,5882 | No
5864 |  | 18572 | 18571FS-18d | 2.4.3.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | -326.33d | 0 | 35 d | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5863FS-18d | 5866,5865FS-6d,5891 | No
5865 |  | 18573 | 18571,18572FS-6d | 2.4.3.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -326.33d | 0 | 12 d | 21 December 2023 08:00 | 04 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5863,5864FS-6d | 5866FS-5d,5867 | No
5866 |  | 18574 | 18572,18573FS-5d | 2.4.3.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 29 December 2023 11:00 | 17 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5864,5865FS-5d | 5868,5867FS-3d | No
5867 |  | 18575 | 18573,18574FS-3d | 2.4.3.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -326.33d | 0 | 8 d | 14 January 2024 11:00 | 23 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5865,5866FS-3d | 5868FS-4d | No
5868 |  | 18576 | 18574,18575FS-4d | 2.4.3.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 18 January 2024 11:00 | 06 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5866,5867FS-4d | 5876,5869FS-5d,5872,5873 | No
5869 |  | 18577 | 18576FS-5d | 2.4.3.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 31 January 2024 08:00 | 18 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5868FS-5d | 5871FS-5d,5872FS-5d,5873FS-5d,5870FS-7d | No
5870 |  | 18578 | 18577FS-7d | 2.4.3.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ספרינקלרים | 0 | -326.33d | 0 | 20 d | 09 February 2024 11:00 | 05 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5869FS-7d | 5873FS-10d | No
5871 |  | 18579 | 18577FS-5d | 2.4.3.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | -312.33d | 0 | 14 d | 12 February 2024 14:00 | 29 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5869FS-5d | 5876 | No
5872 |  | 18580 | 18576,18577FS-5d | 2.4.3.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | -318.33d | 0 | 20 d | 12 February 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5868,5869FS-5d | 5876 | No
5873 |  | 18581 | 18576,18577FS-5d,18578FS-10d | 2.4.3.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -326.33d | 0 | 20 d | 22 February 2024 08:00 | 18 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5868,5869FS-5d,5870FS-10d | 5874FS-12d | No
5874 |  | 18582 | 18581FS-12d | 2.4.3.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -326.33d | 0 | 22 d | 03 March 2024 14:00 | 29 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5873FS-12d | 5875FS-7d | No
5875 |  | 18583 | 18582FS-7d | 2.4.3.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 21 March 2024 11:00 | 09 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5874FS-7d | 5877FS-10d | No
5876 |  | 18584 | 18576,18579,18580 | 2.4.3.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | -318.33d | 0 | 12 d | 07 March 2024 14:00 | 22 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5868,5871,5872 | 5877FS-4d | No
5877 |  | 18585 | 18583FS-10d,18584FS-4d | 2.4.3.3.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 27 March 2024 14:00 | 15 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5875FS-10d,5876FS-4d | 5878FS-3d | No
5878 |  | 18586 | 18585FS-3d | 2.4.3.3.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | -326.33d | 0 | 7 d | 11 April 2024 11:00 | 19 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5877FS-3d | 5879FS-4d | No
5879 |  | 18587 | 18586FS-4d | 2.4.3.3.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -326.33d | 0 | 12 d | 15 April 2024 14:00 | 03 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5878FS-4d | 5880FS-7d | No
5880 |  | 18588 | 18587FS-7d | 2.4.3.3.4.3.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריהוט | 0 | -326.33d | 0 | 15 d | 22 April 2024 07:00 | 15 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5879FS-7d | 5894 | No
5881 |  | 18881 |  | 2.4.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות | 0 | -311.33d | 0 | 110 d | 07 December 2023 11:00 | 21 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5882 |  | 18882 | 18571 | 2.4.3.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -311.33d | 0 | 20 d | 07 December 2023 11:00 | 01 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5863 | 5883FS-5d | No
5883 |  | 18883 | 18882FS-5d | 2.4.3.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -311.33d | 0 | 20 d | 26 December 2023 11:00 | 19 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5882FS-5d | 5884FS-5d | No
5884 |  | 18884 | 18883FS-5d,18769 | 2.4.3.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -311.33d | 0 | 20 d | 14 January 2024 11:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5883FS-5d,4139 | 5885FS-5d | No
5885 |  | 18885 | 18884FS-5d | 2.4.3.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | -311.33d | 0 | 25 d | 01 February 2024 08:00 | 03 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5884FS-5d | 5886FS-5d | No
5886 |  | 18886 | 18885FS-5d | 2.4.3.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -311.33d | 0 | 15 d | 26 February 2024 11:00 | 14 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5885FS-5d | 5887FS-5d | No
5887 |  | 18887 | 18886FS-5d | 2.4.3.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -311.33d | 0 | 15 d | 10 March 2024 08:00 | 27 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5886FS-5d | 5888 | No
5888 |  | 18888 | 18887 | 2.4.3.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -311.33d | 0 | 10 d | 27 March 2024 14:00 | 09 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5887 | 5889 | No
5889 |  | 18889 | 18888 | 2.4.3.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -311.33d | 0 | 10 d | 09 April 2024 11:00 | 21 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5888 | 5894 | No
5890 |  | 18890 |  | 2.4.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מעליות | 0 | -298.33d | 0 | 80 d | 28 December 2023 11:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
5891 |  | 18891 | 18572 | 2.4.3.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלב א' | 0 | -298.33d | 0 | 15 d | 28 December 2023 11:00 | 16 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5864 | 5892,3260SF-12d | No
5892 |  | 18892 | 18891 | 2.4.3.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלב ב' | 0 | -298.33d | 0 | 65 d | 16 January 2024 11:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5891 | 5894 | No
5893 |  | 8207 |  | 2.4.3.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -326.33d | 0 | 21 d | 15 May 2024 14:00 | 10 June 2024 17:00 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | NA | NA |  |  | Yes
5894 |  | 8206 | 13689,18542,18565,18588,18892,18889 | 2.4.3.3.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -326.33d | 0 | 0 d | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | NA | NA | 5810,5834,5857,5880,5892,5889 | 5895 | No
5895 |  | 8205 | 8206 | 2.4.3.3.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | -326.33d | 0 | 21 d | 15 May 2024 14:00 | 10 June 2024 17:00 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | NA | NA | 5894 | 5896 | No
5896 |  | 8204 | 8205,18971 | 2.4.3.3.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -326.33d | 0 | 0 d | 10 June 2024 17:00 | 10 June 2024 17:00 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | NA | NA | 5895,1220 | 5898,6133 | No
5897 |  | 8210 |  | 2.4.3.3.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 11 June 2024 07:00 | 18 July 2024 17:00 | 12 February 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | NA | NA |  |  | Yes
5898 |  | 8209 | 8204 | 2.4.3.3.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | -326.33d | 0 | 25 d | 11 June 2024 07:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 February 2023 13:24 | 14 March 2023 16:24 | NA | NA | 5896 | 5902,5899FF+5d | No
5899 |  | 15436 | 8209FF+5d | 2.4.3.3.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | -326.33d | 0 | 10 d | 07 July 2024 14:00 | 18 July 2024 17:00 | 08 March 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | NA | NA | 5898FF+5d | 5902,5901 | No
5900 |  | 8208 |  | 2.4.3.3.9 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -326.33d | 0 | 40 d | 19 July 2024 08:00 | 06 September 2024 11:00 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | NA | NA |  |  | Yes
5901 |  | 16424 | 15436 | 2.4.3.3.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -306.33d | 0 | 20 d | 19 July 2024 08:00 | 13 August 2024 11:00 | 21 March 2023 10:24 | 18 April 2023 10:24 | NA | NA | 5899 | 5905 | No
5902 |  | 8203 | 8209,15436 | 2.4.3.3.9.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -326.33d | 0 | 40 d | 19 July 2024 08:00 | 06 September 2024 11:00 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | NA | NA | 5898,5899 | 5905,6431SS+9d | No
5903 |  | 8213 |  | 2.4.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | -326.33d | 0 | 45 d | 06 September 2024 11:00 | 06 November 2024 17:00 | 11 May 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | NA | NA |  |  | Yes
5904 |  | 10337 | 8202SF-60ed | 2.4.3.3.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 981.13d | 0 | 0 d | 07 September 2024 17:00 | 07 September 2024 17:00 | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | NA | NA | 5907SF-60ed |  | No
5905 |  | 8212 | 8203,16424 | 2.4.3.3.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 06 September 2024 11:00 | 16 October 2024 10:00 | 14 May 2023 16:24 | 21 June 2023 13:24 | NA | NA | 5902,5901 | 5906FS-15d | No
5906 |  | 8211 | 8212FS-15d | 2.4.3.3.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -326.33d | 0 | 30 d | 25 September 2024 11:00 | 06 November 2024 17:00 | 02 June 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | NA | NA | 5905FS-15d | 5907 | No
5907 |  | 8202 | 8211 | 2.4.3.3.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -326.33d | 0 | 0 d | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | NA | NA | 5906 | 6496,1334,5904SF-60ed,6180,6490 | No
5908 |  | 1862 |  | 2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.17999999999999999 | 1151.8d | 0 | 639.33 d | 10 November 2021 08:00 | 01 February 2024 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
5909 |  | 8214 |  | 2.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 175.33 d | 10 November 2021 08:00 | 19 June 2022 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 03 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5910 |  | 1863 | 1633SS | 2.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 08:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 17 October 2021 11:00 | NA | NA | 4212SS | 5916,5914,5911 | No
5911 |  | 14775 | 1863,5763,19757 | 2.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 26 May 2022 08:00 | 02 June 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | NA | NA | 5910,2657,2661 | 5914,5912FS-2d | No
5912 |  | 18589 | 14775FS-2d | 2.4.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 31 May 2022 11:00 | 19 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5911FS-2d | 5914 | No
5913 |  | 8215 |  | 2.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | שלד כולל מפלס 4.00+ | 0.55000000000000004 | -75.33d | 0 | 152.33 d | 23 June 2022 08:00 | 08 January 2023 11:00 | 04 November 2021 08:00 | 10 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5914 |  | 8216 | 1863,14775,18589 | 2.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 37 d | 23 June 2022 08:00 | 08 August 2022 11:00 | 04 November 2021 08:00 | 29 November 2021 11:00 | NA | NA | 5910,5911,5912 | 5916,5915 | No
5915 |  | 18590 | 8216 | 2.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בטון רזה + איטום | 1 | 0d | 0 | 10 d | 08 August 2022 11:00 | 19 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5914 | 5916 | No
5916 |  | 1864 | 1863,8216,18590 | 2.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת רצפה | 1 | 0d | 0 | 30 d | 21 August 2022 08:00 | 29 September 2022 14:00 | 29 November 2021 11:00 | 21 December 2021 11:00 | NA | NA | 5910,5914,5915 | 5917 | No
5917 |  | 18591 | 1864,5767 | 2.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -87d | 0 | 22 d | 02 November 2022 08:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5916,2670 | 5918 | No
5918 |  | 18592 | 18591 | 2.4.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קורות | 0 | -87d | 0 | 10 d | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5917 | 5919,5920 | No
5919 |  | 18593 | 18592 | 2.4.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תקרה מקשית | 0 | -87d | 0 | 12 d | 12 December 2022 08:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5918 | 5921 | No
5920 |  | 18594 | 18592 | 2.4.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -85d | 0 | 10 d | 12 December 2022 08:00 | 23 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5918 | 5921 | No
5921 |  | 1866 | 18594,18593 | 2.4.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת מעקות | 0 | -87d | 0 | 10 d | 26 December 2022 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 27 January 2022 08:00 | 10 February 2022 14:00 | NA | NA | 5920,5919 | 5923FS+12d,5929 | No
5922 |  | 8235 |  | 2.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -16d | 0 | 103 d | 23 January 2023 08:00 | 05 June 2023 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5923 |  | 8234 | 1866FS+12d | 2.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות | 0 | -16d | 0 | 12 d | 23 January 2023 08:00 | 06 February 2023 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA | 5921FS+12d | 5924FS+14d | No
5924 |  | 18596 | 8234FS+14d | 2.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרבצה | 0 | -16d | 0 | 8 d | 23 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5923FS+14d | 5925 | No
5925 |  | 18595 | 18596 | 2.4.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום | 0 | -16d | 0 | 6 d | 06 March 2023 08:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5924 | 5926 | No
5926 |  | 8220 | 18595 | 2.4.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -16d | 0 | 25 d | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 5925 | 5952,5927 | No
5927 |  | 8233 | 8220 | 2.4.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -16d | 0 | 38 d | 16 April 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | NA | NA | 5926 | 5952 | No
5928 |  | 14812 |  | 2.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -111d | 0 | 210 d | 08 January 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
5929 |  | 14813 | 1866,5772 | 2.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בניה + חגורות | 0 | -87d | 0 | 20 d | 08 January 2023 11:00 | 01 February 2023 11:00 | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | NA | NA | 5921,2674 | 5930FS-12d | No
5930 |  | 14814 | 14813FS-12d,21030 | 2.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -105.44d | 0 | 22 d | 09 February 2023 09:00 | 08 March 2023 12:00 | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 5929FS-12d,2683 | 5931FS-14d | No
5931 |  | 14815 | 14814FS-14d | 2.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -105.44d | 0 | 22 d | 19 February 2023 15:00 | 19 March 2023 09:00 | 06 March 2022 08:00 | 31 March 2022 17:00 | NA | NA | 5930FS-14d | 5932FS-14d | No
5932 |  | 14816 | 14815FS-14d | 2.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -105.44d | 0 | 22 d | 01 March 2023 09:00 | 28 March 2023 12:00 | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | NA | NA | 5931FS-14d | 5934FS-9d,5933FS-14d | No
5933 |  | 14817 | 14816FS-14d | 2.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בגר | 0 | -105.44d | 0 | 22 d | 10 March 2023 12:00 | 09 April 2023 12:00 | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | NA | NA | 5932FS-14d | 5934FS-9d | No
5934 |  | 14818 | 14816FS-9d,14817FS-9d,20465 | 2.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ריצוף | 0 | -111d | 0 | 18 d | 03 April 2023 11:00 | 30 April 2023 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 5932FS-9d,5933FS-9d,109 | 5935FS-7d | No
5935 |  | 14819 | 14818FS-7d | 2.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -111d | 0 | 15 d | 19 April 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 5934FS-7d | 5936FS-10d | No
5936 |  | 14820 | 14819FS-10d | 2.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -111d | 0 | 20 d | 27 April 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA | 5935FS-10d | 5937FS-3d | No
5937 |  | 14821 | 14820FS-3d | 2.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -111d | 0 | 10 d | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | 25 May 2022 08:00 | 07 June 2022 14:00 | NA | NA | 5936FS-3d | 5938FS-5d | No
5938 |  | 14822 | 14821FS-5d | 2.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -111d | 0 | 15 d | 24 May 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | NA | NA | 5937FS-5d | 5939FS-2d | No
5939 |  | 14823 | 14822FS-2d | 2.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -111d | 0 | 10 d | 11 June 2023 14:00 | 22 June 2023 17:00 | 12 June 2022 08:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 5938FS-2d | 5940,5941FS-7d,5943FS-7d,5942FS-2d | No
5940 |  | 14824 | 14823 | 2.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מסגרות | 0 | -89d | 0 | 8 d | 23 June 2023 08:00 | 03 July 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 5939 | 5946 | No
5941 |  | 14825 | 14823FS-7d | 2.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אלומיניום | 0 | -89d | 0 | 15 d | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 04 July 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 5939FS-7d | 5946 | No
5942 |  | 18597 | 14823FS-2d | 2.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ספרינקלרים | 0 | -111d | 0 | 8 d | 21 June 2023 08:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5939FS-2d | 5943 | No
5943 |  | 14826 | 14823FS-7d,18597 | 2.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -111d | 0 | 15 d | 30 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 04 July 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 5939FS-7d,5942 | 5944FS-8d | No
5944 |  | 14827 | 14826FS-8d | 2.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | השלמת מערכות | 0 | -111d | 0 | 15 d | 10 July 2023 08:00 | 27 July 2023 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 5943FS-8d | 5945FS-5d | No
5945 |  | 14828 | 14827FS-5d | 2.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -111d | 0 | 12 d | 21 July 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 5944FS-5d | 5946FS-5d | No
5946 |  | 14830 | 14824,14825,14828FS-5d | 2.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | נגרות סופית | 0 | -111d | 0 | 14 d | 31 July 2023 08:00 | 16 August 2023 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 5940,5941,5945FS-5d | 5947FS-3d | No
5947 |  | 14831 | 14830FS-3d | 2.4.3.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צבע סופי | 0 | -111d | 0 | 10 d | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 5946FS-3d | 5948FS-3d | No
5948 |  | 14832 | 14831FS-3d | 2.4.3.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סגירת תקרות | 0 | -111d | 0 | 10 d | 22 August 2023 08:00 | 03 September 2023 14:00 | 08 September 2022 08:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA | 5947FS-3d | 5949FS-7d | No
5949 |  | 14833 | 14832FS-7d | 2.4.3.4.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -111d | 0 | 12 d | 25 August 2023 08:00 | 08 September 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 5948FS-7d | 5950FS-5d | No
5950 |  | 14834 | 14833FS-5d | 2.4.3.4.4.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | -111d | 0 | 22 d | 03 September 2023 14:00 | 03 October 2023 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 5949FS-5d | 5952 | No
5951 |  | 8224 |  | 2.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -111d | 0 | 21 d | 03 October 2023 17:00 | 30 October 2023 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5952 |  | 8223 | 8220,14834,8233 | 2.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -111d | 0 | 0 d | 03 October 2023 17:00 | 03 October 2023 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 5926,5950,5927 | 5953 | No
5953 |  | 8222 | 8223 | 2.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | בדיקות קבלה | 0 | -111d | 0 | 21 d | 04 October 2023 08:00 | 30 October 2023 11:00 | 01 November 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | 5952 | 5954 | No
5954 |  | 8221 | 8222,18971 | 2.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -111d | 0 | 0 d | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | 5953,1220 | 5956,6134 | No
5955 |  | 8229 |  | 2.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -111d | 0 | 14 d | 30 October 2023 11:00 | 15 November 2023 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5956 |  | 8228 | 8221 | 2.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | השחלת כבילה | 0 | -111d | 0 | 10 d | 30 October 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 5954 | 5960,5957 | No
5957 |  | 15437 | 8228 | 2.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | הדברת מזיקים | 0 | -111d | 0 | 4 d | 12 November 2023 08:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 December 2022 08:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | 5956 | 5960,5959 | No
5958 |  | 8227 |  | 2.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -111d | 0 | 35 d | 16 November 2023 08:00 | 28 December 2023 17:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5959 |  | 14829 | 15437 | 2.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -91d | 0 | 15 d | 16 November 2023 08:00 | 04 December 2023 17:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | 5957 | 5963 | No
5960 |  | 8226 | 8228,15437 | 2.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -111d | 0 | 35 d | 16 November 2023 08:00 | 28 December 2023 17:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 5956,5957 | 5963 | No
5961 |  | 8232 |  | 2.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצות ומסירות | 0 | -89.67d | 0 | 49.33 d | 03 December 2023 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
5962 |  | 9984 | 8225SF-60ed | 2.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1201.13d | 0 | 0 d | 03 December 2023 14:00 | 03 December 2023 14:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | NA | NA | 5965SF-60ed |  | No
5963 |  | 8231 | 8226,14829 | 2.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -111d | 0 | 20 d | 29 December 2023 08:00 | 23 January 2024 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 5960,5959 | 5964FS-12d | No
5964 |  | 8230 | 8231FS-12d | 2.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -111d | 0 | 20 d | 08 January 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5963FS-12d | 5965 | No
5965 |  | 8225 | 8230 | 2.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -111d | 0 | 0 d | 01 February 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5964 | 6496,5962SF-60ed,1334,6181,6490 | No
5966 |  | 1875 |  | 2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.16 | 1147.8d | 0 | 643.33 d | 10 November 2021 08:00 | 06 February 2024 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5967 |  | 8125 |  | 2.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 164.67 d | 10 November 2021 08:00 | 03 June 2022 14:00 | 13 October 2021 08:00 | 08 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5968 |  | 1876 | 1633SS | 2.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 36 d | 10 November 2021 08:00 | 23 December 2021 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 17 October 2021 11:00 | NA | NA | 4212SS | 5972,5969 | No
5969 |  | 14776 | 1876,5795,19765 | 2.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 19 May 2022 08:00 | 26 May 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | NA | NA | 5968,2721,2725 | 5972,5970 | No
5970 |  | 18598 | 14776 | 2.4.3.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 26 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5969 | 5972 | No
5971 |  | 8129 |  | 2.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד | 0.46999999999999997 | -104.67d | 0 | 172.67 d | 28 June 2022 08:00 | 06 February 2023 14:00 | 08 November 2021 11:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
5972 |  | 8128 | 1876,14776,18598 | 2.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 40 d | 28 June 2022 08:00 | 16 August 2022 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | NA | NA | 5968,5969,5970 | 5974,5973 | No
5973 |  | 18599 | 8128 | 2.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בטון רזה + איטום | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5972 | 5974 | No
5974 |  | 8127 | 8128,18599 | 2.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 20 d | 25 August 2022 14:00 | 19 September 2022 17:00 | 02 December 2021 11:00 | 24 December 2021 11:00 | NA | NA | 5972,5973 | 5975 | No
5975 |  | 18600 | 8127,5799 | 2.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קירות ועמודים כולל ממצ | 0 | -115d | 0 | 20 d | 02 November 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5974,2734 | 5977,5976 | No
5976 |  | 19135 | 18600 | 2.4.3.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניית קירות חוץ | 0 | -115d | 0 | 6 d | 27 November 2022 11:00 | 04 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5975 | 5977 | No
5977 |  | 18601 | 18600,19135 | 2.4.3.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קורות | 0 | -115d | 0 | 12 d | 04 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5975,5976 | 5978 | No
5978 |  | 18602 | 18601 | 2.4.3.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תקרה מקשית כולל מפלס 4.00+ 5.17+ | 0 | -115d | 0 | 12 d | 19 December 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5977 | 5979 | No
5979 |  | 18603 | 18602 | 2.4.3.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קירות + לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים כולל מפלס 7.50+ | 0 | -115d | 0 | 18 d | 03 January 2023 08:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5978 | 5980 | No
5980 |  | 8123 | 18603 | 2.4.3.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת מעקות | 0 | -115d | 0 | 10 d | 25 January 2023 08:00 | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA | 5979 | 5982FS+12d,5990,5983FS+14d | No
5981 |  | 8156 |  | 2.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -31d | 0 | 87 d | 21 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 01 April 2022 08:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5982 |  | 8155 | 8123FS+12d | 2.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות | 0 | 1401.8d | 0 | 22 d | 21 February 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 01 April 2022 08:00 | 30 May 2022 11:00 | NA | NA | 5980FS+12d |  | No
5983 |  | 19136 | 8123FS+14d | 2.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניית פיגום | 0 | -33d | 0 | 4 d | 23 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5980FS+14d | 5984 | No
5984 |  | 18604 | 19136 | 2.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרבצה | 0 | -33d | 0 | 8 d | 28 February 2023 14:00 | 09 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5983 | 5985 | No
5985 |  | 18605 | 18604 | 2.4.3.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום | 0 | -33d | 0 | 6 d | 10 March 2023 08:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5984 | 5987,5986 | No
5986 |  | 19137 | 18605 | 2.4.3.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בידוד טרמי | 0 | -33d | 0 | 4 d | 17 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 5985 | 5987 | No
5987 |  | 8153 | 18605,19137 | 2.4.3.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -33d | 0 | 25 d | 22 March 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 5985,5986 | 5988 | No
5988 |  | 8158 | 8153 | 2.4.3.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -33d | 0 | 38 d | 27 April 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 04 July 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 5987 | 6011 | No
5989 |  | 8122 |  | 2.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -115d | 0 | 181 d | 06 February 2023 14:00 | 27 September 2023 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
5990 |  | 8151 | 8123,5804 | 2.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | -115d | 0 | 22 d | 06 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | NA | NA | 5980,2738 | 5991FS-14d | No
5991 |  | 8148 | 8151FS-14d,21039 | 2.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -115d | 0 | 22 d | 16 February 2023 08:00 | 15 March 2023 11:00 | 28 March 2022 08:00 | 25 April 2022 11:00 | NA | NA | 5990FS-14d,2747 | 5992FS-14d | No
5992 |  | 8149 | 8148FS-14d | 2.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -115d | 0 | 22 d | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 5991FS-14d | 5993FS-14d | No
5993 |  | 8150 | 8149FS-14d | 2.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -115d | 0 | 22 d | 08 March 2023 08:00 | 04 April 2023 11:00 | 17 April 2022 08:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 5992FS-14d | 5997FS-8d,5995FS-14d,5994FS-2d | No
5994 |  | 19138 | 8150FS-2d | 2.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | משקופים עיוורים | 0 | -115d | 0 | 5 d | 02 April 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 5993FS-2d | 5995FS-2d | No
5995 |  | 8159 | 8150FS-14d,19138FS-2d | 2.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בגר | 0 | -115d | 0 | 22 d | 05 April 2023 10:00 | 07 May 2023 17:00 | 27 April 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | NA | NA | 5993FS-14d,5994FS-2d | 5997FS-8d,5996 | No
5996 |  | 18606 | 8159 | 2.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ספרינקלרים | 0 | -115d | 0 | 8 d | 08 May 2023 08:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 5995 | 5997FS-2d | No
5997 |  | 8146 | 8150FS-8d,8159FS-8d,18606FS-2d | 2.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | -115d | 0 | 18 d | 15 May 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 5993FS-8d,5995FS-8d,5996FS-2d | 5998FS-10d | No
5998 |  | 8142 | 8146FS-10d | 2.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -115d | 0 | 20 d | 24 May 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 5997FS-10d | 5999FS-3d | No
5999 |  | 8141 | 8142FS-3d | 2.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -115d | 0 | 8 d | 15 June 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 5998FS-3d | 6000,6001FS-3d,6002FS-4d | No
6000 |  | 8140 | 8141 | 2.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | -99d | 0 | 10 d | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 26 July 2022 08:00 | 07 August 2022 14:00 | NA | NA | 5999 | 6005 | No
6001 |  | 8139 | 8141FS-3d | 2.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | -106d | 0 | 20 d | 22 June 2023 08:00 | 17 July 2023 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 5999FS-3d | 6005 | No
6002 |  | 8138 | 8141FS-4d | 2.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -115d | 0 | 20 d | 21 June 2023 08:00 | 16 July 2023 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 5999FS-4d | 6003FS-10d | No
6003 |  | 8137 | 8138FS-10d | 2.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | -115d | 0 | 20 d | 03 July 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | 29 July 2022 08:00 | 23 August 2022 11:00 | NA | NA | 6002FS-10d | 6004FS-5d | No
6004 |  | 8136 | 8137FS-5d | 2.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -115d | 0 | 12 d | 21 July 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2022 08:00 | 31 August 2022 14:00 | NA | NA | 6003FS-5d | 6005FS-7d | No
6005 |  | 8134 | 8140,8139,8136FS-7d | 2.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | -115d | 0 | 14 d | 27 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | NA | NA | 6000,6001,6004FS-7d | 6006 | No
6006 |  | 8133 | 8134 | 2.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | -115d | 0 | 5 d | 14 August 2023 14:00 | 20 August 2023 17:00 | 06 September 2022 08:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 6005 | 6007FS-2d,6011 | No
6007 |  | 8132 | 8133FS-2d | 2.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | -115d | 0 | 8 d | 17 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | NA | NA | 6006FS-2d | 6008FS-5d,6011 | No
6008 |  | 8131 | 8132FS-5d | 2.4.3.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -115d | 0 | 8 d | 22 August 2023 08:00 | 31 August 2023 11:00 | 29 September 2022 08:00 | 20 October 2022 11:00 | NA | NA | 6007FS-5d | 6011,6009FS-3d | No
6009 |  | 10338 | 8131FS-3d | 2.4.3.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריהוט | 0 | -115d | 0 | 22 d | 28 August 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 12 October 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 6008FS-3d | 6011 | No
6010 |  | 8164 |  | 2.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -115d | 0 | 21 d | 27 September 2023 14:00 | 23 October 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6011 |  | 8163 | 8133,8132,8131,10338,8158 | 2.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -115d | 0 | 0 d | 27 September 2023 14:00 | 27 September 2023 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 6006,6007,6008,6009,5988 | 6012 | No
6012 |  | 8162 | 8163 | 2.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | -115d | 0 | 21 d | 27 September 2023 14:00 | 23 October 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 6011 | 6013 | No
6013 |  | 8161 | 8162,18971 | 2.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -115d | 0 | 0 d | 23 October 2023 17:00 | 23 October 2023 17:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 6012,1220 | 6015,6135 | No
6014 |  | 8167 |  | 2.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -115d | 0 | 13 d | 24 October 2023 08:00 | 08 November 2023 14:00 | 11 December 2022 08:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6015 |  | 8166 | 8161 | 2.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | -115d | 0 | 10 d | 24 October 2023 08:00 | 05 November 2023 14:00 | 11 December 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 6013 | 6019,6016 | No
6016 |  | 15438 | 8166 | 2.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | -115d | 0 | 3 d | 05 November 2023 14:00 | 08 November 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 6015 | 6019,6018 | No
6017 |  | 8165 |  | 2.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -115d | 0 | 45 d | 08 November 2023 14:00 | 03 January 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6018 |  | 8135 | 15438 | 2.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -82d | 0 | 12 d | 08 November 2023 14:00 | 23 November 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 10 January 2023 11:00 | NA | NA | 6016 | 6022 | No
6019 |  | 8160 | 8166,15438 | 2.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -115d | 0 | 45 d | 08 November 2023 14:00 | 03 January 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA | 6015,6016 | 6022 | No
6020 |  | 8171 |  | 2.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | -94.67d | 0 | 48.33 d | 08 December 2023 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6021 |  | 9985 | 8168SF-60ed | 2.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1196.13d | 0 | 0 d | 08 December 2023 17:00 | 08 December 2023 17:00 | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 6024SF-60ed |  | No
6022 |  | 8170 | 8160,8135 | 2.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -115d | 0 | 20 d | 03 January 2024 11:00 | 28 January 2024 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | NA | NA | 6019,6018 | 6023FS-12d | No
6023 |  | 8169 | 8170FS-12d | 2.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -115d | 0 | 20 d | 14 January 2024 08:00 | 06 February 2024 17:00 | 05 March 2023 08:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | 6022FS-12d | 6024 | No
6024 |  | 8168 | 8169 | 2.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -115d | 0 | 0 d | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | 6023 | 6496,6021SF-60ed,1334,6182,6490 | No
6025 |  | 1890 |  | 2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0 | -80d | 0 | 331 d | 02 November 2022 08:00 | 25 December 2023 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6026 |  | 8400 |  | 2.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -80d | 0 | 17 d | 02 November 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | 13 October 2021 08:00 | 03 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6027 |  | 1891 | 1633SS,17984 | 2.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | -80d | 0 | 3 d | 02 November 2022 08:00 | 06 November 2022 11:00 | 13 October 2021 08:00 | 17 October 2021 11:00 | NA | NA | 4212SS,1393 | 6031,6028 | No
6028 |  | 14778 | 1891,5827,19561 | 2.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -80d | 0 | 5 d | 06 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | NA | NA | 6027,2783,2787 | 6031,6029FS+2d | No
6029 |  | 18607 | 14778FS+2d | 2.4.3.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -80d | 0 | 7 d | 14 November 2022 14:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6028FS+2d | 6031 | No
6030 |  | 8401 |  | 2.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד | 0 | -80d | 0 | 91 d | 23 November 2022 08:00 | 15 March 2023 11:00 | 04 November 2021 08:00 | 23 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6031 |  | 8405 | 1891,14778,18607 | 2.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -80d | 0 | 7 d | 23 November 2022 08:00 | 01 December 2022 11:00 | 04 November 2021 08:00 | 22 November 2021 17:00 | NA | NA | 6027,6028,6029 | 6033,6032 | No
6032 |  | 18608 | 8405 | 2.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בטון רזה + איטום | 0 | -80d | 0 | 5 d | 01 December 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6031 | 6033 | No
6033 |  | 8404 | 8405,18608 | 2.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -80d | 0 | 9 d | 07 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 23 November 2021 08:00 | 10 December 2021 14:00 | NA | NA | 6031,6032 | 6034,6037 | No
6034 |  | 8403 | 8404,5831 | 2.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.75+ 5.75+ | 0 | -80d | 0 | 25 d | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 12 December 2021 08:00 | 04 January 2022 17:00 | NA | NA | 6033,2796 | 6035 | No
6035 |  | 8402 | 8403 | 2.4.3.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת מעקות | 0 | -80d | 0 | 10 d | 18 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 05 January 2022 08:00 | 23 January 2022 17:00 | NA | NA | 6034 | 6042FS+12d,6048 | No
6036 |  | 18609 |  | 2.4.3.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | כניסת רכבים | 0 | 32d | 0 | 70 d | 19 December 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6037 |  | 18610 | 8404,5831 | 2.4.3.6.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת עמודים (10 יחידות) | 0 | 32d | 0 | 5 d | 19 December 2022 11:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6033,2796 | 6038 | No
6038 |  | 18611 | 18610 | 2.4.3.6.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה | 0 | 32d | 0 | 35 d | 25 December 2022 14:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6037 | 6039 | No
6039 |  | 18612 | 18611 | 2.4.3.6.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קירוי גג | 0 | 32d | 0 | 20 d | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6038 | 6040 | No
6040 |  | 18613 | 18612 | 2.4.3.6.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרכבת 5 עמדות שמירה | 0 | 32d | 0 | 10 d | 02 March 2023 14:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6039 | 6071 | No
6041 |  | 8410 |  | 2.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -45d | 0 | 100 d | 15 February 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6042 |  | 8409 | 8402FS+12d | 2.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | -45d | 0 | 12 d | 15 February 2023 08:00 | 01 March 2023 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 6035FS+12d | 6043FS+14d | No
6043 |  | 18615 | 8409FS+14d | 2.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרבצה | 0 | -45d | 0 | 8 d | 19 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6042FS+14d | 6044 | No
6044 |  | 18614 | 18615 | 2.4.3.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום | 0 | -45d | 0 | 6 d | 29 March 2023 08:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 6043 | 6045 | No
6045 |  | 8407 | 18614 | 2.4.3.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -45d | 0 | 25 d | 05 April 2023 10:00 | 10 May 2023 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 6044 | 6071,6046 | No
6046 |  | 8408 | 8407 | 2.4.3.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -45d | 0 | 35 d | 11 May 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | NA | NA | 6045 | 6071 | No
6047 |  | 13779 |  | 2.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -80d | 0 | 147 d | 31 January 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 24 January 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6048 |  | 13780 | 8402,5836 | 2.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | -80d | 0 | 12 d | 31 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 24 January 2022 08:00 | 07 February 2022 14:00 | NA | NA | 6035,2800 | 6049FS-3d | No
6049 |  | 13781 | 13780FS-3d,21048 | 2.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -80d | 0 | 12 d | 12 February 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | 03 February 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | NA | NA | 6048FS-3d,2809 | 6050FS-3d | No
6050 |  | 13782 | 13781FS-3d | 2.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -80d | 0 | 12 d | 22 February 2023 11:00 | 08 March 2023 17:00 | 15 February 2022 08:00 | 01 March 2022 14:00 | NA | NA | 6049FS-3d | 6051FS-3d | No
6051 |  | 13783 | 13782FS-3d | 2.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -80d | 0 | 12 d | 06 March 2023 08:00 | 20 March 2023 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | NA | NA | 6050FS-3d | 6052 | No
6052 |  | 13784 | 13783 | 2.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בגר | 0 | -80d | 0 | 12 d | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | NA | NA | 6051 | 6054,6053 | No
6053 |  | 13785 | 13784 | 2.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | -80d | 0 | 10 d | 04 April 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 28 March 2022 08:00 | 08 April 2022 11:00 | NA | NA | 6052 | 6055,6054FS-3d | No
6054 |  | 13786 | 13784,13785FS-3d | 2.4.3.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -80d | 0 | 10 d | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | NA | NA | 6052,6053FS-3d | 6055FS-3d,6056 | No
6055 |  | 13787 | 13785,13786FS-3d | 2.4.3.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -80d | 0 | 12 d | 25 April 2023 07:00 | 10 May 2023 17:00 | 13 April 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA | 6053,6054FS-3d | 6057,6056FS-3d | No
6056 |  | 13788 | 13786,13787FS-3d | 2.4.3.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -80d | 0 | 7 d | 08 May 2023 08:00 | 16 May 2023 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 6054,6055FS-3d | 6057 | No
6057 |  | 13789 | 13787,13788 | 2.4.3.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -80d | 0 | 5 d | 16 May 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | 06 May 2022 08:00 | 12 May 2022 11:00 | NA | NA | 6055,6056 | 6065,6058,6060,6062 | No
6058 |  | 13790 | 13789 | 2.4.3.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -80d | 0 | 10 d | 22 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | NA | NA | 6057 | 6059FS-5d,6060FS-5d,6062FS-5d,6061 | No
6059 |  | 13791 | 13790FS-5d | 2.4.3.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | -68d | 0 | 10 d | 30 May 2023 08:00 | 11 June 2023 14:00 | 24 May 2022 08:00 | 06 June 2022 14:00 | NA | NA | 6058FS-5d | 6065 | No
6060 |  | 13792 | 13789,13790FS-5d | 2.4.3.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | -78d | 0 | 20 d | 30 May 2023 08:00 | 22 June 2023 17:00 | 24 May 2022 08:00 | 19 June 2022 11:00 | NA | NA | 6057,6058FS-5d | 6065 | No
6061 |  | 18616 | 13790 | 2.4.3.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ספרינקלרים | 0 | -80d | 0 | 7 d | 05 June 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6058 | 6062 | No
6062 |  | 13793 | 13789,13790FS-5d,18616 | 2.4.3.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -80d | 0 | 10 d | 13 June 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 24 May 2022 08:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 6057,6058FS-5d,6061 | 6063FS-5d | No
6063 |  | 13794 | 13793FS-5d | 2.4.3.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | -80d | 0 | 10 d | 20 June 2023 08:00 | 02 July 2023 14:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 6062FS-5d | 6064FS-5d | No
6064 |  | 13795 | 13794FS-5d | 2.4.3.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -80d | 0 | 10 d | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 12 June 2022 08:00 | 26 June 2022 14:00 | NA | NA | 6063FS-5d | 6071,6065SS | No
6065 |  | 13797 | 13789,13791,13792,13795SS | 2.4.3.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | -80d | 0 | 10 d | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | NA | NA | 6057,6059,6060,6064SS | 6066FS-3d | No
6066 |  | 13798 | 13797FS-3d | 2.4.3.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | -80d | 0 | 7 d | 04 July 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | NA | NA | 6065FS-3d | 6067FS-3d | No
6067 |  | 13799 | 13798FS-3d | 2.4.3.6.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | -80d | 0 | 7 d | 10 July 2023 08:00 | 18 July 2023 11:00 | 05 July 2022 08:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 6066FS-3d | 6068FS-4d | No
6068 |  | 13800 | 13799FS-4d | 2.4.3.6.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -80d | 0 | 12 d | 13 July 2023 08:00 | 27 July 2023 14:00 | 08 July 2022 08:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA | 6067FS-4d | 6069FS-7d | No
6069 |  | 13801 | 13800FS-7d | 2.4.3.6.4.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | -80d | 0 | 15 d | 19 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 6068FS-7d | 6071 | No
6070 |  | 8421 |  | 2.4.3.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -80d | 0 | 21 d | 07 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6071 |  | 8420 | 8407,13795,13801,18613,8408 | 2.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -80d | 0 | 0 d | 07 August 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 6045,6064,6069,6040,6046 | 6072 | No
6072 |  | 8419 | 8420 | 2.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | -80d | 0 | 21 d | 07 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 6071 | 6073 | No
6073 |  | 8418 | 8419,18971 | 2.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -80d | 0 | 0 d | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 6072,1220 | 6075,6136 | No
6074 |  | 8417 |  | 2.4.3.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -80d | 0 | 25 d | 01 September 2023 11:00 | 05 October 2023 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6075 |  | 8416 | 8418 | 2.4.3.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | -80d | 0 | 20 d | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 6073 | 6079,6144,6076,3114SF-1mo | No
6076 |  | 15439 | 8416 | 2.4.3.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | -80d | 0 | 5 d | 01 October 2023 08:00 | 05 October 2023 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 6075 | 6079,6144,6078 | No
6077 |  | 8415 |  | 2.4.3.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -80d | 0 | 35 d | 06 October 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6078 |  | 13796 | 15439 | 2.4.3.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -60d | 0 | 15 d | 06 October 2023 08:00 | 24 October 2023 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 6076 | 6082 | No
6079 |  | 8414 | 8416,15439 | 2.4.3.6.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -80d | 0 | 35 d | 06 October 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 6075,6076 | 6082,3116SF-1mo,3118SF-1mo | No
6080 |  | 8422 |  | 2.4.3.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | -62d | 0 | 48 d | 26 October 2023 17:00 | 25 December 2023 17:00 | 28 October 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6081 |  | 9986 | 8411SF-60ed | 2.4.3.6.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1230.8d | 0 | 0 d | 26 October 2023 17:00 | 26 October 2023 17:00 | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | NA | NA | 6084SF-60ed |  | No
6082 |  | 8413 | 8414,13796 | 2.4.3.6.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -80d | 0 | 20 d | 19 November 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 21 November 2022 08:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 6079,6078 | 6083FS-10d | No
6083 |  | 8412 | 8413FS-10d | 2.4.3.6.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -80d | 0 | 20 d | 30 November 2023 14:00 | 25 December 2023 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 6082FS-10d | 6084 | No
6084 |  | 8411 | 8412 | 2.4.3.6.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -80d | 0 | 0 d | 25 December 2023 17:00 | 25 December 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 6083 | 6496,6081SF-60ed,1334,6183,6490 | No
6085 |  | 15075 |  | 2.4.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0.20000000000000001 | -37.67d | 0 | 330.33 d | 24 April 2022 14:00 | 25 June 2023 17:00 | 26 July 2022 08:00 | 10 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6086 |  | 15076 | 14988 | 2.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 6 d | 24 April 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00 | 26 July 2022 08:00 | 02 August 2022 11:00 | NA | NA | 4182 | 6087 | No
6087 |  | 15077 | 15076 | 2.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 May 2022 08:00 | 15 May 2022 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 6086 | 6088 | No
6088 |  | 15078 | 15077 | 2.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 22 d | 16 May 2022 08:00 | 13 June 2022 11:00 | 15 August 2022 08:00 | 11 September 2022 11:00 | NA | NA | 6087 | 6095,6094,6089 | No
6089 |  | 21375 | 15078 | 2.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | -27.67d | 0 | 12 d | 01 December 2022 08:00 | 15 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6088 | 6090 | No
6090 |  | 21376 | 21375 | 2.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | -27.67d | 0 | 20 d | 15 December 2022 14:00 | 09 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6089 | 6092,6091 | No
6091 |  | 21377 | 21376 | 2.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | -27.67d | 0 | 9 d | 10 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6090 | 6092 | No
6092 |  | 21378 | 21376,21377 | 2.4.3.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים + ספרינקלרים | 0 | -27.67d | 0 | 12 d | 20 January 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6090,6091 | 6093 | No
6093 |  | 21379 | 21378 | 2.4.3.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | -27.67d | 0 | 9 d | 05 February 2023 11:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6092 | 6094 | No
6094 |  | 15883 | 15078,1808,21379 | 2.4.3.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | -37.67d | 0 | 25 d | 28 February 2023 11:00 | 30 March 2023 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | NA | NA | 6088,5616,6093 | 6095,3141SF | No
6095 |  | 15079 | 15078,15883 | 2.4.3.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | -37.67d | 0 | 17 d | 30 March 2023 14:00 | 24 April 2023 14:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 6088,6094 | 6096 | No
6096 |  | 15080 | 15079 | 2.4.3.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | -37.67d | 0 | 6 d | 24 April 2023 14:00 | 03 May 2023 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | NA | NA | 6095 | 6097 | No
6097 |  | 15081 | 15080 | 2.4.3.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -37.67d | 0 | 42 d | 03 May 2023 11:00 | 25 June 2023 17:00 | 20 November 2022 08:00 | 10 January 2023 11:00 | NA | NA | 6096 | 1334,5712 | No
6098 |  | 10357 |  | 2.4.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ביטחון | 0 | 1041.13d | 0 | 255.67 d | 02 August 2023 17:00 | 25 June 2024 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6099 |  | 14352 | 2059SF-18emo | 2.4.4.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1269.8d | 0 | 0 d | 05 September 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 15 August 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | NA | NA | 6515SF-18emo |  | No
6100 |  | 10358 |  | 2.4.4.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1041.13d | 0 | 255.67 d | 02 August 2023 17:00 | 25 June 2024 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6101 |  | 21573 |  | 2.4.4.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבני טרפו | 0 | 1107.58d | 0 | 184.11 d | 09 August 2023 12:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6102 |  | 21574 | 19174 | 2.4.4.2.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 1228.69d | 0 | 0 d | 30 October 2023 12:00 | 30 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3311 |  | No
6103 |  | 21575 | 19205 | 2.4.4.2.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 1291.69d | 0 | 0 d | 09 August 2023 12:00 | 09 August 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3357 |  | No
6104 |  | 21576 | 19236 | 2.4.4.2.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 1107.58d | 0 | 0 d | 27 March 2024 13:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3402 |  | No
6105 |  | 21577 | 19267 | 2.4.4.2.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 824 |  | מבנה 824 - טרפו | 0 | 1287.69d | 0 | 0 d | 14 August 2023 15:00 | 14 August 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3447 |  | No
6106 |  | 21578 | 19311 | 2.4.4.2.1.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מבנה 825 - טרפו | 0 | 1282.69d | 0 | 0 d | 21 August 2023 09:00 | 21 August 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3492 |  | No
6107 |  | 21579 | 19727 | 2.4.4.2.1.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 880 |  | מבנה 880 | 0 | 1107.58d | 0 | 0 d | 27 March 2024 13:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3534 |  | No
6108 |  | 21581 |  | 2.4.4.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 840 |  | מבנה 840 | 0 | 1249.69d | 0 | 0 d | 04 October 2023 09:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6109 |  | 21580 | 21561 | 2.4.4.2.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 840 |  | מבנה 840 | 0 | 1249.69d | 0 | 0 d | 04 October 2023 09:00 | 04 October 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3580 |  | No
6110 |  | 10388 |  | 2.4.4.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1041.13d | 0 | 255.67 d | 02 August 2023 17:00 | 25 June 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6111 |  | 10390 |  | 2.4.4.2.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1041.13d | 0 | 134.89 d | 03 January 2024 09:00 | 25 June 2024 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6112 |  | 10361 | 8074 | 2.4.4.2.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1126.47d | 0 | 0 d | 04 March 2024 14:00 | 04 March 2024 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 4198 |  | No
6113 |  | 10365 | 8444 | 2.4.4.2.3.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1041.13d | 0 | 0 d | 25 June 2024 11:00 | 25 June 2024 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 4330 |  | No
6114 |  | 10364 | 8110 | 2.4.4.2.3.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SE | 0 | 1083.13d | 0 | 0 d | 30 April 2024 17:00 | 30 April 2024 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 4412 |  | No
6115 |  | 10363 | 9324 | 2.4.4.2.3.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 380 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 380 | 0 | 1176.02d | 0 | 0 d | 03 January 2024 09:00 | 03 January 2024 09:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 4514 |  | No
6116 |  | 10391 |  | 2.4.4.2.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1072.13d | 0 | 224.67 d | 02 August 2023 17:00 | 15 May 2024 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6117 |  | 10362 | 8245 | 2.4.4.2.3.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SK |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SK | 0 | 1277.69d | 0 | 0 d | 27 August 2023 12:00 | 27 August 2023 12:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 4590 |  | No
6118 |  | 10360 | 9099 | 2.4.4.2.3.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מעבר לתאורה שחורה במבנים 330, SL | 0 | 1255.69d | 0 | 0 d | 26 September 2023 15:00 | 26 September 2023 15:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 4654 |  | No
6119 |  | 10359 | 9169 | 2.4.4.2.3.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SN |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SN | 0 | 1270.69d | 0 | 0 d | 04 September 2023 15:00 | 04 September 2023 15:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 4713 |  | No
6120 |  | 20432 | 20410 | 2.4.4.2.3.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 330 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 330 | 0 | 1259.69d | 0 | 0 d | 19 September 2023 12:00 | 19 September 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 4779 |  | No
6121 |  | 10375 | 8326 | 2.4.4.2.3.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מעבר לתאורה שחורה במבנים 320, SM | 0 | 1095.47d | 0 | 0 d | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 4864 |  | No
6122 |  | 10374 | 8484 | 2.4.4.2.3.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 303 |  | מעבר לתאורה שחורה בלמס במבנה 303 | 0 | 1249.8d | 0 | 0 d | 03 October 2023 17:00 | 03 October 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 4951 |  | No
6123 |  | 10373 | 8567 | 2.4.4.2.3.2.7 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SI |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SI | 0 | 1190.8d | 0 | 0 d | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 5013 |  | No
6124 |  | 10372 | 9754 | 2.4.4.2.3.2.8 | NA | ביטחון |  | דרום | אחסנה SG |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה אחסנה SG | 0 | 1072.13d | 0 | 0 d | 15 May 2024 17:00 | 15 May 2024 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 5185 |  | No
6125 |  | 10371 | 9732 | 2.4.4.2.3.2.9 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן 309 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 309 | 0 | 1296.8d | 0 | 0 d | 02 August 2023 17:00 | 02 August 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 5273 |  | No
6126 |  | 10370 | 9565 | 2.4.4.2.3.2.10 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 306 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 306 | 0 | 1274.36d | 0 | 0 d | 30 August 2023 15:00 | 30 August 2023 15:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 5343 |  | No
6127 |  | 10369 | 8835 | 2.4.4.2.3.2.11 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SD |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SD | 0 | 1172.13d | 0 | 0 d | 08 January 2024 11:00 | 08 January 2024 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | NA | NA | 5528 |  | No
6128 |  | 10368 | 8940 | 2.4.4.2.3.2.12 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SJ |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SJ | 0 | 1142.13d | 0 | 0 d | 13 February 2024 17:00 | 13 February 2024 17:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | 5403 |  | No
6129 |  | 10366 | 8657 | 2.4.4.2.3.2.13 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SH |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן SH | 0 | 1161.69d | 0 | 0 d | 21 January 2024 12:00 | 21 January 2024 12:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | 5595 |  | No
6130 |  | 10389 |  | 2.4.4.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1042.13d | 0 | 230.67 d | 01 September 2023 11:00 | 24 June 2024 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6131 |  | 10387 | 8345 | 2.4.4.2.4.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AB |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AB | 0 | 1042.13d | 0 | 0 d | 24 June 2024 11:00 | 24 June 2024 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 5714 |  | No
6132 |  | 10386 | 8384 | 2.4.4.2.4.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AE | 0 | 1227.13d | 0 | 0 d | 31 October 2023 17:00 | 31 October 2023 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 5771 |  | No
6133 |  | 10385 | 8204 | 2.4.4.2.4.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AC |  | מעבר לתאורה שחורה בלמס במבנה AC | 0 | 1051.47d | 0 | 0 d | 10 June 2024 17:00 | 10 June 2024 17:00 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | NA | NA | 5896 |  | No
6134 |  | 10384 | 8221 | 2.4.4.2.4.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 117 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 117 | 0 | 1228.8d | 0 | 0 d | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | 5954 |  | No
6135 |  | 10383 | 8161 | 2.4.4.2.4.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 113 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 113 | 0 | 1233.8d | 0 | 0 d | 23 October 2023 17:00 | 23 October 2023 17:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 6013 |  | No
6136 |  | 10382 | 8418 | 2.4.4.2.4.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 201 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 201 | 0 | 1272.8d | 0 | 0 d | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 6073 |  | No
6137 |  | 14326 |  | 2.4.4.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 1148.69d | 0 | 99.11 d | 05 October 2023 17:00 | 06 February 2024 09:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6138 |  | 14327 |  | 2.4.4.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1148.69d | 0 | 10.33 d | 24 January 2024 09:00 | 06 February 2024 09:00 | 29 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6139 |  | 14328 |  | 2.4.4.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1159.02d | 0 | 0 d | 24 January 2024 09:00 | 24 January 2024 09:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6140 |  | 14330 | 9326,15422 | 2.4.4.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1159.02d | 0 | 0 d | 24 January 2024 09:00 | 24 January 2024 09:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA | 4516,4517 |  | No
6141 |  | 14331 |  | 2.4.4.3.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1148.69d | 0 | 0 d | 06 February 2024 09:00 | 06 February 2024 09:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6142 |  | 14332 | 8659,15433 | 2.4.4.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1148.69d | 0 | 0 d | 06 February 2024 09:00 | 06 February 2024 09:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 5597,5598 |  | No
6143 |  | 14333 |  | 2.4.4.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1247.8d | 0 | 0 d | 05 October 2023 17:00 | 05 October 2023 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6144 |  | 14329 | 8416,15439 | 2.4.4.3.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1247.8d | 0 | 0 d | 05 October 2023 17:00 | 05 October 2023 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 6075,6076 |  | No
6145 |  | 14205 |  | 2.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 917.13d | 0 | 432.67 d | 29 May 2023 17:00 | 01 December 2024 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6146 |  | 21582 |  | 2.4.5.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבני טרפו | 0 | 1043.58d | 0 | 184.11 d | 31 October 2023 12:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6147 |  | 21583 | 19185 | 2.4.5.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 1161.69d | 0 | 0 d | 21 January 2024 12:00 | 21 January 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3322 |  | No
6148 |  | 21584 | 19216 | 2.4.5.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 1227.69d | 0 | 0 d | 31 October 2023 12:00 | 31 October 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 3368 |  | No
6149 |  | 21585 | 19247 | 2.4.5.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 1043.58d | 0 | 0 d | 21 June 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3413 |  | No
6150 |  | 21586 | 19278 | 2.4.5.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום | טרפו 824 |  | מבנה 824 - טרפו | 0 | 1223.69d | 0 | 0 d | 05 November 2023 15:00 | 05 November 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3458 |  | No
6151 |  | 21587 | 19322 | 2.4.5.1.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 825 - טרפו |  | מבנה 825 - טרפו | 0 | 1218.69d | 0 | 0 d | 12 November 2023 09:00 | 12 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 3503 |  | No
6152 |  | 21588 | 19738 | 2.4.5.1.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 880 |  | מבנה 880 | 0 | 1043.58d | 0 | 0 d | 21 June 2024 13:00 | 21 June 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3545 |  | No
6153 |  | 21589 |  | 2.4.5.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 840 |  | מבנה 840 | 0 | 1185.69d | 0 | 0 d | 21 December 2023 15:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6154 |  | 21590 | 21572 | 2.4.5.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 840 |  | מבנה 840 | 0 | 1185.69d | 0 | 0 d | 21 December 2023 15:00 | 21 December 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 3591 |  | No
6155 |  | 14217 |  | 2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 917.13d | 0 | 176.89 d | 14 April 2024 09:00 | 01 December 2024 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6156 |  | 14206 | 8032 | 2.4.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 936.47d | 0 | 0 d | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4209 |  | No
6157 |  | 14207 | 8452 | 2.4.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 917.13d | 0 | 0 d | 01 December 2024 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4342 |  | No
6158 |  | 14208 | 8114 | 2.4.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 1003.13d | 0 | 0 d | 11 August 2024 14:00 | 11 August 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 4423 |  | No
6159 |  | 14209 | 9332 | 2.4.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 380 מטכ"לי | 0 | 1094.02d | 0 | 0 d | 14 April 2024 09:00 | 14 April 2024 09:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA | 4525 |  | No
6160 |  | 14218 |  | 2.4.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 931.13d | 0 | 418.67 d | 29 May 2023 17:00 | 13 November 2024 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6161 |  | 14210 | 8237 | 2.4.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SK | 0 | 1192.69d | 0 | 0 d | 13 December 2023 12:00 | 13 December 2023 12:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 4601 |  | No
6162 |  | 14211 | 9107 | 2.4.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 330, SL, SN | 0 | 1165.69d | 0 | 0 d | 16 January 2024 09:00 | 16 January 2024 09:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA | 4665 |  | No
6163 |  | 14212 | 9177 | 2.4.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SN | 0 | 1180.69d | 0 | 0 d | 28 December 2023 09:00 | 28 December 2023 09:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | NA | NA | 4724 |  | No
6164 |  | 14219 | 14169 | 2.4.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SN | 0 | 1349.8d | 0 | 0 d | 29 May 2023 17:00 | 29 May 2023 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 4736 |  | No
6165 |  | 20433 | 20431 | 2.4.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 330 | 0 | 1215.69d | 0 | 0 d | 15 November 2023 09:00 | 15 November 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 4790 |  | No
6166 |  | 14213 | 8334 | 2.4.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 320, SM | 0 | 1017.47d | 0 | 0 d | 24 July 2024 11:00 | 24 July 2024 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 4875 |  | No
6167 |  | 14220 | 13370 | 2.4.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SM | 0 | 1265.47d | 0 | 0 d | 11 September 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 4887 |  | No
6168 |  | 14214 | 8483 | 2.4.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | 1167.8d | 0 | 0 d | 12 January 2024 14:00 | 12 January 2024 14:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | NA | NA | 4962 |  | No
6169 |  | 14215 | 8575 | 2.4.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SI | 0 | 1099.8d | 0 | 0 d | 05 April 2024 14:00 | 05 April 2024 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5024 |  | No
6170 |  | 14216 | 9762 | 2.4.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: אחסנה SG | 0 | 931.13d | 0 | 0 d | 13 November 2024 14:00 | 13 November 2024 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 5196 |  | No
6171 |  | 14190 | 9740 | 2.4.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: במחסן 309 | 0 | 1221.8d | 0 | 0 d | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 5284 |  | No
6172 |  | 14191 | 9573 | 2.4.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 306 | 0 | 1189.36d | 0 | 0 d | 18 December 2023 09:00 | 18 December 2023 09:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 5354 |  | No
6173 |  | 14193 | 8948 | 2.4.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 1064.13d | 0 | 0 d | 26 May 2024 14:00 | 26 May 2024 14:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 5414 |  | No
6174 |  | 14221 | 13362 | 2.4.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ | 0 | 1246.13d | 0 | 0 d | 08 October 2023 17:00 | 08 October 2023 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | NA | NA | 5426 |  | No
6175 |  | 14192 | 8843 | 2.4.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SD | 0 | 1086.13d | 0 | 0 d | 24 April 2024 14:00 | 24 April 2024 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5539 |  | No
6176 |  | 14194 | 8665 | 2.4.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SH | 0 | 1088.69d | 0 | 0 d | 19 April 2024 12:00 | 19 April 2024 12:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | NA | NA | 5606 |  | No
6177 |  | 14222 |  | 2.4.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 936.47d | 0 | 246.33 d | 25 December 2023 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6178 |  | 14195 | 8340 | 2.4.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 960.13d | 0 | 0 d | 06 October 2024 11:00 | 06 October 2024 11:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | 5725 |  | No
6179 |  | 14196 | 8392 | 2.4.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE | 0 | 1141.13d | 0 | 0 d | 14 February 2024 17:00 | 14 February 2024 17:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA | 5782 |  | No
6180 |  | 14197 | 8202 | 2.4.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 936.47d | 0 | 0 d | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | NA | NA | 5907 |  | No
6181 |  | 14198 | 8225 | 2.4.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 117 | 0 | 1151.8d | 0 | 0 d | 01 February 2024 14:00 | 01 February 2024 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | NA | NA | 5965 |  | No
6182 |  | 14199 | 8168 | 2.4.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 1147.8d | 0 | 0 d | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | 6024 |  | No
6183 |  | 14200 | 8411 | 2.4.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 1182.8d | 0 | 0 d | 25 December 2023 17:00 | 25 December 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 6084 |  | No
6184 |  | 2565 |  | 2.4.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | פעילויות תקשוב | 0.82999999999999996 | 725.13d | 0 | 1445 d | 14 July 2020 08:00 | 31 July 2025 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6185 |  | 2548 |  | 2.4.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.97999999999999998 | 1437.13d | 0 | 733 d | 14 July 2020 08:00 | 05 February 2023 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6186 |  | 2549 |  | 2.4.6.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 89.71 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 11:24 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6187 |  | 16129 |  | 2.4.6.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6188 |  | 14173 |  | 2.4.6.1.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6189 |  | 14174 | 994 | 2.4.6.1.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 1374,1343 | No
6190 |  | 16130 | 994 | 2.4.6.1.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 1374,1343 | No
6191 |  | 16131 | 994 | 2.4.6.1.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 1374,1343 | No
6192 |  | 16132 |  | 2.4.6.1.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6193 |  | 16133 | 994 | 2.4.6.1.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 1374,1343 | No
6194 |  | 16134 | 994 | 2.4.6.1.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 1374,1343 | No
6195 |  | 16135 |  | 2.4.6.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6196 |  | 16136 |  | 2.4.6.1.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6197 |  | 16138 | 994 | 2.4.6.1.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 1411FF,1540FF,1609FF,1675FF,1737FF,1809FF,1910FF,1974FF,2038FF,2168FF,2232FF,2360FF,2428FF,2494FF,2558FF,2624FF,2688FF,2752FF,2106FF,1476FF,2298FF | No
6198 |  | 16139 | 994 | 2.4.6.1.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 1411FF,1540FF,1609FF,1675FF,1737FF,1809FF,1910FF,1974FF,2038FF,2168FF,2232FF,2360FF,2428FF,2494FF,2558FF,2624FF,2688FF,2752FF,2106FF,1476FF,2298FF | No
6199 |  | 16144 | 994 | 2.4.6.1.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 1411FF,1540FF,1609FF,1675FF,1737FF,1809FF,1910FF,1974FF,2038FF,2168FF,2232FF,2360FF,2428FF,2494FF,2558FF,2624FF,2688FF,2752FF,2106FF,1476FF,2298FF | No
6200 |  | 16149 |  | 2.4.6.1.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6201 |  | 16147 | 994 | 2.4.6.1.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 1411FF,1540FF,1609FF,1675FF,1737FF,1809FF,1910FF,1974FF,2038FF,2168FF,2232FF,2360FF,2428FF,2494FF,2558FF,2624FF,2688FF,2752FF,2106FF,1476FF,2298FF | No
6202 |  | 7700 | 994 | 2.4.6.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 08:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 26 July 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 6203,6204FS+2ew | No
6203 |  | 7699 | 7700 | 2.4.6.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | NA | NA | 6202 | 6204 | No
6204 |  | 7698 | 7699,7700FS+2ew | 2.4.6.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | NA | NA | 6203,6202FS+2ew | 6205 | No
6205 |  | 7697 | 7698 | 2.4.6.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | NA | NA | 6204 | 6206,6225 | No
6206 |  | 7696 | 7697 | 2.4.6.1.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 19 August 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 6205 | 6207 | No
6207 |  | 10296 | 7696 | 2.4.6.1.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 26 August 2020 08:00 | 13 September 2020 15:00 | NA | NA | 6206 | 1343,6211SS,6213SS,6215SS,6228SS,6229SS,6231SS,6235SS,6219SS,6217SS,6218SS,6232SS,6233SS,6220SS,6221SS,6222SS,6223SS | No
6208 |  | 2552 |  | 2.4.6.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1627.56d | 0 | 479.8 d | 01 October 2020 15:00 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6209 |  | 16161 |  | 2.4.6.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1695.56d | 0 | 411.8 d | 01 October 2020 15:00 | 08 March 2022 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6210 |  | 16160 |  | 2.4.6.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 1695.56d | 0 | 405 d | 11 October 2020 10:12 | 08 March 2022 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6211 |  | 16166 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | 1695.56d | 0 | 405 d | 11 October 2020 10:12 | 08 March 2022 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS |  | No
6212 |  | 16168 |  | 2.4.6.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6213 |  | 16167 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1424FF,1489FF,1553FF,1622FF,1688FF,1750FF,1822FF,1923FF,1987FF,2051FF,2181FF,2245FF,2373FF,2441FF,2507FF,2571FF,2637FF,2701FF,2765FF,2119FF,2311FF | No
6214 |  | 16164 |  | 2.4.6.1.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6215 |  | 16169 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1424FF,1489FF,1553FF,1622FF,1688FF,1750FF,1822FF,1923FF,1987FF,2051FF,2181FF,2245FF,2373FF,2441FF,2507FF,2571FF,2637FF,2701FF,2765FF,2119FF,2311FF | No
6216 |  | 17128 |  | 2.4.6.1.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 285 d | 11 October 2020 10:12 | 11 October 2021 10:12 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6217 |  | 16140 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 6207SS | 1424FF,1489FF,1553FF,1622FF,1688FF,1750FF,1822FF,1923FF,1987FF,2051FF,2181FF,2245FF,2373FF,2441FF,2507FF,2571FF,2637FF,2701FF,2765FF,2119FF,2311FF | No
6218 |  | 16141 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 195 d | 11 October 2020 10:12 | 14 June 2021 10:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 6207SS | 1431FF,1496FF,1559FF,1628FF,1695FF | No
6219 |  | 16145 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 6207SS | 1424FF,1489FF,1553FF,1622FF,1688FF,1750FF,1822FF,1923FF,1987FF,2051FF,2181FF,2245FF,2373FF,2441FF,2507FF,2571FF,2637FF,2701FF,2765FF,2119FF,2311FF | No
6220 |  | 16143 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 11 October 2020 10:12 | 04 May 2021 10:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 6207SS | 1428FF,1493FF,1557FF,1626FF,1692FF | No
6221 |  | 17361 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 285 d | 11 October 2020 10:12 | 11 October 2021 10:12 | NA | NA | NA | NA | 6207SS | 1434FF,1698FF | No
6222 |  | 16142 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 6207SS | 1424FF,1489FF,1553FF,1622FF,1688FF,1750FF,1822FF,1923FF,1987FF,2051FF,2181FF,2245FF,2373FF,2441FF,2507FF,2571FF,2637FF,2701FF,2765FF,2119FF,2311FF | No
6223 |  | 17362 | 10296SS | 2.4.6.1.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | NA | NA | NA | NA | 6207SS | 1424FF,1489FF,1553FF,1622FF,1688FF,1750FF,1822FF,1923FF,1987FF,2051FF,2181FF,2245FF,2373FF,2441FF,2507FF,2571FF,2637FF,2701FF,2765FF,2119FF,2311FF | No
6224 |  | 16148 |  | 2.4.6.1.2.1.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6225 |  | 16146 | 7697 | 2.4.6.1.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2020 17:00 | NA | NA | 6205 | 1428FF,1493FF,1557FF,1626FF,1692FF | No
6226 |  | 16163 |  | 2.4.6.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6227 |  | 16172 |  | 2.4.6.1.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6228 |  | 10299 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.98999999999999999 | -278.91d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2471FF,2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6229 |  | 16173 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.98999999999999999 | -278.91d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2471FF,2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6230 |  | 16175 |  | 2.4.6.1.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6231 |  | 16174 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.98999999999999999 | -278.91d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2471FF,2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6232 |  | 16162 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.98999999999999999 | -278.91d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2471FF,2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6233 |  | 16165 | 10296SS | 2.4.6.1.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.98999999999999999 | -278.91d | 0 | 473 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | NA | NA | 6207SS | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2471FF,2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6234 |  | 16949 |  | 2.4.6.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.54 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6235 |  | 7710 | 10296SS | 2.4.6.1.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 10:12 | 16 December 2020 10:12 | 14 September 2020 08:00 | 03 November 2020 14:00 | NA | NA | 6207SS | 6236,6237FS+1d | No
6236 |  | 7709 | 7710 | 2.4.6.1.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 10:12 | 20 December 2020 10:12 | 03 November 2020 14:00 | 11 November 2020 17:00 | NA | NA | 6235 | 6237 | No
6237 |  | 7708 | 7709,7710FS+1d | 2.4.6.1.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 17 November 2020 14:00 | 18 November 2020 14:00 | NA | NA | 6236,6235FS+1d | 6238 | No
6238 |  | 7707 | 7708 | 2.4.6.1.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 08:00 | 06 January 2021 09:48 | 18 November 2020 14:00 | 07 December 2020 11:00 | NA | NA | 6237 | 6239 | No
6239 |  | 7706 | 7707 | 2.4.6.1.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 09:48 | 19 January 2021 08:36 | 07 December 2020 11:00 | 14 December 2020 11:00 | NA | NA | 6238 | 6242,6240 | No
6240 |  | 17474 | 7706 | 2.4.6.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 08:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 6239 | 6242FF,6241 | No
6241 |  | 17524 | 17474 | 2.4.6.1.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 07:36 | NA | NA | NA | NA | 6240 | 6242FF+10d | No
6242 |  | 10297 | 7706,17474FF,17524FF+10d | 2.4.6.1.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 08:36 | 28 June 2021 12:06 | 14 December 2020 11:00 | 10 January 2021 12:00 | NA | NA | 6239,6240FF,6241FF+10d | 1344,6245SS,6252SS | No
6243 |  | 16971 |  | 2.4.6.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.92000000000000004 | -53.27d | 0 | 582.27 d | 19 January 2021 08:36 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6244 |  | 2556 |  | 2.4.6.1.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.94999999999999996 | -25.33d | 0 | 536.86 d | 19 January 2021 08:36 | 11 December 2022 10:18 | 10 January 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6245 |  | 7717 | 10297SS | 2.4.6.1.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 400 d | 19 January 2021 08:36 | 14 June 2022 11:36 | 10 January 2021 15:00 | 05 July 2021 12:00 | NA | NA | 6242SS | 6246,6247FS+2ew | No
6246 |  | 7716 | 7717 | 2.4.6.1.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 13.7 w | 14 June 2022 11:36 | 04 October 2022 12:18 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | NA | NA | 6245 | 6247 | No
6247 |  | 7715 | 7716,7717FS+2ew | 2.4.6.1.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 October 2022 12:18 | 24 October 2022 16:18 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | NA | NA | 6246,6245FS+2ew | 6248 | No
6248 |  | 7714 | 7715 | 2.4.6.1.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0.54000000000000004 | -54.57w | 0 | 2 w | 24 October 2022 16:18 | 09 November 2022 10:18 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | NA | NA | 6247 | 6249 | No
6249 |  | 7713 | 7714 | 2.4.6.1.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -61.95w | 0 | 1 w | 09 November 2022 10:18 | 16 November 2022 10:18 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | NA | NA | 6248 | 6250 | No
6250 |  | 7712 | 7713 | 2.4.6.1.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -54.57w | 0 | 3 w | 16 November 2022 10:18 | 11 December 2022 10:18 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA | 6249 | 1345,3114 | No
6251 |  | 16957 |  | 2.4.6.1.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.89000000000000001 | -53.27d | 0 | 582.27 d | 19 January 2021 08:36 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6252 |  | 16958 | 10297SS | 2.4.6.1.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.95999999999999996 | -397.18d | 0 | 529 d | 19 January 2021 08:36 | 30 November 2022 14:36 | NA | NA | NA | NA | 6242SS | 6253,6254FS+2ew | No
6253 |  | 16959 | 16958 | 2.4.6.1.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -61.01w | 0 | 1 w | 30 November 2022 14:36 | 08 December 2022 11:36 | NA | NA | NA | NA | 6252 | 6254 | No
6254 |  | 16960 | 16958FS+2ew,16959 | 2.4.6.1.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -138.89d | 0 | 1 d | 19 December 2022 08:00 | 19 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6252FS+2ew,6253 | 6255 | No
6255 |  | 16961 | 16960 | 2.4.6.1.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -61.65w | 0 | 2 w | 20 December 2022 08:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6254 | 6256 | No
6256 |  | 16962 | 16961 | 2.4.6.1.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -69.96w | 0 | 1 w | 04 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6255 | 6257 | No
6257 |  | 16963 | 16962 | 2.4.6.1.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -61.65w | 0 | 3 w | 11 January 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6256 | 1345 | No
6258 |  | 2584 |  | 2.4.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.97999999999999998 | 1468.19d | 0 | 701.94 d | 14 July 2020 08:00 | 28 December 2022 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 24 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
6259 |  | 7513 |  | 2.4.6.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6260 |  | 16496 |  | 2.4.6.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6261 |  | 7512 | 994 | 2.4.6.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 01 September 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 6262,6263FS+2ew | No
6262 |  | 7511 | 7512 | 2.4.6.2.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 08:00 | 13 October 2020 09:36 | 01 September 2020 11:00 | 09 September 2020 15:00 | NA | NA | 6261 | 6263 | No
6263 |  | 7510 | 7511,7512FS+2ew | 2.4.6.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 08:00 | 19 October 2020 17:00 | 15 September 2020 11:00 | 16 September 2020 11:00 | NA | NA | 6262,6261FS+2ew | 6264 | No
6264 |  | 7509 | 7510 | 2.4.6.2.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 08:00 | 03 November 2020 14:54 | 16 September 2020 11:00 | 08 October 2020 09:00 | NA | NA | 6263 | 6265 | No
6265 |  | 7508 | 7509 | 2.4.6.2.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 08 October 2020 09:00 | 15 October 2020 09:00 | NA | NA | 6264 | 6266 | No
6266 |  | 7507 | 7508 | 2.4.6.2.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 15 October 2020 09:00 | 11 November 2020 10:00 | NA | NA | 6265 | 1347,6294SS,6280SS,6281SS,6283SS,6292SS,6286SS,6287SS,6288SS,6289SS,6285SS,6278SS | No
6267 |  | 16497 |  | 2.4.6.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6268 |  | 17115 | 994 | 2.4.6.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2 | 6271 | No
6269 |  | 16498 | 994 | 2.4.6.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 02 September 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 6270,6271FS+1.2ew | No
6270 |  | 16499 | 16498 | 2.4.6.2.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | NA | NA | 6269 | 6271 | No
6271 |  | 16500 | 16498FS+1.2ew,16499,17115 | 2.4.6.2.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 08:00 | 20 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | NA | NA | 6269FS+1.2ew,6270,6268 | 6272 | No
6272 |  | 16501 | 16500 | 2.4.6.2.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 08:00 | 03 November 2020 13:42 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 09:00 | NA | NA | 6271 | 6273 | No
6273 |  | 16502 | 16501 | 2.4.6.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 11 October 2020 09:00 | 18 October 2020 09:00 | NA | NA | 6272 | 6274 | No
6274 |  | 16503 | 16502 | 2.4.6.2.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 18 October 2020 09:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA | 6273 | 1347 | No
6275 |  | 7521 |  | 2.4.6.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1627.37d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6276 |  | 16176 |  | 2.4.6.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6277 |  | 16150 |  | 2.4.6.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון היקפי | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6278 |  | 10301 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 18 August 2020 14:00 | NA | NA | 6266SS | 2772FF | No
6279 |  | 16177 |  | 2.4.6.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6280 |  | 10302 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6266SS | 2578FF | No
6281 |  | 16178 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6266SS | 2578FF | No
6282 |  | 16179 |  | 2.4.6.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6283 |  | 16180 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 1 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6266SS | 2578FF | No
6284 |  | 17131 |  | 2.4.6.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6285 |  | 16159 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 340 d | 10 November 2020 14:54 | 18 January 2022 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 6266SS | 2780FF | No
6286 |  | 16154 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 6266SS |  | No
6287 |  | 16155 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 6266SS |  | No
6288 |  | 16156 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 6266SS |  | No
6289 |  | 16157 | 7507SS | 2.4.6.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 6266SS |  | No
6290 |  | 16182 |  | 2.4.6.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6291 |  | 16181 |  | 2.4.6.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6292 |  | 10303 | 7507SS | 2.4.6.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.98999999999999999 | -279.1d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | NA | NA | 6266SS | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2471FF,2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6293 |  | 16504 |  | 2.4.6.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6294 |  | 7520 | 7507SS | 2.4.6.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 22 February 2021 10:00 | NA | NA | 6266SS | 6295,6296FS+2ew | No
6295 |  | 7519 | 7520 | 2.4.6.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 22 February 2021 10:00 | 02 March 2021 14:00 | NA | NA | 6294 | 6296 | No
6296 |  | 7518 | 7519,7520FS+2ew | 2.4.6.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 March 2021 10:00 | 09 March 2021 10:00 | NA | NA | 6295,6294FS+2ew | 6297 | No
6297 |  | 7517 | 7518 | 2.4.6.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 08:00 | 03 March 2021 11:00 | 09 March 2021 10:00 | 25 March 2021 17:00 | NA | NA | 6296 | 6298 | No
6298 |  | 7516 | 7517 | 2.4.6.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 26 March 2021 08:00 | 04 April 2021 11:00 | NA | NA | 6297 | 6299 | No
6299 |  | 7515 | 7516 | 2.4.6.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 04 April 2021 11:00 | 02 May 2021 16:00 | NA | NA | 6298 | 1348 | No
6300 |  | 16519 |  | 2.4.6.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.91000000000000003 | -19d | 0 | 433.44 d | 18 June 2021 09:30 | 28 December 2022 10:30 | 09 May 2021 10:00 | 24 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
6301 |  | 16527 |  | 2.4.6.2.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0.93000000000000005 | -19d | 0 | 416.71 d | 18 June 2021 09:30 | 07 December 2022 12:54 | 09 May 2021 10:00 | 10 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
6302 |  | 16528 | 2590FS-82d | 2.4.6.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 09:30 | 13 July 2021 12:30 | 09 May 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | NA | NA | 1348FS-82d | 6303,6304FF | No
6303 |  | 16529 | 16528 | 2.4.6.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1042 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 29 July 2021 16:00 | 09 August 2021 10:00 | NA | NA | 6302 | 6304FF | No
6304 |  | 16530 | 16528FF,16529FF | 2.4.6.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 July 2021 13:06 | 26 July 2021 13:06 | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | NA | NA | 6302FF,6303FF | 6305 | No
6305 |  | 16531 | 16530 | 2.4.6.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1131 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 26 July 2021 13:06 | 25 August 2021 08:54 | 15 August 2021 10:00 | 31 August 2021 17:00 | NA | NA | 6304 | 6306 | No
6306 |  | 16532 | 16531 | 2.4.6.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 25 August 2021 08:54 | 14 September 2021 13:24 | 01 September 2021 08:00 | 10 September 2021 11:00 | NA | NA | 6305 | 6315,6307 | No
6307 |  | 18398 | 16532 | 2.4.6.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1290 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 14 September 2021 13:24 | 03 November 2021 08:54 | NA | NA | NA | NA | 6306 | 6308 | No
6308 |  | 18397 | 18398 | 2.4.6.2.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 03 November 2021 08:54 | 28 November 2021 11:54 | NA | NA | NA | NA | 6307 | 6315,6309 | No
6309 |  | 18851 | 18397 | 2.4.6.2.3.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1453 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 24 d | 28 November 2021 11:54 | 30 December 2021 11:54 | NA | NA | NA | NA | 6308 | 6310 | No
6310 |  | 18852 | 18851 | 2.4.6.2.3.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 20 d | 30 December 2021 11:54 | 24 January 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA | 6309 | 6315,6311 | No
6311 |  | 19397 | 18852 | 2.4.6.2.3.1.10 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1670 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 24 January 2022 14:54 | 23 February 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA | 6310 | 6312 | No
6312 |  | 19398 | 19397 | 2.4.6.2.3.1.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 16 d | 23 February 2022 14:54 | 15 March 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA | 6311 | 6315,6313 | No
6313 |  | 20093 | 19398 | 2.4.6.2.3.1.12 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1893 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 29 d | 15 March 2022 14:54 | 26 April 2022 09:54 | NA | NA | NA | NA | 6312 | 6314 | No
6314 |  | 20094 | 20093 | 2.4.6.2.3.1.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 0.93999999999999995 | -53.68w | 0 | 27 w | 26 April 2022 09:54 | 14 November 2022 12:54 | NA | NA | NA | NA | 6313 | 6315 | No
6315 |  | 16533 | 16532,18397,18852,19398,20094 | 2.4.6.2.3.1.14 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -47.45w | 0 | 3 w | 14 November 2022 12:54 | 07 December 2022 12:54 | 12 September 2021 08:00 | 10 October 2021 12:00 | NA | NA | 6306,6308,6310,6312,6314 | 1349 | No
6316 |  | 18164 |  | 2.4.6.2.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון היקפי - CDR | 0.89000000000000001 | -19d | 0 | 433.44 d | 18 June 2021 09:30 | 28 December 2022 10:30 | 09 May 2021 10:00 | 10 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
6317 |  | 18165 | 2590FS-82d | 2.4.6.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 20 d | 18 June 2021 09:30 | 13 July 2021 12:30 | 09 May 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | NA | NA | 1348FS-82d | 6318,6319FS+2.9ew | No
6318 |  | 18166 | 18165 | 2.4.6.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 13 July 2021 12:30 | 26 July 2021 13:06 | 29 July 2021 16:00 | 09 August 2021 10:00 | NA | NA | 6317 | 6319 | No
6319 |  | 18167 | 18165FS+2.9ew,18166 | 2.4.6.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 03 August 2021 08:00 | 03 August 2021 17:00 | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | NA | NA | 6317FS+2.9ew,6318 | 6320 | No
6320 |  | 18168 | 18167 | 2.4.6.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס 1191 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.1 w | 04 August 2021 08:00 | 30 September 2021 11:06 | 15 August 2021 10:00 | 31 August 2021 17:00 | NA | NA | 6319 | 6321 | No
6321 |  | 18169 | 18168 | 2.4.6.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 8.4 w | 30 September 2021 11:06 | 28 November 2021 16:30 | 01 September 2021 08:00 | 10 September 2021 11:00 | NA | NA | 6320 | 6328,6322 | No
6322 |  | 18853 | 18169 | 2.4.6.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1425 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 November 2021 16:30 | 19 December 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 6321 | 6323 | No
6323 |  | 18854 | 18853 | 2.4.6.2.3.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 15 d | 19 December 2021 16:30 | 06 January 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 6322 | 6328,6324 | No
6324 |  | 19399 | 18854 | 2.4.6.2.3.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1614 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2022 13:30 | 07 February 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 6323 | 6325 | No
6325 |  | 19400 | 19399 | 2.4.6.2.3.2.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 1 | 0d | 0 | 77 d | 07 February 2022 13:30 | 16 May 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 6324 | 6328,6326 | No
6326 |  | 20397 | 19400 | 2.4.6.2.3.2.10 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | ללא סימוכין | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 8 d | 16 May 2022 13:30 | 26 May 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 6325 | 6328,6327 | No
6327 |  | 22189 | 20397 | 2.4.6.2.3.2.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים - ניתוח איומים | 0.81999999999999995 | -320.94d | 0 | 146 d | 26 May 2022 13:30 | 05 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 6326 | 6328 | No
6328 |  | 18170 | 18169,18854,19400,20397,22189 | 2.4.6.2.3.2.12 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -50.05w | 0 | 3 w | 05 December 2022 10:30 | 28 December 2022 10:30 | 12 September 2021 08:00 | 10 October 2021 12:00 | NA | NA | 6321,6323,6325,6326,6327 | 1349 | No
6329 |  | 2613 |  | 2.4.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.95999999999999996 | -54.11d | 0 | 783.34 d | 14 July 2020 08:00 | 10 April 2023 08:06 | 14 July 2020 08:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6330 |  | 7535 |  | 2.4.6.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 08:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6331 |  | 7534 | 994 | 2.4.6.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 02 September 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 6332,6333FS+1.6ew | No
6332 |  | 7533 | 7534 | 2.4.6.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 08:00 | 01 October 2020 09:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | NA | NA | 6331 | 6333 | No
6333 |  | 7532 | 7533,7534FS+1.6ew | 2.4.6.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | NA | NA | 6332,6331FS+1.6ew | 6334 | No
6334 |  | 7531 | 7532 | 2.4.6.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 08:00 | 27 October 2020 14:54 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 09:00 | NA | NA | 6333 | 6335 | No
6335 |  | 7530 | 7531 | 2.4.6.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 11 October 2020 09:00 | 18 October 2020 09:00 | NA | NA | 6334 | 6336 | No
6336 |  | 7529 | 7530 | 2.4.6.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 18 October 2020 09:00 | 12 November 2020 10:00 | NA | NA | 6335 | 1351,6355SS,6362SS,6340SS,6342SS,6343SS,6345SS,6348SS,6350SS,6351SS,6353SS | No
6337 |  | 7543 |  | 2.4.6.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
6338 |  | 16184 |  | 2.4.6.3.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 286 d | 04 November 2020 11:00 | 05 November 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6339 |  | 16183 |  | 2.4.6.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 1 | 0d | 0 | 286 d | 04 November 2020 11:00 | 05 November 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6340 |  | 10305 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 286 d | 04 November 2020 11:00 | 05 November 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 2451FF,2581FF,2775FF | No
6341 |  | 16188 |  | 2.4.6.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6342 |  | 16185 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 2575FF | No
6343 |  | 16186 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 2575FF | No
6344 |  | 16189 |  | 2.4.6.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6345 |  | 16187 | 7529SS | 2.4.6.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 1428FF,2575FF | No
6346 |  | 16190 |  | 2.4.6.3.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6347 |  | 16194 |  | 2.4.6.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6348 |  | 10306 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 2539FF,2601FF,2669FF,2733FF,2795FF,2471FF,2483FF,2548FF,2613FF,2678FF,2742FF,2804FF | No
6349 |  | 16191 |  | 2.4.6.3.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6350 |  | 16192 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 2601FF,2613FF | No
6351 |  | 16193 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 2601FF,2613FF | No
6352 |  | 16196 |  | 2.4.6.3.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6353 |  | 16195 | 7529SS | 2.4.6.3.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | -279d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | NA | NA | 6336SS | 1454FF,2601FF,1466FF,2613FF | No
6354 |  | 16972 |  | 2.4.6.3.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 1 | 0d | 0 | 242.21 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 12:54 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6355 |  | 7542 | 7529SS | 2.4.6.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 21 February 2021 10:00 | NA | NA | 6336SS | 6356FF,6357FF | No
6356 |  | 7541 | 7542FF | 2.4.6.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 21 February 2021 10:00 | 01 March 2021 14:00 | NA | NA | 6355FF | 6357FF | No
6357 |  | 7540 | 7541FF,7542FF | 2.4.6.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 07 March 2021 10:00 | 08 March 2021 10:00 | NA | NA | 6356FF,6355FF | 6358 | No
6358 |  | 7539 | 7540 | 2.4.6.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 08 March 2021 10:00 | 24 March 2021 17:00 | NA | NA | 6357 | 6359 | No
6359 |  | 7538 | 7539 | 2.4.6.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 09:00 | 25 March 2021 08:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6358 | 6360 | No
6360 |  | 7537 | 7538 | 2.4.6.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 8.9 w | 27 June 2021 09:00 | 05 September 2021 12:54 | 04 April 2021 08:00 | 02 May 2021 12:00 | NA | NA | 6359 | 1352,6370SS | No
6361 |  | 16973 |  | 2.4.6.3.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 241.83 d | 04 November 2020 11:00 | 05 September 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6362 |  | 16974 | 7529SS | 2.4.6.3.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6336SS | 6363,6364FS+5ed | No
6363 |  | 16975 | 16974 | 2.4.6.3.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6362 | 6364FF | No
6364 |  | 16976 | 16974FS+5ed,16975FF | 2.4.6.3.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6362FS+5ed,6363FF | 6365 | No
6365 |  | 16977 | 16976 | 2.4.6.3.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 08:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | NA | NA | 6364 | 6366 | No
6366 |  | 16978 | 16977 | 2.4.6.3.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | NA | NA | 6365 | 6367 | No
6367 |  | 16979 | 16978 | 2.4.6.3.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 22 July 2021 13:06 | 05 September 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA | 6366 | 1352,6377SS | No
6368 |  | 16980 |  | 2.4.6.3.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.82999999999999996 | -54.11d | 0 | 508.57 d | 27 June 2021 09:00 | 10 April 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6369 |  | 7548 |  | 2.4.6.3.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.90000000000000002 | -53.56d | 0 | 435.56 d | 27 June 2021 09:00 | 08 January 2023 11:00 | 02 May 2021 12:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6370 |  | 7550 | 7537SS | 2.4.6.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.98999999999999999 | -374.22d | 0 | 382 d | 27 June 2021 09:00 | 02 November 2022 12:00 | 02 May 2021 12:00 | 05 July 2021 12:00 | NA | NA | 6360SS | 6371,6372FS+2ew | No
6371 |  | 7549 | 7550 | 2.4.6.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -57.43w | 0 | 1 w | 02 November 2022 12:00 | 10 November 2022 09:00 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | NA | NA | 6370 | 6372 | No
6372 |  | 7547 | 7549,7550FS+2ew | 2.4.6.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -130.89d | 0 | 1 d | 21 November 2022 08:00 | 21 November 2022 17:00 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | NA | NA | 6371,6370FS+2ew | 6373 | No
6373 |  | 7546 | 7547 | 2.4.6.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -58.12w | 0 | 2 w | 22 November 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | NA | NA | 6372 | 6374 | No
6374 |  | 7545 | 7546 | 2.4.6.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -65.96w | 0 | 1 w | 07 December 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | NA | NA | 6373 | 6375 | No
6375 |  | 7544 | 7545 | 2.4.6.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -58.12w | 0 | 3 w | 14 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | NA | NA | 6374 | 1353 | No
6376 |  | 16988 |  | 2.4.6.3.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.76000000000000001 | -54.11d | 0 | 487.11 d | 22 July 2021 13:06 | 10 April 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6377 |  | 16989 | 16979SS | 2.4.6.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.82999999999999996 | -446.68d | 0 | 433 d | 22 July 2021 13:06 | 31 January 2023 10:06 | NA | NA | NA | NA | 6367SS | 6378,6379FS+2ew | No
6378 |  | 16990 | 16989 | 2.4.6.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -68.69w | 0 | 1 w | 31 January 2023 10:06 | 07 February 2023 16:06 | NA | NA | NA | NA | 6377 | 6379 | No
6379 |  | 16991 | 16989FS+2ew,16990 | 2.4.6.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -156.12d | 0 | 1 d | 14 February 2023 10:06 | 20 February 2023 10:06 | NA | NA | NA | NA | 6377FS+2ew,6378 | 6380 | No
6380 |  | 16992 | 16991 | 2.4.6.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -69.45w | 0 | 2 w | 20 February 2023 10:06 | 07 March 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 6379 | 6381 | No
6381 |  | 16993 | 16992 | 2.4.6.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -78.83w | 0 | 1 w | 07 March 2023 13:06 | 14 March 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 6380 | 6382 | No
6382 |  | 16994 | 16993 | 2.4.6.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -69.45w | 0 | 3 w | 14 March 2023 13:06 | 10 April 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 6381 | 1353 | No
6383 |  | 2684 |  | 2.4.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.93000000000000005 | -62.02d | 0 | 789.89 d | 14 July 2020 08:00 | 19 April 2023 10:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6384 |  | 7558 |  | 2.4.6.4.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 08:00 | 17 December 2020 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 11 February 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6385 |  | 7560 | 994 | 2.4.6.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 08:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 07 December 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 6386,6387FS+2ew | No
6386 |  | 7559 | 7560 | 2.4.6.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 07 December 2020 11:00 | 15 December 2020 15:00 | NA | NA | 6385 | 6387 | No
6387 |  | 7557 | 7559,7560FS+2ew | 2.4.6.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 21 December 2020 11:00 | 22 December 2020 11:00 | NA | NA | 6386,6385FS+2ew | 6388 | No
6388 |  | 7556 | 7557 | 2.4.6.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 08:00 | 22 November 2020 12:30 | 22 December 2020 11:00 | 10 January 2021 09:00 | NA | NA | 6387 | 6389 | No
6389 |  | 7555 | 7556 | 2.4.6.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 08:36 | 10 January 2021 09:00 | 17 January 2021 09:00 | NA | NA | 6388 | 6390 | No
6390 |  | 7554 | 7555 | 2.4.6.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 08:36 | 17 December 2020 08:54 | 17 January 2021 09:00 | 11 February 2021 10:00 | NA | NA | 6389 | 1355 | No
6391 |  | 7567 |  | 2.4.6.4.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 543 d | 14 July 2020 08:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 July 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6392 |  | 16198 |  | 2.4.6.4.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 355 d | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6393 |  | 16197 |  | 2.4.6.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 1 | 0d | 0 | 355 d | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6394 |  | 10308 | 994 | 2.4.6.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 1 | 0d | 0 | 355 d | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2021 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2 | 1434FF,1698FF | No
6395 |  | 16199 |  | 2.4.6.4.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 543 d | 14 July 2020 08:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6396 |  | 16360 |  | 2.4.6.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 543 d | 14 July 2020 08:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6397 |  | 10309 | 994 | 2.4.6.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | -279.33d | 0 | 543 d | 14 July 2020 08:00 | 02 June 2022 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 2 | 1454FF,1517FF,1585FF,1654FF,1718FF,1788FF,2017FF,2083FF,2149FF,2213FF,2277FF,2341FF,1466FF,1529FF,1598FF,1664FF,1727FF,1798FF,2027FF,2095FF,2158FF,2222FF,2287FF,2350FF | No
6398 |  | 7566 | 2686 | 2.4.6.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 08:54 | 24 May 2021 08:54 | 11 February 2021 10:00 | 05 May 2021 13:00 | NA | NA | 1355 | 6399FS+1w,6400FS+4ew | No
6399 |  | 7565 | 7566FS+1w | 2.4.6.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | NA | NA | 6398FS+1w | 6400 | No
6400 |  | 7564 | 7565,7566FS+4ew | 2.4.6.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | 21 May 2021 13:00 | 23 May 2021 16:00 | NA | NA | 6399,6398FS+4ew | 6401 | No
6401 |  | 7563 | 7564 | 2.4.6.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 974 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 29 June 2021 08:00 | 08 July 2021 11:18 | 23 May 2021 16:00 | 09 June 2021 14:00 | NA | NA | 6400 | 6402 | No
6402 |  | 7562 | 7563 | 2.4.6.4.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 11:18 | 22 July 2021 11:18 | 09 June 2021 14:00 | 16 June 2021 14:00 | NA | NA | 6401 | 6403 | No
6403 |  | 7561 | 7562 | 2.4.6.4.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1147 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 22 July 2021 11:18 | 05 September 2021 12:48 | 16 June 2021 14:00 | 13 July 2021 15:00 | NA | NA | 6402 | 1356 | No
6404 |  | 7553 |  | 2.4.6.4.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.73999999999999999 | -62.02d | 0 | 458.02 d | 05 September 2021 12:48 | 19 April 2023 10:00 | 13 July 2021 15:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6405 |  | 7573 | 2688 | 2.4.6.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.81999999999999995 | -360.53d | 0 | 396 d | 05 September 2021 12:48 | 29 January 2023 15:48 | 13 July 2021 15:00 | 08 November 2021 15:00 | NA | NA | 1356 | 6406FS+2w,6407FS+4ew | No
6406 |  | 7572 | 7573FS+2w | 2.4.6.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -55.68w | 0 | 1 w | 14 February 2023 09:48 | 21 February 2023 15:48 | 08 November 2021 15:00 | 17 November 2021 09:00 | NA | NA | 6405FS+2w | 6407 | No
6407 |  | 7571 | 7572,7573FS+4ew | 2.4.6.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -126d | 0 | 1 d | 27 February 2023 08:00 | 27 February 2023 17:00 | 22 November 2021 15:00 | 23 November 2021 15:00 | NA | NA | 6406,6405FS+4ew | 6408 | No
6408 |  | 7570 | 7571 | 2.4.6.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -55.71w | 0 | 2 w | 28 February 2023 08:00 | 15 March 2023 11:00 | 23 November 2021 15:00 | 12 December 2021 12:00 | NA | NA | 6407 | 6409 | No
6409 |  | 7569 | 7570 | 2.4.6.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -63w | 0 | 1 w | 15 March 2023 11:00 | 22 March 2023 11:00 | 12 December 2021 12:00 | 19 December 2021 12:00 | NA | NA | 6408 | 6410 | No
6410 |  | 7568 | 7569 | 2.4.6.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -55.71w | 0 | 3 w | 22 March 2023 11:00 | 19 April 2023 10:00 | 19 December 2021 13:00 | 13 January 2022 14:00 | NA | NA | 6409 | 1357 | No
6411 |  | 9242 |  | 2.4.6.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -194.33d | 0 | 211.89 d | 14 March 2023 08:00 | 10 December 2023 16:00 | 12 May 2022 14:00 | 10 March 2023 08:00 | NA | NA |  |  | Yes
6412 |  | 9245 | 9251SF-25d,9192 | 2.4.6.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | -12.93mo | 0 | 4 mo | 09 August 2023 16:00 | 10 December 2023 16:00 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 6417SF-25d,315 | 6422 | No
6413 |  | 16372 | 9192 | 2.4.6.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -12.93mo | 0 | 4 mo | 09 August 2023 16:00 | 10 December 2023 16:00 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 315 | 6420,6421,6422 | No
6414 |  | 9337 | 9269SF-25d | 2.4.6.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 0.97mo | 0 | 4 mo | 14 March 2023 08:00 | 17 July 2023 08:00 | 11 November 2022 11:00 | 10 March 2023 08:00 | NA | NA | 6467SF-25d | 6472 | No
6415 |  | 9250 |  | 2.4.6.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -234.11d | 0 | 371.89 d | 14 July 2023 12:00 | 01 November 2024 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 28 September 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6416 |  | 9508 |  | 2.4.6.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -308.07d | 0 | 114.96 d | 14 July 2023 12:00 | 07 December 2023 11:36 | 12 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6417 |  | 9251 | 8000,9419 | 2.4.6.6.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -234.11d | 0 | 6 d | 14 July 2023 12:00 | 23 July 2023 09:00 | 12 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 4026,4050 | 6418,6412SF-25d | No
6418 |  | 9249 | 8000,1566,9251,9055,9059,10345,9056,9061,19057 | 2.4.6.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -308.07d | 0 | 35 d | 25 October 2023 11:36 | 07 December 2023 11:36 | 19 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 4026,1332,6417,191,224,226,280,307,5118 | 6420,6421,6422,6428,6429,6424,6425,6426,6427,4177 | No
6419 |  | 9248 |  | 2.4.6.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת מערכות בדרום | 0 | -310.22d | 0 | 74.16 d | 07 December 2023 11:36 | 07 March 2024 16:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6420 |  | 9261 | 9249,16372,14301 | 2.4.6.6.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -12.93mo | 0 | 3 mo | 10 December 2023 16:00 | 07 March 2024 16:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 6418,6413,1061 | 6433,6468,6457 | No
6421 |  | 9260 | 9249,16372 | 2.4.6.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -12.93mo | 0 | 3 mo | 10 December 2023 16:00 | 07 March 2024 16:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 6418,6413 | 6433,6468,6457 | No
6422 |  | 9263 | 9249,16372,9245 | 2.4.6.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -12.93mo | 0 | 3 mo | 10 December 2023 16:00 | 07 March 2024 16:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 6418,6413,6412 | 6433,6468,6457 | No
6423 |  | 14302 |  | 2.4.6.6.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | -308.07d | 0 | 72 d | 07 December 2023 11:36 | 05 March 2024 14:36 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6424 |  | 14308 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | -308.07d | 0 | 0 d | 07 December 2023 11:36 | 07 December 2023 11:36 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 6418 | 6428,6429 | No
6425 |  | 14306 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | -308.07d | 0 | 0 d | 07 December 2023 11:36 | 07 December 2023 11:36 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 6418 | 6428,6429 | No
6426 |  | 14305 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | -308.07d | 0 | 0 d | 07 December 2023 11:36 | 07 December 2023 11:36 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 6418 | 6428,6429 | No
6427 |  | 14307 | 9249 | 2.4.6.6.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | -308.07d | 0 | 0 d | 07 December 2023 11:36 | 07 December 2023 11:36 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 6418 | 6428,6429 | No
6428 |  | 14304 | 9249,14308,14306,14305,14307 | 2.4.6.6.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | -12.84mo | 0 | 3 mo | 07 December 2023 11:36 | 05 March 2024 14:36 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 6418,6424,6425,6426,6427 | 6433 | No
6429 |  | 14303 | 9249,14308,14306,14305,14307 | 2.4.6.6.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | -12.84mo | 0 | 3 mo | 07 December 2023 11:36 | 05 March 2024 14:36 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 6418,6424,6425,6426,6427 | 6433 | No
6430 |  | 9840 |  | 2.4.6.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -297.33d | 0 | 72 d | 30 July 2024 14:00 | 01 November 2024 14:00 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | NA | NA |  |  | Yes
6431 |  | 2620 | 2619,8203SS+9d | 2.4.6.6.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -12.39mo | 0 | 3 mo | 30 July 2024 14:00 | 01 November 2024 14:00 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | NA | NA | 1353,5902SS+9d | 6481,14150 | No
6432 |  | 9841 |  | 2.4.6.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -310.22d | 0 | 96 d | 07 March 2024 16:00 | 11 July 2024 16:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6433 |  | 9247 | 9261,9260,9263,14304,14303 | 2.4.6.6.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | -12.93mo | 0 | 4 mo | 07 March 2024 16:00 | 11 July 2024 16:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | NA | NA | 6420,6421,6422,6428,6429 | 1333,6435,6459FF,1063,1064 | No
6434 |  | 9842 |  | 2.4.6.6.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | -71.89d | 0 | 72 d | 11 July 2024 16:00 | 11 October 2024 10:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6435 |  | 2564 | 9247 | 2.4.6.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | -3mo | 0 | 3 mo | 11 July 2024 16:00 | 11 October 2024 10:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 6433 | 1368 | No
6436 |  | 9212 |  | 2.4.6.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -313d | 0 | 80.33 d | 08 July 2024 14:00 | 20 October 2024 11:00 | 11 May 2023 08:00 | 20 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6437 |  | 9213 | 2505 | 2.4.6.6.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכת מערכת לצוות דרום (בסביבת האינטגרציה) | 0 | -282.67d | 0 | 25 d | 08 July 2024 14:00 | 07 August 2024 17:00 | 11 May 2023 08:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 720 | 6442 | No
6438 |  | 9211 | 2505 | 2.4.6.6.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -55.24w | 0 | 2 w | 08 July 2024 14:00 | 22 July 2024 14:00 | 11 May 2023 08:00 | 24 May 2023 17:00 | NA | NA | 720 | 1338,6439,6461SS | No
6439 |  | 9218 | 9211 | 2.4.6.6.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת המערכת לבסיס דרום | 0 | -313d | 0 | 44 d | 22 July 2024 14:00 | 15 September 2024 11:00 | 25 May 2023 07:00 | 19 July 2023 14:00 | NA | NA | 6438 | 6442 | No
6440 |  | 18382 | 2505 | 2.4.6.6.6.4 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | השלמת תשתיות נתונים לשלב ה SAT | 0 | -270.56d | 0 | 22 d | 08 July 2024 14:00 | 07 August 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 720 | 6441 | No
6441 |  | 18383 | 18382 | 2.4.6.6.6.5 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה SAT | 0 | -270.56d | 0 | 22 d | 07 August 2024 14:00 | 08 September 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6440 | 6442 | No
6442 |  | 9217 | 9218,9213,18383 | 2.4.6.6.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | -313d | 0 | 25 d | 15 September 2024 11:00 | 20 October 2024 11:00 | 19 July 2023 14:00 | 20 August 2023 11:00 | NA | NA | 6439,6437,6441 | 1338,6461FF+20d | No
6443 |  | 9238 |  | 2.4.6.6.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -254.97d | 0 | 205 d | 07 December 2023 10:42 | 23 August 2024 13:42 | 09 January 2023 13:00 | 28 September 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6444 |  | 9237 | 2652 | 2.4.6.6.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מנהלתית דרום | 0 | -254.97d | 0 | 25 d | 07 December 2023 10:42 | 07 January 2024 16:42 | 09 January 2023 13:00 | 08 February 2023 16:00 | NA | NA | 1143 | 6445,6447 | No
6445 |  | 9236 | 9237 | 2.4.6.6.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | -244.97d | 0 | 30 d | 07 January 2024 16:42 | 13 February 2024 13:42 | 08 February 2023 16:00 | 17 March 2023 13:00 | NA | NA | 6444 | 6447FF+10d | No
6446 |  | 9389 |  | 2.4.6.6.7.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | FAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -254.97d | 0 | 90 d | 07 January 2024 16:42 | 01 May 2024 13:42 | 08 February 2023 16:00 | 06 June 2023 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
6447 |  | 2654 | 9237,9236FF+10d | 2.4.6.6.7.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | -254.97d | 0 | 50 d | 07 January 2024 16:42 | 08 March 2024 13:42 | 08 February 2023 16:00 | 14 April 2023 13:00 | NA | NA | 6444,6445FF+10d | 6448 | No
6448 |  | 2655 | 2654 | 2.4.6.6.7.3.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | -10.62mo | 0 | 0 mo | 08 March 2024 13:42 | 08 March 2024 13:42 | 14 April 2023 13:00 | 14 April 2023 13:00 | NA | NA | 6447 | 6449 | No
6449 |  | 2656 | 2655 | 2.4.6.6.7.3.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | -254.97d | 0 | 40 d | 08 March 2024 13:42 | 01 May 2024 13:42 | 14 April 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | NA | NA | 6448 | 77,6451 | No
6450 |  | 9235 |  | 2.4.6.6.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -248.97d | 0 | 60 d | 01 May 2024 13:42 | 17 July 2024 16:42 | 06 June 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
6451 |  | 9394 | 2656 | 2.4.6.6.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | -248.97d | 0 | 35 d | 01 May 2024 13:42 | 17 June 2024 13:42 | 06 June 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | NA | NA | 6449 | 6452 | No
6452 |  | 9393 | 9394 | 2.4.6.6.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | -248.97d | 0 | 0 d | 17 June 2024 13:42 | 17 June 2024 13:42 | 19 July 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | NA | NA | 6451 | 6453 | No
6453 |  | 9392 | 9393 | 2.4.6.6.7.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | -248.97d | 0 | 25 d | 17 June 2024 13:42 | 17 July 2024 16:42 | 19 July 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00 | NA | NA | 6452 | 6461FF+20d,6455,78 | No
6454 |  | 9843 |  | 2.4.6.6.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | -248.97d | 0 | 30 d | 17 July 2024 16:42 | 23 August 2024 13:42 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6455 |  | 9390 | 9392 | 2.4.6.6.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | -248.97d | 0 | 30 d | 17 July 2024 16:42 | 23 August 2024 13:42 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00 | NA | NA | 6453 | 79,13728 | No
6456 |  | 10330 |  | 2.4.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -269.56d | 0 | 155 d | 07 March 2024 16:00 | 23 September 2024 13:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6457 |  | 10329 | 9261,9260,9263 | 2.4.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | -269.56d | 0 | 155 d | 07 March 2024 16:00 | 23 September 2024 13:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 6420,6421,6422 | 6476FF | No
6458 |  | 9265 |  | 2.4.6.8 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -306.83d | 0 | 120 d | 05 March 2024 09:30 | 07 August 2024 12:30 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6459 |  | 9219 | 9247FF,18378 | 2.4.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -12.78mo | 0 | 5 mo | 05 March 2024 09:30 | 07 August 2024 12:30 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 6433FF,637 | 1337 | No
6460 |  | 9216 |  | 2.4.6.9 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | -313d | 0 | 100 d | 09 July 2024 08:00 | 14 November 2024 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6461 |  | 9222 | 9211SS,9217FF+20d,9392FF+20d | 2.4.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | -313d | 0 | 100 d | 09 July 2024 08:00 | 14 November 2024 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 6438SS,6442FF+20d,6453FF+20d | 6462SS,1339 | No
6462 |  | 9221 | 9222SS | 2.4.6.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | -313d | 0 | 100 d | 09 July 2024 08:00 | 14 November 2024 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 6461SS | 6463SS,1339 | No
6463 |  | 9224 | 9221SS | 2.4.6.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | -313d | 0 | 100 d | 09 July 2024 08:00 | 14 November 2024 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 6462SS | 6464SS,1339 | No
6464 |  | 9223 | 9224SS | 2.4.6.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | -313d | 0 | 100 d | 09 July 2024 08:00 | 14 November 2024 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 6463SS | 1339,6480SS+45d | No
6465 |  | 9268 |  | 2.4.6.10 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -269.56d | 0 | 317.89 d | 16 August 2023 11:00 | 23 September 2024 13:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6466 |  | 9509 |  | 2.4.6.10.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -229.56d | 0 | 227.89 d | 16 August 2023 11:00 | 02 June 2024 16:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6467 |  | 9269 | 18947 | 2.4.6.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מעבר לתאורה שחורה במתחם ה DC | 0 | -66.67d | 0 | 0 d | 16 August 2023 11:00 | 16 August 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 5488 | 6468,6414SF-25d | No
6468 |  | 9270 | 9269,8000,1566,9261,9260,9263 | 2.4.6.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -229.56d | 0 | 65 d | 07 March 2024 16:00 | 02 June 2024 16:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 6467,4026,1332,6420,6421,6422 | 6470,6471,6472,6473,6474 | No
6469 |  | 9271 |  | 2.4.6.10.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חיבור מערכות למתקן משני בדרום | 0 | -229.56d | 0 | 25 d | 02 June 2024 16:00 | 04 July 2024 13:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6470 |  | 9272 | 9270 | 2.4.6.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -229.56d | 0 | 25 d | 02 June 2024 16:00 | 04 July 2024 13:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 6468 | 6476 | No
6471 |  | 9273 | 9270 | 2.4.6.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -229.56d | 0 | 25 d | 02 June 2024 16:00 | 04 July 2024 13:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 6468 | 6476 | No
6472 |  | 9274 | 9270,9337 | 2.4.6.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -229.56d | 0 | 25 d | 02 June 2024 16:00 | 04 July 2024 13:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 6468,6414 | 6476 | No
6473 |  | 9278 | 9270 | 2.4.6.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -229.56d | 0 | 25 d | 02 June 2024 16:00 | 04 July 2024 13:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 6468 | 6476 | No
6474 |  | 9277 | 9270 | 2.4.6.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | -229.56d | 0 | 25 d | 02 June 2024 16:00 | 04 July 2024 13:00 | 13 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 6468 | 6476 | No
6475 |  | 9510 |  | 2.4.6.10.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | -269.56d | 0 | 25 d | 22 August 2024 16:00 | 23 September 2024 13:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6476 |  | 9276 | 9272,9273,9274,9278,9277,10329FF | 2.4.6.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | -269.56d | 0 | 25 d | 22 August 2024 16:00 | 23 September 2024 13:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 6470,6471,6472,6473,6474,6457FF | 6481,14150 | No
6477 |  | 9267 |  | 2.4.6.11 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הדרכות | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6478 |  | 9230 | 9231SS | 2.4.6.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 6483SS | 6484SS,1340,6486 | No
6479 |  | 9226 |  | 2.4.6.12 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | -307.67d | 0 | 100 d | 02 September 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 07 July 2023 08:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6480 |  | 9921 | 9223SS+45d | 2.4.6.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | -297.67d | 0 | 45 d | 02 September 2024 14:00 | 03 November 2024 11:00 | 07 July 2023 08:00 | 31 August 2023 14:00 | NA | NA | 6464SS+45d | 6481 | No
6481 |  | 9225 | 2522,2620,9276,9921,2771,2770,2769,2768,2767,2766,2765,2763,2762,2761,2760,2759,2758,2764 | 2.4.6.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 1339,6431,6476,6480,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3097,3098,3099,3100,3108,3109,3110,3111 | 6482SS,1340,6486 | No
6482 |  | 9220 | 9225SS,2771,2770,2769,2768,2767,2766,2765,2763,2762,2761,2760,2759,2758,2764 | 2.4.6.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 6481SS,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3097,3098,3099,3100,3108,3109,3110,3111 | 6483SS,1340,6486 | No
6483 |  | 9231 | 9220SS | 2.4.6.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 6482SS | 6478SS,1340,6486 | No
6484 |  | 9233 | 9230SS | 2.4.6.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 6478SS | 6485SS,1340,6486 | No
6485 |  | 9232 | 9233SS | 2.4.6.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -307.67d | 0 | 45 d | 14 November 2024 14:00 | 09 January 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 6484SS | 1340,6486 | No
6486 |  | 9228 | 9225,9220,9231,9230,9233,9232 | 2.4.6.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | -307.67d | 0 | 25 d | 09 January 2025 11:00 | 09 February 2025 17:00 | 12 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | NA | NA | 6481,6482,6483,6478,6484,6485 | 1341,6506 | No
6487 |  | 2529 | 1574 | 2.4.6.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | -303d | 0 | 121 d | 26 February 2025 14:00 | 31 July 2025 11:00 | 06 February 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA | 1366 | 1368,6515SS | No
6488 |  | 2058 |  | 2.4.7 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | פעילויות תפעול | 0 | -302d | 0 | 313 d | 30 June 2024 14:00 | 01 August 2025 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6489 |  | 17444 | 14349SF-2mo | 2.4.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 40.21mo | 0 | 3 mo | 30 June 2024 14:00 | 26 September 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6490SF-2mo |  | No
6490 |  | 14349 | 1571,2522,8032,8114,8168,8202,8225,8334,8340,8392,8411,8452,8483,8575,8665,8843,8948,9107,9177,9332,9573,9740,9762,8237,13362,13370,19216,19185,19247,19278,19322,19738,20431,21199,21197,21192,21190,21187,21185,21180,21178,21173,21171,21130,21166,21123,... | 2.4.7.2 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -326d | 0 | 0 d | 01 December 2024 14:00 | 01 December 2024 14:00 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 1334,1339,4209,4423,6024,5907,5965,4875,5725,5782,6084,4342,4962,5024,5606,5539,5414,4665,4724,4525,5354,5284,5196,4601,5426,4887,3368,3322,3413,3458,3503,3545,4790,3898,3896,3886,3884,3874,3872,3862,3860,3850,3848,3838,3836,3826,3824 | 6498,6496,6489SF-2mo,3593SF-3mo | No
6491 |  | 17445 | 2062SF-2mo | 2.4.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | -12.58mo | 0 | 3 mo | 30 June 2024 14:00 | 26 September 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6496SF-2mo | 6492 | No
6492 |  | 20254 | 17445 | 2.4.7.4 | NA | ביטחון | מזמין+זכיין | דרום |  |  | הדרכה ותרגול כ"א מזמין בהפעלת מערכות מיגון ואבטחה (חמ"ל אבטחה, מכלול כניסה רכוב, מכלול כניסה רגלי) | 0 | -302d | 0 | 90 d | 26 September 2024 14:00 | 21 January 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6491 | 6499,6493 | No
6493 |  | 20255 | 20254 | 2.4.7.5 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | העברת שליטה על ניהול המערכות למזמין | 0 | -302d | 0 | 0 d | 21 January 2025 17:00 | 21 January 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6492 | 6494 | No
6494 |  | 20256 | 20255 | 2.4.7.6 | NA | ביטחון | מזמין | דרום |  |  | הזנת בסיס הנתונים במערכות הביטחון (מערכת אישורי כניסה) | 0 | -302d | 0 | 7 d | 22 January 2025 08:00 | 30 January 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6493 | 6495 | No
6495 |  | 20257 | 20256 | 2.4.7.7 | NA | ביטחון |  |  |  |  | העברת אחריות מלאה על הפעלת המכלולים הבאים לידי המזמין: חמ"ל אבטחה, מכלולי כניסה, מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -302d | 0 | 1 d | 30 January 2025 11:00 | 31 January 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6494 | 6499 | No
6496 |  | 2062 | 1571,2522,8032,8114,8168,8202,8225,8334,8340,8392,8411,8452,8483,8575,8665,8843,8948,9107,9177,9332,9573,9740,9762,8237,13362,13370,14349 | 2.4.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -326d | 0 | 26 d | 01 December 2024 14:00 | 01 January 2025 17:00 | 13 September 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | NA | NA | 1334,1339,4209,4423,6024,5907,5965,4875,5725,5782,6084,4342,4962,5024,5606,5539,5414,4665,4724,4525,5354,5284,5196,4601,5426,4887,6490 | 6498,6491SF-2mo | No
6497 |  | 17446 | 2061SF-2mo | 2.4.7.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 39.13mo | 0 | 3 mo | 01 August 2024 08:00 | 04 November 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6498SF-2mo |  | No
6498 |  | 2061 | 2062,14349 | 2.4.7.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -326d | 0 | 25 d | 02 January 2025 08:00 | 02 February 2025 14:00 | 18 October 2023 08:00 | 17 November 2023 11:00 | NA | NA | 6496,6490 | 1365,1340,6497SF-2mo,1364 | No
6499 |  | 2773 | 1573,2998,7778,9584,2636,2648,2705,20254,20257 | 2.4.7.11 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -303d | 0 | 20 d | 02 February 2025 14:00 | 26 February 2025 14:00 | 17 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | NA | NA | 1364,1365,1340,726,1065,1146,1200,6492,6495 | 6506,13750,6502FF,6503FF,6504FF,6505FF | No
6500 |  | 17435 | 3002SF | 2.4.7.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | איתור וגיוס כח אדם להעברת המלאים וביצוע הדרכות | 0 | -12.63mo | 0 | 3 mo | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6506SF | 6515 | No
6501 |  | 19958 |  | 2.4.7.13 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | היבטי ביטחון לביצוע העברת המלאים | 0 | -303d | 0 | 72 d | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6502 |  | 19959 | 2773FF | 2.4.7.13.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | טיפול בהכשרי ביטחון לעובדי קבלן הביצוע ע"פ רמות הסיווג הנדרשות | 0 | -12.63mo | 0 | 3 mo | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6499FF | 6517,1366 | No
6503 |  | 19960 | 2773FF | 2.4.7.13.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תדרוכי אבטחת מידע | 0 | -303d | 0 | 72 d | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6499FF | 6517,1366 | No
6504 |  | 19961 | 2773FF | 2.4.7.13.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תאומים מול מחנות המוצא והיעד - אישורי כניסה והתנהלות בתחומי מחנות פעילים | 0 | -303d | 0 | 72 d | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6499FF | 6517,1366 | No
6505 |  | 19962 | 2773FF | 2.4.7.13.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תדרוך מלווים של המזמין | 0 | -303d | 0 | 72 d | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6499FF | 6517,1366 | No
6506 |  | 3002 | 2773,2999,2526,9228,14905,14920,14950,14986,17156,20786 | 2.4.7.14 | NA |  |  | דרום |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -303d | 0 | 0 d | 26 February 2025 14:00 | 26 February 2025 14:00 | 12 December 2023 14:00 | 06 February 2024 11:00 | NA | NA | 6499,93,1341,6486,3761,3785,3800,3660,3650,3813 | 1366,6500SF,6517 | No
6507 |  | 19950 |  | 2.4.7.15 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | מנהלת המעבר | 0 | -207d | 0 | 219 d | 24 September 2024 14:00 | 02 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6508 |  | 19951 | 19953SF | 2.4.7.15.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | היערכות להפעלת מנהלת המעבר - הגדרת בע"ת, סיווג, עזרי דיווח ושליטה, הכשרה וכו' | 0 | 36.3mo | 0 | 4 mo | 24 September 2024 14:00 | 27 January 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6510SF |  | No
6509 |  | 19952 | 19953SF | 2.4.7.15.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מנהלת פרויקט העברת המלאים - הכשרי ביטחון, תדרוכים ותרגול מקרים ותגובות | 0 | 36.3mo | 0 | 4 mo | 24 September 2024 14:00 | 27 January 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6510SF |  | No
6510 |  | 19953 | 2059SS-25d | 2.4.7.15.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | פעילות מנהלת המעבר | 0 | -303d | 0 | 123 d | 27 January 2025 11:00 | 02 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6515SS-25d | 6509SF,6508SF,6518 | No
6511 |  | 19954 |  | 2.4.7.16 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -205d | 0 | 96 d | 31 October 2024 08:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6512 |  | 19955 | 2059SS-4mo | 2.4.7.16.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -8.54mo | 0 | 4 mo | 31 October 2024 08:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6515SS-4mo | 6518 | No
6513 |  | 19956 | 2059SS-3mo | 2.4.7.16.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -8.54mo | 0 | 3 mo | 29 November 2024 11:00 | 26 February 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6515SS-3mo | 6518 | No
6514 |  | 19957 | 2059SF-60d | 2.4.7.17 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | דו"ח הכנה מפורט למעבר - העברת פקודת המעבר הכוללת את הנדרש לביצוע ההעברה | 0 | 906.13d | 0 | 0 d | 15 December 2024 11:00 | 15 December 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6515SF-60d |  | No
6515 |  | 2059 | 1574,2529SS,17435 | 2.4.7.18 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -303d | 0 | 97 d | 26 February 2025 14:00 | 01 July 2025 17:00 | 06 February 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | NA | NA | 1366,6487SS,6500 | 1367,6099SF-18emo,6516SS,6510SS-25d,6512SS-4mo,6513SS-3mo,6514SF-60d | No
6516 |  | 17439 | 2059SS | 2.4.7.19 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -302d | 0 | 97 d | 26 February 2025 14:00 | 01 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6515SS | 6518 | No
6517 |  | 17447 | 3002,19959,19960,19961,19962 | 2.4.7.20 | NA | תפעול | זכיין | דרום |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -11.54mo | 0 | 3 mo | 26 February 2025 14:00 | 29 May 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6506,6502,6503,6504,6505 | 6518 | No
6518 |  | 2060 | 1575,17439,17447,19953,19955,19956 | 2.4.7.21 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | דרום |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -12.63mo | 0 | 1 mo | 03 July 2025 08:00 | 01 August 2025 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA | 1367,6516,6517,6510,6512,6513 | 1368 | No
6519 |  | 1182 |  | 3 | NA |  |  | מרכז |  |  | שפיר - מרכז אספקה - מרכז | 0.40000000000000002 | 453.47d | 0 | 1716.67 d | 14 July 2020 08:00 | 14 July 2026 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6520 |  | 2970 |  | 3.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | אבני דרך | 0 | -192d | 0 | 1626.96 d | 04 November 2020 11:24 | 14 July 2026 11:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6521 |  | 1183 |  | 3.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | -159.34d | 0 | 1290.01 d | 28 December 2020 11:00 | 04 July 2025 08:06 | 13 December 2020 14:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6522 |  | 1191 | 5975 | 3.1.1.1 | 13/12/2020 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס מרכז (תוכנית אב) | 1 | 0d | 5 | 0 d | 28 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 6581 |  | No
6523 |  | 1192 | 2788,5988,6018,6052,6090,6136,6168,6200,6232,6329,6359,6389,6419,6450,6480,6510,6540,6570,6600,6630,6660,6690,6720,10059,10119,10149,10179,10209,17289,17535 | 3.1.1.2 | 13/05/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1ב - אישור תכנון ראשוני מלא לבסיס מרכז ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 10 | 0 d | 05 August 2021 12:50 | 05 August 2021 12:50 | 13 May 2021 17:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6558,6621,6684,6936,6810,6747,6999,7062,7125,7188,7251,7314,7629,7693,7756,7819,7882,7945,8008,8071,8134,8197,8260,6873,7440,7503,7566,8323,8386,7377 |  | No
6524 |  | 1193 | 2789,5997,6027,6061,6099,6145,6177,6209,6241,6338,6368,6398,6428,6459,6489,6519,6549,6579,6609,6639,6669,6699,6729,10068,10128,10158,10188,10218,17299,17545 | 3.1.1.3 | 13/09/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2ב - אישור תכנון סופי מלא - בסיס מרכז כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -357.96d | 14 | 0 d | 19 December 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 6559,6637,6700,6952,6826,6763,7015,7078,7141,7204,7267,7330,7645,7709,7772,7835,7898,7961,8024,8087,8150,8213,8276,6889,7456,7519,7582,8339,8402,7393 |  | No
6525 |  | 1194 | 5999,6029,6611,6147,6179,6370,6400,6430,6461,6581,6671,17302 | 3.1.1.4 | 13/12/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | -318.68d | 17 | 0 d | 25 January 2023 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 12 December 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA | 6640,6703,8027,6766,7018,7270,7333,7648,7712,7964,8153,8405 |  | No
6526 |  | 1195 | 17586,17987,18152 | 3.1.1.5 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אישור עלייה על הקרקע – מרכז | 0 | -202d | 19 | 0 d | 04 November 2022 08:00 | 04 November 2022 08:00 | 13 February 2022 08:00 | 13 February 2022 08:00 | NA | NA | 6586,6592,6589 | 8857FS-3mo,8862FS-3mo,9208,10359,10762 | No
6527 |  | 2992 |  | 3.1.1.6 | 14/07/2021 | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | מסירת מבנה להקמת סביבת אינטגרציה | 1 | 0d | 12 | 0 d | 01 August 2021 08:00 | 01 August 2021 08:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | NA | NA |  | 11522 | No
6528 |  | 1196 | 2791,6008,6038,6620,6156,6188,6379,6409,6439,6470,6590,6680,17312,21597,21606,21614,21623,21631,21640,21648,21657,21665,21674,21684,21693,21701,21710,21720,21729,21737,21746,21883,21874,22019,22010,22028,22037 | 3.1.1.7 | 13/12/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | -396.56d | 17 | 0 d | 07 May 2023 13:00 | 07 May 2023 13:00 | 13 December 2021 16:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA | 6560,6667,6730,8054,6793,7045,7297,7360,7675,7739,7991,8180,8432,8035,8044,8161,8170,7972,7981,6711,6720,6774,6783,7656,7665,7720,7729,6648,6657,7026,7035,7287,7278,8422,8413,7341,7350 |  | No
6529 |  | 1197 | 6063,6101,6211,6243,6340,6491,6521,6551,6641,6701,6731,10070,10130,10160,10190,10220,17548 | 3.1.1.8 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - מרכז | 0 | -268.68d | 19 | 0 d | 25 January 2023 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6955,6829,7081,7144,7207,7775,7838,7901,8090,8216,8279,6892,7459,7522,7585,8342,7396 |  | No
6530 |  | 1198 | 2791,6072,6110,6220,6252,6349,6500,6530,6560,6650,6710,6740,10079,10139,10169,10199,10229,17558,21763,21754,21771,21780,21798,21789,21806,21815,21823,21832,21840,21849,21857,21866,21891,21900,21908,21917,21925,21934,21942,21951,21959,21968,21976,21985,... | 3.1.1.9 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - מרכז | 0 | -354.11d | 19 | 0 d | 16 May 2023 12:00 | 16 May 2023 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 6560,6982,6856,7108,7171,7234,7802,7865,7928,8117,8243,8306,6919,7486,7549,7612,8369,7423,6846,6837,7089,7098,7161,7152,8224,8233,7846,7855,7909,7918,7783,7792,7404,7413,8287,8296,8098,8107,7467,7476,7530,7539,7593,7602,6900,6909,7215,7224,6963,6972,83... |  | No
6531 |  | 1200 | 11256 | 3.1.1.10 | 13/02/2023 | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - מרכז | 0 | -9.7mo | 31 | 0 mo | 07 December 2023 15:50 | 07 December 2023 15:50 | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | NA | NA | 9214 |  | No
6532 |  | 1202 | 9426 | 3.1.1.11 | 13/10/2023 | הנדסה |  | מרכז |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - מרכז | 0 | -191.33d | 39 | 0 d | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 11889 |  | No
6533 |  | 1204 | 11351,11456,11519,11573,11602,11681,11765,11892,11954,12029,12113,12208,12239,12298,12336,12366,12394,12422,12489,12535,12558,12588,12637,12663,12723,12783,12964,12988,13044,13102,13261,13308,13931,15326 | 3.1.1.12 | 13/12/2024 | הנדסה |  | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - מרכז | 0 | -6.64mo | 53 | 0 mo | 04 July 2025 08:06 | 04 July 2025 08:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9312,9427,9493,9572,9586,9671,9756,9871,9935,10001,10057,10132,10144,10206,10258,10279,10293,10308,10355,10405,10559,10611,10662,10708,10759,10806,10993,11130,11233,11308,11429,11473,10120,10265 | 11950,11952 | No
6534 |  | 1214 |  | 3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | -205.2d | 0 | 1475.49 d | 04 November 2020 11:24 | 04 January 2026 09:50 | 12 October 2020 16:00 | 13 March 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6535 |  | 2776 |  | 3.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -205.2d | 0 | 229.2 d | 13 March 2025 11:00 | 04 January 2026 09:50 | 09 July 2024 11:00 | 13 March 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6536 |  | 2173 | 9453 | 3.1.2.1.1 | 13/09/2024 | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR - מרכז | 0 | -5.89mo | 50 | 0 mo | 13 March 2025 11:00 | 13 March 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA | 11918 |  | No
6537 |  | 2175 | 9438 | 3.1.2.1.2 | 13/12/2024 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- מרכז | 0 | -6.01mo | 53 | 0 mo | 16 June 2025 11:00 | 16 June 2025 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | NA | NA | 11907 |  | No
6538 |  | 2176 | 9455,9456,9457,9458 | 3.1.2.1.3 | 13/01/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - מרכז | 0 | -6.31mo | 54 | 0 mo | 17 July 2025 14:00 | 17 July 2025 14:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 11920,11921,11922,11923 | 11950,11952 | No
6539 |  | 7779 | 2854,2855,2856,2863,9472,9473,9474,9475,9476,9477,2850 | 3.1.2.1.4 | 13/03/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -192d | 56 | 0 d | 17 November 2025 17:00 | 17 November 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | NA | NA | 8665,8666,8667,11954,11940,11941,11942,11937,11943,11944,8668 | 11961 | No
6540 |  | 2177 | 9479 | 3.1.2.1.5 | 13/04/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - מרכז (כולל בה"ס משני) | 0 | -8.55mo | 57 | 0 mo | 04 January 2026 09:50 | 04 January 2026 09:50 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | NA | NA | 11945 |  | No
6541 |  | 2777 |  | 3.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -381.33d | 0 | 648.96 d | 04 November 2020 11:24 | 12 February 2023 11:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
6542 |  | 2235 | 7720,14179,16201,16202,16204,16205 | 3.1.2.2.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 12 October 2020 16:00 | 12 October 2020 16:00 | NA | NA | 11686,11668,11669,11670,11672,11673 |  | No
6543 |  | 2237 | 7727 | 3.1.2.2.2 | 12/02/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 12 February 2021 13:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11721 | 11724,11731 | No
6544 |  | 2241 | 7735,17010 | 3.1.2.2.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 0 | -15.89mo | 15 | 0 mo | 12 February 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA | 11729,11736 |  | No
6545 |  | 2778 |  | 3.1.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -332.33d | 0 | 627.67 d | 30 November 2020 17:00 | 12 February 2023 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6546 |  | 2288 | 7434,16569 | 3.1.2.3.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 11745,11753 |  | No
6547 |  | 2291 | 7442 | 3.1.2.3.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 1 | 0mo | 11 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 11778 | 11781 | No
6548 |  | 2295 | 16599 | 3.1.2.3.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 0 | -13.85mo | 17 | 0 mo | 12 February 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 11786 |  | No
6549 |  | 2779 |  | 3.1.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -207.21d | 0 | 714.2 d | 22 November 2020 15:12 | 25 May 2023 13:00 | 01 December 2020 16:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
6550 |  | 2330 | 7460 | 3.1.2.4.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 01 December 2020 16:00 | 01 December 2020 16:00 | NA | NA | 11794 | 11813,11820 | No
6551 |  | 2332 | 7467,17025,19881 | 3.1.2.4.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 1 | 0mo | 11 | 0 mo | 28 August 2022 12:06 | 28 August 2022 12:06 | 11 May 2021 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11818,11825,11835 |  | No
6552 |  | 2334 | 7475,17040 | 3.1.2.4.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - מרכז | 0 | -19.21mo | 15 | 0 mo | 25 May 2023 13:00 | 25 May 2023 13:00 | 13 October 2021 12:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 11843,11850 |  | No
6553 |  | 2780 |  | 3.1.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -306.84d | 0 | 701.79 d | 17 December 2020 08:54 | 06 June 2023 10:00 | 10 March 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6554 |  | 2419 | 7484 | 3.1.2.5.1 | 12/03/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - מרכז | 1 | 0mo | 8 | 0 mo | 17 December 2020 08:54 | 17 December 2020 08:54 | 10 March 2021 12:00 | 10 March 2021 12:00 | NA | NA | 11858 | 11866,11862,11865 | No
6555 |  | 2421 | 7483 | 3.1.2.5.2 | 12/08/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - מרכז | 1 | 0mo | 13 | 0 mo | 03 May 2022 14:24 | 03 May 2022 14:24 | 12 August 2021 09:00 | 12 August 2021 09:00 | NA | NA | 11874 | 11876 | No
6556 |  | 2423 | 7499 | 3.1.2.5.3 | 13/02/2022 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - מרכז | 0 | -15.41mo | 19 | 0 mo | 06 June 2023 10:00 | 06 June 2023 10:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 11881 |  | No
6557 |  | 2787 |  | 3.1.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -192d | 0 | 1536.67 d | 23 February 2021 17:00 | 14 July 2026 11:00 | 11 March 2021 14:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6558 |  | 2788 | 6742,6748,6754,6760,6766,6772,6778,6784,6790,6796,6802,6808,6814,6820,6827,6833,6839,6845,6851,6857,6863,6869,10231,10243,10249,10255,10261,17560 | 3.1.3.1 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 17:00 | 23 February 2021 17:00 | 11 March 2021 14:00 | 11 March 2021 14:00 | NA | NA | 8436,8441,8461,8451,8446,8466,8471,8476,8481,8486,8491,8516,8522,8527,8532,8537,8542,8547,8552,8557,8562,8567,8456,8501,8506,8511,8572,8496 | 6523 | No
6559 |  | 2789 | 6744,6750,6756,6762,6768,6774,6780,6786,6792,6798,6804,6810,6816,6822,6829,6835,6841,6847,6853,6859,6865,6871,10233,10245,10251,10257,10263,17561 | 3.1.3.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 September 2021 15:36 | 05 September 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8437,8442,8462,8452,8447,8467,8472,8477,8482,8487,8492,8517,8523,8528,8533,8538,8543,8548,8553,8558,8563,8568,8457,8502,8507,8512,8573,8497 | 6524 | No
6560 |  | 2791 | 6745,6746,6751,6752,6757,6758,6763,6764,6769,6770,6775,6776,6781,6782,6787,6788,6793,6794,6799,6800,6805,6806,6811,6812,6817,6818,6823,6824,6830,6831,6836,6837,6842,6843,6848,6849,6854,6855,6860,6861,6866,6867,6872,6873,10234,10235,10246,10247,10252,10... | 3.1.3.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -346.29d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8438,8439,8443,8444,8463,8464,8453,8454,8448,8449,8468,8469,8473,8474,8478,8479,8483,8484,8488,8489,8493,8494,8518,8519,8524,8525,8529,8530,8534,8535,8539,8540,8544,8545,8549,8550,8554,8555,8559,8560,8564,8565,8569,8570,8458,8459,8503,8504,8508,8509,85... | 6528,6530 | No
6561 |  | 2794 | 2826,1915,10349,17448,20047 | 3.1.3.4 | 13/09/2024 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - מרכז | 0 | -143.67d | 50 | 0 d | 16 March 2025 17:00 | 16 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | NA | NA | 8615,92,8596,8616,8622 |  | No
6562 |  | 2795 | 2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838,2839,2840,2841,10350,14465,14466,14467,20055 | 3.1.3.5 | 13/01/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - מרכז | 0 | -132d | 54 | 0 d | 01 July 2025 11:00 | 01 July 2025 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8624,8627,8628,8629,8630,8631,8632,8633,8634,9617,8635,9699,9781,9959,8641 |  | No
6563 |  | 2796 | 2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2851,2852,2853,20060,20061,20067,2863 | 3.1.3.6 | 13/03/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - מרכז | 0 | -192d | 56 | 0 d | 17 November 2025 17:00 | 17 November 2025 17:00 | 08 August 2024 11:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 8647,8648,8649,8650,8651,8652,8654,8655,8656,8657,8653,8658,8664,11954 | 11961 | No
6564 |  | 3001 | 2854,2855,2856,2863,2850 | 3.1.3.7 | 13/03/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -192d | 56 | 0 d | 17 November 2025 17:00 | 17 November 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | NA | NA | 8665,8666,8667,11954,8668 | 11961 | No
6565 |  | 2797 | 3045,2880 | 3.1.3.8 | 13/05/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה מרכז | 0 | -8mo | 58 | 0 mo | 12 January 2026 17:00 | 12 January 2026 17:00 | 11 May 2025 17:00 | 11 May 2025 17:00 | NA | NA | 11963,12036 | 11971 | No
6566 |  | 2798 | 2865 | 3.1.3.9 | 13/10/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה מרכז | 0 | -192d | 63 | 0 d | 12 June 2026 14:00 | 12 June 2026 14:00 | 13 October 2025 10:00 | 13 October 2025 10:00 | NA | NA | 11971 | 11974 | No
6567 |  | 2799 | 2866,9433,9480,14714,15126,15157,15172,15187,15202,15217,15229,15238,15247,15256,21521 | 3.1.3.10 | 13/11/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב מרכז | 0 | -8mo | 64 | 0 mo | 14 July 2026 11:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA | 11974,11916,11947,9012,9028,9080,9095,9110,9125,9140,9152,9161,9170,9179,9064 | 19 | No
6568 |  | 1235 |  | 3.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכנון | 0.60999999999999999 | 694.47d | 0 | 1475.67 d | 14 July 2020 08:00 | 07 September 2025 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6569 |  | 1236 |  | 3.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.75 | 1359.69d | 0 | 810.44 d | 14 July 2020 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6570 |  | 5973 |  | 3.2.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנית אב - בסיס מרכז | 1 | 0d | 0 | 133 d | 14 July 2020 08:00 | 28 December 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6571 |  | 5972 | 994 | 3.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 56 d | 14 July 2020 08:00 | 22 September 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 September 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 6572 | No
6572 |  | 5971 | 5972 | 3.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 6571 | 6573 | No
6573 |  | 5970 | 5971,14179,16201,16202,16204,16205 | 3.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 6572,11668,11669,11670,11672,11673 | 6574,6575 | No
6574 |  | 5969 | 5970 | 3.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 30 September 2020 08:00 | 07 October 2020 11:00 | 30 September 2020 08:00 | 07 October 2020 11:00 | NA | NA | 6573 | 6575FF+10d | No
6575 |  | 5968 | 5969FF+10d,5970 | 3.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 379 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 30 September 2020 08:00 | 22 October 2020 17:00 | 30 September 2020 08:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 6574FF+10d,6573 | 6576 | No
6576 |  | 5967 | 5968 | 3.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 23 October 2020 08:00 | 12 November 2020 17:00 | 02 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | NA | NA | 6575 | 6577 | No
6577 |  | 5976 | 5967 | 3.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 November 2020 17:00 | 12 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | NA | NA | 6576 | 6581,6578 | No
6578 |  | 17350 | 5976 | 3.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 483 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 13 November 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6577 | 6579 | No
6579 |  | 17349 | 17350 | 3.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 December 2020 08:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6578 | 6580 | No
6580 |  | 17348 | 17349 | 3.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6579 | 6581 | No
6581 |  | 5975 | 5976,17348 | 3.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 557 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 12 d | 10 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 10 November 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 6577,6580 | 6522,6609,6672,6924,6798,6735,6987,7050,7113,7176,7239,7302,7617,7681,7744,7807,7870,7933,7996,8059,8122,8185,8248,8436FS-15d,8441FS-15d,8461FS-15d,8451FS-15d,8446FS-15d,8466FS-15d,8471FS-15d,8476FS-15d,8481FS-15d,8486FS-15d,8491FS-15d,8516FS-15d,8522F... | No
6582 |  | 6895 |  | 3.2.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | ולמ"ב - בסיס מרכז | 1 | 0d | 0 | 473 d | 14 July 2020 08:00 | 06 March 2022 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6583 |  | 6896 | 994 | 3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  | תכתובת מס' 1703 | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 1 | 0d | 0 | 473 d | 14 July 2020 08:00 | 06 March 2022 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 2 | 6640FF,6703FF,6955FF,6829FF,6766FF,7018FF,7081FF,7144FF,7207FF,7270FF,7333FF,7648FF,7712FF,7775FF,7838FF,7901FF,7964FF,8027FF,8090FF,8153FF,8216FF,8279FF,6892FF,7459FF,7522FF,7585FF,8342FF,8405FF,7396FF | No
6584 |  | 17588 |  | 3.2.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 126.67 d | 03 October 2021 08:00 | 08 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6585 |  | 17587 |  | 3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 6586 | No
6586 |  | 17586 | 17587 | 3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1712 | אישור היתר עב' עפר | 1 | 0ed | 0 | 156 ed | 03 October 2021 08:00 | 08 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6585 | 6526,9184,9315,9430,9496,9575,9590,9674,9760,9874,9938,10004,10061,10147,10268,10282,10296,10311,10359,10409,10562,10615,10711,10762,10809,10996,11133,11236,11311,11432,8994,8878,8871,8895,8912,8929 | No
6587 |  | 18150 |  | 3.2.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 88.67 d | 18 November 2021 08:00 | 08 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6588 |  | 18151 | 5992 | 3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 November 2021 08:00 | 18 November 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6626 | 6589 | No
6589 |  | 18152 | 18151 | 3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1712 | אישור היתר גידור + דרך פטרול | 1 | 0ed | 0 | 110 ed | 18 November 2021 08:00 | 08 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6588 | 6526 | No
6590 |  | 17985 |  | 3.2.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר תשתיות | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 191.67 d | 27 February 2022 08:00 | 04 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6591 |  | 17986 | 5996 | 3.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר תשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 February 2022 08:00 | 27 February 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6630 | 6592 | No
6592 |  | 17987 | 17986 | 3.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר תשתיות | 0.98999999999999999 | -263.63ed | 0 | 250 ed | 27 February 2022 08:00 | 04 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6591 | 6526 | No
6593 |  | 22192 |  | 3.2.1.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר חומת גדר | 0.14000000000000001 | 0d | 0 | 263 d | 09 February 2022 08:00 | 14 January 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6594 |  | 22191 |  | 3.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר חומת גדר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2022 08:00 | 09 February 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 6599,6596 | No
6595 |  | 22193 |  | 3.2.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר מחדש | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 October 2022 08:00 | 20 October 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 6596 | No
6596 |  | 22190 | 22191,22193 | 3.2.1.6.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר חומת גדר | 0.14000000000000001 | -70.88ed | 0 | 86 ed | 20 October 2022 08:00 | 14 January 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6594,6595 | 8873 | No
6597 |  | 18958 |  | 3.2.1.7 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0.34000000000000002 | 119.67d | 0 | 206.33 d | 09 February 2022 08:00 | 06 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6598 |  | 18959 |  | 3.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2022 08:00 | 09 February 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 6599,6600 | No
6599 |  | 18960 | 18959,22191 | 3.2.1.7.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0.17999999999999999 | 147.25ed | 0 | 270 ed | 09 February 2022 08:00 | 06 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6598,6594 | 8874,9070 | No
6600 |  | 22202 | 18959 | 3.2.1.7.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2551 | אישור היתר ביוב זמני במגרש 9 | 1 | 0d | 0 | 177 d | 09 February 2022 08:00 | 19 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6598 | 9069 | No
6601 |  | 17831 |  | 3.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר הריסת מבנים ותשתיות | 1 | 0d | 0 | 40.33 d | 26 September 2021 08:00 | 16 November 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6602 |  | 17832 |  | 3.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים ותשתיות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 September 2021 08:00 | 26 September 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 6603,7021,7028 | No
6603 |  | 17833 | 17832 | 3.2.1.8.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1340 | אישור היתר הריסת מבנים ותשתיות | 1 | 0ed | 0 | 51 ed | 26 September 2021 08:00 | 16 November 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6602 | 8875,8867 | No
6604 |  | 5974 |  | 3.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.73999999999999999 | 1359.69d | 0 | 810.38 d | 14 July 2020 08:32 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6605 |  | 5979 |  | 3.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.79000000000000004 | 1398.47d | 0 | 771.61 d | 14 July 2020 08:32 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6606 |  | 5980 |  | 3.2.1.9.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 307.48 d | 14 July 2020 08:32 | 05 August 2021 12:50 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6607 |  | 5981 | 994FS+0.06d | 3.2.1.9.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 08:32 | 16 February 2021 14:32 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.06d | 6609 | No
6608 |  | 14596 | 5983FS-20d | 3.2.1.9.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 14:32 | 28 January 2021 14:32 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6610FS-20d |  | No
6609 |  | 5982 | 5981,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 16 February 2021 14:32 | 23 February 2021 08:32 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6607,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6610 | No
6610 |  | 5983 | 5982,6742 | 3.2.1.9.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 08:32 | 23 February 2021 08:32 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6609,8436 | 6611,6608FS-20d,6612 | No
6611 |  | 5984 | 5983 | 3.2.1.9.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 February 2021 08:32 | 08 March 2021 14:32 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6610 | 6612FF+5d | No
6612 |  | 5985 | 5984FF+5d,5983 | 3.2.1.9.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 08:32 | 24 March 2021 08:32 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6611FF+5d,6610 | 6613FS-0.3d | No
6613 |  | 5986 | 5985FS-0.3d | 3.2.1.9.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 20 d | 23 March 2021 14:50 | 20 April 2021 11:50 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6612FS-0.3d | 6614 | No
6614 |  | 5987 | 5986 | 3.2.1.9.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 11:50 | 20 April 2021 11:50 | 09 April 2021 17:00 | 09 April 2021 17:00 | NA | NA | 6613 | 6621,6615 | No
6615 |  | 17657 | 5987 | 3.2.1.9.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 11:50 | 19 May 2021 15:50 | NA | NA | NA | NA | 6614 | 6616 | No
6616 |  | 17656 | 17657 | 3.2.1.9.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 19 May 2021 15:50 | 15 June 2021 09:50 | NA | NA | NA | NA | 6615 | 6617 | No
6617 |  | 17655 | 17656 | 3.2.1.9.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 09:50 | 15 June 2021 09:50 | NA | NA | NA | NA | 6616 | 6621,6618 | No
6618 |  | 17993 | 17655 | 3.2.1.9.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 09:50 | 18 July 2021 09:50 | NA | NA | NA | NA | 6617 | 6619 | No
6619 |  | 17992 | 17993 | 3.2.1.9.1.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 18 July 2021 09:50 | 26 July 2021 12:50 | NA | NA | NA | NA | 6618 | 6620 | No
6620 |  | 17991 | 17992 | 3.2.1.9.1.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 12:50 | 26 July 2021 12:50 | NA | NA | NA | NA | 6619 | 6621 | No
6621 |  | 5988 | 5987,17655,17991 | 3.2.1.9.1.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 12:50 | 05 August 2021 12:50 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6614,6617,6620 | 6523,6623SS,8437,6639 | No
6622 |  | 5989 |  | 3.2.1.9.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.57 d | 26 July 2021 12:50 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6623 |  | 5990 | 5988SS | 3.2.1.9.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 12:50 | 11 August 2021 09:50 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6621SS | 6625,6624 | No
6624 |  | 14597 | 5990 | 3.2.1.9.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 09:50 | 11 August 2021 09:50 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 6623 |  | No
6625 |  | 5991 | 5990,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 09:50 | 17 August 2021 12:50 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6623,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 6626 | No
6626 |  | 5992 | 5991,6744 | 3.2.1.9.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:50 | 17 August 2021 12:50 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6625,8437 | 6627,6628,6588 | No
6627 |  | 5993 | 5992 | 3.2.1.9.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 12:50 | 03 October 2021 09:50 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 6626 | 6628FF+5d | No
6628 |  | 5994 | 5993FF+5d,5992 | 3.2.1.9.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 12:50 | 21 October 2021 09:50 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 6627FF+5d,6626 | 6629 | No
6629 |  | 5995 | 5994 | 3.2.1.9.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 96 d | 21 October 2021 09:50 | 16 February 2022 15:50 | 30 July 2021 08:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 6628 | 6630 | No
6630 |  | 5996 | 5995 | 3.2.1.9.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 15:50 | 16 February 2022 15:50 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 6629 | 6637,6591,6631 | No
6631 |  | 19813 | 5996 | 3.2.1.9.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 15:50 | 13 April 2022 15:50 | NA | NA | NA | NA | 6630 | 6632 | No
6632 |  | 19814 | 19813 | 3.2.1.9.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 13 April 2022 15:50 | 29 May 2022 12:50 | NA | NA | NA | NA | 6631 | 6633 | No
6633 |  | 19815 | 19814 | 3.2.1.9.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 12:50 | 29 May 2022 12:50 | NA | NA | NA | NA | 6632 | 6637,6634 | No
6634 |  | 21084 | 19815 | 3.2.1.9.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 12:50 | 07 July 2022 12:50 | NA | NA | NA | NA | 6633 | 6635 | No
6635 |  | 21200 | 21084 | 3.2.1.9.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6634 | 6636,6643,6650 | No
6636 |  | 21201 | 21200 | 3.2.1.9.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6635 | 6637 | No
6637 |  | 5997 | 5996,19815,21201 | 3.2.1.9.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 08:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA | 6630,6633,6636 | 6524,6659SS,8438,8439,8705 | No
6638 |  | 5998 |  | 3.2.1.9.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.80000000000000004 | 0d | 0 | 382.67 d | 05 August 2021 12:50 | 13 December 2022 15:50 | 14 May 2021 08:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6639 |  | 14496 | 5988 | 3.2.1.9.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 321 d | 05 August 2021 12:50 | 18 September 2022 15:50 | 14 May 2021 08:00 | 17 September 2021 14:00 | NA | NA | 6621 | 6640 | No
6640 |  | 5999 | 6896FF,14496 | 3.2.1.9.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0.51000000000000001 | -364.95ed | 0 | 86 ed | 18 September 2022 15:50 | 13 December 2022 15:50 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA | 6583FF,6639 | 6525,9188,9210,9208 | No
6641 |  | 6000 |  | 3.2.1.9.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6642 |  | 21714 |  | 3.2.1.9.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.56999999999999995 | -50.67d | 0 | 112.67 d | 08 August 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6643 |  | 21715 | 21200 | 3.2.1.9.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -301d | 0 | 62 d | 08 August 2022 08:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6635 | 6644 | No
6644 |  | 21716 | 21715 | 3.2.1.9.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -301d | 0 | 0 d | 02 November 2022 11:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6643 | 6645,9188,9224 | No
6645 |  | 21717 | 21716 | 3.2.1.9.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -266.33d | 0 | 21 d | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6644 | 6646 | No
6646 |  | 21718 | 21717 | 3.2.1.9.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -301d | 0 | 10 d | 01 December 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6645 | 6647 | No
6647 |  | 21719 | 21718 | 3.2.1.9.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -301d | 0 | 0 d | 13 December 2022 17:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6646 | 6648 | No
6648 |  | 21720 | 21719 | 3.2.1.9.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -266.33d | 0 | 15 d | 14 December 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6647 | 6528 | No
6649 |  | 21721 |  | 3.2.1.9.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6650 |  | 21722 | 21200 | 3.2.1.9.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6635 | 6652 | No
6651 |  | 21723 | 21725FS-25d | 3.2.1.9.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6653FS-25d |  | No
6652 |  | 21724 | 21722 | 3.2.1.9.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6650 | 6653 | No
6653 |  | 21725 | 21724 | 3.2.1.9.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6652 | 6651FS-25d,6654,9192,9211 | No
6654 |  | 21726 | 21725 | 3.2.1.9.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6653 | 6655 | No
6655 |  | 21727 | 21726 | 3.2.1.9.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6654 | 6656 | No
6656 |  | 21728 | 21727 | 3.2.1.9.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6655 | 6657 | No
6657 |  | 21729 | 21728 | 3.2.1.9.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6656 | 6528,9200,9219 | No
6658 |  | 21730 |  | 3.2.1.9.1.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6659 |  | 6001 | 5997SS | 3.2.1.9.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 08:00 | 29 September 2021 14:00 | NA | NA | 6637SS | 6661 | No
6660 |  | 14598 | 6003FS-25d | 3.2.1.9.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 29 August 2021 08:00 | 29 August 2021 08:00 | NA | NA | 6662FS-25d |  | No
6661 |  | 6002 | 6001,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6659,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 6662,8439FF | No
6662 |  | 6003 | 6002,6745,6746,16293,16318 | 3.2.1.9.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6661,8438,8439,11771,11865 | 6663,6660FS-25d,6664 | No
6663 |  | 6004 | 6003 | 3.2.1.9.1.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 06 October 2021 08:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA | 6662 | 6664FF+15d | No
6664 |  | 6005 | 6004FF+15d,6003 | 3.2.1.9.1.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 06 October 2021 08:00 | 11 November 2021 11:00 | NA | NA | 6663FF+15d,6662 | 6665 | No
6665 |  | 6006 | 6005 | 3.2.1.9.1.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | NA | NA | 6664 | 6666 | No
6666 |  | 6007 | 6006 | 3.2.1.9.1.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | NA | NA | 6665 | 6667 | No
6667 |  | 6008 | 6007 | 3.2.1.9.1.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 21 November 2021 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA | 6666 | 6528,9199,9218,9242 | No
6668 |  | 6009 |  | 3.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.84999999999999998 | 1398.47d | 0 | 771.17 d | 14 July 2020 12:30 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6669 |  | 6010 |  | 3.2.1.9.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 12:30 | 05 August 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6670 |  | 6011 | 994FS+0.5d | 3.2.1.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 09:30 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.5d | 6672 | No
6671 |  | 14599 | 6013FS-21d | 3.2.1.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 09:30 | 28 January 2021 09:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6673FS-21d |  | No
6672 |  | 6012 | 6011,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 09:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6670,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6673 | No
6673 |  | 6013 | 6012,6748 | 3.2.1.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6672,8441 | 6674,6671FS-21d,6675 | No
6674 |  | 6014 | 6013 | 3.2.1.9.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 09:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6673 | 6675FF+5d | No
6675 |  | 6015 | 6014FF+5d,6013 | 3.2.1.9.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6674FF+5d,6673 | 6676 | No
6676 |  | 6016 | 6015 | 3.2.1.9.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 09:30 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6675 | 6677 | No
6677 |  | 6017 | 6016 | 3.2.1.9.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 09:30 | 20 April 2021 09:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6676 | 6684,6678 | No
6678 |  | 17660 | 6017 | 3.2.1.9.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 09:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | NA | NA | 6677 | 6679 | No
6679 |  | 17659 | 17660 | 3.2.1.9.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 6678 | 6680 | No
6680 |  | 17658 | 17659 | 3.2.1.9.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 6679 | 6684,6681 | No
6681 |  | 17996 | 17658 | 3.2.1.9.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 16:30 | 18 July 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 6680 | 6682 | No
6682 |  | 17995 | 17996 | 3.2.1.9.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 16:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 6681 | 6683 | No
6683 |  | 17994 | 17995 | 3.2.1.9.2.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 10:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 6682 | 6684 | No
6684 |  | 6018 | 6017,17658,17994 | 3.2.1.9.2.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 10:30 | 05 August 2021 10:30 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6677,6680,6683 | 6523,6686SS+0.5d,8442,6702FS+0.5d | No
6685 |  | 6019 |  | 3.2.1.9.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.33 d | 26 July 2021 15:00 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6686 |  | 6020 | 6018SS+0.5d | 3.2.1.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 15:00 | 11 August 2021 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6684SS+0.5d | 6688,6687FF | No
6687 |  | 14600 | 6020FF | 3.2.1.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 6686FF |  | No
6688 |  | 6021 | 6020,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 12:00 | 17 August 2021 15:00 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6686,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 6689 | No
6689 |  | 6022 | 6021,6750 | 3.2.1.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 15:00 | 17 August 2021 15:00 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6688,8442 | 6690,6691 | No
6690 |  | 6023 | 6022 | 3.2.1.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 15:00 | 03 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 6689 | 6691FF+5d | No
6691 |  | 6024 | 6023FF+5d,6022 | 3.2.1.9.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 15:00 | 21 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 6690FF+5d,6689 | 6692 | No
6692 |  | 6025 | 6024 | 3.2.1.9.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 12:00 | 16 February 2022 09:00 | 30 July 2021 08:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 6691 | 6693 | No
6693 |  | 6026 | 6025 | 3.2.1.9.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 09:00 | 16 February 2022 09:00 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 6692 | 6700,6694 | No
6694 |  | 19816 | 6026 | 3.2.1.9.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 09:00 | 13 April 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 6693 | 6695 | No
6695 |  | 19817 | 19816 | 3.2.1.9.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 09:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 6694 | 6696 | No
6696 |  | 19818 | 19817 | 3.2.1.9.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 15:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 6695 | 6700,6697 | No
6697 |  | 21085 | 19818 | 3.2.1.9.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 15:00 | 07 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 6696 | 6698 | No
6698 |  | 21202 | 21085 | 3.2.1.9.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6697 | 6699,6706,6713 | No
6699 |  | 21203 | 21202 | 3.2.1.9.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6698 | 6700 | No
6700 |  | 6027 | 6026,19818,21203 | 3.2.1.9.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 08:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA | 6693,6696,6699 | 6524,6722SS,8443,8444,9316 | No
6701 |  | 6028 |  | 3.2.1.9.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 350.67 d | 05 August 2021 15:00 | 04 November 2022 09:00 | 14 May 2021 08:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6702 |  | 14498 | 6018FS+0.5d | 3.2.1.9.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 289 d | 05 August 2021 15:00 | 10 August 2022 09:00 | 14 May 2021 08:00 | 17 September 2021 14:00 | NA | NA | 6684FS+0.5d | 6703 | No
6703 |  | 6029 | 6896FF,14498 | 3.2.1.9.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0.96999999999999997 | -325.67ed | 0 | 86 ed | 10 August 2022 09:00 | 04 November 2022 09:00 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA | 6583FF,6702 | 6525,9316 | No
6704 |  | 6030 |  | 3.2.1.9.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
6705 |  | 21642 |  | 3.2.1.9.2.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.56999999999999995 | -50.67d | 0 | 112.67 d | 08 August 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6706 |  | 21643 | 21202 | 3.2.1.9.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -301d | 0 | 62 d | 08 August 2022 08:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6698 | 6707 | No
6707 |  | 21644 | 21643 | 3.2.1.9.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -301d | 0 | 0 d | 02 November 2022 11:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6706 | 6708,9316 | No
6708 |  | 21645 | 21644 | 3.2.1.9.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -266.33d | 0 | 21 d | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6707 | 6709 | No
6709 |  | 21646 | 21645 | 3.2.1.9.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -301d | 0 | 10 d | 01 December 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6708 | 6710 | No
6710 |  | 21647 | 21646 | 3.2.1.9.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -301d | 0 | 0 d | 13 December 2022 17:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6709 | 6711 | No
6711 |  | 21648 | 21647 | 3.2.1.9.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -266.33d | 0 | 15 d | 14 December 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6710 | 6528 | No
6712 |  | 21649 |  | 3.2.1.9.2.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6713 |  | 21650 | 21202 | 3.2.1.9.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6698 | 6715 | No
6714 |  | 21651 | 21653FS-25d | 3.2.1.9.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6716FS-25d |  | No
6715 |  | 21652 | 21650 | 3.2.1.9.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6713 | 6716 | No
6716 |  | 21653 | 21652 | 3.2.1.9.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6715 | 6714FS-25d,6717,9322,9348 | No
6717 |  | 21654 | 21653 | 3.2.1.9.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6716 | 6718 | No
6718 |  | 21655 | 21654 | 3.2.1.9.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6717 | 6719 | No
6719 |  | 21656 | 21655 | 3.2.1.9.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6718 | 6720 | No
6720 |  | 21657 | 21656 | 3.2.1.9.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6719 | 6528,9364 | No
6721 |  | 21658 |  | 3.2.1.9.2.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6722 |  | 6031 | 6027SS | 3.2.1.9.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 08:00 | 29 September 2021 14:00 | NA | NA | 6700SS | 6724 | No
6723 |  | 14601 | 6033FS-25d | 3.2.1.9.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 29 August 2021 08:00 | 29 August 2021 08:00 | NA | NA | 6725FS-25d |  | No
6724 |  | 6032 | 6031,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6722,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 6725,8444FF | No
6725 |  | 6033 | 6032,6751,6752,16293,16318 | 3.2.1.9.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6724,8443,8444,11771,11865 | 6726,6723FS-25d,6727 | No
6726 |  | 6034 | 6033 | 3.2.1.9.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 06 October 2021 08:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA | 6725 | 6727FF+15d | No
6727 |  | 6035 | 6034FF+15d,6033 | 3.2.1.9.2.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 06 October 2021 08:00 | 11 November 2021 11:00 | NA | NA | 6726FF+15d,6725 | 6728 | No
6728 |  | 6036 | 6035 | 3.2.1.9.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | NA | NA | 6727 | 6729 | No
6729 |  | 6037 | 6036 | 3.2.1.9.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | NA | NA | 6728 | 6730 | No
6730 |  | 6038 | 6037 | 3.2.1.9.2.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 21 November 2021 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA | 6729 | 6528,9365,9335 | No
6731 |  | 6127 |  | 3.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.84999999999999998 | 1394.13d | 0 | 775.6 d | 14 July 2020 11:36 | 29 March 2023 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6732 |  | 6128 |  | 3.2.1.9.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6733 |  | 6129 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 6735 | No
6734 |  | 14602 | 6131FS-21d | 3.2.1.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6736FS-21d |  | No
6735 |  | 6130 | 6129,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6733,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6736 | No
6736 |  | 6131 | 6130,6766 | 3.2.1.9.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6735,8446 | 6737,6734FS-21d,6738 | No
6737 |  | 6132 | 6131 | 3.2.1.9.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6736 | 6738FF+5d | No
6738 |  | 6133 | 6132FF+5d,6131 | 3.2.1.9.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6737FF+5d,6736 | 6739 | No
6739 |  | 6134 | 6133 | 3.2.1.9.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6738 | 6740 | No
6740 |  | 6135 | 6134 | 3.2.1.9.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6739 | 6747,6741 | No
6741 |  | 17663 | 6135 | 3.2.1.9.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 6740 | 6742 | No
6742 |  | 17662 | 17663 | 3.2.1.9.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6741 | 6743 | No
6743 |  | 17661 | 17662 | 3.2.1.9.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6742 | 6747,6744 | No
6744 |  | 17999 | 17661 | 3.2.1.9.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6743 | 6745 | No
6745 |  | 17998 | 17999 | 3.2.1.9.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6744 | 6746 | No
6746 |  | 17997 | 17998 | 3.2.1.9.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6745 | 6747 | No
6747 |  | 6136 | 6135,17661,17997 | 3.2.1.9.3.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6740,6743,6746 | 6523,6749SS+0.5d,8447,6765FS+0.5d | No
6748 |  | 6137 |  | 3.2.1.9.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6749 |  | 6138 | 6136SS+0.5d | 3.2.1.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6747SS+0.5d | 6751,6750FF | No
6750 |  | 14603 | 6138FF | 3.2.1.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 6749FF |  | No
6751 |  | 6139 | 6138,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6749,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 6752 | No
6752 |  | 6140 | 6139,6768 | 3.2.1.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6751,8447 | 6753,6754 | No
6753 |  | 6141 | 6140 | 3.2.1.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 6752 | 6754FF+5d | No
6754 |  | 6142 | 6141FF+5d,6140 | 3.2.1.9.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 6753FF+5d,6752 | 6755 | No
6755 |  | 6143 | 6142 | 3.2.1.9.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6754 | 6756 | No
6756 |  | 6144 | 6143 | 3.2.1.9.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6755 | 6763,6757 | No
6757 |  | 19819 | 6144 | 3.2.1.9.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 6756 | 6758 | No
6758 |  | 19820 | 19819 | 3.2.1.9.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 6757 | 6759 | No
6759 |  | 19821 | 19820 | 3.2.1.9.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 6758 | 6763,6760 | No
6760 |  | 21204 | 19821 | 3.2.1.9.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 6759 | 6761 | No
6761 |  | 21205 | 21204 | 3.2.1.9.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 6760 | 6762,6769,6776 | No
6762 |  | 21206 | 21205 | 3.2.1.9.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6761 | 6763 | No
6763 |  | 6145 | 6144,19821,21206 | 3.2.1.9.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 6756,6759,6762 | 6524,6785,8448,8449 | No
6764 |  | 6146 |  | 3.2.1.9.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 302 d | 05 August 2021 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6765 |  | 14497 | 6136FS+0.5d | 3.2.1.9.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 234 d | 05 August 2021 14:06 | 01 June 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 6747FS+0.5d | 6766 | No
6766 |  | 6147 | 6896FF,14497 | 3.2.1.9.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 2462 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 85 ed | 01 June 2022 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,6765 | 6525,9431 | No
6767 |  | 6148 |  | 3.2.1.9.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0.39000000000000001 | 1394.13d | 0 | 181.33 d | 08 August 2022 08:00 | 29 March 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6768 |  | 21659 |  | 3.2.1.9.3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.58999999999999997 | -26.33d | 0 | 109 d | 08 August 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6769 |  | 21660 | 21205 | 3.2.1.9.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 59 d | 08 August 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6761 | 6770 | No
6770 |  | 21661 | 21660 | 3.2.1.9.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 October 2022 11:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6769 | 6771 | No
6771 |  | 21662 | 21661 | 3.2.1.9.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0.13 | -263.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6770 | 6772 | No
6772 |  | 21663 | 21662 | 3.2.1.9.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -298d | 0 | 10 d | 28 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6771 | 6773 | No
6773 |  | 21664 | 21663 | 3.2.1.9.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -298d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6772 | 6774 | No
6774 |  | 21665 | 21664 | 3.2.1.9.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -263.33d | 0 | 15 d | 11 December 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6773 | 6528 | No
6775 |  | 21666 |  | 3.2.1.9.3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6776 |  | 21667 | 21205 | 3.2.1.9.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6761 | 6778 | No
6777 |  | 21668 | 21670FS-25d | 3.2.1.9.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6779FS-25d |  | No
6778 |  | 21669 | 21667 | 3.2.1.9.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6776 | 6779 | No
6779 |  | 21670 | 21669 | 3.2.1.9.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6778 | 6777FS-25d,6780,9437,9453 | No
6780 |  | 21671 | 21670 | 3.2.1.9.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6779 | 6781 | No
6781 |  | 21672 | 21671 | 3.2.1.9.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6780 | 6782 | No
6782 |  | 21673 | 21672 | 3.2.1.9.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6781 | 6783 | No
6783 |  | 21674 | 21673 | 3.2.1.9.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6782 | 6528,9455 | No
6784 |  | 21675 |  | 3.2.1.9.3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.13 | 1394.13d | 0 | 137.78 d | 04 October 2022 09:00 | 29 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6785 |  | 6149 | 6145 | 3.2.1.9.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0.23000000000000001 | -369.67d | 0 | 78 d | 04 October 2022 09:00 | 19 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 6763 | 6787 | No
6786 |  | 14604 | 6151FS-25d | 3.2.1.9.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1469.8d | 0 | 0 d | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 6788FS-25d |  | No
6787 |  | 6150 | 6149,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -369.67d | 0 | 5 d | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6785,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 6788,8449FF | No
6788 |  | 6151 | 6150,6769,6770,16293,16318 | 3.2.1.9.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -369.67d | 0 | 0 d | 25 January 2023 17:00 | 25 January 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6787,8448,8449,11771,11865 | 6789,6786FS-25d,6790 | No
6789 |  | 6152 | 6151 | 3.2.1.9.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 0 | -369d | 0 | 6 d | 26 January 2023 08:00 | 02 February 2023 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 6788 | 6790FF+15d | No
6790 |  | 6153 | 6152FF+15d,6151 | 3.2.1.9.3.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -327d | 0 | 21 d | 26 January 2023 08:00 | 23 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 6789FF+15d,6788 | 6791 | No
6791 |  | 6154 | 6153 | 3.2.1.9.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -369.67d | 0 | 10 d | 24 February 2023 08:00 | 08 March 2023 14:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6790 | 6792 | No
6792 |  | 6155 | 6154 | 3.2.1.9.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -369.67d | 0 | 0 d | 08 March 2023 14:00 | 08 March 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6791 | 6793 | No
6793 |  | 6156 | 6155 | 3.2.1.9.3.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -327d | 0 | 15 d | 08 March 2023 14:00 | 29 March 2023 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 6792 | 6528,9444,9456 | No
6794 |  | 6081 |  | 3.2.1.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.76000000000000001 | 1421.84d | 0 | 747.89 d | 14 July 2020 11:36 | 23 February 2023 10:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6795 |  | 6082 |  | 3.2.1.9.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6796 |  | 6083 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 6798 | No
6797 |  | 14605 | 6085FS-21d | 3.2.1.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6799FS-21d |  | No
6798 |  | 6084 | 6083,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6796,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6799 | No
6799 |  | 6085 | 6084,6760 | 3.2.1.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6798,8451 | 6800,6797FS-21d,6801 | No
6800 |  | 6086 | 6085 | 3.2.1.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6799 | 6801FF+5d | No
6801 |  | 6087 | 6086FF+5d,6085 | 3.2.1.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6800FF+5d,6799 | 6802 | No
6802 |  | 6088 | 6087 | 3.2.1.9.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6801 | 6803 | No
6803 |  | 6089 | 6088 | 3.2.1.9.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6802 | 6810,6804 | No
6804 |  | 17666 | 6089 | 3.2.1.9.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 6803 | 6805 | No
6805 |  | 17665 | 17666 | 3.2.1.9.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6804 | 6806 | No
6806 |  | 17664 | 17665 | 3.2.1.9.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6805 | 6810,6807 | No
6807 |  | 18029 | 17664 | 3.2.1.9.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6806 | 6808 | No
6808 |  | 18028 | 18029 | 3.2.1.9.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6807 | 6809 | No
6809 |  | 18027 | 18028 | 3.2.1.9.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6808 | 6810 | No
6810 |  | 6090 | 6089,17664,18027 | 3.2.1.9.4.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6803,6806,6809 | 6523,6812SS,8452,8457,6828FS+0.5d | No
6811 |  | 6091 |  | 3.2.1.9.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6812 |  | 6092 | 6090SS | 3.2.1.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6810SS | 6814 | No
6813 |  | 14606 | 6094FS-18d | 3.2.1.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 6815FS-18d |  | No
6814 |  | 6093 | 6092,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6812,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 6815 | No
6815 |  | 6094 | 6093,6762 | 3.2.1.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6814,8452 | 6816,6813FS-18d,6817 | No
6816 |  | 6095 | 6094 | 3.2.1.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 6815 | 6817FF+5d | No
6817 |  | 6096 | 6095FF+5d,6094 | 3.2.1.9.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 6816FF+5d,6815 | 6818 | No
6818 |  | 6097 | 6096,17364FF,10316FF | 3.2.1.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6817,11700FF,11862FF | 6819 | No
6819 |  | 6098 | 6097 | 3.2.1.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6818 | 6826,6820 | No
6820 |  | 20258 | 6098 | 3.2.1.9.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6819 | 6821 | No
6821 |  | 20259 | 20258 | 3.2.1.9.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6820 | 6822 | No
6822 |  | 20260 | 20259 | 3.2.1.9.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6821 | 6826,6823 | No
6823 |  | 21423 | 20260 | 3.2.1.9.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6822 | 6824,6832,6839,6848 | No
6824 |  | 21424 | 21423 | 3.2.1.9.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6823 | 6825 | No
6825 |  | 21425 | 21424 | 3.2.1.9.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6824 | 6826 | No
6826 |  | 6099 | 6098,16225FF,16212FF,16298FF,20260,21425 | 3.2.1.9.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 6819,11690FF,11698FF,11798FF,6822,6825 | 6524,8453SS,8454SS,8458,8459 | No
6827 |  | 6100 |  | 3.2.1.9.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6828 |  | 14500 | 6090FS+0.5d | 3.2.1.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 6810FS+0.5d | 6829 | No
6829 |  | 6101 | 6896FF,14500 | 3.2.1.9.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,6828 | 6529,9500 | No
6830 |  | 6102 |  | 3.2.1.9.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0.47999999999999998 | 1421.84d | 0 | 145.33 d | 17 August 2022 13:36 | 23 February 2023 10:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6831 |  | 21748 |  | 3.2.1.9.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.53000000000000003 | -50.67d | 0 | 104.67 d | 17 August 2022 13:36 | 04 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6832 |  | 21749 | 21423 | 3.2.1.9.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -251.29d | 0 | 54 d | 17 August 2022 13:36 | 02 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6823 | 6833 | No
6833 |  | 21750 | 21749 | 3.2.1.9.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | -251.29d | 0 | 0 d | 02 November 2022 13:36 | 02 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6832 | 6834,9500 | No
6834 |  | 21751 | 21750 | 3.2.1.9.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -222.62d | 0 | 21 d | 02 November 2022 13:36 | 01 December 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6833 | 6835 | No
6835 |  | 21752 | 21751 | 3.2.1.9.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -251.29d | 0 | 10 d | 01 December 2022 13:36 | 14 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6834 | 6836 | No
6836 |  | 21753 | 21752 | 3.2.1.9.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -251.29d | 0 | 0 d | 14 December 2022 10:36 | 14 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6835 | 6837 | No
6837 |  | 21754 | 21753 | 3.2.1.9.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -222.62d | 0 | 15 d | 14 December 2022 10:36 | 04 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6836 | 6530 | No
6838 |  | 21755 |  | 3.2.1.9.4.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46999999999999997 | -54.67d | 0 | 118.67 d | 17 August 2022 13:36 | 22 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6839 |  | 21756 | 21423 | 3.2.1.9.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0.82999999999999996 | -265.29d | 0 | 64 d | 17 August 2022 13:36 | 15 November 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6823 | 6841 | No
6840 |  | 21757 | 21759FS-25d | 3.2.1.9.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 September 2022 16:36 | 11 September 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6842FS-25d |  | No
6841 |  | 21758 | 21756 | 3.2.1.9.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -265.29d | 0 | 4 d | 15 November 2022 10:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6839 | 6842 | No
6842 |  | 21759 | 21758 | 3.2.1.9.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | -265.29d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6841 | 6840FS-25d,6843,9504,9521 | No
6843 |  | 21760 | 21759 | 3.2.1.9.4.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -234.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6842 | 6844 | No
6844 |  | 21761 | 21760 | 3.2.1.9.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -265.29d | 0 | 10 d | 19 December 2022 13:36 | 01 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6843 | 6845 | No
6845 |  | 21762 | 21761 | 3.2.1.9.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -265.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 10:36 | 01 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6844 | 6846 | No
6846 |  | 21763 | 21762 | 3.2.1.9.4.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -234.62d | 0 | 15 d | 01 January 2023 10:36 | 22 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6845 | 6530,9512,9529,9533 | No
6847 |  | 21764 |  | 3.2.1.9.4.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.44 | 1421.84d | 0 | 145.33 d | 17 August 2022 13:36 | 23 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6848 |  | 6103 | 21423 | 3.2.1.9.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0.90000000000000002 | -267.96d | 0 | 59 d | 17 August 2022 13:36 | 08 November 2022 16:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 6823 | 6850 | No
6849 |  | 14607 | 6105FS-25d | 3.2.1.9.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1504.18d | 0 | 0 d | 14 November 2022 10:36 | 14 November 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 6851FS-25d |  | No
6850 |  | 6104 | 6103,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -267.96d | 0 | 5 d | 08 November 2022 16:36 | 15 November 2022 10:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6848,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 6851,8454FF | No
6851 |  | 6105 | 6104,6763,6764,16293,16318 | 3.2.1.9.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | -291.96d | 0 | 0 d | 14 December 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6850,8453,8454,11771,11865 | 6852,6849FS-25d,6853 | No
6852 |  | 6106 | 6105 | 3.2.1.9.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 0 | -291.29d | 0 | 6 d | 14 December 2022 13:36 | 21 December 2022 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 6851 | 6853FF+15d | No
6853 |  | 6107 | 6106FF+15d,6105 | 3.2.1.9.4.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -258.62d | 0 | 21 d | 14 December 2022 13:36 | 12 January 2023 13:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 6852FF+15d,6851 | 6854 | No
6854 |  | 6108 | 6107 | 3.2.1.9.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -291.96d | 0 | 10 d | 12 January 2023 13:36 | 25 January 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6853 | 6855 | No
6855 |  | 6109 | 6108 | 3.2.1.9.4.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -291.96d | 0 | 0 d | 25 January 2023 10:36 | 25 January 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6854 | 6856 | No
6856 |  | 6110 | 6109 | 3.2.1.9.4.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -258.62d | 0 | 21 d | 25 January 2023 10:36 | 23 February 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 6855 | 6530,9511,9528,9534 | No
6857 |  | 10050 |  | 3.2.1.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.67000000000000004 | 1359.69d | 0 | 810.04 d | 14 July 2020 11:36 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6858 |  | 10051 |  | 3.2.1.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6859 |  | 10052 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 6861 | No
6860 |  | 14608 | 10054FS-21d | 3.2.1.9.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6862FS-21d |  | No
6861 |  | 10053 | 10052,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6859,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6862 | No
6862 |  | 10054 | 10053,10231 | 3.2.1.9.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6861,8456 | 6863,6860FS-21d,6864 | No
6863 |  | 10055 | 10054 | 3.2.1.9.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6862 | 6864FF+5d | No
6864 |  | 10056 | 10055FF+5d,10054 | 3.2.1.9.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6863FF+5d,6862 | 6865 | No
6865 |  | 10057 | 10056 | 3.2.1.9.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6864 | 6866 | No
6866 |  | 10058 | 10057 | 3.2.1.9.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6865 | 6873,6867 | No
6867 |  | 17669 | 10058 | 3.2.1.9.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 6866 | 6868 | No
6868 |  | 17668 | 17669 | 3.2.1.9.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6867 | 6869 | No
6869 |  | 17667 | 17668 | 3.2.1.9.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6868 | 6873,6870 | No
6870 |  | 18032 | 17667 | 3.2.1.9.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6869 | 6871 | No
6871 |  | 18031 | 18032 | 3.2.1.9.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6870 | 6872 | No
6872 |  | 18030 | 18031 | 3.2.1.9.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6871 | 6873 | No
6873 |  | 10059 | 10058,17667,18030 | 3.2.1.9.5.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6866,6869,6872 | 6523,6875SS,8452,8457,6891FS+0.5d | No
6874 |  | 10060 |  | 3.2.1.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6875 |  | 10061 | 10059SS | 3.2.1.9.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6873SS | 6877 | No
6876 |  | 14609 | 10063FS-18d | 3.2.1.9.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 6878FS-18d |  | No
6877 |  | 10062 | 10061,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6875,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 6878 | No
6878 |  | 10063 | 10062,10233 | 3.2.1.9.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6877,8457 | 6879,6876FS-18d,6880 | No
6879 |  | 10064 | 10063 | 3.2.1.9.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 6878 | 6880FF+5d | No
6880 |  | 10065 | 10064FF+5d,10063 | 3.2.1.9.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 6879FF+5d,6878 | 6881 | No
6881 |  | 10066 | 10065 | 3.2.1.9.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6880 | 6882 | No
6882 |  | 10067 | 10066 | 3.2.1.9.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6881 | 6889,6883 | No
6883 |  | 20261 | 10067 | 3.2.1.9.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6882 | 6884 | No
6884 |  | 20262 | 20261 | 3.2.1.9.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6883 | 6885 | No
6885 |  | 20263 | 20262 | 3.2.1.9.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6884 | 6889,6886 | No
6886 |  | 21426 | 20263 | 3.2.1.9.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6885 | 6887 | No
6887 |  | 21427 | 21426 | 3.2.1.9.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6886 | 6888 | No
6888 |  | 21428 | 21427 | 3.2.1.9.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6887 | 6889,6895,6902 | No
6889 |  | 10068 | 10067,20263,21428 | 3.2.1.9.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 6882,6885,6888 | 6524,6911,8458,8459 | No
6890 |  | 10069 |  | 3.2.1.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6891 |  | 14501 | 10059FS+0.5d | 3.2.1.9.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 6873FS+0.5d | 6892 | No
6892 |  | 10070 | 6896FF,14501 | 3.2.1.9.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,6891 | 6529,9576FS+8d | No
6893 |  | 10071 |  | 3.2.1.9.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | -329.96d | 0 | 139.49 d | 20 November 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6894 |  | 21987 |  | 3.2.1.9.5.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 84.67 d | 20 November 2022 13:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6895 |  | 21988 | 21428 | 3.2.1.9.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 34 d | 20 November 2022 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6888 | 6896 | No
6896 |  | 21989 | 21988 | 3.2.1.9.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6895 | 6897,9576 | No
6897 |  | 21990 | 21989 | 3.2.1.9.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | -264.62d | 0 | 21 d | 01 January 2023 13:36 | 30 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6896 | 6898 | No
6898 |  | 21991 | 21990 | 3.2.1.9.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | -299.29d | 0 | 10 d | 30 January 2023 13:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6897 | 6899 | No
6899 |  | 21992 | 21991 | 3.2.1.9.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 12 February 2023 10:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6898 | 6900 | No
6900 |  | 21993 | 21992 | 3.2.1.9.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -264.62d | 0 | 15 d | 12 February 2023 10:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6899 | 6530 | No
6901 |  | 21994 |  | 3.2.1.9.5.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -322.29d | 0 | 107.67 d | 20 November 2022 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6902 |  | 21995 | 21428 | 3.2.1.9.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.29d | 0 | 53 d | 20 November 2022 13:36 | 24 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6888 | 6904 | No
6903 |  | 21996 | 21998FS-25d | 3.2.1.9.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6905FS-25d |  | No
6904 |  | 21997 | 21995 | 3.2.1.9.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.29d | 0 | 4 d | 24 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6902 | 6905 | No
6905 |  | 21998 | 21997 | 3.2.1.9.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6904 | 6903FS-25d,6906,9580 | No
6906 |  | 21999 | 21998 | 3.2.1.9.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | -284.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6905 | 6907 | No
6907 |  | 22000 | 21999 | 3.2.1.9.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | -322.29d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6906 | 6908 | No
6908 |  | 22001 | 22000 | 3.2.1.9.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6907 | 6909 | No
6909 |  | 22002 | 22001 | 3.2.1.9.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.96d | 0 | 15 d | 12 March 2023 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6908 | 6530 | No
6910 |  | 22003 |  | 3.2.1.9.5.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -353.62d | 0 | 115.82 d | 19 December 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6911 |  | 10072 | 10068 | 3.2.1.9.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | -353.62d | 0 | 53 d | 19 December 2022 13:36 | 22 February 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 6889 | 6913 | No
6912 |  | 14610 | 10074FS-25d | 3.2.1.9.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1442.51d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 6914FS-25d |  | No
6913 |  | 10073 | 10072,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | -353.62d | 0 | 5 d | 22 February 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6911,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 6914,8459FF | No
6914 |  | 10074 | 10073,16293,16318,10234,10235 | 3.2.1.9.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6913,11771,11865,8458,8459 | 6915,6912FS-25d,6916 | No
6915 |  | 10075 | 10074 | 3.2.1.9.5.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 0 | -352.96d | 0 | 6 d | 28 February 2023 16:36 | 08 March 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 6914 | 6916FF+15d | No
6916 |  | 10076 | 10075FF+15d,10074 | 3.2.1.9.5.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 28 February 2023 16:36 | 29 March 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 6915FF+15d,6914 | 6917 | No
6917 |  | 10077 | 10076 | 3.2.1.9.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | -353.62d | 0 | 10 d | 29 March 2023 16:36 | 14 April 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6916 | 6918 | No
6918 |  | 10078 | 10077 | 3.2.1.9.5.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 14 April 2023 10:36 | 14 April 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6917 | 6919 | No
6919 |  | 10079 | 10078 | 3.2.1.9.5.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -312.44d | 0 | 21 d | 16 April 2023 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 6918 | 6530 | No
6920 |  | 6043 |  | 3.2.1.9.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.67000000000000004 | 1359.69d | 0 | 810.04 d | 14 July 2020 11:36 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6921 |  | 6044 |  | 3.2.1.9.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6922 |  | 6045 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 6924 | No
6923 |  | 14611 | 6047FS-21d | 3.2.1.9.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6925FS-21d |  | No
6924 |  | 6046 | 6045,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6922,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6925 | No
6925 |  | 6047 | 6046,6754 | 3.2.1.9.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6924,8461 | 6926,6923FS-21d,6927 | No
6926 |  | 6048 | 6047 | 3.2.1.9.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6925 | 6927FF+5d | No
6927 |  | 6049 | 6048FF+5d,6047 | 3.2.1.9.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6926FF+5d,6925 | 6928 | No
6928 |  | 6050 | 6049 | 3.2.1.9.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6927 | 6929 | No
6929 |  | 6051 | 6050 | 3.2.1.9.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6928 | 6936,6930 | No
6930 |  | 17672 | 6051 | 3.2.1.9.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 6929 | 6931 | No
6931 |  | 17671 | 17672 | 3.2.1.9.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6930 | 6932 | No
6932 |  | 17670 | 17671 | 3.2.1.9.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6931 | 6936,6933 | No
6933 |  | 18035 | 17670 | 3.2.1.9.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6932 | 6934 | No
6934 |  | 18034 | 18035 | 3.2.1.9.6.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6933 | 6935 | No
6935 |  | 18033 | 18034 | 3.2.1.9.6.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6934 | 6936 | No
6936 |  | 6052 | 6051,17670,18033 | 3.2.1.9.6.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6929,6932,6935 | 6523,6938SS,8462,6954FS+0.5d | No
6937 |  | 6053 |  | 3.2.1.9.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
6938 |  | 6054 | 6052SS | 3.2.1.9.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6936SS | 6940 | No
6939 |  | 14612 | 6056FS-18d | 3.2.1.9.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 6941FS-18d |  | No
6940 |  | 6055 | 6054,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6938,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 6941 | No
6941 |  | 6056 | 6055,6756 | 3.2.1.9.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6940,8462 | 6942,6939FS-18d,6943 | No
6942 |  | 6057 | 6056 | 3.2.1.9.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 6941 | 6943FF+5d | No
6943 |  | 6058 | 6057FF+5d,6056 | 3.2.1.9.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 6942FF+5d,6941 | 6944 | No
6944 |  | 6059 | 6058,17364FF,10316FF | 3.2.1.9.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6943,11700FF,11862FF | 6945 | No
6945 |  | 6060 | 6059 | 3.2.1.9.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 6944 | 6952,6946 | No
6946 |  | 20264 | 6060 | 3.2.1.9.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6945 | 6947 | No
6947 |  | 20265 | 20264 | 3.2.1.9.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6946 | 6948 | No
6948 |  | 20266 | 20265 | 3.2.1.9.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6947 | 6952,6949 | No
6949 |  | 21429 | 20266 | 3.2.1.9.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6948 | 6950 | No
6950 |  | 21430 | 21429 | 3.2.1.9.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6949 | 6951 | No
6951 |  | 21431 | 21430 | 3.2.1.9.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6950 | 6952,6958,6965 | No
6952 |  | 6061 | 6060,16225FF,16212FF,16298FF,20266,21431 | 3.2.1.9.6.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 6945,11690FF,11698FF,11798FF,6948,6951 | 6524,6974,8463,8464 | No
6953 |  | 6062 |  | 3.2.1.9.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
6954 |  | 14502 | 6052FS+0.5d | 3.2.1.9.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 6936FS+0.5d | 6955 | No
6955 |  | 6063 | 6896FF,14502 | 3.2.1.9.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,6954 | 6529,9592 | No
6956 |  | 6064 |  | 3.2.1.9.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | -329.96d | 0 | 139.49 d | 20 November 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6957 |  | 22056 |  | 3.2.1.9.6.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 84.67 d | 20 November 2022 13:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6958 |  | 22057 | 21431 | 3.2.1.9.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 34 d | 20 November 2022 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6951 | 6959 | No
6959 |  | 22058 | 22057 | 3.2.1.9.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6958 | 6960,9592 | No
6960 |  | 22059 | 22058 | 3.2.1.9.6.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | -264.62d | 0 | 21 d | 01 January 2023 13:36 | 30 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6959 | 6961 | No
6961 |  | 22060 | 22059 | 3.2.1.9.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | -299.29d | 0 | 10 d | 30 January 2023 13:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6960 | 6962 | No
6962 |  | 22061 | 22060 | 3.2.1.9.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 12 February 2023 10:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6961 | 6963 | No
6963 |  | 22062 | 22061 | 3.2.1.9.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -264.62d | 0 | 15 d | 12 February 2023 10:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6962 | 6530 | No
6964 |  | 22063 |  | 3.2.1.9.6.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -322.29d | 0 | 107.67 d | 20 November 2022 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6965 |  | 22064 | 21431 | 3.2.1.9.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.29d | 0 | 53 d | 20 November 2022 13:36 | 24 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6951 | 6967 | No
6966 |  | 22065 | 22067FS-25d | 3.2.1.9.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 6968FS-25d |  | No
6967 |  | 22066 | 22064 | 3.2.1.9.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.29d | 0 | 4 d | 24 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6965 | 6968 | No
6968 |  | 22067 | 22066 | 3.2.1.9.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6967 | 6966FS-25d,6969,9597 | No
6969 |  | 22068 | 22067 | 3.2.1.9.6.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | -284.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 6968 | 6970 | No
6970 |  | 22069 | 22068 | 3.2.1.9.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | -322.29d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6969 | 6971 | No
6971 |  | 22070 | 22069 | 3.2.1.9.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6970 | 6972 | No
6972 |  | 22071 | 22070 | 3.2.1.9.6.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.96d | 0 | 15 d | 12 March 2023 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 6971 | 6530,9610,9619 | No
6973 |  | 22072 |  | 3.2.1.9.6.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -353.62d | 0 | 115.82 d | 19 December 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
6974 |  | 6065 | 6061 | 3.2.1.9.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | -353.62d | 0 | 53 d | 19 December 2022 13:36 | 22 February 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 6952 | 6976 | No
6975 |  | 14613 | 6067FS-25d | 3.2.1.9.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1442.51d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 6977FS-25d |  | No
6976 |  | 6066 | 6065,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | -353.62d | 0 | 5 d | 22 February 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6974,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 6977,8464FF | No
6977 |  | 6067 | 6066,6757,6758,16293,16318 | 3.2.1.9.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6976,8463,8464,11771,11865 | 6978,6975FS-25d,6979 | No
6978 |  | 6068 | 6067 | 3.2.1.9.6.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 0 | -352.96d | 0 | 6 d | 28 February 2023 16:36 | 08 March 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 6977 | 6979FF+15d | No
6979 |  | 6069 | 6068FF+15d,6067 | 3.2.1.9.6.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 28 February 2023 16:36 | 29 March 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 6978FF+15d,6977 | 6980 | No
6980 |  | 6070 | 6069 | 3.2.1.9.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | -353.62d | 0 | 10 d | 29 March 2023 16:36 | 14 April 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6979 | 6981 | No
6981 |  | 6071 | 6070 | 3.2.1.9.6.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 14 April 2023 10:36 | 14 April 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 6980 | 6982 | No
6982 |  | 6072 | 6071 | 3.2.1.9.6.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -312.44d | 0 | 21 d | 16 April 2023 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 6981 | 6530,9609,9620 | No
6983 |  | 6159 |  | 3.2.1.9.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.80000000000000004 | 1398.47d | 0 | 771.27 d | 14 July 2020 11:36 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6984 |  | 6160 |  | 3.2.1.9.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
6985 |  | 6161 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 6987 | No
6986 |  | 14614 | 6163FS-21d | 3.2.1.9.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 6988FS-21d |  | No
6987 |  | 6162 | 6161,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6985,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 6988 | No
6988 |  | 6163 | 6162,6772 | 3.2.1.9.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 6987,8466 | 6989,6986FS-21d,6990 | No
6989 |  | 6164 | 6163 | 3.2.1.9.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 6988 | 6990FF+5d | No
6990 |  | 6165 | 6164FF+5d,6163 | 3.2.1.9.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 6989FF+5d,6988 | 6991 | No
6991 |  | 6166 | 6165 | 3.2.1.9.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6990 | 6992 | No
6992 |  | 6167 | 6166 | 3.2.1.9.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 6991 | 6999,6993 | No
6993 |  | 17675 | 6167 | 3.2.1.9.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 6992 | 6994 | No
6994 |  | 17674 | 17675 | 3.2.1.9.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6993 | 6995 | No
6995 |  | 17673 | 17674 | 3.2.1.9.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6994 | 6999,6996 | No
6996 |  | 18002 | 17673 | 3.2.1.9.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 6995 | 6997 | No
6997 |  | 18001 | 18002 | 3.2.1.9.7.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6996 | 6998 | No
6998 |  | 18000 | 18001 | 3.2.1.9.7.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 6997 | 6999 | No
6999 |  | 6168 | 6167,17673,18000 | 3.2.1.9.7.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 6992,6995,6998 | 6523,7001SS+0.5d,8467,7017FS+0.5d | No
7000 |  | 6169 |  | 3.2.1.9.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7001 |  | 6170 | 6168SS+0.5d | 3.2.1.9.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 6999SS+0.5d | 7003,7002FF | No
7002 |  | 14615 | 6170FF | 3.2.1.9.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7001FF |  | No
7003 |  | 6171 | 6170,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7001,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7004 | No
7004 |  | 6172 | 6171,6774 | 3.2.1.9.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7003,8467 | 7005,7006 | No
7005 |  | 6173 | 6172 | 3.2.1.9.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7004 | 7006FF+5d | No
7006 |  | 6174 | 6173FF+5d,6172 | 3.2.1.9.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7005FF+5d,7004 | 7007 | No
7007 |  | 6175 | 6174 | 3.2.1.9.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7006 | 7008 | No
7008 |  | 6176 | 6175 | 3.2.1.9.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7007 | 7015,7009 | No
7009 |  | 19822 | 6176 | 3.2.1.9.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 7008 | 7010 | No
7010 |  | 19823 | 19822 | 3.2.1.9.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7009 | 7011 | No
7011 |  | 19824 | 19823 | 3.2.1.9.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7010 | 7015,7012 | No
7012 |  | 21087 | 19824 | 3.2.1.9.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7011 | 7013 | No
7013 |  | 21207 | 21087 | 3.2.1.9.7.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7012 | 7014 | No
7014 |  | 21208 | 21207 | 3.2.1.9.7.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7013 | 7015 | No
7015 |  | 6177 | 6176,19824,21208 | 3.2.1.9.7.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7008,7011,7014 | 6524,7037SS,8468,8469,9675 | No
7016 |  | 6178 |  | 3.2.1.9.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.84999999999999998 | 0d | 0 | 373.67 d | 05 August 2021 14:06 | 02 December 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7017 |  | 14503 | 6168FS+0.5d | 3.2.1.9.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 312 d | 05 August 2021 14:06 | 07 September 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 6999FS+0.5d | 7018 | No
7018 |  | 6179 | 6896FF,14503 | 3.2.1.9.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0.64000000000000001 | -353.75ed | 0 | 86 ed | 07 September 2022 11:06 | 02 December 2022 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7017 | 6525,9675 | No
7019 |  | 6180 |  | 3.2.1.9.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7020 |  | 21731 |  | 3.2.1.9.7.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.56999999999999995 | -50.67d | 0 | 112.67 d | 08 August 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7021 |  | 21732 | 17832 | 3.2.1.9.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -301d | 0 | 62 d | 08 August 2022 08:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 6602 | 7022 | No
7022 |  | 21733 | 21732 | 3.2.1.9.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -301d | 0 | 0 d | 02 November 2022 11:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7021 | 7023,9675 | No
7023 |  | 21734 | 21733 | 3.2.1.9.7.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -266.33d | 0 | 21 d | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7022 | 7024 | No
7024 |  | 21735 | 21734 | 3.2.1.9.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -301d | 0 | 10 d | 01 December 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7023 | 7025 | No
7025 |  | 21736 | 21735 | 3.2.1.9.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -301d | 0 | 0 d | 13 December 2022 17:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7024 | 7026 | No
7026 |  | 21737 | 21736 | 3.2.1.9.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -266.33d | 0 | 15 d | 14 December 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7025 | 6528 | No
7027 |  | 21738 |  | 3.2.1.9.7.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7028 |  | 21739 | 17832 | 3.2.1.9.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6602 | 7030 | No
7029 |  | 21740 | 21742FS-25d | 3.2.1.9.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7031FS-25d |  | No
7030 |  | 21741 | 21739 | 3.2.1.9.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7028 | 7031 | No
7031 |  | 21742 | 21741 | 3.2.1.9.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7030 | 7029FS-25d,7032,9680,9703 | No
7032 |  | 21743 | 21742 | 3.2.1.9.7.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7031 | 7033 | No
7033 |  | 21744 | 21743 | 3.2.1.9.7.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7032 | 7034 | No
7034 |  | 21745 | 21744 | 3.2.1.9.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7033 | 7035 | No
7035 |  | 21746 | 21745 | 3.2.1.9.7.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7034 | 6528,9688,9708 | No
7036 |  | 21747 |  | 3.2.1.9.7.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7037 |  | 6181 | 6177SS | 3.2.1.9.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7015SS | 7039 | No
7038 |  | 14616 | 6183FS-25d | 3.2.1.9.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7040FS-25d |  | No
7039 |  | 6182 | 6181,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.7.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7037,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7040,8469FF | No
7040 |  | 6183 | 6182,6775,6776,16293,16318 | 3.2.1.9.7.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7039,8468,8469,11771,11865 | 7041,7038FS-25d,7042 | No
7041 |  | 6184 | 6183 | 3.2.1.9.7.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7040 | 7042FF+15d | No
7042 |  | 6185 | 6184FF+15d,6183 | 3.2.1.9.7.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7041FF+15d,7040 | 7043 | No
7043 |  | 6186 | 6185 | 3.2.1.9.7.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7042 | 7044 | No
7044 |  | 6187 | 6186 | 3.2.1.9.7.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7043 | 7045 | No
7045 |  | 6188 | 6187 | 3.2.1.9.7.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7044 | 6528,9687,9696,9709 | No
7046 |  | 6191 |  | 3.2.1.9.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.80000000000000004 | 1421.84d | 0 | 747.89 d | 14 July 2020 11:36 | 23 February 2023 10:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7047 |  | 6192 |  | 3.2.1.9.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7048 |  | 6193 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7050 | No
7049 |  | 14617 | 6195FS-21d | 3.2.1.9.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7051FS-21d |  | No
7050 |  | 6194 | 6193,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7048,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7051 | No
7051 |  | 6195 | 6194,6778 | 3.2.1.9.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7050,8471 | 7052,7049FS-21d,7053 | No
7052 |  | 6196 | 6195 | 3.2.1.9.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7051 | 7053FF+5d | No
7053 |  | 6197 | 6196FF+5d,6195 | 3.2.1.9.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7052FF+5d,7051 | 7054 | No
7054 |  | 6198 | 6197 | 3.2.1.9.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7053 | 7055 | No
7055 |  | 6199 | 6198 | 3.2.1.9.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7054 | 7062,7056 | No
7056 |  | 17678 | 6199 | 3.2.1.9.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7055 | 7057 | No
7057 |  | 17677 | 17678 | 3.2.1.9.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7056 | 7058 | No
7058 |  | 17676 | 17677 | 3.2.1.9.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7057 | 7062,7059 | No
7059 |  | 18038 | 17676 | 3.2.1.9.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7058 | 7060 | No
7060 |  | 18037 | 18038 | 3.2.1.9.8.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7059 | 7061 | No
7061 |  | 18036 | 18037 | 3.2.1.9.8.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7060 | 7062 | No
7062 |  | 6200 | 6199,17676,18036 | 3.2.1.9.8.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7055,7058,7061 | 6523,7064SS,8472,7080FS+0.5d | No
7063 |  | 6201 |  | 3.2.1.9.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7064 |  | 6202 | 6200SS | 3.2.1.9.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7062SS | 7066 | No
7065 |  | 14618 | 6204FS-18d | 3.2.1.9.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7067FS-18d |  | No
7066 |  | 6203 | 6202,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7064,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7067 | No
7067 |  | 6204 | 6203,6780 | 3.2.1.9.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7066,8472 | 7068,7065FS-18d,7069 | No
7068 |  | 6205 | 6204 | 3.2.1.9.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7067 | 7069FF+5d | No
7069 |  | 6206 | 6205FF+5d,6204 | 3.2.1.9.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7068FF+5d,7067 | 7070 | No
7070 |  | 6207 | 6206,17364FF,10316FF | 3.2.1.9.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7069,11700FF,11862FF | 7071 | No
7071 |  | 6208 | 6207 | 3.2.1.9.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7070 | 7078,7072 | No
7072 |  | 20267 | 6208 | 3.2.1.9.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7071 | 7073 | No
7073 |  | 20268 | 20267 | 3.2.1.9.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7072 | 7074 | No
7074 |  | 20269 | 20268 | 3.2.1.9.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7073 | 7078,7075 | No
7075 |  | 21432 | 20269 | 3.2.1.9.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7074 | 7076,7084,7091,7100 | No
7076 |  | 21433 | 21432 | 3.2.1.9.8.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7075 | 7077 | No
7077 |  | 21434 | 21433 | 3.2.1.9.8.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7076 | 7078 | No
7078 |  | 6209 | 6208,16225FF,16212FF,16298FF,20269,21434 | 3.2.1.9.8.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7071,11690FF,11698FF,11798FF,7074,7077 | 6524,8473SS,8474SS | No
7079 |  | 6210 |  | 3.2.1.9.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר בניה | 0.80000000000000004 | 0d | 0 | 381.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 December 2022 08:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7080 |  | 14504 | 6200FS+0.5d | 3.2.1.9.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 320 d | 05 August 2021 14:06 | 18 September 2022 08:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7062FS+0.5d | 7081 | No
7081 |  | 6211 | 6896FF,14504 | 3.2.1.9.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | אישור היתר בניה | 0.52000000000000002 | -302.63ed | 0 | 86 ed | 18 September 2022 08:06 | 13 December 2022 08:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7080 | 6529,9761 | No
7082 |  | 6212 |  | 3.2.1.9.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0.47999999999999998 | 1421.84d | 0 | 145.33 d | 17 August 2022 13:36 | 23 February 2023 10:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7083 |  | 21765 |  | 3.2.1.9.8.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.53000000000000003 | -50.67d | 0 | 104.67 d | 17 August 2022 13:36 | 04 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7084 |  | 21766 | 21432 | 3.2.1.9.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -251.29d | 0 | 54 d | 17 August 2022 13:36 | 02 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7075 | 7085 | No
7085 |  | 21767 | 21766 | 3.2.1.9.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | -251.29d | 0 | 0 d | 02 November 2022 13:36 | 02 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7084 | 7086,9761 | No
7086 |  | 21768 | 21767 | 3.2.1.9.8.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | -222.62d | 0 | 21 d | 02 November 2022 13:36 | 01 December 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7085 | 7087 | No
7087 |  | 21769 | 21768 | 3.2.1.9.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | -251.29d | 0 | 10 d | 01 December 2022 13:36 | 14 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7086 | 7088 | No
7088 |  | 21770 | 21769 | 3.2.1.9.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -251.29d | 0 | 0 d | 14 December 2022 10:36 | 14 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7087 | 7089 | No
7089 |  | 21771 | 21770 | 3.2.1.9.8.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -222.62d | 0 | 15 d | 14 December 2022 10:36 | 04 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7088 | 6530 | No
7090 |  | 21772 |  | 3.2.1.9.8.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.46999999999999997 | -54.67d | 0 | 118.67 d | 17 August 2022 13:36 | 22 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7091 |  | 21773 | 21432 | 3.2.1.9.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0.82999999999999996 | -265.29d | 0 | 64 d | 17 August 2022 13:36 | 15 November 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7075 | 7093 | No
7092 |  | 21774 | 21776FS-25d | 3.2.1.9.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 September 2022 16:36 | 11 September 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7094FS-25d |  | No
7093 |  | 21775 | 21773 | 3.2.1.9.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | -265.29d | 0 | 4 d | 15 November 2022 10:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7091 | 7094 | No
7094 |  | 21776 | 21775 | 3.2.1.9.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | -265.29d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7093 | 7092FS-25d,7095,9765,9786 | No
7095 |  | 21777 | 21776 | 3.2.1.9.8.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | -234.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7094 | 7096 | No
7096 |  | 21778 | 21777 | 3.2.1.9.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | -265.29d | 0 | 10 d | 19 December 2022 13:36 | 01 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7095 | 7097 | No
7097 |  | 21779 | 21778 | 3.2.1.9.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -265.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 10:36 | 01 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7096 | 7098 | No
7098 |  | 21780 | 21779 | 3.2.1.9.8.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -234.62d | 0 | 15 d | 01 January 2023 10:36 | 22 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7097 | 6530,9773,9802 | No
7099 |  | 21782 |  | 3.2.1.9.8.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.44 | 1421.84d | 0 | 145.33 d | 17 August 2022 13:36 | 23 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7100 |  | 6213 | 21432 | 3.2.1.9.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0.90000000000000002 | -267.96d | 0 | 59 d | 17 August 2022 13:36 | 08 November 2022 16:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7075 | 7102 | No
7101 |  | 14619 | 6215FS-25d | 3.2.1.9.8.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1504.18d | 0 | 0 d | 14 November 2022 10:36 | 14 November 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7103FS-25d |  | No
7102 |  | 6214 | 6213,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.8.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | -267.96d | 0 | 5 d | 08 November 2022 16:36 | 15 November 2022 10:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7100,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7103,8474FF | No
7103 |  | 6215 | 6214,6781,6782,16293,16318 | 3.2.1.9.8.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | -291.96d | 0 | 0 d | 14 December 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7102,8473,8474,11771,11865 | 7104,7101FS-25d,7105 | No
7104 |  | 6216 | 6215 | 3.2.1.9.8.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 0 | -291.29d | 0 | 6 d | 14 December 2022 13:36 | 21 December 2022 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7103 | 7105FF+15d | No
7105 |  | 6217 | 6216FF+15d,6215 | 3.2.1.9.8.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | -258.62d | 0 | 21 d | 14 December 2022 13:36 | 12 January 2023 13:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7104FF+15d,7103 | 7106 | No
7106 |  | 6218 | 6217 | 3.2.1.9.8.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | -291.96d | 0 | 10 d | 12 January 2023 13:36 | 25 January 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7105 | 7107 | No
7107 |  | 6219 | 6218 | 3.2.1.9.8.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -291.96d | 0 | 0 d | 25 January 2023 10:36 | 25 January 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7106 | 7108 | No
7108 |  | 6220 | 6219 | 3.2.1.9.8.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -258.62d | 0 | 21 d | 25 January 2023 10:36 | 23 February 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7107 | 6530,9772,9803 | No
7109 |  | 6223 |  | 3.2.1.9.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.75 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7110 |  | 6224 |  | 3.2.1.9.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7111 |  | 6225 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7113 | No
7112 |  | 14620 | 6227FS-21d | 3.2.1.9.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7114FS-21d |  | No
7113 |  | 6226 | 6225,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7111,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7114 | No
7114 |  | 6227 | 6226,6784 | 3.2.1.9.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7113,8476 | 7115,7112FS-21d,7116 | No
7115 |  | 6228 | 6227 | 3.2.1.9.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7114 | 7116FF+5d | No
7116 |  | 6229 | 6228FF+5d,6227 | 3.2.1.9.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7115FF+5d,7114 | 7117 | No
7117 |  | 6230 | 6229 | 3.2.1.9.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7116 | 7118 | No
7118 |  | 6231 | 6230 | 3.2.1.9.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7117 | 7125,7119 | No
7119 |  | 17681 | 6231 | 3.2.1.9.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7118 | 7120 | No
7120 |  | 17680 | 17681 | 3.2.1.9.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7119 | 7121 | No
7121 |  | 17679 | 17680 | 3.2.1.9.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7120 | 7125,7122 | No
7122 |  | 18041 | 17679 | 3.2.1.9.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7121 | 7123 | No
7123 |  | 18040 | 18041 | 3.2.1.9.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7122 | 7124 | No
7124 |  | 18039 | 18040 | 3.2.1.9.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7123 | 7125 | No
7125 |  | 6232 | 6231,17679,18039 | 3.2.1.9.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7118,7121,7124 | 6523,7127SS,8477,7143FS+0.5d | No
7126 |  | 6233 |  | 3.2.1.9.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7127 |  | 6234 | 6232SS | 3.2.1.9.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7125SS | 7129 | No
7128 |  | 14621 | 6236FS-18d | 3.2.1.9.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7130FS-18d |  | No
7129 |  | 6235 | 6234,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7127,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7130 | No
7130 |  | 6236 | 6235,6786 | 3.2.1.9.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7129,8477 | 7131,7128FS-18d,7132 | No
7131 |  | 6237 | 6236 | 3.2.1.9.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7130 | 7132FF+5d | No
7132 |  | 6238 | 6237FF+5d,6236 | 3.2.1.9.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7131FF+5d,7130 | 7133 | No
7133 |  | 6239 | 6238,17364FF,10316FF | 3.2.1.9.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7132,11700FF,11862FF | 7134 | No
7134 |  | 6240 | 6239 | 3.2.1.9.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7133 | 7141,7135 | No
7135 |  | 20270 | 6240 | 3.2.1.9.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7134 | 7136 | No
7136 |  | 20271 | 20270 | 3.2.1.9.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7135 | 7137 | No
7137 |  | 20272 | 20271 | 3.2.1.9.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7136 | 7141,7138 | No
7138 |  | 21435 | 20272 | 3.2.1.9.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7137 | 7139,7147,7154 | No
7139 |  | 21436 | 21435 | 3.2.1.9.9.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7138 | 7140 | No
7140 |  | 21437 | 21436 | 3.2.1.9.9.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7139 | 7141,7163 | No
7141 |  | 6241 | 6240,16225FF,16212FF,16298FF,20272,21437 | 3.2.1.9.9.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7134,11690FF,11698FF,11798FF,7137,7140 | 6524,8478,8479 | No
7142 |  | 6242 |  | 3.2.1.9.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר בניה | 0.80000000000000004 | 0d | 0 | 381.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 December 2022 08:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7143 |  | 14505 | 6232FS+0.5d | 3.2.1.9.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 320 d | 05 August 2021 14:06 | 18 September 2022 08:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7125FS+0.5d | 7144 | No
7144 |  | 6243 | 6896FF,14505 | 3.2.1.9.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | אישור היתר בניה | 0.52000000000000002 | -302.63ed | 0 | 86 ed | 18 September 2022 08:06 | 13 December 2022 08:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7143 | 6529,9875 | No
7145 |  | 6244 |  | 3.2.1.9.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7146 |  | 21783 |  | 3.2.1.9.9.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7147 |  | 21784 | 21435 | 3.2.1.9.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7138 | 7148 | No
7148 |  | 21785 | 21784 | 3.2.1.9.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7147 | 7149,9875 | No
7149 |  | 21786 | 21785 | 3.2.1.9.9.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7148 | 7150 | No
7150 |  | 21787 | 21786 | 3.2.1.9.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7149 | 7151 | No
7151 |  | 21788 | 21787 | 3.2.1.9.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7150 | 7152 | No
7152 |  | 21789 | 21788 | 3.2.1.9.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7151 | 6530 | No
7153 |  | 21790 |  | 3.2.1.9.9.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40000000000000002 | 1428.51d | 0 | 138.67 d | 17 August 2022 13:36 | 15 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7154 |  | 21791 | 21435 | 3.2.1.9.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0.64000000000000001 | -285.29d | 0 | 84 d | 17 August 2022 13:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7138 | 7156 | No
7155 |  | 21792 | 21794FS-25d | 3.2.1.9.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1504.18d | 0 | 0 d | 14 November 2022 10:36 | 14 November 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7157FS-25d |  | No
7156 |  | 21793 | 21791 | 3.2.1.9.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | -285.29d | 0 | 4 d | 09 December 2022 10:36 | 14 December 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7154 | 7157 | No
7157 |  | 21794 | 21793 | 3.2.1.9.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | -285.29d | 0 | 0 d | 14 December 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7156 | 7155FS-25d,7158,9880,9894 | No
7158 |  | 21795 | 21794 | 3.2.1.9.9.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | -252.62d | 0 | 21 d | 14 December 2022 13:36 | 12 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7157 | 7159 | No
7159 |  | 21796 | 21795 | 3.2.1.9.9.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | -285.29d | 0 | 10 d | 12 January 2023 13:36 | 25 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7158 | 7160 | No
7160 |  | 21797 | 21796 | 3.2.1.9.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -285.29d | 0 | 0 d | 25 January 2023 10:36 | 25 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7159 | 7161 | No
7161 |  | 21798 | 21797 | 3.2.1.9.9.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -252.62d | 0 | 15 d | 25 January 2023 10:36 | 15 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7160 | 6530,9885,9896 | No
7162 |  | 21799 |  | 3.2.1.9.9.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7163 |  | 6245 | 21437 | 3.2.1.9.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7140 | 7165 | No
7164 |  | 14622 | 6247FS-25d | 3.2.1.9.9.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7166FS-25d |  | No
7165 |  | 6246 | 6245,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.9.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7163,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7166,8479FF | No
7166 |  | 6247 | 6246,6787,6788,16293,16318 | 3.2.1.9.9.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7165,8478,8479,11771,11865 | 7167,7164FS-25d,7168 | No
7167 |  | 6248 | 6247 | 3.2.1.9.9.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7166 | 7168FF+15d | No
7168 |  | 6249 | 6248FF+15d,6247 | 3.2.1.9.9.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7167FF+15d,7166 | 7169 | No
7169 |  | 6250 | 6249 | 3.2.1.9.9.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7168 | 7170 | No
7170 |  | 6251 | 6250 | 3.2.1.9.9.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7169 | 7171 | No
7171 |  | 6252 | 6251 | 3.2.1.9.9.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7170 | 6530,9884,9897 | No
7172 |  | 6320 |  | 3.2.1.9.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.69999999999999996 | 1359.69d | 0 | 810.04 d | 14 July 2020 11:36 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7173 |  | 6321 |  | 3.2.1.9.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7174 |  | 6322 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7176 | No
7175 |  | 14623 | 6324FS-21d | 3.2.1.9.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7177FS-21d |  | No
7176 |  | 6323 | 6322,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7174,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7177 | No
7177 |  | 6324 | 6323,6790 | 3.2.1.9.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7176,8481 | 7178,7175FS-21d,7179 | No
7178 |  | 6325 | 6324 | 3.2.1.9.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7177 | 7179FF+5d | No
7179 |  | 6326 | 6325FF+5d,6324 | 3.2.1.9.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7178FF+5d,7177 | 7180 | No
7180 |  | 6327 | 6326 | 3.2.1.9.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7179 | 7181 | No
7181 |  | 6328 | 6327 | 3.2.1.9.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7180 | 7188,7182 | No
7182 |  | 17684 | 6328 | 3.2.1.9.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7181 | 7183 | No
7183 |  | 17683 | 17684 | 3.2.1.9.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7182 | 7184 | No
7184 |  | 17682 | 17683 | 3.2.1.9.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7183 | 7188,7185 | No
7185 |  | 18044 | 17682 | 3.2.1.9.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7184 | 7186 | No
7186 |  | 18043 | 18044 | 3.2.1.9.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7185 | 7187 | No
7187 |  | 18042 | 18043 | 3.2.1.9.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7186 | 7188 | No
7188 |  | 6329 | 6328,17682,18042 | 3.2.1.9.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7181,7184,7187 | 6523,7190SS,8482,7206FS+0.5d | No
7189 |  | 6330 |  | 3.2.1.9.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7190 |  | 6331 | 6329SS | 3.2.1.9.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7188SS | 7192 | No
7191 |  | 14624 | 6333FS-18d | 3.2.1.9.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7193FS-18d |  | No
7192 |  | 6332 | 6331,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7190,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7193 | No
7193 |  | 6333 | 6332,6792 | 3.2.1.9.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7192,8482 | 7194,7191FS-18d,7195 | No
7194 |  | 6334 | 6333 | 3.2.1.9.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7193 | 7195FF+5d | No
7195 |  | 6335 | 6334FF+5d,6333 | 3.2.1.9.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7194FF+5d,7193 | 7196 | No
7196 |  | 6336 | 6335,17364FF,10316FF | 3.2.1.9.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7195,11700FF,11862FF | 7197 | No
7197 |  | 6337 | 6336 | 3.2.1.9.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7196 | 7204,7198 | No
7198 |  | 20273 | 6337 | 3.2.1.9.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7197 | 7199 | No
7199 |  | 20274 | 20273 | 3.2.1.9.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7198 | 7200 | No
7200 |  | 20275 | 20274 | 3.2.1.9.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7199 | 7204,7201 | No
7201 |  | 21438 | 20275 | 3.2.1.9.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7200 | 7202 | No
7202 |  | 21439 | 21438 | 3.2.1.9.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7201 | 7203 | No
7203 |  | 21440 | 21439 | 3.2.1.9.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7202 | 7204,7210,7217 | No
7204 |  | 6338 | 6337,16225FF,16212FF,16298FF,20275,21440 | 3.2.1.9.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7197,11690FF,11698FF,11798FF,7200,7203 | 6524,7226,8483,8484 | No
7205 |  | 6339 |  | 3.2.1.9.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר בניה | 0.76000000000000001 | 0d | 0 | 383.33 d | 05 August 2021 14:06 | 14 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7206 |  | 14506 | 6329FS+0.5d | 3.2.1.9.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 339 d | 05 August 2021 14:06 | 20 October 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7188FS+0.5d | 7207 | No
7207 |  | 6340 | 6896FF,14506 | 3.2.1.9.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | אישור היתר בניה | 0.22 | -303.88ed | 0 | 55 ed | 20 October 2022 14:06 | 14 December 2022 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7206 | 6529,9939FS+13d | No
7208 |  | 6341 |  | 3.2.1.9.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | -329.96d | 0 | 139.49 d | 20 November 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7209 |  | 22039 |  | 3.2.1.9.10.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 84.67 d | 20 November 2022 13:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7210 |  | 22040 | 21440 | 3.2.1.9.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 34 d | 20 November 2022 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7203 | 7211 | No
7211 |  | 22041 | 22040 | 3.2.1.9.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7210 | 7212,9939 | No
7212 |  | 22042 | 22041 | 3.2.1.9.10.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | -264.62d | 0 | 21 d | 01 January 2023 13:36 | 30 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7211 | 7213 | No
7213 |  | 22043 | 22042 | 3.2.1.9.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | -299.29d | 0 | 10 d | 30 January 2023 13:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7212 | 7214 | No
7214 |  | 22044 | 22043 | 3.2.1.9.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 12 February 2023 10:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7213 | 7215 | No
7215 |  | 22045 | 22044 | 3.2.1.9.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -264.62d | 0 | 15 d | 12 February 2023 10:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7214 | 6530 | No
7216 |  | 22046 |  | 3.2.1.9.10.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -322.29d | 0 | 107.67 d | 20 November 2022 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7217 |  | 22047 | 21440 | 3.2.1.9.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.29d | 0 | 53 d | 20 November 2022 13:36 | 24 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7203 | 7219 | No
7218 |  | 22048 | 22050FS-25d | 3.2.1.9.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7220FS-25d |  | No
7219 |  | 22049 | 22047 | 3.2.1.9.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.29d | 0 | 4 d | 24 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7217 | 7220 | No
7220 |  | 22050 | 22049 | 3.2.1.9.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7219 | 7218FS-25d,7221,9943 | No
7221 |  | 22051 | 22050 | 3.2.1.9.10.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | -284.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7220 | 7222 | No
7222 |  | 22052 | 22051 | 3.2.1.9.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | -322.29d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7221 | 7223 | No
7223 |  | 22053 | 22052 | 3.2.1.9.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7222 | 7224 | No
7224 |  | 22054 | 22053 | 3.2.1.9.10.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.96d | 0 | 15 d | 12 March 2023 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7223 | 6530,9953,9961 | No
7225 |  | 22055 |  | 3.2.1.9.10.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -353.62d | 0 | 115.82 d | 19 December 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7226 |  | 6342 | 6338 | 3.2.1.9.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | -353.62d | 0 | 53 d | 19 December 2022 13:36 | 22 February 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7204 | 7228 | No
7227 |  | 14625 | 6344FS-25d | 3.2.1.9.10.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1442.51d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7229FS-25d |  | No
7228 |  | 6343 | 6342,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.10.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | -353.62d | 0 | 5 d | 22 February 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7226,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7229,8484FF | No
7229 |  | 6344 | 6343,6793,6794,16293,16318 | 3.2.1.9.10.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7228,8483,8484,11771,11865 | 7230,7227FS-25d,7231 | No
7230 |  | 6345 | 6344 | 3.2.1.9.10.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 0 | -352.96d | 0 | 6 d | 28 February 2023 16:36 | 08 March 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7229 | 7231FF+15d | No
7231 |  | 6346 | 6345FF+15d,6344 | 3.2.1.9.10.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 28 February 2023 16:36 | 29 March 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7230FF+15d,7229 | 7232 | No
7232 |  | 6347 | 6346 | 3.2.1.9.10.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | -353.62d | 0 | 10 d | 29 March 2023 16:36 | 14 April 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7231 | 7233 | No
7233 |  | 6348 | 6347 | 3.2.1.9.10.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 14 April 2023 10:36 | 14 April 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7232 | 7234 | No
7234 |  | 6349 | 6348 | 3.2.1.9.10.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -312.44d | 0 | 21 d | 16 April 2023 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7233 | 6530,9952,9962 | No
7235 |  | 6350 |  | 3.2.1.9.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.70999999999999996 | 1392.8d | 0 | 776.93 d | 14 July 2020 11:36 | 30 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7236 |  | 6351 |  | 3.2.1.9.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7237 |  | 6352 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7239 | No
7238 |  | 14626 | 6354FS-21d | 3.2.1.9.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7240FS-21d |  | No
7239 |  | 6353 | 6352,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7237,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7240 | No
7240 |  | 6354 | 6353,6796 | 3.2.1.9.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7239,8486 | 7241,7238FS-21d,7242 | No
7241 |  | 6355 | 6354 | 3.2.1.9.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7240 | 7242FF+5d | No
7242 |  | 6356 | 6355FF+5d,6354 | 3.2.1.9.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7241FF+5d,7240 | 7243 | No
7243 |  | 6357 | 6356 | 3.2.1.9.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7242 | 7244 | No
7244 |  | 6358 | 6357 | 3.2.1.9.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7243 | 7251,7245 | No
7245 |  | 17687 | 6358 | 3.2.1.9.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7244 | 7246 | No
7246 |  | 17686 | 17687 | 3.2.1.9.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7245 | 7247 | No
7247 |  | 17685 | 17686 | 3.2.1.9.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7246 | 7251,7248 | No
7248 |  | 18005 | 17685 | 3.2.1.9.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7247 | 7249 | No
7249 |  | 18004 | 18005 | 3.2.1.9.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7248 | 7250 | No
7250 |  | 18003 | 18004 | 3.2.1.9.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7249 | 7251 | No
7251 |  | 6359 | 6358,17685,18003 | 3.2.1.9.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7244,7247,7250 | 6523,7253SS+0.5d,8487,7269FS+0.5d | No
7252 |  | 6360 |  | 3.2.1.9.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7253 |  | 6361 | 6359SS+0.5d | 3.2.1.9.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7251SS+0.5d | 7255,7254FF | No
7254 |  | 14627 | 6361FF | 3.2.1.9.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7253FF |  | No
7255 |  | 6362 | 6361,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7253,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7256 | No
7256 |  | 6363 | 6362,6798 | 3.2.1.9.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7255,8487 | 7257,7258 | No
7257 |  | 6364 | 6363 | 3.2.1.9.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7256 | 7258FF+5d | No
7258 |  | 6365 | 6364FF+5d,6363 | 3.2.1.9.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7257FF+5d,7256 | 7259 | No
7259 |  | 6366 | 6365 | 3.2.1.9.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7258 | 7260 | No
7260 |  | 6367 | 6366 | 3.2.1.9.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7259 | 7267,7261 | No
7261 |  | 19825 | 6367 | 3.2.1.9.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 7260 | 7262 | No
7262 |  | 19826 | 19825 | 3.2.1.9.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7261 | 7263 | No
7263 |  | 19827 | 19826 | 3.2.1.9.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7262 | 7267,7264 | No
7264 |  | 21088 | 19827 | 3.2.1.9.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7263 | 7265 | No
7265 |  | 21209 | 21088 | 3.2.1.9.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7264 | 7266 | No
7266 |  | 21210 | 21209 | 3.2.1.9.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7265 | 7267,7273,7280 | No
7267 |  | 6368 | 6367,19827,21210 | 3.2.1.9.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -326.33d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7260,7263,7266 | 6524,7289,8488,8489,10005 | No
7268 |  | 6369 |  | 3.2.1.9.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7269 |  | 14507 | 6359FS+0.5d | 3.2.1.9.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -318.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7251FS+0.5d | 7270 | No
7270 |  | 6370 | 6896FF,14507 | 3.2.1.9.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | -407.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7269 | 6525,10005 | No
7271 |  | 6371 |  | 3.2.1.9.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0.17999999999999999 | 1392.8d | 0 | 150.67 d | 15 September 2022 14:00 | 30 March 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7272 |  | 21868 |  | 3.2.1.9.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.29999999999999999 | -50.67d | 0 | 103.67 d | 15 September 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7273 |  | 21869 | 21210 | 3.2.1.9.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.56000000000000005 | -324d | 0 | 53 d | 15 September 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7266 | 7274 | No
7274 |  | 21870 | 21869 | 3.2.1.9.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -324d | 0 | 0 d | 30 November 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7273 | 7275,10005 | No
7275 |  | 21871 | 21870 | 3.2.1.9.11.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -286.67d | 0 | 21 d | 30 November 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7274 | 7276 | No
7276 |  | 21872 | 21871 | 3.2.1.9.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -324d | 0 | 10 d | 29 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7275 | 7277 | No
7277 |  | 21873 | 21872 | 3.2.1.9.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -324d | 0 | 0 d | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7276 | 7278 | No
7278 |  | 21874 | 21873 | 3.2.1.9.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -286.67d | 0 | 15 d | 11 January 2023 11:00 | 01 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7277 | 6528 | No
7279 |  | 21875 |  | 3.2.1.9.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.27000000000000002 | 1428.8d | 0 | 114.67 d | 15 September 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7280 |  | 21876 | 21210 | 3.2.1.9.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0.48999999999999999 | -335d | 0 | 60 d | 15 September 2022 14:00 | 08 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7266 | 7282 | No
7281 |  | 21877 | 21879FS-25d | 3.2.1.9.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1504.47d | 0 | 0 d | 14 November 2022 08:00 | 14 November 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7283FS-25d |  | No
7282 |  | 21878 | 21876 | 3.2.1.9.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -335d | 0 | 4 d | 09 December 2022 08:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7280 | 7283 | No
7283 |  | 21879 | 21878 | 3.2.1.9.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -335d | 0 | 0 d | 14 December 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7282 | 7281FS-25d,7284,10009 | No
7284 |  | 21880 | 21879 | 3.2.1.9.11.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -296.33d | 0 | 21 d | 14 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7283 | 7285 | No
7285 |  | 21881 | 21880 | 3.2.1.9.11.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -335d | 0 | 10 d | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7284 | 7286 | No
7286 |  | 21882 | 21881 | 3.2.1.9.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -335d | 0 | 0 d | 24 January 2023 17:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7285 | 7287 | No
7287 |  | 21883 | 21882 | 3.2.1.9.11.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -296.33d | 0 | 15 d | 25 January 2023 08:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7286 | 6528,10016,10022 | No
7288 |  | 21884 |  | 3.2.1.9.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -370.78d | 0 | 116.89 d | 07 November 2022 12:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7289 |  | 6372 | 6368 | 3.2.1.9.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -370.78d | 0 | 61 d | 07 November 2022 12:00 | 22 January 2023 09:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7267 | 7291 | No
7290 |  | 14628 | 6374FS-25d | 3.2.1.9.11.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.69d | 0 | 0 d | 27 December 2022 15:00 | 27 December 2022 15:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7292FS-25d |  | No
7291 |  | 6373 | 6372,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.11.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -370.78d | 0 | 5 d | 22 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7289,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7292,8489FF | No
7292 |  | 6374 | 6373,6799,6800,16293,16318 | 3.2.1.9.11.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -370.78d | 0 | 0 d | 27 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7291,8488,8489,11771,11865 | 7293,7290FS-25d,7294 | No
7293 |  | 6375 | 6374 | 3.2.1.9.11.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 0 | -370.11d | 0 | 6 d | 27 January 2023 09:00 | 03 February 2023 12:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7292 | 7294FF+15d | No
7294 |  | 6376 | 6375FF+15d,6374 | 3.2.1.9.11.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -328d | 0 | 21 d | 29 January 2023 08:00 | 26 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7293FF+15d,7292 | 7295 | No
7295 |  | 6377 | 6376 | 3.2.1.9.11.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -371.33d | 0 | 10 d | 27 February 2023 08:00 | 10 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7294 | 7296 | No
7296 |  | 6378 | 6377 | 3.2.1.9.11.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -371.33d | 0 | 0 d | 10 March 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7295 | 7297 | No
7297 |  | 6379 | 6378 | 3.2.1.9.11.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.33d | 0 | 15 d | 12 March 2023 08:00 | 30 March 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7296 | 6528,10015,10023 | No
7298 |  | 6380 |  | 3.2.1.9.12 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | 0.69999999999999996 | 1386.02d | 0 | 783.71 d | 14 July 2020 11:36 | 10 April 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7299 |  | 6381 |  | 3.2.1.9.12.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7300 |  | 6382 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7302 | No
7301 |  | 14629 | 6384FS-21d | 3.2.1.9.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7303FS-21d |  | No
7302 |  | 6383 | 6382,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7300,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7303 | No
7303 |  | 6384 | 6383,6802 | 3.2.1.9.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7302,8491 | 7304,7301FS-21d,7305 | No
7304 |  | 6385 | 6384 | 3.2.1.9.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7303 | 7305FF+5d | No
7305 |  | 6386 | 6385FF+5d,6384 | 3.2.1.9.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7304FF+5d,7303 | 7306 | No
7306 |  | 6387 | 6386 | 3.2.1.9.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7305 | 7307 | No
7307 |  | 6388 | 6387 | 3.2.1.9.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7306 | 7314,7308 | No
7308 |  | 17690 | 6388 | 3.2.1.9.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7307 | 7309 | No
7309 |  | 17689 | 17690 | 3.2.1.9.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7308 | 7310 | No
7310 |  | 17688 | 17689 | 3.2.1.9.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7309 | 7314,7311 | No
7311 |  | 18008 | 17688 | 3.2.1.9.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7310 | 7312 | No
7312 |  | 18007 | 18008 | 3.2.1.9.12.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7311 | 7313 | No
7313 |  | 18006 | 18007 | 3.2.1.9.12.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7312 | 7314 | No
7314 |  | 6389 | 6388,17688,18006 | 3.2.1.9.12.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7307,7310,7313 | 6523,7316SS+0.5d,8492,8502,8507,8512,7332FS+0.5d | No
7315 |  | 6390 |  | 3.2.1.9.12.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7316 |  | 6391 | 6389SS+0.5d | 3.2.1.9.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7314SS+0.5d | 7318,7317FF | No
7317 |  | 14630 | 6391FF | 3.2.1.9.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7316FF |  | No
7318 |  | 6392 | 6391,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7316,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7319 | No
7319 |  | 6393 | 6392,6804 | 3.2.1.9.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7318,8492 | 7320,7321 | No
7320 |  | 6394 | 6393 | 3.2.1.9.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7319 | 7321FF+5d | No
7321 |  | 6395 | 6394FF+5d,6393 | 3.2.1.9.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7320FF+5d,7319 | 7322 | No
7322 |  | 6396 | 6395 | 3.2.1.9.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7321 | 7323 | No
7323 |  | 6397 | 6396 | 3.2.1.9.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7322 | 7330,7324 | No
7324 |  | 19828 | 6397 | 3.2.1.9.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 7323 | 7325 | No
7325 |  | 19829 | 19828 | 3.2.1.9.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7324 | 7326 | No
7326 |  | 19830 | 19829 | 3.2.1.9.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7325 | 7330,7327 | No
7327 |  | 21089 | 19830 | 3.2.1.9.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7326 | 7328 | No
7328 |  | 21211 | 21089 | 3.2.1.9.12.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7327 | 7329 | No
7329 |  | 21212 | 21211 | 3.2.1.9.12.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7328 | 7330 | No
7330 |  | 6398 | 6397,19830,21212 | 3.2.1.9.12.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -285.44d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7323,7326,7329 | 6524,7352,8493,8494,8503,8504,8508,8509,8513,8514,10065,7336,7343 | No
7331 |  | 6399 |  | 3.2.1.9.12.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7332 |  | 14508 | 6389FS+0.5d | 3.2.1.9.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -318.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7314FS+0.5d | 7333 | No
7333 |  | 6400 | 6896FF,14508 | 3.2.1.9.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | -407.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7332 | 6525,10065 | No
7334 |  | 6401 |  | 3.2.1.9.12.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.16 | 1386.02d | 0 | 145.89 d | 04 October 2022 09:00 | 10 April 2023 15:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7335 |  | 22022 |  | 3.2.1.9.12.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.20999999999999999 | -50.67d | 0 | 96.78 d | 04 October 2022 09:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7336 |  | 22023 | 6398 | 3.2.1.9.12.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -328.67d | 0 | 42 d | 04 October 2022 09:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7330 | 7337 | No
7337 |  | 22024 | 22023 | 3.2.1.9.12.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -328.67d | 0 | 0 d | 06 December 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7336 | 7338,10065 | No
7338 |  | 22025 | 22024 | 3.2.1.9.12.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -290.67d | 0 | 21 d | 06 December 2022 14:00 | 04 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7337 | 7339 | No
7339 |  | 22026 | 22025 | 3.2.1.9.12.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -328.67d | 0 | 10 d | 04 January 2023 14:00 | 17 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7338 | 7340 | No
7340 |  | 22027 | 22026 | 3.2.1.9.12.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.67d | 0 | 0 d | 17 January 2023 11:00 | 17 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7339 | 7341 | No
7341 |  | 22028 | 22027 | 3.2.1.9.12.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -290.67d | 0 | 15 d | 17 January 2023 11:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7340 | 6528 | No
7342 |  | 22029 |  | 3.2.1.9.12.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.16 | 1411.13d | 0 | 120.78 d | 04 October 2022 09:00 | 08 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7343 |  | 22030 | 6398 | 3.2.1.9.12.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | -352.67d | 0 | 62 d | 04 October 2022 09:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7330 | 7345 | No
7344 |  | 22031 | 22033FS-25d | 3.2.1.9.12.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1486.8d | 0 | 0 d | 05 December 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7346FS-25d |  | No
7345 |  | 22032 | 22030 | 3.2.1.9.12.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -352.67d | 0 | 4 d | 01 January 2023 08:00 | 04 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7343 | 7346 | No
7346 |  | 22033 | 22032 | 3.2.1.9.12.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -352.67d | 0 | 0 d | 04 January 2023 17:00 | 04 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7345 | 7344FS-25d,7347,10069 | No
7347 |  | 22034 | 22033 | 3.2.1.9.12.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -312d | 0 | 21 d | 05 January 2023 08:00 | 02 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7346 | 7348 | No
7348 |  | 22035 | 22034 | 3.2.1.9.12.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -352.67d | 0 | 10 d | 03 February 2023 08:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7347 | 7349 | No
7349 |  | 22036 | 22035 | 3.2.1.9.12.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -352.67d | 0 | 0 d | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7348 | 7350 | No
7350 |  | 22037 | 22036 | 3.2.1.9.12.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -312d | 0 | 15 d | 15 February 2023 14:00 | 08 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7349 | 6528,10076,10086 | No
7351 |  | 22038 |  | 3.2.1.9.12.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.13 | 1386.02d | 0 | 145.89 d | 04 October 2022 09:00 | 10 April 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7352 |  | 6402 | 6398 | 3.2.1.9.12.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.20999999999999999 | -377.67d | 0 | 86 d | 04 October 2022 09:00 | 30 January 2023 11:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7330 | 7354 | No
7353 |  | 14631 | 6404FS-25d | 3.2.1.9.12.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1461.8d | 0 | 0 d | 05 January 2023 08:00 | 05 January 2023 08:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7355FS-25d |  | No
7354 |  | 6403 | 6402,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.12.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -377.67d | 0 | 5 d | 30 January 2023 11:00 | 05 February 2023 14:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7352,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7355,8494FF | No
7355 |  | 6404 | 6403,6805,6806,16293,16318 | 3.2.1.9.12.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -377.67d | 0 | 0 d | 05 February 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7354,8493,8494,11771,11865 | 7356,7353FS-25d,7357 | No
7356 |  | 6405 | 6404 | 3.2.1.9.12.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -377d | 0 | 6 d | 05 February 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7355 | 7357FF+15d | No
7357 |  | 6406 | 6405FF+15d,6404 | 3.2.1.9.12.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -333.67d | 0 | 21 d | 05 February 2023 14:00 | 06 March 2023 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7356FF+15d,7355 | 7358 | No
7358 |  | 6407 | 6406 | 3.2.1.9.12.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -377.67d | 0 | 10 d | 06 March 2023 14:00 | 19 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7357 | 7359 | No
7359 |  | 6408 | 6407 | 3.2.1.9.12.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -377.67d | 0 | 0 d | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7358 | 7360 | No
7360 |  | 6409 | 6408 | 3.2.1.9.12.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -333.67d | 0 | 15 d | 19 March 2023 11:00 | 10 April 2023 15:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7359 | 6528,10075,10087 | No
7361 |  | 17525 |  | 3.2.1.9.13 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.70999999999999996 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7362 |  | 17526 |  | 3.2.1.9.13.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7363 |  | 17527 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7365 | No
7364 |  | 17528 | 17530FS-21d | 3.2.1.9.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7366FS-21d |  | No
7365 |  | 17529 | 17527,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7363,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7366 | No
7366 |  | 17530 | 17529,6802,17560 | 3.2.1.9.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7365,8491,8496 | 7364FS-21d,7367,7368 | No
7367 |  | 17531 | 17530 | 3.2.1.9.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7366 | 7368FF+5d | No
7368 |  | 17532 | 17530,17531FF+5d | 3.2.1.9.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7366,7367FF+5d | 7369 | No
7369 |  | 17533 | 17532 | 3.2.1.9.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7368 | 7370 | No
7370 |  | 17534 | 17533 | 3.2.1.9.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7369 | 7377,7371 | No
7371 |  | 17693 | 17534 | 3.2.1.9.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7370 | 7372 | No
7372 |  | 17692 | 17693 | 3.2.1.9.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7371 | 7373 | No
7373 |  | 17691 | 17692 | 3.2.1.9.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7372 | 7377,7374 | No
7374 |  | 18047 | 17691 | 3.2.1.9.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7373 | 7375 | No
7375 |  | 18046 | 18047 | 3.2.1.9.13.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7374 | 7376 | No
7376 |  | 18045 | 18046 | 3.2.1.9.13.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7375 | 7377 | No
7377 |  | 17535 | 17534,17691,18045 | 3.2.1.9.13.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7370,7373,7376 | 6523,7379SS,8502,8507,8512,7395FS+0.5d,8497 | No
7378 |  | 17536 |  | 3.2.1.9.13.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7379 |  | 17537 | 17535SS | 3.2.1.9.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7377SS | 7381 | No
7380 |  | 17538 | 17540SF-18d | 3.2.1.9.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7382SF-18d |  | No
7381 |  | 17539 | 17537,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7379,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7382 | No
7382 |  | 17540 | 17539,17561 | 3.2.1.9.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7381,8497 | 7383,7384,7380SF-18d | No
7383 |  | 17541 | 17540 | 3.2.1.9.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7382 | 7384FF+5d | No
7384 |  | 17542 | 17540,17541FF+5d | 3.2.1.9.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7382,7383FF+5d | 7385 | No
7385 |  | 17543 | 17542 | 3.2.1.9.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7384 | 7386 | No
7386 |  | 17544 | 17543 | 3.2.1.9.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7385 | 7393,7387 | No
7387 |  | 20276 | 17544 | 3.2.1.9.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7386 | 7388 | No
7388 |  | 20277 | 20276 | 3.2.1.9.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7387 | 7389 | No
7389 |  | 20278 | 20277 | 3.2.1.9.13.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7388 | 7393,7390 | No
7390 |  | 21441 | 20278 | 3.2.1.9.13.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7389 | 7391,7399,7406 | No
7391 |  | 21442 | 21441 | 3.2.1.9.13.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7390 | 7392 | No
7392 |  | 21443 | 21442 | 3.2.1.9.13.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7391 | 7393,7415 | No
7393 |  | 17545 | 17544,20278,21443 | 3.2.1.9.13.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7386,7389,7392 | 6524,8503,8504,8508,8509,8513,8514,8498,8499 | No
7394 |  | 17546 |  | 3.2.1.9.13.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7395 |  | 17547 | 17535FS+0.5d | 3.2.1.9.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7377FS+0.5d | 7396 | No
7396 |  | 17548 | 17547,6896FF | 3.2.1.9.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 7395,6583FF | 6529,10148 | No
7397 |  | 17549 |  | 3.2.1.9.13.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7398 |  | 21885 |  | 3.2.1.9.13.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7399 |  | 21886 | 21441 | 3.2.1.9.13.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7390 | 7400 | No
7400 |  | 21887 | 21886 | 3.2.1.9.13.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7399 | 7401,10148 | No
7401 |  | 21888 | 21887 | 3.2.1.9.13.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7400 | 7402 | No
7402 |  | 21889 | 21888 | 3.2.1.9.13.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7401 | 7403 | No
7403 |  | 21890 | 21889 | 3.2.1.9.13.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7402 | 7404 | No
7404 |  | 21891 | 21890 | 3.2.1.9.13.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7403 | 6530 | No
7405 |  | 21892 |  | 3.2.1.9.13.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7406 |  | 21893 | 21441 | 3.2.1.9.13.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7390 | 7408 | No
7407 |  | 21894 | 21896FS-25d | 3.2.1.9.13.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7409FS-25d |  | No
7408 |  | 21895 | 21893 | 3.2.1.9.13.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7406 | 7409 | No
7409 |  | 21896 | 21895 | 3.2.1.9.13.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7408 | 7407FS-25d,7410,10153,10168 | No
7410 |  | 21897 | 21896 | 3.2.1.9.13.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7409 | 7411 | No
7411 |  | 21898 | 21897 | 3.2.1.9.13.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7410 | 7412 | No
7412 |  | 21899 | 21898 | 3.2.1.9.13.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7411 | 7413 | No
7413 |  | 21900 | 21899 | 3.2.1.9.13.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7412 | 6530,10160,10171 | No
7414 |  | 21901 |  | 3.2.1.9.13.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7415 |  | 17550 | 21443 | 3.2.1.9.13.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7392 | 7417 | No
7416 |  | 17551 | 17553FS-25d | 3.2.1.9.13.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7418FS-25d |  | No
7417 |  | 17552 | 17550,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.13.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7415,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7418,8499FF | No
7418 |  | 17553 | 17552,16293,16318,17562,17563 | 3.2.1.9.13.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7417,11771,11865,8498,8499 | 7416FS-25d,7419,7420 | No
7419 |  | 17554 | 17553 | 3.2.1.9.13.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7418 | 7420FF+15d | No
7420 |  | 17555 | 17553,17554FF+15d | 3.2.1.9.13.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7418,7419FF+15d | 7421 | No
7421 |  | 17556 | 17555 | 3.2.1.9.13.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7420 | 7422 | No
7422 |  | 17557 | 17556 | 3.2.1.9.13.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7421 | 7423 | No
7423 |  | 17558 | 17557 | 3.2.1.9.13.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7422 | 6530,10159,10172 | No
7424 |  | 10110 |  | 3.2.1.9.14 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.67000000000000004 | 1359.69d | 0 | 810.04 d | 14 July 2020 11:36 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7425 |  | 10111 |  | 3.2.1.9.14.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7426 |  | 10112 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7428 | No
7427 |  | 14635 | 10114FS-21d | 3.2.1.9.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7429FS-21d |  | No
7428 |  | 10113 | 10112,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7426,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7429 | No
7429 |  | 10114 | 10113,10243 | 3.2.1.9.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7428,8501 | 7430,7427FS-21d,7431 | No
7430 |  | 10115 | 10114 | 3.2.1.9.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7429 | 7431FF+5d | No
7431 |  | 10116 | 10115FF+5d,10114 | 3.2.1.9.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7430FF+5d,7429 | 7432 | No
7432 |  | 10117 | 10116 | 3.2.1.9.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7431 | 7433 | No
7433 |  | 10118 | 10117 | 3.2.1.9.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7432 | 7440,7434 | No
7434 |  | 17696 | 10118 | 3.2.1.9.14.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7433 | 7435 | No
7435 |  | 17695 | 17696 | 3.2.1.9.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7434 | 7436 | No
7436 |  | 17694 | 17695 | 3.2.1.9.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7435 | 7440,7437 | No
7437 |  | 18050 | 17694 | 3.2.1.9.14.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7436 | 7438 | No
7438 |  | 18049 | 18050 | 3.2.1.9.14.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7437 | 7439 | No
7439 |  | 18048 | 18049 | 3.2.1.9.14.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7438 | 7440 | No
7440 |  | 10119 | 10118,17694,18048 | 3.2.1.9.14.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7433,7436,7439 | 6523,7442SS,8502,8507,8512,7458FS+0.5d | No
7441 |  | 10120 |  | 3.2.1.9.14.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7442 |  | 10121 | 10119SS | 3.2.1.9.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7440SS | 7444 | No
7443 |  | 14636 | 10123FS-18d | 3.2.1.9.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7445FS-18d |  | No
7444 |  | 10122 | 10121,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7442,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7445 | No
7445 |  | 10123 | 10122,10245 | 3.2.1.9.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7444,8502 | 7446,7443FS-18d,7447 | No
7446 |  | 10124 | 10123 | 3.2.1.9.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7445 | 7447FF+5d | No
7447 |  | 10125 | 10124FF+5d,10123 | 3.2.1.9.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7446FF+5d,7445 | 7448 | No
7448 |  | 10126 | 10125 | 3.2.1.9.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7447 | 7449 | No
7449 |  | 10127 | 10126 | 3.2.1.9.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7448 | 7456,7450 | No
7450 |  | 20279 | 10127 | 3.2.1.9.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7449 | 7451 | No
7451 |  | 20280 | 20279 | 3.2.1.9.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7450 | 7452 | No
7452 |  | 20281 | 20280 | 3.2.1.9.14.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7451 | 7456,7453 | No
7453 |  | 21444 | 20281 | 3.2.1.9.14.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7452 | 7454 | No
7454 |  | 21445 | 21444 | 3.2.1.9.14.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7453 | 7455 | No
7455 |  | 21446 | 21445 | 3.2.1.9.14.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7454 | 7456,7462,7469 | No
7456 |  | 10128 | 10127,20281,21446 | 3.2.1.9.14.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7449,7452,7455 | 6524,7478,8503,8504,8508,8509,8513,8514 | No
7457 |  | 10129 |  | 3.2.1.9.14.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7458 |  | 14510 | 10119FS+0.5d | 3.2.1.9.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7440FS+0.5d | 7459 | No
7459 |  | 10130 | 6896FF,14510 | 3.2.1.9.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7458 | 6529,10269 | No
7460 |  | 10131 |  | 3.2.1.9.14.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | -329.96d | 0 | 139.49 d | 20 November 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7461 |  | 21936 |  | 3.2.1.9.14.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 84.67 d | 20 November 2022 13:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7462 |  | 21937 | 21446 | 3.2.1.9.14.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 34 d | 20 November 2022 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7455 | 7463 | No
7463 |  | 21938 | 21937 | 3.2.1.9.14.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7462 | 7464,10269 | No
7464 |  | 21939 | 21938 | 3.2.1.9.14.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | -264.62d | 0 | 21 d | 01 January 2023 13:36 | 30 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7463 | 7465 | No
7465 |  | 21940 | 21939 | 3.2.1.9.14.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | -299.29d | 0 | 10 d | 30 January 2023 13:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7464 | 7466 | No
7466 |  | 21941 | 21940 | 3.2.1.9.14.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 12 February 2023 10:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7465 | 7467 | No
7467 |  | 21942 | 21941 | 3.2.1.9.14.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -264.62d | 0 | 15 d | 12 February 2023 10:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7466 | 6530 | No
7468 |  | 21943 |  | 3.2.1.9.14.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -322.29d | 0 | 107.67 d | 20 November 2022 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7469 |  | 21944 | 21446 | 3.2.1.9.14.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.29d | 0 | 53 d | 20 November 2022 13:36 | 24 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7455 | 7471 | No
7470 |  | 21945 | 21947FS-25d | 3.2.1.9.14.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7472FS-25d |  | No
7471 |  | 21946 | 21944 | 3.2.1.9.14.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.29d | 0 | 4 d | 24 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7469 | 7472 | No
7472 |  | 21947 | 21946 | 3.2.1.9.14.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7471 | 7470FS-25d,7473,10273 | No
7473 |  | 21948 | 21947 | 3.2.1.9.14.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | -284.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7472 | 7474 | No
7474 |  | 21949 | 21948 | 3.2.1.9.14.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | -322.29d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7473 | 7475 | No
7475 |  | 21950 | 21949 | 3.2.1.9.14.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7474 | 7476 | No
7476 |  | 21951 | 21950 | 3.2.1.9.14.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.96d | 0 | 15 d | 12 March 2023 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7475 | 6530 | No
7477 |  | 21952 |  | 3.2.1.9.14.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -353.62d | 0 | 115.82 d | 19 December 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7478 |  | 10132 | 10128 | 3.2.1.9.14.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | -353.62d | 0 | 53 d | 19 December 2022 13:36 | 22 February 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7456 | 7480 | No
7479 |  | 14637 | 10134FS-25d | 3.2.1.9.14.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1442.51d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7481FS-25d |  | No
7480 |  | 10133 | 10132,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.14.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | -353.62d | 0 | 5 d | 22 February 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7478,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7481,8504FF | No
7481 |  | 10134 | 10133,10246,10247,16293,16318 | 3.2.1.9.14.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7480,8503,8504,11771,11865 | 7482,7479FS-25d,7483 | No
7482 |  | 10135 | 10134 | 3.2.1.9.14.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 0 | -352.96d | 0 | 6 d | 28 February 2023 16:36 | 08 March 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7481 | 7483FF+15d | No
7483 |  | 10136 | 10135FF+15d,10134 | 3.2.1.9.14.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 28 February 2023 16:36 | 29 March 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7482FF+15d,7481 | 7484 | No
7484 |  | 10137 | 10136 | 3.2.1.9.14.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | -353.62d | 0 | 10 d | 29 March 2023 16:36 | 14 April 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7483 | 7485 | No
7485 |  | 10138 | 10137 | 3.2.1.9.14.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 14 April 2023 10:36 | 14 April 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7484 | 7486 | No
7486 |  | 10139 | 10138 | 3.2.1.9.14.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -312.44d | 0 | 21 d | 16 April 2023 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7485 | 6530 | No
7487 |  | 10140 |  | 3.2.1.9.15 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.67000000000000004 | 1359.69d | 0 | 810.04 d | 14 July 2020 11:36 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7488 |  | 10141 |  | 3.2.1.9.15.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7489 |  | 10142 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7491 | No
7490 |  | 14638 | 10144FS-21d | 3.2.1.9.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7492FS-21d |  | No
7491 |  | 10143 | 10142,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7489,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7492 | No
7492 |  | 10144 | 10143,10249 | 3.2.1.9.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7491,8506 | 7493,7490FS-21d,7494 | No
7493 |  | 10145 | 10144 | 3.2.1.9.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7492 | 7494FF+5d | No
7494 |  | 10146 | 10145FF+5d,10144 | 3.2.1.9.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7493FF+5d,7492 | 7495 | No
7495 |  | 10147 | 10146 | 3.2.1.9.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7494 | 7496 | No
7496 |  | 10148 | 10147 | 3.2.1.9.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7495 | 7503,7497 | No
7497 |  | 17699 | 10148 | 3.2.1.9.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7496 | 7498 | No
7498 |  | 17698 | 17699 | 3.2.1.9.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7497 | 7499 | No
7499 |  | 17697 | 17698 | 3.2.1.9.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7498 | 7503,7500 | No
7500 |  | 18082 | 17697 | 3.2.1.9.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7499 | 7501 | No
7501 |  | 18081 | 18082 | 3.2.1.9.15.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7500 | 7502 | No
7502 |  | 18080 | 18081 | 3.2.1.9.15.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7501 | 7503 | No
7503 |  | 10149 | 10148,17697,18080 | 3.2.1.9.15.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7496,7499,7502 | 6523,7505SS,8502,8507,8512,7521FS+0.5d | No
7504 |  | 10150 |  | 3.2.1.9.15.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7505 |  | 10151 | 10149SS | 3.2.1.9.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7503SS | 7507 | No
7506 |  | 14639 | 10153FS-18d | 3.2.1.9.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7508FS-18d |  | No
7507 |  | 10152 | 10151,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7505,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7508 | No
7508 |  | 10153 | 10152,10251 | 3.2.1.9.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7507,8507 | 7509,7506FS-18d,7510 | No
7509 |  | 10154 | 10153 | 3.2.1.9.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7508 | 7510FF+5d | No
7510 |  | 10155 | 10154FF+5d,10153 | 3.2.1.9.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7509FF+5d,7508 | 7511 | No
7511 |  | 10156 | 10155 | 3.2.1.9.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7510 | 7512 | No
7512 |  | 10157 | 10156 | 3.2.1.9.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7511 | 7519,7513 | No
7513 |  | 20282 | 10157 | 3.2.1.9.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7512 | 7514 | No
7514 |  | 20283 | 20282 | 3.2.1.9.15.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7513 | 7515 | No
7515 |  | 20284 | 20283 | 3.2.1.9.15.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7514 | 7519,7516 | No
7516 |  | 21447 | 20284 | 3.2.1.9.15.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7515 | 7517 | No
7517 |  | 21448 | 21447 | 3.2.1.9.15.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7516 | 7518,7525,7532 | No
7518 |  | 21449 | 21448 | 3.2.1.9.15.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7517 | 7519 | No
7519 |  | 10158 | 10157,20284,21449 | 3.2.1.9.15.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7512,7515,7518 | 6524,7541,8503,8504,8508,8509,8513,8514 | No
7520 |  | 10159 |  | 3.2.1.9.15.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7521 |  | 14511 | 10149FS+0.5d | 3.2.1.9.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7503FS+0.5d | 7522 | No
7522 |  | 10160 | 6896FF,14511 | 3.2.1.9.15.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7521 | 6529,10283 | No
7523 |  | 10161 |  | 3.2.1.9.15.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | -329.96d | 0 | 139.49 d | 20 November 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7524 |  | 21953 |  | 3.2.1.9.15.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 84.67 d | 20 November 2022 13:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7525 |  | 21954 | 21448 | 3.2.1.9.15.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 34 d | 20 November 2022 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7517 | 7526 | No
7526 |  | 21955 | 21954 | 3.2.1.9.15.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7525 | 7527,10283 | No
7527 |  | 21956 | 21955 | 3.2.1.9.15.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | -264.62d | 0 | 21 d | 01 January 2023 13:36 | 30 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7526 | 7528 | No
7528 |  | 21957 | 21956 | 3.2.1.9.15.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | -299.29d | 0 | 10 d | 30 January 2023 13:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7527 | 7529 | No
7529 |  | 21958 | 21957 | 3.2.1.9.15.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 12 February 2023 10:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7528 | 7530 | No
7530 |  | 21959 | 21958 | 3.2.1.9.15.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -264.62d | 0 | 15 d | 12 February 2023 10:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7529 | 6530 | No
7531 |  | 21960 |  | 3.2.1.9.15.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -322.29d | 0 | 107.67 d | 20 November 2022 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7532 |  | 21961 | 21448 | 3.2.1.9.15.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.29d | 0 | 53 d | 20 November 2022 13:36 | 24 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7517 | 7534 | No
7533 |  | 21962 | 21964FS-25d | 3.2.1.9.15.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7535FS-25d |  | No
7534 |  | 21963 | 21961 | 3.2.1.9.15.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.29d | 0 | 4 d | 24 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7532 | 7535 | No
7535 |  | 21964 | 21963 | 3.2.1.9.15.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7534 | 7533FS-25d,7536,10287 | No
7536 |  | 21965 | 21964 | 3.2.1.9.15.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | -284.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7535 | 7537 | No
7537 |  | 21966 | 21965 | 3.2.1.9.15.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | -322.29d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7536 | 7538 | No
7538 |  | 21967 | 21966 | 3.2.1.9.15.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7537 | 7539 | No
7539 |  | 21968 | 21967 | 3.2.1.9.15.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.96d | 0 | 15 d | 12 March 2023 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7538 | 6530 | No
7540 |  | 21969 |  | 3.2.1.9.15.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -353.62d | 0 | 115.82 d | 19 December 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7541 |  | 10162 | 10158 | 3.2.1.9.15.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | -353.62d | 0 | 53 d | 19 December 2022 13:36 | 22 February 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7519 | 7543 | No
7542 |  | 14640 | 10164FS-25d | 3.2.1.9.15.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1442.51d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7544FS-25d |  | No
7543 |  | 10163 | 10162,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.15.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | -353.62d | 0 | 5 d | 22 February 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7541,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7544,8509FF | No
7544 |  | 10164 | 10163,10252,10253,16293,16318 | 3.2.1.9.15.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7543,8508,8509,11771,11865 | 7545,7542FS-25d,7546 | No
7545 |  | 10165 | 10164 | 3.2.1.9.15.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 0 | -352.96d | 0 | 6 d | 28 February 2023 16:36 | 08 March 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7544 | 7546FF+15d | No
7546 |  | 10166 | 10165FF+15d,10164 | 3.2.1.9.15.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 28 February 2023 16:36 | 29 March 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7545FF+15d,7544 | 7547 | No
7547 |  | 10167 | 10166 | 3.2.1.9.15.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | -353.62d | 0 | 10 d | 29 March 2023 16:36 | 14 April 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7546 | 7548 | No
7548 |  | 10168 | 10167 | 3.2.1.9.15.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 14 April 2023 10:36 | 14 April 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7547 | 7549 | No
7549 |  | 10169 | 10168 | 3.2.1.9.15.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -312.44d | 0 | 21 d | 16 April 2023 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7548 | 6530 | No
7550 |  | 10170 |  | 3.2.1.9.16 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.67000000000000004 | 1359.69d | 0 | 810.04 d | 14 July 2020 11:36 | 16 May 2023 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7551 |  | 10171 |  | 3.2.1.9.16.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7552 |  | 10172 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7554 | No
7553 |  | 14641 | 10174FS-21d | 3.2.1.9.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7555FS-21d |  | No
7554 |  | 10173 | 10172,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.16.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7552,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7555 | No
7555 |  | 10174 | 10173,10255 | 3.2.1.9.16.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7554,8511 | 7556,7553FS-21d,7557 | No
7556 |  | 10175 | 10174 | 3.2.1.9.16.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7555 | 7557FF+5d | No
7557 |  | 10176 | 10175FF+5d,10174 | 3.2.1.9.16.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7556FF+5d,7555 | 7558 | No
7558 |  | 10177 | 10176 | 3.2.1.9.16.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7557 | 7559 | No
7559 |  | 10178 | 10177 | 3.2.1.9.16.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7558 | 7566,7560 | No
7560 |  | 17702 | 10178 | 3.2.1.9.16.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7559 | 7561 | No
7561 |  | 17701 | 17702 | 3.2.1.9.16.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7560 | 7562 | No
7562 |  | 17700 | 17701 | 3.2.1.9.16.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7561 | 7566,7563 | No
7563 |  | 18085 | 17700 | 3.2.1.9.16.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7562 | 7564 | No
7564 |  | 18084 | 18085 | 3.2.1.9.16.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7563 | 7565 | No
7565 |  | 18083 | 18084 | 3.2.1.9.16.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7564 | 7566 | No
7566 |  | 10179 | 10178,17700,18083 | 3.2.1.9.16.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7559,7562,7565 | 6523,7568SS,8502,8507,8512,7584FS+0.5d | No
7567 |  | 10180 |  | 3.2.1.9.16.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7568 |  | 10181 | 10179SS | 3.2.1.9.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7566SS | 7570 | No
7569 |  | 14642 | 10183FS-18d | 3.2.1.9.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7571FS-18d |  | No
7570 |  | 10182 | 10181,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7568,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7571 | No
7571 |  | 10183 | 10182,10257 | 3.2.1.9.16.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7570,8512 | 7572,7569FS-18d,7573 | No
7572 |  | 10184 | 10183 | 3.2.1.9.16.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7571 | 7573FF+5d | No
7573 |  | 10185 | 10184FF+5d,10183 | 3.2.1.9.16.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7572FF+5d,7571 | 7574 | No
7574 |  | 10186 | 10185 | 3.2.1.9.16.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7573 | 7575 | No
7575 |  | 10187 | 10186 | 3.2.1.9.16.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7574 | 7582,7576 | No
7576 |  | 20285 | 10187 | 3.2.1.9.16.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7575 | 7577 | No
7577 |  | 20286 | 20285 | 3.2.1.9.16.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7576 | 7578 | No
7578 |  | 20287 | 20286 | 3.2.1.9.16.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7577 | 7582,7579 | No
7579 |  | 21450 | 20287 | 3.2.1.9.16.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7578 | 7580 | No
7580 |  | 21451 | 21450 | 3.2.1.9.16.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7579 | 7581 | No
7581 |  | 21452 | 21451 | 3.2.1.9.16.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7580 | 7582,7588,7595 | No
7582 |  | 10188 | 10187,20287,21452 | 3.2.1.9.16.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7575,7578,7581 | 6524,7604,8503,8504,8508,8509,8513,8514 | No
7583 |  | 10189 |  | 3.2.1.9.16.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7584 |  | 14512 | 10179FS+0.5d | 3.2.1.9.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7566FS+0.5d | 7585 | No
7585 |  | 10190 | 6896FF,14512 | 3.2.1.9.16.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7584 | 6529,10298 | No
7586 |  | 10191 |  | 3.2.1.9.16.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | -329.96d | 0 | 139.49 d | 20 November 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7587 |  | 21970 |  | 3.2.1.9.16.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 84.67 d | 20 November 2022 13:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7588 |  | 21971 | 21452 | 3.2.1.9.16.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -299.29d | 0 | 34 d | 20 November 2022 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7581 | 7589 | No
7589 |  | 21972 | 21971 | 3.2.1.9.16.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 01 January 2023 13:36 | 01 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7588 | 7590,10298 | No
7590 |  | 21973 | 21972 | 3.2.1.9.16.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | -264.62d | 0 | 21 d | 01 January 2023 13:36 | 30 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7589 | 7591 | No
7591 |  | 21974 | 21973 | 3.2.1.9.16.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | -299.29d | 0 | 10 d | 30 January 2023 13:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7590 | 7592 | No
7592 |  | 21975 | 21974 | 3.2.1.9.16.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.29d | 0 | 0 d | 12 February 2023 10:36 | 12 February 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7591 | 7593 | No
7593 |  | 21976 | 21975 | 3.2.1.9.16.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -264.62d | 0 | 15 d | 12 February 2023 10:36 | 05 March 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7592 | 6530 | No
7594 |  | 21977 |  | 3.2.1.9.16.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -322.29d | 0 | 107.67 d | 20 November 2022 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7595 |  | 21978 | 21452 | 3.2.1.9.16.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | -322.29d | 0 | 53 d | 20 November 2022 13:36 | 24 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7581 | 7597 | No
7596 |  | 21979 | 21981FS-25d | 3.2.1.9.16.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7598FS-25d |  | No
7597 |  | 21980 | 21978 | 3.2.1.9.16.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | -322.29d | 0 | 4 d | 24 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7595 | 7598 | No
7598 |  | 21981 | 21980 | 3.2.1.9.16.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7597 | 7596FS-25d,7599,10302 | No
7599 |  | 21982 | 21981 | 3.2.1.9.16.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | -284.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7598 | 7600 | No
7600 |  | 21983 | 21982 | 3.2.1.9.16.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | -322.29d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7599 | 7601 | No
7601 |  | 21984 | 21983 | 3.2.1.9.16.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.29d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7600 | 7602 | No
7602 |  | 21985 | 21984 | 3.2.1.9.16.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.96d | 0 | 15 d | 12 March 2023 13:36 | 02 April 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7601 | 6530 | No
7603 |  | 21986 |  | 3.2.1.9.16.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -353.62d | 0 | 115.82 d | 19 December 2022 13:36 | 16 May 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7604 |  | 10192 | 10188 | 3.2.1.9.16.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | -353.62d | 0 | 53 d | 19 December 2022 13:36 | 22 February 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7582 | 7606 | No
7605 |  | 14643 | 10194FS-25d | 3.2.1.9.16.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1442.51d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7607FS-25d |  | No
7606 |  | 10193 | 10192,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.16.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | -353.62d | 0 | 5 d | 22 February 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7604,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7607,8514FF | No
7607 |  | 10194 | 10193,10258,10259,16293,16318 | 3.2.1.9.16.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 28 February 2023 16:36 | 28 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7606,8513,8514,11771,11865 | 7608,7605FS-25d,7609 | No
7608 |  | 10195 | 10194 | 3.2.1.9.16.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 0 | -352.96d | 0 | 6 d | 28 February 2023 16:36 | 08 March 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7607 | 7609FF+15d | No
7609 |  | 10196 | 10195FF+15d,10194 | 3.2.1.9.16.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 28 February 2023 16:36 | 29 March 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7608FF+15d,7607 | 7610 | No
7610 |  | 10197 | 10196 | 3.2.1.9.16.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | -353.62d | 0 | 10 d | 29 March 2023 16:36 | 14 April 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7609 | 7611 | No
7611 |  | 10198 | 10197 | 3.2.1.9.16.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -353.62d | 0 | 0 d | 14 April 2023 10:36 | 14 April 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7610 | 7612 | No
7612 |  | 10199 | 10198 | 3.2.1.9.16.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -312.44d | 0 | 21 d | 16 April 2023 08:00 | 16 May 2023 12:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7611 | 6530 | No
7613 |  | 6410 |  | 3.2.1.9.17 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.84999999999999998 | 1398.47d | 0 | 771.27 d | 14 July 2020 11:36 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7614 |  | 6411 |  | 3.2.1.9.17.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7615 |  | 6412 | 994FS+0.4d | 3.2.1.9.17.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7617 | No
7616 |  | 14644 | 6414FS-21d | 3.2.1.9.17.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7618FS-21d |  | No
7617 |  | 6413 | 6412,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.9.17.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7615,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7618 | No
7618 |  | 6414 | 6413,6808 | 3.2.1.9.17.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7617,8516 | 7619,7616FS-21d,7620 | No
7619 |  | 6415 | 6414 | 3.2.1.9.17.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7618 | 7620FF+5d | No
7620 |  | 6416 | 6415FF+5d,6414 | 3.2.1.9.17.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7619FF+5d,7618 | 7621 | No
7621 |  | 6417 | 6416 | 3.2.1.9.17.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7620 | 7622 | No
7622 |  | 6418 | 6417 | 3.2.1.9.17.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7621 | 7629,7623 | No
7623 |  | 17705 | 6418 | 3.2.1.9.17.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7622 | 7624 | No
7624 |  | 17704 | 17705 | 3.2.1.9.17.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7623 | 7625 | No
7625 |  | 17703 | 17704 | 3.2.1.9.17.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7624 | 7629,7626 | No
7626 |  | 18011 | 17703 | 3.2.1.9.17.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7625 | 7627 | No
7627 |  | 18010 | 18011 | 3.2.1.9.17.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7626 | 7628 | No
7628 |  | 18009 | 18010 | 3.2.1.9.17.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7627 | 7629 | No
7629 |  | 6419 | 6418,17703,18009 | 3.2.1.9.17.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7622,7625,7628 | 6523,7631SS+0.5d,8517,7647FS+0.5d | No
7630 |  | 6420 |  | 3.2.1.9.17.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7631 |  | 6421 | 6419SS+0.5d | 3.2.1.9.17.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7629SS+0.5d | 7633,7632 | No
7632 |  | 14645 | 6421 | 3.2.1.9.17.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7631 |  | No
7633 |  | 6422 | 6421,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.9.17.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7631,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7634 | No
7634 |  | 6423 | 6422,6810 | 3.2.1.9.17.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7633,8517 | 7635,7636 | No
7635 |  | 6424 | 6423 | 3.2.1.9.17.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7634 | 7636FF+5d | No
7636 |  | 6425 | 6424FF+5d,6423 | 3.2.1.9.17.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7635FF+5d,7634 | 7637 | No
7637 |  | 6426 | 6425 | 3.2.1.9.17.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7636 | 7638 | No
7638 |  | 6427 | 6426 | 3.2.1.9.17.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7637 | 7645,7639 | No
7639 |  | 19831 | 6427 | 3.2.1.9.17.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 7638 | 7640 | No
7640 |  | 19832 | 19831 | 3.2.1.9.17.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7639 | 7641 | No
7641 |  | 19833 | 19832 | 3.2.1.9.17.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7640 | 7645,7642 | No
7642 |  | 21090 | 19833 | 3.2.1.9.17.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7641 | 7643 | No
7643 |  | 21213 | 21090 | 3.2.1.9.17.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7642 | 7644,7651,7658 | No
7644 |  | 21214 | 21213 | 3.2.1.9.17.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7643 | 7645 | No
7645 |  | 6428 | 6427,19833,21214 | 3.2.1.9.17.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7638,7641,7644 | 6524,7667SS,8518,8519 | No
7646 |  | 6429 |  | 3.2.1.9.17.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 302 d | 05 August 2021 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7647 |  | 14513 | 6419FS+0.5d | 3.2.1.9.17.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 234 d | 05 August 2021 14:06 | 01 June 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7629FS+0.5d | 7648 | No
7648 |  | 6430 | 6896FF,14513 | 3.2.1.9.17.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 2462 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 85 ed | 01 June 2022 14:06 | 25 August 2022 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7647 | 6525,10313 | No
7649 |  | 6431 |  | 3.2.1.9.17.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7650 |  | 21678 |  | 3.2.1.9.17.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.58999999999999997 | -26.33d | 0 | 109 d | 08 August 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7651 |  | 21679 | 21213 | 3.2.1.9.17.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 59 d | 08 August 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7643 | 7652 | No
7652 |  | 21680 | 21679 | 3.2.1.9.17.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 October 2022 11:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7651 | 7653 | No
7653 |  | 21681 | 21680 | 3.2.1.9.17.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0.13 | -263.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7652 | 7654 | No
7654 |  | 21682 | 21681 | 3.2.1.9.17.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -298d | 0 | 10 d | 28 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7653 | 7655 | No
7655 |  | 21683 | 21682 | 3.2.1.9.17.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -298d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7654 | 7656 | No
7656 |  | 21684 | 21683 | 3.2.1.9.17.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -263.33d | 0 | 15 d | 11 December 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7655 | 6528 | No
7657 |  | 21685 |  | 3.2.1.9.17.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7658 |  | 21686 | 21213 | 3.2.1.9.17.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7643 | 7660 | No
7659 |  | 21687 | 21689FS-25d | 3.2.1.9.17.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7661FS-25d |  | No
7660 |  | 21688 | 21686 | 3.2.1.9.17.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7658 | 7661 | No
7661 |  | 21689 | 21688 | 3.2.1.9.17.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7660 | 7659FS-25d,7662,10318 | No
7662 |  | 21690 | 21689 | 3.2.1.9.17.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7661 | 7663 | No
7663 |  | 21691 | 21690 | 3.2.1.9.17.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7662 | 7664 | No
7664 |  | 21692 | 21691 | 3.2.1.9.17.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7663 | 7665 | No
7665 |  | 21693 | 21692 | 3.2.1.9.17.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7664 | 6528,10323 | No
7666 |  | 21694 |  | 3.2.1.9.17.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7667 |  | 6432 | 6428SS | 3.2.1.9.17.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7645SS | 7669 | No
7668 |  | 14646 | 6434FS-25d | 3.2.1.9.17.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7670FS-25d |  | No
7669 |  | 6433 | 6432,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.9.17.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7667,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7670,8519FF | No
7670 |  | 6434 | 6433,6811,6812,16293,16318 | 3.2.1.9.17.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7669,8518,8519,11771,11865 | 7671,7668FS-25d,7672 | No
7671 |  | 6435 | 6434 | 3.2.1.9.17.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7670 | 7672FF+15d | No
7672 |  | 6436 | 6435FF+15d,6434 | 3.2.1.9.17.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7671FF+15d,7670 | 7673 | No
7673 |  | 6437 | 6436 | 3.2.1.9.17.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7672 | 7674 | No
7674 |  | 6438 | 6437 | 3.2.1.9.17.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7673 | 7675 | No
7675 |  | 6439 | 6438 | 3.2.1.9.17.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7674 | 6528,10324 | No
7676 |  | 6440 |  | 3.2.1.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.76000000000000001 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7677 |  | 6441 |  | 3.2.1.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.76000000000000001 | 1398.47d | 0 | 771.27 d | 14 July 2020 11:36 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7678 |  | 6442 |  | 3.2.1.10.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7679 |  | 6443 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7681 | No
7680 |  | 14647 | 6445FS-21d | 3.2.1.10.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7682FS-21d |  | No
7681 |  | 6444 | 6443,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7679,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7682 | No
7682 |  | 6445 | 6444,6814 | 3.2.1.10.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7681,8522 | 7683,7680FS-21d,7684 | No
7683 |  | 6446 | 6445 | 3.2.1.10.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7682 | 7684FF+5d | No
7684 |  | 6447 | 6446FF+5d,6445 | 3.2.1.10.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7683FF+5d,7682 | 7685 | No
7685 |  | 6448 | 6447 | 3.2.1.10.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7684 | 7686 | No
7686 |  | 6449 | 6448 | 3.2.1.10.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7685 | 7693,7687 | No
7687 |  | 17708 | 6449 | 3.2.1.10.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7686 | 7688 | No
7688 |  | 17707 | 17708 | 3.2.1.10.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7687 | 7689 | No
7689 |  | 17706 | 17707 | 3.2.1.10.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7688 | 7693,7690 | No
7690 |  | 18014 | 17706 | 3.2.1.10.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7689 | 7691 | No
7691 |  | 18013 | 18014 | 3.2.1.10.1.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7690 | 7692 | No
7692 |  | 18012 | 18013 | 3.2.1.10.1.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7691 | 7693 | No
7693 |  | 6450 | 6449,17706,18012 | 3.2.1.10.1.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7686,7689,7692 | 6523,7695SS+0.5d,8523,7711FS+0.5d | No
7694 |  | 6451 |  | 3.2.1.10.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7695 |  | 6452 | 6450SS+0.5d | 3.2.1.10.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7693SS+0.5d | 7697,7696FF | No
7696 |  | 14648 | 6452FF | 3.2.1.10.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7695FF |  | No
7697 |  | 6453 | 6452,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7695,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7698 | No
7698 |  | 6454 | 6453,6816 | 3.2.1.10.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7697,8523 | 7699,7700 | No
7699 |  | 6455 | 6454 | 3.2.1.10.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7698 | 7700FF+5d | No
7700 |  | 6456 | 6455FF+5d,6454 | 3.2.1.10.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7699FF+5d,7698 | 7701 | No
7701 |  | 6457 | 6456 | 3.2.1.10.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7700 | 7702 | No
7702 |  | 6458 | 6457 | 3.2.1.10.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7701 | 7709,7703 | No
7703 |  | 19856 | 6458 | 3.2.1.10.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 7702 | 7704 | No
7704 |  | 19857 | 19856 | 3.2.1.10.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7703 | 7705 | No
7705 |  | 19858 | 19857 | 3.2.1.10.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7704 | 7709,7706 | No
7706 |  | 21091 | 19858 | 3.2.1.10.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7705 | 7707 | No
7707 |  | 21215 | 21091 | 3.2.1.10.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7706 | 7708,7715,7722 | No
7708 |  | 21216 | 21215 | 3.2.1.10.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7707 | 7709 | No
7709 |  | 6459 | 6458,19858,21216 | 3.2.1.10.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7702,7705,7708 | 6524,7731SS,8524,8525,10412,10501 | No
7710 |  | 6460 |  | 3.2.1.10.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר בניה | 0.70999999999999996 | 0d | 0 | 390.99 d | 05 August 2021 14:06 | 24 December 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7711 |  | 14514 | 6450FS+0.5d | 3.2.1.10.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 346 d | 05 August 2021 14:06 | 30 October 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7693FS+0.5d | 7712 | No
7712 |  | 6461 | 6896FF,14514 | 3.2.1.10.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | אישור היתר בניה | 4.0000000000000001E-2 | -375.75ed | 0 | 55 ed | 30 October 2022 11:06 | 24 December 2022 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7711 | 6525,10412,10501 | No
7713 |  | 6462 |  | 3.2.1.10.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7714 |  | 21695 |  | 3.2.1.10.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.56999999999999995 | -50.67d | 0 | 112.67 d | 08 August 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7715 |  | 21696 | 21215 | 3.2.1.10.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -301d | 0 | 62 d | 08 August 2022 08:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7707 | 7716 | No
7716 |  | 21697 | 21696 | 3.2.1.10.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -301d | 0 | 0 d | 02 November 2022 11:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7715 | 7717,10412 | No
7717 |  | 21698 | 21697 | 3.2.1.10.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -266.33d | 0 | 21 d | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7716 | 7718 | No
7718 |  | 21699 | 21698 | 3.2.1.10.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -301d | 0 | 10 d | 01 December 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7717 | 7719 | No
7719 |  | 21700 | 21699 | 3.2.1.10.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -301d | 0 | 0 d | 13 December 2022 17:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7718 | 7720 | No
7720 |  | 21701 | 21700 | 3.2.1.10.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -266.33d | 0 | 15 d | 14 December 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7719 | 6528 | No
7721 |  | 21702 |  | 3.2.1.10.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7722 |  | 21703 | 21215 | 3.2.1.10.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7707 | 7724 | No
7723 |  | 21704 | 21706FS-25d | 3.2.1.10.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7725FS-25d |  | No
7724 |  | 21705 | 21703 | 3.2.1.10.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7722 | 7725 | No
7725 |  | 21706 | 21705 | 3.2.1.10.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7724 | 7723FS-25d,7726,10419 | No
7726 |  | 21707 | 21706 | 3.2.1.10.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7725 | 7727 | No
7727 |  | 21708 | 21707 | 3.2.1.10.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7726 | 7728 | No
7728 |  | 21709 | 21708 | 3.2.1.10.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7727 | 7729 | No
7729 |  | 21710 | 21709 | 3.2.1.10.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7728 | 6528,10432,10460 | No
7730 |  | 21711 |  | 3.2.1.10.1.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7731 |  | 6463 | 6459SS | 3.2.1.10.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7709SS | 7733 | No
7732 |  | 14649 | 6465FS-25d | 3.2.1.10.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7734FS-25d |  | No
7733 |  | 6464 | 6463,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7731,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7734,8524FF,8525FF | No
7734 |  | 6465 | 6464,6817,6818,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7733,8524,8525,11771,11806,11808,11809,11811 | 7735,7732FS-25d,7736 | No
7735 |  | 6466 | 6465 | 3.2.1.10.1.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7734 | 7736FF+15d | No
7736 |  | 6467 | 6466FF+15d,6465 | 3.2.1.10.1.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7735FF+15d,7734 | 7737 | No
7737 |  | 6468 | 6467 | 3.2.1.10.1.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7736 | 7738 | No
7738 |  | 6469 | 6468 | 3.2.1.10.1.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7737 | 7739 | No
7739 |  | 6470 | 6469 | 3.2.1.10.1.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7738 | 6528,10435 | No
7740 |  | 6471 |  | 3.2.1.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.71999999999999997 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7741 |  | 6472 |  | 3.2.1.10.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7742 |  | 6473 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7744 | No
7743 |  | 14650 | 6475FS-21d | 3.2.1.10.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7745FS-21d |  | No
7744 |  | 6474 | 6473,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7742,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7745 | No
7745 |  | 6475 | 6474,6820 | 3.2.1.10.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7744,8527 | 7746,7743FS-21d,7747 | No
7746 |  | 6476 | 6475 | 3.2.1.10.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7745 | 7747FF+5d | No
7747 |  | 6477 | 6476FF+5d,6475 | 3.2.1.10.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7746FF+5d,7745 | 7748 | No
7748 |  | 6478 | 6477 | 3.2.1.10.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7747 | 7749 | No
7749 |  | 6479 | 6478 | 3.2.1.10.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7748 | 7756,7750 | No
7750 |  | 17711 | 6479 | 3.2.1.10.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7749 | 7751 | No
7751 |  | 17710 | 17711 | 3.2.1.10.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7750 | 7752 | No
7752 |  | 17709 | 17710 | 3.2.1.10.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7751 | 7756,7753 | No
7753 |  | 18053 | 17709 | 3.2.1.10.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7752 | 7754 | No
7754 |  | 18052 | 18053 | 3.2.1.10.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7753 | 7755 | No
7755 |  | 18051 | 18052 | 3.2.1.10.2.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7754 | 7756 | No
7756 |  | 6480 | 6479,17709,18051 | 3.2.1.10.2.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7749,7752,7755 | 6523,7758SS,8528,7774FS+0.5d | No
7757 |  | 6481 |  | 3.2.1.10.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7758 |  | 6482 | 6480SS | 3.2.1.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7756SS | 7760 | No
7759 |  | 14651 | 6484FS-18d | 3.2.1.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7761FS-18d |  | No
7760 |  | 6483 | 6482,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7758,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7761 | No
7761 |  | 6484 | 6483,6822 | 3.2.1.10.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7760,8528 | 7762,7759FS-18d,7763 | No
7762 |  | 6485 | 6484 | 3.2.1.10.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7761 | 7763FF+5d | No
7763 |  | 6486 | 6485FF+5d,6484 | 3.2.1.10.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7762FF+5d,7761 | 7764 | No
7764 |  | 6487 | 6486 | 3.2.1.10.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7763 | 7765 | No
7765 |  | 6488 | 6487 | 3.2.1.10.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7764 | 7772,7766 | No
7766 |  | 20288 | 6488 | 3.2.1.10.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7765 | 7767 | No
7767 |  | 20289 | 20288 | 3.2.1.10.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7766 | 7768 | No
7768 |  | 20290 | 20289 | 3.2.1.10.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7767 | 7772,7769 | No
7769 |  | 21453 | 20290 | 3.2.1.10.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7768 | 7770,7778,7785 | No
7770 |  | 21454 | 21453 | 3.2.1.10.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7769 | 7771 | No
7771 |  | 21455 | 21454 | 3.2.1.10.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7770 | 7772,7794 | No
7772 |  | 6489 | 6488,20290,21455 | 3.2.1.10.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7765,7768,7771 | 6524,8529,8530 | No
7773 |  | 6490 |  | 3.2.1.10.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר בניה | 0.70999999999999996 | 0d | 0 | 390.99 d | 05 August 2021 14:06 | 24 December 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7774 |  | 14515 | 6480FS+0.5d | 3.2.1.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 346 d | 05 August 2021 14:06 | 30 October 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7756FS+0.5d | 7775 | No
7775 |  | 6491 | 6896FF,14515 | 3.2.1.10.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | אישור היתר בניה | 4.0000000000000001E-2 | -313.75ed | 0 | 55 ed | 30 October 2022 11:06 | 24 December 2022 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7774 | 6529,10563 | No
7776 |  | 6492 |  | 3.2.1.10.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7777 |  | 21851 |  | 3.2.1.10.2.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7778 |  | 21852 | 21453 | 3.2.1.10.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7769 | 7779 | No
7779 |  | 21853 | 21852 | 3.2.1.10.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7778 | 7780,10563 | No
7780 |  | 21854 | 21853 | 3.2.1.10.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7779 | 7781 | No
7781 |  | 21855 | 21854 | 3.2.1.10.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7780 | 7782 | No
7782 |  | 21856 | 21855 | 3.2.1.10.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7781 | 7783 | No
7783 |  | 21857 | 21856 | 3.2.1.10.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7782 | 6530 | No
7784 |  | 21858 |  | 3.2.1.10.2.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7785 |  | 21859 | 21453 | 3.2.1.10.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7769 | 7787 | No
7786 |  | 21860 | 21862FS-25d | 3.2.1.10.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7788FS-25d |  | No
7787 |  | 21861 | 21859 | 3.2.1.10.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7785 | 7788 | No
7788 |  | 21862 | 21861 | 3.2.1.10.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7787 | 7786FS-25d,7789,10569 | No
7789 |  | 21863 | 21862 | 3.2.1.10.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7788 | 7790 | No
7790 |  | 21864 | 21863 | 3.2.1.10.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7789 | 7791 | No
7791 |  | 21865 | 21864 | 3.2.1.10.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7790 | 7792 | No
7792 |  | 21866 | 21865 | 3.2.1.10.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7791 | 6530,10576 | No
7793 |  | 21867 |  | 3.2.1.10.2.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7794 |  | 6493 | 21455 | 3.2.1.10.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7771 | 7796 | No
7795 |  | 14652 | 6495FS-25d | 3.2.1.10.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7797FS-25d |  | No
7796 |  | 6494 | 6493,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7794,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7797,8529FF,8530FF | No
7797 |  | 6495 | 6494,6823,6824,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7796,8529,8530,11771,11806,11808,11809,11811 | 7798,7795FS-25d,7799 | No
7798 |  | 6496 | 6495 | 3.2.1.10.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7797 | 7799FF+15d | No
7799 |  | 6497 | 6496FF+15d,6495 | 3.2.1.10.2.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7798FF+15d,7797 | 7800 | No
7800 |  | 6498 | 6497 | 3.2.1.10.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7799 | 7801 | No
7801 |  | 6499 | 6498 | 3.2.1.10.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7800 | 7802 | No
7802 |  | 6500 | 6499 | 3.2.1.10.2.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7801 | 6530,10577 | No
7803 |  | 6501 |  | 3.2.1.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.70999999999999996 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7804 |  | 6502 |  | 3.2.1.10.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7805 |  | 6503 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7807 | No
7806 |  | 14653 | 6505FS-21d | 3.2.1.10.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7808FS-21d |  | No
7807 |  | 6504 | 6503,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7805,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7808 | No
7808 |  | 6505 | 6504,6827 | 3.2.1.10.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7807,8532 | 7809,7806FS-21d,7810 | No
7809 |  | 6506 | 6505 | 3.2.1.10.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7808 | 7810FF+5d | No
7810 |  | 6507 | 6506FF+5d,6505 | 3.2.1.10.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7809FF+5d,7808 | 7811 | No
7811 |  | 6508 | 6507 | 3.2.1.10.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7810 | 7812 | No
7812 |  | 6509 | 6508 | 3.2.1.10.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7811 | 7819,7813 | No
7813 |  | 17714 | 6509 | 3.2.1.10.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7812 | 7814 | No
7814 |  | 17713 | 17714 | 3.2.1.10.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7813 | 7815 | No
7815 |  | 17712 | 17713 | 3.2.1.10.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7814 | 7819,7816 | No
7816 |  | 18056 | 17712 | 3.2.1.10.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7815 | 7817 | No
7817 |  | 18055 | 18056 | 3.2.1.10.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7816 | 7818 | No
7818 |  | 18054 | 18055 | 3.2.1.10.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7817 | 7819 | No
7819 |  | 6510 | 6509,17712,18054 | 3.2.1.10.3.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7812,7815,7818 | 6523,7821SS,8533,7837FS+0.5d | No
7820 |  | 6511 |  | 3.2.1.10.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7821 |  | 6512 | 6510SS | 3.2.1.10.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7819SS | 7823 | No
7822 |  | 14654 | 6514FS-18d | 3.2.1.10.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7824FS-18d |  | No
7823 |  | 6513 | 6512,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7821,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7824 | No
7824 |  | 6514 | 6513,6829 | 3.2.1.10.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7823,8533 | 7825,7822FS-18d,7826 | No
7825 |  | 6515 | 6514 | 3.2.1.10.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7824 | 7826FF+5d | No
7826 |  | 6516 | 6515FF+5d,6514 | 3.2.1.10.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7825FF+5d,7824 | 7827 | No
7827 |  | 6517 | 6516 | 3.2.1.10.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7826 | 7828 | No
7828 |  | 6518 | 6517 | 3.2.1.10.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7827 | 7835,7829 | No
7829 |  | 20291 | 6518 | 3.2.1.10.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7828 | 7830 | No
7830 |  | 20292 | 20291 | 3.2.1.10.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7829 | 7831 | No
7831 |  | 20293 | 20292 | 3.2.1.10.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7830 | 7835,7832 | No
7832 |  | 21459 | 20293 | 3.2.1.10.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7831 | 7833,7841,7848 | No
7833 |  | 21460 | 21459 | 3.2.1.10.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7832 | 7834 | No
7834 |  | 21461 | 21460 | 3.2.1.10.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7833 | 7835,7857 | No
7835 |  | 6519 | 6518,20293,21461 | 3.2.1.10.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7828,7831,7834 | 6524,8534,8535 | No
7836 |  | 6520 |  | 3.2.1.10.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7837 |  | 14516 | 6510FS+0.5d | 3.2.1.10.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7819FS+0.5d | 7838 | No
7838 |  | 6521 | 6896FF,14516 | 3.2.1.10.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7837 | 6529,10619,10665 | No
7839 |  | 6522 |  | 3.2.1.10.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7840 |  | 21817 |  | 3.2.1.10.3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7841 |  | 21818 | 21459 | 3.2.1.10.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7832 | 7842 | No
7842 |  | 21819 | 21818 | 3.2.1.10.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7841 | 7843,10619 | No
7843 |  | 21820 | 21819 | 3.2.1.10.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7842 | 7844 | No
7844 |  | 21821 | 21820 | 3.2.1.10.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7843 | 7845 | No
7845 |  | 21822 | 21821 | 3.2.1.10.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7844 | 7846 | No
7846 |  | 21823 | 21822 | 3.2.1.10.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7845 | 6530 | No
7847 |  | 21824 |  | 3.2.1.10.3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7848 |  | 21825 | 21459 | 3.2.1.10.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7832 | 7850 | No
7849 |  | 21826 | 21828FS-25d | 3.2.1.10.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7851FS-25d |  | No
7850 |  | 21827 | 21825 | 3.2.1.10.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7848 | 7851 | No
7851 |  | 21828 | 21827 | 3.2.1.10.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7850 | 7849FS-25d,7852,10623 | No
7852 |  | 21829 | 21828 | 3.2.1.10.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7851 | 7853 | No
7853 |  | 21830 | 21829 | 3.2.1.10.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7852 | 7854 | No
7854 |  | 21831 | 21830 | 3.2.1.10.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7853 | 7855 | No
7855 |  | 21832 | 21831 | 3.2.1.10.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7854 | 6530,10630 | No
7856 |  | 21833 |  | 3.2.1.10.3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7857 |  | 6523 | 21461 | 3.2.1.10.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7834 | 7859 | No
7858 |  | 14655 | 6525FS-25d | 3.2.1.10.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7860FS-25d |  | No
7859 |  | 6524 | 6523,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7857,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7860,8534FF,8535FF | No
7860 |  | 6525 | 6524,6830,6831,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7859,8534,8535,11771,11806,11808,11809,11811 | 7861,7858FS-25d,7862 | No
7861 |  | 6526 | 6525 | 3.2.1.10.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7860 | 7862FF+15d | No
7862 |  | 6527 | 6526FF+15d,6525 | 3.2.1.10.3.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7861FF+15d,7860 | 7863 | No
7863 |  | 6528 | 6527 | 3.2.1.10.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7862 | 7864 | No
7864 |  | 6529 | 6528 | 3.2.1.10.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7863 | 7865 | No
7865 |  | 6530 | 6529 | 3.2.1.10.3.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7864 | 6530,10631 | No
7866 |  | 6531 |  | 3.2.1.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.70999999999999996 | 1384.96d | 0 | 784.78 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7867 |  | 6532 |  | 3.2.1.10.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7868 |  | 6533 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7870 | No
7869 |  | 14656 | 6535FS-21d | 3.2.1.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7871FS-21d |  | No
7870 |  | 6534 | 6533,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7868,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7871 | No
7871 |  | 6535 | 6534,6833 | 3.2.1.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7870,8537 | 7872,7869FS-21d,7873 | No
7872 |  | 6536 | 6535 | 3.2.1.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7871 | 7873FF+5d | No
7873 |  | 6537 | 6536FF+5d,6535 | 3.2.1.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7872FF+5d,7871 | 7874 | No
7874 |  | 6538 | 6537 | 3.2.1.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7873 | 7875 | No
7875 |  | 6539 | 6538 | 3.2.1.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7874 | 7882,7876 | No
7876 |  | 17717 | 6539 | 3.2.1.10.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7875 | 7877 | No
7877 |  | 17716 | 17717 | 3.2.1.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7876 | 7878 | No
7878 |  | 17715 | 17716 | 3.2.1.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7877 | 7882,7879 | No
7879 |  | 18059 | 17715 | 3.2.1.10.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7878 | 7880 | No
7880 |  | 18058 | 18059 | 3.2.1.10.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7879 | 7881 | No
7881 |  | 18057 | 18058 | 3.2.1.10.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7880 | 7882 | No
7882 |  | 6540 | 6539,17715,18057 | 3.2.1.10.4.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7875,7878,7881 | 6523,7884SS,8538,7900FS+0.5d | No
7883 |  | 6541 |  | 3.2.1.10.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 0.92000000000000004 | -23.67d | 0 | 392.78 d | 26 July 2021 09:36 | 14 December 2022 16:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7884 |  | 6542 | 6540SS | 3.2.1.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7882SS | 7886 | No
7885 |  | 14657 | 6544FS-18d | 3.2.1.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7887FS-18d |  | No
7886 |  | 6543 | 6542,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7884,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7887 | No
7887 |  | 6544 | 6543,6835 | 3.2.1.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7886,8538 | 7888,7885FS-18d,7889 | No
7888 |  | 6545 | 6544 | 3.2.1.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7887 | 7889FF+5d | No
7889 |  | 6546 | 6545FF+5d,6544 | 3.2.1.10.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7888FF+5d,7887 | 7890 | No
7890 |  | 6547 | 6546 | 3.2.1.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7889 | 7891 | No
7891 |  | 6548 | 6547 | 3.2.1.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7890 | 7898,7892 | No
7892 |  | 20294 | 6548 | 3.2.1.10.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7891 | 7893 | No
7893 |  | 20295 | 20294 | 3.2.1.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7892 | 7894 | No
7894 |  | 20296 | 20295 | 3.2.1.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7893 | 7898,7895 | No
7895 |  | 21456 | 20296 | 3.2.1.10.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7894 | 7896,7904,7911 | No
7896 |  | 21457 | 21456 | 3.2.1.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0.82999999999999996 | -355.4d | 0 | 68 d | 14 August 2022 10:36 | 15 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7895 | 7897 | No
7897 |  | 21458 | 21457 | 3.2.1.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -355.4d | 0 | 0 d | 15 November 2022 16:36 | 15 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7896 | 7898,7920 | No
7898 |  | 6549 | 6548,20296,21458 | 3.2.1.10.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -312.96d | 0 | 21 d | 15 November 2022 16:36 | 14 December 2022 16:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7891,7894,7897 | 6524,8539,8540 | No
7899 |  | 6550 |  | 3.2.1.10.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7900 |  | 14517 | 6540FS+0.5d | 3.2.1.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7882FS+0.5d | 7901 | No
7901 |  | 6551 | 6896FF,14517 | 3.2.1.10.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7900 | 6529,10713 | No
7902 |  | 6552 |  | 3.2.1.10.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.96d | 0 | 182.22 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 09:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7903 |  | 21834 |  | 3.2.1.10.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7904 |  | 21835 | 21456 | 3.2.1.10.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7895 | 7905 | No
7905 |  | 21836 | 21835 | 3.2.1.10.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7904 | 7906,10713 | No
7906 |  | 21837 | 21836 | 3.2.1.10.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7905 | 7907 | No
7907 |  | 21838 | 21837 | 3.2.1.10.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7906 | 7908 | No
7908 |  | 21839 | 21838 | 3.2.1.10.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7907 | 7909 | No
7909 |  | 21840 | 21839 | 3.2.1.10.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 7908 | 6530 | No
7910 |  | 21841 |  | 3.2.1.10.4.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7911 |  | 21842 | 21456 | 3.2.1.10.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7895 | 7913 | No
7912 |  | 21843 | 21845FS-25d | 3.2.1.10.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 7914FS-25d |  | No
7913 |  | 21844 | 21842 | 3.2.1.10.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7911 | 7914 | No
7914 |  | 21845 | 21844 | 3.2.1.10.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 7913 | 7912FS-25d,7915,10718 | No
7915 |  | 21846 | 21845 | 3.2.1.10.4.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7914 | 7916 | No
7916 |  | 21847 | 21846 | 3.2.1.10.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7915 | 7917 | No
7917 |  | 21848 | 21847 | 3.2.1.10.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7916 | 7918 | No
7918 |  | 21849 | 21848 | 3.2.1.10.4.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7917 | 6530,10727 | No
7919 |  | 21850 |  | 3.2.1.10.4.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.62d | 0 | 117.56 d | 15 November 2022 16:36 | 13 April 2023 09:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7920 |  | 6553 | 21458 | 3.2.1.10.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | -328.62d | 0 | 55 d | 15 November 2022 16:36 | 23 January 2023 10:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7897 | 7922 | No
7921 |  | 14658 | 6555FS-25d | 3.2.1.10.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.51d | 0 | 0 d | 28 December 2022 16:36 | 28 December 2022 16:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7923FS-25d |  | No
7922 |  | 6554 | 6553,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | -328.62d | 0 | 5 d | 23 January 2023 10:36 | 29 January 2023 13:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7920,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7923,8539FF,8540FF | No
7923 |  | 6555 | 6554,6836,6837,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | -328.62d | 0 | 0 d | 29 January 2023 13:36 | 29 January 2023 13:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7922,8539,8540,11771,11806,11808,11809,11811 | 7924,7921FS-25d,7925 | No
7924 |  | 6556 | 6555 | 3.2.1.10.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 0 | -327.96d | 0 | 6 d | 29 January 2023 13:36 | 05 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7923 | 7925FF+15d | No
7925 |  | 6557 | 6556FF+15d,6555 | 3.2.1.10.4.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | -290.62d | 0 | 21 d | 29 January 2023 13:36 | 27 February 2023 13:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7924FF+15d,7923 | 7926 | No
7926 |  | 6558 | 6557 | 3.2.1.10.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | -328.62d | 0 | 10 d | 27 February 2023 13:36 | 12 March 2023 10:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7925 | 7927 | No
7927 |  | 6559 | 6558 | 3.2.1.10.4.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.62d | 0 | 0 d | 12 March 2023 10:36 | 12 March 2023 10:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7926 | 7928 | No
7928 |  | 6560 | 6559 | 3.2.1.10.4.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.62d | 0 | 21 d | 12 March 2023 10:36 | 13 April 2023 09:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7927 | 6530,10728 | No
7929 |  | 6561 |  | 3.2.1.10.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.73999999999999999 | 1398.47d | 0 | 771.27 d | 14 July 2020 11:36 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7930 |  | 6562 |  | 3.2.1.10.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7931 |  | 6563 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 7933 | No
7932 |  | 14659 | 6565FS-21d | 3.2.1.10.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7934FS-21d |  | No
7933 |  | 6564 | 6563,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7931,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7934 | No
7934 |  | 6565 | 6564,6839 | 3.2.1.10.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7933,8542 | 7935,7932FS-21d,7936 | No
7935 |  | 6566 | 6565 | 3.2.1.10.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7934 | 7936FF+5d | No
7936 |  | 6567 | 6566FF+5d,6565 | 3.2.1.10.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7935FF+5d,7934 | 7937 | No
7937 |  | 6568 | 6567 | 3.2.1.10.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7936 | 7938 | No
7938 |  | 6569 | 6568 | 3.2.1.10.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7937 | 7945,7939 | No
7939 |  | 17720 | 6569 | 3.2.1.10.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 7938 | 7940 | No
7940 |  | 17719 | 17720 | 3.2.1.10.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7939 | 7941 | No
7941 |  | 17718 | 17719 | 3.2.1.10.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7940 | 7945,7942 | No
7942 |  | 18017 | 17718 | 3.2.1.10.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 7941 | 7943 | No
7943 |  | 18016 | 18017 | 3.2.1.10.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7942 | 7944 | No
7944 |  | 18015 | 18016 | 3.2.1.10.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 7943 | 7945 | No
7945 |  | 6570 | 6569,17718,18015 | 3.2.1.10.5.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 7938,7941,7944 | 6523,7947SS+0.5d,8543,7963FS+0.5d | No
7946 |  | 6571 |  | 3.2.1.10.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
7947 |  | 6572 | 6570SS+0.5d | 3.2.1.10.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 7945SS+0.5d | 7949,7948FF | No
7948 |  | 14660 | 6572FF | 3.2.1.10.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 7947FF |  | No
7949 |  | 6573 | 6572,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7947,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 7950 | No
7950 |  | 6574 | 6573,6841 | 3.2.1.10.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7949,8543 | 7951,7952 | No
7951 |  | 6575 | 6574 | 3.2.1.10.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 7950 | 7952FF+5d | No
7952 |  | 6576 | 6575FF+5d,6574 | 3.2.1.10.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 7951FF+5d,7950 | 7953 | No
7953 |  | 6577 | 6576 | 3.2.1.10.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7952 | 7954 | No
7954 |  | 6578 | 6577 | 3.2.1.10.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 7953 | 7961,7955 | No
7955 |  | 19862 | 6578 | 3.2.1.10.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 7954 | 7956 | No
7956 |  | 19863 | 19862 | 3.2.1.10.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7955 | 7957 | No
7957 |  | 19864 | 19863 | 3.2.1.10.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7956 | 7961,7958 | No
7958 |  | 21092 | 19864 | 3.2.1.10.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 7957 | 7959 | No
7959 |  | 21217 | 21092 | 3.2.1.10.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 7958 | 7960,7967,7974 | No
7960 |  | 21218 | 21217 | 3.2.1.10.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7959 | 7961 | No
7961 |  | 6579 | 6578,19864,14177FF,16244FF,16240FF,16241FF,16242FF,16243FF,21218 | 3.2.1.10.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 7954,7957,11757FF,11764FF,11765FF,11766FF,11767FF,11768FF,7960 | 6524,7983SS,8544,8545,10763 | No
7962 |  | 6580 |  | 3.2.1.10.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
7963 |  | 14518 | 6570FS+0.5d | 3.2.1.10.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -318.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 7945FS+0.5d | 7964 | No
7964 |  | 6581 | 6896FF,14518 | 3.2.1.10.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | -407.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,7963 | 6525,10763 | No
7965 |  | 6582 |  | 3.2.1.10.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7966 |  | 21625 |  | 3.2.1.10.5.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.56999999999999995 | -50.67d | 0 | 112.67 d | 08 August 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7967 |  | 21626 | 21217 | 3.2.1.10.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -301d | 0 | 62 d | 08 August 2022 08:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7959 | 7968 | No
7968 |  | 21627 | 21626 | 3.2.1.10.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -301d | 0 | 0 d | 02 November 2022 11:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7967 | 7969,10763 | No
7969 |  | 21628 | 21627 | 3.2.1.10.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -266.33d | 0 | 21 d | 02 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7968 | 7970 | No
7970 |  | 21629 | 21628 | 3.2.1.10.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -301d | 0 | 10 d | 01 December 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7969 | 7971 | No
7971 |  | 21630 | 21629 | 3.2.1.10.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -301d | 0 | 0 d | 13 December 2022 17:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7970 | 7972 | No
7972 |  | 21631 | 21630 | 3.2.1.10.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -266.33d | 0 | 15 d | 14 December 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7971 | 6528 | No
7973 |  | 21632 |  | 3.2.1.10.5.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7974 |  | 21633 | 21217 | 3.2.1.10.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7959 | 7976 | No
7975 |  | 21634 | 21636FS-25d | 3.2.1.10.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7977FS-25d |  | No
7976 |  | 21635 | 21633 | 3.2.1.10.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7974 | 7977 | No
7977 |  | 21636 | 21635 | 3.2.1.10.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7976 | 7975FS-25d,7978,10767 | No
7978 |  | 21637 | 21636 | 3.2.1.10.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7977 | 7979 | No
7979 |  | 21638 | 21637 | 3.2.1.10.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7978 | 7980 | No
7980 |  | 21639 | 21638 | 3.2.1.10.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 7979 | 7981 | No
7981 |  | 21640 | 21639 | 3.2.1.10.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 7980 | 6528,10774 | No
7982 |  | 21641 |  | 3.2.1.10.5.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
7983 |  | 6583 | 6579SS | 3.2.1.10.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 7961SS | 7985 | No
7984 |  | 14661 | 6585FS-25d | 3.2.1.10.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 7986FS-25d |  | No
7985 |  | 6584 | 6583,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7983,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 7986,8544FF,8545FF | No
7986 |  | 6585 | 6584,6842,6843,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7985,8544,8545,11771,11806,11808,11809,11811 | 7987,7984FS-25d,7988 | No
7987 |  | 6586 | 6585 | 3.2.1.10.5.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 7986 | 7988FF+15d | No
7988 |  | 6587 | 6586FF+15d,6585 | 3.2.1.10.5.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 7987FF+15d,7986 | 7989 | No
7989 |  | 6588 | 6587 | 3.2.1.10.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7988 | 7990 | No
7990 |  | 6589 | 6588 | 3.2.1.10.5.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 7989 | 7991 | No
7991 |  | 6590 | 6589 | 3.2.1.10.5.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 7990 | 6528,10775 | No
7992 |  | 6591 |  | 3.2.1.10.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.89000000000000001 | 1398.47d | 0 | 771.17 d | 14 July 2020 12:30 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
7993 |  | 6592 |  | 3.2.1.10.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 12:30 | 05 August 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
7994 |  | 6593 | 994FS+0.5d | 3.2.1.10.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 09:30 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.5d | 7996 | No
7995 |  | 14662 | 6595FS-21d | 3.2.1.10.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 09:30 | 28 January 2021 09:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 7997FS-21d |  | No
7996 |  | 6594 | 6593,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 09:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7994,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 7997 | No
7997 |  | 6595 | 6594,6845 | 3.2.1.10.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 7996,8547 | 7998,7995FS-21d,7999 | No
7998 |  | 6596 | 6595 | 3.2.1.10.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 09:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 7997 | 7999FF+5d | No
7999 |  | 6597 | 6596FF+5d,6595 | 3.2.1.10.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 7998FF+5d,7997 | 8000 | No
8000 |  | 6598 | 6597 | 3.2.1.10.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 09:30 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 7999 | 8001 | No
8001 |  | 6599 | 6598 | 3.2.1.10.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 09:30 | 20 April 2021 09:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8000 | 8008,8002 | No
8002 |  | 17723 | 6599 | 3.2.1.10.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 09:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | NA | NA | 8001 | 8003 | No
8003 |  | 17722 | 17723 | 3.2.1.10.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 8002 | 8004 | No
8004 |  | 17721 | 17722 | 3.2.1.10.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 8003 | 8008,8005 | No
8005 |  | 18020 | 17721 | 3.2.1.10.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 16:30 | 18 July 2021 16:30 | NA | NA | NA | NA | 8004 | 8006 | No
8006 |  | 18019 | 18020 | 3.2.1.10.6.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 16:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 8005 | 8007 | No
8007 |  | 18018 | 18019 | 3.2.1.10.6.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 10:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 8006 | 8008 | No
8008 |  | 6600 | 6599,17721,18018 | 3.2.1.10.6.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 10:30 | 05 August 2021 10:30 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 8001,8004,8007 | 6523,8010SS+0.5d,8548,8026FS+0.5d | No
8009 |  | 6601 |  | 3.2.1.10.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.33 d | 26 July 2021 15:00 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8010 |  | 6602 | 6600SS+0.5d | 3.2.1.10.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 15:00 | 11 August 2021 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 8008SS+0.5d | 8012,8011FF | No
8011 |  | 14663 | 6602FF | 3.2.1.10.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 12:00 | 11 August 2021 12:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 8010FF |  | No
8012 |  | 6603 | 6602,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 12:00 | 17 August 2021 15:00 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8010,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 8013 | No
8013 |  | 6604 | 6603,6847 | 3.2.1.10.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 15:00 | 17 August 2021 15:00 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8012,8548 | 8014,8015 | No
8014 |  | 6605 | 6604 | 3.2.1.10.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 15:00 | 03 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 8013 | 8015FF+5d | No
8015 |  | 6606 | 6605FF+5d,6604 | 3.2.1.10.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 15:00 | 21 October 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 8014FF+5d,8013 | 8016 | No
8016 |  | 6607 | 6606 | 3.2.1.10.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 12:00 | 16 February 2022 09:00 | 30 July 2021 08:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 8015 | 8017 | No
8017 |  | 6608 | 6607 | 3.2.1.10.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 09:00 | 16 February 2022 09:00 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | NA | NA | 8016 | 8024,8018 | No
8018 |  | 19859 | 6608 | 3.2.1.10.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 09:00 | 13 April 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8017 | 8019 | No
8019 |  | 19860 | 19859 | 3.2.1.10.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 09:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8018 | 8020 | No
8020 |  | 19861 | 19860 | 3.2.1.10.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 15:00 | 29 May 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8019 | 8024,8021,8030 | No
8021 |  | 21093 | 19861 | 3.2.1.10.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 15:00 | 07 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8020 | 8022 | No
8022 |  | 21219 | 21093 | 3.2.1.10.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 8021 | 8023 | No
8023 |  | 21220 | 21219 | 3.2.1.10.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8022 | 8024 | No
8024 |  | 6609 | 6608,19861,21220 | 3.2.1.10.6.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 08:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA | 8017,8020,8023 | 6524,8549,8550,10810 | No
8025 |  | 6610 |  | 3.2.1.10.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 262 d | 05 August 2021 15:00 | 07 July 2022 12:00 | 14 May 2021 08:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8026 |  | 14499 | 6600FS+0.5d | 3.2.1.10.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 166 d | 05 August 2021 15:00 | 07 March 2022 12:00 | 14 May 2021 08:00 | 17 September 2021 14:00 | NA | NA | 8008FS+0.5d | 8027 | No
8027 |  | 6611 | 6896FF,14499 | 3.2.1.10.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 2207 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 122 ed | 07 March 2022 12:00 | 07 July 2022 12:00 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | NA | NA | 6583FF,8026 | 6525,10810 | No
8028 |  | 6612 |  | 3.2.1.10.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0.54000000000000004 | 1398.47d | 0 | 232.89 d | 29 May 2022 15:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
8029 |  | 21591 |  | 3.2.1.10.6.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 124.44 d | 29 May 2022 15:00 | 10 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8030 |  | 21592 | 19861 | 3.2.1.10.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 33 d | 29 May 2022 15:00 | 10 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8020 | 8031 | No
8031 |  | 21593 | 21592 | 3.2.1.10.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 July 2022 15:00 | 10 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8030 | 8032,10810 | No
8032 |  | 21594 | 21593 | 3.2.1.10.6.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 2228 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 10 July 2022 15:00 | 12 July 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8031 | 8033,8037 | No
8033 |  | 21595 | 21594 | 3.2.1.10.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 45 d | 12 July 2022 15:00 | 06 September 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8032 | 8034 | No
8034 |  | 21596 | 21595 | 3.2.1.10.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2022 12:00 | 06 September 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8033 | 8035 | No
8035 |  | 21597 | 21596 | 3.2.1.10.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.83999999999999997 | -227.56d | 0 | 40 d | 06 September 2022 12:00 | 10 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 8034 | 6528 | No
8036 |  | 21598 |  | 3.2.1.10.6.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.65000000000000002 | -27d | 0 | 131.67 d | 12 July 2022 15:00 | 02 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8037 |  | 21599 | 21594 | 3.2.1.10.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 59 d | 12 July 2022 15:00 | 23 September 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8032 | 8039 | No
8038 |  | 21600 | 21602FS-25d | 3.2.1.10.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 August 2022 09:00 | 29 August 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8040FS-25d |  | No
8039 |  | 21601 | 21599 | 3.2.1.10.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 22 d | 23 September 2022 09:00 | 31 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8037 | 8040 | No
8040 |  | 21602 | 21601 | 3.2.1.10.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 October 2022 12:00 | 31 October 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8039 | 8038FS-25d,8041,8046,10817 | No
8041 |  | 21603 | 21602 | 3.2.1.10.6.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 7.0000000000000007E-2 | -264.44d | 0 | 21 d | 31 October 2022 12:00 | 29 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8040 | 8042 | No
8042 |  | 21604 | 21603 | 3.2.1.10.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -299.11d | 0 | 10 d | 29 November 2022 12:00 | 12 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8041 | 8043 | No
8043 |  | 21605 | 21604 | 3.2.1.10.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -299.11d | 0 | 0 d | 12 December 2022 09:00 | 12 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8042 | 8044 | No
8044 |  | 21606 | 21605 | 3.2.1.10.6.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -264.44d | 0 | 15 d | 12 December 2022 09:00 | 02 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8043 | 6528,10844,10848 | No
8045 |  | 21607 |  | 3.2.1.10.6.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.01 | 1398.47d | 0 | 116.89 d | 31 October 2022 12:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8046 |  | 6613 | 21602 | 3.2.1.10.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 2.9999999999999999E-2 | -365.11d | 0 | 61 d | 31 October 2022 12:00 | 15 January 2023 09:00 | 08 August 2021 08:00 | 29 September 2021 14:00 | NA | NA | 8040 | 8048 | No
8047 |  | 14664 | 6615FS-25d | 3.2.1.10.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.36d | 0 | 0 d | 20 December 2022 15:00 | 20 December 2022 15:00 | 29 August 2021 08:00 | 29 August 2021 08:00 | NA | NA | 8049FS-25d |  | No
8048 |  | 6614 | 6613,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 0 | -365.11d | 0 | 5 d | 15 January 2023 09:00 | 20 January 2023 09:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 8046,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 8049,8549FF,8550FF | No
8049 |  | 6615 | 6614,6848,6849,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 0 | -365.11d | 0 | 0 d | 20 January 2023 09:00 | 20 January 2023 09:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 8048,8549,8550,11771,11806,11808,11809,11811 | 8050,8047FS-25d,8051 | No
8050 |  | 6616 | 6615 | 3.2.1.10.6.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 0 | -364.44d | 0 | 6 d | 20 January 2023 09:00 | 27 January 2023 12:00 | 06 October 2021 08:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA | 8049 | 8051FF+15d | No
8051 |  | 6617 | 6616FF+15d,6615 | 3.2.1.10.6.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 06 October 2021 08:00 | 11 November 2021 11:00 | NA | NA | 8050FF+15d,8049 | 8052 | No
8052 |  | 6618 | 6617 | 3.2.1.10.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | NA | NA | 8051 | 8053 | No
8053 |  | 6619 | 6618 | 3.2.1.10.6.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | NA | NA | 8052 | 8054 | No
8054 |  | 6620 | 6619 | 3.2.1.10.6.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 21 November 2021 08:00 | 13 December 2021 16:00 | NA | NA | 8053 | 6528,10846 | No
8055 |  | 6621 |  | 3.2.1.10.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.70999999999999996 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8056 |  | 6622 |  | 3.2.1.10.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8057 |  | 6623 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 8059 | No
8058 |  | 14665 | 6625FS-21d | 3.2.1.10.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 8060FS-21d |  | No
8059 |  | 6624 | 6623,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8057,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 8060 | No
8060 |  | 6625 | 6624,6851 | 3.2.1.10.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8059,8552 | 8061,8058FS-21d,8062 | No
8061 |  | 6626 | 6625 | 3.2.1.10.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 8060 | 8062FF+5d | No
8062 |  | 6627 | 6626FF+5d,6625 | 3.2.1.10.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 8061FF+5d,8060 | 8063 | No
8063 |  | 6628 | 6627 | 3.2.1.10.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8062 | 8064 | No
8064 |  | 6629 | 6628 | 3.2.1.10.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8063 | 8071,8065 | No
8065 |  | 17726 | 6629 | 3.2.1.10.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 8064 | 8066 | No
8066 |  | 17725 | 17726 | 3.2.1.10.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8065 | 8067 | No
8067 |  | 17724 | 17725 | 3.2.1.10.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8066 | 8071,8068 | No
8068 |  | 18062 | 17724 | 3.2.1.10.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8067 | 8069 | No
8069 |  | 18061 | 18062 | 3.2.1.10.7.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8068 | 8070 | No
8070 |  | 18060 | 18061 | 3.2.1.10.7.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8069 | 8071 | No
8071 |  | 6630 | 6629,17724,18060 | 3.2.1.10.7.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 8064,8067,8070 | 6523,8073SS,8553,8089FS+0.5d | No
8072 |  | 6631 |  | 3.2.1.10.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8073 |  | 6632 | 6630SS | 3.2.1.10.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 8071SS | 8075 | No
8074 |  | 14666 | 6634FS-18d | 3.2.1.10.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 8076FS-18d |  | No
8075 |  | 6633 | 6632,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8073,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 8076 | No
8076 |  | 6634 | 6633,6853 | 3.2.1.10.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8075,8553 | 8077,8074FS-18d,8078 | No
8077 |  | 6635 | 6634 | 3.2.1.10.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 8076 | 8078FF+5d | No
8078 |  | 6636 | 6635FF+5d,6634 | 3.2.1.10.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 8077FF+5d,8076 | 8079 | No
8079 |  | 6637 | 6636 | 3.2.1.10.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8078 | 8080 | No
8080 |  | 6638 | 6637 | 3.2.1.10.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8079 | 8087,8081 | No
8081 |  | 20297 | 6638 | 3.2.1.10.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8080 | 8082 | No
8082 |  | 20298 | 20297 | 3.2.1.10.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8081 | 8083 | No
8083 |  | 20299 | 20298 | 3.2.1.10.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8082 | 8087,8084 | No
8084 |  | 21462 | 20299 | 3.2.1.10.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8083 | 8085,8093,8100 | No
8085 |  | 21463 | 21462 | 3.2.1.10.7.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8084 | 8086 | No
8086 |  | 21464 | 21463 | 3.2.1.10.7.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8085 | 8087,8109 | No
8087 |  | 6639 | 6638,10311FF,16288FF,16289FF,16302FF,16303FF,16304FF,20299,21464 | 3.2.1.10.7.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 8080,11759FF,11760FF,11762FF,11800FF,11801FF,11803FF,8083,8086 | 6524,8554,8555 | No
8088 |  | 6640 |  | 3.2.1.10.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8089 |  | 14519 | 6630FS+0.5d | 3.2.1.10.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 8071FS+0.5d | 8090 | No
8090 |  | 6641 | 6896FF,14519 | 3.2.1.10.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,8089 | 6529,10997 | No
8091 |  | 6642 |  | 3.2.1.10.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8092 |  | 21919 |  | 3.2.1.10.7.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8093 |  | 21920 | 21462 | 3.2.1.10.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8084 | 8094 | No
8094 |  | 21921 | 21920 | 3.2.1.10.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8093 | 8095,10997 | No
8095 |  | 21922 | 21921 | 3.2.1.10.7.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8094 | 8096 | No
8096 |  | 21923 | 21922 | 3.2.1.10.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8095 | 8097 | No
8097 |  | 21924 | 21923 | 3.2.1.10.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8096 | 8098 | No
8098 |  | 21925 | 21924 | 3.2.1.10.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8097 | 6530 | No
8099 |  | 21926 |  | 3.2.1.10.7.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8100 |  | 21927 | 21462 | 3.2.1.10.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8084 | 8102 | No
8101 |  | 21928 | 21930FS-25d | 3.2.1.10.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8103FS-25d |  | No
8102 |  | 21929 | 21927 | 3.2.1.10.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8100 | 8103 | No
8103 |  | 21930 | 21929 | 3.2.1.10.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8102 | 8101FS-25d,8104,11003 | No
8104 |  | 21931 | 21930 | 3.2.1.10.7.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8103 | 8105 | No
8105 |  | 21932 | 21931 | 3.2.1.10.7.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8104 | 8106 | No
8106 |  | 21933 | 21932 | 3.2.1.10.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8105 | 8107 | No
8107 |  | 21934 | 21933 | 3.2.1.10.7.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8106 | 6530,11022 | No
8108 |  | 21935 |  | 3.2.1.10.7.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8109 |  | 6643 | 21464 | 3.2.1.10.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 8086 | 8111 | No
8110 |  | 14667 | 6645FS-25d | 3.2.1.10.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 8112FS-25d |  | No
8111 |  | 6644 | 6643,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.7.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8109,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 8112,8554FF,8555FF | No
8112 |  | 6645 | 6644,6854,6855,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.7.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8111,8554,8555,11771,11806,11808,11809,11811 | 8113,8110FS-25d,8114 | No
8113 |  | 6646 | 6645 | 3.2.1.10.7.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 8112 | 8114FF+15d | No
8114 |  | 6647 | 6646FF+15d,6645 | 3.2.1.10.7.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 8113FF+15d,8112 | 8115 | No
8115 |  | 6648 | 6647 | 3.2.1.10.7.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8114 | 8116 | No
8116 |  | 6649 | 6648 | 3.2.1.10.7.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8115 | 8117 | No
8117 |  | 6650 | 6649 | 3.2.1.10.7.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 8116 | 6530,11023 | No
8118 |  | 6651 |  | 3.2.1.10.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.83999999999999997 | 1398.47d | 0 | 771.27 d | 14 July 2020 11:36 | 23 March 2023 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8119 |  | 6652 |  | 3.2.1.10.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8120 |  | 6653 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 8122 | No
8121 |  | 14668 | 6655FS-21d | 3.2.1.10.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 8123FS-21d |  | No
8122 |  | 6654 | 6653,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8120,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 8123 | No
8123 |  | 6655 | 6654,6857 | 3.2.1.10.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8122,8557 | 8124,8121FS-21d,8125 | No
8124 |  | 6656 | 6655 | 3.2.1.10.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 8123 | 8125FF+5d | No
8125 |  | 6657 | 6656FF+5d,6655 | 3.2.1.10.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 8124FF+5d,8123 | 8126 | No
8126 |  | 6658 | 6657 | 3.2.1.10.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8125 | 8127 | No
8127 |  | 6659 | 6658 | 3.2.1.10.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8126 | 8134,8128 | No
8128 |  | 17729 | 6659 | 3.2.1.10.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 8127 | 8129 | No
8129 |  | 17728 | 17729 | 3.2.1.10.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8128 | 8130 | No
8130 |  | 17727 | 17728 | 3.2.1.10.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8129 | 8134,8131 | No
8131 |  | 18023 | 17727 | 3.2.1.10.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8130 | 8132 | No
8132 |  | 18022 | 18023 | 3.2.1.10.8.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8131 | 8133 | No
8133 |  | 18021 | 18022 | 3.2.1.10.8.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8132 | 8134 | No
8134 |  | 6660 | 6659,17727,18021 | 3.2.1.10.8.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 8127,8130,8133 | 6523,8136SS+0.5d,8558,8152FS+0.5d | No
8135 |  | 6661 |  | 3.2.1.10.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8136 |  | 6662 | 6660SS+0.5d | 3.2.1.10.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 8134SS+0.5d | 8138,8137FF | No
8137 |  | 14669 | 6662FF | 3.2.1.10.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 8136FF |  | No
8138 |  | 6663 | 6662,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8136,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 8139 | No
8139 |  | 6664 | 6663,6859 | 3.2.1.10.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8138,8558 | 8140,8141 | No
8140 |  | 6665 | 6664 | 3.2.1.10.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 8139 | 8141FF+5d | No
8141 |  | 6666 | 6665FF+5d,6664 | 3.2.1.10.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 8140FF+5d,8139 | 8142 | No
8142 |  | 6667 | 6666 | 3.2.1.10.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8141 | 8143 | No
8143 |  | 6668 | 6667 | 3.2.1.10.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8142 | 8150,8144 | No
8144 |  | 19865 | 6668 | 3.2.1.10.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 8143 | 8145 | No
8145 |  | 19866 | 19865 | 3.2.1.10.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8144 | 8146 | No
8146 |  | 19867 | 19866 | 3.2.1.10.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8145 | 8150,8147 | No
8147 |  | 21094 | 19867 | 3.2.1.10.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8146 | 8148 | No
8148 |  | 21221 | 21094 | 3.2.1.10.8.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 8147 | 8149,8156,8163 | No
8149 |  | 21222 | 21221 | 3.2.1.10.8.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8148 | 8150 | No
8150 |  | 6669 | 6668,19867,21222 | 3.2.1.10.8.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -288.78d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 8143,8146,8149 | 6524,8172SS,8559,8560 | No
8151 |  | 6670 |  | 3.2.1.10.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 314.67 d | 05 August 2021 14:06 | 11 September 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8152 |  | 14520 | 6660FS+0.5d | 3.2.1.10.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 277 d | 05 August 2021 14:06 | 26 July 2022 11:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 8134FS+0.5d | 8153 | No
8153 |  | 6671 | 6896FF,14520 | 3.2.1.10.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 2521 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 47 ed | 26 July 2022 11:06 | 11 September 2022 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,8152 | 6525,11134 | No
8154 |  | 6672 |  | 3.2.1.10.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0.40999999999999998 | 1398.47d | 0 | 177 d | 08 August 2022 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8155 |  | 21608 |  | 3.2.1.10.8.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.58999999999999997 | -26.33d | 0 | 109 d | 08 August 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8156 |  | 21609 | 21221 | 3.2.1.10.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 59 d | 08 August 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8148 | 8157 | No
8157 |  | 21610 | 21609 | 3.2.1.10.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 October 2022 11:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8156 | 8158 | No
8158 |  | 21611 | 21610 | 3.2.1.10.8.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0.13 | -263.33d | 0 | 21 d | 30 October 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8157 | 8159 | No
8159 |  | 21612 | 21611 | 3.2.1.10.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -298d | 0 | 10 d | 28 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8158 | 8160 | No
8160 |  | 21613 | 21612 | 3.2.1.10.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -298d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8159 | 8161 | No
8161 |  | 21614 | 21613 | 3.2.1.10.8.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -263.33d | 0 | 15 d | 11 December 2022 08:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8160 | 6528 | No
8162 |  | 21615 |  | 3.2.1.10.8.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.51000000000000001 | -54d | 0 | 126 d | 08 August 2022 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8163 |  | 21616 | 21221 | 3.2.1.10.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -315d | 0 | 72 d | 08 August 2022 08:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8148 | 8165 | No
8164 |  | 21617 | 21619FS-25d | 3.2.1.10.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 September 2022 14:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8166FS-25d |  | No
8165 |  | 21618 | 21616 | 3.2.1.10.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -315d | 0 | 4 d | 15 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8163 | 8166 | No
8166 |  | 21619 | 21618 | 3.2.1.10.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -315d | 0 | 0 d | 20 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8165 | 8164FS-25d,8167,11141 | No
8167 |  | 21620 | 21619 | 3.2.1.10.8.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -278.33d | 0 | 21 d | 20 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8166 | 8168 | No
8168 |  | 21621 | 21620 | 3.2.1.10.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -315d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8167 | 8169 | No
8169 |  | 21622 | 21621 | 3.2.1.10.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -315d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8168 | 8170 | No
8170 |  | 21623 | 21622 | 3.2.1.10.8.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -278.33d | 0 | 15 d | 01 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8169 | 6528,11157 | No
8171 |  | 21624 |  | 3.2.1.10.8.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0.20000000000000001 | 1398.47d | 0 | 145 d | 15 September 2022 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8172 |  | 6673 | 6669SS | 3.2.1.10.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0.33000000000000002 | -365d | 0 | 89 d | 15 September 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 8150SS | 8174 | No
8173 |  | 14670 | 6675FS-25d | 3.2.1.10.8.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1474.47d | 0 | 0 d | 20 December 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 8175FS-25d |  | No
8174 |  | 6674 | 6673,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.8.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -365d | 0 | 5 d | 15 January 2023 08:00 | 19 January 2023 17:00 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8172,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 8175,8559FF,8560FF | No
8175 |  | 6675 | 6674,6860,6861,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.8.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -365d | 0 | 0 d | 19 January 2023 17:00 | 19 January 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8174,8559,8560,11771,11806,11808,11809,11811 | 8176,8173FS-25d,8177 | No
8176 |  | 6676 | 6675 | 3.2.1.10.8.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 0 | -364.33d | 0 | 6 d | 20 January 2023 08:00 | 27 January 2023 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 8175 | 8177FF+15d | No
8177 |  | 6677 | 6676FF+15d,6675 | 3.2.1.10.8.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -323d | 0 | 21 d | 22 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 8176FF+15d,8175 | 8178 | No
8178 |  | 6678 | 6677 | 3.2.1.10.8.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -365.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8177 | 8179 | No
8179 |  | 6679 | 6678 | 3.2.1.10.8.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -365.67d | 0 | 0 d | 03 March 2023 11:00 | 03 March 2023 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8178 | 8180 | No
8180 |  | 6680 | 6679 | 3.2.1.10.8.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -323.33d | 0 | 15 d | 05 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 8179 | 6528,11158 | No
8181 |  | 6681 |  | 3.2.1.10.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.82999999999999996 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8182 |  | 6682 |  | 3.2.1.10.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8183 |  | 6683 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 8185 | No
8184 |  | 14671 | 6685FS-21d | 3.2.1.10.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 8186FS-21d |  | No
8185 |  | 6684 | 6683,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8183,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 8186 | No
8186 |  | 6685 | 6684,6863 | 3.2.1.10.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8185,8562 | 8187,8184FS-21d,8188 | No
8187 |  | 6686 | 6685 | 3.2.1.10.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 8186 | 8188FF+5d | No
8188 |  | 6687 | 6686FF+5d,6685 | 3.2.1.10.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 8187FF+5d,8186 | 8189 | No
8189 |  | 6688 | 6687 | 3.2.1.10.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8188 | 8190 | No
8190 |  | 6689 | 6688 | 3.2.1.10.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8189 | 8197,8191 | No
8191 |  | 17732 | 6689 | 3.2.1.10.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 8190 | 8192 | No
8192 |  | 17731 | 17732 | 3.2.1.10.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8191 | 8193 | No
8193 |  | 17730 | 17731 | 3.2.1.10.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8192 | 8197,8194 | No
8194 |  | 18065 | 17730 | 3.2.1.10.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8193 | 8195 | No
8195 |  | 18064 | 18065 | 3.2.1.10.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8194 | 8196 | No
8196 |  | 18063 | 18064 | 3.2.1.10.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8195 | 8197 | No
8197 |  | 6690 | 6689,17730,18063 | 3.2.1.10.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 8190,8193,8196 | 6523,8199SS,8563,8215FS+0.5d | No
8198 |  | 6691 |  | 3.2.1.10.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8199 |  | 6692 | 6690SS | 3.2.1.10.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 8197SS | 8201 | No
8200 |  | 14672 | 6694FS-18d | 3.2.1.10.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 8202FS-18d |  | No
8201 |  | 6693 | 6692,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8199,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 8202 | No
8202 |  | 6694 | 6693,6865 | 3.2.1.10.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8201,8563 | 8203,8200FS-18d,8204 | No
8203 |  | 6695 | 6694 | 3.2.1.10.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 8202 | 8204FF+5d | No
8204 |  | 6696 | 6695FF+5d,6694 | 3.2.1.10.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 8203FF+5d,8202 | 8205 | No
8205 |  | 6697 | 6696 | 3.2.1.10.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8204 | 8206 | No
8206 |  | 6698 | 6697 | 3.2.1.10.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8205 | 8213,8207 | No
8207 |  | 20300 | 6698 | 3.2.1.10.9.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8206 | 8208 | No
8208 |  | 20301 | 20300 | 3.2.1.10.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8207 | 8209 | No
8209 |  | 20302 | 20301 | 3.2.1.10.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8208 | 8213,8210 | No
8210 |  | 21465 | 20302 | 3.2.1.10.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8209 | 8211,8219,8226 | No
8211 |  | 21466 | 21465 | 3.2.1.10.9.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8210 | 8212 | No
8212 |  | 21467 | 21466 | 3.2.1.10.9.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8211 | 8213,8235 | No
8213 |  | 6699 | 6698,20302,21467 | 3.2.1.10.9.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 8206,8209,8212 | 6524,8564,8565 | No
8214 |  | 6700 |  | 3.2.1.10.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 342 d | 05 August 2021 14:06 | 25 October 2022 08:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8215 |  | 14521 | 6690FS+0.5d | 3.2.1.10.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 289 d | 05 August 2021 14:06 | 10 August 2022 08:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 8197FS+0.5d | 8216 | No
8216 |  | 6701 | 6896FF,14521 | 3.2.1.10.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 2668 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 76 ed | 10 August 2022 08:06 | 25 October 2022 08:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,8215 | 6529,11237 | No
8217 |  | 6702 |  | 3.2.1.10.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0.31 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8218 |  | 21800 |  | 3.2.1.10.9.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.55000000000000004 | -27d | 0 | 101.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8219 |  | 21801 | 21465 | 3.2.1.10.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 51 d | 17 August 2022 13:36 | 30 October 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8210 | 8220 | No
8220 |  | 21802 | 21801 | 3.2.1.10.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 October 2022 13:36 | 30 October 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8219 | 8221,11237 | No
8221 |  | 21803 | 21802 | 3.2.1.10.9.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0.11 | -219.62d | 0 | 21 d | 30 October 2022 13:36 | 28 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8220 | 8222 | No
8222 |  | 21804 | 21803 | 3.2.1.10.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -248.29d | 0 | 10 d | 28 November 2022 13:36 | 11 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8221 | 8223 | No
8223 |  | 21805 | 21804 | 3.2.1.10.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -248.29d | 0 | 0 d | 11 December 2022 10:36 | 11 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8222 | 8224 | No
8224 |  | 21806 | 21805 | 3.2.1.10.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -219.62d | 0 | 15 d | 11 December 2022 10:36 | 01 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8223 | 6530 | No
8225 |  | 21807 |  | 3.2.1.10.9.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8226 |  | 21808 | 21465 | 3.2.1.10.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8210 | 8228 | No
8227 |  | 21809 | 21811FS-25d | 3.2.1.10.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8229FS-25d |  | No
8228 |  | 21810 | 21808 | 3.2.1.10.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8226 | 8229 | No
8229 |  | 21811 | 21810 | 3.2.1.10.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8228 | 8227FS-25d,8230,11246 | No
8230 |  | 21812 | 21811 | 3.2.1.10.9.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8229 | 8231 | No
8231 |  | 21813 | 21812 | 3.2.1.10.9.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8230 | 8232 | No
8232 |  | 21814 | 21813 | 3.2.1.10.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8231 | 8233 | No
8233 |  | 21815 | 21814 | 3.2.1.10.9.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8232 | 6530,11258 | No
8234 |  | 21816 |  | 3.2.1.10.9.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8235 |  | 6703 | 21467 | 3.2.1.10.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 8212 | 8237 | No
8236 |  | 14673 | 6705FS-25d | 3.2.1.10.9.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 8238FS-25d |  | No
8237 |  | 6704 | 6703,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.9.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8235,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 8238,8564FF,8565FF | No
8238 |  | 6705 | 6704,6866,6867,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.9.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8237,8564,8565,11771,11806,11808,11809,11811 | 8239,8236FS-25d,8240 | No
8239 |  | 6706 | 6705 | 3.2.1.10.9.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 8238 | 8240FF+15d | No
8240 |  | 6707 | 6706FF+15d,6705 | 3.2.1.10.9.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 8239FF+15d,8238 | 8241 | No
8241 |  | 6708 | 6707 | 3.2.1.10.9.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8240 | 8242 | No
8242 |  | 6709 | 6708 | 3.2.1.10.9.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8241 | 8243 | No
8243 |  | 6710 | 6709 | 3.2.1.10.9.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 8242 | 6530,11259 | No
8244 |  | 6711 |  | 3.2.1.10.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.70999999999999996 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8245 |  | 6712 |  | 3.2.1.10.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8246 |  | 6713 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 8248 | No
8247 |  | 14674 | 6715FS-21d | 3.2.1.10.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 8249FS-21d |  | No
8248 |  | 6714 | 6713,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8246,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 8249 | No
8249 |  | 6715 | 6714,6869,10261 | 3.2.1.10.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8248,8567,8572 | 8250,8247FS-21d,8251 | No
8250 |  | 6716 | 6715 | 3.2.1.10.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 8249 | 8251FF+5d | No
8251 |  | 6717 | 6716FF+5d,6715 | 3.2.1.10.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 8250FF+5d,8249 | 8252 | No
8252 |  | 6718 | 6717 | 3.2.1.10.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8251 | 8253 | No
8253 |  | 6719 | 6718 | 3.2.1.10.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8252 | 8260,8254 | No
8254 |  | 17735 | 6719 | 3.2.1.10.10.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 8253 | 8255 | No
8255 |  | 17734 | 17735 | 3.2.1.10.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8254 | 8256 | No
8256 |  | 17733 | 17734 | 3.2.1.10.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8255 | 8260,8257 | No
8257 |  | 18068 | 17733 | 3.2.1.10.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8256 | 8258 | No
8258 |  | 18067 | 18068 | 3.2.1.10.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8257 | 8259 | No
8259 |  | 18066 | 18067 | 3.2.1.10.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8258 | 8260 | No
8260 |  | 6720 | 6719,17733,18066 | 3.2.1.10.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 8253,8256,8259 | 6523,8262SS,8568,8573,8278FS+0.5d | No
8261 |  | 6721 |  | 3.2.1.10.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8262 |  | 6722 | 6720SS | 3.2.1.10.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 8260SS | 8264 | No
8263 |  | 14675 | 6724FS-18d | 3.2.1.10.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 8265FS-18d |  | No
8264 |  | 6723 | 6722,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8262,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 8265 | No
8265 |  | 6724 | 6723,6871,10263 | 3.2.1.10.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8264,8568,8573 | 8266,8263FS-18d,8267 | No
8266 |  | 6725 | 6724 | 3.2.1.10.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 8265 | 8267FF+5d | No
8267 |  | 6726 | 6725FF+5d,6724 | 3.2.1.10.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 8266FF+5d,8265 | 8268 | No
8268 |  | 6727 | 6726 | 3.2.1.10.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8267 | 8269 | No
8269 |  | 6728 | 6727 | 3.2.1.10.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8268 | 8276,8270 | No
8270 |  | 20303 | 6728 | 3.2.1.10.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8269 | 8271 | No
8271 |  | 20304 | 20303 | 3.2.1.10.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8270 | 8272 | No
8272 |  | 20305 | 20304 | 3.2.1.10.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8271 | 8276,8273 | No
8273 |  | 21468 | 20305 | 3.2.1.10.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8272 | 8274,8282,8289 | No
8274 |  | 21469 | 21468 | 3.2.1.10.10.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8273 | 8275 | No
8275 |  | 21470 | 21469 | 3.2.1.10.10.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8274 | 8276,8298 | No
8276 |  | 6729 | 6728,20305,21470 | 3.2.1.10.10.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 8269,8272,8275 | 6524,8569,8570,8574,8575 | No
8277 |  | 6730 |  | 3.2.1.10.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8278 |  | 14522 | 6720FS+0.5d | 3.2.1.10.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 8260FS+0.5d | 8279 | No
8279 |  | 6731 | 6896FF,14522 | 3.2.1.10.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,8278 | 6529,11312 | No
8280 |  | 6732 |  | 3.2.1.10.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0.28999999999999998 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8281 |  | 21902 |  | 3.2.1.10.10.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.42999999999999999 | -50.67d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8282 |  | 21903 | 21468 | 3.2.1.10.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.68999999999999995 | -274.29d | 0 | 77 d | 17 August 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8273 | 8283 | No
8283 |  | 21904 | 21903 | 3.2.1.10.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8282 | 8284,11312 | No
8284 |  | 21905 | 21904 | 3.2.1.10.10.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8283 | 8285 | No
8285 |  | 21906 | 21905 | 3.2.1.10.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8284 | 8286 | No
8286 |  | 21907 | 21906 | 3.2.1.10.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8285 | 8287 | No
8287 |  | 21908 | 21907 | 3.2.1.10.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8286 | 6530 | No
8288 |  | 21909 |  | 3.2.1.10.10.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.40999999999999998 | 1432.47d | 0 | 134.71 d | 17 August 2022 13:36 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8289 |  | 21910 | 21468 | 3.2.1.10.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0.67000000000000004 | -281.29d | 0 | 80 d | 17 August 2022 13:36 | 05 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8273 | 8291 | No
8290 |  | 21911 | 21913FS-25d | 3.2.1.10.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1508.18d | 0 | 0 d | 08 November 2022 16:36 | 08 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8292FS-25d |  | No
8291 |  | 21912 | 21910 | 3.2.1.10.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | -281.29d | 0 | 4 d | 05 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8289 | 8292 | No
8292 |  | 21913 | 21912 | 3.2.1.10.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | -281.29d | 0 | 0 d | 09 December 2022 10:36 | 09 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8291 | 8290FS-25d,8293,11318 | No
8293 |  | 21914 | 21913 | 3.2.1.10.10.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | -249d | 0 | 21 d | 11 December 2022 08:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8292 | 8294 | No
8294 |  | 21915 | 21914 | 3.2.1.10.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | -281.67d | 0 | 10 d | 09 January 2023 08:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8293 | 8295 | No
8295 |  | 21916 | 21915 | 3.2.1.10.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -281.67d | 0 | 0 d | 20 January 2023 11:00 | 20 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8294 | 8296 | No
8296 |  | 21917 | 21916 | 3.2.1.10.10.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -249.33d | 0 | 15 d | 22 January 2023 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8295 | 6530,11334 | No
8297 |  | 21918 |  | 3.2.1.10.10.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8298 |  | 6733 | 21470 | 3.2.1.10.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 8275 | 8300 | No
8299 |  | 14676 | 6735FS-25d | 3.2.1.10.10.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 8301FS-25d |  | No
8300 |  | 6734 | 6733,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.10.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8298,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 8301,8569FF,8570FF | No
8301 |  | 6735 | 6734,6872,6873,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.10.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8300,8569,8570,11771,11806,11808,11809,11811 | 8302,8299FS-25d,8303 | No
8302 |  | 6736 | 6735 | 3.2.1.10.10.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 8301 | 8303FF+15d | No
8303 |  | 6737 | 6736FF+15d,6735 | 3.2.1.10.10.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 8302FF+15d,8301 | 8304 | No
8304 |  | 6738 | 6737 | 3.2.1.10.10.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8303 | 8305 | No
8305 |  | 6739 | 6738 | 3.2.1.10.10.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8304 | 8306 | No
8306 |  | 6740 | 6739 | 3.2.1.10.10.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 8305 | 6530,11335 | No
8307 |  | 10200 |  | 3.2.1.10.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.71999999999999997 | 1384.62d | 0 | 785.11 d | 14 July 2020 11:36 | 13 April 2023 12:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8308 |  | 10201 |  | 3.2.1.10.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 09:36 | 14 July 2020 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8309 |  | 10202 | 994FS+0.4d | 3.2.1.10.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 08:36 | 14 July 2020 08:00 | 21 February 2021 17:00 | NA | NA | 2FS+0.4d | 8311 | No
8310 |  | 14677 | 10204FS-21d | 3.2.1.10.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | NA | NA | 8312FS-21d |  | No
8311 |  | 10203 | 10202,5975,16209FF,16210FF,16215FF,16220FF | 3.2.1.10.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 08:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8309,6581,11676FF,11677FF,11678FF,11680FF | 8312 | No
8312 |  | 10204 | 10203,10261 | 3.2.1.10.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 8311,8572 | 8313,8310FS-21d,8314 | No
8313 |  | 10205 | 10204 | 3.2.1.10.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | NA | NA | 8312 | 8314FF+5d | No
8314 |  | 10206 | 10205FF+5d,10204 | 3.2.1.10.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | NA | NA | 8313FF+5d,8312 | 8315 | No
8315 |  | 10207 | 10206 | 3.2.1.10.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | 02 April 2021 08:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8314 | 8316 | No
8316 |  | 10208 | 10207 | 3.2.1.10.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 8315 | 8323,8317 | No
8317 |  | 17738 | 10208 | 3.2.1.10.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 8316 | 8318 | No
8318 |  | 17737 | 17738 | 3.2.1.10.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8317 | 8319 | No
8319 |  | 17736 | 17737 | 3.2.1.10.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8318 | 8323,8320 | No
8320 |  | 18071 | 17736 | 3.2.1.10.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8319 | 8321 | No
8321 |  | 18070 | 18071 | 3.2.1.10.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8320 | 8322 | No
8322 |  | 18069 | 18070 | 3.2.1.10.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8321 | 8323 | No
8323 |  | 10209 | 10208,17736,18069 | 3.2.1.10.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | 11 April 2021 08:00 | 13 May 2021 17:00 | NA | NA | 8316,8319,8322 | 6523,8325SS,8573,8341FS+0.5d | No
8324 |  | 10210 |  | 3.2.1.10.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | -23.67d | 0 | 396.11 d | 26 July 2021 09:36 | 19 December 2022 13:36 | 09 April 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8325 |  | 10211 | 10209SS | 3.2.1.10.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 28 d | 26 July 2021 09:36 | 29 August 2021 15:36 | 09 April 2021 08:00 | 21 June 2021 17:00 | NA | NA | 8323SS | 8327 | No
8326 |  | 14678 | 10213FS-18d | 3.2.1.10.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 August 2021 15:36 | 12 August 2021 15:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | NA | NA | 8328FS-18d |  | No
8327 |  | 10212 | 10211,16227FF,16229FF,16216FF,16211FF,16214FF,16218FF,16213FF,17365FF | 3.2.1.10.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 6 d | 29 August 2021 15:36 | 06 September 2021 08:36 | 22 June 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8325,11692FF,11694FF,11696FF,11697FF,11699FF,11704FF,11701FF,11702FF | 8328 | No
8328 |  | 10213 | 10212,10263 | 3.2.1.10.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 September 2021 08:36 | 06 September 2021 08:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8327,8573 | 8329,8326FS-18d,8330 | No
8329 |  | 10214 | 10213 | 3.2.1.10.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 27 d | 06 September 2021 08:36 | 17 October 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | NA | NA | 8328 | 8330FF+5d | No
8330 |  | 10215 | 10214FF+5d,10213 | 3.2.1.10.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1311 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 06 September 2021 08:36 | 08 November 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | NA | NA | 8329FF+5d,8328 | 8331 | No
8331 |  | 10216 | 10215 | 3.2.1.10.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 131 d | 08 November 2021 15:36 | 19 April 2022 12:36 | 30 July 2021 08:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8330 | 8332 | No
8332 |  | 10217 | 10216 | 3.2.1.10.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 April 2022 12:36 | 19 April 2022 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | NA | NA | 8331 | 8339,8333 | No
8333 |  | 20306 | 10217 | 3.2.1.10.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1920 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 10 d | 19 April 2022 12:36 | 03 May 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8332 | 8334 | No
8334 |  | 20307 | 20306 | 3.2.1.10.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 54 d | 03 May 2022 16:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8333 | 8335 | No
8335 |  | 20308 | 20307 | 3.2.1.10.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 July 2022 13:36 | 12 July 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8334 | 8339,8336 | No
8336 |  | 21471 | 20308 | 3.2.1.10.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 2402 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 12 July 2022 13:36 | 17 August 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8335 | 8337,8345,8352 | No
8337 |  | 21472 | 21471 | 3.2.1.10.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0.78000000000000003 | -358.73d | 0 | 68 d | 17 August 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8336 | 8338 | No
8338 |  | 21473 | 21472 | 3.2.1.10.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.73d | 0 | 0 d | 20 November 2022 13:36 | 20 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8337 | 8339,8361 | No
8339 |  | 10218 | 10217,20308,21473 | 3.2.1.10.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -315.62d | 0 | 21 d | 20 November 2022 13:36 | 19 December 2022 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | NA | NA | 8332,8335,8338 | 6524,8569,8570,8574,8575 | No
8340 |  | 10219 |  | 3.2.1.10.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר בניה | 0.67000000000000004 | -44.33d | 0 | 417.33 d | 05 August 2021 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8341 |  | 14523 | 10209FS+0.5d | 3.2.1.10.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -268.68d | 0 | 373 d | 05 August 2021 14:06 | 01 December 2022 14:06 | 14 May 2021 08:00 | 19 November 2021 11:00 | NA | NA | 8323FS+0.5d | 8342 | No
8342 |  | 10220 | 6896FF,14523 | 3.2.1.10.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | אישור היתר בניה | 0 | -345.88ed | 0 | 55 ed | 01 December 2022 14:06 | 25 January 2023 14:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | NA | NA | 6583FF,8341 | 6529,11433 | No
8343 |  | 10221 |  | 3.2.1.10.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0.31 | 1384.62d | 0 | 182.56 d | 17 August 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8344 |  | 22073 |  | 3.2.1.10.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.53000000000000003 | -50.67d | 0 | 103.67 d | 17 August 2022 13:36 | 03 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8345 |  | 22074 | 21471 | 3.2.1.10.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | -250.29d | 0 | 53 d | 17 August 2022 13:36 | 01 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8336 | 8346 | No
8346 |  | 22075 | 22074 | 3.2.1.10.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | -250.29d | 0 | 0 d | 01 November 2022 13:36 | 01 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8345 | 8347,11433 | No
8347 |  | 22076 | 22075 | 3.2.1.10.11.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | -221.62d | 0 | 21 d | 01 November 2022 13:36 | 30 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8346 | 8348 | No
8348 |  | 22077 | 22076 | 3.2.1.10.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | -250.29d | 0 | 10 d | 30 November 2022 13:36 | 13 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8347 | 8349 | No
8349 |  | 22078 | 22077 | 3.2.1.10.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -250.29d | 0 | 0 d | 13 December 2022 10:36 | 13 December 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8348 | 8350 | No
8350 |  | 22079 | 22078 | 3.2.1.10.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -221.62d | 0 | 15 d | 13 December 2022 10:36 | 03 January 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 8349 | 6530 | No
8351 |  | 22080 |  | 3.2.1.10.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0.42999999999999999 | 1439.51d | 0 | 127.67 d | 17 August 2022 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8352 |  | 22081 | 21471 | 3.2.1.10.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0.72999999999999998 | -274.29d | 0 | 73 d | 17 August 2022 13:36 | 25 November 2022 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8336 | 8354 | No
8353 |  | 22082 | 22084FS-25d | 3.2.1.10.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1513.8d | 0 | 0 d | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8355FS-25d |  | No
8354 |  | 22083 | 22081 | 3.2.1.10.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | -274.29d | 0 | 4 d | 25 November 2022 13:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8352 | 8355 | No
8355 |  | 22084 | 22083 | 3.2.1.10.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 30 November 2022 16:36 | 30 November 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8354 | 8353FS-25d,8356,11437 | No
8356 |  | 22085 | 22084 | 3.2.1.10.11.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | -242.96d | 0 | 21 d | 30 November 2022 16:36 | 29 December 2022 16:36 | NA | NA | NA | NA | 8355 | 8357 | No
8357 |  | 22086 | 22085 | 3.2.1.10.11.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | -274.29d | 0 | 10 d | 29 December 2022 16:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8356 | 8358 | No
8358 |  | 22087 | 22086 | 3.2.1.10.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -274.29d | 0 | 0 d | 11 January 2023 13:36 | 11 January 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8357 | 8359 | No
8359 |  | 22088 | 22087 | 3.2.1.10.11.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -242.96d | 0 | 15 d | 11 January 2023 13:36 | 01 February 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 8358 | 6530,11441 | No
8360 |  | 22089 |  | 3.2.1.10.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -328.96d | 0 | 114.56 d | 20 November 2022 13:36 | 13 April 2023 12:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8361 |  | 10222 | 21473 | 3.2.1.10.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | -328.96d | 0 | 52 d | 20 November 2022 13:36 | 23 January 2023 13:36 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | NA | NA | 8338 | 8363 | No
8362 |  | 14679 | 10224FS-25d | 3.2.1.10.11.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1467.18d | 0 | 0 d | 29 December 2022 10:36 | 29 December 2022 10:36 | 01 November 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | NA | NA | 8364FS-25d |  | No
8363 |  | 10223 | 10222,16232FF,16233FF,16236FF,16223FF,16224FF | 3.2.1.10.11.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | -328.96d | 0 | 5 d | 23 January 2023 13:36 | 29 January 2023 16:36 | 25 November 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8361,11707FF,11708FF,11710FF,11711FF,11712FF | 8364,8574FF,8575FF | No
8364 |  | 10224 | 10223,10264,10265,16293,16309,16311,16312,16314 | 3.2.1.10.11.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 29 January 2023 16:36 | 29 January 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8363,8574,8575,11771,11806,11808,11809,11811 | 8365,8362FS-25d,8366 | No
8365 |  | 10225 | 10224 | 3.2.1.10.11.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 0 | -328.29d | 0 | 6 d | 29 January 2023 16:36 | 06 February 2023 10:36 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | NA | NA | 8364 | 8366FF+15d | No
8366 |  | 10226 | 10225FF+15d,10224 | 3.2.1.10.11.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 29 January 2023 16:36 | 27 February 2023 16:36 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | NA | NA | 8365FF+15d,8364 | 8367 | No
8367 |  | 10227 | 10226 | 3.2.1.10.11.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | -328.96d | 0 | 10 d | 27 February 2023 16:36 | 12 March 2023 13:36 | 04 January 2022 08:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8366 | 8368 | No
8368 |  | 10228 | 10227 | 3.2.1.10.11.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -328.96d | 0 | 0 d | 12 March 2023 13:36 | 12 March 2023 13:36 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | NA | NA | 8367 | 8369 | No
8369 |  | 10229 | 10228 | 3.2.1.10.11.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -290.96d | 0 | 21 d | 12 March 2023 13:36 | 13 April 2023 12:36 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 8368 | 6530,11442 | No
8370 |  | 17279 |  | 3.2.1.11 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבני טרפו (מבנה דחוף) - בסיס מרכז | 0.80000000000000004 | 1367.24d | 0 | 802.89 d | 14 July 2020 08:00 | 07 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8371 |  | 17280 |  | 3.2.1.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 307.18 d | 14 July 2020 08:00 | 05 August 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8372 |  | 17281 | 994 | 3.2.1.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 08:00 | 16 February 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 2 | 8374FS+0.4d | No
8373 |  | 17282 | 17284FS-21d | 3.2.1.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 08:36 | 28 January 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 8375FS-21d |  | No
8374 |  | 17283 | 17281FS+0.4d,5975 | 3.2.1.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 08:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 8372FS+0.4d,6581 | 8375 | No
8375 |  | 17284 | 17283 | 3.2.1.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 8374 | 8373FS-21d,8376,8377 | No
8376 |  | 17285 | 17284 | 3.2.1.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 8375 | 8377FF+5d | No
8377 |  | 17286 | 17284,17285FF+5d | 3.2.1.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | NA | NA | NA | NA | 8375,8376FF+5d | 8378 | No
8378 |  | 17287 | 17286 | 3.2.1.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 8377 | 8379 | No
8379 |  | 17288 | 17287 | 3.2.1.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 08:36 | 20 April 2021 08:36 | NA | NA | NA | NA | 8378 | 8386,8380 | No
8380 |  | 17741 | 17288 | 3.2.1.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 08:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | NA | NA | 8379 | 8381 | No
8381 |  | 17740 | 17741 | 3.2.1.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8380 | 8382 | No
8382 |  | 17739 | 17740 | 3.2.1.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8381 | 8386,8383 | No
8383 |  | 18026 | 17739 | 3.2.1.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | NA | NA | 8382 | 8384 | No
8384 |  | 18025 | 18026 | 3.2.1.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8383 | 8385 | No
8385 |  | 18024 | 18025 | 3.2.1.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 09:36 | 26 July 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8384 | 8386 | No
8386 |  | 17289 | 17288,17739,18024 | 3.2.1.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 8 d | 26 July 2021 09:36 | 05 August 2021 09:36 | NA | NA | NA | NA | 8379,8382,8385 | 6523,8388SS+0.5d,8404FS+0.5d | No
8387 |  | 17290 |  | 3.2.1.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 361.43 d | 26 July 2021 14:06 | 07 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8388 |  | 17291 | 17289SS+0.5d | 3.2.1.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 26 July 2021 14:06 | 11 August 2021 11:06 | NA | NA | NA | NA | 8386SS+0.5d | 8390,8389FF | No
8389 |  | 17292 | 17291FF | 3.2.1.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 August 2021 11:06 | 11 August 2021 11:06 | NA | NA | NA | NA | 8388FF |  | No
8390 |  | 17293 | 17291 | 3.2.1.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 11 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8388 | 8391 | No
8391 |  | 17294 | 17293 | 3.2.1.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 14:06 | 17 August 2021 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8390 | 8392,8393 | No
8392 |  | 17295 | 17294 | 3.2.1.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 31 d | 17 August 2021 14:06 | 03 October 2021 11:06 | NA | NA | NA | NA | 8391 | 8393FF+5d | No
8393 |  | 17296 | 17294,17295FF+5d | 3.2.1.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1253 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 39 d | 17 August 2021 14:06 | 21 October 2021 11:06 | NA | NA | NA | NA | 8391,8392FF+5d | 8394 | No
8394 |  | 17297 | 17296 | 3.2.1.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 95 d | 21 October 2021 11:06 | 16 February 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 8393 | 8395 | No
8395 |  | 17298 | 17297 | 3.2.1.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 February 2022 08:06 | 16 February 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 8394 | 8402,8396 | No
8396 |  | 19884 | 17298 | 3.2.1.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1858 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 40 d | 16 February 2022 08:06 | 13 April 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 8395 | 8397 | No
8397 |  | 19885 | 19884 | 3.2.1.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 13 April 2022 08:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8396 | 8398 | No
8398 |  | 19886 | 19885 | 3.2.1.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 May 2022 14:06 | 29 May 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8397 | 8402,8399 | No
8399 |  | 21095 | 19886 | 3.2.1.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 2211 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 28 d | 29 May 2022 14:06 | 07 July 2022 14:06 | NA | NA | NA | NA | 8398 | 8400 | No
8400 |  | 21223 | 21095 | 3.2.1.11.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | ישיבת תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 August 2022 08:00 | 08 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 8399 | 8401 | No
8401 |  | 21224 | 21223 | 3.2.1.11.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | העלאת מסמכים מעודכנים | 1 | 0d | 0 | 32 d | 08 August 2022 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8400 | 8402 | No
8402 |  | 17299 | 17298,19886,21224 | 3.2.1.11.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.89000000000000001 | -348.67d | 0 | 30 d | 15 September 2022 14:00 | 07 November 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8395,8398,8401 | 6524,8424,8679,8408,8415 | No
8403 |  | 17300 |  | 3.2.1.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | היתר בניה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 351.32 d | 05 August 2021 14:06 | 05 November 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8404 |  | 17301 | 17289FS+0.5d | 3.2.1.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 159 d | 05 August 2021 14:06 | 27 February 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 8386FS+0.5d | 8405 | No
8405 |  | 17302 | 17301,6896FF | 3.2.1.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0.98999999999999999 | -326.63ed | 0 | 251 ed | 27 February 2022 08:06 | 05 November 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 8404,6583FF | 6525,8880,8896,8913,8930,8947,8963,8979,8995 | No
8406 |  | 17303 |  | 3.2.1.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 5.0000000000000003E-2 | 1367.24d | 0 | 164.67 d | 04 October 2022 09:00 | 07 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8407 |  | 22004 |  | 3.2.1.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.16 | -50.67d | 0 | 120.78 d | 04 October 2022 09:00 | 08 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8408 |  | 22005 | 17299 | 3.2.1.11.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.27000000000000002 | -352.67d | 0 | 66 d | 04 October 2022 09:00 | 04 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8402 | 8409 | No
8409 |  | 22006 | 22005 | 3.2.1.11.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -352.67d | 0 | 0 d | 04 January 2023 17:00 | 04 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8408 | 8410,8880,8896,8913,8930,8947,8963 | No
8410 |  | 22007 | 22006 | 3.2.1.11.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -312d | 0 | 21 d | 05 January 2023 08:00 | 02 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8409 | 8411 | No
8411 |  | 22008 | 22007 | 3.2.1.11.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -352.67d | 0 | 10 d | 03 February 2023 08:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8410 | 8412 | No
8412 |  | 22009 | 22008 | 3.2.1.11.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -352.67d | 0 | 0 d | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8411 | 8413 | No
8413 |  | 22010 | 22009 | 3.2.1.11.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -312d | 0 | 15 d | 15 February 2023 14:00 | 08 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8412 | 6528 | No
8414 |  | 22011 |  | 3.2.1.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -370.78d | 0 | 116.89 d | 07 November 2022 12:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8415 |  | 22012 | 17299 | 3.2.1.11.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -370.78d | 0 | 62 d | 07 November 2022 12:00 | 23 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8402 | 8417 | No
8416 |  | 22013 | 22015FS-25d | 3.2.1.11.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.69d | 0 | 0 d | 27 December 2022 15:00 | 27 December 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8418FS-25d |  | No
8417 |  | 22014 | 22012 | 3.2.1.11.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -370.78d | 0 | 4 d | 23 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8415 | 8418 | No
8418 |  | 22015 | 22014 | 3.2.1.11.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -370.78d | 0 | 0 d | 27 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8417 | 8416FS-25d,8419,8884,8900,8917,8934,8951,8967 | No
8419 |  | 22016 | 22015 | 3.2.1.11.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -328d | 0 | 21 d | 29 January 2023 08:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8418 | 8420 | No
8420 |  | 22017 | 22016 | 3.2.1.11.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -371.33d | 0 | 10 d | 27 February 2023 08:00 | 10 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8419 | 8421 | No
8421 |  | 22018 | 22017 | 3.2.1.11.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -371.33d | 0 | 0 d | 10 March 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8420 | 8422 | No
8422 |  | 22019 | 22018 | 3.2.1.11.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -328.33d | 0 | 15 d | 12 March 2023 08:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8421 | 6528 | No
8423 |  | 22020 |  | 3.2.1.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -395.78d | 0 | 142.44 d | 07 November 2022 12:00 | 07 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8424 |  | 17304 | 17299 | 3.2.1.11.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -395.78d | 0 | 86 d | 07 November 2022 12:00 | 21 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8402 | 8426 | No
8425 |  | 17305 | 17307FS-25d | 3.2.1.11.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1443.69d | 0 | 0 d | 27 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8427FS-25d |  | No
8426 |  | 17306 | 17304 | 3.2.1.11.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -395.78d | 0 | 5 d | 21 February 2023 12:00 | 27 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8424 | 8427 | No
8427 |  | 17307 | 17306 | 3.2.1.11.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -395.78d | 0 | 0 d | 27 February 2023 15:00 | 27 February 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8426 | 8425FS-25d,8428,8429 | No
8428 |  | 17308 | 17307 | 3.2.1.11.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -395.11d | 0 | 6 d | 27 February 2023 15:00 | 07 March 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8427 | 8429FF+15d | No
8429 |  | 17309 | 17307,17308FF+15d | 3.2.1.11.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -349.78d | 0 | 21 d | 27 February 2023 15:00 | 28 March 2023 15:00 | NA | NA | NA | NA | 8427,8428FF+15d | 8430 | No
8430 |  | 17310 | 17309 | 3.2.1.11.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -395.78d | 0 | 10 d | 28 March 2023 15:00 | 13 April 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8429 | 8431 | No
8431 |  | 17311 | 17310 | 3.2.1.11.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -395.78d | 0 | 0 d | 13 April 2023 09:00 | 13 April 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8430 | 8432 | No
8432 |  | 17312 | 17311 | 3.2.1.11.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -349.56d | 0 | 15 d | 13 April 2023 09:00 | 07 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 8431 | 6528,8888,8904,8921,8938,8955,8971 | No
8433 |  | 2801 |  | 3.2.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.14999999999999999 | -140.33d | 0 | 1357.67 d | 09 December 2020 11:00 | 07 September 2025 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8434 |  | 6886 |  | 3.2.2.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.63 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8435 |  | 6741 |  | 3.2.2.1.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8436 |  | 6742 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6610,6558 | No
8437 |  | 6744 | 5988 | 3.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2021 12:50 | 15 August 2021 09:50 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6621 | 6626,6559 | No
8438 |  | 6745 | 5997 | 3.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -327.78d | 0 | 23 d | 07 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 September 2021 08:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6637 | 6560,6662 | No
8439 |  | 6746 | 5997,6002FF | 3.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 08:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6637,6661FF | 6560,6662 | No
8440 |  | 6747 |  | 3.2.2.1.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8441 |  | 6748 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,6673 | No
8442 |  | 6750 | 6018 | 3.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2021 10:30 | 13 August 2021 13:30 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6684 | 6689,6559 | No
8443 |  | 6751 | 6027 | 3.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -327.78d | 0 | 23 d | 07 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 September 2021 08:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6700 | 6560,6725 | No
8444 |  | 6752 | 6027,6032FF | 3.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 08:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 6700,6724FF | 6560,6725 | No
8445 |  | 6765 |  | 3.2.2.1.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -369.67d | 0 | 607.33 d | 09 December 2020 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8446 |  | 6766 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,6736 | No
8447 |  | 6768 | 6136 | 3.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2021 09:36 | 13 August 2021 12:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6747 | 6752,6559 | No
8448 |  | 6769 | 6145 | 3.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -327.78d | 0 | 23 d | 07 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6763 | 6560,6788 | No
8449 |  | 6770 | 6145,6150FF | 3.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -369.67d | 0 | 23 d | 28 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6763,6787FF | 6560,6788 | No
8450 |  | 6759 |  | 3.2.2.1.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.68999999999999995 | -291.96d | 0 | 572.96 d | 09 December 2020 11:00 | 14 December 2022 13:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8451 |  | 6760 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,6799 | No
8452 |  | 6762 | 6090,10059 | 3.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6810,6873 | 6815,6559 | No
8453 |  | 6763 | 6099SS | 3.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -291.96d | 0 | 20 d | 20 November 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6826SS | 6560,6851 | No
8454 |  | 6764 | 6099SS,6104FF | 3.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -291.96d | 0 | 20 d | 20 November 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6826SS,6850FF | 6560,6851 | No
8455 |  | 10230 |  | 3.2.2.1.5 | NA |  |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.63 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8456 |  | 10231 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,6862 | No
8457 |  | 10233 | 6090,10059 | 3.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6810,6873 | 6559,6878 | No
8458 |  | 10234 | 6099,10068 | 3.2.2.1.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -321.62d | 0 | 26 d | 19 December 2022 13:36 | 19 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6826,6889 | 6560,6914 | No
8459 |  | 10235 | 6099,10068,10073FF | 3.2.2.1.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -353.62d | 0 | 26 d | 27 January 2023 10:36 | 28 February 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6826,6889,6913FF | 6560,6914 | No
8460 |  | 6753 |  | 3.2.2.1.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.63 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8461 |  | 6754 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,6925 | No
8462 |  | 6756 | 6052 | 3.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6936 | 6941,6559 | No
8463 |  | 6757 | 6061 | 3.2.2.1.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -321.62d | 0 | 26 d | 19 December 2022 13:36 | 19 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6952 | 6560,6977 | No
8464 |  | 6758 | 6061,6066FF | 3.2.2.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -353.62d | 0 | 26 d | 27 January 2023 10:36 | 28 February 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 6952,6976FF | 6560,6977 | No
8465 |  | 6771 |  | 3.2.2.1.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8466 |  | 6772 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,6988 | No
8467 |  | 6774 | 6168 | 3.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 6999 | 7004,6559 | No
8468 |  | 6775 | 6177 | 3.2.2.1.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -327.78d | 0 | 23 d | 07 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7015 | 6560,7040 | No
8469 |  | 6776 | 6177,6182FF | 3.2.2.1.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7015,7039FF | 6560,7040 | No
8470 |  | 6777 |  | 3.2.2.1.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.68999999999999995 | -291.96d | 0 | 572.96 d | 09 December 2020 11:00 | 14 December 2022 13:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8471 |  | 6778 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7051 | No
8472 |  | 6780 | 6200 | 3.2.2.1.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7062 | 7067,6559 | No
8473 |  | 6781 | 6209SS | 3.2.2.1.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -291.96d | 0 | 20 d | 20 November 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7078SS | 6560,7103 | No
8474 |  | 6782 | 6209SS,6214FF | 3.2.2.1.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -291.96d | 0 | 20 d | 20 November 2022 13:36 | 14 December 2022 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7078SS,7102FF | 6560,7103 | No
8475 |  | 6783 |  | 3.2.2.1.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8476 |  | 6784 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7114 | No
8477 |  | 6786 | 6232 | 3.2.2.1.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7125 | 7130,6559 | No
8478 |  | 6787 | 6241 | 3.2.2.1.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -321.62d | 0 | 26 d | 19 December 2022 13:36 | 19 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7141 | 6560,7166 | No
8479 |  | 6788 | 6241,6246FF | 3.2.2.1.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7141,7165FF | 6560,7166 | No
8480 |  | 6789 |  | 3.2.2.1.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.63 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8481 |  | 6790 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7177 | No
8482 |  | 6792 | 6329 | 3.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7188 | 7193,6559 | No
8483 |  | 6793 | 6338 | 3.2.2.1.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -321.62d | 0 | 26 d | 19 December 2022 13:36 | 19 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7204 | 6560,7229 | No
8484 |  | 6794 | 6338,6343FF | 3.2.2.1.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -353.62d | 0 | 26 d | 27 January 2023 10:36 | 28 February 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7204,7228FF | 6560,7229 | No
8485 |  | 6795 |  | 3.2.2.1.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -370.78d | 0 | 608.44 d | 09 December 2020 11:00 | 27 January 2023 09:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8486 |  | 6796 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7240 | No
8487 |  | 6798 | 6359 | 3.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7251 | 7256,6559 | No
8488 |  | 6799 | 6368 | 3.2.2.1.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -327.78d | 0 | 23 d | 07 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7267 | 6560,7292 | No
8489 |  | 6800 | 6368,6373FF | 3.2.2.1.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -370.78d | 0 | 23 d | 29 December 2022 15:00 | 27 January 2023 09:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7267,7291FF | 6560,7292 | No
8490 |  | 6801 |  | 3.2.2.1.12 | NA |  |  | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | -377.67d | 0 | 615.33 d | 09 December 2020 11:00 | 05 February 2023 14:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8491 |  | 6802 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7303,7366 | No
8492 |  | 6804 | 6389 | 3.2.2.1.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7314 | 7319,6559 | No
8493 |  | 6805 | 6398 | 3.2.2.1.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -323.78d | 0 | 19 d | 07 November 2022 12:00 | 30 November 2022 12:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330 | 6560,7355 | No
8494 |  | 6806 | 6398,6403FF | 3.2.2.1.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -377.67d | 0 | 19 d | 12 January 2023 11:00 | 05 February 2023 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7354FF | 6560,7355 | No
8495 |  | 17559 |  | 3.2.2.1.13 | NA |  |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8496 |  | 17560 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7366 | No
8497 |  | 17561 | 17535 | 3.2.2.1.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7377 | 6559,7382 | No
8498 |  | 17562 | 17545 | 3.2.2.1.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -321.62d | 0 | 26 d | 19 December 2022 13:36 | 19 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7393 | 6560,7418 | No
8499 |  | 17563 | 17545,17552FF | 3.2.2.1.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7393,7417FF | 6560,7418 | No
8500 |  | 10242 |  | 3.2.2.1.14 | NA |  |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.64000000000000001 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8501 |  | 10243 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7429 | No
8502 |  | 10245 | 6389,10119,10149,10179,17535 | 3.2.2.1.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7314,7440,7503,7566,7377 | 6559,7445 | No
8503 |  | 10246 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -319.62d | 0 | 24 d | 19 December 2022 13:36 | 17 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7456,7519,7582,7393 | 6560,7481 | No
8504 |  | 10247 | 6398,10128,10158,10188,17545,10133FF | 3.2.2.1.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -353.62d | 0 | 24 d | 30 January 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7456,7519,7582,7393,7480FF | 6560,7481 | No
8505 |  | 10248 |  | 3.2.2.1.15 | NA |  |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.64000000000000001 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8506 |  | 10249 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7492 | No
8507 |  | 10251 | 6389,10119,10149,10179,17535 | 3.2.2.1.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7314,7440,7503,7566,7377 | 6559,7508 | No
8508 |  | 10252 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -319.62d | 0 | 24 d | 19 December 2022 13:36 | 17 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7456,7519,7582,7393 | 6560,7544 | No
8509 |  | 10253 | 6398,10128,10158,10188,17545,10163FF | 3.2.2.1.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -353.62d | 0 | 24 d | 30 January 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7456,7519,7582,7393,7543FF | 6560,7544 | No
8510 |  | 10254 |  | 3.2.2.1.16 | NA |  |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.64000000000000001 | -353.62d | 0 | 634.62 d | 09 December 2020 11:00 | 28 February 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8511 |  | 10255 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.16.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7555 | No
8512 |  | 10257 | 6389,10119,10149,10179,17535 | 3.2.2.1.16.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7314,7440,7503,7566,7377 | 6559,7571 | No
8513 |  | 10258 | 6398,10128,10158,10188,17545 | 3.2.2.1.16.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -319.62d | 0 | 24 d | 19 December 2022 13:36 | 17 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7456,7519,7582,7393 | 6560,7607 | No
8514 |  | 10259 | 6398,10128,10158,10188,17545,10193FF | 3.2.2.1.16.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -353.62d | 0 | 24 d | 30 January 2023 13:36 | 28 February 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7330,7456,7519,7582,7393,7606FF | 6560,7607 | No
8515 |  | 6807 |  | 3.2.2.1.17 | NA |  |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8516 |  | 6808 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.1.17.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7618 | No
8517 |  | 6810 | 6419 | 3.2.2.1.17.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7629 | 7634,6559 | No
8518 |  | 6811 | 6428 | 3.2.2.1.17.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -327.78d | 0 | 23 d | 07 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7645 | 6560,7670 | No
8519 |  | 6812 | 6428,6433FF | 3.2.2.1.17.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7645,7669FF | 6560,7670 | No
8520 |  | 6825 |  | 3.2.2.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.62 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8521 |  | 6813 |  | 3.2.2.2.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8522 |  | 6814 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7682 | No
8523 |  | 6816 | 6450 | 3.2.2.2.1.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7693 | 7698,6559 | No
8524 |  | 6817 | 6459,6464FF | 3.2.2.2.1.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7709,7733FF | 6560,7734 | No
8525 |  | 6818 | 6459,6464FF | 3.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7709,7733FF | 6560,7734 | No
8526 |  | 6819 |  | 3.2.2.2.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8527 |  | 6820 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7745 | No
8528 |  | 6822 | 6480 | 3.2.2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7756 | 7761,6559 | No
8529 |  | 6823 | 6489,6494FF | 3.2.2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7772,7796FF | 6560,7797 | No
8530 |  | 6824 | 6489,6494FF | 3.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7772,7796FF | 6560,7797 | No
8531 |  | 6826 |  | 3.2.2.2.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8532 |  | 6827 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7808 | No
8533 |  | 6829 | 6510 | 3.2.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7819 | 7824,6559 | No
8534 |  | 6830 | 6519,6524FF | 3.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7835,7859FF | 6560,7860 | No
8535 |  | 6831 | 6519,6524FF | 3.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7835,7859FF | 6560,7860 | No
8536 |  | 6832 |  | 3.2.2.2.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.63 | -328.62d | 0 | 609.62 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 13:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8537 |  | 6833 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7871 | No
8538 |  | 6835 | 6540 | 3.2.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7882 | 7887,6559 | No
8539 |  | 6836 | 6549,6554FF | 3.2.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.62d | 0 | 26 d | 27 December 2022 16:36 | 29 January 2023 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7898,7922FF | 6560,7923 | No
8540 |  | 6837 | 6549,6554FF | 3.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.62d | 0 | 26 d | 27 December 2022 16:36 | 29 January 2023 13:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7898,7922FF | 6560,7923 | No
8541 |  | 6838 |  | 3.2.2.2.5 | NA |  |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8542 |  | 6839 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7934 | No
8543 |  | 6841 | 6570 | 3.2.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 7945 | 7950,6559 | No
8544 |  | 6842 | 6579,6584FF | 3.2.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7961,7985FF | 6560,7986 | No
8545 |  | 6843 | 6579,6584FF | 3.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 7961,7985FF | 6560,7986 | No
8546 |  | 6844 |  | 3.2.2.2.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.59999999999999998 | -365.11d | 0 | 602.78 d | 09 December 2020 11:00 | 20 January 2023 09:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8547 |  | 6845 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,7997 | No
8548 |  | 6847 | 6600 | 3.2.2.2.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 10:30 | 15 August 2021 16:30 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8008 | 8013,6559 | No
8549 |  | 6848 | 6609,6614FF | 3.2.2.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -365.11d | 0 | 23 d | 22 December 2022 15:00 | 20 January 2023 09:00 | 13 September 2021 08:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 8024,8048FF | 6560,8049 | No
8550 |  | 6849 | 6609,6614FF | 3.2.2.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365.11d | 0 | 23 d | 22 December 2022 15:00 | 20 January 2023 09:00 | 13 September 2021 08:00 | 05 October 2021 17:00 | NA | NA | 8024,8048FF | 6560,8049 | No
8551 |  | 6850 |  | 3.2.2.2.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8552 |  | 6851 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,8060 | No
8553 |  | 6853 | 6630 | 3.2.2.2.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8071 | 8076,6559 | No
8554 |  | 6854 | 6639,6644FF | 3.2.2.2.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8087,8111FF | 6560,8112 | No
8555 |  | 6855 | 6639,6644FF | 3.2.2.2.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8087,8111FF | 6560,8112 | No
8556 |  | 6856 |  | 3.2.2.2.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.59999999999999998 | -365d | 0 | 602.67 d | 09 December 2020 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8557 |  | 6857 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,8123 | No
8558 |  | 6859 | 6660 | 3.2.2.2.8.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 8 d | 05 August 2021 09:36 | 15 August 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8134 | 8139,6559 | No
8559 |  | 6860 | 6669,6674FF | 3.2.2.2.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8150,8174FF | 6560,8175 | No
8560 |  | 6861 | 6669,6674FF | 3.2.2.2.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -365d | 0 | 23 d | 22 December 2022 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8150,8174FF | 6560,8175 | No
8561 |  | 6862 |  | 3.2.2.2.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8562 |  | 6863 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,8186 | No
8563 |  | 6865 | 6690 | 3.2.2.2.9.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8197 | 8202,6559 | No
8564 |  | 6866 | 6699,6704FF | 3.2.2.2.9.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8213,8237FF | 6560,8238 | No
8565 |  | 6867 | 6699,6704FF | 3.2.2.2.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8213,8237FF | 6560,8238 | No
8566 |  | 6868 |  | 3.2.2.2.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8567 |  | 6869 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,8249 | No
8568 |  | 6871 | 6720 | 3.2.2.2.10.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8260 | 8265,6559 | No
8569 |  | 6872 | 6729,10218,6734FF | 3.2.2.2.10.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8276,8339,8300FF | 6560,8301 | No
8570 |  | 6873 | 6729,10218,6734FF | 3.2.2.2.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8276,8339,8300FF | 6560,8301 | No
8571 |  | 10260 |  | 3.2.2.2.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.63 | -328.96d | 0 | 609.96 d | 09 December 2020 11:00 | 29 January 2023 16:36 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8572 |  | 10261 | 1922,2996,2993,5975FS-15d | 3.2.2.2.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | NA | NA | 3,90,89,6581FS-15d | 6558,8249,8312 | No
8573 |  | 10263 | 6720,10209 | 3.2.2.2.11.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 25 d | 05 August 2021 09:36 | 05 September 2021 15:36 | 14 May 2021 08:00 | 28 June 2021 11:00 | NA | NA | 8260,8323 | 8265,6559,8328 | No
8574 |  | 10264 | 6729,10218,10223FF | 3.2.2.2.11.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8276,8339,8363FF | 6560,8364 | No
8575 |  | 10265 | 6729,10218,10223FF | 3.2.2.2.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -328.96d | 0 | 26 d | 28 December 2022 10:36 | 29 January 2023 16:36 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8276,8339,8363FF | 6560,8364 | No
8576 |  | 2825 |  | 3.2.2.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -144.33d | 0 | 673.67 d | 13 November 2022 08:00 | 16 March 2025 17:00 | 04 August 2022 08:00 | 08 February 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8577 |  | 2828 | 2909 | 3.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 04 August 2022 08:00 | 11 December 2022 14:00 | NA | NA | 12660 | 8617 | No
8578 |  | 14392 | 14407 | 3.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הדרכה | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 04 August 2022 08:00 | 11 December 2022 14:00 | NA | NA | 12661 | 8617 | No
8579 |  | 14393 | 14408 | 3.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות - שירותי זכיין | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 04 August 2022 08:00 | 11 December 2022 14:00 | NA | NA | 12662 | 8617 | No
8580 |  | 14394 | 14409 | 3.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הרצה - שירותי זכיין | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 04 August 2022 08:00 | 11 December 2022 14:00 | NA | NA | 12663 | 8617 | No
8581 |  | 14395 | 14410 | 3.2.2.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית המבצוע | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 04 August 2022 08:00 | 11 December 2022 14:00 | NA | NA | 12664 | 8617 | No
8582 |  | 2829 | 2910 | 3.2.2.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 11 December 2022 14:00 | 08 February 2023 11:00 | NA | NA | 12665 | 8617 | No
8583 |  | 2830 | 2911 | 3.2.2.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ניהול האיכות | 0 | -168d | 0 | 119 d | 21 May 2024 14:00 | 21 October 2024 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | NA | NA | 12666 | 8617 | No
8584 |  | 20012 |  | 3.2.2.3.8 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת - תוכניות עבודה להעברת המלאים | 0 | -169d | 0 | 557.67 d | 13 November 2022 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8585 |  | 20013 |  | 3.2.2.3.8.1 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הכנת תוכנית עבודה הכוללת את סדר העברת המלאים ואופן הביצוע | 0 | -169d | 0 | 557.67 d | 13 November 2022 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8586 |  | 20014 | 18618 | 3.2.2.3.8.1.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | ניתוח מלאים בבסיסי המוצא ותכנון המלאים במחסני היעד | 0 | 128.67d | 0 | 260 d | 13 November 2022 08:00 | 09 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1313 | 8617,8626 | No
8587 |  | 20015 |  | 3.2.2.3.8.1.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנית אכלוס מלאים | 0 | -17.33d | 0 | 140 d | 13 November 2022 08:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8588 |  | 20016 | 18618 | 3.2.2.3.8.1.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | בניית תשתיות נתונים ותשתיות פיזיות | 0 | 272.67d | 0 | 116 d | 13 November 2022 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1313 | 8617,8626 | No
8589 |  | 20017 | 18618 | 3.2.2.3.8.1.2.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | בניית תכנית אכלוס מלאים | 0 | -17.33d | 0 | 140 d | 13 November 2022 08:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1313 | 8590,8591,8609,8610,8611,8612,8613,8617 | No
8590 |  | 20018 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנית האמצעים והתשתיות | 0 | -0.72mo | 0 | 2 mo | 09 May 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8592,8595,8617,8626 | No
8591 |  | 20019 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.4 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנית כח אדם | 0 | -16.33d | 0 | 265 d | 09 May 2023 11:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8617,8626 | No
8592 |  | 20020 | 20018 | 3.2.2.3.8.1.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | רכש אמצעי עזר לתכנית המעבר | 0 | -16.33d | 0 | 217 d | 09 July 2023 11:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8590 | 8617,8626 | No
8593 |  | 20021 | 19336,18618 | 3.2.2.3.8.1.6 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנון אופן ספירות מלאי | 0 | 8.42mo | 0 | 7 mo | 05 December 2022 14:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308,1313 | 8617,8626 | No
8594 |  | 20022 | 19336,18618 | 3.2.2.3.8.1.7 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | ניתוח תהליכים לפי מאפייני מלאי | 0 | 8.42mo | 0 | 7 mo | 05 December 2022 14:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308,1313 | 8617,8626 | No
8595 |  | 20023 | 20018 | 3.2.2.3.8.1.8 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנון הקצאת שטחי עבודה במחנות המוצא | 0 | -17.33d | 0 | 218 d | 09 July 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8590 | 8617,8626 | No
8596 |  | 10349 | 10342 | 3.2.2.3.8.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה התקשובי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז - אפיון המענה התקשובי (מערכת ותשתית) | 0 | -105.67d | 0 | 95 d | 29 November 2022 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 18 October 2023 11:00 | NA | NA | 3039 | 6561,8617,8626,8643 | No
8597 |  | 20024 |  | 3.2.2.3.8.1.10 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תוכנית ביטחון מפורטת לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8598 |  | 20025 | 19905 | 3.2.2.3.8.1.10.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תכנון מהלך הטיפול בהכשרי הביטחון | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3041 | 8617,8626 | No
8599 |  | 20026 | 19906 | 3.2.2.3.8.1.10.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הכנת רשימות תיוג לתדרוך בעלי תפקידים | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3042 | 8617,8626 | No
8600 |  | 20027 | 19907 | 3.2.2.3.8.1.10.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד ברמת בלמ"ס | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3043 | 8617,8626 | No
8601 |  | 20028 | 19908 | 3.2.2.3.8.1.10.4 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד מסווג | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3044 | 8617,8626 | No
8602 |  | 20029 | 19909 | 3.2.2.3.8.1.10.5 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | פיתוח טבלת מענה לאירועים חריגים - מקרים ותגובות | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3045 | 8617,8626 | No
8603 |  | 20030 | 19910 | 3.2.2.3.8.1.11 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של תחום הבטיחות לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3046 | 8617,8626 | No
8604 |  | 20031 | 19911 | 3.2.2.3.8.1.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תוכנית בקרת איכות לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3047 | 8617,8626 | No
8605 |  | 20032 | 19912 | 3.2.2.3.8.1.13 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תוכנית שליטה ובקרה לתוכנית המעבר מותאמת תוכנית עבודה | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3048 | 8617,8626 | No
8606 |  | 20033 | 19913 | 3.2.2.3.8.1.14 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | היערכות בסיסי האספקה האחרים למתן מענה מוגבר בעת ביצוע המעבר לבסיס אחר | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3049 | 8617,8626 | No
8607 |  | 20034 | 19914 | 3.2.2.3.8.1.15 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית גיבוי ועצירה בזמן מעבר | 0 | -169d | 0 | 336 d | 20 August 2023 08:00 | 22 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 3050 | 8617,8626 | No
8608 |  | 20035 |  | 3.2.2.3.8.1.16 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה המנהלתי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה מרכז | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8609 |  | 20036 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.1 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | שירותי הסעדה | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8617,8626 | No
8610 |  | 20037 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.2 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | שירותי ניקיון | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8617,8626 | No
8611 |  | 20038 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.3 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | שירותי אחזקה וטיפול בתקלות | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8617,8626 | No
8612 |  | 20039 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.4 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הפעלת מוקדים | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8617,8626 | No
8613 |  | 20040 | 20017 | 3.2.2.3.8.1.16.5 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -17.33d | 0 | 266 d | 09 May 2023 11:00 | 07 April 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8589 | 8617,8626 | No
8614 |  | 20041 | 19916 | 3.2.2.3.9 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנית ההובלה והשינוע | 0 | -170d | 0 | 337 d | 20 August 2023 08:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 3057 | 8615FF,8617,8626 | No
8615 |  | 2826 | 19917,20041FF | 3.2.2.3.10 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | -170d | 0 | 336 d | 21 August 2023 08:00 | 23 October 2024 13:00 | 13 October 2023 08:00 | 08 February 2024 14:00 | NA | NA | 3058,8614FF | 6561,8616FF,8617 | No
8616 |  | 17448 | 2826FF | 3.2.2.3.11 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | -7.08mo | 0 | 4 mo | 23 June 2024 14:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 8615FF | 6561,8617 | No
8617 |  | 20042 | 17448,2826,20041,20040,20039,20038,20037,20036,20034,20033,20032,20031,20030,20029,20028,20027,20026,20025,10349,20023,20022,20021,20020,20019,20018,20017,20016,20014,2830,2829,14395,14394,14393,14392,2828 | 3.2.2.3.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תכניות סופיות להפעלה | 0 | -170d | 0 | 0 d | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 8616,8615,8614,8613,8612,8611,8610,8609,8607,8606,8605,8604,8603,8602,8601,8600,8599,8598,8596,8595,8594,8593,8592,8591,8590,8589,8588,8586,8583,8582,8581,8580,8579,8578,8577 | 8618 | No
8618 |  | 20043 | 20042 | 3.2.2.3.13 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -149.33d | 0 | 21 d | 27 October 2024 08:00 | 24 November 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8617 | 8619 | No
8619 |  | 20044 | 20043 | 3.2.2.3.14 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -170.67d | 0 | 21 d | 25 November 2024 08:00 | 19 December 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8618 | 8620,8624,8647,8648,8649,8650,8651,8652,8653,8654,8668,8655,8656,8657,8658,8665,8666,8667,8627,8628,8629,8630,8631,8632,8633,8634,8635 | No
8620 |  | 20045 | 20044 | 3.2.2.3.15 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -126.67d | 0 | 21 d | 22 December 2024 08:00 | 19 January 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8619 | 8621 | No
8621 |  | 20046 | 20045 | 3.2.2.3.16 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -143.67d | 0 | 21 d | 20 January 2025 08:00 | 13 February 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8620 | 8622 | No
8622 |  | 20047 | 20046 | 3.2.2.3.17 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | אישור תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -126.67d | 0 | 21 d | 16 February 2025 08:00 | 16 March 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8621 | 6561 | No
8623 |  | 2831 |  | 3.2.2.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -132d | 0 | 197 d | 25 October 2024 08:00 | 01 July 2025 11:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8624 |  | 2832 | 20044 | 3.2.2.4.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8625 |  | 20048 |  | 3.2.2.4.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תוכנית ההובלה | 0 | -132d | 0 | 114 d | 25 October 2024 08:00 | 14 March 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8626 |  | 20049 | 20014,20016,20018,20019,20020,20021,20022,20023,10349,20025,20026,20027,20028,20029,20030,20031,20032,20033,20034,20036,20037,20038,20039,20040,20041 | 3.2.2.4.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | תוכנית הובלה ושינוע מעודכנת | 0 | -132d | 0 | 114 d | 25 October 2024 08:00 | 14 March 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8586,8588,8590,8591,8592,8593,8594,8595,8596,8598,8599,8600,8601,8602,8603,8604,8605,8606,8607,8609,8610,8611,8612,8613,8614 | 8636 | No
8627 |  | 2833 | 20044 | 3.2.2.4.3 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | נהלים | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8628 |  | 2834 | 20044 | 3.2.2.4.4 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | ציוד הזכיין | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8629 |  | 2835 | 20044 | 3.2.2.4.5 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8630 |  | 2836 | 20044 | 3.2.2.4.6 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8631 |  | 2837 | 20044 | 3.2.2.4.7 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8632 |  | 2838 | 20044 | 3.2.2.4.8 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8633 |  | 2839 | 20044 | 3.2.2.4.9 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8634 |  | 2840 | 20044 | 3.2.2.4.10 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8635 |  | 10350 | 20044 | 3.2.2.4.11 | NA | תפעול | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | -131.33d | 0 | 68 d | 20 December 2024 08:00 | 13 March 2025 17:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | NA | NA | 8619 | 6562,8636 | No
8636 |  | 20050 | 10350,2840,2839,2838,2837,2836,2835,2834,2833,20049,2832 | 3.2.2.4.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -132d | 0 | 0 d | 14 March 2025 14:00 | 14 March 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8635,8634,8633,8632,8631,8630,8629,8628,8627,8626,8624 | 8637 | No
8637 |  | 20051 | 20050 | 3.2.2.4.13 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -132d | 0 | 21 d | 16 March 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8636 | 8638 | No
8638 |  | 20052 | 20051 | 3.2.2.4.14 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -132d | 0 | 10 d | 10 April 2025 08:00 | 24 April 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8637 | 8639 | No
8639 |  | 20053 | 20052 | 3.2.2.4.15 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -132d | 0 | 21 d | 24 April 2025 11:00 | 21 May 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8638 | 8640 | No
8640 |  | 20054 | 20053 | 3.2.2.4.16 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -132d | 0 | 10 d | 22 May 2025 08:00 | 04 June 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8639 | 8641 | No
8641 |  | 20055 | 20054 | 3.2.2.4.17 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס | 0 | -132d | 0 | 21 d | 05 June 2025 08:00 | 01 July 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8640 | 6562 | No
8642 |  | 20056 |  | 3.2.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | פיתוח מענה תקשובי לתכנית המעבר | 0 | -105.67d | 0 | 569 d | 27 March 2023 11:00 | 21 March 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8643 |  | 20057 | 10349 | 3.2.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש | 0 | -105.67d | 0 | 200 d | 27 March 2023 11:00 | 08 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8596 | 8644SS,8645 | No
8644 |  | 20058 | 20057SS | 3.2.2.5.2 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | פיתוח | 0 | -105.67d | 0 | 200 d | 27 March 2023 11:00 | 08 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8643SS | 8645 | No
8645 |  | 20059 | 20058,20057 | 3.2.2.5.3 | NA | תקשוב | מזמין+זכיין | מרכז |  |  | בדיקות והתקנות | 0 | -105.67d | 0 | 369 d | 08 December 2023 11:00 | 21 March 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8644,8643 | 11941 | No
8646 |  | 2842 |  | 3.2.2.6 | NA |  |  | מרכז |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | -170.67d | 0 | 207 d | 20 December 2024 08:00 | 07 September 2025 17:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8647 |  | 2843 | 2702,20044 | 3.2.2.6.1 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,8659 | No
8648 |  | 2844 | 2702,20044 | 3.2.2.6.2 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8649 |  | 2845 | 2702,20044 | 3.2.2.6.3 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8650 |  | 2846 | 2702,20044 | 3.2.2.6.4 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8651 |  | 2847 | 2702,20044 | 3.2.2.6.5 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8652 |  | 2848 | 2702,20044 | 3.2.2.6.6 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה: תכנית אחזקה ותכנית הצטיידות | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8653 |  | 20060 | 2702,20044 | 3.2.2.6.7 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | טבלת משאבים | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8654 |  | 2849 | 2702,20044 | 3.2.2.6.8 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8655 |  | 2851 | 2702,20044 | 3.2.2.6.9 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8656 |  | 2852 | 2702,20044 | 3.2.2.6.10 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8657 |  | 2853 | 2702,20044 | 3.2.2.6.11 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8658 |  | 20061 | 2702,20044 | 3.2.2.6.12 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | חומר הסברה | 0 | -139.44d | 0 | 93 d | 20 December 2024 08:00 | 15 April 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 87,8619 | 6563,11940,11941,8659 | No
8659 |  | 20062 | 20061,2853,2852,2851,2849,20060,2848,2847,2846,2845,2844,2843 | 3.2.2.6.13 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשה לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -139.44d | 0 | 0 d | 15 April 2025 14:00 | 15 April 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8658,8657,8656,8655,8654,8653,8652,8651,8650,8649,8648,8647 | 8660 | No
8660 |  | 20063 | 20062 | 3.2.2.6.14 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -122.67d | 0 | 21 d | 15 April 2025 14:00 | 18 May 2025 09:00 | NA | NA | NA | NA | 8659 | 8661 | No
8661 |  | 20064 | 20063 | 3.2.2.6.15 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -139.44d | 0 | 21 d | 18 May 2025 09:00 | 13 June 2025 12:00 | NA | NA | NA | NA | 8660 | 8662 | No
8662 |  | 20065 | 20064 | 3.2.2.6.16 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | מענה מזמין | 0 | -122.78d | 0 | 21 d | 15 June 2025 08:00 | 13 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8661 | 8663 | No
8663 |  | 20066 | 20065 | 3.2.2.6.17 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -139.67d | 0 | 21 d | 14 July 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8662 | 8664 | No
8664 |  | 20067 | 20066 | 3.2.2.6.18 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | אישור תוכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -123.44d | 0 | 21 d | 10 August 2025 08:00 | 07 September 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8663 | 6563 | No
8665 |  | 2854 | 2702,20044 | 3.2.2.6.19 | NA | תפעול | מזמין | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -170.67d | 0 | 139 d | 20 December 2024 08:00 | 15 June 2025 17:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6564,6539,11940,11941 | No
8666 |  | 2855 | 2702,20044 | 3.2.2.6.20 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -170.67d | 0 | 139 d | 20 December 2024 08:00 | 15 June 2025 17:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6564,6539,11940,11941 | No
8667 |  | 2856 | 2702,20044 | 3.2.2.6.21 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | -170.67d | 0 | 139 d | 20 December 2024 08:00 | 15 June 2025 17:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6564,6539,11940,11941 | No
8668 |  | 2850 | 2702,20044 | 3.2.2.6.22 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | דיווח מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | -170.67d | 0 | 139 d | 20 December 2024 08:00 | 15 June 2025 17:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | NA | NA | 87,8619 | 6564,6539,11940,11941 | No
8669 |  | 14054 |  | 3.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0.01 | 937.79d | 0 | 636.68 d | 09 August 2022 08:00 | 05 November 2024 14:06 | 13 September 2021 08:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8670 |  | 17323 |  | 3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1246.8d | 0 | 69.67 d | 06 July 2023 08:00 | 04 October 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8671 |  | 17322 | 7735,12329SF-1mo | 3.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 52.91emo | 0 | 3 emo | 06 July 2023 08:00 | 04 October 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA | 11729,10249SF-1mo |  | No
8672 |  | 17325 |  | 3.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1220.13d | 0 | 141.33 d | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8673 |  | 17324 | 12331SF-1mo | 3.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 51.76emo | 0 | 6 emo | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10253SF-1mo |  | No
8674 |  | 17327 |  | 3.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 1220.13d | 0 | 141.33 d | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8675 |  | 17326 | 12331SF-1mo | 3.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 51.76emo | 0 | 6 emo | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10253SF-1mo |  | No
8676 |  | 15889 |  | 3.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | גנרטור | 0 | 1317.47d | 0 | 117 d | 06 February 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 16 December 2021 08:00 | 15 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8677 |  | 15888 | 15760SF+12d | 3.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 55.9emo | 0 | 5 emo | 06 February 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 16 December 2021 08:00 | 15 June 2022 17:00 | NA | NA | 8889SF+12d |  | No
8678 |  | 15887 |  | 3.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מגדלי קירור | 0 | 367d | 0 | 134.56 d | 07 November 2022 12:00 | 26 April 2023 09:00 | 30 May 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8679 |  | 15886 | 17299 | 3.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | 367d | 0 | 45 d | 07 November 2022 12:00 | 02 January 2023 09:00 | 30 May 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 8402 | 8680 | No
8680 |  | 17477 | 15886 | 3.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | 323.78d | 0 | 21 d | 02 January 2023 09:00 | 31 January 2023 09:00 | 26 July 2022 08:00 | 28 August 2022 17:00 | NA | NA | 8679 | 8681 | No
8681 |  | 15884 | 17477 | 3.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | 469.96ed | 0 | 85 ed | 31 January 2023 09:00 | 26 April 2023 09:00 | 28 August 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 8680 | 8907 | No
8682 |  | 15898 |  | 3.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1306.8d | 0 | 125.33 d | 10 February 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8683 |  | 15897 | 15895SF | 3.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1382.13d | 0 | 50 d | 10 February 2023 11:00 | 17 April 2023 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 28 April 2022 11:00 | NA | NA | 8684SF |  | No
8684 |  | 15895 | 15762SF | 3.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 1662.05ed | 0 | 95 ed | 17 April 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 8891SF | 8683SF | No
8685 |  | 15906 |  | 3.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | שנאים | 0 | 1318.8d | 0 | 115.33 d | 08 February 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 13 February 2022 08:00 | 16 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8686 |  | 15905 | 17478SF | 3.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 1399.13d | 0 | 35 d | 08 February 2023 11:00 | 23 March 2023 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 08 April 2022 11:00 | NA | NA | 8687SF |  | No
8687 |  | 17478 | 15903SF | 3.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 1206.69d | 0 | 21 d | 23 March 2023 11:00 | 27 April 2023 14:00 | 10 April 2022 08:00 | 15 May 2022 17:00 | NA | NA | 8688SF | 8686SF | No
8688 |  | 15903 | 15761SF | 3.3.7.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 1676.93ed | 0 | 70 ed | 27 April 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 15 May 2022 11:00 | 16 August 2022 14:00 | NA | NA | 8890SF | 8687SF | No
8689 |  | 15910 |  | 3.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | אינסט' סניטרית | 0 | 1062.8d | 0 | 137 d | 05 December 2023 08:00 | 28 May 2024 08:00 | 05 March 2023 08:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8690 |  | 15909 | 17479SF | 3.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 1154.8d | 0 | 45 d | 05 December 2023 08:00 | 29 January 2024 14:00 | 05 March 2023 08:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 8691SF |  | No
8691 |  | 17479 | 15907SF | 3.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 1133.8d | 0 | 21 d | 29 January 2024 14:00 | 25 February 2024 08:00 | 03 May 2023 08:00 | 06 June 2023 17:00 | NA | NA | 8692SF | 8690SF | No
8692 |  | 15907 | 15879SF-12d | 3.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת משאבות | 0 | 1350.18ed | 0 | 93 ed | 25 February 2024 08:00 | 28 May 2024 08:00 | 06 June 2023 14:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA | 9008SF-12d | 8691SF | No
8693 |  | 15914 |  | 3.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מאזני גשר | 0 | 1128.8d | 0 | 24.67 d | 31 January 2024 08:00 | 01 March 2024 08:00 | 22 June 2023 08:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8694 |  | 15913 | 14714SF-30d | 3.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 1438.18ed | 0 | 30 ed | 31 January 2024 08:00 | 01 March 2024 08:00 | 22 June 2023 08:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA | 9012SF-30d |  | No
8695 |  | 15918 |  | 3.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 1210.12d | 0 | 69.67 d | 21 August 2023 08:06 | 19 November 2023 08:06 | 20 November 2022 08:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8696 |  | 15917 | 15919SF-25d | 3.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 1541.17ed | 0 | 90 ed | 21 August 2023 08:06 | 19 November 2023 08:06 | 20 November 2022 08:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA | 11478SF-25d |  | No
8697 |  | 14055 |  | 3.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.01 | 1076.93d | 0 | 454.98 d | 04 October 2022 09:00 | 08 May 2024 12:50 | 13 September 2021 08:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8698 |  | 16000 |  | 3.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 1371.93d | 0 | 64 d | 06 February 2023 12:50 | 01 May 2023 12:50 | 20 February 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8699 |  | 16001 | 16003SF | 3.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1415.93d | 0 | 20 d | 06 February 2023 12:50 | 02 March 2023 12:50 | 20 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | NA | NA | 8700SF |  | No
8700 |  | 16003 | 11236SF-12d | 3.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1742.97ed | 0 | 60 ed | 02 March 2023 12:50 | 01 May 2023 12:50 | 19 April 2022 08:00 | 16 June 2022 17:00 | NA | NA | 9193SF-12d | 8699SF | No
8701 |  | 14056 |  | 3.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 1076.93d | 0 | 147.2 d | 05 November 2023 11:00 | 08 May 2024 12:50 | 14 November 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8702 |  | 14057 | 14059SF | 3.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1179.13d | 0 | 45 d | 05 November 2023 11:00 | 30 December 2023 12:50 | 14 November 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | 8703SF |  | No
8703 |  | 14059 | 11246SF-12d | 3.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1369.97ed | 0 | 130 ed | 30 December 2023 12:50 | 08 May 2024 12:50 | 10 February 2023 08:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 9203SF-12d | 8702SF | No
8704 |  | 14060 |  | 3.3.11.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 2.9999999999999999E-2 | 1208.93d | 0 | 322.98 d | 04 October 2022 09:00 | 23 November 2023 09:50 | 13 September 2021 08:00 | 16 January 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
8705 |  | 14061 | 5997,17654 | 3.3.11.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0.40000000000000002 | 1407.8d | 0 | 45 d | 04 October 2022 09:00 | 09 December 2022 14:00 | 13 September 2021 08:00 | 11 November 2021 14:00 | NA | NA | 6637,128 | 8706 | No
8706 |  | 14063 | 11254SF-12d,14061 | 3.3.11.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 1381.93d | 0 | 75 d | 11 January 2023 09:50 | 17 April 2023 12:50 | 15 December 2021 10:00 | 22 May 2022 10:00 | NA | NA | 9212SF-12d,8705 |  | No
8707 |  | 14064 | 11257SF-12d | 3.3.11.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1537.1ed | 0 | 164 ed | 12 June 2023 09:50 | 23 November 2023 09:50 | 04 August 2022 13:00 | 16 January 2023 16:00 | NA | NA | 9215SF-12d |  | No
8708 |  | 14725 |  | 3.3.11.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1151.93d | 0 | 136 d | 14 August 2023 12:50 | 01 February 2024 12:50 | 03 August 2022 11:00 | 28 February 2023 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8709 |  | 14726 | 14728SF | 3.3.11.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1252.93d | 0 | 35 d | 14 August 2023 12:50 | 29 September 2023 12:50 | 03 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | NA | NA | 8710SF |  | No
8710 |  | 14728 | 11335SF-12d | 3.3.11.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1466.97ed | 0 | 125 ed | 29 September 2023 12:50 | 01 February 2024 12:50 | 27 October 2022 12:00 | 28 February 2023 12:00 | NA | NA | 9289SF-12d | 8709SF | No
8711 |  | 14065 |  | 3.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1100.4d | 0 | 294.67 d | 28 March 2023 14:36 | 05 April 2024 08:36 | 28 April 2022 11:00 | 07 August 2023 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8712 |  | 16004 |  | 3.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 1310.4d | 0 | 71.73 d | 17 April 2023 11:00 | 17 July 2023 14:36 | 03 July 2022 08:00 | 23 October 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8713 |  | 16005 | 16007SF | 3.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1362.13d | 0 | 20 d | 17 April 2023 11:00 | 12 May 2023 14:36 | 03 July 2022 08:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 8714SF |  | No
8714 |  | 16007 | 11366SF-12d | 3.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1665.9ed | 0 | 66 ed | 12 May 2023 14:36 | 17 July 2023 14:36 | 17 August 2022 15:00 | 23 October 2022 12:00 | NA | NA | 9329SF-12d | 8713SF | No
8715 |  | 14066 |  | 3.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן | 0 | 1100.4d | 0 | 149 d | 04 October 2023 11:36 | 05 April 2024 08:36 | 02 January 2023 08:00 | 07 August 2023 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8716 |  | 14067 | 14069SF | 3.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1204.4d | 0 | 45 d | 04 October 2023 11:36 | 29 November 2023 08:36 | 02 January 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | NA | NA | 8717SF |  | No
8717 |  | 14069 | 11377SF-12d | 3.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1403.15ed | 0 | 128 ed | 29 November 2023 08:36 | 05 April 2024 08:36 | 30 March 2023 10:00 | 07 August 2023 13:00 | NA | NA | 9340SF-12d | 8716SF | No
8718 |  | 14729 |  | 3.3.12.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1255.4d | 0 | 139.67 d | 28 March 2023 14:36 | 27 September 2023 08:36 | 28 April 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8719 |  | 14730 | 14732SF | 3.3.12.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1360.07d | 0 | 35 d | 28 March 2023 14:36 | 16 May 2023 08:36 | 28 April 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | 8720SF |  | No
8720 |  | 14732 | 11440SF-12d | 3.3.12.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1594.15ed | 0 | 134 ed | 16 May 2023 08:36 | 27 September 2023 08:36 | 17 July 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | NA | NA | 9404SF-12d | 8719SF | No
8721 |  | 14070 |  | 3.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 | 0 | 1226.46d | 0 | 296 d | 23 October 2022 08:06 | 01 November 2023 14:06 | 24 February 2022 11:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8722 |  | 16008 |  | 3.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 1454.46d | 0 | 68 d | 23 October 2022 08:06 | 15 January 2023 08:06 | 24 February 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8723 |  | 16009 | 16011SF | 3.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1502.46d | 0 | 20 d | 23 October 2022 08:06 | 16 November 2022 08:06 | 24 February 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | NA | NA | 8724SF |  | No
8724 |  | 16011 | 11465SF-12d | 3.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1849.17ed | 0 | 60 ed | 16 November 2022 08:06 | 15 January 2023 08:06 | 24 April 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | NA | NA | 9438SF-12d | 8723SF | No
8725 |  | 14071 |  | 3.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 1226.46d | 0 | 141.33 d | 07 May 2023 08:06 | 01 November 2023 14:06 | 20 July 2022 14:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8726 |  | 14072 | 14074SF | 3.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SD | 0 | 1322.79d | 0 | 45 d | 07 May 2023 08:06 | 02 July 2023 14:06 | 20 July 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 8727SF |  | No
8727 |  | 14074 | 11477SF-12d | 3.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1558.92ed | 0 | 122 ed | 02 July 2023 14:06 | 01 November 2023 14:06 | 26 October 2022 12:00 | 27 February 2023 12:00 | NA | NA | 9448SF-12d | 8726SF | No
8728 |  | 16012 |  | 3.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 8.0000000000000002E-2 | 1038.12d | 0 | 536.34 d | 09 August 2022 08:00 | 28 June 2024 11:06 | 13 September 2021 14:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8729 |  | 16013 |  | 3.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות חרש | 0 | 1322.12d | 0 | 64.33 d | 10 April 2023 11:06 | 03 July 2023 11:06 | 10 April 2022 08:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8730 |  | 16014 | 16016SF | 3.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1366.46d | 0 | 20 d | 10 April 2023 11:06 | 08 May 2023 11:06 | 10 April 2022 08:00 | 06 May 2022 11:00 | NA | NA | 8731SF |  | No
8731 |  | 16016 | 11527SF-12d | 3.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1680.05ed | 0 | 56 ed | 08 May 2023 11:06 | 03 July 2023 11:06 | 09 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 9505SF-12d | 8730SF | No
8732 |  | 16712 |  | 3.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 1038.12d | 0 | 145 d | 25 December 2023 14:06 | 28 June 2024 11:06 | 08 January 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8733 |  | 16713 | 16715SF | 3.3.14.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 1138.12d | 0 | 45 d | 25 December 2023 14:06 | 19 February 2024 11:06 | 08 January 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | NA | NA | 8734SF |  | No
8734 |  | 16715 | 11536SF-12d | 3.3.14.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן רגיל | 0 | 1319.05ed | 0 | 130 ed | 19 February 2024 11:06 | 28 June 2024 11:06 | 09 April 2023 11:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA | 9515SF-12d | 8733SF | No
8735 |  | 16716 |  | 3.3.14.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0.14000000000000001 | 1273.8d | 0 | 300.67 d | 09 August 2022 08:00 | 31 August 2023 11:00 | 13 September 2021 14:00 | 04 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8736 |  | 16717 | 17654,16719SF | 3.3.14.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 1 | 0d | 0 | 45 d | 09 August 2022 08:00 | 11 October 2022 11:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | NA | NA | 128,8737SF |  | No
8737 |  | 16719 | 16705SF | 3.3.14.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0.22 | 1848.93ed | 0 | 96.13 ed | 11 October 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 15 December 2021 14:00 | 22 May 2022 14:00 | NA | NA | 9522SF | 8736SF | No
8738 |  | 16720 | 16700SF | 3.3.14.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1621.05ed | 0 | 165 ed | 19 March 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 24 July 2022 14:00 | 04 January 2023 14:00 | NA | NA | 9525SF |  | No
8739 |  | 16017 |  | 3.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 1240.12d | 0 | 35.01 d | 30 August 2023 08:00 | 16 October 2023 11:06 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8740 |  | 16018 |  | 3.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | מסגרות חרש | 0 | 1240.12d | 0 | 35.01 d | 30 August 2023 08:00 | 16 October 2023 11:06 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8741 |  | 16019 | 16021SF | 3.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1261.13d | 0 | 14 d | 30 August 2023 08:00 | 16 September 2023 11:06 | 06 September 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 8742SF |  | No
8742 |  | 16021 | 11580SF-12d | 3.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1575.05ed | 0 | 30 ed | 16 September 2023 11:06 | 16 October 2023 11:06 | 06 November 2022 09:00 | 06 December 2022 12:00 | NA | NA | 9581SF-12d | 8741SF | No
8743 |  | 14411 |  | 3.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 1085.12d | 0 | 238 d | 02 July 2023 11:06 | 25 April 2024 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
8744 |  | 16022 |  | 3.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות חרש | 0 | 1253.12d | 0 | 70 d | 02 July 2023 11:06 | 29 September 2023 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 27 November 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
8745 |  | 16023 | 16025SF | 3.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1303.12d | 0 | 20 d | 02 July 2023 11:06 | 26 July 2023 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 8746SF |  | No
8746 |  | 16025 | 11616SF-12d | 3.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1592.05ed | 0 | 65 ed | 26 July 2023 11:06 | 29 September 2023 11:06 | 22 September 2022 10:00 | 27 November 2022 16:00 | NA | NA | 9602SF-12d | 8745SF | No
8747 |  | 14753 |  | 3.3.16.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 1085.12d | 0 | 197.67 d | 21 August 2023 08:06 | 25 April 2024 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
8748 |  | 14412 | 14414SF | 3.3.16.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SD | 0 | 1237.79d | 0 | 45 d | 21 August 2023 08:06 | 18 October 2023 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 8749SF |  | No
8749 |  | 14414 | 14379SF-12d | 3.3.16.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 1382.92ed | 0 | 190 ed | 18 October 2023 14:06 | 25 April 2024 14:06 | 02 November 2022 09:00 | 11 May 2023 09:00 | NA | NA | 9615SF-12d | 8748SF | No
8750 |  | 14733 |  | 3.3.16.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1120.12d | 0 | 137 d | 22 September 2023 08:06 | 12 March 2024 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 30 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8751 |  | 14734 | 14736SF | 3.3.16.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1222.12d | 0 | 35 d | 22 September 2023 08:06 | 07 November 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | 8752SF |  | No
8752 |  | 14736 | 11664SF-12d | 3.3.16.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1427.05ed | 0 | 126 ed | 07 November 2023 11:06 | 12 March 2024 11:06 | 22 December 2022 08:00 | 30 April 2023 11:00 | NA | NA | 9648SF-12d | 8751SF | No
8753 |  | 14080 |  | 3.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 998.79d | 0 | 422.33 d | 24 February 2023 08:06 | 16 August 2024 08:06 | 22 March 2022 08:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8754 |  | 16026 |  | 3.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 1358.79d | 0 | 62.33 d | 24 February 2023 08:06 | 17 May 2023 11:06 | 22 March 2022 08:00 | 17 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8755 |  | 16027 | 16029SF | 3.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1401.12d | 0 | 20 d | 24 February 2023 08:06 | 21 March 2023 11:06 | 22 March 2022 08:00 | 14 April 2022 17:00 | NA | NA | 8756SF |  | No
8756 |  | 16029 | 13835SF-12d | 3.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1727.05ed | 0 | 57 ed | 21 March 2023 11:06 | 17 May 2023 11:06 | 22 May 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | NA | NA | 9681SF-12d | 8755SF | No
8757 |  | 14081 |  | 3.3.17.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 998.79d | 0 | 140.34 d | 18 February 2024 11:00 | 16 August 2024 08:06 | 08 February 2023 08:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8758 |  | 14082 | 14084SF | 3.3.17.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1094.13d | 0 | 45 d | 18 February 2024 11:00 | 13 April 2024 08:06 | 08 February 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 8759SF |  | No
8759 |  | 14084 | 13840SF-12d | 3.3.17.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1270.17ed | 0 | 125 ed | 13 April 2024 08:06 | 16 August 2024 08:06 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA | 9692SF-12d | 8758SF | No
8760 |  | 16420 |  | 3.3.17.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למרפדיה | 0 | 1023.79d | 0 | 140 d | 18 January 2024 08:06 | 16 July 2024 14:06 | 08 February 2023 08:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8761 |  | 16419 | 16418SF | 3.3.17.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 1118.79d | 0 | 45 d | 18 January 2024 08:06 | 13 March 2024 14:06 | 08 February 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 8762SF |  | No
8762 |  | 16418 | 16417SF-12d | 3.3.17.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - ציוד מרפדיה | 0 | 1300.92ed | 0 | 125 ed | 13 March 2024 14:06 | 16 July 2024 14:06 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA | 9698SF-12d | 8761SF | No
8763 |  | 14085 |  | 3.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0 | 937.79d | 0 | 444 d | 17 April 2023 14:06 | 05 November 2024 14:06 | 08 July 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8764 |  | 16030 |  | 3.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מסגרות חרש | 0 | 1307.79d | 0 | 74 d | 17 April 2023 14:06 | 20 July 2023 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 09 November 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8765 |  | 16031 | 16033SF | 3.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1361.79d | 0 | 20 d | 17 April 2023 14:06 | 14 May 2023 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | NA | NA | 8766SF |  | No
8766 |  | 16033 | 11774SF-12d | 3.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1663.05ed | 0 | 67 ed | 14 May 2023 11:06 | 20 July 2023 11:06 | 05 September 2022 10:00 | 09 November 2022 13:00 | NA | NA | 9766SF-12d | 8765SF | No
8767 |  | 14086 |  | 3.3.18.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ציוד למחסן | 0 | 937.79d | 0 | 361.33 d | 31 July 2023 14:06 | 05 November 2024 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8768 |  | 16726 |  | 3.3.18.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מידוף + ציוד | 0 | 1034.79d | 0 | 142 d | 02 January 2024 11:06 | 03 July 2024 08:06 | 23 March 2023 08:00 | 30 October 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8769 |  | 14087 | 14089SF | 3.3.18.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 1131.79d | 0 | 45 d | 02 January 2024 11:06 | 27 February 2024 08:06 | 23 March 2023 08:00 | 22 May 2023 17:00 | NA | NA | 8770SF |  | No
8770 |  | 14089 | 11785SF-12d,16721SF-12d | 3.3.18.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד | 0 | 1314.17ed | 0 | 127 ed | 27 February 2024 08:06 | 03 July 2024 08:06 | 26 June 2023 08:00 | 30 October 2023 17:00 | NA | NA | 9776SF-12d,9777SF-12d | 8769SF | No
8771 |  | 16731 |  | 3.3.18.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1019.79d | 0 | 279.33 d | 31 July 2023 14:06 | 22 July 2024 08:06 | 01 November 2022 11:00 | 06 November 2023 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
8772 |  | 16730 | 16728SF-12d | 3.3.18.2.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 1224.12d | 0 | 75 d | 31 July 2023 14:06 | 05 November 2023 11:06 | 01 November 2022 11:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 8773SF-12d |  | No
8773 |  | 16728 | 16722SF-12d | 3.3.18.2.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1295.17ed | 0 | 245 ed | 20 November 2023 08:06 | 22 July 2024 08:06 | 07 March 2023 10:00 | 06 November 2023 16:00 | NA | NA | 9778SF-12d | 8772SF-12d | No
8774 |  | 16727 |  | 3.3.18.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכת PBL | 0 | 937.79d | 0 | 257 d | 11 December 2023 11:06 | 05 November 2024 14:06 | 23 March 2023 08:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
8775 |  | 16734 | 16732SF | 3.3.18.2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 1119.79d | 0 | 75 d | 11 December 2023 11:06 | 12 March 2024 14:06 | 23 March 2023 08:00 | 29 June 2023 14:00 | NA | NA | 8776SF |  | No
8776 |  | 16732 | 16724SF-12d | 3.3.18.2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכת PBL | 0 | 1188.92ed | 0 | 238 ed | 12 March 2024 14:06 | 05 November 2024 14:06 | 02 August 2023 10:00 | 27 March 2024 13:00 | NA | NA | 9780SF-12d | 8775SF | No
8777 |  | 14737 |  | 3.3.18.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1074.79d | 0 | 136.33 d | 21 November 2023 08:06 | 12 May 2024 08:06 | 01 December 2022 14:00 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8778 |  | 14738 | 14740SF | 3.3.18.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1176.12d | 0 | 35 d | 21 November 2023 08:06 | 03 January 2024 08:06 | 01 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 8779SF |  | No
8779 |  | 14740 | 11876SF-12d | 3.3.18.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1366.17ed | 0 | 130 ed | 03 January 2024 08:06 | 12 May 2024 08:06 | 15 February 2023 14:00 | 25 June 2023 17:00 | NA | NA | 9848SF-12d | 8778SF | No
8780 |  | 14090 |  | 3.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0 | 1031.79d | 0 | 141.67 d | 07 January 2024 08:06 | 07 July 2024 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8781 |  | 14091 |  | 3.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד למחסן | 0 | 1031.79d | 0 | 141.67 d | 07 January 2024 08:06 | 07 July 2024 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8782 |  | 16739 |  | 3.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מערכת רדיו-שאטל | 0 | 1031.79d | 0 | 141.67 d | 07 January 2024 08:06 | 07 July 2024 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8783 |  | 14092 | 14094SF | 3.3.19.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 1128.46d | 0 | 45 d | 07 January 2024 08:06 | 01 March 2024 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 8784SF |  | No
8784 |  | 14094 | 11911SF-12d | 3.3.19.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - מערכת רדיו-שאטל + מידוף | 0 | 1310.05ed | 0 | 128 ed | 01 March 2024 11:06 | 07 July 2024 11:06 | 19 June 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | NA | NA | 9888SF-12d | 8783SF | No
8785 |  | 16743 |  | 3.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד | 0 | 1031.79d | 0 | 141.34 d | 07 January 2024 11:00 | 07 July 2024 11:06 | 29 March 2023 11:00 | 06 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8786 |  | 16742 | 16740SF | 3.3.19.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 1128.13d | 0 | 45 d | 07 January 2024 11:00 | 02 March 2024 11:06 | 29 March 2023 11:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 8787SF |  | No
8787 |  | 16740 | 11912SF-12d | 3.3.19.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | 1310.05ed | 0 | 127 ed | 02 March 2024 11:06 | 07 July 2024 11:06 | 03 July 2023 08:00 | 06 November 2023 17:00 | NA | NA | 9890SF-12d | 8786SF | No
8788 |  | 14095 |  | 3.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 1118.18d | 0 | 239 d | 18 May 2023 16:36 | 14 March 2024 10:36 | 14 July 2022 14:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8789 |  | 16034 |  | 3.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות חרש | 0 | 1284.18d | 0 | 73 d | 18 May 2023 16:36 | 18 August 2023 10:36 | 14 July 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8790 |  | 16035 | 16037SF | 3.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1337.18d | 0 | 20 d | 18 May 2023 16:36 | 14 June 2023 10:36 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | 8791SF |  | No
8791 |  | 16037 | 11963SF-12d | 3.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1634.07ed | 0 | 65 ed | 14 June 2023 10:36 | 18 August 2023 10:36 | 11 September 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | 9944SF-12d | 8790SF | No
8792 |  | 14096 |  | 3.3.20.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד למחסן | 0 | 1118.18d | 0 | 151 d | 06 September 2023 10:36 | 14 March 2024 10:36 | 01 November 2022 11:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8793 |  | 14097 | 14099SF | 3.3.20.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SD | 0 | 1224.18d | 0 | 45 d | 06 September 2023 10:36 | 05 November 2023 10:36 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 8794SF |  | No
8794 |  | 14099 | 11976SF-12d | 3.3.20.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1425.07ed | 0 | 130 ed | 05 November 2023 10:36 | 14 March 2024 10:36 | 29 January 2023 14:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA | 9956SF-12d | 8793SF | No
8795 |  | 14100 |  | 3.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 1082.12d | 0 | 233 d | 11 July 2023 14:06 | 02 May 2024 08:06 | 21 July 2022 08:00 | 15 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8796 |  | 16038 |  | 3.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 1245.12d | 0 | 70 d | 11 July 2023 14:06 | 10 October 2023 08:06 | 21 July 2022 08:00 | 21 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8797 |  | 16039 | 16041SF | 3.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1295.12d | 0 | 20 d | 11 July 2023 14:06 | 06 August 2023 08:06 | 21 July 2022 08:00 | 15 August 2022 11:00 | NA | NA | 8798SF |  | No
8798 |  | 16041 | 12038SF-12d | 3.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1581.17ed | 0 | 65 ed | 06 August 2023 08:06 | 10 October 2023 08:06 | 16 September 2022 08:00 | 21 November 2022 14:00 | NA | NA | 10010SF-12d | 8797SF | No
8799 |  | 14101 |  | 3.3.21.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 1082.12d | 0 | 147.67 d | 29 October 2023 11:06 | 02 May 2024 08:06 | 09 November 2022 14:00 | 15 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8800 |  | 14102 | 14104SF | 3.3.21.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 1184.79d | 0 | 45 d | 29 October 2023 11:06 | 24 December 2023 08:06 | 09 November 2022 14:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 8801SF |  | No
8801 |  | 14104 | 13871SF-12d | 3.3.21.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1376.17ed | 0 | 130 ed | 24 December 2023 08:06 | 02 May 2024 08:06 | 07 February 2023 08:00 | 15 June 2023 17:00 | NA | NA | 10019SF-12d | 8800SF | No
8802 |  | 14105 |  | 3.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1191.12d | 0 | 221.44 d | 07 March 2023 10:06 | 15 December 2023 08:06 | 21 April 2022 10:00 | 12 March 2023 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
8803 |  | 16042 |  | 3.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1352.12d | 0 | 60.44 d | 07 March 2023 10:06 | 25 May 2023 10:06 | 21 April 2022 10:00 | 09 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8804 |  | 16043 | 16045SF | 3.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1392.57d | 0 | 20 d | 07 March 2023 10:06 | 31 March 2023 10:06 | 21 April 2022 10:00 | 18 May 2022 17:00 | NA | NA | 8805SF |  | No
8805 |  | 16045 | 13882SF-12d | 3.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1719.09ed | 0 | 55 ed | 31 March 2023 10:06 | 25 May 2023 10:06 | 15 June 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | NA | NA | 10070SF-12d | 8804SF | No
8806 |  | 14106 |  | 3.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 1191.12d | 0 | 141.33 d | 20 June 2023 11:06 | 15 December 2023 08:06 | 02 August 2022 14:00 | 12 March 2023 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
8807 |  | 14107 | 14109SF | 3.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 1287.46d | 0 | 45 d | 20 June 2023 11:06 | 15 August 2023 08:06 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 8808SF |  | No
8808 |  | 14109 | 13891SF-12d | 3.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1515.17ed | 0 | 122 ed | 15 August 2023 08:06 | 15 December 2023 08:06 | 08 November 2022 15:00 | 12 March 2023 15:00 | NA | NA | 10079SF-12d | 8807SF | No
8809 |  | 16046 |  | 3.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 1456.8d | 0 | 46 d | 15 November 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8810 |  | 16047 |  | 3.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1456.8d | 0 | 46 d | 15 November 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8811 |  | 16048 | 16050SF | 3.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1488.8d | 0 | 14 d | 15 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 14 August 2022 11:00 | NA | NA | 8812SF |  | No
8812 |  | 16050 | 12183SF | 3.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1853.05ed | 0 | 40 ed | 02 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 15 September 2022 08:00 | 26 October 2022 11:00 | NA | NA | 10127SF | 8811SF | No
8813 |  | 16051 |  | 3.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 1362.8d | 0 | 36.33 d | 23 March 2023 11:00 | 12 May 2023 08:00 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8814 |  | 16052 |  | 3.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1362.8d | 0 | 36.33 d | 23 March 2023 11:00 | 12 May 2023 08:00 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8815 |  | 16053 | 16055SF | 3.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1385.13d | 0 | 14 d | 23 March 2023 11:00 | 12 April 2023 08:00 | 23 August 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 8816SF |  | No
8816 |  | 16055 | 12215SF-12d | 3.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1732.18ed | 0 | 30 ed | 12 April 2023 08:00 | 12 May 2023 08:00 | 23 October 2022 09:00 | 22 November 2022 12:00 | NA | NA | 10139SF-12d | 8815SF | No
8817 |  | 14110 |  | 3.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 1233.12d | 0 | 211 d | 26 January 2023 14:06 | 24 October 2023 14:06 | 19 July 2022 08:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8818 |  | 16057 |  | 3.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות חרש | 0 | 1375.12d | 0 | 69 d | 26 January 2023 14:06 | 27 April 2023 08:06 | 19 July 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8819 |  | 16058 | 16060SF | 3.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1424.12d | 0 | 20 d | 26 January 2023 14:06 | 21 February 2023 08:06 | 19 July 2022 08:00 | 11 August 2022 17:00 | NA | NA | 8820SF |  | No
8820 |  | 16060 | 12248SF-12d | 3.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1747.17ed | 0 | 65 ed | 21 February 2023 08:06 | 27 April 2023 08:06 | 14 September 2022 14:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | 10154SF-12d | 8819SF | No
8821 |  | 14111 |  | 3.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ציוד למחסן | 0 | 1233.12d | 0 | 146 d | 20 April 2023 11:06 | 24 October 2023 14:06 | 14 October 2022 11:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8822 |  | 14112 | 14114SF | 3.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SD | 0 | 1334.12d | 0 | 45 d | 20 April 2023 11:06 | 18 June 2023 14:06 | 14 October 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | NA | NA | 8823SF |  | No
8823 |  | 14114 | 12259SF-12d | 3.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1566.92ed | 0 | 128 ed | 18 June 2023 14:06 | 24 October 2023 14:06 | 13 January 2023 08:00 | 22 May 2023 11:00 | NA | NA | 10164SF-12d | 8822SF | No
8824 |  | 16061 |  | 3.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 1284.12d | 0 | 70.68 d | 22 May 2023 14:00 | 18 August 2023 11:06 | 08 August 2022 08:00 | 08 December 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8825 |  | 16062 |  | 3.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | מסגרות חרש | 0 | 1284.12d | 0 | 70.68 d | 22 May 2023 14:00 | 18 August 2023 11:06 | 08 August 2022 08:00 | 08 December 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
8826 |  | 16063 | 16065SF | 3.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1334.8d | 0 | 20 d | 22 May 2023 14:00 | 17 June 2023 11:06 | 08 August 2022 08:00 | 31 August 2022 17:00 | NA | NA | 8827SF |  | No
8827 |  | 16065 | 12343SF-12d | 3.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1634.05ed | 0 | 62 ed | 17 June 2023 11:06 | 18 August 2023 11:06 | 11 October 2022 15:00 | 08 December 2022 12:00 | NA | NA | 10274SF-12d | 8826SF | No
8828 |  | 16066 |  | 3.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 1239.12d | 0 | 61.33 d | 30 July 2023 11:06 | 17 October 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8829 |  | 16067 |  | 3.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | מסגרות חרש | 0 | 1239.12d | 0 | 61.33 d | 30 July 2023 11:06 | 17 October 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8830 |  | 16068 | 16070SF | 3.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1280.46d | 0 | 20 d | 30 July 2023 11:06 | 23 August 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 8831SF |  | No
8831 |  | 16070 | 12374SF-12d | 3.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1574.05ed | 0 | 55 ed | 23 August 2023 11:06 | 17 October 2023 11:06 | 05 December 2022 08:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA | 10288SF-12d | 8830SF | No
8832 |  | 16072 |  | 3.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 1229.12d | 0 | 61.33 d | 10 August 2023 14:06 | 30 October 2023 08:06 | 27 October 2022 08:00 | 16 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8833 |  | 16073 |  | 3.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | מסגרות חרש | 0 | 1229.12d | 0 | 61.33 d | 10 August 2023 14:06 | 30 October 2023 08:06 | 27 October 2022 08:00 | 16 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8834 |  | 16074 | 16076SF | 3.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1270.46d | 0 | 20 d | 10 August 2023 14:06 | 05 September 2023 08:06 | 27 October 2022 08:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 8835SF |  | No
8835 |  | 16076 | 12402SF-12d | 3.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1561.17ed | 0 | 55 ed | 05 September 2023 08:06 | 30 October 2023 08:06 | 23 December 2022 08:00 | 16 February 2023 14:00 | NA | NA | 10303SF-12d | 8834SF | No
8836 |  | 16077 |  | 3.3.29 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 | 0 | 1449.13d | 0 | 65 d | 01 November 2022 14:00 | 20 January 2023 11:00 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8837 |  | 16078 |  | 3.3.29.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מסגרות חרש | 0 | 1449.13d | 0 | 65 d | 01 November 2022 14:00 | 20 January 2023 11:00 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8838 |  | 16079 | 16081SF | 3.3.29.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1494.13d | 0 | 20 d | 01 November 2022 14:00 | 26 November 2022 11:00 | 28 April 2022 14:00 | 25 May 2022 11:00 | NA | NA | 8839SF |  | No
8839 |  | 16081 | 12459SF-12d | 3.3.29.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1844.05ed | 0 | 55 ed | 26 November 2022 11:00 | 20 January 2023 11:00 | 29 June 2022 08:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA | 10319SF-12d | 8838SF | No
8840 |  | 16082 |  | 3.3.30 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 1340.12d | 0 | 63.34 d | 19 March 2023 08:00 | 11 June 2023 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8841 |  | 16083 |  | 3.3.30.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מסגרות חרש | 0 | 1340.12d | 0 | 63.34 d | 19 March 2023 08:00 | 11 June 2023 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8842 |  | 16084 | 16086SF | 3.3.30.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1383.47d | 0 | 20 d | 19 March 2023 08:00 | 15 April 2023 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 03 April 2022 14:00 | NA | NA | 8843SF |  | No
8843 |  | 16086 | 12498SF-12d | 3.3.30.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1702.05ed | 0 | 57 ed | 15 April 2023 11:06 | 11 June 2023 11:06 | 09 May 2022 08:00 | 04 July 2022 14:00 | NA | NA | 10366SF-12d | 8842SF | No
8844 |  | 14754 |  | 3.3.31 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | -0.22d | 0 | 151 d | 30 July 2023 16:00 | 05 February 2024 16:00 | 11 October 2022 08:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8845 |  | 21285 |  | 3.3.31.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום - הכנות לבצוע | 0 | -0.22d | 0 | 151 d | 30 July 2023 16:00 | 05 February 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
8846 |  | 21286 | 20621 | 3.3.31.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מדידה והזמנה | 0 | -0.22d | 0 | 7 d | 30 July 2023 16:00 | 08 August 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10827 | 8847 | No
8847 |  | 21287 | 21286 | 3.3.31.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ייצור ואספקה - אלומיניום | 0 | -0.01mo | 0 | 6 mo | 08 August 2023 10:00 | 05 February 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 8846 | 10962 | No
8848 |  | 14741 |  | 3.3.31.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1154.91d | 0 | 136.56 d | 09 August 2023 14:00 | 29 January 2024 13:00 | 11 October 2022 08:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8849 |  | 14742 | 14744SF | 3.3.31.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1256.47d | 0 | 35 d | 09 August 2023 14:00 | 23 September 2023 13:00 | 11 October 2022 08:00 | 24 November 2022 17:00 | NA | NA | 8850SF |  | No
8850 |  | 14744 | 12947SF-12d | 3.3.31.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1469.97ed | 0 | 128 ed | 23 September 2023 13:00 | 29 January 2024 13:00 | 28 December 2022 14:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 10977SF-12d | 8849SF | No
8851 |  | 14755 |  | 3.3.32 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 1229.12d | 0 | 140.67 d | 03 May 2023 14:06 | 30 October 2023 08:06 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
8852 |  | 14745 |  | 3.3.32.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1229.12d | 0 | 140.67 d | 03 May 2023 14:06 | 30 October 2023 08:06 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
8853 |  | 14746 | 14748SF | 3.3.32.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1334.79d | 0 | 35 d | 03 May 2023 14:06 | 18 June 2023 08:06 | 06 May 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | NA | NA | 8854SF |  | No
8854 |  | 14748 | 13683SF-12d | 3.3.32.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1561.17ed | 0 | 134 ed | 18 June 2023 08:06 | 30 October 2023 08:06 | 24 July 2022 10:00 | 04 December 2022 16:00 | NA | NA | 11114SF-12d | 8853SF | No
8855 |  | 2971 |  | 3.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | ביצוע | 0.32000000000000001 | 453.47d | 0 | 1716.67 d | 14 July 2020 08:00 | 14 July 2026 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8856 |  | 1242 |  | 3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | עבודות כלליות במחנה מרכז | 0.20000000000000001 | 695.47d | 0 | 1402.67 d | 13 October 2020 14:00 | 05 September 2025 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 17 April 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8857 |  | 1243 | 1195FS-3mo | 3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור אתר העבודה לעבודות הקמת מבנה מנהלת המזמין ומבנה האינטגרציה בהתאם לשלב א' | 1 | 0d | 0 | 86 d | 15 November 2021 14:00 | 01 March 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | NA | NA | 6526FS-3mo | 8868SS | No
8858 |  | 19370 |  | 3.4.1.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2434 | קבלת שטח 3 א' | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 August 2022 08:00 | 24 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 8859 | No
8859 |  | 19371 | 19370 | 3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור שטח 3 א' | 1 | 0d | 0 | 31 d | 24 August 2022 08:00 | 06 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8858 | 10615,10711,8860 | No
8860 |  | 22198 | 19371 | 3.4.1.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור המזמין לגידור | 0.75 | 95.78d | 0 | 21 d | 06 October 2022 11:00 | 09 November 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 8859 | 10614 | No
8861 |  | 19526 |  | 3.4.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | קבלת היתר נת"י | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 May 2022 08:00 | 15 May 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 8862 | No
8862 |  | 1244 | 1195FS-3mo,19526 | 3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מכלול כניסה זמני למחנה | 1 | 0mo | 0 | 2 mo | 15 May 2022 08:00 | 13 July 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | NA | NA | 6526FS-3mo,8861 |  | No
8863 |  | 1245 | 994FS+72d | 3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | סקר תשתיות | 1 | 0mo | 0 | 2.5 mo | 13 October 2020 14:00 | 27 December 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 11 December 2020 11:00 | NA | NA | 2FS+72d |  | No
8864 |  | 17521 |  | 3.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הגשת היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 08:00 | 07 March 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 8865 | No
8865 |  | 17520 | 17521 | 3.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 71 d | 07 March 2021 08:00 | 07 June 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8864 | 8866 | No
8866 |  | 17345 | 17520 | 3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קידוחי ניסיון | 1 | 0d | 0 | 61 d | 07 July 2021 08:00 | 26 September 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8865 | 8871 | No
8867 |  | 18146 | 17833 | 3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע הריסות (מגרש 3) | 1 | 0d | 0 | 53 d | 16 November 2021 08:00 | 19 January 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6603 | 8871 | No
8868 |  | 1247 | 1243SS | 3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מבני התארגנות ליזם במגרש 7 | 1 | 0mo | 0 | 8.5 mo | 15 November 2021 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | NA | NA | 8857SS | 8870FF,8869SS | No
8869 |  | 19066 | 1247SS | 3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מבנה מזמין | 0.78000000000000003 | 1412.8d | 0 | 350 d | 15 November 2021 14:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 8868SS | 8870 | No
8870 |  | 16415 | 1247FF,19066 | 3.4.1.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0 | 1412.8d | 0 | 24 d | 05 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | NA | NA | 8868FF,8869 |  | No
8871 |  | 14711 | 17345,18146,17586 | 3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר - התארגנות | 1 | 0mo | 0 | 3.5 mo | 08 March 2022 08:00 | 23 June 2022 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 8866,8867,6586 | 8875 | No
8872 |  | 19338 |  | 3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | פינוי קרקע מזוהמת | 0.89000000000000001 | 1493.8d | 0 | 185 d | 29 March 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | No
8873 |  | 21110 | 22190 | 3.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת חומת בטון | 0 | -2.38mo | 0 | 21 mo | 15 January 2023 08:00 | 18 October 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6596 | 8874FF+5mo | No
8874 |  | 17360 | 21110FF+5mo,18960 | 3.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גדר היקפית (אינדוקטיבית) | 0 | -2.38mo | 0 | 21 mo | 18 June 2023 11:00 | 18 March 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 8873FF+5mo,6599 | 11950 | No
8875 |  | 1929 | 994,12558,14711,17833 | 3.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת הריסת מבנים 6.1, 6.2, 6.3 וסלילת אספלט | 0 | -8mo | 0 | 7 mo | 05 February 2025 11:00 | 05 September 2025 14:00 | 28 March 2024 11:00 | 02 July 2024 17:00 | NA | NA | 2,10559,8871,6603 | 11963,11950 | No
8876 |  | 15748 |  | 3.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | מבנה 820 - תחנת כח | 0.01 | 313.33d | 0 | 382.33 d | 26 April 2022 08:00 | 30 August 2023 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8877 |  | 15749 |  | 3.4.1.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.10000000000000001 | -39.67d | 0 | 213.33 d | 26 April 2022 08:00 | 26 January 2023 17:00 | 13 February 2022 08:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8878 |  | 15750 | 17586 | 3.4.1.20.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 April 2022 08:00 | 26 April 2022 17:00 | 13 February 2022 08:00 | 06 March 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 8880,8879 | No
8879 |  | 19361 | 15750 | 3.4.1.20.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 1 d | 27 April 2022 08:00 | 27 April 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 8878 | 8880 | No
8880 |  | 15751 | 15750,19361,17302,22006 | 3.4.1.20.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -39.67d | 0 | 18 d | 05 January 2023 08:00 | 26 January 2023 17:00 | 07 March 2022 08:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA | 8878,8879,8405,8409 | 8882 | No
8881 |  | 15752 |  | 3.4.1.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 83 d | 27 January 2023 08:00 | 15 May 2023 11:00 | 29 March 2022 08:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8882 |  | 15753 | 15751 | 3.4.1.20.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 25 d | 27 January 2023 08:00 | 27 February 2023 14:00 | 29 March 2022 08:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA | 8880 | 8883 | No
8883 |  | 15754 | 15753 | 3.4.1.20.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 23 d | 27 February 2023 14:00 | 27 March 2023 17:00 | 29 April 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | NA | NA | 8882 | 8884 | No
8884 |  | 15755 | 15754,22015 | 3.4.1.20.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 35 d | 28 March 2023 08:00 | 15 May 2023 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | NA | NA | 8883,8418 | 8886,8888,8898 | No
8885 |  | 15756 |  | 3.4.1.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום | 0 | 313.33d | 0 | 30 d | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8886 |  | 15757 | 15755 | 3.4.1.20.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום גגות | 0 | 313.33d | 0 | 30 d | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA | 8884 | 8889 | No
8887 |  | 15758 |  | 3.4.1.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 313.33d | 0 | 86 d | 15 May 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8888 |  | 15759 | 15755,17312 | 3.4.1.20.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 325.33d | 0 | 18 d | 15 May 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | NA | NA | 8884,8432 | 8889 | No
8889 |  | 15760 | 15757,15759 | 3.4.1.20.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 313.33d | 0 | 12 d | 22 June 2023 08:00 | 06 July 2023 14:00 | 19 August 2022 08:00 | 02 September 2022 14:00 | NA | NA | 8886,8888 | 8890,8677SF+12d | No
8890 |  | 15761 | 15760 | 3.4.1.20.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת שנאים | 0 | 313.33d | 0 | 12 d | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 04 September 2022 08:00 | 18 September 2022 14:00 | NA | NA | 8889 | 8891,8688SF | No
8891 |  | 15762 | 15761 | 3.4.1.20.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 313.33d | 0 | 12 d | 21 July 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | NA | NA | 8890 | 8892,8684SF | No
8892 |  | 15763 | 15762 | 3.4.1.20.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | כבילה | 0 | 313.33d | 0 | 20 d | 06 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 11 October 2022 08:00 | 07 November 2022 11:00 | NA | NA | 8891 | 9310 | No
8893 |  | 15764 |  | 3.4.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 97.33d | 0 | 301 d | 02 November 2022 08:00 | 19 November 2023 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8894 |  | 15765 |  | 3.4.1.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 46.33d | 0 | 67 d | 02 November 2022 08:00 | 23 January 2023 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8895 |  | 15766 | 17586 | 3.4.1.21.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | חפירה | 0 | 97.33d | 0 | 1 d | 02 November 2022 08:00 | 02 November 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 8896 | No
8896 |  | 15767 | 15766,17302,22006 | 3.4.1.21.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 46.33d | 0 | 15 d | 05 January 2023 08:00 | 23 January 2023 17:00 | 15 June 2022 08:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 8895,8405,8409 | 8898 | No
8897 |  | 15768 |  | 3.4.1.21.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 50 d | 15 May 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8898 |  | 15769 | 15755,15767 | 3.4.1.21.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | NA | NA | 8884,8896 | 8899 | No
8899 |  | 15770 | 15769 | 3.4.1.21.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 04 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA | 8898 | 8900 | No
8900 |  | 15771 | 15770,22015 | 3.4.1.21.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 22 June 2023 08:00 | 17 July 2023 11:00 | 19 August 2022 08:00 | 13 September 2022 11:00 | NA | NA | 8899,8418 | 8902,8904,8915 | No
8901 |  | 15772 |  | 3.4.1.21.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 251.33d | 0 | 30 d | 17 July 2023 11:00 | 22 August 2023 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8902 |  | 15773 | 15771 | 3.4.1.21.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 251.33d | 0 | 30 d | 17 July 2023 11:00 | 22 August 2023 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA | 8900 | 8905 | No
8903 |  | 15774 |  | 3.4.1.21.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 251.33d | 0 | 98 d | 17 July 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8904 |  | 15775 | 15771,17312 | 3.4.1.21.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 263.33d | 0 | 18 d | 17 July 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 8900,8432 | 8905 | No
8905 |  | 15776 | 15773,15775 | 3.4.1.21.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 251.33d | 0 | 12 d | 23 August 2023 08:00 | 06 September 2023 14:00 | 31 October 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 8902,8904 | 8906 | No
8906 |  | 15777 | 15776 | 3.4.1.21.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 251.33d | 0 | 12 d | 06 September 2023 14:00 | 22 September 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | NA | NA | 8905 | 8907 | No
8907 |  | 15778 | 15777,15884 | 3.4.1.21.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 251.33d | 0 | 12 d | 22 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | NA | NA | 8906,8681 | 8908 | No
8908 |  | 15779 | 15778 | 3.4.1.21.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 251.33d | 0 | 12 d | 10 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | 14 December 2022 08:00 | 28 December 2022 14:00 | NA | NA | 8907 | 8909 | No
8909 |  | 15780 | 15779 | 3.4.1.21.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 251.33d | 0 | 20 d | 25 October 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | 8908 | 9310 | No
8910 |  | 15781 |  | 3.4.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 147.33d | 0 | 371 d | 02 November 2022 08:00 | 13 February 2024 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8911 |  | 15782 |  | 3.4.1.22.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 96.33d | 0 | 67 d | 02 November 2022 08:00 | 23 January 2023 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 06 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8912 |  | 15783 | 17586 | 3.4.1.22.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מילוי | 0 | 147.33d | 0 | 1 d | 02 November 2022 08:00 | 02 November 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 8913 | No
8913 |  | 15784 | 15783,17302,22006 | 3.4.1.22.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 96.33d | 0 | 15 d | 05 January 2023 08:00 | 23 January 2023 17:00 | 19 August 2022 08:00 | 06 September 2022 17:00 | NA | NA | 8912,8405,8409 | 8915 | No
8914 |  | 15785 |  | 3.4.1.22.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 70 d | 17 July 2023 11:00 | 15 October 2023 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8915 |  | 15786 | 15771,15784 | 3.4.1.22.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 17 July 2023 11:00 | 10 August 2023 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | NA | NA | 8900,8913 | 8916 | No
8916 |  | 15787 | 15786 | 3.4.1.22.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | NA | NA | 8915 | 8917 | No
8917 |  | 15788 | 15787,22015 | 3.4.1.22.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 30 d | 04 September 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | 8916,8418 | 8919,8921,8932 | No
8918 |  | 15789 |  | 3.4.1.22.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 181.33d | 0 | 30 d | 15 October 2023 14:00 | 21 November 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8919 |  | 15790 | 15788 | 3.4.1.22.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 181.33d | 0 | 30 d | 15 October 2023 14:00 | 21 November 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | NA | NA | 8917 | 8922 | No
8920 |  | 15791 |  | 3.4.1.22.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 181.33d | 0 | 98 d | 15 October 2023 14:00 | 13 February 2024 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8921 |  | 15792 | 15788,17312 | 3.4.1.22.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 193.33d | 0 | 18 d | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | NA | NA | 8917,8432 | 8922 | No
8922 |  | 15793 | 15790,15792 | 3.4.1.22.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 181.33d | 0 | 12 d | 21 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 25 January 2023 08:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 8919,8921 | 8923 | No
8923 |  | 15794 | 15793 | 3.4.1.22.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 181.33d | 0 | 12 d | 06 December 2023 08:00 | 20 December 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | NA | NA | 8922 | 8924 | No
8924 |  | 15795 | 15794 | 3.4.1.22.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 181.33d | 0 | 12 d | 20 December 2023 14:00 | 04 January 2024 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 09 March 2023 17:00 | NA | NA | 8923 | 8925 | No
8925 |  | 15796 | 15795 | 3.4.1.22.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 181.33d | 0 | 12 d | 04 January 2024 11:00 | 18 January 2024 17:00 | 10 March 2023 08:00 | 24 March 2023 14:00 | NA | NA | 8924 | 8926 | No
8926 |  | 15797 | 15796 | 3.4.1.22.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 181.33d | 0 | 20 d | 19 January 2024 08:00 | 13 February 2024 11:00 | 26 March 2023 08:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 8925 | 9310 | No
8927 |  | 15798 |  | 3.4.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 98.33d | 0 | 454 d | 02 November 2022 08:00 | 30 May 2024 17:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8928 |  | 15799 |  | 3.4.1.23.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 163.33d | 0 | 70 d | 02 November 2022 08:00 | 26 January 2023 17:00 | 18 October 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8929 |  | 15800 | 17586 | 3.4.1.23.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מילוי | 0 | 214.33d | 0 | 1 d | 02 November 2022 08:00 | 02 November 2022 17:00 | 18 October 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 8930 | No
8930 |  | 15801 | 15800,17302,22006 | 3.4.1.23.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 163.33d | 0 | 18 d | 05 January 2023 08:00 | 26 January 2023 17:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | 8929,8405,8409 | 8932 | No
8931 |  | 15802 |  | 3.4.1.23.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 83 d | 15 October 2023 14:00 | 25 January 2024 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8932 |  | 15803 | 15788,15801 | 3.4.1.23.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 25 d | 15 October 2023 14:00 | 14 November 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | NA | NA | 8917,8930 | 8933 | No
8933 |  | 15804 | 15803 | 3.4.1.23.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 23 d | 15 November 2023 08:00 | 13 December 2023 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | NA | NA | 8932 | 8934,8946 | No
8934 |  | 15805 | 15804,22015 | 3.4.1.23.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 35 d | 13 December 2023 11:00 | 25 January 2024 11:00 | 16 February 2023 08:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | 8933,8418 | 8936,8938,8949 | No
8935 |  | 15806 |  | 3.4.1.23.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 98.33d | 0 | 30 d | 25 January 2024 11:00 | 03 March 2024 11:00 | 31 March 2023 08:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8936 |  | 15807 | 15805 | 3.4.1.23.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 98.33d | 0 | 30 d | 25 January 2024 11:00 | 03 March 2024 11:00 | 31 March 2023 08:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | 8934 | 8939 | No
8937 |  | 15808 |  | 3.4.1.23.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 98.33d | 0 | 98 d | 25 January 2024 11:00 | 30 May 2024 17:00 | 31 March 2023 08:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8938 |  | 15809 | 15805,17312 | 3.4.1.23.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 110.33d | 0 | 18 d | 25 January 2024 11:00 | 16 February 2024 11:00 | 31 March 2023 08:00 | 27 April 2023 11:00 | NA | NA | 8934,8432 | 8939 | No
8939 |  | 15810 | 15807,15809 | 3.4.1.23.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 98.33d | 0 | 12 d | 03 March 2024 11:00 | 17 March 2024 17:00 | 12 May 2023 08:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | 8936,8938 | 8940 | No
8940 |  | 15811 | 15810 | 3.4.1.23.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 98.33d | 0 | 12 d | 18 March 2024 08:00 | 01 April 2024 14:00 | 29 May 2023 08:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 8939 | 8941 | No
8941 |  | 15812 | 15811 | 3.4.1.23.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 98.33d | 0 | 12 d | 01 April 2024 14:00 | 16 April 2024 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | NA | NA | 8940 | 8942 | No
8942 |  | 15813 | 15812 | 3.4.1.23.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 98.33d | 0 | 12 d | 16 April 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | 8941 | 8943 | No
8943 |  | 15814 | 15813 | 3.4.1.23.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 98.33d | 0 | 20 d | 05 May 2024 14:00 | 30 May 2024 17:00 | 12 July 2023 08:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | 8942 | 9310 | No
8944 |  | 15815 |  | 3.4.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 825 |  | מבנה 825 - טרפו | 0 | -20.67d | 0 | 171 d | 13 December 2023 11:00 | 18 July 2024 14:00 | 16 February 2023 08:00 | 22 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8945 |  | 15816 |  | 3.4.1.24.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -20.67d | 0 | 16 d | 13 December 2023 11:00 | 02 January 2024 11:00 | 16 February 2023 08:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8946 |  | 15817 | 15804 | 3.4.1.24.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | חפירה | 0 | -20.67d | 0 | 1 d | 13 December 2023 11:00 | 14 December 2023 11:00 | 16 February 2023 08:00 | 02 March 2023 14:00 | NA | NA | 8933 | 8947 | No
8947 |  | 15818 | 15817,17302,22006 | 3.4.1.24.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -20.67d | 0 | 15 d | 14 December 2023 11:00 | 02 January 2024 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA | 8946,8405,8409 | 8949 | No
8948 |  | 15819 |  | 3.4.1.24.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 50 d | 25 January 2024 11:00 | 27 March 2024 11:00 | 31 March 2023 08:00 | 07 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8949 |  | 15820 | 15805,15818 | 3.4.1.24.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 25 January 2024 11:00 | 13 February 2024 11:00 | 31 March 2023 08:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 8934,8947 | 8950,8962 | No
8950 |  | 15821 | 15820 | 3.4.1.24.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 13 February 2024 11:00 | 03 March 2024 11:00 | 23 April 2023 08:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | 8949 | 8951 | No
8951 |  | 15822 | 15821,22015 | 3.4.1.24.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 03 March 2024 11:00 | 27 March 2024 11:00 | 12 May 2023 08:00 | 07 June 2023 11:00 | NA | NA | 8950,8418 | 8953,8955,8965 | No
8952 |  | 15823 |  | 3.4.1.24.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 60.33d | 0 | 30 d | 27 March 2024 11:00 | 07 May 2024 14:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8953 |  | 15824 | 15822 | 3.4.1.24.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 60.33d | 0 | 30 d | 27 March 2024 11:00 | 07 May 2024 14:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | 8951 | 8956 | No
8954 |  | 15825 |  | 3.4.1.24.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 60.33d | 0 | 86 d | 27 March 2024 11:00 | 18 July 2024 14:00 | 07 June 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8955 |  | 15826 | 15822,17312 | 3.4.1.24.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 72.33d | 0 | 18 d | 27 March 2024 11:00 | 18 April 2024 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | NA | NA | 8951,8432 | 8956 | No
8956 |  | 15827 | 15824,15826 | 3.4.1.24.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 07 May 2024 14:00 | 23 May 2024 14:00 | 14 July 2023 08:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 8953,8955 | 8957 | No
8957 |  | 15828 | 15827 | 3.4.1.24.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 23 May 2024 14:00 | 07 June 2024 11:00 | 30 July 2023 08:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 8956 | 8958 | No
8958 |  | 15829 | 15828 | 3.4.1.24.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 07 June 2024 11:00 | 24 June 2024 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 8957 | 8959 | No
8959 |  | 15830 | 15829 | 3.4.1.24.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 60.33d | 0 | 20 d | 24 June 2024 14:00 | 18 July 2024 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | NA | NA | 8958 | 9310 | No
8960 |  | 15831 |  | 3.4.1.25 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 827 |  | מבנה 827 - טרפו | 0 | -31.67d | 0 | 171 d | 13 February 2024 11:00 | 18 September 2024 14:00 | 23 April 2023 08:00 | 26 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8961 |  | 15832 |  | 3.4.1.25.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -31.67d | 0 | 27 d | 13 February 2024 11:00 | 17 March 2024 17:00 | 23 April 2023 08:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8962 |  | 15833 | 15820 | 3.4.1.25.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | -31.67d | 0 | 12 d | 13 February 2024 11:00 | 27 February 2024 17:00 | 23 April 2023 08:00 | 08 May 2023 17:00 | NA | NA | 8949 | 8963 | No
8963 |  | 15834 | 15833,17302,22006 | 3.4.1.25.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -31.67d | 0 | 15 d | 28 February 2024 08:00 | 17 March 2024 17:00 | 09 May 2023 08:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | 8962,8405,8409 | 8965 | No
8964 |  | 15835 |  | 3.4.1.25.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 50 d | 27 March 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8965 |  | 15836 | 15822,15834 | 3.4.1.25.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 27 March 2024 11:00 | 15 April 2024 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 26 June 2023 11:00 | NA | NA | 8951,8963 | 8966,8978 | No
8966 |  | 15837 | 15836 | 3.4.1.25.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 15 April 2024 11:00 | 07 May 2024 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | 8965 | 8967 | No
8967 |  | 15838 | 15837,22015 | 3.4.1.25.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 07 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 14 July 2023 08:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA | 8966,8418 | 8969,8971,8981 | No
8968 |  | 15839 |  | 3.4.1.25.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 10.33d | 0 | 30 d | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8969 |  | 15840 | 15838 | 3.4.1.25.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 10.33d | 0 | 30 d | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | NA | NA | 8967 | 8972 | No
8970 |  | 15841 |  | 3.4.1.25.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 10.33d | 0 | 86 d | 03 June 2024 11:00 | 18 September 2024 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8971 |  | 15842 | 15838,17312 | 3.4.1.25.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 22.33d | 0 | 18 d | 03 June 2024 11:00 | 26 June 2024 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | NA | NA | 8967,8432 | 8972 | No
8972 |  | 15843 | 15840,15842 | 3.4.1.25.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 10.33d | 0 | 12 d | 11 July 2024 11:00 | 25 July 2024 17:00 | 14 September 2023 08:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 8969,8971 | 8973 | No
8973 |  | 15844 | 15843 | 3.4.1.25.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 10.33d | 0 | 12 d | 26 July 2024 08:00 | 09 August 2024 14:00 | 03 October 2023 08:00 | 17 October 2023 14:00 | NA | NA | 8972 | 8974 | No
8974 |  | 15845 | 15844 | 3.4.1.25.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 10.33d | 0 | 12 d | 11 August 2024 08:00 | 25 August 2024 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | NA | NA | 8973 | 8975 | No
8975 |  | 15846 | 15845 | 3.4.1.25.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 10.33d | 0 | 20 d | 25 August 2024 14:00 | 18 September 2024 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | NA | NA | 8974 | 9310 | No
8976 |  | 15847 |  | 3.4.1.26 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מיתוג - 833 |  | מבנה 833 - תחנת מיתוג | 0 | -39.67d | 0 | 171 d | 15 April 2024 11:00 | 25 November 2024 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8977 |  | 15848 |  | 3.4.1.26.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -31.67d | 0 | 27 d | 15 April 2024 11:00 | 23 May 2024 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8978 |  | 15849 | 15836 | 3.4.1.26.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | -31.67d | 0 | 12 d | 15 April 2024 11:00 | 03 May 2024 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 10 July 2023 17:00 | NA | NA | 8965 | 8979 | No
8979 |  | 15850 | 15849,17302 | 3.4.1.26.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -31.67d | 0 | 15 d | 03 May 2024 11:00 | 23 May 2024 14:00 | 11 July 2023 08:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 8978,8405 | 8981 | No
8980 |  | 15851 |  | 3.4.1.26.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | -39.67d | 0 | 50 d | 03 June 2024 11:00 | 05 August 2024 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8981 |  | 15852 | 15838,15850 | 3.4.1.26.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 03 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA | 8967,8979 | 8982 | No
8982 |  | 15853 | 15852 | 3.4.1.26.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | -39.67d | 0 | 15 d | 23 June 2024 14:00 | 11 July 2024 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | NA | NA | 8981 | 8983 | No
8983 |  | 15854 | 15853 | 3.4.1.26.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 11 July 2024 11:00 | 05 August 2024 14:00 | 14 September 2023 08:00 | 12 October 2023 11:00 | NA | NA | 8982 | 8985,8987 | No
8984 |  | 15855 |  | 3.4.1.26.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | -39.67d | 0 | 30 d | 05 August 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8985 |  | 15856 | 15854 | 3.4.1.26.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | -39.67d | 0 | 30 d | 05 August 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA | 8983 | 8988 | No
8986 |  | 15857 |  | 3.4.1.26.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -39.67d | 0 | 86 d | 05 August 2024 14:00 | 25 November 2024 14:00 | 12 October 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8987 |  | 15858 | 15854 | 3.4.1.26.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -27.67d | 0 | 18 d | 05 August 2024 14:00 | 27 August 2024 14:00 | 12 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | NA | NA | 8983 | 8988 | No
8988 |  | 15859 | 15856,15858 | 3.4.1.26.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | -39.67d | 0 | 12 d | 11 September 2024 11:00 | 25 September 2024 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 03 December 2023 17:00 | NA | NA | 8985,8987 | 8989 | No
8989 |  | 15860 | 15859 | 3.4.1.26.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | -39.67d | 0 | 12 d | 26 September 2024 08:00 | 13 October 2024 17:00 | 04 December 2023 08:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | 8988 | 8990 | No
8990 |  | 15861 | 15860 | 3.4.1.26.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | -39.67d | 0 | 12 d | 14 October 2024 08:00 | 31 October 2024 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 02 January 2024 11:00 | NA | NA | 8989 | 8991 | No
8991 |  | 15862 | 15861 | 3.4.1.26.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | -39.67d | 0 | 20 d | 31 October 2024 11:00 | 25 November 2024 14:00 | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | NA | NA | 8990 | 9310 | No
8992 |  | 15863 |  | 3.4.1.27 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | מבנה 840 - מאגר מים | 0 | 217.33d | 0 | 507 d | 02 November 2022 08:00 | 06 August 2024 14:00 | 05 March 2023 08:00 | 24 December 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
8993 |  | 15864 |  | 3.4.1.27.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 217.33d | 0 | 312 d | 02 November 2022 08:00 | 01 December 2023 14:00 | 05 March 2023 08:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
8994 |  | 15865 | 17586 | 3.4.1.27.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | מילוי | 0 | 217.33d | 0 | 4 d | 02 November 2022 08:00 | 07 November 2022 11:00 | 05 March 2023 08:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 6586 | 8995FS+290d | No
8995 |  | 15866 | 15865FS+290d,17302 | 3.4.1.27.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 217.33d | 0 | 18 d | 09 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 27 March 2023 08:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA | 8994FS+290d,8405 | 8997 | No
8996 |  | 15867 |  | 3.4.1.27.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד | 0 | 217.33d | 0 | 103 d | 03 December 2023 08:00 | 07 April 2024 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
8997 |  | 15868 | 15866 | 3.4.1.27.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 217.33d | 0 | 25 d | 03 December 2023 08:00 | 02 January 2024 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 8995 | 8998 | No
8998 |  | 15869 | 15868 | 3.4.1.27.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת רצפה | 0 | 217.33d | 0 | 23 d | 02 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 8997 | 8999 | No
8999 |  | 15870 | 15869 | 3.4.1.27.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 217.33d | 0 | 35 d | 30 January 2024 14:00 | 13 March 2024 14:00 | 22 June 2023 08:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 8998 | 9002,9000 | No
9000 |  | 15871 | 15870 | 3.4.1.27.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | בניית חדר משאבות | 0 | 217.33d | 0 | 20 d | 13 March 2024 14:00 | 07 April 2024 17:00 | 04 August 2023 08:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 8999 | 9005,9012 | No
9001 |  | 15872 |  | 3.4.1.27.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום | 0 | 225.33d | 0 | 60 d | 13 March 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | 04 August 2023 08:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9002 |  | 15873 | 15870 | 3.4.1.27.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום גגות | 0 | 225.33d | 0 | 30 d | 13 March 2024 14:00 | 19 April 2024 11:00 | 04 August 2023 08:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 8999 | 9007,9003 | No
9003 |  | 15874 | 15873 | 3.4.1.27.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום פנימי | 0 | 225.33d | 0 | 30 d | 19 April 2024 11:00 | 02 June 2024 11:00 | 11 September 2023 08:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA | 9002 | 9008 | No
9004 |  | 15875 |  | 3.4.1.27.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 217.33d | 0 | 92 d | 08 April 2024 08:00 | 06 August 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9005 |  | 15876 | 15871 | 3.4.1.27.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 217.33d | 0 | 18 d | 08 April 2024 08:00 | 03 May 2024 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | NA | NA | 9000 | 9006 | No
9006 |  | 15877 | 15876 | 3.4.1.27.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת צנרת מים | 0 | 217.33d | 0 | 18 d | 03 May 2024 11:00 | 27 May 2024 17:00 | 21 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | NA | NA | 9005 | 9007 | No
9007 |  | 15878 | 15873,15877 | 3.4.1.27.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 217.33d | 0 | 12 d | 28 May 2024 08:00 | 11 June 2024 13:00 | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | NA | NA | 9002,9006 | 9008 | No
9008 |  | 15879 | 15874,15878 | 3.4.1.27.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת משאבות | 0 | 217.33d | 0 | 12 d | 13 June 2024 08:00 | 27 June 2024 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | NA | NA | 9003,9007 | 9009,8692SF-12d | No
9009 |  | 15880 | 15879 | 3.4.1.27.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 217.33d | 0 | 12 d | 27 June 2024 14:00 | 12 July 2024 11:00 | 15 November 2023 08:00 | 29 November 2023 14:00 | NA | NA | 9008 | 9010 | No
9010 |  | 15881 | 15880 | 3.4.1.27.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | כבילה | 0 | 217.33d | 0 | 20 d | 12 July 2024 11:00 | 06 August 2024 14:00 | 29 November 2023 14:00 | 24 December 2023 17:00 | NA | NA | 9009 | 11963 | No
9011 |  | 15882 |  | 3.4.1.28 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 309.33d | 0 | 144 d | 08 April 2024 08:00 | 11 October 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9012 |  | 14714 | 15871 | 3.4.1.28.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 12.89mo | 0 | 6 mo | 08 April 2024 08:00 | 11 October 2024 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | NA | NA | 9000 | 6567,8694SF-30d | No
9013 |  | 15111 |  | 3.4.1.29 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד מזרח | 5.0000000000000003E-2 | 348.33d | 0 | 471.33 d | 28 April 2022 08:00 | 24 December 2023 17:00 | 13 February 2022 08:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9014 |  | 15112 |  | 3.4.1.29.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 30 d | 28 April 2022 08:00 | 07 June 2022 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 02 March 2022 14:00 | NA | NA |  | 9015,9022 | No
9015 |  | 15113 | 15112 | 3.4.1.29.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 348.33d | 0 | 40 d | 02 November 2022 08:00 | 21 December 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | NA | NA | 9014 | 9016 | No
9016 |  | 15114 | 15113 | 3.4.1.29.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 348.33d | 0 | 80 d | 21 December 2022 11:00 | 29 March 2023 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | NA | NA | 9015 | 9017FF+25d,9024 | No
9017 |  | 15115 | 15114FF+25d | 3.4.1.29.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 348.33d | 0 | 80 d | 22 January 2023 08:00 | 04 May 2023 14:00 | 06 May 2022 08:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 9016FF+25d | 9018FF+25d | No
9018 |  | 15116 | 15115FF+25d | 3.4.1.29.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 348.33d | 0 | 80 d | 21 February 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 9017FF+25d | 9019FF+25d | No
9019 |  | 15117 | 15116FF+25d | 3.4.1.29.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 348.33d | 0 | 80 d | 23 March 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 08 July 2022 08:00 | 25 October 2022 14:00 | NA | NA | 9018FF+25d | 9020SS+25d | No
9020 |  | 15118 | 15117SS+25d | 3.4.1.29.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 348.33d | 0 | 190 d | 28 April 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 9019SS+25d | 9028 | No
9021 |  | 15119 |  | 3.4.1.30 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד צפון | 4.0000000000000001E-2 | 348.33d | 0 | 586.33 d | 02 August 2022 08:00 | 22 August 2024 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9022 |  | 15120 | 15112 | 3.4.1.30.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 15 d | 02 August 2022 08:00 | 19 August 2022 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | NA | NA | 9014 | 9023 | No
9023 |  | 15121 | 15120 | 3.4.1.30.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0.16 | 544.67d | 0 | 40 d | 20 September 2022 08:00 | 13 December 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | NA | NA | 9022 | 9024 | No
9024 |  | 15122 | 15114,15121 | 3.4.1.30.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 458.33d | 0 | 80 d | 30 March 2023 08:00 | 12 July 2023 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 9016,9023 | 9025FF+25d | No
9025 |  | 15123 | 15122FF+25d | 3.4.1.30.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 458.33d | 0 | 80 d | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 15 August 2022 08:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | 9024FF+25d | 9026FF+25d | No
9026 |  | 15124 | 15123FF+25d | 3.4.1.30.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 458.33d | 0 | 80 d | 06 June 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 September 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | NA | NA | 9025FF+25d | 9027FF+25d | No
9027 |  | 15125 | 15124FF+25d | 3.4.1.30.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 458.33d | 0 | 80 d | 06 July 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 25 October 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | NA | NA | 9026FF+25d | 9028SS+25d | No
9028 |  | 15126 | 15118,15125SS+25d | 3.4.1.30.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 348.33d | 0 | 190 d | 25 December 2023 08:00 | 22 August 2024 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | NA | NA | 9020,9027SS+25d | 6567 | No
9029 |  | 15127 |  | 3.4.1.31 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כבישים מרכז | 0.14999999999999999 | 967.8d | 0 | 687.33 d | 28 April 2022 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 13 February 2022 08:00 | 17 April 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9030 |  | 15128 |  | 3.4.1.31.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 2 | 0.14999999999999999 | 599.67d | 0 | 321.67 d | 18 August 2022 08:00 | 09 October 2023 17:00 | 13 February 2022 08:00 | 08 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9031 |  | 15129 |  | 3.4.1.31.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 18 August 2022 08:00 | 23 August 2022 11:00 | 13 February 2022 08:00 | 16 February 2022 17:00 | NA | NA |  | 9032 | No
9032 |  | 15130 | 15129 | 3.4.1.31.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 7 d | 23 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 17 February 2022 08:00 | 25 February 2022 11:00 | NA | NA | 9031 | 9033 | No
9033 |  | 15131 | 15130 | 3.4.1.31.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0.47999999999999998 | 706d | 0 | 45 d | 31 August 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | NA | NA | 9032 | 9035 | No
9034 |  | 21491 |  | 3.4.1.31.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | שלב א' | 0 | 599.67d | 0 | 121 d | 02 April 2023 08:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
9035 |  | 21492 | 21493SS,15131 | 3.4.1.31.1.4.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | העתקת קו מ"ג ע"י המזמין | 0 | 607.67d | 0 | 0 d | 02 April 2023 08:00 | 02 April 2023 08:00 | NA | NA | NA | NA | 9036SS,9033 | 9039 | No
9036 |  | 21493 |  | 3.4.1.31.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | התקנת תחנת אוטובוס חלופית | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 April 2023 08:00 | 02 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  | 9035SS,9037 | No
9037 |  | 21494 | 21493 | 3.4.1.31.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כריתת עצים | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 03 April 2023 08:00 | 04 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9036 | 9038 | No
9038 |  | 21495 | 21494 | 3.4.1.31.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 599.67d | 0 | 5 d | 05 April 2023 07:00 | 13 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9037 | 9039 | No
9039 |  | 21496 | 21492,21495 | 3.4.1.31.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עמוד חשמל מתכת לפירוק (מ"ג) כולל הריסת הבסיס | 0 | 599.67d | 0 | 3 d | 14 April 2023 08:00 | 18 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9035,9038 | 9040 | No
9040 |  | 21497 | 21496 | 3.4.1.31.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מבנה מחסן צבאי לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 8 d | 18 April 2023 11:00 | 30 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9039 | 9041 | No
9041 |  | 21498 | 21497 | 3.4.1.31.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | שטח אספלט לקרצוף | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 30 April 2023 11:00 | 02 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9040 | 9042 | No
9042 |  | 21499 | 21498 | 3.4.1.31.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קו תקשורת לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 May 2023 11:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9041 | 9043SS | No
9043 |  | 21500 | 21499SS | 3.4.1.31.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קו מים לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 May 2023 11:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9042SS | 9044SS | No
9044 |  | 21501 | 21500SS | 3.4.1.31.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קו סניקה לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 1 d | 02 May 2023 11:00 | 03 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9043SS | 9045 | No
9045 |  | 21502 | 21501 | 3.4.1.31.1.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה | 0 | 599.67d | 0 | 20 d | 03 May 2023 11:00 | 29 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9044 | 9046 | No
9046 |  | 21503 | 21502 | 3.4.1.31.1.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד חרסית (כולל שכבת מילוי חומר מעורבב) | 0 | 599.67d | 0 | 5 d | 29 May 2023 14:00 | 04 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9045 | 9047 | No
9047 |  | 21504 | 21503 | 3.4.1.31.1.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מילוי נברר (40 ס"מ) | 0 | 599.67d | 0 | 8 d | 05 June 2023 08:00 | 14 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9046 | 9048 | No
9048 |  | 21505 | 21504 | 3.4.1.31.1.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו ביוב | 0 | 599.67d | 0 | 7 d | 14 June 2023 11:00 | 22 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9047 | 9049 | No
9049 |  | 21506 | 21505 | 3.4.1.31.1.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו ניקוז | 0 | 599.67d | 0 | 10 d | 22 June 2023 14:00 | 05 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9048 | 9050 | No
9050 |  | 21507 | 21506 | 3.4.1.31.1.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו תאורה | 0 | 599.67d | 0 | 6 d | 05 July 2023 11:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9049 | 9051SS | No
9051 |  | 21508 | 21507SS | 3.4.1.31.1.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו מים | 0 | 599.67d | 0 | 6 d | 05 July 2023 11:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9050SS | 9052 | No
9052 |  | 21509 | 21508 | 3.4.1.31.1.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע קו תקשורת (אדומה + שחורה) | 0 | 599.67d | 0 | 4 d | 12 July 2023 14:00 | 17 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9051 | 9053 | No
9053 |  | 21510 | 21509 | 3.4.1.31.1.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מילוי נברר שכבה אחרונה (20 ס"מ) | 0 | 599.67d | 0 | 4 d | 18 July 2023 08:00 | 23 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9052 | 9054 | No
9054 |  | 21511 | 21510 | 3.4.1.31.1.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מילוי מצע (2 שכבות) | 0 | 599.67d | 0 | 9 d | 23 July 2023 11:00 | 02 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9053 | 9055 | No
9055 |  | 21512 | 21511 | 3.4.1.31.1.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אבן שפה | 0 | 599.67d | 0 | 4 d | 02 August 2023 14:00 | 07 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9054 | 9056 | No
9056 |  | 21513 | 21512 | 3.4.1.31.1.4.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע אספלט | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 08 August 2023 08:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9055 | 9057 | No
9057 |  | 21514 | 21513 | 3.4.1.31.1.4.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביצוע מדרכות | 0 | 599.67d | 0 | 10 d | 10 August 2023 08:00 | 22 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9056 | 9058 | No
9058 |  | 21515 | 21514 | 3.4.1.31.1.4.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | באפר | 0 | 599.67d | 0 | 10 d | 22 August 2023 14:00 | 04 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9057 | 9060 | No
9059 |  | 21516 |  | 3.4.1.31.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | שלב ב | 0 | 599.67d | 0 | 26 d | 04 September 2023 11:00 | 09 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
9060 |  | 21517 | 21515 | 3.4.1.31.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | העתקת תנועה | 0 | 599.67d | 0 | 2 d | 04 September 2023 11:00 | 06 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9058 | 9061 | No
9061 |  | 21518 | 21517 | 3.4.1.31.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף, קרצוף ותשתיות לפירוק | 0 | 599.67d | 0 | 3 d | 06 September 2023 11:00 | 10 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9060 | 9062 | No
9062 |  | 21519 | 21518 | 3.4.1.31.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה ועיבוד שתית ומילוי | 0 | 599.67d | 0 | 3 d | 10 September 2023 14:00 | 13 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9061 | 9063 | No
9063 |  | 21520 | 21519 | 3.4.1.31.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת תשתיות | 0 | 599.67d | 0 | 12 d | 13 September 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9062 | 9064 | No
9064 |  | 21521 | 21520 | 3.4.1.31.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת מילוי עד סלילה | 0 | 599.67d | 0 | 6 d | 02 October 2023 14:00 | 09 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 9063 | 6567 | No
9065 |  | 15143 |  | 3.4.1.31.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 3 | 0.29999999999999999 | 1211.8d | 0 | 443.33 d | 28 April 2022 08:00 | 20 November 2023 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9066 |  | 15144 |  | 3.4.1.31.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 56 d | 28 April 2022 08:00 | 08 July 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | NA | NA |  | 9067 | No
9067 |  | 15145 | 15144 | 3.4.1.31.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 1 | 0d | 0 | 9 d | 10 July 2022 08:00 | 20 July 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | NA | NA | 9066 | 9068 | No
9068 |  | 15146 | 15145 | 3.4.1.31.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 75 d | 20 July 2022 11:00 | 31 October 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | NA | NA | 9067 | 9070,9082,9069FS-14d | No
9069 |  | 15149 | 15146FS-14d,22202 | 3.4.1.31.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0.38 | 393.67d | 0 | 40 d | 11 October 2022 14:00 | 01 December 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | NA | NA | 9068FS-14d,6600 | 9073,9072SS+7d,9070 | No
9070 |  | 15147 | 15146,15149,18960 | 3.4.1.31.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 1461.13d | 0 | 13 d | 02 December 2022 08:00 | 18 December 2022 17:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | NA | NA | 9068,9069,6599 | 9071 | No
9071 |  | 15148 | 15147 | 3.4.1.31.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 1461.13d | 0 | 15 d | 19 December 2022 08:00 | 05 January 2023 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 9070 |  | No
9072 |  | 17347 | 15149SS+7d | 3.4.1.31.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צנרת גז | 0 | 13.43mo | 0 | 4 mo | 02 November 2022 08:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9069SS+7d | 9073 | No
9073 |  | 15150 | 15149,17347 | 3.4.1.31.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 322.33d | 0 | 15 d | 28 February 2023 14:00 | 19 March 2023 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | NA | NA | 9069,9072 | 9074 | No
9074 |  | 15151 | 15150 | 3.4.1.31.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 322.33d | 0 | 12 d | 19 March 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | NA | NA | 9073 | 9075 | No
9075 |  | 15152 | 15151 | 3.4.1.31.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 322.33d | 0 | 15 d | 03 April 2023 11:00 | 24 April 2023 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 9074 | 9076 | No
9076 |  | 15153 | 15152 | 3.4.1.31.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 322.33d | 0 | 31 d | 25 April 2023 07:00 | 05 June 2023 11:00 | 18 August 2022 08:00 | 28 September 2022 17:00 | NA | NA | 9075 | 9077,9091 | No
9077 |  | 15154 | 15153 | 3.4.1.31.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 322.33d | 0 | 12 d | 05 June 2023 11:00 | 19 June 2023 17:00 | 29 September 2022 08:00 | 20 October 2022 11:00 | NA | NA | 9076 | 9078,9092 | No
9078 |  | 15155 | 15154 | 3.4.1.31.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 322.33d | 0 | 106 d | 20 June 2023 08:00 | 01 November 2023 11:00 | 23 November 2022 08:00 | 03 April 2023 11:00 | NA | NA | 9077 | 9079,9093 | No
9079 |  | 15156 | 15155 | 3.4.1.31.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 566.33d | 0 | 10 d | 01 November 2023 11:00 | 13 November 2023 17:00 | 03 April 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 9078 | 9080 | No
9080 |  | 15157 | 15156 | 3.4.1.31.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 566.33d | 0 | 5 d | 14 November 2023 08:00 | 20 November 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | NA | NA | 9079 | 6567 | No
9081 |  | 15158 |  | 3.4.1.31.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 5 | 0 | 525.33d | 0 | 343 d | 02 November 2022 08:00 | 09 January 2024 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9082 |  | 15159 | 15146 | 3.4.1.31.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 525.33d | 0 | 3 d | 02 November 2022 08:00 | 06 November 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | NA | NA | 9068 | 9083 | No
9083 |  | 15160 | 15159 | 3.4.1.31.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 525.33d | 0 | 5 d | 06 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | NA | NA | 9082 | 9084 | No
9084 |  | 15161 | 15160 | 3.4.1.31.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 525.33d | 0 | 10 d | 11 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | 13 May 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | NA | NA | 9083 | 9085 | No
9085 |  | 15162 | 15161 | 3.4.1.31.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 525.33d | 0 | 7 d | 24 November 2022 08:00 | 02 December 2022 11:00 | 26 May 2022 08:00 | 03 June 2022 11:00 | NA | NA | 9084 | 9086 | No
9086 |  | 15163 | 15162 | 3.4.1.31.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 525.33d | 0 | 8 d | 02 December 2022 11:00 | 12 December 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 9085 | 9087 | No
9087 |  | 15164 | 15163 | 3.4.1.31.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 525.33d | 0 | 8 d | 13 December 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | 15 June 2022 08:00 | 24 June 2022 11:00 | NA | NA | 9086 | 9088 | No
9088 |  | 15165 | 15164 | 3.4.1.31.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 525.33d | 0 | 8 d | 22 December 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 9087 | 9089 | No
9089 |  | 15166 | 15165 | 3.4.1.31.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 525.33d | 0 | 6 d | 02 January 2023 08:00 | 09 January 2023 11:00 | 05 July 2022 08:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 9088 | 9090 | No
9090 |  | 15167 | 15166 | 3.4.1.31.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 525.33d | 0 | 8 d | 09 January 2023 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 9089 | 9091 | No
9091 |  | 15168 | 15153,15167 | 3.4.1.31.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 419.33d | 0 | 15 d | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | 29 September 2022 08:00 | 24 October 2022 14:00 | NA | NA | 9076,9090 | 9092,9106 | No
9092 |  | 15169 | 15154,15168 | 3.4.1.31.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 419.33d | 0 | 6 d | 23 June 2023 08:00 | 30 June 2023 11:00 | 24 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 9077,9091 | 9093,9107 | No
9093 |  | 15170 | 15155,15169 | 3.4.1.31.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 322.33d | 0 | 47 d | 01 November 2023 11:00 | 28 December 2023 17:00 | 03 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 9078,9092 | 9094,9108 | No
9094 |  | 15171 | 15170 | 3.4.1.31.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 525.33d | 0 | 4 d | 29 December 2023 08:00 | 03 January 2024 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | NA | NA | 9093 | 9095 | No
9095 |  | 15172 | 15171 | 3.4.1.31.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 525.33d | 0 | 5 d | 03 January 2024 11:00 | 09 January 2024 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 16 June 2023 14:00 | NA | NA | 9094 | 6567 | No
9096 |  | 15173 |  | 3.4.1.31.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 6 | 4.0000000000000001E-2 | 491.33d | 0 | 403.67 d | 20 September 2022 08:00 | 20 February 2024 14:00 | 26 May 2022 08:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9097 |  | 15174 |  | 3.4.1.31.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 3 d | 20 September 2022 08:00 | 22 September 2022 17:00 | 26 May 2022 08:00 | 30 May 2022 11:00 | NA | NA |  | 9098 | No
9098 |  | 15175 | 15174 | 3.4.1.31.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0.12 | 508.67d | 0 | 28 d | 23 September 2022 08:00 | 01 December 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | NA | NA | 9097 | 9099 | No
9099 |  | 15176 | 15175 | 3.4.1.31.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 508.67d | 0 | 11 d | 02 December 2022 08:00 | 15 December 2022 14:00 | 06 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | NA | NA | 9098 | 9100,9112 | No
9100 |  | 15177 | 15176 | 3.4.1.31.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 529.67d | 0 | 8 d | 15 December 2022 14:00 | 26 December 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | NA | NA | 9099 | 9101 | No
9101 |  | 15178 | 15177 | 3.4.1.31.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 26 December 2022 11:00 | 06 January 2023 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 9100 | 9102 | No
9102 |  | 15179 | 15178 | 3.4.1.31.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 08 January 2023 08:00 | 19 January 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 9101 | 9103 | No
9103 |  | 15180 | 15179 | 3.4.1.31.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 19 January 2023 11:00 | 31 January 2023 17:00 | 25 July 2022 08:00 | 05 August 2022 11:00 | NA | NA | 9102 | 9104 | No
9104 |  | 15181 | 15180 | 3.4.1.31.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 529.67d | 0 | 7 d | 01 February 2023 08:00 | 09 February 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | NA | NA | 9103 | 9105 | No
9105 |  | 15182 | 15181 | 3.4.1.31.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 529.67d | 0 | 10 d | 09 February 2023 11:00 | 21 February 2023 17:00 | 15 August 2022 08:00 | 26 August 2022 11:00 | NA | NA | 9104 | 9106 | No
9106 |  | 15183 | 15168,15182 | 3.4.1.31.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 17 d | 23 June 2023 08:00 | 13 July 2023 17:00 | 24 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 9091,9105 | 9107,9121 | No
9107 |  | 15184 | 15169,15183 | 3.4.1.31.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 449.33d | 0 | 6 d | 14 July 2023 08:00 | 21 July 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | NA | NA | 9092,9106 | 9108,9122 | No
9108 |  | 15185 | 15170,15184 | 3.4.1.31.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 322.33d | 0 | 33 d | 29 December 2023 08:00 | 07 February 2024 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 9093,9107 | 9109,9123 | No
9109 |  | 15186 | 15185 | 3.4.1.31.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 491.33d | 0 | 5 d | 08 February 2024 08:00 | 14 February 2024 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA | 9108 | 9110 | No
9110 |  | 15187 | 15186 | 3.4.1.31.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 491.33d | 0 | 5 d | 14 February 2024 11:00 | 20 February 2024 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | NA | NA | 9109 | 6567 | No
9111 |  | 15188 |  | 3.4.1.31.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 7 | 0 | 445.33d | 0 | 387.33 d | 15 December 2022 14:00 | 17 April 2024 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 27 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9112 |  | 15189 | 15176 | 3.4.1.31.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 508.67d | 0 | 4 d | 15 December 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | NA | NA | 9099 | 9113 | No
9113 |  | 15190 | 15189 | 3.4.1.31.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 508.67d | 0 | 7 d | 21 December 2022 08:00 | 29 December 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | NA | NA | 9112 | 9114 | No
9114 |  | 15191 | 15190 | 3.4.1.31.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 508.67d | 0 | 15 d | 29 December 2022 11:00 | 17 January 2023 11:00 | 04 July 2022 08:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 9113 | 9115 | No
9115 |  | 15192 | 15191 | 3.4.1.31.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 508.67d | 0 | 10 d | 17 January 2023 11:00 | 29 January 2023 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | NA | NA | 9114 | 9116 | No
9116 |  | 15193 | 15192 | 3.4.1.31.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 30 January 2023 08:00 | 13 February 2023 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 9115 | 9117 | No
9117 |  | 15194 | 15193 | 3.4.1.31.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 13 February 2023 14:00 | 28 February 2023 11:00 | 18 August 2022 08:00 | 01 September 2022 14:00 | NA | NA | 9116 | 9118 | No
9118 |  | 15195 | 15194 | 3.4.1.31.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 28 February 2023 11:00 | 14 March 2023 17:00 | 01 September 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 9117 | 9119 | No
9119 |  | 15196 | 15195 | 3.4.1.31.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 508.67d | 0 | 9 d | 15 March 2023 08:00 | 26 March 2023 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 9118 | 9120 | No
9120 |  | 15197 | 15196 | 3.4.1.31.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 508.67d | 0 | 12 d | 26 March 2023 14:00 | 11 April 2023 13:00 | 02 October 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | NA | NA | 9119 | 9121 | No
9121 |  | 15198 | 15183,15197 | 3.4.1.31.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 22 d | 14 July 2023 08:00 | 10 August 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 11 December 2022 17:00 | NA | NA | 9106,9120 | 9122,9136 | No
9122 |  | 15199 | 15184,15198 | 3.4.1.31.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 458.33d | 0 | 8 d | 10 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 12 December 2022 08:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | 9107,9121 | 9123,9137 | No
9123 |  | 15200 | 15185,15199 | 3.4.1.31.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 322.33d | 0 | 44 d | 08 February 2024 08:00 | 02 April 2024 14:00 | 17 July 2023 11:00 | 08 September 2023 14:00 | NA | NA | 9108,9122 | 9124,9138 | No
9124 |  | 15201 | 15200 | 3.4.1.31.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 445.33d | 0 | 7 d | 02 April 2024 14:00 | 10 April 2024 17:00 | 10 September 2023 08:00 | 19 September 2023 11:00 | NA | NA | 9123 | 9125 | No
9125 |  | 15202 | 15201 | 3.4.1.31.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 445.33d | 0 | 5 d | 11 April 2024 08:00 | 17 April 2024 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | NA | NA | 9124 | 6567 | No
9126 |  | 15203 |  | 3.4.1.31.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 8 | 0.37 | 411.33d | 0 | 572.33 d | 01 June 2022 08:00 | 04 June 2024 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 08 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9127 |  | 15204 |  | 3.4.1.31.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 1 | 0d | 0 | 93 d | 01 June 2022 08:00 | 28 September 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA |  | 9128 | No
9128 |  | 15205 | 15204 | 3.4.1.31.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 5.9999999999999998E-2 | 564.33d | 0 | 31 d | 28 September 2022 14:00 | 07 December 2022 14:00 | 26 July 2022 08:00 | 01 August 2022 11:00 | NA | NA | 9127 | 9129 | No
9129 |  | 15206 | 15205 | 3.4.1.31.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 564.33d | 0 | 9 d | 07 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | NA | NA | 9128 | 9130 | No
9130 |  | 15207 | 15206 | 3.4.1.31.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 564.33d | 0 | 9 d | 19 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | NA | NA | 9129 | 9131 | No
9131 |  | 15208 | 15207 | 3.4.1.31.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 564.33d | 0 | 10 d | 29 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | NA | NA | 9130 | 9132 | No
9132 |  | 15209 | 15208 | 3.4.1.31.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 564.33d | 0 | 10 d | 11 January 2023 11:00 | 23 January 2023 17:00 | 05 September 2022 08:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 9131 | 9133 | No
9133 |  | 15210 | 15209 | 3.4.1.31.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 564.33d | 0 | 10 d | 24 January 2023 08:00 | 05 February 2023 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | NA | NA | 9132 | 9134 | No
9134 |  | 15211 | 15210 | 3.4.1.31.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 564.33d | 0 | 8 d | 05 February 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 03 October 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | NA | NA | 9133 | 9135 | No
9135 |  | 15212 | 15211 | 3.4.1.31.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 564.33d | 0 | 10 d | 15 February 2023 08:00 | 27 February 2023 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 9134 | 9136 | No
9136 |  | 15213 | 15198,15212 | 3.4.1.31.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 14 d | 10 August 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 12 December 2022 08:00 | 28 December 2022 14:00 | NA | NA | 9121,9135 | 9137,9149 | No
9137 |  | 15214 | 15199,15213 | 3.4.1.31.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 491.33d | 0 | 5 d | 28 August 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | 9122,9136 | 9138,9150 | No
9138 |  | 15215 | 15200,15214 | 3.4.1.31.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 322.33d | 0 | 35 d | 02 April 2024 14:00 | 21 May 2024 14:00 | 10 September 2023 08:00 | 25 October 2023 17:00 | NA | NA | 9123,9137 | 9139,9161 | No
9139 |  | 15216 | 15215 | 3.4.1.31.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 411.33d | 0 | 6 d | 21 May 2024 14:00 | 28 May 2024 17:00 | 26 October 2023 08:00 | 02 November 2023 11:00 | NA | NA | 9138 | 9140 | No
9140 |  | 15217 | 15216 | 3.4.1.31.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 411.33d | 0 | 5 d | 29 May 2024 08:00 | 04 June 2024 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 November 2023 14:00 | NA | NA | 9139 | 6567 | No
9141 |  | 15218 |  | 3.4.1.31.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 10 | 0.13 | 566.33d | 0 | 336.33 d | 11 September 2022 08:00 | 20 November 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 30 August 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9142 |  | 15219 |  | 3.4.1.31.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0.48999999999999999 | 499.67d | 0 | 70 d | 11 September 2022 08:00 | 15 December 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 17 December 2023 14:00 | NA | NA |  | 9143 | No
9143 |  | 15220 | 15219 | 3.4.1.31.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 499.67d | 0 | 9 d | 15 December 2022 14:00 | 27 December 2022 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | NA | NA | 9142 | 9144 | No
9144 |  | 15221 | 15220 | 3.4.1.31.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 499.67d | 0 | 19 d | 27 December 2022 11:00 | 19 January 2023 11:00 | 28 December 2023 08:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA | 9143 | 9145,9154 | No
9145 |  | 15222 | 15221 | 3.4.1.31.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 499.67d | 0 | 29 d | 19 January 2023 11:00 | 23 February 2023 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 25 February 2024 17:00 | NA | NA | 9144 | 9146 | No
9146 |  | 15223 | 15222 | 3.4.1.31.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 499.67d | 0 | 29 d | 24 February 2023 08:00 | 31 March 2023 14:00 | 26 February 2024 08:00 | 01 April 2024 14:00 | NA | NA | 9145 | 9147 | No
9147 |  | 15224 | 15223 | 3.4.1.31.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 499.67d | 0 | 23 d | 02 April 2023 08:00 | 04 May 2023 11:00 | 01 April 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | NA | NA | 9146 | 9148 | No
9148 |  | 15225 | 15224 | 3.4.1.31.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 499.67d | 0 | 29 d | 04 May 2023 11:00 | 11 June 2023 11:00 | 03 May 2024 11:00 | 10 June 2024 14:00 | NA | NA | 9147 | 9149 | No
9149 |  | 15226 | 15213,15225 | 3.4.1.31.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 28 d | 28 August 2023 11:00 | 04 October 2023 17:00 | 10 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | NA | NA | 9136,9148 | 9150,9159 | No
9150 |  | 15227 | 15214,15226 | 3.4.1.31.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 472.33d | 0 | 11 d | 05 October 2023 08:00 | 18 October 2023 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA | 9137,9149 | 9151,9160 | No
9151 |  | 15228 | 15227 | 3.4.1.31.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 566.33d | 0 | 21 d | 18 October 2023 14:00 | 13 November 2023 17:00 | 30 July 2024 11:00 | 25 August 2024 14:00 | NA | NA | 9150 | 9152 | No
9152 |  | 15229 | 15228 | 3.4.1.31.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 566.33d | 0 | 5 d | 14 November 2023 08:00 | 20 November 2023 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 30 August 2024 14:00 | NA | NA | 9151 | 6567 | No
9153 |  | 15230 |  | 3.4.1.31.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 1 | 0 | 322.33d | 0 | 432.33 d | 19 January 2023 11:00 | 23 July 2024 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 13 December 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9154 |  | 15231 | 15221 | 3.4.1.31.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 548.67d | 0 | 9 d | 19 January 2023 11:00 | 30 January 2023 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 9144 | 9155 | No
9155 |  | 15232 | 15231 | 3.4.1.31.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 548.67d | 0 | 33 d | 31 January 2023 08:00 | 12 March 2023 17:00 | 31 January 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | NA | NA | 9154 | 9156 | No
9156 |  | 15233 | 15232 | 3.4.1.31.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 548.67d | 0 | 33 d | 13 March 2023 08:00 | 25 April 2023 13:00 | 12 March 2024 14:00 | 22 April 2024 13:00 | NA | NA | 9155 | 9157,9163 | No
9157 |  | 15234 | 15233 | 3.4.1.31.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 548.67d | 0 | 7 d | 27 April 2023 08:00 | 05 May 2023 11:00 | 24 April 2024 08:00 | 05 May 2024 14:00 | NA | NA | 9156 | 9158 | No
9158 |  | 15235 | 15234 | 3.4.1.31.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 548.67d | 0 | 7 d | 05 May 2023 11:00 | 14 May 2023 17:00 | 05 May 2024 14:00 | 15 May 2024 11:00 | NA | NA | 9157 | 9159 | No
9159 |  | 15236 | 15226,15235 | 3.4.1.31.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 47 d | 05 October 2023 08:00 | 01 December 2023 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | NA | NA | 9149,9158 | 9160,9168 | No
9160 |  | 15237 | 15227,15236 | 3.4.1.31.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 436.33d | 0 | 20 d | 03 December 2023 08:00 | 26 December 2023 17:00 | 12 September 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | NA | NA | 9150,9159 | 9161,9169 | No
9161 |  | 15238 | 15215,15237 | 3.4.1.31.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 322.33d | 0 | 50 d | 21 May 2024 14:00 | 23 July 2024 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 13 December 2024 11:00 | NA | NA | 9138,9160 | 9170,6567 | No
9162 |  | 15239 |  | 3.4.1.31.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 2 | 0 | 322.33d | 0 | 407.33 d | 27 April 2023 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 24 April 2024 08:00 | 13 February 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9163 |  | 15240 | 15233 | 3.4.1.31.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 565.67d | 0 | 5 d | 27 April 2023 08:00 | 03 May 2023 11:00 | 24 April 2024 08:00 | 02 May 2024 11:00 | NA | NA | 9156 | 9164 | No
9164 |  | 15241 | 15240 | 3.4.1.31.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 565.67d | 0 | 17 d | 03 May 2023 11:00 | 24 May 2023 11:00 | 02 May 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | NA | NA | 9163 | 9165 | No
9165 |  | 15242 | 15241 | 3.4.1.31.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 565.67d | 0 | 17 d | 24 May 2023 11:00 | 15 June 2023 11:00 | 26 May 2024 08:00 | 17 June 2024 11:00 | NA | NA | 9164 | 9166,9172SS | No
9166 |  | 15243 | 15242 | 3.4.1.31.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 583.67d | 0 | 5 d | 15 June 2023 11:00 | 21 June 2023 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | NA | NA | 9165 | 9167 | No
9167 |  | 15244 | 15243 | 3.4.1.31.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 583.67d | 0 | 5 d | 21 June 2023 14:00 | 27 June 2023 17:00 | 23 June 2024 14:00 | 28 June 2024 14:00 | NA | NA | 9166 | 9168 | No
9168 |  | 15245 | 15236,15244 | 3.4.1.31.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 459.33d | 0 | 25 d | 03 December 2023 08:00 | 02 January 2024 11:00 | 12 September 2024 11:00 | 15 October 2024 17:00 | NA | NA | 9159,9167 | 9169,9177SS | No
9169 |  | 15246 | 15237,15245 | 3.4.1.31.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 459.33d | 0 | 10 d | 02 January 2024 11:00 | 14 January 2024 17:00 | 16 October 2024 07:00 | 31 October 2024 11:00 | NA | NA | 9160,9168 | 9170,9178 | No
9170 |  | 15247 | 15246,15238 | 3.4.1.31.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 322.33d | 0 | 50 d | 24 July 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 13 December 2024 11:00 | 13 February 2025 11:00 | NA | NA | 9169,9161 | 9179SS,6567 | No
9171 |  | 15248 |  | 3.4.1.31.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מערך כניסה | 0 | 322.33d | 0 | 385.33 d | 24 May 2023 11:00 | 23 September 2024 17:00 | 17 June 2024 11:00 | 17 April 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9172 |  | 15249 | 15242SS | 3.4.1.31.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 565.67d | 0 | 5 d | 24 May 2023 11:00 | 31 May 2023 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | NA | NA | 9165SS | 9173 | No
9173 |  | 15250 | 15249 | 3.4.1.31.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 565.67d | 0 | 19 d | 31 May 2023 14:00 | 23 June 2023 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | NA | NA | 9172 | 9174 | No
9174 |  | 15251 | 15250 | 3.4.1.31.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 565.67d | 0 | 19 d | 25 June 2023 08:00 | 17 July 2023 17:00 | 16 July 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | NA | NA | 9173 | 9175 | No
9175 |  | 15252 | 15251 | 3.4.1.31.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 565.67d | 0 | 5 d | 18 July 2023 08:00 | 24 July 2023 11:00 | 08 August 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | NA | NA | 9174 | 9176 | No
9176 |  | 15253 | 15252 | 3.4.1.31.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 565.67d | 0 | 5 d | 24 July 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | 15 August 2024 08:00 | 21 August 2024 11:00 | NA | NA | 9175 | 9177 | No
9177 |  | 15254 | 15245SS,15253 | 3.4.1.31.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 467.33d | 0 | 27 d | 03 December 2023 08:00 | 04 January 2024 11:00 | 16 October 2024 07:00 | 21 November 2024 11:00 | NA | NA | 9168SS,9176 | 9178 | No
9178 |  | 15255 | 15246,15254 | 3.4.1.31.10.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 459.33d | 0 | 12 d | 15 January 2024 08:00 | 29 January 2024 14:00 | 21 November 2024 11:00 | 05 December 2024 17:00 | NA | NA | 9169,9177 | 9179 | No
9179 |  | 15256 | 15255,15247SS | 3.4.1.31.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 322.33d | 0 | 50 d | 24 July 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 13 February 2025 11:00 | 17 April 2025 11:00 | NA | NA | 9178,9170SS | 6567 | No
9180 |  | 1253 |  | 3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 4.0000000000000001E-2 | 747.12d | 0 | 912.01 d | 24 April 2022 08:00 | 04 July 2025 08:06 | 13 February 2022 08:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9181 |  | 7829 |  | 3.4.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 4.0000000000000001E-2 | 747.12d | 0 | 905.34 d | 02 May 2022 08:00 | 04 July 2025 08:06 | 13 February 2022 08:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9182 |  | 1254 |  | 3.4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 783.93d | 0 | 868.54 d | 02 May 2022 08:00 | 18 May 2025 15:50 | 13 February 2022 08:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9183 |  | 19355 |  | 3.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 127 d | 02 May 2022 08:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
9184 |  | 19356 | 17586 | 3.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 May 2022 08:00 | 11 May 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 6586 | 9185 | No
9185 |  | 19357 | 19356 | 3.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 120 d | 11 May 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9184 | 9188,9208,9224 | No
9186 |  | 11228 |  | 3.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | -205.2d | 0 | 535 d | 13 December 2022 15:50 | 28 October 2024 09:50 | 13 February 2022 08:00 | 05 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9187 |  | 11229 |  | 3.4.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 13 December 2022 15:50 | 19 January 2023 12:50 | 13 February 2022 08:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9188 |  | 11231 | 5999,19357,21716 | 3.4.2.1.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 13 December 2022 15:50 | 19 January 2023 12:50 | 20 February 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | NA | NA | 6640,9185,6644 | 9190,9224 | No
9189 |  | 11232 |  | 3.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -205.2d | 0 | 260 d | 19 January 2023 12:50 | 17 December 2023 12:50 | 29 March 2022 08:00 | 27 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9190 |  | 11233 | 11231 | 3.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 19 January 2023 12:50 | 26 February 2023 12:50 | 29 March 2022 08:00 | 08 May 2022 11:00 | NA | NA | 9188 | 9191 | No
9191 |  | 11234 | 11233 | 3.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 26 February 2023 12:50 | 04 April 2023 09:50 | 08 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | NA | NA | 9190 | 9192 | No
9192 |  | 11235 | 11234,21725 | 3.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודים תקרות בינים לאזור ציוד אוטומציה | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 04 April 2023 09:50 | 16 May 2023 09:50 | 15 June 2022 08:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 9191,6653 | 9193 | No
9193 |  | 11236 | 11235 | 3.4.2.1.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 16 May 2023 09:50 | 22 June 2023 15:50 | 21 July 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | 9192 | 9194,8700SF-12d | No
9194 |  | 11237 | 11236 | 3.4.2.1.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 22 June 2023 15:50 | 30 July 2023 15:50 | 28 August 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | NA | NA | 9193 | 9195 | No
9195 |  | 11238 | 11237 | 3.4.2.1.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -205.2d | 0 | 40 d | 30 July 2023 15:50 | 19 September 2023 09:50 | 12 October 2022 08:00 | 02 December 2022 11:00 | NA | NA | 9194 | 9196FS-5d | No
9196 |  | 11239 | 11238FS-5d | 3.4.2.1.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 11 September 2023 15:50 | 22 October 2023 15:50 | 27 November 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA | 9195FS-5d | 9197 | No
9197 |  | 11240 | 11239 | 3.4.2.1.1.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -205.2d | 0 | 45 d | 22 October 2023 15:50 | 17 December 2023 12:50 | 03 January 2023 08:00 | 27 February 2023 14:00 | NA | NA | 9196 | 9199 | No
9198 |  | 11241 |  | 3.4.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -205.2d | 0 | 245 d | 17 December 2023 12:50 | 28 October 2024 09:50 | 27 February 2023 14:00 | 05 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9199 |  | 11242 | 11240,6008 | 3.4.2.1.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -205.2d | 0 | 120 d | 17 December 2023 12:50 | 19 May 2024 12:50 | 27 February 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 9197,6667 | 9200SS,9202FS-13d | No
9200 |  | 11243 | 11242SS,21729 | 3.4.2.1.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -178.2d | 0 | 75 d | 17 December 2023 12:50 | 18 March 2024 15:50 | 27 February 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 9199SS,6657 | 9201FS-10d | No
9201 |  | 11244 | 11243FS-10d | 3.4.2.1.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -178.2d | 0 | 25 d | 06 March 2024 09:50 | 05 April 2024 12:50 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 9200FS-10d | 9202FS-10d | No
9202 |  | 11245 | 11242FS-13d,11244FS-10d | 3.4.2.1.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -205.2d | 0 | 18 d | 01 May 2024 09:50 | 24 May 2024 12:50 | 16 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 9199FS-13d,9201FS-10d | 9203 | No
9203 |  | 11246 | 11245 | 3.4.2.1.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | -205.2d | 0 | 105 d | 24 May 2024 12:50 | 06 October 2024 12:50 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | 9202 | 9299,9205SS,9204FS-25d,8703SF-12d | No
9204 |  | 14458 | 11246FS-25d,9426 | 3.4.2.1.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -205.2d | 0 | 40 d | 02 September 2024 15:50 | 28 October 2024 09:50 | 17 November 2023 08:00 | 05 January 2024 11:00 | NA | NA | 9203FS-25d,11889 | 9299 | No
9205 |  | 11247 | 11246SS | 3.4.2.1.1.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | -190.2d | 0 | 105 d | 24 May 2024 12:50 | 06 October 2024 12:50 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | NA | NA | 9203SS | 9299 | No
9206 |  | 11248 |  | 3.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | -232.87d | 0 | 448 d | 13 December 2022 15:50 | 07 July 2024 09:50 | 13 February 2022 08:00 | 08 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9207 |  | 11249 |  | 3.4.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | -232.87d | 0 | 45 d | 13 December 2022 15:50 | 07 February 2023 12:50 | 13 February 2022 08:00 | 08 April 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9208 |  | 11250 | 1195,5999,19357 | 3.4.2.1.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | -232.87d | 0 | 45 d | 13 December 2022 15:50 | 07 February 2023 12:50 | 13 February 2022 08:00 | 08 April 2022 11:00 | NA | NA | 6526,6640,9185 | 9210 | No
9209 |  | 11251 |  | 3.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -232.87d | 0 | 388 d | 07 February 2023 12:50 | 18 June 2024 09:50 | 08 April 2022 11:00 | 21 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9210 |  | 11252 | 11250,5999 | 3.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -232.87d | 0 | 30 d | 07 February 2023 12:50 | 16 March 2023 09:50 | 08 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | NA | NA | 9208,6640 | 9211 | No
9211 |  | 11253 | 11252,21725 | 3.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות | 0 | -232.87d | 0 | 35 d | 16 March 2023 09:50 | 03 May 2023 12:50 | 18 May 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | NA | NA | 9210,6653 | 9212 | No
9212 |  | 11254 | 11253 | 3.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | -232.87d | 0 | 100 d | 03 May 2023 12:50 | 05 September 2023 12:50 | 03 July 2022 08:00 | 13 November 2022 14:00 | NA | NA | 9211 | 9213,8706SF-12d | No
9213 |  | 11255 | 11254 | 3.4.2.1.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | -232.87d | 0 | 30 d | 05 September 2023 12:50 | 16 October 2023 12:50 | 13 November 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 9212 | 9214 | No
9214 |  | 11256 | 11255 | 3.4.2.1.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | -232.87d | 0 | 43 d | 16 October 2023 12:50 | 07 December 2023 15:50 | 20 December 2022 11:00 | 10 February 2023 14:00 | NA | NA | 9213 | 9215,9218,6531,9292 | No
9215 |  | 11257 | 11256 | 3.4.2.1.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | -118.2d | 0 | 100 d | 07 December 2023 15:50 | 09 April 2024 15:50 | 12 February 2023 08:00 | 20 June 2023 17:00 | NA | NA | 9214 | 9299,9216FS-25d,8707SF-12d | No
9216 |  | 14459 | 11257FS-25d | 3.4.2.1.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -118.2d | 0 | 75 d | 10 March 2024 12:50 | 18 June 2024 09:50 | 19 May 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | NA | NA | 9215FS-25d | 9221 | No
9217 |  | 11258 |  | 3.4.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -118.2d | 0 | 165 d | 07 December 2023 15:50 | 07 July 2024 09:50 | 12 February 2023 08:00 | 08 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9218 |  | 11259 | 11256,6008 | 3.4.2.1.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -118.2d | 0 | 140 d | 07 December 2023 15:50 | 04 June 2024 09:50 | 12 February 2023 08:00 | 09 August 2023 11:00 | NA | NA | 9214,6667 | 9219FS-35d | No
9219 |  | 11260 | 11259FS-35d,21729 | 3.4.2.1.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -118.2d | 0 | 50 d | 16 April 2024 09:50 | 24 June 2024 12:50 | 27 June 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 9218FS-35d,6657 | 9220FS-20d | No
9220 |  | 11261 | 11260FS-20d | 3.4.2.1.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -118.2d | 0 | 25 d | 28 May 2024 15:50 | 30 June 2024 15:50 | 03 August 2023 08:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 9219FS-20d | 9221FS-10d | No
9221 |  | 11262 | 11261FS-10d,14459 | 3.4.2.1.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -118.2d | 0 | 15 d | 18 June 2024 09:50 | 07 July 2024 09:50 | 22 August 2023 08:00 | 08 September 2023 14:00 | NA | NA | 9220FS-10d,9216 | 9299 | No
9222 |  | 11263 |  | 3.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | -169.2d | 0 | 469 d | 19 January 2023 12:50 | 08 September 2024 09:50 | 29 March 2022 08:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9223 |  | 11264 |  | 3.4.2.1.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | -169.2d | 0 | 25 d | 19 January 2023 12:50 | 20 February 2023 09:50 | 29 March 2022 08:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9224 |  | 11265 | 11231,19357,21716 | 3.4.2.1.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -169.2d | 0 | 25 d | 19 January 2023 12:50 | 20 February 2023 09:50 | 29 March 2022 08:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA | 9188,9185,6644 | 9226 | No
9225 |  | 11266 |  | 3.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -169.2d | 0 | 220 d | 20 February 2023 09:50 | 28 November 2023 12:50 | 29 April 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9226 |  | 11268 | 11265 | 3.4.2.1.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -169.2d | 0 | 30 d | 20 February 2023 09:50 | 28 March 2023 15:50 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 9224 | 9228 | No
9227 |  | 11269 |  | 3.4.2.1.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה קרקע | 0 | -169.2d | 0 | 90 d | 28 March 2023 15:50 | 24 July 2023 12:50 | 08 June 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9228 |  | 11270 | 11268 | 3.4.2.1.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת 0.0 | 0 | -169.2d | 0 | 15 d | 28 March 2023 15:50 | 19 April 2023 12:50 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | NA | NA | 9226 | 9229 | No
9229 |  | 11271 | 11270 | 3.4.2.1.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | -169.2d | 0 | 35 d | 19 April 2023 12:50 | 05 June 2023 09:50 | 27 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 9228 | 9230 | No
9230 |  | 11272 | 11271 | 3.4.2.1.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 4.76+ | 0 | -169.2d | 0 | 40 d | 05 June 2023 09:50 | 24 July 2023 12:50 | 09 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | NA | NA | 9229 | 9232,9241 | No
9231 |  | 11273 |  | 3.4.2.1.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה א | 0 | -169.2d | 0 | 75 d | 24 July 2023 12:50 | 29 October 2023 09:50 | 02 October 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9232 |  | 11274 | 11272 | 3.4.2.1.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | -169.2d | 0 | 35 d | 24 July 2023 12:50 | 05 September 2023 12:50 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 9230 | 9233 | No
9233 |  | 11275 | 11274 | 3.4.2.1.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 9.0+ | 0 | -169.2d | 0 | 40 d | 05 September 2023 12:50 | 29 October 2023 09:50 | 21 November 2022 08:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | 9232 | 9235,9258 | No
9234 |  | 11276 |  | 3.4.2.1.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומת גג | 0 | -42.2d | 0 | 25 d | 29 October 2023 09:50 | 28 November 2023 12:50 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9235 |  | 11277 | 11275 | 3.4.2.1.1.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון +קירות ותקרת ח"מ | 0 | -42.2d | 0 | 25 d | 29 October 2023 09:50 | 28 November 2023 12:50 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 9233 | 9237FS+12d,9277FS+12d | No
9236 |  | 11278 |  | 3.4.2.1.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -42.2d | 0 | 85 d | 13 December 2023 09:50 | 27 March 2024 09:50 | 23 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9237 |  | 11280 | 11277FS+12d | 3.4.2.1.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -42.2d | 0 | 25 d | 13 December 2023 09:50 | 12 January 2024 12:50 | 23 February 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 9235FS+12d | 9238 | No
9238 |  | 11282 | 11280 | 3.4.2.1.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -42.2d | 0 | 60 d | 12 January 2024 12:50 | 27 March 2024 09:50 | 27 March 2023 08:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA | 9237 | 9299 | No
9239 |  | 11283 |  | 3.4.2.1.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -169.2d | 0 | 324 d | 24 July 2023 12:50 | 08 September 2024 09:50 | 02 October 2022 11:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9240 |  | 11284 |  | 3.4.2.1.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | -68.2d | 0 | 223 d | 24 July 2023 12:50 | 02 May 2024 09:50 | 02 October 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9241 |  | 11285 | 11272 | 3.4.2.1.1.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -68.2d | 0 | 30 d | 24 July 2023 12:50 | 30 August 2023 09:50 | 02 October 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 9230 | 9242FS-20d | No
9242 |  | 11286 | 11285FS-20d,6008 | 3.4.2.1.1.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -68.2d | 0 | 35 d | 06 August 2023 09:50 | 19 September 2023 09:50 | 20 October 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | NA | NA | 9241FS-20d,6667 | 9243FS-25d | No
9243 |  | 11287 | 11286FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -68.2d | 0 | 35 d | 17 August 2023 12:50 | 03 October 2023 15:50 | 02 November 2022 08:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 9242FS-25d | 9244FS-25d | No
9244 |  | 11288 | 11287FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -68.2d | 0 | 35 d | 30 August 2023 09:50 | 16 October 2023 12:50 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 9243FS-25d | 9245FS-25d | No
9245 |  | 11289 | 11288FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -68.2d | 0 | 35 d | 11 September 2023 15:50 | 29 October 2023 09:50 | 27 November 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | 9244FS-25d | 9299,9246FS-20d,9247FS-27d,9248 | No
9246 |  | 11290 | 11289FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -68.2d | 0 | 40 d | 03 October 2023 15:50 | 22 November 2023 09:50 | 15 December 2022 08:00 | 02 February 2023 11:00 | NA | NA | 9245FS-20d | 9247FS-20d | No
9247 |  | 11291 | 11289FS-27d,11290FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -68.2d | 0 | 40 d | 29 October 2023 09:50 | 17 December 2023 12:50 | 09 January 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | NA | NA | 9245FS-27d,9246FS-20d | 9249FS-10d,9250FS-25d | No
9248 |  | 11292 | 11289 | 3.4.2.1.1.4.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -28.2d | 0 | 15 d | 29 October 2023 09:50 | 15 November 2023 15:50 | 09 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | 9245 | 9249 | No
9249 |  | 11293 | 11291FS-10d,11292 | 3.4.2.1.1.4.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -43.2d | 0 | 30 d | 04 December 2023 15:50 | 10 January 2024 12:50 | 15 February 2023 08:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 9247FS-10d,9248 | 9252 | No
9250 |  | 11294 | 11291FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -68.2d | 0 | 75 d | 15 November 2023 15:50 | 16 February 2024 09:50 | 27 January 2023 08:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 9247FS-25d | 9251FS-15d | No
9251 |  | 11295 | 11294FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -68.2d | 0 | 25 d | 29 January 2024 12:50 | 28 February 2024 15:50 | 14 April 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 9250FS-15d | 9252FS-15d | No
9252 |  | 11296 | 11293,11295FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -68.2d | 0 | 25 d | 11 February 2024 09:50 | 12 March 2024 12:50 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 9249,9251FS-15d | 9253FS-12d | No
9253 |  | 11297 | 11296FS-12d | 3.4.2.1.1.4.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -68.2d | 0 | 20 d | 26 February 2024 15:50 | 21 March 2024 15:50 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA | 9252FS-12d | 9254FS-10d | No
9254 |  | 11298 | 11297FS-10d | 3.4.2.1.1.4.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -68.2d | 0 | 25 d | 10 March 2024 12:50 | 09 April 2024 15:50 | 29 May 2023 08:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 9253FS-10d | 9255FS-7d | No
9255 |  | 11299 | 11298FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -68.2d | 0 | 15 d | 01 April 2024 12:50 | 19 April 2024 09:50 | 20 June 2023 08:00 | 07 July 2023 14:00 | NA | NA | 9254FS-7d | 9256FS-8d | No
9256 |  | 11300 | 11299FS-8d | 3.4.2.1.1.4.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -68.2d | 0 | 15 d | 09 April 2024 15:50 | 02 May 2024 09:50 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 9255FS-8d | 9299 | No
9257 |  | 11302 |  | 3.4.2.1.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | -169.2d | 0 | 249 d | 29 October 2023 09:50 | 08 September 2024 09:50 | 09 January 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9258 |  | 11303 | 11275 | 3.4.2.1.1.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -169.2d | 0 | 30 d | 29 October 2023 09:50 | 04 December 2023 15:50 | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 9233 | 9259FS-20d | No
9259 |  | 11304 | 11303FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -169.2d | 0 | 35 d | 09 November 2023 12:50 | 22 December 2023 12:50 | 22 January 2023 08:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | 9258FS-20d | 9260FS-25d | No
9260 |  | 11305 | 11304FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -169.2d | 0 | 35 d | 22 November 2023 09:50 | 04 January 2024 09:50 | 02 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 9259FS-25d | 9261FS-25d | No
9261 |  | 11306 | 11305FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -169.2d | 0 | 35 d | 04 December 2023 15:50 | 16 January 2024 15:50 | 15 February 2023 08:00 | 29 March 2023 17:00 | NA | NA | 9260FS-25d | 9262FS-25d | No
9262 |  | 11307 | 11306FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -169.2d | 0 | 35 d | 17 December 2023 12:50 | 29 January 2024 12:50 | 27 February 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | NA | NA | 9261FS-25d | 9263FS-20d,9264FS-27d,9265 | No
9263 |  | 11308 | 11307FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -169.2d | 0 | 40 d | 04 January 2024 09:50 | 22 February 2024 12:50 | 17 March 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 9262FS-20d | 9264FS-20d,9280 | No
9264 |  | 11309 | 11307FS-27d,11308FS-20d | 3.4.2.1.1.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -169.2d | 0 | 40 d | 29 January 2024 12:50 | 18 March 2024 15:50 | 14 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 9262FS-27d,9263FS-20d | 9266FS-10d,9267FS-25d,9282 | No
9265 |  | 11310 | 11307 | 3.4.2.1.1.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -129.2d | 0 | 15 d | 29 January 2024 12:50 | 16 February 2024 09:50 | 14 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | NA | NA | 9262 | 9266,9289 | No
9266 |  | 11311 | 11309FS-10d,11310 | 3.4.2.1.1.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -144.2d | 0 | 30 d | 06 March 2024 09:50 | 11 April 2024 15:50 | 23 May 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA | 9264FS-10d,9265 | 9269 | No
9267 |  | 11312 | 11309FS-25d | 3.4.2.1.1.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -169.2d | 0 | 75 d | 16 February 2024 09:50 | 24 May 2024 12:50 | 04 May 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 9264FS-25d | 9268FS-15d | No
9268 |  | 11313 | 11312FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -169.2d | 0 | 25 d | 05 May 2024 12:50 | 06 June 2024 09:50 | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | 9267FS-15d | 9269FS-15d | No
9269 |  | 11314 | 11311,11313FS-15d | 3.4.2.1.1.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -169.2d | 0 | 25 d | 19 May 2024 12:50 | 20 June 2024 09:50 | 01 August 2023 08:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA | 9266,9268FS-15d | 9270FS-12d | No
9270 |  | 11315 | 11314FS-12d | 3.4.2.1.1.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -169.2d | 0 | 20 d | 04 June 2024 09:50 | 30 June 2024 15:50 | 16 August 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | NA | NA | 9269FS-12d | 9271FS-10d | No
9271 |  | 11316 | 11315FS-10d | 3.4.2.1.1.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -169.2d | 0 | 25 d | 18 June 2024 09:50 | 18 July 2024 12:50 | 29 August 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 9270FS-10d | 9272FS-7d | No
9272 |  | 11317 | 11316FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -169.2d | 0 | 15 d | 10 July 2024 09:50 | 29 July 2024 09:50 | 21 September 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | NA | NA | 9271FS-7d | 9273FS-8d | No
9273 |  | 11319 | 11317FS-8d | 3.4.2.1.1.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -169.2d | 0 | 15 d | 18 July 2024 12:50 | 06 August 2024 12:50 | 03 October 2023 08:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA | 9272FS-8d | 9274FS-7d | No
9274 |  | 11320 | 11319FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | -169.2d | 0 | 20 d | 29 July 2024 09:50 | 22 August 2024 09:50 | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | NA | NA | 9273FS-7d | 9275FS-7d | No
9275 |  | 11321 | 11320FS-7d | 3.4.2.1.1.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -169.2d | 0 | 20 d | 13 August 2024 15:50 | 08 September 2024 09:50 | 29 October 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA | 9274FS-7d | 9299 | No
9276 |  | 11322 |  | 3.4.2.1.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 28.8d | 0 | 14 d | 13 December 2023 09:50 | 31 December 2023 09:50 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9277 |  | 11323 | 11277FS+12d | 3.4.2.1.1.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בסיסים למערכות | 0 | 28.8d | 0 | 14 d | 13 December 2023 09:50 | 31 December 2023 09:50 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | 9235FS+12d | 9278SS | No
9278 |  | 11324 | 11323SS | 3.4.2.1.1.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 28.8d | 0 | 14 d | 13 December 2023 09:50 | 31 December 2023 09:50 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | 9277SS | 9299 | No
9279 |  | 11325 |  | 3.4.2.1.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -125.2d | 0 | 110 d | 22 February 2024 12:50 | 15 July 2024 12:50 | 11 May 2023 08:00 | 28 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9280 |  | 11326 | 11308 | 3.4.2.1.1.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | טיח פנים | 0 | -125.2d | 0 | 20 d | 22 February 2024 12:50 | 18 March 2024 15:50 | 11 May 2023 08:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 9263 | 9281FS-5d | No
9281 |  | 11327 | 11326FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | -125.2d | 0 | 20 d | 12 March 2024 12:50 | 05 April 2024 12:50 | 31 May 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 9280FS-5d | 9282FS-5d | No
9282 |  | 11328 | 11309,11327FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -125.2d | 0 | 20 d | 31 March 2024 12:50 | 25 April 2024 15:50 | 19 June 2023 08:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 9264,9281FS-5d | 9283FS-5d | No
9283 |  | 11329 | 11328FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -125.2d | 0 | 25 d | 18 April 2024 09:50 | 24 May 2024 12:50 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 9282FS-5d | 9284FS-5d | No
9284 |  | 11330 | 11329FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -125.2d | 0 | 15 d | 19 May 2024 12:50 | 06 June 2024 09:50 | 01 August 2023 08:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | 9283FS-5d | 9285FS-5d | No
9285 |  | 11331 | 11330FS-5d | 3.4.2.1.1.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מאחזי יד | 0 | -125.2d | 0 | 15 d | 30 May 2024 15:50 | 20 June 2024 09:50 | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA | 9284FS-5d | 9286 | No
9286 |  | 11332 | 11331 | 3.4.2.1.1.4.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | -125.2d | 0 | 10 d | 20 June 2024 09:50 | 02 July 2024 15:50 | 31 August 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | NA | NA | 9285 | 9287 | No
9287 |  | 11333 | 11332 | 3.4.2.1.1.4.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -125.2d | 0 | 10 d | 02 July 2024 15:50 | 15 July 2024 12:50 | 13 September 2023 08:00 | 28 September 2023 14:00 | NA | NA | 9286 | 9299 | No
9288 |  | 11334 |  | 3.4.2.1.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -90.2d | 0 | 80 d | 16 February 2024 09:50 | 30 May 2024 15:50 | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9289 |  | 11335 | 11310 | 3.4.2.1.1.4.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -90.2d | 0 | 15 d | 16 February 2024 09:50 | 06 March 2024 09:50 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 9265 | 9290,8710SF-12d | No
9290 |  | 11336 | 11335 | 3.4.2.1.1.4.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -90.2d | 0 | 65 d | 06 March 2024 09:50 | 30 May 2024 15:50 | 23 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 9289 | 9299 | No
9291 |  | 15257 |  | 3.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0 | -75.2d | 0 | 122 d | 07 December 2023 15:50 | 10 May 2024 12:50 | 12 February 2023 08:00 | 18 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9292 |  | 15258 | 11256 | 3.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | -75.2d | 0 | 7 d | 07 December 2023 15:50 | 17 December 2023 12:50 | 12 February 2023 08:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA | 9214 | 9293 | No
9293 |  | 15259 | 15258 | 3.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | -75.2d | 0 | 12 d | 17 December 2023 12:50 | 01 January 2024 09:50 | 20 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | NA | NA | 9292 | 9294 | No
9294 |  | 15260 | 15259 | 3.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | -75.2d | 0 | 27 d | 01 January 2024 09:50 | 02 February 2024 12:50 | 07 March 2023 08:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 9293 | 9295 | No
9295 |  | 15261 | 15260 | 3.4.2.1.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -75.2d | 0 | 26 d | 02 February 2024 12:50 | 06 March 2024 09:50 | 11 April 2023 07:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 9294 | 9296 | No
9296 |  | 15262 | 15261 | 3.4.2.1.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -75.2d | 0 | 10 d | 06 March 2024 09:50 | 18 March 2024 15:50 | 16 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | NA | NA | 9295 | 9297 | No
9297 |  | 15263 | 15262 | 3.4.2.1.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -75.2d | 0 | 40 d | 18 March 2024 15:50 | 10 May 2024 12:50 | 30 May 2023 08:00 | 18 July 2023 11:00 | NA | NA | 9296 | 9299 | No
9298 |  | 11339 |  | 3.4.2.1.1.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -205.2d | 0 | 21 d | 28 October 2024 09:50 | 22 November 2024 09:50 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9299 |  | 11340 | 11246,11247,11257,11262,11282,11289,11321,11324,11333,11336,11300,14458,15263 | 3.4.2.1.1.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -205.2d | 0 | 0 d | 28 October 2024 09:50 | 28 October 2024 09:50 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | NA | NA | 9203,9205,9215,9221,9238,9245,9275,9278,9287,9290,9256,9204,9297 | 9300 | No
9300 |  | 11341 | 11340 | 3.4.2.1.1.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -205.2d | 0 | 21 d | 28 October 2024 09:50 | 22 November 2024 09:50 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 9299 | 9301 | No
9301 |  | 11342 | 11341,18957 | 3.4.2.1.1.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -205.2d | 0 | 0 d | 22 November 2024 09:50 | 22 November 2024 09:50 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 9300,1234 | 9303,11583 | No
9302 |  | 11343 |  | 3.4.2.1.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -205.2d | 0 | 40 d | 22 November 2024 09:50 | 10 January 2025 12:50 | 31 January 2024 14:00 | 20 March 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9303 |  | 11344 | 11342 | 3.4.2.1.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 22 November 2024 09:50 | 30 December 2024 09:50 | 31 January 2024 14:00 | 08 March 2024 11:00 | NA | NA | 9301 | 9307,9304 | No
9304 |  | 15440 | 11344 | 3.4.2.1.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -205.2d | 0 | 10 d | 30 December 2024 09:50 | 10 January 2025 12:50 | 08 March 2024 11:00 | 20 March 2024 17:00 | NA | NA | 9303 | 9307,11926FS+79d,9306 | No
9305 |  | 11345 |  | 3.4.2.1.1.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -122.54d | 0 | 45 d | 10 January 2025 12:50 | 07 March 2025 09:50 | 21 March 2024 08:00 | 21 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9306 |  | 11318 | 15440 | 3.4.2.1.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -97.54d | 0 | 20 d | 10 January 2025 12:50 | 04 February 2025 15:50 | 21 March 2024 08:00 | 15 April 2024 11:00 | NA | NA | 9304 | 9310 | No
9307 |  | 11346 | 11344,15440 | 3.4.2.1.1.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -122.54d | 0 | 45 d | 10 January 2025 12:50 | 07 March 2025 09:50 | 21 March 2024 08:00 | 21 May 2024 14:00 | NA | NA | 9303,9304 | 9310 | No
9308 |  | 11347 |  | 3.4.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -122.54d | 0 | 55 d | 07 March 2025 09:50 | 18 May 2025 15:50 | 21 May 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9309 |  | 11348 | 11351SF-60ed | 3.4.2.1.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 828.93d | 0 | 0 d | 19 March 2025 15:50 | 19 March 2025 15:50 | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | NA | NA | 9312SF-60ed |  | No
9310 |  | 11349 | 11346,15763,15780,15797,15814,15830,15846,15862,11318 | 3.4.2.1.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -122.54d | 0 | 35 d | 07 March 2025 09:50 | 22 April 2025 09:50 | 21 May 2024 14:00 | 04 July 2024 17:00 | NA | NA | 9307,8892,8909,8926,8943,8959,8975,8991,9306 | 9311FS-15d | No
9311 |  | 11350 | 11349FS-15d | 3.4.2.1.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -122.54d | 0 | 35 d | 01 April 2025 12:50 | 18 May 2025 15:50 | 17 June 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA | 9310FS-15d | 9312 | No
9312 |  | 11351 | 11350 | 3.4.2.1.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -122.54d | 0 | 0 d | 18 May 2025 15:50 | 18 May 2025 15:50 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA | 9311 | 9309SF-60ed,6533,11626 | No
9313 |  | 1270 |  | 3.4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 812.4d | 0 | 819.73 d | 29 May 2022 08:00 | 09 April 2025 11:36 | 13 February 2022 08:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9314 |  | 11352 |  | 3.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0.77000000000000002 | -25d | 0 | 148.73 d | 29 May 2022 08:00 | 09 December 2022 08:36 | 13 February 2022 08:00 | 23 March 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9315 |  | 11353 | 17586 | 3.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מילוי | 0.94999999999999996 | -94.07d | 0 | 108 d | 29 May 2022 08:00 | 08 November 2022 14:36 | 13 February 2022 08:00 | 17 February 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 9316 | No
9316 |  | 11354 | 11353,6029,6027,21644 | 3.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | -94.07d | 0 | 25 d | 08 November 2022 14:36 | 09 December 2022 08:36 | 18 February 2022 08:00 | 23 March 2022 14:00 | NA | NA | 9315,6703,6700,6707 | 9319 | No
9317 |  | 11355 |  | 3.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | -94.07d | 0 | 533 d | 09 December 2022 08:36 | 20 October 2024 08:36 | 23 March 2022 14:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9318 |  | 11356 |  | 3.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -94.07d | 0 | 315 d | 09 December 2022 08:36 | 12 January 2024 08:36 | 23 March 2022 14:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9319 |  | 11357 | 11354 | 3.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -94.07d | 0 | 35 d | 09 December 2022 08:36 | 22 January 2023 11:36 | 23 March 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | NA | NA | 9316 | 9320FS-10d,9347 | No
9320 |  | 11358 | 11357FS-10d | 3.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -94.07d | 0 | 25 d | 09 January 2023 14:36 | 09 February 2023 08:36 | 01 May 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | NA | NA | 9319FS-10d | 9322,9324 | No
9321 |  | 13988 |  | 3.4.2.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון | 0 | -94.07d | 0 | 135 d | 09 February 2023 08:36 | 01 August 2023 11:36 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9322 |  | 11359 | 11358,21653 | 3.4.2.1.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון היקפיים | 0 | 15.93d | 0 | 25 d | 09 February 2023 08:36 | 12 March 2023 14:36 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 9320,6716 | 9329 | No
9323 |  | 11360 |  | 3.4.2.1.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים | 0 | -94.07d | 0 | 135 d | 09 February 2023 08:36 | 01 August 2023 11:36 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9324 |  | 11361 | 11358 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 3 מ | 0 | -94.07d | 0 | 25 d | 09 February 2023 08:36 | 12 March 2023 14:36 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 9320 | 9325 | No
9325 |  | 11362 | 11361 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 6 מ+ גלריות | 0 | -94.07d | 0 | 30 d | 12 March 2023 14:36 | 21 April 2023 08:36 | 05 July 2022 08:00 | 16 August 2022 17:00 | NA | NA | 9324 | 9326 | No
9326 |  | 11363 | 11362 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 9 מ | 0 | -94.07d | 0 | 25 d | 21 April 2023 08:36 | 24 May 2023 08:36 | 17 August 2022 08:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 9325 | 9327 | No
9327 |  | 11364 | 11363 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד12 מ+ גלריות | 0 | -94.07d | 0 | 30 d | 24 May 2023 08:36 | 02 July 2023 08:36 | 16 September 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 9326 | 9328 | No
9328 |  | 11365 | 11364 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 17 | 0 | -94.07d | 0 | 25 d | 02 July 2023 08:36 | 01 August 2023 11:36 | 09 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 9327 | 9329 | No
9329 |  | 11366 | 11359,11365 | 3.4.2.1.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -94.07d | 0 | 22 d | 01 August 2023 11:36 | 28 August 2023 14:36 | 11 December 2022 08:00 | 05 January 2023 17:00 | NA | NA | 9322,9328 | 9330SS+10d,8714SF-12d | No
9330 |  | 11367 | 11366SS+10d | 3.4.2.1.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -94.07d | 0 | 35 d | 14 August 2023 08:36 | 29 September 2023 08:36 | 22 December 2022 11:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 9329SS+10d | 9331 | No
9331 |  | 11368 | 11367 | 3.4.2.1.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -94.07d | 0 | 30 d | 29 September 2023 08:36 | 06 November 2023 08:36 | 03 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | NA | NA | 9330 | 9332FS-5d | No
9332 |  | 11369 | 11368FS-5d | 3.4.2.1.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -94.07d | 0 | 20 d | 30 October 2023 14:36 | 23 November 2023 14:36 | 07 March 2023 08:00 | 30 March 2023 17:00 | NA | NA | 9331FS-5d | 9333,9407 | No
9333 |  | 11370 | 11369 | 3.4.2.1.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -94.07d | 0 | 40 d | 23 November 2023 14:36 | 12 January 2024 08:36 | 31 March 2023 08:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 9332 | 9335 | No
9334 |  | 11371 |  | 3.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -94.07d | 0 | 218 d | 12 January 2024 08:36 | 20 October 2024 08:36 | 01 June 2023 08:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9335 |  | 11372 | 11370,6038 | 3.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -94.07d | 0 | 80 d | 12 January 2024 08:36 | 21 April 2024 08:36 | 01 June 2023 08:00 | 22 October 2023 17:00 | NA | NA | 9333,6730 | 9336SS+45d,9340 | No
9336 |  | 11373 | 11372SS+45d | 3.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -59.07d | 0 | 25 d | 07 March 2024 14:36 | 08 April 2024 11:36 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA | 9335SS+45d | 9337SS | No
9337 |  | 11374 | 11373SS | 3.4.2.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -59.07d | 0 | 25 d | 07 March 2024 14:36 | 08 April 2024 11:36 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | NA | NA | 9336SS | 9414,9338SS+14d,9340SS | No
9338 |  | 11375 | 11374SS+14d | 3.4.2.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | -46.07d | 0 | 45 d | 25 March 2024 14:36 | 26 May 2024 11:36 | 13 August 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | NA | NA | 9337SS+14d | 9339 | No
9339 |  | 11376 | 11375 | 3.4.2.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -46.07d | 0 | 18 d | 26 May 2024 11:36 | 18 June 2024 14:36 | 11 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | NA | NA | 9338 | 9342FS-25d | No
9340 |  | 11377 | 11374SS,11372 | 3.4.2.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | -94.07d | 0 | 90 d | 21 April 2024 08:36 | 16 August 2024 11:36 | 23 October 2023 08:00 | 11 February 2024 11:00 | NA | NA | 9337SS,9335 | 9341SS,8717SF-12d | No
9341 |  | 11378 | 11377SS | 3.4.2.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד | 0 | -94.07d | 0 | 90 d | 21 April 2024 08:36 | 16 August 2024 11:36 | 14 November 2023 08:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA | 9340SS | 9342FS-25d | No
9342 |  | 11379 | 11376FS-25d,11378FS-25d | 3.4.2.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | -94.07d | 0 | 50 d | 17 July 2024 08:36 | 17 September 2024 08:36 | 04 March 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA | 9339FS-25d,9341FS-25d | 9414,9343 | No
9343 |  | 16745 | 11379 | 3.4.2.1.2.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | -94.07d | 0 | 23 d | 17 September 2024 08:36 | 20 October 2024 08:36 | NA | NA | NA | NA | 9342 | 9414 | No
9344 |  | 11380 |  | 3.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אגף משרדים | 0 | 18.93d | 0 | 321 d | 22 January 2023 11:36 | 03 March 2024 14:36 | 15 May 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9345 |  | 11381 |  | 3.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 18.93d | 0 | 160 d | 22 January 2023 11:36 | 14 August 2023 08:36 | 15 May 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9346 |  | 11382 |  | 3.4.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומת קרקע | 0 | 18.93d | 0 | 70 d | 22 January 2023 11:36 | 21 April 2023 08:36 | 15 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9347 |  | 11383 | 11357 | 3.4.2.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפה מפלס 0.0 | 0 | 18.93d | 0 | 25 d | 22 January 2023 11:36 | 21 February 2023 14:36 | 15 May 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | NA | NA | 9319 | 9348 | No
9348 |  | 11384 | 11383,21653 | 3.4.2.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 21 February 2023 14:36 | 12 March 2023 14:36 | 16 June 2022 08:00 | 04 July 2022 17:00 | NA | NA | 9347,6716 | 9349,9350 | No
9349 |  | 11385 | 11384 | 3.4.2.1.2.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות בטון חוץ | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 12 March 2023 14:36 | 30 March 2023 11:36 | 05 July 2022 08:00 | 22 July 2022 14:00 | NA | NA | 9348 | 9350 | No
9350 |  | 11386 | 11384,11385 | 3.4.2.1.2.3.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומת קרקע +8.7 | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 30 March 2023 11:36 | 21 April 2023 08:36 | 24 July 2022 08:00 | 10 August 2022 14:00 | NA | NA | 9348,9349 | 9352,9364FS+14d | No
9351 |  | 11387 |  | 3.4.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה א | 0 | 18.93d | 0 | 45 d | 21 April 2023 08:36 | 19 June 2023 11:36 | 10 August 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9352 |  | 11388 | 11386 | 3.4.2.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 21 April 2023 08:36 | 11 May 2023 11:36 | 10 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 9350 | 9353,9354 | No
9353 |  | 11389 | 11388 | 3.4.2.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 11 May 2023 11:36 | 31 May 2023 11:36 | 29 August 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | NA | NA | 9352 | 9354 | No
9354 |  | 11390 | 11388,11389 | 3.4.2.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומה א +12.9 | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 31 May 2023 11:36 | 19 June 2023 11:36 | 16 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | NA | NA | 9352,9353 | 9356,9382 | No
9355 |  | 11391 |  | 3.4.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גג קומה טכנית | 0 | 18.93d | 0 | 45 d | 19 June 2023 11:36 | 14 August 2023 08:36 | 13 October 2022 08:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9356 |  | 11392 | 11390 | 3.4.2.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 19 June 2023 11:36 | 07 July 2023 08:36 | 13 October 2022 08:00 | 02 November 2022 17:00 | NA | NA | 9354 | 9357 | No
9357 |  | 11393 | 11392 | 3.4.2.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 07 July 2023 08:36 | 26 July 2023 08:36 | 03 November 2022 08:00 | 21 November 2022 17:00 | NA | NA | 9356 | 9358 | No
9358 |  | 11394 | 11393 | 3.4.2.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 26 July 2023 08:36 | 14 August 2023 08:36 | 22 November 2022 08:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 9357 | 9360,9400 | No
9359 |  | 11395 |  | 3.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 18.93d | 0 | 130 d | 14 August 2023 08:36 | 24 January 2024 14:36 | 11 December 2022 08:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9360 |  | 11396 | 11394 | 3.4.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 18.93d | 0 | 65 d | 14 August 2023 08:36 | 06 November 2023 08:36 | 11 December 2022 08:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 9358 | 9361 | No
9361 |  | 11397 | 11396 | 3.4.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 18.93d | 0 | 65 d | 06 November 2023 08:36 | 24 January 2024 14:36 | 28 February 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | 9360 | 9407 | No
9362 |  | 11398 |  | 3.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 82.93d | 0 | 237 d | 10 May 2023 11:36 | 03 March 2024 14:36 | 28 August 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9363 |  | 11399 |  | 3.4.2.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 113.93d | 0 | 206 d | 10 May 2023 11:36 | 24 January 2024 14:36 | 28 August 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9364 |  | 11400 | 11386FS+14d,21657 | 3.4.2.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 113.93d | 0 | 20 d | 10 May 2023 11:36 | 05 June 2023 14:36 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA | 9350FS+14d,6720 | 9365FS-10d | No
9365 |  | 11401 | 11400FS-10d,6038 | 3.4.2.1.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 113.93d | 0 | 35 d | 23 May 2023 08:36 | 06 July 2023 08:36 | 09 September 2022 08:00 | 01 November 2022 17:00 | NA | NA | 9364FS-10d,6730 | 9366FS-25d | No
9366 |  | 11402 | 11401FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 113.93d | 0 | 35 d | 05 June 2023 14:36 | 18 July 2023 14:36 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 9365FS-25d | 9367FS-25d | No
9367 |  | 11403 | 11402FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 113.93d | 0 | 35 d | 18 June 2023 11:36 | 31 July 2023 11:36 | 12 October 2022 08:00 | 27 November 2022 11:00 | NA | NA | 9366FS-25d | 9368FS-25d | No
9368 |  | 11404 | 11403FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 113.93d | 0 | 35 d | 29 June 2023 14:36 | 13 August 2023 08:36 | 26 October 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | NA | NA | 9367FS-25d | 9369FS-20d,9371 | No
9369 |  | 11405 | 11404FS-20d | 3.4.2.1.2.3.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 113.93d | 0 | 30 d | 18 July 2023 14:36 | 24 August 2023 11:36 | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | 9368FS-20d | 9370FS-20d | No
9370 |  | 11406 | 11405FS-20d,11407FS-27d | 3.4.2.1.2.3.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 113.93d | 0 | 40 d | 31 July 2023 11:36 | 19 September 2023 14:36 | 27 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | NA | NA | 9369FS-20d,9371FS-27d | 9373FS-25d,9372FS-10d | No
9371 |  | 11407 | 11404 | 3.4.2.1.2.3.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 115.93d | 0 | 15 d | 13 August 2023 08:36 | 30 August 2023 14:36 | 08 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 9368 | 9370FS-27d,9372 | No
9372 |  | 11408 | 11406FS-10d,11407 | 3.4.2.1.2.3.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 133.93d | 0 | 20 d | 06 September 2023 08:36 | 04 October 2023 11:36 | 03 January 2023 08:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | 9370FS-10d,9371 | 9375 | No
9373 |  | 11409 | 11406FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 113.93d | 0 | 60 d | 18 August 2023 08:36 | 05 November 2023 08:36 | 15 December 2022 08:00 | 27 February 2023 14:00 | NA | NA | 9370FS-25d | 9374FS-15d | No
9374 |  | 11410 | 11409FS-15d | 3.4.2.1.2.3.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 113.93d | 0 | 25 d | 17 October 2023 08:36 | 16 November 2023 11:36 | 08 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | NA | NA | 9373FS-15d | 9375FS-15d | No
9375 |  | 11411 | 11408,11410FS-15d | 3.4.2.1.2.3.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 113.93d | 0 | 25 d | 29 October 2023 14:36 | 29 November 2023 08:36 | 21 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 9372,9374FS-15d | 9376FS-12d | No
9376 |  | 11412 | 11411FS-12d | 3.4.2.1.2.3.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 113.93d | 0 | 20 d | 14 November 2023 11:36 | 08 December 2023 11:36 | 09 March 2023 08:00 | 03 April 2023 11:00 | NA | NA | 9375FS-12d | 9377FS-10d | No
9377 |  | 11413 | 11412FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 113.93d | 0 | 25 d | 27 November 2023 08:36 | 27 December 2023 11:36 | 21 March 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | NA | NA | 9376FS-10d | 9378FS-7d | No
9378 |  | 11414 | 11413FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 113.93d | 0 | 15 d | 19 December 2023 08:36 | 07 January 2024 08:36 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 9377FS-7d | 9379FS-8d | No
9379 |  | 11415 | 11414FS-8d | 3.4.2.1.2.3.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 113.93d | 0 | 15 d | 27 December 2023 11:36 | 15 January 2024 11:36 | 25 April 2023 07:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 9378FS-8d | 9380FS-7d | No
9380 |  | 11416 | 11415FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 113.93d | 0 | 15 d | 07 January 2024 08:36 | 24 January 2024 14:36 | 07 May 2023 08:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | 9379FS-7d | 9414 | No
9381 |  | 11417 |  | 3.4.2.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 82.93d | 0 | 206 d | 19 June 2023 11:36 | 03 March 2024 14:36 | 13 October 2022 08:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9382 |  | 11418 | 11390 | 3.4.2.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 82.93d | 0 | 20 d | 19 June 2023 11:36 | 13 July 2023 11:36 | 13 October 2022 08:00 | 09 November 2022 11:00 | NA | NA | 9354 | 9383FS-10d | No
9383 |  | 11419 | 11418FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 82.93d | 0 | 35 d | 02 July 2023 08:36 | 14 August 2023 08:36 | 27 October 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | NA | NA | 9382FS-10d | 9384FS-25d | No
9384 |  | 11420 | 11419FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 82.93d | 0 | 35 d | 13 July 2023 11:36 | 25 August 2023 11:36 | 09 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 9383FS-25d | 9385FS-25d | No
9385 |  | 11421 | 11420FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 82.93d | 0 | 35 d | 26 July 2023 08:36 | 07 September 2023 08:36 | 22 November 2022 08:00 | 03 January 2023 17:00 | NA | NA | 9384FS-25d | 9386FS-25d | No
9386 |  | 11422 | 11421FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 82.93d | 0 | 35 d | 07 August 2023 14:36 | 20 September 2023 14:36 | 04 December 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | NA | NA | 9385FS-25d | 9387FS-20d,9388FS-27d,9389 | No
9387 |  | 11423 | 11422FS-20d | 3.4.2.1.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 82.93d | 0 | 30 d | 25 August 2023 11:36 | 05 October 2023 11:36 | 22 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 9386FS-20d | 9388FS-20d | No
9388 |  | 11424 | 11422FS-27d,11423FS-20d | 3.4.2.1.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 82.93d | 0 | 40 d | 07 September 2023 08:36 | 30 October 2023 14:36 | 04 January 2023 08:00 | 22 February 2023 11:00 | NA | NA | 9386FS-27d,9387FS-20d | 9390FS-10d,9391FS-25d | No
9389 |  | 11425 | 11422 | 3.4.2.1.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 97.93d | 0 | 15 d | 20 September 2023 14:36 | 11 October 2023 14:36 | 16 January 2023 14:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 9386 | 9390,9404 | No
9390 |  | 11426 | 11424FS-10d,11425 | 3.4.2.1.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 92.93d | 0 | 20 d | 18 October 2023 08:36 | 12 November 2023 11:36 | 09 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | NA | NA | 9388FS-10d,9389 | 9392 | No
9391 |  | 11427 | 11424FS-25d | 3.4.2.1.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 82.93d | 0 | 60 d | 29 September 2023 08:36 | 12 December 2023 14:36 | 23 January 2023 08:00 | 07 April 2023 14:00 | NA | NA | 9388FS-25d | 9392FS-15d | No
9392 |  | 11428 | 11427FS-15d,11426 | 3.4.2.1.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 82.93d | 0 | 25 d | 23 November 2023 14:36 | 25 December 2023 11:36 | 19 March 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | NA | NA | 9391FS-15d,9390 | 9393FS-15d | No
9393 |  | 11429 | 11428FS-15d | 3.4.2.1.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 82.93d | 0 | 25 d | 06 December 2023 11:36 | 07 January 2024 08:36 | 31 March 2023 08:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 9392FS-15d | 9398,9394FS-12d | No
9394 |  | 11430 | 11429FS-12d | 3.4.2.1.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 82.93d | 0 | 20 d | 22 December 2023 08:36 | 16 January 2024 11:36 | 19 April 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 9393FS-12d | 9395FS-10d | No
9395 |  | 11431 | 11430FS-10d | 3.4.2.1.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 82.93d | 0 | 25 d | 03 January 2024 14:36 | 04 February 2024 11:36 | 03 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | 9394FS-10d | 9397FS-8d,9396FS-7d | No
9396 |  | 15629 | 11431FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 82.93d | 0 | 15 d | 25 January 2024 14:36 | 13 February 2024 14:36 | 28 May 2023 08:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA | 9395FS-7d | 9397FS-8d | No
9397 |  | 11433 | 11431FS-8d,15629FS-8d | 3.4.2.1.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 82.93d | 0 | 15 d | 04 February 2024 11:36 | 22 February 2024 08:36 | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | NA | NA | 9395FS-8d,9396FS-8d | 9398FS-7d | No
9398 |  | 11434 | 11429,11433FS-7d | 3.4.2.1.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 82.93d | 0 | 15 d | 13 February 2024 14:36 | 03 March 2024 14:36 | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA | 9393,9397FS-7d | 9414 | No
9399 |  | 11435 |  | 3.4.2.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת גג טכני | 0 | 203.93d | 0 | 40 d | 14 August 2023 08:36 | 05 October 2023 11:36 | 11 December 2022 08:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9400 |  | 11436 | 11394 | 3.4.2.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 203.93d | 0 | 14 d | 14 August 2023 08:36 | 30 August 2023 14:36 | 11 December 2022 08:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 9358 | 9401,9402SS | No
9401 |  | 11437 | 11436 | 3.4.2.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 203.93d | 0 | 12 d | 30 August 2023 14:36 | 14 September 2023 11:36 | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | 9400 | 9402 | No
9402 |  | 11438 | 11436SS,11437 | 3.4.2.1.2.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | 203.93d | 0 | 14 d | 14 September 2023 11:36 | 05 October 2023 11:36 | 11 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | 9400SS,9401 | 9414 | No
9403 |  | 11439 |  | 3.4.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 118.93d | 0 | 80 d | 11 October 2023 14:36 | 18 January 2024 11:36 | 03 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9404 |  | 11440 | 11425 | 3.4.2.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב א | 0 | 118.93d | 0 | 15 d | 11 October 2023 14:36 | 30 October 2023 14:36 | 03 February 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | NA | NA | 9389 | 9405,8720SF-12d | No
9405 |  | 11441 | 11440 | 3.4.2.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב ב | 0 | 118.93d | 0 | 65 d | 30 October 2023 14:36 | 18 January 2024 11:36 | 22 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 9404 | 9414 | No
9406 |  | 15264 |  | 3.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 18.93d | 0 | 95 d | 24 January 2024 14:36 | 27 May 2024 11:36 | 24 May 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9407 |  | 15265 | 11369,11397 | 3.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 18.93d | 0 | 5 d | 24 January 2024 14:36 | 31 January 2024 08:36 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 9332,9361 | 9408 | No
9408 |  | 15266 | 15265 | 3.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 18.93d | 0 | 9 d | 31 January 2024 08:36 | 11 February 2024 14:36 | 01 June 2023 08:00 | 12 June 2023 14:00 | NA | NA | 9407 | 9409 | No
9409 |  | 15267 | 15266 | 3.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 18.93d | 0 | 20 d | 11 February 2024 14:36 | 06 March 2024 14:36 | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | 9408 | 9410 | No
9410 |  | 15268 | 15267 | 3.4.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 18.93d | 0 | 15 d | 06 March 2024 14:36 | 25 March 2024 14:36 | 06 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | NA | NA | 9409 | 9411 | No
9411 |  | 15269 | 15268 | 3.4.2.1.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 18.93d | 0 | 6 d | 25 March 2024 14:36 | 02 April 2024 08:36 | 25 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 9410 | 9412 | No
9412 |  | 15270 | 15269 | 3.4.2.1.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 18.93d | 0 | 40 d | 02 April 2024 08:36 | 27 May 2024 11:36 | 02 August 2023 08:00 | 21 September 2023 11:00 | NA | NA | 9411 | 9414 | No
9413 |  | 11444 |  | 3.4.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -94.07d | 0 | 21 d | 20 October 2024 08:36 | 15 November 2024 11:36 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9414 |  | 11445 | 11374,11379,11416,11434,11438,11441,15270,16745 | 3.4.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -94.07d | 0 | 0 d | 20 October 2024 08:36 | 20 October 2024 08:36 | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA | 9337,9342,9380,9398,9402,9405,9412,9343 | 9415 | No
9415 |  | 11446 | 11445 | 3.4.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -94.07d | 0 | 21 d | 20 October 2024 08:36 | 15 November 2024 11:36 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | NA | NA | 9414 | 9416 | No
9416 |  | 11447 | 11446,18957 | 3.4.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -94.07d | 0 | 0 d | 15 November 2024 11:36 | 15 November 2024 11:36 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | NA | NA | 9415,1234 | 9418,11584 | No
9417 |  | 11448 |  | 3.4.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -94.07d | 0 | 30 d | 15 November 2024 11:36 | 23 December 2024 11:36 | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9418 |  | 11449 | 11447 | 3.4.2.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -94.07d | 0 | 25 d | 15 November 2024 11:36 | 17 December 2024 08:36 | 03 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | NA | NA | 9416 | 9422,9419FF+5d | No
9419 |  | 15441 | 11449FF+5d | 3.4.2.1.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -94.07d | 0 | 10 d | 10 December 2024 14:36 | 23 December 2024 11:36 | 30 June 2024 08:00 | 11 July 2024 11:00 | NA | NA | 9418FF+5d | 9422,9421 | No
9420 |  | 11450 |  | 3.4.2.1.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -94.07d | 0 | 40 d | 23 December 2024 11:36 | 10 February 2025 14:36 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9421 |  | 11432 | 15441 | 3.4.2.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -72.07d | 0 | 15 d | 23 December 2024 11:36 | 10 January 2025 08:36 | 11 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA | 9419 | 9425 | No
9422 |  | 11451 | 11449,15441 | 3.4.2.1.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -94.07d | 0 | 40 d | 23 December 2024 11:36 | 10 February 2025 14:36 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | NA | NA | 9418,9419 | 9425FS-3d | No
9423 |  | 11452 |  | 3.4.2.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -94.07d | 0 | 50 d | 06 February 2025 11:36 | 09 April 2025 11:36 | 02 September 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9424 |  | 11453 | 11456SF-60ed | 3.4.2.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 861.13d | 0 | 0 d | 08 February 2025 11:36 | 08 February 2025 11:36 | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | NA | NA | 9427SF-60ed |  | No
9425 |  | 11454 | 11451FS-3d,11432 | 3.4.2.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -94.07d | 0 | 35 d | 06 February 2025 11:36 | 21 March 2025 11:36 | 02 September 2024 08:00 | 18 October 2024 11:00 | NA | NA | 9422FS-3d,9421 | 9426FS-20d | No
9426 |  | 11455 | 11454FS-20d | 3.4.2.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -94.07d | 0 | 35 d | 25 February 2025 11:36 | 09 April 2025 11:36 | 25 September 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 9425FS-20d | 9427 | No
9427 |  | 11456 | 11455 | 3.4.2.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -94.07d | 0 | 0 d | 09 April 2025 11:36 | 09 April 2025 11:36 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 9426 | 9424SF-60ed,6533,11627 | No
9428 |  | 1965 |  | 3.4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.10000000000000001 | 960.46d | 0 | 671.68 d | 29 May 2022 08:00 | 06 October 2024 08:06 | 18 February 2022 08:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9429 |  | 11457 |  | 3.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 113.68 d | 29 May 2022 08:00 | 27 October 2022 08:06 | 18 February 2022 08:00 | 14 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9430 |  | 11458 | 17586 | 3.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 59 d | 29 May 2022 08:00 | 10 August 2022 11:00 | 18 February 2022 08:00 | 24 February 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 9431 | No
9431 |  | 11459 | 11458,6147 | 3.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 25 August 2022 14:06 | 18 October 2022 14:06 | 23 March 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | NA | NA | 9430,6766 | 9435,9432 | No
9432 |  | 20787 | 11459 | 3.4.2.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 18 October 2022 14:06 | 27 October 2022 08:06 | NA | NA | NA | NA | 9431 | 9435 | No
9433 |  | 11460 |  | 3.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מחסן | 0.01 | 53.99d | 0 | 429 d | 27 October 2022 08:06 | 18 April 2024 14:06 | 14 April 2022 14:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9434 |  | 11461 |  | 3.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0.02 | 53.99d | 0 | 201 d | 27 October 2022 08:06 | 09 July 2023 11:06 | 14 April 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9435 |  | 11462 | 11459,20787 | 3.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.14999999999999999 | 53.99d | 0 | 32 d | 27 October 2022 08:06 | 06 December 2022 08:06 | 14 April 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | NA | NA | 9431,9432 | 9436 | No
9436 |  | 11463 | 11462 | 3.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שתית רצפה | 0 | 53.99d | 0 | 22 d | 06 December 2022 08:06 | 02 January 2023 11:06 | 27 May 2022 08:00 | 24 June 2022 11:00 | NA | NA | 9435 | 9437 | No
9437 |  | 11464 | 11463,21670 | 3.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 53.99d | 0 | 22 d | 02 January 2023 11:06 | 29 January 2023 14:06 | 24 June 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | NA | NA | 9436,6779 | 9438,9452 | No
9438 |  | 11465 | 11464 | 3.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' קירות | 0 | 53.99d | 0 | 18 d | 29 January 2023 14:06 | 20 February 2023 14:06 | 21 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | NA | NA | 9437 | 9439,8724SF-12d | No
9439 |  | 11466 | 11465 | 3.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | 53.99d | 0 | 30 d | 20 February 2023 14:06 | 29 March 2023 11:06 | 14 August 2022 08:00 | 19 September 2022 14:00 | NA | NA | 9438 | 9440 | No
9440 |  | 11467 | 11466 | 3.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | 53.99d | 0 | 25 d | 29 March 2023 11:06 | 04 May 2023 08:06 | 19 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | NA | NA | 9439 | 9441FF+12d | No
9441 |  | 11468 | 11467FF+12d | 3.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות | 0 | 53.99d | 0 | 15 d | 01 May 2023 08:06 | 18 May 2023 14:06 | 26 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 9440FF+12d | 9442 | No
9442 |  | 11469 | 11468 | 3.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | רצפת בטון | 0 | 53.99d | 0 | 40 d | 18 May 2023 14:06 | 09 July 2023 11:06 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA | 9441 | 9444,9473 | No
9443 |  | 11472 |  | 3.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 53.99d | 0 | 228 d | 09 July 2023 11:06 | 18 April 2024 14:06 | 03 January 2023 08:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9444 |  | 11473 | 11469,6156 | 3.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 53.99d | 0 | 90 d | 09 July 2023 11:06 | 31 October 2023 14:06 | 03 January 2023 08:00 | 28 April 2023 11:00 | NA | NA | 9442,6793 | 9445SS,9447FS-5d | No
9445 |  | 11474 | 11473SS | 3.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 103.99d | 0 | 10 d | 09 July 2023 11:06 | 20 July 2023 14:06 | 03 January 2023 08:00 | 15 January 2023 14:00 | NA | NA | 9444SS | 9446 | No
9446 |  | 11475 | 11474 | 3.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | דלתות | 0 | 103.99d | 0 | 25 d | 20 July 2023 14:06 | 21 August 2023 11:06 | 15 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 9445 | 9447 | No
9447 |  | 11476 | 11475,11473FS-5d | 3.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד וצבע | 0 | 53.99d | 0 | 18 d | 25 October 2023 11:06 | 16 November 2023 11:06 | 20 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | NA | NA | 9446,9444FS-5d | 9448,9473 | No
9448 |  | 11477 | 11476 | 3.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | מידוף אוטומטי | 0 | 53.99d | 0 | 125 d | 16 November 2023 11:06 | 18 April 2024 14:06 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA | 9447 | 9449SS,8727SF-12d | No
9449 |  | 11478 | 11477SS | 3.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד | 0 | 53.99d | 0 | 125 d | 16 November 2023 11:06 | 18 April 2024 14:06 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA | 9448SS | 9480 | No
9450 |  | 11479 |  | 3.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | משרדים וחדרים טכניים | 0 | 262.67d | 0 | 144.32 d | 29 January 2023 14:06 | 01 August 2023 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 20 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9451 |  | 11480 |  | 3.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 266.99d | 0 | 35 d | 29 January 2023 14:06 | 13 March 2023 14:06 | 21 July 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9452 |  | 11481 | 11464 | 3.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 266.99d | 0 | 15 d | 29 January 2023 14:06 | 16 February 2023 11:06 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 9437 | 9453 | No
9453 |  | 11482 | 11481,21670 | 3.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 266.99d | 0 | 20 d | 16 February 2023 11:06 | 13 March 2023 14:06 | 09 August 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | NA | NA | 9452,6779 | 9455 | No
9454 |  | 11483 |  | 3.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 262.67d | 0 | 109.32 d | 13 March 2023 14:06 | 01 August 2023 14:00 | 04 September 2022 08:00 | 20 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9455 |  | 11484 | 11482,21674 | 3.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 266.99d | 0 | 12 d | 13 March 2023 14:06 | 28 March 2023 11:06 | 04 September 2022 08:00 | 18 September 2022 14:00 | NA | NA | 9453,6783 | 9456FS-3d | No
9456 |  | 11485 | 11484FS-3d,6156 | 3.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 262.67d | 0 | 12 d | 29 March 2023 14:00 | 17 April 2023 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | NA | NA | 9455FS-3d,6793 | 9457FS-3d | No
9457 |  | 11486 | 11485FS-3d | 3.4.2.1.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 262.67d | 0 | 12 d | 13 April 2023 08:00 | 30 April 2023 11:00 | 29 September 2022 08:00 | 20 October 2022 11:00 | NA | NA | 9456FS-3d | 9458FS-3d | No
9458 |  | 11487 | 11486FS-3d | 3.4.2.1.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 262.67d | 0 | 12 d | 24 April 2023 14:00 | 10 May 2023 14:00 | 14 October 2022 08:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 9457FS-3d | 9459 | No
9459 |  | 11488 | 11487 | 3.4.2.1.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בגר | 0 | 262.67d | 0 | 3 d | 10 May 2023 14:00 | 14 May 2023 17:00 | 01 November 2022 08:00 | 03 November 2022 17:00 | NA | NA | 9458 | 9460 | No
9460 |  | 11489 | 11488 | 3.4.2.1.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ריצוף | 0 | 262.67d | 0 | 8 d | 15 May 2023 08:00 | 24 May 2023 11:00 | 04 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | 9459 | 9461 | No
9461 |  | 11493 | 11489 | 3.4.2.1.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 262.67d | 0 | 5 d | 24 May 2023 11:00 | 31 May 2023 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 9460 | 9462FS-2d | No
9462 |  | 11494 | 11493FS-2d | 3.4.2.1.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 262.67d | 0 | 12 d | 29 May 2023 14:00 | 13 June 2023 11:00 | 17 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | NA | NA | 9461FS-2d | 9463,9464,9465,9467 | No
9463 |  | 11495 | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות | 0 | 267.67d | 0 | 5 d | 13 June 2023 11:00 | 19 June 2023 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | NA | NA | 9462 | 9468,9480 | No
9464 |  | 11496 | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אלומיניום | 0 | 262.67d | 0 | 10 d | 13 June 2023 11:00 | 25 June 2023 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 9462 | 9468,9480 | No
9465 |  | 11497 | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 262.67d | 0 | 10 d | 13 June 2023 11:00 | 25 June 2023 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | NA | NA | 9462 | 9466FS-5d,9468 | No
9466 |  | 11498 | 11497FS-5d | 3.4.2.1.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 280.67d | 0 | 10 d | 19 June 2023 14:00 | 02 July 2023 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | 9465FS-5d | 9467 | No
9467 |  | 11499 | 11494,11498 | 3.4.2.1.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 280.67d | 0 | 7 d | 02 July 2023 11:00 | 10 July 2023 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA | 9462,9466 | 9480 | No
9468 |  | 11501 | 11495,11496,11497 | 3.4.2.1.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | נגרות סופית | 0 | 262.67d | 0 | 10 d | 26 June 2023 08:00 | 07 July 2023 11:00 | 15 December 2022 08:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | 9463,9464,9465 | 9469FS-5d | No
9469 |  | 11502 | 11501FS-5d | 3.4.2.1.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צבע סופי | 0 | 262.67d | 0 | 15 d | 02 July 2023 11:00 | 19 July 2023 17:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | NA | NA | 9468FS-5d | 9480,9470 | No
9470 |  | 11503 | 11502 | 3.4.2.1.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 262.67d | 0 | 5 d | 20 July 2023 08:00 | 26 July 2023 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | NA | NA | 9469 | 9471FS-2d | No
9471 |  | 11504 | 11503FS-2d | 3.4.2.1.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 262.67d | 0 | 7 d | 24 July 2023 11:00 | 01 August 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | NA | NA | 9470FS-2d | 9480 | No
9472 |  | 15271 |  | 3.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 148.99d | 0 | 30 d | 16 November 2023 11:06 | 24 December 2023 11:06 | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9473 |  | 15272 | 11469,11476 | 3.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חישוף | 0 | 148.99d | 0 | 2 d | 16 November 2023 11:06 | 19 November 2023 14:06 | 15 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 9442,9447 | 9474 | No
9474 |  | 15273 | 15272 | 3.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 148.99d | 0 | 3 d | 19 November 2023 14:06 | 22 November 2023 14:06 | 17 May 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 9473 | 9475 | No
9475 |  | 15274 | 15273 | 3.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות עפר | 0 | 148.99d | 0 | 6 d | 22 November 2023 14:06 | 30 November 2023 08:06 | 21 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | NA | NA | 9474 | 9476 | No
9476 |  | 15275 | 15274 | 3.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מצע | 0 | 148.99d | 0 | 5 d | 30 November 2023 08:06 | 06 December 2023 11:06 | 30 May 2023 08:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | 9475 | 9477 | No
9477 |  | 15276 | 15275 | 3.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אספלט | 0 | 148.99d | 0 | 2 d | 06 December 2023 11:06 | 08 December 2023 11:06 | 05 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | NA | NA | 9476 | 9478 | No
9478 |  | 15277 | 15276 | 3.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 148.99d | 0 | 12 d | 08 December 2023 11:06 | 24 December 2023 11:06 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | NA | NA | 9477 | 9480 | No
9479 |  | 11507 |  | 3.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 53.99d | 0 | 21 d | 18 April 2024 14:06 | 21 May 2024 08:06 | 20 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9480 |  | 11508 | 11478,11504,11499,11496,11495,11502,15277 | 3.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 53.99d | 0 | 0 d | 18 April 2024 14:06 | 18 April 2024 14:06 | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | NA | NA | 9449,9471,9467,9464,9463,9469,9478 | 9481 | No
9481 |  | 11509 | 11508 | 3.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | 53.99d | 0 | 21 d | 18 April 2024 14:06 | 21 May 2024 08:06 | 22 October 2023 08:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | 9480 | 9482 | No
9482 |  | 11510 | 11509,18957 | 3.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 53.99d | 0 | 0 d | 21 May 2024 08:06 | 21 May 2024 08:06 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | 9481,1234 | 9484,11585 | No
9483 |  | 11511 |  | 3.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 53.99d | 0 | 30 d | 21 May 2024 08:06 | 28 June 2024 08:06 | 16 November 2023 08:00 | 22 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9484 |  | 11512 | 11510 | 3.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | השחלת כבילה | 0 | 53.99d | 0 | 25 d | 21 May 2024 08:06 | 23 June 2024 08:06 | 16 November 2023 08:00 | 17 December 2023 14:00 | NA | NA | 9482 | 9488,11617,9485 | No
9485 |  | 15442 | 11512 | 3.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | 53.99d | 0 | 5 d | 23 June 2024 08:06 | 28 June 2024 08:06 | 17 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | NA | NA | 9484 | 9488,11617,9487 | No
9486 |  | 11513 |  | 3.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 53.99d | 0 | 30 d | 28 June 2024 08:06 | 05 August 2024 08:06 | 24 December 2023 08:00 | 29 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9487 |  | 11500 | 15442 | 3.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 71.99d | 0 | 12 d | 28 June 2024 08:06 | 14 July 2024 08:06 | 24 December 2023 08:00 | 07 January 2024 14:00 | NA | NA | 9485 | 9491 | No
9488 |  | 11514 | 11512,15442 | 3.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 53.99d | 0 | 30 d | 28 June 2024 08:06 | 05 August 2024 08:06 | 24 December 2023 08:00 | 29 January 2024 14:00 | NA | NA | 9484,9485 | 9491 | No
9489 |  | 11515 |  | 3.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | 53.99d | 0 | 48 d | 05 August 2024 08:06 | 06 October 2024 08:06 | 28 January 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9490 |  | 11516 | 11519SF-60ed | 3.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1006.46d | 0 | 0 d | 07 August 2024 08:06 | 07 August 2024 08:06 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | NA | NA | 9493SF-60ed |  | No
9491 |  | 11517 | 11514,11500 | 3.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 53.99d | 0 | 30 d | 05 August 2024 08:06 | 10 September 2024 14:06 | 29 January 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | NA | NA | 9488,9487 | 9492FS-12d | No
9492 |  | 11518 | 11517FS-12d | 3.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 53.99d | 0 | 30 d | 27 August 2024 08:06 | 06 October 2024 08:06 | 20 February 2024 14:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA | 9491FS-12d | 9493 | No
9493 |  | 11519 | 11518 | 3.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 53.99d | 0 | 0 d | 06 October 2024 08:06 | 06 October 2024 08:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA | 9492 | 9490SF-60ed,6533,11628 | No
9494 |  | 1979 |  | 3.4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 4.0000000000000001E-2 | 747.12d | 0 | 885.01 d | 29 May 2022 08:00 | 04 July 2025 08:06 | 13 February 2022 11:00 | 27 September 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9495 |  | 19359 |  | 3.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 106 d | 29 May 2022 08:00 | 14 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
9496 |  | 11521 | 17586 | 3.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 3 d | 29 May 2022 08:00 | 31 May 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | NA | NA | 6586 | 9500,9575,9497 | No
9497 |  | 19360 | 11521 | 3.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 70 d | 13 July 2022 08:00 | 14 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 9496 | 9500,9520 | No
9498 |  | 16694 |  | 3.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מחסן | 0 | -159.34d | 0 | 569 d | 25 January 2023 14:06 | 21 January 2025 08:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9499 |  | 11520 |  | 3.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -159.34d | 0 | 45 d | 25 January 2023 14:06 | 22 March 2023 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 21 April 2022 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
9500 |  | 11522 | 11521,6101,19360,21750 | 3.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | יציקת כלונסאות | 0 | -159.34d | 0 | 45 d | 25 January 2023 14:06 | 22 March 2023 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | NA | NA | 9496,6829,9497,6833 | 9502 | No
9501 |  | 11523 |  | 3.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | -159.34d | 0 | 262 d | 22 March 2023 11:06 | 19 February 2024 11:06 | 21 April 2022 10:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9502 |  | 11524 | 11522 | 3.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -159.34d | 0 | 35 d | 22 March 2023 11:06 | 09 May 2023 14:06 | 21 April 2022 10:00 | 07 June 2022 17:00 | NA | NA | 9500 | 9503 | No
9503 |  | 11525 | 11524 | 3.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שתית רצפה | 0 | -159.34d | 0 | 25 d | 09 May 2023 14:06 | 11 June 2023 11:06 | 08 June 2022 08:00 | 17 July 2022 17:00 | NA | NA | 9502 | 9504 | No
9504 |  | 11526 | 11525,21759 | 3.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קירות ועמודים תקרות ביניים | 0 | -159.34d | 0 | 30 d | 11 June 2023 11:06 | 18 July 2023 08:06 | 18 July 2022 08:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA | 9503,6842 | 9505,9533 | No
9505 |  | 11527 | 11526 | 3.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | -159.34d | 0 | 35 d | 18 July 2023 08:06 | 30 August 2023 08:06 | 23 August 2022 14:00 | 13 October 2022 11:00 | NA | NA | 9504 | 9506,8731SF-12d | No
9506 |  | 11528 | 11527 | 3.4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | -159.34d | 0 | 35 d | 30 August 2023 08:06 | 16 October 2023 11:06 | 13 October 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | NA | NA | 9505 | 9507 | No
9507 |  | 11529 | 11528 | 3.4.2.1.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי תקרה | 0 | -159.34d | 0 | 40 d | 16 October 2023 11:06 | 04 December 2023 14:06 | 28 November 2022 14:00 | 16 January 2023 17:00 | NA | NA | 9506 | 9508FS-8d | No
9508 |  | 11530 | 11529FS-8d | 3.4.2.1.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | -159.34d | 0 | 30 d | 24 November 2023 08:06 | 01 January 2024 08:06 | 06 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | NA | NA | 9507FS-8d | 9511,9509,9552 | No
9509 |  | 13829 | 11530 | 3.4.2.1.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | -159.34d | 0 | 40 d | 01 January 2024 08:06 | 19 February 2024 11:06 | 13 February 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA | 9508 | 9511 | No
9510 |  | 11531 |  | 3.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -159.34d | 0 | 262 d | 19 February 2024 11:06 | 21 January 2025 08:06 | 03 April 2023 14:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9511 |  | 11532 | 11530,13829,6110 | 3.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -159.34d | 0 | 90 d | 19 February 2024 11:06 | 17 June 2024 08:06 | 03 April 2023 14:00 | 11 September 2023 11:00 | NA | NA | 9508,9509,6856 | 9512SS,9514FS-13d | No
9512 |  | 11533 | 11532SS,21763 | 3.4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | -105.34d | 0 | 8 d | 19 February 2024 11:06 | 28 February 2024 14:06 | 03 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | NA | NA | 9511SS,6846 | 9513,9552 | No
9513 |  | 11534 | 11533 | 3.4.2.1.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | -105.34d | 0 | 25 d | 28 February 2024 14:06 | 31 March 2024 11:06 | 17 April 2023 08:00 | 18 May 2023 14:00 | NA | NA | 9512 | 9514FS-10d,9552 | No
9514 |  | 11535 | 11532FS-13d,11534FS-10d | 3.4.2.1.4.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -159.34d | 0 | 35 d | 29 May 2024 14:06 | 14 July 2024 11:06 | 25 August 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA | 9511FS-13d,9513FS-10d | 9515 | No
9515 |  | 11536 | 11535 | 3.4.2.1.4.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | -159.34d | 0 | 125 d | 14 July 2024 11:06 | 20 December 2024 11:06 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | NA | NA | 9514 | 9517SS,9516FS-25d,8734SF-12d | No
9516 |  | 14462 | 11536FS-25d | 3.4.2.1.4.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -159.34d | 0 | 50 d | 20 November 2024 08:06 | 21 January 2025 08:06 | 12 February 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA | 9515FS-25d | 9559 | No
9517 |  | 11537 | 11536SS | 3.4.2.1.4.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | -134.34d | 0 | 125 d | 14 July 2024 11:06 | 20 December 2024 11:06 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | NA | NA | 9515SS | 9559 | No
9518 |  | 16703 |  | 3.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מחסן אוטומטי | 0 | 73.33d | 0 | 405 d | 02 November 2022 08:00 | 26 March 2024 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 19 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9519 |  | 16702 |  | 3.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | 73.33d | 0 | 390 d | 02 November 2022 08:00 | 07 March 2024 11:00 | 15 April 2022 08:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9520 |  | 16707 | 19360 | 3.4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | 73.33d | 0 | 30 d | 02 November 2022 08:00 | 08 December 2022 14:00 | 15 April 2022 08:00 | 25 May 2022 11:00 | NA | NA | 9497 | 9521 | No
9521 |  | 16706 | 16707,21759 | 3.4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עמודים וקירות | 0 | 73.33d | 0 | 30 d | 08 December 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 9520,6842 | 9522 | No
9522 |  | 16705 | 16706 | 3.4.2.1.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הרכבת מידוף | 0 | 73.33d | 0 | 100 d | 15 January 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 9521 | 9523,8737SF | No
9523 |  | 16704 | 16705 | 3.4.2.1.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 73.33d | 0 | 35 d | 23 May 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 14 November 2022 08:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 9522 | 9524 | No
9524 |  | 16701 | 16704 | 3.4.2.1.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 73.33d | 0 | 45 d | 06 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 27 December 2022 08:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 9523 | 9525,9528 | No
9525 |  | 16700 | 16701 | 3.4.2.1.4.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 73.33d | 0 | 100 d | 31 August 2023 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 29 June 2023 14:00 | NA | NA | 9524 | 9526FS-25d,8738SF | No
9526 |  | 16699 | 16700FS-25d | 3.4.2.1.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 73.33d | 0 | 75 d | 06 December 2023 08:00 | 07 March 2024 11:00 | 30 May 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 9525FS-25d | 9531 | No
9527 |  | 16698 |  | 3.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 73.33d | 0 | 165 d | 31 August 2023 11:00 | 26 March 2024 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9528 |  | 16709 | 16701,6110 | 3.4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 73.33d | 0 | 140 d | 31 August 2023 11:00 | 23 February 2024 14:00 | 20 February 2023 14:00 | 17 August 2023 17:00 | NA | NA | 9524,6856 | 9529FS-35d | No
9529 |  | 16708 | 16709FS-35d,21763 | 3.4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | 73.33d | 0 | 50 d | 11 January 2024 14:00 | 13 March 2024 14:00 | 06 July 2023 08:00 | 05 September 2023 17:00 | NA | NA | 9528FS-35d,6846 | 9530FS-20d | No
9530 |  | 16697 | 16708FS-20d | 3.4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | 73.33d | 0 | 25 d | 18 February 2024 14:00 | 19 March 2024 17:00 | 13 August 2023 08:00 | 12 September 2023 11:00 | NA | NA | 9529FS-20d | 9531FS-10d | No
9531 |  | 16696 | 16699,16697FS-10d | 3.4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | 73.33d | 0 | 15 d | 07 March 2024 11:00 | 26 March 2024 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | NA | NA | 9526,9530FS-10d | 9559 | No
9532 |  | 11538 |  | 3.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מזרחי ומערבי | 0 | 138.66d | 0 | 136 d | 18 July 2023 08:06 | 05 January 2024 08:06 | 23 August 2022 14:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9533 |  | 11539 | 11526,21763 | 3.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | 138.66d | 0 | 12 d | 18 July 2023 08:06 | 01 August 2023 14:06 | 23 August 2022 14:00 | 07 September 2022 11:00 | NA | NA | 9504,6846 | 9534FS-3d | No
9534 |  | 11540 | 11539FS-3d,6110 | 3.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 138.66d | 0 | 12 d | 28 July 2023 11:06 | 13 August 2023 11:06 | 04 September 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | NA | NA | 9533FS-3d,6856 | 9535FS-3d | No
9535 |  | 11541 | 11540FS-3d | 3.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 138.66d | 0 | 12 d | 09 August 2023 08:06 | 23 August 2023 14:06 | 14 September 2022 14:00 | 03 October 2022 14:00 | NA | NA | 9534FS-3d | 9536FS-3d | No
9536 |  | 11542 | 11541FS-3d | 3.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 138.66d | 0 | 12 d | 20 August 2023 14:06 | 04 September 2023 11:06 | 29 September 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 9535FS-3d | 9537FS-3d | No
9537 |  | 11543 | 11542FS-3d | 3.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | 138.66d | 0 | 12 d | 31 August 2023 08:06 | 14 September 2023 14:06 | 14 October 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 9536FS-3d | 9559,9538 | No
9538 |  | 11544 | 11543 | 3.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בגר | 0 | 138.66d | 0 | 10 d | 14 September 2023 14:06 | 01 October 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 9537 | 9539 | No
9539 |  | 11545 | 11544 | 3.4.2.1.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ריצוף | 0 | 138.66d | 0 | 18 d | 01 October 2023 14:06 | 23 October 2023 14:06 | 14 November 2022 08:00 | 05 December 2022 17:00 | NA | NA | 9538 | 9540 | No
9540 |  | 11549 | 11545 | 3.4.2.1.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 138.66d | 0 | 10 d | 23 October 2023 14:06 | 05 November 2023 11:06 | 06 December 2022 08:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | 9539 | 9541FS-2d | No
9541 |  | 11550 | 11549FS-2d | 3.4.2.1.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 138.66d | 0 | 12 d | 02 November 2023 08:06 | 16 November 2023 14:06 | 15 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 9540FS-2d | 9542,9543,9544,9546 | No
9542 |  | 11551 | 11550 | 3.4.2.1.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות | 0 | 143.66d | 0 | 5 d | 16 November 2023 14:06 | 23 November 2023 08:06 | 30 December 2022 08:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA | 9541 | 9547 | No
9543 |  | 11552 | 11550 | 3.4.2.1.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אלומיניום | 0 | 138.66d | 0 | 10 d | 16 November 2023 14:06 | 29 November 2023 11:06 | 30 December 2022 08:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 9541 | 9547 | No
9544 |  | 11553 | 11550 | 3.4.2.1.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 138.66d | 0 | 10 d | 16 November 2023 14:06 | 29 November 2023 11:06 | 30 December 2022 08:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 9541 | 9545FS-3d,9547 | No
9545 |  | 11554 | 11553FS-3d | 3.4.2.1.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | 154.66d | 0 | 10 d | 26 November 2023 11:06 | 07 December 2023 14:06 | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 9544FS-3d | 9546 | No
9546 |  | 11555 | 11550,11554 | 3.4.2.1.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 154.66d | 0 | 7 d | 07 December 2023 14:06 | 17 December 2023 11:06 | 20 January 2023 08:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA | 9541,9545 | 9559 | No
9547 |  | 11557 | 11551,11552,11553 | 3.4.2.1.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | נגרות סופית | 0 | 138.66d | 0 | 10 d | 29 November 2023 11:06 | 12 December 2023 08:06 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | NA | NA | 9542,9543,9544 | 9548FS-5d | No
9548 |  | 11558 | 11557FS-5d | 3.4.2.1.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צבע סופי | 0 | 138.66d | 0 | 15 d | 05 December 2023 14:06 | 24 December 2023 14:06 | 18 January 2023 08:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA | 9547FS-5d | 9549 | No
9549 |  | 11559 | 11558 | 3.4.2.1.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | 138.66d | 0 | 5 d | 24 December 2023 14:06 | 31 December 2023 08:06 | 06 February 2023 08:00 | 12 February 2023 11:00 | NA | NA | 9548 | 9550FS-2d | No
9550 |  | 11560 | 11559FS-2d | 3.4.2.1.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 138.66d | 0 | 7 d | 27 December 2023 14:06 | 05 January 2024 08:06 | 09 February 2023 08:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 9549FS-2d | 9559 | No
9551 |  | 15278 |  | 3.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | פיתוח אזורי - SG | 0 | -0.34d | 0 | 70 d | 31 March 2024 11:06 | 02 July 2024 14:06 | 18 May 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9552 |  | 15279 | 11530,11533,11534 | 3.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חישוף | 0 | -0.34d | 0 | 5 d | 31 March 2024 11:06 | 05 April 2024 11:06 | 18 May 2023 14:00 | 24 May 2023 17:00 | NA | NA | 9508,9512,9513 | 9553 | No
9553 |  | 15280 | 15279 | 3.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עיבוד שתית | 0 | -0.34d | 0 | 8 d | 05 April 2024 11:06 | 16 April 2024 08:06 | 25 May 2023 07:00 | 05 June 2023 14:00 | NA | NA | 9552 | 9554 | No
9554 |  | 15281 | 15280 | 3.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | -0.34d | 0 | 18 d | 16 April 2024 08:06 | 12 May 2024 14:06 | 05 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | 9553 | 9555 | No
9555 |  | 15282 | 15281 | 3.4.2.1.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מצע | 0 | -0.34d | 0 | 25 d | 12 May 2024 14:06 | 16 June 2024 08:06 | 27 June 2023 14:00 | 27 July 2023 17:00 | NA | NA | 9554 | 9556 | No
9556 |  | 15283 | 15282 | 3.4.2.1.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אספלט | 0 | -0.34d | 0 | 10 d | 16 June 2024 08:06 | 27 June 2024 11:06 | 28 July 2023 08:00 | 09 August 2023 14:00 | NA | NA | 9555 | 9557 | No
9557 |  | 15284 | 15283 | 3.4.2.1.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SG |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -0.34d | 0 | 4 d | 27 June 2024 11:06 | 02 July 2024 14:06 | 09 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | NA | NA | 9556 | 9559 | No
9558 |  | 11561 |  | 3.4.2.1.4.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -159.34d | 0 | 21 d | 21 January 2025 08:06 | 16 February 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9559 |  | 11562 | 11537,11543,11555,11560,14462,15284,16696 | 3.4.2.1.4.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -159.34d | 0 | 0 d | 21 January 2025 08:06 | 21 January 2025 08:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA | 9517,9537,9546,9550,9516,9557,9531 | 9560 | No
9560 |  | 11563 | 11562 | 3.4.2.1.4.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | -159.34d | 0 | 21 d | 21 January 2025 08:06 | 16 February 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | NA | NA | 9559 | 9561 | No
9561 |  | 11564 | 11563,18957 | 3.4.2.1.4.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -159.34d | 0 | 0 d | 16 February 2025 11:06 | 16 February 2025 11:06 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | NA | NA | 9560,1234 | 9563,11586 | No
9562 |  | 11565 |  | 3.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -159.34d | 0 | 25 d | 16 February 2025 11:06 | 18 March 2025 14:06 | 15 May 2024 14:00 | 17 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9563 |  | 11566 | 11564 | 3.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | -159.34d | 0 | 20 d | 16 February 2025 11:06 | 12 March 2025 11:06 | 15 May 2024 14:00 | 09 June 2024 17:00 | NA | NA | 9561 | 9567,9564 | No
9564 |  | 15443 | 11566 | 3.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | -159.34d | 0 | 5 d | 12 March 2025 11:06 | 18 March 2025 14:06 | 10 June 2024 08:00 | 17 June 2024 14:00 | NA | NA | 9563 | 9567,9566 | No
9565 |  | 11567 |  | 3.4.2.1.4.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -159.34d | 0 | 35 d | 18 March 2025 14:06 | 05 May 2025 08:06 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9566 |  | 11556 | 15443 | 3.4.2.1.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -136.34d | 0 | 12 d | 18 March 2025 14:06 | 02 April 2025 11:06 | 17 June 2024 14:00 | 02 July 2024 11:00 | NA | NA | 9564 | 9570 | No
9567 |  | 11568 | 11566,15443 | 3.4.2.1.4.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -159.34d | 0 | 35 d | 18 March 2025 14:06 | 05 May 2025 08:06 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00 | NA | NA | 9563,9564 | 9570 | No
9568 |  | 11569 |  | 3.4.2.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | -159.34d | 0 | 48 d | 05 May 2025 08:06 | 04 July 2025 08:06 | 29 July 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9569 |  | 11570 | 11573SF-60ed | 3.4.2.1.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 795.12d | 0 | 0 d | 05 May 2025 08:06 | 05 May 2025 08:06 | 29 July 2024 11:00 | 29 July 2024 11:00 | NA | NA | 9572SF-60ed |  | No
9570 |  | 11571 | 11568,11556 | 3.4.2.1.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -159.34d | 0 | 30 d | 05 May 2025 08:06 | 12 June 2025 08:06 | 30 July 2024 14:00 | 05 September 2024 11:00 | NA | NA | 9567,9566 | 9571FS-12d | No
9571 |  | 11572 | 11571FS-12d | 3.4.2.1.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -159.34d | 0 | 30 d | 27 May 2025 08:06 | 04 July 2025 08:06 | 21 August 2024 14:00 | 27 September 2024 11:00 | NA | NA | 9570FS-12d | 9572 | No
9572 |  | 11573 | 11572 | 3.4.2.1.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -159.34d | 0 | 0 d | 04 July 2025 08:06 | 04 July 2025 08:06 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | NA | NA | 9571 | 9569SF-60ed,6533,11629 | No
9573 |  | 7830 |  | 3.4.2.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 350.33d | 0 | 330.68 d | 02 November 2022 08:00 | 25 December 2023 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9574 |  | 11574 |  | 3.4.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 276.66d | 0 | 81.68 d | 02 November 2022 08:00 | 10 February 2023 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9575 |  | 11575 | 11521,17586 | 3.4.2.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | מילוי | 0 | 350.33d | 0 | 3 d | 02 November 2022 08:00 | 06 November 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 28 February 2022 17:00 | NA | NA | 9496,6586 | 9581,9576 | No
9576 |  | 11576 | 11575,10070FS+8d,21989 | 3.4.2.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 276.66d | 0 | 5 d | 05 February 2023 11:06 | 10 February 2023 11:06 | 21 April 2022 10:00 | 28 April 2022 14:00 | NA | NA | 9575,6892FS+8d,6896 | 9579,9578FS+150d | No
9577 |  | 11577 |  | 3.4.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | שלד | 0 | 276.66d | 0 | 89 d | 21 August 2023 14:06 | 13 December 2023 08:06 | 14 November 2022 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9578 |  | 13830 | 11576FS+150d | 3.4.2.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 276.66d | 0 | 17 d | 21 August 2023 14:06 | 11 September 2023 14:06 | 14 November 2022 08:00 | 04 December 2022 17:00 | NA | NA | 9576FS+150d | 9579 | No
9579 |  | 11578 | 11576,13830 | 3.4.2.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת רצפה | 0 | 276.66d | 0 | 15 d | 11 September 2023 14:06 | 03 October 2023 14:06 | 05 December 2022 08:00 | 22 December 2022 14:00 | NA | NA | 9576,9578 | 9580 | No
9580 |  | 11579 | 11578,21998 | 3.4.2.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 276.66d | 0 | 22 d | 03 October 2023 14:06 | 31 October 2023 08:06 | 22 December 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA | 9579,6905 | 9581 | No
9581 |  | 11580 | 11575,11579 | 3.4.2.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 276.66d | 0 | 15 d | 31 October 2023 08:06 | 19 November 2023 08:06 | 19 January 2023 08:00 | 06 February 2023 17:00 | NA | NA | 9575,9580 | 9582,8742SF-12d | No
9582 |  | 11581 | 11580 | 3.4.2.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | חיפוי תקרה | 0 | 276.66d | 0 | 20 d | 19 November 2023 08:06 | 13 December 2023 08:06 | 07 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | 9581 | 9585 | No
9583 |  | 11598 |  | 3.4.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הרצות ומסירות | 0 | 314.66d | 0 | 48 d | 26 October 2023 14:06 | 25 December 2023 14:06 | 14 January 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9584 |  | 11599 | 11602SF-60ed | 3.4.2.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1231.12d | 0 | 0 d | 26 October 2023 14:06 | 26 October 2023 14:06 | 14 January 2023 14:00 | 14 January 2023 14:00 | NA | NA | 9586SF-60ed |  | No
9585 |  | 11601 | 11581 | 3.4.2.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 276.66d | 0 | 10 d | 13 December 2023 08:06 | 25 December 2023 14:06 | 03 March 2023 08:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 9582 | 9586 | No
9586 |  | 11602 | 11601 | 3.4.2.1.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 276.66d | 0 | 0 d | 25 December 2023 14:06 | 25 December 2023 14:06 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 9585 | 9584SF-60ed,6533,11630 | No
9587 |  | 7840 |  | 3.4.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 2.9999999999999999E-2 | 777.79d | 0 | 881.34 d | 24 April 2022 08:00 | 26 May 2025 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9588 |  | 1283 |  | 3.4.2.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 17.67d | 0 | 637.01 d | 11 November 2022 08:00 | 29 January 2025 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 11 April 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9589 |  | 11603 |  | 3.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -37.34d | 0 | 101.01 d | 11 November 2022 08:00 | 16 March 2023 08:06 | 24 February 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9590 |  | 11604 | 11683,17586 | 3.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חפירה | 0 | 17.67d | 0 | 2 d | 11 November 2022 08:00 | 14 November 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 09 March 2022 11:00 | NA | NA | 9674,6586 | 9592,9591 | No
9591 |  | 19358 | 11604 | 3.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מילוי | 0 | 17.67d | 0 | 4 d | 14 November 2022 11:00 | 18 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 9590 | 9592 | No
9592 |  | 11605 | 11604,11684,6063,19358,22058 | 3.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -37.34d | 0 | 40 d | 25 January 2023 14:06 | 16 March 2023 08:06 | 06 April 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00 | NA | NA | 9590,9675,6955,9591,6959 | 9594 | No
9593 |  | 11606 |  | 3.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד | 0 | -37.34d | 0 | 226 d | 16 March 2023 08:06 | 31 December 2023 08:06 | 29 May 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9594 |  | 11608 | 11605 | 3.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -37.34d | 0 | 35 d | 16 March 2023 08:06 | 03 May 2023 11:06 | 29 May 2022 14:00 | 12 July 2022 14:00 | NA | NA | 9592 | 9596 | No
9595 |  | 11609 |  | 3.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומת מסד | 0 | -37.34d | 0 | 92 d | 03 May 2023 11:06 | 27 August 2023 08:06 | 12 July 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9596 |  | 11610 | 11608 | 3.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת רצפה | 0 | -37.34d | 0 | 30 d | 03 May 2023 11:06 | 11 June 2023 11:06 | 12 July 2022 14:00 | 18 August 2022 11:00 | NA | NA | 9594 | 9597 | No
9597 |  | 11611 | 11610,22067 | 3.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עמודים + קירות + ח"מ | 0 | -37.34d | 0 | 35 d | 11 June 2023 11:06 | 24 July 2023 11:06 | 18 August 2022 11:00 | 04 October 2022 13:00 | NA | NA | 9596,6968 | 9598 | No
9598 |  | 11612 | 11611 | 3.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה מפלס +3.52 | 0 | -37.34d | 0 | 27 d | 24 July 2023 11:06 | 27 August 2023 08:06 | 06 October 2022 08:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 9597 | 9600,9609,9619 | No
9599 |  | 11613 |  | 3.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומה טכנית וגג | 0 | 18.66d | 0 | 99 d | 27 August 2023 08:06 | 31 December 2023 08:06 | 14 November 2022 08:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9600 |  | 11614 | 11612 | 3.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות חיצוניים | 0 | 18.66d | 0 | 27 d | 27 August 2023 08:06 | 02 October 2023 14:06 | 14 November 2022 08:00 | 16 December 2022 11:00 | NA | NA | 9598 | 9601FS-5d,9603 | No
9601 |  | 11615 | 11614FS-5d | 3.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות ח"מ | 0 | 18.66d | 0 | 20 d | 26 September 2023 11:06 | 20 October 2023 11:06 | 11 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 9600FS-5d | 9602FS-5d,9603 | No
9602 |  | 11616 | 11615FS-5d | 3.4.2.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונס' גלריה טכנית +5.0 | 0 | 18.66d | 0 | 47 d | 15 October 2023 11:06 | 12 December 2023 08:06 | 29 December 2022 08:00 | 24 February 2023 14:00 | NA | NA | 9601FS-5d | 9610,8746SF-12d | No
9603 |  | 11617 | 11614,11615 | 3.4.2.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה +7.48 | 0 | 61.66d | 0 | 37 d | 20 October 2023 11:06 | 05 December 2023 14:06 | 04 January 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 9600,9601 | 9604 | No
9604 |  | 11618 | 11617 | 3.4.2.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעקות בטון | 0 | 61.66d | 0 | 20 d | 05 December 2023 14:06 | 31 December 2023 08:06 | 19 February 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 9603 | 9606FS+12d | No
9605 |  | 11619 |  | 3.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 61.66d | 0 | 55 d | 14 January 2024 14:06 | 21 March 2024 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 12 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9606 |  | 11620 | 11618FS+12d | 3.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום גגות | 0 | 61.66d | 0 | 25 d | 14 January 2024 14:06 | 14 February 2024 08:06 | 30 March 2023 11:00 | 04 May 2023 17:00 | NA | NA | 9604FS+12d | 9607 | No
9607 |  | 11622 | 11620,11636 | 3.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 61.66d | 0 | 30 d | 14 February 2024 08:06 | 21 March 2024 14:06 | 05 May 2023 08:00 | 12 June 2023 17:00 | NA | NA | 9606,9624 | 9651SS | No
9608 |  | 11623 |  | 3.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -37.34d | 0 | 280 d | 27 August 2023 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 14 November 2022 08:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9609 |  | 11624 | 11612,6072 | 3.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -37.34d | 0 | 125 d | 27 August 2023 08:06 | 31 January 2024 11:06 | 14 November 2022 08:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 9598,6982 | 9611FS-10d | No
9610 |  | 11625 | 11616,22071 | 3.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 18.66d | 0 | 25 d | 12 December 2023 08:06 | 11 January 2024 11:06 | 26 February 2023 08:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA | 9602,6972 | 9613 | No
9611 |  | 11626 | 11624FS-10d | 3.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חלונות אלומניום | 0 | -37.34d | 0 | 30 d | 18 January 2024 14:06 | 25 February 2024 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 9609FS-10d | 9612 | No
9612 |  | 11627 | 11626 | 3.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | דלתות | 0 | -37.34d | 0 | 20 d | 25 February 2024 14:06 | 20 March 2024 14:06 | 16 May 2023 14:00 | 11 June 2023 17:00 | NA | NA | 9611 | 9613 | No
9613 |  | 11628 | 11625,11627 | 3.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד וצבע | 0 | -37.34d | 0 | 40 d | 20 March 2024 14:06 | 15 May 2024 08:06 | 12 June 2023 08:00 | 31 July 2023 11:00 | NA | NA | 9610,9612 | 9614,9615,9617 | No
9614 |  | 11629 | 11628 | 3.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | -37.34d | 0 | 75 d | 15 May 2024 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 9613 | 9658 | No
9615 |  | 14379 | 11628 | 3.4.2.2.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | -37.34d | 0 | 75 d | 15 May 2024 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 9613 | 9658,8749SF-12d | No
9616 |  | 22185 | 2841SF | 3.4.2.2.1.4.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת ציוד מזמין | 0 | 1073.12d | 0 | 0 d | 15 May 2024 08:06 | 15 May 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 9617SF |  | No
9617 |  | 2841 | 11628 | 3.4.2.2.1.4.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 355 - בימ"ל מכני אחוד | 0 | 5.97mo | 0 | 2 mo | 15 May 2024 08:06 | 15 July 2024 11:06 | 31 July 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | NA | NA | 9613 | 6562,9616SF | No
9618 |  | 11630 |  | 3.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מכלול משרדים | 0 | -21.34d | 0 | 264 d | 27 August 2023 08:06 | 29 July 2024 08:06 | 14 November 2022 08:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9619 |  | 11631 | 11612,22071 | 3.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בניה + חגורות | 0 | -21.34d | 0 | 42 d | 27 August 2023 08:06 | 20 October 2023 11:06 | 14 November 2022 08:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 9598,6972 | 9620FS-10d | No
9620 |  | 11632 | 11631FS-10d,6072 | 3.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 09 October 2023 08:06 | 08 November 2023 11:06 | 22 December 2022 14:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 9619FS-10d,6982 | 9621FS-10d | No
9621 |  | 11633 | 11632FS-10d | 3.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 26 October 2023 14:06 | 27 November 2023 11:06 | 10 January 2023 14:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | 9620FS-10d | 9622FS-10d,9639 | No
9622 |  | 11634 | 11633FS-10d | 3.4.2.2.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 14 November 2023 14:06 | 15 December 2023 08:06 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | NA | NA | 9621FS-10d | 9623FS-10d | No
9623 |  | 11635 | 11634FS-10d | 3.4.2.2.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ספרינקלרים | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 03 December 2023 14:06 | 03 January 2024 08:06 | 16 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | NA | NA | 9622FS-10d | 9658,9624FS-12d | No
9624 |  | 11636 | 11635FS-12d | 3.4.2.2.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בגר | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 19 December 2023 11:06 | 18 January 2024 14:06 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 9623FS-12d | 9625FS-10d,9639,9607 | No
9625 |  | 11637 | 11636FS-10d | 3.4.2.2.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף | 0 | -21.34d | 0 | 30 d | 07 January 2024 11:06 | 13 February 2024 08:06 | 23 March 2023 08:00 | 03 May 2023 17:00 | NA | NA | 9624FS-10d | 9641,9626 | No
9626 |  | 11641 | 11637 | 3.4.2.2.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -21.34d | 0 | 20 d | 13 February 2024 08:06 | 08 March 2024 08:06 | 04 May 2023 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 9625 | 9627FS-10d | No
9627 |  | 11642 | 11641FS-10d | 3.4.2.2.1.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 25 February 2024 14:06 | 27 March 2024 08:06 | 16 May 2023 14:00 | 18 June 2023 11:00 | NA | NA | 9626FS-10d | 9628FS-10d,9630,9648 | No
9628 |  | 11643 | 11642FS-10d | 3.4.2.2.1.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 14 March 2024 11:06 | 15 April 2024 08:06 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | NA | NA | 9627FS-10d | 9633,9629FS-10d | No
9629 |  | 11644 | 11643FS-10d | 3.4.2.2.1.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אלומיניום חלונות | 0 | -21.34d | 0 | 25 d | 02 April 2024 11:06 | 07 May 2024 11:06 | 23 June 2023 11:00 | 24 July 2023 17:00 | NA | NA | 9628FS-10d | 9633 | No
9630 |  | 11645 | 11642 | 3.4.2.2.1.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -16.34d | 0 | 25 d | 27 March 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 18 June 2023 11:00 | 18 July 2023 14:00 | NA | NA | 9627 | 9631FS-10d,9633 | No
9631 |  | 11646 | 11645FS-10d | 3.4.2.2.1.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 18.66d | 0 | 25 d | 15 April 2024 08:06 | 21 May 2024 11:06 | 06 July 2023 08:00 | 06 August 2023 14:00 | NA | NA | 9630FS-10d | 9632 | No
9632 |  | 11647 | 11646 | 3.4.2.2.1.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 18.66d | 0 | 14 d | 21 May 2024 11:06 | 07 June 2024 08:06 | 06 August 2023 14:00 | 23 August 2023 11:00 | NA | NA | 9631 | 9658 | No
9633 |  | 11649 | 11643,11644,11645 | 3.4.2.2.1.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | נגרות | 0 | -21.34d | 0 | 10 d | 07 May 2024 11:06 | 21 May 2024 11:06 | 25 July 2023 08:00 | 06 August 2023 14:00 | NA | NA | 9628,9629,9630 | 9634 | No
9634 |  | 11650 | 11649 | 3.4.2.2.1.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צבע סופי | 0 | -21.34d | 0 | 18 d | 21 May 2024 11:06 | 13 June 2024 14:06 | 06 August 2023 14:00 | 28 August 2023 14:00 | NA | NA | 9633 | 9635FS-4d | No
9635 |  | 11651 | 11650FS-4d | 3.4.2.2.1.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סגירת תקרות | 0 | -21.34d | 0 | 15 d | 07 June 2024 08:06 | 27 June 2024 11:06 | 23 August 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | NA | NA | 9634FS-4d | 9636 | No
9636 |  | 11652 | 11651 | 3.4.2.2.1.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | -21.34d | 0 | 10 d | 27 June 2024 11:06 | 10 July 2024 08:06 | 11 September 2023 11:00 | 26 September 2023 17:00 | NA | NA | 9635 | 9637FS-5d | No
9637 |  | 11653 | 11652FS-5d | 3.4.2.2.1.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד וריהוט | 0 | -21.34d | 0 | 20 d | 03 July 2024 14:06 | 29 July 2024 08:06 | 18 September 2023 14:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA | 9636FS-5d | 9658 | No
9638 |  | 11654 |  | 3.4.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות | 0 | -17.34d | 0 | 145 d | 18 January 2024 14:06 | 23 July 2024 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 10 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9639 |  | 11655 | 11633,11636 | 3.4.2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | טיח פנים | 0 | -17.34d | 0 | 25 d | 18 January 2024 14:06 | 19 February 2024 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 10 May 2023 11:00 | NA | NA | 9621,9624 | 9640 | No
9640 |  | 11656 | 11655 | 3.4.2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מדרגות | 0 | -17.34d | 0 | 21 d | 19 February 2024 11:06 | 15 March 2024 11:06 | 10 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | NA | NA | 9639 | 9641 | No
9641 |  | 11657 | 11637,11656 | 3.4.2.2.1.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -17.34d | 0 | 25 d | 15 March 2024 11:06 | 16 April 2024 08:06 | 06 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA | 9625,9640 | 9642 | No
9642 |  | 11658 | 11657 | 3.4.2.2.1.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | -17.34d | 0 | 25 d | 16 April 2024 08:06 | 22 May 2024 11:06 | 07 July 2023 08:00 | 07 August 2023 14:00 | NA | NA | 9641 | 9643 | No
9643 |  | 11659 | 11658 | 3.4.2.2.1.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -17.34d | 0 | 21 d | 22 May 2024 11:06 | 19 June 2024 08:06 | 07 August 2023 14:00 | 01 September 2023 14:00 | NA | NA | 9642 | 9644 | No
9644 |  | 11660 | 11659 | 3.4.2.2.1.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -17.34d | 0 | 10 d | 19 June 2024 08:06 | 01 July 2024 14:06 | 03 September 2023 08:00 | 14 September 2023 11:00 | NA | NA | 9643 | 9645FS-2d | No
9645 |  | 11661 | 11660FS-2d | 3.4.2.2.1.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -17.34d | 0 | 12 d | 28 June 2024 11:06 | 14 July 2024 11:06 | 12 September 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA | 9644FS-2d | 9646FS-2d | No
9646 |  | 11662 | 11661FS-2d | 3.4.2.2.1.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -17.34d | 0 | 10 d | 11 July 2024 08:06 | 23 July 2024 14:06 | 28 September 2023 08:00 | 10 October 2023 14:00 | NA | NA | 9645FS-2d | 9658 | No
9647 |  | 11663 |  | 3.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות | 0 | -7.34d | 0 | 80 d | 27 March 2024 08:06 | 11 July 2024 08:06 | 18 June 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9648 |  | 11664 | 11642 | 3.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב א' | 0 | -7.34d | 0 | 15 d | 27 March 2024 08:06 | 15 April 2024 08:06 | 18 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | NA | NA | 9627 | 9649,8752SF-12d | No
9649 |  | 11665 | 11664 | 3.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב ב' | 0 | -7.34d | 0 | 65 d | 15 April 2024 08:06 | 11 July 2024 08:06 | 06 July 2023 08:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA | 9648 | 9658 | No
9650 |  | 15285 |  | 3.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | פיתוח אזורי - 355 | 0 | 61.66d | 0 | 45 d | 14 February 2024 08:06 | 09 April 2024 14:06 | 05 May 2023 08:00 | 30 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9651 |  | 15286 | 11622SS | 3.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חישוף | 0 | 61.66d | 0 | 3 d | 14 February 2024 08:06 | 18 February 2024 11:06 | 05 May 2023 08:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 9607SS | 9652 | No
9652 |  | 15287 | 15286 | 3.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עיבוד שתית | 0 | 61.66d | 0 | 5 d | 18 February 2024 11:06 | 23 February 2024 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 9651 | 9653 | No
9653 |  | 15288 | 15287 | 3.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות עפר | 0 | 61.66d | 0 | 10 d | 23 February 2024 11:06 | 07 March 2024 08:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | NA | NA | 9652 | 9654 | No
9654 |  | 15289 | 15288 | 3.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מצע | 0 | 61.66d | 0 | 11 d | 07 March 2024 08:06 | 20 March 2024 14:06 | 29 May 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | NA | NA | 9653 | 9655 | No
9655 |  | 15290 | 15289 | 3.4.2.2.1.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אספלט | 0 | 61.66d | 0 | 4 d | 20 March 2024 14:06 | 26 March 2024 08:06 | 12 June 2023 08:00 | 15 June 2023 17:00 | NA | NA | 9654 | 9656 | No
9656 |  | 15291 | 15290 | 3.4.2.2.1.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 355 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 61.66d | 0 | 12 d | 26 March 2024 08:06 | 09 April 2024 14:06 | 16 June 2023 08:00 | 30 June 2023 14:00 | NA | NA | 9655 | 9658 | No
9657 |  | 11669 |  | 3.4.2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -37.34d | 0 | 21 d | 18 August 2024 08:06 | 12 September 2024 08:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9658 |  | 11670 | 11629,11635,11647,11653,11662,11665,14379,15291 | 3.4.2.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -37.34d | 0 | 0 d | 18 August 2024 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 9614,9623,9632,9637,9646,9649,9615,9656 | 9659 | No
9659 |  | 11671 | 11670 | 3.4.2.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | בדיקות קבלה | 0 | -37.34d | 0 | 21 d | 18 August 2024 08:06 | 12 September 2024 08:06 | 05 November 2023 08:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 9658 | 9660 | No
9660 |  | 11672 | 11671,18957 | 3.4.2.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -37.34d | 0 | 0 d | 12 September 2024 08:06 | 12 September 2024 08:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 9659,1234 | 9662,11588 | No
9661 |  | 11673 |  | 3.4.2.2.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -37.34d | 0 | 25 d | 12 September 2024 08:06 | 15 October 2024 14:06 | 30 November 2023 08:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9662 |  | 11674 | 11672 | 3.4.2.2.1.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | השחלת כבילה | 0 | -37.34d | 0 | 20 d | 12 September 2024 08:06 | 09 October 2024 11:06 | 30 November 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA | 9660 | 9666,9663 | No
9663 |  | 15444 | 11674 | 3.4.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הדברת מזיקים | 0 | -37.34d | 0 | 5 d | 09 October 2024 11:06 | 15 October 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 31 December 2023 14:00 | NA | NA | 9662 | 9666,9665 | No
9664 |  | 11675 |  | 3.4.2.2.1.11 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -37.34d | 0 | 35 d | 15 October 2024 14:06 | 01 December 2024 14:06 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9665 |  | 11648 | 15444 | 3.4.2.2.1.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -20.34d | 0 | 18 d | 15 October 2024 14:06 | 10 November 2024 14:06 | 31 December 2023 14:00 | 22 January 2024 14:00 | NA | NA | 9663 | 9669 | No
9666 |  | 11676 | 11674,15444 | 3.4.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -37.34d | 0 | 35 d | 15 October 2024 14:06 | 01 December 2024 14:06 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00 | NA | NA | 9662,9663 | 9669 | No
9667 |  | 11677 |  | 3.4.2.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצות ומסירות | 0 | -36.67d | 0 | 48.68 d | 30 November 2024 11:06 | 29 January 2025 11:06 | 11 February 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9668 |  | 11678 | 11681SF-60ed | 3.4.2.2.1.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 917.8d | 0 | 0 d | 30 November 2024 11:06 | 30 November 2024 11:06 | 11 February 2024 11:00 | 11 February 2024 11:00 | NA | NA | 9671SF-60ed |  | No
9669 |  | 11679 | 11676,11648 | 3.4.2.2.1.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -37.34d | 0 | 30 d | 01 December 2024 14:06 | 07 January 2025 11:06 | 12 February 2024 14:00 | 20 March 2024 11:00 | NA | NA | 9666,9665 | 9670FS-12d | No
9670 |  | 11680 | 11679FS-12d | 3.4.2.2.1.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -37.34d | 0 | 30 d | 23 December 2024 14:06 | 29 January 2025 11:06 | 05 March 2024 14:00 | 11 April 2024 11:00 | NA | NA | 9669FS-12d | 9671 | No
9671 |  | 11681 | 11680 | 3.4.2.2.1.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -37.34d | 0 | 0 d | 29 January 2025 11:06 | 29 January 2025 11:06 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | NA | NA | 9670 | 9668SF-60ed,6533,11632 | No
9672 |  | 1295 |  | 3.4.2.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 5.9999999999999998E-2 | 785.79d | 0 | 846.34 d | 29 May 2022 08:00 | 15 May 2025 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 August 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9673 |  | 11682 |  | 3.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0.72999999999999998 | -52.34d | 0 | 178.34 d | 29 May 2022 08:00 | 15 January 2023 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 06 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9674 |  | 11683 | 17586 | 3.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מילוי | 0.93999999999999995 | -103.33d | 0 | 126 d | 29 May 2022 08:00 | 10 November 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | NA | NA | 6586 | 9675,9590 | No
9675 |  | 11684 | 11683,6179,6177,21733 | 3.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | -120.68d | 0 | 35 d | 02 December 2022 11:06 | 15 January 2023 14:06 | 22 February 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | NA | NA | 9674,7018,7015,7022 | 9678,9592 | No
9676 |  | 11685 |  | 3.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מכבסה ואחסון | 0 | -120.68d | 0 | 557 d | 15 January 2023 14:06 | 26 December 2024 08:06 | 06 April 2022 14:00 | 19 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9677 |  | 13831 |  | 3.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | -120.68d | 0 | 272 d | 15 January 2023 14:06 | 27 December 2023 08:06 | 06 April 2022 14:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9678 |  | 13832 | 11684 | 3.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -120.68d | 0 | 30 d | 15 January 2023 14:06 | 21 February 2023 11:06 | 06 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | NA | NA | 9675 | 9679,9702 | No
9679 |  | 13833 | 13832 | 3.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | -120.68d | 0 | 27 d | 21 February 2023 11:06 | 27 March 2023 08:06 | 17 May 2022 08:00 | 20 June 2022 14:00 | NA | NA | 9678 | 9680 | No
9680 |  | 13834 | 13833,21742 | 3.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -120.68d | 0 | 50 d | 27 March 2023 08:06 | 02 June 2023 08:06 | 20 June 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 9679,7031 | 9681 | No
9681 |  | 13835 | 13834 | 3.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | -120.68d | 0 | 34 d | 02 June 2023 08:06 | 14 July 2023 08:06 | 21 August 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 9680 | 9682,8756SF-12d | No
9682 |  | 13836 | 13835 | 3.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | -120.68d | 0 | 34 d | 14 July 2023 08:06 | 25 August 2023 08:06 | 07 October 2022 08:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 9681 | 9683 | No
9683 |  | 13837 | 13836 | 3.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | -120.68d | 0 | 40 d | 25 August 2023 08:06 | 17 October 2023 14:06 | 23 November 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 9682 | 9684FF+12d | No
9684 |  | 13838 | 13837FF+12d | 3.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | -120.68d | 0 | 30 d | 22 September 2023 11:06 | 01 November 2023 11:06 | 20 December 2022 14:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | 9683FF+12d | 9685 | No
9685 |  | 13839 | 13838 | 3.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | -120.68d | 0 | 45 d | 01 November 2023 11:06 | 27 December 2023 08:06 | 26 January 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 9684 | 9687,9736,9696 | No
9686 |  | 11697 |  | 3.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר, מערכות מבנה וציוד יעודי | 0 | -120.68d | 0 | 285 d | 27 December 2023 08:06 | 26 December 2024 08:06 | 23 March 2023 08:00 | 19 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9687 |  | 11698 | 13839,6188 | 3.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -120.68d | 0 | 125 d | 27 December 2023 08:06 | 04 June 2024 11:06 | 23 March 2023 08:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 9685,7045 | 9691,9688FF+5d | No
9688 |  | 11699 | 11698FF+5d,21746 | 3.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | -120.68d | 0 | 25 d | 08 May 2024 14:06 | 10 June 2024 14:06 | 06 August 2023 14:00 | 05 September 2023 17:00 | NA | NA | 9687FF+5d,7035 | 9689FS-15d | No
9689 |  | 11700 | 11699FS-15d | 3.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חלונות אלומניום | 0 | -120.68d | 0 | 30 d | 22 May 2024 14:06 | 01 July 2024 08:06 | 18 August 2023 08:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA | 9688FS-15d | 9690FS-10d,9691 | No
9690 |  | 11701 | 11700FS-10d | 3.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | דלתות | 0 | -120.68d | 0 | 20 d | 18 June 2024 11:06 | 12 July 2024 11:06 | 12 September 2023 11:00 | 10 October 2023 14:00 | NA | NA | 9689FS-10d | 9691 | No
9691 |  | 11702 | 11698,11700,11701 | 3.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | -120.68d | 0 | 40 d | 12 July 2024 11:06 | 01 September 2024 08:06 | 10 October 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | NA | NA | 9687,9689,9690 | 9693,9692,9694,9699 | No
9692 |  | 13840 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | מידוף | 0 | -120.68d | 0 | 90 d | 01 September 2024 08:06 | 26 December 2024 08:06 | 29 November 2023 08:00 | 19 March 2024 11:00 | NA | NA | 9691 | 9743,8759SF-12d | No
9693 |  | 11703 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ציוד | 0 | -120.68d | 0 | 90 d | 01 September 2024 08:06 | 26 December 2024 08:06 | 29 November 2023 08:00 | 19 March 2024 11:00 | NA | NA | 9691 | 9743 | No
9694 |  | 14378 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | -110.68d | 0 | 80 d | 01 September 2024 08:06 | 13 December 2024 11:06 | 29 November 2023 08:00 | 06 March 2024 14:00 | NA | NA | 9691 | 9743 | No
9695 |  | 17108 |  | 3.4.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מרפדיה | 0 | -85.68d | 0 | 250 d | 27 December 2023 08:06 | 13 November 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
9696 |  | 17107 | 13839,6188 | 3.4.2.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות + עב' גמר | 0 | -85.68d | 0 | 170 d | 27 December 2023 08:06 | 31 July 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 9685,7045 | 9698 | No
9697 |  | 22186 | 16417SF | 3.4.2.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת ציוד מזמין | 0 | 1011.79d | 0 | 0 d | 31 July 2024 11:06 | 31 July 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 9698SF |  | No
9698 |  | 16417 | 17107 | 3.4.2.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכות וציוד ייעודי למרפדיה | 0 | -85.68d | 0 | 80 d | 31 July 2024 11:06 | 13 November 2024 08:06 | 29 November 2023 08:00 | 06 March 2024 14:00 | NA | NA | 9696 | 9743,8762SF-12d,9697SF | No
9699 |  | 14465 | 11702 | 3.4.2.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | 2.37mo | 0 | 2 mo | 01 September 2024 08:06 | 04 November 2024 14:06 | 29 November 2023 08:00 | 26 January 2024 14:00 | NA | NA | 9691 | 6562 | No
9700 |  | 11704 |  | 3.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | משרדים צפוני+דרומי | 0 | 82.32d | 0 | 324 d | 21 February 2023 11:06 | 07 April 2024 08:06 | 17 May 2022 08:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9701 |  | 11705 |  | 3.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | 82.32d | 0 | 77 d | 21 February 2023 11:06 | 02 June 2023 08:06 | 17 May 2022 08:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9702 |  | 11707 | 13832 | 3.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 82.32d | 0 | 25 d | 21 February 2023 11:06 | 23 March 2023 14:06 | 17 May 2022 08:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 9678 | 9703FS-3d | No
9703 |  | 11708 | 11707FS-3d,21742 | 3.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 82.32d | 0 | 40 d | 20 March 2023 14:06 | 14 May 2023 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | NA | NA | 9702FS-3d,7031 | 9704 | No
9704 |  | 11709 | 11708 | 3.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 82.32d | 0 | 15 d | 14 May 2023 11:06 | 02 June 2023 08:06 | 02 August 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 9703 | 9706,9708,9736 | No
9705 |  | 11717 |  | 3.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 304.32d | 0 | 25 d | 02 June 2023 08:06 | 03 July 2023 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9706 |  | 11718 | 11709 | 3.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 304.32d | 0 | 25 d | 02 June 2023 08:06 | 03 July 2023 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 9704 | 9743 | No
9707 |  | 11719 |  | 3.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 82.32d | 0 | 247 d | 02 June 2023 08:06 | 07 April 2024 08:06 | 21 August 2022 14:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9708 |  | 11720 | 11709,21746 | 3.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 82.32d | 0 | 30 d | 02 June 2023 08:06 | 10 July 2023 08:06 | 21 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 9704,7035 | 9709FS-3d,9714 | No
9709 |  | 11721 | 11720FS-3d,6188 | 3.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 82.32d | 0 | 15 d | 05 July 2023 14:06 | 24 July 2023 14:06 | 23 September 2022 08:00 | 21 October 2022 14:00 | NA | NA | 9708FS-3d,7045 | 9710FS-3d | No
9710 |  | 11722 | 11721FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 82.32d | 0 | 15 d | 20 July 2023 11:06 | 08 August 2023 11:06 | 18 October 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | 9709FS-3d | 9711FS-3d | No
9711 |  | 11723 | 11722FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 82.32d | 0 | 15 d | 04 August 2023 08:06 | 23 August 2023 08:06 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 9710FS-3d | 9712FS-3d | No
9712 |  | 11724 | 11723FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ספרינקלרים | 0 | 82.32d | 0 | 20 d | 20 August 2023 08:06 | 13 September 2023 08:06 | 17 November 2022 08:00 | 12 December 2022 11:00 | NA | NA | 9711FS-3d | 9743,9713FS-3d | No
9713 |  | 11725 | 11724FS-3d | 3.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בגר | 0 | 82.32d | 0 | 20 d | 10 September 2023 08:06 | 08 October 2023 11:06 | 08 December 2022 08:00 | 02 January 2023 11:00 | NA | NA | 9712FS-3d | 9728,9714FS-5d | No
9714 |  | 11726 | 11720,11725FS-5d | 3.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 82.32d | 0 | 25 d | 02 October 2023 08:06 | 01 November 2023 11:06 | 27 December 2022 08:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | 9708,9713FS-5d | 9715 | No
9715 |  | 11730 | 11726 | 3.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 82.32d | 0 | 20 d | 01 November 2023 11:06 | 26 November 2023 14:06 | 26 January 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 9714 | 9716FS-5d | No
9716 |  | 11731 | 11730FS-5d | 3.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 82.32d | 0 | 15 d | 20 November 2023 11:06 | 08 December 2023 08:06 | 14 February 2023 11:00 | 05 March 2023 11:00 | NA | NA | 9715FS-5d | 9718,9717,9719 | No
9717 |  | 11732 | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 93.32d | 0 | 10 d | 08 December 2023 08:06 | 20 December 2023 14:06 | 05 March 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 9716 | 9722 | No
9718 |  | 11733 | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אלומניום | 0 | 82.32d | 0 | 21 d | 08 December 2023 08:06 | 03 January 2024 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 9716 | 9722 | No
9719 |  | 11735 | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 83.32d | 0 | 20 d | 08 December 2023 08:06 | 02 January 2024 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 9716 | 9720FS-10d,9722 | No
9720 |  | 11736 | 11735FS-10d | 3.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 103.32d | 0 | 20 d | 20 December 2023 14:06 | 15 January 2024 08:06 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 9719FS-10d | 9724,9721 | No
9721 |  | 11737 | 11736 | 3.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 137.32d | 0 | 12 d | 15 January 2024 08:06 | 29 January 2024 14:06 | 13 April 2023 14:00 | 30 April 2023 17:00 | NA | NA | 9720 | 9743 | No
9722 |  | 15631 | 11735,11732,11733 | 3.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | נגרות | 0 | 82.32d | 0 | 10 d | 03 January 2024 11:06 | 16 January 2024 08:06 | 30 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 9719,9717,9718 | 9723 | No
9723 |  | 15630 | 15631 | 3.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 82.32d | 0 | 20 d | 16 January 2024 08:06 | 09 February 2024 08:06 | 16 April 2023 08:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 9722 | 9724 | No
9724 |  | 11739 | 11736,15630 | 3.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 82.32d | 0 | 12 d | 09 February 2024 08:06 | 25 February 2024 08:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA | 9720,9723 | 9726,9725 | No
9725 |  | 11740 | 11739 | 3.4.2.2.2.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 82.32d | 0 | 14 d | 25 February 2024 08:06 | 12 March 2024 14:06 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 9724 | 9743,9726FS-5d | No
9726 |  | 11741 | 11739,11740FS-5d | 3.4.2.2.2.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ציוד וריהוט | 0 | 82.32d | 0 | 25 d | 06 March 2024 11:06 | 07 April 2024 08:06 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 9724,9725FS-5d | 9743 | No
9727 |  | 11742 |  | 3.4.2.2.2.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדרי מדרגות | 0 | 150.32d | 0 | 79 d | 08 October 2023 11:06 | 14 January 2024 08:06 | 02 January 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
9728 |  | 11743 | 11725 | 3.4.2.2.2.3.3.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | טיח פנים | 0 | 150.32d | 0 | 10 d | 08 October 2023 11:06 | 19 October 2023 14:06 | 02 January 2023 11:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 9713 | 9729 | No
9729 |  | 11744 | 11743 | 3.4.2.2.2.3.3.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מדרגות | 0 | 150.32d | 0 | 14 d | 19 October 2023 14:06 | 06 November 2023 14:06 | 15 January 2023 08:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 9728 | 9730 | No
9730 |  | 11745 | 11744 | 3.4.2.2.2.3.3.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 150.32d | 0 | 14 d | 06 November 2023 14:06 | 23 November 2023 11:06 | 31 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 9729 | 9731 | No
9731 |  | 11746 | 11745 | 3.4.2.2.2.3.3.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 150.32d | 0 | 10 d | 23 November 2023 11:06 | 06 December 2023 08:06 | 17 February 2023 11:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA | 9730 | 9732 | No
9732 |  | 11747 | 11746 | 3.4.2.2.2.3.3.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 150.32d | 0 | 10 d | 06 December 2023 08:06 | 18 December 2023 14:06 | 02 March 2023 08:00 | 14 March 2023 14:00 | NA | NA | 9731 | 9733 | No
9733 |  | 11748 | 11747 | 3.4.2.2.2.3.3.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 150.32d | 0 | 12 d | 18 December 2023 14:06 | 02 January 2024 11:06 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 9732 | 9734 | No
9734 |  | 11749 | 11748 | 3.4.2.2.2.3.3.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 150.32d | 0 | 9 d | 02 January 2024 11:06 | 14 January 2024 08:06 | 29 March 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA | 9733 | 9743 | No
9735 |  | 15292 |  | 3.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 67.32d | 0 | 97 d | 27 December 2023 08:06 | 26 April 2024 08:06 | 23 March 2023 08:00 | 26 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9736 |  | 15293 | 13839,11709 | 3.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 67.32d | 0 | 6 d | 27 December 2023 08:06 | 03 January 2024 11:06 | 23 March 2023 08:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 9685,9704 | 9737 | No
9737 |  | 15294 | 15293 | 3.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 67.32d | 0 | 9 d | 03 January 2024 11:06 | 15 January 2024 08:06 | 30 March 2023 11:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 9736 | 9738 | No
9738 |  | 15295 | 15294 | 3.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 67.32d | 0 | 21 d | 15 January 2024 08:06 | 09 February 2024 08:06 | 13 April 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 9737 | 9739 | No
9739 |  | 15296 | 15295 | 3.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מצע | 0 | 67.32d | 0 | 17 d | 09 February 2024 08:06 | 01 March 2024 08:06 | 11 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA | 9738 | 9740 | No
9740 |  | 15297 | 15296 | 3.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 67.32d | 0 | 6 d | 01 March 2024 08:06 | 08 March 2024 11:06 | 02 June 2023 11:00 | 09 June 2023 14:00 | NA | NA | 9739 | 9741 | No
9741 |  | 15298 | 15297 | 3.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 67.32d | 0 | 38 d | 08 March 2024 11:06 | 26 April 2024 08:06 | 11 June 2023 08:00 | 26 July 2023 17:00 | NA | NA | 9740 | 9743 | No
9742 |  | 11753 |  | 3.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -120.68d | 0 | 21 d | 26 December 2024 08:06 | 21 January 2025 11:06 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9743 |  | 11754 | 11703,11718,11724,11737,11740,11741,11749,13840,14378,15298,16417 | 3.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -120.68d | 0 | 0 d | 26 December 2024 08:06 | 26 December 2024 08:06 | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | NA | NA | 9693,9706,9712,9721,9725,9726,9734,9692,9694,9741,9698 | 9744 | No
9744 |  | 11755 | 11754 | 3.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | -120.68d | 0 | 21 d | 26 December 2024 08:06 | 21 January 2025 11:06 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA | 9743 | 9745 | No
9745 |  | 11756 | 11755,18957 | 3.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -120.68d | 0 | 0 d | 21 January 2025 11:06 | 21 January 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA | 9744,1234 | 9747,11589 | No
9746 |  | 11757 |  | 3.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -120.68d | 0 | 20 d | 21 January 2025 11:06 | 14 February 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 13 May 2024 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
9747 |  | 11758 | 11756 | 3.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | -120.68d | 0 | 15 d | 21 January 2025 11:06 | 09 February 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 06 May 2024 17:00 | NA | NA | 9745 | 9751,9748 | No
9748 |  | 15445 | 11758 | 3.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | -120.68d | 0 | 5 d | 09 February 2025 11:06 | 14 February 2025 11:06 | 07 May 2024 08:00 | 13 May 2024 10:00 | NA | NA | 9747 | 9751,9750 | No
9749 |  | 11759 |  | 3.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -120.68d | 0 | 25 d | 14 February 2025 11:06 | 18 March 2025 08:06 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9750 |  | 11738 | 15445 | 3.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -107.68d | 0 | 12 d | 14 February 2025 11:06 | 02 March 2025 11:06 | 13 May 2024 10:00 | 29 May 2024 11:00 | NA | NA | 9748 | 9754 | No
9751 |  | 11760 | 11758,15445 | 3.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -120.68d | 0 | 25 d | 14 February 2025 11:06 | 18 March 2025 08:06 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00 | NA | NA | 9747,9748 | 9754 | No
9752 |  | 11761 |  | 3.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | -119.34d | 0 | 46.33 d | 16 March 2025 14:06 | 15 May 2025 14:06 | 15 June 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9753 |  | 11762 | 11765SF-60ed | 3.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 832.12d | 0 | 0 d | 16 March 2025 14:06 | 16 March 2025 14:06 | 15 June 2024 11:00 | 15 June 2024 11:00 | NA | NA | 9756SF-60ed |  | No
9754 |  | 11763 | 11760,11738 | 3.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -120.68d | 0 | 30 d | 18 March 2025 08:06 | 25 April 2025 11:06 | 16 June 2024 14:00 | 23 July 2024 11:00 | NA | NA | 9751,9750 | 9755FS-15d | No
9755 |  | 11764 | 11763FS-15d | 3.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -120.68d | 0 | 30 d | 06 April 2025 08:06 | 15 May 2025 14:06 | 08 July 2024 14:00 | 14 August 2024 11:00 | NA | NA | 9754FS-15d | 9756 | No
9756 |  | 11765 | 11764 | 3.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -120.68d | 0 | 0 d | 15 May 2025 14:06 | 15 May 2025 14:06 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | NA | NA | 9755 | 9753SF-60ed,6533,11633 | No
9757 |  | 1307 |  | 3.4.2.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 5.9999999999999998E-2 | 779.79d | 0 | 879.34 d | 24 April 2022 08:00 | 23 May 2025 08:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9758 |  | 11766 |  | 3.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מחסן | 0.14000000000000001 | -126.68d | 0 | 765.34 d | 24 April 2022 08:00 | 30 December 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 19 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9759 |  | 11767 |  | 3.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' עפר + ביסוס | 0.75 | -89.34d | 0 | 223.34 d | 24 April 2022 08:00 | 06 February 2023 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 28 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9760 |  | 11768 | 17586 | 3.4.2.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 134 d | 24 April 2022 08:00 | 18 October 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 02 March 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 9761 | No
9761 |  | 11769 | 11768,6211,21767 | 3.4.2.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | יציקת כלונסאות | 0 | -126.68d | 0 | 45 d | 13 December 2022 08:06 | 06 February 2023 14:06 | 03 March 2022 08:00 | 28 April 2022 14:00 | NA | NA | 9760,7081,7085 | 9763 | No
9762 |  | 11770 |  | 3.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | -126.68d | 0 | 298 d | 06 February 2023 14:06 | 19 February 2024 14:06 | 28 April 2022 14:00 | 12 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9763 |  | 11771 | 11769 | 3.4.2.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -126.68d | 0 | 40 d | 06 February 2023 14:06 | 28 March 2023 08:06 | 28 April 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 9761 | 9764,9784 | No
9764 |  | 11772 | 11771 | 3.4.2.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שתית רצפה | 0 | -126.68d | 0 | 20 d | 28 March 2023 08:06 | 25 April 2023 07:06 | 03 July 2022 11:00 | 10 August 2022 17:00 | NA | NA | 9763 | 9770,9765 | No
9765 |  | 11773 | 11772,21776 | 3.4.2.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ועמודים תקרות בינים | 0 | -126.68d | 0 | 80 d | 25 April 2023 07:06 | 04 August 2023 08:06 | 11 August 2022 08:00 | 16 December 2022 11:00 | NA | NA | 9764,7094 | 9766 | No
9766 |  | 11774 | 11773 | 3.4.2.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | -126.68d | 0 | 32 d | 04 August 2023 08:06 | 13 September 2023 08:06 | 16 December 2022 11:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | 9765 | 9767,8766SF-12d | No
9767 |  | 11775 | 11774 | 3.4.2.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | -126.68d | 0 | 35 d | 13 September 2023 08:06 | 30 October 2023 11:06 | 25 January 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 9766 | 9768FS-12d | No
9768 |  | 11776 | 11775FS-12d | 3.4.2.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי תקרה | 0 | -126.68d | 0 | 35 d | 15 October 2023 14:06 | 27 November 2023 14:06 | 01 March 2023 08:00 | 16 April 2023 17:00 | NA | NA | 9767FS-12d | 9769FS-5d | No
9769 |  | 11777 | 11776FS-5d | 3.4.2.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות | 0 | -126.68d | 0 | 28 d | 21 November 2023 11:06 | 26 December 2023 08:06 | 09 April 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 9768FS-5d | 9770 | No
9770 |  | 11778 | 11772,11777 | 3.4.2.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפת בטון | 0 | -126.68d | 0 | 45 d | 26 December 2023 08:06 | 19 February 2024 14:06 | 16 May 2023 14:00 | 12 July 2023 11:00 | NA | NA | 9764,9769 | 9772,9773 | No
9771 |  | 11779 |  | 3.4.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -126.68d | 0 | 244 d | 19 February 2024 14:06 | 30 December 2024 11:06 | 12 July 2023 11:00 | 19 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9772 |  | 11780 | 11778,6220 | 3.4.2.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -126.68d | 0 | 90 d | 19 February 2024 14:06 | 17 June 2024 11:06 | 12 July 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA | 9770,7108 | 9858,9775FS-5d,9774FF | No
9773 |  | 11781 | 11778,21780 | 3.4.2.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חלונות אלומיניום | 0 | -63.68d | 0 | 12 d | 19 February 2024 14:06 | 05 March 2024 11:06 | 12 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | NA | NA | 9770,7098 | 9774,9851 | No
9774 |  | 11782 | 11781,11780FF | 3.4.2.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | -126.68d | 0 | 15 d | 28 May 2024 08:06 | 17 June 2024 11:06 | 16 November 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA | 9773,9772FF | 9775FS-5d | No
9775 |  | 11783 | 11782FS-5d,11780FS-5d | 3.4.2.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -126.68d | 0 | 30 d | 09 June 2024 14:06 | 17 July 2024 14:06 | 29 November 2023 08:00 | 04 January 2024 14:00 | NA | NA | 9774FS-5d,9772FS-5d | 9781,9777,9778FS+15d,9776 | No
9776 |  | 11785 | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -87.68d | 0 | 90 d | 17 July 2024 14:06 | 12 November 2024 08:06 | 04 January 2024 14:00 | 26 April 2024 11:00 | NA | NA | 9775 | 9858,8770SF-12d | No
9777 |  | 16721 | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | -126.68d | 0 | 65 d | 17 July 2024 14:06 | 08 October 2024 14:06 | 04 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | NA | NA | 9775 | 9779FS-15d,8770SF-12d | No
9778 |  | 16722 | 11783FS+15d | 3.4.2.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | -62.68d | 0 | 50 d | 05 August 2024 14:06 | 08 October 2024 14:06 | 23 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | NA | NA | 9775FS+15d | 9858,8773SF-12d | No
9779 |  | 16723 | 16721FS-15d | 3.4.2.2.3.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת מסועים וליקוט מונחה אור (PBL) | 0 | -126.68d | 0 | 47 d | 17 September 2024 14:06 | 20 November 2024 11:06 | 06 March 2024 14:00 | 07 May 2024 17:00 | NA | NA | 9777FS-15d | 9780 | No
9780 |  | 16724 | 16723 | 3.4.2.2.3.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת PBL ולמסועים | 0 | -126.68d | 0 | 32 d | 20 November 2024 11:06 | 30 December 2024 11:06 | 08 May 2024 08:00 | 19 June 2024 14:00 | NA | NA | 9779 | 9858,8776SF-12d | No
9781 |  | 14466 | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 302-303 מתחם ציוד רפואה ראשי | 0 | -1.9mo | 0 | 2 mo | 17 July 2024 14:06 | 15 September 2024 14:06 | 04 January 2024 14:00 | 04 March 2024 14:00 | NA | NA | 9775 | 6562,9858 | No
9782 |  | 11801 |  | 3.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | -37.68d | 0 | 413 d | 28 March 2023 08:06 | 05 September 2024 08:06 | 03 July 2022 11:00 | 14 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9783 |  | 11804 |  | 3.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | -37.68d | 0 | 138 d | 28 March 2023 08:06 | 21 September 2023 11:06 | 03 July 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9784 |  | 11806 | 11771 | 3.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפה 0.0 | 0 | -37.68d | 0 | 20 d | 28 March 2023 08:06 | 25 April 2023 07:06 | 03 July 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | NA | NA | 9763 | 9786 | No
9785 |  | 11807 |  | 3.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת קרקע | 0 | -37.68d | 0 | 45 d | 25 April 2023 07:06 | 22 June 2023 08:06 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9786 |  | 11808 | 11806,21776 | 3.4.2.2.3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | -37.68d | 0 | 20 d | 25 April 2023 07:06 | 21 May 2023 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 9784,7094 | 9787SS,9788 | No
9787 |  | 11809 | 11808SS | 3.4.2.2.3.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | -37.68d | 0 | 20 d | 25 April 2023 07:06 | 21 May 2023 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 9786SS | 9788 | No
9788 |  | 11810 | 11808,11809 | 3.4.2.2.3.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומת קרקע +4.0 | 0 | -37.68d | 0 | 25 d | 21 May 2023 14:06 | 22 June 2023 08:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 9786,9787 | 9802,9790 | No
9789 |  | 11811 |  | 3.4.2.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומה א | 0 | -37.68d | 0 | 45 d | 22 June 2023 08:06 | 16 August 2023 14:06 | 21 September 2022 08:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9790 |  | 11812 | 11810 | 3.4.2.2.3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | -37.68d | 0 | 20 d | 22 June 2023 08:06 | 17 July 2023 11:06 | 21 September 2022 08:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 9788 | 9791FS-20d | No
9791 |  | 11813 | 11812FS-20d | 3.4.2.2.3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | -37.68d | 0 | 20 d | 22 June 2023 08:06 | 17 July 2023 11:06 | 21 September 2022 08:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 9790FS-20d | 9792 | No
9792 |  | 11814 | 11813 | 3.4.2.2.3.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומה א +8.0 | 0 | -37.68d | 0 | 25 d | 17 July 2023 11:06 | 16 August 2023 14:06 | 26 October 2022 08:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 9791 | 9794,9818,9798 | No
9793 |  | 11815 |  | 3.4.2.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת גג | 0 | 115.32d | 0 | 28 d | 16 August 2023 14:06 | 21 September 2023 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9794 |  | 11816 | 11814 | 3.4.2.2.3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעקות בטון | 0 | 115.32d | 0 | 15 d | 16 August 2023 14:06 | 04 September 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 9792 | 9795SS | No
9795 |  | 11817 | 11816SS | 3.4.2.2.3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ח"מ | 0 | 115.32d | 0 | 15 d | 16 August 2023 14:06 | 04 September 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 9794SS | 9796 | No
9796 |  | 11818 | 11817 | 3.4.2.2.3.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרת ח"מ | 0 | 115.32d | 0 | 13 d | 04 September 2023 14:06 | 21 September 2023 11:06 | 14 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 9795 | 9798FS+12d | No
9797 |  | 11819 |  | 3.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 115.32d | 0 | 55 d | 09 October 2023 11:06 | 15 December 2023 11:06 | 15 January 2023 08:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9798 |  | 11820 | 11814,11818FS+12d | 3.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות | 0 | 115.32d | 0 | 25 d | 09 October 2023 11:06 | 08 November 2023 14:06 | 15 January 2023 08:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 9792,9796FS+12d | 9799 | No
9799 |  | 11822 | 11820 | 3.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי חזיתות | 0 | 115.32d | 0 | 30 d | 08 November 2023 14:06 | 15 December 2023 11:06 | 14 February 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 9798 | 9851 | No
9800 |  | 11823 |  | 3.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -37.68d | 0 | 348 d | 22 June 2023 08:06 | 05 September 2024 08:06 | 21 September 2022 08:00 | 14 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9801 |  | 11824 |  | 3.4.2.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | 117.32d | 0 | 193 d | 22 June 2023 08:06 | 19 February 2024 14:06 | 21 September 2022 08:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9802 |  | 11825 | 11810,21780 | 3.4.2.2.3.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | 117.32d | 0 | 18 d | 22 June 2023 08:06 | 14 July 2023 08:06 | 21 September 2022 08:00 | 23 October 2022 17:00 | NA | NA | 9788,7098 | 9803FS-10d | No
9803 |  | 11826 | 11825FS-10d,6220 | 3.4.2.2.3.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 117.32d | 0 | 30 d | 02 July 2023 14:06 | 08 August 2023 11:06 | 06 October 2022 08:00 | 16 November 2022 17:00 | NA | NA | 9802FS-10d,7108 | 9804FS-20d | No
9804 |  | 11827 | 11826FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 117.32d | 0 | 30 d | 14 July 2023 08:06 | 21 August 2023 08:06 | 24 October 2022 08:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | 9803FS-20d | 9805FS-20d | No
9805 |  | 11828 | 11827FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 117.32d | 0 | 30 d | 26 July 2023 14:06 | 01 September 2023 11:06 | 04 November 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | NA | NA | 9804FS-20d | 9806FS-20d | No
9806 |  | 11829 | 11828FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | 117.32d | 0 | 30 d | 08 August 2023 11:06 | 14 September 2023 08:06 | 17 November 2022 08:00 | 23 December 2022 14:00 | NA | NA | 9805FS-20d | 9858,9807FS-8d,9809 | No
9807 |  | 11830 | 11829FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | 117.32d | 0 | 18 d | 04 September 2023 14:06 | 01 October 2023 08:06 | 14 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA | 9806FS-8d | 9808FS-8d | No
9808 |  | 11831 | 11830FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 117.32d | 0 | 30 d | 18 September 2023 11:06 | 27 October 2023 08:06 | 27 December 2022 08:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 9807FS-8d | 9810FS-10d,9809FS-5d | No
9809 |  | 11832 | 11829,11831FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 117.32d | 0 | 15 d | 22 October 2023 08:06 | 08 November 2023 14:06 | 26 January 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 9806,9808FS-5d | 9810FS-5d | No
9810 |  | 11833 | 11831FS-10d,11832FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 117.32d | 0 | 10 d | 02 November 2023 11:06 | 15 November 2023 08:06 | 08 February 2023 08:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 9808FS-10d,9809FS-5d | 9812,9811 | No
9811 |  | 11835 | 11833 | 3.4.2.2.3.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 117.32d | 0 | 14 d | 15 November 2023 08:06 | 03 December 2023 08:06 | 20 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | NA | NA | 9810 | 9858,9812FS-5d | No
9812 |  | 11836 | 11833,11835FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 117.32d | 0 | 30 d | 26 November 2023 14:06 | 02 January 2024 11:06 | 03 March 2023 08:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA | 9810,9811FS-5d | 9813FS-10d | No
9813 |  | 11837 | 11836FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 117.32d | 0 | 25 d | 20 December 2023 14:06 | 21 January 2024 11:06 | 28 March 2023 11:00 | 02 May 2023 17:00 | NA | NA | 9812FS-10d | 9814FS-10d | No
9814 |  | 11838 | 11837FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 117.32d | 0 | 20 d | 08 January 2024 14:06 | 01 February 2024 14:06 | 19 April 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 9813FS-10d | 9815FS-5d,9816 | No
9815 |  | 11839 | 11838FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 124.32d | 0 | 12 d | 26 January 2024 11:06 | 11 February 2024 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | NA | NA | 9814FS-5d | 9858 | No
9816 |  | 11841 | 11838 | 3.4.2.2.3.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 117.32d | 0 | 14 d | 01 February 2024 14:06 | 19 February 2024 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA | 9814 | 9858 | No
9817 |  | 11843 |  | 3.4.2.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | -37.68d | 0 | 218 d | 16 August 2023 14:06 | 21 May 2024 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 28 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9818 |  | 11844 | 11814 | 3.4.2.2.3.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | -37.68d | 0 | 18 d | 16 August 2023 14:06 | 07 September 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | 9792 | 9819FS-10d | No
9819 |  | 11845 | 11844FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -37.68d | 0 | 30 d | 27 August 2023 11:06 | 06 October 2023 08:06 | 06 December 2022 08:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 9818FS-10d | 9820FS-20d | No
9820 |  | 11846 | 11845FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -37.68d | 0 | 30 d | 07 September 2023 14:06 | 18 October 2023 14:06 | 18 December 2022 14:00 | 24 January 2023 11:00 | NA | NA | 9819FS-20d | 9821FS-20d | No
9821 |  | 11847 | 11846FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -37.68d | 0 | 30 d | 21 September 2023 11:06 | 31 October 2023 11:06 | 30 December 2022 08:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA | 9820FS-20d | 9822FS-20d | No
9822 |  | 11848 | 11847FS-20d | 3.4.2.2.3.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | -37.68d | 0 | 30 d | 06 October 2023 08:06 | 13 November 2023 08:06 | 11 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 9821FS-20d | 9858,9823FS-8d,9824FS-20d,9825 | No
9823 |  | 11849 | 11848FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | -37.68d | 0 | 18 d | 02 November 2023 11:06 | 24 November 2023 11:06 | 08 February 2023 08:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA | 9822FS-8d | 9824FS-8d,9839 | No
9824 |  | 11850 | 11848FS-20d,11849FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 47.32d | 0 | 30 d | 15 November 2023 08:06 | 21 December 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 9822FS-20d,9823FS-8d | 9826FS-10d,9825 | No
9825 |  | 11851 | 11848,11850 | 3.4.2.2.3.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 47.32d | 0 | 15 d | 21 December 2023 14:06 | 09 January 2024 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 9822,9824 | 9858,9826FS-5d | No
9826 |  | 11852 | 11850FS-10d,11851FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 47.32d | 0 | 10 d | 03 January 2024 11:06 | 16 January 2024 08:06 | 13 April 2023 14:00 | 27 April 2023 14:00 | NA | NA | 9824FS-10d,9825FS-5d | 9858,9827 | No
9827 |  | 11854 | 11852 | 3.4.2.2.3.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 47.32d | 0 | 14 d | 16 January 2024 08:06 | 01 February 2024 14:06 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 9826 | 9858,9828FS-5d,9836 | No
9828 |  | 11855 | 11854FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 47.32d | 0 | 30 d | 26 January 2024 11:06 | 04 March 2024 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 15 June 2023 17:00 | NA | NA | 9827FS-5d | 9858,9829FS-12d | No
9829 |  | 11856 | 11855FS-12d | 3.4.2.2.3.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 47.32d | 0 | 25 d | 18 February 2024 14:06 | 20 March 2024 08:06 | 01 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | 9828FS-12d | 9830FS-10d | No
9830 |  | 11857 | 11856FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 47.32d | 0 | 20 d | 07 March 2024 11:06 | 01 April 2024 14:06 | 20 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | NA | NA | 9829FS-10d | 9831FS-7d | No
9831 |  | 11858 | 11857FS-7d | 3.4.2.2.3.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 47.32d | 0 | 12 d | 24 March 2024 11:06 | 08 April 2024 08:06 | 06 July 2023 08:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | 9830FS-7d | 9832FS-8d | No
9832 |  | 11860 | 11858FS-8d | 3.4.2.2.3.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 47.32d | 0 | 14 d | 28 March 2024 11:06 | 15 April 2024 11:06 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | NA | NA | 9831FS-8d | 9858,9833FS-5d | No
9833 |  | 11861 | 11860FS-5d | 3.4.2.2.3.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 47.32d | 0 | 20 d | 09 April 2024 08:06 | 07 May 2024 14:06 | 23 July 2023 08:00 | 15 August 2023 17:00 | NA | NA | 9832FS-5d | 9858,9834FS-10d | No
9834 |  | 11862 | 11861FS-10d | 3.4.2.2.3.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריהוט | 0 | 47.32d | 0 | 20 d | 21 April 2024 14:06 | 21 May 2024 14:06 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | NA | NA | 9833FS-10d | 9858 | No
9835 |  | 11863 |  | 3.4.2.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 107.32d | 0 | 24 d | 01 February 2024 14:06 | 03 March 2024 11:06 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9836 |  | 11864 | 11854 | 3.4.2.2.3.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | 107.32d | 0 | 10 d | 01 February 2024 14:06 | 14 February 2024 11:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | NA | NA | 9827 | 9837 | No
9837 |  | 11865 | 11864 | 3.4.2.2.3.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד + צבע | 0 | 107.32d | 0 | 14 d | 14 February 2024 11:06 | 03 March 2024 11:06 | 29 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 9836 | 9858 | No
9838 |  | 11866 |  | 3.4.2.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חדר מדרגות | 0 | -37.68d | 0 | 145 d | 24 November 2023 11:06 | 28 May 2024 08:06 | 02 March 2023 08:00 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9839 |  | 11867 | 11849 | 3.4.2.2.3.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | טיח פנים | 0 | -37.68d | 0 | 14 d | 24 November 2023 11:06 | 12 December 2023 11:06 | 02 March 2023 08:00 | 19 March 2023 17:00 | NA | NA | 9823 | 9840 | No
9840 |  | 11868 | 11867 | 3.4.2.2.3.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מדרגות | 0 | -37.68d | 0 | 21 d | 12 December 2023 11:06 | 07 January 2024 14:06 | 20 March 2023 08:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | 9839 | 9841 | No
9841 |  | 11869 | 11868 | 3.4.2.2.3.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -37.68d | 0 | 21 d | 07 January 2024 14:06 | 01 February 2024 14:06 | 18 April 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 9840 | 9842 | No
9842 |  | 11870 | 11869 | 3.4.2.2.3.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | -37.68d | 0 | 24 d | 01 February 2024 14:06 | 03 March 2024 11:06 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 9841 | 9843 | No
9843 |  | 11871 | 11870 | 3.4.2.2.3.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -37.68d | 0 | 21 d | 03 March 2024 11:06 | 28 March 2024 11:06 | 15 June 2023 08:00 | 11 July 2023 11:00 | NA | NA | 9842 | 9844 | No
9844 |  | 11872 | 11871 | 3.4.2.2.3.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מאחזי יד | 0 | -37.68d | 0 | 14 d | 28 March 2024 11:06 | 15 April 2024 11:06 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | NA | NA | 9843 | 9845 | No
9845 |  | 11873 | 11872 | 3.4.2.2.3.2.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | -37.68d | 0 | 15 d | 15 April 2024 11:06 | 07 May 2024 14:06 | 28 July 2023 08:00 | 15 August 2023 17:00 | NA | NA | 9844 | 9846 | No
9846 |  | 11874 | 11873 | 3.4.2.2.3.2.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -37.68d | 0 | 15 d | 07 May 2024 14:06 | 28 May 2024 08:06 | 16 August 2023 08:00 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA | 9845 | 9848 | No
9847 |  | 11875 |  | 3.4.2.2.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעליות | 0 | -37.68d | 0 | 80 d | 28 May 2024 08:06 | 05 September 2024 08:06 | 04 September 2023 08:00 | 14 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9848 |  | 11876 | 11874 | 3.4.2.2.3.2.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב א' | 0 | -37.68d | 0 | 15 d | 28 May 2024 08:06 | 17 June 2024 11:06 | 04 September 2023 08:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | 9846 | 9849,8779SF-12d | No
9849 |  | 11877 | 11876 | 3.4.2.2.3.2.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב ב' | 0 | -37.68d | 0 | 65 d | 17 June 2024 11:06 | 05 September 2024 08:06 | 26 September 2023 08:00 | 14 December 2023 14:00 | NA | NA | 9848 | 9858 | No
9850 |  | 15299 |  | 3.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | פיתוח אזורי - SB | 0 | 50.32d | 0 | 55 d | 05 March 2024 11:06 | 17 May 2024 11:06 | 27 July 2023 08:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9851 |  | 15300 | 11822,11781 | 3.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חישוף | 0 | 50.32d | 0 | 4 d | 05 March 2024 11:06 | 10 March 2024 14:06 | 27 July 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 9799,9773 | 9852 | No
9852 |  | 15301 | 15300 | 3.4.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עיבוד שתית | 0 | 50.32d | 0 | 6 d | 10 March 2024 14:06 | 18 March 2024 08:06 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | NA | NA | 9851 | 9853 | No
9853 |  | 15302 | 15301 | 3.4.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות עפר | 0 | 50.32d | 0 | 13 d | 18 March 2024 08:06 | 02 April 2024 14:06 | 08 August 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | NA | NA | 9852 | 9854 | No
9854 |  | 15303 | 15302 | 3.4.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מצע | 0 | 50.32d | 0 | 16 d | 02 April 2024 14:06 | 24 April 2024 08:06 | 24 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 9853 | 9855 | No
9855 |  | 15304 | 15303 | 3.4.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אספלט | 0 | 50.32d | 0 | 6 d | 24 April 2024 08:06 | 03 May 2024 11:06 | 13 September 2023 11:00 | 21 September 2023 14:00 | NA | NA | 9854 | 9856 | No
9856 |  | 15305 | 15304 | 3.4.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SB |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 50.32d | 0 | 10 d | 03 May 2024 11:06 | 17 May 2024 11:06 | 21 September 2023 14:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA | 9855 | 9858 | No
9857 |  | 11880 |  | 3.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -126.68d | 0 | 21 d | 30 December 2024 11:06 | 24 January 2025 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9858 |  | 11881 | 11780,11785,11829,11835,11841,11848,11851,11852,11854,11855,11860,11861,11862,11865,11877,14466,15305,11839,16724,16722 | 3.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -126.68d | 0 | 0 d | 30 December 2024 11:06 | 30 December 2024 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 19 June 2024 14:00 | NA | NA | 9772,9776,9806,9811,9816,9822,9825,9826,9827,9828,9832,9833,9834,9837,9849,9781,9856,9815,9780,9778 | 9859 | No
9859 |  | 11882 | 11881 | 3.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | בדיקות קבלה | 0 | -126.68d | 0 | 21 d | 30 December 2024 11:06 | 24 January 2025 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA | 9858 | 9860 | No
9860 |  | 11883 | 11882,18957 | 3.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -126.68d | 0 | 0 d | 24 January 2025 11:06 | 24 January 2025 11:06 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA | 9859,1234 | 9862FS-12d,11590 | No
9861 |  | 11884 |  | 3.4.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -126.68d | 0 | 25 d | 09 January 2025 14:06 | 10 February 2025 11:06 | 01 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9862 |  | 11885 | 11883FS-12d | 3.4.2.2.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | השחלת כבילה | 0 | -126.68d | 0 | 20 d | 09 January 2025 14:06 | 04 February 2025 08:06 | 01 July 2024 11:00 | 25 July 2024 11:00 | NA | NA | 9860FS-12d | 9866,9863 | No
9863 |  | 15446 | 11885 | 3.4.2.2.3.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הדברת מזיקים | 0 | -126.68d | 0 | 5 d | 04 February 2025 08:06 | 10 February 2025 11:06 | 25 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00 | NA | NA | 9862 | 9866,9865 | No
9864 |  | 11886 |  | 3.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -126.68d | 0 | 30 d | 10 February 2025 11:06 | 19 March 2025 08:06 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9865 |  | 11859 | 15446 | 3.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -111.68d | 0 | 15 d | 10 February 2025 11:06 | 28 February 2025 08:06 | 31 July 2024 14:00 | 19 August 2024 14:00 | NA | NA | 9863 | 9869 | No
9866 |  | 11887 | 11885,15446 | 3.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -126.68d | 0 | 30 d | 10 February 2025 11:06 | 19 March 2025 08:06 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00 | NA | NA | 9862,9863 | 9869 | No
9867 |  | 11888 |  | 3.4.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצות ומסירות | 0 | -126.68d | 0 | 50 d | 19 March 2025 08:06 | 23 May 2025 08:06 | 06 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9868 |  | 11889 | 11892FS-60ed | 3.4.2.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 826.12d | 0 | 0 d | 24 March 2025 08:06 | 24 March 2025 08:06 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | NA | NA | 9871FS-60ed |  | No
9869 |  | 11890 | 11887,11859 | 3.4.2.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -126.68d | 0 | 35 d | 19 March 2025 08:06 | 05 May 2025 11:06 | 06 September 2024 11:00 | 25 October 2024 11:00 | NA | NA | 9866,9865 | 9870FS-20d | No
9870 |  | 11891 | 11890FS-20d | 3.4.2.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -126.68d | 0 | 35 d | 07 April 2025 08:06 | 23 May 2025 08:06 | 25 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9869FS-20d | 9871 | No
9871 |  | 11892 | 11891 | 3.4.2.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -126.68d | 0 | 0 d | 23 May 2025 08:06 | 23 May 2025 08:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9870 | 9868FS-60ed,6533,11634 | No
9872 |  | 1335 |  | 3.4.2.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 8.9999999999999997E-2 | 777.79d | 0 | 874.68 d | 02 May 2022 08:00 | 26 May 2025 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9873 |  | 11893 |  | 3.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עב' עפר + ביסוס | 0.80000000000000004 | -69.68d | 0 | 206.68 d | 02 May 2022 08:00 | 25 January 2023 08:06 | 13 February 2022 11:00 | 08 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9874 |  | 11894 | 17586 | 3.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 137 d | 02 May 2022 08:00 | 31 October 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | NA | NA | 6586 | 9875 | No
9875 |  | 11895 | 11894,6243,21785 | 3.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת כלונסאות | 0 | -128.68d | 0 | 35 d | 13 December 2022 08:06 | 25 January 2023 08:06 | 24 February 2022 14:00 | 08 April 2022 14:00 | NA | NA | 9874,7144,7148 | 9878FS-7d | No
9876 |  | 11896 |  | 3.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מבנה 306 - מזון, 311 - אחסנה, 347 - ערכות | 0 | -128.68d | 0 | 556 d | 16 January 2023 14:06 | 26 December 2024 08:06 | 31 March 2022 11:00 | 06 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9877 |  | 11897 |  | 3.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | -128.68d | 0 | 301 d | 16 January 2023 14:06 | 01 February 2024 14:06 | 31 March 2022 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9878 |  | 11898 | 11895FS-7d | 3.4.2.2.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -128.68d | 0 | 60 d | 16 January 2023 14:06 | 31 March 2023 08:06 | 31 March 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 9875FS-7d | 9879FS-4d | No
9879 |  | 11899 | 11898FS-4d | 3.4.2.2.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שתית רצפה | 0 | -128.68d | 0 | 30 d | 27 March 2023 08:06 | 08 May 2023 08:06 | 13 June 2022 11:00 | 19 July 2022 17:00 | NA | NA | 9878FS-4d | 9880FS-5d | No
9880 |  | 11900 | 11899FS-5d,21794 | 3.4.2.2.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -128.68d | 0 | 110 d | 01 May 2023 14:06 | 15 September 2023 08:06 | 13 July 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | NA | NA | 9879FS-5d,7157 | 9881FS-45d | No
9881 |  | 11901 | 11900FS-45d | 3.4.2.2.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת תקרה | 0 | -128.68d | 0 | 110 d | 21 July 2023 11:06 | 08 December 2023 08:06 | 31 October 2022 11:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 9880FS-45d | 9882 | No
9882 |  | 11905 | 11901 | 3.4.2.2.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפת בטון | 0 | -128.68d | 0 | 45 d | 08 December 2023 08:06 | 01 February 2024 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA | 9881 | 9888FS+14d,9893SS,9884,9915 | No
9883 |  | 11906 |  | 3.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -128.68d | 0 | 255 d | 01 February 2024 14:06 | 26 December 2024 08:06 | 31 May 2023 11:00 | 06 June 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9884 |  | 11907 | 11905,6252 | 3.4.2.2.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -128.68d | 0 | 90 d | 01 February 2024 14:06 | 29 May 2024 08:06 | 31 May 2023 11:00 | 29 October 2023 14:00 | NA | NA | 9882,7171 | 9885FS-50d,9887 | No
9885 |  | 11908 | 11907FS-50d,21798 | 3.4.2.2.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חלונות אלומיניום | 0 | -118.68d | 0 | 10 d | 22 March 2024 08:06 | 03 April 2024 14:06 | 24 August 2023 11:00 | 05 September 2023 17:00 | NA | NA | 9884FS-50d,7161 | 9887,9886 | No
9886 |  | 11909 | 11908 | 3.4.2.2.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | דלתות | 0 | -118.68d | 0 | 30 d | 03 April 2024 14:06 | 16 May 2024 11:06 | 06 September 2023 08:00 | 16 October 2023 17:00 | NA | NA | 9885 | 9922,9888,9887 | No
9887 |  | 11910 | 11908,11909,11907 | 3.4.2.2.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד וצבע | 0 | -128.68d | 0 | 42 d | 29 May 2024 08:06 | 22 July 2024 08:06 | 29 October 2023 14:00 | 19 December 2023 17:00 | NA | NA | 9885,9886,9884 | 9890FS-25d,9888 | No
9888 |  | 11911 | 11905FS+14d,11910,11909 | 3.4.2.2.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת רדיו-שאטל כולל מידוף + אצטבאות משטחים קונבנציונאליות | 0 | -128.68d | 0 | 90 d | 22 July 2024 08:06 | 15 November 2024 08:06 | 20 December 2023 08:00 | 21 April 2024 17:00 | NA | NA | 9882FS+14d,9887,9886 | 9890SS,9889FS-25d,8784SF-12d | No
9889 |  | 16725 | 11911FS-25d | 3.4.2.2.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת רדיו שאטל | 0 | -128.68d | 0 | 58 d | 13 October 2024 08:06 | 26 December 2024 08:06 | 21 March 2024 11:00 | 06 June 2024 14:00 | NA | NA | 9888FS-25d | 9922 | No
9890 |  | 11912 | 11910FS-25d,11911SS | 3.4.2.2.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | -105.68d | 0 | 100 d | 22 July 2024 08:06 | 27 November 2024 14:06 | 20 December 2023 08:00 | 21 April 2024 17:00 | NA | NA | 9887FS-25d,9888SS | 9922,8787SF-12d | No
9891 |  | 11913 |  | 3.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | -93.68d | 0 | 265 d | 08 December 2023 08:06 | 13 November 2024 08:06 | 30 March 2023 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9892 |  | 11914 |  | 3.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | -93.68d | 0 | 75 d | 08 December 2023 08:06 | 10 March 2024 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9893 |  | 11915 | 11905SS | 3.4.2.2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפה | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 08 December 2023 08:06 | 02 January 2024 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | 9882SS | 9894,9915 | No
9894 |  | 11916 | 11915,21794 | 3.4.2.2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) +איטום | 0 | -93.68d | 0 | 55 d | 02 January 2024 11:06 | 10 March 2024 14:06 | 30 April 2023 08:00 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA | 9893,7157 | 9896 | No
9895 |  | 13841 |  | 3.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -93.68d | 0 | 190 d | 10 March 2024 14:06 | 13 November 2024 08:06 | 07 July 2023 08:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9896 |  | 13842 | 11916,21798 | 3.4.2.2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בניה + חגורות | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 10 March 2024 14:06 | 03 April 2024 14:06 | 07 July 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 9894,7161 | 9897FS-10d | No
9897 |  | 13843 | 13842FS-10d,6252 | 3.4.2.2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 22 March 2024 08:06 | 16 April 2024 11:06 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 9896FS-10d,7171 | 9898FS-10d | No
9898 |  | 13844 | 13843FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 03 April 2024 14:06 | 02 May 2024 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 25 August 2023 11:00 | NA | NA | 9897FS-10d | 9899FS-10d | No
9899 |  | 13845 | 13844FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 16 April 2024 11:06 | 16 May 2024 11:06 | 14 August 2023 08:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA | 9898FS-10d | 9900FS-10d | No
9900 |  | 13846 | 13845FS-10d | 3.4.2.2.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בגר | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 02 May 2024 11:06 | 29 May 2024 08:06 | 25 August 2023 11:00 | 20 September 2023 14:00 | NA | NA | 9899FS-10d | 9901FS-7d | No
9901 |  | 13847 | 13846FS-7d | 3.4.2.2.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ריצוף | 0 | -93.68d | 0 | 15 d | 20 May 2024 14:06 | 07 June 2024 11:06 | 11 September 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | NA | NA | 9900FS-7d | 9902 | No
9902 |  | 13851 | 13847 | 3.4.2.2.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -93.68d | 0 | 12 d | 07 June 2024 11:06 | 24 June 2024 14:06 | 03 October 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | NA | NA | 9901 | 9903 | No
9903 |  | 13852 | 13851 | 3.4.2.2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -93.68d | 0 | 25 d | 24 June 2024 14:06 | 25 July 2024 08:06 | 18 October 2023 08:00 | 17 November 2023 11:00 | NA | NA | 9902 | 9904 | No
9904 |  | 13853 | 13852 | 3.4.2.2.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מסגרות | 0 | -93.68d | 0 | 10 d | 25 July 2024 08:06 | 06 August 2024 14:06 | 17 November 2023 11:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 9903 | 9905,9906,9907 | No
9905 |  | 13854 | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אלומיניום | 0 | -80.68d | 0 | 20 d | 06 August 2024 14:06 | 01 September 2024 08:06 | 30 November 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA | 9904 | 9910 | No
9906 |  | 13855 | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -80.68d | 0 | 20 d | 06 August 2024 14:06 | 01 September 2024 08:06 | 30 November 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA | 9904 | 9910 | No
9907 |  | 13856 | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | השלמת מערכות | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 06 August 2024 14:06 | 01 September 2024 08:06 | 30 November 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA | 9904 | 9908FS-5d | No
9908 |  | 13857 | 13856FS-5d | 3.4.2.2.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -93.68d | 0 | 12 d | 25 August 2024 14:06 | 09 September 2024 11:06 | 19 December 2023 08:00 | 02 January 2024 14:00 | NA | NA | 9907FS-5d | 9912FS-5d,9909 | No
9909 |  | 13859 | 13857 | 3.4.2.2.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | נגרות סופית | 0 | -93.68d | 0 | 14 d | 09 September 2024 11:06 | 26 September 2024 08:06 | 02 January 2024 14:00 | 19 January 2024 11:00 | NA | NA | 9908 | 9913,9910FS-8d | No
9910 |  | 13860 | 13854,13855,13859FS-8d | 3.4.2.2.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צבע סופי | 0 | -93.68d | 0 | 18 d | 16 September 2024 14:06 | 10 October 2024 14:06 | 10 January 2024 08:00 | 31 January 2024 17:00 | NA | NA | 9905,9906,9909FS-8d | 9911FS-5d | No
9911 |  | 13861 | 13860FS-5d | 3.4.2.2.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סגירת תקרות | 0 | -93.68d | 0 | 10 d | 02 October 2024 10:06 | 18 October 2024 11:06 | 25 January 2024 14:00 | 07 February 2024 11:00 | NA | NA | 9910FS-5d | 9912FS-5d | No
9912 |  | 13862 | 13857FS-5d,13861FS-5d | 3.4.2.2.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -93.68d | 0 | 12 d | 10 October 2024 14:06 | 29 October 2024 11:06 | 01 February 2024 08:00 | 15 February 2024 14:00 | NA | NA | 9908FS-5d,9911FS-5d | 9913FS-8d | No
9913 |  | 13863 | 13859,13862FS-8d | 3.4.2.2.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ציוד וריהוט | 0 | -93.68d | 0 | 20 d | 16 October 2024 07:06 | 13 November 2024 08:06 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA | 9909,9912FS-8d | 9922 | No
9914 |  | 15306 |  | 3.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | פיתוח אזורי - SC | 0 | 29.32d | 0 | 97 d | 01 February 2024 14:06 | 06 June 2024 11:06 | 31 May 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9915 |  | 15307 | 11905,11915 | 3.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חישוף | 0 | 29.32d | 0 | 6 d | 01 February 2024 14:06 | 09 February 2024 08:06 | 31 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA | 9882,9893 | 9916 | No
9916 |  | 15308 | 15307 | 3.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עיבוד שתית | 0 | 29.32d | 0 | 9 d | 09 February 2024 08:06 | 20 February 2024 14:06 | 07 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | NA | NA | 9915 | 9917 | No
9917 |  | 15309 | 15308 | 3.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות עפר | 0 | 29.32d | 0 | 20 d | 20 February 2024 14:06 | 17 March 2024 08:06 | 19 June 2023 11:00 | 13 July 2023 11:00 | NA | NA | 9916 | 9918 | No
9918 |  | 15310 | 15309 | 3.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מצע | 0 | 29.32d | 0 | 15 d | 17 March 2024 08:06 | 03 April 2024 14:06 | 13 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 9917 | 9919 | No
9919 |  | 15311 | 15310 | 3.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אספלט | 0 | 29.32d | 0 | 6 d | 03 April 2024 14:06 | 11 April 2024 08:06 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | NA | NA | 9918 | 9920 | No
9920 |  | 15312 | 15311 | 3.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SC |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 29.32d | 0 | 41 d | 11 April 2024 08:06 | 06 June 2024 11:06 | 08 August 2023 14:00 | 02 October 2023 11:00 | NA | NA | 9919 | 9922 | No
9921 |  | 11942 |  | 3.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -128.68d | 0 | 21 d | 26 December 2024 08:06 | 21 January 2025 11:06 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9922 |  | 11943 | 11909,11912,13863,15312,16725 | 3.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -128.68d | 0 | 0 d | 26 December 2024 08:06 | 26 December 2024 08:06 | 06 June 2024 14:00 | 06 June 2024 14:00 | NA | NA | 9886,9890,9913,9920,9889 | 9923 | No
9923 |  | 11944 | 11943 | 3.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | בדיקות קבלה | 0 | -128.68d | 0 | 21 d | 26 December 2024 08:06 | 21 January 2025 11:06 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00 | NA | NA | 9922 | 9924 | No
9924 |  | 11945 | 11944,18957 | 3.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -128.68d | 0 | 0 d | 21 January 2025 11:06 | 21 January 2025 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | NA | NA | 9923,1234 | 9926,11591 | No
9925 |  | 11946 |  | 3.4.2.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -128.68d | 0 | 25 d | 21 January 2025 11:06 | 20 February 2025 14:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 August 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9926 |  | 11947 | 11945 | 3.4.2.2.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | השחלת כבילה | 0 | -128.68d | 0 | 20 d | 21 January 2025 11:06 | 14 February 2025 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 29 July 2024 14:00 | NA | NA | 9924 | 9930,9927 | No
9927 |  | 15447 | 11947 | 3.4.2.2.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הדברת מזיקים | 0 | -128.68d | 0 | 5 d | 14 February 2025 11:06 | 20 February 2025 14:06 | 29 July 2024 14:00 | 04 August 2024 17:00 | NA | NA | 9926 | 9930,9929 | No
9928 |  | 11948 |  | 3.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -128.68d | 0 | 30 d | 20 February 2025 14:06 | 30 March 2025 14:06 | 05 August 2024 08:00 | 10 September 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9929 |  | 13858 | 15447 | 3.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -113.68d | 0 | 15 d | 20 February 2025 14:06 | 11 March 2025 14:06 | 05 August 2024 08:00 | 22 August 2024 14:00 | NA | NA | 9927 | 9933 | No
9930 |  | 11949 | 11947,15447 | 3.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -128.68d | 0 | 30 d | 20 February 2025 14:06 | 30 March 2025 14:06 | 05 August 2024 08:00 | 10 September 2024 14:00 | NA | NA | 9926,9927 | 9933 | No
9931 |  | 11950 |  | 3.4.2.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומסירות | 0 | -126.68d | 0 | 45 d | 27 March 2025 11:06 | 26 May 2025 11:06 | 10 September 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9932 |  | 11951 | 11954SF-60ed | 3.4.2.2.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 822.79d | 0 | 0 d | 27 March 2025 11:06 | 27 March 2025 11:06 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | NA | NA | 9935SF-60ed |  | No
9933 |  | 11952 | 11949,13858 | 3.4.2.2.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -128.68d | 0 | 30 d | 30 March 2025 14:06 | 09 May 2025 11:06 | 10 September 2024 14:00 | 21 October 2024 17:00 | NA | NA | 9930,9929 | 9934FS-17d | No
9934 |  | 11953 | 11952FS-17d | 3.4.2.2.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -128.68d | 0 | 30 d | 16 April 2025 11:06 | 26 May 2025 11:06 | 01 October 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9933FS-17d | 9935 | No
9935 |  | 11954 | 11953 | 3.4.2.2.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -128.68d | 0 | 0 d | 26 May 2025 11:06 | 26 May 2025 11:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9934 | 9932SF-60ed,6533,11635 | No
9936 |  | 1347 |  | 3.4.2.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 55.33d | 0 | 590.62 d | 02 November 2022 08:00 | 24 November 2024 10:36 | 03 March 2022 08:00 | 21 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9937 |  | 11955 |  | 3.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 16.71d | 0 | 63.62 d | 02 November 2022 08:00 | 19 January 2023 10:36 | 03 March 2022 08:00 | 18 May 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9938 |  | 11956 | 17586 | 3.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מילוי | 0 | 55.33d | 0 | 10 d | 02 November 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | 03 March 2022 08:00 | 09 March 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 9939,10061 | No
9939 |  | 11957 | 11956,6340FS+13d,22041 | 3.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 16.71d | 0 | 15 d | 01 January 2023 13:36 | 19 January 2023 10:36 | 28 April 2022 14:00 | 18 May 2022 17:00 | NA | NA | 9938,7207FS+13d,7211 | 9941FS+100d,10065 | No
9940 |  | 11959 |  | 3.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | שלד | 0 | 16.71d | 0 | 156 d | 29 May 2023 13:36 | 11 December 2023 16:36 | 21 September 2022 08:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9941 |  | 11960 | 11957FS+100d | 3.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 16.71d | 0 | 23 d | 29 May 2023 13:36 | 26 June 2023 16:36 | 21 September 2022 08:00 | 30 October 2022 11:00 | NA | NA | 9939FS+100d | 9942 | No
9942 |  | 11961 | 11960 | 3.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת רצפה | 0 | 16.71d | 0 | 20 d | 26 June 2023 16:36 | 20 July 2023 16:36 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 9941 | 9943FS-5d,9947 | No
9943 |  | 11962 | 11961FS-5d,22050 | 3.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 16.71d | 0 | 40 d | 14 July 2023 13:36 | 03 September 2023 10:36 | 17 November 2022 08:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA | 9942FS-5d,7220 | 9944,9945,9947,9961 | No
9944 |  | 11963 | 11962 | 3.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' קירות | 0 | 16.71d | 0 | 18 d | 03 September 2023 10:36 | 28 September 2023 10:36 | 05 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | NA | NA | 9943 | 9949,9945SS+10d,8791SF-12d | No
9945 |  | 11964 | 11962,11963SS+10d | 3.4.2.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' תקרה | 0 | 16.71d | 0 | 28 d | 14 September 2023 13:36 | 23 October 2023 13:36 | 18 January 2023 08:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 9943,9944SS+10d | 9946 | No
9946 |  | 11965 | 11964 | 3.4.2.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי תקרה | 0 | 16.71d | 0 | 25 d | 23 October 2023 13:36 | 22 November 2023 16:36 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 9945 | 9947,9981 | No
9947 |  | 11966 | 11961,11962,11965 | 3.4.2.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות | 0 | 16.71d | 0 | 15 d | 22 November 2023 16:36 | 11 December 2023 16:36 | 24 March 2023 08:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 9942,9943,9946 | 9952FS-7d,9956,10019,9981 | No
9948 |  | 11967 |  | 3.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 125.71d | 0 | 45 d | 28 September 2023 10:36 | 22 November 2023 16:36 | 27 January 2023 11:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9949 |  | 11968 | 11963 | 3.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות | 0 | 125.71d | 0 | 20 d | 28 September 2023 10:36 | 23 October 2023 13:36 | 27 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 9944 | 9950 | No
9950 |  | 11970 | 11968 | 3.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 125.71d | 0 | 25 d | 23 October 2023 13:36 | 22 November 2023 16:36 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 9949 | 9981 | No
9951 |  | 11971 |  | 3.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - אגף אחסנה וייצור | 0 | 16.71d | 0 | 165 d | 03 December 2023 13:36 | 01 July 2024 13:36 | 03 April 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9952 |  | 11972 | 11966FS-7d,6349 | 3.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 16.71d | 0 | 60 d | 03 December 2023 13:36 | 14 February 2024 16:36 | 03 April 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | NA | NA | 9947FS-7d,7234 | 9953FS-20d,9956FS-20d | No
9953 |  | 11973 | 11972FS-20d,22054 | 3.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 16.71d | 0 | 25 d | 21 January 2024 16:36 | 21 February 2024 10:36 | 29 May 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA | 9952FS-20d,7224 | 9954FS-5d,9955 | No
9954 |  | 11974 | 11973FS-5d | 3.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | דלתות | 0 | 16.71d | 0 | 10 d | 14 February 2024 16:36 | 27 February 2024 13:36 | 22 June 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | NA | NA | 9953FS-5d | 9955 | No
9955 |  | 11975 | 11973,11974 | 3.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 16.71d | 0 | 25 d | 27 February 2024 13:36 | 28 March 2024 16:36 | 05 July 2023 08:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA | 9953,9954 | 9988,9956,9959 | No
9956 |  | 11976 | 11966,11972FS-20d,11975 | 3.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | מידוף | 0 | 16.71d | 0 | 70 d | 28 March 2024 16:36 | 01 July 2024 13:36 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | NA | NA | 9947,9952FS-20d,9955 | 9957SS,8794SF-12d | No
9957 |  | 11977 | 11976SS | 3.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד | 0 | 16.71d | 0 | 70 d | 28 March 2024 16:36 | 01 July 2024 13:36 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | NA | NA | 9956SS | 9988 | No
9958 |  | 22187 | 14467SF | 3.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת ציוד מזמין | 0 | 1106.18d | 0 | 0 d | 28 March 2024 16:36 | 28 March 2024 16:36 | NA | NA | NA | NA | 9959SF |  | No
9959 |  | 14467 | 11975 | 3.4.2.2.5.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 354 - בית דפוס | 0 | 1.61mo | 0 | 2 mo | 28 March 2024 16:36 | 02 June 2024 16:36 | 04 August 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA | 9955 | 6562,9988,9958SF | No
9960 |  | 11992 |  | 3.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 32.71d | 0 | 220 d | 03 September 2023 10:36 | 10 June 2024 10:36 | 05 January 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
9961 |  | 11993 | 11962,22054 | 3.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בניה + חגורות | 0 | 32.71d | 0 | 35 d | 03 September 2023 10:36 | 19 October 2023 10:36 | 05 January 2023 11:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 9943,7224 | 9962FS-25d | No
9962 |  | 11994 | 11993FS-25d,6349 | 3.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 32.71d | 0 | 35 d | 14 September 2023 13:36 | 31 October 2023 16:36 | 18 January 2023 08:00 | 01 March 2023 17:00 | NA | NA | 9961FS-25d,7234 | 9963FS-25d | No
9963 |  | 11995 | 11994FS-25d | 3.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 32.71d | 0 | 35 d | 01 October 2023 13:36 | 13 November 2023 13:36 | 30 January 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | NA | NA | 9962FS-25d | 9964FS-25d | No
9964 |  | 11996 | 11995FS-25d | 3.4.2.2.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 32.71d | 0 | 35 d | 12 October 2023 16:36 | 26 November 2023 10:36 | 12 February 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 9963FS-25d | 9965FS-25d | No
9965 |  | 11997 | 11996FS-25d | 3.4.2.2.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ספרינקלרים | 0 | 32.71d | 0 | 35 d | 25 October 2023 13:36 | 07 December 2023 13:36 | 23 February 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 9964FS-25d | 9988,9966FS-10d,9967 | No
9966 |  | 11998 | 11997FS-10d | 3.4.2.2.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בגר | 0 | 32.71d | 0 | 25 d | 26 November 2023 10:36 | 26 December 2023 13:36 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 9965FS-10d | 9968FS-10d | No
9967 |  | 11999 | 11997 | 3.4.2.2.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 57.71d | 0 | 10 d | 07 December 2023 13:36 | 20 December 2023 10:36 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 9965 | 9969 | No
9968 |  | 12000 | 11998FS-10d | 3.4.2.2.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריצוף | 0 | 32.71d | 0 | 30 d | 13 December 2023 16:36 | 19 January 2024 13:36 | 18 April 2023 08:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA | 9966FS-10d | 9969 | No
9969 |  | 12004 | 11999,12000 | 3.4.2.2.5.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 32.71d | 0 | 14 d | 19 January 2024 13:36 | 06 February 2024 13:36 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 9967,9968 | 9970FS-7d | No
9970 |  | 12005 | 12004FS-7d | 3.4.2.2.5.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד + צבע | 0 | 32.71d | 0 | 25 d | 29 January 2024 10:36 | 28 February 2024 13:36 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | NA | NA | 9969FS-7d | 9976FS-10d,9971,9972,9973 | No
9971 |  | 12006 | 12005 | 3.4.2.2.5.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות | 0 | 54.71d | 0 | 21 d | 28 February 2024 13:36 | 25 March 2024 16:36 | 06 July 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 9970 | 9976 | No
9972 |  | 12007 | 12005 | 3.4.2.2.5.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אלומיניום | 0 | 45.71d | 0 | 30 d | 28 February 2024 13:36 | 05 April 2024 10:36 | 06 July 2023 08:00 | 11 August 2023 14:00 | NA | NA | 9970 | 9976 | No
9973 |  | 12008 | 12005 | 3.4.2.2.5.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונס' תקרות אקוסטיות | 0 | 32.71d | 0 | 21 d | 28 February 2024 13:36 | 25 March 2024 16:36 | 06 July 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 9970 | 9974FS-10d | No
9974 |  | 12009 | 12008FS-10d | 3.4.2.2.5.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת מערכות | 0 | 32.71d | 0 | 20 d | 13 March 2024 10:36 | 07 April 2024 13:36 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 9973FS-10d | 9977FS-9d,9975 | No
9975 |  | 15635 | 12009 | 3.4.2.2.5.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 32.71d | 0 | 10 d | 07 April 2024 13:36 | 18 April 2024 16:36 | 14 August 2023 08:00 | 25 August 2023 11:00 | NA | NA | 9974 | 9977 | No
9976 |  | 12011 | 12005FS-10d,12006,12007 | 3.4.2.2.5.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | נגרות | 0 | 45.71d | 0 | 15 d | 05 April 2024 10:36 | 25 April 2024 13:36 | 13 August 2023 08:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 9970FS-10d,9971,9972 | 9979 | No
9977 |  | 12012 | 12009FS-9d,15635 | 3.4.2.2.5.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סגירת תקרות | 0 | 32.71d | 0 | 15 d | 18 April 2024 16:36 | 12 May 2024 13:36 | 25 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 9974FS-9d,9975 | 9978FS-8d | No
9978 |  | 12013 | 12012FS-8d | 3.4.2.2.5.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 32.71d | 0 | 15 d | 01 May 2024 16:36 | 22 May 2024 10:36 | 04 September 2023 08:00 | 22 September 2023 14:00 | NA | NA | 9977FS-8d | 9979FS-5d | No
9979 |  | 12014 | 12011,12013FS-5d | 3.4.2.2.5.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריהוט | 0 | 32.71d | 0 | 20 d | 15 May 2024 16:36 | 10 June 2024 10:36 | 15 September 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00 | NA | NA | 9976,9978FS-5d | 9988 | No
9980 |  | 15313 |  | 3.4.2.2.5.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | פיתוח אזורי - 354 | 0 | 110.71d | 0 | 64 d | 11 December 2023 16:36 | 28 February 2024 13:36 | 16 April 2023 08:00 | 05 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9981 |  | 15314 | 11965,11966,11970 | 3.4.2.2.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חישוף | 0 | 110.71d | 0 | 4 d | 11 December 2023 16:36 | 17 December 2023 10:36 | 16 April 2023 08:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 9946,9947,9950 | 9982 | No
9982 |  | 15315 | 15314 | 3.4.2.2.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עיבוד שתית | 0 | 110.71d | 0 | 6 d | 17 December 2023 10:36 | 24 December 2023 13:36 | 20 April 2023 08:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | 9981 | 9983 | No
9983 |  | 15316 | 15315 | 3.4.2.2.5.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות עפר | 0 | 110.71d | 0 | 13 d | 24 December 2023 13:36 | 09 January 2024 10:36 | 30 April 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 9982 | 9984 | No
9984 |  | 15317 | 15316 | 3.4.2.2.5.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מצע | 0 | 110.71d | 0 | 9 d | 09 January 2024 10:36 | 19 January 2024 13:36 | 15 May 2023 14:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA | 9983 | 9985 | No
9985 |  | 15318 | 15317 | 3.4.2.2.5.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אספלט | 0 | 110.71d | 0 | 3 d | 19 January 2024 13:36 | 23 January 2024 16:36 | 28 May 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA | 9984 | 9986 | No
9986 |  | 15319 | 15318 | 3.4.2.2.5.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 354 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 110.71d | 0 | 29 d | 23 January 2024 16:36 | 28 February 2024 13:36 | 31 May 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | NA | NA | 9985 | 9988 | No
9987 |  | 12017 |  | 3.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 16.71d | 0 | 21 d | 01 July 2024 13:36 | 26 July 2024 13:36 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9988 |  | 12018 | 11975,11977,11997,12014,14467,15319 | 3.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 16.71d | 0 | 0 d | 01 July 2024 13:36 | 01 July 2024 13:36 | 02 November 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00 | NA | NA | 9955,9957,9965,9979,9959,9986 | 9989 | No
9989 |  | 12019 | 12018 | 3.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | בדיקות קבלה | 0 | 16.71d | 0 | 21 d | 01 July 2024 13:36 | 26 July 2024 13:36 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | NA | NA | 9988 | 9990 | No
9990 |  | 12020 | 12019,18957 | 3.4.2.2.5.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 16.71d | 0 | 0 d | 26 July 2024 13:36 | 26 July 2024 13:36 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | NA | NA | 9989,1234 | 9992,11592 | No
9991 |  | 12021 |  | 3.4.2.2.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 16.71d | 0 | 20 d | 26 July 2024 13:36 | 20 August 2024 16:36 | 29 November 2023 08:00 | 24 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9992 |  | 12022 | 12020 | 3.4.2.2.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | השחלת כבילה | 0 | 16.71d | 0 | 15 d | 26 July 2024 13:36 | 14 August 2024 13:36 | 29 November 2023 08:00 | 17 December 2023 17:00 | NA | NA | 9990 | 9996,9993 | No
9993 |  | 15448 | 12022 | 3.4.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הדברת מזיקים | 0 | 16.71d | 0 | 5 d | 14 August 2024 13:36 | 20 August 2024 16:36 | 18 December 2023 08:00 | 24 December 2023 11:00 | NA | NA | 9992 | 9996,9995 | No
9994 |  | 12023 |  | 3.4.2.2.5.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 16.71d | 0 | 30 d | 20 August 2024 16:36 | 26 September 2024 13:36 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
9995 |  | 12010 | 15448 | 3.4.2.2.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 31.71d | 0 | 15 d | 20 August 2024 16:36 | 08 September 2024 16:36 | 24 December 2023 11:00 | 10 January 2024 17:00 | NA | NA | 9993 | 9999 | No
9996 |  | 12024 | 12022,15448 | 3.4.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 16.71d | 0 | 30 d | 20 August 2024 16:36 | 26 September 2024 13:36 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00 | NA | NA | 9992,9993 | 9999 | No
9997 |  | 12025 |  | 3.4.2.2.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצות ומסירות | 0 | 18.04d | 0 | 43.33 d | 25 September 2024 10:36 | 24 November 2024 10:36 | 21 January 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
9998 |  | 12026 | 12029SF-60ed | 3.4.2.2.5.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 966.51d | 0 | 0 d | 25 September 2024 10:36 | 25 September 2024 10:36 | 21 January 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | NA | NA | 10001SF-60ed |  | No
9999 |  | 12027 | 12024,12010 | 3.4.2.2.5.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 16.71d | 0 | 25 d | 26 September 2024 13:36 | 03 November 2024 10:36 | 30 January 2024 08:00 | 29 February 2024 11:00 | NA | NA | 9996,9995 | 10000FS-8d | No
10000 |  | 12028 | 12027FS-8d | 3.4.2.2.5.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 16.71d | 0 | 25 d | 22 October 2024 10:36 | 24 November 2024 10:36 | 20 February 2024 08:00 | 21 March 2024 11:00 | NA | NA | 9999FS-8d | 10001 | No
10001 |  | 12029 | 12028 | 3.4.2.2.5.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 16.71d | 0 | 0 d | 24 November 2024 10:36 | 24 November 2024 10:36 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | NA | NA | 10000 | 9998SF-60ed,6533,11636 | No
10002 |  | 1359 |  | 3.4.2.2.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.02 | 899.12d | 0 | 649.01 d | 11 September 2022 08:00 | 23 December 2024 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10003 |  | 12031 |  | 3.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0.37 | -7.34d | 0 | 120.01 d | 11 September 2022 08:00 | 15 February 2023 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10004 |  | 12032 | 17586 | 3.4.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מילוי | 0.67000000000000004 | 54.33d | 0 | 21 d | 11 September 2022 08:00 | 10 November 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 02 March 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 10005,10359 | No
10005 |  | 12033 | 12032,6370,6368,21870 | 3.4.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | -7.34d | 0 | 17 d | 25 January 2023 14:06 | 15 February 2023 14:06 | 10 April 2022 08:00 | 01 May 2022 17:00 | NA | NA | 10004,7270,7267,7274 | 10007FS+100d,10360 | No
10006 |  | 12034 |  | 3.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | שלד | 0 | -7.34d | 0 | 163 d | 26 June 2023 08:06 | 16 January 2024 14:06 | 05 September 2022 11:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10007 |  | 12035 | 12033FS+100d | 3.4.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -7.34d | 0 | 25 d | 26 June 2023 08:06 | 26 July 2023 11:06 | 05 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | NA | NA | 10005FS+100d | 10008 | No
10008 |  | 12036 | 12035 | 3.4.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | -7.34d | 0 | 20 d | 26 July 2023 11:06 | 20 August 2023 14:06 | 13 October 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | NA | NA | 10007 | 10009,10010FS-3d | No
10009 |  | 12037 | 12036,21879 | 3.4.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -7.34d | 0 | 50 d | 20 August 2023 14:06 | 24 October 2023 14:06 | 09 November 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | NA | NA | 10008,7283 | 10010,10022 | No
10010 |  | 12038 | 12036FS-3d,12037 | 3.4.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | -7.34d | 0 | 18 d | 24 October 2023 14:06 | 15 November 2023 14:06 | 10 January 2023 14:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 10008FS-3d,10009 | 10011SS,8798SF-12d | No
10011 |  | 12039 | 12038SS | 3.4.2.2.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | -7.34d | 0 | 28 d | 24 October 2023 14:06 | 28 November 2023 11:06 | 10 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 10010SS | 10012 | No
10012 |  | 12040 | 12039 | 3.4.2.2.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | -7.34d | 0 | 25 d | 28 November 2023 11:06 | 28 December 2023 14:06 | 14 February 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 10011 | 10013 | No
10013 |  | 12041 | 12040 | 3.4.2.2.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | -7.34d | 0 | 15 d | 28 December 2023 14:06 | 16 January 2024 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 10012 | 10015,10042 | No
10014 |  | 13866 |  | 3.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנים ומאצרה | 0 | -7.34d | 0 | 165 d | 16 January 2024 14:06 | 14 August 2024 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10015 |  | 13867 | 12041,6379 | 3.4.2.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -7.34d | 0 | 60 d | 16 January 2024 14:06 | 31 March 2024 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 10013,7297 | 10016FS-20d,10019FS-20d | No
10016 |  | 13868 | 13867FS-20d,21883 | 3.4.2.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | -7.34d | 0 | 25 d | 06 March 2024 08:06 | 05 April 2024 11:06 | 30 May 2023 11:00 | 29 June 2023 14:00 | NA | NA | 10015FS-20d,7287 | 10017FS-5d,10018 | No
10017 |  | 13869 | 13868FS-5d | 3.4.2.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | דלתות | 0 | -7.34d | 0 | 10 d | 31 March 2024 11:06 | 11 April 2024 14:06 | 23 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | NA | NA | 10016FS-5d | 10018 | No
10018 |  | 13870 | 13868,13869 | 3.4.2.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -7.34d | 0 | 25 d | 11 April 2024 14:06 | 19 May 2024 11:06 | 06 July 2023 08:00 | 06 August 2023 14:00 | NA | NA | 10016,10017 | 10019 | No
10019 |  | 13871 | 13867FS-20d,13870,11966 | 3.4.2.2.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | מידוף | 0 | -7.34d | 0 | 70 d | 19 May 2024 11:06 | 14 August 2024 14:06 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 10015FS-20d,10018,9947 | 10020SS,8801SF-12d | No
10020 |  | 13872 | 13871SS | 3.4.2.2.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ציוד | 0 | -7.34d | 0 | 70 d | 19 May 2024 11:06 | 14 August 2024 14:06 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 10019SS | 10044 | No
10021 |  | 12077 |  | 3.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 115.66d | 0 | 110 d | 24 October 2023 14:06 | 08 March 2024 08:06 | 10 January 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10022 |  | 12078 | 12037,21883 | 3.4.2.2.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | 115.66d | 0 | 8 d | 24 October 2023 14:06 | 03 November 2023 08:06 | 10 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 10009,7287 | 10023 | No
10023 |  | 12079 | 12078,6379 | 3.4.2.2.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 115.66d | 0 | 8 d | 03 November 2023 08:06 | 13 November 2023 14:06 | 20 January 2023 08:00 | 30 January 2023 14:00 | NA | NA | 10022,7297 | 10024 | No
10024 |  | 12080 | 12079 | 3.4.2.2.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 115.66d | 0 | 8 d | 13 November 2023 14:06 | 23 November 2023 08:06 | 30 January 2023 14:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 10023 | 10025 | No
10025 |  | 12081 | 12080 | 3.4.2.2.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 115.66d | 0 | 8 d | 23 November 2023 08:06 | 03 December 2023 14:06 | 09 February 2023 08:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 10024 | 10026 | No
10026 |  | 12082 | 12081 | 3.4.2.2.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ספרינקלרים | 0 | 115.66d | 0 | 8 d | 03 December 2023 14:06 | 13 December 2023 08:06 | 19 February 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | NA | NA | 10025 | 10039FS-7d,10027,10028 | No
10027 |  | 12083 | 12082 | 3.4.2.2.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בגר | 0 | 115.66d | 0 | 5 d | 13 December 2023 08:06 | 19 December 2023 11:06 | 01 March 2023 08:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 10026 | 10030,10029,10028 | No
10028 |  | 12084 | 12082,12083 | 3.4.2.2.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 115.66d | 0 | 7 d | 19 December 2023 11:06 | 27 December 2023 14:06 | 07 March 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 10026,10027 | 10030,10029 | No
10029 |  | 12085 | 12083,12084 | 3.4.2.2.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | 115.66d | 0 | 4 d | 27 December 2023 14:06 | 02 January 2024 08:06 | 15 March 2023 14:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 10027,10028 | 10030 | No
10030 |  | 12089 | 12083,12084,12085 | 3.4.2.2.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 115.66d | 0 | 5 d | 02 January 2024 08:06 | 08 January 2024 11:06 | 21 March 2023 08:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 10027,10028,10029 | 10031 | No
10031 |  | 12090 | 12089 | 3.4.2.2.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד + צבע | 0 | 115.66d | 0 | 10 d | 08 January 2024 11:06 | 21 January 2024 08:06 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 10030 | 10038FS-7d,10032,10033,10034 | No
10032 |  | 12091 | 12090 | 3.4.2.2.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | 115.66d | 0 | 10 d | 21 January 2024 08:06 | 01 February 2024 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10031 | 10037 | No
10033 |  | 12092 | 12090 | 3.4.2.2.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | 115.66d | 0 | 10 d | 21 January 2024 08:06 | 01 February 2024 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10031 | 10037 | No
10034 |  | 12093 | 12090 | 3.4.2.2.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 116.66d | 0 | 10 d | 21 January 2024 08:06 | 01 February 2024 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10031 | 10035FS-14d | No
10035 |  | 12094 | 12093FS-14d | 3.4.2.2.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | 116.66d | 0 | 12 d | 15 January 2024 14:06 | 30 January 2024 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 10034FS-14d | 10038FS-7d,10036 | No
10036 |  | 15636 | 12094 | 3.4.2.2.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 116.66d | 0 | 10 d | 30 January 2024 11:06 | 12 February 2024 08:06 | 21 April 2023 08:00 | 04 May 2023 17:00 | NA | NA | 10035 | 10038 | No
10037 |  | 12096 | 12091,12092 | 3.4.2.2.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | נגרות | 0 | 115.66d | 0 | 9 d | 01 February 2024 11:06 | 13 February 2024 08:06 | 24 April 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | NA | NA | 10032,10033 | 10044,10038 | No
10038 |  | 12097 | 12090FS-7d,12094FS-7d,12096,15636 | 3.4.2.2.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | 115.66d | 0 | 5 d | 13 February 2024 08:06 | 19 February 2024 11:06 | 07 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | NA | NA | 10031FS-7d,10035FS-7d,10037,10036 | 10044,10039 | No
10039 |  | 12098 | 12082FS-7d,12097 | 3.4.2.2.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 115.66d | 0 | 5 d | 19 February 2024 11:06 | 25 February 2024 14:06 | 12 May 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | NA | NA | 10026FS-7d,10038 | 10044,10040 | No
10040 |  | 13873 | 12098 | 3.4.2.2.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריהוט | 0 | 115.66d | 0 | 10 d | 25 February 2024 14:06 | 08 March 2024 08:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 10039 | 10044 | No
10041 |  | 12099 |  | 3.4.2.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 47.66d | 0 | 110 d | 16 January 2024 14:06 | 06 June 2024 08:06 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10042 |  | 12100 | 12041 | 3.4.2.2.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי | 0 | 47.66d | 0 | 110 d | 16 January 2024 14:06 | 06 June 2024 08:06 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | NA | NA | 10013 | 10044 | No
10043 |  | 12101 |  | 3.4.2.2.6.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -7.34d | 0 | 21 d | 14 August 2024 14:06 | 10 September 2024 08:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10044 |  | 12102 | 12096,12097,12098,12100,13872,13873 | 3.4.2.2.6.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -7.34d | 0 | 0 d | 14 August 2024 14:06 | 14 August 2024 14:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 10037,10038,10039,10042,10020,10040 | 10045 | No
10045 |  | 12103 | 12102 | 3.4.2.2.6.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | -7.34d | 0 | 21 d | 14 August 2024 14:06 | 10 September 2024 08:06 | 05 November 2023 08:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 10044 | 10046 | No
10046 |  | 12104 | 12103,18957 | 3.4.2.2.6.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -7.34d | 0 | 0 d | 10 September 2024 08:06 | 10 September 2024 08:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 10045,1234 | 10048,11593 | No
10047 |  | 12105 |  | 3.4.2.2.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -7.34d | 0 | 20 d | 10 September 2024 08:06 | 07 October 2024 11:06 | 30 November 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10048 |  | 12106 | 12104 | 3.4.2.2.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | -7.34d | 0 | 15 d | 10 September 2024 08:06 | 29 September 2024 08:06 | 30 November 2023 08:00 | 18 December 2023 17:00 | NA | NA | 10046 | 10052,10049 | No
10049 |  | 15449 | 12106 | 3.4.2.2.6.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | -7.34d | 0 | 5 d | 29 September 2024 08:06 | 07 October 2024 11:06 | 19 December 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA | 10048 | 10052,10051 | No
10050 |  | 12107 |  | 3.4.2.2.6.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -7.34d | 0 | 25 d | 07 October 2024 11:06 | 10 November 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10051 |  | 12095 | 15449 | 3.4.2.2.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 2.66d | 0 | 15 d | 07 October 2024 11:06 | 29 October 2024 08:06 | 25 December 2023 11:00 | 11 January 2024 17:00 | NA | NA | 10049 | 10055 | No
10052 |  | 12108 | 12106,15449 | 3.4.2.2.6.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -7.34d | 0 | 25 d | 07 October 2024 11:06 | 10 November 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00 | NA | NA | 10048,10049 | 10055 | No
10053 |  | 12109 |  | 3.4.2.2.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 5.33d | 0 | 47.68 d | 24 October 2024 14:06 | 23 December 2024 14:06 | 07 January 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10054 |  | 12110 | 12113SF-60ed | 3.4.2.2.6.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 946.8d | 0 | 0 d | 24 October 2024 14:06 | 24 October 2024 14:06 | 07 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | NA | NA | 10057SF-60ed |  | No
10055 |  | 12111 | 12108,12095 | 3.4.2.2.6.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -7.34d | 0 | 20 d | 10 November 2024 14:06 | 04 December 2024 14:06 | 24 January 2024 14:00 | 18 February 2024 17:00 | NA | NA | 10052,10051 | 10056FS-5d | No
10056 |  | 12112 | 12111FS-5d | 3.4.2.2.6.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -7.34d | 0 | 20 d | 28 November 2024 11:06 | 23 December 2024 14:06 | 12 February 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA | 10055FS-5d | 10057 | No
10057 |  | 12113 | 12112 | 3.4.2.2.6.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -7.34d | 0 | 0 d | 23 December 2024 14:06 | 23 December 2024 14:06 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA | 10056 | 10054SF-60ed,6533,11637 | No
10058 |  | 7871 |  | 3.4.2.2.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | 0 | 152.33d | 0 | 498.68 d | 14 November 2022 14:00 | 08 August 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10059 |  | 19366 |  | 3.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מבנה SJ | 0 | 152.33d | 0 | 498.68 d | 14 November 2022 14:00 | 08 August 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10060 |  | 19364 |  | 3.4.2.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | עב' עפר | 0 | 152.33d | 0 | 5 d | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10061 |  | 13876 | 11956,17586 | 3.4.2.2.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | חפירה | 0 | 152.33d | 0 | 2 d | 14 November 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | NA | NA | 9938,6586 | 10065,10209,10062 | No
10062 |  | 19365 | 13876 | 3.4.2.2.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מילוי | 0 | 152.33d | 0 | 3 d | 16 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10061 | 10065,10123,10135 | No
10063 |  | 13874 |  | 3.4.2.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 98.66d | 0 | 440 d | 25 January 2023 14:06 | 08 August 2024 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10064 |  | 13875 |  | 3.4.2.2.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ביסוס | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 25 January 2023 14:06 | 20 February 2023 08:06 | 09 March 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10065 |  | 13877 | 13876,11957,6400,19365,6398,22024 | 3.4.2.2.7.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 25 January 2023 14:06 | 20 February 2023 08:06 | 19 May 2022 08:00 | 14 June 2022 11:00 | NA | NA | 10061,9939,7333,10062,7330,7337 | 10067 | No
10066 |  | 13878 |  | 3.4.2.2.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 98.66d | 0 | 154 d | 20 February 2023 08:06 | 04 September 2023 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10067 |  | 13879 | 13877 | 3.4.2.2.7.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 98.66d | 0 | 25 d | 20 February 2023 08:06 | 22 March 2023 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 14 July 2022 14:00 | NA | NA | 10065 | 10068 | No
10068 |  | 13880 | 13879 | 3.4.2.2.7.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 22 March 2023 11:06 | 19 April 2023 11:06 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | 10067 | 10069 | No
10069 |  | 13881 | 13880,22033 | 3.4.2.2.7.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 98.66d | 0 | 40 d | 19 April 2023 11:06 | 11 June 2023 11:06 | 09 August 2022 08:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 10068,7346 | 10070,10083,10086 | No
10070 |  | 13882 | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 11 June 2023 11:06 | 05 July 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 10069 | 10071SS+10d,8805SF-12d | No
10071 |  | 13883 | 13882SS+10d | 3.4.2.2.7.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 98.66d | 0 | 30 d | 22 June 2023 14:06 | 30 July 2023 14:06 | 19 October 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 10070SS+10d | 10072 | No
10072 |  | 13884 | 13883 | 3.4.2.2.7.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 30 July 2023 14:06 | 23 August 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA | 10071 | 10073FS-3d | No
10073 |  | 13885 | 13884FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 98.66d | 0 | 12 d | 20 August 2023 14:06 | 04 September 2023 11:06 | 16 December 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00 | NA | NA | 10072FS-3d | 10075 | No
10074 |  | 13886 |  | 3.4.2.2.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 98.66d | 0 | 167 d | 04 September 2023 11:06 | 01 April 2024 11:06 | 01 January 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10075 |  | 13887 | 13885,6409 | 3.4.2.2.7.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 98.66d | 0 | 75 d | 04 September 2023 11:06 | 10 December 2023 08:06 | 01 January 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA | 10073,7360 | 10076SS,10078FS-13d | No
10076 |  | 13888 | 13887SS,22037 | 3.4.2.2.7.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 135.66d | 0 | 10 d | 04 September 2023 11:06 | 18 September 2023 08:06 | 01 January 2023 11:00 | 12 January 2023 14:00 | NA | NA | 10075SS,7350 | 10077 | No
10077 |  | 13889 | 13888 | 3.4.2.2.7.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 135.66d | 0 | 15 d | 18 September 2023 08:06 | 09 October 2023 08:06 | 12 January 2023 14:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 10076 | 10078 | No
10078 |  | 13890 | 13887FS-13d,13889 | 3.4.2.2.7.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 98.66d | 0 | 30 d | 23 November 2023 08:06 | 31 December 2023 08:06 | 19 March 2023 08:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | 10075FS-13d,10077 | 10079 | No
10079 |  | 13891 | 13890 | 3.4.2.2.7.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 98.66d | 0 | 75 d | 31 December 2023 08:06 | 01 April 2024 11:06 | 30 April 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 10078 | 10080SS,8808SF-12d | No
10080 |  | 13892 | 13891SS | 3.4.2.2.7.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 98.66d | 0 | 75 d | 31 December 2023 08:06 | 01 April 2024 11:06 | 30 April 2023 08:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 10079SS | 10107 | No
10081 |  | 13893 |  | 3.4.2.2.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 173.66d | 0 | 161 d | 11 June 2023 11:06 | 31 December 2023 08:06 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10082 |  | 13894 |  | 3.4.2.2.7.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 178.66d | 0 | 156 d | 11 June 2023 11:06 | 24 December 2023 14:06 | 30 September 2022 11:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10083 |  | 13895 | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 244.66d | 0 | 45 d | 11 June 2023 11:06 | 06 August 2023 08:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | 10069 | 10084 | No
10084 |  | 13896 | 13895,13907 | 3.4.2.2.7.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 178.66d | 0 | 45 d | 30 October 2023 08:06 | 24 December 2023 14:06 | 21 February 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 10083,10095 | 10107 | No
10085 |  | 13897 |  | 3.4.2.2.7.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 173.66d | 0 | 161 d | 11 June 2023 11:06 | 31 December 2023 08:06 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10086 |  | 13898 | 13881,22037 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 173.66d | 0 | 25 d | 11 June 2023 11:06 | 11 July 2023 14:06 | 30 September 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | 10069,7350 | 10087FS-3d | No
10087 |  | 13899 | 13898FS-3d,6409 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 173.66d | 0 | 12 d | 07 July 2023 11:06 | 23 July 2023 11:06 | 03 November 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | NA | NA | 10086FS-3d,7360 | 10088FS-3d | No
10088 |  | 13900 | 13899FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 173.66d | 0 | 12 d | 19 July 2023 08:06 | 02 August 2023 14:06 | 15 November 2022 08:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | 10087FS-3d | 10089FS-3d | No
10089 |  | 13901 | 13900FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 173.66d | 0 | 12 d | 30 July 2023 14:06 | 14 August 2023 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | 10088FS-3d | 10090FS-3d | No
10090 |  | 13902 | 13901FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 173.66d | 0 | 25 d | 10 August 2023 08:06 | 10 September 2023 14:06 | 07 December 2022 08:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | 10089FS-3d | 10091FS-3d | No
10091 |  | 13903 | 13902FS-3d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 173.66d | 0 | 12 d | 06 September 2023 11:06 | 22 September 2023 08:06 | 03 January 2023 11:00 | 17 January 2023 17:00 | NA | NA | 10090FS-3d | 10092 | No
10092 |  | 13904 | 13903 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 173.66d | 0 | 4 d | 22 September 2023 08:06 | 29 September 2023 11:06 | 18 January 2023 08:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 10091 | 10093 | No
10093 |  | 13905 | 13904 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 173.66d | 0 | 7 d | 29 September 2023 11:06 | 09 October 2023 08:06 | 23 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 10092 | 10094 | No
10094 |  | 13906 | 13905 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 173.66d | 0 | 2 d | 09 October 2023 08:06 | 11 October 2023 08:06 | 31 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 10093 | 10095 | No
10095 |  | 13907 | 13906 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 173.66d | 0 | 15 d | 11 October 2023 08:06 | 30 October 2023 08:06 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 10094 | 10084,10096FS-2d | No
10096 |  | 13908 | 13907FS-2d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 173.66d | 0 | 12 d | 26 October 2023 14:06 | 10 November 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 06 March 2023 11:00 | NA | NA | 10095FS-2d | 10097,10098,10099,10101 | No
10097 |  | 13909 | 13908 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 178.66d | 0 | 5 d | 10 November 2023 11:06 | 16 November 2023 14:06 | 06 March 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | NA | NA | 10096 | 10102 | No
10098 |  | 13910 | 13908 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 173.66d | 0 | 10 d | 10 November 2023 11:06 | 23 November 2023 08:06 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | NA | NA | 10096 | 10102 | No
10099 |  | 13911 | 13908 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 173.66d | 0 | 10 d | 10 November 2023 11:06 | 23 November 2023 08:06 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | NA | NA | 10096 | 10100FS-5d,10102 | No
10100 |  | 13912 | 13911FS-5d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 191.66d | 0 | 10 d | 16 November 2023 14:06 | 29 November 2023 11:06 | 12 March 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 10099FS-5d | 10101 | No
10101 |  | 13913 | 13908,13912 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 191.66d | 0 | 7 d | 29 November 2023 11:06 | 07 December 2023 14:06 | 24 March 2023 08:00 | 02 April 2023 14:00 | NA | NA | 10096,10100 | 10107 | No
10102 |  | 13915 | 13909,13910,13911 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 173.66d | 0 | 10 d | 23 November 2023 08:06 | 05 December 2023 14:06 | 19 March 2023 08:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | 10097,10098,10099 | 10103FS-5d,10107 | No
10103 |  | 13916 | 13915FS-5d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 173.66d | 0 | 15 d | 29 November 2023 11:06 | 18 December 2023 11:06 | 24 March 2023 08:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 10102FS-5d | 10104,10107 | No
10104 |  | 13917 | 13916 | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 173.66d | 0 | 5 d | 18 December 2023 11:06 | 24 December 2023 14:06 | 16 April 2023 08:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 10103 | 10105FS-2d,10107 | No
10105 |  | 13918 | 13917FS-2d | 3.4.2.2.7.1.2.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 173.66d | 0 | 7 d | 21 December 2023 11:06 | 31 December 2023 08:06 | 19 April 2023 08:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | 10104FS-2d | 10107 | No
10106 |  | 13919 |  | 3.4.2.2.7.1.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 98.66d | 0 | 21 d | 01 April 2024 11:06 | 01 May 2024 08:06 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10107 |  | 13920 | 13892,13896,13913,13915,13916,13917,13918 | 3.4.2.2.7.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 98.66d | 0 | 0 d | 01 April 2024 11:06 | 01 April 2024 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 10080,10084,10101,10102,10103,10104,10105 | 10108 | No
10108 |  | 13921 | 13920 | 3.4.2.2.7.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | 98.66d | 0 | 21 d | 01 April 2024 11:06 | 01 May 2024 08:06 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00 | NA | NA | 10107 | 10109 | No
10109 |  | 13922 | 13921,18957 | 3.4.2.2.7.1.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 98.66d | 0 | 0 d | 01 May 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | NA | NA | 10108,1234 | 10111,11594 | No
10110 |  | 13923 |  | 3.4.2.2.7.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 98.66d | 0 | 25 d | 01 May 2024 08:06 | 03 June 2024 08:06 | 27 August 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10111 |  | 13924 | 13922 | 3.4.2.2.7.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 01 May 2024 08:06 | 27 May 2024 14:06 | 27 August 2023 14:00 | 21 September 2023 14:00 | NA | NA | 10109 | 10115,10112 | No
10112 |  | 15450 | 13924 | 3.4.2.2.7.1.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | 98.66d | 0 | 5 d | 27 May 2024 14:06 | 03 June 2024 08:06 | 21 September 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA | 10111 | 10115,10114 | No
10113 |  | 13925 |  | 3.4.2.2.7.1.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 98.66d | 0 | 25 d | 03 June 2024 08:06 | 04 July 2024 14:06 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10114 |  | 13914 | 15450 | 3.4.2.2.7.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 111.66d | 0 | 12 d | 03 June 2024 08:06 | 19 June 2024 08:06 | 01 October 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA | 10112 | 10118 | No
10115 |  | 13926 | 13924,15450 | 3.4.2.2.7.1.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 98.66d | 0 | 25 d | 03 June 2024 08:06 | 04 July 2024 14:06 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | NA | NA | 10111,10112 | 10118 | No
10116 |  | 13927 |  | 3.4.2.2.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 118.66d | 0 | 48 d | 09 June 2024 11:06 | 08 August 2024 11:06 | 06 October 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10117 |  | 13928 | 13931SF-60ed | 3.4.2.2.7.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1053.12d | 0 | 0 d | 09 June 2024 11:06 | 09 June 2024 11:06 | 06 October 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | NA | NA | 10120SF-60ed |  | No
10118 |  | 13929 | 13926,13914 | 3.4.2.2.7.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 04 July 2024 14:06 | 30 July 2024 08:06 | 31 October 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | NA | NA | 10115,10114 | 10119FS-12d | No
10119 |  | 13930 | 13929FS-12d | 3.4.2.2.7.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 15 July 2024 11:06 | 08 August 2024 11:06 | 10 November 2023 08:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA | 10118FS-12d | 10120 | No
10120 |  | 13931 | 13930 | 3.4.2.2.7.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 98.66d | 0 | 0 d | 08 August 2024 11:06 | 08 August 2024 11:06 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA | 10119 | 10117SF-60ed,6533,11638 | No
10121 |  | 7841 |  | 3.4.2.2.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 330.33d | 0 | 101 d | 21 November 2022 08:00 | 24 March 2023 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10122 |  | 12177 |  | 3.4.2.2.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 330.33d | 0 | 6 d | 21 November 2022 08:00 | 28 November 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10123 |  | 14782 | 19365 | 3.4.2.2.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 330.33d | 0 | 6 d | 21 November 2022 08:00 | 28 November 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | NA | NA | 10062 | 10125 | No
10124 |  | 12180 |  | 3.4.2.2.7.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 330.33d | 0 | 85 d | 28 November 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10125 |  | 12181 | 14782 | 3.4.2.2.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 330.33d | 0 | 18 d | 28 November 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 10123 | 10126 | No
10126 |  | 12182 | 12181 | 3.4.2.2.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 330.33d | 0 | 18 d | 20 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 10125 | 10127 | No
10127 |  | 12183 | 12182 | 3.4.2.2.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 330.33d | 0 | 22 d | 11 January 2023 11:00 | 07 February 2023 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 10126 | 10128,8812SF | No
10128 |  | 12184 | 12183 | 3.4.2.2.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 330.33d | 0 | 27 d | 07 February 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 10127 | 10131,10260 | No
10129 |  | 12204 |  | 3.4.2.2.7.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 530.67d | 0 | 49.33 d | 23 January 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 28 December 2022 17:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10130 |  | 12205 | 12208SF-60ed | 3.4.2.2.7.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1447.13d | 0 | 0 d | 23 January 2023 14:00 | 23 January 2023 14:00 | 28 December 2022 17:00 | 28 December 2022 17:00 | NA | NA | 10132SF-60ed |  | No
10131 |  | 12207 | 12184 | 3.4.2.2.7.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 491.33d | 0 | 10 d | 13 March 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 10128 | 10132 | No
10132 |  | 12208 | 12207 | 3.4.2.2.7.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 491.33d | 0 | 0 d | 24 March 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 10131 | 10130SF-60ed,6533,11639 | No
10133 |  | 7851 |  | 3.4.2.2.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 228.33d | 0 | 203 d | 21 November 2022 08:00 | 03 August 2023 17:00 | 20 June 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10134 |  | 12209 |  | 3.4.2.2.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 228.33d | 0 | 8 d | 21 November 2022 08:00 | 30 November 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10135 |  | 14783 | 19365 | 3.4.2.2.7.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 228.33d | 0 | 8 d | 21 November 2022 08:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 10062 | 10137FS+110d | No
10136 |  | 12212 |  | 3.4.2.2.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 228.33d | 0 | 75 d | 18 April 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 28 November 2022 14:00 | 28 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10137 |  | 12213 | 14783FS+110d | 3.4.2.2.7.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 228.33d | 0 | 15 d | 18 April 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 28 November 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | NA | NA | 10135FS+110d | 10139,10138 | No
10138 |  | 12214 | 12213 | 3.4.2.2.7.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 228.33d | 0 | 15 d | 09 May 2023 08:00 | 28 May 2023 17:00 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 10137 | 10139 | No
10139 |  | 12215 | 12213,12214 | 3.4.2.2.7.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 228.33d | 0 | 20 d | 29 May 2023 08:00 | 21 June 2023 17:00 | 04 January 2023 11:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA | 10137,10138 | 10140,8816SF-12d | No
10140 |  | 12216 | 12215 | 3.4.2.2.7.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 228.33d | 0 | 25 d | 22 June 2023 08:00 | 23 July 2023 14:00 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | NA | NA | 10139 | 10143,10260 | No
10141 |  | 12235 |  | 3.4.2.2.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 428.67d | 0 | 49.33 d | 04 June 2023 17:00 | 03 August 2023 17:00 | 12 January 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10142 |  | 12236 | 12239SF-60ed | 3.4.2.2.7.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1345.13d | 0 | 0 d | 04 June 2023 17:00 | 04 June 2023 17:00 | 12 January 2023 14:00 | 12 January 2023 14:00 | NA | NA | 10144SF-60ed |  | No
10143 |  | 12238 | 12216 | 3.4.2.2.7.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 389.33d | 0 | 10 d | 23 July 2023 14:00 | 03 August 2023 17:00 | 01 March 2023 08:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 10140 | 10144 | No
10144 |  | 12239 | 12238 | 3.4.2.2.7.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 389.33d | 0 | 0 d | 03 August 2023 17:00 | 03 August 2023 17:00 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 10143 | 10142SF-60ed,6533,11640 | No
10145 |  | 7882 |  | 3.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 144.33d | 0 | 488.68 d | 02 November 2022 08:00 | 15 July 2024 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10146 |  | 12240 |  | 3.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 118.66d | 0 | 80.68 d | 02 November 2022 08:00 | 09 February 2023 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10147 |  | 12241 | 17586 | 3.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מילוי | 0 | 144.33d | 0 | 5 d | 02 November 2022 08:00 | 08 November 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 10151FS+50d,10148 | No
10148 |  | 14779 | 12241,17548,21887 | 3.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 118.66d | 0 | 12 d | 25 January 2023 14:06 | 09 February 2023 11:06 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 10147,7396,7400 | 10151 | No
10149 |  | 12243 |  | 3.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחסנים | 0 | 118.66d | 0 | 312 d | 09 February 2023 11:06 | 11 March 2024 11:06 | 28 September 2022 11:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10150 |  | 12244 |  | 3.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 118.66d | 0 | 140 d | 09 February 2023 11:06 | 08 August 2023 08:06 | 28 September 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10151 |  | 12245 | 12241FS+50d,14779 | 3.4.2.2.8.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 118.66d | 0 | 22 d | 09 February 2023 11:06 | 08 March 2023 14:06 | 28 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 10147FS+50d,10148 | 10152,10167 | No
10152 |  | 12246 | 12245 | 3.4.2.2.8.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | רצפת בטון | 0 | 118.66d | 0 | 18 d | 08 March 2023 14:06 | 30 March 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 10151 | 10153 | No
10153 |  | 12247 | 12246,21896 | 3.4.2.2.8.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 118.66d | 0 | 30 d | 30 March 2023 14:06 | 11 May 2023 14:06 | 23 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 10152,7409 | 10154 | No
10154 |  | 12248 | 12247 | 3.4.2.2.8.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' קירות | 0 | 118.66d | 0 | 15 d | 11 May 2023 14:06 | 31 May 2023 14:06 | 30 December 2022 08:00 | 17 January 2023 17:00 | NA | NA | 10153 | 10155,8820SF-12d | No
10155 |  | 12249 | 12248 | 3.4.2.2.8.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' תקרה | 0 | 118.66d | 0 | 25 d | 31 May 2023 14:06 | 02 July 2023 11:06 | 18 January 2023 08:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 10154 | 10156 | No
10156 |  | 12250 | 12249 | 3.4.2.2.8.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי תקרה | 0 | 118.66d | 0 | 20 d | 02 July 2023 11:06 | 26 July 2023 11:06 | 17 February 2023 11:00 | 14 March 2023 14:00 | NA | NA | 10155 | 10157 | No
10157 |  | 12251 | 12250 | 3.4.2.2.8.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות | 0 | 118.66d | 0 | 10 d | 26 July 2023 11:06 | 08 August 2023 08:06 | 14 March 2023 14:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 10156 | 10159,10260 | No
10158 |  | 12253 |  | 3.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 118.66d | 0 | 172 d | 08 August 2023 08:06 | 11 March 2024 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10159 |  | 12254 | 12251,17558 | 3.4.2.2.8.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 118.66d | 0 | 60 d | 08 August 2023 08:06 | 24 October 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 10157,7423 | 10193,10160SS,10162 | No
10160 |  | 12255 | 12254SS,21900 | 3.4.2.2.8.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חלונות אלומיניום | 0 | 153.66d | 0 | 10 d | 08 August 2023 08:06 | 20 August 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 10159SS,7413 | 10161 | No
10161 |  | 12256 | 12255 | 3.4.2.2.8.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | דלתות | 0 | 153.66d | 0 | 15 d | 20 August 2023 14:06 | 07 September 2023 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 10160 | 10162 | No
10162 |  | 12257 | 12256,12254 | 3.4.2.2.8.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד וצבע | 0 | 118.66d | 0 | 12 d | 24 October 2023 14:06 | 08 November 2023 11:06 | 15 June 2023 08:00 | 29 June 2023 14:00 | NA | NA | 10161,10159 | 10163 | No
10163 |  | 12258 | 12257 | 3.4.2.2.8.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | מידוף אוטומטי | 0 | 118.66d | 0 | 100 d | 08 November 2023 11:06 | 11 March 2024 11:06 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 10162 | 10164SS | No
10164 |  | 12259 | 12258SS | 3.4.2.2.8.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ציוד | 0 | 118.66d | 0 | 100 d | 08 November 2023 11:06 | 11 March 2024 11:06 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 10163SS | 10193,8823SF-12d | No
10165 |  | 12260 |  | 3.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 193.66d | 0 | 215 d | 08 March 2023 14:06 | 10 December 2023 08:06 | 01 November 2022 11:00 | 31 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10166 |  | 12261 |  | 3.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 193.66d | 0 | 45 d | 08 March 2023 14:06 | 08 May 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10167 |  | 12263 | 12245 | 3.4.2.2.8.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת רצפה | 0 | 193.66d | 0 | 15 d | 08 March 2023 14:06 | 27 March 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | 10151 | 10168 | No
10168 |  | 13937 | 12263,21896 | 3.4.2.2.8.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 193.66d | 0 | 20 d | 27 March 2023 14:06 | 24 April 2023 14:06 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 10167,7409 | 10169 | No
10169 |  | 13936 | 13937 | 3.4.2.2.8.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת מעקות | 0 | 193.66d | 0 | 10 d | 24 April 2023 14:06 | 08 May 2023 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 10168 | 10171 | No
10170 |  | 13938 |  | 3.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 193.66d | 0 | 170 d | 08 May 2023 14:06 | 10 December 2023 08:06 | 27 December 2022 08:00 | 31 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10171 |  | 13939 | 13936,21900 | 3.4.2.2.8.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בניה + חגורות | 0 | 193.66d | 0 | 22 d | 08 May 2023 14:06 | 06 June 2023 08:06 | 27 December 2022 08:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 10169,7413 | 10172FS-3d | No
10172 |  | 13940 | 13939FS-3d,17558 | 3.4.2.2.8.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 193.66d | 0 | 12 d | 01 June 2023 14:06 | 16 June 2023 11:06 | 19 January 2023 08:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 10171FS-3d,7423 | 10173FS-3d | No
10173 |  | 13941 | 13940FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 193.66d | 0 | 12 d | 13 June 2023 11:06 | 28 June 2023 08:06 | 30 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 10172FS-3d | 10174FS-3d | No
10174 |  | 13942 | 13941FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 193.66d | 0 | 12 d | 25 June 2023 08:06 | 09 July 2023 14:06 | 10 February 2023 08:00 | 24 February 2023 14:00 | NA | NA | 10173FS-3d | 10175FS-3d | No
10175 |  | 13943 | 13942FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בגר | 0 | 193.66d | 0 | 25 d | 05 July 2023 11:06 | 06 August 2023 08:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 10174FS-3d | 10176FS-3d | No
10176 |  | 13944 | 13943FS-3d | 3.4.2.2.8.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריצוף | 0 | 193.66d | 0 | 12 d | 01 August 2023 14:06 | 16 August 2023 11:06 | 21 March 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 10175FS-3d | 10177 | No
10177 |  | 13945 | 13944 | 3.4.2.2.8.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 193.66d | 0 | 4 d | 16 August 2023 11:06 | 21 August 2023 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA | 10176 | 10178 | No
10178 |  | 13946 | 13945 | 3.4.2.2.8.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 193.66d | 0 | 7 d | 21 August 2023 14:06 | 30 August 2023 08:06 | 11 April 2023 10:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 10177 | 10179 | No
10179 |  | 13947 | 13946 | 3.4.2.2.8.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 193.66d | 0 | 2 d | 30 August 2023 08:06 | 01 September 2023 08:06 | 21 April 2023 08:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10178 | 10180 | No
10180 |  | 13948 | 13947 | 3.4.2.2.8.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 193.66d | 0 | 15 d | 01 September 2023 08:06 | 21 September 2023 08:06 | 24 April 2023 11:00 | 14 May 2023 14:00 | NA | NA | 10179 | 10181FS-2d | No
10181 |  | 13949 | 13948FS-2d | 3.4.2.2.8.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 193.66d | 0 | 12 d | 19 September 2023 08:06 | 05 October 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA | 10180FS-2d | 10182,10183,10184,10186 | No
10182 |  | 13950 | 13949 | 3.4.2.2.8.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות | 0 | 198.66d | 0 | 5 d | 05 October 2023 14:06 | 12 October 2023 08:06 | 28 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA | 10181 | 10187 | No
10183 |  | 13951 | 13949 | 3.4.2.2.8.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אלומיניום | 0 | 193.66d | 0 | 10 d | 05 October 2023 14:06 | 18 October 2023 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | NA | NA | 10181 | 10187 | No
10184 |  | 13952 | 13949 | 3.4.2.2.8.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 193.66d | 0 | 10 d | 05 October 2023 14:06 | 18 October 2023 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | NA | NA | 10181 | 10185FS-5d,10187 | No
10185 |  | 13953 | 13952FS-5d | 3.4.2.2.8.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | השלמת מערכות | 0 | 223.66d | 0 | 10 d | 12 October 2023 08:06 | 24 October 2023 14:06 | 02 June 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 10184FS-5d | 10186 | No
10186 |  | 13954 | 13949,13953 | 3.4.2.2.8.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 223.66d | 0 | 7 d | 24 October 2023 14:06 | 02 November 2023 08:06 | 15 June 2023 08:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 10181,10185 | 10193 | No
10187 |  | 13956 | 13950,13951,13952 | 3.4.2.2.8.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | נגרות סופית | 0 | 193.66d | 0 | 10 d | 18 October 2023 11:06 | 31 October 2023 08:06 | 08 June 2023 14:00 | 21 June 2023 11:00 | NA | NA | 10182,10183,10184 | 10188FS-5d | No
10188 |  | 13957 | 13956FS-5d | 3.4.2.2.8.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צבע סופי | 0 | 193.66d | 0 | 15 d | 24 October 2023 14:06 | 12 November 2023 14:06 | 15 June 2023 08:00 | 03 July 2023 17:00 | NA | NA | 10187FS-5d | 10189 | No
10189 |  | 13958 | 13957 | 3.4.2.2.8.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סגירת תקרות | 0 | 193.66d | 0 | 5 d | 12 November 2023 14:06 | 19 November 2023 08:06 | 04 July 2023 08:00 | 10 July 2023 11:00 | NA | NA | 10188 | 10190FS-2d | No
10190 |  | 13959 | 13958FS-2d | 3.4.2.2.8.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 193.66d | 0 | 7 d | 15 November 2023 14:06 | 24 November 2023 08:06 | 07 July 2023 08:00 | 16 July 2023 14:00 | NA | NA | 10189FS-2d | 10191 | No
10191 |  | 13960 | 13959 | 3.4.2.2.8.3.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריהוט | 0 | 193.66d | 0 | 12 d | 24 November 2023 08:06 | 10 December 2023 08:06 | 16 July 2023 14:00 | 31 July 2023 11:00 | NA | NA | 10190 | 10193 | No
10192 |  | 12286 |  | 3.4.2.2.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 118.66d | 0 | 21 d | 11 March 2024 11:06 | 05 April 2024 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10193 |  | 12287 | 12254,12259,13954,13960,15326 | 3.4.2.2.8.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 118.66d | 0 | 0 d | 11 March 2024 11:06 | 11 March 2024 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | NA | NA | 10159,10164,10186,10191,10265 | 10194 | No
10194 |  | 12288 | 12287 | 3.4.2.2.8.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | בדיקות קבלה | 0 | 118.66d | 0 | 21 d | 11 March 2024 11:06 | 05 April 2024 11:06 | 05 November 2023 08:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 10193 | 10195 | No
10195 |  | 12289 | 12288,18957 | 3.4.2.2.8.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 118.66d | 0 | 0 d | 05 April 2024 11:06 | 05 April 2024 11:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 10194,1234 | 10197,11595 | No
10196 |  | 12290 |  | 3.4.2.2.8.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 118.66d | 0 | 20 d | 05 April 2024 11:06 | 05 May 2024 11:06 | 30 November 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10197 |  | 12291 | 12289 | 3.4.2.2.8.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | השחלת כבילה | 0 | 118.66d | 0 | 15 d | 05 April 2024 11:06 | 25 April 2024 14:06 | 30 November 2023 08:00 | 18 December 2023 17:00 | NA | NA | 10195 | 10201,10198 | No
10198 |  | 15451 | 12291 | 3.4.2.2.8.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הדברת מזיקים | 0 | 118.66d | 0 | 5 d | 25 April 2024 14:06 | 05 May 2024 11:06 | 19 December 2023 08:00 | 25 December 2023 11:00 | NA | NA | 10197 | 10201,10200 | No
10199 |  | 12292 |  | 3.4.2.2.8.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 118.66d | 0 | 20 d | 05 May 2024 11:06 | 30 May 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10200 |  | 13955 | 15451 | 3.4.2.2.8.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 126.66d | 0 | 12 d | 05 May 2024 11:06 | 21 May 2024 11:06 | 25 December 2023 11:00 | 08 January 2024 17:00 | NA | NA | 10198 | 10204 | No
10201 |  | 12293 | 12291,15451 | 3.4.2.2.8.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 118.66d | 0 | 20 d | 05 May 2024 11:06 | 30 May 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00 | NA | NA | 10197,10198 | 10204 | No
10202 |  | 12294 |  | 3.4.2.2.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצות ומסירות | 0 | 130.32d | 0 | 46.67 d | 16 May 2024 11:06 | 15 July 2024 11:06 | 01 January 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10203 |  | 12295 | 12298SF-60ed | 3.4.2.2.8.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1071.79d | 0 | 0 d | 16 May 2024 11:06 | 16 May 2024 11:06 | 01 January 2024 11:00 | 01 January 2024 11:00 | NA | NA | 10206SF-60ed |  | No
10204 |  | 12296 | 12293,13955 | 3.4.2.2.8.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 118.66d | 0 | 20 d | 30 May 2024 14:06 | 26 June 2024 11:06 | 18 January 2024 11:00 | 12 February 2024 14:00 | NA | NA | 10201,10200 | 10205FS-5d | No
10205 |  | 12297 | 12296FS-5d | 3.4.2.2.8.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 118.66d | 0 | 20 d | 20 June 2024 08:06 | 15 July 2024 11:06 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA | 10204FS-5d | 10206 | No
10206 |  | 12298 | 12297 | 3.4.2.2.8.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 118.66d | 0 | 0 d | 15 July 2024 11:06 | 15 July 2024 11:06 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA | 10205 | 10203SF-60ed,6533,11641 | No
10207 |  | 7872 |  | 3.4.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מחסן 346 | 0 | 241.33d | 0 | 354 d | 16 November 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10208 |  | 12299 |  | 3.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ביסוס | 0 | 241.33d | 0 | 7 d | 16 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10209 |  | 12300 | 13876 | 3.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 241.33d | 0 | 7 d | 16 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00 | NA | NA | 10061 | 10211 | No
10210 |  | 12302 |  | 3.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | שלד | 0 | 241.33d | 0 | 128 d | 25 November 2022 08:00 | 07 May 2023 17:00 | 21 February 2022 14:00 | 02 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10211 |  | 12303 | 12300 | 3.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 241.33d | 0 | 18 d | 25 November 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00 | 15 March 2022 14:00 | NA | NA | 10209 | 10212 | No
10212 |  | 12304 | 12303 | 3.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת רצפה | 0 | 241.33d | 0 | 16 d | 18 December 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 15 March 2022 14:00 | 04 April 2022 14:00 | NA | NA | 10211 | 10213 | No
10213 |  | 12305 | 12304 | 3.4.2.2.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 241.33d | 0 | 30 d | 06 January 2023 08:00 | 12 February 2023 17:00 | 04 April 2022 14:00 | 13 May 2022 14:00 | NA | NA | 10212 | 10214,10226 | No
10214 |  | 12306 | 12305 | 3.4.2.2.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' קירות | 0 | 241.33d | 0 | 15 d | 13 February 2023 08:00 | 02 March 2023 14:00 | 15 May 2022 08:00 | 01 June 2022 14:00 | NA | NA | 10213 | 10215 | No
10215 |  | 12307 | 12306 | 3.4.2.2.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' תקרה | 0 | 241.33d | 0 | 20 d | 02 March 2023 14:00 | 27 March 2023 17:00 | 01 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | NA | NA | 10214 | 10216 | No
10216 |  | 12308 | 12307 | 3.4.2.2.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי תקרה | 0 | 241.33d | 0 | 17 d | 28 March 2023 08:00 | 20 April 2023 14:00 | 28 June 2022 08:00 | 18 July 2022 17:00 | NA | NA | 10215 | 10217 | No
10217 |  | 12309 | 12308 | 3.4.2.2.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות | 0 | 241.33d | 0 | 12 d | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | 19 July 2022 08:00 | 02 August 2022 14:00 | NA | NA | 10216 | 10219 | No
10218 |  | 12311 |  | 3.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנ מטפי רק"ם | 0 | 241.33d | 0 | 120 d | 08 May 2023 08:00 | 08 October 2023 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10219 |  | 12312 | 12309 | 3.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 241.33d | 0 | 45 d | 08 May 2023 08:00 | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 10217 | 10220SS | No
10220 |  | 12313 | 12312SS | 3.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 241.33d | 0 | 25 d | 08 May 2023 08:00 | 08 June 2023 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 10219SS | 10221 | No
10221 |  | 12314 | 12313 | 3.4.2.2.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות | 0 | 241.33d | 0 | 10 d | 08 June 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 02 September 2022 08:00 | 14 September 2022 14:00 | NA | NA | 10220 | 10222 | No
10222 |  | 12315 | 12314 | 3.4.2.2.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 241.33d | 0 | 15 d | 21 June 2023 08:00 | 09 July 2023 17:00 | 14 September 2022 14:00 | 11 October 2022 11:00 | NA | NA | 10221 | 10223 | No
10223 |  | 12316 | 12315 | 3.4.2.2.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | מידוף | 0 | 241.33d | 0 | 70 d | 10 July 2023 08:00 | 08 October 2023 11:00 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | 10222 | 10224SS | No
10224 |  | 12317 | 12316SS | 3.4.2.2.9.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | ציוד | 0 | 241.33d | 0 | 70 d | 10 July 2023 08:00 | 08 October 2023 11:00 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | 10223SS | 10245 | No
10225 |  | 13962 |  | 3.4.2.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 279.33d | 0 | 146 d | 13 February 2023 08:00 | 17 August 2023 14:00 | 15 May 2022 08:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10226 |  | 13963 | 12305 | 3.4.2.2.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בניה + חגורות | 0 | 279.33d | 0 | 12 d | 13 February 2023 08:00 | 27 February 2023 14:00 | 15 May 2022 08:00 | 29 May 2022 14:00 | NA | NA | 10213 | 10227 | No
10227 |  | 13964 | 13963 | 3.4.2.2.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 279.33d | 0 | 8 d | 27 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 29 May 2022 14:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA | 10226 | 10228 | No
10228 |  | 13965 | 13964 | 3.4.2.2.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 279.33d | 0 | 8 d | 09 March 2023 08:00 | 19 March 2023 14:00 | 09 June 2022 08:00 | 19 June 2022 14:00 | NA | NA | 10227 | 10229 | No
10229 |  | 13966 | 13965 | 3.4.2.2.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 279.33d | 0 | 8 d | 19 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 19 June 2022 14:00 | 28 June 2022 17:00 | NA | NA | 10228 | 10230 | No
10230 |  | 13967 | 13966 | 3.4.2.2.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ספרינקלרים | 0 | 279.33d | 0 | 8 d | 29 March 2023 08:00 | 09 April 2023 17:00 | 29 June 2022 08:00 | 08 July 2022 11:00 | NA | NA | 10229 | 10242FS-7d,10231 | No
10231 |  | 13968 | 13967 | 3.4.2.2.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בגר | 0 | 279.33d | 0 | 20 d | 10 April 2023 08:00 | 07 May 2023 17:00 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | NA | NA | 10230 | 10233,10232 | No
10232 |  | 13970 | 13968 | 3.4.2.2.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריצוף | 0 | 279.33d | 0 | 12 d | 08 May 2023 08:00 | 22 May 2023 14:00 | 02 August 2022 14:00 | 17 August 2022 11:00 | NA | NA | 10231 | 10233 | No
10233 |  | 13972 | 13968,13970 | 3.4.2.2.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 279.33d | 0 | 5 d | 22 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 17 August 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA | 10231,10232 | 10234 | No
10234 |  | 13973 | 13972 | 3.4.2.2.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד + צבע | 0 | 279.33d | 0 | 10 d | 30 May 2023 08:00 | 11 June 2023 14:00 | 23 August 2022 14:00 | 05 September 2022 11:00 | NA | NA | 10233 | 10241FS-7d,10235,10236,10237 | No
10235 |  | 13974 | 13973 | 3.4.2.2.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מסגרות | 0 | 296.33d | 0 | 10 d | 11 June 2023 14:00 | 22 June 2023 17:00 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | 10234 | 10240 | No
10236 |  | 13975 | 13973 | 3.4.2.2.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | אלומיניום | 0 | 296.33d | 0 | 10 d | 11 June 2023 14:00 | 22 June 2023 17:00 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | 10234 | 10240 | No
10237 |  | 13976 | 13973 | 3.4.2.2.9.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 279.33d | 0 | 10 d | 11 June 2023 14:00 | 22 June 2023 17:00 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | 10234 | 10238FS-5d | No
10238 |  | 13977 | 13976FS-5d | 3.4.2.2.9.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת מערכות | 0 | 279.33d | 0 | 12 d | 18 June 2023 08:00 | 02 July 2023 14:00 | 11 September 2022 14:00 | 29 September 2022 11:00 | NA | NA | 10237FS-5d | 10241FS-7d,10239 | No
10239 |  | 15681 | 13977 | 3.4.2.2.9.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 279.33d | 0 | 10 d | 02 July 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | 29 September 2022 11:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | 10238 | 10240 | No
10240 |  | 13979 | 13974,13975,15681 | 3.4.2.2.9.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות וחלונות | 0 | 279.33d | 0 | 8 d | 14 July 2023 08:00 | 24 July 2023 14:00 | 18 October 2022 14:00 | 27 October 2022 17:00 | NA | NA | 10235,10236,10239 | 10241 | No
10241 |  | 13980 | 13973FS-7d,13977FS-7d,13979 | 3.4.2.2.9.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סגירת תקרות | 0 | 279.33d | 0 | 5 d | 24 July 2023 14:00 | 30 July 2023 17:00 | 28 October 2022 08:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA | 10234FS-7d,10238FS-7d,10240 | 10242 | No
10242 |  | 13981 | 13967FS-7d,13980 | 3.4.2.2.9.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 279.33d | 0 | 5 d | 31 July 2023 08:00 | 06 August 2023 11:00 | 03 November 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | NA | NA | 10230FS-7d,10241 | 10243 | No
10243 |  | 13982 | 13981 | 3.4.2.2.9.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריהוט | 0 | 279.33d | 0 | 10 d | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 09 November 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA | 10242 | 10245 | No
10244 |  | 12324 |  | 3.4.2.2.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 241.33d | 0 | 21 d | 08 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10245 |  | 12325 | 12317,13982 | 3.4.2.2.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 241.33d | 0 | 0 d | 08 October 2023 11:00 | 08 October 2023 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | 10224,10243 | 10246 | No
10246 |  | 12326 | 12325 | 3.4.2.2.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | בדיקות קבלה | 0 | 241.33d | 0 | 21 d | 08 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 10245 | 10247 | No
10247 |  | 12327 | 12326,18957 | 3.4.2.2.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 241.33d | 0 | 0 d | 02 November 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 10246,1234 | 10249,11596 | No
10248 |  | 12328 |  | 3.4.2.2.9.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 241.33d | 0 | 13 d | 02 November 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10249 |  | 12329 | 12327 | 3.4.2.2.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | השחלת כבילה | 0 | 241.33d | 0 | 10 d | 02 November 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | 02 February 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA | 10247 | 10253,11619,10250,8671SF-1mo | No
10250 |  | 15452 | 12329 | 3.4.2.2.9.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | הדברת מזיקים | 0 | 241.33d | 0 | 3 d | 15 November 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 10249 | 10253,11619,10252 | No
10251 |  | 12330 |  | 3.4.2.2.9.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 241.33d | 0 | 30 d | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 19 February 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10252 |  | 13978 | 15452 | 3.4.2.2.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 241.33d | 0 | 15 d | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | 19 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | NA | NA | 10250 | 10253 | No
10253 |  | 12331 | 12329,15452,13978 | 3.4.2.2.9.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 241.33d | 0 | 15 d | 07 December 2023 08:00 | 25 December 2023 17:00 | 09 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA | 10249,10250,10252 | 10256,8673SF-1mo,8675SF-1mo | No
10254 |  | 12332 |  | 3.4.2.2.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצות ומסירות | 0 | 254.67d | 0 | 48.33 d | 08 December 2023 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 16 March 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10255 |  | 12333 | 12336SF-60ed | 3.4.2.2.9.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1196.13d | 0 | 0 d | 08 December 2023 17:00 | 08 December 2023 17:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 10258SF-60ed |  | No
10256 |  | 12334 | 12331 | 3.4.2.2.9.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 241.33d | 0 | 20 d | 26 December 2023 08:00 | 18 January 2024 17:00 | 28 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 10253 | 10257FS-5d | No
10257 |  | 12335 | 12334FS-5d | 3.4.2.2.9.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 241.33d | 0 | 20 d | 14 January 2024 08:00 | 06 February 2024 17:00 | 19 April 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 10256FS-5d | 10258 | No
10258 |  | 12336 | 12335 | 3.4.2.2.9.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 241.33d | 0 | 0 d | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 10257 | 10255SF-60ed,6533,11642 | No
10259 |  | 15320 |  | 3.4.2.2.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - SJ, SF, 346 | 0 | 215.66d | 0 | 75 d | 08 August 2023 08:06 | 12 November 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10260 |  | 15321 | 12184,12216,12251 | 3.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 215.66d | 0 | 5 d | 08 August 2023 08:06 | 14 August 2023 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | NA | NA | 10128,10140,10157 | 10261 | No
10261 |  | 15322 | 15321 | 3.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 215.66d | 0 | 9 d | 14 August 2023 11:06 | 24 August 2023 14:06 | 02 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | NA | NA | 10260 | 10262 | No
10262 |  | 15323 | 15322 | 3.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 215.66d | 0 | 19 d | 24 August 2023 14:06 | 19 September 2023 08:06 | 17 April 2023 08:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 10261 | 10263 | No
10263 |  | 15324 | 15323 | 3.4.2.2.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 215.66d | 0 | 27 d | 19 September 2023 08:06 | 24 October 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 10262 | 10264 | No
10264 |  | 15325 | 15324 | 3.4.2.2.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 215.66d | 0 | 11 d | 24 October 2023 14:06 | 07 November 2023 11:06 | 15 June 2023 08:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA | 10263 | 10265 | No
10265 |  | 15326 | 15325 | 3.4.2.2.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 215.66d | 0 | 4 d | 07 November 2023 11:06 | 12 November 2023 14:06 | 28 June 2023 14:00 | 03 July 2023 17:00 | NA | NA | 10264 | 6533,10193 | No
10266 |  | 7861 |  | 3.4.2.2.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 374.67d | 0 | 253.01 d | 01 December 2022 08:00 | 19 October 2023 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 22 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10267 |  | 12337 |  | 3.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 330.66d | 0 | 49.01 d | 01 December 2022 08:00 | 31 January 2023 08:06 | 27 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10268 |  | 12338 | 17586 | 3.4.2.2.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | חפירה | 0 | 374.67d | 0 | 1 d | 01 December 2022 08:00 | 01 December 2022 17:00 | 27 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA | 6586 | 10269 | No
10269 |  | 12339 | 12338,10130,21938 | 3.4.2.2.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 330.66d | 0 | 4 d | 25 January 2023 14:06 | 31 January 2023 08:06 | 30 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA | 10268,7459,7463 | 10271FS+125d | No
10270 |  | 12340 |  | 3.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | שלד | 0 | 330.66d | 0 | 74 d | 10 July 2023 14:06 | 13 October 2023 08:06 | 17 November 2022 08:00 | 16 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10271 |  | 12341 | 12339FS+125d | 3.4.2.2.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 330.66d | 0 | 14 d | 10 July 2023 14:06 | 27 July 2023 11:06 | 17 November 2022 08:00 | 04 December 2022 17:00 | NA | NA | 10269FS+125d | 10272 | No
10272 |  | 12342 | 12341 | 3.4.2.2.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת רצפה | 0 | 330.66d | 0 | 12 d | 27 July 2023 11:06 | 11 August 2023 08:06 | 05 December 2022 08:00 | 19 December 2022 14:00 | NA | NA | 10271 | 10274,10273 | No
10273 |  | 13360 | 12342,21947 | 3.4.2.2.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 330.66d | 0 | 18 d | 11 August 2023 08:06 | 03 September 2023 11:06 | 19 December 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | NA | NA | 10272,7472 | 10274 | No
10274 |  | 12343 | 12342,13360 | 3.4.2.2.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 330.66d | 0 | 12 d | 03 September 2023 11:06 | 19 September 2023 08:06 | 10 January 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | NA | NA | 10272,10273 | 10275,8827SF-12d | No
10275 |  | 12344 | 12343 | 3.4.2.2.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | חיפוי תקרה | 0 | 330.66d | 0 | 18 d | 19 September 2023 08:06 | 13 October 2023 08:06 | 25 January 2023 11:00 | 16 February 2023 11:00 | NA | NA | 10274 | 10278 | No
10276 |  | 12362 |  | 3.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הרצות ומסירות | 0 | 371.99d | 0 | 46.33 d | 20 August 2023 11:06 | 19 October 2023 11:06 | 24 December 2022 14:00 | 22 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10277 |  | 12363 | 12366SF-60ed | 3.4.2.2.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1283.46d | 0 | 0 d | 20 August 2023 11:06 | 20 August 2023 11:06 | 24 December 2022 14:00 | 24 December 2022 14:00 | NA | NA | 10279SF-60ed |  | No
10278 |  | 12365 | 12344 | 3.4.2.2.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 330.66d | 0 | 5 d | 13 October 2023 08:06 | 19 October 2023 11:06 | 16 February 2023 11:00 | 22 February 2023 14:00 | NA | NA | 10275 | 10279 | No
10279 |  | 12366 | 12365 | 3.4.2.2.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 330.66d | 0 | 0 d | 19 October 2023 11:06 | 19 October 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | NA | NA | 10278 | 10277SF-60ed,6533,11643 | No
10280 |  | 7892 |  | 3.4.2.2.12 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 329.67d | 0 | 298.01 d | 01 December 2022 08:00 | 14 December 2023 08:06 | 06 June 2022 08:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10281 |  | 12367 |  | 3.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 285.66d | 0 | 49.01 d | 01 December 2022 08:00 | 31 January 2023 08:06 | 06 June 2022 08:00 | 13 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10282 |  | 12368 | 17586 | 3.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | חפירה | 0 | 329.67d | 0 | 1 d | 01 December 2022 08:00 | 01 December 2022 17:00 | 06 June 2022 08:00 | 07 June 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 10283 | No
10283 |  | 12369 | 12368,10160,21955 | 3.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 285.66d | 0 | 4 d | 25 January 2023 14:06 | 31 January 2023 08:06 | 08 June 2022 08:00 | 13 June 2022 11:00 | NA | NA | 10282,7522,7526 | 10285FS+170d | No
10284 |  | 12370 |  | 3.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | שלד | 0 | 285.66d | 0 | 74 d | 04 September 2023 11:06 | 07 December 2023 14:06 | 19 January 2023 08:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10285 |  | 12371 | 12369FS+170d | 3.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 285.66d | 0 | 14 d | 04 September 2023 11:06 | 22 September 2023 08:06 | 19 January 2023 08:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA | 10283FS+170d | 10286 | No
10286 |  | 12372 | 12371 | 3.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת רצפה | 0 | 285.66d | 0 | 12 d | 22 September 2023 08:06 | 10 October 2023 08:06 | 06 February 2023 08:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 10285 | 10287 | No
10287 |  | 12373 | 12372,21964 | 3.4.2.2.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 285.66d | 0 | 18 d | 10 October 2023 08:06 | 01 November 2023 08:06 | 20 February 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | NA | NA | 10286,7535 | 10288 | No
10288 |  | 12374 | 12373 | 3.4.2.2.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 285.66d | 0 | 12 d | 01 November 2023 08:06 | 15 November 2023 14:06 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 10287 | 10289,8831SF-12d | No
10289 |  | 12375 | 12374 | 3.4.2.2.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | חיפוי תקרה | 0 | 285.66d | 0 | 18 d | 15 November 2023 14:06 | 07 December 2023 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10288 | 10292 | No
10290 |  | 12390 |  | 3.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הרצות ומסירות | 0 | 329.99d | 0 | 49.33 d | 15 October 2023 08:06 | 14 December 2023 08:06 | 02 March 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10291 |  | 12391 | 12394SF-60ed | 3.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1241.46d | 0 | 0 d | 15 October 2023 08:06 | 15 October 2023 08:06 | 02 March 2023 17:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | 10293SF-60ed |  | No
10292 |  | 12393 | 12375 | 3.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 285.66d | 0 | 5 d | 07 December 2023 14:06 | 14 December 2023 08:06 | 24 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 10289 | 10293 | No
10293 |  | 12394 | 12393 | 3.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 285.66d | 0 | 0 d | 14 December 2023 08:06 | 14 December 2023 08:06 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 10292 | 10291SF-60ed,6533,11644 | No
10294 |  | 7902 |  | 3.4.2.2.13 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 317.67d | 0 | 308.01 d | 01 December 2022 08:00 | 26 December 2023 14:06 | 13 June 2022 11:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10295 |  | 12395 |  | 3.4.2.2.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 275.66d | 0 | 49.01 d | 01 December 2022 08:00 | 31 January 2023 08:06 | 13 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10296 |  | 12396 | 17586 | 3.4.2.2.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | חפירה | 0 | 317.67d | 0 | 2 d | 01 December 2022 08:00 | 04 December 2022 11:00 | 13 June 2022 11:00 | 15 June 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 10298,10297 | No
10297 |  | 19368 | 12396 | 3.4.2.2.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | מילוי | 0 | 317.67d | 0 | 1 d | 04 December 2022 11:00 | 05 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10296 | 10298 | No
10298 |  | 12397 | 12396,10190,19368,21972 | 3.4.2.2.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 275.66d | 0 | 4 d | 25 January 2023 14:06 | 31 January 2023 08:06 | 15 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | NA | NA | 10296,7585,10297,7589 | 10300FS+180d | No
10299 |  | 12398 |  | 3.4.2.2.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | שלד | 0 | 275.66d | 0 | 74 d | 18 September 2023 08:06 | 20 December 2023 11:06 | 08 February 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10300 |  | 12399 | 12397FS+180d | 3.4.2.2.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 275.66d | 0 | 14 d | 18 September 2023 08:06 | 08 October 2023 08:06 | 08 February 2023 08:00 | 24 February 2023 14:00 | NA | NA | 10298FS+180d | 10301 | No
10301 |  | 12400 | 12399 | 3.4.2.2.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת רצפה | 0 | 275.66d | 0 | 12 d | 08 October 2023 08:06 | 22 October 2023 14:06 | 26 February 2023 08:00 | 12 March 2023 14:00 | NA | NA | 10300 | 10302 | No
10302 |  | 12401 | 12400,21981 | 3.4.2.2.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 275.66d | 0 | 18 d | 22 October 2023 14:06 | 13 November 2023 14:06 | 12 March 2023 14:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA | 10301,7598 | 10303 | No
10303 |  | 12402 | 12401 | 3.4.2.2.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 275.66d | 0 | 12 d | 13 November 2023 14:06 | 28 November 2023 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 10302 | 10304,8835SF-12d | No
10304 |  | 12403 | 12402 | 3.4.2.2.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | חיפוי תקרה | 0 | 275.66d | 0 | 18 d | 28 November 2023 11:06 | 20 December 2023 11:06 | 21 April 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 10303 | 10307 | No
10305 |  | 12418 |  | 3.4.2.2.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הרצות ומסירות | 0 | 318.67d | 0 | 48.01 d | 27 October 2023 14:06 | 26 December 2023 14:06 | 22 March 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10306 |  | 12419 | 12422SF-60ed | 3.4.2.2.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1230.13d | 0 | 0 d | 27 October 2023 14:06 | 27 October 2023 14:06 | 22 March 2023 17:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 10308SF-60ed |  | No
10307 |  | 12421 | 12403 | 3.4.2.2.13.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 275.66d | 0 | 5 d | 20 December 2023 11:06 | 26 December 2023 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 10304 | 10308 | No
10308 |  | 12422 | 12421 | 3.4.2.2.13.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 275.66d | 0 | 0 d | 26 December 2023 14:06 | 26 December 2023 14:06 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 10307 | 10306SF-60ed,6533,11645 | No
10309 |  | 7912 |  | 3.4.2.2.14 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 8.9999999999999997E-2 | 980.13d | 0 | 619 d | 10 July 2022 08:00 | 08 September 2024 17:00 | 09 March 2022 11:00 | 14 February 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10310 |  | 12452 |  | 3.4.2.2.14.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 72 d | 10 July 2022 08:00 | 13 October 2022 14:00 | 09 March 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10311 |  | 12453 | 17586 | 3.4.2.2.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חפירה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 10 July 2022 08:00 | 10 July 2022 17:00 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | NA | NA | 6586 | 10313,10312 | No
10312 |  | 19367 | 12453 | 3.4.2.2.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 11 July 2022 08:00 | 10 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10311 | 10313 | No
10313 |  | 12454 | 12453,6430,19367 | 3.4.2.2.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 15 d | 25 August 2022 14:06 | 13 September 2022 14:06 | 29 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | NA | NA | 10311,7648,10312 | 10316,10314 | No
10314 |  | 20788 | 12454 | 3.4.2.2.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 October 2022 08:00 | 13 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10313 | 10316 | No
10315 |  | 12455 |  | 3.4.2.2.14.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שלד | 5.9999999999999998E-2 | 73.67d | 0 | 210 d | 13 October 2022 14:00 | 09 July 2023 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 17 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10316 |  | 12456 | 12454,20788 | 3.4.2.2.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.38 | 73.67d | 0 | 35 d | 13 October 2022 14:00 | 28 November 2022 17:00 | 21 June 2022 14:00 | 03 August 2022 14:00 | NA | NA | 10313,10314 | 10317 | No
10317 |  | 12457 | 12456 | 3.4.2.2.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שתית רצפה | 0 | 73.67d | 0 | 20 d | 29 November 2022 08:00 | 22 December 2022 17:00 | 03 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | NA | NA | 10316 | 10318 | No
10318 |  | 12458 | 12457,21689 | 3.4.2.2.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 73.67d | 0 | 50 d | 23 December 2022 08:00 | 22 February 2023 17:00 | 29 August 2022 08:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 10317,7661 | 10319FS-15d | No
10319 |  | 12459 | 12458FS-15d | 3.4.2.2.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קונסט' תקרה | 0 | 73.67d | 0 | 45 d | 05 February 2023 11:00 | 31 March 2023 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 10318FS-15d | 10320FS-10d,8839SF-12d | No
10320 |  | 12460 | 12459FS-10d | 3.4.2.2.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי תקרה | 0 | 73.67d | 0 | 45 d | 20 March 2023 11:00 | 18 May 2023 17:00 | 04 December 2022 08:00 | 27 January 2023 11:00 | NA | NA | 10319FS-10d | 10321 | No
10321 |  | 12461 | 12460 | 3.4.2.2.14.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | רצפת בטון | 0 | 73.67d | 0 | 40 d | 19 May 2023 08:00 | 09 July 2023 14:00 | 27 January 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | NA | NA | 10320 | 10323,10335 | No
10322 |  | 12462 |  | 3.4.2.2.14.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 73.67d | 0 | 226 d | 09 July 2023 14:00 | 16 April 2024 17:00 | 19 March 2023 08:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10323 |  | 12463 | 12461,21693 | 3.4.2.2.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בניה + חגורות | 0 | 73.67d | 0 | 15 d | 09 July 2023 14:00 | 27 July 2023 11:00 | 19 March 2023 08:00 | 05 April 2023 13:00 | NA | NA | 10321,7665 | 10331,10342,10324 | No
10324 |  | 12464 | 12463,6439 | 3.4.2.2.14.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 73.67d | 0 | 70 d | 27 July 2023 11:00 | 25 October 2023 14:00 | 07 April 2023 08:00 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA | 10323,7675 | 10325,10327 | No
10325 |  | 12465 | 12464 | 3.4.2.2.14.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בגר | 0 | 74.67d | 0 | 10 d | 25 October 2023 14:00 | 07 November 2023 11:00 | 07 July 2023 08:00 | 19 July 2023 14:00 | NA | NA | 10324 | 10326 | No
10326 |  | 12466 | 12465 | 3.4.2.2.14.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריצוף | 0 | 74.67d | 0 | 4 d | 07 November 2023 11:00 | 12 November 2023 14:00 | 19 July 2023 14:00 | 24 July 2023 17:00 | NA | NA | 10325 | 10329 | No
10327 |  | 12467 | 12464 | 3.4.2.2.14.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 73.67d | 0 | 10 d | 25 October 2023 14:00 | 07 November 2023 11:00 | 07 July 2023 08:00 | 19 July 2023 14:00 | NA | NA | 10324 | 10328 | No
10328 |  | 12471 | 12467 | 3.4.2.2.14.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי קירות | 0 | 73.67d | 0 | 5 d | 07 November 2023 11:00 | 13 November 2023 14:00 | 19 July 2023 14:00 | 25 July 2023 17:00 | NA | NA | 10327 | 10329 | No
10329 |  | 12472 | 12471,12466 | 3.4.2.2.14.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | דלתות וחלונות | 0 | 73.67d | 0 | 14 d | 13 November 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 26 July 2023 08:00 | 11 August 2023 14:00 | NA | NA | 10328,10326 | 10330 | No
10330 |  | 12473 | 12472 | 3.4.2.2.14.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | סיוד וצבע | 0 | 73.67d | 0 | 12 d | 30 November 2023 11:00 | 14 December 2023 17:00 | 13 August 2023 08:00 | 27 August 2023 14:00 | NA | NA | 10329 | 10331 | No
10331 |  | 12474 | 12463,12473 | 3.4.2.2.14.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 73.67d | 0 | 10 d | 15 December 2023 08:00 | 27 December 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 07 September 2023 17:00 | NA | NA | 10323,10330 | 10342,10333,10332 | No
10332 |  | 17652 | 12474 | 3.4.2.2.14.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | 73.67d | 0 | 75 d | 27 December 2023 14:00 | 28 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10331 | 10333 | No
10333 |  | 13985 | 12474,17652 | 3.4.2.2.14.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריהוט | 0 | 73.67d | 0 | 15 d | 29 March 2024 08:00 | 16 April 2024 17:00 | 08 September 2023 08:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA | 10331,10332 | 10342 | No
10334 |  | 15327 |  | 3.4.2.2.14.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - 341, 326 | 0 | 264.67d | 0 | 35 d | 09 July 2023 14:00 | 21 August 2023 14:00 | 19 March 2023 08:00 | 04 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10335 |  | 15328 | 12461 | 3.4.2.2.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 264.67d | 0 | 2 d | 09 July 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 19 March 2023 08:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 10321 | 10336 | No
10336 |  | 15329 | 15328 | 3.4.2.2.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 264.67d | 0 | 4 d | 11 July 2023 14:00 | 16 July 2023 17:00 | 21 March 2023 08:00 | 26 March 2023 11:00 | NA | NA | 10335 | 10337 | No
10337 |  | 15330 | 15329 | 3.4.2.2.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 264.67d | 0 | 9 d | 17 July 2023 08:00 | 27 July 2023 11:00 | 26 March 2023 11:00 | 05 April 2023 13:00 | NA | NA | 10336 | 10338 | No
10338 |  | 15331 | 15330 | 3.4.2.2.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 264.67d | 0 | 12 d | 27 July 2023 11:00 | 10 August 2023 17:00 | 07 April 2023 08:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10337 | 10339 | No
10339 |  | 15332 | 15331 | 3.4.2.2.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 264.67d | 0 | 4 d | 11 August 2023 08:00 | 16 August 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | NA | NA | 10338 | 10340 | No
10340 |  | 15333 | 15332 | 3.4.2.2.14.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 264.67d | 0 | 4 d | 16 August 2023 11:00 | 21 August 2023 14:00 | 01 May 2023 08:00 | 04 May 2023 17:00 | NA | NA | 10339 | 10342 | No
10341 |  | 12477 |  | 3.4.2.2.14.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 73.67d | 0 | 21 d | 16 April 2024 17:00 | 19 May 2024 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10342 |  | 12478 | 12463,12474,13985,15333 | 3.4.2.2.14.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 73.67d | 0 | 0 d | 16 April 2024 17:00 | 16 April 2024 17:00 | 01 October 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | NA | NA | 10323,10331,10333,10340 | 10343 | No
10343 |  | 12479 | 12478 | 3.4.2.2.14.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | בדיקות קבלה | 0 | 73.67d | 0 | 21 d | 17 April 2024 08:00 | 19 May 2024 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | NA | NA | 10342 | 10344 | No
10344 |  | 12480 | 12479,18957 | 3.4.2.2.14.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 73.67d | 0 | 0 d | 19 May 2024 11:00 | 19 May 2024 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | NA | NA | 10343,1234 | 10346,11597 | No
10345 |  | 12481 |  | 3.4.2.2.14.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 73.67d | 0 | 25 d | 19 May 2024 11:00 | 19 June 2024 17:00 | 26 October 2023 11:00 | 26 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10346 |  | 12482 | 12480 | 3.4.2.2.14.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השחלת כבילה | 0 | 73.67d | 0 | 20 d | 19 May 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 26 October 2023 11:00 | 20 November 2023 14:00 | NA | NA | 10344 | 10350,10347 | No
10347 |  | 15453 | 12482 | 3.4.2.2.14.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הדברת מזיקים | 0 | 73.67d | 0 | 5 d | 13 June 2024 14:00 | 19 June 2024 17:00 | 20 November 2023 14:00 | 26 November 2023 17:00 | NA | NA | 10346 | 10350,10349 | No
10348 |  | 12483 |  | 3.4.2.2.14.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 73.67d | 0 | 25 d | 20 June 2024 08:00 | 21 July 2024 14:00 | 27 November 2023 08:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10349 |  | 16425 | 15453 | 3.4.2.2.14.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 86.67d | 0 | 12 d | 20 June 2024 08:00 | 04 July 2024 14:00 | 27 November 2023 08:00 | 11 December 2023 14:00 | NA | NA | 10347 | 10353 | No
10350 |  | 12484 | 12482,15453 | 3.4.2.2.14.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 73.67d | 0 | 25 d | 20 June 2024 08:00 | 21 July 2024 14:00 | 27 November 2023 08:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA | 10346,10347 | 10353 | No
10351 |  | 12485 |  | 3.4.2.2.14.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצות ומסירות | 0 | 81.67d | 0 | 48 d | 10 July 2024 17:00 | 08 September 2024 17:00 | 16 December 2023 14:00 | 14 February 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10352 |  | 12486 | 12489SF-60ed | 3.4.2.2.14.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1028.13d | 0 | 0 d | 10 July 2024 17:00 | 10 July 2024 17:00 | 16 December 2023 14:00 | 16 December 2023 14:00 | NA | NA | 10355SF-60ed |  | No
10353 |  | 12487 | 12484,16425 | 3.4.2.2.14.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 73.67d | 0 | 25 d | 21 July 2024 14:00 | 20 August 2024 17:00 | 27 December 2023 11:00 | 26 January 2024 14:00 | NA | NA | 10350,10349 | 10354FS-10d | No
10354 |  | 12488 | 12487FS-10d | 3.4.2.2.14.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 73.67d | 0 | 25 d | 08 August 2024 11:00 | 08 September 2024 17:00 | 15 January 2024 11:00 | 14 February 2024 14:00 | NA | NA | 10353FS-10d | 10355 | No
10355 |  | 12489 | 12488 | 3.4.2.2.14.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 73.67d | 0 | 0 d | 08 September 2024 17:00 | 08 September 2024 17:00 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | NA | NA | 10354 | 10352SF-60ed,6533,11646 | No
10356 |  | 7923 |  | 3.4.2.2.15 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 250.33d | 0 | 423.68 d | 10 November 2022 11:00 | 01 May 2024 08:06 | 03 March 2022 08:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10357 |  | 12490 |  | 3.4.2.2.15.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | אזורי אחסון | 0 | 176.66d | 0 | 334.68 d | 10 November 2022 11:00 | 08 January 2024 11:06 | 03 March 2022 08:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10358 |  | 12491 |  | 3.4.2.2.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 176.66d | 0 | 98.68 d | 10 November 2022 11:00 | 13 March 2023 08:06 | 03 March 2022 08:00 | 27 May 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10359 |  | 12492 | 12032,1195,17586 | 3.4.2.2.15.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות עפר | 0 | 250.33d | 0 | 5 d | 10 November 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 03 March 2022 08:00 | 09 March 2022 11:00 | NA | NA | 10004,6526,6586 | 10360 | No
10360 |  | 12493 | 12492,12033 | 3.4.2.2.15.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 176.66d | 0 | 20 d | 15 February 2023 14:06 | 13 March 2023 08:06 | 02 May 2022 08:00 | 27 May 2022 11:00 | NA | NA | 10359,10005 | 10363,10362 | No
10361 |  | 12494 |  | 3.4.2.2.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 176.66d | 0 | 153 d | 13 March 2023 08:06 | 27 September 2023 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10362 |  | 13986 | 12493 | 3.4.2.2.15.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 176.66d | 0 | 35 d | 13 March 2023 08:06 | 30 April 2023 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 11 July 2022 14:00 | NA | NA | 10360 | 10363,10378 | No
10363 |  | 12495 | 12493,13986 | 3.4.2.2.15.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שתית רצפה | 0 | 176.66d | 0 | 15 d | 30 April 2023 11:06 | 18 May 2023 08:06 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA | 10360,10362 | 10364,10369,10365 | No
10364 |  | 12496 | 12495 | 3.4.2.2.15.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות בטון | 0 | 176.66d | 0 | 30 d | 18 May 2023 08:06 | 26 June 2023 08:06 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | NA | NA | 10363 | 10366,10369 | No
10365 |  | 12497 | 12495 | 3.4.2.2.15.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 190.66d | 0 | 30 d | 18 May 2023 08:06 | 26 June 2023 08:06 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | NA | NA | 10363 | 10367 | No
10366 |  | 12498 | 12496 | 3.4.2.2.15.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית קירות | 0 | 176.66d | 0 | 14 d | 26 June 2023 08:06 | 12 July 2023 14:06 | 05 September 2022 11:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 10364 | 10367,8843SF-12d | No
10367 |  | 12499 | 12497,12498 | 3.4.2.2.15.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית סככות וגגונים | 0 | 176.66d | 0 | 14 d | 12 July 2023 14:06 | 30 July 2023 14:06 | 22 September 2022 08:00 | 19 October 2022 14:00 | NA | NA | 10365,10366 | 10369,10368 | No
10368 |  | 14788 | 12499 | 3.4.2.2.15.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 176.66d | 0 | 20 d | 30 July 2023 14:06 | 23 August 2023 14:06 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 10367 | 10369 | No
10369 |  | 12500 | 12495,12496,12499,14788 | 3.4.2.2.15.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משטחי בטון | 0 | 176.66d | 0 | 25 d | 23 August 2023 14:06 | 27 September 2023 11:06 | 14 November 2022 08:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 10363,10364,10367,10368 | 10371 | No
10370 |  | 12501 |  | 3.4.2.2.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 176.66d | 0 | 83 d | 27 September 2023 11:06 | 08 January 2024 11:06 | 14 December 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10371 |  | 12502 | 12500 | 3.4.2.2.15.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 176.66d | 0 | 8 d | 27 September 2023 11:06 | 08 October 2023 08:06 | 14 December 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | NA | NA | 10369 | 10372 | No
10372 |  | 12503 | 12502 | 3.4.2.2.15.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, ספרינקלרים | 0 | 176.66d | 0 | 45 d | 08 October 2023 08:06 | 01 December 2023 11:06 | 25 December 2022 08:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 10371 | 10375,10373 | No
10373 |  | 12504 | 12503 | 3.4.2.2.15.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 183.66d | 0 | 18 d | 01 December 2023 11:06 | 24 December 2023 14:06 | 17 February 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | NA | NA | 10372 | 10374 | No
10374 |  | 12505 | 12504,12506 | 3.4.2.2.15.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 176.66d | 0 | 5 d | 02 January 2024 08:06 | 08 January 2024 11:06 | 21 March 2023 08:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 10373,10375 | 10392 | No
10375 |  | 12506 | 12503 | 3.4.2.2.15.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ציוד ושערי כניסה | 0 | 176.66d | 0 | 25 d | 01 December 2023 11:06 | 02 January 2024 08:06 | 17 February 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 10372 | 10374 | No
10376 |  | 12507 |  | 3.4.2.2.15.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 212.66d | 0 | 165 d | 30 April 2023 11:06 | 24 November 2023 08:06 | 11 July 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10377 |  | 12510 |  | 3.4.2.2.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 212.66d | 0 | 64 d | 30 April 2023 11:06 | 19 July 2023 08:06 | 11 July 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10378 |  | 12512 | 13986 | 3.4.2.2.15.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | רצפה | 0 | 212.66d | 0 | 14 d | 30 April 2023 11:06 | 17 May 2023 08:06 | 11 July 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 10362 | 10379 | No
10379 |  | 12513 | 12512 | 3.4.2.2.15.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 212.66d | 0 | 14 d | 17 May 2023 08:06 | 05 June 2023 08:06 | 28 July 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | NA | NA | 10378 | 10380 | No
10380 |  | 12514 | 12513 | 3.4.2.2.15.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות | 0 | 212.66d | 0 | 22 d | 05 June 2023 08:06 | 02 July 2023 11:06 | 15 August 2022 11:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | 10379 | 10381 | No
10381 |  | 12515 | 12514 | 3.4.2.2.15.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תקרת בטון | 0 | 212.66d | 0 | 14 d | 02 July 2023 11:06 | 19 July 2023 08:06 | 11 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | 10380 | 10383 | No
10382 |  | 12516 |  | 3.4.2.2.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 212.66d | 0 | 101 d | 19 July 2023 08:06 | 24 November 2023 08:06 | 02 October 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10383 |  | 12517 | 12515 | 3.4.2.2.15.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 212.66d | 0 | 8 d | 19 July 2023 08:06 | 28 July 2023 11:06 | 02 October 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | 10381 | 10384 | No
10384 |  | 12518 | 12517 | 3.4.2.2.15.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 212.66d | 0 | 35 d | 28 July 2023 11:06 | 10 September 2023 14:06 | 18 October 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | 10383 | 10386,10385 | No
10385 |  | 14464 | 12518 | 3.4.2.2.15.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בגר | 0 | 212.66d | 0 | 4 d | 10 September 2023 14:06 | 14 September 2023 14:06 | 30 November 2022 14:00 | 05 December 2022 17:00 | NA | NA | 10384 | 10386 | No
10386 |  | 12519 | 12518,14464 | 3.4.2.2.15.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריצוף | 0 | 212.66d | 0 | 2 d | 14 September 2023 14:06 | 19 September 2023 08:06 | 06 December 2022 08:00 | 07 December 2022 17:00 | NA | NA | 10384,10385 | 10387 | No
10387 |  | 12520 | 12519 | 3.4.2.2.15.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | דלתות וחלונות | 0 | 212.66d | 0 | 10 d | 19 September 2023 08:06 | 03 October 2023 14:06 | 08 December 2022 08:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA | 10386 | 10388 | No
10388 |  | 12521 | 12520 | 3.4.2.2.15.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 212.66d | 0 | 20 d | 03 October 2023 14:06 | 29 October 2023 08:06 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 10387 | 10389 | No
10389 |  | 12522 | 12521 | 3.4.2.2.15.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 212.66d | 0 | 7 d | 29 October 2023 08:06 | 06 November 2023 11:06 | 15 January 2023 08:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 10388 | 10392,10390 | No
10390 |  | 13987 | 12522 | 3.4.2.2.15.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריהוט | 0 | 212.66d | 0 | 15 d | 06 November 2023 11:06 | 24 November 2023 08:06 | 23 January 2023 11:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | 10389 | 10392 | No
10391 |  | 12523 |  | 3.4.2.2.15.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 176.66d | 0 | 21 d | 08 January 2024 11:06 | 02 February 2024 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
10392 |  | 12524 | 12505,12522,13987 | 3.4.2.2.15.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 176.66d | 0 | 0 d | 08 January 2024 11:06 | 08 January 2024 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 10374,10389,10390 | 10393 | No
10393 |  | 12525 | 12524 | 3.4.2.2.15.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | בדיקות קבלה | 0 | 176.66d | 0 | 21 d | 08 January 2024 11:06 | 02 February 2024 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 10392 | 10394 | No
10394 |  | 12526 | 12525,18957 | 3.4.2.2.15.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 176.66d | 0 | 0 d | 02 February 2024 11:06 | 02 February 2024 11:06 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 10393,1234 | 10396,11598 | No
10395 |  | 12527 |  | 3.4.2.2.15.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 176.66d | 0 | 13 d | 02 February 2024 11:06 | 19 February 2024 11:06 | 25 April 2023 10:00 | 12 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10396 |  | 12528 | 12526 | 3.4.2.2.15.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | השחלת כבילה | 0 | 176.66d | 0 | 10 d | 02 February 2024 11:06 | 15 February 2024 08:06 | 25 April 2023 10:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 10394 | 10400,10397 | No
10397 |  | 15454 | 12528 | 3.4.2.2.15.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | הדברת מזיקים | 0 | 176.66d | 0 | 3 d | 15 February 2024 08:06 | 19 February 2024 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | NA | NA | 10396 | 10400,10399 | No
10398 |  | 12529 |  | 3.4.2.2.15.5 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 176.66d | 0 | 20 d | 19 February 2024 11:06 | 14 March 2024 11:06 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10399 |  | 16426 | 15454 | 3.4.2.2.15.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 186.66d | 0 | 10 d | 19 February 2024 11:06 | 03 March 2024 08:06 | 12 May 2023 11:00 | 24 May 2023 17:00 | NA | NA | 10397 | 10403 | No
10400 |  | 12530 | 12528,15454 | 3.4.2.2.15.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 176.66d | 0 | 20 d | 19 February 2024 11:06 | 14 March 2024 11:06 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA | 10396,10397 | 10403 | No
10401 |  | 12531 |  | 3.4.2.2.15.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצות ומסירות | 0 | 186.67d | 0 | 45.01 d | 02 March 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 21 May 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10402 |  | 12532 | 12535SF-60ed | 3.4.2.2.15.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1128.13d | 0 | 0 d | 02 March 2024 08:06 | 02 March 2024 08:06 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | NA | NA | 10405SF-60ed |  | No
10403 |  | 12533 | 12530,16426 | 3.4.2.2.15.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 176.66d | 0 | 20 d | 14 March 2024 11:06 | 08 April 2024 14:06 | 07 June 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | 10400,10399 | 10404FS-5d | No
10404 |  | 12534 | 12533FS-5d | 3.4.2.2.15.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 176.66d | 0 | 20 d | 02 April 2024 11:06 | 01 May 2024 08:06 | 26 June 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | 10403FS-5d | 10405 | No
10405 |  | 12535 | 12534 | 3.4.2.2.15.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 176.66d | 0 | 0 d | 01 May 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | 10404 | 10402SF-60ed,6533,11647 | No
10406 |  | 1395 |  | 3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0.01 | 758.91d | 0 | 916.22 d | 03 April 2022 08:00 | 19 June 2025 13:00 | 13 February 2022 08:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
10407 |  | 1396 |  | 3.4.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.01 | 863.47d | 0 | 811.67 d | 03 April 2022 08:00 | 05 February 2025 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10408 |  | 12537 |  | 3.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 19 d | 03 April 2022 08:00 | 26 April 2022 17:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10409 |  | 19349 | 17586 | 3.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 19 d | 03 April 2022 08:00 | 26 April 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6586 | 10412,10501 | No
10410 |  | 20466 |  | 3.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מטבח וחדר אוכל | 0 | -192d | 0 | 472 d | 25 December 2022 08:00 | 15 August 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10411 |  | 20467 |  | 3.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביסוס | 0 | -192d | 0 | 34 d | 25 December 2022 08:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10412 |  | 12538 | 6461,19349,6459,21697 | 3.4.3.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת כלונסאות | 0 | -192d | 0 | 27 d | 25 December 2022 08:00 | 26 January 2023 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00 | NA | NA | 7712,10409,7709,7716 | 10413 | No
10413 |  | 20468 | 12538 | 3.4.3.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -192d | 0 | 7 d | 26 January 2023 11:00 | 03 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10412 | 10415 | No
10414 |  | 12539 |  | 3.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד | 0 | -192d | 0 | 147 d | 05 February 2023 08:00 | 10 August 2023 14:00 | 16 May 2022 08:00 | 29 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10415 |  | 20469 | 20468 | 3.4.3.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -192d | 0 | 22 d | 05 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | NA | NA | 10413 | 10416 | No
10416 |  | 20470 | 20469 | 3.4.3.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מערכות מתחת לרצפה | 0 | -192d | 0 | 24 d | 03 March 2023 08:00 | 02 April 2023 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | NA | NA | 10415 | 10417 | No
10417 |  | 20471 | 20470 | 3.4.3.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום ראשי כלונס ובטון רזה | 0 | -192d | 0 | 12 d | 02 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | NA | NA | 10416 | 10418 | No
10418 |  | 20472 | 20471 | 3.4.3.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת רצפה | 0 | -192d | 0 | 16 d | 20 April 2023 08:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10417 | 10419 | No
10419 |  | 20473 | 20472,21706 | 3.4.3.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים | 0 | -192d | 0 | 16 d | 11 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10418,7725 | 10420 | No
10420 |  | 20474 | 20473 | 3.4.3.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קורות | 0 | -192d | 0 | 21 d | 01 June 2023 11:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10419 | 10421 | No
10421 |  | 20475 | 20474 | 3.4.3.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -192d | 0 | 16 d | 27 June 2023 14:00 | 17 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10420 | 10422,10432,10460 | No
10422 |  | 20476 | 20475 | 3.4.3.1.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מעקות + מבנה על הגג | 0 | -38d | 0 | 20 d | 17 July 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10421 | 10424FS+12d,10427FS+20ed | No
10423 |  | 20477 |  | 3.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -38d | 0 | 125 d | 25 August 2023 11:00 | 30 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10424 |  | 20478 | 20476FS+12d | 3.4.3.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | -38d | 0 | 30 d | 25 August 2023 11:00 | 05 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10422FS+12d | 10425FS+70d | No
10425 |  | 20479 | 20478FS+70d | 3.4.3.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קולונדה - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -38d | 0 | 25 d | 31 December 2023 14:00 | 30 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10424FS+70d | 10546 | No
10426 |  | 20480 |  | 3.4.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות חוץ מבנה | 0 | -12d | 0 | 95 d | 30 August 2023 14:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10427 |  | 20481 | 20476FS+20ed | 3.4.3.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | -12d | 0 | 25 d | 30 August 2023 14:00 | 04 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10422FS+20ed | 10428 | No
10428 |  | 20482 | 20481 | 3.4.3.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום קירות חוץ | 0 | -12d | 0 | 10 d | 04 October 2023 11:00 | 16 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10427 | 10429 | No
10429 |  | 20483 | 20482 | 3.4.3.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי חוץ | 0 | -12d | 0 | 60 d | 17 October 2023 08:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10428 | 10546 | No
10430 |  | 12543 |  | 3.4.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -192d | 0 | 311 d | 17 July 2023 14:00 | 15 August 2024 11:00 | 05 December 2022 08:00 | 12 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10431 |  | 20484 |  | 3.4.3.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - מטבח | 0 | -191.56d | 0 | 310.56 d | 17 July 2023 14:00 | 14 August 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10432 |  | 20485 | 20475,21710 | 3.4.3.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמות בינוי ומחיצות | 0 | -191.56d | 0 | 14 d | 17 July 2023 14:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10421,7729 | 10433 | No
10433 |  | 20486 | 20485 | 3.4.3.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -191.56d | 0 | 25 d | 03 August 2023 11:00 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10432 | 10434 | No
10434 |  | 20487 | 20486 | 3.4.3.1.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בטון הגנה | 0 | -191.56d | 0 | 4 d | 04 September 2023 08:00 | 07 September 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10433 | 10435 | No
10435 |  | 20488 | 20487,6470 | 3.4.3.1.2.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביצוע צנרת מערכות ברצפה וקירות | 0 | -191.56d | 0 | 24 d | 08 September 2023 08:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10434,7739 | 10436 | No
10436 |  | 20489 | 20488 | 3.4.3.1.2.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביטון צנרת מערכות ברצפה | 0 | -191.56d | 0 | 5 d | 11 October 2023 14:00 | 17 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10435 | 10437,10438 | No
10437 |  | 20490 | 20489 | 3.4.3.1.2.5.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת פנלים לחדרי קירור | 0 | -54d | 0 | 20 d | 18 October 2023 08:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10436 | 10452 | No
10438 |  | 20491 | 20489 | 3.4.3.1.2.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת תעלות נירוסטה + ביטון | 0 | -191.56d | 0 | 7 d | 18 October 2023 08:00 | 26 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10436 | 10439 | No
10439 |  | 20492 | 20491 | 3.4.3.1.2.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום קירות | 0 | -191.56d | 0 | 12 d | 26 October 2023 11:00 | 09 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10438 | 10443,10441,10440FS-6d | No
10440 |  | 20493 | 20492FS-6d | 3.4.3.1.2.5.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -191.56d | 0 | 20 d | 02 November 2023 14:00 | 27 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10439FS-6d | 10441FS-10d | No
10441 |  | 20494 | 20492,20493FS-10d | 3.4.3.1.2.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -191.56d | 0 | 20 d | 15 November 2023 11:00 | 10 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10439,10440FS-10d | 10442,10483,10491 | No
10442 |  | 20495 | 20494 | 3.4.3.1.2.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע ראשון | 0 | -191.56d | 0 | 5 d | 10 December 2023 14:00 | 15 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10441 | 10443FS-15d | No
10443 |  | 20496 | 20492,20495FS-15d | 3.4.3.1.2.5.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף (קלינקרים) | 0 | -191.56d | 0 | 37 d | 28 November 2023 08:00 | 11 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10439,10442FS-15d | 10445FS-10d,10452,10444FS-2d | No
10444 |  | 20497 | 20496FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | פנל סניטרי | 0 | -191.56d | 0 | 12 d | 10 January 2024 08:00 | 24 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10443FS-2d | 10445FS-2d | No
10445 |  | 20498 | 20496FS-10d,20497FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי קירות | 0 | -191.56d | 0 | 15 d | 22 January 2024 14:00 | 09 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10443FS-10d,10444FS-2d | 10446FS-2d | No
10446 |  | 20499 | 20498FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | רובה אפוקסי | 0 | -191.56d | 0 | 14 d | 07 February 2024 11:00 | 25 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10445FS-2d | 10447FS-2d | No
10447 |  | 20500 | 20499FS-2d | 3.4.3.1.2.5.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קונסט' תקרות מונמכות | 0 | -191.56d | 0 | 17 d | 22 February 2024 08:00 | 13 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10446FS-2d | 10448FS-7.11d | No
10448 |  | 20501 | 20500FS-7.11d | 3.4.3.1.2.5.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חשמל | 0 | -191.56d | 0 | 23 d | 05 March 2024 13:01 | 02 April 2024 16:01 | NA | NA | NA | NA | 10447FS-7.11d | 10449FS-13.33d | No
10449 |  | 20502 | 20501FS-13.33d | 3.4.3.1.2.5.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -191.56d | 0 | 23 d | 17 March 2024 16:02 | 15 April 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 10448FS-13.33d | 10450FS-14d | No
10450 |  | 20503 | 20502FS-14d | 3.4.3.1.2.5.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מנדפים | 0 | -191.56d | 0 | 26 d | 28 March 2024 10:02 | 03 May 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 10449FS-14d | 10452,10451SS+10d | No
10451 |  | 20504 | 20503SS+10d | 3.4.3.1.2.5.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -177.56d | 0 | 26 d | 09 April 2024 16:02 | 17 May 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 10450SS+10d | 10456 | No
10452 |  | 20505 | 20490,20496,20503 | 3.4.3.1.2.5.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת מדחס ולוח פיקוד לחדרי קירור | 0 | -191.56d | 0 | 15 d | 03 May 2024 10:02 | 23 May 2024 13:02 | NA | NA | NA | NA | 10437,10443,10450 | 10453 | No
10453 |  | 20506 | 20505 | 3.4.3.1.2.5.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מסגרות - הרכבת דלתות | 0 | -191.56d | 0 | 4 d | 23 May 2024 13:02 | 28 May 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 10452 | 10454SS | No
10454 |  | 20507 | 20506SS | 3.4.3.1.2.5.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -191.56d | 0 | 6 d | 23 May 2024 13:02 | 30 May 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 10453SS | 10455 | No
10455 |  | 20508 | 20507 | 3.4.3.1.2.5.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -191.56d | 0 | 3 d | 30 May 2024 16:02 | 04 June 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 10454 | 10456 | No
10456 |  | 20509 | 20504,20508 | 3.4.3.1.2.5.1.25 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -191.56d | 0 | 10 d | 04 June 2024 10:02 | 18 June 2024 10:02 | NA | NA | NA | NA | 10451,10455 | 10457 | No
10457 |  | 20510 | 20509 | 3.4.3.1.2.5.1.26 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -191.56d | 0 | 7 d | 18 June 2024 10:02 | 26 June 2024 13:02 | NA | NA | NA | NA | 10456 | 10458FS-5d | No
10458 |  | 20511 | 20510FS-5d | 3.4.3.1.2.5.1.27 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת ציוד | 0 | -191.56d | 0 | 45 d | 20 June 2024 10:02 | 14 August 2024 16:02 | NA | NA | NA | NA | 10457FS-5d | 10546 | No
10459 |  | 20512 |  | 3.4.3.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות - חדר אוכל | 0 | -192d | 0 | 311 d | 17 July 2023 14:00 | 15 August 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10460 |  | 20513 | 20475,21710 | 3.4.3.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בניה + משקופים | 0 | -192d | 0 | 38 d | 17 July 2023 14:00 | 01 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10421,7729 | 10462FS-20d,10461 | No
10461 |  | 20514 | 20513 | 3.4.3.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום ביטומני | 0 | -192d | 0 | 22 d | 03 September 2023 08:00 | 03 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10460 | 10462 | No
10462 |  | 20515 | 20513FS-20d,20514 | 3.4.3.1.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -192d | 0 | 38 d | 03 October 2023 11:00 | 19 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10460FS-20d,10461 | 10463FS-22d | No
10463 |  | 20516 | 20515FS-22d | 3.4.3.1.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -192d | 0 | 38 d | 23 October 2023 11:00 | 08 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10462FS-22d | 10464FS-22d | No
10464 |  | 20517 | 20516FS-22d | 3.4.3.1.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -192d | 0 | 38 d | 12 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10463FS-22d | 10466FS-20d,10465FS-10d,10478 | No
10465 |  | 20518 | 20517FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנת משקופים: נגרות, דלתות ואלומיניום | 0 | -192d | 0 | 20 d | 17 December 2023 08:00 | 09 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10464FS-10d | 10466FS-10d | No
10466 |  | 20519 | 20517FS-20d,20518FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | טיח פנים | 0 | -192d | 0 | 40 d | 28 December 2023 11:00 | 15 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10464FS-20d,10465FS-10d | 10467FS-15d | No
10467 |  | 20520 | 20519FS-15d | 3.4.3.1.2.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -192d | 0 | 28 d | 29 January 2024 08:00 | 03 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10466FS-15d | 10468FS-15d,10479 | No
10468 |  | 20521 | 20520FS-15d | 3.4.3.1.2.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף | 0 | -192d | 0 | 42 d | 13 February 2024 14:00 | 04 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10467FS-15d | 10469FS-10d,10479 | No
10469 |  | 20522 | 20521FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -192d | 0 | 22 d | 24 March 2024 14:00 | 19 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10468FS-10d | 10471,10470FS-10d | No
10470 |  | 20523 | 20522FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -192d | 0 | 25 d | 08 April 2024 11:00 | 13 May 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10469FS-10d | 10473 | No
10471 |  | 20524 | 20522 | 3.4.3.1.2.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מסגרות | 0 | -192d | 0 | 6 d | 21 April 2024 08:00 | 01 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10469 | 10472SS | No
10472 |  | 20525 | 20524SS | 3.4.3.1.2.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -192d | 0 | 20 d | 21 April 2024 08:00 | 20 May 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10471SS | 10473FS-5d | No
10473 |  | 20526 | 20523,20525FS-5d | 3.4.3.1.2.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -192d | 0 | 26 d | 13 May 2024 10:00 | 17 June 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10470,10472FS-5d | 10474FS-16d | No
10474 |  | 20527 | 20526FS-16d | 3.4.3.1.2.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -192d | 0 | 32 d | 27 May 2024 11:00 | 07 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10473FS-16d | 10475FS-5d,10477FS-10d | No
10475 |  | 20528 | 20527FS-5d | 3.4.3.1.2.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -187d | 0 | 10 d | 01 July 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10474FS-5d | 10476 | No
10476 |  | 20529 | 20528 | 3.4.3.1.2.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -187d | 0 | 5 d | 14 July 2024 08:00 | 18 July 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10475 | 10480 | No
10477 |  | 20530 | 20527FS-10d | 3.4.3.1.2.5.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -192d | 0 | 30 d | 25 June 2024 08:00 | 31 July 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10474FS-10d | 10480FS-5d | No
10478 |  | 20531 | 20517,20550 | 3.4.3.1.2.5.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מערכות על הגג | 0 | 1050.47d | 0 | 60 d | 24 March 2024 14:00 | 13 June 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10464,10487 |  | No
10479 |  | 20532 | 20520,20521 | 3.4.3.1.2.5.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -138d | 0 | 30 d | 05 April 2024 08:00 | 17 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10467,10468 | 10480 | No
10480 |  | 20533 | 20529,20530FS-5d,20532 | 3.4.3.1.2.5.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -192d | 0 | 10 d | 25 July 2024 11:00 | 06 August 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10476,10477FS-5d,10479 | 10481FS-8d | No
10481 |  | 20534 | 20533FS-8d | 3.4.3.1.2.5.2.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריהוט | 0 | -192d | 0 | 15 d | 28 July 2024 14:00 | 15 August 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10480FS-8d | 10546 | No
10482 |  | 20545 |  | 3.4.3.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר אשפה ודחסנית | 0 | -108d | 0 | 112 d | 10 December 2023 14:00 | 30 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10483 |  | 20546 | 20494 | 3.4.3.1.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תשתית דחסנית | 0 | -108d | 0 | 25 d | 10 December 2023 14:00 | 09 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10441 | 10484 | No
10484 |  | 20547 | 20546 | 3.4.3.1.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ניקיון והכנה לאיטום | 0 | -108d | 0 | 10 d | 10 January 2024 08:00 | 22 January 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10483 | 10485 | No
10485 |  | 20548 | 20547 | 3.4.3.1.2.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום | 0 | -108d | 0 | 10 d | 22 January 2024 14:00 | 04 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10484 | 10486 | No
10486 |  | 20549 | 20548 | 3.4.3.1.2.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף או בטון מוחלק | 0 | -108d | 0 | 15 d | 04 February 2024 11:00 | 21 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10485 | 10488,10487 | No
10487 |  | 20550 | 20549 | 3.4.3.1.2.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת חשמל, מ"א, ספרינקלרים וקירור | 0 | -108d | 0 | 25 d | 22 February 2024 08:00 | 24 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10486 | 10478,10488 | No
10488 |  | 20551 | 20549,20550 | 3.4.3.1.2.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי | 0 | -108d | 0 | 7 d | 24 March 2024 14:00 | 01 April 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10486,10487 | 10489 | No
10489 |  | 20552 | 20551 | 3.4.3.1.2.5.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שער גלילה חדר דחסנית | 0 | -108d | 0 | 20 d | 02 April 2024 08:00 | 30 April 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10488 | 10546 | No
10490 |  | 20553 |  | 3.4.3.1.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות | 0 | -74d | 0 | 78 d | 10 December 2023 14:00 | 14 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10491 |  | 20554 | 20494 | 3.4.3.1.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -74d | 0 | 25 d | 10 December 2023 14:00 | 09 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10441 | 10492FS-17d | No
10492 |  | 20555 | 20554FS-17d | 3.4.3.1.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -74d | 0 | 25 d | 20 December 2023 08:00 | 19 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10491FS-17d | 10493FS-17d | No
10493 |  | 20556 | 20555FS-17d | 3.4.3.1.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -74d | 0 | 25 d | 29 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10492FS-17d | 10494FS-17d | No
10494 |  | 20557 | 20556FS-17d | 3.4.3.1.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -74d | 0 | 25 d | 09 January 2024 08:00 | 08 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10493FS-17d | 10495FS-12d | No
10495 |  | 20558 | 20557FS-12d | 3.4.3.1.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -74d | 0 | 20 d | 24 January 2024 14:00 | 18 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10494FS-12d | 10496FS-8d | No
10496 |  | 20559 | 20558FS-8d | 3.4.3.1.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -74d | 0 | 15 d | 08 February 2024 11:00 | 27 February 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10495FS-8d | 10497FS-5d | No
10497 |  | 20560 | 20559FS-5d | 3.4.3.1.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -74d | 0 | 12 d | 21 February 2024 08:00 | 06 March 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10496FS-5d | 10498FS-5d | No
10498 |  | 20561 | 20560FS-5d | 3.4.3.1.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -74d | 0 | 12 d | 29 February 2024 11:00 | 14 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10497FS-5d | 10546 | No
10499 |  | 20562 |  | 3.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | כוורת | 0 | -73d | 0 | 353 d | 25 December 2022 08:00 | 13 March 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10500 |  | 20563 |  | 3.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -73d | 0 | 16 d | 25 December 2022 08:00 | 12 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10501 |  | 20565 | 6461,19349,6459 | 3.4.3.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת כלונסאות | 0 | -73d | 0 | 9 d | 25 December 2022 08:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 7712,10409,7709 | 10502 | No
10502 |  | 20566 | 20565 | 3.4.3.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -73d | 0 | 7 d | 04 January 2023 11:00 | 12 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10501 | 10504 | No
10503 |  | 20567 |  | 3.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד | 0 | -73d | 0 | 133 d | 12 January 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10504 |  | 20568 | 20566 | 3.4.3.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -73d | 0 | 15 d | 12 January 2023 14:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10502 | 10505 | No
10505 |  | 20569 | 20568 | 3.4.3.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת רצפה | 0 | -73d | 0 | 12 d | 31 January 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10504 | 10507 | No
10506 |  | 20570 |  | 3.4.3.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 5.10+ | 0 | -73d | 0 | 47 d | 15 February 2023 11:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10507 |  | 20571 | 20569 | 3.4.3.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים | 0 | -73d | 0 | 20 d | 15 February 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10505 | 10508 | No
10508 |  | 20572 | 20571 | 3.4.3.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קורות | 0 | -73d | 0 | 15 d | 12 March 2023 14:00 | 30 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10507 | 10509 | No
10509 |  | 20573 | 20572 | 3.4.3.1.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -73d | 0 | 12 d | 30 March 2023 11:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10508 | 10511 | No
10510 |  | 20574 |  | 3.4.3.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 8.50+ | 0 | -73d | 0 | 47 d | 18 April 2023 08:00 | 18 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10511 |  | 20575 | 20573 | 3.4.3.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים | 0 | -73d | 0 | 20 d | 18 April 2023 08:00 | 14 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10509 | 10512 | No
10512 |  | 20576 | 20575 | 3.4.3.1.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קורות | 0 | -73d | 0 | 15 d | 14 May 2023 14:00 | 02 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10511 | 10513 | No
10513 |  | 20577 | 20576 | 3.4.3.1.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | -73d | 0 | 12 d | 02 June 2023 11:00 | 18 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10512 | 10514 | No
10514 |  | 20578 | 20577 | 3.4.3.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | יציקת מעקות | 0 | -73d | 0 | 12 d | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10513 | 10516FS+12d,10519FS+20ed,10523 | No
10515 |  | 20579 |  | 3.4.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום | 0 | 1280.47d | 0 | 30 d | 17 July 2023 14:00 | 23 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10516 |  | 20580 | 20578FS+12d | 3.4.3.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום גגות | 0 | 1280.47d | 0 | 10 d | 17 July 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10514FS+12d | 10517 | No
10517 |  | 20581 | 20580 | 3.4.3.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קולונדה - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 1280.47d | 0 | 20 d | 30 July 2023 11:00 | 23 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10516 |  | No
10518 |  | 20582 |  | 3.4.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות חוץ מבנה | 0 | 1236.47d | 0 | 70 d | 23 July 2023 08:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10519 |  | 20583 | 20578FS+20ed | 3.4.3.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 1236.47d | 0 | 15 d | 23 July 2023 08:00 | 09 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10514FS+20ed | 10520 | No
10520 |  | 20584 | 20583 | 3.4.3.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | איטום קירות חוץ | 0 | 1236.47d | 0 | 10 d | 09 August 2023 14:00 | 22 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10519 | 10521 | No
10521 |  | 20585 | 20584 | 3.4.3.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי חוץ | 0 | 1236.47d | 0 | 45 d | 22 August 2023 11:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10520 |  | No
10522 |  | 20590 |  | 3.4.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -73d | 0 | 204 d | 03 July 2023 08:00 | 13 March 2024 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10523 |  | 20591 | 20578 | 3.4.3.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בניה + חגורות | 0 | -73d | 0 | 22 d | 03 July 2023 08:00 | 30 July 2023 11:00 | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | NA | NA | 10514 | 10524FS-12d | No
10524 |  | 20592 | 20591FS-12d | 3.4.3.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -73d | 0 | 24 d | 14 July 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | NA | NA | 10523FS-12d | 10525FS-14d | No
10525 |  | 20593 | 20592FS-14d | 3.4.3.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -73d | 0 | 24 d | 27 July 2023 08:00 | 25 August 2023 11:00 | 06 March 2022 08:00 | 31 March 2022 17:00 | NA | NA | 10524FS-14d | 10526FS-14d | No
10526 |  | 20594 | 20593FS-14d | 3.4.3.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -73d | 0 | 24 d | 08 August 2023 14:00 | 06 September 2023 17:00 | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | NA | NA | 10525FS-14d | 10528FS-9d,10527FS-14d | No
10527 |  | 20595 | 20594FS-14d | 3.4.3.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | בגר | 0 | -73d | 0 | 24 d | 21 August 2023 11:00 | 20 September 2023 14:00 | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | NA | NA | 10526FS-14d | 10528FS-9d | No
10528 |  | 20596 | 20594FS-9d,20595FS-9d | 3.4.3.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ריצוף | 0 | -73d | 0 | 22 d | 08 September 2023 08:00 | 09 October 2023 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | NA | NA | 10526FS-9d,10527FS-9d | 10529FS-7d | No
10529 |  | 20597 | 20596FS-7d | 3.4.3.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -73d | 0 | 15 d | 01 October 2023 11:00 | 18 October 2023 17:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 10528FS-7d | 10530FS-10d | No
10530 |  | 20598 | 20597FS-10d | 3.4.3.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -73d | 0 | 20 d | 06 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | NA | NA | 10529FS-10d | 10531FS-3d | No
10531 |  | 20599 | 20598FS-3d | 3.4.3.1.3.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -73d | 0 | 10 d | 27 October 2023 11:00 | 08 November 2023 17:00 | 25 May 2022 08:00 | 07 June 2022 14:00 | NA | NA | 10530FS-3d | 10532FS-5d | No
10532 |  | 20600 | 20599FS-5d | 3.4.3.1.3.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -73d | 0 | 15 d | 02 November 2023 14:00 | 21 November 2023 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | NA | NA | 10531FS-5d | 10533FS-2d | No
10533 |  | 20601 | 20600FS-2d | 3.4.3.1.3.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -73d | 0 | 10 d | 19 November 2023 14:00 | 30 November 2023 17:00 | 12 June 2022 08:00 | 12 July 2022 11:00 | NA | NA | 10532FS-2d | 10534,10535FS-7d,10537FS-7d,10536FS-2d | No
10534 |  | 20602 | 20601 | 3.4.3.1.3.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מסגרות | 0 | -51d | 0 | 8 d | 01 December 2023 08:00 | 11 December 2023 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | NA | NA | 10533 | 10540 | No
10535 |  | 20603 | 20601FS-7d | 3.4.3.1.3.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אלומיניום | 0 | -51d | 0 | 15 d | 22 November 2023 14:00 | 11 December 2023 14:00 | 04 July 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 10533FS-7d | 10540 | No
10536 |  | 20604 | 20601FS-2d | 3.4.3.1.3.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ספרינקלרים | 0 | -73d | 0 | 8 d | 29 November 2023 08:00 | 08 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10533FS-2d | 10537 | No
10537 |  | 20605 | 20601FS-7d,20604 | 3.4.3.1.3.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -73d | 0 | 15 d | 08 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 04 July 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | 10533FS-7d,10536 | 10538FS-8d | No
10538 |  | 20606 | 20605FS-8d | 3.4.3.1.3.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | השלמת מערכות | 0 | -73d | 0 | 15 d | 18 December 2023 08:00 | 04 January 2024 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA | 10537FS-8d | 10539FS-5d | No
10539 |  | 20607 | 20606FS-5d | 3.4.3.1.3.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -73d | 0 | 12 d | 29 December 2023 11:00 | 14 January 2024 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 10538FS-5d | 10540FS-5d | No
10540 |  | 20608 | 20602,20603,20607FS-5d | 3.4.3.1.3.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | נגרות סופית | 0 | -73d | 0 | 14 d | 08 January 2024 08:00 | 24 January 2024 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 10534,10535,10539FS-5d | 10541FS-3d | No
10541 |  | 20609 | 20608FS-3d | 3.4.3.1.3.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | צבע סופי | 0 | -73d | 0 | 10 d | 21 January 2024 14:00 | 01 February 2024 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | NA | NA | 10540FS-3d | 10542FS-3d | No
10542 |  | 20610 | 20609FS-3d | 3.4.3.1.3.5.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | סגירת תקרות | 0 | -73d | 0 | 12 d | 30 January 2024 08:00 | 13 February 2024 14:00 | 08 September 2022 08:00 | 20 September 2022 14:00 | NA | NA | 10541FS-3d | 10543FS-7d | No
10543 |  | 20611 | 20610FS-7d | 3.4.3.1.3.5.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -73d | 0 | 14 d | 05 February 2024 11:00 | 21 February 2024 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | NA | NA | 10542FS-7d | 10544FS-5d | No
10544 |  | 20612 | 20611FS-5d | 3.4.3.1.3.5.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | -73d | 0 | 22 d | 15 February 2024 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | NA | NA | 10543FS-5d | 10546 | No
10545 |  | 12546 |  | 3.4.3.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -192d | 0 | 21 d | 15 August 2024 11:00 | 10 September 2024 14:00 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10546 |  | 12547 | 20479,20483,20511,20534,20552,20561,20612 | 3.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -192d | 0 | 0 d | 15 August 2024 11:00 | 15 August 2024 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | NA | NA | 10425,10429,10458,10481,10489,10498,10544 | 10547 | No
10547 |  | 12548 | 12547 | 3.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | -192d | 0 | 21 d | 15 August 2024 11:00 | 10 September 2024 14:00 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | 10546 | 10548 | No
10548 |  | 12549 | 12548,18957 | 3.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -192d | 0 | 0 d | 10 September 2024 14:00 | 10 September 2024 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | 10547,1234 | 10550,11600 | No
10549 |  | 12550 |  | 3.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -192d | 0 | 20 d | 10 September 2024 14:00 | 07 October 2024 17:00 | 07 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10550 |  | 12551 | 12549 | 3.4.3.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | -192d | 0 | 15 d | 10 September 2024 14:00 | 29 September 2024 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 26 November 2023 14:00 | NA | NA | 10548 | 10554,10551 | No
10551 |  | 15455 | 12551 | 3.4.3.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | -192d | 0 | 5 d | 29 September 2024 14:00 | 07 October 2024 17:00 | 26 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | NA | NA | 10550 | 10554,10553 | No
10552 |  | 12552 |  | 3.4.3.1.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -192d | 0 | 35 d | 08 October 2024 08:00 | 22 November 2024 14:00 | 03 December 2023 08:00 | 14 January 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10553 |  | 16427 | 15455 | 3.4.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -172d | 0 | 15 d | 08 October 2024 08:00 | 29 October 2024 14:00 | 03 December 2023 08:00 | 20 December 2023 14:00 | NA | NA | 10551 | 10557 | No
10554 |  | 12553 | 12551,15455 | 3.4.3.1.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -192d | 0 | 35 d | 08 October 2024 08:00 | 22 November 2024 14:00 | 03 December 2023 08:00 | 14 January 2024 17:00 | NA | NA | 10550,10551 | 10557 | No
10555 |  | 12554 |  | 3.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | -192d | 0 | 60 d | 24 November 2024 08:00 | 05 February 2025 11:00 | 15 January 2024 08:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10556 |  | 12555 | 12558SF-60ed | 3.4.3.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 912.13d | 0 | 0 d | 07 December 2024 11:00 | 07 December 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | NA | NA | 10559SF-60ed |  | No
10557 |  | 12556 | 12553,16427 | 3.4.3.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -192d | 0 | 40 d | 24 November 2024 08:00 | 12 January 2025 11:00 | 15 January 2024 08:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA | 10554,10553 | 10558FS-20d | No
10558 |  | 12557 | 12556FS-20d | 3.4.3.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -192d | 0 | 40 d | 18 December 2024 08:00 | 05 February 2025 11:00 | 08 February 2024 08:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA | 10557FS-20d | 10559 | No
10559 |  | 12558 | 12557 | 3.4.3.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -192d | 0 | 0 d | 05 February 2025 11:00 | 05 February 2025 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA | 10558 | 10556SF-60ed,6533,8875,11649 | No
10560 |  | 1411 |  | 3.4.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.01 | 941.47d | 0 | 733.67 d | 03 April 2022 08:00 | 31 October 2024 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10561 |  | 12559 |  | 3.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.23999999999999999 | 35d | 0 | 228.67 d | 03 April 2022 08:00 | 24 January 2023 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10562 |  | 12560 | 17586 | 3.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 8 d | 03 April 2022 08:00 | 12 April 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 10563 | No
10563 |  | 12561 | 12560,6491,21853 | 3.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 35d | 0 | 25 d | 25 December 2022 08:00 | 24 January 2023 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00 | NA | NA | 10562,7775,7779 | 10566,10565,10619 | No
10564 |  | 12562 |  | 3.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד | 0 | 35d | 0 | 175 d | 24 January 2023 11:00 | 03 September 2023 17:00 | 22 March 2022 08:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10565 |  | 13384 | 12561 | 3.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 35d | 0 | 30 d | 24 January 2023 11:00 | 01 March 2023 17:00 | 22 March 2022 08:00 | 28 April 2022 14:00 | NA | NA | 10563 | 10566 | No
10566 |  | 12563 | 12561,13384 | 3.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת רצפה מפלס 0.90- ±0.00 | 0 | 35d | 0 | 35 d | 02 March 2023 08:00 | 17 April 2023 17:00 | 28 April 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | NA | NA | 10563,10565 | 10567,10569 | No
10567 |  | 13385 | 12563 | 3.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | טריבונות | 0 | 65d | 0 | 30 d | 18 April 2023 08:00 | 28 May 2023 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | NA | NA | 10566 | 10573 | No
10568 |  | 13386 |  | 3.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד ק' קרקע | 0 | 35d | 0 | 34 d | 18 April 2023 08:00 | 01 June 2023 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10569 |  | 13388 | 12563,21862 | 3.4.3.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 35d | 0 | 20 d | 18 April 2023 08:00 | 14 May 2023 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | NA | NA | 10566,7788 | 10570,10572SS | No
10570 |  | 13387 | 13388 | 3.4.3.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 4.55+ 5.25+ | 0 | 91d | 0 | 14 d | 14 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00 | NA | NA | 10569 | 10574 | No
10571 |  | 13389 |  | 3.4.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אודיטוריום | 0 | 35d | 0 | 90 d | 18 April 2023 08:00 | 09 August 2023 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 11 October 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10572 |  | 13391 | 13388SS | 3.4.3.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 35d | 0 | 60 d | 18 April 2023 08:00 | 03 July 2023 17:00 | 14 June 2022 11:00 | 26 August 2022 14:00 | NA | NA | 10569SS | 10573 | No
10573 |  | 13390 | 13391,13385 | 3.4.3.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 7.85+ 8.90+ 13.45 | 0 | 35d | 0 | 30 d | 04 July 2023 08:00 | 09 August 2023 14:00 | 28 August 2022 08:00 | 11 October 2022 11:00 | NA | NA | 10572,10567 | 10574 | No
10574 |  | 13392 | 13387,13390 | 3.4.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת מעקות | 0 | 35d | 0 | 20 d | 09 August 2023 14:00 | 03 September 2023 17:00 | 11 October 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | NA | NA | 10570,10573 | 10576SS | No
10575 |  | 12567 |  | 3.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 35d | 0 | 234 d | 09 August 2023 14:00 | 03 June 2024 14:00 | 11 October 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10576 |  | 12568 | 13392SS,21866 | 3.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בינוי + חגורות | 0 | 35d | 0 | 40 d | 09 August 2023 14:00 | 02 October 2023 11:00 | 11 October 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | NA | NA | 10574SS,7792 | 10577FS-20d | No
10577 |  | 12569 | 12568FS-20d,6500 | 3.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 35d | 0 | 30 d | 04 September 2023 08:00 | 13 October 2023 14:00 | 07 November 2022 14:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 10576FS-20d,7802 | 10578FS-20d | No
10578 |  | 13400 | 12569FS-20d | 3.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 35d | 0 | 30 d | 15 September 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 10577FS-20d | 10579FS-20d | No
10579 |  | 13399 | 13400FS-20d | 3.4.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 35d | 0 | 30 d | 02 October 2023 11:00 | 07 November 2023 17:00 | 01 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | 10578FS-20d | 10580FS-20d | No
10580 |  | 13420 | 13399FS-20d | 3.4.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בגר | 0 | 35d | 0 | 30 d | 15 October 2023 08:00 | 20 November 2023 14:00 | 14 December 2022 11:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 10579FS-20d | 10581FS-15d | No
10581 |  | 13419 | 13420FS-15d | 3.4.3.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריצוף | 0 | 35d | 0 | 30 d | 01 November 2023 14:00 | 08 December 2023 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 10580FS-15d | 10582 | No
10582 |  | 13418 | 13419 | 3.4.3.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 35d | 0 | 5 d | 08 December 2023 11:00 | 14 December 2023 14:00 | 08 February 2023 08:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 10581 | 10583 | No
10583 |  | 13417 | 13418 | 3.4.3.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 35d | 0 | 8 d | 14 December 2023 14:00 | 25 December 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 10582 | 10584 | No
10584 |  | 13416 | 13417 | 3.4.3.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 35d | 0 | 3 d | 25 December 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 27 February 2023 17:00 | NA | NA | 10583 | 10585 | No
10585 |  | 13415 | 13416 | 3.4.3.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 35d | 0 | 20 d | 28 December 2023 11:00 | 22 January 2024 14:00 | 28 February 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 10584 | 10586FS-10d | No
10586 |  | 13414 | 13415FS-10d | 3.4.3.2.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 35d | 0 | 28 d | 10 January 2024 08:00 | 13 February 2024 14:00 | 12 March 2023 14:00 | 18 April 2023 17:00 | NA | NA | 10585FS-10d | 10587FS-10d,10588FS-10d,10589FS-7d | No
10587 |  | 13413 | 13414FS-10d | 3.4.3.2.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מסגרות | 0 | 40d | 0 | 20 d | 01 February 2024 08:00 | 26 February 2024 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 02 May 2023 17:00 | NA | NA | 10586FS-10d | 10592 | No
10588 |  | 13412 | 13414FS-10d | 3.4.3.2.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אלומיניום | 0 | 35d | 0 | 25 d | 01 February 2024 08:00 | 03 March 2024 14:00 | 03 April 2023 14:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 10586FS-10d | 10592 | No
10589 |  | 13411 | 13414FS-7d | 3.4.3.2.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 87d | 0 | 18 d | 05 February 2024 11:00 | 27 February 2024 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 03 May 2023 17:00 | NA | NA | 10586FS-7d | 10590FS-10d | No
10590 |  | 13410 | 13411FS-10d | 3.4.3.2.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת מערכות | 0 | 87d | 0 | 22 d | 14 February 2024 14:00 | 12 March 2024 17:00 | 20 April 2023 08:00 | 18 May 2023 14:00 | NA | NA | 10589FS-10d | 10591 | No
10591 |  | 13409 | 13410 | 3.4.3.2.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 87d | 0 | 10 d | 13 March 2024 08:00 | 25 March 2024 14:00 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 10590 | 10598 | No
10592 |  | 13407 | 13413,13412 | 3.4.3.2.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | נגרות סופית | 0 | 35d | 0 | 15 d | 03 March 2024 14:00 | 21 March 2024 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | NA | NA | 10587,10588 | 10593FS-5d | No
10593 |  | 13405 | 13407FS-5d | 3.4.3.2.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צבע סופי | 0 | 35d | 0 | 20 d | 15 March 2024 08:00 | 09 April 2024 11:00 | 22 May 2023 08:00 | 15 June 2023 17:00 | NA | NA | 10592FS-5d | 10594FS-5d | No
10594 |  | 13404 | 13405FS-5d | 3.4.3.2.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סגירת תקרות | 0 | 35d | 0 | 15 d | 03 April 2024 08:00 | 21 April 2024 17:00 | 11 June 2023 08:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA | 10593FS-5d | 10595FS-10d,10598 | No
10595 |  | 13421 | 13404FS-10d | 3.4.3.2.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 35d | 0 | 20 d | 09 April 2024 11:00 | 07 May 2024 17:00 | 16 June 2023 08:00 | 11 July 2023 11:00 | NA | NA | 10594FS-10d | 10596FS-10d,10598 | No
10596 |  | 12575 | 13421FS-10d | 3.4.3.2.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריהוט (לרבות הקמת במה +חדר תפאורה והצטיידות מיוחדת) | 0 | 35d | 0 | 30 d | 22 April 2024 07:00 | 03 June 2024 14:00 | 28 June 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA | 10595FS-10d | 10598 | No
10597 |  | 12576 |  | 3.4.3.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 35d | 0 | 21 d | 03 June 2024 14:00 | 01 July 2024 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10598 |  | 12577 | 12575,13409,13404,13421 | 3.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 35d | 0 | 0 d | 03 June 2024 14:00 | 03 June 2024 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA | 10596,10591,10594,10595 | 10599 | No
10599 |  | 12578 | 12577 | 3.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | בדיקות קבלה | 0 | 35d | 0 | 21 d | 03 June 2024 14:00 | 01 July 2024 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 10598 | 10600 | No
10600 |  | 12579 | 12578,18957 | 3.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 35d | 0 | 0 d | 01 July 2024 11:00 | 01 July 2024 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 10599,1234 | 10602,11601 | No
10601 |  | 12580 |  | 3.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 35d | 0 | 20 d | 01 July 2024 11:00 | 25 July 2024 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10602 |  | 12581 | 12579 | 3.4.3.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | השחלת כבילה | 0 | 35d | 0 | 15 d | 01 July 2024 11:00 | 18 July 2024 17:00 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | NA | NA | 10600 | 10606,10603 | No
10603 |  | 15456 | 12581 | 3.4.3.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | הדברת מזיקים | 0 | 35d | 0 | 5 d | 19 July 2024 08:00 | 25 July 2024 11:00 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA | 10602 | 10606,10605 | No
10604 |  | 12582 |  | 3.4.3.2.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 35d | 0 | 35 d | 25 July 2024 11:00 | 06 September 2024 11:00 | 28 September 2023 08:00 | 09 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10605 |  | 13408 | 15456 | 3.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 50d | 0 | 20 d | 25 July 2024 11:00 | 19 August 2024 14:00 | 28 September 2023 08:00 | 23 October 2023 11:00 | NA | NA | 10603 | 10609 | No
10606 |  | 12583 | 12581,15456 | 3.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 35d | 0 | 35 d | 25 July 2024 11:00 | 06 September 2024 11:00 | 28 September 2023 08:00 | 09 November 2023 17:00 | NA | NA | 10602,10603 | 10609 | No
10607 |  | 12584 |  | 3.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצות ומסירות | 0 | 39.67d | 0 | 44.67 d | 01 September 2024 14:00 | 31 October 2024 14:00 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10608 |  | 12585 | 12588SF-60ed | 3.4.3.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 986.13d | 0 | 0 d | 01 September 2024 14:00 | 01 September 2024 14:00 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | NA | NA | 10611SF-60ed |  | No
10609 |  | 12586 | 12583,13408 | 3.4.3.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 35d | 0 | 25 d | 06 September 2024 11:00 | 09 October 2024 17:00 | 10 November 2023 08:00 | 11 December 2023 14:00 | NA | NA | 10606,10605 | 10610FS-10d | No
10610 |  | 12587 | 12586FS-10d | 3.4.3.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 35d | 0 | 25 d | 25 September 2024 11:00 | 31 October 2024 14:00 | 29 November 2023 08:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 10609FS-10d | 10611 | No
10611 |  | 12588 | 12587 | 3.4.3.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 35d | 0 | 0 d | 31 October 2024 14:00 | 31 October 2024 14:00 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 10610 | 10608SF-60ed,6533,11650 | No
10612 |  | 7932 |  | 3.4.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0 | 108.44d | 0 | 527.79 d | 09 November 2022 10:00 | 09 September 2024 08:06 | 22 March 2022 08:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10613 |  | 19352 |  | 3.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | עב' עפר | 0 | 108.44d | 0 | 28 d | 09 November 2022 10:00 | 13 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10614 |  | 22199 | 22198 | 3.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | עב' מקדימות - דרך גישה | 0 | 108.44d | 0 | 25 d | 09 November 2022 10:00 | 09 December 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 8860 | 10615 | No
10615 |  | 19353 | 17586,19371,22199 | 3.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | חפירה | 0 | 108.44d | 0 | 1 d | 09 December 2022 13:00 | 11 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 6586,8859,10614 | 10616 | No
10616 |  | 19354 | 19353 | 3.4.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE |  | מילוי | 0 | 108.44d | 0 | 2 d | 11 December 2022 16:00 | 13 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10615 | 10619,10665 | No
10617 |  | 1424 |  | 3.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מבנה AE 116-123 | 0 | 73.66d | 0 | 465 d | 25 January 2023 14:06 | 09 September 2024 08:06 | 22 March 2022 08:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10618 |  | 12589 |  | 3.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ביסוס | 0 | 73.66d | 0 | 18 d | 25 January 2023 14:06 | 16 February 2023 14:06 | 22 March 2022 08:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10619 |  | 12590 | 12561,6521,19354,21819 | 3.4.3.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 73.66d | 0 | 18 d | 25 January 2023 14:06 | 16 February 2023 14:06 | 22 March 2022 08:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA | 10563,7838,10616,7842 | 10621FS+35d,10665 | No
10620 |  | 12591 |  | 3.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד | 0 | 73.66d | 0 | 97 d | 02 April 2023 08:06 | 06 August 2023 08:06 | 19 July 2022 08:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10621 |  | 12592 | 12590FS+35d | 3.4.3.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 73.66d | 0 | 25 d | 02 April 2023 08:06 | 07 May 2023 14:06 | 19 July 2022 08:00 | 18 August 2022 11:00 | NA | NA | 10619FS+35d | 10622 | No
10622 |  | 12593 | 12592 | 3.4.3.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת רצפה | 0 | 73.66d | 0 | 23 d | 07 May 2023 14:06 | 06 June 2023 08:06 | 18 August 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | 10621 | 10623 | No
10623 |  | 12594 | 12593,21828 | 3.4.3.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.25+ | 0 | 73.66d | 0 | 35 d | 06 June 2023 08:06 | 19 July 2023 08:06 | 15 September 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 10622,7851 | 10624 | No
10624 |  | 12595 | 12594 | 3.4.3.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת מעקות | 0 | 73.66d | 0 | 14 d | 19 July 2023 08:06 | 06 August 2023 08:06 | 08 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 10623 | 10630,10626FS+12d | No
10625 |  | 12597 |  | 3.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 116.66d | 0 | 144 d | 20 August 2023 14:06 | 18 February 2024 11:06 | 11 December 2022 11:00 | 12 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10626 |  | 12598 | 12595FS+12d | 3.4.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות | 0 | 170.66d | 0 | 30 d | 20 August 2023 14:06 | 29 September 2023 11:06 | 11 December 2022 11:00 | 16 January 2023 17:00 | NA | NA | 10624FS+12d | 10627 | No
10627 |  | 12599 | 12598,12611 | 3.4.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 116.66d | 0 | 30 d | 05 December 2023 14:06 | 11 January 2024 11:06 | 24 March 2023 08:00 | 04 May 2023 17:00 | NA | NA | 10626,10636 | 10628 | No
10628 |  | 12600 | 12599 | 3.4.3.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 116.66d | 0 | 30 d | 11 January 2024 11:06 | 18 February 2024 11:06 | 05 May 2023 08:00 | 12 June 2023 17:00 | NA | NA | 10627 | 10649 | No
10629 |  | 12601 |  | 3.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 73.66d | 0 | 199 d | 06 August 2023 08:06 | 10 April 2024 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10630 |  | 12602 | 12595,21832 | 3.4.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בניה + חגורות | 0 | 73.66d | 0 | 30 d | 06 August 2023 08:06 | 11 September 2023 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | NA | NA | 10624,7855 | 10631FS-10d | No
10631 |  | 12603 | 12602FS-10d,6530 | 3.4.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 30 August 2023 08:06 | 27 September 2023 11:06 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | NA | NA | 10630FS-10d,7865 | 10632FS-10d | No
10632 |  | 12604 | 12603FS-10d | 3.4.3.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 11 September 2023 14:06 | 10 October 2023 08:06 | 02 January 2023 11:00 | 26 January 2023 11:00 | NA | NA | 10631FS-10d | 10633FS-10d | No
10633 |  | 12605 | 12604FS-10d | 3.4.3.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 27 September 2023 11:06 | 22 October 2023 14:06 | 15 January 2023 08:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 10632FS-10d | 10634FS-10d | No
10634 |  | 12606 | 12605FS-10d | 3.4.3.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בגר | 0 | 73.66d | 0 | 35 d | 10 October 2023 08:06 | 22 November 2023 08:06 | 26 January 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | NA | NA | 10633FS-10d | 10635FS-10d | No
10635 |  | 12607 | 12606FS-10d | 3.4.3.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ריצוף | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 09 November 2023 11:06 | 04 December 2023 14:06 | 27 February 2023 08:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 10634FS-10d | 10636 | No
10636 |  | 12611 | 12607 | 3.4.3.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 73.66d | 0 | 1 d | 04 December 2023 14:06 | 05 December 2023 14:06 | 23 March 2023 08:00 | 23 March 2023 17:00 | NA | NA | 10635 | 10637,10627 | No
10637 |  | 12612 | 12611 | 3.4.3.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 73.66d | 0 | 25 d | 05 December 2023 14:06 | 05 January 2024 08:06 | 24 March 2023 08:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | 10636 | 10638 | No
10638 |  | 12613 | 12612 | 3.4.3.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מסגרות | 0 | 73.66d | 0 | 10 d | 05 January 2024 08:06 | 17 January 2024 14:06 | 30 April 2023 08:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 10637 | 10639,10640,10641 | No
10639 |  | 12614 | 12613 | 3.4.3.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אלומיניום | 0 | 86.66d | 0 | 20 d | 17 January 2024 14:06 | 12 February 2024 08:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | NA | NA | 10638 | 10644 | No
10640 |  | 12615 | 12613 | 3.4.3.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 86.66d | 0 | 20 d | 17 January 2024 14:06 | 12 February 2024 08:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | NA | NA | 10638 | 10644 | No
10641 |  | 12616 | 12613 | 3.4.3.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת מערכות | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 17 January 2024 14:06 | 12 February 2024 08:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | NA | NA | 10638 | 10642FS-5d | No
10642 |  | 12617 | 12616FS-5d | 3.4.3.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 05 February 2024 14:06 | 20 February 2024 11:06 | 31 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 10641FS-5d | 10646FS-5d,10649,10643 | No
10643 |  | 12619 | 12617 | 3.4.3.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | נגרות סופית | 0 | 73.66d | 0 | 14 d | 20 February 2024 11:06 | 08 March 2024 08:06 | 15 June 2023 08:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | 10642 | 10647,10644FS-8d,10649 | No
10644 |  | 12620 | 12614,12615,12619FS-8d | 3.4.3.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צבע סופי | 0 | 73.66d | 0 | 18 d | 27 February 2024 14:06 | 20 March 2024 14:06 | 22 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | NA | NA | 10639,10640,10643FS-8d | 10645FS-5d,10649 | No
10645 |  | 12621 | 12620FS-5d | 3.4.3.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סגירת תקרות | 0 | 73.66d | 0 | 10 d | 14 March 2024 11:06 | 27 March 2024 08:06 | 09 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | 10644FS-5d | 10646FS-5d,10649 | No
10646 |  | 12622 | 12617FS-5d,12621FS-5d | 3.4.3.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 20 March 2024 14:06 | 04 April 2024 11:06 | 14 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 10642FS-5d,10645FS-5d | 10647FS-10d,10649 | No
10647 |  | 12623 | 12619,12622FS-10d | 3.4.3.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ציוד וריהוט | 0 | 73.66d | 0 | 15 d | 24 March 2024 08:06 | 10 April 2024 14:06 | 17 July 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA | 10643,10646FS-10d | 10649 | No
10648 |  | 12625 |  | 3.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 73.66d | 0 | 21 d | 10 April 2024 14:06 | 10 May 2024 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10649 |  | 12626 | 12623,12617,12619,12620,12621,12622,12600 | 3.4.3.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 73.66d | 0 | 0 d | 10 April 2024 14:06 | 10 April 2024 14:06 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA | 10647,10642,10643,10644,10645,10646,10628 | 10650 | No
10650 |  | 12627 | 12626 | 3.4.3.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בדיקות קבלה | 0 | 73.66d | 0 | 21 d | 10 April 2024 14:06 | 10 May 2024 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 10649 | 10651 | No
10651 |  | 12628 | 12627,18957 | 3.4.3.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 73.66d | 0 | 0 d | 10 May 2024 11:06 | 10 May 2024 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 10650,1234 | 10653,11602 | No
10652 |  | 12629 |  | 3.4.3.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 10 May 2024 11:06 | 06 June 2024 08:06 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10653 |  | 12630 | 12628 | 3.4.3.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השחלת כבילה | 0 | 73.66d | 0 | 15 d | 10 May 2024 11:06 | 30 May 2024 14:06 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | NA | NA | 10651 | 10657,10654 | No
10654 |  | 15457 | 12630 | 3.4.3.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הדברת מזיקים | 0 | 73.66d | 0 | 5 d | 30 May 2024 14:06 | 06 June 2024 08:06 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | NA | NA | 10653 | 10657,10656 | No
10655 |  | 12631 |  | 3.4.3.3.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 73.66d | 0 | 45 d | 06 June 2024 08:06 | 02 August 2024 08:06 | 28 September 2023 08:00 | 22 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10656 |  | 12618 | 15457 | 3.4.3.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 98.66d | 0 | 20 d | 06 June 2024 08:06 | 02 July 2024 14:06 | 28 September 2023 08:00 | 23 October 2023 11:00 | NA | NA | 10654 | 10660 | No
10657 |  | 12632 | 12630,15457 | 3.4.3.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 73.66d | 0 | 45 d | 06 June 2024 08:06 | 02 August 2024 08:06 | 28 September 2023 08:00 | 22 November 2023 14:00 | NA | NA | 10653,10654 | 10660 | No
10658 |  | 12633 |  | 3.4.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצות ומסירות | 0 | 91.66d | 0 | 48 d | 11 July 2024 08:06 | 09 September 2024 08:06 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10659 |  | 12634 | 12637SF-60ed | 3.4.3.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1028.12d | 0 | 0 d | 11 July 2024 08:06 | 11 July 2024 08:06 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | NA | NA | 10662SF-60ed |  | No
10660 |  | 12635 | 12632,12618 | 3.4.3.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 02 August 2024 08:06 | 27 August 2024 11:06 | 22 November 2023 14:00 | 17 December 2023 17:00 | NA | NA | 10657,10656 | 10661FS-10d | No
10661 |  | 12636 | 12635FS-10d | 3.4.3.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 14 August 2024 14:06 | 09 September 2024 08:06 | 05 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 10660FS-10d | 10662 | No
10662 |  | 12637 | 12636 | 3.4.3.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 73.66d | 0 | 0 d | 09 September 2024 08:06 | 09 September 2024 08:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 10661 | 10659SF-60ed,6533,11651 | No
10663 |  | 7924 |  | 3.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מבנה AE 117-118 | 0 | 75.66d | 0 | 445 d | 16 February 2023 14:06 | 05 September 2024 14:06 | 13 April 2022 08:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10664 |  | 12638 |  | 3.4.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ביסוס | 0 | 75.66d | 0 | 15 d | 16 February 2023 14:06 | 07 March 2023 14:06 | 13 April 2022 08:00 | 02 May 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10665 |  | 12639 | 12590,6521,19354 | 3.4.3.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 75.66d | 0 | 15 d | 16 February 2023 14:06 | 07 March 2023 14:06 | 13 April 2022 08:00 | 02 May 2022 17:00 | NA | NA | 10619,7838,10616 | 10706,10667FS+35d | No
10666 |  | 12640 |  | 3.4.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד | 0 | 75.66d | 0 | 78 d | 23 April 2023 14:06 | 31 July 2023 14:06 | 07 August 2022 08:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10667 |  | 12641 | 12639FS+35d | 3.4.3.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 75.66d | 0 | 22 d | 23 April 2023 14:06 | 22 May 2023 11:06 | 07 August 2022 08:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 10665FS+35d | 10668 | No
10668 |  | 12642 | 12641 | 3.4.3.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת רצפה | 0 | 75.66d | 0 | 20 d | 22 May 2023 11:06 | 16 June 2023 11:06 | 02 September 2022 08:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 10667 | 10669FS-4d | No
10669 |  | 12643 | 12642FS-4d | 3.4.3.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | 75.66d | 0 | 32 d | 12 June 2023 11:06 | 21 July 2023 08:06 | 22 September 2022 08:00 | 10 November 2022 14:00 | NA | NA | 10668FS-4d | 10670FS-4d | No
10670 |  | 12644 | 12643FS-4d | 3.4.3.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת מעקות | 0 | 75.66d | 0 | 12 d | 17 July 2023 08:06 | 31 July 2023 14:06 | 06 November 2022 14:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 10669FS-4d | 10672FS+12d,10676 | No
10671 |  | 12645 |  | 3.4.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 117.66d | 0 | 127 d | 15 August 2023 11:06 | 23 January 2024 08:06 | 06 December 2022 08:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10672 |  | 12646 | 12644FS+12d | 3.4.3.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות | 0 | 149.66d | 0 | 30 d | 15 August 2023 11:06 | 22 September 2023 08:06 | 06 December 2022 08:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 10670FS+12d | 10673 | No
10673 |  | 12647 | 12646,14845 | 3.4.3.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 117.66d | 0 | 35 d | 03 November 2023 08:06 | 17 December 2023 11:06 | 20 February 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 10672,10682 | 10674 | No
10674 |  | 12648 | 12647 | 3.4.3.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 117.66d | 0 | 30 d | 17 December 2023 11:06 | 23 January 2024 08:06 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 10673 | 10695 | No
10675 |  | 14835 |  | 3.4.3.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 75.66d | 0 | 181 d | 31 July 2023 14:06 | 14 March 2024 11:06 | 21 November 2022 11:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10676 |  | 14836 | 12644 | 3.4.3.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בניה + חגורות | 0 | 75.66d | 0 | 22 d | 31 July 2023 14:06 | 28 August 2023 08:06 | 21 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | 10670 | 10677FS-10d | No
10677 |  | 14837 | 14836FS-10d | 3.4.3.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 75.66d | 0 | 22 d | 15 August 2023 11:06 | 11 September 2023 14:06 | 06 December 2022 08:00 | 02 January 2023 11:00 | NA | NA | 10676FS-10d | 10678FS-14d | No
10678 |  | 14838 | 14837FS-14d | 3.4.3.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 75.66d | 0 | 22 d | 24 August 2023 14:06 | 22 September 2023 08:06 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 10677FS-14d | 10679FS-14d | No
10679 |  | 14839 | 14838FS-14d | 3.4.3.3.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 75.66d | 0 | 22 d | 04 September 2023 11:06 | 04 October 2023 14:06 | 26 December 2022 08:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 10678FS-14d | 10681FS-8d,10680FS-14d | No
10680 |  | 14840 | 14839FS-14d | 3.4.3.3.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בגר | 0 | 75.66d | 0 | 22 d | 13 September 2023 14:06 | 15 October 2023 11:06 | 04 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 10679FS-14d | 10681FS-8d | No
10681 |  | 14841 | 14839FS-8d,14840FS-8d | 3.4.3.3.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ריצוף | 0 | 75.66d | 0 | 18 d | 04 October 2023 14:06 | 26 October 2023 14:06 | 22 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | NA | NA | 10679FS-8d,10680FS-8d | 10682 | No
10682 |  | 14845 | 14841 | 3.4.3.3.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 75.66d | 0 | 6 d | 26 October 2023 14:06 | 03 November 2023 08:06 | 13 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 10681 | 10683,10673 | No
10683 |  | 14846 | 14845 | 3.4.3.3.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 75.66d | 0 | 25 d | 03 November 2023 08:06 | 04 December 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 10682 | 10684,10685FS-7d,10686FS-7d | No
10684 |  | 14847 | 14846 | 3.4.3.3.3.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מסגרות | 0 | 90.66d | 0 | 10 d | 04 December 2023 14:06 | 17 December 2023 11:06 | 23 March 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 10683 | 10689 | No
10685 |  | 14848 | 14846FS-7d | 3.4.3.3.3.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אלומיניום | 0 | 87.66d | 0 | 20 d | 26 November 2023 11:06 | 20 December 2023 11:06 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 10683FS-7d | 10689 | No
10686 |  | 14849 | 14846FS-7d | 3.4.3.3.3.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 75.66d | 0 | 20 d | 26 November 2023 11:06 | 20 December 2023 11:06 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 10683FS-7d | 10687FS-10d | No
10687 |  | 14850 | 14849FS-10d | 3.4.3.3.3.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת מערכות | 0 | 75.66d | 0 | 20 d | 07 December 2023 14:06 | 02 January 2024 08:06 | 27 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 10686FS-10d | 10688FS-5d | No
10688 |  | 14851 | 14850FS-5d | 3.4.3.3.3.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 75.66d | 0 | 12 d | 26 December 2023 14:06 | 10 January 2024 11:06 | 18 April 2023 08:00 | 03 May 2023 17:00 | NA | NA | 10687FS-5d | 10689FS-5d | No
10689 |  | 14853 | 14847,14848,14851FS-5d | 3.4.3.3.3.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | נגרות סופית | 0 | 75.66d | 0 | 14 d | 04 January 2024 08:06 | 22 January 2024 08:06 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 10684,10685,10688FS-5d | 10690FS-5d | No
10690 |  | 14854 | 14853FS-5d | 3.4.3.3.3.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צבע סופי | 0 | 75.66d | 0 | 18 d | 15 January 2024 14:06 | 06 February 2024 14:06 | 09 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 10689FS-5d | 10691FS-5d | No
10691 |  | 14855 | 14854FS-5d | 3.4.3.3.3.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סגירת תקרות | 0 | 75.66d | 0 | 10 d | 31 January 2024 11:06 | 13 February 2024 08:06 | 25 May 2023 07:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA | 10690FS-5d | 10692FS-7d | No
10692 |  | 14856 | 14855FS-7d | 3.4.3.3.3.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 75.66d | 0 | 12 d | 04 February 2024 14:06 | 19 February 2024 11:06 | 30 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 10691FS-7d | 10693FS-5d | No
10693 |  | 14857 | 14856FS-5d | 3.4.3.3.3.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | 75.66d | 0 | 25 d | 13 February 2024 08:06 | 14 March 2024 11:06 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 10692FS-5d | 10695 | No
10694 |  | 12651 |  | 3.4.3.3.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 75.66d | 0 | 21 d | 14 March 2024 11:06 | 09 April 2024 14:06 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10695 |  | 12652 | 12648,14857 | 3.4.3.3.3.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 75.66d | 0 | 0 d | 14 March 2024 11:06 | 14 March 2024 11:06 | 09 July 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 10674,10693 | 10696 | No
10696 |  | 12653 | 12652 | 3.4.3.3.3.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בדיקות קבלה | 0 | 75.66d | 0 | 21 d | 14 March 2024 11:06 | 09 April 2024 14:06 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | 10695 | 10697 | No
10697 |  | 12654 | 12653,18957 | 3.4.3.3.3.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 75.66d | 0 | 0 d | 09 April 2024 14:06 | 09 April 2024 14:06 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | 10696,1234 | 10699,11603 | No
10698 |  | 12655 |  | 3.4.3.3.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 75.66d | 0 | 20 d | 09 April 2024 14:06 | 08 May 2024 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10699 |  | 12656 | 12654 | 3.4.3.3.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השחלת כבילה | 0 | 75.66d | 0 | 15 d | 09 April 2024 14:06 | 02 May 2024 08:06 | 03 August 2023 11:00 | 22 August 2023 11:00 | NA | NA | 10697 | 10703,10700 | No
10700 |  | 15458 | 12656 | 3.4.3.3.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הדברת מזיקים | 0 | 75.66d | 0 | 5 d | 02 May 2024 08:06 | 08 May 2024 11:06 | 22 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | NA | NA | 10699 | 10703,10702 | No
10701 |  | 12657 |  | 3.4.3.3.3.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 75.66d | 0 | 40 d | 08 May 2024 11:06 | 30 June 2024 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10702 |  | 14852 | 15458 | 3.4.3.3.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 100.66d | 0 | 15 d | 08 May 2024 11:06 | 28 May 2024 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 15 September 2023 11:00 | NA | NA | 10700 | 10706 | No
10703 |  | 12658 | 12656,15458 | 3.4.3.3.3.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 75.66d | 0 | 40 d | 08 May 2024 11:06 | 30 June 2024 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00 | NA | NA | 10699,10700 | 10706 | No
10704 |  | 12659 |  | 3.4.3.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצות ומסירות | 0 | 75.66d | 0 | 55 d | 30 June 2024 14:06 | 05 September 2024 14:06 | 20 October 2023 08:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10705 |  | 12660 | 12663SF-60ed | 3.4.3.3.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1031.46d | 0 | 0 d | 07 July 2024 14:06 | 07 July 2024 14:06 | 28 October 2023 11:00 | 28 October 2023 11:00 | NA | NA | 10708SF-60ed |  | No
10706 |  | 12661 | 12639,12658,14852 | 3.4.3.3.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 75.66d | 0 | 35 d | 30 June 2024 14:06 | 12 August 2024 14:06 | 20 October 2023 08:00 | 03 December 2023 11:00 | NA | NA | 10665,10703,10702 | 10707FS-15d | No
10707 |  | 12662 | 12661FS-15d | 3.4.3.3.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 75.66d | 0 | 35 d | 24 July 2024 14:06 | 05 September 2024 14:06 | 14 November 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA | 10706FS-15d | 10708 | No
10708 |  | 12663 | 12662 | 3.4.3.3.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 75.66d | 0 | 0 d | 05 September 2024 14:06 | 05 September 2024 14:06 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA | 10707 | 10705SF-60ed,6533,11652 | No
10709 |  | 1435 |  | 3.4.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0 | 102.33d | 0 | 586.68 d | 02 November 2022 08:00 | 19 November 2024 08:06 | 16 May 2022 14:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10710 |  | 12664 |  | 3.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 102.33d | 0 | 98.68 d | 02 November 2022 08:00 | 03 March 2023 11:06 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10711 |  | 19350 | 17586,19371 | 3.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חפירה | 0 | 102.33d | 0 | 1 d | 02 November 2022 08:00 | 02 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6586,8859 | 10712 | No
10712 |  | 19351 | 19350 | 3.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מילוי | 0 | 102.33d | 0 | 1 d | 03 November 2022 08:00 | 03 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10711 | 10713 | No
10713 |  | 12666 | 13106,6551,19351,21836 | 3.4.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 20.66d | 0 | 8 d | 13 February 2023 14:06 | 23 February 2023 08:06 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 11312,7901,10712,7905 | 10716FS+100d,10714 | No
10714 |  | 20586 | 12666 | 3.4.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 113.66d | 0 | 7 d | 23 February 2023 08:06 | 03 March 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 10713 | 10716 | No
10715 |  | 12667 |  | 3.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | שלד | 0 | 20.66d | 0 | 94 d | 03 July 2023 11:06 | 31 October 2023 08:06 | 20 October 2022 11:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10716 |  | 12669 | 12666FS+100d,20586 | 3.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 20.66d | 0 | 16 d | 03 July 2023 11:06 | 23 July 2023 11:06 | 20 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 10713FS+100d,10714 | 10717 | No
10717 |  | 12670 | 12669 | 3.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 20.66d | 0 | 24 d | 23 July 2023 11:06 | 21 August 2023 14:06 | 21 November 2022 08:00 | 19 December 2022 11:00 | NA | NA | 10716 | 10718 | No
10718 |  | 12671 | 12670,21845 | 3.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קירות ועמודים | 0 | 20.66d | 0 | 17 d | 21 August 2023 14:06 | 11 September 2023 14:06 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 10717,7914 | 10722,10719 | No
10719 |  | 20587 | 12671 | 3.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קורות | 0 | 20.66d | 0 | 12 d | 11 September 2023 14:06 | 29 September 2023 11:06 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 10718 | 10720,10721 | No
10720 |  | 20588 | 20587 | 3.4.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תקרה מקשית | 0 | 23.66d | 0 | 12 d | 29 September 2023 11:06 | 15 October 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 10719 | 10722 | No
10721 |  | 20589 | 20587 | 3.4.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | לוחדים כולל טופינג ובטון שיפועים | 0 | 20.66d | 0 | 15 d | 29 September 2023 11:06 | 18 October 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 10719 | 10722 | No
10722 |  | 12674 | 12671,20589,20588 | 3.4.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת מעקות | 0 | 20.66d | 0 | 10 d | 18 October 2023 11:06 | 31 October 2023 08:06 | 31 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | 10718,10721,10720 | 10746,10727,10724FS+12d | No
10723 |  | 13456 |  | 3.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 85.66d | 0 | 123 d | 14 November 2023 14:06 | 15 April 2024 08:06 | 05 March 2023 08:00 | 09 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10724 |  | 13455 | 12674FS+12d | 3.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות | 0 | 148.66d | 0 | 30 d | 14 November 2023 14:06 | 21 December 2023 11:06 | 05 March 2023 08:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 10722FS+12d | 10725 | No
10725 |  | 13454 | 13455,13441 | 3.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 85.66d | 0 | 30 d | 08 March 2024 08:06 | 15 April 2024 08:06 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | NA | NA | 10724,10733 | 10746 | No
10726 |  | 13431 |  | 3.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 20.66d | 0 | 200 d | 31 October 2023 08:06 | 11 July 2024 08:06 | 17 February 2023 08:00 | 01 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10727 |  | 13432 | 12674,21849 | 3.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בניה + חגורות | 0 | 20.66d | 0 | 30 d | 31 October 2023 08:06 | 06 December 2023 14:06 | 17 February 2023 08:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | 10722,7918 | 10728FS-10d | No
10728 |  | 13433 | 13432FS-10d,6560 | 3.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 24 November 2023 08:06 | 19 December 2023 11:06 | 14 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | NA | NA | 10727FS-10d,7928 | 10729FS-10d | No
10729 |  | 13434 | 13433FS-10d | 3.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 06 December 2023 14:06 | 01 January 2024 08:06 | 27 March 2023 08:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 10728FS-10d | 10730FS-10d | No
10730 |  | 13435 | 13434FS-10d | 3.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 19 December 2023 11:06 | 12 January 2024 11:06 | 10 April 2023 08:00 | 07 May 2023 17:00 | NA | NA | 10729FS-10d | 10731FS-10d | No
10731 |  | 13436 | 13435FS-10d | 3.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בגר | 0 | 20.66d | 0 | 25 d | 01 January 2024 08:06 | 31 January 2024 11:06 | 24 April 2023 08:00 | 25 May 2023 13:00 | NA | NA | 10730FS-10d | 10732FS-10d | No
10732 |  | 13437 | 13436FS-10d | 3.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ריצוף | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 18 January 2024 14:06 | 13 February 2024 08:06 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 10731FS-10d | 10733 | No
10733 |  | 13441 | 13437 | 3.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 13 February 2024 08:06 | 08 March 2024 08:06 | 08 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | NA | NA | 10732 | 10734FS-10d,10725 | No
10734 |  | 13442 | 13441FS-10d | 3.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 20.66d | 0 | 25 d | 25 February 2024 14:06 | 27 March 2024 08:06 | 21 June 2023 08:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 10733FS-10d | 10735 | No
10735 |  | 13443 | 13442 | 3.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מסגרות | 0 | 20.66d | 0 | 10 d | 27 March 2024 08:06 | 08 April 2024 14:06 | 21 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | NA | NA | 10734 | 10736,10737,10738 | No
10736 |  | 13444 | 13443 | 3.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אלומיניום | 0 | 33.66d | 0 | 20 d | 08 April 2024 14:06 | 07 May 2024 11:06 | 03 August 2023 08:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 10735 | 10741 | No
10737 |  | 13445 | 13443 | 3.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 33.66d | 0 | 20 d | 08 April 2024 14:06 | 07 May 2024 11:06 | 03 August 2023 08:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 10735 | 10741 | No
10738 |  | 13446 | 13443 | 3.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת מערכות | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 08 April 2024 14:06 | 07 May 2024 11:06 | 03 August 2023 08:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 10735 | 10739FS-5d | No
10739 |  | 13447 | 13446FS-5d | 3.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 20.66d | 0 | 12 d | 01 May 2024 08:06 | 17 May 2024 08:06 | 22 August 2023 08:00 | 05 September 2023 14:00 | NA | NA | 10738FS-5d | 10743FS-5d,10746,10740 | No
10740 |  | 13449 | 13447 | 3.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | נגרות סופית | 0 | 20.66d | 0 | 14 d | 17 May 2024 08:06 | 04 June 2024 08:06 | 05 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | NA | NA | 10739 | 10744,10741FS-8d,10746 | No
10741 |  | 13450 | 13444,13445,13449FS-8d | 3.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צבע סופי | 0 | 20.66d | 0 | 18 d | 24 May 2024 11:06 | 18 June 2024 08:06 | 13 September 2023 08:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 10736,10737,10740FS-8d | 10742FS-5d,10746 | No
10742 |  | 13451 | 13450FS-5d | 3.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סגירת תקרות | 0 | 20.66d | 0 | 10 d | 10 June 2024 11:06 | 24 June 2024 11:06 | 03 October 2023 08:00 | 15 October 2023 14:00 | NA | NA | 10741FS-5d | 10743FS-5d,10746 | No
10743 |  | 13452 | 13447FS-5d,13451FS-5d | 3.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 20.66d | 0 | 12 d | 18 June 2024 08:06 | 02 July 2024 14:06 | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | NA | NA | 10739FS-5d,10742FS-5d | 10744FS-8d,10746 | No
10744 |  | 13453 | 13449,13452FS-8d | 3.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ציוד וריהוט | 0 | 20.66d | 0 | 15 d | 23 June 2024 11:06 | 11 July 2024 08:06 | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | NA | NA | 10740,10743FS-8d | 10746 | No
10745 |  | 12711 |  | 3.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 20.66d | 0 | 21 d | 11 July 2024 08:06 | 06 August 2024 11:06 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10746 |  | 12712 | 12674,13447,13449,13450,13451,13452,13453,13454 | 3.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 20.66d | 0 | 0 d | 11 July 2024 08:06 | 11 July 2024 08:06 | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | NA | NA | 10722,10739,10740,10741,10742,10743,10744,10725 | 10747 | No
10747 |  | 12713 | 12712 | 3.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | בדיקות קבלה | 0 | 20.66d | 0 | 21 d | 11 July 2024 08:06 | 06 August 2024 11:06 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | NA | NA | 10746 | 10748 | No
10748 |  | 12714 | 12713,18957 | 3.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 20.66d | 0 | 0 d | 06 August 2024 11:06 | 06 August 2024 11:06 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | NA | NA | 10747,1234 | 10750,11604 | No
10749 |  | 12715 |  | 3.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 20.66d | 0 | 25 d | 06 August 2024 11:06 | 05 September 2024 14:06 | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10750 |  | 12716 | 12714 | 3.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | השחלת כבילה | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 06 August 2024 11:06 | 30 August 2024 11:06 | 27 November 2023 14:00 | 21 December 2023 14:00 | NA | NA | 10748 | 10754,10751 | No
10751 |  | 15459 | 12716 | 3.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | הדברת מזיקים | 0 | 20.66d | 0 | 5 d | 30 August 2024 11:06 | 05 September 2024 14:06 | 21 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | NA | NA | 10750 | 10754,10753 | No
10752 |  | 12717 |  | 3.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 20.66d | 0 | 25 d | 05 September 2024 14:06 | 09 October 2024 11:06 | 28 December 2023 08:00 | 28 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10753 |  | 13448 | 15459 | 3.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 30.66d | 0 | 15 d | 05 September 2024 14:06 | 24 September 2024 14:06 | 28 December 2023 08:00 | 15 January 2024 17:00 | NA | NA | 10751 | 10757 | No
10754 |  | 12718 | 12716,15459 | 3.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 20.66d | 0 | 25 d | 05 September 2024 14:06 | 09 October 2024 11:06 | 28 December 2023 08:00 | 28 January 2024 14:00 | NA | NA | 10750,10751 | 10757 | No
10755 |  | 12719 |  | 3.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצות ומסירות | 0 | 33.99d | 0 | 43.33 d | 20 September 2024 08:06 | 19 November 2024 08:06 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10756 |  | 12720 | 12723SF-60ed | 3.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 970.46d | 0 | 0 d | 20 September 2024 08:06 | 20 September 2024 08:06 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | NA | NA | 10759SF-60ed |  | No
10757 |  | 12721 | 12718,13448 | 3.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 09 October 2024 11:06 | 06 November 2024 11:06 | 28 January 2024 14:00 | 21 February 2024 14:00 | NA | NA | 10754,10753 | 10758FS-10d | No
10758 |  | 12722 | 12721FS-10d | 3.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 20.66d | 0 | 20 d | 23 October 2024 10:06 | 19 November 2024 08:06 | 09 February 2024 08:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 10757FS-10d | 10759 | No
10759 |  | 12723 | 12722 | 3.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 20.66d | 0 | 0 d | 19 November 2024 08:06 | 19 November 2024 08:06 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 10758 | 10756SF-60ed,6533,11653 | No
10760 |  | 1446 |  | 3.4.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0 | 73.66d | 0 | 455 d | 07 February 2023 11:06 | 09 September 2024 08:06 | 24 June 2022 11:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10761 |  | 12725 |  | 3.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 73.66d | 0 | 23 d | 07 February 2023 11:06 | 07 March 2023 14:06 | 24 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10762 |  | 12727 | 13264,1195,17586 | 3.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מילוי | 0 | 73.66d | 0 | 1 d | 07 February 2023 11:06 | 08 February 2023 11:06 | 24 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | NA | NA | 11433,6526,6586 | 10765FS+140d,10763 | No
10763 |  | 14780 | 12727,6581,6579,21627 | 3.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 191.66d | 0 | 22 d | 08 February 2023 11:06 | 07 March 2023 14:06 | 29 June 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | NA | NA | 10762,7964,7961,7968 | 10765 | No
10764 |  | 12728 |  | 3.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 73.66d | 0 | 65 d | 07 August 2023 08:06 | 30 October 2023 08:06 | 29 December 2022 14:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10765 |  | 12729 | 12727FS+140d,14780 | 3.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 73.66d | 0 | 15 d | 07 August 2023 08:06 | 24 August 2023 14:06 | 29 December 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | 10762FS+140d,10763 | 10766 | No
10766 |  | 12730 | 12729 | 3.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 73.66d | 0 | 15 d | 24 August 2023 14:06 | 12 September 2023 14:06 | 17 January 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 10765 | 10767 | No
10767 |  | 12731 | 12730,21636 | 3.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 12 September 2023 14:06 | 11 October 2023 08:06 | 05 February 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | NA | NA | 10766,7977 | 10768 | No
10768 |  | 12732 | 12731 | 3.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת מעקות | 0 | 73.66d | 0 | 15 d | 11 October 2023 08:06 | 30 October 2023 08:06 | 01 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA | 10767 | 10774,10770 | No
10769 |  | 13802 |  | 3.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 88.66d | 0 | 128 d | 30 October 2023 08:06 | 04 April 2024 11:06 | 20 March 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10770 |  | 13803 | 12732 | 3.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 126.66d | 0 | 30 d | 30 October 2023 08:06 | 05 December 2023 14:06 | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | NA | NA | 10768 | 10771 | No
10771 |  | 13804 | 13803,12744 | 3.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 88.66d | 0 | 30 d | 22 January 2024 08:06 | 27 February 2024 14:06 | 19 June 2023 08:00 | 25 July 2023 14:00 | NA | NA | 10770,10780 | 10772 | No
10772 |  | 13805 | 13804 | 3.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 88.66d | 0 | 30 d | 27 February 2024 14:06 | 04 April 2024 11:06 | 25 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA | 10771 | 10793 | No
10773 |  | 12733 |  | 3.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 73.66d | 0 | 143 d | 30 October 2023 08:06 | 24 April 2024 14:06 | 20 March 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10774 |  | 12734 | 12732,21640 | 3.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 30 October 2023 08:06 | 13 November 2023 14:06 | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | 10768,7981 | 10775FS-3d | No
10775 |  | 12735 | 12734FS-3d,6590 | 3.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 09 November 2023 11:06 | 24 November 2023 08:06 | 31 March 2023 08:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 10774FS-3d,7991 | 10776FS-3d | No
10776 |  | 12736 | 12735FS-3d | 3.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 21 November 2023 08:06 | 05 December 2023 14:06 | 14 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | NA | NA | 10775FS-3d | 10777FS-3d | No
10777 |  | 12737 | 12736FS-3d | 3.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 01 December 2023 11:06 | 17 December 2023 11:06 | 27 April 2023 11:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | 10776FS-3d | 10778 | No
10778 |  | 12739 | 12737 | 3.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 73.66d | 0 | 18 d | 17 December 2023 11:06 | 08 January 2024 11:06 | 12 May 2023 08:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | 10777 | 10779 | No
10779 |  | 12740 | 12739 | 3.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 73.66d | 0 | 8 d | 08 January 2024 11:06 | 17 January 2024 14:06 | 05 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | NA | NA | 10778 | 10780 | No
10780 |  | 12744 | 12740 | 3.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 73.66d | 0 | 3 d | 17 January 2024 14:06 | 22 January 2024 08:06 | 14 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 10779 | 10787,10781,10783,10784,10771 | No
10781 |  | 12745 | 12744 | 3.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 73.66d | 0 | 14 d | 22 January 2024 08:06 | 07 February 2024 14:06 | 19 June 2023 08:00 | 05 July 2023 14:00 | NA | NA | 10780 | 10793,10782FS-5d,10783FS-5d,10784FS-5d | No
10782 |  | 13375 | 12745FS-5d | 3.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 129.66d | 0 | 10 d | 01 February 2024 11:06 | 14 February 2024 08:06 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | 10781FS-5d | 10793 | No
10783 |  | 12746 | 12744,12745FS-5d | 3.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 73.66d | 0 | 30 d | 01 February 2024 11:06 | 10 March 2024 11:06 | 29 June 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | NA | NA | 10780,10781FS-5d | 10793,10787 | No
10784 |  | 12747 | 12744,12745FS-5d | 3.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 113.66d | 0 | 12 d | 01 February 2024 11:06 | 16 February 2024 08:06 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | 10780,10781FS-5d | 10785FS-5d | No
10785 |  | 12748 | 12747FS-5d | 3.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 113.66d | 0 | 12 d | 11 February 2024 08:06 | 25 February 2024 14:06 | 09 July 2023 08:00 | 23 July 2023 14:00 | NA | NA | 10784FS-5d | 10786FS-5d | No
10786 |  | 12749 | 12748FS-5d | 3.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 113.66d | 0 | 12 d | 19 February 2024 11:06 | 05 March 2024 08:06 | 17 July 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | NA | NA | 10785FS-5d | 10793 | No
10787 |  | 12751 | 12744,12746 | 3.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 73.66d | 0 | 10 d | 10 March 2024 11:06 | 21 March 2024 14:06 | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 10780,10783 | 10788FS-4d | No
10788 |  | 13382 | 12751FS-4d | 3.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 73.66d | 0 | 10 d | 17 March 2024 14:06 | 29 March 2024 08:06 | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 10787FS-4d | 10789FS-3d | No
10789 |  | 13381 | 13382FS-3d | 3.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 73.66d | 0 | 7 d | 26 March 2024 08:06 | 03 April 2024 11:06 | 22 August 2023 08:00 | 30 August 2023 11:00 | NA | NA | 10788FS-3d | 10790FS-4d | No
10790 |  | 13380 | 13381FS-4d | 3.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 73.66d | 0 | 12 d | 29 March 2024 08:06 | 14 April 2024 08:06 | 25 August 2023 08:00 | 08 September 2023 14:00 | NA | NA | 10789FS-4d | 10791FS-7d | No
10791 |  | 13379 | 13380FS-7d | 3.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 73.66d | 0 | 15 d | 04 April 2024 11:06 | 24 April 2024 14:06 | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | NA | NA | 10790FS-7d | 10793 | No
10792 |  | 12771 |  | 3.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 73.66d | 0 | 21 d | 24 April 2024 14:06 | 24 May 2024 11:06 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10793 |  | 12772 | 12745,12746,12749,13379,13805,13375 | 3.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 73.66d | 0 | 0 d | 24 April 2024 14:06 | 24 April 2024 14:06 | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | NA | NA | 10781,10783,10786,10791,10772,10782 | 10794 | No
10794 |  | 12773 | 12772 | 3.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 73.66d | 0 | 21 d | 24 April 2024 14:06 | 24 May 2024 11:06 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA | 10793 | 10795 | No
10795 |  | 12774 | 12773,18957 | 3.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 73.66d | 0 | 0 d | 24 May 2024 11:06 | 24 May 2024 11:06 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA | 10794,1234 | 10797,11605 | No
10796 |  | 12775 |  | 3.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 73.66d | 0 | 25 d | 24 May 2024 11:06 | 26 June 2024 11:06 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10797 |  | 12776 | 12774 | 3.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 24 May 2024 11:06 | 20 June 2024 08:06 | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | NA | NA | 10795 | 10801,10798 | No
10798 |  | 15460 | 12776 | 3.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 73.66d | 0 | 5 d | 20 June 2024 08:06 | 26 June 2024 11:06 | 13 November 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA | 10797 | 10801,10800 | No
10799 |  | 12777 |  | 3.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 73.66d | 0 | 30 d | 26 June 2024 11:06 | 02 August 2024 08:06 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10800 |  | 12750 | 15460 | 3.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 88.66d | 0 | 15 d | 26 June 2024 11:06 | 15 July 2024 11:06 | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | NA | NA | 10798 | 10804 | No
10801 |  | 12778 | 12776,15460 | 3.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 73.66d | 0 | 30 d | 26 June 2024 11:06 | 02 August 2024 08:06 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | NA | NA | 10797,10798 | 10804 | No
10802 |  | 12779 |  | 3.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 91.66d | 0 | 48 d | 11 July 2024 08:06 | 09 September 2024 08:06 | 02 December 2023 14:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10803 |  | 12780 | 12783SF-60ed | 3.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1028.12d | 0 | 0 d | 11 July 2024 08:06 | 11 July 2024 08:06 | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | NA | NA | 10806SF-60ed |  | No
10804 |  | 12781 | 12778,12750 | 3.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 02 August 2024 08:06 | 27 August 2024 11:06 | 26 December 2023 08:00 | 18 January 2024 17:00 | NA | NA | 10801,10800 | 10805FS-10d | No
10805 |  | 12782 | 12781FS-10d | 3.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 73.66d | 0 | 20 d | 14 August 2024 14:06 | 09 September 2024 08:06 | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 10804FS-10d | 10806 | No
10806 |  | 12783 | 12782 | 3.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 73.66d | 0 | 0 d | 09 September 2024 08:06 | 09 September 2024 08:06 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 10805 | 10803SF-60ed,6533,11654 | No
10807 |  | 1458 |  | 3.4.3.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.01 | 758.91d | 0 | 916.22 d | 03 April 2022 08:00 | 19 June 2025 13:00 | 13 February 2022 08:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
10808 |  | 12784 |  | 3.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 154.22 d | 03 April 2022 08:00 | 24 October 2022 13:00 | 13 February 2022 08:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10809 |  | 12785 | 17586 | 3.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חפירת מרתף | 1 | 0d | 0 | 14 d | 03 April 2022 08:00 | 19 April 2022 14:00 | 13 February 2022 08:00 | 08 March 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 10810 | No
10810 |  | 12786 | 12785,6611,6609,21593 | 3.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 15 August 2022 11:00 | 12 October 2022 16:00 | 09 March 2022 08:00 | 29 April 2022 11:00 | NA | NA | 10809,8027,8024,8031 | 10813,10811 | No
10811 |  | 20613 | 12786 | 3.4.3.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בדיקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 12 October 2022 16:00 | 24 October 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10810 | 10813 | No
10812 |  | 12788 |  | 3.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד | 0.02 | -130.22d | 0 | 317 d | 24 October 2022 13:00 | 29 November 2023 13:00 | 29 April 2022 11:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10813 |  | 13457 | 12786,20613 | 3.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.23999999999999999 | -192.56d | 0 | 30 d | 24 October 2022 13:00 | 30 November 2022 10:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | NA | NA | 10810,10811 | 10816,10814 | No
10814 |  | 21245 | 13457 | 3.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום רצפה | 0 | -192.56d | 0 | 10 d | 30 November 2022 10:00 | 12 December 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10813 | 10816 | No
10815 |  | 13467 |  | 3.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' מרתף כולל מפלס ±0.00+ | 0 | -192.56d | 0 | 80 d | 12 December 2022 16:00 | 21 March 2023 13:00 | 10 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10816 |  | 12790 | 13457,21245 | 3.4.3.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת רצפת מרתף | 0 | -192.56d | 0 | 25 d | 12 December 2022 16:00 | 12 January 2023 10:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | NA | NA | 10813,10814 | 10817 | No
10817 |  | 20614 | 12790,21602 | 3.4.3.6.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -192.56d | 0 | 40 d | 12 January 2023 10:00 | 02 March 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10816,8040 | 10818 | No
10818 |  | 20615 | 20614 | 3.4.3.6.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -192.56d | 0 | 15 d | 02 March 2023 13:00 | 21 March 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10817 | 10820,10844FS+3ew,10848FS+3ew | No
10819 |  | 13466 |  | 3.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.12+ | 0 | -162.89d | 0 | 39 d | 21 March 2023 13:00 | 14 May 2023 10:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10820 |  | 20616 | 20615 | 3.4.3.6.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -162.89d | 0 | 25 d | 21 March 2023 13:00 | 24 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10818 | 10821 | No
10821 |  | 20617 | 20616 | 3.4.3.6.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -162.89d | 0 | 14 d | 24 April 2023 16:00 | 14 May 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10820 | 10823,10868FS+3ew | No
10822 |  | 13465 |  | 3.4.3.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.97+ | 0 | -162.89d | 0 | 31 d | 14 May 2023 10:00 | 21 June 2023 16:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10823 |  | 20618 | 20617 | 3.4.3.6.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -162.89d | 0 | 17 d | 14 May 2023 10:00 | 05 June 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10821 | 10824 | No
10824 |  | 20619 | 20618 | 3.4.3.6.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -162.89d | 0 | 14 d | 05 June 2023 10:00 | 21 June 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10823 | 10826,10886FS+3ew | No
10825 |  | 13464 |  | 3.4.3.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.82+ | 0 | -162.89d | 0 | 31 d | 21 June 2023 16:00 | 30 July 2023 16:00 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10826 |  | 20620 | 20619 | 3.4.3.6.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -162.89d | 0 | 17 d | 21 June 2023 16:00 | 12 July 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10824 | 10827 | No
10827 |  | 20621 | 20620 | 3.4.3.6.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -162.89d | 0 | 14 d | 12 July 2023 16:00 | 30 July 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10826 | 10829,10904,8846 | No
10828 |  | 13463 |  | 3.4.3.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שלישית כולל מפלס 15.67+ | 0 | -162.89d | 0 | 31 d | 30 July 2023 16:00 | 06 September 2023 13:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10829 |  | 20622 | 20621 | 3.4.3.6.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -162.89d | 0 | 17 d | 30 July 2023 16:00 | 20 August 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10827 | 10830 | No
10830 |  | 20623 | 20622 | 3.4.3.6.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -162.89d | 0 | 14 d | 20 August 2023 16:00 | 06 September 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10829 | 10832,10922FS+3ew | No
10831 |  | 13462 |  | 3.4.3.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' רביעית כולל מפלס 19.52+ | 0 | -162.89d | 0 | 30 d | 06 September 2023 13:00 | 17 October 2023 13:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10832 |  | 20624 | 20623 | 3.4.3.6.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קירות ועמודים | 0 | -162.89d | 0 | 17 d | 06 September 2023 13:00 | 01 October 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10830 | 10833 | No
10833 |  | 20625 | 20624 | 3.4.3.6.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת תקרה | 0 | -162.89d | 0 | 13 d | 01 October 2023 16:00 | 17 October 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10832 | 10834,10940FS+3ew | No
10834 |  | 13460 | 20625 | 3.4.3.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד קומה טכנית | 0 | -130.22d | 0 | 20 d | 17 October 2023 13:00 | 10 November 2023 13:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | NA | NA | 10833 | 10835 | No
10835 |  | 13459 | 13460 | 3.4.3.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת מעקות | 0 | -130.22d | 0 | 15 d | 10 November 2023 13:00 | 29 November 2023 13:00 | 20 April 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 10834 | 10837FS+12d,10838 | No
10836 |  | 12824 |  | 3.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -130.22d | 0 | 190 d | 29 November 2023 13:00 | 29 July 2024 10:00 | 28 May 2023 08:00 | 20 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10837 |  | 12826 | 13459FS+12d | 3.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות | 0 | -97.22d | 0 | 25 d | 14 December 2023 10:00 | 14 January 2024 16:00 | 28 May 2023 08:00 | 16 July 2023 11:00 | NA | NA | 10835FS+12d | 10840 | No
10838 |  | 20626 | 13459 | 3.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | -130.22d | 0 | 45 d | 29 November 2023 13:00 | 24 January 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10835 | 10839 | No
10839 |  | 20627 | 20626 | 3.4.3.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום קירות חוץ | 0 | -130.22d | 0 | 25 d | 24 January 2024 10:00 | 23 February 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10838 | 10840 | No
10840 |  | 12828 | 12826,20627 | 3.4.3.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי חוץ | 0 | -130.22d | 0 | 120 d | 23 February 2024 13:00 | 29 July 2024 10:00 | 15 September 2023 08:00 | 20 December 2023 14:00 | NA | NA | 10837,10839 | 10980,10964SS,10966 | No
10841 |  | 12829 |  | 3.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -191.33d | 0 | 425.22 d | 13 April 2023 08:00 | 06 October 2024 13:00 | 09 August 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10842 |  | 12830 |  | 3.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות מרתף | 0 | -191.33d | 0 | 240 d | 13 April 2023 08:00 | 09 February 2024 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10843 |  | 21249 |  | 3.4.3.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות - חדרים טכניים | 0 | 1220.13d | 0 | 165 d | 13 April 2023 08:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10844 |  | 21246 | 20615FS+3ew,21606 | 3.4.3.6.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר - קירות | 0 | 1220.13d | 0 | 14 d | 13 April 2023 08:00 | 02 May 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10818FS+3ew,8044 | 10845 | No
10845 |  | 21247 | 21246 | 3.4.3.6.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סיד תקרות | 0 | 1220.13d | 0 | 7 d | 02 May 2023 11:00 | 10 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10844 | 10846 | No
10846 |  | 21248 | 21247,6620 | 3.4.3.6.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מערכות :מים, מ"א, חשמל וספרינקלרים - בהתאם לסוג החדר | 0 | 50.84mo | 0 | 6 mo | 10 May 2023 14:00 | 09 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10845,8054 |  | No
10847 |  | 21250 |  | 3.4.3.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -191.33d | 0 | 240 d | 13 April 2023 08:00 | 09 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10848 |  | 21251 | 20615FS+3ew,21606 | 3.4.3.6.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -191.33d | 0 | 20 d | 13 April 2023 08:00 | 09 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10818FS+3ew,8044 | 10850FS-10d,10849FF | No
10849 |  | 21252 | 21251FF | 3.4.3.6.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -191.33d | 0 | 7 d | 01 May 2023 11:00 | 09 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10848FF | 10854FS-22d,10862,10850SS | No
10850 |  | 21253 | 21251FS-10d,21252SS | 3.4.3.6.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -191.33d | 0 | 30 d | 01 May 2023 11:00 | 07 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10848FS-10d,10849SS | 10851FS-17d | No
10851 |  | 21254 | 21253FS-17d | 3.4.3.6.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -191.33d | 0 | 45 d | 17 May 2023 08:00 | 12 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10850FS-17d | 10852FS-15d | No
10852 |  | 21255 | 21254FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -191.33d | 0 | 30 d | 25 June 2023 08:00 | 31 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10851FS-15d | 10854FS-27d,10853,10855 | No
10853 |  | 21256 | 21255 | 3.4.3.6.4.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -178.33d | 0 | 5 d | 31 July 2023 14:00 | 06 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10852 | 10854FS-7d | No
10854 |  | 21257 | 21252FS-22d,21255FS-27d,21256FS-7d | 3.4.3.6.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -178.33d | 0 | 15 d | 28 July 2023 11:00 | 16 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10849FS-22d,10852FS-27d,10853FS-7d | 10861FS-12d,10857FS-7d | No
10855 |  | 21258 | 21255 | 3.4.3.6.4.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסט' רצפה צפה | 0 | -191.33d | 0 | 12 d | 31 July 2023 14:00 | 15 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10852 | 10856 | No
10856 |  | 21259 | 21258 | 3.4.3.6.4.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | רצפה צפה | 0 | -191.33d | 0 | 7 d | 15 August 2023 11:00 | 23 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10855 | 10857 | No
10857 |  | 21260 | 21257FS-7d,21259 | 3.4.3.6.4.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -191.33d | 0 | 30 d | 23 August 2023 14:00 | 03 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10854FS-7d,10856 | 10858FS-15d | No
10858 |  | 21261 | 21260FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -191.33d | 0 | 30 d | 11 September 2023 14:00 | 22 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10857FS-15d | 10859FS-15d | No
10859 |  | 21262 | 21261FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -191.33d | 0 | 25 d | 03 October 2023 14:00 | 02 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 10858FS-15d | 10861FS-12d,10860 | No
10860 |  | 21263 | 21262 | 3.4.3.6.4.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -171.33d | 0 | 20 d | 03 November 2023 08:00 | 28 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10859 | 10865 | No
10861 |  | 21264 | 21257FS-12d,21262FS-12d | 3.4.3.6.4.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -191.33d | 0 | 20 d | 19 October 2023 11:00 | 13 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10854FS-12d,10859FS-12d | 10862FS-14d | No
10862 |  | 21265 | 21252,21264FS-14d | 3.4.3.6.4.1.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -191.33d | 0 | 35 d | 26 October 2023 14:00 | 08 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10849,10861FS-14d | 10863FS-12d | No
10863 |  | 21266 | 21265FS-12d | 3.4.3.6.4.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -191.33d | 0 | 25 d | 24 November 2023 08:00 | 25 December 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10862FS-12d | 10864FS-12d | No
10864 |  | 21267 | 21266FS-12d | 3.4.3.6.4.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -191.33d | 0 | 25 d | 11 December 2023 08:00 | 10 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 10863FS-12d | 10865FS-15d | No
10865 |  | 21268 | 21263,21267FS-15d | 3.4.3.6.4.1.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -191.33d | 0 | 35 d | 22 December 2023 11:00 | 04 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10860,10864FS-15d | 10866FS-10d | No
10866 |  | 21269 | 21268FS-10d | 3.4.3.6.4.1.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -191.33d | 0 | 15 d | 23 January 2024 08:00 | 09 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 10865FS-10d | 10980,11888 | No
10867 |  | 12837 |  | 3.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -14.22d | 0 | 236 d | 04 June 2023 10:00 | 25 March 2024 10:00 | 21 September 2022 14:00 | 30 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10868 |  | 12838 | 20617FS+3ew | 3.4.3.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -14.22d | 0 | 20 d | 04 June 2023 10:00 | 28 June 2023 10:00 | 21 September 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | NA | NA | 10821FS+3ew | 10870,10869FF | No
10869 |  | 21270 | 12838FF | 3.4.3.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -14.22d | 0 | 7 d | 19 June 2023 16:00 | 28 June 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10868FF | 10870 | No
10870 |  | 12839 | 12838,21270 | 3.4.3.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -14.22d | 0 | 22 d | 28 June 2023 10:00 | 25 July 2023 13:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | 10868,10869 | 10871FS-7d | No
10871 |  | 12840 | 12839FS-7d | 3.4.3.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -14.22d | 0 | 22 d | 17 July 2023 10:00 | 13 August 2023 13:00 | 03 November 2022 08:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 10870FS-7d | 10872FS-7d | No
10872 |  | 12841 | 12840FS-7d | 3.4.3.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -14.22d | 0 | 22 d | 03 August 2023 16:00 | 31 August 2023 10:00 | 20 November 2022 08:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 10871FS-7d | 10873 | No
10873 |  | 21271 | 12841 | 3.4.3.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -14.22d | 0 | 5 d | 31 August 2023 10:00 | 06 September 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10872 | 10874FS-7d | No
10874 |  | 12843 | 21271FS-7d | 3.4.3.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -14.22d | 0 | 25 d | 29 August 2023 10:00 | 02 October 2023 16:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | NA | NA | 10873FS-7d | 10879FS-10d,10875FS-7d | No
10875 |  | 14876 | 12843FS-7d | 3.4.3.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -14.22d | 0 | 20 d | 21 September 2023 10:00 | 18 October 2023 13:00 | 08 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | 10874FS-7d | 10876FS-7d | No
10876 |  | 14877 | 14876FS-7d | 3.4.3.6.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -14.22d | 0 | 25 d | 10 October 2023 10:00 | 09 November 2023 13:00 | 15 February 2023 08:00 | 17 March 2023 11:00 | NA | NA | 10875FS-7d | 10877FS-7d | No
10877 |  | 14878 | 14877FS-7d | 3.4.3.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -14.22d | 0 | 25 d | 01 November 2023 10:00 | 01 December 2023 13:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | NA | NA | 10876FS-7d | 10879FS-11d,10878 | No
10878 |  | 21272 | 14878 | 3.4.3.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | 17.78d | 0 | 20 d | 01 December 2023 13:00 | 26 December 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10877 | 10883 | No
10879 |  | 12844 | 12843FS-10d,14878FS-11d | 3.4.3.6.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -14.22d | 0 | 20 d | 19 November 2023 10:00 | 13 December 2023 10:00 | 08 March 2023 08:00 | 09 April 2023 17:00 | NA | NA | 10874FS-10d,10877FS-11d | 10880FS-12d | No
10880 |  | 12845 | 12844FS-12d | 3.4.3.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -14.22d | 0 | 35 d | 28 November 2023 13:00 | 10 January 2024 13:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 10879FS-12d | 10881FS-10d | No
10881 |  | 12847 | 12845FS-10d | 3.4.3.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -14.22d | 0 | 25 d | 28 December 2023 16:00 | 29 January 2024 13:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 10880FS-10d | 10882FS-10d | No
10882 |  | 12848 | 12847FS-10d | 3.4.3.6.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -14.22d | 0 | 25 d | 16 January 2024 16:00 | 16 February 2024 10:00 | 17 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 10881FS-10d | 10883FS-10d | No
10883 |  | 12851 | 21272,12848FS-10d | 3.4.3.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -14.22d | 0 | 35 d | 04 February 2024 16:00 | 18 March 2024 16:00 | 23 June 2023 08:00 | 24 July 2023 14:00 | NA | NA | 10878,10882FS-10d | 10884FS-10d | No
10884 |  | 12852 | 12851FS-10d | 3.4.3.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -14.22d | 0 | 15 d | 06 March 2024 10:00 | 25 March 2024 10:00 | 12 July 2023 08:00 | 30 July 2023 17:00 | NA | NA | 10883FS-10d | 10980 | No
10885 |  | 13471 |  | 3.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | -46.22d | 0 | 236 d | 12 July 2023 16:00 | 07 May 2024 13:00 | 14 November 2022 14:00 | 23 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10886 |  | 13472 | 20619FS+3ew | 3.4.3.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -46.22d | 0 | 20 d | 12 July 2023 16:00 | 07 August 2023 10:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA | 10824FS+3ew | 10888,10887FF | No
10887 |  | 13476 | 13472FF | 3.4.3.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -46.22d | 0 | 7 d | 28 July 2023 13:00 | 07 August 2023 10:00 | 17 January 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | NA | NA | 10886FF | 10892,10898,10888 | No
10888 |  | 13473 | 13472,13476 | 3.4.3.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -46.22d | 0 | 22 d | 07 August 2023 10:00 | 03 September 2023 13:00 | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | NA | NA | 10886,10887 | 10889FS-7d | No
10889 |  | 13474 | 13473FS-7d | 3.4.3.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -46.22d | 0 | 22 d | 24 August 2023 16:00 | 22 September 2023 10:00 | 16 December 2022 08:00 | 03 February 2023 11:00 | NA | NA | 10888FS-7d | 10890FS-7d | No
10890 |  | 13475 | 13474FS-7d | 3.4.3.6.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -46.22d | 0 | 22 d | 12 September 2023 16:00 | 13 October 2023 10:00 | 02 January 2023 08:00 | 20 February 2023 11:00 | NA | NA | 10889FS-7d | 10891 | No
10891 |  | 21273 | 13475 | 3.4.3.6.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -46.22d | 0 | 5 d | 13 October 2023 10:00 | 19 October 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10890 | 10892FS-7d | No
10892 |  | 13477 | 13476,21273FS-7d | 3.4.3.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -46.22d | 0 | 25 d | 11 October 2023 10:00 | 10 November 2023 13:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | NA | NA | 10887,10891FS-7d | 10897FS-10d,10893FS-7d | No
10893 |  | 14873 | 13477FS-7d | 3.4.3.6.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -46.22d | 0 | 20 d | 02 November 2023 10:00 | 27 November 2023 13:00 | 06 March 2023 08:00 | 29 March 2023 17:00 | NA | NA | 10892FS-7d | 10894FS-7d | No
10894 |  | 14874 | 14873FS-7d | 3.4.3.6.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -46.22d | 0 | 25 d | 19 November 2023 10:00 | 19 December 2023 13:00 | 12 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | NA | NA | 10893FS-7d | 10895FS-7d | No
10895 |  | 14875 | 14874FS-7d | 3.4.3.6.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -46.22d | 0 | 25 d | 11 December 2023 10:00 | 10 January 2024 13:00 | 28 March 2023 08:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 10894FS-7d | 10897FS-11d,10896 | No
10896 |  | 21274 | 14875 | 3.4.3.6.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -14.22d | 0 | 20 d | 10 January 2024 13:00 | 04 February 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10895 | 10901 | No
10897 |  | 13478 | 13477FS-10d,14875FS-11d | 3.4.3.6.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -46.22d | 0 | 20 d | 27 December 2023 16:00 | 22 January 2024 10:00 | 02 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | NA | NA | 10892FS-10d,10895FS-11d | 10898FS-12d | No
10898 |  | 13479 | 13476,13478FS-12d | 3.4.3.6.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -46.22d | 0 | 35 d | 07 January 2024 13:00 | 19 February 2024 13:00 | 20 April 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | NA | NA | 10887,10897FS-12d | 10899FS-10d | No
10899 |  | 13481 | 13479FS-10d | 3.4.3.6.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -46.22d | 0 | 25 d | 06 February 2024 16:00 | 08 March 2024 10:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 10898FS-10d | 10900FS-10d | No
10900 |  | 13482 | 13481FS-10d | 3.4.3.6.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -46.22d | 0 | 25 d | 25 February 2024 16:00 | 27 March 2024 10:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 10899FS-10d | 10901FS-10d | No
10901 |  | 13485 | 21274,13482FS-10d | 3.4.3.6.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -46.22d | 0 | 35 d | 14 March 2024 13:00 | 01 May 2024 10:00 | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | NA | NA | 10896,10900FS-10d | 10902FS-10d | No
10902 |  | 13486 | 13485FS-10d | 3.4.3.6.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -46.22d | 0 | 15 d | 15 April 2024 10:00 | 07 May 2024 13:00 | 06 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | NA | NA | 10901FS-10d | 10980 | No
10903 |  | 13490 |  | 3.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | -60.22d | 0 | 236 d | 30 July 2023 16:00 | 26 May 2024 16:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10904 |  | 13491 | 20621 | 3.4.3.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -60.22d | 0 | 20 d | 30 July 2023 16:00 | 23 August 2023 16:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | NA | NA | 10827 | 10905FF,10906 | No
10905 |  | 13495 | 13491FF | 3.4.3.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -60.22d | 0 | 7 d | 15 August 2023 13:00 | 23 August 2023 16:00 | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 10904FF | 10916,10906 | No
10906 |  | 13492 | 13495,13491 | 3.4.3.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -60.22d | 0 | 22 d | 23 August 2023 16:00 | 21 September 2023 10:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | NA | NA | 10905,10904 | 10907FS-7d | No
10907 |  | 13493 | 13492FS-7d | 3.4.3.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -60.22d | 0 | 22 d | 11 September 2023 16:00 | 12 October 2023 10:00 | 29 January 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | NA | NA | 10906FS-7d | 10908FS-7d | No
10908 |  | 13494 | 13493FS-7d | 3.4.3.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -60.22d | 0 | 22 d | 03 October 2023 16:00 | 31 October 2023 10:00 | 14 February 2023 08:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | 10907FS-7d | 10909 | No
10909 |  | 21275 | 13494 | 3.4.3.6.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -60.22d | 0 | 5 d | 31 October 2023 10:00 | 06 November 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10908 | 10910FS-7d | No
10910 |  | 13496 | 21275FS-7d | 3.4.3.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -60.22d | 0 | 25 d | 29 October 2023 10:00 | 28 November 2023 13:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | NA | NA | 10909FS-7d | 10915FS-10d,10911FS-7d | No
10911 |  | 14870 | 13496FS-7d | 3.4.3.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -60.22d | 0 | 20 d | 20 November 2023 10:00 | 14 December 2023 10:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 10910FS-7d | 10912FS-7d | No
10912 |  | 14871 | 14870FS-7d | 3.4.3.6.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -60.22d | 0 | 25 d | 05 December 2023 16:00 | 05 January 2024 10:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 10911FS-7d | 10913FS-7d | No
10913 |  | 14872 | 14871FS-7d | 3.4.3.6.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -60.22d | 0 | 25 d | 27 December 2023 16:00 | 28 January 2024 13:00 | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | NA | NA | 10912FS-7d | 10915FS-11d,10914 | No
10914 |  | 21276 | 14872 | 3.4.3.6.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -28.22d | 0 | 20 d | 28 January 2024 13:00 | 21 February 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10913 | 10919 | No
10915 |  | 13497 | 13496FS-10d,14872FS-11d | 3.4.3.6.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -60.22d | 0 | 20 d | 14 January 2024 16:00 | 07 February 2024 16:00 | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | NA | NA | 10910FS-10d,10913FS-11d | 10916FS-12d | No
10916 |  | 13498 | 13495,13497FS-12d | 3.4.3.6.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -60.22d | 0 | 35 d | 24 January 2024 10:00 | 07 March 2024 10:00 | 06 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | NA | NA | 10905,10915FS-12d | 10917FS-10d,10962,10965 | No
10917 |  | 13500 | 13498FS-10d | 3.4.3.6.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -60.22d | 0 | 25 d | 23 February 2024 13:00 | 26 March 2024 10:00 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 10916FS-10d | 10918FS-10d | No
10918 |  | 13501 | 13500FS-10d | 3.4.3.6.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -60.22d | 0 | 25 d | 13 March 2024 13:00 | 14 April 2024 10:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 10917FS-10d | 10919FS-10d | No
10919 |  | 13504 | 21276,13501FS-10d | 3.4.3.6.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -60.22d | 0 | 35 d | 01 April 2024 13:00 | 20 May 2024 13:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | NA | NA | 10914,10918FS-10d | 10920FS-10d | No
10920 |  | 13505 | 13504FS-10d | 3.4.3.6.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -60.22d | 0 | 15 d | 06 May 2024 13:00 | 26 May 2024 16:00 | 19 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | NA | NA | 10919FS-10d | 10980 | No
10921 |  | 13509 |  | 3.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 3 | 0 | -112.22d | 0 | 243 d | 27 September 2023 13:00 | 31 July 2024 10:00 | 08 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10922 |  | 13510 | 20623FS+3ew | 3.4.3.6.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -112.22d | 0 | 20 d | 27 September 2023 13:00 | 22 October 2023 16:00 | 08 February 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | NA | NA | 10830FS+3ew | 10923FF | No
10923 |  | 13514 | 13510FF | 3.4.3.6.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -112.22d | 0 | 7 d | 13 October 2023 10:00 | 22 October 2023 16:00 | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 10922FF | 10928FS-22d,10934,10924 | No
10924 |  | 13511 | 13514 | 3.4.3.6.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -112.22d | 0 | 22 d | 22 October 2023 16:00 | 19 November 2023 10:00 | 24 February 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | NA | NA | 10923 | 10925FS-7d | No
10925 |  | 13512 | 13511FS-7d | 3.4.3.6.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -112.22d | 0 | 22 d | 09 November 2023 13:00 | 06 December 2023 16:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 May 2023 14:00 | NA | NA | 10924FS-7d | 10926FS-7d | No
10926 |  | 13513 | 13512FS-7d | 3.4.3.6.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -112.22d | 0 | 22 d | 28 November 2023 13:00 | 25 December 2023 16:00 | 29 March 2023 08:00 | 22 May 2023 14:00 | NA | NA | 10925FS-7d | 10927 | No
10927 |  | 21277 | 13513 | 3.4.3.6.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -112.22d | 0 | 5 d | 25 December 2023 16:00 | 01 January 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10926 | 10928 | No
10928 |  | 13515 | 13514FS-22d,21277 | 3.4.3.6.4.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -112.22d | 0 | 25 d | 01 January 2024 10:00 | 31 January 2024 13:00 | 11 May 2023 08:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 10923FS-22d,10927 | 10933FS-10d,10929FS-7d | No
10929 |  | 14867 | 13515FS-7d | 3.4.3.6.4.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -112.22d | 0 | 20 d | 23 January 2024 10:00 | 16 February 2024 10:00 | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | NA | NA | 10928FS-7d | 10930FS-7d | No
10930 |  | 14868 | 14867FS-7d | 3.4.3.6.4.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -112.22d | 0 | 25 d | 07 February 2024 16:00 | 10 March 2024 13:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 10929FS-7d | 10931FS-7d | No
10931 |  | 14869 | 14868FS-7d | 3.4.3.6.4.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -112.22d | 0 | 25 d | 29 February 2024 16:00 | 01 April 2024 13:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | NA | NA | 10930FS-7d | 10933FS-11d,10932 | No
10932 |  | 21278 | 14869 | 3.4.3.6.4.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -80.22d | 0 | 20 d | 01 April 2024 13:00 | 30 April 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10931 | 10937 | No
10933 |  | 13516 | 13515FS-10d,14869FS-11d | 3.4.3.6.4.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -112.22d | 0 | 20 d | 18 March 2024 16:00 | 11 April 2024 16:00 | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | NA | NA | 10928FS-10d,10931FS-11d | 10934FS-12d | No
10934 |  | 13517 | 13514,13516FS-12d | 3.4.3.6.4.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -112.22d | 0 | 35 d | 28 March 2024 10:00 | 16 May 2024 10:00 | 19 July 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | NA | NA | 10923,10933FS-12d | 10935FS-10d | No
10935 |  | 13519 | 13517FS-10d | 3.4.3.6.4.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -112.22d | 0 | 25 d | 02 May 2024 10:00 | 04 June 2024 10:00 | 20 August 2023 08:00 | 20 September 2023 11:00 | NA | NA | 10934FS-10d | 10936FS-10d | No
10936 |  | 13520 | 13519FS-10d | 3.4.3.6.4.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -112.22d | 0 | 25 d | 22 May 2024 13:00 | 24 June 2024 13:00 | 06 September 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | NA | NA | 10935FS-10d | 10937FS-10d | No
10937 |  | 13523 | 21278,13520FS-10d | 3.4.3.6.4.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -112.22d | 0 | 35 d | 10 June 2024 13:00 | 24 July 2024 16:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | 10932,10936FS-10d | 10938FS-10d | No
10938 |  | 13524 | 13523FS-10d | 3.4.3.6.4.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -112.22d | 0 | 15 d | 12 July 2024 10:00 | 31 July 2024 10:00 | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | NA | NA | 10937FS-10d | 10980 | No
10939 |  | 13528 |  | 3.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 4 | 0 | -164.22d | 0 | 237 d | 07 November 2023 13:00 | 02 September 2024 16:00 | 23 March 2023 14:00 | 06 February 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10940 |  | 13529 | 20625FS+3ew | 3.4.3.6.4.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | -164.22d | 0 | 20 d | 07 November 2023 13:00 | 01 December 2023 13:00 | 23 March 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | NA | NA | 10833FS+3ew | 10941 | No
10941 |  | 13533 | 13529 | 3.4.3.6.4.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | -164.22d | 0 | 7 d | 01 December 2023 13:00 | 11 December 2023 10:00 | 02 June 2023 08:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 10940 | 10952,10968,10942 | No
10942 |  | 13530 | 13533 | 3.4.3.6.4.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -164.22d | 0 | 22 d | 11 December 2023 10:00 | 07 January 2024 13:00 | 11 April 2023 07:00 | 04 June 2023 11:00 | NA | NA | 10941 | 10943FS-7d | No
10943 |  | 13531 | 13530FS-7d | 3.4.3.6.4.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת ותעלות חשמל ותקשורת | 0 | -164.22d | 0 | 22 d | 28 December 2023 16:00 | 25 January 2024 10:00 | 30 April 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | 10942FS-7d | 10944FS-7d | No
10944 |  | 13532 | 13531FS-7d | 3.4.3.6.4.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -164.22d | 0 | 22 d | 16 January 2024 16:00 | 13 February 2024 10:00 | 16 May 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | NA | NA | 10943FS-7d | 10977,10945 | No
10945 |  | 21279 | 13532 | 3.4.3.6.4.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -164.22d | 0 | 5 d | 13 February 2024 10:00 | 19 February 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10944 | 10946FS-7d | No
10946 |  | 13534 | 21279FS-7d | 3.4.3.6.4.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 11 February 2024 10:00 | 12 March 2024 13:00 | 25 June 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 10945FS-7d | 10947FS-7d | No
10947 |  | 14864 | 13534FS-7d | 3.4.3.6.4.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -164.22d | 0 | 20 d | 04 March 2024 10:00 | 28 March 2024 10:00 | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | NA | NA | 10946FS-7d | 10948FS-7d | No
10948 |  | 14865 | 14864FS-7d | 3.4.3.6.4.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 19 March 2024 16:00 | 19 April 2024 10:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | NA | NA | 10947FS-7d | 10949FS-7d | No
10949 |  | 14866 | 14865FS-7d | 3.4.3.6.4.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 10 April 2024 16:00 | 17 May 2024 10:00 | 10 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 10948FS-7d | 10951FS-11d,10950 | No
10950 |  | 21280 | 14866 | 3.4.3.6.4.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | משקופים עיוורים - דלתות וחלונות | 0 | -138.22d | 0 | 20 d | 17 May 2024 10:00 | 11 June 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA | 10949 | 10955 | No
10951 |  | 13535 | 14866FS-11d | 3.4.3.6.4.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -164.22d | 0 | 20 d | 02 May 2024 10:00 | 28 May 2024 16:00 | 15 August 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | NA | NA | 10949FS-11d | 10952FS-13d | No
10952 |  | 13536 | 13533,13535FS-13d | 3.4.3.6.4.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -164.22d | 0 | 35 d | 10 May 2024 13:00 | 26 June 2024 13:00 | 30 August 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | NA | NA | 10941,10951FS-13d | 10953FS-10d,10963 | No
10953 |  | 13538 | 13536FS-10d | 3.4.3.6.4.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 13 June 2024 16:00 | 15 July 2024 13:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | 10952FS-10d | 10954FS-15d | No
10954 |  | 13539 | 13538FS-15d | 3.4.3.6.4.6.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 26 June 2024 13:00 | 28 July 2024 10:00 | 29 October 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | NA | NA | 10953FS-15d | 10960FS-10d,10955FS-10d | No
10955 |  | 13542 | 21280,13539FS-10d | 3.4.3.6.4.6.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | -164.22d | 0 | 35 d | 15 July 2024 13:00 | 27 August 2024 13:00 | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | NA | NA | 10950,10954FS-10d | 10956FS-10d,10980 | No
10956 |  | 13543 | 13542FS-10d | 3.4.3.6.4.6.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | -164.22d | 0 | 15 d | 14 August 2024 16:00 | 02 September 2024 16:00 | 19 December 2023 14:00 | 07 January 2024 14:00 | NA | NA | 10955FS-10d | 10980,10958FS-10d | No
10957 |  | 21288 |  | 3.4.3.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות | 0 | -164.22d | 0 | 65 d | 15 July 2024 13:00 | 06 October 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10958 |  | 13544 | 13543FS-10d | 3.4.3.6.4.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 21 August 2024 10:00 | 20 September 2024 13:00 | 26 December 2023 08:00 | 25 January 2024 11:00 | NA | NA | 10956FS-10d | 10980,10959FS-15d | No
10959 |  | 13545 | 13544FS-15d | 3.4.3.6.4.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ציוד וריהוט | 0 | -164.22d | 0 | 25 d | 02 September 2024 16:00 | 06 October 2024 13:00 | 07 January 2024 14:00 | 06 February 2024 17:00 | NA | NA | 10958FS-15d | 10980 | No
10960 |  | 13540 | 13539FS-10d | 3.4.3.6.4.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -114.22d | 0 | 15 d | 15 July 2024 13:00 | 02 August 2024 10:00 | 16 November 2023 08:00 | 04 December 2023 17:00 | NA | NA | 10954FS-10d | 10980 | No
10961 |  | 21281 |  | 3.4.3.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות ואלומיניום | 0 | -149.22d | 0 | 149 d | 07 March 2024 10:00 | 15 September 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
10962 |  | 13547 | 21287,13498 | 3.4.3.6.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום - ק.0 עד ק.2 | 0 | -25.22d | 0 | 25 d | 07 March 2024 10:00 | 07 April 2024 16:00 | 19 September 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | NA | NA | 8847,10916 | 10980 | No
10963 |  | 21282 | 13536 | 3.4.3.6.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום - ק.3 עד ק.4 | 0 | -149.22d | 0 | 20 d | 26 June 2024 13:00 | 21 July 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 10952 | 10964,10980 | No
10964 |  | 21283 | 12828SS,21282 | 3.4.3.6.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת קירות מסך | 0 | -149.22d | 0 | 45 d | 21 July 2024 16:00 | 15 September 2024 13:00 | NA | NA | NA | NA | 10840SS,10963 | 10980 | No
10965 |  | 21284 | 13498 | 3.4.3.6.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות - ק.מרתף עד ק.2 | 0 | -35.22d | 0 | 35 d | 07 March 2024 10:00 | 19 April 2024 10:00 | NA | NA | NA | NA | 10916 | 10980 | No
10966 |  | 12846 | 12828 | 3.4.3.6.4.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות - ק.3 עד ק.4 | 0 | -130.22d | 0 | 20 d | 29 July 2024 10:00 | 22 August 2024 10:00 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | NA | NA | 10840 | 10980 | No
10967 |  | 12937 |  | 3.4.3.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות | 0 | -37.22d | 0 | 108 d | 11 December 2023 10:00 | 22 April 2024 12:00 | 21 July 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10968 |  | 12938 | 13533 | 3.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | טיח פנים | 0 | -37.22d | 0 | 35 d | 11 December 2023 10:00 | 23 January 2024 10:00 | 21 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 10941 | 10969FS-22d | No
10969 |  | 12939 | 12938FS-22d | 3.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת מדרגות | 0 | -37.22d | 0 | 35 d | 26 December 2023 16:00 | 07 February 2024 16:00 | 07 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | NA | NA | 10968FS-22d | 10970FS-22d | No
10970 |  | 12940 | 12939FS-22d | 3.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -37.22d | 0 | 35 d | 11 January 2024 13:00 | 23 February 2024 13:00 | 23 August 2023 08:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 10969FS-22d | 10971FS-22d | No
10971 |  | 12941 | 12940FS-22d | 3.4.3.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | -37.22d | 0 | 35 d | 28 January 2024 13:00 | 11 March 2024 13:00 | 07 September 2023 14:00 | 24 October 2023 17:00 | NA | NA | 10970FS-22d | 10972FS-20d | No
10972 |  | 12942 | 12941FS-20d | 3.4.3.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -37.22d | 0 | 30 d | 15 February 2024 10:00 | 24 March 2024 10:00 | 01 October 2023 08:00 | 06 November 2023 14:00 | NA | NA | 10971FS-20d | 10973FS-10d | No
10973 |  | 12943 | 12942FS-10d | 3.4.3.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -37.22d | 0 | 20 d | 11 March 2024 13:00 | 04 April 2024 13:00 | 25 October 2023 08:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA | 10972FS-10d | 10974FS-7d | No
10974 |  | 12944 | 12943FS-7d | 3.4.3.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -37.22d | 0 | 14 d | 27 March 2024 10:00 | 14 April 2024 10:00 | 09 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | NA | NA | 10973FS-7d | 10975FS-7d | No
10975 |  | 12945 | 12944FS-7d | 3.4.3.6.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -37.22d | 0 | 14 d | 04 April 2024 13:00 | 22 April 2024 12:00 | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | NA | NA | 10974FS-7d | 10980 | No
10976 |  | 12946 |  | 3.4.3.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות | 0 | -101.22d | 0 | 120 d | 13 February 2024 10:00 | 17 July 2024 13:00 | 05 July 2023 14:00 | 04 December 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10977 |  | 12947 | 13532 | 3.4.3.6.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב א' | 0 | -101.22d | 0 | 30 d | 13 February 2024 10:00 | 20 March 2024 16:00 | 05 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | NA | NA | 10944 | 10978,8850SF-12d | No
10978 |  | 12948 | 12947 | 3.4.3.6.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב ב' | 0 | -101.22d | 0 | 90 d | 20 March 2024 16:00 | 17 July 2024 13:00 | 11 August 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | NA | NA | 10977 | 10980 | No
10979 |  | 12952 |  | 3.4.3.6.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -164.22d | 0 | 21 d | 06 October 2024 13:00 | 04 November 2024 13:00 | 06 February 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10980 |  | 12953 | 12945,12948,13542,13544,13545,12828,13524,13505,13486,12852,13684,13547,21269,13543,21282,21283,21284,12846,13540 | 3.4.3.6.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -164.22d | 0 | 0 d | 06 October 2024 13:00 | 06 October 2024 13:00 | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | NA | NA | 10975,10978,10955,10958,10959,10840,10938,10920,10902,10884,11115,10962,10866,10956,10963,10964,10965,10966,10960 | 10981 | No
10981 |  | 12954 | 12953 | 3.4.3.6.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בדיקות קבלה | 0 | -164.22d | 0 | 21 d | 06 October 2024 13:00 | 04 November 2024 13:00 | 07 February 2024 08:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA | 10980 | 10982 | No
10982 |  | 12955 | 12954,18957 | 3.4.3.6.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -164.22d | 0 | 0 d | 04 November 2024 13:00 | 04 November 2024 13:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA | 10981,1234 | 10984,11606 | No
10983 |  | 12956 |  | 3.4.3.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -164.22d | 0 | 50 d | 04 November 2024 13:00 | 05 January 2025 13:00 | 04 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
10984 |  | 12957 | 12955 | 3.4.3.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השחלת כבילה | 0 | -164.22d | 0 | 40 d | 04 November 2024 13:00 | 23 December 2024 16:00 | 04 March 2024 11:00 | 22 April 2024 13:00 | NA | NA | 10982 | 10988,10985FF+10d | No
10985 |  | 15461 | 12957FF+10d | 3.4.3.6.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הדברת מזיקים | 0 | -164.22d | 0 | 15 d | 17 December 2024 13:00 | 05 January 2025 13:00 | 16 April 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | NA | NA | 10984FF+10d | 10988,10987 | No
10986 |  | 12958 |  | 3.4.3.6.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -164.22d | 0 | 60 d | 05 January 2025 13:00 | 19 March 2025 16:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10987 |  | 13548 | 15461 | 3.4.3.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -127.56d | 0 | 40 d | 05 January 2025 13:00 | 23 February 2025 16:00 | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | NA | NA | 10985 | 10991 | No
10988 |  | 12959 | 12957,15461 | 3.4.3.6.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -164.22d | 0 | 60 d | 05 January 2025 13:00 | 19 March 2025 16:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | NA | NA | 10984,10985 | 10991,11902 | No
10989 |  | 12960 |  | 3.4.3.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצות ומסירות | 0 | -147.56d | 0 | 70 d | 19 March 2025 16:00 | 19 June 2025 13:00 | 25 July 2024 08:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
10990 |  | 12961 | 12964SF-60ed | 3.4.3.6.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 805.58d | 0 | 0 d | 20 April 2025 13:00 | 20 April 2025 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | NA | NA | 10993SF-60ed |  | No
10991 |  | 12962 | 12959,13548 | 3.4.3.6.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -147.56d | 0 | 40 d | 19 March 2025 16:00 | 12 May 2025 13:00 | 25 July 2024 08:00 | 12 September 2024 11:00 | NA | NA | 10988,10987 | 10992FS-10d | No
10992 |  | 12963 | 12962FS-10d | 3.4.3.6.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -147.56d | 0 | 40 d | 28 April 2025 13:00 | 19 June 2025 13:00 | 01 September 2024 08:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA | 10991FS-10d | 10993 | No
10993 |  | 12964 | 12963 | 3.4.3.6.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -147.56d | 0 | 0 d | 19 June 2025 13:00 | 19 June 2025 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA | 10992 | 10990SF-60ed,6533,11655 | No
10994 |  | 1479 |  | 3.4.3.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 922.12d | 0 | 753.01 d | 03 April 2022 08:00 | 25 November 2024 11:06 | 15 March 2022 14:00 | 09 February 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
10995 |  | 12965 |  | 3.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0.11 | 22.99d | 0 | 247.01 d | 03 April 2022 08:00 | 15 February 2023 14:06 | 15 March 2022 14:00 | 11 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
10996 |  | 12966 | 17586 | 3.4.3.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 2 d | 03 April 2022 08:00 | 04 April 2022 17:00 | 15 March 2022 14:00 | 21 March 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 11000FS+50d,11001,11237,10997 | No
10997 |  | 14781 | 12966,6641,21921 | 3.4.3.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 12.99d | 0 | 10 d | 25 January 2023 14:06 | 07 February 2023 11:06 | 22 March 2022 08:00 | 11 April 2022 17:00 | NA | NA | 10996,8090,8094 | 11000FS+17d,10998 | No
10998 |  | 20628 | 14781 | 3.4.3.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 22.99d | 0 | 7 d | 07 February 2023 11:06 | 15 February 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 10997 | 11000 | No
10999 |  | 12967 |  | 3.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד | 0 | 12.99d | 0 | 163 d | 28 February 2023 11:06 | 27 September 2023 11:06 | 25 May 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11000 |  | 12968 | 12966FS+50d,14781FS+17d,20628 | 3.4.3.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 12.99d | 0 | 18 d | 28 February 2023 11:06 | 22 March 2023 11:06 | 25 May 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | NA | NA | 10996FS+50d,10997FS+17d,10998 | 11001 | No
11001 |  | 12969 | 12966,12968 | 3.4.3.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 12.99d | 0 | 21 d | 22 March 2023 11:06 | 20 April 2023 11:06 | 27 June 2022 08:00 | 25 July 2022 11:00 | NA | NA | 10996,11000 | 11003 | No
11002 |  | 12970 |  | 3.4.3.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.12+ | 0 | 12.99d | 0 | 28 d | 20 April 2023 11:06 | 28 May 2023 14:06 | 25 July 2022 11:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11003 |  | 20630 | 12969,21930 | 3.4.3.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 12.99d | 0 | 13 d | 20 April 2023 11:06 | 08 May 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11001,8103 | 11004 | No
11004 |  | 20631 | 20630 | 3.4.3.7.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 12.99d | 0 | 15 d | 08 May 2023 14:06 | 28 May 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11003 | 11006,11022 | No
11005 |  | 12971 |  | 3.4.3.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.97+ | 0 | 12.99d | 0 | 28 d | 28 May 2023 14:06 | 02 July 2023 11:06 | 02 September 2022 08:00 | 21 October 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11006 |  | 20632 | 20631 | 3.4.3.7.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 12.99d | 0 | 13 d | 28 May 2023 14:06 | 13 June 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11004 | 11007 | No
11007 |  | 20633 | 20632 | 3.4.3.7.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 12.99d | 0 | 15 d | 13 June 2023 11:06 | 02 July 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11006 | 11009,11042 | No
11008 |  | 12972 |  | 3.4.3.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.82+ | 0 | 12.99d | 0 | 28 d | 02 July 2023 11:06 | 06 August 2023 08:06 | 23 October 2022 08:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11009 |  | 20634 | 20633 | 3.4.3.7.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 12.99d | 0 | 13 d | 02 July 2023 11:06 | 18 July 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11007 | 11010 | No
11010 |  | 20635 | 20634 | 3.4.3.7.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 12.99d | 0 | 15 d | 18 July 2023 08:06 | 06 August 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11009 | 11012,11062 | No
11011 |  | 20629 |  | 3.4.3.7.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' שלישית כולל מפלס 15.67+ | 0 | 12.99d | 0 | 28 d | 06 August 2023 08:06 | 08 September 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11012 |  | 20636 | 20635 | 3.4.3.7.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קירות ועמודים | 0 | 12.99d | 0 | 13 d | 06 August 2023 08:06 | 21 August 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11010 | 11013 | No
11013 |  | 20637 | 20636 | 3.4.3.7.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת תקרה | 0 | 12.99d | 0 | 15 d | 21 August 2023 14:06 | 08 September 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11012 | 11014,11083 | No
11014 |  | 12973 | 20637 | 3.4.3.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | 79.66d | 0 | 12 d | 08 September 2023 11:06 | 27 September 2023 11:06 | 30 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 11013 | 11016,11017FS+20ed | No
11015 |  | 13551 |  | 3.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 79.66d | 0 | 153 d | 27 September 2023 11:06 | 03 April 2024 11:06 | 15 December 2022 11:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11016 |  | 13550 | 12973 | 3.4.3.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | 127.66d | 0 | 30 d | 27 September 2023 11:06 | 03 November 2023 08:06 | 15 December 2022 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 11014 | 11019 | No
11017 |  | 20660 | 12973FS+20ed | 3.4.3.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 79.66d | 0 | 37 d | 17 October 2023 11:06 | 01 December 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11014FS+20ed | 11018 | No
11018 |  | 20661 | 20660 | 3.4.3.7.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום קירות חוץ | 0 | 79.66d | 0 | 25 d | 01 December 2023 11:06 | 02 January 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11017 | 11019 | No
11019 |  | 13549 | 13550,20661 | 3.4.3.7.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי חוץ | 0 | 79.66d | 0 | 75 d | 02 January 2024 08:06 | 03 April 2024 11:06 | 17 April 2023 08:00 | 13 June 2023 17:00 | NA | NA | 11016,11018 | 11117 | No
11020 |  | 12974 |  | 3.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 15.66d | 0 | 313 d | 28 May 2023 14:06 | 28 June 2024 11:06 | 02 September 2022 08:00 | 15 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11021 |  | 13604 |  | 3.4.3.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 124.66d | 0 | 204 d | 28 May 2023 14:06 | 07 February 2024 14:06 | 02 September 2022 08:00 | 29 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11022 |  | 13605 | 20631,21934 | 3.4.3.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 28 May 2023 14:06 | 21 June 2023 14:06 | 02 September 2022 08:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 11004,8107 | 11023FS-10d | No
11023 |  | 13606 | 13605FS-10d,6650 | 3.4.3.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 09 June 2023 08:06 | 04 July 2023 11:06 | 14 September 2022 14:00 | 19 October 2022 14:00 | NA | NA | 11022FS-10d,8117 | 11024FS-10d | No
11024 |  | 13607 | 13606FS-10d | 3.4.3.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 21 June 2023 14:06 | 17 July 2023 08:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | NA | NA | 11023FS-10d | 11025FS-10d | No
11025 |  | 13608 | 13607FS-10d | 3.4.3.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 04 July 2023 11:06 | 28 July 2023 11:06 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 11024FS-10d | 11026FS-5d | No
11026 |  | 13609 | 13608FS-5d | 3.4.3.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 124.66d | 0 | 15 d | 23 July 2023 11:06 | 10 August 2023 08:06 | 07 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 11025FS-5d | 11027FS-5d,11028FS-8d | No
11027 |  | 13610 | 13609FS-5d | 3.4.3.7.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 03 August 2023 14:06 | 29 August 2023 08:06 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | 11026FS-5d | 11028FS-5d | No
11028 |  | 13611 | 13609FS-8d,13610FS-5d | 3.4.3.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 124.66d | 0 | 12 d | 22 August 2023 14:06 | 06 September 2023 11:06 | 08 December 2022 08:00 | 22 December 2022 14:00 | NA | NA | 11026FS-8d,11027FS-5d | 11029FS-3d | No
11029 |  | 13612 | 13611FS-3d | 3.4.3.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 124.66d | 0 | 15 d | 03 September 2023 11:06 | 22 September 2023 08:06 | 19 December 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | 11028FS-3d | 11030FS-3d | No
11030 |  | 13613 | 13612FS-3d | 3.4.3.7.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 124.66d | 0 | 7 d | 19 September 2023 08:06 | 29 September 2023 11:06 | 03 January 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 11029FS-3d | 11031 | No
11031 |  | 13614 | 13613 | 3.4.3.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 124.66d | 0 | 10 d | 29 September 2023 11:06 | 12 October 2023 08:06 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | NA | NA | 11030 | 11032 | No
11032 |  | 13615 | 13614 | 3.4.3.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 124.66d | 0 | 25 d | 12 October 2023 08:06 | 12 November 2023 14:06 | 24 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 11031 | 11033 | No
11033 |  | 13616 | 13615 | 3.4.3.7.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 124.66d | 0 | 10 d | 12 November 2023 14:06 | 24 November 2023 08:06 | 23 February 2023 14:00 | 08 March 2023 11:00 | NA | NA | 11032 | 11034,11035,11036 | No
11034 |  | 13617 | 13616 | 3.4.3.7.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 142.66d | 0 | 20 d | 24 November 2023 08:06 | 19 December 2023 11:06 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | NA | NA | 11033 | 11039 | No
11035 |  | 13618 | 13616 | 3.4.3.7.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 24 November 2023 08:06 | 19 December 2023 11:06 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | NA | NA | 11033 | 11039,11036FS-10d | No
11036 |  | 13619 | 13616,13618FS-10d | 3.4.3.7.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 124.66d | 0 | 20 d | 06 December 2023 14:06 | 01 January 2024 08:06 | 21 March 2023 08:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | 11033,11035FS-10d | 11037FS-5d | No
11037 |  | 13620 | 13619FS-5d | 3.4.3.7.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 124.66d | 0 | 12 d | 25 December 2023 14:06 | 09 January 2024 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 27 April 2023 14:00 | NA | NA | 11036FS-5d | 11038FS-5d | No
11038 |  | 13622 | 13620FS-5d | 3.4.3.7.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 124.66d | 0 | 14 d | 03 January 2024 08:06 | 21 January 2024 08:06 | 20 April 2023 08:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 11037FS-5d | 11039FS-8d | No
11039 |  | 13623 | 13617,13618,13622FS-8d | 3.4.3.7.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 124.66d | 0 | 18 d | 10 January 2024 11:06 | 01 February 2024 11:06 | 30 April 2023 08:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 11034,11035,11038FS-8d | 11040FS-5d | No
11040 |  | 13624 | 13623FS-5d | 3.4.3.7.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 124.66d | 0 | 10 d | 26 January 2024 08:06 | 07 February 2024 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | NA | NA | 11039FS-5d | 11117 | No
11041 |  | 13627 |  | 3.4.3.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 96.66d | 0 | 204 d | 02 July 2023 11:06 | 13 March 2024 11:06 | 23 October 2022 08:00 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11042 |  | 13628 | 20633 | 3.4.3.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 02 July 2023 11:06 | 26 July 2023 11:06 | 23 October 2022 08:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | 11007 | 11043FS-10d | No
11043 |  | 13629 | 13628FS-10d | 3.4.3.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 13 July 2023 14:06 | 08 August 2023 08:06 | 03 November 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | NA | NA | 11042FS-10d | 11044FS-10d | No
11044 |  | 13630 | 13629FS-10d | 3.4.3.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 26 July 2023 11:06 | 20 August 2023 14:06 | 16 November 2022 08:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | 11043FS-10d | 11045FS-10d | No
11045 |  | 13631 | 13630FS-10d | 3.4.3.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 08 August 2023 08:06 | 01 September 2023 08:06 | 28 November 2022 14:00 | 22 December 2022 14:00 | NA | NA | 11044FS-10d | 11046FS-5d | No
11046 |  | 13632 | 13631FS-5d | 3.4.3.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 96.66d | 0 | 15 d | 27 August 2023 08:06 | 13 September 2023 14:06 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | 11045FS-5d | 11047FS-5d,11048FS-8d | No
11047 |  | 13633 | 13632FS-5d | 3.4.3.7.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 07 September 2023 11:06 | 05 October 2023 14:06 | 29 December 2022 08:00 | 23 January 2023 11:00 | NA | NA | 11046FS-5d | 11048FS-5d | No
11048 |  | 13634 | 13632FS-8d,13633FS-5d | 3.4.3.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 96.66d | 0 | 12 d | 29 September 2023 11:06 | 15 October 2023 11:06 | 17 January 2023 08:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 11046FS-8d,11047FS-5d | 11049FS-3d | No
11049 |  | 13635 | 13634FS-3d | 3.4.3.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 96.66d | 0 | 15 d | 11 October 2023 08:06 | 30 October 2023 08:06 | 27 January 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA | 11048FS-3d | 11050FS-3d | No
11050 |  | 13636 | 13635FS-3d | 3.4.3.7.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 96.66d | 0 | 7 d | 25 October 2023 14:06 | 03 November 2023 08:06 | 12 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 11049FS-3d | 11051 | No
11051 |  | 13637 | 13636 | 3.4.3.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 96.66d | 0 | 10 d | 03 November 2023 08:06 | 15 November 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | NA | NA | 11050 | 11052 | No
11052 |  | 13638 | 13637 | 3.4.3.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 96.66d | 0 | 25 d | 15 November 2023 14:06 | 17 December 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 11051 | 11053 | No
11053 |  | 13639 | 13638 | 3.4.3.7.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 96.66d | 0 | 10 d | 17 December 2023 11:06 | 28 December 2023 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 11052 | 11054,11055,11056 | No
11054 |  | 13640 | 13639 | 3.4.3.7.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 114.66d | 0 | 20 d | 28 December 2023 14:06 | 23 January 2024 08:06 | 20 April 2023 08:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 11053 | 11059 | No
11055 |  | 13641 | 13639 | 3.4.3.7.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 28 December 2023 14:06 | 23 January 2024 08:06 | 20 April 2023 08:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 11053 | 11059,11056FS-10d | No
11056 |  | 13642 | 13639,13641FS-10d | 3.4.3.7.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 96.66d | 0 | 20 d | 10 January 2024 11:06 | 04 February 2024 14:06 | 04 May 2023 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 11053,11055FS-10d | 11057FS-5d | No
11057 |  | 13643 | 13642FS-5d | 3.4.3.7.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 96.66d | 0 | 12 d | 29 January 2024 11:06 | 13 February 2024 08:06 | 23 May 2023 08:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA | 11056FS-5d | 11058FS-5d | No
11058 |  | 13645 | 13643FS-5d | 3.4.3.7.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 96.66d | 0 | 14 d | 06 February 2024 14:06 | 23 February 2024 11:06 | 01 June 2023 11:00 | 19 June 2023 11:00 | NA | NA | 11057FS-5d | 11059FS-8d | No
11059 |  | 13646 | 13640,13641,13645FS-8d | 3.4.3.7.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 96.66d | 0 | 18 d | 14 February 2024 08:06 | 07 March 2024 08:06 | 08 June 2023 14:00 | 30 June 2023 14:00 | NA | NA | 11054,11055,11058FS-8d | 11060FS-5d | No
11060 |  | 13647 | 13646FS-5d | 3.4.3.7.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 96.66d | 0 | 10 d | 29 February 2024 14:06 | 13 March 2024 11:06 | 25 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | NA | NA | 11059FS-5d | 11117 | No
11061 |  | 13650 |  | 3.4.3.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 40.99d | 0 | 219 d | 06 August 2023 08:06 | 09 May 2024 11:06 | 30 November 2022 14:00 | 15 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11062 |  | 13651 | 20635 | 3.4.3.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 40.99d | 0 | 20 d | 06 August 2023 08:06 | 30 August 2023 08:06 | 30 November 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | NA | NA | 11010 | 11063FS-10d | No
11063 |  | 13652 | 13651FS-10d | 3.4.3.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 40.99d | 0 | 20 d | 17 August 2023 11:06 | 11 September 2023 14:06 | 13 December 2022 11:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | 11062FS-10d | 11064FS-10d | No
11064 |  | 13653 | 13652FS-10d | 3.4.3.7.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 40.99d | 0 | 20 d | 30 August 2023 08:06 | 27 September 2023 11:06 | 26 December 2022 08:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA | 11063FS-10d | 11065FS-10d | No
11065 |  | 13654 | 13653FS-10d | 3.4.3.7.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 40.99d | 0 | 20 d | 11 September 2023 14:06 | 10 October 2023 08:06 | 06 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | NA | NA | 11064FS-10d | 11066FS-5d,11114 | No
11066 |  | 13655 | 13654FS-5d | 3.4.3.7.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 53.66d | 0 | 15 d | 03 October 2023 14:06 | 22 October 2023 14:06 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | NA | NA | 11065FS-5d | 11067FS-5d,11068FS-5d,11105 | No
11067 |  | 13656 | 13655FS-5d | 3.4.3.7.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 53.66d | 0 | 20 d | 16 October 2023 11:06 | 09 November 2023 11:06 | 07 February 2023 08:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | 11066FS-5d | 11068FS-5d | No
11068 |  | 13657 | 13655FS-5d,13656FS-5d | 3.4.3.7.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 53.66d | 0 | 12 d | 03 November 2023 08:06 | 19 November 2023 08:06 | 26 February 2023 08:00 | 12 March 2023 14:00 | NA | NA | 11066FS-5d,11067FS-5d | 11069FS-3d | No
11069 |  | 13658 | 13657FS-3d | 3.4.3.7.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 53.66d | 0 | 15 d | 14 November 2023 14:06 | 03 December 2023 14:06 | 08 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | NA | NA | 11068FS-3d | 11070FS-3d | No
11070 |  | 13659 | 13658FS-3d | 3.4.3.7.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 53.66d | 0 | 7 d | 29 November 2023 11:06 | 07 December 2023 14:06 | 23 March 2023 08:00 | 31 March 2023 11:00 | NA | NA | 11069FS-3d | 11071 | No
11071 |  | 13660 | 13659 | 3.4.3.7.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 53.66d | 0 | 10 d | 07 December 2023 14:06 | 20 December 2023 11:06 | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | NA | NA | 11070 | 11072 | No
11072 |  | 13661 | 13660 | 3.4.3.7.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 53.66d | 0 | 25 d | 20 December 2023 11:06 | 21 January 2024 08:06 | 17 April 2023 08:00 | 18 May 2023 14:00 | NA | NA | 11071 | 11073 | No
11073 |  | 13662 | 13661 | 3.4.3.7.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 53.66d | 0 | 10 d | 21 January 2024 08:06 | 01 February 2024 11:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 11072 | 11074,11075,11076 | No
11074 |  | 13663 | 13662 | 3.4.3.7.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 76.66d | 0 | 20 d | 01 February 2024 11:06 | 26 February 2024 14:06 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | NA | NA | 11073 | 11079 | No
11075 |  | 13664 | 13662 | 3.4.3.7.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 53.66d | 0 | 20 d | 01 February 2024 11:06 | 26 February 2024 14:06 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | NA | NA | 11073 | 11079,11076FS-10d | No
11076 |  | 13665 | 13662,13664FS-10d | 3.4.3.7.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 53.66d | 0 | 20 d | 14 February 2024 08:06 | 10 March 2024 11:06 | 14 June 2023 08:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 11073,11075FS-10d | 11077FS-5d | No
11077 |  | 13666 | 13665FS-5d | 3.4.3.7.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 53.66d | 0 | 12 d | 04 March 2024 08:06 | 18 March 2024 14:06 | 03 July 2023 08:00 | 17 July 2023 14:00 | NA | NA | 11076FS-5d | 11081FS-5d,11078 | No
11078 |  | 13668 | 13666 | 3.4.3.7.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 53.66d | 0 | 14 d | 18 March 2024 14:06 | 04 April 2024 11:06 | 17 July 2023 14:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | 11077 | 11079FS-8d | No
11079 |  | 13669 | 13663,13664,13668FS-8d | 3.4.3.7.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 53.66d | 0 | 18 d | 26 March 2024 08:06 | 17 April 2024 08:06 | 25 July 2023 08:00 | 15 August 2023 17:00 | NA | NA | 11074,11075,11078FS-8d | 11080FS-5d | No
11080 |  | 13670 | 13669FS-5d | 3.4.3.7.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 53.66d | 0 | 10 d | 10 April 2024 14:06 | 24 April 2024 14:06 | 09 August 2023 14:00 | 22 August 2023 11:00 | NA | NA | 11079FS-5d | 11081FS-5d | No
11081 |  | 13671 | 13666FS-5d,13670FS-5d | 3.4.3.7.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 53.66d | 0 | 15 d | 17 April 2024 08:06 | 09 May 2024 11:06 | 16 August 2023 08:00 | 03 September 2023 17:00 | NA | NA | 11077FS-5d,11080FS-5d | 11117 | No
11082 |  | 20638 |  | 3.4.3.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 3 | 0 | 12.99d | 0 | 229 d | 08 September 2023 11:06 | 28 June 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11083 |  | 20639 | 20637 | 3.4.3.7.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 12.99d | 0 | 20 d | 08 September 2023 11:06 | 08 October 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11013 | 11084FS-10d | No
11084 |  | 20640 | 20639FS-10d | 3.4.3.7.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 12.99d | 0 | 20 d | 22 September 2023 08:06 | 19 October 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11083FS-10d | 11085FS-10d | No
11085 |  | 20641 | 20640FS-10d | 3.4.3.7.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 12.99d | 0 | 20 d | 08 October 2023 08:06 | 01 November 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11084FS-10d | 11086FS-10d | No
11086 |  | 20642 | 20641FS-10d | 3.4.3.7.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 12.99d | 0 | 20 d | 19 October 2023 11:06 | 13 November 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11085FS-10d | 11087FS-5d,11114 | No
11087 |  | 20643 | 20642FS-5d | 3.4.3.7.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 15.66d | 0 | 15 d | 07 November 2023 11:06 | 26 November 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11086FS-5d | 11088FS-5d,11089FS-5d,11105 | No
11088 |  | 20644 | 20643FS-5d | 3.4.3.7.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 15.66d | 0 | 20 d | 20 November 2023 08:06 | 14 December 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11087FS-5d | 11089FS-5d | No
11089 |  | 20645 | 20643FS-5d,20644FS-5d | 3.4.3.7.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 15.66d | 0 | 12 d | 07 December 2023 14:06 | 22 December 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11087FS-5d,11088FS-5d | 11090FS-3d | No
11090 |  | 20646 | 20645FS-3d | 3.4.3.7.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 15.66d | 0 | 15 d | 19 December 2023 11:06 | 07 January 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11089FS-3d | 11091FS-3d | No
11091 |  | 20647 | 20646FS-3d | 3.4.3.7.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 15.66d | 0 | 7 d | 03 January 2024 08:06 | 11 January 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11090FS-3d | 11092 | No
11092 |  | 20648 | 20647 | 3.4.3.7.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 15.66d | 0 | 10 d | 11 January 2024 11:06 | 24 January 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11091 | 11093 | No
11093 |  | 20649 | 20648 | 3.4.3.7.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 15.66d | 0 | 25 d | 24 January 2024 08:06 | 23 February 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11092 | 11094 | No
11094 |  | 20650 | 20649 | 3.4.3.7.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 15.66d | 0 | 10 d | 23 February 2024 11:06 | 07 March 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11093 | 11095,11096,11097 | No
11095 |  | 20651 | 20650 | 3.4.3.7.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 38.66d | 0 | 20 d | 07 March 2024 08:06 | 01 April 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11094 | 11100 | No
11096 |  | 20652 | 20650 | 3.4.3.7.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 15.66d | 0 | 20 d | 07 March 2024 08:06 | 01 April 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11094 | 11100,11097FS-10d | No
11097 |  | 20653 | 20650,20652FS-10d | 3.4.3.7.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 15.66d | 0 | 20 d | 19 March 2024 14:06 | 14 April 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11094,11096FS-10d | 11098FS-5d | No
11098 |  | 20654 | 20653FS-5d | 3.4.3.7.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 15.66d | 0 | 12 d | 07 April 2024 14:06 | 22 April 2024 10:06 | NA | NA | NA | NA | 11097FS-5d | 11102FS-5d,11099 | No
11099 |  | 20655 | 20654 | 3.4.3.7.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 15.66d | 0 | 14 d | 22 April 2024 10:06 | 15 May 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11098 | 11103,11100FS-8d | No
11100 |  | 20656 | 20651,20652,20655FS-8d | 3.4.3.7.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 15.66d | 0 | 18 d | 03 May 2024 08:06 | 27 May 2024 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11095,11096,11099FS-8d | 11101FS-5d | No
11101 |  | 20657 | 20656FS-5d | 3.4.3.7.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 15.66d | 0 | 10 d | 21 May 2024 11:06 | 03 June 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11100FS-5d | 11102FS-5d | No
11102 |  | 20658 | 20654FS-5d,20657FS-5d | 3.4.3.7.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 15.66d | 0 | 15 d | 27 May 2024 14:06 | 17 June 2024 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11098FS-5d,11101FS-5d | 11103FS-10d | No
11103 |  | 20659 | 20655,20658FS-10d | 3.4.3.7.4.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ציוד וריהוט | 0 | 15.66d | 0 | 20 d | 03 June 2024 08:06 | 28 June 2024 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11099,11102FS-10d | 11117 | No
11104 |  | 13673 |  | 3.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות | 0 | 105.66d | 0 | 79 d | 26 November 2023 11:06 | 03 March 2024 08:06 | 13 February 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11105 |  | 13674 | 13655,20643 | 3.4.3.7.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | טיח פנים | 0 | 105.66d | 0 | 28 d | 26 November 2023 11:06 | 31 December 2023 08:06 | 13 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | NA | NA | 11066,11087 | 11106FS-20d | No
11106 |  | 13675 | 13674FS-20d | 3.4.3.7.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת מדרגות | 0 | 105.66d | 0 | 28 d | 05 December 2023 14:06 | 09 January 2024 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 11105FS-20d | 11107FS-20d | No
11107 |  | 13676 | 13675FS-20d | 3.4.3.7.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 105.66d | 0 | 28 d | 15 December 2023 08:06 | 18 January 2024 14:06 | 05 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 11106FS-20d | 11108FS-20d | No
11108 |  | 13677 | 13676FS-20d | 3.4.3.7.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 105.66d | 0 | 28 d | 25 December 2023 14:06 | 29 January 2024 11:06 | 14 March 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | NA | NA | 11107FS-20d | 11109FS-18d | No
11109 |  | 13678 | 13677FS-18d | 3.4.3.7.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 105.66d | 0 | 25 d | 07 January 2024 11:06 | 06 February 2024 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 11108FS-18d | 11110FS-10d | No
11110 |  | 13679 | 13678FS-10d | 3.4.3.7.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 105.66d | 0 | 20 d | 25 January 2024 08:06 | 19 February 2024 11:06 | 18 April 2023 08:00 | 14 May 2023 14:00 | NA | NA | 11109FS-10d | 11111FS-7d | No
11111 |  | 13680 | 13679FS-7d | 3.4.3.7.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 105.66d | 0 | 12 d | 11 February 2024 08:06 | 25 February 2024 14:06 | 05 May 2023 08:00 | 19 May 2023 14:00 | NA | NA | 11110FS-7d | 11112FS-7d | No
11112 |  | 13681 | 13680FS-7d | 3.4.3.7.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 105.66d | 0 | 12 d | 16 February 2024 08:06 | 03 March 2024 08:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | NA | NA | 11111FS-7d | 11117 | No
11113 |  | 13682 |  | 3.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מעליות | 0 | 12.99d | 0 | 80 d | 13 November 2023 14:06 | 20 February 2024 11:06 | 31 January 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11114 |  | 13683 | 13654,20642 | 3.4.3.7.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב א' | 0 | 12.99d | 0 | 20 d | 13 November 2023 14:06 | 07 December 2023 14:06 | 31 January 2023 14:00 | 24 February 2023 14:00 | NA | NA | 11065,11086 | 11115,8854SF-12d | No
11115 |  | 13684 | 13683 | 3.4.3.7.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב ב' | 0 | 12.99d | 0 | 60 d | 07 December 2023 14:06 | 20 February 2024 11:06 | 26 February 2023 08:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 11114 | 10980,11117 | No
11116 |  | 12976 |  | 3.4.3.7.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 15.66d | 0 | 21 d | 28 June 2024 11:06 | 24 July 2024 14:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11117 |  | 12977 | 13684,13681,13624,13647,13731,13549,20659,13671,20687 | 3.4.3.7.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 15.66d | 0 | 0 d | 28 June 2024 11:06 | 28 June 2024 11:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | NA | NA | 11115,11112,11040,11060,11189,11019,11103,11081,11207 | 11118 | No
11118 |  | 12978 | 12977 | 3.4.3.7.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | 15.66d | 0 | 21 d | 28 June 2024 11:06 | 24 July 2024 14:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA | 11117 | 11119 | No
11119 |  | 12979 | 12978,18957 | 3.4.3.7.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 15.66d | 0 | 0 d | 24 July 2024 14:06 | 24 July 2024 14:06 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA | 11118,1234 | 11121,11607 | No
11120 |  | 12980 |  | 3.4.3.7.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 15.66d | 0 | 25 d | 24 July 2024 14:06 | 25 August 2024 11:06 | 16 October 2023 08:00 | 15 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11121 |  | 12981 | 12979 | 3.4.3.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | 15.66d | 0 | 20 d | 24 July 2024 14:06 | 19 August 2024 08:06 | 16 October 2023 08:00 | 08 November 2023 17:00 | NA | NA | 11119 | 11125,11122 | No
11122 |  | 15462 | 12981 | 3.4.3.7.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | 15.66d | 0 | 5 d | 19 August 2024 08:06 | 25 August 2024 11:06 | 09 November 2023 08:00 | 15 November 2023 11:00 | NA | NA | 11121 | 11125,11124 | No
11123 |  | 12982 |  | 3.4.3.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 15.66d | 0 | 35 d | 25 August 2024 11:06 | 09 October 2024 11:06 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11124 |  | 13667 | 15462 | 3.4.3.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 25.66d | 0 | 25 d | 25 August 2024 11:06 | 24 September 2024 14:06 | 15 November 2023 11:00 | 15 December 2023 14:00 | NA | NA | 11122 | 11128 | No
11125 |  | 12983 | 12981,15462 | 3.4.3.7.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 15.66d | 0 | 35 d | 25 August 2024 11:06 | 09 October 2024 11:06 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | NA | NA | 11121,11122 | 11128 | No
11126 |  | 12984 |  | 3.4.3.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | 23.99d | 0 | 43.33 d | 26 September 2024 11:06 | 25 November 2024 11:06 | 11 December 2023 11:00 | 09 February 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11127 |  | 12985 | 12988SF-60ed | 3.4.3.7.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 965.46d | 0 | 0 d | 26 September 2024 11:06 | 26 September 2024 11:06 | 11 December 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | NA | NA | 11130SF-60ed |  | No
11128 |  | 12986 | 12983,13667 | 3.4.3.7.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 15.66d | 0 | 25 d | 09 October 2024 11:06 | 12 November 2024 14:06 | 28 December 2023 11:00 | 28 January 2024 17:00 | NA | NA | 11125,11124 | 11129FS-15d | No
11129 |  | 12987 | 12986FS-15d | 3.4.3.7.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 15.66d | 0 | 25 d | 23 October 2024 10:06 | 25 November 2024 11:06 | 10 January 2024 08:00 | 09 February 2024 11:00 | NA | NA | 11128FS-15d | 11130 | No
11130 |  | 12988 | 12987 | 3.4.3.7.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 15.66d | 0 | 0 d | 25 November 2024 11:06 | 25 November 2024 11:06 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | NA | NA | 11129 | 11127SF-60ed,6533,11656 | No
11131 |  | 1495 |  | 3.4.3.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.01 | 998.12d | 0 | 651.01 d | 08 May 2022 08:00 | 18 August 2024 08:06 | 13 February 2022 11:00 | 30 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11132 |  | 12989 |  | 3.4.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.48999999999999999 | 106.67d | 0 | 152 d | 08 May 2022 08:00 | 22 November 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11133 |  | 19347 | 17586 | 3.4.3.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 4 d | 08 May 2022 08:00 | 11 May 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6586 | 11134 | No
11134 |  | 12991 | 6671,19347 | 3.4.3.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת כלונסאות | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 11 d | 18 October 2022 08:00 | 31 October 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | NA | NA | 8153,11133 | 11137,11135 | No
11135 |  | 20662 | 12991 | 3.4.3.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בדיקת כלונסאות | 7.0000000000000007E-2 | 106.67d | 0 | 18 d | 31 October 2022 14:00 | 22 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11134 | 11137 | No
11136 |  | 12992 |  | 3.4.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד | 0 | 106.67d | 0 | 166 d | 22 November 2022 14:00 | 21 June 2023 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11137 |  | 12994 | 12991,20662 | 3.4.3.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 106.67d | 0 | 25 d | 22 November 2022 14:00 | 22 December 2022 17:00 | 15 March 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | NA | NA | 11134,11135 | 11139,11138 | No
11138 |  | 20663 | 12994 | 3.4.3.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בטון רזה + איטום | 0 | 106.67d | 0 | 5 d | 23 December 2022 08:00 | 29 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11137 | 11139 | No
11139 |  | 13688 | 12994,20663 | 3.4.3.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 106.67d | 0 | 25 d | 29 December 2022 11:00 | 29 January 2023 17:00 | 21 April 2022 10:00 | 25 May 2022 11:00 | NA | NA | 11137,11138 | 11141 | No
11140 |  | 13687 |  | 3.4.3.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.69+ | 0 | 106.67d | 0 | 31 d | 30 January 2023 08:00 | 08 March 2023 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11141 |  | 20665 | 13688,21619 | 3.4.3.8.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קירות ועמודים | 0 | 106.67d | 0 | 17 d | 30 January 2023 08:00 | 19 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11139,8166 | 11142 | No
11142 |  | 20666 | 20665 | 3.4.3.8.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת תקרה | 0 | 106.67d | 0 | 14 d | 20 February 2023 08:00 | 08 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11141 | 11144,11157 | No
11143 |  | 13686 |  | 3.4.3.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.38+ | 0 | 106.67d | 0 | 31 d | 08 March 2023 14:00 | 19 April 2023 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11144 |  | 20667 | 20666 | 3.4.3.8.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קירות ועמודים | 0 | 106.67d | 0 | 17 d | 08 March 2023 14:00 | 29 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11142 | 11145 | No
11145 |  | 20668 | 20667 | 3.4.3.8.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת תקרה | 0 | 106.67d | 0 | 14 d | 29 March 2023 14:00 | 19 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11144 | 11147,11174 | No
11146 |  | 20664 |  | 3.4.3.8.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.07+ | 0 | 106.67d | 0 | 31 d | 19 April 2023 11:00 | 30 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11147 |  | 20669 | 20668 | 3.4.3.8.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קירות ועמודים | 0 | 106.67d | 0 | 17 d | 19 April 2023 11:00 | 11 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11145 | 11148 | No
11148 |  | 20670 | 20669 | 3.4.3.8.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת תקרה | 0 | 106.67d | 0 | 14 d | 11 May 2023 14:00 | 30 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11147 | 11149,11192 | No
11149 |  | 13685 | 20670 | 3.4.3.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת מעקות + מבנים על הגג | 0 | 167.67d | 0 | 18 d | 30 May 2023 14:00 | 21 June 2023 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00 | NA | NA | 11148 | 11151FS+12d,11152FS+20ed | No
11150 |  | 13006 |  | 3.4.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 160.67d | 0 | 148 d | 06 July 2023 11:00 | 09 January 2024 11:00 | 08 September 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11151 |  | 13008 | 13685FS+12d | 3.4.3.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בטון שיפועים + איטום גגות | 0 | 203.67d | 0 | 30 d | 06 July 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 08 September 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 11149FS+12d | 11154 | No
11152 |  | 20690 | 13685FS+20ed | 3.4.3.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 167.67d | 0 | 37 d | 11 July 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11149FS+20ed | 11153 | No
11153 |  | 20691 | 20690 | 3.4.3.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום קירות חוץ | 0 | 167.67d | 0 | 25 d | 27 August 2023 08:00 | 29 September 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11152 | 11154 | No
11154 |  | 13010 | 13008,13722,20678,20691 | 3.4.3.8.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי חוץ | 0 | 160.67d | 0 | 75 d | 09 October 2023 08:00 | 09 January 2024 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 11151,11180,11198,11153 | 11220 | No
11155 |  | 13011 |  | 3.4.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 106.67d | 0 | 294 d | 08 March 2023 14:00 | 15 March 2024 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11156 |  | 13692 |  | 3.4.3.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 177.67d | 0 | 223 d | 08 March 2023 14:00 | 19 December 2023 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11157 |  | 13693 | 20666,21623 | 3.4.3.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 177.67d | 0 | 25 d | 08 March 2023 14:00 | 10 April 2023 14:00 | 08 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | 11142,8170 | 11158FS-10d | No
11158 |  | 13694 | 13693FS-10d,6680 | 3.4.3.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 177.67d | 0 | 22 d | 27 March 2023 14:00 | 27 April 2023 17:00 | 27 July 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA | 11157FS-10d,8180 | 11159FS-10d | No
11159 |  | 13695 | 13694FS-10d | 3.4.3.8.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 177.67d | 0 | 22 d | 14 April 2023 08:00 | 12 May 2023 14:00 | 11 August 2022 08:00 | 07 September 2022 11:00 | NA | NA | 11158FS-10d | 11160FS-10d | No
11160 |  | 13696 | 13695FS-10d | 3.4.3.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 177.67d | 0 | 22 d | 01 May 2023 11:00 | 29 May 2023 14:00 | 25 August 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 11159FS-10d | 11161FS-10d | No
11161 |  | 13697 | 13696FS-10d | 3.4.3.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 177.67d | 0 | 40 d | 16 May 2023 08:00 | 05 July 2023 11:00 | 09 September 2022 11:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 11160FS-10d | 11162FS-10d | No
11162 |  | 13698 | 13697FS-10d | 3.4.3.8.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 177.67d | 0 | 25 d | 22 June 2023 14:00 | 24 July 2023 11:00 | 27 October 2022 08:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA | 11161FS-10d | 11163 | No
11163 |  | 13702 | 13698 | 3.4.3.8.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 177.67d | 0 | 15 d | 24 July 2023 11:00 | 10 August 2023 17:00 | 27 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 11162 | 11164 | No
11164 |  | 13703 | 13702 | 3.4.3.8.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 177.67d | 0 | 27 d | 11 August 2023 08:00 | 13 September 2023 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 17 January 2023 17:00 | NA | NA | 11163 | 11165 | No
11165 |  | 13704 | 13703 | 3.4.3.8.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 177.67d | 0 | 10 d | 13 September 2023 14:00 | 29 September 2023 11:00 | 18 January 2023 08:00 | 30 January 2023 14:00 | NA | NA | 11164 | 11166,11167,11168 | No
11166 |  | 13705 | 13704 | 3.4.3.8.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 199.67d | 0 | 20 d | 29 September 2023 11:00 | 24 October 2023 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 11165 | 11171 | No
11167 |  | 13706 | 13704 | 3.4.3.8.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 177.67d | 0 | 22 d | 29 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 11165 | 11171,11168FS-10d | No
11168 |  | 13707 | 13704,13706FS-10d | 3.4.3.8.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 177.67d | 0 | 22 d | 15 October 2023 11:00 | 10 November 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 11165,11167FS-10d | 11169FS-5d | No
11169 |  | 13708 | 13707FS-5d | 3.4.3.8.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 177.67d | 0 | 12 d | 05 November 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 07 March 2023 11:00 | 21 March 2023 17:00 | NA | NA | 11168FS-5d | 11170FS-5d | No
11170 |  | 13709 | 13708FS-5d | 3.4.3.8.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 177.67d | 0 | 14 d | 13 November 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 02 April 2023 14:00 | NA | NA | 11169FS-5d | 11171FS-8d | No
11171 |  | 13710 | 13705,13706,13709FS-8d | 3.4.3.8.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 177.67d | 0 | 18 d | 21 November 2023 08:00 | 12 December 2023 17:00 | 23 March 2023 08:00 | 17 April 2023 17:00 | NA | NA | 11166,11167,11170FS-8d | 11172FS-5d | No
11172 |  | 13711 | 13710FS-5d | 3.4.3.8.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 177.67d | 0 | 10 d | 06 December 2023 14:00 | 19 December 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 11171FS-5d | 11220 | No
11173 |  | 13712 |  | 3.4.3.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 152.67d | 0 | 217 d | 19 April 2023 11:00 | 18 January 2024 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11174 |  | 13713 | 20668 | 3.4.3.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 152.67d | 0 | 25 d | 19 April 2023 11:00 | 22 May 2023 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 11145 | 11175FS-10d | No
11175 |  | 13714 | 13713FS-10d | 3.4.3.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 152.67d | 0 | 22 d | 09 May 2023 14:00 | 06 June 2023 17:00 | 08 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | NA | NA | 11174FS-10d | 11176FS-10d | No
11176 |  | 13715 | 13714FS-10d | 3.4.3.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 152.67d | 0 | 22 d | 24 May 2023 11:00 | 21 June 2023 14:00 | 23 September 2022 08:00 | 31 October 2022 11:00 | NA | NA | 11175FS-10d | 11177FS-10d | No
11177 |  | 13716 | 13715FS-10d | 3.4.3.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 152.67d | 0 | 22 d | 09 June 2023 08:00 | 06 July 2023 11:00 | 18 October 2022 14:00 | 14 November 2022 17:00 | NA | NA | 11176FS-10d | 11178FS-10d | No
11178 |  | 13717 | 13716FS-10d | 3.4.3.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 152.67d | 0 | 22 d | 25 June 2023 08:00 | 20 July 2023 17:00 | 02 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | 11177FS-10d | 11179FS-10d,11211 | No
11179 |  | 13718 | 13717FS-10d | 3.4.3.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 152.67d | 0 | 25 d | 09 July 2023 14:00 | 08 August 2023 17:00 | 17 November 2022 08:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | 11178FS-10d | 11180 | No
11180 |  | 13722 | 13718 | 3.4.3.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 152.67d | 0 | 15 d | 09 August 2023 08:00 | 27 August 2023 17:00 | 18 December 2022 14:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA | 11179 | 11181,11154 | No
11181 |  | 13723 | 13722 | 3.4.3.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 152.67d | 0 | 27 d | 28 August 2023 08:00 | 03 October 2023 14:00 | 05 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | NA | NA | 11180 | 11182 | No
11182 |  | 13724 | 13723 | 3.4.3.8.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 152.67d | 0 | 10 d | 03 October 2023 14:00 | 16 October 2023 11:00 | 08 February 2023 08:00 | 20 February 2023 14:00 | NA | NA | 11181 | 11183,11184,11185 | No
11183 |  | 13725 | 13724 | 3.4.3.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 174.67d | 0 | 20 d | 16 October 2023 11:00 | 09 November 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 11182 | 11188 | No
11184 |  | 13726 | 13724 | 3.4.3.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 152.67d | 0 | 22 d | 16 October 2023 11:00 | 12 November 2023 14:00 | 20 February 2023 14:00 | 19 March 2023 17:00 | NA | NA | 11182 | 11188,11185FS-10d | No
11185 |  | 13727 | 13724,13726FS-10d | 3.4.3.8.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 152.67d | 0 | 22 d | 31 October 2023 08:00 | 27 November 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | NA | NA | 11182,11184FS-10d | 11186FS-5d | No
11186 |  | 13728 | 13727FS-5d | 3.4.3.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 152.67d | 0 | 12 d | 21 November 2023 08:00 | 05 December 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 11185FS-5d | 11187FS-5d | No
11187 |  | 13729 | 13728FS-5d | 3.4.3.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 152.67d | 0 | 14 d | 29 November 2023 11:00 | 17 December 2023 11:00 | 07 April 2023 08:00 | 27 April 2023 14:00 | NA | NA | 11186FS-5d | 11188FS-8d | No
11188 |  | 13730 | 13725,13726,13729FS-8d | 3.4.3.8.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 152.67d | 0 | 18 d | 06 December 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00 | 17 April 2023 08:00 | 10 May 2023 11:00 | NA | NA | 11183,11184,11187FS-8d | 11189FS-5d | No
11189 |  | 13731 | 13730FS-5d | 3.4.3.8.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 152.67d | 0 | 10 d | 22 December 2023 11:00 | 03 January 2024 17:00 | 04 May 2023 08:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 11188FS-5d | 11117,11190FS-5d | No
11190 |  | 13733 | 13731FS-5d | 3.4.3.8.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 152.67d | 0 | 17 d | 28 December 2023 14:00 | 18 January 2024 14:00 | 10 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 11189FS-5d | 11220 | No
11191 |  | 20671 |  | 3.4.3.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 106.67d | 0 | 232 d | 30 May 2023 14:00 | 15 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11192 |  | 20672 | 20670 | 3.4.3.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 106.67d | 0 | 25 d | 30 May 2023 14:00 | 29 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11148 | 11193FS-10d | No
11193 |  | 20673 | 20672FS-10d | 3.4.3.8.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 18 June 2023 14:00 | 14 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11192FS-10d | 11194FS-10d | No
11194 |  | 20674 | 20673FS-10d | 3.4.3.8.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 03 July 2023 11:00 | 30 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11193FS-10d | 11195FS-10d | No
11195 |  | 20675 | 20674FS-10d | 3.4.3.8.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 18 July 2023 08:00 | 14 August 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11194FS-10d | 11196FS-10d | No
11196 |  | 20676 | 20675FS-10d | 3.4.3.8.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 01 August 2023 14:00 | 28 August 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11195FS-10d | 11197FS-10d,11211 | No
11197 |  | 20677 | 20676FS-10d | 3.4.3.8.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 106.67d | 0 | 25 d | 16 August 2023 11:00 | 15 September 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11196FS-10d | 11198 | No
11198 |  | 20678 | 20677 | 3.4.3.8.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 106.67d | 0 | 15 d | 18 September 2023 08:00 | 08 October 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11197 | 11199,11154 | No
11199 |  | 20679 | 20678 | 3.4.3.8.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 106.67d | 0 | 27 d | 09 October 2023 08:00 | 10 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11198 | 11200 | No
11200 |  | 20680 | 20679 | 3.4.3.8.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 106.67d | 0 | 10 d | 10 November 2023 11:00 | 22 November 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11199 | 11201,11202,11203 | No
11201 |  | 20681 | 20680 | 3.4.3.8.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 128.67d | 0 | 20 d | 23 November 2023 08:00 | 18 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11200 | 11206 | No
11202 |  | 20682 | 20680 | 3.4.3.8.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 23 November 2023 08:00 | 20 December 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11200 | 11206,11203FS-10d | No
11203 |  | 20683 | 20680,20682FS-10d | 3.4.3.8.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 07 December 2023 14:00 | 03 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11200,11202FS-10d | 11204FS-5d | No
11204 |  | 20684 | 20683FS-5d | 3.4.3.8.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 106.67d | 0 | 12 d | 28 December 2023 14:00 | 12 January 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11203FS-5d | 11205FS-5d | No
11205 |  | 20685 | 20684FS-5d | 3.4.3.8.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 106.67d | 0 | 14 d | 07 January 2024 11:00 | 23 January 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11204FS-5d | 11206FS-8d | No
11206 |  | 20686 | 20681,20682,20685FS-8d | 3.4.3.8.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 106.67d | 0 | 18 d | 14 January 2024 14:00 | 05 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11201,11202,11205FS-8d | 11207FS-5d | No
11207 |  | 20687 | 20686FS-5d | 3.4.3.8.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 106.67d | 0 | 10 d | 30 January 2024 11:00 | 11 February 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11206FS-5d | 11117,11208FS-5d | No
11208 |  | 20688 | 20687FS-5d | 3.4.3.8.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 106.67d | 0 | 17 d | 05 February 2024 14:00 | 26 February 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11207FS-5d | 11209FS-7d | No
11209 |  | 20689 | 20688FS-7d | 3.4.3.8.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ציוד וריהוט | 0 | 106.67d | 0 | 22 d | 18 February 2024 11:00 | 15 March 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11208FS-7d | 11220 | No
11210 |  | 13734 |  | 3.4.3.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות | 0 | 91.66d | 0 | 79 d | 27 December 2023 14:06 | 03 April 2024 11:06 | 11 April 2023 07:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11211 |  | 13735 | 13717,15521,15540,20676 | 3.4.3.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | טיח פנים | 0 | 91.66d | 0 | 28 d | 27 December 2023 14:06 | 31 January 2024 11:06 | 11 April 2023 07:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 11178,11357,11376,11196 | 11212FS-20d | No
11212 |  | 13736 | 13735FS-20d | 3.4.3.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת מדרגות | 0 | 91.66d | 0 | 28 d | 07 January 2024 11:06 | 11 February 2024 08:06 | 23 April 2023 08:00 | 29 May 2023 17:00 | NA | NA | 11211FS-20d | 11213FS-20d | No
11213 |  | 13737 | 13736FS-20d | 3.4.3.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 91.66d | 0 | 28 d | 16 January 2024 14:06 | 20 February 2024 11:06 | 03 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 11212FS-20d | 11214FS-20d | No
11214 |  | 13738 | 13737FS-20d | 3.4.3.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 91.66d | 0 | 28 d | 26 January 2024 08:06 | 29 February 2024 14:06 | 14 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | NA | NA | 11213FS-20d | 11215FS-18d | No
11215 |  | 13739 | 13738FS-18d | 3.4.3.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 91.66d | 0 | 25 d | 07 February 2024 14:06 | 10 March 2024 11:06 | 28 May 2023 08:00 | 27 June 2023 11:00 | NA | NA | 11214FS-18d | 11216FS-10d | No
11216 |  | 13740 | 13739FS-10d | 3.4.3.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 91.66d | 0 | 20 d | 26 February 2024 14:06 | 21 March 2024 14:06 | 14 June 2023 14:00 | 09 July 2023 17:00 | NA | NA | 11215FS-10d | 11217FS-7d | No
11217 |  | 13741 | 13740FS-7d | 3.4.3.8.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 91.66d | 0 | 12 d | 13 March 2024 11:06 | 28 March 2024 08:06 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | NA | NA | 11216FS-7d | 11218FS-7d | No
11218 |  | 13742 | 13741FS-7d | 3.4.3.8.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 91.66d | 0 | 12 d | 19 March 2024 14:06 | 03 April 2024 11:06 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 11217FS-7d | 11220 | No
11219 |  | 13032 |  | 3.4.3.8.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 91.66d | 0 | 21 d | 03 April 2024 11:06 | 03 May 2024 08:06 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11220 |  | 13033 | 13711,13742,13010,20689,13733 | 3.4.3.8.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 91.66d | 0 | 0 d | 03 April 2024 11:06 | 03 April 2024 11:06 | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 11172,11218,11154,11209,11190 | 11221 | No
11221 |  | 13034 | 13033 | 3.4.3.8.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | בדיקות קבלה | 0 | 91.66d | 0 | 21 d | 03 April 2024 11:06 | 03 May 2024 08:06 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 11220 | 11222 | No
11222 |  | 13035 | 13034,18957 | 3.4.3.8.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 91.66d | 0 | 0 d | 03 May 2024 08:06 | 03 May 2024 08:06 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 11221,1234 | 11224,11608 | No
11223 |  | 13036 |  | 3.4.3.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 91.66d | 0 | 13 d | 03 May 2024 08:06 | 21 May 2024 11:06 | 16 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11224 |  | 13037 | 13035 | 3.4.3.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | השחלת כבילה | 0 | 91.66d | 0 | 10 d | 03 May 2024 08:06 | 17 May 2024 08:06 | 16 August 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | NA | NA | 11222 | 11228,11621,11225 | No
11225 |  | 15463 | 13037 | 3.4.3.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | הדברת מזיקים | 0 | 91.66d | 0 | 3 d | 17 May 2024 08:06 | 21 May 2024 11:06 | 29 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | NA | NA | 11224 | 11228,11621,11227 | No
11226 |  | 13038 |  | 3.4.3.8.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 91.66d | 0 | 35 d | 21 May 2024 11:06 | 04 July 2024 14:06 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11227 |  | 16428 | 15463 | 3.4.3.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 106.66d | 0 | 20 d | 21 May 2024 11:06 | 17 June 2024 08:06 | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA | 11225 | 11231 | No
11228 |  | 13039 | 13037,15463 | 3.4.3.8.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 91.66d | 0 | 35 d | 21 May 2024 11:06 | 04 July 2024 14:06 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA | 11224,11225 | 11231 | No
11229 |  | 13040 |  | 3.4.3.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצות ומסירות | 0 | 104.66d | 0 | 48 d | 19 June 2024 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 01 October 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11230 |  | 13041 | 13044SF-60ed | 3.4.3.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1046.12d | 0 | 0 d | 19 June 2024 08:06 | 19 June 2024 08:06 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA | 11233SF-60ed |  | No
11231 |  | 13042 | 13039,16428 | 3.4.3.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 91.66d | 0 | 25 d | 04 July 2024 14:06 | 05 August 2024 11:06 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | NA | NA | 11228,11227 | 11232FS-15d | No
11232 |  | 13043 | 13042FS-15d | 3.4.3.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 91.66d | 0 | 25 d | 17 July 2024 11:06 | 18 August 2024 08:06 | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | NA | NA | 11231FS-15d | 11233 | No
11233 |  | 13044 | 13043 | 3.4.3.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 91.66d | 0 | 0 d | 18 August 2024 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | NA | NA | 11232 | 11230SF-60ed,6533,11657 | No
11234 |  | 1509 |  | 3.4.3.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.01 | 1017.18d | 0 | 512.62 d | 11 October 2022 08:00 | 24 July 2024 13:36 | 22 March 2022 08:00 | 16 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11235 |  | 13045 |  | 3.4.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עב' עפר + ביסוס | 0.28000000000000003 | 188.71d | 0 | 29.62 d | 11 October 2022 08:00 | 18 November 2022 10:36 | 22 March 2022 08:00 | 14 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11236 |  | 19348 | 17586 | 3.4.3.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 3 d | 11 October 2022 08:00 | 13 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 6586 | 11237 | No
11237 |  | 13047 | 12966,6701,19348,21802 | 3.4.3.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 0.26000000000000001 | 110.71d | 0 | 9 d | 30 October 2022 13:36 | 09 November 2022 16:36 | 22 March 2022 08:00 | 14 April 2022 17:00 | NA | NA | 10996,8216,11236,8220 | 11240FS+85d,11238 | No
11238 |  | 20692 | 13047 | 3.4.3.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בדיקת כלונסאות | 0 | 188.71d | 0 | 7 d | 09 November 2022 16:36 | 18 November 2022 10:36 | NA | NA | NA | NA | 11237 | 11240 | No
11239 |  | 13048 |  | 3.4.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד | 0 | 110.71d | 0 | 121 d | 22 February 2023 16:36 | 28 July 2023 10:36 | 21 August 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11240 |  | 13049 | 13047FS+85d,20692 | 3.4.3.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 22 February 2023 16:36 | 26 March 2023 13:36 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 11237FS+85d,11238 | 11242,11241 | No
11241 |  | 20693 | 13049 | 3.4.3.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בטון רזה + איטום | 0 | 110.71d | 0 | 5 d | 26 March 2023 13:36 | 31 March 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 11240 | 11242 | No
11242 |  | 13050 | 13049,20693 | 3.4.3.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 110.71d | 0 | 20 d | 31 March 2023 13:36 | 01 May 2023 10:36 | 21 September 2022 08:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 11240,11241 | 11244 | No
11243 |  | 13051 |  | 3.4.3.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 3.80+ | 0 | 110.71d | 0 | 30 d | 01 May 2023 10:36 | 07 June 2023 16:36 | 26 October 2022 08:00 | 28 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11244 |  | 20694 | 13050 | 3.4.3.9.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קירות ועמודים | 0 | 110.71d | 0 | 18 d | 01 May 2023 10:36 | 23 May 2023 10:36 | NA | NA | NA | NA | 11242 | 11245 | No
11245 |  | 20695 | 20694 | 3.4.3.9.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת תקרה | 0 | 110.71d | 0 | 12 d | 23 May 2023 10:36 | 07 June 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 11244 | 11247,11258 | No
11246 |  | 13052 | 21811 | 3.4.3.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' ראשונה כולל מפלס 7.00+ | 0 | 110.71d | 0 | 26 d | 07 June 2023 16:36 | 10 July 2023 13:36 | 16 November 2022 08:00 | 02 January 2023 11:00 | NA | NA | 8229 |  | Yes
11247 |  | 20696 | 20695 | 3.4.3.9.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קירות ועמודים | 0 | 110.71d | 0 | 16 d | 07 June 2023 16:36 | 27 June 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 11245 | 11248 | No
11248 |  | 20697 | 20696 | 3.4.3.9.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת תקרה | 0 | 110.71d | 0 | 10 d | 27 June 2023 16:36 | 10 July 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 11247 | 11249,11276 | No
11249 |  | 13054 | 20697 | 3.4.3.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת מעקות + מבנה על הגג | 0 | 220.04d | 0 | 15 d | 10 July 2023 13:36 | 28 July 2023 10:36 | 02 January 2023 11:00 | 18 January 2023 17:00 | NA | NA | 11248 | 11251FS+12d,11252FS+20ed | No
11250 |  | 13055 |  | 3.4.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 222.71d | 0 | 75 d | 13 August 2023 10:36 | 16 November 2023 13:36 | 02 February 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11251 |  | 13057 | 13054FS+12d | 3.4.3.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בטון שיפועים + איטום גגות | 0 | 231.71d | 0 | 15 d | 13 August 2023 10:36 | 30 August 2023 16:36 | 02 February 2023 14:00 | 12 March 2023 14:00 | NA | NA | 11249FS+12d | 11254 | No
11252 |  | 20701 | 13054FS+20ed | 3.4.3.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 218.71d | 0 | 12 d | 17 August 2023 10:36 | 31 August 2023 16:36 | NA | NA | NA | NA | 11249FS+20ed | 11253 | No
11253 |  | 20702 | 20701 | 3.4.3.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום קירות חוץ | 0 | 218.71d | 0 | 12 d | 31 August 2023 16:36 | 15 September 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 11252 | 11254 | No
11254 |  | 13059 | 13057,20702 | 3.4.3.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי חוץ | 0 | 218.71d | 0 | 37 d | 15 September 2023 13:36 | 05 November 2023 10:36 | 23 March 2023 08:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 11251,11253 | 11295,11255 | No
11255 |  | 20703 | 13059 | 3.4.3.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 1214.18d | 0 | 10 d | 05 November 2023 10:36 | 16 November 2023 13:36 | NA | NA | NA | NA | 11254 |  | No
11256 |  | 13743 |  | 3.4.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 110.71d | 0 | 226 d | 07 June 2023 16:36 | 17 March 2024 13:36 | 02 January 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11257 |  | 20704 |  | 3.4.3.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 158.71d | 0 | 178 d | 07 June 2023 16:36 | 17 January 2024 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11258 |  | 13744 | 20695,21815 | 3.4.3.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 158.71d | 0 | 25 d | 07 June 2023 16:36 | 09 July 2023 13:36 | 02 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 11245,8233 | 11259FS-10d | No
11259 |  | 13745 | 13744FS-10d,6710 | 3.4.3.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 158.71d | 0 | 20 d | 26 June 2023 16:36 | 20 July 2023 16:36 | 20 January 2023 08:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 11258FS-10d,8243 | 11260FS-10d | No
11260 |  | 13746 | 13745FS-10d | 3.4.3.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 158.71d | 0 | 20 d | 09 July 2023 13:36 | 02 August 2023 13:36 | 01 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 11259FS-10d | 11261FS-10d | No
11261 |  | 13747 | 13746FS-10d | 3.4.3.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 158.71d | 0 | 20 d | 20 July 2023 16:36 | 15 August 2023 10:36 | 14 February 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | NA | NA | 11260FS-10d | 11262FS-10d | No
11262 |  | 13748 | 13747FS-10d | 3.4.3.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 158.71d | 0 | 20 d | 02 August 2023 13:36 | 27 August 2023 16:36 | 27 February 2023 08:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 11261FS-10d | 11263FS-5d | No
11263 |  | 13749 | 13748FS-5d | 3.4.3.9.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 158.71d | 0 | 15 d | 21 August 2023 13:36 | 08 September 2023 10:36 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 11262FS-5d | 11264 | No
11264 |  | 13753 | 13749 | 3.4.3.9.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 158.71d | 0 | 5 d | 08 September 2023 10:36 | 14 September 2023 13:36 | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 11263 | 11265 | No
11265 |  | 13754 | 13753 | 3.4.3.9.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 158.71d | 0 | 25 d | 14 September 2023 13:36 | 19 October 2023 10:36 | 13 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 11264 | 11266 | No
11266 |  | 13755 | 13754 | 3.4.3.9.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 158.71d | 0 | 10 d | 19 October 2023 10:36 | 31 October 2023 16:36 | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 11265 | 11267SS,11268,11269 | No
11267 |  | 13756 | 13755SS | 3.4.3.9.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 171.71d | 0 | 30 d | 19 October 2023 10:36 | 26 November 2023 10:36 | 16 May 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 11266SS | 11272 | No
11268 |  | 13757 | 13755 | 3.4.3.9.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 171.71d | 0 | 20 d | 31 October 2023 16:36 | 26 November 2023 10:36 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 11266 | 11272 | No
11269 |  | 13758 | 13755 | 3.4.3.9.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 158.71d | 0 | 20 d | 31 October 2023 16:36 | 26 November 2023 10:36 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 11266 | 11270FS-5d | No
11270 |  | 13759 | 13758FS-5d | 3.4.3.9.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 158.71d | 0 | 12 d | 19 November 2023 16:36 | 04 December 2023 13:36 | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | 11269FS-5d | 11274FS-5d,11271 | No
11271 |  | 13761 | 13759 | 3.4.3.9.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 158.71d | 0 | 14 d | 04 December 2023 13:36 | 21 December 2023 10:36 | 03 July 2023 08:00 | 19 July 2023 14:00 | NA | NA | 11270 | 11272FS-8d | No
11272 |  | 13762 | 13756,13757,13761FS-8d | 3.4.3.9.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 158.71d | 0 | 18 d | 11 December 2023 16:36 | 02 January 2024 16:36 | 10 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 11267,11268,11271FS-8d | 11273FS-5d | No
11273 |  | 13763 | 13762FS-5d | 3.4.3.9.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 158.71d | 0 | 10 d | 27 December 2023 13:36 | 09 January 2024 10:36 | 26 July 2023 08:00 | 07 August 2023 14:00 | NA | NA | 11272FS-5d | 11274FS-5d | No
11274 |  | 13764 | 13759FS-5d,13763FS-5d | 3.4.3.9.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 158.71d | 0 | 12 d | 02 January 2024 16:36 | 17 January 2024 13:36 | 01 August 2023 11:00 | 15 August 2023 17:00 | NA | NA | 11270FS-5d,11273FS-5d | 11295 | No
11275 |  | 20705 |  | 3.4.3.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 110.71d | 0 | 200 d | 10 July 2023 13:36 | 17 March 2024 13:36 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11276 |  | 20706 | 20697 | 3.4.3.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 10 July 2023 13:36 | 09 August 2023 16:36 | 02 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | NA | NA | 11248 | 11277FS-10d | No
11277 |  | 20707 | 20706FS-10d | 3.4.3.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 110.71d | 0 | 20 d | 28 July 2023 10:36 | 22 August 2023 13:36 | 20 January 2023 08:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 11276FS-10d | 11278FS-10d | No
11278 |  | 20708 | 20707FS-10d | 3.4.3.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 110.71d | 0 | 20 d | 09 August 2023 16:36 | 04 September 2023 10:36 | 01 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 11277FS-10d | 11279FS-10d | No
11279 |  | 20709 | 20708FS-10d | 3.4.3.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 110.71d | 0 | 20 d | 22 August 2023 13:36 | 15 September 2023 13:36 | 14 February 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | NA | NA | 11278FS-10d | 11280FS-10d | No
11280 |  | 20710 | 20709FS-10d | 3.4.3.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 110.71d | 0 | 20 d | 04 September 2023 10:36 | 02 October 2023 13:36 | 27 February 2023 08:00 | 22 March 2023 17:00 | NA | NA | 11279FS-10d | 11281FS-5d | No
11281 |  | 20711 | 20710FS-5d | 3.4.3.9.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 110.71d | 0 | 15 d | 26 September 2023 10:36 | 15 October 2023 10:36 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | 11280FS-5d | 11282 | No
11282 |  | 20712 | 20711 | 3.4.3.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 110.71d | 0 | 5 d | 15 October 2023 10:36 | 20 October 2023 10:36 | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 11281 | 11283 | No
11283 |  | 20713 | 20712 | 3.4.3.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 20 October 2023 10:36 | 20 November 2023 16:36 | 13 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | NA | NA | 11282 | 11284 | No
11284 |  | 20714 | 20713 | 3.4.3.9.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 110.71d | 0 | 10 d | 20 November 2023 16:36 | 03 December 2023 13:36 | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 11283 | 11285SS,11286,11287 | No
11285 |  | 20715 | 20714SS | 3.4.3.9.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 123.71d | 0 | 30 d | 20 November 2023 16:36 | 27 December 2023 13:36 | 16 May 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 11284SS | 11290 | No
11286 |  | 20716 | 20714 | 3.4.3.9.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 123.71d | 0 | 20 d | 03 December 2023 13:36 | 27 December 2023 13:36 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 11284 | 11290 | No
11287 |  | 20717 | 20714 | 3.4.3.9.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 110.71d | 0 | 20 d | 03 December 2023 13:36 | 27 December 2023 13:36 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | NA | NA | 11284 | 11288FS-5d | No
11288 |  | 20718 | 20717FS-5d | 3.4.3.9.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 110.71d | 0 | 12 d | 21 December 2023 10:36 | 04 January 2024 16:36 | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | NA | NA | 11287FS-5d | 11292FS-5d,11289 | No
11289 |  | 20719 | 20718 | 3.4.3.9.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 110.71d | 0 | 14 d | 04 January 2024 16:36 | 22 January 2024 16:36 | 03 July 2023 08:00 | 19 July 2023 14:00 | NA | NA | 11288 | 11293,11290FS-8d | No
11290 |  | 20720 | 20715,20716,20719FS-8d | 3.4.3.9.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 110.71d | 0 | 18 d | 12 January 2024 10:36 | 04 February 2024 13:36 | 10 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | NA | NA | 11285,11286,11289FS-8d | 11291FS-5d | No
11291 |  | 20721 | 20720FS-5d | 3.4.3.9.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 110.71d | 0 | 10 d | 29 January 2024 10:36 | 09 February 2024 13:36 | 26 July 2023 08:00 | 07 August 2023 14:00 | NA | NA | 11290FS-5d | 11292FS-5d | No
11292 |  | 20722 | 20718FS-5d,20721FS-5d | 3.4.3.9.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 110.71d | 0 | 12 d | 04 February 2024 13:36 | 19 February 2024 10:36 | 01 August 2023 11:00 | 15 August 2023 17:00 | NA | NA | 11288FS-5d,11291FS-5d | 11293FS-8d | No
11293 |  | 20723 | 20719,20722FS-8d | 3.4.3.9.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ציוד וריהוט | 0 | 110.71d | 0 | 30 d | 08 February 2024 13:36 | 17 March 2024 13:36 | 06 August 2023 14:00 | 12 September 2023 11:00 | NA | NA | 11289,11292FS-8d | 11295 | No
11294 |  | 13090 |  | 3.4.3.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 110.71d | 0 | 21 d | 17 March 2024 13:36 | 11 April 2024 13:36 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11295 |  | 13091 | 13059,20723,13764 | 3.4.3.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 110.71d | 0 | 0 d | 17 March 2024 13:36 | 17 March 2024 13:36 | 12 September 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | NA | NA | 11254,11293,11274 | 11296 | No
11296 |  | 13092 | 13091 | 3.4.3.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | 110.71d | 0 | 21 d | 17 March 2024 13:36 | 11 April 2024 13:36 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA | 11295 | 11297 | No
11297 |  | 13093 | 13092,18957 | 3.4.3.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 110.71d | 0 | 0 d | 11 April 2024 13:36 | 11 April 2024 13:36 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA | 11296,1234 | 11299,11609 | No
11298 |  | 13094 |  | 3.4.3.9.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 110.71d | 0 | 13 d | 11 April 2024 13:36 | 01 May 2024 16:36 | 11 October 2023 14:00 | 27 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11299 |  | 13095 | 13093 | 3.4.3.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | 110.71d | 0 | 10 d | 11 April 2024 13:36 | 25 April 2024 13:36 | 11 October 2023 14:00 | 24 October 2023 11:00 | NA | NA | 11297 | 11303,11300 | No
11300 |  | 15464 | 13095 | 3.4.3.9.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | 110.71d | 0 | 3 d | 25 April 2024 13:36 | 01 May 2024 16:36 | 24 October 2023 11:00 | 27 October 2023 11:00 | NA | NA | 11299 | 11303,11302 | No
11301 |  | 13096 |  | 3.4.3.9.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 01 May 2024 16:36 | 03 June 2024 16:36 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11302 |  | 13760 | 15464 | 3.4.3.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 123.71d | 0 | 12 d | 01 May 2024 16:36 | 19 May 2024 10:36 | 27 October 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | 11300 | 11306 | No
11303 |  | 13097 | 13095,15464 | 3.4.3.9.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 01 May 2024 16:36 | 03 June 2024 16:36 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00 | NA | NA | 11299,11300 | 11306 | No
11304 |  | 13098 |  | 3.4.3.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | 118.33d | 0 | 47.62 d | 25 May 2024 13:36 | 24 July 2024 13:36 | 17 November 2023 11:00 | 16 January 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11305 |  | 13099 | 13102SF-60ed | 3.4.3.9.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1064.8d | 0 | 0 d | 25 May 2024 13:36 | 25 May 2024 13:36 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | NA | NA | 11308SF-60ed |  | No
11306 |  | 13100 | 13097,13760 | 3.4.3.9.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 03 June 2024 16:36 | 05 July 2024 13:36 | 28 November 2023 08:00 | 28 December 2023 11:00 | NA | NA | 11303,11302 | 11307FS-10d | No
11307 |  | 13101 | 13100FS-10d | 3.4.3.9.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 110.71d | 0 | 25 d | 24 June 2024 10:36 | 24 July 2024 13:36 | 17 December 2023 08:00 | 16 January 2024 11:00 | NA | NA | 11306FS-10d | 11308 | No
11308 |  | 13102 | 13101 | 3.4.3.9.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 110.71d | 0 | 0 d | 24 July 2024 13:36 | 24 July 2024 13:36 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | NA | NA | 11307 | 11305SF-60ed,6533,11658 | No
11309 |  | 1521 |  | 3.4.3.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0 | 865.12d | 0 | 810.01 d | 03 April 2022 08:00 | 03 February 2025 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 19 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11310 |  | 13104 |  | 3.4.3.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' עפר + ביסוס | 0.20999999999999999 | -41.34d | 0 | 252.01 d | 03 April 2022 08:00 | 22 February 2023 08:06 | 13 February 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11311 |  | 13105 | 17586 | 3.4.3.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מילוי | 1 | 0d | 0 | 6 d | 03 April 2022 08:00 | 10 April 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | NA | NA | 6586 | 11312 | No
11312 |  | 13106 | 13105,6731,21904 | 3.4.3.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת כלונסאות | 0 | -41.34d | 0 | 15 d | 25 January 2023 14:06 | 13 February 2023 14:06 | 12 April 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | NA | NA | 11311,8279,8283 | 11315,10713,11313 | No
11313 |  | 21075 | 13106 | 3.4.3.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בדיקת כלונסאות | 0 | -41.34d | 0 | 7 d | 13 February 2023 14:06 | 22 February 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11312 | 11315 | No
11314 |  | 13107 |  | 3.4.3.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד | 0 | -41.34d | 0 | 168 d | 22 February 2023 08:06 | 27 September 2023 11:06 | 16 May 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11315 |  | 13109 | 13106,21075 | 3.4.3.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ראשי כלונסאות + קורות יסוד | 0 | -41.34d | 0 | 30 d | 22 February 2023 08:06 | 30 March 2023 14:06 | 16 May 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | NA | NA | 11312,11313 | 11316 | No
11316 |  | 13773 | 13109 | 3.4.3.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -41.34d | 0 | 20 d | 30 March 2023 14:06 | 30 April 2023 11:06 | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | NA | NA | 11315 | 11318 | No
11317 |  | 13772 |  | 3.4.3.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע כולל מפלס 4.10+ | 0 | -41.34d | 0 | 41 d | 30 April 2023 11:06 | 20 June 2023 14:06 | 18 August 2022 08:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
11318 |  | 21076 | 13773,21913 | 3.4.3.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קירות ועמודים מפלס 4.10+ 6.54+ | 0 | -41.34d | 0 | 27 d | 30 April 2023 11:06 | 04 June 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11316,8292 | 11319 | No
11319 |  | 21077 | 21076 | 3.4.3.10.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תקרה מקשית | 0 | -41.34d | 0 | 14 d | 04 June 2023 08:06 | 20 June 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11318 | 11321,11334 | No
11320 |  | 15478 |  | 3.4.3.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע מרכז מבקרים כולל מפלס 6.54+ ושלד ק' ראשונה משרדים כולל מפלס 7.97+ | 0 | -41.34d | 0 | 34 d | 20 June 2023 14:06 | 01 August 2023 14:06 | 18 August 2022 08:00 | 04 October 2022 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
11321 |  | 21078 | 21077 | 3.4.3.10.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קירות ועמודים | 0 | -41.34d | 0 | 20 d | 20 June 2023 14:06 | 16 July 2023 08:06 | NA | NA | NA | NA | 11319 | 11322 | No
11322 |  | 21079 | 21078 | 3.4.3.10.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תקרה מקשית | 0 | -41.34d | 0 | 14 d | 16 July 2023 08:06 | 01 August 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11321 | 11324,11394,11353 | No
11323 |  | 13771 |  | 3.4.3.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' שניה כולל מפלס 11.82+ | 0 | -41.34d | 0 | 31 d | 01 August 2023 14:06 | 08 September 2023 11:06 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11324 |  | 21080 | 21079 | 3.4.3.10.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קירות ועמודים | 0 | -41.34d | 0 | 18 d | 01 August 2023 14:06 | 23 August 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11322 | 11325 | No
11325 |  | 21081 | 21080 | 3.4.3.10.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תקרה מקשית | 0 | -41.34d | 0 | 13 d | 23 August 2023 14:06 | 08 September 2023 11:06 | NA | NA | NA | NA | 11324 | 11326,11372 | No
11326 |  | 13775 | 21081 | 3.4.3.10.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת מעקות | 0 | -5.34d | 0 | 12 d | 08 September 2023 11:06 | 27 September 2023 11:06 | 17 January 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | NA | NA | 11325 | 11328FS+12d,11416,11329FS+20ed,11475 | No
11327 |  | 13131 |  | 3.4.3.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גג + חיפוי חזיתות | 0 | -12.34d | 0 | 228 d | 12 October 2023 08:06 | 28 July 2024 08:06 | 16 February 2023 08:00 | 05 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11328 |  | 13132 | 13775FS+12d | 3.4.3.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גגות | 0 | 100.66d | 0 | 15 d | 12 October 2023 08:06 | 31 October 2023 08:06 | 16 February 2023 08:00 | 24 March 2023 14:00 | NA | NA | 11326FS+12d | 11331 | No
11329 |  | 21082 | 13775FS+20ed | 3.4.3.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הכנה לאיטום וטיח | 0 | 71.66d | 0 | 25 d | 17 October 2023 11:06 | 16 November 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11326FS+20ed | 11330 | No
11330 |  | 21083 | 21082 | 3.4.3.10.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום קירות חוץ | 0 | 71.66d | 0 | 15 d | 16 November 2023 14:06 | 05 December 2023 14:06 | NA | NA | NA | NA | 11329 | 11331 | No
11331 |  | 13134 | 13132,15542,21083 | 3.4.3.10.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי חוץ | 0 | -12.34d | 0 | 100 d | 18 March 2024 14:06 | 28 July 2024 08:06 | 05 July 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | NA | NA | 11328,11381,11330 | 11416 | No
11332 |  | 13135 |  | 3.4.3.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז קישור וגיוס | 0 | -41.34d | 0 | 346 d | 20 June 2023 14:06 | 01 September 2024 14:06 | 04 October 2022 10:00 | 15 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11333 |  | 15499 |  | 3.4.3.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 55.66d | 0 | 249 d | 20 June 2023 14:06 | 01 May 2024 08:06 | 04 October 2022 10:00 | 20 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11334 |  | 15500 | 21077,21917 | 3.4.3.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 55.66d | 0 | 30 d | 20 June 2023 14:06 | 27 July 2023 11:06 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | NA | NA | 11319,8296 | 11335FS-10d | No
11335 |  | 15501 | 15500FS-10d,6740 | 3.4.3.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 55.66d | 0 | 22 d | 16 July 2023 08:06 | 11 August 2023 08:06 | 04 November 2022 08:00 | 01 December 2022 11:00 | NA | NA | 11334FS-10d,8306 | 11336FS-10d | No
11336 |  | 15502 | 15501FS-10d | 3.4.3.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 55.66d | 0 | 22 d | 30 July 2023 14:06 | 27 August 2023 08:06 | 20 November 2022 08:00 | 15 December 2022 17:00 | NA | NA | 11335FS-10d | 11337FS-10d | No
11337 |  | 15503 | 15502FS-10d | 3.4.3.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 55.66d | 0 | 22 d | 14 August 2023 11:06 | 10 September 2023 14:06 | 04 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | 11336FS-10d | 11338FS-10d | No
11338 |  | 15504 | 15503FS-10d | 3.4.3.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 55.66d | 0 | 35 d | 29 August 2023 08:06 | 15 October 2023 11:06 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 11337FS-10d | 11339FS-7d | No
11339 |  | 15505 | 15504FS-7d | 3.4.3.10.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 55.66d | 0 | 20 d | 05 October 2023 14:06 | 31 October 2023 08:06 | 23 January 2023 08:00 | 15 February 2023 17:00 | NA | NA | 11338FS-7d | 11343,11340 | No
11340 |  | 15565 | 15505 | 3.4.3.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 55.66d | 0 | 10 d | 31 October 2023 08:06 | 12 November 2023 14:06 | 16 February 2023 08:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 11339 | 11341FS-3d | No
11341 |  | 15564 | 15565FS-3d | 3.4.3.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 55.66d | 0 | 14 d | 08 November 2023 11:06 | 26 November 2023 11:06 | 24 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | NA | NA | 11340FS-3d | 11342 | No
11342 |  | 15563 | 15564 | 3.4.3.10.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 55.66d | 0 | 7 d | 26 November 2023 11:06 | 04 December 2023 14:06 | 14 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | NA | NA | 11341 | 11343 | No
11343 |  | 15506 | 15505,15563 | 3.4.3.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 55.66d | 0 | 15 d | 04 December 2023 14:06 | 22 December 2023 11:06 | 22 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 11339,11342 | 11344 | No
11344 |  | 15507 | 15506 | 3.4.3.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 55.66d | 0 | 27 d | 22 December 2023 11:06 | 25 January 2024 08:06 | 13 April 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | NA | NA | 11343 | 11345 | No
11345 |  | 15508 | 15507 | 3.4.3.10.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 55.66d | 0 | 10 d | 25 January 2024 08:06 | 06 February 2024 14:06 | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 11344 | 11346,11347 | No
11346 |  | 15510 | 15508 | 3.4.3.10.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 55.66d | 0 | 22 d | 06 February 2024 14:06 | 05 March 2024 08:06 | 01 June 2023 08:00 | 28 June 2023 11:00 | NA | NA | 11345 | 11350,11347FS-10d | No
11347 |  | 15511 | 15508,15510FS-10d | 3.4.3.10.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 55.66d | 0 | 22 d | 21 February 2024 11:06 | 19 March 2024 14:06 | 15 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | NA | NA | 11345,11346FS-10d | 11348FS-5d | No
11348 |  | 15512 | 15511FS-5d | 3.4.3.10.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 55.66d | 0 | 12 d | 13 March 2024 11:06 | 28 March 2024 08:06 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 11347FS-5d | 11349FS-5d | No
11349 |  | 15513 | 15512FS-5d | 3.4.3.10.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 55.66d | 0 | 14 d | 21 March 2024 14:06 | 08 April 2024 14:06 | 16 July 2023 11:00 | 01 August 2023 17:00 | NA | NA | 11348FS-5d | 11350FS-8d | No
11350 |  | 15514 | 15510,15513FS-8d | 3.4.3.10.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 55.66d | 0 | 18 d | 29 March 2024 08:06 | 21 April 2024 11:06 | 23 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | NA | NA | 11346,11349FS-8d | 11351FS-5d | No
11351 |  | 15515 | 15514FS-5d | 3.4.3.10.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 55.66d | 0 | 10 d | 15 April 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | NA | NA | 11350FS-5d | 11416 | No
11352 |  | 15516 |  | 3.4.3.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 21.66d | 0 | 249 d | 01 August 2023 14:06 | 16 June 2024 08:06 | 16 November 2022 14:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11353 |  | 15517 | 21079 | 3.4.3.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 21.66d | 0 | 30 d | 01 August 2023 14:06 | 07 September 2023 11:06 | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | NA | NA | 11322 | 11354FS-10d | No
11354 |  | 15518 | 15517FS-10d | 3.4.3.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 21.66d | 0 | 22 d | 27 August 2023 08:06 | 26 September 2023 11:06 | 12 December 2022 08:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | 11353FS-10d | 11355FS-10d | No
11355 |  | 15519 | 15518FS-10d | 3.4.3.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 21.66d | 0 | 22 d | 10 September 2023 14:06 | 11 October 2023 08:06 | 26 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | 11354FS-10d | 11356FS-10d | No
11356 |  | 15520 | 15519FS-10d | 3.4.3.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 21.66d | 0 | 22 d | 28 September 2023 11:06 | 25 October 2023 14:06 | 10 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | NA | NA | 11355FS-10d | 11357FS-7d | No
11357 |  | 15521 | 15520FS-7d | 3.4.3.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 21.66d | 0 | 30 d | 17 October 2023 11:06 | 23 November 2023 08:06 | 29 January 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | NA | NA | 11356FS-7d | 11358FS-10d,11211 | No
11358 |  | 15522 | 15521FS-10d | 3.4.3.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 21.66d | 0 | 25 d | 10 November 2023 11:06 | 12 December 2023 08:06 | 22 February 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | NA | NA | 11357FS-10d | 11362,11359 | No
11359 |  | 15562 | 15522 | 3.4.3.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 21.66d | 0 | 10 d | 12 December 2023 08:06 | 24 December 2023 14:06 | 26 March 2023 08:00 | 07 April 2023 14:00 | NA | NA | 11358 | 11360FS-3d | No
11360 |  | 15561 | 15562FS-3d | 3.4.3.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 21.66d | 0 | 14 d | 20 December 2023 11:06 | 07 January 2024 11:06 | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 11359FS-3d | 11361 | No
11361 |  | 15560 | 15561 | 3.4.3.10.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 21.66d | 0 | 7 d | 07 January 2024 11:06 | 15 January 2024 14:06 | 24 April 2023 08:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 11360 | 11362 | No
11362 |  | 15523 | 15522,15560 | 3.4.3.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 21.66d | 0 | 15 d | 15 January 2024 14:06 | 02 February 2024 11:06 | 03 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | NA | NA | 11358,11361 | 11363 | No
11363 |  | 15524 | 15523 | 3.4.3.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 21.66d | 0 | 27 d | 02 February 2024 11:06 | 07 March 2024 08:06 | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | NA | NA | 11362 | 11364 | No
11364 |  | 15525 | 15524 | 3.4.3.10.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 21.66d | 0 | 10 d | 07 March 2024 08:06 | 19 March 2024 14:06 | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | NA | NA | 11363 | 11365,11366 | No
11365 |  | 15527 | 15525 | 3.4.3.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 21.66d | 0 | 22 d | 19 March 2024 14:06 | 16 April 2024 08:06 | 09 July 2023 08:00 | 03 August 2023 17:00 | NA | NA | 11364 | 11369,11366FS-10d | No
11366 |  | 15528 | 15525,15527FS-10d | 3.4.3.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 21.66d | 0 | 22 d | 03 April 2024 11:06 | 05 May 2024 11:06 | 23 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | 11364,11365FS-10d | 11367FS-5d | No
11367 |  | 15529 | 15528FS-5d | 3.4.3.10.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 21.66d | 0 | 12 d | 25 April 2024 14:06 | 15 May 2024 08:06 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 11366FS-5d | 11368FS-5d | No
11368 |  | 15530 | 15529FS-5d | 3.4.3.10.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 21.66d | 0 | 14 d | 07 May 2024 11:06 | 26 May 2024 14:06 | 22 August 2023 08:00 | 07 September 2023 14:00 | NA | NA | 11367FS-5d | 11369FS-8d | No
11369 |  | 15531 | 15527,15530FS-8d | 3.4.3.10.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 21.66d | 0 | 18 d | 16 May 2024 08:06 | 07 June 2024 08:06 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | NA | NA | 11365,11368FS-8d | 11370FS-5d | No
11370 |  | 15532 | 15531FS-5d | 3.4.3.10.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 21.66d | 0 | 10 d | 02 June 2024 08:06 | 16 June 2024 08:06 | 14 September 2023 08:00 | 29 September 2023 14:00 | NA | NA | 11369FS-5d | 11416 | No
11371 |  | 15535 |  | 3.4.3.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | -41.34d | 0 | 281 d | 08 September 2023 11:06 | 01 September 2024 14:06 | 23 December 2022 11:00 | 15 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11372 |  | 15536 | 21081 | 3.4.3.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | -41.34d | 0 | 30 d | 08 September 2023 11:06 | 19 October 2023 11:06 | 23 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | NA | NA | 11325 | 11373FS-10d | No
11373 |  | 15537 | 15536FS-10d | 3.4.3.10.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -41.34d | 0 | 22 d | 08 October 2023 08:06 | 03 November 2023 08:06 | 17 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | NA | NA | 11372FS-10d | 11374FS-10d | No
11374 |  | 15538 | 15537FS-10d | 3.4.3.10.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -41.34d | 0 | 22 d | 22 October 2023 14:06 | 19 November 2023 08:06 | 01 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 11373FS-10d | 11375FS-10d | No
11375 |  | 15539 | 15538FS-10d | 3.4.3.10.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | -41.34d | 0 | 22 d | 06 November 2023 11:06 | 03 December 2023 14:06 | 16 February 2023 08:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | 11374FS-10d | 11376FS-10d | No
11376 |  | 15540 | 15539FS-10d | 3.4.3.10.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | -41.34d | 0 | 30 d | 21 November 2023 08:06 | 27 December 2023 14:06 | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | NA | NA | 11375FS-10d | 11377FS-7d,11211 | No
11377 |  | 15541 | 15540FS-7d | 3.4.3.10.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | -41.34d | 0 | 30 d | 19 December 2023 11:06 | 25 January 2024 08:06 | 31 March 2023 08:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | 11376FS-7d | 11381,11378 | No
11378 |  | 15559 | 15541 | 3.4.3.10.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -41.34d | 0 | 10 d | 25 January 2024 08:06 | 06 February 2024 14:06 | 12 May 2023 08:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | 11377 | 11379FS-3d | No
11379 |  | 15558 | 15559FS-3d | 3.4.3.10.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -41.34d | 0 | 14 d | 02 February 2024 11:06 | 20 February 2024 11:06 | 21 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | 11378FS-3d | 11380 | No
11380 |  | 15557 | 15558 | 3.4.3.10.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -41.34d | 0 | 7 d | 20 February 2024 11:06 | 28 February 2024 14:06 | 08 June 2023 11:00 | 16 June 2023 14:00 | NA | NA | 11379 | 11381 | No
11381 |  | 15542 | 15541,15557 | 3.4.3.10.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -41.34d | 0 | 15 d | 28 February 2024 14:06 | 18 March 2024 14:06 | 18 June 2023 08:00 | 05 July 2023 14:00 | NA | NA | 11377,11380 | 11382,11331 | No
11382 |  | 15543 | 15542 | 3.4.3.10.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -41.34d | 0 | 27 d | 18 March 2024 14:06 | 21 April 2024 11:06 | 05 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | NA | NA | 11381 | 11383 | No
11383 |  | 15544 | 15543 | 3.4.3.10.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | -41.34d | 0 | 10 d | 21 April 2024 11:06 | 07 May 2024 11:06 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | NA | NA | 11382 | 11384,11385,11386 | No
11384 |  | 15545 | 15544 | 3.4.3.10.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום מק. 0 עד ק.2 | 0 | -19.34d | 0 | 20 d | 07 May 2024 11:06 | 03 June 2024 08:06 | 21 August 2023 08:00 | 13 September 2023 17:00 | NA | NA | 11383 | 11389 | No
11385 |  | 15546 | 15544 | 3.4.3.10.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -41.34d | 0 | 22 d | 07 May 2024 11:06 | 05 June 2024 08:06 | 21 August 2023 08:00 | 18 September 2023 11:00 | NA | NA | 11383 | 11389,11386FS-10d | No
11386 |  | 15547 | 15544,15546FS-10d | 3.4.3.10.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | -41.34d | 0 | 22 d | 23 May 2024 11:06 | 21 June 2024 08:06 | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | NA | NA | 11383,11385FS-10d | 11387FS-5d | No
11387 |  | 15548 | 15547FS-5d | 3.4.3.10.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -41.34d | 0 | 12 d | 16 June 2024 08:06 | 30 June 2024 14:06 | 28 September 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | NA | NA | 11386FS-5d | 11388FS-5d | No
11388 |  | 15549 | 15548FS-5d | 3.4.3.10.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | -41.34d | 0 | 14 d | 24 June 2024 11:06 | 11 July 2024 08:06 | 08 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | NA | NA | 11387FS-5d | 11389FS-8d | No
11389 |  | 15550 | 15545,15546,15549FS-8d | 3.4.3.10.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | -41.34d | 0 | 18 d | 01 July 2024 14:06 | 23 July 2024 14:06 | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | NA | NA | 11384,11385,11388FS-8d | 11390FS-5d | No
11390 |  | 15551 | 15550FS-5d | 3.4.3.10.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | -41.34d | 0 | 10 d | 17 July 2024 11:06 | 30 July 2024 08:06 | 31 October 2023 11:00 | 12 November 2023 17:00 | NA | NA | 11389FS-5d | 11391FS-5d | No
11391 |  | 15552 | 15551FS-5d | 3.4.3.10.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -41.34d | 0 | 17 d | 23 July 2024 14:06 | 13 August 2024 14:06 | 06 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | NA | NA | 11390FS-5d | 11392FS-7d | No
11392 |  | 15553 | 15552FS-7d | 3.4.3.10.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | -41.34d | 0 | 22 d | 05 August 2024 11:06 | 01 September 2024 14:06 | 19 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | NA | NA | 11391FS-7d | 11416 | No
11393 |  | 13766 |  | 3.4.3.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז מבקרים | 0 | 45.66d | 0 | 225 d | 01 August 2023 14:06 | 15 May 2024 08:06 | 04 October 2022 10:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11394 |  | 15480 | 21079 | 3.4.3.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 45.66d | 0 | 25 d | 01 August 2023 14:06 | 01 September 2023 08:06 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | 11322 | 11395FS-10d | No
11395 |  | 15481 | 15480FS-10d | 3.4.3.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 45.66d | 0 | 20 d | 20 August 2023 14:06 | 13 September 2023 14:06 | 30 October 2022 08:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | 11394FS-10d | 11396FS-10d | No
11396 |  | 15482 | 15481FS-10d | 3.4.3.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 45.66d | 0 | 20 d | 01 September 2023 08:06 | 29 September 2023 11:06 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | NA | NA | 11395FS-10d | 11397FS-10d | No
11397 |  | 15483 | 15482FS-10d | 3.4.3.10.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 45.66d | 0 | 20 d | 13 September 2023 14:06 | 12 October 2023 08:06 | 23 November 2022 08:00 | 18 December 2022 11:00 | NA | NA | 11396FS-10d | 11398FS-10d | No
11398 |  | 15484 | 15483FS-10d | 3.4.3.10.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 45.66d | 0 | 20 d | 29 September 2023 11:06 | 24 October 2023 14:06 | 05 December 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | NA | NA | 11397FS-10d | 11399FS-5d | No
11399 |  | 15485 | 15484FS-5d | 3.4.3.10.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 45.66d | 0 | 15 d | 18 October 2023 11:06 | 06 November 2023 11:06 | 23 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | 11398FS-5d | 11403,11400 | No
11400 |  | 15556 | 15485 | 3.4.3.10.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 45.66d | 0 | 8 d | 06 November 2023 11:06 | 15 November 2023 14:06 | 11 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | NA | NA | 11399 | 11401 | No
11401 |  | 15555 | 15556 | 3.4.3.10.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 45.66d | 0 | 12 d | 15 November 2023 14:06 | 30 November 2023 11:06 | 22 January 2023 08:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | 11400 | 11402 | No
11402 |  | 15554 | 15555 | 3.4.3.10.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 45.66d | 0 | 5 d | 30 November 2023 11:06 | 06 December 2023 14:06 | 05 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | NA | NA | 11401 | 11403 | No
11403 |  | 15486 | 15485,15554 | 3.4.3.10.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 45.66d | 0 | 5 d | 06 December 2023 14:06 | 13 December 2023 08:06 | 12 February 2023 08:00 | 16 February 2023 17:00 | NA | NA | 11399,11402 | 11404 | No
11404 |  | 15487 | 15486 | 3.4.3.10.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 45.66d | 0 | 25 d | 13 December 2023 08:06 | 12 January 2024 11:06 | 17 February 2023 08:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA | 11403 | 11405 | No
11405 |  | 15488 | 15487 | 3.4.3.10.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 45.66d | 0 | 10 d | 12 January 2024 11:06 | 25 January 2024 08:06 | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | 11404 | 11406SS,11407,11408 | No
11406 |  | 15489 | 15488SS | 3.4.3.10.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום | 0 | 63.66d | 0 | 25 d | 12 January 2024 11:06 | 13 February 2024 08:06 | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 11405SS | 11411 | No
11407 |  | 15490 | 15488 | 3.4.3.10.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 58.66d | 0 | 20 d | 25 January 2024 08:06 | 19 February 2024 11:06 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | NA | NA | 11405 | 11411 | No
11408 |  | 15491 | 15488 | 3.4.3.10.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 45.66d | 0 | 20 d | 25 January 2024 08:06 | 19 February 2024 11:06 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | NA | NA | 11405 | 11409FS-5d | No
11409 |  | 15492 | 15491FS-5d | 3.4.3.10.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 45.66d | 0 | 12 d | 13 February 2024 08:06 | 27 February 2024 14:06 | 24 April 2023 08:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | 11408FS-5d | 11413FS-5d,11410 | No
11410 |  | 15494 | 15492 | 3.4.3.10.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 45.66d | 0 | 14 d | 27 February 2024 14:06 | 15 March 2024 11:06 | 10 May 2023 08:00 | 28 May 2023 17:00 | NA | NA | 11409 | 11414,11411FS-8d | No
11411 |  | 15495 | 15489,15490,15494FS-8d | 3.4.3.10.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 45.66d | 0 | 18 d | 06 March 2024 08:06 | 28 March 2024 08:06 | 17 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | NA | NA | 11406,11407,11410FS-8d | 11412FS-5d | No
11412 |  | 15496 | 15495FS-5d | 3.4.3.10.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 45.66d | 0 | 10 d | 21 March 2024 14:06 | 03 April 2024 11:06 | 04 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | NA | NA | 11411FS-5d | 11413FS-5d | No
11413 |  | 15497 | 15492FS-5d,15496FS-5d | 3.4.3.10.5.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 45.66d | 0 | 12 d | 28 March 2024 08:06 | 11 April 2024 14:06 | 09 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | NA | NA | 11409FS-5d,11412FS-5d | 11414FS-8d | No
11414 |  | 15498 | 15494,15497FS-8d | 3.4.3.10.5.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 45.66d | 0 | 30 d | 02 April 2024 11:06 | 15 May 2024 08:06 | 14 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | NA | NA | 11410,11413FS-8d | 11416 | No
11415 |  | 13249 |  | 3.4.3.10.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -41.34d | 0 | 21 d | 01 September 2024 14:06 | 26 September 2024 14:06 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11416 |  | 13250 | 13134,13775,15340,15515,15532,15553,15498 | 3.4.3.10.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | -41.34d | 0 | 0 d | 01 September 2024 14:06 | 01 September 2024 14:06 | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | NA | NA | 11331,11326,11481,11351,11370,11392,11414 | 11417 | No
11417 |  | 13251 | 13250 | 3.4.3.10.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | בדיקות קבלה | 0 | -41.34d | 0 | 21 d | 01 September 2024 14:06 | 26 September 2024 14:06 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA | 11416 | 11418 | No
11418 |  | 13252 | 13251,18957 | 3.4.3.10.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -41.34d | 0 | 0 d | 26 September 2024 14:06 | 26 September 2024 14:06 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA | 11417,1234 | 11420,11610 | No
11419 |  | 13253 |  | 3.4.3.10.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -41.34d | 0 | 20 d | 26 September 2024 14:06 | 28 October 2024 08:06 | 10 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11420 |  | 13254 | 13252 | 3.4.3.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | השחלת כבילה | 0 | -41.34d | 0 | 15 d | 26 September 2024 14:06 | 20 October 2024 11:06 | 10 January 2024 14:00 | 29 January 2024 14:00 | NA | NA | 11418 | 11424,11421 | No
11421 |  | 15465 | 13254 | 3.4.3.10.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | הדברת מזיקים | 0 | -41.34d | 0 | 5 d | 20 October 2024 11:06 | 28 October 2024 08:06 | 29 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | NA | NA | 11420 | 11424,11423 | No
11422 |  | 13255 |  | 3.4.3.10.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -41.34d | 0 | 40 d | 28 October 2024 08:06 | 16 December 2024 11:06 | 05 February 2024 08:00 | 25 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11423 |  | 15493 | 15465 | 3.4.3.10.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -26.34d | 0 | 25 d | 28 October 2024 08:06 | 27 November 2024 11:06 | 05 February 2024 08:00 | 06 March 2024 11:00 | NA | NA | 11421 | 11427 | No
11424 |  | 13256 | 13254,15465 | 3.4.3.10.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -41.34d | 0 | 40 d | 28 October 2024 08:06 | 16 December 2024 11:06 | 05 February 2024 08:00 | 25 March 2024 11:00 | NA | NA | 11420,11421 | 11427 | No
11425 |  | 13257 |  | 3.4.3.10.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצות ומסירות | 0 | -33.34d | 0 | 48 d | 05 December 2024 14:06 | 03 February 2025 14:06 | 20 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11426 |  | 13258 | 13261SF-60ed | 3.4.3.10.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 913.12d | 0 | 0 d | 05 December 2024 14:06 | 05 December 2024 14:06 | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | NA | NA | 11429SF-60ed |  | No
11427 |  | 13259 | 13256,15493 | 3.4.3.10.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -41.34d | 0 | 30 d | 16 December 2024 11:06 | 22 January 2025 08:06 | 25 March 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | NA | NA | 11424,11423 | 11428FS-20d | No
11428 |  | 13260 | 13259FS-20d | 3.4.3.10.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -41.34d | 0 | 30 d | 29 December 2024 08:06 | 03 February 2025 14:06 | 07 April 2024 08:00 | 19 May 2024 14:00 | NA | NA | 11427FS-20d | 11429 | No
11429 |  | 13261 | 13260 | 3.4.3.10.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -41.34d | 0 | 0 d | 03 February 2025 14:06 | 03 February 2025 14:06 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | NA | NA | 11428 | 11426SF-60ed,6533,11659 | No
11430 |  | 7933 |  | 3.4.3.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0 | 108.33d | 0 | 499.68 d | 02 November 2022 08:00 | 29 July 2024 08:06 | 08 June 2022 14:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11431 |  | 13262 |  | 3.4.3.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 73.66d | 0 | 78.68 d | 02 November 2022 08:00 | 07 February 2023 11:06 | 08 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11432 |  | 13263 | 17586 | 3.4.3.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות עפר | 0 | 108.33d | 0 | 3 d | 02 November 2022 08:00 | 06 November 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | NA | NA | 6586 | 11433FS+31d | No
11433 |  | 13264 | 13263FS+31d,10220,22075 | 3.4.3.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 73.66d | 0 | 10 d | 25 January 2023 14:06 | 07 February 2023 11:06 | 13 June 2022 08:00 | 24 June 2022 11:00 | NA | NA | 11432FS+31d,8342,8346 | 11435FS+80d,10762 | No
11434 |  | 13265 |  | 3.4.3.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | שלד | 0 | 107.66d | 0 | 105 d | 22 May 2023 11:06 | 03 October 2023 14:06 | 06 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11435 |  | 13266 | 13264FS+80d | 3.4.3.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 107.66d | 0 | 20 d | 22 May 2023 11:06 | 16 June 2023 11:06 | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | NA | NA | 11433FS+80d | 11436 | No
11436 |  | 13267 | 13266 | 3.4.3.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת רצפה | 0 | 107.66d | 0 | 18 d | 16 June 2023 11:06 | 09 July 2023 14:06 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | NA | NA | 11435 | 11437 | No
11437 |  | 13268 | 13267,22084 | 3.4.3.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 107.66d | 0 | 22 d | 09 July 2023 14:06 | 06 August 2023 08:06 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | NA | NA | 11436,8355 | 11438 | No
11438 |  | 13269 | 13268 | 3.4.3.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 107.66d | 0 | 20 d | 06 August 2023 08:06 | 30 August 2023 08:06 | 18 January 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | NA | NA | 11437 | 11439 | No
11439 |  | 13778 | 13269 | 3.4.3.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי תקרה | 0 | 107.66d | 0 | 25 d | 30 August 2023 08:06 | 03 October 2023 14:06 | 13 February 2023 08:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | 11438 | 11472,11441 | No
11440 |  | 14424 |  | 3.4.3.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 107.66d | 0 | 134 d | 03 October 2023 14:06 | 17 March 2024 14:06 | 15 March 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11441 |  | 14425 | 13778,22088 | 3.4.3.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בניה + חגורות | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 03 October 2023 14:06 | 22 October 2023 14:06 | 15 March 2023 11:00 | 03 April 2023 11:00 | NA | NA | 11439,8359 | 11442FS-8d | No
11442 |  | 14426 | 14425FS-8d,10229 | 3.4.3.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 12 October 2023 08:06 | 31 October 2023 08:06 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | NA | NA | 11441FS-8d,8369 | 11443FS-8d | No
11443 |  | 14427 | 14426FS-8d | 3.4.3.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 20 October 2023 11:06 | 08 November 2023 11:06 | 02 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | NA | NA | 11442FS-8d | 11444FS-8d | No
11444 |  | 14428 | 14427FS-8d | 3.4.3.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 30 October 2023 08:06 | 16 November 2023 14:06 | 13 April 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | NA | NA | 11443FS-8d | 11445FS-8d | No
11445 |  | 14429 | 14428FS-8d | 3.4.3.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בגר | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 07 November 2023 11:06 | 26 November 2023 11:06 | 23 April 2023 08:00 | 11 May 2023 17:00 | NA | NA | 11444FS-8d | 11446 | No
11446 |  | 14430 | 14429 | 3.4.3.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ריצוף | 0 | 107.66d | 0 | 10 d | 26 November 2023 11:06 | 07 December 2023 14:06 | 12 May 2023 08:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | 11445 | 11447 | No
11447 |  | 14434 | 14430 | 3.4.3.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 107.66d | 0 | 5 d | 07 December 2023 14:06 | 14 December 2023 08:06 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | NA | NA | 11446 | 11448 | No
11448 |  | 14435 | 14434 | 3.4.3.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 14 December 2023 08:06 | 02 January 2024 08:06 | 01 June 2023 08:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | 11447 | 11449 | No
11449 |  | 14436 | 14435 | 3.4.3.11.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | מסגרות | 0 | 107.66d | 0 | 8 d | 02 January 2024 08:06 | 11 January 2024 11:06 | 20 June 2023 08:00 | 29 June 2023 11:00 | NA | NA | 11448 | 11450,11451,11452 | No
11450 |  | 14437 | 14436 | 3.4.3.11.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אלומיניום | 0 | 118.66d | 0 | 12 d | 11 January 2024 11:06 | 26 January 2024 08:06 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | NA | NA | 11449 | 11455 | No
11451 |  | 14438 | 14436 | 3.4.3.11.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 120.66d | 0 | 10 d | 11 January 2024 11:06 | 24 January 2024 08:06 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | 11449 | 11455 | No
11452 |  | 14439 | 14436 | 3.4.3.11.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת מערכות | 0 | 107.66d | 0 | 10 d | 11 January 2024 11:06 | 24 January 2024 08:06 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | NA | NA | 11449 | 11453FS-5d | No
11453 |  | 14440 | 14439FS-5d | 3.4.3.11.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 107.66d | 0 | 12 d | 17 January 2024 14:06 | 01 February 2024 11:06 | 05 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | NA | NA | 11452FS-5d | 11457FS-5d,11454 | No
11454 |  | 14442 | 14440 | 3.4.3.11.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | נגרות סופית | 0 | 107.66d | 0 | 14 d | 01 February 2024 11:06 | 19 February 2024 11:06 | 20 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | NA | NA | 11453 | 11458,11455FS-8d | No
11455 |  | 14443 | 14437,14438,14442FS-8d | 3.4.3.11.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צבע סופי | 0 | 107.66d | 0 | 10 d | 08 February 2024 14:06 | 21 February 2024 11:06 | 27 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | NA | NA | 11450,11451,11454FS-8d | 11456FS-2d | No
11456 |  | 14444 | 14443FS-2d | 3.4.3.11.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סגירת תקרות | 0 | 107.66d | 0 | 10 d | 19 February 2024 11:06 | 03 March 2024 08:06 | 07 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | NA | NA | 11455FS-2d | 11457FS-5d | No
11457 |  | 14445 | 14440FS-5d,14444FS-5d | 3.4.3.11.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 107.66d | 0 | 12 d | 25 February 2024 14:06 | 11 March 2024 11:06 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | NA | NA | 11453FS-5d,11456FS-5d | 11458FS-5d | No
11458 |  | 14446 | 14442,14445FS-5d | 3.4.3.11.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ציוד וריהוט | 0 | 107.66d | 0 | 10 d | 05 March 2024 08:06 | 17 March 2024 14:06 | 22 August 2023 08:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 11454,11457FS-5d | 11460 | No
11459 |  | 14447 |  | 3.4.3.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 107.66d | 0 | 21 d | 17 March 2024 14:06 | 11 April 2024 14:06 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11460 |  | 14448 | 14446 | 3.4.3.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 107.66d | 0 | 0 d | 17 March 2024 14:06 | 17 March 2024 14:06 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | NA | NA | 11458 | 11461 | No
11461 |  | 14449 | 14448 | 3.4.3.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | בדיקות קבלה | 0 | 107.66d | 0 | 21 d | 17 March 2024 14:06 | 11 April 2024 14:06 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 11460 | 11462 | No
11462 |  | 14450 | 14449,18957 | 3.4.3.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 107.66d | 0 | 0 d | 11 April 2024 14:06 | 11 April 2024 14:06 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 11461,1234 | 11464,11602,11611 | No
11463 |  | 14451 |  | 3.4.3.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 107.66d | 0 | 13 d | 11 April 2024 14:06 | 02 May 2024 08:06 | 03 October 2023 08:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11464 |  | 14452 | 14450 | 3.4.3.11.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | השחלת כבילה | 0 | 107.66d | 0 | 10 d | 11 April 2024 14:06 | 25 April 2024 14:06 | 03 October 2023 08:00 | 15 October 2023 14:00 | NA | NA | 11462 | 11468,11465 | No
11465 |  | 15466 | 14452 | 3.4.3.11.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | הדברת מזיקים | 0 | 107.66d | 0 | 3 d | 25 April 2024 14:06 | 02 May 2024 08:06 | 15 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA | 11464 | 11468,11467 | No
11466 |  | 14453 |  | 3.4.3.11.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 107.66d | 0 | 45 d | 02 May 2024 08:06 | 30 June 2024 14:06 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11467 |  | 14441 | 15466 | 3.4.3.11.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 137.66d | 0 | 15 d | 02 May 2024 08:06 | 22 May 2024 11:06 | 18 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | NA | NA | 11465 | 11471 | No
11468 |  | 14454 | 14452,15466 | 3.4.3.11.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 107.66d | 0 | 45 d | 02 May 2024 08:06 | 30 June 2024 14:06 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | NA | NA | 11464,11465 | 11471 | No
11469 |  | 13304 |  | 3.4.3.11.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות | 0 | 131.32d | 0 | 46.67 d | 30 May 2024 08:06 | 29 July 2024 08:06 | 11 November 2023 14:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11470 |  | 13305 | 13308SF-60ed | 3.4.3.11.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1060.79d | 0 | 0 d | 30 May 2024 08:06 | 30 May 2024 08:06 | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | NA | NA | 11473SF-60ed |  | No
11471 |  | 14455 | 14454,14441 | 3.4.3.11.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות (בינוי) | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 30 June 2024 14:06 | 18 July 2024 11:06 | 13 December 2023 11:00 | 01 January 2024 11:00 | NA | NA | 11468,11467 | 11472FS-7d | No
11472 |  | 13307 | 13778,14455FS-7d | 3.4.3.11.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 107.66d | 0 | 15 d | 10 July 2024 08:06 | 29 July 2024 08:06 | 24 December 2023 08:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA | 11439,11471FS-7d | 11473 | No
11473 |  | 13308 | 13307 | 3.4.3.11.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 107.66d | 0 | 0 d | 29 July 2024 08:06 | 29 July 2024 08:06 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA | 11472 | 11470SF-60ed,6533,11660 | No
11474 |  | 15334 |  | 3.4.3.12 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0 | -5.34d | 0 | 233 d | 27 September 2023 11:06 | 18 July 2024 11:06 | 17 January 2023 14:00 | 10 November 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11475 |  | 15335 | 13775 | 3.4.3.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | -5.34d | 0 | 11 d | 27 September 2023 11:06 | 11 October 2023 08:06 | 17 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | NA | NA | 11326 | 11476 | No
11476 |  | 15336 | 15335 | 3.4.3.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | -5.34d | 0 | 17 d | 11 October 2023 08:06 | 01 November 2023 08:06 | 31 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | NA | NA | 11475 | 11477 | No
11477 |  | 15337 | 15336 | 3.4.3.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | -5.34d | 0 | 39 d | 01 November 2023 08:06 | 19 December 2023 11:06 | 21 February 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | NA | NA | 11476 | 11479,11478 | No
11478 |  | 15919 | 15337 | 3.4.3.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | -5.34d | 0 | 25 d | 19 December 2023 11:06 | 18 January 2024 14:06 | 13 April 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | NA | NA | 11477 | 11479,8696SF-25d | No
11479 |  | 15338 | 15337,15919 | 3.4.3.12.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | -5.34d | 0 | 11 d | 18 January 2024 14:06 | 01 February 2024 11:06 | 16 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | NA | NA | 11477,11478 | 11480 | No
11480 |  | 15339 | 15338 | 3.4.3.12.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | -5.34d | 0 | 4 d | 01 February 2024 11:06 | 06 February 2024 14:06 | 31 May 2023 08:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | 11479 | 11481 | No
11481 |  | 15340 | 15339 | 3.4.3.12.7 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -5.34d | 0 | 126 d | 06 February 2024 14:06 | 18 July 2024 11:06 | 05 June 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | NA | NA | 11480 | 11416 | No
11482 |  | 1539 |  | 3.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0.79000000000000004 | 1176.3d | 0 | 917.83 d | 19 October 2020 08:00 | 02 January 2024 15:30 | 13 December 2020 14:00 | 19 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11483 |  | 14317 |  | 3.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 427.22 d | 19 October 2020 08:00 | 12 April 2022 13:00 | 13 December 2020 14:00 | 14 June 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11484 |  | 17211 |  | 3.4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 110.67 d | 19 October 2020 08:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11485 |  | 17212 | 8999 | 3.4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 63 d | 19 October 2020 08:00 | 04 January 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 320 | 11486 | No
11486 |  | 17213 | 17212 | 3.4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11485 | 11487 | No
11487 |  | 17214 | 17213 | 3.4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11486 | 11488 | No
11488 |  | 17215 | 17214 | 3.4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 641 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 07 January 2021 14:00 | 31 January 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11487 | 11489 | No
11489 |  | 17216 | 17215 | 3.4.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 31 January 2021 14:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11488 | 11490 | No
11490 |  | 17217 | 17216 | 3.4.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11489 | 11491 | No
11491 |  | 17218 | 17217 | 3.4.4.1.1.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 711 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 February 2021 08:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11490 | 11497,11493 | No
11492 |  | 17315 |  | 3.4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | היתר בנייה | 1 | 0d | 0 | 288.44 d | 04 March 2021 08:00 | 08 March 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11493 |  | 17314 | 17218 | 3.4.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 04 March 2021 08:00 | 28 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11491 | 11495,11494 | No
11494 |  | 18079 | 17314 | 3.4.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת תיקון להיתר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 08:00 | 26 July 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 11493 |  | No
11495 |  | 17313 | 17314 | 3.4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1712 | אישור היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 174 d | 29 June 2021 08:00 | 08 March 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 11493 |  | No
11496 |  | 17219 |  | 3.4.4.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 316.56 d | 04 March 2021 08:00 | 12 April 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11497 |  | 17220 | 17218,9006 | 3.4.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 52 d | 04 March 2021 08:00 | 10 May 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11491,344 | 11498 | No
11498 |  | 17221 | 17220 | 3.4.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 10 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11497 | 11499 | No
11499 |  | 17222 | 17221 | 3.4.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11498 | 11500 | No
11500 |  | 17223 | 17222 | 3.4.4.1.3.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 882 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 12 d | 13 May 2021 14:00 | 02 June 2021 09:00 | NA | NA | NA | NA | 11499 | 11501 | No
11501 |  | 17224 | 17223 | 3.4.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 02 June 2021 09:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 11500 | 11502 | No
11502 |  | 17225 | 17224 | 3.4.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 June 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 11501 | 11518,11519FF,11503 | No
11503 |  | 17974 | 17225 | 3.4.4.1.3.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1051 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 June 2021 12:00 | 28 July 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 11502 | 11504 | No
11504 |  | 17973 | 17974 | 3.4.4.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 28 July 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 11503 | 11505 | No
11505 |  | 17975 | 17973 | 3.4.4.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 11504 | 11518,11506 | No
11506 |  | 18149 | 17975 | 3.4.4.1.3.10 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1188 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 17 August 2021 12:00 | 30 September 2021 10:00 | NA | NA | NA | NA | 11505 | 11507 | No
11507 |  | 18148 | 18149 | 3.4.4.1.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 30 September 2021 10:00 | 26 October 2021 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11506 | 11508 | No
11508 |  | 18147 | 18148 | 3.4.4.1.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 October 2021 13:00 | 26 October 2021 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11507 | 11518,11509 | No
11509 |  | 18254 | 18147 | 3.4.4.1.3.13 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1354 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 26 October 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11508 | 11510 | No
11510 |  | 18253 | 18254 | 3.4.4.1.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 63 d | 23 November 2021 13:00 | 09 February 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 11509 | 11511 | No
11511 |  | 18252 | 18253 | 3.4.4.1.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2022 10:00 | 09 February 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 11510 | 11518,11512 | No
11512 |  | 19130 | 18252 | 3.4.4.1.3.16 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 9 d | 09 February 2022 10:00 | 22 February 2022 10:00 | NA | NA | NA | NA | 11511 | 11513 | No
11513 |  | 19131 | 19130 | 3.4.4.1.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 22 February 2022 10:00 | 06 March 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 11512 | 11514 | No
11514 |  | 19132 | 19131 | 3.4.4.1.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 06 March 2022 16:00 | 06 March 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 11513 | 11518,11515 | No
11515 |  | 19515 | 19132 | 3.4.4.1.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1775 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 13 d | 06 March 2022 16:00 | 23 March 2022 16:00 | NA | NA | NA | NA | 11514 | 11516 | No
11516 |  | 19516 | 19515 | 3.4.4.1.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 March 2022 16:00 | 05 April 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11515 | 11517 | No
11517 |  | 19517 | 19516 | 3.4.4.1.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2022 13:00 | 05 April 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11516 | 11518 | No
11518 |  | 17226 | 17225,17975,18147,18252,19132,19517 | 3.4.4.1.3.22 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1850 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 5 d | 05 April 2022 13:00 | 12 April 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11502,11505,11508,11511,11514,11517 |  | No
11519 |  | 14297 | 17225FF | 3.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הוצאת מכרז | 1 | 0d | 0 | 52 d | 22 April 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | 11 March 2021 14:00 | 12 May 2021 17:00 | NA | NA | 11502FF | 11520 | No
11520 |  | 14299 | 14297 | 3.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בחירת קבלן | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 June 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 13 May 2021 08:00 | 14 June 2021 14:00 | NA | NA | 11519 | 11522 | No
11521 |  | 14316 |  | 3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 312 d | 01 August 2021 08:00 | 01 September 2022 11:00 | 15 July 2021 08:00 | 19 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11522 |  | 1540 | 2992,14299 | 3.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 184 d | 01 August 2021 08:00 | 23 March 2022 11:00 | 15 July 2021 08:00 | 19 October 2021 17:00 | NA | NA | 6527,11520 | 547,11613,11527,11528,11537,11553,11523 | No
11523 |  | 19846 | 1540 | 3.4.4.2.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | עצירת עבודה ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 12 d | 23 March 2022 11:00 | 06 April 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11522 | 11524 | No
11524 |  | 19848 | 19846 | 3.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ והרחבה מבנה 135 - השלמה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 07 April 2022 08:00 | 31 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11523 | 547,11613,11527,11528,11537,11553,11525 | No
11525 |  | 21109 | 19848 | 3.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | השלמות עב' גמר - מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 26 d | 01 August 2022 08:00 | 01 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11524 |  | No
11526 |  | 19421 |  | 3.4.4.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה 135 |  | תנאים לתחילת ביצוע וממשקים | 0.81000000000000005 | 1379.13d | 0 | 202 d | 01 August 2022 08:00 | 20 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11527 |  | 19422 | 1540,19848 | 3.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תעלות ותשתיות חשמל מוכנות | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 August 2022 08:00 | 01 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11522,11524 | 11540,11544,11545 | No
11528 |  | 19423 | 1540,19848 | 3.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | חשמל יציב בכל המתקן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 August 2022 08:00 | 01 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11522,11524 | 11531,11532 | No
11529 |  | 21525 |  | 3.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת תכנית ביטחון למעבר לתאורה סגולה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 August 2022 08:00 | 23 August 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 11530 | No
11530 |  | 21526 | 21525 | 3.4.4.3.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | אישור תכנית ביטחון | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 August 2022 08:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11529 | 11531 | No
11531 |  | 19424 | 19423,19432,19433,21526 | 3.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 135 |  | מעבר לתאורה סגולה | 0.73999999999999999 | -270.72d | 0 | 33 d | 22 September 2022 11:00 | 13 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11528,11539,11540,11530 | 11554,11623 | No
11532 |  | 19425 | 19423 | 3.4.4.3.6 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | פתיחת שוחות ברחבי המחנה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 August 2022 08:00 | 02 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11528 | 11541 | No
11533 |  | 19426 | 19450 | 3.4.4.3.7 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | חיבור תקשורת למבנה | 0 | -249d | 0 | 1 d | 25 January 2023 14:00 | 26 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11556 | 11557 | No
11534 |  | 19427 | 19450 | 3.4.4.3.8 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | מוכנות גשר פלדה | 0 | -249d | 0 | 1 d | 25 January 2023 14:00 | 26 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11556 | 11557 | No
11535 |  | 19428 | 2498 | 3.4.4.3.9 | NA |  | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | מוכנות להתמשקות לERP | 0 | 1379.13d | 0 | 1 d | 19 April 2023 11:00 | 20 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 48 |  | No
11536 |  | 19429 |  | 3.4.4.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח | 1 | 0d | 0 | 43 d | 01 August 2022 08:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11537 |  | 19430 | 1540,19848 | 3.4.4.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | השחלת כבילת נחושת | 1 | 0d | 0 | 40 d | 01 August 2022 08:00 | 19 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11522,11524 | 11538FS-25d | No
11538 |  | 19431 | 19430FS-25d,19433 | 3.4.4.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | חיבור קצוות | 1 | 0d | 0 | 26 d | 18 August 2022 14:00 | 20 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11537FS-25d,11540 | 11539 | No
11539 |  | 19432 | 19431 | 3.4.4.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | בדיקות ושילוט | 1 | 0d | 0 | 2 d | 20 September 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11538 | 11531,11554 | No
11540 |  | 19433 | 19422 | 3.4.4.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנה ארונות תקשורת | 1 | 0d | 0 | 2 d | 02 August 2022 08:00 | 03 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11527 | 11538,11531,11623 | No
11541 |  | 19435 | 19425 | 3.4.4.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | השחלת סיב אופטי | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 August 2022 08:00 | 09 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11532 | 11542 | No
11542 |  | 19436 | 19435 | 3.4.4.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הלחמות ובדיקות | 1 | 0d | 0 | 2 d | 09 August 2022 11:00 | 11 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11541 | 11551 | No
11543 |  | 19437 |  | 3.4.4.5 | NA |  |  | מרכז | מבנה 135 |  | מערכות בטחון אמת | 0.73999999999999999 | 1465.8d | 0 | 114.33 d | 02 August 2022 08:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11544 |  | 19438 | 19422 | 3.4.4.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | פריסת תשתיות נחושות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 02 August 2022 08:00 | 08 August 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11527 | 11548,11546 | No
11545 |  | 19439 | 19422 | 3.4.4.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | פריסת תשתיות מתח נמוך | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 August 2022 08:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11527 | 11547FS-15d,11548FS-15d | No
11546 |  | 19440 | 19438 | 3.4.4.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת שרתים וליבות | 0 | 1465.8d | 0 | 10 d | 13 December 2022 08:00 | 25 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11544 | 11550,11549 | No
11547 |  | 19441 | 19439FS-15d | 3.4.4.5.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת אביזרי בקרת כניסה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 16 August 2022 11:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11545FS-15d | 11549 | No
11548 |  | 19442 | 19438,19439FS-15d | 3.4.4.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנה מצלמות אבטחה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 16 August 2022 11:00 | 11 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11544,11545FS-15d | 11549 | No
11549 |  | 19443 | 19441,19442,19440 | 3.4.4.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | בדיקות והפעלה | 0 | 1465.8d | 0 | 5 d | 25 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11547,11548,11546 | 11550 | No
11550 |  | 19444 | 19443,19440 | 3.4.4.5.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | מערכות בטחון אמת פעילות | 0 | 1465.8d | 0 | 0 d | 30 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11549,11546 |  | No
11551 |  | 19445 | 19436 | 3.4.4.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | חיבור לחמ"ל המזמינה (המחנה הקיים) | 1 | 0d | 0 | 3 d | 11 August 2022 11:00 | 15 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11542 |  | No
11552 |  | 19446 |  | 3.4.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | תשתיות אקטיביות | 0 | -308.72d | 0 | 91 d | 06 November 2022 08:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11553 |  | 19447 | 1540,19848 | 3.4.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הלבנה | 0 | -308.72d | 0 | 44 d | 06 November 2022 08:00 | 29 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11522,11524 | 11554 | No
11554 |  | 19448 | 19424,19432,19447,18156,2534FS-27d | 3.4.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מתגי BB +FW | 0 | -308.72d | 0 | 10 d | 29 December 2022 11:00 | 10 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11531,11539,11553,729,731FS-27d | 11555 | No
11555 |  | 19449 | 19448 | 3.4.4.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מתגים עבור שרתים | 0 | -308.72d | 0 | 5 d | 11 January 2023 08:00 | 17 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11554 | 11556,11558 | No
11556 |  | 19450 | 19449 | 3.4.4.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת שרתים וליבות | 0 | -270.72d | 0 | 7 d | 17 January 2023 11:00 | 25 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11555 | 11533,11534,11557,11559 | No
11557 |  | 19451 | 19426,19427,19450 | 3.4.4.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת קישור דרך גשר פלדה | 0 | -249d | 0 | 2 d | 26 January 2023 14:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11533,11534,11556 | 11561 | No
11558 |  | 19452 | 19449 | 3.4.4.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מתגי משתמשים | 0 | -308.72d | 0 | 8 d | 17 January 2023 11:00 | 26 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11555 | 11560 | No
11559 |  | 19453 | 19450 | 3.4.4.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | הקמת מערכות אפליקטיביות | 0 | -270.72d | 0 | 25 d | 25 January 2023 14:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11556 | 552FS-19d | No
11560 |  | 19454 | 19452 | 3.4.4.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת תחנות קצה | 0 | -308.72d | 0 | 4 d | 26 January 2023 14:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11558 | 11561,547 | No
11561 |  | 19455 | 19451,19454 | 3.4.4.6.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 135 |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 0 | -251d | 0 | 0 d | 31 January 2023 17:00 | 31 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11557,11560 | 47 | No
11562 |  | 19456 |  | 3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | מערך האוטומציה | 0.23000000000000001 | -330.5d | 0 | 400.17 d | 07 August 2022 08:00 | 02 January 2024 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11563 |  | 19457 | 16807 | 3.4.4.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח ממשקי מחסן WMS | 0 | -339.67d | 0 | 35 d | 02 March 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 423 | 11564 | No
11564 |  | 19458 | 19457 | 3.4.4.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח תוכנה לתהליכים MFC/CMM | 0 | -339.67d | 0 | 7 d | 18 April 2023 11:00 | 27 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11563 | 11574FS+5w,11565 | No
11565 |  | 19459 | 19458 | 3.4.4.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח ממשקי MINILOAD | 0 | -339.67d | 0 | 10 d | 28 April 2023 08:00 | 10 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11564 | 11566,11574 | No
11566 |  | 19461 | 19459 | 3.4.4.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | פיתוח תוכנה מפה דשבורדים אתרים | 0 | -59.94w | 0 | 4 w | 10 May 2023 14:00 | 08 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11565 | 11574 | No
11567 |  | 19463 | 19418 | 3.4.4.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | התקנה של ציוד מכאני (מסועים) | 1 | 0w | 0 | 6 w | 07 August 2022 08:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 739 | 11572,11568 | No
11568 |  | 19464 | 19420,19463 | 3.4.4.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת ארונות חשמל | 1 | 0d | 0 | 8 d | 18 September 2022 08:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 741,11567 | 11570SS,11571 | No
11569 |  | 22021 |  | 3.4.4.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | התקנת בקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 October 2022 08:00 | 02 October 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  | 11570 | No
11570 |  | 19462 | 19464SS,22021 | 3.4.4.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | חישמול אתר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 October 2022 08:00 | 12 October 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11568SS,11569 | 11572,11573 | No
11571 |  | 19465 | 19464 | 3.4.4.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בודק חשמל | 1 | 0d | 0 | 3 d | 30 September 2022 11:00 | 04 October 2022 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11568 | 11572 | No
11572 |  | 19466 | 19462,19463,19465 | 3.4.4.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | בדיקות I/O | 1 | 0d | 0 | 10 d | 12 October 2022 14:00 | 27 October 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11570,11567,11571 | 11576,11573 | No
11573 |  | 21478 | 19466,19462 | 3.4.4.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | אינטגרציה ראשונית לבדיקת בקרים ע"י צוות בקרה - אי שחור | 0.38 | -30.76w | 0 | 2 w | 27 October 2022 11:00 | 10 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11572,11570 | 11574 | No
11574 |  | 19467 | 19458FS+5w,19459,19461,21478 | 3.4.4.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | אינטגרציה בין מערכות במשרדי יוטרון | 0 | -59.94w | 0 | 7 w | 08 June 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11564FS+5w,11565,11566,11573 | 11575 | No
11575 |  | 19468 | 19467,20174 | 3.4.4.7.13 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | אינטגרציה תוכנה בקרה - בשטח | 0 | -65.91w | 0 | 12 w | 07 September 2023 12:30 | 04 December 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA | 11574,628 | 11576 | No
11576 |  | 19469 | 19468,19466 | 3.4.4.7.14 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | מוכנות יוטרון ל-POC | 0 | -373.5d | 0 | 1 d | 04 December 2023 15:30 | 05 December 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA | 11575,11572 | 11577,630 | No
11577 |  | 19470 | 19469 | 3.4.4.7.15 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 135 |  | הדרכות עבור ה-POC | 0 | -65.91w | 0 | 4 w | 05 December 2023 15:30 | 02 January 2024 15:30 | NA | NA | NA | NA | 11576 | 630 | No
11578 |  | 13309 |  | 3.4.5 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ביטחון | 0 | 855.12d | 0 | 726.01 d | 31 July 2022 17:00 | 16 February 2025 11:06 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11579 |  | 14353 | 2865SF-18emo | 3.4.5.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1019.8d | 0 | 0 d | 22 July 2024 08:00 | 22 July 2024 08:00 | 19 November 2023 08:00 | 19 November 2023 08:00 | NA | NA | 11971SF-18emo |  | No
11580 |  | 13339 |  | 3.4.5.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 855.12d | 0 | 726.01 d | 31 July 2022 17:00 | 16 February 2025 11:06 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11581 |  | 13340 |  | 3.4.5.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 855.12d | 0 | 370.68 d | 02 November 2023 11:00 | 16 February 2025 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11582 |  | 13341 |  | 3.4.5.2.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 855.12d | 0 | 213.33 d | 21 May 2024 08:06 | 16 February 2025 11:06 | 15 November 2023 17:00 | 03 June 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11583 |  | 13342 | 11342 | 3.4.5.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 923.93d | 0 | 0 d | 22 November 2024 09:50 | 22 November 2024 09:50 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 9301 |  | No
11584 |  | 13343 | 11447 | 3.4.5.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 929.4d | 0 | 0 d | 15 November 2024 11:36 | 15 November 2024 11:36 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | NA | NA | 9416 |  | No
11585 |  | 13344 | 11510 | 3.4.5.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 314 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 314 | 0 | 1068.46d | 0 | 0 d | 21 May 2024 08:06 | 21 May 2024 08:06 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | NA | NA | 9482 |  | No
11586 |  | 13345 | 11564 | 3.4.5.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SG |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SG | 0 | 855.12d | 0 | 0 d | 16 February 2025 11:06 | 16 February 2025 11:06 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | NA | NA | 9561 |  | No
11587 |  | 13350 |  | 3.4.5.2.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 872.79d | 0 | 353.01 d | 02 November 2023 11:00 | 24 January 2025 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11588 |  | 13346 | 11672 | 3.4.5.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 355 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 355 | 0 | 977.12d | 0 | 0 d | 12 September 2024 08:06 | 12 September 2024 08:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 9660 |  | No
11589 |  | 13347 | 11756 | 3.4.5.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SE | 0 | 875.79d | 0 | 0 d | 21 January 2025 11:06 | 21 January 2025 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | NA | NA | 9745 |  | No
11590 |  | 13348 | 11883 | 3.4.5.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SB |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SB | 0 | 872.79d | 0 | 0 d | 24 January 2025 11:06 | 24 January 2025 11:06 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | NA | NA | 9860 |  | No
11591 |  | 13349 | 11945 | 3.4.5.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SC |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SC | 0 | 875.79d | 0 | 0 d | 21 January 2025 11:06 | 21 January 2025 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | NA | NA | 9924 |  | No
11592 |  | 13331 | 12020 | 3.4.5.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 354 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 354 | 0 | 1015.18d | 0 | 0 d | 26 July 2024 13:36 | 26 July 2024 13:36 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | NA | NA | 9990 |  | No
11593 |  | 13332 | 12104 | 3.4.5.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SH |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SH | 0 | 979.12d | 0 | 0 d | 10 September 2024 08:06 | 10 September 2024 08:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 10046 |  | No
11594 |  | 13333 | 13922 | 3.4.5.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SJ |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SJ | 0 | 1083.12d | 0 | 0 d | 01 May 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | NA | NA | 10109 |  | No
11595 |  | 13336 | 12289 | 3.4.5.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SF |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SF | 0 | 1100.12d | 0 | 0 d | 05 April 2024 11:06 | 05 April 2024 11:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | NA | NA | 10195 |  | No
11596 |  | 13337 | 12327 | 3.4.5.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 346 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 346 | 0 | 1225.8d | 0 | 0 d | 02 November 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 10247 |  | No
11597 |  | 13322 | 12480 | 3.4.5.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 326 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 326 | 0 | 1070.13d | 0 | 0 d | 19 May 2024 11:00 | 19 May 2024 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | NA | NA | 10344 |  | No
11598 |  | 13323 | 12526 | 3.4.5.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מתחם 330 |  | מעבר לתאורה שחורה במתחם 330 | 0 | 1151.12d | 0 | 0 d | 02 February 2024 11:06 | 02 February 2024 11:06 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 10394 |  | No
11599 |  | 13351 |  | 3.4.5.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 938.91d | 0 | 158.21 d | 09 April 2024 14:06 | 04 November 2024 13:00 | 03 August 2023 11:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11600 |  | 13324 | 12549 | 3.4.5.2.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AB |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AB | 0 | 978.47d | 0 | 0 d | 10 September 2024 14:00 | 10 September 2024 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | 10548 |  | No
11601 |  | 13325 | 12579 | 3.4.5.2.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 124 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 124 | 0 | 1036.47d | 0 | 0 d | 01 July 2024 11:00 | 01 July 2024 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | NA | NA | 10600 |  | No
11602 |  | 13326 | 12628,14450 | 3.4.5.2.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AE 116-123 | 0 | 1075.12d | 0 | 0 d | 10 May 2024 11:06 | 10 May 2024 11:06 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 10651,11462 |  | No
11603 |  | 13327 | 12654 | 3.4.5.2.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AE 117-118 | 0 | 1097.12d | 0 | 0 d | 09 April 2024 14:06 | 09 April 2024 14:06 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | 10697 |  | No
11604 |  | 13328 | 12714 | 3.4.5.2.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 137 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 137 | 0 | 1007.12d | 0 | 0 d | 06 August 2024 11:06 | 06 August 2024 11:06 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | NA | NA | 10748 |  | No
11605 |  | 13329 | 12774 | 3.4.5.2.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 201 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 201 | 0 | 1065.12d | 0 | 0 d | 24 May 2024 11:06 | 24 May 2024 11:06 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | NA | NA | 10795 |  | No
11606 |  | 13330 | 12955 | 3.4.5.2.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 938.91d | 0 | 0 d | 04 November 2024 13:00 | 04 November 2024 13:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | NA | NA | 10982 |  | No
11607 |  | 13316 | 12979 | 3.4.5.2.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AC |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AC | 0 | 1017.12d | 0 | 0 d | 24 July 2024 14:06 | 24 July 2024 14:06 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | NA | NA | 11119 |  | No
11608 |  | 13317 | 13035 | 3.4.5.2.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 112 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 112 | 0 | 1081.12d | 0 | 0 d | 03 May 2024 08:06 | 03 May 2024 08:06 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | NA | NA | 11222 |  | No
11609 |  | 13318 | 13093 | 3.4.5.2.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 113 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 113 | 0 | 1095.18d | 0 | 0 d | 11 April 2024 13:36 | 11 April 2024 13:36 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | NA | NA | 11297 |  | No
11610 |  | 13319 | 13252 | 3.4.5.2.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AF |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה AF | 0 | 965.12d | 0 | 0 d | 26 September 2024 14:06 | 26 September 2024 14:06 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA | 11418 |  | No
11611 |  | 14456 | 14450 | 3.4.5.2.2.12 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 126 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 126 | 0 | 1095.12d | 0 | 0 d | 11 April 2024 14:06 | 11 April 2024 14:06 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | NA | NA | 11462 |  | No
11612 |  | 16369 |  | 3.4.5.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 July 2022 17:00 | 31 July 2022 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11613 |  | 16368 | 1540,19848 | 3.4.5.2.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 135 + המתחם יגודר ויטופל אבטחתית בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 31 July 2022 17:00 | 31 July 2022 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00 | NA | NA | 11522,11524 |  | No
11614 |  | 14318 |  | 3.4.5.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 1038.46d | 0 | 466.68 d | 13 November 2022 11:00 | 28 June 2024 08:06 | 17 January 2022 11:00 | 22 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11615 |  | 14320 |  | 3.4.5.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1038.46d | 0 | 174.34 d | 19 November 2023 11:00 | 28 June 2024 08:06 | 19 February 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11616 |  | 14321 |  | 3.4.5.3.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 1038.46d | 0 | 0 d | 28 June 2024 08:06 | 28 June 2024 08:06 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11617 |  | 14319 | 11512,15442 | 3.4.5.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1038.46d | 0 | 0 d | 28 June 2024 08:06 | 28 June 2024 08:06 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | NA | NA | 9484,9485 |  | No
11618 |  | 14322 |  | 3.4.5.3.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 1212.8d | 0 | 0 d | 19 November 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11619 |  | 14323 | 12329,15452 | 3.4.5.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1212.8d | 0 | 0 d | 19 November 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 10249,10250 |  | No
11620 |  | 14324 |  | 3.4.5.3.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1068.12d | 0 | 0 d | 21 May 2024 11:06 | 21 May 2024 11:06 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11621 |  | 14325 | 13037,15463 | 3.4.5.3.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1068.12d | 0 | 0 d | 21 May 2024 11:06 | 21 May 2024 11:06 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | NA | NA | 11224,11225 |  | No
11622 |  | 16371 |  | 3.4.5.3.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0 | 1505.13d | 0 | 0 d | 13 November 2022 11:00 | 13 November 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11623 |  | 16370 | 19433,19424 | 3.4.5.3.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מעבר לתאורה סגולה בסביבת האינטגרציה בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 0 | 1505.13d | 0 | 0 d | 13 November 2022 11:00 | 13 November 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | NA | NA | 11540,11531 |  | No
11624 |  | 14238 |  | 3.4.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 747.12d | 0 | 650.68 d | 24 March 2023 14:00 | 04 July 2025 08:06 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11625 |  | 14253 |  | 3.4.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 747.12d | 0 | 436 d | 25 December 2023 14:06 | 04 July 2025 08:06 | 15 March 2023 14:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11626 |  | 14239 | 11351 | 3.4.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 783.93d | 0 | 0 d | 18 May 2025 15:50 | 18 May 2025 15:50 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | NA | NA | 9312 |  | No
11627 |  | 14240 | 11456 | 3.4.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 812.4d | 0 | 0 d | 09 April 2025 11:36 | 09 April 2025 11:36 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 9427 |  | No
11628 |  | 14241 | 11519 | 3.4.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 314 | 0 | 960.46d | 0 | 0 d | 06 October 2024 08:06 | 06 October 2024 08:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA | 9493 |  | No
11629 |  | 14242 | 11573 | 3.4.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SG | 0 | 747.12d | 0 | 0 d | 04 July 2025 08:06 | 04 July 2025 08:06 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | NA | NA | 9572 |  | No
11630 |  | 14243 | 11602 | 3.4.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 338 | 0 | 1183.12d | 0 | 0 d | 25 December 2023 14:06 | 25 December 2023 14:06 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 9586 |  | No
11631 |  | 14254 |  | 3.4.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 777.79d | 0 | 620.01 d | 24 March 2023 14:00 | 26 May 2025 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11632 |  | 14244 | 11681 | 3.4.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 355 | 0 | 869.12d | 0 | 0 d | 29 January 2025 11:06 | 29 January 2025 11:06 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | NA | NA | 9671 |  | No
11633 |  | 14245 | 11765 | 3.4.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 785.79d | 0 | 0 d | 15 May 2025 14:06 | 15 May 2025 14:06 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | NA | NA | 9756 |  | No
11634 |  | 14246 | 11892 | 3.4.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SB | 0 | 779.79d | 0 | 0 d | 23 May 2025 08:06 | 23 May 2025 08:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9871 |  | No
11635 |  | 14247 | 11954 | 3.4.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SC | 0 | 777.79d | 0 | 0 d | 26 May 2025 11:06 | 26 May 2025 11:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 9935 |  | No
11636 |  | 14248 | 12029 | 3.4.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 354 | 0 | 923.18d | 0 | 0 d | 24 November 2024 10:36 | 24 November 2024 10:36 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | NA | NA | 10001 |  | No
11637 |  | 14249 | 12113 | 3.4.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 899.12d | 0 | 0 d | 23 December 2024 14:06 | 23 December 2024 14:06 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | NA | NA | 10057 |  | No
11638 |  | 14250 | 13931 | 3.4.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 1005.12d | 0 | 0 d | 08 August 2024 11:06 | 08 August 2024 11:06 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | NA | NA | 10120 |  | No
11639 |  | 14251 | 12208 | 3.4.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 315 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 315 | 0 | 1397.8d | 0 | 0 d | 24 March 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | NA | NA | 10132 |  | No
11640 |  | 14252 | 12239 | 3.4.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 316 | 0 | 1295.8d | 0 | 0 d | 03 August 2023 17:00 | 03 August 2023 17:00 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 10144 |  | No
11641 |  | 14223 | 12298 | 3.4.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SF | 0 | 1025.12d | 0 | 0 d | 15 July 2024 11:06 | 15 July 2024 11:06 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | NA | NA | 10206 |  | No
11642 |  | 14224 | 12336 | 3.4.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 346 | 0 | 1147.8d | 0 | 0 d | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | NA | NA | 10258 |  | No
11643 |  | 14225 | 12366 | 3.4.6.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 339 | 0 | 1237.12d | 0 | 0 d | 19 October 2023 11:06 | 19 October 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | NA | NA | 10279 |  | No
11644 |  | 14226 | 12394 | 3.4.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 340 | 0 | 1192.12d | 0 | 0 d | 14 December 2023 08:06 | 14 December 2023 08:06 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 10293 |  | No
11645 |  | 14227 | 12422 | 3.4.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 341 | 0 | 1182.12d | 0 | 0 d | 26 December 2023 14:06 | 26 December 2023 14:06 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 10308 |  | No
11646 |  | 14229 | 12489 | 3.4.6.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 326 | 0 | 980.13d | 0 | 0 d | 08 September 2024 17:00 | 08 September 2024 17:00 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | NA | NA | 10355 |  | No
11647 |  | 14230 | 12535 | 3.4.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מתחם 330 | 0 | 1083.12d | 0 | 0 d | 01 May 2024 08:06 | 01 May 2024 08:06 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | 10405 |  | No
11648 |  | 14255 |  | 3.4.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 758.91d | 0 | 258.27 d | 24 July 2024 13:36 | 19 June 2025 13:00 | 30 November 2023 14:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11649 |  | 14231 | 12558 | 3.4.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 863.47d | 0 | 0 d | 05 February 2025 11:00 | 05 February 2025 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | NA | NA | 10559 |  | No
11650 |  | 14232 | 12588 | 3.4.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 124 | 0 | 941.47d | 0 | 0 d | 31 October 2024 14:00 | 31 October 2024 14:00 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 10611 |  | No
11651 |  | 14233 | 12637 | 3.4.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 116-123 | 0 | 980.12d | 0 | 0 d | 09 September 2024 08:06 | 09 September 2024 08:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | NA | NA | 10662 |  | No
11652 |  | 14234 | 12663 | 3.4.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 117-118 | 0 | 982.12d | 0 | 0 d | 05 September 2024 14:06 | 05 September 2024 14:06 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | NA | NA | 10708 |  | No
11653 |  | 14235 | 12723 | 3.4.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 137 | 0 | 927.12d | 0 | 0 d | 19 November 2024 08:06 | 19 November 2024 08:06 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 10759 |  | No
11654 |  | 14236 | 12783 | 3.4.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2:מבנה 201 | 0 | 980.12d | 0 | 0 d | 09 September 2024 08:06 | 09 September 2024 08:06 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | NA | NA | 10806 |  | No
11655 |  | 14237 | 12964 | 3.4.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 758.91d | 0 | 0 d | 19 June 2025 13:00 | 19 June 2025 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | NA | NA | 10993 |  | No
11656 |  | 14256 | 12988 | 3.4.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 922.12d | 0 | 0 d | 25 November 2024 11:06 | 25 November 2024 11:06 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | NA | NA | 11130 |  | No
11657 |  | 14257 | 13044 | 3.4.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 112 | 0 | 998.12d | 0 | 0 d | 18 August 2024 08:06 | 18 August 2024 08:06 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | NA | NA | 11233 |  | No
11658 |  | 14258 | 13102 | 3.4.6.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 1017.18d | 0 | 0 d | 24 July 2024 13:36 | 24 July 2024 13:36 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | NA | NA | 11308 |  | No
11659 |  | 14259 | 13261 | 3.4.6.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AF | 0 | 865.12d | 0 | 0 d | 03 February 2025 14:06 | 03 February 2025 14:06 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | NA | NA | 11429 |  | No
11660 |  | 14260 | 13308 | 3.4.6.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 126 | 0 | 1014.12d | 0 | 0 d | 29 July 2024 08:06 | 29 July 2024 08:06 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | NA | NA | 11473 |  | No
11661 |  | 2774 |  | 3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | פעילויות תקשוב | 0.83999999999999997 | -164d | 0 | 1688.67 d | 14 July 2020 08:00 | 09 June 2026 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 October 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11662 |  | 15920 |  | 3.4.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 13 October 2021 08:00 | 13 October 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11663 |  | 15921 | 7720,7732 | 3.4.7.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  | תכתובת מס' 1269 | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 13 October 2021 08:00 | 13 October 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | NA | NA | 11686,11714 | 11822 | No
11664 |  | 2232 |  | 3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס מרכז | 0.97999999999999998 | -52.5d | 0 | 738.67 d | 14 July 2020 08:00 | 12 February 2023 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
11665 |  | 2233 |  | 3.4.7.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11666 |  | 16200 |  | 3.4.7.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11667 |  | 14180 |  | 3.4.7.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11668 |  | 14179 | 994 | 3.4.7.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 6573,6542 | No
11669 |  | 16201 | 994 | 3.4.7.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 6573,6542 | No
11670 |  | 16202 | 994 | 3.4.7.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 6573,6542 | No
11671 |  | 16203 |  | 3.4.7.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11672 |  | 16204 | 994 | 3.4.7.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 6573,6542 | No
11673 |  | 16205 | 994 | 3.4.7.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 6573,6542 | No
11674 |  | 16207 |  | 3.4.7.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11675 |  | 16206 |  | 3.4.7.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11676 |  | 16209 | 994 | 3.4.7.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 6609FF,6672FF,6924FF,6798FF,6735FF,6987FF,7050FF,7113FF,7176FF,7239FF,7302FF,7617FF,7681FF,7744FF,7807FF,7870FF,7933FF,7996FF,8059FF,8122FF,8185FF,8248FF,6861FF,7428FF,7491FF,7554FF,8311FF,7365FF | No
11677 |  | 16210 | 994 | 3.4.7.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 6609FF,6672FF,6924FF,6798FF,6735FF,6987FF,7050FF,7113FF,7176FF,7239FF,7302FF,7617FF,7681FF,7744FF,7807FF,7870FF,7933FF,7996FF,8059FF,8122FF,8185FF,8248FF,6861FF,7428FF,7491FF,7554FF,8311FF,7365FF | No
11678 |  | 16215 | 994 | 3.4.7.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 6609FF,6672FF,6924FF,6798FF,6735FF,6987FF,7050FF,7113FF,7176FF,7239FF,7302FF,7617FF,7681FF,7744FF,7807FF,7870FF,7933FF,7996FF,8059FF,8122FF,8185FF,8248FF,6861FF,7428FF,7491FF,7554FF,8311FF,7365FF | No
11679 |  | 16219 |  | 3.4.7.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11680 |  | 16220 | 994 | 3.4.7.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 6609FF,6672FF,6924FF,6798FF,6735FF,6987FF,7050FF,7113FF,7176FF,7239FF,7302FF,7617FF,7681FF,7744FF,7807FF,7870FF,7933FF,7996FF,8059FF,8122FF,8185FF,8248FF,6861FF,7428FF,7491FF,7554FF,8311FF,7365FF | No
11681 |  | 7725 | 994 | 3.4.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 08:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 02 August 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 11682,11683FS+2ew | No
11682 |  | 7724 | 7725 | 3.4.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 03 August 2020 08:00 | 11 August 2020 11:00 | NA | NA | 11681 | 11683 | No
11683 |  | 7723 | 7724,7725FS+2ew | 3.4.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 17 August 2020 08:00 | 17 August 2020 17:00 | NA | NA | 11682,11681FS+2ew | 11684 | No
11684 |  | 7722 | 7723 | 3.4.7.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 18 August 2020 08:00 | 03 September 2020 15:00 | NA | NA | 11683 | 11685 | No
11685 |  | 7721 | 7722 | 3.4.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | NA | NA | 11684 | 11686 | No
11686 |  | 7720 | 7721 | 3.4.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | NA | NA | 11685 | 6542,11663,11711SS,11712SS,11690SS,11692SS,11694SS,11707SS,11708SS,11710SS,11714SS,11696SS,11697SS,11698SS,11699SS,11700SS,11701SS,11702SS,11704SS | No
11687 |  | 2236 |  | 3.4.7.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 536.8 d | 01 October 2020 15:00 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11688 |  | 16222 |  | 3.4.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 529.8 d | 01 October 2020 15:00 | 04 August 2022 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11689 |  | 16221 |  | 3.4.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11690 |  | 16225 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | -255.91d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6952FF,6826FF,7078FF,7141FF,7204FF | No
11691 |  | 16226 |  | 3.4.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11692 |  | 16227 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11693 |  | 16228 |  | 3.4.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11694 |  | 16229 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11695 |  | 17129 |  | 3.4.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11696 |  | 16216 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11697 |  | 16211 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11698 |  | 16212 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 0.98999999999999999 | -255.91d | 0 | 523 d | 11 October 2020 10:12 | 04 August 2022 13:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 11686SS | 6952FF,6826FF,7078FF,7141FF,7204FF | No
11699 |  | 16214 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11700 |  | 17364 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 315 d | 11 October 2020 10:12 | 16 November 2021 16:12 | NA | NA | NA | NA | 11686SS | 6944FF,6818FF,7070FF,7133FF,7196FF | No
11701 |  | 16213 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11702 |  | 17365 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | NA | NA | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11703 |  | 16217 |  | 3.4.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11704 |  | 16218 | 7720SS | 3.4.7.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 11686SS | 6625FF,6688FF,6940FF,6814FF,6751FF,7003FF,7066FF,7129FF,7192FF,7255FF,7318FF,7633FF,7697FF,7760FF,7823FF,7886FF,7949FF,8012FF,8075FF,8138FF,8201FF,8264FF,6877FF,7444FF,7507FF,7570FF,8327FF,7381FF | No
11705 |  | 16231 |  | 3.4.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11706 |  | 16230 |  | 3.4.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11707 |  | 16232 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6661FF,6724FF,6976FF,6850FF,6787FF,7039FF,7102FF,7165FF,7228FF,7291FF,7354FF,7669FF,7733FF,7796FF,7859FF,7922FF,7985FF,8048FF,8111FF,8174FF,8237FF,8300FF,6913FF,7480FF,7543FF,7606FF,8363FF,7417FF | No
11708 |  | 16233 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6661FF,6724FF,6976FF,6850FF,6787FF,7039FF,7102FF,7165FF,7228FF,7291FF,7354FF,7669FF,7733FF,7796FF,7859FF,7922FF,7985FF,8048FF,8111FF,8174FF,8237FF,8300FF,6913FF,7480FF,7543FF,7606FF,8363FF,7417FF | No
11709 |  | 16234 |  | 3.4.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
11710 |  | 16236 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6661FF,6724FF,6976FF,6850FF,6787FF,7039FF,7102FF,7165FF,7228FF,7291FF,7354FF,7669FF,7733FF,7796FF,7859FF,7922FF,7985FF,8048FF,8111FF,8174FF,8237FF,8300FF,6913FF,7480FF,7543FF,7606FF,8363FF,7417FF | No
11711 |  | 16223 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6661FF,6724FF,6976FF,6850FF,6787FF,7039FF,7102FF,7165FF,7228FF,7291FF,7354FF,7669FF,7733FF,7796FF,7859FF,7922FF,7985FF,8048FF,8111FF,8174FF,8237FF,8300FF,6913FF,7480FF,7543FF,7606FF,8363FF,7417FF | No
11712 |  | 16224 | 7720SS | 3.4.7.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.97999999999999998 | -243.91d | 0 | 530 d | 11 October 2020 10:12 | 14 August 2022 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | NA | NA | 11686SS | 6661FF,6724FF,6976FF,6850FF,6787FF,7039FF,7102FF,7165FF,7228FF,7291FF,7354FF,7669FF,7733FF,7796FF,7859FF,7922FF,7985FF,8048FF,8111FF,8174FF,8237FF,8300FF,6913FF,7480FF,7543FF,7606FF,8363FF,7417FF | No
11713 |  | 16995 |  | 3.4.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11714 |  | 7732 | 7720SS | 3.4.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 07 December 2020 13:00 | NA | NA | 11686SS | 11715,11716,11663 | No
11715 |  | 7731 | 7732 | 3.4.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 07 December 2020 13:00 | 15 December 2020 16:00 | NA | NA | 11714 | 11716 | No
11716 |  | 7730 | 7731,7732 | 3.4.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 21 December 2020 13:00 | 22 December 2020 13:00 | NA | NA | 11715,11714 | 11717 | No
11717 |  | 7729 | 7730 | 3.4.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 09:00 | 22 December 2020 13:00 | 10 January 2021 10:00 | NA | NA | 11716 | 11718 | No
11718 |  | 7728 | 7729 | 3.4.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 09:00 | 14 February 2021 10:30 | 10 January 2021 10:00 | 17 January 2021 10:00 | NA | NA | 11717 | 11721,11719 | No
11719 |  | 17564 | 7728 | 3.4.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 11718 | 11720 | No
11720 |  | 17565 | 17564 | 3.4.7.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11719 | 11721FF+33d | No
11721 |  | 7727 | 7728,17565FF+33d | 3.4.7.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 17 January 2021 10:00 | 11 February 2021 11:00 | NA | NA | 11718,11720FF+33d | 6543 | No
11722 |  | 17003 |  | 3.4.7.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.85999999999999999 | -52.5d | 0 | 462.5 d | 28 June 2021 12:30 | 12 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11723 |  | 2240 |  | 3.4.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.83999999999999997 | -52.5d | 0 | 462.5 d | 28 June 2021 12:30 | 12 February 2023 11:00 | 12 February 2021 13:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
11724 |  | 7740 | 2237 | 3.4.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93000000000000005 | -381.17d | 0 | 410 d | 28 June 2021 12:30 | 08 December 2022 12:30 | 12 February 2021 13:00 | 03 August 2021 10:00 | NA | NA | 6543 | 11725,11726FS+2ew | No
11725 |  | 7739 | 7740 | 3.4.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -58.54w | 0 | 1 w | 08 December 2022 12:30 | 18 December 2022 09:30 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | NA | NA | 11724 | 11726 | No
11726 |  | 7738 | 7739,7740FS+2ew | 3.4.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -131.33d | 0 | 1 d | 26 December 2022 08:00 | 26 December 2022 17:00 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | NA | NA | 11725,11724FS+2ew | 11727 | No
11727 |  | 7737 | 7738 | 3.4.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -59.39w | 0 | 2 w | 27 December 2022 08:00 | 11 January 2023 11:00 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | NA | NA | 11726 | 11728 | No
11728 |  | 7736 | 7737 | 3.4.7.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -67.35w | 0 | 1 w | 11 January 2023 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 06 September 2021 07:00 | 15 September 2021 10:00 | NA | NA | 11727 | 11729 | No
11729 |  | 7735 | 7736 | 3.4.7.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -59.41w | 0 | 3 w | 18 January 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | NA | NA | 11728 | 6544,8671 | No
11730 |  | 17004 |  | 3.4.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.88 | -50.83d | 0 | 439.83 d | 28 June 2021 12:30 | 15 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11731 |  | 17005 | 2237 | 3.4.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.97999999999999998 | -360.17d | 0 | 389 d | 28 June 2021 12:30 | 13 November 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 6543 | 11732,11733FS+2ew | No
11732 |  | 17006 | 17005 | 3.4.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -55.19w | 0 | 1 w | 13 November 2022 12:30 | 21 November 2022 09:30 | NA | NA | NA | NA | 11731 | 11733 | No
11733 |  | 17007 | 17005FS+2ew,17006 | 3.4.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -123.33d | 0 | 1 d | 28 November 2022 08:00 | 28 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11731FS+2ew,11732 | 11734 | No
11734 |  | 17008 | 17007 | 3.4.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -55.86w | 0 | 2 w | 29 November 2022 08:00 | 14 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11733 | 11735 | No
11735 |  | 17009 | 17008 | 3.4.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -63.35w | 0 | 1 w | 14 December 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11734 | 11736 | No
11736 |  | 17010 | 17009 | 3.4.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -55.88w | 0 | 3 w | 21 December 2022 11:00 | 15 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11735 | 6544 | No
11737 |  | 2285 |  | 3.4.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.97999999999999998 | -52.6d | 0 | 738.67 d | 14 July 2020 08:00 | 12 February 2023 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11738 |  | 7440 |  | 3.4.7.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11739 |  | 16562 |  | 3.4.7.3.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 09 December 2020 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
11740 |  | 7439 | 994 | 3.4.7.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 04 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 11741,11742FS+2ew | No
11741 |  | 7438 | 7439 | 3.4.7.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 08:00 | 13 October 2020 14:42 | 04 October 2020 11:00 | 12 October 2020 15:00 | NA | NA | 11740 | 11742 | No
11742 |  | 7437 | 7438,7439FS+2ew | 3.4.7.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 08:00 | 19 October 2020 17:00 | 18 October 2020 11:00 | 19 October 2020 11:00 | NA | NA | 11741,11740FS+2ew | 11743 | No
11743 |  | 7436 | 7437 | 3.4.7.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 08:00 | 03 November 2020 14:54 | 19 October 2020 11:00 | 05 November 2020 09:00 | NA | NA | 11742 | 11744 | No
11744 |  | 7435 | 7436 | 3.4.7.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 05 November 2020 09:00 | 12 November 2020 09:00 | NA | NA | 11743 | 11745 | No
11745 |  | 7434 | 7435 | 3.4.7.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 09:00 | 09 December 2020 10:00 | NA | NA | 11744 | 6546,11773SS,11759SS,11760SS,11762SS,11771SS,11765SS,11766SS,11767SS,11768SS,11764SS | No
11746 |  | 16563 |  | 3.4.7.3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
11747 |  | 17116 |  | 3.4.7.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA |  | 11750 | No
11748 |  | 16564 | 994 | 3.4.7.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 06 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 11749,11750FS+1.2ew | No
11749 |  | 16565 | 16564 | 3.4.7.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 06 October 2020 11:00 | 14 October 2020 15:00 | NA | NA | 11748 | 11750 | No
11750 |  | 16566 | 16564FS+1.2ew,16565,17116 | 3.4.7.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 08:00 | 20 October 2020 17:00 | 20 October 2020 11:00 | 21 October 2020 11:00 | NA | NA | 11748FS+1.2ew,11749,11747 | 11751 | No
11751 |  | 16567 | 16566 | 3.4.7.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 08:00 | 03 November 2020 13:42 | 21 October 2020 11:00 | 09 November 2020 09:00 | NA | NA | 11750 | 11752 | No
11752 |  | 16568 | 16567 | 3.4.7.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 09 November 2020 09:00 | 16 November 2020 09:00 | NA | NA | 11751 | 11753,11757 | No
11753 |  | 16569 | 16568 | 3.4.7.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 16 November 2020 09:00 | 13 December 2020 10:00 | NA | NA | 11752 | 6546 | No
11754 |  | 7445 |  | 3.4.7.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499.13 d | 10 November 2020 13:42 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11755 |  | 16245 |  | 3.4.7.3.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499.13 d | 10 November 2020 13:42 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11756 |  | 14178 |  | 3.4.7.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון היקפי | 0.98999999999999999 | 66.81d | 0 | 499 d | 10 November 2020 13:42 | 05 August 2022 13:42 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11757 |  | 14177 | 16568 | 3.4.7.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 0.98999999999999999 | 66.81d | 0 | 499 d | 10 November 2020 13:42 | 05 August 2022 13:42 | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | NA | NA | 11752 | 7961FF | No
11758 |  | 16287 |  | 3.4.7.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11759 |  | 10311 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.98999999999999999 | -257.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 11745SS | 8087FF | No
11760 |  | 16288 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.98999999999999999 | -257.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 11745SS | 8087FF | No
11761 |  | 16290 |  | 3.4.7.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11762 |  | 16289 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 0.98999999999999999 | -257.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 11745SS | 8087FF | No
11763 |  | 17132 |  | 3.4.7.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11764 |  | 16244 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 11745SS | 7961FF | No
11765 |  | 16240 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 11745SS | 7961FF | No
11766 |  | 16241 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 11745SS | 7961FF | No
11767 |  | 16242 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 11745SS | 7961FF | No
11768 |  | 16243 | 7434SS | 3.4.7.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | 66.68d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | NA | NA | 11745SS | 7961FF | No
11769 |  | 16292 |  | 3.4.7.3.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11770 |  | 16294 |  | 3.4.7.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11771 |  | 16293 | 7434SS | 3.4.7.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.98999999999999999 | -238.1d | 0 | 499 d | 10 November 2020 14:54 | 07 August 2022 08:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | NA | NA | 11745SS | 6662,6725,6788,6851,6914,6977,7040,7103,7166,7229,7292,7355,7481,7544,7607,7670,7734,7797,7860,7923,7986,8049,8112,8175,8238,8301,8364,7418 | No
11772 |  | 16570 |  | 3.4.7.3.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.3 d | 10 November 2020 14:54 | 06 October 2021 11:36 | 13 December 2020 14:00 | 03 June 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11773 |  | 7448 | 7434SS | 3.4.7.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 24 March 2021 11:00 | NA | NA | 11745SS | 11774,11775FS+2ew | No
11774 |  | 7447 | 7448 | 3.4.7.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:00 | 04 April 2021 15:00 | NA | NA | 11773 | 11775 | No
11775 |  | 7446 | 7447,7448FS+2ew | 3.4.7.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | NA | NA | 11774,11773FS+2ew | 11776 | No
11776 |  | 7444 | 7446 | 3.4.7.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 08:00 | 03 March 2021 11:00 | 11 April 2021 08:00 | 29 April 2021 09:00 | NA | NA | 11775 | 11777 | No
11777 |  | 7443 | 7444 | 3.4.7.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 29 April 2021 09:00 | 06 May 2021 09:00 | NA | NA | 11776 | 11778 | No
11778 |  | 7442 | 7443 | 3.4.7.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 06 May 2021 09:00 | 03 June 2021 14:00 | NA | NA | 11777 | 6547 | No
11779 |  | 7441 |  | 3.4.7.3.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.81000000000000005 | -52.6d | 0 | 387.6 d | 06 October 2021 11:36 | 12 February 2023 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11780 |  | 16593 |  | 3.4.7.3.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0.81000000000000005 | -52.6d | 0 | 387.6 d | 06 October 2021 11:36 | 12 February 2023 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 02 December 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11781 |  | 16594 | 2291 | 3.4.7.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.91000000000000003 | -330.73d | 0 | 335 d | 06 October 2021 11:36 | 08 December 2022 11:36 | 11 June 2021 11:00 | 22 September 2021 11:00 | NA | NA | 6547 | 11782,11783FS+2ew | No
11782 |  | 16595 | 16594 | 3.4.7.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -50.89w | 0 | 1 w | 08 December 2022 11:36 | 18 December 2022 08:36 | 22 September 2021 11:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | 11781 | 11783 | No
11783 |  | 16596 | 16594FS+2ew,16595 | 3.4.7.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -116.67d | 0 | 1 d | 26 December 2022 08:00 | 26 December 2022 17:00 | 07 October 2021 14:00 | 08 October 2021 14:00 | NA | NA | 11781FS+2ew,11782 | 11784 | No
11784 |  | 16597 | 16596 | 3.4.7.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -51.82w | 0 | 2 w | 27 December 2022 08:00 | 11 January 2023 11:00 | 10 October 2021 08:00 | 31 October 2021 12:00 | NA | NA | 11783 | 11785 | No
11785 |  | 16598 | 16597 | 3.4.7.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -58.53w | 0 | 1 w | 11 January 2023 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 31 October 2021 12:00 | 07 November 2021 12:00 | NA | NA | 11784 | 11786 | No
11786 |  | 16599 | 16598 | 3.4.7.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -51.82w | 0 | 3 w | 18 January 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 07 November 2021 13:00 | 02 December 2021 14:00 | NA | NA | 11785 | 6548 | No
11787 |  | 2328 |  | 3.4.7.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס מרכז | 0.95999999999999996 | -54.06d | 0 | 818.33 d | 14 July 2020 08:00 | 25 May 2023 13:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
11788 |  | 7465 |  | 3.4.7.4.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 08:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 01 December 2020 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11789 |  | 7466 | 994 | 3.4.7.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 24 September 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 11790,11791FS+1.6ew | No
11790 |  | 7464 | 7466 | 3.4.7.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 08:00 | 01 October 2020 09:00 | 24 September 2020 11:00 | 06 October 2020 15:00 | NA | NA | 11789 | 11791 | No
11791 |  | 7463 | 7464,7466FS+1.6ew | 3.4.7.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 17:00 | 11 October 2020 08:00 | 11 October 2020 17:00 | NA | NA | 11790,11789FS+1.6ew | 11792 | No
11792 |  | 7462 | 7463 | 3.4.7.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 08:00 | 27 October 2020 14:54 | 12 October 2020 08:00 | 28 October 2020 15:00 | NA | NA | 11791 | 11793 | No
11793 |  | 7461 | 7462 | 3.4.7.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 28 October 2020 15:00 | 04 November 2020 15:00 | NA | NA | 11792 | 11794 | No
11794 |  | 7460 | 7461 | 3.4.7.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 04 November 2020 15:00 | 01 December 2020 16:00 | NA | NA | 11793 | 6550,11798,11800,11801,11803,11806,11808,11809,11811 | No
11795 |  | 7473 |  | 3.4.7.4.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 508.79 d | 19 November 2020 14:00 | 28 August 2022 12:06 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11796 |  | 16297 |  | 3.4.7.4.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11797 |  | 16296 |  | 3.4.7.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11798 |  | 16298 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 6952FF,6826FF,7078FF,7141FF,7204FF | No
11799 |  | 16301 |  | 3.4.7.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11800 |  | 16302 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 8087FF | No
11801 |  | 16303 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 8087FF | No
11802 |  | 16300 |  | 3.4.7.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11803 |  | 16304 | 7460 | 3.4.7.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | -255.67d | 0 | 490 d | 19 November 2020 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 8087FF | No
11804 |  | 16307 |  | 3.4.7.4.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11805 |  | 16308 |  | 3.4.7.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11806 |  | 16309 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 7734,7797,7860,7923,7986,8049,8112,8175,8238,8301,8364 | No
11807 |  | 16310 |  | 3.4.7.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11808 |  | 16311 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 8112,7734,7797,7860,7923,7986,8049,8175,8238,8301,8364 | No
11809 |  | 16312 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים בבה"ס מרכז (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 8112,7734,7797,7860,7923,7986,8049,8175,8238,8301,8364 | No
11810 |  | 16313 |  | 3.4.7.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
11811 |  | 16314 | 7460 | 3.4.7.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | -241.67d | 0 | 495 d | 19 November 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | NA | NA | 11794 | 8112,7734,7797,7860,7923,7986,8049,8175,8238,8301,8364 | No
11812 |  | 17018 |  | 3.4.7.4.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 1 | 0d | 0 | 316.08 d | 22 November 2020 15:12 | 30 December 2021 12:54 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11813 |  | 7472 | 2330 | 3.4.7.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 206 d | 22 November 2020 15:12 | 09 August 2021 12:12 | 01 December 2020 16:00 | 02 March 2021 10:00 | NA | NA | 6550 | 11814,11815FS+3.5ew | No
11814 |  | 7471 | 7472 | 3.4.7.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 09 August 2021 12:12 | 17 August 2021 09:12 | 02 March 2021 10:00 | 10 March 2021 14:00 | NA | NA | 11813 | 11815 | No
11815 |  | 7470 | 7471,7472FS+3.5ew | 3.4.7.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 September 2021 08:00 | 05 September 2021 17:00 | 16 March 2021 10:00 | 17 March 2021 10:00 | NA | NA | 11814,11813FS+3.5ew | 11816 | No
11816 |  | 7469 | 7470 | 3.4.7.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1364 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 9 w | 06 September 2021 08:00 | 24 November 2021 15:00 | 17 March 2021 10:00 | 05 April 2021 17:00 | NA | NA | 11815 | 11817 | No
11817 |  | 7468 | 7469 | 3.4.7.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 24 November 2021 15:00 | 14 December 2021 13:48 | 06 April 2021 08:00 | 12 April 2021 17:00 | NA | NA | 11816 | 11818 | No
11818 |  | 7467 | 7468 | 3.4.7.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס 1460 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 2.1 w | 14 December 2021 13:48 | 30 December 2021 12:54 | 13 April 2021 08:00 | 11 May 2021 12:00 | NA | NA | 11817 | 6551,11838SS,11827 | No
11819 |  | 17019 |  | 3.4.7.4.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 470.11 d | 22 November 2020 15:12 | 13 July 2022 10:12 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11820 |  | 17020 | 2330 | 3.4.7.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 364 d | 22 November 2020 15:12 | 28 February 2022 12:12 | NA | NA | NA | NA | 6550 | 11821,11822FS+1.9ew | No
11821 |  | 17021 | 17020 | 3.4.7.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1727 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 28 February 2022 12:12 | 13 March 2022 12:48 | NA | NA | NA | NA | 11820 | 11822 | No
11822 |  | 17022 | 17020FS+1.9ew,17021,15921 | 3.4.7.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 March 2022 08:00 | 14 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11820FS+1.9ew,11821,11663 | 11823 | No
11823 |  | 17023 | 17022 | 3.4.7.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1902 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.5 w | 15 March 2022 08:00 | 27 April 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 11822 | 11824 | No
11824 |  | 17024 | 17023 | 3.4.7.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 27 April 2022 13:30 | 26 May 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 11823 | 11825 | No
11825 |  | 17025 | 17024 | 3.4.7.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2246 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.7 w | 26 May 2022 16:30 | 13 July 2022 10:12 | NA | NA | NA | NA | 11824 | 6551,11845SS | No
11826 |  | 19875 |  | 3.4.7.4.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים AA - PDR | 1 | 0d | 0 | 190.91 d | 30 December 2021 12:54 | 28 August 2022 12:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11827 |  | 19876 | 7467 | 3.4.7.4.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 51 d | 30 December 2021 12:54 | 03 March 2022 12:54 | NA | NA | NA | NA | 11818 | 11832FS+2ew,11830,11828 | No
11828 |  | 19882 | 19876 | 3.4.7.4.2.5.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1778 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.6 w | 03 March 2022 12:54 | 24 March 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 11827 | 11829 | No
11829 |  | 19883 | 19882 | 3.4.7.4.2.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 13 d | 24 March 2022 10:30 | 10 April 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 11828 | 11830 | No
11830 |  | 19877 | 19876,19883 | 3.4.7.4.2.5.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1924 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 10 April 2022 10:30 | 03 May 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 11827,11829 | 11832,11831 | No
11831 |  | 20398 | 19877 | 3.4.7.4.2.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 17 d | 03 May 2022 14:30 | 26 May 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 11830 | 11832FS+7d | No
11832 |  | 19878 | 19876FS+2ew,19877,20398FS+7d | 3.4.7.4.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 June 2022 08:30 | 08 June 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 11827FS+2ew,11830,11831FS+7d | 11833 | No
11833 |  | 19879 | 19878 | 3.4.7.4.2.5.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 2232 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.6 w | 08 June 2022 08:30 | 06 July 2022 12:06 | NA | NA | NA | NA | 11832 | 11834 | No
11834 |  | 19880 | 19879 | 3.4.7.4.2.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 06 July 2022 12:06 | 03 August 2022 12:06 | NA | NA | NA | NA | 11833 | 11835 | No
11835 |  | 19881 | 19880 | 3.4.7.4.2.5.9 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 03 August 2022 12:06 | 28 August 2022 12:06 | NA | NA | NA | NA | 11834 | 11838SS,6551 | No
11836 |  | 17026 |  | 3.4.7.4.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.48999999999999999 | -54.06d | 0 | 281.06 d | 26 May 2022 16:30 | 25 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11837 |  | 7481 |  | 3.4.7.4.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.58999999999999997 | -50.33d | 0 | 119.33 d | 03 August 2022 12:06 | 08 January 2023 15:06 | 16 April 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
11838 |  | 7480 | 7467SS,19881SS | 3.4.7.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93999999999999995 | -355.46d | 0 | 69 d | 03 August 2022 12:06 | 07 November 2022 12:06 | 16 April 2021 13:00 | 02 August 2021 16:00 | NA | NA | 11818SS,11835SS | 11839,11840FS+2ew | No
11839 |  | 7479 | 7480 | 3.4.7.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -54.47w | 0 | 1 w | 07 November 2022 12:06 | 15 November 2022 09:06 | 02 August 2021 16:00 | 11 August 2021 10:00 | NA | NA | 11838 | 11840 | No
11840 |  | 7478 | 7479,7480FS+2ew | 3.4.7.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -121.79d | 0 | 1 d | 21 November 2022 12:06 | 22 November 2022 12:06 | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 16:00 | NA | NA | 11839,11838FS+2ew | 11841 | No
11841 |  | 7477 | 7478 | 3.4.7.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -55.06w | 0 | 2 w | 22 November 2022 12:06 | 07 December 2022 15:06 | 17 August 2021 16:00 | 05 September 2021 14:00 | NA | NA | 11840 | 11842 | No
11842 |  | 7476 | 7477 | 3.4.7.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -62.43w | 0 | 1 w | 07 December 2022 15:06 | 14 December 2022 15:06 | 05 September 2021 14:00 | 14 September 2021 17:00 | NA | NA | 11841 | 11843 | No
11843 |  | 7475 | 7476 | 3.4.7.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -55.08w | 0 | 3 w | 14 December 2022 15:06 | 08 January 2023 15:06 | 15 September 2021 08:00 | 13 October 2021 12:00 | NA | NA | 11842 | 6552 | No
11844 |  | 17034 |  | 3.4.7.4.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.44 | -54.06d | 0 | 281.06 d | 26 May 2022 16:30 | 25 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11845 |  | 17035 | 17025SS | 3.4.7.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.52000000000000002 | -459.28d | 0 | 227 d | 26 May 2022 16:30 | 15 March 2023 10:30 | NA | NA | NA | NA | 11825SS | 11846,11847FS+2ew | No
11846 |  | 17036 | 17035 | 3.4.7.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -70.68w | 0 | 1 w | 15 March 2023 10:30 | 22 March 2023 16:30 | NA | NA | NA | NA | 11845 | 11847 | No
11847 |  | 17037 | 17035FS+2ew,17036 | 3.4.7.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -159.33d | 0 | 1 d | 03 April 2023 08:00 | 03 April 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11845FS+2ew,11846 | 11848 | No
11848 |  | 17038 | 17037 | 3.4.7.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -71.75w | 0 | 2 w | 04 April 2023 08:00 | 24 April 2023 10:00 | NA | NA | NA | NA | 11847 | 11849 | No
11849 |  | 17039 | 17038 | 3.4.7.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -81.51w | 0 | 1 w | 24 April 2023 10:00 | 02 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11848 | 11850 | No
11850 |  | 17040 | 17039 | 3.4.7.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -71.75w | 0 | 3 w | 02 May 2023 13:00 | 25 May 2023 13:00 | NA | NA | NA | NA | 11849 | 6552 | No
11851 |  | 2417 |  | 3.4.7.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס מרכז | 0.90000000000000002 | -61.84d | 0 | 826.22 d | 14 July 2020 08:00 | 06 June 2023 10:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11852 |  | 7488 |  | 3.4.7.5.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 08:00 | 17 December 2020 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 10 March 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
11853 |  | 7490 | 994 | 3.4.7.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 08:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 03 January 2021 14:00 | NA | NA | 2 | 11854,11855FS+2ew | No
11854 |  | 7489 | 7490 | 3.4.7.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 03 January 2021 14:00 | 11 January 2021 17:00 | NA | NA | 11853 | 11855 | No
11855 |  | 7487 | 7489,7490FS+2ew | 3.4.7.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 17 January 2021 14:00 | 18 January 2021 14:00 | NA | NA | 11854,11853FS+2ew | 11856 | No
11856 |  | 7486 | 7487 | 3.4.7.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 08:00 | 22 November 2020 12:30 | 18 January 2021 14:00 | 04 February 2021 11:00 | NA | NA | 11855 | 11857 | No
11857 |  | 7485 | 7486 | 3.4.7.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 08:36 | 04 February 2021 11:00 | 11 February 2021 11:00 | NA | NA | 11856 | 11858 | No
11858 |  | 7484 | 7485 | 3.4.7.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 08:36 | 17 December 2020 08:54 | 11 February 2021 11:00 | 10 March 2021 12:00 | NA | NA | 11857 | 6554 | No
11859 |  | 7496 |  | 3.4.7.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 470 d | 17 December 2020 08:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
11860 |  | 16316 |  | 3.4.7.5.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 265 d | 17 December 2020 08:54 | 23 November 2021 08:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
11861 |  | 16315 |  | 3.4.7.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמי אחסנה | 1 | 0d | 0 | 265 d | 17 December 2020 08:54 | 23 November 2021 08:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
11862 |  | 10316 | 2419 | 3.4.7.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 1 | 0d | 0 | 265 d | 17 December 2020 08:54 | 23 November 2021 08:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 09:00 | NA | NA | 6554 | 6944FF,6818FF,7070FF,7133FF,7196FF | No
11863 |  | 16317 |  | 3.4.7.5.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 470 d | 17 December 2020 08:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
11864 |  | 16356 |  | 3.4.7.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 470 d | 17 December 2020 08:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
11865 |  | 16318 | 2419 | 3.4.7.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | -238.77d | 0 | 470 d | 17 December 2020 08:54 | 07 August 2022 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 09:00 | NA | NA | 6554 | 6662,6725,6788,6851,6914,6977,7040,7103,7166,7229,7292,7355,7481,7544,7607,7670,7418 | No
11866 |  | 7495 | 2419 | 3.4.7.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 296 d | 17 December 2020 08:54 | 30 December 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 07 June 2021 09:00 | NA | NA | 6554 | 11867,11868 | No
11867 |  | 7494 | 7495 | 3.4.7.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1504 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 30 December 2021 14:54 | 11 January 2022 09:12 | 07 June 2021 09:00 | 15 June 2021 12:00 | NA | NA | 11866 | 11868FS+4d | No
11868 |  | 7493 | 7494FS+4d,7495 | 3.4.7.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 January 2022 09:12 | 31 January 2022 09:12 | 21 June 2021 09:00 | 22 June 2021 09:00 | NA | NA | 11867FS+4d,11866 | 11870,11869 | No
11869 |  | 19401 | 7493 | 3.4.7.5.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 8 d | 31 January 2022 09:12 | 09 February 2022 12:12 | NA | NA | NA | NA | 11868 | 11870 | No
11870 |  | 7492 | 7493,19401 | 3.4.7.5.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1701 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 09 February 2022 12:12 | 03 March 2022 11:00 | 22 June 2021 09:00 | 08 July 2021 16:00 | NA | NA | 11868,11869 | 11871 | No
11871 |  | 7491 | 7492 | 3.4.7.5.2.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 03 March 2022 11:00 | 04 April 2022 12:30 | 08 July 2021 16:00 | 15 July 2021 16:00 | NA | NA | 11870 | 11874,11872 | No
11872 |  | 20095 | 7491 | 3.4.7.5.2.9 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1823 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 04 April 2022 12:30 | 05 April 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 11871 | 11873 | No
11873 |  | 20096 | 20095 | 3.4.7.5.2.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 April 2022 12:30 | 10 April 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 11872 | 11874 | No
11874 |  | 7483 | 7491,20096 | 3.4.7.5.2.11 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 1928 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 10 April 2022 15:30 | 03 May 2022 14:24 | 15 July 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | NA | NA | 11871,11873 | 6555 | No
11875 |  | 7502 |  | 3.4.7.5.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.47999999999999998 | -61.84d | 0 | 306.84 d | 03 May 2022 14:24 | 06 June 2023 10:00 | 12 August 2021 09:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11876 |  | 7505 | 2421 | 3.4.7.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.56000000000000005 | -369.71d | 0 | 245 d | 03 May 2022 14:24 | 15 March 2023 11:24 | 12 August 2021 09:00 | 08 December 2021 09:00 | NA | NA | 6555 | 11877FS+2w,11878FS+4ew | No
11877 |  | 7504 | 7505FS+2w | 3.4.7.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -57.18w | 0 | 1 w | 30 March 2023 14:24 | 10 April 2023 15:24 | 08 December 2021 09:00 | 16 December 2021 12:00 | NA | NA | 11876FS+2w | 11878 | No
11878 |  | 7503 | 7504,7505FS+4ew | 3.4.7.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -131.33d | 0 | 1 d | 17 April 2023 08:00 | 17 April 2023 17:00 | 22 December 2021 09:00 | 23 December 2021 09:00 | NA | NA | 11877,11876FS+4ew | 11879 | No
11879 |  | 7501 | 7503 | 3.4.7.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -57.67w | 0 | 2 w | 18 April 2023 08:00 | 04 May 2023 15:00 | 23 December 2021 09:00 | 10 January 2022 16:00 | NA | NA | 11878 | 11880 | No
11880 |  | 7500 | 7501 | 3.4.7.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -65.37w | 0 | 1 w | 04 May 2023 15:00 | 11 May 2023 15:00 | 10 January 2022 16:00 | 17 January 2022 16:00 | NA | NA | 11879 | 11881 | No
11881 |  | 7499 | 7500 | 3.4.7.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -57.67w | 0 | 3 w | 11 May 2023 15:00 | 06 June 2023 10:00 | 17 January 2022 16:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 11880 | 6556 | No
11882 |  | 9421 |  | 3.4.7.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -129.2d | 0 | 461.32 d | 09 August 2023 16:00 | 18 March 2025 15:50 | 05 January 2023 08:00 | 02 June 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11883 |  | 9422 | 9425SF-25d | 3.4.7.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | -2.17mo | 0 | 4 mo | 10 September 2023 14:00 | 10 January 2024 11:00 | 05 January 2023 08:00 | 09 May 2023 08:00 | NA | NA | 11888SF-25d | 11893 | No
11884 |  | 16373 | 9192 | 3.4.7.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -1.12mo | 0 | 4 mo | 09 August 2023 16:00 | 10 December 2023 16:00 | 24 April 2023 08:00 | 23 August 2023 08:00 | NA | NA | 315 | 11892 | No
11885 |  | 9423 | 9460SF-25d | 3.4.7.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | -5.38mo | 0 | 4 mo | 20 November 2024 09:50 | 18 March 2025 15:50 | 29 January 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | NA | NA | 11926SF-25d | 11931 | No
11886 |  | 9424 |  | 3.4.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -191.33d | 0 | 383 d | 11 February 2024 08:00 | 16 June 2025 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11887 |  | 9838 |  | 3.4.7.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -191.33d | 0 | 95 d | 11 February 2024 08:00 | 13 June 2024 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11888 |  | 9425 | 21269 | 3.4.7.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -191.33d | 0 | 5 d | 11 February 2024 08:00 | 15 February 2024 17:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | NA | NA | 10866 | 11883SF-25d,11889 | No
11889 |  | 9426 | 9425 | 3.4.7.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -191.33d | 0 | 90 d | 16 February 2024 08:00 | 13 June 2024 14:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 11888 | 11891,11892,11893,6532,11895,11896,11897,11898,9204 | No
11890 |  | 9427 |  | 3.4.7.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת מערכות במרכז | 0 | -172d | 0 | 120 d | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11891 |  | 9428 | 9426 | 3.4.7.7.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -7.17mo | 0 | 5 mo | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11889 | 11914,11927,11912 | No
11892 |  | 9429 | 9426,16373 | 3.4.7.7.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -7.17mo | 0 | 5 mo | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11889,11884 | 11914,11927,11912 | No
11893 |  | 9430 | 9426,9422 | 3.4.7.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -7.17mo | 0 | 5 mo | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11889,11883 | 11914,11927,11904SS+3mo,11906FF,11912 | No
11894 |  | 14309 |  | 3.4.7.7.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | -172d | 0 | 120 d | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11895 |  | 14310 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | -172d | 0 | 0 d | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 11889 | 11899,11900 | No
11896 |  | 14311 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | -172d | 0 | 0 d | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 11889 | 11899,11900 | No
11897 |  | 14312 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | -172d | 0 | 0 d | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 11889 | 11899,11900 | No
11898 |  | 14313 | 9426 | 3.4.7.7.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | -172d | 0 | 0 d | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | NA | NA | 11889 | 11899,11900 | No
11899 |  | 14314 | 14310,14311,14312,14313 | 3.4.7.7.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | -7.17mo | 0 | 5 mo | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11895,11896,11897,11898 | 11914 | No
11900 |  | 14315 | 14310,14311,14312,14313 | 3.4.7.7.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | -7.17mo | 0 | 5 mo | 13 June 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11895,11896,11897,11898 | 11914 | No
11901 |  | 9839 |  | 3.4.7.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | -164.22d | 0 | 60 d | 19 March 2025 16:00 | 08 June 2025 10:00 | 25 July 2024 08:00 | 09 October 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11902 |  | 9431 | 2619,12959 | 3.4.7.7.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | -6.84mo | 0 | 2.5 mo | 19 March 2025 16:00 | 08 June 2025 10:00 | 25 July 2024 08:00 | 09 October 2024 14:00 | NA | NA | 1353,10988 | 11940 | No
11903 |  | 9434 |  | 3.4.7.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -172d | 0 | 216 d | 11 September 2024 08:00 | 16 June 2025 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11904 |  | 9435 | 9430SS+3mo | 3.4.7.7.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | -172d | 0 | 25 d | 11 September 2024 08:00 | 14 October 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | NA | NA | 11893SS+3mo | 11905SS,11907 | No
11905 |  | 9436 | 9435SS | 3.4.7.7.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -30.35w | 0 | 2 w | 11 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 05 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | NA | NA | 11904SS | 11906,11909SS | No
11906 |  | 9437 | 9436,9430FF | 3.4.7.7.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | -172d | 0 | 36 d | 25 September 2024 14:00 | 14 November 2024 14:00 | 21 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11905,11893FF | 11907,11914,11910FF | No
11907 |  | 9438 | 9437,9435,9453 | 3.4.7.7.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | -6.71mo | 0 | 3 mo | 13 March 2025 11:00 | 16 June 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | NA | NA | 11906,11904,11918 | 6537,11920FF+15d | No
11908 |  | 9439 |  | 3.4.7.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | מרכז |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -172d | 0 | 48 d | 11 September 2024 08:00 | 14 November 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11909 |  | 9440 | 9436SS | 3.4.7.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מנהלתית מרכז | 0 | -172d | 0 | 20 d | 11 September 2024 08:00 | 08 October 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | NA | NA | 11905SS | 11910 | No
11910 |  | 9441 | 9440,9437FF | 3.4.7.7.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | -172d | 0 | 28 d | 08 October 2024 11:00 | 14 November 2024 14:00 | 30 January 2024 14:00 | 05 March 2024 11:00 | NA | NA | 11909,11906FF | 11914 | No
11911 |  | 10332 |  | 3.4.7.7.6 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -161d | 0 | 96 d | 14 November 2024 14:00 | 13 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11912 |  | 10331 | 9428,9429,9430 | 3.4.7.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | -161d | 0 | 96 d | 14 November 2024 14:00 | 13 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA | 11891,11892,11893 | 11918FF | No
11913 |  | 9836 |  | 3.4.7.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -172d | 0 | 96 d | 14 November 2024 14:00 | 13 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11914 |  | 9432 | 9428,9429,9430,9437,9441,14314,14315 | 3.4.7.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | -7.17mo | 0 | 4 mo | 14 November 2024 14:00 | 13 March 2025 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA | 11891,11892,11893,11906,11910,11899,11900 | 11916,11918FF,11920 | No
11915 |  | 9837 |  | 3.4.7.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 116.67d | 0 | 72 d | 13 March 2025 11:00 | 16 June 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11916 |  | 9433 | 9432 | 3.4.7.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 4.86mo | 0 | 3 mo | 13 March 2025 11:00 | 16 June 2025 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | NA | NA | 11914 | 6567 | No
11917 |  | 9452 |  | 3.4.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -161d | 0 | 72 d | 15 December 2024 11:00 | 13 March 2025 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11918 |  | 9453 | 9432FF,10331FF | 3.4.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -6.71mo | 0 | 3 mo | 15 December 2024 11:00 | 13 March 2025 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | NA | NA | 11914FF,11912FF | 11907,6536 | No
11919 |  | 9454 |  | 3.4.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | -172d | 0 | 98 d | 13 March 2025 11:00 | 17 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11920 |  | 9455 | 9432,9438FF+15d | 3.4.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | -172d | 0 | 98 d | 13 March 2025 11:00 | 17 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 11914,11907FF+15d | 11921SS,11940FS-25d,6538 | No
11921 |  | 9456 | 9455SS | 3.4.7.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | -172d | 0 | 98 d | 13 March 2025 11:00 | 17 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 11920SS | 11922SS,11940FS-25d,6538 | No
11922 |  | 9457 | 9456SS | 3.4.7.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | -172d | 0 | 98 d | 13 March 2025 11:00 | 17 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 11921SS | 11923SS,11940FS-25d,6538 | No
11923 |  | 9458 | 9457SS | 3.4.7.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | -172d | 0 | 98 d | 13 March 2025 11:00 | 17 July 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | NA | NA | 11922SS | 11940FS-25d,6538,11939SS+25d | No
11924 |  | 9459 |  | 3.4.7.10 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -205.2d | 0 | 129 d | 21 April 2025 09:50 | 05 October 2025 09:50 | 04 July 2024 08:00 | 16 December 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11925 |  | 10011 |  | 3.4.7.10.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -205.2d | 0 | 51 d | 21 April 2025 09:50 | 25 June 2025 15:50 | 04 July 2024 08:00 | 04 September 2024 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11926 |  | 9460 | 15440FS+79d | 3.4.7.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -205.2d | 0 | 6 d | 21 April 2025 09:50 | 28 April 2025 12:50 | 04 July 2024 08:00 | 11 July 2024 11:00 | NA | NA | 9304FS+79d | 11885SF-25d,11927 | No
11927 |  | 9461 | 9428,9429,9430,9460 | 3.4.7.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -205.2d | 0 | 45 d | 28 April 2025 12:50 | 25 June 2025 15:50 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | NA | NA | 11891,11892,11893,11926 | 11929,11930,11931,11932,11933 | No
11928 |  | 9462 |  | 3.4.7.10.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חיבור מערכות למתקן משני במרכז | 0 | -205.2d | 0 | 48 d | 25 June 2025 15:50 | 24 August 2025 15:50 | 05 September 2024 08:00 | 08 November 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11929 |  | 9463 | 9461 | 3.4.7.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | -8.55mo | 0 | 2 mo | 25 June 2025 15:50 | 24 August 2025 15:50 | 05 September 2024 08:00 | 08 November 2024 14:00 | NA | NA | 11927 | 11935 | No
11930 |  | 9464 | 9461 | 3.4.7.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -8.55mo | 0 | 2 mo | 25 June 2025 15:50 | 24 August 2025 15:50 | 05 September 2024 08:00 | 08 November 2024 14:00 | NA | NA | 11927 | 11935 | No
11931 |  | 9465 | 9461,9423 | 3.4.7.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -8.55mo | 0 | 2 mo | 25 June 2025 15:50 | 24 August 2025 15:50 | 05 September 2024 08:00 | 08 November 2024 14:00 | NA | NA | 11927,11885 | 11935 | No
11932 |  | 9466 | 9461 | 3.4.7.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -8.55mo | 0 | 2 mo | 25 June 2025 15:50 | 24 August 2025 15:50 | 05 September 2024 08:00 | 08 November 2024 14:00 | NA | NA | 11927 | 11935 | No
11933 |  | 9467 | 9461 | 3.4.7.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | -8.55mo | 0 | 2 mo | 25 June 2025 15:50 | 24 August 2025 15:50 | 05 September 2024 08:00 | 08 November 2024 14:00 | NA | NA | 11927 | 11935 | No
11934 |  | 10010 |  | 3.4.7.10.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 24 August 2025 15:50 | 05 October 2025 09:50 | 10 November 2024 08:00 | 16 December 2024 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11935 |  | 9468 | 9463,9464,9465,9466,9467 | 3.4.7.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | -205.2d | 0 | 30 d | 24 August 2025 15:50 | 05 October 2025 09:50 | 10 November 2024 08:00 | 16 December 2024 14:00 | NA | NA | 11929,11930,11931,11932,11933 | 11940FF+25d | No
11936 |  | 9469 |  | 3.4.7.11 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הדרכות | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11937 |  | 9475 | 9474SS | 3.4.7.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA | 11942SS | 11943SS,11945,6539 | No
11938 |  | 9471 |  | 3.4.7.12 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | -205.2d | 0 | 158.2 d | 15 April 2025 08:00 | 07 November 2025 09:50 | 08 August 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11939 |  | 9920 | 9458SS+25d | 3.4.7.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | -169d | 0 | 45 d | 15 April 2025 08:00 | 12 June 2025 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 06 October 2024 14:00 | NA | NA | 11923SS+25d | 11940 | No
11940 |  | 9472 | 9431,9455FS-25d,9456FS-25d,9457FS-25d,9458FS-25d,9468FF+25d,9920,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2851,2852,2853,2854,2855,2856,20060,20061,2850 | 3.4.7.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA | 11902,11920FS-25d,11921FS-25d,11922FS-25d,11923FS-25d,11935FF+25d,11939,8647,8648,8649,8650,8651,8652,8654,8655,8656,8657,8665,8666,8667,8653,8658,8668 | 11941SS,11945,6539 | No
11941 |  | 9473 | 9472SS,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2851,2852,2853,2854,2855,2856,20059,20060,20061,2850 | 3.4.7.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA | 11940SS,8648,8649,8650,8651,8652,8654,8655,8656,8657,8665,8666,8667,8645,8653,8658,8668 | 11942SS,11945,6539 | No
11942 |  | 9474 | 9473SS | 3.4.7.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA | 11941SS | 11937SS,11945,6539 | No
11943 |  | 9476 | 9475SS | 3.4.7.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA | 11937SS | 11944SS,11945,6539 | No
11944 |  | 9477 | 9476SS | 3.4.7.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -205.2d | 0 | 77 d | 28 July 2025 12:50 | 07 November 2025 09:50 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | NA | NA | 11943SS | 11945,6539 | No
11945 |  | 9479 | 9472,9473,9474,9475,9476,9477 | 3.4.7.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | -205.2d | 0 | 46 d | 07 November 2025 09:50 | 04 January 2026 09:50 | 16 January 2025 08:00 | 13 March 2025 14:00 | NA | NA | 11940,11941,11942,11937,11943,11944 | 11947,6540,11963,11946 | No
11946 |  | 9397 | 9479 | 3.4.7.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת שליטת המערכת המנהלתית לבסיס מרכז | 0 | -184.54d | 0 | 0 d | 04 January 2026 09:50 | 04 January 2026 09:50 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | NA | NA | 11945 | 11963 | No
11947 |  | 9480 | 9479,3045 | 3.4.7.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | -192d | 0 | 116 d | 13 January 2026 08:00 | 09 June 2026 14:00 | 12 May 2025 08:00 | 08 October 2025 17:00 | NA | NA | 11945,11963 | 6567,11971SS | No
11948 |  | 2861 |  | 3.4.8 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | פעילויות תפעול | 0 | -72d | 0 | 362 d | 06 April 2025 11:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11949 |  | 17449 | 2862SF-2mo | 3.4.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 30.98mo | 0 | 3 mo | 06 April 2025 11:00 | 09 July 2025 08:00 | NA | NA | NA | NA | 11950SF-2mo |  | No
11950 |  | 2862 | 1204,2176,17360,1929 | 3.4.8.2 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -192d | 0 | 0 d | 05 September 2025 14:00 | 05 September 2025 14:00 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | NA | NA | 6533,6538,8874,8875 | 11954,11952,11949SF-2mo | No
11951 |  | 17450 | 14350SF-2mo | 3.4.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 30.98mo | 0 | 3 mo | 06 April 2025 11:00 | 09 July 2025 08:00 | NA | NA | NA | NA | 11952SF-2mo |  | No
11952 |  | 14350 | 1204,2176,2862 | 3.4.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -192d | 0 | 30 d | 07 September 2025 08:00 | 20 October 2025 17:00 | 13 November 2024 11:00 | 19 December 2024 17:00 | NA | NA | 6533,6538,11950 | 11954,11951SF-2mo | No
11953 |  | 17451 | 2863SF-2mo | 3.4.8.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 29.73mo | 0 | 3 mo | 16 May 2025 08:00 | 14 August 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11954SF-2mo |  | No
11954 |  | 2863 | 2862,14350 | 3.4.8.6 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -33.88w | 0 | 4 w | 21 October 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 20 December 2024 08:00 | 16 January 2025 17:00 | NA | NA | 11950,11952 | 6564,6539,11953SF-2mo,6563 | No
11955 |  | 20075 |  | 3.4.8.7 | NA |  |  | מרכז |  |  | היבטי ביטחון לביצוע העברת המלאים | 0 | -192d | 0 | 72 d | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11956 |  | 20076 | 2864FF | 3.4.8.7.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | טיפול בהכשרי ביטחון לעובדי קבלן הביצוע ע"פ רמות הסיווג הנדרשות | 0 | -192d | 0 | 72 d | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11961FF | 11971 | No
11957 |  | 20077 | 2864FF | 3.4.8.7.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תדרוכי אבטחת מידע | 0 | -192d | 0 | 72 d | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11961FF | 11971 | No
11958 |  | 20078 | 2864FF | 3.4.8.7.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תאומים מול מחנות המוצא והיעד - אישורי כניסה והתנהלות בתחומי מחנות פעילים | 0 | -192d | 0 | 72 d | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11961FF | 11971 | No
11959 |  | 20079 | 2864FF | 3.4.8.7.4 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תדרוך מלווים של המזמין | 0 | -192d | 0 | 72 d | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11961FF | 11971 | No
11960 |  | 20080 | 2865SF-60d | 3.4.8.8 | NA | תפעול | זכיין | מרכז |  |  | דו"ח הכנה מפורט למעבר - העברת פקודת המעבר הכוללת את הנדרש לביצוע ההעברה | 0 | 657.47d | 0 | 0 d | 30 October 2025 11:00 | 30 October 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11971SF-60d |  | No
11961 |  | 2864 | 2796,3001,7779,2945 | 3.4.8.9 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -33.88w | 0 | 8 w | 18 November 2025 08:00 | 12 January 2026 17:00 | 17 January 2025 08:00 | 13 March 2025 17:00 | NA | NA | 6563,6564,6539,13750 | 11963,14168,11956FF,11957FF,11958FF,11959FF | No
11962 |  | 17436 | 3045SF | 3.4.8.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | איתור וגיוס כח אדם, ביצוע סיווג והדרכות | 0 | -8mo | 0 | 3 mo | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11963SF | 11971 | No
11963 |  | 3045 | 2864,1929,9479,9397,15881 | 3.4.8.11 | NA |  |  | מרכז |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -192d | 0 | 0 d | 12 January 2026 17:00 | 12 January 2026 17:00 | 14 March 2025 08:00 | 11 May 2025 17:00 | NA | NA | 11961,8875,11945,11946,9010 | 6565,11947,11962SF,11973 | No
11964 |  | 20068 |  | 3.4.8.12 | NA | [5 empty] | מנהלת המעבר | 0 | -191d | 0 | 239 d | 08 August 2025 11:00 | 11 June 2026 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11965 |  | 20069 | 20071SF | 3.4.8.12.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | היערכות להפעלת מנהלת המעבר - הגדרת בע"ת, סיווג, עזרי דיווח ושליטה, הכשרה וכו' | 0 | -2mo | 0 | 4 mo | 08 August 2025 11:00 | 12 December 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11967SF | 11974 | No
11966 |  | 20070 | 20071SF | 3.4.8.12.2 | NA | ביטחון |  |  |  |  | מנהלת פרויקט העברת המלאים - הכשרי ביטחון, תדרוכים ותרגול מקרים ותגובות | 0 | -2mo | 0 | 4 mo | 08 August 2025 11:00 | 12 December 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 11967SF | 11974 | No
11967 |  | 20071 | 2865SS-25d | 3.4.8.12.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | פעילות מנהלת המעבר | 0 | -191d | 0 | 143 d | 12 December 2025 11:00 | 11 June 2026 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11971SS-25d | 11965SF,11966SF,11974 | No
11968 |  | 20072 |  | 3.4.8.13 | NA | [5 empty] | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -73d | 0 | 96 d | 09 September 2025 08:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
11969 |  | 20073 | 2865SS-4mo | 3.4.8.13.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -3.04mo | 0 | 4 mo | 09 September 2025 08:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11971SS-4mo | 11974 | No
11970 |  | 20074 | 2865SS-3mo | 3.4.8.13.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין |  |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -3.04mo | 0 | 3 mo | 15 October 2025 14:00 | 12 January 2026 17:00 | NA | NA | NA | NA | 11971SS-3mo | 11974 | No
11971 |  | 2865 | 2797,9480SS,9897SS,17436,20079,20078,20077,20076 | 3.4.8.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -33.88w | 0 | 21 w | 13 January 2026 08:00 | 12 June 2026 14:00 | 12 May 2025 08:00 | 13 October 2025 10:00 | NA | NA | 6565,11947SS,13742SS,11962,11959,11958,11957,11956 | 6566,11579SF-18emo,11972SS,11967SS-25d,11969SS-4mo,11970SS-3mo,11960SF-60d | No
11972 |  | 17440 | 2865SS | 3.4.8.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -33.88w | 0 | 21 w | 13 January 2026 08:00 | 12 June 2026 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11971SS | 11974 | No
11973 |  | 17452 | 3045 | 3.4.8.16 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -6.04mo | 0 | 3 mo | 13 January 2026 08:00 | 13 April 2026 14:00 | NA | NA | NA | NA | 11963 | 11974 | No
11974 |  | 2866 | 2798,17440,17452,20071,20074,20073,20069,20070 | 3.4.8.17 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -192d | 0 | 25 d | 14 June 2026 08:00 | 14 July 2026 11:00 | 13 October 2025 10:00 | 13 November 2025 17:00 | NA | NA | 6566,11972,11973,11967,11970,11969,11965,11966 | 53,6567 | No
11975 |  | 1545 |  | 4 | NA |  |  | צפון |  |  | שפיר - מרכז אספקה - צפון | 0.46000000000000002 | 0d | 0 | 2170.13 d | 14 July 2020 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 14 July 2020 08:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11976 |  | 2972 |  | 4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | אבני דרך | 0 | -257.13d | 0 | 2054.42 d | 04 November 2020 11:24 | 05 January 2028 15:12 | 10 November 2020 17:00 | 08 February 2027 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11977 |  | 955 |  | 4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | -258d | 0 | 1848.83 d | 18 November 2020 09:30 | 04 May 2027 17:00 | 13 November 2020 08:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11978 |  | 957 |  | 4.1.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | -219.97d | 0 | 1146.8 d | 18 November 2020 09:30 | 24 November 2024 16:42 | 13 November 2020 08:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
11979 |  | 958 | 6908 | 4.1.1.1.1 | 13/11/2020 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס צפון (תוכנית אב) | 1 | 0d | 4 | 0 d | 18 November 2020 09:30 | 18 November 2020 09:30 | 13 November 2020 08:00 | 13 November 2020 08:00 | NA | NA | 12055 |  | No
11980 |  | 959 | 2869,6919,6950,6980,7010,7040,7071,7101,7131,7161,7183,7189,7195,7201,7208,7215,7221,7227,7233,10275 | 4.1.1.1.2 | 12/03/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 1ג - אישור תכנון ראשוני מלא ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 8 | 0 d | 02 May 2021 13:30 | 02 May 2021 13:30 | 12 March 2021 14:00 | 12 March 2021 14:00 | NA | NA | 12027,12081,12134,12186,12238,12339,12396,12453,12510,12567,12614,12619,12624,12629,12635,12640,12645,12650,12655,12286 |  | No
11981 |  | 17572 | 6928,6989,7019,10284,6959 | 4.1.1.1.3 | 13/07/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 12 | 0 d | 02 February 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12100,12205,12257,12305,12153 |  | No
11982 |  | 960 | 2870,7049,7080,7110,7140,7170 | 4.1.1.1.4 | 13/07/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -394.44d | 12 | 0 d | 05 December 2022 15:00 | 05 December 2022 15:00 | 13 July 2021 16:00 | 13 July 2021 16:00 | NA | NA | 12028,12352,12409,12466,12523,12580 |  | No
11983 |  | 961 | 6930,6961,6991,7021,10286 | 4.1.1.1.5 | 14/09/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | -319.28d | 14 | 0 d | 02 November 2022 13:30 | 02 November 2022 13:30 | 13 September 2021 08:00 | 13 September 2021 08:00 | NA | NA | 12103,12156,12208,12260,12308 |  | No
11984 |  | 1170 | 17589 | 4.1.1.1.6 | 14/09/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אישור עלייה לקרקע - צפון | 1 | 0mo | 14 | 0 mo | 18 October 2021 08:00 | 18 October 2021 08:00 | 11 September 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | NA | NA | 12060 | 12831,12828 | No
11985 |  | 964 | 2872,6939,6970,7000,7030,10295,22090,22092,22094,22096,22098 | 4.1.1.1.7 | 12/11/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | -344.78d | 16 | 0 d | 27 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | 12 November 2021 08:00 | 12 November 2021 08:00 | NA | NA | 12029,12120,12172,12224,12272,12324,12118,12170,12222,12270,12322 |  | No
11986 |  | 1171 | 7051,7082,7112,7142,7172 | 4.1.1.1.8 | 11/11/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | -17.32mo | 16 | 0 mo | 28 April 2023 15:00 | 28 April 2023 15:00 | 12 November 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12355,12412,12469,12526,12583 |  | No
11987 |  | 966 | 2872,7060,7091,7121,7151,7181,22115,22106,22123,22132,22140,22149,22157,22166,22174,22183 | 4.1.1.1.9 | 13/01/2022 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | -358.56d | 18 | 0 d | 19 April 2023 16:00 | 19 April 2023 16:00 | 13 January 2022 17:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12029,12382,12439,12496,12553,12610,12372,12363,12420,12429,12477,12486,12534,12543,12591,12600 |  | No
11988 |  | 1172 | 10420 | 4.1.1.1.10 | 13/05/2022 | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - צפון א | 0 | -10.63mo | 22 | 0 mo | 07 April 2023 09:30 | 07 April 2023 09:30 | 03 May 2022 17:00 | 03 May 2022 17:00 | NA | NA | 13006 | 13007,13699 | No
11989 |  | 1173 | 9850,10421,14461 | 4.1.1.1.11 | 13/01/2023 | הנדסה |  | צפון |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - צפון א | 0 | -9.92mo | 30 | 0 mo | 14 November 2023 12:30 | 14 November 2023 12:30 | 26 December 2022 17:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 13700,13007,13008 |  | No
11990 |  | 1174 | 10510,10567,10625,10736,10745,10804,10864,1018,1019,1020,14712,17904,14347 | 4.1.1.1.12 | 13/02/2024 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - צפון שלב א | 0 | -9.17mo | 43 | 0 mo | 24 November 2024 16:42 | 24 November 2024 16:42 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13103,13172,13240,13307,13315,13385,13453,12831,12828,12829,12830,12902,13745 | 13747,12833SF-3mo | No
11991 |  | 980 |  | 4.1.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | -258d | 0 | 568 d | 13 May 2025 08:00 | 04 May 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
11992 |  | 1176 | 994 | 4.1.1.2.1 | 13/05/2025 | הנדסה |  | צפון |  |  | מוכנות איזור אוסקה לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 0.04mo | 58 | 0 mo | 13 May 2025 08:00 | 13 May 2025 08:00 | 13 May 2025 08:00 | 13 May 2025 08:00 | NA | NA | 2 | 14096,14131 | No
11993 |  | 1177 | 9924 | 4.1.1.2.2 | 12/06/2026 | הנדסה |  | צפון |  |  | סיום ביצוע מחסני אוסקה - מחנה צפון | 0 | 3.67mo | 71 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA | 14129 | 14169 | No
11994 |  | 1006 | 2880 | 4.1.1.2.3 | 13/12/2024 | הנדסה |  | צפון |  |  | התנעת שלב ב' | 0 | -12.54mo | 53 | 0 mo | 02 January 2026 11:00 | 02 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA | 12036 | 13762FS-4mo,13937 | No
11995 |  | 1007 | 11015,11091,11097,11164,11193 | 4.1.1.2.4 | 12/06/2026 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי - מתקני שלב ב - מחנה צפון | 0 | -10.85mo | 71 | 0 mo | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13863,13934,13965,14027,14077 | 14163,14165 | No
11996 |  | 956 |  | 4.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | -237d | 0 | 1912.62 d | 04 November 2020 11:24 | 12 July 2027 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 16 July 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11997 |  | 2781 |  | 4.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -237d | 0 | 835.44 d | 11 August 2024 13:00 | 12 July 2027 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 16 July 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11998 |  | 9834 |  | 4.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב א' | 0 | -234.3d | 0 | 187.74 d | 11 August 2024 13:00 | 06 April 2025 10:42 | 01 October 2023 14:00 | 09 May 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
11999 |  | 2154 | 9870 | 4.1.2.1.1.1 | 13/12/2023 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב א' - צפון | 0 | -7.87mo | 41 | 0 mo | 11 August 2024 13:00 | 11 August 2024 13:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA | 13726 |  | No
12000 |  | 2156 | 2441,9861 | 4.1.2.1.1.2 | 13/02/2024 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי - צפון | 0 | -7.79mo | 43 | 0 mo | 11 October 2024 10:00 | 11 October 2024 10:00 | 29 November 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | NA | NA | 133,13715 |  | No
12001 |  | 2157 | 9875,9874,9873,9872 | 4.1.2.1.1.3 | 13/03/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה (שלב א') | 0 | -9.17mo | 44 | 0 mo | 24 November 2024 16:42 | 24 November 2024 16:42 | 26 December 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | 13731,13730,13729,13728 | 12003,13747,13745 | No
12002 |  | 7780 | 2935,2936,2937,2944,9889,9890,9891,9892,9893,9894 | 4.1.2.1.1.4 | 13/05/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -219.97d | 46 | 0 d | 06 February 2025 16:42 | 06 February 2025 16:42 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | NA | NA | 12732,12733,12734,13749,13736,13737,13738,13733,13739,13740 | 13750 | No
12003 |  | 2158 | 2157,9896 | 4.1.2.1.1.5 | 13/06/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - שלב א' כולל בה"ס משני | 0 | -9.76mo | 47 | 0 mo | 06 April 2025 10:42 | 06 April 2025 10:42 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | NA | NA | 12001,13741 | 13751 | No
12004 |  | 9835 |  | 4.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | -237d | 0 | 398.67 d | 19 February 2026 14:00 | 12 July 2027 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 16 July 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12005 |  | 2164 | 9924,9933 | 4.1.2.1.2.1 | 13/04/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב ב' - צפון | 0 | 1.72mo | 69 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA | 14129,14138 |  | No
12006 |  | 2166 | 9936,9937,9938,9939 | 4.1.2.1.2.2 | 12/06/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - שלב ב | 0 | 1.69mo | 71 | 0 mo | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA | 14142,14143,14144,14145 | 12008,14163,14165 | No
12007 |  | 7781 | 2961,9944,9945,9946,9947,9948,9949,9950 | 4.1.2.1.2.3 | 13/08/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | -260.33d | 73 | 0 d | 12 July 2027 11:00 | 12 July 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | NA | NA | 14167,14150,14151,14152,14153,14154,14155,14156 | 14168 | No
12008 |  | 2167 | 2166,9951 | 4.1.2.1.2.4 | 13/09/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) צפון- שלב ב' | 0 | 1.94mo | 74 | 0 mo | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | NA | NA | 12006,14157 | 14169 | No
12009 |  | 2782 |  | 4.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -321d | 0 | 637.62 d | 04 November 2020 11:24 | 29 January 2023 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 13 December 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
12010 |  | 2218 | 7742,14183,16247,16248,16250,16251 | 4.1.2.2.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 10 November 2020 17:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505,13487,13488,13489,13491,13492 |  | No
12011 |  | 2220 | 7750 | 4.1.2.2.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 01 April 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | NA | NA | 13540 | 13543,13550 | No
12012 |  | 2224 | 7757,17056 | 4.1.2.2.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - צפון | 0 | -13.38mo | 17 | 0 mo | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 13 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | NA | NA | 13548,13555 |  | No
12013 |  | 2783 |  | 4.1.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | -282.33d | 0 | 627.67 d | 30 November 2020 17:00 | 12 February 2023 11:00 | 27 January 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12014 |  | 2276 | 7576,16635 | 4.1.2.3.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 27 January 2021 12:00 | 27 January 2021 12:00 | NA | NA | 13564,13572 |  | No
12015 |  | 2279 | 7584 | 4.1.2.3.2 | 13/08/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 1 | 0mo | 13 | 0 mo | 06 October 2021 11:36 | 06 October 2021 11:36 | 11 August 2021 09:00 | 11 August 2021 09:00 | NA | NA | 13597 |  | No
12016 |  | 2283 | 16665 | 4.1.2.3.3 | 13/02/2022 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 0 | -11.76mo | 19 | 0 mo | 12 February 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA | 13611 |  | No
12017 |  | 2784 |  | 4.1.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -412.57d | 0 | 714.77 d | 22 November 2020 15:12 | 28 May 2023 13:06 | 03 January 2021 10:00 | 13 December 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
12018 |  | 2321 | 7599 | 4.1.2.4.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 03 January 2021 10:00 | NA | NA | 13619 | 13638,13645 | No
12019 |  | 2323 | 7606,17071 | 4.1.2.4.2 | 13/08/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 1 | 0mo | 13 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 28 June 2021 16:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA | 13643,13650 |  | No
12020 |  | 2325 | 7614,17085 | 4.1.2.4.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - צפון | 0 | -17.19mo | 17 | 0 mo | 28 May 2023 13:06 | 28 May 2023 13:06 | 13 December 2021 12:00 | 13 December 2021 12:00 | NA | NA | 13658,13665 |  | No
12021 |  | 2785 |  | 4.1.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | -336.87d | 0 | 717.1 d | 17 December 2020 08:54 | 25 June 2023 12:48 | 19 April 2021 14:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12022 |  | 2405 | 7623 | 4.1.2.5.1 | 13/05/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - צפון | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 17 December 2020 08:54 | 17 December 2020 08:54 | 19 April 2021 14:00 | 19 April 2021 14:00 | NA | NA | 13673 | 13681 | No
12023 |  | 2407 | 7621 | 4.1.2.5.2 | 13/10/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - צפון | 1 | 0mo | 15 | 0 mo | 05 September 2021 12:48 | 05 September 2021 12:48 | 11 October 2021 12:00 | 11 October 2021 12:00 | NA | NA | 13686 |  | No
12024 |  | 2409 | 7636 | 4.1.2.5.3 | 13/04/2022 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - צפון | 0 | -14.04mo | 21 | 0 mo | 25 June 2023 12:48 | 25 June 2023 12:48 | 12 April 2022 17:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA | 13693 |  | No
12025 |  | 1909 |  | 4.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | -257.13d | 0 | 2009.97 d | 29 December 2020 12:30 | 05 January 2028 15:12 | 13 January 2021 17:00 | 08 February 2027 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12026 |  | 1918 |  | 4.1.3.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | -301d | 0 | 1430.5 d | 29 December 2020 12:30 | 02 January 2026 11:00 | 13 January 2021 17:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12027 |  | 2869 | 7183,7189,7195,7201,7208,7215,7221,7227,7233 | 4.1.3.1.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 13 January 2021 17:00 | 13 January 2021 17:00 | NA | NA | 12614,12619,12624,12629,12635,12640,12645,12650,12655 | 11980 | No
12028 |  | 2870 | 7185,7191,7197,7203,7210,7217,7223,7229,7235 | 4.1.3.1.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 04 May 2021 14:00 | 04 May 2021 14:00 | NA | NA | 12615,12620,12625,12630,12636,12641,12646,12651,12656 | 11982 | No
12029 |  | 2872 | 7186,7192,7198,7204,7211,7218,7224,7230,7236,7187,7193,7199,7205,7212,7219,7225,7231,7237 | 4.1.3.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -344.78d | 0 | 0 d | 27 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12616,12621,12626,12631,12637,12642,12647,12652,12657,12617,12622,12627,12632,12638,12643,12648,12653,12658 | 11985,11987 | No
12030 |  | 2875 | 2907,1915,10354,17453,19990 | 4.1.3.1.4 | 12/04/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 7א' - אישור תוכניות סופיות להפעלה - צפון | 0 | -141.78d | 45 | 0 d | 15 October 2024 12:00 | 15 October 2024 12:00 | 11 July 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | 12690,92,12679,12691,12697 |  | No
12031 |  | 2876 | 2913,2914,2915,2916,2917,2918,2920,2921,2922,10355,19996 | 4.1.3.1.5 | 12/07/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 8א' - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - צפון | 0 | -139.78d | 48 | 0 d | 07 January 2025 15:00 | 07 January 2025 15:00 | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12699,12700,12701,12702,12703,12704,12705,12706,13125,12707,12713 |  | No
12032 |  | 2877 | 2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2932,2934,19997,19998,20004 | 4.1.3.1.6 | 13/05/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - צפון | 0 | -172.56d | 46 | 0 d | 12 November 2024 16:00 | 12 November 2024 16:00 | 27 September 2023 11:00 | 27 September 2023 11:00 | NA | NA | 12715,12716,12717,12718,12719,12720,12722,12723,12724,12721,12725,12731 | 13749 | No
12033 |  | 3000 | 2935,2936,2937,2944 | 4.1.3.1.7 | 13/05/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | -219.97d | 46 | 0 d | 06 February 2025 16:42 | 06 February 2025 16:42 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | NA | NA | 12732,12733,12734,13749 | 13750 | No
12034 |  | 2878 | 3056,1576 | 4.1.3.1.8 | 11/07/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10א' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון | 0 | -12.63mo | 48 | 0 mo | 01 August 2025 11:00 | 01 August 2025 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | NA | NA | 13751,1368 | 13756 | No
12035 |  | 2879 | 2946 | 4.1.3.1.9 | 13/11/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב צפון - שלב א (ע"י המזמין) | 0 | -301d | 52 | 0 d | 28 November 2025 14:00 | 28 November 2025 14:00 | 07 November 2024 14:00 | 07 November 2024 14:00 | NA | NA | 13756 | 13759 | No
12036 |  | 2880 | 2947,9897,15389,9868 | 4.1.3.1.10 | 13/12/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה (שלב א) למחנה צפון | 0 | -12.54mo | 53 | 0 mo | 02 January 2026 11:00 | 02 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA | 13759,13742,13460,13724 | 6565,11994 | No
12037 |  | 1919 |  | 4.1.3.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | -260.33d | 0 | 141.8 d | 12 July 2027 11:00 | 05 January 2028 15:12 | 25 June 2026 14:00 | 08 February 2027 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12038 |  | 1920 | 2961 | 4.1.3.2.1 | 13/08/2026 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9ב' - סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | -260.33d | 73 | 0 d | 12 July 2027 11:00 | 12 July 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | NA | NA | 14167 | 14168 | No
12039 |  | 1008 | 3055 | 4.1.3.2.2 | 13/10/2026 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10ב' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון שלב ב' | 0 | -10.81mo | 75 | 0 mo | 10 August 2027 14:00 | 10 August 2027 14:00 | 27 September 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | NA | NA | 14169 | 14173FS+0.8d | No
12040 |  | 1921 | 2963 | 4.1.3.2.3 | 13/01/2027 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה צפון - שלב ב' (ע"י המזמין) | 0 | -259.47d | 78 | 0 d | 28 November 2027 09:12 | 28 November 2027 09:12 | 10 January 2027 11:00 | 10 January 2027 11:00 | NA | NA | 14173 | 14176 | No
12041 |  | 985 | 2964 | 4.1.3.2.4 | 12/02/2027 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה למרחב צפון - שלב ב | 0 | -257.13d | 79 | 0 d | 05 January 2028 15:12 | 05 January 2028 15:12 | 08 February 2027 14:00 | 08 February 2027 14:00 | NA | NA | 14176 | 19 | No
12042 |  | 992 |  | 4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון | 0.58999999999999997 | 886.69d | 0 | 1283.44 d | 14 July 2020 08:00 | 07 January 2025 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 26 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12043 |  | 1010 |  | 4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.81000000000000005 | 1373.47d | 0 | 796.67 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12044 |  | 6897 |  | 4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנית אב - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 100.83 d | 14 July 2020 08:00 | 18 November 2020 09:30 | 14 July 2020 08:00 | 12 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12045 |  | 6898 | 994 | 4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 08:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 20 August 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 12046 | No
12046 |  | 6899 | 6898 | 4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 19 August 2020 14:00 | 24 August 2020 17:00 | 20 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 12045 | 12047 | No
12047 |  | 6900 | 6899,14183,16247,16248,16250,16251 | 4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 August 2020 17:00 | 24 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 12046,13487,13488,13489,13491,13492 | 12048,12049 | No
12048 |  | 6901 | 6900 | 4.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  | תכתובת מס' 260 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 07 September 2020 08:00 | 14 September 2020 11:00 | 26 August 2020 08:00 | 02 September 2020 11:00 | NA | NA | 12047 | 12049FF | No
12049 |  | 6902 | 6901FF,6900 | 4.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 25 August 2020 08:00 | 17 September 2020 17:00 | 26 August 2020 08:00 | 01 October 2020 14:00 | NA | NA | 12048FF,12047 | 12050FF+16.5d | No
12050 |  | 6903 | 6902FF+16.5d | 4.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 18 September 2020 12:30 | 12 October 2020 09:30 | 01 October 2020 14:00 | 12 October 2020 11:00 | NA | NA | 12049FF+16.5d | 12051 | No
12051 |  | 6909 | 6903 | 4.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 09:30 | 12 October 2020 09:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 October 2020 11:00 | NA | NA | 12050 | 12055,12052 | No
12052 |  | 17243 | 6909 | 4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 393 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 12 October 2020 09:30 | 25 October 2020 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12051 | 12053 | No
12053 |  | 17242 | 17243 | 4.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 8 d | 25 October 2020 15:30 | 04 November 2020 09:30 | NA | NA | NA | NA | 12052 | 12054 | No
12054 |  | 17241 | 17242 | 4.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 November 2020 09:30 | 04 November 2020 09:30 | NA | NA | NA | NA | 12053 | 12055 | No
12055 |  | 6908 | 6909,17241 | 4.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 453 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 04 November 2020 09:30 | 18 November 2020 09:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 November 2020 17:00 | NA | NA | 12051,12054 | 11979,12072FF,12125FF,12177FF,12229FF,12330FF,12387FF,12444FF,12501FF,12558FF,12614FS-15d,12619FS-15d,12624FS-15d,12629FS-15d,12635FS-15d,12640FS-15d,12645FS-15d,12650FS-15d,12655FS-15d,12831,12828,12277FF | No
12056 |  | 6904 |  | 4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | ולמ"ב - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 335 d | 14 July 2020 08:00 | 12 September 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 March 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12057 |  | 6905 | 994 | 4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  | תכתובת מס' 1160 | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 1 | 0d | 0 | 335 d | 14 July 2020 08:00 | 12 September 2021 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 12 March 2021 14:00 | NA | NA | 2 | 12103FF,12156FF,12208FF,12260FF,12526FF,12583FF,12308FF | No
12058 |  | 17591 |  | 4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 58.67 d | 29 July 2021 08:00 | 18 October 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 12830 | Yes
12059 |  | 17590 | 6927 | 4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 July 2021 08:00 | 29 July 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 12090 | 12060 | No
12060 |  | 17589 | 17590 | 4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1243 | אישור היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0ed | 0 | 81 ed | 29 July 2021 08:00 | 18 October 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 12059 | 12828,13388,13175,13106,12979,11984 | No
12061 |  | 17988 |  | 4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר תשתיות - שלב א | 1 | 0d | 0 | 124.67 d | 30 September 2021 08:00 | 03 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12062 |  | 17989 | 6927 | 4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר תשתיות - שלב א | 1 | 0d | 0 | 0 d | 30 September 2021 08:00 | 30 September 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA | 12090 | 12063 | No
12063 |  | 17990 | 17989 | 4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1702 | אישור היתר תשתיות - שלב א | 1 | 0ed | 0 | 154 ed | 30 September 2021 08:00 | 03 March 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 12062 |  | No
12064 |  | 18143 |  | 4.2.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר כבישים וניקוז - שלב א | 1 | 0d | 0 | 135 d | 21 October 2021 08:00 | 06 April 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12065 |  | 18144 |  | 4.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר כבישים וניקוז | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 October 2021 08:00 | 21 October 2021 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 12066 | No
12066 |  | 18145 | 18144 | 4.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1830 | אישור היתר כבישים וניקוז | 1 | 0ed | 0 | 167 ed | 21 October 2021 08:00 | 06 April 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA | 12065 |  | No
12067 |  | 6940 |  | 4.2.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 0.94999999999999996 | 1465.74d | 0 | 704.39 d | 14 July 2020 08:00 | 01 January 2023 08:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12068 |  | 6910 |  | 4.2.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | -41.33d | 0 | 704.39 d | 14 July 2020 08:00 | 01 January 2023 08:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 November 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12069 |  | 6911 |  | 4.2.1.6.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.94 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 13:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12070 |  | 6912 | 994 | 4.2.1.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 130 d | 14 July 2020 08:00 | 23 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12072FS-0.5d | No
12071 |  | 14680 | 6914FS-25d | 4.2.1.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12073FS-25d |  | No
12072 |  | 6913 | 6912FS-0.5d,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 12:30 | 29 December 2020 15:30 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12070FS-0.5d,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12073 | No
12073 |  | 6914 | 6913,7183 | 4.2.1.6.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12072,12614 | 12074,12071FS-25d,12075 | No
12074 |  | 6915 | 6914 | 4.2.1.6.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12073 | 12075FF+8d | No
12075 |  | 6916 | 6915FF+8d,6914 | 4.2.1.6.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 15:30 | 21 January 2021 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12074FF+8d,12073 | 12076 | No
12076 |  | 6917 | 6916 | 4.2.1.6.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12075 | 12077 | No
12077 |  | 6918 | 6917 | 4.2.1.6.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12076 | 12081,12078 | No
12078 |  | 17482 | 6918 | 4.2.1.6.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 15:30 | 14 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12077 | 12079 | No
12079 |  | 17481 | 17482 | 4.2.1.6.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 14 March 2021 15:30 | 25 March 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA | 12078 | 12080 | No
12080 |  | 17480 | 17481 | 4.2.1.6.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 09:30 | 25 March 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA | 12079 | 12081 | No
12081 |  | 6919 | 6918,17480 | 4.2.1.6.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 25 March 2021 09:30 | 02 May 2021 13:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12077,12080 | 11980,12083FF-8d,12615FS-5d,12102FS-0.7d | No
12082 |  | 6920 |  | 4.2.1.6.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 253.11 d | 12 March 2021 13:30 | 02 February 2022 08:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12083 |  | 6921 | 6919FF-8d | 4.2.1.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 13:30 | 21 April 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12081FF-8d | 12085 | No
12084 |  | 14681 | 6923FS-17d | 4.2.1.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 16:30 | 05 April 2021 16:30 | 25 March 2021 16:00 | 25 March 2021 16:00 | NA | NA | 12086FS-17d |  | No
12085 |  | 6922 | 6921 | 4.2.1.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 16:30 | 28 April 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12083 | 12086 | No
12086 |  | 6923 | 6922,7185 | 4.2.1.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 16:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA | 12085,12615 | 12087,12084FS-17d,12088 | No
12087 |  | 6924 | 6923 | 4.2.1.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 13 d | 28 April 2021 10:30 | 13 May 2021 16:30 | 28 April 2021 16:00 | 06 May 2021 10:00 | NA | NA | 12086 | 12088FF+15d | No
12088 |  | 6925 | 6924FF+15d,6923 | 4.2.1.6.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 28 April 2021 10:30 | 31 May 2021 14:30 | 28 April 2021 16:00 | 02 June 2021 16:00 | NA | NA | 12087FF+15d,12086 | 12089 | No
12089 |  | 6926 | 6925,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 31 May 2021 14:30 | 27 June 2021 08:30 | 02 June 2021 16:00 | 10 June 2021 10:00 | NA | NA | 12088,13511FF,13515FF,13516FF,13517FF,13518FF,13520FF,13521FF | 12090 | No
12090 |  | 6927 | 6926 | 4.2.1.6.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 08:30 | 27 June 2021 08:30 | 10 June 2021 10:00 | 10 June 2021 10:00 | NA | NA | 12089 | 12100,12059,12062,12091 | No
12091 |  | 18115 | 6927 | 4.2.1.6.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 08:30 | 02 August 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12090 | 12092 | No
12092 |  | 18114 | 18115 | 4.2.1.6.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 45 d | 02 August 2021 08:30 | 04 October 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12091 | 12093 | No
12093 |  | 18113 | 18114 | 4.2.1.6.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 11:30 | 04 October 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12092 | 12100,12094 | No
12094 |  | 18242 | 18113 | 4.2.1.6.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 11:30 | 02 November 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12093 | 12095 | No
12095 |  | 18241 | 18242 | 4.2.1.6.1.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 11:30 | 23 December 2021 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12094 | 12096 | No
12096 |  | 18240 | 18241 | 4.2.1.6.1.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 14:30 | 23 December 2021 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12095 | 12100,12097 | No
12097 |  | 18897 | 18240 | 4.2.1.6.1.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 14:30 | 09 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12096 | 12098 | No
12098 |  | 18898 | 18897 | 4.2.1.6.1.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 January 2022 14:30 | 16 January 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12097 | 12099 | No
12099 |  | 18899 | 18898 | 4.2.1.6.1.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 08:30 | 16 January 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12098 | 12100 | No
12100 |  | 6928 | 6927,18113,18240,18899 | 4.2.1.6.1.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 08:30 | 02 February 2022 08:30 | 10 June 2021 10:00 | 13 July 2021 16:00 | NA | NA | 12090,12093,12096,12099 | 12110,12616,12617,11981,12106 | No
12101 |  | 6929 |  | 4.2.1.6.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 256.33 d | 30 April 2021 13:12 | 23 March 2022 16:12 | 12 March 2021 08:00 | 11 September 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12102 |  | 14525 | 6919FS-0.7d | 4.2.1.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 191 d | 30 April 2021 13:12 | 02 January 2022 16:12 | 12 March 2021 08:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 12081FS-0.7d | 12103 | No
12103 |  | 6930 | 6905FF,14525 | 4.2.1.6.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1776 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 80 ed | 02 January 2022 16:12 | 23 March 2022 16:12 | 17 June 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12102 | 11983,12980,13002 | No
12104 |  | 6931 |  | 4.2.1.6.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | -41.33d | 0 | 257.33 d | 02 February 2022 08:30 | 01 January 2023 08:30 | 09 June 2021 10:00 | 11 November 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12105 |  | 19687 |  | 4.2.1.6.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 209.33 d | 02 February 2022 08:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12106 |  | 19688 | 6928 | 4.2.1.6.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 55 d | 02 February 2022 08:30 | 11 April 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12100 | 12107 | No
12107 |  | 19689 | 19688 | 4.2.1.6.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 11 April 2022 11:30 | 11 April 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12106 | 12108 | No
12108 |  | 19693 | 19689 | 4.2.1.6.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1886 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 137 d | 11 April 2022 11:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12107 | 12980,13002,13016 | No
12109 |  | 19694 |  | 4.2.1.6.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0.76000000000000001 | -41.33d | 0 | 257.33 d | 02 February 2022 08:30 | 01 January 2023 08:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12110 |  | 6932 | 6928 | 4.2.1.6.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 108 d | 02 February 2022 08:30 | 20 June 2022 08:30 | 09 June 2021 10:00 | 16 August 2021 13:00 | NA | NA | 12100 | 12112 | No
12111 |  | 14682 | 6934FS-15d | 4.2.1.6.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 June 2022 11:30 | 07 June 2022 11:30 | 22 July 2021 10:00 | 22 July 2021 10:00 | NA | NA | 12113FS-15d |  | No
12112 |  | 6933 | 6932,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 20 June 2022 08:30 | 26 June 2022 11:30 | 16 August 2021 13:00 | 22 August 2021 16:00 | NA | NA | 12110,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12113 | No
12113 |  | 6934 | 6933,7186,7187,16348,16349,16351 | 4.2.1.6.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 June 2022 11:30 | 26 June 2022 11:30 | 22 August 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | NA | NA | 12112,12616,12617,13633,13634,13636 | 12111FS-15d,12115,12114 | No
12114 |  | 21225 | 6934 | 4.2.1.6.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה - שלד וגמרים | 1 | 0d | 0 | 25 d | 26 June 2022 11:30 | 26 July 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12113 | 12115 | No
12115 |  | 6936 | 6934,21225 | 4.2.1.6.1.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 2396 | מענה מזמין - שלד וגמרים | 1 | 0d | 0 | 14 d | 26 July 2022 14:30 | 15 August 2022 14:30 | 22 August 2021 16:00 | 29 September 2021 10:00 | NA | NA | 12113,12114 | 12116 | No
12116 |  | 6937 | 6936 | 4.2.1.6.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות - שלד וגמרים | 0.89000000000000001 | -322.72d | 0 | 62 d | 15 August 2022 14:30 | 10 November 2022 08:30 | 29 September 2021 10:00 | 06 October 2021 13:00 | NA | NA | 12115 | 12117,12119 | No
12117 |  | 6938 | 6937 | 4.2.1.6.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -305.72d | 0 | 0 d | 10 November 2022 08:30 | 10 November 2022 08:30 | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | NA | NA | 12116 | 12120,12118 | No
12118 |  | 22090 | 6938 | 4.2.1.6.1.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -270.39d | 0 | 21 d | 10 November 2022 08:30 | 11 December 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12117 | 11985,12984,13021 | No
12119 |  | 22091 | 6937 | 4.2.1.6.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה - תכנון מלא למבנים | 0 | -322.72d | 0 | 17 d | 10 November 2022 08:30 | 01 December 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12116 | 12120 | No
12120 |  | 6939 | 6938,22091 | 4.2.1.6.1.4.2.11 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -285.39d | 0 | 21 d | 01 December 2022 08:30 | 01 January 2023 08:30 | 06 October 2021 13:00 | 11 November 2021 16:00 | NA | NA | 12117,12119 | 11985,12991,13010,13035 | No
12121 |  | 6941 |  | 4.2.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 1466.63d | 0 | 703.5 d | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2022 15:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12122 |  | 6942 |  | 4.2.1.6.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12123 |  | 6943 | 994 | 4.2.1.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12125 | No
12124 |  | 14683 | 6945FS-25d | 4.2.1.6.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12126FS-25d |  | No
12125 |  | 6944 | 6943,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12123,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12126 | No
12126 |  | 6945 | 6944,7189 | 4.2.1.6.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12125,12619 | 12127FS+0.5d,12124FS-25d,12128 | No
12127 |  | 6946 | 6945FS+0.5d | 4.2.1.6.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12126FS+0.5d | 12128FF+8d | No
12128 |  | 6947 | 6946FF+8d,6945 | 4.2.1.6.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12127FF+8d,12126 | 12129 | No
12129 |  | 6948 | 6947 | 4.2.1.6.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12128 | 12130 | No
12130 |  | 6949 | 6948 | 4.2.1.6.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12129 | 12134,12131 | No
12131 |  | 17485 | 6949 | 4.2.1.6.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12130 | 12132 | No
12132 |  | 17484 | 17485 | 4.2.1.6.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12131 | 12133 | No
12133 |  | 17483 | 17484 | 4.2.1.6.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12132 | 12134 | No
12134 |  | 6950 | 6949,17483 | 4.2.1.6.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12130,12133 | 11980,12136FF-7d,12620FS-4d,12155 | No
12135 |  | 6951 |  | 4.2.1.6.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 253.11 d | 14 March 2021 13:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12136 |  | 6952 | 6950FF-7d | 4.2.1.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12134FF-7d | 12138 | No
12137 |  | 14684 | 6954FS-18d | 4.2.1.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12139FS-18d |  | No
12138 |  | 6953 | 6952 | 4.2.1.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12136 | 12139 | No
12139 |  | 6954 | 6953,7191 | 4.2.1.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12138,12620 | 12140,12137FS-18d,12141 | No
12140 |  | 6955 | 6954 | 4.2.1.6.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12139 | 12141FF+15d | No
12141 |  | 6956 | 6955FF+15d,6954 | 4.2.1.6.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12140FF+15d,12139 | 12142 | No
12142 |  | 6957 | 6956 | 4.2.1.6.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12141 | 12143 | No
12143 |  | 6958 | 6957 | 4.2.1.6.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12142 | 12153,12144 | No
12144 |  | 18118 | 6958 | 4.2.1.6.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12143 | 12145 | No
12145 |  | 18117 | 18118 | 4.2.1.6.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12144 | 12146 | No
12146 |  | 18116 | 18117 | 4.2.1.6.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 08:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12145 | 12153,12147 | No
12147 |  | 18245 | 18116 | 4.2.1.6.2.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 08:30 | 02 November 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12146 | 12148 | No
12148 |  | 18244 | 18245 | 4.2.1.6.2.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 08:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12147 | 12149 | No
12149 |  | 18243 | 18244 | 4.2.1.6.2.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12148 | 12153,12150 | No
12150 |  | 18900 | 18243 | 4.2.1.6.2.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12149 | 12151 | No
12151 |  | 18901 | 18900 | 4.2.1.6.2.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12150 | 12152 | No
12152 |  | 18902 | 18901 | 4.2.1.6.2.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12151 | 12153 | No
12153 |  | 6959 | 6958,18116,18243,18902 | 4.2.1.6.2.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12143,12146,12149,12152 | 12163,12621,12622,11981,12159 | No
12154 |  | 6960 |  | 4.2.1.6.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 244.33 d | 02 May 2021 10:30 | 09 March 2022 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12155 |  | 14524 | 6950 | 4.2.1.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 147 d | 02 May 2021 10:30 | 09 November 2021 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12134 | 12156 | No
12156 |  | 6961 | 6905FF,14524 | 4.2.1.6.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1722 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 120 ed | 09 November 2021 13:30 | 09 March 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12155 | 11983,13107 | No
12157 |  | 6962 |  | 4.2.1.6.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | 1466.63d | 0 | 255.78 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 15:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12158 |  | 19679 |  | 4.2.1.6.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 1513.74d | 0 | 208.67 d | 02 February 2022 14:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12159 |  | 19680 | 6959 | 4.2.1.6.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 February 2022 14:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12153 | 12160 | No
12160 |  | 19681 | 19680 | 4.2.1.6.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 March 2022 11:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12159 | 12161 | No
12161 |  | 19685 | 19681 | 4.2.1.6.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 1824 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 1328.97d | 0 | 146 d | 29 March 2022 11:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12160 | 13107 | No
12162 |  | 19686 |  | 4.2.1.6.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.75 | -39.67d | 0 | 255.78 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12163 |  | 6963 | 6959 | 4.2.1.6.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 58 d | 02 February 2022 14:30 | 15 April 2022 08:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12153 | 12165 | No
12164 |  | 14685 | 6965FS-15d | 4.2.1.6.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 March 2022 11:30 | 27 March 2022 11:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12166FS-15d |  | No
12165 |  | 6964 | 6963 | 4.2.1.6.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 April 2022 08:30 | 21 April 2022 10:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12163 | 12166 | No
12166 |  | 6965 | 6964,7192,7193 | 4.2.1.6.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2022 10:30 | 21 April 2022 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12165,12621,12622 | 12164FS-15d,12167 | No
12167 |  | 6967 | 6965 | 4.2.1.6.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 2284 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 21 April 2022 10:30 | 20 July 2022 09:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12166 | 12168 | No
12168 |  | 6968 | 6967,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות - שלד וגמרים | 0.91000000000000003 | -322.5d | 0 | 84 d | 20 July 2022 09:30 | 10 November 2022 15:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12167,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12169 | No
12169 |  | 6969 | 6968 | 4.2.1.6.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.5d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:30 | 10 November 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12168 | 12172,12170,12171 | No
12170 |  | 22092 | 6969 | 4.2.1.6.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -271.17d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:30 | 11 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12169 | 11985,13111 | No
12171 |  | 22093 | 6969 | 4.2.1.6.2.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה - תכנון מלא למבנים | 0 | -322.5d | 0 | 16 d | 10 November 2022 15:30 | 30 November 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12169 | 12172 | No
12172 |  | 6970 | 6969,22093 | 4.2.1.6.2.4.2.10 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -285.17d | 0 | 21 d | 30 November 2022 15:30 | 29 December 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12169,12171 | 11985,13117 | No
12173 |  | 6971 |  | 4.2.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 1466.63d | 0 | 703.5 d | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2022 15:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12174 |  | 6972 |  | 4.2.1.6.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12175 |  | 6973 | 994 | 4.2.1.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12177 | No
12176 |  | 14686 | 6975FS-25d | 4.2.1.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12178FS-25d |  | No
12177 |  | 6974 | 6973,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12175,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12178 | No
12178 |  | 6975 | 6974,7195 | 4.2.1.6.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12177,12624 | 12179FS+0.5d,12176FS-25d,12180 | No
12179 |  | 6976 | 6975FS+0.5d | 4.2.1.6.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12178FS+0.5d | 12180FF+8d | No
12180 |  | 6977 | 6976FF+8d,6975 | 4.2.1.6.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12179FF+8d,12178 | 12181 | No
12181 |  | 6978 | 6977 | 4.2.1.6.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12180 | 12182 | No
12182 |  | 6979 | 6978 | 4.2.1.6.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12181 | 12186,12183 | No
12183 |  | 17488 | 6979 | 4.2.1.6.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12182 | 12184 | No
12184 |  | 17487 | 17488 | 4.2.1.6.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12183 | 12185 | No
12185 |  | 17486 | 17487 | 4.2.1.6.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12184 | 12186 | No
12186 |  | 6980 | 6979,17486 | 4.2.1.6.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12182,12185 | 11980,12188FF-8d,12625FS-4d,12207 | No
12187 |  | 6981 |  | 4.2.1.6.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 254.11 d | 12 March 2021 10:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12188 |  | 6982 | 6980FF-8d | 4.2.1.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 10:30 | 21 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12186FF-8d | 12190 | No
12189 |  | 14687 | 6984FS-18d | 4.2.1.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12191FS-18d |  | No
12190 |  | 6983 | 6982 | 4.2.1.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 13:30 | 27 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12188 | 12191 | No
12191 |  | 6984 | 6983,7197 | 4.2.1.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12190,12625 | 12192,12189FS-18d,12193 | No
12192 |  | 6985 | 6984 | 4.2.1.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12191 | 12193FF+15d | No
12193 |  | 6986 | 6985FF+15d,6984 | 4.2.1.6.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12192FF+15d,12191 | 12194 | No
12194 |  | 6987 | 6986,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12193,13511FF,13515FF,13516FF,13517FF,13518FF,13520FF,13521FF | 12195 | No
12195 |  | 6988 | 6987 | 4.2.1.6.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12194 | 12205,12196 | No
12196 |  | 18121 | 6988 | 4.2.1.6.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12195 | 12197 | No
12197 |  | 18120 | 18121 | 4.2.1.6.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12196 | 12198 | No
12198 |  | 18119 | 18120 | 4.2.1.6.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 08:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12197 | 12205,12199 | No
12199 |  | 18248 | 18119 | 4.2.1.6.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 08:30 | 02 November 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12198 | 12200 | No
12200 |  | 18247 | 18248 | 4.2.1.6.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 08:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12199 | 12201 | No
12201 |  | 18246 | 18247 | 4.2.1.6.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12200 | 12205,12202 | No
12202 |  | 18903 | 18246 | 4.2.1.6.3.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12201 | 12203 | No
12203 |  | 18904 | 18903 | 4.2.1.6.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12202 | 12204 | No
12204 |  | 18905 | 18904 | 4.2.1.6.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12203 | 12205 | No
12205 |  | 6989 | 6988,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18119,18246,18905 | 4.2.1.6.3.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12195,13513FF,13519FF,13523FF,13677FF,13509FF,12198,12201,12204 | 12215,12626,12627,11981,12211 | No
12206 |  | 6990 |  | 4.2.1.6.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 244.33 d | 02 May 2021 10:30 | 09 March 2022 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12207 |  | 14526 | 6980 | 4.2.1.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 147 d | 02 May 2021 10:30 | 09 November 2021 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12186 | 12208 | No
12208 |  | 6991 | 6905FF,14526 | 4.2.1.6.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1722 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 120 ed | 09 November 2021 13:30 | 09 March 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12207 | 11983,13176 | No
12209 |  | 6992 |  | 4.2.1.6.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | 1466.63d | 0 | 255.78 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 15:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12210 |  | 19663 |  | 4.2.1.6.3.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 1513.74d | 0 | 208.67 d | 02 February 2022 14:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12211 |  | 19664 | 6989 | 4.2.1.6.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 February 2022 14:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12205 | 12212 | No
12212 |  | 19665 | 19664 | 4.2.1.6.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 March 2022 11:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12211 | 12213 | No
12213 |  | 19669 | 19665 | 4.2.1.6.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 1824 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 1328.97d | 0 | 146 d | 29 March 2022 11:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12212 | 13176 | No
12214 |  | 19670 |  | 4.2.1.6.3.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 0.75 | -39.67d | 0 | 255.78 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12215 |  | 6993 | 6989 | 4.2.1.6.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 58 d | 02 February 2022 14:30 | 15 April 2022 08:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12205 | 12217 | No
12216 |  | 14688 | 6995FS-15d | 4.2.1.6.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 March 2022 11:30 | 27 March 2022 11:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12218FS-15d |  | No
12217 |  | 6994 | 6993 | 4.2.1.6.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 April 2022 08:30 | 21 April 2022 10:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12215 | 12218 | No
12218 |  | 6995 | 6994,7198,7199 | 4.2.1.6.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2022 10:30 | 21 April 2022 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12217,12626,12627 | 12216FS-15d,12219 | No
12219 |  | 6997 | 6995 | 4.2.1.6.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 2284 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 21 April 2022 10:30 | 20 July 2022 09:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12218 | 12220 | No
12220 |  | 6998 | 6997,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות - שלד וגמרים | 0.91000000000000003 | -322.5d | 0 | 84 d | 20 July 2022 09:30 | 10 November 2022 15:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12219,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12221 | No
12221 |  | 6999 | 6998 | 4.2.1.6.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.5d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:30 | 10 November 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12220 | 12224,12222,12223 | No
12222 |  | 22094 | 6999 | 4.2.1.6.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -271.17d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:30 | 11 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12221 | 11985,13181 | No
12223 |  | 22095 | 6999 | 4.2.1.6.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה - תכנון מלא למבנים | 0 | -322.5d | 0 | 16 d | 10 November 2022 15:30 | 30 November 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12221 | 12224 | No
12224 |  | 7000 | 6999,22095 | 4.2.1.6.3.4.2.10 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -285.17d | 0 | 21 d | 30 November 2022 15:30 | 29 December 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12221,12223 | 11985,13188 | No
12225 |  | 7001 |  | 4.2.1.6.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 0.95999999999999996 | -39.67d | 0 | 703.39 d | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2022 14:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12226 |  | 7002 |  | 4.2.1.6.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12227 |  | 7003 | 994 | 4.2.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12229 | No
12228 |  | 14689 | 7005FS-25d | 4.2.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12230FS-25d |  | No
12229 |  | 7004 | 7003,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12227,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12230 | No
12230 |  | 7005 | 7004,7201 | 4.2.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12229,12629 | 12231FS+0.5d,12228FS-25d,12232 | No
12231 |  | 7006 | 7005FS+0.5d | 4.2.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12230FS+0.5d | 12232FF+8d | No
12232 |  | 7007 | 7006FF+8d,7005 | 4.2.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12231FF+8d,12230 | 12233 | No
12233 |  | 7008 | 7007 | 4.2.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12232 | 12234 | No
12234 |  | 7009 | 7008 | 4.2.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12233 | 12238,12235 | No
12235 |  | 17491 | 7009 | 4.2.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12234 | 12236 | No
12236 |  | 17490 | 17491 | 4.2.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12235 | 12237 | No
12237 |  | 17489 | 17490 | 4.2.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12236 | 12238 | No
12238 |  | 7010 | 7009,17489 | 4.2.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12234,12237 | 11980,12240FF-7d,12630FS-4d,12259 | No
12239 |  | 7011 |  | 4.2.1.6.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 253.11 d | 14 March 2021 13:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12240 |  | 7012 | 7010FF-7d | 4.2.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12238FF-7d | 12242 | No
12241 |  | 14690 | 7014FS-18d | 4.2.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12243FS-18d |  | No
12242 |  | 7013 | 7012 | 4.2.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12240 | 12243 | No
12243 |  | 7014 | 7013,7203 | 4.2.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12242,12630 | 12244,12241FS-18d,12245 | No
12244 |  | 7015 | 7014 | 4.2.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12243 | 12245FF+15d | No
12245 |  | 7016 | 7015FF+15d,7014 | 4.2.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12244FF+15d,12243 | 12246 | No
12246 |  | 7017 | 7016,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12245,13511FF,13515FF,13516FF,13517FF,13518FF,13520FF,13521FF | 12247 | No
12247 |  | 7018 | 7017 | 4.2.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12246 | 12257,12248 | No
12248 |  | 18124 | 7018 | 4.2.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12247 | 12249 | No
12249 |  | 18123 | 18124 | 4.2.1.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12248 | 12250 | No
12250 |  | 18122 | 18123 | 4.2.1.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 08:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12249 | 12257,12251 | No
12251 |  | 18251 | 18122 | 4.2.1.6.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 08:30 | 02 November 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12250 | 12252 | No
12252 |  | 18250 | 18251 | 4.2.1.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 08:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12251 | 12253 | No
12253 |  | 18249 | 18250 | 4.2.1.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12252 | 12257,12254 | No
12254 |  | 18906 | 18249 | 4.2.1.6.4.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12253 | 12255 | No
12255 |  | 18907 | 18906 | 4.2.1.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12254 | 12256 | No
12256 |  | 18908 | 18907 | 4.2.1.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12255 | 12257 | No
12257 |  | 7019 | 7018,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18122,18249,18908 | 4.2.1.6.4.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12247,13513FF,13519FF,13523FF,13677FF,13509FF,12250,12253,12256 | 12262,12631,12632,11981 | No
12258 |  | 7020 |  | 4.2.1.6.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | היתר בניה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 425.33 d | 02 May 2021 10:30 | 02 November 2022 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12259 |  | 14528 | 7010 | 4.2.1.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 282 d | 02 May 2021 10:30 | 26 April 2022 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12238 | 12260 | No
12260 |  | 7021 | 6905FF,14528 | 4.2.1.6.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | אישור היתר בניה | 0.98999999999999999 | -413.85ed | 0 | 190 ed | 26 April 2022 13:30 | 02 November 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12259 | 11983,13323 | No
12261 |  | 7022 |  | 4.2.1.6.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 0.76000000000000001 | -39.67d | 0 | 255.67 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 14:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12262 |  | 7023 | 7019 | 4.2.1.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 107 d | 02 February 2022 14:30 | 19 June 2022 14:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12257 | 12264 | No
12263 |  | 14691 | 7025FS-15d | 4.2.1.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 June 2022 08:30 | 07 June 2022 08:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12265FS-15d |  | No
12264 |  | 7024 | 7023 | 4.2.1.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 June 2022 14:30 | 26 June 2022 08:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12262 | 12265 | No
12265 |  | 7025 | 7024,7204,7205 | 4.2.1.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 June 2022 08:30 | 26 June 2022 08:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12264,12631,12632 | 12263FS-15d,12267,12266 | No
12266 |  | 21226 | 7025 | 4.2.1.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה - שלד וגמרים | 1 | 0d | 0 | 25 d | 26 June 2022 08:30 | 26 July 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12265 | 12267 | No
12267 |  | 7027 | 7025,21226 | 4.2.1.6.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 2396 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 26 July 2022 11:30 | 15 August 2022 11:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12265,12266 | 12268 | No
12268 |  | 7028 | 7027 | 4.2.1.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות - שלד וגמרים | 0.88 | -322.39d | 0 | 63 d | 15 August 2022 11:30 | 10 November 2022 14:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12267 | 12269 | No
12269 |  | 7029 | 7028 | 4.2.1.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.39d | 0 | 0 d | 10 November 2022 14:30 | 10 November 2022 14:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12268 | 12272,12270,12271 | No
12270 |  | 22096 | 7029 | 4.2.1.6.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -271.06d | 0 | 21 d | 10 November 2022 14:30 | 11 December 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12269 | 13249,11985 | No
12271 |  | 22097 | 7029 | 4.2.1.6.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה - תכנון מלא למבנים | 0 | -322.39d | 0 | 16 d | 10 November 2022 14:30 | 30 November 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12269 | 12272 | No
12272 |  | 7030 | 7029,22097 | 4.2.1.6.4.4.11 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -285.06d | 0 | 21 d | 30 November 2022 14:30 | 29 December 2022 14:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12269,12271 | 11985,13255 | No
12273 |  | 10266 |  | 4.2.1.6.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 (מבנה דחוף) | 0.94999999999999996 | 1466.63d | 0 | 703.5 d | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2022 15:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12274 |  | 10267 |  | 4.2.1.6.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12275 |  | 10268 | 994 | 4.2.1.6.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12277 | No
12276 |  | 14692 | 10270FS-25d | 4.2.1.6.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12278FS-25d |  | No
12277 |  | 10269 | 10268,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.6.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12275,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12278 | No
12278 |  | 10270 | 10269,7201 | 4.2.1.6.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12277,12629 | 12279FS+0.5d,12276FS-25d,12280 | No
12279 |  | 10271 | 10270FS+0.5d | 4.2.1.6.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12278FS+0.5d | 12280FF+8d | No
12280 |  | 10272 | 10271FF+8d,10270 | 4.2.1.6.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12279FF+8d,12278 | 12281 | No
12281 |  | 10273 | 10272 | 4.2.1.6.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12280 | 12282 | No
12282 |  | 10274 | 10273 | 4.2.1.6.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12281 | 12286,12283 | No
12283 |  | 17494 | 10274 | 4.2.1.6.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12282 | 12284 | No
12284 |  | 17493 | 17494 | 4.2.1.6.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12283 | 12285 | No
12285 |  | 17492 | 17493 | 4.2.1.6.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12284 | 12286 | No
12286 |  | 10275 | 10274,17492 | 4.2.1.6.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12282,12285 | 11980,12288FF-7d,12630FS-4d,12307 | No
12287 |  | 10276 |  | 4.2.1.6.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 275.11 d | 15 February 2021 10:30 | 02 February 2022 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12288 |  | 10277 | 10275FF-7d | 4.2.1.6.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 52 d | 15 February 2021 10:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12286FF-7d | 12290 | No
12289 |  | 14693 | 10279FS-18d | 4.2.1.6.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12291FS-18d |  | No
12290 |  | 10278 | 10277 | 4.2.1.6.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12288 | 12291 | No
12291 |  | 10279 | 10278,7203 | 4.2.1.6.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12290,12630 | 12292,12289FS-18d,12293 | No
12292 |  | 10280 | 10279 | 4.2.1.6.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12291 | 12293FF+15d | No
12293 |  | 10281 | 10280FF+15d,10279 | 4.2.1.6.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12292FF+15d,12291 | 12294 | No
12294 |  | 10282 | 10281,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.6.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12293,13511FF,13515FF,13516FF,13517FF,13518FF,13520FF,13521FF | 12295 | No
12295 |  | 10283 | 10282 | 4.2.1.6.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12294 | 12305,12296 | No
12296 |  | 18127 | 10283 | 4.2.1.6.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1065 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12295 | 12297 | No
12297 |  | 18126 | 18127 | 4.2.1.6.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 August 2021 14:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12296 | 12298 | No
12298 |  | 18125 | 18126 | 4.2.1.6.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 October 2021 08:30 | 04 October 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12297 | 12305,12299 | No
12299 |  | 18257 | 18125 | 4.2.1.6.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1286 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 04 October 2021 08:30 | 02 November 2021 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12298 | 12300 | No
12300 |  | 18256 | 18257 | 4.2.1.6.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 42 d | 02 November 2021 08:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12299 | 12301 | No
12301 |  | 18255 | 18256 | 4.2.1.6.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 December 2021 11:30 | 23 December 2021 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12300 | 12305,12302 | No
12302 |  | 18909 | 18255 | 4.2.1.6.5.2.15 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1493 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 December 2021 11:30 | 09 January 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12301 | 12303 | No
12303 |  | 18910 | 18909 | 4.2.1.6.5.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 January 2022 11:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12302 | 12304 | No
12304 |  | 18911 | 18910 | 4.2.1.6.5.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 January 2022 14:30 | 16 January 2022 14:30 | NA | NA | NA | NA | 12303 | 12305 | No
12305 |  | 10284 | 10283,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18125,18255,18911 | 4.2.1.6.5.2.18 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1583 | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 16 January 2022 14:30 | 02 February 2022 14:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12295,13513FF,13519FF,13523FF,13677FF,13509FF,12298,12301,12304 | 12315,11981,12311 | No
12306 |  | 10285 |  | 4.2.1.6.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 244.33 d | 02 May 2021 10:30 | 09 March 2022 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12307 |  | 14529 | 10275 | 4.2.1.6.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 147 d | 02 May 2021 10:30 | 09 November 2021 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12286 | 12308 | No
12308 |  | 10286 | 6905FF,14529 | 4.2.1.6.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1722 | אישור היתר בניה | 1 | 0ed | 0 | 120 ed | 09 November 2021 13:30 | 09 March 2022 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12307 | 11983,13389 | No
12309 |  | 10287 |  | 4.2.1.6.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 0.85999999999999999 | 1466.63d | 0 | 255.78 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 15:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12310 |  | 19671 |  | 4.2.1.6.5.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 1513.74d | 0 | 208.67 d | 02 February 2022 14:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12311 |  | 19672 | 10284 | 4.2.1.6.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 1 | 0d | 0 | 44 d | 02 February 2022 14:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12305 | 12312 | No
12312 |  | 19673 | 19672 | 4.2.1.6.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 March 2022 11:30 | 29 March 2022 11:30 | NA | NA | NA | NA | 12311 | 12313 | No
12313 |  | 19677 | 19673 | 4.2.1.6.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 1824 | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0.98999999999999999 | 1328.97d | 0 | 146 d | 29 March 2022 11:30 | 02 November 2022 08:30 | NA | NA | NA | NA | 12312 | 13389 | No
12314 |  | 19678 |  | 4.2.1.6.5.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 0.75 | -39.67d | 0 | 255.78 d | 02 February 2022 14:30 | 29 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12315 |  | 10288 | 10284 | 4.2.1.6.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 58 d | 02 February 2022 14:30 | 15 April 2022 08:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12305 | 12317 | No
12316 |  | 14694 | 10290FS-15d | 4.2.1.6.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 March 2022 11:30 | 27 March 2022 11:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12318FS-15d |  | No
12317 |  | 10289 | 10288 | 4.2.1.6.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 April 2022 08:30 | 21 April 2022 10:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12315 | 12318 | No
12318 |  | 10290 | 10289 | 4.2.1.6.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2022 10:30 | 21 April 2022 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12317 | 12316FS-15d,12319 | No
12319 |  | 10292 | 10290 | 4.2.1.6.5.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 2284 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 61 d | 21 April 2022 10:30 | 20 July 2022 09:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12318 | 12320 | No
12320 |  | 10293 | 10292,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.6.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 0.91000000000000003 | -322.5d | 0 | 84 d | 20 July 2022 09:30 | 10 November 2022 15:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12319,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12321 | No
12321 |  | 10294 | 10293 | 4.2.1.6.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -322.5d | 0 | 0 d | 10 November 2022 15:30 | 10 November 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12320 | 12324,12322,12323 | No
12322 |  | 22098 | 10294 | 4.2.1.6.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -271.17d | 0 | 21 d | 10 November 2022 15:30 | 11 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12321 | 11985 | No
12323 |  | 22099 | 10294 | 4.2.1.6.5.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה - תכנון מלא למבנים | 0 | -322.5d | 0 | 16 d | 10 November 2022 15:30 | 30 November 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12321 | 12324 | No
12324 |  | 10295 | 10294,22099 | 4.2.1.6.5.4.2.10 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -285.17d | 0 | 21 d | 30 November 2022 15:30 | 29 December 2022 15:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12321,12323 | 11985 | No
12325 |  | 7061 |  | 4.2.1.7 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.65000000000000002 | 1373.47d | 0 | 796.67 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12326 |  | 7031 |  | 4.2.1.7.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.65000000000000002 | 1373.52d | 0 | 796.61 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 13:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12327 |  | 7032 |  | 4.2.1.7.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12328 |  | 7033 | 994 | 4.2.1.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12330 | No
12329 |  | 14695 | 7035FS-25d | 4.2.1.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12331FS-25d |  | No
12330 |  | 7034 | 7033,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12328,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12331 | No
12331 |  | 7035 | 7034,7208 | 4.2.1.7.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12330,12635 | 12332FS+0.5d,12329FS-25d,12333 | No
12332 |  | 7036 | 7035FS+0.5d | 4.2.1.7.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12331FS+0.5d | 12333FF+8d | No
12333 |  | 7037 | 7036FF+8d,7035 | 4.2.1.7.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12332FF+8d,12331 | 12334 | No
12334 |  | 7038 | 7037 | 4.2.1.7.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12333 | 12335 | No
12335 |  | 7039 | 7038 | 4.2.1.7.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12334 | 12339,12336 | No
12336 |  | 17497 | 7039 | 4.2.1.7.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12335 | 12337 | No
12337 |  | 17496 | 17497 | 4.2.1.7.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12336 | 12338 | No
12338 |  | 17495 | 17496 | 4.2.1.7.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12337 | 12339 | No
12339 |  | 7040 | 7039,17495 | 4.2.1.7.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12335,12338 | 11980,12341FF+12d,12636,12354 | No
12340 |  | 7041 |  | 4.2.1.7.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -23.67d | 0 | 479.67 d | 24 March 2021 16:30 | 05 December 2022 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12341 |  | 7042 | 7040FF+12d | 4.2.1.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12339FF+12d | 12343 | No
12342 |  | 14696 | 7044FS-37d | 4.2.1.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12344FS-37d |  | No
12343 |  | 7043 | 7042 | 4.2.1.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12341 | 12344 | No
12344 |  | 7044 | 7043,7210 | 4.2.1.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12343,12636 | 12345,12342FS-37d,12346 | No
12345 |  | 7045 | 7044 | 4.2.1.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12344 | 12346FF+7d | No
12346 |  | 7046 | 7045FF+7d,7044 | 4.2.1.7.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12345FF+7d,12344 | 12347 | No
12347 |  | 7047 | 7046,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12346,13511FF,13515FF,13516FF,13517FF,13518FF,13520FF,13521FF | 12348 | No
12348 |  | 7048 | 7047 | 4.2.1.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12347 | 12352,12349 | No
12349 |  | 18130 | 7048 | 4.2.1.7.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12348 | 12350 | No
12350 |  | 18129 | 18130 | 4.2.1.7.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0.98999999999999999 | -394.28d | 0 | 344 d | 16 August 2021 10:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12349 | 12351 | No
12351 |  | 18128 | 18129 | 4.2.1.7.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.28d | 0 | 0 d | 06 November 2022 13:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12350 | 12352,12358,12365 | No
12352 |  | 7049 | 7048,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18128 | 4.2.1.7.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -347.17d | 0 | 21 d | 06 November 2022 13:30 | 05 December 2022 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12348,13513FF,13519FF,13523FF,13677FF,13509FF,12351 | 11982,12374,12637,12638 | No
12353 |  | 7050 |  | 4.2.1.7.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר בניה | 0.57999999999999996 | -66d | 0 | 565 d | 02 May 2021 10:30 | 28 April 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12354 |  | 14530 | 7040 | 4.2.1.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | -413.28d | 0 | 499 d | 02 May 2021 10:30 | 01 February 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12339 | 12355 | No
12355 |  | 7051 | 14530 | 4.2.1.7.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | אישור היתר בניה | 0 | -532.85ed | 0 | 86 ed | 01 February 2023 13:30 | 28 April 2023 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12354 | 11986 | No
12356 |  | 7052 |  | 4.2.1.7.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -333.94d | 0 | 130.94 d | 06 November 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12357 |  | 22100 |  | 4.2.1.7.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -310.94d | 0 | 83.33 d | 06 November 2022 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12358 |  | 22101 | 18128 | 4.2.1.7.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -309.61d | 0 | 32 d | 06 November 2022 13:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12351 | 12359 | No
12359 |  | 22102 | 22101 | 4.2.1.7.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -309.61d | 0 | 0 d | 15 December 2022 10:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12358 | 12360 | No
12360 |  | 22103 | 22102 | 4.2.1.7.1.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -274.28d | 0 | 21 d | 15 December 2022 10:30 | 15 January 2023 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12359 | 12361 | No
12361 |  | 22104 | 22103 | 4.2.1.7.1.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -310.28d | 0 | 10 d | 15 January 2023 10:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12360 | 12362 | No
12362 |  | 22105 | 22104 | 4.2.1.7.1.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -310.28d | 0 | 0 d | 26 January 2023 13:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12361 | 12363 | No
12363 |  | 22106 | 22105 | 4.2.1.7.1.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -274.94d | 0 | 15 d | 26 January 2023 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12362 | 11987 | No
12364 |  | 22107 |  | 4.2.1.7.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -320.61d | 0 | 93.67 d | 06 November 2022 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12365 |  | 22108 | 18128 | 4.2.1.7.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -320.61d | 0 | 39 d | 06 November 2022 13:30 | 23 December 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12351 | 12367 | No
12366 |  | 22109 | 22111FS-25d | 4.2.1.7.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1492.52d | 0 | 0 d | 28 November 2022 13:30 | 28 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12368FS-25d |  | No
12367 |  | 22110 | 22108 | 4.2.1.7.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -320.61d | 0 | 4 d | 23 December 2022 13:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12365 | 12368 | No
12368 |  | 22111 | 22110 | 4.2.1.7.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 28 December 2022 16:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12367 | 12366FS-25d,12369 | No
12369 |  | 22112 | 22111 | 4.2.1.7.1.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -283.94d | 0 | 21 d | 28 December 2022 16:30 | 26 January 2023 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12368 | 12370 | No
12370 |  | 22113 | 22112 | 4.2.1.7.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -320.61d | 0 | 10 d | 26 January 2023 16:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12369 | 12371 | No
12371 |  | 22114 | 22113 | 4.2.1.7.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 08 February 2023 13:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12370 | 12372 | No
12372 |  | 22115 | 22114 | 4.2.1.7.1.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.94d | 0 | 15 d | 08 February 2023 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12371 | 11987 | No
12373 |  | 22116 |  | 4.2.1.7.1.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -357.61d | 0 | 107.28 d | 05 December 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12374 |  | 7053 | 7049 | 4.2.1.7.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -357.61d | 0 | 38 d | 05 December 2022 13:30 | 20 January 2023 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12352 | 12376 | No
12375 |  | 14697 | 7055FS-25d | 4.2.1.7.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.86d | 0 | 0 d | 27 December 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12377FS-25d |  | No
12376 |  | 7054 | 7053,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -357.61d | 0 | 5 d | 20 January 2023 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12374,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12377,12638FF | No
12377 |  | 7055 | 7054,7211,7212 | 4.2.1.7.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -357.61d | 0 | 0 d | 26 January 2023 16:30 | 26 January 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12376,12637,12638 | 12378,12375FS-25d,12379 | No
12378 |  | 7056 | 7055 | 4.2.1.7.1.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 0 | -356.28d | 0 | 6 d | 26 January 2023 16:30 | 03 February 2023 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 12377 | 12379FF+15d | No
12379 |  | 7057 | 7056FF+15d,7055 | 4.2.1.7.1.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -316.28d | 0 | 21 d | 26 January 2023 16:30 | 26 February 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12378FF+15d,12377 | 12380 | No
12380 |  | 7058 | 7057 | 4.2.1.7.1.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -358.28d | 0 | 16 d | 26 February 2023 16:30 | 17 March 2023 13:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12379 | 12381 | No
12381 |  | 7059 | 7058 | 4.2.1.7.1.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.28d | 0 | 0 d | 17 March 2023 13:30 | 17 March 2023 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12380 | 12382 | No
12382 |  | 7060 | 7059 | 4.2.1.7.1.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -316.33d | 0 | 21 d | 19 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12381 | 11987 | No
12383 |  | 7062 |  | 4.2.1.7.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.65000000000000002 | 1373.52d | 0 | 796.61 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 13:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12384 |  | 7063 |  | 4.2.1.7.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12385 |  | 7064 | 994 | 4.2.1.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12387 | No
12386 |  | 14698 | 7066FS-25d | 4.2.1.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12388FS-25d |  | No
12387 |  | 7065 | 7064,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12385,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12388 | No
12388 |  | 7066 | 7065,7215 | 4.2.1.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12387,12640 | 12389FS+0.5d,12386FS-25d,12390 | No
12389 |  | 7067 | 7066FS+0.5d | 4.2.1.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12388FS+0.5d | 12390FF+8d | No
12390 |  | 7068 | 7067FF+8d,7066 | 4.2.1.7.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12389FF+8d,12388 | 12391 | No
12391 |  | 7069 | 7068 | 4.2.1.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12390 | 12392 | No
12392 |  | 7070 | 7069 | 4.2.1.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12391 | 12396,12393 | No
12393 |  | 17500 | 7070 | 4.2.1.7.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12392 | 12394 | No
12394 |  | 17499 | 17500 | 4.2.1.7.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12393 | 12395 | No
12395 |  | 17498 | 17499 | 4.2.1.7.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12394 | 12396 | No
12396 |  | 7071 | 7070,17498 | 4.2.1.7.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12392,12395 | 11980,12398FF+12d,12641,12411 | No
12397 |  | 7072 |  | 4.2.1.7.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -23.67d | 0 | 479.67 d | 24 March 2021 16:30 | 05 December 2022 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12398 |  | 7073 | 7071FF+12d | 4.2.1.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12396FF+12d | 12400 | No
12399 |  | 14699 | 7075FS-37d | 4.2.1.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12401FS-37d |  | No
12400 |  | 7074 | 7073 | 4.2.1.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12398 | 12401 | No
12401 |  | 7075 | 7074,7217 | 4.2.1.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12400,12641 | 12402,12399FS-37d,12403 | No
12402 |  | 7076 | 7075 | 4.2.1.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12401 | 12403FF+7d | No
12403 |  | 7077 | 7076FF+7d,7075 | 4.2.1.7.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12402FF+7d,12401 | 12404 | No
12404 |  | 7078 | 7077,16274FF,16264FF,16259FF,16260FF,16262FF,16261FF,17368FF | 4.2.1.7.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12403,13511FF,13515FF,13516FF,13517FF,13518FF,13520FF,13521FF | 12405 | No
12405 |  | 7079 | 7078 | 4.2.1.7.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12404 | 12409,12406 | No
12406 |  | 18133 | 7079 | 4.2.1.7.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12405 | 12407 | No
12407 |  | 18132 | 18133 | 4.2.1.7.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0.98999999999999999 | -394.28d | 0 | 344 d | 16 August 2021 10:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12406 | 12408 | No
12408 |  | 18131 | 18132 | 4.2.1.7.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.28d | 0 | 0 d | 06 November 2022 13:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12407 | 12409,12415,12422 | No
12409 |  | 7080 | 7079,16275FF,17366FF,16266FF,10327FF,16273FF,18131 | 4.2.1.7.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -347.17d | 0 | 21 d | 06 November 2022 13:30 | 05 December 2022 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12405,13513FF,13519FF,13523FF,13677FF,13509FF,12408 | 11982,12431,12642,12643 | No
12410 |  | 7081 |  | 4.2.1.7.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.57999999999999996 | -66d | 0 | 565 d | 02 May 2021 10:30 | 28 April 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12411 |  | 14531 | 7071 | 4.2.1.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | -413.28d | 0 | 499 d | 02 May 2021 10:30 | 01 February 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12396 | 12412 | No
12412 |  | 7082 | 14531 | 4.2.1.7.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | -532.85ed | 0 | 86 ed | 01 February 2023 13:30 | 28 April 2023 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12411 | 11986 | No
12413 |  | 7083 |  | 4.2.1.7.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -333.94d | 0 | 130.94 d | 06 November 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12414 |  | 22117 |  | 4.2.1.7.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -310.94d | 0 | 83.33 d | 06 November 2022 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12415 |  | 22118 | 18131 | 4.2.1.7.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -309.61d | 0 | 32 d | 06 November 2022 13:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12408 | 12416 | No
12416 |  | 22119 | 22118 | 4.2.1.7.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -309.61d | 0 | 0 d | 15 December 2022 10:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12415 | 12417 | No
12417 |  | 22120 | 22119 | 4.2.1.7.2.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -274.28d | 0 | 21 d | 15 December 2022 10:30 | 15 January 2023 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12416 | 12418 | No
12418 |  | 22121 | 22120 | 4.2.1.7.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -310.28d | 0 | 10 d | 15 January 2023 10:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12417 | 12419 | No
12419 |  | 22122 | 22121 | 4.2.1.7.2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -310.28d | 0 | 0 d | 26 January 2023 13:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12418 | 12420 | No
12420 |  | 22123 | 22122 | 4.2.1.7.2.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -274.94d | 0 | 15 d | 26 January 2023 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12419 | 11987 | No
12421 |  | 22124 |  | 4.2.1.7.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -320.61d | 0 | 93.67 d | 06 November 2022 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12422 |  | 22125 | 18131 | 4.2.1.7.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -320.61d | 0 | 39 d | 06 November 2022 13:30 | 23 December 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12408 | 12424 | No
12423 |  | 22126 | 22128FS-25d | 4.2.1.7.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1492.52d | 0 | 0 d | 28 November 2022 13:30 | 28 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12425FS-25d |  | No
12424 |  | 22127 | 22125 | 4.2.1.7.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -320.61d | 0 | 4 d | 23 December 2022 13:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12422 | 12425 | No
12425 |  | 22128 | 22127 | 4.2.1.7.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 28 December 2022 16:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12424 | 12423FS-25d,12426 | No
12426 |  | 22129 | 22128 | 4.2.1.7.2.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -283.94d | 0 | 21 d | 28 December 2022 16:30 | 26 January 2023 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12425 | 12427 | No
12427 |  | 22130 | 22129 | 4.2.1.7.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -320.61d | 0 | 10 d | 26 January 2023 16:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12426 | 12428 | No
12428 |  | 22131 | 22130 | 4.2.1.7.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 08 February 2023 13:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12427 | 12429 | No
12429 |  | 22132 | 22131 | 4.2.1.7.2.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.94d | 0 | 15 d | 08 February 2023 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12428 | 11987 | No
12430 |  | 22133 |  | 4.2.1.7.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -357.61d | 0 | 107.28 d | 05 December 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12431 |  | 7084 | 7080 | 4.2.1.7.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -357.61d | 0 | 38 d | 05 December 2022 13:30 | 20 January 2023 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12409 | 12433 | No
12432 |  | 14700 | 7086FS-25d | 4.2.1.7.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.86d | 0 | 0 d | 27 December 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12434FS-25d |  | No
12433 |  | 7085 | 7084,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -357.61d | 0 | 5 d | 20 January 2023 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12431,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12434,12643FF | No
12434 |  | 7086 | 7085,7218,7219 | 4.2.1.7.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -357.61d | 0 | 0 d | 26 January 2023 16:30 | 26 January 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12433,12642,12643 | 12435,12432FS-25d,12436 | No
12435 |  | 7087 | 7086 | 4.2.1.7.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 0 | -356.28d | 0 | 6 d | 26 January 2023 16:30 | 03 February 2023 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 12434 | 12436FF+15d | No
12436 |  | 7088 | 7087FF+15d,7086 | 4.2.1.7.2.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -316.28d | 0 | 21 d | 26 January 2023 16:30 | 26 February 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12435FF+15d,12434 | 12437 | No
12437 |  | 7089 | 7088 | 4.2.1.7.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -358.28d | 0 | 16 d | 26 February 2023 16:30 | 17 March 2023 13:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12436 | 12438 | No
12438 |  | 7090 | 7089 | 4.2.1.7.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.28d | 0 | 0 d | 17 March 2023 13:30 | 17 March 2023 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12437 | 12439 | No
12439 |  | 7091 | 7090 | 4.2.1.7.2.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -316.33d | 0 | 21 d | 19 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12438 | 11987 | No
12440 |  | 7092 |  | 4.2.1.7.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.65000000000000002 | 1373.52d | 0 | 796.61 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 13:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12441 |  | 7093 |  | 4.2.1.7.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12442 |  | 7094 | 994 | 4.2.1.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12444 | No
12443 |  | 14701 | 7096FS-25d | 4.2.1.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12445FS-25d |  | No
12444 |  | 7095 | 7094,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12442,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12445 | No
12445 |  | 7096 | 7095,7221 | 4.2.1.7.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12444,12645 | 12446FS+0.5d,12443FS-25d,12447 | No
12446 |  | 7097 | 7096FS+0.5d | 4.2.1.7.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12445FS+0.5d | 12447FF+8d | No
12447 |  | 7098 | 7097FF+8d,7096 | 4.2.1.7.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12446FF+8d,12445 | 12448 | No
12448 |  | 7099 | 7098 | 4.2.1.7.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12447 | 12449 | No
12449 |  | 7100 | 7099 | 4.2.1.7.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12448 | 12453,12450 | No
12450 |  | 17503 | 7100 | 4.2.1.7.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12449 | 12451 | No
12451 |  | 17502 | 17503 | 4.2.1.7.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12450 | 12452 | No
12452 |  | 17501 | 17502 | 4.2.1.7.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12451 | 12453 | No
12453 |  | 7101 | 7100,17501 | 4.2.1.7.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12449,12452 | 11980,12455FF+12d,12646,12468 | No
12454 |  | 7102 |  | 4.2.1.7.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -23.67d | 0 | 479.67 d | 24 March 2021 16:30 | 05 December 2022 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12455 |  | 7103 | 7101FF+12d | 4.2.1.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12453FF+12d | 12457 | No
12456 |  | 14702 | 7105FS-37d | 4.2.1.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12458FS-37d |  | No
12457 |  | 7104 | 7103 | 4.2.1.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12455 | 12458 | No
12458 |  | 7105 | 7104,7223 | 4.2.1.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12457,12646 | 12459,12456FS-37d,12460 | No
12459 |  | 7106 | 7105 | 4.2.1.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12458 | 12460FF+7d | No
12460 |  | 7107 | 7106FF+7d,7105 | 4.2.1.7.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12459FF+7d,12458 | 12461 | No
12461 |  | 7108 | 7107 | 4.2.1.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12460 | 12462 | No
12462 |  | 7109 | 7108 | 4.2.1.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12461 | 12466,12463 | No
12463 |  | 18136 | 7109 | 4.2.1.7.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12462 | 12464 | No
12464 |  | 18135 | 18136 | 4.2.1.7.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0.98999999999999999 | -394.28d | 0 | 344 d | 16 August 2021 10:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12463 | 12465 | No
12465 |  | 18134 | 18135 | 4.2.1.7.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.28d | 0 | 0 d | 06 November 2022 13:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12464 | 12466,12472,12479 | No
12466 |  | 7110 | 7109,18134 | 4.2.1.7.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -347.17d | 0 | 21 d | 06 November 2022 13:30 | 05 December 2022 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12462,12465 | 11982,12488,12647,12648 | No
12467 |  | 7111 |  | 4.2.1.7.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר בניה | 0.57999999999999996 | -66d | 0 | 565 d | 02 May 2021 10:30 | 28 April 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12468 |  | 14532 | 7101 | 4.2.1.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | -413.28d | 0 | 499 d | 02 May 2021 10:30 | 01 February 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12453 | 12469 | No
12469 |  | 7112 | 14532 | 4.2.1.7.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | אישור היתר בניה | 0 | -532.85ed | 0 | 86 ed | 01 February 2023 13:30 | 28 April 2023 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12468 | 11986 | No
12470 |  | 7113 |  | 4.2.1.7.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | -333.94d | 0 | 130.94 d | 06 November 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12471 |  | 22134 |  | 4.2.1.7.3.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -310.94d | 0 | 83.33 d | 06 November 2022 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12472 |  | 22135 | 18134 | 4.2.1.7.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -309.61d | 0 | 32 d | 06 November 2022 13:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12465 | 12473 | No
12473 |  | 22136 | 22135 | 4.2.1.7.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 0 | -309.61d | 0 | 0 d | 15 December 2022 10:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12472 | 12474 | No
12474 |  | 22137 | 22136 | 4.2.1.7.3.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 0 | -274.28d | 0 | 21 d | 15 December 2022 10:30 | 15 January 2023 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12473 | 12475 | No
12475 |  | 22138 | 22137 | 4.2.1.7.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0 | -310.28d | 0 | 10 d | 15 January 2023 10:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12474 | 12476 | No
12476 |  | 22139 | 22138 | 4.2.1.7.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -310.28d | 0 | 0 d | 26 January 2023 13:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12475 | 12477 | No
12477 |  | 22140 | 22139 | 4.2.1.7.3.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -274.94d | 0 | 15 d | 26 January 2023 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12476 | 11987 | No
12478 |  | 22141 |  | 4.2.1.7.3.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -320.61d | 0 | 93.67 d | 06 November 2022 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12479 |  | 22142 | 18134 | 4.2.1.7.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | -320.61d | 0 | 39 d | 06 November 2022 13:30 | 23 December 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12465 | 12481 | No
12480 |  | 22143 | 22145FS-25d | 4.2.1.7.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1492.52d | 0 | 0 d | 28 November 2022 13:30 | 28 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12482FS-25d |  | No
12481 |  | 22144 | 22142 | 4.2.1.7.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 0 | -320.61d | 0 | 4 d | 23 December 2022 13:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12479 | 12482 | No
12482 |  | 22145 | 22144 | 4.2.1.7.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 28 December 2022 16:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12481 | 12480FS-25d,12483 | No
12483 |  | 22146 | 22145 | 4.2.1.7.3.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 0 | -283.94d | 0 | 21 d | 28 December 2022 16:30 | 26 January 2023 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12482 | 12484 | No
12484 |  | 22147 | 22146 | 4.2.1.7.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0 | -320.61d | 0 | 10 d | 26 January 2023 16:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12483 | 12485 | No
12485 |  | 22148 | 22147 | 4.2.1.7.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 08 February 2023 13:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12484 | 12486 | No
12486 |  | 22149 | 22148 | 4.2.1.7.3.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.94d | 0 | 15 d | 08 February 2023 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12485 | 11987 | No
12487 |  | 22150 |  | 4.2.1.7.3.4.3 | NA | הנדסה |  |  | מבנה 312 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -357.61d | 0 | 107.28 d | 05 December 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12488 |  | 7114 | 7110 | 4.2.1.7.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0 | -357.61d | 0 | 38 d | 05 December 2022 13:30 | 20 January 2023 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12466 | 12490 | No
12489 |  | 14703 | 7116FS-25d | 4.2.1.7.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.86d | 0 | 0 d | 27 December 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12491FS-25d |  | No
12490 |  | 7115 | 7114,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 0 | -357.61d | 0 | 5 d | 20 January 2023 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12488,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12491,12648FF | No
12491 |  | 7116 | 7115,7224,7225 | 4.2.1.7.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 0 | -357.61d | 0 | 0 d | 26 January 2023 16:30 | 26 January 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12490,12647,12648 | 12492,12489FS-25d,12493 | No
12492 |  | 7117 | 7116 | 4.2.1.7.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 0 | -356.28d | 0 | 6 d | 26 January 2023 16:30 | 03 February 2023 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 12491 | 12493FF+15d | No
12493 |  | 7118 | 7117FF+15d,7116 | 4.2.1.7.3.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 0 | -316.28d | 0 | 21 d | 26 January 2023 16:30 | 26 February 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12492FF+15d,12491 | 12494 | No
12494 |  | 7119 | 7118 | 4.2.1.7.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0 | -358.28d | 0 | 16 d | 26 February 2023 16:30 | 17 March 2023 13:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12493 | 12495 | No
12495 |  | 7120 | 7119 | 4.2.1.7.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.28d | 0 | 0 d | 17 March 2023 13:30 | 17 March 2023 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12494 | 12496 | No
12496 |  | 7121 | 7120 | 4.2.1.7.3.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -316.33d | 0 | 21 d | 19 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12495 | 11987 | No
12497 |  | 7122 |  | 4.2.1.7.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.65000000000000002 | 1373.47d | 0 | 796.67 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 15:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12498 |  | 7123 |  | 4.2.1.7.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.78 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 12:00 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12499 |  | 7124 | 994 | 4.2.1.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12501 | No
12500 |  | 14704 | 7126FS-25d | 4.2.1.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12502FS-25d |  | No
12501 |  | 7125 | 7124,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12499,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12502 | No
12502 |  | 7126 | 7125,7227 | 4.2.1.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12501,12650 | 12503FS+0.5d,12500FS-25d,12504 | No
12503 |  | 7127 | 7126FS+0.5d | 4.2.1.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12502FS+0.5d | 12504FF+8d | No
12504 |  | 7128 | 7127FF+8d,7126 | 4.2.1.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 December 2020 11:00 | 27 January 2021 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12503FF+8d,12502 | 12505 | No
12505 |  | 7129 | 7128 | 4.2.1.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 27 January 2021 11:00 | 10 February 2021 17:00 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12504 | 12506 | No
12506 |  | 7130 | 7129 | 4.2.1.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12505 | 12510,12507 | No
12507 |  | 17506 | 7130 | 4.2.1.7.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 11 February 2021 08:00 | 14 March 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12506 | 12508 | No
12508 |  | 17505 | 17506 | 4.2.1.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 15 March 2021 08:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12507 | 12509 | No
12509 |  | 17504 | 17505 | 4.2.1.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 March 2021 11:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12508 | 12510 | No
12510 |  | 7131 | 7130,17504 | 4.2.1.7.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 29 March 2021 08:00 | 02 May 2021 12:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12506,12509 | 11980,12512FF+12d,12651,12525 | No
12511 |  | 7132 |  | 4.2.1.7.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -23.67d | 0 | 479.67 d | 25 March 2021 09:00 | 05 December 2022 15:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12512 |  | 7133 | 7131FF+12d | 4.2.1.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 25 March 2021 09:00 | 20 May 2021 09:00 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12510FF+12d | 12514 | No
12513 |  | 14705 | 7135FS-37d | 4.2.1.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 15:00 | 05 April 2021 15:00 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12515FS-37d |  | No
12514 |  | 7134 | 7133 | 4.2.1.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 20 May 2021 09:00 | 26 May 2021 12:00 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12512 | 12515 | No
12515 |  | 7135 | 7134,7229 | 4.2.1.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12514,12651 | 12516,12513FS-37d,12517 | No
12516 |  | 7136 | 7135 | 4.2.1.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 26 May 2021 12:00 | 09 June 2021 09:00 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12515 | 12517FF+7d | No
12517 |  | 7137 | 7136FF+7d,7135 | 4.2.1.7.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 12:00 | 27 June 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12516FF+7d,12515 | 12518 | No
12518 |  | 7138 | 7137 | 4.2.1.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 12:00 | 18 July 2021 12:00 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12517 | 12519 | No
12519 |  | 7139 | 7138 | 4.2.1.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 12:00 | 18 July 2021 12:00 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12518 | 12523,12520 | No
12520 |  | 18139 | 7139 | 4.2.1.7.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 12:00 | 16 August 2021 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12519 | 12521 | No
12521 |  | 18138 | 18139 | 4.2.1.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0.98999999999999999 | -394.44d | 0 | 344 d | 16 August 2021 12:00 | 06 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 12520 | 12522 | No
12522 |  | 18137 | 18138 | 4.2.1.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.44d | 0 | 0 d | 06 November 2022 15:00 | 06 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 12521 | 12523,12529,12536 | No
12523 |  | 7140 | 7139,18137 | 4.2.1.7.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -347.33d | 0 | 21 d | 06 November 2022 15:00 | 05 December 2022 15:00 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12519,12522 | 11982,12545,12652,12653 | No
12524 |  | 7141 |  | 4.2.1.7.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר בניה | 0.57999999999999996 | -65.89d | 0 | 564.89 d | 02 May 2021 12:00 | 28 April 2023 15:00 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12525 |  | 14533 | 7131 | 4.2.1.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | -413.44d | 0 | 499 d | 02 May 2021 12:00 | 01 February 2023 15:00 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12510 | 12526 | No
12526 |  | 7142 | 6905FF,14533 | 4.2.1.7.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | -532.92ed | 0 | 86 ed | 01 February 2023 15:00 | 28 April 2023 15:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12525 | 11986 | No
12527 |  | 7143 |  | 4.2.1.7.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -334.11d | 0 | 130.78 d | 06 November 2022 15:00 | 19 April 2023 16:00 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12528 |  | 22151 |  | 4.2.1.7.4.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -309.44d | 0 | 81.67 d | 06 November 2022 15:00 | 15 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12529 |  | 22152 | 18137 | 4.2.1.7.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -308.78d | 0 | 31 d | 06 November 2022 15:00 | 14 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12522 | 12530 | No
12530 |  | 22153 | 22152 | 4.2.1.7.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -308.78d | 0 | 0 d | 14 December 2022 12:00 | 14 December 2022 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12529 | 12531 | No
12531 |  | 22154 | 22153 | 4.2.1.7.4.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -273.44d | 0 | 21 d | 14 December 2022 12:00 | 12 January 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12530 | 12532 | No
12532 |  | 22155 | 22154 | 4.2.1.7.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -308.78d | 0 | 10 d | 12 January 2023 12:00 | 25 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12531 | 12533 | No
12533 |  | 22156 | 22155 | 4.2.1.7.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -308.78d | 0 | 0 d | 25 January 2023 09:00 | 25 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12532 | 12534 | No
12534 |  | 22157 | 22156 | 4.2.1.7.4.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -273.44d | 0 | 15 d | 25 January 2023 09:00 | 15 February 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12533 | 11987 | No
12535 |  | 22158 |  | 4.2.1.7.4.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -320.78d | 0 | 94.33 d | 06 November 2022 15:00 | 02 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12536 |  | 22159 | 18137 | 4.2.1.7.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -320.78d | 0 | 39 d | 06 November 2022 15:00 | 25 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12522 | 12538 | No
12537 |  | 22160 | 22162FS-25d | 4.2.1.7.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1492.36d | 0 | 0 d | 28 November 2022 15:00 | 28 November 2022 15:00 | NA | NA | NA | NA | 12539FS-25d |  | No
12538 |  | 22161 | 22159 | 4.2.1.7.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -320.78d | 0 | 4 d | 25 December 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12536 | 12539 | No
12539 |  | 22162 | 22161 | 4.2.1.7.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -320.78d | 0 | 0 d | 29 December 2022 09:00 | 29 December 2022 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12538 | 12537FS-25d,12540 | No
12540 |  | 22163 | 22162 | 4.2.1.7.4.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -284.11d | 0 | 21 d | 29 December 2022 09:00 | 29 January 2023 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12539 | 12541 | No
12541 |  | 22164 | 22163 | 4.2.1.7.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -321.44d | 0 | 10 d | 29 January 2023 09:00 | 09 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12540 | 12542 | No
12542 |  | 22165 | 22164 | 4.2.1.7.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -321.44d | 0 | 0 d | 09 February 2023 12:00 | 09 February 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12541 | 12543 | No
12543 |  | 22166 | 22165 | 4.2.1.7.4.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -284.78d | 0 | 15 d | 09 February 2023 12:00 | 02 March 2023 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12542 | 11987 | No
12544 |  | 22167 |  | 4.2.1.7.4.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -357.78d | 0 | 107.11 d | 05 December 2022 15:00 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12545 |  | 7144 | 7140 | 4.2.1.7.4.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -357.78d | 0 | 38 d | 05 December 2022 15:00 | 22 January 2023 09:00 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12523 | 12547 | No
12546 |  | 14706 | 7146FS-25d | 4.2.1.7.4.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.69d | 0 | 0 d | 27 December 2022 15:00 | 27 December 2022 15:00 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12548FS-25d |  | No
12547 |  | 7145 | 7144,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.4.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -357.78d | 0 | 5 d | 22 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12545,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12548,12653FF | No
12548 |  | 7146 | 7145,7230,7231 | 4.2.1.7.4.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -357.78d | 0 | 0 d | 27 January 2023 09:00 | 27 January 2023 09:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12547,12652,12653 | 12549,12546FS-25d,12550 | No
12549 |  | 7147 | 7146 | 4.2.1.7.4.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 0 | -356.44d | 0 | 6 d | 27 January 2023 09:00 | 03 February 2023 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 12548 | 12550FF+15d | No
12550 |  | 7148 | 7147FF+15d,7146 | 4.2.1.7.4.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -316.33d | 0 | 21 d | 29 January 2023 08:00 | 26 February 2023 17:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12549FF+15d,12548 | 12551 | No
12551 |  | 7149 | 7148 | 4.2.1.7.4.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -358.33d | 0 | 16 d | 27 February 2023 08:00 | 17 March 2023 14:00 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12550 | 12552 | No
12552 |  | 7150 | 7149 | 4.2.1.7.4.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.33d | 0 | 0 d | 17 March 2023 14:00 | 17 March 2023 14:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12551 | 12553 | No
12553 |  | 7151 | 7150 | 4.2.1.7.4.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -316.33d | 0 | 21 d | 19 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12552 | 11987 | No
12554 |  | 7152 |  | 4.2.1.7.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.65000000000000002 | 1373.52d | 0 | 796.61 d | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2023 13:30 | 14 July 2020 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12555 |  | 7153 |  | 4.2.1.7.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 08:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 08:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12556 |  | 7154 | 994 | 4.2.1.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 December 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12558 | No
12557 |  | 14707 | 7156FS-25d | 4.2.1.7.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | 29 November 2020 08:00 | NA | NA | 12559FS-25d |  | No
12558 |  | 7155 | 7154,6908FF,16257FF,16258FF,16263FF,16267FF | 4.2.1.7.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12556,12055FF,13495FF,13496FF,13497FF,13499FF | 12559 | No
12559 |  | 7156 | 7155,7233 | 4.2.1.7.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 12558,12655 | 12560FS+0.5d,12557FS-25d,12561 | No
12560 |  | 7157 | 7156FS+0.5d | 4.2.1.7.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | NA | NA | 12559FS+0.5d | 12561FF+8d | No
12561 |  | 7158 | 7157FF+8d,7156 | 4.2.1.7.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | NA | NA | 12560FF+8d,12559 | 12562 | No
12562 |  | 7159 | 7158 | 4.2.1.7.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12561 | 12563 | No
12563 |  | 7160 | 7159 | 4.2.1.7.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 12562 | 12567,12564 | No
12564 |  | 17509 | 7160 | 4.2.1.7.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12563 | 12565 | No
12565 |  | 17508 | 17509 | 4.2.1.7.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12564 | 12566 | No
12566 |  | 17507 | 17508 | 4.2.1.7.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12565 | 12567 | No
12567 |  | 7161 | 7160,17507 | 4.2.1.7.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | NA | NA | 12563,12566 | 11980,12569FF+12d,12656,12582 | No
12568 |  | 7162 |  | 4.2.1.7.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.94999999999999996 | -23.67d | 0 | 479.67 d | 24 March 2021 16:30 | 05 December 2022 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12569 |  | 7163 | 7161FF+12d | 4.2.1.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 12567FF+12d | 12571 | No
12570 |  | 14708 | 7165FS-37d | 4.2.1.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | NA | NA | 12572FS-37d |  | No
12571 |  | 7164 | 7163 | 4.2.1.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12569 | 12572 | No
12572 |  | 7165 | 7164,7235 | 4.2.1.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12571,12656 | 12573,12570FS-37d,12574 | No
12573 |  | 7166 | 7165 | 4.2.1.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | NA | NA | 12572 | 12574FF+7d | No
12574 |  | 7167 | 7166FF+7d,7165 | 4.2.1.7.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 938 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | NA | NA | 12573FF+7d,12572 | 12575 | No
12575 |  | 7168 | 7167,16325FF | 4.2.1.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12574,13583FF | 12576 | No
12576 |  | 7169 | 7168 | 4.2.1.7.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | NA | NA | 12575 | 12580,12577 | No
12577 |  | 18142 | 7169 | 4.2.1.7.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 1099 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12576 | 12578 | No
12578 |  | 18141 | 18142 | 4.2.1.7.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0.98999999999999999 | -394.28d | 0 | 344 d | 16 August 2021 10:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12577 | 12579 | No
12579 |  | 18140 | 18141 | 4.2.1.7.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -394.28d | 0 | 0 d | 06 November 2022 13:30 | 06 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12578 | 12580,12586,12593 | No
12580 |  | 7170 | 7169,14181FF,10320FF,16322FF,16323FF,16324FF,16338FF,18140 | 4.2.1.7.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -347.17d | 0 | 21 d | 06 November 2022 13:30 | 05 December 2022 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 13 July 2021 14:00 | NA | NA | 12576,13576FF,13584FF,13585FF,13586FF,13587FF,13623FF,12579 | 11982,12602,12657,12658 | No
12581 |  | 7171 |  | 4.2.1.7.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.57999999999999996 | -66d | 0 | 565 d | 02 May 2021 10:30 | 28 April 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12582 |  | 14534 | 7161 | 4.2.1.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | -413.28d | 0 | 499 d | 02 May 2021 10:30 | 01 February 2023 13:30 | 12 March 2021 08:00 | 18 August 2021 17:00 | NA | NA | 12567 | 12583 | No
12583 |  | 7172 | 6905FF,14534 | 4.2.1.7.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | -532.85ed | 0 | 86 ed | 01 February 2023 13:30 | 28 April 2023 13:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | NA | NA | 12057FF,12582 | 11986 | No
12584 |  | 7173 |  | 4.2.1.7.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -333.94d | 0 | 130.94 d | 06 November 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | 10 June 2021 08:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12585 |  | 22168 |  | 4.2.1.7.5.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -310.94d | 0 | 83.33 d | 06 November 2022 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12586 |  | 22169 | 18140 | 4.2.1.7.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון עד מפלס ±0.00 | 0 | -309.61d | 0 | 32 d | 06 November 2022 13:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12579 | 12587 | No
12587 |  | 22170 | 22169 | 4.2.1.7.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -309.61d | 0 | 0 d | 15 December 2022 10:30 | 15 December 2022 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12586 | 12588 | No
12588 |  | 22171 | 22170 | 4.2.1.7.5.4.1.3 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -274.28d | 0 | 21 d | 15 December 2022 10:30 | 15 January 2023 10:30 | NA | NA | NA | NA | 12587 | 12589 | No
12589 |  | 22172 | 22171 | 4.2.1.7.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -310.28d | 0 | 10 d | 15 January 2023 10:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12588 | 12590 | No
12590 |  | 22173 | 22172 | 4.2.1.7.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -310.28d | 0 | 0 d | 26 January 2023 13:30 | 26 January 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12589 | 12591 | No
12591 |  | 22174 | 22173 | 4.2.1.7.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט עד מפלס ±0.00 | 0 | -274.94d | 0 | 15 d | 26 January 2023 13:30 | 16 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12590 | 11987 | No
12592 |  | 22175 |  | 4.2.1.7.5.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -320.61d | 0 | 93.67 d | 06 November 2022 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12593 |  | 22176 | 18140 | 4.2.1.7.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -320.61d | 0 | 39 d | 06 November 2022 13:30 | 23 December 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12579 | 12595 | No
12594 |  | 22177 | 22179FS-25d | 4.2.1.7.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1492.52d | 0 | 0 d | 28 November 2022 13:30 | 28 November 2022 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12596FS-25d |  | No
12595 |  | 22178 | 22176 | 4.2.1.7.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -320.61d | 0 | 4 d | 23 December 2022 13:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12593 | 12596 | No
12596 |  | 22179 | 22178 | 4.2.1.7.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 28 December 2022 16:30 | 28 December 2022 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12595 | 12594FS-25d,12597 | No
12597 |  | 22180 | 22179 | 4.2.1.7.5.4.2.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -283.94d | 0 | 21 d | 28 December 2022 16:30 | 26 January 2023 16:30 | NA | NA | NA | NA | 12596 | 12598 | No
12598 |  | 22181 | 22180 | 4.2.1.7.5.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -320.61d | 0 | 10 d | 26 January 2023 16:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12597 | 12599 | No
12599 |  | 22182 | 22181 | 4.2.1.7.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -320.61d | 0 | 0 d | 08 February 2023 13:30 | 08 February 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12598 | 12600 | No
12600 |  | 22183 | 22182 | 4.2.1.7.5.4.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - שלד וגמרים | 0 | -283.94d | 0 | 15 d | 08 February 2023 13:30 | 01 March 2023 13:30 | NA | NA | NA | NA | 12599 | 11987 | No
12601 |  | 22184 |  | 4.2.1.7.5.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -357.61d | 0 | 107.28 d | 05 December 2022 13:30 | 19 April 2023 16:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12602 |  | 7174 | 7170 | 4.2.1.7.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -357.61d | 0 | 38 d | 05 December 2022 13:30 | 20 January 2023 13:30 | 10 June 2021 08:00 | 26 October 2021 17:00 | NA | NA | 12580 | 12604 | No
12603 |  | 14709 | 7176FS-25d | 4.2.1.7.5.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1468.86d | 0 | 0 d | 27 December 2022 13:30 | 27 December 2022 13:30 | 03 October 2021 08:00 | 03 October 2021 08:00 | NA | NA | 12605FS-25d |  | No
12604 |  | 7175 | 7174,16282FF,16283FF,16285FF,16271FF,16272FF,16333FF,16359FF | 4.2.1.7.5.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -357.61d | 0 | 5 d | 20 January 2023 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 27 October 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12602,13526FF,13527FF,13529FF,13530FF,13531FF,13590FF,13680FF | 12605,12658FF | No
12605 |  | 7176 | 7175,7236,7237,16346 | 4.2.1.7.5.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -357.61d | 0 | 0 d | 26 January 2023 16:30 | 26 January 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12604,12657,12658,13631 | 12606,12603FS-25d,12607 | No
12606 |  | 7177 | 7176 | 4.2.1.7.5.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -356.28d | 0 | 6 d | 26 January 2023 16:30 | 03 February 2023 10:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 12605 | 12607FF+15d | No
12607 |  | 7178 | 7177FF+15d,7176 | 4.2.1.7.5.4.3.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -316.28d | 0 | 21 d | 26 January 2023 16:30 | 26 February 2023 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | NA | NA | 12606FF+15d,12605 | 12608 | No
12608 |  | 7179 | 7178 | 4.2.1.7.5.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -358.28d | 0 | 16 d | 26 February 2023 16:30 | 17 March 2023 13:30 | 06 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12607 | 12609 | No
12609 |  | 7180 | 7179 | 4.2.1.7.5.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -358.28d | 0 | 0 d | 17 March 2023 13:30 | 17 March 2023 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12608 | 12610 | No
12610 |  | 7181 | 7180 | 4.2.1.7.5.4.3.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט - תכנון מלא למבנים | 0 | -316.33d | 0 | 21 d | 19 March 2023 08:00 | 19 April 2023 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | 12609 | 11987 | No
12611 |  | 2882 |  | 4.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.13 | -140.44d | 0 | 1202.28 d | 25 October 2020 12:30 | 07 January 2025 15:00 | 26 October 2020 11:00 | 26 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12612 |  | 7206 |  | 4.2.2.1 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 461.89 d | 25 October 2020 12:30 | 03 June 2022 08:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12613 |  | 7182 |  | 4.2.2.1.1 | NA |  |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 461.89 d | 25 October 2020 12:30 | 03 June 2022 08:30 | 26 October 2020 11:00 | 22 August 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12614 |  | 7183 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 53 d | 25 October 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12073 | No
12615 |  | 7185 | 6919FS-5d | 4.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12081FS-5d | 12086,12028 | No
12616 |  | 7186 | 6928 | 4.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 96 d | 02 February 2022 08:30 | 03 June 2022 08:30 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | NA | NA | 12100 | 12113,12029 | No
12617 |  | 7187 | 6928 | 4.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 96 d | 02 February 2022 08:30 | 03 June 2022 08:30 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | NA | NA | 12100 | 12113,12029 | No
12618 |  | 7188 |  | 4.2.2.1.2 | NA |  |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 416.56 d | 25 October 2020 12:30 | 05 April 2022 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12619 |  | 7189 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12126 | No
12620 |  | 7191 | 6950FS-4d | 4.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12134FS-4d | 12028,12139 | No
12621 |  | 7192 | 6959 | 4.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12153 | 12029,12166 | No
12622 |  | 7193 | 6959 | 4.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12153 | 12029,12166 | No
12623 |  | 7194 |  | 4.2.2.1.3 | NA |  |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 416.56 d | 25 October 2020 12:30 | 05 April 2022 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12624 |  | 7195 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12178 | No
12625 |  | 7197 | 6980FS-4d | 4.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12186FS-4d | 12028,12191 | No
12626 |  | 7198 | 6989 | 4.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12205 | 12029,12218 | No
12627 |  | 7199 | 6989 | 4.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12205 | 12029,12218 | No
12628 |  | 7200 |  | 4.2.2.1.4 | NA |  |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 1 | 0d | 0 | 416.56 d | 25 October 2020 12:30 | 05 April 2022 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12629 |  | 7201 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12230,12278 | No
12630 |  | 7203 | 7010FS-4d,10275FS-4d | 4.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12238FS-4d,12286FS-4d | 12028,12243,12291 | No
12631 |  | 7204 | 7019 | 4.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12257 | 12029,12265 | No
12632 |  | 7205 | 7019 | 4.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 1 | 0d | 0 | 50 d | 02 February 2022 14:30 | 05 April 2022 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12257 | 12029,12265 | No
12633 |  | 7213 |  | 4.2.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.45000000000000001 | -357.78d | 0 | 645.28 d | 25 October 2020 12:30 | 27 January 2023 09:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12634 |  | 7207 |  | 4.2.2.2.1 | NA |  |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.45000000000000001 | -357.61d | 0 | 645.11 d | 25 October 2020 12:30 | 26 January 2023 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12635 |  | 7208 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12331 | No
12636 |  | 7210 | 7040 | 4.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12339 | 12028,12344 | No
12637 |  | 7211 | 7049 | 4.2.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12352 | 12029,12377 | No
12638 |  | 7212 | 7049,7054FF | 4.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12352,12376FF | 12029,12377 | No
12639 |  | 7214 |  | 4.2.2.2.2 | NA |  |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.45000000000000001 | -357.61d | 0 | 645.11 d | 25 October 2020 12:30 | 26 January 2023 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12640 |  | 7215 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12388 | No
12641 |  | 7217 | 7071 | 4.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12396 | 12028,12401 | No
12642 |  | 7218 | 7080 | 4.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12409 | 12029,12434 | No
12643 |  | 7219 | 7080,7085FF | 4.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12409,12433FF | 12029,12434 | No
12644 |  | 7220 |  | 4.2.2.2.3 | NA |  |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.45000000000000001 | -357.61d | 0 | 645.11 d | 25 October 2020 12:30 | 26 January 2023 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12645 |  | 7221 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12445 | No
12646 |  | 7223 | 7101 | 4.2.2.2.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12453 | 12028,12458 | No
12647 |  | 7224 | 7110 | 4.2.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12466 | 12029,12491 | No
12648 |  | 7225 | 7110,7115FF | 4.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12466,12490FF | 12029,12491 | No
12649 |  | 7226 |  | 4.2.2.2.4 | NA |  |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.45000000000000001 | -357.78d | 0 | 645.28 d | 25 October 2020 12:30 | 27 January 2023 09:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12650 |  | 7227 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12502 | No
12651 |  | 7229 | 7131 | 4.2.2.2.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12510 | 12028,12515 | No
12652 |  | 7230 | 7140 | 4.2.2.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -357.78d | 0 | 43 d | 05 December 2022 15:00 | 27 January 2023 09:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12523 | 12029,12548 | No
12653 |  | 7231 | 7140,7145FF | 4.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -357.78d | 0 | 43 d | 05 December 2022 15:00 | 27 January 2023 09:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12523,12547FF | 12029,12548 | No
12654 |  | 7232 |  | 4.2.2.2.5 | NA |  |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.45000000000000001 | -357.61d | 0 | 645.11 d | 25 October 2020 12:30 | 26 January 2023 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12655 |  | 7233 | 1922,2996,2993,6908FS-15d | 4.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 3,90,89,12055FS-15d | 11980,12027,12559 | No
12656 |  | 7235 | 7161 | 4.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 08:00 | 28 April 2021 14:00 | NA | NA | 12567 | 12028,12572 | No
12657 |  | 7236 | 7170 | 4.2.2.2.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12580 | 12029,12605 | No
12658 |  | 7237 | 7170,7175FF | 4.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -357.61d | 0 | 43 d | 05 December 2022 13:30 | 26 January 2023 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | NA | NA | 12580,12604FF | 12029,12605 | No
12659 |  | 2906 |  | 4.2.2.3 | NA |  |  | צפון |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -142.44d | 0 | 553.11 d | 13 November 2022 08:00 | 15 October 2024 12:00 | 03 August 2022 08:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12660 |  | 2909 | 2731 | 4.2.2.3.1 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 03 August 2022 08:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 3020 | 8577,12692 | No
12661 |  | 14407 | 14374 | 4.2.2.3.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הדרכה | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 03 August 2022 08:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 3021 | 8578,12692 | No
12662 |  | 14408 | 14375 | 4.2.2.3.3 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות - שירותי זכיין | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 03 August 2022 08:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 3022 | 8579,12692 | No
12663 |  | 14409 | 14376 | 4.2.2.3.4 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הרצה - שירותי זכיין | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 03 August 2022 08:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 3023 | 8580,12692 | No
12664 |  | 14410 | 14377 | 4.2.2.3.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית המבצוע | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 03 August 2022 08:00 | 09 November 2022 17:00 | NA | NA | 3024 | 8581,12692 | No
12665 |  | 2910 | 2730 | 4.2.2.3.6 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 10 November 2022 08:00 | 09 December 2022 11:00 | NA | NA | 3025 | 8582,12692 | No
12666 |  | 2911 | 2729 | 4.2.2.3.7 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | ניהול האיכות | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 09 December 2022 11:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA | 3026 | 8583,12692 | No
12667 |  | 19963 |  | 4.2.2.3.8 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת - תוכניות עבודה להעברת המלאים | 0 | -73.44d | 0 | 287 d | 13 November 2022 08:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12668 |  | 19964 |  | 4.2.2.3.8.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הכנת תוכנית עבודה הכוללת את סדר העברת המלאים ואופן הביצוע | 0 | -73.44d | 0 | 287 d | 13 November 2022 08:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12669 |  | 19965 | 18619 | 4.2.2.3.8.1.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | ניתוח מלאים בבסיסי המוצא ותכנון המלאים במחסני היעד | 0 | -73.44d | 0 | 287 d | 13 November 2022 08:00 | 12 November 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 1314 | 12692 | No
12670 |  | 19966 |  | 4.2.2.3.8.1.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | תכנית אכלוס מלאים | 0 | -62.44d | 0 | 72 d | 13 November 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12671 |  | 19967 | 18619 | 4.2.2.3.8.1.2.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | בניית תשתיות נתונים ותשתיות פיזיות | 0 | 5.9mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1314 | 12692 | No
12672 |  | 19968 | 18619 | 4.2.2.3.8.1.2.2 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | בניית תכנית אכלוס מלאים | 0 | -2.6mo | 0 | 3 mo | 13 November 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 1314 | 12692,12673,12674,12675 | No
12673 |  | 19969 | 18619,19968 | 4.2.2.3.8.1.3 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית האמצעים והתשתיות | 0 | -62.44d | 0 | 44 d | 09 February 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,12672 | 12678,12692 | No
12674 |  | 19970 | 18619,19968 | 4.2.2.3.8.1.4 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית כח אדם | 0 | 97.56d | 0 | 44 d | 09 February 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,12672 | 12692 | No
12675 |  | 19971 | 18619,19968 | 4.2.2.3.8.1.5 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | רכש אמצעי עזר לתכנית המעבר | 0 | 97.56d | 0 | 44 d | 09 February 2023 08:00 | 04 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,12672 | 12692 | No
12676 |  | 19972 | 19336,18619 | 4.2.2.3.8.1.6 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנון אופן ספירות מלאי | 0 | 5.12mo | 0 | 3 mo | 05 December 2022 14:00 | 03 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308,1314 | 12692 | No
12677 |  | 19973 | 19336,18619 | 4.2.2.3.8.1.7 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | ניתוח תהליכים לפי מאפייני מלאי | 0 | 1.12mo | 0 | 7 mo | 05 December 2022 14:00 | 06 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1308,1314 | 12692 | No
12678 |  | 19974 | 19969 | 4.2.2.3.8.1.8 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנון הקצאת שטחי עבודה במחנות המוצא | 0 | -62.44d | 0 | 160 d | 04 April 2023 14:00 | 29 October 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12673 | 12692 | No
12679 |  | 10354 | 18619,10342 | 4.2.2.3.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה התקשובי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה צפון - אפיון המענה התקשובי (מערכת ותשתית) | 0 | 104.56d | 0 | 95 d | 29 November 2022 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 10 November 2022 08:00 | 09 April 2023 14:00 | NA | NA | 1314,3039 | 12030,12692 | No
12680 |  | 19975 |  | 4.2.2.3.10 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תוכנית ביטחון מפורטת לתוכנית המעבר מותאמת למחנה צפון - לאנשי הזכיין בלבד | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12681 |  | 19976 | 18619,19905 | 4.2.2.3.10.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תכנון מהלך הטיפול בהכשרי הביטחון | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3041 | 12692 | No
12682 |  | 19977 | 18619,19906 | 4.2.2.3.10.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הכנת רשימות תיוג לתדרוך בעלי תפקידים | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3042 | 12692 | No
12683 |  | 19978 | 18619,19907 | 4.2.2.3.10.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד ברמת בלמ"ס | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3043 | 12692 | No
12684 |  | 19979 | 18619,19908 | 4.2.2.3.10.4 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ניתוח ותכנון העברת ציוד מסווג | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3044 | 12692 | No
12685 |  | 19980 | 18619,19909 | 4.2.2.3.10.5 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | פיתוח טבלת מענה לאירועים חריגים - מקרים ותגובות | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3045 | 12692 | No
12686 |  | 19981 | 18619,19913 | 4.2.2.3.11 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | היערכות בסיסי האספקה האחרים למתן מענה מוגבר בעת ביצוע המעבר לבסיס אחר | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3049 | 12692 | No
12687 |  | 19982 |  | 4.2.2.3.12 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | תוכנית עבודה פרטנית של המענה המנהלתי לתוכנית המעבר מותאמת למחנה צפון | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12688 |  | 19983 | 18619,19913 | 4.2.2.3.12.1 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | שירותי אחזקה וטיפול בתקלות | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3049 | 12692 | No
12689 |  | 19984 | 18619,19913 | 4.2.2.3.12.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הפעלת מוקדי זכיין | 0 | -225.11d | 0 | 217 d | 20 August 2023 08:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 1314,3049 | 12692 | No
12690 |  | 2907 | 19917 | 4.2.2.3.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | -224.11d | 0 | 216 d | 20 August 2023 08:00 | 21 May 2024 14:00 | 09 April 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | NA | NA | 3058 | 12030,12691FF,12692 | No
12691 |  | 17453 | 2907FF | 4.2.2.3.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | -9.34mo | 0 | 4 mo | 18 January 2024 08:00 | 21 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12690FF | 12030,12692 | No
12692 |  | 19985 | 17453,2907,19984,19983,19981,19980,19979,19978,19977,19976,10354,19974,19972,19971,19970,2909,14407,14408,14409,14410,2910,2911,19965,19967,19968,19969,19973 | 4.2.2.3.15 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תכניות סופיות להפעלה | 0 | -225.11d | 0 | 0 d | 22 May 2024 14:00 | 22 May 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12691,12690,12689,12688,12686,12685,12684,12683,12682,12681,12679,12678,12676,12675,12674,12660,12661,12662,12663,12664,12665,12666,12669,12671,12672,12673,12677 | 12693,12699,12700,12701,12702,12703,12704,12705,12706,12707,12715FS-25d,12716FS-25d,12717FS-25d,12718FS-25d,12719FS-25d,12720FS-25d,12721FS-25d,12722FS-25d,12723FS-25d,12724FS-25d,12725FS-25d | No
12693 |  | 19986 | 19985 | 4.2.2.3.16 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -194.33d | 0 | 21 d | 22 May 2024 14:00 | 24 June 2024 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12692 | 12694 | No
12694 |  | 19987 | 19986 | 4.2.2.3.17 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -221.44d | 0 | 21 d | 24 June 2024 09:00 | 19 July 2024 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12693 | 12695,12732,12733,12734 | No
12695 |  | 19988 | 19987 | 4.2.2.3.18 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -124.67d | 0 | 21 d | 21 July 2024 08:00 | 18 August 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12694 | 12696 | No
12696 |  | 19989 | 19988 | 4.2.2.3.19 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -142.33d | 0 | 21 d | 19 August 2024 08:00 | 12 September 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12695 | 12697 | No
12697 |  | 19990 | 19989 | 4.2.2.3.20 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | אישור תוכניות סופיות להפעלה | 0 | -124.67d | 0 | 21 d | 15 September 2024 08:00 | 15 October 2024 12:00 | NA | NA | NA | NA | 12696 | 12030 | No
12698 |  | 2912 |  | 4.2.2.4 | NA |  |  | צפון |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -141.11d | 0 | 180.11 d | 22 May 2024 14:00 | 07 January 2025 15:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12699 |  | 2913 | 19985 | 4.2.2.4.1 | NA | תפעול | מזמין+זכיין | צפון |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12700 |  | 2914 | 19985 | 4.2.2.4.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | נהלים | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12701 |  | 2915 | 19985 | 4.2.2.4.3 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | ציוד הזכיין | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12702 |  | 2916 | 19985 | 4.2.2.4.4 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12703 |  | 2917 | 19985 | 4.2.2.4.5 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12704 |  | 2918 | 19985 | 4.2.2.4.6 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12705 |  | 2920 | 19985 | 4.2.2.4.7 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12706 |  | 2921 | 19985 | 4.2.2.4.8 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12707 |  | 10355 | 19985 | 4.2.2.4.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | -141.11d | 0 | 89 d | 22 May 2024 14:00 | 11 September 2024 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | NA | NA | 12692 | 12031,12708 | No
12708 |  | 19991 | 10355,2921,2920,2918,2917,2916,2915,2914,2913 | 4.2.2.4.10 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -141.11d | 0 | 0 d | 11 September 2024 11:00 | 11 September 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12707,12706,12705,12704,12703,12702,12701,12700,12699 | 12709 | No
12709 |  | 19992 | 19991 | 4.2.2.4.11 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -123.44d | 0 | 21 d | 11 September 2024 11:00 | 13 October 2024 15:00 | NA | NA | NA | NA | 12708 | 12710 | No
12710 |  | 19993 | 19992 | 4.2.2.4.12 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -141.22d | 0 | 10 d | 13 October 2024 15:00 | 29 October 2024 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12709 | 12711 | No
12711 |  | 19994 | 19993 | 4.2.2.4.13 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -123.33d | 0 | 21 d | 29 October 2024 09:00 | 27 November 2024 09:00 | NA | NA | NA | NA | 12710 | 12712 | No
12712 |  | 19995 | 19994 | 4.2.2.4.14 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -140.44d | 0 | 10 d | 27 November 2024 09:00 | 09 December 2024 15:00 | NA | NA | NA | NA | 12711 | 12713 | No
12713 |  | 19996 | 19995 | 4.2.2.4.15 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס | 0 | -123.44d | 0 | 21 d | 09 December 2024 15:00 | 07 January 2025 15:00 | NA | NA | NA | NA | 12712 | 12031 | No
12714 |  | 2923 |  | 4.2.2.5 | NA |  |  | צפון |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | -225.11d | 0 | 159.89 d | 16 April 2024 11:00 | 12 November 2024 16:00 | 10 August 2023 08:00 | 26 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12715 |  | 2924 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.1 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 27 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12716 |  | 2925 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.2 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12717 |  | 2926 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.3 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12718 |  | 2927 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.4 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12719 |  | 2928 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.5 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12720 |  | 2929 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.6 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה: תכנית אחזקה ותכנית הצטיידות | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12721 |  | 19997 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.7 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | טבלת משאבים | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12726,12032,13739,13740 | No
12722 |  | 2930 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.8 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12723 |  | 2932 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.9 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12724 |  | 2934 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.10 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 10 August 2023 08:00 | 08 September 2023 11:00 | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12032,13739,13740,12726 | No
12725 |  | 19998 | 2702,19985FS-25d | 4.2.2.5.11 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | חומר הסברה | 0 | -225.11d | 0 | 46 d | 16 April 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 87,12692FS-25d | 12726,12032,13739,13740 | No
12726 |  | 19999 | 2924,2925,2926,2927,2928,2929,19997,2930,2932,2934,19998 | 4.2.2.5.12 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשה לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -225.11d | 0 | 0 d | 19 June 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12715,12716,12717,12718,12719,12720,12721,12722,12723,12724,12725 | 12727 | No
12727 |  | 20000 | 19999 | 4.2.2.5.13 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -198d | 0 | 21 d | 19 June 2024 11:00 | 18 July 2024 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12726 | 12728 | No
12728 |  | 20001 | 20000 | 4.2.2.5.14 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -225d | 0 | 21 d | 18 July 2024 11:00 | 13 August 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12727 | 12729 | No
12729 |  | 20002 | 20001 | 4.2.2.5.15 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 0 | -197.33d | 0 | 21 d | 13 August 2024 14:00 | 11 September 2024 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12728 | 12730 | No
12730 |  | 20003 | 20002 | 4.2.2.5.16 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0 | -224.33d | 0 | 21 d | 11 September 2024 14:00 | 09 October 2024 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12729 | 12731 | No
12731 |  | 20004 | 20003 | 4.2.2.5.17 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | אישור תוכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | -197.22d | 0 | 21 d | 10 October 2024 08:00 | 12 November 2024 16:00 | NA | NA | NA | NA | 12730 | 12032,13739,13740 | No
12732 |  | 2935 | 19987 | 4.2.2.5.18 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -221.44d | 0 | 86 d | 19 July 2024 09:00 | 08 November 2024 09:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | NA | NA | 12694 | 12033,12002,13739,13740,13750 | No
12733 |  | 2936 | 19987 | 4.2.2.5.19 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -221.44d | 0 | 86 d | 19 July 2024 09:00 | 08 November 2024 09:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | NA | NA | 12694 | 12033,12002,13739,13740,13750 | No
12734 |  | 2937 | 19987 | 4.2.2.5.20 | NA | תפעול | זכיין | צפון |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | -221.44d | 0 | 86 d | 19 July 2024 09:00 | 08 November 2024 09:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | NA | NA | 12694 | 12033,12002,13739,13740,13750 | No
12735 |  | 14115 |  | 4.3 | NA |  |  | צפון |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 4.0000000000000001E-2 | 371.47d | 0 | 1197.33 d | 16 August 2022 08:00 | 27 October 2026 11:00 | 11 March 2021 08:00 | 17 August 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12736 |  | 17329 |  | 4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1243.8d | 0 | 69.67 d | 10 July 2023 11:00 | 08 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12737 |  | 17328 | 10729SF-1mo,7757 | 4.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 52.77emo | 0 | 3 emo | 10 July 2023 11:00 | 08 October 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 13298SF-1mo,13548 |  | No
12738 |  | 17331 |  | 4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1220.13d | 0 | 141.33 d | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12739 |  | 17330 | 10731SF-1mo | 4.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 51.76emo | 0 | 6 emo | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 13302SF-1mo |  | No
12740 |  | 17333 |  | 4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 1220.13d | 0 | 141.33 d | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12741 |  | 17332 | 10731SF-1mo | 4.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 51.76emo | 0 | 6 emo | 11 May 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 13302SF-1mo |  | No
12742 |  | 14116 |  | 4.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.10000000000000001 | 1217.8d | 0 | 344.67 d | 23 August 2022 14:00 | 13 November 2023 08:00 | 11 March 2021 08:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12743 |  | 16087 |  | 4.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 1438.8d | 0 | 54 d | 28 November 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 25 August 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
12744 |  | 16088 | 16090SF | 4.3.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1472.8d | 0 | 20 d | 28 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 25 August 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | NA | NA | 12745SF |  | No
12745 |  | 16090 | 10400SF | 4.3.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1831.05ed | 0 | 42 ed | 22 December 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 01 November 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00 | NA | NA | 12985SF | 12744SF | No
12746 |  | 14117 |  | 4.3.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 1217.8d | 0 | 145 d | 12 May 2023 08:00 | 13 November 2023 08:00 | 07 February 2022 08:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12747 |  | 14118 | 14120SF | 4.3.4.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 1317.8d | 0 | 45 d | 12 May 2023 08:00 | 09 July 2023 08:00 | 07 February 2022 08:00 | 03 April 2022 14:00 | NA | NA | 12748SF |  | No
12748 |  | 14120 | 10410SF | 4.3.4.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1547.18ed | 0 | 127 ed | 09 July 2023 08:00 | 13 November 2023 08:00 | 09 May 2022 08:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA | 12995SF | 12747SF | No
12749 |  | 14121 |  | 4.3.4.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0.26000000000000001 | 1388.3d | 0 | 174.17 d | 23 August 2022 14:00 | 07 April 2023 09:30 | 11 March 2021 08:00 | 26 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12750 |  | 14122 | 17654,14124SF | 4.3.4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 1 | 0d | 0 | 20 d | 23 August 2022 14:00 | 16 September 2022 15:30 | 11 March 2021 08:00 | 09 May 2021 11:00 | NA | NA | 128,12751SF |  | No
12751 |  | 14124 | 10418SF | 4.3.4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0.83999999999999997 | 1914.86ed | 0 | 55 ed | 16 September 2022 15:30 | 10 November 2022 15:30 | 13 June 2021 11:00 | 22 November 2021 11:00 | NA | NA | 13004SF | 12750SF | No
12752 |  | 14125 | 10421SF | 4.3.4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 1767.11ed | 0 | 145 ed | 13 November 2022 09:30 | 07 April 2023 09:30 | 22 November 2021 11:00 | 26 April 2022 14:00 | NA | NA | 13007SF |  | No
12753 |  | 14749 |  | 4.3.4.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 1247.74d | 0 | 135 d | 16 April 2023 14:30 | 06 October 2023 08:30 | 19 December 2021 14:00 | 11 July 2022 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
12754 |  | 14750 | 14752SF | 4.3.4.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 1347.74d | 0 | 35 d | 16 April 2023 14:30 | 01 June 2023 08:30 | 19 December 2021 14:00 | 31 January 2022 14:00 | NA | NA | 12755SF |  | No
12755 |  | 14752 | 10494SF | 4.3.4.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 1585.15ed | 0 | 127 ed | 01 June 2023 08:30 | 06 October 2023 08:30 | 06 March 2022 10:00 | 11 July 2022 13:00 | NA | NA | 13080SF | 12754SF | No
12756 |  | 14126 |  | 4.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 2.9999999999999999E-2 | 1279.97d | 0 | 252.33 d | 03 October 2022 15:30 | 23 August 2023 15:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12757 |  | 16091 |  | 4.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 October 2022 15:30 | 01 November 2022 12:30 | 15 October 2021 11:00 | 06 February 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12758 |  | 16092 | 16094SF | 4.3.5.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 18 d | 03 October 2022 15:30 | 01 November 2022 12:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 12759SF |  | No
12759 |  | 16094 | 10518SF | 4.3.5.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 1 | 0ed | 0 | 0 ed | 01 November 2022 08:00 | 01 November 2022 08:00 | 13 December 2021 10:00 | 06 February 2022 16:00 | NA | NA | 13112SF | 12758SF | No
12760 |  | 14127 |  | 4.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 1294.97d | 0 | 141 d | 06 February 2023 12:30 | 06 August 2023 09:30 | 07 February 2022 08:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12761 |  | 14128 | 14130SF | 4.3.5.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 1390.97d | 0 | 45 d | 06 February 2023 12:30 | 03 April 2023 09:30 | 07 February 2022 08:00 | 03 April 2022 14:00 | NA | NA | 12762SF |  | No
12762 |  | 14130 | 10527SF | 4.3.5.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1646.11ed | 0 | 125 ed | 03 April 2023 09:30 | 06 August 2023 09:30 | 09 May 2022 08:00 | 09 September 2022 14:00 | NA | NA | 13121SF | 12761SF | No
12763 |  | 17103 |  | 4.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0.01 | 1279.97d | 0 | 243.67 d | 20 October 2022 12:30 | 23 August 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12764 |  | 17104 | 17106SF | 4.3.5.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0.14000000000000001 | 1453.63d | 0 | 70 d | 20 October 2022 12:30 | 15 January 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12765SF |  | No
12765 |  | 17106 | 17093SF | 4.3.5.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 1628.86ed | 0 | 220 ed | 15 January 2023 15:30 | 23 August 2023 15:30 | NA | NA | NA | NA | 13124SF | 12764SF | No
12766 |  | 14131 |  | 4.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 0.02 | 1227.97d | 0 | 294.33 d | 23 October 2022 09:30 | 31 October 2023 09:30 | 11 October 2021 11:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12767 |  | 16095 |  | 4.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 8.5 d | 23 October 2022 09:30 | 01 November 2022 17:00 | 11 October 2021 11:00 | 01 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12768 |  | 16096 | 16098SF | 4.3.6.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 7 d | 23 October 2022 09:30 | 31 October 2022 12:30 | 11 October 2021 11:00 | 04 November 2021 11:00 | NA | NA | 12769SF |  | No
12769 |  | 16098 | 10575SF | 4.3.6.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 1 | 0ed | 0 | 0 ed | 01 November 2022 17:00 | 01 November 2022 17:00 | 08 December 2021 08:00 | 01 February 2022 14:00 | NA | NA | 13182SF | 12768SF | No
12770 |  | 14132 |  | 4.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ציוד למחסן | 0 | 1227.97d | 0 | 149.67 d | 23 April 2023 09:30 | 31 October 2023 09:30 | 10 April 2022 08:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12771 |  | 14133 | 14135SF | 4.3.6.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | הכנת SD | 0 | 1332.63d | 0 | 45 d | 23 April 2023 09:30 | 20 June 2023 09:30 | 10 April 2022 08:00 | 07 June 2022 17:00 | NA | NA | 12772SF |  | No
12772 |  | 14135 | 10585SF | 4.3.6.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1560.11ed | 0 | 133 ed | 20 June 2023 09:30 | 31 October 2023 09:30 | 11 July 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA | 13192SF | 12771SF | No
12773 |  | 14136 |  | 4.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 1318.8d | 0 | 178.33 d | 22 November 2022 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 24 October 2021 08:00 | 17 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12774 |  | 16099 |  | 4.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 1432.8d | 0 | 64.33 d | 22 November 2022 14:00 | 09 February 2023 14:00 | 24 October 2021 08:00 | 14 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12775 |  | 16100 | 16102SF | 4.3.7.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1477.13d | 0 | 20 d | 22 November 2022 14:00 | 16 December 2022 14:00 | 24 October 2021 08:00 | 16 November 2021 17:00 | NA | NA | 12776SF |  | No
12776 |  | 16102 | 10687SF | 4.3.7.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1823.93ed | 0 | 55 ed | 16 December 2022 14:00 | 09 February 2023 14:00 | 20 December 2021 14:00 | 14 February 2022 11:00 | NA | NA | 13250SF | 12775SF | No
12777 |  | 14137 |  | 4.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 1318.8d | 0 | 143 d | 05 January 2023 08:00 | 06 July 2023 14:00 | 13 December 2021 11:00 | 17 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12778 |  | 14138 | 14140SF | 4.3.7.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 1416.8d | 0 | 45 d | 05 January 2023 08:00 | 01 March 2023 14:00 | 13 December 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | NA | NA | 12779SF |  | No
12779 |  | 14140 | 10696SF | 4.3.7.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1676.93ed | 0 | 127 ed | 01 March 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 10 March 2022 14:00 | 17 July 2022 11:00 | NA | NA | 13259SF | 12778SF | No
12780 |  | 16103 |  | 4.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 1419.8d | 0 | 37.33 d | 11 January 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12781 |  | 16104 |  | 4.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | מסגרות חרש | 0 | 1419.8d | 0 | 37.33 d | 11 January 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
12782 |  | 16105 | 16107SF | 4.3.8.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1443.13d | 0 | 14 d | 11 January 2023 08:00 | 27 January 2023 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 30 January 2022 14:00 | NA | NA | 12783SF |  | No
12783 |  | 16107 | 10744SF | 4.3.8.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1806.93ed | 0 | 30 ed | 27 January 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 03 March 2022 10:00 | 03 April 2022 16:00 | NA | NA | 13314SF | 12782SF | No
12784 |  | 14141 |  | 4.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 1313.8d | 0 | 180.33 d | 27 November 2022 08:00 | 13 July 2023 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 28 September 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
12785 |  | 16108 |  | 4.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות חרש | 0 | 1429.8d | 0 | 64.33 d | 27 November 2022 08:00 | 14 February 2023 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 27 April 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12786 |  | 16109 | 16111SF | 4.3.9.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1474.13d | 0 | 20 d | 27 November 2022 08:00 | 21 December 2022 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | NA | NA | 12787SF |  | No
12787 |  | 16111 | 10753SF | 4.3.9.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1819.18ed | 0 | 55 ed | 21 December 2022 08:00 | 14 February 2023 08:00 | 02 March 2022 08:00 | 27 April 2022 14:00 | NA | NA | 13328SF | 12786SF | No
12788 |  | 14142 |  | 4.3.9.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ציוד למחסן | 0 | 1313.8d | 0 | 141 d | 13 January 2023 11:00 | 13 July 2023 08:00 | 21 February 2022 14:00 | 28 September 2022 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
12789 |  | 14143 | 14145SF | 4.3.9.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SD | 0 | 1409.8d | 0 | 45 d | 13 January 2023 11:00 | 10 March 2023 08:00 | 21 February 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | NA | NA | 12790SF |  | No
12790 |  | 14145 | 10762SF | 4.3.9.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1670.18ed | 0 | 125 ed | 10 March 2023 08:00 | 13 July 2023 08:00 | 23 May 2022 15:00 | 28 September 2022 15:00 | NA | NA | 13337SF | 12789SF | No
12791 |  | 14146 |  | 4.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0.29999999999999999 | 1301.8d | 0 | 267 d | 16 August 2022 08:00 | 27 July 2023 14:00 | 12 September 2021 08:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12792 |  | 16112 |  | 4.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 53 d | 16 August 2022 08:00 | 31 October 2022 08:00 | 12 September 2021 08:00 | 11 January 2022 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
12793 |  | 16113 | 16115SF | 4.3.10.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 1 | 0d | 0 | 20 d | 16 August 2022 08:00 | 09 September 2022 08:00 | 12 September 2021 08:00 | 11 October 2021 11:00 | NA | NA | 12794SF |  | No
12794 |  | 16115 | 10812SF | 4.3.10.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 1 | 0ed | 0 | 52 ed | 09 September 2022 08:00 | 31 October 2022 08:00 | 16 November 2021 15:00 | 11 January 2022 12:00 | NA | NA | 13395SF | 12793SF | No
12795 |  | 14147 |  | 4.3.10.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 1301.8d | 0 | 141 d | 29 January 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 18 February 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12796 |  | 14148 | 14150SF | 4.3.10.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SD | 0 | 1397.8d | 0 | 45 d | 29 January 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 18 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | NA | NA | 12797SF |  | No
12797 |  | 14150 | 10822SF | 4.3.10.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 1655.93ed | 0 | 125 ed | 24 March 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | 22 May 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | NA | NA | 13405SF | 12796SF | No
12798 |  | 14151 |  | 4.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | 419.47d | 0 | 156 d | 09 February 2026 11:00 | 25 August 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12799 |  | 16116 |  | 4.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 517.47d | 0 | 58 d | 09 February 2026 11:00 | 24 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
12800 |  | 16117 | 16119SF | 4.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 555.47d | 0 | 20 d | 09 February 2026 11:00 | 05 March 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | NA | NA | 12801SF |  | No
12801 |  | 16119 | 10978SF | 4.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 654.05ed | 0 | 50 ed | 05 March 2026 11:00 | 24 April 2026 11:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | NA | NA | 13775SF | 12800SF | No
12802 |  | 14152 |  | 4.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 419.47d | 0 | 147.33 d | 19 February 2026 11:00 | 25 August 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12803 |  | 14153 | 14155SF | 4.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 521.8d | 0 | 45 d | 19 February 2026 11:00 | 17 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | NA | NA | 12804SF |  | No
12804 |  | 14155 | 10964SF | 4.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 531.05ed | 0 | 130 ed | 17 April 2026 11:00 | 25 August 2026 11:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | NA | NA | 13786SF | 12803SF | No
12805 |  | 14156 |  | 4.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 371.47d | 0 | 206.33 d | 05 February 2026 14:00 | 27 October 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 August 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12806 |  | 16120 |  | 4.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 524.47d | 0 | 53.33 d | 05 February 2026 14:00 | 14 April 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12807 |  | 16121 | 16123SF | 4.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 559.8d | 0 | 18 d | 05 February 2026 14:00 | 28 February 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 02 January 2025 11:00 | NA | NA | 12808SF |  | No
12808 |  | 16123 | 11035SF | 4.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 663.93ed | 0 | 45 ed | 28 February 2026 14:00 | 14 April 2026 14:00 | 05 February 2025 08:00 | 19 March 2025 17:00 | NA | NA | 13873SF | 12807SF | No
12809 |  | 14157 |  | 4.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 371.47d | 0 | 146.67 d | 23 April 2026 14:00 | 27 October 2026 11:00 | 12 January 2025 08:00 | 17 August 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12810 |  | 14158 | 14160SF | 4.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 473.13d | 0 | 45 d | 23 April 2026 14:00 | 19 June 2026 11:00 | 12 January 2025 08:00 | 07 March 2025 11:00 | NA | NA | 12811SF |  | No
12811 |  | 14160 | 11045SF | 4.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 468.05ed | 0 | 130 ed | 19 June 2026 11:00 | 27 October 2026 11:00 | 09 April 2025 14:00 | 17 August 2025 11:00 | NA | NA | 13883SF | 12810SF | No
12812 |  | 14161 |  | 4.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 415.47d | 0 | 155 d | 15 February 2026 14:00 | 30 August 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12813 |  | 16124 |  | 4.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 512.47d | 0 | 58 d | 15 February 2026 14:00 | 30 April 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00 | NA | NA |  |  | Yes
12814 |  | 16125 | 16127SF | 4.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 550.47d | 0 | 20 d | 15 February 2026 14:00 | 11 March 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | NA | NA | 12815SF |  | No
12815 |  | 16127 | 11117SF | 4.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 647.92ed | 0 | 50 ed | 11 March 2026 14:00 | 30 April 2026 14:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | NA | NA | 13974SF | 12814SF | No
12816 |  | 14162 |  | 4.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 415.47d | 0 | 148.33 d | 23 February 2026 14:00 | 30 August 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12817 |  | 14163 | 14165SF | 4.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 518.8d | 0 | 45 d | 23 February 2026 14:00 | 22 April 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | NA | NA | 12818SF |  | No
12818 |  | 14165 | 11126SF | 4.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 525.92ed | 0 | 130 ed | 22 April 2026 14:00 | 30 August 2026 14:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | NA | NA | 13983SF | 12817SF | No
12819 |  | 17123 |  | 4.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | מתחמי אוסקה | 0 | 761.67d | 0 | 143 d | 11 December 2024 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12820 |  | 17124 | 17122SF-135d | 4.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמי אוסקה |  | הכנת SD | 0 | 761.67d | 0 | 45 d | 11 December 2024 14:00 | 05 February 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 14121SF-135d | 12821FS+21d | No
12821 |  | 17126 | 17124FS+21d | 4.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 970.93ed | 0 | 100 ed | 03 March 2025 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12820FS+21d |  | No
12822 |  | 17111 |  | 4.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 822.8d | 0 | 140.67 d | 29 September 2024 14:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12823 |  | 17113 | 17109SF-130d | 4.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | הכנת SD | 0 | 822.8d | 0 | 45 d | 29 September 2024 14:00 | 29 November 2024 08:00 | NA | NA | NA | NA | 14132SF-130d | 12824FS+21d | No
12824 |  | 17110 | 17113FS+21d | 4.3.15.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 1047.05ed | 0 | 92 ed | 25 December 2024 11:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12823FS+21d |  | No
12825 |  | 2973 |  | 4.4 | NA |  |  | צפון |  |  | ביצוע | 0.45000000000000001 | 0d | 0 | 2170.13 d | 14 July 2020 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 14 July 2020 08:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12826 |  | 2974 |  | 4.4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב א' | 0.57999999999999996 | 605.47d | 0 | 1564.67 d | 14 July 2020 08:00 | 02 January 2026 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12827 |  | 1017 |  | 4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב א' | 0.68999999999999995 | 994.5d | 0 | 815.63 d | 18 October 2021 08:00 | 21 August 2024 13:42 | 27 June 2021 08:00 | 28 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12828 |  | 1019 | 1170,6908,17589 | 4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה בהתאם לשלב א' | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 31 October 2021 08:00 | 31 October 2021 08:00 | 27 June 2021 08:00 | 27 June 2021 08:00 | NA | NA | 11984,12055,12060 | 11990,12829 | No
12829 |  | 1020 | 1019 | 4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הקמת מבנה לפיקוח ומבני התארגנות לזכיין | 1 | 0d | 0 | 49 d | 02 November 2021 08:00 | 31 December 2021 14:00 | 27 June 2021 08:00 | 10 September 2021 14:00 | NA | NA | 12828 | 11990,12831FS-13d | No
12830 |  | 14712 | 17591 | 4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 120 d | 18 October 2021 08:00 | 14 March 2022 17:00 | 12 September 2021 08:00 | 14 November 2021 17:00 | NA | NA | 12058 | 11990,13000SS | No
12831 |  | 1018 | 1170,6908,1020FS-13d | 4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנות כניסה זמנית מכביש 3 כולל מבנה כניסה | 1 | 0mo | 0 | 3.1 mo | 02 January 2022 08:00 | 03 April 2022 14:36 | 12 September 2021 08:00 | 28 December 2021 17:00 | NA | NA | 11984,12055,12829FS-13d | 11990 | No
12832 |  | 19369 |  | 4.4.1.1.5 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | התקנת מצלמות | 1 | 0d | 0 | 79 d | 01 March 2022 08:00 | 09 June 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | No
12833 |  | 14719 | 1174SF-3mo | 4.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עמדת משקל | 0 | 41.44mo | 0 | 6 mo | 18 February 2024 16:42 | 21 August 2024 13:42 | 29 December 2021 08:00 | 28 June 2022 17:00 | NA | NA | 11990SF-3mo |  | No
12834 |  | 1021 |  | 4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים - שלב א' | 0.13 | 997.8d | 0 | 875 d | 25 July 2021 08:00 | 18 August 2024 11:00 | 12 September 2021 08:00 | 04 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12835 |  | 17839 |  | 4.4.1.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה 710 | 0.20000000000000001 | 1322.8d | 0 | 378.67 d | 01 March 2022 08:00 | 02 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12836 |  | 17840 |  | 4.4.1.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות מקדימות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 01 March 2022 08:00 | 17 March 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12837 |  | 17841 |  | 4.4.1.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנת דרכי גישה והתארגנות באתר | 1 | 0d | 0 | 7 d | 01 March 2022 08:00 | 09 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  | 12838 | No
12838 |  | 17842 | 17841 | 4.4.1.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חציבה לפירי מעלית | 1 | 0d | 0 | 4 d | 09 March 2022 11:00 | 14 March 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12837 | 12839 | No
12839 |  | 17843 | 17842 | 4.4.1.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התזת בטון בדפנות | 1 | 0d | 0 | 3 d | 14 March 2022 14:00 | 17 March 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12838 | 12842 | No
12840 |  | 17844 |  | 4.4.1.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | שלד | 0.22 | 1344.8d | 0 | 342.67 d | 17 March 2022 14:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12841 |  | 17845 |  | 4.4.1.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4 | 1 | 0d | 0 | 103 d | 17 March 2022 14:00 | 27 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12842 |  | 17846 | 17843 | 4.4.1.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 17 March 2022 14:00 | 18 March 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12839 | 12853,12844,12843 | No
12843 |  | 17847 | 17846 | 4.4.1.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון רזה לקירות פיר המעלית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 20 March 2022 08:00 | 22 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12842 | 12844,12848 | No
12844 |  | 17848 | 17846,17847 | 4.4.1.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 2 d | 23 March 2022 08:00 | 24 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12842,12843 | 12845 | No
12845 |  | 17849 | 17848 | 4.4.1.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 23 May 2022 08:00 | 24 May 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12844 | 12846 | No
12846 |  | 17850 | 17849,17857FF | 4.4.1.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת קירות | 1 | 0d | 0 | 4 d | 22 July 2022 08:00 | 27 July 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12845,12853FF |  | No
12847 |  | 17851 |  | 4.4.1.2.1.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 March 2022 08:00 | 29 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12848 |  | 17852 | 17847 | 4.4.1.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר (חציבה או מילוי) וחציבה לעמודים | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 March 2022 08:00 | 29 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12843 | 12850 | No
12849 |  | 17853 |  | 4.4.1.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 308 | 0.47999999999999998 | 1416.8d | 0 | 214 d | 30 May 2022 11:00 | 01 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12850 |  | 17854 | 17852 | 4.4.1.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 30 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12848 | 12851 | No
12851 |  | 17855 | 17854 | 4.4.1.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 01 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12850 | 12852 | No
12852 |  | 17856 | 17855 | 4.4.1.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 12 June 2022 08:00 | 13 June 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12851 | 12853 | No
12853 |  | 17857 | 17846,17856 | 4.4.1.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה בעוביים 50 ס"מ ו 48 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 36 d | 14 June 2022 08:00 | 27 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12842,12852 | 12854,12846FF | No
12854 |  | 17858 | 17857 | 4.4.1.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 ס"מ ו 40 ס"מ + עמודים בטון | 0.88 | -69.33d | 0 | 80 d | 28 July 2022 08:00 | 14 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12853 | 12858,12856,12855 | No
12855 |  | 17859 | 17858 | 4.4.1.2.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה גובה 311.40 בעובי 25 ס"מ | 0 | -69.33d | 0 | 7 d | 14 November 2022 14:00 | 22 November 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12854 | 12858,12863 | No
12856 |  | 17860 | 17858 | 4.4.1.2.1.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1426.8d | 0 | 18 d | 14 November 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12854 | 12857 | No
12857 |  | 17861 | 17860 | 4.4.1.2.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1426.8d | 0 | 12 d | 06 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12856 | 12868 | No
12858 |  | 17862 | 17858,17859 | 4.4.1.2.1.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ | 0 | 1389.8d | 0 | 60 d | 23 November 2022 08:00 | 05 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12854,12855 | 12860FS+7d,12868,12859 | No
12859 |  | 22205 | 17862 | 4.4.1.2.1.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | פיר חשמל ודלק | 0 | 1416.8d | 0 | 15 d | 05 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12858 | 12860 | No
12860 |  | 17863 | 17862FS+7d,22205 | 4.4.1.2.1.2.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1416.8d | 0 | 5 d | 23 February 2023 11:00 | 01 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12858FS+7d,12859 |  | No
12861 |  | 17864 |  | 4.4.1.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 313.20 | 0 | -69.33d | 0 | 107 d | 23 November 2022 08:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12862 |  | 17865 |  | 4.4.1.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א - דרומי | 0 | -69.33d | 0 | 53 d | 23 November 2022 08:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12863 |  | 17866 | 17859 | 4.4.1.2.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | -69.33d | 0 | 28 d | 23 November 2022 08:00 | 27 December 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12855 | 12864,12874FS-2d,12865 | No
12864 |  | 17867 | 17866 | 4.4.1.2.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1459.8d | 0 | 9 d | 27 December 2022 14:00 | 08 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12863 |  | No
12865 |  | 17868 | 17866 | 4.4.1.2.1.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | -69.33d | 0 | 5 d | 27 December 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12863 | 12877,12880FS+7d,12866 | No
12866 |  | 22206 | 17868 | 4.4.1.2.1.2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | פיר חשמל ודלק סמוך למבנה | 0 | -69.33d | 0 | 20 d | 03 January 2023 08:00 | 26 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12865 | 12877,12880FS+7d | No
12867 |  | 17869 |  | 4.4.1.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ב (מבנה מרכזי) | 0 | 1389.8d | 0 | 35 d | 05 February 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12868 |  | 17870 | 17861,17862 | 4.4.1.2.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 סמ, 40 ס"מ ו 20 ס"מ | 0 | 1389.8d | 0 | 14 d | 05 February 2023 14:00 | 22 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12857,12858 | 12869,12870 | No
12869 |  | 17871 | 17870 | 4.4.1.2.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1389.8d | 0 | 5 d | 22 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12868 | 12871 | No
12870 |  | 17872 | 17870 | 4.4.1.2.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 1389.8d | 0 | 5 d | 22 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12868 | 12871 | No
12871 |  | 17873 | 17871,17872 | 4.4.1.2.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ כולל מפלס 317.05 | 0 | 1389.8d | 0 | 12 d | 28 February 2023 14:00 | 15 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12869,12870 | 12872FS+3d | No
12872 |  | 17874 | 17873FS+3d | 4.4.1.2.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1389.8d | 0 | 1 d | 19 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12871FS+3d | 12877 | No
12873 |  | 17875 |  | 4.4.1.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | -41.33d | 0 | 23 d | 25 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12874 |  | 17876 | 17866FS-2d | 4.4.1.2.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | -41.33d | 0 | 14 d | 25 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12863FS-2d | 12875,12876 | No
12875 |  | 17877 | 17876 | 4.4.1.2.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1447.8d | 0 | 9 d | 11 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12874 |  | No
12876 |  | 17878 | 17876 | 4.4.1.2.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | -41.33d | 0 | 5 d | 11 January 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12874 | 12877,12884FS+7d | No
12877 |  | 17879 | 17868,17874,17878,22206 | 4.4.1.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1389.8d | 0 | 12 d | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12865,12872,12876,12866 |  | No
12878 |  | 17880 |  | 4.4.1.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 314.80 | 0 | -61.33d | 0 | 48 d | 26 January 2023 08:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12879 |  | 17881 |  | 4.4.1.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | -69.33d | 0 | 28 d | 05 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12880 |  | 17882 | 17868FS+7d,22206FS+7d | 4.4.1.2.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | -69.33d | 0 | 14 d | 05 February 2023 14:00 | 22 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12865FS+7d,12866FS+7d | 12881 | No
12881 |  | 17883 | 17882 | 4.4.1.2.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | -69.33d | 0 | 9 d | 22 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12880 | 12882 | No
12882 |  | 17884 | 17883 | 4.4.1.2.1.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | -69.33d | 0 | 5 d | 06 March 2023 08:00 | 12 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12881 | 12887,12890FS+7d | No
12883 |  | 17885 |  | 4.4.1.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | -41.33d | 0 | 28 d | 26 January 2023 08:00 | 01 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12884 |  | 17886 | 17878FS+7d | 4.4.1.2.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | -41.33d | 0 | 14 d | 26 January 2023 08:00 | 12 February 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12876FS+7d | 12885 | No
12885 |  | 17887 | 17886 | 4.4.1.2.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | -41.33d | 0 | 9 d | 13 February 2023 08:00 | 23 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12884 | 12886 | No
12886 |  | 17888 | 17887 | 4.4.1.2.1.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | -41.33d | 0 | 5 d | 23 February 2023 11:00 | 01 March 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12885 | 12887,12895FS+7d | No
12887 |  | 17889 | 17884,17888 | 4.4.1.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1396.8d | 0 | 12 d | 12 March 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12882,12886 |  | No
12888 |  | 17890 |  | 4.4.1.2.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 318.03 | 0 | -61.33d | 0 | 65 d | 10 March 2023 08:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12889 |  | 17891 |  | 4.4.1.2.1.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | -69.33d | 0 | 57 d | 20 March 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12890 |  | 17892 | 17884FS+7d | 4.4.1.2.1.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | -69.33d | 0 | 30 d | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12882FS+7d | 12891,12899SS,12892 | No
12891 |  | 17893 | 17892,17901 | 4.4.1.2.1.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | -69.33d | 0 | 7 d | 01 May 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12890,12899 | 12893 | No
12892 |  | 17894 | 17892 | 4.4.1.2.1.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | -69.33d | 0 | 7 d | 01 May 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12890 | 12893 | No
12893 |  | 17895 | 17893,17894 | 4.4.1.2.1.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 323.10 | 0 | -69.33d | 0 | 20 d | 10 May 2023 08:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12891,12892 | 12900,12906 | No
12894 |  | 17896 |  | 4.4.1.2.1.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | -41.33d | 0 | 57 d | 10 March 2023 08:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12895 |  | 17897 | 17888FS+7d | 4.4.1.2.1.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | -41.33d | 0 | 30 d | 10 March 2023 08:00 | 19 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12886FS+7d | 12896,12899SS,12897 | No
12896 |  | 17898 | 17897,17901 | 4.4.1.2.1.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | -19.33d | 0 | 7 d | 19 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12895,12899 | 12898 | No
12897 |  | 17899 | 17897 | 4.4.1.2.1.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | -19.33d | 0 | 7 d | 19 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12895 | 12898 | No
12898 |  | 17900 | 17898,17899 | 4.4.1.2.1.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 322.93 | 0 | -19.33d | 0 | 20 d | 30 April 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12896,12897 | 12900,12906SF | No
12899 |  | 17901 | 17892SS,17897SS | 4.4.1.2.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קיר תומך | 0 | -49.33d | 0 | 10 d | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12890SS,12895SS | 12891,12896 | No
12900 |  | 17902 | 17895,17900 | 4.4.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת מעקות | 0 | 190.33d | 0 | 3 d | 05 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12893,12898 | 12901 | No
12901 |  | 17903 | 17902 | 4.4.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון שיפועים | 0 | 190.33d | 0 | 6 d | 08 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12900 | 12902 | No
12902 |  | 17904 | 17903 | 4.4.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום | 0 | 190.33d | 0 | 3 d | 15 June 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12901 | 11990 | No
12903 |  | 20841 | 20842SF | 4.4.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנה והגשת SD דלתות | 0 | 1428.47d | 0 | 19 d | 23 January 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12904SF |  | No
12904 |  | 20842 | 20843SF | 4.4.1.2.1.7 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור SD | 0 | 1232.69d | 0 | 21 d | 15 February 2023 11:00 | 16 March 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12905SF | 12903SF | No
12905 |  | 20843 | 20844SF | 4.4.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | ייצור ואספקת דלתות | 0 | 1344.8d | 0 | 60 d | 16 March 2023 11:00 | 05 June 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12906SF | 12904SF | No
12906 |  | 20844 | 17900SF,17895 | 4.4.1.2.1.9 | 01/04/2023 | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | דיוס, התקנת משקופים והתקנת דלתות | 0 | -69.33d | 0 | 22 d | 05 June 2023 11:00 | 02 July 2023 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12898SF,12893 | 12905SF | No
12907 |  | 17905 |  | 4.4.1.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה 711 | 0.96999999999999997 | 1494.13d | 0 | 378.67 d | 25 July 2021 08:00 | 25 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12908 |  | 17906 |  | 4.4.1.2.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות מקדימות | 1 | 0d | 0 | 17.67 d | 25 July 2021 08:00 | 15 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12909 |  | 17907 |  | 4.4.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנת דרכי גישה והתארגנות באתר | 1 | 0d | 0 | 15 d | 25 July 2021 08:00 | 11 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA |  | 12910 | No
12910 |  | 17908 | 17907 | 4.4.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חציבה לפירי מעלית | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 August 2021 08:00 | 09 August 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12909 | 12911 | No
12911 |  | 17909 | 17908 | 4.4.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התזת בטון בדפנות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 09 August 2021 11:00 | 15 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12910 | 12914 | No
12912 |  | 17910 |  | 4.4.1.2.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | שלד | 1 | 0d | 0 | 299.33 d | 13 August 2021 11:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12913 |  | 17911 |  | 4.4.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4 | 1 | 0d | 0 | 6 d | 15 August 2021 14:00 | 22 August 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12914 |  | 17912 | 17909 | 4.4.1.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12911 | 12923,12916,12915,12920SS | No
12915 |  | 17913 | 17912 | 4.4.1.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון רזה לקירות פיר המעלית | 1 | 0d | 0 | 3 d | 16 August 2021 14:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12914 | 12916,12918FF | No
12916 |  | 17914 | 17912,17913 | 4.4.1.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 2 d | 19 August 2021 14:00 | 22 August 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12914,12915 |  | No
12917 |  | 17917 |  | 4.4.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 August 2021 11:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12918 |  | 17918 | 17913FF | 4.4.1.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר (חציבה או מילוי) וחציבה לעמודים | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 August 2021 11:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12915FF |  | No
12919 |  | 17919 |  | 4.4.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4, 308 | 1 | 0d | 0 | 138 d | 15 August 2021 14:00 | 09 February 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12920 |  | 17920 | 17912SS | 4.4.1.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 15 August 2021 14:00 | 17 August 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12914SS | 12921 | No
12921 |  | 17921 | 17920 | 4.4.1.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 August 2021 14:00 | 23 August 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12920 | 12922FF | No
12922 |  | 17922 | 17921FF | 4.4.1.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 22 August 2021 08:00 | 23 August 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12921FF | 12923 | No
12923 |  | 17923 | 17912,17922 | 4.4.1.2.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה בעוביים 50 ס"מ ו 48 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 14 d | 24 August 2021 08:00 | 13 September 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12914,12922 | 12924FS+4d | No
12924 |  | 17924 | 17923FS+4d | 4.4.1.2.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 ס"מ ו 40 ס"מ + עמודים בטון | 1 | 0d | 0 | 31 d | 20 September 2021 07:00 | 31 October 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12923FS+4d | 12928,12926FS+4d,12925SS+16d | No
12925 |  | 17925 | 17924SS+16d | 4.4.1.2.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה גובה 311.40 בעובי 25 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 22 d | 12 October 2021 14:00 | 24 November 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12924SS+16d |  | No
12926 |  | 17926 | 17924FS+4d | 4.4.1.2.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 17 d | 04 November 2021 14:00 | 25 November 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12924FS+4d | 12927,12928SS | No
12927 |  | 17927 | 17926 | 4.4.1.2.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 November 2021 14:00 | 30 November 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12926 | 12932,12942,12936 | No
12928 |  | 17928 | 17924,17926SS | 4.4.1.2.2.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 57 d | 04 November 2021 14:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12924,12926SS | 12932SS+24d,12929FS+16d,12942SS+31d,12936 | No
12929 |  | 17929 | 17928FS+16d | 4.4.1.2.2.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 03 February 2022 08:00 | 09 February 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12928FS+16d |  | No
12930 |  | 17930 |  | 4.4.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 313.20 | 1 | 0d | 0 | 149.67 d | 05 December 2021 11:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12931 |  | 17931 |  | 4.4.1.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 1 | 0d | 0 | 27 d | 05 December 2021 11:00 | 06 January 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12932 |  | 17932 | 17927,17928SS+24d | 4.4.1.2.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 9 d | 05 December 2021 11:00 | 15 December 2021 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12927,12928SS+24d | 12933 | No
12933 |  | 17933 | 17932 | 4.4.1.2.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 15 d | 15 December 2021 14:00 | 03 January 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12932 | 12934 | No
12934 |  | 17934 | 17933 | 4.4.1.2.2.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 1 | 0d | 0 | 3 d | 03 January 2022 14:00 | 06 January 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12933 | 12945,12948 | No
12935 |  | 17935 |  | 4.4.1.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ב (מבנה מרכזי) | 1 | 0d | 0 | 116.67 d | 14 January 2022 08:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12936 |  | 17936 | 17927,17928 | 4.4.1.2.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 סמ, 40 ס"מ ו 20 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 15 d | 14 January 2022 08:00 | 01 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12927,12928 | 12937,12938 | No
12937 |  | 17937 | 17936 | 4.4.1.2.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 02 February 2022 08:00 | 08 February 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12936 | 12939 | No
12938 |  | 17938 | 17936 | 4.4.1.2.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 1 | 0d | 0 | 5 d | 06 June 2022 08:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12936 |  | No
12939 |  | 17939 | 17937 | 4.4.1.2.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ כולל מפלס 317.05 | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 February 2022 11:00 | 22 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12937 | 12940FS+3d | No
12940 |  | 17940 | 17939FS+3d | 4.4.1.2.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 March 2022 08:00 | 21 March 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12939FS+3d | 12945 | No
12941 |  | 17941 |  | 4.4.1.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 1 | 0d | 0 | 43 d | 13 December 2021 14:00 | 03 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12942 |  | 17942 | 17927,17928SS+31d | 4.4.1.2.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 9 d | 13 December 2021 14:00 | 23 December 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12927,12928SS+31d | 12943,12944FS+10d | No
12943 |  | 17943 | 17942 | 4.4.1.2.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 24 December 2021 08:00 | 03 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12942 | 12945 | No
12944 |  | 17944 | 17942FS+10d | 4.4.1.2.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 January 2022 14:00 | 13 January 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12942FS+10d | 12945,12952FS+7d | No
12945 |  | 17945 | 17934,17940,17944,17943 | 4.4.1.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 1 | 0d | 0 | 7 d | 22 March 2022 08:00 | 30 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12934,12940,12944,12943 | 12950,12954 | No
12946 |  | 17946 |  | 4.4.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 314.80 | 1 | 0d | 0 | 102.17 d | 06 January 2022 14:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12947 |  | 17947 |  | 4.4.1.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 1 | 0d | 0 | 102.17 d | 06 January 2022 14:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12948 |  | 17948 | 17934 | 4.4.1.2.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 7 d | 06 January 2022 14:00 | 16 January 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12934 | 12949 | No
12949 |  | 17949 | 17948 | 4.4.1.2.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 16 d | 16 January 2022 11:00 | 03 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12948 | 12950 | No
12950 |  | 17950 | 17949,17945 | 4.4.1.2.2.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 1 | 0d | 0 | 38 d | 04 February 2022 08:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12949,12945 | 12955SS+12d,12958FS+5d | No
12951 |  | 17951 |  | 4.4.1.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 1 | 0d | 0 | 89.17 d | 23 January 2022 14:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12952 |  | 17952 | 17944FS+7d | 4.4.1.2.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 22 d | 23 January 2022 14:00 | 18 February 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12944FS+7d | 12953 | No
12953 |  | 17953 | 17952 | 4.4.1.2.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 3 d | 20 February 2022 08:00 | 22 February 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12952 | 12954 | No
12954 |  | 17954 | 17953,17945 | 4.4.1.2.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 1 | 0d | 0 | 38 d | 23 February 2022 08:00 | 16 May 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12953,12945 | 12955SS+12d,12963FS+5d | No
12955 |  | 17955 | 17950SS+12d,17954SS+12d | 4.4.1.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 1 | 0d | 0 | 12 d | 09 March 2022 14:00 | 24 March 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12950SS+12d,12954SS+12d |  | No
12956 |  | 17956 |  | 4.4.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 318.03 | 1 | 0d | 0 | 80.17 d | 22 May 2022 15:30 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12957 |  | 17957 |  | 4.4.1.2.2.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 1 | 0d | 0 | 80.17 d | 22 May 2022 15:30 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12958 |  | 17958 | 17950FS+5d | 4.4.1.2.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 14 d | 22 May 2022 15:30 | 09 June 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12950FS+5d | 12959,12967,12960 | No
12959 |  | 17959 | 17958,17967 | 4.4.1.2.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 28 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12958,12967 |  | No
12960 |  | 17960 | 17958 | 4.4.1.2.2.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 1 | 0d | 0 | 7 d | 09 June 2022 12:30 | 19 June 2022 09:30 | NA | NA | NA | NA | 12958 | 12961,12965 | No
12961 |  | 17961 | 17960 | 4.4.1.2.2.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 323.10 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 24 July 2022 08:00 | 28 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12960 | 12968 | No
12962 |  | 17962 |  | 4.4.1.2.2.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 1 | 0d | 0 | 80.17 d | 22 May 2022 15:30 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
12963 |  | 17963 | 17954FS+5d | 4.4.1.2.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 1 | 0d | 0 | 36 d | 22 May 2022 15:30 | 06 July 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 12954FS+5d | 12964,12967 | No
12964 |  | 17964 | 17963,17967 | 4.4.1.2.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 1 | 0d | 0 | 2 d | 28 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12963,12967 |  | No
12965 |  | 17965 | 17960 | 4.4.1.2.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 1 | 0d | 0 | 7 d | 19 June 2022 09:30 | 27 June 2022 12:30 | NA | NA | NA | NA | 12960 | 12966 | No
12966 |  | 17966 | 17965 | 4.4.1.2.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 322.93 | 1 | 0d | 0 | 5 d | 31 July 2022 08:00 | 04 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12965 | 12968,13244 | No
12967 |  | 17967 | 17958,17963 | 4.4.1.2.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קיר תומך | 1 | 0d | 0 | 10 d | 16 August 2022 08:00 | 28 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12958,12963 | 12959,12964 | No
12968 |  | 17968 | 17961,17966 | 4.4.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת מעקות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 05 August 2022 08:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12961,12966 | 12969 | No
12969 |  | 17969 | 17968 | 4.4.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון שיפועים | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 August 2022 14:00 | 25 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12968 | 12970 | No
12970 |  | 17970 | 17969 | 4.4.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום | 1 | 0d | 0 | 4 d | 12 September 2022 08:00 | 15 September 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12969 | 13245 | No
12971 |  | 20836 |  | 4.4.1.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | קבלת תכניות מסגרות ופרזול מעודכנות מהמזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 22 June 2022 08:00 | 22 June 2022 08:00 | NA | NA | NA | NA |  | 12972 | No
12972 |  | 20837 | 20836 | 4.4.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנה והגשת SD דלתות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 22 June 2022 08:00 | 14 July 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12971 | 12973 | No
12973 |  | 20838 | 20837 | 4.4.1.2.2.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור SD | 1 | 0d | 0 | 29 d | 17 July 2022 08:00 | 24 August 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12972 | 12974 | No
12974 |  | 20839 | 20838 | 4.4.1.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | ייצור ואספקת דלתות | 0.79000000000000004 | 1494.13d | 0 | 60 d | 25 August 2022 08:00 | 17 November 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12973 | 12975 | No
12975 |  | 20840 | 20839 | 4.4.1.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת דלתות | 0 | 1494.13d | 0 | 7 d | 17 November 2022 11:00 | 25 November 2022 14:00 | NA | NA | NA | NA | 12974 |  | No
12976 |  | 1022 |  | 4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 7.0000000000000007E-2 | 997.8d | 0 | 812.33 d | 18 October 2021 08:00 | 18 August 2024 11:00 | 12 September 2021 08:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
12977 |  | 10392 |  | 4.4.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0.13 | -144.67d | 0 | 699.33 d | 18 October 2021 08:00 | 24 March 2024 11:00 | 12 September 2021 08:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12978 |  | 10393 |  | 4.4.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 174.83 d | 18 October 2021 08:00 | 24 May 2022 12:30 | 12 September 2021 08:00 | 20 October 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12979 |  | 10394 | 17589 | 4.4.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 73 d | 18 October 2021 08:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 September 2021 08:00 | 20 September 2021 13:00 | NA | NA | 12060 | 12980,13016 | No
12980 |  | 10395 | 10394,6930,19693 | 4.4.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 25 April 2022 15:30 | 24 May 2022 12:30 | 22 September 2021 08:00 | 20 October 2021 14:00 | NA | NA | 12979,12103,12108 | 12982,13016SS | No
12981 |  | 10396 |  | 4.4.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | -144.67d | 0 | 212 d | 02 November 2022 08:00 | 27 July 2023 14:00 | 20 October 2021 14:00 | 13 July 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12982 |  | 10397 | 10395 | 4.4.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 02 November 2022 08:00 | 02 December 2022 11:00 | 20 October 2021 14:00 | 21 November 2021 11:00 | NA | NA | 12980 | 12983 | No
12983 |  | 10398 | 10397 | 4.4.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 02 December 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 21 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | NA | NA | 12982 | 12984 | No
12984 |  | 10399 | 10398,22090 | 4.4.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 03 January 2023 08:00 | 02 February 2023 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 20 January 2022 17:00 | NA | NA | 12983,12118 | 12985 | No
12985 |  | 10400 | 10399 | 4.4.1.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 21 January 2022 08:00 | 21 February 2022 14:00 | NA | NA | 12984 | 12986,12745SF | No
12986 |  | 10401 | 10400 | 4.4.1.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 06 March 2023 08:00 | 05 April 2023 10:00 | 21 February 2022 14:00 | 23 March 2022 17:00 | NA | NA | 12985 | 12987 | No
12987 |  | 10402 | 10401 | 4.4.1.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | -144.67d | 0 | 35 d | 05 April 2023 10:00 | 23 May 2023 14:00 | 24 March 2022 08:00 | 09 May 2022 14:00 | NA | NA | 12986 | 12988FF+12d | No
12988 |  | 10403 | 10402FF+12d | 4.4.1.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 08 May 2023 08:00 | 08 June 2023 11:00 | 20 April 2022 11:00 | 24 May 2022 11:00 | NA | NA | 12987FF+12d | 12989 | No
12989 |  | 10404 | 10403 | 4.4.1.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | -144.67d | 0 | 40 d | 08 June 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | NA | NA | 12988 | 12991 | No
12990 |  | 10405 |  | 4.4.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -144.67d | 0 | 191 d | 27 July 2023 14:00 | 24 March 2024 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
12991 |  | 10406 | 10404,6939 | 4.4.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -144.67d | 0 | 82 d | 27 July 2023 14:00 | 09 November 2023 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | 12989,12120 | 12992SS,12994FS-13d | No
12992 |  | 10407 | 10406SS | 4.4.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -144.67d | 0 | 65 d | 27 July 2023 14:00 | 19 October 2023 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 12991SS | 12993FS-10d | No
12993 |  | 10408 | 10407FS-10d | 4.4.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 08 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | 20 September 2022 08:00 | 31 October 2022 11:00 | NA | NA | 12992FS-10d | 12994FS-10d | No
12994 |  | 10409 | 10406FS-13d,10408FS-10d | 4.4.1.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -144.67d | 0 | 14 d | 26 October 2023 08:00 | 12 November 2023 17:00 | 18 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | NA | NA | 12991FS-13d,12993FS-10d | 12995 | No
12995 |  | 10410 | 10409 | 4.4.1.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | -144.67d | 0 | 90 d | 13 November 2023 08:00 | 03 March 2024 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 12994 | 12997SS,13090,12996FS-26d,12748SF | No
12996 |  | 14460 | 10410FS-26d | 4.4.1.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -144.67d | 0 | 43 d | 30 January 2024 14:00 | 24 March 2024 11:00 | 23 January 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 12995FS-26d | 13090 | No
12997 |  | 10411 | 10410SS | 4.4.1.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | -130.67d | 0 | 93 d | 13 November 2023 08:00 | 06 March 2024 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 27 February 2023 17:00 | NA | NA | 12995SS | 13090 | No
12998 |  | 10412 |  | 4.4.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0.14999999999999999 | 1201.3d | 0 | 608.83 d | 18 October 2021 08:00 | 03 December 2023 12:30 | 12 September 2021 08:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
12999 |  | 10413 |  | 4.4.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 1 | 0d | 0 | 73 d | 18 October 2021 08:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 September 2021 08:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13000 |  | 10414 | 14712SS | 4.4.1.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 1 | 0d | 0 | 73 d | 18 October 2021 08:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 September 2021 08:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA | 12830SS | 13002 | No
13001 |  | 10415 |  | 4.4.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 8.0000000000000002E-2 | 1216.3d | 0 | 325.5 d | 18 September 2022 14:00 | 14 November 2023 12:30 | 13 October 2021 11:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13002 |  | 10416 | 10414,6930,19693 | 4.4.1.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0.5 | 1503.74d | 0 | 20 d | 28 September 2022 08:00 | 14 November 2022 14:30 | 13 October 2021 11:00 | 07 November 2021 14:00 | NA | NA | 13000,12103,12108 | 13003SS-5d | No
13003 |  | 10417 | 10416SS-5d | 4.4.1.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0.69999999999999996 | -255.17d | 0 | 25 d | 18 September 2022 14:00 | 10 November 2022 15:30 | 07 November 2021 14:00 | 07 December 2021 17:00 | NA | NA | 13002SS-5d | 13004 | No
13004 |  | 10418 | 10417 | 4.4.1.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | -255.17d | 0 | 65 d | 10 November 2022 15:30 | 30 January 2023 15:30 | 08 December 2021 08:00 | 25 February 2022 14:00 | NA | NA | 13003 | 13005,12751SF | No
13005 |  | 10419 | 10418 | 4.4.1.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | -255.17d | 0 | 20 d | 30 January 2023 15:30 | 23 February 2023 15:30 | 27 February 2022 08:00 | 22 March 2022 17:00 | NA | NA | 13004 | 13006 | No
13006 |  | 10420 | 10419 | 4.4.1.2.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | -255.17d | 0 | 33 d | 23 February 2023 15:30 | 07 April 2023 09:30 | 23 March 2022 08:00 | 03 May 2022 17:00 | NA | NA | 13005 | 13007,13010,11988,13083 | No
13007 |  | 10421 | 10420,1172 | 4.4.1.2.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | -238.17d | 0 | 111 d | 07 April 2023 09:30 | 27 August 2023 15:30 | 04 May 2022 07:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 13006,11988 | 13090,11989,13008FS-25d,12752SF | No
13008 |  | 14461 | 10421FS-25d | 4.4.1.2.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | -238.17d | 0 | 86 d | 27 July 2023 09:30 | 14 November 2023 12:30 | 21 August 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | NA | NA | 13007FS-25d | 13013,13090,11989 | No
13009 |  | 10422 |  | 4.4.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -54.17d | 0 | 187 d | 07 April 2023 09:30 | 03 December 2023 12:30 | 04 May 2022 07:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13010 |  | 10423 | 10420,6939 | 4.4.1.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -42.17d | 0 | 145 d | 07 April 2023 09:30 | 11 October 2023 15:30 | 04 May 2022 07:00 | 11 November 2022 14:00 | NA | NA | 13006,12120 | 13011FS-35d | No
13011 |  | 10424 | 10423FS-35d | 4.4.1.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | -42.17d | 0 | 50 d | 25 August 2023 12:30 | 30 October 2023 15:30 | 20 September 2022 08:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | 13010FS-35d | 13012FS-20d | No
13012 |  | 10425 | 10424FS-20d | 4.4.1.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | -42.17d | 0 | 30 d | 05 October 2023 12:30 | 12 November 2023 12:30 | 06 November 2022 14:00 | 13 December 2022 11:00 | NA | NA | 13011FS-20d | 13013FS-10d | No
13013 |  | 10426 | 10425FS-10d,14461 | 4.4.1.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | -54.17d | 0 | 15 d | 14 November 2023 12:30 | 03 December 2023 12:30 | 15 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA | 13012FS-10d,13008 | 13090 | No
13014 |  | 10427 |  | 4.4.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני+דרומי) | 0.02 | -141.72d | 0 | 543.56 d | 25 April 2022 15:30 | 20 March 2024 08:30 | 22 September 2021 08:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13015 |  | 10428 |  | 4.4.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 1 | 0d | 0 | 13 d | 25 April 2022 15:30 | 12 May 2022 15:30 | 22 September 2021 08:00 | 10 October 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13016 |  | 10429 | 10394,10395SS,19693 | 4.4.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 13 d | 25 April 2022 15:30 | 12 May 2022 15:30 | 22 September 2021 08:00 | 10 October 2021 11:00 | NA | NA | 12979,12980SS,12108 | 13018 | No
13017 |  | 10430 |  | 4.4.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0.14000000000000001 | -74.72d | 0 | 282.06 d | 03 July 2022 08:00 | 02 July 2023 14:30 | 10 October 2021 11:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13018 |  | 10431 | 10429 | 4.4.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 25 d | 03 July 2022 08:00 | 04 October 2022 11:30 | 10 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 13016 | 13019 | No
13019 |  | 10432 | 10431 | 4.4.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תלויה | 0.20000000000000001 | -205.67d | 0 | 15 d | 04 October 2022 11:30 | 16 November 2022 14:00 | 09 November 2021 14:00 | 28 November 2021 14:00 | NA | NA | 13018 | 13021 | No
13020 |  | 10433 |  | 4.4.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע | 0 | -224.72d | 0 | 70 d | 11 December 2022 08:30 | 07 March 2023 08:30 | 28 November 2021 14:00 | 22 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13021 |  | 10434 | 10432,22090 | 4.4.1.2.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | -224.72d | 0 | 25 d | 11 December 2022 08:30 | 10 January 2023 11:30 | 28 November 2021 14:00 | 28 December 2021 17:00 | NA | NA | 13019,12118 | 13022 | No
13022 |  | 10435 | 10434 | 4.4.1.2.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 3.85+ | 0 | -224.72d | 0 | 45 d | 10 January 2023 11:30 | 07 March 2023 08:30 | 29 December 2021 08:00 | 22 February 2022 14:00 | NA | NA | 13021 | 13024,13034,13032 | No
13023 |  | 10436 |  | 4.4.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה | 0 | -141.72d | 0 | 70 d | 07 March 2023 08:30 | 07 June 2023 11:30 | 22 February 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13024 |  | 10437 | 10435 | 4.4.1.2.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | -141.72d | 0 | 25 d | 07 March 2023 08:30 | 09 April 2023 08:30 | 22 February 2022 14:00 | 24 March 2022 17:00 | NA | NA | 13022 | 13025 | No
13025 |  | 10438 | 10437 | 4.4.1.2.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 7.70+ | 0 | -141.72d | 0 | 45 d | 09 April 2023 08:30 | 07 June 2023 11:30 | 25 March 2022 08:00 | 23 May 2022 11:00 | NA | NA | 13024 | 13026,13052 | No
13026 |  | 10439 | 10438 | 4.4.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | -74.72d | 0 | 20 d | 07 June 2023 11:30 | 02 July 2023 14:30 | 23 May 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 13025 | 13028FS+12d | No
13027 |  | 10440 |  | 4.4.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -107.72d | 0 | 163 d | 17 July 2023 11:30 | 07 February 2024 08:30 | 03 July 2022 11:00 | 30 January 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13028 |  | 10441 | 10439FS+12d | 4.4.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | -74.72d | 0 | 65 d | 17 July 2023 11:30 | 09 October 2023 11:30 | 03 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | NA | NA | 13026FS+12d | 13029 | No
13029 |  | 10442 | 10441,10455,10473 | 4.4.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | -107.72d | 0 | 65 d | 19 November 2023 11:30 | 07 February 2024 08:30 | 10 November 2022 14:00 | 30 January 2023 14:00 | NA | NA | 13028,13042,13060 | 13090 | No
13030 |  | 10443 |  | 4.4.1.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -224.72d | 0 | 299 d | 07 March 2023 08:30 | 20 March 2024 08:30 | 22 February 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13031 |  | 10444 |  | 4.4.1.2.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -224.72d | 0 | 113 d | 07 March 2023 08:30 | 31 July 2023 08:30 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13032 |  | 10445 | 10435 | 4.4.1.2.3.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | -224.72d | 0 | 113 d | 07 March 2023 08:30 | 31 July 2023 08:30 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | 13022 | 13699 | No
13033 |  | 10446 |  | 4.4.1.2.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -63.72d | 0 | 221 d | 07 March 2023 08:30 | 14 December 2023 11:30 | 22 February 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13034 |  | 10447 | 10435 | 4.4.1.2.3.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -63.72d | 0 | 40 d | 07 March 2023 08:30 | 30 April 2023 14:30 | 22 February 2022 14:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA | 13022 | 13035FS-25d | No
13035 |  | 10448 | 10447FS-25d,6939 | 4.4.1.2.3.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -63.72d | 0 | 35 d | 26 March 2023 08:30 | 12 May 2023 08:30 | 13 March 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | NA | NA | 13034FS-25d,12120 | 13036FS-25d | No
13036 |  | 10449 | 10448FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -63.72d | 0 | 35 d | 09 April 2023 08:30 | 24 May 2023 14:30 | 25 March 2022 08:00 | 10 May 2022 14:00 | NA | NA | 13035FS-25d | 13037FS-25d | No
13037 |  | 10450 | 10449FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -63.72d | 0 | 35 d | 23 April 2023 08:30 | 07 June 2023 11:30 | 06 April 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | NA | NA | 13036FS-25d | 13038FS-25d | No
13038 |  | 10451 | 10450FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -63.72d | 0 | 35 d | 07 May 2023 08:30 | 20 June 2023 08:30 | 19 April 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA | 13037FS-25d | 13040FS-27d,13041,13039FS-20d | No
13039 |  | 10452 | 10451FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -63.72d | 0 | 30 d | 24 May 2023 14:30 | 02 July 2023 14:30 | 10 May 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 13038FS-20d | 13040FS-20d | No
13040 |  | 10453 | 10451FS-27d,10452FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -63.72d | 0 | 40 d | 07 June 2023 11:30 | 26 July 2023 14:30 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | NA | NA | 13038FS-27d,13039FS-20d | 13042FS-10d,13043FS-25d | No
13041 |  | 10454 | 10451 | 4.4.1.2.3.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -32.72d | 0 | 15 d | 20 June 2023 08:30 | 09 July 2023 08:30 | 06 June 2022 08:00 | 23 June 2022 14:00 | NA | NA | 13038 | 13042 | No
13042 |  | 10455 | 10453FS-10d,10454 | 4.4.1.2.3.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -37.72d | 0 | 30 d | 14 July 2023 08:30 | 21 August 2023 08:30 | 30 June 2022 08:00 | 05 August 2022 14:00 | NA | NA | 13040FS-10d,13041 | 13029 | No
13043 |  | 10456 | 10453FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -63.72d | 0 | 70 d | 26 June 2023 11:30 | 21 September 2023 11:30 | 12 June 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | NA | NA | 13040FS-25d | 13044FS-15d | No
13044 |  | 10457 | 10456FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -63.72d | 0 | 25 d | 01 September 2023 11:30 | 06 October 2023 08:30 | 18 August 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | NA | NA | 13043FS-15d | 13045FS-15d | No
13045 |  | 10458 | 10457FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -63.72d | 0 | 25 d | 14 September 2023 08:30 | 18 October 2023 14:30 | 31 August 2022 08:00 | 04 October 2022 13:00 | NA | NA | 13044FS-15d | 13046FS-12d | No
13046 |  | 10459 | 10458FS-12d | 4.4.1.2.3.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -63.72d | 0 | 20 d | 04 October 2023 08:30 | 29 October 2023 11:30 | 15 September 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 13045FS-12d | 13047FS-10d | No
13047 |  | 10460 | 10459FS-10d | 4.4.1.2.3.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -63.72d | 0 | 25 d | 16 October 2023 14:30 | 16 November 2023 08:30 | 02 October 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 13046FS-10d | 13048FS-7d | No
13048 |  | 10461 | 10460FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -63.72d | 0 | 15 d | 07 November 2023 14:30 | 26 November 2023 14:30 | 31 October 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | NA | NA | 13047FS-7d | 13049FS-8d | No
13049 |  | 10462 | 10461FS-8d | 4.4.1.2.3.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -63.72d | 0 | 15 d | 16 November 2023 08:30 | 05 December 2023 08:30 | 08 November 2022 14:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA | 13048FS-8d | 13050FS-7d | No
13050 |  | 10463 | 10462FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -63.72d | 0 | 15 d | 26 November 2023 14:30 | 14 December 2023 11:30 | 18 November 2022 08:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA | 13049FS-7d | 13090 | No
13051 |  | 10464 |  | 4.4.1.2.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -141.72d | 0 | 229 d | 07 June 2023 11:30 | 20 March 2024 08:30 | 23 May 2022 11:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13052 |  | 10465 | 10438 | 4.4.1.2.3.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | -141.72d | 0 | 40 d | 07 June 2023 11:30 | 26 July 2023 14:30 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | NA | NA | 13025 | 13053FS-25d | No
13053 |  | 10466 | 10465FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -141.72d | 0 | 35 d | 26 June 2023 11:30 | 08 August 2023 11:30 | 12 June 2022 11:00 | 25 July 2022 11:00 | NA | NA | 13052FS-25d | 13054FS-25d | No
13054 |  | 10467 | 10466FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -141.72d | 0 | 35 d | 09 July 2023 08:30 | 21 August 2023 08:30 | 23 June 2022 14:00 | 05 August 2022 14:00 | NA | NA | 13053FS-25d | 13055FS-25d | No
13055 |  | 10468 | 10467FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -141.72d | 0 | 35 d | 20 July 2023 11:30 | 01 September 2023 11:30 | 06 July 2022 11:00 | 18 August 2022 11:00 | NA | NA | 13054FS-25d | 13056FS-25d | No
13056 |  | 10469 | 10468FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | -141.72d | 0 | 35 d | 02 August 2023 08:30 | 14 September 2023 08:30 | 19 July 2022 08:00 | 30 August 2022 17:00 | NA | NA | 13055FS-25d | 13058FS-27d,13059,13057FS-20d | No
13057 |  | 10470 | 10469FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | -141.72d | 0 | 30 d | 21 August 2023 08:30 | 01 October 2023 08:30 | 07 August 2022 08:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | 13056FS-20d | 13058FS-20d,13071 | No
13058 |  | 10471 | 10469FS-27d,10470FS-20d | 4.4.1.2.3.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | -141.72d | 0 | 40 d | 01 September 2023 11:30 | 25 October 2023 08:30 | 18 August 2022 11:00 | 14 October 2022 11:00 | NA | NA | 13056FS-27d,13057FS-20d | 13060FS-10d,13061FS-25d,13073 | No
13059 |  | 10472 | 10469 | 4.4.1.2.3.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | -102.72d | 0 | 15 d | 14 September 2023 08:30 | 06 October 2023 08:30 | 31 August 2022 08:00 | 18 September 2022 17:00 | NA | NA | 13056 | 13060,13080 | No
13060 |  | 10473 | 10471FS-10d,10472 | 4.4.1.2.3.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -107.72d | 0 | 30 d | 12 October 2023 11:30 | 19 November 2023 11:30 | 28 September 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | NA | NA | 13058FS-10d,13059 | 13029 | No
13061 |  | 10474 | 10471FS-25d | 4.4.1.2.3.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | -141.72d | 0 | 70 d | 21 September 2023 11:30 | 19 December 2023 14:30 | 06 September 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | NA | NA | 13058FS-25d | 13062FS-15d | No
13062 |  | 10475 | 10474FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | -141.72d | 0 | 25 d | 30 November 2023 14:30 | 01 January 2024 11:30 | 23 November 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | NA | NA | 13061FS-15d | 13063FS-15d | No
13063 |  | 10476 | 10475FS-15d | 4.4.1.2.3.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | -141.72d | 0 | 25 d | 13 December 2023 11:30 | 14 January 2024 08:30 | 06 December 2022 08:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA | 13062FS-15d | 13064FS-12d | No
13064 |  | 10477 | 10476FS-12d | 4.4.1.2.3.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -141.72d | 0 | 20 d | 29 December 2023 08:30 | 23 January 2024 11:30 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | NA | NA | 13063FS-12d | 13065FS-10d | No
13065 |  | 10478 | 10477FS-10d | 4.4.1.2.3.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -141.72d | 0 | 25 d | 10 January 2024 14:30 | 11 February 2024 11:30 | 03 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | NA | NA | 13064FS-10d | 13066FS-7d | No
13066 |  | 10479 | 10478FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -141.72d | 0 | 15 d | 01 February 2024 14:30 | 20 February 2024 14:30 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | NA | NA | 13065FS-7d | 13067FS-8d | No
13067 |  | 10481 | 10479FS-8d | 4.4.1.2.3.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | -141.72d | 0 | 15 d | 11 February 2024 11:30 | 29 February 2024 08:30 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 13066FS-8d | 13068FS-7d | No
13068 |  | 10482 | 10481FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -141.72d | 0 | 15 d | 20 February 2024 14:30 | 10 March 2024 14:30 | 13 February 2023 11:00 | 02 March 2023 17:00 | NA | NA | 13067FS-7d | 13069FS-7d | No
13069 |  | 10483 | 10482FS-7d | 4.4.1.2.3.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | -141.72d | 0 | 15 d | 01 March 2024 08:30 | 20 March 2024 08:30 | 22 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | NA | NA | 13068FS-7d | 13090 | No
13070 |  | 10484 |  | 4.4.1.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | -112.72d | 0 | 110 d | 01 October 2023 08:30 | 13 February 2024 11:30 | 12 September 2022 14:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13071 |  | 10485 | 10470 | 4.4.1.2.3.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | -112.72d | 0 | 20 d | 01 October 2023 08:30 | 25 October 2023 08:30 | 12 September 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | NA | NA | 13057 | 13072FS-5d | No
13072 |  | 10486 | 10485FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | -112.72d | 0 | 20 d | 18 October 2023 14:30 | 13 November 2023 08:30 | 06 October 2022 08:00 | 04 November 2022 11:00 | NA | NA | 13071FS-5d | 13073FS-5d | No
13073 |  | 10487 | 10471,10486FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | -112.72d | 0 | 20 d | 06 November 2023 14:30 | 30 November 2023 14:30 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | NA | NA | 13058,13072FS-5d | 13074FS-5d | No
13074 |  | 10488 | 10487FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | -112.72d | 0 | 25 d | 24 November 2023 11:30 | 26 December 2023 08:30 | 17 November 2022 08:00 | 18 December 2022 14:00 | NA | NA | 13073FS-5d | 13075FS-5d | No
13075 |  | 10489 | 10488FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | -112.72d | 0 | 15 d | 19 December 2023 14:30 | 07 January 2024 14:30 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 13074FS-5d | 13076FS-5d | No
13076 |  | 10490 | 10489FS-5d | 4.4.1.2.3.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | -112.72d | 0 | 15 d | 01 January 2024 11:30 | 19 January 2024 08:30 | 25 December 2022 08:00 | 11 January 2023 14:00 | NA | NA | 13075FS-5d | 13077 | No
13077 |  | 10491 | 10490 | 4.4.1.2.3.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | -112.72d | 0 | 10 d | 19 January 2024 08:30 | 31 January 2024 14:30 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | NA | NA | 13076 | 13078 | No
13078 |  | 10492 | 10491 | 4.4.1.2.3.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | -112.72d | 0 | 10 d | 31 January 2024 14:30 | 13 February 2024 11:30 | 24 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA | 13077 | 13090 | No
13079 |  | 10493 |  | 4.4.1.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | -87.72d | 0 | 80 d | 06 October 2023 08:30 | 14 January 2024 08:30 | 19 September 2022 08:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13080 |  | 10494 | 10472 | 4.4.1.2.3.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | -87.72d | 0 | 15 d | 06 October 2023 08:30 | 25 October 2023 08:30 | 19 September 2022 08:00 | 14 October 2022 11:00 | NA | NA | 13059 | 13081,12755SF | No
13081 |  | 10495 | 10494 | 4.4.1.2.3.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | -87.72d | 0 | 65 d | 25 October 2023 08:30 | 14 January 2024 08:30 | 14 October 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | NA | NA | 13080 | 13090 | No
13082 |  | 15341 |  | 4.4.1.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי -SA | 0 | -40.17d | 0 | 173 d | 07 April 2023 09:30 | 15 November 2023 12:30 | 04 May 2022 07:00 | 16 December 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13083 |  | 15342 | 10420 | 4.4.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | -40.17d | 0 | 10 d | 07 April 2023 09:30 | 21 April 2023 09:30 | 04 May 2022 07:00 | 17 May 2022 17:00 | NA | NA | 13006 | 13084 | No
13084 |  | 15343 | 15342 | 4.4.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | -40.17d | 0 | 15 d | 21 April 2023 09:30 | 11 May 2023 12:30 | 18 May 2022 08:00 | 06 June 2022 17:00 | NA | NA | 13083 | 13085 | No
13085 |  | 15344 | 15343 | 4.4.1.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | -40.17d | 0 | 35 d | 11 May 2023 12:30 | 25 June 2023 15:30 | 07 June 2022 08:00 | 19 July 2022 17:00 | NA | NA | 13084 | 13086 | No
13086 |  | 15345 | 15344 | 4.4.1.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | -40.17d | 0 | 22 d | 25 June 2023 15:30 | 23 July 2023 09:30 | 20 July 2022 08:00 | 16 August 2022 11:00 | NA | NA | 13085 | 13087 | No
13087 |  | 15346 | 15345 | 4.4.1.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | -40.17d | 0 | 8 d | 23 July 2023 09:30 | 01 August 2023 12:30 | 16 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | NA | NA | 13086 | 13088 | No
13088 |  | 15347 | 15346 | 4.4.1.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -40.17d | 0 | 83 d | 01 August 2023 12:30 | 15 November 2023 12:30 | 25 August 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | NA | NA | 13087 | 13090 | No
13089 |  | 10498 |  | 4.4.1.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -144.67d | 0 | 21 d | 24 March 2024 11:00 | 18 April 2024 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13090 |  | 10499 | 10410,10411,10421,10426,10442,10463,10483,10492,10495,14460,14461,15347 | 4.4.1.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -144.67d | 0 | 0 d | 24 March 2024 11:00 | 24 March 2024 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 12995,12997,13007,13013,13029,13050,13069,13078,13081,12996,13008,13088 | 13091 | No
13091 |  | 10500 | 10499 | 4.4.1.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | -144.67d | 0 | 21 d | 24 March 2024 11:00 | 18 April 2024 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 13090 | 13092 | No
13092 |  | 10501 | 10500,19333 | 4.4.1.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -144.67d | 0 | 0 d | 18 April 2024 11:00 | 18 April 2024 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 13091,1257 | 13094,13464 | No
13093 |  | 10502 |  | 4.4.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -144.67d | 0 | 30 d | 18 April 2024 11:00 | 30 May 2024 17:00 | 16 April 2023 08:00 | 23 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13094 |  | 10503 | 10501 | 4.4.1.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | -144.67d | 0 | 25 d | 18 April 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | 16 April 2023 08:00 | 17 May 2023 14:00 | NA | NA | 13092 | 13098,13095FF+5d | No
13095 |  | 15472 | 10503FF+5d | 4.4.1.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | -144.67d | 0 | 10 d | 19 May 2024 14:00 | 30 May 2024 17:00 | 11 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | NA | NA | 13094FF+5d | 13098,13097 | No
13096 |  | 10504 |  | 4.4.1.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -144.67d | 0 | 30 d | 31 May 2024 08:00 | 09 July 2024 11:00 | 24 May 2023 08:00 | 30 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13097 |  | 10480 | 15472 | 4.4.1.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -134.67d | 0 | 20 d | 31 May 2024 08:00 | 26 June 2024 14:00 | 24 May 2023 08:00 | 19 June 2023 11:00 | NA | NA | 13095 | 13101 | No
13098 |  | 10505 | 10503,15472 | 4.4.1.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -144.67d | 0 | 30 d | 31 May 2024 08:00 | 09 July 2024 11:00 | 24 May 2023 08:00 | 30 June 2023 14:00 | NA | NA | 13094,13095 | 13101 | No
13099 |  | 10506 |  | 4.4.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | -128.67d | 0 | 48 d | 19 June 2024 11:00 | 18 August 2024 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13100 |  | 10507 | 10510SF-60ed | 4.4.1.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1045.8d | 0 | 0 d | 19 June 2024 11:00 | 19 June 2024 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 13103SF-60ed |  | No
13101 |  | 10508 | 10505,10480 | 4.4.1.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | -144.67d | 0 | 20 d | 09 July 2024 11:00 | 02 August 2024 11:00 | 02 July 2023 08:00 | 25 July 2023 17:00 | NA | NA | 13098,13097 | 13102FS-8d | No
13102 |  | 10509 | 10508FS-8d | 4.4.1.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -144.67d | 0 | 20 d | 24 July 2024 08:00 | 18 August 2024 11:00 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13101FS-8d | 13103 | No
13103 |  | 10510 | 10509 | 4.4.1.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -144.67d | 0 | 0 d | 18 August 2024 11:00 | 18 August 2024 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13102 | 13100SF-60ed,11990,13473 | No
13104 |  | 1037 |  | 4.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 7.0000000000000007E-2 | 1122.97d | 0 | 687.17 d | 18 October 2021 08:00 | 08 March 2024 09:30 | 07 December 2021 08:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13105 |  | 10511 |  | 4.4.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 152.39 d | 18 October 2021 08:00 | 25 April 2022 11:30 | 07 December 2021 08:00 | 30 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13106 |  | 10512 | 17589 | 4.4.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 25 d | 18 October 2021 08:00 | 17 November 2021 11:00 | 07 December 2021 08:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 12060 | 13107,13244,13322 | No
13107 |  | 10513 | 10512,6961,19685 | 4.4.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 15 d | 05 April 2022 11:30 | 25 April 2022 11:30 | 13 December 2021 11:00 | 30 December 2021 17:00 | NA | NA | 13106,12156,12161 | 13109 | No
13108 |  | 10514 |  | 4.4.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | שלד | 0.25 | -19.5d | 0 | 195.83 d | 24 July 2022 08:00 | 02 April 2023 09:30 | 31 December 2021 08:00 | 30 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13109 |  | 10515 | 10513 | 4.4.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 20 d | 24 July 2022 08:00 | 16 August 2022 17:00 | 31 December 2021 08:00 | 25 January 2022 11:00 | NA | NA | 13107 | 13110 | No
13110 |  | 10516 | 10515 | 4.4.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | 13.83d | 0 | 18 d | 02 November 2022 08:00 | 23 November 2022 17:00 | 25 January 2022 11:00 | 16 February 2022 11:00 | NA | NA | 13109 | 13111 | No
13111 |  | 10517 | 10516,22092 | 4.4.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0.5 | -19.5d | 0 | 32 d | 10 October 2022 08:00 | 30 December 2022 12:30 | 16 February 2022 11:00 | 28 March 2022 11:00 | NA | NA | 13110,12170 | 13112,13128,13131 | No
13112 |  | 10518 | 10517 | 4.4.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' קירות | 0 | -19.5d | 0 | 15 d | 30 December 2022 12:30 | 18 January 2023 12:30 | 28 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | NA | NA | 13111 | 13113,12759SF | No
13113 |  | 10519 | 10518 | 4.4.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | -19.5d | 0 | 25 d | 18 January 2023 12:30 | 19 February 2023 09:30 | 15 April 2022 08:00 | 18 May 2022 17:00 | NA | NA | 13112 | 13114 | No
13114 |  | 10520 | 10519 | 4.4.1.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | -19.5d | 0 | 22 d | 19 February 2023 09:30 | 17 March 2023 09:30 | 19 May 2022 08:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | 13113 | 13115 | No
13115 |  | 10521 | 10520 | 4.4.1.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | -19.5d | 0 | 12 d | 17 March 2023 09:30 | 02 April 2023 09:30 | 16 June 2022 11:00 | 30 June 2022 17:00 | NA | NA | 13114 | 13117,13152 | No
13116 |  | 10522 |  | 4.4.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -19.5d | 0 | 172 d | 02 April 2023 09:30 | 09 November 2023 12:30 | 01 July 2022 08:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13117 |  | 10523 | 10521,6970 | 4.4.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -19.5d | 0 | 80 d | 02 April 2023 09:30 | 16 July 2023 09:30 | 01 July 2022 08:00 | 18 October 2022 14:00 | NA | NA | 13115,12172 | 13118SS,13120FS-13d,13152 | No
13118 |  | 10524 | 10523SS | 4.4.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 34.5d | 0 | 8 d | 02 April 2023 09:30 | 14 April 2023 09:30 | 01 July 2022 08:00 | 11 July 2022 14:00 | NA | NA | 13117SS | 13119 | No
13119 |  | 10525 | 10524 | 4.4.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | דלתות | 0 | 34.5d | 0 | 15 d | 14 April 2023 09:30 | 04 May 2023 12:30 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA | 13118 | 13120FS-10d | No
13120 |  | 10526 | 10523FS-13d,10525FS-10d | 4.4.1.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -19.5d | 0 | 30 d | 29 June 2023 09:30 | 06 August 2023 09:30 | 22 September 2022 08:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 13117FS-13d,13119FS-10d | 13121,13125,13123,13124FS+15d | No
13121 |  | 10527 | 10526 | 4.4.1.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | -19.5d | 0 | 75 d | 06 August 2023 09:30 | 09 November 2023 12:30 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 13120 | 13122SS,12762SF | No
13122 |  | 10528 | 10527SS | 4.4.1.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -19.5d | 0 | 75 d | 06 August 2023 09:30 | 09 November 2023 12:30 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 13121SS | 13159 | No
13123 |  | 17094 | 10526 | 4.4.1.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 1229.97d | 0 | 65 d | 06 August 2023 09:30 | 29 October 2023 09:30 | NA | NA | NA | NA | 13120 |  | No
13124 |  | 17093 | 10526FS+15d | 4.4.1.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | -9.5d | 0 | 50 d | 23 August 2023 15:30 | 29 October 2023 09:30 | NA | NA | NA | NA | 13120FS+15d | 13159,12765SF | No
13125 |  | 2922 | 10526 | 4.4.1.2.4.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 303 - מחסן רפואי משני | 0 | 0.31mo | 0 | 2 mo | 06 August 2023 09:30 | 08 October 2023 09:30 | 08 November 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | NA | NA | 13120 | 12031,13159 | No
13126 |  | 10529 |  | 4.4.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 93.5d | 0 | 133 d | 30 December 2022 12:30 | 19 June 2023 15:30 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13127 |  | 10530 |  | 4.4.1.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 98.5d | 0 | 128 d | 30 December 2022 12:30 | 13 June 2023 12:30 | 28 March 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13128 |  | 10531 | 10517 | 4.4.1.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 136.5d | 0 | 45 d | 30 December 2022 12:30 | 24 February 2023 09:30 | 28 March 2022 11:00 | 25 May 2022 11:00 | NA | NA | 13111 | 13129 | No
13129 |  | 10532 | 10531,10543 | 4.4.1.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 98.5d | 0 | 45 d | 16 April 2023 12:30 | 13 June 2023 12:30 | 12 July 2022 14:00 | 06 September 2022 11:00 | NA | NA | 13128,13140 | 13159 | No
13130 |  | 10533 |  | 4.4.1.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 93.5d | 0 | 133 d | 30 December 2022 12:30 | 19 June 2023 15:30 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13131 |  | 10534 | 10517 | 4.4.1.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 93.5d | 0 | 12 d | 30 December 2022 12:30 | 15 January 2023 12:30 | 28 March 2022 11:00 | 11 April 2022 17:00 | NA | NA | 13111 | 13132FS-3d | No
13132 |  | 10535 | 10534FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 93.5d | 0 | 12 d | 11 January 2023 09:30 | 25 January 2023 15:30 | 07 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | NA | NA | 13131FS-3d | 13133FS-3d | No
13133 |  | 10536 | 10535FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 93.5d | 0 | 12 d | 22 January 2023 15:30 | 06 February 2023 12:30 | 19 April 2022 11:00 | 06 May 2022 11:00 | NA | NA | 13132FS-3d | 13134FS-3d | No
13134 |  | 10537 | 10536FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 93.5d | 0 | 12 d | 02 February 2023 09:30 | 16 February 2023 15:30 | 02 May 2022 08:00 | 17 May 2022 17:00 | NA | NA | 13133FS-3d | 13135FS-3d | No
13135 |  | 10538 | 10537FS-3d | 4.4.1.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 93.5d | 0 | 15 d | 13 February 2023 15:30 | 03 March 2023 12:30 | 15 May 2022 08:00 | 01 June 2022 14:00 | NA | NA | 13134FS-3d | 13136 | No
13136 |  | 10539 | 10538 | 4.4.1.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 93.5d | 0 | 8 d | 03 March 2023 12:30 | 14 March 2023 09:30 | 01 June 2022 14:00 | 13 June 2022 11:00 | NA | NA | 13135 | 13137 | No
13137 |  | 10540 | 10539 | 4.4.1.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 93.5d | 0 | 7 d | 14 March 2023 09:30 | 22 March 2023 12:30 | 13 June 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00 | NA | NA | 13136 | 13138FS-2d | No
13138 |  | 10541 | 10540FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 93.5d | 0 | 10 d | 20 March 2023 12:30 | 02 April 2023 09:30 | 19 June 2022 14:00 | 30 June 2022 17:00 | NA | NA | 13137FS-2d | 13139FS-2d | No
13139 |  | 10542 | 10541FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 93.5d | 0 | 5 d | 29 March 2023 15:30 | 05 April 2023 08:30 | 29 June 2022 08:00 | 05 July 2022 11:00 | NA | NA | 13138FS-2d | 13140 | No
13140 |  | 10543 | 10542 | 4.4.1.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 93.5d | 0 | 6 d | 05 April 2023 08:30 | 16 April 2023 12:30 | 05 July 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | NA | NA | 13139 | 13129,13141FS-2d | No
13141 |  | 10544 | 10543FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 93.5d | 0 | 12 d | 13 April 2023 09:30 | 30 April 2023 12:30 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | NA | NA | 13140FS-2d | 13142,13143,13144,13146 | No
13142 |  | 10545 | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 98.5d | 0 | 5 d | 30 April 2023 12:30 | 05 May 2023 12:30 | 25 July 2022 11:00 | 31 July 2022 14:00 | NA | NA | 13141 | 13147 | No
13143 |  | 10546 | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 93.5d | 0 | 10 d | 30 April 2023 12:30 | 11 May 2023 15:30 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | NA | NA | 13141 | 13147 | No
13144 |  | 10547 | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 93.5d | 0 | 10 d | 30 April 2023 12:30 | 11 May 2023 15:30 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | NA | NA | 13141 | 13145FS-5d,13147 | No
13145 |  | 10548 | 10547FS-5d | 4.4.1.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 111.5d | 0 | 10 d | 05 May 2023 12:30 | 18 May 2023 09:30 | 31 July 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | NA | NA | 13144FS-5d | 13146 | No
13146 |  | 10549 | 10544,10548 | 4.4.1.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 111.5d | 0 | 7 d | 18 May 2023 09:30 | 28 May 2023 15:30 | 12 August 2022 08:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 13141,13145 | 13159 | No
13147 |  | 10551 | 10545,10546,10547 | 4.4.1.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 93.5d | 0 | 10 d | 11 May 2023 15:30 | 24 May 2023 12:30 | 07 August 2022 08:00 | 18 August 2022 11:00 | NA | NA | 13142,13143,13144 | 13148FS-5d,13159 | No
13148 |  | 10552 | 10551FS-5d | 4.4.1.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 93.5d | 0 | 15 d | 18 May 2023 09:30 | 07 June 2023 09:30 | 12 August 2022 08:00 | 30 August 2022 17:00 | NA | NA | 13147FS-5d | 13149,13159 | No
13149 |  | 10553 | 10552 | 4.4.1.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 93.5d | 0 | 5 d | 07 June 2023 09:30 | 13 June 2023 12:30 | 31 August 2022 08:00 | 06 September 2022 11:00 | NA | NA | 13148 | 13150FS-2d,13159 | No
13150 |  | 10554 | 10553FS-2d | 4.4.1.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 93.5d | 0 | 7 d | 11 June 2023 12:30 | 19 June 2023 15:30 | 04 September 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | NA | NA | 13149FS-2d | 13159 | No
13151 |  | 15348 |  | 4.4.1.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0 | 32.5d | 0 | 40 d | 16 July 2023 09:30 | 03 September 2023 12:30 | 18 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13152 |  | 15349 | 10521,10523 | 4.4.1.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חישוף | 0 | 32.5d | 0 | 2 d | 16 July 2023 09:30 | 18 July 2023 09:30 | 18 October 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 13115,13117 | 13153 | No
13153 |  | 15350 | 15349 | 4.4.1.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 0 | 32.5d | 0 | 4 d | 18 July 2023 09:30 | 23 July 2023 12:30 | 20 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | NA | NA | 13152 | 13154 | No
13154 |  | 15351 | 15350 | 4.4.1.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 32.5d | 0 | 9 d | 23 July 2023 12:30 | 02 August 2023 15:30 | 26 October 2022 08:00 | 06 November 2022 14:00 | NA | NA | 13153 | 13155 | No
13155 |  | 15352 | 15351 | 4.4.1.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 32.5d | 0 | 8 d | 02 August 2023 15:30 | 13 August 2023 12:30 | 06 November 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | 13154 | 13156 | No
13156 |  | 15353 | 15352 | 4.4.1.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 32.5d | 0 | 3 d | 13 August 2023 12:30 | 16 August 2023 12:30 | 16 November 2022 08:00 | 20 November 2022 11:00 | NA | NA | 13155 | 13157 | No
13157 |  | 15354 | 15353 | 4.4.1.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 303 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 32.5d | 0 | 14 d | 16 August 2023 12:30 | 03 September 2023 12:30 | 20 November 2022 11:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA | 13156 | 13159 | No
13158 |  | 10555 |  | 4.4.1.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -19.5d | 0 | 21 d | 09 November 2023 12:30 | 05 December 2023 15:30 | 08 February 2023 17:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13159 |  | 10556 | 10528,10532,10549,10551,10552,10553,10554,2922,15354,17093 | 4.4.1.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -19.5d | 0 | 0 d | 09 November 2023 12:30 | 09 November 2023 12:30 | 08 February 2023 17:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 13122,13129,13146,13147,13148,13149,13150,13125,13157,13124 | 13160 | No
13160 |  | 10557 | 10556 | 4.4.1.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | -19.5d | 0 | 21 d | 09 November 2023 12:30 | 05 December 2023 15:30 | 09 February 2023 08:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 13159 | 13161 | No
13161 |  | 10558 | 10557,19333 | 4.4.1.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -19.5d | 0 | 0 d | 05 December 2023 15:30 | 05 December 2023 15:30 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 13160,1257 | 13163,13465 | No
13162 |  | 10559 |  | 4.4.1.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -19.5d | 0 | 25 d | 05 December 2023 15:30 | 05 January 2024 09:30 | 07 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13163 |  | 10560 | 10558 | 4.4.1.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | -19.5d | 0 | 20 d | 05 December 2023 15:30 | 31 December 2023 09:30 | 07 March 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | NA | NA | 13161 | 13167,13164 | No
13164 |  | 15473 | 10560 | 4.4.1.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | -19.5d | 0 | 5 d | 31 December 2023 09:30 | 05 January 2024 09:30 | 31 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | NA | NA | 13163 | 13167,13166 | No
13165 |  | 10561 |  | 4.4.1.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -19.5d | 0 | 25 d | 05 January 2024 09:30 | 05 February 2024 15:30 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13166 |  | 10550 | 15473 | 4.4.1.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -6.5d | 0 | 12 d | 05 January 2024 09:30 | 21 January 2024 09:30 | 09 April 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 13164 | 13170 | No
13167 |  | 10562 | 10560,15473 | 4.4.1.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -19.5d | 0 | 25 d | 05 January 2024 09:30 | 05 February 2024 15:30 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | NA | NA | 13163,13164 | 13170 | No
13168 |  | 10563 |  | 4.4.1.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | 3.83d | 0 | 49.33 d | 08 January 2024 09:30 | 08 March 2024 09:30 | 15 April 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13169 |  | 10564 | 10567SF-60ed | 4.4.1.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1172.3d | 0 | 0 d | 08 January 2024 09:30 | 08 January 2024 09:30 | 15 April 2023 17:00 | 15 April 2023 17:00 | NA | NA | 13172SF-60ed |  | No
13170 |  | 10565 | 10562,10550 | 4.4.1.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -19.5d | 0 | 20 d | 05 February 2024 15:30 | 29 February 2024 15:30 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | NA | NA | 13167,13166 | 13171FS-14d | No
13171 |  | 10566 | 10565FS-14d | 4.4.1.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -19.5d | 0 | 20 d | 13 February 2024 09:30 | 08 March 2024 09:30 | 21 May 2023 08:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 13170FS-14d | 13172 | No
13172 |  | 10567 | 10566 | 4.4.1.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -19.5d | 0 | 0 d | 08 March 2024 09:30 | 08 March 2024 09:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 13171 | 13169SF-60ed,11990,13474,13455 | No
13173 |  | 1051 |  | 4.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 5.9999999999999998E-2 | 1049.97d | 0 | 760.17 d | 18 October 2021 08:00 | 13 June 2024 15:30 | 14 November 2021 08:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13174 |  | 10568 |  | 4.4.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 156.39 d | 18 October 2021 08:00 | 29 April 2022 11:30 | 14 November 2021 08:00 | 06 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13175 |  | 18218 | 17589 | 4.4.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 23 d | 18 October 2021 08:00 | 15 November 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 12060 | 13176 | No
13176 |  | 10569 | 6991,18218,19669 | 4.4.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 05 April 2022 11:30 | 29 April 2022 11:30 | 14 November 2021 08:00 | 06 December 2021 17:00 | NA | NA | 12208,13175,12213 | 13179 | No
13177 |  | 10570 |  | 4.4.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחסן + סככות צמודות | 4.0000000000000001E-2 | -92.5d | 0 | 386.17 d | 02 October 2022 08:00 | 06 February 2024 15:30 | 07 December 2021 08:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13178 |  | 10571 |  | 4.4.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 8.0000000000000002E-2 | -92.5d | 0 | 229.17 d | 02 October 2022 08:00 | 24 July 2023 12:30 | 07 December 2021 08:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13179 |  | 10572 | 10569 | 4.4.1.2.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0.81000000000000005 | -89.33d | 0 | 25 d | 02 October 2022 08:00 | 07 November 2022 17:00 | 07 December 2021 08:00 | 06 January 2022 11:00 | NA | NA | 13176 | 13180,13196 | No
13180 |  | 10573 | 10572 | 4.4.1.2.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שתית רצפה | 0 | -89.33d | 0 | 24 d | 08 November 2022 08:00 | 07 December 2022 11:00 | 06 January 2022 11:00 | 04 February 2022 14:00 | NA | NA | 13179 | 13181 | No
13181 |  | 10574 | 10573,22094 | 4.4.1.2.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -92.5d | 0 | 24 d | 11 December 2022 15:30 | 10 January 2023 09:30 | 06 February 2022 08:00 | 07 March 2022 11:00 | NA | NA | 13180,12222 | 13182 | No
13182 |  | 10575 | 10574 | 4.4.1.2.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' קירות | 0 | -92.5d | 0 | 32 d | 10 January 2023 09:30 | 19 February 2023 09:30 | 07 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | NA | NA | 13181 | 13183,12769SF | No
13183 |  | 10576 | 10575 | 4.4.1.2.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' תקרה | 0 | -92.5d | 0 | 32 d | 19 February 2023 09:30 | 29 March 2023 15:30 | 15 April 2022 08:00 | 27 May 2022 11:00 | NA | NA | 13182 | 13184 | No
13184 |  | 10577 | 10576 | 4.4.1.2.5.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי תקרה | 0 | -92.5d | 0 | 37 d | 29 March 2023 15:30 | 19 May 2023 09:30 | 27 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | NA | NA | 13183 | 13185FF+12d | No
13185 |  | 10578 | 10577FF+12d | 4.4.1.2.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות | 0 | -92.5d | 0 | 28 d | 30 April 2023 12:30 | 05 June 2023 09:30 | 23 June 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 13184FF+12d | 13186 | No
13186 |  | 10579 | 10578 | 4.4.1.2.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | רצפת בטון | 0 | -92.5d | 0 | 40 d | 05 June 2023 09:30 | 24 July 2023 12:30 | 28 July 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | 13185 | 13188,13220 | No
13187 |  | 10580 |  | 4.4.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -92.5d | 0 | 157 d | 24 July 2023 12:30 | 06 February 2024 15:30 | 15 September 2022 14:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13188 |  | 10581 | 10579,7000 | 4.4.1.2.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -92.5d | 0 | 75 d | 24 July 2023 12:30 | 29 October 2023 09:30 | 15 September 2022 14:00 | 27 December 2022 17:00 | NA | NA | 13186,12224 | 13189SS,13191FS-13d | No
13189 |  | 10582 | 10581SS | 4.4.1.2.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חלונות אלומיניום | 0 | -62.5d | 0 | 10 d | 24 July 2023 12:30 | 06 August 2023 09:30 | 15 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | 13188SS | 13190,13220 | No
13190 |  | 10583 | 10582 | 4.4.1.2.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | דלתות | 0 | -62.5d | 0 | 22 d | 06 August 2023 09:30 | 01 September 2023 09:30 | 02 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | NA | NA | 13189 | 13191 | No
13191 |  | 10584 | 10581FS-13d,10583 | 4.4.1.2.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד וצבע | 0 | -92.5d | 0 | 15 d | 12 October 2023 09:30 | 31 October 2023 09:30 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | NA | NA | 13188FS-13d,13190 | 13192 | No
13192 |  | 10585 | 10584 | 4.4.1.2.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | מידוף אוטומטי | 0 | -92.5d | 0 | 80 d | 31 October 2023 09:30 | 06 February 2024 15:30 | 30 December 2022 08:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 13191 | 13193SS,12772SF | No
13193 |  | 10586 | 10585SS | 4.4.1.2.5.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ציוד | 0 | -92.5d | 0 | 80 d | 31 October 2023 09:30 | 06 February 2024 15:30 | 30 December 2022 08:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 13192SS | 13227 | No
13194 |  | 10587 |  | 4.4.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 81.67d | 0 | 187 d | 08 November 2022 08:00 | 03 July 2023 11:00 | 06 January 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13195 |  | 10588 |  | 4.4.1.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | 81.67d | 0 | 35 d | 08 November 2022 08:00 | 20 December 2022 17:00 | 06 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13196 |  | 10589 | 10572 | 4.4.1.2.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת רצפה | 0 | 81.67d | 0 | 15 d | 08 November 2022 08:00 | 25 November 2022 14:00 | 06 January 2022 11:00 | 25 January 2022 11:00 | NA | NA | 13179 | 13197 | No
13197 |  | 10590 | 10589 | 4.4.1.2.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 81.67d | 0 | 20 d | 27 November 2022 08:00 | 20 December 2022 17:00 | 25 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | NA | NA | 13196 | 13199 | No
13198 |  | 10591 |  | 4.4.1.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 81.67d | 0 | 152 d | 21 December 2022 08:00 | 03 July 2023 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13199 |  | 10592 | 10590 | 4.4.1.2.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בניה + חגורות | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 21 December 2022 08:00 | 04 January 2023 14:00 | 18 February 2022 11:00 | 06 March 2022 11:00 | NA | NA | 13197 | 13200FS-3d | No
13200 |  | 10593 | 10592FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 01 January 2023 14:00 | 16 January 2023 11:00 | 02 March 2022 08:00 | 16 March 2022 14:00 | NA | NA | 13199FS-3d | 13201FS-3d | No
13201 |  | 10594 | 10593FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 12 January 2023 08:00 | 26 January 2023 14:00 | 13 March 2022 14:00 | 28 March 2022 11:00 | NA | NA | 13200FS-3d | 13202FS-3d | No
13202 |  | 10595 | 10594FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 23 January 2023 14:00 | 07 February 2023 11:00 | 24 March 2022 08:00 | 07 April 2022 14:00 | NA | NA | 13201FS-3d | 13203FS-3d | No
13203 |  | 10596 | 10595FS-3d | 4.4.1.2.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בגר | 0 | 81.67d | 0 | 15 d | 03 February 2023 08:00 | 21 February 2023 17:00 | 04 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | NA | NA | 13202FS-3d | 13204FS-2d | No
13204 |  | 10597 | 10596FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ריצוף | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 20 February 2023 08:00 | 03 March 2023 11:00 | 20 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | NA | NA | 13203FS-2d | 13205FS-2d | No
13205 |  | 10598 | 10597FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 01 March 2023 11:00 | 13 March 2023 17:00 | 02 May 2022 08:00 | 15 May 2022 17:00 | NA | NA | 13204FS-2d | 13206FS-2d | No
13206 |  | 10599 | 10598FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 12 March 2023 08:00 | 26 March 2023 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 27 May 2022 11:00 | NA | NA | 13205FS-2d | 13207FS-2d | No
13207 |  | 10600 | 10599FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 81.67d | 0 | 7 d | 23 March 2023 11:00 | 31 March 2023 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 02 June 2022 14:00 | NA | NA | 13206FS-2d | 13208 | No
13208 |  | 10601 | 10600 | 4.4.1.2.5.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 02 April 2023 08:00 | 17 April 2023 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | 13207 | 13209FS-2d | No
13209 |  | 10602 | 10601FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 14 April 2023 08:00 | 01 May 2023 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 28 June 2022 17:00 | NA | NA | 13208FS-2d | 13210,13211,13212,13214 | No
13210 |  | 10603 | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מסגרות | 0 | 86.67d | 0 | 5 d | 01 May 2023 11:00 | 07 May 2023 14:00 | 29 June 2022 08:00 | 05 July 2022 11:00 | NA | NA | 13209 | 13215 | No
13211 |  | 10604 | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אלומיניום | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 01 May 2023 11:00 | 12 May 2023 14:00 | 29 June 2022 08:00 | 11 July 2022 14:00 | NA | NA | 13209 | 13215 | No
13212 |  | 10605 | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 01 May 2023 11:00 | 12 May 2023 14:00 | 29 June 2022 08:00 | 11 July 2022 14:00 | NA | NA | 13209 | 13213FS-5d,13215 | No
13213 |  | 10606 | 10605FS-5d | 4.4.1.2.5.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | השלמת מערכות | 0 | 109.67d | 0 | 10 d | 07 May 2023 14:00 | 18 May 2023 17:00 | 05 July 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | NA | NA | 13212FS-5d | 13214 | No
13214 |  | 10607 | 10602,10606 | 4.4.1.2.5.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 109.67d | 0 | 7 d | 19 May 2023 08:00 | 29 May 2023 14:00 | 18 July 2022 08:00 | 26 July 2022 11:00 | NA | NA | 13209,13213 | 13227 | No
13215 |  | 10609 | 10603,10604,10605 | 4.4.1.2.5.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | נגרות סופית | 0 | 81.67d | 0 | 12 d | 14 May 2023 08:00 | 29 May 2023 14:00 | 11 July 2022 14:00 | 26 July 2022 11:00 | NA | NA | 13210,13211,13212 | 13216FS-5d,13227 | No
13216 |  | 10610 | 10609FS-5d | 4.4.1.2.5.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צבע סופי | 0 | 81.67d | 0 | 15 d | 22 May 2023 11:00 | 11 June 2023 11:00 | 20 July 2022 08:00 | 07 August 2022 17:00 | NA | NA | 13215FS-5d | 13217,13227 | No
13217 |  | 10611 | 10610 | 4.4.1.2.5.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סגירת תקרות | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 11 June 2023 11:00 | 22 June 2023 14:00 | 08 August 2022 08:00 | 19 August 2022 11:00 | NA | NA | 13216 | 13218FS-2d,13227 | No
13218 |  | 10612 | 10611FS-2d | 4.4.1.2.5.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 81.67d | 0 | 10 d | 20 June 2023 14:00 | 03 July 2023 11:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA | 13217FS-2d | 13227 | No
13219 |  | 15355 |  | 4.4.1.2.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | פיתוח אזורי - SI | 0 | 6.5d | 0 | 48 d | 06 August 2023 09:30 | 08 October 2023 09:30 | 02 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13220 |  | 15356 | 10579,10582 | 4.4.1.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חישוף | 0 | 6.5d | 0 | 3 d | 06 August 2023 09:30 | 09 August 2023 09:30 | 02 October 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | NA | NA | 13186,13189 | 13221 | No
13221 |  | 15357 | 15356 | 4.4.1.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עיבוד שתית | 0 | 6.5d | 0 | 6 d | 09 August 2023 09:30 | 16 August 2023 12:30 | 07 October 2022 08:00 | 19 October 2022 14:00 | NA | NA | 13220 | 13222 | No
13222 |  | 15358 | 15357 | 4.4.1.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות עפר | 0 | 6.5d | 0 | 12 d | 16 August 2023 12:30 | 31 August 2023 09:30 | 19 October 2022 14:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA | 13221 | 13223 | No
13223 |  | 15359 | 15358 | 4.4.1.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מצע | 0 | 6.5d | 0 | 15 d | 31 August 2023 09:30 | 20 September 2023 09:30 | 03 November 2022 11:00 | 22 November 2022 11:00 | NA | NA | 13222 | 13224 | No
13224 |  | 15360 | 15359 | 4.4.1.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אספלט | 0 | 6.5d | 0 | 6 d | 20 September 2023 09:30 | 29 September 2023 12:30 | 22 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | NA | NA | 13223 | 13225 | No
13225 |  | 15361 | 15360 | 4.4.1.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SI |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 6.5d | 0 | 6 d | 29 September 2023 12:30 | 08 October 2023 09:30 | 29 November 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA | 13224 | 13227 | No
13226 |  | 10613 |  | 4.4.1.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -92.5d | 0 | 21 d | 06 February 2024 15:30 | 04 March 2024 09:30 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13227 |  | 10614 | 10586,10607,10609,10610,10611,10612,15361 | 4.4.1.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -92.5d | 0 | 0 d | 06 February 2024 15:30 | 06 February 2024 15:30 | 10 April 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | NA | NA | 13193,13214,13215,13216,13217,13218,13225 | 13228 | No
13228 |  | 10615 | 10614 | 4.4.1.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | בדיקות קבלה | 0 | -92.5d | 0 | 21 d | 06 February 2024 15:30 | 04 March 2024 09:30 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 13227 | 13229 | No
13229 |  | 10616 | 10615,19333 | 4.4.1.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -92.5d | 0 | 0 d | 04 March 2024 09:30 | 04 March 2024 09:30 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 13228,1257 | 13231,13466 | No
13230 |  | 10617 |  | 4.4.1.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -92.5d | 0 | 20 d | 04 March 2024 09:30 | 28 March 2024 09:30 | 09 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13231 |  | 10618 | 10616 | 4.4.1.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | השחלת כבילה | 0 | -92.5d | 0 | 15 d | 04 March 2024 09:30 | 21 March 2024 15:30 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | NA | NA | 13229 | 13235,13232 | No
13232 |  | 15474 | 10618 | 4.4.1.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הדברת מזיקים | 0 | -92.5d | 0 | 5 d | 21 March 2024 15:30 | 28 March 2024 09:30 | 29 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | NA | NA | 13231 | 13235,13234 | No
13233 |  | 10619 |  | 4.4.1.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -92.5d | 0 | 30 d | 28 March 2024 09:30 | 08 May 2024 12:30 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13234 |  | 10608 | 15474 | 4.4.1.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -74.5d | 0 | 12 d | 28 March 2024 09:30 | 11 April 2024 15:30 | 04 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | NA | NA | 13232 | 13238 | No
13235 |  | 10620 | 10618,15474 | 4.4.1.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -92.5d | 0 | 30 d | 28 March 2024 09:30 | 08 May 2024 12:30 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00 | NA | NA | 13231,13232 | 13238 | No
13236 |  | 10621 |  | 4.4.1.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצות ומסירות | 0 | -76.17d | 0 | 43.33 d | 14 April 2024 15:30 | 13 June 2024 15:30 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13237 |  | 10622 | 10625SF-60ed | 4.4.1.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1093.3d | 0 | 0 d | 14 April 2024 15:30 | 14 April 2024 15:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 13240SF-60ed |  | No
13238 |  | 10623 | 10620,10608 | 4.4.1.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -92.5d | 0 | 20 d | 08 May 2024 12:30 | 04 June 2024 09:30 | 11 July 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | NA | NA | 13235,13234 | 13239FS-13d | No
13239 |  | 10624 | 10623FS-13d | 4.4.1.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -92.5d | 0 | 20 d | 19 May 2024 12:30 | 13 June 2024 15:30 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13238FS-13d | 13240 | No
13240 |  | 10625 | 10624 | 4.4.1.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -92.5d | 0 | 0 d | 13 June 2024 15:30 | 13 June 2024 15:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13239 | 13237SF-60ed,11990,13475 | No
13241 |  | 7963 |  | 4.4.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 | 0 | -2.67d | 0 | 374 d | 02 November 2022 08:00 | 16 February 2024 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13242 |  | 1079 |  | 4.4.1.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | -2.67d | 0 | 369 d | 02 November 2022 08:00 | 11 February 2024 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13243 |  | 10680 |  | 4.4.1.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -2.67d | 0 | 14 d | 02 November 2022 08:00 | 18 November 2022 14:00 | 13 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13244 |  | 10681 | 10512,17966 | 4.4.1.2.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | -2.67d | 0 | 2 d | 02 November 2022 08:00 | 03 November 2022 17:00 | 13 December 2021 11:00 | 15 December 2021 11:00 | NA | NA | 13106,12966 | 13245,13322SS | No
13245 |  | 10682 | 10681,17970 | 4.4.1.2.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 2.33d | 0 | 12 d | 04 November 2022 08:00 | 18 November 2022 14:00 | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00 | NA | NA | 13244,12970 | 13247 | No
13246 |  | 10683 |  | 4.4.1.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 2.33d | 0 | 124 d | 20 November 2022 08:00 | 24 April 2023 17:00 | 30 December 2021 08:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13247 |  | 10684 | 10682 | 4.4.1.2.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 2.33d | 0 | 15 d | 20 November 2022 08:00 | 07 December 2022 14:00 | 30 December 2021 08:00 | 17 January 2022 17:00 | NA | NA | 13245 | 13248 | No
13248 |  | 10685 | 10684 | 4.4.1.2.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 2.33d | 0 | 17 d | 07 December 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 18 January 2022 08:00 | 07 February 2022 17:00 | NA | NA | 13247 | 13249 | No
13249 |  | 10686 | 10685,22096 | 4.4.1.2.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 2.33d | 0 | 35 d | 28 December 2022 14:00 | 09 February 2023 14:00 | 08 February 2022 08:00 | 22 March 2022 17:00 | NA | NA | 13248,12270 | 13250,13263,13266 | No
13250 |  | 10687 | 10686 | 4.4.1.2.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 2.33d | 0 | 12 d | 09 February 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | 23 March 2022 08:00 | 06 April 2022 14:00 | NA | NA | 13249 | 13251,12776SF | No
13251 |  | 10688 | 10687 | 4.4.1.2.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 2.33d | 0 | 22 d | 24 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 06 May 2022 11:00 | NA | NA | 13250 | 13252 | No
13252 |  | 10689 | 10688 | 4.4.1.2.6.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 2.33d | 0 | 18 d | 23 March 2023 14:00 | 18 April 2023 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | NA | NA | 13251 | 13253FS-3d | No
13253 |  | 10690 | 10689FS-3d | 4.4.1.2.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 2.33d | 0 | 8 d | 14 April 2023 11:00 | 24 April 2023 17:00 | 25 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | NA | NA | 13252FS-3d | 13255,13287 | No
13254 |  | 10691 |  | 4.4.1.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 2.33d | 0 | 132 d | 25 April 2023 07:00 | 11 October 2023 11:00 | 06 June 2022 08:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13255 |  | 10692 | 10690,7030 | 4.4.1.2.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 2.33d | 0 | 50 d | 25 April 2023 07:00 | 28 June 2023 11:00 | 06 June 2022 08:00 | 05 August 2022 14:00 | NA | NA | 13253,12272 | 13256SS,13258FS-13d | No
13256 |  | 10693 | 10692SS | 4.4.1.2.6.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 22.33d | 0 | 10 d | 25 April 2023 07:00 | 08 May 2023 17:00 | 06 June 2022 08:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 13255SS | 13257 | No
13257 |  | 10694 | 10693 | 4.4.1.2.6.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 22.33d | 0 | 7 d | 09 May 2023 08:00 | 17 May 2023 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | NA | NA | 13256 | 13258 | No
13258 |  | 10695 | 10692FS-13d,10694 | 4.4.1.2.6.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 2.33d | 0 | 20 d | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2022 08:00 | 15 August 2022 11:00 | NA | NA | 13255FS-13d,13257 | 13259 | No
13259 |  | 10696 | 10695 | 4.4.1.2.6.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 2.33d | 0 | 75 d | 06 July 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 13258 | 13260SS,12779SF | No
13260 |  | 10697 | 10696SS | 4.4.1.2.6.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 2.33d | 0 | 75 d | 06 July 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 13259SS | 13294 | No
13261 |  | 10698 |  | 4.4.1.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 56.33d | 0 | 135 d | 09 February 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 23 March 2022 08:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13262 |  | 10699 |  | 4.4.1.2.6.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 61.33d | 0 | 130 d | 09 February 2023 14:00 | 26 July 2023 14:00 | 23 March 2022 08:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13263 |  | 10700 | 10686 | 4.4.1.2.6.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 101.33d | 0 | 45 d | 09 February 2023 14:00 | 07 April 2023 14:00 | 23 March 2022 08:00 | 19 May 2022 17:00 | NA | NA | 13249 | 13264 | No
13264 |  | 10701 | 10700,10712 | 4.4.1.2.6.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 61.33d | 0 | 45 d | 01 June 2023 08:00 | 26 July 2023 14:00 | 10 July 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA | 13263,13275 | 13294 | No
13265 |  | 10702 |  | 4.4.1.2.6.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 56.33d | 0 | 135 d | 09 February 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 23 March 2022 08:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13266 |  | 10703 | 10686 | 4.4.1.2.6.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 09 February 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | 23 March 2022 08:00 | 06 April 2022 14:00 | NA | NA | 13249 | 13267FS-3d | No
13267 |  | 10704 | 10703FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 21 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 03 April 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | NA | NA | 13266FS-3d | 13268FS-3d | No
13268 |  | 10705 | 10704FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 05 March 2023 08:00 | 19 March 2023 14:00 | 14 April 2022 08:00 | 29 April 2022 14:00 | NA | NA | 13267FS-3d | 13269FS-3d | No
13269 |  | 10706 | 10705FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 15 March 2023 11:00 | 29 March 2023 17:00 | 26 April 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | NA | NA | 13268FS-3d | 13270FS-3d | No
13270 |  | 10707 | 10706FS-3d | 4.4.1.2.6.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 27 March 2023 08:00 | 13 April 2023 11:00 | 09 May 2022 14:00 | 24 May 2022 11:00 | NA | NA | 13269FS-3d | 13271 | No
13271 |  | 10708 | 10707 | 4.4.1.2.6.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 13 April 2023 11:00 | 30 April 2023 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA | 13270 | 13272 | No
13272 |  | 10709 | 10708 | 4.4.1.2.6.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 56.33d | 0 | 7 d | 30 April 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 09 June 2022 08:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 13271 | 13273FS-2d | No
13273 |  | 10710 | 10709FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 56.33d | 0 | 10 d | 07 May 2023 08:00 | 18 May 2023 11:00 | 15 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00 | NA | NA | 13272FS-2d | 13274FS-2d | No
13274 |  | 10711 | 10710FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 56.33d | 0 | 5 d | 16 May 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2022 08:00 | 30 June 2022 17:00 | NA | NA | 13273FS-2d | 13275 | No
13275 |  | 10712 | 10711 | 4.4.1.2.6.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 56.33d | 0 | 7 d | 22 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 01 July 2022 08:00 | 10 July 2022 14:00 | NA | NA | 13274 | 13264,13276FS-2d | No
13276 |  | 10713 | 10712FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 56.33d | 0 | 12 d | 30 May 2023 08:00 | 13 June 2023 14:00 | 07 July 2022 11:00 | 21 July 2022 17:00 | NA | NA | 13275FS-2d | 13277,13278,13279,13281 | No
13277 |  | 10714 | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 61.33d | 0 | 5 d | 13 June 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 22 July 2022 08:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 13276 | 13282 | No
13278 |  | 10715 | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 56.33d | 0 | 10 d | 13 June 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 22 July 2022 08:00 | 03 August 2022 14:00 | NA | NA | 13276 | 13282 | No
13279 |  | 10716 | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 56.33d | 0 | 10 d | 13 June 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 22 July 2022 08:00 | 03 August 2022 14:00 | NA | NA | 13276 | 13280FS-5d,13282 | No
13280 |  | 10717 | 10716FS-5d | 4.4.1.2.6.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 74.33d | 0 | 10 d | 20 June 2023 08:00 | 02 July 2023 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | NA | NA | 13279FS-5d | 13281 | No
13281 |  | 10718 | 10713,10717 | 4.4.1.2.6.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 74.33d | 0 | 7 d | 02 July 2023 14:00 | 10 July 2023 17:00 | 10 August 2022 08:00 | 18 August 2022 11:00 | NA | NA | 13276,13280 | 13294 | No
13282 |  | 10720 | 10714,10715,10716 | 4.4.1.2.6.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 56.33d | 0 | 10 d | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 03 August 2022 14:00 | 16 August 2022 11:00 | NA | NA | 13277,13278,13279 | 13283FS-5d,13294 | No
13283 |  | 10721 | 10720FS-5d | 4.4.1.2.6.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 56.33d | 0 | 15 d | 02 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 10 August 2022 08:00 | 28 August 2022 17:00 | NA | NA | 13282FS-5d | 13284,13294 | No
13284 |  | 10722 | 10721 | 4.4.1.2.6.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 56.33d | 0 | 5 d | 20 July 2023 11:00 | 26 July 2023 14:00 | 29 August 2022 08:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA | 13283 | 13285FS-2d,13294 | No
13285 |  | 10723 | 10722FS-2d | 4.4.1.2.6.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 56.33d | 0 | 7 d | 24 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 September 2022 08:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 13284FS-2d | 13294 | No
13286 |  | 15362 |  | 4.4.1.2.6.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ, 315-316 | 0 | 108.33d | 0 | 26 d | 25 April 2023 07:00 | 29 May 2023 17:00 | 06 June 2022 08:00 | 07 July 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13287 |  | 15363 | 10690 | 4.4.1.2.6.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חישוף | 0 | 108.33d | 0 | 2 d | 25 April 2023 07:00 | 28 April 2023 11:00 | 06 June 2022 08:00 | 07 June 2022 17:00 | NA | NA | 13253 | 13288 | No
13288 |  | 15364 | 15363 | 4.4.1.2.6.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 0 | 108.33d | 0 | 3 d | 28 April 2023 11:00 | 02 May 2023 14:00 | 08 June 2022 08:00 | 12 June 2022 11:00 | NA | NA | 13287 | 13289 | No
13289 |  | 15365 | 15364 | 4.4.1.2.6.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 108.33d | 0 | 6 d | 02 May 2023 14:00 | 09 May 2023 17:00 | 12 June 2022 11:00 | 19 June 2022 14:00 | NA | NA | 13288 | 13290 | No
13290 |  | 15366 | 15365 | 4.4.1.2.6.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מצע | 0 | 108.33d | 0 | 6 d | 10 May 2023 08:00 | 17 May 2023 11:00 | 19 June 2022 14:00 | 26 June 2022 17:00 | NA | NA | 13289 | 13291 | No
13291 |  | 15367 | 15366 | 4.4.1.2.6.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 108.33d | 0 | 2 d | 17 May 2023 11:00 | 19 May 2023 11:00 | 27 June 2022 08:00 | 28 June 2022 17:00 | NA | NA | 13290 | 13292 | No
13292 |  | 15368 | 15367 | 4.4.1.2.6.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 108.33d | 0 | 7 d | 19 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 29 June 2022 08:00 | 07 July 2022 11:00 | NA | NA | 13291 | 13294 | No
13293 |  | 10724 |  | 4.4.1.2.6.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 2.33d | 0 | 21 d | 11 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13294 |  | 10725 | 10697,10701,10718,10720,10721,10722,10723,15368 | 4.4.1.2.6.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | 2.33d | 0 | 0 d | 11 October 2023 11:00 | 11 October 2023 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | NA | NA | 13260,13264,13281,13282,13283,13284,13285,13292 | 13295 | No
13295 |  | 10726 | 10725 | 4.4.1.2.6.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | בדיקות קבלה | 0 | 2.33d | 0 | 21 d | 11 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00 | NA | NA | 13294 | 13296 | No
13296 |  | 10727 | 10726,19333 | 4.4.1.2.6.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 2.33d | 0 | 0 d | 06 November 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | NA | NA | 13295,1257 | 13298,13467 | No
13297 |  | 10728 |  | 4.4.1.2.6.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 2.33d | 0 | 25 d | 06 November 2023 14:00 | 06 December 2023 17:00 | 21 December 2022 14:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13298 |  | 10729 | 10727 | 4.4.1.2.6.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השחלת כבילה | 0 | 2.33d | 0 | 20 d | 06 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | NA | NA | 13296 | 13302,13471,13299,12737SF-1mo | No
13299 |  | 15475 | 10729 | 4.4.1.2.6.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הדברת מזיקים | 0 | 2.33d | 0 | 5 d | 30 November 2023 14:00 | 06 December 2023 17:00 | 16 January 2023 08:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 13298 | 13302,13471,13301 | No
13300 |  | 10730 |  | 4.4.1.2.6.1.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 2.33d | 0 | 25 d | 07 December 2023 08:00 | 07 January 2024 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13301 |  | 10719 | 15475 | 4.4.1.2.6.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | צפון | מבנה מסווג 304 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.33d | 0 | 12 d | 07 December 2023 08:00 | 21 December 2023 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | NA | NA | 13299 | 13305 | No
13302 |  | 10731 | 10729,15475 | 4.4.1.2.6.1.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 2.33d | 0 | 25 d | 07 December 2023 08:00 | 07 January 2024 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | NA | NA | 13298,13299 | 13305,12739SF-1mo,12741SF-1mo | No
13303 |  | 10732 |  | 4.4.1.2.6.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצות ומסירות | 0 | 22.33d | 0 | 48 d | 13 December 2023 11:00 | 11 February 2024 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13304 |  | 10733 | 10736SF-60ed | 4.4.1.2.6.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1192.8d | 0 | 0 d | 13 December 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | NA | NA | 13307SF-60ed |  | No
13305 |  | 10734 | 10731,10719 | 4.4.1.2.6.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 2.33d | 0 | 20 d | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 17 March 2023 14:00 | NA | NA | 13302,13301 | 13306FS-12d | No
13306 |  | 10735 | 10734FS-12d | 4.4.1.2.6.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 2.33d | 0 | 20 d | 17 January 2024 08:00 | 11 February 2024 11:00 | 03 March 2023 08:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA | 13305FS-12d | 13307 | No
13307 |  | 10736 | 10735 | 4.4.1.2.6.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 2.33d | 0 | 0 d | 11 February 2024 11:00 | 11 February 2024 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA | 13306 | 13304SF-60ed,11990,13476 | No
13308 |  | 7943 |  | 4.4.1.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 238.33d | 0 | 122 d | 15 November 2022 14:00 | 18 April 2023 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13309 |  | 10739 |  | 4.4.1.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ביסוס | 0 | 238.33d | 0 | 3 d | 15 November 2022 14:00 | 18 November 2022 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13310 |  | 10740 | 10748 | 4.4.1.2.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 238.33d | 0 | 3 d | 15 November 2022 14:00 | 18 November 2022 14:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00 | NA | NA | 13323 | 13312FS+50d | No
13311 |  | 10741 |  | 4.4.1.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | שלד | 0 | 238.33d | 0 | 63 d | 19 January 2023 14:00 | 09 April 2023 17:00 | 20 March 2022 08:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13312 |  | 10742 | 10740FS+50d | 4.4.1.2.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 19 January 2023 14:00 | 07 February 2023 14:00 | 20 March 2022 08:00 | 06 April 2022 14:00 | NA | NA | 13310FS+50d | 13313 | No
13313 |  | 10743 | 10742 | 4.4.1.2.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת רצפה | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 07 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | NA | NA | 13312 | 13314 | No
13314 |  | 10744 | 10743 | 4.4.1.2.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קונסטר' פלדה | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 26 February 2023 14:00 | 16 March 2023 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | NA | NA | 13313 | 13315,12783SF | No
13315 |  | 10745 | 10744 | 4.4.1.2.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | חיפוי תקרה | 0 | 238.33d | 0 | 18 d | 16 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 17 May 2022 08:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA | 13314 | 11990,13318 | No
13316 |  | 14189 |  | 4.4.1.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הרצות ומסירות | 0 | 285d | 0 | 52.67 d | 09 February 2023 08:00 | 18 April 2023 14:00 | 10 April 2022 08:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13317 |  | 14188 | 14186SF-60ed | 4.4.1.2.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1433.47d | 0 | 0 d | 09 February 2023 08:00 | 09 February 2023 08:00 | 10 April 2022 08:00 | 10 April 2022 08:00 | NA | NA | 13318SF-60ed |  | No
13318 |  | 14186 | 10745 | 4.4.1.2.6.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 238.33d | 0 | 6 d | 10 April 2023 08:00 | 18 April 2023 14:00 | 09 June 2022 08:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | 13315 | 13319,13317SF-60ed | No
13319 |  | 14185 | 14186 | 4.4.1.2.6.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 18 April 2023 14:00 | 18 April 2023 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | 13318 | 13477 | No
13320 |  | 7953 |  | 4.4.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | -2.67d | 0 | 374 d | 02 November 2022 08:00 | 16 February 2024 11:00 | 30 December 2021 08:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13321 |  | 10746 |  | 4.4.1.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -2.67d | 0 | 11 d | 02 November 2022 08:00 | 15 November 2022 14:00 | 30 December 2021 08:00 | 12 January 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13322 |  | 10747 | 10512,10681SS | 4.4.1.2.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | -2.67d | 0 | 3 d | 02 November 2022 08:00 | 06 November 2022 11:00 | 30 December 2021 08:00 | 03 January 2022 11:00 | NA | NA | 13106,13244SS | 13323 | No
13323 |  | 10748 | 10747,7021 | 4.4.1.2.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -2.67d | 0 | 8 d | 06 November 2022 11:00 | 15 November 2022 14:00 | 03 January 2022 11:00 | 12 January 2022 14:00 | NA | NA | 13322,12260 | 13325,13310 | No
13324 |  | 10749 |  | 4.4.1.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | שלד | 0 | -2.67d | 0 | 132 d | 15 November 2022 14:00 | 02 May 2023 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13325 |  | 10750 | 10748 | 4.4.1.2.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -2.67d | 0 | 15 d | 15 November 2022 14:00 | 04 December 2022 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 03 April 2022 14:00 | NA | NA | 13323 | 13326 | No
13326 |  | 10751 | 10750 | 4.4.1.2.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת רצפה | 0 | -2.67d | 0 | 18 d | 04 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 03 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | NA | NA | 13325 | 13327 | No
13327 |  | 10752 | 10751 | 4.4.1.2.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -2.67d | 0 | 40 d | 26 December 2022 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 26 April 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 13326 | 13328,13341,13344 | No
13328 |  | 10753 | 10752 | 4.4.1.2.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' קירות | 0 | -2.67d | 0 | 12 d | 14 February 2023 08:00 | 28 February 2023 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 13327 | 13329,12787SF | No
13329 |  | 10754 | 10753 | 4.4.1.2.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' תקרה | 0 | -2.67d | 0 | 22 d | 28 February 2023 14:00 | 27 March 2023 17:00 | 03 July 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | NA | NA | 13328 | 13330,13365 | No
13330 |  | 10755 | 10754 | 4.4.1.2.6.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי תקרה | 0 | -2.67d | 0 | 18 d | 28 March 2023 08:00 | 21 April 2023 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 13329 | 13331FS-3d | No
13331 |  | 10756 | 10755FS-3d | 4.4.1.2.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות | 0 | -2.67d | 0 | 10 d | 18 April 2023 14:00 | 02 May 2023 14:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | NA | NA | 13330FS-3d | 13333 | No
13332 |  | 10757 |  | 4.4.1.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -2.67d | 0 | 132 d | 02 May 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 30 August 2022 08:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13333 |  | 10758 | 10756 | 4.4.1.2.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -2.67d | 0 | 50 d | 02 May 2023 14:00 | 04 July 2023 14:00 | 30 August 2022 08:00 | 09 November 2022 14:00 | NA | NA | 13331 | 13334SS,13336FS-13d | No
13334 |  | 10759 | 10758SS | 4.4.1.2.6.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 22.33d | 0 | 15 d | 02 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 30 August 2022 08:00 | 16 September 2022 14:00 | NA | NA | 13333SS | 13335 | No
13335 |  | 10760 | 10759 | 4.4.1.2.6.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | דלתות | 0 | 22.33d | 0 | 7 d | 21 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 18 September 2022 08:00 | 29 September 2022 11:00 | NA | NA | 13334 | 13336FS-10d | No
13336 |  | 10761 | 10758FS-13d,10760FS-10d | 4.4.1.2.6.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -2.67d | 0 | 20 d | 19 June 2023 08:00 | 12 July 2023 17:00 | 25 October 2022 08:00 | 17 November 2022 17:00 | NA | NA | 13333FS-13d,13335FS-10d | 13337 | No
13337 |  | 10762 | 10761 | 4.4.1.2.6.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | מידוף | 0 | -2.67d | 0 | 75 d | 13 July 2023 08:00 | 17 October 2023 14:00 | 18 November 2022 08:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 13336 | 13338SS,12790SF | No
13338 |  | 10763 | 10762SS | 4.4.1.2.6.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | -2.67d | 0 | 75 d | 13 July 2023 08:00 | 17 October 2023 14:00 | 18 November 2022 08:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 13337SS | 13372 | No
13339 |  | 10764 |  | 4.4.1.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | משרדים | 0 | 60.33d | 0 | 128 d | 14 February 2023 08:00 | 27 July 2023 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13340 |  | 10765 |  | 4.4.1.2.6.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 65.33d | 0 | 123 d | 14 February 2023 08:00 | 21 July 2023 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13341 |  | 10766 | 10752 | 4.4.1.2.6.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות | 0 | 98.33d | 0 | 45 d | 14 February 2023 08:00 | 13 April 2023 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 11 August 2022 17:00 | NA | NA | 13327 | 13342 | No
13342 |  | 10767 | 10766,10778 | 4.4.1.2.6.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 65.33d | 0 | 45 d | 28 May 2023 08:00 | 21 July 2023 11:00 | 22 September 2022 08:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA | 13341,13353 | 13372 | No
13343 |  | 10768 |  | 4.4.1.2.6.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 60.33d | 0 | 128 d | 14 February 2023 08:00 | 27 July 2023 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13344 |  | 10769 | 10752 | 4.4.1.2.6.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בניה + חגורות | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 14 February 2023 08:00 | 28 February 2023 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | NA | NA | 13327 | 13345FS-3d | No
13345 |  | 10770 | 10769FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 24 February 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 29 June 2022 08:00 | 13 July 2022 14:00 | NA | NA | 13344FS-3d | 13346FS-3d | No
13346 |  | 10771 | 10770FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 08 March 2023 08:00 | 22 March 2023 14:00 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | NA | NA | 13345FS-3d | 13347FS-3d | No
13347 |  | 10772 | 10771FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 19 March 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 21 July 2022 08:00 | 04 August 2022 14:00 | NA | NA | 13346FS-3d | 13348FS-3d | No
13348 |  | 10773 | 10772FS-3d | 4.4.1.2.6.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בגר | 0 | 60.33d | 0 | 15 d | 30 March 2023 08:00 | 20 April 2023 14:00 | 01 August 2022 14:00 | 19 August 2022 11:00 | NA | NA | 13347FS-3d | 13349 | No
13349 |  | 10774 | 10773 | 4.4.1.2.6.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ריצוף | 0 | 60.33d | 0 | 5 d | 20 April 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 19 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | NA | NA | 13348 | 13350 | No
13350 |  | 10775 | 10774 | 4.4.1.2.6.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 60.33d | 0 | 5 d | 28 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 25 August 2022 14:00 | 31 August 2022 17:00 | NA | NA | 13349 | 13351 | No
13351 |  | 10776 | 10775 | 4.4.1.2.6.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 60.33d | 0 | 7 d | 04 May 2023 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 01 September 2022 08:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 13350 | 13352 | No
13352 |  | 10777 | 10776 | 4.4.1.2.6.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 60.33d | 0 | 3 d | 14 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 09 September 2022 11:00 | 13 September 2022 14:00 | NA | NA | 13351 | 13353 | No
13353 |  | 10778 | 10777 | 4.4.1.2.6.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 60.33d | 0 | 7 d | 17 May 2023 11:00 | 25 May 2023 13:00 | 13 September 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | NA | NA | 13352 | 13342,13354FS-2d | No
13354 |  | 10779 | 10778FS-2d | 4.4.1.2.6.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 60.33d | 0 | 12 d | 23 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 20 September 2022 08:00 | 12 October 2022 11:00 | NA | NA | 13353FS-2d | 13355,13356,13357,13359 | No
13355 |  | 10780 | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות | 0 | 65.33d | 0 | 5 d | 08 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 12 October 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | NA | NA | 13354 | 13360 | No
13356 |  | 10781 | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אלומיניום | 0 | 60.33d | 0 | 10 d | 08 June 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | NA | NA | 13354 | 13360 | No
13357 |  | 10782 | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 60.33d | 0 | 10 d | 08 June 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | NA | NA | 13354 | 13358FS-5d,13360 | No
13358 |  | 10783 | 10782FS-5d | 4.4.1.2.6.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | השלמת מערכות | 0 | 78.33d | 0 | 10 d | 14 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | NA | NA | 13357FS-5d | 13359 | No
13359 |  | 10784 | 10779,10783 | 4.4.1.2.6.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 78.33d | 0 | 7 d | 27 June 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | NA | NA | 13354,13358 | 13372 | No
13360 |  | 10786 | 10780,10781,10782 | 4.4.1.2.6.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | נגרות סופית | 0 | 60.33d | 0 | 10 d | 21 June 2023 08:00 | 03 July 2023 14:00 | 27 October 2022 08:00 | 08 November 2022 14:00 | NA | NA | 13355,13356,13357 | 13361FS-5d,13372 | No
13361 |  | 10787 | 10786FS-5d | 4.4.1.2.6.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צבע סופי | 0 | 60.33d | 0 | 15 d | 27 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 13360FS-5d | 13362,13372 | No
13362 |  | 10788 | 10787 | 4.4.1.2.6.3.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סגירת תקרות | 0 | 60.33d | 0 | 5 d | 16 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00 | NA | NA | 13361 | 13363FS-2d,13372 | No
13363 |  | 10789 | 10788FS-2d | 4.4.1.2.6.3.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 60.33d | 0 | 7 d | 19 July 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 24 November 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00 | NA | NA | 13362FS-2d | 13372 | No
13364 |  | 15369 |  | 4.4.1.2.6.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | פיתוח אזורי - 320 | 0 | 4.33d | 0 | 150 d | 28 March 2023 08:00 | 09 October 2023 11:00 | 29 July 2022 11:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13365 |  | 15370 | 10754 | 4.4.1.2.6.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חישוף | 0 | 4.33d | 0 | 8 d | 28 March 2023 08:00 | 07 April 2023 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | NA | NA | 13329 | 13366 | No
13366 |  | 15371 | 15370 | 4.4.1.2.6.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עיבוד שתית | 0 | 4.33d | 0 | 12 d | 09 April 2023 08:00 | 24 April 2023 17:00 | 09 August 2022 08:00 | 23 August 2022 14:00 | NA | NA | 13365 | 13367 | No
13367 |  | 15372 | 15371 | 4.4.1.2.6.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 4.33d | 0 | 28 d | 25 April 2023 07:00 | 31 May 2023 17:00 | 23 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | NA | NA | 13366 | 13368 | No
13368 |  | 15373 | 15372 | 4.4.1.2.6.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מצע | 0 | 4.33d | 0 | 10 d | 01 June 2023 08:00 | 13 June 2023 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 19 October 2022 14:00 | NA | NA | 13367 | 13369 | No
13369 |  | 15374 | 15373 | 4.4.1.2.6.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אספלט | 0 | 4.33d | 0 | 4 d | 13 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 19 October 2022 14:00 | 24 October 2022 17:00 | NA | NA | 13368 | 13370 | No
13370 |  | 15375 | 15374 | 4.4.1.2.6.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 320 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 4.33d | 0 | 88 d | 19 June 2023 08:00 | 09 October 2023 11:00 | 25 October 2022 08:00 | 09 February 2023 17:00 | NA | NA | 13369 | 13372 | No
13371 |  | 10792 |  | 4.4.1.2.6.3.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -2.67d | 0 | 21 d | 17 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13372 |  | 10793 | 10763,10767,10784,10786,10787,10788,10789,15375 | 4.4.1.2.6.3.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -2.67d | 0 | 0 d | 17 October 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | NA | NA | 13338,13342,13359,13360,13361,13362,13363,13370 | 13373 | No
13373 |  | 10794 | 10793 | 4.4.1.2.6.3.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | בדיקות קבלה | 0 | -2.67d | 0 | 21 d | 17 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 13372 | 13374 | No
13374 |  | 10795 | 10794,19333 | 4.4.1.2.6.3.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -2.67d | 0 | 0 d | 12 November 2023 17:00 | 12 November 2023 17:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 13373,1257 | 13376,13468 | No
13375 |  | 10796 |  | 4.4.1.2.6.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -2.67d | 0 | 25 d | 13 November 2023 08:00 | 13 December 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13376 |  | 10797 | 10795 | 4.4.1.2.6.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | השחלת כבילה | 0 | -2.67d | 0 | 20 d | 13 November 2023 08:00 | 06 December 2023 17:00 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | NA | NA | 13374 | 13380,13377 | No
13377 |  | 15476 | 10797 | 4.4.1.2.6.3.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | הדברת מזיקים | 0 | -2.67d | 0 | 5 d | 07 December 2023 08:00 | 13 December 2023 11:00 | 13 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 13376 | 13380,13379 | No
13378 |  | 10798 |  | 4.4.1.2.6.3.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -2.67d | 0 | 25 d | 13 December 2023 11:00 | 12 January 2024 14:00 | 20 April 2023 08:00 | 22 May 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13379 |  | 10785 | 15476 | 4.4.1.2.6.3.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 10.33d | 0 | 12 d | 13 December 2023 11:00 | 27 December 2023 17:00 | 20 April 2023 08:00 | 07 May 2023 11:00 | NA | NA | 13377 | 13383 | No
13380 |  | 10799 | 10797,15476 | 4.4.1.2.6.3.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -2.67d | 0 | 25 d | 13 December 2023 11:00 | 12 January 2024 14:00 | 20 April 2023 08:00 | 22 May 2023 17:00 | NA | NA | 13376,13377 | 13383 | No
13381 |  | 10800 |  | 4.4.1.2.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצות ומסירות | 0 | 18.67d | 0 | 49.33 d | 18 December 2023 11:00 | 16 February 2024 11:00 | 28 April 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13382 |  | 10801 | 10804SF-60ed | 4.4.1.2.6.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1189.13d | 0 | 0 d | 18 December 2023 11:00 | 18 December 2023 11:00 | 28 April 2023 14:00 | 28 April 2023 14:00 | NA | NA | 13385SF-60ed |  | No
13383 |  | 10802 | 10799,10785 | 4.4.1.2.6.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -2.67d | 0 | 20 d | 14 January 2024 08:00 | 06 February 2024 17:00 | 23 May 2023 08:00 | 18 June 2023 11:00 | NA | NA | 13380,13379 | 13384FS-12d | No
13384 |  | 10803 | 10802FS-12d | 4.4.1.2.6.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -2.67d | 0 | 20 d | 23 January 2024 11:00 | 16 February 2024 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | 13383FS-12d | 13385 | No
13385 |  | 10804 | 10803 | 4.4.1.2.6.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -2.67d | 0 | 0 d | 16 February 2024 11:00 | 16 February 2024 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | 13384 | 13382SF-60ed,11990,13478 | No
13386 |  | 7964 |  | 4.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0.11 | 1088.8d | 0 | 721.33 d | 18 October 2021 08:00 | 19 April 2024 11:00 | 14 November 2021 08:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13387 |  | 10805 |  | 4.4.1.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עב' עפר + ביסוס | 1 | 0d | 0 | 157.39 d | 18 October 2021 08:00 | 01 May 2022 14:30 | 14 November 2021 08:00 | 24 November 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13388 |  | 18217 | 17589 | 4.4.1.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות עפר | 1 | 0d | 0 | 17 d | 18 October 2021 08:00 | 07 November 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 12060 | 13389 | No
13389 |  | 10806 | 10286,18217,19677 | 4.4.1.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת כלונסאות | 1 | 0d | 0 | 20 d | 05 April 2022 11:30 | 01 May 2022 14:30 | 14 November 2021 08:00 | 24 November 2021 11:00 | NA | NA | 12308,13388,12313 | 13392 | No
13390 |  | 10807 |  | 4.4.1.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן | 8.0000000000000002E-2 | -53.67d | 0 | 403 d | 03 July 2022 08:00 | 01 December 2023 14:00 | 24 November 2021 11:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13391 |  | 10808 |  | 4.4.1.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0.22 | -53.67d | 0 | 215 d | 03 July 2022 08:00 | 04 April 2023 11:00 | 24 November 2021 11:00 | 20 July 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13392 |  | 10809 | 10806 | 4.4.1.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 1 | 0d | 0 | 22 d | 03 July 2022 08:00 | 15 August 2022 14:00 | 24 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | NA | NA | 13389 | 13393,13394 | No
13393 |  | 10810 | 10809 | 4.4.1.2.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שתית רצפה | 0 | 18.33d | 0 | 22 d | 02 November 2022 08:00 | 29 November 2022 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 17 January 2022 17:00 | NA | NA | 13392 | 13399 | No
13394 |  | 10811 | 10809 | 4.4.1.2.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קירות + עמודים בטון | 1 | 0d | 0 | 22 d | 18 September 2022 08:00 | 24 October 2022 17:00 | 18 January 2022 08:00 | 14 February 2022 11:00 | NA | NA | 13392 | 13395,13409 | No
13395 |  | 10812 | 10811 | 4.4.1.2.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' קירות | 0 | -53.67d | 0 | 25 d | 02 November 2022 08:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 February 2022 11:00 | 16 March 2022 14:00 | NA | NA | 13394 | 13396,12794SF | No
13396 |  | 10813 | 10812 | 4.4.1.2.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | -53.67d | 0 | 25 d | 02 December 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 16 March 2022 14:00 | 17 April 2022 11:00 | NA | NA | 13395 | 13397 | No
13397 |  | 10814 | 10813 | 4.4.1.2.7.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | -53.67d | 0 | 32 d | 03 January 2023 08:00 | 10 February 2023 14:00 | 17 April 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | NA | NA | 13396 | 13398FF+12d | No
13398 |  | 10815 | 10814FF+12d | 4.4.1.2.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות | 0 | -53.67d | 0 | 25 d | 26 January 2023 08:00 | 26 February 2023 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | NA | NA | 13397FF+12d | 13399 | No
13399 |  | 10816 | 10815,10810 | 4.4.1.2.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | רצפת בטון | 0 | -53.67d | 0 | 30 d | 26 February 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | NA | NA | 13398,13393 | 13401,13433 | No
13400 |  | 10817 |  | 4.4.1.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -53.67d | 0 | 188 d | 04 April 2023 11:00 | 01 December 2023 14:00 | 21 July 2022 08:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13401 |  | 10818 | 10816 | 4.4.1.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -53.67d | 0 | 85 d | 04 April 2023 11:00 | 24 July 2023 14:00 | 21 July 2022 08:00 | 13 November 2022 17:00 | NA | NA | 13399 | 13402SS,13433,13404FS-15d | No
13402 |  | 10819 | 10818SS | 4.4.1.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | -18.67d | 0 | 10 d | 04 April 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 21 July 2022 08:00 | 02 August 2022 14:00 | NA | NA | 13401SS | 13403 | No
13403 |  | 10820 | 10819 | 4.4.1.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | דלתות | 0 | -18.67d | 0 | 25 d | 19 April 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 13402 | 13404 | No
13404 |  | 10821 | 10820,10818FS-15d | 4.4.1.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד וצבע | 0 | -53.67d | 0 | 18 d | 05 July 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | 26 October 2022 08:00 | 16 November 2022 17:00 | NA | NA | 13403,13401FS-15d | 13405 | No
13405 |  | 10822 | 10821 | 4.4.1.2.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | מידוף | 0 | -53.67d | 0 | 100 d | 27 July 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 17 November 2022 08:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 13404 | 13406SS,12797SF | No
13406 |  | 10823 | 10822SS | 4.4.1.2.7.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ציוד | 0 | -53.67d | 0 | 100 d | 27 July 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 17 November 2022 08:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 13405SS | 13440 | No
13407 |  | 10824 |  | 4.4.1.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0.10000000000000001 | 118.67d | 0 | 160 d | 01 October 2022 08:00 | 27 April 2023 17:00 | 14 February 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13408 |  | 10825 |  | 4.4.1.2.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0.57999999999999996 | 118.67d | 0 | 35 d | 01 October 2022 08:00 | 20 November 2022 14:00 | 14 February 2022 11:00 | 29 March 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13409 |  | 10826 | 10811 | 4.4.1.2.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת רצפה | 1 | 0d | 0 | 15 d | 01 October 2022 08:00 | 26 October 2022 11:00 | 14 February 2022 11:00 | 03 March 2022 17:00 | NA | NA | 13394 | 13410 | No
13410 |  | 10827 | 10826 | 4.4.1.2.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0.27000000000000002 | 118.67d | 0 | 20 d | 26 October 2022 11:00 | 20 November 2022 14:00 | 04 March 2022 08:00 | 29 March 2022 11:00 | NA | NA | 13409 | 13412 | No
13411 |  | 10828 |  | 4.4.1.2.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 118.67d | 0 | 125 d | 20 November 2022 14:00 | 27 April 2023 17:00 | 29 March 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13412 |  | 10829 | 10827 | 4.4.1.2.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 118.67d | 0 | 10 d | 20 November 2022 14:00 | 01 December 2022 17:00 | 29 March 2022 11:00 | 10 April 2022 17:00 | NA | NA | 13410 | 13413FS-3d | No
13413 |  | 10830 | 10829FS-3d | 4.4.1.2.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 118.67d | 0 | 12 d | 29 November 2022 08:00 | 13 December 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | NA | NA | 13412FS-3d | 13414FS-3d | No
13414 |  | 10831 | 10830FS-3d | 4.4.1.2.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 118.67d | 0 | 12 d | 09 December 2022 11:00 | 25 December 2022 11:00 | 18 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | NA | NA | 13413FS-3d | 13415FS-3d | No
13415 |  | 10832 | 10831FS-3d | 4.4.1.2.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 118.67d | 0 | 12 d | 21 December 2022 08:00 | 04 January 2023 14:00 | 01 May 2022 08:00 | 16 May 2022 17:00 | NA | NA | 13414FS-3d | 13416 | No
13416 |  | 10833 | 10832 | 4.4.1.2.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בגר | 0 | 118.67d | 0 | 6 d | 04 January 2023 14:00 | 11 January 2023 17:00 | 17 May 2022 08:00 | 24 May 2022 11:00 | NA | NA | 13415 | 13417 | No
13417 |  | 10834 | 10833 | 4.4.1.2.7.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ריצוף | 0 | 118.67d | 0 | 5 d | 12 January 2023 08:00 | 18 January 2023 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA | 13416 | 13418 | No
13418 |  | 10835 | 10834 | 4.4.1.2.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 118.67d | 0 | 8 d | 18 January 2023 11:00 | 27 January 2023 14:00 | 30 May 2022 14:00 | 09 June 2022 17:00 | NA | NA | 13417 | 13419FS-2d | No
13419 |  | 10836 | 10835FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 118.67d | 0 | 12 d | 25 January 2023 14:00 | 09 February 2023 11:00 | 08 June 2022 08:00 | 22 June 2022 14:00 | NA | NA | 13418FS-2d | 13420FS-2d | No
13420 |  | 10837 | 10836FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 118.67d | 0 | 6 d | 07 February 2023 11:00 | 14 February 2023 14:00 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | NA | NA | 13419FS-2d | 13421 | No
13421 |  | 10838 | 10837 | 4.4.1.2.7.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 118.67d | 0 | 5 d | 14 February 2023 14:00 | 20 February 2023 17:00 | 28 June 2022 08:00 | 04 July 2022 11:00 | NA | NA | 13420 | 13422FS-2d | No
13422 |  | 10839 | 10838FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 118.67d | 0 | 12 d | 19 February 2023 08:00 | 05 March 2023 14:00 | 01 July 2022 08:00 | 15 July 2022 14:00 | NA | NA | 13421FS-2d | 13423,13424,13425,13427 | No
13423 |  | 10840 | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות | 0 | 123.67d | 0 | 5 d | 05 March 2023 14:00 | 10 March 2023 14:00 | 17 July 2022 08:00 | 21 July 2022 17:00 | NA | NA | 13422 | 13428 | No
13424 |  | 10841 | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אלומיניום | 0 | 118.67d | 0 | 10 d | 05 March 2023 14:00 | 16 March 2023 17:00 | 17 July 2022 08:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 13422 | 13428 | No
13425 |  | 10842 | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 118.67d | 0 | 10 d | 05 March 2023 14:00 | 16 March 2023 17:00 | 17 July 2022 08:00 | 28 July 2022 11:00 | NA | NA | 13422 | 13426FS-5d,13428 | No
13426 |  | 10843 | 10842FS-5d | 4.4.1.2.7.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 136.67d | 0 | 10 d | 12 March 2023 08:00 | 23 March 2023 11:00 | 22 July 2022 08:00 | 03 August 2022 14:00 | NA | NA | 13425FS-5d | 13427 | No
13427 |  | 10844 | 10839,10843 | 4.4.1.2.7.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 136.67d | 0 | 7 d | 23 March 2023 11:00 | 31 March 2023 14:00 | 03 August 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | NA | NA | 13422,13426 | 13440 | No
13428 |  | 10846 | 10840,10841,10842 | 4.4.1.2.7.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | נגרות סופית | 0 | 118.67d | 0 | 10 d | 17 March 2023 08:00 | 29 March 2023 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | NA | NA | 13423,13424,13425 | 13429FS-5d | No
13429 |  | 10847 | 10846FS-5d | 4.4.1.2.7.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צבע סופי | 0 | 118.67d | 0 | 15 d | 23 March 2023 11:00 | 13 April 2023 17:00 | 03 August 2022 14:00 | 22 August 2022 14:00 | NA | NA | 13428FS-5d | 13430 | No
13430 |  | 10848 | 10847 | 4.4.1.2.7.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 118.67d | 0 | 5 d | 14 April 2023 08:00 | 20 April 2023 11:00 | 22 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | NA | NA | 13429 | 13431FS-2d | No
13431 |  | 10849 | 10848FS-2d | 4.4.1.2.7.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 118.67d | 0 | 7 d | 18 April 2023 11:00 | 27 April 2023 17:00 | 25 August 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | NA | NA | 13430FS-2d | 13440 | No
13432 |  | 15376 |  | 4.4.1.2.7.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 8.33d | 0 | 41 d | 24 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 November 2022 08:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13433 |  | 15377 | 10816,10818 | 4.4.1.2.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חישוף | 0 | 8.33d | 0 | 2 d | 24 July 2023 14:00 | 26 July 2023 14:00 | 14 November 2022 08:00 | 15 November 2022 17:00 | NA | NA | 13399,13401 | 13434 | No
13434 |  | 15378 | 15377 | 4.4.1.2.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 8.33d | 0 | 4 d | 26 July 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 16 November 2022 08:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 13433 | 13435 | No
13435 |  | 15379 | 15378 | 4.4.1.2.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות עפר | 0 | 8.33d | 0 | 8 d | 01 August 2023 08:00 | 10 August 2023 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | 13434 | 13436 | No
13436 |  | 15380 | 15379 | 4.4.1.2.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מצע | 0 | 8.33d | 0 | 6 d | 10 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 30 November 2022 14:00 | 07 December 2022 17:00 | NA | NA | 13435 | 13437 | No
13437 |  | 15381 | 15380 | 4.4.1.2.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אספלט | 0 | 8.33d | 0 | 2 d | 17 August 2023 14:00 | 20 August 2023 17:00 | 08 December 2022 08:00 | 11 December 2022 11:00 | NA | NA | 13436 | 13438 | No
13438 |  | 15382 | 15381 | 4.4.1.2.7.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 8.33d | 0 | 19 d | 21 August 2023 08:00 | 12 September 2023 17:00 | 11 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | NA | NA | 13437 | 13440 | No
13439 |  | 10852 |  | 4.4.1.2.7.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -53.67d | 0 | 21 d | 01 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 20 March 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13440 |  | 10853 | 10823,10844,10849,15382 | 4.4.1.2.7.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -53.67d | 0 | 0 d | 01 December 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 20 March 2023 17:00 | 20 March 2023 17:00 | NA | NA | 13406,13427,13431,13438 | 13441 | No
13441 |  | 10854 | 10853 | 4.4.1.2.7.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | -53.67d | 0 | 21 d | 03 December 2023 08:00 | 27 December 2023 17:00 | 21 March 2023 08:00 | 18 April 2023 17:00 | NA | NA | 13440 | 13442 | No
13442 |  | 10855 | 10854,19333 | 4.4.1.2.7.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -53.67d | 0 | 0 d | 27 December 2023 17:00 | 27 December 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | NA | NA | 13441,1257 | 13444,13469 | No
13443 |  | 10856 |  | 4.4.1.2.7.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -53.67d | 0 | 13 d | 28 December 2023 08:00 | 12 January 2024 14:00 | 19 April 2023 08:00 | 07 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13444 |  | 10857 | 10855 | 4.4.1.2.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | השחלת כבילה | 0 | -53.67d | 0 | 10 d | 28 December 2023 08:00 | 09 January 2024 14:00 | 19 April 2023 08:00 | 02 May 2023 17:00 | NA | NA | 13442 | 13448,13445 | No
13445 |  | 15477 | 10857 | 4.4.1.2.7.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | -53.67d | 0 | 3 d | 09 January 2024 14:00 | 12 January 2024 14:00 | 03 May 2023 08:00 | 07 May 2023 11:00 | NA | NA | 13444 | 13448,13447 | No
13446 |  | 10858 |  | 4.4.1.2.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -53.67d | 0 | 35 d | 14 January 2024 08:00 | 25 February 2024 17:00 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13447 |  | 10845 | 15477 | 4.4.1.2.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -30.67d | 0 | 12 d | 14 January 2024 08:00 | 28 January 2024 14:00 | 07 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | NA | NA | 13445 | 13451 | No
13448 |  | 10859 | 10857,15477 | 4.4.1.2.7.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -53.67d | 0 | 35 d | 14 January 2024 08:00 | 25 February 2024 17:00 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 13444,13445 | 13451 | No
13449 |  | 10860 |  | 4.4.1.2.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | -48.33d | 0 | 49.33 d | 19 February 2024 11:00 | 19 April 2024 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13450 |  | 10861 | 10864SF-60ed | 4.4.1.2.7.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1138.13d | 0 | 0 d | 19 February 2024 11:00 | 19 February 2024 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 13453SF-60ed |  | No
13451 |  | 10862 | 10859,10845 | 4.4.1.2.7.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -53.67d | 0 | 25 d | 26 February 2024 08:00 | 27 March 2024 11:00 | 20 June 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | NA | NA | 13448,13447 | 13452FS-6d | No
13452 |  | 10863 | 10862FS-6d | 4.4.1.2.7.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -53.67d | 0 | 25 d | 20 March 2024 08:00 | 19 April 2024 11:00 | 13 July 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13451FS-6d | 13453 | No
13453 |  | 10864 | 10863 | 4.4.1.2.7.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -53.67d | 0 | 0 d | 19 April 2024 11:00 | 19 April 2024 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13452 | 13450SF-60ed,11990,13479 | No
13454 |  | 15383 |  | 4.4.1.2.8 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | פיתוח אזורי - 310 | 0 | 150.5d | 0 | 66 d | 08 March 2024 09:30 | 04 June 2024 09:30 | 15 June 2023 08:00 | 04 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13455 |  | 15384 | 10567 | 4.4.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חישוף | 0 | 150.5d | 0 | 4 d | 08 March 2024 09:30 | 13 March 2024 12:30 | 15 June 2023 08:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 13172 | 13456 | No
13456 |  | 15385 | 15384 | 4.4.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עיבוד שתית | 0 | 150.5d | 0 | 7 d | 13 March 2024 12:30 | 21 March 2024 15:30 | 20 June 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA | 13455 | 13457 | No
13457 |  | 15386 | 15385 | 4.4.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 150.5d | 0 | 14 d | 21 March 2024 15:30 | 08 April 2024 15:30 | 28 June 2023 14:00 | 16 July 2023 14:00 | NA | NA | 13456 | 13458 | No
13458 |  | 15387 | 15386 | 4.4.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מצע | 0 | 150.5d | 0 | 11 d | 08 April 2024 15:30 | 22 April 2024 11:30 | 16 July 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 13457 | 13459 | No
13459 |  | 15388 | 15387 | 4.4.1.2.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | אספלט | 0 | 150.5d | 0 | 4 d | 22 April 2024 11:30 | 01 May 2024 09:30 | 30 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | NA | NA | 13458 | 13460 | No
13460 |  | 15389 | 15388 | 4.4.1.2.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 150.5d | 0 | 26 d | 01 May 2024 09:30 | 04 June 2024 09:30 | 03 August 2023 11:00 | 04 September 2023 17:00 | NA | NA | 13459 | 12036 | No
13461 |  | 11216 |  | 4.4.1.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 1089.8d | 0 | 133 d | 06 November 2023 14:00 | 18 April 2024 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13462 |  | 14354 | 2946SF-18emo | 4.4.1.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1146.47d | 0 | 0 d | 08 February 2024 11:00 | 08 February 2024 11:00 | 21 January 2023 08:00 | 21 January 2023 08:00 | NA | NA | 13756SF-18emo |  | No
13463 |  | 11215 |  | 4.4.1.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1089.8d | 0 | 133 d | 06 November 2023 14:00 | 18 April 2024 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13464 |  | 11214 | 10501 | 4.4.1.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1089.8d | 0 | 0 d | 18 April 2024 11:00 | 18 April 2024 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | NA | NA | 13092 |  | No
13465 |  | 11213 | 10558 | 4.4.1.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 303 |  | מעבר לתאורה שחורה מבנה 303 | 0 | 1198.97d | 0 | 0 d | 05 December 2023 15:30 | 05 December 2023 15:30 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | NA | NA | 13161 |  | No
13466 |  | 11212 | 10616 | 4.4.1.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SI |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SI | 0 | 1126.97d | 0 | 0 d | 04 March 2024 09:30 | 04 March 2024 09:30 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | NA | NA | 13229 |  | No
13467 |  | 11211 | 10727 | 4.4.1.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SJ |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SJ | 0 | 1222.8d | 0 | 0 d | 06 November 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | NA | NA | 13296 |  | No
13468 |  | 11219 | 10795 | 4.4.1.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 320 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 320 | 0 | 1217.8d | 0 | 0 d | 12 November 2023 17:00 | 12 November 2023 17:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | NA | NA | 13374 |  | No
13469 |  | 11210 | 10855 | 4.4.1.3.2.6 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 314 |  | מעבר לתאורה שחורה במחסן 314 | 0 | 1180.8d | 0 | 0 d | 27 December 2023 17:00 | 27 December 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | NA | NA | 13442 |  | No
13470 |  | 14339 |  | 4.4.1.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 1197.8d | 0 | 0 d | 06 December 2023 17:00 | 06 December 2023 17:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13471 |  | 14340 | 10729,15475 | 4.4.1.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 1197.8d | 0 | 0 d | 06 December 2023 17:00 | 06 December 2023 17:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | NA | NA | 13298,13299 |  | No
13472 |  | 14262 |  | 4.4.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -144.67d | 0 | 383 d | 18 April 2023 14:00 | 18 August 2024 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13473 |  | 14263 | 10510 | 4.4.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | -144.67d | 0 | 0 d | 18 August 2024 11:00 | 18 August 2024 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13103 | 13745 | No
13474 |  | 14264 | 10567 | 4.4.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | -19.5d | 0 | 0 d | 08 March 2024 09:30 | 08 March 2024 09:30 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | NA | NA | 13172 | 13745 | No
13475 |  | 14265 | 10625 | 4.4.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SI | 0 | -92.5d | 0 | 0 d | 13 June 2024 15:30 | 13 June 2024 15:30 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13240 | 13745 | No
13476 |  | 14266 | 10736 | 4.4.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 2.33d | 0 | 0 d | 11 February 2024 11:00 | 11 February 2024 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | NA | NA | 13307 | 13745 | No
13477 |  | 14267 | 14185 | 4.4.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ 315-316 | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 18 April 2023 14:00 | 18 April 2023 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | NA | NA | 13319 | 13745 | No
13478 |  | 14268 | 10804 | 4.4.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 320 | 0 | -2.67d | 0 | 0 d | 16 February 2024 11:00 | 16 February 2024 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | NA | NA | 13385 | 13745 | No
13479 |  | 14269 | 10864 | 4.4.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 314 | 0 | -53.67d | 0 | 0 d | 19 April 2024 11:00 | 19 April 2024 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | NA | NA | 13453 | 13745 | No
13480 |  | 2775 |  | 4.4.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0.82999999999999996 | 698.8d | 0 | 1471.33 d | 14 July 2020 08:00 | 02 September 2025 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 07 November 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13481 |  | 15923 |  | 4.4.1.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
13482 |  | 15922 | 7742 | 4.4.1.5.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  | תכתובת מס' 691 | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00 | NA | NA | 13505 | 13596 | No
13483 |  | 2215 |  | 4.4.1.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס צפון | 0.97999999999999998 | -51.17d | 0 | 727.33 d | 14 July 2020 08:00 | 29 January 2023 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
13484 |  | 2216 |  | 4.4.1.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 08:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13485 |  | 16246 |  | 4.4.1.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13486 |  | 14184 |  | 4.4.1.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13487 |  | 14183 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12047,12010 | No
13488 |  | 16247 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12047,12010 | No
13489 |  | 16248 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12047,12010 | No
13490 |  | 16249 |  | 4.4.1.5.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13491 |  | 16250 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12047,12010 | No
13492 |  | 16251 | 994 | 4.4.1.5.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 08:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12047,12010 | No
13493 |  | 16254 |  | 4.4.1.5.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 08:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13494 |  | 16255 |  | 4.4.1.5.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13495 |  | 16257 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12072FF,12125FF,12177FF,12229FF,12330FF,12387FF,12444FF,12501FF,12558FF,12277FF | No
13496 |  | 16258 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12072FF,12125FF,12177FF,12229FF,12330FF,12387FF,12444FF,12501FF,12558FF,12277FF | No
13497 |  | 16263 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12072FF,12125FF,12177FF,12229FF,12330FF,12387FF,12444FF,12501FF,12558FF,12277FF | No
13498 |  | 16268 |  | 4.4.1.5.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 08:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13499 |  | 16267 | 994 | 4.4.1.5.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 08:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 12072FF,12125FF,12177FF,12229FF,12330FF,12387FF,12444FF,12501FF,12558FF,12277FF | No
13500 |  | 7747 | 994 | 4.4.1.5.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 08:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 31 August 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 13501,13502FS+2ew | No
13501 |  | 7746 | 7747 | 4.4.1.5.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 31 August 2020 11:00 | 08 September 2020 15:00 | NA | NA | 13500 | 13502 | No
13502 |  | 7745 | 7746,7747FS+2ew | 4.4.1.5.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 14 September 2020 11:00 | 15 September 2020 11:00 | NA | NA | 13501,13500FS+2ew | 13503 | No
13503 |  | 7744 | 7745 | 4.4.1.5.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 15 September 2020 11:00 | 07 October 2020 09:00 | NA | NA | 13502 | 13504 | No
13504 |  | 7743 | 7744 | 4.4.1.5.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 07 October 2020 09:00 | 14 October 2020 09:00 | NA | NA | 13503 | 13505 | No
13505 |  | 7742 | 7743 | 4.4.1.5.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 14 October 2020 09:00 | 10 November 2020 10:00 | NA | NA | 13504 | 12010,13482,13530,13531,13509,13511,13513,13526,13527,13529,13533SS,13515,13516,13517,13518,13523,13519,13520,13521 | No
13506 |  | 2219 |  | 4.4.1.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 473.13 d | 11 October 2020 10:12 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 01 April 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
13507 |  | 16269 |  | 4.4.1.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 320 d | 04 November 2020 11:24 | 17 December 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13508 |  | 16270 |  | 4.4.1.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13509 |  | 16273 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12205FF,12257FF,12305FF,12352FF,12409FF | No
13510 |  | 16276 |  | 4.4.1.5.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13511 |  | 16274 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13512 |  | 16277 |  | 4.4.1.5.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13513 |  | 16275 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12205FF,12257FF,12305FF,12352FF,12409FF | No
13514 |  | 17130 |  | 4.4.1.5.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 283 d | 04 November 2020 11:24 | 02 November 2021 11:24 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13515 |  | 16264 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13516 |  | 16259 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13517 |  | 16260 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 178 d | 04 November 2020 11:24 | 17 June 2021 11:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13518 |  | 16262 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13519 |  | 17366 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 283 d | 04 November 2020 11:24 | 02 November 2021 11:24 | NA | NA | NA | NA | 13505 | 12205FF,12257FF,12305FF,12352FF,12409FF | No
13520 |  | 16261 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13521 |  | 17368 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | NA | NA | NA | NA | 13505 | 12089FF,12194FF,12246FF,12294FF,12347FF,12404FF | No
13522 |  | 16265 |  | 4.4.1.5.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 320 d | 04 November 2020 11:24 | 17 December 2021 11:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13523 |  | 16266 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 320 d | 04 November 2020 11:24 | 17 December 2021 11:24 | 14 July 2020 08:00 | 10 November 2020 17:00 | NA | NA | 13505 | 12205FF,12257FF,12305FF,12352FF,12409FF | No
13524 |  | 16279 |  | 4.4.1.5.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13525 |  | 16278 |  | 4.4.1.5.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13526 |  | 16282 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13527 |  | 16283 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13528 |  | 16284 |  | 4.4.1.5.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13529 |  | 16285 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13530 |  | 16271 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13531 |  | 16272 | 7742 | 4.4.1.5.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.98999999999999999 | -174.04d | 0 | 453 d | 04 November 2020 11:24 | 02 June 2022 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | NA | NA | 13505 | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13532 |  | 17041 |  | 4.4.1.5.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13533 |  | 7755 | 7742SS | 4.4.1.5.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 11 November 2020 08:00 | 24 January 2021 14:00 | NA | NA | 13505SS | 13534,13535 | No
13534 |  | 7754 | 7755 | 4.4.1.5.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 24 January 2021 14:00 | 01 February 2021 17:00 | NA | NA | 13533 | 13535 | No
13535 |  | 7753 | 7754,7755 | 4.4.1.5.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 07 February 2021 14:00 | 08 February 2021 14:00 | NA | NA | 13534,13533 | 13536 | No
13536 |  | 7752 | 7753 | 4.4.1.5.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 09:00 | 08 February 2021 14:00 | 25 February 2021 11:00 | NA | NA | 13535 | 13537 | No
13537 |  | 7751 | 7752 | 4.4.1.5.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 09:00 | 14 February 2021 10:30 | 25 February 2021 11:00 | 04 March 2021 11:00 | NA | NA | 13536 | 13540,13538 | No
13538 |  | 17567 | 7751 | 4.4.1.5.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | NA | NA | 13537 | 13539 | No
13539 |  | 17566 | 17567 | 4.4.1.5.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 13538 | 13540FF+6d | No
13540 |  | 7750 | 7751,17566FF+6d | 4.4.1.5.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 04 March 2021 11:00 | 01 April 2021 12:00 | NA | NA | 13537,13539FF+6d | 12011 | No
13541 |  | 17049 |  | 4.4.1.5.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.89000000000000001 | -51.17d | 0 | 451.17 d | 28 June 2021 12:30 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13542 |  | 2223 |  | 4.4.1.5.2.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.92000000000000004 | -44d | 0 | 423.33 d | 28 June 2021 12:30 | 25 December 2022 15:30 | 01 April 2021 12:00 | 13 December 2021 15:00 | NA | NA |  |  | Yes
13543 |  | 7762 | 2220 | 4.4.1.5.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  | תכתובת מזמין מס' 1109 | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 373 d | 28 June 2021 12:30 | 24 October 2022 12:30 | 01 April 2021 12:00 | 04 October 2021 09:00 | NA | NA | 12011 | 13544,13545FS+2ew | No
13544 |  | 7761 | 7762 | 4.4.1.5.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.98999999999999999 | -45.09w | 0 | 1 w | 24 October 2022 12:30 | 01 November 2022 09:30 | 04 October 2021 09:00 | 12 October 2021 12:00 | NA | NA | 13543 | 13545 | No
13545 |  | 7760 | 7761,7762FS+2ew | 4.4.1.5.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -103.17d | 0 | 1 d | 07 November 2022 12:30 | 08 November 2022 12:30 | 18 October 2021 09:00 | 19 October 2021 09:00 | NA | NA | 13544,13543FS+2ew | 13546 | No
13546 |  | 7759 | 7760 | 4.4.1.5.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -45.74w | 0 | 2 w | 08 November 2022 12:30 | 23 November 2022 15:30 | 19 October 2021 09:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 13545 | 13547 | No
13547 |  | 7758 | 7759 | 4.4.1.5.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -51.62w | 0 | 1 w | 23 November 2022 15:30 | 30 November 2022 15:30 | 09 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | NA | NA | 13546 | 13548 | No
13548 |  | 7757 | 7758 | 4.4.1.5.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -45.74w | 0 | 3 w | 30 November 2022 15:30 | 25 December 2022 15:30 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 15:00 | NA | NA | 13547 | 12012,12737 | No
13549 |  | 17050 |  | 4.4.1.5.2.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.85999999999999999 | -51.17d | 0 | 451.17 d | 28 June 2021 12:30 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13550 |  | 17051 | 2220 | 4.4.1.5.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.94999999999999996 | -320.83d | 0 | 400 d | 28 June 2021 12:30 | 27 November 2022 09:30 | NA | NA | NA | NA | 12011 | 13551,13552FS+2ew | No
13551 |  | 17052 | 17051 | 4.4.1.5.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -49.26w | 0 | 1 w | 27 November 2022 09:30 | 04 December 2022 15:30 | NA | NA | NA | NA | 13550 | 13552 | No
13552 |  | 17053 | 17051FS+2ew,17052 | 4.4.1.5.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -112.67d | 0 | 1 d | 12 December 2022 08:00 | 12 December 2022 17:00 | NA | NA | NA | NA | 13550FS+2ew,13551 | 13553 | No
13553 |  | 17054 | 17053 | 4.4.1.5.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -50.06w | 0 | 2 w | 13 December 2022 08:00 | 28 December 2022 11:00 | NA | NA | NA | NA | 13552 | 13554 | No
13554 |  | 17055 | 17054 | 4.4.1.5.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -56.53w | 0 | 1 w | 28 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 13553 | 13555 | No
13555 |  | 17056 | 17055 | 4.4.1.5.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -50.06w | 0 | 3 w | 04 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | NA | NA | NA | NA | 13554 | 12012 | No
13556 |  | 2273 |  | 4.4.1.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.96999999999999997 | 1431.47d | 0 | 738.67 d | 14 July 2020 08:00 | 12 February 2023 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13557 |  | 7581 |  | 4.4.1.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
13558 |  | 16628 |  | 4.4.1.5.3.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 08:00 | 24 January 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
13559 |  | 7582 | 994 | 4.4.1.5.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 17 November 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 13560,13561FS+2ew | No
13560 |  | 7580 | 7582 | 4.4.1.5.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 08:00 | 13 October 2020 14:42 | 17 November 2020 11:00 | 25 November 2020 15:00 | NA | NA | 13559 | 13561 | No
13561 |  | 7579 | 7580,7582FS+2ew | 4.4.1.5.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 08:00 | 19 October 2020 17:00 | 01 December 2020 11:00 | 02 December 2020 11:00 | NA | NA | 13560,13559FS+2ew | 13562 | No
13562 |  | 7578 | 7579 | 4.4.1.5.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 08:00 | 03 November 2020 14:54 | 02 December 2020 11:00 | 21 December 2020 09:00 | NA | NA | 13561 | 13563 | No
13563 |  | 7577 | 7578 | 4.4.1.5.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 21 December 2020 09:00 | 28 December 2020 09:00 | NA | NA | 13562 | 13564 | No
13564 |  | 7576 | 7577 | 4.4.1.5.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 28 December 2020 09:00 | 24 January 2021 10:00 | NA | NA | 13563 | 12014,13579SS,13581SS,13590SS,13578SS,13584SS,13585SS,13586SS,13587SS,13576SS,13583SS | No
13565 |  | 16629 |  | 4.4.1.5.3.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 08:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
13566 |  | 17117 | 994 | 4.4.1.5.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 08:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | NA | NA | 2 | 13569 | No
13567 |  | 16630 | 994 | 4.4.1.5.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 08:00 | 22 November 2020 14:00 | NA | NA | 2 | 13568,13569FS+1.2ew | No
13568 |  | 16631 | 16630 | 4.4.1.5.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 22 November 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 13567 | 13569 | No
13569 |  | 16632 | 16630FS+1.2ew,16631,17117 | 4.4.1.5.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 08:00 | 20 October 2020 17:00 | 06 December 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | NA | NA | 13567FS+1.2ew,13568,13566 | 13570 | No
13570 |  | 16633 | 16632 | 4.4.1.5.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 08:00 | 03 November 2020 13:42 | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 13569 | 13571 | No
13571 |  | 16634 | 16633 | 4.4.1.5.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 24 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | NA | NA | 13570 | 13572 | No
13572 |  | 16635 | 16634 | 4.4.1.5.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 31 December 2020 11:00 | 27 January 2021 12:00 | NA | NA | 13571 | 12014,13579SS,13581SS,13590SS,13578SS,13592SS,13584SS,13585SS,13586SS,13587SS,13576SS,13583SS | No
13573 |  | 7575 |  | 4.4.1.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1595.37d | 0 | 480.13 d | 10 November 2020 13:42 | 13 July 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
13574 |  | 16328 |  | 4.4.1.5.3.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1595.37d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
13575 |  | 14182 |  | 4.4.1.5.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון היקפי | 1 | 0d | 0 | 291 d | 10 November 2020 14:54 | 18 November 2021 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13576 |  | 14181 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 1 | 0d | 0 | 291 d | 10 November 2020 14:54 | 18 November 2021 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12580FF | No
13577 |  | 16330 |  | 4.4.1.5.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
13578 |  | 16329 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 09:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS |  | No
13579 |  | 16327 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.98999999999999999 | 1695.37d | 0 | 380 d | 10 November 2020 14:54 | 08 March 2022 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 09:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS |  | No
13580 |  | 16331 |  | 4.4.1.5.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
13581 |  | 16332 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 09:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS |  | No
13582 |  | 17133 |  | 4.4.1.5.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13583 |  | 16325 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | תכנון גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12575FF | No
13584 |  | 10320 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12580FF | No
13585 |  | 16322 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12580FF | No
13586 |  | 16323 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12580FF | No
13587 |  | 16324 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.97999999999999998 | -285.77d | 0 | 480 d | 10 November 2020 14:54 | 13 July 2022 14:54 | 14 July 2020 08:00 | 29 December 2020 11:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12580FF | No
13588 |  | 16335 |  | 4.4.1.5.3.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
13589 |  | 16334 |  | 4.4.1.5.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 09:00 | NA | NA |  |  | Yes
13590 |  | 16333 | 7576SS,16635SS | 4.4.1.5.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.98999999999999999 | -174.1d | 0 | 448 d | 10 November 2020 14:54 | 02 June 2022 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 09:00 | NA | NA | 13564SS,13572SS | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13591 |  | 16636 |  | 4.4.1.5.3.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - PDR | 1 | 0d | 0 | 256.43 d | 10 November 2020 13:42 | 06 October 2021 11:36 | 27 January 2021 12:00 | 03 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13592 |  | 7589 | 16635SS | 4.4.1.5.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 13:42 | 31 January 2021 13:42 | 27 January 2021 12:00 | 28 May 2021 12:00 | NA | NA | 13572SS | 13593,13594FS+2ew | No
13593 |  | 7588 | 7589 | 4.4.1.5.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 13:42 | 14 February 2021 10:24 | 30 May 2021 08:00 | 07 June 2021 11:00 | NA | NA | 13592 | 13594 | No
13594 |  | 7587 | 7588,7589FS+2ew | 4.4.1.5.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 08:00 | 15 February 2021 17:00 | 11 June 2021 12:00 | 13 June 2021 15:00 | NA | NA | 13593,13592FS+2ew | 13595 | No
13595 |  | 7586 | 7587 | 4.4.1.5.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 08:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 June 2021 15:00 | 30 June 2021 12:00 | NA | NA | 13594 | 13596 | No
13596 |  | 7585 | 7586,15922 | 4.4.1.5.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 30 June 2021 12:00 | 07 July 2021 12:00 | NA | NA | 13595,13482 | 13597 | No
13597 |  | 7584 | 7585 | 4.4.1.5.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1202 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 24.6 w | 10 March 2021 11:00 | 06 October 2021 11:36 | 07 July 2021 13:00 | 03 August 2021 14:00 | NA | NA | 13596 | 12015,13600SS | No
13598 |  | 7583 |  | 4.4.1.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.85999999999999999 | -59.87d | 0 | 547 d | 10 March 2021 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 11 August 2021 09:00 | 13 February 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13599 |  | 16659 |  | 4.4.1.5.3.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0.85999999999999999 | -59.87d | 0 | 547 d | 10 March 2021 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 11 August 2021 09:00 | 02 February 2022 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13600 |  | 16660 | 7584SS | 4.4.1.5.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 122 d | 10 March 2021 11:00 | 12 August 2021 17:00 | 11 August 2021 09:00 | 28 November 2021 15:00 | NA | NA | 13597SS | 13605,13608FS+2ew,13601 | No
13601 |  | 19402 | 16660 | 4.4.1.5.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1121 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 15 August 2021 08:00 | 23 August 2021 10:06 | NA | NA | NA | NA | 13600 | 13602 | No
13602 |  | 19403 | 19402 | 4.4.1.5.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 42 d | 23 August 2021 10:06 | 21 October 2021 10:06 | NA | NA | NA | NA | 13601 | 13603 | No
13603 |  | 19404 | 19403 | 4.4.1.5.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1432 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 43 d | 21 October 2021 10:06 | 21 December 2021 10:06 | NA | NA | NA | NA | 13602 | 13604 | No
13604 |  | 19405 | 19404 | 4.4.1.5.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 121 d | 21 December 2021 10:06 | 22 May 2022 16:06 | NA | NA | NA | NA | 13603 | 13605 | No
13605 |  | 16661 | 16660,19405 | 4.4.1.5.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 2127 | אי הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 22 May 2022 16:06 | 16 June 2022 12:12 | 28 November 2021 15:00 | 07 December 2021 09:00 | NA | NA | 13600,13604 | 13608,13606 | No
13606 |  | 20845 | 16661 | 4.4.1.5.3.3.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 0.81999999999999995 | -281.13d | 0 | 126 d | 16 June 2022 12:12 | 29 November 2022 15:12 | NA | NA | NA | NA | 13605 | 13607 | No
13607 |  | 20846 | 20845 | 4.4.1.5.3.3.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -43.85w | 0 | 3 w | 29 November 2022 15:12 | 22 December 2022 15:12 | NA | NA | NA | NA | 13606 | 13608 | No
13608 |  | 16662 | 16660FS+2ew,16661,20846 | 4.4.1.5.3.3.1.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -99d | 0 | 1 d | 26 December 2022 08:00 | 26 December 2022 17:00 | 12 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | NA | NA | 13600FS+2ew,13605,13607 | 13609 | No
13609 |  | 16663 | 16662 | 4.4.1.5.3.3.1.10 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -44.06w | 0 | 2 w | 27 December 2022 08:00 | 11 January 2023 11:00 | 13 December 2021 15:00 | 30 December 2021 12:00 | NA | NA | 13608 | 13610 | No
13610 |  | 16664 | 16663 | 4.4.1.5.3.3.1.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -49.82w | 0 | 1 w | 11 January 2023 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 30 December 2021 12:00 | 06 January 2022 12:00 | NA | NA | 13609 | 13611 | No
13611 |  | 16665 | 16664 | 4.4.1.5.3.3.1.12 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -44.06w | 0 | 3 w | 18 January 2023 11:00 | 12 February 2023 11:00 | 06 January 2022 13:00 | 02 February 2022 14:00 | NA | NA | 13610 | 12016 | No
13612 |  | 2319 |  | 4.4.1.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס צפון | 0.94999999999999996 | 1351.23d | 0 | 818.9 d | 14 July 2020 08:00 | 28 May 2023 13:06 | 14 July 2020 08:00 | 13 December 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
13613 |  | 7605 |  | 4.4.1.5.4.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 08:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 08:00 | 03 January 2021 10:00 | NA | NA |  |  | Yes
13614 |  | 7604 | 994 | 4.4.1.5.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 08:00 | 27 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 13615,13616FS+1.6ew | No
13615 |  | 7603 | 7604 | 4.4.1.5.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 08:00 | 01 October 2020 09:00 | 27 October 2020 11:00 | 04 November 2020 15:00 | NA | NA | 13614 | 13616 | No
13616 |  | 7602 | 7603,7604FS+1.6ew | 4.4.1.5.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 08:00 | 12 October 2020 17:00 | 10 November 2020 11:00 | 11 November 2020 11:00 | NA | NA | 13615,13614FS+1.6ew | 13617 | No
13617 |  | 7601 | 7602 | 4.4.1.5.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 08:00 | 27 October 2020 14:54 | 11 November 2020 11:00 | 30 November 2020 09:00 | NA | NA | 13616 | 13618 | No
13618 |  | 7600 | 7601 | 4.4.1.5.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 30 November 2020 09:00 | 07 December 2020 09:00 | NA | NA | 13617 | 13619 | No
13619 |  | 7599 | 7600 | 4.4.1.5.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 07 December 2020 09:00 | 03 January 2021 10:00 | NA | NA | 13618 | 12018,13623,13625,13626,13628,13631,13633,13634,13636 | No
13620 |  | 7612 |  | 4.4.1.5.4.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1587.8d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13621 |  | 16336 |  | 4.4.1.5.4.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 280 d | 19 November 2020 14:00 | 14 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13622 |  | 16337 |  | 4.4.1.5.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 1 | 0d | 0 | 280 d | 19 November 2020 14:00 | 14 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13623 |  | 16338 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 280 d | 19 November 2020 14:00 | 14 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00 | NA | NA | 13619 | 12580FF | No
13624 |  | 16340 |  | 4.4.1.5.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13625 |  | 16341 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA | 13619 |  | No
13626 |  | 16342 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA | 13619 |  | No
13627 |  | 16339 |  | 4.4.1.5.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13628 |  | 16343 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 1 | 0d | 0 | 271 d | 19 November 2020 14:00 | 02 November 2021 17:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA | 13619 |  | No
13629 |  | 16344 |  | 4.4.1.5.4.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 1587.8d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13630 |  | 16345 |  | 4.4.1.5.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.95999999999999996 | 0d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13631 |  | 16346 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.95999999999999996 | -213.67d | 0 | 480 d | 19 November 2020 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA | 13619 | 12605 | No
13632 |  | 16347 |  | 4.4.1.5.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.98999999999999999 | 1626.8d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13633 |  | 16348 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | 1626.8d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA | 13619 | 12113 | No
13634 |  | 16349 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | 1626.8d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA | 13619 | 12113 | No
13635 |  | 16350 |  | 4.4.1.5.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 1626.8d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA |  |  | Yes
13636 |  | 16351 | 7599 | 4.4.1.5.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | 1626.8d | 0 | 441 d | 19 November 2020 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | NA | NA | 13619 | 12113 | No
13637 |  | 17064 |  | 4.4.1.5.4.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 1 | 0d | 0 | 227.73 d | 22 November 2020 15:12 | 05 September 2021 12:48 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13638 |  | 7611 | 2321 | 4.4.1.5.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 144 d | 22 November 2020 15:12 | 24 May 2021 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 20 April 2021 13:00 | NA | NA | 12018 | 13639,13640FS+2ew | No
13639 |  | 7610 | 7611 | 4.4.1.5.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.6 w | 24 May 2021 15:12 | 14 June 2021 12:48 | 20 April 2021 13:00 | 28 April 2021 16:00 | NA | NA | 13638 | 13640FS+2d | No
13640 |  | 7609 | 7610FS+2d,7611FS+2ew | 4.4.1.5.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 12:48 | 17 June 2021 12:48 | 04 May 2021 13:00 | 05 May 2021 13:00 | NA | NA | 13639FS+2d,13638FS+2ew | 13641 | No
13641 |  | 7608 | 7609 | 4.4.1.5.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 981 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 17 June 2021 12:48 | 11 July 2021 16:42 | 05 May 2021 13:00 | 25 May 2021 14:00 | NA | NA | 13640 | 13642 | No
13642 |  | 7607 | 7608 | 4.4.1.5.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 11 July 2021 16:42 | 20 July 2021 08:54 | 25 May 2021 14:00 | 01 June 2021 14:00 | NA | NA | 13641 | 13643 | No
13643 |  | 7606 | 7607 | 4.4.1.5.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.9 w | 20 July 2021 08:54 | 05 September 2021 12:48 | 01 June 2021 14:00 | 28 June 2021 15:00 | NA | NA | 13642 | 12019,13653SS | No
13644 |  | 17065 |  | 4.4.1.5.4.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 1 | 0d | 0 | 227.37 d | 22 November 2020 15:12 | 05 September 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13645 |  | 17066 | 2321 | 4.4.1.5.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 149 d | 22 November 2020 15:12 | 31 May 2021 09:12 | NA | NA | NA | NA | 12018 | 13646,13647FS+1.8ew | No
13646 |  | 17067 | 17066 | 4.4.1.5.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 May 2021 09:12 | 14 June 2021 11:00 | NA | NA | NA | NA | 13645 | 13647FF | No
13647 |  | 17068 | 17066FS+1.8ew,17067FF | 4.4.1.5.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 08:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | NA | NA | 13645FS+1.8ew,13646FF | 13648 | No
13648 |  | 17069 | 17068 | 4.4.1.5.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 08:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | NA | NA | 13647 | 13649 | No
13649 |  | 17070 | 17069 | 4.4.1.5.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | NA | NA | 13648 | 13650 | No
13650 |  | 17071 | 17070 | 4.4.1.5.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1146 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 22 July 2021 13:06 | 05 September 2021 09:30 | NA | NA | NA | NA | 13649 | 12019,13660SS | No
13651 |  | 17086 |  | 4.4.1.5.4.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.77000000000000002 | -50.67d | 0 | 525.13 d | 20 July 2021 08:54 | 28 May 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13652 |  | 7598 |  | 4.4.1.5.4.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.84999999999999998 | -51.23d | 0 | 439.23 d | 20 July 2021 08:54 | 05 February 2023 11:00 | 28 June 2021 16:00 | 13 December 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
13653 |  | 7619 | 7606SS | 4.4.1.5.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.93000000000000005 | -326.43d | 0 | 388 d | 20 July 2021 08:54 | 04 December 2022 08:54 | 28 June 2021 16:00 | 03 October 2021 16:00 | NA | NA | 13643SS | 13654,13655FS+2ew | No
13654 |  | 7618 | 7619 | 4.4.1.5.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -50.14w | 0 | 1 w | 04 December 2022 08:54 | 11 December 2022 14:54 | 03 October 2021 16:00 | 12 October 2021 10:00 | NA | NA | 13653 | 13655 | No
13655 |  | 7617 | 7618,7619FS+2ew | 4.4.1.5.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -114.67d | 0 | 1 d | 19 December 2022 08:00 | 19 December 2022 17:00 | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 16:00 | NA | NA | 13654,13653FS+2ew | 13656 | No
13656 |  | 7616 | 7617 | 4.4.1.5.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -50.94w | 0 | 2 w | 20 December 2022 08:00 | 04 January 2023 11:00 | 18 October 2021 16:00 | 09 November 2021 11:00 | NA | NA | 13655 | 13657 | No
13657 |  | 7615 | 7616 | 4.4.1.5.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -57.53w | 0 | 1 w | 04 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 16 November 2021 11:00 | NA | NA | 13656 | 13658 | No
13658 |  | 7614 | 7615 | 4.4.1.5.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -50.94w | 0 | 3 w | 11 January 2023 11:00 | 05 February 2023 11:00 | 16 November 2021 11:00 | 13 December 2021 12:00 | NA | NA | 13657 | 12020 | No
13659 |  | 17079 |  | 4.4.1.5.4.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.69999999999999996 | -50.67d | 0 | 522.67 d | 22 July 2021 13:06 | 28 May 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13660 |  | 17080 | 17071SS | 4.4.1.5.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.76000000000000001 | -412.9d | 0 | 472 d | 22 July 2021 13:06 | 20 March 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 13650SS | 13661,13662FS+2ew | No
13661 |  | 17081 | 17080 | 4.4.1.5.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -63.63w | 0 | 1 w | 20 March 2023 13:06 | 28 March 2023 10:06 | NA | NA | NA | NA | 13660 | 13662 | No
13662 |  | 17082 | 17080FS+2ew,17081 | 4.4.1.5.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -145.23d | 0 | 1 d | 03 April 2023 13:06 | 04 April 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 13660FS+2ew,13661 | 13663 | No
13663 |  | 17083 | 17082 | 4.4.1.5.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -64.28w | 0 | 2 w | 04 April 2023 13:06 | 24 April 2023 15:06 | NA | NA | NA | NA | 13662 | 13664 | No
13664 |  | 17084 | 17083 | 4.4.1.5.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -72.79w | 0 | 1 w | 24 April 2023 15:06 | 03 May 2023 09:06 | NA | NA | NA | NA | 13663 | 13665 | No
13665 |  | 17085 | 17084 | 4.4.1.5.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -64.26w | 0 | 3 w | 03 May 2023 09:06 | 28 May 2023 13:06 | NA | NA | NA | NA | 13664 | 12020 | No
13666 |  | 2403 |  | 4.4.1.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס צפון | 0.89000000000000001 | -62.67d | 0 | 841.53 d | 14 July 2020 08:00 | 25 June 2023 12:48 | 14 July 2020 08:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13667 |  | 7628 |  | 4.4.1.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 08:00 | 17 December 2020 08:54 | 14 July 2020 08:00 | 19 April 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13668 |  | 7629 | 994 | 4.4.1.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 08:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 08:00 | 08 February 2021 11:00 | NA | NA | 2 | 13669,13670FS+2ew | No
13669 |  | 7627 | 7629 | 4.4.1.5.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 08 February 2021 11:00 | 16 February 2021 15:00 | NA | NA | 13668 | 13670 | No
13670 |  | 7626 | 7627,7629FS+2ew | 4.4.1.5.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 08:00 | 09 November 2020 17:00 | 22 February 2021 11:00 | 23 February 2021 11:00 | NA | NA | 13669,13668FS+2ew | 13671 | No
13671 |  | 7625 | 7626 | 4.4.1.5.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 08:00 | 22 November 2020 12:30 | 23 February 2021 11:00 | 14 March 2021 09:00 | NA | NA | 13670 | 13672 | No
13672 |  | 7624 | 7625 | 4.4.1.5.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 08:36 | 14 March 2021 09:00 | 21 March 2021 09:00 | NA | NA | 13671 | 13673 | No
13673 |  | 7623 | 7624 | 4.4.1.5.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 08:36 | 17 December 2020 08:54 | 21 March 2021 09:00 | 19 April 2021 14:00 | NA | NA | 13672 | 12022,13680,13677SS | No
13674 |  | 7622 |  | 4.4.1.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 432.37 d | 30 November 2020 08:36 | 02 June 2022 11:54 | 14 July 2020 08:00 | 11 October 2021 12:00 | NA | NA |  |  | Yes
13675 |  | 16354 |  | 4.4.1.5.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 1 | 0d | 0 | 263 d | 30 November 2020 08:36 | 02 November 2021 14:36 | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13676 |  | 16353 |  | 4.4.1.5.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 1 | 0d | 0 | 263 d | 30 November 2020 08:36 | 02 November 2021 14:36 | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2021 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13677 |  | 10327 | 994,7623SS | 4.4.1.5.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 1 | 0d | 0 | 263 d | 30 November 2020 08:36 | 02 November 2021 14:36 | 14 July 2020 08:00 | 28 April 2021 11:00 | NA | NA | 2,13673SS | 12205FF,12257FF,12305FF,12352FF,12409FF | No
13678 |  | 16355 |  | 4.4.1.5.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 418 d | 17 December 2020 08:54 | 02 June 2022 11:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13679 |  | 16357 |  | 4.4.1.5.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 418 d | 17 December 2020 08:54 | 02 June 2022 11:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13680 |  | 16359 | 7623 | 4.4.1.5.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | -173.77d | 0 | 418 d | 17 December 2020 08:54 | 02 June 2022 11:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00 | NA | NA | 13673 | 12112FF,12376FF,12433FF,12490FF,12547FF,12604FF,12168FF,12220FF,12320FF | No
13681 |  | 7634 | 2405 | 4.4.1.5.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 160 d | 17 December 2020 08:54 | 08 July 2021 08:54 | 19 April 2021 14:00 | 01 August 2021 14:00 | NA | NA | 12022 | 13682,13683 | No
13682 |  | 7633 | 7634 | 4.4.1.5.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 08 July 2021 08:54 | 12 July 2021 08:54 | 01 August 2021 14:00 | 09 August 2021 17:00 | NA | NA | 13681 | 13683FF | No
13683 |  | 7632 | 7633FF,7634 | 4.4.1.5.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2021 08:00 | 12 July 2021 17:00 | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | NA | NA | 13682FF,13681 | 13684 | No
13684 |  | 7631 | 7632 | 4.4.1.5.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1043 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 13 July 2021 08:00 | 26 July 2021 13:42 | 16 August 2021 14:00 | 02 September 2021 11:00 | NA | NA | 13683 | 13685 | No
13685 |  | 7630 | 7631 | 4.4.1.5.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 26 July 2021 13:42 | 26 July 2021 13:42 | 02 September 2021 11:00 | 12 September 2021 17:00 | NA | NA | 13684 | 13686 | No
13686 |  | 7621 | 7630 | 4.4.1.5.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 1147 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.1 w | 26 July 2021 13:42 | 05 September 2021 12:48 | 13 September 2021 08:00 | 11 October 2021 12:00 | NA | NA | 13685 | 12023,13688 | No
13687 |  | 7642 |  | 4.4.1.5.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.67000000000000004 | -62.67d | 0 | 509.67 d | 05 September 2021 12:48 | 25 June 2023 12:48 | 11 October 2021 12:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13688 |  | 7641 | 7621 | 4.4.1.5.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.72999999999999998 | -338.53d | 0 | 447 d | 05 September 2021 12:48 | 02 April 2023 15:48 | 11 October 2021 12:00 | 06 February 2022 09:00 | NA | NA | 13686 | 13689FS+2w,13690FS+4ew | No
13689 |  | 7640 | 7641FS+2w | 4.4.1.5.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -52.27w | 0 | 1 w | 23 April 2023 08:48 | 02 May 2023 09:48 | 06 February 2022 09:00 | 14 February 2022 12:00 | NA | NA | 13688FS+2w | 13690 | No
13690 |  | 7639 | 7640,7641FS+4ew | 4.4.1.5.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | -119.87d | 0 | 1 d | 02 May 2023 09:48 | 08 May 2023 09:48 | 20 February 2022 09:00 | 21 February 2022 09:00 | NA | NA | 13689,13688FS+4ew | 13691 | No
13691 |  | 7638 | 7639 | 4.4.1.5.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -52.33w | 0 | 2 w | 08 May 2023 09:48 | 23 May 2023 12:48 | 21 February 2022 09:00 | 09 March 2022 16:00 | NA | NA | 13690 | 13692 | No
13692 |  | 7637 | 7638 | 4.4.1.5.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -59.33w | 0 | 1 w | 23 May 2023 12:48 | 31 May 2023 12:48 | 09 March 2022 16:00 | 16 March 2022 16:00 | NA | NA | 13691 | 13693 | No
13693 |  | 7636 | 7637 | 4.4.1.5.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -52.43w | 0 | 3 w | 31 May 2023 12:48 | 25 June 2023 12:48 | 16 March 2022 16:00 | 12 April 2022 17:00 | NA | NA | 13692 | 12024 | No
13694 |  | 9844 |  | 4.4.1.5.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי , מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -223.56d | 0 | 177.5 d | 27 March 2023 08:30 | 10 November 2023 10:00 | 23 May 2022 11:00 | 14 November 2022 08:00 | NA | NA |  |  | Yes
13695 |  | 9845 | 9849SF-25d | 4.4.1.5.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | -4.97mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 08:30 | 29 June 2023 11:30 | 23 May 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | NA | NA | 13699SF-25d | 13702 | No
13696 |  | 16374 | 9192 | 4.4.1.5.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | -9.31mo | 0 | 3 mo | 09 August 2023 16:00 | 10 November 2023 10:00 | 07 August 2022 08:00 | 14 November 2022 08:00 | NA | NA | 315 | 13704 | No
13697 |  | 9847 |  | 4.4.1.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | -224.72d | 0 | 368.5 d | 31 July 2023 08:30 | 13 November 2024 13:00 | 21 September 2022 08:00 | 28 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13698 |  | 9848 |  | 4.4.1.5.7.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -224.72d | 0 | 70 d | 31 July 2023 08:30 | 29 October 2023 11:30 | 21 September 2022 08:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13699 |  | 9849 | 1172,10445 | 4.4.1.5.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | -224.72d | 0 | 6 d | 31 July 2023 08:30 | 07 August 2023 11:30 | 21 September 2022 08:00 | 02 October 2022 14:00 | NA | NA | 11988,13032 | 13695SF-25d,13700 | No
13700 |  | 9850 | 9849 | 4.4.1.5.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | -224.72d | 0 | 64 d | 07 August 2023 11:30 | 29 October 2023 11:30 | 02 October 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | NA | NA | 13699 | 13704,13708,13702,11989,13707,13703,13709,13710,13705,13706 | No
13701 |  | 9851 |  | 4.4.1.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון | 0 | -223.56d | 0 | 130.5 d | 29 October 2023 11:30 | 07 April 2024 13:00 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13702 |  | 9854 | 9850,9845 | 4.4.1.5.7.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | -8.93mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700,13695 | 13722,13712SS+3mo,13714FF,13718FF,13720 | No
13703 |  | 9956 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13704 |  | 9852 | 9850,16374 | 4.4.1.5.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | -9.31mo | 0 | 5 mo | 10 November 2023 10:00 | 07 April 2024 13:00 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700,13696 | 13722,13720 | No
13705 |  | 9969 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13706 |  | 9971 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13707 |  | 9957 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13708 |  | 9853 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13709 |  | 9965 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13710 |  | 9964 | 9850 | 4.4.1.5.7.2.9 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | -8.88mo | 0 | 5 mo | 29 October 2023 11:30 | 25 March 2024 11:30 | 27 December 2022 08:00 | 30 May 2023 11:00 | NA | NA | 13700 | 13722,13720 | No
13711 |  | 9857 |  | 4.4.1.5.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | -216.56d | 0 | 202.5 d | 25 January 2024 11:30 | 11 October 2024 10:00 | 26 March 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13712 |  | 9858 | 9854SS+3mo | 4.4.1.5.7.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | -214.39d | 0 | 25 d | 25 January 2024 11:30 | 26 February 2024 08:30 | 26 March 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | NA | NA | 13702SS+3mo | 13713SS,13715 | No
13713 |  | 9859 | 9858SS | 4.4.1.5.7.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | -37.83w | 0 | 2 w | 25 January 2024 11:30 | 08 February 2024 11:30 | 26 March 2023 11:00 | 10 April 2023 14:00 | NA | NA | 13712SS | 13714,13717SS | No
13714 |  | 9860 | 9859,9854FF | 4.4.1.5.7.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | -214.39d | 0 | 38 d | 08 February 2024 11:30 | 26 March 2024 14:30 | 10 April 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | NA | NA | 13713,13702FF | 13715,13722 | No
13715 |  | 9861 | 9858,9860,9870 | 4.4.1.5.7.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | -9.02mo | 0 | 2 mo | 11 August 2024 13:00 | 11 October 2024 10:00 | 01 October 2023 14:00 | 29 November 2023 11:00 | NA | NA | 13712,13714,13726 | 12000,13728FF+15d | No
13716 |  | 9862 |  | 4.4.1.5.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | -214.06d | 0 | 49 d | 25 January 2024 11:30 | 26 March 2024 11:30 | 26 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13717 |  | 9863 | 9859SS | 4.4.1.5.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | קישור למערכת מידע מנהלתית דרום | 0 | -214.06d | 0 | 21 d | 25 January 2024 11:30 | 20 February 2024 14:30 | 26 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | NA | NA | 13713SS | 13718 | No
13718 |  | 9864 | 9863,9854FF | 4.4.1.5.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | -214.06d | 0 | 28 d | 20 February 2024 14:30 | 26 March 2024 11:30 | 24 April 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | NA | NA | 13717,13702FF | 13722 | No
13719 |  | 10334 |  | 4.4.1.5.7.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -216.56d | 0 | 96 d | 07 April 2024 13:00 | 11 August 2024 13:00 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13720 |  | 10333 | 9852,9969,9971,9957,9853,9965,9854,9956,9964 | 4.4.1.5.7.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | -216.56d | 0 | 96 d | 07 April 2024 13:00 | 11 August 2024 13:00 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00 | NA | NA | 13704,13705,13706,13707,13708,13709,13702,13703,13710 | 13726FF | No
13721 |  | 9865 |  | 4.4.1.5.7.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -223.56d | 0 | 96 d | 07 April 2024 13:00 | 11 August 2024 13:00 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13722 |  | 9866 | 9852,9853,9854,9860,9864,9957,9956,9965,9964,9969,9971 | 4.4.1.5.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | -9.31mo | 0 | 4 mo | 07 April 2024 13:00 | 11 August 2024 13:00 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA | 13704,13708,13702,13714,13718,13707,13703,13709,13710,13705,13706 | 13724,13726FF,13728 | No
13723 |  | 9867 |  | 4.4.1.5.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 24.78d | 0 | 72 d | 11 August 2024 13:00 | 13 November 2024 13:00 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13724 |  | 9868 | 9866 | 4.4.1.5.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 1.03mo | 0 | 3 mo | 11 August 2024 13:00 | 13 November 2024 13:00 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00 | NA | NA | 13722 | 12036 | No
13725 |  | 9869 |  | 4.4.1.5.8 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -216.56d | 0 | 72 d | 10 May 2024 10:00 | 11 August 2024 13:00 | 30 June 2023 08:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13726 |  | 9870 | 9866FF,10333FF | 4.4.1.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | -9.02mo | 0 | 3 mo | 10 May 2024 10:00 | 11 August 2024 13:00 | 30 June 2023 08:00 | 01 October 2023 14:00 | NA | NA | 13722FF,13720FF | 13715,11999 | No
13727 |  | 9871 |  | 4.4.1.5.9 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | -234.3d | 0 | 70 d | 23 August 2024 13:42 | 24 November 2024 16:42 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13728 |  | 9872 | 9866,9861FF+15d,9390 | 4.4.1.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | -234.3d | 0 | 70 d | 23 August 2024 13:42 | 24 November 2024 16:42 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | 13722,13715FF+15d,6455 | 13729SS,13736,12001 | No
13729 |  | 9873 | 9872SS | 4.4.1.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | -234.3d | 0 | 70 d | 23 August 2024 13:42 | 24 November 2024 16:42 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | 13728SS | 13730SS,13736,12001 | No
13730 |  | 9874 | 9873SS | 4.4.1.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | -234.3d | 0 | 70 d | 23 August 2024 13:42 | 24 November 2024 16:42 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | 13729SS | 13731SS,13736,12001 | No
13731 |  | 9875 | 9874SS | 4.4.1.5.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | -234.3d | 0 | 70 d | 23 August 2024 13:42 | 24 November 2024 16:42 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | 13730SS | 13736,12001,13735SS+25d | No
13732 |  | 9886 |  | 4.4.1.5.10 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13733 |  | 9892 | 9891SS | 4.4.1.5.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA | 13738SS | 13739SS,13741,12002 | No
13734 |  | 9888 |  | 4.4.1.5.11 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | -234.3d | 0 | 105 d | 24 September 2024 10:42 | 06 February 2025 10:42 | 01 November 2023 08:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13735 |  | 9918 | 9875SS+25d | 4.4.1.5.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | -234.3d | 0 | 45 d | 24 September 2024 10:42 | 24 November 2024 16:42 | 01 November 2023 08:00 | 26 December 2023 14:00 | NA | NA | 13731SS+25d | 13736 | No
13736 |  | 9889 | 9872,9873,9874,9875,9918 | 4.4.1.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA | 13728,13729,13730,13731,13735 | 13737SS,13741,12002 | No
13737 |  | 9890 | 9889SS | 4.4.1.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA | 13736SS | 13738SS,13741,12002 | No
13738 |  | 9891 | 9890SS | 4.4.1.5.11.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA | 13737SS | 13733SS,13741,12002 | No
13739 |  | 9893 | 9892SS,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2932,2934,2935,2936,2937,19997,19998,20004 | 4.4.1.5.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA | 13733SS,12715,12716,12717,12718,12719,12720,12722,12723,12724,12732,12733,12734,12721,12725,12731 | 13740SS,13741,12002 | No
13740 |  | 9894 | 9893SS,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2932,2934,2935,2936,2937,19997,19998,20004 | 4.4.1.5.11.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | -234.3d | 0 | 60 d | 24 November 2024 16:42 | 06 February 2025 10:42 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | NA | NA | 13739SS,12715,12716,12717,12718,12719,12720,12722,12723,12724,12732,12733,12734,12721,12725,12731 | 13741,12002 | No
13741 |  | 9896 | 9889,9890,9891,9892,9893,9894 | 4.4.1.5.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | -234.3d | 0 | 47 d | 06 February 2025 10:42 | 06 April 2025 10:42 | 10 March 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | NA | NA | 13736,13737,13738,13733,13739,13740 | 13742,12003,13751 | No
13742 |  | 9897 | 9896,3056 | 4.4.1.5.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | -235.67d | 0 | 102 d | 25 April 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 11 July 2024 08:00 | 07 November 2024 11:00 | NA | NA | 13741,13751 | 11971SS,12036,13759 | No
13743 |  | 2942 |  | 4.4.1.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב א' | 0 | -99.97d | 0 | 437.03 d | 23 June 2024 16:42 | 02 January 2026 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13744 |  | 17454 | 14347SF-2mo | 4.4.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 40.44mo | 0 | 3 mo | 23 June 2024 16:42 | 19 September 2024 16:42 | NA | NA | NA | NA | 13745SF-2mo |  | No
13745 |  | 14347 | 14263,14264,14265,14266,14267,14268,14269,2157 | 4.4.1.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -219.97d | 0 | 0 d | 24 November 2024 16:42 | 24 November 2024 16:42 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | NA | NA | 13473,13474,13475,13476,13477,13478,13479,12001 | 13747,13744SF-2mo,11990 | No
13746 |  | 17455 | 2943SF-2mo | 4.4.1.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 40.44mo | 0 | 3 mo | 23 June 2024 16:42 | 19 September 2024 16:42 | NA | NA | NA | NA | 13747SF-2mo |  | No
13747 |  | 2943 | 1174,2157,14347 | 4.4.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -219.97d | 0 | 38 d | 24 November 2024 16:42 | 09 January 2025 16:42 | 26 December 2023 14:00 | 11 February 2024 17:00 | NA | NA | 11990,12001,13745 | 13749,13746SF-2mo | No
13748 |  | 17456 | 2944SF-2mo | 4.4.1.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 38.85mo | 0 | 3 mo | 08 August 2024 16:42 | 12 November 2024 10:42 | NA | NA | NA | NA | 13749SF-2mo |  | No
13749 |  | 2944 | 2943,2877 | 4.4.1.6.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -38.82w | 0 | 4 w | 09 January 2025 16:42 | 06 February 2025 16:42 | 12 February 2024 08:00 | 10 March 2024 17:00 | NA | NA | 13747,12032 | 12033,12002,13748SF-2mo,13750 | No
13750 |  | 2945 | 3000,7780,2773,2935,2936,2937,2944 | 4.4.1.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -41.59w | 0 | 8 w | 26 February 2025 14:00 | 25 April 2025 11:00 | 11 March 2024 08:00 | 09 May 2024 11:00 | NA | NA | 12033,12002,6499,12732,12733,12734,13749 | 13751,11961 | No
13751 |  | 3056 | 2945,2158,9896 | 4.4.1.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -9.82mo | 0 | 0 mo | 25 April 2025 11:00 | 25 April 2025 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 10 July 2024 17:00 | NA | NA | 13750,12003,13741 | 12034,13742,13758 | No
13752 |  | 20005 |  | 4.4.1.6.9 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -210.78d | 0 | 108.22 d | 16 March 2025 09:00 | 31 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
13753 |  | 20006 | 2946SS-4mo | 4.4.1.6.9.1 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -7.74mo | 0 | 4 mo | 16 March 2025 09:00 | 31 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 13756SS-4mo | 13759 | No
13754 |  | 20007 | 2946SS-3mo | 4.4.1.6.9.2 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -7.74mo | 0 | 3 mo | 20 April 2025 09:00 | 31 July 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 13756SS-3mo | 13759 | No
13755 |  | 20008 | 2946SF-60d | 4.4.1.6.10 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | דו"ח הכנה מפורט למעבר - העברת פקודת המעבר הכוללת את הנדרש לביצוע ההעברה | 0 | 693.8d | 0 | 0 d | 07 May 2025 13:00 | 07 May 2025 13:00 | NA | NA | NA | NA | 13756SF-60d |  | No
13756 |  | 2946 | 2878 | 4.4.1.6.11 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -53.12w | 0 | 16 w | 01 August 2025 11:00 | 28 November 2025 14:00 | 14 July 2024 08:00 | 07 November 2024 14:00 | NA | NA | 12034 | 12035,13462SF-18emo,13757SS,13753SS-4mo,13754SS-3mo,13755SF-60d | No
13757 |  | 17441 | 2946SS | 4.4.1.6.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -53.12w | 0 | 16 w | 01 August 2025 11:00 | 28 November 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 13756SS | 13759 | No
13758 |  | 17457 | 3056 | 4.4.1.6.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -8.57mo | 0 | 3 mo | 25 April 2025 11:00 | 27 July 2025 14:00 | NA | NA | NA | NA | 13751 | 13759 | No
13759 |  | 2947 | 2879,9897,17441,17457,20006,20007 | 4.4.1.6.14 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -301d | 0 | 28 d | 30 November 2025 08:00 | 02 January 2026 11:00 | 07 November 2024 14:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA | 12035,13742,13757,13758,13753,13754 | 12036 | No
13760 |  | 1096 |  | 4.4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | -94.33d | 0 | 867.47 d | 31 January 2025 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 11 December 2024 11:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13761 |  | 1097 |  | 4.4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב ב' | 0 | -260.33d | 0 | 131 d | 29 August 2025 11:00 | 15 February 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13762 |  | 1098 | 1006FS-4mo | 4.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה במגרש 2 וסידורי כניסה | 0 | -10.85mo | 0 | 4 mo | 29 August 2025 11:00 | 02 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | NA | NA | 11994FS-4mo | 13769SS,13866SS,13968SS,14030SS,13764,13763 | No
13763 |  | 17127 | 1098 | 4.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הריסת מבנים | 0 | -260.33d | 0 | 35 d | 02 January 2026 11:00 | 15 February 2026 14:00 | NA | NA | NA | NA | 13762 | 13769SS,13866SS,13968SS,14030SS | No
13764 |  | 14713 | 1098 | 4.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | -10.85mo | 0 | 1 mo | 02 January 2026 11:00 | 01 February 2026 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00 | NA | NA | 13762 | 13769SS,13866SS,13968SS,14030SS | No
13765 |  | 2975 |  | 4.4.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | -260.33d | 0 | 385 d | 02 January 2026 11:00 | 04 May 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13766 |  | 1099 |  | 4.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | -260.33d | 0 | 385 d | 02 January 2026 11:00 | 04 May 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13767 |  | 10990 |  | 4.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחסן | 0 | -260.33d | 0 | 289 d | 02 January 2026 11:00 | 03 January 2027 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13768 |  | 10967 |  | 4.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -260.33d | 0 | 23 d | 02 January 2026 11:00 | 30 January 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 January 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13769 |  | 10966 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | -260.33d | 0 | 5 d | 02 January 2026 11:00 | 08 January 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 18 December 2024 14:00 | NA | NA | 13762SS,13764SS,13763SS | 13770 | No
13770 |  | 10965 | 10966 | 4.4.2.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -260.33d | 0 | 18 d | 08 January 2026 14:00 | 30 January 2026 14:00 | 18 December 2024 14:00 | 12 January 2025 17:00 | NA | NA | 13769 | 13772 | No
13771 |  | 10982 |  | 4.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | -260.33d | 0 | 148 d | 01 February 2026 08:00 | 06 August 2026 11:00 | 13 January 2025 08:00 | 20 July 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13772 |  | 10981 | 10965 | 4.4.2.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -260.33d | 0 | 28 d | 01 February 2026 08:00 | 06 March 2026 11:00 | 13 January 2025 08:00 | 16 February 2025 14:00 | NA | NA | 13770 | 13773FS-10d,13792 | No
13773 |  | 10980 | 10981FS-10d | 4.4.2.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שתית רצפה | 0 | -260.33d | 0 | 23 d | 23 February 2026 08:00 | 23 March 2026 11:00 | 04 February 2025 08:00 | 04 March 2025 11:00 | NA | NA | 13772FS-10d | 13774 | No
13774 |  | 10979 | 10980 | 4.4.2.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון | 0 | -260.33d | 0 | 24 d | 23 March 2026 11:00 | 24 April 2026 11:00 | 04 March 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | NA | NA | 13773 | 13775 | No
13775 |  | 10978 | 10979 | 4.4.2.2.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' קירות | 0 | -260.33d | 0 | 18 d | 24 April 2026 11:00 | 17 May 2026 14:00 | 02 April 2025 14:00 | 27 April 2025 14:00 | NA | NA | 13774 | 13776SS,12801SF | No
13776 |  | 10977 | 10978SS | 4.4.2.2.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' תקרה | 0 | -260.33d | 0 | 28 d | 24 April 2026 11:00 | 31 May 2026 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 11 May 2025 14:00 | NA | NA | 13775SS | 13777,13843 | No
13777 |  | 10976 | 10977 | 4.4.2.2.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי תקרה | 0 | -260.33d | 0 | 23 d | 31 May 2026 11:00 | 28 June 2026 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 10 June 2025 11:00 | NA | NA | 13776 | 13778FF | No
13778 |  | 10975 | 10976FF | 4.4.2.2.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 09 June 2026 14:00 | 28 June 2026 14:00 | 21 May 2025 08:00 | 10 June 2025 11:00 | NA | NA | 13777FF | 13779 | No
13779 |  | 10974 | 10975 | 4.4.2.2.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | רצפת בטון | 0 | -260.33d | 0 | 32 d | 28 June 2026 14:00 | 06 August 2026 11:00 | 10 June 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | NA | NA | 13778 | 13781 | No
13780 |  | 10973 |  | 4.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -260.33d | 0 | 118 d | 06 August 2026 11:00 | 03 January 2027 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13781 |  | 10972 | 10974 | 4.4.2.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -260.33d | 0 | 70 d | 06 August 2026 11:00 | 04 November 2026 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 21 October 2025 14:00 | NA | NA | 13779 | 13782SS+15d | No
13782 |  | 10971 | 10972SS+15d | 4.4.2.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חלונות אלומיניום | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 25 August 2026 11:00 | 28 September 2026 17:00 | 07 August 2025 08:00 | 07 September 2025 14:00 | NA | NA | 13781SS+15d | 13783SS | No
13783 |  | 10970 | 10971SS | 4.4.2.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | דלתות | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 25 August 2026 11:00 | 28 September 2026 17:00 | 07 August 2025 08:00 | 07 September 2025 14:00 | NA | NA | 13782SS | 13784SS+14d,13786SS | No
13784 |  | 10969 | 10970SS+14d | 4.4.2.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מדרגות פלדה | 0 | -249.33d | 0 | 35 d | 11 September 2026 07:00 | 28 October 2026 11:00 | 25 August 2025 08:00 | 12 October 2025 17:00 | NA | NA | 13783SS+14d | 13785 | No
13785 |  | 10968 | 10969 | 4.4.2.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד וצבע | 0 | -249.33d | 0 | 18 d | 28 October 2026 11:00 | 19 November 2026 11:00 | 13 October 2025 07:00 | 05 November 2025 11:00 | NA | NA | 13784 | 13788FS-25d | No
13786 |  | 10964 | 10970SS | 4.4.2.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | מידוף | 0 | -260.33d | 0 | 75 d | 25 August 2026 11:00 | 29 November 2026 17:00 | 07 August 2025 08:00 | 14 November 2025 14:00 | NA | NA | 13783SS | 13787SS+18d,12804SF | No
13787 |  | 10963 | 10964SS+18d | 4.4.2.2.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ציוד | 0 | -260.33d | 0 | 60 d | 17 September 2026 11:00 | 02 December 2026 17:00 | 29 August 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | NA | NA | 13786SS+18d | 13788FS-25d | No
13788 |  | 10962 | 10963FS-25d,10968FS-25d | 4.4.2.2.1.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | -260.33d | 0 | 35 d | 02 November 2026 14:00 | 15 December 2026 14:00 | 19 November 2025 08:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA | 13787FS-25d,13785FS-25d | 13850,13789 | No
13789 |  | 16746 | 10962 | 4.4.2.2.1.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 15 December 2026 14:00 | 03 January 2027 14:00 | NA | NA | NA | NA | 13788 | 13850 | No
13790 |  | 10989 |  | 4.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | משרדים | 0 | -260.33d | 0 | 238 d | 06 March 2026 11:00 | 03 January 2027 14:00 | 16 February 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13791 |  | 10988 |  | 4.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | -260.33d | 0 | 100 d | 06 March 2026 11:00 | 13 July 2026 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13792 |  | 10987 | 10981 | 4.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת רצפה | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 06 March 2026 11:00 | 31 March 2026 14:00 | 16 February 2025 14:00 | 12 March 2025 14:00 | NA | NA | 13772 | 13793 | No
13793 |  | 10986 | 10987 | 4.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -260.33d | 0 | 30 d | 31 March 2026 14:00 | 11 May 2026 11:00 | 12 March 2025 14:00 | 21 April 2025 11:00 | NA | NA | 13792 | 13794,13801 | No
13794 |  | 10985 | 10986 | 4.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -260.33d | 0 | 30 d | 11 May 2026 11:00 | 17 June 2026 17:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | NA | NA | 13793 | 13795,13822 | No
13795 |  | 10984 | 10985 | 4.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | -234.33d | 0 | 20 d | 18 June 2026 08:00 | 13 July 2026 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 24 June 2025 17:00 | NA | NA | 13794 | 13797FS+12d | No
13796 |  | 11012 |  | 4.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -234.33d | 0 | 100 d | 28 July 2026 08:00 | 01 December 2026 17:00 | 09 July 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13797 |  | 11011 | 10984FS+12d | 4.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות | 0 | -234.33d | 0 | 50 d | 28 July 2026 08:00 | 30 September 2026 17:00 | 09 July 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | NA | NA | 13795FS+12d | 13798 | No
13798 |  | 11010 | 11011 | 4.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -234.33d | 0 | 50 d | 01 October 2026 08:00 | 01 December 2026 17:00 | 09 September 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00 | NA | NA | 13797 | 13850 | No
13799 |  | 11009 |  | 4.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -260.33d | 0 | 188 d | 11 May 2026 11:00 | 03 January 2027 14:00 | 21 April 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13800 |  | 15637 |  | 4.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | -230.33d | 0 | 158 d | 11 May 2026 11:00 | 26 November 2026 14:00 | 21 April 2025 11:00 | 12 November 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13801 |  | 15638 | 10986 | 4.4.2.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | -230.33d | 0 | 30 d | 11 May 2026 11:00 | 17 June 2026 17:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | NA | NA | 13793 | 13802FS-14d | No
13802 |  | 15639 | 15638FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -230.33d | 0 | 20 d | 01 June 2026 11:00 | 25 June 2026 11:00 | 12 May 2025 14:00 | 08 June 2025 11:00 | NA | NA | 13801FS-14d | 13803FS-14d | No
13803 |  | 15640 | 15639FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -230.33d | 0 | 20 d | 08 June 2026 14:00 | 02 July 2026 14:00 | 20 May 2025 08:00 | 15 June 2025 14:00 | NA | NA | 13802FS-14d | 13804FS-14d | No
13804 |  | 15641 | 15640FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -230.33d | 0 | 20 d | 16 June 2026 08:00 | 09 July 2026 17:00 | 27 May 2025 11:00 | 22 June 2025 17:00 | NA | NA | 13803FS-14d | 13805FS-14d | No
13805 |  | 15642 | 15641FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | -230.33d | 0 | 30 d | 23 June 2026 11:00 | 29 July 2026 17:00 | 05 June 2025 08:00 | 11 July 2025 14:00 | NA | NA | 13804FS-14d | 13806FS-15d | No
13806 |  | 15643 | 15642FS-15d | 4.4.2.2.1.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | -230.33d | 0 | 25 d | 12 July 2026 11:00 | 11 August 2026 14:00 | 24 June 2025 08:00 | 24 July 2025 11:00 | NA | NA | 13805FS-15d | 13810FS-15d,13807FS-5d | No
13807 |  | 15644 | 15643FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -230.33d | 0 | 8 d | 05 August 2026 11:00 | 14 August 2026 14:00 | 18 July 2025 08:00 | 28 July 2025 14:00 | NA | NA | 13806FS-5d | 13808FS-3d | No
13808 |  | 15645 | 15644FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -230.33d | 0 | 10 d | 11 August 2026 14:00 | 24 August 2026 11:00 | 24 July 2025 11:00 | 05 August 2025 17:00 | NA | NA | 13807FS-3d | 13809FS-2d | No
13809 |  | 15646 | 15645FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -230.33d | 0 | 6 d | 21 August 2026 08:00 | 28 August 2026 11:00 | 04 August 2025 08:00 | 11 August 2025 11:00 | NA | NA | 13808FS-2d | 13810FS-3d | No
13810 |  | 15647 | 15643FS-15d,15646FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -230.33d | 0 | 25 d | 25 August 2026 11:00 | 28 September 2026 17:00 | 07 August 2025 08:00 | 07 September 2025 14:00 | NA | NA | 13806FS-15d,13809FS-3d | 13811FS-10d | No
13811 |  | 15648 | 15647FS-10d | 4.4.2.2.1.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -230.33d | 0 | 15 d | 14 September 2026 11:00 | 05 October 2026 11:00 | 26 August 2025 08:00 | 12 September 2025 14:00 | NA | NA | 13810FS-10d | 13812,13813,13814,13816 | No
13812 |  | 15649 | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | -228.33d | 0 | 8 d | 05 October 2026 11:00 | 14 October 2026 14:00 | 14 September 2025 08:00 | 24 September 2025 14:00 | NA | NA | 13811 | 13817 | No
13813 |  | 15650 | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | -230.33d | 0 | 10 d | 05 October 2026 11:00 | 16 October 2026 14:00 | 14 September 2025 08:00 | 26 September 2025 14:00 | NA | NA | 13811 | 13817 | No
13814 |  | 15651 | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -228.33d | 0 | 12 d | 05 October 2026 11:00 | 19 October 2026 17:00 | 14 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | NA | NA | 13811 | 13815FS-5d,13817FS-4d | No
13815 |  | 15652 | 15651FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | -210.33d | 0 | 12 d | 13 October 2026 14:00 | 28 October 2026 11:00 | 22 September 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | NA | NA | 13814FS-5d | 13816FS-3d | No
13816 |  | 15653 | 15648,15652FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -210.33d | 0 | 7 d | 25 October 2026 11:00 | 02 November 2026 14:00 | 08 October 2025 14:00 | 19 October 2025 14:00 | NA | NA | 13811,13815FS-3d | 13850 | No
13817 |  | 15655 | 15649,15650,15651FS-4d | 4.4.2.2.1.2.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | -230.33d | 0 | 10 d | 18 October 2026 08:00 | 29 October 2026 11:00 | 28 September 2025 08:00 | 15 October 2025 11:00 | NA | NA | 13812,13813,13814FS-4d | 13818FS-5d | No
13818 |  | 15656 | 15655FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | -230.33d | 0 | 15 d | 23 October 2026 08:00 | 10 November 2026 17:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | NA | NA | 13817FS-5d | 13819 | No
13819 |  | 15657 | 15656 | 4.4.2.2.1.2.3.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | -230.33d | 0 | 5 d | 11 November 2026 08:00 | 17 November 2026 11:00 | 28 October 2025 08:00 | 03 November 2025 11:00 | NA | NA | 13818 | 13820FS-2d | No
13820 |  | 15658 | 15657FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -230.33d | 0 | 10 d | 15 November 2026 11:00 | 26 November 2026 14:00 | 31 October 2025 08:00 | 12 November 2025 14:00 | NA | NA | 13819FS-2d | 13850 | No
13821 |  | 15659 |  | 4.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | -260.33d | 0 | 158 d | 18 June 2026 08:00 | 03 January 2027 14:00 | 29 May 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13822 |  | 15660 | 10985 | 4.4.2.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | -260.33d | 0 | 30 d | 18 June 2026 08:00 | 24 July 2026 14:00 | 29 May 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | NA | NA | 13794 | 13823FS-14d | No
13823 |  | 15661 | 15660FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 08 July 2026 08:00 | 02 August 2026 11:00 | 19 June 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | NA | NA | 13822FS-14d | 13824FS-14d | No
13824 |  | 15662 | 15661FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 15 July 2026 11:00 | 09 August 2026 14:00 | 27 June 2025 08:00 | 22 July 2025 11:00 | NA | NA | 13823FS-14d | 13825FS-14d | No
13825 |  | 15663 | 15662FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 22 July 2026 14:00 | 16 August 2026 17:00 | 04 July 2025 11:00 | 29 July 2025 14:00 | NA | NA | 13824FS-14d | 13826FS-14d | No
13826 |  | 15664 | 15663FS-14d | 4.4.2.2.1.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | -260.33d | 0 | 30 d | 30 July 2026 08:00 | 04 September 2026 14:00 | 13 July 2025 08:00 | 18 August 2025 14:00 | NA | NA | 13825FS-14d | 13827FS-15d | No
13827 |  | 15665 | 15664FS-15d | 4.4.2.2.1.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 18 August 2026 08:00 | 18 September 2026 11:00 | 30 July 2025 14:00 | 31 August 2025 11:00 | NA | NA | 13826FS-15d | 13831FS-15d,13828FS-5d | No
13828 |  | 15666 | 15665FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -260.33d | 0 | 8 d | 11 September 2026 07:00 | 24 September 2026 14:00 | 25 August 2025 08:00 | 03 September 2025 11:00 | NA | NA | 13827FS-5d | 13829FS-3d | No
13829 |  | 15667 | 15666FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -260.33d | 0 | 10 d | 18 September 2026 11:00 | 04 October 2026 11:00 | 31 August 2025 11:00 | 11 September 2025 14:00 | NA | NA | 13828FS-3d | 13830FS-2d | No
13830 |  | 15668 | 15667FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -260.33d | 0 | 6 d | 01 October 2026 08:00 | 08 October 2026 11:00 | 09 September 2025 14:00 | 16 September 2025 17:00 | NA | NA | 13829FS-2d | 13831FS-3d | No
13831 |  | 15669 | 15665FS-15d,15668FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 05 October 2026 11:00 | 04 November 2026 14:00 | 14 September 2025 08:00 | 21 October 2025 14:00 | NA | NA | 13827FS-15d,13830FS-3d | 13832FS-10d | No
13832 |  | 15670 | 15669FS-10d | 4.4.2.2.1.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 23 October 2026 08:00 | 10 November 2026 17:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | NA | NA | 13831FS-10d | 13833,13834,13835,13837 | No
13833 |  | 15671 | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | -258.33d | 0 | 8 d | 11 November 2026 08:00 | 20 November 2026 11:00 | 28 October 2025 08:00 | 06 November 2025 11:00 | NA | NA | 13832 | 13838 | No
13834 |  | 15672 | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | -260.33d | 0 | 10 d | 11 November 2026 08:00 | 23 November 2026 14:00 | 28 October 2025 08:00 | 09 November 2025 14:00 | NA | NA | 13832 | 13838 | No
13835 |  | 15673 | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -258.33d | 0 | 12 d | 11 November 2026 08:00 | 25 November 2026 14:00 | 28 October 2025 08:00 | 11 November 2025 14:00 | NA | NA | 13832 | 13836FS-5d,13838FS-4d | No
13836 |  | 15674 | 15673FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | -240.33d | 0 | 12 d | 19 November 2026 11:00 | 03 December 2026 17:00 | 05 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | NA | NA | 13835FS-5d | 13837FS-3d | No
13837 |  | 15675 | 15670,15674FS-3d | 4.4.2.2.1.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -240.33d | 0 | 7 d | 01 December 2026 08:00 | 09 December 2026 11:00 | 17 November 2025 08:00 | 25 November 2025 11:00 | NA | NA | 13832,13836FS-3d | 13850 | No
13838 |  | 15677 | 15671,15672,15673FS-4d | 4.4.2.2.1.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | -260.33d | 0 | 10 d | 23 November 2026 14:00 | 06 December 2026 11:00 | 09 November 2025 14:00 | 20 November 2025 17:00 | NA | NA | 13833,13834,13835FS-4d | 13839FS-5d | No
13839 |  | 15678 | 15677FS-5d | 4.4.2.2.1.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 30 November 2026 08:00 | 17 December 2026 14:00 | 16 November 2025 08:00 | 03 December 2025 14:00 | NA | NA | 13838FS-5d | 13840 | No
13840 |  | 15679 | 15678 | 4.4.2.2.1.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | -260.33d | 0 | 5 d | 17 December 2026 14:00 | 23 December 2026 17:00 | 03 December 2025 14:00 | 09 December 2025 17:00 | NA | NA | 13839 | 13841FS-2d | No
13841 |  | 15680 | 15679FS-2d | 4.4.2.2.1.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -260.33d | 0 | 10 d | 22 December 2026 08:00 | 03 January 2027 14:00 | 08 December 2025 08:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA | 13840FS-2d | 13850 | No
13842 |  | 15390 |  | 4.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | -240.33d | 0 | 153 d | 31 May 2026 11:00 | 09 December 2026 11:00 | 11 May 2025 14:00 | 25 November 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13843 |  | 15391 | 10977 | 4.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חישוף | 0 | -240.33d | 0 | 8 d | 31 May 2026 11:00 | 09 June 2026 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 20 May 2025 17:00 | NA | NA | 13776 | 13844 | No
13844 |  | 15392 | 15391 | 4.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עיבוד שתית | 0 | -240.33d | 0 | 13 d | 09 June 2026 14:00 | 25 June 2026 11:00 | 21 May 2025 08:00 | 08 June 2025 11:00 | NA | NA | 13843 | 13845 | No
13845 |  | 15393 | 15392 | 4.4.2.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | -240.33d | 0 | 31 d | 25 June 2026 11:00 | 03 August 2026 11:00 | 08 June 2025 11:00 | 15 July 2025 17:00 | NA | NA | 13844 | 13846 | No
13846 |  | 15394 | 15393 | 4.4.2.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מצע | 0 | -240.33d | 0 | 15 d | 03 August 2026 11:00 | 20 August 2026 17:00 | 16 July 2025 08:00 | 03 August 2025 17:00 | NA | NA | 13845 | 13847 | No
13847 |  | 15395 | 15394 | 4.4.2.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אספלט | 0 | -240.33d | 0 | 6 d | 21 August 2026 08:00 | 28 August 2026 11:00 | 04 August 2025 08:00 | 11 August 2025 11:00 | NA | NA | 13846 | 13848 | No
13848 |  | 15396 | 15395 | 4.4.2.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 305 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -240.33d | 0 | 80 d | 28 August 2026 11:00 | 09 December 2026 11:00 | 11 August 2025 11:00 | 25 November 2025 11:00 | NA | NA | 13847 | 13850 | No
13849 |  | 11027 |  | 4.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -260.33d | 0 | 21 d | 03 January 2027 14:00 | 28 January 2027 14:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13850 |  | 11026 | 10962,11010,15396,15680,15675,15658,15653,16746 | 4.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 03 January 2027 14:00 | 03 January 2027 14:00 | 19 December 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA | 13788,13798,13848,13841,13837,13820,13816,13789 | 13851 | No
13851 |  | 11025 | 11026 | 4.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | בדיקות קבלה | 0 | -260.33d | 0 | 21 d | 03 January 2027 14:00 | 28 January 2027 14:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00 | NA | NA | 13850 | 13852 | No
13852 |  | 11024 | 11025 | 4.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 28 January 2027 14:00 | 28 January 2027 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | NA | NA | 13851 | 13854,14081 | No
13853 |  | 11023 |  | 4.4.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 28 January 2027 14:00 | 01 March 2027 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13854 |  | 11022 | 11024 | 4.4.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | השחלת כבילה | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 28 January 2027 14:00 | 22 February 2027 17:00 | 14 January 2026 14:00 | 08 February 2026 17:00 | NA | NA | 13852 | 13858,13855FF+5d | No
13855 |  | 15467 | 11022FF+5d | 4.4.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הדברת מזיקים | 0 | -260.33d | 0 | 10 d | 16 February 2027 14:00 | 01 March 2027 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | NA | NA | 13854FF+5d | 13858,13857 | No
13856 |  | 11021 |  | 4.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 01 March 2027 11:00 | 31 March 2027 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13857 |  | 15676 | 15467 | 4.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -247.33d | 0 | 12 d | 01 March 2027 11:00 | 15 March 2027 17:00 | 15 February 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | NA | NA | 13855 | 13861 | No
13858 |  | 11020 | 11022,15467 | 4.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 01 March 2027 11:00 | 31 March 2027 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | NA | NA | 13854,13855 | 13861 | No
13859 |  | 11019 |  | 4.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצות ומסירות | 0 | -239.67d | 0 | 45.67 d | 05 March 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13860 |  | 11018 | 11015SF-60ed | 4.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 266.13d | 0 | 0 d | 05 March 2027 17:00 | 05 March 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | NA | NA | 13863SF-60ed |  | No
13861 |  | 11017 | 11020,15676 | 4.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 31 March 2027 14:00 | 27 April 2027 10:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | NA | NA | 13858,13857 | 13862FS-15d | No
13862 |  | 11016 | 11017FS-15d | 4.4.2.2.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 07 April 2027 08:00 | 04 May 2027 17:00 | 24 March 2026 08:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13861FS-15d | 13863 | No
13863 |  | 11015 | 11016 | 4.4.2.2.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13862 | 13860SF-60ed,11995,14089 | No
13864 |  | 1113 |  | 4.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | -260.33d | 0 | 385 d | 02 January 2026 11:00 | 04 May 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13865 |  | 11028 |  | 4.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -260.33d | 0 | 17 d | 02 January 2026 11:00 | 23 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13866 |  | 11029 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | -260.33d | 0 | 4 d | 02 January 2026 11:00 | 07 January 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 December 2024 14:00 | NA | NA | 13762SS,13764SS,13763SS | 13870,13867 | No
13867 |  | 14784 | 11029 | 4.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | -260.33d | 0 | 13 d | 07 January 2026 14:00 | 23 January 2026 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 05 January 2025 14:00 | NA | NA | 13866 | 13870 | No
13868 |  | 11030 |  | 4.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | -260.33d | 0 | 287 d | 23 January 2026 11:00 | 21 January 2027 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13869 |  | 11031 |  | 4.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | -260.33d | 0 | 182 d | 23 January 2026 11:00 | 09 September 2026 17:00 | 05 January 2025 14:00 | 22 August 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13870 |  | 11032 | 11029,14784 | 4.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -260.33d | 0 | 22 d | 23 January 2026 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 31 January 2025 14:00 | NA | NA | 13866,13867 | 13871,13889 | No
13871 |  | 11033 | 11032 | 4.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | -260.33d | 0 | 22 d | 19 February 2026 14:00 | 18 March 2026 17:00 | 02 February 2025 08:00 | 27 February 2025 17:00 | NA | NA | 13870 | 13872 | No
13872 |  | 11034 | 11033 | 4.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 19 March 2026 08:00 | 14 April 2026 14:00 | 28 February 2025 08:00 | 25 March 2025 11:00 | NA | NA | 13871 | 13873 | No
13873 |  | 11035 | 11034 | 4.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | -260.33d | 0 | 28 d | 14 April 2026 14:00 | 20 May 2026 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 30 April 2025 13:00 | NA | NA | 13872 | 13874FS-10d,12808SF | No
13874 |  | 11036 | 11035FS-10d | 4.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | -260.33d | 0 | 26 d | 08 May 2026 08:00 | 10 June 2026 14:00 | 17 April 2025 11:00 | 21 May 2025 17:00 | NA | NA | 13873FS-10d | 13875,13914 | No
13875 |  | 11037 | 11036 | 4.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | -260.33d | 0 | 28 d | 10 June 2026 14:00 | 15 July 2026 11:00 | 22 May 2025 08:00 | 26 June 2025 17:00 | NA | NA | 13874 | 13876FF+12d | No
13876 |  | 11038 | 11037FF+12d | 4.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | -260.33d | 0 | 27 d | 26 June 2026 11:00 | 29 July 2026 17:00 | 09 June 2025 11:00 | 11 July 2025 14:00 | NA | NA | 13875FF+12d | 13877 | No
13877 |  | 11039 | 11038 | 4.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | -260.33d | 0 | 34 d | 30 July 2026 08:00 | 09 September 2026 17:00 | 13 July 2025 08:00 | 22 August 2025 14:00 | NA | NA | 13876 | 13879 | No
13878 |  | 11040 |  | 4.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -260.33d | 0 | 105 d | 10 September 2026 08:00 | 21 January 2027 11:00 | 24 August 2025 08:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13879 |  | 11041 | 11039 | 4.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -260.33d | 0 | 60 d | 10 September 2026 08:00 | 26 November 2026 14:00 | 24 August 2025 08:00 | 12 November 2025 14:00 | NA | NA | 13877 | 13880SS,13882FS-13d | No
13880 |  | 11042 | 11041SS | 4.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | -250.33d | 0 | 10 d | 10 September 2026 08:00 | 25 September 2026 13:00 | 24 August 2025 08:00 | 04 September 2025 11:00 | NA | NA | 13879SS | 13881 | No
13881 |  | 11043 | 11042 | 4.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | דלתות | 0 | -250.33d | 0 | 15 d | 27 September 2026 08:00 | 14 October 2026 14:00 | 04 September 2025 11:00 | 24 September 2025 14:00 | NA | NA | 13880 | 13882FS-10d,13883 | No
13882 |  | 11044 | 11041FS-13d,11043FS-10d | 4.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 11 November 2026 08:00 | 29 November 2026 17:00 | 28 October 2025 08:00 | 14 November 2025 14:00 | NA | NA | 13879FS-13d,13881FS-10d | 13883FF+43d,13886 | No
13883 |  | 11045 | 11043,11044FF+43d | 4.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | מידוף | 0 | -260.33d | 0 | 70 d | 27 October 2026 11:00 | 21 January 2027 11:00 | 12 October 2025 08:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA | 13881,13882FF+43d | 13884SS,13921,13885SS,12811SF | No
13884 |  | 11046 | 11045SS | 4.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ציוד | 0 | -260.33d | 0 | 70 d | 27 October 2026 11:00 | 21 January 2027 11:00 | 12 October 2025 08:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA | 13883SS | 13921 | No
13885 |  | 14421 | 11045SS | 4.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | -260.33d | 0 | 70 d | 27 October 2026 11:00 | 21 January 2027 11:00 | 12 October 2025 08:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA | 13883SS | 13921 | No
13886 |  | 14468 | 11044 | 4.4.2.2.2.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307, 308 מכבסה | 0 | -10.56mo | 0 | 1.5 mo | 30 November 2026 08:00 | 12 January 2027 17:00 | 16 November 2025 08:00 | 29 December 2025 17:00 | NA | NA | 13882 | 13921 | No
13887 |  | 11047 |  | 4.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | משרדים | 0 | -163.33d | 0 | 168 d | 19 February 2026 14:00 | 23 September 2026 14:00 | 02 February 2025 08:00 | 02 September 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13888 |  | 11048 |  | 4.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | -163.33d | 0 | 54 d | 19 February 2026 14:00 | 30 April 2026 14:00 | 02 February 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13889 |  | 11049 | 11032 | 4.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | -163.33d | 0 | 17 d | 19 February 2026 14:00 | 12 March 2026 14:00 | 02 February 2025 08:00 | 21 February 2025 14:00 | NA | NA | 13870 | 13890 | No
13890 |  | 11050 | 11049 | 4.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | -163.33d | 0 | 25 d | 12 March 2026 14:00 | 14 April 2026 14:00 | 23 February 2025 08:00 | 25 March 2025 11:00 | NA | NA | 13889 | 13896,13891 | No
13891 |  | 11051 | 11050 | 4.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 14 April 2026 14:00 | 30 April 2026 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 08 April 2025 17:00 | NA | NA | 13890 | 13896,13893FS+12d | No
13892 |  | 11052 |  | 4.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -143.33d | 0 | 82 d | 15 May 2026 11:00 | 26 August 2026 11:00 | 25 April 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13893 |  | 11053 | 11051FS+12d | 4.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | -121.33d | 0 | 30 d | 15 May 2026 11:00 | 23 June 2026 11:00 | 25 April 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | NA | NA | 13891FS+12d | 13894 | No
13894 |  | 11054 | 11053,11065 | 4.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | -143.33d | 0 | 30 d | 20 July 2026 14:00 | 26 August 2026 11:00 | 02 July 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00 | NA | NA | 13893,13902 | 13921 | No
13895 |  | 11055 |  | 4.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -163.33d | 0 | 114 d | 30 April 2026 14:00 | 23 September 2026 14:00 | 09 April 2025 08:00 | 02 September 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13896 |  | 11056 | 11050,11051 | 4.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 30 April 2026 14:00 | 15 May 2026 11:00 | 09 April 2025 08:00 | 25 April 2025 11:00 | NA | NA | 13890,13891 | 13897FS-3d | No
13897 |  | 11057 | 11056FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 12 May 2026 11:00 | 27 May 2026 17:00 | 22 April 2025 11:00 | 08 May 2025 11:00 | NA | NA | 13896FS-3d | 13898FS-3d | No
13898 |  | 11058 | 11057FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 25 May 2026 08:00 | 08 June 2026 14:00 | 05 May 2025 11:00 | 19 May 2025 17:00 | NA | NA | 13897FS-3d | 13899FS-3d | No
13899 |  | 11059 | 11058FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 04 June 2026 11:00 | 18 June 2026 17:00 | 15 May 2025 14:00 | 30 May 2025 11:00 | NA | NA | 13898FS-3d | 13900FS-3d | No
13900 |  | 11060 | 11059FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בגר | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 16 June 2026 08:00 | 30 June 2026 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 12 June 2025 11:00 | NA | NA | 13899FS-3d | 13901FS-3d | No
13901 |  | 11061 | 11060FS-3d | 4.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 26 June 2026 11:00 | 12 July 2026 11:00 | 09 June 2025 11:00 | 23 June 2025 17:00 | NA | NA | 13900FS-3d | 13902 | No
13902 |  | 11065 | 11061 | 4.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -163.33d | 0 | 7 d | 12 July 2026 11:00 | 20 July 2026 14:00 | 24 June 2025 08:00 | 02 July 2025 11:00 | NA | NA | 13901 | 13894,13903FS-2d | No
13903 |  | 11066 | 11065FS-2d | 4.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -163.33d | 0 | 12 d | 17 July 2026 11:00 | 02 August 2026 11:00 | 30 June 2025 11:00 | 14 July 2025 17:00 | NA | NA | 13902FS-2d | 13904,13905,13906,13908 | No
13904 |  | 11067 | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | -158.33d | 0 | 5 d | 02 August 2026 11:00 | 07 August 2026 11:00 | 15 July 2025 08:00 | 21 July 2025 11:00 | NA | NA | 13903 | 13909 | No
13905 |  | 11068 | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | -163.33d | 0 | 10 d | 02 August 2026 11:00 | 13 August 2026 14:00 | 15 July 2025 08:00 | 27 July 2025 14:00 | NA | NA | 13903 | 13909 | No
13906 |  | 11069 | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -163.33d | 0 | 10 d | 02 August 2026 11:00 | 13 August 2026 14:00 | 15 July 2025 08:00 | 27 July 2025 14:00 | NA | NA | 13903 | 13907FS-5d,13909 | No
13907 |  | 11070 | 11069FS-5d | 4.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | -145.33d | 0 | 10 d | 07 August 2026 11:00 | 19 August 2026 17:00 | 21 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | NA | NA | 13906FS-5d | 13908 | No
13908 |  | 11071 | 11066,11070 | 4.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -145.33d | 0 | 7 d | 20 August 2026 08:00 | 28 August 2026 11:00 | 03 August 2025 08:00 | 11 August 2025 11:00 | NA | NA | 13903,13907 | 13921 | No
13909 |  | 11073 | 11067,11068,11069 | 4.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | -163.33d | 0 | 10 d | 13 August 2026 14:00 | 26 August 2026 11:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | NA | NA | 13904,13905,13906 | 13910FS-5d,13921 | No
13910 |  | 11074 | 11073FS-5d | 4.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | -163.33d | 0 | 15 d | 20 August 2026 08:00 | 07 September 2026 17:00 | 03 August 2025 08:00 | 20 August 2025 14:00 | NA | NA | 13909FS-5d | 13911,13921 | No
13911 |  | 11075 | 11074 | 4.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | -163.33d | 0 | 5 d | 08 September 2026 08:00 | 15 September 2026 11:00 | 20 August 2025 14:00 | 26 August 2025 17:00 | NA | NA | 13910 | 13912FS-2d,13921 | No
13912 |  | 11076 | 11075FS-2d | 4.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -163.33d | 0 | 7 d | 11 September 2026 07:00 | 23 September 2026 14:00 | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 11:00 | NA | NA | 13911FS-2d | 13921 | No
13913 |  | 15397 |  | 4.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | -223.33d | 0 | 142 d | 10 June 2026 14:00 | 07 December 2026 11:00 | 22 May 2025 08:00 | 23 November 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13914 |  | 15398 | 11036 | 4.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חישוף | 0 | -223.33d | 0 | 7 d | 10 June 2026 14:00 | 18 June 2026 17:00 | 22 May 2025 08:00 | 30 May 2025 11:00 | NA | NA | 13874 | 13915 | No
13915 |  | 15399 | 15398 | 4.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | -223.33d | 0 | 12 d | 19 June 2026 08:00 | 03 July 2026 14:00 | 30 May 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | NA | NA | 13914 | 13916 | No
13916 |  | 15400 | 15399 | 4.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | -223.33d | 0 | 27 d | 05 July 2026 08:00 | 06 August 2026 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 20 July 2025 11:00 | NA | NA | 13915 | 13917 | No
13917 |  | 15401 | 15400 | 4.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מצע | 0 | -223.33d | 0 | 11 d | 06 August 2026 11:00 | 19 August 2026 17:00 | 20 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | NA | NA | 13916 | 13918 | No
13918 |  | 15402 | 15401 | 4.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אספלט | 0 | -223.33d | 0 | 4 d | 20 August 2026 08:00 | 25 August 2026 11:00 | 03 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | NA | NA | 13917 | 13919 | No
13919 |  | 15403 | 15402 | 4.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -223.33d | 0 | 81 d | 25 August 2026 11:00 | 07 December 2026 11:00 | 07 August 2025 08:00 | 23 November 2025 11:00 | NA | NA | 13918 | 13921 | No
13920 |  | 11079 |  | 4.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -260.33d | 0 | 21 d | 21 January 2027 11:00 | 16 February 2027 14:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13921 |  | 11080 | 11045,11046,11054,11073,11074,11075,11076,11071,14421,14468,15403 | 4.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 21 January 2027 11:00 | 21 January 2027 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA | 13883,13884,13894,13909,13910,13911,13912,13908,13885,13886,13919 | 13922 | No
13922 |  | 11081 | 11080 | 4.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | -260.33d | 0 | 21 d | 21 January 2027 11:00 | 16 February 2027 14:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | NA | NA | 13921 | 13923 | No
13923 |  | 11082 | 11081 | 4.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 16 February 2027 14:00 | 16 February 2027 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | NA | NA | 13922 | 13925,14082 | No
13924 |  | 11083 |  | 4.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 16 February 2027 14:00 | 07 March 2027 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 20 February 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13925 |  | 11084 | 11082 | 4.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | -260.33d | 0 | 10 d | 16 February 2027 14:00 | 01 March 2027 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | NA | NA | 13923 | 13929,13926 | No
13926 |  | 15468 | 11084 | 4.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | -260.33d | 0 | 5 d | 01 March 2027 11:00 | 07 March 2027 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | NA | NA | 13925 | 13929,13928 | No
13927 |  | 11085 |  | 4.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 07 March 2027 14:00 | 31 March 2027 14:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13928 |  | 11072 | 15468 | 4.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -252.33d | 0 | 12 d | 07 March 2027 14:00 | 22 March 2027 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 08 March 2026 11:00 | NA | NA | 13926 | 13932 | No
13929 |  | 11086 | 11084,15468 | 4.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 07 March 2027 14:00 | 31 March 2027 14:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | NA | NA | 13925,13926 | 13932 | No
13930 |  | 11087 |  | 4.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | -239.67d | 0 | 45.67 d | 05 March 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13931 |  | 11088 | 11091SF-60ed | 4.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 266.13d | 0 | 0 d | 05 March 2027 17:00 | 05 March 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | NA | NA | 13934SF-60ed |  | No
13932 |  | 11089 | 11086,11072 | 4.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 31 March 2027 14:00 | 27 April 2027 10:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | NA | NA | 13929,13928 | 13933FS-15d | No
13933 |  | 11090 | 11089FS-15d | 4.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 07 April 2027 08:00 | 04 May 2027 17:00 | 24 March 2026 08:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13932FS-15d | 13934 | No
13934 |  | 11091 | 11090 | 4.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13933 | 13931SF-60ed,11995,14090 | No
13935 |  | 1127 |  | 4.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0 | -260.33d | 0 | 385 d | 02 January 2026 11:00 | 04 May 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13936 |  | 11092 |  | 4.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס | 0 | -260.33d | 0 | 17 d | 02 January 2026 11:00 | 23 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13937 |  | 1128 | 1006 | 4.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס המבנה | 0 | -260.33d | 0 | 17 d | 02 January 2026 11:00 | 23 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | NA | NA | 11994 | 13939 | No
13938 |  | 11093 |  | 4.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | שלד | 0 | -260.33d | 0 | 180 d | 23 January 2026 11:00 | 07 September 2026 17:00 | 05 January 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13939 |  | 1129 | 1128 | 4.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | רצפת מבנה | 0 | -10.85mo | 0 | 4.5 mo | 23 January 2026 11:00 | 10 June 2026 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 21 May 2025 17:00 | NA | NA | 13937 | 13940,13941SS+2.5mo | No
13940 |  | 1130 | 1129 | 4.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עמודים תקרות בינים | 0 | -10.85mo | 0 | 2 mo | 10 June 2026 14:00 | 09 August 2026 14:00 | 22 May 2025 08:00 | 22 July 2025 11:00 | NA | NA | 13939 | 13941FF+1mo | No
13941 |  | 1131 | 1129SS+2.5mo,1130FF+1mo | 4.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חיפוי המבנה | 0 | -10.85mo | 0 | 5 mo | 09 April 2026 11:00 | 07 September 2026 17:00 | 20 March 2025 08:00 | 20 August 2025 14:00 | NA | NA | 13939SS+2.5mo,13940FF+1mo | 13943SS+2mo,13945 | No
13942 |  | 11094 |  | 4.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | -260.33d | 0 | 156 d | 10 June 2026 14:00 | 23 December 2026 17:00 | 22 May 2025 08:00 | 09 December 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13943 |  | 1133 | 1131SS+2mo | 4.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | -10.85mo | 0 | 6.5 mo | 10 June 2026 14:00 | 23 December 2026 17:00 | 22 May 2025 08:00 | 09 December 2025 17:00 | NA | NA | 13941SS+2mo | 13952 | No
13944 |  | 15404 |  | 4.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | פיתוח אזורי - 312 | 0 | -236.33d | 0 | 60 d | 08 September 2026 08:00 | 24 November 2026 14:00 | 20 August 2025 14:00 | 10 November 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13945 |  | 15405 | 1131 | 4.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חישוף | 0 | -236.33d | 0 | 4 d | 08 September 2026 08:00 | 14 September 2026 11:00 | 20 August 2025 14:00 | 25 August 2025 17:00 | NA | NA | 13941 | 13946 | No
13946 |  | 15406 | 15405 | 4.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עיבוד שתית | 0 | -236.33d | 0 | 6 d | 14 September 2026 11:00 | 23 September 2026 14:00 | 26 August 2025 08:00 | 02 September 2025 11:00 | NA | NA | 13945 | 13947 | No
13947 |  | 15407 | 15406 | 4.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות עפר | 0 | -236.33d | 0 | 13 d | 23 September 2026 14:00 | 09 October 2026 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | NA | NA | 13946 | 13948 | No
13948 |  | 15408 | 15407 | 4.4.2.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מצע | 0 | -236.33d | 0 | 11 d | 09 October 2026 11:00 | 22 October 2026 17:00 | 18 September 2025 08:00 | 06 October 2025 10:00 | NA | NA | 13947 | 13949 | No
13949 |  | 15409 | 15408 | 4.4.2.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | אספלט | 0 | -236.33d | 0 | 4 d | 23 October 2026 08:00 | 28 October 2026 11:00 | 06 October 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | NA | NA | 13948 | 13950 | No
13950 |  | 15410 | 15409 | 4.4.2.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 312 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -236.33d | 0 | 22 d | 28 October 2026 11:00 | 24 November 2026 14:00 | 13 October 2025 07:00 | 10 November 2025 14:00 | NA | NA | 13949 | 13952 | No
13951 |  | 11109 |  | 4.4.2.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -260.33d | 0 | 21 d | 23 December 2026 17:00 | 19 January 2027 11:00 | 09 December 2025 17:00 | 05 January 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13952 |  | 11108 | 1133,15410 | 4.4.2.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 23 December 2026 17:00 | 23 December 2026 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 09 December 2025 17:00 | NA | NA | 13943,13950 | 13953 | No
13953 |  | 11107 | 11108 | 4.4.2.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | בדיקות קבלה | 0 | -260.33d | 0 | 21 d | 24 December 2026 08:00 | 19 January 2027 11:00 | 10 December 2025 08:00 | 05 January 2026 11:00 | NA | NA | 13952 | 13954 | No
13954 |  | 11106 | 11107 | 4.4.2.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 19 January 2027 11:00 | 19 January 2027 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | NA | NA | 13953 | 13956,14083 | No
13955 |  | 11105 |  | 4.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -260.33d | 0 | 20 d | 19 January 2027 11:00 | 12 February 2027 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 29 January 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13956 |  | 11104 | 11106 | 4.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | השחלת כבילה | 0 | -260.33d | 0 | 15 d | 19 January 2027 11:00 | 07 February 2027 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 22 January 2026 17:00 | NA | NA | 13954 | 13960,13957 | No
13957 |  | 15469 | 11104 | 4.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הדברת מזיקים | 0 | -260.33d | 0 | 5 d | 07 February 2027 11:00 | 12 February 2027 11:00 | 23 January 2026 08:00 | 29 January 2026 11:00 | NA | NA | 13956 | 13960,13959 | No
13958 |  | 11103 |  | 4.4.2.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 12 February 2027 11:00 | 15 March 2027 17:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13959 |  | 16429 | 15469 | 4.4.2.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -247.33d | 0 | 12 d | 12 February 2027 11:00 | 28 February 2027 11:00 | 29 January 2026 11:00 | 12 February 2026 17:00 | NA | NA | 13957 | 13963 | No
13960 |  | 11102 | 11104,15469 | 4.4.2.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 12 February 2027 11:00 | 15 March 2027 17:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | NA | NA | 13956,13957 | 13963 | No
13961 |  | 11101 |  | 4.4.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצות ומסירות | 0 | -252.67d | 0 | 45.67 d | 05 March 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13962 |  | 11100 | 11097SF-60ed | 4.4.2.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 266.13d | 0 | 0 d | 05 March 2027 17:00 | 05 March 2027 17:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | NA | NA | 13965SF-60ed |  | No
13963 |  | 11099 | 11102,16429 | 4.4.2.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 16 March 2027 08:00 | 15 April 2027 11:00 | 02 March 2026 08:00 | 01 April 2026 10:00 | NA | NA | 13960,13959 | 13964FS-12d | No
13964 |  | 11098 | 11099FS-12d | 4.4.2.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -260.33d | 0 | 25 d | 31 March 2027 14:00 | 04 May 2027 17:00 | 17 March 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13963FS-12d | 13965 | No
13965 |  | 11097 | 11098 | 4.4.2.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13964 | 13962SF-60ed,11995,14091 | No
13966 |  | 1141 |  | 4.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | -236.33d | 0 | 361 d | 02 January 2026 11:00 | 01 April 2027 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 March 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13967 |  | 11110 |  | 4.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -236.33d | 0 | 23 d | 02 January 2026 11:00 | 30 January 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
13968 |  | 11111 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 0 | -236.33d | 0 | 15 d | 02 January 2026 11:00 | 21 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00 | NA | NA | 13762SS,13764SS,13763SS | 13969 | No
13969 |  | 11112 | 11111 | 4.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | -236.33d | 0 | 8 d | 21 January 2026 11:00 | 30 January 2026 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00 | NA | NA | 13968 | 13971 | No
13970 |  | 11113 |  | 4.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | שלד | 0 | -236.33d | 0 | 120 d | 01 February 2026 08:00 | 02 July 2026 14:00 | 08 January 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
13971 |  | 11114 | 11112 | 4.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -236.33d | 0 | 22 d | 01 February 2026 08:00 | 26 February 2026 17:00 | 08 January 2025 14:00 | 04 February 2025 17:00 | NA | NA | 13969 | 13972 | No
13972 |  | 11115 | 11114 | 4.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | -236.33d | 0 | 18 d | 27 February 2026 08:00 | 22 March 2026 11:00 | 05 February 2025 08:00 | 26 February 2025 17:00 | NA | NA | 13971 | 13973 | No
13973 |  | 11116 | 11115 | 4.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | -236.33d | 0 | 30 d | 22 March 2026 11:00 | 30 April 2026 14:00 | 27 February 2025 08:00 | 04 April 2025 14:00 | NA | NA | 13972 | 13974,13986 | No
13974 |  | 11117 | 11116 | 4.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | -236.33d | 0 | 15 d | 30 April 2026 14:00 | 19 May 2026 14:00 | 06 April 2025 08:00 | 25 April 2025 11:00 | NA | NA | 13973 | 13975SS,12815SF | No
13975 |  | 11118 | 11117SS | 4.4.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | -236.33d | 0 | 25 d | 30 April 2026 14:00 | 02 June 2026 11:00 | 06 April 2025 08:00 | 09 May 2025 11:00 | NA | NA | 13974SS | 13976 | No
13976 |  | 11119 | 11118 | 4.4.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | -236.33d | 0 | 20 d | 02 June 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 09 May 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | NA | NA | 13975 | 13977FS-5d | No
13977 |  | 11120 | 11119FS-5d | 4.4.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | -236.33d | 0 | 10 d | 21 June 2026 11:00 | 02 July 2026 14:00 | 28 May 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | NA | NA | 13976FS-5d | 13979,14007 | No
13978 |  | 11121 |  | 4.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | -236.33d | 0 | 122 d | 02 July 2026 14:00 | 03 December 2026 17:00 | 11 June 2025 11:00 | 16 November 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13979 |  | 11122 | 11120 | 4.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | -236.33d | 0 | 80 d | 02 July 2026 14:00 | 13 October 2026 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | NA | NA | 13977 | 13980SS,13982FS-13d | No
13980 |  | 11123 | 11122SS | 4.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | -212.33d | 0 | 8 d | 02 July 2026 14:00 | 13 July 2026 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 20 June 2025 14:00 | NA | NA | 13979SS | 13981 | No
13981 |  | 11124 | 11123 | 4.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | דלתות | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 13 July 2026 11:00 | 30 July 2026 17:00 | 22 June 2025 08:00 | 09 July 2025 14:00 | NA | NA | 13980 | 13982,13983 | No
13982 |  | 11125 | 11122FS-13d,11124 | 4.4.2.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | -236.33d | 0 | 30 d | 28 September 2026 08:00 | 03 November 2026 14:00 | 02 September 2025 11:00 | 16 October 2025 11:00 | NA | NA | 13979FS-13d,13981 | 13983FS-50d | No
13983 |  | 11126 | 11125FS-50d,11124 | 4.4.2.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | מידוף | 0 | -236.33d | 0 | 75 d | 30 August 2026 14:00 | 03 December 2026 17:00 | 08 August 2025 08:00 | 16 November 2025 17:00 | NA | NA | 13982FS-50d,13981 | 13984SS,12818SF | No
13984 |  | 11127 | 11126SS | 4.4.2.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ציוד | 0 | -236.33d | 0 | 75 d | 30 August 2026 14:00 | 03 December 2026 17:00 | 08 August 2025 08:00 | 16 November 2025 17:00 | NA | NA | 13983SS | 14014 | No
13985 |  | 11128 |  | 4.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | -191.33d | 0 | 127 d | 30 April 2026 14:00 | 09 October 2026 11:00 | 06 April 2025 08:00 | 14 September 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
13986 |  | 11129 | 11116 | 4.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | -191.33d | 0 | 12 d | 30 April 2026 14:00 | 15 May 2026 11:00 | 06 April 2025 08:00 | 22 April 2025 11:00 | NA | NA | 13973 | 13987FS-3d | No
13987 |  | 11130 | 11129FS-3d | 4.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -191.33d | 0 | 12 d | 12 May 2026 11:00 | 27 May 2026 17:00 | 17 April 2025 11:00 | 05 May 2025 11:00 | NA | NA | 13986FS-3d | 13988FS-3d | No
13988 |  | 11131 | 11130FS-3d | 4.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -191.33d | 0 | 12 d | 25 May 2026 08:00 | 08 June 2026 14:00 | 29 April 2025 14:00 | 15 May 2025 14:00 | NA | NA | 13987FS-3d | 13989FS-3d | No
13989 |  | 11132 | 11131FS-3d | 4.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -191.33d | 0 | 12 d | 04 June 2026 11:00 | 18 June 2026 17:00 | 12 May 2025 14:00 | 27 May 2025 11:00 | NA | NA | 13988FS-3d | 13990 | No
13990 |  | 11133 | 11132 | 4.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בגר | 0 | -191.33d | 0 | 10 d | 19 June 2026 08:00 | 01 July 2026 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 10 June 2025 11:00 | NA | NA | 13989 | 13991 | No
13991 |  | 11134 | 11133 | 4.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | -191.33d | 0 | 5 d | 01 July 2026 14:00 | 07 July 2026 17:00 | 10 June 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | NA | NA | 13990 | 13992 | No
13992 |  | 11135 | 11134 | 4.4.2.2.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -191.33d | 0 | 7 d | 08 July 2026 08:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00 | NA | NA | 13991 | 13993FS-2d | No
13993 |  | 11136 | 11135FS-2d | 4.4.2.2.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -191.33d | 0 | 10 d | 14 July 2026 11:00 | 26 July 2026 17:00 | 23 June 2025 08:00 | 04 July 2025 11:00 | NA | NA | 13992FS-2d | 13994FS-2d | No
13994 |  | 11137 | 11136FS-2d | 4.4.2.2.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -191.33d | 0 | 5 d | 23 July 2026 14:00 | 29 July 2026 17:00 | 02 July 2025 11:00 | 08 July 2025 14:00 | NA | NA | 13993FS-2d | 13995 | No
13995 |  | 11138 | 11137 | 4.4.2.2.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -191.33d | 0 | 5 d | 30 July 2026 08:00 | 05 August 2026 11:00 | 08 July 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | NA | NA | 13994 | 13996FS-2d | No
13996 |  | 11139 | 11138FS-2d | 4.4.2.2.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -191.33d | 0 | 12 d | 03 August 2026 11:00 | 17 August 2026 17:00 | 13 July 2025 08:00 | 27 July 2025 14:00 | NA | NA | 13995FS-2d | 13997,13998,13999,14001 | No
13997 |  | 11140 | 11139 | 4.4.2.2.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | -186.33d | 0 | 5 d | 18 August 2026 08:00 | 24 August 2026 11:00 | 27 July 2025 14:00 | 01 August 2025 14:00 | NA | NA | 13996 | 14002 | No
13998 |  | 11141 | 11139 | 4.4.2.2.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | -191.33d | 0 | 10 d | 18 August 2026 08:00 | 30 August 2026 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | NA | NA | 13996 | 14002 | No
13999 |  | 11142 | 11139 | 4.4.2.2.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -191.33d | 0 | 10 d | 18 August 2026 08:00 | 30 August 2026 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | NA | NA | 13996 | 14000FS-5d,14002 | No
14000 |  | 11143 | 11142FS-5d | 4.4.2.2.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | -173.33d | 0 | 10 d | 24 August 2026 11:00 | 04 September 2026 14:00 | 03 August 2025 08:00 | 14 August 2025 11:00 | NA | NA | 13999FS-5d | 14001 | No
14001 |  | 11144 | 11139,11143 | 4.4.2.2.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -173.33d | 0 | 7 d | 06 September 2026 08:00 | 15 September 2026 11:00 | 14 August 2025 11:00 | 22 August 2025 14:00 | NA | NA | 13996,14000 | 14014 | No
14002 |  | 11146 | 11140,11141,11142 | 4.4.2.2.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | נגרות סופית | 0 | -191.33d | 0 | 10 d | 30 August 2026 14:00 | 10 September 2026 17:00 | 08 August 2025 08:00 | 20 August 2025 14:00 | NA | NA | 13997,13998,13999 | 14003FS-5d,14014 | No
14003 |  | 11147 | 11146FS-5d | 4.4.2.2.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צבע סופי | 0 | -191.33d | 0 | 15 d | 06 September 2026 08:00 | 27 September 2026 17:00 | 14 August 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | NA | NA | 14002FS-5d | 14004,14014 | No
14004 |  | 11148 | 11147 | 4.4.2.2.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | -191.33d | 0 | 5 d | 28 September 2026 08:00 | 04 October 2026 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | NA | NA | 14003 | 14005FS-2d,14014 | No
14005 |  | 11149 | 11148FS-2d | 4.4.2.2.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -191.33d | 0 | 7 d | 01 October 2026 08:00 | 09 October 2026 11:00 | 05 September 2025 11:00 | 14 September 2025 17:00 | NA | NA | 14004FS-2d | 14014 | No
14006 |  | 15411 |  | 4.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | -169.33d | 0 | 55 d | 02 July 2026 14:00 | 08 September 2026 17:00 | 11 June 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14007 |  | 15412 | 11120 | 4.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חישוף | 0 | -169.33d | 0 | 3 d | 02 July 2026 14:00 | 06 July 2026 17:00 | 11 June 2025 11:00 | 15 June 2025 14:00 | NA | NA | 13977 | 14008 | No
14008 |  | 15413 | 15412 | 4.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עיבוד שתית | 0 | -169.33d | 0 | 6 d | 07 July 2026 08:00 | 14 July 2026 11:00 | 15 June 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | NA | NA | 14007 | 14009 | No
14009 |  | 15414 | 15413 | 4.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר | 0 | -169.33d | 0 | 12 d | 14 July 2026 11:00 | 28 July 2026 17:00 | 23 June 2025 08:00 | 07 July 2025 14:00 | NA | NA | 14008 | 14010 | No
14010 |  | 15415 | 15414 | 4.4.2.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מצע | 0 | -169.33d | 0 | 9 d | 29 July 2026 08:00 | 09 August 2026 14:00 | 07 July 2025 14:00 | 17 July 2025 17:00 | NA | NA | 14009 | 14011 | No
14011 |  | 15416 | 15415 | 4.4.2.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אספלט | 0 | -169.33d | 0 | 3 d | 09 August 2026 14:00 | 12 August 2026 14:00 | 18 July 2025 08:00 | 22 July 2025 11:00 | NA | NA | 14010 | 14012 | No
14012 |  | 15417 | 15416 | 4.4.2.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | -169.33d | 0 | 22 d | 12 August 2026 14:00 | 08 September 2026 17:00 | 22 July 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00 | NA | NA | 14011 | 14014 | No
14013 |  | 11152 |  | 4.4.2.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -236.33d | 0 | 21 d | 03 December 2026 17:00 | 30 December 2026 11:00 | 16 November 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14014 |  | 11153 | 11127,11144,11146,11147,11148,11149,15417 | 4.4.2.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -236.33d | 0 | 0 d | 03 December 2026 17:00 | 03 December 2026 17:00 | 16 November 2025 17:00 | 16 November 2025 17:00 | NA | NA | 13984,14001,14002,14003,14004,14005,14012 | 14015 | No
14015 |  | 11154 | 11153 | 4.4.2.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | -236.33d | 0 | 21 d | 04 December 2026 08:00 | 30 December 2026 11:00 | 17 November 2025 08:00 | 11 December 2025 17:00 | NA | NA | 14014 | 14016 | No
14016 |  | 11155 | 11154 | 4.4.2.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -236.33d | 0 | 0 d | 30 December 2026 11:00 | 30 December 2026 11:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | NA | NA | 14015 | 14018,14084 | No
14017 |  | 11156 |  | 4.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -236.33d | 0 | 15 d | 30 December 2026 11:00 | 18 January 2027 11:00 | 12 December 2025 08:00 | 30 December 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14018 |  | 11157 | 11155 | 4.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | -236.33d | 0 | 10 d | 30 December 2026 11:00 | 11 January 2027 17:00 | 12 December 2025 08:00 | 24 December 2025 14:00 | NA | NA | 14016 | 14022,14019 | No
14019 |  | 15470 | 11157 | 4.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | -236.33d | 0 | 5 d | 12 January 2027 08:00 | 18 January 2027 11:00 | 24 December 2025 14:00 | 30 December 2025 17:00 | NA | NA | 14018 | 14022,14021 | No
14020 |  | 11158 |  | 4.4.2.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -236.33d | 0 | 25 d | 18 January 2027 11:00 | 17 February 2027 14:00 | 31 December 2025 08:00 | 30 January 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14021 |  | 11145 | 15470 | 4.4.2.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -223.33d | 0 | 12 d | 18 January 2027 11:00 | 01 February 2027 17:00 | 31 December 2025 08:00 | 14 January 2026 14:00 | NA | NA | 14019 | 14025 | No
14022 |  | 11159 | 11157,15470 | 4.4.2.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -236.33d | 0 | 25 d | 18 January 2027 11:00 | 17 February 2027 14:00 | 31 December 2025 08:00 | 30 January 2026 11:00 | NA | NA | 14018,14019 | 14025 | No
14023 |  | 11160 |  | 4.4.2.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | -222d | 0 | 49.33 d | 31 January 2027 14:00 | 01 April 2027 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14024 |  | 11161 | 11164SF-60ed | 4.4.2.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 293.8d | 0 | 0 d | 31 January 2027 14:00 | 31 January 2027 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | NA | NA | 14027SF-60ed |  | No
14025 |  | 11162 | 11159,11145 | 4.4.2.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -236.33d | 0 | 25 d | 17 February 2027 14:00 | 21 March 2027 11:00 | 30 January 2026 11:00 | 02 March 2026 17:00 | NA | NA | 14022,14021 | 14026FS-15d | No
14026 |  | 11163 | 11162FS-15d | 4.4.2.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -236.33d | 0 | 25 d | 02 March 2027 11:00 | 01 April 2027 14:00 | 12 February 2026 08:00 | 15 March 2026 14:00 | NA | NA | 14025FS-15d | 14027 | No
14027 |  | 11164 | 11163 | 4.4.2.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -236.33d | 0 | 0 d | 01 April 2027 14:00 | 01 April 2027 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | NA | NA | 14026 | 14024SF-60ed,11995,14092 | No
14028 |  | 1156 |  | 4.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | -212.33d | 0 | 337 d | 02 January 2026 11:00 | 03 March 2027 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 February 2026 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14029 |  | 11166 |  | 4.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 02 January 2026 11:00 | 21 January 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14030 |  | 11167 | 1098SS,14713SS,17127SS | 4.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | -212.33d | 0 | 3 d | 02 January 2026 11:00 | 06 January 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 December 2024 14:00 | NA | NA | 13762SS,13764SS,13763SS | 14033,14031 | No
14031 |  | 14785 | 11167 | 4.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 06 January 2026 14:00 | 21 January 2026 11:00 | 15 December 2024 14:00 | 30 December 2024 11:00 | NA | NA | 14030 | 14033 | No
14032 |  | 11168 |  | 4.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד | 0 | -212.33d | 0 | 65 d | 21 January 2026 11:00 | 13 April 2026 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14033 |  | 11169 | 11167,14785 | 4.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 21 January 2026 11:00 | 09 February 2026 11:00 | 30 December 2024 11:00 | 16 January 2025 17:00 | NA | NA | 14030,14031 | 14034 | No
14034 |  | 11170 | 11169 | 4.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 09 February 2026 11:00 | 26 February 2026 17:00 | 17 January 2025 08:00 | 04 February 2025 17:00 | NA | NA | 14033 | 14035 | No
14035 |  | 11171 | 11170 | 4.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | -212.33d | 0 | 20 d | 27 February 2026 08:00 | 24 March 2026 11:00 | 05 February 2025 08:00 | 02 March 2025 11:00 | NA | NA | 14034 | 14036 | No
14036 |  | 11172 | 11171 | 4.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קומת גג + יציקת מעקות | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 24 March 2026 11:00 | 13 April 2026 14:00 | 02 March 2025 11:00 | 19 March 2025 17:00 | NA | NA | 14035 | 14038FS+12d,14042 | No
14037 |  | 11173 |  | 4.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | -163.33d | 0 | 90 d | 29 April 2026 14:00 | 19 August 2026 17:00 | 03 April 2025 14:00 | 29 July 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14038 |  | 11174 | 11172FS+12d | 4.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | -163.33d | 0 | 30 d | 29 April 2026 14:00 | 07 June 2026 14:00 | 03 April 2025 14:00 | 14 May 2025 14:00 | NA | NA | 14036FS+12d | 14039 | No
14039 |  | 11175 | 11174 | 4.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | -163.33d | 0 | 30 d | 07 June 2026 14:00 | 14 July 2026 11:00 | 14 May 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | NA | NA | 14038 | 14040 | No
14040 |  | 11176 | 11175 | 4.4.2.2.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | -163.33d | 0 | 30 d | 14 July 2026 11:00 | 19 August 2026 17:00 | 23 June 2025 08:00 | 29 July 2025 14:00 | NA | NA | 14039 | 14064 | No
14041 |  | 13806 |  | 4.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | -212.33d | 0 | 151 d | 13 April 2026 14:00 | 22 October 2026 17:00 | 20 March 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14042 |  | 13807 | 11172 | 4.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 13 April 2026 14:00 | 29 April 2026 14:00 | 20 March 2025 08:00 | 03 April 2025 14:00 | NA | NA | 14036 | 14043FS-3d | No
14043 |  | 13808 | 13807FS-3d | 4.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 26 April 2026 14:00 | 11 May 2026 11:00 | 31 March 2025 14:00 | 16 April 2025 11:00 | NA | NA | 14042FS-3d | 14044FS-3d | No
14044 |  | 13809 | 13808FS-3d | 4.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 07 May 2026 08:00 | 21 May 2026 13:00 | 11 April 2025 08:00 | 28 April 2025 14:00 | NA | NA | 14043FS-3d | 14045FS-3d | No
14045 |  | 13810 | 13809FS-3d | 4.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 18 May 2026 14:00 | 03 June 2026 11:00 | 24 April 2025 11:00 | 11 May 2025 14:00 | NA | NA | 14044FS-3d | 14046 | No
14046 |  | 13811 | 13810 | 4.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בגר | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 03 June 2026 11:00 | 17 June 2026 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 26 May 2025 11:00 | NA | NA | 14045 | 14048,14047 | No
14047 |  | 13812 | 13811 | 4.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | -212.33d | 0 | 8 d | 18 June 2026 08:00 | 28 June 2026 14:00 | 26 May 2025 11:00 | 05 June 2025 17:00 | NA | NA | 14046 | 14049,14048 | No
14048 |  | 13813 | 13811,13812 | 4.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | -212.33d | 0 | 10 d | 28 June 2026 14:00 | 09 July 2026 17:00 | 06 June 2025 08:00 | 18 June 2025 14:00 | NA | NA | 14046,14047 | 14049FS-4d,14050 | No
14049 |  | 13814 | 13812,13813FS-4d | 4.4.2.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 06 July 2026 08:00 | 20 July 2026 14:00 | 13 June 2025 11:00 | 29 June 2025 11:00 | NA | NA | 14047,14048FS-4d | 14051,14050FS-3d | No
14050 |  | 13815 | 13813,13814FS-3d | 4.4.2.2.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | -212.33d | 0 | 7 d | 16 July 2026 11:00 | 24 July 2026 14:00 | 25 June 2025 08:00 | 03 July 2025 11:00 | NA | NA | 14048,14049FS-3d | 14051FS-3d | No
14051 |  | 13816 | 13814,13815FS-3d | 4.4.2.2.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | -212.33d | 0 | 6 d | 21 July 2026 14:00 | 28 July 2026 17:00 | 30 June 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | NA | NA | 14049,14050FS-3d | 14058,14052FS-3d,14054,14055 | No
14052 |  | 13817 | 13816FS-3d | 4.4.2.2.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | -212.33d | 0 | 14 d | 26 July 2026 08:00 | 11 August 2026 14:00 | 03 July 2025 11:00 | 21 July 2025 11:00 | NA | NA | 14051FS-3d | 14053FS-5d,14054FS-5d,14055FS-5d | No
14053 |  | 13818 | 13817FS-5d | 4.4.2.2.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | -197.33d | 0 | 10 d | 05 August 2026 11:00 | 17 August 2026 17:00 | 15 July 2025 08:00 | 27 July 2025 14:00 | NA | NA | 14052FS-5d | 14064,14058 | No
14054 |  | 13819 | 13816,13817FS-5d | 4.4.2.2.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | -212.33d | 0 | 25 d | 05 August 2026 11:00 | 04 September 2026 14:00 | 15 July 2025 08:00 | 14 August 2025 11:00 | NA | NA | 14051,14052FS-5d | 14058 | No
14055 |  | 13820 | 13816,13817FS-5d | 4.4.2.2.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | -177.33d | 0 | 12 d | 05 August 2026 11:00 | 19 August 2026 17:00 | 15 July 2025 08:00 | 29 July 2025 14:00 | NA | NA | 14051,14052FS-5d | 14056FS-5d | No
14056 |  | 13821 | 13820FS-5d | 4.4.2.2.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | -177.33d | 0 | 12 d | 13 August 2026 14:00 | 28 August 2026 11:00 | 23 July 2025 11:00 | 06 August 2025 17:00 | NA | NA | 14055FS-5d | 14057FS-5d | No
14057 |  | 13822 | 13821FS-5d | 4.4.2.2.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | -177.33d | 0 | 12 d | 23 August 2026 11:00 | 06 September 2026 17:00 | 31 July 2025 14:00 | 15 August 2025 11:00 | NA | NA | 14056FS-5d | 14064 | No
14058 |  | 13824 | 13816,13819,13818 | 4.4.2.2.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | -212.33d | 0 | 10 d | 06 September 2026 08:00 | 18 September 2026 11:00 | 14 August 2025 11:00 | 26 August 2025 17:00 | NA | NA | 14051,14054,14053 | 14059FS-4d | No
14059 |  | 13825 | 13824FS-4d | 4.4.2.2.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | -212.33d | 0 | 10 d | 14 September 2026 11:00 | 28 September 2026 17:00 | 21 August 2025 14:00 | 03 September 2025 11:00 | NA | NA | 14058FS-4d | 14060FS-3d | No
14060 |  | 13826 | 13825FS-3d | 4.4.2.2.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | -212.33d | 0 | 7 d | 24 September 2026 14:00 | 04 October 2026 11:00 | 31 August 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | NA | NA | 14059FS-3d | 14061FS-4d | No
14061 |  | 13827 | 13826FS-4d | 4.4.2.2.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | -212.33d | 0 | 12 d | 29 September 2026 08:00 | 13 October 2026 14:00 | 03 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | NA | NA | 14060FS-4d | 14062FS-7d | No
14062 |  | 13828 | 13827FS-7d | 4.4.2.2.5.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | -212.33d | 0 | 15 d | 05 October 2026 11:00 | 22 October 2026 17:00 | 09 September 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | NA | NA | 14061FS-7d | 14064 | No
14063 |  | 11179 |  | 4.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -212.33d | 0 | 21 d | 22 October 2026 17:00 | 18 November 2026 11:00 | 29 September 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14064 |  | 11180 | 11176,13822,13828,13818 | 4.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | הגשת בקשה למעבר לתאורה שחורה | 0 | -212.33d | 0 | 0 d | 22 October 2026 17:00 | 22 October 2026 17:00 | 29 September 2025 17:00 | 29 September 2025 17:00 | NA | NA | 14040,14057,14062,14053 | 14065 | No
14065 |  | 11181 | 11180 | 4.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | -212.33d | 0 | 21 d | 23 October 2026 08:00 | 18 November 2026 11:00 | 30 September 2025 08:00 | 30 October 2025 17:00 | NA | NA | 14064 | 14066 | No
14066 |  | 11182 | 11181 | 4.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | אישור מעבר לתאורה שחורה + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | -212.33d | 0 | 0 d | 18 November 2026 11:00 | 18 November 2026 11:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | NA | NA | 14065 | 14068,14085 | No
14067 |  | 11183 |  | 4.4.2.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | -212.33d | 0 | 25 d | 18 November 2026 11:00 | 18 December 2026 14:00 | 31 October 2025 08:00 | 01 December 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14068 |  | 11184 | 11182 | 4.4.2.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | -212.33d | 0 | 20 d | 18 November 2026 11:00 | 13 December 2026 14:00 | 31 October 2025 08:00 | 25 November 2025 11:00 | NA | NA | 14066 | 14072,14087,14069 | No
14069 |  | 15471 | 11184 | 4.4.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | -212.33d | 0 | 5 d | 13 December 2026 14:00 | 18 December 2026 14:00 | 25 November 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | NA | NA | 14068 | 14072,14087,14071 | No
14070 |  | 11185 |  | 4.4.2.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -212.33d | 0 | 30 d | 20 December 2026 08:00 | 25 January 2027 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14071 |  | 13823 | 15471 | 4.4.2.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | -197.33d | 0 | 15 d | 20 December 2026 08:00 | 06 January 2027 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00 | NA | NA | 14069 | 14075 | No
14072 |  | 11186 | 11184,15471 | 4.4.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | -212.33d | 0 | 30 d | 20 December 2026 08:00 | 25 January 2027 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00 | NA | NA | 14068,14069 | 14075 | No
14073 |  | 11189 |  | 4.4.2.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | -193.67d | 0 | 48.67 d | 02 January 2027 11:00 | 03 March 2027 11:00 | 14 December 2025 17:00 | 12 February 2026 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14074 |  | 11190 | 11193SF-60ed | 4.4.2.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 317.13d | 0 | 0 d | 02 January 2027 11:00 | 02 January 2027 11:00 | 14 December 2025 17:00 | 14 December 2025 17:00 | NA | NA | 14077SF-60ed |  | No
14075 |  | 11191 | 11186,13823 | 4.4.2.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | -212.33d | 0 | 20 d | 25 January 2027 14:00 | 18 February 2027 14:00 | 07 January 2026 11:00 | 01 February 2026 14:00 | NA | NA | 14072,14071 | 14076FS-10d | No
14076 |  | 11192 | 11191FS-10d | 4.4.2.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | -212.33d | 0 | 20 d | 07 February 2027 11:00 | 03 March 2027 11:00 | 20 January 2026 08:00 | 12 February 2026 17:00 | NA | NA | 14075FS-10d | 14077 | No
14077 |  | 11193 | 11192 | 4.4.2.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | -212.33d | 0 | 0 d | 03 March 2027 11:00 | 03 March 2027 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | NA | NA | 14076 | 14074SF-60ed,11995,14093 | No
14078 |  | 11227 |  | 4.4.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 280.47d | 0 | 288.2 d | 17 February 2026 12:12 | 16 February 2027 14:00 | 05 April 2025 11:00 | 02 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14079 |  | 14355 | 2963SF-18emo | 4.4.2.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 568.67d | 0 | 0 d | 17 February 2026 12:12 | 17 February 2026 12:12 | 05 April 2025 11:00 | 05 April 2025 11:00 | NA | NA | 14173SF-18emo |  | No
14080 |  | 11226 |  | 4.4.2.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה שחורה (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 280.47d | 0 | 73 d | 18 November 2026 11:00 | 16 February 2027 14:00 | 30 October 2025 17:00 | 02 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14081 |  | 11225 | 11024 | 4.4.2.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 305 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 305 | 0 | 295.47d | 0 | 0 d | 28 January 2027 14:00 | 28 January 2027 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | NA | NA | 13852 |  | No
14082 |  | 11224 | 11082 | 4.4.2.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SE |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SE | 0 | 280.47d | 0 | 0 d | 16 February 2027 14:00 | 16 February 2027 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | NA | NA | 13923 |  | No
14083 |  | 11223 | 11106 | 4.4.2.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 312 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 312 | 0 | 303.47d | 0 | 0 d | 19 January 2027 11:00 | 19 January 2027 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | NA | NA | 13954 |  | No
14084 |  | 11222 | 11155 | 4.4.2.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SH |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה SH | 0 | 319.47d | 0 | 0 d | 30 December 2026 11:00 | 30 December 2026 11:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | NA | NA | 14016 |  | No
14085 |  | 11221 | 11182 | 4.4.2.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 201 |  | מעבר לתאורה שחורה במבנה 201 | 0 | 353.47d | 0 | 0 d | 18 November 2026 11:00 | 18 November 2026 11:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | NA | NA | 14066 |  | No
14086 |  | 14334 |  | 4.4.2.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | מעבר לתאורה סגולה | 0 | 328.47d | 0 | 0 d | 18 December 2026 14:00 | 18 December 2026 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14087 |  | 14335 | 11184,15471 | 4.4.2.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות למעבר לתאורה סגולה | 0 | 328.47d | 0 | 0 d | 18 December 2026 14:00 | 18 December 2026 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00 | NA | NA | 14068,14069 |  | No
14088 |  | 14270 |  | 4.4.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 220.47d | 0 | 48 d | 03 March 2027 11:00 | 04 May 2027 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14089 |  | 14271 | 11015 | 4.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 | 0 | 220.47d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13863 |  | No
14090 |  | 14272 | 11091 | 4.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 220.47d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13934 |  | No
14091 |  | 14273 | 11097 | 4.4.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 312 | 0 | 220.47d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 13965 |  | No
14092 |  | 14274 | 11164 | 4.4.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 244.47d | 0 | 0 d | 01 April 2027 14:00 | 01 April 2027 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | NA | NA | 14027 |  | No
14093 |  | 14275 | 11193 | 4.4.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 268.47d | 0 | 0 d | 03 March 2027 11:00 | 03 March 2027 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | NA | NA | 14077 |  | No
14094 |  | 3067 |  | 4.4.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0 | 0d | 0 | 867.47 d | 31 January 2025 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 31 January 2025 08:00 | 11 March 2027 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14095 |  | 9954 |  | 4.4.2.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטיביות | 0 | 40.67d | 0 | 43 d | 13 May 2025 08:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 08:00 | 06 July 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14096 |  | 9900 | 1176 | 4.4.2.5.1.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | 40.67d | 0 | 43 d | 13 May 2025 08:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 08:00 | 06 July 2025 17:00 | NA | NA | 11992 | 14097SS,14111FS-25d | No
14097 |  | 9899 | 9900SS | 4.4.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטביות באחריות זכיין | 0 | 40.67d | 0 | 43 d | 13 May 2025 08:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 08:00 | 06 July 2025 17:00 | NA | NA | 14096SS | 14111FS-25d | No
14098 |  | 9997 |  | 4.4.2.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון - שלב ב' | 0 | 40.67d | 0 | 120 d | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14099 |  | 9998 | 9906 | 4.4.2.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14111 | 14100SS,14129 | No
14100 |  | 9999 | 9998SS | 4.4.2.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14099SS | 14101SS,14129 | No
14101 |  | 10000 | 9999SS | 4.4.2.5.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14100SS | 14102SS,14129 | No
14102 |  | 10001 | 10000SS | 4.4.2.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14101SS | 14103SS,14129 | No
14103 |  | 10002 | 10001SS | 4.4.2.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14102SS | 14104SS,14129 | No
14104 |  | 10003 | 10002SS | 4.4.2.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14103SS | 14105SS,14129 | No
14105 |  | 10004 | 10003SS | 4.4.2.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14104SS | 14106SS,14129 | No
14106 |  | 10006 | 10004SS | 4.4.2.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | 1.69mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 08:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14105SS | 14129 | No
14107 |  | 9901 |  | 4.4.2.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחם אוסקה - מרכז תקשוב משני | 0 | 137.67d | 0 | 301 d | 31 January 2025 08:00 | 19 February 2026 14:00 | 31 January 2025 08:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14108 |  | 9915 |  | 4.4.2.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 795.47d | 0 | 72 d | 31 January 2025 08:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 08:00 | 04 May 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14109 |  | 9914 | 9906SF-25d | 4.4.2.5.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 33.14mo | 0 | 3 mo | 31 January 2025 08:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 08:00 | 04 May 2025 14:00 | NA | NA | 14111SF-25d |  | No
14110 |  | 9931 |  | 4.4.2.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14111 |  | 9906 | 9900FS-25d,9899FS-25d | 4.4.2.5.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | NA | NA | 14096FS-25d,14097FS-25d | 14113,14114,14115,14116,14117,14123,14124,14125,14126,14127,14109SF-25d,14099,14121 | No
14112 |  | 9907 |  | 4.4.2.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות - שלב ב' | 0 | 87.67d | 0 | 48 d | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14113 |  | 9908 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה שחורה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | NA | NA | 14111 | 14119 | No
14114 |  | 9909 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | NA | NA | 14111 | 14119 | No
14115 |  | 9910 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב - למערכות ורשתות באחריות זכיין) | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | NA | NA | 14111 | 14119 | No
14116 |  | 9911 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | NA | NA | 14111 | 14119 | No
14117 |  | 9912 | 9906 | 4.4.2.5.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מנהלתית | 0 | 3.65mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | NA | NA | 14111 | 14119 | No
14118 |  | 9930 |  | 4.4.2.5.3.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 87.67d | 0 | 25 d | 26 September 2025 08:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 08:00 | 02 November 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14119 |  | 9913 | 9908,9909,9910,9911,9912 | 4.4.2.5.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 87.67d | 0 | 25 d | 26 September 2025 08:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 08:00 | 02 November 2025 14:00 | NA | NA | 14113,14114,14115,14116,14117 | 14129 | No
14120 |  | 17121 |  | 4.4.2.5.3.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי - מתחמי אוסקה | 0 | 60.67d | 0 | 100 d | 28 July 2025 08:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
14121 |  | 17122 | 9906 | 4.4.2.5.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 60.67d | 0 | 100 d | 28 July 2025 08:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA | NA | NA | 14111 | 12820SF-135d,14129 | No
14122 |  | 9903 |  | 4.4.2.5.3.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות טכנולוגיות - מתחמי אוסקה | 0 | 52.67d | 0 | 108 d | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14123 |  | 9902 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות- התקנת ציוד קצה - מזמין: טלפוניה אדומה (ציוד קצה + רשת אקטיבית), VC, ואמצעים ומערכות לחמלים (מלבד מערכות מולטימדיה) | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | NA | NA | 14111 | 14129 | No
14124 |  | 9929 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות - התקנת ציוד קצה - זכיין: טלפוניה שחורה (לב מערכת וציוד קצה), שילוט אלקטרוני, טלוויזיה רב-ערוצית, מעכ' מולטימדיה לחמלים ומוקדים, רשתות אקטיביות ואמצעי קצה, אמצעים ומערכות למוקדי תפעול/תקשוב זכיין, מכלול שליטה מרכזי. | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | NA | NA | 14111 | 14129 | No
14125 |  | 9928 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה - התקנת ציוד במתחמי אוסקה, כולל בקרות כניסה, כריזה ושמע, עמדות שוב אבטחה, דלתות מבוקרות וכו' | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | NA | NA | 14111 | 14129 | No
14126 |  | 9927 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת ציוד מערכת בקרת מבנים קריטית מסוג 2, בריכוז תקשוב משני | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | NA | NA | 14111 | 14129 | No
14127 |  | 9926 | 9906 | 4.4.2.5.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת ציוד קצה יעודי בתכולת הזכיין | 0 | 2.19mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 08:00 | 15 December 2025 14:00 | NA | NA | 14111 | 14129 | No
14128 |  | 9925 |  | 4.4.2.5.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14129 |  | 9924 | 9902,9929,9928,9927,9926,9998,9999,10000,10001,10002,10003,10004,10006,9913,17122 | 4.4.2.5.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA | 14123,14124,14125,14126,14127,14099,14100,14101,14102,14103,14104,14105,14106,14119,14121 | 11993,14138FF,12005 | No
14130 |  | 13357 |  | 4.4.2.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 120.67d | 0 | 100 d | 13 May 2025 08:00 | 15 September 2025 11:00 | 13 May 2025 08:00 | 14 August 2025 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14131 |  | 13355 | 1176 | 4.4.2.5.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מוכנות מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 120.67d | 0 | 0 d | 13 May 2025 08:00 | 13 May 2025 08:00 | 13 May 2025 08:00 | 13 May 2025 08:00 | NA | NA | 11992 | 14133,14132 | No
14132 |  | 17109 | 13355 | 4.4.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 120.67d | 0 | 100 d | 13 May 2025 08:00 | 15 September 2025 11:00 | NA | NA | NA | NA | 14131 | 12823SF-130d,14138 | No
14133 |  | 13356 | 13355 | 4.4.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים בתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 145.67d | 0 | 75 d | 13 May 2025 08:00 | 14 August 2025 14:00 | 13 May 2025 08:00 | 14 August 2025 14:00 | NA | NA | 14131 | 14138 | No
14134 |  | 9923 |  | 4.4.2.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב - צפון ב' | 0 | 130.67d | 0 | 247 d | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14135 |  | 10336 |  | 4.4.2.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 608.47d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14136 |  | 10335 | 9933SF | 4.4.2.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 608.47d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | NA | NA | 14138SF |  | No
14137 |  | 9934 |  | 4.4.2.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14138 |  | 9933 | 9924FF,13356,17109 | 4.4.2.5.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 40.67d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA | 14129FF,14133,14132 | 14142,12005,14140FF,14136SF | No
14139 |  | 9953 |  | 4.4.2.5.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 91.67d | 0 | 45 d | 26 December 2025 08:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 08:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14140 |  | 9917 | 9933FF | 4.4.2.5.5.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 91.67d | 0 | 45 d | 26 December 2025 08:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 08:00 | 19 February 2026 14:00 | NA | NA | 14138FF | 14150 | No
14141 |  | 9935 |  | 4.4.2.5.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA |  |  | Yes
14142 |  | 9936 | 9933 | 4.4.2.5.5.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA | 14138 | 14143SS,12006 | No
14143 |  | 9937 | 9936SS | 4.4.2.5.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA | 14142SS | 14144SS,12006 | No
14144 |  | 9938 | 9937SS | 4.4.2.5.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA | 14143SS | 14145SS,12006 | No
14145 |  | 9939 | 9938SS | 4.4.2.5.5.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 40.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA | 14144SS | 14149SS,12006 | No
14146 |  | 9940 |  | 4.4.2.5.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14147 |  | 9941 | 9946SS | 4.4.2.5.5.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14152SS | 14157 | No
14148 |  | 9942 |  | 4.4.2.5.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 46.67d | 0 | 90 d | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14149 |  | 9943 | 9939SS | 4.4.2.5.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | NA | NA | 14145SS | 14150 | No
14150 |  | 9944 | 9943,2522,2620,9276,9917 | 4.4.2.5.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14149,1339,6431,6476,14140 | 14151SS,14157,12007 | No
14151 |  | 9945 | 9944SS | 4.4.2.5.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14150SS | 14152SS,14157,12007 | No
14152 |  | 9946 | 9945SS | 4.4.2.5.5.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14151SS | 14153SS,14157,12007,14147SS | No
14153 |  | 9947 | 9946SS | 4.4.2.5.5.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14152SS | 14154SS,14157,12007 | No
14154 |  | 9948 | 9947SS | 4.4.2.5.5.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14153SS | 14155SS,14157,12007 | No
14155 |  | 9949 | 9948SS | 4.4.2.5.5.6.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14154SS | 14156SS,14157,12007 | No
14156 |  | 9950 | 9949SS | 4.4.2.5.5.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצות סימולציות מוקד מרכזי ומוקד משנה | 0 | 46.67d | 0 | 45 d | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 08:00 | 15 June 2026 17:00 | NA | NA | 14155SS | 14157,12007 | No
14157 |  | 9951 | 9944,9945,9946,9947,9948,9949,9950,9941 | 4.4.2.5.5.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 46.67d | 0 | 25 d | 16 June 2026 08:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 June 2026 08:00 | 16 July 2026 11:00 | NA | NA | 14150,14151,14152,14153,14154,14155,14156,14147 | 12008,14169 | No
14158 |  | 14167 |  | 4.4.2.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | השלמת מערך התקשוב בכללותו - ביצוע סימולציה מלאה להוכחת סיום ההקמות, האינטגרציה והקישוריות בין כלל המערכות והבסיסים (מרחבי ומשני)SFOC | 0 | -259.47d | 0 | 143 d | 11 August 2027 12:12 | 07 February 2028 12:12 | 27 September 2026 11:00 | 11 March 2027 17:00 | NA | NA |  |  | Yes
14159 |  | 14168 | 2963SS | 4.4.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון | 0 | -259.47d | 0 | 47 d | 11 August 2027 12:12 | 10 October 2027 11:12 | 27 September 2026 11:00 | 18 November 2026 14:00 | NA | NA | 14173SS | 14160 | No
14160 |  | 14166 | 14168 | 4.4.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות ותיקונים | 0 | -259.47d | 0 | 96 d | 10 October 2027 11:12 | 07 February 2028 12:12 | 18 November 2026 14:00 | 11 March 2027 17:00 | NA | NA | 14159 | 14177FF | No
14161 |  | 2959 |  | 4.4.2.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב ב' | 0 | -140.33d | 0 | 340.47 d | 04 December 2026 08:00 | 07 February 2028 12:12 | 19 April 2026 14:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA |  |  | Yes
14162 |  | 17458 | 2960SF-2mo | 4.4.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 11.19mo | 0 | 3 mo | 04 December 2026 08:00 | 03 March 2027 11:00 | NA | NA | NA | NA | 14163SF-2mo |  | No
14163 |  | 2960 | 2166,1007 | 4.4.2.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | -260.33d | 0 | 0 d | 04 May 2027 17:00 | 04 May 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | NA | NA | 12006,11995 | 14167,14165,14162SF-2mo | No
14164 |  | 17459 | 14351SF-2mo | 4.4.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 11.19mo | 0 | 3 mo | 04 December 2026 08:00 | 03 March 2027 11:00 | NA | NA | NA | NA | 14165SF-2mo |  | No
14165 |  | 14351 | 2166,1007,2960 | 4.4.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | -260.33d | 0 | 30 d | 05 May 2027 08:00 | 14 June 2027 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 28 May 2026 14:00 | NA | NA | 12006,11995,14163 | 14167,14164SF-2mo | No
14166 |  | 17460 | 2961SF-2mo | 4.4.2.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 9.94mo | 0 | 3 mo | 11 January 2027 08:00 | 09 April 2027 08:00 | NA | NA | NA | NA | 14167SF-2mo |  | No
14167 |  | 2961 | 2960,14351 | 4.4.2.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | -45.94w | 0 | 4 w | 14 June 2027 11:00 | 12 July 2027 11:00 | 28 May 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | NA | NA | 14163,14165 | 12038,12007,14166SF-2mo | No
14168 |  | 2962 | 1920,7781,2864 | 4.4.2.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | -10.81mo | 0 | 1 mo | 12 July 2027 11:00 | 10 August 2027 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 26 July 2026 11:00 | NA | NA | 12038,12007,11961 | 14169 | No
14169 |  | 3055 | 2962,1177,2167,9951 | 4.4.2.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | -10.81mo | 0 | 0 mo | 10 August 2027 14:00 | 10 August 2027 14:00 | 26 July 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | NA | NA | 14168,11993,12008,14157 | 12039,14175 | No
14170 |  | 20009 |  | 4.4.2.6.9 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אמצעים לביצוע המעבר | 0 | -174.8d | 0 | 111.33 d | 21 March 2027 12:12 | 11 August 2027 12:12 | NA | NA | NA | NA |  |  | Yes
14171 |  | 20010 | 2963SS-4mo | 4.4.2.6.9.1 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיס היעד | 0 | -6.31mo | 0 | 4 mo | 21 March 2027 12:12 | 11 August 2027 12:12 | NA | NA | NA | NA | 14173SS-4mo | 14176 | No
14172 |  | 20011 | 2963SS-3mo | 4.4.2.6.9.2 | NA | תפעול | מזמין | צפון |  |  | ריכוז אמצעים הנדרשים למעבר בבסיסי המוצא | 0 | -6.31mo | 0 | 3 mo | 26 April 2027 12:12 | 11 August 2027 12:12 | NA | NA | NA | NA | 14173SS-3mo | 14176 | No
14173 |  | 2963 | 1008FS+0.8d | 4.4.2.6.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | -45.79w | 0 | 15 w | 11 August 2027 12:12 | 28 November 2027 09:12 | 27 September 2026 11:00 | 10 January 2027 11:00 | NA | NA | 12039FS+0.8d | 12040,14159SS,14079SF-18emo,14174SS,14171SS-4mo,14172SS-3mo | No
14174 |  | 17442 | 2963SS | 4.4.2.6.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | -45.79w | 0 | 15 w | 11 August 2027 12:12 | 28 November 2027 09:12 | NA | NA | NA | NA | 14173SS | 14176 | No
14175 |  | 17461 | 3055 | 4.4.2.6.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | -10.24mo | 0 | 3 mo | 10 August 2027 14:00 | 10 November 2027 11:00 | NA | NA | NA | NA | 14169 | 14176 | No
14176 |  | 2964 | 1921,17442,17461,20010,20011 | 4.4.2.6.13 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | -259.47d | 0 | 32 d | 28 November 2027 09:12 | 05 January 2028 15:12 | 10 January 2027 11:00 | 08 February 2027 14:00 | NA | NA | 12040,14174,14175,14171,14172 | 12041,14177 | No
14177 |  | 14475 | 2964,14166FF | 4.4.2.6.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תרגיל הקמה לשלושת בסיסי מרה"ס | 0 | -259.47d | 0 | 26 d | 05 January 2028 15:12 | 07 February 2028 12:12 | 08 February 2027 14:00 | 14 March 2027 11:00 | NA | NA | 14176,14160FF | 19 | No