## Sheet1
Unique ID | Task | Duration | Start | Finish
9057 | פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים | 222.22 d | Sun 18/12/22 | Wed 27/09/23
22238 | פיתוח עבור שלב ה POC | 59.67 d | Sun 18/12/22 | Tue 28/02/23
22239 | הגשת תכולות עבור שלב ה POC | 0 d | Sun 18/12/22 | Sun 18/12/22
22240 | ממשק 5 | 53 d | Sun 18/12/22 | Tue 28/02/23
22241 | ממשק 31 | 53 d | Sun 18/12/22 | Tue 28/02/23
22242 | ממשק 46 | 48 d | Fri 30/12/22 | Tue 28/02/23
22243 | ממשק 52 | 48 d | Fri 30/12/22 | Tue 28/02/23
22244 | ממשק 53 | 48 d | Fri 30/12/22 | Tue 28/02/23
18258 | אספקה נכנסת | 35.89 d | Thu 02/03/23 | Wed 19/04/23
18259 | פיתוח | 22 d | Thu 02/03/23 | Mon 03/04/23
18260 | ישום ובדיקות | 22 d | Wed 15/03/23 | Wed 19/04/23
18261 | ניהול מלאי | 35 d | Mon 03/04/23 | Sun 21/05/23
18262 | פיתוח | 21 d | Mon 03/04/23 | Mon 08/05/23
18263 | ישום ובדיקות | 21 d | Wed 19/04/23 | Sun 21/05/23
18264 | אספקה יוצאת | 46.78 d | Mon 08/05/23 | Thu 06/07/23
18265 | פיתוח | 21 d | Mon 08/05/23 | Wed 07/06/23
18266 | ישום ובדיקות | 21 d | Wed 07/06/23 | Thu 06/07/23
18267 | ניהול חצר | 46.33 d | Thu 02/03/23 | Wed 03/05/23
18268 | פיתוח | 19 d | Thu 02/03/23 | Wed 29/03/23
18269 | ישום ובדיקות | 21 d | Wed 29/03/23 | Wed 03/05/23
18270 | שינוע פנימי | 42.78 d | Wed 29/03/23 | Sun 28/05/23
18271 | פיתוח | 18 d | Wed 29/03/23 | Sun 30/04/23
18272 | ישום ובדיקות | 19 d | Sun 30/04/23 | Sun 28/05/23
18273 | ניהול הפצה | 49.44 d | Sun 30/04/23 | Sun 02/07/23
18274 | פיתוח | 22 d | Sun 30/04/23 | Wed 31/05/23
18275 | ישום ובדיקות | 22 d | Wed 31/05/23 | Sun 02/07/23
18281 | אוטומציה | 198.56 d | Mon 16/01/23 | Wed 27/09/23
18282 | בניית תשתית תקשרות עם יוטרון | 12 d | Mon 16/01/23 | Tue 31/01/23
18283 | ניהול סטטוס רכיבים | 10 d | Thu 02/03/23 | Thu 16/03/23
18284 | בדיקות תשתית וניהול סטטוסים | 19 d | Thu 16/03/23 | Mon 17/04/23
18285 | תנועות הכנסה - פיזור לאחסנה משטחים | 12 d | Mon 17/04/23 | Thu 04/05/23
18286 | בדיקות תנועות הכנסה - פיזור לאחרסנה משטחים | 10 d | Thu 04/05/23 | Thu 18/05/23
18287 | טיפול בחריגים הכנסה - משטחים | 10 d | Thu 18/05/23 | Sun 04/06/23
18288 | בדיקות טיפול בחריגים משטחים | 10 d | Wed 24/05/23 | Thu 08/06/23
18289 | תנועות הוצאה - ליקוט וריענון משטחים | 10 d | Sun 04/06/23 | Sun 18/06/23
18290 | בדיקות ליקוט ורענון משטחים | 10 d | Thu 08/06/23 | Thu 22/06/23
18291 | טיפול בחריגים הוצאה - משטחים | 9 d | Sun 18/06/23 | Thu 29/06/23
18292 | בדיקות טיפול בחריגים משטחים | 9 d | Wed 14/06/23 | Tue 27/06/23
18293 | ספירה משטחים | 10 d | Thu 29/06/23 | Thu 13/07/23
18294 | בדיקות - ספירת משטחים | 10 d | Mon 19/06/23 | Mon 03/07/23
18295 | תנועות הכנסה - פיזור לאחסנה מיכלים | 10 d | Thu 13/07/23 | Thu 27/07/23
18296 | בדיקות פיזור לאחסנה מיכלים | 10 d | Wed 19/07/23 | Wed 02/08/23
18297 | טיפול בחריגים הכנסה - מיכלים | 9 d | Thu 27/07/23 | Wed 09/08/23
18298 | בדיקות פיזור לאחסנה וטיפול בחריגים מיכלים | 9 d | Tue 25/07/23 | Mon 07/08/23
18299 | תנועות הוצאה - ליקוט, שקילה וריענון מיכלים | 10 d | Wed 09/08/23 | Wed 23/08/23
18300 | בדיקות ליקוט, שקילה ורענון מיכלים | 10 d | Mon 14/08/23 | Mon 28/08/23
18301 | טיפול בחריגים הוצאה- מיכלים | 10 d | Wed 23/08/23 | Wed 06/09/23
18302 | בדיקות ליקוט, שקילה, ורענון וטיפול בחריגים מיכלים | 10 d | Mon 28/08/23 | Mon 11/09/23
18303 | ספירה - מיכלים | 10 d | Wed 06/09/23 | Thu 21/09/23
18304 | בדיקות ספירת מיכלים | 10 d | Mon 11/09/23 | Wed 27/09/23
18311 | ממשקים | 125.11 d | Thu 02/03/23 | Thu 10/08/23
19838 | (1-4,29,71) תשתיות ממשקים+תשתיות נתונים | 24 d | Thu 02/03/23 | Fri 31/03/23
18312 | אספקה נכנסת פיתוח | 10 d | Thu 02/03/23 | Thu 16/03/23
18313 | (6-8, 24, 30, 32, 33, 39) אספקה נכנסת יישום | 32 d | Thu 16/03/23 | Sun 07/05/23
18314 | אספקה יוצאת פיתוח | 10 d | Sun 07/05/23 | Sun 21/05/23
18315 | (9-11, 17, 22, 23, 34) אספקה יוצאת הזמנות יישום | 28 d | Sun 07/05/23 | Thu 15/06/23
18316 | (12 - 15, 25) אספקה יוצאת טרנזיט, החלפות ותיקונים יישום | 20 d | Thu 15/06/23 | Thu 13/07/23
18317 | (18 - 21 , 40.1, 40.2) אספקה יוצאת מכירה יישום | 20 d | Thu 13/07/23 | Thu 10/08/23
18322 | דוחות | 140.11 d | Thu 02/03/23 | Tue 29/08/23
18323 | אספקה נכנסת טרום קבלה | 22 d | Thu 02/03/23 | Mon 03/04/23
18324 | אספקה נכנסת שוטף | 8 d | Tue 04/04/23 | Wed 19/04/23
18325 | ניהול מלאי | 22 d | Thu 20/04/23 | Tue 23/05/23
18326 | ספירות מלאי | 22 d | Wed 24/05/23 | Mon 26/06/23
18327 | ניהול משימות | 11 d | Tue 27/06/23 | Wed 12/07/23
18328 | פעילויות ערך מוסף | 11 d | Thu 13/07/23 | Sun 30/07/23
18329 | אספקה יוצאת | 21 d | Mon 31/07/23 | Tue 29/08/23
18330 | מדבקות, התראות | 65.44 d | Thu 02/03/23 | Mon 29/05/23
18331 | אספקה נכנסת | 22 d | Thu 02/03/23 | Mon 03/04/23
18332 | ניהול מלאי | 12 d | Tue 04/04/23 | Tue 25/04/23
18333 | אספקה יוצאת | 14 d | Thu 27/04/23 | Wed 17/05/23
18334 | ניהול הפצה | 6 d | Thu 18/05/23 | Mon 29/05/23
18335 | התאמת ועיצוב מסכים | 32 d | Tue 30/05/23 | Sun 09/07/23
18336 | אספקה נכנסת | 22 d | Tue 30/05/23 | Thu 29/06/23
18337 | ניהול מלאי | 5 d | Sun 02/07/23 | Sun 09/07/23
18338 | המשך פיתוח מערכת ייעודית | 196.22 d | Sun 21/05/23 | Tue 23/01/24
18276 | שאלונים | 73.67 d | Thu 01/06/23 | Thu 31/08/23
18277 | פיתוח שאלוני טרום פריקה וטרום קבלה | 21 d | Thu 01/06/23 | Sun 02/07/23
18278 | בדיקות פיתוח שאלוני טרום פריקה וטרום קבלה | 21 d | Sun 02/07/23 | Mon 31/07/23
18279 | פיתוח שאלונים לאחר וסיום קבלה | 20 d | Mon 03/07/23 | Mon 31/07/23
18280 | בדיקות שאלונים לאחר וסיום קבלה | 23 d | Mon 31/07/23 | Thu 31/08/23
18339 | ממשקים | 183.22 d | Sun 21/05/23 | Sun 07/01/24
18319 | (44-48, 64) אישור כניסה ויציאה | 24 d | Thu 10/08/23 | Wed 13/09/23
22267 | פיתוח ניהול מלאי | 10 d | Sun 21/05/23 | Sun 04/06/23
18320 | (26.1, 26.2, 27, 35-37.1, 37.2, 72) ניהול מלאי | 36 d | Wed 13/09/23 | Mon 06/11/23
18321 | (41-43, 66, 67) ניהול הפצה | 20 d | Mon 06/11/23 | Mon 04/12/23
18340 | (49-51) שילוט+מיקום רכב | 12 d | Mon 04/12/23 | Wed 20/12/23
18341 | (61-63) בקרה | 8 d | Wed 20/12/23 | Mon 01/01/24
22245 | (38) Snapshot | 5 d | Mon 01/01/24 | Sun 07/01/24
18342 | פורטל ספקים | 51.44 d | Mon 31/07/23 | Thu 05/10/23
18343 | פיתוח ועיצוב פורטל ספקים | 24 d | Mon 31/07/23 | Sun 03/09/23
18344 | בדיקות פורטל ספקים | 23 d | Thu 31/08/23 | Thu 05/10/23
18345 | אוטומציה | 96.89 d | Sun 24/09/23 | Tue 23/01/24
18305 | משקל רכב | 8 d | Sun 24/09/23 | Thu 05/10/23
18306 | בדיקות משקל רכב | 8 d | Wed 27/09/23 | Mon 09/10/23
18307 | משקל משטחים | 8 d | Sun 08/10/23 | Wed 18/10/23
18308 | בדיקות משקל משטחים | 8 d | Mon 09/10/23 | Thu 19/10/23
18309 | מדידת פריטים | 8 d | Thu 19/10/23 | Tue 31/10/23
18310 | בדיקות מדידת פריטים | 8 d | Sun 22/10/23 | Wed 01/11/23
18346 | VLM | 10 d | Tue 31/10/23 | Tue 14/11/23
18347 | בדיקות VLM | 10 d | Mon 06/11/23 | Mon 20/11/23
18348 | PBL | 10 d | Wed 15/11/23 | Wed 29/11/23
18349 | בדיקות PBL | 10 d | Tue 21/11/23 | Tue 05/12/23
18350 | PBV | 8 d | Thu 30/11/23 | Tue 12/12/23
18351 | בדיקות PBV | 8 d | Tue 05/12/23 | Sun 17/12/23
18352 | AGV | 20 d | Wed 13/12/23 | Wed 10/01/24
18353 | בדיקות AGV | 15 d | Tue 02/01/24 | Tue 23/01/24
18354 | דוחות | 52.11 d | Wed 30/08/23 | Mon 06/11/23
18355 | אספקה יוצאת חריגים | 6 d | Wed 30/08/23 | Thu 07/09/23
18356 | ניהול חצר | 22 d | Sun 10/09/23 | Thu 12/10/23
18357 | ניהול הפצה | 16 d | Sun 15/10/23 | Mon 06/11/23
18358 | התאמת ועיצוב מסכים | 95.78 d | Mon 10/07/23 | Wed 08/11/23
18359 | ניהול מלאי | 16 d | Mon 10/07/23 | Tue 01/08/23
18360 | אספקה יוצאת | 22 d | Wed 02/08/23 | Sun 03/09/23
18361 | ניהול הפצה | 22 d | Mon 04/09/23 | Sun 08/10/23
18362 | ניהול חצר | 22 d | Mon 09/10/23 | Wed 08/11/23
16749 | הכנת מפרטי בדיקות ל POC | 81.33 d | Sun 18/12/22 | Mon 27/03/23
18363 | ממשק 5 | 9 d | Sun 18/12/22 | Wed 28/12/22
18364 | ממשק 31 | 9 d | Sun 01/01/23 | Wed 11/01/23
18365 | ממשק 46 | 7 d | Sun 15/01/23 | Mon 23/01/23
18366 | ממשק 52 | 9 d | Wed 25/01/23 | Mon 06/02/23
18367 | ממשק 53 | 9 d | Wed 08/02/23 | Mon 20/02/23
18368 | הגשת תסריטי בדיקות לאישור POC | 0 d | Tue 21/02/23 | Tue 21/02/23
18369 | אישור תסריטי הבדיקות POC | 23 d | Thu 23/02/23 | Mon 27/03/23
2496 | התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה | 20 d | Wed 01/02/23 | Sun 26/02/23
18372 | קונפיגורציה למערכת מידע לתפעול ייעודי | 15 d | Mon 27/02/23 | Sun 19/03/23
17358 | התקנת מערכות תומכות תקשוב | 35 d | Wed 01/02/23 | Thu 16/03/23
2497 | הגדרת תשתית קישוריות והתממשקות עם מערכת ERP צהלית | 23 d | Mon 20/03/23 | Wed 19/04/23
2499 | בדיקת יישום (ללא רכיבי תקשורת) POC | 21 d | Thu 23/03/23 | Thu 20/04/23
20098 | הקמת נתוני תשתית ל POC | 6 d | Thu 23/03/23 | Thu 30/03/23
22247 | ממשק 5 | 6 d | Thu 30/03/23 | Sun 09/04/23
22248 | ממשק 31 | 6 d | Thu 30/03/23 | Sun 09/04/23
22249 | ממשק 46 | 6 d | Thu 30/03/23 | Sun 09/04/23
22250 | ממשק 52 | 6 d | Thu 30/03/23 | Sun 09/04/23
22251 | ממשק 53 | 6 d | Thu 30/03/23 | Sun 09/04/23
22252 | בדיקת אמל"ח | 9 d | Sun 09/04/23 | Thu 20/04/23
22254 | בדיקת יישום (עם רכיבי תקשורת) POC | 10 d | Fri 21/04/23 | Thu 04/05/23
22255 | ממשק 5 | 10 d | Fri 21/04/23 | Thu 04/05/23
22256 | ממשק 31 | 10 d | Fri 21/04/23 | Thu 04/05/23
22257 | ממשק 46 | 10 d | Fri 21/04/23 | Thu 04/05/23
22258 | ממשק 52 | 10 d | Fri 21/04/23 | Thu 04/05/23
22259 | ממשק 53 | 10 d | Fri 21/04/23 | Thu 04/05/23
2500 | הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א | 2 w | Sun 09/04/23 | Mon 24/04/23
2501 | ביצוע POC שלב א | 21 d | Fri 05/05/23 | Thu 01/06/23
2503 | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT | 153.89 d | Wed 03/05/23 | Wed 15/11/23
18373 | אספקה נכנסת | 21 d | Wed 03/05/23 | Sun 04/06/23
18374 | ניהול מלאי | 21 d | Mon 05/06/23 | Tue 04/07/23
18375 | ניהול חצר | 21 d | Wed 05/07/23 | Thu 03/08/23
18376 | אספקה יוצאת | 21 d | Sun 06/08/23 | Mon 04/09/23
18377 | ניהול הפצה | 21 d | Tue 05/09/23 | Sun 08/10/23
18378 | אינטגרציה לציוד קצה | 8 d | Mon 09/10/23 | Thu 19/10/23
22268 | הגשת מפרטי הבדיקות FAT לאישור המזמין | 0 d | Thu 19/10/23 | Thu 19/10/23
22269 | אישור המזמין למפרטי בדיקות FAT | 21 d | Thu 19/10/23 | Wed 15/11/23
17359 | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT תומך תקשוב | 75 d | Wed 03/05/23 | Sun 06/08/23
16748 | TRR | 0 d | Wed 15/11/23 | Wed 15/11/23
9058 | המערך הייעודי, בדיקות אינטגרציה כולל ביצוע תיקונים | 231.06 d | Fri 05/05/23 | Tue 20/02/24
20175 | הקמת נתוני תשתית ל FAT | 24 d | Fri 05/05/23 | Mon 05/06/23
20176 | תאום ספקים ושיוך לרמפה (כולל חריגות והתראות) | 3 d | Tue 26/12/23 | Sun 31/12/23
20177 | קבלת הזמנה מ SAP | 0.5 d | Tue 26/12/23 | Wed 27/12/23
20178 | תאום בפורטל ע"י הספק | 0.5 d | Wed 27/12/23 | Wed 27/12/23
20179 | תאום שו"ב מול הספק | 0.5 d | Wed 27/12/23 | Thu 28/12/23
20180 | תאום רמפות לספק | 0.5 d | Thu 28/12/23 | Thu 28/12/23
20181 | ממשקים | 1 d | Thu 28/12/23 | Sun 31/12/23
20182 | קבלת הספק במתחם | 2.5 d | Sun 31/12/23 | Wed 03/01/24
20183 | כניסת הספק בשער | 0.5 d | Sun 31/12/23 | Mon 01/01/24
20184 | הכוונה לרמפה מתאימה | 0.5 d | Mon 01/01/24 | Mon 01/01/24
20185 | פריקה + שאלונים | 0.5 d | Mon 01/01/24 | Tue 02/01/24
20186 | ממשקים | 1 d | Tue 02/01/24 | Wed 03/01/24
20187 | תהליך הקליטה (כל סוגי הקליטה) | 5 d | Wed 03/01/24 | Wed 10/01/24
20188 | טרום קבלה + שאלונים | 0.5 d | Wed 03/01/24 | Wed 03/01/24
20189 | קליטה מרכש, קליטה כל סוגי הויסותים, טרנזיט | 0.5 d | Wed 03/01/24 | Thu 04/01/24
20190 | מדידה ושקילת פריטים חדשים | 0.5 d | Thu 04/01/24 | Thu 04/01/24
20191 | עדכון הררכיות אריזה | 0.5 d | Thu 04/01/24 | Sun 07/01/24
20192 | סיום קליטה כולל באוטומציה | 1 d | Sun 07/01/24 | Mon 08/01/24
20193 | ניהול משימות | 1 d | Mon 08/01/24 | Tue 09/01/24
20194 | ממשקים | 1 d | Tue 09/01/24 | Wed 10/01/24
20195 | פיזור | 3.5 d | Wed 10/01/24 | Mon 15/01/24
20196 | תהליך פיזור לאוטומציה | 1 d | Wed 10/01/24 | Thu 11/01/24
20197 | תהליך פיזור קונבנציונלי | 0.5 d | Thu 11/01/24 | Thu 11/01/24
20198 | העברה לשינוע פנימי | 0.5 d | Thu 11/01/24 | Sun 14/01/24
20199 | פיזור למחסן היעד | 0.5 d | Sun 14/01/24 | Sun 14/01/24
20200 | ניהול משימות | 1 d | Sun 14/01/24 | Mon 15/01/24
20201 | שינוע פנימי | 1.5 d | Mon 15/01/24 | Wed 17/01/24
20202 | שינוע בין מחסנים בתוך המרחב | 0.5 d | Mon 15/01/24 | Tue 16/01/24
20203 | ניהול משימות | 1 d | Tue 16/01/24 | Wed 17/01/24
20204 | ספירות מלאי | 2 d | Wed 17/01/24 | Sun 21/01/24
20205 | כל סוגי הספירות | 0.5 d | Wed 17/01/24 | Wed 17/01/24
20206 | ניהול משימות | 0.5 d | Wed 17/01/24 | Thu 18/01/24
20207 | ממשקים | 1 d | Thu 18/01/24 | Sun 21/01/24
20208 | ניהול המלאי | 3 d | Sun 21/01/24 | Wed 24/01/24
20209 | שינויים ועדכוני מלאי | 0.5 d | Sun 21/01/24 | Sun 21/01/24
20210 | עבודות ערך מוסף (פק"ע) | 0.5 d | Sun 21/01/24 | Mon 22/01/24
20211 | עבודות ייזומות ע"י המערכת הייעודית | 0.5 d | Mon 22/01/24 | Mon 22/01/24
20212 | ניהול משימות | 0.5 d | Mon 22/01/24 | Tue 23/01/24
20213 | ממשקים | 1 d | Tue 23/01/24 | Wed 24/01/24
20214 | רענונים | 2.5 d | Wed 24/01/24 | Sun 28/01/24
20215 | רענון שגרה | 0.5 d | Wed 24/01/24 | Wed 24/01/24
20216 | רענון חם | 0.5 d | Wed 24/01/24 | Thu 25/01/24
20217 | שרידות מלאי | 0.5 d | Thu 25/01/24 | Thu 25/01/24
20218 | ניהול משימות | 1 d | Thu 25/01/24 | Sun 28/01/24
20219 | מקבלת הזמנות להספקה עד לתכנון גלים | 4 d | Sun 28/01/24 | Thu 01/02/24
20220 | קבלת הזמנות מהמזמין | 0.5 d | Sun 28/01/24 | Mon 29/01/24
20221 | הוספת הזמנות לא מתוכננות לתכנון | 0.5 d | Mon 29/01/24 | Mon 29/01/24
20222 | תכנון ראשוני ב WMS | 0.5 d | Mon 29/01/24 | Tue 30/01/24
20223 | תכנון ההובלות ב TMS על בסיס התכנון הראשוני | 0.5 d | Tue 30/01/24 | Tue 30/01/24
20224 | קבלת אישור ממערכת ההובלה | 0.5 d | Tue 30/01/24 | Wed 31/01/24
20225 | תכנון גלים | 0.5 d | Wed 31/01/24 | Wed 31/01/24
20226 | ממשקים | 1 d | Wed 31/01/24 | Thu 01/02/24
20227 | תהליך הליקוט | 3 d | Thu 01/02/24 | Tue 06/02/24
20228 | שחרור גלי ליקוט | 0.5 d | Thu 01/02/24 | Sun 04/02/24
20229 | ניהול משימות | 0.5 d | Sun 04/02/24 | Sun 04/02/24
20230 | ביצוע הליקוט בכלל המערכות (אוטומציה/קונבנציונלי) | 0.5 d | Sun 04/02/24 | Mon 05/02/24
20231 | תהליכי הבקרה | 0.5 d | Mon 05/02/24 | Mon 05/02/24
20232 | ביצוע עבודות נוספות באריזה | 0.5 d | Mon 05/02/24 | Tue 06/02/24
20233 | העברת המלאי לרציפי שילוח/אחריות המזמין (אספקה ראשית) | 0.5 d | Tue 06/02/24 | Tue 06/02/24
20234 | תהליכי מכירה | 3.5 d | Tue 06/02/24 | Mon 12/02/24
20235 | מכירה פריטית | 0.5 d | Tue 06/02/24 | Wed 07/02/24
20236 | מכירת LOT | 0.5 d | Wed 07/02/24 | Wed 07/02/24
20237 | מכירת מחסן עולמי | 0.5 d | Wed 07/02/24 | Thu 08/02/24
20238 | שקילה ביציאה | 0.5 d | Thu 08/02/24 | Thu 08/02/24
20239 | קבלת אישור ליציאה מהשער | 0.5 d | Thu 08/02/24 | Sun 11/02/24
20240 | ממשקים | 1 d | Sun 11/02/24 | Mon 12/02/24
20241 | תהליכי העמסה, שילוח ויציאה מהשער | 4 d | Mon 12/02/24 | Sun 18/02/24
20242 | העמסה באספקה ראשית | 0.5 d | Mon 12/02/24 | Mon 12/02/24
20243 | העמסה באספקה משקית | 0.5 d | Mon 12/02/24 | Tue 13/02/24
20244 | הפקת מסמכי שילוח | 0.5 d | Tue 13/02/24 | Tue 13/02/24
20245 | הפקת מסמכים נלווים (חומ"ס וכו') | 0.5 d | Tue 13/02/24 | Wed 14/02/24
20246 | שקילה ביציאה | 0.5 d | Wed 14/02/24 | Wed 14/02/24
20247 | קבלת אישור ליציאה מהשער | 0.5 d | Wed 14/02/24 | Thu 15/02/24
20248 | ממשקים | 1 d | Thu 15/02/24 | Sun 18/02/24
20249 | התקנת גרסה לאחר תיקון | 2 d | Sun 18/02/24 | Tue 20/02/24
20250 | התקנה ובדיקת תקינות | 2 d | Sun 18/02/24 | Tue 20/02/24
9208 | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות | 50 d | Tue 20/02/24 | Mon 22/04/24
18379 | השלמת הקמת תשתיות נתונים לשלב ה FAT | 22 d | Sun 18/02/24 | Tue 19/03/24
18380 | בדיקת תקינות נתוני תשתית לאחר טעינה FAT | 15 d | Tue 19/03/24 | Tue 09/04/24
2505 | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) | 50 d | Mon 22/04/24 | Sun 30/06/24